## 10квФ
Приложение № 10
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года , млн. рублей (с НДС) | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Финансирование капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 119966.4907 | 48500.1734 | 71466.3173 | 23322.797 | 16850.3612 | 5709.2004 | 5932.7786 | 5527.1339 | 5048.2631 | 5779.045 | 5869.3195 | 6307.4177 | 0 | 54615.9561 | -165.0181 | -0.9698% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 63749.1459 | 41239.0326 | 22510.1133 | 13043.3884 | 10857.4799 | 3043.0018 | 4219.6989 | 3233.4685 | 3200.8904 | 2947.5206 | 3436.8907 | 3819.3976 | 0 | 11652.6333 | 1633.4891 | 17.71% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 45317.1252 | 4963.4221 | 40353.7031 | 7723.9481 | 4310.4062 | 1686.5042 | 1263.1365 | 1541.6474 | 1177.9068 | 2415.0362 | 1869.3629 | 2080.7603 | 0 | 36043.2969 | -1332.7816 | -23.62% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 6646.3976 | 1273.5988 | 5372.7988 | 1563.5944 | 710.004 | 500 | 51.2422 | 511.6527 | 148.9807 | 295.8672 | 509.7811 | 256.0744 | 0 | 4662.7948 | -597.5159 | -45.7% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 1156.4222 | 288.3368 | 868.0854 | 0 | 17.1082 | 0 | 0 | 0 | 0.88737 | 0 | 16.2208 | 0 | 0 | 850.9773 | 17.1082 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 3097.3997 | 735.783 | 2361.6167 | 991.8661 | 955.3629 | 479.6944 | 398.7011 | 240.3653 | 519.5978 | 120.621 | 37.064 | 151.1854 | 0 | 1406.2538 | 114.6821 | 13.64% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 106421.7424 | 41887.3233 | 64534.419 | 17958.9187 | 14949.0196 | 4979.8796 | 5210.0518 | 4230.7933 | 4618.815 | 4230.5738 | 5120.1528 | 4517.672 | 0 | 49585.3994 | 1507.773 | 11.22% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 52634.7469 | 35932.6275 | 16702.1194 | 7705.7923 | 9495.6402 | 2317.6233 | 3803.6708 | 1943.6984 | 2903.6111 | 1409.5622 | 2788.3582 | 2034.9084 | 0 | 7206.4792 | 3824.7563 | 67.45% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 49936.6838 | 34649.4447 | 15287.2391 | 6935.6634 | 9000.1354 | 1837.0067 | 3751.1557 | 1723.0688 | 2811.4646 | 1372.8885 | 2437.5151 | 2002.6995 | 0 | 6287.1037 | 4067.1715 | 82.45% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 25730.2261 | 19657.4063 | 6072.8198 | 2499.4344 | 4509.833 | 524.289 | 2074.8508 | 624.8586 | 1740.1144 | 775.713 | 694.8678 | 574.5738 | 0 | 1562.9868 | 2584.9724 | 134.3% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 8240.4937 | 8387.2414 | -146.7477 | 280.3245 | 2075.8155 | 60.0326 | 945.1304 | 70.0811 | 687.1434 | 85.1539 | 443.5417 | 65.0568 | 0 | -2222.5632 | 1860.5478 | 864.3% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 15965.964 | 6604.7969 | 9361.167 | 4155.9046 | 2414.487 | 1252.6851 | 731.1745 | 1028.1291 | 384.2068 | 512.0215 | 1299.1057 | 1363.0689 | 0 | 6946.68 | -378.3487 | -13.55% | Г
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 380.5124 | 380.5121 | 0.00031726 | 0.00031726 | 0 | 0.00031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031726 | -0.00031726 | -100% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 91.2321 | 83.7929 | 7.4391 | 2.7541 | 0.33685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33685 | 2.7541 | 0 | 7.1023 | 0.33685 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 44.7858 | 13.6876 | 31.0982 | 11.2927 | 28.2035 | 7 | 28.2035 | 4.2927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8948 | 16.9108 | 149.8% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 1290.3366 | 23.0877 | 1267.2489 | 445.1679 | 18.5874 | 0 | 4.0986 | 0 | 8.1538 | 150 | 6.335 | 295.1679 | 0 | 1248.6615 | -131.4126 | -87.61% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 178.6762 | 87.4384 | 91.2378 | 10 | 43.4336 | 6 | 38.2398 | 3 | 4.7252 | 1 | 0.46859 | 0 | 0 | 47.8042 | 33.4336 | 334.3% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 58.7494 | 56.446 | 2.3034 | 16.2685 | 0.53207 | 13 | 0 | 3.2685 | 0 | 0 | 0.53207 | 0 | 0 | 1.7714 | -15.7364 | -96.73% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 6.7163 | 4.5085 | 2.2078 | 2.2091 | 2.2087 | 1.5464 | 2.2087 | 0.66273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00095659 | -0.00039546 | -0.0179% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 776.2494 | 229.1328 | 547.1166 | 566.9761 | 3.3935 | 349.9809 | 0 | 216.9953 | 2.3579 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 543.7231 | -563.5826 | -99.4% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 73.4584 | 44.6003 | 28.8582 | 42.9561 | 9.2448 | 25.7737 | 0.066969 | 17.1824 | 0 | 0 | 9.1779 | 0 | 0 | 19.6133 | -33.7113 | -78.48% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 288.847 | 29.5317 | 259.3154 | 277.2229 | 225.7953 | 170 | 0 | 107.2229 | 58.3873 | 0 | 167.4079 | 0 | 0 | 33.5201 | -51.4276 | -18.55% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 56.3796 | 44.5538 | 11.8257 | 12.1703 | 5.3347 | 9.2298 | 3.2897 | 0.93685 | 2.045 | 0 | 0 | 2.0037 | 0 | 6.491 | -4.832 | -47.53% | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 105.0728 | 94.4351 | 10.6377 | 27.8746 | 4.6357 | 12.8746 | 4.6357 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.002 | -23.2389 | -83.37% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 26.6752 | 1.558 | 25.1172 | 24.1213 | 14.744 | 10.3434 | 8.6557 | 7.3742 | 0.50481 | 6.4037 | 5.5835 | 0 | 0 | 10.3732 | -9.3772 | -38.88% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 269.7038 | 91.965 | 177.7388 | 238.7484 | 151.8154 | 83.7484 | 32.7626 | 100 | 28.6774 | 35 | 90.3754 | 20 | 0 | 25.9234 | -66.9329 | -30.6% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 18.4644 | 1.0262 | 17.4382 | 14.7217 | 11.9385 | 8.833 | 0.67513 | 4.4165 | 0 | 1.4722 | 11.2634 | 0 | 0 | 5.4997 | -2.7832 | -18.91% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 10.7994 | 0 | 10.7994 | 9.7927 | 1.4825 | 2.718 | 0 | 4.077 | 1.4825 | 1.359 | 0 | 1.6386 | 0 | 9.3168 | -6.6715 | -81.82% | Корректировка проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорская с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА | O_prj_107000_61569 | 155.3667 | 10.1457 | 145.221 | 141.4863 | 127.2905 | 39.7619 | 0 | 59.6428 | 70.1106 | 19.8809 | 57.1799 | 22.2007 | 0 | 17.9306 | 8.0048 | 6.711% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 289.3882 | 27.0649 | 262.3232 | 266.0466 | 175.4507 | 76.4556 | 0 | 114.6834 | 0 | 49.4223 | 175.4507 | 25.4852 | 0 | 86.8725 | -65.1107 | -27.07% | Несвоевременное представление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 101.1717 | 81.9751 | 19.1966 | 88.0717 | 1.3396 | 26.4215 | 0 | 39.6322 | 0 | 17.6143 | 1.3396 | 4.4036 | 0 | 17.857 | -82.3285 | -98.4% | Работы профинансированы в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 1426.7434 | 1252.4175 | 174.3259 | 68.7243 | 42.2278 | 68.7243 | 20.0359 | 0 | 19.5558 | 0 | 2.6361 | 0 | 0 | 132.0981 | -26.4965 | -38.55% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 182.699 | 172.6574 | 10.0416 | 81.8579 | 10.5675 | 81.8579 | 3.574e-05 | 0 | 0.55396 | 0 | 10.0135 | 0 | 0 | -0.52591 | -71.2904 | -87.09% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 746.3207 | 202.7265 | 543.5942 | 543.5942 | 13.622 | 171.4429 | 0 | 229.3024 | 4.0172 | 85.7215 | 9.6049 | 57.1273 | 0 | 529.9722 | -472.8448 | -97.2% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 163.1626 | 51.0032 | 112.1594 | 112.1594 | 93.5157 | 44.5806 | 0 | 35 | 0 | 17.7186 | 93.5157 | 14.8602 | 0 | 18.6437 | -3.7835 | -3.889% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 4.9234 | 0 | 4.9234 | 4.4479 | 0.83083 | 1.2839 | 0.28492 | 1.9259 | 0 | 0.64196 | 0.5459 | 0.59609 | 0 | 4.0926 | -3.0209 | -78.43% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 64.0304 | 19.6789 | 44.3515 | 16.9732 | 40.1821 | 0 | 18.3188 | 0 | 21.8633 | 5.092 | 0 | 11.8813 | 0 | 4.1695 | 35.0901 | 689.1% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 377.5543 | 0 | 377.5543 | 297.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.2672 | 0 | 377.5543 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 201.7639 | 0 | 201.7639 | 131.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1943 | 0 | 201.7639 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 147.8398 | 11.3161 | 136.5237 | 78.5156 | 20.1129 | 0 | 0 | 0 | 20.1129 | 23.5547 | 0 | 54.9609 | 0 | 116.4108 | -3.4418 | -14.61% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 149.4835 | 12.4571 | 137.0264 | 137.0264 | 0 | 41.1079 | 0 | 68.5132 | 0 | 20.554 | 0 | 6.8513 | 0 | 137.0264 | -130.1751 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 121.8867 | 0 | 121.8867 | 81.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0036 | 0 | 121.8867 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 118.7219 | 0 | 118.7219 | 74.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.928 | 0 | 118.7219 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 291.8682 | 0 | 291.8682 | 188.1602 | 147.8688 | 0 | 17.5662 | 0 | 9.5264 | 56.4481 | 120.7762 | 131.7121 | 0 | 143.9994 | 91.4207 | 162% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 128.5397 | 5.8322 | 122.7075 | 33.8151 | 113.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1445 | 113.3575 | 23.6705 | 0 | 9.35 | 103.213 | 1017% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 100.4686 | 0 | 100.4686 | 90.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.2355 | 0 | 100.4686 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 23.9425 | 2.667 | 21.2755 | 16.6462 | 6.3328 | 0 | 5.701 | 0 | 0.18764 | 4.9939 | 0.44418 | 11.6524 | 0 | 14.9427 | 1.339 | 26.81% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 22.9006 | 18.0458 | 4.8548 | 1.4744 | 3.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5709 | 1.4744 | 0 | 1.2839 | 3.5709 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 81.4352 | 24.2647 | 57.1704 | 0 | 52.8714 | 0 | 52.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.299 | 52.8714 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 35.7286 | 32.8906 | 2.8379 | 0 | 0.39015 | 0 | 0.39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4478 | 0.39015 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 1.8823 | 2.0033 | -0.12098 | 0 | 0.40012 | 0 | 0.40012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5211 | 0.40012 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 6.006 | 5.3422 | 0.66384 | 0 | 0.65688 | 0 | 0.65688 | 0 | 3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069541 | 0.65688 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 10.3019 | 8.7932 | 1.5087 | 0 | 0.76712 | 0 | 0.57291 | 0 | 0.19421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74156 | 0.76712 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 4.0689 | 3.6452 | 0.42364 | 0 | 0.47651 | 0 | 0.47651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.052877 | 0.47651 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | 8.7529 | 2.43 | 6.3229 | НД | 6.0526 | НД | 0.96881 | НД | 5.0838 | НД | 0 | НД | 0 | 0.27029 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 2201710 | L_prj_107000_61193 | 3.6221 | 3.5736 | 0.048527 | НД | 0.038927 | НД | 0.038927 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0096 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 56.7536 | 41.2086 | 15.545 | 0 | 1.9214 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0.22437 | 0 | 0 | 13.6236 | 1.9214 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 169.3753 | 149.3492 | 20.0261 | 0 | 0.90878 | 0 | 0.90878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1173 | 0.90878 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 162.4597 | 151.2704 | 11.1892 | 0 | 1.2777 | 0 | 0.27476 | 0 | 0.010965 | 0 | 0.99203 | 0 | 0 | 9.9115 | 1.2777 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 4.8153 | 4.1227 | 0.69266 | 0 | 0.44885 | 0 | 0.44885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24381 | 0.44885 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 16.1008 | 4.7909 | 11.3099 | 0 | 1.5165 | 0 | 1.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7934 | 1.5165 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 81.7805 | 5.8379 | 75.9426 | 0 | 46.4672 | 0 | 1.3545 | 0 | 0.11267 | 0 | 45 | 0 | 0 | 29.4754 | 46.4672 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 241.152 | 191.7885 | 49.3634 | 0 | 3.939 | 0 | 3.939 | 0 | 7.93e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4244 | 3.939 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 16.01.2024 № 21106-23-00864724-1, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель –ООО СЗ «Живые Кварталы» | P_2310_000001555 | 26.8022 | 0 | 26.8022 | НД | 26.5733 | НД | 1.2079 | НД | 24.2242 | НД | 1.1412 | НД | 0 | 0.22892 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | 13.6938 | 13.5849 | 0.10895 | НД | 0.10895 | НД | 0 | НД | 0.10895 | НД | 0 | НД | 0 | 2.2482e-15 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 88.1989 | 32.8749 | 55.324 | 0 | 3.0444 | 0 | 1.2189 | 0 | 1.3569 | 0 | 0.46859 | 0 | 0 | 52.2797 | 3.0444 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 18.2616 | 6.5739 | 11.6877 | 0 | 3.1914 | 0 | 0.6497 | 0 | 0.027187 | 0 | 2.5145 | 0 | 0 | 8.4964 | 3.1914 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | 12.3006 | 10.6751 | 1.6255 | НД | 0.45532 | НД | 0.45532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.1701 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | 14.8221 | 8.7606 | 6.0615 | НД | 6.0615 | НД | 0.0027861 | НД | 0.0096775 | НД | 6.049 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 39.8604 | 34.8412 | 5.0192 | 0 | 4.0388 | 0 | 0.95114 | 0 | 3.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98036 | 4.0388 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Криница согласно договора технологического присоединения от 15.04.2024 №20105-23-00858592-1, заявитель ООО "Лагуна" | P_2310_000001563 | 5.0406 | 0 | 5.0406 | НД | 0.27894 | НД | 0 | НД | 0.27894 | НД | 0 | НД | 0 | 4.7616 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в ст-ца. Гладковская согласно договору технологического присоединения от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4 заявитель ООО "Кубаньвинагро" | P_2310_000001594 | 3.6633 | 0 | 3.6633 | НД | 0.91544 | НД | 0 | НД | 0.42565 | НД | 0.48979 | НД | 0 | 2.7479 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 64.2268 | 49.0501 | 15.1767 | 0 | 10.0184 | 0 | 10.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1583 | 10.0184 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | 6.1662 | 2.8541 | 3.3121 | НД | 1.7994 | НД | 0.63609 | НД | 0.28115 | НД | 0.88211 | НД | 0 | 1.5128 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 17.8238 | 18.4841 | -0.66028 | 0 | 0.0033017 | 0 | 0.0033017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66358 | 0.0033017 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | 3.2538 | 0.4597 | 2.7941 | НД | 2.76 | НД | 2.76 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.034158 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ МД-7 ПС 110/35/10 Медведовская, строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, ст-ца. Медведовская, ул. Ленина, д. 58, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район.(ТУ № 08-05/0417-24-сс от 09.09.2024 ТП 20705-24-00919752-1 от 09.09.2024). | P_2310_000001550 | 31.1995 | 0 | 31.1995 | НД | 16.7119 | НД | 14.1062 | НД | 1.1703 | НД | 1.4353 | НД | 0 | 14.4876 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки КРН 35 кВ ПС Красногвардеец, установка ЛР 6-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО Красногвардеец 23:11:0403000:822, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0162-24-сс от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001562 | 14.7524 | 0 | 14.7524 | НД | 4.3134 | НД | 4.3134 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 10.4391 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | 1.0465 | 0.0025081 | 1.044 | НД | 0.59163 | НД | 0.59 | НД | 0.001632 | НД | 0 | НД | 0 | 0.45241 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | 2.1378 | 0.97415 | 1.1636 | НД | 0.48115 | НД | 0.001589 | НД | 0 | НД | 0.47956 | НД | 0 | 0.68248 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 2.2251 | 0.38535 | 1.8397 | 0 | 1.661 | 0 | 1.578 | 0 | 0.083051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1787 | 1.661 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 9.0133 | 7.8259 | 1.1874 | 0 | 0.4688 | 0 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71856 | 0.4688 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 7.2143 | 0.57069 | 6.6436 | 0 | 6.1107 | 0 | 5.8052 | 0 | 0.30554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53285 | 6.1107 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | 14.2019 | 4.2518 | 9.9501 | НД | 6.3756 | НД | 2.7796 | НД | 3.596 | НД | 0 | НД | 0 | 3.5745 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 16.8141 | 0 | 16.8141 | 0 | 14.7945 | 0 | 14.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0196 | 14.7945 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | 25.6713 | 7.0064 | 18.6649 | НД | 13.1138 | НД | 13.4043 | НД | -0.29047 | НД | 0 | НД | 0 | 5.5511 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП-К22-ТП-К40, строительство КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки 10 кВ КРН (КРУН), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИнтерСити БЦ-3» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений приюта по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна (к/н 23:49:0800001:1001) (договор ТП от 01.11.2024 №20207-24-00942518-1) | P_prj_107000_61692 | 55.4231 | 0 | 55.4231 | НД | 4.4211 | НД | 4.4211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 51.002 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-893, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-1183п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО "Эльбрус" - ЭПУ нежилых зданий, помещений и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Морской, д. 2 (договор ТП от 11.09.2024 №20201-24-00910586-1 ) | P_2310_000001591 | 73.6856 | 0 | 73.6856 | НД | 11.6115 | НД | 5.8693 | НД | 0 | НД | 5.7422 | НД | 0 | 62.0741 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ РП-10 кВ, устанавливаемого ПАО «Россети Кубань» согласно ТУ №ИА-07/0004-24-сс для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0000000:12477)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901514-1) | P_2310_000001558 | 30.7478 | 0 | 30.7478 | НД | 3.3945 | НД | 0 | НД | 3.3945 | НД | 0 | НД | 0 | 27.3533 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Вишневая» до строящегося РП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0202014:1400)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901474-1) | P_2310_000001559 | 509.4074 | 0 | 509.4074 | НД | 86.4792 | НД | 0 | НД | 18.6045 | НД | 67.8747 | НД | 0 | 422.9281 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | 2.1089 | 0.61187 | 1.497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.497 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МБОУ СОШ №26, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Прогресс, ул. Ленина, д. 15А, кадастровый номер 23:30:0702002:116, согласно ТУ №06-02/2446-24-сс (договор от 07.11.2024 №20901-24-00944652-1), максимальная присоединяемая мощность 220 кВт | P_2310_000001574 | 3.588 | 0 | 3.588 | НД | 0.29861 | НД | 0.08839 | НД | 0.018722 | НД | 0.1915 | НД | 0 | 3.2894 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 104.7114 | 191.6677 | -86.9563 | 0 | 11.7569 | 0 | 11.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.7132 | 11.7569 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6кВ ПБ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 6/0,4кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ участков заявителей ООО «Эль», ООО «Кучугуры» с целью электроснабжения объектов по адресам: Краснодарский край, р-н Славянский, х. Верхний, кадастровые номера 23:00:0000000:807, 23:00:0000000:733, согласно ТУ №06-01/0305-24-вд (договор от 07.06.2024 №20902-24-00904928-1), ТУ №06-01/0357-24-вд/1 (договор от 11.07.2024 №20902-24-00914938-1) максимальная присоединяемая мощность 260 кВт | P_prj_107000_61691 | 6.2945 | 0 | 6.2945 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.2945 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 4.3702 | 4.3702 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 165.4584 | 70.7587 | 94.6997 | 0 | 87.1046 | 0 | 87.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.595 | 87.1046 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 125.0275 | 66.9455 | 58.082 | 0 | 48.8299 | 0 | 48.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2521 | 48.8299 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 61.6559 | 20.8772 | 40.7786 | 0 | 33.9879 | 0 | 33.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7908 | 33.9879 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 702.2259 | 770.6101 | -68.3842 | 0 | 21.9846 | 0 | 21.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.3688 | 21.9846 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 122.2736 | 177.8241 | -55.5506 | 0 | 21.6495 | 0 | 14.3317 | 0 | 7.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -77.2 | 21.6495 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 246.4581 | 245.2207 | 1.2374 | 0 | 16.0907 | 0 | 16.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.8532 | 16.0907 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 314.7292 | 264.8279 | 49.9013 | 0 | 25.1604 | 0 | 25.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7409 | 25.1604 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 174.9762 | 152.2733 | 22.7029 | 0 | 31.48 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7771 | 31.48 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 165.5135 | 107.5069 | 58.0065 | 0 | 48.3232 | 0 | 48.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6834 | 48.3232 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 226.9254 | 185.5157 | 41.4097 | 0 | 34.0773 | 0 | 32.6682 | 0 | 1.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3324 | 34.0773 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 360.4885 | 323.7261 | 36.7624 | 0 | 17.5038 | 0 | 0.52153 | 0 | 16.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2586 | 17.5038 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 4.5479 | 1.7164 | 2.8315 | 0 | 0.84477 | 0 | 0.84477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9868 | 0.84477 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | 0.87144 | 0.3059 | 0.56554 | НД | 0.047472 | НД | 0.047472 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.51807 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 17.3549 | 16.9122 | 0.44266 | НД | 0.027069 | НД | 0.027069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.41559 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | 3.8624 | 3.5332 | 0.32926 | НД | 0.037925 | НД | 0.037925 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.29134 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | 18.6841 | 13.7627 | 4.9214 | НД | 4.6316 | НД | 4.6316 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.28986 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 28.0565 | 15.8695 | 12.187 | 0 | 8.6424 | 0 | 8.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5446 | 8.6424 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 5.5422 | 3.845 | 1.6972 | 0 | 1.0745 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62271 | 1.0745 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 6.1734 | 3.3195 | 2.8539 | 0 | 1.7983 | 0 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0556 | 1.7983 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | 5.259 | 0.55731 | 4.7017 | НД | 4.7017 | НД | 3.9501 | НД | 0.47173 | НД | 0.27987 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ Б-6 до точки присоединения заявителя: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск (договор ТП №21200-24-00927086-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001584 | 11.5879 | 0 | 11.5879 | НД | 4.631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.631 | НД | 0 | 6.9568 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО "Корпорация компании "Электросевкавмонтаж" | P_112310_000001527 | 34.733 | 1.82 | 32.913 | НД | 32.549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 32.549 | НД | 0 | 0.364 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 41.2835 | 0 | 41.2835 | 0 | 54.1699 | 0 | 0 | 0 | 4.4077 | 0 | 49.7622 | 0 | 0 | -12.8864 | 54.1699 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2х2РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 03.07.2024 №20105-24-00907358-1, заявитель АО "ГрандПром" | P_2310_000001564 | 609.3201 | 0 | 609.3201 | НД | 36.6127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.6127 | НД | 0 | 572.7074 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | 1.2552 | 0.98766 | 0.26756 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.26756 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №4-5 ВЛ-10 кВ «ЖУ-9» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа . Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. По договору №20802-24-00953324-1 от 17.12.2024 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Школьная, д. 1Б | P_2310_000001583 | 2.6735 | 0 | 2.6735 | НД | 0.3744 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3744 | НД | 0 | 2.2991 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ "КВ-6". По договору №20803-22-00725298-1 от 23.05.2022 Заявитель – ООО "АГРОРЕСУРС" | P_prj_107000_61714 | 0.58059 | 0 | 0.58059 | НД | 0.00087099 | НД | 0 | НД | 0.00087099 | НД | 0 | НД | 0 | 0.57972 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение - Подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, с созданием системы учёта электроэнергии. По договору №21200-25-00967750-1 от 05.02.2025. Заявитель – ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Энергопринимающие устройства Заявителя: подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, расположенные по адресу: 353362, Крапснодарский край, р-н. Тбилисский, ст. Тбилисская, ул. Мира, д.1 | P_prj_107000_61715 | 0.021071 | 0 | 0.021071 | НД | 0.021071 | НД | 0 | НД | 0.021071 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 3.6361 | 2.5328 | 1.1032 | 0 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61703 | 0.4862 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | 4.7589 | 0.30269 | 4.4562 | НД | 4.4562 | НД | 0 | НД | 0.54134 | НД | 3.9148 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | 2.7931 | 2.792 | 0.0011137 | НД | 0.0011137 | НД | 0 | НД | 0.0011137 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4593e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от КРН 35 кВ ПС Откормбаза, установка ЛР 6-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО "Красногвардеец" 23:11:0403000:820, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0161-24-сс 1 от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001561 | 3.9727 | 0 | 3.9727 | НД | 0.726 | НД | 0 | НД | 0.64036 | НД | 0.085641 | НД | 0 | 3.2467 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 41 ПВ-3 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Привольная, ул. Западная, 23:11:0505115:88, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"» (ТУ № 08-03/0224-24-сс от 07.10.2024 ТП № 20703-24-00931244-1 от 07.10.2024) | P_2310_000001580 | 2.2009 | 0 | 2.2009 | НД | 1.0193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0193 | НД | 0 | 1.1815 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЮгЭкспертСтрой" - ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 195/6А, к/н 23:49:0000000:9404» (договор ТП от 08.10.2024 №20201-24-00934506-1) | P_2310_000001592 | 80.2498 | 0 | 80.2498 | НД | 6.6977 | НД | 0 | НД | 6.1251 | НД | 0.57261 | НД | 0 | 73.5521 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А763-ТП-А238 и КЛ-10 кВ ТП-А22-ТП-А219, реконструкция существующей КЛ-10 кВ ТП-А139-ТП-А238 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Академия футбола Сочи" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, з/у 102А/3, к/н 23:49:0402021:1449» (договор от 16.12.2024 ТП №20202-24-00950180-4) | P_2310_000001576 | 131.6224 | 0 | 131.6224 | НД | 5.4721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4721 | НД | 0 | 126.1503 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | 7.9983 | 2.7251 | 5.2732 | НД | 2.4941 | НД | 0 | НД | 0.00045345 | НД | 2.4936 | НД | 0 | 2.7791 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | 6.8676 | 4.4398 | 2.4278 | НД | 2.4278 | НД | 0 | НД | 0.0028071 | НД | 2.425 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | 1.2046 | 0.0402 | 1.1644 | НД | 1.1644 | НД | 0 | НД | 1.1644 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2РП-10 кВ «Гарантия». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (договор ТП №21106-24-00918486-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001570 | 27.4207 | 0 | 27.4207 | НД | 1.4459 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4459 | НД | 0 | 25.9748 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ПТФ", строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 20.03.2024 № 21106-23-00859412-1, Заявитель МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" | P_2310_000001556 | 57.8766 | 0 | 57.8766 | НД | 54.1781 | НД | 0 | НД | 28.1163 | НД | 26.0618 | НД | 0 | 3.6985 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Дружелюбный, согласно договору технологического присоединения: от 06.12.2024 № 21106-24-00955244-1, Заявитель- НСТ «Монтажник» | P_prj_107000_61702 | 0.1788 | 0 | 0.1788 | НД | 0.048623 | НД | 0 | НД | 0.027217 | НД | 0.021406 | НД | 0 | 0.13018 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХК-5. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии: Краснодарский край, р-н. Северский, х. Коваленко согласно договору технологического присоединения: от 25.11.2024 № 21104-24-00946060-1, Заявитель – Администрация Афипского г/п Северского района | P_2310_000001572 | 10.0565 | 0 | 10.0565 | НД | 2.7915 | НД | 0 | НД | 2 | НД | 0.79149 | НД | 0 | 7.265 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | 19.8472 | 19.2895 | 0.55771 | НД | 0.14339 | НД | 0 | НД | 0.14339 | НД | 0 | НД | 0 | 0.41432 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 5.5306 | 4.9947 | 0.53584 | 0 | 0.49872 | 0 | 0.49872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037113 | 0.49872 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | O_prj_107000_61642 | 3.0762 | 1.7393 | 1.3369 | НД | 0.00018344 | НД | 0 | НД | 0.00018344 | НД | 0 | НД | 0 | 1.3367 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ | P_prj_107000_61701 | 10.2413 | 0 | 10.2413 | НД | 1.8366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8366 | НД | 0 | 8.4047 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 28.01.2025 №20104-24-00957096-1, заявитель ООО «Оптово-распределительный центр «Раевское» | P_2310_000001596 | 103.0552 | 0 | 103.0552 | НД | 4.4236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4236 | НД | 0 | 98.6316 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | 3.08 | 3.0781 | 0.0019862 | НД | 0.0019862 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0019862 | НД | 0 | -1.0148e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | 4.9596 | 4.9574 | 0.0021525 | НД | 0.0021525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0021525 | НД | 0 | -8.4655e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Геленджик, кп. Кабардинка, согласно договору технологического присоединения от 07.10.2024 №20105-24-00934378-1, заявитель АО «Специализированный застройщик «Прометей» | P_2310_000001595 | 135.0246 | 0 | 135.0246 | НД | 0.57261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57261 | НД | 0 | 134.452 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Старокорсунская, согласно договору технологического присоединения: от 25.12.2024 № 21106-24-00951970-1, Заявитель- МКУ "Единая служба заказчика | P_2310_000001571 | 13.2725 | 0 | 13.2725 | НД | 3.6788 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6788 | НД | 0 | 9.5937 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энерго-Вольт» расположенный по адресу: г. Краснодар, район пос. Знаменский -Зеленопольский | N_prj_107000_61469 | 0.06 | 0 | 0.06 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 10 кВ от 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар согласно договору технологического присоединения: от 12.12.2024 № 21106-24-00956462-1, Заявитель – ООО «ВЫМПЕЛ» | P_2310_000001589 | 24.8226 | 0 | 24.8226 | НД | 0.57401 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57401 | НД | 0 | 24.2485 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок». Строительство РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 26.09.2024 № 21106-24-00907046-1, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» | P_2310_000001586 | 478.0799 | 0 | 478.0799 | НД | 0.57261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57261 | НД | 0 | 477.5073 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Предгорная», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 30.08.2024 № 21104-24-00930018-1, Заявитель – Белявцев Олег Витальевич | P_2310_000001557 | 4.7385 | 0 | 4.7385 | НД | 1.2675 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2675 | НД | 0 | 3.471 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КС-11, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Смоленская, согласно договору технологического присоединения: от 08.11.2024 №21104-24-00946366-1, Заявитель - ИП Чагин В.Г. | P_2310_000001588 | 2.0447 | 0 | 2.0447 | НД | 0.66978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66978 | НД | 0 | 1.3749 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | 0.53845 | 0.30415 | 0.23429 | НД | 0.23429 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23429 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10/6/0,4 кВ в части установки приборов учета электроэнергии (1 шт.) | P_prj_107000_61752 | 0.28698 | 0 | 0.28698 | НД | 0.014868 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014868 | НД | 0 | 0.27212 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | 3.1032 | 1.3628 | 1.7404 | НД | 1.7404 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7404 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А869п», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А89, строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Войсковая часть 03110» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, к/н 23:49:0402058:34» (договор от 09.04.2025 ТП №20202-25-00976834-1) | P_prj_107000_61733 | 60.4067 | 0 | 60.4067 | НД | 5.2275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2275 | НД | 0 | 55.1792 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | 1.1591 | 1.1591 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-7-ТП-Л350», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-412-ТП-Л350», строительство двух КЛ-0,4 от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, з/у 10А, к/н 23:49:0109028:6165 (договор ТП от 28.12.2024 №20204-24-00957248-1) | P_2310_000001578 | 86.597 | 0 | 86.597 | НД | 6.7623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.7623 | НД | 0 | 79.8346 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ Заявителя в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832» (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) (Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832 (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) | P_prj_107000_61744 | 1.873 | 0 | 1.873 | НД | 1.873 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.873 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (I с.ш.) - ТП-Х6н (I с.ш.), строительство двух КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (II с.ш.) - ТП-Х6н (II с.ш.), строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФКУЗ "Санаторий "Искра" Министерства внутренних дел Российской Федерации" - ЭПУ зданий и сооружений санатория по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, пр-кт Курортный, 101» (договор от 08.03.2025 ТП №20206-25-00975606-1) | P_prj_107000_61726 | 31.1072 | 0 | 31.1072 | НД | 2.5596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5596 | НД | 0 | 28.5476 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий Волна» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснополянская, 6 (к/н 23:49:0304018:1007, к/н 23:49:0304018:1008) (договор ТП от 24.02.2025 №20206-25-00966674-1) | P_prj_107000_61722 | 35.4828 | 0 | 35.4828 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 35.4828 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х114-ТП-Х71, строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Муршудовой А.И. - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, з/у 21/1, к/н 23:49:0304020:208 (договор от 16.12.2024 ТП №20206-24-00956618-1) | P_prj_107000_61745 | 0.444 | 0 | 0.444 | НД | 0.444 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.444 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от I, II секции шин РУ 10 кВ РТП-48, строительство КЛ-0,4 от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Голубые Дали, 60 (к/н 23:49:0402012:2290) (договор от 30.05.2025 ТП №20202-25-00991088-1) | P_prj_107000_61746 | 2.7951 | 0 | 2.7951 | НД | 2.7951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7951 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-20 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - ЭПУ земельного участка. Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственного использования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, участок 45А, кадастровый номер 23:49:0404004:1070» | P_prj_107000_61747 | 0.46859 | 0 | 0.46859 | НД | 0.46859 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46859 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ «Федоровская» до границы участка заявителя, строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки ПС 35/10 кВ «Головной Водозабор» до границы участка заявителя с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Абинский, кадастровый номер з/у 23:01:0201000:477, согласно ТУ №06-03/0951-24-сс (договор от 31.10.2024 №20903-24-00932296-1) максимальная присоединяемая мощность 1500 кВт" | P_2310_000001590 | 61.6632 | 0 | 61.6632 | НД | 21.042 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.042 | НД | 0 | 40.6212 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до границы участка заявителя ООО СЗ «Марьянский парк» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст. Марьянская, ул. Минометчиков, кадастровый номер з/у 23:13:1001187:1490, согласно ТУ №06-03/0148-25-сс (договор от 03.03.2025 №20903-25-00974998-1) максимальная присоединяемая мощность 3000 кВт | P_prj_107000_61730 | 174.4396 | 0 | 174.4396 | НД | 29.4851 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 29.4851 | НД | 0 | 144.9546 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ СТ-5 от опоры № 189 до опоры № 1/49 ВЛ-10кВ СТ-10, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, д. 192, кадастровый номер з/у 23:30:0903027:0080, заявитель ООО «Таманская винная компания-Кубань» согласно ТУ №06-02/1616-24-сс (договор от 23.07.2024 № 20901-24-00919014-1), максимальная присоединяемая мощность - 1100 кВт) | P_prj_107000_61742 | 1.3441 | 0 | 1.3441 | НД | 0.66978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66978 | НД | 0 | 0.67435 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | 6.4986 | 2.2291 | 4.2695 | НД | 4.2695 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2695 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт) | P_prj_107000_61685 | 0.96599 | 0 | 0.96599 | НД | 0.493 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.493 | НД | 0 | 0.47299 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10 кВ проектируемой по ТЗ 398 - 23-сс/у (ГКУ «ГУСК») до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, строительство КРУН-10 кВ, строительство БКТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП до границы участка заявителя УКСиТЭК администрации МО Темрюкский район с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Центральная, з/у 7, кадастровый номер 23:30:0603022:248, согласно ТУ №06-02/0345-24-сс (договор от 02.04.2024 №20901-24-00879314-1), максимальная присоединяемая мощность 470 кВт | P_2310_000001545 | 14.9532 | 0 | 14.9532 | НД | 4.5035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5035 | НД | 0 | 10.4497 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ АПК-15; строительство ТП-10/0,4кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район» (ТУ № 08-05/0517-24-сс от 19.11.2024 ТП №20705-24-00933104-1 от 19.11.2024) | P_2310_000001581 | 108.8975 | 0 | 108.8975 | НД | 4.6764 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6764 | НД | 0 | 104.2211 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | 5.9688 | 3.518 | 2.4509 | НД | 1.9564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9564 | НД | 0 | 0.49444 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №1-8 ВЛ 10 кВ «ЗС-7» до границы объекта заявителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №7-11 ВЛ 10 кВ «ЗС-10» до объекта заявителя. В месте строительства отпаек и на ближайших опорах строящихся ВЛ 10 кВ установку линейных разъеденителей 10 кВ номинальным током до 100 А включительно. По договору №20802-25-01003238-1 от 07.07.2025 Заявитель – Ляшко Елена Викторовна ЭПУ земельного участка для среднеэтажной жилой застройки: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, кадастровый номер (23:12:0608000:2388) | P_prj_107000_61739 | 50 | 0 | 50 | НД | 0.45377 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45377 | НД | 0 | 49.5462 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | 0.68495 | 0.68399 | 0.00096143 | НД | 0.00096143 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00096143 | НД | 0 | 4.0874e-17 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 34.2997 | 13.2034 | 21.0963 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 14.0478 | 7.0485 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ ВС-3 от опоры №67, создание системы учёта электроэнергии (дог. № 20302-25-00970690-1 от 28.02.2025) | P_prj_107000_61724 | 3.7945 | 0 | 3.7945 | НД | 0.16719 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16719 | НД | 0 | 3.6273 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20304-24-00941220-1 от 12.11.2024) | P_2310_000001569 | 29.4242 | 0 | 29.4242 | НД | 2.0723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0723 | НД | 0 | 27.352 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-6кВ от опоры №85 ВЛ-6кВ Г-5, строительство ТП-6/0,4кВ, строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №1/4 ВЛ-10кВ ПЛ-4, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20305-24-00938814-1 от 15.11.2024) | P_2310_000001568 | 26.4365 | 0 | 26.4365 | НД | 1.1425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1425 | НД | 0 | 25.294 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | 3.6388 | 3.1832 | 0.45556 | НД | 0.45556 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45556 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | 0.60612 | 0.57955 | 0.026572 | НД | 0.026572 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.026572 | НД | 0 | 2.7756e-17 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | 3.1265 | 1.2832 | 1.8434 | НД | 1.8434 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8434 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | 0.35408 | 0.28326 | 0.070816 | НД | 0.070816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.070816 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 665.9352 | 214.615 | 451.3201 | 260.3894 | 327.6175 | 260.3894 | 0.026729 | 0 | 0.78876 | 0 | 326.802 | 0 | 0 | 123.7027 | 67.228 | 25.82% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 665.9352 | 214.615 | 451.3201 | 260.3894 | 327.6175 | 260.3894 | 0.026729 | 0 | 0.78876 | 0 | 326.802 | 0 | 0 | 123.7027 | 67.228 | 25.82% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 665.9352 | 214.615 | 451.3201 | 260.3894 | 327.6175 | 260.3894 | 0.026729 | 0 | 0.78876 | 0 | 326.802 | 0 | 0 | 123.7027 | 67.228 | 25.82% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 665.9352 | 214.615 | 451.3201 | 260.3894 | 327.6175 | 260.3894 | 0.026729 | 0 | 0.78876 | 0 | 326.802 | 0 | 0 | 123.7027 | 67.228 | 25.82% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2032.1279 | 1068.5678 | 963.5601 | 509.7394 | 167.8873 | 220.2272 | 52.4884 | 220.6296 | 91.3578 | 36.6737 | 24.0411 | 32.2088 | 0 | 795.6728 | -309.6432 | -64.84% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2032.1279 | 1068.5678 | 963.5601 | 509.7394 | 167.8873 | 220.2272 | 52.4884 | 220.6296 | 91.3578 | 36.6737 | 24.0411 | 32.2088 | 0 | 795.6728 | -309.6432 | -64.84% | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 144.9804 | 5.9056 | 139.0748 | 72.6239 | 77.0101 | 72.6239 | 0 | 0 | 77.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0647 | 4.3862 | 6.04% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 46.8484 | 24.8554 | 21.9929 | 0 | 22.0253 | 0 | 22.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032335 | 22.0253 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 32.4904 | 0 | 32.4904 | 29.5835 | 15.2366 | 8.8751 | 14.2366 | 13.3126 | 0 | 4.4375 | 1 | 2.9584 | 0 | 17.2538 | -11.3886 | -42.77% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 238.7863 | 0 | 238.7863 | 214.9077 | 3.7918 | 64.4723 | 0 | 96.7085 | 3.7918 | 32.2362 | 0 | 21.4908 | 0 | 234.9945 | -189.6251 | -98.04% | Смена подрядной организации
1.1.4.2 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ "Судоремонтный завод" (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_112320_000001501 | 184.8645 | 0 | 184.8645 | 184.8645 | 0 | 74.2559 | 0 | 110.6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.8645 | -184.8645 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Спортивная» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | O_072310_000001502 | 77.5971 | 0 | 77.5971 | 7.7597 | 6.9332 | 0 | 6.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7597 | 0 | 70.6639 | 6.9332 | - | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красногвардеец» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001603 | 11.7851 | 0 | 11.7851 | НД | 4.0643 | НД | 3.3945 | НД | 0 | НД | 0.66978 | НД | 0 | 7.7208 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | 19.8947 | 4.0795 | 15.8151 | НД | 15.578 | НД | 5.8989 | НД | 0.3592 | НД | 9.3199 | НД | 0 | 0.23715 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, Крымский р-он, с.Фадеево согласно договору технологического присоединения от 07.03.2024 №20103-24-00877284-1 заявитель ООО «ВиноГрадЪ | P_2310_000001551 | 6.6493 | 0 | 6.6493 | НД | 6.601 | НД | 0 | НД | 0.2344 | НД | 6.3666 | НД | 0 | 0.04822 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 №20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | 1.8423 | 0 | 1.8423 | НД | 1.8387 | НД | 0 | НД | 0.06367 | НД | 1.775 | НД | 0 | 0.0036282 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-1 в пролетах опор №1 - №9-23, ВЛ-10 кВ БР-3 в пролетах опор №1 - №217, №217 - №4-3 (договор ТП от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1) | P_2320_000001635 | 96.1322 | 0 | 96.1322 | НД | 1.8987 | НД | 0 | НД | 1.8987 | НД | 0 | НД | 0 | 94.2336 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Садовая с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (договор ТП от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4) | P_2320_000001634 | 51.2865 | 0 | 51.2865 | НД | 2.639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.639 | НД | 0 | 48.6474 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 1052.1083 | 1033.7272 | 18.3811 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3811 | 8 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ выхода от ячейки 10 кВ к ВЛ-10 кВ Б-5 на КЛ большего сечения; реконструкция ВЛ-10 кВ Б-5; строительство KPУH-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д. 114/1, заявитель: Общество с ограниченной ответственность "Брюховецкий пищекомбинат Антей" (ТУ № 08-01/0001-25 от 17.02.2025 ТП № 20701-25-00964896-1 от 17.02.2025) | P_prj_107000_61718 | 54.8807 | 0 | 54.8807 | НД | 1.6009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6009 | НД | 0 | 53.2798 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001604 | 11.9816 | 0 | 11.9816 | НД | 0.66978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66978 | НД | 0 | 11.3118 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 42886.7759 | 3656.9772 | 39229.7987 | 7697.6659 | 3770.9044 | 1682.5619 | 956.4377 | 1535.0769 | 1045.7379 | 2404.5233 | 1768.7287 | 2075.5039 | 0 | 35458.8944 | -1851.2577 | -32.93% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 29655.2347 | 671.8814 | 28983.3533 | 3290.5265 | 1290.9567 | 911.9737 | 378.6901 | 919.9244 | 63.9038 | 885.198 | 848.3628 | 573.4305 | 0 | 27692.3966 | -1426.1394 | -52.49% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 29655.2347 | 671.8814 | 28983.3533 | 3290.5265 | 1290.9567 | 911.9737 | 378.6901 | 919.9244 | 63.9038 | 885.198 | 848.3628 | 573.4305 | 0 | 27692.3966 | -1426.1394 | -52.49% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 1372.9892 | 63.5604 | 1309.4288 | 1000 | 156.1951 | 350 | 0.0035325 | 250 | 3.6029 | 220 | 152.5886 | 180 | 0 | 1153.2337 | -663.8049 | -80.95% | Отсутствие согласования на отключение системным оператором
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ | H_prj_107000_49852 | 1294.8232 | 0 | 1294.8232 | 30.1009 | 5.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1009 | 5.0742 | 0 | 0 | 1289.7491 | -25.0267 | -83.14% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый | M_032320_000001227 | 452.1275 | 0 | 452.1275 | 17.1367 | 10.4916 | 0 | 0 | 0 | 10.4916 | 17.1367 | 0 | 0 | 0 | 441.6359 | -6.6452 | -38.78% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 714.0989 | 26.4361 | 687.6628 | 312.3287 | 303.4301 | 81.7377 | 3.5853 | 34.9581 | 0.44773 | 150 | 299.397 | 45.6329 | 0 | 384.2327 | 36.7343 | 13.77% | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 551.7618 | 227.7519 | 324.0098 | 176.9823 | 67.5067 | 50 | 0 | 65.7748 | 3.0089 | 30 | 64.4979 | 31.2075 | 0 | 256.5031 | -78.2681 | -53.69% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 1456.6569 | 14.6115 | 1442.0454 | 803.8024 | 244.686 | 150 | 15.3501 | 250 | 0.0033962 | 250 | 229.3326 | 153.8024 | 0 | 1197.3594 | -405.314 | -62.36% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 577.667 | 0 | 577.667 | 160.4608 | 4.694 | 0 | 3.8512 | 75 | 0 | 40 | 0.84272 | 45.4608 | 0 | 572.9731 | -110.306 | -95.92% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 965.3282 | 0 | 965.3282 | 287.0399 | 0 | 86.112 | 0 | 60 | 0 | 50 | 0 | 90.9279 | 0 | 965.3282 | -196.112 | -100% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 85.432 | 65.3154 | 20.1166 | 24.6637 | 9.0461 | 11.25 | 0.51793 | 10 | 0.12322 | 3.4137 | 8.405 | 0 | 0 | 11.0705 | -15.6175 | -63.32% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 131.1136 | 14.6065 | 116.5071 | 88.5855 | 86.4489 | 37.8819 | 86.0935 | 33.6728 | 0.35535 | 17.0307 | 0 | 0 | 0 | 30.0582 | -2.1366 | -2.412% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 229.547 | 60.5386 | 169.0084 | 169.0084 | 50.0863 | 64.4039 | 45.2011 | 57.2479 | 4.8852 | 30 | 0 | 17.3566 | 0 | 118.9221 | -101.5655 | -66.97% | Выполнение работ хозспособом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 137.2277 | 32.1548 | 105.0729 | 90.815 | 63.4152 | 45.2244 | 63.4152 | 40.1995 | 0 | 5.3911 | 0 | 0 | 0 | 41.6577 | -27.3998 | -30.17% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 132.6641 | 97.4483 | 35.2158 | 91.4682 | 1.1026 | 35.3638 | 0 | 31.4345 | 0.94095 | 24.6699 | 0.16165 | 0 | 0 | 34.1132 | -90.3656 | -98.79% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 39.3222 | 1.1881 | 38.1341 | 38.1341 | 18.2222 | 0 | 0 | 11.6367 | 6.0078 | 17.4551 | 12.2144 | 9.0423 | 0 | 19.9119 | -10.8696 | -37.36% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Гулькевичи" с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001542 | 1635.5983 | 0 | 1635.5983 | НД | 17.5865 | НД | 17.5865 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1618.0118 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Темрюк с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001536 | 1715.6066 | 0 | 1715.6066 | НД | 15.6996 | НД | 15.6996 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1699.907 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | L_062320_000001030 | 770.3995 | 0 | 770.3995 | 0 | 41.3646 | 0 | 15.5683 | 0 | 0 | 0 | 25.7962 | 0 | 0 | 729.035 | 41.3646 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Водозабор» (Краснодарские электрические сети) с заменой трансформатора Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001532 | 510.0063 | 0 | 510.0063 | НД | 7.497 | НД | 7.497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 502.5093 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 361.5644 | 3.2978 | 358.2666 | 0 | 19.2571 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 12.7671 | 0 | 0 | 339.0095 | 19.2571 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001534 | 1535.5766 | 0 | 1535.5766 | НД | 16.8274 | НД | 16.8274 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1518.7492 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джемете с заменой трансформаторов Т-2 110/35/6 кВ и Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001530 | 797.9764 | 0 | 797.9764 | НД | 5.6107 | НД | 5.6107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 792.3657 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (Юго-Западные электрические сети) с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый и установкой Т-3 110/10/6 кВ мощностью 6,3 МВА | P_2320_000001543 | 2283.8489 | 0 | 2283.8489 | НД | 16.197 | НД | 16.197 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2267.6519 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дивноморская с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | P_2320_000001540 | 1375.131 | 0 | 1375.131 | НД | 11.7432 | НД | 11.7432 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1363.3878 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Выселки» с установкой трансформатора Т-3 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001533 | 1474.0317 | 0 | 1474.0317 | НД | 10.1018 | НД | 10.1018 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1463.9299 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001539 | 1661.0356 | 0 | 1661.0356 | НД | 12.1658 | НД | 12.1658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1648.8697 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волконка с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА | P_2320_000001538 | 2075.006 | 0 | 2075.006 | НД | 43.3196 | НД | 26.9484 | НД | 5.2057 | НД | 11.1654 | НД | 0 | 2031.6864 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каменка» с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | P_2320_000001535 | 1454.0767 | 0 | 1454.0767 | НД | 14.5696 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.5696 | НД | 0 | 1439.5071 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ленинградская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001541 | 1733.0906 | 0 | 1733.0906 | НД | 15.867 | НД | 0 | НД | 15.867 | НД | 0 | НД | 0 | 1717.2236 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 610.7793 | 0.077882 | 610.7014 | 0 | 0.016195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016195 | 0 | 0 | 610.6852 | 0.016195 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 40 МВА | P_2320_000001624 | 595.3657 | 12.2292 | 583.1365 | НД | 11.0361 | НД | 4.7265 | НД | 5.8356 | НД | 0.474 | НД | 0 | 572.1004 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 52.8734 | 52.2349 | 0.63852 | НД | 0.63852 | НД | 0 | НД | 0.63852 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Анапская с установкой трансформатора Т-4 мощностью 40 МВА | P_2320_000001531 | 871.0079 | 0 | 871.0079 | НД | 10.116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.116 | НД | 0 | 860.8919 | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | 1.5006 | 0.43 | 1.0706 | НД | 0.94418 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.94418 | НД | 0 | 0.12638 | НД | НД | Корректировка проекта в целях ввода объекта в эксплуатацию и снижения объемов НЗС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1651.2556 | 161.9299 | 1489.3257 | 813.0032 | 773.5002 | 304.2528 | 120.8791 | 214.9912 | 410.8098 | 149.2106 | 241.8114 | 144.5486 | 0 | 715.8255 | 105.0456 | 15.71% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1651.2556 | 161.9299 | 1489.3257 | 813.0032 | 773.5002 | 304.2528 | 120.8791 | 214.9912 | 410.8098 | 149.2106 | 241.8114 | 144.5486 | 0 | 715.8255 | 105.0456 | 15.71% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 107.2047 | 22.2621 | 84.9425 | 84.4779 | 0 | 42.239 | 0 | 25.3434 | 0 | 16.8956 | 0 | 0 | 0 | 84.9425 | -84.4779 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 87.6011 | 25.9082 | 61.693 | 61.5752 | 5 | 30.7876 | 0 | 18.4726 | 0 | 12.315 | 5 | 0 | 0 | 56.693 | -56.5752 | -91.88% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 2.5168 | 1.4853 | 1.0315 | 1.0315 | 0.3789 | 0.61889 | 0.3789 | 0.41259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65258 | -0.65258 | -63.27% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 2.3117 | 1.4685 | 0.84315 | 0.84315 | 0.38149 | 0.5 | 0.38149 | 0.34315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46166 | -0.46166 | -54.75% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 2.362 | 1.4846 | 0.87742 | 0.87742 | 0.60021 | 0.5 | 0.60021 | 0.37742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27722 | -0.27722 | -31.59% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 26.7073 | 0.12183 | 26.5855 | 25.3038 | 22.2684 | 15 | 22.2684 | 10.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3171 | -3.0354 | -12% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 14.744 | 7.3213 | 7.4227 | 7.4227 | 1.7714 | 4.4536 | 1.7714 | 2.9691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6513 | -5.6513 | -76.14% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 1.4606 | 0.14295 | 1.3177 | 1.3177 | 0.61522 | 0.79062 | 0.61522 | 0.52708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70248 | -0.70248 | -53.31% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.8729 | 0.4861 | 0.38679 | 0.38679 | 0.29565 | 0.23207 | 0.29565 | 0.15472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091135 | -0.091135 | -23.56% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 7.1242 | 4.2398 | 2.8843 | 2.8843 | 1.3694 | 1.7306 | 1.3694 | 1.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515 | -1.515 | -52.52% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 2.203 | 0.7203 | 1.4827 | 1.4827 | 0.81852 | 0.88959 | 0.81852 | 0.59306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66414 | -0.66414 | -44.79% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 1.7598 | 1.4407 | 0.31918 | 0.1673 | 0 | 0.10038 | 0 | 0.06692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31918 | -0.1673 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 3.1109 | 0.83221 | 2.2787 | 2.2787 | 1.3945 | 1.3672 | 1.3945 | 0.91149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88423 | -0.88423 | -38.8% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 14.2243 | 6.6842 | 7.5401 | 7.5401 | 5.4063 | 4.5241 | 5.4063 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1338 | -2.1338 | -28.3% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 1.6178 | 0.75251 | 0.8653 | 0.8653 | 0.54282 | 0.51918 | 0.54282 | 0.34612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32249 | -0.32249 | -37.27% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 5.6797 | 3.9099 | 1.7698 | 0 | 0.29763 | 0 | 0.11548 | 0 | 0.18215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4721 | 0.29763 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 10.393 | 6.8723 | 3.5207 | 0 | 0.58021 | 0 | 0.20299 | 0 | 0.37722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9405 | 0.58021 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 6.7023 | 3.9281 | 2.7742 | 0 | 0.7671 | 0 | 0.12896 | 0 | 0.60721 | 0 | 0.030932 | 0 | 0 | 2.0071 | 0.7671 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 4.9314 | 2.8172 | 2.1142 | 0 | 0.65995 | 0 | 0.101 | 0 | 0.55895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4542 | 0.65995 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 1243.152 | 27.1743 | 1215.9777 | 594.8982 | 729.1486 | 200 | 84.4878 | 150 | 409.0842 | 120 | 235.5765 | 124.8982 | 0 | 486.8291 | 259.1486 | 55.14% | Оплата аванса по условиям договора
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 62.5104 | 41.8775 | 20.6329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6329 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 42.0657 | 0 | 42.0657 | 19.6504 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 19.6504 | 0 | 40.8617 | 1.204 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 3494.5312 | 703.303 | 2791.2281 | 253.2041 | 47.9113 | 37.9806 | 1.1723 | 63.301 | 25.504 | 101.2816 | 21.235 | 50.6408 | 0 | 2743.3169 | -154.652 | -76.35% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 3494.5312 | 703.303 | 2791.2281 | 253.2041 | 47.9113 | 37.9806 | 1.1723 | 63.301 | 25.504 | 101.2816 | 21.235 | 50.6408 | 0 | 2743.3169 | -154.652 | -76.35% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 318.9124 | 52.8191 | 266.0933 | 20.6677 | 0.061386 | 3.1002 | 0.0025459 | 5.1669 | 0.05884 | 8.2671 | 0 | 4.1335 | 0 | 266.0319 | -16.4728 | -99.63% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 380.3488 | 132.3118 | 248.037 | 22.3805 | 38.848 | 3.3571 | 0.1059 | 5.5951 | 18.4632 | 8.9522 | 20.279 | 4.4761 | 0 | 209.189 | 20.9437 | 117% | Погашение кредиторской задолженности
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 108.6443 | 46.0368 | 62.6075 | 2.8906 | 0.18361 | 0.4336 | 0.0020664 | 0.72266 | 0.18154 | 1.1563 | 0 | 0.57813 | 0 | 62.4239 | -2.1289 | -92.06% | досрочное погашение кредиторской задолженности в 2024 году
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 258.2091 | 53.0455 | 205.1636 | 19.3416 | 0.41125 | 2.9012 | 0.23643 | 4.8354 | 0.17482 | 7.7366 | 0 | 3.8683 | 0 | 204.7523 | -15.062 | -97.34% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 277.1716 | 52.8354 | 224.3362 | 26.3426 | 0.055377 | 3.9514 | 0.0015331 | 6.5856 | 0.053844 | 10.537 | 0 | 5.2685 | 0 | 224.2809 | -21.0187 | -99.74% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 510.6478 | 126.9302 | 383.7175 | 12.0753 | 7.7318 | 1.8113 | 0.81624 | 3.0188 | 5.9721 | 4.8301 | 0.94338 | 2.4151 | 0 | 375.9858 | -1.9285 | -19.96% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 604.1179 | 62.6592 | 541.4588 | 33.4259 | 0.14299 | 5.0139 | 0.0015999 | 8.3565 | 0.14139 | 13.3704 | 0 | 6.6852 | 0 | 541.3158 | -26.5977 | -99.47% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 341.8163 | 55.9034 | 285.9129 | 35.9246 | 0.25181 | 5.3887 | 0.0025997 | 8.9812 | 0.23659 | 14.3698 | 0.012616 | 7.1849 | 0 | 285.6611 | -28.4879 | -99.12% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 270.7264 | 61.3817 | 209.3447 | 61.0472 | 0.12945 | 9.1571 | 0.0022875 | 15.2618 | 0.12716 | 24.4189 | 0 | 12.2094 | 0 | 209.2153 | -48.7083 | -99.73% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 423.9365 | 59.3799 | 364.5566 | 19.1081 | 0.095591 | 2.8662 | 0.0010666 | 4.777 | 0.094524 | 7.6432 | 0 | 3.8216 | 0 | 364.461 | -15.1909 | -99.37% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 8085.7545 | 2119.8629 | 5965.8916 | 3340.9321 | 1658.5362 | 428.3547 | 455.6963 | 336.8603 | 545.5204 | 1268.8331 | 657.3196 | 1306.884 | 0 | 4307.3554 | -375.5118 | -18.46% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 7589.0888 | 1995.0266 | 5594.0622 | 3253.1925 | 1649.5979 | 428.3547 | 446.7579 | 312.1219 | 545.5204 | 1226.4472 | 657.3196 | 1286.2687 | 0 | 3944.4643 | -317.326 | -16.13% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 96.4657 | 0.59686 | 95.8688 | 95.8688 | 0 | 0 | 0 | 28.4835 | 0 | 47.4726 | 0 | 19.9127 | 0 | 95.8688 | -75.9561 | -100% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 21.6289 | 0 | 21.6289 | 17.4698 | 0 | 5.2409 | 0 | 7.8614 | 0 | 4.3675 | 0 | 0 | 0 | 21.6289 | -17.4698 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 40.8656 | 0 | 40.8656 | 34.2369 | 0.28262 | 10 | 0.28262 | 15 | 0 | 9.2369 | 0 | 0 | 0 | 40.583 | -33.9543 | -99.17% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 32.9738 | 0 | 32.9738 | 26.6332 | 0.26966 | 7.99 | 0.26966 | 11.9849 | 0 | 6.6583 | 0 | 0 | 0 | 32.7042 | -26.3636 | -98.99% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 40.8097 | 0 | 40.8097 | 32.9623 | 14.3493 | 9.8887 | 0.28173 | 14.833 | 0 | 8.2406 | 14.0676 | 0 | 0 | 26.4603 | -18.613 | -56.47% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 266.0836 | 0 | 266.0836 | 236.0836 | 70.6481 | 48.5236 | 2.4641 | 50 | 68.184 | 50 | 0 | 87.56 | 0 | 195.4355 | -77.8755 | -52.43% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 4.2812 | 0.693 | 3.5882 | 3.5882 | 0 | 1.0541 | 0 | 1.7568 | 0 | 0.77733 | 0 | 0 | 0 | 3.5882 | -3.5882 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 20.7912 | 1.3429 | 19.4483 | 13.578 | 18.3571 | 8.1468 | 5.3626 | 5.4312 | 11.5359 | 0 | 1.4587 | 0 | 0 | 1.0912 | 4.7791 | 35.2% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 44.2272 | 2.8164 | 41.4107 | 28.8858 | 40.1006 | 17.3315 | 11.6998 | 11.5543 | 15.1635 | 0 | 13.2372 | 0 | 0 | 1.3101 | 11.2148 | 38.82% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 20.7912 | 1.3429 | 19.4483 | 13.578 | 18.6703 | 8.1468 | 5.4609 | 5.4312 | 10.1668 | 0 | 3.0426 | 0 | 0 | 0.77797 | 5.0923 | 37.5% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 153.7836 | 0 | 153.7836 | 73.9212 | 73.8812 | 0 | 0 | 0 | 51.4327 | 22.1764 | 22.4485 | 51.7448 | 0 | 79.9024 | 51.7048 | 233.2% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 83.0945 | 13.1266 | 69.9679 | 69.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9679 | 0 | 0 | 0 | 69.9679 | -69.9679 | -100% | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 216.3096 | 32.1419 | 184.1677 | 208.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2352 | 0 | 0 | 0 | 184.1677 | -208.2352 | -100% | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 4.3708 | 0.38999 | 3.9808 | 0 | 0.32554 | 0 | 0.32554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6553 | 0.32554 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 22.8162 | 13.7075 | 9.1086 | 9.1086 | 4.0978 | 0 | 3.9172 | 9.1086 | 0.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0108 | -5.0108 | -55.01% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 86.9494 | 0.0038046 | 86.9456 | 86.9456 | 117.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6194 | 86.9456 | 0 | -30.6737 | 117.6194 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Ильская» (Переустройство) | O_032320_000001386 | 86.0754 | 0 | 86.0754 | 86.0754 | 92.9425 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 72.9425 | 86.0754 | 0 | -6.8671 | 92.9425 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 11.9874 | 2.1707 | 9.8167 | 0 | 19.5764 | 0 | 5.4624 | 0 | 0.47982 | 0 | 13.6342 | 0 | 0 | -9.7597 | 19.5764 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 24.5452 | 13.2205 | 11.3247 | 0 | 10.7812 | 0 | 0.33211 | 0 | 10.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54349 | 10.7812 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 716.4292 | 94.7808 | 621.6485 | 699.3146 | 563.4064 | 0 | 195.6195 | 0 | 262.675 | 699.3146 | 105.112 | 0 | 0 | 58.242 | -135.9082 | -19.43% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 35.3981 | 9.6842 | 25.7139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7139 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 4.3371 | 0.31276 | 4.0243 | 4.0243 | 0 | 4.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0243 | -4.0243 | -100% | Соглашение компенсации затрат расторгнуто по инициативе Заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 1.9704 | 1.6049 | 0.36551 | 0.29117 | 0 | 0.29117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36551 | -0.29117 | -100% | досрочное выполнение работ, объект введен в 2024
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 70.4981 | 62.3871 | 8.111 | 67.6558 | 7.6829 | 67.6558 | 7.5568 | 0 | 0.12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4281 | -59.9728 | -88.64% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 250.203 | 120.3193 | 129.8837 | 223.0569 | 72.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1916 | 223.0569 | 0 | 57.6921 | 72.1916 | - | Оплата аванса по условиям договора
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 347.7511 | 55.7804 | 291.9707 | 331.7404 | 33.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4683 | 331.7404 | 0 | 258.5024 | 33.4683 | - | Оплата аванса по условиям договора
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 287.3572 | 138.1653 | 149.1919 | 278.4137 | 82.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8992 | 278.4137 | 0 | 66.2928 | 82.8992 | - | Оплата аванса по условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 339.5945 | 115.462 | 224.1326 | 274.4486 | 0 | 120 | 0 | 80 | 0 | 50 | 0 | 24.4486 | 0 | 224.1326 | -250 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 517.8932 | 188.2907 | 329.6025 | 285.2688 | 43.751 | 120 | 43.451 | 70 | 0 | 50 | 0.3 | 45.2688 | 0 | 285.8515 | -196.249 | -81.77% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 496.9231 | 5.3485 | 491.5747 | 37.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3817 | 0 | 491.5747 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0.73782 | 3.3703 | -2.6325 | 0.73782 | 4.8311 | 0.060979 | 1.2598 | 0.67684 | 3.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.4636 | 4.0933 | 554.8% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» с реконструкцией ОРУ 110 кВ с организацией ССПИ и двух цифровых каналов связи | O_022320_000001520 | 974.3523 | 12.2292 | 962.1231 | 13.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7201 | 0 | 962.1231 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 94.2868 | 49.8401 | 44.4468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4468 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 7.9085 | 0.03 | 7.8785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8785 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 251.3097 | 250.0012 | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 9.5913 | 7.2687 | 2.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3226 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 5.187 | 2.8365 | 2.3505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3505 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 1.7705 | 1.6429 | 0.12762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12762 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 32.0502 | 31.9544 | 0.095783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095783 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 14.5799 | 13.4693 | 1.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1106 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | 1.6536 | 0 | 1.6536 | НД | 0.06643 | НД | 0.06643 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5872 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | 0.1702 | 0 | 0.1702 | НД | 0.015691 | НД | 0.015691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.15451 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | 1.3863 | 0 | 1.3863 | НД | 0.23379 | НД | 0.055271 | НД | 0 | НД | 0.17852 | НД | 0 | 1.1525 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | 0.08011 | 0 | 0.08011 | НД | 0.056092 | НД | 0.035533 | НД | 0.010555 | НД | 0.010003 | НД | 0 | 0.024018 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | 1.6691 | 0 | 1.6691 | НД | 0.75469 | НД | 0.064297 | НД | 0.5395 | НД | 0.15089 | НД | 0 | 0.91445 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 09.04.2024 №407/30-704, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001566 | 14.6025 | 0 | 14.6025 | НД | 1.1014 | НД | 1.1014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.5012 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации затрат от 20.02.2024 №407/30-352, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001565 | 13.4316 | 0 | 13.4316 | НД | 1.0561 | НД | 1.0561 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 12.3755 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ отпайки на ПС Северо-Восточная с переводом участков ВЛ 110 кВ от опор №1 до №6 в кабельные участки от опоры №6 до опоры №49(13) КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона и Восточная промзона - ОБД и реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками и Восточная промзона – ОБД с переводом в два кабельных участка в пролетах опор №49(13)-60(24) | P_prj_107000_61698 | 3.4198 | 0 | 3.4198 | НД | 3.4198 | НД | 3.4198 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат , Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | 1.5784 | 0.50371 | 1.0747 | НД | 0.75751 | НД | 0.75751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.31717 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 62.3166 | 41.7279 | 20.5887 | 0 | 14.7766 | 0 | 0 | 0 | 13.2531 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 5.812 | 14.7766 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 4 ТП СЕ-1-33 КЭС, с заменой опоры №1/1/1 для размещения оборудования связи | P_prj_107000_61686 | 1.1745 | 0 | 1.1745 | НД | 1.1745 | НД | 0 | НД | 1.1253 | НД | 0.04921 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ И-145-96 по соглашению о компенсации затрат от 25.04.2024 № 219, Заявитель - Можгинская И.С. | P_prj_107000_61687 | 0.090863 | 0 | 0.090863 | НД | 0.016516 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.016516 | НД | 0 | 0.074347 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | 0.093696 | 0.004409 | 0.089287 | НД | 0.00339 | НД | 0.00678 | НД | -0.00339 | НД | 0 | НД | 0 | 0.085897 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | 2.1451 | 2.0416 | 0.1035 | НД | 0.1035 | НД | 0.1035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 80.9512 | 74.8417 | 6.1095 | 0 | 1.5357 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5738 | 1.5357 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | 31.5325 | 0 | 31.5325 | НД | 3.3014 | НД | 3.3014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 28.2311 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | 1.8218 | 0 | 1.8218 | НД | 0.058787 | НД | 0.058787 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.763 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 2.0907 | 0.2504 | 1.8403 | 0 | 1.5694 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27089 | 1.5694 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544)» | O_prj_107000_61651 | 2.2694 | 0.60403 | 1.6654 | НД | 0.15817 | НД | 0.15817 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.5072 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 РС-2 (инвентарный номер 16681) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | 0.7902 | 0.040865 | 0.74934 | НД | 0.10094 | НД | 0.096613 | НД | 0.0043289 | НД | 0 | НД | 0 | 0.64839 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | 39.0589 | 45.2756 | -6.2167 | НД | -7.5083 | НД | -7.5083 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.2917 | НД | НД | Корректировка финансирования в части взаимозачета
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | 15.7125 | 15.7125 | 0 | НД | -0.85403 | НД | -0.85403 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.85403 | НД | НД | Корректировка финансирования в части взаимозачета
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 2.0953 | 0.21192 | 1.8834 | 0 | 1.4733 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41011 | 1.4733 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 14.6863 | 0.81937 | 13.8669 | 0 | 10.3799 | 0 | 10.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.487 | 10.3799 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. | P_prj_107000_61647 | 6.7864 | 0.69034 | 6.0961 | НД | 2.3847 | НД | 0 | НД | 2.3847 | НД | 0 | НД | 0 | 3.7114 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | 1.0125 | 0.302 | 0.71049 | НД | 0.71049 | НД | 0 | НД | 0.71049 | НД | 0 | НД | 0 | 2e-09 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП – К42 ф. Гидростроителей 2, КВЛ 10 кВ ТП К-42 - ТП К-112 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП –К42 ф. Гидростроителей 2, ВЛ 10 кВ ТП К-42 – ТП К-112) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:1270, заявитель Полтавская М.Д. | P_prj_107000_61693 | 4.322 | 0 | 4.322 | НД | 2.4273 | НД | 2.2216 | НД | 0.20575 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8947 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная) ВЛ-10 А110-А887 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ А110-А887) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402054:153, заявитель Кюлян Е.Л. | P_prj_107000_61694 | 7.1451 | 0 | 7.1451 | НД | 4.3722 | НД | 0.60017 | НД | 0 | НД | 3.772 | НД | 0 | 2.773 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I)); КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II)); КЛ-10 1009П-1185П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 1009П-1185П); КЛ-10 РП-75-I-084 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-75(I) – ТП-084); ВОЛС "ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6 (РП-10) (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВОЛС ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205004:188, заявитель ООО «ПАРИТЕТ» | P_2320_000001599 | 29.4545 | 0 | 29.4545 | НД | 25.6975 | НД | 1.3622 | НД | 24.1126 | НД | 0.2227 | НД | 0 | 3.757 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402048:891 | P_prj_107000_61695 | 1.603 | 0 | 1.603 | НД | 0.87558 | НД | 0.87558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.72746 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 А82(2)-А422П, КЛ-10 А163-А422П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТП А422 - ТП А82-(II), КЛ 10 кВ ТП А163 - ТП А422) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:161 | P_prj_107000_61696 | 5.8996 | 0 | 5.8996 | НД | 4.4228 | НД | 4.4228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4767 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | 22.5367 | 1.6666 | 20.87 | НД | 16.9812 | НД | 16.9812 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.8888 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | 51.8775 | 17.0545 | 34.823 | НД | 23.7225 | НД | 23.7225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 11.1005 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | 49.815 | 12.7296 | 37.0854 | НД | 23.8362 | НД | 23.8362 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.2493 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТРП-172-ТП-К64) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В. | N_prj_107000_61355 | 7.4928 | 0 | 7.4928 | НД | 0.13497 | НД | 0.13497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.3579 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-964 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | 0.4864 | 0.01714 | 0.46926 | НД | 0.33513 | НД | 0.33513 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.13413 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | 11.1914 | 0 | 11.1914 | НД | 8.9301 | НД | 0.49401 | НД | 4.4361 | НД | 4 | НД | 0 | 2.2613 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | 14.192 | 0 | 14.192 | НД | 11.136 | НД | 0.9405 | НД | 4.4793 | НД | 5.7162 | НД | 0 | 3.056 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | 2.6669 | 0.47636 | 2.1905 | НД | 1.6761 | НД | 1.6761 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.51436 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | 58.3464 | 1.48 | 56.8664 | НД | 56.8664 | НД | 56.8664 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | 26.4856 | 14.569 | 11.9166 | НД | 11.461 | НД | 11.461 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.4556 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | 25.3355 | 16.0946 | 9.2409 | НД | 1.2626 | НД | 0 | НД | 1.2626 | НД | 0 | НД | 0 | 7.9783 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-31-I-Д212-I, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП-212-РП-31), КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84), КЛ-10 РП-31 - Д155, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-155), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125001:1541 АО «Санаторий «Белые ночи» | P_prj_107000_61697 | 75.3371 | 0 | 75.3371 | НД | 4.6515 | НД | 0 | НД | 4.6515 | НД | 0 | НД | 0 | 70.6856 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | 9.2005 | 0.26368 | 8.9369 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 8.9369 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | 24.6916 | 7.5394 | 17.1522 | НД | 13.6941 | НД | 0 | НД | 8 | НД | 5.6941 | НД | 0 | 3.4581 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | 30.7681 | 29.8008 | 0.96734 | НД | 0.10494 | НД | 0 | НД | 0.10494 | НД | 0 | НД | 0 | 0.8624 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | 8.3295 | 0.86905 | 7.4604 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.4604 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | 9.6343 | 7.7933 | 1.841 | НД | 0.037531 | НД | 0.037531 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.8035 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | 0.062325 | 0.028938 | 0.033388 | НД | 0.015 | НД | 0.015 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.018388 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 8.629 | 10.0738 | -1.4448 | 0 | 0.061946 | 0 | 0.061946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5067 | 0.061946 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 124.2268 | 84.2645 | 39.9623 | 0 | 13.1247 | 0 | 0 | 0 | 13.1247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8377 | 13.1247 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | 1.3074 | 0 | 1.3074 | НД | 0.93649 | НД | 0.07413 | НД | 0.86236 | НД | 0 | НД | 0 | 0.37095 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | 1.3672 | 0.8044 | 0.56277 | НД | 0.39708 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39708 | НД | 0 | 0.16569 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ "Откормсовхоз - Лебяжий Остров" из оползневой зоны | P_prj_107000_61713 | 2.8356 | 0 | 2.8356 | НД | 2.8356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8356 | НД | 0 | 2e-09 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | 0.99441 | 0.31059 | 0.68382 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.68382 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | 0.36611 | 0.17029 | 0.19583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.19583 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | 1.0318 | 0.069477 | 0.96228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.96228 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/6 кВ «Кабардинка» с прилегающими ПС и ВЛ. Переустройство ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка с отпайками на ПС Марьина роща и ПС Совхозная в пролетах опор №№12-19, инвентарный №000180 | P_2320_000001601 | 39.1897 | 0 | 39.1897 | НД | 9.4173 | НД | 0 | НД | 0.2163 | НД | 9.201 | НД | 0 | 29.7724 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ Дм-7 (инвентарный №000001146), по соглашению о компенсации от 29.02.2024 №667, заявитель Бурмистрова Л.Г. | P_prj_107000_61716 | 1.457 | 0 | 1.457 | НД | 0.11273 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11273 | НД | 0 | 1.3443 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЛ-20 (инвентарный №000008852), по соглашению о компенсации от 13.09.2024 №2916, заявитель Испирьян С.А. | P_prj_107000_61717 | 1.2232 | 0 | 1.2232 | НД | 0.11321 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11321 | НД | 0 | 1.11 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ж/б ОК-1-930, инвентарный №45611, протяженность 1,2 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №1, №5 ТП М-11-853); воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП М-11-948, инвентарный №49962, протяженность 0,185 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №6 ТП М-11-948); ВЛ-10 кв на ж/б М-11, инвентарный №16792, протяженность 0,73 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ М-11); ВЛ-0,4 кв на дерев. М-11-853, инвентарный №60856, протяженность 1,58 км (диспетчерское наименование (ВЛ 0,4 №6 ТП-М-11-853) | P_prj_107000_61712 | 6.7321 | 0 | 6.7321 | НД | 0.76313 | НД | 0 | НД | 0.75196 | НД | 0.011171 | НД | 0 | 5.969 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | 24.3688 | 16.2388 | 8.13 | НД | 2.7428 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7428 | НД | 0 | 5.3872 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | 7.6473 | 0.51476 | 7.1326 | НД | 4.7377 | НД | 0 | НД | 4.1526 | НД | 0.58511 | НД | 0 | 2.3949 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С483-С973/С620п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 6 кВ от ТП-С973 до оп. 14 КВЛ ТП-С483 – ТП-С973) на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:6122 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с. Барановка, ул. Армянская, №74 г, заявитель Задикян А.О. | P_prj_107000_61710 | 2.4344 | 0 | 2.4344 | НД | 0.092 | НД | 0 | НД | 0.092 | НД | 0 | НД | 0 | 2.3424 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-61(1)-ДlЗП(l) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-61(1)-ДlЗП(l)); КВЛ-10 Д15-Д81 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ Д15-Д81); КЛ-10 РП-61(2)-Д13П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП61(2)-Д13П(2)) в рамках реализации объекта: "Автодорожный мост через р. Восточный Дагомыс в Лазаревском районе г. Сочи", заявитель ООО «ЦИК» | P_prj_107000_61711 | 3.8999 | 0 | 3.8999 | НД | 0.48887 | НД | 0 | НД | 0.48887 | НД | 0 | НД | 0 | 3.411 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-6 422-736/906п, КВЛ-6 539-736 на территории земельного участка кадастровый №23:49:0301011:93» | K_prj_107000_60798 | 0.47425 | 0.38467 | 0.089584 | НД | 0.084232 | НД | 0 | НД | 0.084232 | НД | 0 | НД | 0 | 0.0053521 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | 82.4009 | 74.9223 | 7.4785 | НД | 3.1653 | НД | 0 | НД | 3.1653 | НД | 0 | НД | 0 | 4.3132 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | 49.8724 | 47.822 | 2.0504 | НД | 1.5229 | НД | 0 | НД | 1.5229 | НД | 0 | НД | 0 | 0.52752 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | 51.4266 | 49.7133 | 1.7133 | НД | 1.7133 | НД | 0 | НД | 1.7133 | НД | 0 | НД | 0 | 9.992e-15 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | 4.0591 | 1.4062 | 2.6529 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.6529 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | 1.1873 | 0.20485 | 0.98248 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.98248 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | 4.3186 | 1.4208 | 2.8978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.8978 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | 15.1594 | 1.1993 | 13.9602 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.9602 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | 7.7737 | 1.4433 | 6.3304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 6.3304 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | 4.4809 | 1.3701 | 3.1108 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.1108 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | 1.3493 | 0.21195 | 1.1374 | НД | 0.13991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13991 | НД | 0 | 0.99744 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | 0.15337 | 0.078012 | 0.075354 | НД | 0.075354 | НД | 0 | НД | 0.00635 | НД | 0.069004 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н. | P_prj_107000_61654 | 1.0914 | 0.057023 | 1.0344 | НД | 0.3273 | НД | 0 | НД | 0.023397 | НД | 0.30391 | НД | 0 | 0.7071 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДН-12-1616 Л-5, Л-6 по соглашению о компенсации затрат от 10.10.2024 № 577, Заявитель - ООО "Теплосервис" | P_prj_107000_61703 | 0.26645 | 0 | 0.26645 | НД | 0.018462 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018462 | НД | 0 | 0.24799 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6 по соглашению о компенсации затрат от 18.10.2024 №595, Заявитель - Родзевич Д.В. | P_prj_107000_61704 | 0.8796 | 0 | 0.8796 | НД | 0.090538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.090538 | НД | 0 | 0.78906 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ И-145, ВЛ-0,4 кВ ТП И-145-94 по соглашению о компенсации затрат от 11.11.2024 №637, Заявитель – Администрация Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края | P_prj_107000_61705 | 1.8965 | 0 | 1.8965 | НД | 1.1234 | НД | 0 | НД | 0.01906 | НД | 1.1044 | НД | 0 | 0.77312 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л. | P_prj_107000_61655 | 0.60586 | 0 | 0.60586 | НД | 0.18377 | НД | 0 | НД | 0.054728 | НД | 0.12904 | НД | 0 | 0.4221 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ РА-9 (инвентарный №000014541), 2КЛ-10 кВ Р-2, Р-3 (инвентарный номер №000023010) по соглашению о компенсации от 16.01.2025 № РК-ДУ-1432-24/105, заявитель ООО «Ромекс-Кубань» | P_prj_107000_61750 | 0.516 | 0 | 0.516 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.516 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ БР-3-4 присоединение №1 (инвентарный №000015990), по соглашению о компенсации от 22.07.2024 №2382, заявитель ООО «Кросс-Лоджик» | P_prj_107000_61751 | 0.47876 | 0 | 0.47876 | НД | 0.01825 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01825 | НД | 0 | 0.46051 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0.489 | 0.076387 | 0.41261 | 0 | 0.34634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34634 | 0 | 0 | 0.066276 | 0.34634 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0.43705 | 0.031197 | 0.40585 | 0 | 0.36135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36135 | 0 | 0 | 0.0445 | 0.36135 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 по соглашению о компенсации затрат от 05.05.2025 №227, Заявитель – АО «Металлоторг» | P_prj_107000_61754 | 0.06734 | 0 | 0.06734 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.06734 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП СТМ-4 по соглашению о компенсации затрат от 07.05.2025 №232, Заявитель – Касмасов А.Р. | P_prj_107000_61755 | 0.15753 | 0 | 0.15753 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.15753 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | 0.2319 | 0.2319 | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | 1.0364 | 0.63011 | 0.40628 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.40628 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | 168.5339 | 105.3337 | 63.2002 | НД | 63.2002 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 63.2002 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | 32.6828 | 2.5006 | 30.1822 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 30.1822 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 кВ ОТ ТП А-347); ВЛ 10 кВ К547-К535/К527п/К554п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-347 ДО ТП А-435) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404002:125, 23:49:0404002:2224, заявитель Кочаров В.Э. | P_prj_107000_61748 | 0.2022 | 0 | 0.2022 | НД | 0.2022 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2022 | НД | 0 | -2e-09 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х245 - Х471П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-245-471, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-245), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303015:25, 23:49:0303014:75 заявитель ООО «Арбат Отель Менеджмент» | P_prj_107000_61749 | 1.0471 | 0 | 1.0471 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.0471 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | 9.9205 | 0.64179 | 9.2787 | НД | 0.91292 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91292 | НД | 0 | 8.3658 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | 6.5303 | 1.2077 | 5.3226 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.3226 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | 13.3957 | 2.0262 | 11.3695 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 11.3695 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | 4.776 | 0.98513 | 3.7909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.7909 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | 10.0776 | 1.9575 | 8.12 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 8.12 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | 8.3116 | 0.99337 | 7.3182 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.3182 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | 8.7719 | 1.6587 | 7.1132 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 7.1132 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | 6.2453 | 1.167 | 5.0782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.0782 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | 18.7136 | 4.767 | 13.9465 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.9465 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | 14.1383 | 1.6886 | 12.4497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 12.4497 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | 13.7276 | 4.5029 | 9.2247 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 9.2247 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | 6.4746 | 1.0112 | 5.4634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.4634 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | 43.1032 | 3.4506 | 39.6527 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 39.6527 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | 4.1762 | 0.86914 | 3.307 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 3.307 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | 15.4304 | 1.9533 | 13.4771 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.4771 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | 16.512 | 2.4564 | 14.0556 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 14.0556 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | 13.0125 | 2.2056 | 10.8069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 10.8069 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | 18.2323 | 2.2596 | 15.9726 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 15.9726 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | 19.4033 | 1.2195 | 18.1838 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 18.1838 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | 10.4826 | 1.1888 | 9.2938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 9.2938 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | 13.7345 | 0.54902 | 13.1855 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 13.1855 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | 27.652 | 1.2811 | 26.3709 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 26.3709 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | 15.3032 | 2.3739 | 12.9294 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 12.9294 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | 25.0864 | 1.2315 | 23.8549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 23.8549 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б Б-7 (инв. Номер 18415), переустройство Оборудование КТП-160 на объекте (диспетчерское наименование КТП 10/0,4 кВ Б-7-490) (инв. Номер 202473), переустройство Фундамент под КТП-10 Б-7-490 (инв. Номер 8204) | P_prj_107000_61740 | 0.2825 | 0 | 0.2825 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.2825 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б РС-5 (инв. Номер 16698) от опопры №34 до опоры №38 | P_prj_107000_61741 | 0.073965 | 0 | 0.073965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.073965 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 66.061 | 10.156 | 55.905 | НД | 0.669 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.669 | НД | 0 | 55.236 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 496.6657 | 124.8363 | 371.8294 | 87.7395 | 8.9384 | 0 | 8.9384 | 24.7383 | 0 | 42.3859 | 0 | 20.6153 | 0 | 362.891 | -58.1859 | -86.68% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 51.2118 | 7.6248 | 43.587 | 43.587 | 0 | 0 | 0 | 13.0761 | 0 | 19.6141 | 0 | 10.8967 | 0 | 43.587 | -32.6902 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 43.8642 | 4.99 | 38.8742 | 38.8742 | 0 | 0 | 0 | 11.6622 | 0 | 17.4934 | 0 | 9.7185 | 0 | 38.8742 | -29.1556 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ) | M_032320_000001237 | 119.8146 | 0 | 119.8146 | 5.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 0 | 0 | 119.8146 | -5.2784 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 108.5329 | 3.994 | 104.5389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.5389 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 104.2859 | 99.6025 | 4.6834 | 0 | 4.6834 | 0 | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6834 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Организация каналов связи с энергообъектов Краснополянского района электрических сете, Адлерского РЭС в центре управления сетями филиала ПАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети" | J_prj_107000_60629 | 5.8823 | 5.7165 | 0.16575 | НД | 0.09994 | НД | 0.09994 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.065807 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | 63.0741 | 2.9085 | 60.1656 | НД | 4.155 | НД | 4.155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 56.0106 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 6646.3976 | 1273.5988 | 5372.7988 | 1563.5944 | 710.004 | 500 | 51.2422 | 511.6527 | 148.9807 | 295.8672 | 509.7811 | 256.0744 | 0 | 4662.7948 | -597.5159 | -45.7% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 6646.3976 | 1273.5988 | 5372.7988 | 1563.5944 | 710.004 | 500 | 51.2422 | 511.6527 | 148.9807 | 295.8672 | 509.7811 | 256.0744 | 0 | 4662.7948 | -597.5159 | -45.7% | Г
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1449.4367 | 66.2147 | 1383.222 | 623.5854 | 394.0898 | 220 | 0.00038088 | 160 | 0.41905 | 130 | 393.6704 | 113.5854 | 0 | 989.1322 | -115.9102 | -22.73% | Корректировка проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 1572.1933 | 16.253 | 1555.9403 | 6.3018 | 6.1728 | 0 | 1.8535 | 0 | 4.3193 | 0 | 0 | 6.3018 | 0 | 1549.7675 | 6.1728 | - | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 1363.3533 | 39.0947 | 1324.2586 | 81.651 | 0.13046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13046 | 81.651 | 0 | 1324.1281 | 0.13046 | - | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 500.0444 | 1.5629 | 498.4814 | 470.4035 | 5.2053 | 50 | 0 | 200 | 4.9284 | 165.8672 | 0.2769 | 54.5363 | 0 | 493.2762 | -410.6619 | -98.75% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 706.1223 | 409.2613 | 296.861 | 381.6527 | 277.0718 | 230 | 24.586 | 151.6527 | 138.1076 | 0 | 114.3782 | 0 | 0 | 19.7892 | -104.5809 | -27.4% | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 1036.3199 | 727.2279 | 309.092 | 0 | 23.668 | 0 | 21.7776 | 0 | 0.56523 | 0 | 1.3252 | 0 | 0 | 285.424 | 23.668 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 18.9277 | 13.9843 | 4.9434 | 0 | 3.6658 | 0 | 3.0247 | 0 | 0.64115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2776 | 3.6658 | - | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 1156.4222 | 288.3368 | 868.0854 | 0 | 17.1082 | 0 | 0 | 0 | 0.88737 | 0 | 16.2208 | 0 | 0 | 850.9773 | 17.1082 | - | Г
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 21.9553 | 18.2208 | 3.7345 | 0 | 0.88734 | 0 | 0 | 0 | 0.88734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8472 | 0.88734 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в с. Цибанобалка | P_2310_000001629 | 226.8857 | 0 | 226.8857 | НД | 12.7199 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.7199 | НД | 0 | 214.1658 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | 585.548 | 6.2367 | 579.3113 | НД | 3.5009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5009 | НД | 0 | 575.8104 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 300.8057 | 263.8794 | 36.9263 | 0 | 2.748e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.748e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9263 | 2.748e-05 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ1 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001627 | 10.6138 | 0 | 10.6138 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 10.6138 | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ2 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001628 | 10.6138 | 0 | 10.6138 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 10.6138 | НД | НД | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 3097.3997 | 735.783 | 2361.6167 | 991.8661 | 955.3629 | 479.6944 | 398.7011 | 240.3653 | 519.5978 | 120.621 | 37.064 | 151.1854 | 0 | 1406.2538 | 114.6821 | 13.64% | Г
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 237.1254 | 60.2832 | 176.8422 | 43.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.039 | 0 | 0 | 0 | 176.8422 | -43.039 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 99.297 | 17.7653 | 81.5317 | 19.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5926 | 0 | 0 | 0 | 81.5317 | -19.5926 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 72.0156 | 81.1711 | -9.1555 | 50.4109 | 0 | 50.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.1555 | -50.4109 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 94.7453 | 94.1546 | 0.59075 | 66.3217 | 0 | 66.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59075 | -66.3217 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 18.924 | 25.1541 | -6.2301 | 13.2468 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2301 | -13.2468 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 215.3472 | 123.4323 | 91.9149 | 144.189 | 113.1463 | 144.189 | 102.8602 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.2314 | -31.0427 | -21.53% | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 108.8845 | 30.4227 | 78.4619 | 76.2192 | 136.902 | 76.2192 | 135.7247 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | -58.4401 | 60.6828 | 79.62% | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Кореновского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001475 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 8.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6295 | 0 | 8.6295 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Выселковского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001476 | 17.0882 | 0 | 17.0882 | 17.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0882 | 0 | 17.0882 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001484 | 25.1154 | 0 | 25.1154 | 25.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1154 | 0 | 25.1154 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Геленджикского РЭС филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001485 | 18.9724 | 0 | 18.9724 | 18.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9724 | 0 | 18.9724 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 43.5771 | 42.1618 | 1.4153 | 22.2685 | 0 | 22.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4153 | -22.2685 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение прав на ТТК | O_122340_000001412 | 9.5864 | 0 | 9.5864 | 1.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 9.5864 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 84.6144 | 30.5516 | 54.0628 | 54.0576 | 0 | 0 | 0 | 54.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0628 | -54.0576 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 74.2944 | 0 | 74.2944 | 44.7835 | 0 | 0 | 0 | 44.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.2944 | -44.7835 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 88.6464 | 28.8251 | 59.8213 | 59.8164 | 0 | 0 | 0 | 59.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8213 | -59.8164 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | O_122340_000001417 | 53.9533 | 0 | 53.9533 | 53.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9533 | 0 | 53.9533 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 28.4309 | 0 | 28.4309 | 7.67 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 28.4309 | -7.67 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 27.5291 | 0 | 27.5291 | 23.5 | 9.9986 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9.9986 | 6.5 | 0 | 17.5305 | -7.0014 | -41.18% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 35.7417 | 0 | 35.7417 | 13.4031 | 0 | 4.4677 | 0 | 0 | 0 | 8.9354 | 0 | 0 | 0 | 35.7417 | -13.4031 | -100% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 51.42 | 49.3632 | 2.0568 | 26.9544 | 0 | 26.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0568 | -26.9544 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 11.791 | 7.9246 | 3.8664 | 0.44709 | 0 | 0.44709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8664 | -0.44709 | -100% | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 18.4429 | 7.746 | 10.6969 | 8.6682 | 8.6682 | 8.6682 | 8.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0287 | 0 | 0% | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 379.7716 | 1.602 | 378.1696 | 100 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 378.1696 | -90 | -100% | Ведение претензионной работы по договору с подрядной организацией
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 100.3886 | 0 | 100.3886 | 91.7697 | 0 | 27.5309 | 0 | 36.7079 | 0 | 18.3539 | 0 | 9.177 | 0 | 100.3886 | -82.5927 | -100% | Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 58.4111 | 3.7969 | 54.6142 | 0 | 4.9525 | 0 | 4.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6617 | 4.9525 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 167.9098 | 0 | 167.9098 | 0 | 236.8363 | 0 | 58.1223 | 0 | 178.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.9265 | 236.8363 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 19.4479 | 0 | 19.4479 | 0 | 19.4479 | 0 | 19.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4479 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 59.1093 | 17.3043 | 41.8049 | НД | 1.4217 | НД | 0.47389 | НД | 0.47389 | НД | 0.47389 | НД | 0 | 40.3833 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 59.6407 | 17.3043 | 42.3364 | НД | 1.4217 | НД | 0.47389 | НД | 0.47389 | НД | 0.47389 | НД | 0 | 40.9147 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 202.6498 | 0 | 202.6498 | 0 | 283.0597 | 0 | 0 | 0 | 283.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.4099 | 283.0597 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 284.0521 | 50.474 | 233.5781 | 0 | 80.6097 | 0 | 67.9776 | 0 | 12.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9684 | 80.6097 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 29.755 | 27.235 | 2.52 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9968e-15 | 2.52 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 12.1044 | 3.6724 | 8.432 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.336 | 8.768 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 19.1917 | 0 | 19.1917 | 0 | 6.1404 | 0 | 0 | 0 | 6.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0513 | 6.1404 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение ТОР для ПС «ХБК» - 1 шт. | P_2340_000001623 | 9.1024 | 0 | 9.1024 | НД | 8.0723 | НД | 0 | НД | 8.0723 | НД | 0 | НД | 0 | 1.03 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10 для пополнение аварийного запаса - 10 шт. | P_2330_000001611 | 37.2517 | 0 | 37.2517 | НД | 6.6365 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.6365 | НД | 0 | 30.6152 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 6.3101 | 4.9371 | 1.373 | НД | 1.373 | НД | 0 | НД | 1.373 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 21.8781 | 10.5015 | 11.3766 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4695 | 5.9071 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение тепловизоров - 6 шт. | P_2340_000001614 | 15.8379 | 0 | 15.8379 | НД | 0.2 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2 | НД | 0 | 15.6379 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение высокочастотных заградителей для ПС 110 кВ - 12 шт. | P_2340_000001615 | 10.6236 | 0 | 10.6236 | НД | 0.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0 | 10.5236 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение антирезонансного комплекта 35 кВ - 3 комплекта | P_2340_000001616 | 2.3024 | 0 | 2.3024 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.3024 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-35 кВ 300/5 - 3 шт. | P_2330_000001617 | 1.4842 | 0 | 1.4842 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.4842 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение хроматографического оборудования - 1 шт. | P_2340_000001618 | 5.6215 | 0 | 5.6215 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 5.6215 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ – 95 шт. | P_2340_000001633 | 69.6635 | 0 | 69.6635 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 69.6635 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя 6 (10) кВ с комплектом адаптации ячейки КСО с ИЭК - 19 комплектов | P_2330_000001636 | 20.9 | 0 | 20.9 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 20.9 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение реклоузера - 21 комплект | P_2330_000001637 | 39.9 | 0 | 39.9 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 39.9 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 в на ПС "Апшеронская" в рамках страхового случая, произошедшего 05.01.2025 | P_prj_107000_61743 | 16.0343 | 0 | 16.0343 | НД | 16.0343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.0343 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-110 УХЛ1 - 3 шт. | P_prj_107000_61737 | 3.1468 | 0 | 3.1468 | НД | 3.1469 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1469 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение двухмачтового подъёмника | P_prj_107000_61738 | 0.73903 | 0 | 0.73903 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.73903 | НД | НД | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 13544.7483 | 6612.85 | 6931.8983 | 5363.8783 | 1901.3416 | 729.3208 | 722.7268 | 1296.3406 | 429.4481 | 1548.4713 | 749.1667 | 1789.7457 | 0 | 5030.5567 | -1672.7911 | -46.8% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 11114.399 | 5306.4051 | 5807.9939 | 5337.5962 | 1361.8398 | 725.3785 | 416.028 | 1289.7701 | 297.2792 | 1537.9584 | 648.5325 | 1784.4892 | 0 | 4446.1541 | -2191.2671 | -61.67% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 11071.1229 | 5304.9746 | 5766.1482 | 5314.3167 | 1357.8775 | 725.3785 | 411.3357 | 1282.7862 | 298.6853 | 1527.4826 | 647.8564 | 1778.6694 | 0 | 4408.2708 | -2177.7699 | -61.59% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2743.7976 | 1995.8406 | 747.9571 | 365.2141 | 378.3981 | 84.4521 | 119.3853 | 91.3035 | 172.5673 | 101.5807 | 86.4454 | 87.8778 | 0 | 369.559 | 101.0618 | 36.44% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1296.843 | 1760.8643 | -464.0213 | 19.7172 | 175.577 | 4.0023 | 63.5027 | 4.9293 | 58.2648 | 6.3197 | 53.8095 | 4.4658 | 0 | -639.5983 | 160.3257 | 1051% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 7030.4822 | 1548.2698 | 5482.2124 | 4929.3855 | 803.9024 | 636.9241 | 228.4477 | 1186.5534 | 67.8532 | 1419.5822 | 507.6015 | 1686.3258 | 0 | 4678.3101 | -2439.1573 | -75.21% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 82.3173 | 29.3178 | 52.9996 | 29.9279 | 38.8137 | 29.9279 | 15.549 | 0 | 5.5922 | 0 | 17.6725 | 0 | 0 | 14.1858 | 8.8858 | 29.69% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 138.2894 | 41.486 | 96.8034 | 64.3407 | 83.9623 | 64.3407 | 83.4301 | 0 | 0 | 0 | 0.53228 | 0 | 0 | 12.841 | 19.6217 | 30.5% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 109.3086 | 5.5091 | 103.7994 | 103.7994 | 89.7565 | 52.6555 | 27.4163 | 40.9543 | 0.007662 | 10.1897 | 62.3325 | 0 | 0 | 14.043 | -14.043 | -13.53% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 697.2879 | 260.9103 | 436.3776 | 495.7783 | 226.8157 | 170 | 0.1547 | 130 | 29.9305 | 100 | 196.7305 | 95.7783 | 0 | 209.562 | -173.1843 | -43.3% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 4395.8922 | 139.1872 | 4256.7049 | 4187.5474 | 131.9556 | 300 | 65.6204 | 1000 | 0.41414 | 1300 | 65.9211 | 1587.5474 | 0 | 4124.7493 | -2468.0444 | -94.92% | Длительные сроки проведения государственной экспертизы сметной стоимости
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 28.673 | 5.2262 | 23.4468 | 21.3925 | 24.5536 | 10 | 9.2374 | 7 | 0.60987 | 4.3925 | 14.7063 | 0 | 0 | -1.1067 | 3.1611 | 14.78% | В связи с задержкой оформления разрешительных документов по землеотводу в 2024 году скорректирован график реализации объекта
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 30.5194 | 8.6037 | 21.9156 | 26.5992 | 11.8619 | 10 | 0.60276 | 8.5992 | 0 | 5 | 11.2592 | 3 | 0 | 10.0537 | -11.7372 | -49.74% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 11.0983 | 3.6902 | 7.4081 | 0 | 6.5248 | 0 | 6.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88327 | 6.5248 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 808.8328 | 669.2722 | 139.5605 | 0 | 10.5388 | 0 | 10.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0217 | 10.5388 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 7.0258 | 6.3629 | 0.66298 | 0 | 3.4941 | 0 | 0.46143 | 0 | 3.0185 | 0 | 0.014182 | 0 | 0 | -2.8311 | 3.4941 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 17.3938 | 0.7403 | 16.6535 | 0 | 28.0429 | 0 | 1.1184 | 0 | 26.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.3894 | 28.0429 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры ТП согласно договору ТП от 14.07.2023 №21101-23-00813522-1 (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно) ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-6, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-4, с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 14.07.2023 № 21101-23-00813522-1, Заявитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район») | P_prj_107000_61688 | 1.0226 | 0 | 1.0226 | НД | 0.0027861 | НД | 0.0027861 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.0198 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | 10.7995 | 4.6995 | 6.0999 | НД | 6.0999 | НД | 4.904 | НД | 1.1959 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км (Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью свыше 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (Установка расчетного прибора учета электрической энергии по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба) | O_prj_107000_61638 | 3.5932 | 0.86887 | 2.7243 | НД | 2.0026 | НД | 1.3236 | НД | 0 | НД | 0.67903 | НД | 0 | 0.72164 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сд-5 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Табачный (договор ТП от 22.07.2024 №21200-24-00907840-1) | P_0110_000001552 | 6.5551 | 0 | 6.5551 | НД | 2.1676 | НД | 1.5631 | НД | 0.16 | НД | 0.44451 | НД | 0 | 4.3875 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АД-7 ПС 35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Теучежский, г. Адыгейск, Заявитель – Специализированный застройщик «Хорошее дело» (договор ТП №21105-24-00950234-1 от 25.11.2024) | P_0110_000001573 | 7.8686 | 0 | 7.8686 | НД | 1.3396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3396 | НД | 0 | 6.529 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ от строящиеся 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, аул. Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 08.10.2024 № 21101-24-00933102-1, Заявитель – ООО «МЕГАСТРОЙ» | P_0110_000001587 | 24.7491 | 0 | 24.7491 | НД | 0.57261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57261 | НД | 0 | 24.1764 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | 6.6158 | 6.6037 | 0.012079 | НД | 0.012079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.012079 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | N_prj_107000_61344 | 4.4614 | 3.97 | 0.4914 | НД | 0.4914 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4914 | НД | 0 | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» до проектируемой РП-10 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп (договор ТП от 12.08.2024 №21200-24-00924008-1) | P_0110_000001554 | 150.4199 | 0 | 150.4199 | НД | 68.3374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 68.3374 | НД | 0 | 82.0825 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 487.7586 | 361.8218 | 125.9368 | 0 | 66.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5563 | 0 | 0 | 59.3805 | 66.5563 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 43.2761 | 1.4305 | 41.8457 | 23.2795 | 3.9623 | 0 | 4.6923 | 6.9838 | -1.4061 | 10.4758 | 0.67609 | 5.8199 | 0 | 37.8834 | -13.4973 | -77.31% | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 24.4734 | 0 | 24.4734 | 23.2795 | 0 | 0 | 0 | 6.9838 | 0 | 10.4758 | 0 | 5.8199 | 0 | 24.4734 | -17.4596 | -100% | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 24.4734 | 0 | 24.4734 | 23.2795 | 0 | 0 | 0 | 6.9838 | 0 | 10.4758 | 0 | 5.8199 | 0 | 24.4734 | -17.4596 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 18.8027 | 1.4305 | 17.3723 | 0 | 3.9623 | 0 | 4.6923 | 0 | -1.4061 | 0 | 0.67609 | 0 | 0 | 13.41 | 3.9623 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Ел7-41/400 кВА: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбичи (договор ТП от 01.08.2024 №21200-24-00921426-1) | P_0110_000001553 | 5.5497 | 0 | 5.5497 | НД | 5.0652 | НД | 4.6923 | НД | 0.024383 | НД | 0.34851 | НД | 0 | 0.48452 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 1.4305 | 1.4305 | 0 | 0 | -1.4305 | 0 | 0 | 0 | -1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | -1.4305 | - | Корректировка ранее выплаченного аванса между объектами
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ для технологического присоединения от 27.02.2024 №21200-24-00870246-1 заявитель ООО «Майкопская ТЭЦ» по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лесная, д.1 | P_prj_107000_61700 | 8.9734 | 0 | 8.9734 | НД | 0.32758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32758 | НД | 0 | 8.6458 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кр-1: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | P_prj_107000_61721 | 2.8491 | 0 | 2.8491 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 2.8491 | НД | НД | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2430.3493 | 1306.4449 | 1123.9044 | 26.2822 | 539.5018 | 3.9423 | 306.6988 | 6.5705 | 132.1688 | 10.5129 | 100.6342 | 5.2564 | 0 | 584.4026 | 518.4761 | 2466% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1667.049 | 849.4416 | 817.6074 | 0 | 532.9331 | 0 | 306.0036 | 0 | 131.8308 | 0 | 95.0987 | 0 | 0 | 284.6744 | 532.9331 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1667.049 | 849.4416 | 817.6074 | 0 | 532.9331 | 0 | 306.0036 | 0 | 131.8308 | 0 | 95.0987 | 0 | 0 | 284.6744 | 532.9331 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1495.2992 | 849.4416 | 645.8576 | 0 | 514.9802 | 0 | 306.0036 | 0 | 131.8308 | 0 | 77.1459 | 0 | 0 | 130.8774 | 514.9802 | - | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Энем" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | P_0120_000001607 | 171.7498 | 0 | 171.7498 | НД | 17.9528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.9528 | НД | 0 | 153.797 | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 363.9677 | 363.9715 | -0.0038134 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0.00067219 | 0 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0065506 | 0.0027372 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 363.9677 | 363.9715 | -0.0038134 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0.00067219 | 0 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0065506 | 0.0027372 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 363.9677 | 363.9715 | -0.0038134 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0.00067219 | 0 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0065506 | 0.0027372 | - | Погашение кредиторской задолженности
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 339.6445 | 61.0937 | 278.5508 | 26.2822 | 0.16256 | 3.9423 | 0.0018067 | 6.5705 | 0.16075 | 10.5129 | 0 | 5.2564 | 0 | 278.3883 | -20.8632 | -99.23% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 339.6445 | 61.0937 | 278.5508 | 26.2822 | 0.16256 | 3.9423 | 0.0018067 | 6.5705 | 0.16075 | 10.5129 | 0 | 5.2564 | 0 | 278.3883 | -20.8632 | -99.23% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 339.6445 | 61.0937 | 278.5508 | 26.2822 | 0.16256 | 3.9423 | 0.0018067 | 6.5705 | 0.16075 | 10.5129 | 0 | 5.2564 | 0 | 278.3883 | -20.8632 | -99.23% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 59.688 | 31.9381 | 27.7499 | 0 | 6.4035 | 0 | 0.69276 | 0 | 0.17522 | 0 | 5.5355 | 0 | 0 | 21.3465 | 6.4035 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 59.688 | 31.9381 | 27.7499 | 0 | 6.4035 | 0 | 0.69276 | 0 | 0.17522 | 0 | 5.5355 | 0 | 0 | 21.3465 | 6.4035 | - | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 32.1467 | 27.3637 | 4.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.783 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№ 1-11 - 1-14 по соглашению о компенсации от 25.01.2023 № 52 Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | 1.7814 | 0 | 1.7814 | НД | 0.069999 | НД | 0.069999 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 1.7114 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 1.8765 | 0.1287 | 1.7478 | 0 | 0.216 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5318 | 0.216 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации затрат от 09.09.2024 №515, Заявитель – ООО «Теплосервис» | P_prj_107000_61690 | 2.3238 | 0 | 2.3238 | НД | 0.93164 | НД | 0.24156 | НД | 0.018387 | НД | 0.67169 | НД | 0 | 1.3921 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-9, ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-9-767, КТП-10/0,4 кВ ТМ-9-767 по соглашению о компенсации затрат от 16.07.2024 №401, Заявитель – Джаримов Р.А. | P_prj_107000_61689 | 1.844 | 0 | 1.844 | НД | 1.7372 | НД | 0.1652 | НД | 0.016039 | НД | 1.556 | НД | 0 | 0.10682 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №407/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | 3.642 | 3.213 | 0.42905 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.42905 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 10.5151 | 1.0846 | 9.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4305 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | 0.05815 | 0.0063422 | 0.051807 | НД | 0.048481 | НД | 0 | НД | 0.00526 | НД | 0.043221 | НД | 0 | 0.0033268 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛИ-0,4 кВ О5-198 по соглашению о компенсации затрат от 14.11.2024 № 650, Заявитель - ИП Чедыгов С.Н. | P_prj_107000_61706 | 0.24451 | 0 | 0.24451 | НД | 0.15956 | НД | 0 | НД | 0.10622 | НД | 0.053338 | НД | 0 | 0.084958 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-8 по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2024 №770, Заявитель – ООО «ВЭЛМО РУС | P_prj_107000_61707 | 1.8625 | 0 | 1.8625 | НД | 1.4471 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4471 | НД | 0 | 0.41544 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-791, ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-726 по соглашению о компенсации затрат от 27.12.2024 №834, Заявитель – Кудряшов А.В. | P_prj_107000_61708 | 1.3716 | 0 | 1.3716 | НД | 0.71926 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.71926 | НД | 0 | 0.65229 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-4-202 по соглашению о компенсации затрат от 31.01.2025 №41, Заявитель – Давыденко В.И. | P_prj_107000_61709 | 0.16316 | 0 | 0.16316 | НД | 0.11541 | НД | 0 | НД | 0.029318 | НД | 0.086095 | НД | 0 | 0.047747 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 1.7264 | 0.14177 | 1.5847 | 0 | 0.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9588 | 0 | 0 | 0.62585 | 0.9588 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-6 по соглашению о компенсации от 01.04.2025 № 172, Заявитель – ООО «Логистический центр Адыгея 6» | P_prj_107000_61756 | 0.13205 | 0 | 0.13205 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | 0.13205 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Г

## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2025 год )
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 23322.797 | 0 | 0 | 7263.2416 | 16059.5554 | 16850.3612 | 0 | 0 | 8126.8284 | 8723.5328 | -6472.4358 | -27.75% | 0 | - | 0 | - | 863.5868 | 11.89% | -7336.0226 | -45.68% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13043.3884 | 0 | 0 | 2886.6492 | 10156.7392 | 10857.4799 | 0 | 0 | 5994.3324 | 4863.1475 | -2185.9085 | -16.76% | 0 | - | 0 | - | 3107.6831 | 107.7% | -5293.5916 | -52.12% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7723.9481 | 0 | 0 | 2662.9753 | 5060.9728 | 4310.4062 | 0 | 0 | 1422.4013 | 2888.0049 | -3413.5419 | -44.19% | 0 | - | 0 | - | -1240.574 | -46.59% | -2172.9679 | -42.94% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1563.5944 | 0 | 0 | 821.751 | 741.8434 | 710.004 | 0 | 0 | 49.4002 | 660.6038 | -853.5903 | -54.59% | 0 | - | 0 | - | -772.3507 | -93.99% | -81.2396 | -10.95% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1082 | 0 | 0 | 13.6072 | 3.5009 | 17.1082 | - | 0 | - | 0 | - | 13.6072 | - | 3.5009 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 991.8661 | 0 | 0 | 891.8661 | 100 | 955.3629 | 0 | 0 | 647.0873 | 308.2756 | -36.5032 | -3.68% | 0 | - | 0 | - | -244.7788 | -27.45% | 208.2756 | 208.3% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 17958.9187 | 0 | 0 | 6881.6506 | 11077.2681 | 14949.0196 | 0 | 0 | 7090.1536 | 7858.866 | -3009.899 | -16.76% | 0 | - | 0 | - | 208.5031 | 3.03% | -3218.4021 | -29.05% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7705.7923 | 0 | 0 | 2531.3404 | 5174.4519 | 9495.6402 | 0 | 0 | 5490.756 | 4004.8842 | 1789.8479 | 23.23% | 0 | - | 0 | - | 2959.4156 | 116.9% | -1169.5677 | -22.6% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6935.6634 | 0 | 0 | 2021.601 | 4914.0624 | 9000.1354 | 0 | 0 | 5430.7056 | 3569.4298 | 2064.472 | 29.77% | 0 | - | 0 | - | 3409.1046 | 168.6% | -1344.6327 | -27.36% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2499.4344 | 0 | 0 | 2012.3314 | 487.1029 | 4509.833 | 0 | 0 | 3982.1663 | 527.6667 | 2010.3986 | 80.43% | 0 | - | 0 | - | 1969.8348 | 97.89% | 40.5638 | 8.328% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 280.3245 | 0 | 0 | 9.2696 | 271.0549 | 2075.8155 | 0 | 0 | 1448.5281 | 627.2874 | 1795.491 | 640.5% | 0 | - | 0 | - | 1439.2585 | 15527% | 356.2325 | 131.4% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4155.9046 | 0 | 0 | 0 | 4155.9046 | 2414.487 | 0 | 0 | 0.011302 | 2414.4757 | -1741.4176 | -41.9% | 0 | - | 0 | - | 0.011302 | - | -1741.4289 | -41.9% | Г
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 0.00031726 | 0 | 0 | 0 | 0.00031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00031726 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00031726 | -100% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 2.7541 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 0.33685 | 0 | 0 | 0 | 0.33685 | -2.4173 | -87.77% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.4173 | -87.77% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 11.2927 | 0 | 0 | 0 | 11.2927 | 28.2035 | 0 | 0 | 0 | 28.2035 | 16.9108 | 149.8% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.9108 | 149.8% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 445.1679 | 0 | 0 | 0 | 445.1679 | 18.5874 | 0 | 0 | 0 | 18.5874 | -426.5805 | -95.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -426.5805 | -95.82% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43.4336 | 0 | 0 | 0 | 43.4336 | 33.4336 | 334.3% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 33.4336 | 334.3% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 16.2685 | 0 | 0 | 0 | 16.2685 | 0.53207 | 0 | 0 | 0 | 0.53207 | -15.7364 | -96.73% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -15.7364 | -96.73% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 2.2091 | 0 | 0 | 0 | 2.2091 | 2.2087 | 0 | 0 | 0 | 2.2087 | -0.00039546 | -0.0179% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.00039546 | -0.0179% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 566.9761 | 0 | 0 | 0 | 566.9761 | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | -563.5826 | -99.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -563.5826 | -99.4% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 42.9561 | 0 | 0 | 0 | 42.9561 | 9.2448 | 0 | 0 | 0 | 9.2448 | -33.7113 | -78.48% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -33.7113 | -78.48% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 277.2229 | 0 | 0 | 0 | 277.2229 | 225.7953 | 0 | 0 | 0 | 225.7953 | -51.4276 | -18.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -51.4276 | -18.55% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 12.1703 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 5.3347 | 0 | 0 | 0 | 5.3347 | -6.8356 | -56.17% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -6.8356 | -56.17% | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 27.8746 | 0 | 0 | 0 | 27.8746 | 4.6357 | 0 | 0 | 0 | 4.6357 | -23.2389 | -83.37% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -23.2389 | -83.37% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 24.1213 | 0 | 0 | 0 | 24.1213 | 14.744 | 0 | 0 | 0 | 14.744 | -9.3772 | -38.88% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -9.3772 | -38.88% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 238.7484 | 0 | 0 | 0 | 238.7484 | 151.8154 | 0 | 0 | 0 | 151.8154 | -86.9329 | -36.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -86.9329 | -36.41% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 14.7217 | 0 | 0 | 0 | 14.7217 | 11.9385 | 0 | 0 | 0 | 11.9385 | -2.7832 | -18.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -2.7832 | -18.91% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 9.7927 | 0 | 0 | 0 | 9.7927 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | -8.3102 | -84.86% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -8.3102 | -84.86% | Корректировка проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорская с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА | O_prj_107000_61569 | 141.4863 | 0 | 0 | 0 | 141.4863 | 127.2905 | 0 | 0 | 0 | 127.2905 | -14.1958 | -10.03% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.1958 | -10.03% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 266.0466 | 0 | 0 | 0 | 266.0466 | 175.4507 | 0 | 0 | 0 | 175.4507 | -90.596 | -34.05% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -90.596 | -34.05% | Несвоевременное представление подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 88.0717 | 0 | 0 | 0 | 88.0717 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | -86.7321 | -98.48% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -86.7321 | -98.48% | Работы профинансированы в прошлом периоде
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 68.7243 | 0 | 0 | 0 | 68.7243 | 42.2278 | 0 | 0 | 0 | 42.2278 | -26.4965 | -38.55% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.4965 | -38.55% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 81.8579 | 0 | 0 | 0 | 81.8579 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 10.5675 | -71.2904 | -87.09% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -71.2904 | -87.09% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 543.5942 | 0 | 0 | 0 | 543.5942 | 13.622 | 0 | 0 | 0 | 13.622 | -529.9722 | -97.49% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -529.9722 | -97.49% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 112.1594 | 0 | 0 | 0 | 112.1594 | 93.5157 | 0 | 0 | 0 | 93.5157 | -18.6437 | -16.62% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.6437 | -16.62% | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 4.4479 | 0 | 0 | 0 | 4.4479 | 0.83083 | 0 | 0 | 0 | 0.83083 | -3.617 | -81.32% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -3.617 | -81.32% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 16.9732 | 0 | 0 | 0 | 16.9732 | 40.1821 | 0 | 0 | 0 | 40.1821 | 23.2089 | 136.7% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 23.2089 | 136.7% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 297.2672 | 0 | 0 | 0 | 297.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -297.2672 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -297.2672 | -100% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 131.1943 | 0 | 0 | 0 | 131.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.1943 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -131.1943 | -100% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 78.5156 | 0 | 0 | 0 | 78.5156 | 20.1129 | 0 | 0 | 0 | 20.1129 | -58.4027 | -74.38% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -58.4027 | -74.38% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 137.0264 | 0 | 0 | 0 | 137.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.0264 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -137.0264 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 81.0036 | 0 | 0 | 0 | 81.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.0036 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -81.0036 | -100% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 74.928 | 0 | 0 | 0 | 74.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.928 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -74.928 | -100% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 188.1602 | 0 | 0 | 0 | 188.1602 | 147.8688 | 0 | 0 | 0 | 147.8688 | -40.2914 | -21.41% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -40.2914 | -21.41% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 33.8151 | 0 | 0 | 0 | 33.8151 | 113.3575 | 0 | 0 | 0 | 113.3575 | 79.5425 | 235.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 79.5425 | 235.2% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 90.2355 | 0 | 0 | 0 | 90.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.2355 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -90.2355 | -100% | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 16.6462 | 0 | 0 | 0 | 16.6462 | 6.3328 | 0 | 0 | 0 | 6.3328 | -10.3134 | -61.96% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -10.3134 | -61.96% | Погашение кредиторской задолженности
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 1.4744 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 3.5709 | 0 | 0 | 0 | 3.5709 | 2.0966 | 142.2% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2.0966 | 142.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8714 | 0 | 0 | 0 | 52.8714 | 52.8714 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 52.8714 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39015 | 0 | 0 | 0 | 0.39015 | 0.39015 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.39015 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40012 | 0 | 0 | 0 | 0.40012 | 0.40012 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.40012 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65688 | 0 | 0 | 0 | 0.65688 | 0.65688 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.65688 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76712 | 0 | 0 | 0 | 0.76712 | 0.76712 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.76712 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47651 | 0 | 0 | 0 | 0.47651 | 0.47651 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.47651 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0526 | 0 | 0 | 0 | 6.0526 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 2201710 | L_prj_107000_61193 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.038927 | 0 | 0 | 0 | 0.038927 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 1.9214 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.9214 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90878 | 0 | 0 | 0 | 0.90878 | 0.90878 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.90878 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 | 1.2777 | 1.2777 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.2777 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44885 | 0 | 0 | 0 | 0.44885 | 0.44885 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.44885 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5165 | 0 | 0 | 0 | 1.5165 | 1.5165 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5165 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4672 | 0 | 0 | 0 | 46.4672 | 46.4672 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 46.4672 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 3.939 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.939 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 16.01.2024 № 21106-23-00864724-1, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель –ООО СЗ «Живые Кварталы» | P_2310_000001555 | НД | НД | НД | НД | НД | 26.5733 | 0 | 0 | 0 | 26.5733 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0.10895 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 3.0444 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.0444 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 3.1914 | 3.1914 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1914 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.45532 | 0 | 0 | 0 | 0.45532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0615 | 0 | 0 | 0 | 6.0615 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0388 | 0 | 0 | 0 | 4.0388 | 4.0388 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 4.0388 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Криница согласно договора технологического присоединения от 15.04.2024 №20105-23-00858592-1, заявитель ООО "Лагуна" | P_2310_000001563 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.27894 | 0 | 0 | 0 | 0.27894 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в ст-ца. Гладковская согласно договору технологического присоединения от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4 заявитель ООО "Кубаньвинагро" | P_2310_000001594 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.91544 | 0 | 0 | 0 | 0.91544 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0184 | 0 | 0 | 0 | 10.0184 | 10.0184 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.0184 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7994 | 0 | 0 | 0 | 1.7994 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033017 | 0 | 0 | 0 | 0.0033017 | 0.0033017 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0033017 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 2.76 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ МД-7 ПС 110/35/10 Медведовская, строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, ст-ца. Медведовская, ул. Ленина, д. 58, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район.(ТУ № 08-05/0417-24-сс от 09.09.2024 ТП 20705-24-00919752-1 от 09.09.2024). | P_2310_000001550 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.7119 | 0 | 0 | 0.011302 | 16.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки КРН 35 кВ ПС Красногвардеец, установка ЛР 6-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО Красногвардеец 23:11:0403000:822, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0162-24-сс от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001562 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.3134 | 0 | 0 | 0 | 4.3134 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.59163 | 0 | 0 | 0 | 0.59163 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48115 | 0 | 0 | 0 | 0.48115 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 1.661 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.661 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 0.4688 | 0.4688 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4688 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1107 | 0 | 0 | 0 | 6.1107 | 6.1107 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1107 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.3756 | 0 | 0 | 0 | 6.3756 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7945 | 0 | 0 | 0 | 14.7945 | 14.7945 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14.7945 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.1138 | 0 | 0 | 0 | 13.1138 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП-К22-ТП-К40, строительство КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки 10 кВ КРН (КРУН), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИнтерСити БЦ-3» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений приюта по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна (к/н 23:49:0800001:1001) (договор ТП от 01.11.2024 №20207-24-00942518-1) | P_prj_107000_61692 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.4211 | 0 | 0 | 0 | 4.4211 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-893, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-1183п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО "Эльбрус" - ЭПУ нежилых зданий, помещений и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Морской, д. 2 (договор ТП от 11.09.2024 №20201-24-00910586-1 ) | P_2310_000001591 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.6115 | 0 | 0 | 0 | 11.6115 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ РП-10 кВ, устанавливаемого ПАО «Россети Кубань» согласно ТУ №ИА-07/0004-24-сс для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0000000:12477)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901514-1) | P_2310_000001558 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.3945 | 0 | 0 | 0 | 3.3945 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Вишневая» до строящегося РП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0202014:1400)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901474-1) | P_2310_000001559 | НД | НД | НД | НД | НД | 86.4792 | 0 | 0 | 0 | 86.4792 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МБОУ СОШ №26, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Прогресс, ул. Ленина, д. 15А, кадастровый номер 23:30:0702002:116, согласно ТУ №06-02/2446-24-сс (договор от 07.11.2024 №20901-24-00944652-1), максимальная присоединяемая мощность 220 кВт | P_2310_000001574 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.29861 | 0 | 0 | 0 | 0.29861 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7569 | 0 | 0 | 0 | 11.7569 | 11.7569 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 11.7569 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6кВ ПБ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 6/0,4кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ участков заявителей ООО «Эль», ООО «Кучугуры» с целью электроснабжения объектов по адресам: Краснодарский край, р-н Славянский, х. Верхний, кадастровые номера 23:00:0000000:807, 23:00:0000000:733, согласно ТУ №06-01/0305-24-вд (договор от 07.06.2024 №20902-24-00904928-1), ТУ №06-01/0357-24-вд/1 (договор от 11.07.2024 №20902-24-00914938-1) максимальная присоединяемая мощность 260 кВт | P_prj_107000_61691 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1046 | 0 | 0 | 0 | 87.1046 | 87.1046 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 87.1046 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8299 | 0 | 0 | 0 | 48.8299 | 48.8299 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 48.8299 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9879 | 0 | 0 | 0 | 33.9879 | 33.9879 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 33.9879 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9846 | 0 | 0 | 0 | 21.9846 | 21.9846 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 21.9846 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6495 | 0 | 0 | 0 | 21.6495 | 21.6495 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 21.6495 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0907 | 0 | 0 | 0 | 16.0907 | 16.0907 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 16.0907 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1604 | 0 | 0 | 0 | 25.1604 | 25.1604 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 25.1604 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 31.48 | 31.48 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 31.48 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3232 | 0 | 0 | 0 | 48.3232 | 48.3232 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 48.3232 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0773 | 0 | 0 | 0 | 34.0773 | 34.0773 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 34.0773 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5038 | 0 | 0 | 0 | 17.5038 | 17.5038 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 17.5038 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84477 | 0 | 0 | 0 | 0.84477 | 0.84477 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.84477 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.047472 | 0 | 0 | 0 | 0.047472 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.027069 | 0 | 0 | 0 | 0.027069 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.037925 | 0 | 0 | 0 | 0.037925 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.6316 | 0 | 0 | 0 | 4.6316 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6424 | 0 | 0 | 0 | 8.6424 | 8.6424 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.6424 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 1.0745 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.0745 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 1.7983 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.7983 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.7017 | 0 | 0 | 0 | 4.7017 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ Б-6 до точки присоединения заявителя: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск (договор ТП №21200-24-00927086-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001584 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.631 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО "Корпорация компании "Электросевкавмонтаж" | P_112310_000001527 | НД | НД | НД | НД | НД | 32.549 | 0 | 0 | 0 | 32.549 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1699 | 0 | 0 | 0 | 54.1699 | 54.1699 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 54.1699 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2х2РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 03.07.2024 №20105-24-00907358-1, заявитель АО "ГрандПром" | P_2310_000001564 | НД | НД | НД | НД | НД | 36.6127 | 0 | 0 | 0 | 36.6127 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №4-5 ВЛ-10 кВ «ЖУ-9» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа . Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. По договору №20802-24-00953324-1 от 17.12.2024 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Школьная, д. 1Б | P_2310_000001583 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ "КВ-6". По договору №20803-22-00725298-1 от 23.05.2022 Заявитель – ООО "АГРОРЕСУРС" | P_prj_107000_61714 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00087099 | 0 | 0 | 0 | 0.00087099 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение - Подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, с созданием системы учёта электроэнергии. По договору №21200-25-00967750-1 от 05.02.2025. Заявитель – ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Энергопринимающие устройства Заявителя: подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, расположенные по адресу: 353362, Крапснодарский край, р-н. Тбилисский, ст. Тбилисская, ул. Мира, д.1 | P_prj_107000_61715 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.021071 | 0 | 0 | 0 | 0.021071 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 0.4862 | 0.4862 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.4862 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.4562 | 0 | 0 | 0 | 4.4562 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0011137 | 0 | 0 | 0 | 0.0011137 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от КРН 35 кВ ПС Откормбаза, установка ЛР 6-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО "Красногвардеец" 23:11:0403000:820, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0161-24-сс 1 от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001561 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0.726 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 41 ПВ-3 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Привольная, ул. Западная, 23:11:0505115:88, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"» (ТУ № 08-03/0224-24-сс от 07.10.2024 ТП № 20703-24-00931244-1 от 07.10.2024) | P_2310_000001580 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0193 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЮгЭкспертСтрой" - ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 195/6А, к/н 23:49:0000000:9404» (договор ТП от 08.10.2024 №20201-24-00934506-1) | P_2310_000001592 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.6977 | 0 | 0 | 0 | 6.6977 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А763-ТП-А238 и КЛ-10 кВ ТП-А22-ТП-А219, реконструкция существующей КЛ-10 кВ ТП-А139-ТП-А238 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Академия футбола Сочи" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, з/у 102А/3, к/н 23:49:0402021:1449» (договор от 16.12.2024 ТП №20202-24-00950180-4) | P_2310_000001576 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.4721 | 0 | 0 | 0 | 5.4721 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4941 | 0 | 0 | 0 | 2.4941 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4278 | 0 | 0 | 0 | 2.4278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1644 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2РП-10 кВ «Гарантия». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (договор ТП №21106-24-00918486-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001570 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4459 | 0 | 0 | 0 | 1.4459 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ПТФ", строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 20.03.2024 № 21106-23-00859412-1, Заявитель МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" | P_2310_000001556 | НД | НД | НД | НД | НД | 54.1781 | 0 | 0 | 0 | 54.1781 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Дружелюбный, согласно договору технологического присоединения: от 06.12.2024 № 21106-24-00955244-1, Заявитель- НСТ «Монтажник» | P_prj_107000_61702 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.048623 | 0 | 0 | 0 | 0.048623 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХК-5. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии: Краснодарский край, р-н. Северский, х. Коваленко согласно договору технологического присоединения: от 25.11.2024 № 21104-24-00946060-1, Заявитель – Администрация Афипского г/п Северского района | P_2310_000001572 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7915 | 0 | 0 | 0 | 2.7915 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.14339 | 0 | 0 | 0 | 0.14339 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49872 | 0 | 0 | 0 | 0.49872 | 0.49872 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.49872 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | O_prj_107000_61642 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00018344 | 0 | 0 | 0 | 0.00018344 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ | P_prj_107000_61701 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8366 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 28.01.2025 №20104-24-00957096-1, заявитель ООО «Оптово-распределительный центр «Раевское» | P_2310_000001596 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.4236 | 0 | 0 | 0 | 4.4236 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0019862 | 0 | 0 | 0 | 0.0019862 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0021525 | 0 | 0 | 0 | 0.0021525 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Геленджик, кп. Кабардинка, согласно договору технологического присоединения от 07.10.2024 №20105-24-00934378-1, заявитель АО «Специализированный застройщик «Прометей» | P_2310_000001595 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0.57261 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Старокорсунская, согласно договору технологического присоединения: от 25.12.2024 № 21106-24-00951970-1, Заявитель- МКУ "Единая служба заказчика | P_2310_000001571 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.6788 | 0 | 0 | 0 | 3.6788 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энерго-Вольт» расположенный по адресу: г. Краснодар, район пос. Знаменский -Зеленопольский | N_prj_107000_61469 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 10 кВ от 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар согласно договору технологического присоединения: от 12.12.2024 № 21106-24-00956462-1, Заявитель – ООО «ВЫМПЕЛ» | P_2310_000001589 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57401 | 0 | 0 | 0 | 0.57401 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок». Строительство РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 26.09.2024 № 21106-24-00907046-1, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» | P_2310_000001586 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0.57261 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Предгорная», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 30.08.2024 № 21104-24-00930018-1, Заявитель – Белявцев Олег Витальевич | P_2310_000001557 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КС-11, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Смоленская, согласно договору технологического присоединения: от 08.11.2024 №21104-24-00946366-1, Заявитель - ИП Чагин В.Г. | P_2310_000001588 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0.66978 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23429 | 0 | 0 | 0 | 0.23429 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10/6/0,4 кВ в части установки приборов учета электроэнергии (1 шт.) | P_prj_107000_61752 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.014868 | 0 | 0 | 0 | 0.014868 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7404 | 0 | 0 | 0 | 1.7404 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А869п», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А89, строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Войсковая часть 03110» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, к/н 23:49:0402058:34» (договор от 09.04.2025 ТП №20202-25-00976834-1) | P_prj_107000_61733 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.2275 | 0 | 0 | 0 | 5.2275 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-7-ТП-Л350», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-412-ТП-Л350», строительство двух КЛ-0,4 от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, з/у 10А, к/н 23:49:0109028:6165 (договор ТП от 28.12.2024 №20204-24-00957248-1) | P_2310_000001578 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.7623 | 0 | 0 | 0 | 6.7623 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ Заявителя в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832» (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) (Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832 (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) | P_prj_107000_61744 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (I с.ш.) - ТП-Х6н (I с.ш.), строительство двух КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (II с.ш.) - ТП-Х6н (II с.ш.), строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФКУЗ "Санаторий "Искра" Министерства внутренних дел Российской Федерации" - ЭПУ зданий и сооружений санатория по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, пр-кт Курортный, 101» (договор от 08.03.2025 ТП №20206-25-00975606-1) | P_prj_107000_61726 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.5596 | 0 | 0 | 0 | 2.5596 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий Волна» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснополянская, 6 (к/н 23:49:0304018:1007, к/н 23:49:0304018:1008) (договор ТП от 24.02.2025 №20206-25-00966674-1) | P_prj_107000_61722 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х114-ТП-Х71, строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Муршудовой А.И. - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, з/у 21/1, к/н 23:49:0304020:208 (договор от 16.12.2024 ТП №20206-24-00956618-1) | P_prj_107000_61745 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от I, II секции шин РУ 10 кВ РТП-48, строительство КЛ-0,4 от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Голубые Дали, 60 (к/н 23:49:0402012:2290) (договор от 30.05.2025 ТП №20202-25-00991088-1) | P_prj_107000_61746 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7951 | 0 | 0 | 0 | 2.7951 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-20 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - ЭПУ земельного участка. Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственного использования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, участок 45А, кадастровый номер 23:49:0404004:1070» | P_prj_107000_61747 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.46859 | 0 | 0 | 0 | 0.46859 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ «Федоровская» до границы участка заявителя, строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки ПС 35/10 кВ «Головной Водозабор» до границы участка заявителя с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Абинский, кадастровый номер з/у 23:01:0201000:477, согласно ТУ №06-03/0951-24-сс (договор от 31.10.2024 №20903-24-00932296-1) максимальная присоединяемая мощность 1500 кВт" | P_2310_000001590 | НД | НД | НД | НД | НД | 21.042 | 0 | 0 | 0 | 21.042 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до границы участка заявителя ООО СЗ «Марьянский парк» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст. Марьянская, ул. Минометчиков, кадастровый номер з/у 23:13:1001187:1490, согласно ТУ №06-03/0148-25-сс (договор от 03.03.2025 №20903-25-00974998-1) максимальная присоединяемая мощность 3000 кВт | P_prj_107000_61730 | НД | НД | НД | НД | НД | 29.4851 | 0 | 0 | 0 | 29.4851 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ СТ-5 от опоры № 189 до опоры № 1/49 ВЛ-10кВ СТ-10, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, д. 192, кадастровый номер з/у 23:30:0903027:0080, заявитель ООО «Таманская винная компания-Кубань» согласно ТУ №06-02/1616-24-сс (договор от 23.07.2024 № 20901-24-00919014-1), максимальная присоединяемая мощность - 1100 кВт) | P_prj_107000_61742 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0.66978 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.2695 | 0 | 0 | 0 | 4.2695 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт) | P_prj_107000_61685 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.493 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10 кВ проектируемой по ТЗ 398 - 23-сс/у (ГКУ «ГУСК») до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, строительство КРУН-10 кВ, строительство БКТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП до границы участка заявителя УКСиТЭК администрации МО Темрюкский район с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Центральная, з/у 7, кадастровый номер 23:30:0603022:248, согласно ТУ №06-02/0345-24-сс (договор от 02.04.2024 №20901-24-00879314-1), максимальная присоединяемая мощность 470 кВт | P_2310_000001545 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.5035 | 0 | 0 | 0 | 4.5035 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ АПК-15; строительство ТП-10/0,4кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район» (ТУ № 08-05/0517-24-сс от 19.11.2024 ТП №20705-24-00933104-1 от 19.11.2024) | P_2310_000001581 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.6764 | 0 | 0 | 0 | 4.6764 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.9564 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №1-8 ВЛ 10 кВ «ЗС-7» до границы объекта заявителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №7-11 ВЛ 10 кВ «ЗС-10» до объекта заявителя. В месте строительства отпаек и на ближайших опорах строящихся ВЛ 10 кВ установку линейных разъеденителей 10 кВ номинальным током до 100 А включительно. По договору №20802-25-01003238-1 от 07.07.2025 Заявитель – Ляшко Елена Викторовна ЭПУ земельного участка для среднеэтажной жилой застройки: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, кадастровый номер (23:12:0608000:2388) | P_prj_107000_61739 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.45377 | 0 | 0 | 0 | 0.45377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00096143 | 0 | 0 | 0 | 0.00096143 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 7.0485 | 7.0485 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 7.0485 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ ВС-3 от опоры №67, создание системы учёта электроэнергии (дог. № 20302-25-00970690-1 от 28.02.2025) | P_prj_107000_61724 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16719 | 0 | 0 | 0 | 0.16719 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20304-24-00941220-1 от 12.11.2024) | P_2310_000001569 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-6кВ от опоры №85 ВЛ-6кВ Г-5, строительство ТП-6/0,4кВ, строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №1/4 ВЛ-10кВ ПЛ-4, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20305-24-00938814-1 от 15.11.2024) | P_2310_000001568 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 1.1425 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 0.45556 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.026572 | 0 | 0 | 0 | 0.026572 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8434 | 0 | 0 | 0 | 1.8434 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.070816 | 0 | 0 | 0 | 0.070816 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 260.3894 | 0 | 0 | 0 | 260.3894 | 327.6175 | 0 | 0 | 0 | 327.6175 | 67.228 | 25.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 67.228 | 25.82% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 260.3894 | 0 | 0 | 0 | 260.3894 | 327.6175 | 0 | 0 | 0 | 327.6175 | 67.228 | 25.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 67.228 | 25.82% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 260.3894 | 0 | 0 | 0 | 260.3894 | 327.6175 | 0 | 0 | 0 | 327.6175 | 67.228 | 25.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 67.228 | 25.82% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 260.3894 | 0 | 0 | 0 | 260.3894 | 327.6175 | 0 | 0 | 0 | 327.6175 | 67.228 | 25.82% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 67.228 | 25.82% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 509.7394 | 0 | 0 | 509.7394 | 0 | 167.8873 | 0 | 0 | 60.0503 | 107.837 | -341.8521 | -67.06% | 0 | - | 0 | - | -449.6891 | -88.22% | 107.837 | - | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 509.7394 | 0 | 0 | 509.7394 | 0 | 167.8873 | 0 | 0 | 60.0503 | 107.837 | -341.8521 | -67.06% | 0 | - | 0 | - | -449.6891 | -88.22% | 107.837 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 72.6239 | 0 | 0 | 72.6239 | 0 | 77.0101 | 0 | 0 | 5.0635 | 71.9466 | 4.3862 | 6.04% | 0 | - | 0 | - | -67.5604 | -93.03% | 71.9466 | - | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0253 | 0 | 0 | 22.0253 | 0 | 22.0253 | - | 0 | - | 0 | - | 22.0253 | - | 0 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 29.5835 | 0 | 0 | 29.5835 | 0 | 15.2366 | 0 | 0 | 14.2366 | 1 | -14.347 | -48.5% | 0 | - | 0 | - | -15.347 | -51.88% | 1 | - | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 214.9077 | 0 | 0 | 214.9077 | 0 | 3.7918 | 0 | 0 | 3.7918 | 0 | -211.1159 | -98.24% | 0 | - | 0 | - | -211.1159 | -98.24% | 0 | - | Смена подрядной организации
1.1.4.2 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ "Судоремонтный завод" (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_112320_000001501 | 184.8645 | 0 | 0 | 184.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -184.8645 | -100% | 0 | - | 0 | - | -184.8645 | -100% | 0 | - | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Спортивная» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | O_072310_000001502 | 7.7597 | 0 | 0 | 7.7597 | 0 | 6.9332 | 0 | 0 | 6.9332 | 0 | -0.82652 | -10.65% | 0 | - | 0 | - | -0.82652 | -10.65% | 0 | - | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красногвардеец» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001603 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.0643 | 0 | 0 | 0 | 4.0643 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.578 | 0 | 0 | 0 | 15.578 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, Крымский р-он, с.Фадеево согласно договору технологического присоединения от 07.03.2024 №20103-24-00877284-1 заявитель ООО «ВиноГрадЪ | P_2310_000001551 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.601 | 0 | 0 | 0 | 6.601 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 №20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8387 | 0 | 0 | 0 | 1.8387 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-1 в пролетах опор №1 - №9-23, ВЛ-10 кВ БР-3 в пролетах опор №1 - №217, №217 - №4-3 (договор ТП от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1) | P_2320_000001635 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 1.8987 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Садовая с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (договор ТП от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4) | P_2320_000001634 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | - | 0 | - | 0 | - | 8 | - | 0 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ выхода от ячейки 10 кВ к ВЛ-10 кВ Б-5 на КЛ большего сечения; реконструкция ВЛ-10 кВ Б-5; строительство KPУH-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д. 114/1, заявитель: Общество с ограниченной ответственность "Брюховецкий пищекомбинат Антей" (ТУ № 08-01/0001-25 от 17.02.2025 ТП № 20701-25-00964896-1 от 17.02.2025) | P_prj_107000_61718 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6009 | 0 | 0 | 0 | 1.6009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001604 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0.66978 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7697.6659 | 0 | 0 | 2636.6931 | 5060.9728 | 3770.9044 | 0 | 0 | 889.3029 | 2881.6015 | -3926.7615 | -51.01% | 0 | - | 0 | - | -1747.3902 | -66.27% | -2179.3714 | -43.06% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3290.5265 | 0 | 0 | 1549.9124 | 1740.6141 | 1290.9567 | 0 | 0 | 619.8745 | 671.0821 | -1999.5699 | -60.77% | 0 | - | 0 | - | -930.0379 | -60.01% | -1069.5319 | -61.45% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3290.5265 | 0 | 0 | 1549.9124 | 1740.6141 | 1290.9567 | 0 | 0 | 619.8745 | 671.0821 | -1999.5699 | -60.77% | 0 | - | 0 | - | -930.0379 | -60.01% | -1069.5319 | -61.45% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 156.1951 | 0 | 0 | 156.1951 | 0 | -843.8049 | -84.38% | 0 | - | 0 | - | -843.8049 | -84.38% | 0 | - | Отсутствие согласования на отключение системным оператором
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ | H_prj_107000_49852 | 30.1009 | 0 | 0 | 30.1009 | 0 | 5.0742 | 0 | 0 | 5.0742 | 0 | -25.0267 | -83.14% | 0 | - | 0 | - | -25.0267 | -83.14% | 0 | - | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый | M_032320_000001227 | 17.1367 | 0 | 0 | 17.1367 | 0 | 10.4916 | 0 | 0 | 10.4916 | 0 | -6.6452 | -38.78% | 0 | - | 0 | - | -6.6452 | -38.78% | 0 | - | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 312.3287 | 0 | 0 | 0 | 312.3287 | 303.4301 | 0 | 0 | 3.5853 | 299.8448 | -8.8986 | -2.849% | 0 | - | 0 | - | 3.5853 | - | -12.4839 | -3.997% | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 176.9823 | 0 | 0 | 0 | 176.9823 | 67.5067 | 0 | 0 | 3.4618 | 64.045 | -109.4756 | -61.86% | 0 | - | 0 | - | 3.4618 | - | -112.9374 | -63.81% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 803.8024 | 0 | 0 | 0 | 803.8024 | 244.686 | 0 | 0 | 0 | 244.686 | -559.1164 | -69.56% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -559.1164 | -69.56% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 160.4608 | 0 | 0 | 0 | 160.4608 | 4.694 | 0 | 0 | 3.8512 | 0.84272 | -155.7668 | -97.07% | 0 | - | 0 | - | 3.8512 | - | -159.6181 | -99.47% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 287.0399 | 0 | 0 | 0 | 287.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.0399 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -287.0399 | -100% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 24.6637 | 0 | 0 | 24.6637 | 0 | 9.0461 | 0 | 0 | 9.0461 | 0 | -15.6175 | -63.32% | 0 | - | 0 | - | -15.6175 | -63.32% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 88.5855 | 0 | 0 | 88.5855 | 0 | 86.4489 | 0 | 0 | 86.4489 | 0 | -2.1366 | -2.412% | 0 | - | 0 | - | -2.1366 | -2.412% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 169.0084 | 0 | 0 | 169.0084 | 0 | 50.0863 | 0 | 0 | 50.0863 | 0 | -118.9221 | -70.36% | 0 | - | 0 | - | -118.9221 | -70.36% | 0 | - | Выполнение работ хозспособом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 90.815 | 0 | 0 | 90.815 | 0 | 63.4152 | 0 | 0 | 1.7515 | 61.6637 | -27.3998 | -30.17% | 0 | - | 0 | - | -89.0635 | -98.07% | 61.6637 | - | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 91.4682 | 0 | 0 | 91.4682 | 0 | 1.1026 | 0 | 0 | 1.1026 | 0 | -90.3656 | -98.79% | 0 | - | 0 | - | -90.3656 | -98.79% | 0 | - | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 38.1341 | 0 | 0 | 38.1341 | 0 | 18.2222 | 0 | 0 | 18.2222 | 0 | -19.9119 | -52.22% | 0 | - | 0 | - | -19.9119 | -52.22% | 0 | - | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Гулькевичи" с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001542 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.5865 | 0 | 0 | 17.5865 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Темрюк с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001536 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.6996 | 0 | 0 | 15.6996 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | L_062320_000001030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3646 | 0 | 0 | 41.3646 | 0 | 41.3646 | - | 0 | - | 0 | - | 41.3646 | - | 0 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Водозабор» (Краснодарские электрические сети) с заменой трансформатора Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001532 | НД | НД | НД | НД | НД | 7.497 | 0 | 0 | 7.497 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2571 | 0 | 0 | 19.2571 | 0 | 19.2571 | - | 0 | - | 0 | - | 19.2571 | - | 0 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001534 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.8274 | 0 | 0 | 16.8274 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джемете с заменой трансформаторов Т-2 110/35/6 кВ и Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001530 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.6107 | 0 | 0 | 5.6107 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (Юго-Западные электрические сети) с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый и установкой Т-3 110/10/6 кВ мощностью 6,3 МВА | P_2320_000001543 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.197 | 0 | 0 | 16.197 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дивноморская с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | P_2320_000001540 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.7432 | 0 | 0 | 11.7432 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Выселки» с установкой трансформатора Т-3 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001533 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.1018 | 0 | 0 | 10.1018 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001539 | НД | НД | НД | НД | НД | 12.1658 | 0 | 0 | 12.1658 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волконка с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА | P_2320_000001538 | НД | НД | НД | НД | НД | 43.3196 | 0 | 0 | 43.3196 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каменка» с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | P_2320_000001535 | НД | НД | НД | НД | НД | 14.5696 | 0 | 0 | 14.5696 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ленинградская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001541 | НД | НД | НД | НД | НД | 15.867 | 0 | 0 | 15.867 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016195 | 0 | 0 | 0.016195 | 0 | 0.016195 | - | 0 | - | 0 | - | 0.016195 | - | 0 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 40 МВА | P_2320_000001624 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.0361 | 0 | 0 | 11.0361 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63852 | 0 | 0 | 0.63852 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Анапская с установкой трансформатора Т-4 мощностью 40 МВА | P_2320_000001531 | НД | НД | НД | НД | НД | 10.116 | 0 | 0 | 10.116 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Оплата аванса по условиям договора
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.94418 | 0 | 0 | 0.94418 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Корректировка проекта в целях ввода объекта в эксплуатацию и снижения объемов НЗС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 813.0032 | 0 | 0 | 218.105 | 594.8982 | 773.5002 | 0 | 0 | 44.3516 | 729.1486 | -39.503 | -4.859% | 0 | - | 0 | - | -173.7534 | -79.67% | 134.2504 | 22.57% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 813.0032 | 0 | 0 | 218.105 | 594.8982 | 773.5002 | 0 | 0 | 44.3516 | 729.1486 | -39.503 | -4.859% | 0 | - | 0 | - | -173.7534 | -79.67% | 134.2504 | 22.57% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 84.4779 | 0 | 0 | 84.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.4779 | -100% | 0 | - | 0 | - | -84.4779 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 61.5752 | 0 | 0 | 61.5752 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -56.5752 | -91.88% | 0 | - | 0 | - | -56.5752 | -91.88% | 0 | - | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 1.0315 | 0 | 0 | 1.0315 | 0 | 0.3789 | 0 | 0 | 0.3789 | 0 | -0.65258 | -63.27% | 0 | - | 0 | - | -0.65258 | -63.27% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 0.84315 | 0 | 0 | 0.84315 | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0.38149 | 0 | -0.46166 | -54.75% | 0 | - | 0 | - | -0.46166 | -54.75% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 0.87742 | 0 | 0 | 0.87742 | 0 | 0.60021 | 0 | 0 | 0.60021 | 0 | -0.27722 | -31.59% | 0 | - | 0 | - | -0.27722 | -31.59% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 25.3038 | 0 | 0 | 25.3038 | 0 | 22.2684 | 0 | 0 | 22.2684 | 0 | -3.0354 | -12% | 0 | - | 0 | - | -3.0354 | -12% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 7.4227 | 0 | 0 | 7.4227 | 0 | 1.7714 | 0 | 0 | 1.7714 | 0 | -5.6513 | -76.14% | 0 | - | 0 | - | -5.6513 | -76.14% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 1.3177 | 0 | 0 | 1.3177 | 0 | 0.61522 | 0 | 0 | 0.61522 | 0 | -0.70248 | -53.31% | 0 | - | 0 | - | -0.70248 | -53.31% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.38679 | 0 | 0 | 0.38679 | 0 | 0.29565 | 0 | 0 | 0.29565 | 0 | -0.091135 | -23.56% | 0 | - | 0 | - | -0.091135 | -23.56% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 2.8843 | 0 | 0 | 2.8843 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | -1.515 | -52.52% | 0 | - | 0 | - | -1.515 | -52.52% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 1.4827 | 0 | 0 | 1.4827 | 0 | 0.81852 | 0 | 0 | 0.81852 | 0 | -0.66414 | -44.79% | 0 | - | 0 | - | -0.66414 | -44.79% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 0.1673 | 0 | 0 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1673 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.1673 | -100% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 2.2787 | 0 | 0 | 2.2787 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | -0.88423 | -38.8% | 0 | - | 0 | - | -0.88423 | -38.8% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 7.5401 | 0 | 0 | 7.5401 | 0 | 5.4063 | 0 | 0 | 5.4063 | 0 | -2.1338 | -28.3% | 0 | - | 0 | - | -2.1338 | -28.3% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 0.8653 | 0 | 0 | 0.8653 | 0 | 0.54282 | 0 | 0 | 0.54282 | 0 | -0.32249 | -37.27% | 0 | - | 0 | - | -0.32249 | -37.27% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29763 | 0 | 0 | 0.29763 | 0 | 0.29763 | - | 0 | - | 0 | - | 0.29763 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0 | 0 | 0.58021 | 0 | 0.58021 | - | 0 | - | 0 | - | 0.58021 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7671 | 0 | 0 | 0.7671 | 0 | 0.7671 | - | 0 | - | 0 | - | 0.7671 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65995 | 0 | 0 | 0.65995 | 0 | 0.65995 | - | 0 | - | 0 | - | 0.65995 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 594.8982 | 0 | 0 | 0 | 594.8982 | 729.1486 | 0 | 0 | 0 | 729.1486 | 134.2504 | 22.57% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 134.2504 | 22.57% | Оплата аванса по условиям договора
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 19.6504 | 0 | 0 | 19.6504 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | -18.4464 | -93.87% | 0 | - | 0 | - | -18.4464 | -93.87% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 253.2041 | 0 | 0 | 253.2041 | 0 | 47.9113 | 0 | 0 | 47.9113 | 0 | -205.2929 | -81.08% | 0 | - | 0 | - | -205.2929 | -81.08% | 0 | - | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 253.2041 | 0 | 0 | 253.2041 | 0 | 47.9113 | 0 | 0 | 47.9113 | 0 | -205.2929 | -81.08% | 0 | - | 0 | - | -205.2929 | -81.08% | 0 | - | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 20.6677 | 0 | 0 | 20.6677 | 0 | 0.061386 | 0 | 0 | 0.061386 | 0 | -20.6063 | -99.7% | 0 | - | 0 | - | -20.6063 | -99.7% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 22.3805 | 0 | 0 | 22.3805 | 0 | 38.848 | 0 | 0 | 38.848 | 0 | 16.4676 | 73.58% | 0 | - | 0 | - | 16.4676 | 73.58% | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 2.8906 | 0 | 0 | 2.8906 | 0 | 0.18361 | 0 | 0 | 0.18361 | 0 | -2.707 | -93.65% | 0 | - | 0 | - | -2.707 | -93.65% | 0 | - | досрочное погашение кредиторской задолженности в 2024 году
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 19.3416 | 0 | 0 | 19.3416 | 0 | 0.41125 | 0 | 0 | 0.41125 | 0 | -18.9303 | -97.87% | 0 | - | 0 | - | -18.9303 | -97.87% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 26.3426 | 0 | 0 | 26.3426 | 0 | 0.055377 | 0 | 0 | 0.055377 | 0 | -26.2872 | -99.79% | 0 | - | 0 | - | -26.2872 | -99.79% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 12.0753 | 0 | 0 | 12.0753 | 0 | 7.7318 | 0 | 0 | 7.7318 | 0 | -4.3435 | -35.97% | 0 | - | 0 | - | -4.3435 | -35.97% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 33.4259 | 0 | 0 | 33.4259 | 0 | 0.14299 | 0 | 0 | 0.14299 | 0 | -33.2829 | -99.57% | 0 | - | 0 | - | -33.2829 | -99.57% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 35.9246 | 0 | 0 | 35.9246 | 0 | 0.25181 | 0 | 0 | 0.25181 | 0 | -35.6728 | -99.3% | 0 | - | 0 | - | -35.6728 | -99.3% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 61.0472 | 0 | 0 | 61.0472 | 0 | 0.12945 | 0 | 0 | 0.12945 | 0 | -60.9178 | -99.79% | 0 | - | 0 | - | -60.9178 | -99.79% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 19.1081 | 0 | 0 | 19.1081 | 0 | 0.095591 | 0 | 0 | 0.095591 | 0 | -19.0125 | -99.5% | 0 | - | 0 | - | -19.0125 | -99.5% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3340.9321 | 0 | 0 | 615.4715 | 2725.4606 | 1658.5362 | 0 | 0 | 177.1655 | 1481.3707 | -1682.3958 | -50.36% | 0 | - | 0 | - | -438.306 | -71.21% | -1244.0898 | -45.65% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3253.1925 | 0 | 0 | 527.732 | 2725.4606 | 1649.5979 | 0 | 0 | 168.2271 | 1481.3707 | -1603.5947 | -49.29% | 0 | - | 0 | - | -359.5049 | -68.12% | -1244.0898 | -45.65% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 95.8688 | 0 | 0 | 95.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.8688 | -100% | 0 | - | 0 | - | -95.8688 | -100% | 0 | - | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 17.4698 | 0 | 0 | 17.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.4698 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.4698 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 34.2369 | 0 | 0 | 6.3936 | 27.8433 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | -33.9543 | -99.17% | 0 | - | 0 | - | -6.3936 | -100% | -27.5607 | -98.98% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 26.6332 | 0 | 0 | 0 | 26.6332 | 0.26966 | 0 | 0 | 0 | 0.26966 | -26.3636 | -98.99% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -26.3636 | -98.99% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 32.9623 | 0 | 0 | 0 | 32.9623 | 14.3493 | 0 | 0 | 0 | 14.3493 | -18.613 | -56.47% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -18.613 | -56.47% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 236.0836 | 0 | 0 | 0 | 236.0836 | 70.6481 | 0 | 0 | 0 | 70.6481 | -165.4355 | -70.07% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -165.4355 | -70.07% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 3.5882 | 0 | 0 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5882 | -100% | 0 | - | 0 | - | -3.5882 | -100% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 13.578 | 0 | 0 | 13.578 | 0 | 18.3571 | 0 | 0 | 18.3571 | 0 | 4.7791 | 35.2% | 0 | - | 0 | - | 4.7791 | 35.2% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 28.8858 | 0 | 0 | 28.8858 | 0 | 40.1006 | 0 | 0 | 40.1006 | 0 | 11.2148 | 38.82% | 0 | - | 0 | - | 11.2148 | 38.82% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 13.578 | 0 | 0 | 13.578 | 0 | 18.6703 | 0 | 0 | 18.6703 | 0 | 5.0923 | 37.5% | 0 | - | 0 | - | 5.0923 | 37.5% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 73.9212 | 0 | 0 | 73.9212 | 0 | 73.8812 | 0 | 0 | 73.8812 | 0 | -0.04 | -0.05411% | 0 | - | 0 | - | -0.04 | -0.05411% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 69.9679 | 0 | 0 | 0 | 69.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.9679 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -69.9679 | -100% | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 208.2352 | 0 | 0 | 0 | 208.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -208.2352 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -208.2352 | -100% | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32554 | 0 | 0 | 0 | 0.32554 | 0.32554 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.32554 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 9.1086 | 0 | 0 | 0 | 9.1086 | 4.0978 | 0 | 0 | 0 | 4.0978 | -5.0108 | -55.01% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -5.0108 | -55.01% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 86.9456 | 0 | 0 | 0 | 86.9456 | 117.6194 | 0 | 0 | 0 | 117.6194 | 30.6737 | 35.28% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 30.6737 | 35.28% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Ильская» (Переустройство) | O_032320_000001386 | 86.0754 | 0 | 0 | 0 | 86.0754 | 92.9425 | 0 | 0 | 0 | 92.9425 | 6.8671 | 7.978% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.8671 | 7.978% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5764 | 0 | 0 | 0 | 19.5764 | 19.5764 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19.5764 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7812 | 0 | 0 | 0 | 10.7812 | 10.7812 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.7812 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 699.3146 | 0 | 0 | 0 | 699.3146 | 563.4064 | 0 | 0 | 0 | 563.4064 | -135.9082 | -19.43% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -135.9082 | -19.43% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 4.0243 | 0 | 0 | 0 | 4.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0243 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4.0243 | -100% | Соглашение компенсации затрат расторгнуто по инициативе Заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 0.29117 | 0 | 0 | 0 | 0.29117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29117 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -0.29117 | -100% | досрочное выполнение работ, объект введен в 2024
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 67.6558 | 0 | 0 | 0 | 67.6558 | 7.6829 | 0 | 0 | 0 | 7.6829 | -59.9728 | -88.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -59.9728 | -88.64% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 223.0569 | 0 | 0 | 0 | 223.0569 | 72.1916 | 0 | 0 | 0 | 72.1916 | -150.8653 | -67.64% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -150.8653 | -67.64% | Оплата аванса по условиям договора
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 331.7404 | 0 | 0 | 0 | 331.7404 | 33.4683 | 0 | 0 | 0 | 33.4683 | -298.2721 | -89.91% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -298.2721 | -89.91% | Оплата аванса по условиям договора
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 278.4137 | 0 | 0 | 0 | 278.4137 | 82.8992 | 0 | 0 | 0 | 82.8992 | -195.5146 | -70.22% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -195.5146 | -70.22% | Оплата аванса по условиям договора
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 274.4486 | 0 | 0 | 274.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274.4486 | -100% | 0 | - | 0 | - | -274.4486 | -100% | 0 | - | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 285.2688 | 0 | 0 | 0 | 285.2688 | 43.751 | 0 | 0 | 0 | 43.751 | -241.5178 | -84.66% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -241.5178 | -84.66% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 37.3817 | 0 | 0 | 0 | 37.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.3817 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -37.3817 | -100% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0.73782 | 0 | 0 | 0 | 0.73782 | 4.8311 | 0 | 0 | 4.0933 | 0.73782 | 4.0933 | 554.8% | 0 | - | 0 | - | 4.0933 | - | 1.6234e-09 | 2.2e-07% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» с реконструкцией ОРУ 110 кВ с организацией ССПИ и двух цифровых каналов связи | O_022320_000001520 | 13.7201 | 0 | 0 | 0 | 13.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.7201 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -13.7201 | -100% | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.06643 | 0 | 0 | 0 | 0.06643 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.015691 | 0 | 0 | 0 | 0.015691 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.23379 | 0 | 0 | 0 | 0.23379 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.056092 | 0 | 0 | 0 | 0.056092 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.75469 | 0 | 0 | 0 | 0.75469 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 09.04.2024 №407/30-704, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001566 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации затрат от 20.02.2024 №407/30-352, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001565 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ отпайки на ПС Северо-Восточная с переводом участков ВЛ 110 кВ от опор №1 до №6 в кабельные участки от опоры №6 до опоры №49(13) КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона и Восточная промзона - ОБД и реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками и Восточная промзона – ОБД с переводом в два кабельных участка в пролетах опор №49(13)-60(24) | P_prj_107000_61698 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.4198 | 0 | 0 | 0 | 3.4198 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат , Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.75751 | 0 | 0 | 0 | 0.75751 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7766 | 0 | 0 | 0 | 14.7766 | 14.7766 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 14.7766 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 4 ТП СЕ-1-33 КЭС, с заменой опоры №1/1/1 для размещения оборудования связи | P_prj_107000_61686 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1745 | 0 | 0 | 0 | 1.1745 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ И-145-96 по соглашению о компенсации затрат от 25.04.2024 № 219, Заявитель - Можгинская И.С. | P_prj_107000_61687 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.016516 | 0 | 0 | 0 | 0.016516 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.00339 | 0 | 0 | 0 | 0.00339 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0.1035 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 0 | 1.5357 | 1.5357 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5357 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.058787 | 0 | 0 | 0 | 0.058787 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 1.5694 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.5694 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544)» | O_prj_107000_61651 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15817 | 0 | 0 | 0 | 0.15817 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 РС-2 (инвентарный номер 16681) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10094 | 0 | 0 | 0 | 0.10094 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | НД | НД | НД | НД | -7.5083 | 0 | 0 | 0 | -7.5083 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Корректировка финансирования в части взаимозачета
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | НД | НД | НД | НД | НД | -0.85403 | 0 | 0 | 0 | -0.85403 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Корректировка финансирования в части взаимозачета
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 1.4733 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1.4733 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3799 | 0 | 0 | 0 | 10.3799 | 10.3799 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.3799 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. | P_prj_107000_61647 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.71049 | 0 | 0 | 0 | 0.71049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП – К42 ф. Гидростроителей 2, КВЛ 10 кВ ТП К-42 - ТП К-112 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП –К42 ф. Гидростроителей 2, ВЛ 10 кВ ТП К-42 – ТП К-112) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:1270, заявитель Полтавская М.Д. | P_prj_107000_61693 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.4273 | 0 | 0 | 0 | 2.4273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная) ВЛ-10 А110-А887 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ А110-А887) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402054:153, заявитель Кюлян Е.Л. | P_prj_107000_61694 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.3722 | 0 | 0 | 0 | 4.3722 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I)); КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II)); КЛ-10 1009П-1185П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 1009П-1185П); КЛ-10 РП-75-I-084 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-75(I) – ТП-084); ВОЛС "ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6 (РП-10) (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВОЛС ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205004:188, заявитель ООО «ПАРИТЕТ» | P_2320_000001599 | НД | НД | НД | НД | НД | 25.6975 | 0 | 0 | 0 | 25.6975 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402048:891 | P_prj_107000_61695 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.87558 | 0 | 0 | 0 | 0.87558 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 А82(2)-А422П, КЛ-10 А163-А422П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТП А422 - ТП А82-(II), КЛ 10 кВ ТП А163 - ТП А422) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:161 | P_prj_107000_61696 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.4228 | 0 | 0 | 0 | 4.4228 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.9812 | 0 | 0 | 0 | 16.9812 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | НД | НД | НД | НД | НД | 23.7225 | 0 | 0 | 0 | 23.7225 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | НД | НД | НД | НД | НД | 23.8362 | 0 | 0 | 0 | 23.8362 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТРП-172-ТП-К64) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В. | N_prj_107000_61355 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13497 | 0 | 0 | 0 | 0.13497 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-964 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.33513 | 0 | 0 | 0 | 0.33513 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.9301 | 0 | 0 | 0 | 8.9301 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.136 | 0 | 0 | 0 | 11.136 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 1.6761 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | НД | НД | НД | НД | НД | 56.8664 | 0 | 0 | 0 | 56.8664 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | НД | НД | НД | НД | НД | 11.461 | 0 | 0 | 0 | 11.461 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.2626 | 0 | 0 | 0 | 1.2626 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-31-I-Д212-I, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП-212-РП-31), КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84), КЛ-10 РП-31 - Д155, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-155), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125001:1541 АО «Санаторий «Белые ночи» | P_prj_107000_61697 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.6515 | 0 | 0 | 0 | 4.6515 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | НД | НД | НД | НД | 13.6941 | 0 | 0 | 0 | 13.6941 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.10494 | 0 | 0 | 0 | 0.10494 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.037531 | 0 | 0 | 0 | 0.037531 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061946 | 0 | 0 | 0 | 0.061946 | 0.061946 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.061946 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1247 | 0 | 0 | 13.1247 | 0 | 13.1247 | - | 0 | - | 0 | - | 13.1247 | - | 0 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.93649 | 0 | 0 | 0 | 0.93649 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.39708 | 0 | 0 | 0 | 0.39708 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ "Откормсовхоз - Лебяжий Остров" из оползневой зоны | P_prj_107000_61713 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.8356 | 0 | 0 | 0 | 2.8356 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/6 кВ «Кабардинка» с прилегающими ПС и ВЛ. Переустройство ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка с отпайками на ПС Марьина роща и ПС Совхозная в пролетах опор №№12-19, инвентарный №000180 | P_2320_000001601 | НД | НД | НД | НД | НД | 9.4173 | 0 | 0 | 0 | 9.4173 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ Дм-7 (инвентарный №000001146), по соглашению о компенсации от 29.02.2024 №667, заявитель Бурмистрова Л.Г. | P_prj_107000_61716 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11273 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЛ-20 (инвентарный №000008852), по соглашению о компенсации от 13.09.2024 №2916, заявитель Испирьян С.А. | P_prj_107000_61717 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11321 | 0 | 0 | 0 | 0.11321 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ж/б ОК-1-930, инвентарный №45611, протяженность 1,2 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №1, №5 ТП М-11-853); воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП М-11-948, инвентарный №49962, протяженность 0,185 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №6 ТП М-11-948); ВЛ-10 кв на ж/б М-11, инвентарный №16792, протяженность 0,73 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ М-11); ВЛ-0,4 кв на дерев. М-11-853, инвентарный №60856, протяженность 1,58 км (диспетчерское наименование (ВЛ 0,4 №6 ТП-М-11-853) | P_prj_107000_61712 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.76313 | 0 | 0 | 0 | 0.76313 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.7428 | 0 | 0 | 0 | 2.7428 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.7377 | 0 | 0 | 0 | 4.7377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С483-С973/С620п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 6 кВ от ТП-С973 до оп. 14 КВЛ ТП-С483 – ТП-С973) на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:6122 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с. Барановка, ул. Армянская, №74 г, заявитель Задикян А.О. | P_prj_107000_61710 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-61(1)-ДlЗП(l) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-61(1)-ДlЗП(l)); КВЛ-10 Д15-Д81 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ Д15-Д81); КЛ-10 РП-61(2)-Д13П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП61(2)-Д13П(2)) в рамках реализации объекта: "Автодорожный мост через р. Восточный Дагомыс в Лазаревском районе г. Сочи", заявитель ООО «ЦИК» | P_prj_107000_61711 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.48887 | 0 | 0 | 0 | 0.48887 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-6 422-736/906п, КВЛ-6 539-736 на территории земельного участка кадастровый №23:49:0301011:93» | K_prj_107000_60798 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.084232 | 0 | 0 | 0 | 0.084232 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.1653 | 0 | 0 | 0 | 3.1653 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0.13991 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.075354 | 0 | 0 | 0 | 0.075354 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н. | P_prj_107000_61654 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.3273 | 0 | 0 | 0 | 0.3273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДН-12-1616 Л-5, Л-6 по соглашению о компенсации затрат от 10.10.2024 № 577, Заявитель - ООО "Теплосервис" | P_prj_107000_61703 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.018462 | 0 | 0 | 0 | 0.018462 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6 по соглашению о компенсации затрат от 18.10.2024 №595, Заявитель - Родзевич Д.В. | P_prj_107000_61704 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.090538 | 0 | 0 | 0 | 0.090538 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ И-145, ВЛ-0,4 кВ ТП И-145-94 по соглашению о компенсации затрат от 11.11.2024 №637, Заявитель – Администрация Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края | P_prj_107000_61705 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.1234 | 0 | 0 | 0 | 1.1234 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л. | P_prj_107000_61655 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.18377 | 0 | 0 | 0 | 0.18377 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ РА-9 (инвентарный №000014541), 2КЛ-10 кВ Р-2, Р-3 (инвентарный номер №000023010) по соглашению о компенсации от 16.01.2025 № РК-ДУ-1432-24/105, заявитель ООО «Ромекс-Кубань» | P_prj_107000_61750 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ БР-3-4 присоединение №1 (инвентарный №000015990), по соглашению о компенсации от 22.07.2024 №2382, заявитель ООО «Кросс-Лоджик» | P_prj_107000_61751 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.01825 | 0 | 0 | 0 | 0.01825 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34634 | 0 | 0 | 0 | 0.34634 | 0.34634 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.34634 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36135 | 0 | 0 | 0 | 0.36135 | 0.36135 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.36135 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 по соглашению о компенсации затрат от 05.05.2025 №227, Заявитель – АО «Металлоторг» | P_prj_107000_61754 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП СТМ-4 по соглашению о компенсации затрат от 07.05.2025 №232, Заявитель – Касмасов А.Р. | P_prj_107000_61755 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | НД | НД | НД | НД | НД | 63.2002 | 0 | 0 | 0 | 63.2002 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 кВ ОТ ТП А-347); ВЛ 10 кВ К547-К535/К527п/К554п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-347 ДО ТП А-435) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404002:125, 23:49:0404002:2224, заявитель Кочаров В.Э. | P_prj_107000_61748 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2022 | 0 | 0 | 0 | 0.2022 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х245 - Х471П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-245-471, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-245), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303015:25, 23:49:0303014:75 заявитель ООО «Арбат Отель Менеджмент» | P_prj_107000_61749 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.91292 | 0 | 0 | 0 | 0.91292 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б Б-7 (инв. Номер 18415), переустройство Оборудование КТП-160 на объекте (диспетчерское наименование КТП 10/0,4 кВ Б-7-490) (инв. Номер 202473), переустройство Фундамент под КТП-10 Б-7-490 (инв. Номер 8204) | P_prj_107000_61740 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б РС-5 (инв. Номер 16698) от опопры №34 до опоры №38 | P_prj_107000_61741 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 87.7395 | 0 | 0 | 87.7395 | 0 | 8.9384 | 0 | 0 | 8.9384 | 0 | -78.8011 | -89.81% | 0 | - | 0 | - | -78.8011 | -89.81% | 0 | - | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 43.587 | 0 | 0 | 43.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.587 | -100% | 0 | - | 0 | - | -43.587 | -100% | 0 | - | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 38.8742 | 0 | 0 | 38.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.8742 | -100% | 0 | - | 0 | - | -38.8742 | -100% | 0 | - | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ) | M_032320_000001237 | 5.2784 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.2784 | -100% | 0 | - | 0 | - | -5.2784 | -100% | 0 | - | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6834 | 0 | 0 | 4.6834 | 0 | 4.6834 | - | 0 | - | 0 | - | 4.6834 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Организация каналов связи с энергообъектов Краснополянского района электрических сете, Адлерского РЭС в центре управления сетями филиала ПАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети" | J_prj_107000_60629 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.09994 | 0 | 0 | 0.09994 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | НД | НД | НД | НД | НД | 4.155 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1563.5944 | 0 | 0 | 821.751 | 741.8434 | 710.004 | 0 | 0 | 49.4002 | 660.6038 | -853.5903 | -54.59% | 0 | - | 0 | - | -772.3507 | -93.99% | -81.2396 | -10.95% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 1563.5944 | 0 | 0 | 821.751 | 741.8434 | 710.004 | 0 | 0 | 49.4002 | 660.6038 | -853.5903 | -54.59% | 0 | - | 0 | - | -772.3507 | -93.99% | -81.2396 | -10.95% | Г
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 623.5854 | 0 | 0 | 505.7386 | 117.8468 | 394.0898 | 0 | 0 | 1.8098 | 392.28 | -229.4956 | -36.8% | 0 | - | 0 | - | -503.9288 | -99.64% | 274.4332 | 232.9% | Корректировка проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 6.3018 | 0 | 0 | 6.3018 | 0 | 6.1728 | 0 | 0 | 6.1728 | 0 | -0.12901 | -2.047% | 0 | - | 0 | - | -0.12901 | -2.047% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 81.651 | 0 | 0 | 81.651 | 0 | 0.13046 | 0 | 0 | 0.13046 | 0 | -81.5205 | -99.84% | 0 | - | 0 | - | -81.5205 | -99.84% | 0 | - | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 470.4035 | 0 | 0 | 7.0675 | 463.336 | 5.2053 | 0 | 0 | 4.9284 | 0.2769 | -465.1982 | -98.89% | 0 | - | 0 | - | -2.1391 | -30.27% | -463.0591 | -99.94% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 381.6527 | 0 | 0 | 220.9922 | 160.6605 | 277.0718 | 0 | 0 | 9.025 | 268.0469 | -104.5809 | -27.4% | 0 | - | 0 | - | -211.9672 | -95.92% | 107.3863 | 66.84% | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.668 | 0 | 0 | 23.668 | 0 | 23.668 | - | 0 | - | 0 | - | 23.668 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6658 | 0 | 0 | 3.6658 | 0 | 3.6658 | - | 0 | - | 0 | - | 3.6658 | - | 0 | - | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1082 | 0 | 0 | 13.6072 | 3.5009 | 17.1082 | - | 0 | - | 0 | - | 13.6072 | - | 3.5009 | - | Г
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88734 | 0 | 0 | 0.88734 | 0 | 0.88734 | - | 0 | - | 0 | - | 0.88734 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в с. Цибанобалка | P_2310_000001629 | НД | НД | НД | НД | НД | 12.7199 | 0 | 0 | 12.7199 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.5009 | 0 | 0 | 0 | 3.5009 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748e-05 | 0 | 0 | 2.748e-05 | 0 | 2.748e-05 | - | 0 | - | 0 | - | 2.748e-05 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ1 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001627 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ2 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001628 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 991.8661 | 0 | 0 | 891.8661 | 100 | 955.3629 | 0 | 0 | 647.0873 | 308.2756 | -36.5032 | -3.68% | 0 | - | 0 | - | -244.7788 | -27.45% | 208.2756 | 208.3% | Г
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 43.039 | 0 | 0 | 43.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.039 | -100% | 0 | - | 0 | - | -43.039 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 19.5926 | 0 | 0 | 19.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.5926 | -100% | 0 | - | 0 | - | -19.5926 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 50.4109 | 0 | 0 | 50.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.4109 | -100% | 0 | - | 0 | - | -50.4109 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 66.3217 | 0 | 0 | 66.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.3217 | -100% | 0 | - | 0 | - | -66.3217 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 13.2468 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2468 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.2468 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 144.189 | 0 | 0 | 144.189 | 0 | 113.1463 | 0 | 0 | 30.8581 | 82.2882 | -31.0427 | -21.53% | 0 | - | 0 | - | -113.3309 | -78.6% | 82.2882 | - | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 76.2192 | 0 | 0 | 76.2192 | 0 | 136.902 | 0 | 0 | 0 | 136.902 | 60.6828 | 79.62% | 0 | - | 0 | - | -76.2192 | -100% | 136.902 | - | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Кореновского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001475 | 8.6295 | 0 | 0 | 8.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.6295 | -100% | 0 | - | 0 | - | -8.6295 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Выселковского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001476 | 17.0882 | 0 | 0 | 17.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0882 | -100% | 0 | - | 0 | - | -17.0882 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001484 | 25.1154 | 0 | 0 | 25.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.1154 | -100% | 0 | - | 0 | - | -25.1154 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Геленджикского РЭС филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001485 | 18.9724 | 0 | 0 | 18.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.9724 | -100% | 0 | - | 0 | - | -18.9724 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 22.2685 | 0 | 0 | 22.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.2685 | -100% | 0 | - | 0 | - | -22.2685 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение прав на ТТК | O_122340_000001412 | 1.7495 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.7495 | -100% | 0 | - | 0 | - | -1.7495 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 54.0576 | 0 | 0 | 54.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.0576 | -100% | 0 | - | 0 | - | -54.0576 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 44.7835 | 0 | 0 | 44.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.7835 | -100% | 0 | - | 0 | - | -44.7835 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 59.8164 | 0 | 0 | 59.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.8164 | -100% | 0 | - | 0 | - | -59.8164 | -100% | 0 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | O_122340_000001417 | 53.9533 | 0 | 0 | 53.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.9533 | -100% | 0 | - | 0 | - | -53.9533 | -100% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 7.67 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.67 | -100% | 0 | - | 0 | - | -7.67 | -100% | 0 | - | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 23.5 | 0 | 0 | 23.5 | 0 | 9.9986 | 0 | 0 | 9.9986 | 0 | -13.5014 | -57.45% | 0 | - | 0 | - | -13.5014 | -57.45% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 13.4031 | 0 | 0 | 13.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.4031 | -100% | 0 | - | 0 | - | -13.4031 | -100% | 0 | - | Отсутствие документов необходимых для выполнения оплаты
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 26.9544 | 0 | 0 | 26.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.9544 | -100% | 0 | - | 0 | - | -26.9544 | -100% | 0 | - | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 0.44709 | 0 | 0 | 0.44709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44709 | -100% | 0 | - | 0 | - | -0.44709 | -100% | 0 | - | Изменение условий оплаты по результатам заключения договоров/доп. соглашений
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 8.6682 | 0 | 0 | 8.6682 | 0 | 8.6682 | 0 | 0 | 8.6682 | 0 | 0 | 0% | 0 | - | 0 | - | 0 | 0% | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -100 | -100% | Ведение претензионной работы по договору с подрядной организацией
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 91.7697 | 0 | 0 | 91.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91.7697 | -100% | 0 | - | 0 | - | -91.7697 | -100% | 0 | - | Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9525 | 0 | 0 | 4.9525 | 0 | 4.9525 | - | 0 | - | 0 | - | 4.9525 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8363 | 0 | 0 | 236.8363 | 0 | 236.8363 | - | 0 | - | 0 | - | 236.8363 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4479 | 0 | 0 | 19.4479 | 0 | 19.4479 | - | 0 | - | 0 | - | 19.4479 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4217 | 0 | 0 | 0 | 1.4217 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0597 | 0 | 0 | 283.0597 | 0 | 283.0597 | - | 0 | - | 0 | - | 283.0597 | - | 0 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6097 | 0 | 0 | 20.1852 | 60.4245 | 80.6097 | - | 0 | - | 0 | - | 20.1852 | - | 60.4245 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 2.52 | - | 0 | - | 0 | - | 2.52 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 8.768 | - | 0 | - | 0 | - | 8.768 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1404 | 0 | 0 | 6.1404 | 0 | 6.1404 | - | 0 | - | 0 | - | 6.1404 | - | 0 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение ТОР для ПС «ХБК» - 1 шт. | P_2340_000001623 | НД | НД | НД | НД | НД | 8.0723 | 0 | 0 | 8.0723 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10 для пополнение аварийного запаса - 10 шт. | P_2330_000001611 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.6365 | 0 | 0 | 0 | 6.6365 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.373 | 0 | 0 | 1.373 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 5.9071 | - | 0 | - | 0 | - | 5.9071 | - | 0 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение тепловизоров - 6 шт. | P_2340_000001614 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение высокочастотных заградителей для ПС 110 кВ - 12 шт. | P_2340_000001615 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение антирезонансного комплекта 35 кВ - 3 комплекта | P_2340_000001616 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-35 кВ 300/5 - 3 шт. | P_2330_000001617 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение хроматографического оборудования - 1 шт. | P_2340_000001618 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ – 95 шт. | P_2340_000001633 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя 6 (10) кВ с комплектом адаптации ячейки КСО с ИЭК - 19 комплектов | P_2330_000001636 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение реклоузера - 21 комплект | P_2330_000001637 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 в на ПС "Апшеронская" в рамках страхового случая, произошедшего 05.01.2025 | P_prj_107000_61743 | НД | НД | НД | НД | НД | 16.0343 | 0 | 0 | 0 | 16.0343 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-110 УХЛ1 - 3 шт. | P_prj_107000_61737 | НД | НД | НД | НД | НД | 3.1469 | 0 | 0 | 0 | 3.1469 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение двухмачтового подъёмника | P_prj_107000_61738 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 5363.8783 | 0 | 0 | 381.591 | 4982.2873 | 1901.3416 | 0 | 0 | 1036.6748 | 864.6668 | -3462.5367 | -64.55% | 0 | - | 0 | - | 655.0838 | 171.7% | -4117.6205 | -82.65% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5337.5962 | 0 | 0 | 355.3089 | 4982.2873 | 1361.8398 | 0 | 0 | 503.5764 | 858.2633 | -3975.7564 | -74.49% | 0 | - | 0 | - | 148.2676 | 41.73% | -4124.024 | -82.77% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5314.3167 | 0 | 0 | 332.0294 | 4982.2873 | 1357.8775 | 0 | 0 | 505.0069 | 852.8706 | -3956.4393 | -74.45% | 0 | - | 0 | - | 172.9775 | 52.1% | -4129.4168 | -82.88% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 365.2141 | 0 | 0 | 332.0294 | 33.1847 | 378.3981 | 0 | 0 | 369.899 | 8.4991 | 13.184 | 3.61% | 0 | - | 0 | - | 37.8696 | 11.41% | -24.6856 | -74.39% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 19.7172 | 0 | 0 | 0 | 19.7172 | 175.577 | 0 | 0 | 133.6775 | 41.8996 | 155.8599 | 790.5% | 0 | - | 0 | - | 133.6775 | - | 22.1824 | 112.5% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4929.3855 | 0 | 0 | 0 | 4929.3855 | 803.9024 | 0 | 0 | 1.4305 | 802.4719 | -4125.4831 | -83.69% | 0 | - | 0 | - | 1.4305 | - | -4126.9136 | -83.72% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 29.9279 | 0 | 0 | 0 | 29.9279 | 38.8137 | 0 | 0 | 0 | 38.8137 | 8.8858 | 29.69% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 8.8858 | 29.69% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 64.3407 | 0 | 0 | 0 | 64.3407 | 83.9623 | 0 | 0 | 0 | 83.9623 | 19.6217 | 30.5% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 19.6217 | 30.5% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 103.7994 | 0 | 0 | 0 | 103.7994 | 89.7565 | 0 | 0 | 0 | 89.7565 | -14.043 | -13.53% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.043 | -13.53% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 495.7783 | 0 | 0 | 0 | 495.7783 | 226.8157 | 0 | 0 | 1.4305 | 225.3852 | -268.9627 | -54.25% | 0 | - | 0 | - | 1.4305 | - | -270.3931 | -54.54% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 4187.5474 | 0 | 0 | 0 | 4187.5474 | 131.9556 | 0 | 0 | 0 | 131.9556 | -4055.5918 | -96.85% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -4055.5918 | -96.85% | Длительные сроки проведения государственной экспертизы сметной стоимости
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 21.3925 | 0 | 0 | 0 | 21.3925 | 24.5536 | 0 | 0 | 0 | 24.5536 | 3.1611 | 14.78% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.1611 | 14.78% | В связи с задержкой оформления разрешительных документов по землеотводу в 2024 году скорректирован график реализации объекта
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 26.5992 | 0 | 0 | 0 | 26.5992 | 11.8619 | 0 | 0 | 0 | 11.8619 | -14.7372 | -55.4% | 0 | - | 0 | - | 0 | - | -14.7372 | -55.4% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5248 | 0 | 0 | 0 | 6.5248 | 6.5248 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.5248 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5388 | 0 | 0 | 0 | 10.5388 | 10.5388 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 10.5388 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4941 | 0 | 0 | 0 | 3.4941 | 3.4941 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 3.4941 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.0429 | 0 | 0 | 0 | 28.0429 | 28.0429 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 28.0429 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры ТП согласно договору ТП от 14.07.2023 №21101-23-00813522-1 (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно) ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-6, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-4, с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 14.07.2023 № 21101-23-00813522-1, Заявитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район») | P_prj_107000_61688 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.0027861 | 0 | 0 | 0 | 0.0027861 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | НД | НД | НД | НД | НД | 6.0999 | 0 | 0 | 0 | 6.0999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км (Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью свыше 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (Установка расчетного прибора учета электрической энергии по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба) | O_prj_107000_61638 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.0026 | 0 | 0 | 0 | 2.0026 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сд-5 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Табачный (договор ТП от 22.07.2024 №21200-24-00907840-1) | P_0110_000001552 | НД | НД | НД | НД | НД | 2.1676 | 0 | 0 | 0 | 2.1676 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АД-7 ПС 35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Теучежский, г. Адыгейск, Заявитель – Специализированный застройщик «Хорошее дело» (договор ТП №21105-24-00950234-1 от 25.11.2024) | P_0110_000001573 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ от строящиеся 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, аул. Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 08.10.2024 № 21101-24-00933102-1, Заявитель – ООО «МЕГАСТРОЙ» | P_0110_000001587 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0.57261 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.012079 | 0 | 0 | 0 | 0.012079 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | N_prj_107000_61344 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4914 | 0 | 0 | 0 | 0.4914 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» до проектируемой РП-10 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп (договор ТП от 12.08.2024 №21200-24-00924008-1) | P_0110_000001554 | НД | НД | НД | НД | НД | 68.3374 | 0 | 0 | 0 | 68.3374 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5563 | 0 | 0 | 0 | 66.5563 | 66.5563 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 66.5563 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 23.2795 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 3.9623 | 0 | 0 | -1.4305 | 5.3928 | -19.3171 | -82.98% | 0 | - | 0 | - | -24.7099 | -106.1% | 5.3928 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 23.2795 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.2795 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.2795 | -100% | 0 | - | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 23.2795 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.2795 | -100% | 0 | - | 0 | - | -23.2795 | -100% | 0 | - | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9623 | 0 | 0 | -1.4305 | 5.3928 | 3.9623 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4305 | - | 5.3928 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Ел7-41/400 кВА: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбичи (договор ТП от 01.08.2024 №21200-24-00921426-1) | P_0110_000001553 | НД | НД | НД | НД | НД | 5.0652 | 0 | 0 | 0 | 5.0652 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4305 | 0 | 0 | -1.4305 | 0 | -1.4305 | - | 0 | - | 0 | - | -1.4305 | - | 0 | - | Корректировка ранее выплаченного аванса между объектами
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ для технологического присоединения от 27.02.2024 №21200-24-00870246-1 заявитель ООО «Майкопская ТЭЦ» по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лесная, д.1 | P_prj_107000_61700 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.32758 | 0 | 0 | 0 | 0.32758 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кр-1: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | P_prj_107000_61721 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 26.2822 | 0 | 0 | 26.2822 | 0 | 539.5018 | 0 | 0 | 533.0984 | 6.4035 | 513.2196 | 1953% | 0 | - | 0 | - | 506.8162 | 1928% | 6.4035 | - | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9331 | 0 | 0 | 532.9331 | 0 | 532.9331 | - | 0 | - | 0 | - | 532.9331 | - | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9331 | 0 | 0 | 532.9331 | 0 | 532.9331 | - | 0 | - | 0 | - | 532.9331 | - | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.9802 | 0 | 0 | 514.9802 | 0 | 514.9802 | - | 0 | - | 0 | - | 514.9802 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Энем" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | P_0120_000001607 | НД | НД | НД | НД | НД | 17.9528 | 0 | 0 | 17.9528 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Погашение кредиторской задолженности
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0.0027372 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0027372 | - | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0.0027372 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0027372 | - | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0.0027372 | - | 0 | - | 0 | - | 0.0027372 | - | 0 | - | Погашение кредиторской задолженности
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 26.2822 | 0 | 0 | 26.2822 | 0 | 0.16256 | 0 | 0 | 0.16256 | 0 | -26.1196 | -99.38% | 0 | - | 0 | - | -26.1196 | -99.38% | 0 | - | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 26.2822 | 0 | 0 | 26.2822 | 0 | 0.16256 | 0 | 0 | 0.16256 | 0 | -26.1196 | -99.38% | 0 | - | 0 | - | -26.1196 | -99.38% | 0 | - | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 26.2822 | 0 | 0 | 26.2822 | 0 | 0.16256 | 0 | 0 | 0.16256 | 0 | -26.1196 | -99.38% | 0 | - | 0 | - | -26.1196 | -99.38% | 0 | - | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4035 | 0 | 0 | 0 | 6.4035 | 6.4035 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.4035 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4035 | 0 | 0 | 0 | 6.4035 | 6.4035 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 6.4035 | - | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№ 1-11 - 1-14 по соглашению о компенсации от 25.01.2023 № 52 Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.069999 | 0 | 0 | 0 | 0.069999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.216 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.216 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации затрат от 09.09.2024 №515, Заявитель – ООО «Теплосервис» | P_prj_107000_61690 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.93164 | 0 | 0 | 0 | 0.93164 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-9, ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-9-767, КТП-10/0,4 кВ ТМ-9-767 по соглашению о компенсации затрат от 16.07.2024 №401, Заявитель – Джаримов Р.А. | P_prj_107000_61689 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.7372 | 0 | 0 | 0 | 1.7372 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №407/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.048481 | 0 | 0 | 0 | 0.048481 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛИ-0,4 кВ О5-198 по соглашению о компенсации затрат от 14.11.2024 № 650, Заявитель - ИП Чедыгов С.Н. | P_prj_107000_61706 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.15956 | 0 | 0 | 0 | 0.15956 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-8 по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2024 №770, Заявитель – ООО «ВЭЛМО РУС | P_prj_107000_61707 | НД | НД | НД | НД | НД | 1.4471 | 0 | 0 | 0 | 1.4471 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-791, ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-726 по соглашению о компенсации затрат от 27.12.2024 №834, Заявитель – Кудряшов А.В. | P_prj_107000_61708 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.71926 | 0 | 0 | 0 | 0.71926 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-4-202 по соглашению о компенсации затрат от 31.01.2025 №41, Заявитель – Давыденко В.И. | P_prj_107000_61709 | НД | НД | НД | НД | НД | 0.11541 | 0 | 0 | 0 | 0.11541 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9588 | 0 | 0 | 0 | 0.9588 | 0.9588 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0.9588 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-6 по соглашению о компенсации от 01.04.2025 № 172, Заявитель – ООО «Логистический центр Адыгея 6» | P_prj_107000_61756 | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | Г

## 12квОсв
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2025 года , млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2695.2439 | 39142.3024 | НД | 60905.6965 | 21484.2221 | 14422.4495 | 4470.432 | 3342.614 | 4623.8358 | 5440.2729 | 5303.9066 | 5639.5626 | 7086.0477 | 0 | НД | 46483.247 | 24.2751 | 0.1686% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 1314.4576 | 33228.4874 | НД | 19924.4139 | 10960.86 | 10894.8951 | 2564.2634 | 2558.9638 | 2657.1389 | 3854.5684 | 2507.5316 | 4481.3628 | 3231.9261 | 0 | НД | 9029.5188 | 3165.9612 | 40.96% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 652.7276 | 3670.3728 | НД | 34136.1441 | 8185.7837 | 2496.9843 | 1441.1869 | 405.085 | 1334.513 | 1198.2736 | 2328.1643 | 893.6257 | 3081.9195 | 0 | НД | 31639.1597 | -2606.8799 | -51.08% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 580.525 | 1031.2487 | НД | 4508.8451 | 1859.3687 | 368.1268 | 416.6667 | 66.0716 | 426.3773 | 170.5306 | 388.2227 | 131.5245 | 628.1021 | 0 | НД | 4140.7184 | -863.1398 | -70.1% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 117.1478 | 238.0171 | НД | 728.2514 | 0 | 58.2784 | 0 | 0 | 0 | 20.2191 | 0 | 38.0593 | 0 | 0 | НД | 669.973 | 58.2784 | - | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 30.386 | 974.1764 | НД | 1608.042 | 478.2097 | 604.1649 | 48.315 | 312.4936 | 205.8067 | 196.6811 | 79.988 | 94.9902 | 144.1 | 0 | НД | 1003.877 | 270.0552 | 80.83% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 2334.5367 | 33564.5141 | НД | 55189.6117 | 16999.7092 | 12930.1 | 3861.5007 | 2885.0259 | 3539.8984 | 5034.2891 | 4006.126 | 5010.7851 | 5592.1842 | 0 | НД | 42259.5117 | 1522.575 | 13.35% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 1037.7537 | 29156.83 | НД | 14734.3527 | 6523.1447 | 9409.2096 | 1962.3517 | 2102.1519 | 1584.9009 | 3449.2811 | 1228.47 | 3857.7766 | 1747.4221 | 0 | НД | 5325.1431 | 4633.487 | 97.02% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 841.611 | 28215.107 | НД | 13420.4191 | 5881.3707 | 8637.1757 | 1561.8378 | 2027.6836 | 1401.0428 | 2950.5701 | 1197.9086 | 3658.922 | 1720.5814 | 0 | НД | 4783.2434 | 4476.3864 | 107.6% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 15955.8081 | НД | 5486.047 | 2295.3431 | 4605.3564 | 490.0278 | 1289.4242 | 573.8358 | 1633.3212 | 699.5478 | 1682.611 | 531.9318 | 0 | НД | 880.6906 | 2841.9451 | 161.2% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 6970.4505 | НД | -103.3724 | 234.4621 | 2058.7712 | 50.2417 | 405.1417 | 58.6155 | 750.5732 | 71.1762 | 903.0562 | 54.4286 | 0 | НД | -2162.1436 | 1878.7377 | 1044% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 841.611 | 5288.8484 | НД | 8037.7445 | 3351.5655 | 1973.0481 | 1021.5684 | 333.1176 | 768.5916 | 566.6757 | 427.1846 | 1073.2548 | 1134.221 | 0 | НД | 6064.6964 | -244.2964 | -11.02% | Г
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 78.2415 | 318.1626 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 9.6963 | 21.8687 | НД | 54.158 | 2.2951 | 14.3539 | 0 | 0 | 0 | 13.1497 | 0 | 1.2042 | 2.2951 | 0 | НД | 39.8042 | 14.3539 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 3.9032 | 35.1759 | НД | 2.1456 | 9.4105 | 0 | 5.8333 | 0 | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.1456 | -9.4105 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | НД | 10.8037 | НД | 1064.4768 | 370.9733 | 25.1541 | 0 | 24.8109 | 0 | 0.3432 | 125 | 0 | 245.9733 | 0 | НД | 1039.3227 | -99.8459 | -79.88% | Изменение технических условий по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 17.723 | 81.8347 | НД | 68.0222 | 8.3333 | 28.6604 | 5 | 28.6604 | 2.5 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 0 | НД | 39.3617 | 20.3271 | 243.9% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 4.1696 | 47.2253 | НД | 1.7326 | 13.5571 | 0 | 10.8333 | 0 | 2.7238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7326 | -13.5571 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 0.61726 | 0.68493 | НД | 5.0228 | 1.8409 | 5.0162 | 1.2886 | 5.0162 | 0.55228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0065361 | 3.1753 | 172.5% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | НД | 16.3329 | НД | 630.5417 | 472.4801 | 4.2018 | 291.6507 | 3.4194 | 180.8294 | 0.3888 | 0 | 0.39366 | 0 | 0 | НД | 626.3398 | -468.2783 | -99.11% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 4.8638 | 30.1145 | НД | 31.1008 | 35.7968 | 14.7676 | 21.4781 | 0.066969 | 14.3187 | 14.7006 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.3333 | -21.0292 | -58.75% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 23.7865 | 24.9818 | НД | 215.7241 | 231.0191 | 189.156 | 231.0191 | 37.5921 | 0 | 11.064 | 0 | 140.4999 | 0 | 0 | НД | 26.5681 | -41.8631 | -18.12% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 4.8919 | 36.2117 | НД | 11.5066 | 10.1419 | 2.8678 | 7.6915 | 1.8063 | 1.9504 | 1.0614 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.6388 | -7.2742 | -71.72% | Досрочное выполнение работ подрядчиком в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 8.0794 | 83.2385 | НД | 4.3221 | 23.2288 | 0 | 10.7288 | 0 | 8.3333 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.3221 | -23.2288 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | НД | 1.558 | НД | 20.6714 | 20.1011 | 14.744 | 8.6195 | 8.6557 | 6.1451 | 6.0883 | 5.3364 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.9273 | -5.357 | -26.65% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 20.5628 | 16.1485 | НД | 208.6046 | 198.957 | 188.5878 | 69.7903 | 27.3049 | 83.3333 | 161.2829 | 29.1667 | 0 | 16.6667 | 0 | НД | 20.0168 | 6.2975 | 3.455% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 1.2878 | 0.85514 | НД | 14.5318 | 12.2681 | 10.0613 | 7.3608 | 10.0613 | 3.6804 | 0 | 1.2268 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.4706 | -2.2068 | -17.99% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | НД | 0 | НД | 8.9995 | 8.1606 | 1.2355 | 2.265 | 0 | 3.3975 | 1.2355 | 1.1325 | 0 | 1.3655 | 0 | НД | 7.764 | -5.5596 | -81.82% | Корректировка проектно-сметной документации
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорская с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА | O_prj_107000_61569 | НД | 10.1457 | НД | 119.3266 | 117.9052 | 127.6649 | 33.1349 | 0 | 49.7023 | 5.1493 | 16.5674 | 122.5156 | 18.5005 | 0 | НД | -8.3383 | 28.2602 | 28.43% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | НД | 27.0649 | НД | 214.0919 | 221.7055 | 92.4178 | 63.713 | 0 | 95.5695 | 0 | 41.1853 | 92.4178 | 21.2377 | 0 | НД | 121.6741 | -108.0501 | -53.9% | Задержка выполнения работ в связи с несвоевременным представлением подрядной организацией банковских гарантий для оплаты аванса по договору
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 21.1344 | 56.895 | НД | 29.598 | 73.3931 | 16.9714 | 22.0179 | 0 | 33.0269 | 16.9686 | 14.6786 | 0.002809 | 3.6697 | 0 | НД | 12.6266 | -52.752 | -75.66% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 151.2276 | 1064.8986 | НД | 124.0542 | 0 | 14.0014 | 0 | 33.7086 | 0 | 32.118 | 0 | -51.8251 | 0 | 0 | НД | 110.0528 | 14.0014 | - | Увеличение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | НД | 16.5615 | НД | 135.6877 | 13.7972 | 219.5272 | 13.7972 | 0.49309 | 0 | 0.016159 | 0 | 219.0179 | 0 | 0 | НД | -83.8395 | 205.73 | 1491% | Увеличение стоимости проекта, по результатам проведенной Госэкспертизы
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | НД | 0 | НД | 621.9339 | 452.9951 | 3.9288 | 142.8691 | 0 | 191.0853 | 0.060804 | 71.4346 | 3.868 | 47.6061 | 0 | НД | 618.0051 | -401.4602 | -99.03% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | НД | 0 | НД | 135.9688 | 93.4662 | 115.618 | 37.1505 | 0 | 29.1667 | 0 | 14.7655 | 115.618 | 12.3835 | 0 | НД | 20.3509 | 34.5353 | 42.59% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | НД | 0.23744 | НД | 3.8654 | 3.7066 | 0 | 1.0699 | 0 | 1.6049 | 0 | 0.53497 | 0 | 0.49674 | 0 | НД | 3.8654 | -3.2098 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | НД | 4.6233 | НД | 48.7354 | 14.1443 | 50.0403 | 0 | 17.1848 | 0 | 32.8555 | 4.2433 | 0 | 9.901 | 0 | НД | -1.3049 | 45.797 | 1079% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | НД | 0 | НД | 314.6286 | 247.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7227 | 0 | НД | 314.6286 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | НД | 0 | НД | 168.1366 | 109.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3286 | 0 | НД | 168.1366 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | НД | 11.3161 | НД | 111.8837 | 65.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6289 | 0 | 45.8008 | 0 | НД | 111.8837 | -19.6289 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | НД | 10.3809 | НД | 114.1887 | 114.1887 | 0 | 34.2566 | 0 | 57.0944 | 0 | 17.1283 | 0 | 5.7094 | 0 | НД | 114.1887 | -108.4793 | -100% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | НД | 0 | НД | 101.5723 | 67.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.503 | 0 | НД | 101.5723 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | НД | 0 | НД | 98.9349 | 62.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.44 | 0 | НД | 98.9349 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | НД | 0 | НД | 243.2235 | 156.8001 | 124.5811 | 0 | 14.6385 | 0 | 74.7966 | 47.04 | 35.146 | 109.7601 | 0 | НД | 118.6424 | 77.5411 | 164.8% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | НД | 5.8322 | НД | 101.2842 | 28.1792 | 93.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4538 | 93.6401 | 19.7254 | 0 | НД | 7.6441 | 85.1863 | 1008% | досрочное выполнение работ
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | НД | 0 | НД | 83.7238 | 75.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1962 | 0 | НД | 83.7238 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 1.8306 | 0.64758 | НД | 19.3045 | 13.8719 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0.18764 | 4.1616 | 0 | 9.7103 | 0 | НД | 19.1169 | -3.9739 | -95.49% | Изменение графика выполнения работа из-за неготовности заявителя
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 3.5048 | 18.3733 | НД | 1.2287 | 1.2287 | 2.3992 | 0 | 0 | 0 | 2.3992 | 0 | 0 | 1.2287 | 0 | НД | -1.1705 | 2.3992 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 7.2478 | 6.545 | НД | 61.3176 | 0 | 58.6075 | 0 | 58.6075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7101 | 58.6075 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 4.492 | 27.6781 | НД | 2.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0957 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 0.22221 | 2.0051 | НД | -0.43652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.43652 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 0.66516 | 5.0453 | НД | -0.040273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.040273 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 1.0765 | 8.0378 | НД | 0.54713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.54713 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 0.45721 | 3.3988 | НД | -0.0080728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.0080728 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | 0.82541 | 0.63951 | НД | 6.6545 | НД | 6.3732 | НД | 6.3732 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2813 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 2201710 | L_prj_107000_61193 | НД | 3.0184 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 5.4963 | 36.7254 | НД | 11.1552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.1552 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 21.4306 | 127.1774 | НД | 13.9687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.9687 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 16.7301 | 126.797 | НД | 8.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.5861 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 0.54614 | 3.8809 | НД | 0.13188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13188 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 1.4614 | 12.4644 | НД | 0.95295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.95295 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 12.2266 | 2.2134 | НД | 65.937 | 0 | 51.2452 | 0 | 0.76908 | 0 | 0.16769 | 0 | 50.3084 | 0 | 0 | НД | 14.6918 | 51.2452 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 35.94 | 160.3702 | НД | 40.5898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 40.5898 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 16.01.2024 № 21106-23-00864724-1, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель –ООО СЗ «Живые Кварталы» | P_2310_000001555 | НД | 0 | НД | 22.3351 | НД | 22.3351 | НД | 1.0066 | НД | 20.1874 | НД | 1.1412 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | НД | 10.3446 | НД | 0.97614 | НД | 0.28322 | НД | 0.28156 | НД | 0.001666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.69292 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 13.5373 | 13.0545 | НД | 61.1929 | 0 | 2.5845 | 0 | 1.2189 | 0 | 1.3569 | 0 | 0.0087455 | 0 | 0 | НД | 58.6084 | 2.5845 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 1.6513 | 1.7409 | НД | 13.4771 | 0 | 1.63 | 0 | 0.6497 | 0 | 0.065601 | 0 | 0.91471 | 0 | 0 | НД | 11.8471 | 1.63 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | 1.028 | 8.848 | НД | 1.4025 | НД | 0.45532 | НД | 0.45532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.9472 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 3.3255 | НД | 9.0262 | НД | 3.8098 | НД | 0.4988 | НД | 3.311 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2164 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 4.0921 | 34.0193 | НД | -0.80226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.80226 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Криница согласно договора технологического присоединения от 15.04.2024 №20105-23-00858592-1, заявитель ООО "Лагуна" | P_2310_000001563 | 0.4653 | 0 | НД | 4.2005 | НД | 0.23245 | НД | 0.23245 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.968 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в ст-ца. Гладковская согласно договору технологического присоединения от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4 заявитель ООО "Кубаньвинагро" | P_2310_000001594 | 0.30758 | 0 | НД | 3.1237 | НД | 2.5876 | НД | 0.42565 | НД | 2.162 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.53605 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 7.2675 | 51.8295 | НД | 2.5597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5597 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | 0.64573 | 0.18814 | НД | 4.9504 | НД | 3.8562 | НД | 3.8562 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0942 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 2.4303 | 14.8532 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | НД | 2.7115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ МД-7 ПС 110/35/10 Медведовская, строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, ст-ца. Медведовская, ул. Ленина, д. 58, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район.(ТУ № 08-05/0417-24-сс от 09.09.2024 ТП 20705-24-00919752-1 от 09.09.2024). | P_2310_000001550 | 2.4072 | 0 | НД | 25.9996 | НД | 24.8915 | НД | 0 | НД | 1.9505 | НД | 22.941 | НД | 0 | НД | 1.108 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки КРН 35 кВ ПС Красногвардеец, установка ЛР 6-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО Красногвардеец 23:11:0403000:822, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0162-24-сс от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001562 | НД | 0 | НД | 12.2937 | НД | 1.0923 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0923 | НД | 0 | НД | 11.2014 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | 0.27317 | НД | 0.59896 | НД | 0.59896 | НД | 0 | НД | 0.59896 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | 1.2969 | НД | 0.48454 | НД | 0.48454 | НД | 0.48454 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 0.24941 | 1.7053 | НД | 0.14892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.14892 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 1.0239 | 6.913 | НД | 0.59808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.59808 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 0.74152 | 5.5678 | НД | 0.44404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.44404 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | 1.0737 | 0.41505 | НД | 11.4198 | НД | 7.4699 | НД | 0 | НД | 7.4699 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.95 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | НД | 1.1025 | НД | 12.9093 | 0 | 11.3283 | 0 | 11.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.581 | 11.3283 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | 1.7755 | 0 | НД | 21.3928 | НД | 16.9266 | НД | 16.9266 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4662 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП-К22-ТП-К40, строительство КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки 10 кВ КРН (КРУН), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИнтерСити БЦ-3» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений приюта по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна (к/н 23:49:0800001:1001) (договор ТП от 01.11.2024 №20207-24-00942518-1) | P_prj_107000_61692 | 4.0905 | 0 | НД | 46.1859 | НД | 3.6842 | НД | 3.6842 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 42.5017 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-893, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-1183п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО "Эльбрус" - ЭПУ нежилых зданий, помещений и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Морской, д. 2 (договор ТП от 11.09.2024 №20201-24-00910586-1 ) | P_2310_000001591 | НД | 0 | НД | 61.4047 | НД | 9.2 | НД | 4.8911 | НД | 0 | НД | 4.309 | НД | 0 | НД | 52.2046 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ РП-10 кВ, устанавливаемого ПАО «Россети Кубань» согласно ТУ №ИА-07/0004-24-сс для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0000000:12477)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901514-1) | P_2310_000001558 | НД | 0 | НД | 25.6232 | НД | 2.8288 | НД | 2.8288 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.7945 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Вишневая» до строящегося РП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0202014:1400)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901474-1) | P_2310_000001559 | НД | 0 | НД | 424.5061 | НД | 97.8828 | НД | 15.5037 | НД | 0 | НД | 82.3791 | НД | 0 | НД | 326.6233 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 1.2862 | НД | 0.4712 | НД | 0.4712 | НД | 0.10077 | НД | 0.2264 | НД | 0.14403 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МБОУ СОШ №26, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Прогресс, ул. Ленина, д. 15А, кадастровый номер 23:30:0702002:116, согласно ТУ №06-02/2446-24-сс (договор от 07.11.2024 №20901-24-00944652-1), максимальная присоединяемая мощность 220 кВт | P_2310_000001574 | 0.34867 | 0 | НД | 2.99 | НД | 2.5421 | НД | 0.15958 | НД | 2.3825 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.44796 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 12.0113 | 175.856 | НД | -88.5965 | 0 | -10.5876 | 0 | -10.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -78.0089 | -10.5876 | - | Корректировка объемов работ принятых в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6кВ ПБ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 6/0,4кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ участков заявителей ООО «Эль», ООО «Кучугуры» с целью электроснабжения объектов по адресам: Краснодарский край, р-н Славянский, х. Верхний, кадастровые номера 23:00:0000000:807, 23:00:0000000:733, согласно ТУ №06-01/0305-24-вд (договор от 07.06.2024 №20902-24-00904928-1), ТУ №06-01/0357-24-вд/1 (договор от 11.07.2024 №20902-24-00914938-1) максимальная присоединяемая мощность 260 кВт | P_prj_107000_61691 | НД | 0 | НД | 5.2454 | НД | 0 | НД | 0.0015658 | НД | -0.0015658 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2454 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 3.1107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 16.2998 | 134.8765 | НД | 5.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.1604 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 12.5883 | 99.4083 | НД | 6.9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.9876 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 6.0857 | 45.9385 | НД | 5.4414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.4414 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 85.7301 | 665.2006 | НД | -80.0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -80.0124 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 12.8635 | 167.661 | НД | -65.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -65.7664 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 24.5415 | 220.1923 | НД | -14.8105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -14.8105 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 36.9101 | 249.7265 | НД | 12.5479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.5479 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 17.356 | 154.9773 | НД | -9.1638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -9.1638 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 17.2152 | 130.8899 | НД | 7.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.038 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 20.1979 | 188.5152 | НД | 2.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2768 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 39.1105 | 287.8344 | НД | 14.2183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.2183 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 0.50558 | 2.793 | НД | 0.99689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.99689 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | 0.70278 | НД | 0.023416 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.023416 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 14.4624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 3.2187 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | 15.5701 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 2.4392 | 21.2786 | НД | 2.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3132 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 0.43302 | 4.8669 | НД | -0.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.2484 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 0.3473 | 4.0977 | НД | 1.0468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0468 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | 0.35814 | 0.46661 | НД | 3.8594 | НД | 3.8594 | НД | 0.0020098 | НД | 3.8574 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ Б-6 до точки присоединения заявителя: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск (договор ТП №21200-24-00927086-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001584 | НД | 0 | НД | 9.6566 | НД | 0.8204 | НД | 0 | НД | 0.8204 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.8362 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО "Корпорация компании "Электросевкавмонтаж" | P_112310_000001527 | 2.3808 | 1.82 | НД | 27.1242 | НД | 27.1242 | НД | 0 | НД | 27.1242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | НД | 0 | НД | 34.7534 | 0 | 45.4328 | 0 | 0 | 0 | 45.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -10.6794 | 45.4328 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2х2РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 03.07.2024 №20105-24-00907358-1, заявитель АО "ГрандПром" | P_2310_000001564 | НД | 0 | НД | 510.1335 | НД | 14.2002 | НД | 0 | НД | 11.7754 | НД | 2.4247 | НД | 0 | НД | 495.9333 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | 1.046 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №4-5 ВЛ-10 кВ «ЖУ-9» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа . Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. По договору №20802-24-00953324-1 от 17.12.2024 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Школьная, д. 1Б | P_2310_000001583 | НД | 0 | НД | 2.2279 | НД | 0.48483 | НД | 0 | НД | 0.312 | НД | 0.17283 | НД | 0 | НД | 1.7431 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ "КВ-6". По договору №20803-22-00725298-1 от 23.05.2022 Заявитель – ООО "АГРОРЕСУРС" | P_prj_107000_61714 | НД | 0 | НД | 0.48383 | НД | 0.48383 | НД | 0 | НД | 0.48383 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Технологическое присоединение - Подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, с созданием системы учёта электроэнергии. По договору №21200-25-00967750-1 от 05.02.2025. Заявитель – ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Энергопринимающие устройства Заявителя: подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, расположенные по адресу: 353362, Крапснодарский край, р-н. Тбилисский, ст. Тбилисская, ул. Мира, д.1 | P_prj_107000_61715 | НД | 0 | НД | 0.017559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.017559 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 0.85662 | 2.8024 | НД | 0.27224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.27224 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | 0.39757 | 0.25224 | НД | 3.5238 | НД | 3.5238 | НД | 0 | НД | 3.5238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | 1.0776 | НД | 1.2499 | НД | 0.41695 | НД | 0 | НД | 0.41695 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.83297 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от КРН 35 кВ ПС Откормбаза, установка ЛР 6-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО "Красногвардеец" 23:11:0403000:820, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0161-24-сс 1 от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001561 | НД | 0 | НД | 3.3106 | НД | 0.42398 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42398 | НД | 0 | НД | 2.8866 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 41 ПВ-3 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Привольная, ул. Западная, 23:11:0505115:88, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"» (ТУ № 08-03/0224-24-сс от 07.10.2024 ТП № 20703-24-00931244-1 от 07.10.2024) | P_2310_000001580 | НД | 0 | НД | 1.8341 | НД | 1.8341 | НД | 0 | НД | 0.10639 | НД | 1.7277 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЮгЭкспертСтрой" - ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 195/6А, к/н 23:49:0000000:9404» (договор ТП от 08.10.2024 №20201-24-00934506-1) | P_2310_000001592 | НД | 0 | НД | 66.8749 | НД | 5.1043 | НД | 0 | НД | 5.1043 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 61.7706 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А763-ТП-А238 и КЛ-10 кВ ТП-А22-ТП-А219, реконструкция существующей КЛ-10 кВ ТП-А139-ТП-А238 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Академия футбола Сочи" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, з/у 102А/3, к/н 23:49:0402021:1449» (договор от 16.12.2024 ТП №20202-24-00950180-4) | P_2310_000001576 | НД | 0 | НД | 109.6853 | НД | 4.56 | НД | 0 | НД | 4.56 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 105.1253 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | НД | 3.4344 | НД | 3.2308 | НД | 3.2308 | НД | 0 | НД | 0.84095 | НД | 2.3899 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0.23404 | НД | 5.489 | НД | 0.92687 | НД | 0 | НД | 0.92687 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5621 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | 0.15231 | НД | 0.88784 | НД | 0.88784 | НД | 0 | НД | 0.88784 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2РП-10 кВ «Гарантия». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (договор ТП №21106-24-00918486-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001570 | НД | 0 | НД | 22.8506 | НД | 20.213 | НД | 0 | НД | 0.73665 | НД | 19.4764 | НД | 0 | НД | 2.6376 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ПТФ", строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 20.03.2024 № 21106-23-00859412-1, Заявитель МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" | P_2310_000001556 | НД | 0 | НД | 48.2305 | НД | 45.148 | НД | 0 | НД | 45.148 | НД | 2.04e-06 | НД | 0 | НД | 3.0825 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Дружелюбный, согласно договору технологического присоединения: от 06.12.2024 № 21106-24-00955244-1, Заявитель- НСТ «Монтажник» | P_prj_107000_61702 | НД | 0 | НД | 0.149 | НД | 0.149 | НД | 0 | НД | 0.027217 | НД | 0.12178 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХК-5. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии: Краснодарский край, р-н. Северский, х. Коваленко согласно договору технологического присоединения: от 25.11.2024 № 21104-24-00946060-1, Заявитель – Администрация Афипского г/п Северского района | P_2310_000001572 | НД | 0 | НД | 8.3804 | НД | 0.45885 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45885 | НД | 0 | НД | 7.9215 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 16.5393 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 0.56562 | 4.6088 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | O_prj_107000_61642 | НД | 2.1321 | НД | 0.43135 | НД | 0.43135 | НД | 0 | НД | 0.43135 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ | P_prj_107000_61701 | НД | 0 | НД | 8.5344 | НД | 0.4142 | НД | 0 | НД | 0.4142 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.1202 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 28.01.2025 №20104-24-00957096-1, заявитель ООО «Оптово-распределительный центр «Раевское» | P_2310_000001596 | НД | 0 | НД | 87.0344 | НД | 4.4236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4236 | НД | 0 | НД | 82.6107 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | НД | 0 | НД | 2.5667 | НД | 0.90276 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.90276 | НД | 0 | НД | 1.6639 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | НД | 0 | НД | 4.133 | НД | 0.45632 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45632 | НД | 0 | НД | 3.6767 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Геленджик, кп. Кабардинка, согласно договору технологического присоединения от 07.10.2024 №20105-24-00934378-1, заявитель АО «Специализированный застройщик «Прометей» | P_2310_000001595 | НД | 0 | НД | 114.241 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 114.241 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Старокорсунская, согласно договору технологического присоединения: от 25.12.2024 № 21106-24-00951970-1, Заявитель- МКУ "Единая служба заказчика | P_2310_000001571 | НД | 0 | НД | 11.0604 | НД | 0.48246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48246 | НД | 0 | НД | 10.578 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энерго-Вольт» расположенный по адресу: г. Краснодар, район пос. Знаменский -Зеленопольский | N_prj_107000_61469 | НД | 0.05 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 10 кВ от 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар согласно договору технологического присоединения: от 12.12.2024 № 21106-24-00956462-1, Заявитель – ООО «ВЫМПЕЛ» | P_2310_000001589 | НД | 0 | НД | 20.6855 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.6855 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок». Строительство РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 26.09.2024 № 21106-24-00907046-1, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» | P_2310_000001586 | НД | 0 | НД | 398.3999 | НД | 12.54 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.54 | НД | 0 | НД | 385.8599 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Предгорная», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 30.08.2024 № 21104-24-00930018-1, Заявитель – Белявцев Олег Витальевич | P_2310_000001557 | НД | 0 | НД | 3.9487 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.9487 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КС-11, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Смоленская, согласно договору технологического присоединения: от 08.11.2024 №21104-24-00946366-1, Заявитель - ИП Чагин В.Г. | P_2310_000001588 | НД | 0 | НД | 1.7039 | НД | 0.1364 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1364 | НД | 0 | НД | 1.5675 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0.24176 | НД | 0.20694 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20694 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10/6/0,4 кВ в части установки приборов учета электроэнергии (1 шт.) | P_prj_107000_61752 | НД | 0 | НД | 0.23915 | НД | 0.23915 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23915 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | 1.1357 | НД | 1.4503 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4503 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А869п», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А89, строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Войсковая часть 03110» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, к/н 23:49:0402058:34» (договор от 09.04.2025 ТП №20202-25-00976834-1) | P_prj_107000_61733 | НД | 0 | НД | 50.3389 | НД | 4.3563 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.3563 | НД | 0 | НД | 45.9826 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | НД | 0 | НД | 0.96591 | НД | 0.1221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1221 | НД | 0 | НД | 0.84381 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-7-ТП-Л350», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-412-ТП-Л350», строительство двух КЛ-0,4 от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, з/у 10А, к/н 23:49:0109028:6165 (договор ТП от 28.12.2024 №20204-24-00957248-1) | P_2310_000001578 | НД | 0 | НД | 72.1642 | НД | 5.6353 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6353 | НД | 0 | НД | 66.5289 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ Заявителя в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832» (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) (Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832 (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) | P_prj_107000_61744 | НД | 0 | НД | 1.5609 | НД | 1.5609 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5609 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (I с.ш.) - ТП-Х6н (I с.ш.), строительство двух КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (II с.ш.) - ТП-Х6н (II с.ш.), строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФКУЗ "Санаторий "Искра" Министерства внутренних дел Российской Федерации" - ЭПУ зданий и сооружений санатория по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, пр-кт Курортный, 101» (договор от 08.03.2025 ТП №20206-25-00975606-1) | P_prj_107000_61726 | НД | 0 | НД | 25.9227 | НД | 2.133 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.133 | НД | 0 | НД | 23.7897 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий Волна» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснополянская, 6 (к/н 23:49:0304018:1007, к/н 23:49:0304018:1008) (договор ТП от 24.02.2025 №20206-25-00966674-1) | P_prj_107000_61722 | НД | 0 | НД | 29.569 | НД | 2.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5 | НД | 0 | НД | 27.069 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х114-ТП-Х71, строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Муршудовой А.И. - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, з/у 21/1, к/н 23:49:0304020:208 (договор от 16.12.2024 ТП №20206-24-00956618-1) | P_prj_107000_61745 | НД | 0 | НД | 0.37 | НД | 0.37 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от I, II секции шин РУ 10 кВ РТП-48, строительство КЛ-0,4 от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Голубые Дали, 60 (к/н 23:49:0402012:2290) (договор от 30.05.2025 ТП №20202-25-00991088-1) | P_prj_107000_61746 | НД | 0 | НД | 2.3293 | НД | 2.3293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция РП-20 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - ЭПУ земельного участка. Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственного использования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, участок 45А, кадастровый номер 23:49:0404004:1070» | P_prj_107000_61747 | НД | 0 | НД | 0.39049 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39049 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ «Федоровская» до границы участка заявителя, строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки ПС 35/10 кВ «Головной Водозабор» до границы участка заявителя с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Абинский, кадастровый номер з/у 23:01:0201000:477, согласно ТУ №06-03/0951-24-сс (договор от 31.10.2024 №20903-24-00932296-1) максимальная присоединяемая мощность 1500 кВт" | P_2310_000001590 | НД | 0 | НД | 51.386 | НД | 2.7611 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7611 | НД | 0 | НД | 48.6249 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до границы участка заявителя ООО СЗ «Марьянский парк» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст. Марьянская, ул. Минометчиков, кадастровый номер з/у 23:13:1001187:1490, согласно ТУ №06-03/0148-25-сс (договор от 03.03.2025 №20903-25-00974998-1) максимальная присоединяемая мощность 3000 кВт | P_prj_107000_61730 | 12.0496 | 0 | НД | 146.3371 | НД | 59.5053 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 59.5053 | НД | 0 | НД | 86.8317 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ СТ-5 от опоры № 189 до опоры № 1/49 ВЛ-10кВ СТ-10, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, д. 192, кадастровый номер з/у 23:30:0903027:0080, заявитель ООО «Таманская винная компания-Кубань» согласно ТУ №06-02/1616-24-сс (договор от 23.07.2024 № 20901-24-00919014-1), максимальная присоединяемая мощность - 1100 кВт) | P_prj_107000_61742 | НД | 0 | НД | 1.1201 | НД | 0.045656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.045656 | НД | 0 | НД | 1.0745 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | 0.07 | НД | 5.3455 | НД | 0.43364 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43364 | НД | 0 | НД | 4.9118 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт) | P_prj_107000_61685 | 0.097208 | 0.029779 | НД | 0.77521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.77521 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10 кВ проектируемой по ТЗ 398 - 23-сс/у (ГКУ «ГУСК») до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, строительство КРУН-10 кВ, строительство БКТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП до границы участка заявителя УКСиТЭК администрации МО Темрюкский район с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Центральная, з/у 7, кадастровый номер 23:30:0603022:248, согласно ТУ №06-02/0345-24-сс (договор от 02.04.2024 №20901-24-00879314-1), максимальная присоединяемая мощность 470 кВт | P_2310_000001545 | 1.2863 | 0 | НД | 12.5534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.5534 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ АПК-15; строительство ТП-10/0,4кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район» (ТУ № 08-05/0517-24-сс от 19.11.2024 ТП №20705-24-00933104-1 от 19.11.2024) | P_2310_000001581 | 7.6854 | 0 | НД | 90.7479 | НД | 3.897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.897 | НД | 0 | НД | 86.8509 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | 4.4897 | НД | 0.48436 | НД | 0.48436 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48436 | НД | 0 | НД | -4.4409e-16 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №1-8 ВЛ 10 кВ «ЗС-7» до границы объекта заявителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №7-11 ВЛ 10 кВ «ЗС-10» до объекта заявителя. В месте строительства отпаек и на ближайших опорах строящихся ВЛ 10 кВ установку линейных разъеденителей 10 кВ номинальным током до 100 А включительно. По договору №20802-25-01003238-1 от 07.07.2025 Заявитель – Ляшко Елена Викторовна ЭПУ земельного участка для среднеэтажной жилой застройки: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, кадастровый номер (23:12:0608000:2388) | P_prj_107000_61739 | НД | 0 | НД | 41.6667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 41.6667 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | 0.036199 | НД | 0.5346 | НД | 0.41909 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41909 | НД | 0 | НД | 0.1155 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 3.5153 | 16.4456 | НД | 12.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.1375 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ ВС-3 от опоры №67, создание системы учёта электроэнергии (дог. № 20302-25-00970690-1 от 28.02.2025) | P_prj_107000_61724 | 0.30992 | 0 | НД | 3.1621 | НД | 2.357 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.357 | НД | 0 | НД | 0.80505 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20304-24-00941220-1 от 12.11.2024) | P_2310_000001569 | НД | 0 | НД | 24.5202 | НД | 1.7269 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7269 | НД | 0 | НД | 22.7933 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-6кВ от опоры №85 ВЛ-6кВ Г-5, строительство ТП-6/0,4кВ, строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №1/4 ВЛ-10кВ ПЛ-4, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20305-24-00938814-1 от 15.11.2024) | P_2310_000001568 | НД | 0 | НД | 22.0304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 22.0304 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 2.607 | НД | 0.42529 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.42529 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | НД | 0 | НД | 0.5051 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5051 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | 0.35411 | НД | 2.2513 | НД | 0.50381 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.50381 | НД | 0 | НД | 1.7475 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | 0 | НД | 0.29506 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.29506 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 8.5097 | НД | 546.4362 | 216.9912 | 575.0165 | 216.9912 | 0.00087103 | 0 | 378.5428 | 0 | 196.4728 | 0 | 0 | НД | -28.5802 | 358.0253 | 165% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.5097 | НД | 546.4362 | 216.9912 | 575.0165 | 216.9912 | 0.00087103 | 0 | 378.5428 | 0 | 196.4728 | 0 | 0 | НД | -28.5802 | 358.0253 | 165% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 8.5097 | НД | 546.4362 | 216.9912 | 575.0165 | 216.9912 | 0.00087103 | 0 | 378.5428 | 0 | 196.4728 | 0 | 0 | НД | -28.5802 | 358.0253 | 165% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | НД | 8.5097 | НД | 546.4362 | 216.9912 | 575.0165 | 216.9912 | 0.00087103 | 0 | 378.5428 | 0 | 196.4728 | 0 | 0 | НД | -28.5802 | 358.0253 | 165% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 196.1427 | 933.2133 | НД | 767.4974 | 424.7828 | 197.0174 | 183.5227 | 74.4674 | 183.858 | 120.1682 | 30.5614 | 2.3817 | 26.8407 | 0 | НД | 570.48 | -200.9247 | -50.49% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 196.1427 | 933.2133 | НД | 767.4974 | 424.7828 | 197.0174 | 183.5227 | 74.4674 | 183.858 | 120.1682 | 30.5614 | 2.3817 | 26.8407 | 0 | НД | 570.48 | -200.9247 | -50.49% | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 14.5949 | 5.0885 | НД | 115.7285 | 60.5199 | 73.4411 | 60.5199 | 68.6898 | 0 | 4.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 42.2874 | 12.9212 | 21.35% | Увеличение стоимости проекта по результатам утвержденной проектно-сметной документации
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 3.6518 | 41.2995 | НД | -2.2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.2592 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | НД | 2.1768 | НД | 24.8985 | 24.6529 | 21.0906 | 7.3959 | 0 | 11.0938 | 20.0906 | 3.6979 | 1 | 2.4653 | 0 | НД | 3.8079 | -1.0971 | -4.944% | Корректировка графика производства работ
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | НД | 0 | НД | 198.9886 | 179.0898 | 0 | 53.7269 | 0 | 80.5904 | 0 | 26.8635 | 0 | 17.909 | 0 | НД | 198.9886 | -161.1808 | -100% | Смена подрядной организации
1.1.4.2 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ "Судоремонтный завод" (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_112320_000001501 | НД | 0 | НД | 154.0538 | 154.0538 | 0 | 61.88 | 0 | 92.1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 154.0538 | -154.0538 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Спортивная» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | O_072310_000001502 | НД | 0 | НД | 64.6643 | 6.4664 | 5.7777 | 0 | 5.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4664 | 0 | НД | 58.8866 | 5.7777 | - | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красногвардеец» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001603 | НД | 0 | НД | 9.8209 | НД | 0.69106 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.69106 | НД | 0 | НД | 9.1299 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | 1.4371 | 1.6859 | НД | 14.893 | НД | 14.893 | НД | 0 | НД | 14.893 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, Крымский р-он, с.Фадеево согласно договору технологического присоединения от 07.03.2024 №20103-24-00877284-1 заявитель ООО «ВиноГрадЪ | P_2310_000001551 | 0.60727 | 0 | НД | 5.541 | НД | 5.3325 | НД | 0 | НД | 5.3325 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20856 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 №20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | 0.12718 | 0.06367 | НД | 1.4822 | НД | 1.4792 | НД | 0 | НД | 1.4792 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0030235 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-1 в пролетах опор №1 - №9-23, ВЛ-10 кВ БР-3 в пролетах опор №1 - №217, №217 - №4-3 (договор ТП от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1) | P_2320_000001635 | 7.0005 | 0 | НД | 80.7885 | НД | 70.9826 | НД | 0 | НД | 70.9826 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.806 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Садовая с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (договор ТП от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4) | P_2320_000001634 | 5.2301 | 0 | НД | 43.1786 | НД | 2.639 | НД | 0 | НД | 2.639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 40.5395 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 163.4938 | 882.8989 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ выхода от ячейки 10 кВ к ВЛ-10 кВ Б-5 на КЛ большего сечения; реконструкция ВЛ-10 кВ Б-5; строительство KPУH-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д. 114/1, заявитель: Общество с ограниченной ответственность "Брюховецкий пищекомбинат Антей" (ТУ № 08-01/0001-25 от 17.02.2025 ТП № 20701-25-00964896-1 от 17.02.2025) | P_prj_107000_61718 | НД | 0 | НД | 45.734 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 45.734 | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001604 | НД | 0 | НД | 9.9847 | НД | 0.69068 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.69068 | НД | 0 | НД | 9.294 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 568.7243 | 2164.2418 | НД | 33610.1205 | 8138.9861 | 2490.3203 | 1434.1673 | 404.3088 | 1322.8136 | 1197.5771 | 2309.4453 | 888.4345 | 3072.56 | 0 | НД | 31119.8001 | -2576.1057 | -50.85% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 149.1421 | 117.6498 | НД | 24618.5637 | 3743.6158 | 641.8555 | 759.9781 | 53.5716 | 766.6036 | 319.1327 | 865.8809 | 269.1512 | 1351.1531 | 0 | НД | 23976.7082 | -1750.6072 | -73.17% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 149.1421 | 117.6498 | НД | 24618.5637 | 3743.6158 | 641.8555 | 759.9781 | 53.5716 | 766.6036 | 319.1327 | 865.8809 | 269.1512 | 1351.1531 | 0 | НД | 23976.7082 | -1750.6072 | -73.17% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 145.6671 | 11.0852 | НД | 1134.5333 | 833.3333 | 27.6837 | 291.6667 | 0.03103 | 208.3333 | 23.7823 | 183.3333 | 3.8704 | 150 | 0 | НД | 1106.8496 | -655.6496 | -95.95% | Отсутствие согласования на отключение системным оператором
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ | H_prj_107000_49852 | НД | 0 | НД | 1079.0194 | 25.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0841 | 0 | 0 | 0 | НД | 1079.0194 | -25.0841 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый | M_032320_000001227 | НД | 0 | НД | 376.7729 | 14.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2806 | 0 | 0 | 0 | НД | 376.7729 | -14.2806 | -100% | Увеличение сроков выполнения работ подрядной организации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | НД | 26.942 | НД | 570.6075 | 572.0893 | 18.2356 | 68.1147 | 1.0664 | 29.1317 | 7.915 | 200 | 9.2542 | 274.8428 | 0 | НД | 552.3719 | -279.0109 | -93.87% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | НД | 14.3858 | НД | 447.5104 | 376.4681 | 164.49 | 41.6667 | 15.7791 | 54.8123 | 94.3739 | 78.2159 | 54.337 | 201.7732 | 0 | НД | 283.0204 | -10.205 | -5.842% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | НД | 27.8696 | НД | 1190.5135 | 1130.5474 | 55.7889 | 125 | 1.5649 | 208.3333 | 42.2626 | 208.3333 | 11.9614 | 588.8807 | 0 | НД | 1134.7246 | -485.8778 | -89.7% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | НД | 0 | НД | 481.3892 | 133.7173 | 21.94 | 0 | 0 | 62.5 | 3.2094 | 33.3333 | 18.7306 | 37.884 | 0 | НД | 459.4492 | -73.8933 | -77.11% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | НД | 0 | НД | 804.4401 | 239.1999 | 0 | 71.76 | 0 | 50 | 0 | 41.6667 | 0 | 75.7732 | 0 | НД | 804.4401 | -163.4266 | -100% | Несвоевременная подготовка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | НД | 4.7477 | НД | 66.4456 | 20.5531 | 64.9432 | 9.375 | 0.27182 | 8.3333 | 3.4515 | 2.8447 | 61.2199 | 0 | 0 | НД | 1.5024 | 44.3902 | 216% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | НД | 1.1103 | НД | 108.151 | 73.8212 | 6.8859 | 31.5683 | 0.83557 | 28.0607 | 1.1914 | 14.1923 | 4.8589 | 0 | 0 | НД | 101.2651 | -66.9354 | -90.67% | Корректировка графика производства работ
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | НД | 4.348 | НД | 186.9411 | 140.8403 | 113.5565 | 53.6699 | 3.4631 | 47.7066 | 96.0639 | 25 | 14.0294 | 14.4638 | 0 | НД | 73.3846 | -12.82 | -10.14% | Выполнение работ хозспособом
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | НД | 1.6399 | НД | 112.7165 | 75.6792 | 12.3193 | 37.687 | 1.9429 | 33.4996 | 1.9451 | 4.4926 | 8.4314 | 0 | 0 | НД | 100.3972 | -63.3598 | -83.72% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | НД | 3.8844 | НД | 106.669 | 76.2235 | 18.3553 | 29.4699 | 6.0359 | 26.1954 | 6.9852 | 20.5582 | 5.3342 | 0 | 0 | НД | 88.3137 | -57.8682 | -75.92% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 3.475 | 0.47036 | НД | 32.2982 | 31.7784 | 15.314 | 0 | 0 | 9.6973 | 15.314 | 14.5459 | 0 | 7.5353 | 0 | НД | 16.9842 | -8.9292 | -36.83% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Гулькевичи" с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001542 | НД | 0 | НД | 1362.9986 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1362.9986 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Темрюк с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001536 | НД | 0 | НД | 1429.6722 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1429.6722 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | L_062320_000001030 | НД | 0 | НД | 641.9996 | 0 | 30.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7098 | 0 | 0 | НД | 611.2898 | 30.7098 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Водозабор» (Краснодарские электрические сети) с заменой трансформатора Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001532 | НД | 0 | НД | 425.0053 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 425.0053 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | НД | 3.4422 | НД | 297.8615 | 0 | 0.36052 | 0 | 0.12394 | 0 | 0.12401 | 0 | 0.11257 | 0 | 0 | НД | 297.501 | 0.36052 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001534 | НД | 0 | НД | 1279.6472 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1279.6472 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джемете с заменой трансформаторов Т-2 110/35/6 кВ и Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001530 | НД | 0 | НД | 671.2144 | НД | 18.5413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 18.5413 | НД | 0 | НД | 652.673 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (Юго-Западные электрические сети) с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый и установкой Т-3 110/10/6 кВ мощностью 6,3 МВА | P_2320_000001543 | НД | 0 | НД | 1903.2074 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1903.2074 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дивноморская с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | P_2320_000001540 | НД | 0 | НД | 1145.9425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1145.9425 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Выселки» с установкой трансформатора Т-3 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001533 | НД | 0 | НД | 1228.3597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1228.3597 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001539 | НД | 0 | НД | 1390.9551 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1390.9551 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волконка с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА | P_2320_000001538 | НД | 0 | НД | 1729.1716 | НД | 45.0902 | НД | 22.457 | НД | 13.6426 | НД | 8.9905 | НД | 0 | НД | 1684.0815 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каменка» с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | P_2320_000001535 | НД | 0 | НД | 1211.7306 | НД | 26.3953 | НД | 0 | НД | 8.8579 | НД | 17.5375 | НД | 0 | НД | 1185.3353 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ленинградская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001541 | НД | 0 | НД | 1444.2421 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1444.2421 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | НД | 0.07683 | НД | 508.9059 | 0 | 0.020855 | 0 | 0 | 0 | 0.013827 | 0 | 0.0070282 | 0 | 0 | НД | 508.885 | 0.020855 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 40 МВА | P_2320_000001624 | НД | 13.8133 | НД | 482.3247 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 482.3247 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | 3.8087 | НД | 40.2525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 40.2525 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Анапская с установкой трансформатора Т-4 мощностью 40 МВА | P_2320_000001531 | НД | 0 | НД | 725.8399 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 725.8399 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | НД | 0.025424 | НД | 1.225 | НД | 1.225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.225 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Корректировка проекта в целях ввода объекта в эксплуатацию и снижения объемов НЗС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.9111 | 136.2216 | НД | 1245.3203 | 1193.0203 | 134.6702 | 253.544 | 8.0117 | 179.1593 | 30.3976 | 274.3422 | 96.2609 | 485.9747 | 0 | НД | 1110.6502 | -572.3753 | -80.95% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 25.9111 | 136.2216 | НД | 1245.3203 | 1193.0203 | 134.6702 | 253.544 | 8.0117 | 179.1593 | 30.3976 | 274.3422 | 96.2609 | 485.9747 | 0 | НД | 1110.6502 | -572.3753 | -80.95% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 7.8736 | 3.6555 | НД | 86.0129 | 70.3983 | 3.6985 | 35.1991 | 1.2716 | 21.1195 | 1.2723 | 14.0797 | 1.1547 | 0 | 0 | НД | 82.3144 | -66.6998 | -94.75% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 6.2289 | 4.3754 | НД | 69.0301 | 51.3127 | 63.0804 | 25.6563 | 1.4797 | 15.3938 | 1.4805 | 10.2625 | 60.1202 | 0 | 0 | НД | 5.9497 | 11.7677 | 22.93% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 0.18263 | 2.0533 | НД | 0.076735 | 0.85957 | 0 | 0.51574 | 0 | 0.34383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076735 | -0.85957 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 0.16381 | 1.7807 | НД | 0.16568 | 0.70262 | 0 | 0.41667 | 0 | 0.28596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16568 | -0.70262 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 0.17668 | 1.8216 | НД | 0.17932 | 0.73119 | 0 | 0.41667 | 0 | 0.31452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.17932 | -0.73119 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 1.7397 | 19.5799 | НД | 2.6966 | 21.0865 | 0 | 12.5 | 0 | 8.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.6966 | -21.0865 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 0.99777 | 8.0352 | НД | 4.2931 | 6.1856 | 0 | 3.7114 | 0 | 2.4742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2931 | -6.1856 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 0.10045 | 0.77983 | НД | 0.44129 | 1.0981 | 0 | 0.65885 | 0 | 0.43923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.44129 | -1.0981 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.064375 | 0.67738 | НД | 0.070146 | 0.32233 | 0 | 0.1934 | 0 | 0.12893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.070146 | -0.32233 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 0.49073 | 5.5006 | НД | 0.47973 | 2.4036 | 0 | 1.4422 | 0 | 0.96144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.47973 | -2.4036 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 0.15445 | 1.7214 | НД | 0.1345 | 1.2355 | 0 | 0.74133 | 0 | 0.49422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1345 | -1.2355 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 0.12635 | 1.2272 | НД | 0.26003 | 0.13942 | 0 | 0.08365 | 0 | 0.055767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.26003 | -0.13942 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 0.21788 | 2.3018 | НД | 0.31058 | 1.8989 | 0 | 1.1394 | 0 | 0.75958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.31058 | -1.8989 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 0.94782 | 10.1081 | НД | 1.7673 | 6.2834 | 0 | 3.7701 | 0 | 2.5134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7673 | -6.2834 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 0.11331 | 1.11 | НД | 0.25845 | 0.72109 | 0 | 0.43265 | 0 | 0.28843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25845 | -0.72109 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 0.39012 | 3.8525 | НД | 0.88058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.88058 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 0.83326 | 6.9232 | НД | 1.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7377 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 0.44906 | 4.0111 | НД | 1.5742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5742 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 0.36952 | 3.2249 | НД | 0.8846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.8846 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | НД | 24.8266 | НД | 1015.5757 | 994.2933 | 67.8913 | 166.6667 | 5.2604 | 125 | 27.6448 | 250 | 34.9861 | 452.6266 | 0 | НД | 947.6843 | -473.7753 | -87.47% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 4.2907 | 28.6555 | НД | 23.4365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 23.4365 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | НД | 0 | НД | 35.0547 | 33.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3481 | 0 | НД | 35.0547 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 545.8861 | НД | 2366.2232 | 289.3101 | 161.9048 | 43.3965 | 59.2157 | 72.3275 | 28.3558 | 115.724 | 74.3334 | 57.862 | 0 | НД | 2204.3184 | -69.5433 | -30.05% | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 545.8861 | НД | 2366.2232 | 289.3101 | 161.9048 | 43.3965 | 59.2157 | 72.3275 | 28.3558 | 115.724 | 74.3334 | 57.862 | 0 | НД | 2204.3184 | -69.5433 | -30.05% | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | НД | 51.4085 | НД | 214.3519 | 17.2231 | 0 | 2.5835 | 0 | 4.3058 | 0 | 6.8892 | 0 | 3.4446 | 0 | НД | 214.3519 | -13.7785 | -100% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | НД | 85.886 | НД | 231.0714 | 45.4393 | 15.1434 | 6.8159 | 8.7181 | 11.3598 | 3.5752 | 18.1757 | 2.8501 | 9.0879 | 0 | НД | 215.9279 | -21.208 | -58.34% | Корректировка графика производства работ
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | НД | 41.9984 | НД | 48.5386 | 0 | 0.060557 | 0 | 0.060557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 48.478 | 0.060557 | - | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | НД | 47.1463 | НД | 168.0279 | 16.118 | 1.7868 | 2.4177 | 1.4672 | 4.0295 | 0.17172 | 6.4472 | 0.14789 | 3.2236 | 0 | НД | 166.2411 | -11.1076 | -86.14% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | НД | 34.8051 | НД | 196.1712 | 31.7967 | 0.48231 | 4.7695 | 0.16997 | 7.9492 | 0.16795 | 12.7187 | 0.14439 | 6.3593 | 0 | НД | 195.6889 | -24.955 | -98.1% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | НД | 123.6573 | НД | 301.8825 | 10.0628 | 141.7113 | 1.5094 | 48.1366 | 2.5157 | 23.4277 | 4.0251 | 70.147 | 2.0126 | 0 | НД | 160.1711 | 133.6611 | 1660% | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | НД | 52.6155 | НД | 450.8161 | 27.8549 | 0.46482 | 4.1782 | 0.16379 | 6.9637 | 0.16183 | 11.142 | 0.1392 | 5.571 | 0 | НД | 450.3513 | -21.8191 | -97.91% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | НД | 34.3114 | НД | 250.5355 | 43.0392 | 1.3754 | 6.4559 | 0.18902 | 10.7598 | 0.54486 | 17.2157 | 0.6415 | 8.6078 | 0 | НД | 249.1601 | -33.056 | -96.01% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | НД | 35.5463 | НД | 190.059 | 68.2096 | 0.45428 | 10.2314 | 0.16013 | 17.0524 | 0.15816 | 27.2838 | 0.13599 | 13.6419 | 0 | НД | 189.6048 | -54.1134 | -99.17% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | НД | 38.5113 | НД | 314.7691 | 29.5666 | 0.42583 | 4.435 | 0.15025 | 7.3916 | 0.14827 | 11.8266 | 0.1273 | 5.9133 | 0 | НД | 314.3433 | -23.2274 | -98.2% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 393.6711 | 1364.4843 | НД | 5380.0132 | 2913.04 | 1551.8899 | 377.2486 | 283.5098 | 304.7231 | 819.6911 | 1053.4981 | 448.689 | 1177.5702 | 0 | НД | 3828.1234 | -183.5799 | -10.58% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 356.9565 | 1256.297 | НД | 5073.3803 | 2839.9237 | 1550.8128 | 377.2486 | 283.2814 | 284.1078 | 819.0499 | 1018.1765 | 448.4815 | 1160.3908 | 0 | НД | 3522.5675 | -128.7202 | -7.664% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 9.8086 | 0.59686 | НД | 79.8907 | 79.8907 | 0.25115 | 0 | 0 | 23.7363 | 0 | 39.5605 | 0.25115 | 16.5939 | 0 | НД | 79.6395 | -63.0456 | -99.6% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | НД | 0 | НД | 18.0241 | 14.5582 | 0 | 4.3675 | 0 | 6.5512 | 0 | 3.6395 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.0241 | -14.5582 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | НД | 0.28262 | НД | 33.772 | 28.5307 | 0 | 8.3333 | 0 | 12.5 | 0 | 7.6974 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.772 | -28.5307 | -100% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | НД | 0.26966 | НД | 27.2085 | 22.1943 | 0 | 6.6583 | 0 | 9.9875 | 0 | 5.5486 | 0 | 0 | 0 | НД | 27.2085 | -22.1943 | -100% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | НД | 0.28173 | НД | 33.7263 | 27.4686 | 14.7775 | 8.2406 | 0 | 12.3609 | 0 | 6.8671 | 14.7775 | 0 | 0 | НД | 18.9488 | -12.6911 | -46.2% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | НД | 0 | НД | 221.7363 | 196.7363 | 6.4812 | 40.4364 | 0.058494 | 41.6667 | 2.5951 | 41.6667 | 3.8277 | 72.9666 | 0 | НД | 215.2551 | -117.2885 | -94.76% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | НД | 0.77825 | НД | 2.9049 | 2.9902 | 5.9697 | 0.87839 | 0.038704 | 1.464 | 0.038716 | 0.64778 | 5.8923 | 0 | 0 | НД | -3.0648 | 2.9796 | 99.65% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | НД | 1.1746 | НД | 16.1514 | 11.315 | 15.5679 | 6.789 | 14.7293 | 4.526 | 0.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.58353 | 4.2529 | 37.59% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | НД | 2.4634 | НД | 34.3926 | 24.0715 | 33.9946 | 14.4429 | 10.4705 | 9.6286 | 23.5241 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39802 | 9.923 | 41.22% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | НД | 1.1746 | НД | 16.1514 | 11.315 | 15.8312 | 6.789 | 4.7409 | 4.526 | 11.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.32024 | 4.5162 | 39.91% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | НД | 0 | НД | 128.153 | 61.601 | 90.8946 | 0 | 2.075 | 0 | 88.8196 | 18.4803 | 0 | 43.1207 | 0 | НД | 37.2584 | 72.4143 | 391.8% | Корректировка графика производства работ
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 3.3639 | 12.8108 | НД | 56.4347 | 56.4349 | 0.00029323 | 0 | 9.667e-05 | 0 | 9.774e-05 | 56.4349 | 9.882e-05 | 0 | 0 | НД | 56.4344 | -56.4346 | -100% | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 5.8508 | 24.2176 | НД | 156.0404 | 171.6001 | 0.018594 | 0 | 0.0061299 | 0 | 0.006198 | 171.6001 | 0.0062661 | 0 | 0 | НД | 156.0218 | -171.5815 | -99.99% | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 0.4286 | 0.66128 | НД | 3.0461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.0461 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 2.1218 | 13.5266 | НД | 5.4869 | 7.5905 | 0.48391 | 0 | 0.48391 | 7.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.0029 | -7.1066 | -93.62% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | НД | 0.0038046 | НД | 72.4541 | 72.4011 | 92.0724 | 0 | 0 | 0 | 92.0724 | 0 | 0 | 72.4011 | 0 | НД | -19.6183 | 92.0724 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Ильская» (Переустройство) | O_032320_000001386 | НД | 0 | НД | 71.7295 | 71.7295 | 70.8643 | 0 | 0 | 0 | 70.8643 | 0 | 0 | 71.7295 | 0 | НД | 0.86517 | 70.8643 | - | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | НД | 7.2202 | НД | 2.978 | 0 | 12.0195 | 0 | 0.012854 | 0 | 12.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -9.0415 | 12.0195 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 2.7048 | 3.1411 | НД | 17.3132 | 0 | 17.0823 | 0 | 16.0823 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.23089 | 17.0823 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 85.3138 | 23.6942 | НД | 575.7655 | 582.7004 | 531.1896 | 0 | 107.0081 | 0 | 424.1814 | 582.7004 | 0 | 0 | 0 | НД | 44.5759 | -51.5108 | -8.84% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 3.1432 | 2.7841 | НД | 26.8856 | 0 | 0.072899 | 0 | 0.0243 | 0 | 0.0243 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | НД | 26.8127 | 0.072899 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 0.33945 | 0.31276 | НД | 3.3536 | 3.3536 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3536 | -3.3536 | -100% | Соглашение компенсации затрат расторгнуто по инициативе Заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 0.091865 | 1.5206 | НД | 0.1705 | 0.24264 | 0 | 0.24264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1705 | -0.24264 | -100% | досрочное выполнение работ, объект введен в 2024
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 5.8302 | 55.5915 | НД | 3.1569 | 56.6662 | 3.08 | 56.6662 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076923 | -53.5862 | -94.56% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | НД | 0 | НД | 208.5025 | 185.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8807 | 0 | НД | 208.5025 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | НД | 0 | НД | 289.7926 | 276.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4503 | 0 | НД | 289.7926 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | НД | 0 | НД | 239.4644 | 232.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0114 | 0 | НД | 239.4644 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 40.1106 | 64.0502 | НД | 218.9452 | 272.7133 | 135.0512 | 120 | 6.9359 | 90.6728 | 7.287 | 41.6667 | 120.8283 | 20.3738 | 0 | НД | 83.8939 | -117.2883 | -46.48% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 43.2084 | 22.1231 | НД | 409.4546 | 329.9001 | 36.5309 | 100 | 11.5649 | 58.3333 | 13.4163 | 41.6667 | 11.5497 | 129.9001 | 0 | НД | 372.9236 | -163.4691 | -81.73% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 46.4971 | 4.8077 | НД | 409.2949 | 31.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1514 | 0 | НД | 409.2949 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | НД | 0.065511 | НД | 0.54934 | 0.61485 | 7.4232 | 0.050816 | 0.24288 | 0.56403 | 7.1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -6.8739 | 6.8084 | 1107% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» с реконструкцией ОРУ 110 кВ с организацией ССПИ и двух цифровых каналов связи | O_022320_000001520 | НД | 0 | НД | 811.9603 | 7.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8111 | 0 | НД | 811.9603 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 10.1801 | 41.8733 | НД | 36.6991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 36.6991 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 0.69496 | 0.03 | НД | 6.5654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.5654 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 37.0744 | 209.4248 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 2.6485 | 5.9956 | НД | 1.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9971 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 2.0729 | 2.2387 | НД | 2.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0838 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 0.18991 | 1.4979 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 3.4047 | 26.7085 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 1.4607 | 12.2757 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | 0.11063 | 0.055358 | НД | 1.3227 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3227 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | 0.011717 | 0.015691 | НД | 0.12876 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.12876 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | 0.09525 | 0.055271 | НД | 1.1092 | НД | 0.49605 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.49605 | НД | 0 | НД | 0.61315 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | 0.005675 | 0.035533 | НД | 0.037147 | НД | 0.02223 | НД | 0 | НД | 0.02223 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014917 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | 0.11518 | 0.053581 | НД | 1.3374 | НД | 0.10431 | НД | 0.10431 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2331 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 09.04.2024 №407/30-704, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001566 | 0.98398 | 0 | НД | 12.1688 | НД | 0.91782 | НД | 0.91782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.251 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации затрат от 20.02.2024 №407/30-352, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001565 | 0.91203 | 0 | НД | 11.193 | НД | 0.88009 | НД | 0.88009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.3129 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ отпайки на ПС Северо-Восточная с переводом участков ВЛ 110 кВ от опор №1 до №6 в кабельные участки от опоры №6 до опоры №49(13) КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона и Восточная промзона - ОБД и реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками и Восточная промзона – ОБД с переводом в два кабельных участка в пролетах опор №49(13)-60(24) | P_prj_107000_61698 | НД | 0 | НД | 2.8499 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8499 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат , Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | 1.3153 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 6.1622 | 22.4603 | НД | 29.4702 | 0 | 23.9885 | 0 | 20.7361 | 0 | 1.7289 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | НД | 5.4817 | 23.9885 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 4 ТП СЕ-1-33 КЭС, с заменой опоры №1/1/1 для размещения оборудования связи | P_prj_107000_61686 | НД | 0 | НД | 0.97873 | НД | 0.97873 | НД | 0.97873 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ И-145-96 по соглашению о компенсации затрат от 25.04.2024 № 219, Заявитель - Можгинская И.С. | P_prj_107000_61687 | 0.0061492 | 0 | НД | 0.077139 | НД | 0.0085202 | НД | 0.0085202 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.068619 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | 0.0062341 | 0.065574 | НД | 0.013241 | НД | 0.00339 | НД | 0.00678 | НД | -0.00339 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0098508 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | НД | 1.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 7.3421 | 67.55 | НД | 0.076871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076871 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | 2.4283 | 3.3014 | НД | 23.5259 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.5259 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | 0.12906 | 0.058787 | НД | 1.4701 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4701 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 0.19864 | 1.5582 | НД | 0.22574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.22574 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544)» | O_prj_107000_61651 | НД | 1.8912 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 РС-2 (инвентарный номер 16681) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | 0.095442 | 0.040865 | НД | 0.62445 | НД | 0.44383 | НД | 0.44383 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18061 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | 29.4473 | НД | 3.1017 | НД | 3.1017 | НД | 3.1017 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | НД | 12.6452 | НД | 0.11904 | НД | 0.11904 | НД | 0.11904 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.4655e-16 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 0.14596 | 0.21192 | НД | 1.5695 | 0 | 1.2403 | 0 | 1.2403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.32923 | 1.2403 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 1.0091 | 0.68281 | НД | 11.5558 | 0 | 8.65 | 0 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.9058 | 8.65 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. | P_prj_107000_61647 | 0.46124 | 0.57528 | НД | 5.08 | НД | 1.9872 | НД | 1.9872 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.0928 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | НД | 0.25167 | НД | 0.59208 | НД | 0.59208 | НД | 0.59208 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП – К42 ф. Гидростроителей 2, КВЛ 10 кВ ТП К-42 - ТП К-112 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП –К42 ф. Гидростроителей 2, ВЛ 10 кВ ТП К-42 – ТП К-112) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:1270, заявитель Полтавская М.Д. | P_prj_107000_61693 | 0.28373 | 0 | НД | 3.6017 | НД | 2.0228 | НД | 2.0228 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5789 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная) ВЛ-10 А110-А887 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ А110-А887) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402054:153, заявитель Кюлян Е.Л. | P_prj_107000_61694 | 0.48986 | 0 | НД | 5.9543 | НД | 4.3718 | НД | 0.50014 | НД | 0 | НД | 3.8716 | НД | 0 | НД | 1.5825 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I)); КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II)); КЛ-10 1009П-1185П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 1009П-1185П); КЛ-10 РП-75-I-084 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-75(I) – ТП-084); ВОЛС "ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6 (РП-10) (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВОЛС ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205004:188, заявитель ООО «ПАРИТЕТ» | P_2320_000001599 | 1.9748 | 0 | НД | 24.5454 | НД | 21.5917 | НД | 20.5294 | НД | 1.0623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.9538 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402048:891 | P_prj_107000_61695 | 0.12193 | 0 | НД | 1.3359 | НД | 0.72965 | НД | 0.72965 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.60622 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 А82(2)-А422П, КЛ-10 А163-А422П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТП А422 - ТП А82-(II), КЛ 10 кВ ТП А163 - ТП А422) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:161 | P_prj_107000_61696 | 0.40469 | 0 | НД | 4.9163 | НД | 3.6857 | НД | 3.6857 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2306 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | 18.7805 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | НД | 34.8511 | НД | 8.3802 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.3802 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | НД | 30.8803 | НД | 10.6322 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.6322 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТРП-172-ТП-К64) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В. | N_prj_107000_61355 | НД | 0.13497 | НД | 6.109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.109 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-964 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | НД | 0.29642 | НД | 0.10891 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10891 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | 0.76203 | 0.41167 | НД | 8.9145 | НД | 7.0415 | НД | 0 | НД | 7.0415 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8729 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | 1.0238 | 0.78375 | НД | 11.043 | НД | 8.4963 | НД | 0 | НД | 3.7328 | НД | 4.7635 | НД | 0 | НД | 2.5467 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | 2.2224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | НД | 48.622 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | НД | 22.0713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | 21.1129 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-31-I-Д212-I, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП-212-РП-31), КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84), КЛ-10 РП-31 - Д155, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-155), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125001:1541 АО «Санаторий «Белые ночи» | P_prj_107000_61697 | 5.0596 | 0 | НД | 62.7809 | НД | 3.8762 | НД | 3.8762 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 58.9047 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | 0.21973 | НД | 7.4474 | НД | 7.4474 | НД | 7.4474 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | 4.1168 | НД | 16.4596 | НД | 16.4596 | НД | 16.4596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | 24.71 | НД | 0.93013 | НД | 0.93013 | НД | 0.93013 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -1.9984e-15 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | 0.72973 | НД | 6.2115 | НД | 6.2115 | НД | -0.0055195 | НД | 0 | НД | 6.217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | 0.57584 | 6.6291 | НД | 1.4665 | НД | 0.037531 | НД | 0.037531 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.429 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | НД | 0.051938 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 0.69962 | 8.8529 | НД | -1.5303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.5303 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 11.642 | 72.7277 | НД | 30.7947 | 0 | 14.1988 | 0 | 9.6735 | 0 | 4.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.5959 | 14.1988 | - | Исполнение переходящих обязательств прошлого года
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | 0.095449 | 0.86236 | НД | 0.23952 | НД | 0.07413 | НД | 0.07413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16539 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | 0.10409 | 1.0683 | НД | 0.085069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.085069 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ "Откормсовхоз - Лебяжий Остров" из оползневой зоны | P_prj_107000_61713 | НД | 0 | НД | 2.363 | НД | 2.363 | НД | 0 | НД | 2.363 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | 0.076992 | 0.57471 | НД | 0.25397 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25397 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | 0.14191 | НД | 0.16319 | НД | 0.16319 | НД | 0 | НД | 0.16319 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0.057898 | НД | 0.8019 | НД | 0.8019 | НД | 0 | НД | 0.8019 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/6 кВ «Кабардинка» с прилегающими ПС и ВЛ. Переустройство ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка с отпайками на ПС Марьина роща и ПС Совхозная в пролетах опор №№12-19, инвентарный №000180 | P_2320_000001601 | НД | 0 | НД | 33.7801 | НД | 8.7629 | НД | 0 | НД | 8.7629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.0172 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ Дм-7 (инвентарный №000001146), по соглашению о компенсации от 29.02.2024 №667, заявитель Бурмистрова Л.Г. | P_prj_107000_61716 | 0.10194 | 0 | НД | 1.233 | НД | 0.10736 | НД | 0 | НД | 0.10736 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1256 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЛ-20 (инвентарный №000008852), по соглашению о компенсации от 13.09.2024 №2916, заявитель Испирьян С.А. | P_prj_107000_61717 | 0.088338 | 0 | НД | 1.0382 | НД | 0.10782 | НД | 0 | НД | 0.10782 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.93035 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ж/б ОК-1-930, инвентарный №45611, протяженность 1,2 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №1, №5 ТП М-11-853); воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП М-11-948, инвентарный №49962, протяженность 0,185 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №6 ТП М-11-948); ВЛ-10 кв на ж/б М-11, инвентарный №16792, протяженность 0,73 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ М-11); ВЛ-0,4 кв на дерев. М-11-853, инвентарный №60856, протяженность 1,58 км (диспетчерское наименование (ВЛ 0,4 №6 ТП-М-11-853) | P_prj_107000_61712 | 0.41915 | 0 | НД | 5.7354 | НД | 0.71624 | НД | 0 | НД | 0.7162 | НД | 4.788e-05 | НД | 0 | НД | 5.0192 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | 2.3417 | 13.5323 | НД | 6.775 | НД | 2.2857 | НД | 0 | НД | 2.2857 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4893 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | 0.59435 | 0.42897 | НД | 5.9438 | НД | 4.8296 | НД | 0 | НД | 4.8296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1142 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С483-С973/С620п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 6 кВ от ТП-С973 до оп. 14 КВЛ ТП-С483 – ТП-С973) на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:6122 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с. Барановка, ул. Армянская, №74 г, заявитель Задикян А.О. | P_prj_107000_61710 | 0.17638 | 0 | НД | 2.0287 | НД | 0.076667 | НД | 0 | НД | 0.076667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.952 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-61(1)-ДlЗП(l) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-61(1)-ДlЗП(l)); КВЛ-10 Д15-Д81 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ Д15-Д81); КЛ-10 РП-61(2)-Д13П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП61(2)-Д13П(2)) в рамках реализации объекта: "Автодорожный мост через р. Восточный Дагомыс в Лазаревском районе г. Сочи", заявитель ООО «ЦИК» | P_prj_107000_61711 | 0.2671 | 0 | НД | 3.2499 | НД | 2.9148 | НД | 0 | НД | 0.40739 | НД | 2.5074 | НД | 0 | НД | 0.33504 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-6 422-736/906п, КВЛ-6 539-736 на территории земельного участка кадастровый №23:49:0301011:93» | K_prj_107000_60798 | НД | 0.39521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | 68.6674 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | 41.5604 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | 42.4008 | НД | 0.45475 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45475 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | 1.1719 | НД | 2.2107 | НД | 2.2107 | НД | 0 | НД | 2.2107 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | 0.17071 | НД | 0.81873 | НД | 0.81873 | НД | 0 | НД | 0.81873 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | 1.184 | НД | 2.4148 | НД | 2.4148 | НД | 0 | НД | 2.4148 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | 0.99938 | НД | 11.6335 | НД | 11.6335 | НД | 0 | НД | 11.6335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | 1.2028 | НД | 5.2753 | НД | 5.2753 | НД | 0 | НД | 5.2753 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | 1.1417 | НД | 2.5924 | НД | 2.5924 | НД | 0 | НД | 2.5924 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | 0.090125 | 0.050832 | НД | 1.0821 | НД | 0.11659 | НД | 0 | НД | 0.11659 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.96546 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | 0.021348 | НД | 0.06688 | НД | 0.06688 | НД | 0 | НД | 0.06688 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н. | P_prj_107000_61654 | 0.074058 | 0.047519 | НД | 0.86201 | НД | 0.54433 | НД | 0 | НД | 0.012828 | НД | 0.5315 | НД | 0 | НД | 0.31768 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДН-12-1616 Л-5, Л-6 по соглашению о компенсации затрат от 10.10.2024 № 577, Заявитель - ООО "Теплосервис" | P_prj_107000_61703 | 0.018215 | 0 | НД | 0.22512 | НД | 0.018524 | НД | 0 | НД | 0.018498 | НД | 2.595e-05 | НД | 0 | НД | 0.2066 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6 по соглашению о компенсации затрат от 18.10.2024 №595, Заявитель - Родзевич Д.В. | P_prj_107000_61704 | 0.062608 | 0 | НД | 0.74809 | НД | 0.090538 | НД | 0 | НД | 0.090538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.65755 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ И-145, ВЛ-0,4 кВ ТП И-145-94 по соглашению о компенсации затрат от 11.11.2024 №637, Заявитель – Администрация Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края | P_prj_107000_61705 | 0.13574 | 0 | НД | 1.628 | НД | 1.008 | НД | 0 | НД | 0.12239 | НД | 0.8856 | НД | 0 | НД | 0.61998 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л. | P_prj_107000_61655 | 0.040492 | 0.043895 | НД | 0.46099 | НД | 0.20259 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.20259 | НД | 0 | НД | 0.2584 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ РА-9 (инвентарный №000014541), 2КЛ-10 кВ Р-2, Р-3 (инвентарный номер №000023010) по соглашению о компенсации от 16.01.2025 № РК-ДУ-1432-24/105, заявитель ООО «Ромекс-Кубань» | P_prj_107000_61750 | НД | 0 | НД | 0.43 | НД | 0.43 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.43 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ БР-3-4 присоединение №1 (инвентарный №000015990), по соглашению о компенсации от 22.07.2024 №2382, заявитель ООО «Кросс-Лоджик» | P_prj_107000_61751 | НД | 0 | НД | 0.39897 | НД | 0.39897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39897 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0.042175 | 0.365 | НД | 0.052929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.052929 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0.037383 | 0.33232 | НД | 0.034649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.034649 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 по соглашению о компенсации затрат от 05.05.2025 №227, Заявитель – АО «Металлоторг» | P_prj_107000_61754 | НД | 0 | НД | 0.056116 | НД | 0.056116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.056116 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП СТМ-4 по соглашению о компенсации затрат от 07.05.2025 №232, Заявитель – Касмасов А.Р. | P_prj_107000_61755 | НД | 0 | НД | 0.13128 | НД | 0.13128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13128 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | 0.14498 | НД | 0.048275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.048275 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | 0.075942 | 0.63011 | НД | 0.24733 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.24733 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | НД | 0 | НД | 140.4449 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 140.4449 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | НД | 2.0838 | НД | 25.1518 | НД | 25.1518 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.1518 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 кВ ОТ ТП А-347); ВЛ 10 кВ К547-К535/К527п/К554п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-347 ДО ТП А-435) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404002:125, 23:49:0404002:2224, заявитель Кочаров В.Э. | P_prj_107000_61748 | НД | 0 | НД | 0.1685 | НД | 0.1685 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1685 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х245 - Х471П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-245-471, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-245), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303015:25, 23:49:0303014:75 заявитель ООО «Арбат Отель Менеджмент» | P_prj_107000_61749 | НД | 0 | НД | 0.8726 | НД | 0.8726 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8726 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | 2.3183 | 0.25542 | НД | 8.0117 | НД | 0.91292 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91292 | НД | 0 | НД | 7.0987 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | 1.0064 | НД | 4.4355 | НД | 4.4355 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4355 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | 1.6885 | НД | 9.4746 | НД | 9.4746 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.4746 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | 0.82094 | НД | 3.159 | НД | 3.159 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.159 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | 1.6313 | НД | 6.7667 | НД | 6.7667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.7667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | 0.82781 | НД | 6.0985 | НД | 6.0985 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0985 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | 1.3823 | НД | 5.9277 | НД | 5.9277 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.9277 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | 0.97253 | НД | 4.2319 | НД | 4.2319 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2319 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | 3.9725 | НД | 11.6221 | НД | 11.6221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.6221 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | 1.4071 | НД | 10.3747 | НД | 10.3747 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.3747 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | 3.7524 | НД | 7.6872 | НД | 7.6872 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.6872 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | 0.8427 | НД | 4.5528 | НД | 4.5528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | 2.8755 | НД | 33.0439 | НД | 33.0439 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 33.0439 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | 0.72428 | НД | 2.7558 | НД | 2.7558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | 1.6277 | НД | 11.2309 | НД | 11.2309 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.2309 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | 2.047 | НД | 11.713 | НД | 11.713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | 1.838 | НД | 9.0057 | НД | 9.0057 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.0057 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | 1.883 | НД | 13.3105 | НД | 13.3105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.3105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | 1.0162 | НД | 15.1532 | НД | 15.1532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.1532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | 0.99064 | НД | 7.7448 | НД | 7.7448 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.7448 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | 0.45752 | НД | 10.9879 | НД | 10.9879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.9879 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | 1.0675 | НД | 21.9758 | НД | 21.9758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.9758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | 1.9782 | НД | 10.7745 | НД | 10.7745 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.7745 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | 1.0262 | НД | 19.8791 | НД | 19.8791 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 19.8791 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б Б-7 (инв. Номер 18415), переустройство Оборудование КТП-160 на объекте (диспетчерское наименование КТП 10/0,4 кВ Б-7-490) (инв. Номер 202473), переустройство Фундамент под КТП-10 Б-7-490 (инв. Номер 8204) | P_prj_107000_61740 | НД | 0 | НД | 0.23542 | НД | 0.23542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б РС-5 (инв. Номер 16698) от опопры №34 до опоры №38 | P_prj_107000_61741 | НД | 0 | НД | 0.061638 | НД | 0.061638 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.061638 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | НД | 55.0508 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 36.7146 | 108.1873 | НД | 306.6329 | 73.1163 | 1.0771 | 0 | 0.22848 | 20.6153 | 0.64111 | 35.3216 | 0.20751 | 17.1794 | 0 | НД | 305.5558 | -54.8598 | -98.07% | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 10.8709 | 6.354 | НД | 36.3225 | 36.3225 | 0 | 0 | 0 | 10.8967 | 0 | 16.3451 | 0 | 9.0806 | 0 | НД | 36.3225 | -27.2419 | -100% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 8.2718 | 5.4779 | НД | 31.0756 | 32.3951 | 0.4125 | 0 | 0 | 9.7185 | 0.4125 | 14.5778 | 0 | 8.0988 | 0 | НД | 30.6631 | -23.8838 | -98.3% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ) | M_032320_000001237 | НД | 0 | НД | 99.8455 | 4.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3987 | 0 | 0 | 0 | НД | 99.8455 | -4.3987 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | НД | 3.6165 | НД | 86.8276 | 0 | 0.6646 | 0 | 0.22848 | 0 | 0.22861 | 0 | 0.20751 | 0 | 0 | НД | 86.163 | 0.6646 | - | Корректировка графика производства работ
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 17.5719 | 87.8371 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи с энергообъектов Краснополянского района электрических сете, Адлерского РЭС в центре управления сетями филиала ПАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети" | J_prj_107000_60629 | НД | 4.9019 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | НД | 0 | НД | 52.5618 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 52.5618 | НД | НД | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 580.525 | 1031.2487 | НД | 4508.8451 | 1859.3687 | 368.1268 | 416.6667 | 66.0716 | 426.3773 | 170.5306 | 388.2227 | 131.5245 | 628.1021 | 0 | НД | 4140.7184 | -863.1398 | -70.1% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 580.525 | 1031.2487 | НД | 4508.8451 | 1859.3687 | 368.1268 | 416.6667 | 66.0716 | 426.3773 | 170.5306 | 388.2227 | 131.5245 | 628.1021 | 0 | НД | 4140.7184 | -863.1398 | -70.1% | Г
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 183.8965 | 40.7176 | НД | 1167.1463 | 1074.7255 | 19.023 | 183.3333 | 0.6262 | 133.3333 | 0.84863 | 250 | 17.5482 | 508.0588 | 0 | НД | 1148.1233 | -547.6437 | -96.64% | Корректировка проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 130.3785 | 14.6209 | НД | 1295.5402 | 5.2515 | 3.3654 | 0 | 1.7575 | 0 | 0.91125 | 0 | 0.69666 | 5.2515 | 0 | НД | 1292.1748 | 3.3654 | - | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 115.0396 | 31.2658 | НД | 1104.862 | 68.0425 | 0.54983 | 0 | 0.019245 | 0 | 0.031128 | 0 | 0.49946 | 68.0425 | 0 | НД | 1104.3122 | 0.54983 | - | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | НД | 0 | НД | 416.7037 | 393.3054 | 4.3959 | 41.6667 | 0 | 166.6667 | 0 | 138.2227 | 4.3959 | 46.7493 | 0 | НД | 412.3078 | -342.1601 | -98.73% | Длительное согласование проектно-сметной документации
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 59.2636 | 307.6579 | НД | 281.963 | 318.0439 | 334.0354 | 191.6667 | 57.2766 | 126.3773 | 168.3745 | 0 | 108.3843 | 0 | 0 | НД | -52.0724 | 15.9915 | 5.028% | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 90.3568 | 626.0736 | НД | 237.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 237.5263 | 0 | - | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 1.59 | 10.913 | НД | 5.1037 | 0 | 6.7573 | 0 | 6.3921 | 0 | 0.36515 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -1.6536 | 6.7573 | - | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 117.1478 | 238.0171 | НД | 728.2514 | 0 | 58.2784 | 0 | 0 | 0 | 20.2191 | 0 | 38.0593 | 0 | 0 | НД | 669.973 | 58.2784 | - | Г
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 3.0183 | 16.7488 | НД | 1.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5472 | 0 | - | Отклонений нет
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в с. Цибанобалка | P_2310_000001629 | 17.2894 | 0 | НД | 191.6547 | НД | 49.6597 | НД | 0 | НД | 12.1044 | НД | 37.5552 | НД | 0 | НД | 141.9951 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | 60.8558 | 0 | НД | 487.9566 | НД | 8.1147 | НД | 0 | НД | 8.1147 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 479.842 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 35.9842 | 221.2683 | НД | 29.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 29.4032 | 0 | - | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ1 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001627 | НД | 0 | НД | 8.8448 | НД | 0.25204 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25204 | НД | 0 | НД | 8.5928 | НД | НД | Корректировка графика производства работ
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ2 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001628 | НД | 0 | НД | 8.8448 | НД | 0.25204 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25204 | НД | 0 | НД | 8.5928 | НД | НД | Корректировка графика производства работ
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 30.386 | 974.1764 | НД | 1608.042 | 478.2097 | 604.1649 | 48.315 | 312.4936 | 205.8067 | 196.6811 | 79.988 | 94.9902 | 144.1 | 0 | НД | 1003.877 | 270.0552 | 80.83% | Г
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | НД | 50.236 | НД | 147.3685 | 35.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8659 | 0 | 0 | 0 | НД | 147.3685 | -35.8659 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | НД | 14.8044 | НД | 67.9431 | 16.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3272 | 0 | 0 | 0 | НД | 67.9431 | -16.3272 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | НД | 67.6426 | НД | -7.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -7.6296 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | НД | 78.4622 | НД | 0.49229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49229 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | НД | 20.9617 | НД | -5.1917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -5.1917 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | НД | 128.5753 | НД | 50.8807 | 0 | 68.5735 | 0 | 68.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -17.6928 | 68.5735 | - | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | НД | 25.3522 | НД | 65.3849 | 0 | 114.085 | 0 | 114.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -48.7001 | 114.085 | - | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Кореновского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001475 | НД | 0 | НД | 7.1913 | 7.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1913 | 0 | НД | 7.1913 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Выселковского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001476 | НД | 0 | НД | 14.2401 | 14.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2401 | 0 | НД | 14.2401 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001484 | НД | 0 | НД | 20.9295 | 20.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9295 | 0 | НД | 20.9295 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Геленджикского РЭС филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001485 | НД | 0 | НД | 15.8103 | 15.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8103 | 0 | НД | 15.8103 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | НД | 35.1348 | НД | 1.1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1794 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прав на ТТК | O_122340_000001412 | НД | 0 | НД | 7.9887 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4579 | 0 | НД | 7.9887 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | НД | 25.4597 | НД | 45.0523 | 45.048 | 7.7541 | 0 | 0 | 45.048 | 7.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 37.2983 | -37.2939 | -82.79% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | НД | 0 | НД | 61.912 | 42.8218 | 0 | 0 | 0 | 42.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 61.912 | -42.8218 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | НД | 24.0209 | НД | 49.8511 | 49.847 | 8.1236 | 0 | 0 | 49.847 | 8.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 41.7275 | -41.7234 | -83.7% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | O_122340_000001417 | НД | 0 | НД | 44.9611 | 44.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9611 | 0 | НД | 44.9611 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | НД | 0 | НД | 23.6924 | 11.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4841 | 0 | НД | 23.6924 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | НД | 0 | НД | 22.9409 | 3.3576 | 8.3321 | 0 | 0 | 0 | 8.3321 | 0 | 0 | 3.3576 | 0 | НД | 14.6088 | 8.3321 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | НД | 0 | НД | 29.7848 | 8.6872 | 7.3717 | 0 | 0 | 0 | 7.3717 | 0 | 0 | 8.6872 | 0 | НД | 22.413 | 7.3717 | - | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | НД | 41.136 | НД | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.714 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | НД | 6.6038 | НД | 3.222 | 0.37257 | 0 | 0.37257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.222 | -0.37257 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | НД | 13.6785 | НД | 1.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.6906 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 30.386 | 1.335 | НД | 315.1413 | 83.3333 | 0 | 25 | 0 | 37.5 | 0 | 12.5 | 0 | 8.3333 | 0 | НД | 315.1413 | -75 | -100% | Ведение претензионной работы по договору с подрядной организацией
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | НД | 0 | НД | 83.6572 | 76.4747 | 0 | 22.9424 | 0 | 30.5899 | 0 | 15.2949 | 0 | 7.6475 | 0 | НД | 83.6572 | -68.8273 | -100% | Длительное оформление разрешительной документации по землеотводу органами государственной власти
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | НД | 7.2911 | НД | 41.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 41.3847 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | НД | 197.3636 | НД | -57.4388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -57.4388 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | НД | 16.2066 | НД | 3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3333e-09 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 49.2577 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 49.7006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | НД | 0 | НД | 168.8748 | 0 | 235.8831 | 0 | 85.7757 | 0 | 150.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -67.0083 | 235.8831 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | НД | 65.1769 | НД | 171.5332 | 0 | 44.0595 | 0 | 44.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 127.4736 | 44.0595 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | НД | 24.7958 | НД | 3.3333e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3333e-09 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | НД | 10.367 | НД | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -0.28 | 0 | - | Отклонений нет
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | НД | 5.117 | НД | 10.8761 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | НД | 9.8475 | 1.0286 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение ТОР для ПС «ХБК» - 1 шт. | P_2340_000001623 | НД | 0 | НД | 7.5853 | НД | 6.727 | НД | 0 | НД | 6.727 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85835 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10 для пополнение аварийного запаса - 10 шт. | P_2330_000001611 | НД | 0 | НД | 31.0431 | НД | 5.5304 | НД | 0 | НД | 5.5304 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.5127 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 0 | НД | 5.2584 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2584 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | НД | 15.497 | НД | 2.7348 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2.7348 | - | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение тепловизоров - 6 шт. | P_2340_000001614 | НД | 0 | НД | 13.1983 | НД | 12.9251 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.9251 | НД | 0 | НД | 0.27321 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение высокочастотных заградителей для ПС 110 кВ - 12 шт. | P_2340_000001615 | НД | 0 | НД | 8.853 | НД | 3.42 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.42 | НД | 0 | НД | 5.433 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение антирезонансного комплекта 35 кВ - 3 комплекта | P_2340_000001616 | НД | 0 | НД | 1.9187 | НД | 1.726 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.726 | НД | 0 | НД | 0.1927 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-35 кВ 300/5 - 3 шт. | P_2330_000001617 | НД | 0 | НД | 1.2369 | НД | 1.1126 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1126 | НД | 0 | НД | 0.12422 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение хроматографического оборудования - 1 шт. | P_2340_000001618 | НД | 0 | НД | 5.7366 | НД | 5.7366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.7366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ – 95 шт. | P_2340_000001633 | НД | 0 | НД | 58.0529 | НД | 50.3548 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 50.3548 | НД | 0 | НД | 7.6981 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение выключателя 6 (10) кВ с комплектом адаптации ячейки КСО с ИЭК - 19 комплектов | P_2330_000001636 | НД | 0 | НД | 17.4167 | НД | 9.2963 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.2963 | НД | 0 | НД | 8.1204 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение реклоузера - 21 комплект | P_2330_000001637 | НД | 0 | НД | 33.25 | НД | 6.152 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.152 | НД | 0 | НД | 27.0979 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 в на ПС "Апшеронская" в рамках страхового случая, произошедшего 05.01.2025 | P_prj_107000_61743 | НД | 0 | НД | 13.3619 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.3619 | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-110 УХЛ1 - 3 шт. | P_prj_107000_61737 | НД | 0 | НД | 2.6224 | НД | 2.6224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.6224 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение двухмачтового подъёмника | P_prj_107000_61738 | НД | 0 | НД | 0.61585 | НД | 0.61585 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.61585 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 360.7072 | 5577.7882 | НД | 5716.0848 | 4484.5129 | 1492.3495 | 608.9313 | 457.5881 | 1083.9374 | 405.9838 | 1297.7807 | 628.7775 | 1493.8635 | 0 | НД | 4223.7353 | -1498.2999 | -50.1% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 276.7039 | 4071.6573 | НД | 5190.0612 | 4437.7152 | 1485.6855 | 601.9117 | 456.8119 | 1072.238 | 405.2873 | 1279.0616 | 623.5863 | 1484.504 | 0 | НД | 3704.3757 | -1467.5258 | -49.69% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 275.8749 | 4071.6573 | НД | 5155.1898 | 4418.3157 | 1484.6615 | 601.9117 | 456.1817 | 1066.4181 | 405.2807 | 1270.3318 | 623.1991 | 1479.6541 | 0 | НД | 3670.5283 | -1454.0001 | -49.48% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | НД | 1535.2237 | НД | 751.2743 | 294.0635 | 451.4163 | 67.8063 | 128.3062 | 73.5159 | 126.6379 | 82.0802 | 196.4722 | 70.6611 | 0 | НД | 299.858 | 228.0139 | 102.1% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | НД | 1414.5783 | НД | -333.8758 | 16.431 | 278.5447 | 3.3353 | 86.6521 | 4.1077 | 50.9732 | 5.2664 | 140.9194 | 3.7215 | 0 | НД | -612.4204 | 265.8352 | 2092% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 275.8749 | 1121.8553 | НД | 4737.7912 | 4107.8212 | 754.7005 | 530.7701 | 241.2234 | 988.7945 | 227.6696 | 1182.9852 | 285.8075 | 1405.2715 | 0 | НД | 3983.0907 | -1947.8492 | -72.07% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 11.9815 | 9.1008 | НД | 60.1203 | 24.9399 | 53.6131 | 24.9399 | 18.5335 | 0 | 18.0006 | 0 | 17.0789 | 0 | 0 | НД | 6.5072 | 28.6732 | 115% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 12.978 | 5.3028 | НД | 109.9384 | 53.6172 | 99.2562 | 53.6172 | 99.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.6821 | 45.639 | 85.12% | Корректировка графика производства работ
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 7.6687 | 4.5909 | НД | 86.4995 | 86.4995 | 78.4282 | 43.8796 | 0 | 34.1286 | 5.955e-05 | 8.4914 | 78.4281 | 0 | 0 | НД | 8.0714 | -8.0714 | -9.331% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 38.2529 | 30.2004 | НД | 550.8728 | 413.1486 | 313.2248 | 141.6667 | 2.2144 | 108.3333 | 201.5851 | 83.3333 | 109.4253 | 79.8153 | 0 | НД | 237.6481 | -20.1085 | -6.033% | Устранение замечаний заказчика к выполненным работам
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | НД | 121.3659 | НД | 3541.8776 | 3489.6229 | 120.0377 | 250 | 60.2104 | 833.3333 | 7.334 | 1083.3333 | 52.4933 | 1322.9562 | 0 | НД | 3421.8399 | -2046.629 | -94.46% | Длительные сроки проведения государственной экспертизы сметной стоимости
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 2.9764 | 3.8855 | НД | 20.0087 | 17.8271 | 21.7179 | 8.3333 | 0.2077 | 5.8333 | 0.46438 | 3.6604 | 21.0459 | 0 | 0 | НД | -1.7093 | 3.8909 | 21.83% | В связи с задержкой оформления разрешительных документов по землеотводу в 2024 году скорректирован график реализации объекта
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 1.4528 | 1.7226 | НД | 23.7102 | 22.166 | 14.8786 | 8.3333 | 14.8783 | 7.166 | 0.00025161 | 4.1667 | 0 | 2.5 | 0 | НД | 8.8317 | -4.7874 | -24.34% | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 1.0308 | 8.5125 | НД | 0.73606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.73606 | 0 | - | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 120.1172 | 564.2515 | НД | 109.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 109.7758 | 0 | - | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 0.77599 | 0.23116 | НД | 5.6237 | 0 | 8.3993 | 0 | 8.3993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -2.7756 | 8.3993 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 1.7529 | 0.61691 | НД | 13.8779 | 0 | 24.2202 | 0 | 24.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | -10.3423 | 24.2202 | - | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры ТП согласно договору ТП от 14.07.2023 №21101-23-00813522-1 (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно) ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-6, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-4, с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 14.07.2023 № 21101-23-00813522-1, Заявитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район») | P_prj_107000_61688 | НД | 0 | НД | 0.85219 | НД | 0.85219 | НД | 0.85219 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | 0.84327 | 0 | НД | 8.9996 | НД | 8.4686 | НД | 8.3246 | НД | 0.12397 | НД | 0.02 | НД | 0 | НД | 0.53102 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км (Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью свыше 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (Установка расчетного прибора учета электрической энергии по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба) | O_prj_107000_61638 | НД | 2.5779 | НД | 0.41642 | НД | 0.41642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.41642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сд-5 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Табачный (договор ТП от 22.07.2024 №21200-24-00907840-1) | P_0110_000001552 | 0.51538 | 0 | НД | 5.7507 | НД | 4.2889 | НД | 4.1264 | НД | 0.16122 | НД | 0.0012759 | НД | 0 | НД | 1.4617 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АД-7 ПС 35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Теучежский, г. Адыгейск, Заявитель – Специализированный застройщик «Хорошее дело» (договор ТП №21105-24-00950234-1 от 25.11.2024) | P_0110_000001573 | НД | 0 | НД | 6.5572 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.5572 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ от строящиеся 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, аул. Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 08.10.2024 № 21101-24-00933102-1, Заявитель – ООО «МЕГАСТРОЙ» | P_0110_000001587 | НД | 0 | НД | 20.6242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 20.6242 | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | 0.46712 | НД | 5.046 | НД | 2.241 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.241 | НД | 0 | НД | 2.805 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | N_prj_107000_61344 | НД | 0 | НД | 3.7178 | НД | 1.3027 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3027 | НД | 0 | НД | 2.4151 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» до проектируемой РП-10 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп (договор ТП от 12.08.2024 №21200-24-00924008-1) | P_0110_000001554 | 12.6997 | 0 | НД | 125.3499 | НД | 3.3546 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3546 | НД | 0 | НД | 121.9953 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 62.8293 | 369.0293 | НД | 37.4362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 37.4362 | 0 | - | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.82904 | 0 | НД | 34.8714 | 19.3995 | 1.024 | 0 | 0.63023 | 5.8199 | 0.0066247 | 8.7298 | 0.38712 | 4.8499 | 0 | НД | 33.8474 | -13.5257 | -92.96% | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 20.3945 | 19.3995 | 0 | 0 | 0 | 5.8199 | 0 | 8.7298 | 0 | 4.8499 | 0 | НД | 20.3945 | -14.5497 | -100% | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | НД | 0 | НД | 20.3945 | 19.3995 | 0 | 0 | 0 | 5.8199 | 0 | 8.7298 | 0 | 4.8499 | 0 | НД | 20.3945 | -14.5497 | -100% | Длительное согласование проектно-сметной документации
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0.82904 | 0 | НД | 14.4769 | 0 | 1.024 | 0 | 0.63023 | 0 | 0.0066247 | 0 | 0.38712 | 0 | 0 | НД | 13.4529 | 1.024 | - | Г
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Ел7-41/400 кВА: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбичи (договор ТП от 01.08.2024 №21200-24-00921426-1) | P_0110_000001553 | НД | 0 | НД | 4.6248 | НД | 0.60016 | НД | 0.35725 | НД | 0.0066247 | НД | 0.23628 | НД | 0 | НД | 4.0246 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | НД | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ для технологического присоединения от 27.02.2024 №21200-24-00870246-1 заявитель ООО «Майкопская ТЭЦ» по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лесная, д.1 | P_prj_107000_61700 | 0.82904 | 0 | НД | 7.4778 | НД | 0.27298 | НД | 0.27298 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.2049 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кр-1: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | P_prj_107000_61721 | НД | 0 | НД | 2.3743 | НД | 0.15084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15084 | НД | 0 | НД | 2.2234 | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 84.0033 | 1506.1309 | НД | 526.0236 | 46.7976 | 6.664 | 7.0196 | 0.7762 | 11.6994 | 0.69651 | 18.7191 | 5.1913 | 9.3595 | 0 | НД | 519.3596 | -30.7741 | -82.2% | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 34.3419 | 1140.1572 | НД | 249.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 249.0503 | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 34.3419 | 1140.1572 | НД | 249.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 249.0503 | 0 | - | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 34.3419 | 1140.1572 | НД | 105.9255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 105.9255 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Энем" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | P_0120_000001607 | НД | 0 | НД | 143.1248 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 143.1248 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.6702 | 309.931 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 42.6702 | 309.931 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 42.6702 | 309.931 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 29.0793 | НД | 253.9578 | 46.7976 | 0.4802 | 7.0196 | 0.16913 | 11.6994 | 0.16717 | 18.7191 | 0.1439 | 9.3595 | 0 | НД | 253.4776 | -36.9579 | -98.72% | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 29.0793 | НД | 253.9578 | 46.7976 | 0.4802 | 7.0196 | 0.16913 | 11.6994 | 0.16717 | 18.7191 | 0.1439 | 9.3595 | 0 | НД | 253.4776 | -36.9579 | -98.72% | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | НД | 29.0793 | НД | 253.9578 | 46.7976 | 0.4802 | 7.0196 | 0.16913 | 11.6994 | 0.16717 | 18.7191 | 0.1439 | 9.3595 | 0 | НД | 253.4776 | -36.9579 | -98.72% | Отсутствие заявок потребителей на технологическое присоединение
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.9912 | 26.9634 | НД | 23.0154 | 0 | 6.1838 | 0 | 0.60708 | 0 | 0.52934 | 0 | 5.0474 | 0 | 0 | НД | 16.8316 | 6.1838 | - | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6.9912 | 26.9634 | НД | 23.0154 | 0 | 6.1838 | 0 | 0.60708 | 0 | 0.52934 | 0 | 5.0474 | 0 | 0 | НД | 16.8316 | 6.1838 | - | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 4.7537 | 22.9148 | НД | 3.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.9858 | 0 | - | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№ 1-11 - 1-14 по соглашению о компенсации от 25.01.2023 № 52 Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | 0.12638 | 0.058332 | НД | 1.4262 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4262 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 0.1775 | 0.10725 | НД | 1.4565 | 0 | 0.18 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2765 | 0.18 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации затрат от 09.09.2024 №515, Заявитель – ООО «Теплосервис» | P_prj_107000_61690 | 0.16295 | 0 | НД | 1.9365 | НД | 1.4513 | НД | 0.2013 | НД | 0.0107 | НД | 1.2393 | НД | 0 | НД | 0.48516 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-9, ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-9-767, КТП-10/0,4 кВ ТМ-9-767 по соглашению о компенсации затрат от 16.07.2024 №401, Заявитель – Джаримов Р.А. | P_prj_107000_61689 | 0.12745 | 0 | НД | 1.6054 | НД | 1.1277 | НД | 0.1652 | НД | 0 | НД | 0.96251 | НД | 0 | НД | 0.47767 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №407/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | 0.28559 | 2.6988 | НД | 0.33623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33623 | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 0.93229 | 1.0372 | НД | 7.7253 | 0 | 0.17601 | 0 | 0.060573 | 0 | 0.060593 | 0 | 0.054847 | 0 | 0 | НД | 7.5493 | 0.17601 | - | Корректировка графика производства работ
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | 0.0052851 | НД | 0.043173 | НД | 0.043173 | НД | 0 | НД | 0.043173 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛИ-0,4 кВ О5-198 по соглашению о компенсации затрат от 14.11.2024 № 650, Заявитель - ИП Чедыгов С.Н. | P_prj_107000_61706 | 0.01681 | 0 | НД | 0.20895 | НД | 0.15558 | НД | 0 | НД | 0.15558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.053372 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-8 по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2024 №770, Заявитель – ООО «ВЭЛМО РУС | P_prj_107000_61707 | 0.13325 | 0 | НД | 1.5957 | НД | 1.2261 | НД | 0 | НД | 0.16157 | НД | 1.0645 | НД | 0 | НД | 0.36961 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-791, ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-726 по соглашению о компенсации затрат от 27.12.2024 №834, Заявитель – Кудряшов А.В. | P_prj_107000_61708 | 0.092447 | 0 | НД | 1.143 | НД | 0.80209 | НД | 0 | НД | 0.01934 | НД | 0.78275 | НД | 0 | НД | 0.34087 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-4-202 по соглашению о компенсации затрат от 31.01.2025 №41, Заявитель – Давыденко В.И. | P_prj_107000_61709 | 0.010755 | 0 | НД | 0.13597 | НД | 0.1056 | НД | 0 | НД | 0.078383 | НД | 0.027217 | НД | 0 | НД | 0.030367 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 0.17214 | 0.14177 | НД | 1.3066 | 0 | 0.80615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80615 | 0 | 0 | НД | 0.50048 | 0.80615 | - | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-6 по соглашению о компенсации от 01.04.2025 № 172, Заявитель – ООО «Логистический центр Адыгея 6» | P_prj_107000_61756 | НД | 0 | НД | 0.11004 | НД | 0.11004 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11004 | НД | 0 | НД | 0 | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | - | Г

## 13квОС
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС) | Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в 2025 году | [99 empty] | Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода |  |  |  | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | I квартал | [9 empty] | II квартал | [9 empty] | III квартал | [9 empty] | IV квартал
|  |  |  | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы | основные средства | [8 empty] | нематериальные активы |  | основные средства
|  |  |  | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | млн. рублей (без НДС) | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | млн. рублей (без НДС) | % | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5.. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 99820.1992 | 56.2449 | 24501.2869 | 781.215 | 0 | 1242.1002 | 0 | 36353 | 25 | 4.8 | 0 | 0 | 2057.0261 | 123.6888 | 0 | 251.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460.7592 | 108.1888 | 0 | 261.7192 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2783.2351 | 143.9488 | 0 | 270.845 | 0 | 23 | 4 | 4.8 | 0 | 56.2449 | 17200.2665 | 405.3887 | 0 | 457.671 | 0 | 36264 | 18 | 0 | 0 | 18.2318 | 10321.2544 | 359.519 | 0 | 968.827 | 0 | 23575 | 17 | 5.512 | 0 | 0 | 2808.6719 | 83.266 | 0 | 297.4 | 0 | 7381 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | 3880.506 | 109.023 | 0 | 316.057 | 0 | 8905 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3632.0765 | 167.23 | 0 | 355.37 | 0 | 7289 | 13 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | _ | 3020.2339 | 41.37% | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 53085.5835 | 0 | 14443.93 | 502.325 | 0 | 1097.0322 | 0 | 28337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1992.9202 | 123.6888 | 0 | 249.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.7865 | 108.1888 | 0 | 231.9522 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1196.3926 | 60.6888 | 0 | 253.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9541.8307 | 209.7587 | 0 | 362.342 | 0 | 28337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8092.6405 | 328.289 | 0 | 936.328 | 0 | 19598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.0924 | 83.266 | 0 | 292.381 | 0 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2826.962 | 100.393 | 0 | 302.886 | 0 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3104.5861 | 144.63 | 0 | 341.061 | 0 | 5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3190.5412 | 65.09% | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 37721.3454 | 0 | 7649.147 | 278.89 | 0 | 60.485 | 0 | 7992 | 18 | 4.8 | 0 | 0 | 64.1059 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3519 | 0 | 0 | 12.328 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.6495 | 83.26 | 0 | 17.153 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 5892.0397 | 195.63 | 0 | 28.185 | 0 | 7926 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1644.6491 | 31.23 | 0 | 31.966 | 0 | 3816 | 3 | 5.512 | 0 | 0 | 335.0858 | 0 | 0 | 5.019 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.0346 | 8.63 | 0 | 12.638 | 0 | 568 | 3 | 0 | 0 | 0 | 433.5288 | 22.6 | 0 | 14.309 | 0 | 1729 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -112.4581 | -6.4% | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 5540.0939 | 0 | 2214.1884 | 0 | 0 | 84.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.6208 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.5676 | 0 | 0 | 67.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -574.4761 | -97.43% | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 966.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2506.9078 | 56.2449 | 194.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.2449 | 141.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18.2318 | 568.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 14 | 0 | 0 | 0 | 312.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | 162.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | _ | 516.627 | 989.8% | Г
1 | Краснодарский край | Г | 88532.911 | 56.2449 | 19358.6752 | 731.864 | 0 | 1028.2895 | 0 | 33654 | 25 | 4.8 | 0 | 0 | 1766.7051 | 117.601 | 0 | 214.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354.9004 | 102.101 | 0 | 237.1165 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2562.3916 | 137.861 | 0 | 234.1323 | 0 | 23 | 4 | 4.8 | 0 | 56.2449 | 12674.6782 | 374.301 | 0 | 342.7803 | 0 | 33565 | 18 | 0 | 0 | 18.2318 | 9454.0863 | 338.558 | 0 | 853.734 | 0 | 21544 | 17 | 5.512 | 0 | 0 | 2478.2322 | 74.399 | 0 | 256.826 | 0 | 6547 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | 3742.7355 | 104.108 | 0 | 292.001 | 0 | 8457 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3233.1186 | 160.051 | 0 | 304.907 | 0 | 6540 | 13 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | _ | 2770.0893 | 41.44% | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 43829.5523 | 0 | 9348.116 | 452.974 | 0 | 883.2215 | 0 | 26407 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1702.5992 | 117.601 | 0 | 211.4413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1606.9277 | 102.101 | 0 | 207.3495 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 975.5491 | 54.601 | 0 | 216.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063.04 | 178.671 | 0 | 247.4513 | 0 | 26407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230.5081 | 307.328 | 0 | 821.749 | 0 | 17567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.3516 | 74.399 | 0 | 252.018 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2689.1915 | 95.478 | 0 | 278.83 | 0 | 7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707.965 | 137.451 | 0 | 290.901 | 0 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2945.4321 | 68.74% | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 41583.9132 | 0 | 8292.2353 | 392.974 | 0 | 882.7215 | 0 | 26367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026.8362 | 57.601 | 0 | 210.9413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452.8739 | 102.101 | 0 | 207.3495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975.5491 | 54.601 | 0 | 216.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4836.9761 | 178.671 | 0 | 247.4513 | 0 | 26367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6453.968 | 245.898 | 0 | 809.755 | 0 | 17564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1833.3516 | 74.399 | 0 | 252.018 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516.225 | 84.048 | 0 | 267.28 | 0 | 7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.3914 | 87.451 | 0 | 290.457 | 0 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2998.7088 | 86.79% | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 21441.8551 | 0 | 2900.4262 | 180.0159 | 0 | 727.505 | 0 | 24058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604.8818 | 45.004 | 0 | 181.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.5485 | 45.004 | 0 | 181.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.5485 | 45.004 | 0 | 181.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.4474 | 45.004 | 0 | 181.8762 | 0 | 24058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3848.7214 | 123.004 | 0 | 580.19 | 0 | 16335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136.797 | 42.355 | 0 | 173.605 | 0 | 4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446.2802 | 45.224 | 0 | 192.059 | 0 | 7434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265.6442 | 35.425 | 0 | 214.526 | 0 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 2300.7425 | 148.6% | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 6867.0781 | 0 | 828.6976 | 18.3881 | 0 | 74.3123 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2485 | 4.597 | 0 | 18.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2485 | 4.597 | 0 | 18.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181.2485 | 4.597 | 0 | 18.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.9521 | 4.597 | 0 | 18.5781 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638.6095 | 103.024 | 0 | 168.652 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.4633 | 28.384 | 0 | 60.795 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.5696 | 31.864 | 0 | 48.713 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553.5766 | 42.776 | 0 | 59.144 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1094.864 | 201.4% | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 13274.98 | 0 | 4563.1115 | 194.57 | 0 | 80.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7059 | 8 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.0769 | 52.5 | 0 | 6.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.752 | 5 | 0 | 16.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199.5767 | 129.07 | 0 | 46.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.6372 | 19.87 | 0 | 60.913 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.0913 | 3.66 | 0 | 17.618 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.3753 | 6.96 | 0 | 26.508 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1706 | 9.25 | 0 | 16.787 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -396.8976 | -29.11% | Г
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 318.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 76.0267 | 0 | 76.0267 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0267 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 37.3215 | 0 | 37.3215 | 2.5 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3215 | 2.5 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -37.3215 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 1075.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 149.8568 | 0 | 149.8568 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.8568 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4951 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.4951 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -39.3617 | -26.27% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 48.9578 | 0 | 48.9578 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9578 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -48.9578 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 5.7077 | 0 | 5.7077 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7077 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7012 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7012 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.0065361 | -0.1145% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 646.8745 | 0 | 646.8745 | 50 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646.8745 | 50 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -646.8745 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 61.2153 | 0 | 61.2153 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.2153 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8821 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8821 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -16.3333 | -26.68% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 240.7059 | 0 | 240.7059 | 8 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.7059 | 8 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1378 | 8 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.1378 | 8 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -26.5681 | -11.04% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 47.7182 | 0 | 47.7182 | 2 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.7182 | 2 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0794 | 2 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.0794 | 2 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -8.6388 | -18.1% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 87.5607 | 0 | 87.5607 | 2 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.5607 | 2 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -87.5607 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 22.2293 | 0 | 22.2293 | 1 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2293 | 1 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.302 | 1 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.302 | 1 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.9273 | -26.66% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 224.7531 | 0 | 224.7531 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224.7531 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7363 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204.7363 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 204.7363 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 15.387 | 0 | 15.387 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.387 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9164 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9164 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -4.4706 | -29.05% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 8.9995 | 0 | 8.9995 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9995 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорская с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА | O_prj_107000_61569 | 129.4722 | 0 | 129.4722 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4722 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 241.1568 | 0 | 241.1568 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.1568 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 86.4931 | 0 | 86.4931 | 2.52 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4931 | 2.52 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 1188.9528 | 0 | 1188.9528 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188.9528 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 152.2492 | 0 | 152.2492 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.2492 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 621.9339 | 0 | 621.9339 | 80 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.9339 | 80 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 135.9688 | 0 | 135.9688 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9688 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 4.1028 | 0 | 4.1028 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1028 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 53.3587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6636 | 3.2 | 0 | 6.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6636 | 3.2 | 0 | 6.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 54.6636 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 314.6286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 168.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 123.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 124.5696 | 0 | 124.5696 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.5696 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 101.5723 | 0 | 101.5723 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5723 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 98.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 243.2235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 107.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 83.7238 | 0 | 83.7238 | 0.25 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.7238 | 0.25 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 19.9521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 19.6019 | 0 | 19.6019 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6019 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7725 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7725 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 20.7725 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 67.8626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1525 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1525 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 65.1525 | _ | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 29.7738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 1.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 5.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 8.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 3.3907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | 7.0128 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.0128 | 1.26 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0128 | 1.26 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 2201710 | L_prj_107000_61193 | 3.0184 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 47.8806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 141.1461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 135.3831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 4.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 13.4173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 68.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 200.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 16.01.2024 № 21106-23-00864724-1, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель –ООО СЗ «Живые Кварталы» | P_2310_000001555 | 22.3351 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | 10.6278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.6278 | 0.5 | 0 | 2.504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6278 | 0.5 | 0 | 2.504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 74.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 15.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | 9.3033 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.3033 | 0.4 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3033 | 0.4 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | 3.311 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 33.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Криница согласно договора технологического присоединения от 15.04.2024 №20105-23-00858592-1, заявитель ООО "Лагуна" | P_2310_000001563 | 4.2005 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в ст-ца. Гладковская согласно договору технологического присоединения от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4 заявитель ООО "Кубаньвинагро" | P_2310_000001594 | 2.5876 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.5876 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5876 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 54.3893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | 4.0443 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.0443 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0443 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 14.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | 2.7115 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ МД-7 ПС 110/35/10 Медведовская, строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, ст-ца. Медведовская, ул. Ленина, д. 58, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район.(ТУ № 08-05/0417-24-сс от 09.09.2024 ТП 20705-24-00919752-1 от 09.09.2024). | P_2310_000001550 | 24.8915 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 24.8915 | 1 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8915 | 1 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки КРН 35 кВ ПС Красногвардеец, установка ЛР 6-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО Красногвардеец 23:11:0403000:822, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0162-24-сс от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001562 | 12.2937 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | 0.59896 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.59896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | 0.48454 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.48454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 1.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 7.5111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 6.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | 7.8849 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.8849 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8849 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 14.0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4308 | 2 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4308 | 2 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 12.4308 | _ | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | 16.9266 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.9266 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9266 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП-К22-ТП-К40, строительство КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки 10 кВ КРН (КРУН), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИнтерСити БЦ-3» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений приюта по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна (к/н 23:49:0800001:1001) (договор ТП от 01.11.2024 №20207-24-00942518-1) | P_prj_107000_61692 | 46.1859 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-893, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-1183п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО "Эльбрус" - ЭПУ нежилых зданий, помещений и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Морской, д. 2 (договор ТП от 11.09.2024 №20201-24-00910586-1 ) | P_2310_000001591 | 61.4047 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ РП-10 кВ, устанавливаемого ПАО «Россети Кубань» согласно ТУ №ИА-07/0004-24-сс для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0000000:12477)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901514-1) | P_2310_000001558 | 25.6232 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Вишневая» до строящегося РП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0202014:1400)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901474-1) | P_2310_000001559 | 424.5061 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | 0.4712 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МБОУ СОШ №26, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Прогресс, ул. Ленина, д. 15А, кадастровый номер 23:30:0702002:116, согласно ТУ №06-02/2446-24-сс (договор от 07.11.2024 №20901-24-00944652-1), максимальная присоединяемая мощность 220 кВт | P_2310_000001574 | 2.5421 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.5421 | 0.1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5421 | 0.1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 87.2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -10.5876 | _ | Корректировка объемов работ принятых в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6кВ ПБ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 6/0,4кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ участков заявителей ООО «Эль», ООО «Кучугуры» с целью электроснабжения объектов по адресам: Краснодарский край, р-н Славянский, х. Верхний, кадастровые номера 23:00:0000000:807, 23:00:0000000:733, согласно ТУ №06-01/0305-24-вд (договор от 07.06.2024 №20902-24-00904928-1), ТУ №06-01/0357-24-вд/1 (договор от 11.07.2024 №20902-24-00914938-1) максимальная присоединяемая мощность 260 кВт | P_prj_107000_61691 | 5.2454 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | 3.1107 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.1107 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1107 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 140.0369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 106.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 51.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 585.1882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 101.8946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 205.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 262.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 145.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 137.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 190.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 302.0527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 3.7899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | 0.70278 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | 14.4624 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | 3.2187 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | 15.5701 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 23.5918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 4.6185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 5.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | 4.3261 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.3261 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3261 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ Б-6 до точки присоединения заявителя: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск (договор ТП №21200-24-00927086-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001584 | 9.6566 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО "Корпорация компании "Электросевкавмонтаж" | P_112310_000001527 | 28.9442 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 34.7534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4328 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4328 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 45.4328 | _ | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2х2РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 03.07.2024 №20105-24-00907358-1, заявитель АО "ГрандПром" | P_2310_000001564 | 510.1335 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | 1.046 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №4-5 ВЛ-10 кВ «ЖУ-9» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа . Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. По договору №20802-24-00953324-1 от 17.12.2024 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Школьная, д. 1Б | P_2310_000001583 | 2.2279 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ "КВ-6". По договору №20803-22-00725298-1 от 23.05.2022 Заявитель – ООО "АГРОРЕСУРС" | P_prj_107000_61714 | 0.48383 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение - Подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, с созданием системы учёта электроэнергии. По договору №21200-25-00967750-1 от 05.02.2025. Заявитель – ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Энергопринимающие устройства Заявителя: подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, расположенные по адресу: 353362, Крапснодарский край, р-н. Тбилисский, ст. Тбилисская, ул. Мира, д.1 | P_prj_107000_61715 | 0.017559 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 3.0747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | 3.776 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.776 | 0.16 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.776 | 0.16 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | 0.41695 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.41695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от КРН 35 кВ ПС Откормбаза, установка ЛР 6-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО "Красногвардеец" 23:11:0403000:820, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0161-24-сс 1 от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001561 | 3.3106 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 41 ПВ-3 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Привольная, ул. Западная, 23:11:0505115:88, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"» (ТУ № 08-03/0224-24-сс от 07.10.2024 ТП № 20703-24-00931244-1 от 07.10.2024) | P_2310_000001580 | 1.8341 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.8341 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8341 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЮгЭкспертСтрой" - ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 195/6А, к/н 23:49:0000000:9404» (договор ТП от 08.10.2024 №20201-24-00934506-1) | P_2310_000001592 | 66.8749 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А763-ТП-А238 и КЛ-10 кВ ТП-А22-ТП-А219, реконструкция существующей КЛ-10 кВ ТП-А139-ТП-А238 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Академия футбола Сочи" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, з/у 102А/3, к/н 23:49:0402021:1449» (договор от 16.12.2024 ТП №20202-24-00950180-4) | P_2310_000001576 | 109.6853 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | 3.267 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | 0.92687 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.92687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | 1.0402 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2РП-10 кВ «Гарантия». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (договор ТП №21106-24-00918486-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001570 | 20.213 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 20.213 | 0.25 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.213 | 0.25 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ПТФ", строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 20.03.2024 № 21106-23-00859412-1, Заявитель МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" | P_2310_000001556 | 48.2305 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Дружелюбный, согласно договору технологического присоединения: от 06.12.2024 № 21106-24-00955244-1, Заявитель- НСТ «Монтажник» | P_prj_107000_61702 | 0.149 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХК-5. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии: Краснодарский край, р-н. Северский, х. Коваленко согласно договору технологического присоединения: от 25.11.2024 № 21104-24-00946060-1, Заявитель – Администрация Афипского г/п Северского района | P_2310_000001572 | 8.3804 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | 16.5393 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 4.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | O_prj_107000_61642 | 0.43135 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.43135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ | P_prj_107000_61701 | 8.5344 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 28.01.2025 №20104-24-00957096-1, заявитель ООО «Оптово-распределительный центр «Раевское» | P_2310_000001596 | 87.0344 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | 0.90276 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.90276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | 4.133 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Геленджик, кп. Кабардинка, согласно договору технологического присоединения от 07.10.2024 №20105-24-00934378-1, заявитель АО «Специализированный застройщик «Прометей» | P_2310_000001595 | 114.241 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Старокорсунская, согласно договору технологического присоединения: от 25.12.2024 № 21106-24-00951970-1, Заявитель- МКУ "Единая служба заказчика | P_2310_000001571 | 11.0604 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энерго-Вольт» расположенный по адресу: г. Краснодар, район пос. Знаменский -Зеленопольский | N_prj_107000_61469 | 0.05 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 10 кВ от 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар согласно договору технологического присоединения: от 12.12.2024 № 21106-24-00956462-1, Заявитель – ООО «ВЫМПЕЛ» | P_2310_000001589 | 20.6855 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок». Строительство РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 26.09.2024 № 21106-24-00907046-1, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» | P_2310_000001586 | 398.3999 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Предгорная», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 30.08.2024 № 21104-24-00930018-1, Заявитель – Белявцев Олег Витальевич | P_2310_000001557 | 3.9487 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КС-11, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Смоленская, согласно договору технологического присоединения: от 08.11.2024 №21104-24-00946366-1, Заявитель - ИП Чагин В.Г. | P_2310_000001588 | 1.7039 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | 0.24176 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10/6/0,4 кВ в части установки приборов учета электроэнергии (1 шт.) | P_prj_107000_61752 | 0.23915 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | 1.1357 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А869п», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А89, строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Войсковая часть 03110» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, к/н 23:49:0402058:34» (договор от 09.04.2025 ТП №20202-25-00976834-1) | P_prj_107000_61733 | 50.3389 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | 0.1221 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-7-ТП-Л350», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-412-ТП-Л350», строительство двух КЛ-0,4 от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, з/у 10А, к/н 23:49:0109028:6165 (договор ТП от 28.12.2024 №20204-24-00957248-1) | P_2310_000001578 | 72.1642 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ Заявителя в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832» (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) (Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832 (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) | P_prj_107000_61744 | 1.5609 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (I с.ш.) - ТП-Х6н (I с.ш.), строительство двух КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (II с.ш.) - ТП-Х6н (II с.ш.), строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФКУЗ "Санаторий "Искра" Министерства внутренних дел Российской Федерации" - ЭПУ зданий и сооружений санатория по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, пр-кт Курортный, 101» (договор от 08.03.2025 ТП №20206-25-00975606-1) | P_prj_107000_61726 | 25.9227 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий Волна» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснополянская, 6 (к/н 23:49:0304018:1007, к/н 23:49:0304018:1008) (договор ТП от 24.02.2025 №20206-25-00966674-1) | P_prj_107000_61722 | 29.569 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х114-ТП-Х71, строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Муршудовой А.И. - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, з/у 21/1, к/н 23:49:0304020:208 (договор от 16.12.2024 ТП №20206-24-00956618-1) | P_prj_107000_61745 | 0.37 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от I, II секции шин РУ 10 кВ РТП-48, строительство КЛ-0,4 от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Голубые Дали, 60 (к/н 23:49:0402012:2290) (договор от 30.05.2025 ТП №20202-25-00991088-1) | P_prj_107000_61746 | 2.3293 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РП-20 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - ЭПУ земельного участка. Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственного использования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, участок 45А, кадастровый номер 23:49:0404004:1070» | P_prj_107000_61747 | 0.39049 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ «Федоровская» до границы участка заявителя, строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки ПС 35/10 кВ «Головной Водозабор» до границы участка заявителя с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Абинский, кадастровый номер з/у 23:01:0201000:477, согласно ТУ №06-03/0951-24-сс (договор от 31.10.2024 №20903-24-00932296-1) максимальная присоединяемая мощность 1500 кВт" | P_2310_000001590 | 51.386 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до границы участка заявителя ООО СЗ «Марьянский парк» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст. Марьянская, ул. Минометчиков, кадастровый номер з/у 23:13:1001187:1490, согласно ТУ №06-03/0148-25-сс (договор от 03.03.2025 №20903-25-00974998-1) максимальная присоединяемая мощность 3000 кВт | P_prj_107000_61730 | 146.3371 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ СТ-5 от опоры № 189 до опоры № 1/49 ВЛ-10кВ СТ-10, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, д. 192, кадастровый номер з/у 23:30:0903027:0080, заявитель ООО «Таманская винная компания-Кубань» согласно ТУ №06-02/1616-24-сс (договор от 23.07.2024 № 20901-24-00919014-1), максимальная присоединяемая мощность - 1100 кВт) | P_prj_107000_61742 | 1.1201 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | 0.50364 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.50364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт) | P_prj_107000_61685 | 0.80499 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10 кВ проектируемой по ТЗ 398 - 23-сс/у (ГКУ «ГУСК») до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, строительство КРУН-10 кВ, строительство БКТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП до границы участка заявителя УКСиТЭК администрации МО Темрюкский район с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Центральная, з/у 7, кадастровый номер 23:30:0603022:248, согласно ТУ №06-02/0345-24-сс (договор от 02.04.2024 №20901-24-00879314-1), максимальная присоединяемая мощность 470 кВт | P_2310_000001545 | 12.5534 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ АПК-15; строительство ТП-10/0,4кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район» (ТУ № 08-05/0517-24-сс от 19.11.2024 ТП №20705-24-00933104-1 от 19.11.2024) | P_2310_000001581 | 90.7479 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | 4.974 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №1-8 ВЛ 10 кВ «ЗС-7» до границы объекта заявителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №7-11 ВЛ 10 кВ «ЗС-10» до объекта заявителя. В месте строительства отпаек и на ближайших опорах строящихся ВЛ 10 кВ установку линейных разъеденителей 10 кВ номинальным током до 100 А включительно. По договору №20802-25-01003238-1 от 07.07.2025 Заявитель – Ляшко Елена Викторовна ЭПУ земельного участка для среднеэтажной жилой застройки: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, кадастровый номер (23:12:0608000:2388) | P_prj_107000_61739 | 41.6667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | 0.45529 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.45529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 28.5831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ ВС-3 от опоры №67, создание системы учёта электроэнергии (дог. № 20302-25-00970690-1 от 28.02.2025) | P_prj_107000_61724 | 3.1621 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20304-24-00941220-1 от 12.11.2024) | P_2310_000001569 | 24.5202 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-6кВ от опоры №85 ВЛ-6кВ Г-5, строительство ТП-6/0,4кВ, строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №1/4 ВЛ-10кВ ПЛ-4, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20305-24-00938814-1 от 15.11.2024) | P_2310_000001568 | 22.0304 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | 3.0323 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | 0.5051 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | 0.50381 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.50381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | 0.29506 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 554.946 | 0 | 554.946 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.946 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3062 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3062 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 25.3602 | 4.57% | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 554.946 | 0 | 554.946 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.946 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3062 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3062 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 25.3602 | 4.57% | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 554.946 | 0 | 554.946 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.946 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3062 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3062 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 25.3602 | 4.57% | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 554.946 | 0 | 554.946 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.946 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3062 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580.3062 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 25.3602 | 4.57% | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1690.6931 | 0 | 500.9347 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.817 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2339 | 11.43 | 0 | 11.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9664 | 11.43 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -78.6369 | -28.61% | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 1690.6931 | 0 | 500.9347 | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 120.817 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.0639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.2339 | 11.43 | 0 | 11.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9664 | 11.43 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -78.6369 | -28.61% | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 120.817 | 0 | 120.817 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.817 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5296 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5296 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -42.2874 | -35% | Экономия без изменения физобъемов
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 39.0403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 27.0753 | 0 | 27.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.0753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 23.2674 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 198.9886 | 0 | 198.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ "Судоремонтный завод" (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_112320_000001501 | 154.0538 | 0 | 154.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -154.0538 | -100% | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Спортивная» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | O_072310_000001502 | 64.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красногвардеец» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001603 | 9.8209 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | 16.5789 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 16.5789 | 0.8 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5789 | 0.8 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, Крымский р-он, с.Фадеево согласно договору технологического присоединения от 07.03.2024 №20103-24-00877284-1 заявитель ООО «ВиноГрадЪ | P_2310_000001551 | 5.3325 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.3325 | 0.63 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3325 | 0.63 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 №20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | 1.5429 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.5429 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5429 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-1 в пролетах опор №1 - №9-23, ВЛ-10 кВ БР-3 в пролетах опор №1 - №217, №217 - №4-3 (договор ТП от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1) | P_2320_000001635 | 70.9826 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 70.9826 | 0 | 0 | 10.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9826 | 0 | 0 | 10.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Садовая с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (договор ТП от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4) | P_2320_000001634 | 43.1786 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 882.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ выхода от ячейки 10 кВ к ВЛ-10 кВ Б-5 на КЛ большего сечения; реконструкция ВЛ-10 кВ Б-5; строительство KPУH-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д. 114/1, заявитель: Общество с ограниченной ответственность "Брюховецкий пищекомбинат Антей" (ТУ № 08-01/0001-25 от 17.02.2025 ТП № 20701-25-00964896-1 от 17.02.2025) | P_prj_107000_61718 | 45.734 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001604 | 9.9847 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 35690.0886 | 0 | 7602.3494 | 278.89 | 0 | 60.485 | 0 | 7223 | 18 | 4.8 | 0 | 0 | 64.1059 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.3519 | 0 | 0 | 12.328 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534.6495 | 83.26 | 0 | 17.153 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 5845.2421 | 195.63 | 0 | 28.185 | 0 | 7157 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1639.6135 | 31.23 | 0 | 31.452 | 0 | 3816 | 3 | 5.512 | 0 | 0 | 332.387 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876.0346 | 8.63 | 0 | 12.638 | 0 | 568 | 3 | 0 | 0 | 0 | 431.192 | 22.6 | 0 | 14.006 | 0 | 1729 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -117.4937 | -6.687% | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 24736.2135 | 0 | 2907.2509 | 277 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.3645 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.8864 | 195 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7257 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7844 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9414 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -318.6387 | -78.61% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 24736.2135 | 0 | 2907.2509 | 277 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405.3645 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501.8864 | 195 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.7257 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7844 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9414 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -318.6387 | -78.61% | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 1145.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ | H_prj_107000_49852 | 1079.0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый | M_032320_000001227 | 376.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 597.5495 | 0 | 597.5495 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597.5495 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 461.8962 | 0 | 461.8962 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.8962 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 1218.3831 | 0 | 1218.3831 | 50 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.3831 | 50 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 481.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 804.4401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 71.1933 | 0 | 71.1933 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1933 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6909 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6909 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.5024 | -2.11% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 109.2613 | 0 | 109.2613 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.2613 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -109.2613 | -100% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 191.2891 | 0 | 191.2891 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.2891 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 114.3564 | 0 | 114.3564 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.3564 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -114.3564 | -100% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 110.5534 | 0 | 110.5534 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.5534 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -110.5534 | -100% | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 32.7685 | 0 | 32.7685 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.7685 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7844 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.7844 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 15.7844 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Гулькевичи" с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001542 | 1362.9986 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Темрюк с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001536 | 1429.6722 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | L_062320_000001030 | 641.9996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Водозабор» (Краснодарские электрические сети) с заменой трансформатора Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001532 | 425.0053 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 301.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001534 | 1279.6472 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джемете с заменой трансформаторов Т-2 110/35/6 кВ и Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001530 | 671.2144 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (Юго-Западные электрические сети) с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый и установкой Т-3 110/10/6 кВ мощностью 6,3 МВА | P_2320_000001543 | 1903.2074 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дивноморская с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | P_2320_000001540 | 1145.9425 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Выселки» с установкой трансформатора Т-3 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001533 | 1228.3597 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001539 | 1390.9551 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волконка с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА | P_2320_000001538 | 1729.1716 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каменка» с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | P_2320_000001535 | 1211.7306 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ленинградская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001541 | 1444.2421 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 508.9827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 40 МВА | P_2320_000001624 | 496.1381 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | 44.0612 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Анапская с установкой трансформатора Т-4 мощностью 40 МВА | P_2320_000001531 | 725.8399 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | 1.2505 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.2505 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2505 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Корректировка проекта в целях ввода объекта в эксплуатацию и снижения объемов НЗС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1381.542 | 0 | 1306.3613 | 1.26 | 0 | 33.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8305 | 0 | 0 | 10.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0738 | 1.26 | 0 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.457 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -230.9043 | -100% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 1381.542 | 0 | 1306.3613 | 1.26 | 0 | 33.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8305 | 0 | 0 | 10.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0738 | 1.26 | 0 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075.457 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -230.9043 | -100% | Г
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 89.6683 | 0 | 89.6683 | 0.63 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.6683 | 0.63 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -89.6683 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 73.4055 | 0 | 73.4055 | 0.63 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.4055 | 0.63 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -73.4055 | -100% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 2.13 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.13 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 1.9464 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.9464 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 2.001 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.001 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 22.2764 | 0 | 22.2764 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2764 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -22.2764 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 12.3283 | 0 | 12.3283 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3283 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -12.3283 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 1.2211 | 0 | 1.2211 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2211 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.2211 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.74753 | 0 | 0.74753 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74753 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.74753 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 5.9803 | 0 | 5.9803 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9803 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.9803 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 1.8559 | 0 | 1.8559 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8559 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.8559 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 1.4872 | 0 | 1.4872 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4872 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.4872 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 2.6124 | 0 | 2.6124 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6124 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -2.6124 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 11.8754 | 0 | 11.8754 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8754 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -11.8754 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 1.3685 | 0 | 1.3685 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3685 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.3685 | -100% | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 4.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 8.6609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 5.5853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 4.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 1040.4023 | 0 | 1040.4023 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040.4023 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 52.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 35.0547 | 0 | 35.0547 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0547 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2912.1093 | 0 | 289.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 142.6098 | _ | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 2912.1093 | 0 | 289.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.6098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.0454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 142.6098 | _ | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 265.7604 | 0 | 17.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 316.9574 | 0 | 45.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 90.5369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 215.1742 | 0 | 16.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 230.9764 | 0 | 31.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 425.5398 | 0 | 10.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 141.7113 | _ | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 503.4316 | 0 | 27.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 284.8469 | 0 | 43.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.89841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.89841 | _ | Корректировка графика производства работ
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 225.6053 | 0 | 68.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 353.2804 | 0 | 29.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6660.2238 | 0 | 3099.4271 | 0.63 | 0 | 19.823 | 0 | 66 | 18 | 4.8 | 0 | 0 | 64.1059 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5214 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.2112 | 0 | 0 | 5.238 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 1978.5886 | 0.63 | 0 | 9.985 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1410.278 | 0.63 | 0 | 31.452 | 0 | 81 | 3 | 5.512 | 0 | 0 | 284.2504 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.8225 | 0.63 | 0 | 12.638 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 289.2052 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 289.4396 | 25.82% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 6245.4035 | 0 | 3020.1971 | 0.63 | 0 | 19.823 | 0 | 66 | 16 | 4.8 | 0 | 0 | 64.1059 | 0 | 0 | 2.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5214 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966.2112 | 0 | 0 | 5.238 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 1899.3587 | 0.63 | 0 | 9.985 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1410.278 | 0.63 | 0 | 31.452 | 0 | 81 | 3 | 5.512 | 0 | 0 | 284.2504 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836.8225 | 0.63 | 0 | 12.638 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 289.2052 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 289.4396 | 25.82% | Г
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 80.4875 | 0 | 80.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 18.0241 | 0 | 18.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -18.0241 | -100% | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 34.0546 | 0 | 34.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -34.0546 | -100% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 27.4782 | 0 | 27.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -27.4782 | -100% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 34.0081 | 0 | 34.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -34.0081 | -100% | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 221.7363 | 0 | 221.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 3.6832 | 0 | 3.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 3.0648 | 83.21% | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 17.326 | 0 | 17.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.58353 | -3.368% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 36.856 | 0 | 36.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.39802 | -1.08% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 17.326 | 0 | 17.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.32024 | -1.848% | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 128.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 69.2454 | 0 | 69.2454 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2454 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -69.2454 | -100% | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 180.258 | 0 | 180.258 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.258 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -180.258 | -100% | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 3.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 19.0135 | 0 | 19.0135 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0135 | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0105 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0105 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -5.0029 | -26.31% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 72.4579 | 0 | 72.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Ильская» (Переустройство) | O_032320_000001386 | 71.7295 | 0 | 71.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 10.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2397 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2397 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 19.2397 | _ | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 20.4543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 20.2234 | _ | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 599.4596 | 0 | 599.4596 | 0 | 0 | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.4596 | 0 | 0 | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.8837 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.8837 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -44.5759 | -7.436% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 29.6697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 3.6664 | 0 | 3.6664 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6664 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -3.6664 | -100% | Соглашение компенсации затрат расторгнуто по инициативе Заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 1.6911 | 0 | 1.6911 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6911 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -1.6911 | -100% | досрочное выполнение работ, объект введен в 2024
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 58.7484 | 0 | 58.7484 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.7484 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6715 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6715 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -0.076923 | -0.1309% | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 208.5025 | 0 | 208.5025 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.5025 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 289.7926 | 0 | 289.7926 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.7926 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 239.4644 | 0 | 239.4644 | 0.63 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.4644 | 0.63 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 282.9954 | 0 | 282.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 431.5777 | 0 | 431.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431.5777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 414.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0.61485 | 0 | 0.61485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 7.4888 | _ | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» с реконструкцией ОРУ 110 кВ с организацией ССПИ и двух цифровых каналов связи | O_022320_000001520 | 811.9603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 78.5724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 6.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 209.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 7.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 4.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 1.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 26.7085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 12.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | 1.378 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | 0.14445 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | 0.55132 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.55132 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55132 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | 0.057763 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.057763 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057763 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | 1.391 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 09.04.2024 №407/30-704, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001566 | 12.1688 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации затрат от 20.02.2024 №407/30-352, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001565 | 11.193 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ отпайки на ПС Северо-Восточная с переводом участков ВЛ 110 кВ от опор №1 до №6 в кабельные участки от опоры №6 до опоры №49(13) КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона и Восточная промзона - ОБД и реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками и Восточная промзона – ОБД с переводом в два кабельных участка в пролетах опор №49(13)-60(24) | P_prj_107000_61698 | 2.8499 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат , Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | 1.3153 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 51.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 4 ТП СЕ-1-33 КЭС, с заменой опоры №1/1/1 для размещения оборудования связи | P_prj_107000_61686 | 0.97873 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.97873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ И-145-96 по соглашению о компенсации затрат от 25.04.2024 № 219, Заявитель - Можгинская И.С. | P_prj_107000_61687 | 0.077139 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | 0.068964 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.068964 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068964 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | 1.8 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 67.6269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | 26.8273 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | 1.5288 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 1.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544)» | O_prj_107000_61651 | 1.8912 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 РС-2 (инвентарный номер 16681) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | 0.66531 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | 32.5491 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 32.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | 12.7642 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 1.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4522 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 1.4522 | _ | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 12.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3328 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3328 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 9.3328 | _ | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. | P_prj_107000_61647 | 2.5625 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.5625 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5625 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | 0.84375 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84375 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП – К42 ф. Гидростроителей 2, КВЛ 10 кВ ТП К-42 - ТП К-112 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП –К42 ф. Гидростроителей 2, ВЛ 10 кВ ТП К-42 – ТП К-112) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:1270, заявитель Полтавская М.Д. | P_prj_107000_61693 | 2.0228 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.0228 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0228 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная) ВЛ-10 А110-А887 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ А110-А887) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402054:153, заявитель Кюлян Е.Л. | P_prj_107000_61694 | 4.3718 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.3718 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3718 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I)); КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II)); КЛ-10 1009П-1185П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 1009П-1185П); КЛ-10 РП-75-I-084 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-75(I) – ТП-084); ВОЛС "ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6 (РП-10) (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВОЛС ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205004:188, заявитель ООО «ПАРИТЕТ» | P_2320_000001599 | 21.5917 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.5917 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5917 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402048:891 | P_prj_107000_61695 | 0.72965 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.72965 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72965 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 А82(2)-А422П, КЛ-10 А163-А422П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТП А422 - ТП А82-(II), КЛ 10 кВ ТП А163 - ТП А422) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:161 | P_prj_107000_61696 | 3.6857 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.6857 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6857 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | 18.7805 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 18.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | 34.8511 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | 30.8803 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТРП-172-ТП-К64) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В. | N_prj_107000_61355 | 6.244 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-964 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | 0.29642 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | 7.4532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.4532 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4532 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | 11.8267 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | 2.2224 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.2224 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2224 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | 48.622 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 48.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | 22.0713 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | 21.1129 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-31-I-Д212-I, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП-212-РП-31), КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84), КЛ-10 РП-31 - Д155, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-155), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125001:1541 АО «Санаторий «Белые ночи» | P_prj_107000_61697 | 62.7809 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | 7.6671 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | 20.5763 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 20.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | 25.6401 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 25.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | 6.217 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.217 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | 6.6666 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.6666 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6666 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | 0.051938 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 7.3227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 103.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 86.9265 | _ | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | 0.93649 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.93649 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93649 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | 1.0683 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0683 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ "Откормсовхоз - Лебяжий Остров" из оползневой зоны | P_prj_107000_61713 | 2.363 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | 0.57471 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.57471 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57471 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | 0.30509 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.30509 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30509 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | 0.8598 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.8598 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8598 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/6 кВ «Кабардинка» с прилегающими ПС и ВЛ. Переустройство ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка с отпайками на ПС Марьина роща и ПС Совхозная в пролетах опор №№12-19, инвентарный №000180 | P_2320_000001601 | 33.7801 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ Дм-7 (инвентарный №000001146), по соглашению о компенсации от 29.02.2024 №667, заявитель Бурмистрова Л.Г. | P_prj_107000_61716 | 1.233 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЛ-20 (инвентарный №000008852), по соглашению о компенсации от 13.09.2024 №2916, заявитель Испирьян С.А. | P_prj_107000_61717 | 1.0382 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ж/б ОК-1-930, инвентарный №45611, протяженность 1,2 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №1, №5 ТП М-11-853); воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП М-11-948, инвентарный №49962, протяженность 0,185 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №6 ТП М-11-948); ВЛ-10 кв на ж/б М-11, инвентарный №16792, протяженность 0,73 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ М-11); ВЛ-0,4 кв на дерев. М-11-853, инвентарный №60856, протяженность 1,58 км (диспетчерское наименование (ВЛ 0,4 №6 ТП-М-11-853) | P_prj_107000_61712 | 5.7354 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | 15.818 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 15.818 | 0.63 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.818 | 0.63 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | 5.2586 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.2586 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2586 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С483-С973/С620п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 6 кВ от ТП-С973 до оп. 14 КВЛ ТП-С483 – ТП-С973) на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:6122 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с. Барановка, ул. Армянская, №74 г, заявитель Задикян А.О. | P_prj_107000_61710 | 2.0287 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-61(1)-ДlЗП(l) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-61(1)-ДlЗП(l)); КВЛ-10 Д15-Д81 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ Д15-Д81); КЛ-10 РП-61(2)-Д13П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП61(2)-Д13П(2)) в рамках реализации объекта: "Автодорожный мост через р. Восточный Дагомыс в Лазаревском районе г. Сочи", заявитель ООО «ЦИК» | P_prj_107000_61711 | 3.2499 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-6 422-736/906п, КВЛ-6 539-736 на территории земельного участка кадастровый №23:49:0301011:93» | K_prj_107000_60798 | 0.39521 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | 68.6674 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | 41.5604 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | 42.4008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | 2.2107 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | 0.81873 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.81873 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81873 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | 2.4148 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | 11.6335 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.6335 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6335 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | 5.2753 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.2753 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | 2.5924 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.5924 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5924 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | 1.1329 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | 0.088228 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.088228 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088228 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н. | P_prj_107000_61654 | 0.90953 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДН-12-1616 Л-5, Л-6 по соглашению о компенсации затрат от 10.10.2024 № 577, Заявитель - ООО "Теплосервис" | P_prj_107000_61703 | 0.22512 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6 по соглашению о компенсации затрат от 18.10.2024 №595, Заявитель - Родзевич Д.В. | P_prj_107000_61704 | 0.74809 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ И-145, ВЛ-0,4 кВ ТП И-145-94 по соглашению о компенсации затрат от 11.11.2024 №637, Заявитель – Администрация Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края | P_prj_107000_61705 | 1.008 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.008 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л. | P_prj_107000_61655 | 0.24648 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.24648 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24648 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ РА-9 (инвентарный №000014541), 2КЛ-10 кВ Р-2, Р-3 (инвентарный номер №000023010) по соглашению о компенсации от 16.01.2025 № РК-ДУ-1432-24/105, заявитель ООО «Ромекс-Кубань» | P_prj_107000_61750 | 0.43 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ БР-3-4 присоединение №1 (инвентарный №000015990), по соглашению о компенсации от 22.07.2024 №2382, заявитель ООО «Кросс-Лоджик» | P_prj_107000_61751 | 0.39897 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0.41793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0.36697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 по соглашению о компенсации затрат от 05.05.2025 №227, Заявитель – АО «Металлоторг» | P_prj_107000_61754 | 0.056116 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП СТМ-4 по соглашению о компенсации затрат от 07.05.2025 №232, Заявитель – Касмасов А.Р. | P_prj_107000_61755 | 0.13128 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | 0.14498 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.14498 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14498 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | 0.63011 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.63011 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63011 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | 140.4449 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | 27.2356 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 27.2356 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.2356 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 кВ ОТ ТП А-347); ВЛ 10 кВ К547-К535/К527п/К554п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-347 ДО ТП А-435) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404002:125, 23:49:0404002:2224, заявитель Кочаров В.Э. | P_prj_107000_61748 | 0.1685 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х245 - Х471П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-245-471, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-245), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303015:25, 23:49:0303014:75 заявитель ООО «Арбат Отель Менеджмент» | P_prj_107000_61749 | 0.8726 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | 8.2671 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | 4.4355 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.4355 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4355 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | 9.4746 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.4746 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4746 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | 3.159 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | 6.7667 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | 6.0985 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.0985 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0985 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | 5.9277 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.9277 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9277 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | 4.2319 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.2319 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2319 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | 11.6221 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.6221 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6221 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | 10.3747 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.3747 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3747 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | 7.6872 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.6872 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6872 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | 4.5528 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 4.5528 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5528 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | 33.0439 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 33.0439 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0439 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | 2.7558 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.7558 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | 11.2309 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.2309 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2309 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | 11.713 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 11.713 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.713 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | 9.0057 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.0057 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0057 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | 13.3105 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 13.3105 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3105 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | 15.1532 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 15.1532 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1532 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | 7.7448 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 7.7448 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7448 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | 10.9879 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.9879 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9879 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | 21.9758 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 21.9758 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9758 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | 10.7745 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 10.7745 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7745 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | 19.8791 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 19.8791 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8791 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б Б-7 (инв. Номер 18415), переустройство Оборудование КТП-160 на объекте (диспетчерское наименование КТП 10/0,4 кВ Б-7-490) (инв. Номер 202473), переустройство Фундамент под КТП-10 Б-7-490 (инв. Номер 8204) | P_prj_107000_61740 | 0.23542 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б РС-5 (инв. Номер 16698) от опопры №34 до опоры №38 | P_prj_107000_61741 | 0.061638 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | 55.0508 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 414.8202 | 0 | 79.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 42.6765 | 0 | 42.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 36.5535 | 0 | 36.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.5535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ) | M_032320_000001237 | 99.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 90.4441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 87.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи с энергообъектов Краснополянского района электрических сете, Адлерского РЭС в центре управления сетями филиала ПАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети" | J_prj_107000_60629 | 4.9019 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | 52.5618 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 5540.0939 | 0 | 2214.1884 | 0 | 0 | 84.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.6208 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.5676 | 0 | 0 | 67.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -574.4761 | -97.43% | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 5540.0939 | 0 | 2214.1884 | 0 | 0 | 84.583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.6208 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1624.5676 | 0 | 0 | 67.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -574.4761 | -97.43% | Г
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 1207.8639 | 0 | 1207.8639 | 0 | 0 | 50.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207.8639 | 0 | 0 | 50.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 1310.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 1136.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 416.7037 | 0 | 416.7037 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.7037 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 589.6208 | 0 | 589.6208 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.6208 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -589.6208 | -100% | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 863.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 16.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1447 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 15.1447 | _ | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 966.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 18.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в с. Цибанобалка | P_2310_000001629 | 191.6547 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | 487.9566 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 250.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ1 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001627 | 8.8448 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ2 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001628 | 8.8448 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2506.9078 | 56.2449 | 194.0215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 56.2449 | 141.8285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18.2318 | 568.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 14 | 0 | 0 | 0 | 312.4936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | 162.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 93.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | _ | 516.627 | 989.8% | Г
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 197.6045 | 0 | 35.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -35.8659 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 82.7475 | 0 | 16.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -16.3272 | -100% | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 60.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 78.9545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 179.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 68.5735 | _ | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 90.7371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 114.085 | _ | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Кореновского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001475 | 7.1913 | 0 | 7.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Выселковского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001476 | 14.2401 | 0 | 14.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001484 | 20.9295 | 0 | 20.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Геленджикского РЭС филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001485 | 15.8103 | 0 | 15.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 36.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прав на ТТК | O_122340_000001412 | 7.9887 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 70.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 61.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 73.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | O_122340_000001417 | 44.9611 | 44.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 23.6924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 22.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 29.7848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 42.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 9.8258 | 9.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 15.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 316.4763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 83.6572 | 0 | 83.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.6572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 48.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 139.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 16.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | 49.2577 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | 49.7006 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 168.8748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.7757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 235.8831 | _ | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 236.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 44.0595 | _ | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 24.7958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 10.087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 15.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ТОР для ПС «ХБК» - 1 шт. | P_2340_000001623 | 6.727 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10 для пополнение аварийного запаса - 10 шт. | P_2330_000001611 | 5.5304 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | 5.2584 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 18.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.2318 | _ | 0 | _ | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение тепловизоров - 6 шт. | P_2340_000001614 | 12.9251 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 12.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение высокочастотных заградителей для ПС 110 кВ - 12 шт. | P_2340_000001615 | 3.42 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение антирезонансного комплекта 35 кВ - 3 комплекта | P_2340_000001616 | 1.726 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-35 кВ 300/5 - 3 шт. | P_2330_000001617 | 1.1126 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение хроматографического оборудования - 1 шт. | P_2340_000001618 | 5.7366 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ – 95 шт. | P_2340_000001633 | 50.3548 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 50.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение выключателя 6 (10) кВ с комплектом адаптации ячейки КСО с ИЭК - 19 комплектов | P_2330_000001636 | 9.2963 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 9.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение реклоузера - 21 комплект | P_2330_000001637 | 6.152 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 6.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 в на ПС "Апшеронская" в рамках страхового случая, произошедшего 05.01.2025 | P_prj_107000_61743 | 13.3619 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-110 УХЛ1 - 3 шт. | P_prj_107000_61737 | 2.6224 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение двухмачтового подъёмника | P_prj_107000_61738 | 0.61585 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.61585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 11287.2881 | 0 | 5142.6117 | 49.351 | 0 | 213.8107 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.321 | 6.0878 | 0 | 37.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8588 | 6.0878 | 0 | 24.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8435 | 6.0878 | 0 | 36.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4525.5883 | 31.0878 | 0 | 114.8907 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 867.168 | 20.961 | 0 | 115.093 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.4396 | 8.867 | 0 | 40.574 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7705 | 4.915 | 0 | 24.056 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.9579 | 7.179 | 0 | 50.463 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 250.1447 | 40.54% | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9256.0313 | 0 | 5095.814 | 49.351 | 0 | 213.8107 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.321 | 6.0878 | 0 | 37.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8588 | 6.0878 | 0 | 24.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8435 | 6.0878 | 0 | 36.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478.7907 | 31.0878 | 0 | 114.8907 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.1324 | 20.961 | 0 | 114.579 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7408 | 8.867 | 0 | 40.363 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7705 | 4.915 | 0 | 24.056 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.6211 | 7.179 | 0 | 50.16 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 245.1091 | 39.72% | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 9221.1599 | 0 | 5075.4195 | 49.351 | 0 | 213.8107 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.321 | 6.0878 | 0 | 37.6047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.8588 | 6.0878 | 0 | 24.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8435 | 6.0878 | 0 | 36.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4458.3962 | 31.0878 | 0 | 114.8907 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862.1324 | 20.961 | 0 | 114.579 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.7408 | 8.867 | 0 | 40.363 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7705 | 4.915 | 0 | 24.056 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.6211 | 7.179 | 0 | 50.16 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 245.1091 | 39.72% | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2286.498 | 0 | 372.01 | 23.0624 | 0 | 93.2029 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6692 | 5.7656 | 0 | 23.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6692 | 5.7656 | 0 | 23.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.6692 | 5.7656 | 0 | 23.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0023 | 5.7656 | 0 | 23.3007 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.724 | 4.472 | 0 | 53.741 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1507 | 0.976 | 0 | 14.396 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.5589 | 2.35 | 0 | 16.516 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.0144 | 1.146 | 0 | 22.829 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 63.7163 | 27.7% | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 1080.7025 | 0 | 134.213 | 1.2886 | 0 | 5.2078 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1896 | 0.32216 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1896 | 0.32216 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1896 | 0.32216 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6443 | 0.32216 | 0 | 1.3019 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.5039 | 13.689 | 0 | 39.543 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.5635 | 5.091 | 0 | 20.02 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6105 | 2.565 | 0 | 6.252 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.33 | 6.033 | 0 | 13.271 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 176.9352 | 202.1% | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 5853.9593 | 0 | 4569.1965 | 25 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.4622 | 0 | 0 | 13.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9847 | 0 | 0 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4269.7496 | 25 | 0 | 90.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.9045 | 2.8 | 0 | 21.295 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0267 | 2.8 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6011 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.2767 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 4.4576 | 1.489% | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 69.2211 | 0 | 69.2211 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2211 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7139 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7139 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -6.5072 | -9.401% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 115.2411 | 0 | 115.2411 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2411 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.559 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.559 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -10.6821 | -9.269% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 91.0905 | 0 | 91.0905 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.0905 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0191 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.0191 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -8.0714 | -8.861% | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 581.0733 | 0 | 581.0733 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.0733 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 3663.2435 | 0 | 3663.2435 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3663.2435 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 23.8942 | 0 | 23.8942 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8942 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | -23.8942 | -100% | В связи с задержкой оформления разрешительных документов по землеотводу в 2024 году скорректирован график реализации объекта
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 25.4328 | 0 | 25.4328 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.4328 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6011 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6011 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 16.6011 | _ | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 9.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 674.0273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 5.8549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6305 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6305 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 8.6305 | _ | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 14.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8372 | 2 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8372 | 2 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 24.8372 | _ | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры ТП согласно договору ТП от 14.07.2023 №21101-23-00813522-1 (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно) ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-6, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-4, с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 14.07.2023 № 21101-23-00813522-1, Заявитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район») | P_prj_107000_61688 | 0.85219 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | 8.9996 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км (Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью свыше 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (Установка расчетного прибора учета электрической энергии по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба) | O_prj_107000_61638 | 2.9943 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сд-5 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Табачный (договор ТП от 22.07.2024 №21200-24-00907840-1) | P_0110_000001552 | 5.7507 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АД-7 ПС 35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Теучежский, г. Адыгейск, Заявитель – Специализированный застройщик «Хорошее дело» (договор ТП №21105-24-00950234-1 от 25.11.2024) | P_0110_000001573 | 6.5572 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ от строящиеся 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, аул. Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 08.10.2024 № 21101-24-00933102-1, Заявитель – ООО «МЕГАСТРОЙ» | P_0110_000001587 | 20.6242 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | 2.241 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | N_prj_107000_61344 | 1.3027 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» до проектируемой РП-10 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп (договор ТП от 12.08.2024 №21200-24-00924008-1) | P_0110_000001554 | 125.3499 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 406.4655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 34.8714 | 0 | 20.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 20.3945 | 0 | 20.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 20.3945 | 0 | 20.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 14.4769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Ел7-41/400 кВА: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбичи (договор ТП от 01.08.2024 №21200-24-00921426-1) | P_0110_000001553 | 4.6248 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ для технологического присоединения от 27.02.2024 №21200-24-00870246-1 заявитель ООО «Майкопская ТЭЦ» по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лесная, д.1 | P_prj_107000_61700 | 7.4778 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кр-1: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | P_prj_107000_61721 | 2.3743 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2031.2569 | 0 | 46.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0356 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3368 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.0356 | _ | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 1389.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 1389.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 1246.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Энем" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | P_0120_000001607 | 143.1248 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 309.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 309.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 309.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 283.0371 | 0 | 46.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 283.0371 | 0 | 46.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 283.0371 | 0 | 46.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 49.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0356 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3368 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.0356 | _ | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 49.0812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0356 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3368 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 5.0356 | _ | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 26.9006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№ 1-11 - 1-14 по соглашению о компенсации от 25.01.2023 № 52 Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | 1.4845 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 1.5638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации затрат от 09.09.2024 №515, Заявитель – ООО «Теплосервис» | P_prj_107000_61690 | 1.9365 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-9, ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-9-767, КТП-10/0,4 кВ ТМ-9-767 по соглашению о компенсации затрат от 16.07.2024 №401, Заявитель – Джаримов Р.А. | P_prj_107000_61689 | 1.1277 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 1.1277 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1277 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №407/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | 2.6988 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6988 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 8.7626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | 0.048458 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛИ-0,4 кВ О5-198 по соглашению о компенсации затрат от 14.11.2024 № 650, Заявитель - ИП Чедыгов С.Н. | P_prj_107000_61706 | 0.15558 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.15558 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15558 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-8 по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2024 №770, Заявитель – ООО «ВЭЛМО РУС | P_prj_107000_61707 | 1.5957 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-791, ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-726 по соглашению о компенсации затрат от 27.12.2024 №834, Заявитель – Кудряшов А.В. | P_prj_107000_61708 | 1.143 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-4-202 по соглашению о компенсации затрат от 31.01.2025 №41, Заявитель – Давыденко В.И. | P_prj_107000_61709 | 0.1056 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 1.4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94792 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94792 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0.94792 | _ | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-6 по соглашению о компенсации от 01.04.2025 № 172, Заявитель – ООО «Логистический центр Адыгея 6» | P_prj_107000_61756 | 0.11004 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ | 0 | _ | Г

## 14квПп
Приложение № 14
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 14. Отчет о постановке объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включении объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2025 году
|  |  |  | План | [7 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5. | 8.6. | 8.7. | 8.8. | 9.1. | 9.2. | 9.3. | 9.4. | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10..5. | 10.6. | 10.7. | 10.8.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 741.215 | 0 | 1223.0612 | 0 | 36263 | 17 | 0 | 0 | 359.519 | 0 | 968.827 | 0 | 23348 | 3 | 0 | 0 | 83.266 | 0 | 297.4 | 0 | 7353 | 0 | 0 | 0 | 109.023 | 0 | 316.057 | 0 | 8829 | 3 | 0 | 0 | 167.23 | 0 | 355.37 | 0 | 7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 462.325 | 0 | 1095.4322 | 0 | 28337 | 3 | 0 | 0 | 328.289 | 0 | 936.328 | 0 | 19598 | 0 | 0 | 0 | 83.266 | 0 | 292.381 | 0 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 100.393 | 0 | 302.886 | 0 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 144.63 | 0 | 341.061 | 0 | 5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 278.89 | 0 | 60.485 | 0 | 7926 | 14 | 0 | 0 | 31.23 | 0 | 31.966 | 0 | 3750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.019 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 12.638 | 0 | 502 | 3 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 14.309 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 67.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | - | 691.864 | 0 | 1009.2505 | 0 | 33564 | 17 | 0 | 0 | 338.558 | 0 | 853.734 | 0 | 21317 | 3 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 256.826 | 0 | 6519 | 0 | 0 | 0 | 104.108 | 0 | 292.001 | 0 | 8381 | 3 | 0 | 0 | 160.051 | 0 | 304.907 | 0 | 6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 412.974 | 0 | 881.6215 | 0 | 26407 | 3 | 0 | 0 | 307.328 | 0 | 821.749 | 0 | 17567 | 0 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 252.018 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 95.478 | 0 | 278.83 | 0 | 7879 | 0 | 0 | 0 | 137.451 | 0 | 290.901 | 0 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 352.974 | 0 | 881.1215 | 0 | 26367 | 0 | 0 | 0 | 245.898 | 0 | 809.755 | 0 | 17564 | 0 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 252.018 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 84.048 | 0 | 267.28 | 0 | 7879 | 0 | 0 | 0 | 87.451 | 0 | 290.457 | 0 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 180.0159 | 0 | 727.505 | 0 | 24058 | 0 | 0 | 0 | 123.004 | 0 | 580.19 | 0 | 16335 | 0 | 0 | 0 | 42.355 | 0 | 173.605 | 0 | 4657 | 0 | 0 | 0 | 45.224 | 0 | 192.059 | 0 | 7434 | 0 | 0 | 0 | 35.425 | 0 | 214.526 | 0 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 18.3881 | 0 | 74.3123 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 103.024 | 0 | 168.652 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 28.384 | 0 | 60.795 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 31.864 | 0 | 48.713 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 42.776 | 0 | 59.144 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 154.57 | 0 | 79.3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0 | 60.913 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 17.618 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 26.508 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 16.787 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | - | 2.5 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | - | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | - | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | - | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | - | 50 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | - | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | - | 8 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | - | 2 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | - | 2 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | - | 1 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | - | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | - | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | - | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорская с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА | O_prj_107000_61569 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | - | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | - | 2.52 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | - | 80 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | - | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | - | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | - | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | - | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | - | 0.25 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 2201710 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 16.01.2024 № 21106-23-00864724-1, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель –ООО СЗ «Живые Кварталы» | P_2310_000001555 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5 | 0 | 2.504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.504 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Криница согласно договора технологического присоединения от 15.04.2024 №20105-23-00858592-1, заявитель ООО "Лагуна" | P_2310_000001563 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в ст-ца. Гладковская согласно договору технологического присоединения от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4 заявитель ООО "Кубаньвинагро" | P_2310_000001594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ МД-7 ПС 110/35/10 Медведовская, строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, ст-ца. Медведовская, ул. Ленина, д. 58, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район.(ТУ № 08-05/0417-24-сс от 09.09.2024 ТП 20705-24-00919752-1 от 09.09.2024). | P_2310_000001550 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки КРН 35 кВ ПС Красногвардеец, установка ЛР 6-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО Красногвардеец 23:11:0403000:822, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0162-24-сс от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001562 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП-К22-ТП-К40, строительство КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки 10 кВ КРН (КРУН), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИнтерСити БЦ-3» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений приюта по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна (к/н 23:49:0800001:1001) (договор ТП от 01.11.2024 №20207-24-00942518-1) | P_prj_107000_61692 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-893, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-1183п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО "Эльбрус" - ЭПУ нежилых зданий, помещений и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Морской, д. 2 (договор ТП от 11.09.2024 №20201-24-00910586-1 ) | P_2310_000001591 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ РП-10 кВ, устанавливаемого ПАО «Россети Кубань» согласно ТУ №ИА-07/0004-24-сс для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0000000:12477)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901514-1) | P_2310_000001558 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Вишневая» до строящегося РП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0202014:1400)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901474-1) | P_2310_000001559 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МБОУ СОШ №26, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Прогресс, ул. Ленина, д. 15А, кадастровый номер 23:30:0702002:116, согласно ТУ №06-02/2446-24-сс (договор от 07.11.2024 №20901-24-00944652-1), максимальная присоединяемая мощность 220 кВт | P_2310_000001574 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6кВ ПБ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 6/0,4кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ участков заявителей ООО «Эль», ООО «Кучугуры» с целью электроснабжения объектов по адресам: Краснодарский край, р-н Славянский, х. Верхний, кадастровые номера 23:00:0000000:807, 23:00:0000000:733, согласно ТУ №06-01/0305-24-вд (договор от 07.06.2024 №20902-24-00904928-1), ТУ №06-01/0357-24-вд/1 (договор от 11.07.2024 №20902-24-00914938-1) максимальная присоединяемая мощность 260 кВт | P_prj_107000_61691 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ Б-6 до точки присоединения заявителя: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск (договор ТП №21200-24-00927086-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001584 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО "Корпорация компании "Электросевкавмонтаж" | P_112310_000001527 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2х2РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 03.07.2024 №20105-24-00907358-1, заявитель АО "ГрандПром" | P_2310_000001564 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №4-5 ВЛ-10 кВ «ЖУ-9» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа . Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. По договору №20802-24-00953324-1 от 17.12.2024 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Школьная, д. 1Б | P_2310_000001583 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ "КВ-6". По договору №20803-22-00725298-1 от 23.05.2022 Заявитель – ООО "АГРОРЕСУРС" | P_prj_107000_61714 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение - Подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, с созданием системы учёта электроэнергии. По договору №21200-25-00967750-1 от 05.02.2025. Заявитель – ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Энергопринимающие устройства Заявителя: подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, расположенные по адресу: 353362, Крапснодарский край, р-н. Тбилисский, ст. Тбилисская, ул. Мира, д.1 | P_prj_107000_61715 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от КРН 35 кВ ПС Откормбаза, установка ЛР 6-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО "Красногвардеец" 23:11:0403000:820, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0161-24-сс 1 от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001561 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 41 ПВ-3 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Привольная, ул. Западная, 23:11:0505115:88, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"» (ТУ № 08-03/0224-24-сс от 07.10.2024 ТП № 20703-24-00931244-1 от 07.10.2024) | P_2310_000001580 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЮгЭкспертСтрой" - ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 195/6А, к/н 23:49:0000000:9404» (договор ТП от 08.10.2024 №20201-24-00934506-1) | P_2310_000001592 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А763-ТП-А238 и КЛ-10 кВ ТП-А22-ТП-А219, реконструкция существующей КЛ-10 кВ ТП-А139-ТП-А238 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Академия футбола Сочи" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, з/у 102А/3, к/н 23:49:0402021:1449» (договор от 16.12.2024 ТП №20202-24-00950180-4) | P_2310_000001576 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2РП-10 кВ «Гарантия». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (договор ТП №21106-24-00918486-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001570 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ПТФ", строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 20.03.2024 № 21106-23-00859412-1, Заявитель МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" | P_2310_000001556 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Дружелюбный, согласно договору технологического присоединения: от 06.12.2024 № 21106-24-00955244-1, Заявитель- НСТ «Монтажник» | P_prj_107000_61702 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХК-5. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии: Краснодарский край, р-н. Северский, х. Коваленко согласно договору технологического присоединения: от 25.11.2024 № 21104-24-00946060-1, Заявитель – Администрация Афипского г/п Северского района | P_2310_000001572 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | O_prj_107000_61642 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ | P_prj_107000_61701 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 28.01.2025 №20104-24-00957096-1, заявитель ООО «Оптово-распределительный центр «Раевское» | P_2310_000001596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Геленджик, кп. Кабардинка, согласно договору технологического присоединения от 07.10.2024 №20105-24-00934378-1, заявитель АО «Специализированный застройщик «Прометей» | P_2310_000001595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Старокорсунская, согласно договору технологического присоединения: от 25.12.2024 № 21106-24-00951970-1, Заявитель- МКУ "Единая служба заказчика | P_2310_000001571 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энерго-Вольт» расположенный по адресу: г. Краснодар, район пос. Знаменский -Зеленопольский | N_prj_107000_61469 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 10 кВ от 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар согласно договору технологического присоединения: от 12.12.2024 № 21106-24-00956462-1, Заявитель – ООО «ВЫМПЕЛ» | P_2310_000001589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок». Строительство РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 26.09.2024 № 21106-24-00907046-1, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» | P_2310_000001586 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Предгорная», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 30.08.2024 № 21104-24-00930018-1, Заявитель – Белявцев Олег Витальевич | P_2310_000001557 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КС-11, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Смоленская, согласно договору технологического присоединения: от 08.11.2024 №21104-24-00946366-1, Заявитель - ИП Чагин В.Г. | P_2310_000001588 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10/6/0,4 кВ в части установки приборов учета электроэнергии (1 шт.) | P_prj_107000_61752 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А869п», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А89, строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Войсковая часть 03110» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, к/н 23:49:0402058:34» (договор от 09.04.2025 ТП №20202-25-00976834-1) | P_prj_107000_61733 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-7-ТП-Л350», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-412-ТП-Л350», строительство двух КЛ-0,4 от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, з/у 10А, к/н 23:49:0109028:6165 (договор ТП от 28.12.2024 №20204-24-00957248-1) | P_2310_000001578 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ Заявителя в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832» (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) (Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832 (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) | P_prj_107000_61744 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (I с.ш.) - ТП-Х6н (I с.ш.), строительство двух КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (II с.ш.) - ТП-Х6н (II с.ш.), строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФКУЗ "Санаторий "Искра" Министерства внутренних дел Российской Федерации" - ЭПУ зданий и сооружений санатория по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, пр-кт Курортный, 101» (договор от 08.03.2025 ТП №20206-25-00975606-1) | P_prj_107000_61726 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий Волна» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснополянская, 6 (к/н 23:49:0304018:1007, к/н 23:49:0304018:1008) (договор ТП от 24.02.2025 №20206-25-00966674-1) | P_prj_107000_61722 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х114-ТП-Х71, строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Муршудовой А.И. - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, з/у 21/1, к/н 23:49:0304020:208 (договор от 16.12.2024 ТП №20206-24-00956618-1) | P_prj_107000_61745 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от I, II секции шин РУ 10 кВ РТП-48, строительство КЛ-0,4 от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Голубые Дали, 60 (к/н 23:49:0402012:2290) (договор от 30.05.2025 ТП №20202-25-00991088-1) | P_prj_107000_61746 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП-20 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - ЭПУ земельного участка. Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственного использования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, участок 45А, кадастровый номер 23:49:0404004:1070» | P_prj_107000_61747 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ «Федоровская» до границы участка заявителя, строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки ПС 35/10 кВ «Головной Водозабор» до границы участка заявителя с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Абинский, кадастровый номер з/у 23:01:0201000:477, согласно ТУ №06-03/0951-24-сс (договор от 31.10.2024 №20903-24-00932296-1) максимальная присоединяемая мощность 1500 кВт" | P_2310_000001590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до границы участка заявителя ООО СЗ «Марьянский парк» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст. Марьянская, ул. Минометчиков, кадастровый номер з/у 23:13:1001187:1490, согласно ТУ №06-03/0148-25-сс (договор от 03.03.2025 №20903-25-00974998-1) максимальная присоединяемая мощность 3000 кВт | P_prj_107000_61730 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ СТ-5 от опоры № 189 до опоры № 1/49 ВЛ-10кВ СТ-10, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, д. 192, кадастровый номер з/у 23:30:0903027:0080, заявитель ООО «Таманская винная компания-Кубань» согласно ТУ №06-02/1616-24-сс (договор от 23.07.2024 № 20901-24-00919014-1), максимальная присоединяемая мощность - 1100 кВт) | P_prj_107000_61742 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт) | P_prj_107000_61685 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10 кВ проектируемой по ТЗ 398 - 23-сс/у (ГКУ «ГУСК») до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, строительство КРУН-10 кВ, строительство БКТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП до границы участка заявителя УКСиТЭК администрации МО Темрюкский район с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Центральная, з/у 7, кадастровый номер 23:30:0603022:248, согласно ТУ №06-02/0345-24-сс (договор от 02.04.2024 №20901-24-00879314-1), максимальная присоединяемая мощность 470 кВт | P_2310_000001545 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ АПК-15; строительство ТП-10/0,4кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район» (ТУ № 08-05/0517-24-сс от 19.11.2024 ТП №20705-24-00933104-1 от 19.11.2024) | P_2310_000001581 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №1-8 ВЛ 10 кВ «ЗС-7» до границы объекта заявителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №7-11 ВЛ 10 кВ «ЗС-10» до объекта заявителя. В месте строительства отпаек и на ближайших опорах строящихся ВЛ 10 кВ установку линейных разъеденителей 10 кВ номинальным током до 100 А включительно. По договору №20802-25-01003238-1 от 07.07.2025 Заявитель – Ляшко Елена Викторовна ЭПУ земельного участка для среднеэтажной жилой застройки: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, кадастровый номер (23:12:0608000:2388) | P_prj_107000_61739 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ ВС-3 от опоры №67, создание системы учёта электроэнергии (дог. № 20302-25-00970690-1 от 28.02.2025) | P_prj_107000_61724 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20304-24-00941220-1 от 12.11.2024) | P_2310_000001569 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-6кВ от опоры №85 ВЛ-6кВ Г-5, строительство ТП-6/0,4кВ, строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №1/4 ВЛ-10кВ ПЛ-4, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20305-24-00938814-1 от 15.11.2024) | P_2310_000001568 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | - | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 11.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 11.55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ "Судоремонтный завод" (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_112320_000001501 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Спортивная» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | O_072310_000001502 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красногвардеец» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001603 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, Крымский р-он, с.Фадеево согласно договору технологического присоединения от 07.03.2024 №20103-24-00877284-1 заявитель ООО «ВиноГрадЪ | P_2310_000001551 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 №20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-1 в пролетах опор №1 - №9-23, ВЛ-10 кВ БР-3 в пролетах опор №1 - №217, №217 - №4-3 (договор ТП от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1) | P_2320_000001635 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 10.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Садовая с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (договор ТП от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4) | P_2320_000001634 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ выхода от ячейки 10 кВ к ВЛ-10 кВ Б-5 на КЛ большего сечения; реконструкция ВЛ-10 кВ Б-5; строительство KPУH-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д. 114/1, заявитель: Общество с ограниченной ответственность "Брюховецкий пищекомбинат Антей" (ТУ № 08-01/0001-25 от 17.02.2025 ТП № 20701-25-00964896-1 от 17.02.2025) | P_prj_107000_61718 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001604 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 278.89 | 0 | 60.485 | 0 | 7157 | 14 | 0 | 0 | 31.23 | 0 | 31.452 | 0 | 3750 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 12.638 | 0 | 502 | 3 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 14.006 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 277 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 277 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ | H_prj_107000_49852 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый | M_032320_000001227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | - | 50 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | - | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Гулькевичи" с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001542 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Темрюк с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001536 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | L_062320_000001030 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Водозабор» (Краснодарские электрические сети) с заменой трансформатора Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001532 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001534 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джемете с заменой трансформаторов Т-2 110/35/6 кВ и Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001530 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (Юго-Западные электрические сети) с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый и установкой Т-3 110/10/6 кВ мощностью 6,3 МВА | P_2320_000001543 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дивноморская с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | P_2320_000001540 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Выселки» с установкой трансформатора Т-3 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001533 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001539 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волконка с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА | P_2320_000001538 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каменка» с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | P_2320_000001535 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ленинградская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001541 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 40 МВА | P_2320_000001624 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Анапская с установкой трансформатора Т-4 мощностью 40 МВА | P_2320_000001531 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 1.26 | 0 | 33.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 1.26 | 0 | 33.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | - | 0.63 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | - | 0.63 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | - | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | - | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | - | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | - | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | - | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | - | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | - | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | - | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | - | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | - | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | - | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | - | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | - | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | - | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | - | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0.63 | 0 | 19.823 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 31.452 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 12.638 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0.63 | 0 | 19.823 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 31.452 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.808 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 12.638 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | - | 0 | 0 | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Ильская» (Переустройство) | O_032320_000001386 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | - | 0 | 0 | 4.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | - | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | - | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | - | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | - | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | - | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | - | 0.63 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» с реконструкцией ОРУ 110 кВ с организацией ССПИ и двух цифровых каналов связи | O_022320_000001520 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 09.04.2024 №407/30-704, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001566 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации затрат от 20.02.2024 №407/30-352, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001565 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ отпайки на ПС Северо-Восточная с переводом участков ВЛ 110 кВ от опор №1 до №6 в кабельные участки от опоры №6 до опоры №49(13) КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона и Восточная промзона - ОБД и реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками и Восточная промзона – ОБД с переводом в два кабельных участка в пролетах опор №49(13)-60(24) | P_prj_107000_61698 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат , Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 4 ТП СЕ-1-33 КЭС, с заменой опоры №1/1/1 для размещения оборудования связи | P_prj_107000_61686 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ И-145-96 по соглашению о компенсации затрат от 25.04.2024 № 219, Заявитель - Можгинская И.С. | P_prj_107000_61687 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544)» | O_prj_107000_61651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 РС-2 (инвентарный номер 16681) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. | P_prj_107000_61647 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП – К42 ф. Гидростроителей 2, КВЛ 10 кВ ТП К-42 - ТП К-112 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП –К42 ф. Гидростроителей 2, ВЛ 10 кВ ТП К-42 – ТП К-112) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:1270, заявитель Полтавская М.Д. | P_prj_107000_61693 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная) ВЛ-10 А110-А887 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ А110-А887) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402054:153, заявитель Кюлян Е.Л. | P_prj_107000_61694 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I)); КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II)); КЛ-10 1009П-1185П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 1009П-1185П); КЛ-10 РП-75-I-084 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-75(I) – ТП-084); ВОЛС "ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6 (РП-10) (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВОЛС ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205004:188, заявитель ООО «ПАРИТЕТ» | P_2320_000001599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402048:891 | P_prj_107000_61695 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 А82(2)-А422П, КЛ-10 А163-А422П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТП А422 - ТП А82-(II), КЛ 10 кВ ТП А163 - ТП А422) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:161 | P_prj_107000_61696 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТРП-172-ТП-К64) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В. | N_prj_107000_61355 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-964 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-31-I-Д212-I, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП-212-РП-31), КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84), КЛ-10 РП-31 - Д155, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-155), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125001:1541 АО «Санаторий «Белые ночи» | P_prj_107000_61697 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ "Откормсовхоз - Лебяжий Остров" из оползневой зоны | P_prj_107000_61713 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/6 кВ «Кабардинка» с прилегающими ПС и ВЛ. Переустройство ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка с отпайками на ПС Марьина роща и ПС Совхозная в пролетах опор №№12-19, инвентарный №000180 | P_2320_000001601 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ Дм-7 (инвентарный №000001146), по соглашению о компенсации от 29.02.2024 №667, заявитель Бурмистрова Л.Г. | P_prj_107000_61716 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЛ-20 (инвентарный №000008852), по соглашению о компенсации от 13.09.2024 №2916, заявитель Испирьян С.А. | P_prj_107000_61717 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ж/б ОК-1-930, инвентарный №45611, протяженность 1,2 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №1, №5 ТП М-11-853); воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП М-11-948, инвентарный №49962, протяженность 0,185 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №6 ТП М-11-948); ВЛ-10 кв на ж/б М-11, инвентарный №16792, протяженность 0,73 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ М-11); ВЛ-0,4 кв на дерев. М-11-853, инвентарный №60856, протяженность 1,58 км (диспетчерское наименование (ВЛ 0,4 №6 ТП-М-11-853) | P_prj_107000_61712 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С483-С973/С620п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 6 кВ от ТП-С973 до оп. 14 КВЛ ТП-С483 – ТП-С973) на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:6122 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с. Барановка, ул. Армянская, №74 г, заявитель Задикян А.О. | P_prj_107000_61710 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-61(1)-ДlЗП(l) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-61(1)-ДlЗП(l)); КВЛ-10 Д15-Д81 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ Д15-Д81); КЛ-10 РП-61(2)-Д13П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП61(2)-Д13П(2)) в рамках реализации объекта: "Автодорожный мост через р. Восточный Дагомыс в Лазаревском районе г. Сочи", заявитель ООО «ЦИК» | P_prj_107000_61711 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-6 422-736/906п, КВЛ-6 539-736 на территории земельного участка кадастровый №23:49:0301011:93» | K_prj_107000_60798 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н. | P_prj_107000_61654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДН-12-1616 Л-5, Л-6 по соглашению о компенсации затрат от 10.10.2024 № 577, Заявитель - ООО "Теплосервис" | P_prj_107000_61703 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6 по соглашению о компенсации затрат от 18.10.2024 №595, Заявитель - Родзевич Д.В. | P_prj_107000_61704 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ И-145, ВЛ-0,4 кВ ТП И-145-94 по соглашению о компенсации затрат от 11.11.2024 №637, Заявитель – Администрация Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края | P_prj_107000_61705 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л. | P_prj_107000_61655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ РА-9 (инвентарный №000014541), 2КЛ-10 кВ Р-2, Р-3 (инвентарный номер №000023010) по соглашению о компенсации от 16.01.2025 № РК-ДУ-1432-24/105, заявитель ООО «Ромекс-Кубань» | P_prj_107000_61750 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ БР-3-4 присоединение №1 (инвентарный №000015990), по соглашению о компенсации от 22.07.2024 №2382, заявитель ООО «Кросс-Лоджик» | P_prj_107000_61751 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 по соглашению о компенсации затрат от 05.05.2025 №227, Заявитель – АО «Металлоторг» | P_prj_107000_61754 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП СТМ-4 по соглашению о компенсации затрат от 07.05.2025 №232, Заявитель – Касмасов А.Р. | P_prj_107000_61755 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 кВ ОТ ТП А-347); ВЛ 10 кВ К547-К535/К527п/К554п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-347 ДО ТП А-435) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404002:125, 23:49:0404002:2224, заявитель Кочаров В.Э. | P_prj_107000_61748 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х245 - Х471П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-245-471, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-245), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303015:25, 23:49:0303014:75 заявитель ООО «Арбат Отель Менеджмент» | P_prj_107000_61749 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б Б-7 (инв. Номер 18415), переустройство Оборудование КТП-160 на объекте (диспетчерское наименование КТП 10/0,4 кВ Б-7-490) (инв. Номер 202473), переустройство Фундамент под КТП-10 Б-7-490 (инв. Номер 8204) | P_prj_107000_61740 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б РС-5 (инв. Номер 16698) от опопры №34 до опоры №38 | P_prj_107000_61741 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ) | M_032320_000001237 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи с энергообъектов Краснополянского района электрических сете, Адлерского РЭС в центре управления сетями филиала ПАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети" | J_prj_107000_60629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 67.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 67.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 50.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в с. Цибанобалка | P_2310_000001629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ1 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ2 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Кореновского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001475 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Выселковского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001476 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001484 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Геленджикского РЭС филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001485 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прав на ТТК | O_122340_000001412 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | O_122340_000001417 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТОР для ПС «ХБК» - 1 шт. | P_2340_000001623 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10 для пополнение аварийного запаса - 10 шт. | P_2330_000001611 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизоров - 6 шт. | P_2340_000001614 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высокочастотных заградителей для ПС 110 кВ - 12 шт. | P_2340_000001615 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение антирезонансного комплекта 35 кВ - 3 комплекта | P_2340_000001616 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-35 кВ 300/5 - 3 шт. | P_2330_000001617 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение хроматографического оборудования - 1 шт. | P_2340_000001618 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ – 95 шт. | P_2340_000001633 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя 6 (10) кВ с комплектом адаптации ячейки КСО с ИЭК - 19 комплектов | P_2330_000001636 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение реклоузера - 21 комплект | P_2330_000001637 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 в на ПС "Апшеронская" в рамках страхового случая, произошедшего 05.01.2025 | P_prj_107000_61743 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-110 УХЛ1 - 3 шт. | P_prj_107000_61737 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение двухмачтового подъёмника | P_prj_107000_61738 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 49.351 | 0 | 213.8107 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 20.961 | 0 | 115.093 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 8.867 | 0 | 40.574 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 24.056 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 50.463 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 49.351 | 0 | 213.8107 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 20.961 | 0 | 114.579 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 8.867 | 0 | 40.363 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 24.056 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 50.16 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 49.351 | 0 | 213.8107 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 20.961 | 0 | 114.579 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 8.867 | 0 | 40.363 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 24.056 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 50.16 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 23.0624 | 0 | 93.2029 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 53.741 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 14.396 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 16.516 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 22.829 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 1.2886 | 0 | 5.2078 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 13.689 | 0 | 39.543 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5.091 | 0 | 20.02 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 6.252 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.033 | 0 | 13.271 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 25 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 21.295 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 5.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | - | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | - | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | - | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | - | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | - | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | - | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры ТП согласно договору ТП от 14.07.2023 №21101-23-00813522-1 (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно) ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-6, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-4, с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 14.07.2023 № 21101-23-00813522-1, Заявитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район») | P_prj_107000_61688 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км (Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью свыше 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (Установка расчетного прибора учета электрической энергии по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба) | O_prj_107000_61638 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сд-5 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Табачный (договор ТП от 22.07.2024 №21200-24-00907840-1) | P_0110_000001552 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АД-7 ПС 35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Теучежский, г. Адыгейск, Заявитель – Специализированный застройщик «Хорошее дело» (договор ТП №21105-24-00950234-1 от 25.11.2024) | P_0110_000001573 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ от строящиеся 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, аул. Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 08.10.2024 № 21101-24-00933102-1, Заявитель – ООО «МЕГАСТРОЙ» | P_0110_000001587 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | N_prj_107000_61344 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» до проектируемой РП-10 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп (договор ТП от 12.08.2024 №21200-24-00924008-1) | P_0110_000001554 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Ел7-41/400 кВА: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбичи (договор ТП от 01.08.2024 №21200-24-00921426-1) | P_0110_000001553 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ для технологического присоединения от 27.02.2024 №21200-24-00870246-1 заявитель ООО «Майкопская ТЭЦ» по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лесная, д.1 | P_prj_107000_61700 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кр-1: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | P_prj_107000_61721 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Энем" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | P_0120_000001607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№ 1-11 - 1-14 по соглашению о компенсации от 25.01.2023 № 52 Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации затрат от 09.09.2024 №515, Заявитель – ООО «Теплосервис» | P_prj_107000_61690 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-9, ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-9-767, КТП-10/0,4 кВ ТМ-9-767 по соглашению о компенсации затрат от 16.07.2024 №401, Заявитель – Джаримов Р.А. | P_prj_107000_61689 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №407/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛИ-0,4 кВ О5-198 по соглашению о компенсации затрат от 14.11.2024 № 650, Заявитель - ИП Чедыгов С.Н. | P_prj_107000_61706 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-8 по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2024 №770, Заявитель – ООО «ВЭЛМО РУС | P_prj_107000_61707 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-791, ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-726 по соглашению о компенсации затрат от 27.12.2024 №834, Заявитель – Кудряшов А.В. | P_prj_107000_61708 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-4-202 по соглашению о компенсации затрат от 31.01.2025 №41, Заявитель – Давыденко В.И. | P_prj_107000_61709 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-6 по соглашению о компенсации от 01.04.2025 № 172, Заявитель – ООО «Логистический центр Адыгея 6» | P_prj_107000_61756 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 15квВв
Приложение № 15
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 15. Отчет об исполнении плана ввода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование присоединяемого объекта генерации, который будет осуществлять поставки электроэнергии и мощности в соответствии с договором о предоставлении мощности* | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию в 2025 году | [99 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [49 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал | [9 empty] | Всего | [9 empty] | 1 квартал | [9 empty] | 2 квартал | [9 empty] | 3 квартал | [9 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.9. | 5.10. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.1.9. | 5.1.10. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.2.9. | 5.2.10. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.3.9. | 5.3.10. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 5.4.9. | 5.4.10. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.9. | 6.10. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.1.9. | 6.1.10. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.2.9. | 6.2.10. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.3.9. | 6.3.10. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 6.4.9. | 6.4.10. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 7.9. | 7.10. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 781.215 | 0 | 1060.923 | 52.69 | 128.4872 | 0 | 36353 | 28 | 4.8 | 0 | 123.6888 | 0 | 227.317 | 0.417 | 24.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1888 | 0 | 251.284 | 0.3 | 10.1352 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 143.9488 | 0 | 232.772 | 0.843 | 37.23 | 0 | 23 | 4 | 4.8 | 0 | 405.3887 | 0 | 349.55 | 51.13 | 56.991 | 0 | 36264 | 21 | 0 | 0 | 359.519 | 0 | 874.001 | 1.129 | 93.697 | 0 | 23575 | 17 | 5.512 | 0 | 83.266 | 0 | 269.111 | 0.056 | 28.233 | 0 | 7381 | 0 | 0 | 0 | 109.023 | 0 | 282.835 | 1.073 | 32.149 | 0 | 8905 | 4 | 0 | 0 | 167.23 | 0 | 322.055 | 0 | 33.315 | 0 | 7289 | 13 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.3072 | 0 | 162.628 | -0.431 | 22.2008 | 0 | 23486 | 10 | 0.712 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 502.325 | 0 | 966.115 | 51.43 | 79.4872 | 0 | 28337 | 3 | 0 | 0 | 123.6888 | 0 | 225.557 | 0 | 23.489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.1888 | 0 | 225.057 | 0.3 | 6.5952 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60.6888 | 0 | 232.597 | 0 | 21.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.7587 | 0 | 282.904 | 51.13 | 28.308 | 0 | 28337 | 0 | 0 | 0 | 328.289 | 0 | 855.081 | 0.056 | 81.191 | 0 | 19598 | 0 | 0 | 0 | 83.266 | 0 | 266.893 | 0.056 | 25.432 | 0 | 5834 | 0 | 0 | 0 | 100.393 | 0 | 276.505 | 0 | 26.381 | 0 | 8327 | 0 | 0 | 0 | 144.63 | 0 | 311.683 | 0 | 29.378 | 0 | 5437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7227 | 0 | 171.87 | -0.244 | 30.0118 | 0 | 19598 | -3 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 278.89 | 0 | 11.023 | 1.26 | 48.202 | 0 | 7992 | 18 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.417 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.788 | 0 | 3.54 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 83.26 | 0 | 0.175 | 0.843 | 16.135 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 195.63 | 0 | 0.3 | 0 | 27.885 | 0 | 7926 | 14 | 0 | 0 | 31.23 | 0 | 18.387 | 1.073 | 12.506 | 0 | 3816 | 3 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 2.218 | 0 | 2.801 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 5.797 | 1.073 | 5.768 | 0 | 568 | 3 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 10.372 | 0 | 3.937 | 0 | 1729 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.03 | 0 | 7.664 | -0.187 | -7.811 | 0 | 3750 | -1 | 0.712 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 83.785 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.346 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 14 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 731.864 | 0 | 916.8923 | 3.69 | 107.7072 | 0 | 33654 | 28 | 4.8 | 0 | 117.601 | 0 | 202.7143 | 0.417 | 11.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.101 | 0 | 226.6813 | 0.3 | 10.1352 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 137.861 | 0 | 202.5493 | 0.843 | 30.74 | 0 | 23 | 4 | 4.8 | 0 | 374.301 | 0 | 284.9473 | 2.13 | 55.703 | 0 | 33565 | 21 | 0 | 0 | 338.558 | 0 | 779.559 | 1.129 | 73.046 | 0 | 21544 | 17 | 5.512 | 0 | 74.399 | 0 | 233.253 | 0.056 | 23.517 | 0 | 6547 | 0 | 0 | 0 | 104.108 | 0 | 260.067 | 1.073 | 30.861 | 0 | 8457 | 4 | 0 | 0 | 160.051 | 0 | 286.239 | 0 | 18.668 | 0 | 6540 | 13 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.005 | 0 | 147.614 | -0.431 | 21.0418 | 0 | 21455 | 10 | 0.712 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 452.974 | 0 | 822.0843 | 2.43 | 58.7072 | 0 | 26407 | 3 | 0 | 0 | 117.601 | 0 | 200.9543 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.101 | 0 | 200.4543 | 0.3 | 6.5952 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 54.601 | 0 | 202.3743 | 0 | 14.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.671 | 0 | 218.3013 | 2.13 | 27.02 | 0 | 26407 | 0 | 0 | 0 | 307.328 | 0 | 761.143 | 0.056 | 60.55 | 0 | 17567 | 0 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 231.236 | 0.056 | 20.726 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 95.478 | 0 | 253.737 | 0 | 25.093 | 0 | 7879 | 0 | 0 | 0 | 137.451 | 0 | 276.17 | 0 | 14.731 | 0 | 4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.025 | 0 | 157.36 | -0.244 | 28.8628 | 0 | 17567 | -3 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 392.974 | 0 | 821.5843 | 2.43 | 58.7072 | 0 | 26367 | 0 | 0 | 0 | 57.601 | 0 | 200.4543 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.101 | 0 | 200.4543 | 0.3 | 6.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.601 | 0 | 202.3743 | 0 | 14.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.671 | 0 | 218.3013 | 2.13 | 27.02 | 0 | 26367 | 0 | 0 | 0 | 245.898 | 0 | 749.859 | 0.056 | 59.84 | 0 | 17564 | 0 | 0 | 0 | 74.399 | 0 | 231.236 | 0.056 | 20.726 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 84.048 | 0 | 242.73 | 0 | 24.55 | 0 | 7879 | 0 | 0 | 0 | 87.451 | 0 | 275.893 | 0 | 14.564 | 0 | 4685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.595 | 0 | 146.576 | -0.244 | 28.1528 | 0 | 17564 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 180.0159 | 0 | 727.505 | 0 | 0 | 0 | 24058 | 0 | 0 | 0 | 45.004 | 0 | 181.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.004 | 0 | 181.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.004 | 0 | 181.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.004 | 0 | 181.8762 | 0 | 0 | 0 | 24058 | 0 | 0 | 0 | 123.004 | 0 | 570.275 | 0 | 9.915 | 0 | 16335 | 0 | 0 | 0 | 42.355 | 0 | 168.248 | 0 | 5.357 | 0 | 4657 | 0 | 0 | 0 | 45.224 | 0 | 188.2 | 0 | 3.859 | 0 | 7434 | 0 | 0 | 0 | 35.425 | 0 | 213.827 | 0 | 0.699 | 0 | 4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.0079 | 0 | 24.6463 | 0 | 9.915 | 0 | 16335 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 18.3881 | 0 | 74.3123 | 0 | 0 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 18.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 18.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 18.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.597 | 0 | 18.5781 | 0 | 0 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 103.024 | 0 | 159.398 | 0.056 | 9.198 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 28.384 | 0 | 59.702 | 0.056 | 1.037 | 0 | 341 | 0 | 0 | 0 | 31.864 | 0 | 43.43 | 0 | 5.283 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 42.776 | 0 | 56.266 | 0 | 2.878 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.233 | 0 | 103.6637 | 0.056 | 9.198 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 194.57 | 0 | 19.767 | 2.43 | 58.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.5952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.92 | 0 | 14.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.07 | 0 | 17.847 | 2.13 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.87 | 0 | 20.186 | 0 | 40.727 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 3.286 | 0 | 14.332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 11.1 | 0 | 15.408 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9.25 | 0 | 5.8 | 0 | 10.987 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.63 | 0 | 18.266 | -0.3 | 9.0398 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | - | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | - | 50 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика производства работ
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | - | 1 | 0 | 1.92 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.92 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.126 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.126 | 0 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 | 0 | -0.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | - | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорская с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА | O_prj_107000_61569 | - | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | - | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.34 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | - | 2.52 | 0 | 9.507 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 9.507 | 0 | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | - | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | - | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | - | 80 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.134 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.134 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 6.134 | 0 | 0.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | - | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1.26 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0.006 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 2201710 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 16.01.2024 № 21106-23-00864724-1, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель –ООО СЗ «Живые Кварталы» | P_2310_000001555 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.5 | 0 | 2.158 | 0 | 0.346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2.158 | 0 | 0.346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.4 | 0 | 1.747 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1.747 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Криница согласно договора технологического присоединения от 15.04.2024 №20105-23-00858592-1, заявитель ООО "Лагуна" | P_2310_000001563 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в ст-ца. Гладковская согласно договору технологического присоединения от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4 заявитель ООО "Кубаньвинагро" | P_2310_000001594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ МД-7 ПС 110/35/10 Медведовская, строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, ст-ца. Медведовская, ул. Ленина, д. 58, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район.(ТУ № 08-05/0417-24-сс от 09.09.2024 ТП 20705-24-00919752-1 от 09.09.2024). | P_2310_000001550 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 1 | 0 | 3.544 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.544 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки КРН 35 кВ ПС Красногвардеец, установка ЛР 6-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО Красногвардеец 23:11:0403000:822, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0162-24-сс от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001562 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП-К22-ТП-К40, строительство КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки 10 кВ КРН (КРУН), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИнтерСити БЦ-3» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений приюта по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна (к/н 23:49:0800001:1001) (договор ТП от 01.11.2024 №20207-24-00942518-1) | P_prj_107000_61692 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-893, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-1183п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО "Эльбрус" - ЭПУ нежилых зданий, помещений и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Морской, д. 2 (договор ТП от 11.09.2024 №20201-24-00910586-1 ) | P_2310_000001591 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ РП-10 кВ, устанавливаемого ПАО «Россети Кубань» согласно ТУ №ИА-07/0004-24-сс для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0000000:12477)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901514-1) | P_2310_000001558 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Вишневая» до строящегося РП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0202014:1400)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901474-1) | P_2310_000001559 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МБОУ СОШ №26, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Прогресс, ул. Ленина, д. 15А, кадастровый номер 23:30:0702002:116, согласно ТУ №06-02/2446-24-сс (договор от 07.11.2024 №20901-24-00944652-1), максимальная присоединяемая мощность 220 кВт | P_2310_000001574 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка объемов работ принятых в 2024 году
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6кВ ПБ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 6/0,4кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ участков заявителей ООО «Эль», ООО «Кучугуры» с целью электроснабжения объектов по адресам: Краснодарский край, р-н Славянский, х. Верхний, кадастровые номера 23:00:0000000:807, 23:00:0000000:733, согласно ТУ №06-01/0305-24-вд (договор от 07.06.2024 №20902-24-00904928-1), ТУ №06-01/0357-24-вд/1 (договор от 11.07.2024 №20902-24-00914938-1) максимальная присоединяемая мощность 260 кВт | P_prj_107000_61691 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ Б-6 до точки присоединения заявителя: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск (договор ТП №21200-24-00927086-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001584 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО "Корпорация компании "Электросевкавмонтаж" | P_112310_000001527 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство 2х2РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 03.07.2024 №20105-24-00907358-1, заявитель АО "ГрандПром" | P_2310_000001564 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №4-5 ВЛ-10 кВ «ЖУ-9» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа . Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. По договору №20802-24-00953324-1 от 17.12.2024 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Школьная, д. 1Б | P_2310_000001583 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ "КВ-6". По договору №20803-22-00725298-1 от 23.05.2022 Заявитель – ООО "АГРОРЕСУРС" | P_prj_107000_61714 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение - Подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, с созданием системы учёта электроэнергии. По договору №21200-25-00967750-1 от 05.02.2025. Заявитель – ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Энергопринимающие устройства Заявителя: подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, расположенные по адресу: 353362, Крапснодарский край, р-н. Тбилисский, ст. Тбилисская, ул. Мира, д.1 | P_prj_107000_61715 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.16 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от КРН 35 кВ ПС Откормбаза, установка ЛР 6-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО "Красногвардеец" 23:11:0403000:820, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0161-24-сс 1 от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001561 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 41 ПВ-3 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Привольная, ул. Западная, 23:11:0505115:88, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"» (ТУ № 08-03/0224-24-сс от 07.10.2024 ТП № 20703-24-00931244-1 от 07.10.2024) | P_2310_000001580 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЮгЭкспертСтрой" - ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 195/6А, к/н 23:49:0000000:9404» (договор ТП от 08.10.2024 №20201-24-00934506-1) | P_2310_000001592 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А763-ТП-А238 и КЛ-10 кВ ТП-А22-ТП-А219, реконструкция существующей КЛ-10 кВ ТП-А139-ТП-А238 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Академия футбола Сочи" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, з/у 102А/3, к/н 23:49:0402021:1449» (договор от 16.12.2024 ТП №20202-24-00950180-4) | P_2310_000001576 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2РП-10 кВ «Гарантия». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (договор ТП №21106-24-00918486-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001570 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ПТФ", строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 20.03.2024 № 21106-23-00859412-1, Заявитель МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" | P_2310_000001556 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Дружелюбный, согласно договору технологического присоединения: от 06.12.2024 № 21106-24-00955244-1, Заявитель- НСТ «Монтажник» | P_prj_107000_61702 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХК-5. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии: Краснодарский край, р-н. Северский, х. Коваленко согласно договору технологического присоединения: от 25.11.2024 № 21104-24-00946060-1, Заявитель – Администрация Афипского г/п Северского района | P_2310_000001572 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | O_prj_107000_61642 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ | P_prj_107000_61701 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 28.01.2025 №20104-24-00957096-1, заявитель ООО «Оптово-распределительный центр «Раевское» | P_2310_000001596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Геленджик, кп. Кабардинка, согласно договору технологического присоединения от 07.10.2024 №20105-24-00934378-1, заявитель АО «Специализированный застройщик «Прометей» | P_2310_000001595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Старокорсунская, согласно договору технологического присоединения: от 25.12.2024 № 21106-24-00951970-1, Заявитель- МКУ "Единая служба заказчика | P_2310_000001571 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энерго-Вольт» расположенный по адресу: г. Краснодар, район пос. Знаменский -Зеленопольский | N_prj_107000_61469 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 10 кВ от 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар согласно договору технологического присоединения: от 12.12.2024 № 21106-24-00956462-1, Заявитель – ООО «ВЫМПЕЛ» | P_2310_000001589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок». Строительство РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 26.09.2024 № 21106-24-00907046-1, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» | P_2310_000001586 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Предгорная», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 30.08.2024 № 21104-24-00930018-1, Заявитель – Белявцев Олег Витальевич | P_2310_000001557 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КС-11, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Смоленская, согласно договору технологического присоединения: от 08.11.2024 №21104-24-00946366-1, Заявитель - ИП Чагин В.Г. | P_2310_000001588 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10/6/0,4 кВ в части установки приборов учета электроэнергии (1 шт.) | P_prj_107000_61752 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А869п», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А89, строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Войсковая часть 03110» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, к/н 23:49:0402058:34» (договор от 09.04.2025 ТП №20202-25-00976834-1) | P_prj_107000_61733 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-7-ТП-Л350», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-412-ТП-Л350», строительство двух КЛ-0,4 от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, з/у 10А, к/н 23:49:0109028:6165 (договор ТП от 28.12.2024 №20204-24-00957248-1) | P_2310_000001578 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ Заявителя в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832» (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) (Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832 (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) | P_prj_107000_61744 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (I с.ш.) - ТП-Х6н (I с.ш.), строительство двух КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (II с.ш.) - ТП-Х6н (II с.ш.), строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФКУЗ "Санаторий "Искра" Министерства внутренних дел Российской Федерации" - ЭПУ зданий и сооружений санатория по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, пр-кт Курортный, 101» (договор от 08.03.2025 ТП №20206-25-00975606-1) | P_prj_107000_61726 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий Волна» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснополянская, 6 (к/н 23:49:0304018:1007, к/н 23:49:0304018:1008) (договор ТП от 24.02.2025 №20206-25-00966674-1) | P_prj_107000_61722 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х114-ТП-Х71, строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Муршудовой А.И. - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, з/у 21/1, к/н 23:49:0304020:208 (договор от 16.12.2024 ТП №20206-24-00956618-1) | P_prj_107000_61745 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от I, II секции шин РУ 10 кВ РТП-48, строительство КЛ-0,4 от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Голубые Дали, 60 (к/н 23:49:0402012:2290) (договор от 30.05.2025 ТП №20202-25-00991088-1) | P_prj_107000_61746 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РП-20 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - ЭПУ земельного участка. Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственного использования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, участок 45А, кадастровый номер 23:49:0404004:1070» | P_prj_107000_61747 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ «Федоровская» до границы участка заявителя, строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки ПС 35/10 кВ «Головной Водозабор» до границы участка заявителя с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Абинский, кадастровый номер з/у 23:01:0201000:477, согласно ТУ №06-03/0951-24-сс (договор от 31.10.2024 №20903-24-00932296-1) максимальная присоединяемая мощность 1500 кВт" | P_2310_000001590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до границы участка заявителя ООО СЗ «Марьянский парк» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст. Марьянская, ул. Минометчиков, кадастровый номер з/у 23:13:1001187:1490, согласно ТУ №06-03/0148-25-сс (договор от 03.03.2025 №20903-25-00974998-1) максимальная присоединяемая мощность 3000 кВт | P_prj_107000_61730 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ СТ-5 от опоры № 189 до опоры № 1/49 ВЛ-10кВ СТ-10, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, д. 192, кадастровый номер з/у 23:30:0903027:0080, заявитель ООО «Таманская винная компания-Кубань» согласно ТУ №06-02/1616-24-сс (договор от 23.07.2024 № 20901-24-00919014-1), максимальная присоединяемая мощность - 1100 кВт) | P_prj_107000_61742 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт) | P_prj_107000_61685 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10 кВ проектируемой по ТЗ 398 - 23-сс/у (ГКУ «ГУСК») до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, строительство КРУН-10 кВ, строительство БКТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП до границы участка заявителя УКСиТЭК администрации МО Темрюкский район с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Центральная, з/у 7, кадастровый номер 23:30:0603022:248, согласно ТУ №06-02/0345-24-сс (договор от 02.04.2024 №20901-24-00879314-1), максимальная присоединяемая мощность 470 кВт | P_2310_000001545 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ АПК-15; строительство ТП-10/0,4кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район» (ТУ № 08-05/0517-24-сс от 19.11.2024 ТП №20705-24-00933104-1 от 19.11.2024) | P_2310_000001581 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №1-8 ВЛ 10 кВ «ЗС-7» до границы объекта заявителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №7-11 ВЛ 10 кВ «ЗС-10» до объекта заявителя. В месте строительства отпаек и на ближайших опорах строящихся ВЛ 10 кВ установку линейных разъеденителей 10 кВ номинальным током до 100 А включительно. По договору №20802-25-01003238-1 от 07.07.2025 Заявитель – Ляшко Елена Викторовна ЭПУ земельного участка для среднеэтажной жилой застройки: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, кадастровый номер (23:12:0608000:2388) | P_prj_107000_61739 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ ВС-3 от опоры №67, создание системы учёта электроэнергии (дог. № 20302-25-00970690-1 от 28.02.2025) | P_prj_107000_61724 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20304-24-00941220-1 от 12.11.2024) | P_2310_000001569 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-6кВ от опоры №85 ВЛ-6кВ Г-5, строительство ТП-6/0,4кВ, строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №1/4 ВЛ-10кВ ПЛ-4, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20305-24-00938814-1 от 15.11.2024) | P_2310_000001568 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.277 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.277 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.223 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.277 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.277 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.223 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.277 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.277 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.223 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | - | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.277 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0.277 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.223 | 0 | 0.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 11.007 | 0 | 0.543 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 11.007 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 11.007 | 0 | 0.543 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 11.007 | 0 | 0.543 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.43 | 0 | 11.007 | 0 | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 11.007 | 0 | 0.543 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ "Судоремонтный завод" (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_112320_000001501 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | Перенос срока реализации договора ТП по инициативе заявителя
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Спортивная» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | O_072310_000001502 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красногвардеец» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001603 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.8 | 0 | 0.322 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.322 | 0 | 0.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, Крымский р-он, с.Фадеево согласно договору технологического присоединения от 07.03.2024 №20103-24-00877284-1 заявитель ООО «ВиноГрадЪ | P_2310_000001551 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 №20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-1 в пролетах опор №1 - №9-23, ВЛ-10 кВ БР-3 в пролетах опор №1 - №217, №217 - №4-3 (договор ТП от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1) | P_2320_000001635 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 10.635 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.635 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Садовая с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (договор ТП от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4) | P_2320_000001634 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ выхода от ячейки 10 кВ к ВЛ-10 кВ Б-5 на КЛ большего сечения; реконструкция ВЛ-10 кВ Б-5; строительство KPУH-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д. 114/1, заявитель: Общество с ограниченной ответственность "Брюховецкий пищекомбинат Антей" (ТУ № 08-01/0001-25 от 17.02.2025 ТП № 20701-25-00964896-1 от 17.02.2025) | P_prj_107000_61718 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001604 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 278.89 | 0 | 11.023 | 1.26 | 48.202 | 0 | 7223 | 18 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.417 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.788 | 0 | 3.54 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 83.26 | 0 | 0.175 | 0.843 | 16.135 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 195.63 | 0 | 0.3 | 0 | 27.885 | 0 | 7157 | 14 | 0 | 0 | 31.23 | 0 | 17.883 | 1.073 | 12.496 | 0 | 3816 | 3 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 2.791 | 0 | 1519 | 0 | 0 | 0 | 8.63 | 0 | 5.797 | 1.073 | 5.768 | 0 | 568 | 3 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 10.069 | 0 | 3.937 | 0 | 1729 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.03 | 0 | 7.16 | -0.187 | -7.821 | 0 | 3750 | -1 | 0.712 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 277 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 277 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ | H_prj_107000_49852 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый | M_032320_000001227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | - | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | - | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Устранение подрядной организацией замечаний к проектной документации
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Гулькевичи" с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001542 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Темрюк с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001536 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | L_062320_000001030 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Водозабор» (Краснодарские электрические сети) с заменой трансформатора Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001532 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001534 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джемете с заменой трансформаторов Т-2 110/35/6 кВ и Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001530 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (Юго-Западные электрические сети) с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый и установкой Т-3 110/10/6 кВ мощностью 6,3 МВА | P_2320_000001543 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дивноморская с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | P_2320_000001540 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Выселки» с установкой трансформатора Т-3 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001533 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001539 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волконка с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА | P_2320_000001538 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каменка» с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | P_2320_000001535 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ленинградская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001541 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 40 МВА | P_2320_000001624 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Анапская с установкой трансформатора Т-4 мощностью 40 МВА | P_2320_000001531 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Корректировка проекта в целях ввода объекта в эксплуатацию и снижения объемов НЗС
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 1.26 | 0 | 8.501 | 0 | 25.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.501 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.26 | 0 | -8.501 | 0 | -13.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 1.26 | 0 | 8.501 | 0 | 25.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.501 | 0 | 2.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.26 | 0 | -8.501 | 0 | -13.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | 0 | 0 | -5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика производства работ
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | 0 | 0 | -6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | - | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | - | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | - | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | - | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | - | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | -0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | - | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | - | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | - | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | - | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | - | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | - | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63 | 0 | -0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | - | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ в 2024 году
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3735 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3682 | 0 | 0 | 0 | Дополнительные заявки потребителей по технологическому присоединению
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика производства работ
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0.63 | 0 | 2.522 | 1.26 | 16.041 | 0 | 66 | 18 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.417 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 1.494 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.843 | 4.22 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 9.685 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 17.883 | 1.073 | 12.496 | 0 | 81 | 3 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 2.791 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.797 | 1.073 | 5.768 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.069 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 15.661 | -0.187 | 6.14 | 0 | 15 | -1 | 0.712 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0.63 | 0 | 2.522 | 1.26 | 16.041 | 0 | 66 | 16 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0.417 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 1.494 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0.843 | 4.22 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | 0 | 0.63 | 0 | 0.3 | 0 | 9.685 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 17.883 | 1.073 | 12.496 | 0 | 81 | 3 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 2.017 | 0 | 2.791 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 5.797 | 1.073 | 5.768 | 0 | 71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.069 | 0 | 3.937 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 15.661 | -0.187 | 6.14 | 0 | 15 | -1 | 0.712 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Исключение проекта из инвестиционной программы
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | Уточнение физических параметров проекта в ходе реализации инвестиционного проекта
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.712 | 0 | Корректировка технических решений
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нарушение условий соглашения заявителем переустройства в части финансирования проекта
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | - | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 | 0 | 1.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.358 | 0 | 1.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | -0.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Ильская» (Переустройство) | O_032320_000001386 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.554 | 0.905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | - | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 4.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.168 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | - | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Соглашение компенсации затрат расторгнуто по инициативе Заявителя
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | досрочное выполнение работ, объект введен в 2024
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | - | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | -0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка проектно-сметной документации
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | - | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | - | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Досрочное выполнение работ подрядчиком
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» с реконструкцией ОРУ 110 кВ с организацией ССПИ и двух цифровых каналов связи | O_022320_000001520 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 09.04.2024 №407/30-704, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001566 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации затрат от 20.02.2024 №407/30-352, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001565 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ отпайки на ПС Северо-Восточная с переводом участков ВЛ 110 кВ от опор №1 до №6 в кабельные участки от опоры №6 до опоры №49(13) КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона и Восточная промзона - ОБД и реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками и Восточная промзона – ОБД с переводом в два кабельных участка в пролетах опор №49(13)-60(24) | P_prj_107000_61698 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат , Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 4 ТП СЕ-1-33 КЭС, с заменой опоры №1/1/1 для размещения оборудования связи | P_prj_107000_61686 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ И-145-96 по соглашению о компенсации затрат от 25.04.2024 № 219, Заявитель - Можгинская И.С. | P_prj_107000_61687 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544)» | O_prj_107000_61651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 РС-2 (инвентарный номер 16681) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. | P_prj_107000_61647 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП – К42 ф. Гидростроителей 2, КВЛ 10 кВ ТП К-42 - ТП К-112 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП –К42 ф. Гидростроителей 2, ВЛ 10 кВ ТП К-42 – ТП К-112) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:1270, заявитель Полтавская М.Д. | P_prj_107000_61693 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная) ВЛ-10 А110-А887 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ А110-А887) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402054:153, заявитель Кюлян Е.Л. | P_prj_107000_61694 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I)); КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II)); КЛ-10 1009П-1185П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 1009П-1185П); КЛ-10 РП-75-I-084 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-75(I) – ТП-084); ВОЛС "ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6 (РП-10) (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВОЛС ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205004:188, заявитель ООО «ПАРИТЕТ» | P_2320_000001599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402048:891 | P_prj_107000_61695 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 А82(2)-А422П, КЛ-10 А163-А422П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТП А422 - ТП А82-(II), КЛ 10 кВ ТП А163 - ТП А422) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:161 | P_prj_107000_61696 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТРП-172-ТП-К64) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В. | N_prj_107000_61355 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-964 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-31-I-Д212-I, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП-212-РП-31), КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84), КЛ-10 РП-31 - Д155, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-155), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125001:1541 АО «Санаторий «Белые ночи» | P_prj_107000_61697 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ "Откормсовхоз - Лебяжий Остров" из оползневой зоны | P_prj_107000_61713 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/6 кВ «Кабардинка» с прилегающими ПС и ВЛ. Переустройство ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка с отпайками на ПС Марьина роща и ПС Совхозная в пролетах опор №№12-19, инвентарный №000180 | P_2320_000001601 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ Дм-7 (инвентарный №000001146), по соглашению о компенсации от 29.02.2024 №667, заявитель Бурмистрова Л.Г. | P_prj_107000_61716 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЛ-20 (инвентарный №000008852), по соглашению о компенсации от 13.09.2024 №2916, заявитель Испирьян С.А. | P_prj_107000_61717 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ж/б ОК-1-930, инвентарный №45611, протяженность 1,2 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №1, №5 ТП М-11-853); воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП М-11-948, инвентарный №49962, протяженность 0,185 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №6 ТП М-11-948); ВЛ-10 кв на ж/б М-11, инвентарный №16792, протяженность 0,73 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ М-11); ВЛ-0,4 кв на дерев. М-11-853, инвентарный №60856, протяженность 1,58 км (диспетчерское наименование (ВЛ 0,4 №6 ТП-М-11-853) | P_prj_107000_61712 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С483-С973/С620п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 6 кВ от ТП-С973 до оп. 14 КВЛ ТП-С483 – ТП-С973) на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:6122 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с. Барановка, ул. Армянская, №74 г, заявитель Задикян А.О. | P_prj_107000_61710 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-61(1)-ДlЗП(l) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-61(1)-ДlЗП(l)); КВЛ-10 Д15-Д81 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ Д15-Д81); КЛ-10 РП-61(2)-Д13П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП61(2)-Д13П(2)) в рамках реализации объекта: "Автодорожный мост через р. Восточный Дагомыс в Лазаревском районе г. Сочи", заявитель ООО «ЦИК» | P_prj_107000_61711 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-6 422-736/906п, КВЛ-6 539-736 на территории земельного участка кадастровый №23:49:0301011:93» | K_prj_107000_60798 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.489 | 0 | 0.151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н. | P_prj_107000_61654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДН-12-1616 Л-5, Л-6 по соглашению о компенсации затрат от 10.10.2024 № 577, Заявитель - ООО "Теплосервис" | P_prj_107000_61703 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6 по соглашению о компенсации затрат от 18.10.2024 №595, Заявитель - Родзевич Д.В. | P_prj_107000_61704 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ И-145, ВЛ-0,4 кВ ТП И-145-94 по соглашению о компенсации затрат от 11.11.2024 №637, Заявитель – Администрация Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края | P_prj_107000_61705 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л. | P_prj_107000_61655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ РА-9 (инвентарный №000014541), 2КЛ-10 кВ Р-2, Р-3 (инвентарный номер №000023010) по соглашению о компенсации от 16.01.2025 № РК-ДУ-1432-24/105, заявитель ООО «Ромекс-Кубань» | P_prj_107000_61750 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ БР-3-4 присоединение №1 (инвентарный №000015990), по соглашению о компенсации от 22.07.2024 №2382, заявитель ООО «Кросс-Лоджик» | P_prj_107000_61751 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 по соглашению о компенсации затрат от 05.05.2025 №227, Заявитель – АО «Металлоторг» | P_prj_107000_61754 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП СТМ-4 по соглашению о компенсации затрат от 07.05.2025 №232, Заявитель – Касмасов А.Р. | P_prj_107000_61755 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 кВ ОТ ТП А-347); ВЛ 10 кВ К547-К535/К527п/К554п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-347 ДО ТП А-435) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404002:125, 23:49:0404002:2224, заявитель Кочаров В.Э. | P_prj_107000_61748 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х245 - Х471П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-245-471, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-245), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303015:25, 23:49:0303014:75 заявитель ООО «Арбат Отель Менеджмент» | P_prj_107000_61749 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158 | 0 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.184 | 0 | 0.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.824 | 0 | 0.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.901 | 0 | 0.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б Б-7 (инв. Номер 18415), переустройство Оборудование КТП-160 на объекте (диспетчерское наименование КТП 10/0,4 кВ Б-7-490) (инв. Номер 202473), переустройство Фундамент под КТП-10 Б-7-490 (инв. Номер 8204) | P_prj_107000_61740 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б РС-5 (инв. Номер 16698) от опопры №34 до опоры №38 | P_prj_107000_61741 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ) | M_032320_000001237 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи с энергообъектов Краснополянского района электрических сете, Адлерского РЭС в центре управления сетями филиала ПАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети" | J_prj_107000_60629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 83.785 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.346 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 83.785 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.346 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 49.846 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.846 | 0 | 0.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика производства работ
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Перенос сроков реализации проекта в связи с изменением срока реализации связанного проекта/мероприятия
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в с. Цибанобалка | P_2310_000001629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ1 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ2 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 14 | 0 | 0 | Г
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | 0 | 0 | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | Изменение графика реализации в условиях оптимизации инвестиционных расходов
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | Корректировка графика поставки спецтехники
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Кореновского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001475 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Выселковского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001476 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001484 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Геленджикского РЭС филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001485 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прав на ТТК | O_122340_000001412 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | O_122340_000001417 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ТОР для ПС «ХБК» - 1 шт. | P_2340_000001623 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10 для пополнение аварийного запаса - 10 шт. | P_2330_000001611 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение тепловизоров - 6 шт. | P_2340_000001614 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение высокочастотных заградителей для ПС 110 кВ - 12 шт. | P_2340_000001615 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение антирезонансного комплекта 35 кВ - 3 комплекта | P_2340_000001616 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-35 кВ 300/5 - 3 шт. | P_2330_000001617 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение хроматографического оборудования - 1 шт. | P_2340_000001618 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ – 95 шт. | P_2340_000001633 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение выключателя 6 (10) кВ с комплектом адаптации ячейки КСО с ИЭК - 19 комплектов | P_2330_000001636 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение реклоузера - 21 комплект | P_2330_000001637 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
1.6 | Приобретение трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 в на ПС "Апшеронская" в рамках страхового случая, произошедшего 05.01.2025 | P_prj_107000_61743 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-110 УХЛ1 - 3 шт. | P_prj_107000_61737 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Реализация проекта с целью устранения последствий аварийной ситуации или ее предотвращения
1.6 | Приобретение двухмачтового подъёмника | P_prj_107000_61738 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Объект включен в проект скорректированной ИПР
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 49.351 | 0 | 144.0307 | 49 | 20.78 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 6.0878 | 0 | 24.6027 | 0 | 13.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0878 | 0 | 24.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0878 | 0 | 30.2227 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0878 | 0 | 64.6027 | 49 | 1.288 | 0 | 2699 | 0 | 0 | 0 | 20.961 | 0 | 94.442 | 0 | 20.651 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 8.867 | 0 | 35.858 | 0 | 4.716 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 22.768 | 0 | 1.288 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 35.816 | 0 | 14.647 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6977 | 0 | 15.014 | 0 | 1.159 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 49.351 | 0 | 144.0307 | 49 | 20.78 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 6.0878 | 0 | 24.6027 | 0 | 13.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0878 | 0 | 24.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0878 | 0 | 30.2227 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0878 | 0 | 64.6027 | 49 | 1.288 | 0 | 1930 | 0 | 0 | 0 | 20.961 | 0 | 93.938 | 0 | 20.641 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 8.867 | 0 | 35.657 | 0 | 4.706 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 22.768 | 0 | 1.288 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 35.513 | 0 | 14.647 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6977 | 0 | 14.51 | 0 | 1.149 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 49.351 | 0 | 144.0307 | 49 | 20.78 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 6.0878 | 0 | 24.6027 | 0 | 13.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0878 | 0 | 24.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0878 | 0 | 30.2227 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.0878 | 0 | 64.6027 | 49 | 1.288 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 20.961 | 0 | 93.938 | 0 | 20.641 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 8.867 | 0 | 35.657 | 0 | 4.706 | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 4.915 | 0 | 22.768 | 0 | 1.288 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 7.179 | 0 | 35.513 | 0 | 14.647 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6977 | 0 | 14.51 | 0 | 1.149 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 23.0624 | 0 | 93.2029 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 0 | 23.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 0 | 23.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 0 | 23.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7656 | 0 | 23.3007 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 0 | 4.472 | 0 | 53.741 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0.976 | 0 | 14.396 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 16.516 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1.146 | 0 | 22.829 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.8248 | 0 | -16.1612 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 1.2886 | 0 | 5.2078 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0.32216 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32216 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32216 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32216 | 0 | 1.3019 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 13.689 | 0 | 38.912 | 0 | 0.631 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 5.091 | 0 | 19.976 | 0 | 0.044 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2.565 | 0 | 6.252 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 6.033 | 0 | 12.684 | 0 | 0.587 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7225 | 0 | 35.0062 | 0 | 0.631 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 25 | 0 | 45.62 | 49 | 20.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 49 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.285 | 0 | 20.01 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 1.285 | 0 | 4.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.06 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | -4.335 | 0 | 0.518 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Экономия без изменения физобъемов
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | - | 0 | 0 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | - | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с задержкой оформления разрешительных документов по землеотводу в 2024 году скорректирован график реализации объекта
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Корректировка технических решений
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.985 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.985 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.985 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры ТП согласно договору ТП от 14.07.2023 №21101-23-00813522-1 (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно) ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-6, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-4, с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 14.07.2023 № 21101-23-00813522-1, Заявитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район») | P_prj_107000_61688 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км (Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью свыше 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (Установка расчетного прибора учета электрической энергии по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба) | O_prj_107000_61638 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сд-5 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Табачный (договор ТП от 22.07.2024 №21200-24-00907840-1) | P_0110_000001552 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АД-7 ПС 35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Теучежский, г. Адыгейск, Заявитель – Специализированный застройщик «Хорошее дело» (договор ТП №21105-24-00950234-1 от 25.11.2024) | P_0110_000001573 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ от строящиеся 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, аул. Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 08.10.2024 № 21101-24-00933102-1, Заявитель – ООО «МЕГАСТРОЙ» | P_0110_000001587 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | N_prj_107000_61344 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Выполнение обязательств по технологическому присоединению
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» до проектируемой РП-10 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп (договор ТП от 12.08.2024 №21200-24-00924008-1) | P_0110_000001554 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Ел7-41/400 кВА: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбичи (договор ТП от 01.08.2024 №21200-24-00921426-1) | P_0110_000001553 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ для технологического присоединения от 27.02.2024 №21200-24-00870246-1 заявитель ООО «Майкопская ТЭЦ» по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лесная, д.1 | P_prj_107000_61700 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кр-1: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | P_prj_107000_61721 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Энем" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | P_0120_000001607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№ 1-11 - 1-14 по соглашению о компенсации от 25.01.2023 № 52 Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации затрат от 09.09.2024 №515, Заявитель – ООО «Теплосервис» | P_prj_107000_61690 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-9, ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-9-767, КТП-10/0,4 кВ ТМ-9-767 по соглашению о компенсации затрат от 16.07.2024 №401, Заявитель – Джаримов Р.А. | P_prj_107000_61689 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №407/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛИ-0,4 кВ О5-198 по соглашению о компенсации затрат от 14.11.2024 № 650, Заявитель - ИП Чедыгов С.Н. | P_prj_107000_61706 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-8 по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2024 №770, Заявитель – ООО «ВЭЛМО РУС | P_prj_107000_61707 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-791, ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-726 по соглашению о компенсации затрат от 27.12.2024 №834, Заявитель – Кудряшов А.В. | P_prj_107000_61708 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-4-202 по соглашению о компенсации затрат от 31.01.2025 №41, Заявитель – Давыденко В.И. | P_prj_107000_61709 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Переустройство объектов по инициативе и за счет третьих лиц
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-6 по соглашению о компенсации от 01.04.2025 № 172, Заявитель – ООО «Логистический центр Адыгея 6» | P_prj_107000_61756 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 16квВы
Приложение № 16
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 16. Отчет об исполнении плана вывода объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование объекта, выводимого из эксплуатации | Вывод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) из эксплуатации за 2025 год | [79 empty] | Отклонения от плановых показателей по итогам отчетного периода | [7 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | План | [39 empty] | Факт
|  |  |  | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал | [7 empty] | Всего | [7 empty] | 1 квартал | [7 empty] | 2 квартал | [7 empty] | 3 квартал | [7 empty] | 4 квартал
|  |  |  | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | шт. | Комплект | ГА | Каналы связи
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.6. | 5.7. | 5.8. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.1.6. | 5.1.7. | 5.1.8. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.2.6. | 5.2.7. | 5.2.8. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.3.6. | 5.3.7. | 5.3.8. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 5.4.6. | 5.4.7. | 5.4.8. | 6.1. | 6.2. | 6.3. | 6.4. | 6.5. | 6.6. | 6.7. | 6.8. | 6.1.1. | 6.1.2. | 6.1.3. | 6.1.4. | 6.1.5. | 6.1.6. | 6.1.7. | 6.1.8. | 6.2.1. | 6.2.2. | 6.2.3. | 6.2.4. | 6.2.5. | 6.2.6. | 6.2.7. | 6.2.8. | 6.3.1. | 6.3.2. | 6.3.3. | 6.3.4. | 6.3.5. | 6.3.6. | 6.3.7. | 6.3.8. | 6.4.1. | 6.4.2. | 6.4.3. | 6.4.4. | 6.4.5. | 6.4.6. | 6.4.7. | 6.4.8. | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.6. | 7.7. | 7.8. | 8
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1 | Краснодарский край | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорская с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА | O_prj_107000_61569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 2201710 | L_prj_107000_61193 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 16.01.2024 № 21106-23-00864724-1, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель –ООО СЗ «Живые Кварталы» | P_2310_000001555 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Криница согласно договора технологического присоединения от 15.04.2024 №20105-23-00858592-1, заявитель ООО "Лагуна" | P_2310_000001563 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в ст-ца. Гладковская согласно договору технологического присоединения от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4 заявитель ООО "Кубаньвинагро" | P_2310_000001594 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ МД-7 ПС 110/35/10 Медведовская, строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, ст-ца. Медведовская, ул. Ленина, д. 58, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район.(ТУ № 08-05/0417-24-сс от 09.09.2024 ТП 20705-24-00919752-1 от 09.09.2024). | P_2310_000001550 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки КРН 35 кВ ПС Красногвардеец, установка ЛР 6-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО Красногвардеец 23:11:0403000:822, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0162-24-сс от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001562 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП-К22-ТП-К40, строительство КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки 10 кВ КРН (КРУН), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИнтерСити БЦ-3» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений приюта по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна (к/н 23:49:0800001:1001) (договор ТП от 01.11.2024 №20207-24-00942518-1) | P_prj_107000_61692 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-893, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-1183п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО "Эльбрус" - ЭПУ нежилых зданий, помещений и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Морской, д. 2 (договор ТП от 11.09.2024 №20201-24-00910586-1 ) | P_2310_000001591 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ РП-10 кВ, устанавливаемого ПАО «Россети Кубань» согласно ТУ №ИА-07/0004-24-сс для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0000000:12477)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901514-1) | P_2310_000001558 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Вишневая» до строящегося РП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0202014:1400)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901474-1) | P_2310_000001559 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МБОУ СОШ №26, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Прогресс, ул. Ленина, д. 15А, кадастровый номер 23:30:0702002:116, согласно ТУ №06-02/2446-24-сс (договор от 07.11.2024 №20901-24-00944652-1), максимальная присоединяемая мощность 220 кВт | P_2310_000001574 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6кВ ПБ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 6/0,4кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ участков заявителей ООО «Эль», ООО «Кучугуры» с целью электроснабжения объектов по адресам: Краснодарский край, р-н Славянский, х. Верхний, кадастровые номера 23:00:0000000:807, 23:00:0000000:733, согласно ТУ №06-01/0305-24-вд (договор от 07.06.2024 №20902-24-00904928-1), ТУ №06-01/0357-24-вд/1 (договор от 11.07.2024 №20902-24-00914938-1) максимальная присоединяемая мощность 260 кВт | P_prj_107000_61691 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ Б-6 до точки присоединения заявителя: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск (договор ТП №21200-24-00927086-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001584 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО "Корпорация компании "Электросевкавмонтаж" | P_112310_000001527 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2х2РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 03.07.2024 №20105-24-00907358-1, заявитель АО "ГрандПром" | P_2310_000001564 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №4-5 ВЛ-10 кВ «ЖУ-9» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа . Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. По договору №20802-24-00953324-1 от 17.12.2024 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Школьная, д. 1Б | P_2310_000001583 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ "КВ-6". По договору №20803-22-00725298-1 от 23.05.2022 Заявитель – ООО "АГРОРЕСУРС" | P_prj_107000_61714 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Технологическое присоединение - Подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, с созданием системы учёта электроэнергии. По договору №21200-25-00967750-1 от 05.02.2025. Заявитель – ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Энергопринимающие устройства Заявителя: подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, расположенные по адресу: 353362, Крапснодарский край, р-н. Тбилисский, ст. Тбилисская, ул. Мира, д.1 | P_prj_107000_61715 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от КРН 35 кВ ПС Откормбаза, установка ЛР 6-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО "Красногвардеец" 23:11:0403000:820, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0161-24-сс 1 от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001561 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 41 ПВ-3 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Привольная, ул. Западная, 23:11:0505115:88, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"» (ТУ № 08-03/0224-24-сс от 07.10.2024 ТП № 20703-24-00931244-1 от 07.10.2024) | P_2310_000001580 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЮгЭкспертСтрой" - ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 195/6А, к/н 23:49:0000000:9404» (договор ТП от 08.10.2024 №20201-24-00934506-1) | P_2310_000001592 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А763-ТП-А238 и КЛ-10 кВ ТП-А22-ТП-А219, реконструкция существующей КЛ-10 кВ ТП-А139-ТП-А238 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Академия футбола Сочи" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, з/у 102А/3, к/н 23:49:0402021:1449» (договор от 16.12.2024 ТП №20202-24-00950180-4) | P_2310_000001576 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2РП-10 кВ «Гарантия». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (договор ТП №21106-24-00918486-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001570 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ПТФ", строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 20.03.2024 № 21106-23-00859412-1, Заявитель МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" | P_2310_000001556 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Дружелюбный, согласно договору технологического присоединения: от 06.12.2024 № 21106-24-00955244-1, Заявитель- НСТ «Монтажник» | P_prj_107000_61702 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХК-5. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии: Краснодарский край, р-н. Северский, х. Коваленко согласно договору технологического присоединения: от 25.11.2024 № 21104-24-00946060-1, Заявитель – Администрация Афипского г/п Северского района | P_2310_000001572 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | O_prj_107000_61642 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ | P_prj_107000_61701 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 28.01.2025 №20104-24-00957096-1, заявитель ООО «Оптово-распределительный центр «Раевское» | P_2310_000001596 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Геленджик, кп. Кабардинка, согласно договору технологического присоединения от 07.10.2024 №20105-24-00934378-1, заявитель АО «Специализированный застройщик «Прометей» | P_2310_000001595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Старокорсунская, согласно договору технологического присоединения: от 25.12.2024 № 21106-24-00951970-1, Заявитель- МКУ "Единая служба заказчика | P_2310_000001571 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энерго-Вольт» расположенный по адресу: г. Краснодар, район пос. Знаменский -Зеленопольский | N_prj_107000_61469 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 10 кВ от 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар согласно договору технологического присоединения: от 12.12.2024 № 21106-24-00956462-1, Заявитель – ООО «ВЫМПЕЛ» | P_2310_000001589 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок». Строительство РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 26.09.2024 № 21106-24-00907046-1, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» | P_2310_000001586 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Предгорная», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 30.08.2024 № 21104-24-00930018-1, Заявитель – Белявцев Олег Витальевич | P_2310_000001557 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КС-11, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Смоленская, согласно договору технологического присоединения: от 08.11.2024 №21104-24-00946366-1, Заявитель - ИП Чагин В.Г. | P_2310_000001588 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10/6/0,4 кВ в части установки приборов учета электроэнергии (1 шт.) | P_prj_107000_61752 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А869п», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А89, строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Войсковая часть 03110» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, к/н 23:49:0402058:34» (договор от 09.04.2025 ТП №20202-25-00976834-1) | P_prj_107000_61733 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-7-ТП-Л350», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-412-ТП-Л350», строительство двух КЛ-0,4 от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, з/у 10А, к/н 23:49:0109028:6165 (договор ТП от 28.12.2024 №20204-24-00957248-1) | P_2310_000001578 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ Заявителя в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832» (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) (Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832 (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) | P_prj_107000_61744 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (I с.ш.) - ТП-Х6н (I с.ш.), строительство двух КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (II с.ш.) - ТП-Х6н (II с.ш.), строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФКУЗ "Санаторий "Искра" Министерства внутренних дел Российской Федерации" - ЭПУ зданий и сооружений санатория по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, пр-кт Курортный, 101» (договор от 08.03.2025 ТП №20206-25-00975606-1) | P_prj_107000_61726 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий Волна» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснополянская, 6 (к/н 23:49:0304018:1007, к/н 23:49:0304018:1008) (договор ТП от 24.02.2025 №20206-25-00966674-1) | P_prj_107000_61722 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х114-ТП-Х71, строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Муршудовой А.И. - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, з/у 21/1, к/н 23:49:0304020:208 (договор от 16.12.2024 ТП №20206-24-00956618-1) | P_prj_107000_61745 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от I, II секции шин РУ 10 кВ РТП-48, строительство КЛ-0,4 от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Голубые Дали, 60 (к/н 23:49:0402012:2290) (договор от 30.05.2025 ТП №20202-25-00991088-1) | P_prj_107000_61746 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Реконструкция РП-20 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - ЭПУ земельного участка. Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственного использования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, участок 45А, кадастровый номер 23:49:0404004:1070» | P_prj_107000_61747 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ «Федоровская» до границы участка заявителя, строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки ПС 35/10 кВ «Головной Водозабор» до границы участка заявителя с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Абинский, кадастровый номер з/у 23:01:0201000:477, согласно ТУ №06-03/0951-24-сс (договор от 31.10.2024 №20903-24-00932296-1) максимальная присоединяемая мощность 1500 кВт" | P_2310_000001590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до границы участка заявителя ООО СЗ «Марьянский парк» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст. Марьянская, ул. Минометчиков, кадастровый номер з/у 23:13:1001187:1490, согласно ТУ №06-03/0148-25-сс (договор от 03.03.2025 №20903-25-00974998-1) максимальная присоединяемая мощность 3000 кВт | P_prj_107000_61730 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ СТ-5 от опоры № 189 до опоры № 1/49 ВЛ-10кВ СТ-10, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, д. 192, кадастровый номер з/у 23:30:0903027:0080, заявитель ООО «Таманская винная компания-Кубань» согласно ТУ №06-02/1616-24-сс (договор от 23.07.2024 № 20901-24-00919014-1), максимальная присоединяемая мощность - 1100 кВт) | P_prj_107000_61742 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт) | P_prj_107000_61685 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10 кВ проектируемой по ТЗ 398 - 23-сс/у (ГКУ «ГУСК») до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, строительство КРУН-10 кВ, строительство БКТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП до границы участка заявителя УКСиТЭК администрации МО Темрюкский район с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Центральная, з/у 7, кадастровый номер 23:30:0603022:248, согласно ТУ №06-02/0345-24-сс (договор от 02.04.2024 №20901-24-00879314-1), максимальная присоединяемая мощность 470 кВт | P_2310_000001545 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ АПК-15; строительство ТП-10/0,4кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район» (ТУ № 08-05/0517-24-сс от 19.11.2024 ТП №20705-24-00933104-1 от 19.11.2024) | P_2310_000001581 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №1-8 ВЛ 10 кВ «ЗС-7» до границы объекта заявителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №7-11 ВЛ 10 кВ «ЗС-10» до объекта заявителя. В месте строительства отпаек и на ближайших опорах строящихся ВЛ 10 кВ установку линейных разъеденителей 10 кВ номинальным током до 100 А включительно. По договору №20802-25-01003238-1 от 07.07.2025 Заявитель – Ляшко Елена Викторовна ЭПУ земельного участка для среднеэтажной жилой застройки: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, кадастровый номер (23:12:0608000:2388) | P_prj_107000_61739 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ ВС-3 от опоры №67, создание системы учёта электроэнергии (дог. № 20302-25-00970690-1 от 28.02.2025) | P_prj_107000_61724 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20304-24-00941220-1 от 12.11.2024) | P_2310_000001569 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-6кВ от опоры №85 ВЛ-6кВ Г-5, строительство ТП-6/0,4кВ, строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №1/4 ВЛ-10кВ ПЛ-4, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20305-24-00938814-1 от 15.11.2024) | P_2310_000001568 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ "Судоремонтный завод" (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_112320_000001501 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Спортивная» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | O_072310_000001502 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красногвардеец» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001603 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, Крымский р-он, с.Фадеево согласно договору технологического присоединения от 07.03.2024 №20103-24-00877284-1 заявитель ООО «ВиноГрадЪ | P_2310_000001551 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 №20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-1 в пролетах опор №1 - №9-23, ВЛ-10 кВ БР-3 в пролетах опор №1 - №217, №217 - №4-3 (договор ТП от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1) | P_2320_000001635 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Садовая с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (договор ТП от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4) | P_2320_000001634 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ выхода от ячейки 10 кВ к ВЛ-10 кВ Б-5 на КЛ большего сечения; реконструкция ВЛ-10 кВ Б-5; строительство KPУH-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д. 114/1, заявитель: Общество с ограниченной ответственность "Брюховецкий пищекомбинат Антей" (ТУ № 08-01/0001-25 от 17.02.2025 ТП № 20701-25-00964896-1 от 17.02.2025) | P_prj_107000_61718 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001604 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ | H_prj_107000_49852 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый | M_032320_000001227 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Гулькевичи" с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001542 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Темрюк с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001536 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | L_062320_000001030 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Водозабор» (Краснодарские электрические сети) с заменой трансформатора Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001532 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001534 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джемете с заменой трансформаторов Т-2 110/35/6 кВ и Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001530 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (Юго-Западные электрические сети) с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый и установкой Т-3 110/10/6 кВ мощностью 6,3 МВА | P_2320_000001543 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дивноморская с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | P_2320_000001540 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Выселки» с установкой трансформатора Т-3 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001533 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001539 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волконка с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА | P_2320_000001538 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каменка» с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | P_2320_000001535 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ленинградская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001541 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 40 МВА | P_2320_000001624 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Анапская с установкой трансформатора Т-4 мощностью 40 МВА | P_2320_000001531 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Ильская» (Переустройство) | O_032320_000001386 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» с реконструкцией ОРУ 110 кВ с организацией ССПИ и двух цифровых каналов связи | O_022320_000001520 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 09.04.2024 №407/30-704, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001566 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации затрат от 20.02.2024 №407/30-352, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001565 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ отпайки на ПС Северо-Восточная с переводом участков ВЛ 110 кВ от опор №1 до №6 в кабельные участки от опоры №6 до опоры №49(13) КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона и Восточная промзона - ОБД и реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками и Восточная промзона – ОБД с переводом в два кабельных участка в пролетах опор №49(13)-60(24) | P_prj_107000_61698 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат , Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 4 ТП СЕ-1-33 КЭС, с заменой опоры №1/1/1 для размещения оборудования связи | P_prj_107000_61686 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ И-145-96 по соглашению о компенсации затрат от 25.04.2024 № 219, Заявитель - Можгинская И.С. | P_prj_107000_61687 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544)» | O_prj_107000_61651 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 РС-2 (инвентарный номер 16681) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. | P_prj_107000_61647 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП – К42 ф. Гидростроителей 2, КВЛ 10 кВ ТП К-42 - ТП К-112 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП –К42 ф. Гидростроителей 2, ВЛ 10 кВ ТП К-42 – ТП К-112) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:1270, заявитель Полтавская М.Д. | P_prj_107000_61693 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная) ВЛ-10 А110-А887 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ А110-А887) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402054:153, заявитель Кюлян Е.Л. | P_prj_107000_61694 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I)); КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II)); КЛ-10 1009П-1185П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 1009П-1185П); КЛ-10 РП-75-I-084 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-75(I) – ТП-084); ВОЛС "ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6 (РП-10) (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВОЛС ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205004:188, заявитель ООО «ПАРИТЕТ» | P_2320_000001599 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402048:891 | P_prj_107000_61695 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 А82(2)-А422П, КЛ-10 А163-А422П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТП А422 - ТП А82-(II), КЛ 10 кВ ТП А163 - ТП А422) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:161 | P_prj_107000_61696 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТРП-172-ТП-К64) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В. | N_prj_107000_61355 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-964 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-31-I-Д212-I, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП-212-РП-31), КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84), КЛ-10 РП-31 - Д155, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-155), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125001:1541 АО «Санаторий «Белые ночи» | P_prj_107000_61697 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ "Откормсовхоз - Лебяжий Остров" из оползневой зоны | P_prj_107000_61713 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/6 кВ «Кабардинка» с прилегающими ПС и ВЛ. Переустройство ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка с отпайками на ПС Марьина роща и ПС Совхозная в пролетах опор №№12-19, инвентарный №000180 | P_2320_000001601 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ Дм-7 (инвентарный №000001146), по соглашению о компенсации от 29.02.2024 №667, заявитель Бурмистрова Л.Г. | P_prj_107000_61716 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЛ-20 (инвентарный №000008852), по соглашению о компенсации от 13.09.2024 №2916, заявитель Испирьян С.А. | P_prj_107000_61717 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ж/б ОК-1-930, инвентарный №45611, протяженность 1,2 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №1, №5 ТП М-11-853); воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП М-11-948, инвентарный №49962, протяженность 0,185 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №6 ТП М-11-948); ВЛ-10 кв на ж/б М-11, инвентарный №16792, протяженность 0,73 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ М-11); ВЛ-0,4 кв на дерев. М-11-853, инвентарный №60856, протяженность 1,58 км (диспетчерское наименование (ВЛ 0,4 №6 ТП-М-11-853) | P_prj_107000_61712 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С483-С973/С620п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 6 кВ от ТП-С973 до оп. 14 КВЛ ТП-С483 – ТП-С973) на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:6122 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с. Барановка, ул. Армянская, №74 г, заявитель Задикян А.О. | P_prj_107000_61710 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-61(1)-ДlЗП(l) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-61(1)-ДlЗП(l)); КВЛ-10 Д15-Д81 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ Д15-Д81); КЛ-10 РП-61(2)-Д13П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП61(2)-Д13П(2)) в рамках реализации объекта: "Автодорожный мост через р. Восточный Дагомыс в Лазаревском районе г. Сочи", заявитель ООО «ЦИК» | P_prj_107000_61711 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-6 422-736/906п, КВЛ-6 539-736 на территории земельного участка кадастровый №23:49:0301011:93» | K_prj_107000_60798 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н. | P_prj_107000_61654 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДН-12-1616 Л-5, Л-6 по соглашению о компенсации затрат от 10.10.2024 № 577, Заявитель - ООО "Теплосервис" | P_prj_107000_61703 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6 по соглашению о компенсации затрат от 18.10.2024 №595, Заявитель - Родзевич Д.В. | P_prj_107000_61704 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ И-145, ВЛ-0,4 кВ ТП И-145-94 по соглашению о компенсации затрат от 11.11.2024 №637, Заявитель – Администрация Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края | P_prj_107000_61705 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л. | P_prj_107000_61655 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ РА-9 (инвентарный №000014541), 2КЛ-10 кВ Р-2, Р-3 (инвентарный номер №000023010) по соглашению о компенсации от 16.01.2025 № РК-ДУ-1432-24/105, заявитель ООО «Ромекс-Кубань» | P_prj_107000_61750 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ БР-3-4 присоединение №1 (инвентарный №000015990), по соглашению о компенсации от 22.07.2024 №2382, заявитель ООО «Кросс-Лоджик» | P_prj_107000_61751 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 по соглашению о компенсации затрат от 05.05.2025 №227, Заявитель – АО «Металлоторг» | P_prj_107000_61754 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП СТМ-4 по соглашению о компенсации затрат от 07.05.2025 №232, Заявитель – Касмасов А.Р. | P_prj_107000_61755 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 кВ ОТ ТП А-347); ВЛ 10 кВ К547-К535/К527п/К554п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-347 ДО ТП А-435) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404002:125, 23:49:0404002:2224, заявитель Кочаров В.Э. | P_prj_107000_61748 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х245 - Х471П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-245-471, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-245), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303015:25, 23:49:0303014:75 заявитель ООО «Арбат Отель Менеджмент» | P_prj_107000_61749 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б Б-7 (инв. Номер 18415), переустройство Оборудование КТП-160 на объекте (диспетчерское наименование КТП 10/0,4 кВ Б-7-490) (инв. Номер 202473), переустройство Фундамент под КТП-10 Б-7-490 (инв. Номер 8204) | P_prj_107000_61740 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б РС-5 (инв. Номер 16698) от опопры №34 до опоры №38 | P_prj_107000_61741 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ) | M_032320_000001237 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.2.4.2 | Организация каналов связи с энергообъектов Краснополянского района электрических сете, Адлерского РЭС в центре управления сетями филиала ПАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети" | J_prj_107000_60629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в с. Цибанобалка | P_2310_000001629 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ1 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001627 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ2 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001628 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Кореновского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001475 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Выселковского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001476 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001484 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Геленджикского РЭС филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001485 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение прав на ТТК | O_122340_000001412 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | O_122340_000001417 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение ТОР для ПС «ХБК» - 1 шт. | P_2340_000001623 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10 для пополнение аварийного запаса - 10 шт. | P_2330_000001611 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
1.6 | Приобретение тепловизоров - 6 шт. | P_2340_000001614 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение высокочастотных заградителей для ПС 110 кВ - 12 шт. | P_2340_000001615 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение антирезонансного комплекта 35 кВ - 3 комплекта | P_2340_000001616 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-35 кВ 300/5 - 3 шт. | P_2330_000001617 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение хроматографического оборудования - 1 шт. | P_2340_000001618 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ – 95 шт. | P_2340_000001633 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение выключателя 6 (10) кВ с комплектом адаптации ячейки КСО с ИЭК - 19 комплектов | P_2330_000001636 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение реклоузера - 21 комплект | P_2330_000001637 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 в на ПС "Апшеронская" в рамках страхового случая, произошедшего 05.01.2025 | P_prj_107000_61743 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-110 УХЛ1 - 3 шт. | P_prj_107000_61737 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
1.6 | Приобретение двухмачтового подъёмника | P_prj_107000_61738 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры ТП согласно договору ТП от 14.07.2023 №21101-23-00813522-1 (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно) ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-6, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-4, с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 14.07.2023 № 21101-23-00813522-1, Заявитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район») | P_prj_107000_61688 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км (Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью свыше 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (Установка расчетного прибора учета электрической энергии по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба) | O_prj_107000_61638 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сд-5 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Табачный (договор ТП от 22.07.2024 №21200-24-00907840-1) | P_0110_000001552 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АД-7 ПС 35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Теучежский, г. Адыгейск, Заявитель – Специализированный застройщик «Хорошее дело» (договор ТП №21105-24-00950234-1 от 25.11.2024) | P_0110_000001573 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ от строящиеся 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, аул. Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 08.10.2024 № 21101-24-00933102-1, Заявитель – ООО «МЕГАСТРОЙ» | P_0110_000001587 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | N_prj_107000_61344 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» до проектируемой РП-10 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп (договор ТП от 12.08.2024 №21200-24-00924008-1) | P_0110_000001554 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Ел7-41/400 кВА: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбичи (договор ТП от 01.08.2024 №21200-24-00921426-1) | P_0110_000001553 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ для технологического присоединения от 27.02.2024 №21200-24-00870246-1 заявитель ООО «Майкопская ТЭЦ» по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лесная, д.1 | P_prj_107000_61700 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кр-1: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | P_prj_107000_61721 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Энем" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | P_0120_000001607 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№ 1-11 - 1-14 по соглашению о компенсации от 25.01.2023 № 52 Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации затрат от 09.09.2024 №515, Заявитель – ООО «Теплосервис» | P_prj_107000_61690 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-9, ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-9-767, КТП-10/0,4 кВ ТМ-9-767 по соглашению о компенсации затрат от 16.07.2024 №401, Заявитель – Джаримов Р.А. | P_prj_107000_61689 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №407/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛИ-0,4 кВ О5-198 по соглашению о компенсации затрат от 14.11.2024 № 650, Заявитель - ИП Чедыгов С.Н. | P_prj_107000_61706 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-8 по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2024 №770, Заявитель – ООО «ВЭЛМО РУС | P_prj_107000_61707 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-791, ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-726 по соглашению о компенсации затрат от 27.12.2024 №834, Заявитель – Кудряшов А.В. | P_prj_107000_61708 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-4-202 по соглашению о компенсации затрат от 31.01.2025 №41, Заявитель – Давыденко В.И. | P_prj_107000_61709 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонений нет
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-6 по соглашению о компенсации от 01.04.2025 № 172, Заявитель – ООО «Логистический центр Адыгея 6» | P_prj_107000_61756 | - | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | НД | Отклонений нет
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Г

## 17квЭт
Приложение № 17
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 17. Отчет об исполнении основных этапов работ по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2025 года, млн. рублей (с НДС) | [25 empty] | Освоение капитальных вложений 2025 года , млн. рублей (без НДС)
|  |  | План | Факт | [24 empty] | План | Факт
|  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал |  |  |  |  | Всего | Всего |  |  |  |  | I квартал |  |  |  |  | II квартал |  |  |  |  | III квартал |  |  |  |  | IV квартал
|  |  |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты |  | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты | Всего, в том числе: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование и материалы | прочие затраты
1 | 2 | 3 | 4 | 5.1. | 5.2. | 5.3. | 5.4. | 5.5. | 5.1.1. | 5.1.2. | 5.1.3. | 5.1.4. | 5.1.5. | 5.2.1. | 5.2.2. | 5.2.3. | 5.2.4. | 5.2.5. | 5.3.1. | 5.3.2. | 5.3.3. | 5.3.4. | 5.3.5. | 5.4.1. | 5.4.2. | 5.4.3. | 5.4.4. | 5.4.5. | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.5. | 7.1.1. | 7.1.2. | 7.1.3. | 7.1.4. | 7.1.5. | 7.2.1. | 7.2.2. | 7.2.3. | 7.2.4. | 7.2.5. | 7.3.1. | 7.3.2. | 7.3.3. | 7.3.4. | 7.3.5. | 7.4.1. | 7.4.2. | 7.4.3. | 7.4.4. | 7.4.5.
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 23322.797 | 16850.3612 | 1040.0735 | 8492.5611 | 6452.9098 | 864.8168 | 5932.7786 | 410.8016 | 2292.7046 | 2985.09 | 244.1825 | 5048.2631 | 310.0443 | 2148.7821 | 2369.8065 | 219.6301 | 5869.3195 | 319.2276 | 4051.0744 | 1098.0133 | 401.0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21484.2221 | 14422.4495 | 1037.7826 | 6606.7438 | 5245.8448 | 1532.0782 | 3342.614 | 233.4483 | 1378.2564 | 1359.1853 | 371.724 | 5440.2729 | 372.033 | 2504.2574 | 2107.0426 | 456.9399 | 5639.5626 | 432.3013 | 2724.23 | 1779.6169 | 703.4143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 13043.3884 | 10857.4799 | 694.4943 | 5423.1497 | 4264.1551 | 475.6808 | 4219.6989 | 215.75 | 1533.5597 | 2295.1602 | 175.229 | 3200.8904 | 260.4352 | 1463.7701 | 1369.3851 | 107.2999 | 3436.8907 | 218.3091 | 2425.8199 | 599.6098 | 193.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10960.86 | 10894.8951 | 801.2911 | 5450.0774 | 3945.6168 | 697.9097 | 2558.9638 | 200.9991 | 1151.0434 | 962.7514 | 244.1699 | 3854.5684 | 287.259 | 1872.6354 | 1514.2729 | 180.4011 | 4481.3628 | 313.033 | 2426.3986 | 1468.5925 | 273.3388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 7723.9481 | 4310.4062 | 326.8401 | 2434.6916 | 1296.2149 | 252.6596 | 1263.1365 | 195.0516 | 728.8721 | 319.3448 | 19.8681 | 1177.9068 | 48.2361 | 579.18 | 505.5321 | 44.9586 | 1869.3629 | 83.5524 | 1126.6395 | 471.338 | 187.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8185.7837 | 2496.9843 | 199.6367 | 921.9623 | 725.2555 | 650.1298 | 405.085 | 32.4492 | 215.6208 | 80.0902 | 76.9248 | 1198.2736 | 48.8382 | 518.2606 | 430.4048 | 200.77 | 893.6257 | 118.3493 | 188.081 | 214.7604 | 372.4351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 1563.5944 | 710.004 | 1.3246 | 634.3423 | 0 | 74.3372 | 51.2422 | 0 | 30.2728 | 0 | 20.9694 | 148.9807 | 0 | 105.4545 | 0 | 43.5262 | 509.7811 | 1.3246 | 498.615 | 0 | 9.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.3687 | 368.1268 | 0.415 | 199.9276 | 3.85 | 163.9342 | 66.0716 | 0 | 11.5922 | 3.85 | 50.6294 | 170.5306 | 0 | 113.3614 | 0 | 57.1692 | 131.5245 | 0.415 | 74.9739 | 0 | 56.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 17.1082 | 16.0416 | 0.37746 | 0 | 0.68911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88737 | 0 | 0.37746 | 0 | 0.50991 | 16.2208 | 16.0416 | 0 | 0 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2784 | 20.5622 | 34.7765 | 2.3025 | 0.63721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2191 | 20.0581 | 0 | 0 | 0.16097 | 38.0593 | 0.50408 | 34.7765 | 2.3025 | 0.47624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 991.8661 | 955.3629 | 1.373 | 0 | 892.5398 | 61.4501 | 398.7011 | 0 | 0 | 370.585 | 28.1161 | 519.5978 | 1.373 | 0 | 494.8893 | 23.3355 | 37.064 | 0 | 0 | 27.0654 | 9.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2097 | 604.1649 | 15.8777 | 0 | 568.82 | 19.4672 | 312.4936 | 0 | 0 | 312.4936 | 0 | 196.6811 | 15.8777 | 0 | 162.3648 | 18.4386 | 94.9902 | 0 | 0 | 93.9616 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 17958.9187 | 14949.0196 | 969.844 | 7190.4716 | 6079.2909 | 709.4132 | 5210.0518 | 379.2023 | 1787.7855 | 2860.0351 | 183.0288 | 4618.815 | 287.5401 | 1910.6583 | 2216.6302 | 203.9864 | 5120.1528 | 303.1015 | 3492.0277 | 1002.6256 | 322.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16999.7092 | 12930.1 | 979.1327 | 5621.3608 | 4972.1658 | 1357.4406 | 2885.0259 | 215.9689 | 1108.5995 | 1264.0831 | 296.3744 | 5034.2891 | 352.6514 | 2189.6205 | 2055.1221 | 436.8951 | 5010.7851 | 410.5125 | 2323.1408 | 1652.9606 | 624.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 7705.7923 | 9495.6402 | 625.0369 | 4626.7879 | 3916.0259 | 327.7894 | 3803.6708 | 184.6275 | 1334.2412 | 2170.1071 | 114.6949 | 2903.6111 | 237.931 | 1350.7818 | 1216.4039 | 98.4944 | 2788.3582 | 202.4783 | 1941.7648 | 529.5149 | 114.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6523.1447 | 9409.2096 | 743.3892 | 4469.5398 | 3672.1126 | 524.1679 | 2102.1519 | 183.8862 | 881.3865 | 867.6492 | 169.23 | 3449.2811 | 268.1489 | 1558.1722 | 1462.3601 | 160.6 | 3857.7766 | 291.3542 | 2029.9811 | 1342.1033 | 194.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 6935.6634 | 9000.1354 | 569.8214 | 4216.7815 | 3903.5164 | 310.0161 | 3751.1557 | 173.8316 | 1296.7617 | 2165.8942 | 114.6682 | 2811.4646 | 233.7314 | 1269.5094 | 1216.1841 | 92.0397 | 2437.5151 | 162.2583 | 1650.5105 | 521.4382 | 103.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5881.3707 | 8637.1757 | 683.9282 | 4241.2681 | 3231.9078 | 480.0716 | 2027.6836 | 178.1085 | 853.568 | 839.9017 | 156.1053 | 2950.5701 | 216.4417 | 1456.235 | 1130.9216 | 146.9718 | 3658.922 | 289.378 | 1931.465 | 1261.0845 | 176.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2499.4344 | 4509.833 | 260.487 | 1585.4928 | 2520.9203 | 142.9328 | 2074.8508 | 76.051 | 542.825 | 1402.3772 | 53.5976 | 1740.1144 | 142.7582 | 659.3977 | 891.1098 | 46.8486 | 694.8678 | 41.6778 | 383.2701 | 227.4333 | 42.4866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.3431 | 4605.3564 | 334.8244 | 1977.326 | 2067.5038 | 225.7022 | 1289.4242 | 78.7397 | 572.9578 | 566.7722 | 70.9546 | 1633.3212 | 115.4186 | 684.9685 | 762.7052 | 70.2289 | 1682.611 | 140.6661 | 719.3997 | 738.0264 | 84.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 280.3245 | 2075.8155 | 139.0039 | 612.1556 | 1267.3864 | 57.2696 | 945.1304 | 37.029 | 145.1824 | 742.3306 | 20.5884 | 687.1434 | 45.0662 | 321.2006 | 303.9056 | 16.971 | 443.5417 | 56.9087 | 145.7726 | 221.1502 | 19.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4621 | 2058.7712 | 174.477 | 937.7905 | 849.1258 | 97.3779 | 405.1417 | 31.0842 | 146.374 | 191.5157 | 36.1678 | 750.5732 | 68.3831 | 355.8136 | 302.3143 | 24.0623 | 903.0562 | 75.0097 | 435.6028 | 355.2959 | 37.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4155.9046 | 2414.487 | 170.3305 | 2019.1331 | 115.2097 | 109.8137 | 731.1745 | 60.7516 | 608.7543 | 21.1863 | 40.4822 | 384.2068 | 45.907 | 288.911 | 21.1687 | 28.2201 | 1299.1057 | 63.6718 | 1121.4678 | 72.8546 | 41.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3351.5655 | 1973.0481 | 174.6268 | 1326.1517 | 315.2782 | 156.9915 | 333.1176 | 68.2846 | 134.2363 | 81.6139 | 48.9829 | 566.6757 | 32.64 | 415.453 | 65.9021 | 52.6806 | 1073.2548 | 73.7022 | 776.4624 | 167.7622 | 55.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 0.00031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 2.7541 | 0.33685 | 0 | 0 | 0 | 0.33685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33685 | 0 | 0 | 0 | 0.33685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2951 | 14.3539 | 0 | 12.9038 | 0 | 1.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1497 | 0 | 12.9038 | 0 | 0.24587 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 1.2042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 11.2927 | 28.2035 | 2.6331 | 25.5704 | 0 | 0 | 28.2035 | 2.6331 | 25.5704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 445.1679 | 18.5874 | 11.9092 | 0 | 0.93718 | 5.741 | 4.0986 | 3.7554 | 0 | 0 | 0.3432 | 8.1538 | 8.1538 | 0 | 0 | 0 | 6.335 | 0 | 0 | 0.93718 | 5.3978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9733 | 25.1541 | 24.8109 | 0 | 0 | 0.3432 | 24.8109 | 24.8109 | 0 | 0 | 0 | 0.3432 | 0 | 0 | 0 | 0.3432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 10 | 43.4336 | 0 | 34.8858 | 0.46859 | 8.0791 | 38.2398 | 0 | 30.165 | 0 | 8.0748 | 4.7252 | 0 | 4.7208 | 0 | 0.0043593 | 0.46859 | 0 | 0 | 0.46859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3333 | 28.6604 | 0 | 21.2786 | 0 | 7.3818 | 28.6604 | 0 | 21.2786 | 0 | 7.3818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 16.2685 | 0.53207 | 0 | 0 | 0.53207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53207 | 0 | 0 | 0.53207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 2.2091 | 2.2087 | 0 | 2.2087 | 0 | 0 | 2.2087 | 0 | 2.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8409 | 5.0162 | 0 | 5.0162 | 0 | 0 | 5.0162 | 0 | 5.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 566.9761 | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3579 | 0 | 0 | 0 | 2.3579 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 1.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472.4801 | 4.2018 | 0 | 0 | 0 | 4.2018 | 3.4194 | 0 | 0 | 0 | 3.4194 | 0.3888 | 0 | 0 | 0 | 0.3888 | 0.39366 | 0 | 0 | 0 | 0.39366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 42.9561 | 9.2448 | 0 | 9.1779 | 0 | 0.066969 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1779 | 0 | 9.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7968 | 14.7676 | 0 | 14.6604 | 0 | 0.10722 | 0.066969 | 0 | 0 | 0 | 0.066969 | 14.7006 | 0 | 14.6604 | 0 | 0.04025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 277.2229 | 225.7953 | 0 | 219.9671 | 0 | 5.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3873 | 0 | 58.3873 | 0 | 0 | 167.4079 | 0 | 161.5798 | 0 | 5.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.0191 | 189.156 | 0 | 128.9102 | 54.3958 | 5.85 | 37.5921 | 0 | 37.5921 | 0 | 0 | 11.064 | 0 | 11.064 | 0 | 0 | 140.4999 | 0 | 80.254 | 54.3958 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 12.1703 | 5.3347 | 0 | 0 | 0 | 5.3347 | 3.2897 | 0 | 0 | 0 | 3.2897 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 2.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1419 | 2.8678 | 0 | 0 | 0 | 2.8678 | 1.8063 | 0 | 0 | 0 | 1.8063 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 1.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 27.8746 | 4.6357 | 0 | 4.6357 | 0 | 0 | 4.6357 | 0 | 4.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 24.1213 | 14.744 | 0 | 14.2392 | 0 | 0.50481 | 8.6557 | 0 | 8.6557 | 0 | 0 | 0.50481 | 0 | 0 | 0 | 0.50481 | 5.5835 | 0 | 5.5835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1011 | 14.744 | 0 | 13.9126 | 0.32664 | 0.50481 | 8.6557 | 0 | 8.6557 | 0 | 0 | 6.0883 | 0 | 5.2569 | 0.32664 | 0.50481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 238.7484 | 151.8154 | 0 | 145.5972 | 0.53207 | 5.6862 | 32.7626 | 0 | 32.7538 | 0 | 0.0087606 | 28.6774 | 0 | 23 | 0 | 5.6774 | 90.3754 | 0 | 89.8434 | 0.53207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.957 | 188.5878 | 0 | 156.0952 | 26.8409 | 5.6517 | 27.3049 | 0 | 0.454 | 26.8409 | 0.010035 | 161.2829 | 0 | 155.6412 | 0 | 5.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 14.7217 | 11.9385 | 0 | 11.2634 | 0 | 0.67513 | 0.67513 | 0 | 0 | 0 | 0.67513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2634 | 0 | 11.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2681 | 10.0613 | 0 | 9.3014 | 0 | 0.75987 | 10.0613 | 0 | 9.3014 | 0 | 0.75987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 9.7927 | 1.4825 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4825 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1606 | 1.2355 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорская с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА | O_prj_107000_61569 | 141.4863 | 127.2905 | 0 | 127.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1106 | 0 | 70.1106 | 0 | 0 | 57.1799 | 0 | 57.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.9052 | 127.6649 | 4.8938 | 88.0712 | 34.4634 | 0.23653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1493 | 0 | 5.0845 | 0 | 0.064809 | 122.5156 | 4.8938 | 82.9867 | 34.4634 | 0.17172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 266.0466 | 175.4507 | 0 | 175.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.4507 | 0 | 175.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.7055 | 92.4178 | 0 | 90.5921 | 0 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4178 | 0 | 90.5921 | 0 | 1.8256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 88.0717 | 1.3396 | 0 | 0 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 0 | 0 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.3931 | 16.9714 | 0 | 3.2012 | 13.5033 | 0.2669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9686 | 0 | 3.2012 | 13.5033 | 0.26409 | 0.002809 | 0 | 0 | 0 | 0.002809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 68.7243 | 42.2278 | 1.2865 | 40.6347 | 0 | 0.30662 | 20.0359 | 0 | 20.0359 | 0 | 0 | 19.5558 | 0 | 19.2492 | 0 | 0.30662 | 2.6361 | 1.2865 | 1.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0014 | 2.1442 | -11.6999 | -43.2486 | 66.8057 | 33.7086 | 0 | 1.2987 | 5.5127 | 26.8972 | 32.118 | 0 | 3.6837 | 1.216 | 27.2182 | -51.8251 | 2.1442 | -16.6823 | -49.9773 | 12.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 81.8579 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 10.5675 | 3.574e-05 | 0 | 0 | 0 | 3.574e-05 | 0.55396 | 0 | 0 | 0 | 0.55396 | 10.0135 | 0 | 0 | 0 | 10.0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7972 | 219.5272 | 7.9598 | 183.9309 | 8.0414 | 19.5951 | 0.49309 | 0 | 0 | 0 | 0.49309 | 0.016159 | 0 | 0 | 0 | 0.016159 | 219.0179 | 7.9598 | 183.9309 | 8.0414 | 19.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 543.5942 | 13.622 | 0 | 0 | 2.1836 | 11.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0172 | 0 | 0 | 0 | 4.0172 | 9.6049 | 0 | 0 | 2.1836 | 7.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.9951 | 3.9288 | 0 | 0 | 0 | 3.9288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060804 | 0 | 0 | 0 | 0.060804 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 3.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 112.1594 | 93.5157 | 0 | 93.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.5157 | 0 | 93.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.4662 | 115.618 | 4.2898 | 8.9807 | 102.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.618 | 4.2898 | 8.9807 | 102.3474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 4.4479 | 0.83083 | 0.28492 | 0 | 0.5459 | 0 | 0.28492 | 0.28492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5459 | 0 | 0 | 0.5459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 16.9732 | 40.1821 | 3.8836 | 36.2985 | 0 | 0 | 18.3188 | 3.8836 | 14.4352 | 0 | 0 | 21.8633 | 0 | 21.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1443 | 50.0403 | 0 | 30.5158 | 16.1194 | 3.4051 | 17.1848 | 0 | 2.37 | 14.0023 | 0.81249 | 32.8555 | 0 | 28.1458 | 2.1171 | 2.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 297.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.7227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 131.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 78.5156 | 20.1129 | 0 | 0 | 20.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.1129 | 0 | 0 | 20.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 137.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.1887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 81.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 74.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 188.1602 | 147.8688 | 17.5662 | 122.1599 | 0 | 8.1427 | 17.5662 | 17.5662 | 0 | 0 | 0 | 9.5264 | 0 | 4 | 0 | 5.5264 | 120.7762 | 0 | 118.1599 | 0 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.8001 | 124.5811 | 14.6385 | 101.7999 | 0 | 8.1427 | 14.6385 | 14.6385 | 0 | 0 | 0 | 74.7966 | 0 | 69.2702 | 0 | 5.5264 | 35.146 | 0 | 32.5297 | 0 | 2.6163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 33.8151 | 113.3575 | 0 | 110.2671 | 1.3396 | 1.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.3575 | 0 | 110.2671 | 1.3396 | 1.7509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1792 | 93.6401 | 0 | 85.524 | 4.6132 | 3.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6401 | 0 | 85.524 | 4.6132 | 3.5028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 90.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 16.6462 | 6.3328 | 0 | 0 | 6.1452 | 0.18764 | 5.701 | 0 | 0 | 5.701 | 0 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0.18764 | 0.44418 | 0 | 0 | 0.44418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.8719 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0.18764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 1.4744 | 3.5709 | 0 | 3.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5709 | 0 | 3.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2287 | 2.3992 | 0 | 2.3885 | 0 | 0.010701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3992 | 0 | 2.3885 | 0 | 0.010701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 0 | 52.8714 | 0 | 50.2127 | 0 | 2.6587 | 52.8714 | 0 | 50.2127 | 0 | 2.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6075 | 0 | 34.9009 | 21.9551 | 1.7515 | 58.6075 | 0 | 34.9009 | 21.9551 | 1.7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 0 | 0.39015 | 0 | 0 | 0 | 0.39015 | 0.39015 | 0 | 0 | 0 | 0.39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 0 | 0.40012 | 0.32542 | 0.074703 | 0 | 0 | 0.40012 | 0.32542 | 0.074703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 0 | 0.65688 | 0.4147 | 0.24218 | 0 | 0 | 0.65688 | 0.4147 | 0.24218 | 0 | 0 | 3e-07 | 0 | 3e-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 0 | 0.76712 | 0.36799 | 0.39913 | 0 | 0 | 0.57291 | 0.36799 | 0.20492 | 0 | 0 | 0.19421 | 0 | 0.19421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 0 | 0.47651 | 0.31188 | 0.16464 | 0 | 0 | 0.47651 | 0.31188 | 0.16464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | НД | 6.0526 | 0.53719 | 4.9355 | 0 | 0.57985 | 0.96881 | 0.53719 | 0 | 0 | 0.43162 | 5.0838 | 0 | 4.9355 | 0 | 0.14823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.3732 | 0 | 1.6281 | 4.265 | 0.48009 | 6.3732 | 0 | 1.6281 | 4.265 | 0.48009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 2201710 | L_prj_107000_61193 | НД | 0.038927 | 0 | 0.038927 | 0 | 0 | 0.038927 | 0 | 0.038927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 0 | 1.9214 | 0 | 1.9214 | 0 | 0 | 1.697 | 0 | 1.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22437 | 0 | 0.22437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 0 | 0.90878 | 0 | 0 | 0 | 0.90878 | 0.90878 | 0 | 0 | 0 | 0.90878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 0 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 | 1.2777 | 0.27476 | 0 | 0 | 0 | 0.27476 | 0.010965 | 0 | 0 | 0 | 0.010965 | 0.99203 | 0 | 0 | 0 | 0.99203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 0 | 0.44885 | 0 | 0.18141 | 0 | 0.26744 | 0.44885 | 0 | 0.18141 | 0 | 0.26744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 0 | 1.5165 | 0 | 1.0266 | 0 | 0.48983 | 1.5165 | 0 | 1.0266 | 0 | 0.48983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 0 | 46.4672 | 0 | 45 | 0 | 1.4672 | 1.3545 | 0 | 0 | 0 | 1.3545 | 0.11267 | 0 | 0 | 0 | 0.11267 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2452 | 0 | 50.2639 | 0 | 0.98127 | 0.76908 | 0 | 0 | 0 | 0.76908 | 0.16769 | 0 | 0 | 0 | 0.16769 | 50.3084 | 0 | 50.2639 | 0 | 0.044504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 7.93e-06 | 0 | 0 | 0 | 7.93e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 16.01.2024 № 21106-23-00864724-1, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель –ООО СЗ «Живые Кварталы» | P_2310_000001555 | НД | 26.5733 | 1.2079 | 24.2208 | 0 | 1.1446 | 1.2079 | 1.2079 | 0 | 0 | 0 | 24.2242 | 0 | 24.2208 | 0 | 0.003403 | 1.1412 | 0 | 0 | 0 | 1.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 22.3351 | 1.0066 | 19.5732 | 0.61622 | 1.1392 | 1.0066 | 1.0066 | 0 | 0 | 0 | 20.1874 | 0 | 19.5678 | 0.61622 | 0.003403 | 1.1412 | 0 | 0.0053905 | 0 | 1.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | НД | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0.10895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.28322 | 0 | 0.2598 | 0 | 0.023422 | 0.28156 | 0 | 0.2598 | 0 | 0.021756 | 0.001666 | 0 | 0 | 0 | 0.001666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 0 | 3.0444 | 0 | 0 | 0.46859 | 2.5758 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 1.3569 | 0.46859 | 0 | 0 | 0.46859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5845 | 0 | 0 | 0 | 2.5845 | 1.2189 | 0 | 0 | 0 | 1.2189 | 1.3569 | 0 | 0 | 0 | 1.3569 | 0.0087455 | 0 | 0 | 0 | 0.0087455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 0 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 3.1914 | 0.6497 | 0 | 0 | 0 | 0.6497 | 0.027187 | 0 | 0 | 0 | 0.027187 | 2.5145 | 0 | 0 | 0 | 2.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0.12934 | 0 | 1.5007 | 0.6497 | 0 | 0.12934 | 0 | 0.52036 | 0.065601 | 0 | 0 | 0 | 0.065601 | 0.91471 | 0 | 0 | 0 | 0.91471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | НД | 0.45532 | 0 | 0 | 0 | 0.45532 | 0.45532 | 0 | 0 | 0 | 0.45532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.45532 | 0 | 0 | 0 | 0.45532 | 0.45532 | 0 | 0 | 0 | 0.45532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 6.0615 | 0 | 0.012464 | 6.049 | 0 | 0.0027861 | 0 | 0.0027861 | 0 | 0 | 0.0096775 | 0 | 0.0096775 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.8098 | 0 | -0.34094 | 4.1507 | 1.571e-05 | 0.4988 | 0 | -0.3506 | 0.84941 | 0 | 3.311 | 0 | 0.0096618 | 3.3013 | 1.571e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 0 | 4.0388 | 0 | 4.0388 | 0 | 0 | 0.95114 | 0 | 0.95114 | 0 | 0 | 3.0877 | 0 | 3.0877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Криница согласно договора технологического присоединения от 15.04.2024 №20105-23-00858592-1, заявитель ООО "Лагуна" | P_2310_000001563 | НД | 0.27894 | 0.27894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27894 | 0.27894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.23245 | 0.23245 | 0 | 0 | 0 | 0.23245 | 0.23245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в ст-ца. Гладковская согласно договору технологического присоединения от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4 заявитель ООО "Кубаньвинагро" | P_2310_000001594 | НД | 0.91544 | 0.42565 | 0 | 0.48979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42565 | 0.42565 | 0 | 0 | 0 | 0.48979 | 0 | 0 | 0.48979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5876 | 0.42565 | 1.2228 | 0.84899 | 0.090216 | 0.42565 | 0.42565 | 0 | 0 | 0 | 2.162 | 0 | 1.2228 | 0.84899 | 0.090216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 0 | 10.0184 | 0 | 10.0184 | 0 | 0 | 10.0184 | 0 | 10.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | НД | 1.7994 | 0 | 1.1644 | 0.46608 | 0.1689 | 0.63609 | 0 | 0.0011137 | 0.46608 | 0.1689 | 0.28115 | 0 | 0.28115 | 0 | 0 | 0.88211 | 0 | 0.88211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.8562 | 0 | 1.6253 | 2.0619 | 0.1689 | 3.8562 | 0 | 1.6253 | 2.0619 | 0.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 0 | 0.0033017 | 0 | 0 | 0 | 0.0033017 | 0.0033017 | 0 | 0 | 0 | 0.0033017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | НД | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ МД-7 ПС 110/35/10 Медведовская, строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, ст-ца. Медведовская, ул. Ленина, д. 58, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район.(ТУ № 08-05/0417-24-сс от 09.09.2024 ТП 20705-24-00919752-1 от 09.09.2024). | P_2310_000001550 | НД | 16.7119 | 1.1703 | 14.1062 | 0 | 1.4353 | 14.1062 | 0 | 14.1062 | 0 | 0 | 1.1703 | 1.1703 | 0 | 0 | 0 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 24.8915 | 1.9505 | 17.0204 | 4.5116 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9505 | 1.9505 | 0 | 0 | 0 | 22.941 | 0 | 17.0204 | 4.5116 | 1.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки КРН 35 кВ ПС Красногвардеец, установка ЛР 6-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО Красногвардеец 23:11:0403000:822, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0162-24-сс от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001562 | НД | 4.3134 | 0 | 4.3134 | 0 | 0 | 4.3134 | 0 | 4.3134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.0923 | 1.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0923 | 1.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | 0.59163 | 0 | 0.001632 | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0.001632 | 0 | 0.001632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.59896 | 0 | 0 | 0.59896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59896 | 0 | 0 | 0.59896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | 0.48115 | 0 | 0.001589 | 0.47956 | 0 | 0.001589 | 0 | 0.001589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47956 | 0 | 0 | 0.47956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48454 | 0 | 0 | 0.48454 | 0 | 0.48454 | 0 | 0 | 0.48454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 0 | 1.661 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 1.578 | 0 | 1.578 | 0 | 0 | 0.083051 | 0 | 0.083051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 0 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 0.4688 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 0 | 6.1107 | 0 | 6.1107 | 0 | 0 | 5.8052 | 0 | 5.8052 | 0 | 0 | 0.30554 | 0 | 0.30554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | НД | 6.3756 | 0 | 3.5146 | 2.7796 | 0.081467 | 2.7796 | 0 | 0 | 2.7796 | 0 | 3.596 | 0 | 3.5146 | 0 | 0.081467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.4699 | 0 | 3.083 | 4.3055 | 0.081467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4699 | 0 | 3.083 | 4.3055 | 0.081467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 0 | 14.7945 | 1.323 | 12.8595 | 0 | 0.61201 | 14.7945 | 1.323 | 12.8595 | 0 | 0.61201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3283 | 0 | 4.8174 | 5.5412 | 0.96965 | 11.3283 | 0 | 4.8174 | 5.5412 | 0.96965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | НД | 13.1138 | 0.086654 | 12.0688 | 0 | 0.9584 | 13.4043 | 0.086654 | 12.3593 | 0 | 0.9584 | -0.29047 | 0 | -0.29047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.9266 | 0.10316 | 15.8452 | 0 | 0.97826 | 16.9266 | 0.10316 | 15.8452 | 0 | 0.97826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП-К22-ТП-К40, строительство КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки 10 кВ КРН (КРУН), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИнтерСити БЦ-3» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений приюта по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна (к/н 23:49:0800001:1001) (договор ТП от 01.11.2024 №20207-24-00942518-1) | P_prj_107000_61692 | НД | 4.4211 | 4.4211 | 0 | 0 | 0 | 4.4211 | 4.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.6842 | 3.6842 | 0 | 0 | 0 | 3.6842 | 3.6842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-893, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-1183п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО "Эльбрус" - ЭПУ нежилых зданий, помещений и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Морской, д. 2 (договор ТП от 11.09.2024 №20201-24-00910586-1 ) | P_2310_000001591 | НД | 11.6115 | 5.8693 | 5.1707 | 0.57149 | 0 | 5.8693 | 5.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7422 | 0 | 5.1707 | 0.57149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.2 | 4.8911 | 4.309 | 0 | 0 | 4.8911 | 4.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.309 | 0 | 4.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ РП-10 кВ, устанавливаемого ПАО «Россети Кубань» согласно ТУ №ИА-07/0004-24-сс для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0000000:12477)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901514-1) | P_2310_000001558 | НД | 3.3945 | 3.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3945 | 3.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.8288 | 2.8288 | 0 | 0 | 0 | 2.8288 | 2.8288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Вишневая» до строящегося РП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0202014:1400)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901474-1) | P_2310_000001559 | НД | 86.4792 | 18.6045 | 67.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6045 | 18.6045 | 0 | 0 | 0 | 67.8747 | 0 | 67.8747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 97.8828 | 15.5037 | 82.3791 | 0 | 0 | 15.5037 | 15.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.3791 | 0 | 82.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4712 | 0 | 0 | 0.4712 | 0 | 0.10077 | 0 | 0 | 0.10077 | 0 | 0.2264 | 0 | 0 | 0.2264 | 0 | 0.14403 | 0 | 0 | 0.14403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МБОУ СОШ №26, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Прогресс, ул. Ленина, д. 15А, кадастровый номер 23:30:0702002:116, согласно ТУ №06-02/2446-24-сс (договор от 07.11.2024 №20901-24-00944652-1), максимальная присоединяемая мощность 220 кВт | P_2310_000001574 | НД | 0.29861 | 0.1915 | 0 | 0.10711 | 0 | 0.08839 | 0 | 0 | 0.08839 | 0 | 0.018722 | 0 | 0 | 0.018722 | 0 | 0.1915 | 0.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5421 | 0.15958 | 0.97206 | 1.4104 | 0 | 0.15958 | 0.15958 | 0 | 0 | 0 | 2.3825 | 0 | 0.97206 | 1.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 0 | 11.7569 | 0 | 7.66 | 2.0848 | 2.0121 | 11.7569 | 0 | 7.66 | 2.0848 | 2.0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5876 | 0 | -10.5876 | 0 | 0 | -10.5876 | 0 | -10.5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6кВ ПБ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 6/0,4кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ участков заявителей ООО «Эль», ООО «Кучугуры» с целью электроснабжения объектов по адресам: Краснодарский край, р-н Славянский, х. Верхний, кадастровые номера 23:00:0000000:807, 23:00:0000000:733, согласно ТУ №06-01/0305-24-вд (договор от 07.06.2024 №20902-24-00904928-1), ТУ №06-01/0357-24-вд/1 (договор от 11.07.2024 №20902-24-00914938-1) максимальная присоединяемая мощность 260 кВт | P_prj_107000_61691 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0015658 | 0 | 0.0015658 | 0 | 0 | -0.0015658 | 0 | -0.0015658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 0 | 87.1046 | 9.0499 | 78.0547 | 0 | 0 | 87.1046 | 9.0499 | 78.0547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 0 | 48.8299 | 8.6864 | 40.1435 | 0 | 0 | 48.8299 | 8.6864 | 40.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 0 | 33.9879 | 0 | 33.9879 | 0 | 0 | 33.9879 | 0 | 33.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 0 | 21.9846 | 0 | 17.6602 | 0 | 4.3244 | 21.9846 | 0 | 17.6602 | 0 | 4.3244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 0 | 21.6495 | 0 | 20.0229 | 0.044741 | 1.5818 | 14.3317 | 0 | 12.7051 | 0.044741 | 1.5818 | 7.3178 | 0 | 7.3178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 0 | 16.0907 | 0 | 16.0907 | 0 | 0 | 16.0907 | 0 | 16.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 0 | 25.1604 | 0 | 20.9733 | 1.3477 | 2.8395 | 25.1604 | 0 | 20.9733 | 1.3477 | 2.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 0 | 31.48 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 0 | 48.3232 | 0 | 47.7678 | 0.53123 | 0.024134 | 48.3232 | 0 | 47.7678 | 0.53123 | 0.024134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 0 | 34.0773 | 0 | 32.0216 | 0 | 2.0557 | 32.6682 | 0 | 32.0216 | 0 | 0.64663 | 1.4091 | 0 | 0 | 0 | 1.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 0 | 17.5038 | 0 | 14.8827 | 0 | 2.621 | 0.52153 | 0 | 0 | 0 | 0.52153 | 16.9822 | 0 | 14.8827 | 0 | 2.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 0 | 0.84477 | 0 | 0 | 0.84477 | 0 | 0.84477 | 0 | 0 | 0.84477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | 0.047472 | 0 | 0.047472 | 0 | 0 | 0.047472 | 0 | 0.047472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 0.027069 | 0.027069 | 0 | 0 | 0 | 0.027069 | 0.027069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 0.037925 | 0 | 0.037925 | 0 | 0 | 0.037925 | 0 | 0.037925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | 4.6316 | 0 | 4.6316 | 0 | 0 | 4.6316 | 0 | 4.6316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 0 | 8.6424 | 0 | 8.6424 | 0 | 0 | 8.6424 | 0 | 8.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 0 | 1.0745 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 0 | 1.7983 | 0 | 0.97666 | 0 | 0.82162 | 1.7983 | 0 | 0.97666 | 0 | 0.82162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | НД | 4.7017 | 0 | 0.47173 | 4.2279 | 0.0020098 | 3.9501 | 0 | 0 | 3.948 | 0.0020098 | 0.47173 | 0 | 0.47173 | 0 | 0 | 0.27987 | 0 | 0 | 0.27987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.8594 | 0 | 0.56739 | 3.29 | 0.0020098 | 0.0020098 | 0 | 0 | 0 | 0.0020098 | 3.8574 | 0 | 0.56739 | 3.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ Б-6 до точки присоединения заявителя: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск (договор ТП №21200-24-00927086-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001584 | НД | 4.631 | 0.78758 | 2.5039 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.631 | 0.78758 | 2.5039 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.8204 | 0.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8204 | 0.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО "Корпорация компании "Электросевкавмонтаж" | P_112310_000001527 | НД | 32.549 | 0 | 32.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.549 | 0 | 32.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 27.1242 | 0 | 22.8374 | 3.3495 | 0.93724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1242 | 0 | 22.8374 | 3.3495 | 0.93724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 0 | 54.1699 | 3.0625 | 29.1172 | 20.645 | 1.3452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4077 | 3.0625 | 0 | 0 | 1.3452 | 49.7622 | 0 | 29.1172 | 20.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4328 | 3.0625 | 20.1367 | 16.7608 | 5.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4328 | 3.0625 | 20.1367 | 16.7608 | 5.4729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2х2РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 03.07.2024 №20105-24-00907358-1, заявитель АО "ГрандПром" | P_2310_000001564 | НД | 36.6127 | 14.2 | 21.8412 | 0.57149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6127 | 14.2 | 21.8412 | 0.57149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.2002 | 14.2 | 0 | 0 | 0.00017913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7754 | 11.7754 | 0 | 0 | 0 | 2.4247 | 2.4246 | 0 | 0 | 0.00017913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №4-5 ВЛ-10 кВ «ЖУ-9» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа . Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. По договору №20802-24-00953324-1 от 17.12.2024 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Школьная, д. 1Б | P_2310_000001583 | НД | 0.3744 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 | 0.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48483 | 0.312 | 0.16672 | 0 | 0.0061081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 | 0.312 | 0 | 0 | 0 | 0.17283 | 0 | 0.16672 | 0 | 0.0061081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ "КВ-6". По договору №20803-22-00725298-1 от 23.05.2022 Заявитель – ООО "АГРОРЕСУРС" | P_prj_107000_61714 | НД | 0.00087099 | 0 | 0.0007652 | 0 | 0.00010579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00087099 | 0 | 0.0007652 | 0 | 0.00010579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48383 | 0 | 0 | 0.48295 | 0.00087099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48383 | 0 | 0 | 0.48295 | 0.00087099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение - Подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, с созданием системы учёта электроэнергии. По договору №21200-25-00967750-1 от 05.02.2025. Заявитель – ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Энергопринимающие устройства Заявителя: подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, расположенные по адресу: 353362, Крапснодарский край, р-н. Тбилисский, ст. Тбилисская, ул. Мира, д.1 | P_prj_107000_61715 | НД | 0.021071 | 0 | 0 | 0.021071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021071 | 0 | 0 | 0.021071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 0 | 0.4862 | 0 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4862 | 0 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | НД | 4.4562 | 0 | 1.1975 | 3.1014 | 0.15725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54134 | 0 | 0.0084151 | 0.37567 | 0.15725 | 3.9148 | 0 | 1.1891 | 2.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.5238 | 0 | 1.3671 | 1.9995 | 0.15725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5238 | 0 | 1.3671 | 1.9995 | 0.15725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | 0.0011137 | 0 | 0.0011137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011137 | 0 | 0.0011137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41695 | 0 | 0 | 0.41695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41695 | 0 | 0 | 0.41695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от КРН 35 кВ ПС Откормбаза, установка ЛР 6-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО "Красногвардеец" 23:11:0403000:820, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0161-24-сс 1 от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001561 | НД | 0.726 | 0 | 0 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64036 | 0 | 0 | 0.64036 | 0 | 0.085641 | 0 | 0 | 0.085641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.42398 | 0.42398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42398 | 0.42398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 41 ПВ-3 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Привольная, ул. Западная, 23:11:0505115:88, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"» (ТУ № 08-03/0224-24-сс от 07.10.2024 ТП № 20703-24-00931244-1 от 07.10.2024) | P_2310_000001580 | НД | 1.0193 | 0.10639 | 0.15679 | 0.75616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0193 | 0.10639 | 0.15679 | 0.75616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.8341 | 0.10639 | 1.2447 | 0.48296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10639 | 0.10639 | 0 | 0 | 0 | 1.7277 | 0 | 1.2447 | 0.48296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЮгЭкспертСтрой" - ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 195/6А, к/н 23:49:0000000:9404» (договор ТП от 08.10.2024 №20201-24-00934506-1) | P_2310_000001592 | НД | 6.6977 | 6.1251 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1251 | 6.1251 | 0 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.1043 | 5.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1043 | 5.1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А763-ТП-А238 и КЛ-10 кВ ТП-А22-ТП-А219, реконструкция существующей КЛ-10 кВ ТП-А139-ТП-А238 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Академия футбола Сочи" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, з/у 102А/3, к/н 23:49:0402021:1449» (договор от 16.12.2024 ТП №20202-24-00950180-4) | P_2310_000001576 | НД | 5.4721 | 5.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4721 | 5.4721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | НД | 2.4941 | 0 | 0.0043358 | 2.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00045345 | 0 | 0.00045345 | 0 | 0 | 2.4936 | 0 | 0.0038823 | 2.4898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.2308 | 0 | 0 | 3.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84095 | 0 | 0 | 0.84095 | 0 | 2.3899 | 0 | 0 | 2.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 2.4278 | 0 | 0.0028071 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028071 | 0 | 0.0028071 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 2.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.92687 | 0 | 0.0028025 | 0.92407 | 4.55e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92687 | 0 | 0.0028025 | 0.92407 | 4.55e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | 1.1644 | 0.13453 | 0.85195 | 0 | 0.17788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1644 | 0.13453 | 0.85195 | 0 | 0.17788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.88784 | 0 | 0.42351 | 0.28645 | 0.17788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88784 | 0 | 0.42351 | 0.28645 | 0.17788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2РП-10 кВ «Гарантия». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (договор ТП №21106-24-00918486-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001570 | НД | 1.4459 | 0.88398 | 0 | 0 | 0.56195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4459 | 0.88398 | 0 | 0 | 0.56195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 20.213 | 0.73665 | 16.1111 | 2.8033 | 0.56195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73665 | 0.73665 | 0 | 0 | 0 | 19.4764 | 0 | 16.1111 | 2.8033 | 0.56195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ПТФ", строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 20.03.2024 № 21106-23-00859412-1, Заявитель МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" | P_2310_000001556 | НД | 54.1781 | 3.0746 | 51.103 | 0 | 0.00045993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1163 | 3.0746 | 25.0417 | 0 | 0 | 26.0618 | 0 | 26.0613 | 0 | 0.00045993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 45.148 | 2.5622 | 33.9371 | 8.6487 | 2.04e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.148 | 2.5622 | 33.9371 | 8.6487 | 0 | 2.04e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.04e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Дружелюбный, согласно договору технологического присоединения: от 06.12.2024 № 21106-24-00955244-1, Заявитель- НСТ «Монтажник» | P_prj_107000_61702 | НД | 0.048623 | 0 | 0 | 0.048623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027217 | 0 | 0.027217 | 0 | 0 | 0.021406 | 0 | -0.027217 | 0.048623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.149 | 0.149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027217 | 0 | 0.027217 | 0 | 0 | 0.12178 | 0.149 | -0.027217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХК-5. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии: Краснодарский край, р-н. Северский, х. Коваленко согласно договору технологического присоединения: от 25.11.2024 № 21104-24-00946060-1, Заявитель – Администрация Афипского г/п Северского района | P_2310_000001572 | НД | 2.7915 | 0.27765 | 2.5138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.79149 | 0.27765 | 0.51384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.45885 | 0.45885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45885 | 0.45885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 0.14339 | 0 | 0.14339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14339 | 0 | 0.14339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 0 | 0.49872 | 0 | 0.49872 | 0 | 0 | 0.49872 | 0 | 0.49872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | O_prj_107000_61642 | НД | 0.00018344 | 0 | 0.00018344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00018344 | 0 | 0.00018344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.43135 | 0 | 0 | 0.43135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43135 | 0 | 0 | 0.43135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ | P_prj_107000_61701 | НД | 1.8366 | 0.49704 | 0 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8366 | 0.49704 | 0 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.4142 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4142 | 0.4142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 28.01.2025 №20104-24-00957096-1, заявитель ООО «Оптово-распределительный центр «Раевское» | P_2310_000001596 | НД | 4.4236 | 4.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4236 | 4.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.4236 | 4.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4236 | 4.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | НД | 0.0019862 | 0 | 0.0019862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0019862 | 0 | 0.0019862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.90276 | 0 | 0 | 0.90276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90276 | 0 | 0 | 0.90276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | НД | 0.0021525 | 0 | 0.0021525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021525 | 0 | 0.0021525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.45632 | 0 | 0 | 0.45632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45632 | 0 | 0 | 0.45632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Геленджик, кп. Кабардинка, согласно договору технологического присоединения от 07.10.2024 №20105-24-00934378-1, заявитель АО «Специализированный застройщик «Прометей» | P_2310_000001595 | НД | 0.57261 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Старокорсунская, согласно договору технологического присоединения: от 25.12.2024 № 21106-24-00951970-1, Заявитель- МКУ "Единая служба заказчика | P_2310_000001571 | НД | 3.6788 | 0.31784 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6788 | 0.31784 | 3.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48246 | 0.48246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48246 | 0.48246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энерго-Вольт» расположенный по адресу: г. Краснодар, район пос. Знаменский -Зеленопольский | N_prj_107000_61469 | НД | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 10 кВ от 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар согласно договору технологического присоединения: от 12.12.2024 № 21106-24-00956462-1, Заявитель – ООО «ВЫМПЕЛ» | P_2310_000001589 | НД | 0.57401 | 0 | 0 | 0.57401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57401 | 0 | 0 | 0.57401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок». Строительство РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 26.09.2024 № 21106-24-00907046-1, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» | P_2310_000001586 | НД | 0.57261 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.54 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.54 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Предгорная», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 30.08.2024 № 21104-24-00930018-1, Заявитель – Белявцев Олег Витальевич | P_2310_000001557 | НД | 1.2675 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0 | 1.2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КС-11, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Смоленская, согласно договору технологического присоединения: от 08.11.2024 №21104-24-00946366-1, Заявитель - ИП Чагин В.Г. | P_2310_000001588 | НД | 0.66978 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1364 | 0.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1364 | 0.1364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0.23429 | 0 | 0 | 0.23429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23429 | 0 | 0 | 0.23429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10/6/0,4 кВ в части установки приборов учета электроэнергии (1 шт.) | P_prj_107000_61752 | НД | 0.014868 | 0 | 0.014868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014868 | 0 | 0.014868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.23915 | 0 | 0.014868 | 0.22428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23915 | 0 | 0.014868 | 0.22428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | 1.7404 | 0 | 0 | 1.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7404 | 0 | 0 | 1.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А869п», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А89, строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Войсковая часть 03110» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, к/н 23:49:0402058:34» (договор от 09.04.2025 ТП №20202-25-00976834-1) | P_prj_107000_61733 | НД | 5.2275 | 5.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2275 | 5.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.3563 | 4.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3563 | 4.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1221 | 0 | 0 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1221 | 0 | 0 | 0.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-7-ТП-Л350», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-412-ТП-Л350», строительство двух КЛ-0,4 от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, з/у 10А, к/н 23:49:0109028:6165 (договор ТП от 28.12.2024 №20204-24-00957248-1) | P_2310_000001578 | НД | 6.7623 | 6.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7623 | 6.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.6353 | 5.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6353 | 5.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ Заявителя в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832» (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) (Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832 (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) | P_prj_107000_61744 | НД | 1.873 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.873 | 1.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.5609 | 1.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5609 | 1.5609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (I с.ш.) - ТП-Х6н (I с.ш.), строительство двух КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (II с.ш.) - ТП-Х6н (II с.ш.), строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФКУЗ "Санаторий "Искра" Министерства внутренних дел Российской Федерации" - ЭПУ зданий и сооружений санатория по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, пр-кт Курортный, 101» (договор от 08.03.2025 ТП №20206-25-00975606-1) | P_prj_107000_61726 | НД | 2.5596 | 2.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5596 | 2.5596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.133 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.133 | 2.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий Волна» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснополянская, 6 (к/н 23:49:0304018:1007, к/н 23:49:0304018:1008) (договор ТП от 24.02.2025 №20206-25-00966674-1) | P_prj_107000_61722 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х114-ТП-Х71, строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Муршудовой А.И. - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, з/у 21/1, к/н 23:49:0304020:208 (договор от 16.12.2024 ТП №20206-24-00956618-1) | P_prj_107000_61745 | НД | 0.444 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от I, II секции шин РУ 10 кВ РТП-48, строительство КЛ-0,4 от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Голубые Дали, 60 (к/н 23:49:0402012:2290) (договор от 30.05.2025 ТП №20202-25-00991088-1) | P_prj_107000_61746 | НД | 2.7951 | 2.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7951 | 2.7951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.3293 | 2.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3293 | 2.3293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП-20 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - ЭПУ земельного участка. Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственного использования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, участок 45А, кадастровый номер 23:49:0404004:1070» | P_prj_107000_61747 | НД | 0.46859 | 0 | 0 | 0.46859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46859 | 0 | 0 | 0.46859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ «Федоровская» до границы участка заявителя, строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки ПС 35/10 кВ «Головной Водозабор» до границы участка заявителя с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Абинский, кадастровый номер з/у 23:01:0201000:477, согласно ТУ №06-03/0951-24-сс (договор от 31.10.2024 №20903-24-00932296-1) максимальная присоединяемая мощность 1500 кВт" | P_2310_000001590 | НД | 21.042 | 3.3133 | 16.3891 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.042 | 3.3133 | 16.3891 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7611 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7611 | 2.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до границы участка заявителя ООО СЗ «Марьянский парк» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст. Марьянская, ул. Минометчиков, кадастровый номер з/у 23:13:1001187:1490, согласно ТУ №06-03/0148-25-сс (договор от 03.03.2025 №20903-25-00974998-1) максимальная присоединяемая мощность 3000 кВт | P_prj_107000_61730 | НД | 29.4851 | 4.8535 | 24.6235 | 0 | 0.0081538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.4851 | 4.8535 | 24.6235 | 0 | 0.0081538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 59.5053 | 4.8535 | 54.6457 | 0 | 0.0061538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.5053 | 4.8535 | 54.6457 | 0 | 0.0061538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ СТ-5 от опоры № 189 до опоры № 1/49 ВЛ-10кВ СТ-10, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, д. 192, кадастровый номер з/у 23:30:0903027:0080, заявитель ООО «Таманская винная компания-Кубань» согласно ТУ №06-02/1616-24-сс (договор от 23.07.2024 № 20901-24-00919014-1), максимальная присоединяемая мощность - 1100 кВт) | P_prj_107000_61742 | НД | 0.66978 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.045656 | 0.045656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045656 | 0.045656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | 4.2695 | 0 | 0.00092469 | 4.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2695 | 0 | 0.00092469 | 4.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.43364 | 0 | 0 | 0.43364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43364 | 0 | 0 | 0.43364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт) | P_prj_107000_61685 | НД | 0.493 | 0.035734 | 0 | 0.45726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.493 | 0.035734 | 0 | 0.45726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10 кВ проектируемой по ТЗ 398 - 23-сс/у (ГКУ «ГУСК») до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, строительство КРУН-10 кВ, строительство БКТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП до границы участка заявителя УКСиТЭК администрации МО Темрюкский район с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Центральная, з/у 7, кадастровый номер 23:30:0603022:248, согласно ТУ №06-02/0345-24-сс (договор от 02.04.2024 №20901-24-00879314-1), максимальная присоединяемая мощность 470 кВт | P_2310_000001545 | НД | 4.5035 | 0 | 0 | 4.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5035 | 0 | 0 | 4.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ АПК-15; строительство ТП-10/0,4кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район» (ТУ № 08-05/0517-24-сс от 19.11.2024 ТП №20705-24-00933104-1 от 19.11.2024) | P_2310_000001581 | НД | 4.6764 | 4.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6764 | 4.6764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.897 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.897 | 3.897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | 1.9564 | 0 | 0.0014066 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9564 | 0 | 0.0014066 | 1.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.48436 | 0 | 0 | 0.48436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48436 | 0 | 0 | 0.48436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №1-8 ВЛ 10 кВ «ЗС-7» до границы объекта заявителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №7-11 ВЛ 10 кВ «ЗС-10» до объекта заявителя. В месте строительства отпаек и на ближайших опорах строящихся ВЛ 10 кВ установку линейных разъеденителей 10 кВ номинальным током до 100 А включительно. По договору №20802-25-01003238-1 от 07.07.2025 Заявитель – Ляшко Елена Викторовна ЭПУ земельного участка для среднеэтажной жилой застройки: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, кадастровый номер (23:12:0608000:2388) | P_prj_107000_61739 | НД | 0.45377 | 0 | 0 | 0.45377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45377 | 0 | 0 | 0.45377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | 0.00096143 | 0 | 0.00096143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00096143 | 0 | 0.00096143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41909 | 0 | 0 | 0.41909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41909 | 0 | 0 | 0.41909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 0 | 7.0485 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ ВС-3 от опоры №67, создание системы учёта электроэнергии (дог. № 20302-25-00970690-1 от 28.02.2025) | P_prj_107000_61724 | НД | 0.16719 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.05753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16719 | 0.10966 | 0 | 0 | 0.05753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.357 | 0.1147 | 2.2128 | 0 | 0.029543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.357 | 0.1147 | 2.2128 | 0 | 0.029543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20304-24-00941220-1 от 12.11.2024) | P_2310_000001569 | НД | 2.0723 | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0723 | 2.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.7269 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7269 | 1.7269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-6кВ от опоры №85 ВЛ-6кВ Г-5, строительство ТП-6/0,4кВ, строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №1/4 ВЛ-10кВ ПЛ-4, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20305-24-00938814-1 от 15.11.2024) | P_2310_000001568 | НД | 1.1425 | 0 | 0 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1425 | 0 | 0 | 1.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 0.45556 | 0 | 0 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45556 | 0 | 0 | 0.45556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | НД | 0.026572 | 0 | 0 | 0.026572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026572 | 0 | 0 | 0.026572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | 1.8434 | 0 | 0.020856 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8434 | 0 | 0.020856 | 1.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.50381 | 0 | 0 | 0.50381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50381 | 0 | 0 | 0.50381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | 0.070816 | 0.070816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070816 | 0.070816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 260.3894 | 327.6175 | 37.1335 | 278.8854 | 0.53207 | 11.0665 | 0.026729 | 0 | 0 | 0 | 0.026729 | 0.78876 | 0 | 0 | 0 | 0.78876 | 326.802 | 37.1335 | 278.8854 | 0.53207 | 10.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9912 | 575.0165 | 44.801 | 132.9419 | 378.5995 | 18.6741 | 0.00087103 | 0 | 0 | 0 | 0.00087103 | 378.5428 | 44.2065 | 34.4257 | 297.5807 | 2.3298 | 196.4728 | 0.59441 | 98.5161 | 81.0188 | 16.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 260.3894 | 327.6175 | 37.1335 | 278.8854 | 0.53207 | 11.0665 | 0.026729 | 0 | 0 | 0 | 0.026729 | 0.78876 | 0 | 0 | 0 | 0.78876 | 326.802 | 37.1335 | 278.8854 | 0.53207 | 10.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9912 | 575.0165 | 44.801 | 132.9419 | 378.5995 | 18.6741 | 0.00087103 | 0 | 0 | 0 | 0.00087103 | 378.5428 | 44.2065 | 34.4257 | 297.5807 | 2.3298 | 196.4728 | 0.59441 | 98.5161 | 81.0188 | 16.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 260.3894 | 327.6175 | 37.1335 | 278.8854 | 0.53207 | 11.0665 | 0.026729 | 0 | 0 | 0 | 0.026729 | 0.78876 | 0 | 0 | 0 | 0.78876 | 326.802 | 37.1335 | 278.8854 | 0.53207 | 10.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9912 | 575.0165 | 44.801 | 132.9419 | 378.5995 | 18.6741 | 0.00087103 | 0 | 0 | 0 | 0.00087103 | 378.5428 | 44.2065 | 34.4257 | 297.5807 | 2.3298 | 196.4728 | 0.59441 | 98.5161 | 81.0188 | 16.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 260.3894 | 327.6175 | 37.1335 | 278.8854 | 0.53207 | 11.0665 | 0.026729 | 0 | 0 | 0 | 0.026729 | 0.78876 | 0 | 0 | 0 | 0.78876 | 326.802 | 37.1335 | 278.8854 | 0.53207 | 10.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.9912 | 575.0165 | 44.801 | 132.9419 | 378.5995 | 18.6741 | 0.00087103 | 0 | 0 | 0 | 0.00087103 | 378.5428 | 44.2065 | 34.4257 | 297.5807 | 2.3298 | 196.4728 | 0.59441 | 98.5161 | 81.0188 | 16.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 509.7394 | 167.8873 | 18.082 | 131.121 | 11.9775 | 6.7069 | 52.4884 | 10.7959 | 37.4795 | 4.213 | 0 | 91.3578 | 4.1996 | 81.2725 | 0.21982 | 5.6659 | 24.0411 | 3.0865 | 12.369 | 7.5447 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.7828 | 197.0174 | 14.66 | 95.3299 | 61.6054 | 25.4221 | 74.4674 | 5.7777 | 27.8185 | 27.7475 | 13.1238 | 120.1682 | 7.5006 | 67.5114 | 33.8579 | 11.2983 | 2.3817 | 1.3817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 509.7394 | 167.8873 | 18.082 | 131.121 | 11.9775 | 6.7069 | 52.4884 | 10.7959 | 37.4795 | 4.213 | 0 | 91.3578 | 4.1996 | 81.2725 | 0.21982 | 5.6659 | 24.0411 | 3.0865 | 12.369 | 7.5447 | 1.0409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424.7828 | 197.0174 | 14.66 | 95.3299 | 61.6054 | 25.4221 | 74.4674 | 5.7777 | 27.8185 | 27.7475 | 13.1238 | 120.1682 | 7.5006 | 67.5114 | 33.8579 | 11.2983 | 2.3817 | 1.3817 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 72.6239 | 77.0101 | 0 | 73.2579 | 0 | 3.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.0101 | 0 | 73.2579 | 0 | 3.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5199 | 73.4411 | 0 | 27.8939 | 28.5835 | 16.9637 | 68.6898 | 0 | 27.8185 | 27.7475 | 13.1238 | 4.7513 | 0 | 0.075385 | 0.836 | 3.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 0 | 22.0253 | 0 | 22.0253 | 0 | 0 | 22.0253 | 0 | 22.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 29.5835 | 15.2366 | 2.1768 | 12.0598 | 0 | 1 | 14.2366 | 2.1768 | 12.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6529 | 21.0906 | 0 | 6.0529 | 12.6479 | 2.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0906 | 0 | 6.0529 | 12.6479 | 1.3897 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 214.9077 | 3.7918 | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7918 | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ "Судоремонтный завод" (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_112320_000001501 | 184.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Спортивная» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | O_072310_000001502 | 7.7597 | 6.9332 | 6.9332 | 0 | 0 | 0 | 6.9332 | 6.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4664 | 5.7777 | 5.7777 | 0 | 0 | 0 | 5.7777 | 5.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красногвардеец» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001603 | НД | 4.0643 | 0 | 3.3945 | 0.66978 | 0 | 3.3945 | 0 | 3.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.69106 | 0.69106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69106 | 0.69106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | НД | 15.578 | 2.03 | 9.3193 | 4.213 | 0.015666 | 5.8989 | 1.6859 | 0 | 4.213 | 0 | 0.3592 | 0.34411 | 0 | 0 | 0.015083 | 9.3199 | 0 | 9.3193 | 0 | 0.00058275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.893 | 0.34411 | 7.1208 | 6.5783 | 0.84979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.893 | 0.34411 | 7.1208 | 6.5783 | 0.84979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, Крымский р-он, с.Фадеево согласно договору технологического присоединения от 07.03.2024 №20103-24-00877284-1 заявитель ООО «ВиноГрадЪ | P_2310_000001551 | НД | 6.601 | 0.44749 | 1.2892 | 4.824 | 0.04036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 | 0 | 0.014581 | 0.21982 | 0 | 6.3666 | 0.44749 | 1.2746 | 4.6042 | 0.04036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.3325 | 0.44749 | 1.1652 | 3.3626 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3325 | 0.44749 | 1.1652 | 3.3626 | 0.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 №20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | НД | 1.8387 | 0.06367 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06367 | 0.06367 | 0 | 0 | 0 | 1.775 | 0 | 1.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4792 | 0 | 1.3639 | 0.05616 | 0.059175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4792 | 0 | 1.3639 | 0.05616 | 0.059175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-1 в пролетах опор №1 - №9-23, ВЛ-10 кВ БР-3 в пролетах опор №1 - №217, №217 - №4-3 (договор ТП от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1) | P_2320_000001635 | НД | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 1.8987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 70.9826 | 4.07 | 51.7332 | 10.3768 | 4.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.9826 | 4.07 | 51.7332 | 10.3768 | 4.8025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Садовая с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (договор ТП от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4) | P_2320_000001634 | НД | 2.639 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.639 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.639 | 2.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ выхода от ячейки 10 кВ к ВЛ-10 кВ Б-5 на КЛ большего сечения; реконструкция ВЛ-10 кВ Б-5; строительство KPУH-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д. 114/1, заявитель: Общество с ограниченной ответственность "Брюховецкий пищекомбинат Антей" (ТУ № 08-01/0001-25 от 17.02.2025 ТП № 20701-25-00964896-1 от 17.02.2025) | P_prj_107000_61718 | НД | 1.6009 | 0 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001604 | НД | 0.66978 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0.66978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.69068 | 0.69068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69068 | 0.69068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 7697.6659 | 3770.9044 | 326.068 | 1928.9639 | 1270.7252 | 245.1474 | 956.4377 | 194.5748 | 423.2715 | 319.343 | 19.2484 | 1045.7379 | 48.2361 | 454.0445 | 505.3369 | 38.1205 | 1768.7287 | 83.2571 | 1051.6479 | 446.0453 | 187.7785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8138.9861 | 2490.3203 | 198.8886 | 917.117 | 725.0807 | 649.2341 | 404.3088 | 32.0827 | 215.6208 | 80.0902 | 76.5151 | 1197.5771 | 48.5667 | 518.087 | 430.3972 | 200.5262 | 888.4345 | 118.2392 | 183.4092 | 214.5932 | 372.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 3290.5265 | 1290.9567 | 279.8763 | 416.136 | 473.1187 | 121.8256 | 378.6901 | 172.5931 | 0 | 195.2078 | 10.8892 | 63.9038 | 40.7289 | 9.1229 | 5.8356 | 8.2163 | 848.3628 | 66.5543 | 407.0131 | 272.0753 | 102.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.6158 | 641.8555 | 168.0904 | 108.3046 | 206.3494 | 159.1111 | 53.5716 | 22.457 | 0.00086376 | 0 | 31.1137 | 319.1327 | 30.5561 | 66.5687 | 137.7271 | 84.2807 | 269.1512 | 115.0773 | 41.735 | 68.6223 | 43.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 3290.5265 | 1290.9567 | 279.8763 | 416.136 | 473.1187 | 121.8256 | 378.6901 | 172.5931 | 0 | 195.2078 | 10.8892 | 63.9038 | 40.7289 | 9.1229 | 5.8356 | 8.2163 | 848.3628 | 66.5543 | 407.0131 | 272.0753 | 102.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.6158 | 641.8555 | 168.0904 | 108.3046 | 206.3494 | 159.1111 | 53.5716 | 22.457 | 0.00086376 | 0 | 31.1137 | 319.1327 | 30.5561 | 66.5687 | 137.7271 | 84.2807 | 269.1512 | 115.0773 | 41.735 | 68.6223 | 43.7167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 1000 | 156.1951 | 0 | 28.2508 | 124.1607 | 3.7836 | 0.0035325 | 0 | 0 | 0 | 0.0035325 | 3.6029 | 0 | 0 | 0 | 3.6029 | 152.5886 | 0 | 28.2508 | 124.1607 | 0.17715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833.3333 | 27.6837 | 0 | 27.3874 | 0 | 0.29632 | 0.03103 | 0 | 0.00086376 | 0 | 0.030166 | 23.7823 | 0 | 23.5423 | 0 | 0.23997 | 3.8704 | 0 | 3.8443 | 0 | 0.026179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ | H_prj_107000_49852 | 30.1009 | 5.0742 | 0 | 0 | 0 | 5.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0742 | 0 | 0 | 0 | 5.0742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый | M_032320_000001227 | 17.1367 | 10.4916 | 10.1574 | 0 | 0 | 0.33417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4916 | 10.1574 | 0 | 0 | 0.33417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 312.3287 | 303.4301 | 4.4252 | 294.1873 | 0 | 4.8176 | 3.5853 | 0 | 0 | 0 | 3.5853 | 0.44773 | 0 | 0 | 0 | 0.44773 | 299.397 | 4.4252 | 294.1873 | 0 | 0.78453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.0893 | 18.2356 | 4.2145 | 5.5246 | 0 | 8.4965 | 1.0664 | 0 | 0 | 0 | 1.0664 | 7.915 | 4.2145 | 0 | 0 | 3.7005 | 9.2542 | 0 | 5.5246 | 0 | 3.7296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 176.9823 | 67.5067 | 3.0089 | 63.0115 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0089 | 3.0089 | 0 | 0 | 0 | 64.4979 | 0 | 63.0115 | 0 | 1.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.4681 | 164.49 | 0.30605 | 45.1511 | 68.1745 | 50.8583 | 15.7791 | 0 | 0 | 0 | 15.7791 | 94.3739 | 0.30605 | 30.0147 | 44.999 | 19.0542 | 54.337 | 0 | 15.1365 | 23.1755 | 16.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 803.8024 | 244.686 | 12.4027 | 0 | 134.9859 | 97.2974 | 15.3501 | 11.9209 | 0 | 0 | 3.4292 | 0.0033962 | 0 | 0 | 0 | 0.0033962 | 229.3326 | 0.48183 | 0 | 134.9859 | 93.8649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1130.5474 | 55.7889 | 0.45888 | 0 | 0 | 55.33 | 1.5649 | 0 | 0 | 0 | 1.5649 | 42.2626 | 0.45888 | 0 | 0 | 41.8037 | 11.9614 | 0 | 0 | 0 | 11.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 160.4608 | 4.694 | 0 | 0 | 0 | 4.694 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 3.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84272 | 0 | 0 | 0 | 0.84272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7173 | 21.94 | 17.6141 | 0.38932 | 0 | 3.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 | 0 | 0 | 0 | 3.2094 | 18.7306 | 17.6141 | 0.38932 | 0 | 0.72723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 287.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 24.6637 | 9.0461 | 0 | 8.5282 | 0.498 | 0.01993 | 0.51793 | 0 | 0 | 0.498 | 0.01993 | 0.12322 | 0 | 0.12322 | 0 | 0 | 8.405 | 0 | 8.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.5531 | 64.9432 | 3.0762 | 15.7386 | 45.4467 | 0.68177 | 0.27182 | 0 | 0 | 0 | 0.27182 | 3.4515 | 3.0762 | 0.12322 | 0 | 0.25216 | 61.2199 | 0 | 15.6153 | 45.4467 | 0.15778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 88.5855 | 86.4489 | 0 | 0.35535 | 86.0935 | 0 | 86.0935 | 0 | 0 | 86.0935 | 0 | 0.35535 | 0 | 0.35535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8212 | 6.8859 | 4.1 | 0.35535 | 0 | 2.4305 | 0.83557 | 0 | 0 | 0 | 0.83557 | 1.1914 | 0 | 0.35535 | 0 | 0.83605 | 4.8589 | 4.1 | 0 | 0 | 0.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 169.0084 | 50.0863 | 0 | 2.4684 | 45.2011 | 2.4168 | 45.2011 | 0 | 0 | 45.2011 | 0 | 4.8852 | 0 | 2.4684 | 0 | 2.4168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8403 | 113.5565 | 10.8841 | 1.8305 | 88.1164 | 12.7255 | 3.4631 | 0 | 0 | 0 | 3.4631 | 96.0639 | 0 | 1.8305 | 88.1164 | 6.117 | 14.0294 | 10.8841 | 0 | 0 | 3.1454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 90.815 | 63.4152 | 0 | 0 | 63.4152 | 0 | 63.4152 | 0 | 0 | 63.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.6792 | 12.3193 | 6.7 | 0 | 0 | 5.6193 | 1.9429 | 0 | 0 | 0 | 1.9429 | 1.9451 | 0 | 0 | 0 | 1.9451 | 8.4314 | 6.7 | 0 | 0 | 1.7314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 91.4682 | 1.1026 | 0 | 0.94095 | 0.16165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94095 | 0 | 0.94095 | 0 | 0 | 0.16165 | 0 | 0 | 0.16165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2235 | 18.3553 | 0 | 0.94095 | 0 | 17.4143 | 6.0359 | 0 | 0 | 0 | 6.0359 | 6.9852 | 0 | 0.94095 | 0 | 6.0443 | 5.3342 | 0 | 0 | 0 | 5.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 38.1341 | 18.2222 | 0 | 17.4494 | 0 | 0.77278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0078 | 0 | 5.235 | 0 | 0.77278 | 12.2144 | 0 | 12.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7784 | 15.314 | 0 | 9.7617 | 4.6118 | 0.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.314 | 0 | 9.7617 | 4.6118 | 0.9405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Гулькевичи" с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001542 | НД | 17.5865 | 17.5865 | 0 | 0 | 0 | 17.5865 | 17.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Темрюк с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001536 | НД | 15.6996 | 15.6996 | 0 | 0 | 0 | 15.6996 | 15.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | L_062320_000001030 | 0 | 41.3646 | 41.3646 | 0 | 0 | 0 | 15.5683 | 15.5683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.7962 | 25.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7098 | 30.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7098 | 30.7098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Водозабор» (Краснодарские электрические сети) с заменой трансформатора Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001532 | НД | 7.497 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 7.497 | 7.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 0 | 19.2571 | 6.49 | 0 | 12.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 12.7671 | 0 | 0 | 12.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36052 | 0 | 0 | 0 | 0.36052 | 0.12394 | 0 | 0 | 0 | 0.12394 | 0.12401 | 0 | 0 | 0 | 0.12401 | 0.11257 | 0 | 0 | 0 | 0.11257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001534 | НД | 16.8274 | 16.8274 | 0 | 0 | 0 | 16.8274 | 16.8274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джемете с заменой трансформаторов Т-2 110/35/6 кВ и Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001530 | НД | 5.6107 | 5.6107 | 0 | 0 | 0 | 5.6107 | 5.6107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 18.5413 | 18.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5413 | 18.5413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (Юго-Западные электрические сети) с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый и установкой Т-3 110/10/6 кВ мощностью 6,3 МВА | P_2320_000001543 | НД | 16.197 | 16.197 | 0 | 0 | 0 | 16.197 | 16.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дивноморская с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | P_2320_000001540 | НД | 11.7432 | 11.7432 | 0 | 0 | 0 | 11.7432 | 11.7432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Выселки» с установкой трансформатора Т-3 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001533 | НД | 10.1018 | 10.1018 | 0 | 0 | 0 | 10.1018 | 10.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001539 | НД | 12.1658 | 12.1658 | 0 | 0 | 0 | 12.1658 | 12.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волконка с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА | P_2320_000001538 | НД | 43.3196 | 43.3196 | 0 | 0 | 0 | 26.9484 | 26.9484 | 0 | 0 | 0 | 5.2057 | 5.2057 | 0 | 0 | 0 | 11.1654 | 11.1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 45.0902 | 45.0902 | 0 | 0 | 0 | 22.457 | 22.457 | 0 | 0 | 0 | 13.6426 | 13.6426 | 0 | 0 | 0 | 8.9905 | 8.9905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каменка» с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | P_2320_000001535 | НД | 14.5696 | 14.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5696 | 14.5696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 26.3953 | 26.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8579 | 8.8579 | 0 | 0 | 0 | 17.5375 | 17.5375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ленинградская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001541 | НД | 15.867 | 15.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.867 | 15.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 0 | 0.016195 | 0 | 0 | 0 | 0.016195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016195 | 0 | 0 | 0 | 0.016195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020855 | 0 | 0 | 0 | 0.020855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013827 | 0 | 0 | 0 | 0.013827 | 0.0070282 | 0 | 0 | 0 | 0.0070282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 40 МВА | P_2320_000001624 | НД | 11.0361 | 4.7265 | 0 | 5.8356 | 0.474 | 4.7265 | 4.7265 | 0 | 0 | 0 | 5.8356 | 0 | 0 | 5.8356 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | 0.63852 | 0 | 0 | 0 | 0.63852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63852 | 0 | 0 | 0 | 0.63852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Анапская с установкой трансформатора Т-4 мощностью 40 МВА | P_2320_000001531 | НД | 10.116 | 10.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.116 | 10.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | НД | 0.94418 | 0 | 0.94418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94418 | 0 | 0.94418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.225 | 0 | 1.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 813.0032 | 773.5002 | 3.1076 | 99.0017 | 587.0759 | 84.315 | 120.8791 | 0 | 94.0017 | 26.8773 | 0 | 410.8098 | 0 | 0 | 408.0046 | 2.8052 | 241.8114 | 3.1076 | 5 | 152.194 | 81.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.0203 | 134.6702 | 2.9596 | 58.7765 | 0 | 72.9341 | 8.0117 | 0 | 0 | 0 | 8.0117 | 30.3976 | 2.9596 | 0 | 0 | 27.438 | 96.2609 | 0 | 58.7765 | 0 | 37.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 813.0032 | 773.5002 | 3.1076 | 99.0017 | 587.0759 | 84.315 | 120.8791 | 0 | 94.0017 | 26.8773 | 0 | 410.8098 | 0 | 0 | 408.0046 | 2.8052 | 241.8114 | 3.1076 | 5 | 152.194 | 81.5098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193.0203 | 134.6702 | 2.9596 | 58.7765 | 0 | 72.9341 | 8.0117 | 0 | 0 | 0 | 8.0117 | 30.3976 | 2.9596 | 0 | 0 | 27.438 | 96.2609 | 0 | 58.7765 | 0 | 37.4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 84.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3983 | 3.6985 | 0 | 0 | 0 | 3.6985 | 1.2716 | 0 | 0 | 0 | 1.2716 | 1.2723 | 0 | 0 | 0 | 1.2723 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 1.1547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 61.5752 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3127 | 63.0804 | 0 | 58.7765 | 0 | 4.3039 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 1.4797 | 1.4805 | 0 | 0 | 0 | 1.4805 | 60.1202 | 0 | 58.7765 | 0 | 1.3436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 1.0315 | 0.3789 | 0 | 0.3789 | 0 | 0 | 0.3789 | 0 | 0.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 0.84315 | 0.38149 | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0.38149 | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 0.87742 | 0.60021 | 0 | 0.60021 | 0 | 0 | 0.60021 | 0 | 0.60021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 25.3038 | 22.2684 | 0 | 22.2684 | 0 | 0 | 22.2684 | 0 | 22.2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 7.4227 | 1.7714 | 0 | 1.7714 | 0 | 0 | 1.7714 | 0 | 1.7714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 1.3177 | 0.61522 | 0 | 0.61522 | 0 | 0 | 0.61522 | 0 | 0.61522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0.38679 | 0.29565 | 0 | 0.29565 | 0 | 0 | 0.29565 | 0 | 0.29565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 2.8843 | 1.3694 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 1.3694 | 0 | 1.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 1.4827 | 0.81852 | 0 | 0.81852 | 0 | 0 | 0.81852 | 0 | 0.81852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 0.1673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 2.2787 | 1.3945 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 1.3945 | 0 | 1.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 7.5401 | 5.4063 | 0 | 5.4063 | 0 | 0 | 5.4063 | 0 | 5.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 0.8653 | 0.54282 | 0 | 0.54282 | 0 | 0 | 0.54282 | 0 | 0.54282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.72109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 0 | 0.29763 | 0 | 0.11548 | 0 | 0.18215 | 0.11548 | 0 | 0.11548 | 0 | 0 | 0.18215 | 0 | 0 | 0 | 0.18215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 0 | 0.58021 | 0 | 0.20299 | 0 | 0.37722 | 0.20299 | 0 | 0.20299 | 0 | 0 | 0.37722 | 0 | 0 | 0 | 0.37722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 0 | 0.7671 | 0 | 0.12896 | 0 | 0.63814 | 0.12896 | 0 | 0.12896 | 0 | 0 | 0.60721 | 0 | 0 | 0 | 0.60721 | 0.030932 | 0 | 0 | 0 | 0.030932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 0 | 0.65995 | 0 | 0.101 | 0 | 0.55895 | 0.101 | 0 | 0.101 | 0 | 0 | 0.55895 | 0 | 0 | 0 | 0.55895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 594.8982 | 729.1486 | 3.1076 | 57.6105 | 585.872 | 82.5585 | 84.4878 | 0 | 57.6105 | 26.8773 | 0 | 409.0842 | 0 | 0 | 408.0046 | 1.0797 | 235.5765 | 3.1076 | 0 | 150.99 | 81.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994.2933 | 67.8913 | 2.9596 | 0 | 0 | 64.9317 | 5.2604 | 0 | 0 | 0 | 5.2604 | 27.6448 | 2.9596 | 0 | 0 | 24.6852 | 34.9861 | 0 | 0 | 0 | 34.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 19.6504 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 1.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 253.2041 | 47.9113 | 0 | 2.4425 | 45.4688 | 0 | 1.1723 | 0 | 0.90651 | 0.26575 | 0 | 25.504 | 0 | 0.57997 | 24.9241 | 0 | 21.235 | 0 | 0.956 | 20.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3101 | 161.9048 | 0 | 15.1023 | 118.8346 | 27.9679 | 59.2157 | 0 | 14.7821 | 34.6546 | 9.7789 | 28.3558 | 0 | 0.32019 | 18.4989 | 9.5367 | 74.3334 | 0 | 0 | 65.6811 | 8.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 253.2041 | 47.9113 | 0 | 2.4425 | 45.4688 | 0 | 1.1723 | 0 | 0.90651 | 0.26575 | 0 | 25.504 | 0 | 0.57997 | 24.9241 | 0 | 21.235 | 0 | 0.956 | 20.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.3101 | 161.9048 | 0 | 15.1023 | 118.8346 | 27.9679 | 59.2157 | 0 | 14.7821 | 34.6546 | 9.7789 | 28.3558 | 0 | 0.32019 | 18.4989 | 9.5367 | 74.3334 | 0 | 0 | 65.6811 | 8.6523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 20.6677 | 0.061386 | 0 | 0 | 0.061386 | 0 | 0.0025459 | 0 | 0 | 0.0025459 | 0 | 0.05884 | 0 | 0 | 0.05884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 22.3805 | 38.848 | 0 | 0.33792 | 38.5101 | 0 | 0.1059 | 0 | 0.017722 | 0.088174 | 0 | 18.4632 | 0 | 0.32019 | 18.143 | 0 | 20.279 | 0 | 0 | 20.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4393 | 15.1434 | 0 | 0.33792 | 0.19611 | 14.6094 | 8.7181 | 0 | 0.017722 | 0.19611 | 8.5043 | 3.5752 | 0 | 0.32019 | 0 | 3.255 | 2.8501 | 0 | 0 | 0 | 2.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 2.8906 | 0.18361 | 0 | 0 | 0.18361 | 0 | 0.0020664 | 0 | 0 | 0.0020664 | 0 | 0.18154 | 0 | 0 | 0.18154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060557 | 0 | 0 | 0 | 0.060557 | 0.060557 | 0 | 0 | 0 | 0.060557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 19.3416 | 0.41125 | 0 | 0.23443 | 0.17682 | 0 | 0.23643 | 0 | 0.23443 | 0.0019996 | 0 | 0.17482 | 0 | 0 | 0.17482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.118 | 1.7868 | 0 | 0.027228 | 1.0591 | 0.70047 | 1.4672 | 0 | 0.027228 | 1.0591 | 0.38087 | 0.17172 | 0 | 0 | 0 | 0.17172 | 0.14789 | 0 | 0 | 0 | 0.14789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 26.3426 | 0.055377 | 0 | 0 | 0.055377 | 0 | 0.0015331 | 0 | 0 | 0.0015331 | 0 | 0.053844 | 0 | 0 | 0.053844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.7967 | 0.48231 | 0 | 0 | 0 | 0.48231 | 0.16997 | 0 | 0 | 0 | 0.16997 | 0.16795 | 0 | 0 | 0 | 0.16795 | 0.14439 | 0 | 0 | 0 | 0.14439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 12.0753 | 7.7318 | 0 | 1.8501 | 5.8816 | 0 | 0.81624 | 0 | 0.65436 | 0.16188 | 0 | 5.9721 | 0 | 0.25237 | 5.7198 | 0 | 0.94338 | 0 | 0.94338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0628 | 141.7113 | 0 | 14.7372 | 116.7415 | 10.2327 | 48.1366 | 0 | 14.7372 | 33.3994 | 0 | 23.4277 | 0 | 0 | 17.9793 | 5.4485 | 70.147 | 0 | 0 | 65.3628 | 4.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 33.4259 | 0.14299 | 0 | 0 | 0.14299 | 0 | 0.0015999 | 0 | 0 | 0.0015999 | 0 | 0.14139 | 0 | 0 | 0.14139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8549 | 0.46482 | 0 | 0 | 0 | 0.46482 | 0.16379 | 0 | 0 | 0 | 0.16379 | 0.16183 | 0 | 0 | 0.16183 | 0 | 0.1392 | 0 | 0 | -0.16183 | 0.30103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 35.9246 | 0.25181 | 0 | 0.020014 | 0.23179 | 0 | 0.0025997 | 0 | 0 | 0.0025997 | 0 | 0.23659 | 0 | 0.0073984 | 0.2292 | 0 | 0.012616 | 0 | 0.012616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0392 | 1.3754 | 0 | 0 | 0.83787 | 0.53751 | 0.18902 | 0 | 0 | 0 | 0.18902 | 0.54486 | 0 | 0 | 0.35776 | 0.1871 | 0.6415 | 0 | 0 | 0.48011 | 0.16139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 61.0472 | 0.12945 | 0 | 0 | 0.12945 | 0 | 0.0022875 | 0 | 0 | 0.0022875 | 0 | 0.12716 | 0 | 0 | 0.12716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2096 | 0.45428 | 0 | 0 | 0 | 0.45428 | 0.16013 | 0 | 0 | 0 | 0.16013 | 0.15816 | 0 | 0 | 0 | 0.15816 | 0.13599 | 0 | 0 | 0 | 0.13599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 19.1081 | 0.095591 | 0 | 0 | 0.095591 | 0 | 0.0010666 | 0 | 0 | 0.0010666 | 0 | 0.094524 | 0 | 0 | 0.094524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5666 | 0.42583 | 0 | 0 | 0 | 0.42583 | 0.15025 | 0 | 0 | 0 | 0.15025 | 0.14827 | 0 | 0 | 0 | 0.14827 | 0.1273 | 0 | 0 | 0 | 0.1273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3340.9321 | 1658.5362 | 43.084 | 1411.3837 | 165.0617 | 39.0068 | 455.6963 | 21.9817 | 328.3633 | 96.992 | 8.3592 | 545.5204 | 7.5071 | 444.3416 | 66.5727 | 27.099 | 657.3196 | 13.5952 | 638.6788 | 1.497 | 3.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2913.04 | 1551.8899 | 27.8386 | 734.9335 | 399.8967 | 389.2211 | 283.5098 | 9.6257 | 200.8378 | 45.4356 | 27.6108 | 819.6911 | 15.051 | 451.1981 | 274.1712 | 79.2708 | 448.689 | 3.162 | 82.8977 | 80.2899 | 282.3394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3253.1925 | 1649.5979 | 42.9841 | 1406.7003 | 165.0617 | 34.8518 | 446.7579 | 21.8818 | 323.6799 | 96.992 | 4.2042 | 545.5204 | 7.5071 | 444.3416 | 66.5727 | 27.099 | 657.3196 | 13.5952 | 638.6788 | 1.497 | 3.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2839.9237 | 1550.8128 | 27.4261 | 734.9335 | 399.8967 | 388.5565 | 283.2814 | 9.6257 | 200.8378 | 45.4356 | 27.3823 | 819.0499 | 14.6385 | 451.1981 | 274.1712 | 79.0422 | 448.4815 | 3.162 | 82.8977 | 80.2899 | 282.1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 95.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8907 | 0.25115 | 0.25115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25115 | 0.25115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 17.4698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 34.2369 | 0.28262 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0.28262 | 0.28262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 26.6332 | 0.26966 | 0.26966 | 0 | 0 | 0 | 0.26966 | 0.26966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 32.9623 | 14.3493 | 0.28173 | 14.0676 | 0 | 0 | 0.28173 | 0.28173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0676 | 0 | 14.0676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4686 | 14.7775 | 0 | 9.1486 | 5.0275 | 0.60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7775 | 0 | 9.1486 | 5.0275 | 0.60134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 236.0836 | 70.6481 | 2.4641 | 68.184 | 0 | 0 | 2.4641 | 2.4641 | 0 | 0 | 0 | 68.184 | 0 | 68.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.7363 | 6.4812 | 0 | 0 | 0 | 6.4812 | 0.058494 | 0 | 0 | 0 | 0.058494 | 2.5951 | 0 | 0 | 0 | 2.5951 | 3.8277 | 0 | 0 | 0 | 3.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9902 | 5.9697 | 0 | 5.8681 | 0 | 0.10158 | 0.038704 | 0 | 0 | 0 | 0.038704 | 0.038716 | 0 | 0 | 0 | 0.038716 | 5.8923 | 0 | 5.8681 | 0 | 0.024156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 13.578 | 18.3571 | 0 | 17.575 | 0 | 0.78204 | 5.3626 | 0 | 5.3626 | 0 | 0 | 11.5359 | 0 | 10.7538 | 0 | 0.78204 | 1.4587 | 0 | 1.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.315 | 15.5679 | 0 | 2.2435 | 12.4024 | 0.92204 | 14.7293 | 0 | 2.2435 | 12.4024 | 0.083444 | 0.8386 | 0 | 0 | 0 | 0.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 28.8858 | 40.1006 | 0 | 38.398 | 0 | 1.7026 | 11.6998 | 0 | 11.6998 | 0 | 0 | 15.1635 | 0 | 13.4609 | 0 | 1.7026 | 13.2372 | 0 | 13.2372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0715 | 33.9946 | 0 | 5.6433 | 26.355 | 1.9962 | 10.4705 | 0 | 1.7688 | 8.5266 | 0.175 | 23.5241 | 0 | 3.8745 | 17.8284 | 1.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 13.578 | 18.6703 | 0 | 17.8747 | 0 | 0.79559 | 5.4609 | 0 | 5.4609 | 0 | 0 | 10.1668 | 0 | 9.3712 | 0 | 0.79559 | 3.0426 | 0 | 3.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.315 | 15.8312 | 0 | 2.4932 | 12.4024 | 0.93559 | 4.7409 | 0 | 0.7817 | 3.8757 | 0.083444 | 11.0903 | 0 | 1.7116 | 8.5266 | 0.85215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 73.9212 | 73.8812 | 0 | 73.8812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.4327 | 0 | 51.4327 | 0 | 0 | 22.4485 | 0 | 22.4485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.601 | 90.8946 | 2.075 | 10.9914 | 77.8282 | 0 | 2.075 | 2.075 | 0 | 0 | 0 | 88.8196 | 0 | 10.9914 | 77.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 69.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4349 | 0.00029323 | 0 | 0 | 0 | 0.00029323 | 9.667e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.667e-05 | 9.774e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.774e-05 | 9.882e-05 | 0 | 0 | 0 | 9.882e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 208.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.6001 | 0.018594 | 0 | 0 | 0 | 0.018594 | 0.0061299 | 0 | 0 | 0 | 0.0061299 | 0.006198 | 0 | 0 | 0 | 0.006198 | 0.0062661 | 0 | 0 | 0 | 0.0062661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 0 | 0.32554 | 0.32554 | 0 | 0 | 0 | 0.32554 | 0.32554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 9.1086 | 4.0978 | 0 | 3.6139 | 0 | 0.48391 | 3.9172 | 0 | 3.4332 | 0 | 0.48391 | 0.1807 | 0 | 0.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5905 | 0.48391 | 0 | 0 | 0 | 0.48391 | 0.48391 | 0 | 0 | 0 | 0.48391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 86.9456 | 117.6194 | 0 | 117.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.6194 | 0 | 117.6194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4011 | 92.0724 | 0 | 1.1066 | 90.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.0724 | 0 | 1.1066 | 90.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Ильская» (Переустройство) | O_032320_000001386 | 86.0754 | 92.9425 | 0 | 92.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 72.9425 | 0 | 72.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7295 | 70.8643 | 0 | 2.4352 | 68.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8643 | 0 | 2.4352 | 68.4291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 0 | 19.5764 | 5.4624 | 13.6342 | 0 | 0.47982 | 5.4624 | 5.4624 | 0 | 0 | 0 | 0.47982 | 0 | 0 | 0 | 0.47982 | 13.6342 | 0 | 13.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0195 | 0 | 8.6884 | 2.2211 | 1.11 | 0.012854 | 0 | 0 | 0 | 0.012854 | 12.0066 | 0 | 8.6884 | 2.2211 | 1.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 0 | 10.7812 | 0 | 9.4491 | 0 | 1.3321 | 0.33211 | 0 | 0 | 0 | 0.33211 | 10.4491 | 0 | 9.4491 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0823 | 0 | 4.077 | 9.8129 | 3.1924 | 16.0823 | 0 | 4.077 | 9.8129 | 2.1924 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 699.3146 | 563.4064 | 0 | 386.0474 | 159.0772 | 18.2819 | 195.6195 | 0 | 100.6427 | 94.9748 | 0.0020022 | 262.675 | 0 | 182.1872 | 63.7637 | 16.7242 | 105.112 | 0 | 103.2175 | 0.33869 | 1.5557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582.7004 | 531.1896 | 0 | 510.8108 | 2.1713 | 18.2074 | 107.0081 | 0 | 107.0073 | 0 | 0.0007669 | 424.1814 | 0 | 403.8035 | 2.1713 | 18.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072899 | 0 | 0 | 0 | 0.072899 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 4.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 0.29117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 67.6558 | 7.6829 | 0 | 4.459 | 0 | 3.2239 | 7.5568 | 0 | 4.459 | 0 | 3.0977 | 0.12616 | 0 | 0 | 0 | 0.12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6662 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 223.0569 | 72.1916 | 0 | 72.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.1916 | 0 | 72.1916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.8807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 331.7404 | 33.4683 | 0 | 33.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4683 | 0 | 33.4683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 278.4137 | 82.8992 | 0 | 82.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8992 | 0 | 82.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 274.4486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.7133 | 135.0512 | 0.40833 | 34.0171 | 70.6691 | 29.9567 | 6.9359 | 0 | 0 | 0 | 6.9359 | 7.287 | 0.40833 | 0 | 0 | 6.8787 | 120.8283 | 0 | 34.0171 | 70.6691 | 16.1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 285.2688 | 43.751 | 0 | 43.451 | 0 | 0.3 | 43.451 | 0 | 43.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.9001 | 36.5309 | 0 | 0 | 0 | 36.5309 | 11.5649 | 0 | 0 | 0 | 11.5649 | 13.4163 | 0 | 0 | 0 | 13.4163 | 11.5497 | 0 | 0 | 0 | 11.5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 37.3817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0.73782 | 4.8311 | 0 | 0.96689 | 3.4211 | 0.44306 | 1.2598 | 0 | 0 | 1.2598 | 0 | 3.5713 | 0 | 0.96689 | 2.1614 | 0.44306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61485 | 7.4232 | 0.41 | 0.96689 | 5.1169 | 0.92945 | 0.24288 | 0 | 0 | 0 | 0.24288 | 7.1804 | 0.41 | 0.96689 | 5.1169 | 0.68658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» с реконструкцией ОРУ 110 кВ с организацией ССПИ и двух цифровых каналов связи | O_022320_000001520 | 13.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | НД | 0.06643 | 0.06643 | 0 | 0 | 0 | 0.06643 | 0.06643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | НД | 0.015691 | 0.015691 | 0 | 0 | 0 | 0.015691 | 0.015691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | НД | 0.23379 | 0.055271 | 0.10813 | 0.070394 | 0 | 0.055271 | 0.055271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17852 | 0 | 0.10813 | 0.070394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.49605 | 0 | 0.49605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49605 | 0 | 0.49605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | НД | 0.056092 | 0.035533 | 0.010555 | 0.010003 | 0 | 0.035533 | 0.035533 | 0 | 0 | 0 | 0.010555 | 0 | 0.010555 | 0 | 0 | 0.010003 | 0 | 0 | 0.010003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.02223 | 0 | 0.02223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02223 | 0 | 0.02223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | НД | 0.75469 | 0.064297 | 0 | 0.56522 | 0.12518 | 0.064297 | 0.064297 | 0 | 0 | 0 | 0.5395 | 0 | 0 | 0.41433 | 0.12518 | 0.15089 | 0 | 0 | 0.15089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10431 | 0 | 0 | 0 | 0.10431 | 0.10431 | 0 | 0 | 0 | 0.10431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 09.04.2024 №407/30-704, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001566 | НД | 1.1014 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 1.1014 | 1.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.91782 | 0.91782 | 0 | 0 | 0 | 0.91782 | 0.91782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации затрат от 20.02.2024 №407/30-352, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001565 | НД | 1.0561 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 1.0561 | 1.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.88009 | 0.88009 | 0 | 0 | 0 | 0.88009 | 0.88009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ отпайки на ПС Северо-Восточная с переводом участков ВЛ 110 кВ от опор №1 до №6 в кабельные участки от опоры №6 до опоры №49(13) КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона и Восточная промзона - ОБД и реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками и Восточная промзона – ОБД с переводом в два кабельных участка в пролетах опор №49(13)-60(24) | P_prj_107000_61698 | НД | 3.4198 | 3.4198 | 0 | 0 | 0 | 3.4198 | 3.4198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат , Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | 0.75751 | 0 | 0 | 0.75751 | 0 | 0.75751 | 0 | 0 | 0.75751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 0 | 14.7766 | 0 | 11.5242 | 0 | 3.2524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2531 | 0 | 11.5242 | 0 | 1.7289 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.9885 | 0 | 9.9321 | 10.804 | 3.2524 | 20.7361 | 0 | 9.9321 | 10.804 | 0 | 1.7289 | 0 | 0 | 0 | 1.7289 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 1.5236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 4 ТП СЕ-1-33 КЭС, с заменой опоры №1/1/1 для размещения оборудования связи | P_prj_107000_61686 | НД | 1.1745 | 0.19026 | 0.98421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1253 | 0.19026 | 0.935 | 0 | 0 | 0.04921 | 0 | 0.04921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.97873 | 0.15855 | 0.82017 | 0 | 0 | 0.97873 | 0.15855 | 0.82017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ И-145-96 по соглашению о компенсации затрат от 25.04.2024 № 219, Заявитель - Можгинская И.С. | P_prj_107000_61687 | НД | 0.016516 | 0 | 0 | 0.016516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016516 | 0 | 0 | 0.016516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.0085202 | 0.0085202 | 0 | 0 | 0 | 0.0085202 | 0.0085202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | НД | 0.00339 | 0 | 0 | 0 | 0.00339 | 0.00678 | 0 | 0 | 0 | 0.00678 | -0.00339 | 0 | 0 | 0 | -0.00339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.00339 | 0 | 0 | 0 | 0.00339 | 0.00678 | 0 | 0 | 0 | 0.00678 | -0.00339 | 0 | 0 | 0 | -0.00339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | НД | 0.1035 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0.1035 | 0 | 0.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 0 | 1.5357 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 1.5357 | 0 | 1.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | НД | 3.3014 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 3.3014 | 3.3014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | НД | 0.058787 | 0.058787 | 0 | 0 | 0 | 0.058787 | 0.058787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 0 | 1.5694 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 1.5694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544)» | O_prj_107000_61651 | НД | 0.15817 | 0 | 0 | 0 | 0.15817 | 0.15817 | 0 | 0 | 0 | 0.15817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 РС-2 (инвентарный номер 16681) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | НД | 0.10094 | 0 | 0.085366 | 0.0043289 | 0.011247 | 0.096613 | 0 | 0.085366 | 0 | 0.011247 | 0.0043289 | 0 | 0 | 0.0043289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.44383 | 0 | 0.43259 | 0 | 0.011247 | 0.44383 | 0 | 0.43259 | 0 | 0.011247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | -7.5083 | 0 | -7.5083 | 0 | 0 | -7.5083 | 0 | -7.5083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.1017 | 0 | 3.1017 | 0 | 0 | 3.1017 | 0 | 3.1017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | НД | -0.85403 | 0 | -0.85403 | 0 | 0 | -0.85403 | 0 | -0.85403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11904 | 0 | 0.11904 | 0 | 0 | 0.11904 | 0 | 0.11904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 0 | 1.4733 | 0 | 1.3981 | 0 | 0.07518 | 1.4733 | 0 | 1.3981 | 0 | 0.07518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2403 | 0 | 1.1613 | 0 | 0.078994 | 1.2403 | 0 | 1.1613 | 0 | 0.078994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 0 | 10.3799 | 0 | 10.3799 | 0 | 0 | 10.3799 | 0 | 10.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.65 | 0 | 8.6104 | 0 | 0.039599 | 8.65 | 0 | 8.6104 | 0 | 0.039599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. | P_prj_107000_61647 | НД | 2.3847 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3847 | 0 | 2.3847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.9872 | 0 | 1.9643 | 0 | 0.022942 | 1.9872 | 0 | 1.9643 | 0 | 0.022942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | НД | 0.71049 | 0 | 0.71049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71049 | 0 | 0.71049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.59208 | 0 | 0.47553 | 0 | 0.11655 | 0.59208 | 0 | 0.47553 | 0 | 0.11655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП – К42 ф. Гидростроителей 2, КВЛ 10 кВ ТП К-42 - ТП К-112 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП –К42 ф. Гидростроителей 2, ВЛ 10 кВ ТП К-42 – ТП К-112) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:1270, заявитель Полтавская М.Д. | P_prj_107000_61693 | НД | 2.4273 | 0 | 2.4273 | 0 | 0 | 2.2216 | 0 | 2.2216 | 0 | 0 | 0.20575 | 0 | 0.20575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.0228 | 0 | 2.0007 | 0.013994 | 0.0080715 | 2.0228 | 0 | 2.0007 | 0.013994 | 0.0080715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная) ВЛ-10 А110-А887 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ А110-А887) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402054:153, заявитель Кюлян Е.Л. | P_prj_107000_61694 | НД | 4.3722 | 0.60017 | 3.772 | 0 | 0 | 0.60017 | 0.60017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.772 | 0 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.3718 | 0.50014 | 3.835 | 0 | 0.036603 | 0.50014 | 0.50014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8716 | 0 | 3.835 | 0 | 0.036603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I)); КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II)); КЛ-10 1009П-1185П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 1009П-1185П); КЛ-10 РП-75-I-084 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-75(I) – ТП-084); ВОЛС "ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6 (РП-10) (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВОЛС ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205004:188, заявитель ООО «ПАРИТЕТ» | P_2320_000001599 | НД | 25.6975 | 1.3622 | 23.273 | 0 | 1.0623 | 1.3622 | 1.3622 | 0 | 0 | 0 | 24.1126 | 0 | 23.0503 | 0 | 1.0623 | 0.2227 | 0 | 0.2227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.5917 | 1.1352 | 19.2086 | 0 | 1.2479 | 20.5294 | 1.1352 | 19.2086 | 0 | 0.18558 | 1.0623 | 0 | 0 | 0 | 1.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402048:891 | P_prj_107000_61695 | НД | 0.87558 | 0 | 0.87558 | 0 | 0 | 0.87558 | 0 | 0.87558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.72965 | 0 | 0.70909 | 0 | 0.020566 | 0.72965 | 0 | 0.70909 | 0 | 0.020566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 А82(2)-А422П, КЛ-10 А163-А422П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТП А422 - ТП А82-(II), КЛ 10 кВ ТП А163 - ТП А422) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:161 | P_prj_107000_61696 | НД | 4.4228 | 0 | 4.4228 | 0 | 0 | 4.4228 | 0 | 4.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.6857 | 0 | 3.6347 | 0 | 0.050958 | 3.6857 | 0 | 3.6347 | 0 | 0.050958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | 16.9812 | 0 | 16.9812 | 0 | 0 | 16.9812 | 0 | 16.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | НД | 23.7225 | 0 | 23.7225 | 0 | 0 | 23.7225 | 0 | 23.7225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | НД | 23.8362 | 0 | 23.8362 | 0 | 0 | 23.8362 | 0 | 23.8362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТРП-172-ТП-К64) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В. | N_prj_107000_61355 | НД | 0.13497 | 0.13497 | 0 | 0 | 0 | 0.13497 | 0.13497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-964 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | НД | 0.33513 | 0 | 0.33513 | 0 | 0 | 0.33513 | 0 | 0.33513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | НД | 8.9301 | 0.49401 | 8.4361 | 0 | 0 | 0.49401 | 0.49401 | 0 | 0 | 0 | 4.4361 | 0 | 4.4361 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.0415 | 0 | 7.0301 | 0 | 0.011472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0415 | 0 | 7.0301 | 0 | 0.011472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | НД | 11.136 | 0.9405 | 10.1955 | 0 | 0 | 0.9405 | 0.9405 | 0 | 0 | 0 | 4.4793 | 0 | 4.4793 | 0 | 0 | 5.7162 | 0 | 5.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.4963 | 0 | 8.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7328 | 0 | 3.7328 | 0 | 0 | 4.7635 | 0 | 4.7635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | 1.6761 | 0 | 1.6761 | 0 | 0 | 1.6761 | 0 | 1.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | НД | 56.8664 | 0 | 56.8664 | 0 | 0 | 56.8664 | 0 | 56.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | НД | 11.461 | 0 | 11.461 | 0 | 0 | 11.461 | 0 | 11.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | 1.2626 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2626 | 0 | 1.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-31-I-Д212-I, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП-212-РП-31), КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84), КЛ-10 РП-31 - Д155, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-155), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125001:1541 АО «Санаторий «Белые ночи» | P_prj_107000_61697 | НД | 4.6515 | 4.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6515 | 4.6515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.8762 | 3.8762 | 0 | 0 | 0 | 3.8762 | 3.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.4474 | 0 | 7.4474 | 0 | 0 | 7.4474 | 0 | 7.4474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | 13.6941 | 0 | 13.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5.6941 | 0 | 5.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 16.4596 | 0 | 16.4596 | 0 | 0 | 16.4596 | 0 | 16.4596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | 0.10494 | 0 | 0.10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10494 | 0 | 0.10494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.93013 | 0 | 0.93013 | 0 | 0 | 0.93013 | 0 | 0.93013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.2115 | 0 | -0.0055195 | 0 | 6.217 | -0.0055195 | 0 | -0.0055195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 0 | 0 | 0 | 6.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | НД | 0.037531 | 0 | 0.00051586 | 0 | 0.037016 | 0.037531 | 0 | 0.00051586 | 0 | 0.037016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.037531 | 0 | 0 | 0 | 0.037531 | 0.037531 | 0 | 0 | 0 | 0.037531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | НД | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 0 | 0.061946 | 0 | 0.061946 | 0 | 0 | 0.061946 | 0 | 0.061946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 0 | 13.1247 | 1.2799 | 9.7185 | 0 | 2.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1247 | 1.2799 | 9.7185 | 0 | 2.1263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1988 | 1.0666 | 7.9576 | 0 | 5.1747 | 9.6735 | 0 | 7.9576 | 0 | 1.716 | 4.5253 | 1.0666 | 0 | 0 | 3.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | НД | 0.93649 | 0.07413 | 0.86236 | 0 | 0 | 0.07413 | 0.07413 | 0 | 0 | 0 | 0.86236 | 0 | 0.86236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.07413 | 0.07413 | 0 | 0 | 0 | 0.07413 | 0.07413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | НД | 0.39708 | 0 | 0.39708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39708 | 0 | 0.39708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ "Откормсовхоз - Лебяжий Остров" из оползневой зоны | P_prj_107000_61713 | НД | 2.8356 | 2.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8356 | 2.8356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.363 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | 2.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.16319 | 0 | 0.15499 | 0 | 0.0082012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16319 | 0 | 0.15499 | 0 | 0.0082012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.8019 | 0 | 0.7551 | 0 | 0.046802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8019 | 0 | 0.7551 | 0 | 0.046802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/6 кВ «Кабардинка» с прилегающими ПС и ВЛ. Переустройство ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка с отпайками на ПС Марьина роща и ПС Совхозная в пролетах опор №№12-19, инвентарный №000180 | P_2320_000001601 | НД | 9.4173 | 9.201 | 0 | 0.2163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2163 | 0 | 0 | 0.2163 | 0 | 9.201 | 9.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7629 | 8.7629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ Дм-7 (инвентарный №000001146), по соглашению о компенсации от 29.02.2024 №667, заявитель Бурмистрова Л.Г. | P_prj_107000_61716 | НД | 0.11273 | 0.11273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11273 | 0.11273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10736 | 0.10736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10736 | 0.10736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЛ-20 (инвентарный №000008852), по соглашению о компенсации от 13.09.2024 №2916, заявитель Испирьян С.А. | P_prj_107000_61717 | НД | 0.11321 | 0.11321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11321 | 0.11321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.10782 | 0.10782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10782 | 0.10782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ж/б ОК-1-930, инвентарный №45611, протяженность 1,2 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №1, №5 ТП М-11-853); воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП М-11-948, инвентарный №49962, протяженность 0,185 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №6 ТП М-11-948); ВЛ-10 кв на ж/б М-11, инвентарный №16792, протяженность 0,73 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ М-11); ВЛ-0,4 кв на дерев. М-11-853, инвентарный №60856, протяженность 1,58 км (диспетчерское наименование (ВЛ 0,4 №6 ТП-М-11-853) | P_prj_107000_61712 | НД | 0.76313 | 0.75196 | 0 | 0 | 0.011171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75196 | 0.75196 | 0 | 0 | 0 | 0.011171 | 0 | 0 | 0 | 0.011171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.71624 | 0.71615 | 0 | 0 | 9.212e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7162 | 0.71615 | 0 | 0 | 4.424e-05 | 4.788e-05 | 0 | 0 | 0 | 4.788e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | НД | 2.7428 | 0 | 2.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7428 | 0 | 2.7428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2857 | 0 | 2.2131 | 0 | 0.072642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2857 | 0 | 2.2131 | 0 | 0.072642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | НД | 4.7377 | 0 | 4.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1526 | 0 | 4.1526 | 0 | 0 | 0.58511 | 0 | 0.58511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.8296 | 0 | 3.6309 | 1.0723 | 0.12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8296 | 0 | 3.6309 | 1.0723 | 0.12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С483-С973/С620п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 6 кВ от ТП-С973 до оп. 14 КВЛ ТП-С483 – ТП-С973) на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:6122 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с. Барановка, ул. Армянская, №74 г, заявитель Задикян А.О. | P_prj_107000_61710 | НД | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.076667 | 0.076667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076667 | 0.076667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-61(1)-ДlЗП(l) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-61(1)-ДlЗП(l)); КВЛ-10 Д15-Д81 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ Д15-Д81); КЛ-10 РП-61(2)-Д13П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП61(2)-Д13П(2)) в рамках реализации объекта: "Автодорожный мост через р. Восточный Дагомыс в Лазаревском районе г. Сочи", заявитель ООО «ЦИК» | P_prj_107000_61711 | НД | 0.48887 | 0.48887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48887 | 0.48887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.9148 | 0.40739 | 2.504 | 0 | 0.0034866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40739 | 0.40739 | 0 | 0 | 0 | 2.5074 | 0 | 2.504 | 0 | 0.0034866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-6 422-736/906п, КВЛ-6 539-736 на территории земельного участка кадастровый №23:49:0301011:93» | K_prj_107000_60798 | НД | 0.084232 | 0 | 0.084232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084232 | 0 | 0.084232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | 3.1653 | 0 | 3.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1653 | 0 | 3.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | 1.5229 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5229 | 0 | 1.5229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | 1.7133 | 0 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7133 | 0 | 1.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 2.2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.81873 | 0 | 0 | 0 | 0.81873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.81873 | 0 | 0 | 0 | 0.81873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.4148 | 0 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 0 | 2.4148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.6335 | 0 | 0 | 0 | 11.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6335 | 0 | 0 | 0 | 11.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.2753 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 0 | 0 | 5.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.5924 | 0 | 0 | 0 | 2.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5924 | 0 | 0 | 0 | 2.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | НД | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0.13991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0.11659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | 0.075354 | 0 | 0.069004 | 0 | 0.00635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00635 | 0 | 0 | 0 | 0.00635 | 0.069004 | 0 | 0.069004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.06688 | 0 | 0.049041 | 0.011489 | 0.00635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06688 | 0 | 0.049041 | 0.011489 | 0.00635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н. | P_prj_107000_61654 | НД | 0.3273 | 0 | 0.21408 | 0.11322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023397 | 0 | 0.012828 | 0.01057 | 0 | 0.30391 | 0 | 0.20126 | 0.10265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.54433 | 0 | 0.54433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012828 | 0 | 0.012828 | 0 | 0 | 0.5315 | 0 | 0.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДН-12-1616 Л-5, Л-6 по соглашению о компенсации затрат от 10.10.2024 № 577, Заявитель - ООО "Теплосервис" | P_prj_107000_61703 | НД | 0.018462 | 0.018462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018462 | 0.018462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.018524 | 0.018462 | 0 | 0 | 6.178e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018498 | 0.018462 | 0 | 0 | 3.583e-05 | 2.595e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.595e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6 по соглашению о компенсации затрат от 18.10.2024 №595, Заявитель - Родзевич Д.В. | P_prj_107000_61704 | НД | 0.090538 | 0.090538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090538 | 0.090538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.090538 | 0.090538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090538 | 0.090538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ И-145, ВЛ-0,4 кВ ТП И-145-94 по соглашению о компенсации затрат от 11.11.2024 №637, Заявитель – Администрация Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края | P_prj_107000_61705 | НД | 1.1234 | 0.1085 | 0.26321 | 0.75172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01906 | 0 | 0.01906 | 0 | 0 | 1.1044 | 0.1085 | 0.24415 | 0.75172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.008 | 0.10333 | 0.90467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12239 | 0.10333 | 0.01906 | 0 | 0 | 0.8856 | 0 | 0.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л. | P_prj_107000_61655 | НД | 0.18377 | 0.052674 | 0.072938 | 0.058156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054728 | 0.052674 | 0 | 0.0020545 | 0 | 0.12904 | 0 | 0.072938 | 0.056102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.20259 | 0 | 0.20259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20259 | 0 | 0.20259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ РА-9 (инвентарный №000014541), 2КЛ-10 кВ Р-2, Р-3 (инвентарный номер №000023010) по соглашению о компенсации от 16.01.2025 № РК-ДУ-1432-24/105, заявитель ООО «Ромекс-Кубань» | P_prj_107000_61750 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ БР-3-4 присоединение №1 (инвентарный №000015990), по соглашению о компенсации от 22.07.2024 №2382, заявитель ООО «Кросс-Лоджик» | P_prj_107000_61751 | НД | 0.01825 | 0 | 0 | 0 | 0.01825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01825 | 0 | 0 | 0 | 0.01825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.39897 | 0.042357 | 0.31764 | 0 | 0.038976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39897 | 0.042357 | 0.31764 | 0 | 0.038976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0 | 0.34634 | 0 | 0.34634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34634 | 0 | 0.34634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0 | 0.36135 | 0 | 0.36135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36135 | 0 | 0.36135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 по соглашению о компенсации затрат от 05.05.2025 №227, Заявитель – АО «Металлоторг» | P_prj_107000_61754 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.056116 | 0.056116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056116 | 0.056116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП СТМ-4 по соглашению о компенсации затрат от 07.05.2025 №232, Заявитель – Касмасов А.Р. | P_prj_107000_61755 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.13128 | 0.13128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13128 | 0.13128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | НД | 63.2002 | 0 | 63.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2002 | 0 | 63.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 25.1518 | 0 | 20.3279 | 4.5933 | 0.23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1518 | 0 | 20.3279 | 4.5933 | 0.23064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 кВ ОТ ТП А-347); ВЛ 10 кВ К547-К535/К527п/К554п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-347 ДО ТП А-435) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404002:125, 23:49:0404002:2224, заявитель Кочаров В.Э. | P_prj_107000_61748 | НД | 0.2022 | 0.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2022 | 0.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1685 | 0.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1685 | 0.1685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х245 - Х471П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-245-471, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-245), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303015:25, 23:49:0303014:75 заявитель ООО «Арбат Отель Менеджмент» | P_prj_107000_61749 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.8726 | 0.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8726 | 0.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | НД | 0.91292 | 0.91292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91292 | 0.91292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.91292 | 0.91292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91292 | 0.91292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.4355 | 0 | 0 | 0 | 4.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4355 | 0 | 0 | 0 | 4.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.4746 | 0 | 0 | 0 | 9.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4746 | 0 | 0 | 0 | 9.4746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 3.159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 6.7667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.0985 | 0 | 0 | 0 | 6.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0985 | 0 | 0 | 0 | 6.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.9277 | 0 | 0 | 0 | 5.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9277 | 0 | 0 | 0 | 5.9277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 4.2319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.6221 | 0 | 0 | 0 | 11.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6221 | 0 | 0 | 0 | 11.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.3747 | 0 | 0 | 0 | 10.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3747 | 0 | 0 | 0 | 10.3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.6872 | 0 | 0 | 0 | 7.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6872 | 0 | 0 | 0 | 7.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.5528 | 0 | 0 | 0 | 4.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5528 | 0 | 0 | 0 | 4.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 33.0439 | 0 | 0 | 0 | 33.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.0439 | 0 | 0 | 0 | 33.0439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 2.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.2309 | 0 | 0 | 0 | 11.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2309 | 0 | 0 | 0 | 11.2309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 11.713 | 0 | 0 | 0 | 11.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.713 | 0 | 0 | 0 | 11.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.0057 | 0 | 0 | 0 | 9.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0057 | 0 | 0 | 0 | 9.0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 13.3105 | 0 | 0 | 0 | 13.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3105 | 0 | 0 | 0 | 13.3105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 15.1532 | 0 | 0 | 0 | 15.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1532 | 0 | 0 | 0 | 15.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 7.7448 | 0 | 0 | 0 | 7.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7448 | 0 | 0 | 0 | 7.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.9879 | 0 | 0 | 0 | 10.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.9879 | 0 | 0 | 0 | 10.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 21.9758 | 0 | 0 | 0 | 21.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9758 | 0 | 0 | 0 | 21.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 10.7745 | 0 | 0 | 0 | 10.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7745 | 0 | 0 | 0 | 10.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 19.8791 | 0 | 0 | 0 | 19.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8791 | 0 | 0 | 0 | 19.8791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б Б-7 (инв. Номер 18415), переустройство Оборудование КТП-160 на объекте (диспетчерское наименование КТП 10/0,4 кВ Б-7-490) (инв. Номер 202473), переустройство Фундамент под КТП-10 Б-7-490 (инв. Номер 8204) | P_prj_107000_61740 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.23542 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23542 | 0.23542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б РС-5 (инв. Номер 16698) от опопры №34 до опоры №38 | P_prj_107000_61741 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.061638 | 0.061638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061638 | 0.061638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | НД | 0.669 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 87.7395 | 8.9384 | 0.09994 | 4.6834 | 0 | 4.155 | 8.9384 | 0.09994 | 4.6834 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1163 | 1.0771 | 0.4125 | 0 | 0 | 0.6646 | 0.22848 | 0 | 0 | 0 | 0.22848 | 0.64111 | 0.4125 | 0 | 0 | 0.22861 | 0.20751 | 0 | 0 | 0 | 0.20751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 43.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 38.8742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3951 | 0.4125 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 | 0.4125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ) | M_032320_000001237 | 5.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6646 | 0 | 0 | 0 | 0.6646 | 0.22848 | 0 | 0 | 0 | 0.22848 | 0.22861 | 0 | 0 | 0 | 0.22861 | 0.20751 | 0 | 0 | 0 | 0.20751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 0 | 4.6834 | 0 | 4.6834 | 0 | 0 | 4.6834 | 0 | 4.6834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи с энергообъектов Краснополянского района электрических сете, Адлерского РЭС в центре управления сетями филиала ПАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети" | J_prj_107000_60629 | НД | 0.09994 | 0.09994 | 0 | 0 | 0 | 0.09994 | 0.09994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | НД | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 4.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 1563.5944 | 710.004 | 1.3246 | 634.3423 | 0 | 74.3372 | 51.2422 | 0 | 30.2728 | 0 | 20.9694 | 148.9807 | 0 | 105.4545 | 0 | 43.5262 | 509.7811 | 1.3246 | 498.615 | 0 | 9.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.3687 | 368.1268 | 0.415 | 199.9276 | 3.85 | 163.9342 | 66.0716 | 0 | 11.5922 | 3.85 | 50.6294 | 170.5306 | 0 | 113.3614 | 0 | 57.1692 | 131.5245 | 0.415 | 74.9739 | 0 | 56.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 1563.5944 | 710.004 | 1.3246 | 634.3423 | 0 | 74.3372 | 51.2422 | 0 | 30.2728 | 0 | 20.9694 | 148.9807 | 0 | 105.4545 | 0 | 43.5262 | 509.7811 | 1.3246 | 498.615 | 0 | 9.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.3687 | 368.1268 | 0.415 | 199.9276 | 3.85 | 163.9342 | 66.0716 | 0 | 11.5922 | 3.85 | 50.6294 | 170.5306 | 0 | 113.3614 | 0 | 57.1692 | 131.5245 | 0.415 | 74.9739 | 0 | 56.1356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 623.5854 | 394.0898 | 0 | 392.28 | 0 | 1.8098 | 0.00038088 | 0 | 0 | 0 | 0.00038088 | 0.41905 | 0 | 0 | 0 | 0.41905 | 393.6704 | 0 | 392.28 | 0 | 1.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.7255 | 19.023 | 0.415 | 0 | 0 | 18.608 | 0.6262 | 0 | 0 | 0 | 0.6262 | 0.84863 | 0 | 0 | 0 | 0.84863 | 17.5482 | 0.415 | 0 | 0 | 17.1332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 6.3018 | 6.1728 | 0 | 0 | 0 | 6.1728 | 1.8535 | 0 | 0 | 0 | 1.8535 | 4.3193 | 0 | 0 | 0 | 4.3193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2515 | 3.3654 | 0 | 0 | 0 | 3.3654 | 1.7575 | 0 | 0 | 0 | 1.7575 | 0.91125 | 0 | 0 | 0 | 0.91125 | 0.69666 | 0 | 0 | 0 | 0.69666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 81.651 | 0.13046 | 0 | 0 | 0 | 0.13046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13046 | 0 | 0 | 0 | 0.13046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.0425 | 0.54983 | 0 | 0 | 0 | 0.54983 | 0.019245 | 0 | 0 | 0 | 0.019245 | 0.031128 | 0 | 0 | 0 | 0.031128 | 0.49946 | 0 | 0 | 0 | 0.49946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 470.4035 | 5.2053 | 0 | 0 | 0 | 5.2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9284 | 0 | 0 | 0 | 4.9284 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0.2769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393.3054 | 4.3959 | 0 | 0 | 0 | 4.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3959 | 0 | 0 | 0 | 4.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 381.6527 | 277.0718 | 0 | 211.8648 | 0 | 65.2071 | 24.586 | 0 | 0.07526 | 0 | 24.5108 | 138.1076 | 0 | 105.4545 | 0 | 32.6531 | 114.3782 | 0 | 106.335 | 0 | 8.0431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.0439 | 334.0354 | 0 | 197.5148 | 0 | 136.5206 | 57.2766 | 0 | 9.1794 | 0 | 48.0971 | 168.3745 | 0 | 113.3614 | 0 | 55.0131 | 108.3843 | 0 | 74.9739 | 0 | 33.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 0 | 23.668 | 1.3246 | 27.3021 | 0 | -4.9586 | 21.7776 | 0 | 27.3021 | 0 | -5.5245 | 0.56523 | 0 | 0 | 0 | 0.56523 | 1.3252 | 1.3246 | 0 | 0 | 0.00065628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 3.6658 | 0 | 2.8954 | 0 | 0.77045 | 3.0247 | 0 | 2.8954 | 0 | 0.1293 | 0.64115 | 0 | 0 | 0 | 0.64115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.7573 | 0 | 2.4128 | 3.85 | 0.49445 | 6.3921 | 0 | 2.4128 | 3.85 | 0.1293 | 0.36515 | 0 | 0 | 0 | 0.36515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 17.1082 | 16.0416 | 0.37746 | 0 | 0.68911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88737 | 0 | 0.37746 | 0 | 0.50991 | 16.2208 | 16.0416 | 0 | 0 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2784 | 20.5622 | 34.7765 | 2.3025 | 0.63721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2191 | 20.0581 | 0 | 0 | 0.16097 | 38.0593 | 0.50408 | 34.7765 | 2.3025 | 0.47624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0 | 0.88734 | 0 | 0.37746 | 0 | 0.50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88734 | 0 | 0.37746 | 0 | 0.50988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в с. Цибанобалка | P_2310_000001629 | НД | 12.7199 | 12.5406 | 0 | 0 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.7199 | 12.5406 | 0 | 0 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 49.6597 | 11.9435 | 34.7765 | 2.3025 | 0.63721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1044 | 11.9435 | 0 | 0 | 0.16097 | 37.5552 | 0 | 34.7765 | 2.3025 | 0.47624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | НД | 3.5009 | 3.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5009 | 3.5009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.1147 | 8.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1147 | 8.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 2.748e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.748e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748e-05 | 0 | 0 | 0 | 2.748e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ1 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001627 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25204 | 0.25204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25204 | 0.25204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ2 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001628 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.25204 | 0.25204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25204 | 0.25204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 991.8661 | 955.3629 | 1.373 | 0 | 892.5398 | 61.4501 | 398.7011 | 0 | 0 | 370.585 | 28.1161 | 519.5978 | 1.373 | 0 | 494.8893 | 23.3355 | 37.064 | 0 | 0 | 27.0654 | 9.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478.2097 | 604.1649 | 15.8777 | 0 | 568.82 | 19.4672 | 312.4936 | 0 | 0 | 312.4936 | 0 | 196.6811 | 15.8777 | 0 | 162.3648 | 18.4386 | 94.9902 | 0 | 0 | 93.9616 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 43.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 19.5926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 50.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 66.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 13.2468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 144.189 | 113.1463 | 0 | 0 | 113.1463 | 0 | 102.8602 | 0 | 0 | 102.8602 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 10.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.5735 | 0 | 0 | 68.5735 | 0 | 68.5735 | 0 | 0 | 68.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 76.2192 | 136.902 | 0 | 0 | 136.902 | 0 | 135.7247 | 0 | 0 | 135.7247 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 1.1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.085 | 0 | 0 | 114.085 | 0 | 114.085 | 0 | 0 | 114.085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Кореновского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001475 | 8.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Выселковского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001476 | 17.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001484 | 25.1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Геленджикского РЭС филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001485 | 18.9724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 22.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прав на ТТК | O_122340_000001412 | 1.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 54.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.048 | 7.7541 | 7.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7541 | 7.7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 44.7835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 59.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.847 | 8.1236 | 8.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1236 | 8.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | O_122340_000001417 | 53.9533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 23.5 | 9.9986 | 0 | 0 | 0 | 9.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9986 | 0 | 0 | 0 | 9.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3576 | 8.3321 | 0 | 0 | 0 | 8.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3321 | 0 | 0 | 0 | 8.3321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 13.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6872 | 7.3717 | 0 | 0 | 0 | 7.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3717 | 0 | 0 | 0 | 7.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 26.9544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 0.44709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 8.6682 | 8.6682 | 0 | 0 | 0 | 8.6682 | 8.6682 | 0 | 0 | 0 | 8.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 91.7697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 0 | 4.9525 | 0 | 0 | 4.9525 | 0 | 4.9525 | 0 | 0 | 4.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 0 | 236.8363 | 0 | 0 | 236.8363 | 0 | 58.1223 | 0 | 0 | 58.1223 | 0 | 178.714 | 0 | 0 | 178.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 0 | 19.4479 | 0 | 0 | 0 | 19.4479 | 19.4479 | 0 | 0 | 0 | 19.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 1.4217 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0.47389 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 0.47389 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 0.47389 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 1.4217 | 0 | 0 | 1.4217 | 0 | 0.47389 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 0.47389 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 0.47389 | 0 | 0 | 0.47389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 0 | 283.0597 | 0 | 0 | 283.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0597 | 0 | 0 | 283.0597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8831 | 0 | 0 | 235.8831 | 0 | 85.7757 | 0 | 0 | 85.7757 | 0 | 150.1074 | 0 | 0 | 150.1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 0 | 80.6097 | 0 | 0 | 80.6097 | 0 | 67.9776 | 0 | 0 | 67.9776 | 0 | 12.6322 | 0 | 0 | 12.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0595 | 0 | 0 | 44.0595 | 0 | 44.0595 | 0 | 0 | 44.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 0 | 6.1404 | 0 | 0 | 0 | 6.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1404 | 0 | 0 | 0 | 6.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТОР для ПС «ХБК» - 1 шт. | P_2340_000001623 | НД | 8.0723 | 0 | 0 | 8.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0723 | 0 | 0 | 8.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.727 | 0 | 0 | 6.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.727 | 0 | 0 | 6.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10 для пополнение аварийного запаса - 10 шт. | P_2330_000001611 | НД | 6.6365 | 0 | 0 | 6.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6365 | 0 | 0 | 6.6365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.5304 | 0 | 0 | 5.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5304 | 0 | 0 | 5.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 1.373 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 2.7348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизоров - 6 шт. | P_2340_000001614 | НД | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 12.9251 | 0 | 0 | 12.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.9251 | 0 | 0 | 12.9251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение высокочастотных заградителей для ПС 110 кВ - 12 шт. | P_2340_000001615 | НД | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 3.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение антирезонансного комплекта 35 кВ - 3 комплекта | P_2340_000001616 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.726 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 1.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-35 кВ 300/5 - 3 шт. | P_2330_000001617 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1126 | 0 | 0 | 1.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1126 | 0 | 0 | 1.1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение хроматографического оборудования - 1 шт. | P_2340_000001618 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 5.7366 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 5.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ – 95 шт. | P_2340_000001633 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 50.3548 | 0 | 0 | 50.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.3548 | 0 | 0 | 50.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение выключателя 6 (10) кВ с комплектом адаптации ячейки КСО с ИЭК - 19 комплектов | P_2330_000001636 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 9.2963 | 0 | 0 | 9.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2963 | 0 | 0 | 9.2963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение реклоузера - 21 комплект | P_2330_000001637 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 6.152 | 0 | 0 | 6.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.152 | 0 | 0 | 6.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 в на ПС "Апшеронская" в рамках страхового случая, произошедшего 05.01.2025 | P_prj_107000_61743 | НД | 16.0343 | 0 | 0 | 16.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0343 | 0 | 0 | 16.0343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-110 УХЛ1 - 3 шт. | P_prj_107000_61737 | НД | 3.1469 | 0 | 0 | 3.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1469 | 0 | 0 | 3.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.6224 | 0 | 0 | 2.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6224 | 0 | 0 | 2.6224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение двухмачтового подъёмника | P_prj_107000_61738 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.61585 | 0 | 0 | 0.61585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61585 | 0 | 0 | 0.61585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 5363.8783 | 1901.3416 | 70.2295 | 1302.0895 | 373.6189 | 155.4036 | 722.7268 | 31.5992 | 504.919 | 125.0548 | 61.1537 | 429.4481 | 22.5042 | 238.1238 | 153.1764 | 15.6437 | 749.1667 | 16.1261 | 559.0467 | 95.3877 | 78.6062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4484.5129 | 1492.3495 | 58.6499 | 985.383 | 273.679 | 174.6376 | 457.5881 | 17.4794 | 269.6569 | 95.1022 | 75.3496 | 405.9838 | 19.3816 | 314.6369 | 51.9205 | 20.0448 | 628.7775 | 21.7889 | 401.0892 | 126.6563 | 79.2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 5337.5962 | 1361.8398 | 69.4574 | 796.3618 | 348.1291 | 147.8914 | 416.028 | 31.1224 | 199.3185 | 125.053 | 60.5341 | 297.2792 | 22.5042 | 112.9883 | 152.9812 | 8.8056 | 648.5325 | 15.8308 | 484.055 | 70.0949 | 78.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4437.7152 | 1485.6855 | 57.9018 | 980.5376 | 273.5042 | 173.7419 | 456.8119 | 17.1129 | 269.6569 | 95.1022 | 74.9399 | 405.2873 | 19.1101 | 314.4633 | 51.9128 | 19.8011 | 623.5863 | 21.6788 | 396.4174 | 126.4892 | 79.0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 5314.3167 | 1357.8775 | 68.8039 | 797.7923 | 343.3898 | 147.8914 | 411.3357 | 31.1224 | 199.3185 | 120.3607 | 60.5341 | 298.6853 | 22.5042 | 114.4188 | 152.9568 | 8.8056 | 647.8564 | 15.1773 | 484.055 | 70.0723 | 78.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4418.3157 | 1484.6615 | 57.1385 | 980.5132 | 273.5042 | 173.5056 | 456.1817 | 16.5004 | 269.6391 | 95.1022 | 74.9399 | 405.2807 | 19.1101 | 314.4566 | 51.9128 | 19.8011 | 623.1991 | 21.528 | 396.4174 | 126.4892 | 78.7646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 365.2141 | 378.3981 | 31.7711 | 137.89 | 197.1408 | 11.5962 | 119.3853 | 9.1677 | 39.7024 | 67.3982 | 3.1171 | 172.5673 | 15.1367 | 56.5824 | 96.2333 | 4.6149 | 86.4454 | 7.4666 | 41.6053 | 33.5093 | 3.8643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0635 | 451.4163 | 34.6558 | 270.4776 | 126.8346 | 19.4483 | 128.3062 | 10.5956 | 73.7906 | 38.3355 | 5.5844 | 126.6379 | 13.3674 | 76.9505 | 29.593 | 6.7271 | 196.4722 | 10.6928 | 119.7366 | 58.906 | 7.1368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 19.7172 | 175.577 | 15.2736 | 64.9912 | 85.912 | 9.4002 | 63.5027 | 4.1677 | 17.3591 | 38.0174 | 3.9586 | 58.2648 | 7.0601 | 23.4791 | 24.826 | 2.8996 | 53.8095 | 4.0458 | 24.153 | 23.0687 | 2.542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.431 | 278.5447 | 18.147 | 126.4286 | 115.506 | 18.463 | 86.6521 | 4.9236 | 48.1221 | 30.9434 | 2.6629 | 50.9732 | 5.7427 | 18.3655 | 22.2769 | 4.5881 | 140.9194 | 7.4806 | 59.941 | 62.2858 | 11.2121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 4929.3855 | 803.9024 | 21.7593 | 594.9111 | 60.337 | 126.895 | 228.4477 | 17.787 | 142.257 | 14.9452 | 53.4585 | 67.8532 | 0.30735 | 34.3573 | 31.8975 | 1.2911 | 507.6015 | 3.6649 | 418.2968 | 13.4944 | 72.1455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4107.8212 | 754.7005 | 4.3357 | 583.607 | 31.1636 | 135.5942 | 241.2234 | 0.98115 | 147.7264 | 25.8233 | 66.6926 | 227.6696 | 0 | 219.1407 | 0.042935 | 8.4859 | 285.8075 | 3.3546 | 216.7399 | 5.2974 | 60.4157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 29.9279 | 38.8137 | 0 | 36.0688 | 0.93718 | 1.8077 | 15.549 | 0 | 15.549 | 0 | 0 | 5.5922 | 0 | 5.5591 | 0 | 0.03306 | 17.6725 | 0 | 14.9607 | 0.93718 | 1.7747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.9399 | 53.6131 | 0 | 51.2561 | 0.5481 | 1.8089 | 18.5335 | 0 | 18.5107 | 0 | 0.0228 | 18.0006 | 0 | 17.9864 | 0 | 0.01425 | 17.0789 | 0 | 14.759 | 0.5481 | 1.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 64.3407 | 83.9623 | 0 | 79.157 | 1.9683 | 2.837 | 83.4301 | 0 | 80.5932 | 0 | 2.8368 | 0 | 0 | -1.4363 | 1.4363 | 0 | 0.53228 | 0 | 0 | 0.53207 | 0.00020928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.6172 | 99.2562 | 0 | 95.2223 | 1.1969 | 2.8371 | 99.2562 | 0 | 95.2223 | 1.1969 | 2.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 103.7994 | 89.7565 | 0 | 86.8357 | 0.53207 | 2.3887 | 27.4163 | 0 | 27.4163 | 0 | 0 | 0.007662 | 0 | 0 | 0 | 0.007662 | 62.3325 | 0 | 59.4194 | 0.53207 | 2.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4995 | 78.4282 | 0 | 75.2744 | 0.79442 | 2.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.955e-05 | 0 | 0 | 0 | 5.955e-05 | 78.4281 | 0 | 75.2744 | 0.79442 | 2.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 495.7783 | 226.8157 | 0 | 196.1505 | 28.5 | 2.1652 | 0.1547 | 0 | 0 | 0 | 0.1547 | 29.9305 | 0 | 1.4305 | 28.5 | 0 | 196.7305 | 0 | 194.72 | 0 | 2.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413.1486 | 313.2248 | 0 | 308.1576 | 0 | 5.0672 | 2.2144 | 0 | 0 | 0 | 2.2144 | 201.5851 | 0 | 201.126 | 0 | 0.45912 | 109.4253 | 0 | 107.0316 | 0 | 2.3937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 4187.5474 | 131.9556 | 17.1844 | 0 | 0 | 114.7712 | 65.6204 | 17.1844 | 0 | 0 | 48.436 | 0.41414 | 0 | 0 | 0 | 0.41414 | 65.9211 | 0 | 0 | 0 | 65.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3489.6229 | 120.0377 | 0 | 0 | 0 | 120.0377 | 60.2104 | 0 | 0 | 0 | 60.2104 | 7.334 | 0 | 0 | 0 | 7.334 | 52.4933 | 0 | 0 | 0 | 52.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 21.3925 | 24.5536 | 0 | 7.3853 | 16.3776 | 0.79069 | 9.2374 | 0 | 0 | 9.0929 | 0.14446 | 0.60987 | 0 | 0 | 0.01365 | 0.59622 | 14.7063 | 0 | 7.3853 | 7.271 | 0.050008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8271 | 21.7179 | 0 | 19.6769 | 0 | 2.0411 | 0.2077 | 0 | 0 | 0 | 0.2077 | 0.46438 | 0 | 0.027337 | 0 | 0.43704 | 21.0459 | 0 | 19.6495 | 0 | 1.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 26.5992 | 11.8619 | 0.60264 | 10.7053 | 0.54603 | 0.0079414 | 0.60276 | 0.60264 | 0 | 0.00012518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2592 | 0 | 10.7053 | 0.5459 | 0.0079414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.166 | 14.8786 | 0 | 14.8754 | 0 | 0.0032142 | 14.8783 | 0 | 14.8754 | 0 | 0.0029626 | 0.00025161 | 0 | 0 | 0 | 0.00025161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 0 | 6.5248 | 0 | 6.1312 | 0 | 0.39359 | 6.5248 | 0 | 6.1312 | 0 | 0.39359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 0 | 10.5388 | 0 | 10.5388 | 0 | 0 | 10.5388 | 0 | 10.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 0 | 3.4941 | 0 | 2.3886 | 0.64408 | 0.46143 | 0.46143 | 0 | 0 | 0 | 0.46143 | 3.0185 | 0 | 2.3886 | 0.6299 | 0 | 0.014182 | 0 | 0 | 0.014182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3993 | 0 | 2.852 | 5.1778 | 0.36957 | 8.3993 | 0 | 2.852 | 5.1778 | 0.36957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 0 | 28.0429 | 0 | 25.7607 | 1.2508 | 1.0315 | 1.1184 | 0 | 0.086968 | 0 | 1.0315 | 26.9245 | 0 | 25.6737 | 1.2508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2202 | 0 | 11.4283 | 11.9658 | 0.82613 | 24.2202 | 0 | 11.4283 | 11.9658 | 0.82613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры ТП согласно договору ТП от 14.07.2023 №21101-23-00813522-1 (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно) ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-6, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-4, с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 14.07.2023 № 21101-23-00813522-1, Заявитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район») | P_prj_107000_61688 | НД | 0.0027861 | 0 | 0.0027861 | 0 | 0 | 0.0027861 | 0 | 0.0027861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.85219 | 0 | 0.0027861 | 0.84941 | 0 | 0.85219 | 0 | 0.0027861 | 0.84941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | НД | 6.0999 | 0.30735 | 0.74167 | 4.9709 | 0.08 | 4.904 | 0 | 0 | 4.904 | 0 | 1.1959 | 0.30735 | 0.74167 | 0.066909 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 8.4686 | 0.53664 | 1.6303 | 6.2216 | 0.08 | 8.3246 | 0.53664 | 1.6093 | 6.1787 | 0 | 0.12397 | 0 | 0.0010392 | 0.042935 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км (Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью свыше 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (Установка расчетного прибора учета электрической энергии по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба) | O_prj_107000_61638 | НД | 2.0026 | 0 | 0.37611 | 1.6265 | 0 | 1.3236 | 0 | 0.37554 | 0.94808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67903 | 0 | 0.00056846 | 0.67846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.41642 | 0 | 0.00059014 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41642 | 0 | 0.00059014 | 0.41583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сд-5 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Табачный (договор ТП от 22.07.2024 №21200-24-00907840-1) | P_0110_000001552 | НД | 2.1676 | 0.44451 | 1.5631 | 0 | 0.16 | 1.5631 | 0 | 1.5631 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | 0.44451 | 0.44451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 4.2889 | 0.44451 | 3.2256 | 0.45482 | 0.16401 | 4.1264 | 0.44451 | 3.2256 | 0.45482 | 0.0015077 | 0.16122 | 0 | 0 | 0 | 0.16122 | 0.0012759 | 0 | 0 | 0 | 0.0012759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АД-7 ПС 35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Теучежский, г. Адыгейск, Заявитель – Специализированный застройщик «Хорошее дело» (договор ТП №21105-24-00950234-1 от 25.11.2024) | P_0110_000001573 | НД | 1.3396 | 0 | 0 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 0 | 0 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ от строящиеся 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, аул. Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 08.10.2024 № 21101-24-00933102-1, Заявитель – ООО «МЕГАСТРОЙ» | P_0110_000001587 | НД | 0.57261 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | 0.012079 | 0 | 0.0029507 | 0.009128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012079 | 0 | 0.0029507 | 0.009128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 2.241 | 0 | 0.0029507 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.241 | 0 | 0.0029507 | 2.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | N_prj_107000_61344 | НД | 0.4914 | 0 | 0.0017704 | 0.48963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4914 | 0 | 0.0017704 | 0.48963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.3027 | 0 | 0.0017704 | 1.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3027 | 0 | 0.0017704 | 1.3009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» до проектируемой РП-10 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп (договор ТП от 12.08.2024 №21200-24-00924008-1) | P_0110_000001554 | НД | 68.3374 | 3.2204 | 64.5444 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.3374 | 3.2204 | 64.5444 | 0.57261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 3.3546 | 3.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3546 | 3.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 0 | 66.5563 | 0 | 66.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5563 | 0 | 66.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 23.2795 | 3.9623 | 0.65349 | -1.4305 | 4.7393 | 0 | 4.6923 | 0 | 0 | 4.6923 | 0 | -1.4061 | 0 | -1.4305 | 0.024383 | 0 | 0.67609 | 0.65349 | 0 | 0.022598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3995 | 1.024 | 0.76331 | 0.024383 | 0 | 0.23628 | 0.63023 | 0.61247 | 0.017758 | 0 | 0 | 0.0066247 | 0 | 0.0066247 | 0 | 0 | 0.38712 | 0.15084 | 0 | 0 | 0.23628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 23.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 23.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 3.9623 | 0.65349 | -1.4305 | 4.7393 | 0 | 4.6923 | 0 | 0 | 4.6923 | 0 | -1.4061 | 0 | -1.4305 | 0.024383 | 0 | 0.67609 | 0.65349 | 0 | 0.022598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 | 0.76331 | 0.024383 | 0 | 0.23628 | 0.63023 | 0.61247 | 0.017758 | 0 | 0 | 0.0066247 | 0 | 0.0066247 | 0 | 0 | 0.38712 | 0.15084 | 0 | 0 | 0.23628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Ел7-41/400 кВА: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбичи (договор ТП от 01.08.2024 №21200-24-00921426-1) | P_0110_000001553 | НД | 5.0652 | 0.32591 | 0 | 4.7393 | 0 | 4.6923 | 0 | 0 | 4.6923 | 0 | 0.024383 | 0 | 0 | 0.024383 | 0 | 0.34851 | 0.32591 | 0 | 0.022598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.60016 | 0.33949 | 0.024383 | 0 | 0.23628 | 0.35725 | 0.33949 | 0.017758 | 0 | 0 | 0.0066247 | 0 | 0.0066247 | 0 | 0 | 0.23628 | 0 | 0 | 0 | 0.23628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 0 | -1.4305 | 0 | -1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4305 | 0 | -1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ для технологического присоединения от 27.02.2024 №21200-24-00870246-1 заявитель ООО «Майкопская ТЭЦ» по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лесная, д.1 | P_prj_107000_61700 | НД | 0.32758 | 0.32758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32758 | 0.32758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.27298 | 0.27298 | 0 | 0 | 0 | 0.27298 | 0.27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кр-1: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | P_prj_107000_61721 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.15084 | 0.15084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15084 | 0.15084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 26.2822 | 539.5018 | 0.7721 | 505.7277 | 25.4898 | 7.5122 | 306.6988 | 0.47676 | 305.6006 | 0.0018067 | 0.61967 | 132.1688 | 0 | 125.1355 | 0.19518 | 6.8381 | 100.6342 | 0.29533 | 74.9916 | 25.2928 | 0.054464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7976 | 6.664 | 0.74805 | 4.8454 | 0.17481 | 0.89576 | 0.7762 | 0.36651 | 0 | 0 | 0.4097 | 0.69651 | 0.2715 | 0.17363 | 0.0076591 | 0.24373 | 5.1913 | 0.11004 | 4.6718 | 0.16715 | 0.24233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 532.9331 | 0 | 501.9152 | 23.7847 | 7.2332 | 306.0036 | 0 | 305.6006 | 0 | 0.403 | 131.8308 | 0 | 125 | 0 | 6.8308 | 95.0987 | 0 | 71.3146 | 23.7847 | -0.00056928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 532.9331 | 0 | 501.9152 | 23.7847 | 7.2332 | 306.0036 | 0 | 305.6006 | 0 | 0.403 | 131.8308 | 0 | 125 | 0 | 6.8308 | 95.0987 | 0 | 71.3146 | 23.7847 | -0.00056928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 0 | 514.9802 | 0 | 501.9152 | 5.8319 | 7.2332 | 306.0036 | 0 | 305.6006 | 0 | 0.403 | 131.8308 | 0 | 125 | 0 | 6.8308 | 77.1459 | 0 | 71.3146 | 5.8319 | -0.00056928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Энем" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | P_0120_000001607 | НД | 17.9528 | 0 | 0 | 17.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.9528 | 0 | 0 | 17.9528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.0027372 | 0 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0.00067219 | 0 | 0 | 0 | 0.00067219 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0.0027372 | 0 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0.00067219 | 0 | 0 | 0 | 0.00067219 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0.00067219 | 0 | 0 | 0 | 0.00067219 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0.002065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 26.2822 | 0.16256 | 0 | 0 | 0.16256 | 0 | 0.0018067 | 0 | 0 | 0.0018067 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7976 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.16913 | 0 | 0 | 0 | 0.16913 | 0.16717 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 26.2822 | 0.16256 | 0 | 0 | 0.16256 | 0 | 0.0018067 | 0 | 0 | 0.0018067 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7976 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.16913 | 0 | 0 | 0 | 0.16913 | 0.16717 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 26.2822 | 0.16256 | 0 | 0 | 0.16256 | 0 | 0.0018067 | 0 | 0 | 0.0018067 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0.16075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7976 | 0.4802 | 0 | 0 | 0 | 0.4802 | 0.16913 | 0 | 0 | 0 | 0.16913 | 0.16717 | 0 | 0 | 0 | 0.16717 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.4035 | 0.7721 | 3.8126 | 1.5425 | 0.27629 | 0.69276 | 0.47676 | 0 | 0 | 0.216 | 0.17522 | 0 | 0.13554 | 0.034425 | 0.00526 | 5.5355 | 0.29533 | 3.677 | 1.5081 | 0.055033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1838 | 0.74805 | 4.8454 | 0.17481 | 0.41556 | 0.60708 | 0.36651 | 0 | 0 | 0.24057 | 0.52934 | 0.2715 | 0.17363 | 0.0076591 | 0.076553 | 5.0474 | 0.11004 | 4.6718 | 0.16715 | 0.098433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 6.4035 | 0.7721 | 3.8126 | 1.5425 | 0.27629 | 0.69276 | 0.47676 | 0 | 0 | 0.216 | 0.17522 | 0 | 0.13554 | 0.034425 | 0.00526 | 5.5355 | 0.29533 | 3.677 | 1.5081 | 0.055033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1838 | 0.74805 | 4.8454 | 0.17481 | 0.41556 | 0.60708 | 0.36651 | 0 | 0 | 0.24057 | 0.52934 | 0.2715 | 0.17363 | 0.0076591 | 0.076553 | 5.0474 | 0.11004 | 4.6718 | 0.16715 | 0.098433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№ 1-11 - 1-14 по соглашению о компенсации от 25.01.2023 № 52 Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | НД | 0.069999 | 0.069999 | 0 | 0 | 0 | 0.069999 | 0.069999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации затрат от 09.09.2024 №515, Заявитель – ООО «Теплосервис» | P_prj_107000_61690 | НД | 0.93164 | 0.24156 | 0 | 0.67797 | 0.012103 | 0.24156 | 0.24156 | 0 | 0 | 0 | 0.018387 | 0 | 0 | 0.018387 | 0 | 0.67169 | 0 | 0 | 0.65958 | 0.012103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.4513 | 0.2013 | 1.1544 | 0.084072 | 0.011558 | 0.2013 | 0.2013 | 0 | 0 | 0 | 0.0107 | 0 | 0 | 0 | 0.0107 | 1.2393 | 0 | 1.1544 | 0.084072 | 0.00085829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-9, ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-9-767, КТП-10/0,4 кВ ТМ-9-767 по соглашению о компенсации затрат от 16.07.2024 №401, Заявитель – Джаримов Р.А. | P_prj_107000_61689 | НД | 1.7372 | 0.1652 | 1.155 | 0.41701 | 0 | 0.1652 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0.016039 | 0 | 0 | 0.016039 | 0 | 1.556 | 0 | 1.155 | 0.40097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.1277 | 0.1652 | 0.95182 | 0.010685 | 0 | 0.1652 | 0.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96251 | 0 | 0.95182 | 0.010685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №407/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17601 | 0 | 0 | 0 | 0.17601 | 0.060573 | 0 | 0 | 0 | 0.060573 | 0.060593 | 0 | 0 | 0 | 0.060593 | 0.054847 | 0 | 0 | 0 | 0.054847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | 0.048481 | 0 | 0.043221 | 0 | 0.00526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00526 | 0 | 0 | 0 | 0.00526 | 0.043221 | 0 | 0.043221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.043173 | 0 | 0.030254 | 0.0076591 | 0.00526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043173 | 0 | 0.030254 | 0.0076591 | 0.00526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛИ-0,4 кВ О5-198 по соглашению о компенсации затрат от 14.11.2024 № 650, Заявитель - ИП Чедыгов С.Н. | P_prj_107000_61706 | НД | 0.15956 | 0.0436 | 0.10622 | 0.0097383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10622 | 0 | 0.10622 | 0 | 0 | 0.053338 | 0.0436 | 0 | 0.0097383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.15558 | 0.041524 | 0.11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15558 | 0.041524 | 0.11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-8 по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2024 №770, Заявитель – ООО «ВЭЛМО РУС | P_prj_107000_61707 | НД | 1.4471 | 0.16965 | 1.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4471 | 0.16965 | 1.2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 1.2261 | 0.16157 | 0.99215 | 0.072391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16157 | 0.16157 | 0 | 0 | 0 | 1.0645 | 0 | 0.99215 | 0.072391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-791, ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-726 по соглашению о компенсации затрат от 27.12.2024 №834, Заявитель – Кудряшов А.В. | P_prj_107000_61708 | НД | 0.71926 | 0.023208 | 0.25829 | 0.43777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71926 | 0.023208 | 0.25829 | 0.43777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.80209 | 0.01934 | 0.78275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01934 | 0.01934 | 0 | 0 | 0 | 0.78275 | 0 | 0.78275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-4-202 по соглашению о компенсации затрат от 31.01.2025 №41, Заявитель – Давыденко В.И. | P_prj_107000_61709 | НД | 0.11541 | 0.058878 | 0.056535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029318 | 0 | 0.029318 | 0 | 0 | 0.086095 | 0.058878 | 0.027217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.1056 | 0.049065 | 0.056535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078383 | 0.049065 | 0.029318 | 0 | 0 | 0.027217 | 0 | 0.027217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 0 | 0.9588 | 0 | 0.91587 | 0 | 0.04293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9588 | 0 | 0.91587 | 0 | 0.04293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80615 | 0 | 0.76343 | 0 | 0.042727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80615 | 0 | 0.76343 | 0 | 0.042727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-6 по соглашению о компенсации от 01.04.2025 № 172, Заявитель – ООО «Логистический центр Адыгея 6» | P_prj_107000_61756 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0.11004 | 0.11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11004 | 0.11004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 18квКпКз
Приложение № 18
к приказу Минэнерго России
от «25» апреля 2018 г. №320
Форма 18. Отчет о фактических значениях количественных показателей по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Цели реализации инвестиционных проектов и плановые (фактические) значения количественных показателей, характеризующие достижение таких целей
|  |  | Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей | [55 empty] | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики | [49 empty] | Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики | [5 empty] | Повышение качества оказываемых услуг в сфере электроэнергетики |  |  |  | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, предписаний органов исполнительной власти, регламентов рынков электрической энергии | [5 empty] | Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности |  |  |  | Инвестиции, связанные с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики
|  |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения мощности силовых (авто-) трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Pnтп_тр ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям ( ∆Lnлэп ) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям (∆Lnтп_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии ( Sтппотр ) |  | Показатель максимальной мощности присоединяемых объектов по производству электрической энергии ( Sтпг ) |  | Показатель максимальной мощности энергопринимающих устройств при осуществлении технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям или иным лицам ( Sтпэх ) |  | Показатель степени загрузки трансформаторной подстанции (Kзагр) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены силовых (авто-) трансформаторов (Pnз_тр) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены линий электропередачи (Lnз_лэп) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены выключателей (Bnз) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 220 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 110 кВ (ВН) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 35 кВ (СН1) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 10 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 6 кВ (СН2) |  | Показатель замены устройств компенсации реактивной мощности (Pnз_укрм) Уровнем вышнего напряжения 0.4 кВ (НН) |  | Показатель оценки изменения доли полезного отпуска электрической энергии, который формируется посредством приборов учета электрической энергии, включенных в систему сбора и передачи данных (∆ПОдист) |  | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaidi) |  | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг (∆Пsaifi) |  | Показатель оценки изменения объема недоотпущенной электрической энергии (∆Пens) |  | Показатель общего числа исполненных в рамках инвестиционной программы обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения (Nсд_тпр) |  | Показатель числа обязательств сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, исполненных в рамках инвестиционной программы с нарушением установленного срока технологического присоединения (Nнссд_тпр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований законодательства (Фтз) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение предписаний органов исполнительной власти (Фоив) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на выполнение требований регламентов рынков электрической энергии (Фтрр) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры (Фит) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности сетевой организации (Фхо) |  | Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на реализацию инвестиционных проектов, связанных с деятельностью, не относящейся к сфере электроэнергетики (Фнэ)
|  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 4.13 | 4.14 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.18 | 4.19 | 4.20 | 4.21 | 4.22 | 4.23 | 4.24 | 4.25 | 4.26 | 4.27 | 4.28 | 4.29 | 4.30 | 4.31 | 4.32 | 4.33 | 4.34 | 4.35 | 4.36 | 4.37 | 4.38 | 4.39 | 4.40 | 4.41 | 4.42 | 4.43 | 4.44 | 4.45 | 4.46 | 4.47 | 4.48 | 4.49 | 4.50 | 4.51 | 4.52 | 4.53 | 4.54 | 4.55 | 4.56 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 5.10 | 5.11 | 5.12 | 5.13 | 5.14 | 5.15 | 5.16 | 5.17 | 5.18 | 5.19 | 5.20 | 5.21 | 5.22 | 5.23 | 5.24 | 5.25 | 5.26 | 5.27 | 5.28 | 5.29 | 5.30 | 5.31 | 5.32 | 5.33 | 5.34 | 5.35 | 5.36 | 5.37 | 5.38 | 5.39 | 5.40 | 5.41 | 5.42 | 5.43 | 5.44 | 5.45 | 5.46 | 5.47 | 5.48 | 5.49 | 5.50 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 10.1 | 10.2
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 109 | 0 | 45.1 | 30.6 | 12.63 | 0 | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 60 | 6.3 | 0 | 69.0666 | 268.289 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.583 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.71 | 0.444 | 9.54 | 0 | 297.9975 | 469.718 | 11.936 | 2.266 | 0 | 0.026 | 272.9362 | 406.2058 | 4.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.038 | 5.664 | 0.4 | 4.549 | 711.9807 | 480.985 | 11.915 | 4.169 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 196 | 28 | 22 | 1 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.024646 | 0 | -0.010453 | 0 | НД | 0 | 24252 | 21759 | 0 | 752 | 13409.8809 | 10905.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 9907.6377 | 5944.6895 | 0 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 60 | 6.3 | 0 | 69.0666 | 268.289 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.71 | 0.444 | 9.54 | 0 | 297.9975 | 469.718 | 11.936 | 2.266 | 0 | 0.026 | 272.9362 | 406.2058 | 4.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685.8487 | 463.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.00011628 | 0 | -7.6975e-06 | 0 | НД | 0 | 24252 | 21759 | 0 | 752 | 12970.7645 | 10780.4699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6239 | 77.0101 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 109 | 0 | 45.1 | 30.6 | 12.63 | 0 | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.038 | 5.664 | 0.4 | 4.549 | 26.132 | 17.111 | 11.915 | 4.169 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 168 | 0 | 22 | 1 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.02453 | 0 | -0.010445 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339.1164 | 125.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 7379.5534 | 4185.2044 | 0 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.583 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.5944 | 710.004 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1082 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.8661 | 955.3629 | 0 | 0
1 | Краснодарский край | Г | 0 | 0 | 109 | 0 | 45.1 | 30.6 | 12.63 | 0 | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 60 | 6.3 | 0 | 62.2024 | 247.328 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.583 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0.444 | 9.54 | 0 | 243.857 | 397.698 | 11.936 | 2.266 | 0 | 0.026 | 194.3098 | 354.1805 | 4.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.038 | 5.664 | 0.4 | 4.549 | 641.3105 | 437.976 | 11.915 | 4.169 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 196 | 28 | 22 | 1 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.02464 | 0 | -0.010428 | 0 | НД | 0 | 21261 | 19593 | 0 | 550 | 8046.0025 | 9543.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 9907.6377 | 5405.3503 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 60 | 6.3 | 0 | 62.2024 | 247.328 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 0.444 | 9.54 | 0 | 243.857 | 397.698 | 11.936 | 2.266 | 0 | 0.026 | 194.3098 | 354.1805 | 4.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.1785 | 421.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.00011628 | 0 | -7.6975e-06 | 0 | НД | 0 | 21261 | 19593 | 0 | 550 | 7633.1684 | 9418.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6239 | 77.0101 | 0 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 6.3 | 0 | 62.2024 | 245.898 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 9.54 | 0 | 243.857 | 397.698 | 11.936 | 2.266 | 0 | 0.026 | 146.2762 | 351.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615.1785 | 409.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 21248 | 19580 | 0 | 549 | 6935.6634 | 9000.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9102 | 123.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.3321 | 244.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 237.5057 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.1729 | 335.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 19942 | 18505 | НД | 460 | 2499.4344 | 4509.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2722 | 103.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3067 | 94.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 87.2406 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0056 | 74.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1280 | 1062 | НД | 89 | 280.3245 | 2075.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 6.3 | 0 | 16.02 | 19.87 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 0 | 9.54 | 0 | 57.2182 | 58.621 | 11.936 | 2.266 | 0 | 0.026 | 146.2762 | 26.6281 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 4155.9046 | 2414.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 110 кВ для технологического присоединения энергопринимающих устройств АО "Новорослесэкспорт" по договору №31200-16-00324640-4 от 07.10.2016 - 2 этап строительства (ориентировочная протяженность 6,0 км) | K_prj_107000_60883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек на разных с.ш. РУ-10 кВ 2БРТП-10/0,4 кВ проектируемого по ТЗ 4915, Строительство 2БКРП-10 кВ в г. Краснодар, ул. им. Пушкина, уч.8, Заявитель – Государственное казенное учреждение «Главное управление строительства Краснодарского края» (Договор ТП №21200-19-00537256-1 от 30.12.2019). | L_032310_000000938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7541 | 0.33685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Каратеева А.С. - ЭПУ земельного участка для жилого дома, состоящего из нескольких блоков (сблокированный жилой дом) по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район (кадастровый номер 23:49:0000000:9165) (договор 20206-22-00725888-1 ТП от 09.06.2022) | N_prj_107000_61267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.2927 | 28.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №1 Заявителя, строительство двух КЛ-10 кВ РУ-10 кВ ПС 110 кВ Спортивная - РП-10 кВ №2 Заявителя для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Обер Хутор» - ЭПУ туристической отрасли (гостиница, база отдыха, гостевой дом, прочее), расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район (кадастровые номера 23:49:0512002:5416, 23:49:0512002:5326, 23:49:0512002:5420, 23:49:0512002:5511, 23:49:0512002:5386, 23:49:0512002:4969, 23:49:0512002:5510, 23:49:0512002:5344, 23:49:0512002:5023, 23:49:0512002:5419, 23:49:0512002:5022, 23:49:0512002:5509, 23:49:0512002:5533, 23:49:0512002:5406, 23:49:0512002:5400, 23:49:0512002:5019, 23:49:0512002:5338, 23:49:0512002:5418, 23:49:0512002:4986, 23:49:0512002:5376, 23:49:0512002:5393, 23:49:0512002:5382, 23:49:0512002:4996, 23:49:0512002:5381, 23:49:0512002:4995, 23:49:0512002:5378, 23:49:0512002:5429, 23:49:0512002:5000, 23:49:0512002:5383, 23:49:0512002:4999, 23:49:0512002:4998, 23:49:0512002:5325, 23:49:0512002:5014, 23:49:0512002:5394, 23:49:0512002:5431, 23:49:0512002:5379, 23:49:0512002:5001, 23:49:0512002:5347, 23:49:0512002:5370)» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | N_prj_107000_61311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445.1679 | 18.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 18.10.2022 № 20105-22-00756752-1, заявитель Акционерное общество «Санаторий «Голубая волна» | N_112310_000001364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.524 | 8.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 43.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10/6 кВ «ХБК», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская, Заявитель – ООО "Специализированный застройщик "ТелекомСтрой" | N_032310_000001367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.918 | 0 | 0 | 0 | 3.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.2685 | 0.53207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от резервной ячейки 6 кВ II с.ш. ПС 110/35/6 кВ «Ейск-1» для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ейский, г. Ейск, ул. Киевская, д.11, прим: к/н 23:42:0302008:785. Договор ТП от 28.04.2023 № 20501-23-00804116-1 | O_prj_107000_61505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.924 | 0.924 | 0 | 0 | 4.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.2091 | 2.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/6 кВ Судоремонтный завод с установкой двух трансформаторов мощностью 25 МВА каждый и заходов ЛЭП 110 кВ (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_prj_107000_61506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 566.9761 | 3.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «АНТЕЙ ГРУПП» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский р-н, ул. Троицкая, участок 48А (кадастровый номер 23:49:0402012:9428) (договор ТП от 14.06.2023 №20202-23-00799088-1) | O_prj_107000_61507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7632 | 1.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42.9561 | 9.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2РТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2РТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста», строительство 2ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения 2ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин РУ-10 кВ РТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Федеральное государственное казенное учреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства - ЭПУ земельного участка по адресу: 354056, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Дорога на Большой Ахун, уч. №14 (кадастровый номер 23:49:0303017:125) (договор ТП от 23.06.2023 № 20206-23-00807126-1) | O_prj_107000_61508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.487 | 10.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.52% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 277.2229 | 225.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 6/10 кВ, РТП 10/0,4 кВ, 2КВЛ-10 кВ с. Цибанобалка согласно договору технологического присоединения от 13.07.2023 №20102-23-00794432-1, заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ПроШкола №20» | O_prj_107000_61509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.198 | 2.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.1703 | 5.3347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство двух КЛ-0,4 кВ от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ 2ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Управляющая компания 214 Сочи» - ЭПУ земельного участка для завершения строительства хозяйственно-складской базы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева (кадастровый номер 23:49:0202010:19) (договор от 25.07.2023 ТП №20201-23-00806280-1) | O_prj_107000_61510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 0.74214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.8746 | 4.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская» до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4кВ в центре нагрузок; строительство 4 участков ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МКУ МО Красноармейского района «Красноармейскаякапстрой» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, Красноармейский район, кадастровый номер 23:13:1001187:961, согласно ТУ №06-03/502-23-сс (договор от 05.09.2023 №20903-23-00819314-1), максимальная присоединяемая мощность 809 кВт» | O_prj_107000_61557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 2.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24.1213 | 14.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «Тургеневская», строительство 2РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» (договор ТП от 21.08.2023 №21106-23-00823870-1) | O_prj_107000_61562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 238.7484 | 151.8154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 «Бочаров Ручей» двух КЛ-10 кВ. для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО Специализированный застройщик «Континент Инвест» - ЭПУ «земельного участка для жилого комплекса» по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, район Центральный, ул. Полтавская, 21-а (к/н 23:49:0201015:35) (договор ТП от 24.08.2023 №20201-23-00830576-1) | O_prj_107000_61566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.719 | 0.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.7217 | 11.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ от резервных ячеек РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Предгорная», Строительство 2КЛ-10 кВ, Краснодарский край, р-н. Северский, с/п. в границах СПК Нива, согласно договору технологического присоединения: от 13.11.2023 № 21104-23-00831060-1, Заявитель – ИП Сикорский А.П. | O_prj_107000_61568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.7927 | 1.4825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/6 кВ Семигорская с установкой одного трансформатора мощностью 6,3 МВА | O_prj_107000_61569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 141.4863 | 127.2905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 35 кВ от ПС 110 кВ Тоннельная до ПС 35 кВ Семигорская ориентировочной протяженностью 9,54 км (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266.0466 | 175.4507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ, строительство КТП-6/0,4 кВ в х. Семигорье согласно договору технологического присоединения №21200-23-00843914-1 заявитель МКУ «Управление строительства», объекты: №1 «Строительство канализационных очистных сооружений ст. Натухаевская (производительностью 3500 м3/сут)», №2 «Детский сад на 280 мест в х. Семигорский», №3 «Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Хлеборобов, ст. Натухаевская» | O_112310_000001491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88.0717 | 1.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Молдовка с установкой трансформатора 2х20 МВА (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_prj_107000_61570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 68.7243 | 42.2278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство захода ВЛ-110 кВ в рассечку КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста для включения проектируемой ПС 110/10 кВ Молдовка (договор ТП от 22.12.2023 №21200-23-00849000-4/ДМ12-2023-2466) | O_072310_000001492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.8579 | 10.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110 кВ Екатерининская с установкой двух силовых трансформаторов напряжением 110/10 кВ мощностью 40 МВА каждый, со строительством отпаек ВЛ 110 кВ от двух КВЛ-110 кВ Витаминкомбинат-Западная-2 1,2 цепь с отпайками на ПС 110 кВ «Военгородок» (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_prj_107000_61574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 543.5942 | 13.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ № 1, РП-10 кВ № 2. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС 110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 1. Строительство 4ЛЭП-10 кВ ПС110 кВ Екатерининская-РП 10 кВ № 2, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1, Заявитель – ООО «КубаньСеть» | O_112310_000001493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.1594 | 93.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ до земельного участка под многоэтажную застройку согласно договору технологического присоединения от 13.12.2023 №20104-23-00860044-1 заявитель Общество с ограниченной ответственностью специализированный застройщик «Догма вода» | O_prj_107000_61585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.4479 | 0.83083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ в с. Михайловский Перевал согласно договору технологического присоединения от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1 заявитель ООО «Атолл» | O_prj_107000_61603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.9732 | 40.1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | O_prj_107000_61604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на I, II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Бытха» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Торговый Комплекс Сочи» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, городской округ город-курорт Сочи, Хостинский внутригородской район, село Раздольное, ул. Изобильная, з/у 40, к/н 23:49:0308002:2842» (договор ТП от 22.01.2024 №20201-23-00864098-1) | O_prj_107000_61605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.1943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 12.02.2024 №20105-23-00804796-1 заявитель ООО «Концессия водоснабжения – Геленджик» | O_prj_107000_61606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.5156 | 20.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин ПС 110/10/6 кВ «Адлер» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий «Известия» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Ленина, д. 282, к/н 23:49:0402009:43 (договор ТП от 18.12.2023 №30202-23-00858584-1) | O_prj_107000_61607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 137.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная», строительство КЛ-6 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-6 кВ ПС 110/6 кВ «Пасечная» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Парк Тимирязева» - ЭПУ земельного участка для гостиницы по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Тимирязева, 42, к/н 23:49:0202010:2468» (договор ТП от 30.01.2024 №20201-24-00867616-1) | O_prj_107000_61608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 0 | 0.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 81.0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на I секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская», строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки на II секции шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ТГК» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, в районе ручья Малого, к/н 23:49:0301004:1422» (договор ТП от 24.01.2024 №20206-23-00865304-1) | O_prj_107000_61609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Установка комплектного распределительного устройства наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на I, II секциях шин ЗРУ-10 кВ ПС 110/35/10/6 кВ «Мацеста» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «СЗ «ЮФОСТРОЙКОМПЛЕКС» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Новороссийское шоссе, уч. №38, к/н 23:49:0303017:2426» (договор ТП от 18.04.2024 №20206-24-00876052-1) | O_prj_107000_61610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.1602 | 147.8688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ, в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00871374-1 заявитель ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ | O_prj_107000_61612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8151 | 113.3575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-6/0,4 кВ, строительство двух КЛ-6 кВ для включения I-й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ в рассечку КЛ-6 кВ ТП-306 - ТП-1033п, строительство КЛ-6 кВ для включения II -й секции шин РУ-6 кВ ТП-6/0,4 кВ от линейной ячейки РУ-6 кВ ТП-482, строительство двух КЛ-0,4 кВ от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Специализированный застройщик «Донской» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Донской, к/н 23:49:0202019:2467» (договор от 24.04.2024 ТП №20201-24-00890208-1) | O_prj_107000_61613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ на ПС 35/10 кВ «Шохры», строительство ВЛ 10 кВ от проектируемого КРУН 6-10 кВ, строительство КЛ 10 кВ и до границы земельного участка заявителя по адресу: 352105, Краснодарский край, Тихорецкий район, Алексеевский сельский округ, секция 20 контур 29, 44, часть контура 43, с кадастровым номером 23:32:0602016:17» (Договор ТП от 08.04.2024 №20605-24-00886012-1 ИП Лоцманов Николай Константинович) | O_prj_107000_61614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.6462 | 6.3328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2 КЛ 6кВ от опоры №1 ВЛ 6 кВ ДМ 7 и опоры №1 ДМ 8 в г. Анапа согласно договору от 24.11.2016 №20102-16-00309062-1 Заявитель Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) | H_prj_107000_51022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4744 | 3.5709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ВЛ-10 кВ, строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой ЛЭП-10 кВ по ТЗ 6910, строительство КРУН-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца Елизаветинская, Заявитель – ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края» (договор ТП №21106-23-00792462-1 от 23.08.2023) | O_prj_107000_61553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ по ТЗ 5948 кор3, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 8КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар», ул. Тюляева, Заявитель – ПАО «Ростелеком» (договор ТП от 05.06.2023 № 21106-23-00805928-1) | O_prj_107000_61519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НС-19-3, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-1, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721692-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-2, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721670-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НТ-2, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-3, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721644-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ НВ-5, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, с. Красносельское, РТП-4, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21103-22-00721710-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | O_prj_107000_61534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-2» от ВЛ-10 кВ «ЕЛ-5». Строительство КЛ-0,4 кВ. Изменение схемы нормального режима сети 10 кВ. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская, согласно договору технологического присоединения: от 27.04.2024 № 21106-24-00884326-1, Заявитель –МКУ МО г Краснодар «Единая служба заказчика» | P_032310_000001521 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.26 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.006 | НД | 0 | НД | 0.026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0526 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Лорис» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «АРТ-ТЕХ» расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, в районе поселка Индустриального, к/н 23:43:0125001:1402 2201710 | L_prj_107000_61193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.038927 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от линейных ячеек на разных секциях шин в РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ "Восточная" до границы земельного участка в г. Краснодар, к/н 23:43:0304062:0001, Заявитель – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма" (ФГБОУ ВО КГУФКСТ) | O_prj_107000_61527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от распределительной сети 10 кВ от РП-10 кВ №4, строительство 2КТПП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, 173, Заявитель - ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» | N_032310_000001366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10/6 кВ «ХБК», строительство 2РП-10 кВ, Строительство 4КЛ-10 кВ от проектируемого 2КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Обрывная, 132/1 Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «Гарантия» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская,Заявитель - ООО «Специализированный Застройщик «СпецСтройПроект» (договора ТП от 29.10.2021 №21100-21-00632660-1 и от 22.11.2021 №21100-21-00682968-1) | O_prj_107000_61535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ВЦ-7, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, р-н. Динской, х. Копанской, РТП-5, согласно договору технологического присоединения: от 08.09.2022 № 21100-22-00721618-1, Заявитель - Государственная компания «Российские автомобильные дороги» | N_032310_000001360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 35/10 кВ «Елизаветинская», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская Заявитель – ООО «СЗ «Инсити» (Исполнение обязательств по договору ТП от 05.07.2021 №21100-21-00649348-1) | M_032310_000001224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Аэропорт», Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Е. Бершанской, 355 Заявитель – АО «Международный аэропорт «Краснодар» (Исполнение обязательств по договору ТП от 15.07.2021 №21100-21-00632656-1) | M_032310_000001225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/35/10/6 кВ «ВНИИрис», Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», Заявитель - ООО «Специализированный застройщик «Семья-8» (Договор ТП №21100-22-00727704-1 от 06.07.2022). | N_prj_107000_61271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 16.01.2024 № 21106-23-00864724-1, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель –ООО СЗ «Живые Кварталы» | P_2310_000001555 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 26.5733 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-2, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ АГР-5, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 2ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Краснодарский край, Динской район, п. Агроном, согласно договору технологического присоединения: от 24.11.2022 № 21103-22-00753800-1, Заявитель – Бюджетное образовательное учреждение муниципального образования Динской район «Средняя образовательная школа № 20» | N_prj_107000_61468 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.504 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10895 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от проектируемых линейных ячеек ПС 220/110/35/10/6 кВ «Витаминкомбинат» до 4БРТП-10/0,4 кВ Заявителя, Краснодарский край, г. Краснодар, п. Березовый, ул. им. Пр. Малигонова, Заявитель – ООО «Югстрой-электросеть» (Договор ТП №21200-22-00719306-1 от 11.05.2022). | N_prj_107000_61269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от КЛ-10 кВ, проектируемой по ТЗ 6114, строительство КЛ-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 27.12.23 № 21106-23-00858054-1, Заявитель – ООО «Торговый дом МТЗ-Северо-Запад» | O_prj_107000_61583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ПС 35 кВ «Красная». Установка линейного разъединителя 10 кВ. Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, с. Львовское, согласно договору технологического присоединения: от 22.04.2024 № 21104-24-00890850-1, Заявитель –ООО «Агрофирма Кубань» | P_prj_107000_61653 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.937 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.35 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.45532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61345 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0615 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ Б-1 до границы участка заявителя: в п. Родники, Белореченский район (Договор ТП №21200-22-00701182-1 от 15.03.2022). | N_prj_107000_61281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в с. Криница согласно договора технологического присоединения от 15.04.2024 №20105-23-00858592-1, заявитель ООО "Лагуна" | P_2310_000001563 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.27894 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ в ст-ца. Гладковская согласно договору технологического присоединения от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4 заявитель ООО "Кубаньвинагро" | P_2310_000001594 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.139 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство распределительного пункта (РП) 6 кВ на ПС 110 кВ Выселки. Строительство 2-х КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до объекта заявителя по договору №20801-22-00772842-1 от 30.12.2022 | N_102310_000001365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛЗ-10 кВ от фидера "ТР-3" с установкой реклоузера 6-10 кВ, до границы земельного участка заявителя по адресу: 352102 РФ, Краснодарский край, район Тихорецкий, ст-ца Терновская, ул. Участок, д. 0, Терновский сельский округ, секция 9 контур 71, часть контура 67, секция 12 контур 1,87-93,95-97, 128-131, 178 часть контура 2, 34-40, 94, 121-127, 154-158, секция 13 контур 1,7, 12, 16, 19, 22" (Договор ТП от 20.03.2024 №20605-24-00883160-1 Публичное акционерное общество им. С.М. Кирова) | P_prj_107000_61644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.406 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7994 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 6-10 кВ от ПС/35/10кВ "Новопластуновская", строительство КЛ-6-10кВ от проектируемого КРУН 6-10кВ и строительство ВЛ-6-10кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352040, Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская, в плане границ ЗАО СХП "Новопластуновская", секция 1, контур 119, КН 23:24:0701000:1308 (Договор ТП от 14.06.2023 №20604-23-00811172-1 АО "Родина") | O_prj_107000_61521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0033017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры №12 ВЛ-10 кВ РПП-6, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛИ 0,4 кВ от проектируемой ТП до границ земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. Промышленная, (участок 4), заявитель: Администрация Брюховецкого сельского поселения Брюховецкого района» (ТУ № 08-01/0112-24-сс от 08.06.2024 ТП № 20701-24-00906886-1 от 08.06.2024). | O_prj_107000_61650 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.76 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки 10 кВ МД-7 ПС 110/35/10 Медведовская, строительство ВЛЗ-10 кВ от проектируемой КЛ-10 кВ, проектирование и строительство ТП-10/0,4 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, ст-ца. Медведовская, ул. Ленина, д. 58, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район.(ТУ № 08-05/0417-24-сс от 09.09.2024 ТП 20705-24-00919752-1 от 09.09.2024). | P_2310_000001550 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.7119 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от проектируемой ячейки КРН 35 кВ ПС Красногвардеец, установка ЛР 6-10 кВ, строительство КЛ-10 кВ, в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО Красногвардеец 23:11:0403000:822, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0162-24-сс от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001562 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.3134 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61337 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.59163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Лабинские электрические сети | N_prj_107000_61422 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ К-7 от опоры №4/6 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛ-0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в ст. Казанская, пер. Почтовый, з/у 7 (дог. №21200-23-00855762-1 от 29.11.2023) | O_prj_107000_61582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-4 от опоры №1/5 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10кВ КУ-3 от опоры №5 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии в п.Кубань Гулькевичского района (дог. ТП №21200-23-00808562-1 от 22.08.2023 ) | O_prj_107000_61555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ КО-4 от опоры №81 (уточнить при проектировании), строительство нового участка ВЛ-10 кВ УС-2 от опоры 59/15 (уточнить при проектировании), строительство ТП-10/0,4 кВ, создание систем учета электроэнергии в с. Успенское, ул. Гагарина (дог. №21200-23-00855828-1 от 04.12.2023) | O_prj_107000_61581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры №8/40 ВЛ-10 кВ В-1 (уточнить при проектировании), создание систем учета электроэнергии в г.Гулькевичи, Гулькевичского района (дог. №21200-23-00863798-1 от 19.02.2024) | P_prj_107000_61641 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.795 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 6.3756 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2ТП-10/0,4 кВ, включение ТП-10/0,4 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Альпийская» посредством строительства двух КЛ-10 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 кВ от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «Сокол» - ЭПУ земельного участка. Виды разрешенного использования: Дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул. Лизы Чайкиной, з/у 16/4 (к/н 23:49:0301005:2689)» (договор от 13.11.2023 ТП №20206-23-00845964-1) | O_prj_107000_61588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.8% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ ТП-Н728 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя Муниципальное автономное учреждение "Управление базой отдыха "Эллада" - ЭПУ земельного участка для эксплуатации санаторного оздоровительного лагеря (ТП-Н279п Заявителя) по адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, с. Пляхо, мкр. Эллада, 1, к/н 23:33:0105001:0022 (договор ТП от 02.07.2024 №20205-24-00896644-1) | P_072310_000001523 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.1138 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ отпайкой от КВЛ-10 кВ ТП-К22-ТП-К40, строительство КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от линейной ячейки 10 кВ КРН (КРУН), строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «ИнтерСити БЦ-3» - ЭПУ земельного участка для размещения и эксплуатации зданий и сооружений приюта по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, п. Красная Поляна (к/н 23:49:0800001:1001) (договор ТП от 01.11.2024 №20207-24-00942518-1) | P_prj_107000_61692 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-893, строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-126п-ТП-1183п для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО "Эльбрус" - ЭПУ нежилых зданий, помещений и сооружений по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, пер. Морской, д. 2 (договор ТП от 11.09.2024 №20201-24-00910586-1 ) | P_2310_000001591 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.6115 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ РП-10 кВ, устанавливаемого ПАО «Россети Кубань» согласно ТУ №ИА-07/0004-24-сс для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0000000:12477)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901514-1) | P_2310_000001558 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3945 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство РП-10 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ от разных секций шин РУ-10 кВ ПС 110/10 кВ «Вишневая» до строящегося РП-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик "Новые Технологии" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, ¶г. Сочи, Центральный район, ул. Краснодонская (кадастровый номер земельного участка 23:49:0202014:1400)» (договор ТП от 19.06.2024 №20201-24-00901474-1) | P_2310_000001559 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 86.4792 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | N_prj_107000_61360 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ МИ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 10/0,4 кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границы участка заявителя МБОУ СОШ №26, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Прогресс, ул. Ленина, д. 15А, кадастровый номер 23:30:0702002:116, согласно ТУ №06-02/2446-24-сс (договор от 07.11.2024 №20901-24-00944652-1), максимальная присоединяемая мощность 220 кВт | P_2310_000001574 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.22 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.29861 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС до проектируемой ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на -Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-6кВ ПБ-1 до проектируемой ТП; строительство ТП 6/0,4кВ в центре нагрузок; строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от проектируемой ТП до границ участков заявителей ООО «Эль», ООО «Кучугуры» с целью электроснабжения объектов по адресам: Краснодарский край, р-н Славянский, х. Верхний, кадастровые номера 23:00:0000000:807, 23:00:0000000:733, согласно ТУ №06-01/0305-24-вд (договор от 07.06.2024 №20902-24-00904928-1), ТУ №06-01/0357-24-вд/1 (договор от 11.07.2024 №20902-24-00914938-1) максимальная присоединяемая мощность 260 кВт | P_prj_107000_61691 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ М-4 от опоры №1 до границы участка заявителя АО «Орехпром» в целях электроснабжения объекта по адресу: Красноармейский район, ст. Марьянская, ул. Соболя, д.1/2, кадастровый номер 23:13:1001100:373, согласно ТУ №06-03/0965-21-сс (договор от 23.12.2021 №20903-21-00680570-1), (максимальная присоединяемая мощность 500 кВт) | M_prj_107000_61242 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 14-22 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (9 шт.) от РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ «Заповедная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 5-13 от ПС 35/10 кВ «Заповедная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка 2КЛ-10кВ от РУ 10 кВ ПС 220/110/35/10 кВ Порт до границы участка заявителя ГКУ «ГУСК» с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, кадастровый номер 23:30:0603022:586, согласно ТУ №06-02/0376-23-сс (договор от 02.08.2023 №20901-23-00796878-1), максимальная присоединяемая мощность 564 кВт | O_prj_107000_61524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ 35 кВ Дорожная – Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Придорожная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) | M_062310_000001276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство БКТП 10/0,4 кВ (19 шт.) и СП-10 кВ (2 шт.) от ПС 35/10 кВ «Придорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП 10/0,4 кВ и СП-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Придорожная», в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап Б) и многофункциональных зон отдыха (МФЗ) | M_062310_000001277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.64% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Дорожная" в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 "Краснодар-Славянск-на-Кубани-Темрюк-автомобильная дорога А-290 Новороссийск-Керчь" (1 этап, подэтап В) | M_062310_000001278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | «Строительство БКТП 10/0,4 кВ (15 шт.), СП-10 кВ (2 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Дорожная», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения БКТП-10/04 кВ и СП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ "Дорожная", в целях электроснабжения объекта: "Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани - Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (1 этап, подэтап В)» | M_062310_000001280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ (4 шт.), РП-10 кВ (1 шт.) от РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ для подключения КТП 10/0,4 кВ № 1-4, строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство ЛЭП 10 кВ от линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №4 до линейной ячейки РУ-10 кВ КТП 10/0,4 кВ №5 в целях электроснабжения объекта: «Энергопринимающие устройства автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (2 этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от ВЛ 35 кВ Ивановская 2 – НИ-11 на ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ Заповедная в целях электроснабжения энергопринимающих устройств автомобильной дороги А-289 «Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» (II этап) (Договор ТП от 23.11.2022 №21200-22-00770256-4) | N_prj_107000_61312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ АН-7 от опоры №34 до границы участка заявителя ООО "Специализированный Застройщик "Капитал Строй" с целью электроснабжения объекта по адресу: Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Мира, з/у 59, кадастровый номер 23:27:0000000:2720 согласно ТУ № 06-01/0559-23-сс, максимальная присоединяемая мощность 250 кВт (договор от 26.12.2023 № 20902-23-00864254-1) | O_prj_107000_61584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.84477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Привокзальная, д.41. Договор ТП от 24.11.2023 № 20502-23-00855794-1 | O_prj_107000_61589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.047472 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2БКТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10кВ КЗ-1, строительство КЛ-0,4 кВ, строительство КЛ, ВЛЗ-10 кВ СТП-1 для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго" энергопринимающих устройств земельного участка: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кущевская, ул. Ветвистая, д. 20, прим: с кадастровым номером 23:17:1403008:53" (договор ТП от 08.04.2019№20502-19-00493010-1) | K_prj_107000_60802 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.027069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ КС-1, реконструкция ВЛ-10 кВ КС-1, строительство ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок автомобильной газонаполнительной компрессорной станции по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, ст-ца Кисляковская, д.0, прим: ФАД «Дон», 1160 км+300 м. Договор ТП от 16.09.2022 № 20502-22-00753662-1 | N_prj_107000_61335 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.037925 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СТП-11; К-5, строительство 8-и ВЛ-0,4 кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, cт-ца Кущевская, ул. Ейская, д.43Б, прим: к/н 23:17:1405001:558. Договор ТП от 07.04.2023 № 20502-23-00793440-1 | N_prj_107000_61371 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6316 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ, КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ СМТ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок детской поликлиники по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст-ца Староминская, ул. Привокзальная, квартал 212. Договор ТП от 13.04.2023 № 20504-23-00787310-1 | O_prj_107000_61513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ НМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ НМ-1, Строительство пяти ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Кущевский, с. Новомихайловское, пер. Почтовый, д.20. Договор ТП от 16.11.2023 №20502-23-00848178-1 | O_prj_107000_61576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП 10/0,4 кВ СМ-1, реконструкция ВЛ-10кВ СМ-1, строительство ВЛ-0,4кВ для присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминский, ст. Староминская, ул. Мира, д.220, корп.А. Договор ТП от 08.11.2023 №20504-23-00846380-1 | O_prj_107000_61575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ СЗ-5, установка КРУН-10 кВ, установка трехфазного прибора учёта РИМ 384.02/2 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок по адресу: Краснодарский край, р-н Староминской, п. Дальний, (бывшая тер. МТФ-4), к/н 23:28:0505001:131. Договор ТП от 11.07.2024 № 20504-24-00907956-1 | P_prj_107000_61643 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.029 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5005 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 4.7017 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ Б-6 до точки присоединения заявителя: Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск (договор ТП №21200-24-00927086-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001584 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-6 кВ в ст-ца Раевская согласно договору технологического присоединения №20104-24-00883218-1 заявитель ООО "Корпорация компании "Электросевкавмонтаж" | P_112310_000001527 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 32.549 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в город-курорт Геленджик согласно договору технологического присоединения от 19.06.2023 № 20105-23-00808650-1, заявитель АО Пансионат с лечением «Приморье»» | O_prj_107000_61522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство 2х2РП-6 кВ, 2КЛ-6 кВ в г. Геленджик согласно договору технологического присоединения от 03.07.2024 №20105-24-00907358-1, заявитель АО "ГрандПром" | P_2310_000001564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 36.6127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ в ст. Благовещенская согласно договору технологического присоединения от 23.08.2018 № 20102-18-00456474-1, заявитель ОАО "Российские железнодорожные дороги" | M_prj_107000_61226 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.206 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №4-5 ВЛ-10 кВ «ЖУ-9» до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство однотрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью 100-250 кВА включительно шкафного или киоскового типа . Строительство одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от проектируемой ТП 10/0,4 кВ до объекта заявителя. По договору №20802-24-00953324-1 от 17.12.2024 Заявитель – Администрация муниципального образования Кореновский район ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Школьная, д. 1Б | P_2310_000001583 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3744 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение к ВЛ-10кВ "КВ-6". По договору №20803-22-00725298-1 от 23.05.2022 Заявитель – ООО "АГРОРЕСУРС" | P_prj_107000_61714 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00087099 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение - Подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, с созданием системы учёта электроэнергии. По договору №21200-25-00967750-1 от 05.02.2025. Заявитель – ЗАО "Тбилисский сахарный завод". Энергопринимающие устройства Заявителя: подстанция связи с электроснабжением ТС-35/6 кВ, расположенные по адресу: 353362, Крапснодарский край, р-н. Тбилисский, ст. Тбилисская, ул. Мира, д.1 | P_prj_107000_61715 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.021071 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ подстанции (за исключением РТП) мощностью 250-400 кВА включительно шкафного или киоского типа. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 50-100 мм2 включительно от опоры №3 ВЛ 10 кВ "ОЧ-1"(№ опоры определить при проектировании) до проектируемой ТП 10/0,4 кВ. Строительство 2-х линий одноцепной ВЛ-0,4 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением 100-200 мм2 включительно от проектируемой согласно п.10.2. ТП 10/0,4 кВ до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя на расстоянии, не превыщающем 15 метров от границ его земельного участка По договору №20802-23-00791700-1 от 14.03.2023. Заявитель – Акционерное общество "Молочно-откормочный комплекс "Братковский". ЭПУ земельного участка для размещения производственной базы: 353164 Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, с. Братковское, ул. Степная, д. 59 | O_prj_107000_61512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ фидера 10 кВ "А-5". Строительство ТП-10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 160 кВА. Строительство ВЛ 0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ до границы земельного участка заявителя по адресу: 352065, Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Шевченко, д. 30А (Договор ТП от 01.10.2024 №20604-24-00932226-1 Муниципальное казенное учреждение муниципального образования Павловский район "Единая служба заказчика") | P_prj_107000_61667 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.249 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.151 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 4.4562 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61330 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0011137 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от КРН 35 кВ ПС Откормбаза, установка ЛР 6-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, п. Красногвардеец, в границах АО "Красногвардеец" 23:11:0403000:820, заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» (ТУ № 08-03/0161-24-сс 1 от 18.07.2024 ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2310_000001561 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.726 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 41 ПВ-3 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Каневской, ст-ца. Привольная, ул. Западная, 23:11:0505115:88, заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "КРАСНОДАРАГРОАЛЬЯНС"» (ТУ № 08-03/0224-24-сс от 07.10.2024 ТП № 20703-24-00931244-1 от 07.10.2024) | P_2310_000001580 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 1.0193 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Установка комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 10 кВ, присоединение (КРН, КРУН) 10 кВ от двух линейных ячеек на разных секциях шин РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ «Бочаров ручей» посредством строительства двух КЛ-10 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Специализированный застройщик ЮгЭкспертСтрой" - ЭПУ земельного участка для жилого комплекса по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, ул. Виноградная, 195/6А, к/н 23:49:0000000:9404» (договор ТП от 08.10.2024 №20201-24-00934506-1) | P_2310_000001592 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.6977 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, строительство четырёх КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А763-ТП-А238 и КЛ-10 кВ ТП-А22-ТП-А219, реконструкция существующей КЛ-10 кВ ТП-А139-ТП-А238 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО "Академия футбола Сочи" - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, ул. Просвещения, з/у 102А/3, к/н 23:49:0402021:1449» (договор от 16.12.2024 ТП №20202-24-00950180-4) | P_2310_000001576 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.4721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61494 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4941 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети | N_prj_107000_61346 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4278 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/35/6-10 кВ "ВНИИРис" с установкой одной линейной ячейки в КРУН 10 кВ для подключения энергопринимающих устройств ООО Специализированный застройщик "Семья-8", расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, ст. Елизаветинская, КГАУ учхоз «Кубань», земельный участок с кадастровым номером 23:43:114001:544 (дог.№21100-22-00727704-1 от 06.07.2022) | N_prj_107000_61497 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1644 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ 2РП-10 кВ «Гарантия». Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство КЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП 10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение «Служба заказчика» (договор ТП №21106-24-00918486-1 от 16.10.2024) | P_2310_000001570 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.25 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.443 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18125 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 1.4459 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от резервной линейной ячейки ПС 110/10 кВ "ПТФ", строительство РТП-10/0,4 кВ, ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, согласно договору технологического присоединения от 20.03.2024 № 21106-23-00859412-1, Заявитель МКУ МО г. Краснодар "Единая служба заказчика" | P_2310_000001556 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7014 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 54.1781 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, пгт. Дружелюбный, согласно договору технологического присоединения: от 06.12.2024 № 21106-24-00955244-1, Заявитель- НСТ «Монтажник» | P_prj_107000_61702 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.048623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХК-5. Строительство ТП-10/0,4 кВ. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии: Краснодарский край, р-н. Северский, х. Коваленко согласно договору технологического присоединения: от 25.11.2024 № 21104-24-00946060-1, Заявитель – Администрация Афипского г/п Северского района | P_2310_000001572 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7915 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-6 кВ от резервной линейной ячейки в РУ-6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" до проектируемой 2БКРП-6 кВ, строительство 2БКРП-6 кВ в г. Краснодар, к/н 23:43:0000000:20051, Заявитель – Муниципальное казенное учреждение муниципального образования г. Краснодар "Центр мониторинга дорожного движения и транспорта". | L_prj_107000_61080 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14339 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство отпайки от опоры 1-44 ВЛ-10 кВ РМ-3 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок (ВРУ) з/у по адресу: Краснодарский край, р-н Ленинградский, ст-ца Ленинградская, тер. в границах ЗАО им.Ильича, д.0, прим: к/н 23:19:0101000:1572. Договор ТП от 20.01.2023 №20503-22-00780498-1 | N_052310_000001369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | O_prj_107000_61642 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00018344 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Майская" с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ | P_prj_107000_61701 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8366 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН-10 кВ, РП-10 кВ, 2КЛ-10 кВ в ст. Раевская согласно договору технологического присоединения от 28.01.2025 №20104-24-00957096-1, заявитель ООО «Оптово-распределительный центр «Раевское» | P_2310_000001596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61660 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0019862 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Юго-Западные электрические сети | O_prj_107000_61661 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0021525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ в г. Геленджик, кп. Кабардинка, согласно договору технологического присоединения от 07.10.2024 №20105-24-00934378-1, заявитель АО «Специализированный застройщик «Прометей» | P_2310_000001595 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-2. Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ СК-5. Строительство 2ТП-10/0,4 кВ. Строительство 2ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой 2ТП-10/0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, ст-ца. Старокорсунская, согласно договору технологического присоединения: от 25.12.2024 № 21106-24-00951970-1, Заявитель- МКУ "Единая служба заказчика | P_2310_000001571 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.6788 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» для технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Энерго-Вольт» расположенный по адресу: г. Краснодар, район пос. Знаменский -Зеленопольский | N_prj_107000_61469 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство 2КРУН 10 кВ от 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ОБД», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар согласно договору технологического присоединения: от 12.12.2024 № 21106-24-00956462-1, Заявитель – ООО «ВЫМПЕЛ» | P_2310_000001589 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57401 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Военгородок». Строительство РП-10 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 26.09.2024 № 21106-24-00907046-1, Заявитель – ООО «СИНАРА - ГТР Краснодар» | P_2310_000001586 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Предгорная», с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, Северский район, ст. Северская, согласно договору технологического присоединения: от 30.08.2024 № 21104-24-00930018-1, Заявитель – Белявцев Олег Витальевич | P_2310_000001557 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2675 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КС-11, с установкой прибора учета электроэнергии, Краснодарский край, р-н. Северский, ст-ца. Смоленская, согласно договору технологического присоединения: от 08.11.2024 №21104-24-00946366-1, Заявитель - ИП Чагин В.Г. | P_2310_000001588 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-103, Краснодарский край, г. Краснодар, согласно договору технологического присоединения: от 02.02.2022 № 21106-22-00701768-1– Заявитель ООО «ЛОГИНДУСТРИЯ» | M_prj_107000_61238 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23429 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция ВЛ-10/6/0,4 кВ в части установки приборов учета электроэнергии (1 шт.) | P_prj_107000_61752 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.014868 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К98п, двух КЛ-10 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-К178-ТП-К27 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя НАО «Красная поляна» - ЭПУ земельного участка для размещения гостиниц по адресу: Краснодарский край, с. Эстосадок (кадастровый номер 23:49:0420019:1193)»¶(договор ТП от 08.08.2022 №20207-22-00722124-1) | N_prj_107000_61435 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7404 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А869п», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II -й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ РП-232-ТП-А89, строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФГКУ «Войсковая часть 03110» - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Веселое, ул. Мира, к/н 23:49:0402058:34» (договор от 09.04.2025 ТП №20202-25-00976834-1) | P_prj_107000_61733 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.2275 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале АО "Россети Кубань" Сочинские электрические сети | O_prj_107000_61656 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-7-ТП-Л350», строительство двух КЛ-10 кВ для включения II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «Вк-412-ТП-Л350», строительство двух КЛ-0,4 от I, II с. ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи "Управление капитального строительства" - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Лазаревский район, ул. Малышева, з/у 10А, к/н 23:49:0109028:6165 (договор ТП от 28.12.2024 №20204-24-00957248-1) | P_2310_000001578 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.7623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ Заявителя в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832» (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) (Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-А687-ТП-А331, строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Риф» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, к/н 23:49:0402061:1831, к/н 23:49:0402061:1832 (договор от 24.07.2024 ТП №20202-24-00899406-1) | P_prj_107000_61744 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.873 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения I-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (I с.ш.) - ТП-Х6н (I с.ш.), строительство двух КЛ-10 кВ для включения II-й секции шин РУ 10 кВ ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ «ТП-Х596п (II с.ш.) - ТП-Х6н (II с.ш.), строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ФКУЗ "Санаторий "Искра" Министерства внутренних дел Российской Федерации" - ЭПУ зданий и сооружений санатория по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, пр-кт Курортный, 101» (договор от 08.03.2025 ТП №20206-25-00975606-1) | P_prj_107000_61726 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.5596 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 от I с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5, строительство КЛ-0,4 от II с.ш. РУ-0,4 кВ РТП-5 для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Санаторий Волна» - ЭПУ земельных участков по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Краснополянская, 6 (к/н 23:49:0304018:1007, к/н 23:49:0304018:1008) (договор ТП от 24.02.2025 №20206-25-00966674-1) | P_prj_107000_61722 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ в рассечку КЛ-10 кВ ТП-Х114-ТП-Х71, строительство двух КЛ-0,4 от I, II с.ш. РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО "Россети Кубань" энергопринимающих устройств заявителя Муршудовой А.И. - ЭПУ земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, з/у 21/1, к/н 23:49:0304020:208 (договор от 16.12.2024 ТП №20206-24-00956618-1) | P_prj_107000_61745 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.444 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ, строительство двух КЛ-10 кВ для включения ТП-10/0,4 кВ от I, II секции шин РУ 10 кВ РТП-48, строительство КЛ-0,4 от I, II секции шин РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ для технологического присоединения к электрическим сетям АО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя МКУ г. Сочи «Управление капитального строительства» - ЭПУ земельного участка для дошкольного, начального и среднего общего образования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, р-н Адлерский, ул. Голубые Дали, 60 (к/н 23:49:0402012:2290) (договор от 30.05.2025 ТП №20202-25-00991088-1) | P_prj_107000_61746 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 2.7951 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Реконструкция РП-20 для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя АО «Племенной форелеводческий завод «Адлер» - ЭПУ земельного участка. Земли населенных пунктов. Виды разрешенного использования: Сельскохозяйственного использования по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Адлерский район, с. Казачий Брод, ул. Форелевая, участок 45А, кадастровый номер 23:49:0404004:1070» | P_prj_107000_61747 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46859 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от опоры ВЛ 10 кВ Ф-3 ПС 35/10 кВ «Федоровская» до границы участка заявителя, строительство ВЛ-10 кВ от резервной ячейки ПС 35/10 кВ «Головной Водозабор» до границы участка заявителя с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Абинский, кадастровый номер з/у 23:01:0201000:477, согласно ТУ №06-03/0951-24-сс (договор от 31.10.2024 №20903-24-00932296-1) максимальная присоединяемая мощность 1500 кВт" | P_2310_000001590 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 21.042 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство ЛЭП 10 кВ для подключения РП-10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «Новомышастовская», строительство РП-10 кВ, строительство ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ проектируемого РП 10 кВ до границы участка заявителя ООО СЗ «Марьянский парк» с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Красноармейский, ст. Марьянская, ул. Минометчиков, кадастровый номер з/у 23:13:1001187:1490, согласно ТУ №06-03/0148-25-сс (договор от 03.03.2025 №20903-25-00974998-1) максимальная присоединяемая мощность 3000 кВт | P_prj_107000_61730 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 29.4851 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ СТ-5 от опоры № 189 до опоры № 1/49 ВЛ-10кВ СТ-10, с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, ст. Старотитаровская, ул. Ростовская, д. 192, кадастровый номер з/у 23:30:0903027:0080, заявитель ООО «Таманская винная компания-Кубань» согласно ТУ №06-02/1616-24-сс (договор от 23.07.2024 № 20901-24-00919014-1), максимальная присоединяемая мощность - 1100 кВт) | P_prj_107000_61742 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Славянские электрические сети | N_prj_107000_61430 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.2695 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ от опоры № 10 до КРУН-212П с целью электроснабжения объекта по адресу: Краснодарский край, р-н Темрюкский, п. Ильич, заявитель ОАО «Российские железные дороги» согласно ТУ № ИА-06/0002-23-сс (договор от 29.06.2023 № 21200-23-00795326-1), максимальная присоединяемая мощность 2609 кВт) | P_prj_107000_61685 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.493 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство участка ЛЭП-10кВ от ЛЭП-10 кВ проектируемой по ТЗ 398 - 23-сс/у (ГКУ «ГУСК») до проектируемой БКТП 10/0,4 кВ, строительство КРУН-10 кВ, строительство БКТП 10/0,4 кВ, строительство участка ВЛ 0,4 кВ от проектируемой БКТП до границы участка заявителя УКСиТЭК администрации МО Темрюкский район с целью электроснабжения объекта по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Центральная, з/у 7, кадастровый номер 23:30:0603022:248, согласно ТУ №06-02/0345-24-сс (договор от 02.04.2024 №20901-24-00879314-1), максимальная присоединяемая мощность 470 кВт | P_2310_000001545 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.5035 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ячейки РУ-10 кВ АПК-15; строительство ТП-10/0,4кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Тимашевский, г. Тимашевск, ул. Степанова, д. 170А, заявитель: Администрация муниципального образования Тимашевский район» (ТУ № 08-05/0517-24-сс от 19.11.2024 ТП №20705-24-00933104-1 от 19.11.2024) | P_2310_000001581 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6764 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тимашевские электрические сети | N_prj_107000_61338 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.9564 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №1-8 ВЛ 10 кВ «ЗС-7» до границы объекта заявителя. Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно от опоры №7-11 ВЛ 10 кВ «ЗС-10» до объекта заявителя. В месте строительства отпаек и на ближайших опорах строящихся ВЛ 10 кВ установку линейных разъеденителей 10 кВ номинальным током до 100 А включительно. По договору №20802-25-01003238-1 от 07.07.2025 Заявитель – Ляшко Елена Викторовна ЭПУ земельного участка для среднеэтажной жилой застройки: Российская Федерация, Краснодарский край, р-н. Кореновский, г. Кореновск, кадастровый номер (23:12:0608000:2388) | P_prj_107000_61739 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45377 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей более 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Ленинградские ЭС | N_prj_107000_61336 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00096143 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ, реконструкция ВЛ-10 кВ ЗГ-1 и ВЛ-10 кВ СЩ-6 для присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» электроустановок районной больницы по адресу: Краснодарский край, р-н Щербиновский, ст-ца Старощербиновская, ул. Красина, д.91. Договор ТП от 01.12.2022 № 20505-22-00769710-1 | O_prj_107000_61545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка ВЛ-10 кВ ВС-3 от опоры №67, создание системы учёта электроэнергии (дог. № 20302-25-00970690-1 от 28.02.2025) | P_prj_107000_61724 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 0.16719 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №20 ВЛ-10кВ КО-3, строительство нового участка ВЛ-10кВ КО-6 от опоры №88, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20304-24-00941220-1 от 12.11.2024) | P_2310_000001569 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0723 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство нового участка КВЛ-6кВ от опоры №85 ВЛ-6кВ Г-5, строительство ТП-6/0,4кВ, строительство нового участка КВЛ-10кВ от опоры №1/4 ВЛ-10кВ ПЛ-4, строительство ТП-10/0,4кВ, создание систем учёта электроэнергии (дог. №20305-24-00938814-1 от 15.11.2024) | P_2310_000001568 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1425 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Тихорецкие электрические сети | N_prj_107000_61329 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.45556 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Усть-Лабинские электрические сети | O_prj_107000_61645 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.026572 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Армавирские электрические сети | N_prj_107000_61333 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.8434 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.1.3 | Строительство дополнительных линейных ячеек 6 кВ на 1 и 3 СШ-6кВ ПС 110/6/6кВ "Радуга" | N_prj_107000_61413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.070816 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 4.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 260.3894 | 327.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 4.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 260.3894 | 327.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 4.5 | 40.5 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 260.3894 | 327.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.325 | 4.5 | 40.5 | 0 | 0 | 4.706% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 260.3894 | 327.6175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0336 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.00011628 | 0 | -7.6975e-06 | 0 | НД | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 437.1155 | 90.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6239 | 77.0101 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.0336 | 2.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.00011628 | 0 | -7.6975e-06 | 0 | НД | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 437.1155 | 90.8772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6239 | 77.0101 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6239 | 77.0101 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция сети 110 кВ с заменой высокочастотных заградителей для повышения пропускной способности на ПС 110 кВ «Набережная» | N_032320_000001313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00011628 | 0 | -7.6975e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Тоннельная с установкой ячейки 35 кВ для подключения ЛЭП 35 кВ Тоннельная-Семигорская (договор ТП от 13.12.2023 №21200-23-00843914-1) | O_112310_000001498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.5835 | 15.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Западная-2» для технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» энергопринимающих устройств заявителя ООО «КубаньСеть», расположенных по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, к.н.:23:43:0106012:13676 (договор ТП от 18.12.2023 № 21200-23-00861844-1) | O_032320_000001500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 214.9077 | 3.7918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция систем ПА, РЗА и ТМ в прилегающей сети 110 кВ к ПС 110 кВ "Судоремонтный завод" (договор ТП от 29.05.2023 № 21200-22-00737438-4/291/23) | O_112320_000001501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 184.8645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Создание системы ПА на ПС 110 кВ «Спортивная» (Договор ТП от 29.11.2022 №21200-22-00767388-1) | O_072310_000001502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7597 | 6.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Красногвардеец» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911270-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001603 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.0643 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.4.2 | Реконструкция КЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛИ-0,4 кВ в с. Витязево согласно договору технологического присоединения от 17.05.2024 №20102-23-00835660-1 заявитель МКУ «Единая служба заказчика» МО г.-к. Анапа | P_112320_000001526 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.8 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.46 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 15.578 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, строительство КТП-10/0,4 кВ, Крымский р-он, с.Фадеево согласно договору технологического присоединения от 07.03.2024 №20103-24-00877284-1 заявитель ООО «ВиноГрадЪ | P_2310_000001551 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.5 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.046 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 1 | НД | 6.601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, в c. Криница согласно договору технологического присоединения от 29.05.2024 №20105-24-00902786-1 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснодарскому краю | P_112320_000001525 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.295 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 1.8387 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ БР-1 в пролетах опор №1 - №9-23, ВЛ-10 кВ БР-3 в пролетах опор №1 - №217, №217 - №4-3 (договор ТП от 08.04.2024 №20105-23-00863668-1) | P_2320_000001635 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3222 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.975 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 1.8987 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35 кВ Садовая с заменой силового трансформатора 2,5 МВА на 4 МВА (договор ТП от 17.09.2024 №21200-24-00932192-4) | P_2320_000001634 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.639 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/6 кВ «Пасечная» с заменой трансформаторов 2×16 МВА на 2×40 МВА | H_prj_107000_50951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующей КЛ-10 кВ выхода от ячейки 10 кВ к ВЛ-10 кВ Б-5 на КЛ большего сечения; реконструкция ВЛ-10 кВ Б-5; строительство KPУH-10 кВ в границах земельного участка по адресу: - Краснодарский край, р-н. Брюховецкий, ст-ца. Брюховецкая, ул. О. Кошевого, д. 114/1, заявитель: Общество с ограниченной ответственность "Брюховецкий пищекомбинат Антей" (ТУ № 08-01/0001-25 от 17.02.2025 ТП № 20701-25-00964896-1 от 17.02.2025) | P_prj_107000_61718 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6009 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Откормбаза» с установкой дополнительной ячейки 10 кВ (заявитель: Акционерное общество "Агрохлебопродукт» ТП № 20703-24-00911292-1 от 18.07.2024) | P_2320_000001604 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.66978 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 109 | 0 | 45.1 | 30.6 | 12.63 | 0 | 1.26 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.038 | 5.664 | 0.4 | 4.549 | 26.132 | 16.661 | 11.915 | 4.169 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 168 | 0 | 22 | 1 | 7 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.024523 | 0 | -0.010421 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.8342 | 125.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 7379.5534 | 3645.8651 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 109 | 0 | 45.1 | 30.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 22 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.5265 | 1290.9567 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 109 | 0 | 45.1 | 30.6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 22 | 1 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3290.5265 | 1290.9567 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Очистные сооружения» с заменой трансформаторов 2х16 МВА на 2х40 МВА с установкой ТОР-10 кВ | J_prj_107000_60614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 156.1951 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 Холмская. Замена тр-ров Т-1 20 МВА и Т-2 15 МВА на тр-ры 2х25 МВА, с реконструкцией ОРУ, строительство нового КРУ-6 кВ и ОПУ | H_prj_107000_49852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.1009 | 5.0742 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Юго-Восточная с заменой трансформаторов Т-1 мощностью 10 МВА и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы мощностью по 25 МВА каждый | M_032320_000001227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1367 | 10.4916 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ ДСК с заменой трансформаторов Т-1 110/6 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на два трансформатора 110/6 кВ мощностью 40 МВА | L_112320_000001070 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.3287 | 303.4301 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 «Динская» с установкой Т-3 25 МВА | M_032320_000001307 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.81% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.9823 | 67.5067 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ Толстый Мыс с переводом на напряжение 110 кВ со строительством РУ 110 кВ и установкой двух трансформаторов 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА каждый | N_112320_000001351 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.97% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803.8024 | 244.686 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Южная" с установкой Т-3 40 МВА | N_072310_000001375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.4608 | 4.694 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Новомихайловская с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА | O_072320_000001376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.0399 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6637 | 9.0461 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Хутор Ленина" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | O_032320_000001453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.5855 | 86.4489 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 10 кВ Кабардинка, замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА (тип:ТДНС-10000/10/6) на 16МВА (тип: ТДНС-16000/10/6) | O_112320_000001483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.0084 | 50.0863 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Правый берег" с заменой трансформаторов Т-1 6,3 МВА, Т-2 5,6 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.815 | 63.4152 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Пластуновская" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 4 МВА на трансформаторы 10 МВА | O_032320_000001455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4682 | 1.1026 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1341 | 18.2222 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Гулькевичи" с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001542 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.5865 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Темрюк с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001536 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.6996 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Вышестеблиевская с заменой трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 2*16 МВА на трансформаторы 2х40 МВА | L_062320_000001030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3646 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Водозабор» (Краснодарские электрические сети) с заменой трансформатора Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на трансформатор 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001532 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 7.497 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ "Пашковская" с установкой третьего силового трансформатора 110/10 мощностью 25 МВА | L_032320_000001083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2571 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Раевская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА на два трансформатора 110/35/10 мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001534 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.8274 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джемете с заменой трансформаторов Т-2 110/35/6 кВ и Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА на трансформаторы 110/35/6 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001530 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 5.6107 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная (Юго-Западные электрические сети) с заменой трансформаторов Т-1 110/10/6 кВ и Т-2 110/10/6 кВ мощностью 25 МВА каждый на трансформаторы 110/10/6 кВ мощностью 40 МВА каждый и установкой Т-3 110/10/6 кВ мощностью 6,3 МВА | P_2320_000001543 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.197 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дивноморская с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т‑2 110/35/10 кВ мощностью 10 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ и 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА каждый | P_2320_000001540 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.7432 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Выселки» с установкой трансформатора Т-3 110/35/6 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001533 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.1018 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой трансформатора Т-3 110/35/10 кВ мощностью 25 МВА | P_2320_000001539 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.1658 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Волконка с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА | P_2320_000001538 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 43.3196 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Каменка» с заменой трансформаторов Т-1 110/10 кВ и Т-2 110/10 кВ мощностью 6,3 МВА каждый на два трансформатора 110/10 кВ мощностью 16 МВА каждый | P_2320_000001535 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 14.5696 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «Ленинградская» с заменой трансформаторов Т-1 110/35/10 кВ и Т-2 110/35/10 кВ мощностью 16 МВА каждый на два трансформатора 110/35/10 кВ мощностью 40 МВА каждый | P_2320_000001541 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 15.867 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Дальняя с заменой трансформатора Т-2 110/6 кВ мощностью 10 МВА на трансформатор 110/6 кВ мощностью 25 МВА | M_032320_000001228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016195 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с установкой третьего трансформатора 110/35/6 кВ Т-3 мощностью 40 МВА | P_2320_000001624 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.0361 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Пашковская" с заменой силового трансформатора Т-2 25 МВА на трансформатор 40 МВА | L_032320_000001079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63852 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 Анапская с установкой трансформатора Т-4 мощностью 40 МВА | P_2320_000001531 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 10.116 | НД | 0
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.6 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.94418 | НД | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 10.547 | 0 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.010621 | 0 | -0.0019269 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.0032 | 773.5002 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0.4 | 0 | 10.547 | 0 | 11.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.010621 | 0 | -0.0019269 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813.0032 | 773.5002 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 1 | N_072320_000001318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.4779 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция двух ВЛ-6 кВ от П/СТ Пасечная-РП-24. ЭТАП 2 | N_072320_000001319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.5752 | 5 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д357 к ТП-Д31Д57 | N_072320_000001320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0315 | 0.3789 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-57 | N_072320_000001321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84315 | 0.38149 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от КТПП-Д-359 до ТП-362 | N_072320_000001322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87742 | 0.60021 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП-Д75 | N_072320_000001323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.3038 | 22.2684 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-Д139 до ТП-Д30, КЛ-10 кВ ТРП-96 – ТП-Д263 | N_072320_000001324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4227 | 1.7714 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д192 до ТП-Д76 | N_072320_000001325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3177 | 0.61522 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д116 до ТП-Д192 | N_072320_000001327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38679 | 0.29565 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д116-ТП-Д168/Д12 | N_072320_000001329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8843 | 1.3694 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-Д76 до ТП-Д139 | N_072320_000001330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4827 | 0.81852 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ТП-Д325п-ТП-Д33/Д328п/Д410/Д412 | N_072320_000001331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от опоры №1 до ТП-33 | N_072320_000001332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2787 | 1.3945 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП-96 до ТП-Д38 | N_072320_000001333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5401 | 5.4063 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ от ТРП-8 до ТП-Д33 | N_072320_000001334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8653 | 0.54282 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-3" в части замены провода в пролетах опор №85-№105 | M_032320_000001229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0018228 | 0 | -0.00031858 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29763 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10 кВ "КУ-1" с монтажом второй цепи на участке | M_032320_000001230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1144e-06 | 0 | -1.0744e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58021 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "КУ-6" в части замены провода в пролете опор №1-№45 | M_032320_000001231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3978e-06 | 0 | -5.4266e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7671 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "КУ-4" в части замены провода в пролетах опор №1-№21, №3-1-№3-10 | M_032320_000001232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00028047 | 0 | -6.8906e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65995 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская и ВЛ 110 кВ Геленджик - Прасковеевка с образованием отпаек до ПС 110 кВ Толстый Мыс ориентировочной протяженностью 5,5 км каждая | N_112310_000001352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.8982 | 729.1486 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-10 Из-103-РП-18 А, Из-103-РП-18 Б с рассечением в четырех местах и строительством шести кабельных участков от точек разреза до ТП-А139, ТП-А337, ТП-А46, ТП-А99, ТП-А129, ТП-А137 | O_072310_000001463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0085107 | 0 | -0.0015329 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Васюринская, ВЛ-35 кВ Усть-Лабинск - Хатукай для перевода нагрузки 35 кВ ПС 220 кВ Усть-Лабинск на ПС 220 кВ Ново-Лабинская | O_102320_000001473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6504 | 1.204 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2041 | 47.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.2041 | 47.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Армавирские электрические сети (8876 т.у.) | M_022320_000001285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.6677 | 0.061386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Краснодарские электрические сети (9897 т.у.) | M_032320_000001284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.3805 | 38.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Лабинские электрические сети (3230 т.у.) | M_042320_000001286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8906 | 0.18361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Ленинградские электрические сети (7123 т.у.) | M_052320_000001287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3416 | 0.41125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Славянские электрические сети (7557 т.у.) | M_062320_000001288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.3426 | 0.055377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Сочинские электрические сети (12115 т.у.) | M_072320_000001289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0753 | 7.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети (16473 т.у.) | M_082320_000001290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4259 | 0.14299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Тихорецкие электрические сети (9594 т.у.) | M_092320_000001291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9246 | 0.25181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Усть-Лабинские электрические сети (7597 т.у.) | M_102320_000001292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0472 | 0.12945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Юго-Западные электрические сети (10927 т.у.) | M_112320_000001293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1081 | 0.095591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.238 | 5.664 | 0 | 4.549 | 14.585 | 16.661 | 0 | 4.169 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.013902 | 0 | -0.0084937 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6301 | 77.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 3276.0236 | 1581.4082 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.238 | 5.664 | 0 | 4.549 | 14.585 | 16.661 | 0 | 4.169 | 0 | 0.409 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -0.013902 | 0 | -0.0084937 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6301 | 77.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193.5625 | 1572.4699 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Джигинская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-8 | L_112320_000001067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8688 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 220 кВ ПС Порт | O_062320_000001458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4698 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Сочи» | O_072320_000001495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2369 | 0.28262 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ «Верещагинская» | O_072320_000001496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6332 | 0.26966 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ИТСО ПС 110 кВ "Бочаров ручей" | O_072320_000001497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9623 | 14.3493 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная с заменой выключателей 110 кВ и с заменой 1-4 с.ш. КРУН-6 кВ. | O_032320_000001377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.0836 | 70.6481 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ «Горячий ключ – Фанагорийская тяговая» в особо охраняемой территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Горячеключевской» в части расширения просек | L_072320_000001039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.578 | 18.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста, в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 34 опорах | O_072320_000001460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8858 | 40.1006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая , в части установки автономных комплексов ночного светоограждения на 16 опорах | O_072320_000001461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.578 | 18.6703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110/35/10 кВ «Северская» и оснащение защитами ВЛ 110 кВ Афипская –Северская и ВЛ 110 кВ Северская- Ильская» | L_032320_000001018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9212 | 73.8812 | 0 | 0
1.2.4.1 | Внешнее электроснабжение специальных объектов ПС ФСБ России ВЛ-110кВ «Геленджик – Прасковеевка» (Сведения о государственной регистрации права собственности №23-23-12/110/2011-451 от 29.11.20111) (инв. №12169) на участках пролетов опор №№53-54» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект (Переустройство) | M_112320_000001271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.9679 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ (сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-430 от 25.12.2002) в части ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект Переустройство электросетевого комплекса ПАО «Россети Кубань»: «ЭСК ПС 110/35/10 кВ «Дивноморская» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности №23.01.00-139.2002-461 от 25.12.2002) в части ВЛ ВЛ-110 кВ «Дивноморская – Стрела» (инв. № 3523) на участках пролетов опор №№29-30 на участке совместного подвеса с ВЛ 110 кВ Геленджик-Дивноморская (инв. №139) на участках пролетов опор №№44-45, входящей в состав электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Геленджик» с прилегающими ВЛ» в рамках реализации проекта «Автомобильная дорога М-4 «Дон» - от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска. Строительство транспортных развязок на км 1504+700 и км 1515+300 автомобильной дороги М-4 «Дон» от Москвы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар до Новороссийска, Краснодарский край». Этап I. Строительство транспортной развязки на км 1504+700 автомобильной дороги М-4 «Дон». Основной объект | M_112320_000001272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.2352 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 в пролетах опор № № 3-6 (уточнить при проектировании), к/н 23:07:0302000:865, ул. Северная 8/1 пос. Южный Динской район, по соглашению о компенсации от 03.04.2023 №407/30-588, Заявитель - ИП Агаркова И.В | O_032320_000001383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00081675 | 0 | -0.0015047 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32554 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП КУ-4 L=3,33 км п. Южный, инвентарный №12767 и ВЛ-10 кВ ТП КУ-6 L=2,82 км п. Южный, инвентарный №12768, по соглашению о компенсации затрат от 30.06.2021 №407/30-810, заявитель - ООО СЗ "СК НВМ" | O_032320_000001384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.781 | 1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.1086 | 4.0978 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Северская» (Переустройство) | O_032320_000001385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.9456 | 117.6194 | 0 | 0
1.2.4.1 | Создание системы ПА, РЗА, ТМ в прилегающей к ПС 110 «Предгорная» сети 110 кВ, в том числе на ПС 110/35/10 кВ «Ильская» (Переустройство) | O_032320_000001386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0754 | 92.9425 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция (переустройство) участков ВЛ-6 кВ ДМ-1 в пролетах опор №14-55 (с выносом трассы) и ВЛ-6 кВ ДМ-2 в пролетах опор №14-№30 (в двухцепное исполнение) | O_112320_000001392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0040667 | 0 | -0.0021144 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5764 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Тоннельная" с техническим перевооружением линейных ячеек №14, 15, 18 ,21, в части замены коммутационной аппаратуры и устройства РЗА (Переустройство) | O_112320_000001395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00053029 | 0 | -0.00063498 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7812 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт, диспетчерское наименование: ВЛ 110 кВ отпайка на ПС Лесной от КВЛ 110 кВ Кирилловская – РИП 2 цепь с отпайками и ВЛ 35 кВ отпайка на ПС Лесной порт от ВЛ 35 кВ Новороссийск-Новоросметалл с отпайками для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.388 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699.3146 | 563.4064 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/6 кВ «НовоРЭС» с прилегающими ВЛ в части переустройства ВЛ-110 Кирилловская-Пенайская-Гайдук тяговая 1 ц с отпайками на ПС Пролетарий и ПС НовоРЭС, диспетчерское наименование КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками, для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1052e-07 | 0 | -6.6784e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НК-6 (инвентарный №000015316), по соглашению о компенсации от 14.08.2023 №407/30-1452, Заявитель – ООО «ИнертПрофи» | O_112320_000001400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0243 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-1 (инвентарный №000012624), по соглашению о компенсации от 15.08.2023 №407/30-1469, Заявитель – ООО «СЗ «Легис» | O_112320_000001401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29117 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.01.00-139.2002-471 от 25.12.2002) в части ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв.№000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48, входящей в состав электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий» п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460)» «Переустройство электросетевого комплекса «Воздушная линия электропередачи 110 кВ «Геленджик-Пенайская с заходами ВЛ-З5кВ и ответвлением от ВЛ-110 кВ Кирилловская - Пролетарская на п/ст Пенайская. ВЛ-110 кВ п/ст «Пролетарий»-п/ст «Пенайская», протяженность 4,1 км. Литер: Л1; ВЛ-35кВ п/ст «Пенайская» - п/ст «Кабардинка», протяженность 0,7 км. Литер: Л; П/ст «Пенайская»- п/ст «Восточная». Литер: Л; ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная», протяженность 30,6 км. Литер: Л (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» инв.№ 000162, ВЛ-110 кВ п/ст «Геленджик» - п/ст «Восточная» инв. № 11460» в части ВЛ-110 кВ «Геленджик-Тонкий мыс» на участках пролетов опор №№47-48 (уточнить при проектировании) на участке совместного подвеса с ВЛ-110 кВ «Восточная-Тонкий мыс» (инв. №000162) на участках пролетов опор №№76-77 (уточнить при проектировании), входящей в состав электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/10 кВ «Тонкий мыс» с прилегающими ВЛ (Сведения о государственной регистрации права собственности 23.23.017555/2008-345 от 17.12.2008) | O_112320_000001402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.6558 | 7.6829 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ 0,4 кВ ф."9-й км" (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 0,4 кВ "9-й км"); КВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п, состоящая из воздушного участка ВЛ-10 А117-А376/А860п/А783п-А793п/А712/А830п (наименование по данным бухгалтерского учета : "ВЛ 10 кВ от ТП А-376 до ТП А-117"), и кабельного участка КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-376"); КВЛ-10 А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793, состоящая из кабельного участка КВЛ А117-А215/А712/783П/А860П/КРН-А793 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-215"), и воздушного участка ВЛ-10 А117-А215 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от ТП А-117 до ТП А-215"); КЛ-10 А117-А384 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ТП А-117-А-384"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф.№5"); КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6 (наименование по данным бухгалтерского учета : КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Изумрудная" ф. №6). На участке автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Высокое, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.0569 | 72.1916 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань": ВЛ-0,4 кВ Чкаловский ТП-Х107 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ от ТП Х-107 ф. Чкаловский"); ВЛ-0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 0,4 кВ ТП-Х107 ф.Эпроновский"); ВЛ-10 К24-РП205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "ВЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста-3*-А-96"); КВЛ-10 К-26-А223П (2) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-16-А223"); КВЛ-10 К-21 - А223П (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ К-410 - А223"); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ А681-А720"); КЛ-10 К-15-А105 (1) (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ от п/ст *Кудепста* - А-105"); КЛ-10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: "КВЛ 10 кВ ТП А259п - ТП А62"); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учета: "КЛ 10 кВ ПС "Кудепста" - РП205-(I)") на участках автомобильной дороги и транспортной развязки в районе с. Кудепста, заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331.7404 | 33.4683 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО "Россети Кубань":Здание ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ЗДАНИЕ ТП А-62); ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: ОБОРУДОВАНИЕ ТП А-23); КЛ-10 А62-А105(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62 А105(2)); КЛ-10 А62-А63 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 кВ А62-А63); КЛ 10 А62-А259п (наименование по данным бухгалтерского учета: КВЛ 10 кВ ТПА259п - ТП А62); КЛ 0,4 В.Ч 3662 ТП-А62 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 0,4 кВ ТП-А62 ф. в/ч 3662); КЛ-10 Х56(2) - Х228(2) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-56-Х-228); КЛ 10 Х56(I) - Х228(I) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 6 КВ ОТ ТП Х-228-Х-56); КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ РП-57-ТП Х-78); КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115 (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП Х-78 ДО ТП Х-115); по объекту: "Автомобильная дорога "Обход Адлера" (с последующей эксплуатацией на платной основе)", заявитель Государственная компания "Российские автомобильные дороги" (Государственная компания "Автодор") | O_prj_107000_61639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.4137 | 82.8992 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 -Советская | J_prj_107000_60571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.4486 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Советская с установкой ячейки на ПС для подключения ВЛ-110 Лабинск-2 - Советская с строительством ОПУ | J_prj_107000_60573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.2688 | 43.751 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110 кВ Кореновская с установкой ячейки на ПС для присоединения вновь сооружаемой ЛЭП 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская» | J_prj_107000_60569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3817 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» в части замены провода ошиновки | O_022320_000001519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73782 | 4.8311 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ «Армавирская ТЭЦ» с реконструкцией ОРУ 110 кВ с организацией ССПИ и двух цифровых каналов связи | O_022320_000001520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.7201 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Афипская с заменой аккумуляторной батареи типа СК-10 | G_prj_107000_49878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0010199 | 0 | -0.0010924 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СХ-1, BJl-0,4 кВ ТП СХ-1-459, BJl-0,4 кВ ТП СХ-3-420 по соглашению о компенсации от 03.11.2022 407/30-1568, Заявитель - ООО "Время фитнеса" | O_032320_000001381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00070443 | 0 | -0.00084048 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ «Отпайка к ПС Северо-Восточная от ВЛ КТЭЦ – ЗИП, ОБД-Северная» (диспетчерское наименование ВЛ-110 кВ «Отпайка на ПС Северо-Восточная от ВЛ 110 кВ КТЭЦ-ВПЗ, ВПЗ-ОБД»), входящей в состав электросетевого комплекса ПС-110/6-10 кВ «Северо-Восточная» с прилегающими ВЛ (Переустройство) | O_032320_000001382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6849e-07 | 0 | -7.5124e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Демонтаж ВЛ 10 кВ ТМ4 в пролетах опор 8/7 - 8/13 на территории проектируемого досмотрового пункта со строительством участка ВЛЗ 10 кВ между опорой 8/59 ВЛ 10 кВ ТМ-4 и опорой 30/47 КВЛ 10 кВ ПР-402, с целью перевода нагрузки с отпайки №8 ВЛ 10 кВ ТМ-4 на КВЛ 10 кВ ПР-402 (Переустройство) | O_062320_000001389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0039168 | 0 | -0.001195 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 0,8 км) на участке пролетов опор 177-189, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету - ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | O_062320_000001390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.001824 | 0 | -0.00035814 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №12-16, 14-3/1, ВЛ-0,4 кВ от ТП К-5-118 и КТП К-5-118 Павловского района (Переустройство) | O_092320_000001391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5013e-05 | 0 | -9.7947e-06 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Вынос сетевого участка с территории ПС-35/10/6 кВ "Абрау-Дюрсо" (Переустройство) | O_112320_000001393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00053343 | 0 | -0.00025558 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-2 (инвентарный №007271), ВЛ-10 кВ БР-4 (инвентарный №007273) по соглашению о компенсации от 01.02.2023 №407/30-157, Заявитель - АО "Аксис инвестиции" | O_112320_000001394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00047359 | 0 | -0.00047411 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-3 по соглашению о компенсации затрат от 13.03.2024 № 127, Заявитель – Нигарян Р.Р. | P_prj_107000_61668 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.06643 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ЕЛ-5-853 по соглашению о компенсации затрат от 08.04.2024 № 183, Заявитель – Верещагина Н.А. | P_prj_107000_61669 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.015691 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НС-16-5 по соглашению о компенсации затрат от 11.03.2024 № 121, Заявитель - Гевондян К.В. | P_prj_107000_61670 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.105 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.23379 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-7-1049 по соглашению о компенсации затрат от 16.04.2024 № 202, Заявитель - Сидоренко М.В. | P_prj_107000_61671 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.024 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.056092 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГ-5 по соглашению о компенсации затрат от 03.06.2024 № 293, Заявитель - Брагин И.В. | P_prj_107000_61672 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75469 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 09.04.2024 №407/30-704, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001566 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1014 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации затрат от 20.02.2024 №407/30-352, Заявитель - ООО "СЗ "Семья - Теплые края" | P_2320_000001565 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.0561 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ отпайки на ПС Северо-Восточная с переводом участков ВЛ 110 кВ от опор №1 до №6 в кабельные участки от опоры №6 до опоры №49(13) КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона и Восточная промзона - ОБД и реконструкция 2-х цепного участка КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона с отпайками и Восточная промзона – ОБД с переводом в два кабельных участка в пролетах опор №49(13)-60(24) | P_prj_107000_61698 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.4198 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ХЛ-1, ХЛ-11 по соглашению о компенсации затрат , Заявитель - ООО «Дортранссервис» | O_prj_107000_61598 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.75751 | НД | 0
1.2.4.1 | Реконструкция электросетевого комплекса ЭСК ПС 110/6 кВ «Кислородный завод» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Пашковская-Кислородный завод» с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр и электросетевого комплекса ЭСК ПС-110/35/10 кВ «Лорис» с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ «Восточная Промзона – Пашковская» (наименование по техпаспорту ВЛ 110 кВ «Лорис-Пашковская») с образованием отпайки на Новознаменский энергоцентр (Переустройство) | N_prj_107000_61308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.7766 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Л- 4 ТП СЕ-1-33 КЭС, с заменой опоры №1/1/1 для размещения оборудования связи | P_prj_107000_61686 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1745 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ И-145-96 по соглашению о компенсации затрат от 25.04.2024 № 219, Заявитель - Можгинская И.С. | P_prj_107000_61687 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.016516 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от ТП Кт-7-200 присоединение №1 (инвентарный №000017728), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №368, заявитель Невольниченко А.П. | P_prj_107000_61635 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.04 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.00339 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ад-5, протяженность 9,525 км, инвентарный №017424" в рамках реализации проекта: "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская-Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань-Славянска в объеме строительства двух участков ориетировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС -Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО Технопромэкспорт") | M_prj_107000_61262 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1035 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6/10 кВ «Новороссийск» с прилегающими ВЛ в части переустройства двухцепного участка ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь с отпайкой на ПС Лесной порт и ВЛ 35 кВ Новороссийск - Новоросметалл с отпайками, на участке пролетов опор №№2-3 для объекта ФКУ "Ространсмодернизация" "Комплексное развитие Новороссийского транспортного узла (Краснодарский край)". Строительство железнодорожных парков и развитие железнодорожной станции Новороссийск СКЖД | O_112320_000001397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5357 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Ап-18 (инвентарный №000001260), ВЛ-0,4 кВ Ап-18-201 присоединение №2 (инвентарный №000001257), ТП 10/0,4 кВ АП-18-201 (инвентарный №000014271) по соглашению о компенсации от 22.06.2024 №407/30-1419, заявитель ООО «СЗ АнапаСтройПроект» | P_prj_107000_61683 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.3014 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ БР-1 (инвентарный №000000727), по соглашению о компенсации от 26.10.2023 №3094, Заявитель – Маначенко А.В. | P_prj_107000_61684 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.058787 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЗС-10 в пролетах опор №53-56, ВЛ-10 кВ КЦ-4 в пролетах опор №94-96 для объекта АО "Черномортранснефть" "МН "Тихорецк-Новороссйск-4" DN800/DN700. Подключение к МН "Тихорецк-Новороссийск-3" на участке ЛПДС "Крымская" - ПП "Грушовая". КРУМН. Строительство. 2 этап. | O_prj_107000_61597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5694 | 0 | 0
1.2.4.1 | «Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б НС-5 инв.№18255 (диспечерское наименование ВЛ 10 - БТ-9) и ВЛ-0,4 кВ на ж/б НС-5-544 инв.№47403 (ВЛ-0,4 кВ от КТП НС-5-544)» | O_prj_107000_61651 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15817 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 РС-2 (инвентарный номер 16681) в пролете опор от №14 до №15 | P_prj_107000_61681 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10094 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская, КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная участок КЛ опора №48 опора №49 после воздействия оползневых процессов | N_prj_107000_61446 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -7.5083 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №13/2 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61630 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | -0.85403 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 ТРП-111П-Н464П (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-85 ДО ТП Н267 П/СТ ОЛЬГИНКА) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0805002:494, заявитель ООО «СЗ «Метрикс-Ольгинка» | O_prj_107000_61618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4733 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х368 – Х417П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-368-417) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303017:125, заявитель АО "ГК "ЕКС" | O_prj_107000_61620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.3799 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С552п-С830п/С694п/С962п (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 6 КВ ОТ ТП-329 ДО ТП-12), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0201016:2934, заявитель Гуржий Т.И. | P_prj_107000_61647 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.095 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.3847 | НД | 0
1.2.4.1 | Восстановление участка КВЛ-10кВ Д57-Д252, КТП Д-252 (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП-57 ДО КТП Д-252, КТП Д-252), поврежденного в результате стихийного явления | O_prj_107000_61678 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.188 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.71049 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП – К42 ф. Гидростроителей 2, КВЛ 10 кВ ТП К-42 - ТП К-112 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП –К42 ф. Гидростроителей 2, ВЛ 10 кВ ТП К-42 – ТП К-112) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420002:1270, заявитель Полтавская М.Д. | P_prj_107000_61693 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.16 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.4273 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ ТП-А110 ф. Школьная) ВЛ-10 А110-А887 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ А110-А887) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402054:153, заявитель Кюлян Е.Л. | P_prj_107000_61694 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.541 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.3722 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(I)); КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ПС "Вишневая" - РП-75(II)); КЛ-10 1009П-1185П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 1009П-1185П); КЛ-10 РП-75-I-084 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-75(I) – ТП-084); ВОЛС "ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6 (РП-10) (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВОЛС ПС "Вишневая" - РП 75, РП 75 - ТРП-10/6) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205004:188, заявитель ООО «ПАРИТЕТ» | P_2320_000001599 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.413 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 25.6975 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго» для высвобождения территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402048:891 | P_prj_107000_61695 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.236 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.87558 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 А82(2)-А422П, КЛ-10 А163-А422П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТП А422 - ТП А82-(II), КЛ 10 кВ ТП А163 - ТП А422) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:161 | P_prj_107000_61696 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.355 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.4228 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №147 КВЛ 110кВ Головинка-Волконка с совместным подвесом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая-Волконка от размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №147 КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка после размыва фундаментов паводковыми водами) | M_prj_107000_61291 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.9812 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61287 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.7225 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №21 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга после размыва фундаментов паводковыми водами)¶ | M_prj_107000_61286 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 23.8362 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-172 ф.К64н-К64 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ ТРП-172-ТП-К64) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0000000:11559, заявитель Акопян А.В. | N_prj_107000_61355 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13497 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Пятигорская ТП-964 (наименования по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Пятигорская ТП-964) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0301006:5528 | N_prj_107000_61362 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.33513 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 689П(1) 1124(1), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (1)); КЛ-10 689П(2) – 1124(2), (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ 689п - 1124 (2)) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0203001:1045, заявитель ООО «ГК «ТСИ» | P_prj_107000_61677 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.488 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.9301 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-0,4 Ручей ТП-К10, (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0,4 кВ Ручей ТП-К10),ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ ТП-К10 - ТП-К51/ТП-К145П) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0420008:1956 заявитель Бирюлин М.В. | P_prj_107000_61676 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.136 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 КВ ОТ ТП Н-144-РП-44, КЛ 10 КВ ОТ РП-44-Н-144 К ТП Н-163, поврежденного в результате стихийных явлений (протяженность трассы 0,355км и 0,35км) | N_prj_107000_61492 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.544 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.6761 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №34 КВЛ 110 кВ "Волконка-Магри тяговая" с совместным подвесом линии (110 кВ) "Лазаревская тяговая-Аше" после оползня | O_prj_107000_61631 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 56.8664 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №111 КВЛ 110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 11.461 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты оползневого участка опоры №21 КВЛ 110кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер (Реконструкция в части восстановления устойчивости и несущей способности нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38514 опоры №21 КВЛ 110 кв Псоу -Кудепста-КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер и нижней подпорной стены ПС-1 инв.№38518 опоры №22 КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста -КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер) | M_prj_107000_61292 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.2626 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-31-I-Д212-I, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ ТП-212-РП-31), КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-84), КЛ-10 РП-31 - Д155, (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ ОТ РП-31 ДО ТП-155), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0125001:1541 АО «Санаторий «Белые ночи» | P_prj_107000_61697 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.6515 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) (наименование по данным бухгалтерского учета: КЛ 10 КВ ОТ ТП А-58 А-317 I, КЛ 10 кВ ТП А201 - ТП А58(II) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0402009:3533, заявитель ООО "СЗ Зелёная горка" | N_prj_107000_61449 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №26 КВЛ 110 Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС-Джубга от оползня (Реконструкция оползневого участка КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Архипо-осиповка с совместным подвесом КВЛ 110 Джубгинская ТЭС - Джубга в части восстановления устойчивости и несущей способности опоры №26) | M_prj_107000_61293 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 13.6941 | НД | 0
1.2.4.1 | Устройство инженерной защиты опоры №7 КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга после воздействия оползневых явлений | O_prj_107000_61595 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.10494 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-7 на участках пролетов опор 94-95 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61164 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.088 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-8 в рамках титула ""Комплексная реконструкция участка Котельниково-Тихорецкая-Кореновск-Тимашевская-Крымская с обходом Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. Строительство второго пути на участке Протока (искл.) - Себедахово (вкл.) | P_prj_107000_60961 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.179 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.037531 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-0,4 кВ от КТП-Кс-1-316 Л-1 на участках пролетов опор №1÷1/1÷4 по адресу: Краснодарский край, Кущевский р-н, ст-ца Кисляковская, ФАД «Дон», 1160 км+300 м в границах земельного участка 23:17:020200:594 | N_prj_107000_61373 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.015 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство (реконструкция) участка ВЛ 35 кВ "Кущевская-Новомихайловская" в районе опоры №23 с инвентарным номером: №000720035 по Соглашению с ПАО "Газпром" | O_052320_000001387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061946 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция основной защиты ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь и ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ с отпайкой на ЗТВС на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ с организацией каналов связи устройств РЗА | L_022320_000001204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1247 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ СЩ-6 в промежутках опор №35-39 по адресу: Краснодарский край, Щербиновский район, ст. Старощербиновская по ул. Промышленная, 16 | P_prj_107000_61666 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.123 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.93649 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ Э-2 при строительстве блока школы МБОУ СОШ № 30 им. Павлюченко И.В. по адресу: станица Кущевская, микрорайон Кущевская-2 (1 этап), с кадастровым номером участка – 23:17:0000000:1474 | P_prj_107000_61479 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.254 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.39708 | НД | 0
1.2.4.1 | Вынос участка ВЛ-35 кВ "Откормсовхоз - Лебяжий Остров" из оползневой зоны | P_prj_107000_61713 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.8356 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-7» в пролетах опор №№66-70, инвентарный №001146 | P_prj_107000_61037 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.056 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927 (ВЛ-0,4 кВ Дм-7-1221 прис.2 на участке пролетов опор №5-№6, инвентарный №000002927) | L_prj_107000_61038 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.069 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ «ДМ-8» в пролетах опор №№46-49, №№65-68, инвентарный №011461 | L_prj_107000_61039 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.109 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Электросетевой комплекс ПС 35/6 кВ «Кабардинка» с прилегающими ПС и ВЛ. Переустройство ВЛ 35 кВ Геленджик-Кабардинка с отпайками на ПС Марьина роща и ПС Совхозная в пролетах опор №№12-19, инвентарный №000180 | P_2320_000001601 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 9.4173 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ Дм-7 (инвентарный №000001146), по соглашению о компенсации от 29.02.2024 №667, заявитель Бурмистрова Л.Г. | P_prj_107000_61716 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11273 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СЛ-20 (инвентарный №000008852), по соглашению о компенсации от 13.09.2024 №2916, заявитель Испирьян С.А. | P_prj_107000_61717 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11321 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ на ж/б ОК-1-930, инвентарный №45611, протяженность 1,2 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №1, №5 ТП М-11-853); воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ от ТП М-11-948, инвентарный №49962, протяженность 0,185 км (диспетчерское наименование ВЛ 0,4 №6 ТП М-11-948); ВЛ-10 кв на ж/б М-11, инвентарный №16792, протяженность 0,73 км (диспетчерское наименование ВЛ-10 кВ М-11); ВЛ-0,4 кв на дерев. М-11-853, инвентарный №60856, протяженность 1,58 км (диспетчерское наименование (ВЛ 0,4 №6 ТП-М-11-853) | P_prj_107000_61712 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.76313 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х229 – Х338, КЛ-6 Х158-Х229, КЛ-6 Х124-Х229, КЛ-0,4 Хостинская администрация ТП-Х229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229, (наименование по данным бухгалтерского учета КЛ 6 КВ ТП Х-8-ТП Х-229, КЛ 6 КВ ОТ ТП-229 ДО ТП-240, КЛ 10 КВ ОТ ТП-565 ДО ТП-229, КЛ 0.4 КВ ОТ ТП-229, ЗДАНИЕ ТП Х-229, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-229) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302037:62, заявитель ООО «Специализированный застройщик «Колибри» | P_prj_107000_61356 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.63 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.433 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.7428 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: ВЛ-10 РП-92-1054 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ-10 РП-92-1054) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0205005:4893, заявитель Иванников Н.П. | P_prj_107000_61648 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.216 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.7377 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-6 С483-С973/С620п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 6 кВ от ТП-С973 до оп. 14 КВЛ ТП-С483 – ТП-С973) на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0306002:6122 по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, с. Барановка, ул. Армянская, №74 г, заявитель Задикян А.О. | P_prj_107000_61710 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.092 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-10 РП-61(1)-ДlЗП(l) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП-61(1)-ДlЗП(l)); КВЛ-10 Д15-Д81 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 10 кВ Д15-Д81); КЛ-10 РП-61(2)-Д13П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ РП61(2)-Д13П(2)) в рамках реализации объекта: "Автодорожный мост через р. Восточный Дагомыс в Лазаревском районе г. Сочи", заявитель ООО «ЦИК» | P_prj_107000_61711 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.48887 | НД | 0
1.2.4.1 | «Переустройство сетей ПАО «Кубаньэнерго»: КВЛ-6 422-736/906п, КВЛ-6 539-736 на территории земельного участка кадастровый №23:49:0301011:93» | K_prj_107000_60798 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.084232 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-10-РП-143(2), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61485 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1653 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участка КЛ-10 Мз-7-РП-142(1), поврежденного в результате оползня | N_prj_107000_61483 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.5229 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство участков КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К308(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К308(2), КЛ-10 РП-142(1)-ТП-К331(1), КЛ-10 РП-142(2)-ТП-К331(2), поврежденных в результате оползня | N_prj_107000_61484 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7133 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ СГ-11 на участках пролетов опор №67-76 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60983 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.845 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ СК-1 на участках пролетов опор №79-81 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60987 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.14 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-6 на участках пролетов опор №112 - 128, 122 - 8/4; 83 - 7/2; 36-2/1, 27-1/2, 10-23, на участках близкого параллельного следо | L_prj_107000_61159 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.693 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-7 на участках пролетов опор №77-82 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61160 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.64 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ МИ-7 на участках пролетов опор №188-201в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61162 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.217 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ О-2 на участках пролетов опор №106-122 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61165 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.575 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство линии ВЛ-10 кВ К-5 в пролетах опор №49-54 по адресу: ст. Кущевская, ул. Пушкина, 29Д | P_prj_107000_61590 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.13991 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЕЛ-8 по соглашению о компенсации от 21.08.2020 №602, Заявитель – Сылка И.Б. | L_prj_107000_61042 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.07 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.075354 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ СР-6 802 по соглашению о компенсации затрат от 13.02.2024 №76 Заявитель - Павлова И.Н. | P_prj_107000_61654 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.3273 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ДН-12-1616 Л-5, Л-6 по соглашению о компенсации затрат от 10.10.2024 № 577, Заявитель - ООО "Теплосервис" | P_prj_107000_61703 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.018462 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ КУ-6 по соглашению о компенсации затрат от 18.10.2024 №595, Заявитель - Родзевич Д.В. | P_prj_107000_61704 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.090538 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ И-145, ВЛ-0,4 кВ ТП И-145-94 по соглашению о компенсации затрат от 11.11.2024 №637, Заявитель – Администрация Азовского сельского поселения Северского района Краснодарского края | P_prj_107000_61705 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.076 | НД | 0.182 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.1234 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ПЛ-4-183 по соглашению о компенсации затрат от 05.03.2024 № 115, Заявитель - Атанесян А.Л. | P_prj_107000_61655 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.094 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.18377 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-6 кВ РА-9 (инвентарный №000014541), 2КЛ-10 кВ Р-2, Р-3 (инвентарный номер №000023010) по соглашению о компенсации от 16.01.2025 № РК-ДУ-1432-24/105, заявитель ООО «Ромекс-Кубань» | P_prj_107000_61750 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ БР-3-4 присоединение №1 (инвентарный №000015990), по соглашению о компенсации от 22.07.2024 №2382, заявитель ООО «Кросс-Лоджик» | P_prj_107000_61751 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.01825 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Дг-8 отпайка №5 (инвентарный №000114512), по соглашению о компенсации от 02.02.2024 №367, Заявитель – Симон А.Ю. | O_prj_107000_61625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34634 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ от КТП Г-1-614 присоединение №2 с отпайкой №1 (инвентарный №000017269), по соглашению о компенсации от 09.11.2023 №3260, Заявитель – ООО «Гостагай» | O_prj_107000_61624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36135 | 0 | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НТ-2 по соглашению о компенсации затрат от 05.05.2025 №227, Заявитель – АО «Металлоторг» | P_prj_107000_61754 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТП СТМ-4 по соглашению о компенсации затрат от 07.05.2025 №232, Заявитель – Касмасов А.Р. | P_prj_107000_61755 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АГР-2 по соглашению о компенсации от 30.04.2021 № 240, Заявитель – Ушакова К.П. | L_prj_107000_61084 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ИЛ-2 по соглашению о компенсации затрат от 10.08.2021 № 421, Заявитель – Сергак Н.В. | P_prj_107000_61196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.086 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КВЛ-10 А96(2)-А720(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: «ВЛ 10 кВ А96(2)-А720(2)»); КВЛ-10 К-26 - А223П(2) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-26-А223П(2))»; КВЛ-10 К-21 - А223П(1) (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 кВ К-21-А223П(1)»); КВЛ-10 А681-А720 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ А681-А720»); КЛ-10 К-24-РП-205 (наименование по данным бухгалтерского учёта: («КЛ 10 кВ К-24-РП-205») в рамках реализации объекта «Автомобильная дорога «Обход Адлера» Этап 3. Строительство автодорожного тоннеля», заявитель Государственная компания «Российские автомобильные дороги» (Государственная компания «Автодор») | O_prj_107000_61679 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 63.2002 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ-10 Н106(II)-Н509П (II), КЛ-10 Н106(I)-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КЛ-10 Н106-Н354П, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958 (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 10 КВ "РП-ВЕРОНИКА"- ТРП-116, КЛ 10 КВ ПС НЕБУГ - РП-116 (П. АГОЙ), КЛ 10 кВ ТП-Н106 (2) - ТП-Н509П(2), КЛ 10 кВ ТП-Н106(I) - ТП-Н509П(I), КЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-135, КВЛ 10 КВ ОТ ТП Н-106-Н-257, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 11665, ТРАНСФОРМАТОР 400 КВА N 98958), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:33:0110001:336, заявитель ООО «СЗ «ГОА» | P_2320_000001529 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.716 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей АО «Россети Кубань»: ВЛ-0,4 Лесное ТП-К547 (наименование по данным бухгалтерского учёта: ВЛ 0.4 кВ ОТ ТП А-347); ВЛ 10 кВ К547-К535/К527п/К554п (наименование по данным бухгалтерского учета: ВЛ 10 КВ ОТ ТП А-347 ДО ТП А-435) на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0404002:125, 23:49:0404002:2224, заявитель Кочаров В.Э. | P_prj_107000_61748 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2022 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство сетей ПАО «Россети Кубань»: КЛ-6 Х245 - Х471П (наименование по данным бухгалтерского учёта: КЛ 6 КВ ОТ ТП-245-471, ОБОРУДОВАНИЕ ТП Х-245), на территории земельного участка с кадастровым номером 23:49:0303015:25, 23:49:0303014:75 заявитель ООО «Арбат Отель Менеджмент» | P_prj_107000_61749 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ЧМ-9 (протяженность 1,7 км) на участке пролетов опор 182-220, инвентарный №000001823, наименование по бухгалтерскому учету – ВЛ 10 кВ ЧМ-9 | P_prj_107000_61640 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.91292 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ 6 кВ КУ-1 на участках пролетов опор №212-214 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60981 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.185 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 10 кВ НС-2 на участках пролетов опор №146-149, 2/9-2/12 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60982 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.263 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ КР-1 на участках пролетов опор №1/68-1/71 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60984 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ- 6 кВ Н-3 на участках пролетов опор №8/39-8/42, №120-124 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60985 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.258 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ РД-3 на участках пролетов опор №2/14-2/17 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60986 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.21 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-6 на участках пролетов опор №201-204 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкцияавтомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60988 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.155 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ Т-8 на участках пролетов опор №212-215 в рамках реализации проекта "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60989 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.17 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10 кВ ПАОС с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - ПАОС" на участках пролетов опор №№24-25 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60990 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.372 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/10/6 кВ Троицкий Водозабор с прилегающими ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Славянская 220 - Троицкий водозабор" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60991 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.37 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 110/35/6 кВ «Ханьковская» с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-110 кВ "Ханьков - Коржевская" на участках участках пролетов опор №№40-42 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60992 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.26 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Анастасиевская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - Анастасиевская" на участках пролетов опор №№16-18 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60993 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.196 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Восточный Водозабор с прилегающей ПС и прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Джигинская - Стрелка" в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60994 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.302 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ НС-14 с прилегающими ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-14" на участках пролетов опор №№22-24 в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60995 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.246 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплексаПС 35/6 кВ НС-9 с прилегающей ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Ханьков - НС-9" на участках пролетов опор №№41-43, №№ 114-116, в рамках реализации проекта «Строительство и реконструкции автомобильной дороги А-289 Краснодар –Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь» | L_prj_107000_60996 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.672 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-11 на участках пролетов опор №7 - 22, 9 - 9а, на участках близкого параллельного следования опор №4/19 - 4/37 в рамках реа | L_prj_107000_61157 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ М-9 на участках пролетов опор №14-17 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 К | L_prj_107000_61161 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.296 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ НМ-3 на участках пролетов опор №141-157, 156-156а, 145-1/2 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автом | L_prj_107000_61163 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.985 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ПФ-1 на участках пролетов опор №79-97 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги А-289 | L_prj_107000_61166 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.127 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ С-15 на участках пролетов опор №3-67 - 3-70 в рамках реализации проекта: "Строительство и реконструкция автомобильной дороги | L_prj_107000_61167 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.353 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "ВНИИрис - Марьянская" на участках пролетов опор № | L_prj_107000_61168 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Марьянская с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Марьянская - Н. Мышастовская" на участках пролето | L_prj_107000_61169 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.235 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Первомайская с прилегающей ПС и ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Первомайская - Октябрьская" на участках про | L_prj_107000_61170 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.092 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство электросетевого комплекса ПС 35/10 кВ Тиховский Гидроузел с прилегающими ВЛ в части ВЛ-35 кВ "Славянская-110 - Тиховский гидроузел" на | L_prj_107000_61171 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.571 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б Б-7 (инв. Номер 18415), переустройство Оборудование КТП-160 на объекте (диспетчерское наименование КТП 10/0,4 кВ Б-7-490) (инв. Номер 202473), переустройство Фундамент под КТП-10 Б-7-490 (инв. Номер 8204) | P_prj_107000_61740 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ на ж/б РС-5 (инв. Номер 16698) от опопры №34 до опоры №38 | P_prj_107000_61741 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.2.4.1 | Переустройство объектов собственности ОАО "Кубаньэнерго" попадающих в зону строительства объекта ОАО "ФСК ЕЭС" комплексное техническое перевооружение и реконструкция ПС 220/110/35/10 кВ "Староминская" | I_prj_107000_60218 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.669 | НД | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 82.4611 | 8.9384 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Советская» в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 0 км, 1 ССПИ) | J_prj_107000_60616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.587 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Лабинск-2 в части организации системы сбора и передачи информации | J_prj_107000_60617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.8742 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Пашковская в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 5 км, 1 ССПИ) | M_032320_000001237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Южная в части организации системы сбора и передачи информации (ВОЛС 1,0 км, 1 ССПИ) | K_prj_107000_60944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи и телемеханики модернизация и расширение ССПИ ПАО "Кубаньэнерго". Реконструкция АСДУ ПС "Калининская" с ретрансляцией информации в ЦУС ПАО "Кубаньэнерго" и Кубанское РДУ» | F_prj_107000_48292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6834 | 0 | 0
1.2.4.2 | Организация каналов связи с энергообъектов Краснополянского района электрических сете, Адлерского РЭС в центре управления сетями филиала ПАО "Кубаньэнерго" - Сочинские электрические сети" | J_prj_107000_60629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.09994 | НД | 0
1.2.4.2 | Реконструкция водопровода на территории производственной базы исполнительного аппарата ПАО «Россети Кубань» г. Краснодар, ул. Новороссийская 47, ин. №000008098 | P_2320_000001528 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 4.155 | НД | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.583 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.5944 | 710.004 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.583 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563.5944 | 710.004 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Лабинск-2-Советская | F_prj_107000_48191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623.5854 | 394.0898 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Афипская-Холмская с отпайкой на ПС Северская тяговая | H_prj_107000_60092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3018 | 6.1728 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская-Кореновская (ориентировочная протяженность 44,4084 км.) | H_prj_107000_60085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.651 | 0.13046 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете №2 (ориентировочная протяженность 16,5 км) | L_112310_000001202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4035 | 5.2053 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство участка ЛЭП 110 кВ от существующей ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская-110 с отпайкой на ПС Протока тяговая до ВЛ 110 кВ Красноармейская – Центральная с образованием ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками на ПС Славянская, ПС Протока тяговая, ПС Центральная | J_prj_107000_60612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.6527 | 277.0718 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 I цепь с отпайками, ЛЭП 110 кВ Новая-Западная-2 II цепь с отпайкой на ПС Тургеневская | J_prj_107000_60613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.668 | 0 | 0
1.3.1 | Строительство отпайки 110 кВ от ВЛ Армавир-Армавирская ТЭЦ к ПС 110 кВ ЗТВС (ориентировочная протяженность 0,533 км) | I_prj_107000_60354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6658 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1082 | 0 | 0
1.4 | Строительство двухцепной ВЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км от 4 БКРП проводом СИП 3 до существующей трассы ЛЭП | M_032320_000001238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88734 | 0 | 0
1.4 | Строительство КВЛ-6 кВ, 2БКРП-6 кВ в с. Цибанобалка | P_2310_000001629 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 12.7199 | НД | 0
1.4 | Строительство двух линейных ячеек 110 кВ КРУЭ-110 кВ на ПС 220 кВ Порт для подключения ВЛ 110 кВ Порт – ПС ОТЭКО | P_prj_107000_61615 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.5009 | НД | 0
1.4 | Строительство 4 ЛЭП-10 кВ от линейных ячеек от ПС 220 кВ "Витаминкомбинат" до проектируемых 4БКРП в поселке Южном | K_prj_107000_60783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.748e-05 | 0 | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ1 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001627 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.4 | Строительство кабельной линии КЛ 10 КРН-КВ2 до РП "Новые технологии" | P_2310_000001628 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.8661 | 955.3629 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобилей грузопассажирских повышенной проходимости для бригад ОВБ - 123 шт. | M_122340_000001211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.039 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автогидроподъемника ПСС-131.18Э (АГП-18), колесная формула 4х4, 5-ти местная двухрядная кабина, высота подъема 18 м - 10 шт. | M_122340_000001212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5926 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (грузовой фургон на 7 мест) – 44 шт. | O_122320_000001429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4109 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение автомобиля (седельный тягач с бортовым полуприцепом, коники) – 6 шт. | O_122320_000001430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.3217 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение электротехнической лаборатории (для ПС) для филиала ПАО "Россети Кубань" Краснодарские электрические сети - 1 шт. | O_122320_000001431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2468 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 18м - 23 шт. | O_122320_000001433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.189 | 113.1463 | 0 | 0
1.6 | Приобретение подъемника, вышка 22м - 11 шт. | O_122320_000001434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.2192 | 136.902 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Кореновского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6295 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Выселковского РЭС филиала Усть-Лабинские ЭС - 1 комплект | O_102320_000001476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0882 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1154 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение программно- аппаратного комплекса для целей импортозамещения программного обеспечения АСТУ Геленджикского РЭС филиала Юго-Западные ЭС - 1 комплект | O_112320_000001485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9724 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение оборудования для организации магистральной сети связи ПАО "Россети Кубань" - 1 комплект | O_122320_000001446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2685 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение прав на ТТК | O_122340_000001412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7495 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Технологическое присоединение" (АИС Техприс) | O_122340_000001414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0576 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Ведение инвестиционной деятельности" (АИС ВИД) | O_122340_000001415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.7835 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение ПИР по созданию автоматизированной информационной системы "Финансово-хозяйственная деятельность" (АИС ФХД) | O_122340_000001416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.8164 | 0 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по автоматизации закупочной деятельности | O_122340_000001417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9533 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование перспективности применения высокотемпературных проводов с учетом смещения максимумов нагрузки на период экстремально высоких температур и влияния температурного фактора на пропускную способность ВЛ | O_122340_000001419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание интерактивных инструкций по применяемому оборудованию | O_122340_000001420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 9.9986 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Создание автоматизированной системы безопасной передачи данных телеметрии объекта КИИ | O_122340_000001421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.4031 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Разработка унифицированной IoT-платформы для диспетчеризации данных о состоянии оборудования ПС | L_122340_000000954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9544 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Исследование возможности использования диапазона частот FCC для PLC в силовых сетях низкого напряжения для передачи данных с интеллектуальных приборов учета электроэнергии | N_122340_000001341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44709 | 0 | 0 | 0
1.6 | НИОКР. Автоматизированная классификация инцидентов на основе методов машинного обучения | L_122340_000000955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6682 | 8.6682 | 0 | 0
1.6 | Создание системы защиты объектов критической информационной инфраструктуры ПАО "Кубаньэнерго" - 1 этап | J_prj_107000_60408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Реконструкция здания, расположенного на территории Сочинских ЭС, г.Сочи, ул.Конституции 42 | O_072320_000001465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.7697 | 0 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ПАК ViPNet Coordinator - 8 шт, 1 комплект | M_122340_000001218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9525 | 0 | 0
1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора с бурильным оборудованием – 11 шт. | O_122320_000001432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.8363 | 0 | 0
1.6 | Развитие системы электронного документооборота Общества в части обеспечения федеративного обмена | O_122340_000001406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4479 | 0 | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (СочЭС) | J_prj_107000_60597 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4217 | НД | 0
1.6 | Оборудование ВОЛС (ЮЗЭС) | J_prj_107000_60606 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4217 | НД | 0
1.6 | Приобретение автомобильного крана 25 т. - 11 шт. | O_122320_000001506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.0597 | 0 | 0
1.6 | Приобретение передижной электромеханической мастерской - 22 шт. | O_122320_000001507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.6097 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию СУПА в части интеграции с АСУРЭО | O_122340_000001413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 0
1.6 | Выполнение работ по развитию АСУРЭО в части интеграции с СУПА | O_122340_000001405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.768 | 0 | 0
1.6 | Внедрение единого интеграционного решения (дополнительные потоки) (ЕИР развитие) | O_122340_000001410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1404 | 0 | 0
1.6 | Приобретение ТОР для ПС «ХБК» - 1 шт. | P_2340_000001623 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 8.0723 | НД | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ 1250/10 для пополнение аварийного запаса - 10 шт. | P_2330_000001611 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.6365 | НД | 0
1.6 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Южная» в части работ по водоотведению (проектно-изыскательские работы) | G_prj_107000_49893 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.373 | НД | 0
1.6 | Выполнение работ по внедрению Подсистемы учета и обработки проектно-сметной документации | O_122340_000001408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9071 | 0 | 0
1.6 | Приобретение тепловизоров - 6 шт. | P_2340_000001614 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.2 | НД | 0
1.6 | Приобретение высокочастотных заградителей для ПС 110 кВ - 12 шт. | P_2340_000001615 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.1 | НД | 0
1.6 | Приобретение антирезонансного комплекта 35 кВ - 3 комплекта | P_2340_000001616 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение трансформатора тока ТОЛ-35 кВ 300/5 - 3 шт. | P_2330_000001617 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение хроматографического оборудования - 1 шт. | P_2340_000001618 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение интеллектуальных приборов учета электроэнергии по уровню напряжения 10(6) кВ – 95 шт. | P_2340_000001633 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение выключателя 6 (10) кВ с комплектом адаптации ячейки КСО с ИЭК - 19 комплектов | P_2330_000001636 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение реклоузера - 21 комплект | P_2330_000001637 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТДТН-25000/110/35/6 в на ПС "Апшеронская" в рамках страхового случая, произошедшего 05.01.2025 | P_prj_107000_61743 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 16.0343 | НД | 0
1.6 | Приобретение трансформатора ТМГ-110 УХЛ1 - 3 шт. | P_prj_107000_61737 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 3.1469 | НД | 0
1.6 | Приобретение двухмачтового подъёмника | P_prj_107000_61738 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2 | Республика Адыгея (Адыгея) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.8642 | 20.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 54.1405 | 72.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6264 | 52.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6702 | 43.009 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -6.7314e-06 | 0 | -2.4717e-05 | 0 | НД | 0 | 2991 | 2166 | 0 | 202 | 5363.8783 | 1362.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.3393 | 0 | 0
2.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.8642 | 20.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 54.1405 | 72.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.6264 | 52.0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6702 | 42.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2991 | 2166 | 0 | 202 | 5337.5962 | 1361.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6.8642 | 20.961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 54.1405 | 72.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6355 | 51.1753 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6702 | 42.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2990 | 2165 | 0 | 202 | 5314.3167 | 1357.8775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1238 | 4.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7484 | 25.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 24.9755 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4545 | 28.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 2704 | 2026 | НД | 168 | 365.2141 | 378.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74037 | 13.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9921 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 14.389 | НД | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2157 | 13.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 275 | 135 | НД | 33 | 19.7172 | 175.577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 21.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.6355 | 11.8108 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4929.3855 | 803.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от линейной ячейки ПС 220/110/10 кВ «Яблоновская», Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский», Заявитель – Индивидуальный предприниматель Симонян А.А. (Договор ТП №21100-22-00754150-1 от 12.08.2022). | N_prj_107000_61317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.802 | 7.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29.9279 | 38.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывший племзавод «Адыгейский» Заявитель – ООО «СЗ «МЕГА СИТИ» | N_032310_000001372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.4226 | 6.2108 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 64.3407 | 83.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 2КЛ-10 кВ от резервных линейных ячеек на ПС 110/35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, г. Адыгейск, х. Псекупс, Заявитель – ООО Управляющая компания «Промпарк Псекупс» (договор ТП от 14.08.2023 №21105-23-00822934-1) | O_prj_107000_61561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.49 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 103.7994 | 89.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Расширение ПС 35/10 кВ "Плато" с переводом на уровень напряжения 110 кВ и установкой второго трансформатора мощностью 25 МВА (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 495.7783 | 226.8157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110 кВ «Хаджох» до ПС 110 кВ «Плато». Строительство ВЛ 110 кВ до ПС 110 кВ «Плато» отпайкой от ВЛ 110 кВ «Центральная - Черемушки» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4187.5474 | 131.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ от оп. №1-23 ВЛ 10 кВ Кб-3 до границы участка заявителя: в п. Новый, Гиагинский район (договор ТП от 15.08.2023 №21200-23-00827774-1) | O_prj_107000_61564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.3925 | 24.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство двух КЛ 10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ "Черемушки" до границы участка заявителя (ТП 21200-23-00864438-1 от 25.12.2023 заявитель - ООО «СЗ «Метрикс Майкоп») | O_prj_107000_61586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 1.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26.5992 | 11.8619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АДГ-4, Республика Адыгея, г. Адыгейск, Заявитель – ООО "Техно-Сервис" (договор ТП от 15.02.2022 №21105-21-00689844-1) | O_prj_107000_61544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство 6КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ №1, до 2РП-10 кВ №2, до 2РП-10 кВ №3, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, бывшего совхоза «Адыгейский», Заявитель - Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «ИКЕА» до 2РП-10 кВ, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Заявитель -Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик»; «Строительство 2КЛ-10 кВ от двух линейных ячеек ПС 110/10 кВ «ИКЕА», Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Дружный, Заявитель –Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Стройзаказчик» | N_prj_107000_61279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ Э-9, строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ КРЗ-7, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 4ЛЭП-0,4 кВ, с установкой прибора учета. Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п.Энем, согласно договору технологического присоединения: от 17.11.2021 №21101-21-00663794-1, Заявитель - ГБУЗ РА «Тахтамукайская центральная районная больница» | O_prj_107000_61551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-1, Строительство КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ И-309, строительство 2КТП-10/0,4 кВ, строительство 6КЛ-0,4 кВ, с установкой прибора учета электроэнергии Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 22.06.2023 № 21101-23-00801870-1 – Заявитель Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» | O_prj_107000_61523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры ТП согласно договору ТП от 14.07.2023 №21101-23-00813522-1 (свыше 150 кВт и до 670 кВт включительно) ( Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ТМ-6, Строительство ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ ХМ-4, с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, пгт. Яблоновский, согласно договору технологического присоединения: от 14.07.2023 № 21101-23-00813522-1, Заявитель – Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район») | P_prj_107000_61688 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.0027861 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от РП-10 кВ №1320 до проектируемой двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп №21200-24-00926590-1 от 06.09.2024 | P_prj_107000_61665 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 6.0999 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чехрак» с установкой линейной ячейки в РУ 10 кВ. Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35/10 кВ «Чехрак» протяженностью 0,1 км (Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью свыше 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (Установка расчетного прибора учета электрической энергии по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Дружба) | O_prj_107000_61638 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.0026 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Сд-5 до границ земельного участка заявителя: Республика Адыгея, Майкопский район, п.Табачный (договор ТП от 22.07.2024 №21200-24-00907840-1) | P_0110_000001552 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 2.1676 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство КВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ АД-7 ПС 35/10 кВ «Адыгейская», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Теучежский, г. Адыгейск, Заявитель – Специализированный застройщик «Хорошее дело» (договор ТП №21105-24-00950234-1 от 25.11.2024) | P_0110_000001573 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.3396 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство КРУН 10 кВ от строящиеся 2КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ «ИКЕА», с установкой прибора учета электроэнергии, Респ. Адыгея, р-н. Тахтамукайский, аул. Старобжегокай, согласно договору технологического присоединения: от 08.10.2024 № 21101-24-00933102-1, Заявитель – ООО «МЕГАСТРОЙ» | P_0110_000001587 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.57261 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью от 150 до 670 кВт в филиале ПАО "Россети Кубань" Адыгейские электрические сети | N_prj_107000_61343 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.012079 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Создание системы учета в рамках процедуры технологического присоединения потребителей с мощностью более 670 кВт в филиале ПАО "Кубаньэнерго" Адыгейские электрические сети (28 т.у.) | N_prj_107000_61344 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.4914 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство 2-х КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10/6 кВ «Черемушки» до проектируемой РП-10 кВ: Республика Адыгея, г. Майкоп (договор ТП от 12.08.2024 №21200-24-00924008-1) | P_0110_000001554 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 68.3374 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.1.3 | Строительство РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ от ПС 110кВ Плато до РП-10кВ. Строительство четырех КЛ-10кВ до места установки РТП-10кВ заявителя (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022) | N_prj_107000_61320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23.2795 | 3.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.1 | Строительство ВОЛС по ВЛ 110 кВ Северная –Черемушки от ДП Адыгейских ЭС до соединительной муфты на опоре №215 ВЛ 110 кВ Черемушки – Центральная с отпайкой на ПС Плато и установкой разветвительной муфты в сторону ПС «Черемушки» в месте перехода с ВЛ на ВЛ, для организации каналов связи с ПС 110 кВ Плато» (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | O_010110_000001447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.2795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ Ел7-41/400 кВА: Республика Адыгея, Красногвардейский район, а. Джамбичи (договор ТП от 01.08.2024 №21200-24-00921426-1) | P_0110_000001553 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.85 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1 | НД | 0 | НД | 5.0652 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ «Черемушки» с расширением РУ-110 кВ для присоединения вновь сооружаемых ЛЭП 110 кВ «Черемушки-Плато 1» и «Черемушки-Плато 2 (Договор ТП №21200-22-00760096-1 от 12.09.2022). | N_010120_000001348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ для технологического присоединения от 27.02.2024 №21200-24-00870246-1 заявитель ООО «Майкопская ТЭЦ» по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Лесная, д.1 | P_prj_107000_61700 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.32758 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Кр-1: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское | P_prj_107000_61721 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -6.7314e-06 | 0 | -2.4717e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2822 | 0.16256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.3393 | 0 | 0
2.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9331 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.9331 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 110 кВ «ИКЕА» | K_prj_107000_60879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.9802 | 0 | 0
2.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Энем" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 10 МВА на трансформаторы 16 МВА | P_0120_000001607 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 17.9528 | НД | 0
2.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0
2.2.2.1 | Реконструкция распределительной сети 10 кВ прилегающей к ПС 110 кВ «ИКЕА», в том числе от ПС 110 кВ «Термнефть», «Набережная», «Западная-2» и ПС 35 кВ «Хомуты» | K_prj_107000_60880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0027372 | 0 | 0
2.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2822 | 0.16256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2822 | 0.16256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.1 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии в рамках исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ в филиале ПАО «Россети Кубань» Адыгейские электрические сети (9482 т.у.) | M_010120_000001282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2822 | 0.16256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -6.7314e-06 | 0 | -2.4717e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4035 | 0 | 0
2.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | -6.7314e-06 | 0 | -2.4717e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4035 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-402 в пролетах опор №№ 5 – 18 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-309 в пролетах опор №№ 6 – 19 (уточнить при проектировании), ВЛ-10 кВ И-412 в пролетах опор №№ 14 – 30 (уточнить при проектировании) и ВЛ-0,4 кВ И-412-491 Л-1 в пролетах опор №№ 1 – 7 (уточнить при проектировании) вдоль автодороги А146 - Старобжегокай в пределах координат от 45.008608, 38.923503 до 45.004799, 38.928074, а. Новая Адыгея Тахтамукайский район Республика Адыгея. Заявитель - ООО СЗ "Мега Сити" | O_032320_000001380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7314e-06 | 0 | -2.4717e-05 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-4 в пролетах опор №№ 1-11 - 1-14 по соглашению о компенсации от 25.01.2023 № 52 Заявитель - Морозова Н.В. | P_prj_107000_61673 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.069999 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-3, ТП-10/0,4 кВ АД-3-30 и ВЛ-0,4 кВ АД-3-30 по соглашению о компенсации затрат от 21.07.2023 № 441, Заявитель - ООО «Ресурс-Юг» | O_prj_107000_61622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.216 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-412 по соглашению о компенсации затрат от 09.09.2024 №515, Заявитель – ООО «Теплосервис» | P_prj_107000_61690 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.93164 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ ТМ-9, ВЛ-0,4 кВ ТП ТМ-9-767, КТП-10/0,4 кВ ТМ-9-767 по соглашению о компенсации затрат от 16.07.2024 №401, Заявитель – Джаримов Р.А. | P_prj_107000_61689 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.024 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.7372 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-301, ТП-10/0,4 кВ И-301-857, ВЛ-0,4 кВ Л-1 И-301-857, к/н 01:05:2900013:22870, а. Новая Адыгея, Тахтамукайский район, Республика Адыгея по соглашению о компенсации от 13.03.2023 №407/30-424. Заявитель - ООО ""Регион-Строй" | P_prj_107001_70008 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.211 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Шовгеновская» с заменой маслянного на элегазовый выключатель СМВ 110 кВ | L_010120_000001001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации от 04.08.2020 №544, Заявитель – Праток А.З., 2001482 | L_prj_107000_61050 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.048481 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛИ-0,4 кВ О5-198 по соглашению о компенсации затрат от 14.11.2024 № 650, Заявитель - ИП Чедыгов С.Н. | P_prj_107000_61706 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.006 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.15956 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-8 по соглашению о компенсации затрат от 13.12.2024 №770, Заявитель – ООО «ВЭЛМО РУС | P_prj_107000_61707 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 1.4471 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-791, ВЛ-0,4 кВ ТМ-9-726 по соглашению о компенсации затрат от 27.12.2024 №834, Заявитель – Кудряшов А.В. | P_prj_107000_61708 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.71926 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-0,4 кВ ТМ-4-202 по соглашению о компенсации затрат от 31.01.2025 №41, Заявитель – Давыденко В.И. | P_prj_107000_61709 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.058 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0.11541 | НД | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ И-309 по соглашению о компенсации затрат от 09.10.2023 № 602 Заявитель - Кожедуб Л.И. | O_prj_107000_61623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9588 | 0 | 0
2.2.4.1 | Переустройство ВЛ-10 кВ АД-6 по соглашению о компенсации от 01.04.2025 № 172, Заявитель – ООО «Логистический центр Адыгея 6» | P_prj_107000_61756 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0 | НД | 0
2.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | НД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 19квРасш
Приложение № 19
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 19. Отчет о достигнутых результатах в части, касающейся расширения пропускной способности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания напряжением 35 кВ и выше (квартальный)
за 3 квартал 2025 года
Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Наименование центра питания | Место расположения центра питания: субъект Российской Федерации, район, ближайший населенный пункт | Установленная мощность центра питания, МВА |  | Фактический резерв мощности для присоединения потребителей, кВт |  | Фактическое расширение пропускной способности, кВт |  | Фактическое снижение потерь, кВт×ч/год
[5 empty] | факт на 01.01.2025 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2025 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2025 года | факт на конец отчетного периода | факт на 01.01.2025 года | факт на конец отчетного периода
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Аше с установкой силового трансформатора Т-2 10 МВА | N_072320_000001317 | ПС 110 кВ Аше | Краснодарский край, город-курорт Сочи | 10 | 20 | 0 | 673.2 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35 кВ "Биофабрика" с заменой трансформаторов Т-1, Т-2 2х2,5 МВА на трансформаторы 2х4 МВА | L_022320_000001074 | ПС 35 кВ "Биофабрика" | Краснодарский край, Новокубанский район, пос. Прогресс | 5 | 8 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.1.3.1 | Строительство ПС 110/10 кВ «Предгорная» с установкой двух силовых трансформаторов мощностью по 25 МВА» с отпайкой от ВЛ 110 кВ «Северская –Ильская» до ПС 110 кВ «Предгорная» | N_032310_000001373 | ПС 110/10 кВ "Предгорная" | Краснодарский край, Северский район, ст. Северская | 0 | 50 | 0 | 3.871 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Бакинская" | P_prj_107000_61753 | ПС 35/10 кВ "Бакинская" | Краснодарский край, г. Горячий Ключ, ст. Бакинская | 8 | 12.6 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Биофабрика" с установкой нового трансформатора Т-2 10 МВА с реконструкцией 2 с.ш. | O_032320_000001452 | ПС 35/10 кВ Биофабрика | Краснодарский край, город Краснодар | 6.3 | 16.3 | 0 | 0 | НД | НД | НД | НД
Примечание: Словосочетания вида «год N», «год (N-1)», «год (N+1)» в различных падежах заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как отчетный год плюс или минус количество лет, равных числу, указанному в словосочетании соответственно после знака «+» или «-».

## 20 КвФп
Приложение № 20
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Финансовый план субъекта электроэнергетики
Инвестиционная программа Акционерного общества энергетики и электрофикации Кубани (АО "Россети Кубань")
полное наименование субъекта электроэнергетики
Субъект Российской Федерации: -
Год раскрытия (предоставления) информации: 3 квартал 2025 года
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Минэнерго № 17@ от 18.11.2024 г
реквизиты решений об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу субъекта электроэнергетики
Раздел 1. Финансово-экономическая модель деятельности субъекта электроэнергетики
№ пункта | Показатель | Единицы измерения | 2025 Год |  | Отклонение от плановых значений 2025 года |  | Причины отклонений
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6 | 7
Раздел 1.1. Бюджет доходов и расходов
I | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе: | млн рублей | 98353.3593 | 74382.7407 | -23970.6186 | -24.37%
1.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 82689.7965 | 68792.4377 | -13897.3588 | -16.81%
1.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
1.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 13882.6314 | 4362.323 | -9520.3084 | -68.58%
1.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
1.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 1780.9314 | 1227.98 | -552.9514 | -31.05%
II | Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 74154.1244 | 58416.4776 | -15737.6468 | -21.22%
2.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
2.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
2.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
2.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
2.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
2.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 71108.3372 | 56699.3949 | -14408.9423 | -20.26%
2.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
2.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 1442.9489 | 665.8187 | -777.1302 | -53.86%
2.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
2.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
2.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
2.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
2.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
2.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 1602.8383 | 1051.2639 | -551.5743 | -34.41%
II.I | Материальные расходы всего, в том числе: | млн рублей | 18043.9407 | 11702.6372 | -6341.3035 | -35.14%
2.1.1 | расходы на топливо на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.1.2 | покупная энергия всего, в том числе: | млн рублей | 14053.5822 | 8838.2428 | -5215.3394 | -37.11%
2.1.2.1 | покупная электрическая энергия (мощность) всего, в том числе: | млн рублей | 14044.402 | 8831.6986 | -5212.7034 | -37.12%
2.1.2.1.1 | на технологические цели, включая энергию на компенсацию потерь при ее передаче | млн рублей | 13910.3696 | 8750.5794 | -5159.7902 | -37.09%
2.1.2.1.2 | для последующей перепродажи | млн рублей | - | - | - | -
2.1.2.2 | покупная тепловая энергия (мощность) | млн рублей | 9.1802 | 6.5442 | -2.636 | -28.71%
2.1.3 | сырье, материалы, запасные части, инструменты | млн рублей | 2287.5622 | 2023.8305 | -263.7318 | -11.53%
2.1.4 | прочие материальные расходы | млн рублей | 1702.7963 | 840.5639 | -862.2324 | -50.64%
II.II | Работы и услуги производственного характера всего, в том числе: | млн рублей | 34983.3757 | 30956.9849 | -4026.3907 | -11.51%
2.2.1 | услуги по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 12623.9968 | 10490.2408 | -2133.756 | -16.9%
2.2.2 | услуги по передаче электрической энергии по сетям территориальной сетевой организации | млн рублей | 19855.5728 | 18092.1825 | -1763.3903 | -8.881%
2.2.3 | услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
2.2.4 | услуги инфраструктурных организаций | млн рублей | - | - | - | -
2.2.5 | прочие услуги производственного характера | млн рублей | 2503.806 | 2374.5617 | -129.2444 | -5.162%
II.III | Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов | млн рублей | 9914.5024 | 7703.7185 | -2210.7839 | -22.3%
II.IV | Амортизация всего, в том числе: | млн рублей | 8085.6039 | 6044.006 | -2041.598 | -25.25%
2.4.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 6600.6422 | 5193.9664 | -1406.6758 | -21.31%
2.4.2 | Амортизация обесценения основных средств и нематериальных активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.3 | Амортизация прав пользования активами | млн рублей | 1484.9617 | 850.0396 | -634.9222 | -42.76%
2.4.4 | Амортизация обесценения прав пользования активами | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.4.5 | Амортизация по капитализируемым ремонтам | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
II.V | Налоги и сборы всего, в том числе: | млн рублей | 946.0906 | 346.6998 | -599.3908 | -63.35%
2.5.1 | налог на имущество организации | млн рублей | 931.1058 | 335.2361 | -595.8697 | -64%
2.5.2 | прочие налоги и сборы | млн рублей | 14.9848 | 11.4636 | -3.5212 | -23.5%
II.VI | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 2180.6111 | 1662.4312 | -518.1799 | -23.76%
2.6.1 | работы и услуги непроизводственного характера | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.6.2 | арендная плата, лизинговые платежи | млн рублей | 74.1462 | 57.9431 | -16.2031 | -21.85%
2.6.3 | иные прочие расходы | млн рублей | 2106.4649 | 1604.4881 | -501.9768 | -23.83%
II.VII | Иные сведения: | - | x | x | x | x
2.7.1 | Расходы на ремонт | млн рублей | 5390.1653 | 4761.0128 | -629.1524 | -11.67%
2.7.2 | Коммерческие расходы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
2.7.3 | Управленческие расходы | млн рублей | 81.4996 | 56.1005 | -25.399 | -31.16%
III | Прибыль (убыток) от продаж (пункт I - пункт II) всего, в том числе: | млн рублей | 24199.2349 | 15966.2631 | -8232.9718 | -34.02%
3.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
3.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
3.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
3.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 11581.4592 | 12093.0428 | 511.5835 | 4.417%
3.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
3.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 12439.6825 | 3696.5043 | -8743.1783 | -70.28%
3.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
3.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
3.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
3.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
3.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
3.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 178.0931 | 176.7161 | -1.3771 | -0.7732%
IV | Прочие доходы и расходы (сальдо) (пункт 4.1 – пункт 4.2) | млн рублей | -3503.112 | -2508.502 | 994.61 | -28.39%
4.1 | Прочие доходы всего, в том числе: | млн рублей | 2750.0868 | 4919.868 | 2169.7812 | 78.9%
4.1.1 | доходы от участия в других организациях | млн рублей | 0 | 15.013 | 15.013 | 0%
4.1.2 | проценты к получению | млн рублей | 294.3538 | 2308.953 | 2014.5992 | 684.4%
4.1.3 | восстановление резервов всего, в том числе: | млн рублей | 138.7759 | 351.795 | 213.0191 | 153.5%
4.1.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 80.3901 | 178.229 | 97.8389 | 121.7%
4.1.4 | прочие внереализационные доходы | млн рублей | 2316.9571 | 2244.107 | -72.8501 | -3.144%
4.1.5 | доходы от восстановления обесценения имущества | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
4.1.6 | доходы от переоценки финансовых активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2 | Прочие расходы всего, в том числе: | млн рублей | 6253.1988 | 7428.37 | 1175.1712 | 18.79%
4.2.1 | расходы, связанные с персоналом | млн рублей | 620.7226 | 494.5244 | -126.1982 | -20.33%
4.2.2 | проценты к уплате | млн рублей | 3492.8537 | 3968.638 | 475.7843 | 13.62%
4.2.2.1 | процентные расходы по правам пользования активами | млн рублей | 422.3758 | 202.0624 | -220.3134 | -52.16%
4.2.3 | создание резервов всего, в том числе: | млн рублей | 111.3143 | 937.843 | 826.5287 | 742.5%
4.2.3.1 | по сомнительным долгам | млн рублей | 99.7906 | 401.848 | 302.0574 | 302.7%
4.2.3.2 | создание прочих оценочных резервов | млн рублей | 11.5237 | 535.995 | 524.4713 | 4551%
4.2.4 | прочие внереализационные расходы | млн рублей | 2028.3082 | 2027.3646 | -0.94359 | -0.04652%
4.2.5 | расходы по обесценению имущества | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
4.2.6 | расходы от переоценки финансовых активов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
V | Прибыль (убыток) до налогообложения (пункт III + пункт IV) всего, в том числе: | млн рублей | 20696.1229 | 13457.7611 | -7238.3618 | -34.97%
5.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
5.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
5.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
5.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
5.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
5.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 7811.74 | 7441.8727 | -369.8673 | -4.735%
5.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
5.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 12472.5148 | 3694.1859 | -8778.329 | -70.38%
5.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
5.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
5.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
5.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
5.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
5.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 411.868 | 2321.7025 | 1909.8345 | 463.7%
VI | Налог на прибыль всего, в том числе: | млн рублей | 5585.3811 | 3930.9897 | -1654.3914 | -29.62%
6.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
6.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
6.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
6.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
6.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | -
6.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии; | млн рублей | 2555.2596 | 3027.2303 | 471.9706 | 18.47%
6.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; | млн рублей | - | - | - | -
6.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению; | млн рублей | 2933.2592 | 545.5608 | -2387.6984 | -81.4%
6.6 | Реализация электрической энергии и мощности; | млн рублей | - | - | - | -
6.7 | Реализации тепловой энергии (мощности); | млн рублей | - | - | - | -
6.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
6.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
6.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
6.9 | Прочая деятельность; | млн рублей | 96.8622 | 358.1987 | 261.3364 | 269.8%
VII | Чистая прибыль (убыток) всего, в том числе: | млн рублей | 15110.7419 | 9526.7714 | -5583.9704 | -36.95%
7.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
7.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
7.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
7.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
7.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
7.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5256.4804 | 4414.6425 | -841.8379 | -16.02%
7.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
7.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 9539.2556 | 3148.6251 | -6390.6306 | -66.99%
7.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
7.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
7.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
7.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
7.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
7.9 | Прочая деятельность | млн рублей | 315.0058 | 1963.5039 | 1648.4981 | 523.3%
VIII | Направления использования чистой прибыли | млн рублей | 15110.7419 | 9526.7714 | -5583.9704 | -36.95%
8.1 | На инвестиции | млн рублей | 662.5994 | 1630.9296 | 968.3302 | 146.1%
8.2 | Резервный фонд | млн рублей | 755.5371 | 0 | -755.5371 | -100%
8.3 | Выплата дивидендов | млн рублей | 5623.6776 | 0 | -5623.6776 | -100%
8.4 | Остаток на развитие | млн рублей | 8068.9277 | 7895.8419 | -173.0859 | -2.145%
IX | Иные сведения: | - | x | x | x | x
9.1 | Прибыль до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт V + пункт 4.2.2 + пункт II.IV) | млн рублей | 32274.5805 | 23470.4051 | -8804.1754 | -27.28%
9.2 | Долг (кредиты и займы) на начало периода всего, в том числе: | млн рублей | 24944.4392 | 24539.1125 | -405.3267 | -1.625%
9.2.1 | краткосрочные кредиты и займы на начало периода | млн рублей | 12086.8821 | 15072.9403 | 2986.0581 | 24.7%
9.3 | Долг (кредиты и займы) на конец периода, в том числе | млн рублей | 31850.6749 | 26901.8311 | -4948.8438 | -15.54%
9.3.1 | краткосрочные кредиты и займы на конец периода | млн рублей | 3847.0243 | 6273.886 | 2426.8618 | 63.08%
9.4 | Отношение долга (кредиты и займы) на конец периода (пункт 9.3) к прибыли до налогообложения без учета процентов к уплате и амортизации (пункт 9.1) | - | 0.98687 | 1.1462 | 0.15934 | -
Раздел 1.2. Бюджет движения денежных средств
X | Поступления от текущих операций всего, в том числе: | млн рублей | 108914.2719 | 86889.5421 | -22024.7298 | -20.22%
10.1 | Производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
10.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
10.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
10.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
10.2 | Производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
10.3 | Оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 98731.7721 | 80820.0201 | -17911.752 | -18.14%
10.4 | Оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
10.5 | Оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 7472.6386 | 4125.9612 | -3346.6774 | -44.79%
10.6 | Реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
10.7 | Реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
10.8 | Оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
10.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
10.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
10.9 | Поступления денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (субсидия) всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
10.9.1 | за счет средств федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
10.9.2 | за счет средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
10.10 | Прочая деятельность | млн рублей | 2709.8612 | 1943.5608 | -766.3004 | -28.28%
XI | Платежи по текущим операциям всего, в том числе: | млн рублей | 94839.82 | 72243.7721 | -22596.048 | -23.83%
11.1 | Оплата поставщикам топлива | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2 | Оплата покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 16863.0107 | 11312.2305 | -5550.7802 | -32.92%
11.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
11.2.2 | на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | 160.6947 | 102.241 | -58.4536 | -36.38%
11.2.3 | на компенсацию потерь | млн рублей | 16691.2998 | 11200.2347 | -5491.0651 | -32.9%
11.3 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 15148.7962 | 12470.8921 | -2677.9041 | -17.68%
11.4 | Оплата услуг по передаче электрической энергии по сетям территориальных сетевых организаций | млн рублей | 23643.6951 | 21581.2121 | -2062.483 | -8.723%
11.5 | Оплата услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
11.6 | Оплата труда | млн рублей | 7768.261 | 6186.8094 | -1581.4516 | -20.36%
11.7 | Страховые взносы | млн рублей | 2376.0868 | 1942.6043 | -433.4825 | -18.24%
11.8 | Оплата налогов и сборов всего, в том числе: | млн рублей | 10448.1113 | 3585.8185 | -6862.2928 | -65.68%
11.8.1 | налог на прибыль | млн рублей | 4883.2884 | 1377.5187 | -3505.7697 | -71.79%
11.9 | Оплата сырья, материалов, запасных частей, инструментов | млн рублей | 5602.1403 | 4183.0004 | -1419.14 | -25.33%
11.10 | Оплата прочих услуг производственного характера | млн рублей | 2993.0729 | 2393.5145 | -599.5584 | -20.03%
11.11 | Арендная плата и лизинговые платежи | млн рублей | 2162.7975 | 1347.7147 | -815.0827 | -37.69%
11.12 | Проценты по долговым обязательствам (за исключением процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива) | млн рублей | 3090.3357 | 3797.7794 | 707.4437 | 22.89%
11.13 | Прочие платежи по текущей деятельности | млн рублей | 4743.5125 | 3442.1961 | -1301.3164 | -27.43%
XII | Поступления от инвестиционных операций всего, в том числе: | млн рублей | 187.5411 | 822.053 | 634.5119 | 338.3%
12.1 | Поступления от реализации имущества и имущественных прав | млн рублей | 0 | 30.7902 | 30.7902 | 0%
12.2 | Поступления по заключенным инвестиционным соглашениям, в том числе | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.1 | по использованию средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.1.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
12.2.1.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
12.3 | Прочие поступления по инвестиционным операциям | млн рублей | 187.5411 | 791.2628 | 603.7217 | 321.9%
XIII | Платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 23322.797 | 17223.7535 | -6099.0435 | -26.15% | Отклонение суммы выплат по инвестиционной деятельности в разделе "БДДС" от суммы, указанной в разделе "Источники финансирования ИПР" обусловлено отражением в БДДС выплат по приобретению акций ДО АО «Россети Кубань» - АО «П/о «Энергетик» общей стоимостью 15 179 тыс. рублей, а также взносом АО "Россети Кубань" при создании АНО "МЦК "Энергия" в сумме 10 тыс. рублей
13.1 | Инвестиции в основной капитал всего, в том числе: | млн рублей | 23322.797 | 17165.7811 | -6157.0159 | -26.4%
13.1.1 | техническое перевооружение и реконструкция | млн рублей | 10498.1742 | 9551.2717 | -946.9025 | -9.02%
13.1.2 | новое строительство и расширение | млн рублей | 12024.5264 | 6193.9461 | -5830.5803 | -48.49%
13.1.3 | проектно-изыскательные работы для объектов нового строительства будущих лет | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
13.1.4 | приобретение объектов основных средств, земельных участков | млн рублей | 0 | 889.6964 | 889.6964 | 100%
13.1.5 | проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок | млн рублей | 80.6428 | 18.6667 | -61.9761 | -76.85%
13.1.6 | прочие выплаты, связанные с инвестициями в основной капитал | млн рублей | 719.4537 | 512.2001 | -207.2536 | -28.81%
13.2 | Приобретение нематериальных активов | млн рублей | 0 | 42.7834 | 42.7834 | 100%
13.3 | Прочие платежи по инвестиционным операциям всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 15.189 | 15.189 | 0%
13.4 | Иные сведения: | - | x | x | x | x
13.4.1 | проценты по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | млн рублей | 452.2913 | 358.2033 | -94.088 | -20.8%
XIV | Поступления от финансовых операций всего, в том числе: | млн рублей | 22625.4326 | 15183.1914 | -7442.2411 | -32.89%
14.1 | Процентные поступления | млн рублей | 294.3538 | 2345.5773 | 2051.2235 | 696.9%
14.2 | Поступления по полученным кредитам всего, в том числе: | млн рублей | 18976.0936 | 12837.6141 | -6138.4795 | -32.35%
14.2.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 3275.5459 | 450 | -2825.5459 | -86.26%
14.2.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 3650.5477 | 2393.9224 | -1256.6253 | -34.42%
14.2.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 12050 | 9993.6917 | -2056.3083 | -17.06%
14.3 | Поступления от эмиссии акций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4 | Поступления от реализации финансовых инструментов всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.1 | облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.4.2 | векселя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.5 | Поступления от займов организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.6 | Поступления за счет средств инвесторов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
14.7 | Прочие поступления по финансовым операциям | млн рублей | 3354.9852 | 0 | -3354.9852 | -100%
XV | Платежи по финансовым операциям всего, в том числе: | млн рублей | 18336.3248 | 10457.666 | -7878.6589 | -42.97%
15.1 | Погашение кредитов и займов всего , в том числе: | млн рублей | 12050 | 10443.6917 | -1606.3083 | -13.33%
15.1.1 | на текущую деятельность | млн рублей | 0 | 450 | 450 | 0%
15.1.2 | на инвестиционные операции | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
15.1.3 | на рефинансирование кредитов и займов | млн рублей | 12050 | 9993.6917 | -2056.3083 | -17.06%
15.2 | Выплата дивидендов | млн рублей | 2931.3397 | 4.693 | -2926.6466 | -99.84%
15.3 | Прочие выплаты по финансовым операциям | млн рублей | 3354.9852 | 9.2812 | -3345.7039 | -99.72%
XVI | Сальдо денежных средств по операционной деятельности (пункт X - пункт XI) всего | млн рублей | 14074.4519 | 14645.77 | 571.3181 | 4.059%
XVII | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям всего (пункт XII - пункт XIII), всего в том числе: | млн рублей | -23135.2559 | -16401.7005 | 6733.5554 | -29.11%
17.1 | Сальдо денежных средств по инвестиционным операциям | млн рублей | -23322.797 | -17177.7743 | 6145.0227 | -26.35%
17.2 | Сальдо денежных средств по прочей деятельности | млн рублей | 187.5411 | 776.0738 | 588.5327 | 313.8%
XVIII | Сальдо денежных средств по финансовым операциям всего (пункт XIV - пункт XV), в том числе: | млн рублей | 4289.1077 | 4725.5255 | 436.4178 | 10.18%
18.1 | Сальдо денежных средств по привлечению и погашению кредитов и займов | млн рублей | 6926.0936 | 2393.9224 | -4532.1712 | -65.44%
18.2 | Сальдо денежных средств по прочей финансовой деятельности | млн рублей | -2636.9859 | 2331.6031 | 4968.5889 | -188.4%
XIX | Сальдо денежных средств от транзитных операций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
XX | Итого сальдо денежных средств (пункт XVI + пункт XVII + пункт XVIII + пункт XIX) | млн рублей | -4771.6963 | 2969.595 | 7741.2913 | -162.2%
XXI | Остаток денежных средств на начало периода | млн рублей | 9385.3584 | 17091.08 | 7705.7216 | 82.1%
XXII | Остаток денежных средств на конец периода | млн рублей | 4613.6622 | 20060.675 | 15447.0128 | 334.8%
XXIII | Иные сведения: | - | x | x | x | x
23.1 | Дебиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 6837.1806 | 8739.7823 | 1902.6017 | 27.83%
23.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
23.1.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
23.1.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 5526.5149 | 7187.4555 | 1660.9406 | 30.05%
23.1.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 336.4806 | 839.8237 | 503.3431 | 149.6%
23.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
23.1.4.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.5 | оказание услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 36.5815 | 121.1316 | 84.5502 | 231.1%
23.1.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 30.4935 | 30.4935 | 100%
23.1.6 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
23.1.6.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
23.1.7.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.1.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
23.1.8.2.а | из нее просроченная | млн рублей | - | - | - | -
23.1.9 | прочая деятельность | млн рублей | 1274.0842 | 1431.1952 | 157.1109 | 12.33%
23.1.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 263.3824 | 263.3824 | 100%
23.2 | Кредиторская задолженность на конец периода всего, в том числе: | млн рублей | 24523.9513 | 43175.2133 | 18651.2621 | 76.05%
23.2.1 | поставщикам топлива на технологические цели | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.2 | поставщикам покупной энергии всего, в том числе: | млн рублей | 453.5661 | 232.7209 | -220.8452 | -48.69%
23.2.2.1 | на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.2.1.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.2.2 | на розничных рынках | млн рублей | 452.1546 | 232.7021 | -219.4525 | -48.53%
23.2.2.2.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 55.6809 | 55.6809 | 100%
23.2.3 | по оплате услуг на передачу электрической энергии по единой (национальной) общероссийской электрической сети | млн рублей | 423.0369 | 1155.6819 | 732.6449 | 173.2%
23.2.3.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 100%
23.2.4 | по оплате услуг территориальных сетевых организаций | млн рублей | 1929.7649 | 2045.1014 | 115.3365 | 5.977%
23.2.4.а | из нее просроченная | млн рублей | 142.2057 | 8.1058 | -134.0999 | -94.3%
23.2.5 | перед персоналом по оплате труда | млн рублей | 404.1953 | 439.4195 | 35.2243 | 8.715%
23.2.5.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.6 | перед бюджетами и внебюджетными фондами | млн рублей | 1324.9868 | 3126.3801 | 1801.3933 | 136%
23.2.6.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
23.2.7 | по договорам технологического присоединения | млн рублей | 8245.844 | 20249.1819 | 12003.3379 | 145.6%
23.2.7.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 288.8428 | 288.8428 | 1000%
23.2.8 | по обязательствам перед поставщиками и подрядчиками по исполнению инвестиционной программы | млн рублей | 6452.3837 | 7605.8066 | 1153.4229 | 17.88%
23.2.8.а | из нее просроченная | млн рублей | 861.3146 | 4374.603 | 3513.2884 | 407.9%
23.2.9 | прочая кредиторская задолженность | млн рублей | 2103.2766 | 7438.9839 | 5335.7073 | 253.7%
23.2.9.а | из нее просроченная | млн рублей | 0 | 416.0065 | 416.0065 | 100%
23.2.10 | расчеты по обязательствам по аренде | млн рублей | 3186.897 | 881.937 | -2304.96 | -72.33%
23.3 | Отношение поступлений денежных средств к выручке от реализованных товаров и оказанных услуг (с учетом НДС) всего, в том числе: | % | 92.28% | 97.35% | 0.050637 | 5.487%
23.3.1 | от производства и поставки электрической энергии и мощности | % | - | - | - | -
23.3.1.1 | от производства и поставки электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | -
23.3.1.2 | от производства и поставки электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | % | - | - | - | -
23.3.1.3 | от производства и поставки электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | % | - | - | - | -
23.3.2 | от производства и поставки тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | -
23.3.3 | от оказания услуг по передаче электрической энергии | % | 99.5% | 97.9% | -0.015969 | -1.605%
23.3.4 | от оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | % | - | - | - | -
23.3.5 | от реализации электрической энергии и мощности | % | - | - | - | -
23.3.6 | от реализации тепловой энергии (мощности) | % | - | - | - | -
23.3.7 | от оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | % | - | - | - | -
23.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | % | - | - | - | -
23.3.7.2 | в части обеспечения надежности | % | - | - | - | -
Раздел 1.3. Технико-экономические показатели
XXIV | В отношении деятельности по производству электрической, тепловой энергии (мощности) | - | x | x | x | x
24.1 | Установленная электрическая мощность | МВт | - | - | - | -
24.2 | Установленная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | -
24.3 | Располагаемая электрическая мощность | МВт | - | - | - | -
24.4 | Присоединенная тепловая мощность | Гкал/час | - | - | - | -
24.5 | Объем выработанной электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
24.6 | Объем продукции отпущенной с шин (коллекторов) | - | x | x | x | x
24.6.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
24.6.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | -
24.7 | Объем покупной продукции для последующей продажи | - | x | x | x | x
24.7.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
24.7.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | -
24.7.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | -
24.8 | Объем покупной продукции на технологические цели | - | x | x | x | x
24.8.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
24.8.2 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | -
24.9 | Объем продукции отпущенной (проданной) потребителям | - | x | x | x | x
24.9.1 | электрической энергии | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
24.9.2 | электрической мощности | МВт | - | - | - | -
24.9.3 | тепловой энергии | тыс. Гкал | - | - | - | -
XXV | В отношении деятельности по передаче электрической энергии | - | x | x | x | x
25.1 | Объем отпуска электрической энергии из сети (полезный отпуск) всего, в том числе: | млн кВт⋅ч | 23485.7723 | 18540.3372 | -4945.4351 | -21.06%
25.1.1 | потребителям, присоединенным к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
25.1.1.1 | территориальные сетевые организации | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
25.1.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
25.2 | Объем технологического расхода (потерь) при передаче электрической энергии | млн кВт⋅ч | 2723.6058 | 1716.7065 | -1006.8993 | -36.97%
25.3 | Заявленная мощность/фактическая мощность всего, в том числе: | МВт | 2995 | 3226.768 | 231.768 | 7.738%
25.3.1 | потребителей, присоединенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети всего, в том числе: | МВт | - | - | - | -
25.3.1.1 | территориальные сетевые организации | МВт | - | - | - | -
25.3.1.2 | потребители, не являющиеся территориальными сетевыми организациями | МВт | - | - | - | -
25.4 | Количество условных единиц обслуживаемого электросетевого оборудования | у.е. | 779336.2711 | 783666.88 | 4330.6089 | 0.5557%
25.5 | Необходимая валовая выручка сетевой организации в части содержания (пункт 1.3 - пункт 2.2.1 - пункт 2.2.2 - пункт 2.1.2.1.1) | млн рублей | 36299.8572 | 31459.435 | -4840.4222 | -13.33%
XXVI | В отношении сбытовой деятельности | - | x | x | x | x
26.1 | Полезный отпуск электрической энергии потребителям | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
26.2 | Отпуск тепловой энергии потребителям | Гкал/час | - | - | - | -
26.3 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета покупной электрической энергии (мощности) для последующей перепродажи и оплаты услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
26.4 | Необходимая валовая выручка сбытовой организации без учета затрат на покупку тепловой энергии и оплаты услуг по ее передаче | млн рублей | - | - | - | -
XXVII | В отношении деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению | - | x | x | x | x
27.1 | Установленная мощность в Единой энергетической системе России, в том числе | МВт | - | - | - | -
27.1.1 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на оптовом рынке | МВт | - | - | - | -
27.1.2 | установленная электрическая мощность электростанций, входящих в Единую энергетическую систему России, осуществляющих деятельность по производству электрической энергии и продаваемой на розничном рынке | МВт | - | - | - | -
27.1.3 | средняя мощность поставки электрической энергии по группам точек поставки импорта на оптовом рынке | МВт | - | - | - | -
27.2 | Объем потребления в Единой энергетической системе России, в том числе | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
27.2.1 | суммарный объем потребления (покупки) электрической энергии по всем группам точек поставки, зарегистрированным на оптовом рынке | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
27.2.2 | суммарный объем поставки электрической энергии на экспорт из России | млн кВт⋅ч | - | - | - | -
27.3 | Собственная необходимая валовая выручка субъекта оперативно-диспетчерского управления, всего в том числе | млн рублей | - | - | - | -
27.3.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
27.3.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
XXVIII | Среднесписочная численность работников | человек | 9032 | 8433.3337 | -598.6663 | -6.628%
Раздел 2. Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики
№ п/п | Показатель | Ед. изм. | 2025 Год |  | Отклонение от плановых значений 2025 года
|  |  | План | Факт | в ед. измерений | в процентах, %
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 5 | 6
Источники финансирования инвестиционной программы всего (пункт I + пункт II), в том числе: |  | млн рублей | 23322.797 | 17208.5645 | -6114.2325 | -26.22%
I | Собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 19672.2493 | 14814.6421 | -4857.6072 | -24.69%
1.1 | Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе: | млн рублей | 10819.3386 | 6356.9421 | -4462.3965 | -41.24%
1.1.1 | полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам): | млн рублей | 10819.3386 | 6356.9421 | -4462.3965 | -41.24%
1.1.1.1 | производства и поставки электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.2 | производства и поставки тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.3 | оказания услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 662.5994 | 1630.9296 | 968.3302 | 146.1%
1.1.1.4 | оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.5 | от технологического присоединения, в том числе | млн рублей | 10156.7392 | 4726.0125 | -5430.7267 | -53.47%
1.1.1.5.1 | от технологического присоединения объектов по производству электрической и тепловой энергии | млн рублей | 260.3894 | 327.6175 | 67.228 | 25.82%
1.1.1.5.1.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.1.1.5.2 | от технологического присоединения потребителей | млн рублей | 9896.3497 | 4398.395 | -5497.9547 | -55.56%
1.1.1.5.2.а | авансовое использование прибыли | млн рублей | 9896.3497 | 4398.395 | -5497.9547 | -55.56%
1.1.1.6 | реализации электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.7 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.8 | оказания услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.8.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
1.1.1.8.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2 | прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам, всего в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.1.2.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.1.3 | прочая прибыль | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2 | Амортизация основных средств всего, в том числе: | млн рублей | 6600.6422 | 6694.697 | 94.0548 | 1.425%
1.2.1 | текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе: | млн рублей | 6600.6422 | 6495.8989 | -104.7434 | -1.587%
1.2.1.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.1.2 | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 6600.6422 | 6495.8989 | -104.7434 | -1.587%
1.2.1.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
1.2.1.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.2 | прочая текущая амортизация | млн рублей | 0 | 198.7982 | 198.7982 | 100%
1.2.3 | недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе: | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.1 | производство и поставка электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.1.1 | производство и поставка электрической энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.1.2. | производство и поставка электрической мощности на оптовом рынке электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.1.3 | производство и поставка электрической энергии (мощности) на розничных рынках электрической энергии | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.2 | производство и поставка тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.3 | оказание услуг по передаче электрической энергии | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.2.3.4 | оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.5 | реализация электрической энергии и мощности | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.6 | реализации тепловой энергии (мощности) | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.7 | оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике всего, в том числе: | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.7.1 | в части управления технологическими режимами | млн рублей | - | - | - | -
1.2.3.7.2 | в части обеспечения надежности | млн рублей | - | - | - | -
1.3 | Возврат налога на добавленную стоимость | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4 | Прочие собственные средства всего, в том числе: | млн рублей | 2252.2685 | 1763.003 | -489.2656 | -21.72%
1.4.1 | средства от эмиссии акций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
1.4.2 | остаток собственных средств на начало года | млн рублей | - | - | - | -
1.4.3 | от реализации продукции и оказания услуг по регулируемым ценам (тарифам) | млн рублей | 0 | 358.2033 | 358.2033 | 100%
1.4.4 | прочие | млн рублей | 2252.2685 | 1404.7997 | -847.4688 | -37.63%
II | Привлеченные средства всего, в том числе: | млн рублей | 3650.5477 | 2393.9224 | -1256.6253 | -34.42%
2.1 | Кредиты | млн рублей | 3650.5477 | 2393.9224 | -1256.6253 | -34.42%
2.2 | Облигационные займы | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Векселя | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Займы организаций | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Бюджетное финансирование | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | средства федерального бюджета | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1.1 | в том числе средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2 | средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.2.1 | в том числе средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Использование лизинга | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Прочие привлеченные средства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0
III | Иные сведения: | - | x | x | x | x
3.1. | Объем финансирования мероприятий по технологическому присоединению заявителей максимальной присоединяемой мощностью до 150 кВт, в том числе за счет: | млн рублей | 3164.6901 | 7139.6235 | 3974.9335 | 125.6%
3.1.1 | цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 224.7086 | 1156.416 | 931.7074 | 414.6%
3.1.1.1 | амортизации, учтенной в ценах (тарифах) на услуги по передаче электрической энергии; | млн рублей | 2128.9219 | 4777.8548 | 2648.9329 | 124.4%
3.1.1.2 | выпадающих доходов сетевой организации от присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 15 кВт включительно, энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно, не включаемых в плату за технологическое присоединение, связанных с компенсацией расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.3 | кредитов | млн рублей | 0 | 0 | 0 | 0%
3.1.4 | прибыль от услуг по технологическому присоединению | млн рублей | 811.0596 | 1136.4127 | 325.353 | 40.11%
3.2 | Для субъектов электроэнергетики, осуществляющих регулируемые виды деятельности с использованием метода доходности инвестированного капитала: | - | x | x | x | x
3.2.1 | возврат инвестированного капитала, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | -
3.2.2 | доход на инвестированный капитал, направляемый на инвестиции | млн рублей | - | - | - | -
3.2.3 | заемные средства, направляемые на инвестиции | млн рублей | - | - | - | -
3.3 | Расходы на обслуживание заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, до ввода основных средств (капитализация процентов, учитываемых в составе инвестиционных проектов) | млн рублей | 452.2913 | 358.2033 | -94.088 | -20.8%