## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2016 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2016 год
Оборудование | Содержание работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Октябрь 2016
[7 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | ТР: ЛР-220 Горячий Ключ, РОСШ-220 ВЛ Горячий Ключ, изменение схемы подвеса ВЧЗ-220 Горячий Ключ ф.А | 10.10.16 | 12.10.16 | 3 дн
10.10 - 12.10
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТО: МВ-220 Горячий Ключ | 10.10.16 | 12.10.16 | 3 дн
10.10 - 12.10
ОМВ-220 | ТР: РОСШ-220 ОМВ | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн
24.10 - 24.10
ОСШ-220кВ | ТО РОСШ-220 ВЛ Горячий Ключ | 10.10.16 | 12.10.16 | 3 дн
10.10 - 12.10
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ОМВ | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн
24.10 - 24.10
АТ-2 | ТР: АТ-2 (ВВИ, ХАРГ, ФХА бак и 3 РПН), РВМГ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, БСК-10-2, ТО: МВ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ТН-10 АТ-2. ТН-10 СТК-2, ТО в объеме "В" Дифзащита АТ-2; ГЗ АТ-2; ГЗ РПН; ДЗ-110 АТ-2; Технологические защиты; З-та от потери охлаждения; МТЗ 220 кВ АТ-2 ; НТЗОП 220 кВ АТ-2; ТЗНП-220 АТ-2 и ускорение; ТЗНП-110 АТ-2 и ускорение; МТЗ-10; З-та реактора 10кВ; Перегруз; ДЗО-10 АТ-2; Авт-ка охлаждения; Авт-ка РПН АТ-2, БАР | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
МВ-220 АТ-2 | ТР ТР-220 АТ-2, ТО МВ-220 АТ-2 | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
МВ-110 АТ-2 | ТР ТР-110 АТ-2, ТО МВ-110 АТ-2 | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
ТН-220-ОСШ | ТО: ТН-220 ОСШ, ТО РЗА в объеме - К | 25.10.16 | 25.10.16 | 1 дн
25.10 - 25.10
СТК-2 | ТО БСК-10-2, ТН-10 СТК-2, ТО в объеме "В" В-10 БСК-10-1 З-ты/авт-ка; ТТ В-10 БСК-10-1; ТТ БСК-10-1; В-10 ФКУ-1 З-ты/авт-ка; ТТ В-10 ФКУ-1; ТТ ФКУ-1; В-10 СТК-1 З-ты/авт-ка; ТТ В-10 СТК-1. | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Текущий ремонт: ЛР-220 Тихорецкая, РОСШ-220 Тихорецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). | 11.10.16 | 14.10.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30 и как отсутствующая в годовом графике ремонтов
11.10 - 14.10
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 Тихорецкая | 11.10.16 | 14.10.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
11.10 - 14.10
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 АТ-2. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 АТ-1,3 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 "Тихорецкая". Текущий ремонт: ЛР-220 Тихорецкая. | 11.10.16 | 14.10.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
11.10 - 14.10
СМВ-110 | Техобслуживание: СМВ-110 | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн
05.10 - 05.10
ТН-220 2СШ | Техобслуживание: ТН-220 2 СШ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220 2 СШ | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн
31.10 - 31.10
АТ-3 | Техобслуживание: АТ-3. Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1,3, ТР-220 АТ-3, РОСШ-220 АТ-1,3, ТР-110 АТ-1,3, ТР-110 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, РТН-35 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, РВС-35 АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Диф. Защита АТ-3, ГЗ АТ-3, ТЗОП 220 кВ АТ-3, МТЗ 220 кВ АТ-3, ТЗНП.220 АТ-3, ТЗНП.110 АТ-3, МТЗ-35 с ВМБ на ст.35 кВ, Перегруз ст.220, ст.35, З-та от НПФР ст. 220 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Реле УРОВ, Сигнализация, З-та от потери охлаждения. Отбор проб масла ХАГР, ФХА(С). | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
АТ-2 | Техобслуживание: АТ-2. Текущий ремонт: РОСШ-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ТР-35 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2. Отбор проб масла ХАГР, ФХА(С). | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
АТ-1 | Техобслуживание: АТ-1. Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1,3, ТР-220 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1,3, ТР-110 АТ-1,3, ТР-110 АТ-1, ТР-35 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, РТН-35 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВС-35 АТ-1. Отбор проб масла ХАГР, ФХА(С). | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
МВ-220 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-220 "АТ-2" | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
МВ-110 АТ-1,3 | Техобслуживание: МВ-110 АТ-1,3. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1,3 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
МВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-110 АТ-2. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
МВ-220 АТ-1,3 | Техобслуживание: МВ-220 "АТ-1,3". Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1,3. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ШСВ 110 | ТО РЗА в объеме К Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 015), привод | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
АТ-2 | ТО АТ-2 | 03.10.16 | 04.10.16 | 2 дн
03.10 - 04.10
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | ТР: ВЧЗ КВЛ 110 кВ ВНИИРИС, КС КВЛ 110 кВ ВНИИРИС, ОПН КВЛ 110 кВ ВНИИРИС | 03.10.16 | 04.10.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
03.10 - 04.10
ВЭ 110 кВ КВЛ ВНИИРИС | ТО в объеме "О" Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145), привод. | 03.10.16 | 04.10.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
03.10 - 04.10
ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк | ТО РЗА Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (Р145), привод | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
24.10 - 28.10
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ТО в объеме "К" Заградители ВЧ ф. "А"; ВЧ обработка ф. "А"; Заградители ВЧ ф. "С"; ВЧ обработка ф. "С"; Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (Р145), привод | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | Отказана по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-А-30
24.10 - 28.10
2 СШ 220 кВ | ТР: ОПН-220 2СШ | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
31.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 сш 220 кВ | ТР ТР-220 АТ - 1 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
АТ-1 | ТР АТ - 1, ЛРН - 10 АТ - 1, ТР-110 АТ-1, ТР-220 АТ-1, МВ-10 АТ - 1, ОПН-1-10 АТ - 1, ОПН-2-10 АТ - 1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-1-220 АТ - 1, ОПН-2-220 АТ - 1, ТО ТН-10 АТ - 1, МВ-110 АТ - 1, | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
ШСМВ-110 | ТО РЗА в объеме К Комплект резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ, МФО, ТЗНП), ТАПВ и привод ШСМВ-110, ТТ | 10.10.16 | 11.10.16 | 2 дн
10.10 - 11.10
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ - 1, ТР ТР-110 АТ-1 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
ВЛ 110 кВ Восточная - Пенайская | ТО РЗА в объеме К1 Терминал основной и резервных з-т ТОР 300 54Х, Терминал резервных з-т ТОР 300 КСЗ 514, Терминал автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516, ТТ, ТН-110 ВЛ ф.С | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТО РЗА в объеме К1 Терминал основной и резервных з-т ТОР 300 54Х, Терминал резервных з-т ТОР 300 КСЗ 514, Терминал автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516, ТТ, ТН-110 ВЛ ф.С | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
ВЭ-110 Кирилловская | ТО Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
ВЭ-110 Пенайская | ТО Терминала автоматики и УРОВ ВЭ-110 ТОР 300 АУВ 516 | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
АТ-2 | ТО: АТ-2, ТР: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТО в объеме "К" ТР-220 АТ-2, ЗН АТ-2 (управление разъед) | 10.10.16 | 12.10.16 | 3 дн
10.10 - 12.10
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ | ТО: РПГ ОКГТ ВЛ Джубгинская ТЭС, ТН-220 Джубгинская ТЭС, ТТ-220 Джубгинская ТЭС, ТР: ВЧЗ ВЛ 220 Джубгинская ТЭС, ТО в объеме "К" ВЧ-заградитель ф. "АВ"; ВЧ-обработка, ФП; ТТ 220 Джубгинская ТЭС ; ТН 220 Джубгинская ТЭС; упрвление разъединителями ячейки КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС, ТО в объеме "К" комплекта основной и резервных защит КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ (L60), | 24.10.16 | 26.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Центральная
17.10 - 19.10
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС, ТО в объее "О" Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Джубгинская ТЭС (С60), привод; ТО в объеме "К" ТТ В-1-220 Джубгинская ТЭС | 24.10.16 | 26.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
17.10 - 19.10
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ-220 Джубгинская ТЭС, ТО в объее "О" Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Джубгинская ТЭС (С60), привод; ТО в объеме "К" ТТ В-2-220 Джубгинская ТЭС | 24.10.16 | 26.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
17.10 - 19.10
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
БСК-2 | Тех. обсл. ТР 35 кВ АТ-2, ТН 35 кВ БСК-2, ТТ-1 35 кВ БСК-2, ТТ-2 35кВ БСК-2. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | Переподвес ВЧЗ КВЛ 110 кВ Якорная щель. | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн
18.10 - 18.10
ВЭ 110 кВ АТ-2 | БВР переподвес ВЧЗ КВЛ 110 кВ Якорная | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | Переподвес ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. | 06.10.16 | 06.10.16 | 1 дн
06.10 - 06.10
АТ-2 | Тех. обсл. АТ-2, концевые муфты КМ 220 кВ АТ-2, КМ 110 кВ АТ-2, ТР 35 кВ АТ-1, ТН 35 кВ АТ-2. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | Переподвес ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. | 06.10.16 | 06.10.16 | 1 дн
06.10 - 06.10
ВЭ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей | Переподвес ВЧЗ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей. | 06.10.16 | 06.10.16 | 1 дн
06.10 - 06.10
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Якорная щель тяговая | Переподвес ВЧЗ КВЛ 110 кВ Якорная щель. | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн
18.10 - 18.10
Объект: ПС 220 кВ Каневская
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская | 17.10.16 | 18.10.16 | 2 дн
17.10 - 18.10
Т-1 | Техобслуживание: Т-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ГЗ Т-1, Диф. защита Т-1, МТЗ 220 кВ Т-1, МТЗ-27,5 с ВМБ, Защита от перегруза ст.220, 27,5, З-та от потери охлаждения, Сигнализация, Управление и авт-ка ОД-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка отсечного клапана.Отбор проб малса ХАРГ, ФХА (С). | 03.10.16 | 04.10.16 | 2 дн
03.10 - 04.10
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТР ШР-110-2СШ-110 ВЛ Тонельная, ТО МВ-110 ВЛ Тоннельная | 06.10.16 | 06.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
06.10 - 06.10
МВ-110 ВЛ Раевская | ТР ШР-110-2СШ-110 ВЛ Раевская, | 10.10.16 | 10.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
10.10 - 10.10
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТО РЗА в объеме О 1 комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), 2 комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Защита от перегруза, ТАПВ и привод | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн
03.10 - 03.10
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110, ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ, МТО, ТЗНП), ТАПВ и привод | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн
05.10 - 05.10
2 СШ-110 | ТР ШР-110-2СШ присоединений | 05.10.16 | 10.10.16 | 6 дн
05.10 - 10.10
МВ-110 ВЛ Новоросметалл | ТО МВ-110 ВЛ Новоросметалл | 04.10.16 | 04.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.10 - 04.10
БСК-110 №1 | ТР БСК-110 №1 ТО РЗА в объеме В схемы обогрева приводов, Р-110 БСК-1, ТО ТТ-110 БСК-1 | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
БСК-110 №2 | ТР ШР-110-2СШ-110 ВЛ БСК-2 | 05.10.16 | 10.10.16 | 6 дн
05.10 - 10.10
БСК-110 №2 | ТР БСК-110 №2 ТО РЗА в объеме В схемы обогрева приводов, Р-110 БСК-2, ТО ТТ-110 БСК-2 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
ЭВ-110 БСК-1 | ТО ЭВ-110 БСК-1, ТТ-110 ЭВ БСК-1, ТР Р-110 БСК-1 | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
ЭВ-110 БСК-2 | ТО ЭВ-110 БСК-2, ТТ-110 ЭВ БСК-2 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТР КС-110 ВЛ Восточная с отпайками, ВЧЗ-110 ВЛ Восточная с отпайками | 11.10.16 | 11.10.16 | 1 дн
11.10 - 11.10
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО МВ-110 ВЛ Восточная 2ц | 11.10.16 | 11.10.16 | 1 дн
11.10 - 11.10
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТР ШР-110-2СШ-110 ВЛ Пенайская | 09.10.16 | 09.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
09.10 - 09.10
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
1сш-220 | Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1. Демонтаж резервной ошиновки оп.404 в сторону портала П-11. | 03.10.16 | 06.10.16 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30. В годовом графике ремонов длительность ремонта - 2 дня
13.10 - 16.10
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1 | 03.10.16 | 06.10.16 | 4 дн
13.10 - 16.10
АТ-1 | Техобслуживание: АТ-1. Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ОПН - 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1. Отборг проб масла на ХАРГ, ФХА(С). Демонтаж резервной ошиновки оп.404 в сторону портала П-11. | 03.10.16 | 06.10.16 | 4 дн
13.10 - 16.10
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ЭВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1. | 03.10.16 | 06.10.16 | 4 дн
13.10 - 16.10
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | СР Р 1 с.ш.СМВ-220 | 03.10.16 | 05.10.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
03.10 - 05.10
АТ-1 | ТО АТ-1, ВДТ АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1 | 03.10.16 | 05.10.16 | 3 дн
03.10 - 05.10
1сш-220 | СР Р 1 с.ш.СМВ-220 | 03.10.16 | 05.10.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
03.10 - 05.10
МВ-110 АТ-1 | ТР МВ-110 АТ-1 | 03.10.16 | 05.10.16 | 3 дн
03.10 - 05.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | ТР ВЧЗ ВЛ 220 кВ Кубанская I цепь Ф.А,В,С, ТО РЗА в объеме В, КС ВЛ-220 Кубанская 1цепь, ф.А,В,С | 17.10.16 | 19.10.16 | 3 дн
17.10 - 19.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | ВПр в связи со СР Р 1 с.ш.СМВ-220 | 03.10.16 | 05.10.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
03.10 - 05.10
АТ-3 | ТО АТ-3, ТР ТР-110 АТ-3 | 10.10.16 | 12.10.16 | 3 дн
10.10 - 12.10
ВЭ-110 АТ-3 | ТР ТР-110 АТ-3 | 10.10.16 | 12.10.16 | 3 дн
10.10 - 12.10
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
2С 220 | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу Т-2 | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн
31.10 - 31.10
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | ТО: ТН 220 Псоу. | 10.10.16 | 11.10.16 | 2 дн
10.10 - 11.10
1 С 220 | ТО: ТР 220 АТ-1 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
АТ-1 | ТО: АТ-1, ТР 220 АТ-1, ТР ЛРН-1-10. ТР: ЛРН-1 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-2 | ТО АТ-2, ЛРН-2. | 03.10.16 | 05.10.16 | 3 дн
03.10 - 05.10
Установка плавки гололёда | ТО Т-3, ТР 35 Т-3, РПГ 35 Т-3, КЛ 110 Т-3, ОПН 110 Т-3, ОПН 35 Т-3, ОПН 10 Т-3, ТО ТТ в объеме К | 17.10.16 | 19.10.16 | 3 дн
17.10 - 19.10
2 С 220 | Отключить на время вывода в ремонт АТ-2. | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн
03.10 - 03.10
2 С 220 | Отключить на время ввода в работу АТ-2. | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн
05.10 - 05.10
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат (ф.А,В,С) | 10.10.16 | 10.10.16 | 1 дн | Перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
11.10 - 11.10
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит ОМВ-110 (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод ОМВ-110, ТР РОСШ-110 ОМВ | 18.10.16 | 21.10.16 | 4 дн
18.10 - 21.10
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ, РТН-110 ОСШ | 18.10.16 | 21.10.16 | 4 дн
18.10 - 21.10
АТ-2 | ТО АТ-2 | 18.10.16 | 19.10.16 | 2 дн
18.10 - 19.10
ВЭ 211 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат (ф.А,В,С) | 10.10.16 | 10.10.16 | 1 дн
11.10 - 11.10
ВЭ 222 | ТО ТН ВЛ 220 Кубанская (ф.А,В,С) | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
ВЭ 212 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат (ф.А,В,С) | 10.10.16 | 10.10.16 | 1 дн
11.10 - 11.10
ВЭ 220 | ТО ТН ВЛ 220 Кубанская (ф.А,В,С) | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Славянская | ТО ТН ВЛ 220 Кубанская (ф.А,В,С) | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
17.10 - 17.10
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Техобслуживание: ЛР ВЛ 220 кВ Каневская, ТН ВЛ 220 кВ Каневская. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская
17.10 - 21.10
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание: ЛР ВЛ 220 кВ А-30, ТН ВЛ 220 кВ А-30 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн | КубРДУ: При УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская
24.10 - 28.10
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1. Техобслуживание: ТР 220 кВ АТ-1, ТР 110 кВ АТ-1, РОСШ 110 кВ АТ-1. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
БСК 110 кВ | Текущий ремонт: БСК 110 кВ. Высоковольтные испытания БСК-110. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
13.10 - 16.10
БСК 110 кВ | Техобслуживание: ШР 2СШ 110 кВ БСК 110 кВ | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
24.10 - 24.10
ОВЭ 110 кВ | Техобслуживание: ШР 2СШ 110 кВ ОВЭ | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
27.10 - 27.10
ШСВЭ 110 кВ | Техобслуживание: ШР 2СШ 110 кВ ШСВЭ 110 кВ | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
24.10 - 28.10
ВЭ 110 кВ АТ-2 | Техобслуживание: ШР 2СШ 110 кВ АТ-2 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
25.10 - 25.10
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техобслуживание: ВЭ 110 кВ АТ-1, ТР 110 кВ АТ-1. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
ВЭ 110 кВ Ромашки | Техобслуживание: ШР 2СШ 110 кВ Ромашки | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30
26.10 - 26.10
1 С 220 кВ | Техобслуживание: ТР 220 кВ АТ-1, ШР 1С ВЭ 220 кВ 13. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
ВЭ 220 кВ 24 | Техобслуживание: ШР 4С ВЭ 220 кВ 24, ТН ВЛ 220 кВ А-30 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
ВЭ 220 кВ 14 | Техобслуживание: ШР 1С ВЭ 220 кВ 14, Техобслуживание: ШР 4С ВЭ 220 кВ 14, ТН ВЛ 220 кВ А-30 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
ВЭ 220 кВ 23 | Техобслуживание: ШР 3С ВЭ 220 кВ 23. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 23 (F60). Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТТ ВЭ-220 23, ТН ВЛ 220 кВ Каневская. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
ВЭ 220 кВ 13 | Техобслуживание: ШР 1С ВЭ 220 кВ 13, Техобслуживание: ТН ВЛ 220 кВ Каневская. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская | ТР: ЛР-220 КТЭЦ, ВЧЗ ВЛ-220 КТЭЦ (+ изменение схемы подвеса), КС ВЛ-220 КТЭЦ, ТО в объеме "К" ЛР-220 КТЭЦ | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
ТН-220 2СШ | СР РТН-220 2СШ, ТО ТН-220 2СШ | 01.10.16 | 01.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 2 СШ 220 кВ
17.10 - 21.10
2 СШ 220 кВ | СР: 2СШ-220, РТН-220 2СШ, ТО: ТН-220 2СШ, ТР: Р-2СШ СВ-220 | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
АТ-2 | ТО: АТ-2 (ХАРГ), ТР: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, СР: ТР-110 АТ-2, ЗОН-110 АТ-2, ТР-10 АТ-2, ШМ-10 АТ-2, ТО в объеме "К": Диф.защита АТ-2 (ДЗТ-11); ГЗ АТ-2; МТЗ 220 кВ АТ-2; ТЗОП 220 кВ АТ-2; ТЗНП 110 АТ-2; МТЗ-10; Перегруз-10; Технологические защиты; Автоматика РПН; Автоматика обдува; Авт-ка и АПВ МВ-10 АТ-2; ТТ АТ-2 встроенные; ТТ В-220 АТ-2; ТТ В-110 АТ-2; ТТ МВ-10. ТО в объеме "О": Комплект авт-ки и УРОВ В-220 АТ-2 (ШЭ2607019021), привод; ТО в объеме "К" ТР-220 АТ-2, ЗНТ ТР-220 АТ-2, ЗНВ ТР-220 АТ-2; ТР-110 АТ-2; ШР-1 СШ 110 АТ-2; ШР-2 СШ 110 АТ-2; ТР-10 АТ-2. | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
СВ 220 | ТР: Р-2СШ СВ-220, ТО в объеме"О" комплекта защит, авт-ки и УРОВ СВ-220 (ШЭ2607015), привод; ТО в объеме "К" ТТ 220 РРП; ТО в объеме "К" ШР-220 АТ-2, Р 2 СШ СВ-220 | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
В 110 АТ-2 | СР: ТР-110 АТ-2 | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | ТР: ЛР-220 ВЛ Тихорецк, ТО: ТТ-220 ВЛ Тихорецк, изменение схемы подвеса ВЧЗ-220 кВ ВЛ Тихорецк ф. А, С, ТО в объеме "В" ЭМБ ЛР-220 ВЛ Тихорецк | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск-Кругликовская
17.10 - 19.10
СМВ-220 | ТО: СМВ-220, ТО в объеме "О" автоматики и ТАПВ СМВ-220 | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
СМВ-110 | ТО: СМВ-110 | 27.10.16 | 27.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
27.10 - 27.10
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая, ТО в объеме "В" защиты от перегруза ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская Тяговая | 28.10.16 | 28.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
28.10 - 28.10
МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | 26.10.16 | 26.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
26.10 - 26.10
I СШ 220кВ | ТО: ТТ-220 ВЛ Тихорецк | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен совместно с ВЛ 220 кВ
17.10 - 19.10
II СШ 220кВ | ТО: ТТ-220 Витаминкомбинат, ТО в объеме "В" ТТ-220 ВЛ Кругликовская | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ 220 кВ
20.10 - 23.10
АТ-2 | ТО: АТ-2 (ХАРГ), ТТ-220 АТ-2 (ФХА), МВ-110 АТ-2, ТН-35 АТ-2, СР: ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ТР: ОПН-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2, РВС-35 АТ-2, ТР-35 АТ-2 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
20.10 - 23.10
АТ-1 | ТО: АТ-1 (ХАРГ), ТТ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТН-35 АТ-1, СР: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ТР: ОПН-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1, РВС-35 АТ-1, ТР-35 АТ-1 | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
15.10 - 19.10
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТР ТР-110 ПАТ-2 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
20.10 - 23.10
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1 | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
15.10 - 19.10
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | ТО: ТТ-220 Кругликовская, ТО в объеме "В" ТТ-220 ВЛ Кругликовская | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
20.10 - 23.10
Объект: ПС 220 кВ Шепси
1 СШ 220 кВ | Текущий ремонт Р 220 АТ-1 | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
МВД-2 | Техническое обслуживание МВД-2. | 13.10.16 | 13.10.16 | 1 дн
13.10 - 13.10
МВД-1 | Техническое обслуживание МВД-1. | 10.10.16 | 10.10.16 | 1 дн
10.10 - 10.10
АТ-1 | Техническое обслуживание АТ-1, МВ-110 АТ-1. Текущий ремонт РОСШ-110 АТ-1, ТР 110 АТ-1, Р-220 АТ-1 | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
МВ-110 Аше | Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ Аше (ч/з ОМВ-110) | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
05.10 - 05.10
МВ-110 Магри | Техническое обслуживание МВ 110 ВЛ Магри (ч/з ОМВ-110) | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
17.10 - 17.10
ОМВ-110 | Выставление уставок ОМВ-110 для ВЛ 110 кВ Шепси-Аше, ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая | 04.10.16 | 04.10.16 | 1 дн
04.10 - 04.10
ОСШ 110 | Текущий ремонт РОСШ-110 АТ-1 | 04.10.16 | 04.10.16 | 1 дн
04.10 - 04.10
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | ТО АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ТР ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ТО РЗА в объеме В ТТ АТ-1 (встроенные), ТТ ВЭ-110 АТ-1, ТН-10 АТ-1, управление разъединителями АТ-1 | 24.10.16 | 26.10.16 | 3 дн
24.10 - 26.10
АТ-2 | ТО АТ-2, ТН 10 кВ АТ-2, ТР ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2 | 27.10.16 | 28.10.16 | 2 дн
27.10 - 28.10
ТН 2 С 220кВ | ТО ТН 2 С 220кВ, ТР ОПН 220 кВ ТН 2 С 220 кВ | 27.10.16 | 28.10.16 | 2 дн
27.10 - 28.10
Установка плавки гололёда | ТО ТН УВПГ- 1- 10 кВ, ТН УВПГ- 2- 10 кВ, УВПГ-1, УВПГ-2 | 04.10.16 | 06.10.16 | 3 дн
04.10 - 06.10
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2СШ-330 | ТР Р-Т-2-2, Р-330 АТ-2 | 09.10.16 | 21.10.16 | 13 дн |  | КубРДУ: отказана работы по ТР АТ-2, ТР Р-Т-2-2 выполнялись в июне 19-20.06.2016, з.№8942/7620 и з.№8941/7621, а так же в сентябре з.№14770/13128
09.10 - 16.10
АТ-2 | ТР АТ-2, Р-330 АТ-2, РЛРН-1-10 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, РВП-10 ЛРН, ТО ТН-10 АТ-2, ТО РЗА: Диф.защиты, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, МФТЗ 330 АТ-2, МТЗ-10 АТ-2, ТЗНП 330АТ-2, автоматики в объеме "О" | 09.10.16 | 21.10.16 | 13 дн |  | КубРДУ: отказана работы по ТР АТ-2, ТР Р-Т-2-2 выполнялись в июне 19-20.06.2016, з.№8942/7620 и з.№8941/7621, а так же в сентябре з.№14770/13128
09.10 - 16.10
ОСШ-110 | Безопасного выполнения работ по установки дополнитеьных гирляд изоляторов на, ВЧЗ-110 ЖБШ, ВЧЗ-110 Найденовская. | 24.10.16 | 27.10.16 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
24.10 - 27.10
ВВ-110 Найденовская | ТР ВВ-110 Найденовская, ТО ТТ-110 Найденовская, Безопасного выполнения работ по ТР ВЧЗ Найденовская, установки дополнительных гирлянд на ВЧЗ-110 Найденовская. ТО РЗА в объеме "О" | 26.10.16 | 27.10.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
26.10 - 27.10
ВВ-110 ЖБШ | Безопасному выполнению работ по установки дополнительной гирлянды на ВЧЗ-110 ЖБШ, ТО РЗА в объеме "О" | 24.10.16 | 25.10.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
24.10 - 25.10
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | ТР ВЧЗ Найденовскач, ТР КС-110 Найденовская. Установка дополнительных гирлянд на ВЧЗ-110 Найденовская | 26.10.16 | 27.10.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
26.10 - 27.10
ВВ-110 АТ-2 | ТО шинных опор ВВ-110 АТ-2, Опробывания от РЗА АТ-2 | 09.10.16 | 21.10.16 | 13 дн | КубРДУ: с переводом через ОВВ-110
09.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | ТР ВВ-110 ЖБШ, ТО ТТ-110 ЖБШ. Безопасному выполнению работ по установки дополнительной гирлянды на ВЧЗ-110 ЖБШ, ТО РЗА в объеме "О" | 24.10.16 | 25.10.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-7 на ПС 500 кВ Тихорецк
24.10 - 25.10
ВЭ-А-2 | ТР Опробывания от РЗА АТ-2 | 09.10.16 | 21.10.16 | 13 дн
09.10 - 16.10
ВЭ-Т-2 | ТР Р-Т-2-2, Опробывания от РЗА АТ-2 | 09.10.16 | 21.10.16 | 13 дн
09.10 - 16.10
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Завершение реконструкции. ТО: ТН-330 ВЛ НвГРЭС. | 17.10.16 | 18.10.16 | 2 дн
17.10 - 31.10
ВВ-1-01 | ТО: ТН-330 ВЛ НвГРЭС, Протяжка ВВ-1-01 после СР. | 17.10.16 | 18.10.16 | 2 дн
17.10 - 18.10
ВВ-2-01 | ТО: ТН-330 ВЛ НвГРЭС | 17.10.16 | 18.10.16 | 2 дн
17.10 - 18.10
ВВ-2-14 | СР ВВ-2-14 | 09.10.16 | 30.10.16 | 22 дн
09.10 - 30.10
ВВ-2-15 | ТО: ТТ-2-15 | 24.10.16 | 25.10.16 | 2 дн
24.10 - 25.10
ВВ-2-4 | ТО: ТТ-2-4, ТО в объёме "О" управл., автоматика ВВ-2-4 | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
14.10 - 14.10
ВВ-110 АТ-5 | ТО: ТТ-110 АТ-5, ТО в объёме "О" управл., автоматика ВВ-110 АТ-5 (ч/з ОВ-110) | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
ТН-220-2 | ТР: ОПН-220-2, ТО:ТН-220-2 | 24.10.16 | 26.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.10 - 21.10
2СШ-220 | СР: 2СШ-220. ТО в объёме "В" ТН-220-2 | 24.10.16 | 26.10.16 | 3 дн
19.10 - 21.10
АТ-1 | ТО: АТ-1, ТТ-110 АТ-1, МВ-10 ТСН-1, | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
АТ-2 | АТ-2, ТТ-110 АТ-2 . ТО в объёме "О" РЗА АТ-2 | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
АТ-4 | ТО: АТ-4, ВДТ АТ-4, МВ-10 ТСН-4, ТО в объёме "О" ДЗ 220 кВ АТ-4, ТО в объёме "О" ДЗО 330 кВ АТ-4, ТО в объёме "О" ДЗО 220 кВ АТ-4, ТО в объёме "В" ЭМБ АТ-4 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.10 - 14.10
ВВ-110 Шовгеновская | ТО: ТТ-110 Шовгеновская (ч/з ОВ-110) | 27.10.16 | 27.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-110
27.10 - 27.10
ШСВВ-110 | ТО: ТТ-110 ШСВВ-110 | 13.10.16 | 13.10.16 | 1 дн
13.10 - 13.10
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Шовгеновская | 26.10.16 | 26.10.16 | 1 дн
26.10 - 26.10
ОВВ-110 | ТО: ТТ-110 ОВВ-110 | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | 04.10.16 | 04.10.16 | 1 дн
04.10 - 04.10
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТО: ТТ-110 Андреедмитриевская | 28.10.16 | 28.10.16 | 1 дн
28.10 - 28.10
ОСШ-110 | БВР при установке доп гирлянд на ВЧЗ: ВЛ-110 Андреедмитриевская, ВЛ-110 Связная | 28.10.16 | 31.10.16 | 4 дн
28.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТР: ЛР-110 Андреедмитриевская, РОСШ-110 Андреедмитриевская, Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Андреедмитриевская | 28.10.16 | 28.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная тяговая
28.10 - 28.10
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТО: ТТ-110 Арм.ТЭЦ-1ц (ч/з ОВ-110) | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-110
05.10 - 05.10
ВВ-110 Связная | Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Связная | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн
31.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | Установка доп гирлянд на ВЧЗ ВЛ-110 Связная | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн
31.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | ТР: КС ВЛ Черемушки, Установка доп.гирлянды ВЧЗ ВЛ-220 Черемушки, фаза А. устранение дефекта ТВК на спуске ВЛ к КС. ТР: ОПН-220-2, ТО:ТН-220-2 | 24.10.16 | 26.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк. При производстве работ необходимо учитывать, что ВЛ находится под наведенным напряжением выше 25 В.
19.10 - 21.10
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-1 | ТР АТ-1;ТР ОПН 500 кВ АТ-1 ,ОПН 220 кВ АТ-1; ОПН 10 кВ АТ-1; ТО ТТ 220 кВ АТ-1, ТО в объеме "В" : Управление задвижками КПЗ АТ-1; ТТ АТ-1; ТТ 10 АТ-1; ТН-10 АТ-1 | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн | УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым, выводу ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
03.10 - 07.10
Установка плавки гололёда | ТО ВУ-1, ВУ-2 | 10.10.16 | 13.10.16 | 4 дн
10.10 - 13.10
АТ-4 | ТР АТ-4;ТР ОПН 500 кВ АТ-4 ,ОПН 220 кВ АТ-4; ОПН 10 кВ АТ-4 | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым, выводу ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
17.10 - 21.10
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 СШ 220 | Поочередное выравнивание стоек разъеденителей и проверки правильности их работы | 11.10.16 | 12.10.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, обеспечению надежности перетока мощности в Республику Крым
11.10 - 12.10
1 СШ 220 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей, расположенных на ОРУ 220 кВ в черный цвет. | 22.10.16 | 26.10.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, обеспечению надежности перетока мощности в Республику Крым
22.10 - 26.10
2 СШ 220 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей, расположенных на ОРУ 220 кВ в черный цвет | 27.10.16 | 31.10.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, обеспечению надежности перетока мощности в Республику Крым
27.10 - 31.10
В 220 Вышестеблиевская | Покраска заземляющих ножей разъеденителей (с переводом ч/з ОВ-220) | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
31.10 - 31.10
В 220 Вышестеблиевская | Покраска заземляющих ножей разъеденителей (с переводом ч/з ОВ-220) | 26.10.16 | 26.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
26.10 - 26.10
В 220 Камыш-Бурун | Покраска заземляющих ножей разъеденителей, расположенных на ОРУ 220 кВ в черный цвет. Устранение допущенного проседания мелко заглубленных фундаментов под площадками для обслуживания элегазовых выключателей. Устранение допущенного проседания верхнего слоя грунта в местах монтажа фундаментов оборудования ОРУ 220 кВ | 01.10.16 | 10.10.16 | 10 дн
01.10 - 10.10
В 220 Камыш-Бурун | Покраска заземляющих ножей разъеденителей (с переводом ч/з ОВ-220) | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
24.10 - 24.10
В 220 Камыш-Бурун | Покраска заземляющих ножей разъеденителей (с переводом ч/з ОВ-220) | 29.10.16 | 29.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
29.10 - 29.10
В 220 Кафа №3 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей (с переводом ч/з ОВ-220) | 25.10.16 | 25.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
25.10 - 25.10
В 220 Кафа №3 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей, расположенных на ОРУ 220 кВ в черный цвет. Устранение допущенного проседания мелко заглубленных фундаментов под площадками для обслуживания элегазовых выключателей. Устранение допущенного проседания верхнего слоя грунта в местах монтажа фундаментов оборудования ОРУ 220 кВ | 01.10.16 | 10.10.16 | 10 дн
01.10 - 10.10
В 220 Кафа №3 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей (с переводом ч/з ОВ-220) | 30.10.16 | 30.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
30.10 - 30.10
В 220 Славянская | Покраска заземляющих ножей разъеденителей (с переводом ч/з ОВ-220) | 23.10.16 | 23.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
23.10 - 23.10
В 220 Славянская | Покраска заземляющих ножей разъеденителей (с переводом ч/з ОВ-220) | 28.10.16 | 28.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-220
28.10 - 28.10
ОВ 220 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей | 27.10.16 | 27.10.16 | 1 дн
27.10 - 27.10
ОВ 220 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей | 22.10.16 | 22.10.16 | 1 дн
22.10 - 22.10
ШСВ 220 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей | 22.10.16 | 22.10.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, обеспечению надежности перетока мощности в Республику Крым
22.10 - 22.10
ШСВ 220 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей | 27.10.16 | 27.10.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, обеспечению надежности перетока мощности в Республику Крым
27.10 - 27.10
КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | Установка номерных знаков видимых с вертолета, Устранение допущенного проседания мелко заглубленных фундаментов под площадками для обслуживания элегазовых выключателей. Устранение допущенного проседания верхнего слоя грунта в местах монтажа фундаментов оборудования ОРУ 220 кВ (двухцепный участок) Регулировка шлейфов обводных гирлянд, замена положения изоляторов в соответствии СНиП. Устранение отклонения обводной гирлянды от вертикали. Монтаж натяжных гирлянд. Монтаж защиты гололедообразования на ГЗТ. Монтаж барабанов БШ-3 (одноцепный участок) | 01.10.16 | 10.10.16 | 10 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
01.10 - 10.10
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | Установка номерных знаков видимых с вертолета, Устранение допущенного проседания мелко заглубленных фундаментов под площадками для обслуживания элегазовых выключателей. Устранение допущенного проседания верхнего слоя грунта в местах монтажа фундаментов оборудования ОРУ 220 кВ (двухцепный участок). Регулировка шлейфов обводных гирлянд, замена положения изоляторов в соответствии СНиП. Монтаж натяжных гирлянд. Монтаж защиты гололедообразования на ГЗТ. Монтаж барабанов БШ-3 (одноцепный участок) | 01.10.16 | 10.10.16 | 10 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
01.10 - 10.10
В 220 Кафа I цепь | Покраска заземляющих ножей разъеденителей, расположенных на ОРУ 220 кВ в черный цвет. Устранение допущенного проседания мелко заглубленных фундаментов под площадками для обслуживания элегазовых выключателей. Устранение допущенного проседания верхнего слоя грунта в местах монтажа фундаментов оборудования ОРУ 220 кВ | 11.10.16 | 24.10.16 | 14 дн
11.10 - 21.10
В 220 Кафа II цепь | Покраска заземляющих ножей разъеденителей, расположенных на ОРУ 220 кВ в черный цвет. Устранение допущенного проседания мелко заглубленных фундаментов под площадками для обслуживания элегазовых выключателей. Устранение допущенного проседания верхнего слоя грунта в местах монтажа фундаментов оборудования ОРУ 220 кВ | 11.10.16 | 21.10.16 | 11 дн
11.10 - 21.10
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | Установка номерных знаков видимых с вертолета. Разворот замков изоляторов. Замена замков изоляторов натяжных гирлянд. Выполнение сборки траверс в соответствии с монтажной схемой. (двухцепный участок) Установка диспетчерского наименования ТН-220 ВЛ 220 кВ Тамань-Кафа 2ц. Поочередное выравнивание стоек разъеденителей и проверка правильности их работы. | 11.10.16 | 21.10.16 | 11 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
11.10 - 21.10
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | Установка диспетчерского наименования ТН-220 ВЛ 220 кВ тамань-Кафа 2 ц | 11.10.16 | 12.10.16 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
11.10 - 12.10
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | Установка номерных знаков видимых с вертолета. Разворот замков изоляторов. Замена замков изоляторов натяжных гирлянд. Выполнение сборки траверс в соответствии с монтажной схемой. (двухцепный участок) | 11.10.16 | 21.10.16 | 11 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
11.10 - 21.10
АТ-2 | Устранение допущенного проседания верхнего слоя грунта под АТ-2 | 11.10.16 | 14.10.16 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
11.10 - 14.10
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | Верховые работы (регулировка искровых промежутков, отклонение подвесных гирлянд, разворот замков изоляторов, переустановка распорок, установка защитных экранов, подсечка гирлянд ГТ, регулировка приводов в фазах, замена изоляторов и т.д.) Обмазака оттяжечных тросов смазкой ЗЭЗ, монтаж вертолетных знаков, монтаж датчиков АИСКГН. Антивандальная окраска опор, окраска заземлителей, сколов ж/б и т.д. | 01.10.16 | 10.10.16 | 10 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
01.10 - 10.10
АТ-1 | Сушка и дегазация фазы "С" АТ-1 | 01.10.16 | 10.10.16 | 10 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
01.10 - 10.10
В 220 Т-4 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей | 26.10.16 | 26.10.16 | 1 дн
26.10 - 26.10
В 220 Т-4 | Покраска заземляющих ножей разъеденителей | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн
31.10 - 31.10
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
1 СШ-220 | БВР при ТО ТТ-26 | 19.10.16 | 19.10.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.10 - 19.10
2 СШ-220 | ТР Р | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | Отказана по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-А-30
24.10 - 28.10
ВВ-16 | Текущий ремонт: ТР-16. Техническое обслуживание: ВВ-16, ТТ-16. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом АТ-6
09.10 - 13.10
ВВ-25 | Текущий ремонт:ШР-25. | 01.10.16 | 01.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-220
24.10 - 28.10
ВВ-26 | Текущий ремонт: ШР-26, | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-220
24.10 - 28.10
ВВ-26 | Текущий ремонт: ТР-26. Техническое обслуживание: ВВ-26, ТТ-26. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-26. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом АТ-6
09.10 - 13.10
ВВ-Б1 | Техническое обслуживание: ВВ-Б1, ТТ-Б1. | 12.10.16 | 12.10.16 | 1 дн
12.10 - 12.10
ВВ-Б2 | Техническое обслуживание: ВВ-Б2, ТТ-Б2. ТР Р-Б2-2 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-220
24.10 - 28.10
ВВ-К2 | Текущий ремонт: Р-К2-2. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-К2-2. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-220
24.10 - 28.10
ВВ-С2 | Текущий ремонт: Р-С2-2. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-С2-2. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-220
24.10 - 28.10
ВВ-С2 | Техническое обслуживание: ВВ-С2, ТТ-С2. | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн
31.10 - 31.10
ВВ-У2 | Техническое обслуживание: ВВ-У2. ТО в объёме "В": ТТ, автоиатики и ТАПВ ВВ-У2. | 03.10.16 | 05.10.16 | 3 дн
03.10 - 05.10
ВВ-У2 | Текущий ремонт: Р-У2-2. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2СШ-220
24.10 - 28.10
ВВ-21 | Техническое обслуживание: ВВ-21, ТТ-21. | 11.10.16 | 11.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
26.10 - 26.10
ВВ-22 | Техническое обслуживание: ВВ-22, ТТ-22. | 06.10.16 | 07.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
24.10 - 25.10
АТ-2 | В резерве | 01.04.16 | 31.12.16 | 275 дн
АТ-3 | ЗРР, включен в работу стороной 220 кВ | 01.04.16 | 31.12.16 | 275 дн
АТ-4 | Техническое обслуживание: АТ-4. Опробование пожаротушения АТ-4. | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
АТ-4 | В резерве | 01.04.16 | 31.12.16 | 275 дн
АТ-6 | Текущий ремонт: ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, РТН-220 АТ-6, ТР-16, ТР-26, ОПН-10 АТ-6. Техническое обслуживание: АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ВВ-16, ТТ-16, ВВ-26, ТТ-26, ТН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения АТ-6. ТО в объёме "В": автоматика управления задвижками АТ-6. ТО в объёме "К": ДЗЛ 220 кВ АТ-6, УПОС-500 АТ-6, УПОС-220 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-26. Отбор проб масла на ХАРГ из АТ-6 | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ совмещения работ с выводом с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1
09.10 - 13.10
ОМВ-110 | Техническое обслуживание: ОМВ-110. ТО в объёме "К": панель перевода. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит ОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), АЛАР ФЦТ ОМВ-110, автоматика и ТАПВ ОМВ-110, Выставление уставок МВ-110 Новопокровская | 06.10.16 | 07.10.16 | 2 дн
06.10 - 07.10
Установка плавки гололеда | Текущий ремонт: ОПН-110 КЛ-110 Т-6, ОПН КЛ 110 ПГ ГЗТ 220 Витаминкомбинат, ОПН-1-110 ГЗТ-1-220 Витаминкомбинат, ОПН-2-110 ГЗТ-2-220 Витаминкомбинат, Техническое обслуживание: ТТ ВУ-1, ТТ ВУ-2, ТТ-ВУ1-1, ТТ-ВУ1-2, ТТ-ВУ1-3, ТТ-ВУ2-1, ТТ-ВУ2-2, ТТ-ВУ2-3, ТТ-С-ВУ,ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. | 01.10.16 | 15.10.16 | 15 дн
01.10 - 15.10
В 110 АТ-7 | ТО В 110 АТ-7 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
АТ-7 | Текущий ремонт: ТР-220 АТ-7, ОПН-1-220 АТ-7, ОПН-2-220 АТ-7, ОПН-110 АТ-7. Техническое обслуживание: АТ-7, ТТ-220 АТ-7, В 110 АТ-7, ЛРТ-7. ТО в объёме "В": ЭМБ ТР-220 АТ-7, ЭМБ ТР-110 АТ-7, ЭМБ ОР 110 АТ-7. Отбор проб масла на ХАРГ из АТ-7. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-2 | т.р.: АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
АТ-3 | т.о.: ТТ-500 АТ-3; т.р.: АТ-3, ОПН-500 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3 | 03.10.16 | 12.10.16 | 10 дн
03.10 - 12.10
IIсш-220 кВ | Текущий ремонт: Р-К2-2, Р-С2-2, Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26, ТР-220 АТ-7. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-К2-2, ЭМБ Р-С2-2. ТО в объёме "О": ДЗОШ-220 АТ-2,3 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.10 - 28.10
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 220 Черемушки, ЛР 220 Черемушки | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
Установка плавки гололеда | т.о.: ВУ-2, ВУ-3, т.р.: Р-10 ВУ-2, Р-10 ВУ-3, РВУ-2(-), РВУ-2(+), РВУ-3(-), РВУ-3(+), РС ВУ-2(-), РС ВУ-3(+) | 19.10.16 | 21.10.16 | 3 дн
19.10 - 21.10
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | т.р.: РОСШ 220 Черемушки, ЛР 220 Черемушки | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
2 С 110 кВ | т.о.: РТН 2 С 110 | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн
18.10 - 18.10
ВЭ 110 АТ-2 | т.о.: ВЭ 110 АТ-2 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
ВЭ-220 Черемушки | БВР при т.р.: РОСШ 220 Черемушки, ЛР 220 Черемушки | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТР ВЧЗ 220 Адлерская ТЭС ф. А, В, С, ЛР 220 Адлерская ТЭС, ЛР-1-210, ЛР 211, ОПН 220 Адлерская ТЭС, ТО ТН 220 Адлерская ТЭС, ТТ 220 Адлерская ТЭС, РГЗТ Адлерская ТЭС, ЗКР-220 КВЛ АдлерскаяТЭС-Черноморская | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу ПГУ-1 на Адлерской ТЭС (необходимость ограничения максимальной мощности ПГУ-2 на Адлерской ТЭС в режиме ремонта - АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Армавир-Центральная).
10.10 - 14.10
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТР ВЧЗ Дагомыс ф. А, В, С, ЛР 220 Дагомыс, ЛР-2-210, ЛР 212, ОПН 220 Дагомыс, ТН 220 Дагомыс, ТТ 220 Дагомыс, ТО РГЗТ 220 Дагомыс, ЗКР-220 КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
В 212 | ТР ЛР 220 Дагомыс, ЛР-2-210, ЛР 212 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
В 211 | ТР ЛР 220 Адлерская ТЭС, ЛР-1-210, ЛР 211, Опробование Комплекта автоматики и УРОВ В 211. ШЭ2710 511 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
В 210 | ТР ЛР 220 Дагомыс, ЛР-2-210, ЛР 212, | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
В 210 | ТР ЛР 220 Адлерская ТЭС, ЛР-1-210, ЛР 211 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская | Верховой осмотр, выборочная проверка проводов и ГЗТ в зажимах | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн
31.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь | Замена загрязненных изоляторов. | 28.10.16 | 28.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
18.10 - 18.10
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | Замена загрязненных изоляторов. | 10.10.16 | 12.10.16 | 3 дн
10.10 - 12.10
ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд | 06.10.16 | 07.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20-А-30. При УСЛОВИИ режимного замыкания транзита 110 кВ Койсуг-Кущевская
17.10 - 18.10
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | Выправка опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А30 и как отсутствующая в годовом графике ремонтов
24.10 - 28.10
ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская | Верховой осмотр, монтаж противоптичьих устройств, установка гасителей вибрации, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, снятие птичьих гнезд. | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн
31.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, восстановление ГЗТ, регулировка ИП | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск-Кругликовская
17.10 - 19.10
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | Выправка опор | 13.10.16 | 16.10.16 | 4 дн
13.10 - 16.10
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Опрессовка сварных соединений. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. Выборочная проверка состояния проводов в ДР. | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | Покраска опор, выправка опор, верховой осмотр, замена КГП, верховой осмотр | 08.10.16 | 16.10.16 | 9 дн | КубРДУ: перенесена по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Восток". УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок.
01.10 - 09.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Покраска опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП. | 01.10.16 | 07.10.16 | 7 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк №1 (перенос с сентября: 30.09-13.10.2016)
24.10 - 30.10
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Замена изоляторов, установка ДР, заделка трещин и сколов ж/б опор | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная
17.10 - 21.10
ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | Регулировка ИП, перестановка ГВ, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, монтаж противоптичьих устройств | 10.10.16 | 13.10.16 | 4 дн
10.10 - 13.10
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | Выравнивание гирлянд изоляторов. | 17.10.16 | 19.10.16 | 3 дн
17.10 - 19.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | Замена поврежденных изоляторов, выправка опор, выравнивание гирлянд изоляторов | 08.10.16 | 08.10.16 | 1 дн
08.10 - 08.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | Регулировка консолей ГЗТ, регулировка ИП | 16.10.16 | 18.10.16 | 3 дн
16.10 - 18.10
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Верховой осмотр, перестановка ГВ, замена изоляторов, опрессовка сварных соединений, установка гасителей вибрации. | 18.10.16 | 28.10.16 | 11 дн | КубРДУ: перенесена и срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк. При производстве работ необходимо учитывать, что ВЛ находится под наведенным напряжением выше 25 В.
18.10 - 23.10
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд | 30.10.16 | 31.10.16 | 2 дн | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк
31.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Замена изоляторов | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная
10.10 - 14.10
ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | Снятие птичьих гнезд, вырубка деревьев | 26.10.16 | 28.10.16 | 3 дн
26.10 - 28.10
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кирилловская с отпайками | Замена изоляторов, ремонт консолей, выправка опор | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения работ на участке от РП 220 кВ Восточная до ПС 220 кВ Кирилловская
03.10 - 07.10
ВЛ 220 кВ Бужора-Вышестеблиевская | Верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд, выправка опор | 24.10.16 | 26.10.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перетока мощности в Республику Крым
24.10 - 26.10
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка ИП. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | ОДУ Юга перенесена и сокращена из-за ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты. Линия под наведенным напряжением
14.10 - 17.10
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | Замена поврежденных изоляторов, замена фарфоровых изоляторов | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
20.10 - 23.10
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Завершение работ по реконструкции ВЛ | 27.10.16 | 30.10.16 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перетока мощности в Республику Крым
27.10 - 30.10
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Верховой осмотр, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, вырубка деревьев | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | Перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань, ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат-Славянск
12.10 - 16.10
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | Верховой осмотр, регулировка ИП. | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перетока мощности в Республику Крым
31.10 - 31.10
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Верховой осмотр, регулировка ИП. | 19.10.16 | 21.10.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму перетока мощности в Республику Крым
19.10 - 21.10
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под одновременный вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская, ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная тяговая | 24.10.16 | 31.10.16 | 8 дн
24.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская, ВЛ 110 кВ Засовская-Упорная | 10.10.16 | 11.10.16 | 2 дн
10.10 - 11.10
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | 05.10.16 | 07.10.16 | 3 дн
05.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная | 19.10.16 | 21.10.16 | 3 дн
19.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская-Лабинск-2 | 12.10.16 | 12.10.16 | 1 дн
12.10 - 12.10
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита под вывод АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | 13.10.16 | 16.10.16 | 4 дн
13.10 - 16.10
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита под вывод АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская, ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита под вывод ВЛ 220 А20-А30 | 03.10.16 | 12.10.16 | 10 дн
03.10 - 12.10
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | Режимное замыкание транзита под вывод ВЛ 220 кВ Староминская-А30 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита под вывод ВЛ 220 А20-А30 | 03.10.16 | 12.10.16 | 10 дн
03.10 - 12.10
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита под вывод АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская, ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита под вывод ВЛ 220 кВ Староминская-А30 | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Режимное замыкание транзита под вывод АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская | 13.10.16 | 16.10.16 | 4 дн
13.10 - 16.10
Предприятие: ОДУ Юга
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Текущий ремонт ВЛ и работы на ПС 220 кВ Песчанокопская | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн | РРДУ из-за КВЛ 220 кВ Новочеркасская ГРЭС-Койсуг I цепь
12.10 - 16.10
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | Текущий ремонт ЭВ-110. ВЧ конд., ВЧ загр. Проверка РЗА. | 17.10.16 | 19.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк
12.10 - 14.10
ОСШ 110 кВ | КР СШ, АГ в.з. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
1 СШ 110 кВ | КР СШ, АГ 5 ч. | 30.09.16 | 11.10.16 | 12 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
30.09.2016 - 11.10
ОМВ-110 | ТР МВ, АГ в.з. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
Iсекц ОСШ 220кВ | Капитальный ремолнт ОСШ-220кВ. | 18.10.16 | 21.10.16 | 4 дн
18.10 - 21.10
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Собственник: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | ТР ЛР 220 Витаминкобинат, ФП 220 Витаминкобинат ф.В,С, ЗН КС 220 Витаминкобинат ф.В,С | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
03.10 - 07.10
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Кругликовская | ТР ЛР 220 Усть - Лабинск, ТО ЗН КС 220 Усть - Лабинск ф.В,С ТО вторичных цепей ТН-2-220 | 04.10.16 | 06.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ для работ КПМЭС
20.10 - 22.10
1 С 220 | ТР СР 220 Т-1, СР-1-220 СВ, ЛР 220 Витаминкобинат, ТО ТН-1-220, ТО вторичных цепей ТН-1-220 в объеме "К1" | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
03.10 - 07.10
2 С 220 | ТР ЛР 220 Усть - Лабинск, ТО вторичных цепей ТН-2-220 | 04.10.16 | 06.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
20.10 - 22.10
СВ 220 | ТР СР-1-220 СВ, ТО комплекта РЗА СВ 220 (УРОВ, ТАПВ, АУВ) (Р145) СВ 220 в объме "К1" | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
03.10 - 07.10
В 220 Т-1 | ТР СР 220 Т-1 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
03.10 - 07.10
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО МРСК Юга
Объект: Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ Койсуг-Самарская | ТО:Верховой осмотр; 01:00 | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн | bar: Октябрь 2016 Пн 03 to Октябрь 2016 Пт 07; Октябрь 2016 Пн 10 to Октябрь 2016 Пт 14; Октябрь 2016 Пн 17 to Октябрь 2016 Пт 21; Октябрь 2016 Пн 24 to Октябрь 2016 Пт 28; Октябрь 2016 Пн 31
18.10 - 18.10
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Р20-А20 | Верховой осмотр, устраненее замечаний ЦТН (замена, переустановка гасителей вибрации). | 17.10.16 | 21.10.16 | 4 дн 11 ч |  | ОДУ Юга отказана из-за ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская и как отсутствующая в годовом графике | bar: Октябрь 2016 Пн 03 to Октябрь 2016 Пт 07; Октябрь 2016 Пн 10 to Октябрь 2016 Пт 14; Октябрь 2016 Пн 17 to Октябрь 2016 Пт 21; Октябрь 2016 Пн 24 to Октябрь 2016 Пт 28; Октябрь 2016 Пн 31
17.10 - 21.10
ВЛ 220кВ Сальск-Песчанокопская | КР: ремонт провода и грозотроса, замена изоляторов. ТО: верховой осмотр. | 17.10.16 | 24.10.16 | 7 дн 12 ч | bar: Октябрь 2016 Пн 03 to Октябрь 2016 Пт 07; Октябрь 2016 Пн 10 to Октябрь 2016 Пт 14; Октябрь 2016 Пн 17 to Октябрь 2016 Пт 21; Октябрь 2016 Пн 24 to Октябрь 2016 Пт 28; Октябрь 2016 Пн 31
17.10 - 24.10
ВЛ 220кВ А20-А30 | КР: замена изоляторов, замена грозотроса. | 03.10.16 | 12.10.16 | 9 дн 12 ч | bar: Октябрь 2016 Пн 03 to Октябрь 2016 Пт 07; Октябрь 2016 Пн 10 to Октябрь 2016 Пт 14; Октябрь 2016 Пн 17 to Октябрь 2016 Пт 21; Октябрь 2016 Пн 24 to Октябрь 2016 Пт 28; Октябрь 2016 Пн 31
03.10 - 12.10
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А20
ВЛ 220кВ А20-А30 | Замена подвеса ВЧЗ ВЛ-220кВ А-30, ТР; ЛР-220 А-30, | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн | bar: Октябрь 2016 Пн 03 to Октябрь 2016 Пт 07; Октябрь 2016 Пн 10 to Октябрь 2016 Пт 14; Октябрь 2016 Пн 17 to Октябрь 2016 Пт 21; Октябрь 2016 Пн 24 to Октябрь 2016 Пт 28; Октябрь 2016 Пн 31
03.10 - 07.10
Объект: ПС 220 кВ А30
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Проф. испытания ТТ по результатам ТВО. | 13.10.16 | 14.10.16 | 2 дн | ОДУ Юга для совмещения работ, под ремонт КРДУ | bar: Октябрь 2016 Пн 03 to Октябрь 2016 Пт 07; Октябрь 2016 Пн 10 to Октябрь 2016 Пт 14; Октябрь 2016 Пн 17 to Октябрь 2016 Пт 21; Октябрь 2016 Пн 24 to Октябрь 2016 Пт 28; Октябрь 2016 Пн 31
24.10 - 25.10
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Ростовское РДУ
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ТР: Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская, А/Г-01:00 | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн | КРДУ из-за ВЛ 220 кВ Староминская-Канвская | bar: Октябрь 2016 Пн 03 to Октябрь 2016 Пт 07; Октябрь 2016 Пн 10 to Октябрь 2016 Пт 14; Октябрь 2016 Пн 17 to Октябрь 2016 Пт 21; Октябрь 2016 Пн 24 to Октябрь 2016 Пт 28; Октябрь 2016 Пн 31
31.10 - 31.10
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Очистка кабельных колодцев. | 12.10.16 | 14.10.16 | 3 дн
12.10 - 14.10
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Чистка и покраска металлоконструкций. | 10.10.16 | 11.10.16 | 2 дн
10.10 - 11.10
КЛ 110 кВ Поселковая - Роза Хутор | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Очистка кабельных колодцев. | 03.10.16 | 04.10.16 | 2 дн
03.10 - 04.10
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Имеретинская | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов КЛ на ПС. | 04.10.16 | 06.10.16 | 3 дн
04.10 - 06.10
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Чистка и покраска металлоконструкций. | 05.10.16 | 07.10.16 | 3 дн
05.10 - 07.10
КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Чистка и покраска металлоконструкций. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А,В,С" в транспозиционных колодцах. | 17.10.16 | 20.10.16 | 4 дн
17.10 - 20.10
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Очистка кабельных колодцев. Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Чистка и покраска металлоконструкций. Покрытие КЛ ограксом. Герметизация проходов КЛ на ПС. Протирка изоляции ОПН в шкафах транспозиции. | 11.10.16 | 13.10.16 | 3 дн
11.10 - 13.10
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов КЛ на ПС. | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. Герметизация проходов КЛ на ПС. | 18.10.16 | 20.10.16 | 3 дн
18.10 - 20.10
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1 | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. | 24.10.16 | 25.10.16 | 2 дн
24.10 - 25.10
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | Протяжа и замена креплений кабеля к металлоконструкциям. | 26.10.16 | 28.10.16 | 3 дн
26.10 - 28.10
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | ТО в объеме "ТК" Комплекта автоматики и УРОВ В 122 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019); "К" ШМУ В 122, цепей ТТ В 122. Проверка воздействия ДЗО 1 и 2 комплектов 110 кВ Т-2 (ШЭ2607 051) на отключение В 122. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
В 112 | ТО в объеме "ТК" Комплекта автоматики и УРОВ В 112 (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019); "К" ШМУ В 112, цепей ТТ В 112. Проверка воздействия ДЗО 1 и 2 комплектов 110 кВ Т-2 (ШЭ2607 051) на отключение В 112. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
2 С 110 | Отключить на время вывода в ремонт В 112, В 122, Т-2. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А,В,С". | 17.10.16 | 20.10.16 | 4 дн
17.10 - 20.10
Т-2 | ТР: ОПН 110 Т-2, ОПНН 110 Т-2, ЗОН 110 Т-2. ТО: Т-2, ОПН 10 Т-2, КЛ 110 кВ Т-2. ТО в объеме "К" цепей ТТ и Комплекта защит, АУВ и УРОВ В 10 Т-2 (БЭ2502А 03). Проверка воздействия ДЗО 1 и 2 комплекты 110 кВ Т-2 (ШЭ2607 051) на отключение В 112, В 122, В 10 Т-2. ВВИ Т-2. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
1С 110 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-1. | 07.10.16 | 07.10.16 | 1 дн
07.10 - 07.10
1С 110 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-1. | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн
03.10 - 03.10
2С 110 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу Т-2. | 21.10.16 | 21.10.16 | 1 дн
21.10 - 21.10
2С 110 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт Т-2. | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А,В,С". | 17.10.16 | 20.10.16 | 4 дн
17.10 - 20.10
Т-1 | ТР: ОПН 110 Т-1, ОПНН 110 Т-1, ЗОН 110 Т-1. ТО: Т-1, ОПН 10 Т-1, КЛ 110 кВ Т-1. | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн
03.10 - 07.10
Т-2 | ТР: ОПН 110 Т-2, ОПНН 110 Т-2, ЗОН 110 Т-2. ТО: Т-2, ОПН 10 Т-2, КЛ 110 кВ Т-2. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн
17.10 - 21.10
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | ТР ЛР-110 | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки
18.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов, чистка трассы на участке Лабинских ЭС. | 27.10.16 | 27.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская
27.10 - 27.10
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | Замена грозотроса | 01.10.16 | 15.10.16 | 15 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная, ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки, ВЛ 220 кВ Армавир-ентральная, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
24.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Замена грозотроса | 01.10.16 | 15.10.16 | 15 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная, ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки, ВЛ 220 кВ Армавир-ентральная, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир
24.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | расчистка трассы, замена изоляторов | 17.10.16 | 18.10.16 | 2 дн
17.10 - 18.10
ВЛ 110 кВ Черемушки - Северная | ТР ЛР-110 Технический осмотр ВЛ 110 кВ | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая-Шовгеновская
10.10 - 10.10
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | расчистка трассы на участке ВЛ 110 кВ Р-110 "О"-Очистные сооружения | 19.10.16 | 20.10.16 | 2 дн
19.10 - 20.10
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТР ЛР-110 Технический осмотр ВЛ | 25.10.16 | 25.10.16 | 1 дн
11.10 - 11.10
Объект: ПС 110 кВ Промзона
1СШ-110 | ТР Р-110 | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки
18.10 - 18.10
СМВ-110 | ТР Р-110 | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки
18.10 - 18.10
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР | 25.10.16 | 25.10.16 | 1 дн
11.10 - 11.10
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР Р-110 | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
17.10 - 17.10
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТР Р-110 | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.10 - 18.10
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТР | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн
10.10 - 10.10
СМВ-110 | ТР | 17.10.16 | 18.10.16 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
17.10 - 18.10
1СШ-110 | ТР Р-110 | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
17.10 - 17.10
2СШ-110 | ТР Р-110 | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.10 - 18.10
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы | 24.10.16 | 26.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная
19.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Замена изоляторов, чистка трассы | 13.10.16 | 14.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Прикубанская-Заветная (з.СКРДУ), АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
26.10 - 27.10
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов, сцепной арматуры, чистка трассы | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
03.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | Замена изоляторов, чистка трассы | 10.10.16 | 12.10.16 | 3 дн
10.10 - 12.10
Объект: ПС 110 кВ Советская
1СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
05.10 - 05.10
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ | 06.10.16 | 06.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.10 - 06.10
СЭВ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, СЭВ-110 | 05.10.16 | 06.10.16 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
05.10 - 06.10
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Техобслуживание МВ-110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС 110 - Заветная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Заветная; профиспытания, отбор проб масла | 19.10.16 | 20.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная
24.10 - 25.10
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 Отрадная, ТТ-110 Отрадная; профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС 110 - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Отрадная; профиспытания, отбор проб масла | 25.10.16 | 26.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная тяговая
19.10 - 20.10
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая; профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО) , ТАПВ МВ-110 Коноково тяговая; профиспытания, отбор проб масла | 13.10.16 | 14.10.16 | 2 дн
13.10 - 14.10
МВ-110 Советская | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская; профконтроль комплекта резервных защит ВЛ-110 Советская - УНПС 110 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Советская; профиспытания, отбор проб масла | 17.10.16 | 18.10.16 | 2 дн
17.10 - 18.10
МВ-110 Заветная | Техобслуживание МВ-110 Заветная, ТТ-110 Заветная, ТТ-110 учета АЛАР; профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС 110 - Заветная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Заветная; профиспытания, отбор проб масла | 19.10.16 | 20.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.10 - 25.10
МВ-110 Отрадная | Техобслуживание МВ-110 Отрадная, ТТ-110 Отрадная; профконтроль комплекта резервных защит ВЛ-110 УНПС 110 - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Отрадная; профиспытания, отбор проб масла | 25.10.16 | 26.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.10 - 20.10
СОМВ-110 | Техобслуживание СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ-110; профконтроль комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СОМВ-110; профиспытания, отбор проб масла | 27.10.16 | 28.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Невиномысская ГРЭС-Прикубанская (з. СКРДУ)
26.10 - 27.10
ОСШ-110 | Техобслуживание ТН-110 ОСШ, опробование РЗА | 21.10.16 | 21.10.16 | 1 дн
21.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская; профконтроль комплекта резервных защит ВЛ-110 Советская - УНПС 110 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Советская; профиспытания, отбор проб масла | 17.10.16 | 18.10.16 | 2 дн
17.10 - 18.10
МВ-110 Коноково тяговая | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая; профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО) , ТАПВ МВ-110 Коноково тяговая; профиспытания, отбор проб масла | 13.10.16 | 14.10.16 | 2 дн
13.10 - 14.10
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | Техническое обслуживание КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС | 11.10.16 | 13.10.16 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская
10.10 - 12.10
ВЛ 110 кВ Динская – Лорис | Техническое обслуживание ВЛ 110 кВ Динская - Лорис | 18.10.16 | 19.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк
24.10 - 25.10
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | Текущий ремонт ЛР-110 кВ Афипская-220 II цепь | 07.10.16 | 07.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
28.10 - 28.10
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Афипская-220 I цепь | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
26.10 - 26.10
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | Текущий ремонт ЛР-110 кВ ВЛ Северская | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
24.10 - 24.10
ШСМВ-110 | Текущий ремонт Р-Iсш ШСМВ-110 | 13.10.16 | 13.10.16 | 1 дн
13.10 - 13.10
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ-110 | 12.10.16 | 12.10.16 | 1 дн
12.10 - 12.10
ШСМВ-110 | Текущий ремонт Р-IIсш ШСМВ-110 | 20.10.16 | 20.10.16 | 1 дн
20.10 - 20.10
МВ-110 ВЛ Северская | Текущий ремонт ШР-110 IIсш ВЛ Северская | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
МВ-110 ВЛ Северская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Северская | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
24.10 - 24.10
МВ-110 ВЛ Северская | Текущий ремонт ШР-110 Iсш ВЛ Северская | 10.10.16 | 10.10.16 | 1 дн
10.10 - 10.10
МВ-110 ВЛ Афипская II ц | Текущий ремонт ШР-110 IIсш ВЛ Афипская IIцепь | 19.10.16 | 19.10.16 | 1 дн
19.10 - 19.10
МВ-110 ВЛ Афипская II ц | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | 07.10.16 | 07.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
28.10 - 28.10
МВ-110 ВЛ Афипская II ц | Текущий ремонт ШР-110 Iсш ВЛ Афипская II цепь | 12.10.16 | 12.10.16 | 1 дн
12.10 - 12.10
МВ-110 ВЛ Афипская I ц | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 цепь | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
26.10 - 26.10
МВ-110 ВЛ Афипская I ц | Текущий ремонт ШР-110 IIсш ВЛ Афипская I цепь | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн
18.10 - 18.10
МВ-110 ВЛ Афипская I ц | Текущий ремонт ШР-110 Iсш ВЛ Афипская I цепь | 11.10.16 | 11.10.16 | 1 дн
11.10 - 11.10
2 СШ-110 | Текущий ремонт IIсш110кВ, ШР-110 IIсш ВЛ Афипская I цепь, ШР-110 IIсш ВЛ Афипская II цепь, ШР-110 IIсш ВЛ Северская, Р-II сш ШСМВ-110, РТН-110 IIсш, ШР-110 IIсш Т-1, ШР-110 IIсш Т-2, РОПН-110 IIсш | 11.10.16 | 11.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Афипская
17.10 - 21.10
1 СШ-110 | Текущий ремонт Iсш110кВ, ШР-110 Iсш ВЛ Афипская I цепь, ШР-110 Iсш ВЛ Афипская II цепь, ШР-110 Iсш ВЛ Северская, Р-I сш ШСМВ-110, РТН-110 Iсш, ШР-110 Iсш Т-1, ШР-110 Iсш Т-2, РОПН-110 Iсш | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн
10.10 - 14.10
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРис
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Новомышастовская | 25.10.16 | 25.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская-Красноармейская
24.10 - 24.10
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
06.10 - 06.10
Объект: ПС 110 кВ Динская
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 | 04.10.16 | 04.10.16 | 1 дн
04.10 - 04.10
2СШ-110 | Техничесское обслуживание ТН-110 2СШ | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн
03.10 - 03.10
Объект: ПС 110 кВ Западная - 2
МВ-110 БСК | Техническое обслуживание МВ-110 БСК | 19.10.16 | 20.10.16 | 2 дн
19.10 - 20.10
ОМВ-110 | Техническое обслуживание ОМВ-110 | 19.10.16 | 19.10.16 | 1 дн
19.10 - 19.10
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Юго-Западная | 21.10.16 | 21.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
21.10 - 21.10
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
17.10 - 17.10
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
18.10 - 18.10
БСК-110 | Текущий ремонт БСК-110 | 19.10.16 | 20.10.16 | 2 дн
19.10 - 20.10
МВ-110 ВЛ Набережная | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Набережная | 31.10.16 | 31.10.16 | 1 дн | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
31.10 - 31.10
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 | 14.10.16 | 14.10.16 | 1 дн
14.10 - 14.10
Объект: ПС 110 кВ Северная (КЭС)
СЭВ-110 | Техническое обслуживание СЭВ-110 | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн
05.10 - 05.10
ЭВ-110 Витаминкомбинат | Техническое обслуживание ЭВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн
03.10 - 03.10
ЭВ-110 ОБД | Техническое обслуживание ЭВ-110 КВЛ ОБД | 04.10.16 | 04.10.16 | 1 дн
04.10 - 04.10
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, чистка трассы | 21.10.16 | 21.10.16 | 1 дн
21.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов, чистка трассы | 13.10.16 | 13.10.16 | 1 дн
13.10 - 13.10
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов, чистка трассы | 05.10.16 | 06.10.16 | 2 дн
05.10 - 06.10
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Вывод 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн
07.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов, чистка трассы | 26.10.16 | 27.10.16 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Промзона-Курганная тяговая
26.10 - 27.10
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов, чистка трассы | 10.10.16 | 11.10.16 | 2 дн
10.10 - 11.10
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Замена изоляторов, чистка трассы | 10.10.16 | 11.10.16 | 2 дн
10.10 - 11.10
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-12-110 | Профиспытания вводов СМВ-12-110 | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн
17.10 - 17.10
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1СШ-110 | Профиспытания ТН-110 1СШ | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн
07.10 - 07.10
2СШ-110 | Профиспытания ТН-110 2СШ | 12.10.16 | 12.10.16 | 1 дн
12.10 - 12.10
СМВ-110 | Профиспытания СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 | 12.10.16 | 12.10.16 | 1 дн
12.10 - 12.10
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 | 12.10.16 | 12.10.16 | 1 дн
12.10 - 12.10
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Замена изоляторов, расчистка просек. | 14.10.16 | 31.10.16 | 17 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская, ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская, АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская, ВЛ 220 кВ Староминская-А30.
14.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Замена изоляторов. | 03.10.16 | 07.10.16 | 4 дн 14 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30
03.10 - 07.10
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кущевская. | 10.10.16 | 11.10.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30
10.10 - 11.10
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Староминская. | 12.10.16 | 13.10.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30, АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
12.10 - 13.10
СМВ-110 | Т.Р. СМВ-110 | 10.10.16 | 11.10.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30
10.10 - 11.10
1СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Староминская. | 12.10.16 | 13.10.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30, АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
12.10 - 13.10
2СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кущевская, СМВ-110. | 10.10.16 | 11.10.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30
10.10 - 11.10
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
1 СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТТ-РП-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1. Устранение дефекта ТВК на РРП 1СШ-110, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская | 03.10.16 | 04.10.16 | 2 дн
03.10 - 04.10
2 СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Плолтавская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ТН 2СШ-110. | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн
05.10 - 05.10
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ОСШ-110 | Техническое обслуживание ЛР- ВЧЗ - РОСШ ВЛ-110 Центральная. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 14.10.16 | 14.10.16 | 1 дн
14.10 - 14.10
ОСШ-110 | Техническое обслуживание РРП ОСШ-110. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 07.10.16 | 07.10.16 | 1 дн
07.10 - 07.10
ОСШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-РОСШ ВЛ-110 ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 13.10.16 | 13.10.16 | 1 дн
19.10 - 19.10
ОСШ-110 | Техническое обслуживание РОСШ СОМВ-110, ТН-ОСШ-110. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн
18.10 - 18.10
ОСШ-110 | Техническое обслуживание ЛР- ВЧЗ - РОСШ ВЛ-110 Кирова. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 03.10.16 | 04.10.16 | 2 дн
03.10 - 04.10
ОСШ-110 | Техническое обслуживание ЛР- ВЧЗ - РОСШ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 11.10.16 | 11.10.16 | 1 дн
20.10 - 20.10
ОСШ-110 | Техническое обслуживание ЛР- ВЧЗ - РОСШ ВЛ-110 Славянская-220. Ревизия электромагнитной блокировоки. | 06.10.16 | 06.10.16 | 1 дн
06.10 - 06.10
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
2 СШ-110 | Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТР-110 Т2. | 19.10.16 | 19.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань-Славянская
19.10 - 19.10
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
1СШ-110 | 1 СШ-110: Тех. обслуживание ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 Т1, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110, ТР-110 Т2, ШР-ТТ-МВ-ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская. Устранение дефекта ТВК на ШР-110 ВЛ «ПАОС» и ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская. | 20.10.16 | 20.10.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
20.10 - 20.10
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | Кап.ремонт | 03.10.16 | 09.10.16 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
03.10 - 09.10
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Замена опоры №34 | 11.10.16 | 12.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1,2 СШ 110 на ПС 110 Лебеди
20.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Устранение замечаний по ТВК | 13.10.16 | 13.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1,2 СШ 110 на ПС 110 Лебеди
19.10 - 19.10
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Кап.ремонт | 20.10.16 | 21.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
14.10 - 15.10
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Кап.ремонт | 17.10.16 | 19.10.16 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым. Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ кубанская-Славянск
18.10 - 19.10
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ТО. ЛР-110 Радуга | 11.10.16 | 11.10.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
11.10 - 11.10
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | Демонтаж шлейфов на опоре №5 (отсоединение отпаек на ПС 110 кВ Славянская и ПС 110 кВ Протока тяговая) | 25.10.16 | 25.10.16 | 1 дн
25.10 - 25.10
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | Кап.ремонт отсоединенных отпаек на ПС 110 кВ Славянская и ПС 110 кВ Протока тяговая | 25.10.16 | 27.10.16 | 3 дн
25.10 - 27.10
ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками | Монтаж шлейфов на опоре №5 (присоединение отпаек на ПС 110 кВ Славянская и ПС 110 кВ Протока тяговая) | 27.10.16 | 27.10.16 | 1 дн
27.10 - 27.10
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения ремонтных работ на ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 13.10.16 | 14.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Прикубанская-Заветная (з.СКРДУ), АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
26.10 - 27.10
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Для выполнения работ на ПС 110 кВ УНПС | 19.10.16 | 20.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная
24.10 - 25.10
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ НПС. | 14.10.16 | 31.10.16 | 17 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская, ВЛ 220 кВ Староминская-Каневская, АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская, ВЛ 220 кВ Староминская-А30.
14.10 - 31.10
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская. | 10.10.16 | 11.10.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30
10.10 - 11.10
Замкнутое (разомкнутое) состояние транзита 110 кВ Староминская-Шкуринская-Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская. | 12.10.16 | 13.10.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30, АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская
12.10 - 13.10
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атаманская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская. | 03.10.16 | 07.10.16 | 4 дн 14 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ А20-А30
03.10 - 07.10
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Волконка
1СШ-110 | капремонт ШР,ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая, текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110. КВЛ 110 кВ Якорная щел тяговая-Волконка переводится на 2СШ110 через ОМВ-110 | 11.10.16 | 13.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
19.10 - 21.10
2СШ-110 | текущий ремонт Р 2 СШ СМВ-110. КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка переводится на 1 СШ 110 через ОМВ-110. | 14.10.16 | 14.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
17.10 - 17.10
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | капремонт ЛР-110 КВЛ Якорная щель тяговая-Волконка | 11.10.16 | 13.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
19.10 - 21.10
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
1СШ-110 | техобслуживание ТН-110 1 СШ, замена силикагеля | 21.10.16 | 21.10.16 | 1 дн
21.10 - 21.10
2СШ-110 | техобслуживание ТН-110 2 СШ, замена силикагеля | 26.10.16 | 26.10.16 | 1 дн
26.10 - 26.10
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | проверка АВПЛ | 06.10.16 | 07.10.16 | 2 дн | кубРДУ: с включением РП
06.10 - 07.10
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
1СШ-110 | тхобслуживание ШР-110 ВЛ Хоста,регулировка привода | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
06.10 - 06.10
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | техобслуживание РПТ-110 ВЛ Новомихайловская, испытания и измерения. | 04.10.16 | 04.10.16 | 1 дн
04.10 - 04.10
СМВ-110 | проверка комплекта резервных защит ВЛ Новомихайловская | 06.10.16 | 07.10.16 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
06.10 - 07.10
СМВ-110 | проверка: комплекта основной и резервных защит ВЛ Новомихайловскаяя, АУВ СМВ-110 | 03.10.16 | 05.10.16 | 3 дн
03.10 - 05.10
СМВ-110 | проверка комплектов основной и резервных защит,комплекта резервных защит ВЛ Небуг | 10.10.16 | 13.10.16 | 4 дн | КубРДУ: под вывод ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
11.10 - 13.10
СМВ-110 | техобслуживание ТТ СМВ-110, замена силикагеля. | 11.10.16 | 11.10.16 | 1 дн
11.10 - 11.10
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | техобслуживание,испытания и измерения ЛР-110 ВЛ Мацеста | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн
03.10 - 03.10
1СШ-110 | техобслуживание, испытание и измерение: ШР-110 КВЛ Адлер, ШР-110 ВЛ Мацеста, ЭВ-110 КВЛ Адлер, ЭВ-110 ВЛ Мацеста. ЛР-110 КВЛ Адлер, ЛР-110 ВЛ Мацеста. | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн
03.10 - 03.10
КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | техобслуживание,испытания и измерения ЛР-110 КВЛ Адлер | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн
03.10 - 03.10
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | техобслуживание, рубка деревьев пр.43о-46о, 154-166 | 03.10.16 | 05.10.16 | 3 дн
03.10 - 05.10
ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | рубка деревьев пр. 235-236,244-245,263-264,296-297 техобслуживание | 17.10.16 | 19.10.16 | 3 дн
17.10 - 19.10
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | рубка деревье пр. 241-242 | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн
24.10 - 24.10
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | безопавное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Хоста Мацеста (19.10.16), замена изолятрв пр. 1-210 | 19.10.16 | 20.10.16 | 2 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
20.10 - 20.10
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | рубка деревьев пр. 285-290 техобслуживание | 03.10.16 | 03.10.16 | 1 дн
03.10 - 03.10
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замена ОПН на оп. 18х | 19.10.16 | 19.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
20.10 - 20.10
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | рубка деревьев в пр. 180-181,183-184,193-194,194-195,196-199,209-210 | 20.10.16 | 21.10.16 | 2 дн
20.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | кронирование деревьев пр. 3-6,13-14 | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн
24.10 - 24.10
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | замер навед. гнапряжен., рубка деревьев11т-14т,22-24, рнегулировка повода верхней фазы 14т-24, замена изоляторов 14т,20. | 17.10.16 | 20.10.16 | 4 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
06.10 - 09.10
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | замер наведенного напряжения , рубка деревьев пр. 43о-46о,109-112 , ревизия шлейфа на оп. 77 ( по результатам ТВК) | 11.10.16 | 13.10.16 | 3 дн
11.10 - 13.10
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | замер наведенного напряжения , кронирование деревьев пр.1-3 техобслуживание | 26.10.16 | 27.10.16 | 2 дн
26.10 - 27.10
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | техобслуживание, рубка деревьев 420-421 | 25.10.16 | 26.10.16 | 2 дн
25.10 - 26.10
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | рудбка деревьев пр.142-143,145-146,147-148 | 27.10.16 | 31.10.16 | 5 дн
27.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | рубка деревьев пр. 91-100,101-103,108-109,113-114,126-1 техобслуживание | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Горячий Ключ, КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс
06.10 - 09.10
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | капремонт,рубка деревьев | 01.10.16 | 07.10.16 | 7 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Шепси
01.10 - 05.10
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | безопасное выполнение работ на ВЛ110 кВ Хоста-Мацеста (03.10.16) и зазамена изоляторов пр.1-210 | 03.10.16 | 04.10.16 | 2 дн
03.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | 13.10.16 | 13.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская
21.10 - 21.10
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | рубка деревьев пр. 285-290, техобслуживание | 13.10.16 | 13.10.16 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская
21.10 - 21.10
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | техобслуживание концевых муфт 110 кВ, | 06.10.16 | 06.10.16 | 1 дн
06.10 - 06.10
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | техобслуживание концевых муфт110 кВ | 21.10.16 | 21.10.16 | 1 дн
21.10 - 21.10
КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | рубка деревьев пр. 35-37 | 07.10.16 | 07.10.16 | 1 дн
07.10 - 07.10
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | рубка деревьев пр. 35-37, замена ОПН на оп 94,90 | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн
05.10 - 05.10
КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | техобслуживание концевых муфт110 кВ, текущий ремонт ящиков транспозиции | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн
05.10 - 05.10
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка | техобслуживание концевых муфт 110 кВ, текущий ремонт ящиков транспозиции | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн
18.10 - 18.10
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 Медведовская | Замена силикагеля ТТ МВ-110 ВЛ Медведовская, опробование МВ-110 ВЛ Медведовская. | 12.10.16 | 12.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
12.10 - 12.10
МВ-110 Нововеличковская | Замена силикагеля ТТ МВ-110 ВЛ Нововеличковская, опробование МВ-110 ВЛ Нововеличковская. | 11.10.16 | 11.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
11.10 - 11.10
МВ-110 Роговская | Замена силикагеля ТТ МВ-110 ВЛ Роговская, опробование МВ-110 ВЛ Роговская. | 04.10.16 | 04.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
04.10 - 04.10
МВ-110 Новониколаевская | Замена силикагеля ТТ МВ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование МВ-110 ВЛНовониколаевская. | 05.10.16 | 05.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
05.10 - 05.10
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская. | 03.10.16 | 03.10.16 | 9 ч
03.10 - 03.10
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Гривенская, РОСШ-110 ВЛ Гривенская. | 04.10.16 | 04.10.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС
04.10 - 04.10
МВ-110 Гривенская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская, ЛР-110 ВЛ Гривенская. | 04.10.16 | 04.10.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС
04.10 - 04.10
МВ-110 Гривенская | Текущий ремонт ШР 1СШ-110 ВЛ Гривенская. | 12.10.16 | 13.10.16 | 1 дн 9 ч
12.10 - 13.10
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110, ТТ-110 СМВ. | 05.10.16 | 05.10.16 | 9 ч
05.10 - 05.10
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110, Р-2СШ СМВ-110. | 10.10.16 | 13.10.16 | 3 дн 9 ч
10.10 - 13.10
1СШ-110 | Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110, РТН-110 1СШ, ШР-1СШ-110 ВЛ Новонекрасовская, ШР-1СШ-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 Т-1. | 12.10.16 | 13.10.16 | 1 дн 9 ч
12.10 - 13.10
2СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Т-2, ШР-110 ВЛ Новониколаевская, РТН-110 2СШ, ШР 2СШ-110 ВЛ Новонекрасовская, Р-2СШ СМВ-110. | 10.10.16 | 11.10.16 | 1 дн 9 ч
10.10 - 11.10
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская, РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская. | 06.10.16 | 06.10.16 | 9 ч
06.10 - 06.10
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская, РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская. | 06.10.16 | 07.10.16 | 1 дн 9 ч
06.10 - 07.10
МВ-110 Новонекрасовская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская, ЛР-110 ВЛ Новонекрасовская. | 06.10.16 | 06.10.16 | 9 ч
06.10 - 06.10
МВ-110 Новонекрасовская | Текущий ремонт ШР 2СШ-110 ВЛ Новонекрасовская, ШР 1СШ-110 ВЛ Новонекрасовская. | 10.10.16 | 13.10.16 | 3 дн 9 ч
10.10 - 13.10
МВ-110 Новониколаевская | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Новониколаевская. | 10.10.16 | 11.10.16 | 1 дн 9 ч
10.10 - 11.10
МВ-110 Новониколаевская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Новониколаевская, ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, ЛР-110 ВЛ Новониколаевская. | 03.10.16 | 03.10.16 | 9 ч
03.10 - 03.10
ОСШ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Гривенская, РОСШ-110 ВЛ Новонекрасовская. | 03.10.16 | 06.10.16 | 3 дн 9 ч
03.10 - 06.10
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Вырубка деревьев | 20.10.16 | 21.10.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
20.10 - 21.10
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Техническое обслуживание. | 18.10.16 | 19.10.16 | 1 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
18.10 - 19.10
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Вырубка деревьев. | 24.10.16 | 25.10.16 | 1 дн 20 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
24.10 - 25.10
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка деревьев, выправка опор | 10.10.16 | 14.10.16 | 4 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Крыловская, ВЛ 220 А-20-А-30
10.10 - 14.10
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, вырубка деревьев | 03.10.16 | 07.10.16 | 4 дн 9 ч |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в сентябре з.№15027/11112
03.10 - 07.10
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
СМВ-110 | Опробование | 05.10.16 | 05.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
05.10 - 05.10
2СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 2 СШ | 04.10.16 | 04.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
04.10 - 04.10
1СШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 1 СШ | 04.10.16 | 04.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
04.10 - 04.10
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | Проверка РЗА ВЛ 110 кВ Бузиновская-Выселки на ПС 110 кВ Выселки | 03.10.16 | 04.10.16 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
03.10 - 04.10
ТАПВ СМВ-110 | Проверка РЗА ВЛ 110 кВ Бузиновская на ПС 110 кВ Выселки | 03.10.16 | 04.10.16 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
03.10 - 04.10
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 Кореновская тяговая | Опробование | 11.10.16 | 11.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с переводом ВЛ на ОЭВ-110
11.10 - 11.10
МВ-110 Выселки | опробование | 13.10.16 | 13.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с переводом ВЛ на ОЭВ-110
13.10 - 13.10
ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН ОСШ 110 | 10.10.16 | 10.10.16 | 9 ч
10.10 - 10.10
ОЭВ-110 | Опробование | 18.10.16 | 18.10.16 | 9 ч
18.10 - 18.10
ОЭВ-110 | Перевод на ОЭВ, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Журавская | 17.10.16 | 17.10.16 | 9 ч
17.10 - 17.10
СЭВ-110 | Опробование | 19.10.16 | 19.10.16 | 9 ч
19.10 - 19.10
МВ-110 Динская | Опробование | 12.10.16 | 12.10.16 | 9 ч | КубРДУ: с переводом ВЛ на ОЭВ-110
12.10 - 12.10
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 03.10.16 | 03.10.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская
03.10 - 03.10
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | Верховой осмотр, чистка трассы, замена изоляторов | 05.10.16 | 05.10.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская
05.10 - 05.10
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | Верховой осмотр, чистка трассы, замена изоляторов | 04.10.16 | 04.10.16 | 9 ч |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская
04.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Кореновская тяговая | Замена изоляторов, чистка трассы | 10.10.16 | 12.10.16 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
10.10 - 12.10
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
1СШ-110 | ТО. ЛР-110 Варениковская; Р-1сш СМВ-110; ШР-110 Т-1; ТН-110 1сш РРП-1-110 | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказать по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
03.10 - 07.10
2СШ-110 | ТО. ЛР-110 Радуга; Р-2сш СМВ-110; ШР-110 Т-2; ТН-110 2 сш РРП-2-110 | 10.10.16 | 14.10.16 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, обеспечению надежности перетока мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань.
11.10 - 15.10
СМВ-110 | ТО.СМВ-110; Р-2 сш СМВ-110 | 14.10.16 | 14.10.16 | 1 дн
14.10 - 14.10
СМВ-110 | ТО.СМВ-110; Р-1 сш СМВ-110 | 07.10.16 | 07.10.16 | 1 дн
07.10 - 07.10
МВ-110 Т-2 | ТО. МВ-110 Т-2 | 12.10.16 | 12.10.16 | 1 дн
12.10 - 12.10
МВ-110 Т-1 | ТО. МВ-110 Т-1 | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн
05.10 - 05.10
Объект: ПС 110 кВ Сухой порт
СЭВ-110 | ТО. СЭВ-110; Р-2 сш СЭВ-110 | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн
24.10 - 24.10
СЭВ-110 | ТО. СЭВ-110; Р-1 сш СЭВ-110 | 18.10.16 | 18.10.16 | 1 дн
18.10 - 18.10
2 СШ-110 | ТО. 2 СШ-110; ЛР-110 Крымская тяговая. | 24.10.16 | 28.10.16 | 5 дн
24.10 - 28.10
1 СШ-110 | ТО. 1 СШ-110; ЛР-110 Новотроицкая. | 17.10.16 | 21.10.16 | 5 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская-Славянск
18.10 - 22.10
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Ремонт провода, замер наведенного напряжения | 17.10.16 | 17.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская-Славянская
17.10 - 17.10
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замер наведенного напряжения, замена изоляторов | 24.10.16 | 24.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: Отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бажора-НПС-8
24.10 - 24.10
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Монтаж грозозащитного троса | 03.10.16 | 07.10.16 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
03.10 - 07.10
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ТО. ЛР-110 Варениковская | 04.10.16 | 04.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
04.10 - 04.10
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Замер наведенного напряжения, перетяжка грозозащитного троса | 19.10.16 | 19.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань-Славянская
19.10 - 19.10
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Монтаж грозозащитного троса | 10.10.16 | 12.10.16 | 3 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Афипская-Северская
11.10 - 13.10
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена линейно-сцепной арматуры | 07.10.16 | 31.10.16 | 25 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения ВЛ в работу 17-19.10.2016, в связи с выводом в ремонт КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
07.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Замер наведенного напряжения | 26.10.16 | 26.10.16 | 1 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, обеспечению надежности перетока мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бажора-НПС-8
31.10 - 31.10
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Замер наведенного напряжения | 05.10.16 | 05.10.16 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань
05.10 - 05.10
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | ТО. ЛР-110 Крымская тяговая | 27.10.16 | 27.10.16 | 1 дн
27.10 - 27.10
ВЛ 110 кВ Сухой порт - Новотроицкая | ТО. ЛР-110 Новотроицкая | 20.10.16 | 20.10.16 | 1 дн
20.10 - 20.10
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин
Начальника СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько
Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев