## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2017 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на март 2017 года
Оборудование | Содержание работ | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Прочие примечания | Причина отказа | Март 2017
[7 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[7 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Собственник: ОАО ОГК-2
Объект: Адлерская ТЭС
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Опробование АПВ ЭВ 110 ВЛ Южная | 14 ч | 28.03.17 | 28.03.17
28.03 - 28.03
ЭВ 220 АТ-1 | ТО АТ-1, опробование АПВ ЭВ 220 АТ-1 | 2 дн 14 ч | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
АТ-1 | ТО АТ-1, опробование АПВ ЭВ 110 АТ-1 и ЭВ 220 АТ-1 | 2 дн 14 ч | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
ЭВ 110 ВЛ Южная | Опробование АПВ ЭВ 110 ВЛ Южная | 14 ч | 28.03.17 | 28.03.17
28.03 - 28.03
ЭВ 110 АТ-1 | ТО АТ-1, опробование АПВ ЭВ 110 АТ-1 | 2 дн 14 ч | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: МВ-220 ВЛ Кубанская (ФХА баков и вводов), ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ (С60), привод МВ-220 | 2 дн | 09.03.17 | 10.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ
09.03 - 10.03
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-220 Каневская | ТР МВ-220 Каневская. | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ
01.03 - 02.03
МВ-110 Н.Джерелиевская | Средний ремонт: ЛР-110 "Н.Джерелиевская". Текущий ремонт: МВ-110 "Н.Джерел." Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-110. Калибровка манометров. | 3 дн | 13.03.17 | 15.03.17
13.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Средний ремонт: ЛР-110 "Н.Джерелиевская". Текущий ремонт: КС ВЛ-110 Н.Джерелиевская. Установка гирлянд дополнительных изоляторов ВЧЗ ВЛ-110 Н.Джерелиевская. | 3 дн | 13.03.17 | 15.03.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ
13.03 - 14.03
БСК № 2 | Текущий ремонт: БСК-110 №2. Техобслуживание: ТТ-110 БСК №2. Высоковольтные испытания: БСК-110-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ БСК-110-2. | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17
20.03 - 21.03
БСК № 1 | Текущий ремонт: БСК-110 №1. Техобслуживание: ТТ-110 БСК №1. Высоковольтные испытания: БСК-110-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ БСК-110-1. | 2 дн | 27.03.17 | 28.03.17
27.03 - 28.03
ЭВ-110 БСК №1 | ТО ТТ-110 ЭВ БСК №1 | 2 дн | 27.03.17 | 28.03.17
27.03 - 28.03
ЭВ-110 БСК №2 | Техобслуживание: ТТ-110 ЭВ БСК №2. | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17
20.03 - 21.03
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Бужора - Вышестеблиевская | ТО ТТ 220 Вышестеблиевская | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
09.03 - 09.03
В-2-220 Вышестеблиевская | ТО ТТ 220 Вышестеблиевская | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17
09.03 - 09.03
В-1-220 Вышестеблиевская | ТО ТТ 220 Вышестеблиевская | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17
09.03 - 09.03
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8 | 1 дн | 09.03.17 | 09.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
27.03 - 27.03
В-1-220 НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8 | 1 дн | 09.03.17 | 09.03.17 | КубРДУ: перенесено совместно с выводом ВЛ
27.03 - 27.03
В-2-220 НПС-8 | ТО ТН 220 НПС-8 | 1 дн | 09.03.17 | 09.03.17
27.03 - 27.03
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТО ТН-110 ОСШ | 1 дн | 30.03.17 | 30.03.17
30.03 - 30.03
2 сш 220 кВ | ТР Р - 23 -2-220 | 4 дн | 13.03.17 | 16.03.17
27.03 - 30.03
АТ-1 | ТР АТ-1, ЛРН - 10 АТ - 1, ОПН-1-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1 | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
Установка плавки гололёда | ТР Т-3, РВСН-110 Т-3 (нейтрали), ОПН-110 Т-3, ОПН-1-10 Т-3 (на Т-3) | 3 дн | 27.03.17 | 29.03.17
27.03 - 29.03
ТН-220 4 сш | ТО ТН-220 4 СШ | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17
10.03 - 10.03
МВ-110 Тонкий Мыс | ТР МВ-110 Тонкий мыс, Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ТО РЗА в объеме О,ТАПВ и привод МВ-110 ТО РЗА в объеме О | 1 дн | 06.03.17 | 06.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ
06.03 - 06.03
МВ-110 Геленджик | ТО МВ-110 Геленджик, Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ТО РЗА в объеме О, ТАПВ и привод МВ-110 ТО РЗА в объеме О | 1 дн | 09.03.17 | 09.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ
09.03 - 09.03
МВ-220-23 | ТО МВ-220-23, ТТ-220 МВ-23, ТР Р - 23 -2-220, ТАПВ, автоматика и привод ТО РЗА в объеме О, ТТ-220 МВ-23 - ТО РЗА в объеме В | 4 дн | 13.03.17 | 16.03.17
27.03 - 30.03
МВ-220-14 | ТР Р - 14-4-220, Р- 24-4-220 | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ - 1 | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
ВЭ-220-24 | ТР Р - 14-4-220, Р- 24-4-220, ТО ТТ-220 ВЭ-24, Комплект авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 019) ТО РЗА в объеме О, ТТ-220 ВЭ-24 - ТО РЗА в объеме В | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
АТ-2 | ТО АТ - 2, ЛРН - 10 АТ - 2, ТР ОПН-110 АТ-2, ОПН-1-10 АТ - 2, ОПН-2-10 АТ - 2, ОПН-3-10 АТ - 2, ОПН-1-220 АТ-2, ОПН-2-220 АТ-2, ТТ АТ-2, ТТ ВЭ-110, ТТ ВВ-10, ТН-10 АТ-2 ТО РЗА в объеме В | 4 дн | 13.03.17 | 16.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
27.03 - 30.03
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР Р - 14-4-220, Р-24-4-220, РПГ-220 4 СШ, ТО РПГ ОКГТ ВЛ-220 Кубанская 1 цепь, | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | ТО ТН-220 Центральная, ТТ-220 Центральная, ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (D60), Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Центральная (С60),привод, Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Центральная (С60),привод | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ХАРГ бака и РПН), ОПН-220 АТ-1, ОПН -110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-10 ошиновки АТ-1, ТО: ТТ-220 АТ-1, ТО в объёме "К": Комплект основных защит 1 компл.АТ-1 (ШЭ2607042), Комплект основных защит 2 компл.АТ-1 (ШЭ2607042), Комплект резервных защит 220 кВ АТ-1 (ШЭ2607072), Комплект резервных защит 110 кВ АТ-1 (ШЭ2607072),Комплект авт-ки и УРОВ МВ-110 АТ-1 (ШЭ2607019), авт-ка РНН, авт-ка охлаждения, ТН-10 АТ-1 | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
1 С 220 | кратковременное отключение на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
В-2-220 Центральная | ТО ТТ-220 Центральная | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
В-1-220 Центральная | ТО ТТ-220 Центральная | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ТР ОПН-1-220, ТО в объёме "К" ТН-1-220 | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
АТ-1 | ТР АТ-1, техническое обслуживание АУПТ | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТО МВ - 220 А - 1 | 9 дн | 13.03.17 | 21.03.17
13.03 - 21.03
МВ-220 К-1 | ТО МВ - 220 К - 1 | 9 дн | 13.03.17 | 21.03.17
13.03 - 21.03
МВ-110 Новороссийск 1 цепь | Замена ТТ и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 02.03.17 | 03.03.17
02.03 - 03.03
МВ-110 Новороссийск 1 цепь | ТР ШР-2с.ш-110 МВ-110 Новороссийск 1 цепь | 1 дн | 27.03.17 | 27.03.17 | КуБРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
27.03 - 27.03
МВ-110 ВЛ Раевская | Замена ТТ и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17
23.03 - 24.03
ОМВ-110 | ТР ШР-2с.ш-110 ОМВ-110 | 1 дн | 25.03.17 | 25.03.17
25.03 - 25.03
ОМВ-110 | Замена ТТ и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 16.03.17 | 17.03.17 | +
16.03 - 17.03
ШСМВ-110 | СР, ЗО ШР-2с.ш-110 ШСМВ-110 | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17
23.03 - 24.03
2 СШ-110 | СР 2 СШ-110, ТР ШР-2 СШ-110 присоединений, РТН-110 2 СШ, Замена изоляторов ШО между МВ-110 АТ-1 и ШР-2 сш-110 АТ-1 (21-22.03.17г.), Выполнить соединение перемычка шинного моста ШСМВ-110 и 2СШ-110 кВ (провод - АС-300) посредством опрессовки (31.03.17г.) | 11 дн | 21.03.17 | 31.03.17
20.03 - 31.03
1 СШ-220 | ТР ТР-220 АТ-1 | 9 дн | 13.03.17 | 21.03.17
13.03 - 21.03
АТ-1 | ТО АТ- 1, ТР ТР-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, ДЗО 220кВ АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, ДЗ-110 АТ-1, Перегруз 220кВ, Перегруз общий, Перегруз 10кВ, МТЗ 10кВ, З-та от потери охлаждения, Сигнализация, Диф.защита ошиновки 10 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Автоматика и ТАПВ МВ-110, Автоматика пож.тушения ТО РЗА в объеме О | 9 дн | 13.03.17 | 21.03.17
13.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замена ТТ-110 ВЛ Раевская (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок+
23.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Замена ТТ-110 ВЛ Новороссийск 1 цепь (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 02.03.17 | 03.03.17
02.03 - 03.03
МВ-110 ВЛ Новоросметалл | ТР ШР-2с.ш-110 МВ-110 ВЛ Новоросметалл | 1 дн | 26.03.17 | 26.03.17 | КуБРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
26.03 - 26.03
МВ-110 АТ-2 | СР, ЗО ШР-2с.ш-110 АТ-2 | 2 дн | 29.03.17 | 30.03.17 | КуБРДУ: с переводом АТ через ОМВ-110
29.03 - 30.03
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ - 1 | 9 дн | 13.03.17 | 21.03.17
13.03 - 21.03
МВ-110 АТ-1 | СР, ЗО ШР-2с.ш-110 АТ - 1 | 2 дн | 21.03.17 | 22.03.17 | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт АТ-1
20.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками | Замена ТТ-110 ВЛ Пенайская с отпайками (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 30.03.17 | 31.03.17 | +
30.03 - 31.03
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР ШР-2с.ш-110 КВЛ Восточная | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17 | КуБРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
23.03 - 24.03
МВ-110 КВЛ Пенайская | Замена ТТ и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 30.03.17 | 31.03.17
30.03 - 31.03
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
2сш-220 | ТР Р-Кг2-2 , Р-Тх2-2 | 5 дн | 06.03.17 | 10.03.17
06.03 - 10.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Челбасская | 4 дн | 28.03.17 | 31.03.17
27.03 - 29.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ - 110 Леушковская | 4 дн | 21.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
14.03 - 17.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Т-3 | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
20.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Текущий ремонт: ЛР - 110 Леушковская, РОСШ - 110 Леушковская, КС ВЛ-110 Леушковская. Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-110 Леушковская, уст. доп. гирл. | 4 дн | 21.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
14.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | Текущий ремонт: ЛР-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская. Уст. доп. гирл. ВЧЗ ВЛ-110 Челбасская. | 4 дн | 28.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская для работ на ВЛ
27.03 - 29.03
ЭВ-220 Кг-1 | ТР ТР Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг, ТО ТН-220 Кг, ТР ОПН-220 СШ Кг, Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-1 (ШЭ2607019). Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220 КГ-1,2 низ. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Кг. | 4 дн | 01.03.17 | 04.03.17
01.03 - 04.03
ЭВ-110 Леушковская | Техобслуживание: ЭВ-110 Леушковская. Техобслуживание: ТТ-110 Леушковская Ф.А,В,С. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-110 Леушковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ТАПВ и автоматика ЭВ-110. | 4 дн | 21.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
14.03 - 17.03
ЭВ-220 Кг-2 | ТР ТР Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг, ТО ТН-220 Кг, ТР ОПН-220 СШ Кг, Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-2 (ШЭ2607019). Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220 КГ-1,2 низ. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Кг. | 4 дн | 01.03.17 | 04.03.17
01.03 - 04.03
ЭВ-220 Кг-2 | ТР Р-Кг2-2, Р-Тх2-2 | 5 дн | 06.03.17 | 10.03.17
06.03 - 10.03
ЭВ-110 Челбасская | Техобслуживание: ЭВ-110 Челбасская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ТАПВ и автоматика ЭВ-110. Техобслуживание: ТТ-110 Челбасская Ф.А,В,С. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-110 Челбасская. | 4 дн | 28.03.17 | 31.03.17
27.03 - 29.03
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Текущий ремонт: Р-Кг2-Кг, Р-Кг1-Кг. Уст. доп. гирл. ВЧЗ ВЛ 220 кВ Койсуг-Крыловская. Текущий ремонт: ОПН-220 СШ Кг. Техобслуживание: ТН-220 Кг. Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-220 КГ-1,2 низ. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Кг. | 4 дн | 01.03.17 | 04.03.17
01.03 - 04.03
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО СМВ-220, СР и замена ОСИ Р 2 с.ш.СМВ-220, Комплект авт-ки и УРОВ СМВ-220 (С60) в объеме "В", ТО Привод СМВ-220 ТО РЗА в объеме "О" | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 2сш-220
06.03 - 10.03
МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | Замена ТТ-110 (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 30.03.17 | 31.03.17
30.03 - 31.03
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц | Замена ТТ-110 (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 16.03.17 | 17.03.17
16.03 - 17.03
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I ц | Замена ТТ-110 (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 09.03.17 | 10.03.17
09.03 - 10.03
АТ-2 | ТР АТ-2, ТР и ЗО ШР-220 АТ-2, ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2 ф.А,В,С, ТТ-110 АТ-2 ф.А,В,С | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
06.03 - 10.03
2сш-220 | ТО ТН-2СШ-220 ф.А,В,С, ТР и ЗО ШР-220 АТ-2, ТР ЛР-220 Кубанская II цепь, ТО РЗА ТН-2СШ-220 в объеме "К" | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская, ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками.
06.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Замена ТТ-110 ВЛ Крымская тяговая 1 цепь (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 09.03.17 | 10.03.17 | +
09.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Замена ТТ-110 ВЛ Крымская тяговая II цепь (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 16.03.17 | 17.03.17 | +
16.03 - 17.03
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2 | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
06.03 - 10.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Замена ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 1 цепь (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 30.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: с включением СР12 на ПС 110 кВ Неберджаевская +
30.03 - 31.03
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | ТР и ЗО ЛР-220 Кубанская Iiцепь, Комплект резервных защит (D60) ТО РЗА в объеме В | 3 дн | 20.03.17 | 22.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская
06.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ЗО ЛР 110 ВЛ Первомайская (совместно с реконструкцией ВЛ Крымская-Певомайская ПАО "Кубаньэнерго") | 29 дн | 01.03.17 | 29.03.17 | КубРДУ: срок сокращен в связи с отсутствием заявки ПАО "Кубаньэнерго" на вывод в реконструкцию ВЛ Крымская-Певомайская
27.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Замена ТТ-110 ВЛ Первомайская (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская+
27.03 - 28.03
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТО МВ-110 ВЛ Первомайская (совместно с реконструкцией ВЛ Крымская-Певомайская ПАО "Кубаньэнерго") | 29 дн | 01.03.17 | 29.03.17 | КубРДУ: срок сокращен в связи с отсутствием заявки ПАО "Кубаньэнерго" на вывод в реконструкцию ВЛ Крымская-Певомайская
27.03 - 29.03
МВ-110 ВЛ Первомайская | Замена ТТ-110 (установка выносных ТТ) и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
27.03 - 28.03
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
2 С 220 | ТО ТН-2-220 | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17
27.03 - 31.03
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ЛРН-2, ТО ТН 10 АТ-2. | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17
27.03 - 31.03
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-1 | ТР АТ-1, ЛРН-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ОПН-10 ЛРН-1. ТО ТТ-220 АТ-1, КЛ 110 кВ АТ-1, системы пожаротушения АТ-1, ТР ЛРН-1-10. ТО в объеме "К" автоматика РПН АТ-1, автоматика охлаждения АТ-1, ШАПЖТ АТ-1, газовая защита ЛРН-1, автоматика РПН ЛРН-1, автоматика охлаждения ЛРН-1. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
АТ-1 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт и ввода в работу 1 С 220 и ТН-1-220 | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Адлерской ТЭС
13.03 - 15.03
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ-1 | 1 дн | 20.03.17 | 20.03.17
20.03 - 20.03
1 С 220 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
1 С 220 | ТО в объеме "К" ДЗО 1С 220, а также на время вывода в ремонт и ввода в работу ТН-1-220 (емкостной) | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Адлерской ТЭС
13.03 - 15.03
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ТР ОПН-1-220. ТО в объеме "К" цепи ТН-1-220, управление РТН-1-220. | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на Адлерской ТЭС
13.03 - 15.03
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТТ 110 ОМВ | 1 дн | 21.03.17 | 21.03.17
21.03 - 21.03
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО МВ-110 ВЛ ПТФ | 2 дн | 15.03.17 | 16.03.17
15.03 - 16.03
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО МВ-110 ВЛ ПАОС | 2 дн | 13.03.17 | 14.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ
13.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ТР ЛР-110 ВЛ ПАОС | 2 дн | 13.03.17 | 14.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТР ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТР ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ТР ЛР-110 ВЛ ПТФ | 2 дн | 15.03.17 | 16.03.17
15.03 - 16.03
МВ-110 ВЛ Красноармейская | ТО МВ-110 Красноармейская | 1 дн | 20.03.17 | 20.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ
20.03 - 20.03
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ТН-220 1СШ | Замена ТН и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 16.03.17 | 17.03.17 | +
16.03 - 17.03
ТН-220 2СШ | Замена ТН и цепей учета по титулу "Реконструкция измерительных каналов подстанций 35-750 кВ Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" МЭС Юга в части трансформаторов тока, трансформаторов напряжения и их вторичных цепей." | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17 | +
23.03 - 24.03
Объект: ПС 220 кВ Шепси
1 СШ 220 кВ | кратковременное отключение на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1. | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17
27.03 - 31.03
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ТТ-220 АТ-1, ТР ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1 | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17
27.03 - 31.03
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17
27.03 - 31.03
Установка плавки гололёда | ТР Т-3, РТ 10 Т-3, ТН 10 Т-3, ТР 10 Т-3, ОПН 110 Т-3, ТО РП +14 кВ ПГ, РП -14 кВ ПГ | 10 дн | 13.03.17 | 22.03.17
13.03 - 22.03
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
АТ-1 | ТО АТ-1, ТТ 10 кВ АТ-1 | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.03 - 29.03
АТ-2 | ТО АТ-2, ТТ 10 кВ АТ-2 | 3 дн | 13.03.17 | 15.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.03 - 15.03
ВЭ 110кВ Набережная-1 | ТО ВЭ 110 кВ Набережная-1, ТО в объёме "В" Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ (иск. ШЭ2607016), привод; ТО в объёме "ТК": Терминал рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) | 1 дн | 06.03.17 | 06.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ
06.03 - 06.03
ВЭ 110кВ Набережная-2 | ТО ВЭ 110 кВ Набережная- 2, ТО в объёме "В" Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ (иск. ШЭ2607016), привод; ТО в объёме "ТК": Терминал рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) | 1 дн | 07.03.17 | 07.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ
07.03 - 07.03
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
ТН 3 С 220кВ | ТО ТН 3 С 220кВ, ТО РЗА в объеме "В". | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
Установка плавки гололёда | ТО РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220-Т ф.А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т ф.С, РПГ троса 1 ВЛ-Т, РПГ троса 2 ВЛ-Т | 3 дн | 22.03.17 | 24.03.17
22.03 - 24.03
ВЭ 220кВ 13 | ТО ТН 220 НПС-8 (емкостной) | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
ВЭ 220кВ 13 | Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ 13 (REC670), привод | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17
20.03 - 21.03
ВЭ 220кВ 23 | Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ 23 (REC670), привод | 2 дн | 22.03.17 | 23.03.17
22.03 - 23.03
ВЭ 220кВ 23 | ТО ТН 220 НПС-8 (емкостной) | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | ТР ОПН ВЛ 220-Т ф. А, В, С , ЗН ФП ВЛ 220 кВ Тамань, ф. А, В, С. ТО ТН 3 С 220 кВ (емкостной), ТО РЗА ВЧЗ в объеме "К-1", "В". | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
02.03 - 03.03
Объект: ПС 220кВ Черемушки
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТО ТН 10 кВ АТ-1, ТО в объёме "В": ТТ АТ-1, ТТ АТ общей обмотки, ТТ-10 АТ-2, ТН 1С 220 кВ | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки
27.03 - 31.03
ВЭ 220 кВ 13 | ТО: ТТ ВЛ 220 Центральная | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
16.03 - 17.03
ВЭ 220 кВ 23 | ТО: ТТ ВЛ 220 Центральная | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
16.03 - 17.03
ВЛ 220 кВ Центральная - Черемушки | ТО ТТ ВЛ 220 Центральная, ТО в объёме "В" ВЧ загр. ф "А", ФП ф"А", ТТ ВЭ-23 | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки
16.03 - 17.03
1 С 220 кВ | Отключить на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
31.03 - 31.03
1 С 220 кВ | Отключить на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
27.03 - 27.03
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2СШ-330 | Для безопасного выполнения работ по ТР Р-А-2-2 | 12 дн | 13.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму: - перегруза АТ-1,2 (оборудование 1000 А) на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир; - перегруза АТ-1 (оборудование 600 А) на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк. Срок сокращен в соответствии с сроком указанным в утвержденном годовом графике ремонтов на 2017 год, а так же по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк.
13.03 - 17.03
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, РВП-10 ЛРН, ТР Р-А-2-2. Замер сопротивления изоляции маслонасосов АТ-2. ТО РЗА в объеме "К": ДЗТ АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, МФТЗ 330 АТ-2, ТЗНП 330, ТЗНП 110, автоматика РПН, автоматика обдува, АВР, автоматика пожаротушения. Опробование системы пожаротушения. | 12 дн | 13.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму: - перегруза АТ-1,2 (оборудование 1000 А) на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир; - перегруза АТ-1 (оборудование 600 А) на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк. Срок сокращен в соответствии с сроком указанным в утвержденном годовом графике ремонтов на 2017 год, а так же по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк.
13.03 - 17.03
ВВ-110 АТ-2 | Для опробования системы пожаротушения АТ-2, опробование от защит АТ-2 | 12 дн | 13.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: срок сокращен под вывод в текущий ремонт АТ-2
13.03 - 17.03
ВЭ-А-2 | ТР Р-А-2-2, опробование системы пожаротушения АТ-2, опробование от защит АТ-2 | 12 дн | 13.03.17 | 24.03.17
13.03 - 17.03
ВЭ-Т-2 | Для опробования системы пожаротушения АТ-2, опробование от защит АТ-2 | 12 дн | 13.03.17 | 24.03.17
13.03 - 17.03
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | ТР: КС и ВЧЗ ВЛ 330 Нв.ГРЭС, СР: ЛР ВЛ 330 Нв. ГРЭС, ВВИ: КС ВЛ 330 Нв.ГРЭС; ТО в объёме "О" ОАПВ ВЛ 330 Нв.ГРЭС-Армавир; ТО в объёме "О" ДЗ ВЛ 330 Нв.ГРЭС-Армавир; ТО в объёме "О" комплект резервных токовых ступенчатых защит ВЛ 330 Нв.ГРЭС-Армавир; ТО в объёме "О" устройства ускорения защит ВЛ 330 Нв.ГРЭС-Армавир; ТО в объёме "О" АЛАР ФЦТ ВЛ 330 Нв.ГРЭС-Армавир; ТО в объёме "О" ФОЛ ВЛ 330 Нв.ГРЭС-Армавир; ТО в объёме "О" УРОВ ВЛ 330 Нв.ГРЭС-Армавир; ТО в объёме "В" ВЧЗ и ФП ф.В ВЛ 330 Нв.ГРЭС-Армавир; ТО в объёме "К" ТН ВЛ 330 Нв.ГРЭС-Армавир; ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-1-01 (АПВ-503); ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-2-01 (АПВ-503) | 5 дн | 06.03.17 | 10.03.17
06.03 - 10.03
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь | ТР: КС и ВЧЗ ВЛ 330 Ст.ГРЭС - I ц., СР: ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС Iц., ТО: ТН-330 ВЛ - 330 Ставропольская ГРЭС-Армавир 1ц, ВВИ: КС ВЛ 330 Ст.ГРЭС - ? ц., отбор масла на ФХА: ТН-330 ВЛ - 330 Ставропольская ГРЭС-Армавир 1ц , ТО в объёме "К" ОАПВ ВЛ 330 Ст.ГРЭС-Армавир 1 ц; ТО в объёме "О" ДЗ ВЛ 330 Ст.ГРЭС-Армавир 1 ц; ТО в объёме "О" комплект резервных токовых ступенчатых защит ВЛ 330 Ст.ГРЭС-Армавир 1 ц; ТО в объёме "О" устройства ускорения защит ВЛ 330 Ст.ГРЭС-Армавир 1 ц; ТО в объёме "О" АЛАР НПФ ВЛ 330 Ст.ГРЭС-Армавир 1 ц; ТО в объёме "О" ФОЛ ВЛ 330 Ст.ГРЭС-Армавир 1 ц; ТО в объёме "К" ТН ВЛ 330 Ст.ГРЭС-Армавир 1 ц; ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-1-14 (АПВ-503); ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-2-14 (АПВ-503) | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17 | ОДУ Юга: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорцк
13.03 - 17.03
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | ТР: КС и ВЧЗ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС - II ц. СР: Р-2-15-1, Р-3-15-2, ВВИ: КС ВЛ 330 Ст.ГРЭС - II ц., ТО в объёме "К" автоматики и ТАПВ ВВ-3-15 (АПВ-503) | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
20.03 - 24.03
ВВ-1-01 | СР ЛР ВЛ 330 Нв. ГРЭС | 5 дн | 06.03.17 | 10.03.17
06.03 - 10.03
ВВ-1-14 | ТО ТН-330 ВЛ - 330 Ставропольская ГРЭС-Армавир 1ц, СР ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС Iц. ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-1-14 (АПВ-503); | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17 | ОДУ Юга срок перенесён под линию
13.03 - 17.03
ВВ-1-3 | ТО: ТТ-1-3, ВВИ: ТТ-1-3 | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир
20.03 - 24.03
ВВ-2-01 | ТО ТТ-2-01, СР ЛР ВЛ 330 Нв. ГРЭС , ВВИ ТТ-2-01 | 5 дн | 06.03.17 | 10.03.17
06.03 - 10.03
ВВ-2-14 | ТО ТН-330 ВЛ - 330 Ставропольская ГРЭС-Армавир 1ц, СР ЛР ВЛ 330 Ст. ГРЭС Iц. ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-2-14 (АПВ-503) | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17 | ОДУ Юга срок перенесён под линию
13.03 - 17.03
ВВ-2-15 | СР Р-2-15-1, Р-3-15-2 | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь
20.03 - 24.03
ВВ-3-15 | ТР ВВ-3-15, СР Р-2-15-1, Р-3-15-2, ВВИ ТТ-3-15 | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: перенесена под вывод в ремонт АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь
20.03 - 24.03
АТ-3 | ТО: АТ-3, ВДТ АТ-3, ТСН-3, ТР: ОПН-10 АТ-3, РВП-10 АТ-3, ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, отбор масла на ХАРГ из вводов 330 кВ ф, А,В,С; вводов 220 кВ ф, А,В,С | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк
20.03 - 24.03
ВВ-110 Кубанская | ТР ВВ-110 Кубанская (ч/з ОВ-110) | 2 дн | 30.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-110
30.03 - 31.03
ОВВ-110 | выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | 1 дн | 06.03.17 | 06.03.17
06.03 - 06.03
ОВВ-110 | выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | 1 дн | 29.03.17 | 29.03.17
29.03 - 29.03
ОВВ-110 | ТО: ТТ-2-01. ВВИ: ТТ-2-01 | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17
01.03 - 01.03
ОВВ-110 | выставление уставок ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17
13.03 - 13.03
ВВ-110 Советская | ТР ВВ-110 Советская (ч/з ОВ-110) | 2 дн | 09.03.17 | 10.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-110
09.03 - 10.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ЗТВС | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17
13.03 - 13.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Связная | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17
01.03 - 01.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Кубанская | 1 дн | 29.03.17 | 29.03.17
29.03 - 29.03
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Арм. ТЭЦ I ц. | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17
14.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | ТР КС и ВЧЗ ВЛ Кубанская, РОСШ-110 Кубанская, ВВИ: КС ВЛ Кубанская, ТО в объёме "В" ШОН АПВ ВЛ Кубанская | 1 дн | 29.03.17 | 29.03.17
29.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | ТР КС и ВЧЗ Арм. ТЭЦ I ц., РОСШ-110 Арм. ТЭЦ I ц. | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
27.03 - 27.03
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | ТР: КС и ВЧЗ ВЛ ЗТВС, РОСШ-110 ЗТВС, ВВИ: КС ВЛ ЗТВС, Устранение дефекта: оторван грозотрос от заземлителя на приемном портале ВЛ-110 кВ Армавир-ЗТВС | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17
13.03 - 13.03
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР ВВ-110 Арм. ТЭЦ II ц. (ч/з ОВ-110) | 3 дн | 23.03.17 | 25.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-110
23.03 - 25.03
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ВВ-110 Арм. ТЭЦ I ц. ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-110 Арм.ТЭЦ 1 цепь; ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ Арм.ТЭЦ 1 цепь; ТО в объёме "О" ДЗЛ ВЛ Арм.ТЭЦ 1 цепь (ч/з ОВ-110) | 3 дн | 15.03.17 | 17.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-110
15.03 - 17.03
ВВ-110 Связная | ТР: ВВ-110 Связная, ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ Связная; ТО в объёме "В" вторичных цепей ТТ-110 Связная (ч/з ОВ-110) | 2 дн | 02.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВ-110
02.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТР КС и ВЧЗ ВЛ Связная, ЛР-110 Связная, РОСШ-110 Связная. ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-110 Связная | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17
01.03 - 01.03
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-4 | ТР АТ-4, ОПН 500 кВ АТ-4, ОПН 220 кВ АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4, ТО системы пожаротушения АТ-4. ТО в объеме К: ТТ АТ-4; ТТ-220 кВ АТ-4; ТН-10 кВ АТ-4;ТР 500 кВ АТ-4; ТР 220 кВ АТ-4; РОСШ 220 кВ АТ-4; ШР 1 СШ АТ-4; ШР 2 СШ АТ-4; АУВ В 10 ТСН 4; ТТ 10 кВ ТСН 4; Дуговая защита КРУН 10 кВ АТ-4; ТО в обхеме ТК АУВ В 10 ТСН 4 | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТО ТТ 220 кВ АТ-4 | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОСШ 220 | ТО ОР 220 АТ-1 | 9 дн | 13.03.17 | 21.03.17 |  | Из-за отказа АТ-1
13.03 - 21.03
ОСШ 220 | ТО ОР 220 Т-4 | 7 дн | 22.03.17 | 28.03.17
22.03 - 28.03
В 220 АТ-1 | ТО В 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1 | 9 дн | 13.03.17 | 21.03.17 |  | Из-за отказа АТ-1
13.03 - 21.03
АТ-1 | ТР АТ-1, ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-1-10 АТ-1. ТО ТТ 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1, ОР 220 АТ-1, В 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1 | 9 дн | 13.03.17 | 21.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым | ЦДУ отказана совместить с ремонтом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
13.03 - 21.03
В 220 Т-4 | ТО В 220 Т-4, ТР 220 Т-4, ТТ-220 Т-4, ТО в объеме "К1" Комплекта РЗА В 220 кВ Т-4 (ШЭ2607073), | 7 дн | 22.03.17 | 28.03.17
22.03 - 28.03
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС. Р-21-502, Р-22-502.. Техническое обслуживание: ТН СШ-502. ТО в объёме "В": ВЧ Заградители, ВЧ обработка, ЭМБ и управление ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС. ТО в объёме "О": ОАПВ ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк (АПВ-503). | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17
27.03 - 31.03
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: ВВ-Б1. ТО в объёме "К": автоматика и ТАПВ ВВ-Б1, ТТ-Б1. | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
ВВ-Б2 | Текущий ремонт: ВВ-Б2. ТО в объёме "К": автоматика и ТАПВ ВВ-Б2, ТТ-Б2. | 2 дн | 09.03.17 | 10.03.17
09.03 - 10.03
ВВ-21 | Текущий ремонт: Р-21-502, ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС. Техническое обслуживание: ТН СШ-502. ТО в объёме "ТК": УРОВ ВВ-21. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-21. | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17
27.03 - 31.03
ВВ-22 | ТР ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Р-21-502, Р-22-502. ТО ТН СШ-502. ТО в объёме "ТК": УРОВ ВВ-22. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-22. | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17
27.03 - 31.03
АТ-2 | В резерве | 31 дн | 01.03.17 | 31.03.17
01.03 - 31.03
АТ-3 | ЗРР, включен в работу стороной 330 кВ, 35 кВ | 31 дн | 01.03.17 | 31.03.17
01.03 - 31.03
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ОПН-6 ТН-6 АТ-1. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "В": ТТ МВ-110 АТ-1, Автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-1. ТО в объёме "К": газовая защита АТ-1, диф. защита 1 комплект АТ-1, выходные реле ЗОВП, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, выходные реле и реле УРОВ, ТЗОП 220 АТ-1, ВМЗ 110 АТ-1, МТЗ-6 1 комплект АТ-1, защита от перегруза АТ-1, автоматика и ТТ МВ-6 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА из АТ-1, РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из АТ-1. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ОСШ-110 | Текущий ремонт:РОСШ-110 НПС-1. | 3 дн | 05.03.17 | 07.03.17
05.03 - 07.03
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: МВ-110 Малороссийская. Отбор проб масла на ФХА из МВ-110 Малороссийская. Отбор проб масла на ХАРГ из вводов МВ-110 Малороссийская. | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
10.03 - 10.03
СМВ-110 | Техническое обслуживание:СМВ-110. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ СМВ-110, комплект резервных защит СМВ-110 (МТО, ТЗНП, МТЗ). | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17
01.03 - 01.03
МВ 110 АТ-1 | Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. ТО в объёме "В": ТТ МВ-110 АТ-1, Автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-1. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ОМВ-110 | Выставление уставок МВ-110 Малороссийская | 2 дн | 05.03.17 | 06.03.17
05.03 - 06.03
АТ-7 | Текущий ремонт: АТ-7, ОПН-1-10 АТ-7, ОПН-2-10 АТ-7, ОПН-3-10 АТ-7, ЛРТ-7, РВ 10 ЛРТ-7, РВ РТ 10 ЛРТ-7. Техническое обслуживание: ТР 10 АТ-7. ТО в объёме "К": ТТ АТ-7, ТТ 220 АТ-7, ТН-10 АТ-7, ЭМБ ТР-10 АТ-7. Отбор проб масла на ФХА из АТ-7. | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17
27.03 - 31.03
АТ-7 | ЗРР, включен в работу стороной 220 кВ, 10 кВ | 31 дн | 01.03.17 | 31.03.17
01.03 - 31.03
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 | ТР ЛР 500 РоАЭС №2, ТО РПГ ВЛ 500 РоАЭС №2, РПГ ГЗТ-1 500 РоАЭС №2, РПГ ГЗТ-2 500 РоАЭС №2, | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
В-1-500 РоАЭС №2 | ТР ЛР 500 РоАЭС №2, | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
В-2-500 РоАЭС №2 | ТР ЛР 500 РоАЭС №2, | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
В-Р-500 РоАЭС №2 | ТО В-Р-500 РоАЭС №2 | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2, ОПН Р 500 РоАЭС №2. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": защиты и ТТ АВ-Обдув Р-505 резервное питание, защиты и ТТ АВ-Обдув Р-505 рабочее питание. Отбор проб масла на ФХА из Р 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ из вводов 500 кВ Р 500 РоАЭС №2. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 500 кВ Центральная - Ингури ГЭС | т.о.: ТТ ВЛ 500 Ингури, РПГТ-1И, РПГТ-2И; т.р.: ОПН ВЛ 500 Ингури | 10 дн | 13.03.17 | 22.03.17
13.03 - 22.03
Установка плавки гололеда | ТО Т-6 | 2 дн | 27.03.17 | 28.03.17
27.03 - 28.03
Установка плавки гололеда | ТО ТН-10 ВУ-3, ТН-10 ВУ-2, ВУПГ ВУ-2, ВУПГ ВУ-3, ТР ТОР 2-1, ТОР 2-2, ТОР 2-3, ТОР 3-1, ТОР 3-2, ТОР 3-3. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
РИ 500 | ТО РИ-500 | 10 дн | 13.03.17 | 22.03.17
13.03 - 22.03
ВЭ-И-3 500 кВ | т.о.: ТТ ВЛ 500 Ингури, ВЭ-И-3, ТТ-И3, Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-И-3 (С60) ТО в объеме "О" | 10 дн | 13.03.17 | 22.03.17
13.03 - 22.03
ВЭ-РИ 500 кВ | т.о.: ТТ ВЛ 500 Ингури, РИ-500 | 10 дн | 13.03.17 | 22.03.17
13.03 - 22.03
ВЭ-И-4 500 кВ | т.о.: ТТ ВЛ 500 Ингури, ВЭ-И-4, ТТ-И4, Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-И-4 (С60) | 10 дн | 13.03.17 | 22.03.17
13.03 - 22.03
ВЭ 110 АТ-1 | ТО ВЭ 110 АТ-1 | 1 дн | 06.03.17 | 06.03.17
06.03 - 06.03
ШСВЭ 110 | ТР ШСВЭ 110, Комплект защит, авт-ки ШСВЭ-110 (С60) ТО в объеме "К" | 1 дн | 02.03.17 | 02.03.17
02.03 - 02.03
ВЭ 110 Промзона | ТР ВЭ 110 Промзона, ТО в объёме "К": Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) | 2 дн | 28.02.17 | 01.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ 110
28.02.2017 - 01.03
ВЭ-220 АТ-3 | ТО ВЭ 220 АТ-3 | 2 дн | 09.03.17 | 10.03.17 | КубРДУ: с переводом АТ через ОЭВ-220
09.03 - 10.03
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | ТР ВЛ | 2 дн | 16.03.17 | 17.03.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
16.03 - 17.03
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Верховой осмотр опор. Замена поврежденных изоляторов. Установка заземляющих спусков ОПН в проектное положение. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | Верховой осмотр опор. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. Выборочная проверка состояния ГЗТ в зажимах. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Замена поврежденных изоляторов. Установка гасит вибрации. | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | Покраска опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев | 12 дн | 20.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: Срок сокращен: - по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир; - в соответствии с сроком указанным в утвержденном годовом графике ремонтов на 2017 год.
27.03 - 31.03
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Завершение реконструкции | 12 дн | 01.03.17 | 12.03.17
01.03 - 12.03
ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | Снятие птичьих гнезд, регулировка экранирующих колец, установка разрядных электродов | 2 дн | 06.03.17 | 07.03.17 |  | КубРДУ: отказана как отсутствующая в годовом графике ремонтов, а так же по режиму превышения МДП в сечении "Юго-Запад".
06.03 - 07.03
ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | ТР ВЛ | 1 дн | 20.03.17 | 20.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская
06.03 - 08.03
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | Опрессовка сварных соединений в шлейфах, | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
20.03 - 24.03
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Снятие птичьих гнезд, монтаж противоптичьих устройств, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов | 4 дн | 27.03.17 | 30.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
27.03 - 30.03
ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская | Регулировка ИП, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
02.03 - 03.03
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Замена опоры №508, вырубка деревьев, устранение дефектов ТВК, смазка тросовых оттяжек | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режему вывода АТ-4 на ПС 500 кВ Кубанская
20.03 - 24.03
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир-Андреедмитриевская. | 1 дн | 28.03.17 | 28.03.17
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод ВЛ 110 кВ Мостовская - Засовская. | 1 дн | 30.03.17 | 30.03.17
30.03 - 30.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха. | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17
23.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Андреедмитриевская. | 1 дн | 29.03.17 | 29.03.17
29.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная. | 1 дн | 24.03.17 | 24.03.17
24.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Юбилейная – Степная тяговая | КубРДУ: режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг - Кущевская под вывод в ремонт ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | 3 дн | 15.03.17 | 17.03.17
15.03 - 17.03
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | КубРДУ: режимное замыкание транзита 110 кВ Койсуг - Кущевская под вывод в ремонт ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 | 3 дн | 15.03.17 | 17.03.17 | ОДУ Юга под А-20-А-30
20.03 - 22.03
Предприятие: ООО "Афипский НПЗ"
Собственник: ООО "Афипский НПЗ"
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | ТО "К1" вторичных цепей ТТ ВЭ 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТО ОПН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ. ТО "К1" ВЧЗ ВЛ 220 Краснодарская ТЭЦ ф. "В" и "С". ТО высоковольтных вводов КРУЭ в ячейке ВЛ Краснодарская ТЭЦ. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
ТН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ | ТО "К1" вторичных цепей ТН 220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская | ТР ЛР, (для ТР ЛР-220, РОСШ-1 секц. ЛЭП "Яблоновская), АГ в.з. | 3 дн | 27.03.17 | 29.03.17
27.03 - 29.03
ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | ТР ЭВ, АГ в.з. | 3 дн | 27.03.17 | 29.03.17
27.03 - 29.03
ОЭВ-220-2 | ТР РОСШ, АГ в.з. | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17
20.03 - 21.03
ТН-220 IIсекц ОСШ-220 | ТР ТН АГ в.з. | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17
20.03 - 21.03
ТН-220 Iсекц ОСШ-220 | ТР ТН, АГ в.з. | 2 дн | 09.03.17 | 10.03.17
09.03 - 10.03
ТН-220 IIсекц 2 СШ | ТР ТН, АГ в.з. | 2 дн | 15.03.17 | 16.03.17
15.03 - 16.03
ТН-220 IIсекц I СШ | ТР ТН, АГ в.з. | 2 дн | 13.03.17 | 14.03.17
13.03 - 14.03
ТН-220 Iсекц 2 СШ | ТР ТН, АГ в.з. | 2 дн | 06.03.17 | 07.03.17
06.03 - 07.03
ТН-220 Iсекц I СШ | ТР ТН, АГ в.з. | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17
01.03 - 02.03
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ-Экоэнерго"
Собственник: ЛУКОЙЛ - Экоэнерго
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 110/10 | ТО: Т-1,ТО: МВ-10 Т-1, ТО: шинный мост Т-1, ТО: ОПН-110 Т-1, в/вольтные испытания ; А/Г 2 час | 1 дн | 22.03.17 | 22.03.17 | Испытание ОПН перед грозовым сезоном
22.03 - 22.03
СЭВ-110 | ТО: СЭВ-110 I-II СШ; ТР: ТТ СМВ-110 I-II СШ, в/вольтные испытания, анализ масла; А/Г 2 час. | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17
23.03 - 23.03
1 СШ-110 | ТО: I СШ-110 кВ, ШР-110 кВ, ТН I СШ-110 кВ; А/Г 2 час. | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17
23.03 - 23.03
I СШ 10 кВ | ТО: I СШ- 10 кВ, ШР-10 кВ; А/Г 2 час. | 1 дн | 22.03.17 | 22.03.17
22.03 - 22.03
СМВ-10 I-II СШ | ТО: СМВ-10 кВ I-II СШ; А/Г 2 час. | 1 дн | 22.03.17 | 22.03.17
22.03 - 22.03
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТО: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТТ ВЛ-110 Мартанская ; А/Г 2 час. | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17
23.03 - 23.03
Предприятие: ООО "РН-Туапсинский НПЗ"
Собственник: ООО РН-Туапсинский НПЗ
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Шепси | Опробование устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Шепси | 1 дн 9 ч | 09.03.17 | 10.03.17 | Одновременно с 08.03.17 по 09.03.17 подаются заявки на вывод в ремонт следующих шкафов РЗА: 1. Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 086); 2. Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 021); 3. Комплект автоматики и УРОВ ЭВ 110 КВЛ Шепси (АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 019); 4. Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ 110-3 (ТЗНП, МТЗ, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). И две заявки на вывод выключателей: 1. ЭВ 110 КВЛ Шепси; 2. СЭВ 110-3 Выполняется поочередное опробования воздейстия защит через шкафы автоматики управления выключателями на коммутационные аппараты.
09.03 - 10.03
СЭВ 110-3 | Опробование устройств РЗА на СЭВ 110-3 | 1 дн 9 ч | 09.03.17 | 10.03.17 | Одновременно с 08.03.17 по 09.03.17 подаются заявки на вывод в ремонт следующих шкафов РЗА: 1. Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 086); 2. Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 021); 3. Комплект автоматики и УРОВ ЭВ 110 КВЛ Шепси (АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 019); 4. Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ 110-3 (ТЗНП, МТЗ, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). И две заявки на вывод выключателей: 1. ЭВ 110 КВЛ Шепси; 2. СЭВ 110-3 Выполняется поочередное опробования воздейстия защит через шкафы автоматики управления выключателями на коммутационные аппараты.
09.03 - 10.03
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Шепси | Текущий ремонт оборудования ВЧ канала КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ- Шепси (Конденсаторы связи, заградители, фильтр присоединения, разъединители) расположенного на опоре №52. | 1 дн 9 ч | 09.03.17 | 10.03.17
09.03 - 10.03
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | Ремонт провода. | 4 дн | 27.03.17 | 30.03.17 | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
27.03 - 30.03
ВЛ 220 кВ Волгодонск - Сальская | Замер наведенного напряжения. Монтаж датчиков АИСКГН. Верховой осмотр, замена изоляторов. | 3 дн 13 ч | 28.03.17 | 31.03.17 | Ростовское РДУ: из-за совмещения с КВЛ 220 кВ Койсуг - Зерновая. | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
06.03 - 10.03
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А20
ВЛ 220кВ А20-А30 | УП ВЧЗ ВЛ-220 А20- А3 Измерение уровня наведенного напряжения на отключённых проводах ВЛ | 3 дн | 15.03.17 | 17.03.17 | ОДУ Юга срок изменён из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №2 | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
20.03 - 22.03
Объект: ПС 220 кВ А30
СМВ-220 кВ | ТО УРЗА в объеме "К1" | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17 | Ростовское РДУ: из-за совмещения с ВЛ 220 кВ А-20 -А-30. С включением РП-220. | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
06.03 - 10.03
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | ТР: ЛР 220 Койсуг, РРП 220 Койсуг, Измерение уровня наведенного напряжения на отключённых проводах ВЛ. | 3 дн | 27.03.17 | 29.03.17 | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
27.03 - 29.03
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник:
Объект: Сенгилеевская ГЭС
МВ Л-11 | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, опробование АПВ, электроавтоматика МВ Л-11, проф. контроль ТН-Л-11, | 2 дн 13 ч | 15.03.17 | 17.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонт АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин (перегруз АТ-1,2 (оборудование 1000 А) на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир). | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
22.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, опробование АПВ, электроавтоматика МВ Л-11, проф. контроль ТН-Л-11 | 2 дн 13 ч | 15.03.17 | 17.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода в ремонт АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин (перегруз АТ-1,2 (оборудование 1000 А) на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир). | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
22.03 - 24.03
Объект: СЭГК
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита на МВ Л-11 Сенгилеевской ГЭС | 2 дн 13 ч | 15.03.17 | 17.03.17 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечная (Л-129). | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
22.03 - 24.03
Собственник: Карачаево-Черкесский филиал
Объект: Карчерэнерго
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО ВЛ ремонтные работы на отпайке Л-81-1 ПС 110кВ Салихо | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17 | КубРДУ: При УСЛОВИИ согласования режимного размыкания транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская; | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
20.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО ВЛ | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17 | КубРДУ: При УСЛОВИИ согласования режимного размыкания транзита 110 кВ Курганная тяговая - Мостовская; | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
20.03 - 21.03
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | Допуск СМО для реконструкции | 12 дн | 01.03.17 | 12.03.17 | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Пт 31
01.03 - 12.03
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | ВВИ оболочек КВЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
1С 110 | ТО ТН-1-110. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
КВЛ 110 кВ Псоу - Изумрудная | ТР ОПН 110 Псоу. ВВИ оболочек КВЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
Объект: ПС 110 кВ Лаура
2 С 110 кВ | Отключить кратковременно 2 С 110 кВ на время ввода в работу Т-2. | 1 дн | 17.03.17 | 17.03.17
17.03 - 17.03
2 С 110 кВ | Отключить кратковременно 2 С 110 кВ на время вывода в ремонт Т-2. | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17
13.03 - 13.03
Т-2 | ТР Т-2. ТО в объеме "В": вторичных цепей ТТ и Комплекта защит, АУВ и УРОВ В 10 кВ Т-2 (БЭ2502А 03) с воздействием на отключение В 10 кВ Т-2. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | ТО в объеме "К" вторичных цепей ТТ 110 Роза Хутор. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 092) и Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор(ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) на отключение В 122. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
В 121 | ТО в объеме "К" вторичных цепей ТТ 110 Роза Хутор. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 092) и Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) на отключение В 121. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | ТО в объеме: "К" - вторичных цепей ТТ 110 Роза Хутор; "ТехК" - Комплекта основной и резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 092), Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) с воздействием на отключение В 121, В 122. ВВИ ТН 110 Роза Хутор. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 121 | ТО в объеме "К" вторичных цепей ТТ 110 Мзымта. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 092) и Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) на отключение В 121. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | ТО в объеме: "К" - вторичных цепей ТТ 110 Мзымта; "ТехК" - Комплекта основной и резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 092), Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) с воздействием на отключение В 120, В 121. ВВИ ТН 110 Мзымта. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
В 120 | ТО в объеме "К" вторичных цепей ТТ 110 Мзымта. Проверка воздействия Комплекта основной и резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗЛ, ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 092) и Комплекта резервных защит КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021) на отключение В 120. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
Предприятие: ФСК
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | 1. Монтаж на фундамент м/к и установка ТН 220 кВ в фазах А,С ячейке № 9 ПС 500 кВ Тамань. 2. Устранение замечаний к ОКСН, проверка затухания ОКС. 3. Установка датчиков ЧР в колодцах заземления на ПП Кубань и ПП Крым. | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17
14.03 - 14.03
КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | 1. Монтаж силовой ошиновки ТН в ячейке № 9 ПС 500 кВ Тамань. 2. Устранение замечаний к ОКСН, проверка затухания ОКС. | 1 дн | 17.03.17 | 17.03.17
17.03 - 17.03
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | 1. Монтаж силовой ошиновки ТН в ячейке № 10 ПС 500 кВ Тамань. 2. Монтаж силовой ошиновки ТН в ячейке № 10 ПС 220 кВ Кафа. | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17
13.03 - 13.03
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | 1. Монтаж на фундамент м/к и установка ТН 220 кВ в фазах А,С ячейке № 10 ПС 500 кВ Тамань. 2. Монтаж на фундамент м/к и установка ТН 220 кВ в фазах А, С ячейке № 10 ПС 220 кВ Кафа. 3. Установка датчиков ЧР в колодцах заземления на ПП Кубань и ПП Крым. | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17
10.03 - 10.03
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | 1. Монтаж на фундамент м/к и установка ТН 220 кВ в фазах А,С ячейке № 11 ПС 500 кВ Тамань. 2. Монтаж на фундамент м/к и установка ТН 220 кВ в фазах А,С ячейке № 8 ПС 220 кВ Кафа. 3. Установка датчиков ЧР в колодцах заземления на ПП Кубань и ПП Крым. | 1 дн | 05.03.17 | 05.03.17
05.03 - 05.03
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь | 1. Монтаж силовой ошиновки ТН в ячейке № 11 ПС 500 кВ Тамань. 2. Монтаж силовой ошиновки ТН в ячейке № 8 ПС 220 кВ Кафа. | 1 дн | 09.03.17 | 09.03.17
09.03 - 09.03
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | 1. Монтаж силовой ошиновки ТН в ячейке № 12 ПС 500 кВ Тамань. 2. Монтаж силовой ошиновки ТН в ячейке № 7 ПС 220 кВ Кафа. 3. Устранение течи масла из под прокладки маслоуказателя ТН КВЛ 220 кВ Кафа I цепь. | 1 дн | 04.03.17 | 04.03.17
04.03 - 04.03
КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | 1. Монтаж на фундамент м/к и установка ТН 220 кВ в фазах А,С в ячейке № 12 ПС ПС 500 кВ Тамань 2. Монтаж на фундамент м/к и установка ТН 220 кВ в фазах А,С в ячейке № 7 ПС 220 кВ Кафа 3. Установка датчиков ЧР в колодцах заземления на ПП Кубань и ПП Крым | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17
01.03 - 01.03
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | Текущий ремонт ЛР-110 Шовгеновская-Армавир на ПС 110 кВ Комплекс. | 10 ч | 30.03.17 | 30.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк
17.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | ТО | 4 дн | 13.03.17 | 16.03.17
13.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | ТО | 3 дн | 27.03.17 | 29.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
22.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
СМВ-110 | ТО | 4 ч | 15.03.17 | 15.03.17
15.03 - 15.03
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТО | 1 дн | 16.03.17 | 16.03.17
16.03 - 16.03
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТО | 5 ч | 15.03.17 | 15.03.17
15.03 - 15.03
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТО | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17 | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТО | 1 дн | 20.03.17 | 20.03.17 | КУбРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки
17.03 - 17.03
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Разрыв транзита 110 кВ УНПС– Мостовская для вывода в ремонт СП-110 на ПС 110 кВ Подгорная Синюха | 1 дн | 24.03.17 | 24.03.17
24.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Ремонт провода, чистка боковых деревьев | 3 дн | 14.03.17 | 16.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин СК РДУ: перенесена по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС – Егорлыкская ГЭС (Л-13)
29.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | Капитальный ремонт | 3 дн | 27.03.17 | 29.03.17 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская
27.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - ЗТВС | Капитальный ремонт | 3 дн | 20.03.17 | 22.03.17
20.03 - 22.03
Объект: ПС 110 кВ Дивная
СЭВ-110 | Текущий ремонт, проверка РЗА | 1 дн | 09.03.17 | 09.03.17
09.03 - 09.03
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 СП | 1 дн | 24.03.17 | 24.03.17
24.03 - 24.03
МВ-110 Упорная | Техобслуживание, проверка РЗА, профиспытания, масла | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17
23.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Разрыв транзита 110 кВ УНПС– Мостовская для вывода в ремонт МВ-110 Упорная на ПС 110 кВ Подгорная Синюха | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17
23.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
1 СШ-110 | Текущий ремонт РРП-1-110, ТН-110 1СШ, ЛР-110 ГНС-1, ТТ-110 ГНС-1, ТТ-1 РП-110, Р 1СШ СМВ-110; профиспытания, масла; проверка РЗА | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
2 СШ-110 | Текущий ремонт РРП-2-110, ТН-110 2СШ, ЛР-110 КНИИТИМ, ТТ-110 ГНС-1, ТТ-2 РП-110; профиспытания, масла; проверка РЗА | 2 дн | 06.03.17 | 07.03.17
06.03 - 07.03
2 СШ-110 | Кап.ремонт СМВ-110 с заменой вводов 110 кВ; текущий ремонт Р 2СШ СМВ-110; профиспытания, масла; проверка РЗА | 4 дн | 13.03.17 | 16.03.17 | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ ГНС-1 – Прогресс | Текущий ремонт РРП-1-110, ТН-110 1СШ, ЛР-110 ГНС-1, ТТ-110 ГНС-1, ТТ-1 РП-110, Р 1СШ СМВ-110; профиспытания, масла; проверка РЗА | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Текущий ремонт РРП-2-110, ТН-110 2СШ, ЛР-110 КНИИТИМ, ТТ-110 ГНС-1, ТТ-2 РП-110; профиспытания, масла; проверка РЗА | 2 дн | 06.03.17 | 07.03.17
06.03 - 07.03
СМВ-110 | Кап.ремонт СМВ-110 с заменой вводов 110 кВ; текущий ремонт Р 2СШ СМВ-110; профиспытания, масла; проверка РЗА | 4 дн | 13.03.17 | 16.03.17 | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 16.03
СМВ-110 | Текущий ремонт РРП-2-110, ТН-110 2СШ, ЛР-110 КНИИТИМ, ТТ-110 ГНС-1, ТТ-2 РП-110; профиспытания, масла; проверка РЗА | 2 дн | 06.03.17 | 07.03.17
06.03 - 07.03
СМВ-110 | Текущий ремонт РРП-1-110, ТН-110 1СШ, ЛР-110 ГНС-1, ТТ-110 ГНС-1, ТТ-1 РП-110, Р 1СШ СМВ-110; профиспытания, масла; проверка РЗА | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | ТО | 1 дн 9 ч | 02.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
30.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРис
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | Техническое обслуживание ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат на ПС 110 кВ ВНИИРИС | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская
09.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ТО ЛР-110 ВЛ Новомышастовская на ПС 110 кВ ВНИИРИС | 1 дн | 15.03.17 | 15.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Калининская - Новониколаевская
10.03 - 10.03
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | ТО МВ-110 ВЛ Новомышастовская | 1 дн | 15.03.17 | 15.03.17
10.03 - 10.03
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТО МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат (ММО-110) | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17
09.03 - 09.03
II сш 110 кВ | ТО ТН-110 2сш | 1 дн | 15.03.17 | 15.03.17
10.03 - 10.03
I сш 110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 1сш | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17
09.03 - 09.03
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | ТО СМВ-110 (МКП-110) | 1 дн | 28.03.17 | 28.03.17 | КубРДУ: с включением РП
28.03 - 28.03
II сш 110 кВ | ТО ТН-110 2 сш | 1 дн | 29.03.17 | 29.03.17 | КубРДУ: с включением РП
29.03 - 29.03
I сш 110 кВ | ТО ТН-110 1сш | 1 дн | 28.03.17 | 28.03.17 | КубРДУ: с включением РП
28.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Западная - 2
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК (МКП-110) | 1 дн | 22.03.17 | 22.03.17 | КубРДУ: с переводом через ОМВ-110
22.03 - 22.03
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 (МКП-110) | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17
23.03 - 23.03
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | ТО МВ-110 ВЛ Юго-Западная (МКП-110) | 1 дн | 21.03.17 | 21.03.17 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
21.03 - 21.03
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 (МКП-110) | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17
14.03 - 14.03
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | ТО МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 1 цепь (МКП-110) | 1 дн | 16.03.17 | 16.03.17 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
16.03 - 16.03
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | ТО МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат 2 цепь (МКП-110) | 1 дн | 20.03.17 | 20.03.17 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
20.03 - 20.03
МВ-110 ВЛ Набережная | ТО МВ-110 ВЛ Набережная (МКП-110) | 1 дн | 15.03.17 | 15.03.17 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
15.03 - 15.03
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | ТО СМВ-110 (МКП-110) | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Лорис в ремонтной схеме
01.03 - 01.03
Объект: ПС 110 кВ Лорис
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | Средний ремонт МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: с переводом ЛЭП через ОМВ-110
27.03 - 31.03
ШСМВ-110 | Средний ремонт ШСМВ-110 (МКП-110) | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ШСМВ-110 | Безопасное выполнение работ по среднему ремонту МВ-110 Т-1 | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | Средний ремонт ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат | 1 дн | 27.03.17 | 27.03.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Кислородный завод в ремонтной схеме
27.03 - 27.03
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 (ВМТ-110) | 1 дн | 07.03.17 | 07.03.17 | КубРДУ: с включением РП
07.03 - 07.03
2 сш 110 кВ | ТО ТН-110 2сш | 1 дн | 08.03.17 | 08.03.17 | КубРДУ: с включением РП
08.03 - 08.03
1сш 110 кВ | ТО ТН-110 1сш | 1 дн | 07.03.17 | 07.03.17 | КубРДУ: с включением РП
07.03 - 07.03
Объект: ПС 110 кВ Пашковская
ВЛ 110 кВ Лорис – Пашковская | ТО ЛР-110 ВЛ Лорис на ПС 110 кВ Пашковская | 1 дн | 16.03.17 | 16.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.03 - 20.03
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | ТО ЛР-110 ВЛ Кислородный завод | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.03 - 23.03
СЭВ-110 кВ | Текущий ремонт СЭВ-110 | 1 дн | 15.03.17 | 15.03.17
24.03 - 24.03
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 | 3 дн | 16.03.17 | 18.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.03 - 22.03
I сш 110 кВ | ТО 1СШ-110 | 3 дн | 13.03.17 | 15.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
23.03 - 25.03
ЭВ-110 ВЛ Кислородный завод | ТО ЭВ-110 Кислородный завод | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17
23.03 - 23.03
ЭВ-110 ВЛ Лорис | ТО ЭВ-110 ВЛ Лорис | 1 дн | 17.03.17 | 17.03.17
21.03 - 21.03
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Центральная | СР | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ-110
13.03 - 17.03
МВ-110 ВЛ Северная | СР | 6 дн | 20.03.17 | 25.03.17 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ-110
20.03 - 25.03
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 28.03.17 | 28.03.17
28.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 29.03.17 | 29.03.17
29.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 30.03.17 | 30.03.17
30.03 - 30.03
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Профиспытания ТТ-110 ВЛ Армавир | 1 дн | 28.03.17 | 28.03.17
28.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | Текущий ремонт, профиспытания вводов 110 кВ | 1 дн | 07.03.17 | 07.03.17 | КубРДУ: с включением РП
07.03 - 07.03
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ | 1 дн | 08.03.17 | 08.03.17 | КубРДУ: с включением РП
08.03 - 08.03
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2СШ | 1 дн | 06.03.17 | 06.03.17 | КубРДУ: с включением РП
06.03 - 06.03
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Профиспытания КС-110 ВЛ Зассовская | 1 дн | 30.03.17 | 30.03.17
30.03 - 30.03
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | Профиспытания | 1 дн | 09.03.17 | 09.03.17 | КубРДУ: с включением РП
09.03 - 09.03
1СШ-110 кВ | Профиспытания, текущий ремонт ТН-110 1СШ | 1 дн | 24.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: с включением РП
24.03 - 24.03
СМВ-110 | Профиспытания, текущий ремонт СМВ-110 | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17 | КубРДУ: с включением РП
23.03 - 23.03
СМВ-110 | Профиспытания | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17 | КубРДУ: с включением РП
10.03 - 10.03
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т1, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110. | 2 дн | 21.03.17 | 22.03.17
29.03 - 30.03
1 СШ-110 кВ | 110 Забойская 1СШ-110: ЛР-ТТ-ШР ВЛ-110 Гривенская, ТР-110 Т1, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110. | 2 дн | 29.03.17 | 30.03.17
29.03 - 30.03
2 СШ-110 кВ | 110 Забойская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, МВ-110 ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-РВС 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. | 2 дн | 27.03.17 | 28.03.17
27.03 - 28.03
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Забойская 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ 110 Н.Петровская, МВ-110 ВЛ 110 Н.Петровская, ТР-110 Т2, РТН-ТН-РВС 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Н.Петровская. | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17
27.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Курчанская
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Курчанская Установка ремонтной перемычки на первой опоре ВЛ-110 Курчанская - ВЛ-110 Темрюк с отсоединением шлейфов 110 кВ от ВЧЗ и КС ВЛ-110 Темрюк для комплексного ремонта оборудования на 1СШ-110 кВ. | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым.
01.03 - 01.03
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | С 110 кВ Курчанская Демонтаж ремонтной перемычки на первой опоре ВЛ-110 Курчанская - ВЛ-110 Темрюк. | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская
07.03 - 07.03
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | 110 Курчанская . Окраска оборудования. Демонтаж ремонтной перемычки ВЛ-110 Курчанская-Коржевская подсоединение шлейфов ВЛ-110 Коржевская | 1 дн | 31.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым
31.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
1 СШ-110 кВ | 110 Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. | 2 дн | 28.03.17 | 29.03.17
23.03 - 24.03
2 СШ-110 кВ | 110 Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. | 2 дн | 27.03.17 | 28.03.17
27.03 - 28.03
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Новопетровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. | 2 дн | 23.03.17 | 24.03.17
27.03 - 28.03
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 Темрюк 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТР-110 Т2, РТН-ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ 1 СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17
01.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 Темрюк 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТР-110 Т2, РТН-ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ 1 СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: Работы согласованы при УСЛОВИИ замыкания транзита (установка ремонтной перемычки) 110 кВ Славянская - Вышестеблиевская с 02.03 по 06.03.2017
01.03 - 03.03
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Ремонт провода в пр. опор 11-12, оп. №14 | 2 дн | 09.03.17 | 10.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Бужора - Вышестеблиевская
20.03 - 21.03
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Замена линейной изоляции, осмотр состояния грозотроса, переустановка ГВ, выправка опор, расчистка трассы | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Гостагаевская - Джемете, ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская
13.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Замена линейной изоляции, осмотр состояния грозотроса, переустановка ГВ, выправка опор, расчистка трассы | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Усиление шлейфов спиральной арматурой оп № 34, замена изоляции | 3 дн | 06.03.17 | 08.03.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курчанская - Темрюк, ВЛ 110 кВ Никитинская - Варениковская
06.03 - 08.03
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения работ на ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская | 3 дн | 14.03.17 | 16.03.17 | ОДУ Юга из-зс совмещения с ВЛ 110 кВ Ставропольская ГРЭС-СолнечнаяДружба Егорлыкская ГЭС-2-Егорлыкская-Сенгилеевская ГЭС; КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
29.03 - 31.03
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
СМВ-110 | техобслуживание, испытания, измерения изоляции: вводов СМВ-110 | 1 дн | 30.03.17 | 30.03.17
30.03 - 30.03
Объект: ПС 110 кВ Головинка
I СШ 110 | Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. | 1 дн | 30.03.17 | 30.03.17 | КубРДУ: с включением РП
30.03 - 30.03
II СШ 110 | Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. Испытание и измерение изоляции: ТН-110 II СШ | 1 дн | 31.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: с включением РП
31.03 - 31.03
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
СМВ-110 | опробование АПВ в составе комплектов резервных защит КВЛ 110 кВ Псоу-Кудепста,, ВЛ 110 кВ Хоста-Кудепста | 2 дн | 15.03.17 | 16.03.17 | КубРДУ: с включением РП
15.03 - 16.03
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | капремонт ЛР-110 ВЛ Хоста | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17
10.03 - 10.03
I СШ 110 | техобслуживание, испытания, измерения изоляции: ШР-110 ВЛ Хоста, | 1 дн | 06.03.17 | 06.03.17
06.03 - 06.03
I СШ 110 | капремонт ШР-110 Т-3; ШР-110 Т-1; РТН-110 I СШ; Р I СШ СЭВ-110, тек.ремонт: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. Испытание и измерение изоляции ШР-110 Т-3; ШР-110 Т-1; РТН-110 I СШ; ОПН-110 I СШ; Р I СШ СЭВ-110. Обследование порталов: I СШ 110 кВ, СЭВ-110, Т-1 | 5 дн | 06.03.17 | 10.03.17 | 08.03.2017 1 СШ в работе по нормальной схеме
09.03 - 10.03
I СШ 110 | капремонт ШР-110 Т-3; ШР-110 Т-1; РТН-110 I СШ; Р I СШ СЭВ-110, тек.ремонт: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. Испытание и измерение изоляции ШР-110 Т-3; ШР-110 Т-1; РТН-110 I СШ; ОПН-110 I СШ; Р I СШ СЭВ-110. Обследование порталов: I СШ 110 кВ, СЭВ-110, Т-1 | 5 дн | 06.03.17 | 10.03.17 | 08.03.2017 1 СШ в работе по нормальной схеме
06.03 - 07.03
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
I СШ 110 | тек.ремонтонт ТН-110 I СШ, капремонт РТН-110 I СШ. Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. Обследование порталов 110 кВ I СШ 110, Т-1. Испытание и измерение изоляции: РТН-110 I СШ | 2 дн | 06.03.17 | 07.03.17 | КубРДУ: с включением РП
06.03 - 07.03
II СШ 110 | капремонт РТН, текущий ремонт ТН | 2 дн | 16.03.17 | 17.03.17 | КубРДУ: с включением РП
16.03 - 17.03
СЭВ-110 | техобслуживание, испытание, изерения изоляции ТТ СЭВ-110 | 1 дн | 06.03.17 | 06.03.17 | КубРДУ: с включением РП
06.03 - 06.03
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
I СШ 110 | текремонт ТН-110 1 СШ, ОПН-110. обследование порталов 1 СШ 110, Т-1 | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17
23.03 - 23.03
II СШ 110 | текремонт ТН-110 2 СШ, ОПН-110, обследование порталов 2 СШ110, Т-2 | 1 дн | 29.03.17 | 29.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей
27.03 - 27.03
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 КВЛ Адлер | проверка комплекта основной и рез. защит КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер, опробование АПВ в составе коплекта резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер | 3 дн | 27.03.17 | 29.03.17
27.03 - 29.03
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | опробование АПВ в составе комлекта резервных защит ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17
10.03 - 10.03
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | проверка комплекта резервных защит и АУВ ВЛ Сочинская ТЭС-Хоста вобъеме "В" | 3 дн | 22.03.17 | 24.03.17
22.03 - 24.03
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | ремонт шлейфов оп. 149,160,161,164,165, верховой осмотр оп. 149-167 с пров. проводов в зажимах | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | замена непроектных соеденителей оп. 224, ремонт провода в пр. 223-224-11 | 2 дн | 14.03.17 | 15.03.17
14.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | кронирование дерев пр. 59-56 | 1 дн | 03.03.17 | 03.03.17
03.03 - 03.03
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замена дисконекторов оп. 10-29, верховой осмотр 211-215,221-225,254-250 и БВР на КВЛ 110 кВ Соч.ТЭС-Хоста | 3 дн | 20.03.17 | 22.03.17
20.03 - 22.03
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | рубка деревьев пр. 190-200,215,218 | 3 дн | 21.03.17 | 23.03.17
21.03 - 23.03
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | ремонт провода пр. 126-129, установка дополнит. гирлянды оп. 128, рубка деревьев пр. 126-127 с демонтажом провода и ВОЛС. | 3 дн | 29.03.17 | 31.03.17
29.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | рем. провода оп. 126-129, установка дополнит. гирлянды оп. 128,рубка деревьев. оп. 126-127 с демонтажом провода и ВОЛС. | 3 дн | 29.03.17 | 31.03.17
29.03 - 31.03
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ - Фанагорийская тяговая | замена непроектных соеденителей оп. 74,75, ремонт траверсы оп. 29 | 2 дн | 27.03.17 | 28.03.17
27.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками | замена дисконекторов 10-29,т, верховой осмотр оп. 211-215,221-225,254-250, рубка деревьев пр.256-260. | 3 дн | 27.03.17 | 29.03.17
27.03 - 29.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | кронирование деревьев,пр.14-15, регулировка шлейфа оп.3 | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17 |  | КубРДУ: одновременный вывод ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II цепь и КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская отказан, по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь в ПАР.
01.03 - 02.03
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | кронирование дерев пр. 3-8,15-13,замена изоляторов, регул. щлейфов оп. 1 | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17 |  | КубРДУ: одновременный вывод ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь и КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская отказан, по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II цепь в ПАР.
13.03 - 17.03
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | рубка деревьев пр.6х-7х | 1 дн | 22.03.17 | 22.03.17
22.03 - 22.03
КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | замена дисконекторов 25 шт оп.36ю-10ю | 2 дн | 30.03.17 | 31.03.17
30.03 - 31.03
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС - Адлер с отпайками | замена дисконекторов оп. 10ю-29ю | 2 дн | 09.03.17 | 10.03.17
09.03 - 10.03
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи 2 цепь,замена дисконекторв оп 1-3,, техобслуживаниек: онцевых муфт, ОПН-110, ящиков транспозиции экранов КЛ | 2 дн | 02.03.17 | 03.03.17
02.03 - 03.03
КЛ 110 кВ Альпийская – Верещагинская с отпайкой на ПС Тоннельная | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 21.03.17 | 21.03.17
21.03 - 21.03
КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 16.03.17 | 16.03.17
16.03 - 16.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | безопасное выполнение работ на ВР 110 кВ сочинская ТЭС-Сочи 2цепь | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17 |  | КубРДУ: одновременный вывод ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II цепь и КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская отказан, по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь в ПАР.
01.03 - 01.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | безопасное выполнение работ на ВЛ 110 кВ Счинская ТЭС-Сочи 1цепь, | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17 |  | КубРДУ: одновременный вывод ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь и КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская отказан, по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II цепь в ПАР.
13.03 - 17.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | замена дисконекторов 10 шт. оп.62-53 | 1 дн | 24.03.17 | 24.03.17
24.03 - 24.03
КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ 110 кВ Хоста - Адлер
27.03 - 27.03
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | замена ОПН-110 оп.92, техобслуживание кнцевых муф и ОПН-110 | 1 дн | 06.03.17 | 06.03.17
06.03 - 06.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Бочаров ручей | кронирование дерев пр. 15-14, ремонт ящиков транспозиции экранов кл. на соединительной муфте №7 | 3 дн | 28.03.17 | 30.03.17
28.03 - 30.03
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая | кронирование дерев оп. 15-14 | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17
23.03 - 23.03
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Тех. обслуживание. | 1 дн 9 ч | 13.03.17 | 14.03.17 | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 14.03
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1сш. | 9 ч | 13.03.17 | 13.03.17 | КубРДУ: с включением РП
13.03 - 13.03
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2сш. | 9 ч | 14.03.17 | 14.03.17 | КубРДУ: с включением РП
14.03 - 14.03
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2сш. | 9 ч | 02.03.17 | 02.03.17 | КубРДУ: с включением РП
02.03 - 02.03
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1сш. | 9 ч | 01.03.17 | 01.03.17 | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 01.03
СМВ-110 | Тех. обслуживание. | 1 дн 9 ч | 01.03.17 | 02.03.17 | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 02.03
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Кап. ремонт. | 4 дн 9 ч | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская | Замена изоляторов. | 1 дн 9 ч | 15.03.17 | 16.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Новоджерелиевская
16.03 - 17.03
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена дефектных изоляторов, вырубка ДКР, выправка ж/б опор, верховой осмотр. | 4 дн | 21.03.17 | 24.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк
06.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | Замена дефектных изоляторов, вырубка ДКР, выправка ж/б опор, верховой осмотр. | 3 дн | 29.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская для работ на ПС 220 кВ Крыловская
30.03 - 01.04
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 2 дн | 27.03.17 | 28.03.17
27.03 - 28.03
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 |  | 9 ч | 01.03.17 | 01.03.17 | КубРДУ: с включением РП
01.03 - 01.03
1 СШ 110 кВ | Т.Р. ТН-110 1 СШ | 9 ч | 02.03.17 | 02.03.17 | КубРДУ: с включением РП
02.03 - 02.03
2 СШ 110 кВ | Т.Р. ТН-110 2 СШ | 9 ч | 03.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: с включением РП
03.03 - 03.03
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | ТО | 1 дн 10 ч | 27.03.17 | 28.03.17
27.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | ТО | 1 дн 9 ч | 02.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок с включением на вечерний максимум нагрузок
02.03 - 03.03
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | 1 дн | 02.03.17 | 02.03.17 | КубРДУ: с включением РП
02.03 - 02.03
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Никитинская | ТО. МВ-110 Никитинская; проверка РЗА. | 2 дн | 01.03.17 | 02.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Срок сокращен под срок вывода ВЛ 110 кВ Никитинская - Варениковская.
06.03 - 06.03
СОМВ-110 | ТО.СОМВ-110, проверка РЗА. | 4 дн | 20.03.17 | 23.03.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская, ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская
20.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Крымская | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик . ТО. РОСШ-110 Крымская. | 1 дн | 15.03.17 | 15.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная
17.03 - 17.03
ШСВ-110 | Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110,2 СШ-110 . ТО. ТН-110 ОСШ-110; РПГ-110; РТН-110 2 СШ; ТН-110 2 СШ; РТН-110 2 СШ; ТН-110 2 СШ. | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17
20.03 - 21.03
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий мыс. ТО. РОСШ-110 Тонкий мыс. | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17
13.03 - 13.03
2СШ-110 | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская. Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 2СШ-110. Т.О. РТН-110 2 СШ; ТН-110 2 СШ. | 1 дн | 16.03.17 | 16.03.17
16.03 - 16.03
1СШ-110 | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий мыс;ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик; ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик; ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская; ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками. Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110 Т.О. РТН-110 1СШ; ТН-110 1СШ. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
1СШ-110 | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий мыс;ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик; ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик; ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская; ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками. Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110 Т.О. РТН-110 1СШ; ТН-110 1СШ. | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17
20.03 - 21.03
ЭВ-110 Дивноморская | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская. ТО. РОСШ-110 Дивноморская. | 1 дн | 16.03.17 | 16.03.17
16.03 - 16.03
ЭВ-110 Восточная | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик. ТО. РОСШ-110 Восточная. | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17
14.03 - 14.03
ЭВ-110 Прасковеевка | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ-110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками. ТО. РОСШ-110 Прасковеевка. | 1 дн | 17.03.17 | 17.03.17
15.03 - 15.03
ОСШ-110 | Обследования узлов крепления ошиновки к линейным порталам ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий мыс, ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик,ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик, ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская, ВЛ-110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками. ТО. ОСШ-110; РОСШ-110 Тонкий мыс;ТН-110 ОСШ-110; РПГ-110. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
ОЭВ-110 | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий мыс; ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик; ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик; ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская; ВЛ-110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками. Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110, 2 СШ-110 ТО. РОСШ-110 Тонкий мыс; РОСШ-110 Восточная; РОСШ-110 Крымская; РОСШ-110 Дивноморская; РОСШ-110 Прасковеевка; ТН-110 ОСШ-110; РПГ-110; РТН-110 2 СШ; ТН-110 2 СШ; РТН-110 2 СШ; ТН-110 2 СШ. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17
13.03 - 17.03
ОЭВ-110 | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий мыс; ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик; ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик; ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская; ВЛ-110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками. Обследования узлов крепления ошиновки к шинным порталам 1СШ-110, 2 СШ-110 ТО. РОСШ-110 Тонкий мыс; РОСШ-110 Восточная; РОСШ-110 Крымская; РОСШ-110 Дивноморская; РОСШ-110 Прасковеевка; ТН-110 ОСШ-110; РПГ-110; РТН-110 2 СШ; ТН-110 2 СШ; РТН-110 2 СШ; ТН-110 2 СШ. | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17
20.03 - 21.03
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | ТО. МВ-110 ВЛ Неберджаевская цепь, проверка РЗА. | 5 дн | 13.03.17 | 17.03.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
13.03 - 17.03
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | ТО. МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь, проверка РЗА. | 2 дн | 02.03.17 | 03.03.17
02.03 - 03.03
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | ТО. МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь, проверка РЗА. | 5 дн | 20.03.17 | 24.03.17
20.03 - 24.03
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 СШ | 2 дн | 20.03.17 | 21.03.17 | КубРДУ: с включением РП-110.
20.03 - 21.03
2СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 СШ | 2 дн | 22.03.17 | 23.03.17 | КубРДУ: с включением РП-110.
22.03 - 23.03
СМВ-110 | ТО.СМВ-110, проверка РЗА. | 12 дн | 20.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: с включением РП-110.
20.03 - 23.03
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ШСОМВ-110 | ТО ШСОМВ-110 ,проверка РЗА | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17
14.03 - 14.03
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Монтаж ГЗТ | 1 дн | 01.03.17 | 01.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курчанская - Темрюк
06.03 - 06.03
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замена изоляторов | 5 дн | 27.03.17 | 31.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8
22.03 - 26.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик . ТО. РОСШ-110 Крымская. | 1 дн | 15.03.17 | 15.03.17 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная
17.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Осмотр с тепловизором | 3 дн | 20.03.17 | 22.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ ПАОС - Ханьковская
18.03 - 19.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Подрезка ДКР. | 1 дн | 09.03.17 | 09.03.17
09.03 - 09.03
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская. Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская. ТО. РОСШ-110 Дивноморская. | 1 дн | 16.03.17 | 16.03.17
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик. ТО. РОСШ-110 Восточная. | 1 дн | 14.03.17 | 14.03.17
14.03 - 14.03
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий мыс. ТО. РОСШ-110 Тонкий мыс. | 1 дн | 13.03.17 | 13.03.17
13.03 - 13.03
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ-110 Гостагаевская – Джемете. ТО. ЛР-110 Джемете | 1 дн | 23.03.17 | 23.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская
17.03 - 17.03
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Осмотр с тепловизором | 3 дн | 13.03.17 | 15.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская - ПАОС
11.03 - 12.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ-110 Варениковская – Гостагаевская. ТО. ЛР-110 Варениковская; | 1 дн | 22.03.17 | 22.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская
16.03 - 16.03
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Осмотр с тепловизором | 3 дн | 01.03.17 | 03.03.17 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская
04.03 - 05.03
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Обследования узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ-110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками. ТО. РОСШ-110 Прасковеевка. | 1 дн | 17.03.17 | 17.03.17
15.03 - 15.03
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Верховой осмотр с выемкой провода и тросса из поддерживающих зажимов. | 2 дн | 06.03.17 | 07.03.17 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ для работ КПМЭС
27.03 - 28.03
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Выправка опоры. Перетяжка проводов | 1 дн | 10.03.17 | 10.03.17
10.03 - 10.03
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Март 2017 Ср 01 to Март 2017 Пт 03; Март 2017 Пн 06 to Март 2017 Пт 10; Март 2017 Пн 13 to Март 2017 Пт 17; Март 2017 Пн 20 to Март 2017 Пт 24; Март 2017 Пн 27 to Март 2017 Вт 28
Начальника СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный