## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2017 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2017 года
Оборудование | Содержание работ | Месячный. Заявленное время. Длительность | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Условия производства работ | Прочие примечания | Причина отказа | Июнь 2017
[8 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[8 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Собственник: ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ВЧ заградит. и ФП ф."А", ВЧ загродит. и ФП ф."В", ОАПВ, ТАПВ (в составе терминалов GE L-60, D-60,C-60, КСЗ терминал GE C-60, токовые цепи В-220 , ТН-220, СИРИУС-2-ОМП, РАС ЭКРА-23, ЭМБ ячейки КВЛ 220 Шепси. | 3 дн 8 ч | 13.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси
14.06 - 16.06
2 дн
Предприятие: Кубанское предприятие МЭС
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Г. Ключ | 1 дн | 22.06.17 | 22.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
22.06 - 22.06
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ | 1 дн | 27.06.17 | 27.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
27.06 - 27.06
1 дн
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IIСШ ОМВ | 1 дн | 29.06.17 | 29.06.17
29.06 - 29.06
1 дн
ШСМВ-220 | ТР: Р-2 СШ ШСМВ-220 | 1 дн | 28.06.17 | 28.06.17
28.06 - 28.06
1 дн
ОМВ-110 | ТР ШР-110-II СШ ОМВ | 1 дн | 09.06.17 | 09.06.17
09.06 - 09.06
1 дн
ШСМВ-110 | ТР ШР-110-II СШ ШСМВ | 1 дн | 06.06.17 | 06.06.17
06.06 - 06.06
1 дн
ТН-220-IIСШ | ТР: РТН-220-IIСШ, ОПН-220-IIСШ, ТО: ТН-220-IIСШ. ТО в объёме "В" ТН-220-IIСШ, РТН-220-IIСШ | 3 дн | 26.06.17 | 28.06.17
26.06 - 28.06
3 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР ШР-110-II СШ ВЛ Афипская 2 цепь, ТО в объёме "О": Автоматика, ТАПВ МВ-110 | 1 дн | 13.06.17 | 13.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
13.06 - 13.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР ШР-110-II СШ ВЛ Афипская 1 цепь, ТО в объёме "О": Автоматика, ТАПВ МВ-110 | 1 дн | 14.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
14.06 - 14.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий, ТО в объёме "О": Автоматика, ТАПВ МВ-110, ТО в объёме "О":Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
IIСШ-220кВ | ТР: ШР-220-IIСШ АТ-1, ШР-220-IIСШ АТ-2, ШР-220-IICШ ВЛ Кубанская. ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IIСШ ВЛ Г. Ключ, Р-2 СШ ШСМВ-220, ШР-220-IIСШ ОМВ, ОПН-220-IIСШ, РТН-220-IIСШ ,ТО: ТН-220-IIСШ | 11 дн | 19.06.17 | 29.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.06 - 29.06
11 дн
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 ВЛ Шенджий | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
IIСШ-110кВ | ТР: РТН-110 2СШ, ШР-110 2СШ ВЛ Шенджий, ШР-110 2СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110 2СШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110 2СШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110 2СШ ВЛ Афипская 2 цепь, ШР-110 2СШ АТ-1, ШР-110 2СШ АТ-2, ШР-110 2СШ ШСМВ, ШР-110 2СШ ОМВ | 12 дн | 05.06.17 | 16.06.17
05.06 - 16.06
12 дн
МВ-220 АТ-2 | ТР ШР-220-IIСШ АТ-2 | 1 дн | 23.06.17 | 23.06.17
23.06 - 23.06
1 дн
МВ-220 АТ-1 | ТР ШР-220-IIСШ АТ-1 | 1 дн | 21.06.17 | 21.06.17
21.06 - 21.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | ТР РОСШ-110 ВЛ Шенджий | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-110-II СШ АТ-1 | 1 дн | 07.06.17 | 07.06.17 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-110
07.06 - 07.06
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110-II СШ АТ-2 | 1 дн | 08.06.17 | 08.06.17 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-110
08.06 - 08.06
1 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: ШР-220-IICШ ВЛ Кубанская | 1 дн | 19.06.17 | 19.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
19.06 - 19.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | ТР РПГ-110 | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 Переясловская | 4 дн | 06.06.17 | 09.06.17
06.06 - 09.06
4 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 "АПК-1" | 3 дн | 19.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода МВ-110 Медведовская
26.06 - 28.06
3 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 Медведовская | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17
13.06 - 16.06
4 дн
1 СШ-110 | Средний ремонт: ШР-110 Переясловская. Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1,3, ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3. | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
05.06 - 09.06
5 дн
МВ-110 Медведовская | Средний ремонт: ЛР-110 Медведовская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-110. Высоковольтные испытания: МВ-110"Медведовская". Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 Медведовская. Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод 110 кВ МВ-110"Медведовская". | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17
13.06 - 16.06
4 дн
МВ-110 Медведовская | Средний ремонт: МВ-110 "Медведовская" | 10 дн | 13.06.17 | 22.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через МВ-110 АПК с 17 по 22.06.2017
13.06 - 22.06
10 дн
МВ-110 Медведовская | ТР ШР-110 Медведовская | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
05.06 - 09.06
5 дн
МВ-110 Переясловская | Средний ремонт: ШР-110 Переясловская. Высоковольтные испытания: МВ-110"Переясловская". | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
05.06 - 09.06
5 дн
МВ-110 Переясловская | Средний ремонт: ЛР-110 Переясловская.Отбор проб масла на ФХА (С) из: Ввод 110 кВ МВ-110"Переясловская". Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110"Переясловская". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-110. | 4 дн | 06.06.17 | 09.06.17
06.06 - 09.06
4 дн
МВ-110 АПК-3 | Техобслуживание: МВ-110 АПК-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-110. | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода МВ-110 Медведовская
29.06 - 30.06
2 дн
МВ-110 АПК-3 | ТР ШР-110 АПК-3 | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
05.06 - 09.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Средний ремонт: ЛР-110 Медведовская, РОСШ-110 Медведовская. Текущий ремонт: КС ВЛ-110 Медведовская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). Прочие работы на: ВЧЗ ВЛ-110 Медведовская | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17
13.06 - 16.06
4 дн
МВ-110 АТ-1,3 | ТР ШР-110 АТ-1,3 | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
05.06 - 09.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Средний ремонт: ЛР-110 Переясловская, РОСШ-110 Переясловская. Текущий ремонт: КС ВЛ-110 Переясловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), комплект защит (ШДЭ-2802). | 4 дн | 06.06.17 | 09.06.17
06.06 - 09.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 Брюховецкая, КС-220 Брюховецкая, ТО: ТН-220 Брюховецкая (ВВИ, ФХА) ТО в объёме "К": ТТ В-1-220 Брюховецкая, ТТ В-2-220 Брюховецкая, ТН ВЛ-220 Брюховецкая | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
01.06 - 02.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО РЗА в объеме "К1" ВЗ ф."А","В" ВЧ обработка ф."А", "В" | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
05.06 - 08.06
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ЗИП | ТР ОПН 110 кВ КВЛ ЗИП, ТО кабельная вставка КВЛ ЗИП | 1 дн | 06.06.17 | 06.06.17
06.06 - 06.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | ТР ОПН КВЛ 110 кВ Н.Велич., ТО кабельной вставки КВЛ Н.Велич. | 1 дн | 07.06.17 | 07.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ-110 на ПС 220 Брюховецкая
02.06 - 02.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская | ТО в объёме "К1" ВЧ заградитель ф."В", ВЧ обработка | 3 дн | 14.06.17 | 16.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная, перегрузу ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет и ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская ПАР ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк
14.06 - 16.06
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
2 сш 110 кВ | ТР ШР-110 2 СШ АТ - 1, СР ШР-110 2 СШ Тонкий мыс, ШР-110 2 СШ Геленджик,ТР ШР-110 2 СШ ШСМВ-110, ШР-110 2 СШ ОМВ-110, РТН-110 2 СШ, ТО ШР-110 2 СШ Кирилловская 1ц, ШР-110 2 СШ Кирилловская 2ц | 9 дн | 19.06.17 | 27.06.17
19.06 - 27.06
9 дн
ОМВ-110 | ТР ШР-110 2 СШ ОМВ-110 | 1 дн | 23.06.17 | 23.06.17
23.06 - 23.06
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110, ТР ШР-110 2 СШ ШСМВ-110 | 9 дн | 19.06.17 | 27.06.17
19.06 - 27.06
9 дн
МВ-110 Тонкий Мыс | СР ШР-110 2 СШ Тонкий мыс | 1 дн | 20.06.17 | 20.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
20.06 - 20.06
1 дн
МВ-110 Геленджик | СР ШР-110 2 СШ Геленджик | 1 дн | 21.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
21.06 - 21.06
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-110 2 СШ АТ - 1 | 1 дн | 19.06.17 | 19.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
19.06 - 19.06
1 дн
ВЭ-110 Кирилловская | ТО ШР-110 2 СШ Кирилловская | 1 дн | 24.06.17 | 24.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
24.06 - 24.06
1 дн
ВЭ-110 Пенайская | ТО ШР-110 2 СШ ВЭ-110 Пенайская | 1 дн | 25.06.17 | 25.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
25.06 - 25.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий ключ
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская | ТО: РПГ ОКГТ ВЛ Афипская, ТН-220 Афипская, ТТ-220 Афипская, Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Афипская(С60),привод | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17
22.06 - 23.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-3 | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
В-2-220 Афипская | ТО ТТ-220 Афипская | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17
22.06 - 23.06
2 дн
В-1-220 Афипская | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Афипская(С60),привод | 3 дн | 19.06.17 | 21.06.17
19.06 - 21.06
3 дн
В-1-220 Афипская | ТО ТТ-220 Афипская | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17
22.06 - 23.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | Текущий ремонт ВЧЗ КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс, КС КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс. Техническое обслуживание КМ КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс. ТО в объеме "В" ВЧ заградителя ф."С" | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | ТР ВЧЗ и КС ВЛ 110 кВ Лоо, ТО в объеме "В" ВЧ заградитель ф. "А", "С", ТО в объеме "К" ШОН | 2 дн | 05.06.17 | 06.06.17 |  | КубРДУ:по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
15.06 - 16.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | ТР ВЧЗ и КС ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, ТО в объеме "К" ШОН | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17
13.06 - 14.06
2 дн
ВЭ-211 | ТО РЗА в объеме "К", "ТК". | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
1 СШ 110 кВ | На время вывода-ввода ТН 1 СШ 110 кВ (емкостной) | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
ШСВЭ 110 кВ | Для БВР по текущему ремонту ВЧЗ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая, КС ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. Техническому обслуживанию ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17
13.06 - 14.06
2 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ТО ВЭ ВЛ-110 кВ Дагомыс-Тяговая | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17
13.06 - 14.06
2 дн
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | Для БВР по текущему ремонту ВЧЗ ВЛ 110 кВ Лоо, КС ВЛ 110 кВ Лоо. Техническому обслуживанию ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. | 2 дн | 05.06.17 | 06.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
05.06 - 06.06
2 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | ТО ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | 2 дн | 05.06.17 | 06.06.17
05.06 - 06.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
РП-220 | Техобслуживание: ТТ-220 РП. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-220 Рем.перемычки. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ РРП-220. | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТР ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц с отпайками, | 1 дн | 21.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
21.06 - 21.06
1 дн
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО МВ-110 МВ-110 Новороссийск 1 цепь | 1 дн | 21.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
21.06 - 21.06
1 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
ОМВ-110 | ТР ШР-1с.ш-110 ОМВ | 1 дн | 21.06.17 | 21.06.17
26.06 - 26.06
1 дн
ШСМВ-110 | СР и ЗО ШР-1с.ш-110 ШР-1с.ш-110 ШСМВ | 2 дн | 24.06.17 | 25.06.17
24.06 - 25.06
2 дн
ШСМВ-110 | ТР ШСМВ-110, ТО РЗА ТАПВ и привод, ТТ в объеме "К" | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17
05.06 - 08.06
4 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 КВЛ Восточная с отпайками | 3 дн | 13.06.17 | 15.06.17
13.06 - 15.06
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ РИП 2ц | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
1 СШ-110 | СР 1 с.ш -110 , СР и ЗО ШР-1с.ш-110 АТ - 1, ШР-1с.ш-110 АТ - 2, ШР-1с.ш-110 ШСМВ, ТР ШР-1с.ш-110 ОМВ, ШР-1с.ш-110 ВЛ Солнечная, ШР-1с.ш-110 КВЛ Восточная с отпайками, ШР-1с.ш-110 ВЛ РИП 2ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Новоросметалл, ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц с отпайками, ОПН-110 1 с.ш, ТН-110 1 СШ | 10 дн | 19.06.17 | 28.06.17
19.06 - 28.06
10 дн
МВ-110 ВЛ Новоросметалл | ТО МВ-110 ВЛ Новоросметалл, ТР ШР-1 СШ-110 ВЛ Новороссметалл | 1 дн | 29.06.17 | 29.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
28.06 - 28.06
1 дн
МВ-110 АТ-2 | СР и ЗО ШР-1с.ш-110 АТ - 2 | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
22.06 - 23.06
2 дн
МВ-110 АТ-1 | СР и ЗО ШР-1с.ш-110 АТ - 1 | 2 дн | 19.06.17 | 20.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
19.06 - 20.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТР ЛР-110 КВЛ Восточная с отпайками, РОСШ-110 КВЛ Восточная с отпайками, ТО РЗА в объеме "К" | 3 дн | 13.06.17 | 15.06.17
13.06 - 15.06
3 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО МВ-110 КВЛ Восточная с отпайками | 3 дн | 13.06.17 | 15.06.17
13.06 - 15.06
3 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР ШР-1с.ш-110 КВЛ Восточная с отпайками | 1 дн | 27.06.17 | 27.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
27.06 - 27.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
2сш-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, ШР 2СШ-110 Кисляковская, ШР 2СШ-110 АТ-1, ШР 2СШ-110 Атамановская, ШР 2СШ-110 ОЭВ, ШР 2СШ-110 Т-3, Р 2СШ-110 ШСЭВ, ШР 2СШ-110 Т-4, ШР 2СШ-110 Челбасская, ШР 2СШ-110 Леушковская. | 8 дн | 13.06.17 | 20.06.17
13.06 - 20.06
8 дн
ЭВ-110 Леушковская | ТР ШР 2СШ-110 Леушковская | 1 дн | 13.06.17 | 13.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
13.06 - 13.06
1 дн
ЭВ-110 Челбасская | ТР Р 2СШ-110 ШСЭВ | 1 дн | 14.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
14.06 - 14.06
1 дн
ЭВ-110 АТ-1 | ТР ШР 2СШ-110 АТ-1 | 1 дн | 17.06.17 | 17.06.17 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОЭВ-110
17.06 - 17.06
1 дн
ЭВ-110 Кисляковская | ТР ШР 2СШ-110 Кисляковская | 1 дн | 16.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
16.06 - 16.06
1 дн
ЭВ-110 Атамановская | ТР ШР 2СШ-110 Атамановская | 1 дн | 15.06.17 | 15.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
15.06 - 15.06
1 дн
ОЭВ-110 | ТР ШР 2СШ-110 ОЭВ | 1 дн | 18.06.17 | 18.06.17
18.06 - 18.06
1 дн
ШСЭВ-110 | ТР Р 2СШ-110 ШСЭВ | 1 дн | 15.06.17 | 15.06.17
15.06 - 15.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ШСМВ-110 | ТР Р-2СШ ШСМВ-110 | 12 дн | 22.05.17 | 02.06.17
22.05.2017 - 02.06
12 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая II ц | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая II ц | 12 дн | 22.05.17 | 02.06.17
22.05.2017 - 01.06
11 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I ц | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 1ц | 12 дн | 22.05.17 | 02.06.17 |  | КубРДУ: по режиму вывода МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 2 ц разрешена 02.06.2017
22.05.2017 - 02.06
12 дн
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ | 12 дн | 22.05.17 | 02.06.17 |  |  | КубРДУ: в утвержденном в графике ремонтов на май 2017 отказана
22.05.2017 - 02.06
12 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик | 12 дн | 22.05.17 | 02.06.17 |  |  | КубРДУ: в утвержденном в графике ремонтов на май 2017 разрешена 31.05.2017
22.05.2017 - 02.06
12 дн
2 СШ-110 кВ | СР и ЗО ШР-2СШ-110 АТ-1, ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская, РТН-2СШ-110, РПГ-110, ТР и ЗО ШР-2СШ-110 АТ-2, ТР ШР-2СШ-110 Т-1, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц,, ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 1ц, ШР-2СШ-110 ВЛ Тяговая 2ц, ТО ШР-2СШ-110 КВЛ Какзачья, ШР-2СШ-110 КЛ Грушевая 1цепь, ШР-2СШ-110 КЛ Грушевая 2цепь, Р-2СШ ШСМВ-110 | 12 дн | 22.05.17 | 02.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.05.2017 - 02.06
12 дн
МВ-110 АТ-2 | СР и ЗО ШР-2СШ-110 АТ-2 | 33 дн | 29.05.17 | 30.06.17 |  |  | КубРДУ: в утвержденном в графике ремонтов на май 2017 разрешена 29.05.2017
29.05.2017 - 02.06
5 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская II ц | ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц | 12 дн | 22.05.17 | 02.06.17 |  |  | КубРДУ: в утвержденном в графике ремонтов на май 2017 разрешена 22-23.05.2017
22.05.2017 - 02.06
12 дн
МВ-110 ВЛ Первомайская | СР и ЗО ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская | 12 дн | 22.05.17 | 02.06.17 |  |  | КубРДУ: в утвержденном в графике ремонтов на май 2017 разрешена 27.05.2017
22.05.2017 - 02.06
12 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7 | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 Брюховецкая, КС-220 Брюховецкая, ТО: ТН-220 Брюховецкая (ВВИ, ФХА) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
01.06 - 02.06
2 дн
В-2-220 Брюховецкая | ТО ТН-220 Брюховецкая | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.06 - 02.06
2 дн
В-1-220 Брюховецкая | ТО ТН-220 Брюховецкая | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
01.06 - 02.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ТО ТТ 220 Бужора, ТН 220 Бужора, РЛС-1-220 Бужора, ЛР-220 Бужора, РПГ 220 Бужора ф. А, В. С, РПГ ОКГТ 220 Бужора, РЛС-2-220 Бужора, ТО РЗА в объеме "К1" | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
05.06 - 08.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТО ТН 220 Кубанская, ЗКР 220 Кубанская ф. А, С, РЛС-2-220 Кубанская, ЛР 220 Кубанская, РПГ 220 Кубанская ф. А, В, С, РПГ ОКГТ 220 Кубанская, РЛС -1-220 Кубанская, ТО РЗА в объеме "К1" | 4 дн | 19.06.17 | 22.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым
19.06 - 22.06
4 дн
В-1-220 Бужора | ТО ТТ 220 Бужора, ТН 220 Бужора, РЛС-1-220 Бужора, ЛР-220 Бужора, РЛС-2-220 Бужора | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17
05.06 - 08.06
4 дн
В-2-220 Бужора | ТО ТТ 220 Бужора, ТН 220 Бужора, РЛС-1-220 Бужора, ЛР-220 Бужора, РЛС-2-220 Бужора | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17
05.06 - 08.06
4 дн
В-1-220 Кубанская | ТО ТН 220 Кубанская, ЗКР 220 Кубанская ф. А, С, РЛС-2-220 Кубанская, ЛР 220 Кубанская, РЛС -1-220 Кубанская, ТО РЗА в объеме "К1" | 4 дн | 19.06.17 | 22.06.17
19.06 - 22.06
4 дн
В-2-220 Кубанская | ТО ТН 220 Кубанская, ЗКР 220 Кубанская ф. А, С, РЛС-2-220 Кубанская, ЛР 220 Кубанская, РЛС -1-220 Кубанская, ТО РЗА в объеме "К1" | 4 дн | 19.06.17 | 22.06.17
19.06 - 22.06
4 дн
1С 220 | ТО ШР-1-220 Бужора | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17
05.06 - 08.06
4 дн
2С 220 | ТО ШР-2-220 Бужора, ТР Т-2 | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
Установка плавки гололеда | ТО РПГ 220 Кубанская ф. А, В, С, РПГ ОКГТ 220 Кубанская, | 4 дн | 19.06.17 | 22.06.17
19.06 - 22.06
4 дн
Установка плавки гололеда | ТО РПГ 220 Бужора ф.А, ф.В, ф.С, РПГ ОКГТ 220 Бужора | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17
05.06 - 08.06
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ТН-1-110 | ТО в объеме "В" цепи ТН-1-110 | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17
13.06 - 14.06
2 дн
ТН-2-110 | ТО в объеме "В" цепи ТН-2-110 | 2 дн | 15.06.17 | 16.06.17
15.06 - 16.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ШСВ 110 кВ | ТО РЗА в объеме К и ТК | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
В 110 Ахштырь | ТО РЗА в объеме К и ТК | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17
13.06 - 16.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТР ОПН 220 Адлерская ТЭС, ТО ТН 220 Адлерская ТЭС, ТО ТТ 220 Адлерская ТЭС в объёме К. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
15.06 - 16.06
2 дн
В-2-220 Адлерская ТЭС | ТО ТТ 220 Адлерская ТЭС в объёме К. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
15.06 - 16.06
2 дн
2 С 220 | ТО в объеме К и ТК - ДЗО 2 С 220. ШЭ2710 562, Терминала ДЗО 2 С 220. БЭ2710 562, ТО РТН -2-220 в объеме К | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17
05.06 - 09.06
5 дн
В-1-220 Адлерская ТЭС | ТО ТТ 220 Адлерская ТЭС в объёме К. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
15.06 - 16.06
2 дн
ТН 220 Адлерская ТЭС | ТО ТН-220 Адлерская ТЭС. ТР ОпН 220 Адлерская ТЭС. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
15.06 - 16.06
2 дн
ТН-2-220 | ТО ТН-2-220, ТР ОПН-2-220, ТО в объеме К цепи ТН-2-220, ТО РТН -2-220 в объеме К | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17
05.06 - 09.06
5 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | ТР ОПН 110 Ахштырь, ТО КЛ 110 Ахштыоь, ТО ОПН 110 Ахштырь в объеме К, ТО РЗА в объеме К и ТК | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17
13.06 - 16.06
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ТН 2С 220 кВ | ТО ТН 2С 220 кВ, ОПН ТН 2С 220 кВ, ТО РЗА в объеме В | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТР ШР-110 2СШ ВЛ ПТФ | 1 дн | 28.06.17 | 28.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
28.06 - 28.06
1 дн
2СШ-110 | ТР РТН-110 2СШ, ТР и ЗО ШР-110 2СШ ВЛ Красноармейская, ТР ШР-110 2СШ ВЛ ПТФ | 4 дн | 26.06.17 | 29.06.17
26.06 - 29.06
4 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ОПН 220кВ АТ-2, ТО ТТ 220 кВ АТ-2, ТР ОПН 110кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
МВ-110 ВЛ Красноармейская | ТР и ЗО ШР-110 2СШ ВЛ Красноармейская | 2 дн | 26.06.17 | 27.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
26.06 - 27.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф "С". | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
01.06 - 02.06
2 дн
АТ-1 | Техобслуживание: АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: РПН АТ-1. | 1 дн | 19.06.17 | 19.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети инагрузок
13.06 - 13.06
1 дн
БСК 110 кВ | ВПр в связи с выводом БСК 110 кВ | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17
26.06 - 30.06
5 дн
БСК 110 кВ | Текущий ремонт: БСК 110 кВ. Техобслуживание: ЗН БСК 110 кВ. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ОСШ 110 кВ | Техобслуживание: РОСШ 110 кВ Тяговая 2ц | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
ВЭ 110 кВ БСК | Техобслуживание: ТТ 110кВ БСК, ЗН БСК 110 кВ. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ВЭ 110 кВ БСК | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Защиты и АУВ F60 1 компл. Небалансная з-та F60 2 компл, ТТ. | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17
26.06 - 30.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ТН-220 1СШ | ТО ТН-220 1 СШ, РТН-220 1 СШ (с 29.05.17 по 02.06.17г.) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
1 СШ 220 кВ | ТР ШР-220 АТ-1, ТР РТН-220 1 СШ, Р-1СШ СВ-220, ТО ТН-220 1 СШ (с 29.05.17 по 02.06.17г) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
АТ-1 | ТО АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1,ОПН-10 АТ-1 (с 29.0517 по 01.06.17) | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
АТ-2 | ТО: АТ-2, В 110 АТ-2, ТР: ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТО в объёме "О" РЗА АТ-2, ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ В-220 АТ-2 (ШЭ2607019021), привод, Комплект авт-ки и УРОВ В-110 АТ-2 (ШЭ2607071), привод | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
2 СШ-110 | ТР ШР-2-110 АТ-2 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
СВ 220 | ТР Р-1СШ СВ-220, ТО Р-1СШ СВ-220, ТО в объёме "О" Комплект защит, авт-ки и УРОВ СВ-220 (ШЭ2607015), привод, ТР Р-1СШ СВ-220, ТО Р-1СШ СВ-220, ТО в объёме "О" Комплект защит, авт-ки и УРОВ СВ-220 (ШЭ2607015), привод. ТР Р-1СШ СВ-220, ТО Р-1СШ СВ-220, ТО в объёме "О" Комплект защит, авт-ки и УРОВ СВ-220 (ШЭ2607015), привод (с 29.05.17 по 02.06.17) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
В 110 АТ-1 | ТР ТР-110 АТ-1 (с 29.05.17 по 01.06.17г) | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
В 220 АТ-1 | ТР ШР-220 АТ-1 (с 29.05.17 по 02.06.17) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
В 110 АТ-2 | ТО В 110 АТ-2 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
В 110 АТ-2 | ТР: ШР-2-110 АТ-2, ТО В 110 АТ-2 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТО: СМВ-220 (с 29.05.17 по 07.06.17) | 7 дн | 01.06.17 | 07.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
01.06 - 07.06
7 дн
СМВ-110 | ТО: СМВ-110 (перенос с мая по графику РДУ) | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
СМВ-110 | ТР Р1 СШ СМВ-110 (с 29.05.17 по 02.06.17) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | ТР ШР-110 ВЛ Кореновская Тяговая (с 29.05.17 по 02.06.17) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
I СШ 220кВ | ТР: РТН-220 1СШ, РРП-1-220, ШР-220 АТ-1, Р 1СШ СМВ-220 ( с 29.05.17. по 07.06.17) | 7 дн | 01.06.17 | 07.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
01.06 - 07.06
7 дн
I СШ 110кВ | ТР: Р1 СШ СМВ-110, ШР-110 АТ-1, РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Кореновская Тяговая, ШР-110 ВЛ Еленовская (с 29.05.17 по 02.06.17) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ХАРГ бака), ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТО: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1 (с 29.05.17 по 07.06.17) | 7 дн | 01.06.17 | 07.06.17
01.06 - 07.06
7 дн
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Кореновская тяговая | ТР: ЛР-110 ВЛ Кореновская Тяговая, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Кореновская Тяговая, КС-110 кВ ВЛ Кореновская Тяговая, ТР: МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая (ВВИ, ФХА баков, ХАРГ вводов), ТО в объёме "К": Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Авт-ка, ТАПВ МВ-110, ТТ (с 29.05.17 по 01.06.17) | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-110 АТ-1 (с 29.05.17 по 02.06.17) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
2 СШ 220 кВ | Кратковременное отключение на момент операций с РТН-2-220 (емкостной) | 1 дн | 16.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.06 - 16.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси | 1 дн | 23.06.17 | 23.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
23.06 - 23.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Аше | ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше | 1 дн | 20.06.17 | 20.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
20.06 - 20.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Магри | ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри | 1 дн | 21.06.17 | 21.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
21.06 - 21.06
1 дн
ОМВ-110 | Текущий Ремонт ШР 2 СШ ОМВ-110 РЗА изменение уставок ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси | 1 дн | 22.06.17 | 22.06.17
22.06 - 22.06
1 дн
ОМВ-110 | РЗА изменение уставок для ВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая и ВЛ 110 кВ Шепси-Туапсинский НПЗ | 1 дн | 23.06.17 | 23.06.17
23.06 - 23.06
1 дн
ТН 2 СШ 110 | ТО ТН 2 СШ 110, ТР РТН 2 СШ 110 | 10 дн | 19.06.17 | 28.06.17
19.06 - 28.06
10 дн
ТН 2 СШ 110 | ТР РТН 2 СШ 110, ТО ТН 2 СШ 110 | 10 дн | 19.06.17 | 28.06.17
19.06 - 28.06
10 дн
ОСШ 110 | СР РОСШ 110 Т-2 | 9 дн | 01.06.17 | 09.06.17
01.06 - 09.06
9 дн
II сш 110 кВ | Техническое Обслуживание ТН 2 СШ 110, Текущий Ремонт ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 2 СШ 110 Т-2, ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 2 СШ ОМВ-110, Р 2 СШ ШСМВ-110, РТН 2 СШ 110, ШР 2 СШ 110 АТ-1, ШР 2 СШ 110 Т-1, ШР 2 СШ ОМВ-110 | 10 дн | 19.06.17 | 28.06.17
19.06 - 28.06
10 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР 2 СШ 110 АТ-1 | 1 дн | 28.06.17 | 28.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-110
28.06 - 28.06
1 дн
ШСМВ-110 | ТР Р 2 СШ ШСМВ-110 | 10 дн | 19.06.17 | 28.06.17
19.06 - 28.06
10 дн
ТН-2-220 | Текущий Ремонт ОПН ТН-2-220, Техническое обслуживание ТН-2-220 РЗА ТО в объеме "К" Цепей ТН-2-220 (емкостной) | 1 дн | 16.06.17 | 16.06.17
16.06 - 16.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТР ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая | 1 дн | 26.06.17 | 26.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
26.06 - 26.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ | 1 дн | 27.06.17 | 27.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
27.06 - 27.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Афипская ф.В, ТО: ТТ ВЛ 220 кВ Афипская | 2 дн | 08.06.17 | 09.06.17
08.06 - 09.06
2 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ КТЭЦ ф.В, ТО: ТТ ВЛ 220 кВ КТЭЦ, ТО в объёме "В" Шкаф резервных защит и ОАПВ, ТО в объёме "ТК" Терминал резервных защит и ОАПВ (ШЭ2710 521) | 4 дн | 20.06.17 | 23.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная, ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная ПАР ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская
05.06 - 07.06
3 дн
ШСВЭ-110кВ | ТО: ШСВЭ 110 кВ | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
ВЭ 220кВ 13 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ КТЭЦ, ТО в объёме "В" Шкаф автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 13, ТО в объёме "ТК" Терминал автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 13 (ШЭ 2710 511) | 4 дн | 20.06.17 | 23.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.06 - 07.06
3 дн
ВЭ 220кВ 14 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ Афипская | 2 дн | 08.06.17 | 09.06.17
08.06 - 09.06
2 дн
ВЭ 220кВ 24 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ Афипская | 2 дн | 08.06.17 | 09.06.17
08.06 - 09.06
2 дн
ВЭ 220кВ 23 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ КТЭЦ, ТО в объёме "В" Шкаф автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 23, ТО в объёме "ТК" Терминал автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 23 (ШЭ 2710 511) | 4 дн | 20.06.17 | 23.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.06 - 07.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ТО: ВЭ 110 кВ Южная ТО в объёме "В" Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ, ТО в объёме "ТК" Терминал рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Яблоновская - Парфюмерная с отп. в ремонтной схеме
22.06 - 23.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ТО: ВЭ 110 кВ Парфюмерная ТО в объёме "В" Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ, ТО в объёме "ТК" Терминал рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) | 2 дн | 15.06.17 | 16.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Яблоновская - Южная с отп. в ремонтной схеме
15.06 - 16.06
2 дн
ВЭ 110кВ Парфюмерная | ТО ВЭ 110 кВ Парфюмерная, ТО: ВЭ 110 кВ Парфюмерная ТО в объёме "В" Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ, ТО в объёме "ТК" Терминал рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) | 2 дн | 15.06.17 | 16.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
15.06 - 16.06
2 дн
ВЭ 110кВ Южная | ТО ВЭ 110 кВ Южная, ТО: ВЭ 110 кВ Южная ТО в объёме "В" Шкаф рез.защ, авт-ки и УРОВ, ТО в объёме "ТК" Терминал рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
22.06 - 23.06
2 дн
Объект: ПС 220кВ Вышестеблиевская
ОСШ-110кВ | ТО ТН ОСШ 110 кВ ф. В | 1 дн | 07.06.17 | 07.06.17
07.06 - 07.06
1 дн
ШСВЭ 110кВ | ТО РЗА ТТ ШСВЭ 110 в объеме "В" | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
Объект: ПС 220кВ Черемушки
ТН 4 С 220 кВ | ТО ТН 4С 220 кВ, ТР ОПН ТН 4С 220, ТО в объёме "В": ТН 4С 220 кВ, ШР ТН 4С | 2 дн | 29.06.17 | 30.06.17
29.06 - 30.06
2 дн
АТ-1 | для текущего ремонта ТР-110 АТ-1 (по з-ке АдЭС) | 1 дн | 08.06.17 | 08.06.17
08.06 - 08.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки | ТО в объёме "В": ВЧ загр. ф "С", ФП ф"С", ТТ ВЛ 220 кВ Армавир (выносные), ЛР-220, ЗН ГЗТ | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок (прогнозное потребления КЭ более 4000 МВт) и высокой температуры окружающего воздуха (прогнозная температура выше +35 С) в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в ремонтной схеме, а также невозможностью перехода на новые значения МДП в сечении "Юго-Восток" в течение 20 минут без ввода ГВО в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная или ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк.
26.06 - 30.06
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | ТР ОПН ВЛ 330кВ Тихорецк, ТО ТН-330 Т, ТО РЗА ВЧЗ ВЛ 330 кВ Тихорецк ф."В", ВЧ обработки ф"В" в объеме "К 1" ТО РЗА ТТ-Т-1, ТН-330 Т в объеме "К", Отбор проб масла с ТН-330-Т | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | Срок изменён и сокращён из-за совмещения с ВЛ 500 кВ кВ Ростовская АЭС-Шахты
09.06 - 14.06
6 дн
2 СШ-110 | Опробывание рабочим напряжением после СР ВВ-110 ЖБШ | 1 дн | 10.06.17 | 10.06.17
10.06 - 10.06
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ЖБШ | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Найденовская | 1 дн | 14.06.17 | 14.06.17
14.06 - 14.06
1 дн
ШСВВ-110 | ТР ШСВВ-110, ТО ТТ-110 ШСВВ, ТО РЗА в объёме "К", Отбор проб масла с ТТ-110 ШСВВ. | 2 дн | 05.06.17 | 06.06.17
05.06 - 06.06
2 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин-ЖБШ | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
ВВ-110 Найденовская | ТР ВВ-110 Найдёновская, ТО ТТ-110 Найдёновская, ТО РЗА в объёме "К" | 3 дн | 07.06.17 | 09.06.17
07.06 - 09.06
3 дн
ВВ-110 ЖБШ | ТО ТТ-110 ЖБШ, ТР ЛР-110 ЖБШ, ТО РЗА в объёме "К" | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ВВ-110 ЖБШ | СР ВВ-110 ЖБШ, ТО ТТ-110 ЖБШ, ТО РЗА в объёме "К" | 10 дн | 01.06.17 | 10.06.17 |  | КубРДУ: с переводом с 03-10.06.2017 ВЛ через ОВВ-110
01.06 - 10.06
10 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | ТР РОСШ-110 Найдёновская, ТО РЗА ШОН-1А в объеме "К" | 1 дн | 14.06.17 | 14.06.17
14.06 - 14.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | ТР ЛР-110 Найдёновская, ТО РЗА ШОН-1А в объеме "К" | 3 дн | 07.06.17 | 09.06.17
07.06 - 09.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | ТР ЛР-110 ЖБШ, ВЧЗ-110 ЖБШ, КС-110 ЖБШ, РОСШ-110 ЖБШ, ТО РЗА ШОН-1А в объеме "К" | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ВЭ-Т-2 | ТО ТТ-Т-2, ТН-330 Т,ТО РЗА ТТ-Т-2, ТН-330 Т в объеме "К", Испытание ТТ-Т-2, Отбор проб масла с ТН-330-Т, ТО РЗА в объёме "К 1" | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | ОДУ Юга под срок ремонта ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин
09.06 - 14.06
6 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-1-20 | ТР: ВВ-1-20, ТО в обьеме ""О"" ТАПВ ВВ-1-20 (АПВ-503)" | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17
13.06 - 14.06
2 дн
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ШР-2 СШ-110 АТ-1,2 | 1 дн | 23.06.17 | 23.06.17 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОВВ-110
23.06 - 23.06
1 дн
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ШР-2 СШ-110 АТ-5 | 1 дн | 22.06.17 | 22.06.17 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОВВ-110
22.06 - 22.06
1 дн
ВВ-41 | ТР: ВВ-41 | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ВВ-110 Кубанская | ТР ШР-2 СШ-110 Кубанская | 1 дн | 29.06.17 | 29.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
29.06 - 29.06
1 дн
ВВ-110 Кубанская | "ТО в обьеме ""В""комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ТО в обьеме ""В"" ТТ-110 кВ Кубанская " | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
13.06 - 16.06
4 дн
ШСВВ-110 | СР: ШСВВ-110 ТО в обьеме ""В""комплект резервных защит (МТЗ, ТЗНП, МТО) ТО в обьеме ""О"" упавление, автомат., и ТАПВ ВВ-110" | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17
13.06 - 16.06
4 дн
ШСВВ-110 | ТР Р-2 СШ-110 ШСВВ | 1 дн | 24.06.17 | 24.06.17
24.06 - 24.06
1 дн
ОВВ-110 | ТР ОВВ-110, РОСШ-110 ОВВ-110 | 2 дн | 08.06.17 | 09.06.17
08.06 - 09.06
2 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Арм. ТЭЦ | 1 дн | 19.06.17 | 19.06.17
19.06 - 19.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Советская | 1 дн | 24.06.17 | 24.06.17
24.06 - 24.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Связная | 1 дн | 26.06.17 | 26.06.17
26.06 - 26.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Кубанская | 1 дн | 28.06.17 | 28.06.17
28.06 - 28.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Кубанская | 1 дн | 12.06.17 | 12.06.17
12.06 - 12.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 КНИИТИМ | 1 дн | 27.06.17 | 27.06.17
27.06 - 27.06
1 дн
ОВВ-110 | "ТО в обьеме ""О""комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ТО в обьеме ""О"" упавление, автомат., и ТАПВ ВВ-110" | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Андреедмитриевская | 1 дн | 29.06.17 | 29.06.17
29.06 - 29.06
1 дн
ОВВ-110 | ТР ШР-2 СШ-110 ОВВ-110 | 1 дн | 24.06.17 | 24.06.17
24.06 - 24.06
1 дн
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР ШР-2СШ-110 А.Дмитриевская | 1 дн | 30.06.17 | 30.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
30.06 - 30.06
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР ШР-2 СШ-110 КНИИТИМ | 1 дн | 28.06.17 | 28.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
28.06 - 28.06
1 дн
ВВ-110 Советская | ТР ШР-2 СШ-110 Советская | 1 дн | 25.06.17 | 25.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
25.06 - 25.06
1 дн
ВВ-110 Советская | ТО в обьеме "К" ТТ-110 кВ Советская ТО в обьеме "О" упавление, автомат., и ТАПВ ВВ-110 | 4 дн | 06.06.17 | 09.06.17
06.06 - 09.06
4 дн
ОСШ-110 | ТР РПГ-10 | 1 дн | 13.06.17 | 13.06.17
13.06 - 13.06
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ОВВ-110 | 2 дн | 08.06.17 | 09.06.17
08.06 - 09.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Советская | 2 дн | 06.06.17 | 07.06.17
06.06 - 07.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Советская | 4 дн | 06.06.17 | 09.06.17
06.06 - 09.06
4 дн
2СШ-110 | ТР ШР-2 СШ-110 Советская, ШР-2СШ-110 А.Дмитриевская, ШР-2 СШ-110 Связная, ШР-2 СШ-110 ОВВ-110, Р-2 СШ-110 ШСВВ, ШР-2 СШ-110 АТ-1,2, ШР-2 СШ-110 Арм. ТЭЦ I ц., ШР-2 СШ-110 Арм. ТЭЦ II ц., ШР-2 СШ-110 КНИИТИМ, ШР-2 СШ-110 Кубанская, ШР-2 СШ-110 АТ-5, РТН-110-2СШ | 11 дн | 20.06.17 | 30.06.17
20.06 - 30.06
11 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | ТР: КС ВЛ Советская, ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская, ВЧЗ ВЛ Советская. ТО в обьеме "В"комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ТО в обьеме "К" ТТ-110 кВ Советская ТО в обьеме "О" упавление, автомат., и ТАПВ ВВ-110 | 4 дн | 06.06.17 | 09.06.17
06.06 - 09.06
4 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР ШР-2 СШ-110 Арм. ТЭЦ II ц | 1 дн | 21.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
21.06 - 21.06
1 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР ШР-2 СШ-110 Арм. ТЭЦ I ц. | 1 дн | 20.06.17 | 20.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
20.06 - 20.06
1 дн
ВВ-110 Связная | ТР ШР-2 СШ-110 Связная | 1 дн | 27.06.17 | 27.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВВ-110
27.06 - 27.06
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Крымская II ц. | ТО ШР 1 СШ 220 кВ Крымская 2ц, ТТ 220 кВ Крымская 2ц, ТО в объеме "В", "ТК" АУВ и привод ВЭ 220 кВ Крымская 2ц. | 4 дн | 26.06.17 | 29.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ВЭ 220 АТ-3
26.06 - 27.06
2 дн
ВЭ 220 кВ Т-1 | ТО ТТ 220 кВ Т-1, то в объеме "В" ТТ 220 кВ Т-1 | 8 дн | 05.06.17 | 12.06.17
05.06 - 12.06
8 дн
ВЭ 220 кВ Афипская | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Афипская, ТТ 220 кВ Афипская, ТО в объеме "В", "ТК" АУВ и привод ВЭ 220 кВ Афипская | 4 дн | 26.06.17 | 29.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ВЭ 220 АТ-3
28.06 - 29.06
2 дн
ВЭ 220 кВ Славянская | ТО ТТ 220 кВ Славянская | 1 дн | 13.06.17 | 13.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ВЭ 220 АТ-3
13.06 - 13.06
1 дн
2 СШ 220 кВ | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Афипская, ШР 2 СШ 220 кВ Крымская 2ц,, ТР ОПН 2 СШ 220 кВ | 4 дн | 26.06.17 | 29.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.06 - 29.06
4 дн
Установка плавки гололёда | ТО ТН 10 кВ ВУ-1, ТН 10кВ ВУ-2, ВУ-1, ВУ-2, РПГ -1 +14/28 кВ, РПГ -2 +14/28кВ, РПГ -1 -14/28 кВ, РПГ -2 -14/28 кВ, РПГ -1Ц +14/28 кВ, РПГ -2Ц +14/28кВ, РПГ -1Ц -14/28 кВ, РПГ -2Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц -14/28 кВ, РПГ -Ц+14/28 кВ,РВУ -2( -), РВУ -1( -), РВУ -1(+), РС ВУ -2(+), РС ВУ -1( -), ТР 35 кВ АТ-3, 1ТР 10 кВ Т-1, 2ТР 10 кВ Т-1, ШР ПГ +14/28 кВ, 1ШР ПГ - 14/28 кВ, 2ШР ПГ -14/28кВ. ТО в объеме "В": ТТ-10 кВ ВУ1, ТТ-10 1-1, ТТ-1-1-2, ТТ-10 1-3, ТН-10 кВ ВУ-1 | 11 дн | 05.06.17 | 15.06.17
05.06 - 15.06
11 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | ТО в объеме "К1" Комплект КСЗ ВЛ-220 кВ Тамань - Славянская (ДЗ, МФТО, ТЗНП) (ШЭ2607 022) | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17 |  | ОДУс Юга условно по балансу Крымской ЭС; КРДУ: Условно по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности Республику Крым
13.06 - 16.06
4 дн
В-2-500 Кубанская | ТО В-2-500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская. ТО в объеме "К1" коплекта РЗА В-2-500 Кубанская (ШЭ2710 511), привода В-2-500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17 |  | ОДУ Юга отказана из-за необходимости отключения АТ-2 на время ремонта
05.06 - 09.06
5 дн
В 500 Р-2-500 | ТО В 500 Р-2-500, ЗН 500 Р-2-500, ТР ОПН 500 Р-2-500, ТО ТТ 500 Р-2-500 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
Р-2-500 ШР, СК | ТР Р-2-500, ОПН 500 Р-2-500, ТО ТТ 500 Р-2-500, ЗН 500 Р-2-500. | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 330 кВ Тихорецк - Кропоткин | Текущий ремонт: ОПН 330 Кропоткин, ВЧЗ 330 Кропоткин ф.А, В, С. Техническое обслуживание: Кропоткин. ТО в объёме "К1": ВЧ заградители , ВЧ обработка ф.А.В., ТТ 330 Кропоткин, ТН-1-330 Кропоткин, ТН-2-330 Кропоткин. ОБР и управление разъединителями: ЛР 330 Кропоткин, ЛР-1-330 Кропоткин, ЛР-2-330 Кропоткин. | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | Срок изменён и сокращён из-за совмещения с ВЛ 500 кВ кВ Ростовская АЭС-Шахты
09.06 - 14.06
6 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Текущий ремонт: ОПН 330 НчГРЭС, ВЧЗ 330 НчГРЭС ф.А, В, С. Техническое обслуживание: ТН-2-330 НчГРЭС. ТО в объёме "К1": ВЧ заградители , ВЧ обработка ф.А,В, ТТ 330 НчГРЭС, ТН-1-330 НчГРЭС, ТН-2-330 НчГРЭС, МКПА ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк (АЛАР ФССC, ФЦС, АЛАР ФКТ, АЛАР НПФ, АОПН и УРОВ АОПН, ФОЛ). ОБР и управление разъединителями: ЛР 330 НчГРЭС, ЛР-1-330 НчГРЭС, ЛР-2-330 НчГРЭС. ТО в объёме "К1": Комплект РЗА №1 ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, ТО, ОАПВ) (ШЭ2710 582), ПВЗУ-Е, | 9 дн | 05.06.17 | 13.06.17 |  | Срок изменён и сокращён из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин
01.06 - 08.06
8 дн
ВВ-15 | Текущий ремонт: ВВ-15. | 3 дн | 14.06.17 | 16.06.17
14.06 - 16.06
3 дн
МВ-110 АТ-4 | Текущий ремонт: ШР-2-110 АТ-4. | 3 дн | 19.06.17 | 21.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС Тихорецк ПАР АТ-2 на ПС Кропоткин.
19.06 - 21.06
3 дн
АТ-2 | В резерве | 30 дн | 01.06.17 | 30.06.17
01.06 - 30.06
30 дн
АТ-3 | ЗРР, включен в работу стороной 330 кВ, 35 кВ | 30 дн | 01.06.17 | 30.06.17
01.06 - 30.06
30 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская. Установка дополнительных гирлянд ВЧЗ Малор. Ф В. | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская для работ на ПС 330 кВ кропоткин
15.06 - 16.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Малороссийская | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.06 - 16.06
2 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 2СШ, РТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, ШР-2-110 АТ-4, ШР-110 Т-2. Техническое обслуживание: ТН-110 2СШ. ТО в объёме "К": ТН-110 2 СШ. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ЭВ-110 Леушковская, защиты автоматика и ТАПВ ВЛ-110 НПС-2. Диагностика ТН-110 2 СШ. ТО в объёме "К": ДЗШ II СШ 110 кВ | 3 дн | 19.06.17 | 21.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1 на ПС Тихорецк ПАР АТ-2 на ПС Кропоткин.
19.06 - 21.06
3 дн
СМВ-110 | ТР Р-СМВ-110 2 СШ | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.06 - 30.06
5 дн
АТ-7 | ЗРР, включен в работу стороной 220 кВ, 10 кВ | 30 дн | 01.06.17 | 30.06.17
01.06 - 30.06
30 дн
Р 500 Кубанская | Текущий ремонт: Р 500 Кубанская. Диагностика: Р 500 Кубанская, ввода 500 кВ Р 500 Кубанская. Опробование пожаротушения: Р 500 Кубанская. Отбор проб масла на ФХА: Р 500 Кубанская. | 3 дн | 07.06.17 | 09.06.17
07.06 - 09.06
3 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-1-500 РоАЭС №2. Диагностика: ТТ-1-500 РоАЭС №2. | 4 дн | 26.06.17 | 29.06.17
26.06 - 29.06
4 дн
1 СШ 330 | ТО в объёме "К1": ОБР и управление разъединителями: ШР-1-330 НчГРЭС, ШР-1-330 Кропоткин, РТН-1-330 . | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
2 СШ 330 | ТО в объёме "К1": ОБР и управление разъединителями: ШР-1-330 НчГРЭС, ШР-2-330 Кропоткин, РТН-1-330 . | 2 дн | 15.06.17 | 16.06.17
15.06 - 16.06
2 дн
В-1-330 Кропоткин | ТО в объёме "К1": ТТ 330 Кропоткин, ТН-1-330 Кропоткин, | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | ОДУ Юга срок изменён под ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин
09.06 - 14.06
6 дн
В-2-330 Кропоткин | ТО в объёме "К1": ТТ 330 Кропоткин, ТН-2-330 Кропоткин. | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | ОДУ Юга срок изменён под ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин
09.06 - 14.06
6 дн
В-1-330 НчГРЭС | ТО в объёме "К1":ТТ 330 НчГРЭС, ТН-1-330 НчГРЭС, ТН-2-330 НчГРЭС | 9 дн | 05.06.17 | 13.06.17 |  | ОДУ Юга срок изменён под ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк
01.06 - 08.06
8 дн
В-2-330 НчГРЭС | ТО в объёме "К1":ТТ 330 НчГРЭС, ТН-1-330 НчГРЭС, ТН-2-330 НчГРЭС | 9 дн | 05.06.17 | 13.06.17 |  | ДУ Юга срок изменён под ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк
01.06 - 08.06
8 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | т.р.: КС ВЛ 220 Горячий Ключ ф. А, В, С ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-220 Горячий Ключ (С60), ТО в объеме "К" ВЧ-заградитель ф.В, ВЧ обработка, ФП | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | т.р.: КС ВЛ 220 Шепси ф. А, В, С; т.о.: РПГ ОКГТ ВЛ 220 Шепси ф.С | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
13.06 - 13.06
1 дн
АТ-3 | ТО в объеме "К" Привод ВЭ-220 АТ-3, ТТ ВЭ-220 АТ-3 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 30.06
12 дн
АТ-3 | т.р.: АТ-3, ОПН-500 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3; т.о.: ТТ-500 АТ-3, РОСШ 220 АТ-3, ошиновка 10кВ АТ-3 ТО в объеме "К" Привод ВЭ-220 АТ-3, ТТ ВЭ-220 АТ-3 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 30.06
12 дн
IIIсш-500кВ | Кратковременное отключение на время переключений по выводу в ремонт АТ-3 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 19.06
1 дн
IIIсш-500кВ | Кратковременное отключение на время переключений по вводу в работу АТ-3 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
30.06 - 30.06
1 дн
ОСШ-220кВ | т.о.: РПГ ОКГТ ВЛ 220 Шепси ф.С | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17
13.06 - 14.06
2 дн
ОСШ-220кВ | т.о.: РОСШ 220 АТ-3 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
ВЭ-220 Гор.Ключ | ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-220 Горячий Ключ (С60) | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
ВЭ-К-4 500 кВ | т.р.: ВЭ-К-4; т.о.: ТТ-К-4, ТТ ВЛ 500 Кубанская | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.06 - 16.06
5 дн
ВЭ-К-3 500 кВ | т.р.: ВЭ-К-3; т.о.: ТТ-К-3, ТТ ВЛ 500 Кубанская | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.06 - 16.06
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная | т.р.: ОПН ВЛ 500 Кубанская; т.о.: ТТ ВЛ 500 Кубанская | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | ОДУ Юга условно по балансу Кубанской и Крымской ЭС; КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Юго-Запад" ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
12.06 - 16.06
5 дн
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская | Снятие птичьих гнезд, установка противоптичьих приспособлений, устройство двойного крепления провода на пересечениях с а/д, замена поврежденных изоляторов, | 4 дн | 20.06.17 | 23.06.17
20.06 - 23.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь | Замена загрязненных изоляторов, замена поврежденных изоляторов | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Яблоновская, ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская
15.06 - 19.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат II цепь | Замена поврежденных изоляторов, замена загрязненных изоляторов, верховой осмотр, проверка сварных соединений | 5 дн | 12.06.17 | 16.06.17
10.06 - 14.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская | Замена поврежденных изоляторов, установка заземляющих спусков на ГЗТ | 3 дн | 01.06.17 | 03.06.17 |  |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
01.06 - 03.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | Монтаж ГЗТ, замена загрязненной изоляции, установка ГВ, верховой осмотр , замена ГЗТ | 14 дн | 17.06.17 | 30.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегруза ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет и ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская ПАР ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кругликовская
17.06 - 30.06
14 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ | Регулировка ИП, замена поврежденных изоляторов, замена загрязненных изоляторов, установка тросовых оттяжек, перестановка гасителей вибрации, замена тросовых оттяжек | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17
05.06 - 09.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | Замена поврежденных изоляторов. Опресовка сварных соединений. | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17
05.06 - 09.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс | Установка дополнительных гирлянд. Замена поврежденных изоляторов. Верховой осмотр опор. Проверка и регулировка ИП. | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная | ОДУ Юга условно по балансу Кубанской ЭС; 29.05.17-11.06.17 Замена загрязненных изоляторов, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, замена опор, замена поврежденных изоляторов, выравнивание гирлянд изоляторов, установка противоптичьих приспособлений, верховой осмотр, | 11 дн | 01.06.17 | 11.06.17
01.06 - 08.06
8 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк | 29.05.17-11.06.17 Замена загрязненных изоляторов, регулировка ИП, снятие птичьих гнезд, | 14 дн | 29.05.17 | 11.06.17 |  |  | КубРДУ: заявка снята собственником
29.05.2017 - 11.06
14 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь | Снятие птичьих гнезд, установка л-образных гирлянд, заделка трещин и сколов ж/б опор, установка степболтов, опрессовка сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, вырубка деревьев | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк | Смазка тросовых оттяжек, замена фарфоровых изоляторов, замена поврежденных изоляторов, | 9 дн | 05.06.17 | 13.06.17 |  | Срок изменён и сокращён из-за совмещения с ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин
01.06 - 08.06
8 дн
ВЛ 220 кВ Псоу - Поселковая | Установка дополнительных гирлянд. | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17
05.06 - 09.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Верховой осмотр. Вырубка деревьев, угрожающих падением. Замена поврежденных изоляторов. Установка ГВ. Выборочная проверка состояния проводов и ГЗТ в зажимах(Волковка) (с 29.05.17 по 02.06.17) | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Установка ГВ | 3 дн | 26.06.17 | 28.06.17
26.06 - 28.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Замена поврежденных изоляторов. Опрессовка сварных соединений. Установка ГВ. Ремонт провода в шлейфах. Замена поврежденных изоляторов. | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17
19.06 - 23.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская | ТР ЗКР ВЛ 220 кВ Кубанская-Кирилловская | 1 дн | 09.06.17 | 09.06.17
09.06 - 09.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Центральная | Опрессовка сварных соединений, снятие птичьих гнезд, замена загрязненных изоляторов | 12 дн | 19.06.17 | 30.06.17 |  |  | Отказать по режиму летнего максимума нагрузок (прогнозное потребления КЭ более 4000 МВт) и высокой температуры окружающего воздуха (выше +35 С) в связи с превышением МДП в сечении "Юго-Восток" в ремонтной схеме, а также невозможностью перехода на новые значения МДП в сечении "Юго-Восток" в течение 20 минут без ввода ГВО в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная или ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк.
19.06 - 30.06
12 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Замена поврежденных изоляторов. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ПГУ-1 на Адлерской ТЭС
15.06 - 16.06
2 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная | Замена провода, перетяжка провода, установка дистанционных распорок, перекладка провода в зажимы, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17 |  | ОДУ Юга условно по балансу Кубанской; КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха, превышению МДП в сечении "Юго-Запад" ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
12.06 - 16.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Вырубка деревьев, угрожающих падением на провода. Замена поврежденных изоляторов. | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси
14.06 - 16.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Установка доп гирлянд на шлейфы анкерных опор | 3 дн | 26.06.17 | 28.06.17
26.06 - 28.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Замена поврежденных изоляторов. Замена дистанционных распорок. Выправка экранирующего устройства. Перестановка гасителей вибрации. | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу
13.06 - 14.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - НПС-7 | Замена поврежденных изоляторов, замена фарфоровых изоляторов, снятие птичьих гнезд, усиление сварных соединений, установка противоптичьих устройств, замена загрязненных изоляторов | 5 дн | 12.06.17 | 16.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная
12.06 - 16.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская | Установка гасителей вибрации | 1 дн | 22.06.17 | 22.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перетоку мощности в Республику Крым. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
13.06 - 13.06
1 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Размыкание транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная | 1 дн | 07.06.17 | 07.06.17
07.06 - 07.06
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Размыкание транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская | 2 дн | 05.06.17 | 06.06.17
05.06 - 06.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 - Лабинск-1 с отп. | 3 дн | 05.06.17 | 07.06.17
05.06 - 07.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская - Лабинск-2 | 3 дн | 13.06.17 | 15.06.17
13.06 - 15.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона - Курганная тяговая | 1 дн | 08.06.17 | 08.06.17
08.06 - 08.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская - Лабинск-2 | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
Состояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Размыкание транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС | 4 дн | 27.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
27.06 - 30.06
4 дн
Предприятие: ООО "ЛУКОЙЛ - Кубаньэнерго"
Собственник: ООО ЛУКОЙЛ – Кубаньэнерго
Объект: Краснодарская ТЭЦ
1АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. | 13 дн | 23.05.17 | 04.06.17
23.05.2017 - 04.06
13 дн
2АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. | 12 дн | 05.06.17 | 16.06.17
05.06 - 16.06
12 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат I цепь | ТР ЛР, РОСШ, АГ в.з. | 4 дн | 26.06.17 | 29.06.17
4 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат II цепь | ТР ЛР, РОСШ, АГ в.з. | 4 дн | 19.06.17 | 22.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская
25.06 - 28.06
4 дн
МВ-110 1АТ | ТР МВ-110, АГ в.з. | 13 дн | 23.05.17 | 04.06.17
23.05.2017 - 04.06
13 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Собственник: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ А20
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Проф. испытания КС по результатам ТВО. | 2 дн | 15.06.17 | 16.06.17 | bar: Июнь 2017 Чт 01 to Июнь 2017 Пт 02; Июнь 2017 Пн 05 to Июнь 2017 Пт 09; Июнь 2017 Пн 12 to Июнь 2017 Пт 16; Июнь 2017 Пн 19 to Июнь 2017 Пт 23; Июнь 2017 Пн 26 to Июнь 2017 Пт 30
15.06 - 16.06
2 дн
ВЛ 220кВ А20-А30 | Р ЛР-220 А-30,ТТ-220 А-30, отбор проб масла из ТТ. | 5 дн | 12.06.17 | 16.06.17 | bar: Июнь 2017 Чт 01 to Июнь 2017 Пт 02; Июнь 2017 Пн 05 to Июнь 2017 Пт 09; Июнь 2017 Пн 12 to Июнь 2017 Пт 16; Июнь 2017 Пн 19 to Июнь 2017 Пт 23; Июнь 2017 Пн 26 to Июнь 2017 Пт 30
12.06 - 16.06
5 дн
ВЛ 220кВ А20-А30 | Проф. испытания КС по результатам ТВО. | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 | bar: Июнь 2017 Чт 01 to Июнь 2017 Пт 02; Июнь 2017 Пн 05 to Июнь 2017 Пт 09; Июнь 2017 Пн 12 to Июнь 2017 Пт 16; Июнь 2017 Пн 19 to Июнь 2017 Пт 23; Июнь 2017 Пн 26 to Июнь 2017 Пт 30
13.06 - 14.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ А30
2 с. 220 кВ | ТР РРП 220 | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 | bar: Июнь 2017 Чт 01 to Июнь 2017 Пт 02; Июнь 2017 Пн 05 to Июнь 2017 Пт 09; Июнь 2017 Пн 12 to Июнь 2017 Пт 16; Июнь 2017 Пн 19 to Июнь 2017 Пт 23; Июнь 2017 Пн 26 to Июнь 2017 Пт 30
13.06 - 14.06
2 дн
ВЛ 220кВ А20-А30 | ТР ЛР 220 А-20 | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 | bar: Июнь 2017 Чт 01 to Июнь 2017 Пт 02; Июнь 2017 Пн 05 to Июнь 2017 Пт 09; Июнь 2017 Пн 12 to Июнь 2017 Пт 16; Июнь 2017 Пн 19 to Июнь 2017 Пт 23; Июнь 2017 Пн 26 to Июнь 2017 Пт 30
13.06 - 14.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220кВ Сальск-Песчанокопская | ТР ОР 220 ВЛ 20 Песчанокопская | 2 дн | 05.06.17 | 06.06.17 | bar: Июнь 2017 Чт 01 to Июнь 2017 Пт 02; Июнь 2017 Пн 05 to Июнь 2017 Пт 09; Июнь 2017 Пн 12 to Июнь 2017 Пт 16; Июнь 2017 Пн 19 to Июнь 2017 Пт 23; Июнь 2017 Пн 26 to Июнь 2017 Пт 30
05.06 - 06.06
2 дн
Предприятие: Северокавказкое РДУ
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС - Армавир | снятие гнезд, Допуск СМО по титулу «Реконструкция ВЛ 330-01 Невинномысская ГРЭС – Армавир» | 10 дн | 05.06.17 | 14.06.17 |  | ОДУ Юга срок сокращён из-за совмещения с АТ-501 на ПС 500 Будённовск и ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная; Условно по балансу Кубанской ЭС и Восточной части ОЭС Юга | bar: Июнь 2017 Чт 01 to Июнь 2017 Пт 02; Июнь 2017 Пн 05 to Июнь 2017 Пт 09; Июнь 2017 Пн 12 to Июнь 2017 Пт 16; Июнь 2017 Пн 19 to Июнь 2017 Пт 23; Июнь 2017 Пн 26 to Июнь 2017 Пт 30
10.06 - 14.06
5 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Собственник: ИНТЕР РАО - Электрогенерация
Объект: Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста для безопасного проведения работ по техничсекому диагностированию ячейки ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста. | 1 дн 20 ч | 15.06.17 | 16.06.17
15.06 - 16.06
1 дн
2 СШ 220 | Вывод в ремонт 2СШ 220 кВ для безопасного проведения работ по поверке ТН-220 2СШ. | 3 дн 20 ч | 05.06.17 | 08.06.17
19.06 - 22.06
3 дн
1 СШ 220 | Вывод в ремонт 1СШ 220 кВ для безопасного проведения работ по поверке ТН-220 1СШ. | 4 дн 20 ч | 29.05.17 | 02.06.17
29.05.2017 - 02.06
4 дн
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 кВ КВЛ Псоу для безопасного выполнения работ по поверке ТТ, ТН 220 кВ ячейки КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу. | 3 дн 20 ч | 05.06.17 | 08.06.17
19.06 - 22.06
3 дн
ШСЭВ-220 | Вывод в ремонт ШСЭВ-220 кВ для безопасного проведения работ по поверки ТН-220 2СШ. | 3 дн 20 ч | 05.06.17 | 08.06.17
19.06 - 22.06
3 дн
ШСЭВ-220 | Вывод в ремонт ШСЭВ-220 кВ для проведения работ по поверки трансформаторов тока ячейки ШСЭВ-220 кВ. | 4 дн 20 ч | 29.05.17 | 02.06.17
29.05.2017 - 02.06
4 дн
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 кВ КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по поверке ТТ, ТН 220 кВ ячейки КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс. | 4 дн 17 ч | 29.05.17 | 02.06.17
29.05.2017 - 02.06
4 дн
ТН-220 2 СШ | Вывод в ремонт ТН-220 2 СШ для безопасного выполнения работ по поверке ТН-220 2 СШ. | 3 дн 20 ч | 05.06.17 | 08.06.17
19.06 - 22.06
3 дн
ТН-220 1 СШ | Вывод в ремонт ТН-220 1 СШ для безопасного выполнения работ по поверке ТН-220 1 СШ. | 4 дн 20 ч | 29.05.17 | 02.06.17
29.05.2017 - 02.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс для безопасного проведения работ по очистке изоляции КС-220 кВ, ОПН-220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, реввизии болтовых контактных соединений, поверки ТТ, ТН ячейки 220 кВ КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, ШСЭВ-220 кВ. | 4 дн 17 ч | 29.05.17 | 02.06.17
29.05.2017 - 02.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу для безопасного проведения работ по очистке изоляции КС-220 кВ, ОПН-220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, реввизии болтовых контактных соединений, поверки ТТ, ТН ячейки 220 кВ КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу. | 3 дн 20 ч | 05.06.17 | 08.06.17 |  | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом КВЛ для работ КПМЭС
19.06 - 22.06
3 дн
ШСЭВ-110 | Вывод в ремонт ШСЭВ-110 кВ для проведения работ по техническому диагностированикю ячейки ШСЭВ-110 кВ, ТН-110 1СШ, ТН-110 2 СШ. | 4 дн 20 ч | 05.06.17 | 09.06.17
05.06 - 09.06
4 дн
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного проведения работ по техническому диагностированию ячейки ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха. | 1 дн 20 ч | 13.06.17 | 14.06.17
13.06 - 14.06
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Альпийская для безопасного проведения работ по техническому диагностированию ячейки 110 кВ ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. | 1 дн 20 ч | 22.06.17 | 23.06.17
22.06 - 23.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь для безопасного проведения работ по технической диагностике ячейки ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II цепь. | 2 дн 22 ч | 26.06.17 | 28.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.06 - 09.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь для безопасного проведения работ по техническому диагностированию ячейки ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь. | 2 дн 20 ч | 19.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха для безопасного проведения работ по техничсекому диагностированию ячейки ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха. | 1 дн 20 ч | 13.06.17 | 14.06.17
13.06 - 14.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи II цепь для безопасного проведения работ по очистке изоляции КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, реввизии болтовых контактных соединений, технической диагностике ячейки 110 кВ ВЛ 110 Сочинская ТЭС - Сочи II цепь. | 2 дн 20 ч | 26.06.17 | 28.06.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 1 цепь ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс
08.06 - 09.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи I цепь для безопасного проведения работ по техническому диагностированию, очистке изоляции КС, ОПН, выводов элегаз-воздух 110 кВ, ревизии болтовых контактных соединений ячейки ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Сочи I цепь. | 2 дн 20 ч | 19.06.17 | 21.06.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи 2 цепь ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс
06.06 - 07.06
1 дн
ТН-110 2 СШ | Вывод в ремонт ТН-110 2 СШ для безопасного выполнения работ по технической диагностике ячейки 110 кВ ТН-110 2 СШ. | 1 дн 20 ч | 31.05.17 | 01.06.17
31.05.2017 - 01.06
1 дн
2 СШ 110 | Вывод в ремонт 2 СШ 110 кВ для безопасного проведения работ по технической диагностике ячейки ТН-110 2 СШ. | 2 дн 20 ч | 07.06.17 | 09.06.17
07.06 - 09.06
2 дн
1 СШ 110 | Вывод в ремонт 1 СШ 110 кВ для безопасного проведения работ по технической диагностике ячейки ТН-110 1 СШ. | 1 дн 20 ч | 05.06.17 | 06.06.17
05.06 - 06.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного проведения работ по техничсекому диагностированию ячейки КВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная . | 1 дн 20 ч | 22.06.17 | 23.06.17
22.06 - 23.06
1 дн
Предприятие: Сочинское предприятие МЭС
Собственник: ОАО ФСК ЕЭС
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | ТО кабельных эстакад и колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17
26.06 - 30.06
5 дн
КЛ 110 кВ Поселковая - Роза Хутор | ТО кабельных эстакад и колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17
22.06 - 23.06
2 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО кабельных эстакад и колодцев, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17
13.06 - 16.06
4 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | ТО кабельных колодцев, эстакад и камер микротоннелей, протяжка и замена креплений КЛ к металлоконструкциям, герметизация проходов КЛ на ПС. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
Собственник: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Лаура
КЛ 110 кВ Лаура-Псехако №1 | ВВИ ТН КЛ 110 кВ Псехако-1. | 2 дн | 14.06.17 | 15.06.17
14.06 - 15.06
2 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Лаура | ВВИ ТН КЛ 110 кВ КПГЭС. | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17
26.06 - 30.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
КЛ 110 кВ Поселковая - Роза Хутор | ВВИ ТН 110 Поселковая. | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17
22.06 - 23.06
2 дн
КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2 | ВВИ ТН 110 Спортивная №2. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Спортивная
В 111 | Отключить В 111 на время вывода в ремонт Т-1. | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17
05.06 - 09.06
5 дн
Предприятие: ЦУС ПАО "Кубаньэнерго"
Собственник: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Курганная | 1 дн | 15.06.17 | 15.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 Родниковская - Лабинск-2
15.06 - 15.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | ТР РОСШ-110 ВЛ Центральная, ЛР-110 ВЛ Центральная | 1 дн | 09.06.17 | 09.06.17
09.06 - 09.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
1СШ-110 | Отбор проб масла на хим анализ из ТН-110 1СШ | 1 дн | 16.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
16.06 - 16.06
1 дн
2СШ-110 | отбор проб масла на хим анализ из ТН-110 2СШ | 1 дн | 15.06.17 | 15.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
15.06 - 15.06
1 дн
Собственник: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Разрыв транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная - Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная для монтажа ГЗТ | 1 дн | 22.06.17 | 22.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Разрыв транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная - Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская: замена изоляторов, ремонт провода и ГЗТ, чистка трассы, замеры согласно ПТЭ. | 2 дн | 15.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС
05.06 - 06.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Капитальный ремонт | 4 дн | 27.06.17 | 30.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
27.06 - 30.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | На ПС 110 кВ Восток текущий ремонт ЛР-110 Советская; на ВЛ - замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы. | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Капитальный ремонт | 2 дн | 19.06.17 | 20.06.17
19.06 - 20.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Замена изоляторов, ремонт провода и ГЗТ, чистка трассы, замеры согласно ПТЭ | 2 дн | 15.06.17 | 16.06.17
05.06 - 06.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Монтаж ГЗТ | 1 дн | 22.06.17 | 22.06.17
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - ЗТВС | Капитальный ремонт | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17
13.06 - 14.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замеры согласно ПТЭ | 1 дн | 26.06.17 | 26.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
09.06 - 09.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | На ПС 110 кВ Восток текущий ремонт ЛР-110 Связная. | 2 дн | 07.06.17 | 08.06.17 | с включением на ночь | Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ,ТС с ПС110 кВ Восток; 1к, ТМ с ПС 110 кВ Связная в протоколе "МЭК 101"; 3к, Ретрансляция ТМ УРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Дивная, УНПС. (Отсутствие всех каналов АрЭс-УРЭС, пс "ВС", "ГЛ", "СТ", "СЗ")
07.06 - 08.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивная
СЭВ-110 | Техобслуживание, проверка РЗА | 1 дн | 14.06.17 | 14.06.17
14.06 - 14.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Прогресс
СМВ-110 | Опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ГНС-1-Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО); ТАПВ СМВ-110 | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
22.06 - 23.06
2 дн
СМВ-110 | Опробование комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская (ДЗ, ТЗНП, МТО) | 2 дн | 19.06.17 | 20.06.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
19.06 - 20.06
2 дн
Собственник: Краснодарские ЭС
Объект: Краснодарские ЭС
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТО ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | 2 дн | 28.06.17 | 29.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Крымская - Абинская
28.06 - 29.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТО ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | 2 дн | 26.06.17 | 27.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Крымская - Абинская
26.06 - 27.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | ТО ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17 | под наведенным напряжением
01.06 - 02.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Южная с отпайками | 4 дн | 19.06.17 | 22.06.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Парфюмерная с отп. в ремонтной схеме
19.06 - 22.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 с отпайкой на ПС ИКЕА | ТО ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.06 - 14.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Юго-Западная | 1 дн | 26.06.17 | 26.06.17 | под наведенным напряжением
26.06 - 26.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Западная-2 | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Западная-2 | 1 дн | 20.06.17 | 20.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
20.06 - 20.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная | 1 дн | 19.06.17 | 19.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
19.06 - 19.06
1 дн
ОЭВ-110 | ТР ОЭВ-110 | 1 дн | 30.06.17 | 30.06.17
30.06 - 30.06
1 дн
СЭВ-110 | ТР СЭВ-110 | 1 дн | 21.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом 1 сш 110 кВ
09.06 - 09.06
1 дн
1 сш 110 кВ | Средний ремонт 1 СШ-110 | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Яблоновская, ВЛ 220 кВ Афипская - Яблоновская
05.06 - 09.06
5 дн
2 сш 110 кВ | Средний ремонт 2 СШ-110 | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Витаминкомбинат 1,2 ц
12.06 - 16.06
5 дн
ОСШ-110 | Средний ремонт ОСШ-110 | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17
26.06 - 30.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 с отпайкой на ПС ИКЕА | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Западная-2 | 1 дн | 27.06.17 | 27.06.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 Яблоновская - Набережная 1 цепь в ремонтной схеме
27.06 - 27.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Яблоновская II цепь | 1 дн | 29.06.17 | 29.06.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 Яблоновская - Набережная 1 цепь в ремонтной схеме
29.06 - 29.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | Средний ремонт РОСШ-110 ВЛ Яблоновская I цепь | 1 дн | 28.06.17 | 28.06.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза ВЛ 110 Яблоновская - Набережная 2 цепь в ремонтной схеме
28.06 - 28.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Яблоновская 1 цепь | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
05.06 - 05.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Яблоновская 2 цепь | 1 дн | 06.06.17 | 06.06.17 | с переводом на ОВ | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОЭВ-110
21.06 - 21.06
1 дн
Собственник: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР ШР-110 | 1 дн | 07.06.17 | 07.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОВЭ-110
07.06 - 07.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР РОСШ-110 ВЛ Центральная, ЛР-110 ВЛ Центральная | 1 дн | 09.06.17 | 09.06.17
09.06 - 09.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Северная | ТР ШР-110 | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
1 СШ 110 кВ | ТР ШР-110 | 2 дн | 05.06.17 | 06.06.17
05.06 - 06.06
2 дн
2 СШ 110 кВ | ТР ШР-110 | 2 дн | 07.06.17 | 08.06.17
07.06 - 08.06
2 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110, ЛР-110 | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110, ЛР-110 | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17
08.06 - 09.06
2 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР ШР-110 | 1 дн | 08.06.17 | 08.06.17
08.06 - 08.06
1 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР ШР-110 | 1 дн | 06.06.17 | 06.06.17 |  | КубРДУ: с переводом АТ через ОВЭ-110
06.06 - 06.06
1 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР РОСШ-110, ТР-110 | 1 дн | 08.06.17 | 08.06.17
08.06 - 08.06
1 дн
ШСВЭ 110кВ | ТР ШР-110 ШСВЭ | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17
05.06 - 08.06
4 дн
ОВЭ 110 кВ | ТР ШР-110, РТН-110 | 1 дн | 06.06.17 | 06.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
ОВЭ 110 кВ | ТР РОСШ-110, РТН-110 | 1 дн | 09.06.17 | 09.06.17
09.06 - 09.06
1 дн
Собственник: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Замена изоляторов, чистка трассы | 1 дн | 28.06.17 | 28.06.17
28.06 - 28.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110, профиспытания | 4 дн | 19.06.17 | 22.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ, с включение РП 16.06.2017
13.06 - 16.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | Профиспытания КС-110 ВЛ Лабинск-1, капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-1, РРП-1-110. | 3 дн | 05.06.17 | 07.06.17
05.06 - 07.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Родниковская. Профиспытания КС-110 ВЛ Родниковская | 3 дн | 19.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
13.06 - 15.06
3 дн
1СШ-110 кВ | БВР по среднему ремонту МВ-110 Т-1. | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП 08.06 - 09.06.2017
05.06 - 09.06
5 дн
1СШ-110 кВ | Профиспытания ТН-110 1СШ, капитальный ремонт разъединителей присоединений 1СШ-110. | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП 08.06 - 09.06.2017
05.06 - 09.06
5 дн
2СШ-110 кВ | Капитальный ремонт разъединителей присоединений 2СШ-110. Профиспытания ТН-110 2СШ. | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ, с включение РП 16.06.2017
13.06 - 16.06
4 дн
2СШ-110 кВ | БВР по среднему ремонту МВ-110 Т-2 | 5 дн | 12.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
19.06 - 23.06
5 дн
2СШ-110 кВ | БВР по замене вводов СМВ-110 | 4 дн | 19.06.17 | 22.06.17 |  | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ, с включение РП 16.06.2017
13.06 - 16.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | БВР по среднему ремонту СМВ, капитальному ремонту ОД-110 Т-1. | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17
26.06 - 30.06
5 дн
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17
26.06 - 30.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Шедок, РРП-1-110 | 5 дн | 26.06.17 | 30.06.17
26.06 - 30.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт, профиспытания | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Профиспытания КС-110 ВЛ Курганная | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17
01.06 - 01.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Профиспытания КС-110 ВЛ Лабинск-2 | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
Собственник: Ленинградские ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | Для К.Р. ЛР-110 ВЛ Ленинградская и РРП-1-110 на ПС 110 кВ Ромашки. | 2 дн 9 ч | 13.06.17 | 15.06.17 |  | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20-А-30
08.06 - 10.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Для К.Р. ЛР-110 ВЛ Староминская и РРП-2-110 на ПС 110 кВ Ромашки. | 2 дн 9 ч | 06.06.17 | 08.06.17 |  | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская
05.06 - 07.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
1СШ-110 | Для К.Р. ЛР-110 ВЛ Ленинградская, Р 1 СШ СМВ-110. Текущего ремонта ТН-110 1 СШ. | 2 дн 9 ч | 13.06.17 | 15.06.17 |  | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20-А-30
08.06 - 10.06
2 дн
2СШ-110 | Для К.Р. ЛР-110 ВЛ Староминская, Р 2 СШ СМВ-110. Текущего ремонта ТН-110 2 СШ. | 2 дн 9 ч | 06.06.17 | 08.06.17 |  | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская
05.06 - 07.06
2 дн
СМВ-110 | Для К.Р. СМВ-110, Р 1 СШ СМВ-110, проверки РЗА. | 2 дн 9 ч | 13.06.17 | 15.06.17 |  | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20-А-30
08.06 - 10.06
2 дн
СМВ-110 | Для К.Р. СМВ-110, ТТ СМВ-110, проверки РЗА. | 2 дн 9 ч | 06.06.17 | 08.06.17 |  | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская
05.06 - 07.06
2 дн
Собственник: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110, СОМВ-110, ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. | 12 дн | 19.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: с переводом ВЛ через СОМВ-110
19.06 - 30.06
12 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТР-110 Т1 . | 2 дн | 07.06.17 | 08.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
07.06 - 08.06
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 2СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Славянская 220, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
13.06 - 14.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
1 СШ-110 кВ | Проф. испытания ШР-110 Т1 | 2 дн | 20.06.17 | 21.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, выводу ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
20.06 - 21.06
2 дн
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1,ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. | 2 дн | 20.06.17 | 21.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, выводу ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
20.06 - 21.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110 | 2 дн | 22.06.17 | 23.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, выводу ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
22.06 - 23.06
2 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | Усиление шлейфов спиральной арматурой, замена линейной изоляции | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода в ремонт ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8
05.06 - 09.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ПС 110 кВ Центральная 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, СР-2СШ-110, ТР-110 Т2. | 2 дн | 07.06.17 | 08.06.17
07.06 - 08.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Восстановление лакокрасочного покрытия линейного портала ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор. Установка прожекторов на линейном портале ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор. | 11 дн | 19.06.17 | 29.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана в связи с невозможностью приведения электроэнергетического режима в область допустимых параметров без нарушения требований к допустимой длительности послеаварийного режима (20 минут) - АВ отключение ВЛ 110 кВ Афипская - Северская, перегруз ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяг. 1 ц ПАР ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяг. 2 ц.
19.06 - 29.06
11 дн
Собственник: СО ЕЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская - Ромашки. | 2 дн 9 ч | 06.06.17 | 08.06.17 |  | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская
05.06 - 07.06
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская. | 2 дн 9 ч | 13.06.17 | 15.06.17 |  | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20-А-30
08.06 - 10.06
2 дн
Собственник: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | капремонт | 6 дн | 05.06.17 | 10.06.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
05.06 - 10.06
6 дн
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
I СШ 110 | тек.ремонт: ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Сочи, РТН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. | 2 дн | 06.06.17 | 07.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
06.06 - 07.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | тек.ремонт КС ВЛ, ЛР-110 ВЛ Сочи, РРП-1-110 | 1 дн | 14.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Дагомыс тяговая
16.06 - 16.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная - Вишневая | испытания, измерения КС-110 ВЛ, ЭВ-110 КВЛ Пасечная (ЭВ-110 нет в дереве оборудования) | 1 дн | 09.06.17 | 09.06.17
09.06 - 09.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | текущий ремонт, испытания | 1 дн | 08.06.17 | 08.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | испытания КС-110 ВЛ | 1 дн | 08.06.17 | 08.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
02.06 - 02.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Каменка
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | текремонт ЛР-110 ВЛ Краснополянская ГЭС- Хоста, КС ВЛ 110 Краснополянская ГЭС- Хоста | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
II СШ 110 | тек.ремонт:ЛР-110 ВЛ Псоу, РРП-2-110, обследование порталоов ВЛ, Т-2, 2 СШ 110 | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста | тек.ремонт ЛР-110 ВЛ Псоу, РРП-2-110 | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | тек.ремонт ЛР-110 ВЛ Новомихайловская, РРП-2-110 | 1 дн | 07.06.17 | 07.06.17
07.06 - 07.06
1 дн
I СШ 110 | тек.ремонт : ШР-110 Т-1, ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110. | 2 дн | 21.06.17 | 22.06.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
21.06 - 22.06
2 дн
II СШ 110 | текремонт ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110.испытание и измерение изоляции ТН-110 2 СШ; ОПН-110 2 СШ | 2 дн | 28.06.17 | 29.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
28.06 - 29.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово | текремонт ЛР-110 КВЛ Дж ТЭС, РРП-1-110 | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | опробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит | 1 дн | 09.06.17 | 09.06.17
09.06 - 09.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Хоста | опробование АПВ ВЛ в составе комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста | 1 дн | 06.06.17 | 06.06.17
06.06 - 06.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская | капремонт, испытания, измерения изоляции ОД- КЗ-110 Т-1, тек.ремонт Р-110 Т-1 | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
05.06 - 06.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Новомихайловская - Лермонтово | капремонт, испытания, измерения изоляции ОД- КЗ-110 Т-2, тек.ремонт Р-110 Т-2 | 1 дн | 15.06.17 | 15.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
08.06 - 08.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
СЭВ-110 | техобслуживание, исытания, измерения изляции СЭВ-110 | 2 дн | 06.06.17 | 07.06.17
06.06 - 07.06
2 дн
II СШ 110 | капремонт: ШР-110 ВЛ Псоу, РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110. | 2 дн | 08.06.17 | 09.06.17
08.06 - 09.06
2 дн
I СШ 110 | капремонт.: ШР-110 ВЛ АТЭС, РТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1, Р I СШ СЭВ-110. | 2 дн | 06.06.17 | 07.06.17
06.06 - 07.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | капремонт, испытания ЛР-110 ВЛ АТЭС | 1 дн | 07.06.17 | 07.06.17
07.06 - 07.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | капремонт, испытания ЛР-110 КВЛ Псоу | 1 дн | 09.06.17 | 09.06.17
09.06 - 09.06
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | замена фарфоровой изоляции | 1 дн | 22.06.17 | 22.06.17
22.06 - 22.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | замена фарфоровой изоляции | 2 дн | 05.06.17 | 06.06.17
05.06 - 06.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | замена фарфоровой изоляции | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | рубка деревьев пр..224-292 | 3 дн | 14.06.17 | 16.06.17
14.06 - 16.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка деревьев пр..292-473 | 1 дн | 23.06.17 | 23.06.17
23.06 - 23.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси - Аше | техобслуживание | 3 дн | 19.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
13.06 - 14.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Обследование линейного портала на ПС 110 кВ Кепша | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | рубка деревьев пр. 193-364 | 3 дн | 07.06.17 | 09.06.17
07.06 - 09.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | рубка деревьев пр.364-473 | 3 дн | 19.06.17 | 21.06.17
19.06 - 21.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | замена ОПН | 1 дн | 02.06.17 | 02.06.17
02.06 - 02.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Джубга | замена ОПН-110 | 1 дн | 16.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
09.06 - 09.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | техобслуживание: концевых муфт, ОПН-110, кабельных колодцев | 1 дн | 13.06.17 | 13.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс - Дагомыс тяговая
15.06 - 15.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс - Верещагинская | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110 | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс
05.06 - 05.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110, кабельных колодцев. | 1 дн | 05.06.17 | 05.06.17
05.06 - 05.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая | техобслуживание, верховой осмотр пр.1-7М | 2 дн | 08.06.17 | 09.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
01.06 - 02.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Волконка - Лазаревская тяговая | техобслуживание,верховой осмотр пр. 1-9л | 2 дн | 20.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
26.06 - 27.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | техобслуживание концевых муфт и ОПН-110, верховой осмотр пр.9л-48 | 2 дн | 15.06.17 | 16.06.17
15.06 - 16.06
2 дн
Собственник: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Проверка ЦУиА. | 9 ч | 20.06.17 | 20.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
16.06 - 16.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Переясловская
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1сш. | 9 ч | 05.06.17 | 05.06.17 | с включением ремонтной перемычки
05.06 - 05.06
0 дн
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2сш. | 9 ч | 06.06.17 | 06.06.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 сш 110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, с включением РП
02.06 - 02.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1 сш, ТТ-110 ВЛ Крыловская. | 1 дн 9 ч | 08.06.17 | 09.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода 1 сш 110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
12.06 - 13.06
1 дн
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2 сш. | 9 ч | 13.06.17 | 13.06.17
14.06 - 14.06
0 дн
III сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 3 сш. | 9 ч | 14.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена по режиму вывода 1 сш 110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
15.06 - 15.06
0 дн
СМВ-110 I-II | Тех. обслуживание, проверка РЗА. | 1 дн 9 ч | 08.06.17 | 09.06.17
12.06 - 13.06
1 дн
СМВ-110 II-III | Тех. обслуживание, проверка РЗА. | 2 дн 9 ч | 13.06.17 | 15.06.17
14.06 - 15.06
1 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Кап. ремонт. | 6 дн 9 ч | 05.06.17 | 11.06.17 | под наведенным напряжением
05.06 - 11.06
6 дн
Собственник: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 4 дн 9 ч | 26.06.17 | 30.06.17 |  | КубРДУ: отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС 220 кВ Брюховецкая ПАР АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
26.06 - 30.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | 2 дн | 12.06.17 | 13.06.17
12.06 - 13.06
2 дн
Собственник: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | ТО ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Рассвет, РРП 1 СШ-11 | 2 дн 4 ч | 07.06.17 | 09.06.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.06 - 10.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | ТО ВЧЗ, ЛР-110 ВЛ Выселки, РРП 2 СШ | 2 дн 4 ч | 05.06.17 | 07.06.17 | под наведенным напряжением |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
05.06 - 07.06
2 дн
СМВ-110 | ТО Р-2 СШ СМВ-110 | 2 дн 9 ч | 19.06.17 | 21.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
19.06 - 21.06
2 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р-1 СШ СМВ-110 | 2 дн 9 ч | 13.06.17 | 15.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
13.06 - 15.06
2 дн
2 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 ВЛ Выселки | 2 дн 4 ч | 05.06.17 | 07.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
05.06 - 07.06
2 дн
2 СШ 110 кВ | ТО Р-2 СШ СМВ-110, ТН-110 2 СШ, ОД-110 Т-2 | 2 дн 9 ч | 19.06.17 | 21.06.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
19.06 - 21.06
2 дн
1 СШ 110 кВ | ТО Р-1 СШ СМВ-110, ТН-110 1 СШ | 2 дн 9 ч | 13.06.17 | 15.06.17 | с включением ремонтной перемычки | КубРДУ: с включением РП
13.06 - 15.06
2 дн
1 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 ВЛ Рассвет | 2 дн 4 ч | 07.06.17 | 09.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.06 - 10.06
2 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | К.Р. Замена опор | 1 дн 9 ч | 07.06.17 | 08.06.17 | под наведенным напряжением | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.06 - 09.06
1 дн
Собственник: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Джемете
2СШ-110 | Обследование узлов крепления ошиновки к шинному порталу-110 2 С.Ш.-110 кВ Техническое обслуживание: ШР-2-110 ШСВ, ШР-2-110 Т-2, РТН-110 2 С.Ш., ШР-2-110 Т-3, ШР-2-110 Гостагаевская, ШР-2-110 Т-1, ШР-2-110 Бужора. | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, ТР ШР 2-110 Гостагаевская и ШР 2-110 Бужора отказан
13.06 - 16.06
4 дн
В-110 Гостагаевская | БВР по обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете. Техническое обслуживание: ЛР-110 Гостагаевская, В-110 Гостогаевская, ШР-2-110 Гостагаевская, ШР-1-110 Гостагаевская. | 3 дн | 13.06.17 | 15.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская
13.06 - 15.06
3 дн
В-110 Гостагаевская | БВР по обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете. Техническое обслуживание: ЛР-110 Гостагаевская, В-110 Гостогаевская, ШР-2-110 Гостагаевская, ШР-1-110 Гостагаевская. | 1 дн | 23.06.17 | 23.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань 1
23.06 - 23.06
1 дн
В-110 Бужора | БВР по обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете. Техническое обслуживание: ЛР-110 Бужора, В-110 Бужора, ШР-2-110 Бужора, ШР-1-110 Бужора. | 4 дн | 19.06.17 | 22.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, выводу ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
19.06 - 22.06
4 дн
В-110 Бужора | БВР по обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете. Техническое обслуживание: ЛР-110 Бужора, В-110 Бужора, ШР-2-110 Бужора, ШР-1-110 Бужора. | 1 дн | 16.06.17 | 16.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская
16.06 - 16.06
1 дн
ШСВ-110 | Техническое обслуживание: ШСВ-110, ШР-2-110 ШСВ, ШР-1-110 ШСВ. | 5 дн | 19.06.17 | 23.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.06 - 23.06
5 дн
ШСВ-110 | Техническое обслуживание: ШСВ-110, ШР-2-110 ШСВ, ШР-1-110 ШСВ. | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.06 - 16.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
СМВ-110 | ТО. СМВ-110;проверка РЗА. | 1 дн | 01.06.17 | 01.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
01.06 - 01.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Капитальный ремонт: ЛР-110 Бужора, ШР-110 Т-1, Р 1 С.Ш. СМВ-110. Текущий ремонт: ТН-110 1 С.Ш. | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП, КР ЛР отказан
05.06 - 08.06
4 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт: Р 2 С.Ш. СМВ-110, СМВ-110, Текущий ремонт: ТТ-110-2 СМВ-110 и проверка РЗА | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
13.06 - 16.06
4 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт: Р 1 С.Ш. СМВ-110, СМВ-110, Текущий ремонт: ТТ-110-1 СМВ-110 | 4 дн | 05.06.17 | 08.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП
05.06 - 08.06
4 дн
2СШ-110 | Капитальный ремонт: ЛР-110 Кирилловская, ШР-110 Т-2, Р 2 С.Ш. СМВ-110. Текущий ремонт: ТН-110 2 С.Ш | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: с включением РП, КР ЛР отказан
13.06 - 16.06
4 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ | Для замены грозозащитного троса | 7 дн | 19.06.17 | 25.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, выводу ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
19.06 - 25.06
7 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Текущий ремонт: КС ВЛ Кирилловская, ВЧЗ ВЛ Кирилловская. Капитальный ремонт: ЛР-110 Кирилловская, РРП-2-110. | 2 дн | 13.06.17 | 14.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок перетоку мощности в Республику Крым
01.06 - 01.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Подрезка ДКР | 2 дн | 01.06.17 | 02.06.17
01.06 - 02.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для проведения тепловизионного обследования | 8 дн | 19.06.17 | 26.06.17
19.06 - 26.06
8 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Ремонт проводов | 4 дн | 26.06.17 | 29.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок, превышению МДП в сечении Тамань 1
26.06 - 29.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Выправка опор.Подрезка ДКР | 5 дн | 13.06.17 | 17.06.17 |  | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.06 - 17.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Для проведения тепловизионного обследования | 4 дн | 13.06.17 | 16.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
19.06 - 22.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Для проведения тепловизионного обследования | 5 дн | 05.06.17 | 09.06.17
05.06 - 09.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Гостагаевская-Джемете. Техническое обслуживание КС ВЛ Гостагаевская, ВЧЗ ВЛ Гостагаевская, ЛР-110 Гостагаевская. | 3 дн | 13.06.17 | 15.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская
13.06 - 15.06
3 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Восстановление лакокрасочного покрытия линейного портала ВЛ 110 кВ А4 – Троицкий водозабор. Установка прожекторов на линейном портале ВЛ 110 кВ А4 – Троицкий водозабор. БВР по восстановление лакокрасочного покрытия шинного портала-110 кВ Т-1 Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-110 А4, КС ВЛ-110 А4. | 9 дн | 01.06.17 | 09.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская тяг. 1,2 ц
03.06 - 11.06
9 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Проверка заземления траверс ж/б опор | 3 дн | 13.06.17 | 15.06.17
13.06 - 15.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете. Техническое обслуживание КС ВЛ Бужора, ВЧЗ ВЛ Бужора, ЛР-110 Бужора. | 3 дн | 19.06.17 | 21.06.17 |  |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
19.06 - 21.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Обследование узлов крепления ошиновки к линейному порталу ВЛ 110 кВ Бужора-Раевская Текущий ремонт: КС ВЛ Бужора, ВЧЗ ВЛ Бужора. Капитальный ремонт: ЛР-110 Бужора, РРП-1-110. | 2 дн | 05.06.17 | 06.06.17 |  | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Бужора - НПС-8
02.06 - 02.06
1 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Июнь 2017 Чт 01 to Июнь 2017 Пт 02; Июнь 2017 Пн 05 to Июнь 2017 Пт 09; Июнь 2017 Пн 12 to Июнь 2017 Пт 16; Июнь 2017 Пн 19 to Июнь 2017 Пт 23; Июнь 2017 Пн 26 to Июнь 2017 Вт 27
Начальник СРЗА ______________________________ Д.В. Ясько
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный