## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора –
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2019 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на сентябрь 2019 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Месячный. Время ремонта. Начало | Месячный. Время ремонта. Конец | Месячный. Время ремонта. Длительность | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2019
[9 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-20 | ТО трансформатора Т-20, ТО системы охлаждения Т-20, средний ремонт токопровода Г-20 |  | 16.09.19 | 15.12.19 | 90 дн 18 ч | ВЗ
16.09 - 15.12.2019
90 дн
Т-21 | ТО трансформатора Т-21, ТО системы охлаждения Т-21, средний ремонт токопровода Г-21 |  | 16.09.19 | 14.11.19 | 59 дн 18 ч | ВЗ
16.09 - 14.11.2019
59 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | верховой осмотр |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | 02:00
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | усиление сварных соединений, монтаж ППУ, верховой осмотр |  | 23.09.19 | 26.09.19 | 4 дн | 02:00
23.09 - 26.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Вырубка деревьев, |  | 16.09.19 | 17.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
16.09 - 17.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Замена изоляторов, опрессовка сварных соедиений, замена КГП и сцепной арматуры |  | 02.09.19 | 07.09.19 | 6 дн | 02:00
02.09 - 07.09
6 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (разземление троса на оп.№12,89) |  | 22.09.19 | 22.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00
02.09 - 06.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 21.09.19 | 21.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 21.09.19 | 21.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00
23.09 - 27.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Вырубка деревьев, |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь, под вывод ВЛ для работ на Невинномысской ГРЭС
16.09 - 20.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Установка степболтов, заделка трещин ж/б опор |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 04:00
02.09 - 04.09
3 дн
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Верховой осмотр опор |  | 09.09.19 | 09.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк
09.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Вырубка деревьев, замена изоляторов, монтаж ППУ, верховой осмотр |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ШР-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк, перегрузу ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
30.09 - 04.10.2019
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ППГ на проводах |  | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
03.09 - 03.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 11.09.19 | 13.09.19 | 3 дн | 02:00
11.09 - 13.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ:при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | ППГ на проводах |  | 15.09.19 | 15.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
15.09 - 15.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (ОКГТ) |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (стальной трос) |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (ОКГТ) |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ППГ на проводах |  | 21.09.19 | 21.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир. При условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (стальной трос) |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | верховой осмотр |  | 30.09.19 | 30.09.19 | 1 дн | 02:00
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Замена изоляторов |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенена для совмещения с выводом АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир и в соответсвии с годовым графиком ремонтов.
23.09 - 25.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (заходы на ПС 220 кВ Черемушки) |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (заходы на ПС 220 кВ Черемушки) |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Центральная | ППГ на проводах |  | 30.09.19 | 30.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Вырубка деревьев, замена изоляторов, |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 28.09.19 | 28.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (разземление троса на портале ПС Горячий Ключ) |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 21.09.19 | 21.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ:при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | верховой осмотр |  | 30.09.19 | 30.09.19 | 1 дн | 02:00
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Замена изоляторов, верховой осмотр |  | 17.09.19 | 21.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ Ростовским ПМЭС.
17.09 - 21.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | вырубка деревьев, замена изоляторов, верховой осмотр, проверка сварных соединений |  | 12.09.19 | 15.09.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: Перенсена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Зерновая - Сальская, при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Кубаньэнерго", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская
12.09 - 15.09
4 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Подключение по постоянной схеме ВЛ 220кВ Киевская - НПС-8, ВЛ 220кВ Бужора-Чекон, ВЛ 220кВ Киевская-Чекон для присоединения ПС 220/27,5/10 кВ Киевская и ПС 220/27,5/10 кВ Чекон |  | 09.09.19 | 14.09.19 | 6 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок. При условии проверки ТУ на ТП. Перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора.
09.09 - 14.09
6 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | ППГ на проводах |  | 08.09.19 | 08.09.19 | 1 дн | 02:00 | КРДУ перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань
08.09 - 08.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – НПС-8 | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 28.09.19 | 28.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Снятие птичьих гнезд |  | 05.09.19 | 06.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму выода ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская - Раевская с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора.
05.09 - 06.09
2 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | Верховой осмотр, регулировка ИП |  | 16.09.19 | 18.09.19 | 3 дн | 02:00
16.09 - 18.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Вырубка деревьев |  | 12.09.19 | 13.09.19 | 2 дн | 02:00 | КРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань-Бужора
12.09 - 13.09
2 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ППГ на проводах |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок Не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе (участок от ПС Восточная до оп.366 (РП-220)) (разземление троса на оп.№1,217) |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ППГ на проводах (участок от ПС Восточная до ПС Кирилловская) |  | 09.09.19 | 09.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
09.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР ВЛ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн
09.09 - 13.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Вырубка деревьев, замена изоляторов, верховой осмотр |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ППГ на проводах |  | 30.09.19 | 30.09.19 | 1 дн | 02:00 | ОДУ Юга перенос из-за совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Тихорецк №2; КубРДУ: при условии соответствия сроков согласованному графику проведения пробных плавок гололеда, при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Без отключения. ППГ на грозозащитном тросе |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Для устранения замечаний персоналом подрядной организации |  | 26.09.19 | 30.09.19 | 5 дн | 04:00 | Оду юга из-з совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты, РоАЭС -Южная, РоАЭС -Тихорецк №1, Фроловская-Шахты, РоАЭС-Ростовская; КубРДУ: Перенесена совместно с отключением ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань для проведения работ на ПС 500 кВ Тамань. Перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2. Сокращен срок работ по режиму вывода В-1-220 Тамань, В-2-220 Тамань на ПС 220 кВ Бужора, ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора, учтенных в годовом графике ремонтов. Сокращен срок работ по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк, ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань для проведения ППГ на проводах. При условии ввода в работу на время проведения ППГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань 04.09.2019.
26.09 - 30.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | Выправка гирлянд изоляторов, замена фарфоровых изоляторов |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | Замена загрязненной изоляции, монтаж поддерживающих гирлянд, |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00
02.09 - 04.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | верховой осмотр, монтаж Л-образных гирлянд |  | 10.09.19 | 12.09.19 | 3 дн | 02:00
10.09 - 12.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ремонт ГЗТ |  | 30.09.19 | 30.09.19 | 1 дн | 02:00
30.09 - 30.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ППГ на проводах |  | 28.09.19 | 28.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | ППГ на проводах |  | 21.09.19 | 21.09.19 | 1 дн | 02:00 | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | замена изоляторов, установка РР |  | 16.09.19 | 22.09.19 | 7 дн | 02:00 | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань
16.09 - 22.09
7 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | Подключение по постоянной схеме ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская - Гостагаевская и ВЛ 220 кВ Гостагаевская- Бужора для присоединения ПС 220/27,5/10 кВ Гостагаевская. |  | 16.09.19 | 21.09.19 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок. При условии проверки ТУ на ТП. Перенесена совместно с выводом ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора.
16.09 - 21.09
6 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | СР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ. ТО: МВ-220 КТЭЦ, Ревизия хомутов яч.ВЛ 220кВ КТЭЦ |  | 06.09.19 | 11.09.19 | 6 дн | 04:00
06.09 - 11.09
6 дн
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР ШР-220-IIСШ ВЛ Горячий Ключ |  | 14.09.19 | 14.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-220
14.09 - 14.09
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО МВ-220 КТЭЦ |  | 06.09.19 | 11.09.19 | 6 дн | 04:00
06.09 - 11.09
6 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ |  | 07.09.19 | 08.09.19 | 2 дн | 02:00
07.09 - 08.09
2 дн
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IIСШ ОМВ-220 |  | 15.09.19 | 15.09.19 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
1 дн
ШСМВ-220 | ТО ШСМВ-220 |  | 02.09.19 | 17.09.19 | 16 дн | 02:00
02.09 - 17.09
16 дн
ШСМВ-110 | ТО в объеме В Комплект резервных защит (МТО, МТЗ, ТЗНП) ШСМВ-110, автоматика, управление, привод ШСМВ-110. ТО в объеме К ТТ ШСМВ-110 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесено по режиму вывода IIСШ 220 на ПС 220 кВ Афипская
23.09 - 27.09
5 дн
ТН-220-IIСШ | ТО ТН-220-IIСШ, ОПН-220-IIСШ, ТР РТН-220-IIСШ |  | 02.09.19 | 17.09.19 | 16 дн | 02:00
02.09 - 17.09
16 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТО в объеме В Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Афипская 1 ц | с переводом на ОВ | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.09 - 13.09
5 дн
IIСШ-220кВ | ТО: ТН-220-IIСШ, РТН-220-IIСШ; Ревизия хомутов: яч.ТН-220-IIСШ, 2CШ-220 кВ порт 6, яч.ШСМВ-220, Ревизия хомутов в яч. 220 кВ ВЛ Яблоновская ТР ШР-220-IIСШ АТ-1, РТН-220-IIСШ, ТР ШР-220-IIСШ АТ-1, СР и замена Оси ШР-220-IIСШ АТ-2, ТР ШР-220-IICШ ВЛ Кубанская, ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IIСШ ОМВ, ШР-220-IIСШ ВЛ Горячий Ключ. |  | 02.09.19 | 17.09.19 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением аварийно-допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в случае аварийного отключения I СШ-220 кВ на ПС 220 кВ Афипская
02.09 - 17.09
16 дн
ОСШ-220кВ | Ревизия хомутов в яч. 220 кВ ВЛ Яблоновская |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
1 дн
ОСШ-220кВ | СР РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ |  | 06.09.19 | 11.09.19 | 6 дн | 04:00
06.09 - 11.09
6 дн
ОСШ-220кВ | СР: РОСШ-220 АТ-2 |  | 15.09.19 | 17.09.19 | 3 дн | 04:00
15.09 - 17.09
3 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-2 |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
1 дн
АТ-2 | СР, ЗО: ТР-220 АТ-2; ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-2, яч. ШР-10 АТ-2; ТО: МВ-220 АТ-2, РВМГ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, РВС-110 АТ-2, РТН-10 АТ-2, ТР-10 АТ-2, ОПН-10 АТ-2; ЗАМЕНА ПРЕДОХРАН. КЛАПАНОВ АТ-2; ДЕГАЗАЦИЯ МАСЛА В АТ-2; Ревизия хомутов яч.МВ 220 АТ-2, ОСШ 220 порт 6. ТО в объеме К Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2,ГЗ РПН, ДЗ-110 АТ-2, Вых.реле осн.защит, Вых. реле осн. Защ, технолог. защиты, ЗПО, МТЗ 220 , НТЗОП 220, ТЗНП 220, ТЗНП 110, МТЗ-10, Защ. реактора 10 кВ, перегруз, ДЗО-10 , авт. охл, Авт. РПН, БАР, |  | 06.09.19 | 17.09.19 | 12 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в связи с превышением аварийно-допустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
06.09 - 17.09
12 дн
МВ-220 АТ-2 | СР и замена Оси ШР-220-IIСШ АТ-2 |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-220
02.09 - 04.09
3 дн
МВ-220 АТ-2 | ТО: МВ-220 АТ-2, ТО в объеме "К" ТАПВ, авт, упр, привод МВ-220, |  | 06.09.19 | 17.09.19 | 12 дн | 04:00
06.09 - 17.09
12 дн
МВ-220 АТ-1 | ТР ШР-220-IIСШ АТ-1 |  | 05.09.19 | 05.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом АТ через ОМВ-220
05.09 - 05.09
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО ТР-110 АТ-2, ТО МВ-110 АТ-2 |  | 06.09.19 | 17.09.19 | 12 дн | 04:00
06.09 - 17.09
12 дн
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | Ревизия хомутов в яч. 220 кВ ВЛ Яблоновская |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
1 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | ТР: ШР-220-IIСШ Кубанская |  | 13.09.19 | 13.09.19 | 1 дн | 02:00
13.09 - 13.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 Каневская, РОСШ-220 Каневская. |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана по режиму сети и летнего максимума нагрузок, в всязи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крыловская - Кистяковская тяговая, ВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская, ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками при аварийном отключении ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 а так же, как отсутствую в сводном годовом графике ремонтов.
02.09 - 04.09
3 дн
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 Каневская. Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод-220 ОМВ-220. |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана вместе с ВЛ
02.09 - 04.09
3 дн
ОСШ-110 | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Брюховецкая-Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская (з-ка ТимЭС) |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РПГ-110. |  | 26.09.19 | 27.09.19 | 2 дн | 02:00
26.09 - 27.09
2 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, Р 2СШ-110 СМВ-110, ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3, ШР-110 АПК-2, ШР-110 Роговская, ШР-110 Н.Джерелиевская, ШР-2СШ-110 БСК №2. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму максимума нагрузок. в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
16.09 - 20.09
5 дн
1 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 1СШ, ШР-110 АТ-1,3, Р 1СШ-110, ШР-110 Переясловская, ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3, ШР-1СШ-110 БСК №1, Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ Р-ТН 1 СШ 110. . |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму максимума нагрузок. в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
23.09 - 27.09
5 дн
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ШОН ВЛ-220 Каневская. |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: Отказана вместе с ВЛ
02.09 - 04.09
3 дн
МВ-110 Медведовская | Текущий ремонт: ШР-110 Медведовская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ЛР-110 Медведовская, ЭМБ ШР-110 Медведовская, ЭМБ РОСШ-110 Медведовская. |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.09 - 27.09
5 дн
МВ-110 Переясловская | Текущий ремонт: ШР-110 Переясловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Переясловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект защит (ШДЭ-2802) ВЛ-110 Переясловская, Упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 Переясловская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ЛР-110 Переясловская, ЭМБ РОСШ-110 Переясловская, ЭМБ ШР-110 Переясловская. Высоковольтные испытания: МВ-110 Переясловская, вводы 110 кВ МВ-110"Переясловская". Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-110 Переясловская. Отбор проб масла на ХАРГ из: Ввод 110 кВ МВ-110"Переясловская". |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.09 - 27.09
5 дн
МВ-110 АПК-3 | Текущий ремонт: ШР-110 АПК-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 АПК-3, упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 АПК-3, ТТ ВЛ-110 АПК-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ЛР-110 АПК-3, ЭМБ РОСШ-110 АПК-3, ЭМБ ШР-110 АПК-3. |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.09 - 27.09
5 дн
МВ-110 Роговская | Текущий ремонт: ШР-110 Роговская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ РОСШ-110 Роговская. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Текущий ремонт: ШР-110 Н.Джерелиевская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ РОСШ-110 Н.Джерелиевская. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Техобслуживание: МВ-110 НДжерелиевская. Высоковольтные испытания: МВ-110 Н.Джерелиевская, вводов 110 кВ МВ-110 Н.Джерелиевская. |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ-110
16.09 - 16.09
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р 1СШ-110 СМВ-110. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ Р 1СШ-110 СМВ-110. |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.09 - 27.09
5 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р 2СШ-110 СМВ-110. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
АТ-2 | Работа АТ-2 сторонами 220 кВ и 35 кВ в связи с выводом МВ-110 АТ-2 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
АТ-1 | ВПр на время вывода в ремонт МВ-110 АТ-1 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.09 - 27.09
5 дн
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ШР-110 АТ-1/ |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.09 - 27.09
5 дн
МВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-2. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
БСК № 2 | ВПр на время вывода в ремонт ЭВ-110 БСК №2 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
БСК № 1 | ВПр на время выворда в ремонт ЭВ-110 БСК №1 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.09 - 27.09
5 дн
ЭВ-110 БСК №1 | Техобслуживание: ШР-1СШ-110 БСК №1. |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ-110
23.09 - 27.09
5 дн
ЭВ-110 БСК №2 | Текущий ремонт: ШР-2СШ-110 БСК №2. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | ТО ОР 110 ВЛ Раевская |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00 |  | +КубРДУ: отказана совместно в ВЛ
02.09 - 04.09
3 дн
В-2-220 Тамань | ТО ТН 220 Тамань, РЛС-1-220 Тамань, РЛС-2-220 Тамань |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.09 - 20.09
5 дн
В-1-220 Тамань | ТО ТН 220 Тамань, РЛС-1-220 Тамань, РЛС-2-220 Тамань |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.09 - 20.09
5 дн
В 110 Раевская | ТО ЛР 110 Раевская |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00 |  | +КубРДУ: отказана совместно в ВЛ
02.09 - 04.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | ТО ЛР ВЛ 110 Раевская, ОР 110 ВЛ Раевская, ТР КС и ВЧЗ ВЛ 110 Раевская, |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00 |  | +КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская
02.09 - 04.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | ТО ТН 220 Тамань, РЛС-1-220 Тамань, РЛС-2-220 Тамань |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00 | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-2 | ТО АТ-2, ТР ОПН-220 кВ АТ-2, ОПН-110 кВ АТ-2. ТО в объеме В/ТК Основные защиты АТ-2; ТО в объеме В технологические защиты АТ-2; ТО в объеме В/ТК ДЗО-10 АТ-2; ТО в объеме В АРКТ(ТАРСОN 260) АТ-2; ТО в объеме В Автоматика охлаждения АТ-2; ТО в объеме В/ТК терминал пожаротушения АТ-2; ТО в объеме В/ТК автоматики пожаротушения АТ-2 |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00
02.09 - 06.09
5 дн
ВЭ 220 кВ ВЛ Славянская | ТО в объеме В/ТК автоматика и УРОВ ВЭ-220 кВ Славянск |  | 26.09.19 | 27.09.19 | 2 дн | 02:00
26.09 - 27.09
2 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ Северная | ТО в объеме В/ТК автоматика и УРОВ ВЭ-110 кВ КВЛ Северная |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Восточная промзона – ЗИП с отпайкой на РИП и ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис при аварийном отключении АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
09.09 - 10.09
2 дн
ВЭ 220 кВ АТ-2 | ТО в объеме В/ТК Автоматика и УРОВ ВЭ-220 АТ-2 |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00
02.09 - 06.09
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО в объеме В/ТК Автоматика и УРОВ ВЭ-110 АТ-2 |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00
02.09 - 06.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
2 сш 220 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | +КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная
23.09 - 27.09
5 дн
ТН-220 4 сш | ТР и ЗО РТН-220 4 СШ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
МВ-110 Геленджик | "ТО РЗА в объёме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Геленджик, ТАПВ и привод МВ-110 Геленджик, ТО РЗА в объёме К ЭМБ яч. МВ-110 кВ Геленджик" |  | 01.09.19 | 01.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОМВ-110
01.09 - 01.09
1 дн
МВ-220-13 | СР МВ-220-13 |  | 05.09.19 | 18.09.19 | 14 дн | ВЗ
05.09 - 18.09
14 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ТР ЛР-110 ВЛ Геленджик, РОСШ-110 ВЛ Геленджик, КС и ВЧЗ-110 Геленджик. ТО РЗА в объёме К В/Ч обработка, ФП, ВЧ заградитель ф. "В" ВЛ-110 Геленджик |  | 24.09.19 | 26.09.19 | 3 дн | 02:00
24.09 - 26.09
3 дн
МВ-220-14 | ВПр на время ТР и ЗО РТН-220 4 СШ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 |  | 30.09.19 | 30.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом АТ-1 через ОМВ-110
30.09 - 30.09
1 дн
ВЭ-220-24 | ВПр на время ТР и ЗО РТН-220 4 СШ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, ,ТОР-10 АТ-2 №4,ТО Р ЛРН-10 АТ-2, ОПН-1-220 АТ-2, ОПН-2-220 АТ-2, ОПН-1-10 АТ-2, ОПН-2-10 АТ-2, ОПН-3-10 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. ТО РЗА в объёме В Комплект основных защит АТ-2, Комплект резервных защит 220 кВ АТ-2, Комплект резервных защит 110 кВ АТ-2, ДЗО 220 кВ АТ-2, Комплект автоматики и УРОВ ВЭ-110 АТ-2, Автоматика управления РПН, Автоматика охлаждения, Терминал регулирования ЛРН-10 АТ-2, ДЗО-10 АТ-2, Защиты, автоматики ВВ-10 АТ-2, Дуговая защита 10 кВ АТ-2 (ОРИОН) |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | +КубРДУ: перенесена по режиму совместного вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками и МВ-220-13 на ПС 220 кВ Восточная
23.09 - 27.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ВПр на время ТР и ЗО РТН-220 4 СШ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 110 АТ-1 | ТО: В 110 АТ-1, ТР 110 АТ-1 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, РТ 10 АТ-1, ТО: ТР 220 АТ-1, ТР 110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-1 10 АТ-1, ОПН-2 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1, ТТ 10 АТ-1 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
В 220 АТ-1 | ТО: В 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1, ТТ 220 АТ-1 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ТН 3 С 220кВ | ТО ТН 3 С 220 кВ, ШР ТН 3 С 220кВ |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ТН 4 С 220кВ | ТО ТН 4 С 220 кВ, ШР ТН 4 С 220 кВ |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 02:00
30.09 - 04.10.2019
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ троса 1 ВЛ-Т №2 ф.В, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2 ф.С, РПГ ВЛ 220-Т №2 |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 02:00
30.09 - 04.10.2019
5 дн
ВЭ 220кВ 13 | ТО ТН 3 С 220кВ, ШР ТН 3 С 220 кВ, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23. ТО РЗА в объеме К управления разъединителями яч. ВЭ 220кВ 13 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВЭ 220кВ 14 | ТО ТН 4 С 220 кВ, ШР ТН 4 С 220 кВ. ТО ШР 4 С ВЭ 220кВ 14. ТО РЗА в объеме К управления разъединителями яч. ВЭ 220кВ 14 |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 02:00
30.09 - 04.10.2019
5 дн
ВЭ 220кВ 23 | ТО ТН 3 С 220кВ, ШР ТН 3 С 220 кВ, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23. ТО РЗА в объеме К управления разъединителями яч. ВЭ 220кВ 23 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТО ЛР ВЛ 220 кВ Тамань, ОПН ВЛ 220-Т, РПГ ВЛ 220 -Т, ТН 3 С 220 кВ, ШР ТН 3 С 220 кВ, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220 кВ 23, КС и ВЧЗ ВЛ 220 кВ Тамань |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТО ОПН ВЛ 220-Т №2 ф. А, В, С., ТО ЛР ВЛ 220кВ Тамань №2, РПГ ВЛ 220-Т №2, ТО ШР 4 С ВЭ 220кВ 14, ШР 4 С ВЭ 220кВ 45 |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 02:00
30.09 - 04.10.2019
5 дн
ВЭ 220кВ 45 | ТО ТН 4 С 220 кВ, ШР ТН 4 С 220 кВ. ТО ШР 4 С ВЭ 220кВ 45, ТО РЗА в объеме К управления разъединителями яч.ВЭ 220кВ 45 |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 02:00
30.09 - 04.10.2019
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТР.: РПГ ОКГТ КВЛ ДжТЭС, ТН 220 Джубгинская ТЭС, ТТ 220 Джубгинская ТЭС; ТР: ВЧЗ ВЛ 220 Джубгинская ТЭС ф. А,В,С ТО в объеме ""В"" ВЧ-заградитель ф. ""АВ"", ВЧ-обработка, ФП, ТТ 220 Джубгинская ТЭС , ТН 220 Джубгинская ТЭС " |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
16.09 - 20.09
5 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО.: ТТ 220 Джубгинская ТЭС ТО в объеме «О» Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Джубгинская ТЭС (С60), привод, ТО в объеме «В» ТТ В-1-220 Джубгинская ТЭС |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
16.09 - 20.09
5 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ 220 Джубгинская ТЭС ТО в объеме «О» Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Джубгинская ТЭС (С60), привод, ТО в объеме «В» ТТ В-2-220 Джубгинская ТЭС |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Горячий Ключ
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ШСВЭ 110 кВ | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК"резервных защит, автоматики и УРОВ ШСВЭ 110 кВ. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ ШСВЭ 110 кВ. |  | 10.09.19 | 13.09.19 | 4 дн | 02:00
10.09 - 13.09
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Кафа
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ВПр в связи с работами на В 220 Тамань №3 |  | 19.09.19 | 19.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод В 220 Тамань №3 на ПС 220 кВ Кафа
19.09 - 19.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ВПр в связи с работами по ШР-1-220 Тамань II цепь. |  | 11.09.19 | 11.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод В 220 Тамань II цепь
11.09 - 11.09
1 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ВПр в связи с работами по ШР-1-220 Тамань I цепь. |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод В 220 Тамань I цепь
12.09 - 12.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТО МВ-220 А-1 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
МВ-220 К-1 | ТО МВ - 220 К - 1 |  | 04.09.19 | 05.09.19 | 2 дн | 02:00
04.09 - 05.09
2 дн
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 3 дн | 02:00
09.09 - 11.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Новороссметалл |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00
26.09 - 26.09
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ 110 Новороссийск 1 ц |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 3 дн | 02:00
09.09 - 11.09
3 дн
АТ-1 | Обследование хомутов ШМ 220 АТ-1, Сушка масла в РПН АТ-1 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР ЛР 110 ВЛ Новороссийск 1ц, ЛР 110 ВЛ Гайдук тяговая 1 ц., КС и ВЧЗ-110 ВЛ Новороссийск 1 ц, РОСШ 110 Новороссийск 1 ц |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 3 дн | 02:00
09.09 - 11.09
3 дн
МВ-220 А-2 | ТО МВ-220 А-2 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
1 дн
БСК-110 №1 | ТО БСК-1, ТТ-110 БСК-1, ТОР-110 БСК-1 |  | 16.09.19 | 18.09.19 | 3 дн | 02:00
16.09 - 18.09
3 дн
БСК-110 №2 | ТО БСК-2, ТТ-110 БСК-2, ТОР-110 БСК-2 |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
ЭВ-110 БСК-1 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-1, ТО РЗА в объеме К Защиты, автоматика, шкаф управления и перегруз БСК-110-1 |  | 16.09.19 | 18.09.19 | 3 дн | 02:00
16.09 - 18.09
3 дн
ЭВ-110 БСК-2 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-2, ТО РЗА в объеме К Защиты, автоматика, шкаф управления и перегруз БСК-110-2 |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
СТК-1 | ТР СТК-1 |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00
02.09 - 06.09
5 дн
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТО ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ТО РЗА в объеме О ТАПВ и привод ЭВ-110кВ Новороссийск 2ц, ТО РЗА в объёме К ЭМБ яч. ЭВ-110 кВ Новороссийск 2ц |  | 19.09.19 | 19.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
19.09 - 19.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ВПр на время ремонта В-220 А-1, В-220 А-2 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Текущий ремонт: ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская, ВЧЗ ВЛ-110 Кисляковская, КС ВЛ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-110 Кисляковская |  | 27.09.19 | 29.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
27.09 - 29.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Атамановская |  | 30.09.19 | 02.10.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 02.10.2019
3 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-3. |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Кисляковская |  | 27.09.19 | 29.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
27.09 - 29.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская, ВЧЗ ВЛ-110 Атамановская, КС ВЛ-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-110 Атамановская.Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ШОН ВЛ-110 Атаманская. |  | 30.09.19 | 02.10.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
30.09 - 02.10.2019
3 дн
ЭВ-110 Кисляковская | Техобслуживание: ТТ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Кисляковская тяговая, Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод ВЛ-110 Кисляковская тяговая. |  | 27.09.19 | 29.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
27.09 - 29.09
3 дн
ЭВ-110 Атамановская | Техобслуживание: ТТ-110 Атамановская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Атаманская, Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод ВЛ-110 Атаманская. |  | 30.09.19 | 02.10.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 02.10.2019
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | ТР ЛР-110 КПТФ |  | 09.09.19 | 09.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
09.09 - 09.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 цепь |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
1 дн
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО МВ-110 КПТФ |  | 09.09.19 | 09.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.09 - 09.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик |  | 16.09.19 | 17.09.19 | 2 дн | 02:00
16.09 - 17.09
2 дн
АТ-2 | ВПр на время ТО МВ-110 АТ-2 и вывода 2СШ-220 |  | 06.09.19 | 08.09.19 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь
06.09 - 08.09
3 дн
АТ-1 | СР, замена ОСИ ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1 |  | 01.09.19 | 05.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь
01.09 - 05.09
5 дн
1сш-220 | СР, замена ОСИ ЛР-220 ВЛ Кубанская I ц., ТО ШР 220 кВ АТ-3 ВПр на время СР, замены ОСИ ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, |  | 01.09.19 | 05.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь
01.09 - 05.09
5 дн
2сш-220 | СР ЛР-220 ВЛ Кубанская II ц., ТО ТН-2с.ш.-220, ВВИ ТН-2с.ш.-220 ф. А,В,С |  | 06.09.19 | 08.09.19 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь
06.09 - 08.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ТР ЛР-110 ВЛ Геленджик |  | 16.09.19 | 17.09.19 | 2 дн | 02:00
16.09 - 17.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | ТР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская 2 цепь |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00
25.09 - 25.09
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ВВИ МВ-110 АТ-2, ВВИ вводов МВ-110 АТ-2 ф. А,В,С |  | 06.09.19 | 08.09.19 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь
06.09 - 08.09
3 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская II ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 цепь |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | ТР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская 1 цепь |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии замыкания транзита Крымская – Неберджаевская – Новороссийск – Кирилловская через ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | СР ЛР-220 ВЛ Кубанская II ц. |  | 06.09.19 | 08.09.19 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками и как отсутствующую в сводном годовом графике ремонтов
06.09 - 08.09
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | СР, замена ОСИ ЛР-220 ВЛ Кубанская I ц. |  | 01.09.19 | 05.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь и как отсутствующую в сводном годовом графике ремонтов
01.09 - 05.09
5 дн
АТ-3 | ВПр на время СР, замены ОСИ ЛР-220 ВЛ Кубанская I ц., ТО ШР 220 кВ АТ-3 |  | 01.09.19 | 05.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь
01.09 - 05.09
5 дн
ВЭ-220 АТ-3 | СР, замена ОСИ ЛР-220 ВЛ Кубанская I ц., ТО ШР 220 кВ АТ-3 |  | 01.09.19 | 05.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь
01.09 - 05.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
В-2-220 Брюховецкая | ТО В-2-220 Брюховецкая |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн
16.09 - 20.09
5 дн
В-2-220 Витаминкомбинат | ТО В-2-220 Витаминкомбинат |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн
16.09 - 20.09
5 дн
2 С 220 | ТО В-2-220 Витаминкомбинат, В-2-220 Брюховецкая, ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-2 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
2С 220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу Т-2 |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 3 дн | 02:00
09.09 - 11.09
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 222 | ВПр в связи с ТО: ТН-2-220, ТО в объеме "В": цепей ТТ В212 в сторону 2 С 220. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
2 С 220 | ТО: ТН-2-220. ТО в объеме "В": вторичных цепей ТН-2-220, цепей ТТ В212 в сторону 2 С 220. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ТО концевой муфты 110 АТ-2,ТР ЛРН-2-10 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
В 212 | ТО в объеме "В": цепей ТТ В212 в сторону 2 С 220. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Имеретинская | ТО в объеме "В": Шкаф автоматики и УРОВ В 110 Имеретинская. ШЭ2607 019 (иск.БЭ2704V019);Цепи ТТ В 110 Имеретинская; ШМУ В 110 Имеретинская; ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Имеретинская. LOGO; Цепи РПР В 110 Имеретинская. ТО в объеме: "ТК": Терминал автоматики и УРОВ В 110 Имеретинская. БЭ2704V019. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | ТО в объеме "В": Шкаф автоматики и УРОВ В 110 Имеретинская. ШЭ2607 019 (иск.БЭ2704V019);Цепи ТТ В 110 Имеретинская; ШМУ В 110 Имеретинская; ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Имеретинская. LOGO; Цепи РПР В 110 Имеретинская. ТО в объеме: "ТК": Терминал автоматики и УРОВ В 110 Имеретинская. БЭ2704V019. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | ТО РГЗТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, РОКГТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, ЛР ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, Р-211 ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, Р-212 ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, ТР КС ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат ф.А,В,С, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат ф.А,В,С. ТО РЗА в объёме В В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "А" ВЛ 220кВ Витаминкомбинат, ТО РЗА в объёме К В/Ч обработка, ФП ВЗ ф "С" ВЛ 220кВ Витаминкомбинат, ТО РЗА в объёме К Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220кВ Витаминкомбинат, ТО РЗА в объёме К ТТ, ТН ВЛ 220кВ Витаминкомбинат |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00
23.09 - 27.09
5 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, СР и ЗО ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор |  | 17.09.19 | 20.09.19 | 4 дн | 04:00
17.09 - 20.09
4 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО МВ 110 ВЛ ПТФ |  | 11.09.19 | 12.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.09 - 12.09
2 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО МВ-110 ВЛ ПАОС, ТР и ЗО ЛР-110 ВЛ ПАОС |  | 02.09.19 | 05.09.19 | 4 дн | 04:00
02.09 - 05.09
4 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор |  | 17.09.19 | 20.09.19 | 4 дн | 04:00
17.09 - 20.09
4 дн
ОСШ-110 | ТР и замена оси РОСШ-110 ВЛ ПАОС |  | 02.09.19 | 05.09.19 | 4 дн | 02:00
02.09 - 05.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ТО МВ-110 ВЛ ПАОС, ТР и ЗО ЛР-110 ВЛ ПАОС, РОСШ-110 ВЛ ПАОС, ТР КС ВЛ 110 ПАОС ф.А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 ПАОС ф.А,В,С |  | 02.09.19 | 05.09.19 | 4 дн | 04:00
02.09 - 05.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, СР и ЗО ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор, СР РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор, ТР КС ВЛ 110 Троицкий водозабор ф.А,С, ВЧЗ ВЛ 110 Троицкий водозабор ф.А,С |  | 17.09.19 | 20.09.19 | 4 дн | 04:00
17.09 - 20.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ТО МВ-110 ВЛ ПТФ, ТР КС ВЛ 110 ПТФ ф.А,В,С, ВЧЗ ВЛ 110 ПТФ ф.А,В,С |  | 11.09.19 | 12.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная, в связи с ТР ЛР-РОСШ ВЛ-110 ПТФ на ПС 110 кВ Красноармейская
11.09 - 12.09
2 дн
ВЭ 211 | ТО ЛР 220 кВ Витаминкомбинат, Р-211 ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, Р-212 ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат. ТО РЗА в объёме О Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-211 (REC670), привод, ТО РЗА в объёме К ТТ ВЭ-211 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00
23.09 - 27.09
5 дн
ВЭ 212 | ТО ЛР 220 кВ Витаминкомбинат, Р-211 ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, Р-212 ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат, ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат. |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00
23.09 - 27.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1. Техобслуживание: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Терминал осн. защит АТ-1(Т60), Газовая защита АТ-1, РПН АТ-1, Технологические защиты АТ-1, КСЗ 220 кВ АТ-1 (D60), КСЗ 110 кВ АТ-1 (D60), TAPCON-260 ( РПН АТ-1), ДЗО 220 кВ АТ-1 (В30). Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1. Калибровка: Индикатор температуры обмотки АТ-1(зав.№2076230-01, 2076160-01); Индикатор температуры масла АТ-1 (зав.№2064665-02). Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-1. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
ОСШ 110 кВ | ТО ТН ОСШ 110 |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
1 СШ 110 кВ | Техобслуживание: ТН 1 СШ 110 |  | 13.09.19 | 13.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ, с переводом ЛЭП на ОВ
13.09 - 13.09
1 дн
ОВЭ 110 кВ | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (D60), Комплект авт-ки и УРОВ ОВЭ-110кВ (F60), привод |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ АТ-1 (F60), привод |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
1 С 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
АТ-1 | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская 2-Апшеронская (от АТ-1 ПС Тверская) - по заявке АдЭС |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
АТ-1 | Работа АТ-1 сторонами 220 кВ и 35 кВ на время ремонта МВ-110 АТ-1 |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | 02:00
06.09 - 06.09
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР МВ-110 АТ-1 |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | 02:00
06.09 - 06.09
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТР РД-1-Д, РД-2-Д, Техническое обслуживание ТН-Д. Техническое обслуживание МВД-1 с заменой масла во вводах (2 шт), Техническое обслуживание МВД-2 с заменой масла во вводах (1 шт) То в объеме "В": Комплект резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. Панель токовых защит; То в объеме "В": Выходные реле и ускорение резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. То в объеме "В": управления разьеденителем ЗКР 220 ВЛ Шепси -Дагомыс; То в объеме "В": управления разьеденителем ЛР 220 Дагомыс. |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00
23.09 - 27.09
5 дн
МВД-2 | Текущий ремонт РД-1-Д, РД-2-Д. Техническое обслуживание ТН-Д. Техническое обслуживание МВД-2 с заменой масла во вводах (1 шт). ВВИ |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00
23.09 - 27.09
5 дн
МВД-1 | Текущий ремонт РД-1-Д, РД-2-Д. Техническое обслуживание ТН-Д. Техническое обслуживание МВД-1 с заменой масла во вводах (2 шт). ВВИ |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00
23.09 - 27.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Чилипси, РОСШ 110 ВЛ Чилипси. |  | 18.09.19 | 19.09.19 | 2 дн | 02:00
18.09 - 19.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая | ТР ЛР 110 ВЛ Магри, РОСШ-110 ВЛ Магри |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 2 дн | 02:00
09.09 - 10.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | ТР ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ-110 ВЛ Аше |  | 11.09.19 | 12.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, в связи с привышением АДТН ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс в ремонтной схеме.
11.09 - 12.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТО МВ-110 ВЛ Чилипси |  | 18.09.19 | 19.09.19 | 2 дн | 02:00
18.09 - 19.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Аше | ТО МВ-110 ВЛ Аше |  | 11.09.19 | 12.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.09 - 12.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Магри | ТО МВ-110 ВЛ Магри |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 2 дн | 02:00
09.09 - 10.09
2 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ, РОСШ 110 ВЛ Чилипси. |  | 16.09.19 | 19.09.19 | 4 дн | 02:00
16.09 - 19.09
4 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Магри |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 2 дн | 02:00
09.09 - 10.09
2 дн
ОСШ 110 | СР РОСШ-110 КВЛ Туапсе тяговая |  | 11.09.19 | 13.09.19 | 3 дн | 02:00
11.09 - 13.09
3 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Аше |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.09 - 10.09
2 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 20.09.19 | 20.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом через ОМВ-110
20.09 - 20.09
1 дн
ТН-Д | ТО ТН-Д |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00
23.09 - 27.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТО ТТ 220 Джубгинская ТЭС, ТН 220 Джубгинская ТЭС. То в объеме "В": РПГ 220 КВЛ ДжТЭС; То в объеме "В": ЛР 220 Джубгинская ТЭС; То в объеме "В": ЛРС-2-220 Джубгинская ТЭС; То в объеме "В": ЛРС-1-220 Джубгинская ТЭС |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
09.09 - 13.09
5 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ 220 Джубгинская ТЭС, ТО в объеме "О": Комплект автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-2-220 Джубгинская ТЭС (С60). |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
09.09 - 13.09
5 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО ТТ 220 Джубгинская ТЭС. ТО в объеме "О": Комплект автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-1-220 Джубгинская ТЭС (С60); |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС - Шепси
09.09 - 13.09
5 дн
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Текущий ремонт ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Текущий ремонт ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая, Средний ремонт РОСШ 110 КВЛ Туапсе тяговая. |  | 11.09.19 | 13.09.19 | 3 дн | 02:00
11.09 - 13.09
3 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая |  | 11.09.19 | 13.09.19 | 3 дн | 02:00
11.09 - 13.09
3 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ с заменой масла во вводах ( 3шт.) ВВИ |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ТН 1 С 220кВ | ТР ШР 1С ВЭ 220 кВ 13, ШР 1С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 1С 220 кВ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
1 С 220кВ | ТР ШР 1С ВЭ 220 кВ 13, ШР 1С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 1С 220 кВ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
1 С 220кВ | ТР ТР 220 кВ АТ-1 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
АТ-1 | ТР АТ-1, ТР 220 кВ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, Установка ППУна порталы АТ-1 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
ВЭ 220кВ 13 | ТР ШР 1С ВЭ 220 кВ 13, ШР 1С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 1С 220 кВ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
ВЭ 220кВ 14 | ТР ШР 1С ВЭ 220 кВ 13, ШР 1С ВЭ 220 кВ 14, ШР ТН 1С 220 кВ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТР: Р-2-01-2. ТО в объёме ""К1"" ТН-330 кВ Нв.ГРЭС - Армавир |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь, под вывод ВЛ для работ на Невинномысской ГРЭС
18.09 - 18.09
1 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТР: Р-2-15-1, ЛР ВЛ 330 Ст.ГРЭС II ц. |  | 26.09.19 | 27.09.19 | 2 дн | 04:00
26.09 - 27.09
2 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ-330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО: ТН ВЛ-330 Кропоткин ТО в объёме ""О"" ДЗ ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. ТО в объёме ""О"" комплекта резервных токовых защит (ТЗНП, МФО, ЗНР) и уст-ва ускорения защит ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. ТО в объёме ""В"" ТН ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. ТО в объёме ""К"" ВЧ заградителя и ФП ф.""В"" ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин .ТО в объёме ""К"" ВЧ заградителя и ФП ф.""А"" ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым перегрузом МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ШР-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк, перегрузом ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк, а так же как отсутствующую в утвержденном сводном годовом графике ремонтов
02.09 - 06.09
5 дн
ВВ-1-01 | ТР: Р-2-01-1. ТО в объёме ""К1"" ТН-330 кВ Нв.ГРЭС - Армавир |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.09 - 18.09
1 дн
ВВ-1-20 | ТР: ЛР ВЛ-330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО: ТН ВЛ-330 Кропоткин |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.09 - 06.09
5 дн
ВВ-2-01 | ТР: Р-2-01-1. ТО в объёме ""К1"" ТН-330 кВ Нв.ГРЭС - Армавир |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.09 - 18.09
1 дн
ВВ-2-14 | ТР: ВВ-2-14 |  | 11.09.19 | 13.09.19 | 3 дн | 02:00
11.09 - 13.09
3 дн
ВВ-2-15 | ТР: Р-2-15-1, ЛР ВЛ 330 Ст.ГРЭС II ц. |  | 26.09.19 | 27.09.19 | 2 дн | 04:00
26.09 - 27.09
2 дн
ВВ-4-20 | ТР: ЛР ВЛ-330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО: ТН ВЛ-330 Кропоткин |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.09 - 06.09
5 дн
ВВ-110 АТ-5 | ТР: РОСШ-110 АТ-5 |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
ВВ-31 | ТР: ЛР ВЛ-220 Центральная, РТН-220-1, Р-31-1, Р-41-1. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВВ-31 | ТР: Р-31-3, Р-32-3, ВВ-31, ТО: ТТ-31, ВВИ: ТТ-31, ФХА: ТТ-31, ХАРГ: ТТ-31 |  | 18.09.19 | 27.09.19 | 10 дн | 02:00
18.09 - 27.09
10 дн
ВВ-32 | ТР ВВ-32, ТО ТТ-32. ВВИ: ТТ-32.ФХА: ТТ-32. ХАРГ: ТТ-32 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00
23.09 - 27.09
5 дн
ВВ-32 | ТР Р-32-3. |  | 18.09.19 | 27.09.19 | 10 дн | 02:00
18.09 - 27.09
10 дн
ВВ-41 | ТР: ЛР ВЛ-220 Центральная, РТН-220-1, Р-31-1, Р-41-1. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВВ-42 | ТО ТТ-42 |  | 23.09.19 | 24.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки и в соответсвии с годовым графиком ремонтов.
23.09 - 24.09
2 дн
ТН-220-1 | ТО ТН-220-1, ТР: РТН-220-1, ОПН-220-1. ТО в объёме "К" ТН-220-1 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВВ-3-15 | ТР: Р-2-15-1, ЛР ВЛ 330 Ст.ГРЭС II ц. |  | 26.09.19 | 27.09.19 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир II цепь
26.09 - 27.09
2 дн
3СШ-220 | ТР: Р-31-3, Р-32-3, |  | 18.09.19 | 27.09.19 | 10 дн | 02:00
18.09 - 27.09
10 дн
1СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-5 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-5
23.09 - 27.09
5 дн
АТ-3 | ТР: АТ-3, ШР-10 АТ-3. ВВИ: вводов 220, 330 кА АТ-3; ВДТ АТ-3 ТО в объёме ""К"": ДЗТ АТ-3, ДЗТ ВДТ АТ-3, ДЗО-10, МФТЗ 330 АТ-3 (ТЗОП с приставкой для сим. КЗ), ГЗ АТ-3, ГЗ ВДТ АТ-3, ТЗНП 330 АТ-3, ТЗНП 220 АТ-3. ТО в объёме ""К"": АТ-3, защита от перегруза АТ-3, защита от перегрева масла АТ, защита от понижения уровня масла АТ-3, защита от перегрева масла ВДТ АТ-3. ТО в объёме ""К"": МТЗ на стороне 10 кВ АТ-3, устройство контроля изоляции шин 10 кВ АТ-3, МТЗ-10 кВ ТСН-3, ТО-10 кВ ТСН-3, устройство РПН - и ТО объёме ""В"" токовой блокировки от сквозных КЗ. ТО в объёме ""К"": автоматики обдува АТ-3, автоматики обдува ВДТ АТ-3, автоматики пожаротушения АТ-3, автоматики пожаротушения ВДТ АТ-3. ТО в объёме ""К"" ТВТ АТ-3 и ВДТ АТ-3. ТО в объёме ""К"" ТН-10 АТ-3. ТО в объёме ""К"" ДЗ 220 АТ-3. ТО в объёме ""К"" ДЗО-330 кВ АТ-3. ТО в объёме ""К"" ДЗО-220 кВ АТ-3. |  | 18.09.19 | 27.09.19 | 10 дн | 04:00
18.09 - 27.09
10 дн
АТ-5 | ТР: АТ-5, РОСШ-110 АТ-5 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена про режиму нагрузок, в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2, ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в ремонтной схеме
23.09 - 27.09
5 дн
ВВ-110 Кубанская | ТР ВВ-110 Кубанская, ТО ТТ-110 Кубанская. ВВИ: ТТ-110 Кубанская ФХА: ТТ-110 Кубанская ТО в объёме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Кубанская ТО в объёме "К" управл., автомат., ТАПВ ВВ-110 кВ Кубанская | с переводом на ОВ | 09.09.19 | 11.09.19 | 3 дн | 02:00
09.09 - 11.09
3 дн
ОВВ-110 | ТР РОСШ-110 ОВВ, Выставление уставок ВЛ-110 Кубанская |  | 07.09.19 | 07.09.19 | 1 дн | 02:00
07.09 - 07.09
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок Арм.ТЭЦ |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Советская |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
1 дн
ВВ-110 КНИИТИМ | ТО ТТ-110 КНИИТИМ, ТО в объёме "К1" ТТ-110 кВ КНИИТИМ |  | 04.09.19 | 06.09.19 | 3 дн | 02:00
04.09 - 06.09
3 дн
ВВ-110 Советская | ТО ТТ-110 Советская | с переводом на ОВ | 13.09.19 | 13.09.19 | 1 дн | 02:00
13.09 - 13.09
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 КНИИТИМ |  | 04.09.19 | 06.09.19 | 3 дн | 02:00
04.09 - 06.09
3 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-5 |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
27.09 - 27.09
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ОВВ |  | 07.09.19 | 07.09.19 | 1 дн | 02:00
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | ТР: РОСШ-110 КНИИТИМ, ТО в объёме ""В"" ВЧ канала ДФЗ, ФП и ВЧ-заградителя ВЛ 110 кВ КНИИТИМ ТО в объёме ""В"" ШОН АПВ ВЛ 110 кВ КНИИТИМ |  | 04.09.19 | 06.09.19 | 3 дн | 02:00
04.09 - 06.09
3 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТО ТТ-110 Арм.ТЭЦ II ц. | с переводом на ОВ | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | 02:00
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Центральная | ТР: ЛР ВЛ-220 Центральная, РТН-220-1, Р-31-1, Р-41-1, ВЧЗ ВЛ Центральная, ОПН-220-1, ТО: РПГ-ГЗТ ВЛ Центральная, ЗКР 220 ВЛ Центральная, ТН-220-1 ТО в объёме "К" ТН-220-1 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТО ТН-330-Т, ОПН ВЛ 330 кВ Тихорецк, ТР КС и ВЧЗ ВЛ 330 кВ Тихорецк. ТО РЗА в объёме "К" ВЧЗ ВЛ 330 кВ Тихорецк ф."А, В", ВЧ обработки ВЛ 330 кВ Тихорецк " ф."А, В" |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС - Тихорецк
09.09 - 13.09
5 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 ЖБШ |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 5 дн | 02:00
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-110 ЖБШ | ТР ВВ-110 ЖБШ, ТО ТТ-110 ЖБШ. ТО РЗА в объёме "О": комплекта резервных защит, автоматики ТАПВ |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 5 дн | 02:00
18.09 - 22.09
5 дн
ВВ-110 ЖБШ | ТР: ВВ-110 ЖБШ, ТО: ТТ-110 ЖБШ, ТО РЗА в объёме "О": комплекта резервных защит, автоматики ТАПВ | с переводом на ОВ | 18.09.19 | 20.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
18.09 - 20.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | СР ЛР-110 ЖБШ, РОСШ-110 ЖБШ |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
18.09 - 22.09
5 дн
ВЭ-А-1 | ТО: ТН-330-Т. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 04:00
09.09 - 13.09
5 дн
ВЭ-Т-2 | ТО ТТ-Т-2, ТН-330-Т. ТО РЗА в объёме "О" |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 04:00
09.09 - 13.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Афипская | ТО ТТ 220 кВ Афипская, ТО РЗА в объёме "К" ТТ 220 кВ Афипская |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00 | КРДУ перенесена совместно с ВЛ
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | ТО: ВЧЗ ВЛ Афипская ф. А, В, С , ТР: КС ВЛ Афипская ф. А, В, С. Высоковольтные испытания КС ВЛ Афипская ф. А, В, С. ТО РЗА в объёме "К" ШОН ВЛ 220 кВ Афипская ф.В, ВЧЗ и ВЧ-о ВЛ 220 кВ Афипская ф.А |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00 | КРДУ: по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань
16.09 - 16.09
1 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 С 500 | ТО ТН-1 1С 500, ТН-2 1С 500, ШР-1-500 Ростовская, ШР-1-500 АТ-3 |  | 21.09.19 | 25.09.19 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
В-1-500 Ростовская | ТО РР 500 Р-1-500, ТТ 500 Ростовская, ТН -2-500 Ростовская, ЛР 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская |  | 26.09.19 | 30.09.19 | 5 дн | 02:00 | ОДУ Юга под ВЛ
26.09 - 30.09
5 дн
В-1-500 Ростовская | ТО ШР-1-500 Ростовская |  | 21.09.19 | 25.09.19 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
В-2-500 Ростовская | ТО РР 500 Р-1-500, ТТ 500 Ростовская, ТН -2-500 Ростовская, ЛР 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская |  | 26.09.19 | 30.09.19 | 5 дн | 02:00 | ОДУ Юга под ВЛ
26.09 - 30.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ОПН 500 Ростовская, ТО ТТ 500 Ростовская, ТН-1- 500 Ростовская, ТН -2-500 Ростовская, РПГ 500 Ростовская, ЛР 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская, РР 500 Р-1-500, РПГ 500 Ростовская. ТО ТТ-500 Ростовская. ТО РЗА в объеме "К1" ТН-1-500 Ростовская., ТН-2-500 Ростовская, ТТ-500 Ростовская ТО РЗА ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань в объеме "К1" |  | 26.09.19 | 30.09.19 | 5 дн | 02:00 | ОДУ Юга из-з совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты, РоАЭС -Южная, РоАЭС -Тихорецк №1, Фроловская-Шахты, РоАЭС-Ростовская;
26.09 - 30.09
5 дн
В-1-500 АТ-3 | ТО ШР-1-500 АТ-3 |  | 21.09.19 | 25.09.19 | 5 дн | 02:00
21.09 - 25.09
5 дн
В 500 Р-1-500 | ТО РР 500 Р-1-500 |  | 26.09.19 | 06.10.19 | 11 дн | 02:00 | ОДУ под ВЛ
26.09 - 06.10.2019
11 дн
Р-1-500 | ВПр в связи с выводом В-500 Р-1-500 |  | 26.09.19 | 06.10.19 | 11 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
26.09 - 06.10.2019
11 дн
Р-1-500 | Дегазация масла ф. А, С., ВВИ |  | 26.09.19 | 15.10.19 | 20 дн | ВЗ
26.09 - 15.10.2019
20 дн
Установка плавки гололеда | ТО РПГ 500 Ростовская |  | 02.09.19 | 13.09.19 | 12 дн | 02:00
02.09 - 13.09
12 дн
Установка плавки гололеда | ТО ОПН 10 ВУ-1, ОПН 14 ВУ-1 "+", ОПН 14 ВУ-1 "­", ТТ 10 ВУ-1, ТТ 14 ВУ-1, РВУ-1 "+", РВУ-1 "-", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "-", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "-", РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская, РТ 10 ВУ-1-1, РТ 10 ВУ-1-2, РТ 10 ВУ-1-3, ВУ-1. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | ТР ЛР-220 Крыловская, Р-К1-К, Р-К2-К, РТН-220 СШ-К. ТО в объёме "К": комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), УРОВ ВЛ 220 кВ Крыловская. |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ:перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская для работ на ЛЭП
02.09 - 06.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТО ОПН 330 Кропоткин, ТН-2-330 Кропоткин. ТО в объёме "К": ВЧ заградитель ф. "А","В", ВЧ обработка ф. "А", "В", ТН-2-330 Кропоткин. ТО в объёме "К": ОБР и управление ЛР-330 Кропоткин, ЛР-1-330 Кропоткин, ЛР-2-330 Кропоткин. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 04:00
09.09 - 13.09
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Техническое обслуживание: ТН-2-330 НчГРЭС, ОПН 330 НчГРЭС. ТО в объёме "К": ВЧ заградитель ф. "А","В", ВЧ обработка ф. "А", "В", ТН-2-330 НчГРЭС. ТО в объёме "К": ОБР и управление ЛР-330 НчГРЭС, ЛР-1-330 НчГРЭС, ЛР-2-330 НчГРЭС. |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перегрузу МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ШР-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк, перегрузу ТР-110 АТ-1,2; ШР-1,2 СШ-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
30.09 - 04.10.2019
5 дн
ВВ-К1 | ТР ЛР-220 Крыловская, Р-К1-К, Р-К2-К, РТН-220 СШ-К, ТР ВВ-К1, ТО ТТ-К1. ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ ВВ-К1. Дианостика: ТТ-К1. Отбор проб масла на ХАРГ: ТТ-К1. |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ:перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
02.09 - 06.09
5 дн
ВВ-К2 | ТР ЛР-220 Крыловская, Р-К1-К, Р-К2-К, РТН-220 СШ-К. ТО в объёме "К": ЭМБ Р-К2-К. |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ:перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
02.09 - 06.09
5 дн
ТН-220 СШ К | ТО ТН-220 СШ К, ОПН-220 СШ-К, ТР РТН-220 СШ-К |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ:перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская
02.09 - 06.09
5 дн
МВ-110 Рассвет | Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет, ТТ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 30.09.19 | 30.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
30.09 - 30.09
1 дн
МВ 110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОМВ-110
23.09 - 23.09
1 дн
ОМВ-110 | Выставление уствок МВ-110 НПС-1. |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
ОМВ-110 | Выставление уствок МВ-110 Рассвет. |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
ОМВ-110 | Выставление уствок МВ-110 Новопокровская. |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00
24.09 - 24.09
1 дн
ОМВ-110 | Выставление уствок МВ-110 АТ-1. |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
1 дн
ОМВ-110 | Выставление уствок МВ-110 Т-2. |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
В-2-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ 500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ЛР-2-500 РоАЭС №1, ШР-2-500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-2-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 17.09.19 | 21.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ Ростовским ПМЭС.
17.09 - 21.09
5 дн
В-1-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ 500 РоАЭС №1, ТТ-1-500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ЛР-1-500 РоАЭС №1, ШР-1-500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 17.09.19 | 21.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ Ростовским ПМЭС.
17.09 - 21.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Техническое обслуживание: ТТ 500 РоАЭС №1, ТТ-1-500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ЛР-1-500 РоАЭС №1, ШР-1-500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №1 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 17.09.19 | 21.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ Ростовским ПМЭС.
17.09 - 21.09
5 дн
Р 500 РоАЭС №1 | Дианостика: Р 500 РоАЭС №1, ввода.Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление РР 500 РоАЭС №1. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №1. |  | 17.09.19 | 21.09.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ Ростовским ПМЭС.
17.09 - 21.09
5 дн
В-1-330 Кропоткин | ТО в объёме "О": комплект РЗА В-1-330 Кропоткин (УРОВ, ЗНР,автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 04:00
09.09 - 13.09
5 дн
В-2-330 Кропоткин | ТО в объёме "О": комплект РЗА В-2-330 Кропоткин (УРОВ, ЗНР,автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 04:00
09.09 - 13.09
5 дн
В-1-330 НчГРЭС | ТО в объёме "О": комплект РЗА В-1-330 НчГРЭС (УРОВ, ЗНР,автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
30.09 - 04.10.2019
5 дн
В-2-330 НчГРЭС | ТО в объёме "О": комплект РЗА В-2-330 Кропоткин (УРОВ, ЗНР,автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
30.09 - 04.10.2019
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-4 | ТР: АТ-4, ТОР-10 АТ-4 ТО: ОПН-10 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-500 АТ-4, ТР 220 АТ-4, ТТ-500 АТ-4; ВВИ: АТ-4 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 04:00
16.09 - 20.09
5 дн
IVсш-500 кВ | ВПр на время ввода в работу АТ-4 |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
1 дн
IVсш-500 кВ | ТО.: ТН IVСШ-500, РК-4-4 |  | 16.09.19 | 17.09.19 | 2 дн | 04:00
16.09 - 17.09
2 дн
ОСШ-220кВ | БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ-220 Армавир ф. А,В |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
РИ-500 | ТР РИ-500, ТО ОПН-500 РИ, ВВИ: РИ-500 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 04:00
23.09 - 27.09
5 дн
ОСШ-110кВ | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Химзавод 2 - по заявке АдЭС |  | 19.09.19 | 19.09.19 | 1 дн | 02:00
19.09 - 19.09
1 дн
ОСШ-110кВ | Пробная плавка на ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская 2-Апшеронская (от АТ-1 ПС Тверская) - по заявке АдЭС |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
ОСШ-110кВ | Пробная плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная-Белореченская тяговая - по заявке АдЭС |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
1 дн
ВЭ-РИ | ТР: РИ-500; ТО.: ОПН-500 РИ, ТТ РИ; ВВИ: РИ-500 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 04:00
23.09 - 27.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Центральная | ТР КС и ВЧЗ ВЛ 220 Армавир, ТО ЛР 220 Армавир |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВЭ-К-4 | ТО: ТН IVСШ-500, РК-4-4 |  | 16.09.19 | 17.09.19 | 2 дн | 04:00
16.09 - 17.09
2 дн
ВЭ 220 Армавир | ТО: ЛР 220 Армавир ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-220 Армавир (С60) |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВЭ 220 АТ-4 | ТО ТР 220 АТ-4 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 04:00
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
В 212 | ТР В 212 |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ |  | 02.09.19 | 03.09.19 | 2 дн | 02:00
02.09 - 03.09
2 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская |  | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | ВЗ
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | ВЗ
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | ВЗ
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | ВЗ
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | 01.09.19 | 02.09.19 | 2 дн | ВЗ
01.09 - 02.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | ВЗ
09.09 - 13.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь и ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | ВЗ
04.09 - 04.09
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская для работ на ПС 220 кВ Крыловская |  | 27.09.19 | 29.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
27.09 - 29.09
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками для работ на ПС 220 кВ Крыловская |  | 30.09.19 | 02.10.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
30.09 - 02.10.2019
3 дн
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ТН 2 С 220 | ТО вторичных цепей ТН2 С 220 в объёме - К. |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
02.09 - 06.09
4 дн
ВЭ 220 АТ-2 | Отключить в резерв ВЭ 220 АТ-2 для текущего ремонта АТ-2, технического обслуживания кабельной вставки 110 кВ АТ-2, ОПН 1-10 АТ-2 и профилактических измерений АТ-2. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
09.09 - 13.09
4 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ - Экоэнерго»
Заявитель:
Объект: Краснополянская ГЭС
Т-2 | ТО: IIсш 6 кВ, ВВ-6 Т-2, ШР-6 Т-2, ШР-6 ГГ-3, ВВ-6 ГГ-3, РТН-И ГГ-3, ТНК-К ГГ-3, ШР-6 ГГ-4, ВВ-6 ГГ-4, РТН-И ГГ-4, ТНК-К ГГ-4, РТН-6 II СШ, ТН-6 IIсш, Р-II сш СМВ-6, ШР-6 Ф-2; А/Г 6 час. |  | 17.09.19 | 30.09.19 | 14 дн | 06:00
17.09 - 30.09
14 дн
Т-1 | ТО: Iсш 6 кВ, ВВ-6 Т-1, ШР-6 Т-1, ШР-6 ГГ-1, ВВ-6 ГГ-1, РТН-И ГГ-1, ТНК-К ГГ-1, ШР-6 ГГ-2, ВВ-6 ГГ-2, РТН-И ГГ-2, ТНК-К ГГ-2, РТН-6 I СШ, ТН-6 Iсш, Р-I сш СМВ-6, ШР-6 Ф-1; А/Г 6 час. |  | 02.09.19 | 16.09.19 | 15 дн | 06:00
02.09 - 16.09
15 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
2АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. |  | 02.09.19 | 13.09.19 | 12 дн | ВЗ
02.09 - 13.09
12 дн
ШСМВ-220-1 | ТО МВ, АГ в.з. |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | ВЗ
23.09 - 25.09
3 дн
ОЭВ-110 | Перевод ВЛ-110кВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками для вывода в ремонт ЭВ-110кВ ВЛ-110кВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | ВЗ
16.09 - 20.09
5 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Новочеркасская ГРЭС
Объект: Новочеркасская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТР: ТТ ВЛ Ростовская |  | 30.09.19 | 04.10.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Кубанского ПМЭС | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
30.09 - 04.10.2019
5 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Устранение замечаний и недоделок (установка АПЗУ, монтаж МПЗУ, устройство светоограждения опор, установка вертолетных знаков) ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 26.09.19 | 30.09.19 | 5 дн | 08:00 | ОДУ Юга из-з совмещения с ВЛ 500 кВ РоАЭС-Шахты, РоАЭС -Южная, РоАЭС -Тихорецк №1, Фроловская-Шахты, РоАЭС-Ростовская; КубРДУ: сорок ремонта сокращен по режиму вывода ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ, в связи с превышением АДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская в случае аварийного отключения ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
26.09 - 30.09
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | 21 РП ПГ на ГЗТ ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань с ПС 500 кВ Ростовская по схеме «трос - трос» до опоры № 305. |  | 29.09.19 | 29.09.19 | 1 дн | 05:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
29.09 - 29.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ПГ на проводах ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 по схеме "фаза-две фазы" от РП 220 кВ Волгодонск до ЗКРП-1 ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 напряжением 28 кВ (схема "длинная петля"). |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 05:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | КР. Замена изоляторов. Заменена ГВН. Регулировка ИП. ТО. Верховой осмотр, снятие птичьих гнезд, выправка гирлянд. Перетяжка провода. Работы выполняются с установкой ПЗ . ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 17.09.19 | 24.09.19 | 7 дн 15 ч | 08:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
17.09 - 24.09
7 дн
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | 30 ПГ РПМЭС ПГ на проводах ВЛ 220 кВ Волгодонск–Сальская (по схеме «фаза-фаза» от УУПГ РП 220 кВ Волгодонска напряжением ±28 кВ). |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 05:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
02.09 - 02.09
1 дн
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | БВР при замене опор на ВЛ 110 кВ Зерновая - В1 (письмо Ростовэнерго от 23.09.2019 года №РЭ/100/2802). ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 16.09.19 | 20.09.19 | 4 дн 9 ч | 1 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
16.09 - 20.09
4 дн
Объект: ПС 220 кВ А-20
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | ВЛ не в транзите на время совмещения ремонта 2 с. 220 кВ на ПС 220 кВ А-20 и ОСВ220 |  | 09.09.19 | 09.09.19 | 1 дн | 02:00 | Перенесена совместно с ВЛ 220 кВ А-20-А-30; | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
09.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ВЛ не в транзите на время ремонта 2 с. 220 кВ на ПС 220 кВ А-20 |  | 09.09.19 | 15.09.19 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок. Перенесена и сокращен срок в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ по транзитам Койсуг-Самарская-Юбилейная-Степная тяговая-Кущевская, Крылыловская-Кисляковская тяговая-Кущевская, Староминская Шкуринская-Кущевская при аварийном отключении ВЛ 220 кв Брюховецкая-Каневская, а также как отсутствующая в годовом графике ремонтов. | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
09.09 - 15.09
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТО УРЗА в объеме "К", ТО вторичных цепей ТТ, ТН в объеме "К" |  | 23.09.19 | 26.09.19 | 4 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
23.09 - 26.09
4 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТР: ВЧЗ220 Крыловская, КС220 Крыловская; ТО: ОПН220 Крыловская., проф. испытания КС, проф. испытания КЛ |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00 | ОДУ Юга УСЛОВНО по режиму сети: | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
16.09 - 20.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТО УРЗА в объеме "К", ТО вторичных цепей ТТ, ТН в объеме "К" |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00 | ОДУ Юга УСЛОВНО по режиму сети: | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
16.09 - 20.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская | Проф. испытания КС. |  | 25.09.19 | 26.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская. | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
25.09 - 26.09
2 дн
Заявитель: Ростовское РДУ
Объект: Ростовское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская |  | 25.09.19 | 26.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Койсуг - Самарская | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
25.09 - 26.09
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР:СР: ЛР ВЛ 110 Самарская на ПС Юбилейная, 01:00 |  | 23.09.19 | 24.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
23.09 - 24.09
2 дн
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
2 СШ-110 кВ | ЗРР: СР: ШР ТН 2СШ-110; ШР ВЛ 110 Самарская на ПС Юбилейная, 01:00 |  | 17.09.19 | 18.09.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОСВ-110 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
17.09 - 18.09
2 дн
1 СШ-110 кВ | ЗРР: СР: ШР ТН 1СШ-110 на ПС Юбилейная ,01:00 |  | 10.09.19 | 10.09.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОСВ-110 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
10.09 - 10.09
1 дн
МВ ВЛ-110 Степная | ЗРР: Техническое обслуживание АПВ МВ ВЛ 110 Степная, 01:00 |  | 11.09.19 | 11.09.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом ВЛ через ОСВ-110 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
11.09 - 11.09
1 дн
Объект: Ростовэнерго
ВЛ 110 кВ Самарская – Юбилейная | ЗРР:СР: ЛР ВЛ 110 Самарская на ПС Юбилейная, 01:00. совместно с ОСШ-110 кВ на ПС Юбилейная |  | 23.09.19 | 24.09.19 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
23.09 - 24.09
2 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Высоковольтные испытания КС-110 кВ Л-51 (фС). |  | 05.09.19 | 06.09.19 | 2 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
05.09 - 06.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Прикубанская
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Высоковольтные испытания тт Л-57, КС-110кВ Л-57 (фС). |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
04.09 - 04.09
1 дн
Объект: Сенгилеевская ГЭС
ТН-1 | ТРТН-1-I, ТН-1 |  | 13.09.19 | 13.09.19 | 13 ч | ВЗ | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
13.09 - 13.09
0 дн
I с.ш. 110 кВ | ТР Л-11-I, Л-132-I, С-1-I, Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1, обслуживание защит ТН-1, замер переходных сопротивлений, в/в испытания вводов МВ С-1 |  | 13.09.19 | 13.09.19 | 13 ч | ВЗ | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
13.09 - 13.09
0 дн
МВ Л-11 | ТР Л-11-I |  | 13.09.19 | 13.09.19 | 13 ч | ВЗ | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
13.09 - 13.09
0 дн
МВ Л-11 | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, ТН-Л-11, ТТ Л-11, в/в испытания ТТ Л-11. Опробование АЛАР ФЦТ, АЛАР ФКТ Л-11. |  | 10.09.19 | 12.09.19 | 2 дн 11 ч | ВЗ | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
10.09 - 12.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | ТР МВ Л-11, Л-11-Л, ТН-Л-11, ТТ Л-11, в/в испытания ТТ Л-11. Опробование АЛАР ФЦТ, АЛАР ФКТ Л-11. |  | 10.09.19 | 12.09.19 | 2 дн 11 ч | ВЗ | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
10.09 - 12.09
2 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81) | ТО |  | 16.09.19 | 18.09.19 | 3 дн | 01:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
16.09 - 18.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО |  | 19.09.19 | 20.09.19 | 2 дн | 01:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
19.09 - 20.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Рем. Л-28-Л |  | 19.09.19 | 20.09.19 | 2 дн | 01:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
19.09 - 20.09
2 дн
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 18.09.19 | 19.09.19 | 1 дн 10 ч | 03:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
18.09 - 19.09
1 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
АТ-1 | Вывод в ремонт АТ-1 для проведения работ по текущему ремонту автотрансформатора. |  | 02.09.19 | 05.09.19 | 4 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
02.09 - 05.09
4 дн
ЭВ-220 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-220 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 02.09.19 | 05.09.19 | 4 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
02.09 - 05.09
4 дн
ЭВ-110 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-110 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 02.09.19 | 05.09.19 | 4 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
02.09 - 05.09
4 дн
Предприятие: Сочинское ПМЭС
Заявитель: Сочинское ПМЭС
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
09.09 - 13.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
16.09 - 20.09
4 дн
Объект: Сочинское предприятие МЭС
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | ТО кабельных колодцев. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
16.09 - 20.09
4 дн
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | ТО кабельных эстакад. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
23.09 - 27.09
4 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ТО кабельных колодцев. ТО кабельных камер микротоннеля. ТО КЛ в кабельных полуэтажах ПС. ВВИ оболочек КЛ 110 кВ ф."А", "В", "С". |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 4 дн 10 ч | 01:00
09.09 - 13.09
4 дн
Предприятие: Филиал «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго»
Заявитель: Филиал «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго»
Объект: ПС 110 кВ Связная
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | ТР:ЛР-110 Армавир, РОСШ-110 Армавир, ВЧЗ и КС Армавир |  | 11.09.19 | 11.09.19 | 10 ч | ВЗ
11.09 - 11.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Связная – Дивная | ТР:ЛР-110 Дивная, РОСШ-110 Дивная, ВЧЗ и КС Дивная |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 9 ч | ВЗ
18.09 - 18.09
0 дн
ЭВ-110 Дивная | ТР:ЭВ-110 Дивная, ШР-110 Дивная, ЛР-110 Дивная |  | 16.09.19 | 18.09.19 | 2 дн 9 ч | ВЗ
16.09 - 18.09
2 дн
ЭВ-110 Армавир | ТР:ЭВ-110 Армавир, ШР-110 Армавир, ЛР-110 Армавир |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 2 дн 9 ч | ВЗ
09.09 - 11.09
2 дн
ШСЭВ-110 | ТР:ШР-1 СШ ШСЭВ-110 |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 2 дн 9 ч | ВЗ
09.09 - 11.09
2 дн
ШСЭВ-110 | ТР:ШР-2 СШ ШСЭВ-110 |  | 16.09.19 | 18.09.19 | 2 дн 9 ч | ВЗ
16.09 - 18.09
2 дн
ОЭВ-110 | ТР:ШР-2 СШ ОЭВ-110 |  | 18.09.19 | 19.09.19 | 1 дн 9 ч | ВЗ
18.09 - 19.09
1 дн
ОЭВ-110 | ТР:РОСШ-110 ОЭВ, ШР-1 СШ ОЭВ-110, ОЭВ-110 |  | 11.09.19 | 12.09.19 | 1 дн 9 ч | ВЗ
11.09 - 12.09
1 дн
1 СШ-110 | ТР:1 СШ-110, ШР-110 Т-1, ШР-110 Армавир, РТН-110 1 СШ, ТН-110 1 СШ, ШР-1 СШ ШСЭВ-110 |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 2 дн 9 ч | ВЗ
09.09 - 11.09
2 дн
2 СШ-110 | ТР:2 СШ-110, ШР-110 Т-2, ШР-110 Дивная, РТН-110 2 СШ, ТН-110 2 СШ, ШР-2 СШ ШСЭВ-110 |  | 16.09.19 | 18.09.19 | 2 дн 9 ч | ВЗ
16.09 - 18.09
2 дн
ОСШ-110 | ТР:РОСШ-110 Т-1,РОСШ-110 Армавир, РОСШ-110 ОЭВ |  | 11.09.19 | 12.09.19 | 1 дн 9 ч | ВЗ
11.09 - 12.09
1 дн
ОСШ-110 | ТР:РОСШ-110 Дивная, РОСШ-110 Т-2, ОСШ-110, ТН-110 ОСШ |  | 18.09.19 | 19.09.19 | 1 дн 9 ч | ВЗ
18.09 - 19.09
1 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Тверская-Центральная II цепь- Апшеронская. |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: При условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: При условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
12.09 - 12.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | ТР ЛР-110, ШР-110, Р СШ СВЭ-110 |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 01:00
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Тверская-Центральная II цепь- Апшеронская |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: При условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | верховой осмотр, чистка изоляторов | с включением на ночь | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с ремонтом АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир и ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки
02.09 - 06.09
5 дн
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ ДМ-8-Комсомольская тяговая |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: При условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | верховой осмотр, чистка изоляторов | с включением на ночь | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | ВЗ |  | +КубРДУ: отказана ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) и ВЛ 110 кВ Преградная – Курджиново с отпайкой на ПС Салихо (Л-81).
16.09 - 20.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | расширение просеки | с включением на ночь | 18.09.19 | 20.09.19 | 3 дн | ВЗ | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом в ремонт IIСШ-220кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
18.09 - 20.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ТР ЛР-110,ШР-110,Р СШ СМВ-110,СМВ-110 |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | ВЗ
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТР ЛР-110,ШР-110, Р СШ СМВ-110,СМВ-110 |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 01:00
16.09 - 16.09
1 дн
ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик | ТР ЛР-110,ШР-110,Р СШ СВЭ-110 |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ерик
1СШ-110 | ТР ЛР-110, ШР-110, Р СШ СВЭ-110 |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
1 дн
2СШ-110 | ТР Р СШ СВЭ-110 |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 01:00
24.09 - 24.09
1 дн
СВЭ-110 | ТР ЛР-110, ШР-110,Р СШ СВЭ-110 |  | 23.09.19 | 24.09.19 | 2 дн | 01:00
23.09 - 24.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
СМВ-110 | ТР СМВ-110 |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | ВЗ
17.09 - 17.09
1 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110 |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | ВЗ
16.09 - 16.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТР ЛР-110,ШР-110, МВ-110 |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 01:00
17.09 - 17.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТР ЛР-110,ШР-110, МВ-110 |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 01:00
16.09 - 16.09
1 дн
2СШ-110 | ТР ЛР-110,ШР-110, Р СШ СМВ-110, СМВ-110 |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 01:00
17.09 - 17.09
1 дн
1СШ-110 | ТР ЛР-110, ШР-110, Р СШ СМВ-110,СМВ-110 |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 01:00
16.09 - 16.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
1СШ-110 | В/в испытания ТН-110 1СШ |  | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
1 дн
2СШ-110 | В/в испытания ТН-110 2 СШ |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
04.09 - 04.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
1СШ-110 | В/в и спытания ТН-110 1СШ |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
18.09 - 18.09
1 дн
2СШ-110 | В/в испытания ТН-110 2 СШ |  | 19.09.19 | 19.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
19.09 - 19.09
1 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Согласно ИПР на 2019 год, готовностиь подрядной организации: Расширение просек, расчистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор №1-342. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ-110 Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС; ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха |  | 23.09.19 | 29.09.19 | 7 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Курганная тяговая - Андреедмитриевская
23.09 - 29.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Пробная плавка гололеда |  | 07.09.19 | 07.09.19 | 5 ч | 02:00 | КубРДУ: При условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Согласно ИПР на 2019 год, готовностиь подрядной организации: Расширение просек, расчистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор №1-148. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе КОМПАС, в протоколе УТК-1 |  | 14.09.19 | 17.09.19 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11). Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная
14.09 - 17.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Согласно ИПР на 2019 год, готовностиь подрядной организации: Расширение просек, расчистка трассы ВЛ от ДКР в пролетах опор №1-117. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ Речная в протоколе КОМПАС; ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе КОМПАС;ТИ с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе УТК-1 |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Пробная плавка гололеда |  | 07.09.19 | 07.09.19 | 8 ч | 02:00 | КубРДУ: При условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
0 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для БВР на ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская: расширение просек, расчистка трассы ВЛ от ДКР |  | 14.09.19 | 17.09.19 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11). Срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная
14.09 - 17.09
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | ВЗ
18.09 - 18.09
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для БВР на ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная: расширение просек, расчистка трассы ВЛ от ДКР |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная срок сокращен по режиму вывода ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская
18.09 - 22.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
МВ-110 ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС |  | 09.09.19 | 09.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.09 - 09.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь |  | 11.09.19 | 11.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 02:00
18.09 - 18.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь |  | 10.09.19 | 10.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС |  | 09.09.19 | 09.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
09.09 - 09.09
1 дн
МВ-110 Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 02:00
18.09 - 18.09
1 дн
МВ-110 Армавир 1 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь |  | 10.09.19 | 10.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
10.09 - 10.09
1 дн
МВ-110 Армавир 2 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь |  | 11.09.19 | 11.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
11.09 - 11.09
1 дн
ШСМВ-110 | Техобслуживание |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-110 Армавир |  | 05.09.19 | 05.09.19 | 1 дн | 02:00
05.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ "Прогресс" в протоколе КОМПАС |  | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: Перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ для работ на ПС 330 кВ Армавир
03.09 - 03.09
1 дн
1СШ-110 | Техобслуживание ТТ-1 СМВ-110, ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | 02:00
03.09 - 03.09
1 дн
2СШ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-110 Армавир |  | 05.09.19 | 05.09.19 | 1 дн | 02:00
05.09 - 05.09
1 дн
2СШ-110 | Техобслуживание ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-110 Армавир |  | 05.09.19 | 05.09.19 | 1 дн | 02:00
05.09 - 05.09
1 дн
СМВ-110 | Техобслуживание ТТ-2 СМВ-110, ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
СМВ-110 | Техобслуживание ТТ-1 СМВ-110, ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | 02:00
03.09 - 03.09
1 дн
РП-110 | Техобслуживание ТТ РП-110 |  | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | ВЗ
03.09 - 03.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Техобслуживание МВ-110 ГНС-1, профиспытания, отбор проб масла |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ
16.09 - 16.09
1 дн
СОМВ-110 | Техобслуживание СОМВ-110; профиспытания, отбор проб масла |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ
17.09 - 17.09
1 дн
ОСШ-110 | Техобслуживание ТН-110 ОСШ |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | ВЗ
18.09 - 18.09
1 дн
МВ-110 Кропоткин | Техобслуживание МВ-110 Кропоткин, профиспытания, отбор проб масла | с переводом на ОВ | 19.09.19 | 19.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.09 - 19.09
1 дн
МВ-110 ГНС-1 | Техобслуживсание, профиспытания, отбор проб масла |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками |  | 19.09.19 | 20.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00
19.09 - 20.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородо |  | 17.09.19 | 18.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00
17.09 - 18.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | ТО КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
09.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | ТО ВЛ 110 кВ Северская – Ильская |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 9 ч | 02:00
23.09 - 23.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | ТО ВЛ 110 кВ Афипская – Северская |  | 24.09.19 | 25.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00
24.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | КР ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая |  | 30.09.19 | 13.10.19 | 13 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ремонт IIСШ-220кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
30.09 - 13.10.2019
13 дн
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 13.09.19 | 13.09.19 | 9 ч | 01:00
13.09 - 13.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Северская | ТО МВ-110 ВЛ Северская |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.09 - 24.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Афипская II ц | ТО МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ремонт IIСШ-220кВ и АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
27.09 - 27.09
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 9 ч | 01:00
17.09 - 17.09
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 9 ч | 01:00
16.09 - 16.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | ТО МВ-110 Новомышастовская |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.09 - 24.09
0 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТО МВ-110 Витаминкомбинат |  | 19.09.19 | 19.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с работами на ПС 110 кВ Красноармейская
19.09 - 19.09
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
23.09 - 23.09
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 Сш 110 кВ, ТН-110 1 СШ |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с работами на ПС 110 кВ Красноармейская
20.09 - 20.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 03.09.19 | 03.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ. ТН-110 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 04.09.19 | 04.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
04.09 - 04.09
0 дн
I сш 110 кВ | То 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 02.09.19 | 02.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Ильская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
26.09 - 26.09
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 25.09.19 | 25.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
25.09 - 25.09
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 27.09.19 | 27.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
27.09 - 27.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная промзона
23.09 - 23.09
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110-2 |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная промзона
25.09 - 25.09
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ-110 кВ, ТН-110-1 СШ |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 кВ Восточная промзона
24.09 - 24.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Мартанская
СМВ-110 | То СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 06.09.19 | 06.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
0 дн
2 СШ-110 | То 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 09.09.19 | 09.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
09.09 - 09.09
0 дн
1СШ-110 | То 1 СШ 110 кВ. ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 05.09.19 | 05.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Нововеличковская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 05.09.19 | 05.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
05.09 - 05.09
0 дн
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110 2 СШ |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 9 ч | 01:00
04.09 - 04.09
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ-110 кВ , ТН-110 1 СШ |  | 03.09.19 | 03.09.19 | 9 ч | 01:00
03.09 - 03.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Парфюмерная
II сш 110 кВ | ТО 2 СШ 110 кВ, ТН-110-2 |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 9 ч | 01:00
20.09 - 20.09
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ-110, ТН-110-1 |  | 19.09.19 | 19.09.19 | 8 ч | 01:00
19.09 - 19.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная
II сш 110 кВ |  | с включением ремонтной перемычки | 26.09.19 | 26.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
26.09 - 26.09
0 дн
I сш 110 кВ | ТО 1 СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 25.09.19 | 25.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
25.09 - 25.09
0 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | 02:00
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов на опоре №1, чистка трассы |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: преренесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) Для БВР выводится совместно с БСК-110 на ПС 110 кВ Мостовская
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов, чистка трассы. |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: преренесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
04.09 - 04.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: преренесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
04.09 - 04.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-1 - Лабинск-2 на ПС 110 кВ Казенокужорская |  | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Проведение пробной плавки гололеда. |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: При условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная
02.09 - 02.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | Верховой осмотр, проверка РЗА в обьеме контроль. |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) Выводится совместно с ВЛ 110 кВ Мостовская - Псебай, для БВР по замене изоляторов на опоре №1.
25.09 - 25.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Псебай | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Псебай |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
25.09 - 25.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Засовская | с переводом на ОВ | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.09 - 23.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | ТР МВ-110 ВЛ Ходзь |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
04.09 - 04.09
1 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт СОМВ-110, Проверка РЗА |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00
26.09 - 26.09
1 дн
МВ-110 БСК | Текущий ремонт МВ-110 БСК |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00
25.09 - 25.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | КР ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | 02:00
06.09 - 06.09
1 дн
2СШ-110 кВ | КР ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 | с включением ремонтной перемычки | 30.09.19 | 30.09.19 | 1 дн | 02:00
30.09 - 30.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 00:30
25.09 - 25.09
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промышленная-Шедок |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | 01:00
06.09 - 06.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
2 СШ-110 кВ | Для БВР по ремонту СМВ-110 на ПС 110 кВ Родниковская. |  | 03.09.19 | 04.09.19 | 2 дн | 00:30 |  | +КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
03.09 - 04.09
2 дн
СМВ-110 | Капитальный ремонт СМВ-110 |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 12:00 |  | +КубРДУ: перенесена и уменьшин срок по режиму вывода ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
02.09 - 06.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Для БВР по ремонту СМВ-110 на ПС 110 кВ Родниковская. |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 00:30 |  | +КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
02.09 - 06.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
1 СШ-110 кВ | Покраска ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Подгорная Синюха, ШР-110 ВЛ Эфиронос, ШР-110 ВЛ Зассовская, для БВР по КР МВ-110 ВЛ Эфиронос. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
ТН-110 1СШ | Покраска ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Средний ремонт, покраска ЛР-110 ВЛ Подгорная Синюха, РРП-4-110. |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00 | 5 дн, в связи с выводом 1СШ-110 и ТН-110 на ПС 110 кВ Упорная
09.09 - 13.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Покраска ЛР-110 ВЛ Зассовская, РРП-1-110 |  | 01.09.19 | 02.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: преренесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
01.09 - 02.09
2 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская для ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская. |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
16.09 - 20.09
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | Для пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 2 ц, ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская с отпайкой на ПС Червонная |  | 14.09.19 | 14.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: пренесена по режиму вывода ВЛ А20 - А30
06.09 - 06.09
0 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая на ПС 110 кВКущевская |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
16.09 - 20.09
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт 2 СШ и ВЛ 110 кВ Староминская на ПС 110 кВ Ромашки |  | 23.09.19 | 26.09.19 | 3 дн 9 ч | 02:00
23.09 - 26.09
3 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 2 ц, ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская с отпайкой на ПС Червонная |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: пренесена по режиму вывода ВЛ А20 - А30
06.09 - 06.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская - Староминская тяговая 2 ц, ВЛ 110 кВ Староминская - Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская с отпайкой на ПС Червонная |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: пренесена по режиму вывода ВЛ А20 - А30
06.09 - 06.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Кисляковская тяговая |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 5 дн | ВЗ | ТО МВ-110, ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая.
18.09 - 22.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 5 дн | 02:00
18.09 - 22.09
5 дн
2СШ-110 | ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ НПС, ШР-110 ВЛ Кисляковская таговая, Р ТН-110 2 СШ |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
18.09 - 22.09
4 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 2 СШ СМВ-110 |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
18.09 - 22.09
4 дн
МВ-110 Шкуринская | ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
18.09 - 22.09
4 дн
МВ-110 Кисляковская тяговая | ТО МВ-110, ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая |  | 18.09.19 | 22.09.19 | 4 дн 9 ч | 02:00
18.09 - 22.09
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2СШ-110 | ТО Р 2 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 23.09.19 | 26.09.19 | 3 дн 9 ч | 02:00
23.09 - 26.09
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, проверка РЗА |  | 23.09.19 | 26.09.19 | 3 дн 9 ч | 02:00
23.09 - 26.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская. РРП-2-110 |  | 23.09.19 | 26.09.19 | 3 дн 9 ч | 02:00
23.09 - 26.09
3 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ПС 110 Кирова 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ ПС 110 Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110,ТР-110 Т1. |  | 30.09.19 | 01.10.19 | 2 дн | ВЗ | +КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
30.09 - 01.10
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 Кирова 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ ПС 110 Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110,ТР-110 Т1. |  | 30.09.19 | 01.10.19 | 2 дн | ВЗ | +КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.09 - 01.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 ПТФ. |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 2 дн | ВЗ
09.09 - 10.09
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. |  | 11.09.19 | 12.09.19 | 2 дн | ВЗ
11.09 - 12.09
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 Славянская. |  | 13.09.19 | 13.09.19 | 1 дн | ВЗ
13.09 - 13.09
1 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: РОСШ СОМВ-110.Текущий ремонт ТН ОСШ-110. |  | 04.09.19 | 05.09.19 | 2 дн | ВЗ
04.09 - 05.09
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ 110 Кирова |  | 30.09.19 | 01.10.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
30.09 - 01.10
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: РРП ОСШ-110. |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | ВЗ
06.09 - 06.09
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - ПАОС, ПАОС - Ханьковская. Сборка схемы. |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская Пробная плавка гололеда (В ночное время) |  | 07.09.19 | 08.09.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 08.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Проф. испытания ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская |  | 10.09.19 | 10.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат и проведению схемное режимных мероприятий по отключению ВЛ 110 кВ Китаминкомбинат – ВНИИРИС.
10.09 - 10.09
1 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ВЛ 110 кВ ВНИИРис- Новомышастовская Кап.ремонт ВЛ |  | 23.09.19 | 29.09.19 | 7 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
23.09 - 29.09
7 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ВЛ 110 кВ Славянская-ПАОС-Ханьковская Пробная плавка гололеда (В ночное время) |  | 07.09.19 | 08.09.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 08.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - ПАОС, ПАОС - Ханьковская. Сборка схемы. |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ВЛ 110 кВ Славянская-Троицкий Водозабор Пробная плавка гололеда (В ночное время) |  | 08.09.19 | 09.09.19 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
08.09 - 09.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - Троицкий водозабор. Сборка схемы. |  | 07.09.19 | 07.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Проф. испытания ВЧЗ-110 ф. "С" ВЛ Забойская |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат и проведению схемное режимных мероприятий по отключению ВЛ 110 кВ Китаминкомбинат – ВНИИРИС.
12.09 - 12.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Проф. испытания ВЧЗ-110 ф. "С" ВЛ Полтавская |  | 11.09.19 | 11.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат и проведению схемное режимных мероприятий по отключению ВЛ 110 кВ Китаминкомбинат – ВНИИРИС.
11.09 - 11.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Проф. испытания ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская |  | 11.09.19 | 11.09.19 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС
11.09 - 11.09
1 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кривенковская тяговая
РП-110 | т/о, испытания: РПГ-110 ВЛ-110, РПГ-10 тр., В-10 ПГ. |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
I СШ 110 | Т.Р. ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф. С. |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.09 - 16.09
1 дн
II СШ 110 | Т.Р. ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.09 - 17.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | т/о, испытания: РПГ-110 ВЛ Туапсе, |  | 03.09.19 | 03.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси и ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская.
03.09 - 03.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | т/о, испытания.: РПГ-110 ВЛ Ольгинка, ВВ-10 ПГ |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси и ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская.
04.09 - 04.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | т/о, испытания РПГ-110 ВЛ Новомихайловская, РПГ ГЗТ ВЛ Новомихайловская. |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВДжубгинская ТЭС – Горячий Ключ и ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | т/о, испытания: РПГ-110 ВЛ Небуг, ВВ-10 ПГ ВЛ Небуг, КЛ-10. |  | 05.09.19 | 05.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси и ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская.
05.09 - 05.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | т/о, испытания.: ЗКР-110 ВЛ Небуг. |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси и ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская.
02.09 - 02.09
1 дн
РП-110 | БВР по т/о.: ЗКР-110 ВЛ Небуг. |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси и ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская.
02.09 - 02.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР по покаске линейного портала и портала 2 СШ 110 | с включением на ночь | 24.09.19 | 25.09.19 | 2 дн | 02:00
24.09 - 25.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Покраска порталов ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
09.09 - 10.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Покраска порталов ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста |  | 25.09.19 | 26.09.19 | 2 дн | 02:00
25.09 - 26.09
2 дн
I СШ 110 | Покраска порталов I СШ 110, СЭВ-110 |  | 08.09.19 | 10.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
08.09 - 10.09
3 дн
II СШ 110 | Покраска порталов СЭВ-110, II СШ 110 |  | 23.09.19 | 26.09.19 | 4 дн | 02:00
23.09 - 26.09
4 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | БВР по покраске линейного портала |  | 23.09.19 | 24.09.19 | 2 дн | 02:00
23.09 - 24.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Покраска порталов КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская для совмещения с II СШ 110
23.09 - 25.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Покраска порталов ВЛ 110 кВ Хоста – Адлер |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: по режиму вывода ВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
09.09 - 10.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
II СШ 110 | Покраска порталов II СШ 110 |  | 23.09.19 | 24.09.19 | 2 дн | 02:00
23.09 - 24.09
2 дн
I СШ 110 | Покраска порталов I СШ 110 |  | 19.09.19 | 20.09.19 | 2 дн | 02:00
19.09 - 20.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | покраска порталов ВЛ - 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Покраска линейного портала I |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | практическое опробование схемы ПГ на ГЗТ ВЛ |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 00:05
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | БВР на ПС 110 кВ Новомихайловская по тек.ремонту, испытаниям: ЗКР-110 ВЛ Ольгинка, ОД-110 Т-1 |  | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | 02:05 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВДжубгинская ТЭС – Горячий Ключ и ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая
06.09 - 06.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | практическое опрбование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ от Т-2 ПС 220 кВ Шепси |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | т/о, испытания РПГ-110 ВЛ Тверская на ПС Куринская тяговая |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 02:00
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | ТО, рубка деревьев |  | 09.09.19 | 12.09.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс.
09.09 - 12.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | т/о, испытания РПГ-110 ВЛ Навагинская на ПС 110 кВ Гойтх |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | т/о, испытания РПГ-110 ВЛ Гойтх на ПС 110 кВ Туапсе тяговая |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | т/о РПГ-110 ВЛ Туапсе тяговая на ПС 110 кВ Гойтх тяговая |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР по тек.ремонту ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Кепша |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | замена датчика АИСКГН на оп. 288 |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская.
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Рубка угрожающих деревьев пролет 18-пс Кудепста |  | 05.09.19 | 05.09.19 | 1 дн | 02:00
05.09 - 05.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | практическое опрбование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ от Т-2 ПС 110 кВ Чилипси тяговая |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | практическое опробование схемы ПГ на ГЗТ ВЛ от ПС Небуг |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Рубка угрожающих деревьев пролет 16-19 |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси и ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская.
02.09 - 02.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | практическое опробование схемы ПГ на ГЗТ ВЛ (встречное включение) |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 00:05
25.09 - 25.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Рубка угрожающих деревьев пролет 110-90 | с включением на ночь | 04.09.19 | 05.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси и ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская.
04.09 - 05.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | т/о, испытания РПГ-110 ВЛ Кривенковская на ПС Куринская |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00
26.09 - 26.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | т/о, испытания ЗКР-110 ВЛ Кривенковская на ПС Туапсе тяговая |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Рубка угрожающих деревьев пролет 140-145 |  | 04.09.19 | 04.09.19 | 1 дн | 02:00
04.09 - 04.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | практическое опрбование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ от Т-2 ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | практическое опрбование схемы плавки гололеда ГЗТ ВЛ от Т-2 ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | практическое опрбование схемы плавки гололеда наГЗТ ВЛ от Т-3 ПС 220 кВ Горячий ключ |  | 20.09.19 | 20.09.19 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | БВР при покраске опор | с включением на ночь | 02.09.19 | 05.09.19 | 4 дн | 02:00
02.09 - 05.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | БВР на КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | БВР на ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская.
26.09 - 26.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | замена датчика АИСКГН на оп.288 |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | БВР при покраске опор | с включением на ночь | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
23.09 - 27.09
5 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | т/о концевых муфт, ОПН-110 |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 02:00
17.09 - 17.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | т/о: концевых муфт,ОПН-110, ящиков транспозиции экранов КЛ | с включением на ночь | 12.09.19 | 13.09.19 | 2 дн | 02:00
12.09 - 13.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Рубка угрожающих деревьев пролет 35-37 |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 02:00
18.09 - 18.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Рубка угрожающих деревьев пролет 35-37 |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | ТО верховой осмотр опор 8, РУД, ТО каб.муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ, ВВ испыт.оболочки кабеля |  | 16.09.19 | 18.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, в связи с привышением АДТН КВЛ 110 кВ Головинка - Волконка при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс в ремонтной схеме.
16.09 - 18.09
3 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | рубка и кронирование деревьев, |  | 30.09.19 | 30.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс, в связи с привышением АДТН КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая – Волконка при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс в ремонтной схеме.
30.09 - 30.09
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Регулировка стрел провеса проводов в пролете 174-175, 149-150 |  | 19.09.19 | 20.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 110 кВ Якорная щель тяговая – Волконка, в связи с привышением АДТН КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в ремонтной схеме.
19.09 - 20.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | ТО, верховой осмотр опор 12 , рубка деревьев. ТО каб.муфт 110 кВ, ОПН 110 кВ |  | 13.09.19 | 13.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая, в связи с привышением АДТН КВЛ 110 кВ Шепси - Аше при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс в ремонтной схеме.
13.09 - 13.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | БВР на ПС 110 кВ Новомихайловская тек.ремонту ОД-110 Т-2 |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода КВЛ 220 кВДжубгинская ТЭС – Горячий Ключ и ВЛ 110 кВ Дивноморская - Береговая
23.09 - 23.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | практическое опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ от Т-2 ПС Лермонтово |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | практическое опрбование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ от Т-2 ПС 110 кВ Лермонтово |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | практическое опрбование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ от Т-2 ПС 110 кВ Лермонтово |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | практическое опробование схемы плавки гололеда на ГЗТ ВЛ от Т-2 ПС Лермонтово |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
24.09 - 24.09
1 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
МВ-110 ВЛ Гривенская | Опробование МВ-110 ВЛ Гривенская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Гривенская, опробование цепей управления и автоматики. Средний ремонт ШР-I сш-110 ВЛ Гривенская. |  | 16.09.19 | 17.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | +КубРДУ: ОТКАЗАНА по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
16.09 - 17.09
1 дн
СМВ-110 | Опробование СМВ-110, замена силикагеля ТТ-110 СМВ, опробование цепей управления и автоматики. Средний ремонт Р-I сш СМВ-110, Р-II сш СМВ-110. |  | 20.09.19 | 23.09.19 | 3 дн 9 ч | 02:00 |  | +КубРДУ: ОТКАЗАНА по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
20.09 - 23.09
3 дн
I сш-110 кВ | Средний ремонт ШР-I сш-110 ВЛ Гривенская, ШР-I сш-110 ВЛ Новонекрасовская, Р-1 сш СМВ-110, Р ТН-110 Iсш, ШР-110 Т-1. |  | 16.09.19 | 21.09.19 | 5 дн 9 ч | 02:00 |  | +КубРДУ: ОТКАЗАНА по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
16.09 - 21.09
5 дн
II сш-110 кВ | Средний ремонт ШР-II сш-110 ВЛ Новониколаевская, ШР-II сш-110 ВЛ Новонекрасовская, Р-II сш СМВ-110, Р ТН-110 II сш, ШР-110 Т-2. |  | 22.09.19 | 27.09.19 | 5 дн 9 ч | 02:00 |  | +КубРДУ: ОТКАЗАНА по режиму вывода 1 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
22.09 - 27.09
5 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Опробование МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская, опробование цепей управления и автоматики. Средний ремонт ШР-I сш-110 ВЛ Новонекрасовская, ШР-II сш-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 18.09.19 | 19.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | +КубРДУ: ОТКАЗАНА по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
18.09 - 19.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Средний ремонт ШР-II сш-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 24.09.19 | 25.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | +КубРДУ: ОТКАЗАНА по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
24.09 - 25.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Опробование МВ-110 ВЛ Новониколаевская, замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование цепей управления и автоматики. Средний ремонт ШР-II сш-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 26.09.19 | 27.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | +КубРДУ: ОТКАЗАНА по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
26.09 - 27.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Опробование СМВ-110, опробование цепей управления и автоматики. |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
17.09 - 17.09
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш |  | 30.09.19 | 30.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
30.09 - 30.09
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.09 - 17.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш, опробование ОД-110 Т-2. |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
27.09 - 27.09
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш. |  | 26.09.19 | 26.09.19 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
26.09 - 26.09
0 дн
СМВ-110 | Опробование СМВ-110, опробование цепей управления и автоматики. |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
27.09 - 27.09
0 дн
Т-2 | Опробование ОД-110 Т-2. |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
27.09 - 27.09
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Пробная плавка гололеда. | под наведенным напряжением | 11.09.19 | 11.09.19 | 9 ч | 01:30 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
11.09 - 11.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, верховой осмотр. |  | 12.09.19 | 13.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00
12.09 - 13.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Текеущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лебеди на ПС 110 кВ Гривенская. |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 9 ч | 02:00 |  | +КубРДУ: ОТКАЗАНА по режиму вывода 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая, в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская, недопустимым снижением напряжения на ПС 110 кВ АПК в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая и размыкания по режиму транзитов 110 кВ в Тимашевских ЭС.
17.09 - 17.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Кап. ремонт, замена изоляторов, |  | 02.09.19 | 08.09.19 | 6 дн 9 ч | 02:00
02.09 - 08.09
6 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка деревьев. |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 2 дн | 02:00
09.09 - 11.09
2 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
1СШ-110 | Опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 17.09.19 | 17.09.19 | 10 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
17.09 - 17.09
0 дн
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110, контроль основных и резервных защит ВЛ-110 Крыловская, контроль основных и резервных защит ВЛ-110 Ленинградская |  | 10.09.19 | 23.09.19 | 13 дн 9 ч | 02:00
10.09 - 23.09
13 дн
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, вырубка деревьев |  | 27.09.19 | 28.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 или ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 при прохождении максимума нагрузок и высокой температуре окружающего воздуха
27.09 - 28.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 04.09.19 | 06.09.19 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода 1 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая.
04.09 - 06.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 19.09.19 | 20.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00
19.09 - 20.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Рассвет |  | 14.09.19 | 14.09.19 | 10 ч | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
14.09 - 14.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Тбилисская |  | 15.09.19 | 15.09.19 | 16 ч | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь |  | 07.09.19 | 07.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Кавказская тяговая 2 цепь |  | 07.09.19 | 07.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
07.09 - 07.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор |  | 16.09.19 | 18.09.19 | 2 дн 9 ч | 02:00
16.09 - 18.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Заря - Кропоткин - Тбилисская |  | 15.09.19 | 15.09.19 | 16 ч | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Замена изоляторов, вырубка деревьев на ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская |  | 27.09.19 | 28.09.19 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая в случае аварийного отключения ВЛ 220 кВ А-20 - А-30 или ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 при прохождении летнего максимума нагрузок и высокой температуре окружающего воздуха
27.09 - 28.09
1 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая - Тихорецк - Рассвет |  | 14.09.19 | 14.09.19 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: при условии выполнения пробных плавок гололеда в часы минимальных нагрузок
14.09 - 14.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 27.09.19 | 27.09.19 | 9 ч | 02:00
27.09 - 27.09
0 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | ТР | с переводом на ОВ | 10.09.19 | 10.09.19 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением на ОЭВ-110
10.09 - 10.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Выселки | ТР | с переводом на ОВ | 11.09.19 | 11.09.19 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением на ОЭВ-110
11.09 - 11.09
0 дн
ОСШ-110 | Т.Р.ТН ОСШ 110 |  | 09.09.19 | 10.09.19 | 1 дн 11 ч | 02:00
09.09 - 10.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТР | с переводом на ОВ | 12.09.19 | 13.09.19 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением на ОЭВ-110
12.09 - 13.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | Т.Р. | с включением ремонтной перемычки | 04.09.19 | 05.09.19 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
04.09 - 05.09
1 дн
СМВ-110 | В связи с выводом 1 СШ 110 кВ |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 11 ч | ВЗ
02.09 - 02.09
0 дн
СМВ-110 | В сявзи с выводом 2 СШ 110 кВ |  | 03.09.19 | 03.09.19 | 11 ч | ВЗ
03.09 - 03.09
0 дн
1 СШ 110 кВ | ТР ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 02.09.19 | 02.09.19 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
0 дн
2 СШ 110 кВ | ТР ТН-110 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 03.09.19 | 03.09.19 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
03.09 - 03.09
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
СМВ-110 | Т.Р. |  | 23.09.19 | 23.09.19 | 11 ч | 02:00
23.09 - 23.09
0 дн
МВ-110 ВЛ Кропоткин | ТО |  | 24.09.19 | 26.09.19 | 2 дн 11 ч | 02:00
24.09 - 26.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Ладожская | ТО |  | 18.09.19 | 20.09.19 | 2 дн 11 ч | 02:00
18.09 - 20.09
2 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Для пробной плавки гололеда | под наведенным напряжением | 14.09.19 | 14.09.19 | 7 ч | 02:00
14.09 - 14.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Для пробной плавки гололеда | под наведенным напряжением | 15.09.19 | 15.09.19 | 7 ч | 02:00
15.09 - 15.09
0 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТО | под наведенным напряжением | 24.09.19 | 26.09.19 | 2 дн 11 ч | 02:00
24.09 - 26.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ ладожская на ПС 110 кВ Тбилисская | под наведенным напряжением | 18.09.19 | 20.09.19 | 3 дн | 01:00
18.09 - 20.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТО | под наведенным напряжением | 16.09.19 | 17.09.19 | 1 дн 11 ч | 02:00
16.09 - 17.09
1 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ-110 |  | 25.09.19 | 25.09.19 | 1 дн | 02:00 |  | +КубРДУ: по
25.09 - 25.09
1 дн
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 26.09.19 | 26.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
26.09 - 26.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | ТО СМВ-110 Р 1 сш СМВ-110 |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00
02.09 - 04.09
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 Р-2 сш СМВ-110 |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
1 СШ-110 | ТО ЛР-110 Дивноморская Р 1 сш СМВ-110 ШР-110 Т-1 ТН-110 1 сш |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00
02.09 - 04.09
3 дн
2 СШ-110 | ТО ЛР-110 Архипо-Осиповка Р-2 сш СМВ-110 ШР-110 Т-2 ТН-110 2 сш |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | ТО ЛР-110 Архипо- Осиповка ВЧЗ ВЛ-110 Архипо- Осиповка КС ВЛ-110 Архипо- Осиповка |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | ТО ЛР-110 Дивноморская ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская КС ВЛ-110 Дивноморская |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00
02.09 - 04.09
3 дн
РП-110 | ТО РРП-1-110 |  | 02.09.19 | 04.09.19 | 3 дн | 02:00
02.09 - 04.09
3 дн
РП-110 | ТО РРП-2-110 |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00
23.09 - 25.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Джигинская | Испытание МВ-110 Джигинская, ТТ-110 Джигинская | с переводом на ОВ | 06.09.19 | 06.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на СОМВ-110
06.09 - 06.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | ТО. ЛР-110 ВЛ Джемете; ВЧЗ ВЛ-110 Джемете; КС ВЛ-110 Джемете. |  | 02.09.19 | 03.09.19 | 2 дн | 02:00
02.09 - 03.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ТО. ЛР-110 ВЛВарениковская; ЗКР-110 Варениковская ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская; КС ВЛ-110 Варениковская. |  | 03.09.19 | 04.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора в ремонтной схеме. При условии запитки ПС 110 кВ Гостагаевская по сети 10 кВ.
03.09 - 04.09
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | СР ЛР-110 Береговая, РРП-2-110 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | СР ЛР-110 Геленджик, ТН-110 1 сш, ШР-110 Т-1, Р 1 сш СМВ-110 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: при условии замыкания транзита через ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с включением Р-110 Прасковеевка
09.09 - 13.09
5 дн
СМВ-110 | СР СМВ-110 Р-2 сш СМВ-110 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
СМВ-110 | СР СМВ-110 Р-1 сш СМВ-110, Испытание СМВ-110 |  | 09.09.19 | 20.09.19 | 12 дн | 02:00
09.09 - 20.09
12 дн
1СШ-110 | СР ЛР-110 Геленджик, ТН-110 1 сш, ШР-110 Т-1, Р 1 сш СМВ-110 |  | 09.09.19 | 13.09.19 | 5 дн | 02:00
09.09 - 13.09
5 дн
2СШ-110 | СР ЛР-110 Береговая, ТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2, Р 2 сш СМВ-110 ТН-110 2СШ |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
РП-110 | СР РРП-1-110 |  | 09.09.19 | 12.09.19 | 4 дн | 02:00
09.09 - 12.09
4 дн
РП-110 | СР РРП-2-110 |  | 16.09.19 | 20.09.19 | 5 дн | 02:00
16.09 - 20.09
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | ТО ЛР-110 Крымская ВЧЗ ВЛ-110 Крымская КС ВЛ-110 Крымская |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 3 дн | 02:00
09.09 - 11.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | ТО ЛР-110 Никитинская ВЧЗ ВЛ-110 Никитинская КС ВЛ-110 Никитинская |  | 12.09.19 | 14.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8
12.09 - 14.09
3 дн
2СШ-110 | ТО ЛР-110 Никитинская Р 2 сш СМВ-110 ШР-110 Т-2 ТН-110 2 сш СМВ-110 |  | 12.09.19 | 14.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.09 - 14.09
3 дн
1СШ-110 | ТО ЛР-110 Крымская Р 1 сш СМВ-110 ШР-110Т-1 ТН-110 1 сш СМВ-110 |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 3 дн | 02:00
09.09 - 11.09
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 Р 2 сш СМВ-110 |  | 12.09.19 | 14.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.09 - 14.09
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 Р 1 сш СМВ-110 Испытание СМВ-110 |  | 09.09.19 | 11.09.19 | 3 дн | 02:00
09.09 - 11.09
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
СЭВ-110 | Проверка РЗА |  | 24.09.19 | 25.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор
24.09 - 25.09
2 дн
2 СШ-110 | Испытание ТТ-110 Крымская тяговая |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор
24.09 - 24.09
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
1СШ-110 | ТО ШР-110 1сш Новая 2ц ШР-110 1сш Новая 1ц ШР-110 1сш Абинская ШР-110 1сш Звезда Р-1 сш ШСОМВ-110 ШР-110 1сш Т-1 Р РВС-110 1сш ШР-110 1 сш Т-2 РТН-110 1сш ШР-110 1 сш Ильская |  | 02.09.19 | 06.09.19 | 5 дн | 02:00
02.09 - 06.09
5 дн
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | ТО ЛР-110 Ильская ВЧЗ ВЛ-110 Ильская КС ВЛ-110 Ильская |  | 05.09.19 | 06.09.19 | 2 дн | 02:00 |  | +КубРДУ: отказана по режиму вывода II СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская в связи со снижением напряжения на ПС 110 кВ Холмская в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская.
05.09 - 06.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Ильская |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 02:00 |  | +КубРДУ: в соответствии с содержанием работ вывод ВЛ не требуется.
18.09 - 18.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | ТО МВ-110 Абинская, ШР-110 1сш Абинская |  | 03.09.19 | 04.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ШСОМВ-110
03.09 - 04.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | ТО МВ-110 Абинская ШР-110 2сш Абинская |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ШСОМВ-110
17.09 - 17.09
1 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | ТО МВ-110 Ильская ШР-110 1сш Ильская |  | 05.09.19 | 06.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ШСОМВ-110
05.09 - 06.09
2 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | ТО МВ-110 Ильская, ШР-110 2сш Ильская |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ШСОМВ-110
18.09 - 18.09
1 дн
ШСОМВ-110 | ТО ШСОМВ-110 Р-2 сш ШСОМВ-110 |  | 16.09.19 | 16.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ШСОМВ-110
16.09 - 16.09
1 дн
ШСОМВ-110 | ТО ШСОМВ-110 Р-1 сш ШСОМВ-110 |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ШСОМВ-110
02.09 - 02.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | ВПр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Абинская |  | 17.09.19 | 17.09.19 | 1 дн | 02:00 |  | +КубРДУ: отказана по режиму вывода II СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская в связи со снижением напряжения на ПС 110 кВ Холмская в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская.
17.09 - 17.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | ТО ЛР-110 Абинская ВЧЗ ВЛ-110 Абинская КС ВЛ-110 Абинская |  | 03.09.19 | 04.09.19 | 2 дн | 02:00 |  | +КубРДУ: отказана по режиму вывода II СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская в связи со снижением напряжения на ПС 110 кВ Холмская в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская.
03.09 - 04.09
2 дн
2СШ-110 | ТО ШР-110 2 сш Новая 2ц; ШР-110 2 сш Новая 1ц ШР-110 2 сш Абинская ШР-110 2 сш Звезда Р-2 сш ШСОМВ-110 ШР-110 2 сш Т-1 Р ОПН-110 2 сш ШР-110 2 сш Т-2 РТН-110 2 сш ШР-110 2 сш Ильская |  | 16.09.19 | 27.09.19 | 12 дн | 02:00
16.09 - 27.09
12 дн
ОСШ-110 | ТО РОСШ-110 ВЛ Новая 2ц РОСШ-110 ВЛ Новая 1ц РОСШ-110 ВЛАбинская РОСШ-110 ВЛ Звезда РОСШ-110 ШСОМВ-110 РОСШ-110 ВЛ Ильская |  | 02.09.19 | 13.09.19 | 12 дн | 02:00 |  | +КубРДУ: отказана по режиму вывода II СШ 220 кВ на ПС 220 кВ Афипская в связи со снижением напряжения на ПС 110 кВ Холмская в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская.
02.09 - 13.09
12 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Монтаж грозотроса верховой осмотр |  | 23.09.19 | 25.09.19 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена и сокращен срок ремонта по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань и как отсутствующую в сводном годовом графике ремонтов.
23.09 - 25.09
3 дн
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Вырубка ДКР |  | 02.09.19 | 02.09.19 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Замена изоляторов, вырубка ДКР |  | 03.09.19 | 04.09.19 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8, в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Кирилловская – Раевская при аварийном отключении ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора в ремонтной схеме. При условии запитки ПС 110 кВ Гостагаевская по сети 10 кВ.
03.09 - 04.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Проведение пробной плавки гололеда на ОКГТ |  | 21.09.19 | 21.09.19 | 1 дн | 01:00
21.09 - 21.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Вырубка ДКР |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Покраска опор |  | 16.09.19 | 19.09.19 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
16.09 - 19.09
4 дн
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Установка птица-защитных устройств |  | 12.09.19 | 13.09.19 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана по режиму вывода ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская в связи с превышением ДДТН ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга в ремонтной схеме.
12.09 - 13.09
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Проверка ВЧЗ-110 Крымская тяговая на ПС 110 кВ Пролетарская |  | 24.09.19 | 24.09.19 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму вывода ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор
24.09 - 24.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Проведение пробной плавки гололеда |  | 07.09.19 | 07.09.19 | 1 дн | 01:00
07.09 - 07.09
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | БВР по выводу в ремонт КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками |  | 19.09.19 | 20.09.19 | 2 дн | 02:00
19.09 - 20.09
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Верховой осмотр |  | 19.09.19 | 20.09.19 | 2 дн | 02:00
19.09 - 20.09
2 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 УШР-1 | ТО ШР-1-220 УШР-1. ТО вторичных цепей ШР-1-220 в объеме К |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
18.09 - 18.09
1 дн
В 220 Тамань II цепь | ТО ШР-1-220 Тамань II цепь, ТО вторичных цепей ШР-1-220 в объеме К |  | 11.09.19 | 11.09.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
11.09 - 11.09
1 дн
В 220 Тамань I цепь | ТО ШР-1-220 Тамань I цепь, ТО вторичных цепей ШР-1-220 в объеме К |  | 12.09.19 | 12.09.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
12.09 - 12.09
1 дн
ШСВ 220 | ТО ШР-1-220 ШСВ, ТО вторичных цепей ШР-1-220 в объеме К |  | 09.09.19 | 20.09.19 | 12 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
09.09 - 20.09
12 дн
УШР-1-220 | ВПр в связи с работами на В 220 УШР-1 |  | 18.09.19 | 18.09.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
18.09 - 18.09
1 дн
1 СШ 220 | ТО ТН-1-220, ШР-1-220 Феодосийская I цепь, ШР-1-220 Феодосийская II цепь, ШР-1-220 АТ-2, ШР-1-220 Тамань №3, ШР-1-220 Тамань I цепь, ШР-1-220 УШР-1, ШР-1-220 Насосная 2, ШР-1-220 Симферопольская II цепь, ШР-1-220 Симферопольская I цепь ШР-1-220 ШСВ 220, ШР-1-220 АТ-1, ТО вторичных цепей ШР-1-220 в объеме К |  | 09.09.19 | 20.09.19 | 12 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
09.09 - 20.09
12 дн
В 220 Тамань №3 | ТО ШР-1-220 Тамань №3. ТО вторичных цепей ШР-1-220 в объеме К |  | 19.09.19 | 19.09.19 | 1 дн | 02:00 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
19.09 - 19.09
1 дн
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
В 220 АТ-2 | ТО: ШР 220 АТ-2 |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | Выводятся из работы: 2 С 220 кВ. С переводом АТ-2 в режим 110/6 кВ | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
23.09 - 27.09
5 дн
СВ 220 | ТО: ШР-1 220 СВ |  | 03.09.19 | 07.09.19 | 5 дн | 02:00 | Выводятся из работы: 1 С 220 кВ. КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тамань, КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
03.09 - 07.09
5 дн
СВ 220 | ТО: ШР-2 220 СВ |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | Выводятся из работы: 2 С 220 кВ | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
23.09 - 27.09
5 дн
В 220 АТ-1 | ТО: В 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1 |  | 25.08.19 | 06.09.19 | 13 дн | 02:00 | Выводятся из работы: АТ-1 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
25.08.2019 - 06.09
13 дн
В 220 АТ-1 | ТО: ШР 220 АТ-1 |  | 03.09.19 | 07.09.19 | 5 дн | 02:00 | Выводятся из работы: 1 С 220 кВ. С переводом АТ-1 в режим 110/6 кВ. КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тамань, КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
03.09 - 07.09
5 дн
2 С 220 кВ | ТО: ЛР 220 Тамань, ШР-2 220 СВ, СВ 220, ШР 220 АТ-2, ТН-2 220. Верховой осмотр 2 С 220 кВ |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | Выводятся из работы: КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун, СВ 220, В 220 АТ-2 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
23.09 - 27.09
5 дн
1 С 220 кВ | ТО: ЛР 220 Насосная-3, ШР-1 220 СВ, ШР 220 АТ-1, ТН-1 220. Верховой осмотр 1 С 220 кВ |  | 03.09.19 | 07.09.19 | 5 дн | 02:00 | Выводятся из работы: ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Камыш-Бурун, СВ 220, В 220 АТ-1. КубРДУ: перенесена по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тамань, КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
03.09 - 07.09
5 дн
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | БВР: ТО: ЛР 220 Насосная-3, ВЧЗ 220 Насосная-3 ф. А, В, С, КС 220 Насосная-3 ф. А, В, С. АГ: 2ч. |  | 03.09.19 | 07.09.19 | 5 дн | 02:00 | Выводятся из работы: 1 С 220 кВ | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
03.09 - 07.09
5 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО: ЛР 220 Тамань |  | 23.09.19 | 27.09.19 | 5 дн | 02:00 | Выводятся из работы: 2 С 220 кВ | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
23.09 - 27.09
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Феодосийская
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | ТР: ВЧЗ 220 Насосная-3 ф. А, В, С, КС 220 Насосная-3 ф. А, В, С. КР: ЛР 220 Насосная-3 |  | 13.09.19 | 21.09.19 | 9 дн | 03:00 | Выводятся из работы: 3 С 220 кВ, ЭВ-2, ЭВ-4 | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
13.09 - 21.09
9 дн
Объект: Феодосийские МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Феодосийская | В пролетах опор № 1-234: КР: замена изоляции - 73 шт, ремонт ж/б опор – 14 м2, верховой осмотр 20 опор | под наведенным напряжением | 13.09.19 | 20.09.19 | 8 дн | 02:00 | НН более 25 В (№23-196) | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
13.09 - 20.09
8 дн
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | КР: В пролетах опор № 1-198: покраска метал. опор – 3 оп. (подр. способ), окраска металл. узлов и деталей ж/б опор. (подряд. способ) – 3 опор, замена изоляции - 46 шт, выправка опор – 4 опоры, установка ГВН - 66 шт, ремонт ж/б опор – 18 м2. ТО: верховой осмотр -15 опор, допуск СМО | под наведенным напряжением | 01.09.19 | 10.09.19 | 10 дн | 02:00 | ОДУ Юга из-за совмещения с КВЛ Энергомоста; | bar: Сентябрь 2019 Пн 02 to Сентябрь 2019 Пт 06; Сентябрь 2019 Пн 09 to Сентябрь 2019 Пт 13; Сентябрь 2019 Пн 16 to Сентябрь 2019 Пт 20; Сентябрь 2019 Пн 23 to Сентябрь 2019 Пт 27; Сентябрь 2019 Пн 30
01.09 - 10.09
10 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Заместитель главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А.Нефедьев | bar: Сентябрь 2019 Вс 01 to Сентябрь 2019 Чт 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный