## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2020 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2020 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2020
[9 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Афипский НПЗ
Заявитель: Афипский НПЗ
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Т.Р: АТ-1; Т.О. кабельная вставка 220 кВ АТ-1; ОПН 1-10 АТ-1; ОПН 2-10 АТ-1; | <пусто> | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00 | Остается в работе АТ-2 .
13.04 - 17.04
5 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 Архипо-Осиповка | ТО УРЗА, поверка ТТ | с разборкой токовых цепей | 09.04.20 | 10.04.20 | 1 дн 14 ч | 01:00
09.04 - 10.04
1 дн
В 110 Джубга | ТО УРЗА, поверка ТТ | с разборкой токовых цепей | 06.04.20 | 08.04.20 | 2 дн 14 ч | 01:00
06.04 - 08.04
2 дн
В 110 Лермонтово | ТО УРЗА, поверка ТТ | с разборкой токовых цепей | 01.04.20 | 03.04.20 | 2 дн 14 ч | 01:00
01.04 - 03.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТР и испытания оборудования портала | под наведенным напряжением | 21.04.20 | 23.04.20 | 2 дн 18 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси
15.04 - 17.04
2 дн
В 220 Горячий Ключ | ТО УРЗА, поверка ТТ | с разборкой токовых цепей | 21.04.20 | 23.04.20 | 2 дн 18 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
15.04 - 17.04
2 дн
ТН I СШ 110 кВ | ТО вторичных цепей |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 13 ч | 01:00
06.04 - 10.04
4 дн
ТН II СШ 110 кВ | ТО вторичных цепей |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 4 дн 13 ч | 01:00
13.04 - 17.04
4 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | Вырубка деревьев |  | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 02:00
03.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | Верховой осмотр |  | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 02:00
27.04 - 27.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | Заземление ГЗТ |  | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 02:00
03.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | Верховой осмотр |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 02:00
28.04 - 28.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Монтаж ППУ |  | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 02:00
02.04 - 03.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Регулировка ИП |  | 29.04.20 | 30.04.20 | 2 дн | 02:00
29.04 - 30.04
2 дн
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Замена изоляторов, перестановка ГВ |  | 15.04.20 | 17.04.20 | 3 дн | 04:00
15.04 - 17.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Замена изоляторов |  | 27.04.20 | 29.04.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
15.04 - 17.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Замена изоляторов, установка ГВ |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
20.04 - 22.04
3 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Вырубка деревьев, Перестановка дистанционных распорок, замена изоляторов |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 04:00 |  | КРДУ: Отказана из -за несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
27.04 - 30.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Замена изоляторов, монтаж ППУ, верховой осмотр |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | монтаж ПЗУ |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Верховой осмотр, вырубка деревьев, увеличение габаритов шлейфов |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | Замена изоляторов, верховой осмотр |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Вырубка деревьев, выправка опор |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Вырубка деревьев, Перестановка дистанционных распорок, замена изоляторов, выправка опор |  | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань. Операции по выводу в ремонт ВЛ осуществлять после вывода в ремонт АТ -1 ПС 500 кВ Кубанская и 1 с 500 кВ ПС 500 кВ Кубанская в работе.
20.04 - 01.05
12 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Устранение замечаний 16.03-14.04, верховой осмотр |  | 21.03.20 | 19.04.20 | 30 дн | 04:00
21.03.2020 - 19.04
30 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ШСМВ-110 | ТО : ШСМВ-110 |  | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 02:00
03.04 - 03.04
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТО: МВ-220 КТЭЦ, ТТ-220 ВЛ КТЭЦ ТО в объеме К Авт-ка и ТАПВ, прмвод МВ-220 КТЭЦ; ТТ; ТО в объеме К1 ТТ выносные ВЛ 220 кВ КТЭЦ | с переводом на ОВ | 01.04.20 | 02.04.20 | 2 дн | 02:00 | Перенесена под вывод ВЛ для работ на Краснодарской ТЭЦ
23.04 - 24.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТО: МВ-110 Афипская. 2 цепь, ТТ-110 ВЛ Афипская IIц |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00
09.04 - 10.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТО: МВ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, ТТ-110 ВЛ Афипская Iц |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 2 цепь |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00
09.04 - 10.04
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 2 цепь, ЛР-110 ВЛ Афипская 2 цепь, ТО в объеме О ДЗЛ ВЛ 110 кВ Афипская 2ц (ДЗЛ-2); ТО в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Афипская 2 ц |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00
09.04 - 10.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь. ТО в объеме В ДЗЛ ВЛ 110 кВ Афипская 1ц (ДЗЛ-2); ТО в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Афипская 1 ц |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ОМВ-110 | ТР: РОСШ-110 ОМВ |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ОМВ, РТН-110 ОСШ, ТО: ТН-110-ОСШ |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | ТР РПГ-110 |  | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ОСШ 110 | ТО ТН ОСШ 110 ф. "В" |  | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-1 | ТР: АТ-1, РОСШ 220 АТ-1, ТР 220 АТ-1, ТО: ОПН-220 кВ АТ-1, ОПН-110 кВ АТ-1/ ТО в объеме К ТТ АТ-1 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
ВЭ 220 кВ АТ-1 | ТР: ТР 220 АТ-1 ТО в объеме К ТТ ВЭ-220 АТ-1 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО в объеме К ТТ ВЭ-110 АТ-1 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
ОСШ 220 кВ | ТР:РОСШ 220 АТ-1 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
Установка плавки гололёда | ТО РПГ ГЗТ ВЛ-220 Кубанская 2 цепь |  | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 02:00
27.04 - 27.04
1 дн
ОМВ-110 | ТР ШР-110 1 СШ ОМВ-110, ТО ОМВ-110 |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
МВ-110 Тонкий Мыс | ТО МВ-110 Тонкий Мыс ТО РЗА в объёме "О" |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 10.04
1 дн
ВЭ-110 АТ-2 | СР ШР-110 1 СШ АТ-2. |  | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 15.04
1 дн
ВЭ-110 Кирилловская | ТР ШР-110 1 СШ Кирилловская, |  | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.04 - 16.04
1 дн
ВЭ-110 Пенайская | ТР ШР-110 1 СШ Пенайская |  | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 17.04
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО УПГ, ОПН СШ ПГ " + ", ОПН СШ ПГ " - ", ОПН-1-10 УПГ , ОПН-2-10 УПГ |  | 08.04.20 | 09.04.20 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
АТ-2 | Установка ОПН-1- 220 АТ-2 |  | 01.04.20 | 02.04.20 | 2 дн | ВЗ
01.04 - 02.04
2 дн
1 сш 110 кВ | СР ШР-110 1 СШ АТ - 2. ТР ШР-110 1 СШ Т-3, ШР-110 1 СШ Кирилловская, ШР-110 1 СШ Пенайская, ТН-110 1 СШ, ОПН-110 2 СШ, ШР-110 1 СШ ОМВ-110, |  | 13.04.20 | 18.04.20 | 6 дн | 02:00
13.04 - 18.04
6 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, УВПГ-2 |  | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | 02:00
16.04 - 17.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
2 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода в работу АТ-2 |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 02:00
10.04 - 10.04
1 дн
2 С 220 кВ | ТО в объеме "В" цепей ТН 2С 220 кВ. Вынужденный простой на время вывода АТ-2. Проведение анализа элегаза. |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ВЭ-212 | Проведение анализа элегаза |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ВЭ-222 | Проведение анализа элегаза |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО: ВЭ-110 кВ АТ-2. ТО в объеме "В" РЗА ВЭ 110 кВ АТ-2 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
АТ-2 | Техкущий ремонт АТ-2, Техническое обслуживание ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 35 кВ АТ-2, КМ 220 кВ АТ-2, КМ 110 кВ АТ-2, ТР 35 кВ АТ-2. Очистка дренчеров АУПТ камеры АТ-2. ВВИ АТ-2, КЛ 220 кВ АТ-2, КЛ 110 кВ АТ-2; КЛ 35 кВ АТ-2, высоковольтные ввода 220 кВ 110 кВ АТ-2 . Проведение анализа элегаза. |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
БСК-2 | Техническое обслуживание ТР 35 кВ АТ-2, БСК-2, ОПН 1 35 кВ БСК-2, ОПН 2 35 кВ БСК-2, ТТ-2 35 кВ БСК-2. ВВИ КЛ 35 кВ АТ-2, БСК-2. |  | 06.04.20 | 17.04.20 | 12 дн | 02:00
06.04 - 17.04
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Брюховецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 Брюховецкая, Упр, авт-ка и ТАПВ привод МВ-220 Брюховецкая (с включением РП-220) | с включением ремонтной перемычки | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 02:00
08.04 - 08.04
1 дн
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. Отбор проб масла на ФХА (С) из: СМВ-220 | с включением ремонтной перемычки | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 02:00
06.04 - 06.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Староминская. Текущий ремонт: КС ВЛ-220 Староминская (ф. А,В,С). |  | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 02:00
02.04 - 03.04
2 дн
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Староминская. | с включением ремонтной перемычки | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 02:00
02.04 - 03.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТО МВ-110 ВЛ Тоннельная, ТО ТТ-110 ВЛ Тоннельная. ТО РЗА в объеме В Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ МВ-110 ВЛ-110 Тоннельная, ТО РЗА в объеме К1 ТТ выносные. |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
02.04 - 03.04
2 дн
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 ВЛ Тоннельная |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
02.04 - 03.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | ТР ЛР-110 ВЛ Тоннельная, ВЧЗ и КС 110 ВЛ Тоннельная, СР РОСШ-110 ВЛ Тоннельная |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
02.04 - 03.04
2 дн
МВ-220 К-1 | СР: РТН-220 с.ш К, Р - К - 1 - К , ТР: Р - К - 2 - К, ТО: ЗКР ВЛ 220 Кубанская, ТН-220 с.ш. К |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
ТН-220 сш К | СР: РТН-220 с.ш К, ТО: ТН-220 с.ш К |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
МВ-220 К-2 | СР: РТН-220 с.ш К, Р - К - 1 - К , ТР: Р - К - 2 - К, ТО: ЗКР ВЛ 220 Кубанская, ТН-220 с.ш. К |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | СР: РТН-220 с.ш К, Р - К - 1 - К , ТР: Р - К - 2 - К, ТО: ЗКР ВЛ 220 Кубанская, ТН-220 с.ш. К Замена хомутов: портал №4/12, №14/15 и приёмный портал ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская № 2/3 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ - 2 |  | 06.04.20 | 12.04.20 | 7 дн | 02:00
06.04 - 12.04
7 дн
2 СШ-220 | СР: ТР-220 АТ-2 ;ТР Р-А-2-2; ТР: Р - К - 2 - 2. |  | 06.04.20 | 12.04.20 | 7 дн | 02:00
06.04 - 12.04
7 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, ТО: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2 ТО РЗА в объёме "О" Автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-2 СР: ТР-220 АТ-2 |  | 06.04.20 | 12.04.20 | 7 дн | 02:00
06.04 - 12.04
7 дн
МВ-220 А-2 | ТО: МВ-220 А-2; ТР Р-А-2-2. ТО РЗА в объеме В ТАПВ и привод МВ-220 А-2, ТТ МВ-220 А-2 |  | 06.04.20 | 12.04.20 | 7 дн | 02:00
06.04 - 12.04
7 дн
МВ-220 К-2 | ТО: МВ-220 К-2;ТР: Р - К - 2 - 2. ТО РЗА в объеме О Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 К-2 (С60) |  | 06.04.20 | 12.04.20 | 7 дн | 02:00
06.04 - 12.04
7 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2; ТР ТР-110 АТ-2 |  | 06.04.20 | 12.04.20 | 7 дн | 02:00
06.04 - 12.04
7 дн
СТК-2 | ТО: БСК-10, ФКУ, ТРГ, ТР: ТН-10кВ АТ-2, Р 10кВ АТ-2, В-10 кВ АТ-2, В-10 кВ БСК-10-2, В-10 кВ ФКУ-2, Р 10кВ ТРГ-2 |  | 06.04.20 | 12.04.20 | 7 дн | 02:00
06.04 - 12.04
7 дн
ОМВ-110 | Работа Т-3 стороной 110 кВ ч/з ОМВ-110 в связи с ТР МВ-110 Т - 3 |  | 14.04.20 | 23.04.20 | 10 дн | ВЗ
14.04 - 23.04
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
1сш-220 | Т.Р.: Р-Тх1-1, Р-Кг1-1, ТР-220 АТ-1 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
ОСШ-110 | ТР : РОСШ-110 АТ-1; Замена.Оси.: РОСШ-110 АТ-1; " |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1 ,Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1 Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1 Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. Замена ОСИ: РОСШ-110 АТ-1. Техобслуживание: ОПН - 220 АТ-1. Техобслуживание: ОПН-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ГЗ АТ-1, ГЗ РПН АТ-1, Дифзащита АТ-1, ДЗ 110 АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, МТЗ-10 АТ-1, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1, ДЗО-10кВ АТ-1, Перегруз АТ-1, ЗНПФ АТ-1, Реле УРОВ АТ-1, Сигнализация АТ-1, З-та от потери охлаждения АТ-1, Автоматика охлажения АТ-1, Авт-ка РПН АТ-1, БАР АТ-1, ТТ АТ-1 Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ДЗО 220 кВ АТ-1 (ШЭ2607 051) Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-1 Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1, ТТ-110 АТ-1 Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1 Калибровка манометров: Термосигнализатор АТ-1 обдув, перегрев Калибровка манометров: герметичные ввода 220 кВ АТ-1, 110 кВ АТ-1 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
ЭВ-220 Тх-1 | Текущий ремонт: ЭВ-220 Тх-1.Текущий ремонт: Р-Тх1-1. |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
ЭВ-220 Кг-1 | Текущий ремонт: ЭВ-220 Кг-1.Техобслуживание: ТТ-220 Кг-1. |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Замена ОСИ: ТР-110 АТ-1. ТО ТТ-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление и ТАПВ, привод ЭВ-110 АТ-1, ТТ ЭВ-110кВ АТ-1 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
2сш-220 | ТО ТН-2с.ш.-220 ф.А,В,С. Отборы проб масла. ТО РЗА в объеме В ТН-2СШ-220 |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-2
27.04 - 27.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ВПр на время ТО: ТН-2с.ш-220. ВВИ КС ВЛ 220 кВ Кубанская II цепь ф.В.С. |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками, под вывод АТ-2
27.04 - 27.04
1 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ВВИ АТ-2 МНВ АТ-2, ТР КЗ-220 АТ-2; ТО ОД-220 АТ-2; ТО ТТ-220 АТ-2 ф.А,В,С; ТО ОПН-220 АТ-2; ТО РВС-110 АТ-2; ТР РТН-10 АТ-2; ТО ОПН-10 АТ-2; ТО ОПН-10 ТН АТ-2; ТР РПГ-10-1; ТО ТН-10 АТ-2; ТО ОПН-10-1 КЛ ПГ. Отборы проб масла |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом СМВ-220
27.04 - 01.05
5 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР МВ-110 АТ-2; ТО ТТ-110 АТ-2 ф.А,В,С;, ВВИ МВ и МНВ. Отборы проб масла. ТО РЗА в объеме О ТАПВ и привод МВ-110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 13.04.20 | 20.04.20 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-2
27.04 - 01.05
5 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая I ц | СР МВ-110 ВЛ Крымска-Тяговая I ц., ВВИ МВ-110 и МНВ ВЛ Крымск-Тяговая I ц. Отборы проб масла |  | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | ВЗ | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
22.04 - 30.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | ВПр на время СР МВ 110 кВ Крымская тяговая 1 цепь |  | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | ВЗ | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
22.04 - 30.04
9 дн
СМВ-220 | СР СМВ-220, ВВИ СМВ-220 МНВ СМВ-220. Отборы проб масла |  | 01.04.20 | 16.04.20 | 16 дн | ВЗ
01.04 - 15.04
15 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 С 220 | ТО: ТН-1-220, ШР-1-220 СВ, ШР-1-220 Тихорецк |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП, перенесена в связи с выводом 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Кореновская
28.04 - 28.04
1 дн
АТ-1 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу 1 С 220 кВ |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
28.04 - 28.04
1 дн
В 220 Тихорецк | ТО: ШР-1-220 Тихорецк |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
28.04 - 28.04
1 дн
СВ 220 | ТО:ШР-1-220 СВ |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
28.04 - 28.04
1 дн
РП 220 | ТО: ЛР 220 Усть-Лабинск, РРП-2-220 |  | 14.04.20 | 16.04.20 | 3 дн | 02:00
14.04 - 16.04
3 дн
В 220 Усть-Лабинск | ТО: ЛР 220 Усть-Лабинск, РРП-2-220 |  | 14.04.20 | 16.04.20 | 3 дн | 02:00
14.04 - 16.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТО: ЛР 220 Усть-Лабинск, РРП-2-220 |  | 14.04.20 | 16.04.20 | 3 дн | 02:00
14.04 - 16.04
3 дн
2 С 220 | ТР ТР 220 АТ-2, |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП, перенесена совместно с АТ
14.04 - 17.04
4 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ТР 220 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, В 110 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ТР 110 АТ-2, ТТ-1-10 АТ-2, ТТ-2-10 АТ-2. |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП, перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
14.04 - 17.04
4 дн
В 110 АТ-2 | ТО: В 110 АТ-2, ТР 110 АТ-2, |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП, перенесена совместно с АТ
14.04 - 17.04
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 АТ-1 | ТО: Концевых муфт КЛ 110 АТ-1, КЛ 110 АТ-1. ТО в объеме "В" цепей ТТ В 110 АТ-1. |  | 01.04.20 | 10.04.20 | 10 дн | 04:00
01.04 - 10.04
10 дн
1 С 220 | ТО: ТН-1-220. ТО в объеме ""В"": Шкаф ДЗО 220 кВ 1С 220 кВ. ТО в объеме ""ТК"": Терминал ДЗО 220 кВ 1С 220 кВ. |  | 01.04.20 | 10.04.20 | 10 дн | 02:00
01.04 - 10.04
10 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, ЛРН-1. ТО: Концевых муфт КЛ 110 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ТР ЛРН-1-10. ВВИ: ЛРН-1, КЛ 110 АТ-1. ТО в объеме "В": Шкаф основных защит 2 комплект АТ-1, Автоматика охлаждения АТ-1, Автоматика РПН АТ-1 TOPCON-260, Технологические защиты АТ-1, Автоматика РПН ЛРН-1 РНМ-1, Комплект защит АУВ и УРОВ В-5-10 АТ-1, Цепи ТТ 220 кВ АТ-1, Цепи ТТ 110 кВ АТ-1, Цепи ТТ В 110 АТ-1, Цепи ТТ 10 кВ АТ-1, Цепи ТТ В-5-10 АТ-1, Цепи ТН 10 АТ-1. ТО в объеме "ТК": Терминал основных защит 2 комплект АТ-1, Терминал защит АУВ и УРОВ В-5-10 АТ-1. |  | 01.04.20 | 10.04.20 | 10 дн | 02:00
01.04 - 10.04
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-2 | ТР АТ-2,ЛРН-2, РТ-2, ШМ 10 АТ-2, ТО ТТ 220 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, ОПН 10 ЛРН-2, КЛ 110кВ АТ-2, АУВПТ, ТР ТР ЛРН-2-10, ВВИ АТ-2, СР ШМ 220 АТ-2, вакуумирование масла АТ-2 |  | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 02:00
13.04 - 24.04
12 дн
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТО ШР-2-220 Сочинская ТЭС, ТО в объеме "В": привод ШР-2-220 Сочинская ТЭС |  | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 02:00
13.04 - 24.04
12 дн
2 С 220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220, ШР-2-220 Сочинская ТЭС, ТО в объеме "В": привод ШР-2-220 Сочинская ТЭС, вынужденный простой на время ремонта АТ-2 |  | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 02:00
13.04 - 24.04
12 дн
ТН-2-220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220, ТО в объеме "В": вторичные цепи ТН-2-220 |  | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 02:00
13.04 - 24.04
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ Красноармейская | ТО МВ-110 ВЛ Красноармейская, ТТ-110 ВЛ Красноармейская ТО РЗА в объеме В Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ МВ-110 (встроенные) ВЛ-110 Красноармейская | с переводом на ОВ | 01.04.20 | 02.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.04 - 07.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, ТТ-110 ВЛ Троицкий водозабор ТО РЗА в объеме В Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ МВ-110 (встроенные) ВЛ-110 Троицкий водозабор | с переводом на ОВ | 03.04.20 | 07.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.04 - 05.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТО РЗА в объёме "В" ШОН, Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ МВ-110 (встроенные) ВЛ-110 Троицкий водозабор |  | 03.04.20 | 07.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
01.04 - 05.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Техобслуживание: ТН ВЛ 220 кВ Каневская. Высоковольтные испытания: ТН 220 ВЛ 220 Каневская Техобслуживание: ТТ ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 02:00
02.04 - 03.04
2 дн
ВЭ 220 кВ 23 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ Каневская |  | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | 02:00
02.04 - 03.04
2 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1. Техобслуживание: ОПН 220 кВ АТ-1. Техобслуживание: ОПН 110 кВ АТ-1. Техобслуживание: ОПН 10 кВ АТ-1. Высоковольтные испытания: АТ-1, Ввода 220 АТ-1, 110 АТ-1 Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1 Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1 |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО ВЭ 110кВ АТ-1 |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
1 С 220 кВ | Техобслуживание: ОПН 220 кВ 1С. Техобслуживание: ТН ВЛ 220 кВ Каневская. Высоковольтные испытания: ТН 1С 220кВ |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВЭ 220 кВ 24 | ТО ТТ ВЛ 220 кВ А-30 ТО РЗА в объёме "К" |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
ВЭ 220 кВ 14 | Техобслуживание: ВЭ 220кВ 14. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 14 (F60), привод |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВЭ 220 кВ 13 | Техобслуживание: ВЭ 220кВ 13. Техобслуживание: ТТ ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-110 | СР: Р1 СШ СМВ-110, ТО: СМВ-110 |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00
28.04 - 01.05
4 дн
I СШ 110кВ | СР: Р1 СШ СМВ-110, ТО: СМВ-110, ОПН-110 1СШ, ТН-110 1 СШ |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00
28.04 - 01.05
4 дн
АТ-1 | Работа стороной 220/35 кВ на время вывода в ремонт 1 СШ 110 кВ |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
28.04 - 01.05
4 дн
СМВ-220 | ТО: СМВ-220 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
ТН-220 1СШ | СР и замена оси РТН-220 1 СШ, ТО: ТН-220 1 СШ |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
I СШ 220кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 20.04
1 дн
I СШ 220кВ | СР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская, СР и замена оси ШР-220 АТ-1, РТН-220 1 СШ, ТО: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, СМВ-220, ТН-220 1 СШ |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
I СШ 220кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-1 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
24.04 - 24.04
1 дн
РП-220 | СР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская, СР и замена оси РРП-1-220, ТО: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, СР: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, СР и Замена Оси: ТР-35 АТ-1, ТО: ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1,ТН-35 АТ-1. |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
АТ-1 | СР и замена оси ШР-220 АТ-1 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
АТ-1 | ВПр на время вывода в ремонт 1 СШ 220 кВ и СР и замены оси ШР-220 АТ-1 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1 ТО в объеме О Авт-ка, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-1 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | СР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская СР и замена оси РРП-1-220, ШР-220 АТ-1, РТН-220 1 СШ, ТО: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, СМВ-220, ТН-220 1 СШ |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТО МВ 110 ВЛ Чилипси, ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси | с переводом на ОВ | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 10.04
1 дн
ОМВ-110 | Замена уставок для ВЛ 110 кВ Шепси-Магри тяговая, ВЛ 110 кВ Шепси-Аше |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 02:00
10.04 - 10.04
1 дн
ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР 2 СШ ОМВ-110. Замена уставок для ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая |  | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 02:00
09.04 - 09.04
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО МВ 110 АТ-1, ТР ШР 2 СШ 110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 17.04
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | с переводом на ОВ | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 08.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Аше | ТО МВ 110 ВЛ Аше, ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше | с переводом на ОВ | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.04 - 14.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Магри | ТО МВ 110 ВЛ Магри, ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри | с переводом на ОВ | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 16.04
2 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТО МВ 110 Туапсинский НПЗ, ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Туапсинский НПЗ | с переводом на ОВ | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.04 - 07.04
2 дн
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110, ТО ТТ ОМВ-110. ВВИ. |  | 27.04.20 | 29.04.20 | 3 дн | 02:00
27.04 - 29.04
3 дн
ОСШ 110 | Текущий ремонт РПГ-110, РПГ ГЗТ 110 ВЛ Чилипси ф.А, РПГ ГЗТ 110 ВЛ Аше ф.А, ТН 110 кВ ОСШ ф А ТО в объеме ""В"": Цепи ТН 110 ОСШ. |  | 27.04.20 | 29.04.20 | 3 дн | 02:00
27.04 - 29.04
3 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ ОКГТ ВЛ Центральная, РПГ ОКГТ КВЛ Джубгинская ТЭС, РПГ ОКГТ КВЛ Дагомыс, РП + 14 кВ ПГ, РП - 14 кВ ПГ, ВУ-ПГ |  | 20.04.20 | 22.04.20 | 3 дн | 02:00
20.04 - 22.04
3 дн
ТН 2 СШ 110 | Техническое обслуживание ТН 2 СШ 110. Текущий ремонт РТН 2 СШ 110. |  | 06.04.20 | 17.04.20 | 12 дн | 02:00
06.04 - 17.04
12 дн
II сш 110 кВ | Текущий ремонт ШР 2 СШ ОМВ-110, ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 2 СШ 110 Т-2, ШР 2 СШ 110 АТ-1, Р 2 СШ ШСМВ-110, РТН 2 СШ 110, ШР 2 СШ 110 Т-1. |  | 06.04.20 | 17.04.20 | 12 дн | 02:00
06.04 - 17.04
12 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт Р 2 СШ ШСМВ-110. ТО в объеме ""В": Комплект резервных защит ШСМВ-110. ТО в объеме ""В"": АПВ и автоматика, привод ШСМВ-110. ТО в объеме ""В"": Цепи встроенных ТТ ШСМВ-110. " |  | 06.04.20 | 17.04.20 | 12 дн | 02:00
06.04 - 17.04
12 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 Арм. ТЭЦ II ц., |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 04:00
20.04 - 21.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | СР: ЛР-110 Армавирская ТЭЦ II ц., РОСШ-110 Армавирская ТЭЦ II ц., ТР: ВЧЗ ВЛ Армавирская ТЭЦ II цепь ф. А,В,С, КС ВЛ АрмавирскаяТЭЦ II цепь ф. А,В,С |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 04:00
20.04 - 21.04
2 дн
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | СР: ЛР-110 Арм. ТЭЦ II ц. |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 04:00
20.04 - 21.04
2 дн
ВВ-1-01 | СР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1, ТР: Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
13.04 - 17.04
5 дн
ВВ-1-14 | СР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1, ТР: Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
13.04 - 17.04
5 дн
ВВ-1-20 | СР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1, ТР: Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
13.04 - 17.04
5 дн
ВВ-1-3 | СР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1, ТР: Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
13.04 - 17.04
5 дн
ВВ-2-4 | ТР: Р-4-20-2, Р-2-4-1. ТО в объёме "В" ТАПВ ВВ-2-4. Подключение ТТ-2-4 к ССПИ. |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 04:00
06.04 - 10.04
5 дн
ВВ-4-20 | ТР: Р-4-20-2, Р-2-4-1. Подключение цепей ВВ-4-20 к ССПИ. |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 04:00
06.04 - 10.04
5 дн
ТН-330-1 | ТР: РТН-330-1. Подключение ТН-330-1 к цепям ССПИ |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00
13.04 - 17.04
5 дн
4СШ-220 | СР: Р-220 АТ-4 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 04:00
06.04 - 10.04
5 дн
1СШ-330 | СР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1, ТР: Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1. |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00
13.04 - 17.04
5 дн
АТ-4 | ТР: ВДТ АТ-4, Р-4-20-2, Р-2-4-1, ШР-10 АТ-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4, ЗОН АТ-4. СР: Р-220 АТ-4, МВ-10 ТСН-4, ТО: ТТ-10 ТСН-4, ТН-10 АТ-4, РВО-10 АТ-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, КРУН-10 АТ-4. ВВИ: АТ-4, вводы 330, 220 кВ АТ-4, МВ-10 ТСН-4. ФХА: РПН ВДТ АТ-4 ХАРГ: вводы 330 кВ АТ-4, РПН ВДТ АТ-4. ТО в объёме "В" основных и резервных защит АТ-4, ВДТ АТ-4, ТО в объёме "В" основных и технологических защит АТ-4, ВДТ АТ-4; ТО в объёме "В" устройства РПН АТ-4 и ТВТ АТ-4 и ВДТ АТ-4, а также в объёме "К" ТН-10 АТ-4. ТО в объёме "В" ДЗ 220 АТ-4, ДЗО 330 кВ АТ-4, ДЗО 220 кВ АТ-4; ТО в объёме "В" автоматики охлаждения АТ-4, ВДТ АТ-4; ТО в объёме "В" автоматики пожаротушения АТ-4, ВДТ АТ-4; Подключение цепей АТ-4, ТСН АТ-4 к ССПИ. |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
06.04 - 10.04
5 дн
АТ-5 | ТО: ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5, КРУН-10 АТ-5 ТР: Р-330 АТ-5. ТО в объёме "К" ДЗО 330 кВ АТ-5; Подключение ТВТ АТ-5 к ССПИ Подключение ТН-10 АТ-5 к ССПИ |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00
13.04 - 17.04
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | Опробывание рабочим напряжением и ввод в работу ВВ-110 Т-3 после среднего ремонта |  | 30.04.20 | 01.05.20 | 2 дн | ВЗ
30.04 - 01.05
2 дн
ОВВ-110 | Опробывание рабочим напряжением и ввод в работу ВВ-110 Т-3 после среднего ремонта |  | 30.04.20 | 01.05.20 | 2 дн | ВЗ
30.04 - 01.05
2 дн
2СШ-330 | ТР: Р-330 АТ-2, Р-Т-2- 2 |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 06:00
01.04 - 05.04
5 дн
АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2, Р-330 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, Средний ремонт РЛРН-1-10 АТ-2, Техническое обслуживание ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2., Техническое обслуживание РЗА в объёме "В" диф. защиты АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, МФТЗ 330 АТ-2, ТЗНП 330 АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, МТЗ-10 АТ-2, Перегруз на ст. 330, 110 АТ-2, автоматика отсечного клапана, ДЗОШ-330 АТ-2, ДЗО-10 АТ-2, ДЗ-110 АТ-2, Автоматика пожаротушения АТ-2, Сигнализация пожаротушения АТ-2, ТВТ-110 АТ-2, ТВТ-330 АТ-2, ТВТ-10 АТ-2 |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 06:00
01.04 - 05.04
5 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-2, |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 06:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт ТР-110 АТ-2, Техническое обслуживание ТТ-110 АТ-2, Техническое обслуживание РЗА ТАПВ ВВ-110 АТ-2, автоматики, ТТ-110 АТ-2Опробывание пожаротушение АТ-2. |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 06:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВЭ-А-2 | БВР при ТР Р-Т-2-2. Опробывание пожаротушение АТ-2. |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 06:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВЭ-Т-2 | Текущий ремонт Р-Т-2-2, Опробывание пожаротушение АТ-2. |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 06:00
01.04 - 05.04
5 дн
1СШ-330 | ТР: Р-Т-1-1, Р-А-1-1. |  | 01.04.20 | 08.04.20 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2СШ-330
06.04 - 12.04
7 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Текущий ремонт ЛР ВЛ 330кВ Армавир, Р-А-1-А, Техническое обслуживание ОПН ВЛ-330кВ Армавир, ТН-330-А. Техническое обслуживание РЗА в объёме "В" ускорения рзервных защит ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин, комплекта резервных токовых защит ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин . |  | 02.04.20 | 10.04.20 | 9 дн | 04:00 |  | Работы выполнены в марте
06.04 - 12.04
7 дн
ВЭ-А-2 | Техническое обслуживание РЗА в объёме "К" комплекта РЗА ВЭ-А-2 Техническое обслуживание РЗА ВЭ-А-2 в объёме "К", ТТ-А-2 в объёме "В". |  | 02.04.20 | 10.04.20 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЭ-А-1
24.04 - 02.05.2020
9 дн
ВВ-110 Найденовская | СР ВВ-110 Найденовская | с переводом на ОВ | 01.04.20 | 13.04.20 | 13 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 13.04
13 дн
ВЭ-А-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме "К" комплекта РЗА ВЭ-А-1. Техническое обслуживание РЗА ВЭ-А-1 в объёме "К", ТТ-А-1, ТТ-Т-1 в объёме "В" |  | 01.04.20 | 18.04.20 | 18 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЭ-А-2
06.04 - 23.04
18 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
1 С 500 кВ | ВПр на время ввода в работу АТ-1 |  | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: на время операций на ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Кубанская при условии в работе ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная. Перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
02.05.2020 - 02.05.2020
1 С 500 кВ | ВПр на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: на время операций на ОРУ 500 кВ ПС 500 кВ Кубанская при условии в работе ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
20.04 - 20.04
1 дн
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-1, ВУ-2. |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00
27.04 - 30.04
4 дн
ВЭ 220 кВ Кирилловская | ТР: ТТ 220 кВ Кирилловская |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
1 С 500 кВ | ТО: ТН 1С 500 кВ, 2ТН 1С 500 кВ; Высоковольтные испытания 2ТН 1С 500 кВ |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
13.04 - 17.04
5 дн
ОСШ 220 кВ | ТО: РОСШ 220 кВ Кирилловская |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТО: ЛР 220 кВ Кирилловская, РОСШ 220 кВ Кирилловская |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1;ТО ОПН 500 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ТТ 220 кВ АТ-1, ТТ 10 кВ АТ-1, Высоковольтные испытания АТ-1, ШМ 10 кВ АТ-1. ТО РЗА в объеме "К" ТН 1С 500 кВ |  | 09.04.20 | 21.04.20 | 13 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 500 кВ
20.04 - 02.05.2020
13 дн
ТН 1С 500 кВ | ТО: ТН 1 С 500 кВ, ТО ТН 1С 500 в объёме "К" |  | 09.04.20 | 21.04.20 | 13 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 500 кВ
20.04 - 02.05.2020
13 дн
ВЭ-1-220 кВ АТ-1 | ТО: ТТ-1- 220 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1; Высоковольтные испытания ТН 220 кВ АТ-1 |  | 09.04.20 | 21.04.20 | 13 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
20.04 - 02.05.2020
13 дн
ВЭ-2-220 кВ АТ-1 | ТО: ТТ-2- 220 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1; Высоковольтные испытания ТН 220 кВ АТ-1 |  | 09.04.20 | 21.04.20 | 13 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
20.04 - 02.05.2020
13 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-1-220 АТ-3 | ТО ШР-1-220 АТ-3 |  | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.04 - 24.04
1 дн
В 220 Порт №1 | ТО ШР-1-220 Порт №1 |  | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 22.04
1 дн
В 220 Порт №2 | ТО ШР-1-220 Порт №2 |  | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 21.04
1 дн
В 220 Бужора | ТО ШР-1-220 Бужора |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.04 - 20.04
1 дн
В 220 Вышестеблиевская №2 | ТО ШР-1-220 Вышестеблиевская №2 |  | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.04 - 23.04
1 дн
ОВ 220 | ТР ОВ 220, ТО ТТ 220 ОВ Шкаф перевода цепей РЗА и ПА. ТО РЗА в объеме "К". |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 02:00
01.04 - 03.04
3 дн
Р-1-220 | ТР В 220 Р-1-220, ТО ТТ 220 Р-1-220, ОПН 220 Р-1-220. Газовая защита Р-1-220. Технологические защиты ТО РЗА в объеме "К". |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 04:00
01.04 - 03.04
3 дн
В 220 Р-1-220 | ТР В 220 Р-1-220, ТО ТТ 220 Р-1-220, ОПН 220 Р-1-220. Комплект РЗА В 220 Р-1-220 . ТО РЗА в объеме "К". |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 04:00
01.04 - 03.04
3 дн
ОВ 220 | ТО РЗА в объеме "К". комплекта РЗА №2 (ШЭ2710 511), привод. РПР ОВ 220, комплекта РЗА №1 ОВ 220 |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00
27.04 - 30.04
4 дн
Установка плавки гололеда | ТО ОПН 10 ВУ-1, ОПН 14 ВУ-1 "+", ОПН 14 ВУ-1 "­", ТТ 10 ВУ-1, ТТ 14 ВУ-1, РВУ-1 "+", РВУ-1 "-", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "А" "-", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "+", РПГ 14 Ростовская ф. "С" "-", РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская, РТ 10 ВУ-1-1, РТ 10 ВУ-1-2, РТ 10 ВУ-1-3, ВУ-1. |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00
27.04 - 30.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | ТО РЗА в объёме "К" (КСЗ ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская, Комплект ПА ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская (АОПО, ФОЛ) _ |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
20.04 - 24.04
5 дн
1 СШ 220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220, ШР-1-220 Бужора, ШР-1-220 Порт №2, ШР-1-220 Порт №1, ШР-1-220 Вышестеблиевская №2, ШР-1-220 АТ-3 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
В 220 Славянская | ТР В 220 Славянская, ТО ТТ 220 Славянская. Комплект РЗА В 220 Славянская (ШЭ2607019), привод. |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 24.04
5 дн
В-1-500 АТ-3 | ТО ТР-1-500 АТ-3, ТР-2-500 АТ-3, ТН 500 АТ-3. |  | 03.04.20 | 14.04.20 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
12 дн
В-2-500 АТ-3 | ТО ТР-1-500 АТ-3, ТР-2-500 АТ-3, ТН 500 АТ-3. |  | 03.04.20 | 14.04.20 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
12 дн
В-1-220 АТ-3 | ТО ТР 220 АТ-3, ТР-1-220 АТ-3, ТР-2-220 АТ-3 |  | 03.04.20 | 14.04.20 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
12 дн
В-2-220 АТ-3 | ТО ТР 220 АТ-3, ТР-1-220 АТ-3, ТР-2-220 АТ-3 |  | 03.04.20 | 14.04.20 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
12 дн
АТ-3 | ТР АТ-3, ТО ОПН 500 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 10 АТ-3, ТН 500 АТ-3, ТН 220 АТ-3, ТН 220 АТ-3, ТТ 220 АТ-3, ТР-1-500 АТ-3, ТР-2-500 АТ-3, ТР 220 АТ-3, ТР-1-220 АТ-3, ТР-2-220 АТ-3 |  | 03.04.20 | 14.04.20 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-4 | ВПр в связи с выводом в ремонт В 110 АТ-4 |  | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
27.04 - 27.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | ТР: ВЧЗ 110 Леушковская ф.А,В,С, КС 110 Леушковская ф.А,В,С. ТО в объёме "О" ТАПВ |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 02:00
28.04 - 28.04
1 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Новопокровская. |  | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 02:00
03.04 - 03.04
1 дн
МВ-110 Рассвет | ТО: МВ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 02.04.20 | 02.04.20 | 1 дн | 02:00 | КуБРДУ: с переводом на ОВ
02.04 - 02.04
1 дн
ЭВ-110 Леушковская | ТО в объёме "О": Авт-ка и ТАПВ ЭВ-110. |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 02:00
28.04 - 28.04
1 дн
2 СШ 330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-3 |  | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 02:00
06.04 - 06.04
1 дн
2 СШ 330 | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-3 |  | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
В 110 АТ-4 | ТО: В-110 АТ-4. |  | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 02:00
27.04 - 27.04
1 дн
ОСШ-110 | Для БВР по текущему ремонту: ВЧЗ 110 Леушковская ф.А,В,С, КС Леушковская ф.А,В,С. |  | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода ВЛ
28.04 - 28.04
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 Новопокровская. |  | 01.04.20 | 02.04.20 | 2 дн | ВЗ
01.04 - 02.04
2 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Тихорецк-Н.Покровская ч/з ОМВ-110 |  | 01.04.20 | 02.04.20 | 2 дн | 02:00
01.04 - 02.04
2 дн
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00
27.04 - 30.04
4 дн
Р 500 РоАЭС №1 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №1. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №1, ЗН Р 500 РоАЭС №1. Опробование пожаротушения Р 500 РоАЭС №1. Отбор проб на ФХА и ХАРГ: Р 500 РоАЭС №1. |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 04:00
06.04 - 10.04
5 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-2. |  | 19.04.20 | 24.04.20 | 6 дн | 02:00
19.04 - 24.04
6 дн
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ЛРТ-3. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-3, ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ОПН-1-35 ЛРТ-3, ОПН-2-35 ЛРТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. ТО в объёме "К": Газовая защита, Газовая защита РПН, Технологические защиты АТ-3, Ав-ка РПН АТ-3, Ав-ка охлаждения АТ-3, Ав-ка отсечного клапана АТ-3, ЗПО АТ-3, Авт-ка п/туш. Авт-ка управления задвижками. ТО в объёме "К": Комплект защит ст.35 кВ , Шкаф защит, автоматики и УРОВ В 35 ЛРТ-3, привод. Диагностика : АТ-3, ввода 330 кВ, 220 кВ. Отбор проб масла на ФХА: АТ-3, ЛРТ-3, РПН ЛРТ-3.Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-3, ЛРТ-3,РПН ЛРТ-3. |  | 06.04.20 | 17.04.20 | 12 дн | 04:00
06.04 - 17.04
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
IIIсш-500кВ | ВПр на время ввода в работу АТ-3 |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
29.04 - 29.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Промзона ф. А,В,С. ТО в объеме "О" Комплект авт-ки ВЭ-110 (С60) Промзона |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Адыгейских ЭС
27.04 - 27.04
1 дн
ОСШ-110кВ | БВР при Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф. А,В,С, КС ВЛ 110 Промзона ф. А,В,С. |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
27.04 - 27.04
1 дн
ВЭ 110 Промзона | Т.О.: ВЭ 110 Промзона |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ
27.04 - 27.04
1 дн
IIIсш-500кВ | ТР: IIIсш-500кВ, РС-3-3, РИ-3-3; т.о.: ТН IIIСШ-500 |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
20.04 - 22.04
3 дн
ВЭ-И-3 | Т.Р.: III-сш500кВ, РС-3-3, РИ-3-3; ТО: ТН IIIСШ-500 |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с IIIсш-500кВ
20.04 - 22.04
3 дн
ВЭ-С-3 | Т.Р.: III-сш500кВ, РС-3-3, РИ-3-3; ТО: ТН IIIСШ-500 |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с IIIсш-500кВ
20.04 - 22.04
3 дн
ВЭ-К-3 | ВПр на время : Т.Р.: III-сш500кВ, РС-3-3, РИ-3-3; ТО: ТН IIIСШ-500 |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с IIIсш-500кВ
20.04 - 22.04
3 дн
АТ-3 | ТР.: АТ-3; т.о.: ошиновка 10 кВ АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-500 АТ-3, ТТ-500 АТ-3, ТН-10 АТ-3, ТОР-10 АТ-3 ТО в объеме ""В"" АРН АТ-3 (Tapcon) и привод РПН, Газовая защита АТ-3, Газовая защита РПН АТ-3, Привод ВЭ-220 АТ-3, ТТ ВЭ-220 АТ-3, Защиты, автомат. В-10 (F35), ДЗОШ 10кВ (Т35), Терминал КИВ 500 АТ-3 (F35), Автоматика охлаждения, Автом. Пожаротушения АТ-3, каб. п/этажа, ОПУ-500 2 (D25), ТО в объеме "В" : терминала ДЗОШ 500 1 комп. АТ-3 (В30), терминала ДЗОШ 500 2 комп. АТ-3 (В30), терминала основных защит 1 комп. АТ-3 (Т60), терминала основных защит 2 комп. АТ-3 (Т60), терминала резервных защит 500кВ АТ-3, терминала резервных защит 220кВ АТ-3 ВВИ: АТ-3 |  | 01.04.20 | 10.04.20 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с IIIсш-500кВ
20.04 - 29.04
10 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Т.Р..: СШ-500С, РС-3-С, РС-4-С Т.О..: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ОПН ВЛ 500 СтГРЭС, ТН ВЛ 500 СтГРЭС Т.О.: РЗ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А, РЗ ВЛ 500 СтГРЭС ф.В, ТО в объеме "О" ДФЗ-503 ВЛ 500 СтГРЭС, ПВЗУ-Е. ТО в объеме "В" Терминал резервных защит 1 комплект ВЛ 500 кВ СтГРЭС (L60), Терминал резервных защит 2 комплект ВЛ 500 кВ СтГРЭС (D60), МКПА ВЛ 500 кВ СтГРЭС ( ФОЛ, АОПН и УРОВ АОПН) |  | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань. Операции по выводу в ремонт ВЛ осуществлять после вывода в ремонт АТ -1 ПС 500 кВ Кубанская и 1 с 500 кВ ПС 500 кВ Кубанская в работе.
20.04 - 01.05
12 дн
ВЭ-С-4 | Т.Р.: СШ-500С, РС-3-С, РС-4-С Т.О.: ВЭ-С-4, ТТ-С-4, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С ТО в объеме "В" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-4 (С60) |  | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 01.05
12 дн
ВЭ-С-3 | Т.Р.: СШ-500С, РС-3-С, РС-4-С Т.О.: ВЭ-С-3, ТТ-С-3, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С ТО в объеме "В" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-3 (С60) |  | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 01.05
12 дн
ВЭ-РС | Т.Р.: СШ-500С Т.О.: ВЭ-РС, ТТ РС, ОПН-500 РС, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С , ВВИ: РС-500 |  | 13.04.20 | 24.04.20 | 12 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 01.05
12 дн
РС-500 | Т.Р.: РС-500 Т.О..: ВЭ-РС, ТТ РС, ОПН-500 РС ТО в объеме ""В"" Привод ВЭ-РС, ТТ РС-500, ТТ-35 РС, ТВТ РС-500" |  | 13.04.20 | 30.04.20 | 18 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 07.05.2020
18 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО установки плавки гололеда |  | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 02:00
27.04 - 28.04
2 дн
В 221 | ТО в объеме "В": Цепи ТТ В 221, ШМУ В 221. |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00
27.04 - 30.04
4 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская |  | 23.04.20 | 23.04.20 | 1 дн | ВЗ
23.04 - 23.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 02:00
10.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00
20.04 - 20.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 08.04.20 | 09.04.20 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 24.04.20 | 25.04.20 | 2 дн | 02:00
24.04 - 25.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | 29.04.20 | 01.05.20 | 3 дн | 02:00
29.04 - 01.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | 29.04.20 | 01.05.20 | 3 дн | ВЗ
29.04 - 01.05
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | КубРДУ: Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона |  | 26.04.20 | 28.04.20 | 3 дн | 02:00
26.04 - 28.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Режимное отключение ВЛ под вывод в ремонт АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
Предприятие: ОДУ Юга
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская | ТН-1 500 Ростовская АЭС ТО, ТН-2 Ростовская АЭС ТО. ОПН 500 Ростовская АЭС ТО. |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 03:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 24.04
5 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОЭВ-220-2 | Перевод ЛЭП "Восточная промзона II цепь" для вывода в ремонт ЭВ-220 |  | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | ВЗ
03.04 - 03.04
1 дн
ОЭВ-220-2 | Перевод ЛЭП "Восточная промзона 1 цепь" для вывода в ремонт ЭВ-220 |  | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | ВЗ
01.04 - 01.04
1 дн
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 2 | Вывод из работы для проверки ТАПВ ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона II цепь" |  | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 03.04
1 дн
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 1 | Вывод из работы для проверки ТАПВ ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона 1 цень" |  | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТР ВЧЗ, АГ в.з. |  | 23.04.20 | 24.04.20 | 2 дн | ВЗ
23.04 - 24.04
2 дн
МВ-220 ЛЭП Афипская | ТО МВ, АГ в.з.(с переводом ЛЭП на ОМВ) |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом на ОВ с 20-22.04.2020
20.04 - 24.04
5 дн
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
2 С 220 | ТО ТН-2-220, 2 С 220, СР 220 Т-2, СР-2-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона 1 цепь |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 16 ч | ВЗ
06.04 - 10.04
4 дн
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-2-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 16 ч | ВЗ
06.04 - 10.04
4 дн
В 220 Т-2 | ТО СР 220 Т-2, ТР 220 Т-2 | с разборкой токовых цепей | 20.04.20 | 24.04.20 | 4 дн 16 ч | ВЗ
20.04 - 24.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона I цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С ФП 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 16 ч | ВЗ
06.04 - 10.04
4 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | Верховой осмотр, установка ППУ (выполнение мероприятий АРА). Н линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 07.04.20 | 09.04.20 | 2 дн 15 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
13.04 - 15.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Перетяжка провода в пролетах опор №13-16, 18-21. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 20.04.20 | 24.04.20 | 4 дн 10 ч | 12:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 24.04
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
ВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская | ТР: ЛР110 Самарская, ОР110 Самарская |  | 29.04.20 | 30.04.20 | 2 дн | 02:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
29.04 - 30.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Проф. испытания ОПН ВЛ 220 кВ А-20.ТО: ОПН220 А-20. ТР; ЛР220, ЛР221, КР220, ТН220 А-20, ТТ220 А-20 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 24.04
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТО: ЭВ220 Песчанокопская, ОР220 Песчанокопская, ЛР220 Песчанокопская, ВЧЗ220 Песчанокопская, КС220 Песчанокопская, проф. испытания КС |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 02:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
13.04 - 14.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | ТО: ЭВ220 Зерновая, ОР220 Зерновая, ЛР220 Зерновая, КС220 Зерновая, ВЧЗ220 Зерновая, проф. испытания КС |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 02:00 | РРДУ: Срок изменен из-за совмещения с выводом в ремонт 1 с. 110 кВ ПС 220 кВ Зерновая | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 21.04
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТН-1 500 Тамань ТО, ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ 500 Тамань ТО, ОПН 500 Тамань ТО. |  | 21.03.20 | 05.04.20 | 16 дн | 03:00 | Срок изменен под работы МЭС Юга | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
21.03.2020 - 05.04
16 дн
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
ОСВ-110 | Для проведения ТО УРЗА |  | 02.04.20 | 03.04.20 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 21.04
2 дн
МВ ВЛ-110 Самарская | ТО ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Самарская "Контроль" А\Г 02:00 | с переводом на ОВ | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
07.04 - 08.04
2 дн
МВ ВЛ-110 Самарская | ТО АПВ МВ ВЛ-110 Самарская "Контроль" А\Г 02:00 |  | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
07.04 - 08.04
2 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Текущий ремонт ЛР-220 ВЛ Песчанокопская |  | 08.04.20 | 09.04.20 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ согласования заявки ПАО "Кубаньэнерго", в связи с перегрузом Т-1 (Т-2) на ПС 110 кВ Новопокровская в случае аварийного отключения Т-2 (Т-1) на ПС 110 кВ Новопокровская. КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская
09.04 - 10.04
1 дн
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Адлер тяговая
СШ-1 110 кВ | Межремонтные испытания ОПН-110-Т-1, ОПН-110-ЗОН-Т-1. Без погашения линии КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС 110 кВ Адлер тяговая | без разборки токовых цепей | 17.04.20 | 17.04.20 | 9 ч | ВЗ
17.04 - 17.04
0 дн
СШ-2 110 кВ | Межремонтные испытания ОПН-110-Т-2, ОПН-110-ЗОН-Т-2 | без разборки токовых цепей | 24.04.20 | 24.04.20 | 9 ч | ВЗ
24.04 - 24.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Текущий ремонт ЛР-110кВ ВЛ-Навагинская | под наведенным напряжением | 08.04.20 | 08.04.20 | 9 ч | 01:00
08.04 - 08.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Текущий ремонт ЛР-110кВ ВЛ-Туапсе, РРП-1 110кВ | под наведенным напряжением | 07.04.20 | 07.04.20 | 9 ч | ВЗ
07.04 - 07.04
0 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110кВ | <пусто> | 08.04.20 | 08.04.20 | 9 ч | 01:00
08.04 - 08.04
0 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП-1 110кВ | <пусто> | 07.04.20 | 07.04.20 | 9 ч | 01:00
07.04 - 07.04
0 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП-2 110кВ | <пусто> | 08.04.20 | 08.04.20 | 9 ч | 01:00
08.04 - 08.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская тяговая
1 СШ 110 кВ СШ | Межремонтные испытания ОПН-Т-1-110, ОПН ЗОН-Т-1. Без погашения КВЛ-110 КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | без разборки токовых цепей | 24.04.20 | 24.04.20 | 9 ч | ВЗ
24.04 - 24.04
0 дн
2 СШ 110 кВ СШ | Межремонтные испытания ОПН-Т-2-110, ОПН-ЗОН-Т-2. Без погашения КВЛ-110 Псоу - Южная с отпайками | без разборки токовых цепей | 17.04.20 | 17.04.20 | 9 ч | ВЗ
17.04 - 17.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Комсомольская тяговая
СМВ-110 | Вывести в ремонт СМВ-110 для профконтроля релейных защит ВЛ-110 Тверская и ВЛ-110 ДМ-8 | <пусто> | 06.04.20 | 06.04.20 | 9 ч | 00:20
06.04 - 06.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
МВ-110 Кривенковская | Вывести в ремонт МВ-110 Кривенковская для профконтроля релейной защиты. |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 9 ч | 00:20
14.04 - 14.04
0 дн
МВ-110 Тверская | Вывести в ремонт МВ-110 Тверская для профконтроля релейной защиты. |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 9 ч | 00:20
13.04 - 13.04
0 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: Сенгилеевская ГЭС
I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт: Л-11- I, Л-132-I, С-1-I, Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1, восстановление защит ТН-1, ДЗШ замер переходных сопротив. МВ, в/в испытания ТН-1. Опробование АПВ в составе автоматики МВ Л-11. |  | 12.04.20 | 13.04.20 | 1 дн 13 ч | 02:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
12.04 - 13.04
1 дн
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Установка ОПН по всей длине ВЛ. |  | 25.04.20 | 30.04.20 | 6 дн | 02:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 30.04
11 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) |  | 25.04.20 | 30.04.20 | 6 дн | 02:00 | Срок изменен из-за ремонта 1 СШ- 330 кВ Армавир (13.04.-17.04) | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 30.04
11 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Установка ОПН по всей длине ВЛ. |  | 06.04.20 | 17.04.20 | 12 дн | 02:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
06.04 - 12.04
7 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) |  | 06.04.20 | 17.04.20 | 12 дн | 02:00 | Срок изменен из-за ремонта 1 СШ- 330 кВ Армавир (13.04.-17.04) | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
06.04 - 12.04
7 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 01:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
06.04 - 07.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Тек. Рем. Л-91-Л, Л-91-I |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | 02:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
06.04 - 07.04
2 дн
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Для безопасности работ при испытаниях МР-501 |  | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | 04:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 30.04
11 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Текущий ремонт ТН-Л-501, ТТ-ВВ-501-I, ТТ-ВВ-501-II, ТТ-МР-501, ЛР-501, РВ-501-I, РВ-501-II, РМР-501, ЗРР-501, ЗВМР-501, ЗРВ-501-I, ЗРВ-501-II, конденсаторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная |  | 20.04.20 | 30.04.20 | 11 дн | 04:00 | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 30.04
11 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования ОРУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. (Перенесена с марта 2020) | с разборкой токовых цепей | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 03:00
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Бытха для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. (Перенесена с марта 2020) | под наведенным напряжением | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 03:00
01.04 - 01.04
1 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс для безопасного выполнения работ по испытанию оболочек кабельных линий 220кВ и проведению испытаний конденсаторов связи 220кВ. |  | 13.04.20 | 15.04.20 | 3 дн | 06:00
13.04 - 15.04
3 дн
ШСЭВ-110 | Вывод в ремонт ШСВЭ-110 для опробования устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 21.04.20 | 23.04.20 | 3 дн | 03:00
21.04 - 23.04
3 дн
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Альпийская для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования ОРУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 27.04.20 | 29.04.20 | 3 дн | 03:00
27.04 - 29.04
3 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи II цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования ОРУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 14.04.20 | 16.04.20 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
08.04 - 10.04
3 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования ОРУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 03:00
01.04 - 03.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи II цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ | под наведенным напряжением | 14.04.20 | 16.04.20 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
08.04 - 10.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 03:00
01.04 - 03.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 27.04.20 | 29.04.20 | 3 дн | 03:00
27.04 - 29.04
3 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Кубаньэнерго»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | обрезка боковых деревьев | с включением на ночь | 01.04.20 | 02.04.20 | 2 дн | ВЗ
01.04 - 02.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | СР Р-110 |  | 22.04.20 | 24.04.20 | 3 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ в Лабинских ЭС
26.04 - 28.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | СР Р-110. |  | 15.04.20 | 17.04.20 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
15.04 - 17.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | замена изоляторов | с включением на ночь | 13.04.20 | 30.04.20 | 18 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая
16.04 - 03.05.2020
18 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | Текущий ремонт |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
09.04 - 09.04
1 дн
ВЭ-110 ВЛ ПДК | проверка ТАПВ СМВ-110 |  | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | ВЗ
09.04 - 09.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | "О" ТАПВЭВ-110 ПДК |  | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | ВЗ
09.04 - 09.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
РП-110 | СР Р-110 |  | 22.04.20 | 24.04.20 | 3 дн | ВЗ | КубРДУ: КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
26.04 - 28.04
3 дн
РП-110 | СР Р-110 |  | 15.04.20 | 17.04.20 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
29.04 - 01.05
3 дн
1СШ-110 | СР Р-110 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с 24-25.04.2020 с включением РП, перенесена под вывод ВЛ
24.04 - 28.04
5 дн
2СШ-110 | СР Р-110 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с 02-03.05.2020 с включением РП, перенесена под вывод ВЛ
29.04 - 03.05.2020
5 дн
СМВ-110 | СР Р-110 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с 24-25.04.2020 с включением РП, перенесена под вывод ВЛ
24.04 - 28.04
5 дн
СМВ-110 | СР Р-110 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: с 02-03.05.2020 с включением РП, перенесена под вывод ВЛ
29.04 - 03.05.2020
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Черемушки | Средний ремонт Р-110 |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | ВЗ
13.04 - 14.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Черемушки – Северная | Средний ремонт Р-110 |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | ВЗ
13.04 - 14.04
2 дн
РП-110 | Средний ремонт РП-110 |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | ВЗ
13.04 - 14.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Черемушки | Текущий ремонт МВ-110 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
06.04 - 10.04
5 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт МВ-110 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
06.04 - 10.04
5 дн
2СШ-110 | Средний ремонт Р-110 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
06.04 - 10.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
2 СШ 110 кВ | Средний ремонт |  | 22.04.20 | 24.04.20 | 3 дн | ВЗ
22.04 - 24.04
3 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Капремонт согласно ТОиР на 2020г.: замена изоляторов на опорах № 138-144, 174, 177, 180, 194, 195; измерение сопротивления заземления опор № 261-267; установка ПОУ на опорах № 138-144, 174, 177, 180; замена сцепной арматуры на опорах № 138-144, 174, 177, 180, 194, 195, 223, 228, 229; ремонт контура заземления опор №139-146, 201; чистка трассы в пролетах опор № 152-204, 249-310; верховой осмотр ВЛ опоры № 138-144 |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | ВЗ
27.04 - 30.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | Капремонт согласно ТОиР на 2020г.: замена изоляторов на опорах № 138-144, 174, 177, 180, 194, 195; измерение сопротивления заземления опор № 261-267; установка ПОУ на опорах № 138-144, 174, 177, 180; замена сцепной арматуры на опорах № 138-144, 174, 177, 180, 194, 195, 223, 228, 229; ремонт контура заземления опор №139-146, 201; чистка трассы в пролетах опор № 152-204, 249-310; верховой осмотр ВЛ опоры № 138-144 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00 | СК РДУ: при условии 1 СШ 110 ПС 110 кВ III-й Подъем в работе.
06.04 - 10.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Техобслуживание согласно ТОиР на 2020г.: верховой осмотр ВЛ, замена изоляторов на опорах № 1, 2, 4, 7, 21, 39, 47, 69, 93, 98, 99; замена сцепной арматуры на опорах № 9, 31, 83; измерение сопротивления заземления опор № 1, 11, 14, 20, 23, 26, 29; чистка трассы в пролетах опор № 5-96 | под наведенным напряжением | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
06.04 - 10.04
5 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ средний ремонт ШР 1СШ-110 Речная |  | 18.04.20 | 19.04.20 | 2 дн | ВЗ
18.04 - 19.04
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Капремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | ВЗ
27.04 - 30.04
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Капремонт ВЛ 110 кВ Забайкаловская - Сенгилеевская ГЭС |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | ВЗ
06.04 - 10.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
1СШ-110 | Опробование рабочим напряжением МВ-110 Т-1 после среднего ремонта |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-110
13.04 - 13.04
1 дн
ШСМВ-110 | Опробование рабочим напряжением МВ-110 Т-1 после среднего ремонта |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-110
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Вынужденный простой на время среднего ремонта ШР 1СШ-110 Армавир 2 цепь |  | 26.04.20 | 27.04.20 | 2 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-110
16.04 - 17.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Вынужденный простой на время среднего ремонта ШР 1СШ-110 Речная |  | 18.04.20 | 19.04.20 | 2 дн | 08:00
18.04 - 19.04
2 дн
МВ-110 Речная | Средний ремонт ШР 1СШ-110 Речная; профвосстановление КСЗ №1 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная |  | 18.04.20 | 19.04.20 | 2 дн | 08:00
18.04 - 19.04
2 дн
МВ-110 Армавир 2 цепь | Средний ремонт ШР 1СШ-110 Армавир 2 цепь |  | 26.04.20 | 27.04.20 | 2 дн | 08:00
16.04 - 17.04
2 дн
ШСМВ-110 | Средний ремонт ШСМВ-110, ШР 1СШ-110 ШСМВ-110; профиспытания, отбор проб масла; профвостановление КРЗ ШСМВ-110 |  | 14.04.20 | 17.04.20 | 4 дн | 08:00
14.04 - 17.04
4 дн
МВ-110 ЗТВС | Средний ремонт ЛР-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС, МВ-110 ЗТВС, ШР 1СШ-110 ЗТВС; профиспытания, отбор проб масла; профвосстановление КСЗ №1, КСЗ №2 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ-ЗТВС |  | 09.04.20 | 13.04.20 | 5 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-110
01.04 - 05.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – ЗТВС | Средний ремонт ЛР-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС, МВ-110 ЗТВС |  | 09.04.20 | 13.04.20 | 5 дн | 08:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-110
01.04 - 05.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Средний ремонт ЛР-110 Армавир 1 цепь, МВ-110 Армавир 1цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь, ШР 1СШ-110 Армавир 1 цепь; профиспытания, отбор проб масла |  | 20.04.20 | 25.04.20 | 6 дн | 08:00 | КубРДУ: работы по СР ШР 1СШ-110 Армавир 1 цепь отказаны.
20.04 - 25.04
6 дн
МВ-110 Армавир 1 цепь | Средний ремонт ЛР-110 Армавир 1 цепь, МВ-110 Армавир 1цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь, ШР 1СШ-110 Армавир 1 цепь; профиспытания, отбор проб масла; профвосстановление КСЗ №1, КСЗ №2 ВЛ 110 кВ Армавир - Армавирская ТЭЦ I цепь |  | 20.04.20 | 25.04.20 | 6 дн | 08:00 | КубРДУ: работы по СР ШР 1СШ-110 Армавир 1 цепь отказаны.
20.04 - 25.04
6 дн
1СШ-110 | Средний ремонт присоединений 1СШ-110; в том числе с 01.04. по 08.04 - Средний ремонт ЛР-110 Тепличная 1 цепь, ТТ-110 Тепличная 1 цепь, ШР 1СШ-110 Тепличная 1 цепь, ШР 1СШ-110 Т-1, РТН-110 1СШ-110, ТН-110 1СШ-110; профвосстановление КСЗ №1 , КСЗ № 2 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Тепличная 1 цепь; 28.042020 - 29.04.2020 - средний ремонт ШР 1СШ-110 Тепличная 2 цепь, ШР 1СШ-110 Т-2; профвосстановление КСЗ №1 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Тепличная 2 цепь |  | 01.04.20 | 30.04.20 | 30 дн | 08:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) с 06-12.04.2020 и с 20-30.04.2020
13.04 - 19.04
7 дн
1СШ-110 | Средний ремонт присоединений 1СШ-110; в том числе с 01.04. по 08.04 - Средний ремонт ЛР-110 Тепличная 1 цепь, ТТ-110 Тепличная 1 цепь, ШР 1СШ-110 Тепличная 1 цепь, ШР 1СШ-110 Т-1, РТН-110 1СШ-110, ТН-110 1СШ-110; профвосстановление КСЗ №1 , КСЗ № 2 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Тепличная 1 цепь; 28.042020 - 29.04.2020 - средний ремонт ШР 1СШ-110 Тепличная 2 цепь, ШР 1СШ-110 Т-2; профвосстановление КСЗ №1 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Тепличная 2 цепь |  | 01.04.20 | 30.04.20 | 30 дн | 08:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) с 06-12.04.2020 и с 20-30.04.2020
01.04 - 05.04
5 дн
ШСМВ-110 | Средний ремонт присоединений 1СШ-110; в том числе с 01.04. по 08.04 - Средний ремонт ЛР-110 Тепличная 1 цепь, ТТ-110 Тепличная 1 цепь, ШР 1СШ-110 Тепличная 1 цепь, ШР 1СШ-110 Т-1, РТН-110 1СШ-110, ТН-110 1СШ-110; профвосстановление КСЗ №1 , КСЗ № 2 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Тепличная 1 цепь; 28.042020 - 29.04.2020 - средний ремонт ШР 1СШ-110 Тепличная 2 цепь, ШР 1СШ-110 Т-2; профвосстановление КСЗ №1 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Тепличная 2 цепь |  | 01.04.20 | 30.04.20 | 30 дн | 08:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) с 06-12.04.2020 и с 20-30.04.2020
01.04 - 05.04
5 дн
ШСМВ-110 | Средний ремонт присоединений 1СШ-110; в том числе с 01.04. по 08.04 - Средний ремонт ЛР-110 Тепличная 1 цепь, ТТ-110 Тепличная 1 цепь, ШР 1СШ-110 Тепличная 1 цепь, ШР 1СШ-110 Т-1, РТН-110 1СШ-110, ТН-110 1СШ-110; профвосстановление КСЗ №1 , КСЗ № 2 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Тепличная 1 цепь; 28.042020 - 29.04.2020 - средний ремонт ШР 1СШ-110 Тепличная 2 цепь, ШР 1СШ-110 Т-2; профвосстановление КСЗ №1 ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Тепличная 2 цепь |  | 01.04.20 | 30.04.20 | 30 дн | 08:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС (Л-11) с 06-12.04.2020 и с 20-30.04.2020
13.04 - 19.04
7 дн
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
1СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
21.04 - 21.04
1 дн
2 СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 22.04.20 | 22.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 22.04
1 дн
РП-110 | Техобслуживание ТТ-110 РП |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00
20.04 - 20.04
1 дн
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТН 110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 21.04.20 | 22.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
21.04 - 22.04
2 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ВПР в связи с ТО МВ-110 ВЛ Афипская I цепь |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
06.04 - 06.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | ВПР в связи с ТО II СШ 110 кВ |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Усть-Лабинских ЭС
21.04 - 21.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | ВПР в связи с ТО 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Набережная |  | 07.04.20 | 07.04.20 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь на ОВ, перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
15.04 - 15.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | КР ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
15.04 - 15.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | под наведенным напряжением | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 01:00
03.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | под наведенным напряжением | 01.04.20 | 02.04.20 | 2 дн | 01:00
01.04 - 02.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ВПР в связи со СР МВ-110 ВЛ Афипская II цепь |  | 10.04.20 | 13.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
09.04 - 12.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | КР ВЛ 110 кВ Афипская – Северская |  | 16.04.20 | 26.04.20 | 11 дн | 04:00 | КубРДУ6 в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь, ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор
13.04 - 20.04
8 дн
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая | КР ВЛ 110 кВ Адыгейская - Шенджий тяговая |  | 06.04.20 | 23.04.20 | 18 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8
01.04 - 15.04
15 дн
Объект: ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская I ц | ТО МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 цепь |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
06.04 - 06.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская II ц | СР МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь |  | 10.04.20 | 13.04.20 | 4 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
09.04 - 12.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Динская
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Усть-Лабинских ЭС
20.04 - 20.04
1 дн
II сш 110 кВ | ТО 2СШ-110 |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Усть-Лабинских ЭС
21.04 - 21.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 01:00
20.04 - 20.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лорис
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 01:00
13.04 - 13.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Набережная
СЭВ-110 | ТО СЭВ-110 |  | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
03.04 - 03.04
1 дн
1 сш 110 кВ | ТО 1 СШ-110 |  | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь на ОВ, перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
15.04 - 15.04
1 дн
2 сш 110 кВ | ТО 2 СШ-110 |  | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом ЭВ-110 Западная-2 на ОВ, перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат, под вывод ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь
03.04 - 03.04
1 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Замена изоляторов, чистка трассы. |  | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов, чистка трассы. |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 02:00
28.04 - 28.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Выводится совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская. |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ, СКРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
20.04 - 20.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Замена изоляторов, чистка трассы. |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
22.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов, чистка трассы. |  | 07.04.20 | 08.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
08.04 - 09.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Замена опор, чистка трассы. |  | 23.04.20 | 24.04.20 | 2 дн | 05:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2
24.04 - 25.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | Техническое обслуживание, профиспытание вводов СМВ-110, проверка РЗА. | с включением ремонтной перемычки | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.04 - 16.04
1 дн
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.04 - 16.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 17.04
1 дн
РП-110 | Включить РРП-1-110 в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Лабинск-1 1СШ-110 |  | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 00:30
16.04 - 16.04
1 дн
РП-110 | Включить РРП-1-110 в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Лабинск-1 2СШ-110 |  | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 00:30
17.04 - 17.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Текуцщий ремонт, профиспытание вводов СМВ-110, проверка РЗА. |  | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-1 на ПС 110 кВ Лабинск-2. |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Родниковская на ПС 110 кВ Лабинск-2. |  | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
1 дн
1СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ. |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
2СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2СШ. |  | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Псебай | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Псебай, Проверка РЗА в обьеме опробование. |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 02:00
28.04 - 28.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Промышленная | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Промышленная, Проверка РЗА в обьеме опробование. |  | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 02:00
27.04 - 27.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Ходзь, Проверка РЗА в обьеме опробование. |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ, СКРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
20.04 - 20.04
1 дн
СОМВ-110 | Для БВР по замене ввода ф"С" на МВ-110 Т-1 |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод СОМВ-110
03.04 - 03.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | профиспытание КС-110 ВЛ Промышленная. |  | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 02:00
27.04 - 27.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | профиспытание КС-110 ВЛ Псебай. |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 02:00
28.04 - 28.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | профиспытание КС-110 ВЛ Ходзь. |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ, СКРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
20.04 - 20.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Зассовская, профиспытание КС-110, ТТ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Мостовская |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 02:00
10.04 - 10.04
1 дн
БСК-110 | Текущий ремонт БСК-110, замена конденсаторов, профиспытание БСК-110, ТН-110 БСК, Проверка РЗА в обьеме опробование. |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ЛЭП Лабинских ЭС
13.04 - 17.04
5 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Техническое обслуживание, профиспытание вводов, замена ввода ф "В" на МВ-110 ВЛ Засовская, проверка РЗА. | с переводом на ОВ | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 06:00
06.04 - 10.04
5 дн
СОМВ-110 | Техническое обслуживание, замена ввода ф "В" на СОМВ-110, профиспытание вводов, Проверка РЗА в обьеме опробование. |  | 01.04.20 | 05.04.20 | 5 дн | 06:00
01.04 - 05.04
5 дн
МВ-110 БСК | Техническое обслуживание, профиспытание вводов, замена ввода ф "А" на МВ-110 БСК. |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена под вывод БСК
13.04 - 17.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Промышленная - Шедок. |  | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 00:30
15.04 - 15.04
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Мостовская МВ-110 ВЛ Псебай. |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:30
28.04 - 28.04
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Мостовская МВ-110 ВЛ Промышленная. |  | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 00:30
27.04 - 27.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 1СШ |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
23.04 - 23.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 2СШ |  | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
21.04 - 21.04
1 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 |  | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
21.04 - 21.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Разрыв транзита Курганная тяговая - Мостовская в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Родниковская 1СШ-110. |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
23.04 - 23.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита Курганная тяговая - Мостовская в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Родниковская 1СШ-110. Разрыв транзита Курганная тяговая - Мостовская в связи с выводом в ремонт на ПС 110 кВ Родниковская 2СШ-110. |  | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
21.04 - 21.04
1 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская-Ленинградская |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 2 дн 11 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
27.04 - 29.04
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская |  | 14.04.20 | 17.04.20 | 3 дн 9 ч | 02:00
14.04 - 17.04
3 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская-Кисляковская тяговая |  | 14.04.20 | 17.04.20 | 3 дн 9 ч | 02:00
14.04 - 17.04
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
21.04 - 24.04
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
21.04 - 24.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТО ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая |  | 14.04.20 | 17.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
14.04 - 17.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТР ЛР-110 ВЛ Шкуринская, ТР ВЧЗ-110 ВЛ Шкуринская |  | 14.04.20 | 17.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
14.04 - 17.04
3 дн
2СШ-110 | ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, ШР-110 ВЛ Кисляковская ятговая, ШР-110 ВЛ НПС, ШР-110 Т-2, Р ТН-110 2 СШ |  | 14.04.20 | 17.04.20 | 3 дн 9 ч | 02:00
14.04 - 17.04
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 2 СШ СМВ-110 |  | 14.04.20 | 17.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
14.04 - 17.04
3 дн
МВ-110 Шкуринская | Для ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская |  | 14.04.20 | 17.04.20 | 3 дн 9 ч | 02:00
14.04 - 17.04
3 дн
МВ-110 Кисляковская тяговая | ТО МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая, ТО ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая |  | 14.04.20 | 17.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
14.04 - 17.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ Атамановская |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 2 дн 11 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
27.04 - 29.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2СШ-110 | ТО Р 2 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00 | Заявка снята собственником
21.04 - 24.04
3 дн
2СШ-110 | ТО Р 2 СШ СМВ-110, ТО ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
21.04 - 24.04
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00 | Заявка снята собственником
21.04 - 24.04
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 2 СШ СМВ-110. Проверка РЗА |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
21.04 - 24.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, РРП-2-110 |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00 | Заявка снята собственником
21.04 - 24.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, ТО РРП-2-110 |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
21.04 - 24.04
3 дн
РП-110 | ТО РРП-2-110 |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00
21.04 - 24.04
3 дн
РП-110 | ТО РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 21.04.20 | 24.04.20 | 3 дн 9 ч | 01:00 | Заявка снята собственником
21.04 - 24.04
3 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
МВ-110 ВЛ Новопетровская | ПС 110 кВ Забойская МВ-110 ВЛ Новопетровская. Замена вводов 110 кВ. Окраска оборудования. С монтажем перемычки между ЛР 110 ВЛ Новопетровская и ШР 110 ВЛ Новопетровская на время проведения работ. |  | 25.03.20 | 19.04.20 | 26 дн | ВЗ | КубРДУ: С монтажем перемычки и сохранением транзита 110 кВ Лебеди - Забойская - Краснармейская
25.03.2020 - 19.04
26 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ, ТН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т2. |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | ВЗ
13.04 - 14.04
2 дн
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т1. |  | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 01:00
15.04 - 16.04
2 дн
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ, ТН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т2. |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 01:00
13.04 - 14.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 2СШ-110: ТН 2СШ-110 |  | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
06.04 - 06.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: КС-110 ф. "А, В, С" ВЛ Таманский водовод |  | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 01:00
06.04 - 06.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: КС-110 ф. "А, В, С" ВЛ Курчанская |  | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 01:00
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | ВЗ
01.04 - 03.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | ВЗ
01.04 - 03.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | ВЗ
06.04 - 08.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод , ТН 1СШ-110. |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | ВЗ
06.04 - 08.04
3 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод , ТН 1СШ-110. |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 02:00
06.04 - 08.04
3 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 02:00
06.04 - 08.04
3 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 02:00
01.04 - 03.04
3 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 02:00
01.04 - 03.04
3 дн
СМВ-110 | ТО ПС 110 кВ Темрюк СМВ-110. |  | 01.04.20 | 08.04.20 | 8 дн | 01:00
01.04 - 08.04
8 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ТР: ПС 110 кВ Ханьковская ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская, ЛР-110 ВЛ Коржевская, МВ-110 ВЛ Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская. |  | 22.04.20 | 23.04.20 | 2 дн | ВЗ
22.04 - 23.04
2 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 22.04.20 | 23.04.20 | 2 дн | 02:00
22.04 - 23.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Коржевская | ТР: ПС 110 кВ Ханьковская ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская, ЛР-110 ВЛ Коржевская, МВ-110 ВЛ Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская. |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 02:00
20.04 - 21.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ТР: ПС 110 кВ Ханьковская ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская, ЛР-110 ВЛ Коржевская, МВ-110 ВЛ Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская. |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | ВЗ
20.04 - 21.04
2 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Кап. ремонт ВЛ 110 кВ Новопетровская - Забойская с отп. На ПС 110 кВ ЧОРС - 2 |  | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская, под демонтаж перемычки между ЛР 110 ВЛ Новопетровская и ШР 110 ВЛ Новопетровская на ПС 110 кВ Забойская
19.04 - 19.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | кап. ремонт ВЛ 110 кВ Полтавская - Новопетровская с отп. На ПС 110 кВ Галицино |  | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 04:00
17.04 - 17.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Коржевская 1СШ-110 КС-110 ф. "А, В, С" ВЛ Ханьковская |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Ханьковская
20.04 - 20.04
1 дн
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ ПАОС; КС ф. "А, В, С" ВЛ 110 ПАОС; МВ-110 ВЛ ПАОС; ШР-110 ВЛ ПАОС. |  | 22.04.20 | 23.04.20 | 2 дн | 01:00 | Снята собственником
22.04 - 23.04
2 дн
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ ПАОС 1СШ-110: КС-110 ф. "А, В, С" ВЛ Ханьковская |  | 22.04.20 | 23.04.20 | 2 дн | 01:00
22.04 - 23.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская 1СШ-110, 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская; СР-110; ЛР-110 ВЛ Новомышастовская |  | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 01:00
15.04 - 16.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новомышастовская, ЛР-110 ВЛ Новомышастовская, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. |  | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 02:00
15.04 - 16.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Новомышастовская, ЛР-110 ВЛ Новомышастовская, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, СР-110, ТР-110 Т1. |  | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 02:00
15.04 - 16.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Старонижестеблиевская 1СШ-110, 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская; СР-110; ЛР-110 ВЛ Новомышастовская |  | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 01:00
15.04 - 16.04
2 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ, ТН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т2. |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 01:00 | Снята собственником
13.04 - 14.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ТР |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | ВЗ | Снята собственником
20.04 - 21.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ПС 110 кВ Курчанская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская, ЛР-110 ВЛ Коржевская , СР 2СШ-110, ШР-110 Т2. |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00
09.04 - 10.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 02:00 | Снята собственником
01.04 - 03.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 02:00 | Снята собственником
01.04 - 03.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Таманский водовод. 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк, ЛР-110 ВЛ Темрюк, ОД-110 Т1, СР-110 1СШ, ОПН 1СШ-110. |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 01:00
06.04 - 08.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 02:00 | Снята собственником
06.04 - 08.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод , ТН 1СШ-110. |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 02:00 | Снята собственником
06.04 - 08.04
3 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Капремонт ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 04:00
20.04 - 20.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Кап. ремонт ВЛ-110 кВ Забойская - Гривенская. |  | 20.04.20 | 07.05.20 | 18 дн | 04:00
20.04 - 07.05.2020
18 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ-110 КВЛ Псоу | тек.ремонт ТТ-110 КВЛ Псоу |  | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
РП-110 | тек.ремонт ТТ-110 РП |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 02:00
20.04 - 20.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Джубга
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | Впр для проверки комплекта резервных защит в обеме""В" |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка
14.04 - 15.04
2 дн
СОЭВ-110 | Впр для прверки комплекта РЗА в объеме "В" |  | 08.04.20 | 10.04.20 | 3 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом В 110 Архипо-Осиповка на Джубгинской ТЭС
14.04 - 16.04
3 дн
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | Впр для проверки комплекта РЗА в объеме "В" |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена под вывод В 110 Джубга на Джубгинской ТЭС
06.04 - 08.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 |  | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:05
08.04 - 08.04
1 дн
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2 |  | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:05
06.04 - 06.04
1 дн
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1 |  | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 00:05
01.04 - 01.04
1 дн
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 |  | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:05
03.04 - 03.04
1 дн
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 |  | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:05
08.04 - 08.04
1 дн
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2 |  | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 00:05
06.04 - 06.04
1 дн
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 |  | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 00:05
03.04 - 03.04
1 дн
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 01.04.20 | 01.04.20 | 1 дн | 00:05
01.04 - 01.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
ВЭ 110 кВ КЛ Временная | Впр для проверки РЗА |  | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 02:00
15.04 - 16.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
I СШ 110 | проверка втор.цепей в объеме "В" |  | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
16.04 - 16.04
1 дн
II СШ 110 | проверка вторичных цепей в обеме "В" |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
28.04 - 28.04
1 дн
СЭВ-110 | Впр для проверки РЗА | с включением ремонтной перемычки | 15.04.20 | 16.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.04 - 16.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | Впр для опробования АПВ в составе комплекта РЗА |  | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
09.04 - 09.04
1 дн
СМВ-110 | тек.ремонт СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 22.04.20 | 23.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 23.04
2 дн
I СШ 110 | средний ремонт ОД-КЗ-110 Т-1, тек.ремонт, испытания Т-1, вводов 110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
06.04 - 09.04
4 дн
II СШ 110 | средний ремонт ОД-КЗ-110 Т-2, тек.ремонт, испытания Т-2, вводов 110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ТН-110 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
13.04 - 16.04
4 дн
Т-2 | средний ремонт ОД-КЗ-110 Т-2, тек.ремонт, испытания Т-2, вводов 110 Т-2, ОПН-110 Т-2, |  | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 02:00
13.04 - 16.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | тек.ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая |  | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
22.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | тек.ремонт ЛР-110 ВЛ Небуг |  | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
23.04 - 23.04
1 дн
СМВ-110 | Впр для опробования АПВ в составе комплекта РЗА |  | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
08.04 - 08.04
1 дн
СМВ-110 | тек.ремонт Р 2 СШ СМВ-110 |  | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 02:00
23.04 - 23.04
1 дн
I СШ 110 | тек.ремонт: ЛР-110 ВЛ Туапсе, ТН, ОПН |  | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
22.04 - 22.04
1 дн
II СШ 110 | тек.ремонт: ЛР-110 ВЛ Небуг, Р 2СШ СМВ-110, ТН-110, ОПН-110 |  | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
23.04 - 23.04
1 дн
СМВ-110 | средний ремонт, испытания СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 06.04.20 | 15.04.20 | 10 дн | 2 | КубРДУ: с включением РП
06.04 - 15.04
10 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | отключить для опробования АПВ КВЛ в составе комплекта резервных защит. |  | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
13.04 - 13.04
1 дн
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Впр для опробования АПВ в составе комплекта РЗА |  | 09.04.20 | 09.04.20 | 1 дн | 00:30
09.04 - 09.04
1 дн
СЭВ-110 | Впр для проверки комплекта РЗА в объеме "В" |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 00:30
20.04 - 21.04
2 дн
СЭВ-110 | Впр для проверки РЗА |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | 00:30
20.04 - 21.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | отключить для проверки комплекта резервных защит в объеме "В" | с включением на ночь | 22.04.20 | 24.04.20 | 3 дн | 00:10
22.04 - 24.04
3 дн
ЭВ-110 КВЛ Адлер | Впр для проверки комплекта РЗА в объеме "В" |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 00:30
06.04 - 08.04
3 дн
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | Впр для проверки комплекта РЗА в объеме "В" |  | 22.04.20 | 24.04.20 | 3 дн | 00:30
22.04 - 24.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | отключить для проверки комплекта резервных защит в объеме "В" |  | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 00:10
06.04 - 08.04
3 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | БВР на ПС 110 кВ Новомихйловская по среднему.ремонту ОД-110Т-1. |  | 03.04.20 | 03.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом В 110 Лермонтово на Джубгинской ТЭС
20.04 - 20.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Создание режима для ТВК ВЛ ( ПС Сочи отключить ЭВ-110 Родниковая, Сочинская ТЭС отключить ЭВ-110 КВЛ Альпийская; ПС Дагомыс перефиксировать ВЭ 110 кВ АТ-1 на 2 СШ 110, отключить ШСВЭ 110 кВ). |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | замена изоляторов |  | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | кронирование деревьев |  | 27.04.20 | 27.04.20 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
22.04 - 22.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | т/о: каб.муфт, ОПН-110, каб колодцев |  | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводомВ 110 Лермонтово на Джубгинской ТЭС
03.04 - 03.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | т/о:каб.муфт, ОПН-110, каб.колодцев |  | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 02:00
16.04 - 16.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | создание режима для ТВК КВЛ (ПС Сочи отключить ЭВ-110 Родниковая, ЭВ-110 Вишневая; ПС Волконка отключить МВ-110 КВЛ Головинка; ПС Дагомыс перефиксировать ВЭ 110 кВ Дагомыс тяговая на 1 СШ 110, ВЭ 110 кВ АТ-1 на 2 СШ110, отключить ШСЭВ 110 кВ) |  | 28.04.20 | 28.04.20 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
28.04 - 28.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | тек.ремонт: каб.муфт, ящиков заземления КЛ, замена изоляторов на ВЛ |  | 21.04.20 | 21.04.20 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | БВР на КВЛ 110 кВ Псоу - Адлер с отпайкоой на ПС Адлер тяговая |  | 20.04.20 | 20.04.20 | 1 дн | 01:00
20.04 - 20.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | замена ОПН-110, т/о6 концевых муфт, ОПН КЛ 110 кВ |  | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс
13.04 - 13.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Т/обслуивание: концевых муфт, ОПН-110 КЛ |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | т/о: каб.муфт, ОПН-110 |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | БВР по среднему ремонту ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская |  | 10.04.20 | 10.04.20 | 1 дн | 02:00
10.04 - 10.04
1 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | Т/О: КЛ 110 кВ, камер микротонелей; испытания оболочек КЛ 110 кВ (Перенесена с марта 2020) |  | 01.04.20 | 02.04.20 | 2 дн | ВЗ |  | КубРДУ: работы выполнены в марте
01.04 - 02.04
2 дн
КЛ 110 кВ Ледовый дворец – Временная | Т/обслуживание: концевых муфт, ОПН-110 КЛ,ящиков транспозиции, испытание оболочек КЛ | <пусто> | 15.04.20 | 17.04.20 | 3 дн | 1
15.04 - 17.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | замена дисконнекторов ОПН-110 |  | 07.04.20 | 09.04.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками для БВР.
20.04 - 22.04
3 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Т\О: КЛ, камер микротоннелей, ящиков транспозиции. Испытания оболочек КЛ |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | ВЗ
01.04 - 03.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | замена ОПН-110 |  | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод В 110 Джубга на Джубгинской ТЭС
06.04 - 08.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Замена изоляторов на опорах № 64 (1 шт.), 69 (1 шт.),70 (1 шт.), 71 (1 шт.), 77 (1 шт.), 78 (1 шт.), 110 (1 шт.), 59 (1 шт.) .Ремонт ящиков заземленияэкранов КЛ, соединительных муфт,Т/о концевых муфт,ОПН-110. |  | 20.04.20 | 22.04.20 | 3 дн | 02:00
20.04 - 22.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | т/о: КЛ, концевых муфт, ОПН-110 КЛ,испытания оболочек КЛ |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00
27.04 - 30.04
4 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | замена ОПН-110 |  | 13.04.20 | 16.04.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка
14.04 - 17.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | замены:изоляторв, дисконнекторв ОПН-110; установка птицеотпугивающих устройств. По условиям ТБ работы выполняются при выведенной в реомт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | замены:изоляторв, дисконнекторв ОПН-110; установка птицеотпугивающих устройств. По условиям ТБ работы выполняются при выведенной в реомт ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | замена ОПН-110, т/о: каб.муфт, ОПН-110, каб.колодцев. Замена ОПН на опорах 10, 60, 66, 112, 19, 42, 104, 79(по 2 ОПН на 1 опору) 16 шт |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод В 110 Архипо-Осиповка на Джубгинской ТЭС
09.04 - 13.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | замена фарфоровой изоляции и линейной армаатуры,покраска опор, установка птицеотпугивающих устройств. 24-25.04.2020 ВЛ не отключаетчся |  | 24.04.20 | 29.04.20 | 6 дн | 02:00
24.04 - 29.04
6 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Содание режима для ТВК ВЛ ( ПС Туапсе тяговая: ЭВ-110 ВЛ Туапсе перевести на 2 СШ110, отключить ЭВ-110 ТНПЗ, ШСЭВ-110; Джубгинская ТЭС отключить В 110 кВ Лермонтово). 04-05.04.2020 ВЛ не отключается |  | 01.04.20 | 09.04.20 | 9 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.04 - 09.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | замена: изоляторов, ОПН-110, рубка деревьев, БВР на КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста. 04-05.04.2020 ВЛ не отключается |  | 01.04.20 | 09.04.20 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом СВ-110 ПС 110 кВ Чвижепсе АВ з.№3443/415 и АТ-1 на ПС 220 кВ Поселковая
20.04 - 28.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | создание режима для ТВК ВЛ (ПС Туапсе тяговая отключить: ШСЭВ-110, ЭВ-110 Кривенковская; ПС Волконка отключить МВ-110 КВЛ Лаз.тяг; ПС 220 Шепси перефиксировать МВ-110 ТТ-1 на 2 СШ 110, отключить ШСМВ-110). 18-19.04.2020 ВЛ не отключается. |  | 13.04.20 | 23.04.20 | 11 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.04 - 23.04
11 дн
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | создание режима для проведения ТВК ВЛ. 11-12.04.2020 ВЛ не отключается |  | 07.04.20 | 17.04.20 | 11 дн | 00:05 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.04 - 17.04
11 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОМВ-110 | Перестройкуа уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Калининская-Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная балка. |  | 01.04.20 | 01.04.20 | 9 ч | 02:00
01.04 - 01.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Медведовская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Медведовская, техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Медведовская, опробование цепей управлениея и автоматики, проверка РЗА. |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 1 дн 9 ч | 02:00
09.04 - 10.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Нововеличковская, опробование цепей управлениея и автоматики, проверка РЗА. |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
16.04 - 17.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Роговская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Роговская, опробование цепей управлениея и автоматики, проверка РЗА. |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 1 дн 9 ч | 02:00
13.04 - 14.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Новониколаевская, опробование цепей управлениея и автоматики, проверка РЗА. | с переводом на ОВ | 02.04.20 | 03.04.20 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.04 - 03.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
СМВ-110 II-III | Средний ремонт СМВ-110-2-3, Р-3СШ СМВ110-2-3, Р-2СШ СМВ110-2-3, текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110-2-3. |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 4 дн | 08:00
20.04 - 24.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Переясловская, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ Переясловская (фаза В). |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 4 дн 9 ч | 06:00
20.04 - 24.04
4 дн
III сш-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Переясловская, Р-3СШ СМВ-110-2-3, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ТН-110 3СШ, замена силикагеля ТН-110 3СШ. |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 4 дн 9 ч | 06:00
20.04 - 24.04
4 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Калининская-Медведовская, ВЧЗ ВЛ Калининская-Медведовская (фаза С.) на ПС 110 кВ Бойко-Понура. | под наведенным напряжением | 09.04.20 | 10.04.20 | 1 дн 9 ч | 02:00
09.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ ВЛ Калининская- Нововеличковская, ВЧЗ ВЛ Калининская- Нововеличковская (фазы А, С.) на ПС 110 кВ Бойко-Понура. | под наведенным напряжением | 06.04.20 | 07.04.20 | 1 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
16.04 - 17.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 01.04.20 | 03.04.20 | 2 дн 9 ч | 02:00
01.04 - 03.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Вырубка деревьев, замена изоляторов. |  | 27.04.20 | 29.04.20 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская
06.04 - 08.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Вырубка деревьев. |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура
13.04 - 15.04
2 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | замена силикагеля ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская |  | 28.04.20 | 29.04.20 | 1 дн 9 ч | 01:00
28.04 - 29.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
2СШ-110 | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская, ТН-110 2СШ. |  | 28.04.20 | 29.04.20 | 1 дн 9 ч | 01:00
28.04 - 29.04
1 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская, ТН-110 2СШ. |  | 28.04.20 | 29.04.20 | 1 дн 9 ч | 01:00
28.04 - 29.04
1 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт Т-1, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТТ-110 Т-1, ТН-110 1СШ. |  | 21.04.20 | 23.04.20 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
21.04 - 23.04
2 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110, техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. |  | 21.04.20 | 23.04.20 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
21.04 - 23.04
2 дн
Т-1 | Текущий ремонт Т-1, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1. |  | 21.04.20 | 23.04.20 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
21.04 - 23.04
2 дн
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 10.04.20 | 10.04.20 | 9 ч | 02:00
10.04 - 10.04
0 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская, ТН-110 2СШ на ПС 110 кВ Атамановская |  | 28.04.20 | 29.04.20 | 1 дн 9 ч | 01:00
28.04 - 29.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 01.04.20 | 03.04.20 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
06.04 - 08.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 13.04.20 | 17.04.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая
13.04 - 15.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 13.04.20 | 17.04.20 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая, 15.04.2020 при УСЛОВИИ ввода в работу ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тягова
15.04 - 17.04
2 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | ТО |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 11 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
06.04 - 06.04
0 дн
СМВ-110 | Т.Р. |  | 06.04.20 | 06.04.20 | 11 ч | 06:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
06.04 - 06.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | Проведение ТВК транзит Тихорецк-Рассвет-Бузиновская-Выселки-Кореновская 1 СШ 110 кВ |  | 14.04.20 | 15.04.20 | 1 дн 11 ч | 00:30 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
07.04 - 08.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Кореновская | под наведенным напряжением | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
06.04 - 07.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | С.Р.ЛР-110 ВЛ Динская | под наведенным напряжением | 22.04.20 | 24.04.20 | 2 дн 11 ч | 03:00
22.04 - 24.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | С.Р.ЛР-110 ВЛ Кореновская тяговая | под наведенным напряжением | 15.04.20 | 17.04.20 | 2 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
08.04 - 10.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | Т.Р. |  | 15.04.20 | 17.04.20 | 2 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
08.04 - 10.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Динская | Т.Р. |  | 22.04.20 | 24.04.20 | 2 дн 11 ч | 03:00
22.04 - 24.04
2 дн
БСК-110 | Т.Р. БСК-110; ЭВ-110 БСК-110; С.Р.Р-110 БСК |  | 27.04.20 | 29.04.20 | 2 дн 11 ч | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск, АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
08.04 - 10.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | С.Р.ЛР-110 ВЛ Выселки | под наведенным напряжением | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 11 ч | 02:00
06.04 - 10.04
4 дн
1 СШ 110 кВ | С.Р.Разъединителей, ТН-110 1 СШ |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 11 ч | 12:00
06.04 - 10.04
4 дн
2 СШ 110 кВ | С.Р.разъединителей, ТН-110 " 2 СШ |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 4 дн 11 ч | 12:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
20.04 - 24.04
4 дн
ОСШ-110 | С.Р. РОСШ-110 ВЛ Журавская, РОСШ-110 ВЛ Динская, ТН-110 ОСШ-110 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 4 дн 11 ч | 02:00
20.04 - 24.04
4 дн
ОЭВ-110 | Для С.Р.ШР 2 СШ ОЭВ-110 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 4 дн 11 ч | 12:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
20.04 - 24.04
4 дн
ОЭВ-110 | Для С.Р.ШР 1 СШ ОЭВ-110 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 11 ч | 12:00
06.04 - 10.04
4 дн
СЭВ-110 | Т.р. СЭВ-110, с.р. Р-2 СШ СЭВ-110 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
20.04 - 24.04
4 дн
СЭВ-110 | Для СР Р 1 СШ СЭВ-110 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 11 ч | 12:00
06.04 - 10.04
4 дн
БСК-110 | Для С.Р. ШР 1 СШ БСК-110 |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 11 ч | 12:00
06.04 - 10.04
4 дн
МВ-110 ВЛ Выселки | С.Р. |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 4 дн 12 ч | 12:00
06.04 - 10.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Кореновская | под наведенным напряжением | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
20.04 - 24.04
5 дн
ОСШ-110 | С.р. РОСШ-110 ВЛ Кореновская тяговая, РОСШ-110 ОЭВ-110 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
20.04 - 24.04
5 дн
ОСШ-110 | С.р. РОСШ-110 ВЛ Выселки |  | 06.04.20 | 10.04.20 | 5 дн | 02:00
06.04 - 10.04
5 дн
ОЭВ-110 | текущий ремонт ОЭВ-110, с.р. РОСШ-110 ОЭВ-110 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
БСК-110 | С.р. ШР 2 СШ БСК-110 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
20.04 - 24.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
СМВ-110 | С.Р. |  | 11.04.20 | 15.04.20 | 4 дн 11 ч | 12:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-1 Усть-Лабинск
06.04 - 10.04
4 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | Т.О. | под наведенным напряжением | 16.04.20 | 17.04.20 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская.
09.04 - 10.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Для К.Р. | под наведенным напряжением | 06.04.20 | 15.04.20 | 9 дн 11 ч | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск, АТ-1 Усть-Лабинск
06.04 - 12.04
6 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ТР КС ВЛ-110 Никитинская, ВЧЗ ВЛ-110 Никитинская, РОСШ-110 Никитинская, ЛР-110 Никитинская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Никитинская |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
МВ-110 Никитинская | ТР ЛР-110 Никитинская, ТТ-110 Никитинская, МВ-110 Никитинская |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
МВ-110 Никитинская | ТР ШР-110 Никитинская, МВ-110 Никитинская, ТТ-110 Никитинская | с переводом на ОВ | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
23.04 - 23.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, КС ВЛ-110 Джигинская, РОСШ-110 Джигинская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Джигинская |  | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Впр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 02:00
29.04 - 29.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Впр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ:
30.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | ТР КС ВЛ-110 Гостагаевская, ВЧЗ ВЛ-110 Гостагаевская, РОСШ-110 Гостагаевская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Гостагаевская |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
МВ-110 Джигинская | ТР ЛР-110 Джигинская, ТТ-110 Джигинская, МВ-110 Джигинская |  | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
МВ-110 Джигинская | ТР ШР-110 Джигинская, МВ-110 Джигинская, ТТ-110 Джигинская | с переводом на ОВ | 30.04.20 | 30.04.20 | 1 дн | 02:00
30.04 - 30.04
1 дн
МВ-110 Гостагаевская | ТР ЛР-110 Гостагаевская, ТТ-110 Гостагаевская. МВ-110 Гостагаевская. |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
МВ-110 Гостагаевская | ТР ШР-110 Гостагаевская, МВ-110 Гостагаевская, ТТ-110 Гостагаевская | с переводом на ОВ | 29.04.20 | 29.04.20 | 1 дн | 02:00
29.04 - 29.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Впр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 02:00
27.04 - 28.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Впр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 02:00
27.04 - 28.04
2 дн
СОМВ-110 | ТР СР-2-110 |  | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 02:00
27.04 - 28.04
2 дн
СОМВ-110 | ТР РОСШ-110 СОМВ, ТТ-110 СОМВ, СОМВ-110 |  | 14.04.20 | 16.04.20 | 3 дн | 02:00
14.04 - 16.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Впр в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ . |  | 20.04.20 | 23.04.20 | 4 дн | 02:00
20.04 - 23.04
4 дн
2СШ 110 | ТР ШР-110 Гостагаевская, ШР-110 Джигинская, РРП-110 2 сш, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 сш |  | 27.04.20 | 30.04.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом МВ-110 Гостагаевская (29.04.2020) и МВ-110 Джигинская (30.04.2020) на ОВ
27.04 - 30.04
4 дн
СОМВ-110 | ТР СР-1-110, СОМВ-110, ТТ-110 СОМ. Проверка РЗА |  | 20.04.20 | 23.04.20 | 4 дн | 02:00
20.04 - 23.04
4 дн
1СШ-110 | ТР ШР-110 Никитинская, СР-1-110, РТН-110 1 сш, ШР-110 Т-1 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Никитинская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Никитинская, РОСШ-110 СОМВ, РОСШ-110 Гостагаевская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Гостагаевская, РОСШ-110 Джигинская, РПГ-110 ГЗТ ВЛ Джигинская, РТН-110 ОСШ, РПГ-110 ОСШ |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Крымская | ТР КС ВЛ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, РОСШ-110 Крымская |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ТР КС ВЛ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская, РОСШ-110 Крымская |  | 14.04.20 | 14.04.20 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | ТР КС ВЛ-110 Дивноморская, ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Дивноморская. |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с замыканием транзита по ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ТР КС ВЛ-110 Восточная, ВЧЗ ВЛ-110 Восточная, РОСШ-110 Восточная |  | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | ТР КС ВЛ-110 Тонкий Мыс, ВЧЗ ВЛ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Тонкий Мыс |  | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 02:00
16.04 - 16.04
1 дн
ЭВ-110 Тонкий мыс. | ТР КС ВЛ-110 Тонкий Мыс, ВЧЗ ВЛ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Тонкий Мыс |  | 16.04.20 | 16.04.20 | 1 дн | 02:00
16.04 - 16.04
1 дн
ЭВ-110 Дивноморская | ТР КС ВЛ-110 Дивноморская, ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Дивноморская |  | 13.04.20 | 13.04.20 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
ЭВ-110 Восточная | ТР КС ВЛ-110 Восточная, ВЧЗ ВЛ-110 Восточная, РОСШ-110 Восточная |  | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
ЭВ-110 Прасковеевка | ТР КС ВЛ-110 Прасковеевка, ВЧЗ ВЛ-110 Прасковеевка, РОСШ-110 Прасковеевка |  | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | ТР КС ВЛ-110 Прасковеевка, ВЧЗ ВЛ-110 Прасковеевка, РОСШ-110 Прасковеевка |  | 17.04.20 | 17.04.20 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 дн
ШСВ-110 | Проверка РЗА |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | 01:00
13.04 - 14.04
2 дн
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 06.04.20 | 08.04.20 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.04 - 08.04
3 дн
ЭВ-110 Восточная | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01.04.20 | 03.04.20 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 03.04
3 дн
ШСВ-110 | ТО Р1 2СШ ШСВ-110 |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
2СШ-110 | ТР РШР 2сш В-110 Т-3, РШР 2сш В-110 Т-1, Р1 2сш ШСВ-110, РШР 2сш В-110 Т-2, РТН-110 2сш |  | 20.04.20 | 24.04.20 | 5 дн | 02:00
20.04 - 24.04
5 дн
1СШ-110 | Для БВР по ТР РОСШ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Восточная, РОСШ-110 Крымская, РОСШ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Прасковеевка, РТН-110 1 сш |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Восточная, РОСШ-110 Крымская, РОСШ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Прасковеевка, РПГ-110, ТН-110 ОСШ-110 |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
ОЭВ-110 | Для БВР по ТР РОСШ-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 Восточная, РОСШ-110 Крымская, РОСШ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Прасковеевка Проверка РЗА |  | 13.04.20 | 17.04.20 | 5 дн | 02:00
13.04 - 17.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
МВ-110 Т-1 | Испытание МВ-110 Т-1 |  | 06.04.20 | 06.04.20 | 1 дн | 01:00
06.04 - 06.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ШСОМВ-110 | Проверка РЗА |  | 06.04.20 | 09.04.20 | 4 дн | 01:00
06.04 - 09.04
4 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 07.04.20 | 07.04.20 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
07.04 - 07.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 08.04.20 | 08.04.20 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.04 - 08.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Замер наведенного напряжения |  | 15.04.20 | 15.04.20 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Установка ПЗУ |  | 24.04.20 | 24.04.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь
21.04 - 21.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.04 - 10.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 01.04.20 | 02.04.20 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.04 - 02.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Замена изоляторов |  | 09.04.20 | 10.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка
20.04 - 21.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.04 - 28.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Подрезка ДКР, замена изоляторов |  | 16.04.20 | 17.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с замыканием транзита по ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС
16.04 - 17.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Расчистка трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности |  | 22.04.20 | 23.04.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с вывыодом ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
27.04 - 28.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Замена изоляторов выправка опор,расчистка трассы |  | 27.04.20 | 29.04.20 | 3 дн | 02:00
27.04 - 29.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Вывести АПВ для БВР по расчистке трассы ВЛ от древесно-кустарниковой растительности |  | 13.04.20 | 18.04.20 | 6 дн | 00:30 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.04 - 18.04
6 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замена загрязненных изоляторов на участке опор №№ 15-66 Установка птицезащитных устройств на опорах №15-49 Верховые осмотры с выборочной проверкой кабеля в зажимах |  | 01.04.20 | 08.04.20 | 8 дн | 02:00
01.04 - 08.04
8 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена изоляторов, ЛСА,ГЗТ |  | 14.04.20 | 30.04.20 | 17 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
22.04 - 08.05.2020
17 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Перевод резеврной фазы на фазу А |  | 06.04.20 | 07.04.20 | 2 дн | ВЗ | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
06.04 - 07.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Перевод фазы А на резервную фазу |  | 13.04.20 | 14.04.20 | 2 дн | ВЗ | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
13.04 - 14.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Перевод фазы А на резервную фазу |  | 20.04.20 | 21.04.20 | 2 дн | ВЗ | ЧРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом 1 СШ 220 ПС 220 кВ Кафа и 1 СШ 220 ПС 500 кВ Тамань. | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
15.04 - 16.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | Перевод фазы А на резервную фазу |  | 27.04.20 | 28.04.20 | 2 дн | ВЗ | ЧРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Камыш-Бурун. | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
17.04 - 18.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Кафа
ШСВ 220 | ТР: ШСВ 220, ТО шкафа комплекта РЗА ШСВ 220 в объёме "К" |  | 27.04.20 | 29.04.20 | 3 дн | 04:00 | ЧРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Камыш-Бурун. | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 22.04
3 дн
1 СШ 220 | ТО: ТН-1-220, ОПН-1-220 |  | 27.04.20 | 29.04.20 | 3 дн | 04:00 | ЧРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 220 кВ Насосная-3 - Камыш-Бурун. | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
20.04 - 22.04
3 дн
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
В 220 АТ-1 | Для опробования АПВ В 220 АТ-1 |  | 21.04.20 | 30.04.20 | 10 дн | 02:00 | Выводятся из работы: Комплект защит В 220 АТ-1 (АУВ, УРОВ, ЗНР, ТАПВ, ЗНПФ) (ШЭ 2607 019) | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
23.04 - 02.05.2020
10 дн
Объект: Феодосийские МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | КР: В пролетах опор № 1-198: замена изол в нат. гирл. - 30 шт; ремонт ж/б опор - 7 м2; замена ГВН - 15 шт; установка ГВН - 84 шт. ТО: Верховой осмотр - 10 опор; замеры НН - 7 опор; снятие гнезд - 3 гнезда; выправка подд. заж. г/з - 5 подв.; окраска металл. опор - 3 оп (Подрядн.); допуск СМО - 12 доп |  | 27.04.20 | 10.05.20 | 14 дн | 02:00 | НН более 25 В (№50-168). | bar: Апрель 2020 Ср 01 to Апрель 2020 Пт 03; Апрель 2020 Пн 06 to Апрель 2020 Пт 10; Апрель 2020 Пн 13 to Апрель 2020 Пт 17; Апрель 2020 Пн 20 to Апрель 2020 Пт 24; Апрель 2020 Пн 27 to Апрель 2020 Чт 30
27.04 - 10.05.2020
14 дн
Заместитель начальник СЭР ______________________________С.А. Осипов | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев | bar: Апрель 2020 Ср 08 to Апрель 2020 Вс 26
Заместитель начальника СРЗА ______________________________О.Е. Хуторной
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный