## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
О.В. Кокосьян
2020 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на ноябрь 2020 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Месячный. Заявленное время. Начало | Месячный. Заявленное время. Конец | Месячный. Заявленное время. Длительность | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Ноябрь 2020
[9 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
ШСЭВ 220 | ТО УРЗА ШСЭВ 220 и комплекта автоматики ШСЭВ 220 |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 4 дн 12 ч | 04:00
16.11 - 20.11
4 дн
ШСЭВ 110 | ТО УРЗА ШСЭВ 110 и комплекта автоматики ШСЭВ 110 |  | 09.11.20 | 13.11.20 | 4 дн 12 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
23.11 - 27.11
4 дн
Т-20 | ТО трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. ТР токопровода Г-20. |  | 15.10.20 | 01.11.20 | 17 дн 18 ч | 04:00
15.10.2020 - 01.11
17 дн
Т-21 | ТО трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. ТР токопровода Г-21. |  | 15.10.20 | 01.11.20 | 17 дн 18 ч | 04:00
15.10.2020 - 01.11
17 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
Т-1 | ТР, испытания, ТО УРЗА | с разборкой токовых цепей | 09.11.20 | 20.11.20 | 11 дн 18 ч | 04:00
09.11 - 20.11
11 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР |  | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 04:00
09.11 - 10.11
2 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 02.11.20 | 04.11.20 | 3 дн | 02:00
02.11 - 04.11
3 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ВЛ |  | 09.11.20 | 12.11.20 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
16.11 - 19.11
4 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 04:00
23.11 - 27.11
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ВЛ |  | 02.11.20 | 06.11.20 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга: перенос из-за ремонта ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС
11.11 - 15.11
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОСШ-110кВ | ТО: РОСШ-110 КЛ Науменковская №1 |  | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн | 02:00
02.11 - 02.11
1 дн
ОСШ-110кВ | ТО: РОСШ-110 КЛ Науменковская №2 |  | 05.11.20 | 05.11.20 | 1 дн | 02:00
05.11 - 05.11
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 06.11.20 | 06.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.11 - 06.11
1 дн
МВ-220 АТ-1 | ТО: МВ-220 АТ-1 (ФХА ввод ст.ТР ф.А, В, С) | с переводом на ОВ | 03.11.20 | 03.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.11 - 03.11
1 дн
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Октябрьская II цепт ч/з ОМВ-110 (в связи с выводом МВ 110 кВ Октябрьская II цепь)) |  | 16.11.20 | 18.11.20 | 3 дн | 02:00
16.11 - 18.11
3 дн
ТН-220-IСШ | ФХА ТН-220 1СШ ф.А, В, С |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 02:00
16.11 - 20.11
5 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1 (ФХА ф.А ввод ст.2 СШ, ф.А ввод ст.ОСШ, ф.С ввод ст. ОСШ) | с переводом на ОВ | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.11 - 13.11
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
МВ-220 НПС-7 | ТО МВ-220 НПС-7 | с переводом на ОВ | 09.11.20 | 09.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
16.11 - 16.11
1 дн
МВ-110 Медведовская | ТО МВ-110 Медведовская | с переводом на ОВ | 12.11.20 | 12.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская-2
12.11 - 12.11
1 дн
МВ-110 Переясловская | ТО МВ-110 Переясловская | с переводом на ОВ | 06.11.20 | 06.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская-2
06.11 - 06.11
1 дн
МВ-110 АПК-3 | ТО МВ-110 АПК-3 | с переводом на ОВ | 13.11.20 | 13.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская-2
13.11 - 13.11
1 дн
В 110 Роговская | Т.О. МВ-110 Роговская | с переводом на ОВ | 17.11.20 | 17.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская-2
17.11 - 17.11
1 дн
ОМВ-220 | ТО ОМВ-220, ТР РОСШ-220 ОМВ |  | 10.11.20 | 11.11.20 | 2 дн | 02:00
10.11 - 11.11
2 дн
ОСШ 220 | ТР РОСШ-220 ОМВ, Текущий ремонт: РОСШ-220 ОМВ Техобслуживание: ТН-220 ОСШ-220 |  | 10.11.20 | 11.11.20 | 2 дн | 02:00
10.11 - 11.11
2 дн
ОСШ 220 | ТР РОСШ-220 Каневская |  | 02.11.20 | 04.11.20 | 3 дн | 02:00
02.11 - 04.11
3 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТР ЛР-220 Каневская, РОСШ-220 Каневская |  | 02.11.20 | 04.11.20 | 3 дн | 02:00
02.11 - 04.11
3 дн
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 Каневская Текущий ремонт: ЛР-220 Каневская Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Каневская Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220 Каневская Высоковольтные испытания: МВ-220 Каневская, ввода 220 кВ МВ-220 Каневская Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 Каневская, ввода 220 кВ МВ-220 Каневская |  | 02.11.20 | 04.11.20 | 3 дн | 02:00
02.11 - 04.11
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В 110 Джемете | ТО В 110 Джемете | с переводом на ОВ | 05.11.20 | 05.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.11 - 05.11
1 дн
БСК-1-110 | ТО БСК-1 ТТ БСК-1-110 |  | 23.11.20 | 24.11.20 | 2 дн | 02:00
23.11 - 24.11
2 дн
БСК-2-110 | ТО БСК-2 ТТ БСК-2-110 |  | 25.11.20 | 26.11.20 | 2 дн | 02:00
25.11 - 26.11
2 дн
В 110 БСК-2 | ТО В 110 БСК-2, ТО РЗА в объеме "ТК".БСК-2-110. Шкаф защит, авт-ки и УРОВ (иск. ШЭ2607 017217). ТО РЗА в объеме "К". Терминал защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 017217). |  | 25.11.20 | 26.11.20 | 2 дн | 02:00
25.11 - 26.11
2 дн
В 110 БСК-1 | ТО В 110 БСК-1, ТО РЗА в объеме "ТК".БСК-1-110. Шкаф защит, авт-ки и УРОВ (иск. ШЭ2607 017217). ТО РЗА в объеме "К". Терминал защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 017217). |  | 23.11.20 | 24.11.20 | 2 дн | 02:00
23.11 - 24.11
2 дн
ШСВ 110 | ТО ШСВ 110 ТО РЗА в объёме "В", ШСВ-110. Шкаф резервных защит, авт-ки и УРОВ (иск. ШЭ2607 015), привод. ТО РЗА в объеме "В". Терминал резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 015). ТО РЗА в объеме "ТК". |  | 02.11.20 | 06.11.20 | 5 дн | 02:00
02.11 - 06.11
5 дн
ОВ 110 | ТО ОВ 110, ТО РЗА в объеме "ТК" шкафа резервных защит, авт-ки и УРОВ (иск. ШЭ2607 013), привод. ТО РЗА в объеме "В", терминала резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607 013). |  | 06.11.20 | 13.11.20 | 8 дн | 02:00
06.11 - 13.11
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ТН 4 С 220кВ | ТО ТН 4 С 220 кВ |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 02:00
16.11 - 20.11
5 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ троса 1 ВЛ-Т-2, РПГ троса 2 ВЛ-Т-2 |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 02:00
16.11 - 20.11
5 дн
ВЭ 220кВ 14 | ТО ТТ ВЭ 220 кВ 14 в объёме "К" ТО ТТ ВЛ 220кВ Тамань №2 |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 02:00
16.11 - 20.11
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТО ТТ ВЛ 220кВ Тамань №2, ОПН ВЛ 220-Т-2, РПГ троса 1 ВЛ-Т-2, РПГ троса 2 ВЛ-Т-2, ЗН ФП ВЛ 220 кВ Тамань №2 ТО ТТ в объёме "К" |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 02:00
16.11 - 20.11
5 дн
ВЭ 220кВ 45 | ТО ТТ ВЭ 220 кВ 45 в объёме "К" ТО ТТ ВЛ 220кВ Тамань №2 |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 02:00
16.11 - 20.11
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ОВЭ 110 кВ | ТО РЗА в объёме "В" |  | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн
02.11 - 02.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Т.О. МВ-220 ВЛ Брюховецкая, Т.Р. ЛР-220 ВЛ Брюховецкая, ШР-220 ВЛ Брюховецкая |  | 02.11.20 | 04.11.20 | 3 дн | 02:00
02.11 - 04.11
3 дн
2 СШ-220 | Т.Р. ШР-220 Т-2, ШР-220 ВЛ Брюховецкая, Т.О. ТН-220 II СШ |  | 02.11.20 | 04.11.20 | 3 дн | 02:00
02.11 - 04.11
3 дн
РП-220 | Т.Р. РРП-2-220. |  | 02.11.20 | 04.11.20 | 3 дн | 02:00
02.11 - 04.11
3 дн
Т-2 | Текущий ремонт: ШР-220 Т-2, отбор проб масла на ХАРГ из: Т-2 |  | 02.11.20 | 04.11.20 | 3 дн | 02:00
02.11 - 04.11
3 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Брюховецкая Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Брюховецкая (ф. А,В,С) Текущий ремонт: КС ВЛ-220 Брюховецкая (ф. А,В,С) Текущий ремонт: РРП-2-220 |  | 02.11.20 | 04.11.20 | 3 дн | 02:00
02.11 - 04.11
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Работа МВ-110 Т - 4 ч/з ОМВ-110 |  | 03.11.20 | 03.11.20 | 1 дн | 02:00
03.11 - 03.11
1 дн
ОМВ-110 | Работа МВ-110 Т - 3 ч/з ОМВ-110 |  | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн | 02:00
02.11 - 02.11
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТО:ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2Ц, ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Новороссийск 2ц, ТАПВ и привод |  | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 02:00
09.11 - 10.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ТР: ЛР-110 ВЛ Новороссийск 2Ц; РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 2Ц, ТО РЗА в объеме К ШОН, В/Ч заградитель ф"С", ВЧ обработка, ФП, РФ ВЛ-110 Новороссийск 2ц |  | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения СР-110 1-2 на ПС 110 кВ Новороссийск для сохранения транзита
09.11 - 10.11
2 дн
ОСШ-110 | ТР: РТН-110 ОСШ;РПГ-110; РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 2Ц;ТО: ТН-110 ОСШ. |  | 09.11.20 | 12.11.20 | 4 дн | 02:00
09.11 - 12.11
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ШСЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ШСЭВ Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТТ-110 ШСЭВ Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-110 ШСЭВ |  | 02.11.20 | 03.11.20 | 2 дн | 02:00
02.11 - 03.11
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
АТ-2 | ВПр на время вывода в ремонт 2 С 220 кВ |  | 05.11.20 | 06.11.20 | 2 дн | 02:00
05.11 - 06.11
2 дн
2 С 220 | ТО: ТН-2-220, ШР-2-220 СВ, ШР-2-220 Усть-Лабинск |  | 05.11.20 | 06.11.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
05.11 - 06.11
2 дн
В 220 Усть-Лабинск | ТО: ШР-2-220 Усть-Лабинск |  | 05.11.20 | 06.11.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
05.11 - 06.11
2 дн
СВ 220 | ТО: ШР-2-220 СВ |  | 05.11.20 | 06.11.20 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
05.11 - 06.11
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ЭВ-110 БСК №1 | ТО:ТТ-110 ЭВ БСК №1. ТО РЗА в объеме К Защиты и автоматика, управление и перегруз БСК-110-1 |  | 09.11.20 | 11.11.20 | 3 дн | 02:00
09.11 - 11.11
3 дн
БСК-110 №1 | ТО:БСК-110 №1;ТТ-110 БСК №1;ЗОН -110 БСК№1. |  | 09.11.20 | 11.11.20 | 3 дн | 02:00
09.11 - 11.11
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | ВПр на время ремонта МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая |  | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн | 02:00
02.11 - 02.11
1 дн
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая |  | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн | 02:00
02.11 - 02.11
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 20.11.20 | 20.11.20 | 1 дн | 02:00
20.11 - 20.11
1 дн
МВД-2 | ТО МВД-2 |  | 02.11.20 | 03.11.20 | 2 дн | 02:00
02.11 - 03.11
2 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ 110 ВЛ Туапсе тяговая |  | 16.11.20 | 18.11.20 | 3 дн | 02:00
16.11 - 18.11
3 дн
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Текущий ремонт КС КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая ф. А, В, С. ВЧЗ КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая ф. А, В, С. РОСШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая. |  | 16.11.20 | 18.11.20 | 3 дн | 02:00
16.11 - 18.11
3 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО МВ 110 КВЛ Туапсе тяговая |  | 16.11.20 | 18.11.20 | 3 дн | 02:00
16.11 - 18.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Текущий ремонт КС ВЛ 110 кВ Шепси-Аше ф. А, В, ВЧЗ ВЛ 110 кВ Шепси-Аше ф. А, В, C. РОСШ 110 ВЛ Аше, ЛР 110 ВЛ Аше |  | 09.11.20 | 11.11.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
23.11 - 25.11
3 дн
МВ-110 ВЛ Аше | Техническое обслуживание ТТ МВ-110 ВЛ Аше. ТО в объеме "О"Комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Аше. ТО в объеме "О " АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Аше; ТО в объеме "К1" Цепей ТТ МВ-110 ВЛ Аше. |  | 09.11.20 | 11.11.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.11 - 25.11
3 дн
ОСШ 110 | ТР РОСШ 110 ВЛ Аше |  | 09.11.20 | 11.11.20 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.11 - 25.11
3 дн
ОМВ-110 | Техническое обслуживание ОМВ-110. ТО в объеме "В" АПВ и автоматики, привода ОМВ-110; ТО в объеме "В" Цепей РПР ОМВ-110. ТО в объеме "К1 "Цепей ТТ ОМВ-110. |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 02:00
23.11 - 27.11
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
АТ-1 | ВПр на время вывода 2 СШ 330 кВ |  | 19.11.20 | 19.11.20 | 1 дн | 02:00
19.11 - 19.11
1 дн
2СШ-330 | Для ошиновки вновь вводимого элегазового выключателя ВЭ-2-4 |  | 19.11.20 | 19.11.20 | 1 дн | 02:00
19.11 - 19.11
1 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода 2 СШ 330 кВ |  | 19.11.20 | 19.11.20 | 1 дн | 02:00
19.11 - 19.11
1 дн
2СШ-330 | ВПр на время вывода 2 СШ 330 кВ |  | 19.11.20 | 19.11.20 | 1 дн
19.11 - 19.11
1 дн
АТ-4 | БВР при монтаже вновь вводимого элегазового выключателя ВЭ-2-4(БВР) |  | 13.11.20 | 18.11.20 | 6 дн | 1
13.11 - 18.11
6 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | Покраска порталов №1-3 заходов ВЛ 330 СтГРЭС II ц.; |  | 02.11.20 | 13.11.20 | 12 дн | 02:00
02.11 - 13.11
12 дн
ВВ-2-15 | Покраска порталов №1-3 заходов ВЛ 330 СтГРЭС II ц.; |  | 02.11.20 | 13.11.20 | 12 дн | 02:00
02.11 - 13.11
12 дн
ВВ-3-15 | Покраска порталов №1-3 заходов ВЛ 330 СтГРЭС II ц.; |  | 02.11.20 | 13.11.20 | 12 дн | 02:00
02.11 - 13.11
12 дн
ВВ-2-4 | Замена ВВ-2-4 на элегазовый ВЭ-2-4 по титулу: "Реконструкция ПС 330 кВ Армавир. Замена воздушных выключателей 330 кВ (10шт)" для нужд филиала ПАО "ФСК ЕЭС" - "МЭС Юга" (с 06.10.2020 по 03.12.2020) |  | 01.11.20 | 03.12.20 | 33 дн | ВЗ
01.11 - 03.12.2020
33 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-1, ВУ-2; |  | 09.11.20 | 12.11.20 | 4 дн | 02:00
09.11 - 12.11
4 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТР: ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк; ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк; Р 13-3; 3С 500 кВ. |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 04:00
23.11 - 27.11
5 дн
ВЭ 13 | ТР: ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТО: ТТ 13, Р 13-3, 3С 500 кВ. |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 04:00
23.11 - 27.11
5 дн
ВЭ 23 | ТР: ТТ ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тихорецк, ТО: ТТ 23, Р 13-3, 3С 500 кВ. |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 04:00
23.11 - 27.11
5 дн
ВЭ 15 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ТО: ТТ 15; ТО РЗА в объёме "К"комплекта РЗА ВЭ 15, привод |  | 02.11.20 | 06.11.20 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга под ВЛ.
11.11 - 15.11
5 дн
ВЭ 25 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ТО: ТТ 25; ТО РЗА в объёме "К"комплекта РЗА ВЭ 25, привод |  | 02.11.20 | 06.11.20 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга под ВЛ.
11.11 - 15.11
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО: ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань |  | 02.11.20 | 06.11.20 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга: Перенос из-за ремонта ПГУ-1 и ПГУ-2 Тарической ТЭС
11.11 - 15.11
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Порт №1 | ТО ЛР 220 Порт №1 |  | 11.11.20 | 11.11.20 | 1 дн | 02:00
11.11 - 11.11
1 дн
В 220 Порт №2 | ТО ЛР 220 Порт №2 |  | 10.11.20 | 10.11.20 | 1 дн | 02:00
10.11 - 10.11
1 дн
В 220 Бужора | ТО ЛР 220 Бужора |  | 09.11.20 | 09.11.20 | 1 дн | 02:00
09.11 - 09.11
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | ТО ОР 220 Порт №1, ЛР 220 Порт №1. ТО в объёме "К1" ШОН Порт №1. |  | 11.11.20 | 11.11.20 | 1 дн | 02:00
11.11 - 11.11
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | ТО ОР 220 Порт №2, ЛР 220 Порт №2. ТО в объёме "К1" ШОН Порт №2. |  | 10.11.20 | 10.11.20 | 1 дн | 02:00
10.11 - 10.11
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | ТО ОР 220 Бужора, ЛР 220 Бужора |  | 09.11.20 | 09.11.20 | 1 дн | 02:00
09.11 - 09.11
1 дн
ОСШ 220 | ТО ТН-220 ОСШ ф.С, ОР 220 Бужора, ОР 220 Порт №2, ОР 220 Порт №1, ОР 220 Вышестеблиевская №2 |  | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 дн | 02:00
09.11 - 13.11
5 дн
В 220 Порт №1 | РЗА в объёме "К1" комплекта РЗА В 220 Порт №1 (ШЭ2607 019), привод. РПР В 220 Порт №1, ТТ 220 Порт №1. | с переводом на ОВ | 02.11.20 | 06.11.20 | 5 дн | 02:00
02.11 - 06.11
5 дн
В 220 Порт №2 | РЗА в объёме "К1" комплекта РЗА В 220 Порт №2 (ШЭ2607 019), привод. РПР В 220 Порт №2, ТТ 220 Порт №2. | с переводом на ОВ | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 02:00
23.11 - 27.11
5 дн
В 220 Вышестеблиевская №2 | ТО ЛР 220 Вышестеблиевская №2 |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 02:00
16.11 - 20.11
5 дн
В 220 Вышестеблиевская №2 | РЗА в объёме "К1" комплекта РЗА В 220 Вышестеблиевская №2 (ШЭ2607 019), привод. РПР В 220 Вышестебл. №2, ТТ 220 Вышестеблиевская №2. | <пусто> | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 02:00
16.11 - 20.11
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТО ОР 220 Вышестеблиевская №2, ЛР 220 Вышестеблиевская №2. ТО в объёме "К1" ШОН Вышестеблиевская №2 |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 02:00
16.11 - 20.11
5 дн
Р-1-500 | Установка ф."С" после проведения ремонта в заводских условиях |  | 01.11.20 | 13.11.20 | 13 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
16.11 - 28.11
13 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Текущий ремонт: ЛР-220 Брюховецкая, ВЧЗ Брюховецкая ф.А,В,С, КС Брюховецкая ф.А,В,С, Р-Б1-Б, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ТО в объёме "К": ВЧЗ Брюховецкая ф.В,С. ВВИ: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ТО в объёме "О" комплекта резервных защит ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) |  | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 дн | 04:00
09.11 - 13.11
5 дн
ВВ-Б1 | Текущий ремонт: ВВ-Б1, Р-Б1-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б, ЛР-220 Брюховецкая. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая, ТТ-Б1, ОПН-220 СШ-Б. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-Б1. ТО в объёме "В": Авт-ка и ТАПВ ВВ-Б1, ТТ-Б1. |  | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 дн | 04:00
09.11 - 13.11
5 дн
ВВ-Б2 | Текущий ремонт: ВВ-Б2, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б, ЛР-220 Брюховецкая. Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая, ТТ-Б2, ОПН-220 СШ-Б. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-Б2. ТО в объёме "В": Авт-ка и ТАПВ ВВ-Б2, ТТ-Б2. |  | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 дн | 04:00
09.11 - 13.11
5 дн
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-2, ОПН 330 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ТР 6 АТ-2, ТН 6 АТ-2, ОПН 6 АТ-2, РТ 6 АТ-2. Опробование пожаротушения АТ-2. ВВИ: АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-2, ЛРТ-2, РПН ЛРТ-2. |  | 02.11.20 | 06.11.20 | 5 дн | 04:00
02.11 - 06.11
5 дн
ОПН-220 СШ Б | ТР: Р-ОПН-220 СШ-Б. ТО: ОПН-220 СШ-Б, |  | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 дн | 04:00
09.11 - 13.11
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Техническое обслуживание: ВЧЗ 500 Кубанская, ЛР 500 Кубанская,РПГ ВЛ 500 Кубанская, ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН 500 Кубанская.ТО в объёме "В": ТТ 500 Кубанская, ТН 500 Кубанская. ТО в объёме "В": ОБР ЛР 500 Кубанская. |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 04:00
23.11 - 27.11
5 дн
Р 500 Кубанская | ВПр в связи с ТО РР-500 Кубанская |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 04:00
23.11 - 27.11
5 дн
В-Р-500 Кубанская | ТО РР-500 Кубанская |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 04:00
23.11 - 27.11
5 дн
В-2-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ЛР-2-500 Кубанская, РР 500 Кубанская,ТТ 500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "В": ТТ-2-500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-2-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод.ТО в объёме "В": ОБР ЛР-2-500 Кубанская, РР 500 Кубанская. |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 04:00
23.11 - 27.11
5 дн
В-1-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ЛР-1-500 Кубанская, РР 500 Кубанская,ТТ 500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "В": ТТ-1-500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-1-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод.ТО в объёме "В": ОБР ЛР-1-500 Кубанская, РР 500 Кубанская. |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | 04:00
23.11 - 27.11
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 10.11.20 | 10.11.20 | 1 дн | 02:00
10.11 - 10.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | 11.11.20 | 11.11.20 | 1 дн | 02:00
11.11 - 11.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | 12.11.20 | 12.11.20 | 1 дн | 02:00
12.11 - 12.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 13.11.20 | 13.11.20 | 1 дн | 02:00
13.11 - 13.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 16.11.20 | 16.11.20 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
23.11 - 23.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | 17.11.20 | 17.11.20 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
24.11 - 24.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | 01.11.20 | 09.11.20 | 9 дн | 02:00 | СК РДУ: ежедневно с вводом на ночь для обеспечения работы Зеленчукской ГАЭС в насосном режиме.
01.11 - 09.11
9 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ОЭВ-110 | Для перевода ЛЭП-110кВ Восточная промзона через ОЭВ-110 |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | ВЗ
16.11 - 20.11
5 дн
ОЭВ-110 | Проверка РЗА ОЭВ-110 в обьеме профилактический контроль |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 5 дн | ВЗ
23.11 - 27.11
5 дн
2 СШ 110 кВ | КР ШР-110 2СШ, АГ 5часов (для КР ШР-110 2СШ 6 шт.: ЛЭП "ХБК-2", "ХБК-1", "Парфюмерная", "Кислородный завод", тр-ов "2Т-С2Т", "С4Т"). |  | 02.11.20 | 10.11.20 | 9 дн | ВЗ | КубРДУ: с переводом ЭВ-110 ЛЭП Парфюмерная, ЭВ-110 ЛЭП Кислородный завод на ОВ
02.11 - 10.11
9 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТР: РЛ-Т2; РВ-20Л; РВ-21Л; ОПН-ВЛ-Т2; ТН1-Т2; ТН2-Т2; ТТЛ-Т2 |  | 02.11.20 | 06.11.20 | 4 дн 11 ч | ВЗ | Для проведения ПНР на шунтирующем реакторе МР-Т2 | bar: Ноябрь 2020 Пн 02 to Ноябрь 2020 Пт 06; Ноябрь 2020 Пн 09 to Ноябрь 2020 Пт 13; Ноябрь 2020 Пн 16 to Ноябрь 2020 Пт 20; Ноябрь 2020 Пн 23 to Ноябрь 2020 Пт 27; Ноябрь 2020 Пн 30
02.11 - 06.11
4 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТО ЗНШ РПГ ВЛ 500 РоАЭС-Тихорецк №2 ф. А, В, С |  | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн | 04:00 | bar: Ноябрь 2020 Пн 02 to Ноябрь 2020 Пт 06; Ноябрь 2020 Пн 09 to Ноябрь 2020 Пт 13; Ноябрь 2020 Пн 16 to Ноябрь 2020 Пт 20; Ноябрь 2020 Пн 23 to Ноябрь 2020 Пт 27; Ноябрь 2020 Пн 30
02.11 - 02.11
1 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
АТ-1 | Вывод в ремонт АТ-1 для проведения работ по текущему ремонту автотрансформатора. |  | 10.11.20 | 13.11.20 | 4 дн | ВЗ
10.11 - 13.11
4 дн
ЭВ-220 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-220 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 10.11.20 | 13.11.20 | 4 дн | ВЗ
10.11 - 13.11
4 дн
ЭВ-110 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-110 АТ-1 для безопасного выполнения работ по текущему ремонту автотрансформатора АТ-1, проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 10.11.20 | 13.11.20 | 4 дн | ВЗ
10.11 - 13.11
4 дн
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по модернизации заходов КВЛ-220 Сочинская ТЭС - Дагомыс в КРУЭ-220 с перемонтажом КС-220кВ и ВЧЗ-220кВ. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | <пусто> | 29.10.20 | 07.11.20 | 10 дн | ВЗ
29.10.2020 - 07.11
10 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс для безопасного выполнения работ по модернизации заходов КВЛ-220 Сочинская ТЭС - Дагомыс в КРУЭ-220 с перемонтажом КС-220кВ и ВЧЗ-220кВ. | <пусто> | 29.10.20 | 07.11.20 | 10 дн | ВЗ
29.10.2020 - 07.11
10 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов, чистка трассы, верховой осмотр на участке ЛабЭС |  | 12.11.20 | 12.11.20 | 1 дн | 02:00
12.11 - 12.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Ремонт ГЗТ, ревизия и ремонт заземляющих спусков ГЗТ | с включением на ночь | 26.10.20 | 09.11.20 | 15 дн | 02:00 | СК РДУ: ежедневно с вводом на ночь для обеспечения работы Зеленчукской ГАЭС в насосном режиме
26.10.2020 - 09.11
15 дн
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | Текущий ремонт |  | 18.11.20 | 18.11.20 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с включение РП
18.11 - 18.11
1 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замена изоляторов на опорах № 12-32 (ТОиР 2020). Выводятся из работы все каналы АрЭС - ОРЭС, Ретрансляция КОМПАС ТМ1.1 ОРЭС ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха, УТК-1 ПС 110 кВ Подгорная Синюха, УТМ-7 ПС 110 кВ УНПС, КОМПАС ТМ1.1 ПС 110 кВ Советская, ПС 35 кВ Бесскорбная |  | 05.11.20 | 06.11.20 | 2 дн | 02:00
05.11 - 06.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС Восток | Замена изоляторов на опорах № 7-65 (ТОиР 2020). Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ,ТС с ПС110 кВ Восток; 1к, ТМ с ПС 110 кВ Связная в протоколе "МЭК 101"; 3к, Ретрансляция ТМ УРЭС,ТИ,ТС с ПС110 кВ Дивная, УНПС. (Отсутствие всех каналов АрЭс-УРЭС, пс "ВС", "ГЛ", "СТ", "СЗ") | под наведенным напряжением | 02.11.20 | 03.11.20 | 2 дн | 02:00
02.11 - 03.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов на опорах № 85-111 (ТОиР 2020) |  | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 дн | 02:00
09.11 - 13.11
5 дн
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Замена селикогеля в ВОФ ТТ-110 Прогресс. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ "Прогресс" в протоколе КОМПАС |  | 03.11.20 | 03.11.20 | 1 дн | 02:00
03.11 - 03.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Речная
СЭВ-110 | Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная в объеме "К" | с включением ремонтной перемычки | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 02:00 | С включением РП-110
09.11 - 10.11
2 дн
СЭВ-110 | Проверка ТАПВ СЭВ-110 в объеме "К", проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская в объеме "К" | с включением ремонтной перемычки | 11.11.20 | 12.11.20 | 2 дн | 01:00 | С включением РП-110
11.11 - 12.11
2 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Замена изоляторов. Верховой осмотр. Чистка трассы. |  | 13.11.20 | 13.11.20 | 1 дн | 02:00
13.11 - 13.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов. Верховой осмотр. Чистка трассы. |  | 10.11.20 | 10.11.20 | 1 дн | 02:00
10.11 - 10.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 06.11.20 | 06.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
12.11 - 12.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Замена изоляторов, чистка трассы |  | 17.11.20 | 17.11.20 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
24.11 - 24.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Замена изоляторов. Верховой осмотр. Чистка трассы. |  | 04.11.20 | 04.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ ГЭС-4 – Черкесск
23.11 - 23.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Армавир на ПС 110 кВ Андреедмитриевская |  | 09.11.20 | 09.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
11.11 - 11.11
1 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | Средний ремонт:ЛР-110 ВЛ Красноармейская - Кирова, РРП 1 СШ-110, Р 1 СШ СМВ-110, ТР-110 Т1 Текущий ремонт : ВЧЗ-110 ВЛ Красноармейская - Кирова, ТН 1 СШ-110. |  | 23.11.20 | 24.11.20 | 2 дн | 01:00
23.11 - 24.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Средний ремонт:ЛР-110 ВЛ Красноармейская - Кирова, РРП 1 СШ-110, Р 1 СШ СМВ-110, ТР-110 Т1 Текущий ремонт : ВЧЗ-110 ВЛ Красноармейская - Кирова, ТН 1 СШ-110. |  | 23.11.20 | 24.11.20 | 2 дн | 01:00
23.11 - 24.11
2 дн
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт:ЛР-110 ВЛ Красноармейская - Кирова, РРП 1 СШ-110, Р 1 СШ СМВ-110, ТР-110 Т1 Текущий ремонт : ВЧЗ-110 ВЛ Красноармейская - Кирова, ТН 1 СШ-110. |  | 23.11.20 | 24.11.20 | 2 дн | 01:00
23.11 - 24.11
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
2 СШ-110 кВ | Профиспытания ТН-2 СШ, ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская - Старотитаровская. |  | 11.11.20 | 11.11.20 | 1 дн | ВЗ
11.11 - 11.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Профиспытания ТН-2 СШ, ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская - Старотитаровская. |  | 11.11.20 | 11.11.20 | 1 дн | ВЗ
11.11 - 11.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ШР-110 ВЛ ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, ЛР-110 ВЛ Коржевская, ТР-110 Т1, ШР-110 Т2, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 01:00
09.11 - 10.11
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, ТР-110 Т1, ШР-110 Т2, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 02:00
09.11 - 10.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ШР-110 ВЛ ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, ЛР-110 ВЛ Коржевская, ТР-110 Т1, ШР-110 Т2, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 01:00
09.11 - 10.11
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Порт
В 210 | Для снижения потерь. |  | 02.11.20 | 30.11.20 | 29 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.11 - 30.11
29 дн
В 212 | Для снижения потерь. |  | 02.11.20 | 30.11.20 | 29 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
02.11 - 30.11
29 дн
АТ-2 | Для снижения потерь. |  | 02.11.20 | 30.11.20 | 29 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, отключение электротехнического оборудования для снижения потерь не является основанием для включения в сводный месячный график ремонта ЛЭП и сетевого оборудования (утвержденные постановлением Правительства РФ "Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации")
02.11 - 30.11
29 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Верховые осмотры, контроль стрел провеса, расстояний до элементов ВЛ 3-5% пролетов. |  | 16.11.20 | 16.11.20 | 1 дн | 02:00
16.11 - 16.11
1 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ 110 КВЛ АТЭС | Техническое обслуживание ТТ-110 КВЛ АТЭС, МВ-110 КВЛ АТЭС. |  | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн | 02:00
02.11 - 02.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Аше
II СШ 110 | БВР по уборке демонтированного оборудования на ОРУ-110 кВ. Без разрыва транзита 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: с включение РП
02.11 - 02.11
1 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. Без разрыва транзита 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 06.11.20 | 06.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включение РП. КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
24.11 - 24.11
1 дн
I СШ 110 | Техническое обслуживание ШР-110 Т-1. Замена термосигнализаторов на Т-1. Без разрыва транзита 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 09.11.20 | 09.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включение РП. КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
23.11 - 23.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. |  | 18.11.20 | 18.11.20 | 1 дн | 02:00
18.11 - 18.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
I СШ 110 | Техническое обслуживание ТН-110 I СШ. Без разрыва транзита 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 12.11.20 | 12.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включение РП. КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
16.11 - 16.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
ТН 1 С 110 кВ | Техническое обслуживание в объеме "В" вторичных цепей ТН-1-110, ШМУ ТН-1-110. |  | 11.11.20 | 12.11.20 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
18.11 - 19.11
2 дн
ШСВЭ 110 кВ | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ШСВЭ 110 кВ, ШМУ. |  | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
16.11 - 17.11
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Лоо
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. Без разрыва транзита 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 19.11.20 | 19.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
19.11 - 19.11
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
СЭВ-110 | Техническое обслуживание СЭВ-110. |  | 09.11.20 | 09.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
16.11 - 16.11
1 дн
ЭВ 110 кВ ВЛ АТЭС | Техническое обслуживание ЭВ-110. |  | 10.11.20 | 10.11.20 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
16.11 - 16.11
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Рубка угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор № 243-244. |  | 27.11.20 | 27.11.20 | 1 дн | 00:30
27.11 - 27.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Ремонт провода в пролетах опор № 48-50. | под наведенным напряжением | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн | 02:00
02.11 - 02.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Проведение ТВК КВЛ. На ПС 110 кВ Изумрудная включить СВ 110. На ПС 220 кВ Псоу отключить В 110 Изумрудная. |  | 19.11.20 | 19.11.20 | 1 дн | 00:05
19.11 - 19.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Проведение ТВК КВЛ. На ПС 110 кВ Изумрудная включить СВ 110. На ПС 220 кВ Псоу отключить В 110 Изумрудная. |  | 20.11.20 | 20.11.20 | 1 дн | 00:05
20.11 - 20.11
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Рубка угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор № 23-25. | под наведенным напряжением | 09.11.20 | 09.11.20 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
17.11 - 17.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Рубка угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор № 183-184, 193-194. | под наведенным напряжением | 02.11.20 | 03.11.20 | 2 дн | 00:30
02.11 - 03.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Рубка угрожающих деревьев в охранной зоне ВЛ в пролетах опор № 254-259. | под наведенным напряжением | 05.11.20 | 06.11.20 | 2 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена для обеспечения надежности и безопасности электроснабжения форума «Сильные идеи для нового времени» в г. Сочи в 2020 году (режим «технологической тишины» с 06.11.2020 по 13.11.2020).
04.11 - 05.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Проведение ТВК ВЛ. На ПС 220 кВ Горячий ключ отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. |  | 23.11.20 | 26.11.20 | 4 дн | 00:05
23.11 - 26.11
4 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Проведение ТВК ВЛ. На ПС 220 кВ Горячий ключ отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. |  | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 дн | 00:05
09.11 - 13.11
5 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Проведение ТВК ВЛ. На ПС 220 кВ Горячий ключ отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. |  | 16.11.20 | 20.11.20 | 5 дн | 00:05
16.11 - 20.11
5 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 ВЛ Медведовская | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ Медведовская, опоробование привода МВ-110 ВЛ Медведовская. | с переводом на ОВ | 06.11.20 | 06.11.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.11 - 06.11
0 дн
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, опоробование привода МВ-110 ВЛ Нововеличковская. | с переводом на ОВ | 10.11.20 | 10.11.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.11 - 10.11
0 дн
МВ-110 ВЛ Роговская | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ Роговская, опоробование привода МВ-110 ВЛ Роговская. | с переводом на ОВ | 02.11.20 | 02.11.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.11 - 02.11
0 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Замена силикагеля в ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, опоробование привода МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 12.11.20 | 12.11.20 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.11 - 12.11
0 дн
ОСШ-110 кВ | Замена силикагеля ТН ОСШ-110. |  | 13.11.20 | 13.11.20 | 9 ч | 02:00
13.11 - 13.11
0 дн
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Медведовская |  | 05.11.20 | 05.11.20 | 9 ч | 02:00
05.11 - 05.11
0 дн
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Нововеличковская |  | 09.11.20 | 09.11.20 | 9 ч | 02:00
09.11 - 09.11
0 дн
ОМВ-110 | Замена силикагеля в ТТ ОМВ-110 , опоробование привода ОМВ-110 |  | 13.11.20 | 13.11.20 | 9 ч | 02:00
13.11 - 13.11
0 дн
ШСМВ-110 | Замена силикагеля в ТТ ШСМВ-110, опоробование привода ШСМВ-110. |  | 16.11.20 | 16.11.20 | 9 ч | 02:00
16.11 - 16.11
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 19.11.20 | 20.11.20 | 1 дн 9 ч | 02:00
19.11 - 20.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Замена изоляторов, обрезка деревьев |  | 17.11.20 | 18.11.20 | 1 дн 9 ч | 02:00
17.11 - 18.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 11.11.20 | 12.11.20 | 1 дн 9 ч | 02:00
11.11 - 12.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 23.11.20 | 27.11.20 | 4 дн 9 ч | 02:00
23.11 - 27.11
4 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Выселки – Кореновская | ремонт провода, чистка трассы | под наведенным напряжением | 16.11.20 | 17.11.20 | 1 дн 11 ч | 02:00
16.11 - 17.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Верховой осмотр, замена изоляторов, ремонт провода, чистка трассы | под наведенным напряжением | 10.11.20 | 11.11.20 | 1 дн 11 ч | 02:00
10.11 - 11.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | чистка трассы | под наведенным напряжением | 05.11.20 | 06.11.20 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
12.11 - 13.11
1 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 23.11.20 | 24.11.20 | 2 дн | 01:00
23.11 - 24.11
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Джигинская | Демонтаж комплекта дальнего резервирования трансформаторов ВЛ 110 кВ Джигинская – Варениковская (БРЭ-2801) | с переводом на ОВ | 05.11.20 | 06.11.20 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.11 - 06.11
2 дн
МВ-110 Гостагаевская | Демонтаж комплекта дальнего резервирования трансформаторов ВЛ 110 кВ Варениковская - Гостагаевская (БРЭ-2801) | с переводом на ОВ | 16.11.20 | 17.11.20 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.11 - 17.11
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Геленджик, КС ВЛ-110 Геленджик, ЛР-110 Геленджик, РРП-1-110 |  | 16.11.20 | 18.11.20 | 3 дн | 02:00
16.11 - 18.11
3 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110, Р-2 СШ СМВ-110 |  | 23.11.20 | 25.11.20 | 3 дн | 02:00
23.11 - 25.11
3 дн
1СШ-110 | ТР ЛР-110 Геленджик, ТН-110 1 сш, Р 1 сш СМВ-110, ШР-110 Т-1 |  | 16.11.20 | 18.11.20 | 3 дн | 02:00
16.11 - 18.11
3 дн
2СШ-110 | ТР ЛР-110 Береговая, Р 2 сш СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2 сш |  | 23.11.20 | 25.11.20 | 3 дн | 02:00
23.11 - 25.11
3 дн
РП-110 | Тр РРП-1-110 |  | 16.11.20 | 18.11.20 | 3 дн | 02:00
16.11 - 18.11
3 дн
РП-110 | ТР РРП-2-110 |  | 23.11.20 | 25.11.20 | 3 дн | 02:00
23.11 - 25.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Береговая, КС ВЛ-110 Береговая, РРП-2-110, ЛР-110 Береговая |  | 23.11.20 | 25.11.20 | 3 дн | 02:00
23.11 - 25.11
3 дн
СМВ-110 | ТР СМВ-110, Р-1 СШ СМВ-110 Испытание СМВ-110 |  | 16.11.20 | 18.11.20 | 3 дн | 02:00
16.11 - 18.11
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р 1 сш СЭВ-110, СЭВ-110 |  | 17.11.20 | 19.11.20 | 3 дн | 02:00
17.11 - 19.11
3 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р 2 сш СЭВ-110, СЭВ-110 |  | 24.11.20 | 26.11.20 | 3 дн | 02:00
24.11 - 26.11
3 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Крымская тяговая, ТТ-110 Крымская тяговая, РТН-110 2 С.Ш., Р 2С.Ш. СЭВ-110, ШР-110 Т-2. |  | 24.11.20 | 26.11.20 | 3 дн | 02:00
24.11 - 26.11
3 дн
1 СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая, РТН-110 1 С.Ш., Р 1С.Ш. СЭВ-110, ШР-110 Т-1. |  | 17.11.20 | 19.11.20 | 3 дн | 02:00
17.11 - 19.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Текущий ремонт ЛР-110 Крымская тяговая, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская тяговая, КС ВЛ-110 Крымская тяговая |  | 24.11.20 | 26.11.20 | 3 дн | 02:00
24.11 - 26.11
3 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Текущий ремонт РПГ-110 Новотроицкая, ЛР-110 Новотроицкая, ВЧЗ ВЛ-110 Новотроицкая, КС ВЛ-110 Новотроицкая. |  | 17.11.20 | 19.11.20 | 3 дн | 02:00
17.11 - 19.11
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
1 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 А-4; РТН-110 1СШ; Р 1СШ СМВ-110; ШР-110 Т-1. |  | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 02:00
09.11 - 10.11
2 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | ТО ЛР-110 А-4; ВЧЗ ВЛ-110 А-4; КС ВЛ-110 А-4. |  | 09.11.20 | 10.11.20 | 2 дн | 02:00
09.11 - 10.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТО ЛР-110 Славянская; ВЧЗ ВЛ-110 Славянская; КС ВЛ-110 Славянская. |  | 11.11.20 | 13.11.20 | 3 дн | 02:00
11.11 - 13.11
3 дн
2 СШ 110 кВ | ТОЛР-110 Славянская; РТН-110 2СШ; Р 2 СШ СМВ-110; ШР-110 Т-2. |  | 11.11.20 | 13.11.20 | 3 дн | 02:00
11.11 - 13.11
3 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р-2 СШ СМВ-110;Р-1 СШ СМВ-110 |  | 09.11.20 | 13.11.20 | 5 дн | 02:00
09.11 - 13.11
5 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Замер наведенного напряжения |  | 27.11.20 | 27.11.20 | 1 дн | 02:00
27.11 - 27.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Замер наведенного напряжения |  | 02.11.20 | 02.11.20 | 1 дн | 02:00
02.11 - 02.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Замер наведенного напряжения |  | 06.11.20 | 06.11.20 | 1 дн | 02:00
06.11 - 06.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Замер наведенного напряжения |  | 05.11.20 | 05.11.20 | 1 дн | 02:00
05.11 - 05.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала |  | 24.11.20 | 24.11.20 | 1 дн | 00:05
24.11 - 24.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замер наведенного напряжения |  | 26.11.20 | 26.11.20 | 1 дн | 02:00
26.11 - 26.11
1 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала |  | 12.11.20 | 13.11.20 | 2 дн | 00:05
12.11 - 13.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для проведения тепловизионного обследования с созданием режима ,обеспечивающего не менее 30 % нагрузки от номинала |  | 10.11.20 | 11.11.20 | 2 дн | 00:05
10.11 - 11.11
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | По режиму вывода в ремонт КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками. |  | 18.11.20 | 20.11.20 | 3 дн | 02:00
18.11 - 20.11
3 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Ремонт шлейфов |  | 18.11.20 | 20.11.20 | 3 дн | 02:00
18.11 - 20.11
3 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: Феодосийские МЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | КР: В пролетах опор № 1-198: установка ГВН - 48 шт, верховой осмотр, замеры наведенного напряжения, снятие птичьих гнезд. |  | 16.11.20 | 25.11.20 | 10 дн | 02:00 | ОДУ Юга: для несовмещения с ремонтом ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС | bar: Ноябрь 2020 Пн 02 to Ноябрь 2020 Пт 06; Ноябрь 2020 Пн 09 to Ноябрь 2020 Пт 13; Ноябрь 2020 Пн 16 to Ноябрь 2020 Пт 20; Ноябрь 2020 Пн 23 to Ноябрь 2020 Пт 27; Ноябрь 2020 Пн 30
11.11 - 20.11
10 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Ноябрь 2020 Вс 01 to Ноябрь 2020 Чт 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный