## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на апрель 2021 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2021
[9 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-12 | ТО трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. СР токопровода Г-12. |  | 09.03.21 | 30.04.21 | 52 дн 18 ч | 04:00
09.03.2021 - 30.04
52 дн
Т-11 | ТО трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. СР токопровода Г-11. |  | 01.03.21 | 30.04.21 | 60 дн 18 ч | 04:00
01.03.2021 - 30.04
60 дн
Т-10 | ТО трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. СР токопровода Г-10. |  | 01.03.21 | 30.04.21 | 61 дн | 04:00
01.03.2021 - 30.04
61 дн
Предприятие: Афипский НПЗ
Заявитель: Афипский НПЗ
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1; Техническое обслуживание: кабельной вставки 220 кВ АТ-1; ОПН 1-10 АТ-1. Остается в работе АТ-2. | <пусто> | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
12.04 - 16.04
4 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 Архипо-Осиповка | ТО УРЗА | без разборки токовых цепей | 26.04.21 | 27.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
26.04 - 27.04
1 дн
В 110 Джубга | ТО УРЗА | без разборки токовых цепей | 28.04.21 | 29.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
28.04 - 29.04
1 дн
В 110 Лермонтово | ТО УРЗА | без разборки токовых цепей | 20.04.21 | 22.04.21 | 2 дн 10 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
12.04 - 14.04
2 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТО и испытания оборудования портала | под наведенным напряжением | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс ПАР ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, ремонте генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
26.04 - 30.04
4 дн
В 220 Шепси | ТО УРЗА | без разборки токовых цепей | 05.04.21 | 09.04.21 | 4 дн 9 ч | 01:00 |  | отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс ПАР ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
05.04 - 09.04
4 дн
В 220 Горячий Ключ | ТО УРЗА | без разборки токовых цепей | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс ПАР ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, ремонте генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
26.04 - 30.04
4 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТО и испытания оборудования портала | под наведенным напряжением | 05.04.21 | 09.04.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 |  | отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс ПАР ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
05.04 - 09.04
4 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТОиР ВЛ |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7
15.04 - 15.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТОиР ВЛ |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7
15.04 - 15.04
1 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТО.: ЗКР 220 Шепси (участок Юго-Восточной ГПС) |  | 06.04.21 | 06.04.21 | 1 дн | 02:00 |  | отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс ПАР ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
06.04 - 06.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ВЛ |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00 | КРДУ перенесена по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
16.04 - 16.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТОиР ВЛ |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТОиР ВЛ |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ТОиР ВЛ |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 02:00
01.04 - 02.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТОиР ВЛ |  | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | ТОиР ВЛ |  | 19.04.21 | 21.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск
26.04 - 28.04
3 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ВЛ |  | 29.03.21 | 02.04.21 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: откказана в соответствии с утвержденным сводным графиком на март 2021 вывод ВЛ разрешен с 20.03. по 24.03.2021
29.03.2021 - 02.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | ТОиР ВЛ |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00
12.04 - 16.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | ТОиР ВЛ |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк и ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
12.04 - 16.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс в ремонтной схеме, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
19.04 - 23.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс в ремонтной схеме, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
12.04 - 16.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, КВЛ 1110 кВ Дагомыс - Верещагинская ПАР КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
26.04 - 30.04
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТОиР ВЛ |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань с 22.04.2021 для работ Ростовского ПМЭС
17.04 - 21.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00
05.04 - 09.04
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ЗКРП-1 ВЛ-500 Ростовская-Тамань. |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 04:00
26.04 - 30.04
5 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ВЛ |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 04:00
26.04 - 30.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | ТОиР ВЛ |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань с 22.04 по 01.05.2021 для работ Ростовского ПМЭС
17.04 - 21.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | ТОиР ВЛ |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00
12.04 - 16.04
5 дн
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 05.04.21 | 11.04.21 | 7 дн | 02:00 |  | отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс ПАР ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
05.04 - 11.04
7 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ВЛ |  | 01.04.21 | 11.04.21 | 11 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга: Из-за поставок мощности в Грузинскую энергосистему. Подать в Мае 17.05 по 20.05
01.04 - 04.04
4 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 05.04.21 | 18.04.21 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная, ПС 330 кВ Армавир АТ-4
01.04 - 11.04
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | ТР: РОСШ-110 ОМВ |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00
23.04 - 23.04
1 дн
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. ТО в объеме О: Комплект резервных защит ШСМВ-110 ТАПВ, управление, привод ШСМВ-110 |  | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн | 02:00
26.04 - 26.04
1 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ОМВ |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00
23.04 - 23.04
1 дн
ШСМВ-220 | ТО: ШСМВ-220. ТО в объеме О: Комплект резервных защит ШСМВ-220, ТАПВ, управление, привод ШСМВ-220 |  | 27.04.21 | 27.04.21 | 1 дн | 02:00
27.04 - 27.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ЛР-110 Афипская 1 цепь, ТО: МВ-110 Афипская 1 цепь ТО в объеме О: ДЗЛ, комплект резервных защит, автоматика, ТАПВ, привод ВЛ 110 Афипская 1ц |  | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 02:00
19.04 - 20.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: ЛР-110 Шенджий, МВ-110 Шенджий (ВВИ) ТО в объеме О: ДЗЛ, комплект резервных защит, автоматика, ТАПВ, привод ВЛ 110 Шенджий |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 Шенджий |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 Афипская 1 цепь |  | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 02:00
19.04 - 20.04
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 1 цепь ТО: ТН-110-ОСШ (ВВИ, ХАРГ), ТР: РТН-110 ОСШ |  | 29.04.21 | 30.04.21 | 2 дн | 02:00
29.04 - 30.04
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2 цепь,. |  | 21.04.21 | 22.04.21 | 2 дн | 02:00
21.04 - 22.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТР: ЛР-110 Афипская 1 цепь, РОСШ-110 Афипская 1 цепь. ТО в объеме О: ДЗЛ, комплект резервных защит, автоматика, ТАПВ, привод ВЛ 110 Афипская 1ц |  | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 02:00
19.04 - 20.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | ТР: ЛР-110 Шенджий, РОСШ-110 Шенджий, МВ-110 Шенджий (ВВИ) ТО в объеме О: ДЗЛ, комплект резервных защит, автоматика, ТАПВ, привод ВЛ 110 Шенджий |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР: ЛР-110 Афипская 2 цепь, ТО: МВ-110 Афипская 2 цепь |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.04 - 14.04
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 Афипская 2 цепь, |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.04 - 14.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР: ЛР-110 Афипская 2 цепь, РОСШ-110 Афипская 2 цепь, |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор
13.04 - 14.04
2 дн
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: МВ-220 ВЛ Горячий Ключ. ТО в объеме В: Комплект авт-ки и УРОВ МВ-220 Горячий ключ,(С60); ТО в объеме О: Привод МВ-220 Горячий ключ | с переводом на ОВ | 28.04.21 | 30.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
28.04 - 30.04
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РПГ-110. |  | 30.04.21 | 30.04.21 | 1 дн | 02:00
30.04 - 30.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Бужора
АТ-1 | ВПр на время вывода в ремонт 1 С 110 кВ |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода в ремонт 2 С 110 кВ |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
БСК-1-110 | ВПр на время вывода в ремонт 1 С 110 кВ |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
БСК-2-110 | ВПр на время вывода в ремонт 2 С 110 кВ |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
2 С 110 | ТО ТН-2-110, ОПН-2-110 |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом В 110 Джемете на ОВ 110.
02.04 - 02.04
1 дн
1 С 110 | ТО ТН-1-110, ОПН-1-110 |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом В 110 Раевская на ОВ 110
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | ВПр на время вывода в ремонт 2 С 110 кВ |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
02.04 - 02.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | ВПр на время вывода в ремонт 1 С 110 кВ |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
01.04 - 01.04
1 дн
БСК-1-110 | ТО БСК-1-110, ТТ БСК-1, ЗОН 110 БСК-1 |  | 31.03.21 | 01.04.21 | 2 дн | 02:00
31.03.2021 - 01.04
2 дн
БСК-2-110 | ТО БСК-2-110, ТТ БСК-2, ЗОН 110 БСК-2 |  | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 02:00
05.04 - 06.04
2 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2 ТО РЗА в объеме "К" ТТ АТ-2, ТТ В 110 АТ-2, ТТ 10 АТ-2, ТН 10 АТ-2 |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская, ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская, ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская
17.04 - 21.04
5 дн
2 С 220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220 |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2
17.04 - 21.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ХАРГ бак и РПН, ФХА РПН), ТО: ОПН-220 кВ АТ-1, КЛ 110 кВ АТ-1 (ВВИ) ТО в объеме К: Управление разъединителями ТР 220 кВ АТ-1, РОСШ 220 кВ АТ-1, ШР 1 СШ 220 кВ АТ-1, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-1, Р-10 АТ-1 |  | 26.04.21 | 29.04.21 | 4 дн | 02:00
26.04 - 29.04
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-110 Тонкий Мыс | ТР ШР-110 1 СШ МВ-110 Тонкий Мыс | с переводом на ОВ | 16.04.21 | 16.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.04 - 16.04
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-110 1 СШ МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 12.04
1 дн
АТ-2 | Установка ОПН-1-220 АТ-2 |  | 15.04.21 | 15.04.21 | 1 дн | 04:00
15.04 - 15.04
1 дн
Установка плавки гололёда | ТО УПГ, ОПН СШ ПГ " + ", ОПН СШ ПГ " - ", ОПН-1-10 УПГ , ОПН-2-10 УПГ,Р-10 СШ ПГ"+",Р-10 СШ ПГ"-" , Р-10 УПГ. |  | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 02:00
19.04 - 20.04
2 дн
МВ-110 Геленджик | ТО МВ-110 Геленджик; ТР ШР-110 1 СШ ВЛ Геленджик. ТО РЗА в объеме К Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ-110 Геленджик, ТАПВ и привод, ТТ МВ-110 ВЛ-110 Геленджик, ТТ-110 ВЛ-110 Геленджик | с переводом на ОВ | 13.04.21 | 14.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.04 - 14.04
2 дн
1 сш 110 кВ | ТР ШР-110 1 СШ АТ-1, ШР-110 1 СШ ВЛ Тонкий мыс, ШР-110 1 СШ ВЛ Геленджик, ШР-110 1 СШ ШСМВ-110; ТР и замена оси РТН-110 1 СШ; ТО ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00
12.04 - 16.04
5 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110; ТР ШР-110 1 СШ ШСМВ-110, ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит ШСМВ-110 (МТЗ, МФО, ТЗНП), ТАПВ и привод ШСМВ-110 |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00
12.04 - 16.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
1 СШ 220 | ТО: ТН-1-220 |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00
23.04 - 23.04
1 дн
2 СШ 220 | ТО: ТН-2-220 |  | 30.04.21 | 30.04.21 | 1 дн | 02:00
30.04 - 30.04
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | ТО: ТТ 220 Краснодарская ТЭЦ 2 цепь, В 220 Краснодарская ТЭЦ 2 цепь |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 02:00
01.04 - 02.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ТО: ВЧЗ 220 Краснодарская ТЭЦ 2 цепь, КС 220 Краснодарская ТЭЦ 2 цепь, ЗН КС 220 Краснодарская ТЭЦ 2 цепь, ЛР 220 Краснодарская ТЭЦ 2 цепь, ТТ 220 Краснодарская ТЭЦ 2 цепь, В 220 Краснодарская ТЭЦ 2 цепь ТО в объеме О: Комплект РЗА В 220 КТЭЦ 2 цепь (REC670), привод; ТО в объеме К: ТТ 220 КТЭЦ 2ц; ТО в объеме К: ШОН 220 КТЭЦ 2ц, ВЧ-заградитель ф.А ВЛ 220 КТЭЦ 2ц; ВЧ обработка, ФП ф.А ВЛ 220 КТЭЦ 2ц, ВЧ-заградитель ф.С ВЛ 220 КТЭЦ 2ц; ВЧ обработка, ФП ф.С ВЛ 220 КТЭЦ 2ц |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 02:00
01.04 - 02.04
2 дн
В 110 Краснодарская ТЭЦ | ТО в объеме К1: Комплект РЗА В 110 КТЭЦ , привод, ТТ 110 КТЭЦ |  | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 02:00
12.04 - 14.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | ТО в объеме К1: ТТ 110 КТЭЦ, ШОН 110 КТЭЦ Комплект РЗ 1 комплект КВЛ 110 Краснодарская ТЭЦ с отп. |  | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 02:00
12.04 - 14.04
3 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь | ТО: ТТ 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь, В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь. |  | 19.04.21 | 22.04.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.04 - 29.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | ТО: ВЧЗ 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь, КС 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь, ЗН КС 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь, ЛР 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь, ТТ 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь, В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь ТО в объеме О: Комплект РЗА В 220 КТЭЦ I цепь (REC670), привод; ТО в объеме К: ТТ 220 КТЭЦ 1ц; ТО в объеме К: ШОН 220 КТЭЦ 1ц, ВЧ-заградитель ф.С ВЛ 220 КТЭЦ 1ц; ВЧ обработка, ФП ф.С ВЛ 220 КТЭЦ 1ц |  | 19.04.21 | 22.04.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск
26.04 - 29.04
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, УВПГ-2 |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 02:00
01.04 - 02.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТО.: ТН 220 Джубгинская ТЭС, ТТ 220 Джубгинская ТЭС, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.В, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.С; изменение схемы подключения элементов настройки ВЧЗ ВЛ 220 Джубгинская ТЭС ф. А,В,С" |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с превышением АДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс ПАР ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт, ремонте генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
26.04 - 27.04
2 дн
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО: ТН 220 Джубгинская ТЭС, ТТ 220 Джубгинская ТЭС, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.В, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.С |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
26.04 - 27.04
2 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО: ТН 220 Джубгинская ТЭС, ТТ 220 Джубгинская ТЭС, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.В, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.С |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
26.04 - 27.04
2 дн
Установка плавки гололёда | ТО.: ВУПГ, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.А, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.В, РПГ КВЛ ДжТЭС ф.С |  | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 02:00
12.04 - 14.04
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
2 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода АТ-2 |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
ШСВЭ 110 кВ | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 кВ Лоо ф. "С". |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 02:00
01.04 - 02.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 кВ Лоо ф."С". ТО в объеме "В" ФП ф. "А" (РЗА), ФП ф. "С" (ПА), РФ-162 кГц, РФ-126 кГц, ШОН, цепей РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 02:00
01.04 - 02.04
2 дн
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | БВР. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 110 кВ Лоо ф. "С" |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 02:00
01.04 - 02.04
2 дн
Установка плавки гололёда | ТО УПГ |  | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 02:00
26.04 - 27.04
2 дн
2 С 220 кВ | ТР 2 С 220 кВ, ШР 2 С 220 кВ АТ-2, ТН 2 С 220 кВ, ШР-222 2 С 220 кВ, ШР-212 2 С 220 кВ |  | 05.04.21 | 08.04.21 | 4 дн | 02:00
05.04 - 08.04
4 дн
ВЭ-212 | Техкущий ремонт : ШР 2 С 220 кВ АТ-2, 2 С 220 кВ , ТН 2 С 220 кВ, ШР-212 2 С 220 кВ |  | 05.04.21 | 08.04.21 | 4 дн | 02:00
05.04 - 08.04
4 дн
ВЭ-222 | Техкущий ремонт : ШР 2 С 220 кВ АТ-2, 2 С 220 кВ , ТН 2 С 220 кВ, ШР-222 2 С 220 кВ. |  | 05.04.21 | 08.04.21 | 4 дн | 02:00
05.04 - 08.04
4 дн
АТ-2 | Техкущий ремонт АТ-2, ШР 2 С 220 кВ АТ-2, ТН 2 С 220 кВ, ШР-222 2 С 220 кВ, ШР-212 2 С 220 кВ, Техническое обслуживание КМ 220 кВ АТ-2, КМ 110 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 35 кВ АТ-2,. Средний ремонт ТР 35 кВ АТ-2. |  | 05.04.21 | 16.04.21 | 12 дн | 02:00 | срок сокращен в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Дагомыс ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс, в схеме ремонта генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС и Адлерской ТЭС
05.04 - 13.04
9 дн
БСК-2 | Средний ремонт ТР 35 кВ АТ-2, Техническое обслуживание , БСК-2, ОПН 1 35 кВ БСК-2, ОПН 2 35 кВ БСК-2, ТТ-2 35 кВ БСК-2. ВВИ: ТОР 35 кВ БСК-2, БСК-2 |  | 05.04.21 | 16.04.21 | 12 дн | 02:00
05.04 - 13.04
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Средний ремонт: ЛР-220 ВЛ Староминская.Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Староминская. |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00
05.04 - 09.04
5 дн
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. Средний ремонт: Р-1 сш СМВ-220. |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00
05.04 - 09.04
5 дн
1 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Староминская.Средний ремонт: Р-1 сш СМВ-220.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220 1 СШ. Высоковольтные испытания: ТН-220 1СШ |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00
05.04 - 09.04
5 дн
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Брюховецкая.Средний ремонт: ЛР-220 ВЛ Брюховецкая.Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Брюховецкая. |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен совместно с ВЛ
12.04 - 15.04
4 дн
СМВ-220 | Средний ремонт: Р-2 сш СМВ-220. |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен совместно с ВЛ
12.04 - 15.04
4 дн
2 СШ-220 | Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Брюховецкая. Средний ремонт: Р-2 сш СМВ-220. Техобслуживание: ТН-220 2 сш. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220 2 СШ. Высоковольтные испытания: ТН-220 2СШ. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220 2СШ. |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен совместно с ВЛ
12.04 - 15.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Средний ремонт: ЛР-220 ВЛ Брюховецкая.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработка, ВЧ заградитель ф. В,С, ФП ВЛ 220 БрюховецкаяТехническое обслуживание РЗА в объёме К: ШОН ВЛ 220 Брюховецкая. |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00 | КРДУ срок сокращен в связи С ВЛ 220 кВ Брюховецкая - НПС-7
12.04 - 15.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Средний ремонт: ЛР-220 ВЛ Староминская.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработка, ФП, ВЧ заградитель ф"А" ВЛ 220 кВ Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф"В" ВЛ 220 кВ Староминская |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00
05.04 - 09.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТР: МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц; ТР,ЗО: ШР-1сш-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Новороссийск 1ц, ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц | с переводом на ОВ | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.04 - 05.04
1 дн
ОМВ-110 | ТР: ШР-1сш.110 ОМВ |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
1 дн
ОМВ-110 | Работа МВ-110 ВЛ Южная 1ц ч/з ОМВ-110 |  | 14.04.21 | 14.04.21 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
ОМВ-110 | Работа МВ-110 ВЛ Новоросметалл ч/з ОМВ-110 |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-1сш-110 МВ-110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 06.04.21 | 06.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.04 - 06.04
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-1сш-110 МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 07.04.21 | 07.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 07.04
1 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО: МВ-110 КВЛ Восточная; ТТ-110 КВЛ Восточная; ТР: ШР-1сш-110 КВЛ Восточная. ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) КВЛ 110 кВ Восточная с отп., ТАПВ и привод МВ-110 ВЛ Восточная, ТО РЗА в объеме К ТТ-110 МВ Южная 1ц. | с переводом на ОВ | 08.04.21 | 08.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 08.04
1 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Южная 2ц;РОСШ-110 ВЛ Солнечная;РОСШ-110 ВЛ РИП 2ц. |  | 09.04.21 | 12.04.21 | 4 дн | 02:00
09.04 - 12.04
4 дн
2 СШ-220 | ВПР: На время вывода в ремонт, ввода в работу АТ-2. |  | 19.04.21 | 25.04.21 | 7 дн | 02:00
19.04 - 25.04
7 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2; ТО: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. ТО РЗА в объеме В Диф.защита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, ДЗО 220кВ АТ-2, ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, ТЗНП 220 АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, ДЗ 110 АТ-2, Перегруз 220кВ, Перегруз общий, Перегруз 10кВ, МТЗ 10кВ, Защита от потери охлаждения, Сигнализация, Диф.защита ошиновки 10 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Автоматика охлаждения, Автоматика РПН, ТН-10, ТТ АТ-2, Автоматика пожаротушения, Защиты, автоматика, ТТ В-10 АТ-2, ЭМБ Р-10 АТ-2, Р-10 ТРГ-2. ТО РЗА в объеме В Защиты, автоматика, ТТ В-10 БСК-10-2, ТТ БСК-10-2, Защиты, автоматика, ТТ В-10 ФКУ-2, ТТ ФКУ-2 |  | 19.04.21 | 25.04.21 | 7 дн | 02:00
19.04 - 25.04
7 дн
МВ-220 А-2 | ТО: МВ-220 А-2, ТО РЗА в объеме О ТАПВ и привод МВ-220 А-2 |  | 19.04.21 | 25.04.21 | 7 дн | 02:00
19.04 - 25.04
7 дн
МВ-220 К-2 | ТР: МВ-220 К-2, ТО РЗА в объеме К Комплект автоматики и УРОВ МВ-220 К-2 (С60), ТО РЗА в объеме В привод МВ-220 К2, ТТ МВ-220 К2 |  | 19.04.21 | 25.04.21 | 7 дн | 02:00
19.04 - 25.04
7 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2, ТО РЗА в объеме В Автоматика и ТАПВ МВ-110, ТТ МВ-110 АТ-2 |  | 19.04.21 | 25.04.21 | 7 дн | 02:00
19.04 - 25.04
7 дн
СТК-2 | ТО: СТК-2, БСК-10, ФКУ, ТРГ |  | 19.04.21 | 25.04.21 | 7 дн | 02:00
19.04 - 25.04
7 дн
ШСМВ-110 | ТР: ШР-1сш.110 ШСМВ |  | 05.04.21 | 15.04.21 | 11 дн | 02:00
05.04 - 15.04
11 дн
1 СШ-110 | ТР: ШР-1сш-110 АТ-1; ШР-1сш-110 АТ-2;ШР-1сш-110 ШСМВ;ШР-1сш-110 ВЛ Солнечная; ШР-1сш-110 КВЛ Восточная;ШР-1сш-110 ВЛ РИП 2ц.;ШР-1сш-110 ВЛ Южная 1ц;ШР-1сш-110 ВЛ Южная 2ц;ШР-1сш-110 ВЛ Новороссметалл;ШР-1сш-110 Новороссийск 1ц;РТН-110 1с.ш;Т, ЗО: ШР-1сш-110 ОМВ;ТО: ШР-1сш-110 БСК-1,ОПН-110 1 с.ш, ТН-110 1 с.ш. |  | 05.04.21 | 15.04.21 | 11 дн | 02:00
05.04 - 15.04
11 дн
БСК-110 №1 | ВПР: На время вывода ТО: ШР-1сш-110 БСК-1 |  | 05.04.21 | 15.04.21 | 11 дн | 02:00
05.04 - 15.04
11 дн
ЭВ-110 БСК-1 | ТО: ШР-1сш-110 БСК-1 |  | 05.04.21 | 15.04.21 | 11 дн | 02:00
05.04 - 15.04
11 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ЭВ-220 Тх-1 | Средний ремонт: Р-Тх1-1.Техобслуживание: ТТ-220 Тх-1 ф.А,В,С., ТТ-220 Кг-1 Ф.А,В,С. |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00
19.04 - 23.04
5 дн
ЭВ-110 АТ-1 | Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1 Ф.А,В,С.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление и ТАПВ, привод ЭВ-110 АТ-1 |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00
19.04 - 23.04
5 дн
ЭВ-220 Кг-1 | СР Р-Кг-1-1. замена оси Р-Кг-1-1. ТО ТТ-220 Кг-1. |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00
19.04 - 23.04
5 дн
1сш-220 | Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1. Средний ремонт: Р-Кг-1-1, Р-Тх1-1. |  | 19.04.21 | 25.04.21 | 7 дн | 02:00
19.04 - 25.04
7 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ТР-220 АТ-1. Техобслуживание: ОПН - 220 АТ-1. ОПН-110 АТ-1. ОПН-10 АТ-1. Высоковольтные испытания: ОПН-10 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1 |  | 19.04.21 | 25.04.21 | 7 дн | 02:00
19.04 - 25.04
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО СМВ-220, ТР Р-2с.ш.СМВ-220 кВ, ВВИ СМВ-220, ТО РЗА в объеме К Комплект автомаки и УРОВ СМВ-220 (С60), ТО РЗА в объеме О привод СМВ-220. |  | 05.04.21 | 14.04.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2сш-220
08.04 - 17.04
10 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТР ШР-220 АТ-2, ТР ОД-220 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, ТО КЗ-220 АТ-2, ТО ОПН-220 АТ-2, ТО ТТ-220 АТ-2; ТО ТТ-110 АТ-2; ТО РВС-110 АТ-2, ТО ОПН-10 АТ-2, ТО ОПН-10 ТН АТ-2, ТО ОПН -10-1 КЛ ПГ; ФХА и ХАРГ масла из бака АТ-2 и РПН-АТ-2, ФХА масла ТТ-220 АТ-2, ХАРГ и ФХА масла ТТ-110 АТ-2. ТО РЗА в объеме В Диф.защита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, Защита от потери охлаждения, ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, Перегруз стороны 220 кВ, Вольтметровая защита ст 110 кВ, МТЗ-10, ДЗО-10, МТЗ-10 (БЭ2704043), Выходные реле основных защит, Выходные реле резервных защит, Автоматика и привод МВ-10 ПГ, управление ОД и КЗ 220 кВ, Автоматика охлаждения, Автоматика РПН, ТТ АТ-2(встроен), ТТ-220 АТ-2 (выносн), ТТ-110 АТ-2 (выносн), ТТ МВ-10 ПГ, ТН-10 АТ-2 |  | 05.04.21 | 14.04.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
08.04 - 17.04
10 дн
2сш-220 | ТР Р-2с.ш.СМВ-220 кВ, ТР ШР-220 АТ-2, ТО ТН-2с.ш.-220, ХАРГ масла ТН-2с.ш.-220 |  | 05.04.21 | 14.04.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская - Кирилловская
08.04 - 17.04
10 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2. ТАПВ и привод МВ-110, ТТ МВ-110кВ |  | 05.04.21 | 14.04.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2
08.04 - 17.04
10 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТР ЛР-220 ВЛ Кубанская 2 цепь., ВПр: на время ТР Р 2 с.ш.СМВ-220, ШР-220 АТ-2, ТО: ТН-2с.ш-220 |  | 05.04.21 | 14.04.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2сш-220
08.04 - 17.04
10 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | СР МВ-110 ВЛ Геленджик, ВВИ МВ-110 ВЛ Геленджик, ФХА масла из баков и вводов МВ, ХАРГ масла из вводов МВ. |  | 05.04.21 | 18.04.21 | 14 дн | 4
05.04 - 18.04
14 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ВПр на время СР МВ 110 Геленджик |  | 05.04.21 | 18.04.21 | 14 дн | 4
05.04 - 18.04
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 С 220 | ВПр на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-1 |  | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
3 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ФХА бак и РПН, ХАРГ бак и РПН), ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ТТ-1-10 АТ-1, ТТ-2-10 АТ-1 |  | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
3 дн
2 С 220 | Впр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00
12.04 - 16.04
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2 (ФХА бак, ХАРГ бак и РПН), ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ТТ-1-10 АТ-2, ТТ-2-10 АТ-2 |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00
12.04 - 16.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО: ВУПГ |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ТН-1-110 | "ТО: ТН-1-110, Ячейки КРУЭ 110 кВ ТН-1-110 ТО о объеме ""К"": Цепи ТН-1-110" |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
ТН-2-110 | ТО: ТН-2-110, Ячейки КРУЭ 110 кВ ТН-2-110 ТО о объеме "К": Цепи ТН-2-110 |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00
23.04 - 23.04
1 дн
ШСВ 110 | ТО: ШСВ 110, Ячейки КРУЭ 110 кВ ШСВ 110 |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
В 110 КПГЭС | ТО: В 110 Горная тяговая №1, Ячейки КРУЭ 110 кВ КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн | 02:00
20.04 - 20.04
1 дн
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | ТО: ЛР 110 Роза Хутор |  | 21.04.21 | 21.04.21 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
1 дн
В 110 Роза Хутор | ТО: В 110 Роза Хутор, Ячейки КРУЭ 110 кВ КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор |  | 21.04.21 | 21.04.21 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
1 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО: ЛР 110 КПГЭС. |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн | 02:00
20.04 - 20.04
1 дн
В 110 Горная тяговая № 1 | ТО: В 110 Горная тяговая №1, Ячейки КРУЭ 110 кВ КЛ 110 кВ Поселковая – Горная тяговая №1 |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
КЛ 110 кВ Поселковая – Горная тяговая № 1 | ТО: ЛР 110 Горная тяговая №1. |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
Установка плавки гололёда | Техническое обслуживание ВУПГ-1. |  | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 02:00
26.04 - 27.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОСШ-110 | ТО ТН-110 ОСШ |  | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Красноармейская |  | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | ТР: ЛР-110 ВЛ Красноармейская; РОСШ-110 ВЛ Красноармейская |  | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
3 дн
МВ-110 ВЛ Красноармейская | "ТО: МВ-110 ВЛ Красноармейская; ТТ-110 ВЛ Красноармейская; ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Красноармейская, ТАПВ и привод МВ-110 Красноармейская, ТО РЗА в объеме К ТТ-110 ВЛ Красноармейская" |  | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
3 дн
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | "ТО: МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор; ТТ-110 ВЛ Троицкий водозабор; ВВИ МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор; ТО РЗА в объеме О Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Троицкий водозабор, ТАПВ и привод МВ-110 Троицкий водозабор, ТО РЗА в объеме К ТТ-110 ВЛ Троицкий водозабор" |  | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.04 - 10.04
3 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор |  | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.04 - 10.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТР: ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор; РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор |  | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
08.04 - 10.04
3 дн
ОМВ-110 | "СР ОМВ-110; ТО ТТ 110кВ ОМВ ТО РЗА в объёме В ТТ 110 кВ ОМВ" |  | 19.04.21 | 28.04.21 | 10 дн | 4
19.04 - 28.04
10 дн
МВ 110 АТ-1 | СР МВ 110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 29.04.21 | 14.05.21 | 16 дн | 4
29.04 - 14.05.2021
16 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЭ 220 кВ 23 | ТО: ТТ ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
ВЭ 220 кВ 13 | ТО: ТТ ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ 220кВ Каневская.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф "А" ВЛ-220 кВ КаневскаяТехническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ обработка, ФП, ВЧ заградитель ф "В" ВЛ-220 кВ Каневская. Высоковольтные испытания: КС ВЛ 220кВ Каневская. Техобслуживание: ТН ВЛ 220 кВ Каневская. Техобслуживание: ТТ ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1.Техобслуживание: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБ и управление разъединителей ТР 220кВ АТ-1, ТР 110кВ АТ-1, ШР 1СШ 110кВ АТ-1, РОСШ 110кВ АТ-1Отбор проб масла на ФХА (С) из: АТ-1, РПН АТ-1Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1 |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная и ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС
05.04 - 09.04
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ВЭ-110кВ АТ-1. |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
05.04 - 09.04
5 дн
1 С 220 кВ | Техобслуживание: ТН 220 кВ 1С.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН 1 С 220 кВТехобслуживание: ОПН 220 кВ 1С |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
05.04 - 09.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ТН-220 1СШ | ТР.:РТН 220 1 СШ; ТО в объёме "К" ТН-220 1 СШ |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте
01.04 - 09.04
9 дн
1 СШ 220 кВ | ТР.: ШР 220 АТ- 1, Р 1 СШ СВ 220, РТН 220 1 СШ" ТО в объеме "К" ТН-220 1СШ |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте з.№2392/2079
01.04 - 09.04
9 дн
АТ-1 | ТР.: АТ-1, ТР 110 АТ-1; ТО.: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ 1, ОПН-10 АТ-1, шинный мост 10 кВ АТ-1" |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте з.№2397/2074
01.04 - 09.04
9 дн
СВ 220 | ТР.: ШР 220 АТ- 1, Р 1 СШ СВ 220, РТН 220 1 СШ ТО в объеме "О" комплект защит, автоматики и УРОВ СВ-220 (ШЭ2607 015) и ТО в объёме "К" ТТ СВ-220 |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте
01.04 - 09.04
9 дн
В 220 АТ-2 | ТР.: ШР 220 АТ- 1, Р 1 СШ СВ 220, РТН 220 1 СШ. ТО в объеме "О" комплект автоматики и УРОВ В-220 АТ-1 (ШЭ2607 019021) |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00
01.04 - 09.04
9 дн
В 110 АТ-1 | ТР.: АТ-1, ТР 110 АТ-1, ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1" |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте
01.04 - 09.04
9 дн
РП-220 | БВР при т.р.: АТ-1, ШР 220 АТ- 1 |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте
01.04 - 09.04
9 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | ТР.: ШР 220 АТ- 1, Р 1 СШ СВ 220, РТН 220 1 СШ; ТО: РПГ-1 ОКГТ ВЛ Центральная, РПГ-2 ОКГТ ВЛ Центральная; изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ-220 Центральная ф. А,В,С по ф. А,В" ТО в объеме "К" ФП фВ, ВЧ-обработка ВЛ220 Центральная |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в марте з.№2378/2087
01.04 - 09.04
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
1 СШ 220кВ | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
1 дн
1 СШ 220кВ | Отключить на время ввода в работу АТ-1 |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 1 дн | 02:00
23.04 - 23.04
1 дн
СМВ-220 | ТО: СМВ-220, ТР: Р 1СШ СМВ-220 ТО в объеме О: Авт-ка, ТАПВ, привод СМВ-220 |  | 15.04.21 | 16.04.21 | 2 дн | 02:00
20.04 - 21.04
2 дн
1 СШ 220кВ | ТО: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТО: ТН-220 1 СШ, ТР: Р 1СШ СМВ-220 |  | 14.04.21 | 16.04.21 | 3 дн | 02:00
19.04 - 21.04
3 дн
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТО: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская (ФХА), ТО: ТН-220 1 СШ (ХАРГ) ТО в объеме В: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская |  | 14.04.21 | 16.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-3 на ПС 500 кВ Тихорецк
19.04 - 21.04
3 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1 (ФХА РПН, ХАРГ бак, РПН и 5 вводов), ТР-110 АТ-1, ТО: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ТТ-220 АТ-1 (ФХА), ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТН-35 АТ-1 ТО в объеме О: Авт-ка, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-1 |  | 05.04.21 | 16.04.21 | 12 дн | 02:00
12.04 - 23.04
12 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР: ТР-110 АТ-1, МВ-110 АТ-1. |  | 05.04.21 | 16.04.21 | 12 дн | 02:00
12.04 - 23.04
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР 2 СШ ОМВ-110. Замена уставок для ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси тяговая (вывод после ввода Магри) |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
ОМВ-110 | Замена уставок для КВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал, КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ-Шепси. (После включения МВ-110 ВЛ Чилипси ч/з свой выключатель) |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00
23.04 - 23.04
1 дн
Установка плавки гололёда | Техническое обслуживание ВУ-ПГ |  | 15.04.21 | 15.04.21 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Чилипси. Текущий ремонт ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси. Техническое обслуживание в объеме ""В"": Цепи встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Чилипси (Вывод после замены уставок) | с переводом на ОВ | 22.04.21 | 23.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 23.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Аше | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Аше. Текущий ремонт ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше. Техническое обслуживание в объеме "В": Цепи встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Аше Техническое обслуживание в объеме "В": Цепи РПР МВ-110 ВЛ Аше. | с переводом на ОВ | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.04 - 20.04
2 дн
МВ-110 АТ-1 | Техническое обслуживание МВ-110 АТ-1. Текущий ремонт ШР 2 СШ 110 АТ-1. (После перевода МВ 110 кВ Туапсинский НПЗ на свой выклюватель) | с переводом на ОВ | 29.04.21 | 30.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.04 - 30.04
2 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая. Текущий ремонт ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая. | с переводом на ОВ | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.04 - 27.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Магри | "Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Магри. Текущий ремонт ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри. Техническое обслуживание в объеме ""В"": Цепи РПР МВ-110 ВЛ Магри тяговая" | с переводом на ОВ | 20.04.21 | 22.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.04 - 22.04
3 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | Техническое обслуживание МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. Текущий ремонт ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. (После перевода МВ-110 кВ Туапсе тяговая на свой выключатель) | с переводом на ОВ | 27.04.21 | 29.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.04 - 29.04
3 дн
ТН-2-220 | Техническое обслуживание ТН-2-220, ОПН ТН-2-220 |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00
05.04 - 09.04
5 дн
2 СШ 220 кВ | Средний ремонт 2 С 220. Текущий ремонт РД-2-2. |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с МВД-2
05.04 - 09.04
5 дн
МВД-2 | Текущий ремонт РД-2-2. |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением ДДТН КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс в случаи АВ отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
05.04 - 09.04
5 дн
В-2-220 Центральная | Вынужденный простой на время вывода 2 С 220 и ТР РД-2-2 |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с МВД-2
05.04 - 09.04
5 дн
В-2-220 Джубгинская ТЭС | Вынужденный простой на время вывода 2 С 220 и ТР РД-2-2 Техническое обслуживание в объеме "О": Комплект автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-2-220 Джубгинская ТЭС. С60, Привод В-2-220 Джубгинская ТЭС |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с МВД-2
05.04 - 09.04
5 дн
ТН 2 СШ 110 | Техническое обслуживание ТН 2 СШ 110. Текущий ремонт РТН 2 СШ 110. Техническое обслуживание в объеме ""В"": Цепи ТН 2 СШ 110. |  | 19.04.21 | 30.04.21 | 12 дн | 02:00
19.04 - 30.04
12 дн
2 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР 2 СШ ОМВ-110, ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 2 СШ 110 Т-2, ШР 2 СШ 110 Т-1, ШР 2 СШ 110 АТ-1, Р 2 СШ ШСМВ-110, РТН 2 СШ 110, ТН 2 СШ 110. Техническое обслуживание в обьеме В: Цепи ТН 2 СШ 110 |  | 19.04.21 | 30.04.21 | 12 дн | 02:00
19.04 - 30.04
12 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт Р 2 СШ ШСМВ-110 Техническое обслуживание в объема "О": Комплект резервных защит ШСМВ-110; Техническое обслуживание в объеме "О": АПВ и автоматика, привод ШСМВ-110 |  | 19.04.21 | 30.04.21 | 12 дн | 02:00
19.04 - 30.04
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
1 СШ 110 кВ | СР: 1 СШ 110 кВ, ТО: ОПН ТН 1 СШ 110 кВ |  | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 02:00
19.04 - 20.04
2 дн
ШСВЭ 110кВ | ТР: ШСВЭ 110 кВ ТО в объеме К: Шкаф комплекта рез.защ, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-110 , привод; ТО в объеме ТК: Терминал комплекта рез.защ, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-110 |  | 29.04.21 | 30.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под выво 1 СШ 110 кВ
19.04 - 20.04
2 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
1СШ-330 | БВР при ошиновке выключателя ВВ-1-20 |  | 18.04.21 | 18.04.21 | 1 дн | 03:00
18.04 - 18.04
1 дн
2СШ-330 | БВР при ошиновке выключателя ВВ-2-14 |  | 17.04.21 | 17.04.21 | 1 дн | 03:00
17.04 - 17.04
1 дн
АТ-1 | БВР при ошиновке выключателя ВВ-2-14 |  | 17.04.21 | 17.04.21 | 1 дн | 03:00
17.04 - 17.04
1 дн
АТ-2 | БВР при ошиновке выключателя ВВ-2-14 |  | 17.04.21 | 17.04.21 | 1 дн | 03:00
17.04 - 17.04
1 дн
АТ-5 | БВР при ошиновке выключателя ВВ-1-20 |  | 18.04.21 | 18.04.21 | 1 дн | 03:00
18.04 - 18.04
1 дн
ВВ-4-20 | ТР Р-330 АТ-4, ТР 312, Р-4-20-2, ТО в объёме ""О"" автоматика, ТАПВ ВВ-4-20 (АПВ-503) |  | 11.04.21 | 16.04.21 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен из-за ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская- Тихорецк
12.04 - 16.04
5 дн
ВВ-41 | ТР: Р-41-4, Р-42-4, ТО в объёме "К" комплекта авт-ки и УРОВ ВВ-41 |  | 11.04.21 | 16.04.21 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 4СШ-220
12.04 - 16.04
5 дн
ВВ-42 | ТР: Р-41-4, Р-42-4 |  | 11.04.21 | 16.04.21 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 4СШ-220
12.04 - 16.04
5 дн
4СШ-220 | ТР: Р-41-4, Р-42-4 |  | 11.04.21 | 16.04.21 | 6 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк
12.04 - 16.04
5 дн
АТ-4 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, ШР-10 АТ-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4, ЗОН АТ-4, Р-330 АТ-4, Р-4-20-2, ТР 312. ТО: МВ-10 ТСН-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, КРУН-10 АТ-4. |  | 11.04.21 | 16.04.21 | 6 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк.
12.04 - 16.04
5 дн
В 312 | ТР Р-330 АТ-4, ТР 312, Р-4-20-2 |  | 11.04.21 | 16.04.21 | 6 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-4
12.04 - 16.04
5 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | БВР при монтаже элегазового выключателя В-1-20 |  | 10.04.21 | 16.04.21 | 7 дн | 03:00
10.04 - 16.04
7 дн
ВВ-110 АТ-5 | СР: ТР-110 АТ-5, РОСШ-110 АТ-5 ТО в объёме "О" управл.,автомат., ТАПВ ВВ-110 АТ-5 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | 04:00
18.04 - 30.04
13 дн
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 АТ-5 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | 04:00
18.04 - 30.04
13 дн
ВВ-1-01 | ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-01-1, Р-1-14-1, РТН-330-1 СР: Р-330 АТ-5 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | 04:00
18.04 - 30.04
13 дн
ВВ-1-14 | ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-01-1, Р-1-14-1, РТН-330-1 СР: Р-330 АТ-5 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | 04:00
18.04 - 30.04
13 дн
ВВ-1-20 | ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-01-1, Р-1-14-1, РТН-330-1 СР: Р-330 АТ-5 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | 04:00
18.04 - 30.04
13 дн
ВВ-1-3 | ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-01-1, Р-1-14-1, РТН-330-1 СР: Р-330 АТ-5 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | 04:00
18.04 - 30.04
13 дн
ТН-330-1 | ТР РТН-330-1, ТО в объёме "В" ТН-330-1 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | 04:00
18.04 - 30.04
13 дн
1СШ-330 | ТО 1СШ-330 ТР: Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-01-1, Р-1-14-1, РТН-330-1 СР: Р-330 АТ-5 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | 04:00
18.04 - 30.04
13 дн
АТ-5 | ТО: ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, КРУН-10 АТ-5 СР: Р-330 АТ-5, ТР-110 АТ-5, РОСШ-110 АТ-5 ТО в объёме ""В"" ТН-10 кВ АТ-5 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | 04:00
18.04 - 30.04
13 дн
ВВ-1-20 | Замена выключателя |  | 20.03.21 | 01.06.21 | 74 дн | 3
20.03.2021 - 01.06.2021
74 дн
ВВ-2-14 | Замена выключателя |  | 20.03.21 | 01.06.21 | 74 дн | 3
20.03.2021 - 01.06.2021
74 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Тбилисская |  | 06.04.21 | 06.04.21 | 1 дн | 02:00
06.04 - 06.04
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Заря, ТО ТН-110 ОСШ, ТО РЗА ТН-110 ОСШ в объёме "В |  | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн | 02:00
26.04 - 26.04
1 дн
ОВВ-110 | Питание ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 1 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга |  | 14.04.21 | 14.04.21 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 1 цепь, ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 2 цепь, |  | 07.04.21 | 07.04.21 | 1 дн | 02:00
07.04 - 07.04
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская |  | 11.04.21 | 11.04.21 | 1 дн | 02:00
11.04 - 11.04
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ |  | 15.04.21 | 15.04.21 | 1 дн | 02:00
15.04 - 15.04
1 дн
ОВВ-110 | ТР ШР-110 1СШ ОВВ-110. Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найдёновская с отпайкой на ПС 110 кВ КПТФ |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
ОВВ-110 | ВВ-110 Т-3 с заменой на ОВВ-110 (ТР ШР-110 1СШ Т-3) |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 02:00
22.04 - 22.04
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря |  | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн | 02:00
26.04 - 26.04
1 дн
ОВВ-110 | Питание ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 1 цепь |  | 08.04.21 | 08.04.21 | 1 дн | 02:00
08.04 - 08.04
1 дн
ОВВ-110 | Питание ВЛ 110 кВ Кропоткин - Кавказская 2 цепь, |  | 09.04.21 | 09.04.21 | 1 дн | 02:00
09.04 - 09.04
1 дн
ОВВ-110 | Питание ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
1 дн
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 1 с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
ВВ-110 Найденовская | ТР ШР-110-1СШ Найдёновская | с переводом на ОВ | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.04 - 20.04
1 дн
ВВ-110 ЖБШ | ТР ШР-110 1СШ ЖБШ | с переводом на ОВ | 16.04.21 | 16.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.04 - 16.04
1 дн
ВВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110 1СШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 21.04.21 | 21.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 21.04
1 дн
ВВ-110 Тбилисская | ТР ВВ-110 Тбилисская, ЛР-110 Тбилисская, ШР-110 1СШ Тбилисская, ТО ТТ-110 Тбилисская. ТР РОСШ-110 Тбилисская |  | 06.04.21 | 07.04.21 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТР ЛР-110 Тбилисская , ТО ШОН-1А в объеме "В", ТО защиты ЭПЗ1636 в объеме "В", Автоматика ТАПВ в объеме "В", ТТ-110 Тбилисская в объеме "К" |  | 06.04.21 | 07.04.21 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ВВ-110 Заря | ТР ВВ-110 Заря, ТО ТТ-110 Заря, ТО защиты ЭПЗ1636 в объеме "В", Автоматика ТАПВ в объеме "В", АВР ВЛ 110 кВ Заря в объеме "В", ТТ-110 Заря в объеме "К" | с переводом на ОВ | 27.04.21 | 30.04.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.04 - 30.04
4 дн
ВВ-110 Заря | ТР ВВ-110 Заря, ТО ТТ-110 Заря ТО защиты ЭПЗ1636 в объеме "В", Автоматика ТАПВ в объеме "В", АВР ВЛ 110 кВ Заря в объеме "В", ТТ-110 Заря в объеме "К" |  | 23.04.21 | 26.04.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
13.04 - 16.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | ТР РОСШ-110 Заря, ТР ЛР-110 Заря ТО защиты ЭПЗ1636 в объеме "В", Автоматика ТАПВ в объеме "В", АВР ВЛ 110 кВ Заря в объеме "В", ТТ-110 Тбилисская в объеме "К", ШОН-1А в объеме "В". |  | 23.04.21 | 26.04.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
13.04 - 16.04
4 дн
ВВ-110 Тбилисская | ТР ВВ-110 Тбилисская, ТО ТТ-110 Тбилисская, ТО защиты ЭПЗ1636 в объеме "В", Автоматика ТАПВ в объеме "В", ТТ-110 Тбилисская в объеме "К" | с переводом на ОВ | 01.04.21 | 05.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 05.04
5 дн
ВВ-110 АТ-2 | ТР ВВ-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2 ТО Автоматика, ТАПВ ВВ-110 АТ-2 в объёме "О", Опробывание АУПТ АТ-2. (с 25.03. по 05.04.21) |  | 01.04.21 | 05.04.21 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
2СШ-330 | ТР Р-А-2-2 (c 25.03. по 05.04.21) |  | 01.04.21 | 05.04.21 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, Опробывание АУПТ АТ-2. (с 25.03. по 05.04.21) |  | 01.04.21 | 05.04.21 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВЭ-А-2 | ТР Р-А-2-2, ТО ТТ-А-2, Опробывание АУПТ АТ-2. (с 25.03 по 05.04.21) |  | 01.04.21 | 05.04.21 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
ВЭ-Т-2 | ТО ТТ-Т-2, Опробывание АУПТ АТ-2. (с 25.03. по 05.04.21) |  | 01.04.21 | 05.04.21 | 5 дн | 02:00
01.04 - 05.04
5 дн
1 СШ-110 | ТР ШР-110 1СШ Хим.з-д 1, ШР-110 1СШ Кавказская. 2, ШР-110 1СШ Кавказская. 1, ШР-110 1СШ Т-2, Р-1 СШ ШСВВ, ШР-110 1СШ Т-1, ШР-110 1СШ ЖБШ, ШР-110 1СШ Найденовская., ШР-110 1СШ Заря,,ШР-110 1СШ Тбилисская, ШР-110 1СШ Казанская, ШР-110 1СШ ОВВ-110, ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ АТ-2, РТН-110 1СШ, ТО ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ |  | 07.04.21 | 23.04.21 | 17 дн | 02:00
07.04 - 23.04
17 дн
ШСВВ-110 | ТР Р-1СШ-110 ШСВВ |  | 07.04.21 | 23.04.21 | 17 дн | 02:00
07.04 - 23.04
17 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-1, ВУ-2. |  | 27.04.21 | 30.04.21 | 4 дн | 02:00
27.04 - 30.04
4 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТО: ТН КС ВЛ 500 кВ Тихорецк, ОПН ВЛ 500 кВ Тихорецк; Высоковольтные испытания ТН КС ВЛ 500 кВ Тихорецк. |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 04:00
05.04 - 09.04
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1;ТО ОПН 500 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ТТ 220 кВ АТ-1. ТО РЗА в объеме "К,ТК" Шкафа основных защит 1 компл. АТ-1, Шкафа основных защит 2 компл. АТ-1. ТО РЗА в объеме "К": Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, Технологические защиты АТ-1, Автоматика охлаждения АТ-1. ТО РЗА в объеме "В": ТН 220 кВ АТ-1, ТТ 220 кВ АТ-1. автоматика РПН АТ-1 (Тарсоn 260) ТО РЗА в объеме "К" Шкаф рез. защит 500 кВ АТ-1 ТО РЗА в объеме "К,ТК", Шкаф рез. защит 220 кВ АТ-1 ТО РЗА в объеме "К,ТК". Шкаф КИВ 500 АТ-1 ТО РЗА в объеме "К,ТК". Шкаф защиты ошиновки НН АТ-1 ТО РЗА в объеме "К,ТК". Шкаф автоматики пожаротушения АТ-1 и кабельного помещения ТО РЗА в объеме "К,ТК" |  | 05.04.21 | 17.04.21 | 13 дн | 04:00
05.04 - 17.04
13 дн
1 С 500 кВ | ТО: ТН 1С 500 кВ, 2ТН 1С 500 кВ. ТО РЗА в объеме "В" 2ТН 1С 500кВ |  | 05.04.21 | 17.04.21 | 13 дн | 04:00
05.04 - 17.04
13 дн
ТН 1С 500 кВ | ТО: ТН 1 С 500 кВ |  | 05.04.21 | 17.04.21 | 13 дн | 04:00
05.04 - 17.04
13 дн
ВЭ-1-220 кВ АТ-1 | ТО: ТТ-1- 220 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-220 кВ АТ-1 |  | 05.04.21 | 17.04.21 | 13 дн | 04:00
05.04 - 17.04
13 дн
ВЭ-2-220 кВ АТ-1 | ТО: ТТ-2- 220 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1. |  | 05.04.21 | 17.04.21 | 13 дн | 04:00
05.04 - 17.04
13 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
2 С 500 | ВПр на время ввода в работу АТ-2 |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00
23.04 - 23.04
1 дн
2 С 500 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-2 |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | ТР КС 220 Порт №2 ф.В, ТО ЗН КС 220 Порт №2. ТО РЗА в объеме "К" ШОН 220 Порт №2. |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
В 220 Порт №2 | ТТ 220 Порт №2. ТО РЗА в объеме "К". |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
В 220 Бужора | Комплект РЗА В 220 Бужора (ШЭ2607019), привод. ТО РЗА в объеме "О" |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.04 - 21.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | ТР ВЧЗ 220 Бужора, КС 220 Бужора , ТО ЗН ФП 220 Бужора |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань с 22.04 по 01.05.2021 для работ Ростовского ПМЭС
17.04 - 21.04
5 дн
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1 |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 02:00
05.04 - 09.04
5 дн
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 500 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН-1-10 АТ-2, ОПН-2-10 АТ-2, Шинный мост 10 кВ АТ-2 ТО РЗА в объеме "К" КСЗ ст. 500 кВ АТ-2, КСЗ ст. 220 кВ АТ-2 ТО РЗА в объеме "К" Комплекта ПА АТ-2 (ФОТ, АОПО) |  | 12.04.21 | 23.04.21 | 12 дн | 02:00
12.04 - 23.04
12 дн
В 220 АТ-2 | ТО ТТ 220 АТ-2 |  | 12.04.21 | 23.04.21 | 12 дн | 02:00
12.04 - 23.04
12 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Новопокровская. |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
МВ-110 Рассвет | ТО: МВ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.04 - 23.04
1 дн
В 110 АТ-4 | ТО: В-110 АТ-4. |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
АТ-4 | ВПр на время вывода В 110 АТ-4 |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесекна в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
06.04 - 06.04
1 дн
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. |  | 09.04.21 | 09.04.21 | 1 дн | 02:00
09.04 - 09.04
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Техническое обслуживание: ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН 500 Кубанская. ТН ЛС 500 Кубанская, ТО в объёме "В": ОБР РПГ ВЛ 500 кВ Кубанская ф.А, РПГ ВЛ 500 кВ Кубанская ф.В, РПГ ВЛ 500 кВ Кубанская ф.С, РПГ ВЛ 500 кВ Кубанская. ф.А"-", РПГ ВЛ 500 кВ Кубанская. ф.А"+", РПГ ВЛ 500 кВ Кубанская. ф.С"-", РПГ ВЛ 500 кВ Кубанская. ф.С"+". |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 04:00
05.04 - 09.04
5 дн
Р 500 Кубанская | Высоковольтные испытания: Р 500 Кубанская, ввода. Отбор проб на ФХА и ХАРГ: Р 500 Кубанская. |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 04:00
05.04 - 09.04
5 дн
В-2-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТТ 500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-2-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-2-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60). |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 04:00
05.04 - 09.04
5 дн
В-1-500 Кубанская | Техническое обслуживание: ТТ 500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская, ТН ЛС 500 Кубанская. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-1-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60), привод. ТО в объёме "О": Терминал автоматики и УРОВ В-1-500 Кубанская (ОАПВ, ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (С60) |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 5 дн | 04:00
05.04 - 09.04
5 дн
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №2, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. Высоковольтные испытания: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ ф "А", "С". Отбор проб масла на ФХА: ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": ТТ Р 500 РоАЭС №2. Устранение нагрева в ШАОТ по результатам ТВК. |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 04:00
26.04 - 30.04
5 дн
В-1-330 АТ-4 | ТО в объёме "К": Комплект РЗА В-1-330 АТ-4 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод, ТТ-1-330 АТ-4 |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 04:00
12.04 - 16.04
5 дн
В-2-330 АТ-4 | ТО в объёме "К": Комплект РЗА В-2-330 АТ-4 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод, ТТ-2-330 АТ-4 ТО в объёме "К" Комплект РЗА В-2-330 АТ-4 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00
19.04 - 23.04
5 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. |  | 18.04.21 | 23.04.21 | 6 дн | 02:00
18.04 - 23.04
6 дн
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ЛРТ-3. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-3, ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ОПН-1-35 ЛРТ-3, ОПН-2-35 ЛРТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. Отбор проб масла на ФХА: РПН ЛРТ-3.Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-3, ЛРТ-3,РПН ЛРТ-3. |  | 11.04.21 | 16.04.21 | 6 дн | 04:00
11.04 - 16.04
6 дн
2 СШ 330 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-3 |  | 11.04.21 | 16.04.21 | 6 дн | 02:00
11.04 - 16.04
6 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
Установка плавки гололеда | т.о.: ВУ-2, ВУ-3 |  | 15.04.21 | 16.04.21 | 2 дн | 02:00
15.04 - 16.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | ТР.: ВЧЗ ВЛ 220 Тверская ф. А,В,С; изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 220 Тверская ф. А,В,С" ТО в объеме "К" ВЧ-заградитель фВ, ФП фВ, ВЧ-обработка ВЛ220 Тверская |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в марте з.№2378/2087
01.04 - 09.04
9 дн
ОСШ-220кВ | БВР при ТР ВЧЗ ВЛ 220 Тверская ф. А,В,С, изменении схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 220 Тверская ф. А,В,С |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в марте
01.04 - 09.04
9 дн
ВЭ 220 Тверская | ТО ВЭ 220 Тверская; БВР при: ТР ВЧЗ ВЛ 220 Тверская ф. А,В,С, изменении схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 220 Тверская ф. А,В,С" ТО в объеме "О" комплекта автоматики ВЭ 220 Твесрская |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в марте
01.04 - 09.04
9 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТО.: ТН ВЛ 500 СтГРЭС, ОПН ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ШР-РС; изменение схемы подключения элементов настройки ВЧЗ ВЛ 500 СтГРЭС ф.А,В,С ТО в объёме "К": ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС, ТО в объёме "К": ТН СШ-500С, ТО в объёме "К": ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС, ТО в объёме "К" ВЧ обработка, ФП ф. «В» ВЛ-500 Ставропольская ГРЭС, |  | 01.04.21 | 11.04.21 | 11 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга: Из-за поставок мощности в Грузинскую энергосистему. Подать в Мае 17.05 по 20.05
01.04 - 04.04
4 дн
ВЭ-С-4 | ТО: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТТ-С-4, ШР-РС. ТО в объёме "О" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-4 (С60), ТО в объёме "К" Привод ВЭ-С-4 ТО в объёме "К" ТТ-С-4 |  | 01.04.21 | 11.04.21 | 11 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга: Из-за поставок мощности в Грузинскую энергосистему. Подать в Мае 17.05 по 20.05
01.04 - 04.04
4 дн
ВЭ-С-3 | ТО.: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТТ-С-3, ШР-РС. ТО в объёме "О" Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-3 (С60), ТО в объёме "К" Привод ВЭ-С-3 ТО в объёме "К" ТТ-С-3 |  | 01.04.21 | 11.04.21 | 11 дн | 04:00 |  | ОДУ Юга: Из-за поставок мощности в Грузинскую энергосистему. Подать в Мае 17.05 по 20.05
01.04 - 04.04
4 дн
ВЭ-РС | ТО.: ТН СШ-500С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ШР-РС, ОПН-500 РС, ТТ РС. ТР: РС-500" Дегазация масла на РС-500 |  | 01.04.21 | 11.04.21 | 11 дн | 1 |  | ОДУ Юга: Из-за поставок мощности в Грузинскую энергосистему. Подать в Мае 17.05 по 20.05
01.04 - 04.04
4 дн
РС-500 | ТО.:ШР-РС, ОПН-500 РС, ТТ РС. ТР: РС-500; ВВИ: РС-500, вводы 500 кВ РС-500" Дегазация масла. |  | 01.04.21 | 11.04.21 | 11 дн | 1 |  | ОДУ Юга: Из-за поставок мощности в Грузинскую энергосистему. Подать в Мае 17.05 по 20.05
01.04 - 04.04
4 дн
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ |  | 27.04.21 | 28.04.21 | 2 дн | 02:00
27.04 - 28.04
2 дн
Установка плавки гололёда | ТО РПГ 220 Адлерская ТЭС |  | 29.03.21 | 02.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с сезоном интенсивного гололедообразования
29.03.2021 - 02.04
5 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская | <пусто> | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | <пусто> | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская | <пусто> | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 02:00
05.04 - 05.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | <пусто> | 06.04.21 | 06.04.21 | 1 дн | 02:00
06.04 - 06.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | <пусто> | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | <пусто> | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | <пусто> | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн | 02:00
26.04 - 26.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | <пусто> | 30.04.21 | 30.04.21 | 1 дн | 02:00
30.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская | <пусто> | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00
14.04 - 15.04
2 дн
Предприятие: ОДУ Юга
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Схемное отключение ЛЭП вследствии реконструкции В-2-14 и ремонта В 1-14 и 1СШ-330 |  | 18.04.21 | 30.04.21 | 13 дн | ВЗ
18.04 - 30.04
13 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-220 8Т | ТО. Проверка ТТ |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | КР ЛР-220 ЛЭП Тверская |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная - Тверская
22.04 - 23.04
2 дн
ЭВ-220 ЛЭП Тверская | КР ЛР, АГ 6 часов (для КР ЛР-220 ЛЭП "Тверская) |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.04 - 23.04
2 дн
I секц. ОСШ 220кВ | ТР ТН-220 1 секц. ОСШ |  | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 04:00
12.04 - 14.04
3 дн
МВ-220 ЛЭП Афипская | ТО МВ, КР ЛР-220 и РОСШ-220 ЛЭП Афипская, АГ 6 часов (для ТО МВ-220 и КР ЛР-220 ЛЭП) |  | 06.04.21 | 09.04.21 | 4 дн | 04:00
06.04 - 09.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТО МВ-220 ЛЭП Афипская, КР ЛР-220 и РОСШ-220 ЛЭП Афипская |  | 06.04.21 | 09.04.21 | 4 дн | 04:00
06.04 - 09.04
4 дн
I секц. ОСШ 220кВ | КР РОСШ, АГ 6 часов (для КР РОСШ-220 1 секц. ЛЭП "Афипская", РОСШ-220 ТН 1 секц.ОСШ) |  | 09.04.21 | 13.04.21 | 5 дн | 04:00
09.04 - 13.04
5 дн
8Т | ТР тр-ра 8Т, ТР тр-ра 28Т, АГ в.з |  | 20.04.21 | 30.04.21 | 11 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана, вывод ПГУ-1 не учтен в сводном графике ремонтов энергетического оборудования
20.04 - 30.04
11 дн
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель:
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая | Опробование устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая и СЭВ 110-3. Одновременно подаются заявки на вывод в ремонт следующих шкафов РЗА: 1. Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 086); 2. Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 021); 3. Комплект автоматики и УРОВ ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая (АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 019); 4. Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ 110-3 (ТЗНП, МТЗ, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). Две заявки на вывод выключателей: 1. ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая; 2. СЭВ 110-3 Выполняется поочередное опробования воздейстия защит через шкафы автоматики управления выключателями на коммутационные аппараты. |  | 27.04.21 | 28.04.21 | 1 дн 9 ч | ВЗ
27.04 - 28.04
1 дн
СЭВ 110-3 | Опробование устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая и СЭВ 110-3. Одновременно подаются заявки на вывод в ремонт следующих шкафов РЗА: 1. Комплект основной и резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (ДФЗ, ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 086); 2. Комплект резервных защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 021); 3. Комплект автоматики и УРОВ ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая (АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 019); 4. Комплект резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ 110-3 (ТЗНП, МТЗ, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). Две заявки на вывод выключателей: 1. ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая; 2. СЭВ 110-3 Выполняется поочередное опробования воздейстия защит через шкафы автоматики управления выключателями на коммутационные аппараты. |  | 27.04.21 | 28.04.21 | 1 дн 9 ч | ВЗ
27.04 - 28.04
1 дн
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
2 С 220 | ТО ТН-2-220, 2 С 220, СР 220 Т-2, СР-2-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона I цепь | с отключением токовых цепей | 05.04.21 | 09.04.21 | 4 дн 9 ч | ВЗ
05.04 - 09.04
4 дн
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-2-220 СВ | с отключением токовых цепей | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 9 ч | ВЗ
12.04 - 16.04
4 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона I цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С ФП 220 Восточная промзона I цепь ф.В,С |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 4 дн 9 ч | ВЗ
05.04 - 09.04
4 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Установка ПЗУ. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 19.04.21 | 20.04.21 | 1 дн 14 ч | 08:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
19.04 - 20.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Зерновая
КВЛ 220 кВ Койсуг – Зерновая | СР: ЛР220 Койсуг, РРП 220 Койсуг. ТР: ВЧЗ КВЛ 220 кВ Койсуг ф. А, В, С, КС КВЛ 220 кВ Койсуг ф. А, В, С. |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
19.04 - 23.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | Т: ТН220 2с, проф. испытания ТН |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
26.04 - 30.04
5 дн
СМВ220 | ТО: СМВ, отбор проб масла из вводов. |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
26.04 - 30.04
5 дн
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | С: РРП-220 Сальская |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 04:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
26.04 - 30.04
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | Проф. испытания КС. |  | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
26.04 - 27.04
2 дн
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | ТО:ВЧЗ ВЛ 220 кВ Зерновая ф. А,В,С, КС ВЛ 220 кВ Зерновая ф. А,В,С, проф. испытания КС. |  | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 01:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
07.04 - 08.04
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
Р-1-500 | Р-1-500 ТР, ОПН 500 Р-1-500 ТО. Проф испытания Р-1-500 |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
22.04 - 01.05
10 дн
В-2-500 Тамань | ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-1-500 Тамань ТО, |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
22.04 - 01.05
10 дн
В-1-500 Тамань | ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-1-500 Тамань ТО, |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
22.04 - 01.05
10 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТН-1 500 Тамань ТО, ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ 500 Тамань ТО, ОПН 500 Тамань ТО, РПГТ-1ВЛ Тамань ТО, РПГТ-2 ВЛ Тамань |  | 22.04.21 | 01.05.21 | 10 дн | 02:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
22.04 - 01.05
10 дн
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | ЗРР; Разрыв транзита по ВЛ 110 кВ Самарскаю-Юбилейная и ВЛ 110 кВ Юбилейная - Степная тяговая в связи с выводом в ремонт 1СШ-110кВ и 2СШ-110кВ на ПС 110 кВ Юбилейная для ревизии натяжных гирлянд изоляторов 1СШ-110кВ. А/Г 03:00 |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн | 03:00 | Из за ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
22.04 - 22.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | ТР; Для БВР по ревизии натяжных гирлянд изоляторов 1СШ-110кВ. А/Г 03:00 |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн | 03:00 | Из за ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
22.04 - 22.04
1 дн
1 СШ-110 кВ | ТР; Для ревизии натяжных гирлянд изоляторов 1СШ-110кВ А/Г 03:00 |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн | 03:00 | Из за ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
22.04 - 22.04
1 дн
МВ ВЛ-110 Самарская | Проверка РЗА АПВ МВ ВЛ-110 Самарская, 2 часа | с переводом на ОВ | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00 | С переводом на ОСВ-110 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
12.04 - 16.04
5 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
РП-220 | Текущий ремонт РРП-1-220 |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 9 ч | ВЗ
20.04 - 20.04
0 дн
РП-220 | Текущий ремонт РРП-1-220, ТТ-РП-220 |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 9 ч | ВЗ
12.04 - 12.04
0 дн
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская |  | 07.04.21 | 07.04.21 | 9 ч | ВЗ
07.04 - 07.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе |  | 06.04.21 | 06.04.21 | 9 ч | ВЗ
06.04 - 06.04
0 дн
МВ-110 ВЛ-Навагинская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская |  | 07.04.21 | 07.04.21 | 9 ч | ВЗ
07.04 - 07.04
0 дн
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе |  | 06.04.21 | 06.04.21 | 9 ч | ВЗ
06.04 - 06.04
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Комсомольская тяговая
СМВ-110 | Профилактический контроль сложных защит | с включением на ночь | 05.04.21 | 06.04.21 | 1 дн 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
05.04 - 06.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Чилипси тяговая
СМВ-110 | Отбор проб масла из высоковольтных вводов |  | 05.04.21 | 05.04.21 | 9 ч | 01:00
05.04 - 05.04
0 дн
РП-110 | Отбор проб масла из ТТ-110 РП |  | 05.04.21 | 05.04.21 | 9 ч | 01:00
05.04 - 05.04
0 дн
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Центральная - Тверская II цепь |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 9 ч | ВЗ
19.04 - 19.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Центральная - Тверская I цепь |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 9 ч | ВЗ
16.04 - 16.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ерик |  | 14.04.21 | 14.04.21 | 9 ч | ВЗ
14.04 - 14.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Комсомольская |  | 15.04.21 | 15.04.21 | 9 ч | ВЗ
15.04 - 15.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кабардинская |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 9 ч | ВЗ
13.04 - 13.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Куринская |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 9 ч | ВЗ
12.04 - 12.04
0 дн
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ-110 |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 9 ч | ВЗ
20.04 - 20.04
0 дн
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Центральная II цепь |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 9 ч | ВЗ
19.04 - 19.04
0 дн
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Центральная I цепь |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 9 ч | ВЗ
16.04 - 16.04
0 дн
МВ 110 ВЛ-Ерик | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Ерик |  | 14.04.21 | 14.04.21 | 9 ч | ВЗ
14.04 - 14.04
0 дн
МВ-110 ВЛ-Куринская | Текущий ремонт МВ-110 Куринская |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 9 ч | ВЗ
12.04 - 12.04
0 дн
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | Текущий ремонт МВ-110 Кабардинская |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 9 ч | ВЗ
13.04 - 13.04
0 дн
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Комсомольская |  | 15.04.21 | 15.04.21 | 9 ч | ВЗ
15.04 - 15.04
0 дн
1 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР 1 СШ-110 |  | 12.04.21 | 23.04.21 | 11 дн 11 ч | ВЗ
12.04 - 23.04
11 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Прикубанская
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Текущий ремонт Л-57-Л. |  | 28.04.21 | 30.04.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с недопустимым перегрузом коммутационных аппаратов АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, в схеме ремонта АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир (с 18.04. по 30.04.2021) | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
12.04 - 14.04
3 дн
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Тупиковый режим работы в связи с выводом 1 СШ 110 ПС Прикубанская. |  | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
15.04 - 16.04
2 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО |  | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
08.04 - 09.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Тек. Рем. Л-91-Л, Л-91-I |  | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
08.04 - 09.04
2 дн
Заявитель: Каскад Кубанских ГЭС
Объект: Сенгилеевская ГЭС
ТН-1 | Текущий ремонт ТН-1-I, ТН-1 |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 1 дн 13 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
06.04 - 07.04
1 дн
I с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт Л-11-I, Л-132-I, С-1-I, Т-1- I, ТН-1-I, ТН-1, восстановление ТН-1, ДЗШ замер переходных сопротив., УЗК ОСИ Л-11-I, в/в испытания ТН-1. Опробование автоматики МВ Т-1. |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 1 дн 13 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
06.04 - 07.04
1 дн
МВ Л-11 | Текущий ремонт Л-11-I |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 1 дн 13 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
06.04 - 07.04
1 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Альпийская для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 27.04.21 | 29.04.21 | 3 дн | 03:00
27.04 - 29.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 27.04.21 | 29.04.21 | 3 дн | 03:00
27.04 - 29.04
3 дн
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 13.04.21 | 15.04.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
11.04 - 13.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Сочи I цепь для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 13.04.21 | 15.04.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
11.04 - 13.04
3 дн
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ КВЛ 220 кВ ячейка КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС- Дагомыс. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 22.04.21 | 28.04.21 | 7 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, КВЛ 1110 кВ Дагомыс - Верещагинская ПАР КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
22.04 - 28.04
7 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Дагомыс для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ВЧЗ, КС-220 кВ, ОПН 220 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 220 кВ. |  | 22.04.21 | 28.04.21 | 7 дн | ВЗ |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая, КВЛ 1110 кВ Дагомыс - Верещагинская ПАР КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская, при обеспечении перетока в энергосистему Республики Абхазия 250 МВт
22.04 - 28.04
7 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ТР ЛР-110, ТТ-110, ВЧЗС-110, КС-110 | с включением на ночь | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00
14.04 - 15.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТР ЛР-110, ТТ-110, ВЧЗС-110 на ПС 110 кВ Очистные сооружения | с включением на ночь | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с отключением Р-110 О
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | Вынужденный простой при выполнении работ на ВЭ-110 ВЛ ПДК ПС 110 кВ Апшеронская | с включением на ночь | 13.04.21 | 14.04.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Черемушки – Северная | БВР при кронировании деревьев на ВЛ 35 кВ Северная- Южная, ВЛ 35 кВ Южная - МайГЭС | с включением на ночь | 21.04.21 | 23.04.21 | 3 дн | 02:00
21.04 - 23.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Черемушки – Северная | СР РОСШ-110, ЛР-110 на ПС 220 кВ Черемушки | с включением на ночь | 21.04.21 | 27.04.21 | 7 дн | 03:00
21.04 - 27.04
7 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов | с включением на ночь | 19.04.21 | 30.04.21 | 12 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кв Армавир, БСК-110 на ПС 110 кВ Мостовская
19.04 - 30.04
12 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | замена изоляторов, ремонт провода | с включением на ночь | 05.04.21 | 17.04.21 | 13 дн | 02:00
05.04 - 17.04
13 дн
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | опробование комплекта РЗА СМВ-110 |  | 15.04.21 | 15.04.21 | 1 дн | 01:00
15.04 - 15.04
1 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 15.04.21 | 15.04.21 | 1 дн | 01:00
15.04 - 15.04
1 дн
ВЭ-110 ВЛ ПДК | "О" ТАПВ ВЭ-110 ВЛ ПДК, проверка комплекта защит (ШЭ2607 016) в объеме "В" |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 01:00
13.04 - 13.04
1 дн
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТО ВЭ-110, проверка комплекта защит (ШЭ2607 085) в объеме "В" |  | 14.04.21 | 14.04.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская
12.04 - 12.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | в/в испытания ТТ-110 ВЛ Промзона на ПС Курганная тяговая |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кв Армавир, БСК-110 на ПС 110 кВ Мостовская
19.04 - 19.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТР ЛР-110, ШР-110, МВ-110, периодический профилактический контроль АУВ | с включением на ночь | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00
14.04 - 15.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТР ЛР-110, ШР-110, МВ-110, периодический профилактический контроль АУВ | с включением на ночь | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00
12.04 - 13.04
2 дн
2СШ-110 | ТР ШР-110, Р-СШ СМВ-110, СМВ-110 | с включением на ночь | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00
14.04 - 15.04
2 дн
1СШ-110 | ТР ШР-110, Р-СШ СМВ-110 | с включением на ночь | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТР ЛР-110, ТТ-110, ВЧЗС-110 | с включением на ночь | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с отключением Р-110 О
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ТР ЛР-110,ТТ-110, ВЧЗС-110, КС-110 | с включением на ночь | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00
14.04 - 15.04
2 дн
СМВ-110 | ТР ШР-110, Р-СШ СМВ-110, СМВ-110, периодический профилактический контроль АУВ | с включением на ночь | 12.04.21 | 15.04.21 | 4 дн | 02:00
12.04 - 15.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | В/В испытания СМВ-110 |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская
16.04 - 16.04
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
1 СШ 110 кВ | СР ШР-110 | с включением на ночь | 21.04.21 | 27.04.21 | 7 дн | 03:00
21.04 - 27.04
7 дн
ШСВЭ 110кВ | СР ШР-110, Проверка комплекта защит (ШЭ2607 015) в объеме "К" | с включением на ночь | 21.04.21 | 27.04.21 | 7 дн | 03:00
21.04 - 27.04
7 дн
ВЭ 110 кВ АТ-1 | СР ШР-110 | с включением на ночь | 21.04.21 | 27.04.21 | 7 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 27.04
7 дн
ОВЭ 110 кВ | СР РОСШ-110, "О" ТАПВ ОВЭ-110, проверка комплекта защит (ШЭ2607 016) в объеме "К" | с включением на ночь | 21.04.21 | 27.04.21 | 7 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с переводом АТ-1 на ОВ
05.04 - 11.04
7 дн
МВ-110 ВЛ Центральная | СР, "О" ТАПВ | с переводом на ОВ | 12.04.21 | 19.04.21 | 8 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 19.04
8 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Замена изоляторов на опорах № 7-17, 111-119, чистка трассы в пролетах опор № 60-99. Снижение резерва ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 870-5-104 |  | 26.04.21 | 28.04.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
08.04 - 10.04
3 дн
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Замена изоляторов на опорах № 13-23; расчистка трассы от ДКР 1,1 га Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ ЖБШ в протоколе КОМПАС |  | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
06.04 - 08.04
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Текущий ремонт ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская |  | 26.04.21 | 28.04.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
08.04 - 10.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 СП; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание ТН-110 СП; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
1 дн
МВ-110 Упорная | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная; измерение изоляционных характеристик, отбор проб масла |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Советская
1 СШ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 1СШ |  | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.04 - 06.04
2 дн
2 СШ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 2СШ |  | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.04 - 08.04
2 дн
СЭВ-110 | Тэхобслуживание СЭВ-110, ТН-110 2СШ; проверка в объеме "К": ТАПВ СЭВ-110, КРЗ ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС 110 Восток (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)), вторичных цепей ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.04 - 08.04
2 дн
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, ТН-110 1СШ; проверка РЗА в объеме "К": ТАПВ СЭВ-110, защит при снижении давления элегаза; КРЗ ВЛ 110 кВ Советская - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)), вторичных цепей ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.04 - 06.04
2 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | ТО ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная | под наведенным напряжением | 12.04.21 | 12.04.21 | 9 ч | 01:00
12.04 - 12.04
0 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | под наведенным напряжением | 15.04.21 | 16.04.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
15.04 - 16.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | КР КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | под наведенным напряжением | 13.04.21 | 14.04.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
13.04 - 14.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь |  | 07.04.21 | 08.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
07.04 - 08.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь |  | 05.04.21 | 06.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
05.04 - 06.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | КР ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая |  | 19.04.21 | 22.04.21 | 3 дн 9 ч | 06:00
19.04 - 22.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
БСК-110 | ТР БСК-110 |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 8 дн 9 ч | 01:00
01.04 - 09.04
8 дн
Объект: ПС 110 кВ Лорис
ОМВ-110 | ТР ОМВ-110 |  | 26.04.21 | 26.04.21 | 9 ч | 01:00
26.04 - 26.04
0 дн
ШСМВ-110 | ТР ШСМВ-110 |  | 30.04.21 | 30.04.21 | 9 ч | 01:00
30.04 - 30.04
0 дн
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТР МВ-110 Витаминкомбинат |  | 28.04.21 | 28.04.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.04 - 20.04
0 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ТР ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат |  | 28.04.21 | 28.04.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат, ВЛ 110 кВ Бузиновская - Выселки
20.04 - 20.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | ТР ЛР-110 ВЛ Восточная промзона |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет
19.04 - 19.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Восточная промзона | ТР МВ-110 ВЛ Восточная промзона |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.04 - 19.04
0 дн
II СШ 110 кВ | ТР 2 СШ-110 |  | 07.04.21 | 09.04.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом МВ-110 ВЛ Восточная промзона на ОВ
07.04 - 09.04
2 дн
I СШ 110 кВ | ТР 1 СШ-110 |  | 20.04.21 | 22.04.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с переводом МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат на ОВ
20.04 - 22.04
2 дн
ОСШ-110 | ТР ОСШ-110 |  | 13.04.21 | 16.04.21 | 3 дн 9 ч | 01:00
13.04 - 16.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | ТР ЛР-110 ВЛ Юго-Западная | под наведенным напряжением | 06.04.21 | 06.04.21 | 9 ч | 01:00
06.04 - 06.04
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная | ТР ЭВ-110 Юго-Западная |  | 06.04.21 | 06.04.21 | 9 ч | 01:00
06.04 - 06.04
0 дн
ОЭВ-110 | ТР ОЭВ-110 |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 9 ч | 01:00
02.04 - 02.04
0 дн
СЭВ-110 | ТР СЭВ-110 |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 9 ч | 01:00
01.04 - 01.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТР ЛР-110 ВЛ Яблоновская II цепь | под наведенным напряжением | 15.04.21 | 15.04.21 | 9 ч | 01:00
15.04 - 15.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТР ЛР-110 ВЛ Яблоновская 1 ц | под наведенным напряжением | 12.04.21 | 12.04.21 | 9 ч | 01:00
12.04 - 12.04
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь | ТР ЭВ-110 Яблоновская 2 цепь |  | 15.04.21 | 15.04.21 | 9 ч | 01:00
15.04 - 15.04
0 дн
ЭВ-110 ВЛ Западная-2 | ТР ЭВ-110 Западная-2 |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками и ОСШ-110 на ПС 110 кВ Набережная
26.04 - 26.04
0 дн
1 сш 110 кВ | ТР 1 СШ-110 |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 4 дн 9 ч | 01:00
19.04 - 23.04
4 дн
2 сш 110 кВ | ТР 2 СШ-110 |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 4 дн 9 ч | 01:00
26.04 - 30.04
4 дн
ОСШ-110 | ТР ОСШ-110 |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 9 ч | 01:00
12.04 - 16.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Нововеличковская
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | ТР ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат на ПС 110 кВ Нововеличковская |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
01.04 - 02.04
1 дн
II сш 110 кВ | ТР 2СШ-110 ПС 110 кВ Нововеличковская |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
01.04 - 02.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Парфюмерная
II сш 110 кВ | СР 2СШ-110 |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
08.04 - 09.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | СР ЛР-110 ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | под наведенным напряжением | 08.04.21 | 09.04.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
08.04 - 09.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | СР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | под наведенным напряжением | 05.04.21 | 07.04.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
05.04 - 07.04
2 дн
I сш 110 кВ | СР 1СШ-110 |  | 05.04.21 | 07.04.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
05.04 - 07.04
2 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Лабинск-1- Ходзь). |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 06.04.21 | 06.04.21 | 1 дн | 02:00
06.04 - 06.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Замена изоляторов, чистка трассы, верховой осмотр |  | 30.04.21 | 30.04.21 | 1 дн | 02:00
30.04 - 30.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн | 02:00
26.04 - 26.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 02:00
05.04 - 05.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов, чистка трассы, верховой осмотр |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
14.04 - 15.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Профиспытание ТТ-110 ВЛ Родниковская |  | 06.04.21 | 06.04.21 | 1 дн | 02:00
06.04 - 06.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 07.04.21 | 07.04.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
07.04 - 07.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 29.04.21 | 29.04.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
29.04 - 29.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Зассовская | Техническое обслуживание, проверка РЗА, профиспытание водов МВ-110 ВЛ Зассовская | <пусто> | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 02:00
05.04 - 05.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Промышленная | Профиспытание водов МВ-110 ВЛ Промышленная |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 22.04
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Техническое обслуживание, проверка РЗА, профиспытание водов МВ-110 ВЛ Ходзь |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
СОМВ-110 | Техническое обслуживание, проверка РЗА, профиспытание водов СОМВ-110. С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с объединением 1,2 СШ-110 кВ
20.04 - 20.04
1 дн
БСК-110 | Текущий ремонт БСК-110, замена банок БСК в количестве 100 шт |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00
19.04 - 23.04
5 дн
МВ-110 ВЛ Псебай | Замена вводов 110 кВ, 4 шт ф (АС), происпытание вводов, проверка РЗА |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 08:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 16.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
1 СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Мостовская, ТН-110 1СШ |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом 1СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ОВ
22.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Поверка ТТ 110 кВ Курджиново |  | 28.04.21 | 28.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
09.04 - 09.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай |  | 27.04.21 | 27.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
08.04 - 08.04
1 дн
2 СШ-110 кВ | Техничсекое обслуживание и профиспытание ТН-110 2СШ, ТТ-110 ВЛ Шедок 2СШ, ТТ-110 ВЛ Курджиново, Поверка ТН 110 кВ 2СШ |  | 27.04.21 | 28.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
08.04 - 09.04
2 дн
СМВ-23-110 | Включить в связи с выводом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом МВ-110 ВЛ Псебай на ОВ
12.04 - 16.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Техническое обслуживание |  | 26.04.21 | 26.04.21 | 1 дн | 02:00
26.04 - 26.04
1 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт СМВ-110 на ПС 110 кВ Шкуринская для среднего ремонта |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 10:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 4 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
01.04 - 04.04
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 для работ Ростовского ПМЭС
21.04 - 25.04
4 дн
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для установки защитных устройств против птиц |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для установки защитных устройств против птиц |  | 05.04.21 | 09.04.21 | 4 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
01.04 - 04.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТО ЛР-110 ВЛ Степная тяговая |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Шкуринская, ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ Шкуринская |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
1СШ-110 | ТО ШР-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ТТ-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ТТ-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Степная тяговая, Р 1 СШ СМВ-110, РТН-110 1 СШ |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, проверка РЗА |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТО МВ-110 |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
МВ-110 ВЛ Степная тяговая | ТО МВ-110 |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТР ЛР-110 ВЛ Атамановская. ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ Атамановская |  | 19.04.21 | 23.04.21 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 для работ Ростовского ПМЭС
21.04 - 25.04
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ Кущевская |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
СМВ-110 | СР СМВ-110 |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 10:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
2СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, СР СМВ-110 |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 4 дн 8 ч | 10:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
26.04 - 30.04
4 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Коржевская
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | ПС 110 кВ Коржевская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, ЛР-110 ВЛ Ханьковская, СР-110, ТР-110 Т1. |  | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 02:00
05.04 - 06.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ПС 110 кВ Коржевская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Курчанская, ЛР-110 ВЛ Курчанская. |  | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00
14.04 - 15.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Курчанская
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | ПС 110 кВ Курчанская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Темрюк, ЛР-110 ВЛ Темрюк , СР 1СШ-110, ТР-110 Т1, ОПН 1СШ-110. |  | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 01:00
19.04 - 20.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | ПС 110 кВ Курчанская 2СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская, ЛР-110 ВЛ Коржевская , СР 2СШ-110, ШР-110 Т2. |  | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 01:00
14.04 - 15.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т1. |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ, ТН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т2. |  | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
07.04 - 08.04
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ, ТН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т2. |  | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
07.04 - 08.04
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т1. |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
12.04 - 13.04
2 дн
1 СШ-110 | ПС 110 кВ Новмышастовская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т1. |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
12.04 - 13.04
2 дн
2 СШ-110 | ПС 110 кВ Новомышастовская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТТ-110 СМВ, ТН 2СШ-110. Средний ремонт ОД-КЗ-110 Т2. |  | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками и ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
07.04 - 08.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
1 СШ-110 кВ | Проф. испытания. ПС 110 кВ Старотитаровская ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская - Старотитаровская ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская Р 1СШ СВ-110 |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Проф. испытания. ПС 110 кВ Старотитаровская ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская - Старотитаровская ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская Р 1СШ СВ-110 |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 1 дн | 02:00
02.04 - 02.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Проф. испытания.ПС 110 кВ Старотитаровская ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская - Таманский водовод ЛР-110 ВЛ Таманский водовод Р 2СШ СВ-110 2ТТ СВ-110 СВ-110 |  | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в свяи с выводом ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская
01.04 - 01.04
1 дн
СВ-110 | Проф. испытания ПС 110 кВ Старотитаровская ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская - Таманский водовод ЛР-110 ВЛ Таманский водовод Р 2СШ СВ-110 2ТТ СВ-110 СВ-110 |  | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в свяи с выводом ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская
01.04 - 01.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
1 СШ-110 кВ | Проф. испытания. ПС 110 кВ Темрюк СМВ-110 Р 1СШ СМВ-110 |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
21.04 - 21.04
1 дн
СМВ-110 | Проф. испытания. ПС 110 кВ Темрюк СМВ-110 Р 1СШ СМВ-110 |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
21.04 - 21.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. |  | 21.04.21 | 22.04.21 | 2 дн | 01:00
21.04 - 22.04
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. |  | 21.04.21 | 22.04.21 | 2 дн | 01:00
21.04 - 22.04
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 01:00
19.04 - 20.04
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. |  | 21.04.21 | 22.04.21 | 2 дн | 01:00
21.04 - 22.04
2 дн
СМВ-110 | ПС 110 кВ Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 01:00
19.04 - 20.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
1 СШ-110 кВ | Снятие ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская и ШР 110 кВ Коржевская на ПС 110 кВ Ханьковская. |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 01:00
26.04 - 27.04
2 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 01:00
26.04 - 27.04
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Коржевская, ТТ-110 ВЛ Коржевская. |  | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 01:00
05.04 - 06.04
2 дн
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 ПАОС, ЛР-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 01:00
26.04 - 27.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Коржевская | ПС 110 кВ Ханьковская МВ-110 ВЛ Коржевская. Замена вводов 110 кВ . Окраска оборудования. |  | 05.04.21 | 11.04.21 | 7 дн | 01:00
05.04 - 11.04
7 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | Проф. испытания. ПС 110 кВ Курчанская ВЛ-110 кВ Курчанская - Темрюк КС-110 кВ Темрюк |  | 14.04.21 | 14.04.21 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | Проф. испытания. ПС 110 кВ Радуга ВЛ-110 кВ Джигинская - Радуга ЛР-110 ВЛ Джигинская |  | 09.04.21 | 09.04.21 | 1 дн | 02:00
09.04 - 09.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Снятие ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская и ШР 110 кВ Коржевская на ПС 110 кВ Ханьковская. |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Установка ремонтной перемычки между ВЛ 110 кВ Ханьковская - Коржевская и ШР 110 кВ Коржевская на ПС 110 кВ Ханьковская. |  | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 02:00
05.04 - 05.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | Проф. испытания. ПС 110 кВ Курчанская ВЛ-110 кВ Коржевская - Курчанская КС-110 кВ Коржевская |  | 13.04.21 | 13.04.21 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | ПС 110 кВ Радуга ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская - Радуга ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская ТН 1СШ-110 1СШ-110 кВ Р ТН 1СШ-110 |  | 12.04.21 | 12.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон
08.04 - 08.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Кап. ремонт ВЛ 110 кВ Красноармейская - Старонижестеблиевская |  | 14.04.21 | 23.04.21 | 10 дн | 01:00
16.04 - 25.04
10 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | Монтаж постоянной схемы захода ВЛ-110кВ на ПС Славянская 220 в пролётах опор приёмный портал - опора № 2 в соответствии с проектом. (Не совмещать с ВЛ 110 кВ Славянская - Красноармейская с отпайками) |  | 15.04.21 | 30.04.21 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: срок изменен собственником Славянские ЭС, вывод в ремонт планируется с 05.04 по 15.04.2021. При УСЛОВИИ в работе ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
05.04 - 15.04
11 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | Монтаж постоянной схемы захода ВЛ-110кВ на ПС Славянская 220 в пролётах опор приёмный портал - опора № 2 в соответствии с проектом. (Не совмещать с ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ с отпайками) |  | 15.04.21 | 30.04.21 | 16 дн | 02:00 | КубРДУ: срок изменен собственником Славянские ЭС, вывод в ремонт планируется с 05.04 по 15.04.2021. При УСЛОВИИ в работе ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками
05.04 - 15.04
11 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Капитальный ремонт. Ремонт контуров заземления оп 1-73. Расчистка трассы 1,08 га в пролетах опор № 43-44,73-74. Ремонт фундаментов (9 шт) оп № 3,6,22,38,40,41. Усиление шлейфов спиральной арматурой оп № 1,3,5,6,17,18,21,67,72,73. Установка информационных знаков. Установка контргаек оп 5 (16 шт), 39 (8шт), 40 (16 шт). Установка ремонтного спирального зажиа на ГЗТ в пр. 2-3, 40-41, 43-44, 66-67. Установка ремонтного спирального зажима на провод оп № 67. Переустановка ГВН оп № 17,27,49,64. Выправка гирлянд изоляторов оп №22. Замена изоляторов 3,6,14,15,17,19,34-35,22,23,28,38,39,40,41,4248,49,62,67. |  | 05.04.21 | 25.04.21 | 21 дн | 01:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь, ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь для работ КПМЭС
01.04 - 12.04
12 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Средний ремонт: РПГ-110 ВЛ Шепси, ЛР-110 ВЛ Шепси, РРП-II-110. | под наведенным напряжением | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 02:00
07.04 - 08.04
2 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р I СШ СМВ-110, ТТ-110 СМВ. Испытание и измерение ТТ-110 СМВ. |  | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 02:00
05.04 - 06.04
2 дн
I СШ 110 | Средний ремонт: I СШ 110, РТН-110 I СШ. Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая, Р I СШ СМВ-110, ТТ-110 СМВ. |  | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 02:00
05.04 - 06.04
2 дн
РП-110 | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая, РРП-I-110, ТТ-110 РП. |  | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 02:00
05.04 - 06.04
2 дн
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая, РРП-1-110. | под наведенным напряжением | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 02:00
05.04 - 06.04
2 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СМВ-110, ТТ СМВ-110. |  | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.04 - 08.04
2 дн
II СШ 110 | Средний ремонт: ЛР-110 ВЛ Шепси, II СШ 110, РТН-110 II СШ. Текущий ремонт: РРП-II-110, Р II СШ СМВ-110. Испытание и измерение: ЛР-110 ВЛ Шепси, РПГ-110 ВЛ Шепси, РТН-110 II СШ. |  | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.04 - 08.04
2 дн
РП-110 | Средний ремонт: ЛР-110 ВЛ Шепси, РПГ-110 ВЛ Шепси. Текущий ремонт РРП-II-110. Испытаниеи измерение: КЛ-10 ПГ ВЛ Шепси. |  | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.04 - 08.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
II СШ 110 | БВР по замене вводов ОМВ-110 ф. "В", ф. "А" ст. I СШ. Испытание и измерения: ТН-110 II СШ, ОПН-110 II СШ. |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт, испытание и измерения ТН-110 ОСШ. |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом II СШ 110. |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом II СШ 110. |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
1 дн
ОМВ-110 | Средний ремонт ОМВ-110. Замена вводов ОМВ-110 (ввод ф."А" ст. I СШ 110, ввод ф."В" ст. ОСШ-110, ввод ф."В" ст. I СШ 110). Отбор проб масла ТТ ОМВ-110. Испытание и измерения: ОМВ-110, ТТ ОМВ-110, вводов 110 кВ ОМВ-110. |  | 12.04.21 | 23.04.21 | 12 дн | 12:00
12.04 - 23.04
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Кудепста
СМВ-110 | Опробование ТАПВ СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 14.04.21 | 14.04.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: с включением РП
14.04 - 14.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Опробование ТАПВ в Комплекте РЗА СВ-110.. | с включением ремонтной перемычки | 15.04.21 | 15.04.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: с включением РП
15.04 - 15.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Хоста, ВЧЗ ВЛ 110 Хоста (ф.А,В,С), КС ВЛ 110 Хоста (ф.А,В,С). | с включением на ночь | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00 | ВЛ под наведенным напряжением.
05.04 - 07.04
3 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р I СШ СЭВ-110. | с включением на ночь | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
3 дн
I СШ 110 | Средний ремонт I СШ 110. Текущий ремонт: ШР-110 Т-1, ШР-110 Т-3, РТН-110 I СШ, ШР-110 ВЛ Хоста, Р I СШ СЭВ-110. | с включением на ночь | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ СТЭС, ВЧЗ ВЛ 110 СТЭС 9ф.А,В,С), КС ВЛ СТЭС (ф.А,В,С), ШР-110 ВЛ СТЭС. Испытание и измерения КС ВЛ 110 СТЭС (ф.А,В,С). | под наведенным напряжением | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
12.04 - 13.04
2 дн
СЭВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СЭВ-110. |  | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
12.04 - 13.04
2 дн
II СШ 110 | Средний ремонт II СШ 110. Текущий ремонт: РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, Р II СШ СЭВ-110. |  | 12.04.21 | 14.04.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
12.04 - 13.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Текущий ремонт: РПГ-110 ВЛ Туапсе, РПГ ГЗТ ВЛ Туапсе. | с включением на ночь | 28.04.21 | 29.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
21.04 - 22.04
2 дн
I СШ 110 | Текущий ремонт РТН-110 I СШ. Испытание и измерения ОПН-110 I СШ. | с включением на ночь | 28.04.21 | 29.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесенасовместно с выводом ВЛ
21.04 - 22.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь | Проверка Комплекта резервных защит, АУВ и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь. |  | 13.04.21 | 14.04.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь. |  | 13.04.21 | 14.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
12.04 - 13.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Терминал
ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на Терминал (ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АУВ, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 016). |  | 28.04.21 | 28.04.21 | 1 дн | 00:10
28.04 - 28.04
1 дн
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит и АУВ КВЛ 110 кВ Шепси - Туапсе тяговая с отпайкой на Терминал (ДЗ, ТНЗНП, ТО, МТЗ, АУВ, УРОВ, АПВ) (ШЭ2607 016) . |  | 20.04.21 | 20.04.21 | 1 дн | 00:10
20.04 - 20.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Текущий ремонт РРП-I-110. | под наведенным напряжением | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг
16.04 - 16.04
1 дн
СМВ-110 | Проверка ТАПВ СМВ-110. |  | 27.04.21 | 27.04.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: перенесенасовместно с выводом СШ
20.04 - 20.04
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Р I СШ СМВ-110. |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесенасовместно с выводом СШ
16.04 - 16.04
1 дн
I СШ 110 | Текущий ремонт: РТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1, Р I СШ СМВ-110. |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесенасовместно с выводом ВЛ
16.04 - 16.04
1 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП-I-110. |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесенасовместно с выводом ВЛ
16.04 - 16.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Средний ремонт ЗКР-110 ВЛ Небуг. Текущий ремонт РРП-II-110. Испытание и измерение ЗКР-110 ВЛ Небуг. | с включением на ночь | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
19.04 - 20.04
2 дн
II СШ 110 | Текущий ремонт: ШР-110 Т-2, РТН-110 II СШ. | с включением на ночь | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесенасовместно с выводом ВЛ
19.04 - 20.04
2 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП-II-110. |  | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесенасовместно с выводом ВЛ
19.04 - 20.04
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 КВЛ Адлер | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер. |  | 09.04.21 | 09.04.21 | 1 дн | 00:10
09.04 - 09.04
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Хоста - Мацеста. |  | 06.04.21 | 06.04.21 | 1 дн | 00:10
06.04 - 06.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ Мацеста. |  | 06.04.21 | 06.04.21 | 1 дн | 00:10
06.04 - 06.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 ВЛ Кудепста. |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: срок сокращен по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
19.04 - 19.04
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ Хоста – Кудепста. |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 00:10 | КубРДУ: срок сокращен по режиму одновременного вывода ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
19.04 - 19.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом ЭВ-110 КВЛ Адлер. |  | 09.04.21 | 09.04.21 | 1 дн | 00:10
09.04 - 09.04
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая | Техническое обслуживание КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ. |  | 14.04.21 | 14.04.21 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Техническое обслуживание КЛ, ящиков транспозиции КЛ, ОПН 110 кВ КЛ на участке опора №48 - ПС Адлер. |  | 09.04.21 | 09.04.21 | 1 дн | 02:00
09.04 - 09.04
1 дн
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | Техническое обслуживание КЛ, ОПН КЛ, испытание оболочек КЛ на участках: опора №54 - опора №48, опора №9л - ПС Лазаревская. | под наведенным напряжением | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 02:00
05.04 - 06.04
2 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Имеретинская | Техническое обслуживание КЛ 110, техническое обслуживание концевых муфт КЛ . |  | 06.04.21 | 07.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская
15.04 - 16.04
2 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Техническое обслуживание КЛ, концевых муфт КЛ, колодцев и микротонненлей КЛ. |  | 20.04.21 | 22.04.21 | 3 дн | 02:00
20.04 - 22.04
3 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Ремонт ящиков заземления экранов КЛ, техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, испытание оболочек КЛ на участках: опора№138 - опора №1а, опора №1в - опора №123. | под наведенным напряжением | 26.04.21 | 29.04.21 | 4 дн | 02:00
26.04 - 29.04
4 дн
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Ремонт ящиков заземления экранов КЛ, техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, испытание оболочек КЛ на участках: опора№138 - опора №1а, опора №1в - опора №123. | под наведенным напряжением | 05.04.21 | 08.04.21 | 4 дн | 02:00
05.04 - 08.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Замена изоляторов (26 шт.), установка разрядных рогов (4 шт.), замена сцепной арматуры (36 шт.), ремонт шлейфрв (12 шт.), очистка изоляторов от ржавчины (648 шт.) на опорах №272, 275, 255, 256, 289. Установка птицеотпугивающих устройств (108 шт.) на опорах №268-294. | под наведенным напряжением | 19.04.21 | 23.04.21 | 5 дн | 02:00
19.04 - 23.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС Туапсе тяговая отключить ШСЭВ-110, ЭВ-110 КВЛ Шепси |  | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 00:10
26.04 - 30.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Замена изоляторов 921 шт. | с включением на ночь | 26.04.21 | 30.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
19.04 - 23.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС 110 Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 КВЛ Шепси, ШСЭВ-110; ПС 110 Ольгинка отключить СМВ-110 03-04.04.2021 ТВК не проводится ! |  | 01.04.21 | 09.04.21 | 9 дн | 00:10
01.04 - 09.04
9 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ:ПС Туапсе тяговая отключить ШСЭВ-110, ЭВ-110 КВЛ Шепси, ПС Лазурная отключить СВ 110 кВ. 17-18.04.2021 ТВК не проводится ! |  | 12.04.21 | 22.04.21 | 11 дн | 00:10
12.04 - 22.04
11 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Замена изоляторов (26 шт.) на опорах №272, 275, 255, 256, 289, 273, установка разрядных рогов (4 шт.) на опорах №250, 252, 265, 268, замена сцепной арматуры (36 шт.) на опорах №272, 275, 255, 256, 289, 273, ремонт шлейфрв (12 шт.) на опорах №250, 252, 265, 268, очистка изоляторов от ржавчины 648 шт. Установка птицеотпугивающих устройств 108 шт. | под наведенным напряжением | 05.04.21 | 16.04.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор для работ СКЖД
07.04 - 11.04
5 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Замена изоляторов (26 шт.) на опорах №272, 275, 255, 256, 289, 273, установка разрядных рогов (4 шт.) на опорах №250, 252, 265, 268, замена сцепной арматуры (36 шт.) на опорах №272, 275, 255, 256, 289, 273, ремонт шлейфрв (12 шт.) на опорах №250, 252, 265, 268, очистка изоляторов от ржавчины 648 шт. Установка птицеотпугивающих устройств 108 шт. | под наведенным напряжением | 05.04.21 | 16.04.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая для работ СКЖД
14.04 - 18.04
5 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Медведовская, РОСШ-110 ВЛ Медведовская | под наведенным напряжением | 12.04.21 | 15.04.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
12.04 - 15.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская | под наведенным напряжением | 19.04.21 | 22.04.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
19.04 - 22.04
3 дн
МВ-110 ВЛ Медведовская | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Медведовская, ЛР-110 ВЛ Медведовская, РОСШ-110 ВЛ Медведовская, текущий ремонт ТТ МВ-110 ВЛ Медведовская |  | 12.04.21 | 15.04.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
12.04 - 15.04
3 дн
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Нововеличковская, ЛР-110 ВЛ Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская, текущий ремонт ТТ МВ-110 ВЛ Нововеличковская |  | 19.04.21 | 22.04.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
19.04 - 22.04
3 дн
ОМВ-110 | Средний ремонт ОМВ-110, РОСШ ОМВ-110, текущий ремонт ТТ ОМВ-110 |  | 05.04.21 | 08.04.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
05.04 - 08.04
3 дн
ШСМВ-110 | Средний ремонт ШСМВ-110, текущий ремонт ТТ ШСМВ-110 |  | 26.04.21 | 29.04.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
26.04 - 29.04
3 дн
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ ОМВ-110, РОСШ-110 ВЛ Медведовская, РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская, текущий ремонт ТН ОСШ-110 |  | 05.04.21 | 22.04.21 | 17 дн 9 ч | 02:00
05.04 - 22.04
17 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 23.04.21 | 23.04.21 | 9 ч | 02:00
23.04 - 23.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | 19.04.21 | 20.04.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
19.04 - 20.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, ревизия ВЧЗ. | под наведенным напряжением | 12.04.21 | 14.04.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
12.04 - 14.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 01.04.21 | 04.04.21 | 3 дн 23 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
03.04 - 06.04
3 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская |  | 20.04.21 | 21.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 для работ Ростовского ПМЭС
21.04 - 22.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская |  | 20.04.21 | 21.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 для работ Ростовского ПМЭС
21.04 - 22.04
1 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская, ТН-110 2СШ |  | 20.04.21 | 21.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.04 - 22.04
1 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская, ТН-110 2СШ |  | 20.04.21 | 21.04.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт Т-1, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. техническое обслуживание СМВ-110 на ПС 110 кВ Атамановская |  | 13.04.21 | 15.04.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кв Брюховецкая - Каневская
01.04 - 03.04
2 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт Т-1, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. техническое обслуживание СМВ-110 |  | 13.04.21 | 15.04.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кв Брюховецкая - Каневская
01.04 - 03.04
2 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Т-1, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. техническое обслуживание СМВ-110 |  | 13.04.21 | 15.04.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кв Брюховецкая - Каневская
01.04 - 03.04
2 дн
Т-1 | Текущий ремонт Т-1, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. техническое обслуживание СМВ-110 |  | 13.04.21 | 15.04.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кв Брюховецкая - Каневская
01.04 - 03.04
2 дн
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 15.04.21 | 16.04.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
22.04 - 23.04
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская, ТН-110 2СШ на ПС 110 кВ Атамановская; | под наведенным напряжением | 20.04.21 | 21.04.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
21.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 12.04.21 | 14.04.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
12.04 - 14.04
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Текущий ремонт Т-1, капитальный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. техническое обслуживание СМВ-110 на ПС 110 кВ Атамановская |  | 13.04.21 | 15.04.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
01.04 - 03.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 05.04.21 | 08.04.21 | 3 дн 9 ч | 02:00
05.04 - 08.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 01.04.21 | 04.04.21 | 3 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
13.04 - 16.04
3 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
2 СШ 110 кВ | На время ввода в работу Т-2 с включением ремонтной перемычки |  | 19.04.21 | 19.04.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
19.04 - 19.04
0 дн
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Рассвет, РРП 1 СШ 110 |  | 05.04.21 | 08.04.21 | 3 дн 11 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
24.04 - 27.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Выселки, РРП 2 СШ 110 |  | 09.04.21 | 12.04.21 | 3 дн 11 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
28.04 - 01.05.2021
3 дн
1 СШ 110 кВ | Для Среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Рассвет, РРП 1 СШ 110, Р 1 СШ СМВ-110, для текущего ремонта ТН-110 1 СШ |  | 05.04.21 | 08.04.21 | 3 дн 11 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
24.04 - 27.04
3 дн
2 СШ 110 кВ | Для среднего ремонта ЛР-110, ВЛ Выселки, РРП 2 СШ 110, Р 2 СШ СМВ-110, ОД-110 Т-2, текущего ремонта ТН-110 2 СШ |  | 09.04.21 | 12.04.21 | 3 дн 17 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
28.04 - 01.05
3 дн
СМВ-110 | Для среднего ремонта | с включением ремонтной перемычки | 05.04.21 | 12.04.21 | 7 дн 11 ч | 12:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
24.04 - 01.05.2021
7 дн
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | Для Т.Р. |  | 20.04.21 | 21.04.21 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Ново-лабинская - Усть-лабинск
28.04 - 29.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
МВ-110 ВЛ Выселки | ТО | с переводом на ОВ | 01.04.21 | 01.04.21 | 10 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 01.04
0 дн
ОЭВ-110 | Ввод в работу в связи с переводом МВ-110 ВЛ Журавская через ОЭВ для ТО МВ-110 ВЛ Журавская. |  | 02.04.21 | 02.04.21 | 11 ч | 02:00
02.04 - 02.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | ТО. Изменение срока вывода в ремонт относительно годового графика ремонтов для несовмещения производства переключений на ПС 110 кВ Кореновская при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Рассвет-Бузиновская | с переводом на ОВ | 14.04.21 | 14.04.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.04 - 14.04
0 дн
МВ-110 ВЛ Динская | ТО. Изменение срока вывода в ремонт относительно годового графика ремонтов для несовмещения производства переключений на ПС 110 кВ Кореновская при выведенной в ремонт ВЛ 110 кВ Рассвет-Бузиновская | с переводом на ОВ | 15.04.21 | 15.04.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 15.04
0 дн
БСК-110 | ТО БСК-110; ЭВ-110 БСК |  | 27.04.21 | 28.04.21 | 1 дн 11 ч | 02:00
27.04 - 28.04
1 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТО | под наведенным напряжением | 06.04.21 | 08.04.21 | 2 дн 11 ч | 02:00
06.04 - 08.04
2 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Береговая
1 СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ |  | 30.04.21 | 30.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
23.04 - 23.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Впр в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Варениковская |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
26.04 - 26.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Впр в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Варениковская |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
26.04 - 26.04
1 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт СОМВ-110, СР-2-110 Проверка РЗА |  | 16.04.21 | 16.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
26.04 - 26.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Впр в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Варениковская |  | 21.04.21 | 22.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ 110
29.04 - 30.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Никитинская, КС ВЛ-110 Никитинская, ЛР-110 Никитинская |  | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ 110
27.04 - 28.04
2 дн
МВ-110 Никитинская | Текущий ремонт МВ-110 Никитинская, ЛР-110 Никитинская, ШР-110 Никитинская Проверка РЗА Испытание МВ-110 Никитинская, ТТ-110 Никитинская | с переводом на ОВ | 19.04.21 | 20.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ 110
27.04 - 28.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, КС ВЛ-110 Джигинская, ЛР-110 Джигинская |  | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
24.04 - 25.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 Гостагаевская, КС ВЛ-110 Гостагаевская, ЛР-110 Гостагаевская |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
22.04 - 23.04
2 дн
МВ-110 Джигинская | Текущий ремонт МВ-110 Джигинская, ЛР-110 Джигинская, ШР-110 Джигинская Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
24.04 - 25.04
2 дн
МВ-110 Гостагаевская | Текущий ремонт МВ-110 Гостагаевская, ШР-110 Гостагаевская, ЛР-110 Гостагаевская Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ 110
22.04 - 23.04
2 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт СОМВ-110,СР-2-110 Проверка РЗА |  | 21.04.21 | 22.04.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ 110
29.04 - 30.04
2 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Никитинская, РТН-110 1 сш, ШР-110 Т-1, СР-1-110 |  | 19.04.21 | 22.04.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора
27.04 - 30.04
4 дн
2СШ 110 | Текущий ремонт СР-2-110, ШР-110 Гостагаевская, ШР-110 Джигинская, , ШР-110 Т-2, РТН-110 2 сш |  | 12.04.21 | 16.04.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон. С переводом МВ-110 Джигинская на ОВ 22-23.04. С переводом МВ-110 Гостагаевская на ОВ с 24-25.04
22.04 - 26.04
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Текущий ремонт РОСШ-110 Дивноморская, ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская, КС ВЛ-110 Дивноморская |  | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками. С включением Р-110-4 и сохранением транзита Геленджик-Прасковеевка-Дивноморская
16.04 - 16.04
1 дн
ЭВ-110 Дивноморская | Текущий ремонт РОСШ-110 Дивноморская, ВЧЗ ВЛ-110 Дивноморская, КС ВЛ-110 Дивноморская |  | 05.04.21 | 05.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками. С включением Р-110-4 и сохранением транзита Геленджик-Прасковеевка-Дивноморская
16.04 - 16.04
1 дн
ЭВ-110 Крымская | Текущий ремонт РОСШ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская. КС ВЛ-110 Крымская |  | 06.04.21 | 07.04.21 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Текущий ремонт РОСШ-110 Крымская, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская. КС ВЛ-110 Крымская |  | 06.04.21 | 07.04.21 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Текущий ремонт РОСШ-110 Восточная, ВЧЗ ВЛ-110 Восточная, КС ВЛ-110 Восточная |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Текущий ремонт РОСШ-110 Тонкий мыс, ВЧЗ ВЛ-110 Тонкий мыс, КС ВЛ-110 Тонкий мыс |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00
12.04 - 13.04
2 дн
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Текущий ремонт РОСШ-110 Тонкий мыс, ВЧЗ ВЛ-110 Тонкий мыс, КС ВЛ-110 Тонкий мыс |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00
12.04 - 13.04
2 дн
2СШ-110 | Текщий ремонт РТН-110 2 сш, РШР 2 сш В-110 Т-3, РШР 2 сш В-110 Т-1, РШР 2сш В-110 Т-2 |  | 28.04.21 | 29.04.21 | 2 дн | 02:00
28.04 - 29.04
2 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт РТН-110 1 сш |  | 26.04.21 | 27.04.21 | 2 дн | 02:00
26.04 - 27.04
2 дн
ЭВ-110 Восточная | Текущий ремонт РОСШ-110 Восточная, ВЧЗ ВЛ-110 Восточная, КС ВЛ-110 Восточная |  | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 02:00
08.04 - 09.04
2 дн
ЭВ-110 Прасковеевка | Текущий ремонт РОСШ-110 Прасковеевка, ВЧЗ ВЛ-110 Прасковеевка, КС ВЛ-110 Прасковеевка |  | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00
14.04 - 15.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Текущий ремонт РОСШ-110 Прасковеевка, ВЧЗ ВЛ-110 Прасковеевка, КС ВЛ-110 Прасковеевка |  | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 02:00
14.04 - 15.04
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 Тонкий мыс, РОСШ-110 Восточная, ТН-110 ОСШ-110, РОСШ-110 Крымская, РОСШ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Прасковеевка, РПГ-110 |  | 05.04.21 | 16.04.21 | 12 дн | 02:00
05.04 - 16.04
12 дн
ОЭВ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 Тонкий мыс, РОСШ-110 Восточная, ТН-110 ОСШ-110, РОСШ-110 Крымская, РОСШ-110 Дивноморская, РОСШ-110 Прасковеевка, РПГ-110 |  | 05.04.21 | 16.04.21 | 12 дн | 02:00
05.04 - 16.04
12 дн
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ |  | 01.04.21 | 01.04.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская. С включением Р-110-4 и сохранением транзита Геленджик-Прасковеевка-Дивноморская
16.04 - 16.04
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 08.04.21 | 09.04.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
08.04 - 09.04
2 дн
2СШ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
05.04 - 07.04
3 дн
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 05.04.21 | 07.04.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
05.04 - 07.04
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ШСОМВ-110 | Проверка РЗА |  | 01.04.21 | 02.04.21 | 2 дн | 01:00
01.04 - 02.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Абинская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 05.04.21 | 06.04.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.04 - 06.04
2 дн
МВ-110 ВЛ Ильская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 07.04.21 | 08.04.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 08.04
2 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 14.04.21 | 14.04.21 | 1 дн | 00:10
14.04 - 14.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 22.04.21 | 22.04.21 | 1 дн | 00:10
22.04 - 22.04
1 дн
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 14.04.21 | 15.04.21 | 2 дн | 00:10
14.04 - 15.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Замер наведенного напряжения |  | 12.04.21 | 13.04.21 | 2 дн | 02:00
12.04 - 13.04
2 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 19.04.21 | 21.04.21 | 3 дн | 00:10
19.04 - 21.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 26.04.21 | 28.04.21 | 3 дн | 00:10
26.04 - 28.04
3 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена ГЗТ Замена изоляторов Замена ЛСА Расчистка трассы ВЛ от ДКР Верховой осмотр |  | 06.04.21 | 30.04.21 | 25 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик для работ на ПС 220 кВ Крымская и ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик, ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс, ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками. Срок сокращен в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
01.04 - 04.04
4 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена ГЗТ Замена изоляторов Замена ЛСА Расчистка трассы ВЛ от ДКР Верховой осмотр |  | 06.04.21 | 30.04.21 | 25 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик для работ на ПС 220 кВ Крымская и ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик, ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс, ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками. Срок сокращен в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
19.04 - 25.04
7 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТОиР ВЛ |  | 29.04.21 | 30.04.21 | 2 дн | 02:00 | В целях несовмещения ремонта с ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
12.04 - 13.04
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Кафа
1 СШ 220 | ТО: ТН-1-220, ОПН-1-220 ТО ТН-1-220 в объёме "В" |  | 27.04.21 | 28.04.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
27.04 - 28.04
2 дн
Заявитель: Феодосийские МЭС
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
СВ 220 | ТО: СВ 220 | с включением ремонтной перемычки | 06.04.21 | 07.04.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
06.04 - 07.04
2 дн
В 220 АТ-1 | ТО: В 220 АТ-1 |  | 20.04.21 | 30.04.21 | 11 дн | 03:00 | Выводятся из работы: АТ-1 | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пт 02; Апрель 2021 Пн 05 to Апрель 2021 Пт 09; Апрель 2021 Пн 12 to Апрель 2021 Пт 16; Апрель 2021 Пн 19 to Апрель 2021 Пт 23; Апрель 2021 Пн 26 to Апрель 2021 Пт 30
20.04 - 30.04
11 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Апрель 2021 Чт 01 to Апрель 2021 Пн 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный