## План ремонтов
Утверждаю:
Заместитель главного диспетчера
по оперативной работе
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ М.А. Нефедьев
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на июнь 2021 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Июнь 2021
[9 empty] | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
АТ-1 | Текущий ремонт трансформатора. |  | 15.06.21 | 30.06.21 | 15 дн 18 ч | 12:00
15.06 - 30.06
15 дн
Предприятие: АО «ВетроОГК»
Заявитель: АО «ВетроОГК»
Объект: ПС 220 кВ Ветропарк
2 С 220 | Текущий ремонт 2С 220, ТН -2-220 , ЛР 220 ВЛ Центральная, ТТ 220 ВЛ Центральная, СР 220 Т-2, СР-2-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 01.06.21 | 06.06.21 | 5 дн 12 ч | 04:00
01.06 - 06.06
5 дн
СВ 220 | для безопасного выполнения работ по ремонту СР-2-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 01.06.21 | 06.06.21 | 5 дн 12 ч | 04:00
01.06 - 06.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ЗКР 220 ВЛ Центральная ф. А,В,С; ЛР 220 ВЛ Центральная, ВЧЗ 220 ВЛ Центральная ф.А,С; КС 220 ВЛ Центральная ф.А,С. | под наведенным напряжением | 01.06.21 | 06.06.21 | 5 дн 12 ч | 04:00
01.06 - 06.06
5 дн
РП 220 | Текущий ремонт РР 220, РРП-1-220, ТТ РП 220. Техническое обслуживание вторичных цепей ТТ РП 220 в объеме "К1" | с разборкой токовых цепей | 24.05.21 | 07.06.21 | 14 дн 12 ч | 04:00
24.05.2021 - 07.06
14 дн
РП 220 | Текущий ремонт РП 220, РРП-2-220 |  | 01.06.21 | 15.06.21 | 14 дн 12 ч | 04:00
01.06 - 15.06
14 дн
В 220 Т-1 | Текущий ремонт В-220 Т-1, Т-1, СР 220 Т-1, ТТ В 220 Т-1, ТР 220 Т-1, РРП-1-220. Техническое обслуживание вторичных цепей ТТ В 220 Т-1, привод выключателя в объеме "К1" | с разборкой токовых цепей | 24.05.21 | 07.06.21 | 14 дн 12 ч | 04:00
24.05.2021 - 07.06
14 дн
В 220 Т-2 | Текущий ремонт В 220 Т-2, СР 220 Т-2, ТТ В 220 Т-2, ТР 220 Т-2, РРП-2-220 | с разборкой токовых цепей | 01.06.21 | 15.06.21 | 14 дн 12 ч | 04:00
01.06 - 15.06
14 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-1 | ТР и испытания | без разборки токовых цепей | 21.06.21 | 25.06.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
21.06 - 25.06
4 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ТОиР ВЛ |  | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ТОиР ВЛ |  | 30.06.21 | 30.06.21 | 1 дн | 02:00
30.06 - 30.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ВЛ |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 1 дн | 02:00
18.06 - 18.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТОиР ВЛ |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ВЛ |  | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | ТОиР ВЛ |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
01.06 - 01.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ВЛ |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн | 02:00
21.06 - 22.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТОиР ВЛ |  | 28.06.21 | 29.06.21 | 2 дн | 02:00
28.06 - 29.06
2 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ВЛ |  | 15.06.21 | 16.06.21 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
07.06 - 08.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТОиР ВЛ |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
03.06 - 04.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТОиР ВЛ |  | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк, под вывод ВЛ для работ Ростовского ПМЭС
07.06 - 08.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | ТОиР ВЛ |  | 22.06.21 | 24.06.21 | 3 дн | 02:00
22.06 - 24.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | ТОиР ВЛ |  | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 02:00
01.06 - 03.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ВЛ |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ВЛ |  | 07.06.21 | 10.06.21 | 4 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет ПАР ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская. Подать во второй декаде сентября 2021
07.06 - 10.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 14.06.21 | 18.06.21 | 5 дн | 02:00
14.06 - 18.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 02:00
21.06 - 25.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Черноморская – Поселковая | ТОиР ВЛ |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00
07.06 - 11.06
5 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 15.06.21 | 19.06.21 | 5 дн | 04:00
15.06 - 19.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00
07.06 - 11.06
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ВЛ |  | 15.06.21 | 19.06.21 | 5 дн | 04:00
15.06 - 19.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТОиР ВЛ |  | 01.06.21 | 05.06.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тамань - Бужора
02.06 - 06.06
5 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок и периода экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в связи с не завершением по состоянию на момент рассмотрения заявки работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк. Подать во второй декаде сентября 2021
21.06 - 25.06
5 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | ТОиР ВЛ |  | 21.06.21 | 26.06.21 | 6 дн | 02:00
21.06 - 26.06
6 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | ТОиР ВЛ |  | 28.06.21 | 03.07.21 | 6 дн | 02:00
28.06 - 03.07.2021
6 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 21.06.21 | 27.06.21 | 7 дн | 02:00
21.06 - 27.06
7 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ВЛ |  | 07.06.21 | 13.06.21 | 7 дн | 02:00
07.06 - 13.06
7 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | ТОиР ВЛ |  | 02.06.21 | 11.06.21 | 10 дн | 02:00
02.06 - 11.06
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IIСШ ОМВ |  | 25.06.21 | 25.06.21 | 1 дн | 02:00
25.06 - 25.06
1 дн
ШСМВ-220 | ТР: Р-IIСШ ШСМВ-220 |  | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн | 02:00
28.06 - 28.06
1 дн
МВ-220 АТ-2 | ТР: ШР-220-IIСШ АТ-2 | с переводом на ОВ | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
28.06 - 28.06
1 дн
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Горячий Ключ | с переводом на ОВ | 29.06.21 | 29.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.06 - 29.06
1 дн
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ | с переводом на ОВ | 30.06.21 | 30.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
30.06 - 30.06
1 дн
ОСШ-110кВ | ТО РОСШ-110 АТ-1 |  | 15.06.21 | 16.06.21 | 2 дн | 02:00
15.06 - 16.06
2 дн
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-1 Монтаж ШМ-110 кВ АТ-3 яч.5 и спусков к РОСШ-110 АТ-3 |  | 27.06.21 | 28.06.21 | 2 дн | 12:00
27.06 - 28.06
2 дн
IIСШ-110кВ | Монтаж ШМ-110 кВ АТ-3 яч.5 и спусков к ШР-110 2 СШ АТ-3 |  | 26.06.21 | 27.06.21 | 2 дн | 12:00
26.06 - 27.06
2 дн
IСШ-110кВ | Монтаж траверсы яч.5 и спусков к ШР-110 1СШ АТ-3 |  | 16.06.21 | 17.06.21 | 2 дн | 12:00
16.06 - 17.06
2 дн
IСШ-220кВ | Монтаж ошиновки ввода АТ-1 яч.8 и спусков к ШР-220 1СШ (Инжиниринг 15-16) Монтаж ошиновки ввода АТ-3 в яч.9 и спусков к ШР-220 1СШ (Инжиниринг 15-16) |  | 15.06.21 | 16.06.21 | 2 дн | 1
15.06 - 16.06
2 дн
МВ-220 ВЛ Кубанская | СР и замена оси: ШР-220-IICШ ВЛ Кубанская | с переводом на ОВ | 22.06.21 | 24.06.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.06 - 24.06
3 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 АТ-1 Монтаж ошиновки ввода АТ-3 в яч.9 |  | 19.06.21 | 21.06.21 | 3 дн | 1 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
19.06 - 21.06
3 дн
СТК-1 | ТР: БСК-10-1 |  | 15.06.21 | 24.06.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена, как входящая в "Перечень ЛЭП, электросетевого оборудования ПС 110 кВ и выше, генерирующего оборудования, устройств и комплексы РЗА, влияющих на надежность электроснабжения потребителей Юго-Западного энергорайона в условиях дефицита мощности в 2021 году" и в "Перечень сетевых элементов, которые должны быть в работе на время работы энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя в период выполнения планово-предупредительных работ на газопроводной системе «Южно Европейского газопровода»"
08.06 - 17.06
10 дн
ТН-220-IIСШ | ТО: ТН-220-IIСШ, ОПН-220-IIСШ ТР: РТН-220-IIСШ 19-20.06 АГ-48 ч. |  | 17.06.21 | 30.06.21 | 14 дн | 02:00
17.06 - 30.06
14 дн
IIСШ-220кВ | СР+ЗО: ШР-220-IICШ ВЛ Кубанская, ШР-220-IIСШ АТ-1, ШР-220-IIСШ АТ-2, ТР: ШР-220-IIСШ ВЛ Горячий Ключ, ШР-220-IIСШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220-IIСШ ОМВ, Р-IIСШ ШСМВ-220, РТН-220-IIСШ, ТО: ТН-220-IIСШ, ОПН-220-IIСШ Монтаж ошиновки ввода АТ-1 яч.8 и спусков к ШР-220 2СШ (Инжиниринг 19-20) Монтаж ошиновки ввода АТ-3 яч.8 и спусков к ШР-220 2СШ (Инжиниринг 19-20) |  | 17.06.21 | 30.06.21 | 14 дн | 04:00
17.06 - 30.06
14 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, РОСШ-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ШР-10 АТ-1, ТО: ОПН-220 АТ-1, МВ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, РВС-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, РТН-10 АТ-1, ТР-10 АТ-1 Перенос ввода в яч.8 АТ-1, ВВ испытаний нового оборудования (Инжиниринг 11-19) Монтаж траверсы яч.5 и ШМ 110 кВ АТ-3 (Инжиниринг 11-18) При производстве работ по переносу ввода в яч.8 АТ-1 АГ-48 ч, работы выполняются с 11.06 по 19.06, при выполнении остальных работ - АГ 4 ч. |  | 11.06.21 | 24.06.21 | 14 дн | 2 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена в связи с недопустимостью вывода СТК-1 входящего в "Перечень сетевых элементов, которые должны быть в работе на время работы энергосистемы Республики Крым и г. Севастополя в период выполнения планово-предупредительных работ на газопроводной системе «Южно-Европейского газопровода»"
08.06 - 21.06
14 дн
МВ-220 АТ-1 | СР ШР-220-IIСШ АТ-1 ТО в объеме О: ТАПВ,авт-ка, упр-е., привод МВ-220 АТ-1 ТР РОСШ-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1 ТО МВ-220 АТ-1 | <пусто> | 11.06.21 | 24.06.21 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена совместно с АТ
08.06 - 21.06
14 дн
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1, ТО в объёме "О" ТАПВ,авт-ка, упр-е., привод МВ-110 АТ-1 ТР: ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1 | <пусто> | 11.06.21 | 24.06.21 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена совместно с АТ
08.06 - 21.06
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ТН-220 1 СШ | Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220-1СШ. |  | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 00:30
04.06 - 04.06
1 дн
ТН-220 2 СШ | Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТН-220-2СШ. |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 00:30
03.06 - 03.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Текущий ремонт: ЛР-110 Медведовская, РОСШ-110 Медведовская. |  | 09.06.21 | 09.06.21 | 1 дн | 04:00
09.06 - 09.06
1 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Медведовская. |  | 09.06.21 | 09.06.21 | 1 дн | 04:00
09.06 - 09.06
1 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АПК-1. |  | 08.06.21 | 08.06.21 | 1 дн | 04:00
08.06 - 08.06
1 дн
МВ-110 Медведовская | Текущий ремонт: МВ-110 Медведовская.Техобслуживание: ТТ-110 ВЛ Медведовская.Калибровка манометров: МВ-110 Медведовская. |  | 09.06.21 | 09.06.21 | 1 дн | 04:00 | Заявка снята собственником
09.06 - 09.06
1 дн
МВ-110 Переясловская | Текущий ремонт: МВ-110 Переясловская, ЛР-110 Переясловская.Техобслуживание: ТТ-110 ВЛ Переясловская. |  | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 дн | 04:00 | Заявка снята собственником
07.06 - 07.06
1 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Переясловская. |  | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.06 - 10.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Текущий ремонт: ЛР-110 Переясловская, РОСШ-110 Переясловская, МВ-110 АПК-1. |  | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 дн | 04:00 | КУБРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская
10.06 - 10.06
1 дн
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 НПС-7. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 04:00
15.06 - 18.06
4 дн
МВ-220 НПС-7 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016) ВЛ 220 кВ НПС-7.Высоковольтные испытания: МВ-220 НПС-7, вводов 220 кВ МВ-220 НПС-7 .Отбор проб масла на ФХА (С) из: вводов 220 МВ-220 НПС-7.Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов 220 МВ-220 НПС-7.7. | <пусто> | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 04:00
15.06 - 18.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Текущий ремонт: ЛР-220 НПС-7, В/Ч заградитель ВЛ-220 НПС-7 ф.А, В, С, конденсатор связи ВЛ-220 НПС-7 ф.А, РОСШ-220 НПС-7.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ-заградитель ф.С (ПА), ВЧ обработка, ФП (ПА), ВЧ обработка, ФП ВЛ 220 кВ НПС-7. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 04:00
15.06 - 18.06
4 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: В/Ч заградитель ВЛ-220 Каневская ф.А, В, ЛР-220 Каневская, РОСШ-220 Каневская, Конденсатор связи ВЛ-220 Каневская ф.А, В. Замена ОСИ: ЛР-220 Каневская, РОСШ-220 Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ заградитель ф В, С ВЛ 220 кВ Каневская, ВЧ обработка, ФП ВЛ 220 кВ Каневская. |  | 07.06.21 | 10.06.21 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
01.06 - 04.06
4 дн
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 Каневская.Замена ОСИ: РОСШ-220 Каневская. |  | 07.06.21 | 10.06.21 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.06 - 04.06
4 дн
МВ-220 Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 Каневская.Замена ОСИ: ЛР-220 Каневская. |  | 07.06.21 | 10.06.21 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
01.06 - 04.06
4 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3, ШР-110 АПК-2, МВ-110 Н.Джерелиевская. |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая в ремонтной схеме, а также в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская и необходимостью ввода ГВО в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая при прогнозной температуре окружающего воздуха выше +30°С.
21.06 - 25.06
5 дн
МВ-110 АТ-2 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-2. |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая в ремонтной схеме, а также в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская и необходимостью ввода ГВО в случае аварийного отключения АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая при прогнозной температуре окружающего воздуха выше +30°С.
21.06 - 25.06
5 дн
1 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 1СШ, Р 1СШ-110, ШР-110 Переяславская.Средний ремонт: ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3. |  | 07.06.21 | 14.06.21 | 8 дн | 06:00 |  | Отказать в связи с перегрузом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая в ремонтной схеме, а также в связи с превышением АДТН КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат - Нововеличковская и необходимостью ввода ГВО в случае аварийного отключения АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая при прогнозной температуре окружающего воздуха выше +30°С.
07.06 - 14.06
8 дн
МВ-110 Медведовская | ТР МВ-110 Медведовская. ТО ТТ-110 ВЛ Медведовская. ЗВВ МВ-110 Медведовская. СР ШР-110 Медведовская. |  | 07.06.21 | 14.06.21 | 8 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
07.06 - 14.06
8 дн
МВ-110 Переясловская | ТР ШР-110 Переяславская. |  | 07.06.21 | 14.06.21 | 8 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
07.06 - 14.06
8 дн
МВ-110 АПК-3 | Средний ремонт: ШР-110 АПК-3. Техобслуживание: ТТ-110 ВЛ АПК-3. Высоковольтные испытания: МВ-110 АПК-3.Отбор проб масла на ФХА (С) из: вводов 110 кВ МВ-110 АПК-3, МВ-110 АПК-3. |  | 07.06.21 | 14.06.21 | 8 дн | 3 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
07.06 - 14.06
8 дн
СМВ-110 | Техобслуживание: СМВ-110.Текущий ремонт: Р 1СШ-110.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (МТО, МТЗ, ТЗНП), упр, авт-ка и ТАПВ, привод СМВ-110, ТТ. |  | 07.06.21 | 14.06.21 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: Работы связанные с отключением 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Брюховецкая - отказаны. Разрешены работы по ТО СМВ-110 и ТО РЗА (срок производства работ согласован с собственником) УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская, КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская, ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка. С готовностью объединения 1 СШ-110 и 2 СШ-110 выключателями - В 110 Мичуринская-1 и В 110 Мичуринская-2.
21.06 - 24.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Разрыв транзита со стороны ПС 220 к Брюховецкая в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110. |  | 07.06.21 | 14.06.21 | 8 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
07.06 - 14.06
8 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Разрыв транзита со стороны ПС 220 к Брюховецкая в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110. |  | 07.06.21 | 14.06.21 | 8 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
07.06 - 14.06
8 дн
В 110 Роговская | Вынужденный простой в связи с вывоом в ремонт 1 СШ-110. Остается в работе ВЛ 110 кВ Брюховецкая - Роговская | с переводом на ОВ | 07.06.21 | 14.06.21 | 8 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 СШ-110
07.06 - 14.06
8 дн
СМВ-220 | Средний ремонт: СМВ-220. Отбор проб масла на ФХА (С) из: вводов СМВ-220.Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов СМВ-220.Высоковольтные испытания: СМВ-220, вводов СМВ-220.Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит СМВ-220 (МТО, ТЗНП, МТЗ), управление, авт-ка ТАПВ, привод СМВ-220, ТТ. |  | 01.06.21 | 14.06.21 | 14 дн | 4 | КубРДУ: с объединением 1 СШ 220 и 2 СШ 220
01.06 - 14.06
14 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с отпайками | ТО: КЛ КВЛ 110 кВ РИП, ОПН 110 кВ КВЛ РИП. ТО В объёме "К" ВЧЗ, ВЧ-обработка, ФП ф "А", ШОН |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 02:00
03.06 - 03.06
1 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ ЗИП | ТО: КЛ КВЛ 110 кВ РИП, ОПН 110 кВ КВЛ РИП. ТО В объёме "К" ВЧЗ, ВЧ-обработка, ФП ф "А", ШОН |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 02:00
03.06 - 03.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | ТО: КЛ КВЛ 110 кВ ВНИИРИС, ОПН 110 кВ КВЛ ВНИИРИС ТО в объеме К: ТТ КВЛ 110 кВ ВНИИРИС с отп. |  | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ Восточная промзона | ТО: КЛ КВЛ 110 кВ Восточная промзона, ОПН 110 кВ КВЛ Восточная промзона ТО в объеме К: ШОН ф"А" КВЛ 110 кВ Восточная промзона; ТО в объеме К: ТТ КВЛ 110 кВ Восточная промзона |  | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн | 02:00
02.06 - 02.06
1 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ ВНИИРИС | ТО: КЛ КВЛ 110 кВ ВНИИРИС, ОПН 110 кВ КВЛ ВНИИРИС ТО в объеме К: ТТ КВЛ 110 кВ ВНИИРИС с отп. |  | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
1 СШ 220 кВ | ТО: ТН-220 кВ 1СШ, ОПН-220 кВ 1СШ |  | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 02:00
01.06 - 01.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель ф."С";ВЧ-обработка, ФП ф"С" ВЛ 220 кВ Восточная Промзона 1ц |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель ф."А"; ВЧ-обработка, ФП ВЛ 220 кВ Восточная Промзона 2ц; ТО в объеме К: ВЧ-заградитель ф."С"ВЧ-обработка, ФП ВЛ 220 кВ Восточная Промзона 2ц |  | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн | 02:00
28.06 - 28.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | ТО: КЛ КВЛ 110 кВ Восточная промзона, ОПН 110 кВ КВЛ Восточная промзона ТО в объеме К: ШОН ф"А" КВЛ 110 кВ Восточная промзона; ТО в объеме К: ТТ КВЛ 110 кВ Восточная промзона |  | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн | 02:00
02.06 - 02.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | ТО: КЛ КВЛ 110 кВ Н.Величковская, ОПН 110 кВ КВЛ Н.Величковская ТО в объеме К: ТТ КВЛ 110 кВ Нововеличковская |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
17.06 - 17.06
1 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ Н.Величковская | ТО: КЛ КВЛ 110 кВ Н.Величковская, ОПН 110 кВ КВЛ Н.Величковская ТО в объеме К: ТТ КВЛ 110 кВ Нововеличковская |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.06 - 17.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ТН-220 4 сш | ТО 4 СШ 220 кВ, ТН-220 4 СШ; ТР Р-14-4-220; ТР Р-24-4-220; ТР и,усиление шлейфов РТН-220 4 СШ; усиление шлейфов ЗКР 4 СШ 220 кВ |  | 07.06.21 | 13.06.21 | 7 дн | 02:00
07.06 - 13.06
7 дн
МВ-220-14 | ТО 4 СШ 220 кВ, ТН-220 4 СШ; ТР Р-14-4-220; ТР Р-24-4-220, ТР и усиление шлейфов РТН-220 4 СШ; усиление шлейфов ЗКР 4 СШ 220 кВ |  | 07.06.21 | 13.06.21 | 7 дн | 02:00
07.06 - 13.06
7 дн
ВЭ-220-24 | ТО ТТ-220 ВЭ-24; ТР Р-24-4-220 ;ТО 4 СШ 220 кВ, ТН-220 4 СШ; ТР Р-14-4-220; ТР и усиление шлейфов РТН-220 4 СШ; усиление шлейфов ЗКР 4 СШ 220 кВ ТО РЗА в объеме О Комплект автоматики и УРОВ (ШЭ2607 019), привод, ТО РЗА в объеме К ТТ ВЭ-220-24 встроенные |  | 07.06.21 | 13.06.21 | 7 дн | 02:00
07.06 - 13.06
7 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТО 4 СШ 220 кВ, ТН-220 4 СШ; ТР Р-14-4-220; ТР Р-24-4-220; ТР и усиление шлейфов РТН-220 4 СШ; усиление шлейфов ЗКР 4 СШ 220 кВ ТР и усиление шлейфов КС-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь; ТО ВЧЗ-220 ВЛ-220 кВ Кубанская I цепь, РПГ ОКГТ ВЛ-220 Кубанская 1 цепь (участок ПС 220 кВ Восточная - РП 220) ТО РЗА в объёме "К": ВЗ, В/Ч обработка, ФП, РФ ф.А, ТО РЗА в объеме К УРОВ ВЛ 220 кВ Кубанская 1ц |  | 07.06.21 | 13.06.21 | 7 дн | 02:00
07.06 - 13.06
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 110 Лорис | ТО в объеме О: Комплект РЗА В 110 Лорис (REC670), привод; ТО в объеме К: ТТ 110 Лорис |  | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн | 02:00
02.06 - 02.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель 110 Лорис ф.А ТО в объеме К: ВЧ обработка, ФП 110 Лорис ф.А; ТО в объеме К: ВЧ-заградитель 110 Лорис ф.В; ТО в объеме К: ВЧ обработка, ФП 110 Лорис ф.В ,ТО в объеме К: ШОН 110 Лорис |  | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн | 02:00
02.06 - 02.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель 220 Витаминкомбинат I цепь ф.С ; ТО в объеме К: ВЧ обработка, ФП 220 Витаминкомбинат I цепь ф.С ТО в объеме К: ШОН 220 Витаминкомбинат 1ц |  | 10.06.21 | 11.06.21 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
В 220 Витаминкомбинат I цепь | ТО в объеме О: Комплект РЗА В 220 Витаминкомбинат I цепь (REC670), привод; ТО в объеме К: ТТ 220 Витаминкомбинат 1ц |  | 10.06.21 | 11.06.21 | 2 дн | 02:00
10.06 - 11.06
2 дн
В 220 Кругликовская II цепь | ТО в объеме К1: Комплект РЗА В 220 Кругликовская II цепь (REC670), привод; ТО в объеме К1: ТТ 220 Кругликовская II цепь ТО в объеме К1: ШОН 220 Кругликовская 2ц |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00
28.06 - 30.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ТО в объеме К1: Комплект РЗА В 220 Кругликовская II цепь (REC670), привод; ТО в объеме К1: ТТ 220 Кругликовская II цепь ТО в объеме К1: ШОН 220 Кругликовская 2ц |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00
28.06 - 30.06
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
АТ-1 | ВПр на время кратковременного отключнения/включения 1 С 220 кВ для вывода ТН 1 С 220 кВ |  | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн | 02:00
28.06 - 28.06
1 дн
1 СШ 110кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу ТН 1 СШ 110кВ, ОПН 110кВ ТН 1 СШ |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
1 С 220кВ | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в раблу ТН 1 С 220 кВ |  | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн | 02:00
28.06 - 28.06
1 дн
ТН 1 С 220кВ | ТО ТН 1 С 220 кВ |  | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн | 02:00
28.06 - 28.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Разрыв транзита в связи с отключением 1 СШ 110кВ при выводе и вводе ТН 1 СШ 110кВ |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Разрыв транзита в связи с отключением 1 СШ 110кВ при выводе и вводе ТН 1 СШ 110кВ |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТР: ЛР КВЛ 220 кВ Шепси, ТН КВЛ 220 кВ Шепси, Р-210 КВЛ 220 кВ Шепси, Р-211 КВЛ 220 кВ Шепси, ВЭ-210, ВЭ-211, ТО: ОПН КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс, КМ КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс. Изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс. АГ 2 ч. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
ВЭ-211 | ТР: ВЭ-211, ЛР КВЛ 220 кВ Шепси, ТН КВЛ 220 кВ Шепси, Р-211 КВЛ 220 кВ Шепси. АГ 2 ч. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ-211. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ, ШМУ ВЭ-211. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
ВЭ-210 | ТР: ВЭ-210, ЛР КВЛ 220 кВ Шепси, ТН КВЛ 220 кВ Шепси, Р-210 КВЛ 220 кВ Шепси, АГ 2 ч. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
ВЭ-222 | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ-222. ТО в объеме "В" цепей встроенных ТТ, ШМУ ВЭ-222. |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 04:00
07.06 - 11.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
РП-220 | Техобслуживание: ТТ-220 РП. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-220 Рем.перемычки. |  | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн | 03:00
28.06 - 28.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОСШ-110 | ТР:РОСШ-110 ВЛ Новоросметалл |  | 09.06.21 | 09.06.21 | 1 дн | 02:00
09.06 - 09.06
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-2сш-110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.06 - 01.06
1 дн
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-2сш-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.06 - 02.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР: ШР-2сш-110 КВЛ Восточная | с переводом на ОВ | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.06 - 03.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТО МВ-110 ВЛ Тоннельная; ЗО ШО между МВ и ШР-1с.ш-110 ВЛ Тонельная ТО РЗА в объёме "О", ТО ТТ в объёме "К" | с переводом на ОВ | 10.06.21 | 10.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.06 - 10.06
1 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 КВЛ Восточная |  | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Южная 1ц. |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн | 02:00
21.06 - 22.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТР: ЛР-110 КВЛ Восточная ТР: РОСШ-110 КВЛ Восточная |  | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР: ЛР-110 КВЛ Восточная |  | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТР и ЗО: ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ЗО ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Новороссийск 1ц. |  | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
3 дн
ОМВ-110 | ТР: ШР-2сш-110 ОМВ ЗО: ШР-2сш-110 ОМВ |  | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
3 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. |  | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ТР и ЗО: ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ТР и ЗО: ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц. отпаечный. ТР: РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ТР: ЛР-110 ВЛ Гайдук-Тяговая 1 ц., |  | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
3 дн
2 СШ-110 | ТР: ШР-2сш-110 АТ-1 ТР: ШР-2сш-110 АТ-2 ТР: ШР-2сш-110 ШСМВ ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Солнечная ТР: ШР-2сш-110 КВЛ Восточная ТР: ШР-2сш-110 ВЛ РИП 2ц. ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Южная 1ц. ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Южная 2ц. ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Новоросметалл ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ТР: РТН-110 2 с.ш. ТР и ЗО: ШР-2сш-110 ОМВ ТО: ШР-2сш-110 БСК-2 ТО: ОПН-110 2 с.ш. ТО: ТН-110 2 с.ш. ЗО ШО: между МВ и ШР-2сш-110 ШСМВ ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Южная 2ц. ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Новоросметалл ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Южная 1ц. ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Тоннельная ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Новороссийск 1ц. |  | 01.06.21 | 11.06.21 | 11 дн | 02:00
01.06 - 11.06
11 дн
БСК-110 №2 | ВПР на время вывода в ремонт 2 СШ-110 |  | 01.06.21 | 11.06.21 | 11 дн | 02:00
01.06 - 11.06
11 дн
ЭВ-110 БСК-2 | ВПр на время ремонта 2 СШ-110. ТО: ШР-2сш-110 ЭВ-110 БСК-2 |  | 01.06.21 | 11.06.21 | 11 дн | 02:00
01.06 - 11.06
11 дн
ШСМВ-110 | ТО: ШР-2сш-110 ЭВ-110 БСК-2 ТО: ШР-2сш-110 ЭВ-110 БСК-2 |  | 31.05.21 | 11.06.21 | 12 дн | 02:00
31.05.2021 - 11.06
12 дн
2 СШ-110 | ТР: ШР-2сш-110 АТ-1 ТР: ШР-2сш-110 АТ-2 ТР: ШР-2сш-110 ШСМВ ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Солнечная ТР: ШР-2сш-110 КВЛ Восточная ТР: ШР-2сш-110 ВЛ РИП 2ц. ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Южная 1ц. ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Южная 2ц. ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Новоросметалл ТР: ШР-2сш-110 ВЛ Новороссийск 1ц. ТР: РТН-110 2 с.ш. ТР и ЗО: ШР-2сш-110 ОМВ ТО: ШР-2сш-110 БСК-2 ТО: ОПН-110 2 с.ш. ТО: ТН-110 2 с.ш. ЗО ШО: между МВ и ШР-2сш-110 ШСМВ ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Южная 2ц. ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Новоросметалл ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Южная 1ц. ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Тоннельная ШО: между МВ и ШР-1сш-110 ВЛ Новороссийск 1ц. |  | 31.05.21 | 11.06.21 | 12 дн | 02:00
31.05.2021 - 11.06
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОЭВ-110 | СР ШР 2СШ-110 ОЭВСредний ремонт: ШР 2СШ-110 ОЭВ. |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 1 дн | 06:00
18.06 - 18.06
1 дн
ОСШ-110 | Техобслуживание: ТН-110 ОСШ.Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-110 ОСШ.Отбор проб масла на ФХА (П) из: ТН-110 ОСШ.Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-110 ОСШ. |  | 25.06.21 | 25.06.21 | 1 дн | 02:00
25.06 - 25.06
1 дн
ЭВ-110 Леушковская | Средний ремонт: ШР 2СШ-110 Леушковская. | с переводом на ОВ | 24.06.21 | 24.06.21 | 1 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.06 - 24.06
1 дн
ЭВ-110 Челбасская | Средний ремонт: ШР 2СШ-110 Челбасская. | с переводом на ОВ | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.06 - 23.06
1 дн
ЭВ-110 АТ-1 | Средний ремонт: ШР 2СШ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
1 дн
ЭВ-110 Атамановская | Средний ремонт: ШР 2СШ-110 Атамановская. | с переводом на ОВ | 14.06.21 | 14.06.21 | 1 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.06 - 14.06
1 дн
ЭВ-110 Кисляковская | Средний ремонт: ШР 2СШ-110 Кисляковская. | с переводом на ОВ | 17.06.21 | 17.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.06 - 17.06
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Кисляковская |  | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
ЭВ-220 Кг-1 | Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-1 (ШЭ2607019). |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 04:00
21.06 - 23.06
3 дн
ЭВ-220 Кг-2 | Текущий ремонт: Р-Кг2-Кг.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-2 (ШЭ2607019). |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 04:00
21.06 - 23.06
3 дн
ЭВ-110 АТ-2 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ 110 кВ АТ-2. |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 04:00
28.06 - 30.06
3 дн
2сш-220 | ВПр на время вывода в ремонт/ввода в работу АТ-2 |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00
28.06 - 30.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Техобслуживание: ОПН-220 СШ Кг, ТН-220 Кг. Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработка,ФП КВЛ 220 кВ Койсуг, ВЧ заградитель ф."В" КВЛ 220 кВ Койсуг.Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Кг. |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 04:00
21.06 - 23.06
3 дн
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2.Техобслуживание: ОПН - 220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2.Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ АТ-2 (встроенные), ОБР и управление разъединителями: ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ШР-1с.ш. АТ-2, ШР-2с.ш. АТ-2. Высоковольтные испытания: АТ-2, ввода 220 кВ, 110 кВ.Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 04:00
28.06 - 30.06
3 дн
ЭВ-220 Тх-1 | Текущий ремонт: Р-Тх1-Тх.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и управ.и ТАПВ, привод ЭВ-220 Тх-1, УРОВ ЭВ-220 Тх-1. |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 04:00
07.06 - 11.06
5 дн
ЭВ-220 Тх-2 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект РЗА ЭВ 220 кВ Тх-2 (ШЭ2607 019).Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ-220кВ Тх-2. |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 04:00
07.06 - 11.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Текущий ремонт: Р-Тх1-Тх.Техобслуживание: ОПН-220 СШ Тх.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Тихорецк. Техобслуживание: ТН-220 Тх.Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ОБР и управление разъединителями: Р-Тх2-Тх, Р-Тх2-2. Высоковольтные испытания: ТН-220 с.ш. Тх. Техобслуживание: ТН-220 Тх, ОПН-220 СШ Тх.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Тихорецк. |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 04:00
07.06 - 11.06
5 дн
2сш-110 | Средний ремонт: РТН-110 2СШ, ШР 2СШ-110 Кисляковская, ШР 2СШ-110 АТ-1, ШР 2СШ-110 Атамановская, ШР 2СШ-110 ОЭВ, ШР 2СШ-110 Т-3, Р 2СШ ШСЭВ, ШР 2СШ-110 Т-4, ШР 2СШ-110 Челбасская, ШР 2СШ-110 Леушковская. |  | 15.06.21 | 24.06.21 | 10 дн | 06:00
15.06 - 24.06
10 дн
ШСЭВ-110 | Средний ремонт: Р 2СШ ШСЭВ. |  | 15.06.21 | 24.06.21 | 10 дн | 06:00
15.06 - 24.06
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
1сш-220 | 1СШ 220 отключить на время вывода в ремонт АТ-3. |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
21.06 - 21.06
1 дн
1сш-220 | Отключить на время ввода в работу АТ-3 |  | 30.06.21 | 30.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
30.06 - 30.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | Отключить со стороны ПС 220 кВ Крымская на время вывода в ремонт АТ-3. |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
21.06 - 21.06
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | Отключить со стороны ПС 220 кВ Крымская на время ввода в работу АТ-3. |  | 30.06.21 | 30.06.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
30.06 - 30.06
1 дн
АТ-3 | ТР АТ-3; ТО ОПН-220 АТ-3;ОПН-220-1 КЛ АТ-3;ОПН-220-2 КЛ АТ-3; ОПН-110-1 КЛ АТ-3;ОПН-110-2 КЛ АТ-3;ОПН-10 АТ-3;ОПН-10 ТН АТ-3. ТО РЗА в объеме В Комплект осн. защит 1 компл. (ШЭ2607 041073) (ДЗТ, ГЗ) АТ-3, Комплект осн. защит 2 компл. (ШЭ2607 042) (ДЗТ, ГЗ) АТ-3, ГЗ АТ-3, ГЗ РПН АТ-3, Комплект рез. защит ст.220, авт-ки и УРОВ ВЭ-220 АТ-3 (ШЭ2607 011), привод, Комплект рез. защит ст.110, авт-ки и УРОВ ВЭ-110 АТ-3 (ШЭ2607 011), привод, Автоматика РПН, Автоматика охлаждения |  | 21.06.21 | 30.06.21 | 10 дн | 04:00
21.06 - 30.06
10 дн
ВЭ-110 АТ-3 | ТО в объёме "В" Комплект рез. защит ст.110, авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (ШЭ2607 011), привод |  | 21.06.21 | 30.06.21 | 10 дн | 02:00
21.06 - 30.06
10 дн
ВЭ-220 АТ-3 | ТО в объёме "В" Комплект рез. защит ст.220, авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (ШЭ2607 011), привод |  | 21.06.21 | 30.06.21 | 10 дн | 02:00
21.06 - 30.06
10 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
2 С 220 | ТО: ТР-220 Т-2, ТР: Т-2, |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00
28.06 - 30.06
3 дн
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | "ТО: ТН 220 Черноморская, ТТ 220 Черноморская, ЛР 220 Псоу, ЗКР ВЛ 220 кВ Псоу, РГЗТ ВЛ 220 Псоу, ВЧЗ 220 Псоу ф ""А"". ВВИ: ТТ РГЗТ ВЛ 220 Псоу. ТО в объеме ""В"": ФП 220 Псоу ф ""А"", электропривода ЛР 220 Псоу, электропривода ЗКР ВЛ 220 кВ Псоу." |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 03:00
21.06 - 25.06
5 дн
В 110 АТ-2 | ТО В 110 АТ-2. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 АТ-2, ТО в объеме "В" цепей РПР В 110 АТ-2 |  | 21.06.21 | 28.06.21 | 8 дн | 03:00
21.06 - 28.06
8 дн
2 С 220 | ТО: ТН-2-220, Концевых муфт 2 С 220. ВВИ: ТН-2-220 |  | 21.06.21 | 28.06.21 | 8 дн | 03:00
21.06 - 28.06
8 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2, ЛРН-2, ТР 220 АТ-2. ТО: КРУЭ-110 ячейка АТ-2 , Концевых муфт КЛ 110 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ТР ЛРН-2-10. ВВИ: АТ-2, ТН 10 АТ-2. ТО в объеме "В": Шкафа резервных защит 110 кВ АТ-2; Шкафа автоматики и УРОВ В 110 АТ-2; Шкафа ДЗО 10 кВ АТ-2; Газовой защиты АТ-2; Газовой защиты РПН АТ-2; Цепей РПР АТ-2; Электропривода ТР 220 АТ-2. ТО в объеме "ТК": Терминала резервных защит 110 кВ АТ-2; Терминала автоматики и УРОВ В 110 АТ-2; |  | 21.06.21 | 28.06.21 | 8 дн | 03:00
21.06 - 28.06
8 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Безопасное выполнение работ : Замена изоляторов ф. В 2С 220 портал 2.4 |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 01:00
03.06 - 03.06
1 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Безопасное выполнение работ : Замена изоляторов ф. В 2 С 220 портал 2.2 |  | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 дн | 01:00
07.06 - 07.06
1 дн
В 110 Ахштырь | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Ахштырь, ТО в объеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Ахштырь, цепей РПР 110 Ахштырь |  | 16.06.21 | 18.06.21 | 3 дн | 02:00
16.06 - 18.06
3 дн
В 110 Кудепста | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Кудепста, ТО в объеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Кудепста, цепей РПР 110 Кудепста |  | 09.06.21 | 11.06.21 | 3 дн | 02:00
09.06 - 11.06
3 дн
В 110 Южная | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Южная, ТО в объеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Южная, цепей РПР 110 Южная |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00
28.06 - 30.06
3 дн
В 110 Адлер | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Адлер, ТО в объеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Адлер, цепей РПР 110 Адлер |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 02:00
21.06 - 23.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | СР: ЗН КС 110 Ахштырь ф В, ТР: КС 110 Ахштырь ф.В ТО: ОПН-110 Ахштырь, ВВИ |  | 16.06.21 | 18.06.21 | 3 дн | 02:00
16.06 - 18.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Адлер, ТО в объеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Адлер, цепей РПР 110 Адлер |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00
28.06 - 30.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Адлер, ТО в объеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Адлер, цепей РПР 110 Адлер |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 02:00
21.06 - 23.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | ТР: ВЧЗ 110 Кудепста ф. А,В,С; КС 110 Кудепста ф. А,В,С СР: ЗН КС 110 Кудепста ф А, В, С; ТО: ОПН-110 Кудепста, ВВИ |  | 09.06.21 | 11.06.21 | 3 дн | 02:00
09.06 - 11.06
3 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2,ТО: ТТ 220 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН 10 АТ-2, КЛ 110кВ АТ-2, ТР ЛРН-2-10, ШМ 10 АТ-2,АУВП. ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала основных защит 1 комплект АТ-2, ДЗО 10 кВ АТ-2, ДЗО 1 комплект 110 кВ АТ-2 . ТО в объеме "В" газовой защиты АТ-2, газовой защита РПН АТ-2, автоматики РПН АТ-2, автоматики охлаждения АТ-2, защиты от потери охлаждения АТ-2. |  | 01.06.21 | 09.06.21 | 9 дн | 04:00
01.06 - 09.06
9 дн
2 С 220 | ТО: ТН-2-220, ОПН-2-220 ТО в объёме "В" шкафа, "ТК" терминала ДЗО 2 С 220. ШЭ2710 562 Замена изоляторов ф.А, В портал 2.4 03.06.21 Замена изоляторов ф. В портал 2.2 07.06.21 |  | 01.06.21 | 09.06.21 | 9 дн | 04:00
01.06 - 09.06
9 дн
ТН-2-220 | ТО: ТН-2-220, ОПН-2-220 |  | 01.06.21 | 09.06.21 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | Т-2, ШР-220 Т-2, Техническое обслуживание: ОД-220 Т-2, КЗ-220 Т-2, ОПН-220 Т-2 |  | 21.06.21 | 27.06.21 | 7 дн | 02:00
21.06 - 27.06
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 |  |  | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 1 | Перенос с с майского графика ( с 22.05.21)
01.06 - 01.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТР: ШР-110 2СШ ВЛ Троицкий водозабор; ЗО: ШО между МВ и ШР-1СШ-110 ВЛ Троицкий водозабор. |  | 14.06.21 | 16.06.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.06 - 16.06
3 дн
МВ 110 АТ-1 | ТР: ШР-110 2СШ АТ-1;ЗО ШО между МВ и ШР-1СШ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 10.06.21 | 12.06.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.06 - 12.06
3 дн
МВ-110 ВЛ Красноармейская | ТР: ШР-110 2СШ ВЛ Красноармейская;ЗО: ШО между МВ и ШР-1СШ-110 ВЛ Красноармейская. |  | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.06 - 09.06
3 дн
2СШ-110 | ТР ШР-110 2СШ ВЛ Красноармейская;ЗО ШО между МВ и ШР-1СШ-110 ВЛ Красноармейская;ТР ШР-110 2СШ АТ-1;ЗО ШО между МВ и ШР-1СШ-110 АТ-1;ТР ШР-110 2СШ ВЛ Троицкий водозабор;ЗО ШО между МВ и ШР-1СШ-110 ВЛ Троицкий водозабор; ТО ТН 110 2СШ ф.А,В,С;ТО ОПН-110-2СШ . |  | 07.06.21 | 16.06.21 | 10 дн | 04:00
07.06 - 16.06
10 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
БСК 110 кВ | Техобслуживание: БСК 110 кВ, ТОР БСК 110 кВ, ЗН БСК 110 кВ, ТТ 110кВ БСК. Высоковольтные испытания: БСК 110 кВ. |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха
07.06 - 08.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание: ТТ ВЛ 220 кВ А-30, ТН ВЛ 220 кВ А-30.Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ 220кВ А-30.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ВЛ 220 кВ А-30, ВЧ заградитель ф "В", ТН-220 ВЛ .Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧ обработка, ФП ВЛ 220 кВ А-30.Высоковольтные испытания: КС ВЛ 220кВ А-30. |  | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк, под вывод ВЛ для работ Ростовского ПМЭС
07.06 - 10.06
4 дн
ВЭ 220 кВ 24 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 24 (F60), привод. |  | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.06 - 10.06
4 дн
ВЭ 220 кВ 14 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 14 (F60), привод . |  | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.06 - 10.06
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТО: ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат |  | 10.06.21 | 10.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет ПАР ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
10.06 - 10.06
1 дн
2 СШ 220кВ | ТО: ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат |  | 10.06.21 | 10.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет ПАР ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
10.06 - 10.06
1 дн
АТ-2 | Вынужденный простой на время ремонта 2 СШ 220кВ |  | 10.06.21 | 10.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220 кВ
10.06 - 10.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
1 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-1. |  | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
07.06 - 07.06
1 дн
1 С 220 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-1. |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с АТ
11.06 - 11.06
1 дн
ВЭ 220 кВ 13 | ТО.: ТТ ВЛ 220кВ Центральная |  | 22.06.21 | 24.06.21 | 3 дн | 02:00
22.06 - 24.06
3 дн
ВЭ 220 кВ 23 | ТО.: ТТ ВЛ 220кВ Центральная |  | 22.06.21 | 24.06.21 | 3 дн | 02:00
22.06 - 24.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | ТО: ТТ ВЛ 220кВ Центральная |  | 22.06.21 | 24.06.21 | 3 дн | 02:00
22.06 - 24.06
3 дн
АТ-1 | ТР.: АТ-1; ТО: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1 |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки (ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками) ПАР ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками (ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки) в период прохождения летнего максимума нагрузок и и экстремально высоких температур наружного воздуха
07.06 - 11.06
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР 1 СШ 110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 09.06.21 | 09.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.06 - 09.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | "Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси. Техническое обслуживание в объеме восстановление цепей РПР МВ-110 ВЛ Чилипси" | с переводом на ОВ | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.06 - 04.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Аше | Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше. | с переводом на ОВ | 08.06.21 | 08.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.06 - 08.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Магри | "Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри Техническое обслуживание в объеме восстановление цепей встроенных ТТ МВ-110 ВЛ Магри " | с переводом на ОВ | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.06 - 07.06
1 дн
ОМВ-110 | Текущий ремонт ШР 1 СШ ОМВ-110. Замена уставок ОМВ-110 для ВЛ 110 Шепси-Чилипси тяговая |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 02:00
03.06 - 03.06
1 дн
ОМВ-110 | Замена уставок ОМВ-110 для ВЛ 110 Шепси - Магри тяговая, ВЛ 110 кВ Шепси - Аше. |  | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ, ТТ МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | с переводом на ОВ | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.06 - 01.06
1 дн
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР ШР 1 СШ 110 ВЛ Туапсинский НПЗ | с переводом на ОВ | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.06 - 02.06
1 дн
МВД-2 | ТР РД-1Д, РД-2Д, ТО ТН-Д, ТО в Обьеме О: ТАПВ МВД-2. АПВ-503. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
ТН-Д | ТО ТН -Д. ТО в обьеме В: Управление привдов разъединит.220 РТН-220-Д. ТО в объеме В: Цепи ТН-Д. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТР РД-1Д, РД-2Д, ТО ТН-Д, ТТО в обьеме "О" ОАПВ КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. АПВ-503 ТО в обьеме "О" ТАПВ МВД-1. АПВ-503 ТО в обьеме "О" ТАПВ МВД-2. АПВ-503. ТО в обьеме "О" ДЗ КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс . ДЗ-503 ТО в обьеме "О" Комплекта резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. Панель токовых защит. Выходные реле и ускорение резервных защит КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс. ТО в обьеме "В" Цепей ТН-Д |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
МВД-1 | ТР РД-1Д, РД-2Д, ТО ТН-Д, Замена В.вводов МВД-1. ТО в Обьеме О: ТАПВ МВД-1. АПВ-503. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
1 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 1 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 1 СШ ОМВ-110, ШР 1 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 1 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 1 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 1 СШ 110 АТ-1, ШР 1 СШ 110 Т-3, ШР 1 СШ 110 Т-2, ШР 1 СШ 110 Т-1, РТН 1 СШ 110. |  | 01.06.21 | 09.06.21 | 9 дн | 02:00
01.06 - 09.06
9 дн
ШСМВ-110 | Техническое обслуживание ШСМВ-110. Текущий ремонт Р 1 СШ ШСМВ-110 |  | 01.06.21 | 09.06.21 | 9 дн | 04:00
01.06 - 09.06
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель ВЛ-110 Южная; ТО в объеме К: ВЧ-обработка, ФП ф.А с отп. ВЛ-110 Южная |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 02:00
22.06 - 22.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель ВЛ-110 Парфюмерная; ТО в объеме К: ВЧ-обработка, ФП ф.А Парфюмерная |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 02:00
21.06 - 21.06
1 дн
ВЭ 110 кВ Парфюмерная | ТР: ВЭ 110 кВ Парфюмерная ТО в объеме К: Шкаф комплекта РЗА (иск. ШЭ2607016), привод с отп.; ТО в объеме ТК: Терминал комплекта РЗА (ШЭ2607016) ВЭ 110 Парфюмерная | с переводом на ОВ | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 02:00
21.06 - 21.06
1 дн
ВЭ 110 кВ Южная | ТР: ВЭ 110 кВ Южная ТО в объеме К: Шкаф комплекта РЗА (иск. ШЭ2607016), привод ; ТО в объеме ТК: Терминал комплекта РЗА (ШЭ2607016) ВЭ 110 Южная | с переводом на ОВ | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 02:00
22.06 - 22.06
1 дн
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | ТО: ВЧЗ КВЛ 220 кВ КТЭЦ, ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ ТО в объеме В ТТ КВЛ 220кВ КТЭЦ ТО в объеме В: ТН КВЛ 220кВ КТЭЦ ТО в объеме К: Шкаф комплекта резервных защит и ОАПВ (иск. ШЭ2710 521); ТО в объеме ТК: Терминал комплекта резервных защит и ОАПВ (ШЭ2710 521) КВЛ-220 КТЭЦ |  | 07.06.21 | 10.06.21 | 4 дн | 02:00
07.06 - 10.06
4 дн
ВЭ 220 кВ 13 | ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ, СР: 3С 220 кВ, ТО в объеме К: Шкаф комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 13 (иск. ШЭ 2710 511), привод; ТО в объеме ТК: Терминал комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 13 (ШЭ 2710 511) ВЭ-220 13; ТО в объеме В: ТТ ВЭ-220 13 |  | 07.06.21 | 10.06.21 | 4 дн | 02:00
07.06 - 10.06
4 дн
ВЭ 220 кВ 23 | ТО: ТТ КВЛ 220 кВ КТЭЦ, СР: 3С 220 кВ, ТО в объеме К: Шкаф комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 23 (иск. ШЭ 2710 511), привод; ТО в объеме ТК: Терминал комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 23 (ШЭ 2710 511) ВЭ-220 23; ТО в объеме В: ТТ ВЭ-220 23 |  | 07.06.21 | 10.06.21 | 4 дн | 02:00
07.06 - 10.06
4 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Советская на ОВВ-110 |  | 24.06.21 | 24.06.21 | 1 дн | 02:00
24.06 - 24.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Связная на ОВВ-110. ТР: ШР-2 СШ-110 ОВВ |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 02:00
22.06 - 22.06
1 дн
ОВВ-110 | Выставление уставок ВЛ-110 Шовгеновская на ОВВ-110 |  | 17.06.21 | 17.06.21 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
1 дн
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 ОВВ-110 |  | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 04:00
01.06 - 01.06
1 дн
ВВ-110 АТ-1,2 | СР: ШР-1 СШ-110 АТ-1,2. | с переводом на ОВ | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.06 - 16.06
1 дн
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ШР-1 СШ-110 АТ-5 | с переводом на ОВ | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
1 дн
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ШР-2 СШ-110 АТ-5 |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.06 - 21.06
1 дн
ВВ-110 Шовгеновская | СР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская | с переводом на ОВ | 18.06.21 | 18.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.06 - 18.06
1 дн
ОВВ-110 | СР:ШР-2 СШ-110 ОВВ |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 04:00
22.06 - 22.06
1 дн
ВВ-110 Советская | ТР: ШР-2 СШ-110 Советская | с переводом на ОВ | 25.06.21 | 25.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.06 - 25.06
1 дн
ВВ-110 Связная | ТР: ШР-2 СШ-110 Связная | с переводом на ОВ | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.06 - 23.06
1 дн
АТ-2 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
АТ-4 | Вынужденный простой совместно с 2СШ-330 на время вывода в ремонт АТ-1 в схеме ремонта ВВ-4-20 |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00
11.06 - 11.06
1 дн
АТ-4 | Вынужденный простой совместно с 2СШ-330 на время вывода в ремонт АТ-2 в схеме ремонта ВВ-4-20 |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00
15.06 - 15.06
1 дн
АТ-4 | Вынужденный простой совместно с 2СШ-330 на время ввода в работу АТ-2 в схеме ремонта ВВ-4-20 |  | 17.06.21 | 17.06.21 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
1 дн
2СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
11.06 - 11.06
1 дн
2СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-2 |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
15.06 - 15.06
1 дн
2СШ-330 | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-2 |  | 17.06.21 | 17.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
17.06 - 17.06
1 дн
2СШ-330 | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-1 |  | 13.06.21 | 13.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная, АТ-1 планируется вывести в ремонт с 11 по 18.06.2021
13.06 - 13.06
1 дн
АТ-1 | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-2 |  | 17.06.21 | 17.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная, АТ-1 планируется вывести в ремонт с 11 по 18.06.2021
17.06 - 17.06
1 дн
АТ-1 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-2 |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная, АТ-1 планируется вывести в ремонт с 11 по 18.06.2021
15.06 - 15.06
1 дн
АТ-2 | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-1 |  | 13.06.21 | 13.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная, АТ-1 планируется вывести в ремонт с 11 по 18.06.2021
13.06 - 13.06
1 дн
АТ-4 | Вынужденный простой совместно с 2СШ-330 на время ввода в работу АТ-1 в схеме ремонта ВВ-4-20 |  | 13.06.21 | 13.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная, АТ-1 планируется вывести в ремонт с 11 по 18.06.2021
13.06 - 13.06
1 дн
1СШ-330 | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-5 |  | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ в работе ВВ-4-20 на ПС 330 кВ Армавир. КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
01.06 - 01.06
1 дн
1СШ-330 | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-5 |  | 06.06.21 | 06.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ в работе ВВ-4-20 на ПС 330 кВ Армавир. КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
03.06 - 03.06
1 дн
2СШ-330 | ВПр на время ввода в работу АТ-1 |  | 08.06.21 | 08.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
18.06 - 18.06
1 дн
2СШ-330 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная, АТ-1 планируется вывести в ремонт с 11 по 18.06.2021
11.06 - 11.06
1 дн
АТ-2 | ВПр на время ввода в работу АТ-1 |  | 08.06.21 | 08.06.21 | 1 дн | 04:00
18.06 - 18.06
1 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная, АТ-1 планируется вывести в ремонт с 11 по 18.06.2021
11.06 - 11.06
1 дн
АТ-4 | Вынужденный простой совместно с 2СШ-330 на время вывода в ремонт АТ-1 в схеме ремонта ВВ-4-20 |  | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана как излишне поданная, АТ-1 планируется вывести в ремонт с 11 по 18.06.2021
11.06 - 11.06
1 дн
АТ-4 | Вынужденный простой совместно с 2СШ-330 на время ввода в работу АТ-1 в схеме ремонта ВВ-4-20 |  | 08.06.21 | 08.06.21 | 1 дн | 04:00
18.06 - 18.06
1 дн
ОВВ-110 | СР: РОСШ-110 ОВВ-110 |  | 10.06.21 | 11.06.21 | 2 дн | 04:00
10.06 - 11.06
2 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Подключение цепей АУВ вновь вводимого В 332 в действующие цепи защит ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС - Армавир I цепь |  | 20.06.21 | 22.06.21 | 3 дн | 03:00
20.06 - 22.06
3 дн
АТ-1 | Подключение цепей АУВ вновь вводимого В 332 к действующим цепиям защит АТ-1 |  | 11.06.21 | 13.06.21 | 3 дн | 03:00
11.06 - 13.06
3 дн
АТ-2 | Подключение цепей АУВ вновь вводимого В 332 к действующим цепям защит АТ-2 |  | 15.06.21 | 17.06.21 | 3 дн | 03:00
15.06 - 17.06
3 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Подключение цепей АУВ вновь вводимого В 311 в действующие цепи защит ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин |  | 09.06.21 | 11.06.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
08.06 - 10.06
3 дн
АТ-5 | Подключение цепей АУВ вновь вводимого В 311 к действующим цепям защит АТ-5 |  | 04.06.21 | 06.06.21 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин, при УСЛОВИИ в работе ВВ-4-20 на ПС 330 кВ Армавир
01.06 - 03.06
3 дн
1СШ-110 | СР: ШР-1 СШ-110 Шовгеновская, ШР-1 СШ-110 АТ-1,2. ТР: ШР-1 СШ-110 АТ-5, РТН-110-1СШ. ТО: 1СШ-110 |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
15.06 - 18.06
4 дн
В 331 | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС цепь, Р-2-14-1, Р-1-14-2 |  | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн | 04:00
28.06 - 02.07.2021
5 дн
ШСВВ-110 | ТР: ШСВВ-110, Р-2 СШ-110 ШСВВ, ТО: ТТ-110 ШСВВ. ТО в объёме "О" рез. защит ШСВВ-110 кВ ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ШСВВ-110 кВ |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 04:00
21.06 - 25.06
5 дн
ВВ-2-14 | ТР: ЛР ВЛ-330 СтГРЭС цепь, Р-2-14-1, Р-1-14-2 |  | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн | 04:00
28.06 - 02.07.2021
5 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ЛР ВЛ-330 СтГРЭС ? цепь, Р-2-14-1 ТО в объёме "О" ОАПВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц; ТО в объёме "В" ком. рез. защит ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц ; ТО в объёме "В" ДЗ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц ; ТО в объёме "В" УРОВ ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц ; ТО в объёме "К" ТН ВЛ 330 кВ Ст.ГРЭС- Армавир 1ц ; |  | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн | 04:00
28.06 - 02.07.2021
5 дн
2СШ-110 | ТР: ШР-2 СШ-110 Советская, ШР-2 СШ-110 Связная, ШСВВ-110, ТТ-110 ШСВВ-110, Р-2 СШ-110 ШСВВ, ШР-2 СШ-110 АТ-5. СР: РТН-110-2 СШ, ШР-2 СШ-110 ОВВ. ТО: ТТ-110 ШСВВ; |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
21.06 - 25.06
5 дн
АТ-1 | ТР: АТ-1, Р-10 АТ-1. ТО: ТТ-110 АТ-1, ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, КРУН-10 АТ-1, МВ-10 ТСН-1. ТО объёме "К" РЗА АТ-1, ТО в объёме "К" ТТ-110 АТ-1 ВВИ: АТ-1, ввод 330 кВ АТ-1 ФХА: АТ-1, контактор РПН АТ-1, ТСН-1 ХАРГ: АТ-1, контактор РПН АТ-1 ТО в объёме "К" основных и резервных защит АТ-1 ТО в объёме "К" технологических защит АТ-1 ТО в объёме "К" защит ТСН-1 АТ-1 ТО в объёме "К" ДЗ-110 АТ-1 ТО в объёме "К" защита фидера плавки гололёда АТ-1 ТО в объёме "К" выносные ТТ-110 кВ АТ-1 |  | 01.06.21 | 08.06.21 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
11.06 - 18.06
8 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2 ТО: ТН ВЛ 330 Кропоткин ТО в объёме "В" ДЗ ВЛ 330 кВ Кропоткин ТО в о бъёме "О" ОАПВ ВЛ 330 кВ Кропоткин ТО в объёме "В" УРОВ ВЛ 330 кВ Кропоткин ВВИ: КС ВЛ-330 Кропоткин |  | 09.06.21 | 18.06.21 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
04.06 - 10.06
7 дн
ВВ-1-20 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО:ТН ВЛ 330 Кропоткин |  | 09.06.21 | 18.06.21 | 10 дн | 04:00
04.06 - 10.06
7 дн
ВВ-4-20 | ТР: ЛР ВЛ 330 Кропоткин, Р-4-20-1, Р-1-20-2, ТО:ТН ВЛ 330 Кропоткин |  | 09.06.21 | 18.06.21 | 10 дн | 04:00
04.06 - 10.06
7 дн
ВВ-4-20 | Замена выключателя |  | 03.05.21 | 30.06.21 | 59 дн | ВЗ |  | КРДУ: отказано из за ремонта В-311 на ПС 330 кВ Армавир
ВВ-4-20 | Замена выключателя |  | 03.05.21 | 30.06.21 | 59 дн | ВЗ | КубРДУ: при УСЛОВИИ в работе В 311 и В 332 на ПС 330 кВ Армавир
19.06 - 16.08.2021
59 дн
ВВ-2-14 | Замена выключателя |  | 20.03.21 | 01.06.21 | 74 дн | ВЗ
20.03.2021 - 01.06
74 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 2 цепь с отпайкой на ПС 110 кВ Радуга |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 1 дн | 02:00
18.06 - 18.06
1 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Химзавод-2 |  | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн | 02:00
24.06 - 25.06
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ЖБШ, |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
ВВ-110 ЖБШ | ТР ВВ-110 ЖБШ, ЛР-110 ЖБШ, ТО ТТ-110 ЖБШ |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 04:00
04.06 - 04.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – ЖБШ | ТР РОСШ-110 ЖБШ, ЛР-110 ЖБШ |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 04:00
04.06 - 04.06
1 дн
ШСВВ-110 | ТР ШСВВ-110, ТО ТТ-110 ШСВВ, ТО РЗА в объеме "О" |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00
28.06 - 30.06
3 дн
ОВВ-110 | Питание ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 2 цепь с отпайкой на ПС 110кВ Радуга |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 02:00
21.06 - 23.06
3 дн
ВВ-110 ЖБШ | ТР ВВ-110 ЖБШ, ТО ТТ-110 ЖБШ | с переводом на ОВ | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.06 - 03.06
3 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР Р-А-2-А, ТО ОПН ВЛ 330кВ Армавир, ТН-330-А, ТО РЗА в объеме "О" |  | 09.06.21 | 18.06.21 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
04.06 - 10.06
7 дн
1СШ-330 | ТО ТТ-Т-1 |  | 09.06.21 | 18.06.21 | 10 дн | 04:00
04.06 - 10.06
7 дн
ВЭ-А-1 | ТР Р-А-2-А, ТТ-А-1, ТТ-Т-1, ТН-330-А, ТО комплекта РЗА ВЭ-А-1 (ШЭ2710511) в объеме "О" |  | 09.06.21 | 18.06.21 | 10 дн | 00:40
04.06 - 10.06
7 дн
ВЭ-А-2 | ТР Р-А-2-А, ТН-330-А, ТО комплекта РЗА ВЭ-А-2 (ШЭ 2710511) в объеме "О" |  | 09.06.21 | 18.06.21 | 10 дн | 04:00
04.06 - 10.06
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЛ 220 кВ Кубанская – АЭМЗ I цепь | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонтВЭ 220 АЭМЗ I ц. |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 02:00
07.06 - 08.06
2 дн
ВЭ 220 кВ АЭМЗ I ц. | ТР: ТТ 220 кВ АЭМЗ 1ц. |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 02:00
07.06 - 08.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТО в объеме "В" ф.А,С ВЧЗ, ВЧ-обработка ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8 |  | 02.06.21 | 04.06.21 | 3 дн | 02:00
02.06 - 04.06
3 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная I цепь | ТО: ЛР 220 кВ Восточная I ц.ТО: ЛР 220 кВ Восточная I ц. |  | 07.06.21 | 13.06.21 | 7 дн | 02:00
07.06 - 13.06
7 дн
ВЭ 220 кВ Восточная I ц. | ТО: ТТ 220 кВ Восточная I ц., ЛР 220 кВ Восточная I ц. |  | 07.06.21 | 13.06.21 | 7 дн | 02:00
07.06 - 13.06
7 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
Р-1-220 | ТР Р-1-220, ТО ОПН 220 Р-1-220, ТТ 220 Р-1-200 |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
В 220 Р-1-220 | ТР Р-1-220, ТО ОПН 220 Р-1-220, ТТ 220 Р-1-200 |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
В 500 Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500 |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 06:00
21.06 - 25.06
5 дн
Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500 |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 06:00
21.06 - 25.06
5 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Устанвка зашитных протекторов на спуски ВЛ к КС |  | 28.06.21 | 03.07.21 | 6 дн | 02:00
28.06 - 03.07.2021
6 дн
В-1-500 Ростовская | ТР В-1-500 Ростовская, ТО ТТ-1-500 Ростовская Комплект РЗА В-1-500 кВ Ростовская (ШЭ2710 511), привод. ТО РЗА в объеме "О". ТТ-1-500 Ростовская. ТО РЗА в объеме "К". |  | 01.06.21 | 10.06.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.06 - 14.06
8 дн
В-2-500 Ростовская | ТР В-2-500 Ростовская, ТО ТТ-2-500 Ростовская Комплект РЗА В-2-500 кВ Ростовская (ШЭ2710 511), привод. ТО РЗА в объеме "О". ТТ-2-500 Ростовская. ТО РЗА в объеме "К". |  | 01.06.21 | 10.06.21 | 10 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.06 - 14.06
8 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ОПН 500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ТН-1- 500 Ростовская, ТН-2- 500 Ростовская, ВЧЗ 500 Ростовская, КС 500 Ростовская, ЗН КС 500 Ростовская, РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская ТТ-500 Ростовская. ТО РЗА в объеме "К". ТН-1-500 Ростовская. ТО РЗА в объеме "К". ТН-2-500 Ростовская. ТО РЗА в объеме "К". ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань. Заградитель ВЧ ф."А", ВЧ обработка ф."А", Заградитель ВЧ ф."В", ВЧ обработка ф."В", Заградитель ВЧ ф."С", ВЧ обработка ф."С". ТО РЗА в объеме "К". ТО ЗКР2 ВЛ 500 кВ Ростовская-Тамань |  | 01.06.21 | 10.06.21 | 10 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
07.06 - 14.06
8 дн
Р-1-500 | ТТ Р-1-500 (встроенные). ТО РЗА в объеме "К". |  | 01.06.21 | 10.06.21 | 10 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
07.06 - 14.06
8 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
В-1-330 НчГРЭС | ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-1-330 НчГРЭС (ШЭ2710 511), привод |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.06 - 22.06
2 дн
В-2-330 НчГРЭС | ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-2-330 НчГРЭС (ШЭ2710 511), привод |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
21.06 - 22.06
2 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Техническое обслуживание: ТН-2-330 НчГРЭС, ОПН 330 НчГРЭС. |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. Подать во второй декаде сентября 2021
21.06 - 22.06
2 дн
ЭВ-110 Леушковская | ТО в объёме "О" Авт-ка и ТАПВ ЭВ-110 | <пусто> | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.06 - 03.06
3 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-1-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "О": Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №2 (ШЭ2710 511), привод. ТО в объёме "В": ТТ-1-500 РоАЭС №2.Отбор проб масла на ФХА: ТТ-1-500 РоАЭС №2. Высоковольтные испытания: ТТ-1-500 РоАЭС №2. |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 12:00
28.06 - 30.06
3 дн
ВВ-15 | Расширенный текущий ремонт: ВВ-15. Техническое обслуживание: ТТ-15. |  | 23.06.21 | 25.06.21 | 3 дн | 04:00
23.06 - 25.06
3 дн
2 СШ-110 | Средний ремонт: ШР-2-110 АТ-4. Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, Р-СМВ-110 2 СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110 ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, МВ-110 НПС-2. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ЭВ-110 Леушковская, Авт-ка и ТАПВ МВ-110 НПС-2, защиты ВЛ-110 НПС-2. ТО в объёме "К": ЭМБ ШР-2-110 АТ-4, Р-СМВ-110 2 СШ. Высоковольтные испытания: ТН-110 2 СШ. Отбор проб масла на ХАРГ: ТН-110 2 СШ. |  | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
01.06 - 03.06
3 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 2СШ.Техническое обслуживание: СМВ-110.ТО в объёме "К": ЭМБ Р-СМВ-110 2 СШ |  | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
01.06 - 03.06
3 дн
В 110 АТ-4 | Средний ремонт: ШР-2-110 АТ-4. ТО в объёме "К": ЭМБ ШР-2-110 АТ-4 |  | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
01.06 - 03.06
3 дн
АТ-4 | ВПр на время вывода В 110 АТ-4 |  | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: отказана в связи с ремонтом АТ-5 ПС 330 кВ Армавир
01.06 - 03.06
3 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, Р-21-502, Р-22-502. Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ТН СШ-502. Высоковольтные испытания: ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС. ТО в объёме "В": ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ТН СШ-502,ТО в объёме "К": Комплект резервных токовых защит ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк (ТЗНП,ЗНР), ТО в объёме "О": ДФЗ ВЛ 500кВ СтГРЭС (ДФЗ-503), ПВЗУ. . |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 04:00
15.06 - 18.06
4 дн
ВВ-21 | Текущий ремонт: Р-21-502. Техническое обслуживание: ТТ-21, ТН СШ-502. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-21.ТО в объёме "О": УРОВ ВВ-21. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 04:00
15.06 - 18.06
4 дн
ВВ-22 | Текущий ремонт: Р-22-502.Техническое обслуживание: ТН СШ-502. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-22. ТО в объёме "О": УРОВ ВВ-22. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 04:00
15.06 - 18.06
4 дн
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2.ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-2-500 РоАЭС №2. Перенос с мая. |  | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 04:00
01.06 - 06.06
6 дн
2 СШ-500 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2, ШР-22, ТР-500 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-2-500. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-2-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТН-2-500. Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2, ШР-22, ТР-500 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-2-500. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-2-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТН-2-500. Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2, ШР-22, ТР-500 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-2-500. ТО в объёме "В": ЭМБ ШР-2-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ТН-2-500. Перенос с мая. |  | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 04:00 |  | В связи с недопустимой перегрузкой АТ-5 ПС 500 кВ Тихорецк, подать в годовые плановые сроки ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецкая № 2 в августе.
01.06 - 06.06
6 дн
ВВ-16 | Расширенный текущий ремонт: ВВ-16. Текущий ремонт:ТР-16. Техничесое обслуживание : ТТ-16.ТО в объёме "К": Автоматика и ТАПВ ВВ-16. Перенос с мая. |  | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 04:00 |  | В связи с отказом АТ
01.06 - 06.06
6 дн
ВВ-26 | Текущий ремонт:ТР-26. ТО в объёме "К": Автоматика и ТАПВ ВВ-26. Перенос с мая. |  | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 04:00 |  | В связи с отказом АТ
01.06 - 06.06
6 дн
ВВ-22 | ТР: ШР-22. Перенос с мая. |  | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 04:00 |  | В связи с недопустимой перегрузкой АТ-5 ПС 500 кВ Тихорецк при невозможности включения в работу генераторов тепловых электростанций Кубанской и Крымской энергосистем в условиях паводка на ГЭС ОЭС Юга.Подать в годовые плановые сроки ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецкая № 2 в августе.
01.06 - 06.06
6 дн
АТ-6 | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6, РТН-220 АТ-6, ТР-16, ТР-26. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения АТ-6. ТО в объёме "В": Дифзащита АТ-6 (ДЗТ-23). Высоковольтные испытания: АТ-6, ввода 500 кВ и 220 кВ, ОПН-10 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-6. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6, РПН АТ-6, ввод 500 кВ ф.В. Перенос с мая. |  | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 04:00 |  | В связи с недопустимой перегрузкой АТ-5 ПС 500 кВ Тихорецк при невозможности включения в работу генераторов тепловых электростанций Кубанской и Крымской энергосистем в условиях паводка на ГЭС ОЭС Юга.Подать в годовые плановые сроки ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецкая № 2 в августе.
01.06 - 06.06
6 дн
ТН-2-500 | Техническое обслуживание: ТН-2-500. ВВИ: ТН-2-500. ТО в объёме "К": ТН-2-500. Перенос с мая. |  | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 04:00 |  | В связи с недопустимой перегрузкой АТ-5 ПС 500 кВ Тихорецк при невозможности включения в работу генераторов тепловых электростанций Кубанской и Крымской энергосистем в условиях паводка на ГЭС ОЭС Юга.Подать в годовые плановые сроки ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецкая № 2 в августе.
01.06 - 06.06
6 дн
ТН-220 АТ-6 | Текущий ремонт: РТН-220 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-220 АТ-6. |  | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 04:00
01.06 - 06.06
6 дн
ВВ-21 | Средний ремонт: ВВ-21.Техническое обслуживание: ТТ-21. Высоковольтные испытания: ТТ-21. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-21. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-21 |  | 01.06.21 | 30.06.21 | 30 дн | 7 | КубРДУ: срок сокращен в связи с вывводом ВВ-22
07.06 - 30.06
24 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОВЭ 110 | Ввести в работу для сохранения питания ВЛ 110 кВ Центральная-Химзавод II цепь при т.р.: ВЭ 110 Химзавод II цепь |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 1 дн | 02:00
18.06 - 18.06
1 дн
ВЭ 110 Тверская II цепь | ТО.: ВЭ 110 Тверская II цепь, ТО в объеме "В" комплект автоматики (С60) ВЭ 110 Тверская 2Ц |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.06 - 21.06
1 дн
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связис выводом в ремонт 2 С 110 кВ | не в транзите | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | Разрыв транзита со стороны ПС 500 кВ Центральная в сявзи с выводом в ремонт 2 С 110 кВ. |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | Разрыв транзита со стороны ПС 500 кВ Центральная в сявзи с выводом в ремонт 2 С 110 кВ. |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | Разрыв транзита со стороны ПС 500 кВ Центральная в сявзи с выводом в ремонт 2 С 110 кВ. |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | Разрыв транзита со стороны ПС 500 кВ Центральная в сявзи с выводом в ремонт 2 С 110 кВ. |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
07.06 - 07.06
1 дн
2 С 110 кВ | ТР.: 2 С 110 кВ ТО в объёме "К" ТН 2 С 110, ТО.: РТН 1 С 110 |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь, ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик для работ Адыгейских ЭС
07.06 - 07.06
1 дн
ШСВЭ 110 | Для безопасного выполнения работ при ремонте 2 С 110 кВ |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00
07.06 - 07.06
1 дн
ОСШ-220кВ | БВР при т.р.: КС ВЛ 220 Черемушки ф.А,В |  | 23.06.21 | 24.06.21 | 2 дн | 02:00
23.06 - 24.06
2 дн
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Черемушки ф. А,В, КС ВЛ 220 Черемушки ф.А,В, изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 220 Черемушки ф. А,В |  | 22.06.21 | 24.06.21 | 3 дн | 02:00
22.06 - 24.06
3 дн
ВЭ 220 Черемушки | т.о.: ВЭ 220 Черемушки, ТТ-220 Черемушки; БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Черемушки ф. А,В, изменение схемы подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 220 Черемушки ф. А,В |  | 22.06.21 | 24.06.21 | 3 дн | 02:00
22.06 - 24.06
3 дн
ОСШ-220кВ | т.р.: РОСШ 220 Т-6 |  | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн | 02:00
01.06 - 04.06
4 дн
ВЭ 220 Т-6 | т.о.: ВЭ 220 Т-6, ТТ-220 Т-6; т.р.: РОСШ 220 Т-6 ТО в объеме "В" комплект автоматики (С60) ВЭ 220 Т-6 |  | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн | 02:00
01.06 - 04.06
4 дн
ВЭ 110 Апшеронск | т.р.: ВЭ 110 Апшеронск ТО в объеме "В" комплект автоматики (С60) ВЭ 110 Апшеронск | с переводом на ОВ | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.06 - 11.06
5 дн
АТ-2 | т.р.: АТ-2; т.о.: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2 |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
07.06 - 11.06
5 дн
ВЭ 220 АТ-2 | т.о.: ВЭ 220 АТ-2 |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
07.06 - 11.06
5 дн
ВЭ-РС | т.о.:ОПН-500 РС, ТТ РС т.р.: РС-500 |  | 28.06.21 | 09.07.21 | 12 дн | 1
28.06 - 09.07.2021
12 дн
РС-500 | т.о.:ОПН-500 РС, ТТ РС т.р.: РС-500; дегазация масла в баке РС-500; ВВИ: РС-500, вводы 500 кВ РС-500 |  | 28.06.21 | 09.07.21 | 12 дн | 1
28.06 - 09.07.2021
12 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 02:00
01.06 - 03.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | 26.06.21 | 01.07.21 | 6 дн | 02:00
26.06 - 01.07
6 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 35 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | 14.06.21 | 19.06.21 | 6 дн | 02:00 | СК РДУ: срок ремонта изменен по согласованию с КРДУ по причине переноса ремонта ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская
18.06 - 21.06
4 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ШСЭВ-110 | КР ШР-110 1СШ ШСЭВ, А.Г. 4 часа. |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 04:00
22.06 - 22.06
1 дн
ОЭВ-110 | КР ШР-110 1 СШ ОЭВ, А.Г. 4 часа |  | 10.06.21 | 10.06.21 | 1 дн | 04:00
10.06 - 10.06
1 дн
ОЭВ-110 | КР ШР-110 1СШ ЛЭП ХБК-2 ( с переводом питания линии через ОЭВ-110кВ). А.Г. 4 часа. |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 04:00
11.06 - 11.06
1 дн
ОЭВ-110 | КР ШР-110 1СШ ЛЭП ХБК-1 ( с переводом питания линии через ОЭВ-110кВ). А.Г. 4 часа. |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 04:00
15.06 - 15.06
1 дн
ЭВ-110 3АТ | КР ШР-110 1 СШ 3 АТ ( с переводом связи стороны 110кВ 3АТ через ОЭВ-110), А.Г. 4 часа. |  | 24.06.21 | 24.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.06 - 24.06
1 дн
ЭВ-110 ЛЭП ОБД | КР ШР-110 1СШ ЛЭП ОБД ( с переводом питания линии через ОЭВ-110кВ), А.Г. 4 часа. |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.06 - 21.06
1 дн
ЭВ-110 ЛЭП Кислородный завод | КР ШР-110 1СШ ЛЭП Кислородный завод ( с переводом питания линии через ОЭВ-110кВ), А.Г. 4 часа. |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.06 - 18.06
1 дн
ЭВ-110 2АТ | КР ШР-110 1СШ 2АТ, АГ 4 час. |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.06 - 11.06
1 дн
ЭВ-110 ЛЭП Парфюмерная | КР ШР-110 1 СШ ЛЭП Парфюмерная ( с переводом питания линии через ОЭВ-110кВ). А.Г. 4 часа. |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.06 - 16.06
1 дн
ЭВ-110 ЛЭП Южная | КР ШР-110 1СШ ЛЭП Южная ( с переводом питания линии через ОЭВ-110кВ), А.Г. 4 часа. |  | 17.06.21 | 17.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.06 - 17.06
1 дн
ЭВ-110 1АТ | КР ШР-110 1 СШ 1 АТ ( с переводом связи стороны 110кВ 1АТ через ОЭВ-110), А.Г. 4 часа. |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.06 - 23.06
1 дн
ЭВ-110 ЛЭП Восточная промзона | КР ШР-110 1СШ ЛЭП Восточная промзона (с переводом питания линии через ОЭВ-110кВ). А.Г. 4 часа. |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.06 - 22.06
1 дн
ШСЭВ-220-2 | Проверка привода ЭВ-220кВ в объеме профилактический контроль |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 03:00
21.06 - 25.06
5 дн
ШСМВ-220-1 | ТО ШСМВ, АГ 3 час. |  | 28.06.21 | 02.07.21 | 5 дн | 03:00
28.06 - 02.07.2021
5 дн
ЭВ-110 2АТ | ТР ЭВ-110 2АТ, АГ в.з. |  | 01.06.21 | 10.06.21 | 10 дн | ВЗ
01.06 - 10.06
10 дн
2АТ | ТР а/тр-ра, АГ в.з. |  | 01.06.21 | 11.06.21 | 11 дн | ВЗ
01.06 - 11.06
11 дн
ЭВ-220 2АТ | КР ЛР-220 2АТ, АГ в.з. |  | 01.06.21 | 11.06.21 | 11 дн | ВЗ
01.06 - 11.06
11 дн
1 СШ 110 кВ | КР ШР, АГ 6 часов. (С переводом на ОСШ-110кВ с 10.06.2021 по 25.06.2021 Для КР ШР-110 1 СШ ОЭВ, ШР-110 1 СШ ЛЭП ХБК-2, ШР-110 1 СШ ЛЭП ХБК-1, ШР-110 1 СШ ШСЭВ, ШР-110 1СШ ЛЭП "Парфюмерная", ШР-110 1СШ 1Т, ШР-110 1СШ ЛЭП "Южная", ШР-110 1СШ ЛЭП "Кислородный завод", ШР-110 1СШ С4Т, ШР-110 1СШ ЛЭП "ОБД", ШР-110 1СШ 2АТ, ШР-110 1СШ ЛЭП "Восточная промзона", ШР-110 1СШ 1АТ, ШР-110 1СШ РВС, ШР-110 ТН 1СШ, ШР-110 1СШ ОПН, ШР-110 1СШ 3АТ, ШР-110 1СШ С3Т) 18 шт. |  | 10.06.21 | 25.06.21 | 16 дн | 06:00
10.06 - 25.06
16 дн
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
2СШ-110 кВ | Текущий ремонт: ВВ-110 Троицкий Водозабор, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Троицкий Водозабор, ТТ-110 Троицкий Водозабор, ШР-110 Т-2, РСВВ-110 2 СШ, ШР ТН-110 2 СШ-110, ТН-110 2 СШ-110, ТТ-110 СВВ-110. Выполнения профилактических проверок и измерений. | с включением ремонтной перемычки | 28.06.21 | 02.07.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
28.06 - 02.07.2021
4 дн
1СШ-110 кВ | Текущий ремонт: ВВ-110 Новотроицкая, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая, ШР-110 Т-1, РСВВ-110 1 СШ, СВВ-110, ШР ТН-110 1 СШ-110, ТН-110 1 СШ-110. Выполнения профилактических проверок и измерений. | с включением ремонтной перемычки | 21.06.21 | 25.06.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
21.06 - 25.06
4 дн
СВВ-110 | Текущий ремонт: ВВ-110 Новотроицкая, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая, ШР-110 Т-1, РСВВ-110 1 СШ, СВВ-110, ШР ТН-110 1 СШ-110, ТН-110 1 СШ-110. Выполнения профилактических проверок и измерений. | с включением ремонтной перемычки | 21.06.21 | 25.06.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
21.06 - 25.06
4 дн
СВВ-110 | БВР | с включением ремонтной перемычки | 28.06.21 | 02.07.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
28.06 - 02.07.2021
4 дн
ВВ-110 Троицкий водозабор | Текущий ремонт: ВВ-110 Троицкий Водозабор, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Троицкий Водозабор, ТТ-110 Троицкий Водозабор, ШР-110 Т-2, РСВВ-110 2 СШ, ШР ТН-110 2 СШ-110, ТН-110 2 СШ-110, ТТ-110 СВВ-110. Выполнения профилактических проверок и измерений. | с включением ремонтной перемычки | 28.06.21 | 02.07.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
28.06 - 02.07.2021
4 дн
ВВ-110 Новотроицкая | Текущий ремонт: ВВ-110 Новотроицкая, ШР ВВ-110 ВЛ-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая, ШР-110 Т-1, РСВВ-110 1 СШ, СВВ-110, ШР ТН-110 1 СШ-110, ТН-110 1 СШ-110.. Выполнения профилактических проверок и измерений. | с включением ремонтной перемычки | 21.06.21 | 25.06.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включение РП
21.06 - 25.06
4 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Новочеркасская ГРЭС
Объект: Новочеркасская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТР: Конденсатор связи ВЛ Тихорецк, ТР: В/ч заградитель ВЛ Тихорецк; |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
21.06 - 22.06
2 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТР: Конденсатор связи ВЛ Тихорецк, ТР: В/ч заградитель ВЛ Тихорецк; |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 2 дн | 08:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок и периода экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в связи с не завершением по состоянию на момент рассмотрения заявки работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк. Подать во второй декаде сентября 2021 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
21.06 - 22.06
2 дн
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Установка сигнального освещения опор. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 21.06.21 | 30.06.21 | 9 дн 14 ч | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
21.06 - 30.06
9 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Установка сигнального освещения опор. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 21.06.21 | 30.06.21 | 9 дн 14 ч | 06:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк в случае аварийного отключения ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин при прохождении летнего максимума нагрузок и периода экстремально высоких температур наружного воздуха, а так же в связи с не завершением по состоянию на момент рассмотрения заявки работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк. Подать во второй декаде сентября 2021 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
21.06 - 30.06
9 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 17.05.21 | 01.06.21 | 15 дн 14 ч | 08:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
17.05.2021 - 01.06
15 дн
Объект: ПС 220 кВ А-30
2 с. 220 кВ | ТР:ТН-220-2с, отбор проб масла из ТН | с включением ремонтной перемычки | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП, перенесена в связи с выводом 1 с. 220 кВ на ПС 220 кВ А-30 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
15.06 - 16.06
2 дн
1 с. 220 кВ | ТР:ШР-220 I С СВ-220 ТО:ТН-220-1с |  | 15.06.21 | 22.06.21 | 8 дн | 03:00 | КубРДУ: с включением РП | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
07.06 - 14.06
8 дн
СВ 220 | ТР:ШР-220 1с.СВ |  | 15.06.21 | 22.06.21 | 8 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
07.06 - 14.06
8 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТР:ЛР-220 Староминская, РРП-220 Староминская, ТТ-220 ВЛ Староминская ,ВЧЗ-220 ВЛ Староминская ,КС-220 ВЛ Староминская, отбор проб масла из ТТ 220 Староминская. ТО элементов ВЧ обработки в объеме "К1" |  | 15.06.21 | 22.06.21 | 8 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с началом периода летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха, недопустимым снижением уроней напряжений на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
07.06 - 14.06
8 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТР:ЛР-220 Староминская, РРП-220 Староминская, ТТ-220 ВЛ Староминская ,ВЧЗ-220 ВЛ Староминская ,КС-220 ВЛ Староминская, отбор проб масла из ТТ 220 Староминская. ТО элементов ВЧ обработки в объеме "К1" |  | 15.06.21 | 22.06.21 | 8 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с началом периода летнего максимума нагрузок и высоких температур наружного воздуха, недопустимым снижением уроней напряжений на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС ПАР ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
07.06 - 14.06
8 дн
Заявитель: Ростовское РДУ
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | ТР (в объеме КР). Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 17.05.21 | 01.06.21 | 15 дн 14 ч | 08:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
17.05.2021 - 01.06
15 дн
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Вывод в ремонт ОСВ-110 ПС 110 кВ Юбтлейная для ТО РЗА |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
16.06 - 16.06
1 дн
ОСВ-110 | Проверка РЗА: АПВ ОСВ-110, АВР ОСВ-110, 2 часа |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
16.06 - 16.06
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | Вывод в ремонт ОСВ-110 ПС 110 кВ Юбтлейная для ТО РЗА |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн | 02:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
16.06 - 16.06
1 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Белореченская тяговая
I с.ш. 110 кВ | Отбор проб масла из ТТ-110 АСКУЭ ВЛ-Шовгеновская |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 9 ч | 01:00
23.06 - 23.06
0 дн
II с.ш. 110 кВ | Отбор проб масла ТТ-110 ВЛ-Центральная, ТТ-110 АСКУЭ ВЛ-Центральная |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 9 ч | 01:00
22.06 - 22.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | Отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ-Шовгеновская |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 9 ч | 01:00
23.06 - 23.06
0 дн
МВ-110 Очистные сооружения | Отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ-Очистные сооружения, ТТ-110 АСКУЭ ВЛ-Очистные сооружения |  | 24.06.21 | 24.06.21 | 9 ч | 01:00
24.06 - 24.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | Отбор проб масла ТТ-110 ВЛ-Центральная, ТТ-110 АСКУЭ ВЛ-Центральная |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 01:00
22.06 - 22.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | Отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ-Очистные сооружения, ТТ-110 АСКУЭ ВЛ-Очистные сооружения |  | 24.06.21 | 24.06.21 | 1 дн | 01:00
24.06 - 24.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
МВ-110 ВЛ-Навагинская | МРИ ШР-110 ВЛ-Навагинская |  | 02.06.21 | 02.06.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
02.06 - 02.06
0 дн
СМВ-110 | МРИ ШР 1 с.ш СМВ-110 |  | 08.06.21 | 08.06.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
08.06 - 08.06
0 дн
СМВ-110 | МРИ ШР 2 с.ш СМВ-110 |  | 02.06.21 | 02.06.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
02.06 - 02.06
0 дн
I с.ш. 110 кВ | Меж ремонтные испытания разъединителей 1СШ-110 |  | 08.06.21 | 08.06.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
08.06 - 08.06
0 дн
II с.ш. 110 кВ | Меж ремонтные испытания разъединителей 2СШ-110 |  | 02.06.21 | 02.06.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
02.06 - 02.06
0 дн
МВ-110 ВЛ-Туапсе | МРИ |  | 08.06.21 | 08.06.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
08.06 - 08.06
0 дн
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Для БВР по текущему ремонту ТТ-110 ВЛ-Туапсе |  | 10.06.21 | 10.06.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
10.06 - 10.06
0 дн
МВ-110 ВЛ-Туапсе | Взятие проб масла из ТТ-110 Туапсе |  | 10.06.21 | 10.06.21 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
10.06 - 10.06
0 дн
РП-110 | Текущий ремонт ТТ-110 РП-110 |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 9 ч | ВЗ | КубРДУ: с включением РП
11.06 - 11.06
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Тверская, РРП1-110 |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:30
21.06 - 22.06
1 дн
СМВ-110 | Профвосстановление РЗА ЭПЗ-1636 ВЛ Кабардинская-Тверская |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:30
21.06 - 22.06
1 дн
I С.Ш.-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Тверская, |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:30
21.06 - 22.06
1 дн
РП-110 | Текущий ремонт РРП1-110 |  | 21.06.21 | 22.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:30
21.06 - 22.06
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-IСШ СВ-110 |  | 23.06.21 | 24.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:30
23.06 - 24.06
1 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-IIСШ СВ-110 |  | 15.06.21 | 16.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:30
15.06 - 16.06
1 дн
I С.Ш.-110 кВ | Текущий ремонт РТН-110 Iсш, ШР-110 Т1, Р-IСШ СВ-110 |  | 23.06.21 | 24.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:00
23.06 - 24.06
1 дн
II С.Ш.- 110 кВ | Текущий ремонт РТН-110 IIсш, ШР-110 Т2, Р-IIСШ СВ-110 |  | 15.06.21 | 16.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:30
15.06 - 16.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | ТР ЛР-110 ВЛ Навагинская, РРП2-110 |  | 09.06.21 | 11.06.21 | 2 дн 9 ч | 01:30
09.06 - 11.06
2 дн
II С.Ш.- 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ Навагинская |  | 09.06.21 | 11.06.21 | 2 дн 9 ч | 01:30
09.06 - 11.06
2 дн
РП-110 | ТР ЛР-110 ВЛ Навагинская, РРП2-110 |  | 09.06.21 | 11.06.21 | 2 дн 9 ч | 01:30
09.06 - 11.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Куринская тяговая
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Замена ШР-110 ВЛ Тверская |  | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн | ВЗ
01.06 - 02.06
2 дн
1 с.ш. 110 кВ | Замена ШР-110 ВЛ Тверская |  | 31.05.21 | 02.06.21 | 2 дн 9 ч | ВЗ
31.05.2021 - 02.06
2 дн
МВ-110 Тверская | Для БВР по замене ШР-110 ВЛ Тверская |  | 31.05.21 | 02.06.21 | 2 дн 9 ч | ВЗ
31.05.2021 - 02.06
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ШСМВ-110 | Отбор проб масла ШСМВ-110 на хроманализ, проф контроль РЗиА ШСМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 21.06.21 | 22.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
21.06 - 22.06
1 дн
ОМВ-110 | Отбор проб масла на хроманализ ОМВ-110, ТР ТТ ОМВ-110, профконтроль РЗиА ОМВ-110 |  | 28.06.21 | 29.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
28.06 - 29.06
1 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | В связи с выводм в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Завтная и 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская. |  | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн | 02:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
24.06 - 25.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Тупиковый режим работы в связи с выводм 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Заветная. |  | 28.06.21 | 29.06.21 | 2 дн | 02:00 | СК РДУ: перенесено по причине переноса 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Заветная | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
07.06 - 08.06
2 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Рем. Л-28-Л |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 01:00 | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Центральная – Южная (Л-136), ВЛ 110 кВ ГЭС-4 – Южная (Л-64). | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
09.06 - 11.06
3 дн
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 22.06.21 | 23.06.21 | 1 дн 10 ч | 03:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
22.06 - 23.06
1 дн
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Для безопасности работ при испытаниях МР-502 |  | 15.06.21 | 26.06.21 | 12 дн | 04:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
15.06 - 26.06
12 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт ТТ ВВ-502-I, ТТ ВВ-502-II, ТН-Л-502, ЛР-502, РМР-502, ТТ МР-502, РВ-502-I, РВ-502-II, ЗРЛ-502, ЗРВ-502-II, ЗРВ-502-I, ЗРР-502, ЗВМР-502, ВЧЗ-502 (ф.А,В,С), КС-502 (ф.А,В,С), ошиновки ВЛ 500 кВ Ставрополь-ская ГРЭС - Тихорецк |  | 15.06.21 | 26.06.21 | 12 дн | 04:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
15.06 - 26.06
12 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Для безопасности работ при испытаниях МР-502 |  | 15.06.21 | 26.06.21 | 12 дн | 04:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
15.06 - 26.06
12 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт ТТ ВВ-502-I, ТТ ВВ-502-II, ТН-Л-502, ЛР-502, РМР-502, ТТ МР-502, РВ-502-I, РВ-502-II, ЗРЛ-502, ЗРВ-502-II, ЗРВ-502-I, ЗРР-502, ЗВМР-502, ВЧЗ-502 (ф.А,В,С), КС-502 (ф.А,В,С), ошиновки ВЛ 500 кВ Ставрополь-ская ГРЭС - Тихорецк |  | 15.06.21 | 26.06.21 | 12 дн | 04:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
15.06 - 26.06
12 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. | под наведенным напряжением | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 03:00
01.06 - 03.06
3 дн
ЭВ-110 КВЛ Хоста | Вывод в ремонт ЭВ-110 КВЛ Хоста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 03:00
01.06 - 03.06
3 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ТВК |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 01:00
28.06 - 30.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов | с включением на ночь | 27.06.21 | 30.06.21 | 4 дн | 01:00
27.06 - 30.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов | с включением на ночь | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
01.06 - 04.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | установка ПЗУ | с включением на ночь | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 01:00
21.06 - 25.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | ТВК |  | 14.06.21 | 18.06.21 | 5 дн | 01:00
14.06 - 18.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | ТВК |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 01:00
07.06 - 11.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | замена изоляторов, установка ПЗУ | с включением на ночь | 07.06.21 | 18.06.21 | 12 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками ПАР АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
07.06 - 18.06
12 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | замена изоляторов | с включением на ночь | 07.06.21 | 19.06.21 | 13 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 С 110 кВ на ПС 500 кВ Центральная
08.06 - 20.06
13 дн
ВЛ 110 кВ ПДК- Ерик | замена ГЗТ | с включением на ночь | 07.06.21 | 26.06.21 | 20 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 С 110 кВ на ПС 500 кВ Центральная
08.06 - 27.06
20 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Белореченская | СР МВ-110 |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 2 | КубРДУ: перенесена в связи с работами на ПС 110 кВ Белореченская тяговая
07.06 - 11.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | СР МВ-110 ВЛ Центральная на ПС 110 кВ Очистные сооружения |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 2 | КубРДУ: перенесена в связи с работами на ПС 110 кВ Белореченская тяговая
07.06 - 11.06
5 дн
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | СР МВ-110 |  | 14.06.21 | 18.06.21 | 5 дн | 2 | КубРДУ: с сохранением транзита от ПС 500 кВ Центральная до ПС 110 кВ Северная
14.06 - 18.06
5 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Замена изоляторов на опоре № 99, замена сцепной арматуры на опоре № 99, замена ж/б опоры № 99 | под наведенным напряжением | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
06.06 - 08.06
3 дн
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Замена изоляторов на опорах № 13-23. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ ЖБШ в протоколе КОМПАС |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.06 - 30.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Верховой осмотр ВОЛС на опорах №1-148 согласно Акта-предписания ЦТН № АП-Ю-062-21-КПП от 16.04.2021. Снижение резерва ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 870-5-104 (запись в заявке), ТИ, ТС ПС ГБ |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28), ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143)
07.06 - 11.06
5 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | Капремонт ВЛ 110 кВ Заветная - УНПС (Л-51) |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
06.06 - 08.06
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения работ на ВЛ 110 кВ Речная- Забайкаловская согласно Акта-предписания ЦТН № АП-Ю-062-21-КПП от 16.04.2021 |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28), ВЛ 110 кВ Прикубанская - Заветная (Л-143)
07.06 - 11.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи |  | 28.06.21 | 29.06.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.06 - 29.06
2 дн
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ |  | 28.06.21 | 29.06.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир в случае аварийного отключения АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.06 - 29.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ КНИИТИМ
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Техобслуживание ТТ-110 Армавир, СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТТ-2 СМВ-110; проверка в объеме "О" КРЗ (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ |  | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в мае НПЛ з.№7249/6292
24.06 - 25.06
2 дн
2СШ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТТ-2 СМВ-110 |  | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в мае
24.06 - 25.06
2 дн
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТТ-2 СМВ-110; проверка в объеме "О" КРЗ (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Армавир - КНИИТИМ |  | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в мае
24.06 - 25.06
2 дн
ВЛ 110 кВ КНИИТИМ – Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110, СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110; проверка в объеме "О" КРЗ (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ "Прогресс" в протоколе КОМПАС |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в мае НПЛ з.№7246/6283
21.06 - 23.06
3 дн
1СШ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТН-110 1СШ |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в мае
21.06 - 23.06
3 дн
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110; проверка в объеме "О" КРЗ (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ КНИИТИМ - Прогресс с отпайкой на ПС Отрадо-Кубанская |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в мае
21.06 - 23.06
3 дн
РП-110 | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110 |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в мае
21.06 - 23.06
3 дн
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТО ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | под наведенным напряжением | 14.06.21 | 15.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуре наружного воздуха
14.06 - 15.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТО ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | под наведенным напряжением | 12.06.21 | 13.06.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с превышением АДТН ВЛ 110 кВ Крымская тяговая - Абинская в случае аварийного отключения ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь при прохождении летнего максимума нагрузок и повышенной температуре наружного воздуха
12.06 - 13.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | КР ВЛ 110 кВ Витаминкомбинат-Нововеличковская |  | 09.06.21 | 11.06.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская. УСЛОВНО по режиму сети и летнего максимума нагрузок
17.06 - 19.06
2 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн | 02:00
24.06 - 25.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 14.06.21 | 15.06.21 | 2 дн | 02:00 | СК РДУ: срок ремонта изменен по согласованию с КРДУ по причине ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь.
20.06 - 21.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ. Верховой осмотр |  | 08.06.21 | 11.06.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28)
28.06 - 01.07
4 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов. Чистка трассы. Установка ПЗУ. Верховой осмотр |  | 08.06.21 | 11.06.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28)
28.06 - 01.07
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Разрыв транзита в связи с ремонтом на 1СШ-110 ПС 110 кВ Лабинск-1. |  | 18.06.21 | 19.06.21 | 2 дн | 02:00
18.06 - 19.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Разрыв транзита в связи с ремонтом на 2СШ-110 ПС 110 кВ Лабинск-1 |  | 12.06.21 | 13.06.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28)
30.06 - 01.07
2 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь, РПГ-110, РРП-2-110, ВЧЗ-110 ВЛ Ходзь ф (АВС), Профиспытание КС-110 ВЛ Ходзь |  | 08.06.21 | 11.06.21 | 4 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28)
28.06 - 01.07
4 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, РРП-1-110, ВЧЗ-110 ВЛ Лабинск-2 ф (АВС), Профиспытание КС-110 ВЛ Лабинск-2 |  | 14.06.21 | 17.06.21 | 4 дн | 06:00 | СК РДУ: срок ремонта изменен по согласованию с КРДУ по причине ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь.
18.06 - 21.06
4 дн
СМВ-110 | Средний ремонт Р-1СШ СМВ-110, СМВ-110 |  | 14.06.21 | 19.06.21 | 6 дн | 06:00 | КубРДУ: с включением РП 16-17.06.2021
16.06 - 21.06
6 дн
СМВ-110 | Средний ремонт Р-2СШ СМВ-110, Профиспытание вводов СМВ-110 |  | 08.06.21 | 13.06.21 | 6 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28). С включением РП 26-27.06.2021
26.06 - 01.07
6 дн
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, Р-1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, Текущий ремонт ТН-110 1СШ, для БВР по СР МВ-110 Т-1, Профиспытание ТН-110 1СШ |  | 14.06.21 | 19.06.21 | 6 дн | 06:00 | КубРДУ: с включением РП 16-17.06.2021
16.06 - 21.06
6 дн
2 СШ-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь, Р-2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2, Текущий ремонт ТН-110 2СШ, для БВР по Среднему ремонту МВ-110 Т-2, Профиспытание ТН-110 2СШ |  | 08.06.21 | 13.06.21 | 6 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая - Преградная (Л-28). С включением РП 26-27.06.2021
26.06 - 01.07
6 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 02:00 | КУбРДУ: с включением РП
22.06 - 22.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Профиспытание КС-110 ВЛ Родниковская |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
04.06 - 04.06
1 дн
1СШ-110 кВ | Техническое обслуживание ТН-110 1СШ, Профиспытание ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 02:00 | КУбРДУ: с включением РП
22.06 - 22.06
1 дн
2СШ-110 кВ | Профиспытание ТН-110 2СШ |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
04.06 - 04.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Профипытание КС-110 ВЛ Лабинск-1 |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: срок ремонта изменен по согласованию с КРДУ по причине ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь.
18.06 - 18.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-12-110 | Проверка РЗА |  | 26.06.21 | 26.06.21 | 1 дн | 01:00
26.06 - 26.06
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 Мостовская - Псебай |  | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн | 02:00
24.06 - 25.06
2 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: Р 2СШ СОМВ-110, СОМВ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 11.06.21 | 11.06.21 | 1 дн | 01:00
11.06 - 11.06
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | Проф.испытание(М) МВ-110 ВЛ "ПТФ", контроль ввода фаза "А" Сх = 7,8 % | с переводом на ОВ | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом МВ-110 ВЛ ПТФ
16.06 - 16.06
1 дн
В-110 кВ ВЛ Кирова | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. | с переводом на ОВ | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом МВ-110 ВЛ ПТФ
14.06 - 14.06
1 дн
В-110 кВ ВЛ Славянская | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская, ЭВ-110 ВЛ Славянская. Ревизия электромагнитной блокировки. | с переводом на ОВ | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена в связи с выводом МВ-110 ВЛ ПТФ
15.06 - 15.06
1 дн
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. | с переводом на ОВ | 09.06.21 | 10.06.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.06 - 10.06
2 дн
2 СШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская, ЭВ-110 ВЛ Славянская. Ревизия электромагнитной блокировки. РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. ШР 2СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. Р 2СШ СОМВ-110, СОМВ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. ТР-110 Т2. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 01.06.21 | 16.06.21 | 16 дн | 01:00
01.06 - 16.06
16 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. | с переводом на ОВ | 07.05.21 | 08.06.21 | 33 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.05.2021 - 08.06
33 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
1 СШ-110 кВ | Проф.испытание(Т) ТН-110 2СШ |  | 17.06.21 | 17.06.21 | 1 дн | 02:00
17.06 - 17.06
1 дн
2 СШ-110 кВ | Проф.испытание(Т) ТН-110 2СШ |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 1 дн | 02:00
18.06 - 18.06
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-1 | Проф.испытание(Т) АТ-1 |  | 24.06.21 | 24.06.21 | 1 дн | 03:00
24.06 - 24.06
1 дн
АТ-2 | Проф.испытание(Т) АТ-2 |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 03:00
22.06 - 22.06
1 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Техническое обслуживание ЭВ-110 ВЛ СТЭС. |  | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
08.06 - 10.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Разрыв транзита 110 кВ в вязи с выводом ЭВ-110 ВЛ СТЭС. |  | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
08.06 - 10.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ. Испытание оболочек КЛ. |  | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн | 02:00
01.06 - 02.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ЭВ-110 Сочи | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Вишневая - Сочи. |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 00:15
03.06 - 03.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Волконка
I СШ 110 | БВР по замене вводов МВ-110 Т-1 ф."С", ф."В" ст. I СШ 110. Разрыв транзита по КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка. Включение КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая через ОМВ-110. |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом МВ-110 Лазаревская на ОВ. Перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс
03.06 - 04.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом I СШ 110. |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110
03.06 - 04.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Включение КВЛ в работу через ОМВ-110 на время вывода I СШ 110. |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 00:30
03.06 - 04.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. Испытание и измерения вводов СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 09.06.21 | 10.06.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
09.06 - 10.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кривенковская тяговая
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерения РПГ-110 ВЛ-110, РПГ-10 тр. |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 02:00
03.06 - 03.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
В-110 кВ Т 1 | Текущий ремонт, испытания и измерение В-110 кВ Т-1. |  | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 02:00
01.06 - 03.06
3 дн
В-110 кВ Т 2 | Текущий ремонт, испытания и измерение В-110 кВ Т-2. |  | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00
07.06 - 09.06
3 дн
СВ-110 кВ | Техническое обслуживание, испытание и измерение СВ-110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.06 - 09.06
3 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 дн | 00:15
07.06 - 07.06
1 дн
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 09.06.21 | 09.06.21 | 1 дн | 00:15
09.06 - 09.06
1 дн
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 00:15
03.06 - 03.06
1 дн
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 00:15
01.06 - 01.06
1 дн
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 07.06.21 | 07.06.21 | 1 дн | 00:15
07.06 - 07.06
1 дн
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 09.06.21 | 09.06.21 | 1 дн | 00:15
09.06 - 09.06
1 дн
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 00:15
01.06 - 01.06
1 дн
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 00:15
03.06 - 03.06
1 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ. Испытание оболочек КЛ. |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 02:00
07.06 - 08.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в вязи с выводом ЭВ-110 ВЛ Хоста. |  | 10.06.21 | 10.06.21 | 1 дн | 00:15 | Не в транзите.
10.06 - 10.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Хоста | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста. |  | 10.06.21 | 10.06.21 | 1 дн | 00:15 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста
11.06 - 11.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор | Техническое обслуживание КЛ, ящиков транспозиции, концевых муфт КЛ. Испытание оболочек КЛ |  | 09.06.21 | 10.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
09.06 - 10.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
СЭВ-110 | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, АУВ и УРОВ СЭВ-110. |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 00:15 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь
08.06 - 08.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн | 00:15
16.06 - 16.06
1 дн
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 1 дн | 00:15
18.06 - 18.06
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 00:15
21.06 - 21.06
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн | 00:15
23.06 - 23.06
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 1 дн | 00:15
18.06 - 18.06
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн | 00:15
16.06 - 16.06
1 дн
В 120 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн | 00:15
16.06 - 16.06
1 дн
В 120 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 00:15
15.06 - 15.06
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 00:15
15.06 - 15.06
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 1 дн | 00:15
16.06 - 16.06
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн | 00:15
23.06 - 23.06
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 00:15
21.06 - 21.06
1 дн
КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ. Испытание оболочек КЛ |  | 09.06.21 | 10.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
09.06 - 10.06
1 дн
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ. Испытание оболочек КЛ. |  | 03.06.21 | 04.06.21 | 2 дн | 02:00
03.06 - 04.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ЭВ-110 ВЛ Родниковая | Проверка АПВ в комлекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ. |  | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн | 00:15
28.06 - 28.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в вязи с выводом ЭВ-110 ВЛ Родниковая. |  | 28.06.21 | 28.06.21 | 1 дн | 00:15
28.06 - 28.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в вязи с выводом ЭВ-110 ВЛ Вишневая. |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 01:00
03.06 - 03.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ Вишневая | ТО в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ. |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 01:00
03.06 - 03.06
1 дн
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь | ТО в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ. |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 01:00
04.06 - 04.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Разрыв транзита 110 кВ в вязи с выводом ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь. |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 01:00
04.06 - 04.06
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Хоста
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ СТЭС. |  | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 01:00
01.06 - 03.06
3 дн
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | ТО в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ. |  | 01.06.21 | 03.06.21 | 3 дн | 01:00
01.06 - 03.06
3 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции РПГ-110 ВЛ Гойтх на ПС 110 кВ Туапсе тяговая. | под наведенным напряжением | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн | 02:00
02.06 - 02.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Установка птицеотпугивающих устройств на опорах №3д, 6д, 61, 62. | под наведенным напряжением | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 01:00
01.06 - 01.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Установка птицеотпугивающих устройств и замена ОПН на опоре №36. | под наведенным напряжением | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн | 01:00
23.06 - 23.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Установка птицеотпугивающих устройств на опоре №47. | под наведенным напряжением | 29.06.21 | 29.06.21 | 1 дн | 00:30
29.06 - 29.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Установка птицеотпугивающих устройств на опорах №2-5. | под наведенным напряжением | 02.06.21 | 02.06.21 | 1 дн | 00:30
02.06 - 02.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Техническое обслуживание, испытание и измерение изоляции ЗКР-110 ВЛ Кривенковская на ПС 110 кВ Туапсе тяговая. | под наведенным напряжением | 01.06.21 | 01.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тверсккая - Куринская
04.06 - 04.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Установка птицеотпугивающих устройств на опорах №6-11. | под наведенным напряжением | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
03.06 - 03.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Установка птицеотпугивающих устройств на опорах №6-11. | под наведенным напряжением | 22.06.21 | 22.06.21 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
04.06 - 04.06
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Установка птицеотпугивающих устройств на опорах №2-5. | под наведенным напряжением | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь
08.06 - 08.06
1 дн
КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор | Техническое обслуживание КЛ, ящиков транспозиции, концевых муфт КЛ. Испытание оболочек КЛ |  | 09.06.21 | 10.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
09.06 - 10.06
1 дн
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | Техническое обслуживание КЛ, ящиков транспозиции КЛ, концевых муфт КЛ. Испытание оболочек КЛ. |  | 07.06.21 | 08.06.21 | 2 дн | 02:00
07.06 - 08.06
2 дн
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | Техническое обслуживание: КЛ, ящиков транспозиции КЛ, концевых муфт КЛ. Испытание оболочек КЛ. |  | 03.06.21 | 04.06.21 | 2 дн | 02:00
03.06 - 04.06
2 дн
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | Техническое обслуживание ящиков транспозиции КЛ, камеры микротоннеля, концевых муфт КЛ. Испытание оболочек КЛ. |  | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн | 02:00
01.06 - 02.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Установка птицеотпугивающих устройств на опоре №36. | под наведенным напряжением | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн | 00:30
17.06 - 18.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | ТО КЛ 110 кВ, ОПН 110 кВ, ТО ящиков транспозиции, ВВИ оболочек КЛ 110 кВ | под наведенным напряжением | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Техническое обслуживание КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, ящиков транспозиции КЛ. | под наведенным напряжением | 23.06.21 | 25.06.21 | 3 дн | 02:00
23.06 - 25.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС 220 кВ Горячий ключ отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. |  | 23.06.21 | 25.06.21 | 3 дн | 00:05
23.06 - 25.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Техническое обслуживание КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, ящиков транспозиции КЛ. | под наведенным напряжением | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи
29.06 - 01.07
3 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР при работах на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи 2 цепь (21.06.2021). БВР при работах на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи 1 цепь (22.06.2021). БВР при работах на КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая (23.06.2021). | под наведенным напряжением | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок, перегрузу ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь ( ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь) ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
03.06 - 04.06
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | БВР при работах на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи 2 цепь (21.06.2021). БВР при работах на ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи 1 цепь (22.06.2021). БВР при работах на КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая (23.06.2021). | под наведенным напряжением | 21.06.21 | 23.06.21 | 3 дн | 00:30 | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая
23.06 - 23.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Замена изоляторов на опорах №292, 299, 302. Замена ОПН на опорах №309, 311. | под наведенным напряжением | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
08.06 - 10.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | БВР на ВЛ 110 кВ Счинская ТЭС – Мацеста. | под наведенным напряжением | 07.06.21 | 09.06.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу
08.06 - 10.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ. ПС 220 кВ Горячий ключ отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. |  | 01.06.21 | 04.06.21 | 4 дн | 00:05
01.06 - 04.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ: ПС 220 кВ Горячий ключ отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. |  | 07.06.21 | 10.06.21 | 4 дн | 00:05
07.06 - 10.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | Создание режима для ТВК ВЛ. РУ ПС 220 кВ Горячий ключ: отключить МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-2. 19-20.06.2021 ТВК не проводится. |  | 15.06.21 | 22.06.21 | 8 дн | 00:05
15.06 - 22.06
8 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 Т-2 |  | 20.06.21 | 20.06.21 | 9 ч | 02:00
20.06 - 20.06
0 дн
ОМВ-110 | Средний ремонт ШР-2СШ-110 ОМВ |  | 24.06.21 | 24.06.21 | 9 ч | 02:00
24.06 - 24.06
0 дн
ОМВ-110 | Средний ремонт ШР-1СШ-110 ОМВ |  | 17.06.21 | 17.06.21 | 9 ч | 02:00
17.06 - 17.06
0 дн
ШСМВ-110 | Средний ремонт Р-1СШ ШСМВ |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 9 ч | 02:00
16.06 - 16.06
0 дн
ШСМВ-110 | Средний ремонт Р-2СШ ШСМВ |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 9 ч | 02:00
23.06 - 23.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, в ремонте МВ-110 ВЛ Медведовская. |  | 19.06.21 | 19.06.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
19.06 - 19.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, в ремонте МВ-110 ВЛ Медведовская. |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
21.06 - 21.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, в ремонте МВ-110 ВЛ Нововеличковская. |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, в ремонте МВ-110 ВЛ Нововеличковская. |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
22.06 - 22.06
0 дн
МВ-110 ВЛ Медведовская | Средний ремонт ШР-1СШ-110 ВЛ Медведовская |  | 19.06.21 | 19.06.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.06 - 19.06
0 дн
МВ-110 ВЛ Медведовская | Средний ремонт ШР-2СШ-110 ВЛ Медведовская |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.06 - 21.06
0 дн
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Средний ремонт ШР-1СШ-110 ВЛ Нововеличковская |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.06 - 15.06
0 дн
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Средний ремонт ШР-2СШ-110 ВЛ Нововеличковская |  | 22.06.21 | 22.06.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.06 - 22.06
0 дн
МВ-110 ВЛ Роговская | Средний ремонт ШР-1СШ-110 ВЛ Роговская |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.06 - 18.06
0 дн
МВ-110 ВЛ Роговская | Средний ремонт ШР-2СШ-110 ВЛ Роговская |  | 25.06.21 | 25.06.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.06 - 25.06
0 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Средний ремонт ШР-2СШ-110 ВЛ Новониколаевская |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.06 - 23.06
0 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Средний ремонт ШР-1СШ-110 ВЛ Новониколаевская |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.06 - 16.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Не в транзите, в ремонте МВ-110 ВЛ Роговская. |  | 25.06.21 | 25.06.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
25.06 - 25.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Не в транзите, в ремонте МВ-110 ВЛ Роговская. |  | 18.06.21 | 18.06.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
18.06 - 18.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Не в транзите, в ремонте МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 23.06.21 | 23.06.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
23.06 - 23.06
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Не в транзите, в ремонте МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 16.06.21 | 16.06.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
16.06 - 16.06
0 дн
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 Т-1 |  | 26.06.21 | 27.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
26.06 - 27.06
1 дн
I сш-110 кВ | Средний ремонт ШР-1СШ-110 Т-3, ШР-1СШ-110 ВЛ Медведовская, ШР-1СШ-110 ВЛ Нововеличковская, Р-1СШ ШСМВ, ШР-1СШ-110 Т-2, ШР-1СШ-110 ОМВ, ШР-1СШ-110 Т-1, ШР-1СШ-110 ВЛ Роговская, ШР-1СШ-110 ВЛ Новониколаевская, РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТН-110 1СШ |  | 15.06.21 | 20.06.21 | 5 дн 9 ч | 02:00
15.06 - 20.06
5 дн
II сш-110 кВ | Средний ремонт ШР-2СШ-110 Т-3, ШР-2СШ-110 ВЛ Медведовская, ШР-2СШ-110 ВЛ Нововеличковская, Р-2СШ ШСМВ, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ОМВ, ШР-2СШ-110 Т-1, ШР-2СШ-110 ВЛ Роговская, ШР-2СШ-110 ВЛ Новониколаевская, РТН-110 2СШ, текущий ремонт ТН-110 2СШ |  | 21.06.21 | 27.06.21 | 6 дн 9 ч | 02:00
21.06 - 27.06
6 дн
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Крыловская |  | 01.06.21 | 02.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
01.06 - 02.06
1 дн
СМВ-110 I-II | Текущий ремонт СМВ-110-1-2, проверка РЗА |  | 01.06.21 | 02.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
01.06 - 02.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Не в транзите, в ремонте 1СШ-110. |  | 01.06.21 | 02.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
01.06 - 02.06
1 дн
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2СШ |  | 03.06.21 | 04.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
28.06 - 29.06
1 дн
СМВ-110 II-III | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-110-2-3, текущий ремонт СМВ-110-2-3, проверка РЗА. |  | 03.06.21 | 04.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
28.06 - 29.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, в ремонте 3СШ-110. |  | 29.06.21 | 30.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
07.06 - 08.06
1 дн
III сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 3СШ |  | 29.06.21 | 30.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
07.06 - 08.06
1 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Замена изоляторов. | под наведенным напряжением | 28.06.21 | 29.06.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: под вывод ВЛ для работ КПМЭС
08.06 - 09.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Замена изоляторов, установка ПЗУ, замена провода, замена опор |  | 01.06.21 | 05.06.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
01.06 - 05.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Замена изоляторов, установка ПЗУ, замена ГЗТ, замена опор. |  | 26.06.21 | 30.06.21 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
05.06 - 09.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, установка ПЗУ, замена ГЗТ |  | 07.06.21 | 13.06.21 | 6 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская
10.06 - 16.06
6 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская - Челбасская, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Челбасская ф.В, КС-110 ВЛ Крыловская - Челбасская ф.В на ПС 110 кВ Павловская | под наведенным напряжением | 24.06.21 | 25.06.21 | 1 дн 17 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
01.06 - 02.06
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, КС-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, на ПС 110 кВ Павловская |  | 14.06.21 | 15.06.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
15.06 - 16.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Текущий ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, КС-110 ВЛ Крыловская - Атамановская ф.В, на ПС 110 кВ Павловская | под наведенным напряжением | 14.06.21 | 15.06.21 | 2 дн | 01:00
15.06 - 16.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 21.06.21 | 23.06.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
21.06 - 23.06
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская |  |  | 21.06.21 | 23.06.21 | 2 дн 9 ч | 02:00
21.06 - 23.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 Крыловская - Челбасская, Р-110 ЧК, текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Крыловская - Челбасская ф.А, КС-110 ВЛ Крыловская - Челбасская ф.А на ПС 110 кВ Западная | под наведенным напряжением | 21.06.21 | 23.06.21 | 2 дн 16 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
01.06 - 03.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Средний ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, Р-110 АК, текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Атамановская ф.А, ф.В, КС-110 ВЛ Атамановская ф.А, ф.В, на ПС 110 кВ Западная | под наведенным напряжением | 15.06.21 | 17.06.21 | 2 дн 17 ч | 02:00
15.06 - 17.06
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Средний ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская, Р-110 АК, текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Атамановская ф.А, ф.В, КС-110 ВЛ Атамановская ф.А, ф.В, на ПС 110 кВ Западная | под наведенным напряжением | 15.06.21 | 17.06.21 | 2 дн 17 ч | 02:00
15.06 - 17.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 21.06.21 | 25.06.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена по режиму летнего максимума нагрузок
01.06 - 04.06
3 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками |  | 10.06.21 | 14.06.21 | 4 дн 16 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30
16.06 - 20.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 10.06.21 | 14.06.21 | 4 дн 16 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
16.06 - 20.06
4 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТО | под наведенным напряжением | 01.06.21 | 10.06.21 | 9 дн 11 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с недопустимым перегрузом АТ-1 (АТ-2) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск в случае аварийного отключения АТ-2 (АТ-1) на ПС 220 кВ Усть-Лабинск при прохождении летнего максимума нагрузок в период экстремально высоких температур наружного воздуха.
01.06 - 10.06
9 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
2СШ-110 | СР ШР-110 Джубга, РТН-110 2 СШ., ШР-110 Т-2, СР-110 2 СШ |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
СЭВ-110 | СР СЭВ-110, СР-110 2 СШ Проверка РЗА |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
ЭВ-110 Джугба | СР ШР-110 Джубга, ЭВ-110 Джубга, ЛР-110 Джубга, ОПН КВЛ-110 Джубга. Проверка РЗА |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | СР ЛР-110 Джубга, ОПН КВЛ-110 Джубга. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | СР ЛР-110 Береговая, ВЧЗ ВЛ-110 Береговая, КС ВЛ-110 Береговая. |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00
07.06 - 11.06
5 дн
1СШ-110 | СР ШР-110 Джубгинская ТЭС, ШР-110 Береговая, РТН-110 1 С.Ш., ШР-110 Т-1, СР-110 1 С.Ш Проверка РЗА |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00
07.06 - 11.06
5 дн
ЭВ-110 Джубгинская ТЭС | СР ШР-110 Джубгинская ТЭС, ЭВ-110 Джубгинская ТЭС, ЛР-110 Джубгинская ТЭС, ОПН КВЛ-110 Джубгинская ТЭС. Проверка РЗА |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00
07.06 - 11.06
5 дн
ЭВ-110 Береговая | СР ШР-110 Береговая, ЭВ-110 Береговая, ЛР-110 Береговая, ВЧЗ ВЛ-110 Береговая, КС ВЛ-110 Береговая. Проверка РЗА |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00
07.06 - 11.06
5 дн
ТН-110 1 СШ | СР ТН-110 1 СШ , РТН-110 1 СШ |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00
07.06 - 11.06
5 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | СР ЛР-110 Джубгинская ТЭС, ОПН КВЛ-110 Джубгинская ТЭС. |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00
07.06 - 11.06
5 дн
СЭВ-110 | СР СЭВ-110, СР-110 1 СШ Проверка РЗА |  | 07.06.21 | 11.06.21 | 5 дн | 02:00
07.06 - 11.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
1 СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 23.06.21 | 23.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
23.06 - 23.06
1 дн
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110. Техническое обслуживание ТТ-110 СМВ. Испытание СМВ-110, ТТ-110 СМВ | с включением ремонтной перемычки | 16.06.21 | 22.06.21 | 7 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.06 - 22.06
7 дн
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | ВПР в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
2СШ-110 | Техническое обслуживание СР-110 1-2, РТН-110 2 сш. |  | 17.06.21 | 18.06.21 | 2 дн | 02:00
17.06 - 18.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Техническое обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская 1 цепь, КС ВЛ-110 Кирилловская 1 цепь, ЛР-110 Кирилловская 1 цепь |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
МВ-110 ВЛ Кирилловская 1 цепь | Техническое обслуживание МВ-110 Кирилловская 1 цепь, ШР-110 Кирилловская 1 цепь. |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
1СШ-110 | Техническое обслуживание РТН-110 1 сш. СР-110 1-2, ШР-110 Кирилловская 1 цепь, ШР-110 Т-1 |  | 15.06.21 | 18.06.21 | 4 дн | 02:00
15.06 - 18.06
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
II СШ 110 кВ | Средний ремонт ШР-110 Тоннельная, Р-2 сш СЭВ-110, РТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2 |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 02:00
21.06 - 25.06
5 дн
ЭВ 110 Тоннельная | Средний ремонт ЛР-110 Тоннельная, ШР-110 Тоннельная |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 02:00
21.06 - 25.06
5 дн
СЭВ 110 | Средний ремонт Р-2 сш СЭВ-110 |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 02:00
21.06 - 25.06
5 дн
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Средний ремонт ЛР-110 Тоннельная |  | 21.06.21 | 25.06.21 | 5 дн | 02:00
21.06 - 25.06
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Раевская
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01.06.21 | 02.06.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.06 - 02.06
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ШСОМВ-110 | Испытание ШСОМВ-110 |  | 21.06.21 | 21.06.21 | 1 дн | 02:00
21.06 - 21.06
1 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Замер наведенного напряжения |  | 08.06.21 | 08.06.21 | 1 дн | 02:00
08.06 - 08.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Замер наведенного напряжения |  | 04.06.21 | 04.06.21 | 1 дн | 02:00
04.06 - 04.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Замер наведенного напряжения |  | 15.06.21 | 15.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Афипская
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Установка ПЗУ |  | 03.06.21 | 03.06.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская - НПС-8
07.06 - 07.06
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Расчистки трассы ВЛ от ДКР |  | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн | 02:00
24.06 - 25.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 24.06.21 | 25.06.21 | 2 дн | 00:10
24.06 - 25.06
2 дн
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 08.06.21 | 10.06.21 | 3 дн | 00:15
08.06 - 10.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 00:15
28.06 - 30.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | В связи с выводом в ремонт КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00
28.06 - 30.06
3 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Окраска металлической опоры Замена ЛСА |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00
28.06 - 30.06
3 дн
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замена ГЗТ Продлена с 22.05.2021 Замена изоляторов Замена ЛСА Расчистка трассы ВЛ от ДКР Верховой осмотр |  | 01.06.21 | 06.06.21 | 6 дн | 02:00
01.06 - 06.06
6 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Кубань. ТО Кабельных муфт КВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-Бурун, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-Бурун |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
28.06 - 30.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТОиР ВЛ |  | 15.06.21 | 17.06.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
15.06 - 17.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТОиР ВЛ |  | 15.06.21 | 17.06.21 | 3 дн | 02:00 | ЧРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань ЦДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
02.06 - 04.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Кубань. ТО Кабельных муфт КВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-Бурун, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань-Камыш-Бурун |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00 | ЧРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтами 1 С 220 кВ и 2 С 220 кВ ПС 220 кВ Феодосийская | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
28.06 - 30.06
3 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО ТН КВЛ 220 кВ Камыш Бурун |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
28.06 - 30.06
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО ТН КВЛ 220 кВ Камыш Бурун |  | 28.06.21 | 30.06.21 | 3 дн | 02:00 | ЧРДУ: Срок ремонта изменен для несовмещения с ремонтами 1 С 220 кВ и 2 С 220 кВ ПС 220 кВ Феодосийская | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
28.06 - 30.06
3 дн
Заявитель: Черноморское РДУ
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТОиР ВЛ |  | 31.05.21 | 04.06.21 | 5 дн | 02:00 | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Пт 11; Июнь 2021 Пн 14 to Июнь 2021 Пт 18; Июнь 2021 Пн 21 to Июнь 2021 Пт 25; Июнь 2021 Пн 28 to Июнь 2021 Ср 30
31.05.2021 - 04.06
5 дн
Заместитель начальника СЭР ______________________________С.А. Осипов | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Июнь 2021 Вт 01 to Июнь 2021 Сб 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный