## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на октябрь 2021 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Октябрь 2021
[9 empty] | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-21 | ТР трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. ТР токопровода Г-21. |  | 14.10.21 | 29.10.21 | 15 дн 18 ч | 04:00
14.10 - 29.10
15 дн
Т-22 | ТР трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. ТР токопровода Г-22. |  | 18.10.21 | 02.11.21 | 15 дн 18 ч | 04:00
18.10 - 02.11.2021
15 дн
Т-20 | ТР трансформатора. ТР системы охлаждения трансформатора. ТР токопровода Г-12. |  | 14.10.21 | 02.11.21 | 19 дн 18 ч | 04:00
14.10 - 02.11.2021
19 дн
Предприятие: Афипский НПЗ
Заявитель: Афипский НПЗ
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Техническое обслуживание: АТ-1; кабельной вставки 110 кВ АТ-1; ОПН 2-10 АТ-1. Остается в работе АТ-2. |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 4 дн 9 ч | 02:00
11.10 - 15.10
4 дн
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
Т-1 | ТР и испытания | без разборки токовых цепей | 25.10.21 | 31.10.21 | 6 дн 9 ч | 04:00
25.10 - 31.10
6 дн
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00 | Разземление троса на опоре №1, 107.
04.10 - 04.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе Разземление троса на опоре №1, 211. |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.10 - 07.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Афипская | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе Разземелние троса на опоре №1 |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе Разземление троса на опоре №1 |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
12.10 - 12.10
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе Разземление троса на опоре №1 |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.10 - 05.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе (участок от ПС 500 кВ Кубанская до опоры №366). Разземление троса на опорах № 1, 217. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
04.10 - 04.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе (участок от ПС 220 кВ Восточная до опоры №366 (РП 220 кВ)) Разземление троса на опорах №1,217. |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе Совместно с ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк. |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.10 - 07.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе Совместно с ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк. |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
07.10 - 07.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
11.10 - 11.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.10 - 05.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Бужора | Проверка и регулировка ИП | под наведенным напряжением | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
15.10 - 15.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | Верховой осмотр | под наведенным напряжением | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Пробная плавка гололеда на грозозащитном тросе Разземление троса на опоре №1. |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
06.10 - 06.10
1 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок ОДУ Юга: Срок изменен для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная.
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | Пробная плавка гололеда на проводах. | под наведенным напряжением | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00
06.10 - 06.10
1 дн
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Ремонт шлейфа ОПН, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00
18.10 - 19.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | Регулировка ИП, верховой осмотр | под наведенным напряжением | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Верховой осмотр, проверка сварных соединений | под наведенным напряжением | 05.10.21 | 06.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк-Брюховецкая
18.10 - 19.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Регулировка ИП, верховой осмотр | под наведенным напряжением | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 02:00
13.10 - 14.10
2 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Замена изоляторов, верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ в зажимах, регулировка ИП. | под наведенным напряжением | 01.10.21 | 03.10.21 | 3 дн | 04:00 | Перенос с сентября
01.10 - 03.10
3 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Монтаж ПЗУ. Измерение наведенного напряжения |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ремонтом 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк и ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная. Подать в ноябре
13.10 - 15.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Монтаж ПЗУ, регулировка ИП, верховой осмотр с проверкой проводов и ГЗТ в зажимах | под наведенным напряжением | 04.10.21 | 06.10.21 | 3 дн | 02:00
04.10 - 06.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | Регулировка ИП | под наведенным напряжением | 25.10.21 | 28.10.21 | 4 дн | 02:00
25.10 - 28.10
4 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Замена изоляторов, регулировка ИП, верховой осмотр |  | 18.10.21 | 21.10.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с превышение ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в схеме ремонта блока 1,3 на Краснодарской ТЭЦ
25.10 - 27.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Ремонт шлейфа ОПН, верховой осмотр, снятие птичьих гнезд |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 02:00
11.10 - 15.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Замена изоляторов , установка противоптичьих устройств. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
28.10 - 31.10
4 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | Переустройство ВЛ в рамках строительства ПС Кольцевая. | под наведенным напряжением | 18.10.21 | 25.10.21 | 8 дн | 2
18.10 - 25.10
8 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Установка ГВ, выправка опор, выправка гирлянд изоляторов,верховой осмотр, переустройство ВЛ на пересечении с ж/д | под наведенным напряжением | 22.10.21 | 29.10.21 | 8 дн | 2 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат
04.10 - 10.10
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-220 | ТР: РОСШ-220 ОМВ |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 02:00
01.10 - 01.10
1 дн
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110 |  | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | 02:00
29.10 - 29.10
1 дн
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ОМВ |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 02:00
01.10 - 01.10
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.10 - 04.10
1 дн
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110 .ФХА баков. |  | 25.10.21 | 27.10.21 | 3 дн | 01:00
25.10 - 27.10
3 дн
МВ-220 АТ-2 | ТО: МВ-220 АТ-2. ФХА баков и 3 вводов. | с переводом на ОВ | 11.10.21 | 13.10.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.10 - 13.10
3 дн
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТО: МВ-110 ВЛ Афипская 1 цепь. ФХА баков. ХАРГ 1 ввод. ТО ТТ-110 ВЛ Афипская Iц. | с переводом на ОВ | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.10 - 22.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Устранение замечаний на ШР-110 Роговская подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. | под наведенным напряжением | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | 02:00
26.10 - 26.10
1 дн
СМВ-220 | ТО СМВ-220. |  | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | 01:00
20.10 - 20.10
1 дн
МВ-220 АТ-2 | ТО МВ-220 АТ-2. | с переводом на ОВ | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 01:00
01.10 - 01.10
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2 |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 01:00
04.10 - 04.10
1 дн
В 110 Мичуринская - 1 | Устранение замечаний на ШР-110 Мичуринская-1 подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. |  | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | 02:00
27.10 - 27.10
1 дн
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 НПС-7. |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 04:00 | Заявка снята собственником
07.10 - 08.10
2 дн
МВ-220 НПС-7 | Текущий ремонт: ЛР-220 НПС-7. Отбор проб масла на ФХА (С) из: МВ-220 НПС-7. |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 04:00 | Заявка снята собственником
07.10 - 08.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Текущий ремонт: ЛР-220 НПС-7, РОСШ-220 НПС-7. ВВИ КС-220 НПС-7. |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 04:00 | Заявка снята собственником
07.10 - 08.10
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Переясловская. |  | 21.10.21 | 22.10.21 | 2 дн | 04:00
21.10 - 22.10
2 дн
МВ-110 Переясловская | Текущий ремонт: МВ-110 Переясловская.Техобслуживание: ТТ-110 ВЛ Переясловская.Текущий ремонт: ЛР-110 Переясловская. |  | 21.10.21 | 22.10.21 | 2 дн | 04:00
21.10 - 22.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Текущий ремонт: ЛР-110 Переясловская, РОСШ-110 Переясловская. |  | 21.10.21 | 22.10.21 | 2 дн | 04:00
21.10 - 22.10
2 дн
В 110 АТ-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА В 110 АТ-1 (ШЭ2607019), ТТ В 110 АТ-1. |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00
11.10 - 15.10
5 дн
ОСШ 220 | ТР РОСШ-220 АТ-1 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00
11.10 - 15.10
5 дн
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ТР-220 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1.Техобслуживание: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-35 АТ-1.Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1. Высоковольтные испытания: АТ-1, вводов 220 кВ, 110 кВ. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1.Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект основных защит 1 комплект (ШЭ2607042043) АТ-1, комплект основных защит 2 комплект (ШЭ2607042043) АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, КСЗ 220 кВ (ШЭ2607072), КСЗ 110 кВ (ШЭ2607072), автоматика РПН АТ-1 (ШЭ2607156), автоматика охлаждения, ТТ АТ-1, ТР-220 АТ-1, ШР-220 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТР-35 АТ-1, ШР-35 АТ-1 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 08:00
11.10 - 15.10
5 дн
В 220 АТ-1 | ТР ТР-220 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА В 220 АТ-1 (ШЭ2607019) 0ч/ч.Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ТТ В 220 АТ-1. |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 08:00
11.10 - 15.10
5 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 2СШ, ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3, ШР-110 АПК-2. Устранение замечаний Ростехнадхора. Техобслуживание: СМВ-110. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 06:00
04.10 - 08.10
5 дн
СМВ-110 | Техобслуживание: СМВ-110. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 06:00
04.10 - 08.10
5 дн
АТ-2 | Работа АТ-2 сторонами 220/35 кВ в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110. Устранение замечаний Ростехнадхора. | не в транзите | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 01:00
04.10 - 08.10
5 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-110 АТ-2. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 06:00
04.10 - 08.10
5 дн
МВ-110 Н.Джерелиевская | Текущий ремонт: ШР-110 Новоджерелиевская. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская - 1
04.10 - 08.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Разрыв транзита в связи с текущим ремонт: ШР-110 Новоджерелиевская. Устранение замечаний Ростехнадхора. | не в транзите | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 06:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом на В 110 Мичуринская - 1
04.10 - 08.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Разрыв транзита со стороны ПС 220 кВ Брюховецкая в связи с выводом 1 СШ-110 | не в транзите | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом на В 110 Мичуринская - 2
21.10 - 25.10
5 дн
1 СШ-110 | Устранение замечаний на ШР-110 АТ-1, ШР-110 Роговская, ШР-110 Мичуринская-1 подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. |  | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 12:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
11.10 - 15.10
5 дн
МВ-110 Медведовская | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 |  | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1СШ-110
11.10 - 15.10
5 дн
МВ-110 Переясловская | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 |  | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская - 1
11.10 - 15.10
5 дн
МВ-110 АПК-3 | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 |  | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1СШ-110
11.10 - 15.10
5 дн
СМВ-110 | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110 |  | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1СШ-110
11.10 - 15.10
5 дн
АТ-1 | Работа АТ-1 сторонами 220/35 кВ в связи с выводом в ремонт 1 СШ-110. | не в транзите | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 12:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
11.10 - 15.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Разрыв транзита со стороны ПС 220 кВ Брюховецкая в связи с выводом 1 СШ-110 | не в транзите | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1СШ-110
11.10 - 15.10
5 дн
В 110 Роговская | Устранение замечаний на ШР-110 Роговская подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. С заменой на В 110 Мичуринская-2 | с переводом на ОВ | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1СШ-110
11.10 - 15.10
5 дн
В 110 АТ-1 | Устранение замечаний на ШР-110 АТ-1 подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. |  | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 12:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1СШ-110
11.10 - 15.10
5 дн
В 110 Мичуринская - 1 | Устранение замечаний на ШР-110 Мичуринская-1 подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. |  | 21.10.21 | 25.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1СШ-110
11.10 - 15.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | ТО: ОПН 110 кВ Западная 2 I цепь, КЛ КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь. ВВИ КС 110 кВ Западная 2 1 цепь. ТО в объеме К: ВЧ-обработка, ФП ф"В", ВЧЗ ф"В" КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь, ШОН ф"В" КВЛ 110 кВ Западная 2 I цепь | под наведенным напряжением | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | 01:00
29.10 - 29.10
1 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 I цепь | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Западная 2 I цепь |  | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | 01:00
29.10 - 29.10
1 дн
ШСВЭ 110 кВ | ТО в объёме "К" ТТ ШСВЭ 110 кВ |  | 28.10.21 | 28.10.21 | 1 дн | 01:00
28.10 - 28.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ТО: ОПН 110 кВ Западная 2 II цепь, КЛ КВЛ 110 кВ Западная 2 II цепь. ВВИ КС 110 кВ Западная 2 2 цепь. ТО в объеме К: ВЧ-обработка, ФП ф"В", ВЧЗ ф"В" КВЛ 110 кВ Западная 2 II цепь, ШОН ф"В" КВЛ 110 кВ Западная 2 II цепь | под наведенным напряжением | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Яблоновская
25.10 - 25.10
1 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 II цепь | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Западная 2 II цепь |  | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
25.10 - 25.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Лорис | ТО: ОПН 110 кВ Лорис, КЛ КВЛ 110 кВ Лорис. ВВИ КС 110 Лорис. ТО в объеме К: ВЧ-обработка, ФП ф"В", ВЧЗ ф"В" КВЛ 110 кВ Лорис, ШОН ф"В" КВЛ 110 кВ Лорис |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ремонт: ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская (заявка № 13997) - 08:00 27.09.21 - 18:00 01.10.21
08.10 - 08.10
1 дн
ВЭ 110 кВ КВЛ Лорис | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Лорис |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.10 - 08.10
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
1 СШ 220 | БВР для замены нулевого изолятора на портале 2.2 ШМ 220 АТ-2 натяжной гирлянды изоляторов шлейфа в сторону ТР 220 АТ-2 ф.С. |  | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | 02:00
26.10 - 26.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | ВПр в связи с выводом В 220 Кругликовская I цепь. |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 04:00
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 Кругликовская II цепь. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 04:00
04.10 - 04.10
1 дн
В 110 Пашковская | ТО в объеме О: Комплект РЗА В 110 Пашковская (REC670), привод, ТО в объеме К: ТТ 110 Пашковская. |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | 02:00
19.10 - 19.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | ТО в объеме К: ВЧЗ 110 Пашковская ф.А, ВЧ обработка, ФП 110 Пашковская ф.А, ВЧЗ 110 Пашковская ф.В, ВЧ обработка, ФП 110 Пашковская ф.В, ШОН 110 Пашковская ф. В |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | 02:00
19.10 - 19.10
1 дн
В 220 АТ-2 | БВР для замены нулевого изолятора на портале 2.2 ШМ 220 АТ-2 натяжной гирлянды изоляторов шлейфа в сторону ТР 220 АТ-2 ф.С. |  | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | 02:00
26.10 - 26.10
1 дн
В 220 Кругликовская II цепь | Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 04:00
04.10 - 04.10
1 дн
В 220 Кругликовская I цепь | Работы по регулировке приводов выключателей В 220 кВ выполняются персоналом АО «ВО Электроаппарат» в рамках исполнения гарантийных обязательств. |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 04:00
01.10 - 01.10
1 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2 (ФХА бака и РПН, ХАРГ бака и РПН), ТО: ОПН 220 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН-1 10 АТ-2, РТ 10 АТ-2. ТО в объеме К: ТТ АТ-2, ТТ 220 АТ-2, ТТ 110 АТ-2, ТТ 10 АТ-2, ТН 10 АТ-2. |  | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн | 02:00
25.10 - 29.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, ТТ 10кВ УВПГ-1, ТН УВПГ-1 10кВ, ТОР 10кВ-1, ТТ 10кВ ТОР-1, Р УВПГ-1, Р-УВПГ-1 "+", Р-УВПГ-1 "-", РС-УВПГ-1 "+" ТО УВПГ-2, ТТ 10кВ УВПГ-2, ТН УВПГ-2 10кВ, ТОР 10кВ-2, ТТ 10кВ ТОР-2, Р УВПГ-2, Р-УВПГ-2 "+", Р-УВПГ-2 "-", РС-УВПГ-2 "+" |  | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн | 02:00
25.10 - 29.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-3; обследование порталов совместно с персоналом РЖД. Заявка будет подаваться СКЖД. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00
11.10 - 12.10
2 дн
2 СШ-110 | ТР: ШР-110 2СШ Т-3; обследование порталов IIсш110кВ совместно с персоналом РЖД. Заявка будет подаваться СКЖД. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00
14.10 - 15.10
2 дн
1 СШ-110 | ТР: ШР-110 1СШ Т-3; обследование порталов Icш 110кВ совместно с персоналом РЖД. Заявка будет подаваться СКЖД. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 12.10.21 | 13.10.21 | 2 дн | 02:00
12.10 - 13.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Покрытие огнезащитным составом кабельной вставки КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00
18.10 - 19.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Каневская
Т-1 | Текущий ремонт: Т-1. Средний ремонт: ОД-220 Т-1, ТР-35 Т-1. Техобслуживание: ОПН-220 Т-1, РВС-35 Т-1, РВС-27,5 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ШМ-35 Т-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: Т-1, РПН Т-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-1, РПН Т-1. ТО в объёме "В" Диф. защита, ГЗ Т-1, МТЗ 220 кВ Т-1, МТЗ-27,5 сВМБ, Защита от перегруза ст.220, Защита от перегруза ст.27,5, З-та от потери охлаждения, Сигнализация, Управление и авт-ка ОД-220, Авт-ка отсечного клапана, Автоматика охлаждения, Авт-ка РПН Т-1, БАР РПН Т-1, ТН-27,5 кВ Т-1, ТТ Т-1. |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 08:00
18.10 - 22.10
5 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Перемонтаж схемы подключения ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Староминская. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
28.10 - 31.10
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Солнечная на ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт. |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00
06.10 - 06.10
1 дн
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Южная 1ц на ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт. |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00
07.10 - 07.10
1 дн
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Южная 2ц на ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт. |  | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн | 02:00
08.10 - 08.10
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2 | с переводом на ОВ | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.10 - 21.10
1 дн
МВ-220 А-1 | ТР: Р-А-1-А |  | 12.10.21 | 15.10.21 | 4 дн | 02:00
12.10 - 15.10
4 дн
ЭВ-110 БСК-2 | ТР:ЭВ-110 БСК-2;ТО: Р-110 БСК-2, БСК-110 №2, ТТ-110 БСК-2, ТТ ЭВ-110 БСК-2. |  | 05.10.21 | 08.10.21 | 4 дн | 02:00
05.10 - 08.10
4 дн
ТН-220 сш А | ТО: ТН-220 с.ш А |  | 12.10.21 | 15.10.21 | 4 дн | 02:00
12.10 - 15.10
4 дн
МВ-220 А-2 | ТО: МВ-220 А-2. БВР при ТО ТН-220 сш А |  | 12.10.21 | 15.10.21 | 4 дн | 02:00
12.10 - 15.10
4 дн
БСК-110 №2 | ТР:ЭВ-110 БСК-2;ТО: Р-110 БСК-2, БСК-110 №2, ТТ-110 БСК-2, ТТ ЭВ-110 БСК-2 ТО в объеме "В" ЭМБ и ДУ разъединителями. ВВИ БСК-110 №2. |  | 05.10.21 | 08.10.21 | 4 дн | 02:00
05.10 - 08.10
4 дн
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР: Р-А-1-А; усиление шлейфов: КС-220 ВЛ Афипский НПЗ ф А, В, С, ВЧЗ-220 ВЛ Афипский НПЗ ф.А, В, С; ТО: ТН-220 с.ш А ТО в объёме "О" УРОВ ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками . ВВИ КС-220 ВЛ Афипский НПЗ ф А, В, С, ХАРГ ТН-220-СШ-А. |  | 12.10.21 | 15.10.21 | 4 дн | 04:00
12.10 - 15.10
4 дн
МВ-220 К-2 | ТО: МВ-220 К-2 |  | 04.10.21 | 10.10.21 | 7 дн | 02:00
04.10 - 10.10
7 дн
АТ-1 | Замена АТ-1. |  | 20.09.21 | 31.12.21 | 103 дн | ВЗ | КубРДУ: вывод АТ разрешен с 5:00 20.09.2021 до 17:00 25.11.2021, з.№13351/10158
20.09.2021 - 25.11.2021
67 дн
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | ТР ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. | под наведенным напряжением | 11.10.21 | 13.10.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
11.10 - 12.10
2 дн
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Кисляковская |  | 11.10.21 | 13.10.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
11.10 - 12.10
2 дн
ЭВ-110 Кисляковская | Текущий ремонт: ЛР-110 Кисляковская.Техобслуживание: ТТ-110 Кисляковская.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110кВ Кисляковская тяговая, комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод ЭВ 110кВ Кисляковская тяговая. |  | 11.10.21 | 13.10.21 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
11.10 - 12.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Впр на время вывода МВ 110 ВЛ Крымская тяговая I цепь |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00
05.10 - 05.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | ВПр на время вывода в ремонт МВ 110 ВЛ Неберджаевская I цепь |  | 15.10.21 | 15.10.21 | 1 дн | 02:00
15.10 - 15.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская I цепь. ТО в объеме "К" комплекта резервных защит (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Неберджаевская I цепь, ТАПВ и привода МВ-110 ВЛ Неберджаевская I цепь |  | 15.10.21 | 15.10.21 | 1 дн | 02:00
15.10 - 15.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 1 ц | ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая I ц., ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая Iц., ТО ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая Iц. ТО ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая Iц., ТО в объеме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь, ТАПВ и привода МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая I ц., ТО в объеме К1 ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая Iц. |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00
05.10 - 05.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик, ТР ЛР-110 ВЛ Геленджик, ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик. ТО в объеме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик, ТАПВ и привода МВ-110 ВЛ Геленджик |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00
04.10 - 04.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | ТР: ЛР-110 ВЛ Геленджик |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00
04.10 - 04.10
1 дн
АТ-2 | ВПр на время вывода МВ-110 АТ-2 |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
06.10 - 06.10
1 дн
МВ-110 АТ-2 | ТО МВ-110 АТ-2; ТР ШР-2СШ-110 АТ-2 |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Кирилловская
06.10 - 06.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 2 ц | ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц., ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц., ТО ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц. ТО в объеме "О" ТАПВ и привода МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц., ТО в объеме К1 ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая IIц. |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | ВПр на время вывода МВ 110 ВЛ Крымская тяговая II цепь |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | ТР ЛР-110 ВЛ Геленджик | под наведенным напряжением | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 02:00
06.10 - 07.10
2 дн
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО МВ-110 ВЛ КПТФ, ТР ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ. ТО в объеме "О" комплекта резервных защит (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Крымская – КПТФ, ТАПВ и привода МВ-110 ВЛ КПТФ |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 02:00
06.10 - 07.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | ТР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская II цепь.ТО в объеме "В" ШОН ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС |  | 01.10.21 | 02.10.21 | 2 дн | 04:00
08.10 - 09.10
2 дн
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская II цепь, ТР и Замена ОСИ ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская II цепь. ТО в объеме "О" ТАПВ и привода МВ-110 ВЛ Неберджаевская II цепь, в объеме "В" ШОН ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС |  | 01.10.21 | 02.10.21 | 2 дн | 04:00
08.10 - 09.10
2 дн
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-2СШ-110, ТО ОПН-2СШ-110, ТР РПГ-110, ТР ШР-2СШ-110 АТ-2, ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ТР ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ, ТР и Замена ОСИ ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская IIц, ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая Iц, ТР ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая IIц. АГ= 4 ч. на время ремонта и замены ОСИ ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская IIц 01-02.10.21. Остальное время АГ = 2ч. |  | 01.10.21 | 11.10.21 | 11 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор
04.10 - 12.10
9 дн
ЭВ-110 БСК-2 | ТО ТТ ЭВ-110 БСК-2. ТО в объеме "В" ТТ ЭВ-110 БСК-2. |  | 01.10.21 | 11.10.21 | 11 дн | 02:00
04.10 - 12.10
9 дн
БСК-110-2 | ТО БСК-110-2, ТТ-110 БСК-2 ф.А,В,С ТО РЗА в объёме "В" |  | 01.10.21 | 11.10.21 | 11 дн | 02:00
04.10 - 12.10
9 дн
ШСВ-110 | ТО: ТТ-110 ШСМВ ф.А,В,С |  | 01.10.21 | 11.10.21 | 11 дн | 02:00
04.10 - 12.10
9 дн
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
В 110 Кореновская тяговая | ТО в объеме О: Комплект РЗА В 110 (ШЭ2607 019 022), ТО в объеме К: ТТ 110 Кореновская тяговая |  | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | 01:00
27.10 - 27.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТР: ВЧЗ 110 Кореновск тяговая, КС 110 Кореновск тяговая. ТО в объеме К: ВЧЗ-110 Кореновск тяговая ф.С, ВЧ обработка, ФП-110 Кореновск тяговая ф. С, ШОН-110 Кореновск тяговая |  | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | 01:00
27.10 - 27.10
1 дн
1 С 220 | ТО: ТН-1-220 ТО в объёме "К" ТН-1-220 |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн |  | Заявка снята собственником
07.10 - 07.10
1 дн
2 С 220 | ТО: ТН-2-220 ТО в объёме "К" ТН-2-220 |  | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн |  | Заявка снята собственником
08.10 - 08.10
1 дн
АТ-1 | ВПр на время ТО: ТН-1-220 |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн |  | Заявка снята собственником
07.10 - 07.10
1 дн
АТ-2 | ВПр на время ТО: ТН-2-220 |  | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн |  | Заявка снята собственником
08.10 - 08.10
1 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТО: ЛР 220 Брюховецкая. ТО в объеме В: ВЧ-обработка, ФП ф"С", ВЧЗ ф"С" 220 Брюховецкая |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская
11.10 - 12.10
2 дн
В-2-220 Брюховецкая | ТО: ЛР 220 Брюховецкая, РЛС-2-220 Брюховецкая, ВВИ ТН 220 кВ Брюховецкая |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.10 - 12.10
2 дн
В-1-220 Брюховецкая | ТО: ЛР 220 Брюховецкая, РЛС-1-220 Брюховецкая, ВВИ ТН 220 кВ Брюховецкая |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.10 - 12.10
2 дн
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТО: ТН 220 Киевская; ТР: КС 220 Киевская ф.А.В.С., ВЧЗ 220 Киевская ф. А.В.С. | под наведенным напряжением | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 02:00
21.10 - 21.10
1 дн
В-1-220 Киевская | ТО: ТН 220 Киевская. ТО в объеме "О" комплект РЗА В-1-220 Киевская. |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 02:00
21.10 - 21.10
1 дн
В-2-220 Киевская | ТО: ТН 220 Киевская. ТО в объеме "О" комплект РЗА В-2-220 Киевская. |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 02:00
21.10 - 21.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТН 220 Кубанская: анализ масла ФХА. | под наведенным напряжением | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
14.10 - 14.10
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | ТО ячейки КВЛ 110кВ Псоу - Изумрудная КРУЭ 110 кВ |  | 06.10.21 | 07.10.21 | 2 дн | 02:00
06.10 - 07.10
2 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая | ТО ячейки КЛ 110кВ Псоу - Береговая тяговая КРУЭ-110 кВ |  | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн | 02:00
04.10 - 05.10
2 дн
В 110 Имеретинская | ТО ячейки КЛ 110кВ Псоу - Имеретинская КРУЭ 110 кВ |  | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 02:00
13.10 - 14.10
2 дн
В 110 Изумрудная | ТО ячейки КВЛ 110кВ Псоу - Изумрудная КРУЭ 110 кВ |  | 06.10.21 | 07.10.21 | 2 дн | 02:00
06.10 - 07.10
2 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | ТО ячейки КЛ 110кВ Псоу - Имеретинская КРУЭ 110 кВ |  | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 02:00
13.10 - 14.10
2 дн
В 110 Береговая тяговая | ТО ячейки КЛ 110кВ Псоу - Береговая тяговая КРУЭ-110 кВ |  | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн | 02:00
04.10 - 05.10
2 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | ТО ячейки КЛ 110кВ Псоу - Весёлое КРУЭ 110 кВ |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская для работ Сочинских ЭС с 11 по 15.10.2021
25.10 - 26.10
2 дн
В 110 Весёлое | ТО ячейки КЛ 110кВ Псоу - Весёлое КРУЭ 110 кВ |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
25.10 - 26.10
2 дн
В 110 Ахштырь | ТО в обьеме "В" шкафа "ТК" терминала комплекта автоматики и УРОВ В 110 Ахштырь. ШЭ2607 019 (иск.БЭ2704V019);ТО в обьеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Ахштырь. LOGO; ТО в обьеме "В", цепей РПР В 110 Ахштырь. |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 02:00
18.10 - 22.10
5 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Ахштырь | ТР: КС 110 Ахштырь ф.В ТО: ОПН-110 Ахштырь, Концевые муфты КВЛ 110 Ахштырь, ВВИ КС 110 Ахштырь. ВВИ КС 110 КВЛ Ахштырь. ТО в обьеме "В" шкафа "ТК" терминала комплекта автоматики и УРОВ В 110 Ахштырь. ШЭ2607 019 (иск.БЭ2704V019);ТО в обьеме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 Ахштырь. LOGO; ТО в обьеме "В", цепей РПР В 110 Ахштырь. |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 02:00
18.10 - 22.10
5 дн
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | ТО ОМВ-110 |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00
06.10 - 06.10
1 дн
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | 02:00
11.10 - 11.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | с переводом на ОВ | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.10 - 05.10
1 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТО МВ-110 ВЛ ПТФ. | с переводом на ОВ | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.10 - 12.10
1 дн
МВ-110 ВЛ ПАОС | ТО МВ-110 ВЛ ПАОС | с переводом на ОВ | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.10 - 01.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Красноармейская | ТО МВ-110 ВЛ Красноармейская | с переводом на ОВ | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.10 - 07.10
1 дн
ВЭ 220 | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-222 (REC670), привод. Совместно с выводом ВЛ по заявке СЛЭП. |  | 04.10.21 | 06.10.21 | 3 дн | 02:00
04.10 - 06.10
3 дн
ВЭ 221 | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220 (REC670), привод. Совместно с выводом ВЛ по заявке СЛЭП. |  | 04.10.21 | 06.10.21 | 3 дн | 02:00
04.10 - 06.10
3 дн
МВ 110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1. Совместно с выводом АТ-1 | <пусто> | 18.10.21 | 29.10.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен совместно с АТ
18.10 - 24.10
7 дн
АТ-1 | Замена предохранительных клапанов, сушка масла в контакторах РПН. |  | 18.10.21 | 29.10.21 | 12 дн | 1 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ в Тимашевских ЭС
18.10 - 24.10
7 дн
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Разрыв транзита при выводе в ремонт 2 СШ 110 кВ для техобслуживания ТН 2 СШ 110 кВ. | не в транзите | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом ВЭ 110 кВ Ромашки на ОВ
08.10 - 08.10
1 дн
2 СШ 110 кВ | ТО ТН 2 СШ 110 кВ. |  | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн | 01:00
29.10 - 29.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ 110кВ Ромашки, КС ВЛ 110кВ Ромашки. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ Ромашки (F60), привод. Высоковольтные испытания: КС ВЛ 110 кВ Ромашки. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная и ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС, под вывод ВЛ для работ Ленинградских ЭС
22.10 - 22.10
1 дн
ВЭ 110 кВ Ромашки | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ Ромашки (F60), привод. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная и ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС, под вывод ВЛ для работ Ленинградских ЭС
22.10 - 22.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Замена уплотнительного кольца ТТ ВЛ 220 кВ А-30 | под наведенным напряжением | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 12:00 | КРДУ:Перенесена в связи с выводом в ремонт 1 СШ 500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк. Сокращена в связи с одновременным выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная и ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат
23.10 - 24.10
2 дн
ВЭ 220 кВ 24 | БВР при замене уплотнительного кольца ТТ ВЛ 220 кВ А-30 |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 12:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.10 - 24.10
2 дн
ВЭ 220 кВ 14 | БВР при замене уплотнительного кольца ТТ ВЛ 220 кВ А-30 |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 12:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.10 - 24.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Перемонтаж схемы подключения ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Староминская. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая
28.10 - 31.10
4 дн
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2.Техобслуживание: ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2.Отбор проб масла на ФХА (С) из: АТ-2, РПН АТ-2 .Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2.Высоковольтные испытания: ОПН-1 10кВ АТ-2, ОПН 2С 10кВ. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 06:00
28.10 - 31.10
4 дн
2 С 220 кВ | ТО ОПН 220 кВ 2С, ТН 220 кВ 2С. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 01:00
28.10 - 31.10
4 дн
ВЭ 220 кВ 23 | БВР по перемонтажу схемы подключения ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление ШР 2С ВЭ 220кВ 23.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление ШР 3С ВЭ 220кВ 23. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 23 (F60), привод.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ВЭ-220 23. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.10 - 31.10
4 дн
ВЭ 220 кВ 13 | БВР по перемонтажу схемы подключения ОПН в ВЧЗ ВЛ 220 кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 13 (F60), привод.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ВЭ-220 13. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление ШР 1С ВЭ 220кВ 13.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление ШР 3С ВЭ 220кВ 13. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.10 - 31.10
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТО: СМВ-220. ВВИ, ФХА баков и 4 вводов. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.10 - 09.10
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2 (ФХА РПН, ХАРГ бака, РПН и 5 вводов), ТР-110 АТ-2, ТО: КЗ-220 АТ-2, ОД-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ТН-35 АТ-2 |  | 04.10.21 | 15.10.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская
05.10 - 16.10
12 дн
МВ-110 АТ-2 | ТР: ТР-110 АТ-2, ТО: МВ-110 АТ-2 ТО в объеме О: Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-2 |  | 04.10.21 | 15.10.21 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская
05.10 - 16.10
12 дн
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Замена Аппаратных Зажимов, ТР: ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше, ТТ МВ-110 Аше ф.АВС | под наведенным напряжением | 06.10.21 | 08.10.21 | 3 дн | 04:00
06.10 - 08.10
3 дн
МВ-110 ВЛ Аше | Замена Аппаратных Зажимов, ТР: ЛР 110 ВЛ Аше, ТТ МВ-110 Аше ф.АВС | <пусто> | 06.10.21 | 08.10.21 | 3 дн | 04:00
06.10 - 08.10
3 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Замена Аппаратных Зажимов и ТР: ЛР 110 ВЛ Чилипси, РОСШ 110 ВЛ Чилипси. ТО в обьеме "В": комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая. ЭПЗ 1636-67/2; АПВ и автоматика, привод МВ-110 ВЛ Чилипси | под наведенным напряжением | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн | 04:00
25.10 - 29.10
5 дн
МВ-110 ВЛ Чилипси | Замена Аппаратных Зажимов и ТР: ЛР 110 ВЛ Чилипси. ТО в обьеме "В": комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая. ЭПЗ 1636-67/2; АПВ и автоматика, привод МВ-110 ВЛ Чилипси |  | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн | 04:00
25.10 - 29.10
5 дн
ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая | Замена Аппаратных Зажимов ТР ЛР 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 ВЛ Магри. ВВИ КС 110 ВЛ Магри тяговая. ТО в обьеме "В": комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая. ЭПЗ 1636-67/2; АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Магри тяговая. | под наведенным напряжением | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
20.10 - 24.10
5 дн
МВ-110 ВЛ Магри | Замена Аппаратных Зажимов ТР ЛР 110 ВЛ Магри. ТО в обьеме "В": комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая. ЭПЗ 1636-67/2; АПВ и автоматики, привода МВ-110 ВЛ Магри тяговая. |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: в связи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси - Дагомыс
20.10 - 24.10
5 дн
ОСШ 110 кВ | Замена Аппаратных зажимов, ТР: РОСШ 110 ВЛ Чилипси, РОСШ 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 Т-2, РОСШ 110 ВЛ Аше. |  | 06.10.21 | 27.10.21 | 22 дн | 04:00
06.10 - 27.10
22 дн
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ТН 2 С 220 кВ | ТО в объёме "В" ТН 2С 220 кВ |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 02:00
18.10 - 22.10
5 дн
2 С 220 кВ | СР: 2С 220 кВ |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 04:00
18.10 - 22.10
5 дн
АТ-2 | ТР: АТ-2 (ФХА бака и РПН, ХАРГ бака и РПН), ВЭ 110 кВ АТ-2, ТО: ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2. ТО в объеме К: Газовая защита АТ-2, Газовая защита РПН АТ-2, Автоматика охлаждения АТ-2, автоматика РПН (ЭКРА), Технологич.защиты АТ-2, ТТ АТ-2, ТТ 10 кВ АТ-2, ТТ ст.10кВ АТ-2. ТО в объеме К: Шкаф основных защит 1 комплект АТ-2, ТО в объеме ТК: Терминал основных защит 1 комплект АТ-2 (ШЭ2607042). ТО в объеме К: Шкаф основных защит 2 комплект АТ-2, ТО в объеме ТК: Терминал основных защит 2 комплект АТ-2 (ШЭ2607042). ТО в объеме К: Шкаф резервных защит 220 кВ АТ-2 ,ТО в объеме ТК: Терминал резервных защит 220 кВ АТ-2 (ШЭ2607072). |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 02:00
18.10 - 22.10
5 дн
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТР: ВЭ 110 кВ АТ-2. ТО в объеме К: Шкаф резервных защит, авт-ки и УРОВ 110 кВ АТ-2, привод ВЭ 110 кВ АТ-2, ТО в объеме ТК: Терминал резервных защит, авт-ки и УРОВ 110 кВ АТ-2 (ШЭ2607071), ТО в объеме В: ТТ ВЭ 110 кВ АТ-2. |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 02:00
18.10 - 22.10
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Шовгеновская. |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 04:00
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | ВВИ: КС Арм.ТЭЦ II цепь ф. А,В,С. |  | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | 02:00
25.10 - 25.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Армавир – ЗТВС | ВВИ: КС ВЛ 110 кВ ЗТВС | под наведенным напряжением | 22.10.21 | 22.10.21 | 1 дн | 02:00
22.10 - 22.10
1 дн
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ВВ-110 ЗТВС, ТО: ТТ-110 ЗТВС. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТО в объёме "В" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110, ТО в объёме "К" ТТ-110 ЗТВС |  | 22.10.21 | 22.10.21 | 1 дн | 04:00 | Совместно с выводом ВЛ.
22.10 - 22.10
1 дн
1СШ-330 | ВПр на время ввода в работу АТ-5 |  | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | 04:00 | СК РДУ: отключение 1СШ-330 ПС 330 кВ Армавир выполнять после ввода в работу ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь.
30.10 - 30.10
1 дн
1СШ-330 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-5 |  | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | 04:00 | СК РДУ: отключение 1СШ-330 ПС 330 кВ Армавир выполнять перед вводом в ремонт ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь. Переключения выполнить до вывода в ремонт ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь. ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь в работе.
26.10 - 26.10
1 дн
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ВВ-110 АТ-1,2 ТО в объёме "К" автоматики и ТАПВ ВВ-110 кВ АТ-1,2 (Р05110570843) | с переводом на ОВ | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.10 - 08.10
2 дн
ВВ-110 Шовгеновская | ТО: ТТ-110 Шовгеновская | с переводом на ОВ | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.10 - 05.10
2 дн
ОВВ-110 | СР РОСШ-110 ОВВ. ТО ТТ-110 ОВВ-110. ТО в объёме "К" ТТ-110 ОВВ-110. Выставление уставок ВВ-110 ЗТВС. |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00
11.10 - 15.10
5 дн
ОСШ-110 | СР: РОСШ-110 ОВВ. |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00
11.10 - 15.10
5 дн
2СШ-330 | СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2. ТР: РТН-330-2, КФ, ШР 332, Р-2-01-2, Р-2-15-2, Р 312. ТО в объёме "К" ДЗОШ -330 кВ АТ-1,2 (Р05110539398). |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк. СКРДУ: с вводом в работу 21.10.2021 в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
18.10 - 20.10
3 дн
2СШ-330 | СР: Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2. ТР: РТН-330-2, КФ, ШР 332, Р-2-01-2, Р-2-15-2, Р 312. ТО в объёме "К" ДЗОШ -330 кВ АТ-1,2 (Р05110539398). |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк. СКРДУ: с вводом в работу 21.10.2021 в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
22.10 - 23.10
2 дн
ВВ-2-01 | ТР Р-2-01-2 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 02:00 | СКРДУ: с вводом в работу 21.10.2021 в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
18.10 - 20.10
3 дн
ВВ-2-01 | ТР Р-2-01-2 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 02:00 | СКРДУ: с вводом в работу 21.10.2021 в связи с выводом в ремонт ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
22.10 - 23.10
2 дн
ВВ-2-15 | ТР Р-2-15-2 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с вводом в работу 21.10.2021
22.10 - 23.10
2 дн
ВВ-2-15 | ТР Р-2-15-2 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 02:00
18.10 - 20.10
3 дн
ТН-330-2 | ТР: РТН-330-2, КФ. |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с вводом в работу 21.10.2021
22.10 - 23.10
2 дн
ТН-330-2 | ТР: РТН-330-2, КФ. |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00
18.10 - 20.10
3 дн
АТ-1 | СР Р-330 АТ-1 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк, с вводом в работу 21.10.2021 в случаи выполнения работ связаных с выводом 2СШ-330
22.10 - 23.10
2 дн
АТ-1 | СР Р-330 АТ-1 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк, с вводом в работу 21.10.2021 в случаи выполнения работ связаных с выводом 2СШ-330
18.10 - 20.10
3 дн
АТ-2 | СР Р-330 АТ-2 ТР: АТ-2, ШР-10 АТ-2, Р-10 АТ-2, КРУН-10 АТ-2. ТО: ТТ-110 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2 ТО в объёме "К" защит АТ-2 (ДЗТ, МФТЗ 330, ГЗ, ТЗНП-330, ТЗНП-110, МТЗ 10 кВ, ДЗО 10 кВ, токовая блокировка, встроенные ТТ) (Р05110570834) ТО в объёме "К" защит АТ-2 (технологических защит, защита реактора, УКИ шин 10 кВ, РПН, ШАОТ, пожаротушения) (Р05110570835) ТО в объёме "К" защит ДЗ-110 кВ АТ-2 (Р05110570836) ТО в объёме "К" выносных ТТ-110 кВ АТ-2 (Р05110570837) |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк, с вводом в работу 21.10.2021 в случаи выполнения работ связаных с выводом 2СШ-330
18.10 - 22.10
5 дн
АТ-5 | ТР: АТ-5. ВВИ: АТ-5, ввода 110, 330 кВ АТ-5. ФХА: АТ-5, РПН АТ-5. ХАРГ: АТ-5, РПН АТ-5 |  | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн | 04:00 | КРДУ : Перенос на один день в связи с ремонтном АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
26.10 - 30.10
5 дн
В 312 | ТР Р 312 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330, с вводом в работу 21.10.2021
22.10 - 23.10
2 дн
В 312 | ТР Р 312 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330, с вводом в работу 21.10.2021
18.10 - 20.10
3 дн
В 332 | ТР ШР 332 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330, с вводом в работу 21.10.2021
18.10 - 20.10
3 дн
В 332 | ТР ШР 332 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330, с вводом в работу 21.10.2021
22.10 - 23.10
2 дн
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ВВ-110 ЗТВС, ТО: ТТ-110 ЗТВС. ТО в объёме "К" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636). ТО в объёме "В" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110. ТО в объёме "К" ТТ-110 ЗТВС | с переводом на ОВ | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.10 - 22.10
5 дн
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
АТ-2 | Протяжка уплотнения фланца высоковольтного ввода 330 кВ ф.В. |  | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн | 02:00 | КРДУ: Перенос в связи с выводом в ремонт 1 СШ 500 кВ ПС Тихорецк в сязи с превышением АДТН АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк в ПАР 2СШ 500 кВ ПС Тихорецк
24.10 - 25.10
2 дн
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Восточная II ц. | ТО ШР 1СШ 220 кВ Восточная 2ц | с переводом на ОВ | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | 01:00
20.10 - 20.10
1 дн
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТО ШР 1СШ 220 кВ АТ-4, | с переводом на ОВ | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | 01:00
19.10 - 19.10
1 дн
1 С 500 кВ | Отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | 04:00
11.10 - 11.10
1 дн
1 С 500 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-1 |  | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | 04:00
29.10 - 29.10
1 дн
ВЭ 220 кВ АЭМЗ II ц. | ТО: ШР 1 СШ 220 кВ АЭМЗ II ц;ТТ 220 кВ АЭМЗ II ц. | с переводом на ОВ | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.10 - 21.10
1 дн
ВЭ 24 | ТО РЗА в объеме "К": ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная. |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ремонтом 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать в ноябре
13.10 - 15.10
3 дн
ВЭ 14 | ТО РЗА в объеме "К": ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная. |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ремонтом 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать в ноябре
13.10 - 15.10
3 дн
ВЭ РЦ | ТО РЗА в объеме "К": ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная. |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ремонтом 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать в ноябре
13.10 - 15.10
3 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТО: ТН КС ВЛ 500 кВ Центральная, ОПН ВЛ 500 кВ Центральная. ТО РЗА в объеме "К": ВЧЗ, ВЧ-обработка ф.А, ТН КС ВЛ 500 кВ Центральная |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ремонтом 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать в ноябре
13.10 - 15.10
3 дн
РЦ | ТО в объёме "К" ТТ РЦ |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 01:00 |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ремонтом 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать в ноябре
13.10 - 15.10
3 дн
ТН 1 СШ 220 кВ | ТО ТН 1 СШ 220 кВ, ОПН ТН 1СШ 220 кВ. |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 01:00
18.10 - 22.10
5 дн
1 СШ 220 кВ | ТО:1 СШ 220 кВ, ШР 1СШ 220 кВ АТ-4, ШР 1СШ 220 кВ Восточная 2ц., ШР 1СШ 220 кВ АЭМЗ 2ц., ТН 1 СШ 220 кВ, ОПН ТН 1СШ 220 кВ. |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 05:00
18.10 - 22.10
5 дн
АТ-1 | Дегазация масла. |  | 11.10.21 | 29.10.21 | 19 дн | 3
11.10 - 29.10
19 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ШСВ 220 | ТО ТТ 220 ШСВ |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00
18.10 - 19.10
2 дн
2 С 500 | ТО ТН-1 2С 500, ТН-2 2С 500. ВВИ ТН-1 2С 500 ТН-2 2 СШ. |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская, ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань
07.10 - 08.10
2 дн
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ на время ремонта 2 С 500 кВ | не в транзите | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 С 500
07.10 - 08.10
2 дн
2 СШ 220 | ТО ТН-2-220, ОПН-2-220 |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00
18.10 - 19.10
2 дн
В 220 Кафа I цепь | ТО: ТТ 220 Кафа I цепь. ТО в объёме "О" Комплект РЗА В 220 Кафа 1ц (ШЭ2710511), привод |  | 25.10.21 | 27.10.21 | 3 дн | 02:00
25.10 - 27.10
3 дн
В 220 Кафа II цепь | ТО: ТТ 220 Кафа II цепь. ТО в объёме "О" Комплект РЗА В 220 Кафа IIц (ШЭ2710511), привод |  | 20.10.21 | 22.10.21 | 3 дн | 02:00
20.10 - 22.10
3 дн
В 220 Кафа №3 | ТО: ТТ 220 Кафа №3. ТО в объёме "О" Комплект РЗА В 220 Кафа №3 (ШЭ2710511), привод. |  | 12.10.21 | 15.10.21 | 4 дн | 02:00
12.10 - 15.10
4 дн
В-2-500 Кубанская | ТО ТТ 500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская, ТТ-2-500 Кубанская, ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-2-500 Кубанская (ШЭ2710 511),привод. |  | 01.10.21 | 08.10.21 | 8 дн | 02:00 |  | Из-за отказа ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
01.10 - 08.10
8 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО: ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская, ТН-2500 Кубанская, ЗН КС 500 Кубанская.ТР: ВЧЗ 500 Кубанская. ВВИ ТН-1-500 Кубанская, ТН-2 500 Кубанская. |  | 01.10.21 | 08.10.21 | 8 дн | 02:00 |  | Ремонт КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ( по диспетчерской заявке)
01.10 - 08.10
8 дн
В-1-500 Кубанская | ТО ТТ 500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская, ТТ-1-500 Кубанская, ТО в объёме "О" Комплект РЗА В-1-500 Кубанская (ШЭ2710 511),привод |  | 01.10.21 | 08.10.21 | 8 дн | 02:00 |  | Из-за отказа ремонта ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
01.10 - 08.10
8 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Текущий ремонт: ЛР-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская.ТО в объеме "К": ШОН. |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 01:00
05.10 - 05.10
1 дн
МВ-110 Малороссийская | ТР: ЛР-110 Малороссийская. |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 01:00
05.10 - 05.10
1 дн
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Малороссийская. |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 01:00
05.10 - 05.10
1 дн
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Техническое обслуживание: ТН-2-330 НчГРЭС, ОПН 330 НчГРЭС. ВВИ: ТН-2-330 НчГРЭС. Изменение схемы подключения элемента настройки и ОПН к ВЧ заградителю на ВЧЗ 330 НчГРЭС согласно письму ООО "Росэнергосервис" №368 от 09.11.2020 г. | под наведенным напряжением | 01.10.21 | 02.10.21 | 2 дн | 02:00 | Перенос с сентября
01.10 - 02.10
2 дн
ВВ-У1 | Текущий ремонт: Р-У1-У, РТН-220 СШ-У. |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
04.10 - 05.10
2 дн
ВВ-У2 | Текущий ремонт: Р-У2-У, РТН-220 СШ-У. |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
04.10 - 05.10
2 дн
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Изменение схемы подключения элемента настройки и ОПН к ВЧ заградителю на ВЧЗ Ново-Лабинская ф.В согласно письму ООО "Росэнергосервис" №368 от 09.11.2020 г.Теущий ремонт: Р-У1-У,Р-У2-У, РТН-220 СШ-У. | под наведенным напряжением | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
04.10 - 05.10
2 дн
ТН-220 СШ У | Текущий ремонт: РТН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. Отбор проб масла на ФХА ХАРГ: ТН-220 СШ-У. |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
04.10 - 05.10
2 дн
ОМВ-110 | Расширенный текущий ремонт: ОМВ-110.Техническое обслуживание: ТТ-110 ОМВ. ВВИ: ОМВ-110. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода ОМВ-110. Отбор проб масла на ФХА: ОМВ-110. . |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 2
04.10 - 08.10
5 дн
В 110 АТ-4 | ТР ТР 110 АТ-4. Техническое обслуживание: В-110 АТ-4. |  | 07.10.21 | 15.10.21 | 9 дн | 04:00
07.10 - 15.10
9 дн
АТ-4 | Текущий ремонт: АТ-4, ТР-110 АТ-4. Техническое обслуживание: ОПН-330 АТ-4, ОПН-110 АТ-4, В-110 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ТТ 330 АТ-4. ТО в объёме "К": КСЗ ст.330 АТ-4, КСЗ ст.110 АТ-4, Комплект защит ст.10 кВ, газовая защита АТ-4, газовая защита РПН АТ-4, технологические защиты АТ-4, автоматика РПН АТ-4, автоматика охлаждения АТ-4, ЗПО АТ-4, автоматика отсечного клапана АТ-4, Авт-ка п/туш, Авт-ка управления задвижками. Опробование пожаротушения АТ-4.ВВИ: АТ-4, ввода 330 кВ, 110 кВ АТ-4.Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-4. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-4, РПН АТ-4, ввода 330 кВ ф. А,В. |  | 07.10.21 | 15.10.21 | 9 дн | 04:00
07.10 - 15.10
9 дн
ВВ-15 | Текущий ремонт:ТР-15. ТО в объёме "В": Автоматика и ТАПВ ВВ-15, ТТ-15. |  | 17.10.21 | 29.10.21 | 13 дн | 04:00
04.10 - 16.10
13 дн
ВВ-25 | Текущий ремонт:ТР-25. ТО в объёме "В": Автоматика и ТАПВ ВВ-25, ТТ-25. |  | 17.10.21 | 29.10.21 | 13 дн | 04:00
04.10 - 16.10
13 дн
ВВ-21 | Текущий ремонт: ШР-21. ТО в объёме "В": ЭМБ, упр-е ШР-21. |  | 17.10.21 | 29.10.21 | 13 дн | 04:00
04.10 - 16.10
13 дн
ТН-220 АТ-5 | Текущий ремонт: РТН-220 АТ-5. Техническое обслуживание: ТН-220 АТ-5. Отбор проб масла на ХАРГ: ТН-220 АТ-5. |  | 17.10.21 | 29.10.21 | 13 дн | 02:00
04.10 - 16.10
13 дн
ТН-1-500 | ТО: ТН-1-500, ТО в объёме "В" ТН-1-500 |  | 17.10.21 | 29.10.21 | 13 дн | 04:00
04.10 - 16.10
13 дн
1 СШ-500 | ТР: ТР-500 АТ-5, ШР-1-500 РоАЭС №2, ШР-21. Техническое обслуживание: ТН-1-500. ТО в объёме "В": ЭМБ, упр-е ШР-21, ЭМБ, упр-е ШР-1-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": ТН-1-500. |  | 17.10.21 | 29.10.21 | 13 дн | 04:00 | перенос для несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
04.10 - 16.10
13 дн
АТ-5 | Текущий ремонт: АТ-5, ТР-500 АТ-5, РТН-220 АТ-5, ТР-15, ТР-25, ТР-10 АТ-5. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-5, ОПН-220 АТ-5, ТН-220 АТ-5, ТТ-220 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5, МВ-10 АТ-5, МВ-10 ТХН-5-10. Опробование пожаротушения АТ-5. ТО в объёме "К": УПОС ст. 500 АТ-5, УПОС ст.220 АТ-5, Дуговая з-та КРУН-10 АТ-5. ТО в объёме "В": ЭМБ, упр-е ТР-500 АТ-5. ТО в объёме "К": ЭМБ ТР-10 АТ-5, КРУН-10 АТ-5. Высоковольтные испытания: АТ-5, ввода 500 кВ и 220 кВ, ОПН-10 АТ-5. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-5.Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-5, РПН АТ-5, ввода 500 кВ ф.А,В, ввод 220 кВ ф.С, ТН-220 АТ-5. |  | 17.10.21 | 29.10.21 | 13 дн | 04:00 | перенос для несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
04.10 - 16.10
13 дн
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-1-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "В": ЭМБ, упр-е ШР-1-500 РоАЭС №2. |  | 17.10.21 | 29.10.21 | 13 дн | 04:00 | перенос для несовмещения с работами на ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
04.10 - 16.10
13 дн
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЭ 220 Тверская | ТО: ШР I СШ 220 Тверская. Устранение замечаний Ростехнадхора. | с переводом на ОВ | 09.10.21 | 09.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.10 - 09.10
1 дн
ВЭ 220 Тверская | ТО: ШР II СШ 220 Тверская. Устранение замечаний Ростехнадхора. | с переводом на ОВ | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.10 - 05.10
1 дн
ВЭ 220 Шепси | ТО: ШР II СШ 220 Шепси. Устранение замечаний Ростехнадхора. | с переводом на ОВ | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.10 - 06.10
1 дн
ВЭ 220 Шепси | ТО: ШР I СШ 220 Шепси. Устранение замечаний Ростехнадхора. | с переводом на ОВ | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.10 - 08.10
1 дн
ВЭ 220 Гор.Ключ | ТО: ШР II СШ 220 Гор.Ключ. Устранение замечаний Ростехнадхора. | с переводом на ОВ | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.10 - 04.10
1 дн
ВЭ 220 Гор.Ключ | ТО: ШР I СШ 220 Гор.Ключ. Устранение замечаний Ростехнадхора. | с переводом на ОВ | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.10 - 11.10
1 дн
ВЭ 220 АТ-4 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-4. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.10 - 07.10
1 дн
АТ-4 | Работа сторонами 500/10 кВ в связи с выводом в ремонт ВЭ 220 АТ-4. | не в транзите | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
06.10 - 06.10
1 дн
АТ-4 | Работа сторонами 500/10 кВ в связи с выводом в ремонт ВЭ 220 АТ-4. | не в транзите | 09.10.21 | 09.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
09.10 - 09.10
1 дн
ВЭ 220 АТ-4 | ТО: ШР I СШ 220 АТ-4. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 09.10.21 | 09.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.10 - 10.10
1 дн
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ВЭ 220 АТ-1. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00
07.10 - 07.10
1 дн
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ВЭ 220 АТ-1. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00
04.10 - 04.10
1 дн
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ВЭ 220 АТ-2. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн | 02:00
08.10 - 08.10
1 дн
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт ВЭ 220 АТ-2. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00
05.10 - 05.10
1 дн
ВЭ 220 Т-6 | ТР: ШР II СШ 220 Т-6. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00
04.10 - 04.10
1 дн
ВЭ 220 АТ-1 | ТО: ШР I СШ 220 АТ-1. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00
07.10 - 07.10
1 дн
ВЭ 220 АТ-1 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-1. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00
04.10 - 04.10
1 дн
ВЭ 220 АТ-2 | ТО: ШР II СШ 220 АТ-2. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00
05.10 - 05.10
1 дн
ВЭ 220 АТ-2 | ТО: ШР I СШ 220 АТ-2. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 08.10.21 | 08.10.21 | 1 дн | 02:00
08.10 - 08.10
1 дн
Iсш-220кВ | ТО: ШР I СШ 220 АТ-1, ШР I СШ 220 АТ-2, ШР I СШ 220 АТ-4, ШР I СШ 220 Гор.Ключ, ШР I СШ 220 Шепси, ШР I СШ 220 Тверская. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 07.10.21 | 09.10.21 | 3 дн | 02:00
08.10 - 11.10
4 дн
IIсш-220кВ | ТО: ШР II СШ 220 АТ-1, ШР II СШ 220 АТ-2, ШР II СШ 220 АТ-4, ШР II СШ 220 Гор.Ключ, ШР II СШ 220 Тверская, ШР II СШ 220 Шепси; ТР: ШР II СШ 220 Т-6. Устранение замечаний Ростехнадхора. |  | 04.10.21 | 06.10.21 | 3 дн | 02:00
04.10 - 07.10
4 дн
ВЭ-К-4 | Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-К-4 (С60) ТО в объёме "О". Привод ВЭ-К-4 ТО в объёме "К". ТТ-К4 ТО в объёме "К". |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ремонтом 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать в ноябре
13.10 - 15.10
3 дн
ВЭ-К-3 | Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-К-3 (С60) ТО в объёме "О". Привод ВЭ-К-3 ТО в объёме "К". ТТ-К3 ТО в объёме "К". |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ремонтом 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать в ноябре
13.10 - 15.10
3 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ВЧ обработка, ФП ф."А": ТО в объёме "К". |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: из-за невозможности совмещения с ремонтом 1 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк. Подать в ноябре
13.10 - 15.10
3 дн
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | ВЗ
05.10 - 05.10
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | ВЗ
19.10 - 19.10
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн | ВЗ
18.10 - 18.10
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | 25.10.21 | 26.10.21 | 2 дн | ВЗ
25.10 - 26.10
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная |  | 21.10.21 | 22.10.21 | 2 дн | ВЗ
21.10 - 22.10
2 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь |  | 27.10.21 | 31.10.21 | 5 дн | ВЗ
27.10 - 31.10
5 дн
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-110 ЛЭП Восточная промзона | ТО ТАПВ ЭВ-110 ЛЭП Восточная промзона в объеме периодическое опробование с переводом ЛЭП-110кВ Восточная промзона через ОЭВ-110, А.Г. 2 часа. |  | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.10 - 12.10
1 дн
I секц. ОСШ 220кВ | КР РОСШ, АГ 8 часов (для КР РОСШ-220 1 секц.3Т) |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 08:00
07.10 - 08.10
2 дн
ЭВ-110 ЛЭП Парфюмерная | ТР ЭВ-110 ЛЭП Парфюмерная с переводом ВЛ-110кВ Краснодарская ТЭЦ-Парфюмерная с отпайками через ОЭВ-110кВ, АГ 6 часов.. |  | 25.10.21 | 26.10.21 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.10 - 26.10
2 дн
ЭВ-110 ЛЭП Южная | ТР ЭВ-110 ЛЭП Южная с переводом ВЛ-110кВ Краснодарская ТЭЦ-Южная с отпайками через ОЭВ-110кВ, АГ 6 часов. |  | 28.10.21 | 29.10.21 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
28.10 - 29.10
2 дн
ОЭВ-220-2 | ТО РЗА ОЭВ-220-2 в объеме профилактический контроль, А.Г. 3 часа. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 03:00
04.10 - 08.10
5 дн
МВ-220 3Т | ТО МВ-220 3Т, КР РОСШ-220, АГ 8 часа |  | 04.10.21 | 22.10.21 | 19 дн | 08:00
04.10 - 22.10
19 дн
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Текущий ремонт ЛР ВЛ-110 Троицкий Водозабор. Техническое обслуживание РРП-2 (окраска). Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка визуально состояния изоляторов и линейной арматуры (при необходимости замена). Восстановление антикоррозионного покрытия металлических опор и траверс. Выполнения профилактических проверок и измерений. |  | 29.09.21 | 03.10.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
29.09.2021 - 03.10
4 дн
ВВ-110 Троицкий водозабор | БВР |  | 29.09.21 | 03.10.21 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.09.2021 - 03.10
4 дн
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ПГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 2 «короткая петля». |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 05:00 | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 (с РП 220 кВ Волгодонск по схеме «трос - трос» до опоры № 655 «длинная петля»). |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 05:00 | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
01.10 - 01.10
1 дн
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Замена изоляторов. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 18.10.21 | 22.10.21 | 4 дн 16 ч | 08:00 | Ростовское РДУ: в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
18.10 - 22.10
4 дн
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 220 кВ Койсуг – А-20 | Т: ВЧЗ220 кВ А-20, КС220 кВ А-20; ТО: ОПН220 А-20. Проф испытания КС |  | 18.10.21 | 20.10.21 | 3 дн | 02:00 | Ростовское РДУ: в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
18.10 - 20.10
3 дн
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
СВ 220 | Текущий ремонт 2ТТ-СВ-220 |  | 05.10.21 | 06.10.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
05.10 - 06.10
1 дн
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Чистка изоляции КС ВЛ Песчанокопская |  | 05.10.21 | 06.10.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
05.10 - 06.10
1 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Обмыв изоляции. |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 01:00 | На участке совместного подвеса ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23) с ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57). СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар. КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир (перегруз ТР-110 АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
15.10 - 15.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Реконструкция ВЛ. |  | 24.09.21 | 08.10.21 | 15 дн | 03:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк, АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин (перегруз ТР-110 АТ-1,2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 (АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
24.09.2021 - 08.10
15 дн
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | ТО |  | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) (перегруз ТР-110 АТ-1,2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-5 (АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | ТО |  | 25.10.21 | 28.10.21 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир (перегруз ТР-110 АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир ПАР АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
06.10 - 09.10
4 дн
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Текущий ремонт ТН-Л-501, ТТ-ВВ-501-I, ТТ-ВВ-501-II, ТТ-МР-501, ЛР-501, РВ-501-I, РВ-501-II, РМР-501, ЗРР-501, ЗВМР-501, ЗРВ-501-I, ЗРВ-501-II, конденсаторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная |  | 01.10.21 | 15.10.21 | 15 дн | 15 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом свыше номинальных значений АТ-3, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, а так же угрозой превышения ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в схеме ремонта генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ (ПГУ-1, блок №1) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
17.10 - 31.10
15 дн
МР-501 | Капитальный ремонт |  | 01.10.21 | 05.11.21 | 36 дн | 36 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
04.10 - 08.11.2021
36 дн
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Для безопасности работ при испытаниях МР-501, растановки оборудования, Снятия съемной части баков реакторов. |  | 01.10.21 | 05.11.21 | 36 дн | 36 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом свыше номинальных значений АТ-3, АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, а так же угрозой превышения ДДТН ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, в схеме ремонта генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ (ПГУ-1, блок №1) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
17.10 - 21.11.2021
36 дн
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Псоу для безопасного выполнения работ по проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 12.10.21 | 14.10.21 | 3 дн | 03:00
12.10 - 14.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Вывод в ремонт КВЛ-220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу для безопасного выполнения работ по очистке изоляционной покрышки конденсаторов связи 220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, восстановления ЛКП опорных металлоконструкций концевых кабельных муфт 220 кВ, конденсаторов связи 220 кВ. |  | 12.10.21 | 14.10.21 | 3 дн | 03:00
12.10 - 14.10
3 дн
Предприятие: ФСК
Заявитель: ФСК
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Ремонт подводной части кабеля фазы "А" |  | 01.10.21 | 30.11.21 | 61 дн | ВЗ
01.10 - 30.11.2021
61 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Армавир на ПС 110 кВ Шовгеновская |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | 01:00
19.10 - 19.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченск на ПС 110 кВ Шовгеновская |  | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | 01:00
20.10 - 20.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченская на ПС 110 Очистные сооружения |  | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | 01:00
12.10 - 12.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Белореченская | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Белореченская |  | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | 01:00
12.10 - 12.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
1 СШ-110 | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | 01:00
19.10 - 19.10
1 дн
2 СШ-110 | отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Белореченск |  | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | 01:00
20.10 - 20.10
1 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Замена изоляторов на оп. №3-12, верховой осмотр на оп. №3-12, чистка трассы в пролетах опор № 4-15, измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 5, 6, 7. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление:ТИ, ТС пс ТЧ | под наведенным напряжением | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 02:00
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Замена изоляторов на опорах №110-150, ж/б опор №110-150, элементов сцепной арматуры на опорах на опорах №110-150. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха. Совмещено с работами на ПС 110 кВ Отрадная и ПС 110 кВ УНПС | под наведенным напряжением | 06.10.21 | 07.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
25.10 - 26.10
2 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | На ПС 110 кВ УНПС - текущий ремонт ТТ-110 учета АЛАР, разъединителей присоединений 2СШ-110 |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57)
13.10 - 14.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ОСШ-110 | Техобслуживание ТН-110 ОСШ |  | 15.10.21 | 15.10.21 | 1 дн | 02:00
15.10 - 15.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Техобслуживание МВ-110 ГНС-1 |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на СОМВ-110
18.10 - 19.10
2 дн
МВ-110 Кропоткин | Техобслуживание МВ-110 Кропоткин; проверка в объеме "К": ТАПВ МВ-110 Кропоткин, КРЗ ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС 110 КПТФ | с переводом на ОВ | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.10 - 14.10
2 дн
МВ-110 ГНС-1 | Техобслуживание МВ-110 ГНС-1; проверка в объеме "К": ТАПВ МВ-110 ГНС-1, КРЗ ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.10 - 19.10
2 дн
СОМВ-110 | Техобслуживание СОМВ-110; проверка в объеме "К": ТАПВ СОМВ-110, комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2). С переводом на СОМВ-110 |  | 20.10.21 | 21.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
05.10 - 06.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ |  | 06.10.21 | 07.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
25.10 - 26.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП |  | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
21.10 - 22.10
2 дн
МВ-110 УНПС | Техобслуживание МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ; проверка в объеме "О" КРЗ ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная |  | 06.10.21 | 07.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
25.10 - 26.10
2 дн
1 СШ-110 | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП |  | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
21.10 - 22.10
2 дн
МВ-110 Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП; проверка в объеме "О" КРЗ ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная |  | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
21.10 - 22.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ | под наведенным напряжением | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 00:20
13.10 - 13.10
1 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 02:00
13.10 - 13.10
1 дн
СОМВ-110 | Текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 02:00
13.10 - 13.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Текущий ремонт Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ | под наведенным напряжением | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 00:20
13.10 - 13.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Текущий ремонт ШР-110 Коноково тяговая, ШР-110 Т-1 | под наведенным напряжением | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00
26.10 - 26.10
1 дн
1 СШ-110 | Текущий ремонт ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, ШР-110 Т-1 |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00
26.10 - 26.10
1 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00
25.10 - 25.10
1 дн
МВ-110 Коноково тяговая | Текущий ремонт ШР-110 Коноково тяговая, ШР-110 Т-1 |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00
26.10 - 26.10
1 дн
В 110 Отрадная | Текущий ремонт ШР-110 Отрадная |  | 07.10.21 | 07.10.21 | 1 дн | 02:00
26.10 - 26.10
1 дн
В 110 Отрадная | Текущий ремонт ЛР-110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 02:00
25.10 - 25.10
1 дн
МВ-110 Советская | Текущий ремонт МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская, ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00
11.10 - 12.10
2 дн
ОСШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Текущий ремонт МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская, ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская. Выводятся: ТИ ВЛ 110 Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС в протоколе УТМ-7; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Отрадная, Подгорная Синюха |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Текущий ремонт ТТ-110 учета АЛАР, ШР-110 Заветная, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2 |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57)
13.10 - 14.10
2 дн
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Текущий ремонт ЛР-110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, ШР-110 Т-1. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 06.10.21 | 07.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28)
25.10 - 26.10
2 дн
МВ-110 Советская | Текущий ремонт ШР-110 Советская, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2 |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00
13.10 - 14.10
2 дн
2 СШ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 учета АЛАР, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2 |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57)
13.10 - 14.10
2 дн
ТН-110 2 СШ | Текущий ремонт РТН-110 2СШ |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00
13.10 - 14.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Текущий ремонт ШР-110 Советская, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2 |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00
13.10 - 14.10
2 дн
В 110 Заветная | Текущий ремонт ТТ-110 учета АЛАР, ШР-110 Заветная, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2 |  | 14.10.21 | 15.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57)
13.10 - 14.10
2 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 02:00
13.10 - 13.10
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
01.10 - 01.10
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) |  | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир СК РДУ: перенесена по режиму совместного ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57), ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23)
16.10 - 16.10
1 дн
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | Ремонт ГЗТ |  | 14.10.21 | 14.10.21 | 1 дн | 02:00
14.10 - 14.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Ремонт ГЗТ / замена изолятора ГЗТ на опоре №11 |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 02:00
13.10 - 13.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Замена изоляторов на опоре №11 |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Ремонт ГЗТ / замена изолятора ГЗТ на опоре №11 |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Чистка трассы, замена изоляторов. |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
05.10 - 05.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Чистка трассы, замена изоляторов. |  | 29.10.21 | 29.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир СК РДУ: перенесена по режиму совместного ремонта ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Прикубанская (Л-57), ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС – Южная с отпайкой на ПС Темнолесская (Л-23)
16.10 - 16.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Замена изоляторов. Чистка трассы. Ремонт ГЗТ |  | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 02:00
13.10 - 14.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Курганная тяговая
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | Отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская, профиспытание ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская, КС-110 ВЛ Андреедмитриевская |  | 12.10.21 | 12.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
19.10 - 19.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь, РРП-2-110, РПГ-110 |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
27.10 - 31.10
5 дн
СМВ-110 | Средний ремонт Р-2СШ СМВ-110 |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
27.10 - 31.10
5 дн
2 СШ-110 кВ | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Ходзь, Р-2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2 |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
27.10 - 31.10
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Техническое обслуживание ТТ-110 ВЛ Зассовская |  | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн | 02:00
18.10 - 18.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Псебай | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Псебай |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.10 - 19.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Промышленная | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Промышленная |  | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.10 - 25.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Зассовская | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Засовская | с переводом на ОВ | 28.10.21 | 28.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
28.10 - 28.10
1 дн
МВ-110 ВЛ Ходзь | Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Ходзь |  | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.10 - 27.10
1 дн
СОМВ-110 | Техническое обслуживание СОМВ-110 С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская |  | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводомВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
20.10 - 20.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Разрыв транзита в связи с выводом МВ-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
27.10 - 27.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская. |  | 25.10.21 | 25.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
25.10 - 25.10
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
19.10 - 19.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: есть заявка на состояние транзита
13.10 - 13.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: есть заявка на состояние транзита
21.10 - 21.10
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110, для изменения схемы транзита Мостовская-Псебай-Зеленчук в связи с выводом в ремонт Т-1 (для профиспытания Т-1) на ПС 110 кВ Псебай, в работе должен быть трансформатор с заземленной нейтралью. отключить СМВ-12-110 |  | 15.10.21 | 15.10.21 | 1 дн | 02:00
15.10 - 15.10
1 дн
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для запитки ПС 110 кВ Промышленная, ПС 110 кВ Шедок в связи с выводом с выводом ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная |  | 21.10.21 | 21.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир
01.10 - 01.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92)
05.10 - 05.10
1 дн
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
21.10 - 23.10
2 дн
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отп. на ПС 110 кВ Червонная |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки-Ленинградская |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
18.10 - 20.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТО ЛР-110 ВЛ Степная тяговая |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Шкуринская, ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ Шкуринская |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
1СШ-110 | ТО ШР-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ТТ-110 1 СШ ВЛ Шкуринская, ТТ-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Степная тяговая, Р 1 СШ СМВ-110, РТН-110 1 СШ |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТО МВ-110 ВЛ Шкуринская |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
МВ-110 ВЛ Степная тяговая | ТО МВ-110 ВЛ Степная тяговая |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТР ЛР-110 ВЛ Ромашки, ВЧЗ-110 ВЛ Ромашки, КС-110 ВЛ Ромашки. |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
18.10 - 20.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2СШ-110 | ТО Р 2 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
21.10 - 22.10
1 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 2 СШ СМВ-110 |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
21.10 - 22.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, РРП-2-110, ТР ВЧЗ-110 ВЛ Староминская, КС-110 ВЛ Староминская. |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
21.10 - 22.10
1 дн
РП-110 | ТР РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ Староминская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Староминская, КС-110 кВ ВЛ Староминская |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
21.10 - 22.10
1 дн
1СШ-110 | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ОД-110 Т-1, ЛР-110 ВЛ Ленинградская ТР ТТ СМВ-110, ТН-110 1 СШ. |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
18.10 - 20.10
2 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
18.10 - 20.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ленинградская, РРП-1-110, ВЧЗ-110 ВЛ Ленинградская, КС-110 ВЛ Ленинградская |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
18.10 - 20.10
2 дн
РП-110 | ТР РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ленинградская, КС-110 кВ ВЛ Ленинградская |  | 11.10.21 | 15.10.21 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
18.10 - 20.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, ВЧЗ-110, КС-110 ВЛ Кущевская |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
2СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, ТО СМВ-110 |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 4 дн 8 ч | 02:00
04.10 - 08.10
4 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: РОСШ СОМВ-110, ТН ОСШ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ОСШ-110 кВ
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, РОСШ -110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР- 110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
07.10 - 08.10
2 дн
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, РОСШ -110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
11.10 - 12.10
2 дн
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР- 110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
07.10 - 08.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | ЛР-110 ВЛ Славянская, РОСШ-110 ВЛ Славянская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская. |  | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
13.10 - 14.10
2 дн
В-110 кВ ВЛ Славянская | ЛР-110 ВЛ Славянская, РОСШ-110 ВЛ Славянская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская. |  | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.10 - 14.10
2 дн
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: РОСШ СОМВ-110, ТН ОСШ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. РОСШ-110 ВЛ Центральная, ВЧЗ ВЛ-110 Центральная. Ревизия электромагнитной блокировки. РРП ОСШ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. ЛР- 110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. ЛР-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, РОСШ -110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. ЛР-110 ВЛ Славянская, РОСШ-110 ВЛ Славянская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская. |  | 01.10.21 | 14.10.21 | 14 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
01.10 - 14.10
14 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Ханьковская 1СШ-110: ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, ТР-110 Т1, ШР-110 Т2, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 01:00
04.10 - 04.10
1 дн
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Проведение ТВК |  | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 00:30
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Проведение ТВК ( на ПС 220 кВ Вышестеблиевская отключить ВЭ 110 кВ Старотитаровская) |  | 28.10.21 | 29.10.21 | 2 дн | 00:30
28.10 - 29.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Проведение ТВК |  | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 00:30
07.10 - 08.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Проведение ТВК |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 00:30
18.10 - 19.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая – Портовая тяговая | Проведение ТВК |  | 27.10.21 | 28.10.21 | 2 дн | 00:30
27.10 - 28.10
2 дн
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Проведение ТВК ( на ПС 220 кВ Вышестеблиевская отключить ВЭ 110 кВ Старотитаровская) |  | 11.10.21 | 13.10.21 | 3 дн | 00:30
11.10 - 13.10
3 дн
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | Проведение ТВК |  | 13.10.21 | 15.10.21 | 3 дн | 00:30
13.10 - 15.10
3 дн
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Проведение ТВК |  | 04.10.21 | 06.10.21 | 3 дн | 00:30
04.10 - 06.10
3 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | Проведение ТВК |  | 18.10.21 | 20.10.21 | 3 дн | 00:30
18.10 - 20.10
3 дн
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №2 | Проведение ТВК |  | 25.10.21 | 27.10.21 | 3 дн | 00:30
25.10 - 27.10
3 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Верховые осмотры ВЛ 110 кВ Забойская - Гривенская |  | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
28.10 - 28.10
1 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ 110 КВЛ АТЭС | Техническое обслуживание ТТ-110 КВЛ АТЭС. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00
04.10 - 04.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом МВ-110 КВЛ АТЭС. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: При условии ввода в работу КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу и ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу з.№13887/10180,№ 13919/10181 с 08:00 29.09.2021 по 06:00 04.10.2021
04.10 - 04.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Имеретинская
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | ТО коробов транспозиции, высоковольтные испытание испытание оболочек КЛ. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КЛ для работ на ПС 220 кВ Псоу
11.10 - 15.10
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 00:10
06.10 - 06.10
1 дн
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 00:10
05.10 - 05.10
1 дн
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 00:10
06.10 - 06.10
1 дн
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 00:10
05.10 - 05.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом I СШ 110. |  | 19.10.21 | 20.10.21 | 2 дн | 00:30
19.10 - 20.10
2 дн
I СШ 110 | БВР по погрузке и вывозу строительных конструкций временнного КРУН. |  | 19.10.21 | 20.10.21 | 2 дн | 00:30
19.10 - 20.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | 00:10
11.10 - 11.10
1 дн
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 00:10
13.10 - 13.10
1 дн
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-1. |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | 00:10
11.10 - 11.10
1 дн
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу Т-2. |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 1 дн | 00:10
13.10 - 13.10
1 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 на ПС 110 кВ Кепша. | под наведенным напряжением | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | 00:30
26.10 - 26.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Демонтаж ОПН на опоре №24. | под наведенным напряжением | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 02:00
05.10 - 05.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замена ОПН на опоре №91. | под наведенным напряжением | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00
04.10 - 04.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Демонтаж ОПН на опоре №71. | под наведенным напряжением | 05.10.21 | 05.10.21 | 1 дн | 01:00
05.10 - 05.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Демонтаж ОПН на опорах №15, №17. | <пусто> | 04.10.21 | 04.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками
18.10 - 18.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор №230-235. | под наведенным напряжением | 06.10.21 | 07.10.21 | 2 дн | 00:30
06.10 - 07.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор №230-235. | под наведенным напряжением | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 00:30
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор №2168-172. | под наведенным напряжением | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ-110, 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Горячий Ключ
19.10 - 20.10
2 дн
КЛ 110 кВ Псоу – Имеретинская | ТО коробов транспозиции, высоковольтные испытание испытание оболочек КЛ. |  | 04.10.21 | 08.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КЛ для работ на ПС 220 кВ Псоу
11.10 - 15.10
5 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОСШ-110 кВ | Замена силикагеля ТН ОСШ-110 |  | 12.10.21 | 12.10.21 | 9 ч | 02:00
12.10 - 12.10
0 дн
ОМВ-110 | Опробование привода ОМВ-110, замена силикагеля ТТ ОМВ-110 |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 9 ч | 02:00
11.10 - 11.10
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Медведовская. |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
13.10 - 13.10
0 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Нововеличковская |  | 14.10.21 | 14.10.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
14.10 - 14.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Медведовская | Опробование привода МВ-110 ВЛ Медведовская, замена силикагеля ТТ МВ-110 ВЛ Медведовская |  | 13.10.21 | 13.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.10 - 13.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Опробование привода МВ-110 ВЛ Нововеличковская, замена силикагеля ТТ МВ-110 ВЛ Нововеличковская |  | 14.10.21 | 14.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.10 - 14.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
25.10 - 25.10
0 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Гривенская |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
26.10 - 26.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Гривенская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Гривенская, техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Гривенская |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.10 - 26.10
0 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ, техническое обслуживание СМВ-110 |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 9 ч | 02:00
27.10 - 27.10
0 дн
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите, из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новонекрасовская |  | 08.10.21 | 08.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
29.10 - 29.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская, техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Новонекрасовская |  | 08.10.21 | 08.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
29.10 - 29.10
0 дн
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Новониколаевская |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
25.10 - 25.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
СМВ-110 | Опробование привода СМВ-110 |  | 18.10.21 | 18.10.21 | 9 ч | 02:00
18.10 - 18.10
0 дн
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Не в транзите, из-за ремонта 2 СШ-110. |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с включением РП
19.10 - 19.10
0 дн
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Не в транзите, из-за ремонта 1 СШ-110 и СМВ-110 |  | 18.10.21 | 18.10.21 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с включением РП
18.10 - 18.10
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2СШ |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
19.10 - 19.10
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1СШ |  | 18.10.21 | 18.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
18.10 - 18.10
0 дн
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Нен в транзите, из-за ремонта 1 СШ-110. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
25.10 - 25.10
0 дн
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТТ-110 ВЛ Крыловская, ТН-110 1СШ. |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
25.10 - 25.10
0 дн
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2СШ |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
26.10 - 26.10
0 дн
III сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 3СШ |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
27.10 - 27.10
0 дн
СМВ-110 I-II | Опробование привода СМВ-110 1-2 |  | 04.10.21 | 04.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
25.10 - 25.10
0 дн
СМВ-110 II-III | Опробование привода СМВ-110 2-3 |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
26.10 - 26.10
0 дн
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, из-за ремонта 3 СШ-110. |  | 06.10.21 | 06.10.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
27.10 - 27.10
0 дн
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, установка ПЗУ, обрезка деревьев. |  | 28.10.21 | 29.10.21 | 1 дн 9 ч | 02:00
28.10 - 29.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | под наведенным напряжением | 20.10.21 | 22.10.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
25.10 - 27.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | 25.10.21 | 27.10.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди, ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская
21.10 - 23.10
2 дн
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская |  | 19.10.21 | 20.10.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
25.10 - 26.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
2СШ-110 | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская, ТН-110 2СШ |  | 19.10.21 | 20.10.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
25.10 - 26.10
1 дн
СМВ-110 | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская, ТН-110 2СШ |  | 19.10.21 | 20.10.21 | 1 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
25.10 - 26.10
1 дн
Т-1 | Текущий ремонт Т-1, техническое обслуживание, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ, техническое обслуживание СМВ-110 |  | 12.10.21 | 14.10.21 | 2 дн 9 ч | 01:00
12.10 - 14.10
2 дн
1СШ-110 | Текущий ремонт Т-1, техническое обслуживание, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ, техническое обслуживание СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 12.10.21 | 14.10.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
12.10 - 14.10
2 дн
СМВ-110 | Текущий ремонт Т-1, техническое обслуживание, опробование ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1, ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ, техническое обслуживание СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 12.10.21 | 14.10.21 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
12.10 - 14.10
2 дн
Объект: Тихорецкие ЭС
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | под наведенным напряжением | 01.10.21 | 01.10.21 | 1 дн | 01:00
01.10 - 01.10
1 дн
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Техническое обслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская, ТН-110 2СШ на ПС 110 кВ Атамановская; |  | 19.10.21 | 20.10.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская
25.10 - 26.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 07.10.21 | 08.10.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
07.10 - 08.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 14.10.21 | 15.10.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
14.10 - 15.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 04.10.21 | 06.10.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крыловская
11.10 - 12.10
1 дн
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Замена изоляторов на ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | под наведенным напряжением | 04.10.21 | 06.10.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крыловская
11.10 - 12.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 11.10.21 | 13.10.21 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 500 кВ Тихорецк
04.10 - 06.10
2 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | Для работ Усть-Лабинских ЭС по ТО | под наведенным напряжением | 20.10.21 | 21.10.21 | 1 дн 11 ч | 02:00
20.10 - 21.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
1 СШ 110 кВ | Регулировка ЗН МВ на ШР-110 ВЛ Выселки |  | 05.10.21 | 05.10.21 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом МВ-110 ВЛ Выселки на ОЭВ-110
05.10 - 05.10
0 дн
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Чистка трассы | под наведенным напряжением | 25.10.21 | 27.10.21 | 2 дн 11 ч | 02:00
25.10 - 27.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | К.Р. Замена ГЗТ. C 28.09 до 4.04.10.2021 |  | 01.10.21 | 04.10.21 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
01.10 - 03.10
3 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
ТН-110 1 СШ | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 СШ Испытание ТН-110 1 СШ |  | 04.10.21 | 05.10.21 | 2 дн | 01:00
04.10 - 05.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Береговая
1 СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 06.10.21 | 06.10.21 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
06.10 - 06.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Джемете
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | ТО ЛР-110 Гостагаевская, ВЧЗ ВЛ-110 Гостагаевская, КС ВЛ-110 Гостагаевская |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00
18.10 - 19.10
2 дн
В-110 Гостагаевская | ТО ЛР-110 Гостагаевская, В-110 Гостагаевская, ШР 1-110 Гостагаевская |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00
18.10 - 19.10
2 дн
В-110 Бужора | ТО ЛР-110 Бужора, В-110 Бужора, ШР 1-110 Бужора |  | 20.10.21 | 21.10.21 | 2 дн | 02:00
20.10 - 20.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | ТО ЛР-110 Бужора, ВЧЗ ВЛ-110 Бужора, КС ВЛ-110 Бужора |  | 20.10.21 | 21.10.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8
20.10 - 20.10
1 дн
ШСВ-110 | ТО ШСВ-110; ШР 1-110 ШСВ. |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 02:00
18.10 - 22.10
5 дн
1СШ-110 | ТО ШР 1-110 Пионерская №1, ШР 1-110 Пионерская №2, ШР 1-110 Т-2, ШР 1-110 ШСВ, ШР 1-110 Т-3, ШР 1-110 Гостагаевская, ШР 1-110 Т-1, ШР 1-110 Бужора, РТН-110 1 СШ |  | 18.10.21 | 22.10.21 | 5 дн | 02:00
18.10 - 22.10
5 дн
2СШ-110 | ТО ШР 2-110 Пионерская №2, ШР 2-110 Пионерская №1, ШР 2-110 Т-2, ШР 2-110 ШСВ, ШР 2-110 Т-3, ШР 2-110 Гостагаевская, ШР 2-110 Т-1, ШР 2-110 Бужора, РТН-110 2 СШ |  | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
11.10 - 15.10
5 дн
ШСВ-110 | ТО ШСВ-110; ШР 2-110 ШСВ; |  | 25.10.21 | 29.10.21 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-110
11.10 - 15.10
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш | с включением ремонтной перемычки | 07.10.21 | 08.10.21 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
07.10 - 08.10
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
2 СШ-110 | Для БВР по испытанию КС-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая |  | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | 01:00
27.10 - 27.10
1 дн
1 СШ-110 | Для БВР по испытанию КС-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая |  | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | 01:00
26.10 - 26.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Испытание КС-110 Крымская тяговая, ТТ-110 Крымская тяговая |  | 27.10.21 | 27.10.21 | 1 дн | 01:00
27.10 - 27.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Испытание КС-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая |  | 26.10.21 | 26.10.21 | 1 дн | 01:00
26.10 - 26.10
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ТО ЛР-110 Восточная, РРП-1-110 |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00
11.10 - 12.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | ВПр в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ |  | 13.10.21 | 14.10.21 | 2 дн | 02:00
13.10 - 14.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | ВПр в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ |  | 20.10.21 | 21.10.21 | 2 дн | 02:00
20.10 - 21.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | ТО ЛР-110 Геленджик, РРП-2-110 |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00
18.10 - 19.10
2 дн
РП-110 | ТО РРП-1-110 |  | 11.10.21 | 12.10.21 | 2 дн | 02:00
11.10 - 12.10
2 дн
РП-110 | ТО РРП-2-110 |  | 18.10.21 | 19.10.21 | 2 дн | 02:00
18.10 - 19.10
2 дн
1СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Восточная; Р-1сш СЭВ-110; ШР-110Т-1; РТН-110 1сш с 13-14.10.2021 с включением РП-110 |  | 11.10.21 | 14.10.21 | 4 дн | 02:00
11.10 - 14.10
4 дн
2СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Геленджик; Р-2сш СЭВ-110; ШР-110Т-2; РТН-110 2сш с 20-21.10.2021 с включением РП-110 |  | 18.10.21 | 21.10.21 | 4 дн | 02:00
18.10 - 21.10
4 дн
СЭВ-110 | Капитальный ремонт СЭВ-110, ТО ТО Р-1 СШ СЭВ-110 13-14.10.2021 с включением РП-110 |  | 11.10.21 | 14.10.21 | 4 дн | 02:00
11.10 - 14.10
4 дн
СЭВ-110 | Капитальный ремонт СЭВ-110, ТО ТО Р-2 СШ СЭВ-110 с 20-21.10.2021 с включением РП-110 |  | 18.10.21 | 21.10.21 | 4 дн | 02:00
18.10 - 21.10
4 дн
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Славянская - Троицкий водозабор (ЭПЗ 1636-67/2) |  | 04.10.21 | 06.10.21 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Крымская
18.10 - 20.10
3 дн
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 19.10.21 | 19.10.21 | 1 дн | 00:10
19.10 - 19.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 20.10.21 | 20.10.21 | 1 дн | 00:10
20.10 - 20.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Замена изоляторов |  | 14.10.21 | 14.10.21 | 1 дн | 02:00
14.10 - 14.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | ВПр в связи с выводом ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская . |  | 14.10.21 | 14.10.21 | 1 дн | 02:00
14.10 - 14.10
1 дн
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Замена изоляторов |  | 18.10.21 | 18.10.21 | 1 дн | 02:00
18.10 - 18.10
1 дн
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Установка ПЗУ |  | 11.10.21 | 11.10.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом ООО «РН – Краснодарнефтегаз», в связи с ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
01.10 - 01.10
1 дн
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опор |  | 12.10.21 | 13.10.21 | 2 дн | 02:00
12.10 - 13.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 21.10.21 | 22.10.21 | 2 дн | 00:10
21.10 - 22.10
2 дн
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Снятия птичих гнезд Выправка опор |  | 26.10.21 | 28.10.21 | 3 дн | 02:00
26.10 - 28.10
3 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ВВИ Кабельной вставки на ПП Крым | под наведенным напряжением | 25.10.21 | 27.10.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
25.10 - 27.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | На ПП Кубань: ТО: Кабельная муфта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь. ВВИ Кабельной вставки. | под наведенным напряжением | 25.10.21 | 27.10.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
25.10 - 27.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Верховой осмотр | под наведенным напряжением | 20.10.21 | 22.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | Не совмещать с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ( по диспетчерской заявке) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
20.10 - 22.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | На ПП Кубань: ТО: Кабельная муфта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь. ВВИ Кабельной вставки. | под наведенным напряжением | 20.10.21 | 22.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | Ремонт КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ( по диспетчерской заявке) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
20.10 - 22.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ВВИ Кабельной вставки на ПП Крым | под наведенным напряжением | 20.10.21 | 22.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | Ремонт КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ( по диспетчерской заявке) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
20.10 - 22.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ВВИ Кабельной вставки на ПП Крым | под наведенным напряжением | 12.10.21 | 15.10.21 | 4 дн | 02:00 |  | Не совмещать с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ( по диспетчерской заявке) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
12.10 - 15.10
4 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | На ПП Кубань. ТО: Кабельная муфта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь. ВВИ Кабельной вставки. | под наведенным напряжением | 12.10.21 | 15.10.21 | 4 дн | 02:00 |  | Ремонт КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ( по диспетчерской заявке) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
12.10 - 15.10
4 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | Верховой осмотр | под наведенным напряжением | 12.10.21 | 15.10.21 | 4 дн | 02:00 |  | Не совмещать с ремонтом КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ( по диспетчерской заявке) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
12.10 - 15.10
4 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО: ТН КВЛ 220 кВ Кафа I цепь. | под наведенным напряжением | 25.10.21 | 27.10.21 | 3 дн | 02:00 | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
25.10 - 27.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО: ТН КВЛ 220 кВ Кафа II цепь | под наведенным напряжением | 20.10.21 | 22.10.21 | 3 дн | 02:00 |  | Ремонт КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ( по диспетчерской заявке) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
20.10 - 22.10
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО: ТН КВЛ 220 кВ Кафа №3 | под наведенным напряжением | 12.10.21 | 15.10.21 | 4 дн | 02:00 |  | Ремонт КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ( по диспетчерской заявке) | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Пн 04 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пн 11 to Октябрь 2021 Пт 15; Октябрь 2021 Пн 18 to Октябрь 2021 Пт 22; Октябрь 2021 Пн 25 to Октябрь 2021 Пт 29
12.10 - 15.10
4 дн
Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев | [7 empty] | Заместитель начальника СЭР ______________________________С.А. Осипов | bar: Октябрь 2021 Пт 01; Октябрь 2021 Чт 07 to Октябрь 2021 Пт 08; Октябрь 2021 Пт 15 to Октябрь 2021 Вт 26
Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | [7 empty] | Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | bar: Октябрь 2021 Пт 01
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный