## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2021 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электро сетевого оборудования на декабрь 2021 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Декабрь 2021
[9 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ВЛ |  | 01.12.21 | 03.12.21 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
06.12 - 08.12
3 дн
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ВЛ |  | 01.12.21 | 01.12.21 | 1 дн | 02:00 | Переходящая заявка с ноября 2021.
01.12 - 01.12
1 дн
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | БВР при монтаже провода и ОКГТ в пролете опор 169-170, 169а-170а по титулу "Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон ориентировочной протяжённостью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская ориентировочной протяжённостью 17 км ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань ориентировочной протяжённостью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская ориентировочной протяжённостью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО "ВО "Техпромэкспорт")". Устранени дефектов АИСКГН опора № 1632. | под наведенным напряжением | 01.12.21 | 05.12.21 | 5 дн | 06:00 | Переходящая заявка с ноября 2021 г. | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь
01.12 - 05.12
5 дн
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 02.12.21 | 03.12.21 | 2 дн | 02:00
15.12 - 16.12
2 дн
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ВЛ |  | 06.12.21 | 07.12.21 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-4 на ПС 330 кВ Армавир, ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ, ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки
13.12 - 14.12
2 дн
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 08.12.21 | 08.12.21 | 1 дн | 02:00
08.12 - 08.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 09.12.21 | 09.12.21 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань
17.12 - 17.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 10.12.21 | 10.12.21 | 1 дн | 02:00
10.12 - 10.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Подключение заходов на Ударную ТЭС к ВЛ 220 кВ Славянская - Тамань. По титулу: «Реконструкция ВЛ 220 кВ Киевская – Чекон в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х4 км и реконструкция ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская в объеме строительства двух участков ориентировочно 2х22,5 км от ВЛ до РУ 220 кВ Ударная ТЭС с образованием: ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Чекон ориентировочной протяженностью 38 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Киевская ориентировочной протяженностью 17 км, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Тамань ориентировочной протяженностью 82,5 км и ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС – Славянская ориентировочной протяженностью 50,5 км (для ТП энергетических установок ООО «ВО «Технопромэкспорт»)» | под наведенным напряжением | 23.12.21 | 28.12.21 | 6 дн | 06:00
23.12 - 28.12
6 дн
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОСШ-220кВ | Монтаж спусков к разъединителям 220 кВ. По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Афипская (установка 3 (третьего) АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА для ТП ПАО "Кубаньэнерго" ПС 110 кВ "Шапсуг")". |  | 10.12.21 | 10.12.21 | 1 дн | 04:00
10.12 - 10.12
1 дн
IIСШ-220кВ | Монтаж спусков к разъединителям 220 кВ. По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Афипская (установка 3 (третьего) АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА для ТП ПАО "Кубаньэнерго" ПС 110 кВ "Шапсуг")". |  | 11.12.21 | 12.12.21 | 2 дн | 04:00
11.12 - 12.12
2 дн
IСШ-220кВ | Монтаж спусков к разъединителям 220 кВ. По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Афипская (установка 3 (третьего) АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА для ТП ПАО "Кубаньэнерго" ПС 110 кВ "Шапсуг")". |  | 13.12.21 | 14.12.21 | 2 дн | 04:00
13.12 - 14.12
2 дн
ОСШ-110кВ | Монтаж спусков к разъединителям 220 кВ. По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Афипская (установка 3 (третьего) АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА для ТП ПАО "Кубаньэнерго" ПС 110 кВ "Шапсуг")". |  | 15.12.21 | 15.12.21 | 1 дн | 04:00
15.12 - 15.12
1 дн
IIСШ-110кВ | Монтаж спусков к разъединителям 110 кВ. По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Афипская (установка 3 (третьего) АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА для ТП ПАО "Кубаньэнерго" ПС 110 кВ "Шапсуг")". |  | 16.12.21 | 16.12.21 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и зимнему максимуму нагрузок
16.12 - 16.12
1 дн
IСШ-220кВ | Монтаж спусков к разъединителям 110 кВ. По титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Афипская (установка 3 (третьего) АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА для ТП ПАО "Кубаньэнерго" ПС 110 кВ "Шапсуг")". |  | 17.12.21 | 17.12.21 | 1 дн | 04:00
17.12 - 17.12
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
АТ-1 | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН и РПН АТ из ДЦ Кубанского РДУ |  | 01.12.21 | 01.12.21 | 1 дн | 00:30
01.12 - 01.12
1 дн
В 220 АТ-1 | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 01.12.21 | 01.12.21 | 1 дн | 00:30
01.12 - 01.12
1 дн
АТ-2 | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН и РПН АТ из ДЦ Кубанского РДУ |  | 02.12.21 | 02.12.21 | 1 дн | 00:30
02.12 - 02.12
1 дн
В 220 АТ-2 | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 02.12.21 | 02.12.21 | 1 дн | 00:30
02.12 - 02.12
1 дн
В 220 Кругликовская I цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 06.12.21 | 06.12.21 | 1 дн | 00:30
06.12 - 06.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская I цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ | под наведенным напряжением | 06.12.21 | 06.12.21 | 1 дн | 00:30
06.12 - 06.12
1 дн
В 220 Кругликовская II цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 07.12.21 | 07.12.21 | 1 дн | 00:30
07.12 - 07.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ | под наведенным напряжением | 07.12.21 | 07.12.21 | 1 дн | 00:30
07.12 - 07.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ | под наведенным напряжением | 08.12.21 | 08.12.21 | 1 дн | 00:30
08.12 - 08.12
1 дн
В 220 Витаминкомбинат I цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 08.12.21 | 08.12.21 | 1 дн | 00:30
08.12 - 08.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ | под наведенным напряжением | 09.12.21 | 09.12.21 | 1 дн | 00:30
09.12 - 09.12
1 дн
В 220 Витаминкомбинат II цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 09.12.21 | 09.12.21 | 1 дн | 00:30
09.12 - 09.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 13.12.21 | 13.12.21 | 1 дн | 00:30
13.12 - 13.12
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 13.12.21 | 13.12.21 | 1 дн | 00:30
13.12 - 13.12
1 дн
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ | под наведенным напряжением | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | 00:30
14.12 - 14.12
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | 00:30
14.12 - 14.12
1 дн
В 220 Краснодарская ТЭЦ II цепь | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | 00:30 | Заявка снята собственником
14.12 - 14.12
1 дн
1 СШ 220 | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 15.12.21 | 15.12.21 | 1 дн | 00:30
15.12 - 15.12
1 дн
ШСВ 220 | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 15.12.21 | 15.12.21 | 1 дн | 00:30
15.12 - 15.12
1 дн
2 СШ 220 | Проверка прохождения команд ДУ c воздействием на коммутационные аппараты и ЗН из ДЦ Кубанского РДУ |  | 16.12.21 | 16.12.21 | 1 дн | 00:30
16.12 - 16.12
1 дн
Объект: ПС 220 кВ Псоу
ШСВ 110 кВ | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ШСВ 110. |  | 22.12.21 | 24.12.21 | 3 дн | 04:00
22.12 - 24.12
3 дн
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-4-20 | Замена на элегазовый выключатель (В 310) |  | 01.12.21 | 11.12.21 | 11 дн | ВЗ
01.12 - 11.12
11 дн
АТ-4 | Пусконаладочные работы: Подключение вторичных цепей В 310 к защитам АТ-4 |  | 01.12.21 | 04.12.21 | 4 дн | 12:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
06.12 - 09.12
4 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Подключение вторичных цепей В 310 к ОАПВ ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин, резервным токовым защитам, устройству ускорения защит и ДЗ ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин. |  | 05.12.21 | 11.12.21 | 7 дн | 12:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ШР-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк в период прохождения зимнего максимума нагрузок. Работы разрешены в утвержденном сводном месячном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на ноябрь с 22.11 по 26.11.2021
05.12 - 11.12
7 дн
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Изменение подключения элемента настройки ВЧЗ ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин ф. А, В. | под наведенным напряжением | 06.12.21 | 10.12.21 | 5 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ШР-110 АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк в период прохождения зимнего максимума нагрузок. Работы разрешены в утвержденном сводном месячном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на ноябрь с 22.11 по 26.11.2021
06.12 - 10.12
5 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В 220 Кафа II цепь | ТО: ТТ 220 Кафа II цепь |  | 01.12.21 | 03.12.21 | 3 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь
20.12 - 22.12
3 дн
В-2-500 Кубанская | ТО ТТ 500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская |  | 06.12.21 | 10.12.21 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь
06.12 - 10.12
5 дн
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО: ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская, ЗН КС 500 Кубанская. ТР: ВЧЗ 500 Кубанская. |  | 06.12.21 | 10.12.21 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь
06.12 - 10.12
5 дн
В-1-500 Кубанская | ТО ТТ 500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская |  | 06.12.21 | 10.12.21 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь
06.12 - 10.12
5 дн
В 220 Кафа №3 | ТО: ТТ 220 Кафа №3 |  | 13.12.21 | 15.12.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь
13.12 - 15.12
3 дн
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-2 | Присоединение АТ-2 к СШ КРУЭ 220 кВ |  | 15.12.21 | 17.12.21 | 3 дн | 03:00
15.12 - 17.12
3 дн
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Зеленчук – Сторожевая (Л-92) | ТО |  | 07.12.21 | 08.12.21 | 2 дн | ВЗ | СК РДУ: перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское" в период прохождения зимнего максимума нагрузок, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2021 год | bar: Декабрь 2021 Ср 01 to Декабрь 2021 Пт 03; Декабрь 2021 Пн 06 to Декабрь 2021 Пт 10; Декабрь 2021 Пн 13 to Декабрь 2021 Пт 17; Декабрь 2021 Пн 20 to Декабрь 2021 Пт 24; Декабрь 2021 Пн 27 to Декабрь 2021 Пт 31
13.12 - 14.12
2 дн
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | замена изоляторов | с включением на ночь | 01.12.21 | 03.12.21 | 3 дн | 02:00
01.12 - 03.12
3 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | замена изоляторов | с включением на ночь | 06.12.21 | 10.12.21 | 5 дн | 02:00
06.12 - 10.12
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | замена изоляторов | с включением на ночь | 13.12.21 | 17.12.21 | 5 дн | 02:00
13.12 - 17.12
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | замена изоляторов | с включением на ночь | 20.12.21 | 24.12.21 | 5 дн | 02:00
20.12 - 24.12
5 дн
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | замена изоляторов | с включением на ночь | 27.12.21 | 30.12.21 | 4 дн | 02:00
27.12 - 30.12
4 дн
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Верховой осмотр ВОЛС (предписание ЦТН). Снижение резерва ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 870-5-104, ТИ, ТС ПС ГБ |  | 20.12.21 | 24.12.21 | 5 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом коммутационных аппаратов АТ-5 (АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир, ПАР АТ-1,2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период пррохождения зимнего максимума нагрузок
20.12 - 24.12
5 дн
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Верховой осмотр ВОЛС (предписание ЦТН) на ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская |  | 20.12.21 | 24.12.21 | 5 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с перегрузом коммутационных аппаратов АТ-5 (АТ-1,2) на ПС 330 кВ Армавир, ПАР АТ-1,2 (АТ-5) на ПС 330 кВ Армавир в период пррохождения зимнего максимума нагрузок
20.12 - 24.12
5 дн
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная, ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай и ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай |  | 01.12.21 | 02.12.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
01.12 - 02.12
2 дн
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | замена изоляторов на опоре № 177 |  | 01.12.21 | 01.12.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
01.12 - 01.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | замена изоляторов на опоре №11, 177 |  | 01.12.21 | 02.12.21 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
01.12 - 02.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | замена изоляторов на опоре №11 |  | 02.12.21 | 02.12.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
02.12 - 02.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Чистка трассы, замена изоляторов. |  | 07.12.21 | 07.12.21 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
07.12 - 07.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для запитки ПС 110 кВ Шедок в связи с выводом ВЛ 110 кВ Мостовская - Промышленная |  | 02.12.21 | 02.12.21 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
02.12 - 02.12
1 дн
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ОСШ-110 кВ | Текущий ремонт ОСШ-110: РОСШ СОМВ-110, ТН ОСШ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 02.12.21 | 02.12.21 | 1 дн | ВЗ
02.12 - 02.12
1 дн
ОСШ-110 кВ | Текущий ремонт ОСШ-110: РРП ОСШ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 03.12.21 | 03.12.21 | 1 дн | ВЗ
03.12 - 03.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Текущий ремонт ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, РОСШ -110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 06.12.21 | 06.12.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.12 - 06.12
1 дн
ОСШ-110 кВ | Текущий ремонт ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, РОСШ -110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ВЧЗ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 06.12.21 | 06.12.21 | 1 дн | ВЗ
06.12 - 06.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Текущий ремонт ОСШ-110: ЛР- 110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. Устранение дефекта ТВК на ЛР-110 ВЛ ПТФ фаза "С" со стороны МВ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 07.12.21 | 08.12.21 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ потебления Кубанской энергосистемы не выше 4200 МВт
07.12 - 08.12
2 дн
ОСШ-110 кВ | Текущий ремонт ОСШ-110. |  | 07.12.21 | 14.12.21 | 8 дн | ВЗ
07.12 - 14.12
8 дн
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Текущий ремонт ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ Кирова, РОСШ-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ ВЛ-110 Кирова. |  | 09.12.21 | 09.12.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
09.12 - 09.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | Текущий ремонт ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская, РОСШ-110 ВЛ Славянская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская. |  | 10.12.21 | 10.12.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ потебления Кубанской энергосистемы не выше 4200 МВт
10.12 - 10.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
2 СШ-110 кВ | Техобслуживание 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Славянская, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ТН 2СШ-110. Отбор проб масла с ТН 2СШ-110. |  | 20.12.21 | 20.12.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ потебления Кубанской энергосистемы не выше 4200 МВт
20.12 - 20.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Таманский водовод
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | 2 СШ-110 кВ для БВР демонтажа забракованных трансформаторов тока ТТ-110 Т2. |  | 01.12.21 | 01.12.21 | 1 дн | ВЗ
01.12 - 01.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | 2 СШ-110 кВ для БВР установки трансформаторов тока ТТ-110 Т2. |  | 14.12.21 | 14.12.21 | 1 дн | ВЗ
13.12 - 13.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | Техобслуживание 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Темрюк, СР-110 1СШ, ОПН 1СШ-110.Устранение дефекта. Чистка загрязнённых стёкол масло указателей ТТ-110 Т1. ( После ввода в работу 2СШ-110 кВ и ВЛ-110 кВ Таманский водовод- Старотитаровская) |  | 14.12.21 | 15.12.21 | 2 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская
13.12 - 14.12
2 дн
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
1 СШ-110 кВ | Техобслуживание 1СШ-110: ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, ТР-110 Т1, ШР-110 Т2, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. |  | 16.12.21 | 16.12.21 | 1 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская
21.12 - 21.12
1 дн
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 08.12.21 | 08.12.21 | 1 дн | 00:15
08.12 - 08.12
1 дн
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 08.12.21 | 08.12.21 | 1 дн | 00:15
08.12 - 08.12
1 дн
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110. Испытания и измерения СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 20.12.21 | 24.12.21 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
20.12 - 24.12
5 дн
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
СМВ-110 | Замена вводов 110 кВ: СМВ-110 ввод ф."С" I СШ, СМВ-110 ввод ф."С" II СШ (2 шт). Испытания и измерения вводов 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 13.12.21 | 17.12.21 | 5 дн | 04:00
13.12 - 17.12
5 дн
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | БВР при рубке угрожающих деревьев в пролетах опор №229-235. | под наведенным напряжением | 01.12.21 | 02.12.21 | 2 дн | 00:30
01.12 - 02.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Выправка шлейфов и демонтаж КС на опоре №21. | под наведенным напряжением | 01.12.21 | 01.12.21 | 1 дн | 02:00
01.12 - 01.12
1 дн
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | БВР при рубке угрожающих деревьев в пролетах опор №229-235. | под наведенным напряжением | 06.12.21 | 07.12.21 | 2 дн | 00:30
06.12 - 07.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Замена изоляторов на опорах №1д, 2д, 60. | под наведенным напряжением | 06.12.21 | 07.12.21 | 2 дн | 02:00
06.12 - 07.12
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Замена изоляторов на опорах №1д, 4д, 40, 43, 55. | под наведенным напряжением | 08.12.21 | 09.12.21 | 2 дн | 02:00
08.12 - 09.12
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Замена изоляторов на опорах №12, 13, 15, 17, 18. | под наведенным напряжением | 13.12.21 | 14.12.21 | 2 дн | 02:00
13.12 - 14.12
2 дн
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | БВР при рубке угрожающих деревьев в пролетах опор №206-208. | под наведенным напряжением | 15.12.21 | 15.12.21 | 1 дн | 00:30
15.12 - 15.12
1 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Замена изоляторов на опорах №13, 15, 16, 18, 27. | под наведенным напряжением | 15.12.21 | 16.12.21 | 2 дн | 02:00
15.12 - 16.12
2 дн
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Замена изоляторов на опорах №39, 49, 55, 59. | под наведенным напряжением | 20.12.21 | 21.12.21 | 2 дн | 02:00
20.12 - 21.12
2 дн
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов. |  | 08.12.21 | 09.12.21 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
13.12 - 14.12
1 дн
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинская тяговая – Ладожская | Замена изоляции | под наведенным напряжением | 01.12.21 | 02.12.21 | 1 дн 11 ч | 02:00
01.12 - 02.12
1 дн
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Замена изоляторов, установка ПЗУ |  | 01.12.21 | 02.12.21 | 2 дн | 02:00
01.12 - 02.12
2 дн
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО: Кабельная муфта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа II цепь. | под наведенным напряжением | 01.12.21 | 03.12.21 | 3 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | bar: Декабрь 2021 Ср 01 to Декабрь 2021 Пт 03; Декабрь 2021 Пн 06 to Декабрь 2021 Пт 10; Декабрь 2021 Пн 13 to Декабрь 2021 Пт 17; Декабрь 2021 Пн 20 to Декабрь 2021 Пт 24; Декабрь 2021 Пн 27 to Декабрь 2021 Пт 31
20.12 - 22.12
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Крым: ТО Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Камыш-Бурун ф.А, В, С, резерв, ОПН 220 Камыш-Бурун | под наведенным напряжением | 06.12.21 | 07.12.21 | 2 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | bar: Декабрь 2021 Ср 01 to Декабрь 2021 Пт 03; Декабрь 2021 Пн 06 to Декабрь 2021 Пт 10; Декабрь 2021 Пн 13 to Декабрь 2021 Пт 17; Декабрь 2021 Пн 20 to Декабрь 2021 Пт 24; Декабрь 2021 Пн 27 to Декабрь 2021 Пт 31
06.12 - 07.12
2 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО: Кабельная муфта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 | под наведенным напряжением | 13.12.21 | 15.12.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | bar: Декабрь 2021 Ср 01 to Декабрь 2021 Пт 03; Декабрь 2021 Пн 06 to Декабрь 2021 Пт 10; Декабрь 2021 Пн 13 to Декабрь 2021 Пт 17; Декабрь 2021 Пн 20 to Декабрь 2021 Пт 24; Декабрь 2021 Пн 27 to Декабрь 2021 Пт 31
13.12 - 15.12
3 дн
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | ТО: ТН КВЛ 220 кВ Кафа II цепь | под наведенным напряжением | 01.12.21 | 03.12.21 | 3 дн | 02:00 | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | bar: Декабрь 2021 Ср 01 to Декабрь 2021 Пт 03; Декабрь 2021 Пн 06 to Декабрь 2021 Пт 10; Декабрь 2021 Пн 13 to Декабрь 2021 Пт 17; Декабрь 2021 Пн 20 to Декабрь 2021 Пт 24; Декабрь 2021 Пн 27 to Декабрь 2021 Пт 31
20.12 - 22.12
3 дн
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО: ТН КВЛ 220 кВ Кафа №3 | под наведенным напряжением | 13.12.21 | 15.12.21 | 3 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: в связи с продлением ремонта КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь | bar: Декабрь 2021 Ср 01 to Декабрь 2021 Пт 03; Декабрь 2021 Пн 06 to Декабрь 2021 Пт 10; Декабрь 2021 Пн 13 to Декабрь 2021 Пт 17; Декабрь 2021 Пн 20 to Декабрь 2021 Пт 24; Декабрь 2021 Пн 27 to Декабрь 2021 Пт 31
13.12 - 15.12
3 дн
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Декабрь 2021 Ср 01 to Декабрь 2021 Вс 26
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин | [5 empty] | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный