## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
2022 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на май 2022 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Май 2022
[9 empty] | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: «ОП АО «ВетроОГК»-Кочубеевское»
Заявитель:
Объект: ПС 220 кВ Ветропарк
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту РПГ 220 ВЛ Армавир ф.А, В, С; ЛР 220 ВЛ Армавир, КС 220 ВЛ Армавир ф.А,С; ВЧЗ 220 ВЛ Армавир ф.А,С. | под наведенным напряжением | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 12 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.05 - 20.05
Заявитель: «ОП АО «ВетроОГК»-Кочубеевское»
Объект: ПС 220 кВ Ветропарк
1 С 220 | Текущий ремонт 1С 220, ТН -1-220 , ТТ 220 ВЛ Армавир, ЛР 220 ВЛ Армавир, СР-1-220 СВ, СР 220 Т-1 | с разборкой токовых цепей | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 12 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
16.05 - 20.05
СВ 220 | Текущий ремонт СВ-220, ТТ-1-220 СВ, ТТ-2-220 СВ, СР-1-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 12 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1 С 220
16.05 - 20.05
РП 220 | Текущий ремонт РР 220, РРП-1-220, ТТ РП 220 | с разборкой токовых цепей | 23.05.22 | 06.06.22 | 14 дн 12 ч | 04:00
16.05 - 30.05
В 220 Т-1 | Текущий ремонт В-220 Т-1, Т-1, СР 220 Т-1, ТТ В 220 Т-1, ТР 220 Т-1, РРП-1-220 | с разборкой токовых цепей | 23.05.22 | 06.06.22 | 14 дн 12 ч | 04:00
16.05 - 30.05
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-10 | ТО трансформатора Т-10, ТР системы охлаждения Т-10, средний ремонт токопровода Г-10 |  | 30.04.22 | 13.05.22 | 13 дн 18 ч | 04:00
30.04.2022 - 13.05
Т-11 | ТО трансформатора Т-11, ТР системы охлаждения Т-11, средний ремонт токопровода Г-11 |  | 30.04.22 | 13.05.22 | 13 дн 18 ч | 04:00
30.04.2022 - 13.05
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель:
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 Лермонтово | ТО УРЗА |  | 24.05.22 | 24.05.22 | 10 ч | 01:00
24.05 - 24.05
Т-1 | ТР и испытания |  | 17.05.22 | 20.05.22 | 3 дн 12 ч | 04:00
17.05 - 20.05
Т-2 | ТР и испытания, ТО УРЗА |  | 11.05.22 | 17.05.22 | 6 дн 12 ч | 04:00
11.05 - 17.05
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | Демонтаж ГЗТ подвешенного между опорой № 250 ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон и рядом стоящей опорой № 240 ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон. Совместно с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон |  | 05.05.22 | 05.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань
12.05 - 12.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТОиР ВЛ |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 02:00
30.05 - 31.05
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТОиР ВЛ. Демонтаж ГЗТ подвешенного между опорой № 250 ВЛ 220 кВ Бужора - Чекон и рядом стоящей опорой № 240 ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон. Совместно с выводом на один день 05.05.22 ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон для производства работ по демонтажу ГЗТ | под наведенным напряжением | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань
10.05 - 12.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | ТОиР ВЛ |  | 04.05.22 | 07.05.22 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ |  | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 02:00
10.05 - 13.05
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | ТОиР ВЛ |  | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская, работами по реконструкции сети 110 кВ Филиала ПАО "Рлоссети Кубань" Краснодарские ЭС
04.05 - 07.05
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 09.05.22 | 12.05.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Армавир
15.05 - 18.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ВЛ |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00
16.05 - 20.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТОиР ВЛ |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00
16.05 - 20.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТОиР ВЛ |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТОиР ВЛ |  | 29.05.22 | 02.06.22 | 5 дн | 04:00
29.05 - 02.06.2022
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
11.05 - 15.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТОиР ВЛ |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 на ПС 220 кВ Брюховецкая
04.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ВЛ |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.05 - 20.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Устранение замечаний АИСКГН, замена неисправных датчиков АИСКГН | под наведенным напряжением | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 04:00 | ОДУ Юга: для несовмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты
05.05 - 09.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | ТОиР ВЛ |  | 10.05.22 | 19.05.22 | 10 дн | 02:00
10.05 - 19.05
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | ТОиР ВЛ |  | 25.04.22 | 04.05.22 | 10 дн | 04:00
25.04.2022 - 04.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ВЛ |  | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн | 02:00
10.05 - 20.05
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТОиР ВЛ |  | 23.05.22 | 03.06.22 | 12 дн | 02:00
23.05 - 03.06.2022
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 I цепь через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Афипская I цепь |  | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | 01:00
20.05 - 20.05
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская - Афипская-110 II цепь через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Афипская II цепь |  | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | 01:00
23.05 - 23.05
ОМВ-110 | ТР: ШР-110-IСШ ОМВ | <пусто> | 19.05.22 | 19.05.22 | 1 дн | 01:00
19.05 - 19.05
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IСШ КТЭЦ | с переводом на ОВ | 31.05.22 | 31.05.22 | 1 дн | 02:00
31.05 - 31.05
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Афипская II цепь | с переводом на ОВ | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.05 - 18.05
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Афипская I цепь | с переводом на ОВ | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 17.05
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий | с переводом на ОВ | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.05 - 24.05
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110-IСШ АТ-1 | с переводом на ОВ | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.05 - 13.05
ОСШ-220кВ | ТР РОСШ-220 АТ-2 |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 02:00
25.05 - 26.05
ОСШ-110кВ | ТР РОСШ-110 АТ-2 |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 02:00
25.05 - 26.05
ТН-220-IСШ | ТР РТН-220-IСШ |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 02:00
30.05 - 03.06.2022
IСШ-220кВ | ТО: ТН-220-IСШ, ОПН-220-IСШ, ТР: ШР-220-IСШ КТЭЦ, ШР-220-IСШ ВЛ Горячий Ключ, ШР-220-IСШ ОМВ, РТН-220-IСШ |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 02:00
30.05 - 03.06.2022
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО в объеме В: ВЧ-заградитель; ВЧ-обработка, ФП ф.В ВЛ 220 кВ Яблоновская |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00
16.05 - 20.05
ЭВ-220 ВЛ Яблоновская | ТО в объеме О: Комплект авт-ки и УРОВ ЭВ-220 (ШЭ 2710 511), привод ЭВ-220 ВЛ Яблоновская |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00
16.05 - 20.05
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110-IСШ АТ-2. Совместно с АТ-2 |  | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 01:00
15.05 - 26.05
АТ-2 | ТР: АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ТОР-10 АТ-2, ТОР-10 ФКУ-2, ТОР-10 ТРГ-2, МВ-220 АТ-2. СР: РТН-10 АТ-2, ТР-10 АТ-2, ШР-10 АТ-2. ТО: РВМГ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, РВС-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, В-10 СТК-2, В-10 БСК-10-2, В-10 ФКУ-2, ТН-10 СТК-2, ячейки КРУН-10 СТК-2, БСК-10-2. ТО в объеме В:Дифзащита АТ-2; ГЗ АТ-2; ГЗ РПН АТ-2; ДЗ-110 АТ-2; Вых.реле осн.защит АТ-2; Вых.реле рез.защит АТ-2; Технологические защиты АТ-2; З-та от потери охлаждения АТ-2; МТЗ 220 кВ АТ-2; НТЗОП 220 кВ АТ-2; ТЗНП-220 АТ-2 и ускорение; ТЗНП-110 АТ-2 и ускорение; МТЗ-10 АТ-2; З-та реактора 10кВ АТ-2; Перегруз АТ-2; ДЗО-10 АТ-2; Авт-ка охлаждения АТ-2; Авт-ка РПН АТ-2, БАР АТ-2; Авт-ка, управление, привод МВ-10 АТ-2; ТН-10 АТ-2; ТТ-220 АТ-2; ТТ-110 АТ-2; ТТ-10 АТ-2. ВВИ АТ-2, ТОР-10 АТ-2, ШМ-10 АТ-2 |  | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ЭВ 110 ВЛ Комсомольская на ПС 220 кВ Тверская
15.05 - 26.05
МВ-220 АТ-2 | ТР: МВ-220 АТ-2. ТО в объеме В:ТАПВ,авт-ка, упр-е., привод МВ-220 АТ-2. ВВИ МВ-220 АТ-2. |  | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.05 - 26.05
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2. ТР ТР-110 АТ-2. ТО в объеме В:ТАПВ,авт-ка, упр-е., привод МВ-110 АТ-2 ВВИ МВ-110 АТ-2 |  | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.05 - 26.05
СТК-2 | ТР: ТОР-10 АТ-2, ТОР-10 ФКУ-2, ТОР-10 ТРГ-2. ТО в объеме В: В-10 БСК-10-2 З-ты/авт-ка; ТТ В-10 БСК-10-2; ТО в объеме В: ТТ БСК-10-2 P05110643740 ТО в объеме В: В-10 ФКУ-2 З-ты/авт-ка; ТТ В-10 ФКУ-2; ТО в объеме В: ТТ ФКУ-2 P05110643742 ТО в объеме В: В-10 СТК-2 З-ты/авт-ка; ТТ В-10 СТК-2 ВВИ БСК-10 СТК-2, ФКУ-2, 2 С10 кВ СТК-2, 4 С10 кВ СТК-2 |  | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.05 - 26.05
ШСМВ-110 | ТР+Замена ОСИ: ШР-110-IСШ ШСМВ |  | 11.05.22 | 24.05.22 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с IСШ-110кВ
15.05 - 26.05
IСШ-110кВ | ТР: ШР-110-IСШ АТ-1, ШР-110-IСШ АТ-2, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская 2 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий, ШР-110-IСШ ОМВ, ШР-110-IСШ ШСМВ, ТО: ТН-110-IСШ, ОПН-110-IСШ |  | 11.05.22 | 24.05.22 | 14 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская, ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская
15.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОСШ 220 | ТР: РОСШ-220 АТ-2. |  | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | 02:00
23.05 - 23.05
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АПК-3. |  | 05.05.22 | 05.05.22 | 1 дн | 03:00
05.05 - 05.05
МВ-110 АПК-3 | ТР: РОСШ-110 АПК-3. |  | 05.05.22 | 05.05.22 | 1 дн | 03:00
05.05 - 05.05
ОСШ 220 | ТР РОСШ-220 АТ-2 |  | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | 02:00 | Снята собственником, как излишне поданная
23.05 - 23.05
МВ-110 Переясловская | Техобслуживание: МВ-110 Переясловская, ТТ-110 ВЛ Переясловская. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов 110 кВ МВ-110 Переясловская. Высоковольтные испытания: МВ-110 Переясловская, вводов 110 кВ МВ-110 Переясловская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: вводов 110 кВ МВ-110 Переясловская. |  | 04.05.22 | 04.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: работы выполнить с переводом на В 110 Мичуринская-1
04.05 - 04.05
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Переясловская | Вынужденый простой в связи с ремонтом МВ-110 Переясловская |  | 04.05.22 | 04.05.22 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом на В 110 Мичуринская-1
04.05 - 04.05
2 СШ 220 | Техобслуживание: 2СШ 220 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ Р-СМВ-220 II СШ. |  | 24.05.22 | 27.05.22 | 4 дн | 01:00
24.05 - 27.05
ТН-220 2 СШ | Техобслуживание: ТН-220 2 СШ, ОПН-220 2 СШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220 2 СШ. Высоковольтные испытания: ТН-220 2 СШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ Р-ТН 2 СШ 220. |  | 24.05.22 | 27.05.22 | 4 дн | 01:00
24.05 - 27.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Вынужденный простой в связи с ремонтом 2 СШ 220. |  | 24.05.22 | 27.05.22 | 4 дн | 01:00
24.05 - 27.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Вынужденный простой в связи с ремонтом 2 СШ 220 |  | 24.05.22 | 27.05.22 | 4 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить без отключения ВЛ, с переводом МВ-220 Каневская на ОВ
24.05 - 27.05
МВ-220 НПС-7 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 2 СШ 220 | <пусто> | 24.05.22 | 27.05.22 | 4 дн | 01:00
24.05 - 27.05
МВ-220 Каневская | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 2 СШ 220 | с переводом на ОВ | 24.05.22 | 27.05.22 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.05 - 27.05
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-2СШ СМВ-110. Калибровка манометров: СМВ-110. |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 03:00
23.05 - 27.05
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, Р ЛРН-2-35, Р ШЛРН-35. Средний ремонт: ТР-35 АТ-2. Замена ОСИ: ТР-110 АТ-2. Техобслуживание: ШМ 220 кВ АТ-2, ШМ 110 кВ АТ-2, ШМ 35 кВ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-2.Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: ТР-110 АТ-2, ШР-110 АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, ШР-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2. |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 1
23.05 - 27.05
МВ-220 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-220 АТ-2, ШМ 220 кВ АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220 АТ-2. |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 03:00
23.05 - 27.05
МВ-110 АТ-2 | Замена ОСИ: ТР-110 АТ-2. Техобслуживание: МВ-110 АТ-2, ШМ 110 кВ АТ-2. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2, ШР-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Управление, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 АТ-2. Калибровка манометров: МВ-110 АТ-2. |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 1
23.05 - 27.05
В 110 Мичуринская - 2 | Техобслуживание: ШР-110 Мичуринская-2. |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 03:00
23.05 - 27.05
ОМВ-220 | Текущий ремонт: РОСШ 220 ОМВ, ШР 1СШ ОМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: РОСШ-ОМВ-220, ЭМБ ШР-2 СШ 220 ОМВ. |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
11.05 - 15.05
ТН-220 1 СШ | Техобслуживание: ТН-220 1 СШ-220, ОПН-220 1 СШ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220 1 СШ. Высоковольтные испытания: ТН-220Iсш. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ Р-ТН 1 СШ 220. |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
11.05 - 15.05
АТ-1 | Работа сторонами 110/35 кВ в связи с выводом в ремонт 1 СШ 220 |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
11.05 - 15.05
2 СШ-110 | Замена ОСИ: РТН-110 2СШ110, ШР-110 Мичуринская-2 . Текущий ремонт: Р-2СШ СМВ-110, РТН-110 2СШ110, ШР-110 АПК-2, ШР-110 АТ-2, ШР-110 Н.Джерелиевска, ШР-110 Т-3. Техобслуживание: ШР-110 Мичуринская-2. С переводом ВЛ от 1 СШ-110 через В 110 Мичуринская-1 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 1
23.05 - 27.05
МВ-110 Н.Джерелиевская | Текущий ремонт: ШР-110 Н.Джерелиевская. | с переводом на ОВ | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: работы выполнить с переводом на В 110 Мичуринская-1
23.05 - 27.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Вынужденный простой в связи с ремонтом 1 СШ 220, МВ-220 Тихорецкая и ОМВ-220 |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
11.05 - 15.05
1 СШ 220 | Техобслуживание: 1СШ 220 кВ. Текущий ремонт: Р 1СШ СМВ-220, ШР-220 Тихорецкая, РТН-220 1СШ-220, ШР 1СШ ОМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: ШР-1 СШ 220 ОМВ, Р-ТН 1 СШ 220, Р-СМВ-220 I СШ. |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань, ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
11.05 - 15.05
ОСШ 220 | ТР: РОСШ 220 ОМВ. |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
11.05 - 15.05
МВ-220 Тихорецкая | Текущий ремонт: ШР-220 Тихорецкая. | <пусто> | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
11.05 - 15.05
СМВ-220 | ТР: Р 1СШ СМВ-220. ТО: СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит СМВ-220 (МТО, ТЗНП, МТЗ), управление, авт-ка ТАПВ, привод СМВ-220. |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
11.05 - 15.05
Объект: ПС 220 кВ Бужора
В-1-220 Чекон | ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.05 - 12.05
В-2-220 Чекон | ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.05 - 12.05
ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон | ТО ТТ 220 Чекон, ТН 220 Чекон, ЗН ОКГТ 220 Чекон |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань
10.05 - 12.05
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ШСВЭ 220 кВ | ТР: ШСВЭ 220 кВ |  | 04.05.22 | 04.05.22 | 1 дн | 02:00
04.05 - 04.05
ВЭ 220 кВ ВЛ Восточная промзона II цепь | ТР: ВЭ 220 кВ ВЛ Восточная промзона IIц |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 02:00
30.05 - 31.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона II цепь | ТР: ВЭ 220 кВ ВЛ Восточная промзона IIц, ВЧЗ ВЛ 220 кВ Восточная промзона IIц, КС ВЛ 220 кВ Восточная промзона IIц |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 02:00
30.05 - 31.05
ВЭ 220 кВ ВЛ НПС-7 | ТР: ВЭ 220 кВ ВЛ НПС-7 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
04.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТР: ВЭ 220 кВ ВЛ НПС-7, ВЧЗ ВЛ 220 кВ ВЛ НПС-7, КС ВЛ 220 кВ НПС-7 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 на ПС 220 кВ Брюховецкая
04.05 - 08.05
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ШСМВ-110 | СР ШСМВ-110. ТО К: Комплект резервных защит (МТЗ, МФО, ТЗНП), ТТ, ТАПВ и привод ШСМВ-110, ТО В: ЭМБ ШР-110 1с.ш. ШСМВ-110, ШР-110 2с.ш. ШСМВ-110 ВВИ ШСМВ-110 |  | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | 3
16.05 - 27.05
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 220 Витаминкомбинат II цепь | ТО в объёме "К" Шкаф Комплекта РЗА В 220 Витаминкомбинат II цепь (иск.REC670), привод, ТО в объёме "ТК" Терминал Комплекта РЗА В 220 Витаминкомбинат I цепь (REC670). |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 02:00
30.05 - 31.05
В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь | ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 220 КТЭЦ I цепь (иск.REC670), привод; Терминал Комплекта РЗА В 220 КТЭЦ I цепь (REC670) |  | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
04.05 - 07.05
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ |  | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 02:00
17.05 - 17.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТО: ТН 220 Центральная, ТТ-220 Центральная ТР: ВЧЗ ВЛ 220 Центральная ТО УРЗА в объёме "К": ТТ В-1-220 Центральная, ТТ В-2-220 Центральная, ВЧ-заградитель ф.В, ВЧ обработка, ФП ВЛ 220 кВ Центральная - Горячий Ключ, , ТТ 220 Центральная, ТН 220 Центральная. |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 04:00
16.05 - 20.05
ОСШ-110 | ТО шинного моста РОСШ-110 АТ-2 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
АТ-2 | ТР: АТ-2 ТО: Шинный мост 220 кВ АТ-2, Шинный мост 110 кВ АТ-2, Шинный мост РОСШ -110 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 ошиновки АТ-2 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
ЭВ-110 АТ-2 | ТО шинного моста 110 кВ АТ-2 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
2 С 220 | ВПр на время ремонта АТ-2, ТО ТН-2-220, ОПН ТН-2-220, |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
В-2-220 Центральная | ТО: ТТ-220 Центральная. ТО УРЗА в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Центральная (С60),привод; ТО УРЗА в объёме "К" ТТ В-2-220 Центральная |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 04:00
16.05 - 20.05
В-1-220 Центральная | ТО: ТТ-220 Центральная. ТО УРЗА в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Центральная (С60),привод; ТО УРЗА в объёме "К" ТТ В-1-220 Центральная |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 04:00
16.05 - 20.05
ТН-2-220 | ТО ТН-2-220, ОПН ТН-2-220, |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | СР: ЗН КС ВЛ 110 кВ Лоо; ТО: ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо |  | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
06.05 - 06.05
ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | ТО: ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо. |  | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
06.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | СР: ЗН КС ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая; ТО: ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. |  | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 02:00
12.05 - 13.05
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ТО: ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. |  | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 02:00
12.05 - 13.05
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТО: ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная щель. |  | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 02:00
04.05 - 05.05
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | ТО: ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 02:00
30.05 - 31.05
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | СР: ЗН КС КВЛ 110 кВ Верещагинская; ТО: ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 02:00
30.05 - 31.05
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | СР: ЗН КС КВЛ 110 кВ Якорная щель; ТО: ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная щель. |  | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 02:00
04.05 - 05.05
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | СР:ЗН КС КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. ТО: ОПН КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская, КМ КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская. Огнезащитная обработка КЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Староминская. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
Т-2 | Текущий ремонт: Т-2. Техобслуживание: ОД-220 Т-2, ОПН-220 Т-2, РВС-35 Т-2, РВС-27,5 Т-2. Средний ремонт: ШР-27,5 ВЛ Тяговая-2. Техобслуживание: ШМ-35 Т-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ГЗ Т-2, Диф. Защита Т-2, МТЗ 220 кВ Т-2, МТЗ-27,5 сВМБ Т-2, Защита от перегруза ст.220 Т-2, Защита от перегруза ст.27,5 Т-2, Сигнализация Т-2, Управление и авт-ка ОД-220 Т-2, Авт-ка отсечного клапана Т-2, З-та от потери охлаждения Т-2, Автоматика охлаждения Т-2, Автоматика РПН Т-2, БАР Т-2, Технологические защитыТ-2, ТТ Т-2, ЭМБ ТР-35 Т-2. Высоковольтные испытания: Т-2, ввод 220 Т-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН Т-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-2, РПН Т-2. |  | 11.05.22 | 15.05.22 | 5 дн | 1
11.05 - 15.05
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОСШ-110 | ТР,Замена ОСИ: РОСШ-110 Т - 3 |  | 16.05.22 | 22.05.22 | 7 дн | 05:00
16.05 - 22.05
ОСШ-110 | ТР,Замена ОСИ: РОСШ-110 Т - 4 |  | 23.05.22 | 29.05.22 | 7 дн | 05:00
23.05 - 29.05
МВ-220 А-1 | БВР при ТР:ЛР-220 ВЛ Афипский НПЗ, ЗКР-220 с.ш.А; РТН-220 сш А. |  | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн | 04:00
10.05 - 20.05
ТН-220 сш А | ТР: РТН-220 сш А; ТО: ТН-220 сш А |  | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн | 04:00
10.05 - 20.05
МВ-220 А-2 | ТР: Р-А-2-А. БВР при ТР:ЛР-220 ВЛ Афипский НПЗ, ЗКР-220 с.ш.А; РТН-220 сш А. |  | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн | 04:00
10.05 - 20.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР:ЛР-220 ВЛ Афипский НПЗ, ЗКР-220 с.ш.А; РТН-220 сш А ; Р-А-2-А; Верховой осмотр: с.ш. А-220. ТО В: ЭМБ ЛР-220 ВЛ Афипский НПЗ, РТН-220 с.ш. «А», ЗКР-220 с.ш. «А», Р-А-1-А, Р-А-2-А | под наведенным напряжением | 10.05.22 | 20.05.22 | 11 дн | 04:00
10.05 - 20.05
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОЭВ-110 | ТР: ШР 1СШ-110 ОЭВ. |  | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 03:00
18.05 - 18.05
ЭВ-110 Леушковская | ТР: ШР 1СШ-110 Леушковская. |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 16.05
ЭВ-110 Челбасская | ТР: ШР 1СШ-110 Челбасская |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.05 - 12.05
ЭВ-110 АТ-1 | ТР: ШР 1СШ-110 АТ-1. |  | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
ЭВ-110 Кисляковская | ТР: ШР 1СШ-110 Кисляковская, |  | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.05 - 11.05
ЭВ-110 Атамановская | ТР: ШР 1СШ-110 Атамановская. |  | 19.05.22 | 19.05.22 | 1 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.05 - 19.05
1сш-110 | Текущий ремонт: РТН-110 1СШ, ШР 1СШ-110 Леушковская, ШР 1СШ-110 Челбасская, ШР 1СШ-110 Т-4, Р 1СШ ШСЭВ, ШР 1СШ-110 Т-3, ШР 1СШ-110 ОЭВ, ШР 1СШ-110 Атамановская, ШР 1СШ-110 АТ-1, ШР 1СШ-110 Кисляковская. |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 03:00
11.05 - 20.05
ШСЭВ-110 | Текущий ремонт: Р 1СШ ШСЭВ. |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 03:00
11.05 - 20.05
Объект: ПС 220 кВ Крымская
АТ-1 | ВПр в связи с выовдом в ремонт ВЭ-110 АТ-1 |  | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
21.05 - 21.05
ВЭ-110 АТ-1 | ТР: ШР-2СШ-110 АТ-1 |  | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками
21.05 - 21.05
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 2 ц | ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц |  | 27.05.22 | 28.05.22 | 2 дн | 02:00
27.05 - 28.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 2 ц. |  | 27.05.22 | 28.05.22 | 2 дн | 02:00
27.05 - 28.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Разрыв транзита при ремонте МВ-110 ВЛ Первомайская. |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 02:00
25.05 - 26.05
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская. |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 02:00
25.05 - 26.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | ВВИ КС ВЛ 110 кВ Неберджаевская 1 цепь. |  | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в апреле з. №4747/4234
05.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ КПТФ |  | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 02:00
23.05 - 24.05
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ |  | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 02:00
23.05 - 24.05
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | СР: МВ-110 ВЛ ВЛ Неберджаевская I цепь. ТР, Замена ОСИ: ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц. ТО О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТО К: ТТ МВ-110 Неберджаевская 1ц, ТО В ЭМБ ШР-1СШ 110, ШР-2СШ 110, ЛР-110 ВЛ Небердж 1ц. ВВИ МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц, |  | 05.05.22 | 17.05.22 | 13 дн | 4 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выполнением работ по СР МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц в апреле з.№4718/4235
16.05 - 17.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Разрыв транзита в связи со средним ремонтом МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц |  | 05.05.22 | 17.05.22 | 13 дн | 4 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выполнением работ по СР МВ-110 ВЛ Неберджаевская I ц в апреле з.№4662/4231
16.05 - 17.05
2 СШ-110 кВ | ТР, Замена ОСИ: ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц; ТР: ШР-2СШ-110 АТ-1, ШР-2СШ-110 Т-1, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская, ШР-2СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц, РТН-2СШ-110; ТО: ОПН 2СШ-110, ТН-2СШ-110. ТО в объёме "К" ТН-2СШ-110 . ТО В: ЭМБ РТН-2СШ-110 |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 05:00
16.05 - 29.05
ЭВ-110 БСК-2 | ТО: ТТ ЭВ-110 БСК-2 |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 02:00
16.05 - 29.05
БСК-110-2 | ТО: БСК-110-2, ЗОН-110 БСК-2, ТОР-110 БСК-2 ф. А,В,С., ТТ-110 БСК-2. ТО В ЭМБ Р-110, ШР-2СШ 110 БСК-2 ВВИ БСК-110-2 |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 02:00
16.05 - 29.05
ШСВ-110 | ТО: ТТ-110 ШСМВ ф.А,В,С |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 02:00
16.05 - 29.05
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
В 220 Тихорецк | ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 220 Тихорецк (иск.ШЭ2607 019 022); Терминал Комплекта РЗА В 220 Тихорецк (ШЭ2607 019 022) |  | 10.05.22 | 19.05.22 | 10 дн | 01:00
10.05 - 19.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Устранение дефектов ТВК ШР-1-220 Тихорецк |  | 10.05.22 | 19.05.22 | 10 дн | 02:00
10.05 - 19.05
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
В-1-220 Витаминкомбинат | ТО в объеме В/ТК: Шкаф авт-ки и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат (иск. ШЭ2607019),привод В-1-220 Витаминкомбинат; Терминал авт-ки и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат (ШЭ2607019) |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
04.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | ТО: ТН 220 Витаминкомбинат |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 220 на ПС 220 кВ Брюховецкая
04.05 - 08.05
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Горная тяговая № 1 | ТО в объеме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Горная тяговая 1, ТО в объеме "В" ШМУ В 110 Горная тяговая № 1, цепей РПР В 110 Горная тяговая № 1, цепей ТТ В 110 Горная тяговая № 1. |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
КЛ 110 кВ Поселковая – Горная тяговая № 1 | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 110 Горная тяговая № 1. |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ТТ 220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, КЛ 110кВ АТ-1, ТР ЛРН-1-10, ВВИ: КЛ 110 кВ АТ-1. ТО в объеме "В" шкафа "ТК" терминала основных защит 2 комплект АТ-1; ТО в объеме "В" цепей ТТ 220 АТ-1, цепей ТТ АТ-1, цепей ТН 10 АТ-1. ВВИ: КЛ 110 кВ АТ-1. |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 02:00
11.05 - 20.05
В 110 АТ-1 | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка АТ-1. ТО в объёме "В" шкафа, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 АТ-1; ТО в объёме "В" ШКЭ КРУЭ-110 В 110 АТ-1 LOGO, ШМУ В 110 АТ-1,цепей ТТ В 110 АТ-1, цепей РПР 110 АТ-1. |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 02:00
11.05 - 20.05
1 С 220 | БВР для ремонта АТ-1, ТН-1-220 |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 02:00
11.05 - 20.05
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220 |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 02:00
11.05 - 20.05
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | Работв ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская 110 с отпайкой на ПС 110 кВ Протока тяговая в связи с выводом в ремонт МВ-110 Славянская |  | 25.05.22 | 25.05.22 | 1 дн | 02:00
25.05 - 25.05
ОМВ-110 | ТР: ШР-110 1СШ ОМВ | <пусто> | 26.05.22 | 26.05.22 | 1 дн | 02:00
26.05 - 26.05
МВ-110 ВЛ ПТФ | ТР: ШР-110 1СШ ВЛ ПТФ | с переводом на ОВ | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.05 - 24.05
ВЭ 222 | ТР ВЭ 222. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 222 (REC670), привод; ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 222 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
ВЭ 220 | ТР ВЭ 220. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 220 (REC670), привод; ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 220 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТР: КС ВЛ 220 кВ Кубанская ф.А,В,С,. ВЧЗ ВЛ 220 кВ Кубанская ф.А,В,С.; ТО ТН ВЛ 220 Кубанская. ТО в объёме "К" ВЧЗ, В/Ч обработка, ФП ф.А; ТО в объёме "В" ТТ ВЛ 220кВ Кубанская, ТН ВЛ 220 Кубанская |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 04:00
23.05 - 27.05
ШСМВ-110 | ТР: Р 1СШ ШСМВ-110 |  | 23.05.22 | 29.05.22 | 7 дн | 02:00
23.05 - 29.05
1СШ-110 | Верховой Осмотр 1СШ 110 кВ; ТР: ШР-110 1СШ Т-3, Р 1СШ ШСМВ-110, ШР-110 1СШ ВЛ ПТФ, ШР-110-2СШ ВЛ Славянская, ШР-110 1СШ ОМВ; ТО: ТН-110-1СШ, ОПН-110-1СШ ВВИ ТН-110-1СШ |  | 23.05.22 | 29.05.22 | 7 дн | 05:00
23.05 - 29.05
2 С 220 кВ | ТО: ОПН ТН 2С 220 кВ, ТН 2С 220 кВ. ТО В ЭМБ ШР ТН 2С 220, ШР-212 2С 220 |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 02:00
11.05 - 20.05
ТН 2С 220 кВ | ТО ТН 2С 220 кВ |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 02:00
16.05 - 22.05
ВЭ-110 кВ АТ-2 | ТР ВЭ 110 кВ АТ-2 АГ - по АГ АТ-2 |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 3 | КубРДУ: срок сокращен совместно с АТ
16.05 - 22.05
АТ-2 | ТР: АТ-2 и дегазация масла; ТО: ТТ 220 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 110 кВ АТ-2, ТОР 10 кВ АТ-2 . ТО В ЭМБ ШР-110-1СШ АТ-2, ШР-110-2СШ АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТР-220 АТ-2, РТН-10 АТ-2 Калибровка индикаторов температуры масла, обмотки. |  | 11.05.22 | 20.05.22 | 10 дн | 3 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Брюховецкая
16.05 - 22.05
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | ТО: ШР 3С ВЭ 220кВ 13, ШР 3С ВЭ 220кВ 23. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
ВЭ 220 кВ 23 | ТО: ШР 3С ВЭ 220кВ 23. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
ВЭ 220 кВ 13 | ТО: ШР 3С ВЭ 220кВ 13. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 220 кВ Центральная – Тверская | ТР: ЛР-220 ВЛ Центральная, ВЧЗ ВЛ-220 Центральная ф. А,В,С, КС ВЛ-220 Центральная ф А,В,С; ТО: РПГ-1 ОКГТ ВЛ Центральная, РПГ-2 ОКГТ ВЛ Центральная. ТО УРЗА в объёме "К": ВЧ заградитель ф.А, ВЧ обработка, ФП ф.А, ВЧ заградитель ф.В ВЛ 220 кВ Центральная-Тверская. ВВИ КС ВЛ 220 кВ Центральная |  | 04.05.22 | 07.05.22 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
ТН-220 1СШ | ТО: ТН 220 1 СШ ВВИ ТН 220 1 СШ |  | 04.05.22 | 07.05.22 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
1 СШ 220 кВ | ТР: ЛР-220 ВЛ Центральная. ТО: ТН 220 1 СШ |  | 04.05.22 | 07.05.22 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР 10 АТ-1. ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ 1, ОПН-10 АТ-1. ТО УРЗА в объёме "В": Комплект основных защитт АТ-1, Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, Технологические защиты АТ-1, КСЗ 220 кВ АТ-1, управление РПН АТ-1 (TAРCON 230), Автоматика охлаждения." ВВИ АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1 Калибровка термометра платинового технического ТПТ-1 |  | 04.05.22 | 07.05.22 | 4 дн | 04:00
04.05 - 07.05
В 110 АТ-1 | ТО в объёме "В" Комплект резервных защит 110 кВ, авт-ки и УРОВ В-110 АТ-1 (ШЭ2607 071), привод |  | 04.05.22 | 07.05.22 | 4 дн | 04:00
04.05 - 07.05
В 220 АТ-1 | ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ В-220 АТ-1 (ШЭ2607 019021), привод |  | 04.05.22 | 07.05.22 | 4 дн | 04:00
04.05 - 07.05
РП-220 | ТО в объёме "К" ТТ 220 РРП |  | 04.05.22 | 07.05.22 | 4 дн | 02:00
04.05 - 07.05
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2. ТО в объеме О: Авт-ка, ТАПВ, привод МВ-110 АТ-2 |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 01:00
12.05 - 12.05
АТ-2 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с ремонтом МВ-110АТ-2 |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 01:00
12.05 - 12.05
МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая | ТО: МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская Тяговая |  | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
20.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Усть-Лабинск – Усть-Лабинская тяговая | Вынужденный простой в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Усть-Лабинская тяговая |  | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
20.05 - 20.05
Объект: ПС 220 кВ Шепси
1 СШ 220 кВ | ТР: Р-220 АТ-1, окраска порталов шинного моста 220 кВ АТ-1 |  | 16.05.22 | 26.05.22 | 11 дн | 02:00
16.05 - 26.05
АТ-1 | ТР: АТ-1, Р-220 АТ-1, окраска порталов шинного моста 220 кВ АТ-1. ТО ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТТ-220 АТ-1. ТО в объеме "В" резервных защит 110 кВ АТ-1. ШЭ2607 072. |  | 16.05.22 | 26.05.22 | 11 дн | 02:00
16.05 - 26.05
МВ-110 АТ-1 | ТО: АТ-1. ТО в объеме "В" автоматики и УРОВ МВ-110 АТ-1. ШЭ2607 019, цепей встроенных ТТ МВ 110 АТ-1, цепей РПР МВ 110 АТ-1. |  | 16.05.22 | 26.05.22 | 11 дн | 02:00
16.05 - 26.05
ТН-1-220 | ТО: ТН-1-220, ОПН ТН-1-220 |  | 16.05.22 | 26.05.22 | 11 дн | 02:00
16.05 - 26.05
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-31 | ТР ЛР ВЛ-220 Ветропарк, ТН-220-1, ОПН-220-1. ТО в объёме "В" ТН-220-1 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.05 - 20.05
ВВ-41 | ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-41 (С60); ТО в объёме "К" ТТ-41 Для БВР по ТР ЛР ВЛ-220 Ветропарк, ТН-220-1, ОПН-220-1. ТО в объёме "В" ТН-220-1 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.05 - 20.05
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТР ЛР ВЛ-220 Ветропарк, ВЧЗ ВЛ Ветропарк ф. А,С. ТО: ТН-220-1, ОПН-220-1. ТО в объёме "В" ТН-220-1. ТО в объёме "В" ТН-220-1 ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-41 (С60); ТО в объёме "К" ТТ-41. ХАРГ: ТН-220-1 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
16.05 - 20.05
ТН-220-1 | ТР ТН-220-1, ОПН-220-1. ТО в объёме "В" ТН-220-1 ХАРГ: ТН-220-1 |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 04:00
16.05 - 20.05
ВВ-110 АТ-1,2 | БВР при выполнении работ по ТР ТР-110 АТ-2 |  | 30.05.22 | 06.06.22 | 8 дн | 04:00
30.05 - 06.06.2022
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-2, ШР-10 АТ-2, Р-10 АТ-2, ТОР 35 АТ-2, ТОР 10 АТ-2. ТО: ТТ-110 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, КРУН-10 АТ-2. ФХА: РПН АТ-2, Контактор РПН АТ-2. ХАРГ: ТТ-110 АТ-2, АТ-2, РПН АТ-2, контактор РПН АТ-2. ВВИ: АТ-2, Ввода 330 кВ АТ-2, ТОР-10 АТ-2. ТОР-35 АТ-2. |  | 30.05.22 | 06.06.22 | 8 дн | 04:00
30.05 - 06.06.2022
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с выводом ВВ-110 АТ-1,2 |  | 30.05.22 | 06.06.22 | 8 дн | 04:00
30.05 - 06.06.2022
ВВ-1-01 | ТР Р-1-01-1 |  | 11.05.22 | 18.05.22 | 8 дн | 04:00 | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь.
06.05 - 13.05
ВВ-1-3 | ТР: Р-1-3-1 |  | 11.05.22 | 18.05.22 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-330
06.05 - 13.05
ТН-330-1 | ТР РТН-330-1 |  | 11.05.22 | 18.05.22 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-330
06.05 - 13.05
1СШ-330 | ТР: ШР 311 (Р-1-20-1), РТН-330-1, Р-1-3-1, Р-1-01-1,ШР 331 (Р-1-14-1), Р-330 АТ-5 |  | 11.05.22 | 18.05.22 | 8 дн | 04:00 | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь.
06.05 - 13.05
АТ-5 | ТР: Р-330 АТ-5. ВВИ: ввода 330 кВ, ввода 110 кВ |  | 11.05.22 | 18.05.22 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-330
06.05 - 13.05
В 331 | ТР ШР 331 |  | 11.05.22 | 18.05.22 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-330
06.05 - 13.05
В 311 | ТР: ШР 311 |  | 11.05.22 | 18.05.22 | 8 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-330
06.05 - 13.05
ВВ-1-3 | ТО Р-330 АТ-3 |  | 19.05.22 | 29.05.22 | 11 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-3
14.05 - 22.05
3СШ-220 | ТО Р-220 АТ-3 |  | 19.05.22 | 29.05.22 | 11 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-3
14.05 - 22.05
В 320 | ТО Р-330 АТ-3 |  | 19.05.22 | 29.05.22 | 11 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-3
14.05 - 22.05
АТ-3 | ТР: ВДТ АТ-3 ТО: ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3, КРУН-10 АТ-3, Р-330 АТ-3, Р-220 АТ-3. ТО в объеме "В" Дифф. Защита, ДЗО-10кВ, МФТЗ 330, ГЗ АТ-3, ГЗ ВДТ, ТЗНП-330 АТ-3, Защита от перегруза, ТЗНП 220 АТ-3, МТЗ-10, Автоматика обдува, Автоматика пожаротушения, ТН-10, ДЗО-330 АТ-3, ДЗО-220 АТ-3, ДЗ-220 АТ-3; ТО в объёме "К" ФОТ АТ-3 (МКПА) . ФХА: РПН ВДТ АТ-3. ХАРГ: АТ-3, ВДТ АТ-3, ввода 330 кВ АТ-3, ввода 220 кВ АТ-3 |  | 19.05.22 | 29.05.22 | 11 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
14.05 - 22.05
ВВ-110 АТ-1,2 | СР: ВВ-110 АТ-1,2. ТО в объеме "О" Управл.,автомат.,ТАПВ ВВ-110 АТ-1,2 | с переводом на ОВ | 04.05.22 | 20.05.22 | 17 дн | 4 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-1,2
30.05 - 06.06.2022
ВВ-1-3 | Замена выключателя на элегазовый. |  | 01.05.22 | 31.05.22 | 31 дн | ВЗ
01.05 - 31.05
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Заря |  | 19.05.22 | 19.05.22 | 1 дн | 02:00
19.05 - 19.05
ОВВ-110 | ТО: ШР-110 2 СШ ОВВ-110. Перестройка установ РЗА для ВЛ 110кВ Кропоткин-Казанская |  | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 02:00
17.05 - 17.05
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская через ОВВ-110 в связи с выводом в ремонт ВВ-110 Казанская для ТО: ШР-110 2 СШ Казанская |  | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 02:00
18.05 - 18.05
ВВ-110 Заря | ТО: ШР-110 2 СШ Заря | с переводом на ОВ | 20.05.22 | 20.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
ВВ-110 Тбилисская | ТО:ШР-110 2СШ Тбилисская | с переводом на ОВ | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 16.05
ВВ-110 Тбилисская | ТР ВВ-110 Тбилисская ПС Кропоткин, ТО ТТ-110 Тбилисская ПС Кропоткин. ТО РЗА в объеме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика, ТАПВ ВВИ КС ВЛ-110 Тбилисская | <пусто> | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТР ВВ-110 Тбилисская ПС Кропоткин, ТО ТТ-110 Тбилисская ПС Кропоткин. ТО РЗА в объеме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика, ТАПВ ВВИ КС ВЛ-110 Тбилисская |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
2 СШ-110 | ТО: 2 СШ-110 , ШР-110 2 СШ Т-2 , Р-2СШ-110-ШСВВ,ШР-110 2СШ Тбилисская, ШР-110 2СШ Заря, ШР-110 2СШ Казанская , ШР-110 2СШ ОВВ-110 , ОПН-110 2СШ , ТН-110 2СШ |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00
16.05 - 20.05
ШСВВ-110 | ТО: Р-2СШ-110-ШСВВ |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00
16.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | ТР ВВ-110 Заря ПС Кропоткин, ТТ-110 Заря ПС Кропоткин. ТО РЗА в объеме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика , ТАПВ, АВР-110 ВВИ КС ВЛ-110 Заря |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
ВВ-110 Заря | ТР ВВ-110 Заря ПС Кропоткин, ТТ-110 Заря ПС Кропоткин. ВВИ КС ВЛ-110 Заря ТО РЗА в объеме "О" Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика , ТАПВ, АВР-110 ВВИ КС ВЛ-110 Заря | <пусто> | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 220 кВ Славянская | ТР: ВЭ 220 кВ Славянская; ТО: ТТ 220 кВ Славянская. ТО в объёме "В" ТТ 220 кВ Славянская |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 04:00
23.05 - 27.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТР: ВЭ 220 кВ Славянская, КС ВЛ Славянская ф.А, В, С; ТО: ТТ 220 кВ Славянская, ВЧЗ ВЛ Славянская ф. А, В, С. ТО в объеме В: ВЧЗ,ВЧ-о ф.А,ШОН ф.В ВЛ 220 кВ Славянская" |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 04:00
23.05 - 27.05
АТ-2 | "ТР: АТ-2 ; ТО: ТН 500 кВ АТ-2, ТН 220 кВ АТ-2, ОПН 500 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2, ТТ 220 кВ АТ-2, ТТ-1-220 кВ АТ-2, ТТ-2-220 кВ АТ-2, ТР 220 кВ АТ-2, ТР-1-220 кВ АТ-2, ТР-2-220 кВ АТ-2, В 10 кВ АТ-2; ВВИ: АТ-2 , ОПН 10 кВ АТ-2, ТОР 10 кВ АТ-2. ТО В: Управление задвижками КПЗ АТ2" |  | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | 04:00
16.05 - 27.05
ВЭ 12 | ТО ТТ 12, ТР 12. ТО в объёме "В" ТТ 12 |  | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | 04:00
16.05 - 27.05
ВЭ 22 | ТО ТТ 22, ТР 22 ТО в объёме "В" ТТ 22 |  | 16.05.22 | 27.05.22 | 12 дн | 04:00
16.05 - 27.05
Объект: ПС 500 кВ Тамань
2 С 500 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-2 |  | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | 04:00
20.05 - 20.05
В 220 Камыш-Бурун | ТО В 220 Камыш-Бурун, ТТ 220 Камыш-Бурун. ТО в объёме "В" ТТ 220 Камыш-Бурун |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ
10.05 - 12.05
В 220 Кафа №3 | ТО В 220 Кафа №3, ТТ 220 Кафа №3. ТО в объеме "В" втор. цепей ТТ 220 Кафа №3. |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ
01.05 - 05.05
В 220 Кафа I цепь | ТО В 220 Кафа I цепь, ТТ 220 Кафа I цепь (30.05.-01.06). ТО в объеме "В" втор. цепей ТТ 220 Кафа 1ц. |  | 28.05.22 | 06.06.22 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ
24.05 - 31.05
АТ-2 | ТР АТ-2, ТО ОПН 500 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН-1-10 АТ-2, ОПН-2-10 АТ-2 (23.05.2022-03.06.2022). ТО в объеме "В" втор. цепей ТТ АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2. АГ=12 ч. в связи с проведением высоковольтных испытаний ВВИ АТ-2 |  | 23.05.22 | 03.06.22 | 12 дн | 12:00 | Время ремонта изменено для недопущения перегрузки сечения "Тамань" в ПАР АТ-1 или АТ-3 ПС 500 кВ Тамань в схеме ремонта ПГУ-1 Балаклавской ТЭС в июне.
20.05 - 31.05
В 220 АТ-2 | ТО В 220 АТ-2, ТТ 220 АТ-2 (23.05.2022-03.06.2022). ТО в объеме "В" втор. цепей ТТ-220 АТ-2 |  | 23.05.22 | 03.06.22 | 12 дн | 06:00
20.05 - 31.05
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ВВ-15 | Текущий ремонт: ВВ-15. Техническое обслуживание: ТТ-15. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-15. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 04:00
30.05 - 31.05
АТ-1 | Работа АТ-1 с отключённым МВ-110 АТ-1 на время вывода в ремонт 1 СШ 110 кВ. |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
ОСШ-110 | Включить в работу ОСШ-110 для создания транзита ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая, ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская, ВЛ 110 кВ Тихорецк – НПС-1 с отпайками через ОСШ-110. |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. ТО в объёме "О": Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Тихорецк - Малороссийская тяговая (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), автоматики и ТАПВ МВ-110 Малороссийская. |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
1 СШ-110 | Текущий ремонт: РТН-110 1 СШ, Р-СМВ-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Рассвет, ШР-110 Малороссийская, ШР-110 Новопокровская. Техническое обслуживание: СМВ-110, МВ-110 Малороссийская, МВ-110 НПС-1, ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ. Верховой осмотр: 1 СШ-110. |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110. ТО в объёме "В": Комплекта резервных защит СМВ-110 (МТО, ТЗНП, МТЗ), автоматики и ТАПВ СМВ-110, ТТ СМВ-110. |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110 АТ-1. |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
ОМВ-110 | ТР: ШР-110 ОМВ. |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 02:00
04.05 - 06.05
В-1-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: В-1-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №2. ВВИ: ТТ-1-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "О" Шкаф автоматики, ЗНР и УРОВ В-1-500 РоАЭС №2 (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод |  | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 08:00
04.05 - 06.05
ВВ-У1 | Текущий ремонт: Р-У1-У. Верховой осмотр: СШ-220 У. ТО в объёме "О" ТАПВ ВВ-У1 и автоматика |  | 10.05.22 | 19.05.22 | 10 дн | 02:00
10.05 - 19.05
ВВ-У2 | Текущий ремонт: ВВ-У2, Р-У2-У. Техническое обслуживание: ТТ-У2. Верховой осмотр: СШ-220 У. ТО в объёме "В": ТТ У-2. ТО в объёме "В" ТАПВ ВВ-У2 и автоматика Отбор проб масла на ФХА: ТТ-У2. |  | 10.05.22 | 19.05.22 | 10 дн | 04:00
10.05 - 19.05
ТН-220 СШ У | ТО: ТН-220 СШ У, ОПН-220 СШ-У.ТР: РТН-220 СШ-У. |  | 10.05.22 | 19.05.22 | 10 дн | 02:00
10.05 - 19.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Текущий ремонт: ЛР-220 Ново-Лабинская, РТН-220 СШ-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. ВВИ: КС Ново-Лабинская ф.А,В,С. ТО в объёме "О" Комплект резервных защит ВЛ 220 кВ Тихорецк –Ново-Лабинская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2) |  | 10.05.22 | 19.05.22 | 10 дн | 02:00
10.05 - 19.05
2 СШ-500 | Текущий ремонт: ШР-22, ШР-2-500 РоАЭС №2, ТН-2-500. Верховой осмотр: 2 СШ-500. |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1, в соответствии со сроками в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
29.05 - 11.06.2022
ВВ-16 | ТР: ТР-16 ТР: ВВ-16. ТО: ТТ-16 |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-6
29.05 - 11.06.2022
ВВ-26 | ТР: ТР-26 |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-6
29.05 - 11.06.2022
ВВ-22 | ТР: ШР-22. |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 500
29.05 - 11.06.2022
АТ-6 | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6, РТН-220 АТ-6, ВВ-16, ТР-16, ТР-26. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТТ-16, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6. ТО в объёме "В": перегруз, К И В-500 АТ-6, З-та 3-х проводн.ввода, Защита от неперекл.фаз, ДЗО-10 АТ-6, Вых реле рез. з-т, реле УРОВ, ТН-10 кВ АТ-6, ТН-220 АТ-6. ТО в объёме "К": ТТ АТ-6. Опробование пожаротушения АТ-6. ВВИ: АТ-6, ввода 500 кВ АТ-6, ввода 220 кВ АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: АТ-6, РПН АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТТ-16. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6, РПН АТ-6, ТН-220 АТ-6, ввод 500 кВ АТ-6 ф "В". |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1, в соответствии со сроками в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
29.05 - 11.06.2022
ТН-2-500 | ТО: ТН-2-500 |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 500
29.05 - 11.06.2022
В-2-500 РоАЭС №2 | ТР: ШР-2-500 РоАЭС №2. |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 500
29.05 - 11.06.2022
ТН-220 АТ-6 | ТО: ТН-220 АТ-6. ТР: РТН-220 АТ-6. |  | 16.05.22 | 29.05.22 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-6
29.05 - 11.06.2022
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЭ 220 Тверская | ТО в объёме "В" Комплект РЗА ВЭ-220 Тверская (С60), РПР ВЭ-220 Тверская | с переводом на ОВ | 04.05.22 | 06.05.22 | 3 дн | 04:00
04.05 - 06.05
ОСШ-220кВ | ТО: РОСШ 220 АТ-2 |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 02:00
30.05 - 03.06.2022
ВЭ 110 АТ-2 | ТР: ВЭ 110 АТ-2. ТО УРЗА в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 110кВ АТ-2 (С60) |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 02:00
30.05 - 03.06.2022
ВЭ 220 АТ-2 | ТО: РОСШ 220 АТ-2. ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ 220 АТ-2 (С60), РПР ВЭ 220 АТ-2 |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 04:00
30.05 - 03.06.2022
АТ-2 | ТР: АТ-2; ВЭ 110 АТ-2. ТО: ОПН 10 АТ-2, ОПН 110 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, РОСШ 220 АТ-2, В 10 АТ-2; ДЕГАЗАЦИЯ масла в баке АТ-2. ТО УРЗА в объёме "В": Комплект основных защит 1 комплект (Т60) АТ-2; Комплект основных защит 2 комплект (Т60) АТ-2; Газовая защита АТ-2; Газовая защита РПН АТ-2; Технологические защиты АТ-2; Охлаждение АТ-2; РПР ВЭ 220кВ АТ-2; ДЗО НН АТ-2 (T35); РПН АТ-2. АГ=48 ч. в связи с дегазацией масла. |  | 30.05.22 | 03.06.22 | 5 дн | 2
30.05 - 03.06.2022
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ВУ3-1, ВУ-3-2, ВУ-3-3 |  | 04.05.22 | 31.05.22 | 28 дн | 01:00
04.05 - 31.05
Объект: РП 220 кВ Зелёная линия
ВЭ 220 Зеленая линия №2 | Частичная реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Зеленая Линия.№2 |  | 27.05.22 | 12.06.22 | 17 дн | ВЗ | Заявка снята собственником Кубанским ПМЭС
27.05 - 12.06.2022
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТР: ВЧЗ 220 Дагомыс; ЛР 220 Дагомыс; ЛР-2-210; ЛР 212. ТО: ЛС 220 Дагомыс; ТН 220 Дагомыс, ТТ 220 Дагомыс; ОПН 220 Дагомыс; ОПН экранов КЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская; Концевые муфты КВЛ 220 кВ Дагомыс-Черноморская |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
В 212 | ТР: ЛР 212, ЛР 220 Дагомыс |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
В 210 | ТР: ЛР-2-210, ЛР 220 Дагомыс |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 02:00
23.05 - 27.05
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | ВЗ | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 1СШ-330 ПС 330 кВ Армавир
04.05 - 04.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | 13.05.22 | 14.05.22 | 2 дн | ВЗ | СК РДУ: Перенесена и сокращен срок по согласованию с Кубанским РДУ по режиму ремонта 1СШ-330 ПС 330 кВ Армавир
05.05 - 05.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская-Зассовская |  | 15.05.22 | 19.05.22 | 5 дн | ВЗ | КубРДУ: перенесена перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143)
09.05 - 13.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона |  | 01.05.22 | 10.05.22 | 10 дн | ВЗ
01.05 - 10.05
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 ВЛ Кирилловская | Для работ по техническому обслуживанию комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Кирилловская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "профилактическое восстановление". Выводится из работы ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
16.05 - 20.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Техническое обслуживание: ОПН 220 ВЛ Кирилловская, высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Кирилловская, текущий ремонт ВЧЗ 220 ВЛ Кирилловская, КС 220 ВЛ Кирилловская. | <пусто> | 16.05.22 | 20.05.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
16.05 - 20.05
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 2 | ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона-2" (для КР ШР-220 2 секц. 1 СШ ЛЭП "Восточная промзона-2") с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 2 цепь на 2 секц. ОСШ-220кВ (на ОЭВ-220-2), АГ 6 часов |  | 26.05.22 | 27.05.22 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.05 - 27.05
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 1 | ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона-1" (для КР ШР-220 2 секц. 1 СШ ЛЭП "Восточная промзона-1") с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 цепь на 2 секц. ОСШ-220кВ (на ОЭВ-220-2), АГ 6 часов |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
30.05 - 31.05
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская (для ТР ЭВ-220 ЛЭП "Яблоновская", КР ЛР, РОСШ-220 2 секц.ОСШ, ШР-220 2 секц. 1 СШ ЛЭП "Яблоновксая"), АГ 8 часов |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 08:00
23.05 - 27.05
ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | ТР ЭВ-220 ЛЭП "Яблоновская", КР ЛР, РОСШ, ШР-220 2 секц. 1 СШ ЛЭП "Яблоновксая", АГ 8 часов |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 08:00
23.05 - 27.05
ОЭВ-220-2 | ОЭВ-220-2 (для КР ШР-220 2 секц. 1 СШ ОЭВ-2, КР РОСШ-220 2 секц. 1 СШ ЛЭП "Яблоноская"), АГ 6 часов |  | 19.05.22 | 25.05.22 | 7 дн | 06:00
19.05 - 25.05
II секц. ОСШ 220кВ | 2 секция ОСШ-220кВ (для КР ШР-220 2 секц. 1 СШ ОЭВ-2, КР РОСШ-220 2 секц. 1 СШ ЛЭП "Яблоноская"), 6 часов |  | 19.05.22 | 25.05.22 | 7 дн | 06:00
19.05 - 25.05
1АТ | ТР Автотрансформатора 1АТ, ТР тр-ра ТСН 20Т, ТР ОПН-220 1АТ, ТР ОПН-110 1АТ, АГ 72 часа |  | 04.05.22 | 18.05.22 | 15 дн | 3
04.05 - 18.05
ЭВ-220 1АТ | ЭВ-220 1АТ (для КР ЛР-220 1АТ), АГ 6 часов |  | 04.05.22 | 18.05.22 | 15 дн | 06:00
04.05 - 18.05
ЭВ-110 1АТ | ТР ЭВ-110 1АТ, АГ 8 часов |  | 04.05.22 | 18.05.22 | 15 дн | 08:00
04.05 - 18.05
II секц. 1 СШ 220кВ | 2 секция 1 СШ-220кВ (для КР ШР-220 2 секц. 1 СШ: СЭВ-220 1СШ, ЛЭП "Яблоновская", ЛЭП "Восточная промзона-2", ЛЭП "Восточная промзона-1", 7Т, 8Т, ШСЭВ-2, ОЭВ-2, ТН и ОПН.) (9 шт.), АГ 8 часов |  | 19.05.22 | 05.06.22 | 18 дн | 08:00
19.05 - 05.06.2022
СЭВ-220 1 СШ | СЭВ-220 1СШ (для КР ШР-220 2 секц. 1 СШ СЭВ-220 1СШ), АГ 6 часов |  | 19.05.22 | 05.06.22 | 18 дн | 06:00
19.05 - 05.06.2022
ШСЭВ-220-2 | ШСЭВ-220-2 (для КР ШР-220 2 секц. 1 СШ ШСЭВ-2), АГ 6 часов |  | 19.05.22 | 05.06.22 | 18 дн | 06:00
19.05 - 05.06.2022
ТН-220 II секц. 1 СШ | КР ШР-220 2 секц. 1 СШ ТН и ОПН |  | 19.05.22 | 05.06.22 | 18 дн | 06:00
19.05 - 05.06.2022
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
В 220 Т-1 | ТО ТР 220 Т-1, В 220 Т-1 |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | ВЗ
16.05 - 20.05
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТО: ТТЛ-Т; ОПН-ВЛ-Т КР: РВ-30Л; РВ-32Л; РЛ-Т |  | 29.05.22 | 18.06.22 | 20 дн 11 ч | 02:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
29.05 - 18.06.2022
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Верховой осмотр. ЗН линейных разъединителей включить во всех распределительных устройствах. Работы выполнять по технологии уравнивания потенциалов. | под наведенным напряжением | 09.05.22 | 13.05.22 | 4 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
14.05 - 18.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Устранение замечаний по замене неисправных датчиков АИСКГН | под наведенным напряжением | 16.05.22 | 24.05.22 | 9 дн | 04:00 | ОДУ Юга: для несовмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк, ВЛ 500 кВ Фроловская - Шахты, ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Шахты | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
05.05 - 09.05
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | ТР ШР220 2с.СМВ, ШР220 АТ-2, ТО ТН220 2с. |  | 10.05.22 | 18.05.22 | 9 дн | 02:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
10.05 - 18.05
СМВ220 | ТО СМВ220, ТР ШР220 2с.СМ, Проф. испытания СМВ 220 |  | 10.05.22 | 18.05.22 | 9 дн | 02:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
10.05 - 18.05
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | СР ЛР220 Сальская |  | 10.05.22 | 18.05.22 | 9 дн | 04:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
10.05 - 18.05
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | Проф. испытания КС |  | 10.05.22 | 13.05.22 | 4 дн | 02:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
10.05 - 13.05
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
СВ 220 | Опробование РЗиА ВЛ-220 кВ Тихорецкая-Ея тяговая |  | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 10 ч | 02:00
05.05 - 06.05
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Опробование РЗиА ВЛ-220 кВ Ея тяговая - Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая |  | 19.05.22 | 20.05.22 | 1 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
23.05 - 24.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Опробование РЗиА ВЛ-220 кВ Тихорецкая-Ея тяговая |  | 05.05.22 | 06.05.22 | 1 дн 10 ч | 02:00
05.05 - 06.05
СВ 220 | Опробование РЗиА ВЛ-220 кВ Ея тяговая - Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая |  | 19.05.22 | 20.05.22 | 1 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.05 - 24.05
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Кабардинская тяговая
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-Тверская, РРП1-110 |  | 17.05.22 | 20.05.22 | 3 дн 9 ч | 01:30
17.05 - 20.05
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-1сш СВ-110 |  | 17.05.22 | 20.05.22 | 3 дн 9 ч | 01:30
17.05 - 20.05
I С.Ш.-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-Тверская, ШР-110 Т-1, Р-1сш СВ-110, РТН-110 1сш |  | 17.05.22 | 20.05.22 | 3 дн 9 ч | 01:30
17.05 - 20.05
РП-110 | Текущий ремонт РРП1-110 |  | 17.05.22 | 20.05.22 | 3 дн 9 ч | 01:30
17.05 - 20.05
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ЭВ-110 КВЛ Шепси | Совместно с персоналом Туапсинский НПЗ по устранению замечаний передачи телесигнализаций включенного ЗН-110 КВЛ-Шепси |  | 24.05.22 | 24.05.22 | 9 ч | 00:30
24.05 - 24.05
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ-110. |  | 25.05.22 | 25.05.22 | 9 ч | 01:00
25.05 - 25.05
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Центральная II цепь |  | 24.05.22 | 24.05.22 | 9 ч | 01:00
24.05 - 24.05
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Центральная I цепь. |  | 23.05.22 | 23.05.22 | 9 ч | 01:00
23.05 - 23.05
МВ 110 ВЛ-Ерик | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Ерик |  | 19.05.22 | 19.05.22 | 9 ч | 01:00
19.05 - 19.05
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | Текущий ремонт МВ-110 Кабардинская |  | 18.05.22 | 18.05.22 | 9 ч | 01:00
18.05 - 18.05
МВ-110 ВЛ-Куринская | ТР МВ-110 Куринская |  | 17.05.22 | 17.05.22 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая
16.05 - 16.05
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ-Комсомольская |  | 20.05.22 | 20.05.22 | 9 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
27.05 - 27.05
2 СШ 110 кВ | ТР ШР 2 с.ш. ВЛ-Куринская, ШР 2 с.ш. ВЛ-Кабардинская, ШР 2 с.ш. ВЛ-Ерик, ШР 2 с.ш. ВЛ-Комсомольская, ШР 2 с.ш. ВЛ-Центральная 1, ШР 2 с.ш. ВЛ-Центральная 2, ШР 2 с.ш. ШСМВ 110, ШР 2 с.ш. Т1, РТН 2 с.ш. |  | 16.05.22 | 27.05.22 | 11 дн 11 ч | 02:00
16.05 - 27.05
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Текущий ремонт Л-51-Л. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 02:00 | СК РДУ: Перенесено по режиму ремонта ВЛ 110 кВ Ставрополь – Промышленная с отпайкой на ПС Фармацевт (Л-135) | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
20.05 - 21.05
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Текущий ремонт Л-143-Л. |  | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 02:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
23.05 - 26.05
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Отключение линии для безопасного выполнения работ |  | 28.05.22 | 29.05.22 | 1 дн 10 ч | 03:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
28.05 - 29.05
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | вырубка боковых деревьев, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
05.05 - 06.05
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | вырубка боковых деревьев, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 23.05.22 | 25.05.22 | 3 дн | 02:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
23.05 - 25.05
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Псоу для безопасного выполнения работ по проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
11.05 - 13.05
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Вывод в ремонт КВЛ-220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу для безопасного выполнения работ по очистке изоляционной покрышки конденсаторов связи 220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, восстановления ЛКП опорных металлоконструкций концевых кабельных муфт 220 кВ, конденсаторов связи 220 кВ. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
11.05 - 13.05
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | Замена сцепной арматуры и установки гасителей вибрации участке от Р-110 Ц оп.144 до оп.193 | с включением на ночь | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена изоляторов, ГЗТ, расчистка трассы на участке от Р-110 О до ПС 110 кВ Очистные сооружения | с включением на ночь | 13.05.22 | 15.05.22 | 3 дн | 01:00
13.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | КР, замена сцепной арматуры и установки виброгасителей на участке от Р-110 Ц оп.144 до оп.193 | с включением на ночь | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 01:00
16.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | КР, замена сцепной арматуры и установки гасителей вибрации на участке от Р-110 Ц оп.144 до оп.193 | с включением на ночь | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 01:00
23.05 - 27.05
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | замена изоляторов, установка ПЗУ на оп.148- оп.353 | с включением на ночь | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 01:00
16.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | замена изоляторов, установка ПЗУ на оп.148- оп.353 | с включением на ночь | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская, ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская
22.05 - 26.05
Объект: ПС 110 кВ Северная (Ад ЭС)
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР, отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Центральная, "О" ТАПВ МВ-110 ВЛ Центральная | <пусто> | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 01:00
16.05 - 16.05
МВ-110 ВЛ Черемушки | ТР, отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Черемушки, "О" ТАПВ МВ-110 ВЛ Черемушки, "О" ЭПЗ-1636 ВЛ Черемушки | <пусто> | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 01:00
12.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Черемушки – Северная | ЗРР при ТР МВ-110 ВЛ Черемушки на ПС 110 кВ Северная |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 01:00
12.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ЗРР при ТР МВ-110 ВЛ Центральная на ПС 110 кВ Северная |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 01:00
16.05 - 16.05
СМВ-110 | ТР, отбор проб масла из ТТ-110 СМВ, "О" ТАПВ СМВ-110 | <пусто> | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
11.05 - 11.05
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
МВ-110 ВЛ Северная | замена ввода, в/в испытания, "О" ТАПВ МВ-110 ВЛ Северная, "О" ЭПЗ-1636 ВЛ Северная | с переводом на ОВ | 23.05.22 | 27.05.22 | 5 дн | 1 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.05 - 27.05
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
МВ-110 ЖБШ | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 02:00
16.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ ЖБШ – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 02:00
16.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Техобслуживание МВ-110 Кубанская тяговая, ТТ-110 Кубанская тяговая |  | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 02:00
17.05 - 17.05
МВ-110 Кубанская тяговая | Техобслуживание МВ-110 Кубанская тяговая, ТТ-110 Кубанская тяговая; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) |  | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 02:00
17.05 - 17.05
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | КР ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 9 ч | 02:00
11.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | Замена провода и ГЗТ в пролетах опор 41-48 | под наведенным напряжением | 28.05.22 | 31.05.22 | 3 дн 9 ч | 12:00
28.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | Замена провода и ГЗТ в пролетах опор 30-38 | под наведенным напряжением | 11.05.22 | 14.05.22 | 3 дн 9 ч | 12:00
11.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | Замена провода ГЗТ пролеты опор 41-45 | под наведенным напряжением | 15.05.22 | 18.05.22 | 3 дн 9 ч | 12:00
15.05 - 18.05
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | Замена провода и ГЗТ в пролетах опор 5-12 | под наведенным напряжением | 28.05.22 | 31.05.22 | 3 дн 9 ч | 12:00
28.05 - 31.05
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | Замена провода и ГЗТ пролеты опор 30-38 | под наведенным напряжением | 11.05.22 | 14.05.22 | 3 дн 9 ч | 12:00
11.05 - 14.05
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | Замена провода и ГЗТ пролеты опор 38-41 | под наведенным напряжением | 19.05.22 | 27.05.22 | 8 дн 9 ч | 12:00
19.05 - 27.05
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов. Чистка трассы. |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская СК РДУ: Перенесена и сокращен срок по согласованию с Кубанским РДУ по режиму ремонта 1СШ-330 ПС 330 кВ Армавир
05.05 - 05.05
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Профиспытание вводов СМВ-110 | <пусто> | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
12.05 - 12.05
2СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ | <пусто> | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
12.05 - 12.05
1СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
13.05 - 13.05
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
ОСШ-110 кВ | Средний ремонт РОСШ-110 Т-2 |  | 11.05.22 | 14.05.22 | 4 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ, в связи с возможной необходимостью перевода МВ-110 БСК на СОМВ-110
16.05 - 19.05
МВ-110 ВЛ Псебай | Средний ремонт ШР-1СШ-110 ВЛ Псебай |  | 27.05.22 | 31.05.22 | 5 дн | 03:00
27.05 - 31.05
МВ-110 ВЛ Ходзь | Средний ремонт ШР-1СШ-110 ВЛ Ходзь |  | 27.05.22 | 31.05.22 | 5 дн | 03:00
27.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзита в связи с выводом 1 СШ-110 и СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 27.05.22 | 31.05.22 | 5 дн | 03:00
27.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Разрыв транзита в связи с выводом 1 СШ-110 и СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 27.05.22 | 31.05.22 | 5 дн | 03:00
27.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Не в транзита в связи с выводом 2 СШ-110 и СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 22.05.22 | 26.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143)
09.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская | Разрыв транзита в связи с выводом 2 СШ-110 и СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 22.05.22 | 26.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143)
09.05 - 13.05
МВ-110 ВЛ Промышленная | Средний ремонт ШР-2СШ-110 ВЛ Промышленная |  | 22.05.22 | 26.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
09.05 - 13.05
МВ-110 ВЛ Зассовская | Средний ремонт ШР-2СШ-110 ВЛ Зассовская |  | 22.05.22 | 26.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
09.05 - 13.05
СОМВ-110 | Средний ремонт Р-2СШ СОМВ-110 |  | 22.05.22 | 26.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110. Срок сокращен в связи с необходимостью перевода МВ-110 БСК на СОМВ-110
09.05 - 11.05
МВ-110 БСК | Средний ремонт ШР-2СШ-110 БСК |  | 22.05.22 | 26.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом МВ-110 БСК на СОМВ-110
12.05 - 13.05
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт ШР-1СШ-110 ВЛ Ходзь, ШР-1СШ-110 Т-1, Р-1СШ СОМВ-110, ШР-1СШ-110 ВЛ Псебай, РТН-110 1СШ, ШР-1СШ-110 БСК |  | 27.05.22 | 31.05.22 | 5 дн | 06:00
27.05 - 31.05
2 СШ-110 кВ | Средний ремонт: ШР-2СШ-110 ВЛ Зассовская, Р-2СШ СОМВ-110, РП-2СШ СОМВ-110, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 Т-3, ШР-2СШ-110 ВЛ Промышленная, ШР-2СШ-110 БСК, РТН-110 2СШ |  | 22.05.22 | 26.05.22 | 5 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143).
09.05 - 13.05
БСК-110 | Отключить БСК-110 в связи с выводом 2 СШ-110 и СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 22.05.22 | 26.05.22 | 5 дн | 03:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом МВ-110 БСК на СОМВ-110 и 1 СШ-110 кВ соответственно
09.05 - 13.05
БСК-110 | Отключить БСК-110 в связи с выводом 1 СШ-110 и СОМВ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 27.05.22 | 31.05.22 | 5 дн | 03:00 |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом МВ-110 БСК на СОМВ-110 и 2 СШ-110 кВ соответственно
27.05 - 31.05
СОМВ-110 | Средний ремонт Р-1СШ СОМВ-110 |  | 27.05.22 | 31.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с необходимостью перевода МВ-110 БСК на СОМВ-110
27.05 - 29.05
МВ-110 БСК | Средний ремонт ШР-1СШ-110 БСК |  | 27.05.22 | 31.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом МВ-110 БСК на СОМВ-110
30.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 27.05.22 | 31.05.22 | 5 дн | 03:00
27.05 - 31.05
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Мостовская |  | 22.05.22 | 26.05.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110
09.05 - 13.05
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 1СШ-330 ПС 330 кВ Армавир
05.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: Перенесена по режиму ремонта 1СШ-330 ПС 330 кВ Армавир
04.05 - 04.05
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Курганная тяговая, Р-1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1СШ |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская
05.05 - 05.05
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Лабинск-2, Р-2СШ СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТН-110 2СШ |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
04.05 - 04.05
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-2СШ СМВ-110 |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
04.05 - 04.05
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110, СМВ-110 |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Мостовская
05.05 - 05.05
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
16.05 - 20.05
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС |  | 30.04.22 | 10.05.22 | 10 дн 8 ч | 01:00
30.04.2022 - 10.05
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена дефектных изоляторов |  | 23.05.22 | 27.05.22 | 4 дн 8 ч | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
16.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | Установка ПЗУ |  | 30.04.22 | 10.05.22 | 10 дн 8 ч | 01:00
30.04.2022 - 10.05
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | Техобслуживание 1СШ-110: ТТ РП-110, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Техобслуживание 1СШ-110: ТТ РП-110, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
1 СШ-110 кВ | Техобслуживание 1СШ-110: ТТ РП-110, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | Техобслуживание 1СШ-110: Р 1СШ СОМВ-110, СОМВ-110. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 01:00
24.05 - 24.05
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 26.05.22 | 26.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.05 - 26.05
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 25.05.22 | 25.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.05 - 25.05
В-110 кВ ВЛ Кирова | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 18.05.22 | 18.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.05 - 18.05
В-110 кВ ВЛ Славянская | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 19.05.22 | 19.05.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Техобслуживание ВЧЗ-ЛР-110 ВЛ Кирова,РОСШ-110 ВЛ Кирова,ЭВ-110 ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. Профилатические испытания СОМВ-110(М), ТН-110 ОСШ(Т) ПС 110 кВ Центральная 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, СР-2СШ-110, ТР-110 Т2. |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 01:00
16.05 - 17.05
МВ-110 ВЛ ПТФ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. Профилатические испытания СОМВ-110(М), ТН-110 ОСШ(Т) |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 01:00
16.05 - 17.05
ОСШ-110 кВ | Техобслуживание ВЧЗ-ЛР-110 ВЛ Кирова,РОСШ-110 ВЛ Кирова,ЭВ-110 ВЛ Кирова. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 01:00
30.05 - 31.05
ОСШ-110 кВ | Техобслуживание ОСШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Центральная, ЛР-110 ВЛ Центральная, РОСШ-110 ВЛ Центральная. |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 01:00
11.05 - 12.05
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ. Профилатические испытания СОМВ-110(М), ТН-110 ОСШ(Т) |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 01:00
16.05 - 17.05
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская. РРП 1СШ-110, ТР-110 Т1. РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110. ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, Р 1СШ СОМВ-110, СОМВ-110 ШР 1СШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная. Ревизия электромагнитной блокировки. |  | 18.05.22 | 27.05.22 | 10 дн | 01:00
18.05 - 27.05
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | ПС 110 кВ ПТФ 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская, ВЧЗ ВЛ-110 Славянская, РРП-110 2СШ, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. Профилатические испытания ТН 2СШ-110(Т), СМВ-110(М) |  | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 01:00
13.05 - 13.05
СМВ-110 | ПС 110 кВ ПТФ 2СШ-110: Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. Профилатические испытания ТН 2СШ-110(Т), СМВ-110(М) |  | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 01:00
13.05 - 13.05
2 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 2СШ-110: Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т2, ТН 2СШ-110. Профилатические испытания ТН 2СШ-110(Т), СМВ-110(М) |  | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 01:00
13.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ПС 110 кВ ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . Профилатические испытания ТН 1СШ-110(М) |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 01:00
16.05 - 17.05
СМВ-110 | ПС 110 кВ ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . Профилатические испытания ТН 1СШ-110(М) |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 01:00
16.05 - 17.05
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ ПТФ 1СШ-110: ВЧЗ-ЛР- ВЛ-110 Красноармейская, Р 1СШ СМВ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1 . Профилатические испытания ТН 1СШ-110(М) |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 01:00
16.05 - 17.05
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ПС 110 кВ Радуга 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, ЛР-110 Джигинская, ОПН-110 ВЛ Джигинская, ТТ-110 ВЛ Джигинская, ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская- 220, ЛР-110 Вышестеблиевская- 220, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1. |  | 05.05.22 | 05.05.22 | 1 дн | 02:00
05.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | ПС 110 кВ Радуга 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Джигинская, ЛР-110 Джигинская, ОПН-110 ВЛ Джигинская, ТТ-110 ВЛ Джигинская, ВЧЗ ВЛ-110 Вышестеблиевская- 220, ЛР-110 Вышестеблиевская- 220, РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ТР-110 Т1. |  | 05.05.22 | 06.05.22 | 2 дн | 02:00
05.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ВЛ 110 кВ Славянская - ПТФ с отпайками Создание режима для ТВК. |  | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 02:00
19.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Замена 10 изоляторов |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00
11.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | ВЛ 110 кВ Красноармейская - ПТФ с отпайкой на ПС Центральная. Создание режима для ТВК. |  | 02.05.22 | 04.05.22 | 3 дн | 02:00
02.05 - 04.05
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бытха
СЭВ-110 | ВПр. Проверка в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 (ТЗНП, МТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). | с включением ремонтной перемычки | 24.05.22 | 25.05.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
24.05 - 25.05
Объект: ПС 110 кВ Весёлое
ШСВ 110 | ВПр. Проверка в объеме "К" Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ ШСВ 110 (ТЗНП, МТЗ, МТО, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 015). |  | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 01:00
12.05 - 13.05
ТН-1-110 | Техническое обслуживание в объеме "В" вторичных цепей ТН-1-110, ШКЭ КРУЭ-110 ТН-1-110. |  | 04.05.22 | 05.05.22 | 2 дн | 01:00
04.05 - 05.05
Объект: ПС 110 кВ Головинка
РП-110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение ТТ-110 РП-110. |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 02:00
16.05 - 16.05
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
2С 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение ТН-2-110. |  | 25.05.22 | 25.05.22 | 1 дн | 01:00
25.05 - 25.05
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ. Испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 24.05.22 | 26.05.22 | 3 дн | 02:00
24.05 - 26.05
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для вывода Т-2. |  | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | 00:15
23.05 - 23.05
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для ввода Т-2. |  | 25.05.22 | 25.05.22 | 1 дн | 00:15
25.05 - 25.05
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для ввода Т-1. |  | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 00:15
13.05 - 13.05
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для вывода Т-1. |  | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | 00:15
11.05 - 11.05
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для ввода Т-2. |  | 25.05.22 | 25.05.22 | 1 дн | 00:15
25.05 - 25.05
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для вывода Т-2. |  | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | 00:15
23.05 - 23.05
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для вывода Т-1. |  | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | 00:15
11.05 - 11.05
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для ввода Т-1. |  | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 00:15
13.05 - 13.05
КЛ 110 кВ Лаура – Мзымта | Испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | 02:00
18.05 - 20.05
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
I СШ 110 | Испытание и измерение ОПН-110 I СШ. |  | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 01:00
24.05 - 24.05
СЭВ-110 | ВПр. Опробование АПВ в КСЗ ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная (ДЗ, ТЗНП, ТО, АОПО) (ШЭ 2607 022) и Комплекте резервных защит КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово. | с включением ремонтной перемычки | 26.05.22 | 26.05.22 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: с включением РП
26.05 - 26.05
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Испытание и измерение КС-110 КВЛ ДжТЭЦ (ф. В,С). |  | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 01:00
24.05 - 24.05
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Испытание и измерение: КС-110 ВЛ Хоста (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
06.05 - 06.05
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор | Испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу и ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
30.05 - 31.05
КЛ 110 кВ Лаура – Мзымта | Испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | 02:00
18.05 - 20.05
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Испытание и измерение СМВ-110. Проверка в объеме "В" Комплекта РЗА СМВ-110 (ТЗНП, МТО, АУВ, АПВ, УРОВ) (ШЭ 2607 015). | с включением ремонтной перемычки | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
18.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 00:15
16.05 - 16.05
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 00:15
17.05 - 17.05
В 110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 00:15
16.05 - 16.05
В 110 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 00:15
17.05 - 17.05
КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор | Испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу и ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
30.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
СМВ-110 | Испытание и измерение: СМВ-110, высоковольтных вводов СМВ-110 (ф. С). Техническое обслуживание в объеме "В" ТАПВ СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 00:10 | КубРДУ: с включением РП
16.05 - 17.05
I СШ 110 | Техническое обслуживание, испытание и измерение ШР-110 Т-1. | с включением ремонтной перемычки | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.05 - 17.05
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Текущий ремонт ЛР-110 КПГЭС. | под наведенным напряжением | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
II СШ 110 | Текущий ремонт: ШР-110 Т-2, ШР-110 ВЛ Кудепста, ШР-110 ВЛ КПГЭС, ШР-110 КВЛ СТЭС. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Текущий ремонт ЛР-110 КВЛ СТЭС. Техническое обслуживание, испытание и измерение КС КВЛ СТЭС (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Текущий ремонт: ШР-110 ВЛ КПГЭС, ЛР-110 КПГЭС. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | ВПр. Опробование АПВ d Комплектt резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Хоста с отпайками (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016). |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 00:05
16.05 - 18.05
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Кудепста, ШР-110 ВЛ Кудепста. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
ЭВ-110 ВЛ Кудепста | ВПр. Опробование АПВ d Комплектt резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016)/ |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 00:05
16.05 - 18.05
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Текущий ремонт: ЛР-110 КВЛ СТЭС, ШР-110 КВЛ СТЭС. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | ВПр. Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Хоста (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016). |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 00:05
16.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ КПГЭС. Одностороннее отключение ВЛ. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 00:05
16.05 - 18.05
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ СТЭС. Одностороннее отключение КВЛ. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 00:05
16.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Мацеста. |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
04.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-Мацеста. Техническое обслуживание, испытание и измерение КС ВЛ Мацеста (ф.А,В,С). Одностороннее отключение ВЛ. | под наведенным напряжением | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
04.05 - 06.05
ЭВ-110 КВЛ Адлер | Текущий ремонт ШР-110 КВЛ Адлер. |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
04.05 - 06.05
ЭВ-110 КВЛ Адлер | ВПр. Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016). |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
04.05 - 06.05
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | ВПр. Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016). |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
04.05 - 06.05
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ-Мацеста, ШР-110 ВЛ Мацеста. |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
04.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кудепста. Техническое обслуживание, испытание и измерение КС ВЛ Кудепста (ф. А,В,С). |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Кудепста. Одностороннее отключение ВЛ. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 00:05
16.05 - 18.05
I СШ 110 | Текущий ремонт: ШР-110 Т-1, ШР-110 КВЛ Адлер, ШР-110 ВЛ Мацеста. |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
04.05 - 06.05
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста с установленной перемычкой на опоре №24 к КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер для: текущего ремонта ЛР-110 КВЛ Адлер, испытаний и измерений КС КВЛ Адлер (ф.А,В,С) на ПС 110 кВ Хоста. (ОУ: На опоре №24 КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер разрезаны шлейфа. На ПС 110 кВ Кудепста отключен ЛР-110 КВЛ Псоу - Хоста. В ремонте участок КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер от опоры №24 до ПС 110 кВ Адлер.) |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
04.05 - 06.05
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Алер. Одностороннее отключение КВЛ. |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 00:05 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
04.05 - 06.05
Объект: Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замена ОПН на опорах №55, 91, 94. | под наведенным напряжением | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замена ОПН на опорах №91, 57. | под наведенным напряжением | 13.05.22 | 13.05.22 | 1 дн | 02:00
13.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замена ОПН на опоре №3х. |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
05.05 - 05.05
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Отключенный участок КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер от опоры №48 до ПС 110 кВ Адлер. Техническое обслуживание коробов транспозиции КЛ, кабельной эстакады. На опоре №24 разрезаны шлейфа. На ПС 110 кВ Адлер: отключены ЛР-110 КВЛ Хоста; включены ЗН КВЛ ЛР-110 КВЛ Хоста. Установлена перемычка на опоре №24 между КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер и КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста. |  | 12.05.22 | 12.05.22 | 1 дн | 00:01 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
05.05 - 05.05
КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор | Техническое обслуживание коробов транспозиции КЛ, кабельной эстакады, испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу и ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
30.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ на опорах № 199-234. | под наведенным напряжением | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00
11.05 - 13.05
КЛ 110 кВ Лаура – Мзымта | Ремонт люков. ТО кабельной эстокады. Испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 18.05.22 | 20.05.22 | 3 дн | 02:00
18.05 - 20.05
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ на участках КЛ опора №1 - ПС 110 кВ Изумрудная, опора №4 - ПС 110 кВ Береговая тяговая. Испытание и измерение оболочек КЛ. |  | 24.05.22 | 26.05.22 | 3 дн | 02:00
24.05 - 26.05
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Работа КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста с установленной перемычкой на опоре №24 к КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер с включенным ЛР-110 КВЛ Псоу на ПС 110 кВ Кудепста для запитки ПС 110 кВ Кудепста на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 00:01
16.05 - 18.05
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Работа КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста с установленной перемычкой на опоре №24 к КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер с включенным ЛР-110 КВЛ Псоу на ПС 110 кВ Кудепста для запитки ПС 110 кВ Кудепста на время вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста. |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 00:01
16.05 - 18.05
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ, испытание и измерение оболочек КЛ на участках КЛ опора №59 - 62/1. | под наведенным напряжением | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Техническое обслуживание концевых муфт КЛ, ОПН 110 кВ КЛ, коробов заземления КЛ, испытание и измерение оболочек КЛ на участках КЛ опора №59 - 62/1. | под наведенным напряжением | 23.05.22 | 25.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Дагомыс, срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо
04.05 - 05.05
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Псоу - Кудепста с установленной перемычкой на опоре №24 к КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер для: текущего ремонта ЛР-110 КВЛ Адлер, испытаний и измерений КС КВЛ Адлер (ф.А,В,С) на ПС 110 кВ Хоста. На опоре №24 КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер разрезаны шлейфа. На ПС 110 кВ Кудепста отключен ЛР-110 КВЛ Псоу - Хоста. В ремонте участок КВЛ 110 кВ Хоста - Адлер от опоры №24 до ПС 110 кВ Адлер. |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
04.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Замена изоляторов на опорах №1-11, 224, 234, замена ГЗТ на опорах №1-11-224-П/С. | под наведенным напряжением | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая
23.05 - 26.05
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: на ПС 110 кВ Геленджик отключить ЭВ-110 Восточная; (с включением на ночь) на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка отключить ЭВ-110 Джубгинская ТЭС; (с включением на ночь) на ПС 220 кВ Восточная отключить МВ-110 Тонкий Мыс. (с включением на ночь) |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 00:01
16.05 - 20.05
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Создание режима для проведения тепловизионного контроля ВЛ. ОУ: на ПС 110 кВ Геленджик отключить ЭВ-110 Восточная; (с включением на ночь) на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка отключить ЭВ-110 Джубгинская ТЭС; (с включением на ночь) на ПС 220 кВ Восточная отключить МВ-110 Тонкий Мыс. (с включением на ночь) |  | 25.05.22 | 31.05.22 | 7 дн | 00:01
25.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замена ОПН, установка ПЗУ на опорах №46-65, 72, 235-254. | под наведенным напряжением | 11.05.22 | 27.05.22 | 17 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу (с 11 по 15.05.2022) и КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская (с 23 по27.05.2022)
11.05 - 27.05
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
ОСШ-110 кВ | Т.Р. ТН ОСШ-110, проверка РЗА. |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 9 ч | 02:00
16.05 - 16.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под вЛ 110 кВ Новониколаевская. |  | 11.05.22 | 11.05.22 | 9 ч | 02:00
11.05 - 11.05
ОМВ-110 | ТР ТТ ОМВ-110, ТО ОМВ-110, проверка РЗА. |  | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 9 ч | 02:00
04.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | ЗРР, не в транзите, для ремонта МВ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 12.05.22 | 13.05.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | Заявка снята собственником
12.05 - 13.05
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | ТР ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, ТО МВ-110 ВЛ Новониколаевская, проверка РЗА. | с переводом на ОВ | 12.05.22 | 13.05.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.05 - 13.05
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Т.Р. Р-110 Т-1, ВЧЗ ВЛ Новоджерелиевская-Приморско-Ахтарская (ф. А, В, С) на ПС 110 кВ Ольгинская. |  | 23.05.22 | 24.05.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполняютя в апреле з.№4669/4086
23.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Лебеди, ВЧЗ ВЛ Лебеди на ПС 110 кВ Гривенская |  | 19.05.22 | 20.05.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
06.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ Забойская на ПС 110 кВ Гривенская. |  | 17.05.22 | 18.05.22 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
05.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 04.05.22 | 05.05.22 | 1 дн 23 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская
04.05 - 04.05
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 30.05.22 | 31.05.22 | 1 дн 10 ч | 02:00
30.05 - 31.05
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | Переподсоединение, испытание конденсатора связи | под наведенным напряжением | 26.05.22 | 26.05.22 | 11 ч | 02:00
26.05 - 26.05
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
БСК-110 | Т.Р. БСК-110, ЭВ-110 БСК-110 |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 1 дн 11 ч | 02:00
16.05 - 17.05
МВ-110 ВЛ Динская | Т.Р. | с переводом на ОВ | 18.05.22 | 19.05.22 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | для Т.Р. ЛР-110 ВЛ Кропоткин, ВЧЗ, КС ВЛ-110 Кропоткин |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
04.05 - 06.05
СМВ-110 | Т.Р. Р 2 СШ СМВ-110 |  | 23.05.22 | 25.05.22 | 2 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская
29.05 - 31.05
2 СШ 110 кВ | Т.Р. Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Кропоткин, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 СШ, ТН-110 2 СШ |  | 23.05.22 | 25.05.22 | 2 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская
29.05 - 31.05
МВ-110 ВЛ Кропоткин | В связи с Т.Р.ЛР-110 ВЛ Кропоткин; МВ-110 ВЛ Кропоткин |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
04.05 - 06.05
МВ-110 ВЛ Кропоткин | в сявзи с Т.Р. ШР-110 ВЛ Кропоткин |  | 23.05.22 | 25.05.22 | 2 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская
29.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Для Т.Р. ЛР-110 ВЛ Ладожская, ВЧЗ, КС ВЛ-110 Ладожская; МВ-110ВЛ Ладожская |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
23.05 - 27.05
СМВ-110 | Т.Р. Р 1 СШ СМВ-110; СМВ-110 |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
23.05 - 27.05
1 СШ 110 кВ | Для Т.Р.Р 1 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ Ладожская, ШР-110 Т-1, РТН-110 1 СШ, ТН-110 1 СШ |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
23.05 - 27.05
МВ-110 ВЛ Ладожская | в связи с Т.Р. ЛР-110 ВЛ Ладожская; ШР-110 ВЛ Ладожская; МВ-110 ВЛ Ладожская |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
23.05 - 27.05
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | К.Р. |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 2 дн 11 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
04.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | В связи с выводом 2 СШ 110 кВ на ПС 110 кВ Тбилисская |  | 23.05.22 | 25.05.22 | 2 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская
29.05 - 31.05
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Испытание КС ВЛ-110 Крымская тяговая |  | 27.05.22 | 27.05.22 | 1 дн | 02:00
27.05 - 27.05
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Испытание КС ВЛ-110 Холмская |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
11.05 - 12.05
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Испытание КС ВЛ-110 Береговая |  | 30.05.22 | 30.05.22 | 1 дн | 02:00
30.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Гостагаевская
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Испытание КС ВЛ-110 Джемете |  | 04.05.22 | 04.05.22 | 1 дн | 02:00
04.05 - 04.05
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ТР ТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2 Проверка вторичных цепей ТН-110 2 сш Испытание ТН-110 2 сш |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
2СШ-110 | ТР ТН-110 2 сш, ШР-110 Т-2 Проверка вторичных цепей ТН-110 2 сш Испытание ТН-110 2 сш |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
МВ-110 Т-2 | ТР ШР-110 Т-2, ТТ-110 МВ Т-2, МВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2 Испытание ТТ-110 МВ Т-2, МВ-110 Т-2 |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | ВПР в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Варениковская - Джигинская |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-110
19.05 - 21.05
1СШ-110 | ТР ТН-110 1 сш, Р 1сш СМВ-110, ШР-110 Т-1 Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш Испытание ТН-110 1 сш |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
19.05 - 21.05
СМВ-110 | ТР СМВ-110, ТТ-110 СМВ, Р 1 сш СМВ-110 Испытание СМВ-110, ТТ-110 СМВ |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-110
19.05 - 21.05
МВ-110 Т-1 | ТР ШР-110 Т-1, МВ-110 Т-1, ТР-110-2 Т-1 Проверка РЗА |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-110
19.05 - 21.05
РП-110 | ТР РРП-1-110, ТТ РП-110 |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-110
19.05 - 21.05
СМВ-110 | Проверка РЗА Испытание СМВ-110, ТТ-110 СМВ |  | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 02:00
16.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Испытание КС ВЛ-110 Крымская |  | 05.05.22 | 05.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крымская
23.05 - 23.05
2СШ-110 | ТР ТН-110 2 сш, 2 СШ-110 | с включением ремонтной перемычки | 19.05.22 | 20.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
18.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, КС ВЛ-110 Крымская ПТФ, ЛР-110 Крымская ПТФ, Испытание КС ВЛ-110 КПТФ |  | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора – Чекон
13.05 - 14.05
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | ТР ТН-110 1 сш Испытание ТН-110 1 сш | с включением ремонтной перемычки | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
16.05 - 16.05
2СШ-110 | ТР ТН-110 2 сш Испытание ТН-110 2 сш | с включением ремонтной перемычки | 17.05.22 | 17.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.05 - 17.05
Объект: ПС 110 кВ Раевская
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Испытание КС ВЛ-110 Кирилловская |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 02:00
25.05 - 26.05
2СШ-110 | ТР ТН-110 2 сш, Р 2 сш СМВ-110, ШР-110 Т-2 |  | 25.05.22 | 26.05.22 | 2 дн | 02:00
25.05 - 26.05
1СШ-110 | ТР ТН-110 1 сш, Р 1 сш СМВ-110, ШР-110 Т-1 |  | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ
27.05 - 28.05
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Испытание КС ВЛ-110 Бужора |  | 23.05.22 | 24.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ
27.05 - 28.05
СМВ-110 | ТР СМВ-110, ТТ-110-1 СМВ, Р 1 сш СМВ-110 ТР СМВ-110, ТТ-110-2 СМВ, Р 2 сш СМВ-110 |  | 23.05.22 | 26.05.22 | 4 дн | 02:00
25.05 - 28.05
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
2 СШ-110 | ТР ЛР-110 Крымская тяговая, ТТ-110 Крымская тяговая |  | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
04.05 - 04.05
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | ВЧЗ ВЛ-110 Крымская тяговая, КС ВЛ-110 Крымская тяговая, ЛР-110 Крымская тяговая |  | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
04.05 - 04.05
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Испытание КС ВЛ-110 Восточная |  | 24.05.22 | 24.05.22 | 1 дн | 02:00
24.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Геленджик, КС ВЛ-110 Геленджик Испытание КС ВЛ-110 Геленджик |  | 16.05.22 | 16.05.22 | 1 дн | 02:00
16.05 - 16.05
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Испытание КС ВЛ-110 Первомайская |  | 27.05.22 | 27.05.22 | 1 дн | 02:00
27.05 - 27.05
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская | ТР ВЧЗ ВЛ-110 Кирилловская. КС ВЛ-110 Кириловская, ЛР-110 Кирилловская. Испытание КС ВЛ-110 Кириловская |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 02:00
30.05 - 31.05
1СШ-110 | ТР ЛР-110 Кирилловская, РТН-110 1 сш |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 02:00
30.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 12.05.22 | 13.05.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
05.05 - 06.05
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | ТР РОСШ-110 Ильская, ЛР-110 Ильская, ВЧЗ ВЛ-110 ильская, КС ВЛ-110 Ильская |  | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
13.05 - 14.05
МВ-110 ВЛ Абинская | ТР ЛР-110 Абинская, МВ-110 Абинская |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
11.05 - 12.05
МВ-110 ВЛ Ильская | ТР ЛР-110 Ильская, МВ-110 Ильская Испытание КС ВЛ-110 Ильская |  | 18.05.22 | 19.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
13.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | ТР РОСШ-110 Абинская, ЛР-110 Абинская, ВЧЗ ВЛ-110 Абинская, КС ВЛ-110 Абинская Испытание КС ВЛ-110 Абинская |  | 16.05.22 | 17.05.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
11.05 - 12.05
1СШ-110 | ТР ШР-110 1 сш Звезда, Р 1 сш ШСОМВ-110, РТН-110 1 сш |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
ШСОМВ-110 | ТР ШСОМВ-110, Р 1 сш ШСОМВ-110 |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00
16.05 - 18.05
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Абинская, РОСШ-110 Ильская, |  | 16.05.22 | 19.05.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Афипская
11.05 - 14.05
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Верховой осмотр |  | 23.05.22 | 23.05.22 | 1 дн | 02:00
23.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | ТР Р-110 Т-1, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская тяговая - Сухой порт, КС ВЛ-110 Крымская тяговая - Сухой порт на ПС 110 кВ Пролетарская Ремонт шлейфов |  | 11.05.22 | 11.05.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
04.05 - 04.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 26.05.22 | 27.05.22 | 2 дн | 00:15
26.05 - 27.05
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 30.05.22 | 31.05.22 | 2 дн | 00:15
30.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 23.05.22 | 25.05.22 | 3 дн | 00:15
23.05 - 25.05
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 16.05.22 | 18.05.22 | 3 дн | 00:15
16.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Расчистки трассы ВЛ от ДКР |  | 17.05.22 | 20.05.22 | 4 дн | 02:00
17.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Расчистка от ДКР (пр. оп №№30-52, 53-61, 63-71, 73-75, 76-78, 80-99, 100-120, 121-123) |  | 16.05.22 | 31.05.22 | 16 дн | 02:00
16.05 - 31.05
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель:
Объект: Феодосийские ВЭС
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | Замена гирлянд изоляции,установка ремонтного зажима на провод, замена гасителей вибрации, установка противоптичьих защитных устройств, ремонт ж/б опор. | с включением на ночь | 11.05.22 | 25.05.22 | 14 дн 9 ч | 02:00 | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС, с целью недопущения превышения МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" при отключении одной из ПГУ Балаклавской ТЭС в условиях отключенных ТГ-1 и ТГ-2 Симферопольской ТЭЦ. | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
24.05 - 07.06.2022
Заявитель: АО «Крымэнерго»
Объект: ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | ТР: ВЧЗ 220 Камыш-Бурун ф. А,В,С, КС 220 Камыш-Бурун ф. А,В,С. АГ 2ч. | с включением на ночь | 11.05.22 | 12.05.22 | 2 дн | 02:00 | Выводятся из работы: В 220 Камыш-Бурун. Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС, с целью недопущения превышения МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" при отключении одной из ПГУ Балаклавской ТЭС в условиях отключенных ТГ-1 и ТГ-2 Симферопольской ТЭЦ. | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
24.05 - 25.05
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТОиР ВЛ |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | перенос для несовмещения с одновременным ремонтом ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
10.05 - 12.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ПП Кубань: ТО Кабельной муфты КВЛ 220 кВ Камыш-Бурун, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Камыш-Бурун |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 02:00 | перенос для несовмещения с одновременным ремонтом ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
10.05 - 12.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ПП Крым: ТР Концевая муфта КВЛ 220кВ Тамань - Кафа №3 ф.А, В, С,Рез, ОПН 220 Тамань №3 |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00 | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС, с целью недопущения превышения МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" при отключении одной из ПГУ Балаклавской ТЭС в условиях отключенных ТГ-1 и ТГ-2 Симферопольской ТЭЦ. | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
01.05 - 05.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ПП Кубань:ТО Кабельной муфты КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3, ОПН КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа №3 |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00 | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС, с целью недопущения превышения МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" при отключении одной из ПГУ Балаклавской ТЭС в условиях отключенных ТГ-1 и ТГ-2 Симферопольской ТЭЦ. | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
01.05 - 05.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТОиР ВЛ |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00 | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС, с целью недопущения превышения МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" при отключении одной из ПГУ Балаклавской ТЭС в условиях отключенных ТГ-1 и ТГ-2 Симферопольской ТЭЦ. | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
01.05 - 05.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТОиР ВЛ |  | 28.05.22 | 06.06.22 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
24.05 - 31.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС, с целью недопущения превышения МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" при отключении одной из ПГУ Балаклавской ТЭС в условиях отключенных ТГ-1 и ТГ-2 Симферопольской ТЭЦ. Срок сокращен для несовмещения с ремонтом ПГУ Балаклавской ТЭС. |  | 28.05.22 | 06.06.22 | 10 дн | 02:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
24.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Кафа
В 220 Тамань №3 | ТО: В 220 Тамань №3, ТТ 220 Тамань №3, контроль параметров элегаза ТТ 220 Тамань №3. |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
01.05 - 05.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО: ОПН 220 Тамань №3 |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 02:00 | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС, с целью недопущения превышения МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" при отключении одной из ПГУ Балаклавской ТЭС в условиях отключенных ТГ-1 и ТГ-2 Симферопольской ТЭЦ. | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
01.05 - 05.05
Объект: ПС 500 кВ Тамань
КВЛ 220 кВ Тамань – Камыш-Бурун | ТО ТН КВЛ 220 кВ Камыш-Бурун. ТО в объеме "В" втор. цепей ТН КВЛ 220кВ Камыш-Бурун. ВВИ ТН КВЛ 220 кВ Камыш-Бурун |  | 11.05.22 | 13.05.22 | 3 дн | 04:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
10.05 - 12.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа №3 | ТО ТН КВЛ 220 кВ Кафа №3. ТО в объеме "В" втор. цепей ТН 220 Кафа №3. ВВИ ТН КВЛ 220 кВ Кафа №3 |  | 16.05.22 | 20.05.22 | 5 дн | 04:00 | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами ПГУ-1 и ПГУ-2 Таврической ТЭС, с целью недопущения превышения МДП в сечении "ОЭС Юга - Крым" при отключении одной из ПГУ Балаклавской ТЭС в условиях отключенных ТГ-1 и ТГ-2 Симферопольской ТЭЦ. | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
01.05 - 05.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО ТН КВЛ 220 кВ Кафа I цепь (30.05.-01.06). ТО в объеме "В" втор. цепей ТН 220 Кафа 1ц. ВВИ ТН КВЛ 220 кВ Кафа I цепь |  | 28.05.22 | 06.06.22 | 10 дн | 04:00 | bar: Май 2022 Ср 04 to Май 2022 Пт 06; Май 2022 Ср 11 to Май 2022 Пт 13; Май 2022 Пн 16 to Май 2022 Пт 20; Май 2022 Пн 23 to Май 2022 Пт 27; Май 2022 Пн 30 to Май 2022 Вт 31
24.05 - 31.05
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по режиму _____________________________ А.Г. Плотников | bar: Май 2022 Вс 01 to Май 2022 Вс 22
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный