## План ремонтов
Утверждаю:
Первый заместитель директора -
главный диспетчер
Филиала АО "СО ЕЭС" Кубанское РДУ
________________________ О.В. Кокосьян
" 24 " августа 2022 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на сентябрь 2022 года
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Сентябрь 2022
[9 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Имеретинская | Техническое обслуживание ЭВ110 КЛ Имеретинская |  | 01.09.22 | 03.09.22 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | ТО вводов 110кВ., ЭВ 110 ВЛ Южная. Покраска портала 110 кВ. Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Южная перед отключением линии. | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 18 ч | 04:00
12.09 - 16.09
ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | ТО вводов 220кВ., ЭВ 220 ВЛ Псоу. Покраска портала 220 кВ. Опробование ТАПВ ЭВ 220 ВЛ Псоу перед отключением линии. |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 18 ч | 04:00
19.09 - 23.09
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | ТО вводов 110кВ. ЭВ 110 КВЛ Адлер. Покраска портала 110 кВ. Опробование ТАПВ ЭВ 110 ВЛ Адлер перед отключением линии. | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн 18 ч | 04:00
05.09 - 09.09
КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Черноморская | ТО вводов 220кВ., ЭВ 220 КВЛ Черноморская. Покраска портала 220 кВ. Опробование ТАПВ ЭВ 220 КВЛ Черноморская перед отключением линии. |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 18 ч | 04:00
26.09 - 30.09
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-2 | ТР и испытания |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 4 дн 12 ч | 04:00
05.09 - 09.09
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | Пробная плавка гололеда на проводах. Совместно с ВЛ 220 кВ Тамань - Славянская. | под наведенным напряжением | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 02:00
21.09 - 21.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
28.09 - 28.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Пробная плавка гололеда на ГЗТ (ОКГТ). |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
23.09 - 23.09
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
27.09 - 27.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: ремонт провода |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 02:00
29.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Пробная плавка гололеда на проводах |  | 03.09.22 | 03.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
03.09 - 03.09
ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | Пробная плавка гололеда на ГЗТ |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
22.09 - 22.09
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
21.09 - 21.09
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
20.09 - 20.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. ОКГТ. |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
29.09 - 29.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. Грозозащитный трос. |  | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тихорецк | Пробная плавка гололеда на проводах. | под наведенным напряжением | 25.09.22 | 25.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
25.09 - 25.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
26.09 - 26.09
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
30.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
02.09 - 02.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. С выполнением пробной плавки гололеда до вывода КВЛ в плановый ремонт с 05.09 по 09.09.2022
05.09 - 05.09
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | Пробная плавка гололеда на проводах. |  | 18.09.22 | 18.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. При УСЛОВИИ - в работе ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская
18.09 - 18.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | Пробная плавка гололеда на проводах. | под наведенным напряжением | 18.09.22 | 18.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. При УСЛОВИИ - в работе ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская
18.09 - 18.09
ВЛ 220 кВ Тамань – Славянская | Пробная плавка гололеда на проводах. Совместно с ВЛ 220 кВ Тамань - Вышестеблиевская. |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: С выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок. Перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская
30.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | ТОиР ЛЭП |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая, а так же как отсутствующая в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на 2022 год
21.09 - 21.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Черемушки | Пробная плавка гололеда на ГЗТ. Совместно с ВЛ 220 кВ Армавир - Черемушки. Заходы на ПС 220 кВ Черемушки. |  | 24.09.22 | 24.09.22 | 1 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
24.09 - 24.09
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | 02:00
26.09 - 27.09
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с проведением ППГ на ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная
05.09 - 06.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: замена изоляторов, замена распорок. Заявка подана за Северо-Кавказское ПМЭС. |  | 26.09.22 | 28.09.22 | 3 дн | 02:00
26.09 - 28.09
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ | ТОиР ВЛ. |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | 02:00
19.09 - 22.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: усиление шлейфов. Заявка подана за Северо-Кавказское ПМЭС. |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | 02:00
19.09 - 22.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | 02:00
19.09 - 22.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | 02:00
26.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон | ТОиР ЛЭП. Измерение наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | 02:00
19.09 - 22.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: усиление шлейфов, снятие гнезд. Заявка подана за Северо-Кавказское ПМЭС. |  | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 02:00
05.09 - 08.09
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.09 - 01.10
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ЗКРП Вардане ТР: РЗД-"А", РЗД-"В", РЗД-"С". |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ВЛ. |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | Измерение наведенного напряжения. | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | Измерение наведенного напряжения | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТОиР ВЛ. |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ВЛ. |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТОиР ВЛ. |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
28.09 - 02.10.2022
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 04:00 | ОДУ Юга: перенос для несовмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1
12.09 - 16.09
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 02:00
26.09 - 30.09
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТОиР ВЛ. |  | 01.09.22 | 06.09.22 | 6 дн | 02:00
01.09 - 06.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 18.09.22 | 23.09.22 | 6 дн | 02:00
18.09 - 23.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | Реконструкция ВЛ (участок опор 1-62) на ПК83+95 проектируемой автодороги | под наведенным напряжением | 01.09.22 | 11.09.22 | 11 дн | 9
01.09 - 11.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | Для окончания работ по титулу "Реконструкция ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская в объеме строительства двух новых участков ориентировочно 0,1 км от ВЛ до ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Кольцевая с образованием: ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая ориентировочной протяженностью 88,161 км, ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая ориентировочной протяженностью 5,918 км (для технологического присоединения электроустановок ООО "Славянск ЭКО")". | под наведенным напряжением | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 1
19.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | Реконструкция ВЛ на ПК308+63 проектируемой автодороги |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 6
19.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 02:00
19.09 - 29.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 26.09.22 | 09.10.22 | 14 дн | 04:00
26.09 - 09.10.2022
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 25.09.22 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: срок изменен в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
20.09 - 25.09
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 25.09.22 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: срок изменен в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
12.09 - 16.09
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ШСМВ-220 | ТО: ШСМВ-220. ФХА ХАРГ ШСМВ-220 |  | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110. |  | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 02:00
09.09 - 09.09
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. ТО в объеме К: Комплект резервных защит (МТО,МТЗ,ТЗНП) ШСМВ-110; ТО в объеме К: ТАПВ, управление, привод ШСМВ-110; ТО в объеме В: ТТ ШСМВ-110 |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Ильская. |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
26.09 - 30.09
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипская | Вынужденный простой в связи с ремонтом МВ-220 КТЭЦ. |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: МВ-220 КТЭЦ, ТО: ТТ-220 ВЛ КТЭЦ. ВВИ ФХА ХАРГ МВ-220 КТЭЦ ТО в объеме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Афипская; Автоматика и ТАПВ, привод МВ-220 КТЭЦ | <пусто> | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
МВ-220 ВЛ Ильская | ТР: ЛР-220 ВЛ Ильская ТО: МВ-220 Ильская. ФХА МВ-220 Ильская |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 04:00
27.09 - 01.10
ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская | ТР: ЛР-220 ВЛ Ильская, РОСШ-220 ВЛ Ильская ТО: МВ-220 Ильская. ТО в объеме В: ВЧ-заградитель, ф.А, ВЧ-обработка, ФП ВЛ 220 кВ Афипская - Ильская, ТО в объеме В: ШОН ВЛ 220 кВ Ильская | под наведенным напряжением | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 04:00
27.09 - 01.10
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
В 110 Мичуринская - 2 | Техобслуживание: ТТ-110 ВЛ Мичуринская-2 . Техобслуживание: ЛР-110 Мичуринская-2 Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ РОСШ-110 Мичуринская-2, ШР-110 Мичуринская-2 |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 02:00
13.09 - 13.09
МВ-110 Н.Джерелиевская | ТО: МВ-110 Новоджерелиевская. С переводом ВЛ через В 110 Мичуринская-2 | с переводом на ОВ | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на В 110 Мичуринская-2
14.09 - 14.09
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ заградитель ф. "С", ВЧ обработка, ФП ВЛ 220 кВ Тихорецк |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
МВ-220 НПС-7 | ТО в объёме "В" Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016). Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-220 НПС-7, ШР-220 НПС-7, РОСШ-220 НПС-7 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.09 - 02.10.2022
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 кВ Тихорецк, упр, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220 Тихорецк, ТТ МВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-220 Тихорецкая, ШР-220 Тихорецкая, РОСШ-220 Тихорецкая. Отбор проб масла на ФХА из: МВ-220 Тихорецк. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов 220 МВ-220 Тихорецк. |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТО в объёме "В" Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016). Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-220 НПС-7, ШР-220 НПС-7, РОСШ-220 НПС-7. |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
28.09 - 02.10.2022
Объект: ПС 220 кВ Бужора
1 С 220 | ВПр на время ввода в работу АТ-1. |  | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | 02:00
30.09 - 30.09
1 С 220 | Впр на время вывода в ремонт АТ-1 |  | 25.09.22 | 26.09.22 | 2 дн | 02:00
25.09 - 25.09
АТ-1 | ТР АТ-1, ТО ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ШМ 10 АТ-1. ФХА ХАРГ АТ-1. |  | 25.09.22 | 30.09.22 | 6 дн | 02:00
25.09 - 30.09
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | Подключение и наладка вторичных цепей УРЗА и ПА. по титулу "Реконструкция ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская в объеме строительства двух новых участков ориентировочно 0,1 км от ВЛ до ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Кольцевая с образованием: ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая ориентировочной протяженностью 88,161 км, ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая ориентировочной протяженностью 5,918 км (для технологического присоединения электроустановок ООО "Славянск ЭКО")". |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 1
19.09 - 29.09
ВЭ 220 кВ ВЛ Славянская | Подключение и наладка вторичных цепей УРЗА и ПА. по титулу "Реконструкция ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская в объеме строительства двух новых участков ориентировочно 0,1 км от ВЛ до ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Кольцевая с образованием: ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая ориентировочной протяженностью 88,161 км, ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая ориентировочной протяженностью 5,918 км (для технологического присоединения электроустановок ООО "Славянск ЭКО")". |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 1
19.09 - 29.09
Объект: ПС 220 кВ Восточная
МВ-110 Геленджик | ТО МВ-110 Геленджик. | <пусто> | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 02:00
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | ВВИ КС ВЛ 110 кВ Геленджик ф.В,С |  | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 02:00
09.09 - 09.09
МВ-220-14 | ТО МВ-220-14. ФХА ХАРГ МВ-220-14. |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 02:00
05.09 - 05.09
2 сш 220 кВ | ВЕРХОВОЙ ОСМОТР 2 СШ 220 кВ. |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
МВ-220-23 | ТР МВ-220-23, ТТ-220 МВ-23, Р-23-3-220 ТО в объёме "О" ТАПВ, автоматика и привод. ФХА ХАРГ МВ-220-23. |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
АТ-2 | ТР: АТ-2, ЛРН - 10 АТ – 2; ТО ОПН-1-220 АТ – 2, ОПН-2-220 АТ - 2 ВВИ АТ-2, ТОР1 10 АТ-2 ф.А,В,С |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | ТР: Р-23-3-220. |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
АТ-2 | Работа сторонами 110/10 кВ в связи с ремонтом В 220 АТ-2. |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00
26.09 - 26.09
В 220 АТ-2 | Ревизия сигнализатора плотности элегаза В 220 АТ-2 ф.А |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00
26.09 - 26.09
В 220 Кругликовская II цепь | ТО: ЛР 220 Кругликовская II цепь, Т 220 Кругликовская II цепь, В 220 Кругликовская II цепь. ТО в объеме К: ТТ 220 Кругликовская II цепь |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ТР: КС 220 Кругликовская II цепь ф.А, ф.В, ф.С, ВЧЗ 220 Кругликовская II цепь ф.В, ТО: ЛР 220 Кругликовская II цепь, ТТ 220 Кругликовская II цепь, В 220 Кругликовская II цепь. ТО в объеме К: ШОН 220 Кругликовская II цепь ф.В; ТО в объеме К1: ВЧ-заградитель Кругликовская II цепь ф.В, ВЧ обработка, ФП ВЧ обработка, ФП ф.В |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
В 110 АТ-1 | ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 110 АТ-1 (иск.REC670)/Терминал Комплекта РЗА В 110 АТ-1 (REC670) |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
19.09 - 23.09
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПНН 110 АТ-1, РТ 10 АТ-1. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта основных защит 1 компл. АТ-1 (иск.RET670)/Терминал Комплекта основных защит 1 компл. АТ-1 (RET670) ; ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта основных защит 2 компл. АТ-1 (иск.RET670)/Терминал Комплекта основных защит 2 компл. АТ-1 (RET670) ; ТО в объеме К: Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1; ТО в объеме К/ТК: Шкаф КСЗ 220 кВ АТ-1 (иск.REL670)/Терминал КСЗ 220 кВ АТ-1 (иск.REL670) ; ТО в объеме К/ТК: Шкаф КСЗ 110 кВ АТ-1 (иск.REL670)/Терминал КСЗ 110 кВ АТ-1 (REL670); ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 220 АТ-1 (иск.REC670)/Терминал Комплекта РЗА В 220 АТ-1 (REC670); ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 110 АТ-1 (иск.REC670)/Терминал Комплекта РЗА В 110 АТ-1 (REC670); ТО в объеме К: Автоматика РПН АТ-1 (Tapcon BU), Автоматика охлаждения АТ-1; Автоматика пожаротушения АТ-1; Технологические защиты АТ-1; ТО в объеме К/ТК: Защиты, авт-ка. и управление В-10 АТ-1 (иск.ТОР 300 В 501 431), привод В-10 АТ-1/Терминал Защит, авт-ки. и управления В-10 АТ-1 (ТОР 300 В 501 431); ТО в объеме К/ТК: Шкаф ДЗО 10 кВ АТ-1 (иск.RET670)/Терминал ДЗО 10 кВ АТ-1 (RET670) |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена собственником в связи с большим объемом работ и нехваткой ремонтного персонала в первой декаде сентября 2022 (Матвиенко Р.А.)
19.09 - 23.09
В 220 АТ-1 | ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 220 АТ-1 (иск.REC670)/Терминал Комплекта РЗА В 220 АТ-1 (REC670) |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
19.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЭ 220кВ 23 | ТО ВЭ 220кВ 23. |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
ВЭ 220кВ 45 | ТО ВЭ 220кВ 45. |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 02:00
13.09 - 13.09
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110кВ. |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | ВЗ
14.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №2 с отпайками | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110кВ |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110кВ |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана, работы выполнить с переводом ВЭ 110 кВ Радуга на ОВЭ 110 кВ
14.09 - 14.09
2 СШ-110кВ | ТО ТН 2 СШ 110кВ, ОПН 2 СШ 110кВ |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ВЭ 110 кВ Радуга на ОВЭ 110 кВ
14.09 - 14.09
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | ТО ВЭ 110кВ Старотитаровская | с переводом на ОВ | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.09 - 16.09
ВЭ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая | ТО РЗА в объеме "К" ТТ ВЭ 110. | <пусто> | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн | 04:00
14.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая | ТО ТН 110кВ Вышестеблиевская тяговая, ф. В. ТО РЗА в объеме "К" ТН 110кВ Вышестеблиевская тяговая, ф. В. |  | 14.09.22 | 15.09.22 | 2 дн | 04:00
14.09 - 15.09
ТН 4 С 220кВ | ТО ТН 4 С 220кВ |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТР ВЧЗ ВЛ 220кВ Тамань №2, КС ВЛ 220кВ Тамань №2, ТО ОПН ВЛ 220-Т №2, ЗН ФП ВЛ 220кВ Тамань №2 | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | т.о.: ТН 220 Афипская, ТТ 220 Афипская, РПГ ОКГТ ВЛ А т.р.: ВЧЗ ВЛ 220 Афипская ф. А,В,С. ТО в объёме "К": ЭН ВЧЗ фВ; ВЧ-обработка фВ; ФП фВ ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская; ЭН ВЧЗ фС; ВЧ-обработка фС; ФП фС ВЛ 220 кВ Горячий Ключ - Афипская; ТТ 220 Афипская; ТН 220 Афипская. |  | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
В-2-220 Афипская | т.о.: ТТ 220 Афипская. ТО в объёме "О": комплект автоматики и УРОВ В-2-220 Афипская (С60), ТО в объёме "К":ТТ В-2-220 Афипская |  | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
В-1-220 Афипская | т.о.: ТТ 220 Афипская. ТО в объёме "О": комплект автоматики и УРОВ В-1-220 Афипская (С60), ТО в объёме "К":ТТ В-1-220 Афипская |  | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
Установка плавки гололёда | т.о.: РПГ ОКГТ ВЛ А |  | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
2 СШ 110 кВ | ВПр: на время вывода в ремонт ТН 2 СШ-110 кВ (емкостной). |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнение переключений - в часы минимальных нагрузок
15.09 - 15.09
2 СШ 110 кВ | ВПр: на время ввода в работу ТН 2 СШ-110 кВ (емкостной). |  | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнение переключений - в часы минимальных нагрузок
16.09 - 16.09
ШСВЭ 110 кВ | ТО: ШСВЭ 110 кВ. |  | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 02:00
01.09 - 02.09
ОСШ 110 | ТО: ОСШ 110 кВ; ОПН ОСШ-110 кВ, ТН ОСШ-110 кВ. |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00
12.09 - 14.09
ОВЭ 110 кВ | ТО: ОВЭ 110 кВ. |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00
12.09 - 14.09
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | СР: ЗН КС КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс, ТО: ОПН КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс, КМ КВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс. ТО в обьеме "В" ФП ф. "А" (РЗА) КВЛ 220кВ Центральная -Дагомыс |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 04:00
05.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Каневская
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект РЗА МВ-220 (F60), привод Староминская.Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ МВ 220 Староминская.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ ЛР-220 Староминская, ШР-220 Староминская. Отбор проб масла на ФХА из: МВ-220 Староминская | с включением ремонтной перемычки | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТО: МВ - 220 А-1. ФХА бак МВ-220 А-1. |  | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | 02:00
01.09 - 01.09
МВ-220 К-1 | ТО: МВ-220 К-1. ВВИ МВ-220 К-1, ФХА бак МВ-220 К-1. |  | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
МВ-110 ВЛ Раевская | ТО: МВ-110 ВЛ Раевская; ТТ-110 ВЛ Раевская. | <пусто> | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 02:00
29.09 - 29.09
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | ВВИ КС-110 ВЛ 110 кВ Раевская |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 02:00
23.09 - 23.09
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. ВВИ ХАРГ МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.09 - 26.09
ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | ТО:ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц. ТО в объеме О ТАПВ и привод ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2ц ТО в объеме В ЭМБ ШР-110 1 с.ш., ШР-110 2 с.ш. ф.А,В,С, ЛР-110, РОСШ-110 Новороссийск 2ц. ХАРГ ТТ-110 Новороссийск 2ц. |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.09 - 27.09
ОСШ-110 | Верховой Осмотор: ОСШ 110кВ;ТР: РПГ-110 ОСШ; РТН-110 ОСШ; ТО: ТН-110 ОСШ. ТО в объеме В ЭМБ РТН-110 ОСШ ТО в объеме В ЭМБ РПГ-110 |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | 02:00
19.09 - 22.09
ОМВ-110 | Расширенный ТР: ОМВ-110. ТО в объеме "О": ТАПВ и привод ОМВ-110, защита от перегруза, 1 комплекта резервных защит ОМВ-110, 2 комплекта резервных защит ОМВ-110 ТО в объеме "О": защита от перегруза ТО в объеме "О": 1 комплекта резервных защит ОМВ-110 ТО в объеме "О": 2 комплекта резервных защит ОМВ-110 ТО в объеме В ЭМБ ШР-110 1 с.ш., ШР-110 2 с.ш., РОСШ-110 ОМВ. ВВИ ФХА ХАРГ ОМВ-110. |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 4
05.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-3. |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 02:00
12.09 - 16.09
ЭВ-220 Кг-1 | Текущий ремонт: Р-Кг1-Кг. Замена ОСИ: Р-Кг1-Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект автоматики и УРОВ, привод ЭВ-220-Кг-1 (ШЭ2607019).Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ-220кВ Кг-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: Р-Кг1-Кг, Р-Кг1-1. |  | 31.08.22 | 04.09.22 | 5 дн | 04:00
31.08.2022 - 04.09
ЭВ-220 Кг-2 | Текущий ремонт: Р-Кг2-Кг. Замена ОСИ: Р-Кг2-Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ-220кВ Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭМБ: Р-Кг2-Кг, Р-Кг2-2. |  | 31.08.22 | 04.09.22 | 5 дн | 04:00
31.08.2022 - 04.09
КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Койсуг, Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг, КС ВЛ-220 Койсуг. Замена ОСИ: Р-Кг1-Кг, Р-Кг2-Кг. Техобслуживание: ТН-220 Кг, ОПН-220 СШ Кг. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220кВ Кг. Высоковольтные испытания: КС ВЛ-220 Койсуг. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220 Кг. |  | 31.08.22 | 04.09.22 | 5 дн | 04:00
31.08.2022 - 04.09
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО: СМВ-220; ТР и замена ОСИ: Р-1с.ш.СМВ-220. ФХА СМВ-220 ТО в объеме "О" комплекта автоматики и УРОВ, ТО в объеме "В" привода и ТТ СМВ-220 ТО в объеме В ЭМБ Р-1 с ш, Р-2 с ш СМВ-220. |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 04:00
19.09 - 28.09
АТ-1 | ТР: АТ-1, ЛРТ АТ-1, ШР-220 АТ-1; ТО: ОД-220 АТ-1 (устранение нагрева контактного соединения полунажей ф.С), КЗ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6-1 КЛ ЛРТ АТ-1, ОПН-6-2 КЛ ЛРТ АТ-1, ТР-6 АТ-1. ТО в объеме К ТТ АТ-1, ТТ-220 АТ-1 (выносные), ТТ ЛРТ АТ-1, ТН-6 ЛРТ АТ-1 ТО в объеме К ТТ-110 АТ-1. ФХА ХАРГ АТ-1. ВВИ: ТН-6 ЛРТ АТ-1. ТО в объеме К ТТ-6 ЛРТ АТ-1 (выносные) ТО в объеме В ЭМБ ШР-220 АТ-1, ОД-220 АТ-1 ТО в объеме В ЭМБ ШР-1СШ-110, ШР-2СШ-110, ТР-110 АТ-1 ТО в объеме К ЭМБ ТР-6 АТ-1, ТО в объеме В ЭМБ ТР-6 ЛРТ АТ-1, Р ТОР-6 ЛРТ АТ-1, ШР-1СШ-6 ЛРТ АТ-1, ШР-2СШ-6 ЛРТ АТ-1 |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 02:00
19.09 - 28.09
1сш-220 | ТО: ТН-1с.ш.-220, ТР: ШР-220 АТ-1; ТР и замена ОСИ: Р-1с.ш.СМВ-220 |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 04:00
19.09 - 28.09
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская I цепь | ВПр в связи с ремонтом АТ-1, АТ-3, 1с.ш.-220. |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 04:00
19.09 - 28.09
АТ-3 | ТР: АТ-3, ТР-110 АТ-3; ТО: ОПН-220 АТ-3, ОПН-220-1 КЛ АТ-3, ОПН-220-2 КЛ АТ-3, ОПН-110-1 КЛ АТ-3, ОПН-110-2 КЛ АТ-3, ОПН-10 АТ-3, ОПН-10 ТН АТ-3, ТН-10 АТ-3. ФХА ХАРГ АТ-3. ТО в объеме К ТТ АТ-3, ТН-10 АТ-3. ТО в объеме В ЭМБ ШР-220 АТ-3 ТО в объеме В ЭМБ ШР-1СШ-110, ШР-2СШ-110, ТР-110, РТН-10 АТ-3 |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 02:00
19.09 - 28.09
ВЭ-110 АТ-3 | ТО в объеме К ТТ ВЭ-110 АТ-3. ТО в объеме В ЭМБ ШР-1СШ-110, ШР-2СШ-110, ТР-110. |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 02:00
19.09 - 28.09
ВЭ-220 АТ-3 | ТО в объеме К ТТ ВЭ-220 АТ-3. ТО в объеме В ЭМБ ШР-220 АТ-3. |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 02:00
19.09 - 28.09
ВЭ-110 АТ-1 | ТО в объеме К ТТ-110 АТ-1 |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 02:00
19.09 - 28.09
МВ-110 ВЛ Крымск-тяговая 2 ц | СР: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц.; ТО: ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц.; ВВИ: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц. ТО в объеме "В" ТАПВ и привод, ТТ МВ-110 Тяговая 2ц. ТО в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Тяговая 2ц. |  | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн | 4 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4, ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор для работ на ПС 110 кВ А-4
26.09 - 07.10.2022
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | ТР: ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц.; ВВИ: КС ВЛ-110 Крымск-Тяговая 2ц. (ф. А,В,С); ВПр при СР МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 цепь. ТО в объеме "К" ТТ-110 ВЛ Тяговая 2ц. ТО в объеме "О" ДФЗ, АВЗК-80, АК-80 ВЛ-110 Тяговая 2ц. ТО в объеме В ЭМБ ШР-1СШ-110, ШР-2СШ-110, ЛР-110 ВЛ Тяговая 2ц ВПр при СР МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II цепь |  | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн | 4 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4, ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор для работ на ПС 110 кВ А-4
26.09 - 07.10.2022
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
В 110 Кореновская тяговая | ТО: В 110 Кореновская тяговая. ТО в объеме К/ТК: Шкаф Комплекта РЗА В 110 ВЛ Кореновская тяговая (иск.ШЭ2607 019 022)/Терминал Комплекта РЗА В 110 ВЛ Кореновская тяговая (ШЭ2607 019 022). |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет в ремонтной схеме. Перенесена совместно с ВЛ
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Вынужденный простой в связи с ремонтом В 110 Кореновская тяговая. |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Тихорецк - Рассвет в ремонтной схеме. Перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк
23.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ НПС-7
В-2-220 Брюховецкая | ТО в объеме В/ТК: Шкаф авт-ки и УРОВ В-2-220 Брюховецкая (иск. ШЭ2607019), привод В-2-220 Брюховецкая/Терминал авт-ки и УРОВ В-2-220 Брюховецкая (ШЭ2607019) |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 02:00
28.09 - 02.10.2022
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | ТО: ТН-220 Брюховецкая. |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
28.09 - 02.10.2022
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – НПС-7 | Ревизия приводов РЛС-2-220 Витаминкомбинат, ЗНС РЛС-2-220 Витаминкомбинат, регулировка разъединителей.. |  | 01.09.22 | 11.09.22 | 11 дн | 01:00
01.09 - 11.09
В-2-220 Витаминкомбинат | Ревизия приводов РЛС-2-220 Витаминкомбинат, ЗНС РЛС-2-220 Витаминкомбинат, регулировка разъединителей. ТО в объёме "В" Шкаф авт-ки и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат, привод; ТО в объёме "ТК" Терминал авт-ки и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат (ШЭ2607019) |  | 01.09.22 | 11.09.22 | 11 дн | 02:00
01.09 - 11.09
Объект: ПС 220 кВ Псоу
В 110 Южная | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Южная |  | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 02:00
01.09 - 02.09
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Южная, ОПН-110 Южная, КЛ-110 Южная. ТО в обеме "В": ФП ф. "А", ФП ф. "В", РФ-822 кГц, РФ-922 кГц |  | 01.09.22 | 02.09.22 | 2 дн | 02:00
01.09 - 02.09
В 110 Адлер | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Адлер, ОПН-110 Адлер, КЛ-110 Адлер |  | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
13.09 - 14.09
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Адлер, ОПН-110 Адлер, КЛ-110 Адлер. |  | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками для работ на Адлерской ТЭС
13.09 - 14.09
В 110 Кудепста | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста, ОПН-110 Кудепста, КЛ-110 Кудепста. |  | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
27.09 - 28.09
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | ТО: КРУЭ 110кВ ячейка КВЛ 110кВ Псоу-Кудепста, ОПН-110 Кудепста, КЛ-110 Кудепста. |  | 07.09.22 | 08.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
27.09 - 28.09
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 АТ-1 ТО в объеме В ЭМБ ШР-110-1СШ, ШР-110-2СШ, РОСШ-110 ОМВ. |  | 05.09.22 | 14.09.22 | 10 дн | 02:00
05.09 - 14.09
МВ 110 АТ-1 | ТО МВ-110 АТ-1.ТО в объёме "О" Автоматика, ТАПВ, привод МВ-110 ТО в объеме В ЭМБ ШР-110-1СШ, ШР-110-2СШ, РОСШ-110, ТР-110 АТ- |  | 05.09.22 | 14.09.22 | 10 дн | 02:00
05.09 - 14.09
1 C 220 кВ | ТО: ТН 1С 220 кВ, ОПН ТН 1С 220 кВ. ВПр на время ремонта АТ-1 для ТР: АТ-1, ТР-110 АТ-1; ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1; ВО ШМ-110 АТ-1. ТО в объеме В ЭМБ ШР-211 1С 220 ТО в объеме В ЭМБ ШР-221 1С 220 |  | 05.09.22 | 14.09.22 | 10 дн | 04:00
05.09 - 14.09
ТН 1С 220 кВ | ТО: ТН 1С 220 кВ, ОПН ТН 1С 220 кВ. ТО в объеме В ШР ТН 1С 220 кВ |  | 05.09.22 | 14.09.22 | 10 дн | 02:00
05.09 - 14.09
СТК-1 | ТО в объеме В защиты и автоматика, ТТ В 10 кВ СТК-1 ТО в объеме В ТТ, защиты и автоматика В 10 кВ БСК-1, ТТ БСК-10-1 ТО в объеме В ТТ, защиты и автоматика В 10 кВ ФКУ-1, ТТ ФКУ-1 ТО в объеме В ЭМБ Р-10 СТК-1, Р-10 ТРГ-1. |  | 05.09.22 | 14.09.22 | 10 дн | 02:00
05.09 - 14.09
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1; ТО: МВ-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1; ВО ШМ-110 АТ-1. ТО в объеме В ЭМБ ТР-220 АТ-1. |  | 05.09.22 | 14.09.22 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: работы по выводу АТ-1 в ремонт выполнить после ввода в работу ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская, ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС (пробная плавка гололеда на проводах ЛЭП, согласно ППГ №1 в Славянских ЭС 05.09.2022)
05.09 - 14.09
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Славянская | Подключение и наладка вторичных цепей УРЗА и ПА. по титулу "Реконструкция ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская в объеме строительства двух новых участков ориентировочно 0,1 км от ВЛ до ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Кольцевая с образованием: ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая ориентировочной протяженностью 88,161 км, ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая ориентировочной протяженностью 5,918 км (для технологического присоединения электроустановок ООО "Славянск ЭКО")". |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 1
19.09 - 29.09
ВЭ 212 | Замена трансформаторов тока. Подключение вторичных цепей. по титулу "Реконструкция ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская в объеме строительства двух новых участков ориентировочно 0,1 км от ВЛ до ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Кольцевая с образованием: ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая ориентировочной протяженностью 88,161 км, ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая ориентировочной протяженностью 5,918 км (для технологического присоединения электроустановок ООО "Славянск ЭКО")". |  | 19.09.22 | 29.09.22 | 11 дн | 2
19.09 - 29.09
ВЭ 211 | Замена трансформаторов тока. Подключение вторичных цепей. по титулу "Реконструкция ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Славянская в объеме строительства двух новых участков ориентировочно 0,1 км от ВЛ до ОРУ 220 кВ ПС 220 кВ Кольцевая с образованием: ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая ориентировочной протяженностью 88,161 км, ВЛ 220 кВ Славянская - Кольцевая ориентировочной протяженностью 5,918 км (для технологического присоединения электроустановок ООО "Славянск ЭКО")". |  | 16.09.22 | 29.09.22 | 14 дн | 2
16.09 - 29.09
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТО: ЛР 110кВ Шкуринская, РОСШ 110кВ Шкуринская. |  | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | 02:00
01.09 - 01.09
ОСШ 110 кВ | Техобслуживание: РОСШ 110кВ Шкуринская. |  | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | 02:00
01.09 - 01.09
ОВЭ 110 кВ | Техобслуживание: ШР 1СШ 110кВ ОВЭ |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 02:00
19.09 - 19.09
ВЭ 110 кВ Шкуринская | ТО: ЛР 110кВ Шкуринская |  | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | 02:00
01.09 - 01.09
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Техобслуживание: ЛР 110кВ Ромашки. Техобслуживание: РОСШ 110кВ Ромашки. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ШОН ВЛ 110кВ Ромашки. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБ и управление: ЛР 110кВ Ромашки, РОСШ 110кВ Ромашки |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
28.09 - 29.09
ВЭ 110 кВ Ромашки | Техобслуживание: ЛР 110кВ Ромашки.Техобслуживание: РОСШ 110кВ Ромашки. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-110 Ромашки.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ШОН ВЛ 110кВ Ромашки.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБ и управление: ШР 2 СШ 110кВ Ромашки. |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30
28.09 - 29.09
ОСШ 110 кВ | ТО: ТН ОСШ 110 кВ. ТО: РОСШ 110кВ Ромашки. ТО в объёме "В" ОБ и управление РОСШ 110кВ Ромашки ТО: РОСШ 110кВ Ейск 2ц. ТО: РОСШ 110кВ Ейск Iц. |  | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | 02:00
26.09 - 29.09
АТ-1 | Техобслуживание: ТР 220кВ АТ-1 |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом ВЭ 110 кВ АТ-1 |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00
19.09 - 23.09
ШСВЭ 110 кВ | Техобслуживание: ШР 1СШ 110 кВ ШСВЭ 110 кВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБ и управление: ШР 1СШ 110кВ ШСВЭ 110кВ |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00
19.09 - 23.09
1 С 220 кВ | Техобслуживание: ТР 220кВ АТ-1 Техобслуживание: ШР 1С ВЭ 220кВ 13 .Техобслуживание: ШР 1С ВЭ 220кВ 14. Техобслуживание: ТН 220 кВ 1С.Техобслуживание: ОПН 220 кВ 1С. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ОБ и управление: ЛР ВЛ 220кВ Каневская |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
ВЭ 220 кВ 14 | ТО: ШР 1С ВЭ 220кВ 14 |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
ВЭ 220 кВ 13 | ТО: ШР 1С ВЭ 220кВ 13 |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 кВ |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00
19.09 - 19.09
1 СШ 110 кВ | ТО: ШР 1СШ 110кВ Ейск Iц, ШР 1СШ 110 кВ ШСВЭ 110 кВ, ШР 1СШ 110кВ АТ-1, ШР 1СШ 110кВ БСК 110 кВ, ШР 1СШ 110кВ Коммунар, ШР 1СШ 110кВ ОВЭ, ШР 1СШ 110кВ Т-3, ШР 1СШ 110кВ Тяговая Iц, ШР 1СШ 110кВ Шкуринская. |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом ВЭ 110 кВ Шкуринская на ОВ с 20.09 по 23.09.2022
19.09 - 23.09
БСК 110 кВ | Вынужденный простой в связи с выводом 1 СШ 110 кВ |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода ШР 1СШ 110кВ БСК
23.09 - 23.09
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО: ШР 1СШ 110кВ АТ-1. |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00
19.09 - 23.09
ВЭ 110 кВ БСК | ТО: ШР 1СШ 110кВ БСК 110 кВ. |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: срок сокращен в соответствии с сроками согласоваными в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2022 год
23.09 - 23.09
ВЭ 110 кВ Шкуринская | Техобслуживание: ШР 1СШ 110кВ Шкуринская. |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом ВЭ 110 кВ Шкуринская на ОВ с 20.09 по 23.09.2022
19.09 - 19.09
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
АТ-1 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с ремонтом МВ-110 АТ-1 |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
19.09 - 19.09
АТ-1 | Работа сторонами 220/110 кВ в связи с ремонтом МВ-35 АТ-1 |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
20.09 - 20.09
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1 |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
19.09 - 19.09
СМВ-110 | ТО: СМВ-110 |  | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк
23.09 - 23.09
СМВ-220 | СР: МВ-220. ВВИ ФХА ХАРГ СМВ-220. ТО в объеме О: Авт-ка и ТАПВ, привод СМВ-220 |  | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | 4 | КубРДУ: с включением РП
12.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 1 С 220 кВ | т.о.: ТН 1 С 220 кВ, ОПН ТН 1 С 220 кВ; регулировка масла в ТН 1 С 220 кВ |  | 01.09.22 | 09.09.22 | 9 дн | 2 | КубРДУ: перенесена совместно с 1 С 220 кВ
03.09 - 09.09
АТ-1 | т.р.: АТ-1; т.о.: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, шинный мост 110 кВ АТ-1. регулировка масла в ТН 1 С 220 кВ |  | 01.09.22 | 09.09.22 | 9 дн | 2 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Черемушки з.№10973/9094
03.09 - 09.09
1 С 220 кВ | т.о.: 1 С 220 кВ, ТН 1 С 220 кВ, ОПН ТН 1 С 220 кВ; регулировка масла в ТН 1 С 220 кВ |  | 01.09.22 | 09.09.22 | 9 дн | 2 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Черемушки з.№10973/9094
03.09 - 09.09
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | ТР: ЛР 110 КВЛ Туапсе тяговая. ТО в объеме "В" :ВЧ обработка, ФП ф"С" ВЛ 110кВ Шепси - Туапсе тяговая, РФ-940 кГц |  | 06.09.22 | 07.09.22 | 2 дн | 02:00
06.09 - 07.09
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая, ТТ МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая. |  | 06.09.22 | 07.09.22 | 2 дн | 02:00
06.09 - 07.09
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00
12.09 - 14.09
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | ТР: ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, РОСШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00
12.09 - 14.09
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТР: ЛР 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. ТО: МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ТТ МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00
12.09 - 14.09
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТО: ТН 220 Джубгинская ТЭС, ТТ 220 Джубгинская ТЭС. ТО В обьеме "О" Комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-1-220 Джубгинская ТЭС С60, Привода В-1-220 Джубгинская ТЭС. Проверка формировкния и передачи сигналов ССПИ,ТО В обьеме "О" Комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-2-220 Джубгинская ТЭС С60, Привода В-2-220 Джубгинская ТЭС. Проверка формировкния и передачи сигналов ССПИ. |  | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | 02:00
26.09 - 29.09
В-2-220 Джубгинская ТЭС | ТО В обьеме "О" Комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-2-220 Джубгинская ТЭС С60, Привода В-2-220 Джубгинская ТЭС. Проверка формировкния и передачи сигналов ССПИ. |  | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | 02:00
26.09 - 29.09
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТО В обьеме "О" Комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ. В-1-220 Джубгинская ТЭС С60, Привода В-1-220 Джубгинская ТЭС. Проверка формировкния и передачи сигналов ССПИ. |  | 26.09.22 | 29.09.22 | 4 дн | 02:00
26.09 - 29.09
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ВПр связи с выводом в ремонт В-1-220 Центральная, В-2-220 Центральная. Совместно с работами СЛЭП |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
В-1-220 Центральная | ТО в объеме "О" комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ В-1-220 Центральная. C60, привода В-1-220 Центральная. |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
В-2-220 Центральная | ТО в объеме "О" комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ В-2-220 Центральная. C60, привода В-2-220 Центральная |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
МВ-110 АТ-1 | Расширенный ТР: МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 15.09.22 | 23.09.22 | 9 дн | 12:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.09 - 23.09
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
1 С 220 кВ | ВВИ ТН 1 С 220кВ. ВПр при выводе в ремонт АТ-1. |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 02:00
05.09 - 05.09
1 С 220 кВ | ВПр при вводе в работу АТ-1 |  | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 02:00
09.09 - 09.09
ВЭ 220 кВ 13 | ТО: ВЭ 220 кВ 13. |  | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 02:00
07.09 - 07.09
ВЭ 220 кВ 14 | ТО: ВЭ 220 кВ 14. |  | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 02:00
08.09 - 08.09
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ВЭ 110 кВ АТ-1. ВВИ ФХА ХАРГ АТ-1, ВВИ ТН-10 АТ-1. |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
Объект: ПС 330 кВ Армавир
1СШ-330 | Вынужденный простой при выводе в ремонт АТ-5 |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
1СШ-330 | Вынужденный простой при вводе в работу АТ-5 |  | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | 02:00
16.09 - 16.09
ОВВ-110 | Выставление уставок для ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 02:00
26.09 - 26.09
ВВ-110 Кубанская | ТР ЛР-110 Кубанская. Текущий ремонт ВВ-110 Кубанская. Техобслуживание ТТ-110 Кубанская, отбор проб масла на ХАРГ ТТ-110 Кубанская. ТО в объеме "О" Комплект резервных защит(ЭПЗ-1636). ТО в объеме "В" Автоматика, ТАПВ ВВ-110 |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
23.09 - 23.09
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 Кубанская |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | ТР ЛР-110 Кубанская, РОСШ-110 Кубанская. Текущий ремонт ВВ-110 Кубанская. Техобслуживание ТТ-110 Кубанская, отбор проб масла на ХАРГ ТТ-110 Кубанская. ТО в объеме "О" Комплект резервных защит(ЭПЗ-1636). ТО в объеме "В" Автоматика, ТАПВ ВВ-110 |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
23.09 - 23.09
АТ-3 | Текущий ремонт Р-1-3-2, ТР 320 |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1 на Краснодарской ТЭЦ
20.09 - 21.09
ВВ-1-3 | ТР: Р-1-3-2. ТР ТТ-1-3. ВВИ ТТ-1-3 ТО в объёме "В" ТТ-1-3. |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
20.09 - 21.09
В 320 | Текущий ремонт ТР 320 |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
20.09 - 21.09
ВВ-110 Кубанская | Текущий ремонт ВВ-110 Кубанская, техобслуживание ТТ-110 Кубанская , отбор проб масла на ХАРГ ТТ-110 Кубанская. ТО в объеме "О" Комплект резервных защит(ЭПЗ-1636). ТО в объеме "В" Автоматика, ТАПВ ВВ-110 | с переводом на ОВ | 27.09.22 | 30.09.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.09 - 30.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | Текущий ремонт ЛР 331, ЛР 332 Техобслуживание ТТ 332, ТТ 331, ТН- ВЛ-330 СтГРЭС-1ц отбор проб масла на ФХА ТН- ВЛ-330 СтГРЭС-1ц ВВИ ТН ВЛ 330 СтГРЭС-1ц ВВИ ТТ 332, ТТ 331. ТО в объеме "О": ОАПВ ВЛ-330кВ СтГРЭС 1ц , ДЗ ВЛ-330кВ СтГРЭС 1ц , Комплект резервных токовых защит (ТЗНП, МФО.) Ускорение защит ВЛ-330кВ СтГРЭС 1ц. ТО в объеме "В" ВЧ заградитель, ФП ф.В ВЛ-330кВ СтГРЭС 1ц. |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 04:00
05.09 - 09.09
АТ-5 | Текущий ремонт АТ-5, техобслуживание ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, КРУН-10 АТ-5, отбор проб масла на ФХА РПН АТ-5 , отбор проб масла на ХАРГ ТТ-110 АТ-5, АТ-5, РПН АТ-5 ВВИ АТ-5, вводов 330,110 АТ-5, ТОР-35 АТ-5. |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 04:00
12.09 - 16.09
В 332 | ТР ЛР 332. ТО ТТ 332. ВВИ ТТ 332. Комплект РЗА В 332 (ШЭ2710 511) ТО в объеме К1 |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 04:00
05.09 - 09.09
В 331 | ТР: ЛР 3311. ТО: ТТ 331. Комплект РЗА В 331 (ШЭ2710 511) ТО в объеме К1 |  | 05.09.22 | 16.09.22 | 12 дн | 04:00
05.09 - 16.09
ВВ-42 | СР: ВВ-42. ТО: ТТ-42. ТО в объёме "О" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-42 (С60); ТО в объёме "К" ТТ-42 |  | 15.08.22 | 03.09.22 | 20 дн | 4
15.08.2022 - 03.09
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская через ОВВ-110 в связи с выводом в ремонт ВВ-110 Казанская |  | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ 330кВ Тихорецк, Р-Т-1-Т, Р-Т-2-Т, Р-Т-1-1, ВЧЗ ВЛ 330кВ Тихорецк, КС ВЛ 330кВ Тихорецк; ТО: ВЧ заградитель ф.А, В, ОПН ВЛ 330 кВ Тихорецк, ТТ-Т-1, ТТ-Т-2, ТН-330-Т, 1СШ-330, СШ-Т. ТО в объеме "В" ВЧ заградитель ф.А, В., ВЧ обработка ф.А, В ВВИ ТТ-Т-1, ТТ-Т-2, ТН-330-Т, КС ВЛ 330кВ Тихорецк |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
1СШ-330 | ТР Р-Т-1-1, Р-А-1-1; ТО 1СШ-330. |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
ВЭ-А-1 | ТР Р-А-1-1, Р-Т-1-1; ТО 1СШ-330, ТТ-Т-1, ТН-330-Т ВВИ ТТ-Т-1 |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
ВЭ-Т-2 | ТР Р-Т-2-Т; ТО ТТ-Т-2, ТН-330-Т; Комплект РЗА ВЭ-Т-2. ТО в объеме "О" ВВИ ТТ-Т-2 |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 04:00
29.08.2022 - 02.09
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ВЭ 13 | ТР: ВЭ 13. ТО в объёме "В" ТТ 13 |  | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 04:00
05.09 - 08.09
ВЭ 23 | ТР: ВЭ 23. ТО в объёме "В" ТТ 23 |  | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | 04:00
12.09 - 15.09
ВЭ 220 кВ Ильская | ТР: ВЭ 220 кВ Ильская; ТО: ТТ 220 кВ Ильская; ТО в объёме "В": ТТ 220 кВ Ильская |  | 18.09.22 | 23.09.22 | 6 дн | 04:00
18.09 - 23.09
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | ТР: ВЭ 220 кВ Ильская, КС ВЛ Ильская ф. А, В, С; ТО: ВЧЗ ВЛ Ильская ф. А, В, С; ТО в объёме "В": ВЧЗ ВЛ Ильская ф.А, ФП ВЛ 220 кВ Ильская ф.А, ШОН ВЛ 220 кВ Ильская ф.В |  | 18.09.22 | 23.09.22 | 6 дн | 04:00
18.09 - 23.09
Объект: ПС 500 кВ Тамань
2 С 500 | ВПр на время ввода в работу АТ-2 |  | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | 02:00
01.09 - 01.09
АТ-2 | Изоляция ШМ 10 АТ-2 |  | 31.08.22 | 01.09.22 | 2 дн | 02:00
31.08.2022 - 01.09
1 СШ 220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220. ТО РЗА в объеме "В" ТН-1-220. ВВИ ТН-1-220. |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 04:00 | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтом ПГУ-2 Таврической ТЭС.
02.09 - 04.09
ШСВ 220 | ТО ШСВ 220, ТТ 220 ШСВ. ТО РЗА в объеме "В" ТТ 220 ШСВ. |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 04:00
02.09 - 04.09
В 220 Вышестеблиевская №2 | ТО РЗА в объеме "К" ТТ 220 Вышестеблиевская №2. |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 04:00
05.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТО РЗА в объеме "К". ШОН 220 Вышестеблиевская №2. |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 04:00
05.09 - 09.09
Р-1-220 | ТО В 220 Р-1-220, ТТ 220 Р-1-220 ТО РЗА в объеме "В" ТТ Р-1-220 (встроенные). ВВИ Р-1-220. |  | 01.09.22 | 09.09.22 | 9 дн | 04:00
01.09 - 09.09
В 220 Р-1-220 | ТО В 220 Р-1-220, ТТ 220 Р-1-220 ТТ 220 Р-1-220. |  | 01.09.22 | 09.09.22 | 9 дн | 04:00
01.09 - 09.09
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Тихорецк - НПС-1 с отпайками в связи с выводом в ремонт МВ-110 НПС-1. |  | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
МВ-110 АТ-1 | Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
09.09 - 09.09
ВВ-К2 | Текущий ремонт: ВВ-К2. Техническое обслуживание: ТТ-К2. ТО в объёме "К": автоматика и ТАПВ ВВ-К2, ТТ-К2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-К2. |  | 22.09.22 | 23.09.22 | 2 дн | 04:00
22.09 - 23.09
ВВ-К1 | Текущий ремонт: ВВ-К1. Техническое обслуживание: ТТ-К1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-К1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-К1. |  | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | 04:00
19.09 - 21.09
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Техническое обслуживание: ОПН 330 НчГРЭС, ТН-2-330 НчГРЭС. ТО в объёме "В": ТН-2-330 НчГРЭС, ВЧ заградители, ВЧ обработка ф.А,В, ОБР и управление: ЛР 330 НчГРЭС, ЛР-1-330 НчГРЭС, ЛР-2-330 НчГРЭС. |  | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.09 - 01.10
В-1-330 НчГРЭС | ТО в объёме "В": ОБР и управление: ЛР 330 НчГРЭС, ЛР-1-330 НчГРЭС, ШР-1-330 НчГРЭС, РТН-1-330. ТО в объёме "О": Комплект РЗА В-1-330 НчГРЭС (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.09 - 01.10
В-2-330 НчГРЭС | ТО в объёме "В": ОБР и управление: ЛР 330 НчГРЭС, ЛР-2-330 НчГРЭС, ШР-2-330 НчГРЭС, РТН-2-330. ТО в объёме "О": Комплект РЗА В-2-330 НчГРЭС (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод |  | 12.09.22 | 15.09.22 | 4 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.09 - 01.10
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ВЧЗ ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф.А,В,С , КС ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф.А,С. Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС. ТО в объёме "О" ОАПВ ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк (АПВ-503), ДЗ ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Тихорецк (ДЗ-503), Комплект резервных токовых з-т ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк (ТЗНП,ЗНР) |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 04:00
26.09 - 30.09
ВВ-21 | Текущий ремонт: Р-21-502. Верховой осмотр: СШ-502. ТО в объёме "В": ЭМБ, управление Р-21-502. ТО в объёме "К" УРОВ ВВ-21 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 03:00
26.09 - 30.09
ВВ-22 | Текущий ремонт: Р-22-502. Верховой осмотр: СШ-502. ТО в объёме "В": ЭМБ, управление Р-22-502. ТО в объёме "К" УРОВ ВВ-22. |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 03:00
26.09 - 30.09
ТН СШ-502 | Текущий ремонт: РТН СШ-502, КОН ТН СШ-502. Техническое обслуживание: ТН СШ-502. Отбор проб масла на ФХА: ТН СШ-502. |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | 02:00
26.09 - 30.09
В-Р-500 РоАЭС №2 | БВР при ремонте Р 500 РоАЭС №2 |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 04:00
05.09 - 09.09
Р 500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: Р 500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 РоАЭС №2, ТТ 35 Р 500 РоАЭС №2. Опробование пожаротушения. ВВИ: Р 500 РоАЭС №2, ввода 500 кВ, ТТ-35 Р-500 РоАЭ -2. Отбор проб масла на ФХА: Р 500 РоАЭС №2. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 РоАЭС №2. |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 04:00
05.09 - 09.09
МВ-110 Рассвет | Расширенный текущий ремонт: МВ-110 Рассвет. Техническое обслуживание: ТТ-110 Рассвет. Отбор проб масла на ФХА: МВ-110 Рассвет. | с переводом на ОВ | 12.09.22 | 16.09.22 | 5 дн | 4 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.09 - 16.09
ВЛ 330 кВ Тихорецк – Кропоткин | Техническое обслуживание: ОПН 330 Кропоткин, ТН-2-330 Кропоткин. ТО в объёме "В": ТН-2-330 Кропоткин, ВЧ заградители, ВЧ обработка ф.А,В, ОБР и управление: ЛР 330 Кропоткин, ЛР-1-330 Кропоткин, ЛР-2-330 Кропоткин. |  | 01.09.22 | 06.09.22 | 6 дн | 04:00
01.09 - 06.09
В-1-330 Кропоткин | ТО в объёме "В": ОБР и управление: ЛР 330 Кропоткин, ЛР-1-330 Кропоткин, ШР-1-330 Кропоткин, РТН-1-330. ТО в объёме "О": Комплект РЗА В-1-330 Кропоткин (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 01.09.22 | 06.09.22 | 6 дн | 04:00
01.09 - 06.09
В-2-330 Кропоткин | ТО в объёме "В": ОБР и управление: ЛР 330 Кропоткин, ЛР-2-330 Кропоткин, ШР-2-330 Кропоткин, РТН-2-330. ТО в объёме "О": Комплект РЗА В-2-330 Кропоткин (ТАПВ, УРОВ, ЗНР, автоматика выключателя) (ШЭ2710 511), привод. |  | 01.09.22 | 06.09.22 | 6 дн | 04:00
01.09 - 06.09
Объект: ПС 500 кВ Центральная
IVсш-500 кВ | ТО ТН IVСШ-500. ВВИ ТН IVСШ-500 Вынужденный простой на время вывпода в ремонт АТ-4. |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 02:00
19.09 - 19.09
IVсш-500 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-4 |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 02:00
28.09 - 28.09
ВЭ 220 Гор.Ключ | ТО в объёме "В": комплект автоматики ВЭ 220 Горячий Ключ (С60), РПР ВЭ 220 Горячий Ключ |  | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | 02:00
19.09 - 22.09
ВЭ 220 Дагомыс | ТО в объёме "В": комплект автоматики ВЭ 220 Дагомыс (С60), РПР ВЭ 220 Дагомыс. |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 02:00
05.09 - 09.09
АТ-4 | ТР: АТ-4 ; ТО: Шинный мост 220 кВ АТ-4, ТН IV СШ-500, ОПН-10 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-500 АТ-4, ТТ-500 АТ-4, ТОР-10 АТ-4. ТО в объёме "В" Шкаф управления задвижками АТ-4 |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 02:00
19.09 - 28.09
ВЭ 220 АТ-4 | ТО: Шинного моста 220 кВ АТ-4. ТО в объёме "В": комплект автоматики ВЭ 220 АТ-4 (С60), РПР ВЭ 220 АТ-4 |  | 19.09.22 | 28.09.22 | 10 дн | 02:00
19.09 - 28.09
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир II цепь | усиление шлейфов, снятие гнезд, ремонт ж/б стоек опор | под наведенным напряжением | 19.09.22 | 22.09.22 | 4 дн | 02:00
19.09 - 22.09
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | усиление шлейфов, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 02:00
05.09 - 08.09
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | ВЗ
19.09 - 19.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | ВЗ
21.09 - 21.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | ВЗ | СКРДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4
05.09 - 05.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | 22.09.22 | 24.09.22 | 3 дн | ВЗ
22.09 - 24.09
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | 14.09.22 | 16.09.22 | 3 дн | ВЗ | СКРДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4
07.09 - 09.09
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-2 | Текущий ремонт АТ-2, техническое обслуживание ОНП 2-10 АТ-2 и кабельной вставки 110 кВ АТ-2. Остается в работе АТ-1. | <пусто> | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
12.09 - 16.09
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
7Т | КР ШР-220 2 секц. 2 СШ 7Т, АГ в.з. 6 часов |  | 17.09.22 | 17.09.22 | 1 дн | 06:00
17.09 - 17.09
ЭВ-220 7Т | ЭВ-220 7Т (для КР ШР-220 2 секц. 2 СШ 7Т), АГ 6 часов |  | 17.09.22 | 17.09.22 | 1 дн | 06:00
17.09 - 17.09
ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | ЭВ-220 ЛЭП "Яблоновская" (для КР ШР-220 2 секц. 2 СШ ЛЭП "Яблоновская") с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Яблоновская на 2 секц. ОСШ-220кВ (на ОЭВ-220-2), АГ 6 часов |  | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | 06:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.09 - 13.09
8Т | ТР тр-ра 8Т, ТР тр-ра 28Т, КР ЛР-220, РОСШ-220 2 секц. ОСШ, ШР-220 2 секц. 2 СШ 8Т, АГ 6 часов |  | 17.09.22 | 19.09.22 | 3 дн | 06:00
17.09 - 19.09
ЭВ-220 8Т | ЭВ-220 8Т (КР ЛР-220, РОСШ-220 2 секц. ОСШ, ШР-220 2 секц. 2 СШ 8Т), АГ 6 часов |  | 17.09.22 | 19.09.22 | 3 дн | 06:00
17.09 - 19.09
ЭВ-110 ЛЭП Восточная промзона | ЭВ-110 ЛЭП «Восточная промзона» (для ТР ЭВ-110 «Восточная промзона») с переводом ВЛ-110кВ Краснодарская ТЭЦ- Восточная промзона с отпайками на ОСШ-110 (ОЭВ-110), АГ 4 часа |  | 26.09.22 | 28.09.22 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.09 - 28.09
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 2 | ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона-2" (для КР ЛР-220, РОСШ-220 2 секц. ОСШ, ШР-220 2 секц. 2 СШ ЛЭП "Восточная промзона-2"), АГ 6 часов |  | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | 06:00
06.09 - 09.09
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 2 цепь (для КР ЛР-220, РОСШ-220 2 секц. ОСШ, ШР-220 2 секц. 2 СШ ЛЭП "Восточная промзона-2"), АГ 6 часов |  | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | 06:00
06.09 - 09.09
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 1 | ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона-1" (для КР ЛР-220, РОСШ-220 2 секц. ОСШ, ШР-220 2 секц. 2 СШ ЛЭП "Восточная промзона-1"), АГ 6 часов |  | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.09 - 23.09
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 цепь (для КР ЛР-220, РОСШ-220 2 секц. ОСШ, ШР-220 2 секц. 2 СШ ЛЭП "Восточная промзона-1"), АГ 6 часов |  | 06.09.22 | 09.09.22 | 4 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь
20.09 - 23.09
ОЭВ-220-2 | ОЭВ-220-2 (для КР ШР-220 2 секц. 2 СШ ОЭВ-2, КР РОСШ-220 2 секц. ОСШ ЛЭП "Восточная промзона-2"), АГ 6 часов |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 06:00
05.09 - 09.09
II секц. ОСШ 220кВ | 2 секция ОСШ-220кВ (для КР ШР-220 2 секц. 2 СШ ОЭВ-2, КР РОСШ-220 2 секц. ОСШ ЛЭП "Восточная промзона-2"), АГ 6 часов |  | 05.09.22 | 09.09.22 | 5 дн | 06:00
05.09 - 09.09
II секц. ОСШ 220кВ | 2 секция ОСШ-220кВ (для КР РОСШ-220 2 секц. ОСШ ЛЭП "Восточная промзона-1",КР РОСШ-220 2 секц. ОСШ 8Т), АГ 6 часов |  | 17.09.22 | 23.09.22 | 7 дн | 06:00
17.09 - 23.09
1АТ | ТР а/тр-ра 1АТ, тр-ра ТСН 20Т, ОПН-220 1 АТ, ОПН-110 1 АТ, АГ в.з. 72 часа |  | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн | 3 | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом Блока №1 и Блока №2 на Краснодарской ТЭЦ
26.09 - 07.10.2022
ЭВ-220 1АТ | КР ЛР-220 1АТ, АГ в.з. 6 часов |  | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
26.09 - 07.10.2022
ЭВ-110 1АТ | ТР ЭВ-110 1АТ, АГ в.з. 4 часа |  | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
26.09 - 07.10.2022
II секц. 2 СШ 220кВ | 2 секция 2 СШ-220кВ (для КР ШР-220 2 секц. 2 СШ: СЭВ-220 2СШ, ЛЭП "Яблоновская", ЛЭП "Восточная промзона-2", ЛЭП "Восточная промзона-1", 7Т, 8Т, ШСЭВ-2, ОЭВ-2, ТН и ОПН.) (9 шт.), АГ 8 часов |  | 05.09.22 | 21.09.22 | 17 дн | 08:00
05.09 - 21.09
СЭВ-220 2 СШ | СЭВ-220 2СШ (для КР ШР-220 2 секц. 2 СШ СЭВ-220 2СШ), АГ 6 часов |  | 05.09.22 | 21.09.22 | 17 дн | 06:00
05.09 - 21.09
ШСЭВ-220-2 | ШСЭВ-220-2 (для КР ШР-220 2 секц. 2 СШ ШСЭВ-2), АГ 6 часов |  | 05.09.22 | 21.09.22 | 17 дн | 06:00
05.09 - 21.09
МВ-220 4Т | ТО МВ-220 4Т, КР ЛР-220 4Т, АГ 6 часов |  | 01.09.22 | 30.10.22 | 60 дн | 06:00
01.09 - 30.10.2022
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Экоэнерго»
Объект: Белореченская ГЭС
Т-1 | ТР: Т-1, шинный мост Т-1, ВВ-10Т-1, в/вольтные испытания, анализ масла Т-1; ТО: ОПН-110 Т-1; А/Г 2 час. |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | ТР: ЛР ВЛ -110 кВ Мартанская; Впр в связи с выводом 1 СШ-110 А/Г 1час. |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 01:00
29.08.2022 - 02.09
СЭВ-110 | ТР: СЭВ-110, ТО: ТТ СЭВ-110; отбор проб масла; А/Г 2 час. |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
1 СШ-110 | ТР: ШР-110 Т-1, РТН-110 1СШ, Р-1СШ СЭВ-110, ШР-110 ВЛ Мартанская, РТН-110 1СШ; ТО: I СШ-110 кВ, ТН-110 I СШ; А/Г 2 час. |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
ЭВ ВЛ-110 Мартанская | ТР: ЭВ ВЛ 110 кВ Мартанская, ТО: ТТ ВЛ-110 Мартанская; отбор проб масла; А/Г 2 час. |  | 29.08.22 | 02.09.22 | 5 дн | 02:00
29.08.2022 - 02.09
Объект: Краснополянская ГЭС
ЭВ-110 ВЛ-Бытха | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. |  | 17.09.22 | 19.09.22 | 3 дн | 02:00
17.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | ТР: КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Бытха ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Бытха ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. |  | 17.09.22 | 19.09.22 | 3 дн | 02:00
17.09 - 19.09
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | ТР: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
ЭВ-110 КЛ-Лаура | ТР: КРУЭ ячейка Лаура (ШР-110 КЛ-Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура, ЛР-110 КЛ-Лаура); А/Г-2 час. |  | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 02:00
13.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года |  | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | 02:00
29.08.2022 - 01.09
ЭВ-110 КЛ-Поселковая | ТР: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая); Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года ТО: ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C, А/Г-2 час. |  | 02.09.22 | 05.09.22 | 4 дн | 02:00
02.09 - 05.09
ЭВ-110 ВЛ-Хоста | ТР: КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста); ТО: ВЧЗ ВЛ-110 Хоста ф. «А»,«В»,«С», КС ВЛ Хоста ф.«А»,«В»,«С», А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года |  | 29.08.22 | 01.09.22 | 4 дн | 02:00
29.08.2022 - 01.09
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТР: КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая); ТО: ОПН-110 КЛ Поселковая ф.A, B,C, А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года |  | 02.09.22 | 05.09.22 | 4 дн | 02:00
02.09 - 05.09
ЭВ-110 Т-2 | ТР: ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2); ТО: ТН-110 Т-2, А\Г-3 час |  | 12.09.22 | 26.09.22 | 15 дн | 03:00
12.09 - 26.09
I сш 110 кВ | ТР: I сш 110кВ, КРУЭ ячейка Поселковая (ШР-110 КЛ-Поселковая, ЭВ-110 КЛ-Поселковая, ЛР-110 КЛ-Поселковая), КРУЭ ячейка Хоста (ЛР-110 КЛ-Хоста, ШР-110 ВЛ Хоста, ЭВ-110 ВЛ-Хоста), РТН-110 Iсш, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110,), ЗН-I сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш, А/Г-4 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022 года |  | 29.08.22 | 12.09.22 | 15 дн | 04:00
29.08.2022 - 12.09
ТН-110 Iсш | ТР: I сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 Iсш, ТН -110 Iсш, А/Г-4 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022 года |  | 29.08.22 | 12.09.22 | 15 дн | 04:00
29.08.2022 - 12.09
Т-1 | ТР: Т-1, ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, ; ТО: токопровод 6кВ Т-1, ОПН 110 Т-1; ТО: ТН-10 I с.ш., ТТ-10 СВ-10, ТТ-10 ВВ-10 Т-1, ТТ-10 ВВ-10 РП-103н-I, ТТ-10 ВВ-10 Ф-2, ТТ-10 ВВ-10 Ф-3, ТТ-10 ВВ-10 ТРП-16-I, ОПН-10 Т-1, ОПН-10 I с.ш.10 кВ, ОПН-10 Ф-1, ОПН-10 Ф-2, ОПН-10 Ф-3, ОПН-10 Ф-4, А/Г-2 час. Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022 года |  | 29.08.22 | 12.09.22 | 15 дн | 02:00
29.08.2022 - 12.09
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110) А/Г-3 час Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022года |  | 29.08.22 | 12.09.22 | 15 дн | 03:00
29.08.2022 - 12.09
ЭВ-110 Т-1 | ТР: ячейка КРУЭ Т-1 (ШР-110 Т-1, ЭВ-110 Т-1, ТР-110 Т-1); ТО: ТН-110 Т-1, А/Г-3 час Перенос сроков ремонта. Письмо в Кубанское РДУ №02.2-953 дата 31.05.20-22 "О рассмотрении графиков ремонтов оборудования на июль 2022 года |  | 29.08.22 | 12.09.22 | 15 дн | 03:00
29.08.2022 - 12.09
Т-2 | ТР: Т-2, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ЗОН-110 Т-2,; ТО: токопровод 6кВ Т-2, ОПН-110 Т-2, А\Г-3 час |  | 12.09.22 | 26.09.22 | 15 дн | 03:00
12.09 - 26.09
II сш 110 кВ | ТР:II сш 110кВ, КРУЭ ячейка Бытха (ШР-110 ВЛ-Бытха, ЭВ-110 ВЛ-Бытха, ЛР-110 ВЛ-Бытха), КРУЭ ячейка Лаура (ЛР-110 КЛ-Лаура, ШР-110 КЛ Лаура, ЭВ-110 КЛ-Лаура), РТН-110 IIсш, ячейка КРУЭ Т-2 (ШР-110 Т-2, ЭВ-110 Т-2, ТР-110 Т-2), ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110), ЗН-II сш 110кВ; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, ТН-110 Т-2, А/Г-4 час. |  | 12.09.22 | 26.09.22 | 15 дн | 04:00 | КубРДУ: при УСЛОВИИ ввода в работу I сш 110 кВ на Краснополянской ГЭС
12.09 - 26.09
ТН-110 IIсш | ТР:II сш 110кВ, РТН-110 Iсш; ТО: ОПН ТН-110 IIсш, ТН -110 II сш, А/Г-4 час. |  | 12.09.22 | 26.09.22 | 15 дн | 04:00
12.09 - 26.09
СЭВ-110 | ТР: ячейка КРУЭ СЭВ-110 (Р-I сш. СЭВ-110, Р-IIсш СЭВ-110, СЭВ-110) А/Г-3 час |  | 12.09.22 | 26.09.22 | 15 дн | 03:00
12.09 - 26.09
Предприятие: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Заявитель: ООО «РН – Краснодарнефтегаз»
Объект: ПС 110 кВ А-4
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка визуально состояния изоляторов и линейной арматуры (при необходимости замена). |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
17.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Верховой осмотр с выборочной проверкой проводов и тросов в зажимах, проверка визуально состояния изоляторов и линейной арматуры (при необходимости замена). | <пусто> | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь, при УСЛОВИИ ввода в работу ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4
21.09 - 25.09
РП-110 | Окраска ошиновки. Смазка, регулировка, протяжка болтливых соединений и окраска металлоконструкций. Нанесение знаков безопасности. |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
17.09 - 21.09
РП-110 | Окраска ошиновки. Смазка, регулировка, протяжка болтливых соединений и окраска металлоконструкций. Нанесение знаков безопасности. |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
21.09 - 25.09
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
В 220 Т-2 | ТО СР 220 Т-2, ТР 220 Т-2 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 5 дн | ВЗ
26.09 - 30.09
1 С 220 | ТО ТН-1-220, 1 С 220, СР 220 Т-1, СР-1-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона II цепь |  | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | ВЗ
12.09 - 23.09
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-1-220 СВ |  | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | ВЗ
12.09 - 23.09
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона II цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ФП 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, |  | 12.09.22 | 23.09.22 | 12 дн | ВЗ
12.09 - 23.09
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск (по схеме «трос - трос» до опоры № 2 «короткая петля»; 14 РП). |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 05:00 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
28.09 - 28.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ППГ на ГЗТ и ОКГТ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 с РП 220 кВ Волгодонск (по схеме «трос - трос» до опоры № 655 «длинная петля»; 13 РП). |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 05:00 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
28.09 - 28.09
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР (замена КГП). Верховой осмотр. Без заземления ВЛ в РУ при заземлении ВЛ только на рабочем месте (п.38.48). | под наведенным напряжением | 01.09.22 | 11.09.22 | 10 дн 14 ч | 08:00 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
01.09 - 11.09
Объект: ПС 220 кВ А-20
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | Проф. испытания КС. |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | 01:00 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
26.09 - 27.09
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Проф. испытания КС. |  | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 01:00 | ОДУ Юга: из-за ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №2 и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
17.09 - 18.09
Объект: ПС 220 кВ А-30
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | Проф. испытания КС |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 2 дн | 01:00 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
26.09 - 27.09
Объект: ПС 220 кВ Р-20
ВЛ 220 кВ Р-20 – А-20 | Проф. испытания КС |  | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
17.09 - 18.09
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Чистка изоляции КС ВЛ Тихорецкая |  | 05.09.22 | 06.09.22 | 1 дн 10 ч | 02:00
05.09 - 06.09
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Кривенковская тяговая
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Куринская |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 1 дн 8 ч | 01:00
19.09 - 20.09
I с.ш.-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП-Куринская, РТН-110 1 С.Ш., ШР-110 Т-1, Р 1С.Ш СВ-110, |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 1 дн 8 ч | 01:00
19.09 - 20.09
II с.ш.-110 | Текущий ремонт ЛР-110 ЛЭП-Туапсе, РТН-110 2 С.Ш., ШР-110 Т-2, Р 2С.Ш СВ-110, |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 1 дн 9 ч | 01:00
26.09 - 27.09
СМВ-110 | Текущий ремонт Р 1С.Ш СВ-110, |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 1 дн 9 ч | 01:00
19.09 - 20.09
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-2СШ СВ-110 |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 1 дн 9 ч | 01:00
26.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП-Туапсе, РРП2-110. |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 1 дн 9 ч | 01:00
26.09 - 27.09
РП-110 | Текущий ремонт РРП1-110 |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 1 дн 9 ч | 01:00
19.09 - 20.09
РП-110 | Текущий ремонт РРП2-110 |  | 26.09.22 | 27.09.22 | 1 дн 9 ч | 01:00
26.09 - 27.09
Объект: ПС 110 кВ Фанагорийская тяговая
СМВ-110 | Проф. контроль РЗиА ВЛ-110 Горячий ключ |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 9 ч | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
23.09 - 23.09
СМВ-110 | Проф. восстановление РЗиА ВЛ-110 Афапостик |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 9 ч | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
26.09 - 26.09
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
МВ-110 Фаногорийская | ТР МВ-110 ВЛ Фанагорийская | с переводом на ОВ | 12.09.22 | 14.09.22 | 2 дн 9 ч | 01:30 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.09 - 14.09
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ЦУС Ставропольэнерго
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | Капитальный ремонт. |  | 2022-09-26 | 2022-09-30 | 5 дн | 03:00 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
26.09 - 30.09
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Кап.ремонт |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2, ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91), ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая, а так же в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого на 2022 год | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
26.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Преградная
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек. Рем. Л-28-Л |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2, ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91), ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая, а так же в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого на 2022 год | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
26.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Сторожевая
ВЛ 110 кВ Сторожевая – Преградная (Л-28) | Тек.рем. Л-28-Л, П-1-I/ |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2, ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91), ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая, а так же в соответствии со сроками в утвержденном сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электросетевого на 2022 год | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
26.09 - 30.09
Заявитель: Невинномысская ГРЭС
Объект: Невинномысская ГРЭС
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | Отключение линии для безопасного выполнения работ | под наведенным напряжением | 01.09.22 | 02.09.22 | 1 дн 10 ч | 03:00 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
01.09 - 02.09
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ремонт провода |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС и для работ Кубанского ПМЭС | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
29.09 - 29.09
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | замена изоляторов, замена распорок | под наведенным напряжением | 26.09.22 | 28.09.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на Ставропольской ГРЭС и для работ Кубанского ПМЭС | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
26.09 - 28.09
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Текущий ремонт ТТ ВВ-502-I, ТТ ВВ-502-II, ТН-Л-502, ЛР-502, РМР-502, ТТ МР-502, РВ-502-I, РВ-502-II, ЗРЛ-502, ЗРВ-502-II, ЗРВ-502-I, ЗРР-502, ЗВМР-502, ВЧЗ-502 (ф.А,В,С), КС-502 (ф.А,В,С), ошиновки ВЛ 500 кВ Ставрополь-ская ГРЭС - Тихорецк |  | 26.09.22 | 07.10.22 | 12 дн | 04:00 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
26.09 - 07.10.2022
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Для безопасности при проведении капитального ремонта МР-502 |  | 26.09.22 | 16.10.22 | 21 дн | 04:00 | bar: Сентябрь 2022 Чт 01 to Сентябрь 2022 Пт 02; Сентябрь 2022 Пн 05 to Сентябрь 2022 Пт 09; Сентябрь 2022 Пн 12 to Сентябрь 2022 Пт 16; Сентябрь 2022 Пн 19 to Сентябрь 2022 Пт 23; Сентябрь 2022 Пн 26 to Сентябрь 2022 Пт 30
26.09 - 16.10.2022
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | Плавка гололеда на ВЛ 110 кВ Центральная - Белореченская тяговая |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
19.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская | замена изолятторов | с включением на ночь | 27.09.22 | 28.09.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая
26.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | замена изоляторов | с включением на ночь | 22.09.22 | 24.09.22 | 3 дн | 01:00
22.09 - 24.09
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | замена изоляторов, заделка трещин, ремонт провода | с включением на ночь | 01.09.22 | 03.09.22 | 3 дн | 02:00
01.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена изоляторов, замена ГЗТ, на участке от ПС 500 кВ Центральная до Р110Ц | с включением на ночь | 14.09.22 | 18.09.22 | 5 дн | 02:00
14.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | замена изоляторов | с включением на ночь | 22.09.22 | 26.09.22 | 5 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
28.09 - 02.10.2022
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена сцепной арматуры, установка гасителей вибрации |  | 01.09.22 | 11.09.22 | 11 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки
12.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская | замена изоляторов, установка ПЗУ | с включением на ночь | 01.09.22 | 21.09.22 | 21 дн | 02:00
01.09 - 21.09
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ТО, восстановление обрешетки опор 180-195 |  | 01.09.22 | 26.09.22 | 26 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская, ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ
23.09 - 02.10.2022
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | ТО, восстановление обрешетки опор 180-195 |  | 01.09.22 | 26.09.22 | 26 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская, ВЛ 220 кВ Центральная – Горячий Ключ
01.09 - 12.09
Объект: ПС 110 кВ Промзона
СМВ-110 | ТР |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
13.09 - 13.09
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТР |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 01:00 | ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Шовгеновская
26.09 - 26.09
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ОВЭ 110 кВ | ТР |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
МВ-110 ВЛ Центральная | ТР | с переводом на ОВ | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.09 - 21.09
МВ-110 ВЛ Северная | ТР | с переводом на ОВ | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.09 - 19.09
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР | с переводом на ОВ | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
09.09 - 09.09
ШСВЭ 110кВ | ТР | с включением ремонтной перемычки | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.09 - 22.09
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Пробная плавка гололеда |  | 04.09.22 | 04.09.22 | 8 ч | 02:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
04.09 - 04.09
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 02:00 | СКРДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
23.09 - 23.09
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская текущий ремонт присоединений 1СШ-110; проверка в объеме "К" КСЗ ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 022022) |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
07.09 - 09.09
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская текущий ремонт присоединений 2СШ-110 |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00 | СКРДУ: по режиму ремонта ШР-III-Л-15, ЛРЛ-15, ЭВ Л-15, ТТ Л-15, в/в испытания ТН Л-15 на Егорлыкской ГЭС-2
26.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 02:00 | СКРДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысск - Ставрополь
23.09 - 23.09
МВ-110 ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ II цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Армавирская ТЭЦ I цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь | под наведенным напряжением | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – ЗТВС | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС | под наведенным напряжением | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская
19.09 - 19.09
МВ-110 Речная | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.09 - 23.09
МВ-110 Армавир 1 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1 цепь, ТТ-110 Армавир 1 цепь |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.09 - 21.09
МВ-110 Армавир 2 цепь | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2 цепь, ТТ-110 Армавир 2 цепь |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.09 - 22.09
ШСМВ-110 | Техобслуживание |  | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.09 - 20.09
Объект: ПС 110 кВ Забайкаловская
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | ЗРР ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС для проверки в объеме "К" КСЗ ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 022022) |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
07.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Текущий ремонт ЛР-110 Речная, СР 1 СШ-110, ШР-110 Т-1, ВЧЗ ф.С Речная, КС ф.С Речная; техобслуживание ТН-110 1СШ |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совмсестно с 1 СШ-110
07.09 - 09.09
1 СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Речная, СР 1 СШ-110, ШР-110 Т-1, ВЧЗ ф.С Речная, КС ф.С Речная; техобслуживание ТН-110 1СШ |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
07.09 - 09.09
ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС | Проверка в объеме "К" КСЗ ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 022022) |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
07.09 - 09.09
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | Текущий ремонт ЛР-110 Сенгилеевская ГЭС, СР 2 СШ-110, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС, ВЧЗ ф.С Сенгилеевская ГЭС, КС ф.С Сенгилеевская ГЭС; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00 | СКРДУ: по режиму ремонта ШР-III-Л-15, ЛРЛ-15, ЭВ Л-15, ТТ Л-15, в/в испытания ТН Л-15 на Егорлыкской ГЭС-2
26.09 - 30.09
2СШ-110 | Текущий ремонт ЛР-110 Сенгилеевская ГЭС, СР 2 СШ-110, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС, ВЧЗ ф.С Сенгилеевская ГЭС, КС ф.С Сенгилеевская ГЭС; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС; проверка в объеме "К" вторичных цепей ТН-110 Сенгилеевская ГЭС |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.09 - 30.09
ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС | Техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС; проверка в объеме "К" КСЗ КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ШЭ2607 022022), ТАПВ ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, защит при снижении давления элегаза |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.09 - 30.09
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | ВПР ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая всвязи с ТО ТН-110 1сш |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская, работы выполнить с включением РП
14.09 - 14.09
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Адыгейская – Шенджий тяговая | Проведение ППГ на проводах ВЛ |  | 07.09.22 | 07.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская с 29.08 по 21.09.2022
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | КР ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 2 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет для работ Тихорецких ЭС
27.09 - 29.09
Объект: ПС 110 кВ Динская
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | ВПР ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская всвязи с ТО ТН-110 2сш |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 9 ч | 02:00
29.09 - 29.09
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 9 ч | 02:00
29.09 - 29.09
II сш 110 кВ | ТО ТН-110 2сш |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 9 ч | 02:00
29.09 - 29.09
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | ВПР ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 всвязи с ремонтом ТО ТН-110 2сш |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – Мартанская, работы выполнить с включением РП
15.09 - 15.09
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
14.09 - 14.09
II сш 110 кВ | ТО ТН-110 2сш |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 15.09
I сш 110 кВ | ТО ТН-110 1сш |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
14.09 - 14.09
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 08.09.22 | 08.09.22 | 9 ч | 02:00
08.09 - 08.09
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | ВПР ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 всвязи с ремонтом ТН-110 2сш |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 9 ч | 02:00
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | ВПР ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 9 ч | 02:00
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | ТО ТН ВЛ Набережная |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 9 ч | 02:00
15.09 - 15.09
2 сш 110 | ТО ТН 2сш 110 кВ |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 9 ч | 02:00
22.09 - 22.09
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод 2СШ-110 и СМВ-12-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Проведение пробной плавки гололеда |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Чистка трассы |  | 26.09.22 | 28.09.22 | 3 дн | 02:00 | СКРДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4
07.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТО ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая
21.09 - 21.09
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
1 СШ-110 кВ | Т0 ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 07.09
2 СШ-110 кВ | Т0 ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
Объект: ПС 110 кВ Псебай
3 СШ-110 кВ | ТО ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 02:00
13.09 - 13.09
1 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Мостовская |  | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 02:00
08.09 - 08.09
СМВ-23-110 | ТО СМВ-23-110 |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 02:00
13.09 - 13.09
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 02:00
08.09 - 08.09
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Не в транзите в связи с выводом 3 СШ-110 кВ На ПС 110 кВ Псебай. |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 02:00
13.09 - 13.09
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 и СМВ-12-110 на ПС 110 кВ Псебай. |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110 кВ
20.09 - 20.09
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
20.09 - 20.09
СМВ-12-110 | ТО СМВ-12-110 |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110 кВ
20.09 - 20.09
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт: Р-1СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТН-110 1СШ |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 02:00
19.09 - 19.09
СМВ-110 | Текущий ремонт Р-1СШ СМВ-110 |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 02:00
19.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита, в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 и СМВ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 02:00
19.09 - 19.09
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Зассовская | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ Зассовская. |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Разрыв транзита, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха и 1СШ-110 на ПС 110 кВ Упорная. |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00 | СКРДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – ГЭС-4
05.09 - 05.09
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Подгорная Синюха, ШР-110 ВЛ Зассовская, ШР-110 ВЛ Эфиронос, ШР-110 Т-1 |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.09 - 05.09
ТН-110 1СШ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.09 - 05.09
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | Текущий ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТН-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.09 - 05.09
РП-12 | Включить РРП-1-110 для запитки ВЛ 110 кВ Упорная-Эфиронос, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Эфиронос на ПС 110 кВ Упорная, для технического обслуживания . |  | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.09 - 05.09
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная. |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
03.09 - 03.09
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская |  | 07.09.22 | 09.09.22 | 2 дн 8 ч | 02:00
01.09 - 02.09
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Шкуринская на ПС 110 кВ Кущевская |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская, подать в октябре 2022
19.09 - 23.09
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская, подать в октябре 2022
19.09 - 23.09
Состояние транзита 110 кВ Койсуг – Самарская – Юбилейная – Степная тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
Состояние транзита 110 кВ Староминская – Шкуринская – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отп. на ПС 110 Червонная |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: пекрпенесена в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская
28.09 - 02.10.2022
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромакши-Ленинградская |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
13.09 - 17.09
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная. |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
03.09 - 03.09
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | Для проведения пробной плавки гололеда на ВЛ 110 кВ Староминская-Староминская тяговая 2 цепь, ВЛ 110 кВ Староминская-Шкуринская, ВЛ 110 кВ Шкуринская-Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная. |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
03.09 - 03.09
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТО ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, ВЧЗ, КС-110 |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская, подать в октябре 2022
19.09 - 23.09
2СШ-110 | ТО ШР-110 ВЛ-Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ-НПС, ШР-110 Т-2, ШР-110 2 СШ ВЛ-Шкуринская, ТН-110 2 СШ, РТН-110 2 СШ |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская, подать в октябре 2022
19.09 - 23.09
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская, подать в октябре 2022
19.09 - 23.09
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТО МВ-110, ТТ-110 2 СШ ВЛ Шкуринская |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская, подать в октябре 2022
19.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | ТО ЛР-110 ВЛ Степная тяговая |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Шкуринская, ВЧЗ, КС-110 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
1СШ-110 | ТО ШР-110 1СШ ВЛ-Шкуринская, ТТ-110 1 СШ ВЛ-Шкуринская, ТТ-110 2 СШ ВЛ-Шкуринская, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ-Степная тяговая, Р 1 СШ СМВ-110, ТН-110 1 СШ, РТН-110 1 СШ |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТО МВ-110 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
МВ-110 ВЛ Степная тяговая | ТО МВ-110 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая | ТО МВ-110 |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская, подать в октябре 2022
19.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ромашки, ВЧЗ,КС-110 |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
13.09 - 17.09
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2СШ-110 | ТО Р 2 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: пекрпенесена в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская
28.09 - 02.10.2022
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 2 СШ СМВ-110 |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: пекрпенесена в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская
28.09 - 02.10.2022
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, РРП-2-110, ВЧЗ, КС-110 кВ |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: пекрпенесена в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская
28.09 - 02.10.2022
РП-110 | ТО РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 19.09.22 | 23.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: пекрпенесена в связи с выводом 1 CШ 110 кВ на ПС 220 кВ Староминская
28.09 - 02.10.2022
1СШ-110 | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ТН-110 1 СШ, ЛР-110 ВЛ Ленинградская |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
13.09 - 17.09
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 1 СШ СМВ-110 |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-110
13.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ленинградская, РРП-1-110, ВЧЗ, КС-110 |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская - Каневская
13.09 - 17.09
РП-110 | ТО РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-110
13.09 - 17.09
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, ВЧЗ, КС-110 |  | 07.09.22 | 09.09.22 | 2 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
01.09 - 02.09
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 1 СШ СМВ-110 |  | 07.09.22 | 09.09.22 | 2 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
01.09 - 02.09
1СШ-110 | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская, ШР-110 Т-1 |  | 07.09.22 | 09.09.22 | 2 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Староминская
01.09 - 02.09
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, ВЧЗ, КС-110 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
2СШ-110 | ТО ЛР-110 ВЛ Кущевская, СМВ-110 |  | 26.09.22 | 30.09.22 | 4 дн 8 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 - А-30, подать в октябре 2022
26.09 - 30.09
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | Проф. испытания СМВ-110 (М), КС-110 ВЛ "Красноармейская"(М). |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
27.09 - 27.09
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ОСШ-110 кВ | Проф. испытания СОМВ-110(М), ТН-110 ОСШ(Т) |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 01:00
29.09 - 29.09
В-110 кВ ВЛ Славянская | Проф. испытания КС-110 ВЛ "Славянская 220"(М). |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
В-110 кВ ВЛ Кирова | Проф. испытания КС-110 ВЛ "Кирова" (М). |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
27.09 - 27.09
ОСШ-110 кВ | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская-220, РОСШ-110 ВЛ Славянская-220. |  | 22.09.22 | 23.09.22 | 2 дн | 01:00
22.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками | ПС 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская-220, РОСШ-110 ВЛ Славянская-220. ПС 110 Славянская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская. |  | 22.09.22 | 23.09.22 | 2 дн | 01:00
22.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ ПАОС
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - ПАОС, ПАОС - Ханьковская |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | Плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - ПАОС, ПАОС - Ханьковская |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
2 СШ-110 кВ | ПС 110 ПТФ 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская-220, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ТР-110 Т2. Текущий ремонт ТН 2СШ-110. |  | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | 01:00
19.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками | ПС 110 ПТФ 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Славянская-220, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, ТР-110 Т2. Текущий ремонт ТН 2СШ-110. ПС 110 Славянская 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ ПТФ, СР 1СШ-110, СР 2СШ-110, ТР-110 Т1,ТР-110 Т2. Текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 ПТФ. |  | 19.09.22 | 21.09.22 | 3 дн | 01:00
19.09 - 21.09
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ПС 110 кВ Старотитаровская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская с 05.09. по 14.09.2022
15.09 - 17.09
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Старотитаровская 1СШ-110: ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, Р 1СШ СВ-110, СВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская с 05.09. по 14.09.2022
15.09 - 17.09
Объект: ПС 110 кВ Таманский водовод
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | ПС 110 кВ Таманский водовод 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ 110 Старотитаровская, СР 2СШ-110, ОД-КЗ-110 Т2, ОПН 2СШ-110. |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская с 05.09. по 14.09.2022
15.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | Проф. испытания КС-110 ВЛ "Старотитаровская"(М) |  | 12.09.22 | 14.09.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская с 05.09. по 14.09.2022
15.09 - 17.09
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Таманский водовод 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ 110 Темрюк, СР 1СШ-110, ОД-КЗ-110 Т1, ОПН 1СШ-110. |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская с 05.09. по 14.09.2022
01.09 - 03.09
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская с 05.09. по 14.09.2022
01.09 - 03.09
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Темрюк 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТН 1СШ-110. |  | 05.09.22 | 07.09.22 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская с 05.09. по 14.09.2022
01.09 - 03.09
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Плавка гололеда ВЛ-110 кВ Славянская - ПАОС, ПАОС - Ханьковская |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
05.09 - 05.09
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-1 | Проф. испытания АТ-1(Т) |  | 20.09.22 | 22.09.22 | 3 дн | 01:00
20.09 - 22.09
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ВЛ 110 кВ ВНИИРис - Новомышастовская. Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ. |  | 13.09.22 | 16.09.22 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская с 05.09. по 14.09.2022
15.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | ВЛ 110 кВ Н.Мышастовская - С.Н.Стеблиевская. Капитальный ремонт ВЛ 110 кВ |  | 19.09.22 | 30.09.22 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайками, ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская с отпайками
24.09 - 05.10.2022
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ 110 КВЛ АТЭС | Изменение прошивки по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками. |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –Адлер для работ на Адлерской ТЭС
09.09 - 09.09
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ АТЭС. |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС –Адлер для работ на Адлерской ТЭС
09.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Техническое обслуживание: КЛ, ОПН КЛ. |  | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
01.09 - 02.09
Объект: ПС 110 кВ Аше
СМВ-110 | Опробование АПВ СМВ-110. |  | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 00:05 | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС. |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 01:00
21.09 - 21.09
ЭВ-110 ВЛ Краснополянская ГЭС | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 01:00
21.09 - 21.09
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Бытха. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом II сш 110 на Краснополянской ГЭС
30.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС. |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом II сш 110 на Краснополянской ГЭС
30.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
СЭВ 110 | ВПр. Проверка Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ СЭВ-110 в объеме "К". | с включением ремонтной перемычки | 15.09.22 | 16.09.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
15.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Сочи. |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 01:00
19.09 - 19.09
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Пасечная. |  | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 01:00
20.09 - 20.09
ЭВ-110 Сочи | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Вишневая – Сочи. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 01:00
19.09 - 19.09
ЭВ-110 КВЛ Пасечная | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 01:00
20.09 - 20.09
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт/ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | 00:15 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
20.09 - 20.09
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно вывода в ремонт/ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская. |  | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 00:15 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
21.09 - 21.09
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Техническое обслуживание: РПГ-110 ВЛ Лазурная, РПГ ГЗТ ВЛ Лазурная, ВВ-10 ПГ, ВВИ ВВ-10 ПГ, КЛ 10 кВ ПГ. | под наведенным напряжением | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | 02:00
01.09 - 01.09
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная, ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская от Т-2 ПС 110 кВ Лермонтово по схеме "змейка". |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 00:20 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
19.09 - 19.09
Объект: ПС 110 кВ Лоо
I СШ 110 | БВР по текущему ремонту: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. | с включением ремонтной перемычки | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
II СШ 110 | БВР по текущему ремонту: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.А. | с включением ремонтной перемычки | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: с включением РП
09.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Хоста. |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС. |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 01:00
13.09 - 13.09
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Испытание и измерение ЭВ-110 ВЛ СТЭС. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 01:00
13.09 - 13.09
ЭВ-110 ВЛ Хоста | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Техническое обслуживание: РПГ-110 ВЛ Туапсе, РПГ ГЗТ ф.В., ВВ-10 ПГ. Испытания ВВ-10 ПГ. | под наведенным напряжением | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | 02:00
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Техническое обслуживание: РПГ-110 ВЛ Ольгинка, РПГ ГЗТ, КЛ 10 кВ ПГ, ВВ-10 ПГ. Испытание и измерение КЛ 10 кВ, ВВ-10 ПГ. | под наведенным напряжением | 13.09.22 | 13.09.22 | 1 дн | 00:30
13.09 - 13.09
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Техническое обслуживание РПГ 110 ВЛ Небуг, КЛ 10 РПГ, ВВ-10 ПГ ВЛ Небуг. Высоковольтные испытания КЛ 10 РПГ, ВВ-10 ПГ ВЛ Небуг. | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 02:00
12.09 - 12.09
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт/ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская. |  | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 00:15
02.09 - 02.09
СМВ-110 | Техническое обслуживание СМВ-110. Устранение замечания ЦТН. |  | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 02:00
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Техническое обслуживание РПГ-110 ВЛ Новомихайловская, РПГ ГЗТ ВЛ Новомихайловская, ВВ-10 ПГ Новомихайловская. Испытание и измерение ВВ-10 ПГ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
21.09 - 21.09
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт/ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.С на ПС 110 кВ Новомихайловская. |  | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 00:15 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
22.09 - 22.09
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская для опробования схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная, ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская от Т-2 ПС 110 кВ Лермонтово по схеме "змейка". |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 00:20 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
19.09 - 19.09
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 120 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 00:15
05.09 - 05.09
В 120 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 00:15
07.09 - 07.09
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 07.09.22 | 07.09.22 | 1 дн | 00:15
07.09 - 07.09
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 00:15
05.09 - 05.09
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ВЛ 110 кВ Вишневая-Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Вишневая. |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 01:00
19.09 - 19.09
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь. |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 01:00
28.09 - 28.09
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь. |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 01:00
27.09 - 27.09
КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей. |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 01:00
26.09 - 26.09
ЭВ-110 ВЛ Вишневая | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Вишневая – Сочи. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 01:00
19.09 - 19.09
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 2 цепь | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи II цепь. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 01:00
28.09 - 28.09
ЭВ-110 ВЛ СТЭС 1 цепь | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 01:00
27.09 - 27.09
ЭВ-110 КВЛ Бочаров ручей | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Бочаров ручей – Сочи. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 01:00
26.09 - 26.09
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Небуг. | под наведенным напряжением | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
РП-110 | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Небуг. |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 02:00
14.09 - 14.09
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Мацеста. |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ СТЭС. |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 01:00
29.09 - 29.09
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Хоста. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 01:00
29.09 - 29.09
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ЭВ-110 Псоу | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС 110 кВ Имеретинская тяговая. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на ПС 220 кВ Псоу
02.09 - 02.09
СЭВ-110 | Испытание и измерение СЭВ-110. |  | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная для работ на Адлерской ТЭС
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ АТЭС. |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная для работ на Адлерской ТЭС
16.09 - 16.09
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Техническое обслуживание, испытание и измерение КС ВЛ АТЭС (ф.А,В,С). | под наведенным напряжением | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная для работ на Адлерской ТЭС
16.09 - 16.09
ЭВ 110 кВ ВЛ АТЭС | Обновление програмного обеспечения по письму КРДУ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная для работ на Адлерской ТЭС
16.09 - 16.09
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Псоу. |  | 20.09.22 | 20.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ на ПС 220 кВ Псоу
02.09 - 02.09
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 00:01
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 00:01
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 00:01
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Горячий ключ – Фанагорийская тяговая. |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 00:01
23.09 - 23.09
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 00:01
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-1 на ПС 110 кВ Кепша. | под наведенным напряжением | 09.09.22 | 09.09.22 | 1 дн | 00:30
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг. |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 00:01
29.09 - 29.09
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Снятие птичьего гнезда: опора № 17н. Чистка охранной зоны ЛЭП от ДКР: пролет опор № 13н-14н. | под наведенным напряжением | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 00:30
14.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Заземление ГЗТ: опора № 107. | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 12.09.22 | 1 дн | 00:30
12.09 - 12.09
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка. |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 00:01
28.09 - 28.09
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замена ОПН: опоры № 83, 120 персоналом Сочинских ЭС. | под наведенным напряжением | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Заземление ГЗТ: опора № 1. | под наведенным напряжением | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 00:30
02.09 - 02.09
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Техническое обслуживание ЗКР-110 ВЛ Лазурная на ПС 110 кВ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 00:01
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, Лазурная – Новомихайловская, Лермонтово – Лазурная. |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 00:01
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Регулировка шлейфов, демонтаж конденсатора связи: опора № 21. | под наведенным напряжением | 01.09.22 | 01.09.22 | 1 дн | 02:00
01.09 - 01.09
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Опробование схемы плавки гололеда на грозотроссе ВЛ 110 кВ Шепси – Чилипси тяговая, Чинары тяговая – Чилипси тяговая, Афапостик тяговая – Чинары тяговая, Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая. |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 00:01
26.09 - 26.09
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Замена ОПН: опора № 90. | под наведенным напряжением | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
01.09 - 01.09
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | ПС 110 кВ Новомихайловская: Техобслуживание ЗКР-110 ВЛ Ольгинка; БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. | под наведенным напряжением | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Заземление ГЗТ: опора № 167. | под наведенным напряжением | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
20.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | ПС 110 кВ Новомихайловская: БВР по текущему ремонту ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. | под наведенным напряжением | 08.09.22 | 08.09.22 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Опробование схемы плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная, ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская от Т-2 ПС 110 кВ Лермонтово по схеме "змейка". |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 00:20 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок, перенесена в связи с выводом АТ-2 на Джубгинской ТЭС
19.09 - 19.09
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Техническое обслуживание: КЛ, ОПН КЛ, коробов транспозиции на участке опора № 3а - ПС 110 кВ Альпийская. |  | 05.09.22 | 06.09.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
01.09 - 02.09
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Техническое обслуживание: КЛ, ОПН КЛ на участках Джубгинская ТЭС - опора № 1, ПС 110 кВ Архипо-Осиповка - опора № 125. Проверка целостности металлических связей между заземлениями КЛ и заземляющим устройством. |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 02:00
13.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Замена изоляторов в пролетах опор № 157-176 персоналом АдЭС. Заявлено АдЭС. | под наведенным напряжением | 01.09.22 | 30.09.22 | 30 дн | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при УСЛОВИИ ввода в работу 19.09.-20.09.2022 и 26.09.-27.09.2022 в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая и ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор для работ СКЖД
01.09 - 30.09
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Опробование |  | 07.09.22 | 07.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 07.09
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш. |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
06.09 - 06.09
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш. |  | 07.09.22 | 07.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Не в транзите, ремонт 2СШ-110. |  | 07.09.22 | 07.09.22 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с включением РП
07.09 - 07.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Не в транзите, ремонт 1СШ-110. |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с включением РП
06.09 - 06.09
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Не в транзите, ремонт 2СШ-110. |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с включением РП
05.09 - 05.09
ВЛ 110 кВ Новонекрасовская – Приморско-Ахтарская | Не в транзите, ремонт 1СШ-110. |  | 01.09.22 | 01.09.22 | 9 ч | 02:00 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с включением РП
01.09 - 01.09
II сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 2сш, опробование ОД-110 Т-2. |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
05.09 - 05.09
I сш-110 кВ | Замена силикагеля ТН-110 1сш |  | 01.09.22 | 01.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
01.09 - 01.09
СМВ-110 | Опробование. |  | 02.09.22 | 02.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
02.09 - 02.09
Объект: Тимашевские ЭС
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Пробная плавка гололеда. |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 9 ч | 02:00
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Роговская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов. |  | 19.09.22 | 20.09.22 | 1 дн 9 ч | 02:00
19.09 - 20.09
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 9 ч | 02:00
12.09 - 16.09
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | под наведенным напряжением | 10.09.22 | 10.09.22 | 9 ч | 02:00
10.09 - 10.09
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | под наведенным напряжением | 10.09.22 | 10.09.22 | 9 ч | 02:00
10.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Пробная плавка гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая - Крыловская - Леушковская тяговая | под наведенным напряжением | 10.09.22 | 10.09.22 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
10.09 - 10.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 08.09.22 | 09.09.22 | 1 дн 10 ч | 02:00
08.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Леушковская тяговая | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 01.09.22 | 02.09.22 | 1 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Койсуг – Крыловская
05.09 - 06.09
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Замена изоляторов, выправка опор, вырубка ДКР. Выправка ж/б опор №150, №162 на участке Армавирских ЭС |  | 19.09.22 | 21.09.22 | 2 дн 9 ч | 02:00
19.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 28.09.22 | 30.09.22 | 2 дн 10 ч | 02:00
28.09 - 30.09
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Замена изоляторов | под наведенным напряжением | 28.09.22 | 30.09.22 | 2 дн 10 ч | 02:00
28.09 - 30.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 15.09.22 | 3 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая в ремонтной схеме
12.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 12.09.22 | 16.09.22 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, превышению ДДТН ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая в ремонтной схеме
12.09 - 16.09
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Выселки
СМВ-110 | Т.Р. |  | 13.09.22 | 14.09.22 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет для работ Тихорецких ЭС. Условно по режиму нагрузок транзита 110 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская
08.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
ОЭВ-110 | ТО |  | 08.09.22 | 08.09.22 | 11 ч | 02:00
08.09 - 08.09
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | ТО | с переводом на ОВ | 05.09.22 | 05.09.22 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.09 - 05.09
МВ-110 ВЛ Выселки | ТО | с переводом на ОВ | 06.09.22 | 06.09.22 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.09 - 06.09
ОЭВ-110 | Ввод в работу связи с переводом через ОЭВ МВ-110 ВЛ Журавская для ТО |  | 07.09.22 | 07.09.22 | 11 ч | 02:00
07.09 - 07.09
СЭВ-110 | ТО |  | 09.09.22 | 09.09.22 | 11 ч | 02:00 | КУбРДУ: с объединением 1 СШ 110 и 2 СШ 110 на ПС 110 кВ Кореновская
09.09 - 09.09
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | К.Р. | под наведенным напряжением | 13.09.22 | 16.09.22 | 3 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет для работ Тихорецких ЭС. Условно по режиму нагрузок транзита 110 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская
06.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | К.Р. | под наведенным напряжением | 20.09.22 | 23.09.22 | 3 дн 11 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая. Условно по режиму нагрузок транзита 110 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская
19.09 - 22.09
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Архипо-Осиповка
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Техническое обслуживание: КЛ, ОПН КЛ на ПС 110 кВ Архипо-Осиповкаперсоналом Сочинских ЭСопора № 125. |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 02:00
13.09 - 15.09
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Никитинская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.09 - 13.09
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Испытание КС ВЛ-110 Дивноморская |  | 29.09.22 | 29.09.22 | 1 дн | 01:00
29.09 - 29.09
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Испытание КС ВЛ-110 Тонкий мыс |  | 27.09.22 | 27.09.22 | 1 дн | 01:00
27.09 - 27.09
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Испытание КС ВЛ-110 Восточная |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Восточная
09.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Джемете
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Испытание КС ВЛ-110 Гостагаевская |  | 15.09.22 | 15.09.22 | 1 дн | 01:00
15.09 - 15.09
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Испытание КС ВЛ-110 Бужора |  | 16.09.22 | 16.09.22 | 1 дн | 01:00
16.09 - 16.09
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание КС ВЛ-110 Варениковская |  | 19.09.22 | 19.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон
14.09 - 14.09
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ВПр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 |  | 20.09.22 | 21.09.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон
12.09 - 13.09
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 СШ |  | 20.09.22 | 21.09.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон
12.09 - 13.09
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ |  | 20.09.22 | 21.09.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон
12.09 - 13.09
РП-110 | Испытание ТТ РП-110 |  | 20.09.22 | 21.09.22 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Киевская - Чекон
12.09 - 13.09
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Испытанние КС-110 ВЛ Береговая |  | 22.09.22 | 22.09.22 | 1 дн | 01:00
22.09 - 22.09
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Испытанние КС-110 ВЛ Геленджик |  | 23.09.22 | 23.09.22 | 1 дн | 01:00
23.09 - 23.09
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 02:00
05.09 - 08.09
1СШ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 05.09.22 | 08.09.22 | 4 дн | 02:00
05.09 - 08.09
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Испытание КС-110 ВЛ Крымская |  | 26.09.22 | 26.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Бужора
09.09 - 09.09
Объект: ПС 110 кВ Первомайская (ЮЗЭС)
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Испытание КС ВЛ-110 Крымская |  | 05.09.22 | 05.09.22 | 1 дн | 02:00
05.09 - 05.09
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Испытание КС ВЛ-110 Геленджик |  | 30.09.22 | 30.09.22 | 1 дн | 02:00
30.09 - 30.09
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Испытание КС ВЛ-110 А-4 |  | 14.09.22 | 14.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
15.09 - 15.09
Объект: Сочинские ЭС
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замена ОПН: опоры № 83, 120 персоналом Сочинских ЭС. |  | 02.09.22 | 02.09.22 | 1 дн | 02:00
02.09 - 02.09
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Проведение пробной плавки гололеда на ОКГТ |  | 25.09.22 | 25.09.22 | 1 дн | 01:00
25.09 - 25.09
ВЛ 110 кВ Геленджик – Прасковеевка с отпайками | Верховой осмотр |  | 21.09.22 | 21.09.22 | 1 дн | 02:00
21.09 - 21.09
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Проведение пробной плавки гололеда |  | 18.09.22 | 18.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
18.09 - 18.09
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Ремонт провода |  | 28.09.22 | 28.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Восточная
09.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Проведение пробной плавки гололеда |  | 04.09.22 | 04.09.22 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с выполнением пробной плавки гололеда в часы минимальных нагрузок
04.09 - 04.09
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Снятие птичьего гнезда Верховой осмотр Вырубка ДКР |  | 06.09.22 | 06.09.22 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Крымская
26.09 - 26.09
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 08.09.22 | 09.09.22 | 2 дн | 00:15 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик
07.09 - 08.09
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для технического обслуживания АСКГН |  | 12.09.22 | 13.09.22 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь
05.09 - 06.09
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Вырубка ДКР |  | 07.09.22 | 09.09.22 | 3 дн | 02:00
07.09 - 09.09
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 13.09.22 | 15.09.22 | 3 дн | 00:15
13.09 - 15.09
Начальник СЭР ______________________________Д.В. Кудашкин
Начальник СРЗА ______________________________А.Л. Пережогин |  |  |  |  | Зам. главного диспетчера по оперативной работе _____________________________ М.А. Нефедьев
Начальник ОДС ______________________________ А.И. Бесчастный