## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ февраль 2023 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Аварийная готовность | Условия производства работ | Состояние оборудования по заявке | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Февраль 2023
[13 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[13 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ОМВ-220 | Т: РОСШ-220 ОМВ, ТО: ОМВ-220, ТО: ТТ-220 ОМВ. ТО в объёме "К" ТТ-220 ОМВ. ТО в объёме "В" ТТ (встроенные). | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
ОСШ-220кВ | ТР: РТН-220-ОСШ ТО: ТН-220-ОСШ. | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
ТН-220-ОСШ | ТО: ТН-220-ОСШ. | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
Объект: ПС 220 кВ Бужора
БСК-1-110 | ТО БСК-1-110, ТТ 110 БСК-1, ЗОН 110 БСК-1. ВВИ БСК-1-110. | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн
20.02 - 22.02
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ШСВЭ 220 кВ | ТО в объеме "К" Шкаф резерв. з-т, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-220 (иск. Р145), привод, ТО в объеме "ТК" Терминал резерв. з-т, авт-ки и УРОВ ШСВЭ-220 (Р145), ТО в объеме "В" ТТ | 02:00 |  | с отключением | 08.02.23 | 10.02.23 | 3 дн | 08.02.23 | 10.02.23 | 3 дн
08.02 - 10.02
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЭ 110 кВ Радуга | ТО РЗА в объеме "К"/"ТК"Шкаф резервных защит / Терминал резервных защит ВЛ-110 кВ Радуга (REL670) | 02:00 | с переводом на ОВ | с отключением | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.02 - 10.02
ВЭ 110 кВ Старотитаровская | ТО РЗА в объеме "К"/"ТК" Шкаф резервных защит/ Терминал резервных защит (REL670) ВЛ-110 кВ Старотитаровская. | 02:00 | с переводом на ОВ | с отключением | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.02 - 17.02
ОВЭ 110кВ | Работа ВЛ 110 кВ ВЛ 110кВ Вышестеблиевская - Вышестеблиевская 110 1цепь через ОВЭ 110кВ в связи с выводом в ремонт ВЭ 110кВ Вышестеблиевская I ц | 02:00 |  | без отключения | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн
20.02 - 22.02
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
АТ-1 | Отсутствие питания РПН АТ-1 на время вывода в ремонт 3 сш 0,4 кВ. | 02:00 |  | без отключения | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн
02.02 - 02.02
АТ-2 | Отсутствие питания РПН АТ-2 на время вывода в ремонт 3 сш 0,4 кВ. | 02:00 |  | без отключения | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн
02.02 - 02.02
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская (Р145), привода. ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская; ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская (Р437). | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.02 - 10.02
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Вынужденный простой в связи с выводом ВЭ КВЛ 110 кВ Верещагинская | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются без отключения ЛЭП, с переводом ВЭ на ОВ
06.02 - 10.02
ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая (Р145), привода. ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая; ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая (Р437). | 02:00 |  | с отключением | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.02 - 17.02
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ КВЛ 110 кВ Родниковая | 02:00 |  | с отключением | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются без отключения ЛЭП, с переводом ВЭ на ОВ
13.02 - 17.02
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая. | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются без отключения ЛЭП, с переводом ВЭ на ОВ
20.02 - 22.02
ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая (Р145), привода. ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ ВЭ КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая; ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая (Р437). | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.02 - 22.02
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОМВ-110 | ТО: ОМВ-110; ТТ-110 ОМВ. | 02:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн
01.02 - 01.02
МВ-110 КВЛ Восточная | ТО: МВ-110 КВЛ Восточная; ТТ-110 КВЛ Восточная. | 02:00 | с переводом на ОВ | с отключением | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.02 - 02.02
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская – Южная I цепь с отпайками ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Южная 1ц. | 02:00 |  | без отключения | 03.02.23 | 03.02.23 | 1 дн | 03.02.23 | 03.02.23 | 1 дн
03.02 - 03.02
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская – Южная II цепь с отпайками ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Южная 2ц. | 02:00 |  | без отключения | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн
06.02 - 06.02
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новоросметал ч/з ОМВ-110 в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Новоросметалл | 02:00 |  | без отключения | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн
07.02 - 07.02
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Новороссийск 1ц; ТТ-110 ВЛ Новороссийск 1ц. | 02:00 | с переводом на ОВ | с отключением | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.02 - 08.02
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ОСШ-110 | Техобслуживание: ОСШ-110, ТН-110 ОСШ. Текущий ремонт: РОСШ-110 ОЭВ. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-110 ОСШ. | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
ОЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ОЭВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ОЭВ-110.Текущий ремонт: РОСШ-110 ОЭВ. | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Т-1 | ТО в объеме "В" ШМУ В 110 Т-1, цепей ТТ В 110 Т-1. | 02:00 |  | с отключением | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн
13.02 - 17.02
Т-1 | ТР Т-1, ТО: ОПН 110 Т-1; ОПН 10 Т-1 1 С; ОПН 10 Т-1 3 С; ОПНН Т-1, КМ 110 кВ Т-1. ТО в объеме "В" автоматики охлаждения Т-1, автоматики РПН Т-1 (РНМ-1), технологических защит Т-1, цепей ТТ 110 Т-1, цепей РПР Т-1. | 02:00 |  | с отключением | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн | 13.02.23 | 17.02.23 | 5 дн
13.02 - 17.02
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КЛ 110 кВ Псоу – Весёлое | Разрыв транзита в связи с выводом В 110 Весёлое. | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн
06.02 - 10.02
В 110 Весёлое | ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Веселое (БЭ2704 019). ТО в объеме "К" цепей ТТ В 110 Веселое, ШМУ В 110 Веселое. | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн
06.02 - 10.02
Объект: ПС 220 кВ Славянская
СТК-1 | ТР: ТРГ-1, ТО: БСК-10-1, ФКУ-1. ТО: ШПТ в ЗВУ СТК-1 ВВИ БСК-10-1, ФКУ-1 | 02:00 |  | с отключением | 02.02.23 | 03.02.23 | 2 дн | 02.02.23 | 03.02.23 | 2 дн
02.02 - 03.02
Объект: ПС 220 кВ Шепси
ОСШ 110 кВ | Текущий ремонт РОСШ 110 Т-2 | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 08.02.23 | 3 дн | 06.02.23 | 08.02.23 | 3 дн
06.02 - 08.02
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО в объеме "К1" ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 с отпайкой на ПС ИКЕА (28.01-15.02.23, заявка №449/366)
16.02 - 17.02
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ВВ-110 Шовгеновская | 02:00 | с переводом на ОВ | с отключением | 01.02.23 | 02.02.23 | 2 дн | 01.02.23 | 02.02.23 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.02 - 02.02
ВВ-110 Шовгеновская | ТР: ВВ-110 Шовгеновская. Совместно с ВЛ. | 02:00 |  | с отключением | 03.02.23 | 03.02.23 | 1 дн | 03.02.23 | 03.02.23 | 1 дн
03.02 - 03.02
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | ТР: КС ВЛ Шовгеновская | 02:00 |  | с отключением | 03.02.23 | 03.02.23 | 1 дн | 03.02.23 | 03.02.23 | 1 дн
03.02 - 03.02
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Андреедмитриевская. | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн
06.02 - 06.02
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ВВ-110 Андреедмитриевская. ТО: ТТ-110 Андреедмитриевская. ВВИ: ТТ-110 Андреедмитриевская. ФХА: ТТ-110 Андреедмитриевская. | 02:00 | с переводом на ОВ | с отключением | 07.02.23 | 09.02.23 | 3 дн | 07.02.23 | 09.02.23 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.02 - 09.02
ТН-110-1СШ | ТО: ОПН-110-1СШ, ТН-110 1СШ. ХАРГ: ТН-110 1СШ. ФХА: ТН-110 1СШ. | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн
20.02 - 22.02
ТН-110-2СШ | ТО: ТН-110-2СШ, ОПН-110-2СШ | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
ОСШ-110 | ТО:ОСШ-110 кВ | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Связная. | 04:00 |  | с отключением | 28.02.23 | 28.02.23 | 1 дн | 28.02.23 | 28.02.23 | 1 дн
28.02 - 28.02
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ОВЭ 220 | ТО в объёме "К" Привод ОВЭ-220, ТТ ОВЭ-220. | 02:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн
01.02 - 03.02
Предприятие: ОДУ Юга
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
II СШ 500 | Текущий ремонт ШР-АТ-503, ШР-502-II, ШР-Б-7/8-II, ШР-501-II, ШР-ТН-502, ТН-502,ТТ АТ-503, ЗРТН-502, ЗРШ-502 с ошиновкой 500 кВ II СШ 500, ЗРВШ-502-II, ЗРВШ-501-II, ЗРВБ-7/8-II, ЗР-АТ-503 | 04:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 17.02.23 | 12 дн | 06.02.23 | 17.02.23 | 12 дн | bar: Февраль 2023 Ср 01 to Февраль 2023 Пт 03; Февраль 2023 Пн 06 to Февраль 2023 Пт 10; Февраль 2023 Пн 13 to Февраль 2023 Пт 17; Февраль 2023 Пн 20 to Февраль 2023 Ср 22; Февраль 2023 Пн 27 to Февраль 2023 Вт 28
06.02 - 17.02
ВВ-502-II | Текущий ремонт ШР-АТ-503, ШР-502-II, ШР-Б-7/8-II, ШР-501-II, ШР-ТН-502, ТН-502,ТТ АТ-503, ЗРТН-502, ЗРШ-502 с ошиновкой 500 кВ II СШ 500, ЗРВШ-502-II, ЗРВШ-501-II, ЗРВБ-7/8-II, ЗР-АТ-503 | 04:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 17.02.23 | 12 дн | 06.02.23 | 17.02.23 | 12 дн | bar: Февраль 2023 Ср 01 to Февраль 2023 Пт 03; Февраль 2023 Пн 06 to Февраль 2023 Пт 10; Февраль 2023 Пн 13 to Февраль 2023 Пт 17; Февраль 2023 Пн 20 to Февраль 2023 Ср 22; Февраль 2023 Пн 27 to Февраль 2023 Вт 28
06.02 - 17.02
ВВ-501-II | Текущий ремонт ШР-АТ-503, ШР-502-II, ШР-Б-7/8-II, ШР-501-II, ШР-ТН-502, ТН-502,ТТ АТ-503, ЗРТН-502, ЗРШ-502 с ошиновкой 500 кВ II СШ 500, ЗРВШ-502-II, ЗРВШ-501-II, ЗРВБ-7/8-II, ЗР-АТ-503 | 04:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 17.02.23 | 12 дн | 06.02.23 | 17.02.23 | 12 дн | bar: Февраль 2023 Ср 01 to Февраль 2023 Пт 03; Февраль 2023 Пн 06 to Февраль 2023 Пт 10; Февраль 2023 Пн 13 to Февраль 2023 Пт 17; Февраль 2023 Пн 20 to Февраль 2023 Ср 22; Февраль 2023 Пн 27 to Февраль 2023 Вт 28
06.02 - 17.02
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №2 | ТР: РВ-20Л; РВ-21Л; РЛ-Т2; ТН1-Т2; ТН2-Т2 ТО: ОПН ВЛ-Т2; ТТЛ-Т2 | 02:00 |  | с отключением | 26.02.23 | 18.03.23 | 20 дн 11 ч | 26.02.23 | 18.03.23 | 20 дн 11 ч | bar: Февраль 2023 Ср 01 to Февраль 2023 Пт 03; Февраль 2023 Пн 06 to Февраль 2023 Пт 10; Февраль 2023 Пн 13 to Февраль 2023 Пт 17; Февраль 2023 Пн 20 to Февраль 2023 Ср 22; Февраль 2023 Пн 27 to Февраль 2023 Вт 28
26.02 - 18.03.2023
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | замена изоляторов на оп.223-230 | 01:00 | с включением на ночь | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения БСК-110 на ПС 220 кВ Черемушки
01.02 - 03.02
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена сцепной арматуры, установка ГВ на оп.167-243 | 01:00 | с включением на ночь | с отключением | 20.02.23 | 28.02.23 | 9 дн | 20.02.23 | 28.02.23 | 9 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ включения БСК-110 на ПС 220 кВ Черемушки
20.02 - 28.02
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | Замена изоляторов на опорах № 25-85; чистка трассы в пролетах опор № 25-123; верховой осмотр на опорах №120-123; измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 110, 11, 114 | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн | 06.02.23 | 10.02.23 | 5 дн
06.02 - 10.02
Объект: ПС 110 кВ Подгорная Синюха
1СШ-110 | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
20.02 - 20.02
МВ-110 Упорная | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
20.02 - 20.02
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Упорная, ТТ-110 Упорная | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
20.02 - 20.02
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 СП | 02:00 |  | с отключением | 21.02.23 | 21.02.23 | 1 дн | 21.02.23 | 21.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
21.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание ТН-110 СП | 02:00 |  | с отключением | 21.02.23 | 21.02.23 | 1 дн | 21.02.23 | 21.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
21.02 - 21.02
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | Вывести в ремонт ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА для замены ГЗТ в пролете опор 37-46 | 01:00 |  | с отключением | 21.02.23 | 23.02.23 | 2 дн 9 ч | 21.02.23 | 23.02.23 | 2 дн 9 ч
21.02 - 23.02
Объект: ПС 110 кВ Юго-Восточная
I сш 110 кВ | ТР Т-1, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 | 02:00 |  | с отключением | 14.02.23 | 15.02.23 | 1 дн 9 ч | 14.02.23 | 15.02.23 | 1 дн 9 ч
14.02 - 15.02
II сш 110 кВ | ТР Т-2, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. | 02:00 |  | с отключением | 16.02.23 | 17.02.23 | 1 дн 9 ч | 16.02.23 | 17.02.23 | 1 дн 9 ч
16.02 - 17.02
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская) для выполненнии работ на ВЛ-110 кВ Ходзь - Мостовская. | 02:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
01.02 - 03.02
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | замена изоляторов, установка ПЗУ. Измерение наведенного напряжения. | 02:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
01.02 - 03.02
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | замена изоляторов, установка ПЗУ | 02:00 |  | с отключением | 07.02.23 | 08.02.23 | 2 дн | 07.02.23 | 08.02.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
07.02 - 08.02
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод 2СШ-110 и СМВ-23-110 на ПС 110 кВ Псебай. | 02:00 |  | без отключения | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
14.02 - 14.02
Объект: ПС 110 кВ Псебай
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 и СМВ-23-110 для проверки РЗА и ТО. | 02:00 |  | без отключения | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
14.02 - 14.02
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново | 02:00 |  | с отключением | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении "Мостовское"
14.02 - 14.02
СМВ-23-110 | ТО, проверка РЗА СМВ-23-110 | 02:00 |  | с отключением | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн
14.02 - 14.02
3 СШ-110 кВ | ТР ТТ-110 3СШ ВЛ Шедок, ТН-110 3СШ | 02:00 |  | с отключением | 15.02.23 | 15.02.23 | 1 дн | 15.02.23 | 15.02.23 | 1 дн
15.02 - 15.02
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Отсутствие резерва в связи с выводом в ремонт 3СШ-110 на ПС 110 кВ Псебай. | 02:00 |  | с отключением | 15.02.23 | 15.02.23 | 1 дн | 15.02.23 | 15.02.23 | 1 дн
15.02 - 15.02
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ, ТТ-110 ВЛ Мостовская | 02:00 |  | с отключением | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн
16.02 - 16.02
СМВ-12-110 | ТО, проверка РЗА СМВ-12-110 | 02:00 |  | с отключением | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн
16.02 - 16.02
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 и СМВ-12-110 на ПС 110 кВ Псебай. | 02:00 |  | без отключения | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн
16.02 - 16.02
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзите в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 и СМВ-12-110 на ПС 110 кВ Псебай. | 02:00 |  | с отключением | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн
16.02 - 16.02
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки | 01:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 12.02.23 | 6 дн 9 ч | 06.02.23 | 12.02.23 | 6 дн 9 ч
06.02 - 12.02
Объект: Ленинградские ЭС
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | Замена дефектных изоляторов на опорах No 52 - 59, 67, 68, 69, 96, 100 - 104, 110, 131, 132, 133, 140 - 153 | 01:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 12.02.23 | 6 дн 9 ч | 06.02.23 | 12.02.23 | 6 дн 9 ч
06.02 - 12.02
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | Вынужденный простой в связи с проверкой ТАПВ СМВ-110 в объеме "К" | 01:00 |  | с отключением | 10.02.23 | 10.02.23 | 1 дн | 10.02.23 | 10.02.23 | 1 дн
10.02 - 10.02
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Разрыв транизта в связи с выводом из работы МВ-110 ВЛ Кирова | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ
09.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Разрыв транизта в связи с выводом из работы МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ
09.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Разрыв транизта в связи с выводом из работы МВ-110 ВЛ ПТФ | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ
09.02 - 09.02
СОМВ-110 | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
МВ-110 ВЛ ПТФ | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
В-110 кВ ВЛ Кирова | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
В-110 кВ ВЛ Славянская | 110 Красноармейская Опробование работоспособности оборудования ЭВ-110 ВЛ Славянская 220, МВ-110 ВЛ ПТФ, ЭВ-110 ВЛ Кирова, СОМВ-110, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | Разрыв транизта в связи с выводом из работы МВ-110 ВЛ Славянская | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ поочередного вывода ВЛ
09.02 - 09.02
Объект: ПС 110 кВ Новомышастовская
ВЛ 110 кВ Новомышастовская – Старонижестеблиевская | Разрыв транизта в связи с опробованием работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110 | 01:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн
01.02 - 01.02
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | Разрыв транизта в связи с опробованием работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110 | 01:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн
01.02 - 01.02
СМВ-110 | 110 Н.Мышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн
01.02 - 01.02
1 СШ-110 | 110 Н.Мышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн
01.02 - 01.02
2 СШ-110 | 110 Н.Мышастовская Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2, СМВ-110. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн
01.02 - 01.02
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
СМВ-110 | 110 Н.Петровская Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. | 01:00 |  | с отключением | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
14.02 - 14.02
Объект: ПС 110 кВ ПТФ (СлЭС)
СМВ-110 | 110 ПТФ Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
02.02 - 02.02
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
СВ-110 | Устранение дефекта. Устранение капельной течи масла на 2 ТТ СВ-110 кВ ф. «С». | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.02 - 06.02
СВ-110 | 110 С.Титаровская Опробование работоспособности оборудования СЭВ-110. На время работы АПВ. | 01:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
06.02 - 06.02
СВ-110 | Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2 на ПС 110 кВ Таманский водовод | 02:00 |  | с отключением | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
07.02 - 07.02
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
СМВ-110 | 110 Темрюк Опробование работоспособности оборудования СМВ-110. На время работы АПВ. | 01:00 |  | с отключением | 03.02.23 | 03.02.23 | 1 дн | 03.02.23 | 03.02.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
03.02 - 03.02
СМВ-110 | Опробование работоспособности оборудования ОД-КЗ-110 Т1, ОД-КЗ-110 Т2 на ПС 110 кВ Таманский водовод | 02:00 |  | с отключением | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
07.02 - 07.02
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
ВЛ 110 кВ ПАОС – Ханьковская | Разрыв транзита в связи с выводом из работы МВ-110 ВЛ ПАОС | 01:00 |  | с отключением | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн
08.02 - 08.02
МВ-110 ВЛ ПАОС | Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн
08.02 - 08.02
МВ-110 ВЛ Коржевская | Опробование работоспособности оборудования МВ-110 ВЛ ПАОС, МВ-110 ВЛ Коржевсская На время работы АПВ. Слив конденсата с баков выключателя. | 01:00 |  | с отключением | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн
08.02 - 08.02
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Разрыв транзита в связи с выводом из работы МВ-110 ВЛ Коржевская | 01:00 |  | с отключением | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн
08.02 - 08.02
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС | ТВК, создание режима. На ПС 220 кВ Вышестеблиевская отключить ВЭ-110 ВЛ Старотитаровская | 01:00 |  | без отключения | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн | 30.01.23 | 03.02.23 | 5 дн
30.01.2023 - 03.02
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Ремонт молниеприёмника на оп. № 134 | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 13.02.23 | 13.02.23 | 1 дн | 13.02.23 | 13.02.23 | 1 дн
13.02 - 13.02
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | БВР для ТР ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - Радуга | 02:00 |  | с отключением | 13.02.23 | 13.02.23 | 1 дн | 13.02.23 | 13.02.23 | 1 дн
13.02 - 13.02
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | Замер наведённого напряжения | 02:00 |  | с отключением | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн
14.02 - 14.02
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Адлер
МВ 110 КВЛ АТЭС | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн
14.02 - 14.02
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ АТЭС. | 00:05 |  | с отключением | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн
14.02 - 14.02
МВ-110 КВЛ Псоу | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн
16.02 - 16.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Псоу. | 00:05 |  | с отключением | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн | 16.02.23 | 16.02.23 | 1 дн
16.02 - 16.02
Объект: ПС 110 кВ Альпийская
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | ТО концевых муфт КЛ, ОПН КЛ. Испытания оболочек КЛ. | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 08.02.23 | 3 дн | 06.02.23 | 08.02.23 | 3 дн
06.02 - 08.02
РП-110 | Текущий ремонт ТТ-110 РП. | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн
27.02 - 27.02
СЭВ-110 | Опробование АПВ. | 00:05 |  | с отключением | 28.02.23 | 28.02.23 | 1 дн | 28.02.23 | 28.02.23 | 1 дн
28.02 - 28.02
Объект: ПС 110 кВ Бытха
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 10.02.23 | 10.02.23 | 1 дн | 10.02.23 | 10.02.23 | 1 дн
10.02 - 10.02
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС. | 00:05 |  | с отключением | 10.02.23 | 10.02.23 | 1 дн | 10.02.23 | 10.02.23 | 1 дн
10.02 - 10.02
Объект: ПС 110 кВ Вишневая
РП-110 | Текущий ремонт ТТ-110 РП. | 02:00 |  | с отключением | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн | 17.02.23 | 17.02.23 | 1 дн
17.02 - 17.02
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн
01.02 - 01.02
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Магри тяговая. | 00:05 |  | с отключением | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн | 01.02.23 | 01.02.23 | 1 дн
01.02 - 01.02
СМВ-110 | Отключить для создания токовой нагрузки на КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая для проведения ТВК. | 00:05 | с включением на ночь | с отключением | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана, вывод ЛЭП и электротехническое оборудование необходимых для проведения ТВК определить и согласовать на момент подачи диспетчерской заявки
06.02 - 07.02
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
08.02 - 08.02
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая. | 00:05 |  | с отключением | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | 08.02.23 | 08.02.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо
08.02 - 08.02
МВ-110 КВЛ Головинка | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 21.02.23 | 21.02.23 | 1 дн | 22.02.23 | 22.02.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
22.02 - 22.02
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Головинка. | 00:05 |  | с отключением | 21.02.23 | 21.02.23 | 1 дн | 22.02.23 | 22.02.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка
22.02 - 22.02
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн
27.02 - 27.02
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая. | 00:05 |  | с отключением | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн
27.02 - 27.02
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Опробование АПВ. | 00:05 |  | с отключением | 21.02.23 | 21.02.23 | 1 дн | 22.02.23 | 22.02.23 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка
22.02 - 22.02
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
СВ 110 | Средний ремонт, испытание и измерения СР-1-110. | 02:00 |  | с отключением | 15.02.23 | 17.02.23 | 3 дн | 15.02.23 | 17.02.23 | 3 дн
15.02 - 17.02
1С 110 | Средний ремонт: ЛР 110 Псоу, 1 С 110, ШР-110 Т-1.Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-1-110. Разрыв транзита 110 кВ. | 02:00 |  | с отключением | 15.02.23 | 17.02.23 | 3 дн | 15.02.23 | 17.02.23 | 3 дн
15.02 - 17.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | Средний ремонт, испытание и измерения ЛР 110 Псоу. | 02:00 |  | с отключением | 15.02.23 | 17.02.23 | 3 дн | 15.02.23 | 17.02.23 | 3 дн
15.02 - 17.02
СВ 110 | Текущий ремонт ТТ-110 РП. Средний ремонт СР-2-110. | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн
20.02 - 22.02
2С 110 | Средний ремонт, испытание и измерения: ЛР 110 Береговая тяговая, 2 С 110, ШР-110 Т-2, СР-2-110.Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-2-110. Разрыв транзита 110 кВ. | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн
20.02 - 22.02
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Средний ремонт, испытание и измерения: ЛР-110 Береговая тяговая, СР-2-110. | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн
20.02 - 22.02
СВ 110 | Текущий ремонт СВ-110. | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн | 27.02.23 | 27.02.23 | 1 дн
27.02 - 27.02
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Новомихайловская. | 00:15 |  | с отключением | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн
06.02 - 06.02
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская, ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А на ПС 110 кВ Новомихайловская. | 00:15 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
Объект: ПС 110 кВ Лоо
I СШ 110 | Текущий ремонт: Т-1, ТТ-110 Т-1. Средний ремонт: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. Испытание и измерение: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. Разрыв транзита 110 кВ. | 02:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн
01.02 - 03.02
РП-110 | Текущий ремонт: ТТ-110-1 РП, РРП-I-110. Отбор масла ТТ-110-1 РП, ТТ-110-2 РП. | 02:00 |  | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн
01.02 - 03.02
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Текущий ремонт РРП-I-110. Испытание и измерение: КС-110 КВЛ Головинка (ф.С). | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн
01.02 - 03.02
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Текущий ремонт РРП-II-110. | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн
06.02 - 07.02
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110. Текущий ремонт: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. Отбор масла ТТ-1-СМВ-110, ТТ-2-СМВ-110. Испытание и измерение СМВ-110. | 12:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн
06.02 - 07.02
РП-110 | Текущий ремонт: ТТ-110-2 РП, РРП-II-110. | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн
06.02 - 07.02
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110. Текущий ремонт: ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. Отбор масла ТТ-1-СМВ-110, ТТ-2-СМВ-110. Испытание и измерение СМВ-110. | 12:00 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 08.02.23 | 17.02.23 | 10 дн | 08.02.23 | 17.02.23 | 10 дн | КубРДУ: с включением РП
08.02 - 17.02
II СШ 110 | Текущий ремонт ТН-110 II СШ. Средний ремонт: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.А. Испытание и измерение: ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.А. | 02:00 | с включением ремонтной перемычки | с отключением | 08.02.23 | 09.02.23 | 2 дн | 08.02.23 | 09.02.23 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
08.02 - 09.02
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ СТЭС. | 00:05 |  | с отключением | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн
20.02 - 20.02
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн
20.02 - 20.02
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская и РРП-110 на ПС 110 кВ Новомихайловская. | 00:15 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.С на ПС 110 кВ Новомихайловская. | 00:15 |  | с отключением | 13.02.23 | 13.02.23 | 1 дн | 13.02.23 | 13.02.23 | 1 дн
13.02 - 13.02
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская, ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.С на ПС 110 кВ Новомихайловская. | 00:15 |  | с отключением | 15.02.23 | 15.02.23 | 1 дн | 15.02.23 | 15.02.23 | 1 дн
15.02 - 15.02
Объект: ПС 110 кВ Пасечная
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | ТО концевых муфт КЛ, ОПН КЛ. Испытания оболочек КЛ. | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн
01.02 - 03.02
Объект: ПС 110 кВ Терминал
РП-110 СШ | Текущий ремонт ТТ-110 РП. | 02:00 |  | с отключением | 28.02.23 | 28.02.23 | 1 дн | 28.02.23 | 28.02.23 | 1 дн
28.02 - 28.02
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ КПГЭС. | 00:05 |  | с отключением | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн
06.02 - 06.02
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн | 06.02.23 | 06.02.23 | 1 дн
06.02 - 06.02
Объект: ПС 110 кВ Южная (СЭС)
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ АТЭС. | 00:05 |  | с отключением | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн
02.02 - 02.02
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Испытание и измерение КС 110 ВЛ АТЭС (ф. А,В,С). | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 02.02.23 | 03.02.23 | 2 дн | 02.02.23 | 03.02.23 | 2 дн
02.02 - 03.02
ЭВ 110 кВ ВЛ АТЭС | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн
02.02 - 02.02
ТН-110 1 СШ | Испытание и измерение ОПН-110 I СШ. | 02:00 |  | с отключением | 02.02.23 | 03.02.23 | 2 дн | 02.02.23 | 03.02.23 | 2 дн
02.02 - 03.02
ЭВ-110 Псоу | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. | 00:05 |  | с отключением | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн
07.02 - 07.02
ЭВ-110 Псоу | Испытания и измерения ЭВ-110 КВЛ Псоу. Разрыв транзита 110 кВ. | 01:00 |  | с отключением | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн
07.02 - 07.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Псоу. | 00:05 |  | с отключением | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн
07.02 - 07.02
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт ЭВ-110 КВЛ Псоу. | 01:00 |  | с отключением | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн | 07.02.23 | 07.02.23 | 1 дн
07.02 - 07.02
СЭВ-110 | Испытание и измерение СЭВ-110. | 01:00 |  | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На Джубгинской ТЭС отключить В 110 Лермонтово (с включением на ночь). | 00:01 |  | без отключения | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн
01.02 - 03.02
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Кривенковская тяговая-Туапсе тяговая на ПС 110 кВ Водозабор. | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн
01.02 - 03.02
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | ТО: коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ. Испытания оболочек КЛ. Проверка на целостность металлической связи между заземлителями кабельных линий на напряжение 110 кВ и нейтралью трансформатора на участках КЛ опоры № 49 (15) - № 48 (24), опора № 38 (34) - ПС 110 кВ Пасечная. | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн
01.02 - 03.02
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Замена изоляторов на опорах № 39, 40, 41, 45, 53, 55, 56. Замена ОПН на опоре № 65. | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн | 01.02.23 | 03.02.23 | 3 дн
01.02 - 03.02
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Чистка охранной зоны ВЛ от ДКР в пролетах опор № 3т-5т. | 00:30 | под наведенным напряжением | с отключением | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн
02.02 - 02.02
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | БВР по среднему ремонту: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А; текущему ремонту: ТТ-110 Т-1, Р-110 Т-1 на ПС 110 кВ Новомихайловская. | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 06.02.23 | 09.02.23 | 4 дн | 06.02.23 | 09.02.23 | 4 дн
06.02 - 09.02
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | ТО: коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ. Испытания оболочек КЛ. Проверка на целостность металлической связи между заземлителями кабельных линий на напряжение 110 кВ и нейтралью трансформатора на участке КЛ опора № 3а - ПС 110 кВ Альпийская. | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 08.02.23 | 3 дн | 06.02.23 | 08.02.23 | 3 дн
06.02 - 08.02
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. ПС 110 кВ Волконка: отключить СМВ-110 (с включением на ночь). | 00:01 |  | без отключения | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн
06.02 - 07.02
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Замена изоляторов на опорах № 93, 96, 103, 112, 113, 116, 118, 144, 153, 157, 161, 164, 171, 175, 182, 187; замена ОПН на опорах № 63-74, 86, 119. | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 06.02.23 | 21.02.23 | 16 дн | 08.02.23 | 21.02.23 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо
08.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Текущий ремонт РРП-110 на ПС 110 кВ Новомихайловская. Совместно с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская. С погашением ПС 110 кВ Новомихайловская. | 01:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Текущий ремонт РРП-110 на ПС 110 кВ Новомихайловская. Совместно с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская. С погашением ПС 110 кВ Новомихайловская. | 01:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн | 09.02.23 | 09.02.23 | 1 дн
09.02 - 09.02
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город. | 00:01 |  | без отключения | 10.02.23 | 10.02.23 | 1 дн | 10.02.23 | 10.02.23 | 1 дн
10.02 - 10.02
КЛ 110 кВ Псоу – Береговая тяговая | ТО КЛ, проверка целостности металлических связей между заземлителями КЛ 110 кВ, испытания оболочек КЛ 110 кВ. | 02:00 |  | с отключением | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн
13.02 - 14.02
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | БВР по текущему ремонту Р-110 Т-2, среднему ремонту ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2 ф.С на ПС 110 кВ Новомихайловская. | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 13.02.23 | 15.02.23 | 3 дн | 13.02.23 | 15.02.23 | 3 дн
13.02 - 15.02
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Чистка охранной зоны ВЛ от ДКР в пролетах опор № 3т-5т. | 00:30 | под наведенным напряжением | с отключением | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн | 14.02.23 | 14.02.23 | 1 дн
14.02 - 14.02
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Чистка охранной зны ВЛ от ДКР в пролетах опор № 441-442, 451-452. | 00:30 | под наведенным напряжением | с отключением | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн | 16.02.23 | 17.02.23 | 2 дн
16.02 - 17.02
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город (с включением на ночь). | 00:01 |  | без отключения | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн | 20.02.23 | 21.02.23 | 2 дн
20.02 - 21.02
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Средний ремонт: СР-II-110, ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая-Гойтх тяговая на ПС 110 кВ Водозабор. | 02:00 | под наведенным напряжением | с отключением | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн | 20.02.23 | 22.02.23 | 3 дн
20.02 - 22.02
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Ледовый дворец | ТО коробов транспозиции КЛ, кабельных колодцев. | 02:00 |  | с отключением | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить ЭВ-110 ВЛ Туапсе город (с включением на ночь). | 00:01 |  | без отключения | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн | 27.02.23 | 28.02.23 | 2 дн
27.02 - 28.02
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Медведовская с отпайкой на ПС Тимашевская | Вырубка деревьев | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 9 ч | 06.02.23 | 10.02.23 | 4 дн 9 ч
06.02 - 10.02
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | ТО ЛР-110 Крымская ПТФ, ВЧЗ ВЛ-110 Крымская ПТФ, КС ВЛ-110 Крымская ПТФ. | 02:00 |  | с отключением | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн | 20.02.23 | 20.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
20.02 - 20.02
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ТО ЛР-110 Варениковская, ЗКР-110 ВЛ Варениковская, ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская, КС ВЛ-110 Варениковская | 02:00 |  | с отключением | 21.02.23 | 21.02.23 | 1 дн | 21.02.23 | 21.02.23 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана по режиму зимнего максимума нагрузок, в связи с перегрузом ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга ПАР ВЛ 110 кВ Бужора – Джемете
21.02 - 21.02
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | Ремонт траверс оп.15 | 02:00 |  | с отключением | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн | 02.02.23 | 02.02.23 | 1 дн
02.02 - 02.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 00:15 |  | без отключения | 06.02.23 | 09.02.23 | 4 дн | 06.02.23 | 09.02.23 | 4 дн
06.02 - 09.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТО Р-110 Т-4, ремонт электромагнитной блокировки на ПС 110 кВ НовоРЭС | 02:00 |  | с отключением | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн | 06.02.23 | 07.02.23 | 2 дн
06.02 - 07.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская – Пенайская с отпайками | ТО Р-110 Т-5, ремонт электромагнитной блокировки на ПС 110 кВ НовоРЭС | 02:00 |  | с отключением | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн | 13.02.23 | 14.02.23 | 2 дн
13.02 - 14.02
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования | 00:15 |  | без отключения | 13.02.23 | 16.02.23 | 4 дн | 13.02.23 | 16.02.23 | 4 дн
13.02 - 16.02