## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2023 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Время ремонта. Конец | Время ремонта. Количество дней | Аварийная готовность | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2023
[12 empty] | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс
[12 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Объект: Туапсинский НПЗ
ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая | Выполнение работ по опробованию устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая и СЭВ 110-3 от защит РЗА КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал |  | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 11 ч | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 11 ч | ВЗ
11.04 - 13.04
СЭВ 110-3 | Выполнение работ по опробованию устройств РЗА с воздействием на СЭВ 110-3 от защит РЗА КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал |  | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 11 ч | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 11 ч | ВЗ
11.04 - 13.04
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал для проведения работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию устройств РЗА |  | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 11 ч | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 11 ч | ВЗ
11.04 - 13.04
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-12 | ТР трансформатора Т-12, ТР системы охлаждения Т-12, средний ремонт токопровода Г-12 |  | 29.04.23 | 23.06.23 | 55 дн 18 ч | 29.04.23 | 23.06.23 | 55 дн 18 ч | 04:00
29.04 - 23.06.2023
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
В 110 Архипо-Осиповка | ТО РЗА |  | 06.04.23 | 07.04.23 | 1 дн 12 ч | 06.04.23 | 07.04.23 | 1 дн 12 ч | 02:00
06.04 - 07.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТР и испытания оборудования портала |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 12 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 12 ч | 04:00
10.04 - 14.04
В 220 Горячий Ключ | ТО РЗА |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 12 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
10.04 - 14.04
В 110 Джубга | ТО РЗА |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 1 дн 12 ч | 17.04.23 | 18.04.23 | 1 дн 12 ч | 02:00
17.04 - 18.04
В 110 Лермонтово | ТО РЗА | <пусто> | 20.04.23 | 21.04.23 | 1 дн 12 ч | 20.04.23 | 21.04.23 | 1 дн 12 ч | 02:00
20.04 - 21.04
В 220 Шепси | ТО РЗА |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 12 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
24.04 - 28.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТР и испытания оборудования портала ТО РЗА |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 12 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 12 ч | 04:00
24.04 - 28.04
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | Регулировка проводов в пролетах опор № 187-189. ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 25.03.23 | 01.04.23 | 8 дн | 25.03.23 | 01.04.23 | 8 дн | 2 | КубРДУ: При УСЛОВИИ ограничения перетока мощности в республику Абхазия: 25-28.03.2023 - не более 100 МВт, 29.03.-01.04.2023 - 0 МВт, для обеспечения перехода в новые значения МДП в сечении "Адлер" при аварийном отключении КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу, в схеме реконструкции ПС 110 кВ Адлер
25.03.2023 - 01.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Вывод в ремонт для спрямления с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея Тяговая. |  | 01.04.23 | 02.04.23 | 2 дн | 01.04.23 | 02.04.23 | 2 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
01.04 - 02.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Вывод в ремонт для спрямления с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. |  | 01.04.23 | 02.04.23 | 2 дн | 01.04.23 | 02.04.23 | 2 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
01.04 - 02.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | Замена провода на ВЛ. |  | 01.04.23 | 05.05.23 | 35 дн | 01.04.23 | 05.05.23 | 35 дн | 4 | По титулу «Модернизация ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I, II цепи в объёме замены провода АС-300 на провод с большей пропускной способностью на участке от Краснодарской ТЭЦ до расположения ПС 220 кВ Восточная промзона ориентировочно по 5,5 км для ТП ООО «КЭСК» и АО «НЭСК-электросети».
01.04 - 05.05.2023
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 02:00
03.04 - 06.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Вынужденный простой в связи с реионтом ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая в схеме спрямления ВЛ. |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: в случаи отказа заявки на вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая для производства работ по ТО ВЛ, ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая работаю в схеме спрямления с 02.04.2023 по 13.04.2023
03.04 - 07.04
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк с 12.04 по 28.04.2023 для производства работ по реконструкции ПС (перегруз АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк)
03.04 - 11.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | ТОиР ВЛ. |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: в случаи отказа заявки на вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая для производства работ по ТО ВЛ, ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая работаю в схеме спрямления с 02.04.2023 по 13.04.2023
03.04 - 07.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 12.04.23 | 16.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
12.04 - 16.04
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 02:00 | ОДУ Юга: перенесено для несовмещения с АТ - 1 ПС 500 кВ Тамань
27.04 - 27.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Работа ВЛ в схеме спрямления с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая. |  | 08.04.23 | 13.04.23 | 6 дн | 08.04.23 | 13.04.23 | 6 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап". КубРДУ: в случаи отказа заявки на вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая для производства работ по ТО ВЛ, ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая работаю в схеме спрямления с 02.04.2023 по 13.04.2023
08.04 - 13.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Работа ВЛ в схеме спрямления с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская. |  | 08.04.23 | 13.04.23 | 6 дн | 08.04.23 | 13.04.23 | 6 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап". КубРДУ: в случаи отказа заявки на вывод ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая для производства работ по ТО ВЛ, ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая работаю в схеме спрямления с 02.04.2023 по 13.04.2023
08.04 - 13.04
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТОиР ВЛ. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 07.04.23 | 11.04.23 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: отказано из - за реконструкции на ПС 500 кВ Тихорецк
07.04 - 11.04
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТОиР ВЛ. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
10.04 - 14.04
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 12.04.23 | 14.04.23 | 3 дн | 12.04.23 | 14.04.23 | 3 дн | 02:00
12.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон | ТОиР ВЛ |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 02:00 | ОДУ Юга: перенесено для несовмещения с АТ - 1 ПС 500 кВ Тамань
24.04 - 25.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Восстановление нормальной схемы ВЛ. |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
13.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Восстановление нормальной схемы ВЛ. |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
13.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Спрямление с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская |  | 14.04.23 | 15.04.23 | 2 дн | 14.04.23 | 15.04.23 | 2 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
14.04 - 15.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Спрямление с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая. |  | 14.04.23 | 15.04.23 | 2 дн | 14.04.23 | 15.04.23 | 2 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
14.04 - 15.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Работа ВЛ в схеме спрямления с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская. |  | 15.04.23 | 26.04.23 | 12 дн | 15.04.23 | 26.04.23 | 12 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
15.04 - 26.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Работа ВЛ в схеме спрямления с ВЛ 220 кВ Тихорецк - Ея тяговая. |  | 15.04.23 | 26.04.23 | 12 дн | 15.04.23 | 26.04.23 | 12 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
15.04 - 26.04
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с одновременным выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная и АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк
17.04 - 21.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ВЛ. |  | 17.04.23 | 29.04.23 | 13 дн | 17.04.23 | 29.04.23 | 13 дн | 02:00
17.04 - 29.04
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 02:00
17.04 - 27.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 04:00
17.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 02:00
17.04 - 25.04
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Афипский НПЗ | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 02:00
18.04 - 19.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТОиР ВЛ. | под наведенным напряжением | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 02:00
24.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Восстановление нормальной схемы ВЛ. |  | 26.04.23 | 30.04.23 | 5 дн | 26.04.23 | 30.04.23 | 5 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
26.04 - 30.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | Восстановление нормальной схемы ВЛ. |  | 26.04.23 | 30.04.23 | 5 дн | 26.04.23 | 30.04.23 | 5 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
26.04 - 30.04
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТОиР ВЛ. |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
28.04 - 28.04
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ВЛ | под наведенным напряжением | 29.04.23 | 10.05.23 | 12 дн | 29.04.23 | 10.05.23 | 12 дн | 04:00
29.04 - 10.05.2023
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТО: МВ-110 Афипская 2 цепь, ТТ-110 ВЛ Афипская 2ц. | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 04.04
МВ-220 ВЛ Ильская | ТО: МВ-220 Ильская | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 05.04
ОСШ-110кВ | СР: РОСШ-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 Афипская 1 цепь ТР: РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 1 цепь, РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2цепь, |  | 04.04.23 | 19.04.23 | 16 дн | 04.04.23 | 19.04.23 | 16 дн | 02:00
04.04 - 19.04
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТО: МВ-110 Шенджий, ТТ-110 Шенджий, СР: ЛР-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ВЛ Шенджий. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | ТО: МВ-110 Шенджий, ТТ-110 Шенджий, СР: ЛР-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ВЛ Шенджий, ТР: КС ВЛ Шенджий ф.В,С |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТО в объёме "В" Привод МВ-220, ТТ | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 19.04
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | СР: ЛР-110 Афипская 1 цепь, ТО: МВ-110 Афипская 1 цепь, ТТ-110 Афипская 1ц |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 18.04.23 | 22.04.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | СР: ЛР-110 Афипская 1 цепь, РОСШ-110 Афипская 1 цепь, ТО: МВ-110 Афипская 1 цепь, ТТ-110 Афипская 1ц. ТО в объеме К: ДЗЛ ВЛ 110 кВ Афипская 1ц (ДЗЛ-2) |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 18.04.23 | 22.04.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
18.04 - 22.04
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ОМВ-220 | Средний ремонт: ОМВ-220. Высоковольтные испытания: ОМВ-220, Вводы 220 кВ ОМВ-220.Отбор проб масла на ФХА (С) из: ОМВ-220, Вводы 220 ОМВ-220.Отбор проб масла на ХАРГ из: вводы ОМВ-220. |  | 03.04.23 | 16.04.23 | 14 дн | 03.04.23 | 16.04.23 | 14 дн | ВЗ
03.04 - 16.04
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 Каневская. Текущий ремонт: РОСШ-220 Каневская. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 07.04.23 | 11.04.23 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: отказано из - за реконструкции на ПС 500 кВ Тихорецк
07.04 - 11.04
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 Каневская. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 07.04.23 | 11.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | ОДУ Юга: отказано из - за реконструкции на ПС 500 кВ Тихорецк
07.04 - 11.04
МВ-220 Каневская | ТР: ЛР-220 Каневская |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 07.04.23 | 11.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | ОДУ Юга: отказано из - за реконструкции на ПС 500 кВ Тихорецк
07.04 - 11.04
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТОР-10 кВ АТ-1 , ТО: ОПН-220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, КЛ 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1 СР: ШМ 110 кВ АТ-1, ШМ 220 кВ АТ-1. ТО в объеме К: Шкаф основных защит (дифзащита, ГЗ) АТ-1 (иск. P633, Р632, Р141), Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, Технологические защиты, Шкаф резервных защит 220 кВ АТ-1 (иск. P435), Шкаф резервных защит 110 кВ АТ-1 (иск. P435), АРКТ (ТАРСОN 260), Шкаф автоматики пожаротушения (иск. P145), ТО в объеме ТК: Терминал основных защит (дифзащита, ГЗ) АТ-1 (P633), Терминал ДЗО-10 (P632), Терминал пожаротушения (Р141), Терминал резервных защит 220 кВ АТ-1 (P435), Терминал резервных защит 110 кВ АТ-1 (P435), Терминал автоматики пожаротушения (P145), ТО в объеме В: ТН-10, ТТ АТ-1 |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис для БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь
17.04 - 21.04
ВЭ 220 кВ АТ-1 | ТО в объёме "К"/"ТК": Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ АТ-1, привод/ Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ АТ-1 (P145). ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 220 кВ АТ-1 |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
17.04 - 21.04
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО в объёме "К"/"ТК": Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-1, привод/ Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-1 (P145). ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ АТ-1. |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
17.04 - 21.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТО в объёме "В" ШОН ф. "В" |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 12.04.23 | 16.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
12.04 - 16.04
ВЭ 220 кВ ВЛ Восточная промзона I цепь | ТО в объёме "К"/"ТК": Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ, привод/ Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ (P145). ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 220 кВ ВЛ Восточная промзона I цепь |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТО в объеме В ШОН ф С ТО в объёме "К"/"ТК": Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ, привод/ Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ (P145). ТО в объёме "В" ТТ |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
ВЭ 220 кВ ВЛ Кольцевая | ТО в объёме "К"/"ТК": Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ, привод/ Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 220 кВ (P145). ТО в объёме "В" ТТ | с переводом на ОВ | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 12.04.23 | 14.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
12.04 - 14.04
ВЭ 110 кВ КВЛ Восточная промзона | ТО в объеме К: Шкаф резервных защит (иск. Р437), Шкаф авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (иск. Р145), привод, ТО в объме ТК: Терминал резервных защит (Р437), Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145) |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 02:00
24.04 - 28.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона с отпайкой на ПС Ангарская | Разрыв транзита в связи с выводом ВЭ 110 кВ КВЛ Восточная промзона |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 02:00
24.04 - 28.04
Объект: ПС 220 кВ Восточная
2 сш 220 кВ | ВПр на время вывода в ремонт АТ-2 |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
Установка плавки гололёда | ТО: УПГ, ОПН СШ ПГ " + ", ОПН СШ ПГ " - ", ОПН-1-10 УПГ, ОПН-2-10 УПГ. |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
АТ-2 | ТО: ОПН-1-220 АТ–2 |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00
14.04 - 14.04
2 сш 110 кВ | ТР: ШР-110 2 СШ АТ–1, ШР-110 2 СШ АТ–2, ШР-110 2 СШ Т-3, ШР-110 2 СШ ВЛ Геленджик, ШР-110 2 СШ ВЛ Тонкий мыс, ШР-110 2 СШ ОМВ-110, РТН-110 2 СШ; ТР, Замена ОСИ ШР-110 2 СШ ШСМВ-110; ТО ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ. |  | 17.04.23 | 26.04.23 | 10 дн | 17.04.23 | 26.04.23 | 10 дн | 02:00
17.04 - 26.04
ШСМВ-110 | ТР и Замена ОСИ: ШР-110 2 СШ ШСМВ-110.. |  | 17.04.23 | 26.04.23 | 10 дн | 17.04.23 | 26.04.23 | 10 дн | 04:00
17.04 - 26.04
ОМВ-110 | ТР: ШР-110 2 СШ ОМВ-110 Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Восточная - Тонкий мыс |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
МВ-110 Тонкий Мыс | ТР: ШР-110 2 СШ ВЛ Тонкий мыс.. | с переводом на ОВ | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.04 - 19.04
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110 2 СШ АТ–1. | с переводом на ОВ | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.04 - 20.04
ВЭ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110 2 СШ АТ–2 | с переводом на ОВ | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 21.04
ОМВ-110 | Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Восточкая - Геленджик/ |  | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 02:00
25.04 - 25.04
МВ-110 Геленджик | ТО: МВ-110 Геленджик; ТР: ШР-110 2 СШ ВЛ Геленджик. | с переводом на ОВ | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.04 - 26.04
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТО: ВЧЗ 220 Витаминкомбинат I цепь, КС 220 Витаминкомбинат I цепь, ЗН КС 220 Витаминкомбинат I цепь |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
В 220 Кругликовская II цепь | ТО в объёме "К"/"ТК": Шкаф Комплекта РЗА В 220 Кругликовская II цепь, привод/ Терминал Комплекта РЗА В 220 Кругликовская II цепь (REC670). |  | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
04.04 - 07.04
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ВПр в связи с выводом В 220 Кругликовская II цепь. |  | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 04.04.23 | 07.04.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Кругликовская
04.04 - 07.04
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
ВЭ 110 кВ Порт №2 | ТО РЗА в объеме "К"/"ТК": Шкаф авт-ки и УРОВ/ Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ 110 кВ ВЭ 110 кВ Порт №2 (REC670). ТО РЗА в объеме "К" привод ВЭ 110 кВ Порт №2. ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ Порт №2. | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 14.04
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с отключением 1 СШ 110кВ. |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
1 СШ 110кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ТН 1СШ 110 кВ (емкостного типа). |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
ТН 3 С 220кВ | ТР ШР ТН 3 С 220кВ. ТО в объёме "В" ТН 3С 220 кВ, управление разъединителями ТН 3 С 220 кВ |  | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 04:00
17.04 - 25.04
ВЭ 220кВ 13 | ТР ЛР ВЛ 220кВ Тамань, ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220кВ 23, ШР ТН 3 С 220кВ |  | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 02:00
17.04 - 25.04
ВЭ 220кВ 23 | ТР ЛР ВЛ 220кВ Тамань, ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220кВ 23, ШР ТН 3 С 220кВ |  | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 02:00
17.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Разрыв транзита в связи с отключением 1 СШ 110кВ. |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТР РПГ ВЛ 220-Т, ЛР ВЛ 220кВ Тамань, ШР 3 С ВЭ 220кВ 13, ШР 3 С ВЭ 220кВ 23, ШР ТН 3 С 220кВ |  | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 02:00
17.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Разрыв транзита в связи с отключением 1 СШ 110кВ. |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
АТ-1 | Вынужденный простой в связи с отключением 1 СШ 110кВ. |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
1 СШ 110кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ТН 1СШ 110 кВ (емкостного типа). |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Старотитаровская | Разрыв транзита в связи с отключением 1 СШ 110кВ. |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Разрыв транзита в связи с отключением 1 СШ 110кВ. |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
Установка плавки гололёда | ТР РПГ ВЛ 220-Т, ТО УВПГ-1, УВПГ-2 |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 02:00
24.04 - 25.04
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
2 С 220 кВ | Вынужденный простой на время вывода АТ-2 |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
03.04 - 03.04
БСК-2 | ТО: ТТ-1 35кВ БСК-2; ТТ-2 35кВ БСК-2, ОПН-1 35 кВ БСК-2, ОПН-2 35 кВ БСК-2, БСК-2, ТР 35 кВ АТ-2; ТР: ТОР 35 к БСК-2 + ВВИ |  | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 02:00
03.04 - 13.04
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ АТ-2. ТО в объеме "К" привода, цепей встроенных ТТ ВЭ 110 кВ АТ-2. |  | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 02:00
03.04 - 13.04
АТ-2 | ТР: АТ-2. ТО: ТР 35 кВ АТ-2, Концевая муфта КЛ-220 кВ АТ-2,Концевая муфта КЛ-110 кВ АТ-2,ОПН 220 кВ АТ-2,ОПН 110 кВ АТ-2,ОПН 35 кВ АТ-2 + ВВИ. ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала основных защит 1 комплект АТ-2. ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала ДЗО 1 комплект 110 кВ АТ-2. ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала ДЗО 35 кВ АТ-2. ТО в объеме "К" газовой защиты АТ-2, газовой защиты РПН АТ-2, автоматики охлаждения АТ-2, автоматики РПН АТ-2 (TOPCON 260), технологических защит АТ-2, цепей встроенных ТТ 220 кВ АТ-2, цепей встроенных ТТ 110 кВ АТ-2, цепей встроенных ТТ 35 кВ АТ-2, цепей ТТ нейтрали АТ-2, цепей ТН 35 кВ АТ-2, ШМУ АТ-2 (КРУЭ-220). |  | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 03.04.23 | 13.04.23 | 11 дн | 02:00
03.04 - 13.04
2 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода АТ-2 |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
13.04 - 13.04
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Староминская, КС ВЛ-220 Староминская, ВЧЗ ВЛ-220 Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП ВЛ 220 кВ Староминская, ВЧ заградитель, ШОН ПВЗУ-Е ВЛ 220 кВ Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: КСЗ №2 (D60) ВЛ 220 кВ Староминская. |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02.04.23 | 06.04.23 | 5 дн | 02:00 |  | ОДУ Юга: отказано из - за реконструкции на ПС 500 кВ Тихорецк
02.04 - 06.04
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. Текущий ремонт: ЛР-220 ВЛ Староминская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект РЗА МВ-220 Староминская(F60), привод. |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02.04.23 | 06.04.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
02.04 - 06.04
МВ-220 ВЛ Староминская | Текущий ремонт: ШР-220 ВЛ Староминская. | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 21.04
СМВ-220 | Средний ремонт: СМВ-220. Текущий ремонт: Р-1 сш СМВ-220. Высоковольтные испытания: СМВ-220, Вводы 220 СМВ-220. Отбор проб масла на ФХА (С) из: СМВ-220.Отбор проб масла на ХАРГ из: Вводы 220 СМВ-220.. | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 7 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 05.05.2023
1 СШ-220 | Техобслуживание: 1 СШ-220, ТН-220 1 сш. Текущий ремонт: Р-1 сш СМВ-220, ШР-220 ВЛ Староминская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТН-220 1СШ. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220 1СШ. | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 03:00 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 21.04
Т-1 | Текущий ремонт: ОД-220 Т-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-1. |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00
17.04 - 21.04
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
2 СШ-220 | ВПР на время вывода АТ-2 для: Т АТ-2; ТО ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ТО СТК-2. ТО МВ-220 К-2. |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 04:00
03.04 - 07.04
АТ-2 | ТР АТ-2; ТО ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ТО СТК-2 |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 04:00
03.04 - 07.04
МВ-220 К-2 | ТО: МВ-220 К-2 |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02:00
03.04 - 07.04
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2. |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02:00
03.04 - 07.04
СТК-2 | ТО СТК-2. ВВИ БСК-10 СТК-2 |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 04:00
03.04 - 07.04
ШСМВ-110 | ТР: ШР-1с.ш-110 ШСМВ. |  | 10.04.23 | 18.04.23 | 9 дн | 10.04.23 | 18.04.23 | 9 дн | 02:00
10.04 - 18.04
1 СШ-110 | ТР, Замена ОСИ ШР-1с.ш-110 ВЛ РИП 2ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-1с.ш-110 ВЛ Новоросметалл; ТР ШР-1с.ш-110 АТ - 1, ШР-1с.ш-110 ОМВ, ШР-1с.ш-110 АТ – 2, ШР-1с.ш-110 ШСМВ, ШР-1с.ш-110 ВЛ Солнечная, ШР-1с.ш-110 КВЛ Восточная, ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц, РТН-110 1с.ш; ТО ОПН-110 1 с.ш, ТН-110 1 с.ш; ЗИ 1 СШ 110 кВ. ТО в объеме В ТН-110 1 с.ш |  | 10.04.23 | 18.04.23 | 9 дн | 10.04.23 | 18.04.23 | 9 дн | 04:00
10.04 - 18.04
МВ-220 А-2 | СР: МВ-220 А-2. ТО в объеме К ТТ, ТАПВ и привод МВ-220 А-2 |  | 10.04.23 | 27.04.23 | 18 дн | 10.04.23 | 27.04.23 | 18 дн | ВЗ
10.04 - 27.04
МВ-110 АТ-1 | ТР ШР-1с.ш-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 10.04
БСК-110 №1 | ВПр в связи с выводом в ремонт 1СШ-110 |  | 10.04.23 | 18.04.23 | 9 дн | 10.04.23 | 18.04.23 | 9 дн | 04:00
10.04 - 18.04
ОМВ-110 | ТР ШР-1с.ш-110 ОМВ. |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 02:00
11.04 - 11.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ РИП 2ц в связи с выводом в ремонт. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 04:00
12.04 - 12.04
МВ-110 АТ-2 | ТР ШР-1с.ш-110 АТ–2. | с переводом на ОВ | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.04 - 13.04
МВ-110 КВЛ Восточная | ТР ШР-1с.ш-110 КВЛ Восточная. | с переводом на ОВ | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.04 - 14.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Южная 2ц в связи с выводом в ремонт. |  | 15.04.23 | 15.04.23 | 1 дн | 15.04.23 | 15.04.23 | 1 дн | 04:00
15.04 - 15.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Новоросметалл в связи с выводом в ремонт. |  | 16.04.23 | 16.04.23 | 1 дн | 16.04.23 | 16.04.23 | 1 дн | 04:00
16.04 - 16.04
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТР МВ-110 ВЛ Тоннельная; ТО ТТ-110 ВЛ Тоннельная. ТО в объеме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Тоннельная – Кирилловская, ТО в объеме К ТТ, ТАПВ и привод |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 04:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 18.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Солнечная в связи с выводом в ремонт. |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 04:00
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Тоннельная - Кирилловская | ТР ВЧЗ-110 ВЛ Тоннельная, КС-110 ВЛ Тоннельная. |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 04:00
17.04 - 18.04
МВ-110 Новороссийск 1 ц | ТР: ШР-1с.ш-110 ВЛ Новороссийск 1ц |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 04:00
18.04 - 18.04
МВ-110 ВЛ Раевская | ТО МВ-110 ВЛ Раевская, ТТ-110 ВЛ Раевская. ТО в объеме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская, ТТ-110 ВЛ Раевская, БРЭ-2801 ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская |  | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 20.04.23 | 22.04.23 | 3 дн | 04:00
20.04 - 22.04
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Раевская |  | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 20.04.23 | 22.04.23 | 3 дн | 02:00
20.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | ТР ЛР-110 ВЛ Раевская, КС-110 ВЛ Раевская, ВЧЗ-110 ВЛ Раевская, РОСШ-110 ВЛ Раевская. ТО в объеме В ТТ-110 выносные ВЛ Раевская |  | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 20.04.23 | 22.04.23 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская
20.04 - 22.04
ОСШ-110 | ТР, замена оси РОСШ-110 ВЛ РИП 2ц |  | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 04:00
24.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
1сш-220 | Техобслуживание: 1 сш-220.Текущий ремонт: Р-Кг1-1, Р-Тх1-1. Замена ОСИ: Р-Тх1-1.. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 1
10.04 - 14.04
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1. Техобслуживание: ОПН - 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1 . Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ГЗ АТ-1, ГЗ РПН АТ-1, технологические защиты АТ-1, Дифзащита АТ-1, ДЗО 220 кВ (ШЭ2607 051) АТ-1, ДЗ 110 АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, МТЗ-10 АТ-1, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1, ДЗО-10кВ АТ-1, перегруз АТ-1, ЗНПФ АТ-1, реле УРОВ АТ-1, сигнализация АТ-1, защита от потери охлаждения АТ-1, автоматика охлажения АТ-1, авт-ка РПН АТ-1, БАР АТ-1, ТТ АТ-1, ТТ 110 АТ-1. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 03:00
10.04 - 14.04
ЭВ-220 Тх-1 | Текущий ремонт: Р-Тх1-1. Замена ОСИ: Р-Тх1-1. Техобслуживание: ТТ-220 Тх-1. Высоковольтные испытания: ТТ-220-Тх-1.Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-220-Тх-1. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 1
10.04 - 14.04
ЭВ-220 Кг-1 | Техобслуживание: ТТ-220 Кг-1. Текущий ремонт: Р-Кг1-1. Высоковольтные испытания: ТТ-220-КГ-1.Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-220-КГ-1. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ЭВ-110 АТ-1. Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1. Высоковольтные испытания: ТТ-110 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Управление и ТАПВ, привод ЭВ-110 АТ-1, ТТ 110 АТ-1. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
Объект: ПС 220 кВ Крымская
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ КПТФ. |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500
10.04 - 10.04
МВ-110 ВЛ КПТФ | ТО: МВ-110 ВЛ КПТФ; ТР и Замена ОСИ: ШР-1СШ-110. ВЛ КПТФ |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 04:00
10.04 - 10.04
1 СШ-110 кВ | ТР: РТН-1СШ-110, ШР-1СШ-110 Т-2, ШР-1СШ-110 Т-1, ШР-1СШ-110 АТ-2, ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц., ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц., ШР-1СШ-110 ВЛ Первомайская, ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик; ТО: Р-1СШ ШСВ-110, ШР-1СШ-110 КВЛ ЛПДС-Крымская II цепь, ШР-1СШ-110 КВЛ ЛПДС-Крымская I цепь, ШР-1СШ-110 КВЛ Казачья, ТР и ЗО: ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц., ШР-1СШ-110. ВЛ КПТФ. |  | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 04:00
03.04 - 21.04
ШСВ-110 | ТО: Р-1СШ ШСВ-110. |  | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 02:00
03.04 - 21.04
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц., ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц.; ТР: ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц; ВВИ: МНВ МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц. |  | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 02:00
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1ц. |  | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 02:00
04.04 - 04.04
АТ-2 | Вынужденный простой в связи с ремонтом МВ-110 АТ-2. |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
11.04 - 11.04
МВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-1СШ-110 АТ-2. |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2
11.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Геленджик | ТО: МВ-110 ВЛ Геленджик, ТТ-110 ВЛ Геленджик; ТР: ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
12.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Геленджик. |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод АЛ для работ Юго-Западных ЭС
12.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц.; ТР: ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц; ВВИ: МНВ МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц. ТО в объеме В ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 02:00
13.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц. |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 02:00
13.04 - 14.04
МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 ц | ТО: МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц.; ТР и Замена ОСИ: ШР-1СШ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц.; ВВИ: МНВ МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц. |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2ц. |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | ТО в объеме К ВЧ заградитель, ФП, ВЧ-обработка ф "С" ТО в объеме К Комплект основной и резервных защит (ШЭ2607085), ПВЗУ-Е ВЛ 110 кВ Первомайская. |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 02:00
20.04 - 21.04
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТР: МВ-110 ВЛ Первомайская, ШР-1СШ-110 ВЛ Первомайская; ТО: ТТ-110 ВЛ Первомайская; ВВИ: МНВ МВ-110 ВЛ Первомайская; |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 02:00
20.04 - 21.04
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ВВИ: КС-220 Усть-Лабинск (ф.В) |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
28.04 - 28.04
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
Установка плавки гололеда | ТО: ВУПГ, Р 10 СШ ПГ "+"; Р 10 СШ ПГ "-"; ОПН РТ 10 ВУПГ, ТТ 10 СШ ПГ+, ТТ 10 ВУПГ, ТТ 10 В ВУПГ. ТР: РТ 10 ВУПГ. |  | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 02:00
03.04 - 05.04
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТО: КРУЭ 110кВ яч КВЛ 110кВ Псоу-Леселидзе, ОПН 110 Леселидзе, КЛ 110кВ Леселидзе. ТР: КС 110 Леселидзе ф.В; ЗН КС 110 Леселидзе. ТО в объеме "К" ШОН КВЛ 110 кВ Леселидзе |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 02:00
03.04 - 06.04
В 110 Леселидзе | ТО: КРУЭ 110кВ яч КВЛ 110кВ Псоу-Леселидзе ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала РЗА №2 КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ШЭ2607021). ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ В 110 Леселидзе (ШЭ26070119). ТО в объеме "К" цепей ТТ В 110 Леселидзе, цепей РПР В 110 Леселидзе. |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 02:00
03.04 - 06.04
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТР: ВЧЗ 220 Бзыби ф.А,В,С., КС 220 Бзыби ф.А,В,С., ТО: ЛР 220 Бзыби, РЛС-1-220 Бзыби, РЛС-2-220 Бзыби, ОПН 220 Бзыби, РТН 220 Бзыби, ТН 220 Бзыби. ТО в объеме "В" эл привода ЛР 220 Бзыби. ФХА ТН 220 Бзыби. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
В-2-220 Бзыби | ТО: ЛР 220 Бзыби, РЛС-1-220 Бзыби, РЛС-2-220 Бзыби. ТО в объеме "В" эл привода РЛС-2-220 Бзыби |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
В-1-220 Бзыби | ТО: ЛР 220 Бзыби, РЛС-1-220 Бзыби, РЛС-2-220 Бзыби. ТО в объеме "В" эл привода РЛС-1-220 Бзыби |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
ТН 220 Бзыби | ТО: ТН 220 Бзыби, РТН 220 Бзыби. ТО в объеме "В" эл привода РТН 220 Бзыби. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТР: ВЧЗ 220 Сочинская ТЭС ф.А,В,С.; КС 220 Сочинская ТЭС ф.А,В,С.; В-1-220 Сочинская ТЭС; В-2-220 Сочинская ТЭС. ТО ОПН 220 Сочинская ТЭС. ТО в объеме "В" ВЧЗ ф. "В" (ПА). ФХА ТН 220 СТЭС, ХАРГ ТН 220 СТЭС. |  | 17.04.23 | 29.04.23 | 13 дн | 17.04.23 | 29.04.23 | 13 дн | 02:00
17.04 - 29.04
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТР В-1-220 Сочинская ТЭС. ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ, привода В-1-220 Сочинская ТЭС (ШЭ2710511) |  | 17.04.23 | 29.04.23 | 13 дн | 17.04.23 | 29.04.23 | 13 дн | 02:00
17.04 - 29.04
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТР В-2-220 Сочинская ТЭС. ТО в объеме "К" комплекта, "ТК" терминала автоматики и УРОВ, привода В-2-220 Сочинская ТЭС. (ШЭ2710511) |  | 17.04.23 | 29.04.23 | 13 дн | 17.04.23 | 29.04.23 | 13 дн | 02:00
17.04 - 29.04
Установка плавки гололёда | ТО: ВУПГ-1 |  | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 26.04.23 | 2 дн | 02:00
25.04 - 26.04
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ОМВ-110 | Работа КВЛ 110 кВ Славянская - Протока тяговая I цепь через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Протока тяговая 1 цепь. |  | 18.04.23 | 21.04.23 | 4 дн | 18.04.23 | 21.04.23 | 4 дн | 02:00
18.04 - 21.04
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО: МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, ТТ-110 ВЛ Троицкий водозабор. ТР: ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор, РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор. ТО в объеме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТАПВ и привод, ТТ (встроенные). |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 02:00
26.04 - 27.04
ОСШ-110 | ТР РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 02:00
26.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | ТР ЛР-110 ВЛ Троицкий водозабор, РОСШ-110 ВЛ Троицкий водозабор. ТО в объёме "К" ШОН |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 02:00
26.04 - 27.04
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская 110 с отпайкой на ПС 110 кВ Протока тяговая через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Славянская. |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 02:00
28.04 - 28.04
Объект: ПС 220 кВ Староминская
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1. Техобслуживание: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ 1С. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Шкаф осн. защит (иск.Т60) АТ-1, газовая защита АТ-1, газовая защита РПН АТ-1, технологические защиты АТ-1, шкаф КСЗ 220 кВ АТ-1 (иск. D60), Шкаф КСЗ 110 кВ АТ-1 (иск. D60), TAPCON-260 ( РПН АТ-1), Шкаф ДЗО 220 кВ АТ-1 (иск. В30).Техническое обслуживание РЗА в объёме ТК: Терминал осн. защит (Т60) АТ-1, терминал КСЗ 220 кВ АТ-1 (D60), терминал КСЗ 110 кВ АТ-1 (D60), Терминал ДЗО 220 кВ АТ-1 (В30). |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 03:00
24.04 - 28.04
ВЭ 110 кВ АТ-1 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: шкаф Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ АТ-1 (иск. F60), привод. Техническое обслуживание РЗА в объёме ТК: терминал Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-110кВ АТ-1 (F60) |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 03:00
24.04 - 28.04
1 С 220 кВ | Техобслуживание: ТН 220 кВ 1С, ОПН 220 кВ 1С. |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 01:00
24.04 - 28.04
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТО: СМВ-220 ТР: Р 1СШ СМВ-220. С включением РП с 17.04 по 27.04. 28.04 - вывод ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск. | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 28.04
ТН-220 1СШ | ТО: ТН-220 1 СШ. |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 02:00
17.04 - 28.04
1 СШ 220кВ | ТР: Р 1СШ СМВ-220, ТО: ТН-220 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 02:00
17.04 - 28.04
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТО: ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 02:00
17.04 - 28.04
МВ-110 АТ-1 | ТР: МВ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 02:00
17.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТО: ВЧЗ 220 ВЛ Ново-Лабинская, КС 220 ВЛ Ново-Лабинская |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
28.04 - 28.04
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 4 С 220 кВ | ТО в объёме "В": ТН 4С 220 кВ. |  | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 02:00
17.04 - 27.04
ВЭ 220 кВ 14 | ТО в объёме "К"/"ТК" Шкаф резервных защит (иск. D60)/Терминал резервных защит (D60) ВЛ 220 кВ Армавир-Черёмушки. |  | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 02:00
17.04 - 27.04
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТО в объёме "В" ТТ ВЛ 220 кВ Армавир, управление ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ЗН ЛР ВЛ 220 кВ Армавир в ст. ВЛ. |  | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 17.04.23 | 27.04.23 | 11 дн | 02:00
17.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Шепси
МВД-1 | ТО: МВД-1 |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 02:00
03.04 - 04.04
2 СШ 220 кВ | ТО:МВД-2, ТР:РД-2-2. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
МВД-2 | ТО:МВД-2, ТР:РД-2-2. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 02:00
05.04 - 07.04
Установка плавки гололёда | ТО: ВУ-ПГ |  | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 02:00
06.04 - 07.04
ТН 2 СШ 110 | ТР РТН 2 СШ 110. ТО ТН 2 СШ 110+ замена масла.. |  | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн | 12:00
10.04 - 28.04
2 СШ 110 кВ | ТР: Окраска порталов шинного моста 2 СШ 110. Верховой осмотр 2 СШ 110. ШР 2 СШ ОМВ-110, ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 2 СШ 110 Т-2, ШР 2 СШ 110 Т-1, ШР 2 СШ 110 АТ-1, Р 2 СШ ШСМВ-110, РТН 2 СШ 110. ТО: ТН 2 СШ 110 + замена масла. |  | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн | 02:00
10.04 - 28.04
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. ТР: Р 2 СШ ШСМВ-110. ТО в объеме "К" комплекта резервных защит ШСМВ-110, АПВ и автоматики, привода ШСМВ-110, цепей встроенных ТТ ШСМВ-110 |  | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн | 02:00
10.04 - 28.04
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая. ТР: ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 11.04
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. ТР: ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ. | с переводом на ОВ | 11.04.23 | 13.04.23 | 3 дн | 11.04.23 | 13.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 13.04
ОМВ-110 | ТР: ШР 2 СШ ОМВ-110. Замена уставок ОМВ-110 для ВЛ 110 кВ Шепси - Аше, ВЛ 110 кВ Шепси – Магри тяговая |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 02:00
13.04 - 14.04
МВ-110 ВЛ Магри | ТО: МВ-110 ВЛ Магри. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри. | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 19.04
МВ-110 ВЛ Аше | ТО: МВ-110 ВЛ Аше. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше. | с переводом на ОВ | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.04 - 21.04
ОМВ-110 | Замена уставок ОМВ-110 на ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая. |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТО: МВ-110 ВЛ Чилипси. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси. | с переводом на ОВ | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.04 - 25.04
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. ТР: ШР 2 СШ 110 АТ-1 |  | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | 02:00
26.04 - 28.04
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | ТО в объеме К1: ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.. |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат
26.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | ВВИ: КС Парфюмерная |  | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 02:00
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | ВВИ: КС Южная. |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | ТО в объеме К1: ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф. |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 02:00
24.04 - 25.04
Объект: ПС 330 кВ Армавир
В 340 | ТР ШР 340. ТО РЗА в объеме К1 Комплект РЗА В 340 (ШЭ2710511) |  | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
26.04 - 04.05.2023
В 321 | ТР: ШР 321. |  | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
26.04 - 04.05.2023
1СШ-330 | ТР: ШР-311, ШР 321, ШР 340 , ШР-331 , Р-330 АТ-5, РТН-330-1. Верховой Осмотр: 1СШ-330 кВ |  | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с перегрузом АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир ПАР 2СШ-330 на ПС 330 кВ Армавир
26.04 - 04.05.2023
АТ-5 | ТР: Р-330 АТ-5. ТО РЗА в объеме В ДЗОШ-330 АТ-5 |  | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
26.04 - 04.05.2023
В 331 | ТР ШР-331. |  | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
26.04 - 04.05.2023
В 311 | ТР: ШР-311. |  | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 26.04.23 | 04.05.23 | 9 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
26.04 - 04.05.2023
ВВ-110 КНИИТИМ | ТО: ТТ-110 КНИИТИМ. |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 02:00
12.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Армавир – КНИИТИМ | ТО: КС ВЛ КНИИТИМ ф. А,В, ВЧЗ ВЛ КНИИТИМ ф. А,В, ТТ-110 КНИИТИМ. |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 02:00
12.04 - 13.04
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | Исполнение задания СО ОДУ Юга. | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 04:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с одновременным выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная и АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк
17.04 - 21.04
ВВ-41 | СР: Р-41-4. ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-4. |  | 17.04.23 | 30.04.23 | 14 дн | 12.04.23 | 25.04.23 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
12.04 - 25.04
ВВ-42 | СР: Р-42-4, ТР шинных опор ОРУ-220 АТ-4. |  | 17.04.23 | 30.04.23 | 14 дн | 12.04.23 | 25.04.23 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
12.04 - 25.04
4СШ-220 | СР: Р-41-4, Р-42-4. ТР: шинных опор ОРУ-220 АТ-4. Верховой Осмотр: 4 СШ-220 кВ |  | 17.04.23 | 30.04.23 | 14 дн | 12.04.23 | 25.04.23 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
12.04 - 25.04
АТ-4 | Дегазация трансформаторного масла. ТР: АТ-4, Р-330 АТ-4, ВДТ АТ-4, ШР-10 АТ-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4, СР: ЗОН АТ-4. ТО: ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, КРУН-10 АТ-4. ТО в объёме "К": Диф.защита АТ-4, ВДТ АТ-4, МФТЗ 330 АТ-4 (ТЗОП с приставкой для симм. КЗ), ГЗ АТ-4, ВДТ АТ-4, ТЗНП 330 АТ-4, ТЗНП 220 АТ-4, ДЗ 220 АТ-4, ДЗО 330 АТ-4, Технологические защиты АТ-4, ВДТ АТ-4.; ТО в объёме "В" ТН-10 АТ-4. ВВИ: АТ-4, ввод 220 кВ АТ-4, ввод 330 кВ АТ-4, Ш-10 АТ-4, СШ-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4. ФХА: РПН ВДТ АТ-4. ХАРГ: АТ-4, ввод 330 кВ АТ-4, РПН ВДТ АТ-4, ВДТ АТ-4. |  | 17.04.23 | 30.04.23 | 14 дн | 12.04.23 | 25.04.23 | 14 дн | 04:00 | КубРДУ:перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань
12.04 - 25.04
В 312 | ТР: Р-330 АТ-4, ТР 312 (Р-2-4-1). ТО в объёме "К" ТТ 312. |  | 17.04.23 | 30.04.23 | 14 дн | 12.04.23 | 25.04.23 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
12.04 - 25.04
В 310 | ТР: Р-330 АТ-4, ТР 310 , Шинные опоры 330 кВ подключения АТ-4 к ТР 310. |  | 17.04.23 | 30.04.23 | 14 дн | 12.04.23 | 25.04.23 | 14 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
12.04 - 25.04
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2СШ-330 | СР: Р-А-2-2 |  | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2
25.03.2023 - 02.04
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТО: ТТ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ВВИ:АТ-2, Ввод 330 АТ-2 фА, Ввод 330 АТ-2 фВ, Ввод 330 АТ-2 фС, Ввод 110 АТ-2 фА, Ввод 110 АТ-2 фВ, Ввод 110 АТ-2 фС, ОПН-110-330, ФХА: АТ-2, РПН АТ-2, ХАРГ: АТ-2, РПН АТ-2. ТО в объеме "К": Диф.защита, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, МФТЗ 330 АТ-2, ТЗНП-330 АТ-2, ТЗНП-110 АТ-2, ДЗОШ 330 АТ-2, ДЗО-10 АТ-2, ДЗ-110 АТ-2, Автоматика обдува АТ-2, Автоматика пож. Тушения, Технологические защиты. ТН-10 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ТВТ-330,110,10 АТ-2 |  | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 06:00 | КубРДУ: перенесена по режиму превышения МДП в сечении "Армавир", в соответствии со сроками в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2023 год.
25.03.2023 - 02.04
ВВ-110 АТ-2 | ТР: ВВ-110 АТ-2 |  | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2
25.03.2023 - 02.04
ВЭ-А-2 | СР: Р-А-2-2, опробование устройств РЗА АТ-2 на ВЭ-А-2 |  | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
25.03.2023 - 02.04
ВЭ-Т-2 | Вынужденный простой в связи с выводом АТ-2 и 2 СШ-330, опробованием устройств РЗА АТ-2 на ВЭ-Т-2 |  | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 25.03.23 | 02.04.23 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2СШ-330
25.03.2023 - 02.04
1 СШ-110 | ТО: ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ, ТН-110 ОСШ; ТР: ШР-110 1СШ Химзавод 1ц., ШР-110 1СШ Кавказская 1ц., ШР-110 1СШ Кавказская 2ц., ШР-110 1СШ Т-2, Р-1 СШ ШСВВ, ШР-110 1СШ Т-1, ШР-110 1СШ ЖБШ, ШР-110 1СШ Наденовская, ШР-110 1СШ Заря, ШР-110 1СШ Тбилисская, ШР-110 1СШ Казанская, ШР-110 1СШ ОВВ-110, ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ АТ-2, РТН-110 1СШ. ВВИ: ТН-110 1СШ, ТН-110 ОСШ ФХА, ХАРГ |  | 03.04.23 | 14.05.23 | 42 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 02:00 | Срок сокращен по согласованию с собственником
03.04 - 14.04
ОСШ-110 | ТО: ТН-110 ОСШ; ВВИ: ТН-110 ОСШ, ФХА, ХАРГ. ТР: ШР-110 1СШ ОВВ-110 Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Заря. |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 02:00
03.04 - 03.04
ШСВВ-110 | ТР: Р-1СШ ШСВВ. |  | 03.04.23 | 14.05.23 | 42 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 02:00 | Срок сокращен по согласованию с собственником
03.04 - 14.04
ОВВ-110 | ТР: ШР-110 1СШ ОВВ-110 Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Заря. |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 02:00
03.04 - 03.04
ВВ-110 Заря | ТР: ШР-110 1СШ Заря | с переводом на ОВ | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.04 - 04.04
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Найденовская с отпакой на ПС 110 КПТФ. |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 02:00
05.04 - 05.04
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-ЖБШ. После окончания работ на ШР-110 1СШ Найденовская и перевода ВЛ 110 кВ Кропоткин-Найденовская с отпакой на ПС 110 КПТФ на свой выключатель. |  | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 02:00
06.04 - 06.04
ВВ-110 Найденовская | ТР: ШР-110 1СШ Найденовская | с переводом на ОВ | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.04 - 06.04
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская. После окончания работ по ТР: ШР-110 1СШ ЖБШ и переводу ВЛ 110 кВ Кропоткин-ЖБШ на свой выключатель. |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 02:00
07.04 - 07.04
ВВ-110 ЖБШ | ТР: ШР-110 1СШ ЖБШ | с переводом на ОВ | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 07.04
ВВ-110 Тбилисская | ТР: ШР-110 1СШ Тбилисская. | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 10.04
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская. После окончания работ по ТР: ШР-110 1СШ АТ-2. |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 02:00
11.04 - 11.04
ВВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110 1СШ АТ-2. | с переводом на ОВ | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 11.04
ОВВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Кропоткин - Казанская в связи с выводом ВВ-110 Казанская. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: ТТ-А-2, ТО:ТН-330-А, ОПН ВЛ 330 кВ Армавир. ВВИ: ТТ-А-2, ФХА:ТН-330-А, ХАРГ:ТН-330-А. ТО в объёме "К" Комплект резервных токовых защит (ТЗНП), Ускорение резервных защит ВЛ 330кВ Армавир-Кропоткин, вторичных цепей ТТ-А-1, ТТ-А-2, ТН-330-А | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с одновременным выводом ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная и АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк
17.04 - 21.04
ВЭ-А-1 | ТО в объёме "К" ТТ-А-1 |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
17.04 - 21.04
ВЭ-А-2 | ТР: ТТ-А-2. ТО в объёме "К" ТТ-А-2 ВВИ: ТТ-А-2 |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
17.04 - 21.04
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
ВВ-110 Тбилисская | ТР: ВВ-110 Тбилисская; ТО: ТТ-110 Тбилисская | с переводом на ОВ | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 02:00
24.04 - 26.04
ВВ-110 Тбилисская | ТР: ВВ-110 Тбилисская, ЛР-110 Тбилисская ТО: ТТ-110 Тбилисская |  | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТР: ВЧЗ-110 Тбилисская, КС ВЛ-110 Тбилисская, ЛР-110 Тбилисская, РОСШ-110 Тбилисская. |  | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
10.04 - 11.04
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-1 | "ТР: АТ-1 ф.А, АТ-1 ф.В, АТ-1 ф.С, ТР 220 кВ АТ-1, ТОР 10 кВ АТ-1; ТО: ОПН 500 кВ АТ-1, ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1, ТТ 220 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1; ТО в объёме В Шкаф ДЗО 220 кВ АТ-1 1 компл. (иск. ШЭ2607 051); ТО в объёме ТК Терминал ДЗО 220 кВ АТ-1 1 компл. (ШЭ2607 051) ТО в объёме В Шкаф ДЗО 220 кВ АТ-1 2 компл. (иск. ШЭ2607 051); ТО в объёме ТК Терминал ДЗО 220 кВ АТ-1 2 компл. (ШЭ2607 051) ВВИ: АТ-1 |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
1 С 500 кВ | ТО: ТН 1 С 500 кВ, 2ТН 1 С 500 кВ; ТО в объёме "В" ТН 1С 500 кВ. |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
ТН 1С 500 кВ | ТО: ТН 1 С 500 кВ; ТО в объёме "В" ТН 1С 500 кВ. |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
ВЭ-1-220 кВ АТ-1 | ТР: ВЭ-1-220 кВ АТ-1, ТР-1-220 кВ АТ-1; ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф комплекта авт-ки ВЭ-1-220 АТ-1 (АУВ, АПВ) (иск. С60), привод/ Терминал комплекта авт-ки ВЭ-1-220 АТ-1 (АУВ, АПВ) (С60). |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
ВЭ-2-220 кВ АТ-1 | ТР: ВЭ-2-220 кВ АТ-1, ТР-2-220 кВ АТ-1; ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф комплекта авт-ки ВЭ-2-220 АТ-1 (АУВ, АПВ) (иск. С60), привод/ Терминал комплекта авт-ки ВЭ-2-220 АТ-1 (АУВ, АПВ) (С60). |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 04:00
03.04 - 14.04
ВЭ 23 | ТР: Р 23-2. |  | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 04:00
17.04 - 23.04
ТН 2С 500 кВ | ТР ШР ТН 2С 500 кВ ТО в объёме "В" ТН 2С 500 кВ. |  | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 04:00
17.04 - 23.04
2 С 500 кВ | ТР: ШР ТН 2С 500 кВ, Р 22-2, Р 23-2, Р 24-2, Р 25-2, ТР 500 кВ АТ-4; ТО в объёме "В" ТН 2С 500 кВ; ТО в объёме "К" 2 ТН 2С 500кВ. |  | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 04:00
17.04 - 23.04
ВЭ 24 | ТР: Р 24-2. |  | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 04:00
17.04 - 23.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Центральная, ТТ ВЛ 500 кВ Центральная, |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 04:00
17.04 - 28.04
АТ-4 | ТР: АТ-4 ф.А, АТ-4 ф.В, АТ-4 ф.С, ТР 500 кВ АТ-4; ТО: ТОР 10 кВ АТ-4; ВВИ: АТ-4, ОПН ТН 10 кВ АТ-4; ТО в объёме "К" ТТ АТ-4, ТН-10 АТ-4. ТО в объёме ТК Терминал ТН-10 АТ-4 (БЭ2502А04). ТО в объёме К Дуговая защита КРУН-10кВ АТ-4 (ОРИОН ДЗ). ТО в объёме "К" ОБР и управление: ТР 500 АТ-4, ТР 220 АТ-4, РОСШ 220 АТ-4, ШР 1 СШ 220 АТ-4, ШР 2 СШ 220 АТ-4 |  | 17.04.23 | 26.04.23 | 10 дн | 17.04.23 | 26.04.23 | 10 дн | 04:00
17.04 - 26.04
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТО в объёме "К" ТТ 220 кВ АТ-4 |  | 17.04.23 | 26.04.23 | 10 дн | 17.04.23 | 26.04.23 | 10 дн | 02:00
17.04 - 26.04
ВЭ 22 | ТР: Р 22-2. |  | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 04:00
17.04 - 23.04
ВЭ 25 | ТР: Р 25-2. |  | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 17.04.23 | 23.04.23 | 7 дн | 04:00
17.04 - 23.04
2 С 500 кВ | Отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-4. |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 02:00
26.04 - 26.04
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-1, ВУ-2. |  | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 02:00
27.04 - 28.04
Объект: ПС 500 кВ Тамань
1 С 500 | ТР ТР 500 АТ-1, ВО ШМ 500 АТ-1. |  | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 02:00
03.04 - 05.04
В 220 АТ-1 | ТР ТР 220 АТ-1, ТО ТТ 220 АТ-1 |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 02:00 | ЧРДУ: Разрешить при условии возможности включения МГТЭС в ПАР.
03.04 - 14.04
АТ-1 | ТР АТ-1, ТР 500 АТ-1, ТР 220 АТ-1, ОР 220 АТ-1, ТО ОПН 500 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН-1-10 АТ-1, ОПН-2-10 АТ-1, ТН 10 АТ-1, ВО ТО ШМ 500 АТ-1, ШМ 220 АТ-1. ТО в объёме "В" Управление задвижками (АТ-1) (КПЗ №1) |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 02:00 | ЧРДУ: Разрешить при условии возможности включения МГТЭС в ПАР.
03.04 - 14.04
ОСШ 220 | ТР ОР 220 АТ-1, ОР 220 Вышестеблиевская |  | 13.04.23 | 18.04.23 | 6 дн | 13.04.23 | 18.04.23 | 6 дн | 02:00
13.04 - 18.04
1 С 500 | Отключить на время ввода в работу АТ-1. |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 04:00
14.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская | ТР ЛР 220 Вышестеблиевская, ОР 220 Вышестеблиевская. | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 02:00
17.04 - 25.04
В 220 Вышестеблиевская | ТР ЛР 220 Вышестеблиевская, ТО ТТ 220 Вышестеблиевская. |  | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 17.04.23 | 25.04.23 | 9 дн | 02:00
17.04 - 25.04
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1, РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская |  | 26.04.23 | 07.05.23 | 12 дн | 26.04.23 | 07.05.23 | 12 дн | 02:00
26.04 - 07.05.2023
В-1-500 Ростовская | ТО ТТ-1-500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская. |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 02:00
29.04 - 07.05.2023
В-2-500 Ростовская | ТО ТТ-2-500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская. |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 02:00
29.04 - 07.05.2023
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ОПН 500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская, РПГТ-1 Ростовская, РПГТ-2 Ростовская. |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 02:00
29.04 - 07.05.2023
В 500 Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО В 500 Р-1-500, ОПН 500 Р-1-500 |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 02:00
29.04 - 07.05.2023
Р-1-500 | ТР Р-1-500, ТО В 500 Р-1-500, ОПН 500 Р-1-500 ВВИ Р-1-500 |  | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 29.04.23 | 07.05.23 | 9 дн | 12:00 | АГ-12 ч. в связи с ВВИ.
29.04 - 07.05.2023
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-1 | Работа сторонами 220/6 кВ в связи с ремонтом МВ-110 АТ-1. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00
05.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Разрыв транзита в связи с отключением 1 СШ-110. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00
05.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Малороссийская тяговая | Разрыв транзита в связи с отключением 1 СШ-110. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00
05.04 - 07.04
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. ТО в объёме "В": Выносные ТТ-110 Рассвет. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.04 - 07.04
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: МВ-110 Малороссийская. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00
05.04 - 07.04
1 СШ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, РТН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: СМВ-110, МВ-110 Рассвет, ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ. ТО в объёме "В": Выносные ТТ-110 Рассвет. ТО в объёме "К": ДЗШ I СШ 110 кВ, ТН-110 1 СШ. ТО в объёме "К1": ОБР и управление ШР 110 АТ-7. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу из работы ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис для БВР по реконструкции ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь
05.04 - 07.04
СМВ-110 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ. Техническое обслуживание: СМВ-110. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.04 - 07.04
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.04 - 07.04
ОМВ-110 | Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.04 - 07.04
АТ-7 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с отключением 1 СШ-110. |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 04:00
05.04 - 07.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Новопокровская. |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 01:00
07.04 - 07.04
ВВ-15 | Текущий ремонт: ВВ-15. Техническое обслуживание: ТТ-15. ВВИ: ТТ-15. |  | 10.04.23 | 12.04.23 | 3 дн | 10.04.23 | 12.04.23 | 3 дн | 04:00
10.04 - 12.04
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. |  | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн | 10.04.23 | 28.04.23 | 19 дн | 01:00
10.04 - 28.04
2 СШ-500 | Отключить кратковременно при выводе в ремонт АТ-6. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
12.04 - 12.04
ВВ-У2 | Текущий ремонт: ВВ-У2. Техническое обслуживание: ТТ-У2. ВВИ: ТТ-У2. |  | 12.04.23 | 14.04.23 | 3 дн | 12.04.23 | 14.04.23 | 3 дн | 02:00
12.04 - 14.04
АТ-6 | 1. Ввод в работу АТ-6 через КРУЭ 220 1.1. Демонтаж ошиновки и опоры У 220 3+5 АТ-6 1.2. Установка портала и ошиновке пролетов порталов №2,3,4 1.3. Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ |  | 12.04.23 | 28.04.23 | 17 дн | 12.04.23 | 28.04.23 | 17 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап". КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная
12.04 - 28.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Крыловская | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк - Крыловская через КРУЭ 220 кВ. |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
13.04 - 14.04
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ЛРТ-3. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-3, ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ОПН-1-35 ЛРТ-3, ОПН-2-35 ЛРТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. Опробование пожаротушения АТ-3. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-3, РПН ЛРН-3. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-3, РПН АТ-3, ЛРТ-3, РПН ЛРТ-3. |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00
17.04 - 21.04
2 СШ 330 | ВПр на время вывода в ремонт АТ-3. |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
2 СШ 330 | ВПр на время ввода в работу АТ-3. |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 02:00
21.04 - 21.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 04:00
24.04 - 28.04
2 СШ-220 | Отключить кратковременно при выводе в ремонт АТ-7. |  | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
27.04 - 27.04
АТ-7 | 1. Ввод в работу АТ-7 через КРУЭ 220 1.1. Перенос сущ. Панелей РЗА в ОПУ 330-2 1.2. Монтаж кабельных муфт и ОПН 220 кВ 1.3. Ошиновка кабельного ввода ЛРТ-7) |  | 27.04.23 | 23.05.23 | 27 дн | 27.04.23 | 23.05.23 | 27 дн | ВЗ | В рамках работ по титулу: "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая».III этап".
27.04 - 23.05.2023
2 СШ-500 | Отключить кратковременно при вводе в работу АТ-6. |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
28.04 - 28.04
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Тихорецк – НПС-2 через ОМВ-110 в связи с ремонтом МВ-110 НПС-2.. |  | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 02:00
28.04 - 28.04
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-3 | с.р.: ошиновки 220 АТ-3 т.р.: АТ-3; Р-500 АТ-3 т.о.: ОПН 10 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН-500 АТ-3, ВЭ 220 АТ-3, ТОР 10 АТ-3 |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02:00
03.04 - 07.04
IIIсш-500кВ | т.р.: Р-500 АТ-3 |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
03.04 - 03.04
ОСШ-220кВ | с.р.: ошиновки 220 АТ-3 |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02:00
03.04 - 07.04
ВЭ 220 АТ-3 | с.р.: ошиновки 220 АТ-3; т.р.: ВЭ 220 АТ-3.; ТО в объёме "К" Привод ВЭ 220 АТ-3, ТТ ВЭ 220 АТ-3 |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02:00
03.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С; КС ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С. ТО УРЗА в объёме "К1":ВЧ-заградитель ф. А ВЛ 110 кВ Центральная-Промзона |  | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена собственником в связи с большим объемом работ (Матвиенко Р.А)
19.04 - 19.04
ОСШ-110кВ | БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С; КС ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С. |  | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.04 - 19.04
ВЭ 110 Промзона | БВР при т.р.: ВЧЗ ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С; КС ВЛ 110 Промзона ф.А,В,С |  | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.04 - 19.04
IIIсш-500кВ | отключить на время ввода в работу АТ-3. |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
07.04 - 07.04
АТ-4 | с.р.: ошиновки 220 АТ-4 т.р.: АТ-4; РОСШ 220 АТ-4 т.о.: ОПН 10 АТ-4, ОПН 220 АТ-4, ОПН-500 АТ-4, ВЭ 220 АТ-4, ТОР 10 АТ-4. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
IVсш-500 кВ | отключить кратковременно на время вывода в ремонт АТ-4 |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
10.04 - 10.04
ОСШ-220кВ | т.о.: РОСШ 220 АТ-4. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | ТО УРЗА в объёме "К": ВЧ обработка, ФП ф."В" ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская-II цепь. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 11.04.23 | 15.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь
11.04 - 15.04
ВЭ 220 АТ-4 | с.р.: ошиновки 220 АТ-4 ; т.о.: РОСШ 220 АТ-4. ТО УРЗА в объёме "К": Привод ВЭ-220 АТ-4, ТТ ВЭ-220 АТ-4. |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
IVсш-500 кВ | отключить кратковременно на время ввода в работу АТ-4 |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок
14.04 - 14.04
Установка плавки гололеда | с.р.: РПГ ВЛ 500 Кубанская. |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 04:00
17.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | ВВИ КС ВЛ-110 Черемушки |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
ВЭ-К-4 | с.р.: ЛР ВЛ 500 Кубанская.; РПГ ВЛ 500 Кубанская, РК-4-К, ТО ТН СШ-500К. |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 04:00
17.04 - 28.04
ВЭ-К-3 | с.р.: ЛР ВЛ 500 Кубанская.; РПГ ВЛ 500 Кубанская, РК-3-3, РК-3-К, ТН СШ-500К. . |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 04:00
17.04 - 28.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | с.р.: ЛР ВЛ 500 Кубанская, СШ-500К; РПГ ВЛ 500 Кубанская, РК-4-К, РК-3-3, РК-3-К, ТО: ТН СШ-500К. |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 04:00
17.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ВВИ КС ВЛ-110 Апшеронск. |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК
19.04 - 19.04
АТ-3 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с выводом IIIсш-500кВ. |  | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 04:00
20.04 - 20.04
IIIсш-500кВ | Средний ремонт РК-3-3. Совместно с ВЛ 500 кВ Кубанская - Центральная и ВЭ-К-3 |  | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 04:00
20.04 - 20.04
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ |  | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 02:00
27.04 - 28.04
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | ВЗ
03.04 - 03.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная и ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | ВЗ
11.04 - 11.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | ВЗ
12.04 - 13.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | ВЗ
17.04 - 18.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | ВЗ
20.04 - 20.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная и ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | ВЗ
21.04 - 21.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | 22.04.23 | 24.04.23 | 3 дн | 22.04.23 | 24.04.23 | 3 дн | ВЗ
22.04 - 24.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная |  | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | ВЗ
25.04 - 27.04
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1, техническое обслуживание ОПН 1-10 АТ-1 и кабельной вставки 220 кВ АТ-1. Остаётся в работе АТ-2 | <пусто> | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 02:00
10.04 - 14.04
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
РП 220 | Техническое обслуживание: ТТ 220 РП. | с отключением | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 04:00
03.04 - 21.04
В 220 Т-1 | Техническое обслуживание: В 220 Т-1; РТ 6 Т-1; РН 35 Т-1; В 35 Т-1; В 6 Т-1-1; В 6 Т-1-3; ТТ 220 Т-1. Текущий ремонт: Т-1; ЗОН 35 Т-1. | с отключением | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 04:00
03.04 - 21.04
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 3Т | ТО МВ-220 3Т, АГ в.з. 3 часа |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03:00
03.04 - 14.04
МВ-220 ЛЭП Афипская | ТО МВ-220 ЛЭП "Афипская" с переводом питания ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Афипская на 1 секц. ОСШ-220кВ (ОМВ-220-1)), АГ в.з. 3 часа |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 18.04
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 1 | ТР ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона -1" с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 1 цепь на 2 секц. ОСШ-220кВ (ОЭВ-220-2)), АГ в.з. 3 часа |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 03:00
20.04 - 21.04
3АТ | ТР а/тр-та 3АТ; ТР РОСШ-110 3АТ, АГ в.з. 60 часов |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 2
24.04 - 28.04
ЭВ-220 3АТ | ТР ЭВ-220 3АТ, АГ в.з. 3 часа |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 03:00
24.04 - 28.04
ОСШ 110 кВ | ТР РОСШ-110 3АТ; ТР РОСШ-110 ЛЭП "ХБК-1", АГ в.з. 3 часа |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 03:00
24.04 - 28.04
ЭВ-110 3АТ | ТР РОСШ-110 3АТ, АГ в.з. 3 часа |  | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 03:00
24.04 - 26.04
ЭВ-220 ЛЭП Восточная промзона 2 | ТР ЭВ-220 ЛЭП "Восточная промзона -2" с переводом ВЛ-220кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона 2 цепь на 2 секц. ОСШ-220кВ (ОЭВ-220-2)), АГ в.з. 3 часа |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 03:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.04 - 25.04
Предприятие: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Заявитель: ООО Коммунальная ЭнергоСервисная Компания
Объект: ПС 220 кВ Кругликовская
1 С 220 | ТО ТН-1-220, 1 С 220, СР 220 Т-1, СР-1-220 СВ, ЛР 220 Восточная промзона II цепь | с разборкой токовых цепей | 03.04.23 | 14.04.23 | 11 дн 9 ч | 03.04.23 | 14.04.23 | 11 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: срок скорректирован по согласованию с собственником (начальник ПС 220 кВ Кругликовская - Арапов А.А.)
03.04 - 14.04
СВ 220 | ТО СВ 220, СР-1-220 СВ | с разборкой токовых цепей | 03.04.23 | 14.04.23 | 11 дн 9 ч | 03.04.23 | 14.04.23 | 11 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: срок скорректирован по согласованию с собственником (начальник ПС 220 кВ Кругликовская - Арапов А.А.)
03.04 - 14.04
В 220 Т-1 | ТО ТР 220 Т-1, В 220 Т-1 | с разборкой токовых цепей | 03.04.23 | 14.04.23 | 11 дн 9 ч | 03.04.23 | 14.04.23 | 11 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: срок скорректирован по согласованию с собственником (начальник ПС 220 кВ Кругликовская - Арапов А.А.)
03.04 - 14.04
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | ТО ЛР 220 Восточная промзона II цепь, ВЧЗ 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, КС 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ЗН 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, ФП 220 Восточная промзона II цепь ф.В,С, | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 14.04.23 | 11 дн 9 ч | 03.04.23 | 14.04.23 | 11 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: срок скорректирован по согласованию с собственником (начальник ПС 220 кВ Кругликовская - Арапов А.А.)
03.04 - 14.04
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | Устранение замечаний. Верховой осмотр, Снятие птичьих гнезд. | под наведенным напряжением | 29.04.23 | 17.05.23 | 18 дн 10 ч | 29.04.23 | 17.05.23 | 18 дн 10 ч | 04:00 | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
29.04 - 17.05.2023
Объект: ПС 500 кВ Ростовская
Р-1-500 | Р-1-500 ТР, ОПН 500 Р-1-500 ТО, РР 500 Тамань Т.; ТО УРЗА в объёме "ТК", проф. испытания Р-1-500 |  | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 29.04.23 | 17.05.23 | 19 дн | 02:00 | РРДУ: перенос сроков в связи с невозможностью обеспечить МДП в КС "Платовское" после АО АТГ-1 на ПС 500 кВ Ростовская или АО блока на Новочеркасской ГРЭС при совмещении с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Шахты (в период с 15.04.2023-28.04.2023) | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
29.04 - 17.05.2023
В-2-500 Тамань | ТТ 500 Тамань ТО, ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ-2-500 Тамань ТО, ЛР 500 Тамань Т, ЛР-1-500 Тамань Т, ЛР-2-500 Тамань Т, Шинные опоры Т. |  | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 29.04.23 | 17.05.23 | 19 дн | 02:00 | РРДУ: перенос сроков в связи с невозможностью обеспечить МДП в КС "Платовское" после АО АТГ-1 на ПС 500 кВ Ростовская или АО блока на Новочеркасской ГРЭС при совмещении с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Шахты (в период с 15.04.2023-28.04.2023) | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
29.04 - 17.05.2023
В-1-500 Тамань | ТТ 500 Тамань ТО, ТТ-1-500 Тамань ТО, ЛР 500 Тамань Т, ЛР-1-500 Тамань Т, ЛР-2-500 Тамань Т, Шинные опоры Т. |  | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 29.04.23 | 17.05.23 | 19 дн | 02:00 | РРДУ: перенос сроков в связи с невозможностью обеспечить МДП в КС "Платовское" после АО АТГ-1 на ПС 500 кВ Ростовская или АО блока на Новочеркасской ГРЭС при совмещении с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Шахты (в период с 15.04.2023-28.04.2023) | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
29.04 - 17.05.2023
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТН-1 500 Тамань ТО, ТН-2 500 Тамань ТО, ТТ 500 Тамань ТО, ОПН 500 Тамань ТО, РПГТ-1ВЛ Тамань ТО, РПГТ-2 ВЛ Тамань, РПГ 500 Тамань Т, ЛР 500 Тамань Т, ЛР-1-500 Тамань Т, ЛР-2-500 Тамань Т, РР 500 Тамань Т. |  | 17.04.23 | 05.05.23 | 19 дн | 29.04.23 | 17.05.23 | 19 дн | 02:00 | РРДУ: перенос сроков в связи с невозможностью обеспечить МДП в КС "Платовское" после АО АТГ-1 на ПС 500 кВ Ростовская или АО блока на Новочеркасской ГРЭС при совмещении с ремонтом АТ-3 на ПС 500 кВ Шахты (в период с 15.04.2023-28.04.2023) | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
29.04 - 17.05.2023
Предприятие: Северо-Кавказская железная дорога
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая | Межремонтные испытания ЛР220 ВЛ Тихорецкая, ШР220 ВЛ Тихорецкая, ШР 220 ВТ1, ТР 220 Т1, РРП-1-220 | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 10 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ КПМЭС
03.04 - 07.04
СВ 220 | Межремонтные испытания ЛР220 ВЛ Тихорецкая, ШР220 ВЛ Тихорецкая, ШР 220 ВТ1, ТР 220 Т1, РРП-1-220 |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 10 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.04 - 07.04
I СШ 220 кВ | Межремонтные испытания ЛР220 ВЛ Тихорецкая, ШР220 ВЛ Тихорецкая, ШР 220 ВТ1, ТР 220 Т1, РРП-1-220 |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 10 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 10 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
03.04 - 07.04
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Комсомольская тяговая
СМВ-110 | Прверка защит |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 00:30
03.04 - 04.04
Объект: ПС 110 кВ Лазаревская тяговая
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | ТО концевых муфт КЛ, ОПН КЛ; испытание оболочек КЛ реосоналом СочЭС. |  | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая
26.04 - 28.04
Объект: ПС 220 кВ Тверская
1 СШ 110 кВ | Текщий ремонт ШР I с.ш.1 СШ-110 |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 02:00
03.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | Текущий ремонт ЛР ВЛ-Куринская, ШР I с.ш.ВЛ-Куринская | под наведенным напряжением | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 02:00
04.04 - 04.04
МВ-110 ВЛ-Куринская | Текущий ремонт МВ ВЛ-Куринская, ШР I с.ш.ВЛ-Куринская |  | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 01:00
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | Текущий ремонт ЛР ВЛ-Кабардинская |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 02:00
05.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | Текущий ремонт МВ ВЛ-Кабардинская, ШР I с.ш.ВЛ-Кабардинская |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 01:00
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | Текущий ремонт ЛР ВЛ-Ерик |  | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 02:00
06.04 - 06.04
МВ 110 ВЛ-Ерик | Текущий ремонт МВ ВЛ- Ерик, ШР I с.ш. ВЛ-Ерик |  | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 01:00
06.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Текущий ремонт ЛР ВЛ-Комсомольская |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 02:00
07.04 - 07.04
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Текущий ремонт ЭВ ВЛ Комсомольская, ШР I с.ш.ВЛ-Комсомольская |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 01:00
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская I цепь | Текущий ремонт ЛР ВЛ-Центральная I |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 02:00
10.04 - 10.04
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Текущий ремонт МВ ВЛ-Центральная I, ШР I с.ш.ВЛ-Центральная I |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | ВЗ
10.04 - 10.04
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ, ШР- I сш ШСМВ |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 01:00
13.04 - 13.04
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Средний ремонт Л-143-Л. Текущий ремонт ТТ Л-143, Л-143-I. | под наведенным напряжением | 12.04.23 | 16.04.23 | 5 дн | 12.04.23 | 16.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кв Армавир | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
12.04 - 16.04
Объект: ПС 110 кВ Прикубанская
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Тупиковый режим работы в связи с выводом в ремонт 1 СШ 110 на ПС 110 кВ Прикубанская. | не в транзите | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 01:00 | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
17.04 - 21.04
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ремонт гзт, снятие гнезд |  | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 02:00 | СК РДУ: по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставрополь – Солнечный дар. Для несовмещения УПАЭ на Ставропольской ГРЭС. | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
06.04 - 06.04
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
МР-501 | Текущий ремонт |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 04:00 | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
03.04 - 11.04
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Текущий ремонт ТН-Л-501, ТТ ВВ-501-I, ТТ ВВ-501-II, ТТ МР-501, ЛР-501, РВ-501-I, РВ-501-II, РМР-501, ЗРР-501, ЗВМР-501, ЗРВ-501-I, ЗРВ-501-II, конденсаторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк с 12.04 по 28.04.2023 для производства работ по реконструкции ПС (перегруз АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк ПАР ВЛ 500 кВ Кубанская - Тихорецк) | bar: Апрель 2023 Пн 03 to Апрель 2023 Пт 07; Апрель 2023 Пн 10 to Апрель 2023 Пт 14; Апрель 2023 Пн 17 to Апрель 2023 Пт 21; Апрель 2023 Пн 24 to Апрель 2023 Пт 28
03.04 - 11.04
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-110 КВЛ Альпийская | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Альпийская для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 04.04.23 | 06.04.23 | 3 дн | 04.04.23 | 06.04.23 | 3 дн | 03:00
04.04 - 06.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ ВЛ 110 кВ КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Альпийская с отпайкой на ПС Тоннельная (крайний срок поверки 10.04.2023г) Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ | под наведенным напряжением | 04.04.23 | 06.04.23 | 3 дн | 04.04.23 | 06.04.23 | 3 дн | 03:00
04.04 - 06.04
АТ-1 | Вывод в ремонт АТ-1 для безопасного выполнения работ по поверке трансформаторов тока ЭВ-110кВ АТ-1 АИИС КУЭ (крайний срок поверки 04.05.2023г) |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | ВЗ
14.04 - 14.04
ЭВ-220 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-220кВ АТ-1 для безопасного выполнения работ по поверке трансформаторов тока ЭВ-110кВ АТ-1 АИИС КУЭ (крайний срок поверки 04.05.2023г) | с разборкой токовых цепей | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | ВЗ
14.04 - 14.04
ЭВ-110 АТ-1 | Вывод в ремонт ЭВ-110кВ АТ-1 для проведения работ по поверке трансформаторов тока ЭВ-110кВ АТ-1 АЭСКУЭ (крайний срок поверки 04.05.2023г). Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ | с разборкой токовых цепей | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | ВЗ
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС- Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста (крайний срок поверки 22.04.2023г). Поверка трансформаторов тока АИИС КУЭ | под наведенным напряжением | 18.04.23 | 20.04.23 | 3 дн | 09.04.23 | 11.04.23 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
09.04 - 11.04
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Псоу для безопасного выполнения работ по проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 18.04.23 | 20.04.23 | 3 дн | 18.04.23 | 20.04.23 | 3 дн | ВЗ
18.04 - 20.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Вывод в ремонт КВЛ-220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу для безопасного выполнения работ по очистке изоляционной покрышки конденсаторов связи 220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, восстановления ЛКП опорных металлоконструкций концевых кабельных муфт 220 кВ, конденсаторов связи 220 кВ. |  | 18.04.23 | 20.04.23 | 3 дн | 18.04.23 | 20.04.23 | 3 дн | ВЗ
18.04 - 20.04
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Вывод в ремонт ЭВ-110 ВЛ Мацеста для безопасного выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. | с разборкой токовых цепей | 18.04.23 | 20.04.23 | 3 дн | 09.04.23 | 11.04.23 | 3 дн | 03:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
09.04 - 11.04
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | замена изоляторов на участке ЛабЭС | с включением на ночь | 01.04.23 | 01.04.23 | 1 дн | 01.04.23 | 01.04.23 | 1 дн | 02:00
01.04 - 01.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Черемушки | Замена изоляторов на оп.223-230 | с включением на ночь | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 01:00
03.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена ГЗТ на участке от ПС 500 кВ Центральная до Р-110Ц | с включением на ночь | 07.04.23 | 14.04.23 | 8 дн | 15.04.23 | 22.04.23 | 8 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая
15.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая | чистка трассы в пролетах оп.98-103 | с включением на ночь | 11.04.23 | 14.04.23 | 4 дн | 10.04.23 | 13.04.23 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками
10.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | замена сцепной арматуры, установка ГВ на оп.167-243 | с включением на ночь | 20.04.23 | 28.04.23 | 9 дн | 20.04.23 | 28.04.23 | 9 дн | 01:00
20.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
СМВ-110 | ТР ШР-110, Р-1 СШ СМВ-110, проверка УРЗА |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.04 - 19.04
1СШ-110 | ТР ШР-110, Р-1 СШ СМВ-110, РТН-110 1СШ |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Апшеронская | ЗРР для ТР ЛР-110 ВЛ Центральная |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перегнесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь, под вывод ВЛ для работ на ПС 500 кВ Центральная
19.04 - 19.04
СМВ-110 | ТР Р-2СШ СМВ-110 |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
2СШ-110 | ТР ШР-110, Р-2СШ СМВ-110 |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТР ЛР-110 ВЛ ПДК, ШР-110 ВЛ ПДК, проверка УРЗА |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | ЗРР для ТР ЛР-110 ВЛ ПДК, ШР-110 ВЛ ПДК |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТО |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | ЗРР для ТО МВ-110 ВЛ Центральная Северная |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая
17.04 - 17.04
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТО |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | ЗРР для ТО МВ-110 ВЛ Белореченская |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Центральная – Белореченская тяговая
14.04 - 14.04
СМВ-110 | ТО |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 01:00
12.04 - 12.04
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
1 СШ-110 | СР ШР-110, Р-1СШ СМВ-110 |  | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 08:00
17.04 - 19.04
СМВ-110 | СР Р-1СШ СМВ-110, ТР СМВ-110, проверка УРЗА |  | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 08:00
17.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | ЗРР для СР ЛР-110 ВЛ Армавир на ПС 110 кВ Шовгеновская |  | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 08:00
17.04 - 19.04
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
В-110 кВ ВЛ Северная | ТО, проверка УРЗА | с переводом на ОВ | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.04 - 19.04
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТО, проверка УРЗА | с переводом на ОВ | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
06.04 - 06.04
ОВ-110 кВ | ТО, проверка УРЗА |  | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 01:00
25.04 - 25.04
В-110 кВ АТ-1 | ТО |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.04 - 26.04
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 Подгорная Синюха после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 110 кВ УНПС |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 2 ч | 11.04.23 | 11.04.23 | 2 ч | 01:00
11.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 Подгорная Синюха после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 110 кВ УНПС |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 2 ч | 11.04.23 | 11.04.23 | 2 ч | 01:00
11.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Замена изоляторов на опорах № 5-143, чистка трассы в пролетах опор № 26-143, ремонт металлической опоры №5. Снижение резерва ТИ, ТС с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 870-5-104 (запись в заявке), ТИ, ТС ПС ГБ |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00
17.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 110 кВ УНПС |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 2 ч | 21.04.23 | 21.04.23 | 2 ч | 01:00
21.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 110 кВ УНПС |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 2 ч | 21.04.23 | 21.04.23 | 2 ч | 01:00
21.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Армавир – Кубанская тяговая | Ревизия ВЧЗ, КС, ФП в пролете опор № 120-ЛП. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: Ретрансляция в протоколе КОМПАС ТМ1.1 НРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Советская; ГРЭС,ТИ,ТС с ПС 110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; ТИ ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1, снижение резерва ретрансляция в протоколе КОМПАС ТМ1.1 КРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ ГНС-1, Найдёновская | под наведенным напряжением | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 02:00 | Одновременно с выводом ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая - Гулькевичи.
24.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Ревизия ВЧЗ, КС, ФП в пролете опор № 94-ЛП. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: Ретрансляция в протоколе КОМПАС ТМ1.1 НРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Советская; ГРЭС,ТИ,ТС с ПС 110кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; ТИ ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1, снижение резерва ретрансляция в протоколе КОМПАС ТМ1.1 КРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ ГНС-1, Найдёновская |  | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 02:00 | Одновремено с выводом ВЛ 110 кВ Армавир - Кубанская тяговая.
24.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | На ПС 110 кВ Гулькевичи опробование МВ-110 Кубанская тяговая после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 110 кВ Кубанская тяговая |  | 30.04.23 | 30.04.23 | 2 ч | 24.04.23 | 24.04.23 | 2 ч | 01:00
24.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Замена изоляоров, сцепной арматуры, установка ПЗУ, чистка трассы, выправка опор. |  | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 14.08.23 | 18.08.23 | 5 дн | 02:00
14.08.2023 - 18.08.2023
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Для выполнения капремонта ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00
17.04 - 21.04
Объект: ПС 110 кВ Гулькевичи
2 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Кубанская тяговая, ШР-110 Кубанская тяговая, МВ-110 Кубанская тяговая, СР2-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, текущий ремонт ТТ-110 Кубанская тяговая, ВЧЗ ф.В,С Кубанская тяговая, КС ф.В,С Кубанская тяговая, ТН-110 2 СШ |  | 24.04.23 | 30.04.23 | 7 дн | 18.04.23 | 24.04.23 | 7 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи | Капремонт ЛР-110 Кубанская тяговая, ШР-110 Кубанская тяговая, МВ-110 Кубанская тяговая, СР2-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ, текущий ремонт ТТ-110 Кубанская тяговая, ВЧЗ ф.В,С Кубанская тяговая, КС ф.В,С Кубанская тяговая, ТН-110 2 СШ. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: Ретрансляция ТМ ГРЭС в протоколе КОМПАС: ТИ,ТС с ПС110 кВ Гулькевичи, ЖБШ, Прогресс; ТИ ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют с ПС 110 кВ Найдёновская в протоколе УТК-1 - снижение резерва |  | 24.04.23 | 30.04.23 | 7 дн | 18.04.23 | 24.04.23 | 7 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
18.04 - 24.04
МВ-110 Кубанская тяговая | Капремонт ЛР-110 Кубанская тяговая, ШР-110 Кубанская тяговая, МВ-110 Кубанская тяговая, текущий ремонт ТТ-110 Кубанская тяговая, ВЧЗ ф.В,С Кубанская тяговая, КС ф.В,С Кубанская тяговая; проверка в объеме "В" комплета резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Кубанская тяговая – Гулькевичи, ТАПВ МВ-110 Кубанская тяговая, вторичных цепей ТН-110 2СШ |  | 24.04.23 | 30.04.23 | 7 дн | 18.04.23 | 24.04.23 | 7 дн | 04:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
18.04 - 24.04
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
1 СШ-110 | Капремонт ШР-110 Подгорная Синюха, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП | с включением ремонтной перемычки | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
03.04 - 11.04
МВ-110 Подгорная Синюха | Капремонт ШР-110 Подгорная Синюха, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная, ТАПВ МВ-110 Подгорная Синюха | с включением ремонтной перемычки | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 03.04.23 | 11.04.23 | 9 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
03.04 - 11.04
РП-110 | Включение в работу на время капремонта на ПС 110 кВ Отрадная | с включением ремонтной перемычки | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 03.04.23 | 21.04.23 | 19 дн | 04:00
03.04 - 21.04
2 СШ-110 | Капремонт ШР-110 УНПС, СР 2СШ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ; текущий ремонт МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 12.04.23 | 21.04.23 | 10 дн | 12.04.23 | 21.04.23 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
12.04 - 21.04
МВ-110 УНПС | Капремонт ШР-110 УНПС, СР 2СШ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2СШ; текущий ремонт МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная, ТАПВ МВ-110 УНПС, вторичных цепей ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 12.04.23 | 21.04.23 | 10 дн | 12.04.23 | 21.04.23 | 10 дн | 04:00 | КубРДУ: с включением РП
12.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Капремонт ЛР-110 УНПС, РРП-2-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.В УНПС, КС ф.В УНПС. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; Ретрансляция ТМ ОРЭС в протоколе КОМПАС: ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха |  | 22.04.23 | 24.04.23 | 3 дн | 22.04.23 | 24.04.23 | 3 дн | 04:00
22.04 - 24.04
МВ-110 УНПС | Капремонт ЛР-110 УНПС, РРП-2-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.В УНПС, КС ф.В УНПС |  | 22.04.23 | 24.04.23 | 3 дн | 22.04.23 | 24.04.23 | 3 дн | 04:00
22.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Капремонт ЛР-110 Подгорная Синюха, РРП-1-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.В,С Подгорная Синюха, КС ф.В,С Подгорная Синюха. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС |  | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 04:00
25.04 - 27.04
МВ-110 Подгорная Синюха | Капремонт ЛР-110 Подгорная Синюха, РРП-1-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.В,С Подгорная Синюха, КС ф.В,С Подгорная Синюха |  | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 04:00
25.04 - 27.04
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Изменение уставок РЗА ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная для работы ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная и Подгорная Синюха - Отрадная с вкл. РП-110 |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | ВЗ
03.04 - 03.04
В 110 Отрадная | Изменение уставок РЗА ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная для работы ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная и Подгорная Синюха - Отрадная с вкл. РП-110 |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 01:00
03.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 Подгорная Синюха после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 110 кВ УНПС |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 2 ч | 11.04.23 | 11.04.23 | 2 ч | 01:00
11.04 - 11.04
В 110 Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 Подгорная Синюха после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 110 кВ УНПС |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 2 ч | 11.04.23 | 11.04.23 | 2 ч | 01:00
11.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Выставление штатных уставок РЗА ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная. На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 110 кВ УНПС |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 01:00
21.04 - 21.04
В 110 Отрадная | Выставление штатных уставок РЗА ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 01:00
21.04 - 21.04
В 110 Отрадная | На ПС 110 кВ Отрадная опробование МВ-110 УНПС, ТН-110 2СШ после капремонта подачей рабочего напряжения от ПС 110 кВ УНПС |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 2 ч | 21.04.23 | 21.04.23 | 2 ч | 01:00
21.04 - 21.04
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | Замена провода на АСТ-120 и ГЗТ ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная |  | 01.04.23 | 10.04.23 | 9 дн 9 ч | 10.04.23 | 19.04.23 | 9 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона
10.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Лорис | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона |  | 01.04.23 | 05.04.23 | 4 дн 9 ч | 01.04.23 | 08.04.23 | 7 дн 9 ч | 02:00 | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ. КубРДУ: Срок вывода увеличен согласно графика производства работ
01.04 - 08.04
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | Замена провода на АСТ-120 и ГЗТ на КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками |  | 01.04.23 | 10.04.23 | 9 дн 9 ч | 10.04.23 | 19.04.23 | 9 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона
10.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТО ВЛ 110 кВ Афипская-Афипская-110 I цепь |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 1 дн 9 ч | 18.04.23 | 19.04.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Афипская
18.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТО ВЛ 110 кВ Афипская-Афипская-110 II цепь |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 1 дн 12 ч | 05.04.23 | 06.04.23 | 1 дн 12 ч | 02:00
05.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | КР ВЛ 110 кВ Афипская-Северская |  | 10.04.23 | 18.04.23 | 8 дн 9 ч | 08.04.23 | 16.04.23 | 8 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь, ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая II цепь
08.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона |  | 12.04.23 | 14.04.23 | 2 дн 9 ч | 12.04.23 | 14.04.23 | 2 дн 9 ч | 02:00 | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ
12.04 - 14.04
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона |  | 12.04.23 | 14.04.23 | 2 дн 9 ч | 12.04.23 | 14.04.23 | 2 дн 9 ч | 02:00 | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ
12.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | КР ВЛ 110 кВ Динская-Кореновская |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 9 ч | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Витаминкомбинат, под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Динская
10.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | СР ЛР-110 ВЛ Яблоновская-Южная на ПС 110 кВ Термнефть |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 9 ч | 21.04.23 | 21.04.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Яблоновская
21.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Восточная промзона – Пашковская | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Восточная промзона |  | 20.04.23 | 23.04.23 | 3 дн 9 ч | 20.04.23 | 23.04.23 | 3 дн 9 ч | 02:00 | БВР по замене провода на ВЛ 220 кВ
20.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Парфюмерная с отпайками | СР ЛР-110 ВЛ Яблоновская-Парфюмерная на ПС 110 кВ Термнефть |  | 24.04.23 | 24.04.23 | 9 ч | 20.04.23 | 20.04.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Яблоновская
20.04 - 20.04
Объект: ПС 110 кВ Динская
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | СР ЛР-110 ВЛ Кореновская на ПС 110 кВ Динская |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 9 ч | 10.04.23 | 10.04.23 | 9 ч | 02:00
10.04 - 10.04
II сш 110 кВ | СР Р-IIсш СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТР ТН-110-IIсш |  | 10.04.23 | 13.04.23 | 3 дн 9 ч | 10.04.23 | 13.04.23 | 3 дн 9 ч | 02:00
10.04 - 13.04
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 БСК | СР МВ-110 БСК, ТР РБСК-110 |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 9 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 9 ч | 1
03.04 - 07.04
ОМВ-110 | ТР РОСШ-110 ОМВ |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 9 ч | 03.04.23 | 03.04.23 | 9 ч | 02:00
03.04 - 03.04
ОСШ-110 | ТР РТН-110 ОСШ, ТН-110 ОСШ, РОСШ-110 КВЛ.Витаминкомбинат I цепь, РОСШ- 110 КВЛ.Витаминкомбинат II цепь, РОСШ-110 ВЛ Набережная, РОСШ-110 КВЛ Тургеневская I цепь, РОСШ-110 ВЛ Тургеневская II цепь, РОСШ-110 ВЛ Юго-Западная, РОСШ-110 БСК, РОСШ-110 ОМВ |  | 03.04.23 | 21.04.23 | 18 дн 9 ч | 03.04.23 | 21.04.23 | 18 дн 9 ч | 02:00
03.04 - 21.04
БСК-110 | ТР БСК-110, РБСК-110, РОСШ-110 БСК, ТН-110 БСК, ТТ-110 БСК |  | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 9 ч | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 9 ч | 02:00
03.04 - 07.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | ТР РОСШ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь, ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь на ПС 110 кВ Западная-2 |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 9 ч | 17.04.23 | 17.04.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 с отпайкой на ПС ИКЕА з №3353/2898 с 24.03.2023 до 14.04.2023
17.04 - 17.04
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | ТР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 9 ч | 17.04.23 | 17.04.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.04 - 17.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ТР РОСШ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь, ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь на ПС 110 кВ Западная-2 |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 9 ч | 18.04.23 | 18.04.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 с отпайкой на ПС ИКЕА з №3353/2898 с 24.03.2023 до 14.04.2023
18.04 - 18.04
МВ-110 ВЛ Юго-Западная | ТР МВ-110 ВЛ Юго-Западная |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 9 ч | 24.04.23 | 24.04.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.04 - 24.04
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь | ТР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 9 ч | 25.04.23 | 25.04.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.04 - 25.04
МВ-110 ВЛ Набережная | ТР МВ-110 ВЛ Набережная |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 9 ч | 26.04.23 | 26.04.23 | 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Лорис
ШСМВ-110 | Техническое обслуживание РЗА ТАПВ ШСМВ-110 в объёме "К" |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 1 дн 11 ч | 17.04.23 | 18.04.23 | 1 дн 11 ч | 02:00
17.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная
СВ-110 Западная-2 | Техническое обслуживание РЗА в объёме "К": Комплект РЗА СВ-110 Западная-2 (ТЗНП, МТЗ, АПВ, УРОВ, АУВ) (PCS-921) |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 1 дн 11 ч | 17.04.23 | 18.04.23 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 18.04
СВ-110 Набережная | Техническое обслуживание РЗА в объёме "К": Комплект РЗА СВ-110 Набережная (ТЗНП, МТЗ, АПВ, УРОВ, АУВ) (PCS-921) |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 1 дн 11 ч | 19.04.23 | 20.04.23 | 1 дн 11 ч | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
19.04 - 20.04
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Замена изоляторов. |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 02:00
12.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Замена изоляторов. Установка ИПВЛ. |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 02:00
17.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | измерение наведенного напряжения. |  | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 01:00
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена изоляторов. |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
14.04 - 14.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
14.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-2
СМВ-110 | профиспытание вводов СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
25.04 - 25.04
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
СОМВ-110 | ТО СОМВ-110. Проверка РЗА. | с включением ремонтной перемычки | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 02:00 | С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская
04.04 - 04.04
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская. Проверка РЗА (Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2); ТАПВ МВ-110 Зассовская) в объеме опробование | с переводом на ОВ | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Промышленная | ТО МВ-110 ВЛ Промышленная. Проверка РЗА (Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2); ТАПВ МВ-110 Промышленная) в объеме опробование |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 02:00
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Промышленная | Не в транзите, в связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 01:00
07.04 - 07.04
МВ-110 ВЛ Псебай | ТО МВ-110 ВЛ Псебай. Проверка РЗА (Комплект резервных защит ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2); ТАПВ МВ-110 Псебай) в объеме опробование |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 02:00
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Псебай | Не в транзите, в связи с выводом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 01:00
10.04 - 10.04
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК. Проверка РЗА в обьеме опробование. |  | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
28.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Промышленная на ПС 110 кВ Мостовская |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 01:00
07.04 - 07.04
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 в связи с выводом МВ-110 ВЛ Псебай на ПС 110 кВ Мостовская |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 01:00
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 и СМВ-23-110 для проверки РЗА. ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
14.04 - 14.04
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
14.04 - 14.04
СМВ-12-110 | ТО СМВ-12-110. Проверка РЗА в обьеме Востановление. |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110 кВ
14.04 - 14.04
СМВ-23-110 | ТО СМВ-23-110. Проверка РЗА в обьеме Востановление. |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ-110 кВ
14.04 - 14.04
Объект: ПС 110 кВ Упорная
ТН-110 1СШ | ТО ТН-110 1СШ. Профизмерение |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: с включением РП
12.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная. Проверка РЗА в обьеме опробование. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, для ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная. Проверка РЗА в обьеме опробование. ПИ ТН-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена под вывод МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха
12.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Профиспытание КС-110 ВЛ Зассовская |  | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 02:00
20.04 - 20.04
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: Кубанское РДУ
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | В связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
17.04 - 21.04
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | ТО ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, ВЧЗ, КС |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
2 СШ 110 кВ | ТО ШР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ НПС, ШР-110 Т-2, ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская, Р ТН-110 2 СШ |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 2 СШ СМВ-110 |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая | ТО МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ Ромашки, КС, ВЧЗ |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
17.04 - 21.04
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2 СШ 110 кВ | ТО ЛР-110 ВЛ Староминская, Р 2 СШ СМВ-110, ТН-110 2 СШ |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
СМВ-110 | ТО СМВ-110. Р 2 СШ СМВ-110 |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ Ромашки, РРП-2-110, КС, ВЧЗ |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
РП-110 | ТО РРП-2-110 |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 4 дн 8 ч | 12.04.23 | 16.04.23 | 4 дн 8 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская
12.04 - 16.04
1 СШ 110 кВ | ТО Р 1 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская, ТН-110 1 СШ |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
17.04 - 21.04
СМВ-110 | ТО СМВ-110, Р 1 СШ СМВ-110, проверка РЗА |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
17.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТО ЛР-110 вЛ Ленинградская, РРП-1-110, ВЧЗ, КС |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
17.04 - 21.04
РП-110 | ТО РРП-1-110 |  | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 12 ч | 02:00
17.04 - 21.04
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Полтавская, ВЧЗ-110 ф. "А,С" ВЛ Полтавская Профилактические испытания КС-110 ВЛ Полтавская |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 02:00
03.04 - 04.04
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт 2 СШ-110, Р 2 СШ СМВ-110, РРП 2 СШ-110, ТТ РП-110. Профилактические испытания ТТ РП-110 |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 02:00
03.04 - 04.04
Объект: ПС 110 кВ Коржевская
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Текущий ремонт ЛР 110 ВЛ Ханьковская, ВЧЗ-110 ф. "А,В,С" ВЛ Ханьковская. |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
06.04 - 07.04
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
2 СШ-110 кВ | Текущий ремонт 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220. |  | 10.04.23 | 18.04.23 | 9 дн | 10.04.23 | 18.04.23 | 9 дн | 02:00
10.04 - 18.04
СОМВ-110 | Текущий ремонт Р 2-СШ СОМВ-110, СОМВ-110 |  | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 02:00
11.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | Текущий ремонт ШР 2-СШ 110 ВЛ Старонижестеблиевская, МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ ПТФ | Текущий ремонт ШР 2-СШ 110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
В-110 кВ ВЛ Славянская | Текущий ремонт ШР 2-СШ 110 кВ ВЛ Славянская, В-110 кВ ВЛ Славянская |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом В-110 кВ ВЛ Славянская |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 02:00
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Разрыв транзита в связи с текущим ремонтом В-110 кВ ВЛ Кирова |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
В-110 кВ ВЛ Кирова | Текущий ремонт ШР 2-СШ 110 кВ ВЛ Кирова, В-110 кВ ВЛ Кирова |  | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 02:00
18.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Полтавская
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | Средний ремонт 1СШ-110, ЛР 110 ВЛ Новопетровская, ВЧЗ-110 ф. "С" ВЛ Новопетровская. Окраска оборудования. |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 02:00
03.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Кирова – Полтавская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Кирова, ВЧЗ-110 ф. "А,С" ВЛ Кирова. Окраска оборудования. Профилактические испытания ЛР-110 ВЛ Кирова, КС-110 ВЛ Кирова. |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 02:00
03.04 - 04.04
Объект: ПС 110 кВ Ханьковская
МВ-110 ВЛ Коржевская | Средний ремонт 1СШ-110: ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, ТР-110 Т1, ШР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110. Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Коржевская. |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
06.04 - 07.04
1 СШ-110 кВ | Средний ремонт 1СШ-110: ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, ШР-110 Т2, РТН-ТН-ОПН 1СШ-110. Техническое обслуживание МВ-110 ВЛ Коржевская. Профилактические испытания: ТН-110 1СШ, РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ "Коржевская", |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
06.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Коржевская. Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Коржевская, ВЧЗ ВЛ-110 Коржевская. Профилактические испытания: ЛР-110 ВЛ "Коржевская", КС-110 ВЛ "Коржевская", ТТ-110 ВЛ "Коржевская". |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
06.04 - 07.04
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | Замер наведенного напряжения. |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
06.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | Замер наведённого напряжения |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | Замер наведённого напряжения |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 02:00
13.04 - 13.04
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Волконка
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110. | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 02:00
03.04 - 05.04
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Средний ремонт ШР-110 КВЛ Якорная щель тяговая. Испытание и измерение: ШР-110 КВЛ Якорная щель. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 02:00
10.04 - 11.04
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Перевести КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая на ОМВ-110, в связи с выводом в ремонт I СШ 110. | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 11.04
I СШ 110 | Текущий ремонт: ШР-110 Т-1, Р I СШ ОМВ-110, ТН-110 I СШ. Средний ремонт ШР-110 КВЛ Якорная щель тяговая. Испытание и измерение: ШР-110 КВЛ Якорная щель. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 10.04.23 | 12.04.23 | 3 дн | 10.04.23 | 12.04.23 | 3 дн | 02:00
10.04 - 12.04
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110. |  | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 12.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: срок вывода увеличен под срок вывода I СШ 110
10.04 - 12.04
ОМВ-110 | Текущий ремонт Р I СШ ОМВ-110. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт I СШ 110. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00
12.04 - 12.04
МВ-110 КВЛ Головинка | Перевести КВЛ 110 кВ Головинка – Волконка на ОМВ-110, в связи с выводом в ремонт II СШ 110. | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 18.04
II СШ 110 | Текущий ремонт: ШР-110 Т-2, Р II СШ ОМВ-110, ТН-110 II СШ. Испытание и измерение: ОПН-110 II СШ, ТН-110 II СШ. |  | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 02:00
17.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт II СШ 110. |  | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 02:00
17.04 - 19.04
ОМВ-110 | Текущий ремонт: Р II СШ ОМВ-110, РП II СШ ОМВ-110. Отбор проб масла: ТТ ОМВ-110. |  | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт II СШ 110. |  | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 19.04.23 | 19.04.23 | 1 дн | 02:00
19.04 - 19.04
ОМВ-110 | Текущий ремонт РОСШ-110 ОМВ-110. |  | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 02:00
24.04 - 27.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОМВ-110, РОСШ-110 ПГ, РОСШ-110 КВЛ Якорная щель тяговая, РОСШ-110 КВЛ Головинка, РОСШ-110 КВЛ Лазаревская тяговая, ЛР-110 КВЛ Магри щель, ТН-110 ОСШ. Отбор проб масла с ТТ ОМВ-110. Испытание и измерение ТН-110 ОСШ. |  | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 24.04.23 | 27.04.23 | 4 дн | 02:00
24.04 - 27.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ Головинка. Испытание и измерение КС-110 КВЛ Головинка (ф. А,В,С). | под наведенным напряжением | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 02:00
27.04 - 27.04
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ Якорная щель тяговая. Средний ремонт ЛР-110 КВЛ Якорная щель тяговая. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 02:00
26.04 - 26.04
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Средний ремонт ЛР-110 КВЛ Якорная щель тяговая. Испытание и измерение: КС-110 КВЛ Якорная щель тяговая (ф.С). | под наведенным напряжением | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 02:00
26.04 - 26.04
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Текущий ремонт МВ-110 КВЛ Магри тяговая. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше
25.04 - 25.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Текущий ремонт МВ-110 КВЛ Магри тяговая. Испытание и измерение КС-110 КВЛ Магри тяговая (ф. С). | под наведенным напряжением | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше
25.04 - 25.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ Магри тяговая. | под наведенным напряжением | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: в связи с выводом КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше
25.04 - 25.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Текущий ремонт РОСШ-110 КВЛ Лазаревская тяговая. Испытание и измерение КС-110 КВЛ Лазаревская Тяг. (ф. В,С). | под наведенным напряжением | 28.04.23 | 28.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена для совмещения с выводом ОСШ-110, а так же в связи с выводом КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше
24.04 - 24.04
Объект: ПС 110 кВ Джубга
II СШ 110 | Средний ремонт ШР-110 КВЛ Архипо-Осиповка |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 00:05
10.04 - 10.04
ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка | Средний ремонт ЛР-110 КВЛ Архипо-Осиповка, ШР-110 КВЛ Архипо-Осиповка |  | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ Архипо-Осиповка. |  | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 00:05
10.04 - 10.04
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Средний ремонт ЛР-110 КВЛ Архипо-Осиповка/ | под наведенным напряжением | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
ТН-110 1СШ | Текущий ремонт ТН-110 1 СШ. Испытание и измерение: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. |  | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 02:00
17.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС. |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 00:05
17.04 - 17.04
ЭВ-110 КВЛ ДжТЭС | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 00:05
17.04 - 17.04
Объект: ПС 110 кВ Изумрудная
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | ТО концевых муфт и ОПН КЛ. |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 02:00
24.04 - 25.04
Объект: ПС 110 кВ Лазаревская тяговая
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | ТО концевых муфт КЛ, ОПН КЛ; испытание оболочек КЛ персоналом СочЭС. | под наведенным напряжением | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая
26.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская. |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 00:15
03.04 - 03.04
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская. |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 00:15
07.04 - 07.04
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 112 | Техническое обслуживание в объеме "К" Комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 112, Комплекта резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер (ШЭ2607 016). |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 02:00
03.04 - 06.04
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
I СШ 110 | Текущий ремонт, отбор проб масла ТН-110 I СШ. Испытание и измерение: ТН-110 I СШ, ОПН-110 I СШ. |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 02:00 | Разрыв транзита 110 кВ.
20.04 - 21.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом в ремонт I СШ 110. |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 02:00
20.04 - 21.04
II СШ 110 | Текущий ремонт: II СШ 110, ТН-110 II СШ. Испытание и измерение ОПН-110 II СШ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
27.04 - 28.04
СЭВ-110 | Опробование АПВ СЭВ-110. |  | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 00:05
27.04 - 27.04
СЭВ-110 | Испытание и измерение СЭВ-110. |  | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 27.04.23 | 27.04.23 | 1 дн | 01:00
27.04 - 27.04
Объект: ПС 110 кВ Лоо
I СШ 110 | Средний ремонт, испытания и измерения: ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.А. Текущий ремонт ТТ-110 Т-1. БВР по среднему ремонту Т-1. Без разрыва транзита 110 кВ. | с включением ремонтной перемычки | 10.04.23 | 30.04.23 | 21 дн | 10.04.23 | 30.04.23 | 21 дн | 1 | КубРДУ: с включением РП
10.04 - 30.04
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Хоста. |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
13.04 - 13.04
ЭВ-110 ВЛ Хоста | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
13.04 - 13.04
ЭВ-110 ВЛ Хоста | Испытание и измерение ЭВ-110 ВЛ Хоста. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
13.04 - 13.04
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Новомихайловская. Испытание и измерение: КЛ-10 ГЗТ ВЛ Новомихайловская. | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 02:00
03.04 - 06.04
СМВ-110 | Текущий ремонт: СМВ-110, Р-I СШ СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. Отбор проб масла ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 02:00
03.04 - 06.04
I СШ 110 | Средний ремонт I СШ 110. Текущий ремонт: ЛР-110 ВЛ Новомихайловская, ШР-110 Т-1, Р I СШ СМВ-110, РРП-I-110, ТН-110 I СШ, ТТ-110 Т-1, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. Отбор проб масла, испытание и измерения ТН-110 1 СШ. |  | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 02:00 | Разрыв транзита 110 кВ.
03.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Небуг. Испытание и измерение: КС-110 ВЛ Небуг (ф. А,В,С), КЛ-10 ПГ ВЛ Небуг. | под наведенным напряжением | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 02:00
24.04 - 26.04
СМВ-110 | Текущий ремонт Р II СШ СМВ-110. |  | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 02:00
24.04 - 26.04
II СШ 110 | Средний ремонт II СШ 110. Текущий ремонт: ШР-110 Т-2, Р II СШ СМВ-110, ТН-110 II СШ. Отбор проб масла, испытание и измерения ТН-110 II СШ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 02:00
24.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 КВЛ Адлер | Опробование АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер (ДЗ, ТЗНП, МТО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016). Разрыв транзита 110 кВ. |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 00:05
07.04 - 07.04
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ Мацеста. |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 00:05
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 ВЛ КПГЭС. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
12.04 - 12.04
ЭВ-110 ВЛ КПГЭС | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
12.04 - 12.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Разрыв транзита 110 кВ в связи с выводом из работы ЭВ-110 КВЛ СТЭС. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
12.04 - 12.04
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | Опробование АПВ. Разрыв транзита 110 кВ. |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 00:05 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
12.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замена ОПН опора № 12х. | под наведенным напряжением | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
13.04 - 13.04
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Замена изоляторов и линейной арматуры: опоры № 156-161, 165-167. | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 02:00
03.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Создание режима для ТВК. |  | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 03.04.23 | 14.04.23 | 12 дн | 00:01
03.04 - 14.04
КВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Адлер с отпайками | Замена ОПН: опора № 15ю, 25/1. | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 02:00
03.04 - 03.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замена изоляторов: опоры № 103, 109, 117, 123, 165, 188. Замена ОПН: опоры № 192-196, 179-182. Установка ПЗУ: опоры № 172-187. | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 07.04.23 | 5 дн | 01.04.23 | 05.04.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая
01.04 - 05.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Текущий ремонт ящиков заземления КЛ на участке КЛ: опора № 62/1 - № 59. | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 06.04.23 | 4 дн | 06.04.23 | 09.04.23 | 4 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка
06.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена ОПН: опоры № 1б, 87, 215, 276. | под наведенным напряжением | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | 04.04.23 | 05.04.23 | 2 дн | 02:00
04.04 - 05.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Адлер с отпайкой на ПС Адлер тяговая | Замена ОПН: опоры № 71,92. | под наведенным напряжением | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 02:00
04.04 - 04.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Замена ОПН опора № 95. |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками
07.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Замена ОПН: опоры № 15, 17. |  | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 02:00
06.04 - 06.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Замер наведенного напряжения опоры № 59, 62/1. | под наведенным напряжением | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 06.04.23 | 06.04.23 | 1 дн | 00:30
06.04 - 06.04
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Замена ОПН опора № 30, установка ПЗУ опоры № 6-9. |  | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 07.04.23 | 07.04.23 | 1 дн | 02:00
07.04 - 07.04
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замена ОПН, установка ПЗУ: опоры № 56-74, 86, 120. | под наведенным напряжением | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 10.04.23 | 14.04.23 | 5 дн | 02:00
10.04 - 14.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Замер наведенного напряжения на опоре № 2. | под наведенным напряжением | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 00:30
10.04 - 10.04
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Замер наведенного напряжения на опорах № 168, 88, 8я. | под наведенным напряжением | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 10.04.23 | 10.04.23 | 1 дн | 00:30
10.04 - 10.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Замер наведенного напряжения на опоре № 2. | под наведенным напряжением | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 11.04.23 | 11.04.23 | 1 дн | 00:30
11.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | БВР при среднем ремонте ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.С, испытание и измерение ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1 ф.С на ПС 110 кВ Кепша. | под наведенным напряжением | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
12.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замена ОПН: опоры № 89, 26х. БВР на КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Хоста (12.04.2023). БВР на ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста (13.04.2023). | под наведенным напряжением | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
12.04 - 13.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена ОПН опора № 17х. | под наведенным напряжением | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
12.04 - 12.04
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замер наведенного напряжения на опоре № 17х. | под наведенным напряжением | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 00:30 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская с 12.04 по 14.04.2023
12.04 - 12.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замена изоляторов: опоры № 103, 109, 117, 123, 165, 188. Замена ОПН: опоры № 192-196, 179-182. Установка ПЗУ: опоры № 172-187. | под наведенным напряжением | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 02:00
13.04 - 14.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Замер наведенного напряжения на опорах № 7д, 55. | под наведенным напряжением | 14.04.23 | 14.04.23 | 1 дн | 18.04.23 | 18.04.23 | 1 дн | 00:30 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
18.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Создание режима для ТВК ВЛ. |  | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 17.04.23 | 28.04.23 | 12 дн | 00:01
17.04 - 28.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Замена ОПН, установка ПЗУ: опоры № 24-34, 40-56. | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 17.04.23 | 21.04.23 | 5 дн | 02:00
17.04 - 21.04
КВЛ 110 кВ Пасечная – Вишневая | Замер наведенного напряжения на опоре № 2в. | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 00:30
17.04 - 17.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Замер наведенного напряжения на опорах № 54, 48. | под наведенным напряжением | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 17.04.23 | 17.04.23 | 1 дн | 00:30
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 00:01
19.04 - 21.04
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | ТО: концевых муфт КЛ, коробов транспозиции КЛ, кабельных колодцев и эстакад. | под наведенным напряжением | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 02:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу с 17.04 по 29.04.2023
19.04 - 21.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | ТО коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ; испытания оболочекКЛ; проверка на целостность металлической связи между заземлителями кабельных линий на напряжение 110 кВ и нейтралью трансформатора на участке КЛ: опора № 1 - Джубгинская ТЭС. | под наведенным напряжением | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 02:00
19.04 - 21.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замена ОПН, установка ПЗУ: опоры № 91, 97. | под наведенным напряжением | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 02:00
19.04 - 21.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замена изоляторов: опоры № 103, 109, 117, 123, 165, 188. Замена ОПН: опоры № 192-196, 179-182. Установка ПЗУ: опоры № 172-187. | под наведенным напряжением | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 02:00
19.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Дагомыс тяговая | Замер наведенного напряжения на опорах № 7д, 56. |  | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 20.04.23 | 20.04.23 | 1 дн | 00:30
20.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замер наведенного напряжения на опорах № 1н, 1о. | под наведенным напряжением | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 00:30
24.04 - 24.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Изумрудная | ТО концевых муфт и ОПН КЛ. |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 02:00
24.04 - 25.04
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Шепси | Замена ОПН опора № 46. | под наведенным напряжением | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 02:00
24.04 - 24.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Текущий ремонт ящиков заземления КЛ на участке КЛ: опора №54 - № 48. | под наведенным напряжением | 25.04.23 | 28.04.23 | 4 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше
17.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Лазаревская тяговая – Аше | ТО коробов (заземления, транспозиции) КЛ, концевых муфт КЛ, ОПН КЛ; испытания оболочекКЛ; проверка на целостность металлической связи между заземлителями кабельных линий на напряжение 110 кВ и нейтралью трансформатора на участке КЛ: опора № 9 - ПС 110 кВ Лазареская тяговая. | под наведенным напряжением | 25.04.23 | 27.04.23 | 3 дн | 26.04.23 | 28.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая
26.04 - 28.04
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ТО коробов транспозиции КЛ. |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 01:00
26.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Ремонт провода: пролет опор № 23-24. | под наведенным напряжением | 26.04.23 | 27.04.23 | 2 дн | 27.04.23 | 28.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка
27.04 - 28.04
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
МВ-110 ВЛ Медведовская | Т.Р. ТТ-110 ВЛ Медведовская, Т.О. МВ-110 ВЛ Медведовская, опробование ЦУ и А. |  | 10.04.23 | 11.04.23 | 1 дн 9 ч | 10.04.23 | 11.04.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Т.Р. ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, Т.О. МВ-110 ВЛ Нововеличковская, опробование ЦУ и А. |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 1 дн 9 ч | 20.04.23 | 21.04.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.04 - 21.04
МВ-110 ВЛ Роговская | Т.Р. ТТ-110 ВЛ Роговская, Т.О. МВ-110 ВЛ Роговская, опробование ЦУ и А. |  | 26.04.23 | 27.04.23 | 1 дн 9 ч | 26.04.23 | 27.04.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.04 - 27.04
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | С.Р. ЛР-110 ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура, Т.Р. в/ч обработки ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура на ПС 110 кВ Бойко-Понура. | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 04.04.23 | 1 дн 9 ч | 03.04.23 | 04.04.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
03.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | С.Р. ЛР-110 ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура, Т.Р. в/ч обработки ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура на ПС 110 кВ Бойко-Понура. | под наведенным напряжением | 05.04.23 | 06.04.23 | 1 дн 9 ч | 05.04.23 | 06.04.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
05.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, установка ПЗУ. | под наведенным напряжением | 05.04.23 | 06.04.23 | 1 дн 9 ч | 05.04.23 | 06.04.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
05.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов, вырубка деревьев. |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 02:00
13.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | С.Р. ЛР-110 ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская; Т.Р. в/ч обработки ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская, на ПС 110 кВ Новоджерелиевская. |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 1 дн 9 ч | 13.04.23 | 14.04.23 | 1 дн 9 ч | 02:00
13.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Замена изоляторов, обрезка деревьев. |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
19.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | С.Р. ЛР-110 ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками; Т.Р. в/ч обработки ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками на ПС 110 Новоджерелиевская. |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 1 дн 9 ч | 19.04.23 | 20.04.23 | 1 дн 9 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
19.04 - 20.04
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
1СШ-110 | Текущий ремонт Т-1, Ср.ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1. Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. Проверка РЗА Т-1 в объеме "Опробование". Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "опробование". Проверка цепей напряжения ТН-110 1СШ в объеме "опробование". | с включением ремонтной перемычки | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 9 ч | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
11.04 - 13.04
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110. Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "опробование". Проверка цепей напряжения ТН-110 1СШ в объеме "опробование". | с включением ремонтной перемычки | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 9 ч | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 9 ч | 01:00 | КубРДУ: с включением РП
11.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская. |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 1 дн 9 ч | 18.04.23 | 19.04.23 | 1 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская
18.04 - 19.04
2СШ-110 | Техобслуживание, замена силикагеля ТН-110 2СШ. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "опробование". Проверка цепей напряжения ТН-110 2СШ в объеме "опробование" |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 1 дн 9 ч | 18.04.23 | 19.04.23 | 1 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.04 - 19.04
СМВ-110 | Техобслуживание, замена силикагеля ТН-110 2СШ. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "опробование". Проверка цепей напряжения ТН-110 2СШ в объеме "опробование" |  | 18.04.23 | 19.04.23 | 1 дн 9 ч | 18.04.23 | 19.04.23 | 1 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
18.04 - 19.04
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская – Леушковская тяговая | Замена опоры, замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 03.04.23 | 07.04.23 | 4 дн 9 ч | 17.04.23 | 21.04.23 | 4 дн 9 ч | 04:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
17.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка опор | под наведенным напряжением | 12.04.23 | 15.04.23 | 3 дн 9 ч | 12.04.23 | 15.04.23 | 3 дн 9 ч | 02:00
12.04 - 15.04
Cостояние транзита 110 кВ Староминская – Ромашки – Ленинградская – Атамановская – Крыловская | Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская. | <пусто> | 18.04.23 | 19.04.23 | 1 дн 9 ч | 18.04.23 | 19.04.23 | 1 дн 9 ч | 01:00 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ромашки - Ленинградская
18.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 20.04.23 | 21.04.23 | 1 дн 13 ч | 20.04.23 | 21.04.23 | 1 дн 13 ч | 01:00
20.04 - 21.04
Состояние транзита 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая – Кущевская | Замена изоляторов, вырубка ДКР на ВЛ 110 кВ Крыловская - Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | под наведенным напряжением | 20.04.23 | 21.04.23 | 1 дн 13 ч | 20.04.23 | 21.04.23 | 1 дн 13 ч | 01:00
20.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена опоры, замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 9 ч | 24.04.23 | 28.04.23 | 4 дн 9 ч | 04:00
24.04 - 28.04
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Вывести АПВ для подключения подставной аккумуляторной батареи |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 11 ч | 26.04.23 | 26.04.23 | 11 ч | 02:00
26.04 - 26.04
МВ-110 ВЛ Кропоткин | Для ТО |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 11 ч | 10.04.23 | 10.04.23 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
10.04 - 10.04
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Для ТО | под наведенным напряжением | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 11 ч | 11.04.23 | 13.04.23 | 2 дн 11 ч | 02:00
11.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | В святи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кропоткин для ТО |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 11 ч | 10.04.23 | 10.04.23 | 11 ч | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Усть-Лабинск
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Вывести АПВ на ПС 110 кВ Тбилисская для подключения подставной аккумуляторной батареи |  | 26.04.23 | 26.04.23 | 11 ч | 26.04.23 | 26.04.23 | 11 ч | 02:00
26.04 - 26.04
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 сш |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
25.04 - 25.04
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
26.04 - 26.04
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 сш |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 01:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
26.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ТО ЛР-110 Никитинская, ВЧЗ ВЛ-110 Никитинская, КС ВЛ-110 Никитинская |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 06.04.23 | 08.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
06.04 - 08.04
1СШ-110 | ТО ШР-110 Никитинская, СР-1-110 |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 06.04.23 | 08.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
06.04 - 08.04
МВ-110 Никитинская | Проверка РЗА |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.04 - 07.04
МВ-110 Никитинская | ТО ЛР-110 Никитинская, ТТ-110 Никитинская, МВ-110 Никитинская, ШР-110 Никитинская |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
06.04 - 07.04
СОМВ-110 | ТО ТТ-110 СОМВ, СОМВ-110, СР-1-110 |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 06.04.23 | 08.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
06.04 - 08.04
СОМВ-110 | Проверка РЗА |  | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена под вывод СОМВ-110
06.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Испытание ТТ-110 Джигинская |  | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн | 16.04.23 | 19.04.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская для работ на ПС 220 кВ Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Крымская с 03.04. по 21.04.2023
16.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Испытание КС ВЛ-110 Гостагаевская |  | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн | 16.04.23 | 19.04.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская для работ на ПС 220 кВ Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Крымская с 03.04. по 21.04.2023
16.04 - 19.04
2СШ 110 | ТО СР-2-110, ШР-110 Т-2 |  | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн | 16.04.23 | 19.04.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская для работ на ПС 220 кВ Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Крымская с 03.04. по 21.04.2023
16.04 - 19.04
МВ-110 Джигинская | Проверка РЗА |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская для работ на ПС 220 кВ Кирилловская
17.04 - 18.04
СОМВ-110 | ТО ТТ-110 СОМВ, СОМВ-110, СР-2-110 |  | 17.04.23 | 20.04.23 | 4 дн | 16.04.23 | 19.04.23 | 4 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская для работ на ПС 220 кВ Кирилловская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт 1 СШ-110 кВ на ПС 220 кВ Крымская с 03.04. по 21.04.2023
16.04 - 19.04
МВ-110 Гостагаевская | Проверка РЗА |  | 19.04.23 | 20.04.23 | 2 дн | 18.04.23 | 19.04.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская для работ на ПС 220 кВ Кирилловская
18.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Крымская | Провека РЗА | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 03.04.23 | 05.04.23 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 05.04
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Провека РЗА | с переводом на ОВ | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 06.04.23 | 07.04.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
06.04 - 07.04
ЭВ-110 Дивноморская | Провека РЗА | с переводом на ОВ | 10.04.23 | 12.04.23 | 3 дн | 10.04.23 | 12.04.23 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 12.04
ЭВ-110 Восточная | Провека РЗА | с переводом на ОВ | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.04 - 14.04
ЭВ-110 Прасковеевка | Провека РЗА | с переводом на ОВ | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 19.04
ШСВ-110 | Провека РЗА |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 01:00
20.04 - 21.04
ОЭВ-110 | Провека РЗА |  | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 01:00
24.04 - 25.04
Объект: ПС 110 кВ Никитинская
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | ТО ЛР-110 Варениковская, ЗКР-110 ВЛ Варениковская, ВЧЗ ВЛ-110 Варениковская, КС ВЛ-110 Варениковская |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 02:00 | Заявка снята собственником
05.04 - 06.04
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 ВЛ Неберджаевская | Испытание МВ-110 Неберджаевская |  | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 01:00
24.04 - 24.04
МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 ц | Испытание МВ-110 Кирилловская II цепь |  | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 01:00
25.04 - 25.04
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 01:00
05.04 - 06.04
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Ильская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 04.04
ШСОМВ-110 | Проверка РЗА |  | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 05.04.23 | 06.04.23 | 2 дн | 01:00
05.04 - 06.04
МВ-110 ВЛ Абинская | Проверка РЗА | <пусто> | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 01:00 | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 11.04
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Замена изоляторов и ЛСА на ГЗТ |  | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 03.04.23 | 04.04.23 | 2 дн | 02:00
03.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Тоннельная – Первомайская | Замер наведённого напряжения |  | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 03.04.23 | 03.04.23 | 1 дн | 02:00
03.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Установка ПЗУ |  | 05.04.23 | 07.04.23 | 3 дн | 06.04.23 | 08.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 С 500 на ПС 500 кВ Тамань
06.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Тоннельная - Кирилловская | Замер наведённого напряжения |  | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 05.04.23 | 05.04.23 | 1 дн | 02:00
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Установка ПЗУ |  | 10.04.23 | 12.04.23 | 3 дн | 17.04.23 | 19.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Крымская - Крымская ПТФ, под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Варениковская
17.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Вырубка ДКР |  | 10.04.23 | 11.04.23 | 2 дн | 24.04.23 | 25.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
24.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | ВПР в связи с выводом 1 СШ-110 на ПС 110 кВ Абинская |  | 12.04.23 | 12.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
25.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Установка ПЗУ |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 12.04.23 | 13.04.23 | 2 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Восточная
12.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | ВПР в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Абинская |  | 13.04.23 | 13.04.23 | 1 дн | 26.04.23 | 26.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
26.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 13.04.23 | 14.04.23 | 2 дн | 02:00
13.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 17.04.23 | 18.04.23 | 2 дн | 00:15
17.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 20.04.23 | 21.04.23 | 2 дн | 00:15
20.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская тяговая I цепь | Для регулировки гирлянд изоляторов Вырубка ДКР |  | 21.04.23 | 21.04.23 | 1 дн | 04.04.23 | 04.04.23 | 1 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Крымская ПТФ | Для подвески ГЗТ Замена изоляторов и ЛСА |  | 24.04.23 | 28.04.23 | 5 дн | 28.04.23 | 02.05.23 | 5 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная, ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон
28.04 - 02.05.2023
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Установка ПЗУ, установка меж.фазных распорок |  | 24.04.23 | 26.04.23 | 3 дн | 19.04.23 | 21.04.23 | 3 дн | 02:00 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
19.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Новороссийск – Неберджаевская | Впр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Неберджаевская на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 24.04.23 | 24.04.23 | 1 дн | 02:00
24.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск II цепь | Впр в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кирилловская II цепь на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 25.04.23 | 25.04.23 | 1 дн | 02:00
25.04 - 25.04