## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ апрель 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Апрель 2024
[9 empty] | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Предприятие: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Заявитель: ООО «РН-Туапсинский НПЗ»
Объект: Туапсинский НПЗ
КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Вывод в ремонт КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал для проведения работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию устройств РЗА |  | ВЗ | 09.04.24 | 11.04.24 | 2 дн 12 ч
09.04 - 11.04
ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая | Выполнение работ по опробованию устройств РЗА с воздействием на ЭВ 110 КВЛ Туапсе тяговая и СЭВ 110-3 от комплектов защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал |  | ВЗ | 09.04.24 | 11.04.24 | 2 дн 11 ч
09.04 - 11.04
СЭВ 110-3 | Выполнение работ по опробованию устройств РЗА с воздействием на СЭВ 110-3 от комплектов защит КВЛ 110 кВ Туапсинский НПЗ - Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал |  | ВЗ | 09.04.24 | 11.04.24 | 2 дн 11 ч
09.04 - 11.04
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-10 | ТО трансформатора Т-10, ТР системы охлаждения Т-10, текущий ремонт токопровода Г-10 |  | 04:00 | 09.03.24 | 08.04.24 | 31 дн
09.03.2024 - 08.04
Т-11 | ТО трансформатора Т-11, ТР системы охлаждения Т-11, текущий ремонт токопровода Г-11 |  | 04:00 | 15.03.24 | 18.05.24 | 65 дн
15.03.2024 - 18.05.2024
ЭВ 110 КЛ Веселое | ТО Комплект автоматики ЭВ 110 Весёлое в объеме "К" |  | 04:00 | 23.04.24 | 25.04.24 | 2 дн 11 ч
23.04 - 25.04
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | ТО Комплект автоматики ЭВ 110 Весёлое в объеме "К" |  | 04:00 | 23.04.24 | 25.04.24 | 2 дн 11 ч
23.04 - 25.04
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТР и испытания оборудования портала |  | 04:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 12 ч
08.04 - 12.04
В 220 Горячий Ключ | ТО РЗА |  | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 12 ч
08.04 - 12.04
В 110 Лермонтово | ТО РЗА |  | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 10 ч
15.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | ТО РЗА |  | 04:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 12 ч
15.04 - 19.04
В 220 Шепси | ТО РЗА |  | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 12 ч
22.04 - 26.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси | ТР и испытания оборудования портала |  | 04:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 12 ч
22.04 - 26.04
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Армавир – Черемушки | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.03.24 | 07.04.24 | 13 дн | Перенос с марта 2024
26.03.2024 - 07.04
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 27.03.24 | 09.04.24 | 14 дн | Перенос с марта 2024
27.03.2024 - 09.04
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская, АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк
01.04 - 02.04
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
15.04 - 19.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.04.24 | 21.04.24 | 21 дн | ОДУ Юга срок сокращен из-за ремонта ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Георгиевская, а так же в соответствии с годовым графиком ремонтов
01.04 - 17.04
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.24 | 04.04.24 | 4 дн
01.04 - 04.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, выполнением работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк (спрямление КВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская до 12.04.2024 согласно графика перезаводов присоединений 220 кВ в КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Тихорецк) вывод ЛЭП отказан.
15.04 - 18.04
ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн
03.04 - 05.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ по реконструкции на ПС 500 кВ Тихорецк
11.04 - 22.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн |  | ЧРДУ: В связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым"
08.04 - 19.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн
08.04 - 12.04
ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир СК РДУ : Срок изменен по режиму ремонта ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Солнечный дар
26.04 - 28.04
КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ЛЭП, для работ на Джубгинской ТЭС, по режиму вывода I СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная
08.04 - 12.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн
22.04 - 25.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн
22.04 - 23.04
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 23.04.24 | 26.05.24 | 34 дн
23.04 - 26.04
ВЛ 220 кВ Кубанская - Ильская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.04.24 | 26.04.24 | 1 дн
26.04 - 26.04
Объект: ПС 220 кВ Афипская
ШСМВ-110 | ТР: ШР-110-IIСШ ШСМВ. ТО: ШСМВ-110 |  | 02:00 | 01.04.24 | 23.04.24 | 23 дн
01.04 - 23.04
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 1 цепь ТО: МВ-110 Афипская 1 цепь | с переводом на ОВ | 01:00 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн
01.04 - 02.04
IIСШ-110кВ | СР, Замена ОСИ: ШР-110-IIСШ ОМВ, ТР: ШР-110-IIСШ ШСМВ, РТН-110 IIСШ, ШР-110-II СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий, ШР-110-IIСШ АТ-1, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 2 цепь, ТО: ШР-110 IIСШ АТ-3,ТН-110-IIСШ, РВС-110-IIСШ. ВВИ ТН-110 2 СШ, ТН-110-IIСШ, РВС-110-IIСШ. На время замены ОСИ ОМВ-110 (18-23.04.24) - АГ - 12ч., остальнре время - 2 ч. |  | 12:00 | 01.04.24 | 23.04.24 | 23 дн
01.04 - 23.04
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: ЛР-110 ВЛ Шенджий, ТО: МВ-110 Шенджий, ТР: ШР-110-II СШ ВЛ Шенджий. |  | 02:00 | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн
02.04 - 03.04
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская IIц, РОСШ-110 ВЛ Шенджий. |  | 02:00 | 02.04.24 | 05.04.24 | 4 дн
02.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | ТР: ЛР-110 ВЛ Шенджий, ТР: РОСШ-110 ВЛ Шенджий. |  | 02:00 | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн
02.04 - 03.04
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | ТР: ШР-110-IIСШ ВЛ Афипская 2 цепь ТО: МВ-110 Афипская IIц ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская IIц. ФХА МВ-110 Афипская 2 цепь. | <пусто> | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн
04.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская IIц, ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская IIц. |  | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн
04.04 - 05.04
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 ВЛ Октябрьская I/IIц |  | 02:00 | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн
05.04 - 05.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Октябрьская Iц в связи с выводом в ремонт |  | 01:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн
08.04 - 08.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Октябрьская IIц в связи с выводом в ремонт |  | 01:00 | 09.04.24 | 12.04.24 | 4 дн
09.04 - 12.04
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 АТ-1, ЭВ-110 АТ-3 |  | 02:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн
15.04 - 15.04
ЭВ-110 АТ-3 | ТО: ШР-110 IIСШ АТ-3. | с переводом на ОВ | 01:00 | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.04 - 16.04
МВ-110 АТ-1 | ТР: ШР-110-IIСШ АТ-1. | с переводом на ОВ | 01:00 | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 17.04
ОМВ-110 | СР, Замена ОСИ: ШР-110-IIСШ ОМВ |  | 12:00 | 18.04.24 | 23.04.24 | 6 дн
18.04 - 23.04
МВ-220 ВЛ Ильская | ТО: МВ-220 Ильская | с переводом на ОВ | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.04 - 19.04
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Каневская, КС ВЛ-220 Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка, ФП ВЛ 220кВ Каневская ф.В, ф.С, ВЧ заградитель ВЛ 220кВ Каневская ф.В, ф.С. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская, АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк
01.04 - 02.04
2 СШ-110 | Замена ошиновки 2 СШ и продление ошиновки, монтаж ТТ-110 2 СШ 110 кВ |  | ВЗ | 01.04.24 | 15.04.24 | 15 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА». КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом 1 СШ 220 кВ (АТ-3) на ПС 220 кВ Брюховецкая
01.04 - 10.04
МВ-220 Каневская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220кВ Каневская. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-220 Каневская, привод, ТТ МВ-220 Каневская. Высоковольтные испытания: МВ-220 Каневская, вводов 220 кВ МВ-220 Каневская. Отбор проб масла на ФХА (С) из: вводов 220 кВ МВ-220 Каневская. Отбор проб масла на ХАРГ из: вводов 220 кВ МВ-220 Каневская. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод ВЛ
01.04 - 02.04
АТ-2 | Вынужденный простой в связи ремонтом 2 СШ-110 |  | ВЗ | 01.04.24 | 15.04.24 | 15 дн | КубРДУ: срок сокращен совместно с 2 СШ-110
01.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ-110 |  | ВЗ | 01.04.24 | 15.04.24 | 15 дн |  | КубРДУ: работы выполнить с переводом на ОВ
01.04 - 15.04
БСК № 2 | Вынужденный простой в связи ремонтом 2 СШ-110 |  | ВЗ | 01.04.24 | 15.04.24 | 15 дн | КубРДУ: срок сокращен совместно с 2 СШ-110
01.04 - 10.04
1 СШ 220 | ТР: ШР1СШ ОМВ-220, РТН-220 1СШ ТО: ТН-220 1 СШ-220, Высоковольтные испытания: ТН-220 1 СШ. |  | 02:00 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ, для работ на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.04 - 12.04
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ ОМВ-220.. |  | 02:00 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
11.04 - 12.04
МВ-220 Тихорецкая | Техобслуживание: МВ-220 Тихорецкая. |  | 02:00 | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ, для работ на ПС 220 кВ Брюховецкая
11.04 - 22.04
ОМВ-220 | Техобслуживание: ОМВ-220. Текущий ремонт: ШР1СШ ОМВ-220, РОСШ ОМВ-220. |  | 02:00 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220
11.04 - 12.04
ТН-220 1 СШ | Высоковольтные испытания: ТН-220 1 СШ.. |  | 02:00 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн
11.04 - 12.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая: Демонтаж существующего оборудования ячейки, демонтаж портала Прокладка РК кабеля Установка конденсаторов связи 2 шт., ВЧ заградителей 2 шт., прокладка и расключение кабелей Ошиновка оборудования Пусконаладочные Работы по вторичным системам ВЛ 220 кВ Тихорецк - Тихорецк - Брюховецкая. |  | ВЗ | 11.04.24 | 29.04.24 | 19 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка."
11.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ОСШ 220 кВ | СР: РОСШ 220 кВ ВЛ Кольцевая |  | 04:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн
08.04 - 12.04
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | СР: РОСШ 220 кВ ВЛ Кольцевая ТО в объёме "К1" РЗА ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Кольцевая |  | 04:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн
08.04 - 12.04
АТ-2 | СР: ТР 220 кВ АТ-2, ТР: АТ-2, ТР: РОСШ 220 кВ АТ-2 , ТР: ТОР-10 кВ АТ-2, ТО: ОПН 220 кВ АТ-2, ТО: ОПН 110 кВ кВ АТ-2, ТО: КЛ 110 кВ кВ АТ-2, ТО: В 10 АТ-2, ТО: ТТ 10 кВ АТ-2, ТО: ОПН 10 кВ АТ-2. ВВИ КЛ-110 АТ-2. |  | 04:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с одновременным выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская и ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024, для работ по титулу "Строительство ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская - Новая".
15.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 I цепь с отпайкой на ПС Военгородок | ВВИ КЛ110 Западная 2 1 цепь ТО в объёме "В" ШОН, ВЧ обработка, ВЧЗ ф. "В". |  | 02:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с одновременным выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская и ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024, для работ по титулу "Строительство ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская - Новая".
15.04 - 17.04
ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 I цепь | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Западная 2 Iцепь. |  | 02:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн |  | убРДУ: отказана в связи с одновременным выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская и ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024, для работ по титулу "Строительство ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская - Новая".
15.04 - 17.04
ВЭ 220 кВ АТ-2 | СР: ТР 220 кВ АТ-2 |  | 04:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн |  | убРДУ: отказана в связи с одновременным выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская и ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024, для работ по титулу "Строительство ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская - Новая".
15.04 - 19.04
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ АТ-2. |  | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн
15.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Западная-2 II цепь с отпайками | ВВИ КЛ110 Западная 2 2 цепь. ТО в объёме "В" ШОН, ВЧ обработка, ВЧЗ ф. "В". |  | 02:00 | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в случае одновременного вывода КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская и ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024, для работ по титулу "Строительство ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская - Новая" вывод в ремонт отказан.
22.04 - 24.04
ВЭ 110 кВ КВЛ Западная-2 II цепь | ТО в объёме "В" ТТ ВЭ 110 кВ КВЛ Западная 2 II цепь. |  | 02:00 | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, в случае одновременного вывода КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская и ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024, для работ по титулу "Строительство ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская - Новая" вывод в ремонт отказан.
22.04 - 24.04
Объект: ПС 220 кВ Восточная
1 сш 110 кВ | СР: 1СШ-110, ШР-110 1СШ АТ-1, ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ ШСМВ-110;ШР-110 1СШ ОМВ-110. ТР: ШР-110 1СШ АТ-2, РТН-110 1СШ, ШР-110 1 СШ ВЛ Геленджик, ШР-110 1 СШ ВЛ Тонкий Мыс. ТО: ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ, ШР-110 1 СШ ВЛ Кирилловская, ШР-110 1 СШ ВЛ Пенайская. |  | 04:00 | 01.04.24 | 16.04.24 | 16 дн
01.04 - 16.04
ШСМВ-110 | СР: ШР-110 1СШ ШСМВ-110. |  | 04:00 | 01.04.24 | 16.04.24 | 16 дн
01.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | ТО в объёме "К" ТН-110 ВЛ-Пенайская ф.С |  | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками, АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
15.04 - 15.04
ВЭ-110 Пенайская | ТО: ШР-110 1 СШ ВЛ Пенайская; ТО в объёме "К" ТТ МВ-110 Пенайская, ЭМБ ЛР-110 ВЛ Пенайская, РОСШ-110 ВЛ Пенайская, ШР-110 1с.ш. ВЛ Пенайская, ШР-110 2с.ш. ВЛ Пенайская. |  | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.04 - 15.04
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТО в объёме "В" УРОВ ВЛ 220 кВ Кубанская 1ц, В/Ч обработка, ФП, РФ, ВЧЗ ф.А. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.24 | 04.04.24 | 4 дн
01.04 - 04.04
МВ-110 АТ-1 | СР: ШР-110 1СШ АТ-1 | с переводом на ОВ | 04:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.04 - 02.04
ОМВ-110 | СР: ШР-110 1СШ ОМВ-110. |  | 04:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн
03.04 - 03.04
2 сш 220 кВ | БВР при: ТО ОПН-1-220 АТ – 2 |  | 04:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн
04.04 - 05.04
МВ-220-23 | ТО: МВ-220-23. |  | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн
04.04 - 05.04
АТ-2 | ТО: ОПН-1-220 АТ – 2. ТР: ШР-110 1СШ АТ-2 |  | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн
04.04 - 05.04
ВЭ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110 1СШ АТ-2. |  | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн
04.04 - 05.04
МВ-110 Геленджик | ТР: ШР-110 1 СШ ВЛ Геленджик. ТО: МВ-110 Геленджик | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 08.04
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | ТО в объёме "К" ТН-110 ВЛ-Кирилловская ф.С |  | 02:00 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
16.04 - 16.04
ВЭ-110 Кирилловская | ТО: ШР-110 1 СШ ВЛ Кирилловская; ТО в объёме "К" ТТ МВ-110 Кирилловская, ЭМБ ЛР-110 ВЛ Кирилловская, РОСШ-110 ВЛ Кирилловская, ШР-110 1с.ш. ВЛ Кирилловская, ШР-110 2с.ш. ВЛ Кирилловская |  | 02:00 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
16.04 - 16.04
МВ-110 Тонкий Мыс | ТР: ШР-110 1 СШ ВЛ Тонкий Мыс | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 12.04
МВ-110 Тонкий Мыс | СР: МВ-110 Тонкий Мыс ВВИ МВ-110 Тонкий Мыс | с переводом на ОВ | 4 | 17.04.24 | 30.04.24 | 14 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 30.04
Установка плавки гололёда | ТО: УПГ. |  | 01:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн
19.04 - 19.04
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
В 220 АТ-1 | Для безопасного выполнения работ на В 220 Кругликовская II цепь. |  | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае одновременного вывода КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская и ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024, для работ по титулу "Строительство ПС 220 кВ Новая и КВЛ 220 кВ Яблоновская - Новая" вывод в ремонт отказан.
08.04 - 12.04
В 220 Кругликовская II цепь | Модернизация привода выключателя. Согласно письму АО ВО "Электроаппарат" от 15.01.2024 №34/011-24 |  | 3 | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн
08.04 - 19.04
ВЛ 220 кВ Восточная промзона - Кругликовская II цепь | Разрыв транзита в связи с ремонтом В 220 Кругликовская II цепь |  | 3 | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн
08.04 - 19.04
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО УВПГ-1, УВПГ-2, С ПГ ± 14 кВ/28 кВ |  | 02:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн
03.04 - 05.04
ВЭ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая | ТО ВЭ 110кВ Вышестеблиевская тяговая. | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.04 - 04.04
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР 220 АТ-1, ТО: ТТ 220 АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, ОПН 10кВ ошиновки АТ-1 |  | 04:00 | 19.04.24 | 27.04.24 | 9 дн
19.04 - 27.04
1 С 220 | с.р. : 1 С 220 т.о.: ТН-1-220, ОПН ТН-1-220 т.р.: ШР-1-220 Джубгинская ТЭС, ШР-1-220 Афипская, ШР-1-220 Центральная, ШР-1-220 Т-4 , РТН-1-220 , ТР 220 АТ-1. " |  | 04:00 | 19.04.24 | 27.04.24 | 9 дн
19.04 - 27.04
В-1-220 Центральная | т.р.: ШР-1-220 Центральная |  | 04:00 | 19.04.24 | 27.04.24 | 9 дн
19.04 - 27.04
В-2-220 Афипская | т.р.: ШР-1-220 Афипская |  | 04:00 | 19.04.24 | 27.04.24 | 9 дн
19.04 - 27.04
В-1-220 Джубгинская ТЭС | т.р.: ШР-1-220 Джубгинская ТЭС |  | 04:00 | 19.04.24 | 27.04.24 | 9 дн
19.04 - 27.04
ТН-1-220 | т.о.: ТН-1-220, ОПН ТН-1-220 т.р.: РТН-1-220 |  | 04:00 | 19.04.24 | 27.04.24 | 9 дн
19.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
БСК-1 | ТО: ВЭ 35кВ БСК-1, БСК-1. ТО в объеме "К" шкафа "ТК" терминала защиты ВЭ 35 кВ БСК-1 MiCOM Р127, РЗКБ, RPH2S, ТО в объеме "К" шкафа "ТК" терминала защит, автоматики и УРОВ ВЭ 35 кВ БСК-1 MiCOM Р145, ТО в объеме "К" привода ВЭ 35 кВ БСК-1, цепей выносных ТТ 35 кВ БСК-1, цепей выносных ТТ-2 35 кВ БСК-1, цепей ТН 35 кВ БСК-1 ВВИ БСК-1. |  | 02:00 | 25.03.24 | 04.04.24 | 11 дн
25.03.2024 - 04.04
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТР 110 кВ АТ-1 ТО в объёме "К" РПР ВЭ 110 кВ АТ-1 |  | 02:00 | 25.03.24 | 04.04.24 | 11 дн
25.03.2024 - 04.04
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТР 110 кВ АТ-1, РОСШ 110 кВ АТ-1. ТО: ТР 35 кВ АТ-1, Концевая муфта КЛ-220 кВ АТ-1,Концевая муфта КЛ-110 кВ АТ-1,ОПН 220 кВ АТ-1,ОПН 110 кВ АТ-1,ОПН 35 кВ АТ-1. ТО в объеме"В" цепей Эл. привода РОСШ 110 кВ АТ-1, ТО в объеме "В" цепей Эл. привода ТР 110 кВ АТ-1. |  | 02:00 | 25.03.24 | 04.04.24 | 11 дн
25.03.2024 - 04.04
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | ТР ЗН КС КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс ВВИ КС КВЛ 220 кВ Шепси. ВВИ КС КВЛ 220 кВ Шепси-Дагомыс. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
15.04 - 19.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТР: ЗН КС КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС-Дагомыс. ТО в объеме "К" цепей ТН КВЛ 220 кВ СТЭС. ВВИ КЛ 220 кВ КВЛ СТЭС-Дагомыс. |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Дагомыс
08.04 - 10.04
ВЭ-221 | ТО в объеме "К" шкафа "ТК" терминала автоматики и УРОВ ВЭ-221, ТО в объеме "К" цепей встроенных ТТ ВЭ-221, ШМУ ВЭ-221. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
08.04 - 10.04
2 С 220 кВ | Вынужденный простой на время вывода АТ-2. ТО в объёме "К" Цепи ТН 2С 220 кВ |  | 02:00 | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2, с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок.
11.04 - 12.04
БСК-2 | ТО: ВЭ 35кВ БСК-2; БСК-2; ТР 35 кВ АТ-2. ТО в объеме "К" шкафа "ТК" терминала защит (Р127), автоматики и УРОВ ВЭ 35 кВ БСК-2 (Р145), ТО в объеме "К" привода ВЭ 35 кВ БСК-2, цепей выносных ТТ-1 35 кВ БСК-2, цепей выносных ТТ-2 35 кВ БСК-2,цепей ТН 35 кВ БСК-2. ВВИ БСК-2 |  | 02:00 | 02.04.24 | 12.04.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.04 - 21.04
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТР: ТР 110 кВ АТ-2 ТО в объёме "К" РПР ВЭ 110 кВ АТ-2. |  | 02:00 | 02.04.24 | 12.04.24 | 11 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
11.04 - 21.04
АТ-2 | ТР: АТ- 2, ТР 110 кВ АТ-2, РОСШ 110 кВ АТ-2. ТО: ТР 35 кВ АТ-2, Концевая муфта КЛ-220 кВ АТ-2,Концевая муфта КЛ-110 кВ АТ-2,ОПН 220 кВ АТ-2,ОПН 110 кВ АТ-2,ОПН 35 кВ АТ-2. ТО в объеме "В" Эл. привода РОСШ 110 кВ АТ-2, ТО в объеме "В" Эл. привода ТР 110 кВ АТ-2. |  | 02:00 | 02.04.24 | 12.04.24 | 11 дн
11.04 - 21.04
ОСШ 110 | ТР: РОСШ 110 кВ АТ-2. ТО в объеме "В" Эл. привода РОСШ 110 кВ АТ-2 |  | 02:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
15.04 - 17.04
1 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода в работу АТ-1 |  | 02:00 | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн
04.04 - 04.04
2 С 220 кВ | Вынужденный простой на время ввода АТ-2 |  | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ-2, с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок.
21.04 - 21.04
Установка плавки гололёда | ТО УПГ, ШО.18; ТО В 10 кВ УПГ |  | 02:00 | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн
25.04 - 26.04
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ВЧ заградитель, ФП ф.В. ф.С ВЛ 220 кВ Брюховецкая. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская
01.04 - 02.04
СМВ-220 | Техобслуживание: СМВ-220. Калибровка манометров: вводов 220 кВ СМВ-220 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 22.04
МВ-220 ВЛ Староминская | Техобслуживание: МВ-220 ВЛ Староминская. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
03.04 - 03.04
ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | Текущий ремонт: РРП-1-220. |  | 01:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая
03.04 - 03.04
РП-220 | Текущий ремонт: РРП-1-220. |  | 01:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн
03.04 - 03.04
1 СШ-220 | СР: ШР-220 Т-1. | с включением ремонтной перемычки | 2 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 25.04
Т-1 | Средний ремонт: ШР-220 Т-1. Текущий ремонт: ШР-27,5 ВЛ Тяговая-1. Техобслуживание: ОД-220 Т-1. Калибровка манометров: вводов 220 кВ Т-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-1. | с включением ремонтной перемычки | 2 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 25.04
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн
01.04 - 02.04
2 СШ-220 | СР и Замена ОСИ ТР-220 АТ-2; ТР: Р-А-2-2, Р-К-2-2. |  | 06:00 | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн
01.04 - 12.04
АТ-2 | СР и Замена ОСИ ТР-220 АТ-2; ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-2, Р-А-2-2, Р-К-2-2; РОСШ-110 АТ-2 ТО ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2. ТО в объёме "К": Диф.защита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, ДЗО 220кВ АТ-2, ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, ТЗНП 220 АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2,ДЗ 110 АТ-2, Перегруз 220кВ,Перегруз общ, Перегруз 10кВ, МТЗ 10кВ, ЗПО АТ-2, Сигнализация, Диф.защита ошиновки 10 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле рез.защит, Технологические защиты, Автоматика охлаждения, автоматика РПН, ТТ АТ-2, ТН-10 АТ-2. ВВИ АТ-2. |  | 06:00 | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн
01.04 - 12.04
МВ-220 А-2 | ТО: МВ-220 А-2. ТР Р-А-2-2. |  | 02:00 | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн
01.04 - 12.04
МВ-220 К-2 | ТО: МВ-220 К-2. ТР Р-К-2-2 |  | 02:00 | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн
01.04 - 12.04
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2. ТО в объёме "К" Автоматика и ТАПВ, ТТ МВ-110 ВВИ МВ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн
01.04 - 12.04
СТК-2 | ТО: ТН-10кВ АТ-2 ,Р 10кВ АТ-2, Р 10кВ ТРГ-2, ТО в объёме "К" СУРЗА СТК-2 ТО в объёме "К" защиты, автоматика, ТТ В-10 АТ-2, ЭМБ Р-10 АТ-2 ТО в объёме "К" защиты, автоматика, ТТ В-10 ФКУ-2, ТТ ФКУ-2 ТО в объёме "К" защиты, автоматика, ТТ В-10 БСК-10-2, ТТ БСК-10-2. ВВИ БСК-10 СТК-2. |  | 02:00 | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн
01.04 - 12.04
МВ-110 КВЛ Восточная | СР: МВ-110 КВЛ Восточная; ВВИ: МВ-110 Восточная. | с переводом на ОВ | 4 | 03.04.24 | 12.04.24 | 10 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Раевская | ТР ШР-1с.ш-110 ВЛ Раевская ТО МВ-110 ВЛ Раевская, ТТ-110 ВЛ Раевская | с переводом на ОВ | 02:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 16.04
1 СШ-110 | СР,Замена ОСИ ШР-1с.ш-110 ВЛ РИП 1ц; ТР ШР-1с.ш-110 ВЛ Тоннельная, ШР-1с.ш-110 Т-3, ШР-1с.ш-110 Т-4, ШР-1с.ш-110 ВЛ Раевская, ШР-1с.ш-110 КВЛ Пенайская; ТО ОПН-110 1 с.ш, ТН-110 1 с.ш. АГ = 5 ч на время замены ОСИ ШР-1с.ш-110 ВЛ РИП 1ц 18-19.04.24. Остальное время АГ=2 ч. |  | 05:00 | 15.04.24 | 24.04.24 | 10 дн
15.04 - 24.04
МВ-110 КВЛ Пенайская | ТР: ШР-1с.ш-110 КВЛ Пенайская | с переводом на ОВ | 02:00 | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 17.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ РИП 1ц в связи с ремонтом. |  | 05:00 | 18.04.24 | 19.04.24 | 2 дн
18.04 - 19.04
МВ-110 ВЛ Тоннельная | ТР: ШР-1с.ш-110 ВЛ Тоннельная; ТО: МВ-110 ВЛ Тоннельная, ТТ-110 ВЛ Тоннельная; ТО в объёме "К1" Комплект РЗА (ШЭ 2607 611), ТО в объёме "В" ТТ-110 ВЛ Тоннельная | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 24.04
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
1сш-220 | Текущий ремонт: ТР-220 АТ-1. Техобслуживание: ШМ-220 АТ-1. |  | 01:00 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн
22.04 - 27.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. |  | 01:00 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн
22.04 - 27.04
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1.. Техобслуживание: ОПН - 220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ШМ-220 АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (П) из: АТ-1. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-1, РПН АТ-1. ТО в объёме "К": РАС (ШЭ2607 900900), ТН-10 АТ-1 |  | 03:00 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн
22.04 - 27.04
ЭВ-220 Тх-1 | Техобслуживание: ТТ-220 Тх-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: Комплект РЗА ЭВ 220 кВ Тх-1 (ШЭ2607 019). Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-220-Тх-1. |  | 01:00 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн
22.04 - 27.04
ЭВ-220 Кг-1 | Техобслуживание: ТТ-220 Кг-1. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТТ-220-КГ-1. |  | 01:00 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн
22.04 - 27.04
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ТР-110 АТ-1. Техобслуживание: ТТ-110 АТ-1. |  | 01:00 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн
22.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Крымская
1 СШ-110 кВ | СР: ШР-1СШ-110 Т-2, ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц.; ТР: ШР-1СШ-110 АТ-1, ШР-1СШ-110 АТ-3; ТО: ОПН 1СШ-110, ТН-1СШ-110; ВВИ: ТН-1СШ-110 |  | 04:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн
15.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. |  | 02:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн
15.04 - 17.04
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 ц | СР: ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц ТР: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 цепь; К.В.Э.: ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 2 цепь. |  | 04:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн
15.04 - 17.04
ЭВ-110 БСК-1 | ТО: ЭВ-110 БСК-1; К.В.Э.: ТТ ЭВ-110 БСК-1. ТО в объёме "К" ТТ ЭВ-110 БСК-1. ТО в объёме "В" сх.обогрева приводов. |  | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн
15.04 - 19.04
БСК-110-1 | ТО: БСК-110-1, ЭВ-110 БСК-1, ЗОН-110 БСК-1; К.В.Э.: ТТ ЭВ-110 БСК-1, ТТ-110 БСК-1; ВВИ: БСК-110-1, ТО в объёме "В" Автоматика, защиты (ШЭ 2607 017217), Шкаф управления и перегруз, Схема обогрева приводов, ТО в объёме "К" ТТ ЭВ-110 БСК-1, ЭМБ и ДУ разъединителями. |  | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн
15.04 - 19.04
АТ-1 | ВПр в связи с ремонтом ВЭ-110 АТ-1 |  | 02:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 1 дн
18.04 - 18.04
ВЭ-110 АТ-1 | ТР: ШР-1СШ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 1 дн
18.04 - 18.04
АТ-3 | ВПр в связи с ремонтом ВЭ-110 АТ-3 |  | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн
19.04 - 19.04
ВЭ-110 АТ-3 | ТР ШР-1СШ-110 АТ-3. |  | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн
19.04 - 19.04
СМВ-220 | ТО и ВВИ: СМВ-220 |  | 02:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04 - 01.05
АТ-2 | ТР: АТ-2, КЗ-220 АТ-2, РПГ-10-1; ТО: ОД-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-10 ТН АТ-2, ОПН-10-1 КЛ ПГ, ТО в объёме "К": Диф.защита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, Перегруз 220кВ, ВМЗ 110 кВ, МТЗ 10кВ, ДЗО-10, МТЗ-10 (БЭ2704043), ЗПО АТ-2, Вых. реле основных защит, Вых. реле рез.защит, Технологические защиты, Автоматика охлаждения, автоматика РПН, ТТ АТ-2(встроен), ТТ-220 АТ-2 (выносн), ТТ-110 АТ-2 (выносн) ТН-10 АТ-2. ТО в объёме "К" Управл. ОД и КЗ 220 кВ. |  | 04:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04 - 01.05
2сш-220 | СР: 2с.ш.-220; ТО и ВВИ: ТН-2с.ш.-220; |  | 04:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04 - 01.05
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2, ТО в объёме "К" Автоматика и ТАПВ, ТТ МВ-110. |  | 02:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04 - 01.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТР: ЗКР ВЛ 220 Кубанская 2 цепь; ВВИ: КС ВЛ-220 Кубанская 2 цепь ф. "В,С" |  | 02:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04 - 01.05
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
В 110 Кореновская тяговая | ТО: В 110 Кореновск тяговая. ТО в объёме "В": ТТ 110 Кореновская тяговая. |  | 02:00 | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТР: ВЧЗ 110 Кореновск тяговая (ф.А,В,С), КС 110 Кореновск тяговая (ф.А,В,С), ТО: В 110 Кореновск тяговая. ТО в объёме "В": ВЧ обработка, ФП, ВЧЗ ф. С, ШОН, ТТ 110 Кореновская тяговая |  | 02:00 | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Усть-Лабинск
21.04 - 23.04
Объект: ПС 220 кВ НПС-8
ВЛ 220 кВ Кубанская – НПС-8 | ТО: КС 220 Кубанская ф. А,В,С, ВЧЗ 220 Кубанская ф. А,В,С. |  | 02:00 | 01.04.24 | 04.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тамань - Виноградная
22.04 - 25.04
В-1-220 Кубанская | ТО в объёме "В" Комплект РЗА В-1-220 Кубанская (ШЭ2607019),привод. |  | 02:00 | 01.04.24 | 04.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.04 - 25.04
В-2-220 Кубанская | ТО в объёме "В" Комплект РЗА В-2-220 Кубанская (ШЭ2607019),привод. |  | 02:00 | 01.04.24 | 04.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.04 - 25.04
Установка плавки гололеда | ТО: ВУПГ. |  | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн
01.04 - 01.04
Объект: ПС 220 кВ Поселковая
В 110 Горная тяговая № 1 | ТО ячейка 110кВ Горная тяговая №1 КРУЭ-110 кВ/ |  | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн
02.04 - 02.04
КЛ 110 кВ Поселковая – Горная тяговая № 1 | ТО ячейка 110кВ Горная тяговая №1 КРУЭ-110 кВ |  | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн
02.04 - 02.04
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | ТО ячейка 110кВ Т-2 Роза Хутор |  | 02:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн
03.04 - 03.04
В 110 Роза Хутор | ТО ячейка 110кВ Т-2 Роза Хутор |  | 02:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн
03.04 - 03.04
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТР: РПГ 220 Сочинская ТЭС.; ЗН КС 220 Сочинская ТЭС. ТО: В-1-220 Сочинская ТЭС; В-2-220 Сочинская ТЭС; ТТ 220 Сочинская ТЭС; ЛС 220 Сочинская ТЭС. ВВИ КС-220 Социнская ТЭС, ТН-220 Сочинская ТЭС. |  | 02:00 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн
22.04 - 25.04
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТО: В-1-220 Сочинская ТЭС; ТТ В-1-220 Сочинская ТЭС |  | 02:00 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн
22.04 - 25.04
В-2-220 Сочинская ТЭС | ТО: В-2-220 Сочинская ТЭС; ТТ В-2-220 Сочинская ТЭС. |  | 02:00 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн
22.04 - 25.04
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ-1, ВУПГ-2. |  | 02:00 | 26.04.24 | 27.04.24 | 2 дн
26.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Славянская
МВ-110 ВЛ ПТФ | СР: МВ-110 ВЛ ПТФ,ВВИ МВ-110 ВЛ ПТФ. | с переводом на ОВ | 4 | 01.04.24 | 08.04.24 | 8 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 08.04
ВЭ 222 | ТР ЛР ВЛ 220 кВ Кубанская, Р 222 ВЛ 220 кВ Кубанская. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЭ 220 | ТР ЛР ВЛ 220 кВ Кубанская, Р 220 ВЛ 220 кВ Кубанская. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Славянская | ТР ЛР ВЛ 220 кВ Кубанская, ЗКР ВЛ 220 кВ Кубанская, Р-222 ВЛ 220 кВ Кубанская, Р 220 ВЛ 220 кВ Кубанская. ТО в объёме ""К"" ВЧ обработка, ФП, ВЧЗ ф. С. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
ОМВ-110 | СР ШР-110 1СШ ОМВ. Изменение уставок под МВ-110 ВЛ Славянская |  | 04:00 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн
08.04 - 08.04
ШСМВ-110 | СР Р-1СШ-ШСМВ-110. |  | 04:00 | 08.04.24 | 13.04.24 | 6 дн
08.04 - 13.04
МВ-110 ВЛ ПТФ | СР ЛР-110 ВЛ ПТФ, ШР-110 1СШ ВЛ ПТФ. ТО в объёме "В" ТТ-110 ВЛ ПТФ ВВИ МВ-110 Троицкий водозабор. |  | 04:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн | КубРДУ: СР ЛР-110 ВЛ ПТФ - отказан
09.04 - 09.04
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 ВЛ ПТФ |  | 04:00 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
08.04 - 09.04
1СШ 110 кВ | СР: ШР-110 1СШ Т-3, Р-1СШ-ШСМВ-110, ШР-110 1СШ ВЛ ПТФ, ШР-110 1СШ ОМВ; ТР: ШР 1СШ 110 кВ АТ-2, ШР-110 1СШ ВЛ Славянская ТО ТН-110-1СШ, ОПН-110-1СШ, ШР-1СШ-110 БСК №1 |  | 04:00 | 08.04.24 | 13.04.24 | 6 дн
08.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Славянская – ПТФ с отпайкой на ПС Славянская-110 | СР ЛР-110 ВЛ ПТФ, РОСШ-110 ВЛ ПТФ, ТО в объёме ""В"" ТТ-110 ВЛ ПТФ |  | 04:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 2 СШ-110 на ПС 220 кВ Брюховецкая
08.04 - 11.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Т-3 в связи со средним ремонтом. |  | 04:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн
10.04 - 10.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Славянская в связи с выводом в ремонт. |  | 02:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн
11.04 - 11.04
ВЭ-110 кВ АТ-2 | ТР ШР 1СШ 110 кВ АТ-2 | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн
12.04 - 12.04
ЭВ-110 БСК №1 | ТО ШР-1СШ-110 БСК №1. |  | 02:00 | 13.04.24 | 13.04.24 | 1 дн
13.04 - 13.04
БСК-110 №1 | ВПр в связи с ремонтом ЭВ-110 БСК №1 |  | 02:00 | 13.04.24 | 13.04.24 | 1 дн
13.04 - 13.04
ОМВ-110 | Изменение уставок под МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор. |  | 02:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн
15.04 - 15.04
МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, ТО в объёме ""В"" ТТ-110 Троицкий водозабор, ВВИ МВ-110 Троицкий водозабор." | с переводом на ОВ | 02:00 | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ. Перенесена под вывод ОМВ-110 для изменения уставок
16.04 - 16.04
Объект: ПС 220 кВ Староминская
АТ-1 | Текущий ремонт: АТ-1. Техобслуживание: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ОПН 10 кВ АТ-1. ТО в объёме "К" ТТ АТ-1, управление ТР 220кВ АТ-1, ТР 110кВ АТ-1, РОСШ 110кВ АТ-1, ШР 1СШ 110кВ АТ-1 |  | 03:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЭ 110 кВ АТ-1 | ТО в объёме "К" ТТ ВЭ 110 кВ АТ-1. |  | 01:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
1 С 220 кВ | Техобслуживание: ОПН 220 кВ 1С, ТН 220 кВ 1С. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН 1 С 220 кВ. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТО: СМВ-220. |  | 02:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220 кВ
30.04 - 15.05.2024
ТН-220 1СШ | ТО: ТН-220 1 СШ ТР: РТН-220 1 СШ. ВВИ ТН-220 1 СШ. |  | 02:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220 кВ
30.04 - 15.05.2024
1 СШ 220кВ | СР: 1СШ 220 кВ, ТР: РТН-220 1СШ ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: РРП-1-220, Р: ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская, Т : ШР-220 АТ-1, ТО: ТН-220 1 СШ, ТО: СМВ-220 |  | 04:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
30.04 - 15.05.2024
РП-220 | ТР: РРП-1-220 ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская ТР : ШР-220 АТ-1. |  | 02:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220 кВ
30.04 - 15.05.2024
АТ-1 | СР: ОД-220 АТ-1, СР: КЗ-220 АТ-1, ТР: АТ-1, ТР : ШР-220 АТ-1, ТО: ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТН-35 АТ-1, РВС-35 АТ-1, ТР-35 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1, РВС-35 ЛРН-35 АТ-1, МВ-35 АТ-1 |  | 04:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220 кВ
30.04 - 15.05.2024
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. ВВИ МВ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 1 СШ 220 кВ
30.04 - 15.05.2024
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТО в объеме К ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская |  | 20:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая.
30.04 - 15.05.2024
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
ТН 4 С 220 кВ | Т.Р.: ШР ТН 4 С 220 кВ. |  | 02:00 | 26.03.24 | 01.04.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03.2024 - 01.04
ВЭ 220 кВ 23 | ВЭ 220 кВ 23 ТР: ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23 |  | 02:00 | 26.03.24 | 01.04.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03.2024 - 01.04
ВЭ 220 кВ 14 | ТР: ШР 4 С ВЭ 220 кВ 14 |  | 02:00 | 26.03.24 | 01.04.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03.2024 - 01.04
2 С 220 кВ | С.Р.: 2 С 220 кВ; Т.О.: ТТ ВЛ 220 кВ Армавир; Т.Р.: ЛР ВЛ 220 кВ Армавир, ШР ТН 4 С 220 кВ, ШР 2 С ВЭ 220 кВ 23" |  | 04:00 | 26.03.24 | 01.04.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.03.2024 - 01.04
Объект: ПС 220 кВ Шепси
КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | СР: РД-1-Д, СШ-Д-220; ТО ТН-Д. |  | 04:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС
15.04 - 19.04
МВД-1 | СР: РД-1-Д |  | 04:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
15.04 - 19.04
ТН-Д | ТО: ТН-Д ТО в объеме "К" цепей ТН-Д. ВВИ ТН-Д. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
15.04 - 19.04
ТН 2 СШ 110 | ТР РТН 2 СШ 110. ТО ТН 2 СШ 110 |  | 02:00 | 08.04.24 | 26.04.24 | 19 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
01.04 - 14.04
2 СШ 110 кВ | ТР: ШР 2 СШ ОМВ-110, ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше, ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая, ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ, ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси, ШР 2 СШ 110 Т-2, ШР 2 СШ 110 Т-1, ШР 2 СШ 110 АТ-1, Р 2 СШ ШСМВ-110, РТН 2 СШ 110. ТО: ТН 2 СШ 110. ТО в объеме "К" цепей ТН 2 СШ 110, ТО в объеме "В" привода ШР 2 СШ 110 Т-3. |  | 02:00 | 08.04.24 | 26.04.24 | 19 дн | КубРДУ: перенесена по согласованию с собственником в связи с большим объемом производства работ
01.04 - 14.04
ШСМВ-110 | ТО: ШСМВ-110. ТР: Р 2 СШ ШСМВ-110 |  | 02:00 | 08.04.24 | 26.04.24 | 19 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
01.04 - 14.04
МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсе тяговая. ТР: ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсе тяговая | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
01.04 - 02.04
МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ | ТО: МВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ. ТР: ШР 2 СШ 110 КВЛ Туапсинский НПЗ | с переводом на ОВ | 02:00 | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
02.04 - 03.04
ОМВ-110 | ТР: ШР 2 СШ ОМВ-110. Замена уставок ОМВ-110 Аше, Магри |  | 02:00 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
03.04 - 04.04
МВ-110 ВЛ Магри | ТО: МВ-110 ВЛ Магри. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри. | с переводом на ОВ | 02:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
05.04 - 06.04
Установка плавки гололёда | Вынужденный простой в связи с ремонтом ВЭ-110 Т-3. |  | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
05.04 - 09.04
МВ-110 ВЛ Аше | ТО: МВ-110 ВЛ Аше. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше. | с переводом на ОВ | 02:00 | 16.04.24 | 18.04.24 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
07.04 - 09.04
ОМВ-110 | Замена уставок ОМВ-110 Чилипси. |  | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
09.04 - 09.04
МВ-110 ВЛ Чилипси | ТО: МВ-110 ВЛ Чилипси. ТР: ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
10.04 - 11.04
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. ТР: ШР 2 СШ 110 АТ-1 | с переводом на ОВ | 02:00 | 23.04.24 | 25.04.24 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена совместно с 2 СШ 110 кВ
11.04 - 13.04
Установка плавки гололёда | ТО ВУ-ПГ, ВФ-ПГ; КЛ 10 кВ ПГ |  | 02:00 | 27.04.24 | 27.04.24 | 1 дн
27.04 - 27.04
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
1 СШ 110 кВ | ТО: ТН 1 СШ 110 кВ, ОПН ТН 1 СШ 110 кВ, ТР: ШР ТН 110 кВ 1СШ, ШР 1 СШ 110 кВ ШСВЭ, ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2, ШР 1 СШ 110 кВ АТ-1, ШР 1 СШ 110 кВ Южная, ШР 1 СШ 110 кВ Парфюмерная, ШР 1 СШ 110 кВ Т-2, ШР 1 СШ 110 кВ Т-1, ШР 1 СШ 110 кВ ОВЭ, ШР 1 СШ 110 кВ Набережная 1 ц, ШР 1 СШ 110 кВ Набережная 2 ц, ШР 1 СШ 110 кВ резерв яч 4, ШР 1 СШ 110 кВ резерв яч 5 |  | 02:00 | 01.04.24 | 11.04.24 | 11 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками и ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками с 22.03. по 10.04.2024
11.04 - 21.04
ВЭ 110 кВ АТ-2 | ТР: ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 11.04
ШСВЭ 110кВ | ТР: ШР 1 СШ 110 кВ ШСВЭ. |  | 02:00 | 01.04.24 | 11.04.24 | 11 дн
11.04 - 21.04
Установка плавки гололёда | ТР: ТОР 6 кВ УВПГ. ТО: УВПГ. ТО в объеме К УПГ |  | 02:00 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн
01.04 - 02.04
ВЭ 110 кВ Южная | ТР: ШР 1 СШ 110 кВ Южная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 12.04
ВЭ 110 кВ Парфюмерная | ТР: ШР 1 СШ 110 кВ Парфюмерная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.04 - 13.04
ОВЭ 110кВ | ТР: ШР 1 СШ 110 кВ ОВЭ. |  | 02:00 | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн
19.04 - 19.04
ВЭ 110 кВ Набережная-1 | ТР: ШР 1 СШ 110 кВ Набережная 1 ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.04 - 20.04
ВЭ 110 кВ Набережная-2 | ТР: ШР 1 СШ 110 кВ Набережная 2 ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 21.04
Объект: ПС 330 кВ Армавир
ВВ-41 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, Р-220 АТ-4 ТО: ОПН-220 АТ-4. |  | 04:00 | 26.03.24 | 07.04.24 | 13 дн | Перенос с марта 2024
26.03.2024 - 07.04
ВВ-42 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, Р-220 АТ-4 ТО: ОПН-220 АТ-4. |  | 04:00 | 26.03.24 | 07.04.24 | 13 дн | Перенос с марта 2024
26.03.2024 - 07.04
4СШ-220 | ТР: Р-220 АТ-4 ТО: ОПН-220 АТ-4 |  | 04:00 | 26.03.24 | 07.04.24 | 13 дн | Перенос с марта 2024
26.03.2024 - 07.04
АТ-4 | СР: Р-330 АТ-4. ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, Р-220 АТ-4, ТР 310, ТР 312 , Шинные опоры 330 подключения к АТ-4. ТО: ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-35 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, КРУН-10 АТ-4. ТО: ТТ 312. ВВИ: АТ-4 |  | 04:00 | 26.03.24 | 07.04.24 | 13 дн | Перенос с марта 2024
26.03.2024 - 07.04
В 312 | ТР: ТР 310 , ТР 312 , ТО: ТТ 312. ВВИ: ТТ-312. |  | 04:00 | 26.03.24 | 07.04.24 | 13 дн | Перенос с марта 2024
26.03.2024 - 07.04
В 310 | ТР: ТР 310, ТР 312 |  | 04:00 | 26.03.24 | 07.04.24 | 13 дн | Перенос с марта 2024
26.03.2024 - 07.04
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | ТО в объёме "В" ШОН |  | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн
01.04 - 01.04
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 КНИИТИМ, |  | 02:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн
06.04 - 06.04
ВВ-110 КНИИТИМ | ТР: ШР-110-2СШ КНИИТИМ, ТР шинных опор ячеек ОРУ-110: КНИИТИМ, | с переводом на ОВ | 02:00 | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.04 - 07.04
2СШ-110 | СР: ШР-2 СШ-110 Шовгеновская. ТР: ШР-2 СШ-110 Кубанская, ШР-110-2СШ А.Дмитриевская, ШР-110-2СШ КНИИТИМ, ШР-2 СШ-110 ЗТВС, ШР-110-2СШ АТ-1,2. ТР шинных опор ячеек ОРУ-110 : А.Дмитриевская, Кубанская, Шовгеновская, АТ-1,2., ЗТВС, КНИИТИМ, |  | 04:00 | 04.04.24 | 15.04.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143)
06.04 - 16.04
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ШР-110-2СШ АТ-1,2. ТР шинных опор ячеек ОРУ-110 : АТ-1,2., |  | 02:00 | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 08.04
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Кубанская |  | 02:00 | 06.04.24 | 06.04.24 | 1 дн
09.04 - 09.04
В 340 | ТР: ШР-340. |  | 04:00 | 08.04.24 | 23.04.24 | 16 дн
08.04 - 23.04
В 321 | ТР: ШР-321 ТО в объеме К1 Комплекта РЗА В-321 (ШЭ2710 511) |  | 04:00 | 08.04.24 | 23.04.24 | 16 дн
08.04 - 23.04
ТН-330-1 | ТО: 1СШ-330, ТН-330-1. ТО в объёме "К" ТН-330-1, ВВИ ТН-330-1. |  | 04:00 | 08.04.24 | 23.04.24 | 16 дн
08.04 - 23.04
1СШ-330 | CР:Шинный мост 330 кВ АТ-5 ТР: ШР-311, ШР-321, ШР-340, ШР-331, Р-330 АТ-5, РТН-330-1, ТО: 1СШ-330, ТН-330-1. ТО в объёме "К" ТН-330-1. |  | 04:00 | 08.04.24 | 23.04.24 | 16 дн
08.04 - 23.04
АТ-5 | ТР: Р-330 АТ-5, ТО в объёме "К" ТН-10 АТ-5 |  | 04:00 | 08.04.24 | 23.04.24 | 16 дн
08.04 - 23.04
ВВ-110 Кубанская | ТР: ШР-2 СШ-110 Кубанская, ТР шинных опор ячеек ОРУ-110 : Кубанская, | с переводом на ОВ | 02:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 10.04
В 331 | ТР: ШР-331. |  | 04:00 | 08.04.24 | 23.04.24 | 16 дн
08.04 - 23.04
В 311 | ТР: ШР-311 |  | 04:00 | 08.04.24 | 23.04.24 | 16 дн
08.04 - 23.04
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Андреедмитриевская. |  | 02:00 | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн
11.04 - 11.04
ВВ-110 Андреедмитреевская | ТР: ШР-110-2СШ Андреедмитриевская. ТР шинных опор ячеек ОРУ-110 : Андреедмитриевская, | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 12.04
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 ЗТВС |  | 02:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн
13.04 - 13.04
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ШР-2 СШ-110 ЗТВС, ТР шинных опор ячеек ОРУ-110 : ЗТВС | с переводом на ОВ | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.04 - 14.04
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Шовгеновская |  | 02:00 | 13.04.24 | 13.04.24 | 1 дн
15.04 - 15.04
ВВ-110 Шовгеновская | СР: ШР-2 СШ-110 Шовгеновская. ТР шинных опор ячеек ОРУ-110 : Шовгеновская | с переводом на ОВ | 04:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 15.04
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Арм.ТЭЦ |  | 02:00 | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн
16.04 - 16.04
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | СР: ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ I ц. ТО в объёме "В" ТТ-110 Арм. ТЭЦ I ц | с переводом на ОВ | ВЗ | 17.04.24 | 30.04.24 | 14 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 30.04
В 322 | ТР: ШР 322. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04 - 12.05.2024
2СШ-330 | ТР: ШР 312, ШР 322, ШР 332, ШР 342, Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, РТН-330-2, КФ ТО: ТН-330-2. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04 - 12.05.2024
АТ-1 | ТР: Р-330 АТ-1. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04 - 12.05.2024
АТ-2 | ТР: Р-330 АТ-2.. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04 - 12.05.2024
В 312 | ТР: ШР 312. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04 - 12.05.2024
В 332 | ТР: ШР 332. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04 - 12.05.2024
В 342 | ТР: ШР 342. |  | 04:00 | 30.05.24 | 12.06.24 | 14 дн
30.05.2024 - 12.06.2024
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
2СШ-330 | СР: 2СШ-330, ТР: Р-Т-2-2. |  | 04:00 | 23.03.24 | 03.04.24 | 12 дн | Перенос с марта 2024
23.03.2024 - 03.04
АТ-2 | ТР: АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ВВ-110 АТ-2, Р-330 АТ-2, Р ЛРН-1-10 АТ-2, ТО: ОПН-330 АТ-2, ШМ-10 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 ТОР-10 АТ-2. ВВИ: АТ-2, Ввод 330 ф.А,В,С, Ввод 110 ф.А,В,С, |  | 04:00 | 23.03.24 | 03.04.24 | 12 дн | Перенос с марта 2024
23.03.2024 - 03.04
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 АТ-2. |  | 02:00 | 23.03.24 | 03.04.24 | 12 дн
23.03.2024 - 03.04
ОВВ-110 | Перестройка уставок на ОВВ-110 для ВВ-110 Заря |  | 02:00 | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн
05.04 - 05.04
ВВ-110 Заря | ТО в объеме К: Комплект рез. Защит (ЭПЗ-1636), АВР ВЛ-110 Заря, Автоматика ТАПВ. ТО в объеме В ТТ-110 Заря. | <пусто> | 04:00 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
08.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | ТО в объеме К ШОН-1А |  | 02:00 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
08.04 - 09.04
ВВ-110 Заря | ТО в объеме К: Комплект рез. Защит (ЭПЗ-1636), АВР ВЛ-110 Заря, Автоматика ТАПВ. ТО в объеме В ТТ-110 Заря. | с переводом на ОВ | 04:00 | 09.04.24 | 12.04.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
08.04 - 11.04
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-1 | ТР: АТ-1 ф.А, АТ-1 ф.В, АТ-1 ф.С; ТО: ТН 10 кВ АТ-1; ВВИ: АТ-1 ф.А, АТ-1 ф.В, АТ-1 ф.С; ТО в объёме ""К"" ТТ 220 кВ АТ-1, ТТ-1-220 кВ АТ-1, ТН 220 кВ АТ-1." |  | 04:00 | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн
01.04 - 12.04
1 С 500 кВ | ТО в объёме "К" 2ТН 1С 500кВ. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЭ-1-220 кВ АТ-1 | ТО: ТТ-1-220 кВ АТ-1, ТО в объёме "К" ТТ-1-220 кВ АТ-1. |  | 04:00 | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн
01.04 - 12.04
ВЭ-2-220 кВ АТ-1 | ТО: ТТ-2-220 кВ АТ-1. |  | 02:00 | 01.04.24 | 12.04.24 | 12 дн
01.04 - 12.04
1 С 500 кВ | Отключить кратковремено на время в работу АТ-1. |  | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн
12.04 - 12.04
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ Крымская 2ц. |  | 02:00 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн
22.04 - 23.04
Установка плавки гололеда | ТО: ВУ-1, ВУ-2. |  | 02:00 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн
22.04 - 23.04
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТР: РОСШ 220 кВ Крымская 2ц. |  | 02:00 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн
22.04 - 23.04
Объект: ПС 500 кВ Тамань
ОВ 220 | ТО в объеме "В"/"ТК"Шкаф Комплекта РЗА №2 ОВ-220 (ШЭ2710 511), привод, РПР ОВ 220/Терминал Комплекта РЗА №2 (БЭ2704511) |  | 04:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
В 220 Порт №1 | ТО в объеме "В" ТТ 220 Порт №1. |  | 04:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | ТО в объеме "В" ШОН 220 Порт №1, ТТ 220 Порт №1. |  | 04:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
Установка плавки гололеда | ТО ВУ-1 |  | 02:00 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн
01.04 - 02.04
В-2-500 Кубанская | ТО ТН-2-500 Кубанская. ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В-2-500 Кубанская (ШЭ2710511), привод/Терминал Комплекта РЗА В-2-500 Кубанская (ШЭ2710511) |  | 04:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн |  | Совместно с ВЛ
08.04 - 12.04
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТР ВЧЗ 500 Кубанская, ТО ОПН 500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская, ЗН КС 500 Кубанская. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧЗ ф."В", ВЧ обработка, ВЧЗ "С" |  | 04:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн |  | ЧРДУ: В связи с превышением МДП в КС "ОЭС Юга - Крым" в исходной схеме. Подать не ранее мая.
08.04 - 12.04
В-1-500 Кубанская | ТО ТН-2-500 Кубанская. ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В-1-500 Кубанская (ШЭ2710511), привод/Терминал Комплекта РЗА В-1-500 Кубанская (ШЭ2710511) |  | 04:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн |  | Совместно с ВЛ
08.04 - 12.04
АТ-2 | ТР: АТ-2, РТ 10 АТ-2, ТО: ОПН 500 АТ-2, ОПН 220 АТ-2, ОПН-1-10 АТ-2, ОПН-2-10 АТ-2, В 10 АТ-2, ТТ 10 АТ-2. ТО в объеме ""В"": Газовая защита, Газовая защита РПН, Технологические защиты, Автоматика РПН АТ-2 (Tapcon 260), Автоматика охлаждения АТ-2. ТО в объёме ""В""/""ТК"" Шкаф Автоматики пожаротушения (ШЭ2710120) АТ-2/Терминал Автоматики пожаротушения (БЭ2704 120) АТ-2. ВВИ АТ-2. |  | 12:00 | 15.04.24 | 27.04.24 | 13 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с превышением МДП в сечении «Тамань»
15.04 - 27.04
В 220 АТ-2 | ТО в объёме "В"/"ТК" Шкаф Комплекта РЗА В 220 АТ-2 (ШЭ2607019), РПР В 220 АТ-2/Терминал Комплекта РЗА В 220 АТ-2 (ШЭ2607019) | с переводом на ОВ | 12:00 | 15.04.24 | 27.04.24 | 13 дн
15.04 - 27.04
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
В-2-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ-2-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1, ТТ-2-500 РоАЭС №1. |  | 04:00 | 27.03.24 | 09.04.24 | 14 дн | Переход с марта 2024
27.03.2024 - 09.04
В-1-500 РоАЭС №1 | Техническое обслуживание: ТТ-1-500 РоАЭС №1, ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ТТ 500 РоАЭС №1, ТН ЛС 500 РоАЭС №1, ТТ-1-500 РоАЭС №1. |  | 04:00 | 27.03.24 | 09.04.24 | 14 дн | Переход с марта 2024
27.03.2024 - 09.04
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | Текущий ремонт: РПГ ГЗТ-1-500 РоАЭС №1, РПГ ГЗТ-2-500 РоАЭС №1. Техническое обслуживание: ОПН 500 РоАЭС №1, ТН 500 РоАЭС №1. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧ заградители ф.А,С, ТН 500 РоАЭС №1. |  | 04:00 | 27.03.24 | 09.04.24 | 14 дн | Переход с марта 2024
27.03.2024 - 09.04
2 СШ-500 | Средний ремонт: 2 СШ-500, ШР-22, ШР-2-500 РоАЭС №2, ШР-2-500 Кубанская. Текущий ремонт: ТР-500 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-2-500. ТО в объёме "В": ТН-2-500. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ШР-2-500 РоАЭС №2. |  | 06:00 | 01.04.24 | 06.04.24 | 6 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская. В случае выполнения работ в марте, апреле 2024 года по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, работы по СР выполнить в согласованные сроки вывода АТ-6 ПС 500 кВ Тихорецк для работ по реконструкции.
04.04 - 09.04
ВВ-16 | Текущий ремонт: ВВ-16. Техническое обслуживание: ТТ-16. ТО в объёме "В": Автоматика и ТАПВ ВВ-16 |  | 04:00 | 01.04.24 | 20.04.24 | 20 дн
04.04 - 23.04
ВВ-26 | ТО в объёме "В": Автоматика и ТАПВ ВВ-26 |  | 04:00 | 01.04.24 | 20.04.24 | 20 дн
04.04 - 23.04
ВВ-22 | Средний ремонт: ШР-22. |  | 06:00 | 01.04.24 | 06.04.24 | 6 дн
04.04 - 09.04
ТН-220 АТ-6 | Текущий ремонт: РТН-220 АТ-6. Техническое обслуживание: ТН-220 АТ-6, |  | 04:00 | 01.04.24 | 20.04.24 | 20 дн
04.04 - 17.04
АТ-6 | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, РТН-220 АТ-6. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, РТН-220 АТ-6, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения АТ-6. ТО в объёме "К": Дифзащита АТ-6 (ДЗТ-23). ВВИ: АТ-6, ввода 500 кВ, ввода 220 кВ, ТН-10 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: РПН АТ-6, ТТ-220 АТ-6. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6, РПН АТ-6, ввод 500 кВ АТ-6 фаза "В". ТТ-220 АТ-6. |  | 04:00 | 01.04.24 | 20.04.24 | 20 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин, ВЛ 220 кВ Брюховецкая - Каневская. В случае выполнения работ в марте, апреле 2024 года по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк, работы по ТР выполнить в согласованные сроки вывода АТ-6 ПС 500 кВ Тихорецк для работ по реконструкции.
04.04 - 17.04
В-2-500 Кубанская | Средний ремонт: ШР-2-500 Кубанская. |  | 06:00 | 01.04.24 | 06.04.24 | 6 дн
04.04 - 09.04
ТН-2-500 | Техническое обслуживание: ТН-2-500. ТО в объёме "В": ТН-2-500. |  | 04:00 | 01.04.24 | 06.04.24 | 6 дн
04.04 - 09.04
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | "Демонтаж ошиновки РР 500 РоАСЭ №1 Монтаж спуска к ЛР-2-500 РоАЭС №1" | под наведенным напряжением | ВЗ | 01.04.24 | 07.04.24 | 7 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА"
01.04 - 07.04
В-2-500 РоАЭС №2 | Средний ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ШР-2-500 РоАЭС №2. |  | 06:00 | 01.04.24 | 06.04.24 | 6 дн
01.04 - 06.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Новопокровская. |  | 01:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн
02.04 - 02.04
ОМВ-110 | Замена МВ-110 НПС-2 в связи с выводом в ремонт. |  | 01:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн
03.04 - 03.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220 Брюховецкая, ЭМБ Р-Б1-Б, ЭМБ Р-Б2-Б. ТО в объёме "К": ТН-220 ВЛ Брюховецкая | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн
08.04 - 19.04
2 СШ-500 | Ошиновка ТН-2-500 |  | ВЗ | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА"
09.04 - 09.04
АТ-6 | Вынужденный простой в связи с выводом 2 СШ-500 |  | ВЗ | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн
09.04 - 09.04
ТН-2-500 | Перенос ТН на новое место |  | ВЗ | 10.04.24 | 17.04.24 | 8 дн | Заявка снята собственником. По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА".
10.04 - 17.04
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Брюховецкая | Полная Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Брюховецкая (работы на стороне ПС Тихорецкая) |  | ВЗ | 11.04.24 | 29.04.24 | 19 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка."
11.04 - 29.04
АТ-7 | Реконструкция ячейки АТ-7 (перенос сущ. Панелей РЗА, монтаж кабеля, муфт и ОПН 220 кВ, ошиновка кабельного ввода ЛРТ-7) |  | ВЗ | 14.04.24 | 13.05.24 | 30 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка."
14.04 - 13.05.2024
ТН-1-500 | Перенос ТН на новое место |  | ВЗ | 18.04.24 | 25.04.24 | 8 дн | Заявка снята собственником. По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА".
18.04 - 25.04
2 СШ-500 | Отключить кратковременно для ввода в работу АТ-6 |  | 02:00 | 20.04.24 | 20.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод АТ-6
17.04 - 17.04
АТ-3 | Текущий ремонт: АТ-3, ЛРТ-3. Техническое обслуживание: ТТ 330 АТ-3, ОПН 330 АТ-3, ОПН 220 АТ-3, ОПН 220 КЛ 220 АТ-3, ОПН 35 АТ-3, ТН 35 АТ-3, ТР 35 АТ-3, РТН 35 АТ-3, ОПН-1-35 ЛРТ-3, ОПН-2-35 ЛРТ-3, ТР 35 ЛРТ-3. Опробование пожаротушения АТ-3. ТО в объёме "В": комплект защит ст.35кВ АТ-3 (ШЭ2710 543), газовая защита АТ-3,газовая защита РПН АТ-3, технологические защиты АТ-3, автоматика РПН (Tapcon 260) АТ-3, автоматика охлаждения АТ-3, ЗПО АТ-3, автоматика отсечного клапана АТ-3, автоматика пожаротушения ШЭ2710 121, автоматикаа управления задвижками, шкаф защит, автоматики и УРОВ В 35 ЛРТ-3 (ШЭ2607 161), привод. ВВИ: АТ-3, ввода 330 кВ, ввода 220 кВ. Отбор проб масла на ФХА: АТ-3, РПН АТ-3. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-3, РПН АТ-3. |  | 04:00 | 21.04.24 | 27.04.24 | 7 дн
21.04 - 27.04
1 СШ-500 | Ошиновка ТН-1-500 |  | ВЗ | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА", перенесена по режиму вывода АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк, под вывод АТ-5 для работ по реконструкции
30.04 - 30.04
АТ-5 | Вынужденный простой в связи с выводом 1 СШ-500 |  | ВЗ | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена по режиму вывода АТ-6 на ПС 500 кВ Тихорецк
30.04 - 30.04
АТ-1 | Работа сторонами 220/6 кВ в связи с ремонтом 1 СШ-110 | не в транзите | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Тихорецк – Рассвет | Разрыв транзита в связи с ремонтом 1 СШ-110. |  | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
ОСШ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Тихорецк - Новопокровская с отпайками, ВЛ 110 кВ Тихорецк – НПС-1 с отпайками. ВЛ 110 кВ Тихорецк-Малороссийская тяговая ерез ОСШ-110 в связи с ремонтом 1 СШ-110. |  | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
МВ-110 Рассвет | Текущий ремонт: ШР-110 Рассвет. Техническое обслуживание: МВ-110 Рассвет. ВВИ: МВ-110 Рассвет, ввода 110 кВ. Отбор проб масла на ХАРГ: МВ-110 Рассвет. |  | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
МВ-110 Малороссийская | Текущий ремонт: ШР-110 Малороссийская. |  | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
1 СШ-110 | Текущий ремонт: СМВ-110, Р-СМВ-110 1 СШ, РТН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. Техническое обслуживание: ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-7, МВ-110 Рассвет. ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-110 Рассвет, ЭМБ РОСШ-110 Рассвет, ЭМБ ЛР-110 НПС-1, ЭМБ ЛР-110 Малороссийская, ЭМБ ЛР-110 Новопокровская. |  | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
СМВ-110 | Текущий ремонт: СМВ-110, Р-СМВ-110 1 СШ. Отбор проб масла на ФХА: СМВ-110. |  | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
МВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-110 АТ-1. |  | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
ОМВ-110 | Текущий ремонт: ШР-110 ОМВ. |  | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
АТ-7 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремоном 1 СШ-110. | не в транзите | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
В 110 АТ-7 | Техническое обслуживание: Р-110 АТ-7. |  | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
24.04 - 27.04
АТ-5 | Реконструкция ячейки АТ-5. (Демонтаж ошиновки, грозотроса и опоры У 220 2+14, Комплекс работ по установке и ошиновке пролета портала №2 и сущ. Портала АТ-5, Комплекс работ по установке мет. Стоек под ОПН и каб. Муфты, Прокладка ВВ кабеля по эстакаде, Комплекс работ по установке концевых муфт 220 кВ и ОПН АТ-5) |  | ВЗ | 30.04.24 | 15.05.24 | 16 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка."
30.04 - 15.05.2024
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат. Демонтаж существующего оборудования. Устройство кабельного перехода, Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ. Монтаж участка каб. эстакады. |  | ВЗ | 30.04.24 | 15.06.24 | 47 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка." Срок сокращен, по согласованию с собствеником, в соответствии с проектом графика перезаводов присоединений 220 кВ в КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Тихорецк.
30.04 - 15.05.2024
Объект: ПС 500 кВ Центральная
АТ-1 | т.р.: АТ-1; т.о.: ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1. ТО в объёме ""К"": Дугоавя защита ст. 10 кВ АТ-1, ТТ АТ-1, ТТ 10 АТ-1 (выносной), ТН 10 АТ-1" ВВИ ШМ-10 АТ-1. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская.
04.04 - 07.04
ВЭ 110 АТ-1 | т.о.: ВЭ 110 АТ-1. ТО в объёме "К" Привод ВЭ 110 АТ-1, ТТ ВЭ 110 АТ-1. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.04 - 07.04
ВЭ 220 АТ-1 | ТО в объёме "К" Привод ВЭ 220 АТ-1, ТТ ВЭ 220 АТ-1. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
04.04 - 07.04
ТН I СШ 220 | ВВИ ТН-220 1 СШ. |  | 04:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн
15.04 - 17.04
Iсш-220кВ | С.Р.: ШР I CШ 220 Т-6, ШР I СШ 220 Черемушки; Т.Р.: ШР I СШ 220 ОВЭ, ШР I СШ 220 Дагомыс. ВВИ ТН-220 1 СШ." |  | 04:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн
15.04 - 17.04
ВЭ 220 Т-6 | С.Р.: ШР I CШ 220 Т-6. |  | 04:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн
15.04 - 17.04
ВЭ 220 Черемушки | С.Р.: ШР I СШ 220 Черемушки | с переводом на ОВ | 04:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 15.04
ВЭ 220 Дагомыс | Т.Р.: ШР I СШ 220 Дагомыс. | с переводом на ОВ | 02:00 | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.04 - 16.04
ТН ОСШ 220кВ | ВВИ ТН-220 ОСШ |  | 04:00 | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн
17.04 - 17.04
ОСШ-220кВ | С.Р.: ОСШ-220кВ Т.Р.: РОСШ 220 ОВЭ |  | 04:00 | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн
17.04 - 17.04
ОВЭ 220 | Т.Р.: ШР I СШ 220 ОВЭ; РОСШ 220 ОВЭ. |  | 02:00 | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн
17.04 - 17.04
ТН II СШ 220 | ВВИ ТН-220 II СШ |  | 04:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 1 дн
18.04 - 18.04
IIсш-220кВ | С.Р.: ШР II СШ 220 Черемушки; ВВИ ТН-220 II СШ |  | 04:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 1 дн
18.04 - 18.04
ВЭ 220 Черемушки | С.Р.: ШР II СШ 220 Черемушки | с переводом на ОВ | 04:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.04 - 18.04
Объект: РП 220 кВ Черноморская
Установка плавки гололёда | ТО ВУПГ |  | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн
12.04 - 12.04
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь | вырубка боковых деревьев, снятие гнезд |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | ВЗ | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн
01.04 - 01.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1-Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь-Мостовская |  | ВЗ | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн
02.04 - 03.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн
04.04 - 04.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | ВЗ | 06.04.24 | 13.04.24 | 8 дн
06.04 - 13.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС 110 кВ Ясная |  | ВЗ | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн
15.04 - 16.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | ВЗ | 17.04.24 | 21.04.24 | 5 дн
17.04 - 21.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | ВЗ | 22.04.24 | 22.04.24 | 1 дн
22.04 - 22.04
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая |  | ВЗ | 23.04.24 | 26.04.24 | 4 дн
23.04 - 26.04
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 АТ-1 | Текущий ремонт АТ-1, ОПН 1-10 АТ-1, техническое обслуживание кабельной вставки 220 кВ АТ-1. Остаётся в работе АТ-2 |  | ВЗ | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч
08.04 - 12.04
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
РП 220 | Техническое обслуживание: ТТ 220 РП | <пусто> | 04:00 | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн
08.04 - 19.04
В 220 Т-1 | Техническое обслуживание: В 220 Т-1; РТ 6 Т-1; РН 35 Т-1; В 35 Т-1; В 6 Т-1-1; В 6 Т-1-3; ТТ 220 Т-1. Текущий ремонт: Т-1. | <пусто> | 04:00 | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн
08.04 - 19.04
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
МВ-220 3Т | ТР МВ-220 3Т; КР ЛР-220 3Т, ШР-220 1 секц. 1СШ 3Т, АГ 4 часа |  | 04:00 | 01.04.24 | 01.05.24 | 31 дн |  | КубРДУ: отказана, Блок №3 на Краснадарской ТЭЦ в соотвествии с месячным графиком ремонтов энергетического оборудования на апрель 2024, будет находится в работе.
01.04 - 01.05
МВ-220 ЛЭП Афипская | ТО МВ-220 ЛЭП Афипская с переводом ВЛ-220 кВ Краснодарская ТЭЦ-Афипская на 1 секц. ОСШ-220кВ (ОМВ-220-1)), АГ 2 часа |  | 02:00 | 24.04.24 | 26.04.24 | 3 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.04 - 26.04
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | Текущий ремонт ЛР 220, ВЧЗ 220, ФП КС Витаминкомбинат |  | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч
08.04 - 12.04
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовская АЭС
Объект: Ростовская АЭС
ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Тихорецк №1 | ТР: РВ-32Л, РВ-30Л, РЛ-Т, РТН1-Т, РТН2-Т, ТН1-Т, ТН2-Т, ТТЛ-Т, ОПН-ВЛ-Т |  | 12:00 | 27.03.24 | 17.04.24 | 21 дн 11 ч | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
27.03.2024 - 17.04
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР (выправка опор, ремонт стоек). Сроки ремонта установлены с учетом сроков поставки материалов для выполнения работ. | под наведенным напряжением | 1 | 01.04.24 | 13.04.24 | 12 дн 14 ч | КубРДУ: перенесена в связи с работами по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк (спрямление КВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская до 12.04.2024 согласно графика перезаводов присоединений 220 кВ в КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Тихорецк) | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
22.04 - 04.05.2024
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | Верховой осмотр. | под наведенным напряжением | 04:00 | 18.04.24 | 20.04.24 | 3 дн | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
18.04 - 20.04
Объект: ПС 220 кВ Койсуг
КВЛ 110 кВ Койсуг – Самарская | Проф. испытания КС, ТО УРЗА в объёме "К" |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская, ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
22.04 - 24.04
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
2 с. 220 кВ | СР: ШР220 1с.СМВ, ШР220 АТ-2. ТО ТН220 2с. |  | 02:00 | 25.03.24 | 01.04.24 | 8 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с работами по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк (спрямление КВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская до 12.04.2024 согласно графика перезаводов присоединений 220 кВ в КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Тихорецк) | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
25.03.2024 - 01.04
СМВ220 | СР: ШР220 1с.СМВ. ТО СМВ220, отбор проб масла из вводов МВ |  | 04:00 | 25.03.24 | 01.04.24 | 8 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с работами по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк (спрямление КВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская до 12.04.2024 согласно графика перезаводов присоединений 220 кВ в КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Тихорецк) | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
25.03.2024 - 01.04
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР: ЛР220 Сальская |  | 02:00 | 25.03.24 | 01.04.24 | 8 дн | КубРДУ: УСЛОВНО в связи с работами по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк (спрямление КВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская до 12.04.2024 согласно графика перезаводов присоединений 220 кВ в КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Тихорецк) | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
25.03.2024 - 01.04
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТР: РРП220 Сальская, ЛР220 Сальская |  | 02:00 | 03.04.24 | 10.04.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена в связи с работами по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк (спрямление КВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская до 12.04.2024 согласно графика перезаводов присоединений 220 кВ в КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Тихорецк) | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
22.04 - 29.04
Объект: ПС 220 кВ Сальская
ВЛ 220 кВ Сальская – Песчанокопская | ТО: ЭВ220 Песчанокопская, ТР: ТР220 Песчанокопская, ЛР220 Песчанокопская, |  | 02:00 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с работами по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк (спрямление КВЛ 220 кВ Тихорецк – Ея тяговая и ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская до 12.04.2024 согласно графика перезаводов присоединений 220 кВ в КРУЭ 220 кВ ПС 500 кВ Тихорецк) | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
22.04 - 23.04
ВЛ 220 кВ Зерновая – Сальская | ТО: ЭВ220 Зерновая, ТР: ОР220 Зерновая, ЛР220 Зерновая, |  | 02:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
15.04 - 16.04
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | ТР: ОР220 Волгодонск, ЛР220Волгодонск |  | 02:00 | 18.04.24 | 19.04.24 | 2 дн | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
18.04 - 19.04
Объект: РП 220 кВ Волгодонск
ВЛ 220 кВ Волгодонск – Сальская | ТР: КС ВЛ220 кВ Сальская; ТО: ВЧЗ 220 Сальская, Грозотрос ВЛ Сальская |  | 03:00 | 18.04.24 | 19.04.24 | 2 дн | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
18.04 - 19.04
Заявитель: ЦУС Ростовэнерго
Объект: ПС 110 кВ Юбилейная
МВ ВЛ-110 Самарская | Техническое обслуживание АПВ МВ ВЛ-110 Самарская (ТАПВ, АУВ) в объеме ""Восстановление"". Техническое обслуживание ЭПЗ-1636 ВЛ-110 Самарская (ДЗ, ТЗНП, МФТО) в объеме ""Восстановление"". | с переводом на ОВ | 02:00 | 16.04.24 | 19.04.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ, перенесена для исключения совмещения с работами на ПС 110 кВ Кущевская | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
02.04 - 05.04
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Гойтх тяговая
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Межремонтные испытания РРП-110 ВЛ-Туапсе |  | 02:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 9 ч
18.04 - 18.04
РП-110 | Межремонтные испытания РРП-110 ВЛ-Туапсе |  | ВЗ | 18.04.24 | 18.04.24 | 9 ч
18.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Межремонтные испытания РРП-110 ВЛ-Навагинская |  | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 9 ч
19.04 - 19.04
РП-110 | Межремонтные испытания РРП-110 ВЛ-Навагинская |  | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 9 ч
19.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Комсомольская тяговая
СМВ-110 | Проф.контроль защит | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: совместно с выводом ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая
04.04 - 05.04
СМВ-110 | Текущий ремонт СР 2сш |  | 02:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 1 дн 11 ч
15.04 - 16.04
II с.ш. 110 кВ | Текущий ремонт разъединителей II с.ш. 110 кВ, ЛР-110 ВЛ ДМ-8 |  | 02:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 1 дн 9 ч
15.04 - 16.04
РП-110 | Текущий ремонт РРП-II-110 |  | 02:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 1 дн 9 ч
15.04 - 16.04
Объект: ПС 110 кВ Туапсе тяговая
ТН-1 с.ш.-110 | Текущий ремонт. |  | 00:30 | 15.04.24 | 15.04.24 | 9 ч
15.04 - 15.04
ТН-2 с.ш.-110 | Текущий ремонт |  | 00:30 | 16.04.24 | 16.04.24 | 9 ч
16.04 - 16.04
ЭВ-110 Кривенковская | Текущий ремонт ЭВ-110 ВЛ Кривенковская, ТТ-110 Кривенковская |  | 01:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 9 ч
18.04 - 18.04
Объект: ПС 220 кВ Тверская
1 СШ 110 кВ | Текущий ремонт разъединителей 1 СШ-110 |  | 02:00 | 08.04.24 | 23.04.24 | 15 дн 9 ч
08.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | ТР ЛР ВЛ-Куринская |  | 02:00 | 09.04.24 | 09.04.24 | 9 ч
09.04 - 09.04
МВ-110 ВЛ-Куринская | Текущий ремонт МВ ВЛ-Куринская, ШР I с.ш.ВЛ-Куринская |  | 02:00 | 09.04.24 | 09.04.24 | 9 ч
09.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Тверская – Кабардинская тяговая | ТР ЛР ВЛ-Кабардинская | под наведенным напряжением | 02:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 9 ч
10.04 - 10.04
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | ТР МВ ВЛ-Кабардинская, ШР I с.ш.ВЛ-Кабардинская |  | 02:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 9 ч
10.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская | Текущий ремонт ЛР ВЛ-Ерик |  | 02:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Центральная
17.04 - 17.04
МВ 110 ВЛ-Ерик | Текущий ремонт МВ ВЛ- Ерик, ШР I с.ш. ВЛ-Ерик |  | 02:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
17.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | Текущий ремонт ЛР ВЛ-Комсомольская |  | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 9 ч
12.04 - 12.04
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Текущий ремонт ЭВ ВЛ Комсомольская, ШР I с.ш.ВЛ-Комсомольская |  | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 9 ч
12.04 - 12.04
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Текущий ремонт МВ ВЛ-Центральная I, ШР I с.ш.ВЛ-Центральная I |  | 02:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом СМВ-110 на ПС 110 кВ Апшеронская
18.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Центральная – Тверская II цепь | текущий ремонт ЛР ВЛ-Центральная II |  | 02:00 | 16.04.24 | 16.04.24 | 9 ч
16.04 - 16.04
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Текущий ремонт МВ ВЛ-Центральная II, ШР I с.ш ВЛ-Центральная II |  | 02:00 | 16.04.24 | 16.04.24 | 9 ч
16.04 - 16.04
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШСМВ, ШР-I сш ШСМВ |  | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 9 ч
19.04 - 19.04
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Текущий ремонт ТТ Л-51. | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с 08.04. по 23.04.2024 | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
24.04 - 27.04
Объект: ПС 110 кВ Прикубанская
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Текущий ремонт Л-143-Л. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: в случае реализации заявки на вывод в ремонт АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин (плановый срок вывода с 23.03. по 03.04.2024), вывод ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) разрешен с 04.04. по 07.04.2024 (4 дня). | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
01.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Невинномысская ГРЭС - Прикубанская (Л-57) | Текущий ремонт Л-57-Л. |  | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с 08.04. по 23.04.2024 | bar: Апрель 2024 Пн 01 to Апрель 2024 Пт 05; Апрель 2024 Пн 08 to Апрель 2024 Пт 12; Апрель 2024 Пн 15 to Апрель 2024 Пт 19; Апрель 2024 Пн 22 to Апрель 2024 Сб 27
08.04 - 12.04
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | техническое обслуживание ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН-110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. |  | 03:00 | 01.04.24 | 04.04.24 | 4 дн
01.04 - 04.04
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Техническое обслуживание ячейки 110 кВ Мацеста, Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 01.04.24 | 04.04.24 | 4 дн
01.04 - 04.04
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Псоу для безопасного выполнения работ по проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 09.04.24 | 12.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
22.04 - 25.04
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Вывод в ремонт КВЛ-220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу для безопасного выполнения работ по очистке изоляционной покрышки конденсаторов связи 220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, восстановления ЛКП опорных металлоконструкций концевых кабельных муфт 220 кВ, конденсаторов связи 220 кВ. |  | 03:00 | 09.04.24 | 12.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ Кубанского ПМЭС
22.04 - 25.04
Предприятие: Технопромэкспорт
Заявитель: Технопромэкспорт
Объект: Ударная ТЭС
В 220 Киевская | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя 220 кВ через обходной выключатель 220 кВ без потери мощности. Так же для проведения первого профилактического контроля Комплекта РЗА В 220 Киевская (ТАПВ,АУВ) (ШЭ2607 694) Комплекта РЗ ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская (ДЗЛ,ДЗ,ТЗНП) (ШЭ 2607 694), КСЗ ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Киевская (ДЗ,ТНЗНП) (ШЭ 2607 611). |  | 04:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.04 - 19.04
В 220 Киевская |  | с переводом на ОВ | 04:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 12 ч
15.04 - 19.04
В 220 Чекон | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя 220 кВ через обходной выключатель 220 кВ без потери мощности. Так же для проведения первого профилактического контроля Комплекта РЗА В 220 Чекон (ТАПВ,АУВ) (ШЭ2607 694) Комплекта РЗ ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон (ДЗЛ,ДЗ,ТЗНП) (ШЭ 2607 694), КСЗ ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Чекон (ДЗ,ТНЗНП) (ШЭ 2607 611). |  | 04:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 26.04
В 220 Чекон |  | с переводом на ОВ | 04:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 12 ч
22.04 - 26.04
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена грозотроса оп.149-198 | с включением на ночь | 02:00 | 01.04.24 | 26.04.24 | 26 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая, срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская 12.04.2024 для работ на ПС 220 кВ Тверская
04.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена грозотроса оп.149-198 | с включением на ночь | 02:00 | 01.04.24 | 26.04.24 | 26 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая, срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская 12.04.2024 для работ на ПС 220 кВ Тверская
15.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Шовгеновская – Армавир с отпайкой на ПС Комплекс | На ПС 110 кВ Комплекс средний ремонт ЛР-110 ВЛ Шовгеновская-Армавир, СР-1СШ-110, ШР-110 Т-1. Аг 4 ч. Совместно с ВЛ 110 кВ Андреедмитриевская-Курганная тяговая (для ЛабЭС) | с включением на ночь | 01:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки с 15.04. по 30.04.2024 для работ по титулу "Реконструкция ПС 220 кВ Черемушки в части установки второго АТ"
02.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | Ззамена изоляторов на участке ЛабЭС | с включением на ночь | 01:00 | 22.04.24 | 25.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
24.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Апшеронская
ВЭ-110 ВЛ ПДК | ТР |  | 01:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Апшеронская – ПДК | ТР ВЭ-110 ВЛ ПДК |  | 01:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Ерик – Тверская
05.04 - 05.04
СМВ-110 | проверка РЗА |  | 01:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн
15.04 - 15.04
Объект: ПС 110 кВ Промзона
2СШ-110 | в/в испытания ТН-110 2СШ |  | 01:00 | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн
25.04 - 25.04
СМВ-110 | ТР, проверка РЗА, в/в испытания |  | 01:00 | 25.04.24 | 25.04.24 | 1 дн
25.04 - 25.04
ВЛ 110 кВ Промзона – Курганная тяговая | в/в испытания ТТ-110 ВЛ Курганная тяговая |  | 01:00 | 26.04.24 | 26.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
24.04 - 24.04
1СШ-110 | в/в испытания ТН-110 1СШ |  | 01:00 | 29.04.24 | 29.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
29.04 - 29.04
Объект: ПС 110 кВ Шовгеновская
СМВ-110 | ТР, проверка РЗА |  | 01:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
05.04 - 05.04
Объект: ПС 220 кВ Черемушки
В 1 - 110 кВ Т-1 | ТР |  | 01:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн
15.04 - 15.04
В 2 – 110 кВ Т-1 | ТР |  | 01:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 1 дн
15.04 - 15.04
В 1 - 110 кВ Т-2 | ТР |  | 01:00 | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн
16.04 - 16.04
В 2 - 110 кВ Т-2 | ТР |  | 01:00 | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн
16.04 - 16.04
В-110 кВ ВЛ Северная | ТР, проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.04 - 17.04
В-110 кВ ВЛ Центральная | ТР, проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
18.04 - 18.04
ОВ-110 кВ | ТР, проверка РЗА |  | 01:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн
19.04 - 19.04
В-110 кВ АТ-1 | ТР |  | 01:00 | 22.04.24 | 22.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 22.04
В-110 кВ БСК | ТР, проверка РЗА. |  | 01:00 | 24.04.24 | 24.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена всвязи с планируемым выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Черемушки с 15.04. по 30.04.2024 для работ по реконструкции ПС 220 кВ Черемушки
12.04 - 12.04
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | На ПС 110 кВ УНПС опробование рабочим напряжением МВ-110 Коноково тяговая после капремонта (от СМВ-110 ПС 110 кВ Коноково тяговая). Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС | под наведенным напряжением | 01:00 | 05.04.24 | 05.04.24 | 4 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143)
12.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | замена изоляторов на опорах № 10-250, верховой осмотр на опорах №111-145. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн
08.04 - 12.04
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | На ПС 110 кВ УНПС: Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ В 110 Заветная, вторичных цепей ТН-110 2СШ; профиспытания, отбор проб масла |  | ВЗ | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир | КРДУ:– отказать в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) для работ ЦУС Ставропольэнерго с 24.04. по 27.04.2024, выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с 08.04. по23.04. 2024
24.04 - 29.04
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование МВ-110 ГНС-1, ТН-110 1СШ после капремонта |  | 01:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 4 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.04 - 28.04
СМВ-110 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование МВ-110 ГНС-1, ТН-110 1СШ после капремонта |  | 01:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 4 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта |  | 01:00 | 27.04.24 | 27.04.24 | 4 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.04 - 28.04
СМВ-110 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта |  | 01:00 | 27.04.24 | 27.04.24 | 4 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
28.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
2 СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 Кропоткин, РРП 2-110, ШР-110 Салют, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2; текущий ремонт ТН-110 2СШ; профиспытания, отбор проб масла; проверка в объме "В" вторичных цепей ТН-110 2СШ |  | 04:00 | 01.04.24 | 08.04.24 | 8 дн
01.04 - 07.04
МВ-110 Кропоткин | Средний ремонт МВ-110 Кропоткин, ШР-110 Кропоткин; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кропоткин; профиспытания, отбор проб масла. С переводом на СОМВ-110 | с переводом на ОВ | 04:00 | 01.04.24 | 08.04.24 | 8 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 07.04
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Опробование МВ-110 Кропоткин, ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением со стороны СОМВ-110 |  | 01:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 4 ч
07.04 - 07.04
СОМВ-110 | Опробование МВ-110 Кропоткин, ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением со стороны СОМВ-110 |  | 01:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 4 ч
07.04 - 07.04
2 СШ-110 | Опробование МВ-110 Кропоткин, ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением со стороны СОМВ-110 |  | 01:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 4 ч
07.04 - 07.04
1 СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 ГНС-1, РТН-110 1СШ, ШР-110 Т-1, МВ-110 ГНС-1, текущий ремонт ТН-110 1СШ; проверка в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 1СШ |  | 04:00 | 12.04.24 | 19.04.24 | 8 дн | КубРДУ: перенесена совместно с выводом ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 на 28.04.2024 (для исключения совмещения с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир, 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк) для опробования МВ-110 ГНС-1
21.04 - 28.04
МВ-110 ГНС-1 | Средний ремонт ШР-110 ГНС-1, МВ-110 ГНС-1; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ГНС-1). С переводом на СОМВ-110 | с переводом на ОВ | 04:00 | 12.04.24 | 19.04.24 | 8 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.04 - 28.04
СОМВ-110 | Средний ремонт СОМВ-110, РОСШ СОМВ-110, РОСШ-110 РП; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2); ТАПВ СОМВ-110; профиспытания, отбор проб масла |  | 04:00 | 23.04.24 | 27.04.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
24.04 - 28.04
ОСШ-110 | Средний ремонт РОСШ СОМВ-110, РОСШ-110 РП, текущий ремонт ТН-110 ОСШ ф.В; профиспытания, отбор проб масла |  | 04:00 | 23.04.24 | 27.04.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
24.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Советская
СЭВ-110 | На ПС 110 кВ УНПС опробование рабочим напряжением СОМВ-110 после капремонта |  | 01:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 4 ч
14.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | На ПС 110 кВ УНПС опробование рабочим напряжением СОМВ-110 после капремонта |  | 01:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 4 ч
14.04 - 14.04
СЭВ-110 | На ПС 110 кВ УНПС опробование рабочим напряжением МВ-110 Советская после капремонта |  | 01:00 | 27.04.24 | 27.04.24 | 4 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
18.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | На ПС 110 кВ УНПС опробование рабочим напряжением МВ-110 Советская после капремонта |  | 01:00 | 27.04.24 | 27.04.24 | 4 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
18.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Капремонт ЛР-110 Коноково тяговая, МВ-110 Коноково тяговая, РОСШ-110 Коноково тяговая, текущий ремонт ТТ-110 Коноково тяговая, ВЧЗ ф.А,С Коноково тяговая; профиспытания, отбор проб масла. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС, ПС 35 кВ Трехсельская, Подлесная в протоколе КОМПАС | под наведенным напряжением | 04:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143)
08.04 - 12.04
ОСШ-110 | Капремонт ЛР-110 Коноково тяговая, МВ-110 Коноково тяговая, РОСШ-110 Коноково тяговая, текущий ремонт ТТ-110 Коноково тяговая, ВЧЗ ф.А,С Коноково тяговая |  | 04:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.04 - 12.04
МВ-110 Коноково тяговая | Капремонт ЛР-110 Коноково тяговая, МВ-110 Коноково тяговая, РОСШ-110 Коноково тяговая, текущий ремонт ТТ-110 Коноково тяговая, ВЧЗ ф.А,С Коноково тяговая; профиспытания, отбор проб масла. |  | 04:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
08.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Капремонт ЛР-110 Отрадная, В 110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, , текущий ремонт ТТ-110 Отрадная, ВЧЗ ф.В,С; профиспытания, отбор проб масла. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ-110 Упорная с пс Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с пс Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 04:00 | 06.04.24 | 13.04.24 | 8 дн
06.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Коноково тяговая – УНПС | Капремонт ЛР-110 Отрадная, В 110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, Р 1СШ СОМВ, ШР-110 Т-1; РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная, ТН-110 1СШ, ВЧЗ ф.В,С | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.04.24 | 13.04.24 | 8 дн
06.04 - 13.04
1 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Отрадная, В 110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, Р 1СШ СОМВ, ШР-110 Т-1; РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная, ТН-110 1СШ, ВЧЗ ф.В,С; проверка в объеме "В" вторичных цепей ТН-110 1СШ |  | 04:00 | 06.04.24 | 13.04.24 | 8 дн
06.04 - 13.04
СОМВ-110 | Капремонт ЛР-110 Отрадная, В 110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, Р 1СШ СОМВ, ШР-110 Т-1; РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная, ТН-110 1СШ, ВЧЗ ф.В,С; профиспытания, отбор проб масла |  | 04:00 | 06.04.24 | 13.04.24 | 8 дн
06.04 - 13.04
ОСШ-110 | Капремонт ЛР-110 Отрадная, В 110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, Р 1СШ СОМВ, ШР-110 Т-1; РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная, ТН-110 1СШ, ВЧЗ ф.В,С; профиспытания, отбор проб масла |  | 04:00 | 06.04.24 | 13.04.24 | 8 дн
06.04 - 13.04
МВ-110 Коноково тяговая | Капремонт ЛР-110 Отрадная, В 110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, ШР-110 Коноково тяговая, Р 1СШ СОМВ, ШР-110 Т-1; РТН-110 1СШ, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная, ТН-110 1СШ, ВЧЗ ф.В,С |  | 04:00 | 06.04.24 | 13.04.24 | 8 дн
06.04 - 13.04
В 110 Отрадная | Техобслуживание В 110 Отрадная, капремонт ЛР-110 Отрадная, РОСШ-110 Отрадная, ШР-110 Отрадная, текущий ремонт ТТ-110 Отрадная |  | 04:00 | 06.04.24 | 13.04.24 | 8 дн
06.04 - 13.04
СОМВ-110 | Капремонт СОМВ-110, РОСШ-110 СОМВ, текущий ремонт ТН-110 ОСШ, ТТ-110 СОМВ; профиспытания, масла |  | 04:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн
08.04 - 12.04
ОСШ-110 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, ТТ-110 СОМВ, капремонт СОМВ-110, РОСШ-110 СОМВ; профиспытания, масла |  | 04:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн
08.04 - 12.04
1 СШ-110 | Опробование В 110 Отрадная, ТН-110 1СШ рабочим напряжением после капремонта |  | 01:00 | 13.04.24 | 13.04.24 | 4 ч
13.04 - 13.04
СОМВ-110 | Опробование В 110 Отрадная, ТН-110 1СШ рабочим напряжением после капремонта |  | 01:00 | 13.04.24 | 13.04.24 | 4 ч
13.04 - 13.04
В 110 Заветная | Техобслуживание В 110 Заветная, текущий ремонт ТТ-110 Заветная. С переводом на СОМВ-110 | с переводом на ОВ | 04:00 | 20.04.24 | 21.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) для работ на ПС 110 кВ Заветная (ЛЭП находится под наведенным напряжением, более 25 В)
24.04 - 29.04
МВ-110 Советская | Капремонт ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ТН-110 2СШ |  | 04:00 | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.04 - 01.05
2 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 04:00 | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) для работ на ПС 110 кВ Заветная (ЛЭП находится под наведенным напряжением, более 25 В)
24.04 - 29.04
ТН-110 2 СШ | Текущий ремонт, проверка в объеме "В" вторичных цепей |  | 04:00 | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.04 - 29.04
СОМВ-110 | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 04:00 | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.04 - 29.04
ОСШ-110 | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 04:00 | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
24.04 - 01.05
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.04 - 01.05
В 110 Заветная | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР |  | 04:00 | 22.04.24 | 29.04.24 | 8 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
24.04 - 29.04
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ, АУВ, защиты при снижении давления элегаза В 110 Заветная |  | 01:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) для работ на ПС 110 кВ Заветная (ЛЭП находится под наведенным напряжением, более 25 В)
24.04 - 27.04
МВ-110 Советская | Капремонт ЛР-110 Советская, МВ-110 Советская, РОСШ-110 Советская, текущий ремонт ТТ-110 Советская, ВЧЗ ф.В Советская; профиспытания, отбор проб масла |  | 04:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
15.04 - 18.04
СОМВ-110 | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2), ТАПВ СОМВ-110 |  | 01:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
15.04 - 18.04
ОСШ-110 | Капремонт ЛР-110 Советская, МВ-110 Советская, РОСШ-110 Советская, текущий ремонт ТТ-110 Советская, ВЧЗ ф.В Советская; профиспытания, отбор проб масла. |  | 04:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
15.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Капремонт ЛР-110 Советская, МВ-110 Советская, РОСШ-110 Советская, текущий ремонт ТТ-110 Советская, ВЧЗ ф.В Советская; профиспытания, отбор проб масла. Выводятся из работы:ТИ ВЛ-110 Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС в протоколе УТМ-7; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС,ТИ,ТС с ПС110кВ Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
15.04 - 18.04
В 110 Заветная | Проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ, АУВ, защиты при снижении давления элегаза В 110 Заветная |  | 01:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.04 - 27.04
2 СШ-110 | Опробование В 110 Заветная, ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением от СОМВ-110 |  | 01:00 | 29.04.24 | 29.04.24 | 4 ч
29.04 - 29.04
СОМВ-110 | Опробование В 110 Заветная, ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением от СОМВ-110 |  | 01:00 | 29.04.24 | 29.04.24 | 4 ч |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
29.04 - 29.04
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | СР ЛР-110 ВЛ Набережная-Юго-Западная на ПС 110 кВ ИКЕА. |  | 02:00 | 03.04.24 | 04.04.24 | 1 дн 9 ч
03.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | КР ВЛ 110 кВ Юго-Западная - Западная-2 |  | 02:00 | 09.04.24 | 12.04.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская, ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024
08.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | КР ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная |  | 02:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2
03.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | ВПр ВЛ 110 кВ Афипская - Северская для для ТР МВ-110 ВЛ Северская, ТР ШР-110 IIсш ВЛ Северская, ТР ТТ-110 ВЛ Северская. |  | 01:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь
08.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ВПр ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь для ТР МВ-110 ВЛ Афипская I цепь на ПС 110 кВ Афипская. |  | 01:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 9 ч
11.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 с отпайкой на ПС ИКЕА | СР ЛР-110 ВЛ Набережная-Западная-2 на ПС 110 кВ ИКЕА. |  | 02:00 | 15.04.24 | 15.04.24 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская, ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – ОБД с отпайкой на ПС Юго-Восточная | для СР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ - ОБД, ТР ВЧЗ ф"А","В" ВЛ Краснодарская ТЭЦ - ОБД на ПС 110 кВ Юго-Восточная. |  | 02:00 | 16.04.24 | 16.04.24 | 9 ч
16.04 - 16.04
КВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона с отпайками | для СР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона, ТР ВЧЗ ф"А","В" КВЛ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона, ТР КС ф"В" КВЛ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона на ПС 110 кВ Юго-Восточная. |  | 02:00 | 23.04.24 | 23.04.24 | 9 ч
23.04 - 23.04
Объект: ПС 110 кВ Афипская
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | ВПР для ТР МВ-110 ВЛ Северская на ПС 110 кВ Афипская. |  | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4
01.04 - 01.04
ШСМВ-110 | для ТР ШСМВ-110, ТР Р-Iсш ШСМВ-110. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 9 ч
01.04 - 05.04
I сш 110 кВ | для ТР Р-Iсш ШСМВ-110, ТР ШР-110 Iсш ВЛ Северская, ТР ШР-110 Iсш ВЛ Афипская I цепь, ТР ШР-110 Iсш ВЛ Афипская II цепь, ТР ШР-110 Iсш Т-1, ТР ШР-110 Iсш Т-2, ТР ОПН-110 Iсш, ТР РТН-110 Iсш. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 9 ч
01.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТР ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь на ПС 110 кВ Афипская |  | 02:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 9 ч
02.04 - 02.04
МВ-110 ВЛ Афипская I цепь | ТР ШР-110 IIсш ВЛ Афипская I цепь, ТР ЛР-110 ВЛ Афипская I цепь. |  | 02:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 9 ч
02.04 - 02.04
МВ-110 ВЛ Афипская II цепь | ТР МВ-110 ВЛ Афипская II цепь, ТР ШР-110 Iсш ВЛ Афипская II цепь, ТР ТТ-110 ВЛ Афипская II цепь. |  | 02:00 | 05.04.24 | 05.04.24 | 12 ч
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ВПР ТР ЛР-110 ВЛ Афипская II цепь на ПС 110 кВ Афипская. |  | 02:00 | 05.04.24 | 05.04.24 | 9 ч
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | Для ТР ЛР-110 ВЛ Северская на ПС 110 кВ Афипская. |  | 02:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 9 ч
08.04 - 08.04
ШСМВ-110 | для ТР ТТ ШСМВ-110, ТР Р-IIсш ШСМВ-110. |  | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч
08.04 - 12.04
МВ-110 ВЛ Северская | для ТР ШР-110 IIсш ВЛ Северская, ТР ЛР-110 ВЛ Северская. |  | 02:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 9 ч
08.04 - 08.04
II сш 110 кВ | для ТР Р-IIсш ШСМВ-110, ТР ШР-110 IIсш ВЛ Северская, ТР ШР-110 IIсш ВЛ Афипская II цепь, ТР ШР-110 IIсш ВЛ Афипская II цепь, ТР ШР-110 IIсш Т-1, ТР ШР-110 IIсш Т-2, ТР Р ОПН-110 IIсш, ТР РТН-110 IIсш. |  | 02:00 | 08.04.24 | 14.04.24 | 6 дн 9 ч
08.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР ЛР-110 ВЛ Афипская II цепь на ПС 110 кВ Афипская. |  | 02:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 9 ч
10.04 - 10.04
МВ-110 ВЛ Северская | для ТР МВ-110 ВЛ Северская, ТР ШР-110 IIсш ВЛ Северская, ТР ТТ-110 ВЛ Северская. |  | 02:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 2 ч
10.04 - 10.04
МВ-110 ВЛ Афипская II цепь | ТР ШР-110 IIсш ВЛ Афипская II цепь, ТР ЛР-110 ВЛ Афипская II цепь. |  | 02:00 | 10.04.24 | 10.04.24 | 9 ч
10.04 - 10.04
МВ-110 ВЛ Афипская I цепь | ВПР Для ТР МВ-110 ВЛ Афипская I цепь на ПС 110 кВ Афипская. |  | 02:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 9 ч
11.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Афипская I цепь | ТР МВ-110 ВЛ Афипская I цепь, ТР ШР-110 IIсш ВЛ Афипская I цепь,ТР ТТ-110 ВЛ Афипская I цепь. |  | 02:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 9 ч
11.04 - 11.04
Объект: ПС 110 кВ Западная-2
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь | СР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат I цепь и замены вводов. | с переводом на ОВ | 12:00 | 16.04.24 | 19.04.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.04 - 19.04
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь | СР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат II цепь и замены вводов. | с переводом на ОВ | 12:00 | 22.04.24 | 25.04.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.04 - 25.04
МВ-110 БСК | СР МВ-110 БСК. | с переводом на ОВ | 12:00 | 26.04.24 | 29.04.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.04 - 29.04
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
СМВ-110 | ВПр для ТО РЗА "В" ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ-Кислородный завод |  | 01:00 | 24.04.24 | 26.04.24 | 2 дн 9 ч | Заявка снята собственником
24.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ ОБД
СВ-110 | ВПр СВ-110 для ТО РЗА "К" комплекта РЗА |  | 01:00 | 10.04.24 | 11.04.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
10.04 - 11.04
Объект: ПС 110 кВ Юго-Восточная
I сш 110 кВ | для ТР Т-1, СР ОД-110 Т-1, СР КЗ-110 Т-1, СР СР-I-110, ТР ОПН-110 1сш, ТР ОПНН-110 Т-1, ТР ОПН-6 Т-1, СР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ - ОБД, ТР ВЧЗ ф"А","В" ВЛ Краснодарская ТЭЦ - ОБД. |  | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 9 ч
15.04 - 19.04
II сш 110 кВ | для ТР Т-2, СР ОД-110 Т-2, СР КЗ-110 Т-2, СР СР-II-110, ТР ОПН-110 2сш, ТР ОПНН-110 Т-2, ТР ОПН-6 Т-2, СР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона, ТР ВЧЗ ф"А","В" ВЛ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона, ТР КС ф"В" ВЛ Краснодарская ТЭЦ - Восточная промзона |  | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч
22.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Юго-Западная
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | ТР ЛР-1 ВЛ-110 Набережная, ЛР-2 ВЛ-110 Набережная на ПС 110 кВ Юго-Западная. |  | 02:00 | 03.04.24 | 04.04.24 | 1 дн 9 ч
03.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Юго-Западная – Западная-2 | ТР ЛР-1 ВЛ-110 Западная-2, ТР ЛР-2 ВЛ-110 Западная-2 на ПС 110 кВ Юго-Западная. |  | 02:00 | 09.04.24 | 11.04.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская, ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024
08.04 - 10.04
2 сш 110 | ТР ТН 2 сш 110, ТР ЛР-2 ВЛ-110 Западная-2, ТР ШР-110 Т-2, ТР Р-2 СВ-110 Западная-2. |  | 02:00 | 09.04.24 | 11.04.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская, ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024
08.04 - 10.04
СВ-110 Западная-2 | ТР СВ-110 Западная-2, ТР Р-2 СВ-110 З |  | 02:00 | 09.04.24 | 11.04.24 | 2 дн 8 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская, ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024
08.04 - 10.04
СВ-110 Набережная | ТР СВ-110 Набережная, ТР Р СВ-110 Набережная, ТР Р-1 СВ-110 Западная-2, ТР Т-3. |  | 02:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 9 ч | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская, ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская с 11.04. по 29.04.2024
10.04 - 10.04
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов. |  | 02:00 | 01.04.24 | 04.04.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская, ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская, ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха.
01.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | замена изоляторов |  | 02:00 | 05.04.24 | 08.04.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
05.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Вынужденный простой (выводится по одной ТПП совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь - Мостовская). |  | 02:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
02.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена опоры |  | 02:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
02.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная | Замена изоляторов. |  | 02:00 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная
15.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | на ПС 110 кВ Комплекс СР ЛР-110 ВЛ Андреедмитриевская-Курганная тяговая, СР-2СШ-110, ТР ТН-110 2СШ, ТР ВЧЗ ВЛ Андреедмитриевская-Курганная тяговая. ПИ КС-110 ВЛ Курганная, ПИ ТН-110 2 СШ. на ПС 110 кВ Андреедмитриевская ПИ КС-110 ВЛ Курганная |  | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная
17.04 - 21.04
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | на ПС 110 кВ Курганная тяговая ТО ТТ-110 ВЛ Родниковская |  | 02:00 | 22.04.24 | 22.04.24 | 1 дн
22.04 - 22.04
Объект: ПС 110 кВ Упорная
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
03.04 - 03.04
ТН-110 1СШ | ТР ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн
04.04 - 04.04
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ (исчезновение цепей напряжения участвующих в схеме защит ВЛ 110 кВ) |  | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн
04.04 - 04.04
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТР ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха. Проверка РЗА |  | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | Не в транзите, в связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха. |  | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская
04.04 - 04.04
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кущевская
ВЛ 110 кВ Степная тяговая – Кущевская с отпайкой на ПС НПС | СР ЛР-110 ВЛ-Степная тяговая |  | 02:00 | 06.04.24 | 14.04.24 | 8 дн 9 ч
06.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | СР ЛР-110 ВЛ-Шкуринская |  | 02:00 | 06.04.24 | 14.04.24 | 8 дн 9 ч
06.04 - 14.04
1 СШ 110 кВ | СР ШР-110 1СШ ВЛ-Шкуринская, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ-Степная тяговая, Р 1 СШ СМВ-110, РТН-110 1 СШ, ТР ТТ-110 1 СШ ВЛ-Шкуринская, ТР ТТ-110 2 СШ ВЛ-Шкуринская |  | 02:00 | 06.04.24 | 14.04.24 | 8 дн 9 ч
06.04 - 14.04
СМВ-110 | ТР Р 1 СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 06.04.24 | 14.04.24 | 8 дн 9 ч
06.04 - 14.04
МВ-110 ВЛ Шкуринская | ТР МВ-110 ВЛ-Шкуринская |  | 02:00 | 06.04.24 | 14.04.24 | 8 дн 9 ч
06.04 - 14.04
МВ-110 ВЛ Степная тяговая | ТО МВ-110 ВЛ-Степная тяговая |  | 02:00 | 06.04.24 | 14.04.24 | 8 дн 9 ч
06.04 - 14.04
ВЛ 110 кВ Кущевская – Кисляковская тяговая | СР ЛР-110 ВЛ Кисляковская тяговая, ТР ВЧЗ-110 ВЛ-Кисляковская тяговая, КС-110 ВЛ-Кисляковская тяговая |  | 02:00 | 15.04.24 | 20.04.24 | 5 дн 9 ч
15.04 - 20.04
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | Отключить ВЛ 110 кВ Шкуринская - Кущевская с отпайкой на ПС 110 кВ Червонная на время производства работ на ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуринская и 2 СШ-110 кВ на ПС 110 кВ Кущевская |  | 01:00 | 15.04.24 | 20.04.24 | 5 дн 9 ч
15.04 - 20.04
2 СШ 110 кВ | СР ШР-110 ВЛ-Кисляковская тяговая, Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 ВЛ-НПС, ШР-110 Т-2, ШР-110 2 СШ ВЛ-Шкуринская, РТН-110 2 СШ |  | 02:00 | 15.04.24 | 20.04.24 | 5 дн 9 ч
15.04 - 20.04
СМВ-110 | ТО СМВ-110, проверка РЗА |  | 02:00 | 15.04.24 | 20.04.24 | 5 дн 9 ч
15.04 - 20.04
МВ-110 ВЛ Шкуринская | Для ТО ШР-110 2 СШ ВЛ Шкуриснкач |  | 02:00 | 15.04.24 | 20.04.24 | 5 дн 9 ч
15.04 - 20.04
МВ-110 ВЛ Кисляковская тяговая | ТО МВ-110 ВЛ-Кисляковская тяговая |  | 02:00 | 15.04.24 | 20.04.24 | 5 дн 9 ч
15.04 - 20.04
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2 СШ 110 кВ | ТР Р 2 СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.04 - 28.04
СМВ-110 | ТР СМВ-110 |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
24.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТО ЛР-110 ВЛ-Староминская, РРП-2-110, ВЧЗ-110 ВЛ-Староминская, КС-110 ВЛ-Староминская |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская, ВЛ 220 кВ Староминская – Каневская
24.04 - 28.04
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Шкуринская – Кущевская с отпайкой на ПС Червонная | ТР ЛР-110 ВЛ-Кущевская, ВЧЗ-110 ВЛ-Кущевская, КС-110 ВЛ-Кущевская |  | 02:00 | 06.04.24 | 14.04.24 | 8 дн 9 ч
06.04 - 14.04
СМВ-110 | ТР СМВ-110 |  | 02:00 | 06.04.24 | 14.04.24 | 8 дн 9 ч
06.04 - 14.04
2 СШ 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ-Кущевская, ТР СМВ-110 |  | 02:00 | 06.04.24 | 14.04.24 | 8 дн 9 ч
06.04 - 14.04
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Забойская
СМВ-110 | Профилактические испытания СМВ-110 кВ |  | 01:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ-110, АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
24.04 - 24.04
Объект: ПС 110 кВ Новопетровская
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | 110 Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. Профилактические испытания: КС-110 ВЛ "Полтавская", СМВ-110 |  | 01:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн | КубРДУ: отказана в связи с выводом 2 СШ-110, АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая, ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка
09.04 - 10.04
1 СШ-110 кВ | 110 Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.04 - 10.04
СМВ-110 | 110 Н.Петровская 1СШ-110: ЛР- ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ТТ СМВ-110, ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, СМВ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
09.04 - 10.04
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | 110 Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. Профилактические испытания: КС-110 ВЛ "Забойская" |  | 01:00 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская
22.04 - 23.04
2 СШ-110 кВ | 110 Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.04 - 23.04
СМВ-110 | 110 Н.Петровская 2СШ-110: ЛР-110 ВЛ Забойская, ВЧЗ ВЛ-110 Забойская, ТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
22.04 - 23.04
Объект: ПС 110 кВ Старотитаровская
ВЛ 110 кВ Таманский водовод – Старотитаровская | 110 С.Титаровская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 01:00 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн
17.04 - 18.04
1 СШ-110 кВ | 110 С.Титаровская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 01:00 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн
17.04 - 18.04
СВ-110 | 110 С.Титаровская 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т1, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110. |  | 01:00 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн
17.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
ВЛ 110 кВ Темрюк – Таманский водовод | 110 Темрюк 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн
15.04 - 16.04
1 СШ-110 кВ | 110 Темрюк 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн
15.04 - 16.04
СМВ-110 | 110 Темрюк 1СШ-110: ЛР ВЧЗ ВЛ-110 Таманский водовод, ШР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110. |  | 01:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн
15.04 - 16.04
ВЛ 110 кВ Курчанская – Темрюк | 110 Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01:00 | 23.04.24 | 24.04.24 | 2 дн
23.04 - 24.04
2 СШ-110 кВ | 110 Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01:00 | 23.04.24 | 24.04.24 | 2 дн
23.04 - 24.04
СМВ-110 | 110 Темрюк 2СШ-110: ВЧЗ-ЛР-ВЛ-110 Курчанская, ШР-110 Т2, РТН 2СШ-110, РРП 2СШ-110, Р 2СШ СМВ-110, СМВ-110, ТН 2СШ-110, ТТ 1СМВ-110, ТТ 2 СМВ-110. |  | 01:00 | 23.04.24 | 24.04.24 | 2 дн
23.04 - 24.04
Объект: ПС 220 кВ Порт
ВЛ 220 кВ Тамань - Порт №1 | Заявленный режим работы в связи с проверкой РЗА ТН-220 кВ Тамань №1, В-210, В-211 |  | 01:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
В 210 | Вынужденный простой В 210 в связи с проверкой РЗА В 210 |  | 01:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
В 211 | Вынужденный простой В 211 в связи с проверкой РЗА В 211 |  | 01:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
ТН 220 Тамань №1 | Вынужденный простой ТН-220 Тамань №1 в связи с проверкой РЗА ТН-220 кВ Тамань №1 |  | 01:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн
01.04 - 05.04
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Полтавская – Новопетровская с отпайкой на ПС Галицина | КР, с включением на ночь |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 2 СШ-110, АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая, ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди
01.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | КР, с включением на ночь |  | 02:00 | 10.04.24 | 30.04.24 | 21 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 ПС 220 кВ Витаминкомбинат, ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская, АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
22.04 - 12.05.2024
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2 | Капитальный ремонт. |  | 01:00 | 10.04.24 | 30.04.24 | 21 дн | Заявка снята собственником
10.04 - 30.04
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская 220 – Вышестеблиевская тяговая | Замер наведенного напряжения |  | 01:00 | 22.04.24 | 22.04.24 | 1 дн
22.04 - 22.04
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская тяговая – Портовая тяговая | Замер наведенного напряжения |  | 01:00 | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн
23.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Ханьковская – Коржевская | 110 Коржевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, СР-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн
25.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Коржевская – Курчанская | 110 Коржевская 1СШ-110: ЛР-ВЧЗ ВЛ-110 Ханьковская, СР-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн
25.04 - 26.04
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Верещагинская
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Опробование АПВ |  | 01:00 | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
16.04 - 16.04
ЭВ-110 КЛ Альпийская | Опробование АПВ |  | 01:00 | 17.04.24 | 17.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
17.04 - 17.04
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая | Т.Р. МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая |  | 02:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн
03.04 - 05.04
I СШ 110 | С.Р. ШР-110 КВЛ Лазаревская тяговая. ВВИ: ШР-110 КВЛ Лазаревская тяговая. |  | 02:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн
03.04 - 05.04
СМВ-110 | Т.Р. СМВ-110, ТТ СМВ-110. Отбор проб масла: ТТ СМВ-110. |  | 02:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн
03.04 - 05.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Лазаревская тяговая | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Волконка-Лазаревская тяговая. Демонтаж КС-110 КВЛ Лазаревская тяговая ф.В, ВЧЗ-110 КВЛ Лазаревская тяговая ф.В,С. С.Р. ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая. ВВИ: ЛР-110 КВЛ Лазаревская тяговая. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн
03.04 - 05.04
МВ-110 КВЛ Головинка | Опробование АПВ |  | 02:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн
08.04 - 09.04
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Перевести КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая на ОМВ-110, в связи с выводом в ремонт II СШ 110 на ПС 110 кВ Волконка. |  | 02:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн
08.04 - 09.04
II СШ 110 | Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. ВВИ: ОПН-110 II СШ. |  | 02:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом МВ-110 КВЛ Магри тяговая на ОМВ-110
08.04 - 09.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт II СШ 110 на ПС 110 кВ Волконка. | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн | Заявка снята собственником
09.04 - 10.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка. Демонтаж КС-110 КВЛ Головинка ф.А,В., ВЧЗ-110 КВЛ Головинка ф.А,В,С | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн
08.04 - 09.04
МВ-110 КВЛ Магри тяговая | Т.Р. МВ-110 КВЛ Магри тяговая. Отбор проб масла: МВ-110 КВЛ Магри тяговая. ВВИ: ВВОДЫ МВ-110 КВЛ Магри Тяговая. |  | 02:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в смвязи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс, ПС 500 кВ Центральяная Iсш-220кВ
22.04 - 23.04
КВЛ 110 кВ Волконка – Магри тяговая | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Волконка - Магри тяговая. Демонтаж ВЧЗ-110 КВЛ Магри тяговая ф.В,С | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в смвязи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс, ПС 500 кВ Центральяная Iсш-220кВ
22.04 - 23.04
МВ-110 КВЛ Якорная Щель тяговая | Опробование АПВ |  | 02:00 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в смвязи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс, ПС 500 кВ Центральяная Iсш-220кВ, IIсш-220кВ
04.04 - 05.04
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая - Волконка. ВВИ: КС-110 КВЛ Якорная щель Тяг. (ф.С). | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в смвязи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс, ПС 500 кВ Центральяная Iсш-220кВ, IIсш-220кВ
04.04 - 05.04
ОМВ-110 | Т.Р. ТТ ОМВ-110. |  | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн
19.04 - 19.04
ОСШ-110 | Отбор проб масла: ТН-110 ОСШ. |  | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн
19.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Джубга
ТН-110 1СШ | Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. ВВИ: ОПН-110 I СШ. |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС-Джубга. Демонтаж КС-110 ВЛ ДжТЭС ф.В, ВЧЗ 110 ВЛ ДжТЭС ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
Объект: ПС 110 кВ Каменка
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками. Демонтаж КС-110 ВЛ КПГЭС-Хоста ф.В,С. ВЧЗ-110 КПГЭС-Хоста ф.В,С | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
Объект: ПС 110 кВ Кепша
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Линейный портал ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Хоста с отпайками. Демонтаж КС-110 ВЛ КПГЭС-Хоста ф.В, ВЧЗ-110 ВЛ КПГЭС-Хоста ф.А,ВС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.04.24 | 30.04.24 | 2 дн
29.04 - 30.04
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт и ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка - Новомихайловская. |  | 00:15 | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн
04.04 - 05.04
СВ-110 кВ | Опробование АПВ |  | 00:30 | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн
04.04 - 04.04
Объект: ПС 110 кВ Ледовый дворец
КЛ 110 кВ Весёлое – Ледовый дворец | Разрыв транзита в связи с выводом в ремонт ВЭ 110 кВ КЛ Весёлое на ПС 110 кВ Ледовый Дворец. |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
ВЭ 110 кВ КЛ Весёлое | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ, РПР |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
ТН 2 С 110 кВ | ТО в объеме "К" вторичных цепей ТН 2С 110 |  | 01:00 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн
10.04 - 11.04
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
I СШ 110 | ВВИ: ОПН-110 I СШ, ТН-110 I СШ |  | 02:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн
15.04 - 17.04
СЭВ-110 | ТО РЗА в объеме "К" |  | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн
15.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС - Лермонтово. Демонтаж КС-110 ДЖ-ТЭС ф.А,В,. ВЧЗ-110 кВ ВЛ ДЖ-ТЭС ф.А,В | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн
15.04 - 19.04
СЭВ-110 | С.Р. СЭВ-110. Отбор проб масла: СЭВ-110. ВВИ: СЭВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 22.04.24 | 30.04.24 | 9 дн | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 30.04
II СШ 110 | ВВИ: ОПН-110 II СШ |  | 02:00 | 23.04.24 | 24.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
23.04 - 24.04
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Мацеста. Демонтаж КС-110 ВЛ 110 СТЭС ф.В. ВЧЗ-110 ВЛ СТЭС ф.А,В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | ТО РЗА в объеме "В" |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
СЭВ-110 | Т.Р. ТТ СЭВ-110 ВВИ: ТТ СЭВ-110 |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 3 дн
01.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста. Демонтаж КС-110 ВЛ Хоста ф.В. КС-110 ВЛ Хоста ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
14.04 - 16.04
ЭВ-110 ВЛ Хоста | Опробование АПВ |  | 02:00 | 22.04.24 | 24.04.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
14.04 - 16.04
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 122 | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ |  | 02:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн
15.04 - 17.04
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.Р. Линейного портала, демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ольгинка ф.А,В; КС-110 кВ ВЛ Небуг Ольгинка ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
22.04 - 27.04
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Т.Р. СМВ-110 |  | 02:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн
03.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. Демонтаж КС-110 ВЛ Новомихайловская ф.А,В. ВЧЗ-110 ВЛ Новомихайловская ф.А,В. ВВИ: КС-110 ВЛ Новомихайловская ф.А,В,С. | под наведенным напряжением | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн
04.04 - 05.04
СМВ-110 | Опробование АПВ |  | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 2 дн
04.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.Р, Линейный портал ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка. Демонтаж КС-110 ВЛ Небуг ф.А,В. ВЧЗ-110 ВЛ Небуг ф.А,В | под наведенным напряжением | 02:00 | 11.04.24 | 12.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Горячий Ключ
27.04 - 28.04
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Т.Р, Линейный портал ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка. Демонтаж КС-110 ВЛ Небуг ф.А,В. ВЧЗ-110 ВЛ Небуг ф.А,В | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
22.04 - 27.04
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ШСЭВ-110 | ТО РЗА в объеме "В" |  | 01:00 | 10.04.24 | 12.04.24 | 3 дн
10.04 - 12.04
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая: отключить ШСЭВ-110 (с включением на ночь), перевести ЭВ-110 Туапсе город на I СШ 110. На Джубгинская ТЭС: отключить В 110 Лермонтово (с включением на ночь). |  | 00:05 | 25.03.24 | 05.04.24 | 12 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.03.2024 - 05.04
ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | Замена изоляторов оп. 8,10,12,16,17,19,20,23,24,26, замена ОПН оп. 17 | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка
22.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Фанагорийская тяговая – Афапостик тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ оп. 117 | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн
01.04 - 01.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Кудепста | Замена ОПН оп. 19, 20, 93, БВР на КВЛ 110кВ Хоста-Адлер |  | 02:00 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста, ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
04.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор №364-367, 400-402. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.04.24 | 03.04.24 | 2 дн
02.04 - 03.04
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Замена ОПН оп. 19,20 | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста, ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками
05.04 - 05.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | БВР на КВЛ 110кВ Дагомыс-Родниковая, установка ПЗУ на оп. 7,8,9 | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.04.24 | 04.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
04.04 - 05.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | Замена изоляторов оп. 20 | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс
04.04 - 04.04
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Участок КЛ опора № 138 – опора № 1а. Техническое обслуживание коробов заземлений, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн
03.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 08.04.24 | 19.04.24 | 12 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Т.Р.Линейный портал ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Бытха с отпайками. на ПС 110 кВ Каменка. Демонтаж КС-110 ВЛ КПГЭС-Бытха ф.А, ВЧЗ-110 ВЛ КПГЭС-Бытха ф.А,В,С | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.04.24 | 10.04.24 | 3 дн
08.04 - 10.04
КВЛ 110 кВ Псоу – Южная с отпайкой на ПС Имеретинская тяговая | Замена изоляторов оп. 18ю,20ю,22ю,25ю,27ю,30ю, установка ПЗУ оп. 34ю,35ю,36ю | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн
08.04 - 12.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Замена изоляторов оп. 14,18,10,24,26,8,15,27,50,2я,6я,3я | под наведенным напряжением | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка
10.04 - 14.04
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Участок КЛ опора. № 1-ПС Изумрудная, опора № 4-ПС Береговая тяговая (М7). Техническое обслуживание концевых муфт, испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. |  | 02:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн
09.04 - 10.04
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | Участок КЛ опора № 62/1 – опора № 59. Техническое обслуживание коробов заземлений, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка
10.04 - 12.04
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Замена изоляторов оп. 178,109,118,168,160,152,167 | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в смвязи с выводом КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс, ПС 500 кВ Центральяная Iсш-220кВ, IIсш-220кВ
27.04 - 01.05
КВЛ 110 кВ Береговая тяговая – Изумрудная | Установка ПЗУ оп. 2,3 |  | 00:30 | 16.04.24 | 16.04.24 | 1 дн
16.04 - 16.04
КЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Весёлое | Техническое обслуживание коробов транспозиции, Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора |  | 02:00 | 16.04.24 | 17.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ЛЭП для работ на Адлерской ТЭС
23.04 - 24.04
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Замена изоляторов оп. 7,10, замена ОПН оп. 9 | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.04.24 | 18.04.24 | 2 дн
17.04 - 18.04
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Лермонтово | Замена изоляторов оп. 6,55,61,65,91, замена ОПН оп. 67,68,98, установка ПЗУ оп. 6,72,90,91. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.04.24 | 19.04.24 | 3 дн
17.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.04 - 23.04
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Замена изоляторов оп. 13н,16н,19н,20н,21н,105,109,131,143,1о,7о,9о,10о,11о,19о,20о,23о, установка ПЗУ оп. 131,7о,11о,20о,13н,19н,20н | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 27.04.24 | 6 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
22.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС – Южная | Установка ПЗУ оп. 3т,4т,5т,33ю,34ю,35ю,36ю | под наведенным напряжением | 00:30 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн
22.04 - 23.04
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Поселковая | Техническое обслуживание коробов транспозиции, Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора |  | 02:00 | 24.04.24 | 25.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
26.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена изоляторов, установка ПЗУ оп. 4б, 18, 37, 50, 59, 60, 97,75, 89, замена ОПН оп. 12л, 221, РУД 1л-2л, 30-32, 89-90, 4км-5км. | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.04.24 | 27.04.24 | 4 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу
08.04 - 11.04
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
II сш-110 кВ | Т.Р. ШР-2 сш-110 ВЛ Новониколаевская, ШР-2 сш-110 ОМВ, Р-2 сш-110 ШСМВ, ШР-2 сш-110 Т-1, ШР-2 сш-110 Т-2. |  | 02:00 | 01.04.24 | 27.04.24 | 26 дн 9 ч
01.04 - 27.04
ОСШ-110 кВ | Т.Р. РОСШ ОМВ-110, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская, Т.Р. ТН ОСШ-110, РОСШ-110 ВЛ Медведовская. |  | 02:00 | 01.04.24 | 27.04.24 | 26 дн 9 ч
01.04 - 27.04
ОМВ-110 | Т.Р. ОМВ-110, ТТ ОМВ-110, ШР-2 сш-110 ОМВ, РОСШ-110 ОМВ, проверка РЗА. |  | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 4 дн 9 ч
01.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Т.Р. МВ-110 ВЛ Новониколаевская, ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, ЛР-110 ВЛ Новониколаевская, ШР-2 сш-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 08.04.24 | 13.04.24 | 5 дн 9 ч
08.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Новониколаевская, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 08.04.24 | 13.04.24 | 5 дн 9 ч
08.04 - 13.04
ШСМВ-110 | Т.Р. ШСМВ-110, ТТ ШСМВ-110, Р-2 сш-110 ШСМВ, проверка РЗА. |  | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 10 ч
08.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Медведовская, РОСШ-110 ВЛ Медведовская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч
22.04 - 26.04
МВ-110 ВЛ Медведовская | Т.Р. МВ-110 ВЛ Медведовская, ТТ-110 ВЛ Медведовская, ЛР-110 ВЛ Медведовская, ШР-2 сш-110 ВЛ Медведовская, Опробование ЦУ и А. |  | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч
22.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Т.Р. Р-1сш СМВ-110. |  | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч
22.04 - 26.04
I сш-110 кВ | Т.Р. ТН-110 1сш, ШР-110 Т-1, Р-1сш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Калининская. |  | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч
22.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Калининская, РРП-1-110. | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч
22.04 - 26.04
РП-110 | Т.Р. РРП-1-110. |  | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч
22.04 - 26.04
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Новониколаевская – Лебеди | С.Р. ЛР-110 ВЛ Лебеди, РРП-1-110 на ПС 110 кВ Новониколаевская. |  | 02:00 | 01.04.24 | 06.04.24 | 5 дн 9 ч
01.04 - 06.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | С.Р. ЛР-110 ВЛ Калининская, С.Р. РРП-2-110 на ПС 110 кВ Новониколаевская. |  | 02:00 | 08.04.24 | 13.04.24 | 5 дн 9 ч
08.04 - 13.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Новониколаевская с отпайкой на ПС Гречаная Балка | Замена изоляторов, установка ПЗУ, обрезка деревьев. |  | 02:00 | 08.04.24 | 12.04.24 | 4 дн 9 ч
08.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Брюховецкая – Новоджерелиевская | Замена изоляторов,обрезка деревьев. |  | 02:00 | 15.04.24 | 19.04.24 | 4 дн 23 ч
15.04 - 19.04
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов,обрезка деревьев. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.04.24 | 19.04.24 | 2 дн 4 ч
17.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Калининская – Медведовская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | Замена изоляторов, спиральной арматуры, установка птицезащитных устройств. | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 4 дн 9 ч
22.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Новоджерелиевская – Приморско-Ахтарская с отпайками | Замена изоляторов,обрезка деревьев. |  | 02:00 | 29.04.24 | 30.04.24 | 1 дн 12 ч |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС 110 кВ ЧОРС-2
29.04 - 30.04
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: ПС 110 кВ Атамановская
1СШ-110 | Текущий ремонт Т-1, средний ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 Т-1. Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. Проверка РЗА Т-1 в объеме "Опробование". Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "опробование". Проверка цепей напряжения ТН-110 1СШ в объеме "опробование". | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
09.04 - 11.04
СМВ-110 | Техобслуживание СМВ-110. Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 1СШ, ТН-110 1СШ. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "опробование". Проверка цепей напряжения ТН-110 1СШ в объеме "опробование". | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 09.04.24 | 11.04.24 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
09.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | Техобслуживание, замена силикагеля ТТ-110 2СШ, ТТ-110 Ленинградская на ПС 110 кВ Атамановская. |  | 01:00 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн
22.04 - 23.04
2СШ-110 | Техобслуживание, замена силикагеля ТН-110 2СШ. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "опробование". Проверка цепей напряжения ТН-110 2СШ в объеме "опробование" |  | 01:00 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн
22.04 - 23.04
СМВ-110 | Техобслуживание, замена силикагеля ТН-110 2СШ. Проверка комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Атамановская - Ленинградская (ДЗ,ТЗНП, МТО), ЭПЗ-1636 67/2 в объеме "опробование". Проверка цепей напряжения ТН-110 2СШ в объеме "опробование" |  | 01:00 | 22.04.24 | 23.04.24 | 2 дн
22.04 - 23.04
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Замена опоры, замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.04.24 | 05.04.24 | 5 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, выводу в ремонт 2 СШ-110, АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
01.04 - 05.04
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | Для техобслуживания | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.04.24 | 03.04.24 | 1 дн 11 ч
02.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | ВПР в связи с выводом в ремонт 2 СШ 110 кВ |  | 02:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 11 ч
08.04 - 11.04
Объект: ПС 110 кВ Кореновская
ВЛ 110 кВ Динская – Кореновская | Для Т.Р. ЛР-110 ВЛ Динская, РОСШ-110 ВЛ Динская, ШОН ВЛ-110 Динская |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 2 дн 11 ч
01.04 - 03.04
ОСШ-110 | Для Т.Р. РОСШ-110 ВЛ Динская |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 2 дн 11 ч
01.04 - 03.04
МВ-110 ВЛ Динская | Для Т.Р.ЛР-110 ВЛ Динская,МВ-110 ВЛ Динская |  | 02:00 | 01.04.24 | 03.04.24 | 2 дн 11 ч
01.04 - 03.04
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | Для Т.Р. ЛР-110 ВЛ Кореновская тяговая, РОСШ-110 ВЛ Кореновская тяговая,ШОН ВЛ-110 Кореновская тяговая, ВЧЗ,КС ВЛ-110 Кореновская тяговая |  | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 1 дн 11 ч
04.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Кореновская тяговая, МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая |  | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 1 дн 11 ч
04.04 - 05.04
ОСШ-110 | Для Т.Р. РОСШ-110 ВЛ Кореновская тяговая |  | 02:00 | 04.04.24 | 05.04.24 | 1 дн 11 ч
04.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Кореновская Тяговая | Для Т.Р. ШР-110 ВЛ Корновская тяговая, Проверка ТАПВ, защит ВЛ Кореновская тяговая |  | 02:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 11 ч
08.04 - 11.04
2 СШ 110 кВ | Для Т.Р.шинных разъединителей, сборных шин, подвесной изоляции |  | 02:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 11 ч
08.04 - 11.04
ОЭВ-110 | Для Т.Р. ШР 2 СШ ОЭВ-110 |  | 02:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 11 ч
08.04 - 11.04
СЭВ-110 | Для Т.Р. Р 2 СШ СЭВ-110 |  | 02:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 11 ч
08.04 - 11.04
МВ-110 ВЛ Динская | Для Т.Р. ШР-110 ВЛДинская |  | 02:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 11 ч
08.04 - 11.04
БСК-110 | Для Т.Р. ШР 2 СШ БСК-110 |  | 02:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 11 ч
08.04 - 11.04
СЭВ-110 | Для Т.Р.выключателя, проверка ТАПВ, Защит СЭВ-110 |  | 02:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 2 дн 11 ч
15.04 - 17.04
БСК-110 | Для Т.Р., проверки автоматики, управления, сигнализации ЭВ-110 БСК |  | 02:00 | 18.04.24 | 19.04.24 | 1 дн 11 ч
18.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Ладожская
СМВ-110 | Для ТР , проверки ТАПВ, защит ВЛ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: с включением РП
15.04 - 17.04
1 СШ 110 кВ | Т.Р.ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 11 ч | КубРДУ: с включением РП
18.04 - 18.04
2 СШ 110 кВ | Т.Р.ТН-110 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 11 ч | КубРДУ: с включением РП
19.04 - 19.04
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
1 СШ 110 кВ | БВР |  | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
04.04 - 04.04
СМВ-110 | Т.О. |  | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
04.04 - 04.04
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | ВПР в связи с выводом в ремонт 1 СШ110 кВ |  | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 330 кВ Кропоткин
04.04 - 04.04
ВЛ 110 кВ Кореновская – Кореновская тяговая | ВПР в связи с выводом 2 СШ 110 кВ |  | 02:00 | 08.04.24 | 11.04.24 | 3 дн 11 ч
08.04 - 11.04
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | Для КР | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.04.24 | 24.04.24 | 2 дн 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 1 СШ 110 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
22.04 - 23.04
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Текущий ремонт СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.04.24 | 16.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
15.04 - 16.04
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
1СШ-110 | ТР ШР-110 Никитинская, ШР-110 Т-1, РТН-110 1 сш |  | 02:00 | 03.04.24 | 04.04.24 | 2 дн
03.04 - 04.04
МВ-110 Никитинская | ТР МВ-110 Никитинская, ТТ-110 Никитинская | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.04.24 | 04.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 04.04
СОМВ-110 | ТР СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ Проверка РЗА |  | 01:00 | 09.04.24 | 10.04.24 | 2 дн
09.04 - 10.04
МВ-110 Гостагаевская | ТР МВ-110 Гостагаевская, ТТ-110 Гостагаевская | с переводом на ОВ | 02:00 | 11.04.24 | 11.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
11.04 - 11.04
МВ-110 Джигинская | ТР МВ-110 Джигинская, ТТ-110 Джигинская |  | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.04 - 12.04
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Крымская | Проверка РЗА Испытание ЭВ-110 Крымская | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.04.24 | 01.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 01.04
ЭВ-110 Дивноморская | Проверка РЗА Испытание ЭВ-110 Дивноморская |  | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
02.04 - 02.04
ЭВ-110 Прасковеевка | Проверка РЗА Испытание ЭВ-110 Прасковеевка | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.04.24 | 03.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.04 - 03.04
ОСШ-110 | Испытание ТН-110 ОСШ |  | 02:00 | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн
04.04 - 04.04
ОЭВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 04.04.24 | 04.04.24 | 1 дн
04.04 - 04.04
ЭВ-110 Восточная | Испытание ЭВ-110 Восточная |  | 02:00 | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.04 - 05.04
ШСВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн
08.04 - 08.04
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 сш | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 22.04.24 | 22.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
22.04 - 22.04
2СШ-110 | Испытание ТН-110 2 сш | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 23.04.24 | 23.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
23.04 - 23.04
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 Кирилловская 1 ц | Испытание МВ-110 Кирилловская I цепь |  | 02:00 | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн
09.04 - 09.04
Объект: ПС 110 кВ Новотроицкая
1СШ-110 | БВР по среднему ремонту СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.04.24 | 21.04.24 | 7 дн | КубРДУ: с включением РП
15.04 - 21.04
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 15.04.24 | 21.04.24 | 7 дн | КубРДУ: с включением РП
15.04 - 21.04
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Испытание СЭВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 18.04.24 | 18.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
18.04 - 18.04
Объект: ПС 110 кВ Тоннельная (ЮЗЭС)
СМВ-110 | Проверка РЗА. Испытать повышенным напряжением СМВ-110 |  | 01:00 | 24.04.24 | 26.04.24 | 3 дн
24.04 - 26.04
Объект: ПС 110 кВ Холмская
МВ-110 ВЛ Ильская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.04 - 02.04
ШСОМВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн
03.04 - 05.04
МВ-110 ВЛ Абинская | Проверка РЗА | с переводом на ОВ | 01:00 | 10.04.24 | 11.04.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.04 - 11.04
1СШ-110 | Средний ремонт ШР-110 1 сш Звезда, ШР-110 1сш Т-2 |  | 02:00 | 22.04.24 | 26.04.24 | 5 дн
22.04 - 26.04
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 03.04.24 | 05.04.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
03.04 - 05.04
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Крымская ПТФ – Никитинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
01.04 - 02.04
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Замена изоляторов |  | 02:00 | 01.04.24 | 02.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
15.04 - 16.04
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН. Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 01.04.24 | 18.04.24 | 18 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Кирилловская
16.04 - 03.05.2024
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замена изоляторов Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 02.04.24 | 02.04.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением Р-110-4 и сохранением транзита 110 кВ Геленджик - Архипо-Осиповка
02.04 - 02.04
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 05.04.24 | 05.04.24 | 1 дн
05.04 - 05.04
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 08.04.24 | 09.04.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
08.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Выправка опоры |  | 02:00 | 08.04.24 | 08.04.24 | 1 дн
08.04 - 08.04
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ВПР в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кирилловская I цепь на ПС 110 кВ Новороссийск |  | 02:00 | 09.04.24 | 09.04.24 | 1 дн
09.04 - 09.04
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 10.04.24 | 12.04.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
10.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Выправка опоры Регулировка изолирующих подвесок |  | 02:00 | 12.04.24 | 12.04.24 | 1 дн
12.04 - 12.04
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Установка ПЗУ, замена изоляторов |  | 02:00 | 15.04.24 | 17.04.24 | 3 дн
15.04 - 17.04
ВЛ 110 кВ Никитинская – Варениковская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 18.04.24 | 19.04.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
18.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 19.04.24 | 19.04.24 | 1 дн
19.04 - 19.04
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Замена изоляторов |  | 02:00 | 19.04.24 | 26.04.24 | 8 дн
19.04 - 26.04
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 25.04.24 | 27.04.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
25.04 - 27.04
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Вырубка ДКР |  | 02:00 | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Джубгинская ТЭС – Шепси
17.04 - 18.04
ВЛ 110 кВ А-4 – Троицкий водозабор | Замена изоляторов |  | 02:00 | 25.04.24 | 26.04.24 | 2 дн
25.04 - 26.04