## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ май 2024 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Прочие примечания | Причина отказа | Май 2024
[9 empty] | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт
[9 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: Адлерская ТЭС
Заявитель: Адлерская ТЭС
Объект: Адлерская ТЭС
Т-11 | ТО трансформатора Т-11, ТР системы охлаждения Т-11, текущий ремонт токопровода Г-11 |  | 04:00 | 15.03.24 | 18.05.24 | 65 дн
15.03.2024 - 18.05
Т-22 | ТР трансформатора Т-22, ТР системы охлаждения Т-22, текущий ремонт токопровода Г-22 |  | 04:00 | 01.05.24 | 14.05.24 | 14 дн
01.05 - 14.05
ШСЭВ 110 | ТО Комплект автоматики ШСЭВ-110 в объеме "К" |  | 06:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 11 ч
20.05 - 24.05
1 СШ 110 кВ | ТО Комплект автоматики ШСЭВ-110 в объеме "К" , ТО в/ц ТН 110 1 СШ |  | 06:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 11 ч
20.05 - 24.05
ТН 110 1 СШ | ТО Комплект автоматики ШСЭВ-110 в объеме "К" , ТО в/ц ТН 110 1 СШ |  | 06:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 11 ч
20.05 - 24.05
Т-21 | ТР |  | ВЗ | 21.05.24 | 24.05.24 | 4 дн
21.05 - 24.05
Т-22 | ТР |  | ВЗ | 21.05.24 | 24.05.24 | 4 дн
21.05 - 24.05
1 СШ 220 кВ | ТО Комплект автоматики ШСЭВ-220 в объеме "К" ТО в/ц ТН 220 1 СШ |  | 06:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 11 ч
27.05 - 31.05
ТН 220 1СШ | ТО Комплект автоматики ШСЭВ-220 в объеме "К" ТО в/ц ТН 220 1 СШ |  | 06:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 11 ч
27.05 - 31.05
ШСЭВ 220 | ТО Комплект автоматики ШСЭВ-220 в объеме "К" |  | 06:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 11 ч
27.05 - 31.05
ЭВ 220 АТ-1 | ТР АТ-1 |  | 04:00 | 31.05.24 | 16.06.24 | 17 дн
31.05 - 16.06.2024
АТ-1 | ТР АТ-1, ТР системы охлаждения АТ-1, опробование АУПТ АТ-1 |  | 04:00 | 31.05.24 | 16.06.24 | 17 дн
31.05 - 16.06.2024
ЭВ 110 АТ-1 | ТР АТ-1 |  | 04:00 | 31.05.24 | 16.06.24 | 17 дн
31.05 - 16.06.2024
Предприятие: ВетроОГК - Адыгея
Заявитель: ВетроОГК - Адыгея
Объект: ПС 220 кВ Ветропарк
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ЛР 220 ВЛ Армавир и РПГ 220 ВЛ Армавир | <пусто> | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ Кубанского ПМЭС
06.05 - 10.05
1 С 220 | БВР при ТР СР-1-220, СР 220 Т-1, ЛР 220 ВЛ Армавир | без разборки токовых цепей | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк
06.05 - 10.05
СВ 220 | ТО СВ 220, БВР при ТР СР-1-220 СВ и ТО ТТ-1-220 СВ | без разборки токовых цепей | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк
06.05 - 10.05
ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк | Для безопасного выполнения работ по текущему ремонту ЛР 220 ВЛ Центральная и ЗКР 220 ВЛ Центральная/ | <пусто> | 04:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная
13.05 - 17.05
2 С 220 | БВР при ТР СР-2-220, СР 220 Т-2, ЛР 220 ВЛ Центральная |  | 04:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк
13.05 - 17.05
СВ 220 | БВР при ТР СР-2-220 и ТО ТТ-2-220 СВ | без разборки токовых цепей | ВЗ | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 220 кВ Центральная - Ветропарк
13.05 - 17.05
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси ПАР КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
25.05 - 31.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 02.05.24 | 02.05.24 | 1 дн
02.05 - 02.05
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ТОиР ЛЭП. | <пусто> | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская
20.05 - 21.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 20.05.24 | 8 дн
13.05 - 20.05
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
16.05 - 19.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ЗКРП 500 кВ Ростовская - Тамань: ТР ЗКР2 ВЛ 500кВ Ростовская-Тамань. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная (16.05-19.05), ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная (20.05-31.05), а так же как отказанная в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2024 год, рассмотреть возможность вывода ВЛ в октябре, ноябре 2024 года
13.05 - 31.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная (16.05-19.05), ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная (20.05-31.05), а так же как отказанная в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2024 год, рассмотреть возможность вывода ВЛ в октябре, ноябре 2024 года
13.05 - 31.05
ВЛ 220 кВ Киевская – НПС-8 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн
13.05 - 13.05
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская | ТОиР ЛЭП |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.05.24 | 24.05.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 220 кВ Ея тяговая
13.05 - 22.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.05.24 | 24.05.24 | 6 дн
19.05 - 24.05
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 26.05.24 | 7 дн
20.05 - 26.05
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн
20.05 - 29.05
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: ремонт жб стоек, выправка гирлянд, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн
20.05 - 22.05
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 03:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 500 кВ Тихорецк для работ по реконструкции ПС 500 кВ Тихорецк
16.05 - 17.05
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская для работ по строительству ПС 220 кВ Новая | КубРДУ: отказана работы выполняются в апреле 2024 з. №4715/3970
18.05 - 28.05
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1, ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
02.05 - 06.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 02:00 | 24.05.24 | 31.05.24 | 8 дн
24.05 - 31.05
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
27.05 - 31.05
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: установка гасителей вибрации, установка и регулировка разрядных рогов, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн
27.05 - 29.05
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП. |  | 02:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
27.05 - 31.05
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | РАБОТЫ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ПМЭС: вырубка боковых деревьев, снятие гнезд | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн
29.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Афипская
АТ-1 | ТР: АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, МВ-10 АТ-1, ТОР-10 ФКУ-1, ТОР-10 ТРГ-1, ТО: РВС-110 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТТ-10 МВ АТ-1, РТН-10 АТ-1, ТР-10 АТ-1, яч. ШР-10 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, БСК-10-1. ТО в объеме К управление разъединителями ТР-220 АТ-1, РОСШ-220 АТ-1, ШР-220 Iс.ш. АТ-1, ШР-220 IIс.ш. АТ-1 " |  | 04:00 | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн
06.05 - 17.05
МВ-110 АТ-1 | ТР: ТР-110 АТ-1 ТО: МВ-110 АТ-1 |  | 02:00 | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн
06.05 - 17.05
СТК-1 | ТР: ТОР-10 ФКУ-1, ТОР-10 ТРГ-1, ТО: БСК-10-1. ВВИ БСК-10 СТК-1. |  | 02:00 | 06.05.24 | 31.05.24 | 26 дн
06.05 - 31.05
ОМВ-220 | ТР: ШР-220-IСШ ОМВ. |  | 02:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн
13.05 - 13.05
ШСМВ-220 | ТР: Р-I СШ ШСМВ-220, ТО ШСМВ-220. |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ТН-220-IСШ | ТР: РТН-220-IСШ, ТО: ОПН-220-IСШ, ТН-220-IСШ. ВВИ ТН-220 1 СШ. |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
IСШ-220кВ | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Горячий Ключ, ШР-220-IСШ КТЭЦ, ШР-220-IСШ ВЛ Ильская, Р-I СШ ШСМВ-220, ШР-220-IСШ ОМВ, РТН-220-IСШ, ТО: ОПН-220-IСШ, ШР-220-IСШ АТ-3, ТН-220-IСШ |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
МВ-220 ВЛ Ильская | ТР: ШР-220-IСШ ВЛ Ильская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.05.24 | 15.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.05 - 15.05
МВ-220 ВЛ КТЭЦ | ТР: ШР-220-IСШ КТЭЦ. | с переводом на ОВ | 02:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 17.05
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн
16.05 - 17.05
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | СР: МВ-220 ВЛ Горячий Ключ, ТР ШР-220-IСШ ВЛ Горячий Ключ. | <пусто> | 4 | 20.05.24 | 26.05.24 | 7 дн | 20-26.05.24 - вывод совместно с ВЛ
20.05 - 26.05
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТР: КС ВЛ 220 Яблоновская, ВЧЗ ВЛ 220 Яблоновская. ТО в объеме В: Комплект основной и резервных защит (ШЭ 2607093), Комплект резервных защит и ОАПВ (ШЭ 2710 521), ИМФ-3Р, ТО в объеме К ШОН, ТТ | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в апреле 2024 з. №4225/3638
18.05 - 28.05
ЭВ-220 ВЛ Яблоновская | ТО в объеме В Комплект авт-ки и УРОВ ЭВ-220 (ШЭ 2710 511), привод. ТО в объёме К ТТ. |  | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | КубРДУ: отказана работы выполняются в апреле 2024 з. №4225/3638
18.05 - 28.05
ЭВ-220 АТ-3 | ТО: ШР-220-IСШ АТ-3. | с переводом на ОВ | 02:00 | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | СР: МВ-220 ВЛ Горячий Ключ. | с переводом на ОВ | 4 | 26.05.24 | 31.05.24 | 6 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Техобслуживание: ОПН-110-1 КВЛ Роговская, ОПН-110-2 КВЛ Роговская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект РЗ (ШЭ2607087) КВЛ 110кВ Роговская; КСЗ (ШЭ2607021) КВЛ 110кВ Роговская; ириус-2 ОМП КВЛ 110кВ Роговская. |  | 01:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
В 110 Роговская | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект РЗА В 110 Роговская (ШЭ2607019) |  | 01:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ 220. |  | 01:00 | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
08.05 - 08.05
2 СШ 220 | Техобслуживание: 2СШ 220 кВ. Техобслуживание: ОПН-220 2СШ-220. Высоковольтные испытания: ТН-220 2 СШ. |  | 01:00 | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
08.05 - 08.05
ТН-220 2 СШ | Техобслуживание: ОПН-220 2СШ-220. Высоковольтные испытания: ТН-220 2 СШ. |  | 01:00 | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
08.05 - 08.05
АТ-2 | В связи с реонтом 2 СШ-220 |  | 01:00 | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ 220
08.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ 220. |  | 01:00 | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
08.05 - 08.05
АТ-2 | "Замена ошиновки шинного моста от АТ-2 до выключателя 110 кВ. |  | ВЗ | 10.05.24 | 22.05.24 | 13 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА».
10.05 - 22.05
ОСШ 220 | Текущий ремонт: РОСШ-220 АТ-2. |  | 01:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, Р ЛРН-1-35, Р ЛРН-2-35, Р ШЛРН-35, РОСШ-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ТР-35 АТ-2. Техобслуживание: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2. Высоковольтные испытания: АТ-2, вводы 220 кВ АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: РПН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. Калибровка манометров: АТ-2 обдув, АТ-2 перегрев. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, МТЗ 110 кВ АТ-2, МТЗ с ВМБ 35кВ АТ-2, Ускоренная з-та мин. напр, ТЗНП 220, ТЗНП 110, Перегруз ст.220, Перегруз ст.110, Перегруз ст.35, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, Реле УРОВ, З-та от потери охлаждения, Технологические защиты, Автоматика РПН, Автоматика охлаждения, ТН-35 АТ-2 |  | 03:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
МВ-220 АТ-2 | Текущий ремонт: МВ-220 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Управление, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-220 АТ-2, ТТ. |  | 01:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
МВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-110 АТ-2. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Управление, авт-ка и ТАПВ, привод МВ-110 АТ-2, ТТ. |  | 01:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
СМВ-110 | Установка ТТ наружной установки - 110 кВ |  | ВЗ | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА».
23.05 - 24.05
АТ-2 | Работа сторонами 220/35 кВ в связи с ремонтом МВ-110 АТ-2 |  | ВЗ | 26.05.24 | 27.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод АТ
16.05 - 17.05
МВ-110 АТ-2 | Установка ТТ наружной установки - 110 кВ. |  | ВЗ | 26.05.24 | 27.05.24 | 2 дн | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Брюховецкая в части установки третьего АТ 220/110 кВ мощностью 125 МВА с увеличением трансформаторной мощности до 375 МВА». КубРДУ: перенесена под вывод АТ
16.05 - 17.05
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк | ТР: ВЭ 220 кВ ВЛ Тихорецк. | с переводом на ОВ | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
ОСШ 220 кВ | СР: РОСШ 220 кВ ВЛ Восточная промзона I цепь |  | 06:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | СР: РОСШ 220 кВ ВЛ Восточная промзона I цепь ТО в объеме В ВЧ-заградитель ф "С", ВЧ-обработка, ФП ф"С" |  | 06:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
Объект: ПС 220 кВ Восточная
ОСШ 110 кВ | ТО: ТН-110 ОСШ |  | 02:00 | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн
06.05 - 06.05
ТН-220 4 сш | ТО: ТН-220 4 СШ |  | 02:00 | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн
07.05 - 07.05
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТО в объеме В: ТТ 220 Витаминкомбинат 1ц, ШОН 220 Витаминкомбинат 1ц, ВЧ-заградитель ф.С , ВЧ обработка, ФП ф.С | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
В 220 Витаминкомбинат I цепь | ТО в объеме В ТТ 220 Витаминкомбинат 1ц/ |  | 02:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | ТО в объеме В ШОН 220 КТЭЦ 1ц, ВЧ-заградитель ф.С , ВЧ обработка, ФП ф.С. ТО ЭНВЧЗ, ФПМ ф. А ТО в объёме К1 ТТ 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк, КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская
18.05 - 29.05
В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь | ТО в объёме К1 ТТ 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
18.05 - 29.05
В 220 Краснодарская ТЭЦ I цепь | Модернизация привода выключателя. Согласно письму АО ВО "Электроаппарат" от 15.01.2024 №34/011-24 |  | 3 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
18.05 - 29.05
1 СШ 220 | ТО в объеме В ТН-1-220. ВВИ ТН-220 1 СШ. |  | 02:00 | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн
27.05 - 29.05
ШСВ 220 | ТО в объеме В ТТ 220 ШСВ/ |  | 02:00 | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн
27.05 - 29.05
2 СШ 220 | ТО в объеме В ТН-2-220. ВВИ ТН-220 2 СШ. |  | 02:00 | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн
30.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТО в объеме "К": цепей ТН КВЛ 220 кВ Центральная, ФП ф."С" (ПА), РФ-198 кГц, РФ-250 кГц. |  | 02:00 | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси ПАР КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
25.05 - 31.05
ОСШ 110 | ТР: РОСШ 110 кВ Т-1 |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
ВЭ-210 | ТО в объеме ""К"" шкафа ""ТК"" терминала автоматики и УРОВ ВЭ-210. ТО в объеме ""К"" цепей встроенных ТТ ВЭ-210, ШМУ ВЭ-210. |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1, ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
02.05 - 06.05
ВЭ-212 | ТО в объеме ""К"" шкафа ""ТК"" терминала автоматики и УРОВ ВЭ-212. ТО в объеме ""К"" цепей встроенных ТТ ВЭ-212, ШМУ ВЭ-212. |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1, ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
02.05 - 06.05
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТО в объеме "К" цепей ТН КВЛ 220 кВ Черноморская.. |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1, ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
02.05 - 06.05
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Текущий ремонт: РРП-II-220. |  | 01:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
02.05 - 03.05
РП-220 | Текущий ремонт: РРП-II-220. |  | 01:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк
02.05 - 03.05
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | ТО: МВ-220 ВЛ Брюховецкая. | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
27.05 - 31.05
2 СШ-220 | СР: ШР-220 Т-2. ТО: ТН-220 2 сш. ТО в объёме "К" ТН-220 2 СШ | с включением ремонтной перемычки | 1 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
27.05 - 31.05
Т-2 | Средний ремонт: ШР-220 Т-2. Текущий ремонт: Т-2. Техобслуживание: РВС-35 Т-2, ОД-220 Т-2, ОПН-220 Т-2. Текущий ремонт: ШР-27,5 ВЛ Тяговая-2. Отбор проб масла на ФХА (П) из: РПН Т-2.Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-2, РПН Т-2. | с включением ремонтной перемычки | 1 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: с включением РП
27.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
ОСШ-110 | ТР:РОСШ-110 Т-4 |  | 02:00 | 07.05.24 | 08.05.24 | 2 дн
07.05 - 08.05
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 Т-3 |  | 02:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн
20.05 - 21.05
ТН-220 сш А | ТР: РТН-220кВ с.ш А; ТО: ТН-220 с.ш А. ВВИ ТН-220 СШ А. |  | 04:00 | 24.05.24 | 31.05.24 | 8 дн
24.05 - 31.05
МВ-220 А-2 | ТР: Р-А-2-А , ЛР-220 ВЛ Афипский НПЗ, ЗКР-220 с.ш А; |  | 04:00 | 24.05.24 | 31.05.24 | 8 дн
24.05 - 31.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | ТР: РТН-220кВ с.ш А, Р-А-2-А , ЛР-220 ВЛ Афипский НПЗ, ЗКР-220 с.ш А. |  | 04:00 | 24.05.24 | 31.05.24 | 8 дн
24.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
1сш-110 | Средний ремонт: РТН-110 1СШ. Замена ОСИ: ШР 1СШ-110 Кисляковская. Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Кисляковская, ШР 1СШ-110 АТ-1, ШР 1СШ-110 Атамановская, ШР 1СШ-110 ОЭВ, ШР 1СШ-110 Т-3, Р-1СШ ШСЭВ, ШР 1СШ-110 Т-4, ШР 1СШ-110 Челбасская, ШР 1СШ-110 Леушковская. Техобслуживание: ШР 1СШ-110 АТ-2. Аварийная готовность на время замены ОСИ ШР 1СШ-110 Кисляковская 23-24.05 - 48 ч., остальное время - 3 ч. |  | 2 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ШСЭВ-110 | Текущий ремонт: Р-1СШ ШСЭВ. Техобслуживание: ШСЭВ-110, ТТ-110 ШСЭВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ ШСЭВ-110. Отбор проб масла на ФХА (С) из: ТТ-110 ШСЭВ. |  | 03:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ЭВ-110 Челбасская | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Челбасская. | с переводом на ОВ | 03:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.05 - 14.05
ЭВ-110 Леушковская | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Леушковская. | с переводом на ОВ | 03:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.05 - 15.05
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 03:00 | 16.05.24 | 16.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 16.05
ЭВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: ШР 1СШ-110 АТ-2. | с переводом на ОВ | 03:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 17.05
ОЭВ-110 | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 ОЭВ. |  | 03:00 | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн
21.05 - 21.05
ЭВ-110 Атамановская | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Атамановская. | с переводом на ОВ | 03:00 | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.05 - 22.05
ЭВ-110 Кисляковская | Замена ОСИ: ШР 1СШ-110 Кисляковская. Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Кисляковская. | с переводом на ОВ | 2 | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена ОСИ: ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. Текущий ремонт: ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая, ШОН ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая. |  | 2 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
13.05 - 15.05
ОСШ-110 | Замена ОСИ: РОСШ-110 Кисляковская. ТР: РОСШ-110 Кисляковская. |  | 2 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.05 - 15.05
ЭВ-110 Кисляковская | Замена ОСИ: ЛР-110 Кисляковская. Текущий ремонт: ЛР-110 Кисляковская. Техобслуживание: ЭВ-110 Кисляковская, ТТ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 110 кВ Кисляковская тяговая |  | 2 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
13.05 - 15.05
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО и ВВИ: СМВ-220 |  | 02:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04.2024 - 01.05
АТ-2 | ТР: АТ-2, КЗ-220 АТ-2, РПГ-10-1; ТО: ОД-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-10 ТН АТ-2, ОПН-10-1 КЛ ПГ, ТО в объёме "К": Диф.защита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, ТЗОП 220 кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, Перегруз 220кВ, ВМЗ 110 кВ, МТЗ 10кВ, ДЗО-10, МТЗ-10 (БЭ2704043), ЗПО АТ-2, Вых. реле основных защит, Вых. реле рез.защит, Технологические защиты, Автоматика охлаждения, автоматика РПН, ТТ АТ-2(встроен), ТТ-220 АТ-2 (выносн), ТТ-110 АТ-2 (выносн) ТН-10 АТ-2. ТО в объёме "К" Управл. ОД и КЗ 220 кВ. |  | 04:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04.2024 - 01.05
2сш-220 | СР: 2с.ш.-220; ТО и ВВИ: ТН-2с.ш.-220; |  | 04:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04.2024 - 01.05
МВ-110 АТ-2 | ТО: МВ-110 АТ-2, ТО в объёме "К" Автоматика и ТАПВ, ТТ МВ-110. |  | 02:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04.2024 - 01.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТР: ЗКР ВЛ 220 Кубанская 2 цепь; ВВИ: КС ВЛ-220 Кубанская 2 цепь ф. "В,С" |  | 02:00 | 22.04.24 | 01.05.24 | 10 дн
22.04.2024 - 01.05
ЭВ-110 БСК-2 | ТО: ЭВ-110 БСК-2; Контроль влажности элегаза ТТ ЭВ-110 БСК-2. ТО "К" ТТ ЭВ-110 БСК-2 |  | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
БСК-110-2 | ТО: БСК-110-2, ЗОН-110 БСК-2, Контроль влажности элегаза ТТ-110 БСК-2, ВВИ: БСК-110-2. ТО "В" Авт, защиты (ШЭ 2607 017217), Шкаф управления и перегруз, Схема обогрева приводов; ТО "К" ЭМБ и ДУ разъединителями |  | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1 ц | СР: ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц, ТО: МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц.; ; ТО: ТТ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц |  | 04:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ сохранения тразита 110 кВ от ПС 220 кВ Крымская до ПС 220 кВ Кирилловская по ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС
13.05 - 14.05
2 СШ-110 кВ | СР: ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц ТР: ШР-2СШ-110 АТ-1, ШР-2СШ-110 АТ-3, ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская, РТН-2СШ-110; |  | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1ц. |  | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | КубРДУ: при УСЛОВИИ сохранения тразита 110 кВ от ПС 220 кВ Крымская до ПС 220 кВ Кирилловская по ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская II цепь с отпайкой на ПС КНПС
13.05 - 14.05
БСК-110-2 | ВПр в связи с ремонтом 2 СШ-110 кВ. |  | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ШСВ-110 | ТО ТТ-110 ШСВ-110. Контроль влажности элегаза ТТ-110 ШСВ-110 |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Первомайская | Разрыв транзита в связи с ремонтом МВ-110 ВЛ Первомайская |  | 02:00 | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
23.05 - 23.05
МВ-110 ВЛ Первомайская | ТР: ШР-2СШ-110 ВЛ Первомайская ТО: МВ-110 ВЛ Первомайская; контроль влажности элегаза ТТ-110 ВЛ Первомайская. |  | 02:00 | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
23.05 - 23.05
АТ-1 | ВПр в связи с ремонтом ВЭ-110 АТ-1 |  | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
21.05 - 21.05
ВЭ-110 АТ-1 | ТР: ШР-2СШ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
21.05 - 21.05
АТ-3 | ВПр в связи с ремонтом ВЭ-110 АТ-3 |  | 02:00 | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская – Кирилловская
22.05 - 22.05
ВЭ-110 АТ-3 | ТР: ШР-2СШ-110 АТ-3. |  | 02:00 | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с АТ
22.05 - 22.05
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 С 220 | ТО в объёме "В" ТН-1-220. ВВИ ТН-220 1 СШ. |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
АТ-1 | ТР: АТ-1, ТО: ОПН 220 АТ-1, ТО: В 110 АТ-1, ТО: ОПН 110 АТ-1. ТО в объёме "В" ТТ АТ-1, ТТ-1-110 АТ-1, ТТ-1-10 АТ-1, ТТ-2-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1. ВВИ АТ-1. ТО в объёме "В" ТТ АТ-1, ТТ-1-110 АТ-1, ТТ-1-10 АТ-1, ТТ-2-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1 |  | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
В 220 Тихорецк | ТО в объёме "В": ТТ 220 Тихорецк. |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
В 110 АТ-1 | ТО: В 110 АТ-1. ТО в объёме "В" ТТ-1-110 АТ-1. |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская | ТР: ВЧЗ 220 Тихорецк (ф.А,В), КС-220 Тихорецк (ф.А,В) ТО в объеме В: ВЧ-заградитель ф. А, ВЧ обработка, ФП ф. А, ВЧ-заградитель ф. В, ВЧ обработка, ФП ф. В, ТТ 220 Тихорецк, ШОН 220 Тихорецк. |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
Объект: ПС 220 кВ Псоу
АТ-1 | ТР АТ-1, ЛРН-1. ТО ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, КМ КЛ 110кВ АТ-1, ТР ЛРН-1-10, ТТ 220 АТ-1, РТ-1; ТН 10 АТ-1, ОПН 10 ЛРН-1. ВВИ АТ-1. |  | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Адлерской ТЭС
19.05 - 30.05
1 С 220 | ТО ШР-1-220 Поселковая, ШР-1-220 Адлерская ТЭС. ТО ТН-1-220, ОПН-1-220. ШР-1-220 Адлерская ТЭС. ТО в объеме "В" привода ШР-1-220 Адлерская ТЭС, привода ШР-1-220 Поселковая. |  | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн
19.05 - 30.05
В-1-220 Адлерская ТЭС | ТО ШР-1-220 Адлерская ТЭС. ТО в объеме "В" привода ШР-1-220 Адлерская ТЭС. |  | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн
19.05 - 30.05
ТН-1-220 | ТО ТН-1-220, ОПН-1-220. ТО в объёме "К" Цепи ТН-1-220 |  | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн
19.05 - 30.05
В-1-220 Поселковая | ТО ШР-1-220 Поселковая. ТО в объеме "В" привода ШР-1-220 Поселковая. |  | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн
19.05 - 30.05
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТО в объёме "В" Цепи ТН 220 Сочинская ТЭС. ТО в объёме "К": ФП ф.В, РФ 150 кГц, РФ 118 кГц |  | 02:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
27.05 - 31.05
ТН 220 Сочинская ТЭС | ТО в объёме "В" Цепи ТН 220 Сочинская ТЭС. |  | 02:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
27.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Славянская
АТ-1 | СР ТР-110 АТ-1, ТР: АТ-1, ТР 220 кВ АТ-1; , РОСШ-110 АТ-1; ТО ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН-110 АТ-1. ТО в объёме "К1" АОПО АТ-1 (ШЭ2230108) |  | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 АТ-1. |  | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
МВ 110 АТ-1 | СР ТР-110 АТ-1, ТО МВ-110 АТ-1 |  | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
ВЭ 211 | ТР ШР 211 |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
ВЭ 221 | ТР ШР 221 |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
1 C 220 кВ | ТР: ШР ТН 1С 220 кВ, ШР 211 1С 220 кВ, ШР 221 1С 220 кВ, ТР 220 кВ АТ-1 |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
ТН 1С 220 кВ | ТР: ШР ТН 1С 220 кВ |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
ШСМВ-110 | СР Р-2СШ-ШСМВ-110, ТО ШСМВ-110. |  | 04:00 | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн
29.05 - 07.06.2024
2СШ 110 кВ | СР ШР-110 2СШ Т-3, ШР-110-2СШ ВЛ ПАОС, Р-2СШ-ШСМВ-110, ШР-110 2СШ ВЛ ПТФ, ШР-110-2СШ ОМВ ТО ТН-110-2СШ, ОПН-110-2СШ, ШР-2СШ-110 БСК №1 ТР РТН-110-2СШ, ШР 2СШ 110 кВ АТ-2 |  | 04:00 | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор, ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская, ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская, ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
29.05 - 07.06.2024
ОМВ-110 | Замена МВ-110 Т-3 в связи со средним ремонтом |  | 04:00 | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн
29.05 - 29.05
ОМВ-110 | СР ШР-110 2СШ ОМВ. Изменение уставок под МВ-110 ВЛ ПТФ |  | 04:00 | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн
30.05 - 30.05
МВ-110 ВЛ ПТФ | СР ШР-110 2СШ ВЛ ПТФ. | с переводом на ОВ | 04:00 | 23.05.24 | 23.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
31.05 - 31.05
ОМВ-110 | Изменение уставок под МВ-110 ВЛ ПАОС. |  | 04:00 | 24.05.24 | 24.05.24 | 1 дн
03.06.2024 - 03.06.2024
ЭВ-110 БСК №1 | ТО ШР-2СШ-110 БСК №1. |  | 02:00 | 24.05.24 | 24.05.24 | 1 дн
03.06.2024 - 03.06.2024
БСК-110 №1 | ВПр при ремонте ЭВ-110 БСК №1 |  | 02:00 | 24.05.24 | 24.05.24 | 1 дн
03.06.2024 - 03.06.2024
ВЭ-110 кВ АТ-2 | ТР ШР 2СШ 110 кВ АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 27.05.24 | 27.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
04.06.2024 - 04.06.2024
МВ-110 ВЛ ПАОС | СР ШР-110-2СШ ВЛ ПАОС. | с переводом на ОВ | 04:00 | 28.05.24 | 28.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
05.06.2024 - 05.06.2024
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание ВЧЗ ВЛ 220 кВ А-30, ТН ВЛ 220 кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТТ ВЛ 220 кВ А-30, ТН-220 ВЛ А-30. |  | 01:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | для несовмещения с ВЛ 220 кВ А-20-А30
27.05 - 31.05
ВЭ 220 кВ 24 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В/ТК: шкаф комплекта автоматики ВЭ 220кВ 24 (в части ВЭ 220кВ 24), привод./Терминал Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ 220кВ 24 (F60). |  | 01:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
27.05 - 31.05
ВЭ 220 кВ 14 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В/ТК: шкаф комплекта автоматики ВЭ 220кВ 14 (в части ВЭ 220кВ 14), привод./Терминал Комплекта авт-ки и УРОВ ВЭ-220кВ 14 (F60). |  | 01:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
27.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Усть-Лабинск
СМВ-220 | ТО: СМВ-220. |  | 02:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн
24.04.2024 - 09.05
ТН-220 1СШ | ТО: ТН-220 1 СШ ТР: РТН-220 1 СШ. ВВИ ТН-220 1 СШ. |  | 02:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн
24.04.2024 - 09.05
1 СШ 220кВ | СР: 1СШ 220 кВ, ТР: РТН-220 1СШ ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: РРП-1-220, Р: ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская, Т : ШР-220 АТ-1, ТО: ТН-220 1 СШ, ТО: СМВ-220 |  | 04:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн
24.04.2024 - 09.05
РП-220 | ТР: РРП-1-220 ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская ТР : ШР-220 АТ-1. |  | 02:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн
24.04.2024 - 09.05
АТ-1 | СР: ОД-220 АТ-1, СР: КЗ-220 АТ-1, ТР: АТ-1, ТР : ШР-220 АТ-1, ТО: ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТН-35 АТ-1, РВС-35 АТ-1, ТР-35 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1, РВС-35 ЛРН-35 АТ-1, МВ-35 АТ-1 |  | 04:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн
24.04.2024 - 09.05
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. ВВИ МВ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн
24.04.2024 - 09.05
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТО в объеме К ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская |  | 20:00 | 24.04.24 | 09.05.24 | 16 дн
24.04.2024 - 09.05
СМВ-220 | ТО: СМВ-220. |  | 02:00 | 01.05.24 | 15.05.24 | 15 дн | Сроки ремонта с 30.03.24 по 15.04.24 (в соответствии с утвержденным графиком на апрель). КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ и 1 СШ 220 кВ
01.05 - 12.05
ТН-220 1СШ | ТО: ТН-220 1 СШ ТР: РТН-220 1 СШ. ВВИ ТН-220 1 СШ. |  | 02:00 | 01.05.24 | 15.05.24 | 15 дн | Сроки ремонта с 30.03.24 по 15.04.24 (в соответствии с утвержденным графиком на апрель). КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ и 1 СШ 220 кВ
01.05 - 12.05
1 СШ 220кВ | СР: 1СШ 220 кВ, ТР: РТН-220 1СШ ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: РРП-1-220, Р: ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская, Т : ШР-220 АТ-1, ТО: ТН-220 1 СШ, ТО: СМВ-220 |  | 04:00 | 01.05.24 | 15.05.24 | 15 дн | Сроки ремонта с 30.03.24 по 15.04.24 (в соответствии с утвержденным графиком на апрель). КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
01.05 - 12.05
РП-220 | ТР: РРП-1-220 ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская ТР : ШР-220 АТ-1. |  | 02:00 | 01.05.24 | 15.05.24 | 15 дн | Сроки ремонта с 30.03.24 по 15.04.24 (в соответствии с утвержденным графиком на апрель). КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ и 1 СШ 220 кВ
01.05 - 12.05
АТ-1 | СР: ОД-220 АТ-1, СР: КЗ-220 АТ-1, ТР: АТ-1, ТР : ШР-220 АТ-1, ТО: ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТН-35 АТ-1, РВС-35 АТ-1, ТР-35 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1, РВС-35 ЛРН-35 АТ-1, МВ-35 АТ-1 |  | 04:00 | 01.05.24 | 15.05.24 | 15 дн | Сроки ремонта с 30.03.24 по 15.04.24 (в соответствии с утвержденным графиком на апрель). КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ и 1 СШ 220 кВ
01.05 - 12.05
МВ-110 АТ-1 | ТО: МВ-110 АТ-1. ВВИ МВ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 01.05.24 | 15.05.24 | 15 дн | Сроки ремонта с 30.03.24 по 15.04.24 (в соответствии с утвержденным графиком на апрель). КубРДУ: перенесена совместно с АТ-1
01.05 - 12.05
ВЛ 220 кВ Ново-Лабинская – Усть-Лабинск | ТР: ЛР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТР: ШР-220 ВЛ Ново-Лабинская, ТО в объеме К ТТ-220 ВЛ Ново-Лабинская |  | 02:00 | 01.05.24 | 15.05.24 | 15 дн | Сроки ремонта с 30.03.24 по 15.04.24 (в соответствии с утвержденным графиком на апрель). КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
01.05 - 12.05
Объект: ПС 220 кВ Шепси
1 СШ 220 кВ | Текущий ремонт Р-220 АТ-1. |  | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
АТ-1 | ТР: АТ-1, Текущий ремонт Р-220 АТ-1. ТО ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТТ-220 АТ-1. ТО в объеме "К" автоматики охлаждения АТ-1, технологических защит АТ-1. |  | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ТН-1-220 | ТО: ТН-1-220, ОПН ТН-1-220. ТО в объеме "К" цепей ТН-1-220. |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
2 СШ 220 кВ | Текущий ремонт с заменой ОСИ РД-2-2 |  | 12:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
06.05 - 10.05
МВД-2 | Текущий ремонт с заменой ОСИ РД-2-2/ |  | 12:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
06.05 - 10.05
ТН-2-220 | ТО: ТН-2-220, ОПН ТН-2-220. ТО в объеме "К" цепей ТН-2-220 |  | 12:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
27.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Яблоновская
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО: ВЧЗ фВ ВЛ 220 кВ Афипская, ТН 220 кВ ВЛ Афипская. ТО в объеме В/ТК: Шкаф комплекта основной и резервных защит (иск. ШЭ2607091)/Терминал комплекта основной и резервных защит (ШЭ2607091), Шкаф комплекта резервных защит и ОАПВ (иск. ШЭ2710 521)/Терминал комплекта резервных защит и ОАПВ (ШЭ2710 521). ТО в объеме К: ТТ ВЛ 220кВ Афипская, ТН ВЛ 220кВ Афипская | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в апреле 2024 з. №4235/3868
18.05 - 28.05
ВЭ 220 кВ 14 | ТО в объеме В/ТК Шкаф комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 14 (иск. ШЭ 2710 511), привод,/Терминал комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 14 (ШЭ 2710 511), ТО в объеме К ТТ ВЭ-220 14. |  | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.05 - 31.05
ВЭ 220 кВ 24 | ТО в объеме В/ТК Шкаф комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 24 (иск. ШЭ 2710 511), привод/Терминал комплекта автоматики и УРОВ ВЭ 220 кВ 24 (ШЭ 2710 511). ТО в объеме К ТТ ВЭ-220 24. |  | 02:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
20.05 - 31.05
1 С 220 кВ | Для монтажа ошиновки от действующего портале 1 СШ 220 кВ до портала расширяемой части без монтажа шлейфов |  | ВЗ | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | По титулу: «Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки»
23.05 - 24.05
АТ-1 | ВПр при отключении 1 С 220 кВ. |  | ВЗ | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн | По титулу: «Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки»
23.05 - 24.05
2 С 220 кВ | Монтаж ошиновки от действующего портале 2 СШ 220 кВ до портала расширяемой части без монтажа шлейфов |  | ВЗ | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | По титулу: Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки
27.05 - 28.05
АТ-2 | ВПр при отключении 2 С 220 кВ |  | ВЗ | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | По титулу: «Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки»
27.05 - 28.05
КВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Яблоновская | Для БВР по монтажу ошиновки от действующего портале 3 СШ 220 кВ до портала расширяемой части без монтажа шлейфов |  | ВЗ | 29.05.24 | 30.05.24 | 2 дн | По титулу: «Строительство ПС 220 кВ Новая трансформаторной мощностью 1х125 МВА и КВЛ 220 кВ Яблоновская – Новая протяженностью 21 км и расширение ПС 220 кВ Яблоновская со строительством линейной ячейки»
29.05 - 30.05
Объект: ПС 330 кВ Армавир
В 322 | ТР: ШР 322. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04.2024 - 12.05
2СШ-330 | ТР: ШР 312, ШР 322, ШР 332, ШР 342, Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, РТН-330-2, КФ ТО: ТН-330-2. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04.2024 - 12.05
АТ-1 | ТР: Р-330 АТ-1. ТО в объеме "В" ДЗОШ-330 АТ-1.2 |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04.2024 - 12.05
АТ-2 | ТР: Р-330 АТ-2. ТО в объеме "В" ДЗОШ-330 АТ-1,2. ТО в объеме "В" ДЗ-110 АТ-2. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04.2024 - 12.05
В 312 | ТР: ШР 312. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04.2024 - 12.05
В 332 | ТР: ШР 332. |  | 04:00 | 30.04.24 | 12.05.24 | 13 дн
30.04.2024 - 12.05
В 342 | ТР: ШР 342. |  | 04:00 | 01.05.24 | 12.05.24 | 12 дн
01.05 - 12.05
ТН-330-2 | ТР: РТН-330-2, КФ ТО: ТН-330-2 ВВИ ТН-330-2 |  | 04:00 | 01.05.24 | 12.05.24 | 12 дн
01.05 - 12.05
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. | ТР: ШР-1 СШ-110 Арм.ТЭЦ-1ц. До 30.04.2024 выключатель в СР, для исключения излишних переключений заявка подана с 01.05. | с переводом на ОВ | 02:00 | 01.05.24 | 02.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
01.05 - 02.05
ШСВВ-110 | СР: Р-1 СШ-110 ШСВВ ТР: ШСВВ-110. ТО: ТТ-110 ШСВВ. ФХА: ТТ-110 ШСВВ |  | 04:00 | 02.05.24 | 22.05.24 | 21 дн | КубРДУ: срок сокращен под вывод 1СШ-110
02.05 - 21.05
1СШ-110 | СР: ШР-1 СШ-110 Андреедмитриевская, ШР-110-1СШ КНИИТИМ, Р-1 СШ-110 ШСВВ ТР: 1СШ-110, ШР-1 СШ-110 Кубанская, ШР-110-1СШ Советская, ШР-1 СШ-110 А.ТЭЦ-2., ШР-1 СШ-110 А.ТЭЦ-1ц., ШР-1 СШ-110 ОВВ, ШР-1 СШ-110 ЗТВС. |  | 04:00 | 02.05.24 | 22.05.24 | 21 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом в ремонт ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) на ПС 110 кВ Заветная.
02.05 - 21.05
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-2ц. | ТР: ШР-1 СШ-110 Арм.ТЭЦ-2. ТО: ТТ-110 Арм. ТЭЦ II ц. | с переводом на ОВ | 02:00 | 03.05.24 | 03.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
03.05 - 03.05
ОВВ-110 | ТР: ШР-1 СШ-110 ОВВ. Выставление уставок ВВ-110 Кубанская |  | 04:00 | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн
06.05 - 06.05
ВВ-110 Кубанская | ТР: ШР-1 СШ-110 Кубанская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.05 - 07.05
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Советская. |  | 04:00 | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн
08.05 - 08.05
ВВ-110 Советская | ТР: 1 ШР-110-1СШ Советская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 10.05.24 | 10.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
10.05 - 10.05
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 ЗТВС. |  | 04:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн
13.05 - 13.05
ВВ-110 ЗТВС | ТР: ШР-1 СШ-110 ЗТВС. | с переводом на ОВ | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.05 - 14.05
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 КНИИТИМ. |  | 04:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн
15.05 - 15.05
ВВ-110 КНИИТИМ | СР: ШР-110-1СШ КНИИТИМ. | с переводом на ОВ | 04:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 17.05
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Андреедмитреевская |  | 04:00 | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн
18.05 - 18.05
ВВ-110 Андреедмитреевская | СР: ШР-1 СШ-110 Андреедмитриевская. | с переводом на ОВ | 04:00 | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 21.05
ОВВ-110 | Выставление уставок ВВ-110 Кубанская |  | 04:00 | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-110
11.05 - 11.05
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ |  | 04:00 | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн
08.05 - 08.05
ВВ-110 ЖБШ | ТР: ВВ-110 ЖБШ. ТО в объеме В ТТ-110 ЖБШ | с переводом на ОВ | 02:00 | 13.05.24 | 16.05.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.05 - 16.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Тбилисская |  | 04:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн
17.05 - 17.05
ВЛ 330 кВ Армавир – Кропоткин | ТР: ЛР ВЛ 330 кВ Армавир, Р-А-1-А, ТО: ОПН ВЛ-330 кВ Армавир | под наведенным напряжением | 08:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн
16.05 - 17.05
ВВ-110 Тбилисская | ТР: ВВ-110 Тбилисская. ТО РЗА в объеме К Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика ТАПВ ВВ-110 Тбилисская. ТО в объеме В ТТ-110 Тбилисская . Совместно с ВЛ. |  | 02:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн
20.05 - 21.05
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | ТО в объеме "К" ШОН-1А. |  | 04:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн
20.05 - 21.05
ВЭ-А-1 | ТР: Р-А-1-А, |  | 08:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.05 - 17.05
ВВ-110 Тбилисская | ТР: ВВ-110 Тбилисская. ТО РЗА в объеме К Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика ТАПВ ВВ-110 Тбилисская. ТО в объеме В ТТ-110 Тбилисская | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.05.24 | 24.05.24 | 4 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.05 - 24.05
ОВВ-110 | ТР: ОВВ-110. ТО РЗА в объеме В Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Автоматика ТАПВ ОВВ-110. ТО в объеме К ТТ-110 ОВВ-110 |  | 02:00 | 27.05.24 | 30.05.24 | 4 дн
27.05 - 30.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Химзавод 2ц |  | 04:00 | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн
31.05 - 31.05
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
АТ-2 | ТР: АТ-2 ф.А, АТ-2 ф.В, АТ-2 ф.С; ТО: ТН 500 кВ АТ-2, ОПН 500 кВ АТ-2, ОПН 220 кВ АТ-2, ОПН 10 кВ АТ-2, ТН 220 кВ АТ-2, ТН 10 кВ АТ-2; ВВИ: АТ-2 ф.А, АТ-2 ф.В, АТ-2 ф.С; ТО в объёме ""К"" ТТ 220 кВ АТ-2, ТН 500 кВ АТ-2, ТН 220 кВ АТ-2 . Калибровка индикаторов температуры масла, обмотки. |  | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ВЭ 24 | ТО "В": ТН ВЛ 500 кВ Центральная. |  | 01:00 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн
16.05 - 19.05
ВЭ 14 | ТО "В": ТН ВЛ 500 кВ Центральная. |  | 01:00 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн
16.05 - 19.05
ВЭ РЦ | СР: Р РЦ-4;Р РЦ. ТО "К, ТК" АУВ (С60) и привод ВЭ РЦ |  | 04:00 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн
13.05 - 19.05
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | СР: Р РЦ-4. ТО "В" ВЧЗ, ВЧ-обработка ф.А, ТТ ВЛ, ТН КС ВЛ, ТН ВЛ. | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн
16.05 - 19.05
РЦ | СР: Р РЦ, ВВИ: РЦ. ТО "К": ГЗ, технологические защиты РЦ, ТО "В" ТТ РЦ, Управление задвижками КПЗ РЦ. ТО "К, ТК": 1 комплект основных защит РЦ (Т60), 2 комплект основных защит РЦ (Т60), КИВ-500 РЦ (F35), автоматика пожаротушения РЦ (D25). |  | 04:00 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн
13.05 - 19.05
ВЭ 12 | ТО "В,ТК"комплекта РЗА ВЭ 12 (ШЭ2710 511), привод |  | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ВЭ 22 | ТО "В,ТК"комплекта РЗА ВЭ 22 (ШЭ2710 511), привод |  | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ВЭ-1-220 кВ АТ-2 | ТО: ТН 220 кВ АТ-2; ТО в объёме "К" ТТ-1-220 кВ АТ-2 |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ВЭ-2-220 кВ АТ-2 | ТО: ТТ-2-220 кВ АТ-2, ТН 220 кВ АТ-2; |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
ТН 2С 500 кВ | ТО: ТН 2 С 500 кВ. |  | 04:00 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн
27.05 - 28.05
2 С 500 кВ | ТО: ТН 2 С 500 кВ, 2ТН 2 С 500 кВ |  | 04:00 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн
27.05 - 28.05
АТ-4 | ТР: АТ-4 ф.А, АТ-4 ф.В, АТ-4 ф.С; ТО: ОПН 500 кВ АТ-4, ОПН 220 кВ АТ-4, ОПН 10 кВ АТ-4, ТН 10 кВ АТ-4, ТОР 10 кВ АТ-4 |  | 04:00 | 27.05.24 | 07.06.24 | 12 дн
27.05 - 07.06.2024
ВЭ 220 кВ АТ-4 | ТР: ТТ 220 кВ АТ-4 |  | 02:00 | 27.05.24 | 07.06.24 | 12 дн
27.05 - 07.06.2024
ВЭ 15 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТО В,ТК" комплект РЗА ВЭ 15 (ШЭ2710 511), привод ВЭ 15. Подана при условии нереализации ремонта в апреле |  | 04:00 | 31.05.24 | 11.06.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.06.2024 - 13.06.2024
ВЭ 25 | ТО: ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТО В,ТК" комплект РЗА ВЭ 25 (ШЭ2710 511), привод ВЭ 25. Подана при условии нереализации ремонта в апреле |  | 04:00 | 31.05.24 | 11.06.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
02.06.2024 - 13.06.2024
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТР: ВЧЗ 500 кВ Тамань ф. А, В, С; ТО: ОПН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань. Подана при условии нереализации ремонта в апреле | под наведенным напряжением | 04:00 | 31.05.24 | 11.06.24 | 12 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами КВЛ 220 кВ Энергомоста (06.05-17.05, 31.05, 01.06).
02.06.2024 - 13.06.2024
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-1-500 Ростовская | ТР ЛР 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская, Верховой Осмотр ЛС 500 Ростовская, ТО ТН-2-500 Ростовская, ВО ШМ 500 Р-1-500, ТР РР 500 Р-1-500. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-1-500 Ростовская. |  | 04:00 | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.05 - 31.05
В-2-500 Ростовская | ТР ЛР 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская, ТР РР 500 Р-1-500. Верховой Осмотр ЛС 500 Ростовская, ШМ 500 Р-1-500 ТО ТН-2-500 Ростовская. ТО РЗА в объеме "В" ТТ-2-500 Ростовская. |  | 04:00 | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.05 - 31.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТР ВЧЗ 500 Ростовская, КС 500 Ростовская, РПГ 500 Ростовская, ЛР 500 Ростовская, ЛР-1-500 Ростовская, ЛР-2-500 Ростовская, Верховой Осмотр ЛС 500 Ростовская, ТО ОПН 500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская, ЗН КС 500 Росовская, ТО РЗА в объеме "В": Заградитель ВЧ ф."А", ВЧ обработка ф."А", Заградитель ВЧ ф."В", ВЧ обработка ф."В", Заградитель ВЧ ф."С", ВЧ обработка ф."С" ВЛ 500 кВ Ростовская, ТТ-500 Ростовская, ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская. | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная (16.05-19.05), ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная (20.05-31.05), а так же как отказанная в сводном годовом графике ремонтов ЛЭП и электротехнического оборудования на 2024 год, рассмотреть возможность вывода ВЛ в октябре, ноябре 2024 года
13.05 - 31.05
В 500 Р-1-500 | ТР Р-1-500, РР 500 Р-1-500, Верховой Осмотр ШМ 500 Р-1-500, ТО ОПН 500 Р-1-500 |  | 02:00 | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.05 - 31.05
Р-1-500 | ТР Р-1-500, РР 500 Р-1-500, Верховой Осмотр ШМ 500 Р-1-500, ТО ОПН 500 Р-1-500. ТО РЗА в объеме ""В"" ТТ Р-1-500 (встроенные). ТО РЗА в объеме "В" КПЗ №2. Управление задвижками (Р-1-500). ВВИ Р-1-500. Калибровка индикаторов температуры масла,обмотки. |  | 12:00 | 13.05.24 | 31.05.24 | 19 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
13.05 - 31.05
1 С 500 | БВР при ВО ШМ 500 Р-1-500. |  | 02:00 | 16.05.24 | 16.05.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань
16.05 - 16.05
Р-2-500 | Перефиксировать на 2 С 500 в связи с выводом в ремонт 1 С 500 |  | 02:00 | 16.05.24 | 16.05.24 | 1 дн
16.05 - 16.05
АТ-1 | ВПр в связи с выводом 1 С 500 |  | 02:00 | 16.05.24 | 16.05.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 1 С 500
16.05 - 16.05
В 220 Кафа I цепь | ТО РЗА в объеме "В"/"ТК": Шкаф Комплекта РЗА В 220 Кафа 1ц (ШЭ2710 511), привод, РПР/Терминал Комплекта РЗА В 220 Кафа 1ц (БЭ2704511) | с переводом на ОВ | 04:00 | 21.05.24 | 25.05.24 | 5 дн | ЧРДУ: рассмотрено с переводом на ОВ.
21.05 - 25.05
2 С 500 | БВР при ВО ЛС 500 Ростовская |  | 02:00 | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань
21.05 - 21.05
АТ-2 | ВПр в связи с выводом 2 С 500 |  | 02:00 | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 С 500
21.05 - 21.05
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-7 | Реконструкция ячейки АТ-7 (перенос сущ. Панелей РЗА, монтаж кабеля, муфт и ОПН 220 кВ, ошиновка кабельного ввода ЛРТ-7) |  | ВЗ | 14.04.24 | 16.05.24 | 33 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка." КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
14.04.2024 - 15.05
АТ-5 | Реконструкция ячейки АТ-5. (Демонтаж ошиновки, грозотроса и опоры У 220 2+14, Комплекс работ по установке и ошиновке пролета портала №2 и сущ. Портала АТ-5, Комплекс работ по установке мет. Стоек под ОПН и каб. Муфты, Прокладка ВВ кабеля по эстакаде, Комплекс работ по установке концевых муфт 220 кВ и ОПН АТ-5) |  | ВЗ | 30.04.24 | 15.05.24 | 16 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка."
30.04.2024 - 15.05
ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат | Реконструкция ячейки ВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат. Демонтаж существующего оборудования. Устройство кабельного перехода, Установка блоков кабельных муфт и ОПН 220 кВ. Монтаж участка каб. эстакады. |  | ВЗ | 30.04.24 | 15.05.24 | 16 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка."
30.04.2024 - 15.05
ТН-1-500 | 1. Устройство фундаментов под тран-ры напряжения ТЕМР-550, яч.№4, 1сек.СШ-500 (3шт.) 2. Монтаж ТН-1-500 ТЕМР 550 в яч.№4 3. Перемонтаж опусков гибкой ошиновки секции шин 500кВ |  | ВЗ | 01.05.24 | 15.05.24 | 15 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА"*
01.05 - 15.05
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОМВ. Техническое обслуживание: ОМВ-110. |  | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
ОМВ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 ОМВ. Техническое обслуживание: ОМВ-110. ВВИ: ОМВ-110, ввода 110 кВ. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода 110 кВ. |  | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
Установка плавки гололеда | Техническое обслуживание: ВУ-1-1, ВУ-1-2, ВУ-1-3, ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3. |  | 01:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
ВВ-У1 | ТО в объёме "В": ТТ-У1. |  | 02:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
ТН-220 СШ У | ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220 Ново-Лабинская, ЭМБ РТН-220 СШ-У. ТО в объёме "К": ТН-220 СШ-У. |  | 04:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
ОСШ-110 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. |  | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
АТ-7 | Ввод в работу АТ-7 через КРУЭ 220 кВ |  | ВЗ | 14.05.24 | 16.05.24 | 3 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка." КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин
13.05 - 15.05
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | Ввод в работу КВЛ 220 кВ Тихорецк -Витаминкомбинат через КРУЭ 220 кВ |  | ВЗ | 14.05.24 | 15.05.24 | 2 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка."
14.05 - 15.05
1 СШ-500 | монтаж спусков к ТН-1-500 |  | ВЗ | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА"
15.05 - 15.05
1 СШ-500 | Ввод в работу АТ-5 через КРУЭ 220 кВ. |  | ВЗ | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн | По титулу "Реконструкция ПС 500 кВ Тихорецк с установкой третьей группы АТГ 500/220 кВ мощностью 3х167 МВА"
16.05 - 18.05
АТ-5 | Ввод в работу АТ-5 через КРУЭ 220 кВ. |  | ВЗ | 16.05.24 | 18.05.24 | 3 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка."
16.05 - 18.05
АТ-1 | "Реконструкция ячейки АТ-1 через КРУЭ 220 кВ: 1. Устройство кабельной трассы 220 кВ, перехода, приямка ПРМ2 (КРУЭ 220 - АТ-1). 2. Установка мет. конструкций под концевые муфты и блоков ОПН АТ-1. 3. Прокладка ВВ кабеля по эстакаде АТ-1. 4. Комплекс работ по установке концевых муфт 220 кВ и ОПН АТ-1. 5. Перезавод цепей вторичной коммутации АТ-1. 6. Ошиновка кабельного ввода ЛРН-6." |  | ВЗ | 19.05.24 | 03.06.24 | 16 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка." | КубРДУ: отказана в соответствии с "Графиком перезаводов присоединений 220 кВ в КРУЭ 220 кВ..." работы планируется выполнить с 03.06.2024 по 20.06.2024
19.05 - 03.06.2024
КЛ 220 кВ Тихорецк-Зеленая линия №2 | Реконструкция ячейки КЛ 220 кВ Тихорецк - Зеленая Линия.№2 через КРУЭ 220 кВ |  | ВЗ | 19.05.24 | 31.05.24 | 13 дн | По титулу "Реконструкция и техническое перевооружение ПС 500 кВ Тихорецкая. III этап. Корректировка."
19.05 - 31.05
Р 500 Кубанская | Дегазация масла: Р 500 Кубанская, Текущий ремонт: Р 500 Кубанская. Техническое обслуживание: ОПН Р 500 Кубанская. Отбор проб масла на ХАРГ: Р 500 Кубанская. Калибровка индикаторов температуры масла, обмотки. |  | 06:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
27.05 - 31.05
Объект: ПС 500 кВ Центральная
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | Т.Р.: ВЧЗ КВЛ 220 Дагомыс ф. А,В,С, КС КВЛ 220 Дагомыс ф.А,В,С, РПГТ-1Д, РПГТ-2Д. ТО УРЗА в объёме "К": ВЧ заградитель ф.А, ф.С; ВЧ обработка, ФП ф.А |  | 04:00 | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, перегрузом АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси ПАР КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
25.05 - 31.05
ВЭ-С-3 | т.р.: ВЭ-С-3 |  | 04:00 | 02.05.24 | 02.05.24 | 1 дн
02.05 - 02.05
ВЭ-С-4 | т.р.: ВЭ-С-4 |  | 04:00 | 03.05.24 | 03.05.24 | 1 дн
03.05 - 03.05
ОСШ-220кВ | БВР при Т.Р.: ВЧЗ КВЛ 220 Дагомыс ф. А,В,С. |  | 02:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
29.05 - 31.05
Установка плавки гололеда | Т.Р.: РПГТ-1Д, РПГТ-2Д; Т.О.: ВУ-2-1, ВУ-2-2, ВУ-2-3, ВУ-3-1, ВУ-3-2, ВУ-3-3. |  | 04:00 | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн
06.05 - 17.05
ВЭ-К-4 | Т.Р.: ТТ-К-4, ТТ ВЛ 500 Кубанская; Т.О.: ВЭ-К-4, ТН СШ-500К. ТО УРЗА в объёме "К": Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-К-4 (С60). ТО УРЗА в объёме "В": привод ВЭ-К-4, ТТ-К-4 |  | 04:00 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн
16.05 - 19.05
ВЭ-К-3 | Т.Р.: ТТ ВЛ 500 Кубанская; Т.О.: ВЭ-К-3, ТТ-К-3, ТН СШ-500К. ТО УРЗА в объёме "К": Терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-К-3 (С60). ТО УРЗА в объёме "В": привод ВЭ-К-3, ТТ-К-3. |  | 04:00 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн
16.05 - 19.05
ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная | Т.Р.: ТТ ВЛ 500 Кубанская; Т.О.: ТН ВЛ 500 Кубанская, ОПН ВЛ 500 Кубанская, ТН СШ-500К. ТО УРЗА в объёме "В": ВЧ обработка, ФП ф."А" ВЛ 500 кВ Кубанская-Центральная, ТТ ВЛ 500 Кубанская, ТН ВЛ 500 Кубанская, ТН СШ-500К. | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн
16.05 - 19.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 220 Шепси ф. А,В,С. ТО УРЗА в объёме "К": ШОН ф.А ВЛ 220 Шепси, ВЧ-заградитель ф.С ВЛ 220 Шепси |  | 02:00 | 19.05.24 | 24.05.24 | 6 дн
19.05 - 24.05
АТ-4 | С.Р.: Ошиновки 500кВ АТ-4, Р-500 АТ-4; Т.Р.: АТ-4, ТТ-500 АТ-4, ТР 220 АТ-4; Т.О.: ОПН-500 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ТОР-10 АТ-4. ТО УРЗА в объёме "К": Терминал основных защит 1 комп. АТ-4 (Т60), Терминал основных защит 2 комп. АТ-4 (Т60), Газовая защита АТ-4, АРН АТ-4 (Tapcon) и привод РПН, Газовая защита РПН АТ-4, Технологические защиты АТ-4, ДЗОШ 10кВ АТ-4 (Т35), Терминал КИВ 500 АТ-4 (F35), автоматика охлаждения АТ-4, автом. пожаротушения АТ-4, каб. п/этажа, ОПУ-500 2 (D25) . ТО УРЗА в объёме "В": ТТ АТ-4 (ст.500кВ, 220кВ, 10кВ, ТТ в нейтрали АТ), ТТ-500 АТ-4 выносные, ТТ-10 АТ-4 выносные, Дуговая защита ст. 10 кВ АТ-4. ВВИ АТ-4. |  | 06:00 | 19.05.24 | 31.05.24 | 13 дн
20.05 - 01.06
IVсш-500 кВ | С.Р.: Р-500 АТ-4; Т.О.: ТН IVСШ-500; Т.Р.: РС-4-4. ТО УРЗА в объёме "В": ТН IV СШ-500 |  | 06:00 | 19.05.24 | 23.05.24 | 5 дн
19.05 - 23.05
ВЭ 220 Шепси | БВР при Т.Р.: ВЧЗ ВЛ 220 Шепси ф. А,В,С. ТО УРЗА в объёме "К": привод ВЭ-220 Шепси, ТТ ВЭ-220 Шепси. |  | 02:00 | 19.05.24 | 24.05.24 | 6 дн
19.05 - 24.05
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Т.Р.: ТТ ВЛ 500 Ст. ГРЭС; Т.О.: ТН ВЛ 500 Ст. ГРЭС, ОПН ВЛ 500 Ст. ГРЭС, ТН СШ-500С. ТО в объёме«В»: ВЧ обработка, ФП ф. В ВЛ 500 кВ СтГРЭС-Центральная, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС, ТН СШ-500С, ТН ВЛ 500 Ст.ГРЭС. |  | 04:00 | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн
20.05 - 29.05
ВЭ-С-4 | Т.Р.: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС; С.Р.: ШР-РС; Т.О.: ТН СШ-500С. ТО УРЗА в объёме "К" терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-4 (С60). ТО в объёме«В»: привод ВЭ-С-4, ТТ-С-4 |  | 04:00 | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн
20.05 - 29.05
ВЭ-С-4 | Т.Р.: РС-4-4. |  | 04:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн
20.05 - 23.05
ВЭ-С-3 | Т.Р.: РС-3-С, ТТ ВЛ 500 СтГРЭС; С.Р.: ШР-РС; Т.О.: ТН СШ-500С. ТО УРЗА в объёме "К" терминал авт-ки и УРОВ ВЭ-С-3 (С60). ТО в объёме«В»: привод ВЭ-С-3, ТТ-С-3. |  | 04:00 | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн
20.05 - 29.05
ВЭ-РС | С.Р.: Ошиновки РС-500; ШР-РС; БВР при Т.Р.: ТТ ВЛ 500 СтГРЭС; |  | 04:00 | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн
20.05 - 29.05
РС-500 | С.Р.: Ошиновки РС-500, ШР-РС. |  | 04:00 | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн
20.05 - 29.05
IVсш-500 кВ | Отключить на время ввода в работу АТ-4. |  | 02:00 | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн
31.05 - 31.05
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТО: ТН 220 Дагомыс; ТТ 220 Дагомыс; РГЗТ 220 Дагомыс; ОПН 220 Дагомыс; ОПН экранов КЛ 220 кВ Дагомыс; Концевые муфты КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская. ТО в объеме "К" цепей ТТ 220 Дагомыс (КРУЭ в В 212), цепей ТТ 220 Дагомыс, цепей ТН 220 Дагомыс |  | 04:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ПГУ-1, ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
02.05 - 06.05
В 212 | ТО в объеме "К" цепей ТТ В 212, ШМУ В 212, ТО цепей ТТ 220 Дагомыс (КРУЭ в В 212). |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
02.05 - 06.05
В 210 | ТО в объёме "К": Цепи ТТ В 210, ШМУ В 210 |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
02.05 - 06.05
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС 110 кВ Ясная |  | ВЗ | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная |  | ВЗ | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн
06.05 - 07.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Упорная-Подгорная Синюха |  | ВЗ | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн
08.05 - 08.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 |  | ВЗ | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн
13.05 - 13.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая-Родниковская |  | ВЗ | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн
14.05 - 14.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс |  | ВЗ | 24.05.24 | 24.05.24 | 1 дн
24.05 - 24.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ УНПС-Отрадная |  | ВЗ | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн
27.05 - 28.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 30 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная |  | ВЗ | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн
29.05 - 31.05
Предприятие: ООО «Афипский НПЗ»
Заявитель: ООО «Афипский НПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Афипский НПЗ
ВЭ 220 ВЛ Кирилловская | Для технического обслуживания комплекта РЗА ВЭ 220 ВЛ Кирилловская (УРОВ, ТАПВ, АУВ) в объёме "Опробование". Выводится в ремонт ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками |  | 02:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 9 ч
27.05 - 31.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками | Текущий ремонт: ОПН 220 ВЛ Кирилловская, высоковольтных вводов КРУЭ 220 кВ ячейка ВЛ Кирилловская, средний ремонт ЗКР 220 ВЛ Кирилловская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 9 ч
27.05 - 31.05
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
РП 220 | Техническое обслуживание: В 220 Т-2; РТ 6 Т-2; РН 35 Т-2; В 35 Т-2; В 6 Т-2-2; В 6 Т-2-4; ТТ 220 Т-2. Текущий ремонт: Т-2. | <пусто> | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
В 220 Т-2 | Техническое обслуживание: В 220 Т-2; РТ 6 Т-2; РН 35 Т-2; В 35 Т-2; В 6 Т-2-2; В 6 Т-2-4; ТТ 220 Т-2. Текущий ремонт: Т-2. | <пусто> | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн
13.05 - 24.05
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
3АТ | ТР А/тр-ра 3АТ; АГ в.з. 72 часа; КР РОСШ-220 3АТ, КР Разъед. АГ 4 часа |  | 3 | 06.05.24 | 17.05.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с одновременным выводом Блока №1 и Блока №2 на Краснодарской ТЭЦ
09.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | КР ЛР-110 Т1 на п/ст 110/6 кВ "Гидроузел", АГ 4 часа |  | 04:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн
06.05 - 08.05
I секц. ОСШ 220кВ | КР РСОШ-220 3АТ, АГ 4 часа |  | 04:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | КР ЛР-110 Т2 на п/ст 110/6 кВ "Гидроузел", АГ 4 часа |  | 04:00 | 15.05.24 | 17.05.24 | 3 дн
15.05 - 17.05
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь | ТР КС-220 ЛЭП Восточная промзона-1, АГ 4 часа |  | 02:00 | 23.05.24 | 24.05.24 | 2 дн
23.05 - 24.05
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона II цепь | ТР КС-220 ЛЭП Восточная промзона-2, АГ 2 часа |  | 02:00 | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн
30.05 - 31.05
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
В 220 Т-2 | Текущий ремонт СР-2-220, ТН-2-220, ШР 220 Т-2, ТТ В 220 Т-2, В 220 Т-2, ТР 220 Т-2. Проверка РЗА |  | 01:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
11.05 - 15.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | Текущий ремонт СР-2-220, ТН-2-220, ШР 220 Т-2, ТТ В 220 Т-2, В 220 Т-2, ТР 220 Т-2. Проверка РЗА |  | 01:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная
11.05 - 15.05
2 С 220 кВ | Текущий ремонт СР-2-220, ТН-2-220, ШР 220 Т-2, ТТ В 220 Т-2, В 220 Т-2, ТР 220 Т-2. Проверка РЗА |  | 01:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
11.05 - 15.05
Предприятие: Ростовское РДУ
Заявитель: Ростовское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | Перетяжка провода. | под наведенным напряжением | 1 | 13.05.24 | 19.05.24 | 7 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
16.05 - 22.05
Объект: ПС 220 кВ А-30
ВЛ 220 кВ А-20 – А-30 | ТР; ЛР220 А20, РРП220 А20 |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 500 кВ Тихорецк | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
16.05 - 26.05
Объект: ПС 220 кВ Песчанокопская
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТР:РРП 220 Ея тяговая, ТТ220 Ея тяговая |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
13.05 - 17.05
1 с. 220 кВ | ТР: ТТ220 Ея тяговая ТО:ТН220 1с С+верховой осмотр Проф. испытания ТН |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
13.05 - 17.05
СМВ220 | ТО СМВ220, отбор пром масла из вводов |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
13.05 - 17.05
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Текущий ремонт ЛР 220 Песчанокопская | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн 9 ч
13.05 - 17.05
СВ 220 | Текущий ремонт Р 2 СШ СВ 220; ТН 2 СШ 220; ТТ 2 СШ 220 |  | ВЗ | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч
13.05 - 17.05
II СШ 220 кВ | Текущий ремонт Р 2 СШ СВ 220; ТН 2 СШ 220; ТТ 2 СШ 220 |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 16 ч
13.05 - 17.05
II СШ 220 кВ | Текущий ремонт ЛР 220 Песчанокопская | не в транзите | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн 9 ч
13.05 - 14.05
II СШ 220 кВ | Текущий ремонт трансформатора Т-2 |  | ВЗ | 15.05.24 | 16.05.24 | 1 дн 9 ч
15.05 - 16.05
Предприятие: Северокавказское РДУ
Заявитель:
Объект: ПС 110 кВ Заветная
ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | Текущий ремонт ТТ Л-143. | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.05.24 | 26.05.24 | 5 дн | СК РДУ: в связи с переносом разрыва транзита | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
22.05 - 26.05
Заявитель: Карачаево-Черкесскэнерго
Объект: Карачаево-Черкесскэнерго
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | ТО |  | 02:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
20.05 - 21.05
Объект: ПС 110 кВ Курджиново
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Текущий ремонт Л-91-Л, Л-91-I |  | 02:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
20.05 - 21.05
Заявитель: Северо-Кавказское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | вырубка боковых деревьев, снятие гнезд |  | 02:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
20.05 - 23.05
Заявитель: Ставропольская ГРЭС
Объект: Ставропольская ГРЭС
МР-501 | Текущий ремонт |  | 04:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
20.05 - 31.05
ВВ-501-II | Текущий ремонт ТН-Л-501, ТТ ВВ-501-I, ТТ ВВ-501-II, ТТ МР-501, ЛР-501, РВ-501-I, РВ-501-II, РМР-501, ЗРР-501, ЗВМР-501, ЗРВ-501-I, ЗРВ-501-II, конденсаторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная |  | 04:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
20.05 - 31.05
ВВ-501-I | Текущий ремонт ТН-Л-501, ТТ ВВ-501-I, ТТ ВВ-501-II, ТТ МР-501, ЛР-501, РВ-501-I, РВ-501-II, РМР-501, ЗРР-501, ЗВМР-501, ЗРВ-501-I, ЗРВ-501-II, конденсаторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная |  | 04:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
20.05 - 31.05
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Центральная | Текущий ремонт ТН-Л-501, ТТ ВВ-501-I, ТТ ВВ-501-II, ТТ МР-501, ЛР-501, РВ-501-I, РВ-501-II, РМР-501, ЗРР-501, ЗВМР-501, ЗРВ-501-I, ЗРВ-501-II, конденсаторов связи, ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная |  | 04:00 | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
20.05 - 31.05
ВВ-501-II | Текущий ремонт |  | 04:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
27.05 - 31.05
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-110 ВЛ Сочи I цепь | Техническое обслуживание оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Сочи I цепь . Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | ВЗ | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
27.05 - 29.05
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь | Техническое обслуживание ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. |  | 03:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП по КС "Дагомыс – Сочинская ТЭС" в ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская и ремонта ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Сочи I цепь
27.05 - 29.05
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Техническое обслуживание ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. |  | 03:00 | 13.05.24 | 16.05.24 | 4 дн
13.05 - 16.05
ЭВ-110 КВЛ Хоста | Техническое обслуживание оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | 03:00 | 13.05.24 | 16.05.24 | 4 дн
13.05 - 16.05
ЭВ-110 ВЛ Бытха | Техническое обслуживание оборудования НЭУ ВЛ 110 кВ ячейка ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Бытха. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. |  | ВЗ | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в апреле з. №3045/122
20.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | Техническое обслуживание ВЧЗ, КС-110 кВ, ОПН 110 кВ, выводов элегаз-воздух 110 кВ, болтовых контактных соединений, испытания КС 110 кВ. |  | 03:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн |  | КубРДУ: отказана, работы выполнены в апреле з. №3045/122
20.05 - 22.05
Предприятие: Технопромэкспорт
Заявитель: Технопромэкспорт
Объект: Ударная ТЭС
ОВ 220 | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя 220 кВ без потери мощности. Вывести из работы в объёме ТО Комплект РЗА ОВ 220 для выполнения первого профилактического контроля Комплекта РЗА ОВ 220. С включением и отключением ОВ 220 для опробования защит. |  | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
ОВ 220 | Вывести из работы в объёме ТО Комплект РЗА ОВ 220 для выполнения первого профилактического контроля Комплекта РЗА ОВ 220. С включением и отключением ОВ 220 для опробования защит. |  | 04:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана, как излишне поданная
13.05 - 17.05
Предприятие: ЦУС ПАО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена ГЗТ в пролетах опор 149-198 | с включением на ночь | 01:00 | 15.05.24 | 31.05.24 | 17 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская. В случае выполнения работ в апреле з. №5879/3974, вывод в ремонт ВЛ - отказан.
25.05 - 31.05
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | расчистка трассы от ДКР | с включением на ночь | 01:00 | 15.05.24 | 31.05.24 | 17 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная, ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
27.05 - 07.06.2024
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Замена изоляторов на опорах № 1-185. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС в протоколе УТМ-7; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС, ТИ,ТС с ПС110кВ Отрадная, Подгорная Синюха. Совмещено с капремонтом на ПС 110 кВ Советская | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская
15.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Замена изоляторов на опорах № 1-135. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1, ТИ, ТС в протоколе КОМПАС. ВЛ включена в мероприятия по снижению аварийности на ВЛ 35-220 кВ, отключавшихся три и более раза в 2023 году. Совмещено с работами на ПС 110 кВ Отрадная |  | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн
29.05 - 31.05
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ УНПС – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС | На ПС 110 кВ УНПС: Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная,ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | КРДУ отказано в апреле 2024 | СК РДУ: не совмещается с ремонтами ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь + ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь + ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная ввиду невозможности обеспечить МДП в КС "Кузьминское" в исходном режиме.
15.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ ГНС-1
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта |  | 01:00 | 29.05.24 | 29.05.24 | 4 ч
29.05 - 29.05
СМВ-110 | На ПС 110 кВ Найденовская опробование СОМВ-110 после капремонта |  | 01:00 | 29.05.24 | 29.05.24 | 4 ч
29.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Найденовская
ОСШ-110 | Средний ремонт РОСШ-110 Салют, ЛР-110 Салют, МВ-110 Салют; текущий ремонт ТТ-110 Салют; профиспытания, отбор проб масла; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - Салют (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Салют |  | 04:00 | 02.05.24 | 07.05.24 | 5 дн 20 ч
02.05 - 07.05
СОМВ-110 | Опробование МВ-110 Салют после капремонта рабочим напряжением со стороны СОМВ-110 |  | 01:00 | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 ч | КубРДУ: с выполнением опробования в часы минимальных нагрузок
07.05 - 07.05
ОСШ-110 | Опробование МВ-110 Салют после капремонта рабочим напряжением со стороны СОМВ-110 |  | 01:00 | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 ч
07.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | Средний ремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин. Вывод из работы 2-х каналов АрЭС - КРЭС; ПС: "ВН", "К", "МИ", "РА", "ГО", "ОР", "Н", "ДМ", ХЗ; ретрансляции ТМ КОМПАС 1.1. с ПС 110 кВ Найденовская, ГНС-1 с постановкой на ручное управление | под наведенным напряжением | 04:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
СОМВ-110 | Средний ремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин, ШР 2СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин |  | 04:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
2 СШ-110 | Средний ремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин, ШР 2СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин |  | 04:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
ОСШ-110 | Средний ремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин |  | 04:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
МВ-110 Кропоткин | Средний ремонт РОСШ-110 Кропоткин, ЛР-110 Кропоткин, ШР 2СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А,С Кропоткин; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Кропоткин - Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 Кропоткин |  | 04:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Средний ремонт ЛР-110 ГНС-1, РОСШ-110 ГНС-1; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1 | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн
20.05 - 22.05
СОМВ-110 | Средний ремонт ШР 1СШ СОМВ-110 |  | 04:00 | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн
20.05 - 22.05
1 СШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ГНС-1, РОСШ-110 ГНС-1, ШР 1СШ СОМВ-110 |  | 04:00 | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн
20.05 - 22.05
ОСШ-110 | Средний ремонт ЛР-110 ГНС-1, РОСШ-110 ГНС-1, ШР 1СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1 |  | 04:00 | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн
20.05 - 22.05
МВ-110 ГНС-1 | Средний ремонт ЛР-110 ГНС-1, РОСШ-110 ГНС-1, ШР 1СШ СОМВ-110; текущий ремонт ВЧЗ ф.А ГНС-1; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Найденовская - ГНС-1 (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ МВ-110 ГНС-1. |  | 04:00 | 20.05.24 | 22.05.24 | 3 дн
20.05 - 22.05
СОМВ-110 | Средний ремонт СОМВ-110, РОСШ СОМВ-110, РОСШ-110 РП; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО) (ЭПЗ 1636-67/2); ТАПВ СОМВ-110; профиспытания, отбор проб масла |  | 02:00 | 23.05.24 | 29.05.24 | 7 дн
23.05 - 29.05
ОСШ-110 | Средний ремонт РОСШ СОМВ-110, РОСШ-110 РП, текущий ремонт ТН-110 ОСШ ф.В; профиспытания, отбор проб масла |  | 02:00 | 23.05.24 | 29.05.24 | 7 дн
23.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 УНПС |  | 02:00 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн
27.05 - 28.05
2 СШ-110 | Техобслуживание МВ-110 УНПС |  | 02:00 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн
27.05 - 28.05
МВ-110 УНПС | Техобслуживание МВ-110 УНПС; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ УНПС - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) |  | 02:00 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн
27.05 - 28.05
ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП |  | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн
29.05 - 31.05
1 СШ-110 | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП |  | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн
29.05 - 31.05
МВ-110 Подгорная Синюха | Техобслуживание МВ-110 Подгорная Синюха, ТТ-110 СП; проверка в объеме "О" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)) |  | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | Совмещено с работами на ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха - Отрадная
29.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Советская
ВЛ 110 кВ Армавир – Советская с отпайкой на ПС Восток | Капремонт ЛР-110 Армавир, РРП-2-110, Р 2СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-2; текущий ремонт ТН-110 2СШ, ВЧЗ-110 ф.В,С Армавир; профиспытания, отбор проб масла. Выводятся из работы все каналы АрЭС - ОРЭС, Ретрансляция КОМПАС ТМ1.1 ОРЭС ПС 110 кВ Отрадная, Подгорная Синюха, УТК-1 ПС 110 кВ Подгорная Синюха, УТМ-7 ПС 110 кВ УНПС, КОМПАС ТМ1.1 ПС 110 кВ Советская, ПС 35 кВ Бесскорбная |  | 02:00 | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн
02.05 - 08.05
2 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Армавир, РРП-2-110, Р 2СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-2; текущий ремонт ТН-110 2СШ, ВЧЗ-110 ф.В,С Армавир |  | 02:00 | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн
02.05 - 08.05
СЭВ-110 | Капремонт ЛР-110 Армавир, РРП-2-110, Р 2СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-2; текущий ремонт ТН-110 2СШ, ВЧЗ-110 ф.В,С Армавир; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавир - Советская с отпайкой на ПС 110 Восток (ДЗ, ТЗНП, МТО), ТАПВ СЭВ-110, вторичных цепей ТН-110 2СШ; профиспытания, отбор проб масла |  | 02:00 | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн
02.05 - 08.05
РП-110 | Капремонт ЛР-110 Армавир, РРП-2-110, ВЧЗ-110 ф.В,С Армавир |  | 02:00 | 02.05.24 | 08.05.24 | 7 дн
02.05 - 08.05
1 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 УНПС, РРП-1-110, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ТН-110 1СШ, ВЧЗ-110 ф.В УНПС; техобслуживание СЭВ-110; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская
15.05 - 19.05
СЭВ-110 | Капремонт ЛР-110 УНПС, РРП-1-110, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ТН-110 1СШ, ВЧЗ-110 ф.В УНПС; техобслуживание СЭВ-110; проверка в объеме "В" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Советская - УНПС (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская
15.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Капремонт ЛР-110 УНПС, РРП-1-110, Р 1СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ТН-110 1СШ, ВЧЗ-110 ф.В УНПС; техобслуживание СЭВ-110; профиспытания, отбор проб масла. Выводятся из работы с постановкой на ручное управление: ТИ ВЛ 110 кВ Упорная - Подгорная Синюха с ПС 110 кВ Подгорная Синюха в протоколе УТК-1; ТИ, ТС с ПС 110 кВ УНПС в протоколе УТМ-7; 1к, Ретрансляция ТМ ОРЭС, ТИ,ТС с ПС110кВ Отрадная, Подгорная Синюха | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская
15.05 - 19.05
РП-110 | Капремонт ЛР-110 УНПС, РРП-1-110; текущий ремонт ВЧЗ-110 ф.В УНПС |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2, ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская
15.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ УНПС
ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51) | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР. КРДУ отказано в апреле 2024 |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143) | СК РДУ: не совмещается с ремонтами ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь + ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар + ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная ввиду невозможности обеспечить МДП в КС "Кузьминское" в исходном режиме.
15.05 - 19.05
МВ-110 Советская | Капремонт ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
15.05 - 19.05
2 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | СК РДУ: не совмещается с ремонтами ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь + ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар + ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная ввиду невозможности обеспечить МДП в КС "Кузьминское" в исходном режиме.
15.05 - 19.05
ТН-110 2 СШ | Текущий ремонт, проверка в объеме "В" вторичных цепей |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
15.05 - 19.05
СОМВ-110 | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | СК РДУ: не совмещается с ремонтами ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь + ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар + ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная ввиду невозможности обеспечить МДП в КС "Кузьминское" в исходном режиме.
15.05 - 19.05
ОСШ-110 | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
15.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Советская – УНПС | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, ШР-110 Советская, Р 2СШ СОМВ, РП 2СШ СОМВ, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР, ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | КубРДУ: отказана совместно с 2 СШ-110
15.05 - 19.05
В 110 Заветная | Капремонт ЛР-110 Заветная, РОСШ-110 Заветная, ШР-110 Заветная, текущий ремонт ВЧЗ ф.В Заветная, КС ф.В Заветная, ТТ-110 учета АЛАР |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн |  | СК РДУ: не совмещается с ремонтами ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь + ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар + ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная ввиду невозможности обеспечить МДП в КС "Кузьминское" в исходном режиме.
15.05 - 19.05
2 СШ-110 | Опробование ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением от СОМВ-110 |  | 01:00 | 24.05.24 | 24.05.24 | 4 ч |  | СК РДУ: не совмещается с ремонтами ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь + ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар + ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная ввиду невозможности обеспечить МДП в КС "Кузьминское" в исходном режиме.
19.05 - 19.05
СОМВ-110 | Опробование ТН-110 2СШ после капремонта рабочим напряжением от СОМВ-110 |  | 01:00 | 24.05.24 | 24.05.24 | 4 ч |  | СК РДУ: не совмещается с ремонтами ВЛ 330 кВ Невинномысск – Ставрополь + ВЛ 110 кВ ГЭС-4 - Кузьминская ВЭС и ВЛ 330 кВ Ставрополь - Солнечный дар + ВЛ 110 кВ Кузьминская ВЭС - Южная ввиду невозможности обеспечить МДП в КС "Кузьминское" в исходном режиме.
19.05 - 19.05
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | КР ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ - Тверская |  | 04:00 | 22.05.24 | 14.06.24 | 23 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская – Центральная, ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
27.05 - 19.06.2024
Объект: ПС 110 кВ ВНИИРИС
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор | ТР ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат, ТР ШР-110 КВЛ Витаминкомбинат на ПС 110 кВ ВНИИРИС. |  | 02:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская, ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2
23.05 - 25.05
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | ТР ТТ-110 КВЛ Витаминкомбинат, ТР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат, ТР ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат, ТР ШР-110 КВЛ Витаминкомбинат. |  | 02:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская, ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2
23.05 - 25.05
I сш 110 кВ | ТР ШР-110 Т-1, ТР СР-I-110, ТР РТН-110-Iсш., ТР ШР-110 КВЛ Витаминкомбинат. |  | 02:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская, ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2
23.05 - 25.05
МВ-110 ВЛ Новомышастовская | ТР ТТ-110 ВЛ Новомышастовская, ТР МВ-110 ВЛ Новомышастовская, ТР ЛР-110 ВЛ Новомышастовская, ТР ШР-110 ВЛ Новомышастовская. |  | 02:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 3 дн 14 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор
20.05 - 22.05
ВЛ 110 кВ ВНИИРИС – Новомышастовская | ТР ЛР-110 ВЛ Новомышастовская, ТР ШР-110 ВЛ Новомышастовская на ПС 110 кВ ВНИИРИС. |  | 02:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор
20.05 - 22.05
II сш 110 кВ | ТР ШР-110 Т-2, ТР СР-II-110, ТР РТН-110-IIсш., ТР ШР-110 ВЛ Новомышастовская. |  | 02:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – ВНИИРИС с отпайкой на ПС Водозабор
20.05 - 22.05
Объект: ПС 110 кВ Ильская
СМВ-110 | ТР СМВ-110, ТР Р-Iсш СМВ-110 |  | 02:00 | 13.05.24 | 16.05.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
13.05 - 16.05
I сш 110 кВ | ТР Р-Iсш СМВ-110, ТР ШР-110 Т-1, ТР ЛР-110 ВЛ Холмская. |  | 02:00 | 13.05.24 | 16.05.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП. ТР ЛР-110 ВЛ Холмская - отказан.
13.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Ильская – Холмская | ТР ЛР-110 ВЛ Холмская, ТР РРП-I-110 на ПС 110 кВ Ильская. |  | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
27.05 - 27.05
РП-110 | ТР РРП-I-110 |  | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
27.05 - 27.05
СМВ-110 | ТР Р-IIсш СМВ-110. |  | 02:00 | 20.05.24 | 22.05.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
20.05 - 22.05
II сш 110 кВ | ТР Р-IIсш СМВ-110, ТР ШР-110 Т-2, ТР ЛР-110 ВЛ Северская. |  | 02:00 | 20.05.24 | 22.05.24 | 2 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП. ТР ЛР-110 ВЛ Северская - отказан.
20.05 - 22.05
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | ТР ЛР-110 ВЛ Северская, ТР РРП-II-110 на ПС 110 кВ Ильская. |  | 02:00 | 24.05.24 | 24.05.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
28.05 - 28.05
РП-110 | ТР РРП-II-110 |  | 02:00 | 24.05.24 | 24.05.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.05 - 28.05
Объект: ПС 110 кВ Кислородный завод
ВЛ 110 кВ Кислородный завод – Пашковская | СР ЛР-110 ВЛ Пашковская, ТР ВЧЗ ф"В" ВЛ Пашковская, ТР КС ф"В" ВЛ Пашковская на ПС 110 кВ Кислородный завод. |  | 02:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 1 дн 9 ч
16.05 - 17.05
II сш 110 кВ | СР Р-IIсш СМВ-110, СР РТН-110-IIсш, СР ШР-110 Т-2, СР ЛР-110 ВЛ Пашковская. |  | 02:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 1 дн 9 ч
16.05 - 17.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Кислородный завод | СР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, ТР ВЧЗ ф"В" ВЛ Краснодарская ТЭЦ на ПС 110 кВ Кислородный завод. |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь
06.05 - 10.05
СМВ-110 | СР Р-Iсш СМВ-110. |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ
06.05 - 10.05
СМВ-110 | СР Р-IIсш СМВ-110. |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена под вывод II сш 110 кВ
16.05 - 17.05
I сш 110 кВ | СР Р-Iсш СМВ-110, СР РТН-110-Iсш, СР ШР-110 Т-1, СР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ. |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Восточная промзона I цепь
06.05 - 10.05
СМВ-110 | СР СМВ-110 |  | 12:00 | 21.05.24 | 24.05.24 | 3 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена совместно с I сш 110 кВ
06.05 - 09.05
Объект: ПС 110 кВ РИП (КЭС)
КВЛ 110 кВ Восточная промзона – РИП с отпайкой на ПС ЗИП | СР ЛР-110 КВЛ Восточная промзона на ПС 110 кВ РИП. |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 9 ч
14.05 - 14.05
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – РИП с отпайками | СР ЛР-110 КВЛ Витаминкомбинат на ПС 110 кВ РИП. |  | 02:00 | 21.05.24 | 21.05.24 | 9 ч
21.05 - 21.05
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Мостовская – Зассовская с отпайкой на ПС Ясная | Замена изоляторов. |  | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
ВЛ 110 кВ Зассовская – Упорная | Замена изоляторов. |  | 02:00 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн
06.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Упорная – Подгорная Синюха | замена изоляторов |  | 02:00 | 15.05.24 | 16.05.24 | 2 дн
08.05 - 09.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод в ремонт СМВ-12-110 и СМВ-23-110 на ПС 110 кВ Псебай для проверки РЗА |  | 01:00 | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
20.05 - 21.05
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Ремонт провода, замена изоляторов |  | 02:00 | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
22.05 - 22.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) |  | 02:00 | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
22.05 - 22.05
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Андреедмитриевская с отпайкой на ПС Комплекс | на ПС 110 кВ Курганная тяговая ТО ТТ-110 ВЛ Андреедмитриевская |  | 02:00 | 30.05.24 | 30.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Подгорная Синюха – Отрадная
24.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | на ПС 110 кВ Курганная тяговая ТО ТТ-110 ВЛ Родниковская |  | 02:00 | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ для работ на ПС 110 кВ Родниковская
14.05 - 14.05
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
МВ-110 ВЛ Зассовская | ТО МВ-110 ВЛ Зассовская, Проверка РЗА в объеме опробование | с переводом на ОВ | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 17.05
МВ-110 ВЛ Ходзь | ТО МВ-110 ВЛ Ходзь, Проверка РЗА в объеме опробование | с переводом на ОВ | 02:00 | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
МВ-110 ВЛ Псебай | ТО МВ-110 ВЛ Псебай, Проверка РЗА в объеме опробование | с переводом на ОВ | 02:00 | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
21.05 - 21.05
МВ-110 ВЛ Промышленная | ТО МВ-110 ВЛ Промышленная, Проверка РЗА в объеме опробование | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.05 - 22.05
СОМВ-110 | ТО СОМВ-110. С объединением 1 СШ-110 кВ и 2 СШ-110 кВ включением ШР-2СШ-110 БСК на ПС 110 кВ Мостовская | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 23.05.24 | 23.05.24 | 1 дн
23.05 - 23.05
СОМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 23.05.24 | 23.05.24 | 1 дн
23.05 - 23.05
МВ-110 БСК | ТО МВ-110 БСК |  | 02:00 | 24.05.24 | 24.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
24.05 - 24.05
Объект: ПС 110 кВ Псебай
СМВ-12-110 | Проверка РЗА в объеме опробование |  | 01:00 | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
20.05 - 21.05
СМВ-23-110 | Проверка РЗА в объеме опробование |  | 01:00 | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91)
20.05 - 21.05
Объект: ПС 110 кВ Родниковская
2 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн
13.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Родниковская – Лабинск-2 | Разрыв транзита в связи с выводом 2СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская. |  | 02:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн
13.05 - 13.05
1 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн
14.05 - 14.05
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн
14.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | Разрыв транзита в связи с выводом 1СШ-110 на ПС 110 кВ Родниковская |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Прикубанская – Заветная (Л-143)
14.05 - 14.05
Объект: ПС 110 кВ Упорная
ТН-110 1СШ | ТР ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
08.05 - 08.05
МВ-110 ВЛ Зассовская | Вынужденный простой, в связи с выводом ТН-110 1СШ (исчезновение цепей напряжения участвующих в схеме защит ВЛ 110 кВ) |  | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
08.05 - 08.05
МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | ТО МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха, ТР ТТ-110 ВЛ Подгорная Синюха |  | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Заветная – УНПС (Л-51)
08.05 - 08.05
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Атамановская – Ленинградская | ТО ЛР-110 ВЛ-Атамановская, ВЧЗ-110 ВЛ-Атамановская, КС-110 ВЛ-Атамановская |  | 02:00 | 02.05.24 | 06.05.24 | 4 дн 12 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30
02.05 - 06.05
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТР ЛР-110 ВЛ-Староминская, ВЧЗ-110 ВЛ-Староминская, КС-110 ВЛ-Староминская |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30
07.05 - 11.05
СМВ-110 | ТО СМВ-110 |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30
07.05 - 11.05
1 СШ 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ-Староминская, Р 1 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1 |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ А-20 – А-30
07.05 - 11.05
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | 110 Красноармейская 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, , ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, Т2. |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
17.05 - 17.05
СОМВ-110 | 110 Красноармейская 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, , ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, Т2. |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн |  | Дублирующая заявка
13.05 - 17.05
МВ-110 ВЛ ПТФ | 110 Красноармейская 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, , ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, |  | 02:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на СОМВ-110
13.05 - 13.05
2 СШ-110 кВ | 110 Красноармейская 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, , ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, Т2 |  | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | 110 Красноармейская 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, , ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на СОМВ-110
14.05 - 14.05
В-110 кВ ВЛ Кирова | 110 Красноармейская 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, , ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, |  | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на СОМВ-110
15.05 - 15.05
В-110 кВ ВЛ Славянская | 110 Красноармейская 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, , ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, |  | 02:00 | 16.05.24 | 16.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на СОМВ-110
16.05 - 16.05
1 СШ-110 кВ | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110,ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Техобслуживание СОМВ-110, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн
20.05 - 24.05
СОМВ-110 | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110,ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Техобслуживание СОМВ-110, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. |  | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн
24.05 - 24.05
МВ-110 ВЛ ПТФ | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110,ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Техобслуживание СОМВ-110, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. |  | 02:00 | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн
20.05 - 20.05
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110,ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Техобслуживание СОМВ-110, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. |  | 02:00 | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн
21.05 - 21.05
В-110 кВ ВЛ Кирова | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110,ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Техобслуживание СОМВ-110, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. |  | 02:00 | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн
22.05 - 22.05
В-110 кВ ВЛ Славянская | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110,ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Техобслуживание СОМВ-110, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. |  | 02:00 | 23.05.24 | 23.05.24 | 1 дн
23.05 - 23.05
МВ-110 ВЛ ПТФ | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110,ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Техобслуживание СОМВ-110, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. |  | 02:00 | 24.05.24 | 24.05.24 | 1 дн |  | Дублирующая заявка
24.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. |  | 02:00 | 27.05.24 | 27.05.24 | 1 дн
28.05 - 28.05
СОМВ-110 | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская, Кирова, Центральная, ПТФ, РРП ОСШ-110, РОСШ СОМВ-110,ТН ОСШ-110, Т1, РРП 1 СШ-110 |  | 02:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
30.05 - 30.05
ОСШ-110 кВ | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская, Кирова, Центральная, ПТФ, РРП ОСШ-110, РОСШ СОМВ-110,ТН ОСШ-110, Т1, РРП 1 СШ-110 |  | 02:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 5 дн
27.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ-110-ВЛ Кирова. Профилактические испытания: ЛР-110 ВЛ "Кирова". |  | 02:00 | 28.05.24 | 28.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская
27.05 - 27.05
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ-110-ВЛ Славянская 220. Профилактические испытания: РОСШ-110 ВЛ "Славянская 220" |  | 02:00 | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн
29.05 - 29.05
СОМВ-110 | 110 Красноармейская ОСШ-110: РОСШ СОМВ-110, ТН ОСШ-110. |  | 02:00 | 30.05.24 | 30.05.24 | 1 дн
30.05 - 30.05
СОМВ-110 | Вынужденный простой СОМВ-110 в связи с проверкой ТАПВ СОМВ-110 |  | 01:00 | 30.05.24 | 30.05.24 | 1 дн
30.05 - 30.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 ПТФ. |  | 02:00 | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн
31.05 - 31.05
Объект: ПС 220 кВ Порт
БСК-I | Техническое обслуживание БСК-1 |  | 01:00 | 16.05.24 | 16.05.24 | 1 дн
16.05 - 16.05
БСК-II | Техническое обслуживание БСК-2 |  | 01:00 | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн
21.05 - 21.05
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Новопетровская с отпайкой на ПС ЧОРС-2 | Кап.ремонт. Замена изоляторов |  | 02:00 | 02.05.24 | 15.05.24 | 14 дн | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская
01.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Радуга | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.05 - 08.05
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ТВК, создание режима, |  | 01:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
13.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | Кап. ремонт. |  | 01:00 | 27.05.24 | 27.05.24 | 1 дн
28.05 - 28.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | Техническое обслуживание |  | 01:00 | 28.05.24 | 28.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская
27.05 - 27.05
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Головинка
I СШ 110 | Т.О.: ТН-110 I СШ. Отбор проб масла: ТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн
13.05 - 14.05
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Лоо - Головинка. Демонтаж КС-110 ВЛ Лоо ф.А,В,С,. ВЧЗ-110 КВЛ Лоо ф.А,В,С | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
СМВ-110 | Опробование АПВ |  | 02:00 | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
06.05 - 08.05
СМВ-110 | Т.О.: СМВ-110. Отбор проб масла: СМВ-110. |  | 02:00 | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
06.05 - 07.05
II СШ 110 | Т.О.: ТН-110 II СШ. Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 22.05.24 | 23.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с КВЛ
06.05 - 07.05
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка. Демонтаж КС-110 ВЛ Волокнка ф.А,ВС., ВЧЗ-110 КВЛ Волконка ф.А,В,С | под наведенным напряжением | 02:00 | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП по КС "Шепси - Дагомыс" в ПАР КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс при отключенных ПГУ-1 и ПГУ-2 на Адлерской ТЭС
06.05 - 08.05
Объект: ПС 110 кВ Лазурная
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Линейный портал ВЛ 110 кВ Лазурная - Новомихайловская. Демонтаж ВЧЗ-110 кВ ВЛ Новомихайловская ф.В, КС-110 кВ ВЛ Новомихайловская ф.В. |  | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская |  | 00:15 | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн
20.05 - 20.05
СВ-110 кВ | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. |  | 00:15 | 21.05.24 | 21.05.24 | 1 дн
21.05 - 21.05
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 00:15 | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн
06.05 - 06.05
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 00:15 | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн
06.05 - 06.05
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 00:15 | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн
08.05 - 08.05
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 00:15 | 08.05.24 | 08.05.24 | 1 дн
08.05 - 08.05
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 00:15 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн
13.05 - 13.05
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 00:15 | 13.05.24 | 13.05.24 | 1 дн
13.05 - 13.05
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 00:15 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн
15.05 - 15.05
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 00:15 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн
15.05 - 15.05
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Лермонтово-Лазурная. Демонтаж КС-110 ВЛ Лазурная ф.С, . ВЧЗ-110 ВЛ Лазурная ф.С. |  | 02:00 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн
06.05 - 07.05
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 111 | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ |  | 02:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
В 112 | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ |  | 02:00 | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн
22.05 - 24.05
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 00:15 | 23.05.24 | 23.05.24 | 1 дн
23.05 - 23.05
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1. |  | 00:15 | 23.05.24 | 23.05.24 | 1 дн
23.05 - 23.05
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 00:15 | 24.05.24 | 24.05.24 | 1 дн
24.05 - 24.05
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1. |  | 00:15 | 24.05.24 | 24.05.24 | 1 дн
24.05 - 24.05
В 121 | ТО в объеме "К" ШМУ, ТТ |  | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн
29.05 - 31.05
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 00:15 | 30.05.24 | 30.05.24 | 1 дн
30.05 - 30.05
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2. |  | 00:15 | 30.05.24 | 30.05.24 | 1 дн
30.05 - 30.05
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 00:15 | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн
31.05 - 31.05
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2. |  | 00:15 | 31.05.24 | 31.05.24 | 1 дн
31.05 - 31.05
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг. Демонтаж КС-110 ВЛ Туапсе ф.В., ВЧЗ-110 ВЛ Туапсе ф.А,В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал и ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая
15.05 - 17.05
ЭВ-110 ВЛ Туапсе | Опробование АПВ |  | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.05 - 17.05
Объект: ПС 110 кВ Новомихайловская
ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Лазурная-Новомихайловская. Демонтаж КС-110 ВЛ Лазурная ф.В,. ВЧЗ-110 ВЛ Лазурная ф.В |  | 02:00 | 02.05.24 | 03.05.24 | 2 дн
02.05 - 03.05
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. Демонтаж КС-110 ВЛ Ольгинка ф.А,В., ВЧЗ-110 ВЛ Ольгинка ф.А,В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси и ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая
13.05 - 14.05
Объект: ПС 110 кВ Ольгинка
СМВ-110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская |  | 00:15 | 02.05.24 | 02.05.24 | 1 дн
02.05 - 02.05
СМВ-110 | Отключить кратковременно для ввода в работу ВЛ 110 кВ Лазурная – Новомихайловская |  | 00:15 | 03.05.24 | 03.05.24 | 1 дн
03.05 - 03.05
ВЛ 110 кВ Ольгинка – Новомихайловская | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Ольгинка-Новомихайловская. Демонтаж КС-110 ВЛ Новомихайловская ф.А,В. ВЧЗ-110 ВЛ Новомихайловская ф.А,В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси и ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая
13.05 - 14.05
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
I СШ 110 | С.Р.: РТН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-1, ЛР-110 КВЛ Дагомыс. ВВИ: РТН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110, ШР-110 Т-1, ЛР-110 КВЛ Дагомыс. |  | 02:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн
20.05 - 23.05
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | С.Р.: ЛР-110 КВЛ Дагомыс. Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Дагомыс - Родниковая. Демонтаж КС-110 ВЛ Дагомыс ф.А,В,С., ВЧЗ-110 КВЛ Дагомыс ф.А,В,С. ВВИ: ЛР-110 КВЛ Дагомыс. | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн
20.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | С.Р. ЛР-110 ВЛ Сочи. Т.Р. Линейный портал ВЛ-110 кВ Родниковая - Сочи. Демонтаж КС-110 ВЛ Сочи ф.А,В,. ВЧЗ-110 ВЛ Сочи ф.А,В. ВВИ: ЛР-110 ВЛ Сочи. | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.05.24 | 30.05.24 | 4 дн
27.05 - 30.05
II СШ 110 | С.Р. Р II СШ СЭВ-110, РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, ЛР-110 ВЛ Сочи. ВВИ: Р II СШ СЭВ-110, РТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2, ЛР-110 ВЛ Сочи. |  | 02:00 | 27.05.24 | 30.05.24 | 4 дн
27.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 00:15 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн
14.05 - 14.05
В 110 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 00:15 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн
14.05 - 14.05
В 120 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 00:15 | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн
29.05 - 29.05
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 00:15 | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн
29.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Терминал
ЭВ-110 КВЛ Туапсинский НПЗ – Туапсе тяговая | ТО РЗА в объеме "К" |  | 01:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн
13.05 - 14.05
ЭВ-110 КВЛ Шепси - Туапсе тяговая | ТО РЗА в объеме "К" |  | 01:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн
20.05 - 21.05
Объект: ПС 110 кВ Туапсе
СМВ-110 | Т.О.: СМВ-110. Отбор проб масла: СМВ-110. ВВИ: ВВОДЫ СМВ-110. |  | 02:00 | 07.05.24 | 08.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
07.05 - 08.05
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Туапсе - Небуг. Демонтаж КС-110 ВЛ Небуг ф.А,В., ВЧЗ-110 кВ ВЛ Небуг ф.А,В. | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал и ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая
15.05 - 17.05
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Т.Р, Линейный портал ВЛ 110 кВ Хоста-Мацеста. Демонтаж КС-110 ВЛ Мацеста ф.В,. ВЧЗ-110 ВЛ Мацеста ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с I СШ 110 на ПС 110 кВ Хоста
22.05 - 23.05
ЭВ-110 ВЛ Мацеста | Опробование АПВ |  | 01:00 | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
22.05 - 22.05
КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Хоста-Адлер. Демонтаж КС-110 КВЛ Адлер ф.В,С., ВЧЗ-110 КВЛ Адлер ф.А,ВС. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП по КС "Сочинская ТЭС – Псоу" в ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская и ремонта КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер
22.05 - 23.05
I СШ 110 | Т.Р. РТН-110 I СШ, Р I СШ СЭВ-110, ВВИ: ОПН-110 I СШ |  | 02:00 | 07.05.24 | 08.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП по КС "Сочинская ТЭС – Псоу" в ПАР КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская и ремонта КВЛ 110 кВ Хоста – Адлер
22.05 - 23.05
ЭВ-110 КВЛ Адлер | ТО РЗА в объеме "К" |  | 01:00 | 07.05.24 | 08.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
22.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ КПГЭС. Демонтаж КС-110 ВЛ КПГЭС ф.В., ВЧЗ-110 ВЛ КПГЭС ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн
13.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Кудепста | Т.Р. Линейный портал ВЛ 110 кВ Хоста - Кудепста. Демонтаж КС-110 ВЛ Кудепста ф.А,В,С., ВЧЗ-110 ВЛ Кудепста ф. А,В,С. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн
13.05 - 14.05
II СШ 110 | Т.Р. Р II СШ СЭВ-110, РТН-110 II СШ |  | 02:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн
13.05 - 15.05
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Т.Р. Линейный портал КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС - Хоста. Демонтаж КС-110 СТЭС ф.В,С., ВЧЗ-110 КВЛ СТЭС ф. В,С. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн
13.05 - 14.05
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Очистка изоляторов, замена ЛСА оп. 2 | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси и ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая
03.05 - 03.05
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ оп. 170,173, 182, 183, 200, 205, 210, 215, 216 | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси
04.05 - 08.05
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 13.05.24 | 20.05.24 | 8 дн
13.05 - 20.05
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замена изоляторов оп. 3,81, замена ОПН оп. 60,85,114,123, установка ПЗУ оп. 39,91,122. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 17.05.24 | 5 дн
13.05 - 17.05
КВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая – Пасечная | Замена изоляторов оп. 41, 42, 53, замена дисконнекторов ОПН 41, 42. | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 2 дн
13.05 - 14.05
КЛ 110 кВ Поселковая – Роза Хутор | Техническое обслуживание коробов транспозиции МТ4 в КК4, МТ8 в КК5, МТ12 В КК6, МТ13 в КК7, МТ14 в КК8. Испытания оболочки КЛ. Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. |  | 02:00 | 14.05.24 | 15.05.24 | 2 дн
14.05 - 15.05
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | Замена изоляторов оп. 40, 42, 49, замена дисконнекторов ОПН оп. 41, 42 | под наведенным напряжением | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн
15.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками | Замена изоляторов 4а, 15, 22, 25, 34, 35, 43, 46, 48, 50, 55, 56, 59, 60, 63, 85, 75, 89, замена ОПН оп. 86, БВР на КВЛ 110кВ Сочинская ТЭС-Хоста (29.05.2024) | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 29.05.24 | 10 дн
20.05 - 29.05
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Замена изоляторов, ЛСА, провода оп. 3с-1с-161 | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн
20.05 - 24.05
КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура | Техническое обслуживание коробов транспозиции МТ6 в КК1, МТ11 в КК2, МТ15 в КК3, МТ22 в КК5. Испытания оболочки КЛ. Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора. |  | 02:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой недопустимого повышения напряжения в ПАР одной из ЛЭП транзита 110 кВ Сочинская ТЭС – Бытха – Краснополянская ГЭС или ПАР КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС - Поселковая в схеме ремонта ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС- Хоста с отпайками и ремонта КЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Лаура
02.05 - 03.05
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замена изоляторов оп. 114,119,122,124, замена ОПН оп. 85, установка ПЗУ оп. 85,119,122,124 | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 24.05.24 | 5 дн
20.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Проведение тепловизионного контроля ЛЭП. |  | 00:05 | 21.05.24 | 31.05.24 | 11 дн
21.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Замена изоляторов оп. 231, замена провода, ЛСА оп. 203-205 | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.05.24 | 30.05.24 | 4 дн
27.05 - 30.05
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС – Джубга | Участок КЛ опора № 1 - Джубгинская ТЭС. Техническое обслуживание концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн
27.05 - 29.05
КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Хоста | Замена ОПН оп. 15х | под наведенным напряжением | 02:00 | 29.05.24 | 29.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с угрозой превышения МДП по КС "Сочинская ТЭС – Псоу" в ПАР КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская в схеме ремонта КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу и ремонта КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Хоста
13.05 - 13.05
КВЛ 110 кВ Шепси – Туапсе тяговая с отпайкой на ПС Терминал | Участок КЛ опора № 54т – опора № 1т. Техническое обслуживание коробов транспозиции, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ, Испытания оболочки КЛ | под наведенным напряжением | 02:00 | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн
30.05 - 31.05
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Калининская
I сш-110 кВ | Т.Р. ШР-1 сш-110 ОМВ, ШР-1 сш-110 Т-1, ШР-1 сш-110 Т-2, ШР-1 сш-110 Т-3, Р-1 сш ШСМВ, ШР-1 сш-110 ВЛ Медведовская, ШР-1 сш-110 ВЛ Нововеличковская, ШР-1 сш-110 ВЛ Роговская, ШР-1 сш-110 ВЛ Новониколаевская, Р ТН-110 1 сш. |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 11 дн 9 ч
13.05 - 24.05
ОМВ-110 | Т.Р. ШР-1 сш-110 ОМВ, перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Новониколаевская. |  | 02:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 9 ч
13.05 - 13.05
ШСМВ-110 | Т.Р. Р-1 сш ШСМВ. |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 10 ч
14.05 - 14.05
МВ-110 ВЛ Новониколаевская | Т.Р. ШР-1 сш-110 ВЛ Новониколаевская. |  | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.05 - 15.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Нововеличковская. |  | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 8 ч
15.05 - 15.05
МВ-110 ВЛ Нововеличковская | Т.Р. ШР-1 сш-110 ВЛ Нововеличковская. |  | 02:00 | 16.05.24 | 16.05.24 | 23 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 16.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Медведовская. |  | 02:00 | 16.05.24 | 16.05.24 | 8 ч
16.05 - 16.05
МВ-110 ВЛ Медведовская | Т.Р. ШР-1 сш-110 ВЛ медведовская. |  | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
17.05 - 17.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под ВЛ 110 кВ Роговская. |  | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 8 ч
17.05 - 17.05
МВ-110 ВЛ Роговская | Т.Р. ШР-1 сш-110 ВЛ Роговская. |  | 02:00 | 20.05.24 | 20.05.24 | 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок РЗА расчитанных на включение РП-110 на ПС 110 кВ Медведовская. |  | 02:00 | 21.05.24 | 21.05.24 | 9 ч
21.05 - 21.05
МВ-110 ВЛ Медведовская | Для возможности включения РП-110 на ПС 110 кВ Медведовская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 22.05.24 | 28.05.24 | 6 дн 9 ч | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.05 - 28.05
Объект: ПС 110 кВ Медведовская
СМВ-110 | Средний реморнт СМВ-110. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 22.05.24 | 28.05.24 | 6 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
22.05 - 28.05
Объект: ПС 110 кВ Новонекрасовская
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под включение РП-110 на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
13.05 - 13.05
СМВ-110 | Перестройка уставок РЗА под нормальный режим на ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 20.05.24 | 20.05.24 | 9 ч | КубРДУ: с включением РП
20.05 - 20.05
Объект: ПС 110 кВ Приморско-Ахтарская
СМВ-110 | Средний реморнт СМВ-110, проверка РЗА. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 14.05.24 | 19.05.24 | 5 дн 9 ч | КубРДУ: с включением РП
14.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | Не в транзите, из-за ремонта 1 сш-110. |  | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
02.05 - 03.05
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1 сш, ТТ-110 ВЛ Крыловская. |  | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
02.05 - 03.05
СМВ-110 I-II | Техническое обслуживание СМВ-110 12, проверка РЗА. |  | 02:00 | 13.05.24 | 14.05.24 | 1 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
02.05 - 03.05
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, из-за ремонта 2 сш-110. |  | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
06.05 - 06.05
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2 сш. |  | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая
06.05 - 06.05
Объект: Тимашевские ЭС
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Замена изоляторов. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 2 дн 4 ч
06.05 - 08.05
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Замена изоляторов, установка ПЗУ, обрезка деревьев. |  | 02:00 | 27.05.24 | 31.05.24 | 4 дн 9 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова
28.05 - 01.06.2024
Заявитель: Тихорецкие ЭС
Объект: Тихорецкие ЭС
ВЛ 110 кВ Малороссийская тяговая – Заря | Средний ремонт ЛР-110 Малороссийская, текущий ремонт ВЧЗ-110 ВЛ Малороссийская ф.В, КС-110 ВЛ Малороссийская ф.В на ПС 110 кВ Заря. | под наведенным напряжением | 02:00 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1,2 на ПС 330 кВ Армавир.
27.05 - 28.05
ВЛ 110 кВ Крыловская - Атамановская с отпайками | Замена изоляторов, вырубка ДКР, установка ПЗУ, ремонт ж/б стойки | под наведенным напряжением | 02:00 | 07.05.24 | 09.05.24 | 3 дн
07.05 - 09.05
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Заря | Средний ремонт ЛР-110 Кропоткин на ПС 110 кВ Заря | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.05.24 | 22.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1.
23.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Замена изоляторов, вырубка ДКР | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
13.05 - 14.05
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
МВ-110 ВЛ Кропоткин | Для ТО выключателя |  | 02:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
20.05 - 20.05
МВ-110 ВЛ Ладожская | Для ТО выключателя, проверка ТАПВ |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 11 ч | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.05 - 21.05
СМВ-110 | Для ТО выключателя, проверки ТАПВ |  | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
22.05 - 22.05
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | Не в транзите В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Кропоткин на ПС 110 кВ Тбилисская. |  | 02:00 | 13.05.24 | 13.05.24 | 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
20.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | Не в транзите В связи с выводом в ремонт МВ-110 ВЛ Ладожская на ПС 110 кВ Тбилисская |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 11 ч | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Тихорецк – Ново-Лабинская
21.05 - 21.05
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ЭВ-110 Дивноморская | Испытание ЭВ-110 Дивноморская |  | 02:00 | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн
06.05 - 06.05
ЭВ-110 Крымская | Испытание ЭВ-110 Крымская | с переводом на ОВ | 02:00 | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
07.05 - 07.05
ЭВ-110 Прасковеевка | Испытание ЭВ-110 Прасковеевка | с переводом на ОВ | 02:00 | 15.05.24 | 15.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.05 - 15.05
ЭВ-110 Восточная | Испытание ЭВ-110 Восточная |  | 02:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн
16.05 - 17.05
ОСШ-110 | Испытание ТН-110 ОСШ |  | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн
17.05 - 17.05
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 27.05.24 | 28.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
27.05 - 28.05
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 22.05.24 | 24.05.24 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
22.05 - 24.05
2СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 СШ Испытание ТН-110 2 сш | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
27.05 - 29.05
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | КубРДУ: с включением РП
27.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Новороссийск
МВ-110 Кирилловская 1 ц | Испытание МВ-110 Кирилловская I цепь |  | 02:00 | 02.05.24 | 02.05.24 | 1 дн
02.05 - 02.05
Объект: ПС 110 кВ Раевская
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.05.24 | 15.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
14.05 - 15.05
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.05.24 | 15.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
14.05 - 15.05
2СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш | <пусто> | 01:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн | КубРДУ: с включением РП
16.05 - 17.05
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Испытание СЭВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 20.05.24 | 20.05.24 | 1 дн | КубРДУ: с включением РП
20.05 - 20.05
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
20.05 - 22.05
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Замена изоляторов |  | 02:00 | 20.05.24 | 21.05.24 | 2 дн
20.05 - 21.05
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Дивноморская – Береговая с отпайками | Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 02.05.24 | 02.05.24 | 1 дн
02.05 - 02.05
ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками | ВПР в связи с выводом в ремонт МВ-110 Кирилловская I цепь |  | 02:00 | 03.05.24 | 03.05.24 | 1 дн
03.05 - 03.05
ВЛ 110 кВ Бужора-Джемете | Верховой осмотр |  | 02:00 | 03.05.24 | 03.05.24 | 1 дн
03.05 - 03.05
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 06.05.24 | 08.05.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
06.05 - 08.05
ВЛ 110 кВ Новотроицкая – А-4 | Установка ПЗУ Замена изоляторов Верховой осмотр |  | 02:00 | 06.05.24 | 07.05.24 | 2 дн
06.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Геленджик – Дивноморская | Замена ЛСА Верховой осмотр Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 06.05.24 | 06.05.24 | 1 дн
06.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Холмская – Абинская | Верховой осмотр |  | 02:00 | 07.05.24 | 07.05.24 | 1 дн
07.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Варениковская – Джигинская | Установка ПЗУ Выправка опоры Регулировка изолирующих подвесок |  | 02:00 | 13.05.24 | 15.05.24 | 3 дн |  | КубРДУ: отказана работы выполнены в марте з. №2648/1836
13.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Кирилловская-Раевская | Замена опоры Замер наведенного напряжения |  | 02:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн
16.05 - 17.05
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Замер наведенного напряжения Верховой осмотр |  | 02:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн
16.05 - 17.05
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.05 - 17.05
ВЛ 110 кВ Восточная – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
20.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Вырубка ДКР уч.оп. №№15-16,29-30 |  | 02:00 | 22.05.24 | 22.05.24 | 1 дн | КубРДУ: перенесена в связи с выводом IСШ-220кВ на ПС 220 кВ Афипская
08.05 - 08.05
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 27.05.24 | 29.05.24 | 3 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
27.05 - 29.05
ВЛ 110 кВ Гостагаевская – Джемете | Установка ПЗУ Замена изоляторов Верховой осмотр |  | 02:00 | 29.05.24 | 31.05.24 | 3 дн
29.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 30.05.24 | 31.05.24 | 2 дн | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
30.05 - 31.05
Предприятие: Черноморское РДУ
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТОиР ЛЭП. | под наведенным напряжением | ВЗ | 20.05.24 | 31.05.24 | 12 дн | ЧРДУ: Время ремонта изменено для несовмещения с выводом в ремонт ВЛ 500 кВ Кубанская - Тамань (02.06-13.06), и с ремонтами генерирубщего оборудования Сакской ТЭЦ (ТГ-1,ТГ-3 01.05-31.05; ТГ-2 01.01-31.12; ТГ-4 16.03-24.05; ТГ-5 - ТГ-9 19.05-24.05; ТГ-8 01.05-18.05, ТГ-8 25.05-11.09). | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
06.05 - 17.05
Заявитель: Таврическое ПМЭС
Объект: МЭС Юга
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ПП Крым. ТО: Концевых муфт КВЛ 220 кВ Тамань - Кафа I цепь ф.А, В, С, Резерв; ОПН 220 Тамань I цепь ф.А, В, С, Резерв. | под наведенным напряжением | 02:00 | 17.05.24 | 20.05.24 | 4 дн | ремя ремонта изменено для совмещения с другими ремонтами КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
13.05 - 16.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | Замена повреждённых изоляторов на опорах № 496, 497, 501, 507, 508, 514, 523, 524, 528, 533, 538. Установка заземляющих спусков ГЗТ на опорах № 379, 576, 580. | под наведенным напряжением | 02:00 | 27.05.24 | 30.05.24 | 4 дн | Время ремонта изменено для совмещения с другими ремонтами КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
14.05 - 17.05
Объект: ПС 220 кВ Камыш-Бурун
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | ТР: КС 220 Насосная-3, ф.А,В,С; ВЧЗ 220 Насосная-3, ф.А,В,С. | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.05.24 | 04.05.24 | 2 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
03.05 - 04.05
Объект: ПС 220 кВ Кафа
ШСВ 220 | ТО ШР-2-220 ШСВ. |  | 02:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн | Выводится из работы: 2 СШ 220. | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
27.05 - 07.06.2024
2 СШ 220 | ТО: ТН-2-220, ОПН-2-220, ШР-2-220 ШСВ, ШР-2-220 Симферопольская II цепь, ШР-2-220 Тамань II цепь. |  | 04:00 | 13.05.24 | 24.05.24 | 12 дн | Время ремонта изменено для несовмещения с ремонтами ВЛ 110 кВ Феодосийская - Старый Крым с отпайками и ремонтами генерирующего оборутования Сакской ТЭЦ (с разгрузкой до 0 МВт). В работе должна быть: - ВЛ 110 кВ Феодосийская - Старый Крым с отпайками или ВЛ 110 кВ Кафа - Старый Крым с отпайками. | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
27.05 - 07.06.2024
В 220 Тамань II цепь | ТО: ШР-2-220 Тамань II цепь. |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | Выводится из работы: 2 СШ 220. | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
31.05 - 31.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа II цепь | Отключение КВЛ со стороны ПС 220 кВ Кафа в связи с выводом в ремонт В 220 Тамань II цепь. |  | 02:00 | 14.05.24 | 14.05.24 | 1 дн | Выводится из работы: В 220 Тамань II цепь. | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
31.05 - 31.05
ШСВ 220 | ТО в объеме "В" Комплекта РЗА ШСВ 220 (ДЗ, ТЗНП, МТЗ, УРОВ, ТАПВ, ЗНФ, АУВ) (ШЭ 2607 071). |  | 02:00 | 16.05.24 | 17.05.24 | 2 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
30.05 - 31.05
В 220 УШР-1 | ТО: ШР-2-220 УШР-1. |  | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | Выводится из работы: 2 СШ 220. | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
31.05 - 31.05
УШР-1-220 | ВПр в связи с выводом в ремонт В 220 УШР-1. |  | 02:00 | 17.05.24 | 17.05.24 | 1 дн | Выводится из работы: В 220 УШР-1. | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
31.05 - 31.05
В 220 Тамань I цепь | ТО: ЛР 220 кВ Тамань I цепь. ТО в объеме "В" Комплекта РЗА В 220 Тамань I цепь (ЗНФ, ЗНР, УРОВ, ТАПВ, АУВ) (ШЭ2710 511). |  | 02:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн | Совместно с выводом КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь. | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
11.05 - 14.05
В 220 Тамань I цепь | ТО: ШР-2-220 Тамань I цепь. |  | 02:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн | Выводится из работы: 2 СШ 220. | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
27.05 - 30.05
КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | ТО: ЛР 220 кВ Тамань I цепь, ТН 220 Тамань I цепь, ОПН 220 Тамань I цепь. | под наведенным напряжением | 02:00 | 20.05.24 | 23.05.24 | 4 дн | Совместно с выводом В 220 Тамань I цепь. Время ремонта изменено для совмещения с другими ремонтами КВЛ 220 кВ Тамань – Кафа I цепь | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
11.05 - 14.05
Объект: ПС 220 кВ Насосная-3
ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун | ТО ВЧЗ 220 Камыш-Бурун ф.С, ФП 220 Камыш-Бурун ф.С, ШОН ВЛ 220 кВ Насосная-3 – Камыш-Бурун ф.В в объеме "В". | под наведенным напряжением | 02:00 | 03.05.24 | 04.05.24 | 2 дн | bar: Май 2024 Чт 02 to Май 2024 Пт 03; Май 2024 Пн 06 to Май 2024 Ср 08; Май 2024 Пн 13 to Май 2024 Пт 17; Май 2024 Пн 20 to Май 2024 Пт 24; Май 2024 Пн 27 to Май 2024 Пт 31
03.05 - 04.05