## План ремонтов
ЛЭП и ЭЛТ май 2025 (Утв)
Оборудование | Содержание работ | Условия производства работ | Аварийная готовность | Заявленное время. Начало | Заявленное время. Конец | Заявленное время. Количество дней | Время ремонта. Начало | Прочие примечания | Причина отказа | Май 2025
[10 empty] | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб
[10 empty] | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Предприятие: АО «Россети Кубань»
Заявитель: Адыгейские ЭС
Объект: Адыгейские ЭС
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов на оп.150-181, выправка опор 224-226,232-236,250,251 | с включением на ночь | 01:00 | 14.04.25 | 23.05.25 | 40 дн | 14.04.25 |  | КубРДУ: отказана в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на апрель 2025 разрешена в другие сроки
14.04.2025 - 23.05
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов, выправка опор. Переход с апреля 2025 года | с включением на ночь | 01:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | для БВР при выправке опор 2а,5а,6а,7а,8а,12а на ВЛ 110 кВ ДМ-8 -Комсомольская тяговая | с включением на ночь | 01:00 | 01.05.25 | 15.05.25 | 15 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
ВЛ 110 кВ Центральная – Промзона | опиловка крон деревьев в пролетах опор 49-50,67-75 | с включением на ночь | 01:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 01-11.05.2025, ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) 12-13.05.2025, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с 14.05.-14.06.2025
12.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Белореченская тяговая – Очистные сооружения | покраска опор 52-53,56-61, опиловка крон деревьев | с включением на ночь | 01:00 | 12.05.25 | 25.05.25 | 14 дн | 12.05.25
12.05 - 25.05
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | замена изоляторов на оп.150-181, выправка опор 224-226,232-236,250,251 | с включением на ночь | 01:00 | 14.04.25 | 23.05.25 | 40 дн | 15.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая
15.05 - 25.05
ВЛ 110 кВ Комсомольская тяговая – Тверская | для БВР при выправке опор 224-226, 232-236, 250, 251 на ВЛ 110 кВ ДМ-8 -Комсомольская тяговая | с включением на ночь | 01:00 | 16.05.25 | 23.05.25 | 8 дн | 16.05.25
16.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Центральная – Северная с отпайками | для БВР по покраске опор 52-53,56-61 на участке от Р-110 "О" - Очистные сооружения | с включением на ночь | 01:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Очистные сооружения
СМВ-110 | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 09.05.25 | 09.05.25 | 1 дн | 09.05.25
09.05 - 09.05
МВ-110 ВЛ Белореченская | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25
20.05 - 20.05
МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | ТО, проверка УРЗА |  | 01:00 | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25
26.05 - 26.05
Заявитель: Армавирские ЭС
Объект: Армавирские ЭС
ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная | Замена изоляторов на опорах № 99-116; монтаж ОПН на опорах № 112, 14, 15. Снижение резерва ТМ с ПС 110 кВ Забайкаловская в протоколе МЭК 60870-5-104 |  | 02:00 | 27.05.25 | 29.05.25 | 2 дн 15 ч | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир для выполнения работ по титулу реконструкции ПС 330 кВ Армавир.
12.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ | На ПС 110 кВ КПТФ: капремонт ЛР-110 Кропоткин, ВЧЗ ф.А,В,С Кропоткин, КС ф.А,В,С Кропоткин. Вывод из работы ретрансляции ТМ КОМПАС 1.1. с ПС 110 кВ Найденовская, ГНС-1 с постановкой на ручное управление; ТМ ПС 110 кВ Найденовская в протоколе УТК-1 |  | 02:00 | 26.05.25 | 26.05.25 | 18 ч | 13.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
13.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Найденовская – ГНС-1 | Замена изоляторов на опорах № 1-51; чистка трассы в пролете опор №4-96; верховой осмотр на опорах № 1-4 | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 4 дн 15 ч | 19.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир с 01-11.05.2025, ВЛ 110 кВ Кропоткин – Найденовская с отпайкой на ПС КПТФ 13.05.2025, АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир с 14.05.-14.06.2025
19.05 - 23.05
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | Капремонт ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ - Речная |  | 02:00 | 27.05.25 | 29.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир для выполнения работ по титулу реконструкции ПС 330 кВ Армавир.
12.05 - 13.05
Cостояние транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная – Забайкаловская – Сенгилеевская ГЭС | На ПС 110 кВ Забайкаловская капремонт оборудования |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
19.05 - 23.05
Объект: ПС 110 кВ Забайкаловская
ВЛ 110 кВ Речная – Забайкаловская | Капремонт ЛР-110 Речная, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ВЧЗ ф.В, С Речная, КС ф.В, С Речная, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 19.05.25 | 20.05.25 | 2 дн | 19.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
19.05 - 20.05
1 СШ-110 | Капремонт ЛР-110 Речная, СР 1СШ-110, ШР-110 Т-1; текущий ремонт ВЧЗ ф.В, С Речная, КС ф.В, С Речная, ТН-110 1СШ |  | 02:00 | 19.05.25 | 20.05.25 | 2 дн | 19.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
19.05 - 20.05
КВЛ 110 кВ Сенгилеевская ГЭС - Забайкаловская | Капремонт ЛР-110 Сенгилеевская ГЭС, СР 2 СШ-110, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС; текущий ремонт ВЧЗ ф.С Сенгилеевская ГЭС, КС ф.С Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, вторичных цепей ТН-110 учета |  | 02:00 | 21.05.25 | 23.05.25 | 3 дн | 21.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
21.05 - 23.05
2СШ-110 | Капремонт СР 2 СШ-110, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС; текущий ремонт ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, вторичных цепей ТН-110 учета |  | 02:00 | 21.05.25 | 23.05.25 | 3 дн | 21.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
21.05 - 23.05
ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС | Капремонт ЛР-110 Сенгилеевская ГЭС, СР 2 СШ-110, ШР-110 Сенгилеевская ГЭС; текущий ремонт ВЧЗ ф.С Сенгилеевская ГЭС, КС ф.С Сенгилеевская ГЭС, ТН-110 учета, ТН-110 Сенгилеевская ГЭС; техобслуживание ЭВ-110 Сенгилеевская ГЭС, вторичных цепей ТН-110 учета |  | 02:00 | 21.05.25 | 23.05.25 | 3 дн | 21.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир
21.05 - 23.05
Объект: ПС 110 кВ Отрадная
ВЛ 110 кВ УНПС – Отрадная | Устранение дефекта ошиновки РТН-110 2СШ, техобслуживание ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
05.05 - 05.05
2 СШ-110 | Устранение дефекта ошиновки РТН-110 2СШ, техобслуживание ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
05.05 - 05.05
МВ-110 УНПС | Устранение дефекта ошиновки РТН-110 2СШ, техобслуживание ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-1, АТ-2 на ПС 330 кВ Армавир
05.05 - 05.05
Объект: ПС 110 кВ Речная
2СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 2СШ; проверка РЗА в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)), вторичных цепей ТН-110 2СШ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 2 дн 15 ч | 14.05.25 | КубРДУ: с включением РП
14.05 - 16.05
СЭВ-110 | Техобслуживание СЭВ-110, проверка РЗА в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Армавирская ТЭЦ – Речная (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636)), вторичных цепей ТН-110 2СШ. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 2 дн 15 ч | 14.05.25 | КубРДУ: с включением РП
14.05 - 16.05
3СШ-110 | Техобслуживание ТН-110 3СШ; проверка РЗА в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636-67/2)) , ТАПВ СЭВ-110, защиты при снижении давления элегаза СЭВ-110, вторичных цепей ТН-110 3СШ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 19.05.25 | 22.05.25 | 3 дн 15 ч | 19.05.25 | КубРДУ: с включением РП
19.05 - 22.05
СЭВ-110 | Проверка РЗА в объеме "К" комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Речная - Забайкаловская (ДЗ, ТЗНП, МТО (ЭПЗ-1636-67/2)) , ТАПВ СЭВ-110, защиты при снижении давления элегаза СЭВ-110, вторичных цепей ТН-110 3СШ. С включением РП-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 19.05.25 | 22.05.25 | 3 дн 15 ч | 19.05.25 | КубРДУ: с включением РП
19.05 - 22.05
Заявитель: Краснодарские электрические сети
Объект: Краснодарские электрические сети
ВЛ 110 кВ Северская – Ильская | Покраска опор |  | 02:00 | 12.04.25 | 01.05.25 | 20 дн | 12.04.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Северская
12.04.2025 - 01.05
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | Замена и покраска опор. Срок заявки с 01.05.2025 по 11.05.2025 |  | 04:00 | 12.04.25 | 11.05.25 | 30 дн | 12.04.25 |  | КубРДУ: отказана в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на апрель разрешена в другие сроки
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | покраска опор ВЛ 110 кВ Северская - Ильская. Срок заявки с 01.05.2025 по 11.05.2025 |  | 02:00 | 12.04.25 | 11.05.25 | 30 дн | 12.04.25 |  | КубРДУ: отказана в утвержденном сводном графике ремонтов ЛЭП и электросетевого оборудования на апрель разрешена в другие сроки
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | Замена провода и ГЗТ |  | 03:00 | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 01.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская
01.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | Замена провода и ГЗТ |  | 03:00 | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 01.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская
01.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | Замена и покраска опор. Срок заявки с 01.05.2025 по 11.05.2025 |  | 04:00 | 12.04.25 | 11.05.25 | 30 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
ВЛ 110 кВ Афипская – Северская | покраска опор ВЛ 110 кВ Северская - Ильская. Срок заявки с 01.05.2025 по 11.05.2025 |  | 02:00 | 12.04.25 | 11.05.25 | 30 дн | 01.05.25 |  | КубРДУ: отказана, как дублирующая
01.05 - 11.05
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | Отключить для БВР по СР МВ-110 на ПС 110 кВ Афипская |  | 02:00 | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода ВЛ для работ на ПС 220 кВ Афипская
12.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая | Замена изоляции опоры 47-50 |  | 02:00 | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25
12.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | Отключить для БВР по ТР ЭВ-110 на ПС 110 кВ Набережная |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | Замена провода и ГЗТ |  | 03:00 | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 22.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская
22.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Парфюмерная с отпайками | Замена провода и ГЗТ |  | 03:00 | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 22.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская
22.05 - 31.05
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | Отключить для БВР по ТР ЭВ-110 на ПС 110 кВ Набережная |  | 02:00 | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25
27.05 - 27.05
Объект: Кубанское РДУ
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | Чистка трассы, основания опор, замена оттяжек 53-107, замена ГЗТ 107-136 |  | 02:00 | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 01.05.25 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
01.05 - 11.05
ВЛ 220 кВ Краснодарская ТЭЦ – Тверская | Чистка трассы, основания опор, замена оттяжек 53-107, замена ГЗТ 107-136 |  | 02:00 | 01.05.25 | 31.05.25 | 31 дн | 24.05.25 | КубРДУ: срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская
24.05 - 01.06
Объект: ПС 110 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Афипская I цепь | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 цепь |  | 12:00 | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25 | КубРДУ: срок сокращен под срок вывода ВЛ для работ на ПС 220 кВ Афипская
12.05 - 13.05
Объект: ПС 110 кВ ДМ-8
СМВ-110 | БВР по СР Р-Iсш СМВ-110. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 9 ч | 19.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.05 - 23.05
I сш 110 кВ | СР ЛР-110 ВЛ Комсомольская, Р-Iсш СМВ-110, ШР-110 Т-1, ТР ТН-110-Iсш. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 9 ч | 19.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
19.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая | СР ЛР-110 ВЛ Комсомольская, РРП-I-110 на ПС 110 кВ ДМ-8. |  | 02:00 | 14.05.25 | 15.05.25 | 1 дн 9 ч | 21.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Афипская – Шенджий тяговая
21.05 - 22.05
РП-110 | СР РРП-I-110. |  | 02:00 | 14.05.25 | 15.05.25 | 1 дн 9 ч | 21.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
21.05 - 22.05
СМВ-110 | БВР по СР Р-IIсш СМВ-110. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.05 - 30.05
II сш 110 кВ | СР ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС, Р-IIсш СМВ-110, ШР-110 Т-2, ТР ТН-110-IIсш. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 4 дн 9 ч | 26.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.05 - 30.05
ВЛ 110 кВ Белореченская ГЭС – ДМ-8 | СР ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС, РРП-II-110 на ПС 110 кВ ДМ-8. |  | 02:00 | 21.05.25 | 22.05.25 | 1 дн 9 ч | 28.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ ДМ-8 – Комсомольская тяговая
28.05 - 29.05
РП-110 | СР РРП-II-110. |  | 02:00 | 21.05.25 | 22.05.25 | 1 дн 9 ч | 28.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
28.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Лорис
МВ-110 ВЛ Восточная промзона | СР МВ-110 ВЛ Восточная промзона | с переводом на ОВ | 12:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 3 дн 9 ч | 12.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.05 - 15.05
МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | СР МВ-110 КВЛ Витаминкомбинат | с переводом на ОВ | 12:00 | 16.05.25 | 19.05.25 | 3 дн 9 ч | 16.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 19.05
ШСМВ-110 | СР ШСМВ-110 |  | 12:00 | 20.05.25 | 23.05.25 | 3 дн 9 ч | 20.05.25
20.05 - 23.05
Объект: ПС 110 кВ Набережная
ОЭВ-110 | ТО Комплекта РЗА ОЭВ-110, Комплект резервных защит,автоматики и УРОВ ОЭВ-110 |  | ВЗ | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 ВЛ Яблоновская I цепь, РОСШ-110 ВЛ Яблоновская II цепь, РОСШ-110 ВЛ Западная-2, РОСШ-110 ВЛ Юго-Западная, РОСШ-110 ОЭВ. ТР ТН-110 ОСШ. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 9 ч | 12.05.25
12.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная I цепь | СР РОСШ-110 ВЛ Яблоновская I цепь, ЛР-110 ВЛ Яблоновская I цепь на ПС 110 кВ Набережная. |  | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 9 ч | 12.05.25
12.05 - 12.05
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь | СР ЛР-110 ВЛ Яблоновская I цепь, ТР ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь. |  | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 9 ч | 12.05.25
12.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Набережная II цепь | СР РОСШ-110 ВЛ Яблоновская II цепь, ЛР-110 ВЛ Яблоновская II цепь на ПС 110 кВ Набережная. |  | 02:00 | 13.05.25 | 13.05.25 | 9 ч | 13.05.25
13.05 - 13.05
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь | СР ЛР-110 ВЛ Яблоновская II цепь. |  | 02:00 | 13.05.25 | 13.05.25 | 9 ч | 13.05.25
13.05 - 13.05
ЭВ-110 ВЛ ИКЕА II цепь | СР ЛР-110 ВЛ Западная-2. |  | 02:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 9 ч | 14.05.25
14.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Набережная – Западная-2 с отпайкой на ПС ИКЕА | СР РОСШ-110 ВЛ Западная-2, ЛР-110 ВЛ Западная-2 на ПС 110 кВ Набережная. |  | 02:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 9 ч | 14.05.25
14.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Набережная – Юго-Западная с отпайкой на ПС ИКЕА | СР РОСШ-110 ВЛ Юго-Западная, ЛР-110 ВЛ Юго-Западная на ПС 110 кВ Набережная. |  | 02:00 | 15.05.25 | 15.05.25 | 9 ч | 15.05.25
15.05 - 15.05
ЭВ-110 ВЛ ИКЕА I цепь | СР ЛР-110 ВЛ Юго-Западная. ТР ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная. |  | 02:00 | 15.05.25 | 15.05.25 | 9 ч | 15.05.25
15.05 - 15.05
ОЭВ-110 | СР РОСШ-110 ОЭВ, ТР ОЭВ-110. |  | 02:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 9 ч | 16.05.25
16.05 - 16.05
ЭВ-110 ВЛ ИКЕА I цепь | СР ШР-110 ВЛ Юго-Западная, ТР ЭВ-110 ВЛ Юго-Западная. | с переводом на ОВ | 02:00 | 19.05.25 | 21.05.25 | 2 дн 9 ч | 19.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.05 - 21.05
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь | СР ШР-110 ВЛ Яблоновская I цепь, ТР ЭВ-110 ВЛ Яблоновская I цепь. |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 9 ч | 19.05.25
19.05 - 19.05
ОЭВ-110 | СР ШР-110 1СШ ОЭВ, ТР ОЭВ-110. |  | 02:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 9 ч | 22.05.25
22.05 - 22.05
ОСШ-110 | СР РОСШ-110 Т-1. |  | 02:00 | 22.05.25 | 25.05.25 | 3 дн 9 ч | 22.05.25
22.05 - 25.05
ЭВ-110 ВЛ ИКЕА II цепь | СР ШР-110 ВЛ Западная-2, ТР ЭВ-110 ВЛ Западная-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 2 дн 9 ч | 26.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.05 - 28.05
2 сш 110 кВ | для СР ШР-110 ВЛ Яблоновская II цепь, РТН-110 2СШ, ШР-110 Т-2, ШР-110 2СШ ОЭВ, ШР-110 ВЛ Западная-2. |  | 02:00 | 26.05.25 | 29.05.25 | 3 дн 9 ч | 26.05.25
26.05 - 29.05
ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь | СР ШР-110 ВЛ Яблоновская II цепь, ТР ЭВ-110 ВЛ Яблоновская II цепь. |  | 02:00 | 27.05.25 | 27.05.25 | 9 ч | 27.05.25
27.05 - 27.05
ОЭВ-110 | СР ШР-110 2СШ ОЭВ |  | 02:00 | 29.05.25 | 29.05.25 | 9 ч | 29.05.25
29.05 - 29.05
ОСШ-110 | для СР РОСШ-110 Т-2. |  | 02:00 | 29.05.25 | 30.05.25 | 1 дн 9 ч | 29.05.25
29.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Нововеличковская
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | СР ЛР-110 ВЛ Витаминкомбинат на ПС 110 кВ Нововеличковская. |  | 02:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 3 дн 9 ч | 05.05.25
05.05 - 08.05
СМВ-110 | СР СМВ-110. |  | 12:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 3 дн 9 ч | 05.05.25
05.05 - 08.05
СМВ-110 | СР СМВ-110 |  | 12:00 | 01.05.25 | 05.05.25 | 4 дн 9 ч | 05.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
05.05 - 09.05
СМВ-110 | СР Р-IIсш СМВ-110. |  | 02:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 3 дн 9 ч | 05.05.25
05.05 - 08.05
II сш 110 кВ | СР ЛР-110 ВЛ Витаминкомбинат, РТН-110-IIсш, ШР-110 Т-2, ШР-110 Т-3, Р-IIсш СМВ-110. |  | 02:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 3 дн 9 ч | 05.05.25
05.05 - 08.05
ВЛ 110 кВ Калининская – Нововеличковская с отпайкой на ПС Бойко-Понура | СР ЛР-110 ВЛ Калининская на ПС 110 кВ Нововеличковская. |  | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 3 дн 9 ч | 12.05.25
12.05 - 15.05
СМВ-110 | СР Р-Iсш СМВ-110, ТР СМВ-110. |  | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 3 дн 9 ч | 12.05.25
12.05 - 15.05
I сш 110 кВ | СР ЛР-110 ВЛ Калининская, РТН-110-Iсш, ШР-110 Т-1, Р-Iсш СМВ-110 |  | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 3 дн 9 ч | 12.05.25
12.05 - 15.05
Объект: ПС 110 кВ Южная (КЭС)
СМВ-110 | СР Р-IIсш СМВ-110. |  | 02:00 | 22.05.25 | 24.05.25 | 2 дн 9 ч | 22.05.25 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
22.05 - 24.05
II сш 110 кВ | СР ШР-110 Т-2, Р-IIсш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Яблоновская, РТН-110-IIсш. |  | 02:00 | 22.05.25 | 24.05.25 | 2 дн 9 ч | 22.05.25 |  | КубРДУ: отказана совместно с ВЛ
22.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Яблоновская – Южная с отпайками | СР ЛР-110 ВЛ Яблоновская на ПС 110 кВ Южная. |  | 02:00 | 22.05.25 | 24.05.25 | 2 дн 9 ч | 22.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками
22.05 - 24.05
ВЛ 110 кВ Краснодарская ТЭЦ – Южная с отпайками | СР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ на ПС 110 кВ Южная. |  | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 2 дн 9 ч | 26.05.25
26.05 - 28.05
СМВ-110 | СР Р-Iсш СМВ-110. |  | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 2 дн 9 ч | 26.05.25
26.05 - 28.05
III сш 110 кВ | СР ШР-110 Т-3, СР-III-110. ТР ТН-110 IIIсш. |  | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 2 дн 9 ч | 26.05.25
26.05 - 28.05
I сш 110 кВ | СР Р-Iсш СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ, ШР-110 Т-1. |  | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 2 дн 9 ч | 26.05.25
26.05 - 28.05
Заявитель: Лабинские ЭС
Объект: Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская | на ПС 110 Курганная тяговая ТО ТТ-110 ВЛ Родниковская |  | 02:00 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25
05.05 - 05.05
ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казенно-Кужорская | Замена грозозащитного троса, замена изоляторов. |  | 02:00 | 06.05.25 | 08.05.25 | 3 дн | 06.05.25
06.05 - 08.05
ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) | Замена изоляторов. |  | 02:00 | 28.05.25 | 29.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир для выполнения работ по титулу реконструкции ПС 330 кВ Армавир.
12.05 - 13.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Разрыв транзита под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курджиново – Псебай (Л-91) |  | 02:00 | 28.05.25 | 29.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир для выполнения работ по титулу реконструкции ПС 330 кВ Армавир.
12.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | Выводится совместно с ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 14.05.25
14.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская | Замена изоляторов |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 14.05.25
14.05 - 18.05
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | Замена изоляторов |  | 02:00 | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25
22.05 - 23.05
Объект: ПС 110 кВ Андреедмитриевская
ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Армавир |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Лабинск-1
1 СШ-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1СШ, профизмерение | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25
06.05 - 06.05
СМВ-110 | ТО СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
14.05 - 14.05
2 СШ-110 кВ | ТР ТН-110 2СШ, профиспытание | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
14.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь | профизмерение КС-110 ВЛ Ходзь |  | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 14.05.25
14.05 - 14.05
Объект: ПС 110 кВ Мостовская
БСК-110 | ТР, замена ошиновки банок БСК.ПИ БСК-110 |  | 02:00 | 28.04.25 | 02.05.25 | 5 дн | 28.04.25
28.04.2025 - 02.05
МВ-110 ВЛ Промышленная | ТР, профиспытание вводов, проверка РЗА | с переводом на ОВ | 02:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
Объект: ПС 110 кВ Промышленная
1СШ-110 кВ | ТР ТН-110 1СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
Объект: ПС 110 кВ Псебай
2 СШ-110 кВ | ТО ТН-110 2СШ, ТТ-110 2СШ ВЛ Шедок, ТТ-110 ВЛ Курджиново |  | 01:00 | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-5 на ПС 330 кВ Армавир для выполнения работ по титулу реконструкции ПС 330 кВ Армавир.
12.05 - 12.05
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для запитки ПС 110 кВ Шедок, в связи с выводом ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок |  | 01:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
СМВ-23-110 | Включить СМВ-23-110 для запитки Т-3 на ПС 110 кВ Псебай, в связи с выводом ВЛ 110 кВ Шедок-Псебай |  | 01:00 | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25
22.05 - 23.05
Объект: ПС 110 кВ Шедок
ВЛ 110 кВ Промышленная – Шедок | профиспытание КС-110 ВЛ Промышленная | под наведенным напряжением | 02:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
ВЛ 110 кВ Шедок – Псебай | профиспытание КС-110 ВЛ Псебай |  | 02:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 22.05.25
22.05 - 22.05
Заявитель: Ленинградские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Ленинградская
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | СР ЛР-110 ВЛ Ромашки, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ромашки, КС-110 кВ ВЛ Ромашки. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 12 ч | 12.05.25
12.05 - 16.05
Объект: ПС 110 кВ Ромашки
2 СШ 110 кВ | ТР Р 2 СШ СМВ-110, ТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ Староминская. |  | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 2 дн 4 ч | 05.05.25
05.05 - 07.05
СМВ-110 | ТР Р 2 СШ СМВ-110. |  | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 2 дн 4 ч | 05.05.25
05.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Староминская – Ромашки | ТР ЛР-110 ВЛ Староминская, РРП-2-110, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Староминская, КС-110 кВ ВЛ Староминская. |  | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 2 дн 4 ч | 05.05.25
05.05 - 07.05
РП-110 | ТР РРП-2-110. |  | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 2 дн 4 ч | 05.05.25
05.05 - 07.05
1 СШ 110 кВ | ТР Р 1 СШ СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110, ТН-110 1СШ. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 12 ч | 12.05.25
12.05 - 16.05
СМВ-110 | СР СМВ-110. |  | 08:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 12 ч | 12.05.25
12.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Ромашки – Ленинградская | ТР ЛР-110 ВЛ Ленинградская, РРП-1-110, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Ленинградская, КС-110 кВ ВЛ Ленинградская. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 12 ч | 12.05.25
12.05 - 16.05
РП-110 | ТР РРП-1-110. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 12 ч | 12.05.25
12.05 - 16.05
Объект: ПС 110 кВ Шкуринская
ВЛ 110 кВ Староминская – Шкуринская | ТР ЛР-110 ВЛ Староминская, ВЧЗ-110 кВ ВЛ Староминская, КС-110 кВ ВЛ Староминская. |  | 02:00 | 20.05.25 | 23.05.25 | 3 дн 9 ч | 26.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская, срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Староминская – А-30
26.05 - 27.05
СМВ-110 | ТР Р1 СШ СМВ-110. |  | 02:00 | 20.05.25 | 23.05.25 | 3 дн 9 ч | 26.05.25
26.05 - 27.05
1 СШ 110 кВ | ТР ЛР-110 ВЛ Староминская, Р 1 СШ СМВ-110, ШР-110 Т-1. |  | 02:00 | 20.05.25 | 23.05.25 | 3 дн 9 ч | 26.05.25
26.05 - 27.05
Заявитель: Славянские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Кирова
СМВ-110 | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25 | КубРДУ: с включением РП
22.05 - 23.05
1 СШ-110 кВ | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25 | КубРДУ: с включением РП
22.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | ПС 110 кВ Кирова 1СШ-110: ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП 1СШ-110, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1. |  | 01:00 | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 29.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Брюховецкая 19-28, ПС 220 кВ Славянская СШ 110 кВ с 24.05 - 06.06.2025,
29.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Красноармейская
СОМВ-110 | 110 Красноармейская СОМВ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, Профиспытания СОМВ-110 |  | 01:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25
12.05 - 12.05
2 СШ-110 кВ | 110 Красноармейская 2СШ-110: ТР-110 Т2, РТН -ТН-2СШ-110, Р 2СШ СОМВ-110, ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, , ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, |  | 01:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, |  | 01:00 | 13.05.25 | 13.05.25 | 1 дн | 13.05.25 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
13.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, , ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, |  | 01:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 1 дн | 14.05.25 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
14.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Славянская 220, |  | 01:00 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1 дн | 15.05.25 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
15.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | 110 Красноармейская 2СШ-110: ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, |  | 01:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
16.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110, |  | 01:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
19.05 - 19.05
1 СШ-110 кВ | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110,ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Техобслуживание СОМВ-110, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. |  | 01:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
СОМВ-110 | 110 Красноармейская 1СШ-110: ТР-110 Т1, РТН ТН 1СШ-110, Р 1СШ СОМВ-110,ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, РРП 1СШ-110. Техобслуживание СОМВ-110, МВ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ Центральная, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. ПС 110 Красноармейская: Профилактические испытания СОМВ-110 |  | 01:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | 110 Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, . |  | 01:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | 110 Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, . Профилактические испытания: МВ 110 ВЛ Старонижестеблиевская |  | 01:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25
20.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | 110 Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, РРП 1СШ-110. МВ-110 ВЛ ПТФ, |  | 01:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
21.05 - 21.05
МВ-110 ВЛ ПТФ | 1110 Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, РРП 1СШ-110. МВ-110 ВЛ ПТФ, Профилактические испытания: МВ 110 ВЛ ПТФ |  | 01:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
В-110 кВ ВЛ Кирова | 110 Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Кирова. |  | 01:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 22.05.25
22.05 - 22.05
В-110 кВ ВЛ Славянская | 110 Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, |  | 01:00 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25
23.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | 110 Красноармейская 1СШ-110: ШР 1СШ-110 ВЛ Славянская 220, ЭВ-110 ВЛ ВЛ Славянская 220, |  | 01:00 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25 |  | КубРДУ: отказана работы выполнить с переводом на ОВ
23.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Старонижестеблиевская | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. |  | 01:00 | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 2СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Славянская 24.05. по 06.06.2025
26.05 - 26.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – Кирова | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ-110-ВЛ Кирова. |  | 01:00 | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25 |  | КубРДУ: отказана в связи с выводом 2СШ 110 кВ на ПС 220 кВ Славянская 24.05. по 06.06.2025
27.05 - 27.05
ОСШ-110 кВ | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 С.Н.Стеблиевская. ЛР-РОСШ-110-ВЛ Кирова. ЛР-РОСШ-110-ВЛ Славянская 220. РОСШ СОМВ-110, ТН ОСШ-110.ЛР-РОСШ-110 ВЛ Центральная.ЛР-РОСШ ВЛ-110 ПТФ. РРП ОСШ-110. |  | 01:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 28.05.25
28.05 - 30.05
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ-110-ВЛ Славянская 220. |  | 01:00 | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25
28.05 - 28.05
СОМВ-110 | Техобслуживание РОСШ СОМВ-110 |  | 01:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 29.05.25
29.05 - 29.05
ОСШ-110 кВ | Техобслуживание ОСШ-110: РОСШ СОМВ-110, ТН ОСШ-110 |  | 01:00 | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | 29.05.25 |  | КубРДУ: отказана, как дублирующая
29.05 - 29.05
ВЛ 110 кВ Красноармейская – ПТФ с отпайкой на ПС Центральная | 110 Красноармейская ОСШ-110: ЛР-РОСШ ВЛ-110 ПТФ. РРП ОСШ-110 |  | 01:00 | 30.05.25 | 30.05.25 | 1 дн | 30.05.25
30.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Темрюк
СМВ-110 | Средний ремонт СМВ-110 с включением РП-110. |  | 03:00 | 12.05.25 | 18.05.25 | 7 дн | 12.05.25 | КубРДУ: с включением РП
12.05 - 18.05
Объект: ПС 220 кВ Порт
АТ-2 | Техническое обслуживание АТ-2 ,ТР В 10 АТ-2 2с.ш.,ТР В 10 АТ-2 4 с.ш |  | 01:00 | 14.05.25 | 15.05.25 | 2 дн | 14.05.25
14.05 - 15.05
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская – Порт №1 с отпайками | Замена поврежденных изоляторов |  | 01:00 | 05.05.25 | 30.05.25 | 26 дн | 05.05.25
05.05 - 30.05
Заявитель: Сочинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Аше
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Шепси, РГП-110 ВЛ Шепси. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Шепси – Аше | Демонтаж КС-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С), ВЧЗ-110 кВ ВЛ Шепси (ф.С) | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
II СШ 110 | Т.Р. ТН-110 II СШ, РТН-110 II СШ. ВВИ: ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
РП-110 | Т.Р. ТТ-110 РП. ВВИ: ТТ-110 РП-110. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
Объект: ПС 110 кВ Бочаров ручей
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей | Разрыв транзита на время отлкючения ЭВ-110 КВЛ Дагомыс |  | 02:00 | 28.05.25 | 29.05.25 | 2 дн | 28.05.25
28.05 - 29.05
ЭВ-110 КВЛ Дагомыс | Отключить на время опробования ТО в объеме "К" в комплект р автоматики, УРОВ и резервных защит КВЛ 110 кВ Дагомыс – Бочаров ручей |  | 02:00 | 28.05.25 | 29.05.25 | 2 дн | 28.05.25
28.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Волконка
МВ-110 КВЛ Головинка | Отключить на время опробования ТО в объеме "К" в комплект резервной защита и АУВ КВЛ-110 кВ "Волконка-Головинка" ШЭ 2607 016 |  | 02:00 | 28.05.25 | 29.05.25 | 2 дн | 28.05.25
28.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Головинка
СМВ-110 | Т.Р. Р I СШ СМВ-110. ВВИ: ВВОДЫ СМВ-110. |  | 02:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25
05.05 - 08.05
РП-110 | Т.Р. РРП-I-110. |  | 02:00 | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25
05.05 - 06.05
I СШ 110 | Т.Р. ТН-110 I СШ, ШР-110 Т-1. ВВИ: ТН-110 I СШ. |  | 02:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25
05.05 - 08.05
КВЛ 110 кВ Лоо – Головинка | Т.Р. ЛР-110 КВЛ Лоо. | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25
05.05 - 08.05
СМВ-110 | Т.Р. Р II СШ СМВ-110 |  | 02:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
РП-110 | Т.Р. РРП-II-110, ТТ-110 РП |  | 02:00 | 26.05.25 | 27.05.25 | 2 дн | 26.05.25
26.05 - 27.05
II СШ 110 | Т.Р. ТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2. ВВИ: ТН-110 II СШ. |  | 02:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка | Т.Р. ЛР-110 КВЛ Волконка | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Лаура
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1 на ПС 110 кВ Лаура. |  | 00:15 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1 на ПС 110 кВ Лаура. |  | 00:15 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
ВЭ 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Лаура. |  | 00:15 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25
23.05 - 23.05
ВЭ 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Лаура. |  | 00:15 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25
23.05 - 23.05
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2 на ПС 110 кВ Лаура. |  | 00:15 | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25
26.05 - 26.05
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2 на ПС 110 кВ Лаура. |  | 00:15 | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25
26.05 - 26.05
ВЭ 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Лаура. |  | 00:15 | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25
28.05 - 28.05
ВЭ 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Лаура. |  | 00:15 | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25
28.05 - 28.05
Объект: ПС 110 кВ Лермонтово
II СШ 110 | Т.Р.: ШР-110 Т-2, ТН-110 II СШ, Р II СШ СЭВ-110. Отбор проб масла: ТН-110 II СШ. ВВИ: ОПН-110 II СШ. |  | 02:00 | 01.05.25 | 01.05.25 | 1 дн | 01.05.25
01.05 - 01.05
СЭВ-110 | Т.Р.: Р II СШ СЭВ-110. |  | 02:00 | 01.05.25 | 01.05.25 | 1 дн | 01.05.25
01.05 - 01.05
ВЛ 110 кВ Лермонтово – Лазурная | Т.Р.: ЛР-110 ВЛ Лазурная, РРП-II-110, РПГ-110 ВЛ Лазурная. |  | 02:00 | 01.05.25 | 01.05.25 | 1 дн | 01.05.25
01.05 - 01.05
Объект: ПС 110 кВ Мацеста
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита на время отключения ЭВ-110 КВЛ Сочинская ТЭС |  | 02:00 | 07.05.25 | 07.05.25 | 1 дн | 07.05.25
07.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС-Мацеста | Разрыв транзита на время отлкючения ЭВ-110 ВЛ Сочинская ТЭС |  | 02:00 | 07.05.25 | 07.05.25 | 1 дн | 07.05.25
07.05 - 07.05
ЭВ-110 ВЛ СТЭС | Отключить на время опробования АПВ в комплект резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ СТЭС – Мацеста (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 07.05.25 | 07.05.25 | 1 дн | 07.05.25
07.05 - 07.05
ЭВ-110 ВЛ Хоста | Вынужденный простой на время опробования АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ КВЛ 110 кВ Сочинская ТЭС – Мацеста |  | 02:00 | 07.05.25 | 07.05.25 | 1 дн | 07.05.25
07.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Разрыв транзита на время отлкючения ЭВ-110 ВЛ Хоста |  | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25
12.05 - 12.05
ЭВ-110 ВЛ Хоста | Отключить на время опробования АПВ в комплект резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста (ДЗ, ТЗНП, МФО, АПВ, АУВ, УРОВ) (ШЭ2607 016) |  | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25
12.05 - 12.05
Объект: ПС 110 кВ Мзымта
В 121 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1 на ПС 110 кВ Мзымта. |  | 00:15 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1 дн | 15.05.25
15.05 - 15.05
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-1 на ПС 110 кВ Мзымта. |  | 00:15 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1 дн | 15.05.25
15.05 - 15.05
В 121 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Мзымта. |  | 00:15 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25
16.05 - 16.05
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-1 на ПС 110 кВ Мзымта. |  | 00:15 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25
16.05 - 16.05
В 122 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2 на ПС 110 кВ Мзымта. |  | 00:15 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт Т-2 на ПС 110 кВ Мзымта. |  | 00:15 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Мзымта. |  | 00:15 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
В 112 | Отключить кратковременно для ввода в работу Т-2 на ПС 110 кВ Мзымта. |  | 00:15 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
Объект: ПС 110 кВ Небуг
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Разрыв транзита на время отключения ЭВ-110 ВЛ Туапсе |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 07.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС
07.05 - 07.05
ЭВ-110 ВЛ Туапсе | Отключить на время опробования АПВ в Комплекте резервных защита и АУВ ВЛ-110кВ Небуг-Туапсе ШЭ 2607 016 |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 07.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС
07.05 - 07.05
Объект: ПС 110 кВ Родниковая
СЭВ-110 | Т.Р. СЭВ-110 |  | 02:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 22.05.25
22.05 - 22.05
Объект: ПС 110 кВ Роза Хутор
В 111 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 00:15 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
В 110 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 00:15 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
В 111 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 00:15 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25
20.05 - 20.05
В 110 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №1. |  | 00:15 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25
20.05 - 20.05
В 112 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 00:15 | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25
27.05 - 27.05
В 120 | Отключить кратковременно для вывода в ремонт КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 00:15 | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25
27.05 - 27.05
В 120 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 00:15 | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25
28.05 - 28.05
В 122 | Отключить кратковременно для ввода в работу КЛ 110 кВ Роза Хутор – Спортивная №2. |  | 00:15 | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25
28.05 - 28.05
Объект: ПС 110 кВ Сочи
ВЛ 110 кВ Родниковая-Сочи | Разрыв транзита на время отключения ЭВ-110 ВЛ Родниковая |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
ЭВ-110 ВЛ Родниковая | Отключить на время опробования АПВ в Комплекте резервных защит, автоматики и УРОВ ВЛ 110 кВ Родниковая – Сочи |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
Объект: ПС 110 кВ Хоста
ЭВ-110 КВЛ СТЭС | ВВИ: ЭВ-110 КВЛ СТЭС. |  | 02:00 | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25
05.05 - 06.05
Объект: ПС 110 кВ Южная
ТН-110 1 СШ | ТО в объеме "В" вторичных цепей ТН 110 кВ I с.ш. |  | 02:00 | 26.05.25 | 27.05.25 | 2 дн | 26.05.25
26.05 - 27.05
Объект: Сочинские ЭС
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Замена изоляторов 317, 324, 341, 342, 345, 355, 361, 372, 376, 435, 436, 446, 457, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 292-308. | под наведенным напряжением | 02:00 | 01.05.25 | 04.05.25 | 4 дн | 01.05.25
01.05 - 04.05
ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ 197, 204, 205, 214, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 193-202. | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Небуг-Ольгинка | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая: отключить ЭВ-110 ВЛ Кривенковская, ШСЭВ-110 (с включением на ночь); На ПС 110 кВ Волконка отключить МВ-110 КВЛ Лазаревская тяговая (с включением на ночь); На ПС 220 кВ Шепси отключить МВ-110 АТ-1, ШСМВ-110 (с включением на ночь). |  | 00:05 | 05.05.25 | 16.05.25 | 12 дн | 05.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
05.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Краснополянская ГЭС – Бытха с отпайками | Замена изоляторов, установка ПЗУ 97, 108, 120, 131, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 149, 160, 168, 169, 171, 178, 181, 192, 193, 194, 202, 207, 204, 208, 209, 4л, 6л, 11л, 14л, 15л, 18л, 19л, 20л, 22л, замена ОПН 160, 161, 162, 232, 233, 234 | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 30.05.25 | 19 дн | 05.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская
05.05 - 18.05
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замена изоляторов 89, 91, 125, замена дисконнекторов ОПН 37-54, 56, 57. | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Хоста – Мацеста | Замена ОПН 262. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25
12.05 - 12.05
ВЛ 110 кВ Чинары тяговая – Чилипси тяговая | Замена провода 161-3с, установка ПЗУ 1с, 2с, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 205-217. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
КЛ 110 кВ Лаура – Мзымта | Техническое обслуживание коробов транспозиции. ВВИ оболочки, проверка целостности металлических связей между заземлителями КЛ. Замена ОПН короба транспозиции. |  | 02:00 | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25
12.05 - 13.05
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Участок КЛ Опора № 1 - Джубгинская ТЭС. Техническое обслуживание концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ, Проверка на целостность металлической связи между заземлителями КЛ 110 кВ и нейтралью трансформатора | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
КВЛ 110 кВ Джубгинская ТЭС- Архипо-Осиповка | Замена ОПН 3, 43-57. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
КЛ 110 кВ Мзымта – Роза Хутор | Техническое обслуживание коробов транспозиции. ВВИ оболочки, проверка целостности металлических связей между заземлителями КЛ. Замена ОПН короба транспозиции |  | 02:00 | 14.05.25 | 15.05.25 | 2 дн | 14.05.25
14.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Навагинская тяговая – Гойтх тяговая | Замена изоляторов, установка ПЗУ 227, 234, 249, 275, верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 266-282. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс
19.05 - 21.05
ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая перефиксировать ЭВ-110 ВЛ Туапсе город на II СШ 110, отключить ЭВ-110 КВЛ Таупсинский НПЗ, ШСЭВ-110; На Джубгинской ТЭС отключить В 110 кВ Лермонтово. |  | 00:05 | 19.05.25 | 27.05.25 | 9 дн | 19.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
19.05 - 27.05
КВЛ 110 кВ Джубга – Архипо-Осиповка | Замена изоляторов, установка ПЗУ 64, 74, 89, 91, 100, 113, 124, 125, 146, 149, замена ОПН 62-74, 114, замена дисконнекторов ОПН 37-45, 56, 57. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.05.25 | 30.05.25 | 12 дн | 19.05.25
19.05 - 30.05
КВЛ 110 кВ Якорная Щель тяговая – Волконка | Участок КЛ опора № 1в – опора № 123. Техническое обслуживание коробов заземления, концевых муфт, ОПН на КЛ 110 кВ. Испытания оболочки КЛ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом КВЛ 110 кВ Головинка-Волконка
19.05 - 21.05
ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая с отпайкой на ПС Водозабор | Проведение ТВК ЛЭП. На ПС 110 кВ Туапсе тяговая отключить: ЭВ-110 Туапсинский НПЗ, ЭВ-110 Шепси (с включением на ночь); На ПС 110 кВ Лазурная отключить СВ-110 кВ (с включением на ночь). |  | 00:05 | 28.05.25 | 10.06.25 | 14 дн | 28.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Указанный в содержании работ вывод ЛЭП и электротехническое оборудования необходимых для проведения ТВК - отказан.
28.05 - 10.06.2025
ВЛ 110 кВ Афапостик тяговая – Чинары тяговая | Верховой осмотр с выборочной проверкой состояния проводов в зажимах 138-147. | под наведенным напряжением | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 29.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси
29.05 - 30.05
Заявитель: Тимашевские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Лебеди
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Не в транзите из-за ремонта МВ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 4 дн 9 ч | 19.05.25
19.05 - 23.05
МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | Средний ремонт МВ-110 ВЛ Новонекрасовская, текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Новонекрасовская. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 4 дн 8 ч | 19.05.25
19.05 - 23.05
Объект: ПС 110 кВ Челбасская
ВЛ 110 кВ Переясловская – Челбасская | Не в транзите, из-за ремотна 2 сш-110 кВ. |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 9 ч | 13.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-2 ПС 220 кВ Брюховецкая
13.05 - 13.05
II сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 2 сш. |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 9 ч | 13.05.25
13.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Крыловская - Челбасская с отпайками | .Не в транзите, из-за ремотна 1 сш-110 кВ. |  | 02:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 2 дн 9 ч | 14.05.25
14.05 - 16.05
I сш-110 кВ | Текущий ремонт ТН-110 1 сш, ТТ-110 ВЛ Крыловская. |  | 02:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 2 дн 8 ч | 14.05.25
14.05 - 16.05
СМВ-110 I-II | Техни ческое обслуживание СМВ-110-1-2, проверка РЗА. |  | 02:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 8 ч | 16.05.25
16.05 - 16.05
Объект: Тимашевские ЭС
ВЛ 110 кВ Забойская – Гривенская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Забойская на ПС 110 кВ Гривенская. |  | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 2 дн 9 ч | 05.05.25
05.05 - 07.05
ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская | Средний ремонт ЛР-110 ВЛ Лебеди на ПС 110 кВ Гривенская. |  | 02:00 | 12.05.25 | 14.05.25 | 2 дн 9 ч | 12.05.25
12.05 - 14.05
ВЛ 110 кВ Лебеди – Новонекрасовская | Замена изоляторов, установка ПЗУ. |  | 02:00 | 19.05.25 | 25.05.25 | 6 дн 9 ч | 19.05.25
19.05 - 25.05
Заявитель: Усть-Лабинские ЭС
Объект: ПС 110 кВ Бузиновская
ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская | Т.Р. ЛР-110 ВЛ Рассвет, РРП 1 | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.05.25 | 21.05.25 | 2 дн 11 ч | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 СШ 110 кВ, в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
14.05 - 16.05
СМВ-110 | Т.Р. Р 1 СШ СМВ-110. Проверка ТАПВ СМВ-110. Проверка защит ВЛ 110 кВ Рассвет-Бузиновская | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 19.05.25 | 21.05.25 | 2 дн 11 ч | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.05 - 16.05
1 СШ 110 кВ | Т.Р разъединителей. Т.Р.ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 19.05.25 | 21.05.25 | 2 дн 11 ч | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
14.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Бузиновская – Выселки | Т.Р. ЛР-110 Выселки, РРП 2 |  | 02:00 | 29.05.25 | 31.05.25 | 2 дн 11 ч | 29.05.25
29.05 - 31.05
СМВ-110 | Т.Р. Р 2 СШ СМВ-110. Проверка защит ВЛ 110 кВ Бузиновская-Выселки. |  | 02:00 | 29.05.25 | 31.05.25 | 2 дн 11 ч | 29.05.25
29.05 - 31.05
2 СШ 110 кВ | Т.Р. разъединителей. Т.Р.ТН-110 2 СШ |  | 02:00 | 29.05.25 | 31.05.25 | 2 дн 11 ч | 29.05.25
29.05 - 31.05
2 СШ 110 кВ | В связи с необходимостью ввода в работу Т-2 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 28.05.25 | 28.05.25 | 6 ч | 29.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод 2 СШ 110 кВ, в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Ново-Лабинская
29.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Тбилисская
МВ-110 ВЛ Кропоткин | Т.О. Проверка ТАПВ МВ-110 ВЛ Кропоткин. Проверка защит ВЛ. |  | 02:00 | 13.05.25 | 13.05.25 | 11 ч | 13.05.25
13.05 - 13.05
МВ-110 ВЛ Ладожская | Т.О. Проверка ТАПВ МВ-110 ВЛ Ладожская. Проверка защит ВЛ |  | 02:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 11 ч | 14.05.25
14.05 - 14.05
СМВ-110 | ТО. Проверка ТАПВ СМВ-110 |  | 02:00 | 15.05.25 | 15.05.25 | 11 ч | 15.05.25
15.05 - 15.05
Объект: Усть-Лабинские ЭС
ВЛ 110 кВ Кропоткин – Тбилисская | В связи с ТО МВ-110 ВЛ Кропоткин | под наведенным напряжением | 02:00 | 13.05.25 | 13.05.25 | 11 ч | 13.05.25
13.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Ладожская – Тбилисская | в связи с ТО МВ-110 ВЛ Ладожская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 11 ч | 14.05.25
14.05 - 14.05
Заявитель: Юго-Западные ЭС
Объект: ПС 110 кВ Абинская
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25 | КубРДУ: с включением РП
21.05 - 21.05
Объект: ПС 110 кВ Береговая
СМВ-110 | Испытание ТТ-110 СМВ-110 | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 30.05.25 | 30.05.25 | 1 дн | 30.05.25 | КубРДУ: с включением РП
30.05 - 30.05
1 СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 30.05.25 | 30.05.25 | 1 дн | 30.05.25 | КубРДУ: с включением РП
30.05 - 30.05
Объект: ПС 110 кВ Варениковская
МВ-110 Джигинская | Для испытания ТТ-110 Джигинская | с переводом на ОВ | 01:00 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
23.05 - 23.05
Объект: ПС 110 кВ Геленджик
ОЭВ-110 | Проверка РЗА. Испытание ОЭВ-110 |  | 01:00 | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25
05.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Тонкий мыс |  | 01:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25
16.05 - 16.05
ЭВ-110 Тонкий мыс. | Для испытания ЭВ-110 Тонкий мыс |  | 01:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25
16.05 - 16.05
1СШ-110 | Для БВР по испытанию ЭВ-110 Тонкий мыс |  | 01:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25
16.05 - 16.05
Объект: ПС 110 кВ Джигинская
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25
05.05 - 06.05
МВ-110 Т-1 | Проверка РЗА |  | 01:00 | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25
05.05 - 06.05
2СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 2 сш. Без включения РП-110 для опробования действия защит на ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга воздействием на СМВ-110 на ПС 110 кВ Джигинская |  | 01:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная
19.05 - 21.05
СМВ-110 | Проверка РЗА Без включения РП-110 для опробования действия защит на ВЛ 110 кВ Джигинская - Радуга воздействием на СМВ-110 на ПС 110 кВ Джигинская |  | 01:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная
19.05 - 21.05
Объект: ПС 110 кВ Дивноморская
СМВ-110 | Проверка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | КубРДУ: с включением РП
19.05 - 21.05
1СШ-110 | Проверка вторичных цепей ТН-110 1 сш Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | КубРДУ: с включением РП
19.05 - 21.05
Объект: ПС 110 кВ Крымская ПТФ
1СШ-110 | Испытание ТН-110 1 СШ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25 | КубРДУ: с включением РП
12.05 - 12.05
Объект: ПС 110 кВ Раевская
РП-110 | Для БВР по испытнаю ТТ РП-110 |  | 01:00 | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25
26.05 - 26.05
СМВ-110 | Для испытания ТТ-10-2 СМВ | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25 | КубРДУ: с включением РП
27.05 - 27.05
Объект: ПС 110 кВ Сухой Порт
2 СШ-110 | Для БВР по испытанию ТТ-110 Новотроицкая |  | 01:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 26.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
26.05 - 26.05
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Сухой Порт с отпайкой на ПС Пролетарская | Испытание КС-110 Крымская тяговая, ТТ-110 Крымская тяговая |  | 01:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 26.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
26.05 - 26.05
1 СШ-110 | Для БВР по испытанию ТТ-110 Крымская тяговая |  | 01:00 | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | 29.05.25
29.05 - 29.05
ВЛ 110 кВ Сухой порт – Новотроицкая | Испытание КС-110 Новотроицкая, ТТ-110 Новотроицкая |  | 01:00 | 29.05.25 | 29.05.25 | 1 дн | 29.05.25
29.05 - 29.05
Объект: ПС 110 кВ Тонкий Мыс
СЭВ-110 | Провепрка РЗА | с включением ремонтной перемычки | 01:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | 14.05.25 | КубРДУ: с включением РП
14.05 - 16.05
Объект: ПС 110 кВ Троицкий водозабор
СМВ-110 | Испытание СМВ-110, ТТ-110-1, ТТ-110-2 |  | 01:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 27.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на ПС 220 кВ Славянская
27.05 - 27.05
Объект: ПС 110 кВ Холмская
ШСОМВ-110 | Испытание вводов-110 ШСОМВ-110 |  | 01:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 22.05.25
22.05 - 22.05
Объект: Славянские ЭС
ВЛ 110 кВ Джигинская – Радуга | ВПр в связи с выводом в ремонт 2 СШ-110 на ПС 110 кВ Джигинская |  | 01:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | 19.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная
19.05 - 21.05
ВЛ 110 кВ Славянская – Троицкий водозабор | Установка двойных гирлянд изоляторов в местах пересечения с ж/д и контактной сетью в прол. оп. №131-132 Замена фарфоровых гирлянд изоляторов на стеклянные на оп. №№75,76,103,128,129,130 |  | 02:00 | 20.05.25 | 22.05.25 | 3 дн | 27.05.25
27.05 - 29.05
Объект: Юго-Западные ЭС
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
05.05 - 06.05
ВЛ 110 кВ Крымская тяговая – Абинская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
12.05 - 13.05
ВЛ 110 кВ Геленджик – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 14.05.25 | 15.05.25 | 2 дн | 14.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
14.05 - 15.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Неберджаевская I цепь с отпайкой на ПС КНПС | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
16.05 - 16.05
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН Замена провода отп. на ПС НОВОРЭС уч.оп. №3-10 |  | 02:00 | 12.05.25 | 21.05.25 | 10 дн | 16.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками
16.05 - 21.05
ВЛ 110 кВ Восточная – Тонкий Мыс | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 19.05.25 | 20.05.25 | 2 дн | 19.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
19.05 - 20.05
ВЛ 110 кВ Архипо-Осиповка – Береговая | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 21.05.25 | 22.05.25 | 2 дн | 21.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
21.05 - 22.05
ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская | Ремонт шлейфов, замена спусков ОПН |  | 02:00 | 22.05.25 | 31.05.25 | 10 дн | 22.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками
22.05 - 27.05
КВЛ 110 кВ Кирилловская- Восточная с отпайками | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 22.05.25 | 23.05.25 | 2 дн | 22.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
22.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Варениковская – Гостагаевская | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 26.05.25 | 27.05.25 | 2 дн | 26.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.05 - 27.05
ВЛ 110 кВ Бужора – Раевская | ТО. Установка ПЗУ. |  | 02:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
26.05 - 30.05
ВЛ 110 кВ Крымская – Геленджик | Для создания режима, обеспечивающего нагрузку на ВЛ не менее 30% от номинала для проведения тепловизионного обследования |  | 00:15 | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | 28.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок
28.05 - 30.05
Предприятие: Джубгинская ТЭС
Заявитель: Джубгинская ТЭС
Объект: Джубгинская ТЭС
АТ-1 | КР |  | ВЗ | 12.05.25 | 15.06.25 | 35 дн | 12.05.25
12.05 - 15.06.2025
Предприятие: Кубанское ПМЭС
Заявитель: Кубанское ПМЭС
Объект: МЭС Юга
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Демонтаж и монтаж оптических муфт для измерений оптических волокон оп.№ 169,192. С одновременным отключением участка ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками от РП 220 - ПС 220 кВ Восточная. | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.05.25 | 22.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС, угрозой ввода ГВО в случае АВ отключения КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками (или КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками).
05.05 - 07.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с превышением МДП в КС "ОЭС-Кубань" в слачае АВ отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная. | Отказана из-за невозможности совмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 (20.04-04.05), ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномыск (06.05-18.05), ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск (21.05-27.05), 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк (26.05-30.05), АТ-502 ПС 500 кВ Буденновск (19.05-13.06) и в связи c невозможностью совмещения с ремонтом ПГУ-2 Таврической ТЭС (27.04-12.05) и КВЛ 220 кВ Энергомоста (05.05-06.05 - КВЛ 220 кВ Тамань- Кафа I цепь, 19.05-22.05 КВЛ 220 кВ Тамань- Кафа II цепь) по причине превышения МДП в КС "ОЭС Юга - Крым".
05.05 - 09.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25
05.05 - 06.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками | Режим работы ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками в схеме ремонта участка от РП 220 до ПС 220 кВ Восточная ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками. Совместно с выводом ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь |  | 04:00 | 20.05.25 | 22.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | КубРДУ: замкнуть транзит 220 кВ Кубанская - РП-220 - Кирилловская
05.05 - 07.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками | Вывод участка от РП 220 до ПС 220 кВ Восточная. Демонтаж и монтаж оптических муфт для измерений оптических волокон оп.№ 168,191 Устранение дефекта ТВК оп.№165, 166 (участок от РП 220 - ПС 220 кВ Восточная). С одновременным отключением ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь | под наведенным напряжением | 04:00 | 20.05.25 | 22.05.25 | 3 дн | 05.05.25 | КубРДУ: замкнуть транзит 220 кВ Кубанская - РП-220 - Кирилловская. Перенесена в связи с выводом АТ-1 на Джубгинской ТЭС, угрозой ввода ГВО в случае АВ отключения КВЛ 110 кВ Кирилловская - Восточная с отпайками (или КВЛ 110 кВ Кирилловская - Пенайская с отпайками).
05.05 - 07.05
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 12.05.25 | 21.05.25 | 10 дн | 12.05.25
12.05 - 21.05
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25
12.05 - 15.05
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 12.05.25 | 18.05.25 | 7 дн | 12.05.25
12.05 - 18.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 12.05.25 | 18.05.25 | 7 дн | 12.05.25
12.05 - 18.05
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.05.25 | 28.05.25 | 10 дн | 16.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
16.05 - 25.05
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
19.05 - 23.05
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | 19.05.25
19.05 - 21.05
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.05.25 | 25.05.25 | 7 дн | 19.05.25
19.05 - 25.05
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.05.25 | 25.05.25 | 7 дн | 19.05.25
19.05 - 25.05
КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 22.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с превышением АДТН АТ-1 на ПС 220 кВ Шепси ПАР КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс
22.05 - 23.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | 24.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
24.05 - 30.05
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 25.05.25 | 30.05.25 | 6 дн | 25.05.25
25.05 - 30.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25
26.05 - 28.05
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | Заявка Северо-Кавказского ПМЭС: вырубка боковых деревьев, снятие гнезд. | под наведенным напряжением | 04:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС – Тихорецк | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25
26.05 - 06.06.2025
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | ТОиР ЛЭП |  | 04:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25
26.05 - 28.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Восточная II цепь | Отключить МВ-220-13, МВ-220-23 на ПС 220 кВ Восточная для проведения ТВК на участке от РП-220 до ПС 220 кВ Восточная, на участке от РП-220 до ПС 500 кВ Кубанская ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками. |  | 01:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 28.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети инагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская
28.05 - 01.06
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками | Проведение ТВК на участке от РП-220 до ПС 220 кВ Восточная, на участке от РП-220 до ПС 220 кВ Восточная ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ – Кирилловская с отпайками. Для создания схемы для проведения ТВК необходимо: - на ПС 500 кВ Кубанская включить ВЭ 220 кВ Восточная I ц. - на Афипском НПЗ отключить ВЭ 220 ВЛ Кирилловская. - на ПС 220 кВ Восточная: - включить МВ-220-14, ВЭ-220-24; - отключить МВ-220-13, МВ-220-23; |  | 01:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 28.05.25 | КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети инагрузок, перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Восточная – Пенайская
28.05 - 01.06
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | ТОиР ЛЭП | под наведенным напряжением | 04:00 | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25
29.05 - 30.05
Объект: ПС 220 кВ Афипская
МВ-110 ВЛ Шенджий | СР: МВ-110 ВЛ Шенджий. | с переводом на ОВ | 4 | 25.04.25 | 08.05.25 | 14 дн | 25.04.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
25.04.2025 - 08.05
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТР: РОСШ-220 ВЛ Г.Ключ. ТО: ЛР-220 ВЛ Г.Ключ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 21.05.25 | 10 дн | 12.05.25
12.05 - 21.05
МВ-220 ВЛ Г.Ключ | ТО: МВ-220 ВЛ Горячий Ключ, ЛР-220 ВЛ Г.Ключ |  | 02:00 | 12.05.25 | 21.05.25 | 10 дн | 12.05.25
12.05 - 21.05
ШСМВ-110 | ТР: ШР-110-IСШ ШСМВ |  | 02:00 | 12.05.25 | 29.05.25 | 18 дн | 12.05.25
12.05 - 29.05
МВ-110 ВЛ Афипская Iц | ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская 1 цепь. ТО: МВ-110 ВЛ Афипская Iц, ТТ-110 ВЛ Афипская Iц. |  | 02:00 | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25
12.05 - 13.05
ОСШ-220кВ | ТР: РОСШ-220 ВЛ Г.Ключ, РОСШ-220 АТ-2 |  | 02:00 | 12.05.25 | 30.05.25 | 19 дн | 12.05.25
12.05 - 30.05
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская Iц, РОСШ-110 ВЛ Афипская IIц. |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
IСШ-110кВ | СР, Замена ОСИ: ШР-110-IСШ АТ-2. СР : ШР-110-IСШ ВЛ Афипская IIц. ТР: ШР-110-IIСШ ШСМВ-110, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская I цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Октябрьская II цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская I цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская IIц, ШР-110-IСШ КЛ Науменковская №1, ШР-110-IСШ КЛ Науменковская №2, РТН-110-IСШ. ТО: ТН-110 ОСШ, РТН-110 ОСШ. ТО в объеме В ТН-110-1СШ. АГ 12 часов на время СР, Замены ОСИ ШР-110-IСШ АТ-2; 6 ч. - на время СР ШР-110-IСШ ВЛ Афипская IIц. Остальное время - 2 ч. |  | 12:00 | 12.05.25 | 29.05.25 | 18 дн | 12.05.25
12.05 - 29.05
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 I цепь | ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110-IСШ ВЛ Афипская 1 цепь. ТО: МВ-110 ВЛ Афипская Iц, ТТ-110 ВЛ Афипская Iц. |  | 02:00 | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25
12.05 - 13.05
МВ-110 ВЛ Афипская IIц | СР: ШР-110-IСШ ВЛ Афипская IIц. ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская II цепь. ТО: МВ-110 ВЛ Афипская IIц, ТТ-110 ВЛ Афипская II ц |  | 06:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | 14.05.25
14.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Афипская – Афипская-110 II цепь | ТР: ЛР-110 ВЛ Афипская IIц, РОСШ-110 ВЛ Афипская IIц. |  | 02:00 | 14.05.25 | 16.05.25 | 3 дн | 14.05.25
14.05 - 16.05
ВЛ 220 кВ Афипская – Яблоновская | ТО в объеме К: ВЧ-заградитель, ВЧ-обработка, ФП ф.В | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.05.25 | 21.05.25 | 3 дн | 19.05.25
19.05 - 21.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 ВЛ Октябрьская I/IIц. |  | 02:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25
20.05 - 20.05
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская-Октябрьская I цепь с отпайкой на ПС Шапсуг |  | 02:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
АТ-2 | ТР: АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2. ТО: МВ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РВС-110 АТ-2, РВМГ-220 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. ТО в объеме К: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, ДЗ 110 АТ-2, Вых.реле осн.защит, Вых.реле рез.защит, Технологические защиты, З-та от потери охлаждения, МТЗ 220 кВ АТ-2, НТЗОП 220 кВ АТ-2, ТЗНП 220 АТ-2 и ускорение, ТЗНП 110 АТ-2 и ускорение, МТЗ-10, З-та реактора 10кВ, Перегруз, ДЗО-10 АТ-2, Авт-ка охлаждения, Авт-ка РПН АТ-2, БАР, ТТ-220, ТТ-110, ТТ-10, ТН-10 АТ-2 |  | 12:00 | 21.05.25 | 06.06.25 | 17 дн | 21.05.25
21.05 - 06.06.2025
МВ-220 АТ-2 | ТР: ТР-220 АТ-2, ШР-220-IIСШ АТ-2. ТО в объеме К: ТАПВ,авт-ка, упр-е., привод, ТТ МВ-220 |  | 02:00 | 21.05.25 | 06.06.25 | 17 дн | 21.05.25
21.05 - 06.06.2025
МВ-110 АТ-2 | СР, Замена ОСИ: ШР-110-IСШ АТ-2. ТО: ТР-110 АТ-2, МВ-110 АТ-2. ТО в объеме К: ТАПВ,авт-ка, упр-е., привод, ТТ МВ-110. |  | 12:00 | 21.05.25 | 06.06.25 | 17 дн | 21.05.25
21.05 - 06.06.2025
СТК-2 | СР: ячейки КРУН-10 СТК-2, выкатной элемент КРУ. ТР: ТОР-10 ФКУ-2, ТОР-10 ТРГ-2. ТО: БСК-10-2. ТО в объеме К: В-10 БСК-10-2 З-ты/авт-ка, ТТ В-10 БСК-10-2, ТТ БСК-10-2, В-10 ФКУ-2 З-ты/авт-ка, ТТ В-10 ФКУ-2, ТТ ФКУ-2, В-10 СТК-2 З-ты/авт-ка, ТТ В-10 СТК-2 |  | 12:00 | 21.05.25 | 06.06.25 | 17 дн | 21.05.25
21.05 - 06.06.2025
ОМВ-110 | Работа ВЛ 110 кВ Афипская-Октябрьская II цепь с отпайкой на ПС Шапсуг. |  | 02:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 22.05.25
22.05 - 22.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок под МВ-110 ВЛ Шенджий. ТР: ШР-110-IСШ ОМВ. |  | 02:00 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25
23.05 - 23.05
МВ-110 ВЛ Шенджий | ТР: ШР-110-IСШ ВЛ Шенджий | с переводом на ОВ | 02:00 | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.05 - 26.05
ОМВ-110 | ТР: ШР-110-IСШ ОМВ. |  | 02:00 | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25
27.05 - 27.05
ОСШ-110кВ | ТР: РОСШ-110 АТ-2 ТО: РОСШ-110 КЛ Науменковская №2 |  | 02:00 | 28.05.25 | 30.05.25 | 3 дн | 28.05.25
28.05 - 30.05
Объект: ПС 220 кВ Брюховецкая
КВЛ 110 кВ Брюховецкая – Роговская | Техобслуживание: ОПН-110-1 КВЛ Роговская, ОПН-110-2 КВЛ Роговская. |  | 01:00 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25
05.05 - 05.05
ТН-220 1 СШ | ТО: ТН-220 1 СШ-220, ОПН-220 1 СШ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220 1 СШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ Р-ТН 1 СШ 220. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220-1СШ. |  | 02:00 | 07.05.25 | 08.05.25 | 2 дн | 07.05.25 | Без вывода 1 СШ 220.
07.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ-220 и МВ-220 Каневская. |  | 01:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 |  | КубРДУ: отказана, с переводом МВ-220 Каневская на ОВ с 19 по 21.05.2025
19.05 - 21.05
2 СШ 220 | Средний ремонт: ШР-220 АТ-2. Текущий ремонт: РТН-220 2СШ-220, ШР2СШ ОМВ-220, ШР-2 220 АТ-1, ШР-2 220 АТ-3, ШР-220 НПС-7, ШР-220 Каневская. АГ 48 ч. на время среднего ремонта ШР-220 АТ-2, остальное время - 1 ч. |  | 2 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
МВ-220 НПС-7 | Текущий ремонт: ШР-220 НПС-7. |  | 01:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
МВ-220 Каневская | Текущий ремонт: ШР-220 Каневская. |  | 01:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ с 19.05. по 21.05.2025
19.05 - 23.05
ТН-220 2 СШ | Техобслуживание: ТН-220 2 СШ-220, ОПН-220 2 СШ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220 2 СШ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ Р-ТН 2 СШ 220. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220-2СШ. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
АТ-2 | Текущий ремонт: АТ-2, ТР-220 АТ-2, РТН-35 АТ-2. Техобслуживание: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2 , РВС-35 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: АТ-2, РПН АТ-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: АТ-2, РПН АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ТР-220 АТ-2, ЭМБ ШР-220 АТ-2,ЭМБ РОСШ-220 АТ-2, ЭМБ ТР-110 АТ-2 , ЭМБ ШР-110 АТ-2, ЭМБ ТР-35 АТ-3, ЭМБ ШР-35 АТ-2. Калибровка манометров: АТ-2. |  | 04:00 | 19.05.25 | 28.05.25 | 10 дн | 19.05.25
19.05 - 28.05
МВ-220 АТ-2 | Средний ремонт: ШР-220 АТ-2. Техобслуживание: МВ-220 АТ-2. Текущий ремонт: ТР-220 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ШР-220 АТ-2. |  | 1 | 19.05.25 | 28.05.25 | 10 дн | 19.05.25
19.05 - 28.05
МВ-110 АТ-2 | Техобслуживание: МВ-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ ШР-110 АТ-2 0ч/ч. Калибровка манометров: МВ-110 АТ-2. |  | 01:00 | 19.05.25 | 28.05.25 | 10 дн | 19.05.25
19.05 - 28.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – НПС-7 | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ-220 и МВ-220 НПС-7. |  | 01:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
В-2 220 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР-2 220 АТ-1. |  | 01:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
В-2 220 АТ-3 | Текущий ремонт: ШР-2 220 АТ-3. |  | 01:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Разрыв транзита в связи с ремонтом 2 СШ-220 и МВ-220 Каневская. |  | 01:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 22.05.25
22.05 - 23.05
ОМВ-220 | Текущий ремонт: ШР2СШ ОМВ-220. |  | 01:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 22.05.25
22.05 - 23.05
Объект: ПС 220 кВ Бужора
ВЛ 220 кВ Бужора - Виноградная | ТО в объёме "К"АОПО (ШЭЭ 223 0108). | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 18.05.25 | 7 дн | 12.05.25
12.05 - 18.05
Объект: ПС 220 кВ Витаминкомбинат
КВЛ 110 кВ Витаминкомбинат – Нововеличковская | ТР: КС КВЛ 110 кВ Нововеличковская, ВЧЗ КВЛ 110 кВ Нововеличковская. ТО: ОПН КВЛ 110 кВ Нововеличковская, КЛ КВЛ 110 кВ Нововеличковская. |  | 02:00 | 07.05.25 | 08.05.25 | 2 дн | 07.05.25
07.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Кольцевая, КС ВЛ 220 кВ Кольцевая. ТО в объеме В: ВЧ-заградитель ф. "А", ВЧ-обработка, ФП | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25
12.05 - 14.05
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 кВ Тихорецк, КС ВЛ 220 кВ Тихорецк. О в объеме В: Заградители ВЧ ф. "А", ВЧ обработка ф. "А", Заградители ВЧ ф. "С", ВЧ обработка ф. "С" |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
Объект: ПС 220 кВ Восточная
АТ-1 | Работа сторонами 110/10 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками и ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь. | не в транзите | 04:00 | 20.05.25 | 22.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
АТ-2 | Работа сторонами 110/10 кВ в схеме ремонта ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками и ВЛ 220 кВ Кубанская - Восточная II цепь. | не в транзите | 04:00 | 20.05.25 | 22.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
Объект: ПС 220 кВ Восточная промзона
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат – Восточная промзона I цепь | ТО: ЗН КС 220 Витаминкомбинат I цепь ф.А, ф.С; ЛР 220 Витаминкомбинат I цепь | под наведенным напряжением | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
В 220 Витаминкомбинат I цепь | ТО: ЛР 220 Витаминкомбинат I цепь; ТТ 220 Витаминкомбинат I цепь; В 220 Витаминкомбинат I цепь. |  | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
Объект: ПС 220 кВ Вышестеблиевская
Установка плавки гололёда | ТО: РПГ троса 1 ВЛ-Т №2, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. С, |  | 02:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25
05.05 - 08.05
ВЭ 220кВ 14 | ТО ТТ ВЛ 220кВ Тамань №2 |  | 04:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25
05.05 - 08.05
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | СР: ЗН ФП ВЛ 220кВ Тамань №2, ТР: ВЧЗ ВЛ 220кВ Тамань №2, КС ВЛ 220кВ Тамань №2, ТО: ОПН ВЛ 220 -Т №2, ТТ ВЛ 220кВ Тамань №2, РПГ троса 1 ВЛ-Т №2, РПГ троса 2 ВЛ-Т №2, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. А, РПГ "+" 14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. С, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. А, РПГ "–"14/28 кВ ВЛ 220 -Т №2 ф. | под наведенным напряжением | 04:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25
05.05 - 08.05
ВЭ 220кВ 45 | ТО: ТТ ВЛ 220кВ Тамань №2. |  | 04:00 | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25
05.05 - 08.05
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
Установка плавки гололёда | т.о. : ВУПГ, т.р.: РПГ ОКГТ ВЛ А |  | 02:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
ВЛ 220 кВ Горячий Ключ – Афипская | ТР: ВЧЗ ВЛ 220 Афипская ф. А,В,С. ТО в объёме "В": ВЧ-заградитель ф. В; ВЧ-обработка, ФП, ВЧ-заградитель ф. С; ВЧ-обработка, ФП; ТТ 220 Афипская; ТН 220 Афипская | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 21.05.25 | 10 дн | 12.05.25
12.05 - 21.05
В-2-220 Афипская | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Афипская(С60),привод; ТО в объёме "В": ТТ В-2-220 Афипская |  | 02:00 | 12.05.25 | 21.05.25 | 10 дн | 12.05.25
12.05 - 21.05
В-1-220 Афипская | ТО в объёме "К": Комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Афипская(С60),привод; ТО в объёме "В": ТТ В-1-220 Афипская |  | 02:00 | 12.05.25 | 21.05.25 | 10 дн | 12.05.25
12.05 - 21.05
В-1-220 Афипская | ТР: В-1-220 Афипская |  | 02:00 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
12.05 - 12.05
В-2-220 Афипская | ТР: В-2-220 Афипская |  | 02:00 | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 13.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод ВЛ
13.05 - 13.05
Объект: ПС 220 кВ Дагомыс
Установка плавки гололёда | ТО УПГ |  | 02:00 | 05.05.25 | 06.05.25 | 2 дн | 05.05.25
05.05 - 06.05
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Родниковая | ВВИ КС КВЛ 110 кВ Родниковая ф.С |  | 04:00 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25
05.05 - 05.05
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Верещагинская | ВВИ КС КВЛ 110 кВ Верещагинская ф.С |  | 04:00 | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25
06.05 - 06.05
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | ТО: ЛР КВЛ 220 кВ СТЭС, ТН КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-220 КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-221 КВЛ 220 кВ СТЭС. |  | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25
12.05 - 15.05
ВЭ-221 | ТО: ВЭ-221, ЛР КВЛ 220 кВ СТЭС, ТН КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-220 КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-221 КВЛ 220 кВ СТЭС. |  | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25
12.05 - 15.05
ВЭ-220 | ТО: ЛР КВЛ 220 кВ СТЭС, ТН КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-220 КВЛ 220 кВ СТЭС, Р-221 КВЛ 220 кВ СТЭС |  | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25
12.05 - 15.05
ВЭ КВЛ 110 кВ Якорная Щель | ТО в объеме "К" Цепи РПР ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная щель. |  | 02:00 | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25
12.05 - 13.05
КВЛ 110 кВ Дагомыс – Якорная щель тяговая | ТО в объеме "К" ШОН. |  | 02:00 | 12.05.25 | 13.05.25 | 2 дн | 12.05.25
12.05 - 13.05
Объект: ПС 220 кВ Каневская
ВЛ 220 кВ Брюховецкая – Каневская | Демонтаж спусков ошиновки до ЛР-220 Брюховецкая |  | ВЗ | 10.05.25 | 11.05.25 | 2 дн | 10.05.25 | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка».
10.05 - 11.05
СМВ-220 | Реконструкция 2 СШ 220 | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 10.05.25 | 10.08.25 | 93 дн | 10.05.25 | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». КубРДУ: с включением РП
10.05 - 10.08.2025
2 СШ-220 | Реконструкция 2 СШ 220. | с включением ремонтной перемычки | ВЗ | 10.05.25 | 10.08.25 | 93 дн | 10.05.25 | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка». КубРДУ: с включением РП
10.05 - 10.08.2025
Т-2 | Реконструкция 2 СШ 220 |  | ВЗ | 10.05.25 | 10.08.25 | 93 дн | 10.05.25 | По титулу «Реконструкция ПС 220 кВ Каневская (замена выключателей, ВЗУ, АБ, ЩПТ, ОД, трансформаторов тока). Корректировка».
10.05 - 10.08.2025
МВ-220 ВЛ Брюховецкая | Текущий ремонт: ШР-220 Брюховецкая. Работы выполнить в случае нереализации заявок на Реконструкцию. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | КубРДУ: с включением РП
12.05 - 16.05
СМВ-220 | Текущий ремонт: Р-2 сш СМВ-220. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | КубРДУ: с включением РП
12.05 - 16.05
2 СШ-220 | Текущий ремонт: Р-2 сш СМВ-220, ШР-220 Брюховецкая. Техобслуживание: ТН-220 2 сш. Высоковольтные испытания: ТН-220 2СШ. Отбор проб масла на ХАРГ из: ТН-220 2СШ. | с включением ремонтной перемычки | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | КубРДУ: с включением РП
12.05 - 16.05
Т-2 | Средний ремонт: ОД-220 Т-2. Текущий ремонт: Т-2. Техобслуживание: РВС-35 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ОПН-220 Т-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ГЗ Т-2, диф. защита Т-2, МТЗ 220 кВ Т-2, МТЗ-27,5 сВМБ, Защита от перегруза ст.220, 27,5, сигнализация, управление и авт-ка ОД-220, автоматика РПН, БАР, технологические защиты, автоматика отсечного клапана, защита от потери охлаждения, автоматика охлаждения, ТТ Т-2, ТН 27 кВ Т-2, ЭМБ ШР-220 Т-2, ЭМБ ОД-220 Т-2, ЭМБ ТР-35 Т-2, ЭМБ ШР-36 Т-2. ТО в объёме "К": Управление и авт-ка ОД-220 Т-2. Высоковольтные испытания: ШМ-35 Т-2, Т-2, вводов 220кВ Т-2, ШМ-27,5 Т-2. Отбор проб масла на ФХА (С) из: Т-2, РПН Т-2. Отбор проб масла на ХАРГ из: Т-2, РПН Т-2. Калибровка манометров: Т-2 обдув, Т-2 перегрев. |  | 03:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
Объект: ПС 220 кВ Кирилловская
МВ-220 А-1 | ТР: Р-А-1-А . |  | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25
12.05 - 15.05
ТН-220 сш А | ТО: ТН-220 с.ш А. |  | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25
12.05 - 15.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками | ТР: Р-А-1-А ; ТО: ТН-220 сш А; ВВИ КС -220 ВЛ Афипский НПЗ. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25
12.05 - 15.05
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ РИП 1ц в связи с выводом его в ремонт |  | 02:00 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1 дн | 15.05.25
15.05 - 15.05
Объект: ПС 220 кВ Крыловская
ВЛ 110 кВ Крыловская – Кисляковская тяговая с отпайкой на ПС Октябрьская | Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-110 Кисляковская, КС ВЛ-110 Кисляковская. |  | 01:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
ЭВ-110 Кисляковская | Техобслуживание: ТТ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: Комплект резервных защит, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод ЭВ-110 Кисляковская.Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская, ШР 1 СШ-110 Кисляковская, ШР 2 СШ-110 Кисляковская |  | 01:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
1сш-110 | Замена ОСИ: ШР 1СШ-110 АТ-1. Текущий ремонт: Р-1СШ ШСЭВ, ШР 1СШ-110 АТ-1, ШР 1СШ-110 Атамановская, ШР 1СШ-110 ОЭВ, ШР 1СШ-110 Т-3, ШР 1СШ-110 Т-4, ШР 1СШ-110 Челбасская, ШР 1СШ-110 Леушковская, РТН-110 1СШ. Поверка ТН-110 1СШ. АГ - 8 ч. на время замены ОСИ ШР 1СШ-110 АТ-1. Остальное время - 1 ч. |  | 08:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
ЭВ-110 Челбасская | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Челбасская. | с переводом на ОВ | 01:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.05 - 12.05
ШСЭВ-110 | Техобслуживание: ТТ-110 ШСЭВ. Текущий ремонт: Р-1СШ ШСЭВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭМБ Р-1 СШ ШСЭВ, ЭМБ Р-2 СШ ШСЭВ |  | 01:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
ЭВ-110 Леушковская | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 Леушковская. | с переводом на ОВ | 01:00 | 13.05.25 | 13.05.25 | 1 дн | 13.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
13.05 - 13.05
ЭВ-110 АТ-1 | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 АТ-1, замена ОСИ ШР 1СШ-110 АТ-1. | с переводом на ОВ | 08:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 1 дн | 14.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.05 - 14.05
ЭВ-110 Атамановская | ТР: ШР 1СШ-110 Атамановская. | с переводом на ОВ | 01:00 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1 дн | 15.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.05 - 15.05
ОЭВ-110 | Текущий ремонт: ШР 1СШ-110 ОЭВ. |  | 01:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25
16.05 - 16.05
Объект: ПС 220 кВ Крымская
СМВ-220 | ТО: СМВ-220, ТР: Р 2 с.ш.СМВ-220 |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | 24.05.25
24.05 - 30.05
АТ-2 | СР: ТР-110 АТ-2 ТР: АТ-2, ОД-220 АТ-2, ШР-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, РТН-10 АТ-2; ТО: КЗ-220 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, КРУН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ОПН-10 ТН АТ-2, ОПН-10-1 КЛ ПГ; |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | 24.05.25
24.05 - 30.05
2сш-220 | ТО: ТН-2СШ-220; ТР: Р 2 с.ш.СМВ-220 |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | 24.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
24.05 - 30.05
МВ-110 АТ-2 | ТР: ТР-110 АТ-2; ТО МВ-110 АТ-2 |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | 24.05.25
24.05 - 30.05
ВЛ 220 кВ Кубанская – Крымская II цепь | ТР: ЛР-220 ВЛ Кубанская 2 цепь, КС ВЛ-220 Кубанская 2 цепь, ф.В,С, ТО: ВЧЗ ВЛ-220 Кубанская 2 цепь, ф.В,С. ТО РЗА "К": ВЧЗ ф.С, ВЧ-обработка, ФП, РФ |  | 04:00 | 24.05.25 | 01.06.25 | 9 дн | 24.05.25 | КубРДУ: срок сокращен в связи с выводом АТ-2 на ПС 220 кВ Славянская
24.05 - 30.05
Объект: ПС 220 кВ Ново-Лабинская
1 СШ 110 | Верховой Осмотр: 1 СШ 110. ТО: ШР-1-110 Т-3, ШР-1-110 Аэродром Кореновск I цепь, ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 Аэродром Кореновск II цепь, ШР-1-110 Кореновская промзона I цепь, ШР-1-110, Кореновская промзона II цепь, ШР-1-110 АТ-2, ШР-1-110 ШСВ, ШР-1-110 БСК-1-110, ШР-1-110 БСК-2-110, ШР-1-110 Кореновск тяговая, ШР-1-110 Т-4 |  | 02:00 | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25
12.05 - 23.05
ШСВ 110 | ТО: ШР-1-110 ШСВ |  | 02:00 | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25
12.05 - 23.05
АТ-1 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом В 110 АТ-1. | не в транзите | 02:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 1 дн | 13.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская
13.05 - 13.05
В 110 АТ-1 | ТО: ШР-1-110 АТ-1 |  | 02:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 1 дн | 13.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Рассвет – Бузиновская
13.05 - 13.05
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом В 110 АТ-2. | не в транзите | 02:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25
20.05 - 20.05
В 110 АТ-2 | ТО: ШР-1-110 АТ-2 |  | 02:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25
20.05 - 20.05
БСК-1-110 | В связи с ремонтом В 110 БСК-1-110. |  | 02:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
В 110 БСК-1-110 | ТО: ШР-1-110 БСК-1-110. |  | 02:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
БСК-2-110 | В связи с ремонтом В 110 БСК-2-110. |  | 02:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 22.05.25
22.05 - 22.05
В 110 БСК-2-110 | ТО: ШР-1-110 БСК-2-110. |  | 02:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 22.05.25
22.05 - 22.05
В 110 Кореновская тяговая | ТО: ШР-1-110 Кореновск тяговая. |  | 02:00 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25
23.05 - 23.05
ВЛ 110 кВ Ново-Лабинская – Кореновская тяговая | ТО: ЛР-110 Кореновск тяговая. |  | 02:00 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25
23.05 - 23.05
1 С 220 | ТО: ШР-1-220 Тихорецк, ШР-1-220 СВ. |  | 02:00 | 25.05.25 | 28.05.25 | 4 дн | 25.05.25
25.05 - 28.05
РП 220 | ТО: РРП-1-220 |  | 02:00 | 25.05.25 | 28.05.25 | 4 дн | 25.05.25
25.05 - 28.05
АТ-1 | В связи с ремонтом 1 С 220. |  | 02:00 | 25.05.25 | 28.05.25 | 4 дн | 25.05.25
25.05 - 28.05
СВ 220 | ТО: ШР-1-220 СВ. |  | 02:00 | 25.05.25 | 28.05.25 | 4 дн | 25.05.25
25.05 - 28.05
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская | ТО: ЛР 220 Тихорецк, ШР 220 Тихорецк, РРП-1-220 |  | 02:00 | 25.05.25 | 28.05.25 | 4 дн | 25.05.25
25.05 - 28.05
Объект: ПС 220 кВ Псоу
КВЛ 110 кВ Псоу – Леселидзе (ВЛ 110 кВ Накадули) | ТР РПГ 110 Леселидзе, ШО 10кВ № 1, 2(КЛ), ЗН КС 110 Леселидзе | под наведенным напряжением | 02:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25
16.05 - 16.05
ВЛ 220 кВ Псоу – Бзыби (ВЛ Салхино) | ТО ТТ 220 Бзыби, ВВИ КС 220 Бзыби | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
АТ-1 | ТР: АТ-1, ЛРН-1. ТО ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1, КМ КЛ 110кВ АТ-1, ТР ЛРН-1-10, РТ-1, ОПН 10 ЛРН-1, ШМ 10 АТ-1. ТО в объемк "К"/"ТК" Шкафа/терминала ДЗО 10 кВ АТ-1 (ШЭ2607 042043), ТО в объемк "К": Газовой защиты АТ-1, Газовой защиты РПН АТ-1,Автоматики РПН АТ-1. Tаpcon 260, Автоматики охлаждения АТ-1, Защиты от потери охлаждения АТ-1,Технологических защиты АТ-1. Авт-ки камеры пожарных задвижек АТ-1. |  | 04:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
В 110 АТ-1 | ТР КРУЭ 110кВ ячейка АТ-1. |  | 04:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
В-1-220 Сочинская ТЭС | ТО ШР-1-220 Сочинская ТЭС |  | 02:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
1 С 220 | ТО: ШР-1-220 Сочинская ТЭС. 1 С 220 Портал №4 - заменадефектного изолятора. ТО в объемк "К"/"ТК" Шкафа/терминала ДЗО 1 С 220 (ШЭ2710 562). |  | 02:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
ТН-1-220 | ВВИ ТН-1 220 |  | 02:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
Объект: ПС 220 кВ Светлая
2 СШ-220 | Техническое обслуживание: КЗ-220 Т-2, ОД-220 Т-2 |  | 04:00 | 19.05.25 | 25.05.25 | 7 дн | 19.05.25
19.05 - 25.05
1 СШ-220 | Текущий ремонт: КЗ-220 Т-1, ОД-220 Т-1. |  | 04:00 | 19.05.25 | 25.05.25 | 7 дн | 19.05.25
19.05 - 25.05
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Текущий ремонт: ЛР-220-1, ЛР-220-2, ВЧЗ ВЛ-220 Ея тяговая - Песчанокопская ф-А,В,С, КС ВЛ-220 Ея тяговая - Песчанокопская ф-А,В,С. |  | 04:00 | 19.05.25 | 25.05.25 | 7 дн | 19.05.25
19.05 - 25.05
Объект: ПС 220 кВ Славянская
ВЭ-110 ВЛ Красноармейская | ТО в объёме "К": Комплект РЗА (ШЭ2607011), ТТ ВЭ-110 ВЛ Красноармейская. Поверка ТТ ВЭ-110 ВЛ Красноармейская. |  | 02:00 | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 15.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
15.05 - 16.05
ВЛ 110 кВ Славянская – Красноармейская | ТО в объёме "К": В/Ч обработка, ФП, ВЧЗ ф. "В". |  | 02:00 | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 15.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Лебеди – Гривенская
15.05 - 16.05
АТ-1 | СР: ШМ-110 кВ АТ-1 ТР: АТ-1, МВ-110 АТ-1; ТО: ОПН 220 кВ АТ-1, ОПН 110 кВ АТ-1, ШМ 10 кВ АТ-1, ШМ 10 кВ АТ-1 в ЗВУ, 1С 10 кВ АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1 |  | 04:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
МВ 110 АТ-1 | ТР МВ-110 АТ-1. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
ВЭ 220 | БВР при ТО: ТН 220 Ударная ТЭС, ТТ 220 Ударная ТЭС. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
ВЭ 221 | БВР при ТО: ТН 220 Ударная ТЭС, ТТ 220 Ударная ТЭС. ТО в объёме "В" Комплект автоматики и УРОВ ВЭ-221 (REC670), привод; ТО в объёме "К" ТТ ВЭ-221. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
1 C 220 кВ | ТО: ТН 1С 220 кВ, ОПН ТН 1С 220 кВ. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
ТН 1С 220 кВ | ТО: ТН 1С 220 кВ, ОПН ТН 1С 220 кВ. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская | ТО: ТН 220 Ударная ТЭС, ТТ 220 Ударная ТЭС, РГЗТ 220 Ударная ТЭС, РОКГТ 220 Ударная ТЭС, ВЧЗ 220 Ударная ТЭС; ТР: КС 220 Ударная ТЭС. ТО в объёме "К": ТТ ВЛ 220кВ Ударная ТЭС, ТН ВЛ 220кВ Ударная ТЭС. ТО в объёме "В" КСЗ (REL670), ИМФ-3Р ВЛ 220 кВ Ударная ТЭС - Славянская. | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Славянская – Славянская 110 |  | 04:00 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25
23.05 - 23.05
ОМВ-110 | Замена МВ-110 ВЛ Славянская в связи с ремонтом. |  | 04:00 | 24.05.25 | 26.05.25 | 3 дн | 24.05.25
24.05 - 26.05
ШСМВ-110 | ТО ШСМВ-110 |  | 02:00 | 24.05.25 | 06.06.25 | 14 дн | 24.05.25
24.05 - 06.06.2025
2СШ 110 кВ | СР: 2СШ 110 кВ, ШР-110-2СШ АТ-1, ШР-110-2СШ ВЛ Славянская; ТР: ШР-110-2СШ ВЛ Протока тяговая 1ц., ШР-110-2СШ ВЛ Протока тяговая 2ц., ШР-110-2СШ ВЛ Троицкий водозабор; ТО: ТН-110-2СШ, ОПН-110-2СШ, ТО: ШСМВ-110; ВВИ ТН-110-2СШ; поверка ТН-110-2СШ; Ремонт стоек порталов 2СШ 110 кВ |  | 04:00 | 24.05.25 | 06.06.25 | 14 дн | 24.05.25
24.05 - 06.06.2025
ЭВ-110 БСК №1 | БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. |  | 04:00 | 24.05.25 | 26.05.25 | 3 дн | 24.05.25
24.05 - 26.05
БСК-110 №1 | ВПр на время вывода в ремонт ЭВ-110 БСК №1 для БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. |  | 04:00 | 24.05.25 | 26.05.25 | 3 дн | 24.05.25
24.05 - 26.05
ОМВ-110 | Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Славянская – Протока тяговая 1ц. |  | 02:00 | 27.05.25 | 27.05.25 | 1 дн | 27.05.25
27.05 - 27.05
ОМВ-110 | Замена ВЭ-110 ВЛ Протока тяговая 1ц. в связи с ремонтом. |  | 04:00 | 28.05.25 | 28.05.25 | 1 дн | 28.05.25
28.05 - 28.05
ОСШ-110 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Протока тяговая 2ц. |  | 02:00 | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25
29.05 - 30.05
МВ 110 АТ-1 | СР ШР-110-2СШ АТ-1; БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. | с переводом на ОВ | 04:00 | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
29.05 - 30.05
ОМВ-110 | БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. Перестройка уставок под ВЛ 110 кВ Славянская – ПАОС. |  | 04:00 | 31.05.25 | 01.06.25 | 2 дн | 31.05.25
31.05 - 01.06
ВЭ-110 кВ АТ-2 | БВР по ремонту стоек порталов 2СШ 110 кВ. |  | 04:00 | 31.05.25 | 01.06.25 | 2 дн | 31.05.25
31.05 - 01.06
АТ-2 | Работа сторонами 220/10 кВ в связи с ремонтом ВЭ 110 кВ АТ-2. | не в транзите | 04:00 | 31.05.25 | 01.06.25 | 2 дн | 31.05.25
31.05 - 01.06
Объект: ПС 220 кВ Староминская
ВЛ 220 кВ Староминская – А-30 | Техобслуживание: ТН ВЛ 220кВ А-30, ТТ ВЛ 220кВ А-30. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП ВЛ 220 кВ А-30, ВЧ заградитель ф "С" ВЛ 220 кВ А-30. Высоковольтные испытания: ТН 220 ВЛ 220 А-30. |  | 02:00 | 29.05.25 | 30.05.25 | 2 дн | 29.05.25
29.05 - 30.05
Объект: ПС 220 кВ Шепси
1 СШ 220 кВ | ТР: РТН-1-220, ШР-1-220 Центральная + ШО ,ШР-1-220 Джуб. ТЭС + ШО, РД-1-1 + ШО |  | 04:00 | 05.05.25 | 16.05.25 | 12 дн | 05.05.25
05.05 - 16.05
МВД-1 | ТР: РД-1-1 + ШО. |  | 04:00 | 05.05.25 | 16.05.25 | 12 дн | 05.05.25
05.05 - 16.05
АТ-1 | СР: Шинный мост 220 кВ АТ-1, Шинный мост 110 кВ АТ-1, ТР: АТ-1. ТО: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, Шинный мост 10 кВ АТ-1. ТО в объемк "К": Автоматика РПН АТ-1 (ШЭ 2607 156), Цепей ТН 10 АТ-1. |  | 04:00 | 05.05.25 | 16.05.25 | 12 дн | 05.05.25
05.05 - 16.05
МВ-110 АТ-1 | ТР: РОСШ 110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. ТО в объемк "К": цепей встроенных ТТ МВ 110 АТ-1, цепей РПР МВ 110 АТ-1. |  | 04:00 | 05.05.25 | 16.05.25 | 12 дн | 05.05.25
05.05 - 16.05
В-1-220 Центральная | ТР: ШР-1-220 Центральная + ШО. ТО в объемк "К": Комплекта автоматики, УРОВ и ОАПВ В-1-220 Центральная (C60), привода В-1-220 Центральная, цепей встроенных ТТ В-1-220 Центральная. |  | 04:00 | 05.05.25 | 16.05.25 | 12 дн | 05.05.25
05.05 - 16.05
ТН-1-220 | ТР: РТН-1-220 |  | 04:00 | 05.05.25 | 16.05.25 | 12 дн | 05.05.25
05.05 - 16.05
В-1-220 Джубгинская ТЭС | ТР: ШР-1-220 Джуб. ТЭС, + ШО |  | 04:00 | 05.05.25 | 16.05.25 | 12 дн | 05.05.25
05.05 - 16.05
ОСШ 110 кВ | ТР: РОСШ 110 АТ-1, ТР-110 АТ-1. |  | 02:00 | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 13.05.25
13.05 - 14.05
ВЛ 220 кВ Центральная – Шепси | ТР: РЛС-1-220 Центральная, РЛС-2-220 Центральная, ЛР 220 Центральная, ЗКР 220 ВЛ Ц-Ш. Замена дефектного изолятора линейного портала 220 кВ Центральная |  | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25
26.05 - 28.05
В-1-220 Центральная | ТР: РЛС-1-220 Центральная. Замена замена дефектного изолятора линейного портала 220 кВ Центральная |  | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25
26.05 - 28.05
В-2-220 Центральная | ТР: РЛС-2-220 Центральная. Замена замена дефектного изолятора линейного портала 220 кВ Центральная |  | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25
26.05 - 28.05
Объект: ПС 330 кВ Армавир
В 342 | ТР ШР 342. |  | 02:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
В 322 | ТР: ШР 322. |  | 02:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
ВВ-110 АТ-1,2 | СР: Шинный мост 110 кВ АТ-1. ТО: ТТ-110 АТ-1. ТР: ВВ-110 АТ-1,2. ТР-110 АТ-1,2, ТР-110 АТ-2. |  | 04:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
2СШ-330 | ТР: Шинные опоры 330 кВ подключения 2СШ-330 кВ к ШР 332, ШР 312, ШР 322, ШР 332, ШР 342, Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, РТН-330-2. |  | ВЗ | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
2СШ-330 | БВР при проведении строительно-монтажных работ по устройству фундаментов ТТ 330 кВ, фундаментов и стоек нового участка плавки гололёда, демонтажа железобетонных стоек плавки гололёда. |  | 04:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
АТ-1 | БВР при проведении строительно-монтажных работ по устройству фундаментов ТТ 330 кВ, фундаментов и стоек нового участка плавки гололёда, демонтажа железобетонных стоек плавки гололёда. |  | 04:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
АТ-1 | СР: Шинный мост 110 кВ АТ-1. ТР: АТ-1, ТР-110 АТ-1,2, Р-10 АТ-1. ТО: ТТ-110 АТ-1, ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, КРУН-10 АТ-1, НОМ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ТТ-10 ТСН-1. ТР: Р-330 АТ-1, ТР-110 АТ-1,2, ТР-110 АТ-2. |  | 04:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
АТ-2 | ВР при проведении строительно-монтажных работ по устройству фундаментов ТТ 330 кВ, фундаментов и стоек нового участка плавки гололёда, демонтажа железобетонных стоек плавки гололёда. |  | 04:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
АТ-2 | ТР: АТ-2, Р-10 АТ-2, ШР-10 АТ-2, ТР-110 АТ-1,2 (ДЕФЕКТ ТВК), ТР-110 АТ-2, Р-330 АТ-2. СР: Шинный мост 110 кВ АТ-1. ТО: ТТ-110 АТ-2, ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, КРУН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2. |  | 04:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
В 312 | ТР: ШР 312. |  | 02:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
В 332 | ТР: Шинные опоры 330 кВ подключения 2СШ-330 кВ к ШР 332, ШР 332. |  | 02:00 | 01.05.25 | 11.05.25 | 11 дн | 01.05.25
01.05 - 11.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Связная. |  | 04:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25
12.05 - 12.05
В 340 | ТР: ШР 340. |  | 04:00 | 12.05.25 | 24.05.25 | 13 дн | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
14.05 - 26.05
В 340 | Демонтаж ошиновки от 1СШ-330 до ШР 340 и демонтаж ШР 340 для замены, строительно-монтажных работ по устройству порталов на ОРУ 330 кВ, устройство нового оборудования с последующей ошиновкой в ячейке АТ-5 ,АТ-1 (ЭВ, ТТ, ШО). По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5". |  | ВЗ | 25.05.25 | 25.06.25 | 32 дн | 14.05.25 | КубРДУ: срок изменен под вывод 1СШ-330 на ПС 330 кВ Армавир
14.05 - 14.06.2025
В 321 | ТР: ШР-321. |  | 04:00 | 12.05.25 | 24.05.25 | 13 дн | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
14.05 - 26.05
ВВ-110 АТ-5 | Перемонтаж ошиновки 110 кВ АТ-5, строительно-монтажных работ по устройству порталов на ОРУ-110 кВ, устройство нового оборудования с последующей ошиновкой в ячейке АТ-5. |  | ВЗ | 12.05.25 | 25.06.25 | 45 дн | 14.05.25 | КубРДУ: срок сокращен под вывод АТ
14.05 - 14.06.2025
ТН-330-1 | ТР: РТН-330-1. |  | 04:00 | 12.05.25 | 24.05.25 | 13 дн | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
14.05 - 26.05
1СШ-330 | Демонтаж ошиновки 1СШ-330, АТ-5, ШР 340, строительно-монтажных работ по устройству порталов на ОРУ 330 кВ, устройство нового оборудования с последующей ошиновкой в ячейке АТ-5 ,АТ-1 (ЭВ, ТТ, ШО). По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5" |  | ВЗ | 25.05.25 | 25.06.25 | 32 дн | 14.05.25 | КубРДУ: срок изменен в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
14.05 - 14.06.2025
1СШ-330 | СР: 1СШ-330. ТР: ШР-311, ШР-321, ШР 340, ШР-331, ШР-331, Р-330 АТ-5, РТН-330-1. |  | 04:00 | 12.05.25 | 24.05.25 | 13 дн | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод 1СШ-330 для работ по реконструкции ПС 330 кВ Армавир
14.05 - 26.05
АТ-5 | Демонтаж ошиновки 1 С.Ш. 330кВ, АТ-5, ШР 340. Строительно-монтажные работы по устройству порталов на ОРУ 330кВ. Строительно-монтажные работы по устройству нового оборудования с последующей ошиновкой в ячейке АТ-5, АТ-1 (ЭВ, ТТ, ШО). По титулу «Реконструкция ПС 330 кВ Армавир в части разделения АТ-1, АТ-2 с установкой дополнительной ячейки 110 кВ АТ-2, подключением АТ-1 к 1 СШ 330 кВ, подключением АТ-2 ко 2 СШ 330 кВ и переподключением АТ-5 по стороне 330 кВ в полуторную цепочку 330 кВ совместно с ВЛ 330 кВ Ставропольская ГРЭС – Армавир I цепь или ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС – Армавир с установкой нового выключателя 330 кВ. Установка АОПО АТ-1, АОПО АТ-2, АОПО АТ-5". |  | ВЗ | 25.05.25 | 25.06.25 | 32 дн | 14.05.25 | КубРДУ: срок изменен в соответствии с протоколом Минэнерго России №СЦ-38/1пр от 05.03.2025, в связи с необходимостью завершения работ до 15.06.2025 (до начала ПЭВТ 2025 г.)
14.05 - 14.06.2025
АТ-5 | Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов и опор в ячейке 330кВ АТ-5. Строительно-монтажные работы по устройству фундаментов трансформаторов тока 330кВ. |  | 04:00 | 12.05.25 | 24.05.25 | 13 дн | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
14.05 - 26.05
АТ-5 | ТР: Р-330 АТ-5. |  | 04:00 | 12.05.25 | 24.05.25 | 13 дн | 14.05.25 | убРДУ: перенесена под вывод АТ-5 для работ по реконструкции ПС 330 кВ Армавир
14.05 - 26.05
ШСВВ-110 | ТР: ШСВВ-110, Р-2 СШ-110 ШСВВ (ДЕФЕКТ ТВК), ТР шинных опор 2СШ 110 ШСВВ-110. ТО: ТТ-110 ШСВВ-110. ТО в объёме "В": Управл.,автомат.,ТАПВ ШСВВ-110, ТТ-110 ШСВВ-110 |  | 04:00 | 14.05.25 | 26.05.25 | 13 дн | 14.05.25
14.05 - 26.05
ТН-110-2СШ | ТР: РТН-110-2СШ. ТО в объёме "К" ТН-110-2. Поверка ТН-110-2. |  | 04:00 | 14.05.25 | 26.05.25 | 13 дн | 14.05.25
14.05 - 26.05
2СШ-110 | ТР: ШСВВ-110, РТН-110-2СШ, Р-2 СШ-110 ШСВВ, ТР шинных опор 2СШ 110 ШСВВ-110, ШР-2 СШ-110 Связная, ТР шинных опор 2СШ Связная, ШР-2 СШ-110 АТ-5, ТР шинных опор 2СШ 110 АТ-5, ШР-2 СШ-110 АТ-1,2, ТР шинных опор 2СШ 110 АТ-1,2., ШР-2 СШ-110 ОВВ, ТР шинных опор 2СШ 110 ОВВ-110, ШР-110-2СШ Советская, ТР шинных опор 2СШ 110 Советская, ШР-2СШ-110 АТЭЦ 2ц, ШР-2СШ-110 АТЭЦ 1ц, ТР шинных опор 2СШ 110 ТЭЦ-1ц. ТР шинных опор 2СШ 110 ТЭЦ-2ц. ВО: 2СШ-110. ТО: ТТ-110 ШСВВ-110. ТО в объёме "К" ТН-110-2 Поверка ТН-110-2. |  | 04:00 | 14.05.25 | 26.05.25 | 13 дн | 14.05.25
14.05 - 26.05
ВВ-110 Связная | ТР: ШР-2 СШ-110 Связная, ТР шинных опор 2СШ Связная. ТО: ТТ 110-Связная. |  | 02:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 1 дн | 14.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
14.05 - 14.05
В 331 | ТР: ШР-331. |  | 04:00 | 12.05.25 | 24.05.25 | 13 дн | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
14.05 - 26.05
В 311 | ТР: ШР-311. |  | 04:00 | 12.05.25 | 24.05.25 | 13 дн | 14.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с 1СШ-330
14.05 - 26.05
ВВ-110 АТ-5 | ТР: ШР-2 СШ-110 АТ-5, ТР шинных опор 2СШ 110 АТ-5. | с переводом на ОВ | 04:00 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1 дн | 15.05.25
15.05 - 15.05
ВВ-110 АТ-1,2 | ТР: ШР-2 СШ-110 АТ-1,2 (ДЕФЕКТ ТВК), ТР шинных опор 2СШ 110 АТ-1,2. | с переводом на ОВ | 04:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
16.05 - 16.05
ВВ-31 | ТР: Р-31-1, РТН-220-1. ТО в объёме "В" Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-31 (С60) |  | 04:00 | 19.05.25 | 28.05.25 | 10 дн | 16.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.05 - 25.05
ВВ-41 | СР: 1СШ-220, Р-41-1. ТО в объёме "В": Комплект авт-ки и УРОВ ВВ-41 (С60), ТТ-41 |  | 04:00 | 19.05.25 | 28.05.25 | 10 дн | 16.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
16.05 - 25.05
ТН-220-1 | ТР: РТН-220-1 ТО: ТН-220-1, ОПН-220-1. ТО в объёме "К" ТН-220-1 |  | 04:00 | 19.05.25 | 28.05.25 | 10 дн | 16.05.25
16.05 - 25.05
ВЛ 220 кВ Армавир - Ветропарк | СР: 1СШ-220, Р-41-1. ТР: ВЧЗ ВЛ Ветропарк, Р-31-1, РТН-220-1. ТО: ТН-220-1, ОПН-220-1. ТО в объеме В КСЗ (D60) | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.05.25 | 28.05.25 | 10 дн | 16.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом 2 СШ 500 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк
16.05 - 25.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Советская ТР: ШР-2 СШ-110 ОВВ, ТР шинных опор 2СШ 110 ОВВ-110 |  | 04:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
ВВ-110 Советская | ТР: ШР-110-2СШ Советская, ТР шинных опор 2СШ 110 Советская. | с переводом на ОВ | 04:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВВ-110 Арм.ТЭЦ 1ц, 2ц. |  | 04:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-IIц. | ТР: ШР-2СШ-110 АТЭЦ 1ц, ТР шинных опор 2СШ 110 ТЭЦ-2ц. | с переводом на ОВ | 04:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 22.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
22.05 - 22.05
ВВ-110 Арм.ТЭЦ-Iц. | ТР: ШР-2СШ-110 АТЭЦ 2ц, ТР шинных опор 2СШ 110 ТЭЦ-1ц. | с переводом на ОВ | 04:00 | 26.05.25 | 26.05.25 | 1 дн | 26.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
26.05 - 26.05
Объект: ПС 330 кВ Кропоткин
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Кавказская 1ц, для ВЛ 110 кВ Кропоткин-Кавказская 2ц. |  | 04:00 | 07.05.25 | 07.05.25 | 1 дн | 07.05.25
07.05 - 07.05
2 СШ-110 | ТР: ШР-110 2СШ БСК, ШР-110 2СШ Химзавод 1, ШР-110 2СШ Химзавод 2, ШР-110 2СШ Кавказская 2, ШР-110 2СШ Кавказская 1, ШР-110 2СШ Т-1, ШР-110 2СШ ЖБШ, ШР-110 Найденовская, ШР-110 2СШ Т-3, ШР-110 2СШ АТ-2, РТН-110 2СШ ; ТО: ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, ВВИ ТН-110 2СШ |  | 02:00 | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25
12.05 - 23.05
БСК-110 | В связи с выводом в ремонт ВВ-110 БСК. |  | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25
12.05 - 12.05
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Кавказская 1ц. в связи с ремонтом |  | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25
12.05 - 12.05
ВВ-110 БСК | ТР: ШР-110 2 СШ БСК. |  | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25
12.05 - 12.05
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Кавказская 2ц. в связи с ремонтом |  | 02:00 | 13.05.25 | 13.05.25 | 1 дн | 13.05.25
13.05 - 13.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - ЖБШ |  | 04:00 | 14.05.25 | 14.05.25 | 1 дн | 14.05.25
14.05 - 14.05
ВВ-110 ЖБШ | ТР: ШР-110 2СШ ЖБШ. | с переводом на ОВ | 02:00 | 15.05.25 | 15.05.25 | 1 дн | 15.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
15.05 - 15.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 Кропоткин - Найденовская. |  | 04:00 | 16.05.25 | 16.05.25 | 1 дн | 16.05.25
16.05 - 16.05
ВВ-110 Найденовская | ТР: ШР-110 2СШ Найденоская. | с переводом на ОВ | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
19.05 - 19.05
ВВ-110 АТ-2 | ТР: ШР-110 2СШ АТ-2. | с переводом на ОВ | 02:00 | 20.05.25 | 20.05.25 | 1 дн | 20.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
20.05 - 20.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 1ц. ВЛ 110 кВ Кропоткин - Химзавод 2ц. |  | 04:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Химзавод 2ц. в связи с ремонтом ТР: ШР-110 2 СШ Химзавод 2ц. |  | 02:00 | 22.05.25 | 22.05.25 | 1 дн | 22.05.25
22.05 - 22.05
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Химзавод 1ц. в связи с ремонтом ТР: ШР-110 2 СШ Химзавод 1ц |  | 02:00 | 23.05.25 | 23.05.25 | 1 дн | 23.05.25
23.05 - 23.05
ОВВ-110 | Замена ВВ-110 Химзавод 1ц. в связи с ремонтом ТР: ВВ-110 Химзавод 1ц; ТО: ТТ-110 Химзавод 1ц. |  | 02:00 | 26.05.25 | 28.05.25 | 3 дн | 26.05.25
26.05 - 28.05
ОВВ-110 | Перестройка уставок для ВЛ 110 Кропоткин - ЖБШ. |  | 04:00 | 30.05.25 | 30.05.25 | 1 дн | 30.05.25
30.05 - 30.05
Объект: ПС 500 кВ Кубанская
ОСШ 220 кВ | ТР: РОСШ 220 кВ Восточная I ц., РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Восточная I ц. ф.А, РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Восточная I ц. ф.А. |  | 02:00 | 12.05.25 | 14.05.25 | 3 дн | 12.05.25
12.05 - 14.05
АТ-2 | ТР: АТ-2 ф.А, АТ-2 ф.В, АТ-2 ф.С, ТТ 220 кВ АТ-2, Верховой Осмотр ТС 500 кВ АТ-2; ТО: ТТ 10 кВ АТ-2; ВВИ: ТН 500 кВ АТ-2,ТН 220 кВ АТ-2. ТО "К": АОПО АТ-2 (МКПА), Управление задвижками КПЗ АТ2 |  | 04:00 | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25
12.05 - 23.05
ВЭ 12 | ТО: ТТ 12; Верховой Осмотр ТС 500 кВ АТ-2; ВВИ: ТН 500 кВ АТ-2. ТО РЗА "К" ТТ 12. |  | 04:00 | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25
12.05 - 23.05
ВЭ 22 | ТО: ТТ 22; Верховой Осмотр ТС 500 кВ АТ-2; ВВИ: ТН 500 кВ АТ-2. ТО РЗА "К" ТТ 22. |  | 04:00 | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25
12.05 - 23.05
ВЭ-1-220 кВ АТ-2 | ТР: ТТ-1-220 кВ АТ-2; ТО: ТС 220 кВ АТ-2; ВВИ: ТН 220 кВ АТ-2. |  | 04:00 | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25
12.05 - 23.05
ВЭ-2-220 кВ АТ-2 | ТО: ТС 220 кВ АТ-2; ВВИ: ТН 220 кВ АТ-2. |  | 04:00 | 12.05.25 | 23.05.25 | 12 дн | 12.05.25
12.05 - 23.05
ВЛ 220 кВ Афипский НПЗ - Кирилловская с отпайками | ТР: ЛР 220 кВ Восточная I ц.,РОСШ 220 кВ Восточная I ц., РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Восточная I ц. ф.А, РПГ ГЗТ ВЛ 220 кВ Восточная I ц. ф.А. | под наведенным напряжением | 02:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25
12.05 - 15.05
ВЭ 15 | СР: ЛР ВЛ 500 кВ Тамань, Р 15-5; ТО: ТТ 15, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань. ТО РЗА "К" ТТ 15 |  | 12:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
ВЭ 25 | СР: ЛР ВЛ 500 кВ Тамань, Р 25-5; ТО: ТТ 25, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань. ТО РЗА "К" ТТ 25 |  | 12:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | СР: РПГ ВЛ 500 кВ Тамань, ЛР ВЛ 500 кВ Тамань, Р 25-5, Р 15-5; ТО: ТН КС ВЛ Тамань, ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань. ТО РЗА "К": ТН ВЛ 500 кВ Тамань, ТН КС ВЛ 500 кВ Тамань, ТТ ВЛ 500 кВ Тамань, ВЧЗ, ФП ф.В,С ВЛ 500 кВ Тамань | под наведенным напряжением | 12:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
Объект: ПС 500 кВ Тамань
В-1-500 Ростовская | ТО: ТТ-1-500 Ростовская. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.05 - 09.05
В-2-500 Ростовская | ТО: ТТ-2-500 Ростовская. |  | 02:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ
05.05 - 09.05
ВЛ 500 кВ Ростовская – Тамань | ТО ОПН 500 Ростовская, ТТ 500 Ростовская ТН-1-500 Ростовская, ТН-2-500 Ростовская | под наведенным напряжением | 04:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с превышением МДП в КС "ОЭС-Кубань" в слачае АВ отключения ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС - Центральная. | Отказана из-за невозможности совмещения с ремонтами ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Тихорецк №1 (20.04-04.05), ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Невинномыск (06.05-18.05), ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС - Буденновск (21.05-27.05), 2 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Тихорецк (26.05-30.05), АТ-502 ПС 500 кВ Буденновск (19.05-13.06) и в связи c невозможностью совмещения с ремонтом ПГУ-2 Таврической ТЭС (27.04-12.05) и КВЛ 220 кВ Энергомоста (05.05-06.05 - КВЛ 220 кВ Тамань- Кафа I цепь, 19.05-22.05 КВЛ 220 кВ Тамань- Кафа II цепь) по причине превышения МДП в КС "ОЭС Юга - Крым".
05.05 - 09.05
Р-1-500 | ВВИ Р-1-500 |  | 04:00 | 19.05.25 | 23.05.25 | 5 дн | 05.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ВЛ | Отказана совместно с ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань.
05.05 - 09.05
В 220 Вышестеблиевская №2 | ТО РЗА в объеме "В" ТТ 220 Вышестеблиевская №2.. |  | 04:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
ВЛ 220 кВ Тамань – Вышестеблиевская №2 | ТО РЗА в объеме "В" ШОН Вышестеблиевская №2.. | под наведенным напряжением | 04:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
В 500 Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500 |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 |  | КубРДУ: отказана совместно с Р-2-500
12.05 - 16.05
Р-2-500 | ТР Р-2-500, ТО ОПН 500 Р-2-500, ТТ 500 Р-2-500. ТО РЗА в объеме "К": ТТ 500 Р-2-500, ТТ Р-2-500 (встроенные). |  | 12:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 |  | КубРДУ: отказана для исключения недопустимого повышения напряжения с 00:00 до 07:00 в случае АВ отключения ВЛ 500 кВ Ростовская - Тамань.
12.05 - 16.05
Р-1-220 | СР ШМ 220 Р-1-220. ТР: Р-1-220, ТО ОПН 220 Р-1-220, ТТ 220 Р-1-220, ТО РЗА в объеме "К": ТТ 220 Р-1-220, ТТ Р-1-220 (встроенные). |  | 04:00 | 19.05.25 | 30.05.25 | 12 дн | 19.05.25
19.05 - 30.05
В 220 Р-1-220 | ТР: Р-1-220, ТО ОПН 220 Р-1-220, ТТ 220 Р-1-220 |  | 02:00 | 19.05.25 | 30.05.25 | 12 дн | 19.05.25
19.05 - 30.05
В-2-500 Кубанская | ТО: ТТ-2-500 Кубанская. ТО РЗА в объеме "К" ТТ-2-500 Кубанская. |  | 04:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
ВЛ 500 кВ Кубанская – Тамань | ТО ОПН 500 Кубанская, ТТ 500 Кубанская ТН-1-500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская. ТО РЗА в объеме "К": ТТ-500 Кубанская, ТН-1-500 Кубанская, ТН-2-500 Кубанская. | под наведенным напряжением | 04:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
В-1-500 Кубанская | ТО ТТ-1-500 Кубанская. ТО РЗА в объеме "К" ТТ-1-500 Кубанская. |  | 04:00 | 26.05.25 | 06.06.25 | 12 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
Объект: ПС 500 кВ Тихорецк
АТ-5 | Установка защитных сооружений. По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Буденновск, ПС 500 кВ Невинномысск, ПС 500 кВ Балашовская, ПС 500 кВ Волга, ПС 500 кВ Трубная, ПС 500 кВ Кубанская, ПС 500 кВ Тамань, ПС 500 кВ Тихорецк, ПС 500 кВ Центральная, ПС 500 кВ Шахты, ПС 500 кВ Алания, ПС 500 кВ Георгиевская, ПС 500 кВ Фроловская, ПС 500 кВ Ростовская, ПС 330 кВ Армавир, ПС 330 кВ Владикавказ-2, ПС 330 кВ Чирюрт, ПС 330 кВ Артем, ПС 330 кВ Дербент, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Островская, ПС 330 кВ Севастополь, ПС 330 кВ Симферопольская, ПС 220 кВ Кафа, ПС 220 кВ Т-15, ПС 220 кВ Красноперекопск, ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Владимировка в части установки средств защиты от внешних воздействий (29 комплектов)». |  | 02:00 | 01.05.25 | 10.05.25 | 10 дн | 01.05.25
01.05 - 09.05
ОСШ-110 | Текущий ремонт: ОМВ-110, РОСШ-110 ОМВ. |  | 04:00 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25
05.05 - 05.05
ОМВ-110 | Текущий ремонт: ОМВ-110, РОСШ-110 ОМВ. |  | 04:00 | 05.05.25 | 05.05.25 | 1 дн | 05.05.25
05.05 - 05.05
В 220 | ТО в объёме "К1": Комплект РЗА В 220 (АПВ,УРОВ,АУВ) (ШЭ2607 019) , привод, ТТ 220, ОБР и управление ТР 220, ШР 220. |  | 04:00 | 05.05.25 | 07.05.25 | 3 дн | 05.05.25
05.05 - 07.05
АТ-6 | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6. Техническое обслуживание: ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения АТ-6. ТО в объёме "В": ТТ АТ-6, ЭМБ, управление ТР-500 АТ-6. ТО в объёме "К1": ТТ 220 АТ-6, ТН 220 АТ-6. ТО в объёме "К": Перегруз АТ-6, К И В-500 АТ-6, Защитата 3-х проводн.ввода АТ-6, Защита от непереключения фаз АТ-6, ДЗО-10 АТ-6, Вых реле резервных защит, реле УРОВ АТ-6, ТН-10 кВ АТ-6. ТО в объёме "К1: ТН 220 АТ-6. ВВИ: АТ-6, ввода 500 кВ, ввода 220 кВ, КЛ-220 АТ-6, ШМ-10 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: АТ-6, РПН АТ-6. Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6, РПН АТ-6, ввод 500 кВ АТ-6 фаза "В". |  | 04:00 | 11.05.25 | 24.05.25 | 14 дн | 12.05.25
12.05 - 25.05
АТ-6 | Установка защитных сооружений. По титулу «Реконструкция ПС 500 кВ Буденновск, ПС 500 кВ Невинномысск, ПС 500 кВ Балашовская, ПС 500 кВ Волга, ПС 500 кВ Трубная, ПС 500 кВ Кубанская, ПС 500 кВ Тамань, ПС 500 кВ Тихорецк, ПС 500 кВ Центральная, ПС 500 кВ Шахты, ПС 500 кВ Алания, ПС 500 кВ Георгиевская, ПС 500 кВ Фроловская, ПС 500 кВ Ростовская, ПС 330 кВ Армавир, ПС 330 кВ Владикавказ-2, ПС 330 кВ Чирюрт, ПС 330 кВ Артем, ПС 330 кВ Дербент, ПС 330 кВ Джанкой, ПС 330 кВ Западно-Крымская, ПС 330 кВ Островская, ПС 330 кВ Севастополь, ПС 330 кВ Симферопольская, ПС 220 кВ Кафа, ПС 220 кВ Т-15, ПС 220 кВ Красноперекопск, ПС 220 кВ Кирилловская, ПС 220 кВ Владимировка в части установки средств защиты от внешних воздействий (29 комплектов)». |  | 02:00 | 11.05.25 | 24.05.25 | 14 дн | 12.05.25
12.05 - 25.05
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Витаминкомбинат | ВВИ: КЛ-220 Витаминкомбинат. | под наведенным напряжением | 04:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС – Тихорецк | Техническое обслуживание: ОПН 330 НчГРЭС, ТН-2-330 НчГРЭС. ТО в объёме "К": ВЧ обработка, ВЧ заградители, ТН-2-330 НчГРЭС. ТО в объёме "К": ОБР и управление: ЛР 330 НчГРЭС, ЛР-1-330 НчГРЭС, ЛР-2-330 НчГРЭС, ШР-1-330 НчГРЭС, ШР-2-330 НчГРЭС. | под наведенным напряжением | 04:00 | 26.05.25 | 30.05.25 | 5 дн | 19.05.25
19.05 - 23.05
КВЛ 220 кВ Тихорецк - Ново-Лабинская | ВВИ: КЛ-220 Новолабинская |  | 04:00 | 25.05.25 | 30.05.25 | 6 дн | 25.05.25
25.05 - 30.05
2 СШ-500 | Текущий ремонт: ШР-22, ШР-2-500 РоАЭС №2. Техническое обслуживание: ТН-2-500. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ШР-2-500 РоАЭС №2, ЭМБ и управление ШР-22. |  | 04:00 | 11.05.25 | 24.05.25 | 14 дн | 26.05.25 | ОДУ Юга: для несовмещения с ремонтом АТ-6 (12.05-25.05) по согласованию с собственником.
26.05 - 30.05
ВВ-22 | Текущий ремонт: ШР-22. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ШР-22. |  | 04:00 | 11.05.25 | 24.05.25 | 14 дн | 26.05.25
26.05 - 30.05
В-2-500 РоАЭС №2 | Текущий ремонт: ШР-2-500 РоАЭС №2. ТО в объёме "К": ЭМБ и управление ШР-2-500 РоАЭС №2. |  | 04:00 | 11.05.25 | 24.05.25 | 14 дн | 26.05.25 | совместно с 2 СШ-500 на ПС 500 кВ Тихорецк
26.05 - 30.05
Объект: ПС 500 кВ Центральная
ВЭ 220 АТ-1 | Т.Р.: ШР I CШ 220 АТ-1 | с переводом на ОВ | 04:00 | 01.05.25 | 01.05.25 | 1 дн | 01.05.25 |  | КубРДУ: отказана работы выполняются в апреле з. №6059/3133
01.05 - 01.05
АТ-4 | Т.Р.: АТ-4, дегазация масла Т.О.:ТТ-500 АТ-4, ТТ-10 АТ-4, ОПН-500 АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-10 АТ-4, ТОР-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4,ошиновки 10кВ АТ-4. ТО в объёме "К" : Шкаф управления задвижками АТ-4 |  | 04:00 | 12.05.25 | 21.05.25 | 10 дн | 12.05.25
12.05 - 21.05
IVсш-500 кВ | Отключить на время вывода в ремонт АТ-4. |  | 02:00 | 12.05.25 | 12.05.25 | 1 дн | 12.05.25
12.05 - 12.05
IVсш-500 кВ | Отключить на время ввода в работу АТ-4 |  | 02:00 | 21.05.25 | 21.05.25 | 1 дн | 21.05.25
21.05 - 21.05
Установка плавки гололеда | Т.О.:РПГТ-1 Джвари, РПГТ-2 Джвари. |  | 04:00 | 22.05.25 | 30.05.25 | 9 дн | 22.05.25
22.05 - 30.05
РД-500 | Т.Р.: РД-500; Т.О.: ОПН-500 РД, ВЭ-РД; ТТ РД, ТТ-35 РД. ТО в объёме "К": Шкаф управления задвижками РД-500 |  | 04:00 | 22.05.25 | 30.05.25 | 9 дн | 22.05.25
22.05 - 30.05
ВЭ-Д-3 | Т.Р.: ВЭ-Д-3, ТТ ВЛ 500 Джвари, ВЧЗ ВЛ 500 Джвари ф.А,В,С Т.О.: ТТ-Д-3; |  | 04:00 | 22.05.25 | 30.05.25 | 9 дн | 22.05.25
22.05 - 30.05
ВЭ-РД | Т.Р.: РД-500; Т.О.:ТТ РД |  | 04:00 | 22.05.25 | 30.05.25 | 9 дн | 22.05.25
22.05 - 30.05
ВЭ-Д-4 | Т.Р.: ВЭ-Д-4, ТТ ВЛ 500 Джвари, ВЧЗ ВЛ 500 Джвари ф.А,В,С Т.О.: ТТ-Д-4; |  | 04:00 | 22.05.25 | 30.05.25 | 9 дн | 22.05.25
22.05 - 30.05
ВЛ 500 кВ Центральная – Джвари (ВЛ 500 кВ Кавкасиони) | Т.Р.: ТТ ВЛ 500 Джвари, ВЧЗ ВЛ 500 Джвари ф.А,В,С Т.О.: ТТ-Д-3; ТТ-Д-4. ТО в объёме "К" : ТН ВЛ 500 Джвари | под наведенным напряжением | 04:00 | 22.05.25 | 30.05.25 | 9 дн | 22.05.25
22.05 - 30.05
Объект: РП 220 кВ Черноморская
КВЛ 220 кВ Дагомыс – Черноморская | ТР: ВЧЗ 220 Дагомыс ф. А, В, С. ТО: ЗКР-220 КВЛ 220 кВ Дагомыс - Черноморская; РПГ 220 Дагомыс; РГЗТ 220 Дагомыс. ТО в объеме "К": ФП ф. "В" (ДФЗ),ФП ф. "С" (ПА),РФ-314 кГц, РФ-314 кГц,РФ-386 кГц, ТО в объеме "В": ВЧЗ ф. "В" (ДФЗ), ВЧЗ ф. "С" (ПА). | под наведенным напряжением | 02:00 | 19.05.25 | 25.05.25 | 7 дн | 19.05.25
19.05 - 25.05
Установка плавки гололёда | ТО: РПГ 220 Дагомыс; РГЗТ 220 Дагомыс. |  | 02:00 | 19.05.25 | 25.05.25 | 7 дн | 19.05.25
19.05 - 25.05
Предприятие: Кубанское РДУ
Заявитель: Кубанское РДУ
Объект: Кубанское РДУ
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Курганная тяговая – Родниковская, ВЛ 110 кВ Лабинск-2 – Лабинск-1 с отпайкой на ПС Казеннокужорская |  | ВЗ | 05.05.25 | 08.05.25 | 4 дн | 05.05.25
05.05 - 08.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Лабинск-1 – Ходзь, ВЛ 110 кВ Ходзь – Мостовская |  | ВЗ | 14.05.25 | 18.05.25 | 5 дн | 14.05.25
14.05 - 18.05
Cостояние транзита 110 кВ Зеленчук – Сторожевая – Преградная – Курджиново – Псебай | Создание тупикового режима питания от Карачаево - Черкесской энергосистемы суммарной нагрузкой до 25 МВт, под вывод в ремонт ВЛ 110 кВ Армавир – Андреедмитриевская |  | ВЗ | 19.05.25 | 19.05.25 | 1 дн | 19.05.25
19.05 - 19.05
Предприятие: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Заявитель: ООО «КНГК-ИНПЗ»
Объект: ПС 220 кВ Ильская
РП 220 | Техническое обслуживание: ТТ 220 РП. |  | 04:00 | 12.05.25 | 30.05.25 | 19 дн | 12.05.25
12.05 - 30.05
В 220 Т-2 | Текущий ремонт: Т-2, ЗОН 35 Т-2. Техническое обслуживание: В 220 Т-2, ТТ 220 Т-2, ОПН 220 Т-2, РТ-6 Т-2, РН 35 Т-2, В 35 Т-2, В 6 Т-2-2, В 6 Т-2-4, ОПНН 35 Т-2, ОПН 35 Т-2, ОПН 6 Т-2. Техническое обслуживание РЗА: в объеме "К" ТТ 220 Т-2, встроенные ТТ Т-2. |  | 04:00 | 12.05.25 | 30.05.25 | 19 дн | 12.05.25
12.05 - 30.05
Предприятие: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Заявитель: ООО «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго»
Объект: Краснодарская ТЭЦ
1АТ | ТР А/тр-ра 1АТ, АГ в.з. (72 часа) |  | 3 | 21.04.25 | 02.05.25 | 12 дн | 21.04.25
21.04.2025 - 02.05
ЭВ-220 1АТ | ТО РЗА ЭВ-220 1АТ в объеме профилактическое восстановление. АГ 2 ч |  | 02:00 | 21.04.25 | 02.05.25 | 12 дн | 21.04.25
21.04.2025 - 02.05
ЭВ-110 1АТ | ТО РЗА ЭВ-110 1АТ в объеме профилактическое восстановление. АГ 2 ч. |  | ВЗ | 21.04.25 | 02.05.25 | 12 дн | 21.04.25
21.04.2025 - 02.05
8Т | ТР тр-ра 8Т, ТСН 28Т, высоковольтные испытания тр-ра 8Т, ТСН 28Т при выводе в ремонт ПГУ-410. В.З. 72 ч. |  | ВЗ | 22.04.25 | 16.05.25 | 25 дн | 22.04.25
22.04.2025 - 16.05
ЭВ-220 8Т | Проверка АУВ ЭВ-220 8Т в объеме профилактическое восстановление |  | 02:00 | 01.05.25 | 16.05.25 | 16 дн | 01.05.25
01.05 - 16.05
ОЭВ-220-2 | Проверка ТАПВ ОЭВ-220-2 в объеме периодическое опробование |  | 02:00 | 06.05.25 | 06.05.25 | 1 дн | 06.05.25
06.05 - 06.05
7Т | ТР тр-ра 7Т, ТСН 27Т; высоковольтных испытаний тр-ра 7Т, ТСН 27Т; АГ в.з. (72 часа). При выводе ПГУ-410 |  | ВЗ | 17.05.25 | 06.06.25 | 21 дн | 17.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод генерирующего оборудования на Краснодарской ТЭЦ
17.05 - 06.06.2025
ЭВ-220 7Т | Проверка АУВ ЭВ-220 7Т в объеме профилактическое восстановление |  | 02:00 | 17.05.25 | 06.06.25 | 21 дн | 17.05.25
17.05 - 06.06.2025
2 СШ 110 кВ | КР ШР-100 С4Т АГ 3 ч |  | ВЗ | 20.05.25 | 21.05.25 | 2 дн | 20.05.25
20.05 - 21.05
Предприятие: ООО «Славянск ЭКО»
Заявитель: ООО «Славянск ЭКО»
Объект: ПС 220 кВ Кольцевая
В 220 Т-2 | Текущий ремонт СР-2-220, ТН-2-220, ШР 220 Т-2, ТТ В 220 Т-2, В 220 Т-2 |  | ВЗ | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
12.05 - 16.05
ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат - Кольцевая | Текущий ремонт СР-2-220, ТН-2-220, ШР 220 Т-2, ТТ В 220 Т-2, В 220 Т-2 |  | 02:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25
12.05 - 16.05
2 С 220 кВ | Текущий ремонт СР-2-220, ТН-2-220, ШР 220 Т-2, ТТ В 220 Т-2, В 220 Т-2 |  | ВЗ | 12.05.25 | 16.05.25 | 5 дн | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
12.05 - 16.05
Предприятие: Северо-Кавказская дирекция по энергообеспечению ОАО «РЖД»
Заявитель: Сальская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 220 кВ Ея тяговая
ВЛ 220 кВ Ея тяговая – Песчанокопская с отпайкой на ПС Светлая | Текущий ремонт сборных соединительных шин 220 кВ Опробование РЗиА |  | 04:00 | 19.05.25 | 26.05.25 | 7 дн 9 ч | 19.05.25
19.05 - 26.05
СВ 220 | Текущий ремонт сборных соединительных шин 220 кВ Опробование РЗиА |  | ВЗ | 19.05.25 | 26.05.25 | 7 дн 9 ч | 19.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
19.05 - 26.05
II СШ 220 кВ | Текущий ремонт сборных соединительных шин 220 кВ Опробование РЗиА |  | ВЗ | 19.05.25 | 22.05.25 | 3 дн 9 ч | 19.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
19.05 - 22.05
Заявитель: Туапсинская дистанция электроснабжения
Объект: ПС 110 кВ Кривенковская тяговая
ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Куринская, РРП1-110, разъединителей 1с.ш.110кВ. Тек. Ремонт ТН1-110, ТТ-1101с.ш., ТТ-110Т-1. МИ ОПН1-110. Хроманализ ТТ110 1с.ш.110кВ. Дефектировка изоляторов 1с.ш. 110кВ |  | 02:00 | 13.05.25 | 14.05.25 | 1 дн 9 ч | 13.05.25
13.05 - 14.05
I с.ш.-110 | Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Куринская, РРП1-110, разъединителей 1с.ш.110кВ. Тек. Ремонт ТН1-110, ТТ-1101с.ш., ТТ-110Т-1. МИ ОПН1-110. Хроманализ ТТ110 1с.ш.110кВ. Дефектировка изоляторов 1с.ш. 110кВ |  | 02:00 | 13.05.25 | 14.05.25 | 1 дн 9 ч | 13.05.25
13.05 - 14.05
РП-110 | Чистка изоляции ЛР-110 ЛЭП Куринская, РРП1-110 |  | 02:00 | 13.05.25 | 14.05.25 | 1 дн 9 ч | 13.05.25
13.05 - 14.05
Объект: ПС 220 кВ Горячий Ключ
IIсш 110 кВ | ТР ШР-110 2СШ Т-1, ТР ШР-110 2СШ Т-2. |  | 02:00 | 14.05.25 | 21.05.25 | 7 дн 11 ч | 14.05.25
14.05 - 21.05
ОСШ-110 кВ | ТР РОСШ-110 Т-1, ТР РОСШ-110 Т-2. |  | 02:00 | 14.05.25 | 21.05.25 | 7 дн 9 ч | 14.05.25
14.05 - 21.05
Объект: ПС 220 кВ Тверская
ВЛ 110 кВ Тверская – Куринская тяговая | В связи с отключением МВ-110 кв. В/Л 110 кв. Куринская |  | 02:00 | 13.05.25 | 13.05.25 | 9 ч | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая
12.05 - 12.05
2 СШ 110 кВ | Текущий ремонт ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Куринская. ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Кабардинская. ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Ерик, ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Центральная, ШР-2 с.ш. ШСМВ 110 кв. |  | 02:00 | 12.05.25 | 28.05.25 | 16 дн 9 ч | 12.05.25
12.05 - 28.05
МВ-110 ВЛ-Куринская | Текущий ремонт МВ-110 кв., ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Куринская |  | 02:00 | 13.05.25 | 13.05.25 | 9 ч | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена в связи с выводом ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая
12.05 - 12.05
МВ 110 ВЛ-Ерик | Текущий ремонт МВ-110 кв., ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Ерик |  | 02:00 | 15.05.25 | 16.05.25 | 1 дн 9 ч | 15.05.25
15.05 - 16.05
МВ-110 ВЛ-Кабардинская | Текущий ремонт МВ-110 кв., ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Кабардинская |  | 02:00 | 15.05.25 | 15.05.25 | 9 ч | 15.05.25
15.05 - 15.05
ЭВ 110 ВЛ Комсомольская | Текущий ремонт ЭВ-110 кв., ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Комсомольская |  | 02:00 | 19.05.25 | 19.05.25 | 9 ч | 19.05.25
19.05 - 19.05
МВ 110 ВЛ-Центральная I | Текущий ремонт МВ-110 кв., ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Центральная1 |  | 02:00 | 21.05.25 | 22.05.25 | 1 дн 9 ч | 21.05.25
21.05 - 22.05
МВ 110 ВЛ-Центральная II | Текущий ремонт МВ-110 кв., ШР-2 с.ш. 110 кв. В/Л 110 кв. Центральная-2 |  | 02:00 | 23.05.25 | 23.05.25 | 9 ч | 23.05.25
23.05 - 23.05
ШСМВ-110 | Текущий ремонт ШС МВ-110 кв., ШР-2 с.ш. ШСМВ 110 кв. |  | 02:00 | 26.05.25 | 26.05.25 | 9 ч | 26.05.25
26.05 - 26.05
Предприятие: Сочинская ТЭС
Заявитель: Сочинская ТЭС
Объект: Сочинская ТЭС
ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Дагомыс для безопасного выполнения работ по проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Поверка трансформаторов тока (Крайний срок поверки 01.06.2025) |  | 03:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
12.05 - 15.05
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | Вывод в ремонт КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс для безопасного выполнения работ по очистке изоляции КС 220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, ревизии силовых болтовых контактных соединений, опорных металлоконструкций со стороны Сочинской ТЭС. |  | 03:00 | 12.05.25 | 15.05.25 | 4 дн | 12.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ Кубанского ПМЭС
12.05 - 15.05
1 СШ 220 | Вывод в ремонт I СШ для безопасного ведения работ по поверке трансформаторов напряжения ТН-220 кВ I СШ (Крайний срок поверки 31.05.2025) |  | 03:00 | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 13.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
13.05 - 14.05
ТН-220 1 СШ | Вывод в ремонт ТН-220 кВ I СШ для поверки (Крайний срок поверки 31.05.2025) |  | ВЗ | 13.05.25 | 14.05.25 | 2 дн | 13.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
13.05 - 14.05
ШСЭВ-220 | Вывод в ремонт ШСЭВ 220 кВ для проведения поверки трансформаторов тока (Крайний срок поверки 01.06.2025) |  | 03:00 | 20.05.25 | 21.05.25 | 2 дн | 20.05.25
20.05 - 21.05
ЭВ-220 КВЛ Псоу | Вывод в ремонт ЭВ-220 КВЛ Псоу для безопасного выполнения работ по проверке цепей в/к с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Опробование устройств РЗиА с воздействием на коммутационную аппаратуру и цепи сигнализации. Поверка трансформаторов тока (Крайний срок поверки 19.07.2025) |  | 03:00 | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
26.05 - 29.05
КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | Вывод в ремонт КВЛ-220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу для безопасного выполнения работ по очистке изоляционной покрышки конденсаторов связи 220 кВ, концевых кабельных муфт 220 кВ, восстановления ЛКП опорных металлоконструкций концевых кабельных муфт 220 кВ, конденсаторов связи 220 кВ. |  | 03:00 | 26.05.25 | 29.05.25 | 4 дн | 26.05.25 | КубРДУ: перенесена под вывод КВЛ для работ Кубанского ПМЭС
26.05 - 29.05
2 СШ 220 | Вывод в ремонт 2 СШ для безопасного ведения работ по поверке трансформаторов напряжения ТН-220 кВ II СШ (Крайний срок поверки 19.07.2025) |  | 03:00 | 27.05.25 | 28.05.25 | 2 дн | 27.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
27.05 - 28.05
ТН-220 2 СШ | Вывод в ремонт ТН-220 кВ 2 СШ для поверки (Крайний срок поверки 19.07.2025) |  | 03:00 | 27.05.25 | 28.05.25 | 2 дн | 27.05.25 | КубРДУ: перенесена совместно с ЛЭП
27.05 - 28.05
Предприятие: Технопромэкспорт
Заявитель: Технопромэкспорт
Объект: Ударная ТЭС
В 220 Чекон | Регламентное ТО. Устранение дефектов выявленных в период текущей эксплуатации. Вывод выключателя 220 кВ через обходной выключатель 220 кВ без потери мощности | с переводом на ОВ | 04:00 | 12.05.25 | 16.05.25 | 4 дн 12 ч | 12.05.25 | КубРДУ: с переводом на ОВ
12.05 - 16.05