## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | СР | 150 | Средний ремонт | 2013-06-22 | 2013-07-09 | 18 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 145 | Текущий ремонт | 2013-07-08 | 2013-07-11 | 4 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-30 | 2013-07-30 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-6 | {386F3706-5A44-42F3-C777-B1C41A2C60E0} | Генерация | К6 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2013-07-01 | 2013-07-08 | 8 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-3 | {74AA3669-B7C4-F590-AFBF-6B9A42B4070E} | Генерация | К3 | ВПр | 0 | ВПр котла ст.№3 из-за текущего ремонта участка главного парового коллектора от секущей задвижки 59пп-11пп-12пп. | 2013-07-13 | 2013-07-22 | 10 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-4 | {3BC0BC6F-3D9A-C6E7-D446-71B5426800C4} | Генерация | К4 | ВПр | 0 | ВПр котла ст.№4 из-за текущего ремонта участка главного парового коллектора от секущей задвижки 59пп-11пп-12пп. | 2013-07-13 | 2013-07-22 | 10 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ВПр | 25 | ВПр ТГ-1 из-за текущего ремонта участка главного парового коллектора от секущей задвижки 59пп-11пп-12пп. | 2013-07-13 | 2013-07-22 | 10 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-27 | 2013-07-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | Консервация | 2013-06-01 | 2013-10-05 | 127 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 13 | Разгрузка до 37 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-06 | 2013-07-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 13 | Разгрузка до 37 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-07 | 2013-07-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 13 | Разгрузка до 37 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-20 | 2013-07-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 13 | Разгрузка до 37 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-07-21 | 2013-07-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ПГУ | ТР | 405 | Текущий ремонт. | 2013-07-13 | 2013-07-14 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ЗРР | 130 | Разгрузка до 140 МВт с 1 до 2 часа для промывки компрессора газовой турбины | 2013-07-20 | 2013-07-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ПТУ1 | ЗРР | 55 | снижение мощности ПТУ до 80 МВт с 1 до 2 часа в связи с промывкой компрессора ГТУ | 2013-07-20 | 2013-07-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ОМВ-220 | {03BA3627-B88A-9396-68C6-A63B0F5A57F5} | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание МВ-220; капитальный ремонт РОСШ-220кВ ОМВ-220кВ. Поверка РЗА. | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ЭВ-220 ЛЭП Тверская | {4BE606C4-BF7C-4871-84B9-313DD512312F} | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ЭВ-220; капитальный ремонт РОСШ-220кВ ЭВ-220кВ. Поверка РЗА. | 2013-07-03 | 2013-07-07 | 5
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | ВПр | 24.7 | ВПр в связи с проведением Тр на ПТУ-1. | 2013-07-16 | 2013-07-31 | 16 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ТР | 9.306 | Текущий ремонт ПТУ-1. Капитальный ремонт Турбогенератора. | 2013-07-16 | 2013-07-31 | 16 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 24.7 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 9.306 | Вынужденный простой | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ТР | 24.6 | ТР по замене датчика вибрации подшипника №2. | 2013-07-01 | 2013-07-12 | 12 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ТР | 24.6 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | АТ-1 220/110 кВ |  | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-220 АТ-1 |  | Прочее |  |  |  | Безопасное выполнение работ для опробования УРЗА АТ-1 | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-110 АТ-1 |  | Прочее |  |  |  | Безопасное выполнение работ для опробования УРЗА АТ-1 | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 |  | Генерация | ПТУ3 | ЗРР | 10.991 | Снижение нагрузки ПТУ-3 в связи с проведением ТР на ГТУ-3. | 2013-07-01 | 2013-07-12 | 12 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 |  | Генерация | ПТУ3 | ЗРР | 10.991 | Снижение нагрузки ПТУ-3 в связи с проведением ТР на ГТУ-4. | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-1 110/10 |  | Прочее |  |  |  | Вывод в ремонт Т-1 для безопасного проведения работ по покраске Т-1. | 2013-07-17 | 2013-07-19 | 3
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | Техническое обслуживание | 2013-07-06 | 2013-07-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 0 | Техническое обслуживание | 2013-07-07 | 2013-07-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | Техническое обслуживание | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТР | 0 | Техническое обслуживание | 2013-07-06 | 2013-07-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 4.8 | Техническое обслуживание | 2013-07-06 | 2013-07-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТР | 5.1 | Техническое обслуживание | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 5.1 | Техническое обслуживание | 2013-07-07 | 2013-07-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 5.1 | Техническое обслуживание | 2013-07-27 | 2013-07-27 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Опрессовка св. соединений в шлейфах анк. оп. №38д-40д, 113-149, 12д-16д, 257-280. Замена изоляторов оп.№ 280, 285, 294, 303, 304, 309, 311, 312, 316, 319, 322. Вырубка деревьев оп. № 131-235, 256-257, 269-270. Ремонт провода в шлейфах оп.№ 128-129, 207-208, 212-213, 278-279. Ремонт ГЗТ оп № 27д-28д. Верховой осмотр оп. № 13д,264. Снятие птичьих гнёзд оп № 70, 116, 127, 154, 174, 206, 207, 226, 239, 244, 322. АГ 2ч | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу |  | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев. АГ 1 ч ПС Псоу: ТР ТТ-220 АТЭС АГ 1ч | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Дагомыс |  | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев оп.№ 5-6, 8-9, 39-40, 46-47, 53-54, 55-56, 62-63. АГ 2 ч | 2013-07-15 | 2013-07-17 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев оп.№ 8д-47д, 1/12-48, 71-77, 133-137. АГ 2 ч | 2013-07-25 | 2013-07-26 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу |  | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные опоры № 32, 33, 35, 37.Вырубка деревьев оп.№ 5-6, 8-9. АГ 2 ч | 2013-07-22 | 2013-07-24 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Опрессовка св. соед.в шлейфах анк.оп.№ 232, 233, 235. Вырубка деревьев оп.№ 264-265, 268-269, 270-271, 299-300, 311-312, 317-318, 318-319, 327-328. АГ 2ч | 2013-07-29 | 2013-07-31 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу - Поселковая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев оп.№ 47-48, 46-50, 52-53, 53-54, 213-214, 291-292. Верховой осмотр оп.№ 228. Выравнивание гирлянд изоляторов оп.№ 141 АГ 2 ч | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС 220 кВ Шепси: ТР ЛР 110 ВЛ Чилипси, РОСШ-110 ВЛ Чилипси, ТР РПГ ГЗТ ВЛ 110 Чилипси ф.А. АГ 2 ч | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС 220 кВ Шепси: ТР ЛР 110, РОСШ 110 ВЛ Магри. АГ 2ч | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС 220 кВ Шепси: ТР ЛР, РОСШ 110 ВЛ Аше, ТР РПГ ГЗТ ВЛ 110 Аше ф.А. АГ 2ч | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС 220 кВ Шепси:ТР ЛР 110, РОСШ-110 ВЛ Туапсе-тяг.I АГ 2ч | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС 220 кВ Шепси: ТР ЛР 110, РОСШ 110 ВЛ Туапсе-тяг.-II. АГ 2ч | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Поселковая |  | Прочее |  |  |  | ТО В-1-220 Поселковая АГ 1ч | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Поселковая |  | Прочее |  |  |  | ТО В-2-220 Поселковая АГ 1ч | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Адлерская ТЭС | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО В-1-220 Адлерская ТЭС АГ 1ч | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Адлерская ТЭС | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО В-2-220 Адлерская ТЭС АГ 1ч | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Бзыби | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО В-1-220 Бзыби АГ 1ч | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Бзыби | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО В-2-220 Бзыби АГ 1ч | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 1 СШ 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР ШР 1 СШ 110 кВ (поочерёдно), ОПН 1 СШ-110 кВ, ТО ТН-110 кВ 1 СШ АГ1ч | 2013-07-04 | 2013-07-21 | 18
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2 | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2 АГ 1ч | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная Щель | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Якорная Щель ТО ВЭ 110 кВ Якорная щель АГ 2ч | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ 1ч | 2013-07-06 | 2013-07-06 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Дагомыс-тяговая АГ 1ч | 2013-07-07 | 2013-07-07 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ ВЛ Родниковая | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Родниковая ТО ВЭ 110 кВ Родниковая АГ 1ч | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ ВЛ Южная |  | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Южная АГ 1ч | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 к | ВЭ 110 кВ ВЛ Верещагинская |  | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Верещагинская АГ 1ч | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ОВЭ 110 кВ |  | Прочее |  |  |  | ТР ШР 1 СШ-110 кВ ОВЭ АГ 1ч | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ШСВЭ 110 кВ |  | Прочее |  |  |  | ТР ШР 1 СШ-110 кВ ШСВЭ АГ 1ч | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 1 | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ-110 кВ АТ-1 АГ 1ч | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Чилипси | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР 110, РОСШ-110 ВЛ Чилипси, ТР РПГ ГЗТ ВЛ 110 Чилипси ф.А. | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Магри | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 ВЛ Магри. | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Аше | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше, ТР РПГ ГЗТ ВЛ 110 Аше ф.А. | 2013-07-05 | 2013-07-06 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР 110, РОСШ-110 ВЛ Туапсе-тяг.-I | 2013-07-17 | 2013-07-18 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР 110, РОСШ 110 ВЛ Туапсе-тяг.-II. | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ 110 кВ (поочерёдно). АГ 1ч | 2013-07-01 | 2013-07-26 | 26
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Очистные-Белореченск | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 5
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Очистные-Белореченск | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Капремонт | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 5
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Капремонт | 2013-07-15 | 2013-07-19 | 5
Армавирские ЭС | Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт ГЗТ, чистка трассы ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная | 2013-07-29 | 2013-07-31 | 3
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололёда | 2013-07-06 | 2013-07-06 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололёда | 2013-07-06 | 2013-07-06 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололёда | 2013-07-07 | 2013-07-07 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололёда | 2013-07-07 | 2013-07-07 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Дивная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололёда | 2013-07-28 | 2013-07-28 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Отрадная-Подгорная Синюха | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололёда | 2013-07-21 | 2013-07-21 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-ЖБШ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололёда | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 3
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Нововеличковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание | 2013-07-15 | 2013-07-17 | 3
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Яблоновская-Набережная 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Южная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для ТР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ на ПС Южная | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Южная (КЭС), СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР разъеденителей отходящих присоединений | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 5
Краснодарские ЭС | ПС Южная (КЭС), Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР Р-1 СМВ-110 | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 5
Краснодарские ЭС | ПС Южная (КЭС), СШ | 3СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР разъеденителей 3 с.ш.-110, ШР-110 Т-3, ТР ТН-110 3 с.ш. | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2
Краснодарские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бел ГЭС-ДМ-8 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для ТР ЛР-110 ВЛ-110 Белореченская ГЭС, РРП-2-110 на ПС ДМ-8 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР РРП-2-110 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР разъеденителей 2 сш-110, ШР-110 Т-2. Р-2 сш СМВ-110, ТР ТП-110 2 сш | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР СМВ-110, Р-2 сш СМВ-110 | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 3
Краснодарские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Комсомольская-ДМ-8 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для ТР ЛР-110 ВЛ-110 Комсомольская, РРП-1-110 на ПС ДМ-8 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР РРП-1-110 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР разъеденителей1 сш-110, ШР-110 Т-1, Р-1 сш СМВ-110, ТР ТН-110 1 сш. | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР Р-1 сш СМВ-110 | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Пашковская-Лорис | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для ТР ЛР-110 ВЛ Лорис на ПС Пашковская | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Лорис | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР ЭВ-110 ВЛ Лорис | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, Выключатели | СМВ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Для ТР СЭВ-110 | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР разъеденителей 2 сш-110, Р-2 сш СЭВ-110, ШР-110 Т-2, ШР-110 ВЛ Лорис, ШР-110 КЛ Аэропорт 2 цепь , РТН-110 2 сш | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, ТН | ТН-110 2сш | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР РТН-110 2 сш, ТР ТН-110 2 сш | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Лорис | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТР разъеденителей ШР-110 ВЛ Лорис | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы. Капремонт ЛР-110 ВЛ Зассовская, РРП-1-110 на ПС 110 кВ Упорная. Для БВР при капремонте МВ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Упорная. | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {A5F97C94-2F69-4D71-9535-33486E793EAC} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы.Капремонт ЛР-110 ВЛ Подгорная Синюха, РРП-4-110 на ПС 110 кВ Упорная. Для БВР при капремонте МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. | 2013-07-08 | 2013-07-14 | 7
Лабинские ЭС | ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Засовская | {8E86727A-E779-4BA9-AFCC-3A042BC74E32} | Прочее |  |  |  | Капремонт, профиспытания МВ-110 ВЛ Зассовская | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7
Лабинские ЭС | ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | Капремонт, профиспытания МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | 2013-07-08 | 2013-07-14 | 7
Лабинские ЭС | ПС Упорная | 1СШ-110 | {AAEA7179-2708-4B00-8FAC-DC1A363C3A8E} | Прочее |  |  |  | Капремонт шинных разъединителей присоединений 110 кВ. | 2013-07-15 | 2013-07-18 | 4
Лабинские ЭС | ПС Упорная | ТН-110 1СШ | {71C41D76-77C5-4250-BD47-37D66E7BFB3D} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт, профиспытания ТН-110 | 2013-07-15 | 2013-07-18 | 4
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Засовская | {D6F401F4-C5CD-46D5-970C-18AE58327741} | Прочее |  |  |  | ТО, отбор проб масла из вводов 110 кВ. Профиспытания вводов 110 кВ | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | ТН-110 1СШ | {0C1390C2-63D2-4FB1-A1CD-D824DA0EB841} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Псебай | {1474D7AA-8808-49A4-A8E7-D4049D6FD162} | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110, отбор проб масла из вводов 110 кВ. Профиспытания вводов 110 кВ | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 БСК | {A3F83E1C-EDFB-451F-8FDC-A93F669E2CE9} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов 110 кВ | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Промышленная | {10773B49-0324-487F-B2C5-EA675D8A1A23} | Прочее |  |  |  | ТО, отбор проб масла из вводов 110 кВ. Профиспытания вводов 110 кВ | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | СОМВ-110 | {FD8AC9FC-5C52-482B-A75B-B56964025784} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов 110 кВ | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | ТН-110 2СШ | {B26F2946-8554-4F29-A8CD-DD9A311FF349} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Ходзь | {30A6696D-6B5A-4670-81C2-CD9C2AC2ADB5} | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110. Профиспытания вводов 110 кВ | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {EE662B88-7377-455B-930C-FAE034E76108} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы, перетяжка провода | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Ходзь-Мостовская | {27CEC924-F34D-41B5-9EA2-A7E9A11B3C63} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2
Лабинские ЭС | Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Кап. Рем. РП-110 Червоная | 2013-07-03 | 2013-07-05 | 3
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 3
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка просек | 2013-07-15 | 2013-07-19 | 5
Ленинградские ЭС | Тихорецкие ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2
Ленинградские ЭС | Ростовское РДУ, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Юбилейная-Степная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Юбилейная и РП ЛЭП Юбилейная на ПС 110 кВ Степная тяговая | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Юбилейная, СМВ-110 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Кущевская, СМВ-110 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РП ЛЭП Кущевская | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РП ЛЭП Юбилейная | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 1
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Кущевская и РП ЛЭП Кущевская на ПС 110 кВ Степная тяговая | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 1
Славянские ЭС | ПС Новопетровская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт СМВ-110 с включением РП-110 | 2013-07-01 | 2013-07-04 | 4
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание 2СШ-110 | 2013-07-01 | 2013-07-16 | 16
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, МВ-110 ВЛ Кирова. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2013-07-03 | 2013-07-04 | 2
Славянские ЭС | ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ-ВЛ 110 Славянская 220, РРП-110 1СШ, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т1, ТН 1СШ-110. | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт СМВ-110 с включением РП-110 | 2013-07-08 | 2013-07-14 | 7
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание Р 2СШ СОМВ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ТР-110 Т2. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Кап.ремонт ВЛ | 2013-07-15 | 2013-07-20 | 6
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Усиление линейной изоляции | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | кап.р, рем. провода, зам изолят | 2013-07-01 | 2013-07-04 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тех обсл | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рем. проводов, зам. изолят | 2013-07-15 | 2013-07-17 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр. дер, рем шлейфов, зам. изолят | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр. дер, рем шлейфов, зам. изолят | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тех обсл | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр. дер, рем шлейфов, зам. изолят | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр, ревиз. шлейф, рубка угр. Дер | 2013-07-08 | 2013-07-10 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | кап.р, рем. провода и шлейфов | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | кап.р, рем. провода и шлейфов | 2013-07-30 | 2013-07-31 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тех обсл | 2013-07-15 | 2013-07-17 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рем. провода и шлейфов | 2013-07-22 | 2013-07-25 | 4
Сочинские ЭС | ПС Куринская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | зам. ШР,покраска оборудов. | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | БВР припокраске оборудов. на ПС Кринскаяя | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кабардинская , СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР, ЛР-110 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Кабардинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Кабардинская | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Мацеста, Выключатели | СЭВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ЭВ, ТТ СЭВ-110 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кривенковская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт шин и спусков в ОРУ | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | БВР на ПС Кривенковская | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1
Сочинские ЭС | ПС Мацеста, Выключатели | МВ-110 Хоста | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ЭВ, ЛР-110 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Мацеста-Хоста | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ на ПС Мацеста | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1
Сочинские ЭС | ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР, ЛР-110 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Куринская и БВР на ПС Кривенковская | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кривенковская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт шин и спусков в ОРУ | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт, испыт ТТ,ТН | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА ВЛ Гойтх | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, Выключатели | МВ-110 Навагинская | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА ВЛ Навагинская | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт, испыт ТТ,ТН | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА ВЛ Кабардинская | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР, ЛР-110 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Кабардинская | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Хоста, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Сочинские ЭС | ПС Хоста, Выключатели | СЭВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт Р-1 СШ СЭВ-110 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Сочинские ЭС | ПС Хоста, Выключатели | МВ-110 ВЛ-Мацеста | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ЭВ-110 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | кап. рем. ОД-110 Т-1 на ПС Новомихайловская, тек. рем. ВЧЗ на ПС Ольгинка | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, Выключатели | МВ-110 Туапсе тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА ВЛ Туапсе тяг. | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
Сочинские ЭС | ПС Хоста, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
Сочинские ЭС | ПС Хоста, Выключатели | СЭВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт Р-2 СШ СЭВ-110 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ново-Михайловская - Лермонтово | FALSE | Прочее |  |  |  | кап. рем. ОД-110 Т-2 на ПС Новомихайловская | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | Прочее |  |  |  | без отключения ВЛ - пр-ка АЛАР-110 на ПС Адлер | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кудепста, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР, ЛР-110 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Кудепста | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чинары, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 1
Сочинские ЭС | ПС Родниковая, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, Выключатели | МВ-110 Хоста | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка рез. защит ВЛ | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2
Сочинские ЭС | ПС Родниковая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Дагомыс | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Родниковая | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, СШ | 1СШ-110 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | пр-ка втор. цепей ТН-110 1 СШ | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка автоматики | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2
Сочинские ЭС | ПС Лоо , СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | кап.рем. Р-1 СМВ-110 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лоо , Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | кап.рем. Р-1 СМВ-110 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | 1
Сочинские ЭС | ПС Сочи, СШ | II СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | тек. рем. и регулировка привода СР-2-110 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Сочи, СШ | II СШ"Б"-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. рем. и регулировка привода СР-2-110 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лоо , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | кап.рем. Р-2 СМВ-110 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лоо , Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | кап.рем. Р-2 СМВ-110 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чинары, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, Выключатели | МВ-110 ВЛ Южная | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка рез. защит ВЛ Адлерская ТЭС | 2013-07-29 | 2013-07-31 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | опробование схемы от ПС 220 кВ Псоу | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 1
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Лебеди-Гривенская | {207BA169-A853-487E-87B1-425212F2EB52} | ВЛ 110 |  |  |  | замена изоляторов, верховой осмотр | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 1
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Челбасская-Переясловская | {7B57D3F6-7B60-4121-95A0-23FBFB6E682B} | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт провода, замена изоляторов, обрезка деревьев | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская | {64AC0CB6-3E2F-4133-9BEA-492846CAF97F} | ВЛ 110 |  |  |  | замена изоляторов, обрезка деревьев | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Новонекрасовская | 1СШ-110 | {0EC45792-A4D8-46B5-ABA2-3227A529A235} | Прочее |  |  |  | Тек.ремонт ТН-110 1СШ, РРП-110-1, Р-1 СМВ-110, ШР-110 Т-1 | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Приморско-Ахтарская - Новонекрасовская | {D5906EE5-E26D-4777-B54B-EAE392C199F1} | ВЛ 110 |  |  |  | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская на ПС 110 кВ Новонекрасовская | 2013-07-01 | 2013-07-02 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Новонекрасовская | СМВ-110 | {E672C202-8F76-4CBA-841C-97DF01F136DE} | Прочее |  |  |  | Тек. ремонт СМВ-110 | 2013-07-03 | 2013-07-05 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Новонекрасовская | 2СШ-110 | {E1E11312-EB3A-4E34-96F5-8A884BC6E406} | Прочее |  |  |  | Тек.ремонт ТН-110 2СШ, РРП-110-2, Р-2 СМВ-110 | 2013-07-03 | 2013-07-05 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новонекрасовская-Лебеди | {3E93F3BD-CC45-45E4-866E-BF1CED4544F0} | ВЛ 110 |  |  |  | Текремонт ЛР-110 ВЛ Лебеди на ПС 110 кВ Новонекрасовская | 2013-07-03 | 2013-07-05 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Роговская | 1СШ-110 | {C1E2AD71-8185-4718-B478-0EBAEB7D29FA} | Прочее |  |  |  | Тек. Ремонт ШР-110 Т-1, ЛР-110 Брюховецкая, ЛР-110 Калининская | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Роговская | {978F5451-7E18-4711-A4C6-6EB252C9A78C} | ВЛ 110 |  |  |  | Тек.ремонт ЛР-110 Брюховецкая на ПС 110 кВ Роговская | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Роговская-Калининская | {AC0ECBBD-22F2-4E10-8CF1-7C179B1E2B03} | ВЛ 110 |  |  |  | Тек.ремонт ЛР-110 Калининская на ПС 110 кВ Роговская | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Малороссийская тяговая | СМВ-110 | {0B6C5BED-7343-4040-8F79-0B00B0D3B34A} | Прочее |  |  |  | опробование защит ввода Тихорецк | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Малороссийская тяговая | СМВ-110 | {0B6C5BED-7343-4040-8F79-0B00B0D3B34A} | Прочее |  |  |  | опробование защит ввода Заря | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | {F39B8338-D2C2-4029-B2A8-2D0E9BC851A6} | ВЛ 110 |  |  |  | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Кавказская тяг. и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Химзавод (АрмЭС) | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Кавказская тяг. и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Химзавод (АрмЭС) | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Заря | 1СШ-110 | {410593E9-A87A-4E97-BE35-B092995298B1} | Прочее |  |  |  | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Кавказская тяг. и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Химзавод (АрмЭС) | 2013-07-13 | 2013-07-13 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | {F39B8338-D2C2-4029-B2A8-2D0E9BC851A6} | ВЛ 110 |  |  |  | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-ЖБШ и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Казанская-Кубань (АрмЭС) | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-ЖБШ и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Казанская-Кубань (АрмЭС) | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Заря | 1СШ-110 | {410593E9-A87A-4E97-BE35-B092995298B1} | Прочее |  |  |  | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-ЖБШ и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Казанская-Кубань (АрмЭС) | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Ладожская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт (с включением РП) | 2013-07-01 | 2013-07-08 | 8
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт | 2013-07-17 | 2013-07-24 | 8
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | замена шин 110 кВ между МВ-110 и ЛР-110 КТ | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена шин 110 кВ между МВ-110 и ЛР-110 КТ | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Выселки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена изоляторов, чистка трассы | 2013-07-17 | 2013-07-19 | 3
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тбилисская-Ладожская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена изоляторов, чистка трассы | 2013-07-09 | 2013-07-11 | 3
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Усть-Лабинская тяговая - Ладожская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена изоляторов, чистка трассы | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Усть-Лабинская тяговая, Выключатели | МВ-110 Усть-Лабинская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт (с переводом питания ВЛ-110 Усть-Лабинская через ОСШ-110) | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Усть-Лабинская тяговая, Выключатели | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Усть-Лабинская тяговая, Выключатели | МВ-110 Ладожская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт (с переводом питания ВЛ-110 Ладожская через ОСШ-110) | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | {EFB64FBF-DF87-44B4-9C40-52FFAE7A8606} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена провода АС 120 на АСТ120. замена изоляторов и линейной арматуры. С переводом транзита на ВЛ Крымская-Неберджаевская 2 ц. | 2013-07-01 | 2013-07-15 | 15
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, грозотроса | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 5
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | {B5C43A70-0DC9-4240-8645-E24AB282156D} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена узлов крепления КГП (линейной ариатуры) на проводе и грозотросе | 2013-07-06 | 2013-07-10 | 5
Юго-Западные ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Славянская-Троицкий Водозабор | {3E780E09-B852-4088-B329-55FB235FDA00} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Троицкая-2-А-4 - Троицкий Водозабор | {05F8D25D-0961-44DD-BBDE-BD21468EA8B9} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов | 2013-07-29 | 2013-07-29 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена линейной арматуры | 2013-07-27 | 2013-07-28 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Тоннельная | {81E6538B-7B01-4055-8547-8240D995EE37} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена грозотроса | 2013-07-16 | 2013-07-25 | 10
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Дивноморская | {EA2FB6CA-666D-4C9B-8FD6-1B2FC60FE79C} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена линейной арматуры | 2013-07-12 | 2013-07-13 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская ПТФ-Никитинская | {BE6C1223-41F4-4131-A5D1-80C0DE268BC6} | ВЛ 110 |  |  |  | ТО - КС ВЛ-110 Крымская ПТФ, ЛР-110 ВЛ Крымская ПТФ | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Никитинская-Варениковская | {73D87B1E-E5C4-4204-820B-993D15900430} | ВЛ 110 |  |  |  | ТО - КС ВЛ-110 Варениковская, ЛР-110 ВЛ Варениковская | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | {6AEB1B17-71D0-4881-B0C0-711F281C9C28} | ВЛ 110 |  |  |  | ТО - КС-110 ВЛ Восточная, ЛР-110 ВЛ Восточная, РРП-1-110 | 2013-07-14 | 2013-07-14 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Тонкий Мыс | {DDCC8793-CC82-4E41-A76A-78AD1EBD4A9A} | ВЛ 110 |  |  |  | ТО - КС-110 ВЛ Геленджик, ЛР-110 ВЛ Геленджик, РРП-2-110 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Тонкий Мыс | 1СШ-110 | {B1E7C251-8130-4DDC-BF30-D86290DA2583} | Прочее |  |  |  | ТО - Р 1 сш СЭВ-110, ШР-110 Т-1, РТН-110 1 сш, ТН-110 1 сш | 2013-07-14 | 2013-07-15 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Тонкий Мыс | 2СШ-110 | {751592A5-861C-4F0D-8A01-6CD60D498339} | Прочее |  |  |  | ТО - Р 2 сш СЭВ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 сш, ТН-110 2 сш | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Тонкий Мыс | Т-1 110/10 кВ | {5701B8B9-9BE0-4FD2-9B17-4F8018F4EEF0} | Прочее |  |  |  | Т-1, ЭВ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ВВ-10 Т-1-1, ВВ-10 Т-1-3 | 2013-07-14 | 2013-07-15 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Тонкий Мыс | Т-2 110/10 кВ | {27094B5F-D1BC-45C8-B342-EB0CD651AC23} | Прочее |  |  |  | Т-2, ЭВ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ВВ-10 Т-2-1, ВВ-10 Т-2-4 | 2013-07-16 | 2013-07-17 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Никитинская | 1СШ-110 | {53D3C8E3-4CDF-42BF-8778-D8FE4620C99C} | Прочее |  |  |  | ТО - СР-1-110 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Никитинская | 2СШ-110 | {A6916387-3DE9-49D1-9822-94E06B1D040F} | Прочее |  |  |  | ТО - СР-2-110 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецкая (ВЛ-505) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Ремонт ГЗТ, выправка опор, вырубка деревьев, установка ДР, регулировка ИП, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр. | 2013-07-15 | 2013-07-19 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Усиление сварных соединений, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, перестановка ГВ, ремонт провода, ремонт ГЗТ, устройство дренажных отверстий траверс, замена сцепной арматуры, верховой осмотр. | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Верховой осмотр, вырубка деревьев, проверка сварных соединений. | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир (ВЛ-330-20) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, шунтирование соединений на ГЗТ, установка разрядных электродов, установка шплинтов в сцепную арматуру, ремонт провода, верховой осмотр. | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 (ВЛ-330-14) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, усиление сварных соединений, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода, верховой осмотр. | 2013-07-29 | 2013-07-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд. | 2013-07-29 | 2013-07-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев, выправка опор, усиление сварных соединений. | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, регулировка ИП, выправка опор, верховой осмотр, замена ГЗТ. | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, замена консолей крепления ГЗТ, монтаж устройств отпугивания птиц, верховой осмотр. | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, замена консолей крепления ГЗТ, установка гасителей вибрации, установка поддерживающих гирлянд на шлейфы, утановка разрядных электродов, замена сцепной арматуры. | 2013-07-16 | 2013-07-31 | 16 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Выправка опор, замена загрязненных изоляторов, установка Л-образных гирлянд, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, монтаж устройств отпугивания птиц, верховой осмотр. | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена загрязненных изоляторов, установка двухцепных гирлянд, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, замена фарфоровой изоляции. | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, перестановка гасителей вибрации, верховой осмотр, вырубка деревьев, регулировка ИП, опрессовка сварных соединений, расширение просек. | 2013-07-29 | 2013-07-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Перестановка гасителей вибрации, регулировка разрядных электродов, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр. | 2013-07-15 | 2013-07-19 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка разрядных электродов, расширение просек. | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. | 2013-07-15 | 2013-07-19 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Снятие птичьих гнезд, перестановка элементов сцепной арматуры, ремонт датчика АИСКГН | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр, установка Л-образных гирлянд. | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ОМВ-110. | 2013-07-01 | 2013-07-10 | 10
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Витаминкомбинат | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО в объёме "К1" комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145), привод, ТТ | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Витаминкомбинат | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО в объёме "К1" комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145), привод, ТТ | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецкая (ВЛ-505) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ РоАЭС, ВЧЗ ВЛ 500 кВ РоАЭС, КОН ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС, Р-51-505, Р-52-505, КОН ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС. Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС, СШ-505, ТН СШ-505 . ТО в объёме "В": ЭМБ и управление ЛР ВЛ 500 кВ РоАЭС, ТО в объёме "Т": НДЗ (ПДЭ-2003), АВЗК-80 ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк. ТО в объёме "К": ВЧ заградители, ВЧ обработка, АЛАР ФССС, ФЦС, НПФ 2 комплект ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк. ТО в объёме "О": АПВ, ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк. | 2013-07-15 | 2013-07-19 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-51-505, Р-52-505, КОН ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС. Техническое обслуживание: СШ-505, ТН СШ-505. | 2013-07-15 | 2013-07-19 | 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-52 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-52, ТТ-52. ТО в объёме "Т": УРОВ ВВ-52. ТО в объёме "О": автоматика и схема управления ВВ-52. | 2013-07-15 | 2013-07-19 | 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 Рассвет | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ-110 кВ Тихорецк-Рассвет | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет. ТО в объёме "О": комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636), автоматики и ТАПВ. | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 1
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т), 220кВ | АТ-3 220/110кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО 1ТР 220 кВ АТ-3, 2ТР 220 кВ АТ-3, РОСШ 220 кВ АТ-3 , ТР35 кВ АТ-3, РПГ 110 КВ АТ-3 | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ АТ-3 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО 1ТР 220 кВ АТ-3, 2ТР 220 кВ АТ-3, РОСШ 220 кВ АТ-3 , ТР35 кВ АТ-3, РПГ 110 КВ АТ-3, ТО в объеме К ТТ 220 кВ АТ-3., терминал автоматики (С60) ВЭ 220 кВ АТ-3, терминал резервных защит (D60) АТ-3, панель перевода токовых цепей АТ-3 | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 220кВ | ОСШ 220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО РОСШ 220 кВ АТ-3 ,РПГ 220 кВ ОСШ., ШР ТН ОСШ 220 кВ ф.А ТО объеме К управления разъеденителями РОСШ 220 кВ АТ-3 ,РПГ 220 кВ ОСШ., ШР ТН ОСШ 220 кВ ф.А , ТО в обьеме К ТН ОСШ 220 кВ | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР : ОПН-220 1 СШ, ШР Iсш 220 Т-6, ШР Iсш 220 Дагомыс, РТН-1 СШ-220, Р1 СШ 220 ШСВВ, ШР 1 СШ 220 Тверская | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: РПГ Т-1Д, РПГ Т-2Д, РПГ -500Д | 2013-07-01 | 2013-07-06 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-220 Дагомыс | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР Iсш220 Дагомыс, ШР IIсш220 Дагомыс, | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-IIсш220 Т-6, ШР-Iсш220 Т-6 | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-IIсш220 Т-6, ШР-Iсш220 Т-6 | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ОПН-220 IIсш; ШР IIсш220 Дагомыс; ШР-IIсш220 Т-6, РТН-2 СШ-220, Р2 СШ 220 ШСВВ, ШР 2 СШ 220 Тверская | 2013-07-04 | 2013-07-07 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, ТН, 220 кВ | ТН-IIсш-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: РТН-2 СШ-220 | 2013-07-04 | 2013-07-07 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, ТН, 220 кВ | ТН-Iсш-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: РТН-1 СШ-220 | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Т.О. ЛР 220 Тверская; | 2013-07-02 | 2013-07-05 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-220 Тверская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ВЭ-220 Тверская, Т.Р.: ШР 1 СШ 220 Тверская, ШР 2 СШ 220 Тверская, РОСШ-220 Тверская | 2013-07-02 | 2013-07-05 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. РОСШ-220 Тверская | 2013-07-02 | 2013-07-05 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: Р1 СШ 220 ШСВВ | 2013-07-01 | 2013-07-03 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: Р2 СШ 220 ШСВВ | 2013-07-04 | 2013-07-07 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Подключение цепей ШОНа ВЭ-110 Химзавод 2 по проектной схеме. Подключение токовых цепей новой резервной защиты, нового УРОВ 110 (1 комплект), АСУ ТП, АСКУЭ.Демонтаж временных связей ВЭ-110 . Наладка вторичного оборудования с воздействием на выключатель. Комплексное опробование. Ввод в работу ВЭ с новой резервной защитой. Ориентировка токовых цепей новой основной защиты, АСУ ТП, нового УРОВ (1 комплект), ИМФ, АСКУЭ рабочими токами нагрузки. | 2013-07-01 | 2013-07-04 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Белореченск | FALSE | Прочее |  |  |  | Подключение в приводе ВЭ цепей управления и технологических защит по проектной схеме. Подключение цепей ШОНа по проектной схеме. Подключение токовых цепей новой резервной защиты, нового УРОВ 110 (1 комплект), АСУ ТП, АСКУЭ. Демонтаж временных связей ВЭ-110 Наладка вторичного оборудования с воздействием на выключатель. Комплексное опробование. Ввод в работу ВЭ с новой основной защитой. Ориентировка токовых цепей новой резервной защиты, АСУ ТП, нового УРОВ (1 комплект), ИМФ, АСКУЭ рабочими токами нагрузки. Оперативный ввод резервной защиты с заменой на ОВЭ-110 | 2013-07-05 | 2013-07-08 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Подключение в приводе ВЭ-110 Северная цепей управления и технологических защит по проектной схеме. Подключение цепей ШОНа по проектной схеме. Подключение токовых цепей новой резервной защиты, нового УРОВ 110 (1 комплект), АСУ ТП, АСКУЭ. Демонтаж временных связей ВЭ-110. Наладка вторичного оборудования с воздействием на выключатель. Комплексное опробование. Ввод в работу ВЭ с новой основной защитой. Ориентировка токовых цепей новой резервной защиты, АСУ ТП, нового УРОВ (1 комплект), ИМФ, АСКУЭ рабочими токами нагрузки. Оперативный ввод резервной защиты. | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | FALSE | Прочее |  |  |  | монтаж оборудования ШСВЭ-220 | 2013-07-02 | 2013-07-22 | 21
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | БВР при демонтаже ж/б портала Т-6 с включение жест. развилки. | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | БВР при демонтаже ж/б портала Т-6, опробование, ориентировка ВГ Т-6 | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | опробование, ориентировка ВГ Т-6 с функцией ШСВЭ | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование, ориентировка ВГ Т-6 с функцией ШСВЭ | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Для монтажа портала ШСВЭ-220, перевод цепей РЗА, переноса ошиновки ШСВЭ-220 на портал, опробования и ориентировки. Демонтаж ШСВВ, монтаж оборудования ячейки ВЭ-220 АТ-4. | 2013-07-18 | 2013-07-22 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для монтажа портала ШСВЭ-220, перевод цепей РЗА, переноса ошиновки ШСВЭ-220 на портал, опробования и ориентировки. Демонтаж ШСВВ, монтаж оборудования ячейки ВЭ-220 АТ-4. | 2013-07-18 | 2013-07-22 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для монтажа портала ШСВЭ-220, перевод цепей РЗА, переноса ошиновки ШСВЭ-220 на портал, опробования и ориентировки. Демонтаж ШСВВ, монтаж оборудования ячейки ВЭ-220 АТ-4. | 2013-07-18 | 2013-07-22 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | FALSE | Прочее |  |  |  | БВР при монтаже портала, переносе ошиновки ШСВЭ | 2013-07-18 | 2013-07-22 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | БВР при монтаже портала, переносе ошиновки ШСВЭ | 2013-07-18 | 2013-07-22 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-4 500/220 кВ | TRUE | АТ 500 |  |  |  | Демонтаж ТТ, ТР, ВВ 220 АТ-4. БВР при демонтаже ж/б портала ШСВВ, изменении схемы ошиновки 220 АТ-4 на приемном портале. | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 АТ-4 | FALSE | Прочее |  |  |  | Демонтаж ТТ, ТР, ВВ 220 АТ-4. БВР при демонтаже ж/б портала ШСВВ, изменении схемы ошиновки 220 АТ-4 на приемном портале. | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | для БВР при изменении схемы ошиновки 220 АТ-4 на приемном портале, демонтаже ж/б портала ШСВВ с включением жест. развилки. . | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | для БВР при изменении схемы ошиновки АТ-4 | 2013-07-24 | 2013-07-26 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок АТ-4 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 АТ-4 | FALSE | Прочее |  |  |  | Демонтаж фундаментов яч. ВВ-220 АТ-4, монтаж фундаментов и оборудования яч.ВЭ-220 АТ-3 с заменой на ОВЭ ( при необходимости включения АТ-4) | 2013-07-27 | 2013-08-04 | 9
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-1-3 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР : ВВ-1-3, ТТ-1-3 ,ТО в объеме "К" управления, автоматики и ТТ-1-3 | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-1-01 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ВВ-1-01, ТТ-1-01, ТО в объеме"В" автоматики,ТАПВ, ТО в объеме "В" ТТ-1-01 | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 330 кВ | 1СШ-330 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : 1СШ-330, Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1, Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1 | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ТН-330-1 | 2013-07-01 | 2013-07-07 | 7
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-14 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР : ВВ-2-14, ТТ-2-14, ТО в объеме "В"автоматики,ТАПВ | 2013-07-08 | 2013-07-09 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 220 кВ | ВВ-42 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ВВ-42, ТТ-42 | 2013-07-10 | 2013-07-11 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР : ОСШ-110, РОСШ-110 Связная, РОСШ-110 АТ-1,2 , РОСШ-110 АТЭЦ-1, РПГ-10. ТО : ТТ-110 учет , ТО "К" ЭМБ РОСШ-110, ШР-1СШ, ШР-2СШ | 2013-07-15 | 2013-07-21 | 7
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ВВ-110 АТ-1,2; ТО в объеме"О"ТАПВ,автоматики с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-15 | 2013-07-18 | 4
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Связная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР : ЛР-110 Связная. ТР : РОСШ-110 Связная | 2013-07-19 | 2013-07-20 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР : 1СШ-110, ШР-1СШ Связная, ШР-1СШ АТЭЦ-1. Замена ОСИ ШР-1СШ Связная, ШР-1СШ АТЭЦ-1. ТО в объеме "К"ЭМБ ШР-1сш. | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 5
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ВВ-110 ШСВВ ,ТТ-110 ШСВВ, ТО в объеме"О"резервных защит(МТЗ,ТЗНП,МТО),ТО в объеме "В"автоматики,ТАПВ,ТТ-110, ТО в объеме"К" ЭМБ 1СШ, 2СШ с заменой развилкой Шовгеновской. | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Арм.ТЭЦ 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ТТ-110 АТЭЦ-1 с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-22 | 2013-07-22 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Настройка уставок РЗА ВЛ-110кВ"Связная" | 2013-07-23 | 2013-07-23 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Дивная | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО в объеме "В" ЭПЗ-1636 с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-24 | 2013-07-27 | 4
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР:ШР-2СШ-110 АТ-5 с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР:ШР-2СШ-110 АТ-1,2.ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Кубанская | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: Р-2СШ ШСВВ-110, | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Кубанская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Кубанская с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 ЗТВС | 2013-07-06 | 2013-07-06 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ЗТВС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 ЗТВС с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 КНИИТИМ | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 КНИИТИМ с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Советская | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Советская | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Советская с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР : РОСШ-110 А.Дмитриевская | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Андреедмитриевская с заменой на ОВВ-110 (при отказе ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская) | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ТТ-110 А.Дмитриевская, ТР : РОСШ-110 А.Дмитриевская | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР : ШР-2СШ Советская, ШР-2СШ АТ-5 .ТР : ШР-2СШ А.Дмитриевская, Р-2СШ ШСВВ, ШР-2СШ ЗТВС, ШР-2СШ АТ-1,2, ШР-2СШ КНИИТИМ, ШР-2СШ Кубанская, РТН-110 2СШ | 2013-07-02 | 2013-07-12 | 11
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | 1 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР, комплексное обследование цепной арматуры 1СШ-110, ТР ШР-110 1СШ Т-2, ШР-110 1СШ АТ-2, ШР-110 1СШ Хим. завод 1, ШР-110 1СШ Кавказская 1, ШР-110 1СШ Кавказская 2, ШР-110 1СШ Т-1, ШР-110 1СШ Заря, ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ Найденовская, ШР-110 1СШ ЖБШ, РТН-110 1СШ., ШР-110 1СШ ОВВ, ШР-110 1СШ Казанская, ШР-110 1СШ Тбилисская, Р-1СШ-110 ШСВВ. | 2013-07-02 | 2013-07-22 | 21
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р-1СШ -110 ШСВВ | 2013-07-02 | 2013-07-22 | 21
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ ЖБШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 1СШ ЖБШ с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 1СШ ОВВ, Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин- Казанская | 2013-07-04 | 2013-07-04 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 1СШ Казанская | 2013-07-05 | 2013-07-05 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 1СШ Т-3 | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестойка уставок РЗА для ВЛ - 110кВ Кропоткин -Хим. завод 1. | 2013-07-08 | 2013-07-08 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 1СШ Хим. завод 1 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестойка уставок РЗА для ВЛ - 110кВ Кропоткин -Кавказская 1, ВЛ - 110кВ Кропоткин -Кавказская 2. | 2013-07-10 | 2013-07-10 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 1СШ Кавказская 1 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 1СШ Кавказская 2 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестойка уставок РЗА для ВЛ - 110кВ Кропоткин -Найденовская | 2013-07-15 | 2013-07-15 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Найденовская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 1СШ Найденовская с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестойка уставок РЗА для ВЛ - 110кВ Кропоткин -Заря | 2013-07-17 | 2013-07-17 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Заря | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР -110 1СШ Заря с заменой на ОВВ-110 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 1СШ АТ-2 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Тбилисская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 Тбилисская, ЛР-110 Тбилисская, РОСШ-110 Тбилисская, ШР-110 1СШ Тбилисская, ТО ТТ-110 Тбилисская, ТО РЗА в объеме "О", ТО РЗА ТТ-110 Тбилисская в объеме "К1" | 2013-07-21 | 2013-07-25 | 5
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 Тбилисская | 2013-07-23 | 2013-07-24 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Тбилисская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ЛР-110 Тбилисская, РОСШ-110 Тбилисская, устранение дефекта на ЗН ФП ВЛ -110 Тбилиская, | 2013-07-21 | 2013-07-25 | 5
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 2СШ-330 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена ОСИ на Р-А-2-2 и 2СШ-330 | 2013-07-22 | 2013-07-28 | 7
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | Замена ОСИ на СШ-А, Р-А-2-2, | 2013-07-22 | 2013-07-28 | 7
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 1СШ-330 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для безопасного выполнения работ по замене ОСИ на Р-А-2-2 | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 5
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | Замена ОСИ на СШ-А, | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 5
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир (ВЛ-330-20) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена ОСИ на СШ-А, | 2013-07-22 | 2013-07-26 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Староминская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт, компл.обслед. линейной арматуры: 2СШ- 220. | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская, ТН, 220 кВ | ТН-220 II СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание: ТН-220 2СШ. Диагностика ТН-220 2СШ. | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-220 Кг-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-220 Кг-1 Ф.А,В,С.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и упр.и ТАПВ ЭВ-220 Кг-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Кг-1.Диагностика ТТ-220кВ Кг-1. | 2013-07-29 | 2013-07-31 | 3
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кг-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ЭВ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и упр.и ТАПВ ЭВ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Кг-2 | 2013-07-29 | 2013-07-31 | 3
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт, компл.обслед. линейной арматуры: СШ-220 Кг. Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Койсуг, ТН-220 Кг, ОПН-220 СШ Кг, КС ВЛ-220 Койсуг Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф."В".Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Кг.Диагностика ТН-220кВ Кг. | 2013-07-29 | 2013-07-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Каневская, АТ(Т) | Т-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Т-1. | 2013-07-29 | 2013-07-30 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-220 "Каневская", РОСШ-220 "Каневская". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ШОН, ДФЗ ВЛ 220 кВ Каневская (ДФЗ-201), ПВЗУ-Е, комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 "Каневская". | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-220 "Каневская" | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Каневская | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-220 "Каневская". | 2013-07-04 | 2013-07-05 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Роговская | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена ОСИ ЛР-110 Роговская. Текущий ремонт: ЛР-110 "Роговская". Техобслуживание: МВ-110 "Роговская".Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-110. | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Роговская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена ОСИ ЛР-110 Роговская. Текущий ремонт: РОСШ-110 "Роговская", ЛР-110 "Роговская". | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Роговская" | 2013-07-18 | 2013-07-19 | 2
МЭС Юга | ПС Светлая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-220-1, ЛР-220-2. | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Светлая, СШ | 1 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: 1 СШ-220, ШР-220 Т-1, КЗ-220 Т-1, ОД-220 Т-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка КЗ, ОД Т1. | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4
МЭС Юга | ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание: Т-1. Текущий ремонт: ШР-220 Т-1, ОПН-220 Т-1, РВС-35 Т-1.Диагностика Т-1, РПН Т-1. | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4
МЭС Юга | ПС Светлая, СШ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-220-2. | 2013-07-09 | 2013-07-12 | 4
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена вводов МВ-110 ВЛ Октябрьская 1ц. ТО - Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) - "В" | 2013-07-22 | 2013-07-28 | 7
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена шинных опор РТН-220 ОСШ | 2013-07-09 | 2013-07-10 | 2
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Замена шинных опор МВ-110 Шенджий, замена шинных опор МВ-110 Афипская 1ц, замена шинных опор МВ-110 Афипская 2ц, замена шинных опор МВ-110 АТ-1. | 2013-07-11 | 2013-07-19 | 9
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Лорис | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: ВЧЗ КС-110 Лорис, КС КС-110 Лорис. ТО - Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145), привод, ТТ, ШОН ф"В", ОБ и автоматика управления разъединителей - "К1" | 2013-07-01 | 2013-07-05 | 5
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Лорис | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО - Комплект основной и резервных защит (ШЭ2607 085) - "К1". ТО - ВЧ-пост ПВЗУ-Е, ВЧ-обработка, ФП фВ" , ВЧ-заградитель ф"В" - "К1" | 2013-07-15 | 2013-07-19 | 5
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ-110 Южная-Яблоновская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО Комплект рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод - "К1" | 2013-07-08 | 2013-07-12 | 5
МЭС Юга | ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Замена АТ | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 31
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Замена АТ | 2013-07-01 | 2013-07-31 | 31
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена ОСИ ШР-110 1 СШ Т-3 | 2013-07-22 | 2013-07-23 | 2
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена ОСИ ШР-110 2 СШ Т-3 | 2013-07-24 | 2013-07-25 | 2
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена ОСИ ШР-110 ОСШ Т-3 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) , ТАПВ МВ-110 и привод в объеме "О" МВ-110 ВЛ Пролетарий . | 2013-07-02 | 2013-07-02 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 110кВ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР 1 СШ 110кВ ТО РЗА ДЗШ 1 СШ 110 кВ (REB670 х 3шт.) в объеме "К1" | 2013-07-03 | 2013-07-05 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 110кВ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР 2 СШ 110кВ ТО РЗА ДЗШ 2 СШ 110 кВ (REB670 х 3шт.) в объеме "К1" | 2013-07-10 | 2013-07-12 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 110кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ОСШ 110кВ | 2013-07-15 | 2013-07-16 | 2
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 110 кВ | 2 СШ 110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена шинных опор 110 кВ ШР-110 2 СШ ШСМВ-110, ШР 2 СШ-110 ОМВ. | 2013-07-08 | 2013-07-10 | 3
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена шинных опор ОСШ-110 | 2013-07-11 | 2013-07-12 | 2

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
С.А. Антипов
2013 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2013-07-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | СР | 150 | 2013-06-22 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-06-22 | 2013-07-09 | (СР . Pсниж= 150 МВт.) Средний ремонт | ▀ | НП | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2013-07-11 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 11
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2013-07-23 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-07-23 | 2013-07-23 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2013-07-24 | 2013-07-24 | [31 empty] | 2013-07-24 | 2013-07-24 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 24
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-07-02 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-02 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-03 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 3
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-09 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-10 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-07-25 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-25 | 2013-07-25 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 25
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-07-26 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-26 | 2013-07-26 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 4
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-05 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2013-07-18 | 2013-07-18 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-18 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 18
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2013-07-19 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-19 | 2013-07-19 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 145 | 2013-07-08 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-11 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | ПЛ | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 11
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2013-07-16 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-16 | 2013-07-16 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2013-07-17 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 17
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2013-07-30 | 2013-07-30 | [31 empty] | 2013-07-30 | 2013-07-30 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-31 | 2013-07-31 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 31
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-6 | {386F3706-5A44-42F3-C777-B1C41A2C60E0} | Генерация | К6 | ТР | 0 | 2013-07-01 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-08 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 8
| Краснодарская ТЭЦ | К-3 | {74AA3669-B7C4-F590-AFBF-6B9A42B4070E} | Генерация | К3 | ВПр | 0 | 2013-07-13 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-22 | (ВПр. Pсниж= 0 МВт.) ВПр котла ст.№3 из-за текущего ремонта участка главного парового коллектора от секущей задвижки 59пп-11пп-12пп. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | К-4 | {3BC0BC6F-3D9A-C6E7-D446-71B5426800C4} | Генерация | К4 | ВПр | 0 | 2013-07-13 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-22 | (ВПр. Pсниж= 0 МВт.) ВПр котла ст.№4 из-за текущего ремонта участка главного парового коллектора от секущей задвижки 59пп-11пп-12пп. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ВПр | 25 | 2013-07-13 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-22 | (ВПр. Pсниж= 25 МВт.) ВПр ТГ-1 из-за текущего ремонта участка главного парового коллектора от секущей задвижки 59пп-11пп-12пп. | ▀ | НП | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-07-27 | 2013-07-27 | [31 empty] | 2013-07-27 | 2013-07-27 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 27
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-07-28 | 2013-07-28 | [31 empty] | 2013-07-28 | 2013-07-28 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | 2013-06-01 | 2013-10-05 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-10-05 | (КС . Pсниж= 0 МВт.) Консервация | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 13 | 2013-07-06 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | (ЗРР. Pсниж= 13 МВт.) Разгрузка до 37 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 6
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 13 | 2013-07-07 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-07 | 2013-07-07 | (ЗРР. Pсниж= 13 МВт.) Разгрузка до 37 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 7
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 13 | 2013-07-20 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-20 | 2013-07-20 | (ЗРР. Pсниж= 13 МВт.) Разгрузка до 37 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 13 | 2013-07-21 | 2013-07-21 | [31 empty] | 2013-07-21 | 2013-07-21 | (ЗРР. Pсниж= 13 МВт.) Разгрузка до 37 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ПГУ | ТР | 405 | 2013-07-13 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-14 | (ТР . Pсниж= 405 МВт.) Текущий ремонт. | ▀ | НП | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ЗРР | 130 | 2013-07-20 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-20 | 2013-07-20 | (ЗРР. Pсниж= 130 МВт.) Разгрузка до 140 МВт с 1 до 2 часа для промывки компрессора газовой турбины | ▀ | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ПТУ1 | ЗРР | 55 | 2013-07-20 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-20 | 2013-07-20 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) снижение мощности ПТУ до 80 МВт с 1 до 2 часа в связи с промывкой компрессора ГТУ | ▀ | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | ОМВ-220 | {03BA3627-B88A-9396-68C6-A63B0F5A57F5} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-02 | Тех.обслуживание МВ-220; капитальный ремонт РОСШ-220кВ ОМВ-220кВ. Поверка РЗА. | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | ЭВ-220 ЛЭП Тверская | {4BE606C4-BF7C-4871-84B9-313DD512312F} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Тех.обслуживание ЭВ-220; капитальный ремонт РОСШ-220кВ ЭВ-220кВ. Поверка РЗА. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Тверская, 1 и 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная. КР РОСШ 220 кВ разрешен при условии завершения работ по замене ЭВ-220 кВ АТ-1) | ▀ | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 15 to Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | ВЛ 220 Краснодарская ТЭЦ- Тверская | {4BE606C4-BF7C-4871-84B9-313DD512312F} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Тех.обслуживание ЭВ-220; капитальный ремонт РОСШ-220кВ ЭВ-220кВ. Поверка РЗА. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Тверская, 1 и 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная. КР РОСШ 220 кВ разрешен при условии завершения работ по замене ЭВ-220 кВ АТ-1) | ▀ | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 7; Дни месяца 15 to Дни месяца 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | 2013-07-06 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀ 6
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 0 | 2013-07-07 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-07 | 2013-07-07 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀ 7
| Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | 2013-07-13 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-13 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀ 13
| Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТР | 0 | 2013-07-06 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀ 6
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 4.8 | 2013-07-06 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | (ТР . Pсниж= 4,8 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀ 6
| Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТР | 5.1 | 2013-07-13 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-13 | (ТР . Pсниж= 5,1 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀ 13
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 5.1 | 2013-07-07 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-07 | 2013-07-07 | (ТР . Pсниж= 5,1 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀ 7
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 5.1 | 2013-07-27 | 2013-07-27 | [31 empty] | 2013-07-27 | 2013-07-27 | (ТР . Pсниж= 5,1 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 27
| Краснополянская ГЭС | CМВ-6 | {A5171039-F7C2-4B44-9619-C1F18A618C9B} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-03 | Текущий ремонт: СМВ-6 кВ I-II СШ 6 кВ | bar: 1 to ▀ 3
| Краснополянская ГЭС | I СШ 110 кВ | {B05A8A4D-1543-485E-BB89-4650E98D1C90} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-13 | Текущий ремонт: I СШ-110 кВ, ШР-110 кВ ЭВ-110 кВ ВЛ "КПГЭС-Хоста", ШР-110 кВ ЭВ-110 кВ КЛ "КПГЭС-Поселковая", ТН I СШ-110 кВ, ОПН-110 кВ I СШ 110 кВ КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: ▀ 8 to ▀ 13
| Краснополянская ГЭС | ЭВ-110 ВЛ-Хоста | {6F73C8E1-8A96-4109-A246-12FEE2D7EA85} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-13 | Текущий ремонт: ЭВ-110 кВ ВЛ "КПГЭС-Хоста", ТН ЭВ-110 кВ ВЛ "КПГЭС-Хоста" КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: ▀ 8 to ▀ 13
| Краснополянская ГЭС | ЭВ-110 КЛ-Поселковая | {1DD9F843-B15F-45A6-87A0-2788E2BD433E} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-13 | Текущий ремонт: ЭВ-110 кВ КЛ "КПГЭС-Поселковая", ТН ЭВ-110 кВ КЛ "КПГЭС-Поселковая" КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: ▀ 8 to ▀ 13
| Краснополянская ГЭС | II СШ 110 кВ | {7DB3244E-0858-4047-9518-2EFC77EE5A37} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-27 | Текущий ремонт: II СШ-110 кВ, ШР-110 кВ ЭВ-110 кВ ВЛ "КПГЭС-Бытха", ШР-110 кВ ЭВ-110 кВ КЛ "КПГЭС-Лаура", ТН II СШ-110 кВ, ОПН-110 кВ II СШ 110 кВ КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Псоу-Поселковая | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 20; ▀▀ 22 to ▀▀ 27
| Краснополянская ГЭС | ЭВ-110 ВЛ-Бытха | {87F7E625-D529-436A-8C80-3CEC18FCF120} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-27 | Текущий ремонт: ЭВ-110 кВ ВЛ "КПГЭС-Бытха", ТН ЭВ-110 кВ ВЛ "КПГЭС-Бытха" КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Псоу-Поселковая | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 20; ▀▀ 22 to ▀▀ 27
| Краснополянская ГЭС | ЭВ-110 КЛ-Лаура | {1A687890-D3BC-4AD9-9C8A-2E8F124CF1FB} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-27 | Текущий ремонт: ЭВ-110 кВ КЛ "КПГЭС-Лаура", ТН ЭВ-110 кВ КЛ "КПГЭС-Лаура" КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Псоу-Поселковая | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 20; ▀▀ 22 to ▀▀ 27
| Краснополянская ГЭС | СЭВ-110 | {8C4BC434-70F0-47EE-A56D-5FB8072174AB} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-26 | Текущий ремонт: СЭВ-110 кВ I-II СШ 110 кВ КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | ВПр | 24.7 | 2013-07-16 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-16 | 2013-07-31 | (ВПр. Pсниж= 24,7 МВт.) ВПр в связи с проведением Тр на ПТУ-1. | ▀ | ПЛ | bar: 16 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ТР | 9.306 | 2013-07-16 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-16 | 2013-07-31 | (ТР . Pсниж= 9,306 МВт.) Текущий ремонт ПТУ-1. Капитальный ремонт Турбогенератора. | ▀ | ПЛ | bar: 16 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 24.7 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-01 | (ТР . Pсниж= 24,7 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | ПЛ | bar: 1; 4
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 9.306 | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-01 | (ВПр. Pсниж= 9,306 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | ПЛ | bar: 1; 4
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ТР | 24.6 | 2013-07-01 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-13 | (ТР . Pсниж= 24,6 МВт.) ТР по замене датчика вибрации подшипника №2. | ▀ | НП | bar: 1 to 13
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 | {} | Генерация | ПТУ3 | ЗРР | 10.991 | 2013-07-01 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-13 | (ЗРР. Pсниж= 10,991 МВт.) Снижение нагрузки ПТУ-3 в связи с проведением ТР на ГТУ-3. | ▀ | НП | bar: 1 to 13
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ТР | 24.6 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | (ТР . Pсниж= 24,6 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | ПЛ | bar: 15
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 | {} | Генерация | ПТУ3 | ЗРР | 10.991 | 2013-07-15 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | (ЗРР. Pсниж= 10,991 МВт.) Снижение нагрузки ПТУ-3 в связи с проведением ТР на ГТУ-4. | ▀ | ПЛ | bar: 15
| Сочинская ТЭС | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Текущий ремонт (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 8 to 12
| Сочинская ТЭС | ЭВ-220 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Безопасное выполнение работ для опробования УРЗА АТ-1 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 8 to 12
| Сочинская ТЭС | ЭВ-110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Безопасное выполнение работ для опробования УРЗА АТ-1 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 8 to 12
| Сочинская ТЭС | Т-1 110/10 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-19 | Вывод в ремонт Т-1 для безопасного проведения работ по покраске Т-1. | bar: 17 to 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адлерская ТЭС | Адлерская ТЭС, Блоки | ПГУ1 | {} |  |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-21 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-21 | Текущий ремонт | ▀ | НП | bar: 8 to ▀▀ 21
| Адлерская ТЭС, Блоки | ПГУ2 | {} |  |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-08-11 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | Текущий ремонт (до 11.08.2013) | ▀ | НП | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| Адлерская ТЭС | ЭВ-110 Т-10 | {} |  |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Текущий ремонт | bar: 15 to ▀▀ 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецкая | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Ремонт ГЗТ, выправка опор, вырубка деревьев, установка ДР, регулировка ИП, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр. | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Тихорецк | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецкая | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ РоАЭС, ВЧЗ ВЛ 500 кВ РоАЭС, КОН ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС, Р-51-505, Р-52-505, КОН ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС. Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС, СШ-505, ТН СШ-505 . ТО в объёме "В": ЭМБ и управление ЛР ВЛ 500 кВ РоАЭС, ТО в объёме "Т": НДЗ (ПДЭ-2003), АВЗК-80 ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк. ТО в объёме "К": ВЧ заградители, ВЧ обработка, АЛАР ФССС, ФЦС, НПФ 2 комплект ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк. ТО в объёме "О": АПВ, ФОЛ ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецк. | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| Ростовская АЭС | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецкая | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-20 | ТР линейного оборудования ОРУ-500 кВ ВЛ | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 20
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-07 | Усиление сварных соединений, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, перестановка ГВ, ремонт провода, ремонт ГЗТ, устройство дренажных отверстий траверс, замена сцепной арматуры, верховой осмотр. | ▀ | bar: 1 to 7
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-12 | Верховой осмотр, вырубка деревьев, проверка сварных соединений. | ▀ | bar: 10 to 12
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, шунтирование соединений на ГЗТ, установка разрядных электродов, установка шплинтов в сцепную арматуру, ремонт провода, верховой осмотр. (КубРДУ отказана работы выполнены в мае з.№7648) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена ОСИ на СШ-А (КубРДУ отказана работы выполнены в мае з.№7252) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 цепь | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | Установка Л-образных гирлянд, усиление сварных соединений, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода, верховой осмотр. | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев, снятие птичьих гнезд. | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | Текущий ремонт, компл.обслед. линейной арматуры: СШ-220 Кг. Текущий ремонт: ВЧЗ ВЛ-220 Койсуг, ТН-220 Кг, ОПН-220 СШ Кг, КС ВЛ-220 Койсуг Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ВЧ обработка,ФП, ВЧ заградитель ф."В".Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТН-220кВ Кг.Диагностика ТН-220кВ Кг. | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Зерновая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-31 | ТО ВЛ | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-31 | КР ВЛ | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Замена поврежденных изоляторов, регулировка ИП, выправка опор, верховой осмотр, замена ГЗТ. | ▀ | bar: 8 to 12
| ПС Светлая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-12 | Текущий ремонт: ЛР-220-1, ЛР-220-2. | ▀ | bar: 9 to 12
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Армавир - Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-24 | 2013-07-26 | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, перестановка гасителей вибрации, верховой осмотр, вырубка деревьев, регулировка ИП, опрессовка сварных соединений, расширение просек. (КубРДУ по режиму вывода ПГУ-2 на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 26; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Перестановка гасителей вибрации, регулировка разрядных электродов, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр. (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-09 | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, регулировка разрядных электродов, расширение просек. | ▀ | bar: 8 to 9
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-05 | Т.О. ЛР 220 Тверская; | ▀ | bar: 2 to 5
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Установка гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев, выправка опор, усиление сварных соединений. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | ▀ | bar: 8 to 12; ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-27 | 2013-07-31 | Выправка опор, замена загрязненных изоляторов, установка Л-образных гирлянд, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, монтаж устройств отпугивания птиц, верховой осмотр. (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110, 220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 31
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Замена загрязненных изоляторов, установка двухцепных гирлянд, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, замена фарфоровой изоляции. | ▀ | bar: 8 to 12
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена фарфоровой изоляции, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев. (КубРДУ отказана по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Текущий ремонт: ЛР-220 "Каневская", РОСШ-220 "Каневская". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ШОН, ДФЗ ВЛ 220 кВ Каневская (ДФЗ-201), ПВЗУ-Е, комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) ВЛ 220 "Каневская". (КубРДУ отказана по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 4 to 5
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Замена поврежденных изоляторов, замена консолей крепления ГЗТ, монтаж устройств отпугивания птиц, верховой осмотр. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Центральная-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | bar: 1 to 5; ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-16 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, замена консолей крепления ГЗТ, установка гасителей вибрации, установка поддерживающих гирлянд на шлейфы, утановка разрядных электродов, замена сцепной арматуры. (КубРДУ отказана по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Бужора | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-05 | Снятие птичьих гнезд, перестановка элементов сцепной арматуры, ремонт датчика АИСКГН | ▀ | bar: 4 to 5
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр, установка Л-образных гирлянд. | ▀ | bar: 8 to 12
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-07 | ТР: РПГ Т-1Д, РПГ Т-2Д, РПГ -500Д (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 1 to 7
| ПС Тихорецк | ВЛ-110 кВ Тихорецк-Рассвет | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | Текущий ремонт: ЛР-110 Рассвет. ТО в объёме "О": комплекта резервных защит (ЭПЗ-1636), автоматики и ТАПВ. КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок | bar: 6; ▀▀ 22
| ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Связная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-19 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-19 | 2013-07-20 | СР : ЛР-110 Связная. ТР : РОСШ-110 Связная | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ЗТВС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 ЗТВС с заменой на ОВВ-110 | bar: 8
| ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Тбилисская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-21 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ЛР-110 Тбилисская, РОСШ-110 Тбилисская, устранение дефекта на ЗН ФП ВЛ -110 Тбилиская. КубРДУ: отказана по режиму недопустимого перегруза АТ-1 (2) на ПС 220 Усть-Лабинск в послеаварийном режиме. | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 25
| ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Роговская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена ОСИ ЛР-110 Роговская. Текущий ремонт: РОСШ-110 "Роговская", ЛР-110 "Роговская". (КубРДУотказана по режиму летнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Лорис | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ТР: ВЧЗ КС-110 Лорис, КС КС-110 Лорис. ТО - Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110 (Р145), привод, ТТ, ШОН ф"В", ОБ и автоматика управления разъединителей - "К1" КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: 1 to 5
| ПС Витаминкомбинат | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Лорис | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ТО - Комплект основной и резервных защит (ШЭ2607 085) - "К1". ТО - ВЧ-пост ПВЗУ-Е, ВЧ-обработка, ФП фВ" , ВЧ-заградитель ф"В" - "К1" КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Яблоновская | ВЛ-110 Южная-Яблоновская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ТО Комплект рез.защ, авт-ки и УРОВ (ШЭ2607016), привод - "К1" КубРДУ: с переводом ВЛ на ОВЭ-110 | bar: 8 to 12
| ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-4 500/220 кВ | {} | АТ 500 |  |  |  | 2013-07-24 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | Демонтаж ТТ, ТР, ВВ 220 АТ-4. БВР при демонтаже ж/б портала ШСВВ, изменении схемы ошиновки 220 АТ-4 на приемном портале. (КубРДУ перенесено согласно этапности производства работ) | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 26; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т), 220кВ | АТ-3 220/110кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | ТО 1ТР 220 кВ АТ-3, 2ТР 220 кВ АТ-3, РОСШ 220 кВ АТ-3 , ТР35 кВ АТ-3, РПГ 110 КВ АТ-3 | ▀ | bar: 8 to 12
| ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-31 | Замена АТ | bar: 1 to ▀▀ 31
| ПС Горячий ключ, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-31 | Замена АТ | bar: 1 to ▀▀ 31
| ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-10 | Средний ремонт: ОМВ-110. | bar: 1 to 10
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Витаминкомбинат | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-05 | ТО в объёме "К1" комплект авт-ки и УРОВ В-1-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145), привод, ТТ | ▀ | bar: 1 to 5
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Витаминкомбинат | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | ТО в объёме "К1" комплект авт-ки и УРОВ В-2-220 Витаминкомбинат (АУВ, АПВ, УРОВ) (Р145), привод, ТТ | ▀ | bar: 8 to 12
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Текущий ремонт: Р-51-505, Р-52-505, КОН ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС. Техническое обслуживание: СШ-505, ТН СШ-505., ТР ШР Р-505. | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-52 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Техническое обслуживание: ВВ-52, ТТ-52. ТО в объёме "Т": УРОВ ВВ-52. ТО в объёме "О": автоматика и схема управления ВВ-52. | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-51 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | ТР оборудования | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Тихорецк, ШР, СК | ВВ-Р-505 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | ТР ШР Р-505. | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Рассвет КубРДУ: УСЛОВНО по режиму летнего максимума нагрузок | bar: 6; ▀▀ 22
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ АТ-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | ТО 1ТР 220 кВ АТ-3, 2ТР 220 кВ АТ-3, РОСШ 220 кВ АТ-3 , ТР35 кВ АТ-3, РПГ 110 КВ АТ-3, ТО в объеме К ТТ 220 кВ АТ-3., терминал автоматики (С60) ВЭ 220 кВ АТ-3, терминал резервных защит (D60) АТ-3, панель перевода токовых цепей АТ-3 | ▀ | bar: 8 to 12
| ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 220кВ | ОСШ 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | ТО РОСШ 220 кВ АТ-3 ,РПГ 220 кВ ОСШ., ШР ТН ОСШ 220 кВ ф.А ТО объеме К управления разъеденителями РОСШ 220 кВ АТ-3 ,РПГ 220 кВ ОСШ., ШР ТН ОСШ 220 кВ ф.А , ТО в обьеме К ТН ОСШ 220 кВ | ▀ | bar: 8 to 12
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-03 | ТР : ОПН-220 1 СШ, ШР Iсш 220 Т-6, ШР Iсш 220 Дагомыс, РТН-1 СШ-220, Р1 СШ 220 ШСВВ, ШР 1 СШ 220 Тверская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-220 Дагомыс | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-07 | ТР: ШР Iсш220 Дагомыс, ШР IIсш220 Дагомыс, | ▀ | bar: 1 to 7
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-07 | ТР: ШР-IIсш220 Т-6, ШР-Iсш220 Т-6 | bar: 1 to 7
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-07 | ТР: ШР-IIсш220 Т-6, ШР-Iсш220 Т-6 | ▀ | bar: 1 to 7
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-07 | ТР: ОПН-220 IIсш; ШР IIсш220 Дагомыс; ШР-IIсш220 Т-6, РТН-2 СШ-220, Р2 СШ 220 ШСВВ, ШР 2 СШ 220 Тверская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 4 to 7
МЭС Юга | ПС Центральная, ТН, 220 кВ | ТН-IIсш-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-07 | Т.Р.: РТН-2 СШ-220 | ▀ | bar: 4 to 7
| ПС Центральная, ТН, 220 кВ | ТН-Iсш-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-03 | Т.Р.: РТН-1 СШ-220 | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-220 Тверская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-05 | ТО: ВЭ-220 Тверская, Т.Р.: ШР 1 СШ 220 Тверская, ШР 2 СШ 220 Тверская, РОСШ-220 Тверская | ▀ | bar: 2 to 5
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-05 | Т.О. РОСШ-220 Тверская | ▀ | bar: 2 to 5
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-03 | Т.Р.: Р1 СШ 220 ШСВВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-07 | Т.Р.: Р2 СШ 220 ШСВВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 4 to 7
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-04 | Подключение цепей ШОНа ВЭ-110 Химзавод 2 по проектной схеме. Подключение токовых цепей новой резервной защиты, нового УРОВ 110 (1 комплект), АСУ ТП, АСКУЭ.Демонтаж временных связей ВЭ-110 . Наладка вторичного оборудования с воздействием на выключатель. Комплексное опробование. Ввод в работу ВЭ с новой резервной защитой. Ориентировка токовых цепей новой основной защиты, АСУ ТП, нового УРОВ (1 комплект), ИМФ, АСКУЭ рабочими токами нагрузки. | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Белореченск | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-08 | Подключение в приводе ВЭ цепей управления и технологических защит по проектной схеме. Подключение цепей ШОНа по проектной схеме. Подключение токовых цепей новой резервной защиты, нового УРОВ 110 (1 комплект), АСУ ТП, АСКУЭ. Демонтаж временных связей ВЭ-110 Наладка вторичного оборудования с воздействием на выключатель. Комплексное опробование. Ввод в работу ВЭ с новой основной защитой. Ориентировка токовых цепей новой резервной защиты, АСУ ТП, нового УРОВ (1 комплект), ИМФ, АСКУЭ рабочими токами нагрузки. Оперативный ввод резервной защиты с заменой на ОВЭ-110 | bar: 5 to 8
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-12 | Подключение в приводе ВЭ-110 Северная цепей управления и технологических защит по проектной схеме. Подключение цепей ШОНа по проектной схеме. Подключение токовых цепей новой резервной защиты, нового УРОВ 110 (1 комплект), АСУ ТП, АСКУЭ. Демонтаж временных связей ВЭ-110. Наладка вторичного оборудования с воздействием на выключатель. Комплексное опробование. Ввод в работу ВЭ с новой основной защитой. Ориентировка токовых цепей новой резервной защиты, АСУ ТП, нового УРОВ (1 комплект), ИМФ, АСКУЭ рабочими токами нагрузки. Оперативный ввод резервной защиты. | bar: 9 to 12
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-22 | монтаж оборудования ШСВЭ-220 | ▀ | bar: 2 to ▀▀ 22
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | БВР при демонтаже ж/б портала Т-6 с включение жест. развилки. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 4
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-05 | БВР при демонтаже ж/б портала Т-6, опробование, ориентировка ВГ Т-6 | ▀ | bar: 4 to 5
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-05 | опробование, ориентировка ВГ Т-6 с функцией ШСВЭ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 5
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-05 | опробование, ориентировка ВГ Т-6 с функцией ШСВЭ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 5
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-26 | Для монтажа портала ШСВЭ-220, перевод цепей РЗА, переноса ошиновки ШСВЭ-220 на портал, опробования и ориентировки. Демонтаж ШСВВ, монтаж оборудования ячейки ВЭ-220 АТ-4. (КубРДУ по режиму вывода ПГУ-2 на Адлерской ТЭС. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 26
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-26 | Для монтажа портала ШСВЭ-220, перевод цепей РЗА, переноса ошиновки ШСВЭ-220 на портал, опробования и ориентировки. Демонтаж ШСВВ, монтаж оборудования ячейки ВЭ-220 АТ-4. | ▀ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 26
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-26 | Для монтажа портала ШСВЭ-220, перевод цепей РЗА, переноса ошиновки ШСВЭ-220 на портал, опробования и ориентировки. Демонтаж ШСВВ, монтаж оборудования ячейки ВЭ-220 АТ-4.(КубРДУ по режиму вывода ПГУ-2 на Адлерской ТЭС. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 26
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-26 | БВР при монтаже портала, переносе ошиновки ШСВЭ | ▀ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 26
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-22 | БВР при монтаже портала, переносе ошиновки ШСВЭ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 22
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 АТ-4 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-24 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | Демонтаж ТТ, ТР, ВВ 220 АТ-4. БВР при демонтаже ж/б портала ШСВВ, изменении схемы ошиновки 220 АТ-4 на приемном портале. (КубРДУ перенесено согласно этапности производства работ) | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 26; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-24 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | для БВР при изменении схемы ошиновки 220 АТ-4 на приемном портале, демонтаже ж/б портала ШСВВ с включением жест. развилки. (КубРДУ перенесено согласно этапности производства работ. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 26; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-24 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | для БВР при изменении схемы ошиновки АТ-4 (КубРДУ перенесено согласно этапности производства работ) | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 26; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-23 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-07-28 | 2013-07-28 | Для выставления уставок АТ-4 (КубРДУ перенесено согласно этапности производства работ) | ▀ | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 28
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 АТ-4 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-27 | 2013-08-04 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Демонтаж фундаментов яч. ВВ-220 АТ-4, монтаж фундаментов и оборудования яч.ВЭ-220 АТ-3 с заменой на ОВЭ ( при необходимости включения АТ-4) (КубРДУ работы перенесены на август) | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 31
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-1-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-07 | ТР : ВВ-1-3, ТТ-1-3 ,ТО в объеме "К" управления, автоматики и ТТ-1-3 | ▀ | bar: 1 to 7
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-1-01 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-07 | ТР : ВВ-1-01, ТТ-1-01, ТО в объеме"В" автоматики,ТАПВ, ТО в объеме "В" ТТ-1-01 | ▀ | bar: 1 to 7
| ПС Армавир, СШ, 330 кВ | 1СШ-330 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ТР : 1СШ-330, Р-1-20-1, Р-1-3-1, Р-1-14-1, Р-1-01-1, Р-330 АТ-5, РТН-330-1 (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 500 Центральная-Ставропольская ГРЭС, а так же по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 1 to 7
| ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-07 | ТР : ТН-330-1 | ▀ | bar: 1 to 7
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-14 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-09 | ТР : ВВ-2-14, ТТ-2-14, ТО в объеме "В"автоматики,ТАПВ | ▀ | bar: 8 to 9
| ПС Армавир, Выключатели, 220 кВ | ВВ-42 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-11 | ТР : ВВ-42, ТТ-42 | ▀ | bar: 10 to 11
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-21 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-21 | ТР : ОСШ-110, РОСШ-110 Связная, РОСШ-110 АТ-1,2 , РОСШ-110 АТЭЦ-1, РПГ-10. ТО : ТТ-110 учет , ТО "К" ЭМБ РОСШ-110, ШР-1СШ, ШР-2СШ КубРДУ ТР РОСШ 110 АТ-1,2 отказан. | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 21
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-18 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | ТР : ВВ-110 АТ-1,2; ТО в объеме"О"ТАПВ,автоматики с заменой на ОВВ-110 | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 18; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Армавир, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ТР : 1СШ-110, ШР-1СШ Связная, ШР-1СШ АТЭЦ-1. Замена ОСИ ШР-1СШ Связная, ШР-1СШ АТЭЦ-1. ТО в объеме "К"ЭМБ ШР-1сш. КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-30 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-07 | ТР : ВВ-110 ШСВВ ,ТТ-110 ШСВВ, ТО в объеме"О"резервных защит(МТЗ,ТЗНП,МТО),ТО в объеме "В"автоматики,ТАПВ,ТТ-110, ТО в объеме"К" ЭМБ 1СШ, 2СШ с заменой развилкой Шовгеновской. КубРДУ совместно с выводом 2 СШ 110 на ПС Армавир | bar: 6 to 7; ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Арм.ТЭЦ 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-22 | ТО : ТТ-110 АТЭЦ-1 с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 22
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-23 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-07-23 | 2013-07-23 | Настройка уставок РЗА ВЛ-110кВ"Связная" | bar: ▀▀ 23
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Дивная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-24 | 2013-07-27 | [31 empty] | 2013-07-24 | 2013-07-27 | ТО в объеме "В" ЭПЗ-1636 с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 27
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-02 | СР:ШР-2СШ-110 АТ-5 с заменой на ОВВ-110 | ▀ | bar: 2
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-03 | СР:ШР-2СШ-110 АТ-1,2.ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | ▀ | bar: 3
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Кубанская | bar: 4
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | Т.Р.: Р-2СШ ШСВВ-110, | bar: 4
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Кубанская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-05 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Кубанская с заменой на ОВВ-110 | bar: 5
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-06 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 ЗТВС | bar: 6
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-09 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 КНИИТИМ | bar: 9
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-10 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 КНИИТИМ с заменой на ОВВ-110 | bar: 10
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-10 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Советская | bar: 10
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Советская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Советская с заменой на ОВВ-110 | bar: 11
| ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | ТР : РОСШ-110 А.Дмитриевская | bar: 12
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Андреедмитриевская с заменой на ОВВ-110 (при отказе ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская) | bar: 12
| ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ТО : ТТ-110 А.Дмитриевская, ТР : РОСШ-110 А.Дмитриевская КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: 12
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-12 | СР : ШР-2СШ Советская, ШР-2СШ АТ-5 .ТР : ШР-2СШ А.Дмитриевская, Р-2СШ ШСВВ, ШР-2СШ ЗТВС, ШР-2СШ АТ-1,2, ШР-2СШ КНИИТИМ, ШР-2СШ Кубанская, РТН-110 2СШ КубРДУ с переводом присоединений на ОВВ-110 | bar: 1 to 12
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-22 | ТР, комплексное обследование цепной арматуры 1СШ-110, ТР ШР-110 1СШ Т-2, ШР-110 1СШ АТ-2, ШР-110 1СШ Хим. завод 1, ШР-110 1СШ Кавказская 1, ШР-110 1СШ Кавказская 2, ШР-110 1СШ Т-1, ШР-110 1СШ Заря, ШР-110 1СШ Т-3, ШР-110 1СШ Найденовская, ШР-110 1СШ ЖБШ, РТН-110 1СШ., ШР-110 1СШ ОВВ, ШР-110 1СШ Казанская, ШР-110 1СШ Тбилисская, Р-1СШ-110 ШСВВ. | bar: 2 to ▀▀ 22
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-22 | ТР Р-1СШ -110 ШСВВ | bar: 2 to ▀▀ 22
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ ЖБШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-03 | ТР ШР-110 1СШ ЖБШ с заменой на ОВВ-110 | bar: 3
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | ТР ШР-110 1СШ ОВВ, Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин- Казанская | bar: 4
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-05 | ТР ШР-110 1СШ Казанская | bar: 5
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-08 | ТР ШР-110 1СШ Т-3 | bar: 8
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Перестойка уставок РЗА для ВЛ - 110кВ Кропоткин -Хим. завод 1. | bar: 8
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-09 | ТР ШР-110 1СШ Хим. завод 1 | bar: 9
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-10 | Перестойка уставок РЗА для ВЛ - 110кВ Кропоткин -Кавказская 1, ВЛ - 110кВ Кропоткин -Кавказская 2. | bar: 10
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | ТР ШР-110 1СШ Кавказская 1 | bar: 11
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | ТР ШР-110 1СШ Кавказская 2 | bar: 12
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Перестойка уставок РЗА для ВЛ - 110кВ Кропоткин -Найденовская | bar: ▀▀ 15
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Найденовская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-16 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-16 | 2013-07-16 | ТР ШР-110 1СШ Найденовская с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 16
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Перестойка уставок РЗА для ВЛ - 110кВ Кропоткин -Заря | bar: ▀▀ 17
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Заря | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-18 | ТР ШР -110 1СШ Заря с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 18
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-19 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-19 | 2013-07-19 | ТР ШР-110 1СШ АТ-2 КубРДУ: с переводом на ОВВ-110 | ▀ | bar: ▀▀ 19
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Тбилисская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-21 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-21 | 2013-07-25 | ТР ВВ-110 Тбилисская, ЛР-110 Тбилисская, РОСШ-110 Тбилисская, ШР-110 1СШ Тбилисская, ТО ТТ-110 Тбилисская, ТО РЗА в объеме "О", ТО РЗА ТТ-110 Тбилисская в объеме "К1" КубРДУ ТР ЛР-110 Тбилисская, РОСШ-110 Тбилисская отказан, с переводом ЛЭП на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 25
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-23 | 2013-07-24 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ТР РОСШ-110 Тбилисская КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 24
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 2СШ-330 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-28 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена ОСИ на Р-А-2-2 и 2СШ-330 (КубРДУ отказана работы выполнены в мае з.№7390) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 28
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-28 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена ОСИ на СШ-А, Р-А-2-2, (КубРДУ отказана работы выполнены в мае з.№7387) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 28
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 1СШ-330 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для безопасного выполнения работ по замене ОСИ на Р-А-2-2 (КубРДУ отказана работы выполнены в мае з.№7391) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена ОСИ на СШ-А (КубРДУ отказана работы выполнены в мае з.№7386) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| ПС Староминская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Текущий ремонт, компл.обслед. линейной арматуры: 2СШ- 220. КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Староминская, ТН, 220 кВ | ТН-220 II СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Техобслуживание: ТН-220 2СШ. Диагностика ТН-220 2СШ. КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-220 Кг-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | Текущий ремонт: ТТ-220 Кг-1 Ф.А,В,С.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и упр.и ТАПВ ЭВ-220 Кг-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Кг-1.Диагностика ТТ-220кВ Кг-1. | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кг-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-31 | ЭВ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и упр.и ТАПВ ЭВ-220 Кг-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ-220кВ Кг-2 | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Каневская, АТ(Т) | Т-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-30 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-30 | Текущий ремонт: Т-1. | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Текущий ремонт: РОСШ-220 "Каневская" КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок | ▀ | bar: 4 to 5
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Каневская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Текущий ремонт: ЛР-220 "Каневская" КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок. | ▀ | bar: 4 to 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Роговская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-16 | Замена ОСИ ЛР-110 Роговская. Текущий ремонт: ЛР-110 "Роговская". Техобслуживание: МВ-110 "Роговская".Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-110. | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-16 | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Роговская" | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Светлая, СШ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-12 | Текущий ремонт: 1 СШ-220, ШР-220 Т-1, КЗ-220 Т-1, ОД-220 Т-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка КЗ, ОД Т1. | bar: 9 to 12
| ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-12 | Техобслуживание: Т-1. Текущий ремонт: ШР-220 Т-1, ОПН-220 Т-1, РВС-35 Т-1.Диагностика Т-1, РПН Т-1. | bar: 9 to 12
| ПС Светлая, СШ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-12 | Текущий ремонт: ЛР-220-2. | bar: 9 to 12
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-28 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-28 | Замена вводов МВ-110 ВЛ Октябрьская 1ц. ТО - Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) - "В" | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 28
| ПС Афипская-220, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Замена шинных опор РТН-220 ОСШ | ▀ | bar: 9 to 10
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена шинных опор МВ-110 Шенджий, замена шинных опор МВ-110 Афипская 1ц, замена шинных опор МВ-110 Афипская 2ц, замена шинных опор МВ-110 АТ-1. КубРДУ: отказана работы выполнялись в мае с 14.05. по 22.05.2013 см з.№7242. | bar: 11 to ▀▀ 19
| ПС Горячий ключ, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-23 | Замена ОСИ ШР-110 1 СШ Т-3 | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Горячий ключ, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-24 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-24 | 2013-07-25 | Замена ОСИ ШР-110 2 СШ Т-3 | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| ПС Горячий ключ, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-26 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-26 | 2013-07-26 | Замена ОСИ ШР-110 ОСШ Т-3 | bar: ▀▀ 26
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-02 | ТО РЗА Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636) , ТАПВ МВ-110 и привод в объеме "О" МВ-110 ВЛ Пролетарий . | bar: 2
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 110кВ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-05 | ТР 1 СШ 110кВ ТО РЗА ДЗШ 1 СШ 110 кВ (REB670 х 3шт.) в объеме "К1" | bar: 3 to 5
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 110кВ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-12 | ТР 2 СШ 110кВ ТО РЗА ДЗШ 2 СШ 110 кВ (REB670 х 3шт.) в объеме "К1" | bar: 10 to 12
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 110кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-16 | ТР ОСШ 110кВ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Восточная, СШ, 110 кВ | 2 СШ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-10 | Замена шинных опор 110 кВ ШР-110 2 СШ ШСМВ-110, ШР 2 СШ-110 ОМВ. КубРДУ: работы выполнялись в мае с 13.05. по 21.05.2013 см з.№7121. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 8 to 10
| ПС Восточная, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-12 | Замена шинных опор ОСШ-11 КубРДУ: работы выполнялись в мае з.№7326. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 11 to 12
| ПС Бужора | АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-26 | ТО РЗА Комплект осн. защит (ШЭ2607 042) (ДЗТ,ГЗ), Комплект рез. защит ст.220 (ШЭ2607 072), Комплект рез. защит ст.110 (ШЭ2607 072), Автоматика охлаждения, Автоматика РПН (TAPCON), ТТ АТ-1, ТТ 10 АТ-1, ТН 10 АТ-1 в объеме "К1". | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| ПС Бужора | В 110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-26 | ТО РЗА Комплект авт-ки и УРОВ В 110 АТ-1 (ШЭ2607 019), привод, ТТ В 110 АТ-1 в объеме "К1". | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| ПС Бужора | 1 С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-26 | ТО РЗА ДЗО 220кВ АТ-1 (ШЭ2607 051), ТН-1-220 в объеме "К1". | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
СПМЭС | КубРДУ: Предложения по выводу в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования разрешены УСЛОВНО по режиму работ учитываемых "Графиком отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне на июль 2013 года"
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-05 | Опрессовка св. соединений в шлейфах анк. оп. №38д-40д, 113-149, 12д-16д, 257-280. Замена изоляторов оп.№ 280, 285, 294, 303, 304, 309, 311, 312, 316, 319, 322. Вырубка деревьев оп. № 131-235, 256-257, 269-270. Ремонт провода в шлейфах оп.№ 128-129, 207-208, 212-213, 278-279. Ремонт ГЗТ оп № 27д-28д. Верховой осмотр оп. № 13д,264. Снятие птичьих гнёзд оп № 70, 116, 127, 154, 174, 206, 207, 226, 239, 244, 322. АГ 2ч (КубРДУ перенесено совместно с выводом ЛЭП КПМЭС, УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 1 to 5; 8 to 12
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-09 | Вырубка деревьев. АГ 1 ч ПС Псоу: ТР ТТ-220 АТЭС АГ 1ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона, перенесено по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 1 to 2; 8 to 9
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-17 | Вырубка деревьев оп.№ 5-6, 8-9, 39-40, 46-47, 53-54, 55-56, 62-63. АГ 2 ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 15 to 17
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-25 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-25 | 2013-07-26 | Вырубка деревьев оп.№ 8д-47д, 1/12-48, 71-77, 133-137. АГ 2 ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-24 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена фарфоровых изоляторов на стеклянные опоры № 32, 33, 35, 37.Вырубка деревьев оп.№ 5-6, 8-9. АГ 2 ч (КубРДУ отказана работы выполняются в июне з.№8371) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 24
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Опрессовка св. соед.в шлейфах анк.оп.№ 232, 233, 235. Вырубка деревьев оп.№ 264-265, 268-269, 270-271, 299-300, 311-312, 317-318, 318-319, 327-328. АГ 2ч (КубРДУотказана, работы совместить с выводом ЛЭП в июне) | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу - Поселковая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-19 | Вырубка деревьев оп.№ 47-48, 46-50, 52-53, 53-54, 213-214, 291-292. Верховой осмотр оп.№ 228. Выравнивание гирлянд изоляторов оп.№ 141 АГ 2 ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 18 to 19
| ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-26 | ТР РОСШ 110 кВ (поочерёдно). АГ 1ч | bar: 1 to ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-02 | ПС 220 кВ Шепси: ТР ЛР 110 ВЛ Чилипси, РОСШ-110 ВЛ Чилипси, ТР РПГ ГЗТ ВЛ 110 Чилипси ф.А. АГ 2 ч КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 1 to 2
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Чилипси | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-02 | ТР ЛР 110, РОСШ-110 ВЛ Чилипси, ТР РПГ ГЗТ ВЛ 110 Чилипси ф.А. | bar: 1 to 2
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси - Магри тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-04 | ПС 220 кВ Шепси: ТР ЛР 110, РОСШ 110 ВЛ Магри. АГ 2ч КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 3 to 4
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Магри | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-04 | ТР ЛР 110 ВЛ Магри, РОСШ 110 ВЛ Магри. | bar: 3 to 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-06 | ПС 220 кВ Шепси: ТР ЛР, РОСШ 110 ВЛ Аше, ТР РПГ ГЗТ ВЛ 110 Аше ф.А. АГ 2ч КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 5 to 6; 8 to 9
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Аше | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-06 | ТР ЛР 110 ВЛ Аше, РОСШ 110 ВЛ Аше, ТР РПГ ГЗТ ВЛ 110 Аше ф.А. | bar: 5 to 6
СПМЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-18 | [31 empty] | 2013-07-24 | 2013-07-25 | ПС 220 кВ Шепси:ТР ЛР 110, РОСШ-110 ВЛ Туапсе-тяг.I АГ 2ч КубРДУ: при условии в работе транзит ЛЭП 220 Горячий Ключ - Джубгинская ТЭС -Шепси. Перенесено по режиму вывода ЛЭП 110 кВ в Сочинских ЭС | bar: 17 to 18; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-18 | [31 empty] | 2013-07-24 | 2013-07-25 | ТР ЛР 110, РОСШ-110 ВЛ Туапсе-тяг.-I КубРДУ: при условии в работе транзит ЛЭП 220 Горячий Ключ - Джубгинская ТЭС -Шепси. Перенесено по режиму вывода ЛЭП 110 кВ в Сочинских ЭС | bar: 17 to 18; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-23 | ПС 220 кВ Шепси: ТР ЛР 110, РОСШ 110 ВЛ Туапсе-тяг.-II. АГ 2ч КубРДУ: при условии в работе транзит ЛЭП 220 Горячий Ключ - Джубгинская ТЭС -Шепси. Перенесено по режиму вывода ЛЭП 110 кВ в Сочинских ЭС | bar: 15 to 16; ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-23 | ТР ЛР 110, РОСШ 110 ВЛ Туапсе-тяг.-II. КубРДУ: при условии в работе транзит ЛЭП 220 Горячий Ключ - Джубгинская ТЭС -Шепси. Перенесено по режиму вывода ЛЭП 110 кВ в Сочинских ЭС | bar: 15 to 16; ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Поселковая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-19 | ТО В-1-220 Поселковая АГ 1ч | ▀ | bar: 18 to 19
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Поселковая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-19 | ТО В-2-220 Поселковая АГ 1ч | ▀ | bar: 18 to 19
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Адлерская ТЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-01 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-01 | ТО В-1-220 Адлерская ТЭС АГ 1ч | ▀ | bar: 1
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Адлерская ТЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-02 | ТО В-2-220 Адлерская ТЭС АГ 1ч | ▀ | bar: 2
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Бзыби | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-09 | ТО В-1-220 Бзыби АГ 1ч | ▀ | bar: 9
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Бзыби | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-10 | ТО В-2-220 Бзыби АГ 1ч | ▀ | bar: 10
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 1 СШ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-21 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-31 | ТР ШР 1 СШ 110 кВ (поочерёдно), ОПН 1 СШ-110 кВ, ТО ТН-110 кВ 1 СШ АГ1ч КубРДУ: по режиму вывода ЛЭП 220 Центральная-Дагомыс, АТ-1 на Сочинской ТЭС. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона. При УСЛОВИИ отказа от вывода ЛЭП 220 Адлерская ТЭС-Дагомыс, Сочинская ТЭС-Дагомыс | bar: 4 to ▀▀ 31
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2 АГ 1ч | bar: 4; 15
СПМЭС | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Якорная Щель | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-16 | 2013-07-16 | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Якорная Щель ТО ВЭ 110 кВ Якорная щель АГ 2ч | bar: 5; 16
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-06 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ 1ч | bar: 6; 17
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-07 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-18 | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Дагомыс-тяговая АГ 1ч | bar: 7; 18
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ ВЛ Родниковая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-19 | 2013-07-19 | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Родниковая ТО ВЭ 110 кВ Родниковая АГ 1ч | bar: 8; 19
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ ВЛ Вишневая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-20 | 2013-07-20 | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Южная АГ 1ч | bar: 9; 20
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 к | ВЭ 110 кВ ВЛ Верещагинская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-21 | 2013-07-21 | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Верещагинская АГ 1ч | bar: 10; 21
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ОВЭ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-22 | ТР ШР 1 СШ-110 кВ ОВЭ АГ 1ч | bar: 15; ▀▀ 22
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ШСВЭ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-16 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-23 | 2013-07-23 | ТР ШР 1 СШ-110 кВ ШСВЭ АГ 1ч | bar: 16; ▀▀ 23
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-18 | [31 empty] | 2013-07-24 | 2013-07-24 | С переводом на ОВ ТР ШР 1 СШ-110 кВ АТ-1 АГ 1ч | bar: 18; ▀▀ 24
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | КубРДУ: Предложения по выводу в ремонт ЛЭП и сетевого оборудования разрешены УСЛОВНО по режиму работ учитываемых "Графиком отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне на июль 2013 года"
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-17 | рем. проводов, зам. изолят | bar: 15 to 17
| ПС Чинары, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | тек. ремонт ШР | bar: 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-26 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-29 | рубка угр. дер, рем шлейфов, зам. изолят КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная. При УСЛОВИИ отказа от вывода ШСВВ-220 на ПС Центральная | bar: ▀▀ 26; ▀▀ 29
| ПС Чинары, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-26 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-29 | тек. ремонт ШР КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная. При УСЛОВИИ отказа от вывода ШСВВ-220 на ПС Центральная | bar: ▀▀ 26; ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-29 | рубка угр. дер, рем шлейфов, зам. изолят КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная. При УСЛОВИИ отказа от вывода ШСВВ-220 на ПС Центральная | bar: ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-08 | тех обсл | bar: 8
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-08 | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Кабардинская | bar: 8
| ПС Навагинская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-08 | тек. ремонт, испыт ТТ,ТН | bar: 8
| ПС Навагинская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-08 | пр-ка РЗА ВЛ Кабардинская | bar: 8
| ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-08 | тек. ремонт ШР, ЛР-110 | bar: 8
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-19 | 2013-07-20 | рубка угр. дер, рем шлейфов, зам. изолят | bar: ▀ 18 to ▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-09 | кап.р, рем. провода и шлейфов | bar: 9 to 10
| ПС Гойтх, Выключатели | МВ-110 Туапсе тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-10 | пр-ка РЗА ВЛ Туапсе тяг. | bar: 10
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-30 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-30 | 2013-07-31 | кап.р, рем. провода и шлейфов КубРДУ при УСЛОВИИ отказа от вывода ШСВВ-220 на ПС Центральная | bar: ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-04 | рем. провода и шлейфов КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети инагрузок | bar: 1 to 4; ▀ 22 to ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-01 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | БВР припокраске оборудов. на ПС Кринскаяя КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 1; 11
| ПС Куринская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-01 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | зам. ШР,покраска оборудов. КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 1; 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Кабардинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Кабардинская КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 2; 12
| ПС Кабардинская , СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | тек. ремонт ШР, ЛР-110 КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 2; 12
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-16 | 2013-07-16 | БВР на ПС Кривенковская КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 3; 16
| ПС Кривенковская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-16 | 2013-07-16 | тек. ремонт шин и спусков в ОРУ КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 3; 16
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Куринская и БВР на ПС Кривенковская КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 4; 17
| ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | тек. ремонт ШР, ЛР-110 КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 4; 17
| ПС Кривенковская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | тек. ремонт шин и спусков в ОРУ КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 4; 17
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-01 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-18 | тех обсл КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 1; ▀ 18
| ПС Навагинская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-18 | тек. ремонт, испыт ТТ,ТН КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 5; ▀ 18
| ПС Навагинская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-18 | пр-ка РЗА ВЛ Гойтх КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 5; ▀ 18
| ПС Гойтх, Выключатели | МВ-110 Навагинская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-18 | пр-ка РЗА ВЛ Навагинская КубРДУ: по режиму вывода 1 (2) СШ 220 на ПС Центральная | bar: 5; ▀ 18
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая – Гойтх тяговая | {} |  |  |  |  | 2013-07-13 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-13 | ППГ на проводах ЛЭП | bar: 13
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Кривенковская тяговая – Туапсе тяговая | {} |  |  |  |  | 2013-07-14 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-07-14 | 2013-07-14 | ППГ на проводах ЛЭП | bar: 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Куринская тяговая – Кривенковская тяговая | {} |  |  |  |  | 2013-07-20 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-20 | 2013-07-20 | ППГ на проводах ЛЭП | bar: ▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Кабардинская тяговая – Навагинская тяговая | {} |  |  |  |  | 2013-07-27 | 2013-07-27 | [31 empty] | 2013-07-27 | 2013-07-27 | ППГ на проводах ЛЭП | bar: ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | {} |  |  |  |  | 2013-07-25 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-25 | 2013-07-25 | ППГ на проводах ЛЭП | bar: ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | {} |  |  |  |  | 2013-07-31 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-31 | 2013-07-31 | ППГ на проводах ЛЭП | bar: ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Горячий Ключ – Фанагорийская тяговая | {} |  |  |  |  | 2013-07-06 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | ППГ на ГЗТ (без отключения ЛЭП) | bar: 6
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Шепси - Чилипси тяговая | {} |  |  |  |  | 2013-07-07 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-07 | 2013-07-07 | ППГ на ГЗТ ВЛ 110 Шепси-Чилипси-Чинары-Афпостик-Фанагорийская (без отключения ЛЭП) | bar: 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Небуг – Ольгинка | {} |  |  |  |  | 2013-07-21 | 2013-07-21 | [31 empty] | 2013-07-21 | 2013-07-21 | ППГ на ГЗТ (без отключения ЛЭП) | bar: ▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Туапсе – Небуг | {} |  |  |  |  | 2013-07-28 | 2013-07-28 | [31 empty] | 2013-07-28 | 2013-07-28 | ППГ на ГЗТ (без отключения ЛЭП) | bar: ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-23 | рубка угрожающих деревьев КубРДУ: перенесено совместно с выводом ЛЭП СПМЭС. При условии в работе транзит ЛЭП 220 Горячий Ключ - Джубгинская ТЭС -Шепси. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: ▀ 18 to ▀ 19; ▀ 22 to ▀ 23
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-24 | 2013-07-25 | рубка угрожающих деревьев КубРДУ: перенесено совместно с выводом ЛЭП СПМЭС. При условии в работе транзит ЛЭП 220 Горячий Ключ - Джубгинская ТЭС -Шепси. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 11 to 12; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-23 | 2013-07-24 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-12 | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 11 to 12; ▀ 23 to ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-10 | верх. осмотр, ревиз. шлейф, рубка угр. Дер КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 8 to 10
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-17 | тех обсл КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 15 to 17
| ПС Лоо , СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-24 | 2013-07-24 | [31 empty] | 2013-07-26 | 2013-07-26 | кап.рем. Р-1 СМВ-110 КубРДУ: с включением РП | bar: ▀▀ 24; ▀▀ 26
| ПС Лоо , Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-24 | 2013-07-24 | [31 empty] | 2013-07-26 | 2013-07-26 | кап.рем. Р-1 СМВ-110 КубРДУ: с включением РП | bar: ▀▀ 24; ▀▀ 26
| ПС Лоо , СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-25 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-25 | 2013-07-25 | кап.рем. Р-2 СМВ-110 КубРДУ: с включением РП | bar: ▀▀ 25
| ПС Лоо , Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-25 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-25 | 2013-07-25 | кап.рем. Р-2 СМВ-110 КубРДУ: с включением РП | bar: ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | кап.р, рем. провода, зам изолят КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: 1 to 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | кап. рем. ОД-110 Т-1 на ПС Новомихайловская, тек. рем. ВЧЗ на ПС Ольгинка КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона. Перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Архипо-Осиповка-Береговая. | bar: 9; 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ново-Михайловская - Лермонтово | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | кап. рем. ОД-110 Т-2 на ПС Новомихайловская КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона. Перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Архипо-Осиповка-Береговая. | bar: 10; 12
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Родниковая КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 17
| ПС Родниковая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Дагомыс КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 17
| ПС Родниковая, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | тек. ремонт | bar: 15
| ПС Сочи, СШ | II СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-25 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-27 | 2013-07-27 | тек. рем. и регулировка привода СР-2-110 КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 27
| ПС Сочи, СШ | II СШ"Б"-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-25 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-27 | 2013-07-27 | тек. рем. и регулировка привода СР-2-110 КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | тек. ремонт ЛР-110 на ПС Кудепста КубРДУ: по режиму вывода 1 СШ 110 на КПГЭС. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 12; 15
| ПС Кудепста, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | тек. ремонт ШР, ЛР-110 КубРДУ: по режиму вывода 1 СШ 110 на КПГЭС. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 12; 15
| ПС Адлер, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-18 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-18 | 2013-07-19 | пр-ка автоматики КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: ▀ 18 to ▀ 19
| ПС Адлер, СШ | 1СШ-110 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | пр-ка втор. цепей ТН-110 1 СШ КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 17
| ПС Адлер, Выключатели | МВ-110 Хоста | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-16 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-16 | 2013-07-17 | пр-ка рез. защит ВЛ КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 16 to 17
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-19 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-19 | 2013-07-19 | опробование схемы от ПС 220 кВ Псоу КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: ▀ 19
| ПС Мацеста, Выключатели | СЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-02 | тек. ремонт ЭВ, ТТ СЭВ-110 КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 2
| ПС Мацеста, Выключатели | МВ-110 Хоста | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-03 | тек. ремонт ЭВ, ЛР-110 КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 3
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Мацеста-Хоста | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-03 | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ на ПС Мацеста КубРДУ: УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 3
| ПС Хоста, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | тек. ремонт ШР КубРДУ: по режиму вывода 1 СШ 110 на КПГЭС УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 4; 9
| ПС Хоста, Выключатели | СЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | тек. ремонт Р-1 СШ СЭВ-110 КубРДУ: по режиму вывода 1 СШ 110 на КПГЭС УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 4; 9
| ПС Хоста, Выключатели | МВ-110 ВЛ-Мацеста | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | тек. ремонт ЭВ-110 КубРДУ: по режиму вывода 1 СШ 110 на КПГЭС УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 4; 9
| ПС Хоста, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-05 | тек. ремонт ШР КубРДУ: по режиму вывода 1 СШ 110 на КПГЭС УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 5; 10
| ПС Хоста, Выключатели | СЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-05 | тек. ремонт Р-2 СШ СЭВ-110 КубРДУ: по режиму вывода 1 СШ 110 на КПГЭС УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 5; 10
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | без отключения ВЛ - пр-ка АЛАР-110 на ПС Адлер | bar: 11
| ПС Адлер, Выключатели | МВ-110 ВЛ Адлерская ТЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-10 | пр-ка рез. защит ВЛ Адлерская ТЭС КубРДУ: перенесено совместно с выводом ПГУ-1 на Адл ТЭС. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона | bar: 8 to 10; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Техническое обслуживание КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: 1 to 3
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Нововеличковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Техническое обслуживание КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 17
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Яблоновская-Набережная 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Техническое обслуживание КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Южная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-02 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-02 | 2013-07-02 | Для ТР ЛР-110 ВЛ Краснодарская ТЭЦ на ПС Южная КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 2
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Пашковская-Лорис | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-03 | Для ТР ЛР-110 ВЛ Лорис на ПС Пашковская КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 3
| ПС Пашковская, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Лорис | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-03 | Для ТР ЭВ-110 ВЛ Лорис КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 3
| ПС Южная (КЭС), СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-05 | Для ТР разъеденителей отходящих присоединений КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 1 to 5
| ПС Южная (КЭС), Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-05 | Для ТР Р-1 СМВ-110 КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 1 to 5
| ПС Южная (КЭС), СШ | 3СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-05 | Для ТР разъеденителей 3 с.ш.-110, ШР-110 Т-3, ТР ТН-110 3 с.ш. КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 4 to 5
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бел ГЭС-ДМ-8 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-09 | Для ТР ЛР-110 ВЛ-110 Белореченская ГЭС, РРП-2-110 на ПС ДМ-8 | bar: ▀▀ 9
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-09 | Для ТР РРП-2-110 | bar: ▀▀ 9
| ПС ДМ-8, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Для ТР разъеденителей 2 сш-110, ШР-110 Т-2. Р-2 сш СМВ-110, ТР ТП-110 2 сш КубРДУ: 10.07.2013 с включением РП | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 10
| ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-11 | Для ТР СМВ-110, Р-2 сш СМВ-110 КубРДУ: 10-11.07.2013 с включением РП | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 11
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Комсомольская-ДМ-8 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Для ТР ЛР-110 ВЛ-110 Комсомольская, РРП-1-110 на ПС ДМ-8 | bar: ▀▀ 15
| ПС ДМ-8, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | Для ТР РРП-1-110 | bar: ▀▀ 15
| ПС ДМ-8, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-16 | Для ТР разъеденителей1 сш-110, ШР-110 Т-1, Р-1 сш СМВ-110, ТР ТН-110 1 сш. КубРДУ: 16.07.2013 с включением РП | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-16 | Для ТР Р-1 сш СМВ-110 КубРДУ: 16.07.2013 с включением РП | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Пашковская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для ТР СЭВ-110 КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9
| ПС Пашковская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для ТР разъеденителей 2 сш-110, Р-2 сш СЭВ-110, ШР-110 Т-2, ШР-110 ВЛ Лорис, ШР-110 КЛ Аэропорт 2 цепь , РТН-110 2 сш КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9
| ПС Пашковская, ТН | ТН-110 2сш | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для ТР РТН-110 2 сш, ТР ТН-110 2 сш КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9
| ПС Пашковская, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Лорис | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для ТР разъеденителей ШР-110 ВЛ Лорис КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: ▀▀ 8
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | {EFB64FBF-DF87-44B4-9C40-52FFAE7A8606} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-15 | Замена провода АС 120 на АСТ120. замена изоляторов и линейной арматуры. С переводом транзита на ВЛ Крымская-Неберджаевская 2 ц. | bar: 1 to ▀ 15
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена изоляторов, грозотроса КубРДУ: отказана по режиму летнего максимума нагрузок | bar: 1 to 5
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | {B5C43A70-0DC9-4240-8645-E24AB282156D} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-06 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена узлов крепления КГП (линейной ариатуры) на проводе и грозотросе (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 6 to ▀ 10
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Славянская-Троицкий Водозабор | {3E780E09-B852-4088-B329-55FB235FDA00} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-26 | 2013-07-26 | [31 empty] | 2013-07-26 | 2013-07-26 | Замена изоляторов КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок | bar: ▀ 26
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Троицкая-2-А-4 - Троицкий Водозабор | {05F8D25D-0961-44DD-BBDE-BD21468EA8B9} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-29 | [31 empty] | 2013-07-29 | 2013-07-29 | Замена изоляторов КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок | bar: ▀ 29
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-27 | 2013-07-28 | [31 empty] | 2013-07-27 | 2013-07-28 | Замена линейной арматуры КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220 Бужора | bar: ▀ 27 to ▀ 28
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Первомайская | {81E6538B-7B01-4055-8547-8240D995EE37} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-16 | 2013-07-25 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-10 | Замена грозотроса КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум | bar: 1 to ▀ 10; ▀ 16 to ▀ 25
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Дивноморская | {EA2FB6CA-666D-4C9B-8FD6-1B2FC60FE79C} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-13 | Замена линейной арматуры | bar: ▀ 12 to ▀ 13
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская ПТФ-Никитинская | {BE6C1223-41F4-4131-A5D1-80C0DE268BC6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | ТО - КС ВЛ-110 Крымская ПТФ, ЛР-110 ВЛ Крымская ПТФ КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220 Бужора | bar: ▀ 11
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Никитинская-Варениковская | {73D87B1E-E5C4-4204-820B-993D15900430} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | ТО - КС ВЛ-110 Варениковская, ЛР-110 ВЛ Варениковская КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220 Бужора | bar: ▀ 12
| ПС Никитинская | 1СШ-110 | {53D3C8E3-4CDF-42BF-8778-D8FE4620C99C} | Прочее |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | ТО - СР-1-110 КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220 Бужора | bar: ▀ 11
| ПС Никитинская | 2СШ-110 | {A6916387-3DE9-49D1-9822-94E06B1D040F} | Прочее |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | ТО - СР-2-110 КубРДУ: при УСЛОВИИ выполнения заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220 Бужора | bar: ▀ 12
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | {6AEB1B17-71D0-4881-B0C0-711F281C9C28} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-14 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-07-07 | 2013-07-07 | ТО - КС-110 ВЛ Восточная, ЛР-110 ВЛ Восточная, РРП-1-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 7; ▀ 14
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Тонкий Мыс | {DDCC8793-CC82-4E41-A76A-78AD1EBD4A9A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-16 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-09 | ТО - КС-110 ВЛ Геленджик, ЛР-110 ВЛ Геленджик, РРП-2-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀ 9; ▀ 16
| ПС Тонкий Мыс | 1СШ-110 | {B1E7C251-8130-4DDC-BF30-D86290DA2583} | Прочее |  |  |  | 2013-07-14 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-07 | 2013-07-08 | ТО - Р 1 сш СЭВ-110, ШР-110 Т-1, РТН-110 1 сш, ТН-110 1 сш | bar: 7 to ▀ 8; ▀ 14 to ▀ 15
| ПС Тонкий Мыс | 2СШ-110 | {751592A5-861C-4F0D-8A01-6CD60D498339} | Прочее |  |  |  | 2013-07-16 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-10 | ТО - Р 2 сш СЭВ-110, ШР-110 Т-2, РТН-110 2 сш, ТН-110 2 сш | bar: ▀ 9 to ▀ 10; ▀ 16 to ▀ 17
| ПС Тонкий Мыс | Т-1 110/10 кВ | {5701B8B9-9BE0-4FD2-9B17-4F8018F4EEF0} | Прочее |  |  |  | 2013-07-14 | 2013-07-15 | [31 empty] | 2013-07-07 | 2013-07-08 | Т-1, ЭВ-110 Т-1, ОПН-110 Т-1, ЗОН-110 Т-1, КЗ-110 Т-1, ВВ-10 Т-1-1, ВВ-10 Т-1-3 | bar: 7 to ▀ 8; ▀ 14 to ▀ 15
| ПС Тонкий Мыс | Т-2 110/10 кВ | {27094B5F-D1BC-45C8-B342-EB0CD651AC23} | Прочее |  |  |  | 2013-07-16 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-10 | Т-2, ЭВ-110 Т-2, ОПН-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, КЗ-110 Т-2, ВВ-10 Т-2-1, ВВ-10 Т-2-4 | bar: ▀ 9 to ▀ 10; ▀ 16 to ▀ 17
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-20 | Кап.ремонт ВЛ | bar: ▀▀ 15 to ▀ 20
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-07-22 | 2013-07-23 | Усиление линейной изоляции | bar: ▀ 22 to ▀ 23
| ПС Новопетровская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-04 | Капитальный ремонт СМВ-110 с включением РП-110 | bar: 1 to 4
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-16 | Тех.обслуживание 2СШ-110 КубРДУ: с переводом ВЛ на СОМВ-110, УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 1 to ▀ 16
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-02 | Тех.обслуживание ШР 2СШ-110 ВЛ Кирова, МВ-110 ВЛ Кирова. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 1 to 2
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-04 | Тех.обслуживание ШР 2СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 3 to 4
| ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Техническое обслуживание ЛР-ВЧЗ-ВЛ 110 Славянская 220, РРП-110 1СШ, Р 1СШ СМВ-110, СМВ-110, ТР-110 Т1, ТН 1СШ-110. КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок | bar: 4 to 5
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-05 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-05 | Тех.обслуживание РТН 2СШ-110, ТН 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 5
| ПС Новомышастовская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-14 | Капитальный ремонт СМВ-110 с включением РП-110 | bar: 8 to ▀▀ 14
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-09 | Тех.обслуживание ШР 2СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 8 to ▀▀ 9
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-11 | Тех.обслуживание ШР 2СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 11
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Тех.обслуживание Р 2СШ СОМВ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: ▀▀ 12
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-16 | Тех.обслуживание ТР-110 Т2. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: ▀▀ 15 to ▀ 16
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Лебеди-Гривенская | {207BA169-A853-487E-87B1-425212F2EB52} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | замена изоляторов, верховой осмотр КубРДУ: отказана по режиму нагрузок | bar: 11
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Челбасская-Переясловская | {7B57D3F6-7B60-4121-95A0-23FBFB6E682B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-23 | 2013-07-24 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ремонт провода, замена изоляторов, обрезка деревьев КубРДУ: отказана по режиму нагрузок | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 24
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская | {64AC0CB6-3E2F-4133-9BEA-492846CAF97F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-10 | замена изоляторов, обрезка деревьев КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 9 to 10
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Приморско-Ахтарская - Новонекрасовская | {D5906EE5-E26D-4777-B54B-EAE392C199F1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-02 | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Приморско-Ахтарская на ПС 110 кВ Новонекрасовская КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 1 to 2
| ПС Новонекрасовская | 1СШ-110 | {0EC45792-A4D8-46B5-ABA2-3227A529A235} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-02 | Тек.ремонт ТН-110 1СШ, РРП-110-1, Р-1 СМВ-110, ШР-110 Т-1 КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 1 to 2
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новонекрасовская-Лебеди | {3E93F3BD-CC45-45E4-866E-BF1CED4544F0} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-05 | Текремонт ЛР-110 ВЛ Лебеди на ПС 110 кВ Новонекрасовская КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 3 to 5
| ПС Новонекрасовская | СМВ-110 | {E672C202-8F76-4CBA-841C-97DF01F136DE} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-05 | Тек. ремонт СМВ-110 КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 3 to 5
| ПС Новонекрасовская | 2СШ-110 | {E1E11312-EB3A-4E34-96F5-8A884BC6E406} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-05 | Тек.ремонт ТН-110 2СШ, РРП-110-2, Р-2 СМВ-110 КубРДУ: УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок | bar: 3 to 5
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Роговская | {978F5451-7E18-4711-A4C6-6EB252C9A78C} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Тек.ремонт ЛР-110 Брюховецкая на ПС 110 кВ Роговская КубРДУ: отказана по режиму нагрузок | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Роговская-Калининская | {AC0ECBBD-22F2-4E10-8CF1-7C179B1E2B03} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Тек.ремонт ЛР-110 Калининская на ПС 110 кВ Роговская КубРДУ: отказана по режиму нагрузок | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Роговская | 1СШ-110 | {C1E2AD71-8185-4718-B478-0EBAEB7D29FA} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-16 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Тек. Ремонт ШР-110 Т-1, ЛР-110 Брюховецкая, ЛР-110 Калининская КубРДУ: отказана по режиму нагрузок | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | замена шин 110 кВ между МВ-110 и ЛР-110 КТ КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок | bar: 4
| ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-04 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-04 | замена шин 110 кВ между МВ-110 и ЛР-110 КТ КубРДУ: УСЛОВНО по режиму нагрузок | bar: 4
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Выселки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | замена изоляторов, чистка трассы КубРДУ: отказана по режиму нагрузок | bar: ▀ 17 to ▀ 19
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тбилисская-Ладожская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | замена изоляторов, чистка трассы КубРДУ: отказана по режиму нагрузок | bar: 9 to 11
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Усть-Лабинская тяговая - Ладожская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-05 | 2013-07-05 | замена изоляторов, чистка трассы | bar: 4 to 5
| ПС Ладожская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-08 | капитальный ремонт (с включением РП) | bar: 1 to 8
| ПС Выселки, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-24 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | капитальный ремонт КубРДУ: отказана по режиму нагрузок | bar: ▀ 17 to ▀ 24
| ПС Усть-Лабинская тяговая, Выключатели | МВ-110 Усть-Лабинская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-09 | текущий ремонт (с переводом питания ВЛ-110 Усть-Лабинская через ОСШ-110) | bar: 9
| ПС Усть-Лабинская тяговая, Выключатели | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-10 | 2013-07-10 | текущий ремонт | bar: 10
| ПС Усть-Лабинская тяговая, Выключатели | МВ-110 Ладожская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-11 | 2013-07-11 | [31 empty] | 2013-07-11 | 2013-07-11 | текущий ремонт (с переводом питания ВЛ-110 Ладожская через ОСШ-110) | bar: 11
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Кап. Рем. РП-110 Червоная (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 3 to 5
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена изоляторов (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 10 to ▀▀ 12
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Расчистка просек (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| Тихорецкие ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена изоляторов (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 8 to 9
| Ростовское РДУ, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Юбилейная-Степная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Юбилейная и РП ЛЭП Юбилейная на ПС 110 кВ Степная тяговая (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 22
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-23 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Кущевская и РП ЛЭП Кущевская на ПС 110 кВ Степная тяговая (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 23
| ПС Степная тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Юбилейная, СМВ-110 (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 22
| ПС Степная тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-23 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Кущевская, СМВ-110 (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 23
| ПС Степная тяговая, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-23 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для текущего ремонта РП ЛЭП Кущевская (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 23
| ПС Степная тяговая, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-22 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для текущего ремонта РП ЛЭП Юбилейная (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 22
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-05 | Капремонт | bar: 1 to 5
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-19 | Капремонт | bar: 15 to 19
| Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-29 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-16 | Ремонт ГЗТ, чистка трассы ВЛ 110 кВ УНПС-Заветная (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок с включением на вечерний максимум. СКРДУ: возможность вывода ВЛ 110 кВ данного транзита с 01 по 10.07.2013 отсутствует) | ▀ | bar: 15 to 16; ▀ 29 to ▀ 31
| СКРДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-17 | 2013-07-17 | [31 empty] | 2013-07-17 | 2013-07-17 | Работы на ПС 110 Заветная (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 17
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-06 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | Пробная плавка гололёда | bar: 6
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-06 | 2013-07-06 | [31 empty] | 2013-07-06 | 2013-07-06 | Пробная плавка гололёда | bar: 6
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-07 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-13 | Пробная плавка гололёда (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС Армавир) | ▀ | bar: 7; 13
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-07 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-13 | Пробная плавка гололёда | ▀ | bar: 7; 13
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Дивная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-28 | 2013-07-28 | [31 empty] | 2013-07-28 | 2013-07-28 | Пробная плавка гололёда | bar: ▀ 28
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Отрадная-Подгорная Синюха | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-21 | 2013-07-21 | [31 empty] | 2013-07-21 | 2013-07-21 | Пробная плавка гололёда | ▀ | bar: 21
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-ЖБШ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-14 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-07-14 | 2013-07-14 | Пробная плавка гололёда | bar: 14
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Армавир – Связная с отпайкой на ПС 110 кВ Восток | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-20 | 2013-07-20 | [31 empty] | 2013-07-07 | 2013-07-07 | Пробная плавка гололёда (КубРДУ перенесено по режиму вывода ЛЭП для работ КПМЭС) | bar: 7; 20
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена изоляторов, чистка трассы. Капремонт ЛР-110 ВЛ Зассовская, РРП-1-110 на ПС 110 кВ Упорная. Для БВР при капремонте МВ-110 ВЛ Зассовская на ПС 110 кВ Упорная. (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 7
| ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Засовская | {8E86727A-E779-4BA9-AFCC-3A042BC74E32} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-07 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Капремонт, профиспытания МВ-110 ВЛ Зассовская | bar: 1 to ▀▀ 7
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {A5F97C94-2F69-4D71-9535-33486E793EAC} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена изоляторов, чистка трассы.Капремонт ЛР-110 ВЛ Подгорная Синюха, РРП-4-110 на ПС 110 кВ Упорная. Для БВР при капремонте МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха на ПС 110 кВ Упорная. (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 14
| ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Капремонт, профиспытания МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 14
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {EE662B88-7377-455B-930C-FAE034E76108} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-19 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена изоляторов, чистка трассы, перетяжка провода (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 19
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀ 22 to ▀ 23
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Ходзь-Мостовская | {27CEC924-F34D-41B5-9EA2-A7E9A11B3C63} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀ 22 to ▀ 23
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Ходзь | {30A6696D-6B5A-4670-81C2-CD9C2AC2ADB5} | Прочее |  |  |  | 2013-07-22 | 2013-07-23 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | ТО МВ-110. Профиспытания вводов 110 кВ | bar: ▀ 22 to ▀ 23
| Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-30 | 2013-07-31 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀ 30 to ▀ 31
| ПС Упорная | 1СШ-110 | {AAEA7179-2708-4B00-8FAC-DC1A363C3A8E} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-18 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Капремонт шинных разъединителей присоединений 110 кВ. (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 18
| ПС Упорная | ТН-110 1СШ | {71C41D76-77C5-4250-BD47-37D66E7BFB3D} | Прочее |  |  |  | 2013-07-15 | 2013-07-18 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-18 | Текущий ремонт, профиспытания ТН-110 | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 18
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Засовская | {D6F401F4-C5CD-46D5-970C-18AE58327741} | Прочее |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-02 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-02 | ТО, отбор проб масла из вводов 110 кВ. Профиспытания вводов 110 кВ (КубРДУ с переводом на СОМВ-110. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to 2
| ПС Мостовская | ТН-110 1СШ | {0C1390C2-63D2-4FB1-A1CD-D824DA0EB841} | Прочее |  |  |  | 2013-07-03 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-07-03 | 2013-07-03 | Профиспытания ТН-110 | bar: 3
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Псебай | {1474D7AA-8808-49A4-A8E7-D4049D6FD162} | Прочее |  |  |  | 2013-07-04 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-04 | 2013-07-05 | ТО МВ-110, отбор проб масла из вводов 110 кВ. Профиспытания вводов 110 кВ (КубРДУ с переводом на СОМВ-110. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 4 to 5
| ПС Мостовская | МВ-110 БСК | {A3F83E1C-EDFB-451F-8FDC-A93F669E2CE9} | Прочее |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-08 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-08 | Профиспытания вводов 110 кВ (КубРДУ с переводом на СОМВ-110. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀▀ 8
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Промышленная | {10773B49-0324-487F-B2C5-EA675D8A1A23} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-09 | 2013-07-10 | ТО, отбор проб масла из вводов 110 кВ. Профиспытания вводов 110 кВ (КубРДУ с переводом на СОМВ-110. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 10
| ПС Мостовская | СОМВ-110 | {FD8AC9FC-5C52-482B-A75B-B56964025784} | Прочее |  |  |  | 2013-07-12 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-12 | 2013-07-12 | Профиспытания вводов 110 кВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀▀ 12
| ПС Мостовская | ТН-110 2СШ | {B26F2946-8554-4F29-A8CD-DD9A311FF349} | Прочее |  |  |  | 2013-07-19 | 2013-07-19 | [31 empty] | 2013-07-19 | 2013-07-19 | Профиспытания ТН-110 | bar: ▀▀ 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | {F39B8338-D2C2-4029-B2A8-2D0E9BC851A6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-13 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-13 | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Кавказская тяг. и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Химзавод (АрмЭС) | bar: 13
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-13 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-13 | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Кавказская тяг. и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Химзавод (АрмЭС) | bar: 13
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | {F39B8338-D2C2-4029-B2A8-2D0E9BC851A6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-14 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-07-14 | 2013-07-14 | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-ЖБШ и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Казанская-Кубань (АрмЭС) | bar: 14
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-14 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-07-14 | 2013-07-14 | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-ЖБШ и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Казанская-Кубань (АрмЭС) | bar: 14
| ПС Малороссийская тяговая | СМВ-110 | {0B6C5BED-7343-4040-8F79-0B00B0D3B34A} | Прочее |  |  |  | 2013-07-09 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-07-15 | 2013-07-15 | опробование защит ввода Тихорецк (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС Армавир. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 9; 15
| ПС Малороссийская тяговая | СМВ-110 | {0B6C5BED-7343-4040-8F79-0B00B0D3B34A} | Прочее |  |  |  | 2013-07-10 | 2013-07-10 | [31 empty] | 2013-07-16 | 2013-07-16 | опробование защит ввода Заря (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 110 кВ на ПС Армавир. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 10; 16
| ПС Заря | 1СШ-110 | {410593E9-A87A-4E97-BE35-B092995298B1} | Прочее |  |  |  | 2013-07-13 | 2013-07-13 | [31 empty] | 2013-07-13 | 2013-07-13 | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Кавказская тяг. и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Химзавод (АрмЭС) | bar: 13
| ПС Заря | 1СШ-110 | {410593E9-A87A-4E97-BE35-B092995298B1} | Прочее |  |  |  | 2013-07-14 | 2013-07-14 | [31 empty] | 2013-07-14 | 2013-07-14 | пробная плавка гололеда на ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-ЖБШ и ВЛ-110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Казанская-Кубань (АрмЭС) | bar: 14
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Очистные-Белореченск | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-01 | 2013-07-05 | [31 empty] | 2013-07-01 | 2013-07-05 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ | bar: 1 to 5
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Очистные-Белореченск | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-07-08 | 2013-07-12 | [31 empty] | 2013-07-08 | 2013-07-12 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ | bar: 8 to 12
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 7
выбранный год | 2013
первый день месяца | 2013-07-01
последний день месяца | 2013-07-31
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE