## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | СР | 145 | Средний ремонт (вместо сентября по годовому) | 2013-06-22 | 2013-07-09 | 18 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | Текущий ремонт | 2013-06-01 | 2013-06-02 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-12 | 2013-06-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ТР | 145 | Текущий ремонт | 2013-06-15 | 2013-06-16 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | КР | 145 | Капитальный ремонт | 2013-05-02 | 2013-06-20 | 50 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2013-06-21 | 2013-06-28 | 8 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-02 | 2013-06-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-16 | 2013-06-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-29 | 2013-06-29 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-30 | 2013-06-30 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | ЗРР | 0 | Консервация | 2013-06-01 | 2013-10-05 | 127 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-08 | 2013-06-08 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-09 | 2013-06-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-22 | 2013-06-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-06-23 | 2013-06-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 410 | Текущий ремонт. | 2013-06-23 | 2013-06-26 | 4 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | 4Т | {0F204012-96AD-434A-8EDE-33020E06D86A} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ров 4Т, 24Т, 44Т; РВС-220 кВ тр-ра 4Т. Капитальный ремонт МВ-220кВ тр-ра 4Т. В/В испытания. Поверка РЗА. | 2013-05-02 | 2013-06-20 | 50
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С2Т | {8CBB11CB-7610-4503-BAEC-37A8B209971E} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра С2Т; ОПН-35кВ тр-ра С2Т. Тех. обслуживание МВ-6кВ тр-ра С2Т. В/вольтные испытания. | 2013-06-02 | 2013-06-16 | 15
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С3Т | {186544A9-DBAC-4A89-BF4D-CB6B40215B07} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра С3Т. Тех. обслуживание ЭВ-110кВ С3Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2013-06-21 | 2013-06-27 | 7
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | ТР | 25 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 25 | Типовой объем работ. ГТУ-2 (инсп. "С"), ТР ПТУ-2 (КР ТГ ТАП-12-2КУ), КР ГДК-2, ТР КУ-2. | 2013-05-07 | 2013-06-05 | 30 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ТР | 11 | Текущий ремонт ПТУ-2 в период инспекции "С" на ГТУ-2.. | 2013-05-07 | 2013-06-05 | 30 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ТР | 25 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 3 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ТР | 25 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 3 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 |  | Генерация | ПТУ3 | ТР | 24 | Проведение профилактических регламентных работ. | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | Адлерская ТЭС, Блоки | ПГУ-2 | {941C70EF-B2F1-474D-AC03-14B1AF63DB75} | Генерация | ПГУ2 | ТР | 175 | Текущий ремонт | 2013-05-27 | 2013-06-09 | 14 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | Адлерская ТЭС, Блоки | ПГУ-1 | {B54541E6-C24A-4203-9993-06BFB6B85807} | Генерация | ПГУ1 | ТР | 176 | Текущий ремонт | 2013-06-17 | 2013-06-30 | 14 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 16 | Техническое обслуживание | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 16 | Текущий ремонт | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 16 | Текущий ремонт | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТО | 2 | Техническое обслуживание | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-3 | {09D1380A-6CAF-E509-DBA6-FD92AAA8B5F4} | Генерация | ГГ3 | ТР | 2.7 | Текущий ремонт | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ОС | 9.4 | Промыв водохранилища | 2013-06-25 | 2013-06-27 | 3 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 7 | Техническое обслуживание | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТО | 7.3 | Техническое обслуживание | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 7.3 | Техническое обслуживание | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТО | 7.3 | Техническое обслуживание | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Опрессовка св. соединений в шлейфах анкерных оп.№ 36д-40д, 113-149. Вырубка угр. деревьев оп.№ 131-235, 256-257, 269-270, 306-307. Замена поврежд. изоляторов оп.№ 280, 285, 294/295, 303, 304, 309, 311, 312, 316/317, 319/320, 322. Ремонт провода оп.№ 128-129, 207-208, 212-213, 278-279. АГ 2ч | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровых изол-в на стеклянные. Вырубка угр. деревьев оп.№ 5-6, 8-9, 39-40, 46-47, 53-54, 55-56, 62-63. Верховой осмотр оп.№ 58. Выборочная проверка состояния проводов и грозотроса в зажимах оп.№ 58. АГ 2ч ПС Дагомыс: ТР ЗН КС КВЛ СТЭС, ОПН КВЛ 220, ТО концевой муфты, муфты элегазового ввода КВЛ-220. АГ 2ч | 2013-06-06 | 2013-06-14 | 9 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Опрессовка св. соединений в шлейфах анкерных оп.№ 200а, 207, 232, 233, 235. Вырубка деревьев оп.№ 264-265, 268-269, 270-271, 299-300, 311-312, 317-318, 318-319, 327-328. Ремонт грозотроса оп.№ 333-334. Замена повреждённых изоляторов оп.№ 201а, 202. Верховой осмотр оп.№ 326, 331. Выборочная проверка состояния проводов и грозотроса в зажимах оп.№ 326, 331. АГ 2ч | 2013-06-01 | 2013-06-05 | 5 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровых изол-в на стеклянные оп.№ 32, 33, 35, 37. Верховой осмотр оп.№ 84, 91. Выборочная проверка состояния проводов и грозотроса в зажимах оп.№ 84, 91. Вырубка угр. деревьев оп.№ 5-6, 8-9 . АГ 2 ч ПС Псоу: ТР РЛС-1-220 СТЭС, РЛС-2-220 СТЭС, ЛР-220 СТЭС, РТН-220 СТЭС, ТТ-220 СТЭС. АГ 2ч | 2013-06-15 | 2013-06-23 | 9 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев оп.№ 8д-47д, 1/12-13, 17-18, 25-26, 47-48, 71-72, 75-76, 76-77, 133-134, 134-135, 136-137, 144-152. АГ 2ч | 2013-06-29 | 2013-06-30 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС 220 кВ Дагомыс:ТР ЛР, РОСШ ВЛ 110кВ Лоо, ЗН КС ВЛ 110 кВ Лоо АГ 1 ч | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 3
Прочие заявки | ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-2 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-2, ТР-110, РОСШ-110, ТР 35 КВ , ТН 35 кВ АТ-2, ОПН 220/110/35 кВ АТ-2, ТО концевой муфты, муфты элегазового ввода КЛ-220 кВ АТ-2, концевой муфты КЛ-110 кВ АТ-2. АГ 2 ч | 2013-06-01 | 2013-06-10 | 10
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ВЭ 110 кВ АТ-2 АГ 1ч | 2013-06-01 | 2013-06-10 | 10
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 (в т.ч. РОСШ 110 кВ Т-2) АГ 2ч | 2013-06-08 | 2013-06-22 | 15
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ОВЭ 110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена ВЭ ВЛ 110 кВ Нор-Луйс-2. ТО ВЭ 110 кВ Нор-Луйс-2 АГ 1ч | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР, ЗНКС, РОСШ ВЛ 110кВ Лоо АГ 2ч | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 3
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Сочинская ТЭС | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ-1-220 Сочинская ТЭС, ТР РТН-220 Сочинская ТЭС, РЛС-1-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 3
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Сочинская ТЭС | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ-2-220 Сочинская ТЭС, ТР РТН-220 Сочинская ТЭС, РЛС-2-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 3
Прочие заявки | ПС Псоу, СШ, 220 кВ | 1 С 220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-1-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, СШ, 220 кВ | 2 С 220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-2-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, ТН, 220 кВ | ТН 220 Сочинская ТЭС | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РТН-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | 2013-06-17 | 2013-06-19 | 3
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 110 кВ | 2 СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР 2 СШ 110 поочерёдно (в т.ч. ШР 2 СШ 110 Т-1, Т-2) АГ 2ч | 2013-06-03 | 2013-06-18 | 16
Прочие заявки | ПС Шепси, ТН, 110 кВ | ТН-110 2 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ. ТО ТН 2 СШ 110, РТН 2 СШ 110. АГ 2ч | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Чилипси | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси. АГ 2ч | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Магри | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри. АГ 2ч | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Аше | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше. АГ 2ч | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Туапсе-тяг.-I. АГ 2ч | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Туапсе-тяг.-II. АГ 2ч | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 АТ-1. АГ 2ч | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР 2 СШ 110 ОМВ. АГ 2ч | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р 2 СШ ШСМВ-110. АГ 2ч | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Системы и секции шин | 1С 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | 2013-06-03 | 2013-06-05 | 3
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 111 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | 2013-06-03 | 2013-06-05 | 3
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 121 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | 2013-06-03 | 2013-06-05 | 3
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Системы и секции шин | 2С 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 112 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 122 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | покраска оборудования | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, Выключатели | МВ-110 Очистные сооружения | FALSE | Прочее |  |  |  | покраска оборудования | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бел ГЭС-ДМ-8 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена грозотроса | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бел ГЭС-ДМ-8 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена грозотроса | 2013-06-10 | 2013-06-14 | 5
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП, ЛЭП 110 кВ | ВЛ-110 кВ Центральная-Р-110 Ц ВЛ-110 Ц-С | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев, замер наведенного напряжения | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ РП-110, ТН-110, профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 I СШ. | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ РП-110, ТН-110, профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 I СШ. | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ КНИИТИМ-Прогресс | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ РП-110, ТН-110, профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 I СШ. | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110, ТН-100 II СШ, пофконтроль РЗА автоматики СМВ-110 (ТАПВ), комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 II СШ | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ КНИИТИМ | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 Армавир I цепь. | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110. | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Речная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 Речная. | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 ЗТВС | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 ЗТВС. | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-ЗТВС | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ШСМВ-110. | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 ОСШ | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Отрадная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 ВЛ Отрадная с заменой на СОМВ-110, опробование РЗА автоматики МВ-110 (ТАПВ) и комплекта резервных защит ВЛ Отрадая (ДЗ, ТЗНП, МТО). | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Заветная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 ВЛ Заветная, опробование РЗА автоматики МВ-110 (ТАПВ) и комплекта резервных защит ВЛЗаветная (ДЗ, ТЗНП, МТО). | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Армавирские ЭС | Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ УНПС | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование РЗА автоматики СОМВ-110 (ТАПВ), комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО). | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 ВЛ Советская, опробование РЗА автоматики МВ-110 (ТАПВ) и комплекта резервных защит ВЛ Советская (ДЗ, ТЗНП, МТО). | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ УНПС | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 ВЛ Коноково тяговая, опробование РЗА автоматики МВ-110 (ТАПВ) и комплекта резервных защит ВЛ Коноково тяговая (ДЗ, ТЗНП, МТО). | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ УНПС | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
Армавирские ЭС | ПС Коноково тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование РЗА ВЛ 110 Дивная | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Армавирские ЭС | ПС Коноково тяговая, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Включение в работу для сохранения транзита | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Армавирские ЭС | ПС Коноково тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование РЗА ВЛ 110 УНПС | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы. | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найдёновская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Капремонт ЛР-110, ВЧЗ и КС-110 Кропоткин на ПС 110 кВ КПТФ. | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
Армавирские ЭС | Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы. | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 3
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы, замеры согласно ПТЭ. | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Юго-Западная-Западная-2 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Набережная, СШ | 2СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2 СШ отходящих присоединений | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 4
Краснодарские ЭС | ПС Набережная, ТН | ТН-110 2 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РТН-110 2 СШ | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 4
Краснодарские ЭС | ПС Набережная, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Западная-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2 СШ ВЛ 110 Западная 2 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Набережная, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Яблоновская 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2 СШ ВЛ 110 Яблоновская 2 ц. | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Набережная, Выключатели | ОЭВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2 СШ ОЭВ-110 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Набережная, Выключатели | ШСЭВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р-2 СШ ШСЭВ-110 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2 СШ отходящих присоединений, ТН-110 2 СШ, покраска металлоконструкций | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС, покраска металлоконструкций | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР Р-2 СШ СМВ-110, покраска металлоконструкций | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР РРП-2-110, покраска металлоконструкций | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | 1СШ-110 | {74F0E707-4F4D-44F8-93E5-A5927F63632C} | Прочее |  |  |  | Ремонт ж/б конструкции ШР-1СШ 110 Т-1 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-2 | СМВ-110 | {0FF2E97E-2773-4DF4-801F-C32242A706DB} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ( с включением РП-110) | 2013-06-10 | 2013-06-12 | 3
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-2 | 1СШ-110 кВ | {E907801C-E4EC-4550-A9E2-4001AF06EB83} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ШР-110 Т-1, Р-1СШ СМВ-110, ТН-110 1СШ | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-2 | 2СШ-110 кВ | {F0E260A9-BA30-440F-B022-C39F85CDAAC3} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ШР-110 Т-2, Р-2СШ СМВ-110, ТН-110 2СШ | 2013-06-12 | 2013-06-12 | 1
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | 1СШ-110 | {00BD64D9-13D0-4806-A48E-90DD6D9FC598} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 1 СШ | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | Профиспытания СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | 2СШ-110 | {CFECE57A-DA81-4410-B7D0-89933C86CFD9} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 2 СШ | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
Лабинские ЭС | Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 3
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1
Ленинградские ЭС | Ростовское РДУ, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Юбилейная-Степная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Юбилейная и РП ЛЭП Юбилейная на ПС 110 кВ Степная тяговая | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Кущевская и РП ЛЭП Кущевская на ПС 110 кВ Степная тяговая | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Червонная на РП-110 "Червонная" | 2013-06-10 | 2013-06-13 | 4
Ленинградские ЭС | ПС Ромашки, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Ленинградская, Р 1 СШ СМВ-110 | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 4
Ленинградские ЭС | ПС Ленинградская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта СР-1-110, ЛР-110 ВЛ Ромашки | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 4
Ленинградские ЭС | ПС Ромашки, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Староминская, Р 2 СШ СМВ-110 | 2013-06-03 | 2013-06-05 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Юбилейная, СМВ-110 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Кущевская, СМВ-110 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская на ПС 110 Ромашки; ЛР-110 ВЛ Ромашки на ПС 110 Ленинградская | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 4
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ Староминская | 2013-06-03 | 2013-06-05 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РП ЛЭП Кущевская | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РП ЛЭП Юбилейная | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание 1СШ-110 | 2013-06-05 | 2013-06-21 | 17
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Кирова | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА ВЛ-110 Кирова | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, МВ-110 ВЛ Кирова. Восстановление электромагнитной блокировоки. | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ШР - 1 СШ - 110 - ВЛ "Кирова" | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная. Восстановление электромагнитной блокировоки. | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РРП 1СШ-110. Восстановление электромагнитной блокировоки. | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Восстановление электромагнитной блокировоки. | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ ПТФ | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА ВЛ-110 ПТФ | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание ТР-110 Т1. Восстановление электромагнитной блокировоки. | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ТР - 110 - Т1 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
Славянские ЭС | ПС Темрюк, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ВЧЗ ВЛ -110 Таманский водовод, Р 1СШ СМВ-110, ТТ1 СМВ-110, ТТ2 СМВ-110, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, СМВ-110. | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 4
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. Восстановление электромагнитной блокировоки. | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Славянские ЭС | ПС Темрюк, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания Р - 1 - СШ - СМВ - 110, ТТ- 1 СМВ - 110, ТТ - 2 СМВ - 110 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА ТН 1СШ-110 | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Славянские ЭС | ПС Темрюк, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА ВЛ-110 Таманский водовод, ВЛ-110 Курчанская | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 4
Славянские ЭС | ПС Темрюк, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА ТН 1СШ-110 | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 4
Славянские ЭС | ПС Темрюк, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА ТН 2СШ-110 | 2013-06-17 | 2013-06-20 | 4
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская. Восстановление электромагнитной блокировоки. | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | TRUE | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА ВЛ-110 Старонижестеблиевская | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ШР - 110 - ВЛ "С.Н.Стеблиевская" | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания Р - 1 - СШ - СОМВ - 110, СОМВ - 110 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА СОМВ-110 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание Р-1СШ-СОМВ-110, СОМВ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Курчанская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховые осмотры, усиление линейной изоляции | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр деревьев | 2013-06-03 | 2013-06-06 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр. деревьев | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытания КС 110 ВЛ Небуг на ПС 110 кВ Туапсе | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | TRUE | ВЛ 110 |  |  |  | тек ремонт ЛР-110 ВЛ КПГЭС -Бытха | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рем. шлейфов, рубка угр. деревьев | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр, рубка угр. деревьев | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр, рубка угр. деревьев | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ревиз.. шлейфов, рубка угр. деревьев,верх осмотр | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ревиз.. шлейфов, рубка угр. деревьев,верх осмотр | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ревиз.. шлейфов, рубка угр. деревьев,верх осмотр | 2013-06-18 | 2013-06-20 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр деревьев | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр деревьев | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тех обсл. | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр деревьев | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт провода, зам изоляторов, рубка деревьев | 2013-06-25 | 2013-06-28 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр, рубка угр. деревьев | 2013-06-25 | 2013-06-28 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | БВР на ПС 110 кВ на ПС110 кВ Навагинская по покраске оборудования | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | БВР на ПС 110 кВ на ПС110 кВ Гойтх по покраске оборудования | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытания ТТ 110 ВЛ Навагинская на ПС 110 кВ Кабардинская | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-06-01 | 2013-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ново-Михайловская - Лермонтово | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытания КС 110 ВЛ Лермонтово на ПС 110 кВ Новомихайловская | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Гойтх на ПС 110 кВ Туапсе тяг | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Сочинские ЭС | Юго-Западные ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытания ТТ 110 ВЛ , КС 110 ВЛ Архипо-Осиповка на ПС 110 кВ Джубга | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси 1ц на ПС 110 кВ Туапсе тяг | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытания КС 110 ВЛ Ольгинка на ПС 110 кВ Новомихайловская | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси 2ц на ПС 110 кВ Туапсе тяг | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | БВР на ПС 110 кВ на ПС110 кВ Куринская по покраске оборудования | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лермонтово-Джубга | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытания ТТ 110 ВЛ , КС 110 ВЛ Лермонтово на ПС 110 кВ Джубга | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Гойтх на ПС 110 кВ Туапсе тяг | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе на ПС 110 кВ Туапсе тяг | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары на ПС 110 кВ Афаостик тяг | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лермонтово-Джубга | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытание КС 110 ВЛ Лермонтово на ПС 110 кВ Джубга | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытание КС 110 ВЛ Туапсе тяг на ПС 110 кВ Туапсе | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт ШР | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка РЗА ВЛ Фанагорисская | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 1
Сочинские ЭС | ПС Головинка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка РЗА ВЛ Волконка | 2013-06-03 | 2013-06-05 | 3
Сочинские ЭС | ПС Головинка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка РЗА ВЛ Лоо | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | FALSE | Прочее |  |  |  | БВР на ПС 110 кВ на ПС110 кВ Куринская по покраске оборудования | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Куринская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | покраска оборудования, пр-ка РЗА ВЛ Тверская | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Каменка, СШ | 2СШ- 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт ЛР-110 ВЛ КПГЭС -Бытха | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | замена силикагеля | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | замена силикагеля | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская на ПС 110 кВ Гойтх тяг | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт ШР, покраска | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт ШР, покраска | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | замена силикагеля (вкл РП-110) | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Пасечная-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытание КС 110 ВЛ Сочи на ПС 110 кВ Пасечная | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кабардинская , Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка РЗА ВЛ Навагинская | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), Выключатели | ЭВ-110 Адлер | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка резервных защит ВЛ Адл. ТЭС | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
Сочинские ЭС | ПС Джубга, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт ШР | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | замена силикагеля | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Вишневая, Выключатели | ЭВ-110 Дагомыс | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка резервных защит СЭВ-110 (в обор. нет) | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Вишневая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт ТН-110 1 СШ | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Вишневая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт ТН-110 2 СШ | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Вишневая, Выключатели | ЭВ-110 Дагомыс | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка резерв. защит | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
Сочинские ЭС | ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт, покраска | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт ТН-110 2 СШ | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт РОСШ | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт Р-2 СШ СОМВ-110 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт Р-2 СШ СОМВ-110 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт, покраска | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек ремонт , испыт. ОПН | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | доливка масла в фазы | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Роговская | {59270324-D1C9-4F7A-B8C7-12722D1765A7} | Прочее |  |  |  | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Роговская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Роговская (с заменой на ОМВ-110) | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Новониколаевская | {F679C8CB-684E-4312-BC94-2F0ED7461B52} | Прочее |  |  |  | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Новониколаевская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Новониколаевская (с заменой на ОМВ-110) | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Медведовская | {1CD3FB14-C710-48A0-BEB2-998E6F4CF8EE} | Прочее |  |  |  | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Медведовская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Медведовская (с заменой на ОМВ-110) | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Нововеличковская | {B87009AC-733E-4058-B950-B38FDAD86D70} | Прочее |  |  |  | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Нововеличковская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Нововеличковская (с заменой на ОМВ-110) | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ШСМВ-110 | {E57EE7BC-5FF5-4124-A12C-6A5FBF177522} | Прочее |  |  |  | Т.о. ШСМВ-110, Т.р. ТТ ШСМВ-110 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ОМВ-110 | {6BBBCD38-89FE-4DC3-B1C3-C5B64B23071B} | Прочее |  |  |  | Т.о. ОМВ-110, Т.р. ТТ ОМВ-110 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ТН-110 1СШ | {513EA57B-6ACB-4491-AD27-33D678EB3406} | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ТН-110 2СШ | {E55EA42E-7709-49E7-BA51-D90A2522B3F6} | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | МВ-110 Новонекрасовская | {E3FE915F-8B71-49DE-8D3D-16C11BFCF97F} | Прочее |  |  |  | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Новонекрасовская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Новонекрасовская | 2013-06-03 | 2013-06-03 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | ТН-110 1СШ | {2AA9E0B0-83EF-421D-AA2C-D6F7569A1121} | Прочее |  |  |  | замена селикагеля | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | ТН-110 2СШ | {F910E1A6-7C6C-4896-8886-841D49FF87BF} | Прочее |  |  |  | замена селикагеля | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Новонекрасовская | 1СШ-110 | {0EC45792-A4D8-46B5-ABA2-3227A529A235} | Прочее |  |  |  | замена селикагеля в ТН-110 1сш (с включением РП) | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Новонекрасовская | 2СШ-110 | {E1E11312-EB3A-4E34-96F5-8A884BC6E406} | Прочее |  |  |  | замена селикагеля в ТН-110 2сш (с включением РП) | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 1СШ-110 | {B65AD5EF-74FA-45A5-BF1B-35D28DA40BAB} | Прочее |  |  |  | Т.о. СМВ-110 I-II, Т.р. ТН-110 I СШ, ТТ-110 ВЛ Крыловская | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 2СШ-110 | {67225F4C-0C25-461A-AC9E-8F4796EEBFF3} | Прочее |  |  |  | Т.р. ТН-110 2сш | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 3СШ-110 | {F413D243-373C-40F2-841B-C1858FA4BD5F} | Прочее |  |  |  | Т.о. СМВ-110 2-3, Т.р. ТТ СМВ-110 2-3, ТН-110 3сш | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | 1СШ-110 | {553ED9D3-1914-4A19-B117-D49FCA01DA6E} | Прочее |  |  |  | Тек.рем. Iсш-110, ТН-110 Iсш, ЛР-110 ВЛ Брюховецкая, Р-Iсш СМВ-110, капрем. ОД-110 Т-1 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | {28941841-7188-4B24-8113-425C29F3D6FC} | ВЛ 110 |  |  |  | Тек.рем. ЛР-110 ВЛ Брюховецкая, РРП-110-I | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | РП-110 | {DAF253C9-8786-4EE5-B783-2834B58E08C5} | Прочее |  |  |  | Тек.рем. РРП-110-I, ТТ РП-110 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | 2СШ-110 | {40B9B266-559E-4CAB-B3E5-609F6163A13C} | Прочее |  |  |  | Тек.рем. ЛР-110 ВЛ Челбасская, Р-IIсш СМВ-110, IIсш-110, ТН-110 Iiсш | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Челбасская-Переясловская | {7B57D3F6-7B60-4121-95A0-23FBFB6E682B} | ВЛ 110 |  |  |  | Тек.рем. ЛР-110 ВЛ Челбасская, РРП-110-II | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | РП-110 | {DAF253C9-8786-4EE5-B783-2834B58E08C5} | Прочее |  |  |  | Тек.рем.. РРП-110-II, ТТ РП-110 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | Обрезка деревьев МОВ-20 | 2013-06-05 | 2013-06-06 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {8BDE3964-9E05-485A-B087-DFE72A5A55C6} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка деревьев | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {0DA869C9-78E1-4780-AEE8-5CEEB5C85E95} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка деревьев | 2013-06-25 | 2013-06-26 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {F4BCF31C-0FF3-43E4-93A9-FA2E932079F1} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка деревьев | 2013-06-29 | 2013-07-01 | 3
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {D8CCB65B-3223-400D-8DF2-DFB3C4A26AEB} | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: МВ-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская, КС Малорос., ВЧЗ Малорос.. ТО вобъёме "О": комплект резервных защит, автоматика и ТАПВ МВ-110 Малороссийская на ПС Тихорецк | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | Т-2 110/35 | {2BCBFC66-11AE-4975-AE71-3DE8FAA6822D} | АТ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: Т-2, ТР-110 Т-2, РОСШ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ТР-35 Т-2, ТР-6 Т-2, Р-ДГК-35 Т-2, ДГК-35 Т-2, ТН-6 Т-2, ТОР-6 Т-2. ТО в объёме "В": автоматика МВ-35 Т-2, автоматика МВ-6 Т-2. ТО в объёме "К": ЭМБ ТР-110 Т-2, ЭМБ РОСШ-110 Т-2, ЭМБ Р-ДГК-35 Т-2. ТО в объёме "О": защиты, реле УРОВ, выходные реле, автоматика МВ-110 Т-2. Диагностика: ТН-6 Т-2. Отбор проб масла на ФХА из РПН Т-2. Отбор проб масла на ХАРГ из Т-2. | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | ОСШ 110 | {758CFD68-5634-4FBA-9D3A-729E6408AB6F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | ОСШ 110 | {758CFD68-5634-4FBA-9D3A-729E6408AB6F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская.ТО в объёме "К": РОСШ-110 Малороссийская. | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | 2 СШ 110 | {3FBB46D9-684A-46EA-99D4-664910DC20BE} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 2СШ, РТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, ШР-110 Леушковская, ШР-110 АТ-4, ШР-110 Т-2, ШР-110 Т-6. Техническое обслуживание: 2 СШ-110. ТО в объёме "К": ЭМБ ШР-110 Т-2. ТО в объёме"К": защиты и ТТ МВ-110 НПС-2. ТО в объёме "О": ДЗШ-110 2СШ, УРОВ, автоматика и ТАПВ МВ-110 НПС-2. | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 3
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | ТР РОСШ-110 Заря на ПС Кропоткин | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Леушковская тяговая | СМВ-110 | {439D4C7F-AF06-41C1-8A72-64B9BD3BC102} | Прочее |  |  |  | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 1СШ-110 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Леушковская тяговая | 1СШ-110 | {E45A4430-67A6-4153-8BEC-579DCE793BDB} | Прочее |  |  |  | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 1СШ-110 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Леушковская тяговая | СМВ-110 | {439D4C7F-AF06-41C1-8A72-64B9BD3BC102} | Прочее |  |  |  | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 2СШ-110 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Леушковская тяговая | 2СШ-110 | {9D7B39A9-F1FE-4EFB-AE28-7B6A82FC4C78} | Прочее |  |  |  | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 2СШ-110 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Малороссийская тяговая | СМВ-110 | {0B6C5BED-7343-4040-8F79-0B00B0D3B34A} | Прочее |  |  |  | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 1СШ-110 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Малороссийская тяговая | 1СШ-110 | {D505B59F-BDA6-4F61-A4DC-3C2ABCD692EE} | Прочее |  |  |  | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 1СШ-110 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Малороссийская тяговая | СМВ-110 | {0B6C5BED-7343-4040-8F79-0B00B0D3B34A} | Прочее |  |  |  | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 2СШ-110 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Малороссийская тяговая | 2СШ-110 | {009EFFB0-0A35-403E-866C-8747CAA275FC} | Прочее |  |  |  | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 2СШ-110 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тихорецк-Рассвет | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Т.О | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Динская | FALSE | Прочее |  |  |  | К.Р.(С переводом на ОЭВ) | 2013-06-25 | 2013-06-30 | 6
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | {EFB64FBF-DF87-44B4-9C40-52FFAE7A8606} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена провода АС 120 на АСТ120. замена изоляторов и линейной арматуры | 2013-06-01 | 2013-06-08 | 8
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, грозотроса | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | {B5C43A70-0DC9-4240-8645-E24AB282156D} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена узлов крепления КГП (линейной ариатуры) на проводе и грозотросе | 2013-06-10 | 2013-06-14 | 5
Юго-Западные ЭС | ПС Троицкий Водозобор | 1СШ-110 | {09B7AB9E-CC3A-4491-A63B-0B9CD9E81CC0} | Прочее |  |  |  | ТО - ТН 1 сш, РТН 1 сш, Р-1 СМВ-110, СМВ-110, ШР-110 Т-1, РВС-110 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Троицкий Водозобор | 2СШ-110 | {9232979D-D252-4E66-B55D-C2E50D73221A} | Прочее |  |  |  | ТО - ТН 2 сш, РТН 2 сш, Р-2 СМВ-110, ШР-110 Т-2, РВС-110 | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Троицкий Водозобор | СМВ-110 | {8B14DCE9-18F2-4B1C-A889-C6B11F0C98DD} | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-110 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-502) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, выправка опор, регулировка ИП, ремонт провода, снятие птичьих гнезд, верховой осмотр | 2013-06-11 | 2013-06-14 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-330-503) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена повреждённых изоляторов, Перестановка и регулировка дистанционных распорок , Опресовка сварных соединений в шлейфах анкерных опор, Выправка регулировка и установка экранирующих колец , Ремонт провода в обводном шлейфе (бандаж) , Выправка изолирующих подвесок , Установка разрядных электродов , Установка лучевых коромысел , верховой осмотр | 2013-06-19 | 2013-06-23 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Перестановка гасителей вибрации на проводе, Регулировка ИП (установка разрядных электродов), Замена повреждённых изоляторов на проводе, верховой осмотр | 2013-06-15 | 2013-06-18 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка отдельных деревьев, Замена повреждённых изоляторов, Перестановка гасителей вибрации/ баластов, Проверка и регулировка ИП, верховой осмотр | 2013-06-03 | 2013-06-06 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, перестановка гасителей вибрации, верховой осмотр | 2013-06-05 | 2013-06-07 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка спиральных зажимов (усиление) сварных соединений в шлейфах анкерных опор, Замена повреждённых изоляторов, Ремонт провода (бандаж) в пролете, верховой осмотр | 2013-06-03 | 2013-06-06 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, установка Л-обр. гирлянд, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, регулировка длинны шлейфов, замена консолей крепления ГЗТ, установка гасителей вибрации, установка балластов на поддерживающие гирлянды, установка разрядных электродов, замена сцепной арматуры, ремонт датчиков АИСКГН | 2013-06-10 | 2013-06-14 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных гирлянд изоляторов на пересечении с а/д, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, верховой осмотр | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных гирлянд изоляторов на пересечении с а/д, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Восточная 2ц. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр, регулировка ИП | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Выправка отдельных опор, Замена загрезненных изоляторов, установка Л-образных гирлянд, установка двухцепных подвесок на анкерных опорах, усиление сварных соединений, Замена повреждённых изоляторов, верховой осмотр | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, Замена поврежденных изоляторов, установка двухцепных гирлянд на пересечениях с транспортными и инженерными сооружениями, усиление шлейфов, снятие птичьих гнезд, вырубка деревьев, выправка опор, установка гасителей вибрации, монтаж устройств отпугивания птиц, ремонт датчика АИСКГН оп.№67 | 2013-06-10 | 2013-06-14 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, | 2013-06-03 | 2013-06-04 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, | 2013-06-26 | 2013-06-28 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, выправка опор, регулировка ИП | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2013-06-18 | 2013-06-21 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж двухцепных гирлянд на пересечениях с инженерными коммуникациями, замена поврежденных изоляторов, замена загрязненной изоляции, установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, верховой осмотр, ремонт провода | 2013-06-27 | 2013-06-29 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт датчика оп. №19 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-51 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-51, ТТ-51. ТО в объёме "В": ТТ-51, автоматика и управление ВВ-51. ТО в объёме "О": УРОВ ВВ-51. Диагностика: ТТ-51. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-51. | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-34 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-34, ТТ-34. ТО в объёме "В": автоматика и ТАПВ ВВ-34. Диагностика: ТТ-34. | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Опробование напряжением ВВ-К1 после среднего ремонта | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т) | Т-2 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Т-2, ТР-110 Т-2, РОСШ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ТР-35 Т-2, ТР-6 Т-2, Р-ДГК-35 Т-2, ДГК-35 Т-2, ТН-6 Т-2, ТОР-6 Т-2. ТО в объёме "В": автоматика МВ-35 Т-2, автоматика МВ-6 Т-2. ТО в объёме "К": ЭМБ ТР-110 Т-2, ЭМБ РОСШ-110 Т-2, ЭМБ Р-ДГК-35 Т-2. ТО в объёме "О": защиты, реле УРОВ, выходные реле, автоматика МВ-110 Т-2. Диагностика: ТН-6 Т-2. Отбор проб масла на ФХА из РПН Т-2. Отбор проб масла на ХАРГ из Т-2. | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-С2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-С2, ТТ-С2. ТО в объёме "В": ТТ-С2, автоматика и ТАПВ ВВ-С2. | 2013-06-13 | 2013-06-15 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 330 кВ Кропоткин, ОПН ВЛ 330 кВ Кропоткин, Р-12-1. Техническое обслуживание: 1 СШ-330. . ТО в объёме "К": ВЧ заградитель ф "А", "В", ВЧ обработка ф "А", "В" ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин. ТО в объёме "О": ОАПВ, комплект резервных защит (МТО, ТЗНП), АЛАР НПФ, ДЗ, УРОВ, ФОЛ ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин. | 2013-06-15 | 2013-06-18 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-14 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-14, ТТ-14. ТО в объёме "К": ТТ-14, автоматика и ТАПВ ВВ-14. Диагностика: ТТ-14. | 2013-06-15 | 2013-06-18 | 4
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-12 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-12, ТТ-12. Диагностика: ТТ-12. | 2013-06-15 | 2013-06-20 | 6
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 330кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-330-503) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 330 кВ НчГРЭС, ОПН ВЛ 330 кВ НчГРЭС, РТН-330-3. Средний ремонт: Р-23-3, Р-34-3. Техническое обслуживание: 3 СШ-330. ТО в объёме "К": ВЧ заградитель ф "В", ВЧ обработка ф "В", ОАПВ ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк. ТО в объёме "О": комплект резервных защит (МТО, ТЗНП), АЛАР НПФ, ДЗ, УРОВ, АЛАР ФЦС, ФОЛ ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк. | 2013-06-19 | 2013-06-23 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: МВ-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская, КС Малорос., ВЧЗ Малорос.. ТО вобъёме "О": комплект резервных защит, автоматика и ТАПВ МВ-110 Малороссийская. | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская.ТО в объёме "К": РОСШ-110 Малороссийская. | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 2СШ, РТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, ШР-110 Леушковская, ШР-110 АТ-4, ШР-110 Т-2, ШР-110 Т-6. Техническое обслуживание: 2 СШ-110. ТО в объёме "К": ЭМБ ШР-110 Т-2. ТО в объёме"К": защиты и ТТ МВ-110 НПС-2. ТО в объёме "О": ДЗШ-110 2СШ, УРОВ, автоматика и ТАПВ МВ-110 НПС-2. | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-15 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-15, ТТ-15. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-15 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-У1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-У1, ТТ-У1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-У1. | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 220кВ | 2 СШ 220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР 2 СШ 220 кВ, ТО ШР 2 СШ 220 кВ Афипская, ШР 2 СШ 220 кВ Славянская, ШР 2 СШ 220 кВ Кирилловская , ШР 2 СШ 220 кВ Крымская 1ц, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-1 , ШР 2 СШ 220 кВ АТ-2, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-3, ШР 2 СШ 220 кВ Т-1, ШР 2 СШ 220 кВ ШСВЭ , ШР ТН 1СШ 220 кВ. ТО в объеме К управления разъеденителями ШР 2 СШ 220 кВ Афипская, ШР 2 СШ 220 кВ Славянская, ШР 2 СШ 220 кВ Кирилловская , ШР 2 СШ 220 кВ Крымская 1ц, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-1 , ШР 2 СШ 220 кВ АТ-2, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-3, ШР 2 СШ 220 кВ Т-1, ШР 2 СШ 220 кВ ШСВЭ , ШР ТН 2СШ 220 кВ;ТО в объеме К ТН 2 СШ 220 кВ | 2013-06-14 | 2013-06-26 | 13
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Афипская | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Афипская с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 2
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Славянская | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Славянская с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | 2013-06-15 | 2013-06-16 | 2
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Крымская 1ц с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | 2013-06-16 | 2013-06-17 | 2
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ АТ-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АТ-1 с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ АТ-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АТ-2 с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | 2013-06-18 | 2013-06-19 | 2
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ АТ-3 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АТ-3 | 2013-06-16 | 2013-06-25 | 10
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Т-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Т-1 | 2013-06-16 | 2013-06-25 | 10
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Кирилловская | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Кирилловская с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | 2013-06-20 | 2013-06-21 | 2
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ШСВЭ 220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 220 кВ ШСВЭ; ТО в объеме К ТТ 220 кВ ШСВЭ, комплекта резервных защити автоматики ( С60) ШСВЭ | 2013-06-16 | 2013-06-25 | 10
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Тверская-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ВЭ-110 Тверская 1 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-И-3 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ВЭ-И-3. ТР : ТТ-И-3 | 2013-06-14 | 2013-06-23 | 10
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-С-3 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ВЭ-С-3. ТР : ТТ-С-3 | 2013-06-14 | 2013-06-23 | 10
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IIIсш-500кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : РС-3-3, РИ-3-3, ТН III СШ 500, III СШ 500 | 2013-06-14 | 2013-06-23 | 10
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-3 500/220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР : АТ-3, Р-500 АТ-3, ТТ-500 АТ-3, ОПН-500 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3 | 2013-06-13 | 2013-06-23 | 11
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : РОСШ-220 АТ-3 | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | FALSE | Прочее |  |  |  | Для опробования и ориентировки ВГ-220 Черемушки | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для опробования и ориентировки ВГ-220 Черемушки | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Для опробования и ориентировки ВГ-220 Черемушки. БВР при перезаводе и ошиновке ВЛ, ФП на новый портал, демонтаж старого бетон. портала. Настройка и ввод в работу канала связи ф. В ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки, каналов ПА ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки | 2013-05-31 | 2013-06-04 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-IIсш220 Черемушки. | 2013-05-31 | 2013-06-02 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | БВР при монтаже временной ошиновки ЛР и РОСШ | 2013-06-19 | 2013-06-20 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | выставления уставок РЗА ВЛ Армавир | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Армавир | FALSE | Прочее |  |  |  | для перевода защит на ОВЭ, демонтаж ВВ с переводом на ОВВ-220 | 2013-06-21 | 2013-06-25 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-Iсш220 Армавир. | 2013-06-26 | 2013-06-27 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование и ориентировка защит ВГ 220 Армавир | 2013-06-26 | 2013-06-29 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-220 Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | для перевода ВЛ в ячейку ВГ 220 Армавир | 2013-06-26 | 2013-06-29 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Для установки опоры СЦП связи ОСШ-220 монтажа пролета ошиновки | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для установки опоры СЦП связи ОСШ-220 монтажа пролета ошиновки | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Для установки опоры СЦП связи ОСШ-220 монтажа пролета ошиновки | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | выставление уставок РЗА ВЛ-110 Апшеронск на защитах ЭПЗ 16 36 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Апшеронск | FALSE | Прочее |  |  |  | для ориентировки цепей РЗА ОВЭ на терминале С 60 ОПУ 500нов, перевода действия прогруженных защит терминалов ВЛ 110- Апшеронск на ВЭ 110- Апшеронск. | 2013-06-01 | 2013-06-06 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | для демонтажа элементов ФП за территорией ПС. Проверки и ввода ПА на новом ФП | 2013-06-05 | 2013-06-05 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | для перевода действия прогруженных защит терминалов ОВЭ-110 на ОВЭ 110. | 2013-06-07 | 2013-06-13 | 7
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | перевода действия прогруженных защит терминалов ВЛ 110- Химзавод 1 на ВЭ 110- Химзавод 1 | 2013-06-14 | 2013-06-19 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | перевода действия прогруженных защит терминалов ВЛ 110- Химзавод 2 на ВЭ 110- Химзавод 2 | 2013-06-20 | 2013-06-25 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | перевода действия прогруженных защит терминалов ВЛ 110- Северная на ВЭ 110- Северная | 2013-06-26 | 2013-07-01 | 6
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-5 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | ТР : АТ-5, ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5, ТО РЗА в объеме "О" | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ТТ-110 АТ-5, ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О" | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Комплексное обследование | 2013-06-10 | 2013-06-13 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР : ЛР-220 ВЛ-220 Армавир - Черемушки, РТН-220-2, Р-32-2, Р-42-2, ТН-220-2, ОПН-220-2, РПГ-220 Черемушки. ТО в объеме "К" терминала D60 ВЛ-220 Армавир-Черемушки | 2013-06-05 | 2013-06-10 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ЛР-220 ВЛ-220 Армавир - Черемушки, РТН-220-2, Р-32-2, Р-42-2, ТН-220-2, ОПН-220-2, РПГ-220. ТО в объеме "К" втор.цепей ТН-220-2 | 2013-06-05 | 2013-06-10 | 6
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ВВ-2-4, ТТ-2-4. ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О" | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-15 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ВВ-2-15, ТТ-2-15 | 2013-06-12 | 2013-06-13 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-01 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ВВ-2-01, ТТ-2-01. ТО автоматики и ТАПВ в объеме "В" | 2013-06-14 | 2013-06-15 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР : ШР-2СШ Советская, ШР-2СШ АТЭЦ-1, ШР-2СШ АТЭЦ-2, ШР-2СШ Связная, ШР-2СШ ОВВ-110, ШР-2СШ АТ-5 .ТР : ШР-2СШ Шовгеновская, ШР-2СШ А.Дмитриевская, Р-2СШ ШСВВ, ШР-2СШ ЗТВС, ШР-2СШ АТ-1,2, ШР-2СШ КНИИТИМ, ШР-2СШ Кубанская, РТН-110 2СШ | 2013-06-10 | 2013-06-23 | 14
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР : РОСШ-110 Советская, ТР : РОСШ-110 А.Дмитриевская | 2013-06-22 | 2013-06-24 | 3
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Советская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР : ШР-2СШ -110Советская, ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская | 2013-06-22 | 2013-06-23 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО : ТТ-110 А.Дмитриевская, ТР : РОСШ-110 А.Дмитриевская | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Арм.ТЭЦ-1,2 ц | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Арм.ТЭЦ 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | СР:ШР-2СШ-110 АТЭЦ-1ц с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Арм.ТЭЦ 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | СР:ШР-2СШ-110 АТЭЦ-2ц с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Связная, СР:ШР-2СШ-110 ОВВ-110. | 2013-06-12 | 2013-06-12 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Дивная | FALSE | Прочее |  |  |  | СР :ШР-2СШ-110 Связная с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Шовгеновская | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Шовгеновская | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Шовгеновская с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР:ШР-2СШ-110 АТ-5 с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-15 | 2013-06-15 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.:РТН-110 2СШ | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР:ШР-2СШ-110 АТ-1,2.ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О" с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-16 | 2013-06-16 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Кубанская | 2013-06-16 | 2013-06-16 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Кубанская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Кубанская с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-17 | 2013-06-17 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Андреедмитриевская | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | C.Р.: Р-2СШ ШСВВ-110, | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Андреедмитриевская с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 КНИИТИМ | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 КНИИТИМ с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-ЗТВС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Т.Р.: ШР-2СШ-110 ЗТВС | 2013-06-18 | 2013-06-18 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР, комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110, ТР ШР-110 2СШ БСК, ШР-110 2СШ Хим. завод 1, ШР-110 2СШ Хим. завод 2, ШР-110 2СШ Кавказская 1, ШР-110 2СШ Кавказская 2, ШР-110 2СШ Т-1, ШР-110 2СШ АТ-2, ШР-110 2СШ Т-3, ШР-110 2СШ Найденовская, ШР-110 2СШ ЖБШ, РТН-110 2СШ. | 2013-06-03 | 2013-06-27 | 25
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на партале № 36 | 2013-06-03 | 2013-06-28 | 26
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 ОВВ, Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин - Хим. завод 1, ВЛ-110 Кропоткин - Хим. завод 2, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 34 | 2013-06-04 | 2013-06-13 | 10
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 ОВВ, РОСШ-110 Казанская, РОСШ-110 Найденовская, РОСШ-110 Заря | 2013-06-04 | 2013-06-13 | 10
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-А-1, ТТ-А-1, ТО РЗА ТАПВ ВВ-А-1 в объеме "О", Дистанционое управление ЭМБ Р-А-1-1 в объеме "К" | 2013-06-05 | 2013-06-07 | 3
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найдёновская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 Найденовская, РОСШ-110 Найденовская, КС-110 Найденовская, ВЧЗ-110 Найденовская | 2013-06-10 | 2013-06-14 | 5
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Найденовская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ВВ-110 Найденовская, ТТ-110 Найденовская, , ТР ЛР-110 Найденовская, ШР-110 2СШ Найденовская, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 35, ТО РЗА в объеме "О", ТТ-110 Найденовская в объеме "К1" | 2013-06-10 | 2013-06-14 | 5
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 Заря | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Заря | FALSE | Прочее |  |  |  | Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 35, ТО РЗА в объеме "О", ТТ-110 Найденовская в объеме "К1" | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТР ОПН ВЛ 330кВ Тихорецк, КС ВЛ 330кВ Тихорецк,, ТО РЗА В/ч обработки, В\Ч загродителя в объеме "К", ускорения резервных защит в объеме "О"Т, ТЗНП ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин в объеме "О", АЛАР НПФ ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин в объеме "О", ДЗ ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин в объеме "О". | 2013-06-15 | 2013-06-18 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-Т | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТТ-Т-1, ТН-330 Т | 2013-06-15 | 2013-06-18 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2СШ Хим. завод 1, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 38 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 БСК | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2СШ БСК, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 38 | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2СШ Хим. завод 2 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин - Кавказская 1 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2СШ Кавказская 1, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на партале № 37 | 2013-06-23 | 2013-06-24 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2СШ АТ-2 с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-25 | 2013-06-25 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин - ЖБШ | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ ЖБШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2СШ ЖБШ с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-27 | 2013-06-27 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110 2СШ Т-3 | 2013-06-28 | 2013-06-28 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт, компл.обслед. линейной арматуры 1СШ-220 | 2013-06-24 | 2013-06-26 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская, ТН, 220 кВ | ТН-220 I СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-220 1 СШ. Отбор проб масла ФХА ТН 220 1 СШ бак. | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-110 1 СШ. Отбор проб масла ФХА ТН 110 1 СШ бак. | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-110 2 СШ. ВВ испытания ТН-110 2 СШ ф. А,В,С. | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: АТ-2, ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2. Испытания АТ-2. | 2013-06-27 | 2013-06-28 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки | 2013-06-07 | 2013-06-07 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Ромашки | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-110 с заменой на ОВВ-110. | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Т-3 | 2013-06-10 | 2013-06-11 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание ТТ 110 СМВ. | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1
МЭС Юга | ПС Каневская | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: РРП-1-220 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Каневская, СШ | РП-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РРП-1-220. | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
МЭС Юга | ПС Каневская | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: РРП-2-220 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Каневская, СШ | РП-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РРП-2-220. | 2013-06-26 | 2013-06-26 | 1
МЭС Юга | ПС Каневская, Выключатели | СМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и управление. | 2013-06-24 | 2013-06-25 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-2 125мВА, ЛРН-35 63мВА, ТР-220 "АТ-2", ТР-110 "АТ-2", ТР-35, АТ-2, РЛРН-1-35, РЛРН-2-35, РШЛРН-35, РТН-35 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2, РВС-35 ЛРН 35, РОСШ-220 "АТ-2". ТО : РЗА в объёме О: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, ТЗОП 220кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, МТЗ 110 кВ АТ-2, МТЗ-35 с ВМБ на ст.35 кВ, Ускоренная з-та мин. напр., ТЗНП 220 АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, Перегруз ст.220, Перегруз ст.110, Перегруз ст.35, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, Реле УРОВ, З-та от потери охлаждения, Газовая защита ЛРН АТ-2, Газовая защита РПН ЛРН АТ-2, Дифзащита ЛРН АТ-2, Перегруз ЛРН АТ-2, Сигнализация ЛРН АТ-2. Калибровка манометров 220, 110 АТ-2 . Испытания АТ-2, вводов 220,110, РПН АТ-2, РПН ЛРН АТ-2. отбор проб масла АТ-2 бак. | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: компл.обслед. линейной арматуры. ТР: ШР-110 "Переясл.", РТН-110 1СШ110, ШР-110 "АПК-1", ШР-110 "Медвед.", ШР-110 "АПК-3", Р-1 СШ110 , ШР-110 БСК №1 | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт, компл.обслед. линейной арматуры. Текущий ремонт: ШР-110 АТ-2, РТН-110 2СШ110, ШР-110 АТ-2, ШР-110 "АПК-2", ШР-110 Т-3, ШР-110 "Роговская", ШР-110 "Н.Джерел.", Р-2 СШ110, ШР-110 БСК №2 . | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ШР-110 "Переясл.", РТН-110 1СШ110, ШР-110 "АПК-1", ШР-110 "Медвед.", ШР-110 "АПК-3", Р-1 СШ110 , ШР-110 БСК №1 | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Переясл.", ЛР-110 "Переясл.". | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Переясловская | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-110 "Переясл." Техническое обслуживание: МВ-110 "Переясловская". Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-110. ВВ испытания МВ-110, вводов МВ 110. | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Медвед.", ЛР-110 "Медвед." | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Медведовская | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: МВ-110 "Медведовская", ЛР-110 "Медвед.". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-110, АВР линии. ВВ испытания МВ-110, вводов МВ 110, отбор проб масла ХАРГ из вводов. | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: МВ-110 АПК-3. Текущий ремонт: ЛР-110 "АПК-3". | 2013-06-20 | 2013-06-20 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-110, ТТ. | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: СМВ-110. Текущий ремонт: Р-2 СШ110 . Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит. | 2013-06-03 | 2013-06-07 | 5
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР : РОСШ-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ОМВ, РТН-110 ОСШ | 2013-06-10 | 2013-06-14 | 5
МЭС Юга | ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-Шенджий | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР : ЛР-110 ВЛ Шенджий | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ОМВ-110 (+ВВИ, +ФХА баков) | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ТН-110 ОСШ (+ВВИ) | 2013-06-13 | 2013-06-13 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ШСМВ-110 (+ВВИ) | 2013-06-14 | 2013-06-14 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ВЧЗ-220 ВЛ КТЭЦ 1ц, КС-220 ВЛ КТЭЦ 1ц. ТО АУВ -" О". ТО ЭМБ ЛР-220, ШР-1 220 кВ, ШР-2 220 кВ, РОСШ-220 кВ - К1. | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ВЧЗ-220 ВЛ КТЭЦ 2ц, КС-220 ВЛ КТЭЦ 2ц. ТО АУВ - "О". ТО ПРМ АКА 136 кГц, ПРД АКА 524 кГц, ВЧ-обработки фС - "К" ТО ЭМБ ЛР-220, ШР-1 220 кВ, ШР-2 220 кВ, РОСШ-220 кВ - К1. | 2013-06-24 | 2013-06-28 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | ШСМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ, ТТ, РПР - "К1" | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
МЭС Юга | ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТР: ШР-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ХАРГ АТ-1, ФХА РПН АТ-1 | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: РТН-220 1СШ. ТО: ТН-220 1СШ | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5
МЭС Юга | ПС Тверская | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР-220 ВЛ Центральная. | 2013-06-17 | 2013-06-21 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-110 2СШ АТ-1 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1
МЭС Юга | ПС Черемушки | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ТТ ВЛ-220 Армавир, ВЧЗ ВЛ-220 Армавир, КС ВЛ-220 Армавир | 2013-06-05 | 2013-06-07 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Яблоновская, АТ(Т), 220кВ | АТ-1 220/110/10кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, В-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ТН-10 1С, ОПН ТН-10 1С, ТТ СВ-10 1-2С, ТО: СВ-10 1-2С, ФХА АТ-1 (бак и РПН) | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 9
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 3С-220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, ТТ-220 ВЛ КТЭЦ, ТН-220 ВЛ КТЭЦ, РПГ-220 ВЛ КТЭЦ | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 9
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Яблоновская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ШР 3СШ ВЭ-220 1-3, ШР 3СШ ВЭ-220 2-3, ТО: 3СШ-220 | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 9 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 1С-220кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 1СШ, ШР ТН-220 1СШ, ШР 1СШ ВЭ-220 1-3, ШР 1СШ ВЭ-220 1-4, ТО: 1СШ-220 | 2013-06-03 | 2013-06-11 | 9
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ-110 Яблоновская-Набережная 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО резервных защит, АУВ - "К" | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 1 с.ш, ОПН-110 1 с.ш. ТО РЗА в объеме "К". | 2013-06-24 | 2013-06-24 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 2с.ш., ОПН-110 2 с.ш . ТО РЗА в объеме "К". | 2013-06-10 | 2013-06-10 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ОСШ-110 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ВВИ ТН-110 ОСШ, отбор проб масла. | 2013-06-11 | 2013-06-11 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ 220кВ Кубанская-Крымская I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО РЗА ВЧ заградитель ф "А", В/Ч обработка, ФП, РФ в объеме "К", ДФЗ ВЛ 110кВ Крымская тяг. 1ц (ДФЗ-201/АВЗК-80) в объеме "О". | 2013-06-17 | 2013-06-18 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1цепь ТО РЗА ТТ в объеме "В". | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2цепь | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц | 2013-06-06 | 2013-06-06 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР РОСШ-110 ВЛ-ПТФ, КС ВЛ 110 ПТФ(ф.А,В,С), ВЧЗ ВЛ 110 ПТФ(ф.А,В,С), ЛР-110 ВЛ ПТФ ТО РЗА МИР-1 в объеме "К". | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 ВЛ-ПТФ | 2013-06-06 | 2013-06-07 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, ШР, СК | БСК-110-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО БСК-110 №1, ТОР-110 БСК №1 ВВИ БСК-110 №1 ТО РЗА Схема обогрева приводов в объеме "К". | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ЭВ 110 БСК-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ЭВ-110 БСК №1, ТТ-110 БСК №1 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110-2СШ отбор проб масла. | 2013-06-04 | 2013-06-04 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат ТР ТТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат , ТО РЗА В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "А" в объеме "В", В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "С", Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТТ ВЛ 220 Витаминкомбинат, ТН ВЛ 220 Витаминкомбинат в объеме "К". | 2013-06-19 | 2013-06-19 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 110кВ | ШСВЭ 110кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШСВЭ 110кВ ТО РЗА Комплект авт-ки и УРОВ ШСВЭ-110 (REC670), привод, Комплект резервных защит и авт-ки ШСВЭ-110 (REL670), ТТ ШСВЭ-110 в объеме "К1". | 2013-06-19 | 2013-06-21 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 110кВ | ОВЭ 110кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ОВЭ 110кВ | 2013-06-21 | 2013-06-21 | 1

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
С.А. Антипов
24 мая 2013 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2013-06-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 6
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 7
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2013-06-13 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 13
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-14 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | СР | 145 | 2013-06-22 | 2013-07-09 | [31 empty] | 2013-06-22 | 2013-07-09 | (СР . Pсниж= 145 МВт.) Средний ремонт (вместо сентября по годовому) | ▀ | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | 2013-06-01 | 2013-06-02 | [31 empty] | 2013-06-08 | 2013-06-09 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт (КубРДУ по режиму вывода ПГУ-1) | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2; Дни месяца 8 to Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 11
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-06-12 | 2013-06-12 | [31 empty] | 2013-06-12 | 2013-06-12 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 18
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-19 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 19
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 4
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ТР | 145 | 2013-06-15 | 2013-06-16 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-16 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | КР | 145 | 2013-05-02 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-05-02 | 2013-06-20 | (КР . Pсниж= 145 МВт.) Капитальный ремонт | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2013-06-25 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-25 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | ТР | 0 | 2013-06-21 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-28 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-06-01 | 2013-06-01 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-01 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-06-02 | 2013-06-02 | [31 empty] | 2013-06-02 | 2013-06-02 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-06-15 | 2013-06-15 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-15 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 15
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-06-16 | 2013-06-16 | [31 empty] | 2013-06-16 | 2013-06-16 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-06-29 | 2013-06-29 | [31 empty] | 2013-06-29 | 2013-06-29 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 29
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-06-30 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | ЗРР | 0 | 2013-06-01 | 2013-10-05 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-10-05 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Консервация | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-06-08 | 2013-06-08 | [31 empty] | 2013-06-08 | 2013-06-08 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 8
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-06-09 | 2013-06-09 | [31 empty] | 2013-06-09 | 2013-06-09 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-06-22 | 2013-06-22 | [31 empty] | 2013-06-22 | 2013-06-22 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-06-23 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-23 | 2013-06-23 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 410 | 2013-06-23 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-04 | (ТР . Pсниж= 410 МВт.) Текущий ремонт. (КубРДУ по режиму вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 4; Дни месяца 23 to Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | 4Т | {0F204012-96AD-434A-8EDE-33020E06D86A} | Прочее |  |  |  | 2013-05-02 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-05-02 | 2013-06-20 | Текущий ремонт тр-ров 4Т, 24Т, 44Т; РВС-220 кВ тр-ра 4Т. Капитальный ремонт МВ-220кВ тр-ра 4Т. В/В испытания. Поверка РЗА. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С2Т | {8CBB11CB-7610-4503-BAEC-37A8B209971E} | Прочее |  |  |  | 2013-06-02 | 2013-06-16 | [31 empty] | 2013-06-02 | 2013-06-16 | Текущий ремонт тр-ра С2Т; ОПН-35кВ тр-ра С2Т. Тех. обслуживание МВ-6кВ тр-ра С2Т. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С3Т | {186544A9-DBAC-4A89-BF4D-CB6B40215B07} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-27 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-27 | Текущий ремонт тр-ра С3Т. Тех. обслуживание ЭВ-110кВ С3Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 27
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 16 | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | (ТО. Pсниж= 16 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 4
| Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 16 | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-21 | (ТР . Pсниж= 16 МВт.) Текущий ремонт | bar: 17 to ▀▀ 21
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 16 | 2013-06-24 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-28 | (ТР . Pсниж= 16 МВт.) Текущий ремонт | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 28
| Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТО | 2 | 2013-06-10 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | (ТО. Pсниж= 2 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 10
| Майкопская ГЭС | ГГ-3 | {09D1380A-6CAF-E509-DBA6-FD92AAA8B5F4} | Генерация | ГГ3 | ТР | 2.7 | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-21 | (ТР . Pсниж= 2,7 МВт.) Текущий ремонт | bar: 17 to ▀▀ 21
| Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ОС | 9.4 | 2013-06-25 | 2013-06-27 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-27 | (ОС. Pсниж= 9,4 МВт.) Промыв водохранилища | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 7 | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | (ТО. Pсниж= 7 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 6
| Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТО | 7.3 | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-14 | (ТО. Pсниж= 7,3 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 14
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 7.3 | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-19 | (ТО. Pсниж= 7,3 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 19
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТО | 7.3 | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | (ТО. Pсниж= 7,3 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 25 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | (ТР . Pсниж= 25 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: 13 to 14
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: 13 to 14
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 25 | 2013-05-07 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-05-07 | 2013-06-05 | (ТР . Pсниж= 25 МВт.) Типовой объем работ. ГТУ-2 (инсп. "С"), ТР ПТУ-2 (КР ТГ ТАП-12-2КУ), КР ГДК-2, ТР КУ-2. | ▀ | bar: 1 to 5
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ТР | 11 | 2013-05-07 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-05-07 | 2013-06-05 | (ТР . Pсниж= 11 МВт.) Текущий ремонт ПТУ-2 в период инспекции "С" на ГТУ-2.. | ▀ | bar: 1 to 5
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ТР | 25 | 2013-06-17 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | (ТР . Pсниж= 25 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. (КубРДУ по режиму вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 10 to 12; 17 to 19
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ТР | 25 | 2013-06-17 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | (ТР . Pсниж= 25 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. (КубРДУ по режиму вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 10 to 12; 17 to 19
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 | {} | Генерация | ПТУ3 | ТР | 24 | 2013-06-17 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | (ТР . Pсниж= 24 МВт.) Проведение профилактических регламентных работ. (КубРДУ по режиму вывода генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 10 to 12; 17 to 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адлерская ТЭС | Адлерская ТЭС, Блоки | ПГУ-1 | {B54541E6-C24A-4203-9993-06BFB6B85807} | Генерация | ПГУ1 | ТР | 176 | 2013-06-17 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-30 | (ТР . Pсниж= 176 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: ▀ 17 to ▀ 30
| Адлерская ТЭС | ЭВ-110 Т-11 | {B54541E6-C24A-4203-9993-06BFB6B85807} |  |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-21 | bar: ▀ 17 to ▀ 21
| Адлерская ТЭС | ЭВ-110 Т-12 | {B54541E6-C24A-4203-9993-06BFB6B85807} |  |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-28 | bar: ▀ 24 to ▀ 28
| Адлерская ТЭС | ВЛ 110кВ Адлерская ТЭС - Южная | {B54541E6-C24A-4203-9993-06BFB6B85807} |  |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-12 | 2013-06-14 | Комплект основной и резервных защит (ШЭ2607 089) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 14
| Адлерская ТЭС | ТН-220кВ 1 СШ | {B54541E6-C24A-4203-9993-06BFB6B85807} |  |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-24 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-24 | Вторичные цепи | ▀ | bar: ▀ 24
| Адлерская ТЭС | ТН-220кВ 2 СШ | {B54541E6-C24A-4203-9993-06BFB6B85807} |  |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Вторичные цепи | ▀ | bar: ▀ 25
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-27 | Замена поврежденных изоляторов, выправка опор, регулировка ИП, ремонт провода, снятие птичьих гнезд, верховой осмотр (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 11 to 14; 24 to ▀▀ 27
| Ставропольская ГРЭС (СКРДУ) | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-07-03 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-14 | Текущий ремонт ТН-Л-501,ТТ-ВВ-501-I,ТТ-ВВ-501-II, ТТ-МР-501, ЛР-501, РВ-501-I,РВ-501-II, РМР-501, ЗРР-501, ЗРВ-МР-501, ЗРВ-501-I ,ЗРВ-501-II, конденсаторов связи,ВЧ-заградителей, ошиновки ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС- Центральная. (с 24.06.2013 по 03.07.2013) (КубРДУ перенесено по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок, совместно с выводом III СШ 500 кВ на ПС Центральная) | ▀ | bar: 6 to 14; 24 to ▀▀ 30
| Ставропольская ГРЭС (СКРДУ) | ВЛ 330кВ Ставропольская ГРЭС-Армавир II цепь | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-23 | Текущий ремонт ЛР-330-15 ,3РЛ-330-15, ТН-330-15, 3РТН-330-15, РВ-330-15, 3РВ-330-15-I,РВ-302-II, 3РВ-302-II ,ТТ-ВВ-330-15, ТТ-ВВ-302, ВЧ-заградителей,конденсаторов связи,РВМК--330-15 с ошиновкой 330кВ ВЛ330кВ Ставропольская ГРЭС- Армавир II цепь (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 13 to 23
| Невинномысская ГРЭС (СКРДУ) | ВЛ 330кВ Невиномысская ГРЭС-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-25 | Техническое обслуживание ШР-IIIс.ш. Л-330-01, чистка изоляции | ▀ | bar: 24 to ▀▀ 25
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-23 | Замена повреждённых изоляторов, Перестановка и регулировка дистанционных распорок , Опресовка сварных соединений в шлейфах анкерных опор, Выправка регулировка и установка экранирующих колец , Ремонт провода в обводном шлейфе (бандаж) , Выправка изолирующих подвесок , Установка разрядных электродов , Установка лучевых коромысел , верховой осмотр | ▀ | bar: 19 to 23
| ПС Тихорецк | ВЛ 330кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-23 | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 330 кВ НчГРЭС, ОПН ВЛ 330 кВ НчГРЭС, РТН-330-3. Средний ремонт: Р-23-3, Р-34-3. Техническое обслуживание: 3 СШ-330. ТО в объёме "К": ВЧ заградитель ф "В", ВЧ обработка ф "В", ОАПВ ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк. ТО в объёме "О": комплект резервных защит (МТО, ТЗНП), АЛАР НПФ, ДЗ, УРОВ, АЛАР ФЦС, ФОЛ ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк. | ▀ | bar: 19 to 23
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-18 | Перестановка гасителей вибрации на проводе, Регулировка ИП (установка разрядных электродов), Замена повреждённых изоляторов на проводе, верховой осмотр | ▀ | bar: 15 to 18
| ПС Тихорецк | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-18 | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 330 кВ Кропоткин, ОПН ВЛ 330 кВ Кропоткин, Р-12-1. Техническое обслуживание: 1 СШ-330. . ТО в объёме "К": ВЧ заградитель ф "А", "В", ВЧ обработка ф "А", "В" ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин. ТО в объёме "О": ОАПВ, комплект резервных защит (МТО, ТЗНП), АЛАР НПФ, ДЗ, УРОВ, ФОЛ ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин. | ▀ | bar: 15 to 18
| ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-18 | ТР ОПН ВЛ 330кВ Тихорецк, КС ВЛ 330кВ Тихорецк,, ТО РЗА В/ч обработки, В\Ч загродителя в объеме "К", ускорения резервных защит в объеме "О"Т, ТЗНП ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин в объеме "О", АЛАР НПФ ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин в объеме "О", ДЗ ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин в объеме "О". | ▀ | bar: 15 to 18
| ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Опробование напряжением ВВ-К1 после среднего ремонта | ▀ | bar: 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Армавир - Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-18 | Вырубка отдельных деревьев, Замена повреждённых изоляторов, Перестановка гасителей вибрации/ баластов, Проверка и регулировка ИП, верховой осмотр (КубРДУ по режиму вываода ПГУ-1, блока №4 на КТЭЦ) | ▀ | bar: 3 to 6; 15 to 18
| ПС Центральная | ВЛ-220 Армавир - Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-29 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-29 | для перевода ВЛ в ячейку ВГ 220 Армавир | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 29
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-25 | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, перестановка гасителей вибрации, верховой осмотр (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 5 to 7; 24 to ▀▀ 25
| ПС Армавир | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-23 | ТР : ЛР-220 ВЛ-220 Армавир - Черемушки, РТН-220-2, Р-32-2, Р-42-2, ТН-220-2, ОПН-220-2, РПГ-220 Черемушки. ТО в объеме "К" терминала D60 ВЛ-220 Армавир-Черемушки (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 5 to 10; 19 to 23
| ПС Черемушки | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-21 | ТР: ТТ ВЛ-220 Армавир, ВЧЗ ВЛ-220 Армавир, КС ВЛ-220 Армавир (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 5 to 7; 19 to 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-04 | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, | ▀ | bar: 3 to 4
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр,(КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-Центральная) | ▀ | bar: 3 to 5; ▀▀ 26 to ▀▀ 28
| ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-05-31 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-06-04 | Для опробования и ориентировки ВГ-220 Черемушки. БВР при перезаводе и ошиновке ВЛ, ФП на новый портал, демонтаж старого бетон. портала. Настройка и ввод в работу канала связи ф. В ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки, каналов ПА ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-28 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для установки опоры СЦП связи ОСШ-220 монтажа пролета ошиновки (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 28; ▀▀ 30
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-21 | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных гирлянд изоляторов на пересечении с а/д, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, верховой осмотр | ▀ | bar: 19 to 21
| ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-21 | ТР: ВЧЗ-220 ВЛ КТЭЦ 1ц, КС-220 ВЛ КТЭЦ 1ц. ТО АУВ -" О". ТО ЭМБ ЛР-220, ШР-1 220 кВ, ШР-2 220 кВ, РОСШ-220 кВ - К1. | ▀ | bar: 19 to 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-26 | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных гирлянд изоляторов на пересечении с а/д, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 Кубанская) | ▀ | bar: 24 to ▀▀ 26
| ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-28 | ТР: ВЧЗ-220 ВЛ КТЭЦ 2ц, КС-220 ВЛ КТЭЦ 2ц. ТО АУВ - "О". ТО ПРМ АКА 136 кГц, ПРД АКА 524 кГц, ВЧ-обработки фС - "К" ТО ЭМБ ЛР-220, ШР-1 220 кВ, ШР-2 220 кВ, РОСШ-220 кВ - К1. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 Кубанская) | ▀ | bar: 24 to ▀▀ 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-06 | Установка спиральных зажимов (усиление) сварных соединений в шлейфах анкерных опор, Замена повреждённых изоляторов, Ремонт провода (бандаж) в пролете, верховой осмотр | ▀ | bar: 3 to 6
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Выправка отдельных опор, Замена загрезненных изоляторов, установка Л-образных гирлянд, установка двухцепных подвесок на анкерных опорах, усиление сварных соединений, Замена повреждённых изоляторов, верховой осмотр | ▀ | bar: 3 to 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | Замена фарфоровой изоляции, Замена поврежденных изоляторов, установка двухцепных гирлянд на пересечениях с транспортными и инженерными сооружениями, усиление шлейфов, снятие птичьих гнезд, вырубка деревьев, выправка опор, установка гасителей вибрации, монтаж устройств отпугивания птиц, ремонт датчика АИСКГН оп.№67 | ▀ | bar: 10 to 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-21 | Замена фарфоровой изоляции, усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр | ▀ | bar: 18 to 21
| ПС Тверская | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-21 | ТР: ЛР-220 ВЛ Центральная. | ▀ | bar: 17 to 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-27 | 2013-06-29 | [31 empty] | 2013-06-27 | 2013-06-29 | Монтаж двухцепных гирлянд на пересечениях с инженерными коммуникациями, замена поврежденных изоляторов, замена загрязненной изоляции, установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, верховой осмотр, ремонт провода (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, работы учтены в утвержденном графике ремонтов на май) | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 29
| ПС Каневская | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | Текущий ремонт: РРП-1-220 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 20
| ПС Каневская | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Текущий ремонт: РРП-2-220 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 26
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | Замена фарфоровой изоляции, установка Л-обр. гирлянд, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, регулировка длинны шлейфов, замена консолей крепления ГЗТ, установка гасителей вибрации, установка балластов на поддерживающие гирлянды, установка разрядных электродов, замена сцепной арматуры, ремонт датчиков АИСКГН (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением ЛЭП на вечерний максимум нагрузок) | ▀ | bar: 10 to 14
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Восточная 2ц. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-28 | Замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр, регулировка ИП (Условно по режиму сети и нагрузок, работы учтены в утвержденном графике ремонтов на май) | ▀ | bar: 24 to ▀▀ 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Ремонт датчика оп. №19 | ▀ | bar: 17 to 18
| ПС Крымская | ВЛ 220кВ Кубанская-Крымская I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-18 | ТО РЗА ВЧ заградитель ф "А", В/Ч обработка, ФП, РФ в объеме "К", ДФЗ ВЛ 110кВ Крымская тяг. 1ц (ДФЗ-201/АВЗК-80) в объеме "О". | ▀ | bar: 17 to 18
| ПС Яблоновская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Яблоновская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ТР: ШР 3СШ ВЭ-220 1-3, ШР 3СШ ВЭ-220 2-3, ТО: 3СШ-220 (КубРДУ отказана по режиму одновременного вывода ВЛ 220 кВ Горячий Ключ-Афипская, АТ-2 на ПС 500 кВ Кубанская и как отсутствующая в годовом графике ремонтов) | ▀ | bar: 3 to 11
| ПС Славянская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат ТР ТТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат , ТО РЗА В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "А" в объеме "В", В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "С", Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТТ ВЛ 220 Витаминкомбинат, ТН ВЛ 220 Витаминкомбинат в объеме "К". (КубРДУ отказана по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Кубанская) | ▀ | bar: 19
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Бужора-Вышестеблиевская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Ремонт датчика АИСКГН, перестановка гасителей вибрации, перестановка элементов сцепной арматуры, верховой осмотр, выранивание гирлянд изоляторов | ▀ | bar: 17
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Вырубка деревьев, выправка опор, регулировка ИП (КубРДУ отказано по режиму производства работ учтенных в "Графике отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне для проведения реконструкции и строительства") | ▀ | bar: 7
| ПС Кубанская | АТ-2 500/220 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-09 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-09 | Дегазация масла с (20.05 по 09.06.2013) | ▀ | bar: 1 to 9
| ПС Тихорецк | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-21 | Текущий ремонт: МВ-110 Малороссийская, РОСШ-110 Малороссийская, КС Малорос., ВЧЗ Малорос.. ТО вобъёме "О": комплект резервных защит, автоматика и ТАПВ МВ-110 Малороссийская. | bar: 19 to 21
| ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | для демонтажа элементов ФП за территорией ПС. Проверки и ввода ПА на новом ФП | bar: 5
| ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Советская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-22 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-22 | 2013-06-23 | СР : ШР-2СШ -110Советская, ЛР-110 Советская, РОСШ-110 Советская | bar: 22 to 23
| ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-24 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ТО : ТТ-110 А.Дмитриевская, ТР : РОСШ-110 А.Дмитриевская (КубРДУ отказана, по режиму нагрузок, режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Черемушки) | bar: 24
| ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-ЗТВС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 ЗТВС | bar: 18
| ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найдёновская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | ТР ЛР-110 Найденовская, РОСШ-110 Найденовская, КС-110 Найденовская, ВЧЗ-110 Найденовская (КубРДУ работы выполнялись в апреле з.№6277) | bar: 10 to 14
| ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Переясл.", ЛР-110 "Переясл.". (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 10 to 14; 17 to 21
| ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-12 | 2013-06-12 | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Медвед.", ЛР-110 "Медвед." | bar: 12; 19
| ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-Шенджий | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | ТР : ЛР-110 ВЛ Шенджий | bar: 10
| ПС Яблоновская | ВЛ-110 Яблоновская-Набережная 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | ТО резервных защит, АУВ - "К" | bar: 13 to 14
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 1цепь ТО РЗА ТТ в объеме "В". (КубРДУ с включением СР-2 на ПС 110 Неберджаевская для сохранения транзита 110 Крымская-Кирилловская) | bar: 4
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, ТО МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2 цепь (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 в Краснодарских сетях) | bar: 6; 10
| ПС Славянская | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-16 | ТР РОСШ-110 ВЛ-ПТФ, КС ВЛ 110 ПТФ(ф.А,В,С), ВЧЗ ВЛ 110 ПТФ(ф.А,В,С), ЛР-110 ВЛ ПТФ ТО РЗА МИР-1 в объеме "К". (КубРДУ перенесено по режиму вывода 2 СШ 110, АТ-2 на ПС Брюховецкая. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 6 to 7; 15 to 16
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-5 330/110 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-05 | ТР : АТ-5, ОПН-330 АТ-5, ОПН-110 АТ-5, ОПН-10 АТ-5, ТН-10 АТ-5, ТО РЗА в объеме "О" (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 1 to 7
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-22 | Комплексное обследование (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 10 to 13; 19 to 22
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-06-27 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Текущий ремонт: АТ-2, ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2. Испытания АТ-2. (КубРДУ отказана работы выполняются в мае з.№8285) | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-07 | ТР: АТ-2 125мВА, ЛРН-35 63мВА, ТР-220 "АТ-2", ТР-110 "АТ-2", ТР-35, АТ-2, РЛРН-1-35, РЛРН-2-35, РШЛРН-35, РТН-35 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, РВС-35 АТ-2, РВС-35 ЛРН 35, РОСШ-220 "АТ-2". ТО : РЗА в объёме О: Дифзащита АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН, ТЗОП 220кВ АТ-2, МТЗ 220 кВ АТ-2, МТЗ 110 кВ АТ-2, МТЗ-35 с ВМБ на ст.35 кВ, Ускоренная з-та мин. напр., ТЗНП 220 АТ-2, ТЗНП 110 АТ-2, Перегруз ст.220, Перегруз ст.110, Перегруз ст.35, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, Реле УРОВ, З-та от потери охлаждения, Газовая защита ЛРН АТ-2, Газовая защита РПН ЛРН АТ-2, Дифзащита ЛРН АТ-2, Перегруз ЛРН АТ-2, Сигнализация ЛРН АТ-2. Калибровка манометров 220, 110 АТ-2 . Испытания АТ-2, вводов 220,110, РПН АТ-2, РПН ЛРН АТ-2. отбор проб масла АТ-2 бак. (КубРДУ работы выполняются в мае з.№8496. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 3 to 7
| ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-21 | ТО: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТР: ШР-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ХАРГ АТ-1, ФХА РПН АТ-1 | bar: 17 to 21
| ПС Яблоновская, АТ(Т), 220кВ | АТ-1 220/110/10кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-11 | ТР: АТ-1, ТР-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, В-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ТН-10 1С, ОПН ТН-10 1С, ТТ СВ-10 1-2С, ТО: СВ-10 1-2С, ФХА АТ-1 (бак и РПН) | bar: 3 to 11
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-51 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Текущий ремонт: ВВ-51, ТТ-51. ТО в объёме "В": ТТ-51, автоматика и управление ВВ-51. ТО в объёме "О": УРОВ ВВ-51. Диагностика: ТТ-51. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-51. (ОДУ Юга при условии ввода в работу ВВ-21) | ▀ | bar: 3 to 7
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-34 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-23 | Текущий ремонт: ВВ-34, ТТ-34. ТО в объёме "В": автоматика и ТАПВ ВВ-34. Диагностика: ТТ-34. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк) | ▀ | bar: 3 to 7; 19 to 23
| ПС Тихорецк, АТ (Т) | Т-2 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Текущий ремонт: Т-2, ТР-110 Т-2, РОСШ-110 Т-2, ЗОН-110 Т-2, ТР-35 Т-2, ТР-6 Т-2, Р-ДГК-35 Т-2, ДГК-35 Т-2, ТН-6 Т-2, ТОР-6 Т-2. ТО в объёме "В": автоматика МВ-35 Т-2, автоматика МВ-6 Т-2. ТО в объёме "К": ЭМБ ТР-110 Т-2, ЭМБ РОСШ-110 Т-2, ЭМБ Р-ДГК-35 Т-2. ТО в объёме "О": защиты, реле УРОВ, выходные реле, автоматика МВ-110 Т-2. Диагностика: ТН-6 Т-2. Отбор проб масла на ФХА из РПН Т-2. Отбор проб масла на ХАРГ из Т-2. | bar: 10 to 11
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. | bar: 10 to 11
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-С2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-15 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-15 | Текущий ремонт: ВВ-С2, ТТ-С2. ТО в объёме "В": ТТ-С2, автоматика и ТАПВ ВВ-С2. | ▀ | bar: 13 to 15
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-14 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-18 | Текущий ремонт: ВВ-14, ТТ-14. ТО в объёме "К": ТТ-14, автоматика и ТАПВ ВВ-14. Диагностика: ТТ-14. | ▀ | bar: 15 to 18
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-12 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-18 | Текущий ремонт: ВВ-12, ТТ-12. Диагностика: ТТ-12. (ОДУ Юга из-за совмещения с ВВ-34) | ▀ | bar: 13 to 20
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-21 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская.ТО в объёме "К": РОСШ-110 Малороссийская. | bar: 19 to 21
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-16 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 2СШ, РТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ, ШР-110 Леушковская, ШР-110 АТ-4, ШР-110 Т-2, ШР-110 Т-6. Техническое обслуживание: 2 СШ-110. ТО в объёме "К": ЭМБ ШР-110 Т-2. ТО в объёме"К": защиты и ТТ МВ-110 НПС-2. ТО в объёме "О": ДЗШ-110 2СШ, УРОВ, автоматика и ТАПВ МВ-110 НПС-2. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок, с переводом АТ-4 на 1 СШ) | bar: 15 to 16; 24 to ▀▀ 26
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-15 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Текущий ремонт: ВВ-15, ТТ-15. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-15 | ▀ | bar: ▀▀ 26
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-У1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-27 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-25 | Текущий ремонт: ВВ-У1, ТТ-У1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-У1. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат-Усть-Лабинск) | ▀ | bar: 24 to ▀▀ 25; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 220кВ | 2 СШ 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-26 | ТР 2 СШ 220 кВ, ТО ШР 2 СШ 220 кВ Афипская, ШР 2 СШ 220 кВ Славянская, ШР 2 СШ 220 кВ Кирилловская , ШР 2 СШ 220 кВ Крымская 1ц, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-1 , ШР 2 СШ 220 кВ АТ-2, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-3, ШР 2 СШ 220 кВ Т-1, ШР 2 СШ 220 кВ ШСВЭ , ШР ТН 1СШ 220 кВ. ТО в объеме К управления разъеденителями ШР 2 СШ 220 кВ Афипская, ШР 2 СШ 220 кВ Славянская, ШР 2 СШ 220 кВ Кирилловская , ШР 2 СШ 220 кВ Крымская 1ц, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-1 , ШР 2 СШ 220 кВ АТ-2, ШР 2 СШ 220 кВ АТ-3, ШР 2 СШ 220 кВ Т-1, ШР 2 СШ 220 кВ ШСВЭ , ШР ТН 2СШ 220 кВ;ТО в объеме К ТН 2 СШ 220 кВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, срок изменен по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 14 to ▀▀ 26
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Афипская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-15 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-22 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Афипская с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | ▀ | bar: 14 to 15; 21 to 22
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Славянская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-06-16 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-16 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Славянская с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | ▀ | bar: 15 to 16
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Крымская I ц. | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-16 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-16 | 2013-06-17 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Крымская 1ц с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | ▀ | bar: 16 to 17
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-18 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АТ-1 с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | ▀ | bar: 17 to 18
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ АТ-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-19 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АТ-2 с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | ▀ | bar: 18 to 19
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ АТ-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-16 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-22 | 2013-06-26 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ АТ-3 | ▀ | bar: 16 to ▀▀ 26
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Т-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-16 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-16 | 2013-06-25 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Т-1 | ▀ | bar: 16 to ▀▀ 25
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220 кВ Кирилловская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-21 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ Кирилловская с переводом через ВЭ 220 кВ АТ-3 | ▀ | bar: 20 to 21
| ПС 500 кВ Кубанская, Выключатели, 220кВ | ШСВЭ 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-16 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-16 | 2013-06-25 | ТО ШР 2 СШ 220 кВ ШСВЭ; ТО в объеме К ТТ 220 кВ ШСВЭ, комплекта резервных защити автоматики ( С60) ШСВЭ | ▀ | bar: 16 to ▀▀ 25
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Тверская-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | ТО : ВЭ-110 Тверская 1 (КубРДУ с переводом ВЛ на ОВВ-110) | bar: 10 to 11
| ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-И-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-14 | ТО : ВЭ-И-3. ТР : ТТ-И-3 | ▀ | bar: 6 to 23
| ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-С-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-14 | ТО : ВЭ-С-3. ТР : ТТ-С-3 | ▀ | bar: 6 to 23
| ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IIIсш-500кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-14 | ТР : РС-3-3, РИ-3-3, ТН III СШ 500, III СШ 500 (КубРДУ перенесено по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 6 to 23
| ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-3 500/220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-14 | ТР : АТ-3, Р-500 АТ-3, ТТ-500 АТ-3, ОПН-500 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-10 АТ-3 | ▀ | bar: 6 to 23
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-22 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | ТР : РОСШ-220 АТ-3 | ▀ | bar: 13 to 14; 22 to 23
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | {} | Прочее |  |  |  | 2013-05-31 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-06-04 | Для опробования и ориентировки ВГ-220 Черемушки | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-05-31 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-06-04 | Для опробования и ориентировки ВГ-220 Черемушки | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-05-31 | 2013-06-02 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-06-02 | Т.Р.: ШР-IIсш220 Черемушки. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 1 to 2
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-20 | БВР при монтаже временной ошиновки ЛР и РОСШ | ▀ | bar: 19 to 20
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-19 | выставления уставок РЗА ВЛ Армавир | ▀ | bar: 19
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Армавир | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-25 | для перевода защит на ОВЭ, демонтаж ВВ с переводом на ОВВ-220 | ▀ | bar: 21 to ▀▀ 25
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-27 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-27 | Т.Р.: ШР-Iсш220 Армавир. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-29 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-29 | опробование и ориентировка защит ВГ 220 Армавир | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 29
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-28 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Для установки опоры СЦП связи ОСШ-220 монтажа пролета ошиновки (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220 кВ Центральная-Черемушки) | ▀ | bar: ▀▀ 28; ▀▀ 30
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-28 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-28 | 2013-06-28 | Для установки опоры СЦП связи ОСШ-220 монтажа пролета ошиновки | bar: ▀▀ 28
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-01 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-01 | выставление уставок РЗА ВЛ-110 Апшеронск на защитах ЭПЗ 16 36 | bar: 1
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Апшеронск | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-06 | для ориентировки цепей РЗА ОВЭ на терминале С 60 ОПУ 500нов, перевода действия прогруженных защит терминалов ВЛ 110- Апшеронск на ВЭ 110- Апшеронск. | bar: 1 to 6
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-13 | для перевода действия прогруженных защит терминалов ОВЭ-110 на ОВЭ 110. | bar: 7 to 13
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-19 | перевода действия прогруженных защит терминалов ВЛ 110- Химзавод 1 на ВЭ 110- Химзавод 1 | bar: 14 to 19
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-25 | перевода действия прогруженных защит терминалов ВЛ 110- Химзавод 2 на ВЭ 110- Химзавод 2 | bar: 20 to ▀▀ 25
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-07-01 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-07-01 | перевода действия прогруженных защит терминалов ВЛ 110- Северная на ВЭ 110- Северная | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 30
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-05 | ТО : ТТ-110 АТ-5, ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О" | ▀ | bar: 1 to 7
| ПС Армавир, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-23 | ТР : ЛР-220 ВЛ-220 Армавир - Черемушки, РТН-220-2, Р-32-2, Р-42-2, ТН-220-2, ОПН-220-2, РПГ-220. ТО в объеме "К" втор.цепей ТН-220-2 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки) | ▀ | bar: 5 to 10; 19 to 23
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | ТР : ВВ-2-4, ТТ-2-4. ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О" | ▀ | bar: 10 to 11
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-15 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-12 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-12 | 2013-06-13 | ТР : ВВ-2-15, ТТ-2-15 | ▀ | bar: 12 to 13
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-01 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-15 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-25 | ТР : ВВ-2-01, ТТ-2-01. ТО автоматики и ТАПВ в объеме "В" (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Армавир) | ▀ | bar: 14 to 15; 24 to ▀▀ 25
| ПС Армавир, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-30 | СР : ШР-2СШ Советская, ШР-2СШ АТЭЦ-1, ШР-2СШ АТЭЦ-2, ШР-2СШ Связная, ШР-2СШ ОВВ-110, ШР-2СШ АТ-5 .ТР : ШР-2СШ Шовгеновская, ШР-2СШ А.Дмитриевская, Р-2СШ ШСВВ, ШР-2СШ ЗТВС, ШР-2СШ АТ-1,2, ШР-2СШ КНИИТИМ, ШР-2СШ Кубанская, РТН-110 2СШ (КубРДУ с продолжением работ в июле с 01 по 12.07.2013, перенесено по режиму вывода ВЛ транзита 110 кВ Армавирская ТЭЦ-Сенгилеевская ГЭС, НПС Успенская-Невинномысская ГРЭС) | bar: 10 to 23; ▀▀ 26 to ▀▀ 30
| ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-22 | 2013-06-24 | [31 empty] | 2013-06-22 | 2013-06-23 | СР : РОСШ-110 Советская, ТР : РОСШ-110 А.Дмитриевская | bar: 22 to 24
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Арм.ТЭЦ-1,2 ц | bar: 7; ▀▀ 25
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Арм.ТЭЦ 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | СР:ШР-2СШ-110 АТЭЦ-1ц с заменой на ОВВ-110. | bar: 10; ▀▀ 26
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Арм.ТЭЦ 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-27 | 2013-06-27 | СР:ШР-2СШ-110 АТЭЦ-2ц с заменой на ОВВ-110. | bar: 11; ▀▀ 27
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-12 | 2013-06-12 | [31 empty] | 2013-06-28 | 2013-06-28 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Связная, СР:ШР-2СШ-110 ОВВ-110. | bar: 12; ▀▀ 28
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Дивная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-29 | 2013-06-29 | СР :ШР-2СШ-110 Связная с заменой на ОВВ-110. | bar: 13; ▀▀ 29
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Шовгеновская | bar: 14; ▀▀ 30
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Шовгеновская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-30 | 2013-06-30 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Шовгеновская с заменой на ОВВ-110. | bar: 14; ▀▀ 30
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-06-15 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | СР:ШР-2СШ-110 АТ-5 с заменой на ОВВ-110. | ▀ | bar: 15
| ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Т.Р.:РТН-110 2СШ | bar: 14
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-16 | 2013-06-16 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | СР:ШР-2СШ-110 АТ-1,2.ТО автоматики и ТАПВ в объеме "О" с заменой на ОВВ-110. | ▀ | bar: 16
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-16 | 2013-06-16 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Кубанская | bar: 16
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Кубанская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Кубанская с заменой на ОВВ-110. | bar: 17
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Андреедмитриевская | bar: 18
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | C.Р.: Р-2СШ ШСВВ-110, | bar: 18
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 Андреедмитриевская с заменой на ОВВ-110. | bar: 19
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 КНИИТИМ | bar: 20
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Т.Р.: ШР-2СШ-110 КНИИТИМ с заменой на ОВВ-110. | bar: 21
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-27 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-28 | ТР, комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110, ТР ШР-110 2СШ БСК, ШР-110 2СШ Хим. завод 1, ШР-110 2СШ Хим. завод 2, ШР-110 2СШ Кавказская 1, ШР-110 2СШ Кавказская 2, ШР-110 2СШ Т-1, ШР-110 2СШ АТ-2, ШР-110 2СШ Т-3, ШР-110 2СШ Найденовская, ШР-110 2СШ ЖБШ, РТН-110 2СШ. (КубРДУ по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 Армавир) | bar: 3 to ▀▀ 28
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-28 | Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на партале № 36 (КубРДУ по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 Армавир) | bar: 3 to ▀▀ 28
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-14 | ТР РОСШ-110 ОВВ, Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин - Хим. завод 1, ВЛ-110 Кропоткин - Хим. завод 2, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 34 (КубРДУ по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 Армавир) | bar: 4 to 14
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-14 | ТР РОСШ-110 ОВВ, РОСШ-110 Казанская, РОСШ-110 Найденовская, РОСШ-110 Заря (КубРДУ по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 Армавир) | bar: 4 to 14
| ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-07 | ТР ВВ-А-1, ТТ-А-1, ТО РЗА ТАПВ ВВ-А-1 в объеме "О", Дистанционое управление ЭМБ Р-А-1-1 в объеме "К" | ▀ | bar: 5 to 7
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Найденовская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | ТР ВВ-110 Найденовская, ТТ-110 Найденовская, , ТР ЛР-110 Найденовская, ТР РОСШ-110 Найденовская | bar: 10 to 14
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Найденовская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | ТР ВВ-110 Найденовская, ТТ-110 Найденовская, , ТР ЛР-110 Найденовская, ШР-110 2СШ Найденовская, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 35, ТО РЗА в объеме "О", ТТ-110 Найденовская в объеме "К1" | bar: 10 to 14
| ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | ТР РОСШ-110 Заря | bar: 13 to 14
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Заря | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 35, ТО РЗА в объеме "О", ТТ-110 Найденовская в объеме "К1" | bar: 13 to 14
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-Т | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-18 | ТР ТТ-Т-1, ТН-330 Т | ▀ | bar: 15 to 18
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-19 | ТР ШР-110 2СШ Хим. завод 1, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 38 | bar: 19
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 БСК | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-21 | ТР ШР-110 2СШ БСК, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на портале № 38 | bar: 19 to 21
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | ТР ШР-110 2СШ Хим. завод 2 | bar: 20
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин - Кавказская 1 | bar: 21
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-23 | 2013-06-24 | [31 empty] | 2013-06-23 | 2013-06-24 | ТР ШР-110 2СШ Кавказская 1, Для безопасного выполнения работ по комплексное обследование цепной арматуры 2СШ-110 на партале № 37 | bar: 23 to 24
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-25 | ТР ШР-110 2СШ АТ-2 с заменой на ОВВ-110. | ▀ | bar: ▀▀ 25
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Кропоткин - ЖБШ | bar: ▀▀ 26
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ ЖБШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-27 | 2013-06-27 | [31 empty] | 2013-06-27 | 2013-06-27 | ТР ШР-110 2СШ ЖБШ с заменой на ОВВ-110. | bar: ▀▀ 27
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-28 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-28 | 2013-06-28 | ТР ШР-110 2СШ Т-3 | bar: ▀▀ 28
| ПС Староминская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-22 | 2013-06-23 | Текущий ремонт, компл.обслед. линейной арматуры 1СШ-220 (КубРДУ с включением РП, перенесено по режиму выода СМВ-220 на ПС Каневская. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 22 to ▀▀ 26
МЭС Юга | ПС Староминская, ТН, 220 кВ | ТН-220 I СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Техническое обслуживание: ТН-220 1 СШ. Отбор проб масла ФХА ТН 220 1 СШ бак. | bar: 10
| ПС Староминская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Техническое обслуживание: ТН-110 1 СШ. Отбор проб масла ФХА ТН 110 1 СШ бак. | bar: 11
| ПС Староминская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Техническое обслуживание: ТН-110 2 СШ. ВВ испытания ТН-110 2 СШ ф. А,В,С. | bar: 13
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ 110 кВ Староминская-Ромашки | bar: 7
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Ромашки | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-110 с заменой на ОВВ-110. | bar: 10 to 11
| ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Текущий ремонт: Т-3 | bar: 10 to 11
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Техническое обслуживание ТТ 110 СМВ. (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 21
| ПС Каневская, СШ | РП-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | Текущий ремонт: РРП-1-220. | bar: 20
| ПС Каневская, СШ | РП-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Текущий ремонт: РРП-2-220. | bar: ▀▀ 26
| ПС Каневская, Выключатели | СМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-25 | Техническое обслуживание: СМВ-220. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и управление. (КубРДУ с включением РП) | bar: 24 to ▀▀ 25
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ТР: компл.обслед. линейной арматуры. ТР: ШР-110 "Переясл.", РТН-110 1СШ110, ШР-110 "АПК-1", ШР-110 "Медвед.", ШР-110 "АПК-3", Р-1 СШ110 , ШР-110 БСК №1 (КубРДУ отказана, работы выполнены в мае з.№7269) | bar: 17 to 21
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Текущий ремонт, компл.обслед. линейной арматуры. Текущий ремонт: ШР-110 АТ-2, РТН-110 2СШ110, ШР-110 АТ-2, ШР-110 "АПК-2", ШР-110 Т-3, ШР-110 "Роговская", ШР-110 "Н.Джерел.", Р-2 СШ110, ШР-110 БСК №2 . (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 3 to 7
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | Текущий ремонт: ШР-110 "Переясл.", РТН-110 1СШ110, ШР-110 "АПК-1", ШР-110 "Медвед.", ШР-110 "АПК-3", Р-1 СШ110 , ШР-110 БСК №1 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ) | bar: 10 to 14; 17 to 21
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Переясловская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | Текущий ремонт: ЛР-110 "Переясл." Техническое обслуживание: МВ-110 "Переясловская". Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и ТАПВ МВ-110. ВВ испытания МВ-110, вводов МВ 110. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ) | bar: 10 to 14; 17 to 21
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Медведовская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-12 | 2013-06-12 | Текущий ремонт: МВ-110 "Медведовская", ЛР-110 "Медвед.". Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-110, АВР линии. ВВ испытания МВ-110, вводов МВ 110, отбор проб масла ХАРГ из вводов. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ) | bar: 12; 19
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Техническое обслуживание: МВ-110 АПК-3. Текущий ремонт: ЛР-110 "АПК-3". | bar: 13; 20
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-28 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), Упр, авт-ка и ТАПВ МВ-110, ТТ. | bar: 24 to ▀▀ 28
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-07 | Техническое обслуживание: СМВ-110. Текущий ремонт: Р-2 СШ110 . Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Комплект резервных защит. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 3 to 7
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | ТР : РОСШ-110 ВЛ Шенджий, РОСШ-110 ОМВ, РТН-110 ОСШ | bar: 10 to 14
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | ТР : ОМВ-110 (+ВВИ, +ФХА баков) | bar: 11
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | ТР : ТН-110 ОСШ (+ВВИ) | bar: 13
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ТО : ШСМВ-110 (+ВВИ) (КубРДУ отказана, совместить с работами связанными с выводом из работы 1 или 2 СШ 110 кВ) | bar: 14
| ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | ШСМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-21 | ТО АУВ, ТТ, РПР - "К1" | ▀ | bar: 17 to 21
| ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-21 | ТР: РТН-220 1СШ. ТО: ТН-220 1СШ | bar: 17 to 21
| ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | ТР: ШР-110 2СШ АТ-1 (КубРДУУСЛОВНО по режиму работ по реконструкции сети 110, 220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 19 to 20
| ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 3С-220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, ТТ-220 ВЛ КТЭЦ, ТН-220 ВЛ КТЭЦ, РПГ-220 ВЛ КТЭЦ (КубРДУ отказана по режиму одновременного вывода ВЛ 220 кВ Горячий Ключ-Афипская, АТ-2 на ПС 500 кВ Кубанская) | bar: 3 to 11
| ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 1С-220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-11 | ТР: ТН-220 1СШ, ШР ТН-220 1СШ, ШР 1СШ ВЭ-220 1-3, ШР 1СШ ВЭ-220 1-4, ТО: 1СШ-220 | bar: 3 to 11
| ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-24 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-24 | ТР ТН-110 1 с.ш, ОПН-110 1 с.ш. ТО РЗА в объеме "К". | bar: 24
| ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | ТР ТН-110 2с.ш., ОПН-110 2 с.ш . ТО РЗА в объеме "К". | bar: 10
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | ТР ОСШ-110 | bar: 11
| ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | ВВИ ТН-110 ОСШ, отбор проб масла. | bar: 11
| ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ТР ШР-1СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц (КубРДУ отказана работы выполнялись в апреле з.№5711, з.№4278) | bar: 6
| ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-16 | ТР РОСШ-110 ВЛ-ПТФ | bar: 6 to 7; 15 to 16
| ПС Славянская, ШР, СК | БСК-110-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | ТО БСК-110 №1, ТОР-110 БСК №1 ВВИ БСК-110 №1 ТО РЗА Схема обогрева приводов в объеме "К". | ▀ | bar: 13 to 14
| ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ЭВ 110 БСК-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | ТО ЭВ-110 БСК №1, ТТ-110 БСК №1 | bar: 13 to 14
| ПС Славянская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | ТР ТН-110-2СШ отбор проб масла. | bar: 4
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 110кВ | ШСВЭ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | ТО ШСВЭ 110кВ ТО РЗА Комплект авт-ки и УРОВ ШСВЭ-110 (REC670), привод, Комплект резервных защит и авт-ки ШСВЭ-110 (REL670), ТТ ШСВЭ-110 в объеме "К1". (КубРДУ отказана, совместить с работами связанными с выводом из работы 1 или 2 сш 110 кВ) | bar: 19 to 21
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 110кВ | ОВЭ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | ТО ОВЭ 110кВ | bar: 21
| ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-30 | Замена АТ-1. Работы учтены в соответствии с "Графиком отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне для проведения реконструкции и строительства на июнь 2013 года" (КубРДУ при условии включния транзита ВЛ 220 кВ Горячий Ключ-Джубгинская ТЭС-Шепси) | bar: 14 to ▀▀ 30
| ПС Горячий Ключ, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-30 | Замена АТ-1. Работы учтены в соответствии с "Графиком отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне для проведения реконструкции и строительства на июнь 2013 года" (КубРДУ при условии включния транзита ВЛ 220 кВ Горячий Ключ-Джубгинская ТЭС-Шепси) | bar: 14 to ▀▀ 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинское ПМЭС | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Опрессовка св. соединений в шлейфах анкерных оп.№ 36д-40д, 113-149. Вырубка угр. деревьев оп.№ 131-235, 256-257, 269-270, 306-307. Замена поврежд. изоляторов оп.№ 280, 285, 294/295, 303, 304, 309, 311, 312, 316/317, 319/320, 322. Ремонт провода оп.№ 128-129, 207-208, 212-213, 278-279. АГ 2ч (КубРДУ отказана в соответствии с "Графиком отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне для проведения реконструкции и строительства на июнь 2013 года") | ▀ | bar: 24 to 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-08 | 2013-06-14 | Замена фарфоровых изол-в на стеклянные. Вырубка угр. деревьев оп.№ 5-6, 8-9, 39-40, 46-47, 53-54, 55-56, 62-63. Верховой осмотр оп.№ 58. Выборочная проверка состояния проводов и грозотроса в зажимах оп.№ 58. АГ 2ч ПС Дагомыс: ТР ЗН КС КВЛ СТЭС, ОПН КВЛ 220, ТО концевой муфты, муфты элегазового ввода КВЛ-220. АГ 2ч (КубРДУ при условии отказа от вывода КВЛ 220 Адлерская ТЭС-Дагомыс предусмотренного с 09.06.2013 "Графиком отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне для проведения реконструкции и строительства на июнь 2013 года") | ▀ | bar: 6 to 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-19 | Опрессовка св. соединений в шлейфах анкерных оп.№ 200а, 207, 232, 233, 235. Вырубка деревьев оп.№ 264-265, 268-269, 270-271, 299-300, 311-312, 317-318, 318-319, 327-328. Ремонт грозотроса оп.№ 333-334. Замена повреждённых изоляторов оп.№ 201а, 202. Верховой осмотр оп.№ 326, 331. Выборочная проверка состояния проводов и грозотроса в зажимах оп.№ 326, 331. АГ 2ч (КубРДУ перенесено в соответствии с "Графиком отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне для проведения реконструкции и строительства на июнь 2013 года") | ▀ | bar: 1 to 5; 15 to 19
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС – Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-15 | 2013-06-23 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-07 | Замена фарфоровых изол-в на стеклянные оп.№ 32, 33, 35, 37. Верховой осмотр оп.№ 84, 91. Выборочная проверка состояния проводов и грозотроса в зажимах оп.№ 84, 91. Вырубка угр. деревьев оп.№ 5-6, 8-9 . АГ 2 ч ПС Псоу: ТР РЛС-1-220 СТЭС, РЛС-2-220 СТЭС, ЛР-220 СТЭС, РТН-220 СТЭС, ТТ-220 СТЭС. АГ 2ч (КубРДУ перенесено в соответствии с "Графиком отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне для проведения реконструкции и строительства на июнь 2013 года") | ▀ | bar: 1 to 7; 15 to 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-06-29 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Вырубка угрожающих деревьев оп.№ 8д-47д, 1/12-13, 17-18, 25-26, 47-48, 71-72, 75-76, 76-77, 133-134, 134-135, 136-137, 144-152. АГ 2ч (КубРДУ перенесено совместно с работами предусмотренными "Графиком отключений и ввода в работу объектов электросетевого хозяйства в Сочинском энергорайоне для проведения реконструкции и строительства на июнь 2013 года". При условии отказа от вывода КВЛ 220 Сочинская ТЭС-Дагомыс) | ▀ | bar: 10 to 11; 29 to 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Дагомыс – Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-19 | ПС 220 кВ Дагомыс:ТР ЛР, РОСШ ВЛ 110кВ Лоо, ЗН КС ВЛ 110 кВ Лоо АГ 1 ч | bar: 17 to 19
| ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-2 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-12 | ТР АТ-2, ТР-110, РОСШ-110, ТР 35 КВ , ТН 35 кВ АТ-2, ОПН 220/110/35 кВ АТ-2, ТО концевой муфты, муфты элегазового ввода КЛ-220 кВ АТ-2, концевой муфты КЛ-110 кВ АТ-2. АГ 2 ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона и нагрузок. Перенесено по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС Центральная) | ▀ | bar: 1 to 12
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-12 | ТО ВЭ 110 кВ АТ-2 АГ 1ч | bar: 1 to 12
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-08 | 2013-06-22 | [31 empty] | 2013-06-08 | 2013-06-22 | ТР РОСШ-110 (в т.ч. РОСШ 110 кВ Т-2) АГ 2ч | bar: 8 to 22
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ОВЭ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Замена ВЭ ВЛ 110 кВ Нор-Луйс-2. ТО ВЭ 110 кВ Нор-Луйс-2 АГ 1ч | bar: 26
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-19 | ТР ЛР, ЗНКС, РОСШ ВЛ 110кВ Лоо АГ 2ч | bar: 17 to 19
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 Сочинская ТЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-05 | ТО В-1-220 Сочинская ТЭС, ТТ-1-220 Сочинская ТЭС, ТР РТН-220 Сочинская ТЭС, РЛС-1-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | ▀ | bar: 3 to 5; 17 to 19
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-2-220 Сочинская ТЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-05 | ТО В-2-220 Сочинская ТЭС, ТТ-2-220 Сочинская ТЭС, ТР РТН-220 Сочинская ТЭС, РЛС-2-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | ▀ | bar: 3 to 5; 17 to 19
| ПС Псоу, СШ, 220 кВ | 1 С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-03 | ТР ШР-1-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | ▀ | bar: 3; 17
| ПС Псоу, СШ, 220 кВ | 2 С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | ТР ШР-2-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | ▀ | bar: 5; 19
| ПС Псоу, ТН, 220 кВ | ТН 220 Сочинская ТЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-05 | ТР РТН-220 Сочинская ТЭС. АГ 2ч | ▀ | bar: 3 to 5; 17 to 19
| ПС Шепси, СШ, 110 кВ | 2 СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-18 | ТР ШР 2 СШ 110 поочерёдно (в т.ч. ШР 2 СШ 110 Т-1, Т-2) АГ 2ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона и нагрузок) | bar: 3 to 18
| ПС Шепси, ТН, 110 кВ | ТН-110 2 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-03 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-03 | С переводом на ОВ. ТО ТН 2 СШ 110, РТН 2 СШ 110. АГ 2ч | bar: 3
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Чилипси | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Чилипси. АГ 2ч | bar: 4
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Магри | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Магри. АГ 2ч | bar: 5
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Аше | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Аше. АГ 2ч | bar: 6
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Туапсе-тяг.-I. АГ 2ч | bar: 7
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 ВЛ Туапсе-тяг.-II. АГ 2ч | bar: 10
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | С переводом на ОВ. ТР ШР 2 СШ 110 АТ-1. АГ 2ч | bar: 11
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | ТР ШР 2 СШ 110 ОМВ. АГ 2ч | bar: 13
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-14 | ТР Р 2 СШ ШСМВ-110. АГ 2ч | bar: 14
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Системы и секции шин | 1С 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | bar: 3 to 5
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 111 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | bar: 3 to 5
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 121 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-05 | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | bar: 3 to 5
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Системы и секции шин | 2С 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-07 | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | bar: 6 to 7
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 112 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-07 | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | bar: 6 to 7
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 122 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-07 | Проверка прохождения команд ТУ АСУТП, устранение замечаний. АГ 1ч | bar: 6 to 7
| ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | В 110 Имеретинская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-21 | ТО в объёме "К1" Комплект автоматики и УРОВ В 110 Имеретинская (УРОВ, АУВ, ТАПВ) (ШЭ2607 019), ТТ В 110 Имеретинская, ШМУ В 110, РПР. | bar: 20 to 21
| ПС 110 кВ Имеретинская, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ КЛ Псоу, | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-21 | ТО в объёме "К1" Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 110 Псоу (УРОВ, АУВ, ТАПВ) (ШЭ2607 019) | bar: 20 to 21
| Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | КЛ 110 кВ Псоу - Имеретинская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-21 | ТО в объёме "К1" Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 110 Псоу, В 110 Имеретинская | bar: 20 to 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-05 | рубка угр деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум) | bar: 3 to 6
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-03 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-03 | испытания КС 110 ВЛ Небуг на ПС 110 кВ Туапсе | bar: 3
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ново-Михайловская - Лермонтово | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | испытания КС 110 ВЛ Лермонтово на ПС 110 кВ Новомихайловская | bar: 7
| Юго-Западные ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-28 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-28 | 2013-06-28 | испытания ТТ 110 ВЛ , КС 110 ВЛ Архипо-Осиповка на ПС 110 кВ Джубга (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лермонтово-Джубга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-28 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-28 | 2013-06-28 | испытание КС 110 ВЛ Лермонтово на ПС 110 кВ Джубга (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лермонтово-Джубга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | испытания ТТ 110 ВЛ , КС 110 ВЛ Лермонтово на ПС 110 кВ Джубга (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | испытания КС 110 ВЛ Ольгинка на ПС 110 кВ Новомихайловская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 17
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе на ПС 110 кВ Туапсе тяг (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 6; ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | испытание КС 110 ВЛ Туапсе тяг на ПС 110 кВ Туапсе (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 6; ▀▀ 26
| ПС Джубга, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | тек ремонт РОСШ | bar: ▀▀ 21
| ПС Джубга, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-25 | тек ремонт Р-2 СШ СОМВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 25
| ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-25 | тек ремонт Р-2 СШ СОМВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 25
| ПС Джубга, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | тек ремонт ШР (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 11; ▀▀ 21
| ПС Туапсе, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | замена силикагеля | bar: 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | ревиз.. шлейфов, рубка угр. деревьев,верх осмотр (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 13 to 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | ревиз.. шлейфов, рубка угр. деревьев,верх осмотр (КубРДУперенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Тверская) | bar: 13; 17
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | ревиз.. шлейфов, рубка угр. деревьев,верх осмотр (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок, перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Тверская) | bar: 10 to 11; 18 to ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-14 | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси 1ц на ПС 110 кВ Туапсе тяг | bar: 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси 2ц на ПС 110 кВ Туапсе тяг (КубРДУперенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Тверская) | bar: 11; 19
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-14 | тек ремонт | bar: 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | рубка угр. Деревьев (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | испытания ТТ 110 ВЛ Навагинская на ПС 110 кВ Кабардинская (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 7
| ПС Кабардинская , Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | проверка РЗА ВЛ Навагинская (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | рем. шлейфов, рубка угр. деревьев | bar: 10 to 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | верх. осмотр, рубка угр. деревьев | bar: 13 to 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-21 | рубка угр деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | БВР на ПС 110 кВ на ПС110 кВ Куринская по покраске оборудования (КубРДУ УСЛОВНО по режимуреконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 20
| ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | тек ремонт, покраска (КубРДУ УСЛОВНО по режимуреконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-24 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-24 | тех обсл. (КубРДУ УСЛОВНО по режимуреконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-24 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-24 | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Гойтх на ПС 110 кВ Туапсе тяг (КубРДУ УСЛОВНО по режимуреконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-19 | ремонт провода, зам изоляторов, рубка деревьев (КубРДУ по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная, УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 17 to 19; ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары на ПС 110 кВ Афаостик тяг (КубРДУ по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная, УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 17; ▀▀ 26
| ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | тек ремонт, покраска (КубРДУ по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная, УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 17; ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | БВР на ПС 110 кВ на ПС110 кВ Навагинская по покраске оборудования (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская на ПС 110 кВ Гойтх тяг (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 5
| ПС Гойтх, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | тек ремонт ШР, покраска (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 5
| ПС Навагинская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | тек ремонт ШР, покраска (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | БВР на ПС 110 кВ на ПС110 кВ Гойтх по покраске оборудования (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 6
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | тек ремонт ЛР-110 ВЛ Гойтх на ПС 110 кВ Туапсе тяг (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 6
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | тек ремонт (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 6
| ПС Афпостик, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-03 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-03 | тек ремонт ШР (КубРДУ с включением РП) | bar: 3
| ПС Афпостик, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-03 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-03 | проверка РЗА ВЛ Фанагорисская (КубРДУ с включением РП) | bar: 3
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | БВР на ПС 110 кВ на ПС110 кВ Куринская по покраске оборудования (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 4
| ПС Куринская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | покраска оборудования, пр-ка РЗА ВЛ Тверская (КубРДУ при условии в работе 1 и 2 СШ 110 кВ на ПС 220 Шепси) | bar: 4
| ПС Гойтх, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | тек ремонт (КубРДУ с включением РП) | bar: 18
| ПС Гойтх, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | тек ремонт | bar: 17 to 18
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | верх. осмотр, рубка угр. Деревьев (КубРДУ по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 Дагомыс) | bar: 10 to 11; 13 to 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | рубка угр деревьев | bar: ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-24 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-24 | рубка угр деревьев | bar: ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-28 | верх. осмотр, рубка угр. деревьев | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| ПС Головинка, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-05 | проверка РЗА ВЛ Волконка (КубРДУ с включением РП) | bar: 3 to 5
| ПС Головинка, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-07 | проверка РЗА ВЛ Лоо (КубРДУ с включением РП) | bar: 6 to 7
| ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-28 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-28 | 2013-06-28 | тек ремонт , испыт. ОПН | bar: ▀▀ 28
| ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-28 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-28 | 2013-06-28 | доливка масла в фазы | bar: ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | тек ремонт ЛР-110 ВЛ КПГЭС -Бытха | bar: 4
| ПС Каменка, СШ | 2СШ- 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | тек ремонт ЛР-110 ВЛ КПГЭС -Бытха | bar: 4
| ПС Южная (СЭС), Выключатели | ЭВ-110 Адлер | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | проверка резервных защит ВЛ Адл. ТЭС | bar: 10 to 11
| ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | тек ремонт ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | замена силикагеля (вкл РП-110) | bar: 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Пасечная-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | испытание КС 110 ВЛ Сочи на ПС 110 кВ Пасечная | bar: 6
| ПС Пасечная, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | замена силикагеля | bar: 4
| ПС Пасечная, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | замена силикагеля | bar: 11
| ПС Вишневая, Выключатели | СЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-14 | проверка резервных защит СЭВ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 13 to 14
| ПС Вишневая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | тек ремонт ТН-110 1 СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 17
| ПС Вишневая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | тек ремонт ТН-110 2 СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 18
| ПС Вишневая, Выключатели | ЭВ-110 Дагомыс | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-21 | пр-ка резерв. Защит (КубРДУ с включением РП) | bar: 19 to ▀▀ 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Юго-Западная-Западная-2 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-21 | Техническое обслуживание (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | Техническое обслуживание (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 6
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Техническое обслуживание (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 7
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-07 | ТР ЛР-110 ВЛ Белореченская ГЭС, покраска металлоконструкций | bar: 3 to 7
| ПС Набережная, СШ | 2СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-20 | ТР ШР-110 2 СШ отходящих присоединений (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с переводом ЛЭП на ОЭВ-110) | bar: 17 to ▀▀ 20
| ПС Набережная, ТН | ТН-110 2 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-20 | ТР РТН-110 2 СШ | bar: 17 to ▀▀ 20
| ПС Набережная, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Западная-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | ТР ШР-110 2 СШ ВЛ 110 Западная 2 | bar: 17
| ПС Набережная, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Яблоновская 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | ТР ШР-110 2 СШ ВЛ 110 Яблоновская 2 ц. | bar: ▀▀ 20
| ПС Набережная, Выключатели | ОЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | ТР ШР-110 2 СШ ОЭВ-110 | bar: 18
| ПС Набережная, Выключатели | ШСЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-19 | ТР Р-2 СШ ШСЭВ-110 | bar: ▀▀ 19
| ПС Мартанская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-07 | ТР ШР-110 2 СШ отходящих присоединений, ТН-110 2 СШ, покраска металлоконструкций | bar: 3 to 7
| ПС Мартанская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-07 | СР Р-2 СШ СМВ-110, покраска металлоконструкций | bar: 3 to 7
| ПС Мартанская, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-07 | СР РРП-2-110, покраска металлоконструкций | bar: 3 to 7
| ПС Кислородный завод, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-03 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-03 | СР (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to 3
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | {EFB64FBF-DF87-44B4-9C40-52FFAE7A8606} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-08 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-08 | Замена провода АС 120 на АСТ120. замена изоляторов и линейной арматуры (КубРДУ при условии включением СР-2 на ПС 110 Неберджаевская и сохранении транзита 110 Крымская-Неберджаевская-Кирилловская) | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 8
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Замена изоляторов, грозотроса (КубРДУ отказана по режиму летнего максимума нагрузок, выводу 2 СШ 220 на ПС Кубанская) | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 21
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | {B5C43A70-0DC9-4240-8645-E24AB282156D} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | Замена узлов крепления КГП (линейной ариатуры) на проводе и грозотросе (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 14
| ПС Троицкий Водозобор | 1СШ-110 | {09B7AB9E-CC3A-4491-A63B-0B9CD9E81CC0} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-04 | ТО - ТН 1 сш, РТН 1 сш, Р-1 СМВ-110, СМВ-110, ШР-110 Т-1, РВС-110 (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС Кубанская) | bar: ▀▀ 3 to ▀▀ 4; ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| ПС Троицкий Водозобор | 2СШ-110 | {9232979D-D252-4E66-B55D-C2E50D73221A} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-06 | ТО - ТН 2 сш, РТН 2 сш, Р-2 СМВ-110, ШР-110 Т-2, РВС-110 (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС Кубанская) | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 6; ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| ПС Троицкий Водозобор | СМВ-110 | {8B14DCE9-18F2-4B1C-A889-C6B11F0C98DD} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-05 | ТО СМВ-110 (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС Кубанская) | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 5; ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Курчанская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Верховые осмотры, усиление линейной изоляции | bar: ▀ 21
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-23 | Тех.обслуживание 1СШ-110 (КубРДУ по режиму вывода АТ-2 на ПС Брюховецка, с певодом ВЛ на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 5 to ▀ 23
| ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Кирова | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Проверка РЗА ВЛ-110 Кирова | bar: ▀▀ 5; ▀▀ 10
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ Кирова, МВ-110 ВЛ Кирова. Восстановление электромагнитной блокировоки. | bar: ▀▀ 5; ▀▀ 10
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Проф. испытания ШР - 1 СШ - 110 - ВЛ "Кирова" | bar: ▀▀ 5; ▀▀ 10
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная. Восстановление электромагнитной блокировоки. | bar: ▀▀ 6; ▀▀ 11
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-12 | 2013-06-12 | Техническое обслуживание РРП 1СШ-110. Восстановление электромагнитной блокировоки. | bar: ▀▀ 7; ▀▀ 12
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Восстановление электромагнитной блокировоки. | bar: ▀▀ 10; ▀▀ 13
| ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ ПТФ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Проверка РЗА ВЛ-110 ПТФ | bar: ▀▀ 10; ▀▀ 13
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Техническое обслуживание ТР-110 Т1. Восстановление электромагнитной блокировоки. | bar: ▀▀ 11; ▀▀ 14
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Проф. испытания ТР - 110 - Т1 | bar: ▀▀ 11; ▀▀ 14
| ПС Темрюк, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-20 | Техническое обслуживание ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ВЧЗ ВЛ -110 Таманский водовод, Р 1СШ СМВ-110, ТТ1 СМВ-110, ТТ2 СМВ-110, ШР-110 Т1, РТН 1СШ-110, РРП 1СШ-110, ТН 1СШ-110, СМВ-110. | bar: ▀▀ 17 to ▀ 20
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Техническое обслуживание РТН 1СШ-110, ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. Восстановление электромагнитной блокировоки. | bar: ▀▀ 17
| ПС Темрюк, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Проф. испытания Р - 1 - СШ - СМВ - 110, ТТ- 1 СМВ - 110, ТТ - 2 СМВ - 110 | bar: ▀▀ 17
| ПС Красноармейская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Проверка РЗА ТН 1СШ-110 | bar: ▀▀ 17
| ПС Темрюк, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-20 | Проверка РЗА ВЛ-110 Таманский водовод, ВЛ-110 Курчанская | bar: ▀▀ 17 to ▀ 20
| ПС Темрюк, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-20 | Проверка РЗА ТН 1СШ-110 | bar: ▀▀ 17 to ▀ 20
| ПС Темрюк, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-20 | Проверка РЗА ТН 2СШ-110 | bar: ▀▀ 17 to ▀ 20
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-19 | Техническое обслуживание ШР 1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская. Восстановление электромагнитной блокировоки. | bar: ▀ 18 to ▀ 19
| ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-19 | Проверка РЗА ВЛ-110 Старонижестеблиевская | bar: ▀ 18 to ▀ 19
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-19 | Проф. испытания ШР - 110 - ВЛ "С.Н.Стеблиевская" | bar: ▀ 19
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Проф. испытания Р - 1 - СШ - СОМВ - 110, СОМВ - 110 | bar: ▀ 21
| ПС Красноармейская, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Проверка РЗА СОМВ-110 | bar: ▀ 21
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Тех.обслуживание Р-1СШ-СОМВ-110, СОМВ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: ▀ 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | {28941841-7188-4B24-8113-425C29F3D6FC} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Тек.рем. ЛР-110 ВЛ Брюховецкая, РРП-110-I (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ КПМЭС. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 10 to 12; ▀▀ 24 to ▀▀ 26
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Челбасская-Переясловская | {7B57D3F6-7B60-4121-95A0-23FBFB6E682B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-08 | 2013-06-09 | Тек.рем. ЛР-110 ВЛ Челбасская, РРП-110-II (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 8 to 9; 19 to ▀▀ 21
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Обрезка деревьев МОВ-20 (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 110 на ПС Брюховецка) | bar: 5 to 6; 17 to 18
| ПС Калининская | МВ-110 Роговская | {59270324-D1C9-4F7A-B8C7-12722D1765A7} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-03 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Роговская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Роговская (с заменой на ОМВ-110) | bar: 3
| ПС Калининская | МВ-110 Новониколаевская | {F679C8CB-684E-4312-BC94-2F0ED7461B52} | Прочее |  |  |  | 2013-06-14 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Новониколаевская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Новониколаевская (с заменой на ОМВ-110) | bar: 14
| ПС Калининская | МВ-110 Медведовская | {1CD3FB14-C710-48A0-BEB2-998E6F4CF8EE} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Медведовская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Медведовская (с заменой на ОМВ-110) | bar: 6
| ПС Калининская | МВ-110 Нововеличковская | {B87009AC-733E-4058-B950-B38FDAD86D70} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Нововеличковская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Нововеличковская (с заменой на ОМВ-110) | bar: 11
| ПС Калининская | ШСМВ-110 | {E57EE7BC-5FF5-4124-A12C-6A5FBF177522} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Т.о. ШСМВ-110, Т.р. ТТ ШСМВ-110 | bar: 13
| ПС Калининская | ОМВ-110 | {6BBBCD38-89FE-4DC3-B1C3-C5B64B23071B} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | Т.о. ОМВ-110, Т.р. ТТ ОМВ-110 | bar: 4
| ПС Калининская | ТН-110 1СШ | {513EA57B-6ACB-4491-AD27-33D678EB3406} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-20 | 2013-06-20 | текущий ремонт | bar: 20
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ТН-110 2СШ | {E55EA42E-7709-49E7-BA51-D90A2522B3F6} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | текущий ремонт | bar: ▀▀ 21
| ПС Лебеди | МВ-110 Новонекрасовская | {E3FE915F-8B71-49DE-8D3D-16C11BFCF97F} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-03 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Т.о. МВ-110 кВ ВЛ Новонекрасовская, Т.р. ТТ МВ-110 ВЛ Новонекрасовская (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 110 на ПС Брюховецка) | bar: 3; 13
| ПС Лебеди | ТН-110 1СШ | {2AA9E0B0-83EF-421D-AA2C-D6F7569A1121} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | замена селикагеля | bar: 18
| ПС Лебеди | ТН-110 2СШ | {F910E1A6-7C6C-4896-8886-841D49FF87BF} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | замена селикагеля | bar: 18
| ПС Новонекрасовская | 1СШ-110 | {0EC45792-A4D8-46B5-ABA2-3227A529A235} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | замена селикагеля в ТН-110 1сш (с включением РП) | bar: 18
| ПС Новонекрасовская | 2СШ-110 | {E1E11312-EB3A-4E34-96F5-8A884BC6E406} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-19 | замена селикагеля в ТН-110 2сш (с включением РП) | bar: 19
| ПС Челбасская | 1СШ-110 | {B65AD5EF-74FA-45A5-BF1B-35D28DA40BAB} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-02 | Т.о. СМВ-110 I-II, Т.р. ТН-110 I СШ, ТТ-110 ВЛ Крыловская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to 2; 10 to 11
| ПС Челбасская | 2СШ-110 | {67225F4C-0C25-461A-AC9E-8F4796EEBFF3} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Т.р. ТН-110 2сш (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 17
| ПС Челбасская | 3СШ-110 | {F413D243-373C-40F2-841B-C1858FA4BD5F} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-08 | 2013-06-09 | Т.о. СМВ-110 2-3, Т.р. ТТ СМВ-110 2-3, ТН-110 3сш (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 8 to 9; 19 to ▀▀ 21
| ПС Переясловская | 1СШ-110 | {553ED9D3-1914-4A19-B117-D49FCA01DA6E} | Прочее |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Тек.рем. Iсш-110, ТН-110 Iсш, ЛР-110 ВЛ Брюховецкая, Р-Iсш СМВ-110, капрем. ОД-110 Т-1 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ КПМЭС. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 10 to 12; ▀▀ 24 to ▀▀ 26
| ПС Переясловская | РП-110 | {DAF253C9-8786-4EE5-B783-2834B58E08C5} | Прочее |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Тек.рем. РРП-110-I, ТТ РП-110 | bar: 10 to 12; ▀▀ 24 to ▀▀ 26
| ПС Переясловская | 2СШ-110 | {40B9B266-559E-4CAB-B3E5-609F6163A13C} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-08 | 2013-06-09 | Тек.рем. ЛР-110 ВЛ Челбасская, Р-IIсш СМВ-110, IIсш-110, ТН-110 Iiсш (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 8 to 9; 19 to ▀▀ 21
| ПС Переясловская | РП-110 | {DAF253C9-8786-4EE5-B783-2834B58E08C5} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-08 | 2013-06-09 | Тек.рем.. РРП-110-II, ТТ РП-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 8 to 9; 19 to ▀▀ 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тихорецк-Рассвет | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Т.О (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 3; ▀ 20
| ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Динская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-30 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-30 | К.Р.(С переводом на ОЭВ) | bar: ▀ 25 to ▀ 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | Ростовское РДУ, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Юбилейная-Степная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Юбилейная и РП ЛЭП Юбилейная на ПС 110 кВ Степная тяговая (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 5 to 6
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Кущевская и РП ЛЭП Кущевская на ПС 110 кВ Степная тяговая (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Тихорецк-Крыловская) | bar: 6 to 7
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-04 | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Червонная на РП-110 "Червонная" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 1 to 4; 10 to 13
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-19 | Для текущего ремонта РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ Ленинградская на ПС 110 Ромашки; ЛР-110 ВЛ Ромашки на ПС 110 Ленинградская (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-Каневская) | bar: 17 to 20
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Для текущего ремонта РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ Староминская | bar: 3 to 5; 10 to 12
| ПС Ромашки, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-19 | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Ленинградская, Р 1 СШ СМВ-110 (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-Каневская) | bar: 17 to 20
| ПС Ленинградская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-19 | Для текущего ремонта СР-1-110, ЛР-110 ВЛ Ромашки (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-Каневская) | bar: 17 to 20
| ПС Ромашки, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Староминская, Р 2 СШ СМВ-110 | bar: 3 to 5; 10 to 12
| ПС Степная тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Юбилейная, СМВ-110 | bar: 5 to 6
| ПС Степная тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | Для текущего ремонта РЛ ЛЭП Кущевская, СМВ-110 | bar: 6 to 7
| ПС Степная тяговая, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-07 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | Для текущего ремонта РП ЛЭП Кущевская | bar: 6 to 7
| ПС Степная тяговая, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Для текущего ремонта РП ЛЭП Юбилейная | bar: 5 to 6
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ КНИИТИМ-Прогресс | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ РП-110, ТН-110, профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 I СШ. (КубРДУ по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 Армавир) | bar: 3 to 4; ▀ 17 to ▀ 18
| Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ УНПС | ▀ | bar: ▀ 13; ▀ 21
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Заветная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Техобслуживание ТТ-110 ВЛ Заветная, опробование РЗА автоматики МВ-110 (ТАПВ) и комплекта резервных защит ВЛЗаветная (ДЗ, ТЗНП, МТО). | ▀ | bar: ▀ 13; ▀ 21
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-25 | Замена изоляторов, чистка трассы. (КубРДУ по режиму вывода АТ-5 на ПС 330 Армавир) | bar: ▀▀ 5 to ▀ 6; ▀ 24 to ▀ 25
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найдёновская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Капремонт ЛР-110, ВЧЗ и КС-110 Кропоткин на ПС 110 кВ КПТФ. | bar: ▀ 10 to ▀ 11
| Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-05-31 | 2013-05-31 | Замена изоляторов, чистка трассы. (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: ▀ 24 to ▀ 26
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-27 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-27 | 2013-06-28 | Замена изоляторов, чистка трассы, замеры согласно ПТЭ. | bar: ▀ 27 to ▀ 28
| ПС КНИИТИМ , СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ РП-110, ТН-110, профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 I СШ. | bar: 3 to 4; ▀ 17 to ▀ 18
| ПС КНИИТИМ , СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ РП-110, ТН-110, профконтроль комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 I СШ. | bar: 3 to 4; ▀ 17 to ▀ 18
| ПС КНИИТИМ , СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-25 | Техобслуживание СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110, ТН-100 II СШ, пофконтроль РЗА автоматики СМВ-110 (ТАПВ), комплекта резервных защит ВЛ 110 кВ Прогресс (ДЗ, ТЗНП, МТО), вторичных цепей ТН-110 II СШ | bar: ▀▀ 5 to ▀ 6; ▀ 24 to ▀ 25
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-25 | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ КНИИТИМ | bar: ▀▀ 5 to ▀ 6; ▀ 24 to ▀ 25
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-03 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 Армавир I цепь. | bar: 3
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-03 | [31 empty] | 2013-06-03 | 2013-06-03 | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | bar: 3
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | Техобслуживание МВ-110. | bar: 4
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | bar: 4
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Речная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 Речная. | ▀ | bar: ▀ 10; ▀ 20
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавирская ТЭЦ-Речная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-20 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | ▀ | bar: ▀ 10; ▀ 20
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 ЗТВС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Техобслуживание МВ-110, ТТ-110 ЗТВС. | bar: ▀ 21
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-ЗТВС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-21 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-21 | 2013-06-21 | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ | bar: ▀ 21
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Техобслуживание ШСМВ-110. | bar: ▀ 26
| ПС УНПС, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-17 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Техобслуживание ТН-110 ОСШ | bar: ▀ 17
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Отрадная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 ВЛ Отрадная с заменой на СОМВ-110, опробование РЗА автоматики МВ-110 (ТАПВ) и комплекта резервных защит ВЛ Отрадая (ДЗ, ТЗНП, МТО). | bar: ▀ 18
| ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-24 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-24 | Опробование РЗА автоматики СОМВ-110 (ТАПВ), комплекта резервных защит СОМВ-110 (ДЗ, ТЗНП, МТО). | bar: ▀ 24
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 ВЛ Советская, опробование РЗА автоматики МВ-110 (ТАПВ) и комплекта резервных защит ВЛ Советская (ДЗ, ТЗНП, МТО). | bar: ▀ 25
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-25 | 2013-06-25 | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ УНПС | bar: ▀ 25
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 ВЛ Коноково тяговая, опробование РЗА автоматики МВ-110 (ТАПВ) и комплекта резервных защит ВЛ Коноково тяговая (ДЗ, ТЗНП, МТО). | bar: ▀ 26
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Для выполнения ремонта оборудования на ПС 110 кВ УНПС | bar: ▀ 26
| ПС Коноково тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | Опробование РЗА ВЛ 110 Дивная | bar: 4
| ПС Коноково тяговая, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | Включение в работу для сохранения транзита | bar: 4
| ПС Коноково тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-26 | 2013-06-26 | Опробование РЗА ВЛ 110 УНПС | bar: ▀ 26
| Сенгилеевская ГЭС (СКРДУ) | ВЛ-110 Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-18 | Сенгилеевская ГЭС: Покраска металлоконструкций, восстановление цепей вторичной коммутации ТН | ▀ | bar: ▀ 17 to ▀ 18
| Сенгилеевская ГЭС (СКРДУ) | ВЛ-110 Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС (Л-11) | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-25 | Сенгилеевская ГЭС: КР, опробование АПВ и электроавтоматики МВ, в/в испытания вводов 110 кВ МВ Л-11 | ▀ | bar: ▀ 17 to ▀ 25
| Сенгилеевская ГЭС (СКРДУ) | МВ Л-11 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-25 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-25 | Сенгилеевская ГЭС: КР, опробование АПВ и электроавтоматики МВ, в/в испытания вводов 110 кВ МВ Л-11 | ▀ | bar: ▀ 17 to ▀ 25
| СКРДУ | ВЛ-110 Заветная-Прикубанская (Л-143) | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-14 | 2013-06-14 | Разрыв транзита 110кВ НПС Успенская – Заветная – Прикубанская – Невинномысская ГРЭС на 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Заветная (КубРДУ: перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀ 14; ▀ 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-05 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 1 to 5; ▀▀ 17 to ▀▀ 21
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-17 | 2013-06-21 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-05 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 1 to 5; ▀▀ 17 to ▀▀ 21
| Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-26 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 10 to 12; ▀ 26 to ▀ 28
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-10 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-10 | Замена изоляторов, чистка трассы | bar: 10
| ПС Мостовская | 1СШ-110 | {74F0E707-4F4D-44F8-93E5-A5927F63632C} | Прочее |  |  |  | 2013-06-13 | 2013-06-13 | [31 empty] | 2013-06-13 | 2013-06-13 | Ремонт ж/б конструкции ШР-1СШ 110 Т-1 | bar: 13
| ПС Лабинск-2 | СМВ-110 | {0FF2E97E-2773-4DF4-801F-C32242A706DB} | Прочее |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-12 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-12 | Техобслуживание ( с включением РП-110) | bar: 10 to 12
| ПС Лабинск-2 | 1СШ-110 кВ | {E907801C-E4EC-4550-A9E2-4001AF06EB83} | Прочее |  |  |  | 2013-06-11 | 2013-06-11 | [31 empty] | 2013-06-11 | 2013-06-11 | Техобслуживание ШР-110 Т-1, Р-1СШ СМВ-110, ТН-110 1СШ | bar: 11
| ПС Лабинск-2 | 2СШ-110 кВ | {F0E260A9-BA30-440F-B022-C39F85CDAAC3} | Прочее |  |  |  | 2013-06-12 | 2013-06-12 | [31 empty] | 2013-06-12 | 2013-06-12 | Техобслуживание ШР-110 Т-2, Р-2СШ СМВ-110, ТН-110 2СШ | bar: 12
| ПС Родниковская | 1СШ-110 | {00BD64D9-13D0-4806-A48E-90DD6D9FC598} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | Профиспытания ТН-110 1 СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перенесено по режиму вывода АТ-5 330/110 кВ на ПС Армавир) | bar: 4; 6
| ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-06 | 2013-06-06 | Профиспытания СМВ-110, ТТ-110 СМВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перенесено по режиму вывода АТ-5 330/110 кВ на ПС Армавир) | bar: 5 to 6
| ПС Родниковская | 2СШ-110 | {CFECE57A-DA81-4410-B7D0-89933C86CFD9} | Прочее |  |  |  | 2013-06-06 | 2013-06-06 | [31 empty] | 2013-06-07 | 2013-06-07 | Профиспытания ТН-110 2 СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 6 to 7
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {8BDE3964-9E05-485A-B087-DFE72A5A55C6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-27 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-11 | Замена изоляторов, вырубка деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 11; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {0DA869C9-78E1-4780-AEE8-5CEEB5C85E95} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-25 | 2013-06-26 | [31 empty] | 2013-06-15 | 2013-06-16 | Замена изоляторов, вырубка деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {F4BCF31C-0FF3-43E4-93A9-FA2E932079F1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-29 | 2013-07-01 | [31 empty] | 2013-06-29 | 2013-07-01 | Замена изоляторов, вырубка деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму ожидаемого летнего максимума нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Леушковская тяговая | СМВ-110 | {439D4C7F-AF06-41C1-8A72-64B9BD3BC102} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 1СШ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 4
| ПС Леушковская тяговая | 1СШ-110 | {E45A4430-67A6-4153-8BEC-579DCE793BDB} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 1СШ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 4
| ПС Леушковская тяговая | СМВ-110 | {439D4C7F-AF06-41C1-8A72-64B9BD3BC102} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 2СШ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 5
| ПС Леушковская тяговая | 2СШ-110 | {9D7B39A9-F1FE-4EFB-AE28-7B6A82FC4C78} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 2СШ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 5
| ПС Малороссийская тяговая | СМВ-110 | {0B6C5BED-7343-4040-8F79-0B00B0D3B34A} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 1СШ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| ПС Малороссийская тяговая | 1СШ-110 | {D505B59F-BDA6-4F61-A4DC-3C2ABCD692EE} | Прочее |  |  |  | 2013-06-18 | 2013-06-18 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-17 | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 1СШ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| ПС Малороссийская тяговая | СМВ-110 | {0B6C5BED-7343-4040-8F79-0B00B0D3B34A} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 2СШ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Малороссийская тяговая | 2СШ-110 | {009EFFB0-0A35-403E-866C-8747CAA275FC} | Прочее |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-19 | [31 empty] | 2013-06-18 | 2013-06-18 | Испытания СМВ-110, отбор проб масла, ТР 2СШ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бел ГЭС-ДМ-8 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-03 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-17 | 2013-06-21 | замена грозотроса (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Бел ГЭС-Мартанская, УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 3 to 7; 17 to ▀ 21
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бел ГЭС-ДМ-8 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-10 | 2013-06-14 | [31 empty] | 2013-06-10 | 2013-06-14 | замена грозотроса (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 10 to 14
| Адыгейские ЭС, ЛЭП, ЛЭП 110 кВ | ВЛ-110 кВ Центральная-Р-110 Ц ВЛ-110 Ц-С | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-19 | 2013-06-20 | [31 empty] | 2013-06-19 | 2013-06-20 | расчистка трассы от боковых деревьев, замер наведенного напряжения | bar: ▀ 19 to ▀ 20
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-24 | 2013-06-28 | [31 empty] | 2013-06-24 | 2013-06-28 | расчистка трассы от боковых деревьев | bar: ▀ 24 to ▀ 28
| ПС Белореченская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-04 | 2013-06-04 | [31 empty] | 2013-06-04 | 2013-06-04 | покраска оборудования | bar: 4
| ПС Белореченская, Выключатели | МВ-110 Очистные сооружения | {} | Прочее |  |  |  | 2013-06-05 | 2013-06-05 | [31 empty] | 2013-06-05 | 2013-06-05 | покраска оборудования | bar: 5
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Бел ГЭС-Мартанская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-06-01 | 2013-06-07 | [31 empty] | 2013-06-01 | 2013-06-07 | Для замены грозозащитного тросса. По предписанию Ростехнадзора (со сдачей на ночь) | bar: 1 to 7
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 6
выбранный год | 2013
первый день месяца | 2013-06-01
последний день месяца | 2013-06-30
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE