## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | Текущий ремонт | 2013-03-09 | 2013-03-10 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 42 | Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-3 | {74AA3669-B7C4-F590-AFBF-6B9A42B4070E} | Генерация | К3 | КР | 0 | Капитальный ремонт | 2013-03-02 | 2013-03-24 | 23 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-09 | 2013-03-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-10 | 2013-03-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-23 | 2013-03-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-24 | 2013-03-24 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | ТР | 20 | Текущий ремонт | 2013-03-02 | 2013-04-09 | 39 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-02 | 2013-03-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-03 | 2013-03-03 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-16 | 2013-03-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-17 | 2013-03-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-30 | 2013-03-30 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 411 | Текущий ремонт. | 2013-03-30 | 2013-04-18 | 20 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН I СШ 220 | {97ECE196-A5FB-B11D-FC27-0D0A3AC95162} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН и РВС 1 СШ-220 кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН II СШ 220 | {F6FE433B-6D66-7E08-4168-82E9FDB6C61C} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН и РВС 2 СШ-220 кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН 220 ОСШ | {4B5D331C-FEEE-4DCD-9A11-FFEF62B8A852} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН ОСШ-220 кВ, капитальный ремонт ШР-220 кВ ТН ОСШ-220 кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 1 СШ | {E8966CFC-63F0-4287-A695-13A4E7880381} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 2 СШ | {C81D431F-F462-4924-ACB1-AC81C8B2F0A9} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 ОСШ | {CC956AB9-11DF-4631-BC3D-BE15E2C16D9F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-6 ТГ-2 | {0EB5E8FC-E610-45D3-9E14-FC037D3601C1} | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание МВ. | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | С2Т | {8CBB11CB-7610-4503-BAEC-37A8B209971E} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра С2Т; ОПН-35 кВ тр-ра С2Т. Тех.обслуживание МВ-6кВ тр-ра С2Т. В/В испытания. | 2013-03-02 | 2013-03-16 | 15
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 7Т | {E6784773-29D0-436C-81AE-5EC51F8183AB} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ров 7Т, 27Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2013-03-30 | 2013-04-18 | 20
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 8Т | {A5C4F082-CBC4-4F92-BC08-B39A2F9C3A3D} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ров 8Т, 28Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2013-03-30 | 2013-04-18 | 20
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | КР | 28 | Капитальный ремонт | 2013-03-01 | 2013-03-31 | 31 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2013-03-01 | 2013-03-31 | 31 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 28 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ТР | 40 | Инспекция уровня "В". Типовой объем работ. | 2013-03-01 | 2013-03-07 | 7 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ТР | 28 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 3 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 |  | Генерация | ПТУ3 | ТР | 24 | Проведение профилактических регламентных работ. | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 3 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-220 ВЛ Дагомыс |  | Прочее |  |  |  | Опробование выключателя от устройств РЗА | 2013-03-19 | 2013-03-22 | 4
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-3 220/10 кВ |  | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 3
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-4 220/10 кВ |  | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 4
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-220 Т-3 |  | Прочее |  |  |  | Опробование выключателя от устройств РЗА | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 3
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-220 Т-4 |  | Прочее |  |  |  | Опробование выключателя от устройств РЗА | 2013-03-01 | 2013-03-04 | 4
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-1 110/10 |  | Прочее |  |  |  | Вывод в ремонт для проверки и опробования системы пожаротушения. | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-2 110/10 |  | Прочее |  |  |  | Вывод в ремонт для проверки и опробования системы пожаротушения. Проверка устройств РЗА и вторичной коммутации ЭВ-110 Т-2. | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 0 | Техническое обслуживание | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | Техническое обслуживание | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | Капитальный ремонт | 2012-07-16 | 2013-04-30 | 289 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2013-02-25 | 2013-03-01 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | РЕК | 0 | Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | 2013-03-01 | 2013-04-15 | 46 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | РЕК | 0 | Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | 2013-03-06 | 2013-04-19 | 45 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 0 | Техническое обслуживание | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | КР | 0 | Капитальный ремонт. Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | 2013-01-14 | 2013-03-04 | 50 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | Останов станции | {D950AEB1-CFBA-94D9-C5A3-3BFD7E28991D} | Генерация | ГГ1 | ТР | 4.23 | Обследование ГТС перед паводковым периодом | 2013-03-01 | 2013-03-06 | 6 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе . | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс |  | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе . | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | ПС Дагомыс | БСК-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО в объёме "К1" защиты и АУВ ВЭ 35 кВ БСК-1, ТН 35 кВ БСК-1. АГ 1 час. | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 3
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-210 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО в объёме "К1" Комплект автоматики и УРОВ ВЭ-210, (АПВ, УРОВ, АУВ) (P145), ТТ ВЭ-210, ШМУ ВЭ-210. АГ 1 час. | 2013-03-11 | 2013-03-15 | 5
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-212 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО в объёме "К1" Комплект автоматики и УРОВ ВЭ-212 (АПВ, УРОВ, АУВ) (P145), ТТ ВЭ-212, ШМУ ВЭ-212. АГ 1 час. | 2013-03-18 | 2013-03-22 | 5
Прочие заявки | ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Монтаж ТТ 220 АТ-1 по "Титулу реконструкции ПС 220 кВ Шепси". АГ - ВЗ. | 2013-03-11 | 2013-03-18 | 8
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Монтаж ТТ 220 АТ-1 по "Титулу реконструкции ПС 220 кВ Шепси". АГ - ВЗ. | 2013-03-11 | 2013-03-18 | 8
Прочие заявки | ПС 110 кВ Ледовый дворец, КЛ 110 кВ | КЛ 110 кВ Ледовый дворец - Временная | TRUE | Прочее |  |  |  | ПС 110 кВ Ледовый дворец: ТО в объёме "К1" Комплект резервных защит 1 комплект, 2 комплект КЛ 110 кВ КЛ 110 кВ Ледовый дворец – Временная (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021). АГ 1час | 2013-03-18 | 2013-03-22 | 5
Прочие заявки | ПС Ледовый дворец, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ КЛ Временная | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО в объёме "К1": Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ КЛ Временная (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019), вторичные цепи ТТ 110 кВ. АГ 1 час. | 2013-03-18 | 2013-03-22 | 5
Адыгейские ЭС | ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование МВ-110 ВЛ Центральная, в/в испытания | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование СМВ-110 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Черемушки | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование МВ-110 ВЛ Черемушки, в/в испытания | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование МВ-110 ВЛ Центральная-Северная, в/в испытания | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Очистные сооружения, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование СМВ-110, в/в испытания | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Белореченск | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование МВ-110 ВЛ Белореченск, в/в испытания | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Промзона-Курганная тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Промзона на ПС Курганная тяговая | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Межремонтные испытания МКП-110 | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, Выключатели | МВ-110 Очистные сооружения | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Комсомольская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110, ШР-110, РРП | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Тверская-Комсомольская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110, ШР-110, РРП | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Включение в работу для сохранения транзита | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 I СШ, опробование РЗА комплекта резервных защит ВЛ 110 КНИИТИМ, СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 I СШ, опробование РЗА комплекта резервных защит ВЛ 110 КНИИТИМ, СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Включение в работу для сохранения транзита | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 II СШ, опробование РЗА комплекта резервных защит ВЛ 110 ГНС-1, автоматики СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 II СШ, опробование РЗА комплекта резервных защит ВЛ 110 ГНС-1, автоматики СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Включение в работу для сохранения транзита | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонтТТ-110 ГНС-1, ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
Армавирские ЭС | ПС Подгорная Синюха, Выключатели | МВ-110 Упорная | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование автоматики МВ-110. | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | TRUE | Прочее |  |  |  | Опробование резервных защит ВЛ 110 Кропоткин с переводом на СОМВ-110 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 ГНС-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | Опробование резервных защит ВЛ 110 ГНС-1 с разрывом транзита | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Пашковская-Лорис | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Новомышастовская | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, БСК | БСК-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 БСК | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Юго-Западная | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Набережная | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Южная (КЭС), Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 ТН-110 1 СШ (поочередно) | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 ТН-110 2 СШ (поочередно) | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Лорис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Лорис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Пашковская | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Лорис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Динская | TRUE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Лорис, Выключатели | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Лорис, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ОБД, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 Т-1 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ОБД, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 Т-2 | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ОБД, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Северская | TRUE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 и ВВИ | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ОПН-110 2СШ | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Шедок-Псебай | {2776C8FB-4FDF-4E26-80E6-EEFE4C59128F} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР- 110 ВЛ "Псебай" на ПС Шедок | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Лабинские ЭС | ПС Шедок | 1СШ-110 кВ | {925A3D51-0C03-4B0C-8AAF-7CB197062730} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ШР-110 Т-1, ЛР- 110 ВЛ "Псебай" | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | ТН-110 2СШ | {B26F2946-8554-4F29-A8CD-DD9A311FF349} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ОПН-110 2СШ | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
Лабинские ЭС | ПС Псебай | 1СШ-110 | {CF27387D-F516-4E0B-A09B-8DC3180CC420} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Мостовская", ТТ-110 ВЛ "Мостовская", ТН-110 1СШ | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
Лабинские ЭС | ПС Псебай | СМВ-12-110 | {3ADBE36B-2898-4413-B7D5-5E565E19CE2A} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Промышленная-Шедок | {BF89871F-0CBD-4C61-91BF-18F6F0201314} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Промышленная" на ПС Шедок | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
Лабинские ЭС | ПС Шедок | 1СШ-110 кВ | {925A3D51-0C03-4B0C-8AAF-7CB197062730} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Промышленная" | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
Лабинские ЭС | Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Курджиново" | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2
Лабинские ЭС | ПС Псебай | 2СШ-110 | {71EE5320-69EF-43FF-BCDF-16FFD9A9965F} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Курджиново", ТТ-110 2СШ ВЛ "Шедок", ТН-110 2СШ | 2013-03-19 | 2013-03-20 | 2
Лабинские ЭС | ПС Псебай | 3СШ-110 | {033B7C9B-E144-4D2F-B1C7-6B1984FF28FE} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 ВЛ Шедок | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Кисляковская тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Кущевская | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Кисляковская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Кущевская | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Кисляковская тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Крыловская | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Кисляковская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Крыловская | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Кисляковская тяговая, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Крыловская | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Кисляковская тяговая, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Кущевская | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ОД-КЗ-110 Т2, ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, Р 2СШ СМВ-110. Текущий ремонт ТН 2СШ-110, ТТ-110 СМВ. Покраска оборудования. | 2013-03-04 | 2013-03-07 | 4
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт РРП 2СШ-110. Покраска оборудования. | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3
Славянские ЭС | ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ОПН - 110 - 1 СШ | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская, СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ОД-КЗ-110 Т1, ЛР-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, Р 1СШ СМВ-110.Текущий ремонт ТН 1СШ-110. Покраска оборудования. | 2013-03-12 | 2013-03-15 | 4
Славянские ЭС | ПС Старонижестеблиевская, СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание 1СШ-110, ТР-110 Т1, СР-110, ЛР-110 ВЛ Н.Мышастовская, ВЧЗ ВЛ-110 Н.Мышастовская. | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания РВС - 110 2 СШ | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новомышастовская-Старонижестеблиевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы от ДКР, замена изоляции | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Кап.ремонт | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт РРП 1СШ-110. Покраска оборудования. | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2
Славянские ЭС | ПС Старонижестеблиевская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание 2СШ-110, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская. | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, РОСШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2
Славянские ЭС | ПС Ханьковская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ОПН - 110 - 1 СШ | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы от ДКР, монтаж грозотроса | 2013-03-18 | 2013-03-20 | 3
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ОПН - 110 - ТН 1 СШ (под рабочим напряжением) | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ОПН - 110 - ТН 2 СШ | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Усиление линейной изоляции | 2013-03-21 | 2013-03-22 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Гривенская, ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1, РТН 1СШ-110. | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
Славянские ЭС | ПС Таманский Водовод, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ОПН - 110 - 1 СШ (под рабочим напряжением) | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
Славянские ЭС | ПС Таманский Водовод, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проф. испытания ОПН - 110 - 2 СШ (под рабочим напряжением) | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
Славянские ЭС | ПС Забойская | 2СШ-110 | {7F529295-FAD5-439B-A340-992087EC2547} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Н.Петровская, ЛР-110 ВЛ Н.Петровская, ШР-110 ВЛ Н.Петровская, Р 2СШ СМВ-110, ТР-110 Т2, РТН 2СШ-110. | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская | МВ-110 Новопетровская | {9F0D5F75-7A08-4122-AF09-37F5D3D5D4F0} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание МВ-110 ВЛ Н.Петровскя | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
Славянские ЭС | ПС Забойская | ТН-110 2СШ | {3A2E9922-3B67-425F-8088-03AD23393598} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ТН 2СШ-110. Текущий ремонт РВС 2СШ-110. | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 2
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | 2 СШ-110 | {9DBA59F3-41A9-4E93-9AEA-F3AD0599F5E2} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Забойская, ЛР-110 ВЛ Забойская, Р 2СШ СМВ-110, ТН 2СШ-110. | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 2
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | РП-110 | {7F7C911D-3D1D-4F65-8209-9BBBFBAEED18} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание РРП-110 2СШ. | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | СМВ-110 | {45E5DC09-845A-4EA2-A8B0-96A94D2E9D40} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание СМВ-110,ТТ-СМВ-110. | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | {B687ABD5-42FE-49C8-86AC-322523385AC6} | Прочее |  |  |  | ПС-110/10 ЧОРС-2. Текущий ремонт ТР-110 Т1. Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Забойская-Новопетровская. | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы от ДКР, усиление шлейфов спиральной арматурой | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 2
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | 1 СШ-110 | {A4D23B7A-D374-4391-A1E4-0CF6309EB7A2} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ЛР-110 ВЛ Полтавская, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1,ТН 1СШ-110. | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | РП-110 | {7F7C911D-3D1D-4F65-8209-9BBBFBAEED18} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание РРП 1СШ-110. | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1
Славянские ЭС | ПС Полтавская | 1СШ-110 | {D79CAB5A-87CF-4FF1-90B3-7883ECC4EFB0} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т1. | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {43C9277E-F938-434E-888A-1097D3CDC25A} | Прочее |  |  |  | ПС-110/10 Галицина. Текущий ремонт ТР-110 Т1. | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Вишневая-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-03-01 | 2013-03-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ревизия шлейфов оп.1 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, верх. осмотр | 2013-03-05 | 2013-03-07 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, верх. осмотр | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, тех. обсл. | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Вишневая-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ревизия шлейфов оп.12 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, тех. обсл.,ремонт ОПН | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Дагомыс-Вишневая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ревизия шлейфов оп.36 | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах,Т.О. | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ревизия шлейфов по.12, 52 | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | TRUE | ВЛ 110 |  |  |  | ревизия шлейфов оп.1 ВЛ 110 кВ КПГЭС-Бытха | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | 2013-03-27 | 2013-03-29 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах, Т.О. | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 2
Сочинские ЭС | ПС Хоста, Выключатели | ЭВ-110 Адлер | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ЛР110 ВЛ Адлер | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ЛР110 ВЛ Адлер на ПС 110 кВ Хоста | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Аше, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Лазаревская тяг | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Якорная Щель, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка РЗА ВЛ 110 кВ Дагомыс | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 1
Сочинские ЭС | ПС Дагомыс тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-03-15 | 2013-06-15 | 93
Сочинские ЭС | ПС Дагомыс тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-03-15 | 2013-06-15 | 93
Сочинские ЭС | ПС Дагомыс тяговая, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-03-15 | 2013-06-15 | 93
Сочинские ЭС | ПС Фаногорийская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт (вкл. РП-110) | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лоо , Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ТТ-110 (вкл. РП-110) | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР-1 сш 110 ВЛ Туапсе | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР-1 сш 110 ВЛ Туапсе | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ШЭСВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Оборудование и устройства ЛЭП, ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Джубга | Защиты | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ТТ-110 ВЛ | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ТТ- ОМВ-110 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Приморско-Ахтарская | 1СШ-110 | {59D443D8-9432-4E46-8298-BF5D7F6322B8} | Прочее |  |  |  | Тек.ремонт ТН-110 1СШ | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Приморско-Ахтарская | 2СШ-110 | {ECCECA33-101B-4647-B14D-EBCE8139210C} | Прочее |  |  |  | Тек.ремонт ТН-110 2СШ | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Приморско-Ахтарская | СМВ-110 | {F14FD4C8-6749-4D08-A182-9C6520D45CA5} | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-110 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | ТН-110 1СШ | {2AA9E0B0-83EF-421D-AA2C-D6F7569A1121} | Прочее |  |  |  | замена силикагеля | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | ТН-110 2СШ | {F910E1A6-7C6C-4896-8886-841D49FF87BF} | Прочее |  |  |  | замена силикагеля | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | МВ-110 Гривенская | {0A7E1631-A141-46C8-A70A-CFBB6FC71F4B} | Прочее |  |  |  | опробование;слив конденсата | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | СМВ-110 | {F2548E77-5D62-4261-9E18-678624DA4DBC} | Прочее |  |  |  | опробование;слив конденсата | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | МВ-110 Новонекрасовская | {E3FE915F-8B71-49DE-8D3D-16C11BFCF97F} | Прочее |  |  |  | прокрутка; опробование;замена силикагеля | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | МВ-110 Новониколаевская | {0B420B2B-7F5A-43F3-BBE4-7714E53002A7} | Прочее |  |  |  | прокрутка; опробование;замена силикагеля | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {0DA869C9-78E1-4780-AEE8-5CEEB5C85E95} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {F4BCF31C-0FF3-43E4-93A9-FA2E932079F1} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 2013-03-11 | 2013-03-13 | 3
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | {BE4A6954-7E1D-4011-8E42-24C2AFEFEA70} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка ДКР, ремонт провода | 2013-03-18 | 2013-03-24 | 7
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {8BDE3964-9E05-485A-B087-DFE72A5A55C6} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка ДКР | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {D8CCB65B-3223-400D-8DF2-DFB3C4A26AEB} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка ж/б опор | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Бузиновская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование, техобслуживание ОД, КЗ-110 Т-2 (с включением РП-110) | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Бузиновская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование (с включением РП-110) | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | {6AEB1B17-71D0-4881-B0C0-711F281C9C28} | ВЛ 110 |  |  |  | Демонтаж ГЗТ совместно с ВЛ Геленджик Тонкий мыс | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Тонкий Мыс | {DDCC8793-CC82-4E41-A76A-78AD1EBD4A9A} | ВЛ 110 |  |  |  | Демонтаж ГЗТ совместно с ВЛ Восточная Тонкий мыс | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | Рзамена изоляторов | 2013-03-18 | 2013-03-20 | 3
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Джигинская | {F14F0EDD-15E6-4F8C-B3A4-44F3E5AD0C7F} | ВЛ 110 |  |  |  | ПодвескаГЗТ | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Архипо-Осиповка | 1СШ-110 | {0E01BB91-80E1-4D26-BCF6-00113511E67F} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Архипо-Осиповка | 2СШ-110 | {9F4C903F-059E-444E-8BA2-D5DACC142787} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Архипо-Осиповка | СМВ-110 | {53DE8329-15E1-4F34-A389-C031812D6FA5} | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-110 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | Прочее |  |  |  | ТО ТТ-110 ВЛ Джубга на ПС Архипо-Осиповка | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Геленджик | ТН-110 1СШ | {C4676FB5-2392-4BEB-AC8B-489F870AA4FE} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Геленджик | ТН-110 2СШ | {7B178BF4-54AD-4BC0-8221-F68D0FD6B72C} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Новороссийск | ТН-110 1 СШ | {C2484D18-84BB-4E68-9954-8C68F43EDAA1} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Новороссийск | ТН-110 2 СШ | {BEC4D88E-ED42-4F12-BBC4-E5C24B278A7D} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Раевская | СМВ-110 | {7BB4CCC1-93ED-4144-B522-AC184B269E7D} | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-110 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Раевская | 1СШ-110 | {D213CA8B-8EB6-46CC-A78E-16060E6719A9} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Раевская | 2СШ-110 | {4A7A13AA-E058-4072-89EC-FD0AC9F130BD} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | ТН-110 1СШ | {BC4E0902-35C9-4B43-B997-15A132331D61} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | ТН-110 2СШ | {64BAD65F-C627-4301-8924-02FC7D0D8B85} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | ОСШ-110 | {DCBBA61B-5BEF-46FB-BD4E-F23EE3A119FA} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | МВ-110 Никитинская | {294372EE-6535-4854-B33B-C296D1FC7449} | Прочее |  |  |  | ТО | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | МВ-110 Гостагаевская | {40FDC7CB-F6F7-4A8B-8A46-E2AFC214B605} | Прочее |  |  |  | ТО | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | МВ-110 Джигинская | {EBBCDC2B-4562-46F7-8986-A4B9F22BDEDA} | Прочее |  |  |  | ТО | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Холмская | ТН-110 1СШ | {17286B52-1DC5-441D-83B4-C40101F21D1F} | Прочее |  |  |  | ТО | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Холмская | ТН-110 2 СШ | {0E936627-1250-414A-B41F-7C2A4D3C36C2} | Прочее |  |  |  | ТО | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Холмская | ШСОМВ-110 | {9D9742F3-11C5-4145-9521-B3709A441156} | Прочее |  |  |  | ТО | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Холмская | МВ-110 ВЛ Абинская | {A2B1EAF3-A92A-4355-BC6E-A86424A0689C} | Прочее |  |  |  | ТО | 2013-03-12 | 2013-03-12 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Холмская | МВ-110 ВЛ Ильская | {A4DBD189-340F-43A3-9D8D-7375C8A2EDCB} | Прочее |  |  |  | ТО | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-502) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, выправка опор, регулировка ИП, ремонт провода, снятие птичьих гнезд, верховой осмотр | 2013-03-11 | 2013-03-15 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Реконструкция ВЛ | 2013-03-01 | 2013-03-31 | 31 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода, верховой осмотр | 2013-03-25 | 2013-03-28 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, установка двухцепных гирлянд на пересечениях с транспортными и инженерными сооружениями, усиление шлейфов, снятие птичьих гнезд, вырубка деревьев, выправка опор, установка гасителей вибрации, монтаж устройств отпугивания птиц | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, шунтирование соединений на ГЗТ, установка заземляющих спусков на ГЗТ, верховой осмотр | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Выправка опор, установка двухцепных гирлянд на пересечениях с транспортными и инженрными сооружениями, усиление сварных соединений, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Афипская-Яблоновская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, регулировка длинны шлейфов на ГЗТ, верховой осмотр, регулировка ИП, | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Перестановка элементов сцепной арматуры, перестановка гасителей вибрации, верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская -Бужора | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Перестановка элементов сцепной арматуры, регулировка ИП | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Бужора-Вышестеблиевская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Перестановка элементов сцепной арматуры, перестановка гасителей вибрации, верховой осмотр, регулировка ИП, выравнивание гирлянд изоляторов | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев | 2013-03-25 | 2013-03-30 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена ГЗТ, замена фарфоровой изоляции, замена поврежденных изоляторов, замена гасителей вибрации, верховой осмотр | 2013-03-17 | 2013-03-24 | 8 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка двухцепных подвесок на пересечениях ВЛ с инженерными сооружениями, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, верховой осмотр | 2013-03-04 | 2013-03-07 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, замена консолей крепления ГЗТ, верховой осмотр, вырубка деревьев, | 2013-03-11 | 2013-03-17 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Перестановка элементов сцепной арматуры, верховой осмотр, регулировка ИП, монтаж устройств отпугивания птиц | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 220 кВ | ТН-220 СШ У | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. Диагностика ТН-220 СШ-У. Отбор проб масла на ФХА из ТН-220 СШ-У. | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-505, ВВ-Р-505, ОПН-500 Р-505, ТТ-35 Р-505. Опробование пожаротушения. Отбор проб масла на ФХА из Р-505. Отбор проб масла на ХАРГ из Р-505, вводов Р-505. Т. О. "Опробование" автоматики пожаротушения Р-505. | 2013-03-04 | 2013-03-07 | 4
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-502) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ВЧ обработки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк, КС ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф А, С, КОН ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС.Т. О. "Опробование" ДФЗ, ПВЗУ-Е в составе ДФЗ, ОАПВ ВЛ-500 кВ Ст. ГРЭС. Т. О. "К1" В. Ч. обработка ф "С" - В.Ч. заградители ф "С", Ф.П. ф "С" ВЛ-500 кВ Ст. ГРЭС. | 2013-03-11 | 2013-03-15 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | СШ-502 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: Р-21-502, Р-22-502. Текущий ремонт: КОН ТН СШ-502, ТН СШ-502. Т. О. "Контроль" ЭМБ и управление Р-21-502, Р-22-502. | 2013-03-11 | 2013-03-15 | 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Т. О. "К1" В.Ч. Заградители ф "В", В.Ч. Обработка ф "В" ВЛ-220 кВ Усть Лабинск - Тихорецк. | 2013-03-15 | 2013-03-24 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 3 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-330 3СШ. Отбор проб масла на ФХА из ТН-330 3СШ Т. О. "Контроль" ТН-330 3 сш вторичные цепи. | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-Б1. Техническое обслуживание ВВ-Б1. Т. О. "Опробование" Автоматика и ТАПВ ВВ-Б1. | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-Б2. Техническое обслуживание ВВ-Б2. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-Б2. Т. О. "Опробование" Автоматика и ТАПВ ВВ-Б2. | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН ВЛ-505 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС | 2013-03-21 | 2013-03-21 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН СШ-505 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН СШ-505. Отбор проб масла на ФХА из ТН СШ-505. | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ТОР-6 АТ-1, ТН-6 АТ-1. СР : КРУН ТН-6 АТ-1. Т. О. "Контроль" Дифзащита 2 комплект АТ-1. Т. О. "Опробование" Газовые защиты, Дифзащита 2 комплект, Выходные реле ЗОВП, ТЗНП-110, ТЗНП-220, Выходные реле и реле УРОВ, ТЗОП-220 кВ, ВМЗ стор. 110 кВ, МТЗ 6 кВ 1 комплект, Защита от перегруза АТ-1, Автоматика МВ-6 АТ-1, Автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-1. Т. О. "Контроль" ЭМБ ТР-110 АТ-1, ЭМБ ШР-110 АТ-1, ЭМБ ТР-220 АТ-1, ЭМБ ТР-6 АТ-1. | 2013-03-25 | 2013-03-28 | 4
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. Т. О. "Контроль" ЭМБ РОСШ-110 АТ-1. | 2013-03-25 | 2013-03-28 | 4
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 1 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-330 1СШ. Отбор проб масла на ФХА из ТН-330 1СШ. | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Афипская , ТО в объеме К Терминал основных защит (L60), терминал резервных защит (D60), ШОН ф.В ВЛ 220 кВ Афипская, ТО в объеме К управления разъеденителями ЛР, РОСШ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Афипская. ТО в объеме К ТТ 220 кВ Афипская, терминал автоматики (С60) ВЭ 220 кВ Афипская | 2013-03-11 | 2013-03-17 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 220кВ | ОСШ 220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Афипская, ТО в объеме К управления разъеденителями ЛР, РОСШ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Афипская | 2013-03-11 | 2013-03-17 | 7
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО : Т-6 | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 110 кВ | Т-5 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО : Т-5 | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Шепси | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ВЭ-220 Шепси | 2013-03-07 | 2013-03-09 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : РОСШ-220 Гор.Кл, РОСШ-220 Черемушки | 2013-03-02 | 2013-03-05 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР : ЛР-220 Гор.Кл, ВЧЗ ВЛ-220 Гор.Кл Ф. А,В,С. | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-220 Гор.Ключ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ВЭ-220 Горячий ключ | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ПС Центральная ТР : КС ВЛ-220 Черемушки, ЗН КС ВЛ-220 Черемушки, ВЧЗ ВЛ-220 Черемушки Ф. А,В,С | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ВГ-220 Черемушки | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Разрезание ошиновки Iсш-220кВ на порталах Шн-1-2-/-Ш-1-4 | 2013-03-16 | 2013-03-16 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Придание функции ОВЭ-220 ВГ-220 Т-6 | 2013-03-16 | 2013-03-21 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Замена первичного оборудования Iсш-220кВ и IIсш-220кВ В ячейках 5,6,7 | 2013-03-16 | 2013-04-10 | 26
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Разрезание ошиновки Iсш-220кВ на порталах Шн-1-2-/-Ш-1-4 | 2013-03-17 | 2013-03-17 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-4-20 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТТ-4-20 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-15 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТТ-2-15 | 2013-03-05 | 2013-03-05 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-01 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТТ-2-01 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-330-1 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 Советская | 2013-03-06 | 2013-03-06 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Советская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ-110 Советская, ТТ-110 Советская. ТО ЭПЗ-1636 в объеме "О", ТАПВ и автоматики в объеме "В" с заменой на ОВВ-110 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 А.Дмитриевская | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ-110 А.Дмитриевская, ТТ-110 А.Дмитриевская. ТО РЗА в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 Связная | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Связная | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ-110 Связная. ТО: ТТ-110 Связная. ТО ТАПВ и автоматики в объеме "О", эл.цепей ЭМБ в объеме "К" с заменой на ОВВ-110 | 2013-03-15 | 2013-03-16 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ОВВ-110, ТТ-110 ОВВ-110. Выставление уставок ВЛ-110 ЗТВС. | 2013-03-18 | 2013-03-19 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ЗТВС | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС. ТО РЗА в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | 2013-03-20 | 2013-03-21 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 АТЭЦ-2 | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Арм.ТЭЦ 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ-110 АТЭЦ-2, ТТ-110 АТЭЦ-2. ТО ЭПЗ-1636, ШОН АПВ, втор.цепей ТТ в объеме "К", ТАПВ и автоматики в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ПС Армавир ТР : ЛР-330 ВЛ-330 Ст. ГРЭС IIц.-Армавир, Р-2-15-1, Р-3-15-2, ТН-330 ВЛ-330 Ст. ГРЭС IIц.-Армавир. ТО : ТТ-2-15. ТО ТЗНП, МФО, защиты сравнения, устр.ускорения, АЛАР НПФ в объеме "О", ФОЛ-330 в объеме "К" | 2013-03-25 | 2013-03-28 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ТТ-110 учет | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-330-2 | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, ШР, СК | БСК-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР БСК-110, ТН-110 БСК, ТТ-110 БСК, ВВ-110 БСК. ТО РЗА в объеме "О", ТО ЭМБ Р-110 БСК, РОСШ-110 БСК, ШР-110 1СШ БСК, ШР-110 2СШ БСК в объеме "К" | 2013-03-11 | 2013-03-15 | 5
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2, замена аппаратного зажима на спуске РТН-110 ОСШ | 2013-03-06 | 2013-03-13 | 8
МЭС Юга | ПС Крыловская, АТ(Т) | Т-3, | FALSE | АТ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: Т-3, ТР-35 Т-3, ТН-10 Т-3, РВС-35 Т-3, РВО-10 Т-3, ОПН-110 Т-3. | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-2, Р-Кг2-2, Р-Тх2-2. | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кг-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-220 Кг-2, Р-Кг2-2. | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: СМВ-220 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | FALSE | АТ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: Т-3 | 2013-03-12 | 2013-03-13 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: СМВ-110 | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Шкуринская | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: МВ-110 ВЛ Шкуринская | 2013-03-19 | 2013-03-19 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ОМВ-110 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Ромашки | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: МВ-110 ВЛ Ромашки | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Каневская, АТ(Т) | Т-2 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: Т-2 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2
МЭС Юга | ПС Каневская, Выключатели | МВ-220 ВЛ Брюховецкая | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: МВ-220 ВЛ Брюховецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: управления, автоматики, АПВ МВ. | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | Т-3 110/35 | FALSE | АТ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: Т-3, ТР-110 Т-3, ТР-35 Т-3, РВС-35 Т-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ГЗТ Т-3, ДЗТ Т-3, МТЗ-110 с ВМБ, МТЗ-10 с ВМБ, перегруза ст. 110, 10 кВ, сигнализации, защиты от потери напряжения, защиты от потери охлаждения, реле УРОВ. | 2013-03-13 | 2013-03-15 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-220 Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-220 "Каневская", РОСШ-220 "Каневская".Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636, в объёме О: ДФЗ-201, ПВЗУ-Е, в объёме О: ЭПЗ-1636 ВЛ 220 Брюховецкая, в объёме О: АЛАР ВЛ 220 Брюховецкая | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-220 "Каневская" | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Каневская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: управления, автоматики и АПВ МВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ШОН. | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-220 Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-220 "Тихорецкая", РОСШ-220 "Тихорецкая". Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧЗ ф. С. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636 ВЛ 220 Тихорецк.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ДФЗ ВЛ 220 Брюховецкая, ПВЗУ-Е. | 2013-03-25 | 2013-03-29 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-220 "Тихорецкая" | 2013-03-25 | 2013-03-29 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоджерелиевская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: МВ-110 "Н.Джерел." | 2013-03-11 | 2013-03-13 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Новоджерлиевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-110 "Н.Джерел.", РОСШ-110 "Н.Джерел." | 2013-03-11 | 2013-03-13 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Н.Джерел.". Средний ремонт: РПГ-110 | 2013-03-11 | 2013-03-13 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: СМВ-110 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, ШР, СК | БСК 110-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: БСК-110 №1, Р-110 БСК №1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: защит и автоматики (ШЭ 2607 017217), шкафа управлени я и перегруза. | 2013-03-28 | 2013-03-28 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, ШР, СК | БСК 110-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: БСК-110 №2, Р-110 БСК №2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: защит и автоматики (ШЭ 2607 017217), шкафа управлени я и перегруза. | 2013-03-29 | 2013-03-29 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Роговская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : МВ-110 Роговская | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кубанская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: МВ-220 ВЛ Кубанская. ТО АУВ, ТТ - "К" | 2013-03-13 | 2013-03-14 | 2
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 ВЛ КТЭЦ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: МВ-220 ВЛ КТЭЦ. ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ТН, 220 кВ | ТН-220-Iсш | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 1СШ, ОПН-220 1СШ | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 2ц, РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2ц. | 2013-03-25 | 2013-03-29 | 5
МЭС Юга | ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 2ц, МВ-110 ВЛ Афипская 2ц, ЛР-110 ВЛ Афипская 2ц. ТО - автоматики, ТТ - "К" | 2013-03-28 | 2013-03-29 | 2
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ТТ-220 Тихорецк, РРП-1-220. ТО ВЧЗ, ФП фВ - "К1" ТО ЭПЗ-1636 - "К" | 2013-03-18 | 2013-03-20 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, ТН, 220 кВ | ТН 220 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 1СШ. ТО вторичных цепей - "К" | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: СМВ-220. ТО автоматики - "О" | 2013-03-11 | 2013-03-11 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: ЛР-110 ВЛ Кореновская тяговая, ВЧЗ-110 ВЛ Кореновская тяговая, МВ-110 Кореновская тяговая. ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кореновск тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: МВ-110 Кореновская тяговая. | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: 1СШ 110 кВ, ШР-110 ВЛ Еленовская, ШР-110 ВЛ Кореновская тяговая, ШР-110 АТ-1, Р 1СШ СМВ-110, РТН-110 1СШ, ТН-110 1СШ, РВС-110 1СШ. | 2013-03-25 | 2013-03-29 | 5
МЭС Юга | ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2. ТР: ОПН-220 АТ-2 | 2013-03-25 | 2013-03-29 | 5
МЭС Юга | ПС Тверская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Тверская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ. | 2013-03-25 | 2013-03-29 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: РТН-220 2СШ, ТР: ШР-220 АТ-2, ЛР-220 ВЛ КТЭЦ. | 2013-03-25 | 2013-03-29 | 5
МЭС Юга | ПС Тверская, ТН, 220 кВ | ТН-220 II СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-220 2СШ. | 2013-03-25 | 2013-03-29 | 5
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, АТ(Т) | АТ 1 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-1, ТН-10 АТ-1 | 2013-03-04 | 2013-03-04 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, АТ(Т) | АТ 2 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-2, ТН-10 АТ-2 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, СШ, 220 кВ | 1 СШ 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 1СШ. ТО вторичных цепей - "К1" | 2013-03-01 | 2013-03-01 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ВЧЗ ВЛ-220 Славянск. ТО ВЧЗ фА - "В" и фС - "К". ТО АУВ -" О" | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Западная-2 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: ВЧЗ КВЛ-110 Западная 2 1ц. ТО ШОН, ВЧЗ ф"В" - "К1". ТО АУВ, ТТ, РПР - "К1" | 2013-03-04 | 2013-03-07 | 4
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-110 1СШ. ТО вторичных цепей - "К1". | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
МЭС Юга | ПС Горячий ключ | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР:РЦ-1Ц, РЦ-2Ц, РТН-220 Ц, ЛР-220 ВЛ Центральная, ВЧЗ, КС-220 ВЛ Центральная.ТР: ЭВ-220 Ц-2. ТО ВЧЗ, ФП фВ - "К" ТО ЭПЗ-1636 - "О" | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, СШ, 220 кВ | СШ 220 Ц | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР:РЦ-1Ц, РЦ-2Ц, РТН-220 Ц, ЛР-220 ВЛ Центральная, ВЧЗ, КС-220 ВЛ Центральная.ТР: ЭВ-220 Ц-2. ТО ВЧЗ, ФП фВ - "К" ТО ЭПЗ-1636 - "О" | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 220 кВ | АТ-1 220/110/10 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | 2
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 1СШ, ОПН ТН-220 1СШ | 2013-03-18 | 2013-03-18 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 3С 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 3СШ, ОПН ТН-220 3СШ | 2013-03-20 | 2013-03-20 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 4С 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 4СШ, ОПН ТН-220 4СШ | 2013-03-22 | 2013-03-22 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 4С-220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: 4С 220 кВ, ШР 4С ВЭ-220 1-4, ШР 4С ВЭ-220 2-4. ТО автоматики ВЭ-220 14, ВЭ-220 24 в объеме "К" | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | 1 СШ 110кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: 1СШ 110 кВ, ШР-110 1СШ АТ-1, ШР-110 1СШ АТ-2, ШР-110 1СШ Т-1, ШР-110 1СШ Т-2, ШР-110 1СШ ОВЭ, ШР-110 1СШ ШСВЭ, ШР-110 1СШ Набережная 1ц, ШР-110 1СШ Набережная 2ц, ШР-110 1СШ Парфюмерная, ШР-110 1СШ Южная. ТО : ТН-110 1 СШ. ТО автоматики ТТ ШСВЭ-110 в объеме К | 2013-03-11 | 2013-03-15 | 5
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ-110 Яблоновская-Набережная 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: РОСШ-110 ВЛ Набережная 2ц, ЛР-110 ВЛ Набережная 2ц. ТО ВЧЗ, ФП ф"А" - "К1" ТО ШОН, ТТ - "К" | 2013-03-25 | 2013-03-26 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | ОСШ 110кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: РОСШ-110 ВЛ Набережная 2ц, РОСШ-110 ВЛ Южная | 2013-03-26 | 2013-03-27 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ-110 Южная-Яблоновская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: РОСШ-110 ВЛ Южная, ЛР-110 ВЛ Южная. ТО ВЧЗ, ФП ф"А" - "К1" ТО ШОН, ТТ - "К" | 2013-03-27 | 2013-03-28 | 2
МЭС Юга | ПС Восточная, АТ(Т) | АТ-2 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, РЛРН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-10 ТОР АТ-2, ПР-10 ТН-10 АТ-2, РЛРН-10 АТ-2 , замена индикаторов темпераруры ТО ВВ-10 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-1-220 АТ-2 ВВИ ОПН-110 АТ-2, ОПН-1-220 АТ-2, отбор проб масла Бак АТ-2, бак РПН АТ-2, РПН ЛРН АТ-2. | 2013-03-18 | 2013-03-21 | 4
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | МВ 220 23 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р-23-2-220, замена манометров.ТО РЗА ЭМБ Р-23-3-220, Р-23-2-220 в объеме "К" | 2013-03-18 | 2013-03-21 | 4
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 2 СШ 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р-23-2-220 | 2013-03-18 | 2013-03-21 | 4
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 4 СШ 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РТН-220 4 СШ, ЗКР 4 СШ 220 кВ, РПГ-220 4 СШ, Р-14-4-220, Р-24-4-220 | 2013-03-18 | 2013-03-21 | 4
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 220 кВ | ТН 220 4СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-220 4 СШ, РТН-220 4 СШ, ТО РЗА в объеме "К". | 2013-03-18 | 2013-03-21 | 4
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | МВ 220 14 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р-14-4-220, замена манометров.ТО РЗА ЭМБ Р-14-1-220, Р-14-4-220 в объеме "К". | 2013-03-18 | 2013-03-21 | 4
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220 24 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р-24-4-220 ТО ТТ-220 ВЭ-24 ТО РЗА АУВ и УРОВ в объеме "О" | 2013-03-18 | 2013-03-21 | 4
МЭС Юга | ПС Восточная | ВЛ-110 кВ Восточная-Геленджик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 Тонкий Мыс, КС ВЛ-110 Тонкий Мыс ф.С ТО РЗА в объеме "О". ТО РЗА ПРД АКА, В/Ч обработка, ФП, ВЧЗ ф "В" в объеме "К" | 2013-03-03 | 2013-03-04 | 2
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Геленджик | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВ -110 Геленджик. ТО РЗА комплект резеврных защит, ТАПВ в объеме "О" ВВИ МВ -110, ввода 110, отбор проб масла Бак,ТО РЗА ЭМБ ЛР-110 ВЛ Геленджик, РОСШ-110 ВЛ Геленджик, ШР -110 1 СШ Геленджик, ШР -110 2 СШ Геленджик в объеме "К". | 2013-03-03 | 2013-03-04 | 2
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 ВЛ-Тонкий Мыс, РОСШ-110 ВЛ-Геленджик. Замена шинных опор 110 кВ. | 2013-03-01 | 2013-03-06 | 6
МЭС Юга | ПС Восточная | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 ВЛ-Тонкий Мыс , КС ВЛ-110 Тонкий Мыс ф.С ТО РЗА в объеме "О" | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Тонкий Мыс | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВ -110 Тонкий Мыс. ТО РЗА комплект резервных защит, ТАПВ в объеме "О", замена манометров, ВВИ МВ -110, ввода 110, отбор проб масла Бак, ТО РЗА ЭМБ ЛР-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 ВЛ-Тонкий Мыс, ШР -110 2 СШ Тонкий Мыс, ШР -110 1 СШ Тонкий Мыс в объеме "К". | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН 10кВ 1 С 10 кВ, замена манометров, термосигнализаторов, ТО РЗА Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, ДЗО 220 кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, ДЗ 110 АТ-1, Перегруз 220кВ, Перегруз общий, Перегруз 10кВ, МТЗ 10кВ, З-та от потери охлаждения, Сигнализация, Диф.защита ошиновки 10 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Автоматика пож.тушения в объеме "О". ВВИ АТ-1, ввода 220, 110, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1 отбор проб масла РПН АТ-1, АТ-1. ТР МВ-110 АТ-1 ТО РЗА Автоматика и ТАПВ МВ-110 в объеме "О" | 2013-03-21 | 2013-03-24 | 4
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ШР, СК | СТК-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ВВИ БСК-10, СТК-1. | 2013-03-21 | 2013-03-24 | 4
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-220 К-1 замена манометров, ТО РЗА Комплект автоматики и УРОВ МВ-220 К-1 (С60) в объеме "К", привод МВ-220 К-1 в объеме "К". | 2013-03-21 | 2013-03-24 | 4
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-220 К-2 ТО РЗА Комплект автоматики и УРОВ МВ-220 К-2 (С60) в объеме "К", привод МВ-220 К-2 в объеме "К". | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Раевская, замена манометров ВВИ МВ-110, ввода 110. отбор проб масла Бак, ввода 110. | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 ВЛ Южная 1ц | 2013-03-13 | 2013-03-13 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоросметалл | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Новоросметалл, замена манометров. | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА ЭМБ ШР-1 с.ш.-110 ШСМВ, ШР-2 с.ш.-110 ШСМВ в объеме "К". | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : МВ-110 ВЛ Пенайская-Гайдук-Тяговая 2ц., замена манометров с заменой на ОМВ-110 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Тоннельная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 ВЛ Тоннельная, ТО РЗА ВЧ заградитель ф "В", ВЧ обработка, ФП, ЭМБ ЛР-110 ВЛ Тоннельная в объеме "К". ТР МВ-110 ВЛ Тоннельная, ЛР-110 ВЛ Тоннельная, замена манометра ф. С, ТО РЗА Комплект резервных защит, ТАПВ МВ-110 и привод, ТТ в объеме "В". ВВИ МВ-110, ввода 110. отбор проб масла МВ-110, ввода 110, | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская ПТФ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 ВЛ КПТФ, ТО РЗА ЭМБ ЛР-110 ВЛ КПТФ в объеме "К".ТО МВ-110 ВЛ КПТФ, ТО РЗА Комплект резервных защит, ТАПВ МВ-110 и привод в объеме "О". | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц ТО РЗА ДФЗ в объеме "О", ЭМБ ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц в объеме "К".ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц . ТО РЗА ТАПВ МВ-110 и привод, ТТ в объеме "К". | 2013-03-06 | 2013-03-07 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, ШР, СК | СТК-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО 3 С 10 кВ, КРУ-10 СТК-1, В 10 кВ СТК-1, В 10 кВ БСК-10-1, В 10 кВ ФКУ-1, Р 10 кВ ТРГ-1, Р 10 кВ СТК-1, ТР ОПН 10 кВ СТК-1, ТТ В 10 кВ СТК-1, БСК-10-1, ФКУ-1, ТРГ-1, ТОР-ТРГ-1, ТО РЗА ТТ ФКУ-1, ТТ БСК-10-1 в объеме "К". ВВИ БСК-10 СТК-1 | 2013-03-04 | 2013-03-06 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-2, ОПН 220кВ АТ-2, ТТ 220кВ АТ-2, ОПН 110кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2, ТТ 10кВ АТ-2, ТТ В 10кВ АТ-2, ТН 10 кВ АТ-1 отбор проб масла РПН АТ-2 | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШСМВ-110, замена манометров, ТО РЗА Комплект резервных защит ШСМВ-110 (МТО, ТЗНП, МТЗ), ТАПВ ШСМВ-110 и привод в объеме "О". | 2013-03-16 | 2013-03-16 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ТН ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская ТР ТТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская ТО РЗА ТН, ТТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "В" в объеме "К". | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат ТР ТТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат , ВЧЗ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат (ф. А, В, С), КС ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат (ф. А, В, С) ТО РЗА В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "А" в объеме "В", В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "С", Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТТ ВЛ 220 Витаминкомбинат, ТН ВЛ 220 Витаминкомбинат в объеме "К". | 2013-03-01 | 2013-03-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ПТФ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ ПТФ, замена манометров. | 2013-03-14 | 2013-03-14 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 Троицкий водозабор | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, замена манометров, ТО РЗА ТАПВ МВ-110 и привод в объеме "О". | 2013-03-15 | 2013-03-15 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-1 220/110 | FALSE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1, ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1, замена индикаторов темпераруры, отбор проб масла РПН АТ-1. ТО ВЭ 110кВ АТ-1 | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-2 220/110 | FALSE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-2, ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 110кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2, замена индикаторов темпераруры, ТО РЗА Комплект резервных з-т 220 кВ АТ-2 (REL670), Комплект резервных з-т 110 кВ АТ-2 (REL670), Автоматика охлаждения, Автоматика РПН, ДЗО АТ-2 в объеме "К1". Отбор проб масла РПН АТ-2. ТО ВЭ 110кВ АТ-2 ТО РЗА Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110 АТ-2 (REC670), привод, в объеме "К1". | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 110кВ | Т-3 110/10 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Т-3, ОПН Т-3, замена индикаторов темпераруры. | 2013-03-25 | 2013-03-25 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ТТ ВЛ 220кВ Славянская, ТО РЗА ТТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, ТН ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф В в объеме "К" | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 3 С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР 3 С 220кВ | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, ТН, 220кВ | ТН 3С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 3 С 220кВ | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220кВ 13 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА ТТ ВЭ 220кВ 13 в объеме "К". | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220кВ 23 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА ТТ ВЭ 220кВ 23 в объеме "К". | 2013-03-27 | 2013-03-27 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Бужора-Вышестеблиевская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ТТ ВЛ 220кВ Бужора | 2013-03-25 | 2013-03-27 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 4 С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР 4 С 220кВ | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, ТН, 220кВ | ТН 4С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 4 С 220кВ | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 1 С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР 1 С 220кВ | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, ТН, 220кВ | ТН 1С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 1 С 220кВ | 2013-03-20 | 2013-03-22 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 2 С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР 2 С 220 кВ | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 3
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, ТН, 220кВ | ТН 2С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 2 С 220кВ, ОПН 220кВ ТН 2 С 220кВ ТО РЗА ТН 2 С 220кВ в объеме "К1". | 2013-03-28 | 2013-03-30 | 3

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
С.А. Антипов
25 февраля 2013 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2013-03-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | 2013-03-09 | 2013-03-10 | [31 empty] | 2013-03-23 | 2013-03-24 | (ТР . Pсниж= 150 МВт.) Текущий ремонт (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок. При условии в работе 1АТ, 2АТ, 3 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 9 to Дни месяца 10; Дни месяца 23 to Дни месяца 24
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | 2013-03-01 | 2013-03-01 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-01 | (ЗРР. Pсниж= 47 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 1
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | (ЗРР. Pсниж= 47 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | (ЗРР. Pсниж= 47 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 13
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | (ЗРР. Pсниж= 47 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 47 | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | (ЗРР. Pсниж= 47 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 27
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | 2013-03-05 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-05 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 6
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-15 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 15
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-28 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 42 | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 29
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 42 | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 7
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 42 | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 42 | 2013-03-20 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 42 | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 42 | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 13
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 42 | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 42 | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | (ЗРР. Pсниж= 42 МВт.) Разгрузка до 103 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | К-3 | {74AA3669-B7C4-F590-AFBF-6B9A42B4070E} | Генерация | К3 | КР | 0 | 2013-03-02 | 2013-03-24 | [31 empty] | 2013-03-02 | 2013-03-24 | (КР . Pсниж= 0 МВт.) Капитальный ремонт | ▀ | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 24
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-03-09 | 2013-03-09 | [31 empty] | 2013-03-09 | 2013-03-09 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-03-10 | 2013-03-10 | [31 empty] | 2013-03-10 | 2013-03-10 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-03-23 | 2013-03-23 | [31 empty] | 2013-03-23 | 2013-03-23 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2013-03-24 | 2013-03-24 | [31 empty] | 2013-03-24 | 2013-03-24 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 24
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | ТР | 20 | 2013-03-02 | 2013-04-09 | [31 empty] | 2013-03-02 | 2013-04-09 | (ТР . Pсниж= 20 МВт.) Текущий ремонт (КубРДУ при условии в работе 1АТ, 2АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-03-02 | 2013-03-02 | [31 empty] | 2013-03-02 | 2013-03-02 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-03-03 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-03 | 2013-03-03 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 3
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-03-16 | 2013-03-16 | [31 empty] | 2013-03-16 | 2013-03-16 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-03-17 | 2013-03-17 | [31 empty] | 2013-03-17 | 2013-03-17 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 17
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-03-30 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-30 | 2013-03-30 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 30
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | [31 empty] | 2013-03-31 | 2013-03-31 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 411 | 2013-03-30 | 2013-04-18 | [31 empty] | 2013-03-30 | 2013-04-18 | (ТР . Pсниж= 411 МВт.) Текущий ремонт. | ▀ | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | ТН I СШ 220 | {97ECE196-A5FB-B11D-FC27-0D0A3AC95162} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-05 | Текущий ремонт ТН и РВС 1 СШ-220 кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | ▀ | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | ТН II СШ 220 | {F6FE433B-6D66-7E08-4168-82E9FDB6C61C} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-07 | Текущий ремонт ТН и РВС 2 СШ-220 кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | ▀ | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 7
| Краснодарская ТЭЦ | ТН 220 ОСШ | {4B5D331C-FEEE-4DCD-9A11-FFEF62B8A852} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-12 | Текущий ремонт ТН ОСШ-220 кВ, капитальный ремонт ШР-220 кВ ТН ОСШ-220 кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | ▀ | bar: Дни месяца 11 to Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 1 СШ | {E8966CFC-63F0-4287-A695-13A4E7880381} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-14 | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 2 СШ | {C81D431F-F462-4924-ACB1-AC81C8B2F0A9} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-19 | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | ТН 110 ОСШ | {CC956AB9-11DF-4631-BC3D-BE15E2C16D9F} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-21 | Текущий ремонт ТН. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-6 ТГ-2 | {0EB5E8FC-E610-45D3-9E14-FC037D3601C1} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-06 | Тех.обслуживание МВ. | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 6
| Краснодарская ТЭЦ | С2Т | {8CBB11CB-7610-4503-BAEC-37A8B209971E} | Прочее |  |  |  | 2013-03-02 | 2013-03-16 | [31 empty] | 2013-03-02 | 2013-03-16 | Текущий ремонт тр-ра С2Т; ОПН-35 кВ тр-ра С2Т. Тех.обслуживание МВ-6кВ тр-ра С2Т. В/В испытания. | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ | 7Т | {E6784773-29D0-436C-81AE-5EC51F8183AB} | Прочее |  |  |  | 2013-03-30 | 2013-04-18 | [31 empty] | 2013-03-30 | 2013-04-18 | Текущий ремонт тр-ров 7Т, 27Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | 8Т | {A5C4F082-CBC4-4F92-BC08-B39A2F9C3A3D} | Прочее |  |  |  | 2013-03-30 | 2013-04-18 | [31 empty] | 2013-03-30 | 2013-04-18 | Текущий ремонт тр-ров 8Т, 28Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 30 to Дни месяца 31
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 0 | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 11
| Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 26
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | 2012-07-16 | 2013-04-30 | [31 empty] | 2012-07-16 | 2013-04-30 | (КР . Pсниж= 0 МВт.) Капитальный ремонт | bar: 1 to ▀▀ 31
| Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | 2013-02-25 | 2013-03-01 | [31 empty] | 2013-02-25 | 2013-03-01 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: 1
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | РЕК | 0 | 2013-03-01 | 2013-04-15 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-04-15 | (РЕК. Pсниж= 0 МВт.) Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | bar: 1 to ▀▀ 31
| Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | РЕК | 0 | 2013-03-06 | 2013-04-19 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-04-19 | (РЕК. Pсниж= 0 МВт.) Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | bar: 6 to ▀▀ 31
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 0 | 2013-03-28 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-28 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 28
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | КР | 0 | 2013-01-14 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-01-14 | 2013-03-04 | (КР . Pсниж= 0 МВт.) Капитальный ремонт. Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | bar: 1 to 4
| Краснополянская ГЭС | Останов станции | {D950AEB1-CFBA-94D9-C5A3-3BFD7E28991D} | Генерация | ГГ1 | ТР | 4.23 | 2013-03-01 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-06 | (ТР . Pсниж= 4,23 МВт.) Обследование ГТС перед паводковым периодом | ▀ | bar: 1 to 6
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | КР | 28 | 2013-03-01 | 2013-03-31 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | (КР . Pсниж= 28 МВт.) Капитальный ремонт | ▀ | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | 2013-03-01 | 2013-03-31 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 28 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | (ТР . Pсниж= 28 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 11 | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ТР | 40 | 2013-03-01 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-07 | (ТР . Pсниж= 40 МВт.) Инспекция уровня "В". Типовой объем работ. | ▀ | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 7
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ТР | 28 | 2013-03-05 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-05 | 2013-03-07 | (ТР . Pсниж= 28 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 7
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 | {} | Генерация | ПТУ3 | ТР | 24 | 2013-03-05 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-05 | 2013-03-07 | (ТР . Pсниж= 24 МВт.) Проведение профилактических регламентных работ. | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 7
| Сочинская ТЭС | ЭВ-220 ВЛ Дагомыс | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-23 | Опробование выключателя от устройств РЗА (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Адлерская ТЭС-Псоу) | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 23
| Сочинская ТЭС | Т-3 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-05 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-05 | 2013-03-07 | Текущий ремонт | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 7
| Сочинская ТЭС | Т-4 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-04 | Текущий ремонт | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 4
| Сочинская ТЭС | ЭВ-220 Т-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-05 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-05 | 2013-03-07 | Опробование выключателя от устройств РЗА | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 7
| Сочинская ТЭС | ЭВ-220 Т-4 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-04 | Опробование выключателя от устройств РЗА | ▀ | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 4
| Сочинская ТЭС | Т-1 110/10 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-12 | Вывод в ремонт для проверки и опробования системы пожаротушения. (КубРДУ при условии разрешенной заявки на вывод в ремонт ПГУ №1 на Сочинской ТЭС) | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 12
| Сочинская ТЭС | Т-2 110/10 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Вывод в ремонт для проверки и опробования системы пожаротушения. Проверка устройств РЗА и вторичной коммутации ЭВ-110 Т-2. | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-15 | Замена поврежденных изоляторов, выправка опор, регулировка ИП, ремонт провода, снятие птичьих гнезд, верховой осмотр | ▀ | bar: 11 to ▀▀ 15
| ПС Тихорецк | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-15 | Текущий ремонт: ЛР ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ВЧ обработки ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк, КС ВЛ 500 кВ СтГРЭС ф А, С, КОН ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС, ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС.Т. О. "Опробование" ДФЗ, ПВЗУ-Е в составе ДФЗ, ОАПВ ВЛ-500 кВ Ст. ГРЭС. Т. О. "К1" В. Ч. обработка ф "С" - В.Ч. заградители ф "С", Ф.П. ф "С" ВЛ-500 кВ Ст. ГРЭС. | ▀ | bar: 11 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-31 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-31 | Реконструкция ВЛ (ОДУ Юга срок сокращен по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-28 | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, ремонт провода, верховой осмотр | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| ПС Армавир | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-28 | ПС Армавир ТР : ЛР-330 ВЛ-330 Ст. ГРЭС IIц.-Армавир, Р-2-15-1, Р-3-15-2, ТН-330 ВЛ-330 Ст. ГРЭС IIц.-Армавир. ТО : ТТ-2-15. ТО ТЗНП, МФО, защиты сравнения, устр.ускорения, АЛАР НПФ в объеме "О", ФОЛ-330 в объеме "К" | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| РП МЭС, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ А-20-А-30 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-23 | 2013-03-24 | АГ-4ч. ТР: ОР ,ЛР; ТО: КС, ВЧЗ. Работы на ПС 220 кВ А-30. (РРДУ перенос срока в соответствии с годовым графиком ремонтов, при условии ввода в работу ВЛ 220 кВ Р-20-А-20) | ▀ | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 29
| РП МЭС, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Р-20-А-20 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-19 | ВЗ. Производство работ в соответствии с ГПР по расширению ПС 220 кВ Р-20 и ПС 220 кВ Т-10 (ОДУ Юга при условии ВЛ 220 кВ Волгодонск-Сальск в работе) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 19
| РП МЭС, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Волгодонск-Сальск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-12 | КР: замена изоляторов, АГ - 3 часа. ТО: ОР-220, ЛР-220 ВЛ Сальск на ПС-РП 220 кВ Волгодонск. ТР: ЛР-220, ОР-220 Волгодонск на ПС Сальская. (ОДУ Юга при условии ВЛ-220 кВ Р-20-А-20 в работе) | ▀ | bar: 1 to 12
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | Замена поврежденных изоляторов, установка двухцепных гирлянд на пересечениях с транспортными и инженерными сооружениями, усиление шлейфов, снятие птичьих гнезд, вырубка деревьев, выправка опор, установка гасителей вибрации, монтаж устройств отпугивания птиц | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | ТР : ЛР-220 Гор.Кл, ВЧЗ ВЛ-220 Гор.Кл Ф. А,В,С. | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Горячий ключ | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | ТР:РЦ-1Ц, РЦ-2Ц, РТН-220 Ц, ЛР-220 ВЛ Центральная, ВЧЗ, КС-220 ВЛ Центральная.ТР: ЭВ-220 Ц-2. ТО ВЧЗ, ФП фВ - "К" ТО ЭПЗ-1636 - "О" | ▀ | bar: 1 to 3
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-30 | 2013-03-31 | Вырубка деревьев, шунтирование соединений на ГЗТ, установка заземляющих спусков на ГЗТ, верховой осмотр (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесено по режиму совмещения с ВЛ 220 Р-20-А-20.При условии ввода в работу ВЛ-220 кВ Р-20-А-20, А-20-А-30, Тихорецк-Брюховецкая) | ▀ | bar: 4 to 6; ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| ПС Брюховецкая | ВЛ-220 Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-30 | 2013-03-31 | Текущий ремонт: ЛР-220 "Каневская", РОСШ-220 "Каневская".Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636, в объёме О: ДФЗ-201, ПВЗУ-Е, в объёме О: ЭПЗ-1636 ВЛ 220 Брюховецкая, в объёме О: АЛАР ВЛ 220 Брюховецкая (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, перенесено по режиму совмещения с ВЛ 220 Р-20-А-20.При условии ввода в работу ВЛ-220 кВ Р-20-А-20, А-20-А-30, Тихорецк-Брюховецкая) | ▀ | bar: 4 to 6; ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | Установка гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев (КубРДУ по режиму вывода ПГУ-410 на КТЭЦ. ОДУ Юга при условии ввода в работу ВЛ 220 кВ Р-20-А-20, А-20-А-30) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС Брюховецкая | ВЛ-220 Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | Текущий ремонт: ЛР-220 "Тихорецкая", РОСШ-220 "Тихорецкая". Техническое обслуживание РЗА в объёме К1: ВЧЗ ф. С. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636 ВЛ 220 Тихорецк.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ДФЗ ВЛ 220 Брюховецкая, ПВЗУ-Е. (ОДУ Юга при условии ввода в работу ВЛ 220 кВ Р-20-А-20, А-20-А-30) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-17 | 2013-03-24 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-24 | Замена ГЗТ, замена фарфоровой изоляции, замена поврежденных изоляторов, замена гасителей вибрации, верховой осмотр (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода 1,2 СШ на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 24
| ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-24 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-24 | Т. О. "К1" В.Ч. Заградители ф "В", В.Ч. Обработка ф "В" ВЛ-220 кВ Усть Лабинск - Тихорецк. (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода 1,2 СШ на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 24
| ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-20 | ТР: ТТ-220 Тихорецк, РРП-1-220. ТО ВЧЗ, ФП фВ - "К1" ТО ЭПЗ-1636 - "К" | ▀ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 20
| ПС Тверская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Тверская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ. | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-15 | Установка двухцепных подвесок на пересечениях ВЛ с инженерными сооружениями, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, верховой осмотр (КубРДУ при УСЛОВИИ в работе на КТЭЦ 1,2,3 АТ) | ▀ | bar: 4 to 7; 12 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Афипская-Яблоновская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | Замена поврежденных изоляторов, регулировка длинны шлейфов на ГЗТ, верховой осмотр, регулировка ИП. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, при условии в работе 1АТ, 2АТ, 3АТ на Краснодарской ТЭЦ) | ▀ | bar: 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-30 | Перестановка элементов сцепной арматуры, перестановка гасителей вибрации, верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС Славянская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-30 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская ТР ТТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская ТО РЗА ТН, ТТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "В" в объеме "К". | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС 220кВ Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-30 | ТР ТТ ВЛ 220кВ Славянская, ТО РЗА ТТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, ТН ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская, В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф В в объеме "К" | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская -Бужора | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-22 | Перестановка элементов сцепной арматуры, регулировка ИП | ▀ | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 22
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Бужора-Вышестеблиевская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-27 | Перестановка элементов сцепной арматуры, перестановка гасителей вибрации, верховой осмотр, регулировка ИП, выравнивание гирлянд изоляторов | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС 220кВ Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Бужора-Вышестеблиевская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-27 | ТР ТТ ВЛ 220кВ Бужора | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-06 | Перестановка элементов сцепной арматуры, верховой осмотр, регулировка ИП, монтаж устройств отпугивания птиц | ▀ | bar: 4 to 6
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | Выправка опор, установка двухцепных гирлянд на пересечениях с транспортными и инженрными сооружениями, усиление сварных соединений, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | ТР: ВЧЗ ВЛ-220 Славянск. ТО ВЧЗ фА - "В" и фС - "К". ТО АУВ -" О" | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Славянская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат ТР ТТ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат , ВЧЗ ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат (ф. А, В, С), КС ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат (ф. А, В, С) ТО РЗА В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "А" в объеме "В", В/Ч обработка, ФП, ВЗ ф "С", Комплект резервных защит (ЭПЗ-1636), ТТ ВЛ 220 Витаминкомбинат, ТН ВЛ 220 Витаминкомбинат в объеме "К". | ▀ | bar: 1 to 3
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-17 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-17 | Замена поврежденных изоляторов, замена консолей крепления ГЗТ, верховой осмотр, вырубка деревьев, | ▀ | bar: 11 to ▀▀ 17
| ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-17 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-17 | ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Афипская , ТО в объеме К Терминал основных защит (L60), терминал резервных защит (D60), ШОН ф.В ВЛ 220 кВ Афипская, ТО в объеме К управления разъеденителями ЛР, РОСШ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Афипская. ТО в объеме К ТТ 220 кВ Афипская, терминал автоматики (С60) ВЭ 220 кВ Афипская | ▀ | bar: 11 to ▀▀ 17
| ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-21 | ПС Центральная ТР : КС ВЛ-220 Черемушки, ЗН КС ВЛ-220 Черемушки, ВЧЗ ВЛ-220 Черемушки Ф. А,В,С (КубРДУ перенесено по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 4 to 6; ▀▀ 19 to ▀▀ 21
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Новоджерлиевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-13 | Текущий ремонт: ЛР-110 "Н.Джерел.", РОСШ-110 "Н.Джерел." | bar: 11 to 13
| ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-29 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 2ц, МВ-110 ВЛ Афипская 2ц, ЛР-110 ВЛ Афипская 2ц. ТО - автоматики, ТТ - "К" | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| ПС Усть-Лабинская | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | ТР: ЛР-110 ВЛ Кореновская тяговая, ВЧЗ-110 ВЛ Кореновская тяговая, МВ-110 Кореновская тяговая. ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| ПС Витаминкомбинат | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Западная-2 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-07 | ТР: ВЧЗ КВЛ-110 Западная 2 1ц. ТО ШОН, ВЧЗ ф"В" - "К1". ТО АУВ, ТТ, РПР - "К1" | bar: 4 to 7
| ПС Яблоновская | ВЛ-110 Яблоновская-Набережная 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-26 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Набережная 2ц, ЛР-110 ВЛ Набережная 2ц. ТО ВЧЗ, ФП ф"А" - "К1" ТО ШОН, ТТ - "К" | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Яблоновская | ВЛ-110 Южная-Яблоновская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-28 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Южная, ЛР-110 ВЛ Южная. ТО ВЧЗ, ФП ф"А" - "К1" ТО ШОН, ТТ - "К" | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Восточная | ВЛ-110 кВ Восточная-Геленджик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-03 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-16 | ТР ЛР-110 Тонкий Мыс, КС ВЛ-110 Тонкий Мыс ф.С ТО РЗА в объеме "О". ТО РЗА ПРД АКА, В/Ч обработка, ФП, ВЧЗ ф "В" в объеме "К" (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона, выводу ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе город) | bar: 3 to 4; ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Восточная | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-02 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-14 | ТР ЛР-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 ВЛ-Тонкий Мыс , КС ВЛ-110 Тонкий Мыс ф.С ТО РЗА в объеме "О" (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона, выводу ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе город) | bar: 1 to 2; 13 to ▀▀ 14
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Тоннельная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-02 | [31 empty] | 2013-03-16 | 2013-03-17 | ТР ЛР-110 ВЛ Тоннельная, ТО РЗА ВЧ заградитель ф "В", ВЧ обработка, ФП, ЭМБ ЛР-110 ВЛ Тоннельная в объеме "К". ТР МВ-110 ВЛ Тоннельная, ЛР-110 ВЛ Тоннельная, замена манометра ф. С, ТО РЗА Комплект резервных защит, ТАПВ МВ-110 и привод, ТТ в объеме "В". ВВИ МВ-110, ввода 110. отбор проб масла МВ-110, ввода 110, (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to 2; ▀▀ 16 to ▀▀ 17
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская ПТФ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-23 | 2013-03-24 | ТР ЛР-110 ВЛ КПТФ, ТО РЗА ЭМБ ЛР-110 ВЛ КПТФ в объеме "К".ТО МВ-110 ВЛ КПТФ, ТО РЗА Комплект резервных защит, ТАПВ МВ-110 и привод в объеме "О". (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 4 to 5; ▀▀ 23 to ▀▀ 24
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-07 | ТР ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц ТО РЗА ДФЗ в объеме "О", ЭМБ ЛР-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц в объеме "К".ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц . ТО РЗА ТАПВ МВ-110 и привод, ТТ в объеме "К". | bar: 6 to 7
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-28 | Текущий ремонт: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ОПН-6 ЛРН-6 АТ-1, ТОР-6 АТ-1, ТН-6 АТ-1. СР : КРУН ТН-6 АТ-1. Т. О. "Контроль" Дифзащита 2 комплект АТ-1. Т. О. "Опробование" Газовые защиты, Дифзащита 2 комплект, Выходные реле ЗОВП, ТЗНП-110, ТЗНП-220, Выходные реле и реле УРОВ, ТЗОП-220 кВ, ВМЗ стор. 110 кВ, МТЗ 6 кВ 1 комплект, Защита от перегруза АТ-1, Автоматика МВ-6 АТ-1, Автоматика и ТАПВ МВ-110 АТ-1. Т. О. "Контроль" ЭМБ ТР-110 АТ-1, ЭМБ ШР-110 АТ-1, ЭМБ ТР-220 АТ-1, ЭМБ ТР-6 АТ-1. | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-16 | 2013-04-10 | [31 empty] | 2013-03-16 | 2013-04-10 | Замена первичного оборудования Iсш-220кВ и IIсш-220кВ В ячейках 5,6,7 (КубРДУ при условии сответствия сроков и работ согласованному Кубанским РДУ "Графику реконструкции". УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 31
| ПС Каневская, АТ(Т) | Т-2 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-12 | Текущий ремонт: Т-2 | bar: 11 to 12
| ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | ТО: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, МВ-110 АТ-2. ТР: ОПН-220 АТ-2 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 Центральная) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Витаминкомбинат, АТ(Т) | АТ 1 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | ТР: АТ-1, ТН-10 АТ-1 (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 4; ▀▀ 19
| ПС Витаминкомбинат, АТ(Т) | АТ 2 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-01 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | ТР: АТ-2, ТН-10 АТ-2 (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 1; ▀▀ 18
| ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 220 кВ | АТ-1 220/110/10 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | ТР: АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1 | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| ПС Восточная, АТ(Т) | АТ-2 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-21 | ТР АТ-2, ТТ-10 АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, РЛРН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ОПН-10 ТОР АТ-2, ПР-10 ТН-10 АТ-2, РЛРН-10 АТ-2 , замена индикаторов темпераруры ТО ВВ-10 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-1-220 АТ-2 ВВИ ОПН-110 АТ-2, ОПН-1-220 АТ-2, отбор проб масла Бак АТ-2, бак РПН АТ-2, РПН ЛРН АТ-2. | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 21
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-24 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-31 | ТР АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН 10кВ 1 С 10 кВ, замена манометров, термосигнализаторов, ТО РЗА Диф.защита АТ-1, ГЗ АТ-1, ГЗ РПН, ДЗО 220 кВ АТ-1, МТЗ 220 кВ АТ-1, ТЗОП 220 кВ АТ-1, ТЗНП 220 АТ-1, ТЗНП 110 АТ-1, ДЗ 110 АТ-1, Перегруз 220кВ, Перегруз общий, Перегруз 10кВ, МТЗ 10кВ, З-та от потери охлаждения, Сигнализация, Диф.защита ошиновки 10 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Автоматика пож.тушения в объеме "О". ВВИ АТ-1, ввода 220, 110, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1 отбор проб масла РПН АТ-1, АТ-1. ТР МВ-110 АТ-1 ТО РЗА Автоматика и ТАПВ МВ-110 в объеме "О" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 24; ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | ТР АТ-2, ОПН 220кВ АТ-2, ТТ 220кВ АТ-2, ОПН 110кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2, ТТ 10кВ АТ-2, ТТ В 10кВ АТ-2, ТН 10 кВ АТ-1 отбор проб масла РПН АТ-2 | bar: 1 to 3
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-1 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-27 | ТР АТ-1, ОПН 220кВ АТ-1, ОПН 110кВ АТ-1, ОПН 10кВ АТ-1, замена индикаторов темпераруры, отбор проб масла РПН АТ-1. ТО ВЭ 110кВ АТ-1 (КубРДУ перенесено совместно с 1 С 220 на ПС 220 Вышестеблиевская) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 22; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-2 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-30 | ТР АТ-2, ОПН 220кВ АТ-2, ОПН 110кВ АТ-2, ОПН 10кВ АТ-2, замена индикаторов темпераруры, ТО РЗА Комплект резервных з-т 220 кВ АТ-2 (REL670), Комплект резервных з-т 110 кВ АТ-2 (REL670), Автоматика охлаждения, Автоматика РПН, ДЗО АТ-2 в объеме "К1". Отбор проб масла РПН АТ-2. ТО ВЭ 110кВ АТ-2 ТО РЗА Комплект авт-ки и УРОВ ВЭ-110 АТ-2 (REC670), привод, в объеме "К1". | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС Тихорецк, ТН, 220 кВ | ТН-220 СШ У | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-01 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-15 | Текущий ремонт: ТН-220 СШ-У, ОПН-220 СШ-У. Диагностика ТН-220 СШ-У. Отбор проб масла на ФХА из ТН-220 СШ-У. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: 1; ▀▀ 15
| ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505, ВВ-Р-505 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-07 | Текущий ремонт: Р-505, ВВ-Р-505, ОПН-500 Р-505, ТТ-35 Р-505. Опробование пожаротушения. Отбор проб масла на ФХА из Р-505. Отбор проб масла на ХАРГ из Р-505, вводов Р-505. Т. О. "Опробование" автоматики пожаротушения Р-505. | ▀ | bar: 4 to 7
| ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | СШ-502 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-15 | Средний ремонт: Р-21-502, Р-22-502. Текущий ремонт: КОН ТН СШ-502, ТН СШ-502. Т. О. "Контроль" ЭМБ и управление Р-21-502, Р-22-502. | ▀ | bar: 11 to ▀▀ 15
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 3 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | Текущий ремонт: ТН-330 3СШ. Отбор проб масла на ФХА из ТН-330 3СШ Т. О. "Контроль" ТН-330 3 сш вторичные цепи. | ▀ | bar: ▀▀ 18
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-25 | Текущий ремонт: ТТ-Б1. Техническое обслуживание ВВ-Б1. Т. О. "Опробование" Автоматика и ТАПВ ВВ-Б1. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: ▀▀ 19; ▀▀ 25
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | Текущий ремонт: ТТ-Б2. Техническое обслуживание ВВ-Б2. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-Б2. Т. О. "Опробование" Автоматика и ТАПВ ВВ-Б2. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: ▀▀ 20; ▀▀ 26
| ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН ВЛ-500 кВ РоАЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | Текущий ремонт: ТН ВЛ 500 кВ РоАЭС | ▀ | bar: ▀▀ 21
| ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН СШ-505 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Текущий ремонт: ТН СШ-505. Отбор проб масла на ФХА из ТН СШ-505. | ▀ | bar: ▀▀ 22
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-28 | Текущий ремонт: РОСШ-110 АТ-1. Т. О. "Контроль" ЭМБ РОСШ-110 АТ-1. | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 1 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Текущий ремонт: ТН-330 1СШ. Отбор проб масла на ФХА из ТН-330 1СШ. | ▀ | bar: ▀▀ 29
| ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 220кВ | ОСШ 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-17 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-17 | ТО ЛР, КС ,ВЧЗ, РОСШ РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Афипская, ТО в объеме К управления разъеденителями ЛР, РОСШ, РПГ ОКГТ ВЛ 220 кВ Афипская | ▀ | bar: 11 to ▀▀ 17
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | ТО : Т-6 (КубРДУ отказана, работы выполнить в апреле после завершения сезона гололедообразования) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС Центральная, АТ (Т), 110 кВ | Т-5 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | ТО : Т-5 (КубРДУ отказана, работы выполнить в апреле после завершения сезона гололедообразования) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Шепси | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-09 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-09 | ТО : ВЭ-220 Шепси (КубРДУ с переводом на ОВВ 220) | ▀ | bar: 7 to 9
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-02 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-02 | 2013-03-03 | ТР : РОСШ-220 Гор.Кл, РОСШ-220 Черемушки | ▀ | bar: 2 to 5
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-02 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-20 | ТР : РОСШ-220 Гор.Кл, РОСШ-220 Черемушки | ▀ | bar: 2 to 5; ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-220 Гор.Ключ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | ТО : ВЭ-220 Горячий ключ | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-21 | ТР : ВГ-220 Черемушки | ▀ | bar: 4 to 6; ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-16 | 2013-03-16 | [31 empty] | 2013-03-16 | 2013-03-16 | Разрезание ошиновки Iсш-220кВ на порталах Шн-1-2-/-Ш-1-4 (КубРДУ при условии сответствия сроков и работ согласованному Кубанским РДУ "Графику реконструкции". УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 16
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-16 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-16 | 2013-03-21 | Придание функции ОВЭ-220 ВГ-220 Т-6 (КубРДУ при условии сответствия сроков и работ согласованному Кубанским РДУ "Графику реконструкции". УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 21
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-17 | 2013-03-17 | [31 empty] | 2013-03-17 | 2013-03-17 | Разрезание ошиновки Iсш-220кВ на порталах Шн-1-2-/-Ш-1-4 (КубРДУ при условии сответствия сроков и работ согласованному Кубанским РДУ "Графику реконструкции". УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 17
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-15 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-28 | ТР Р-2-15-1; ТО ТТ-2-15 | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-3-15 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-28 | ТР Р-3-15-2 | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-4-20 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | ТО: ТТ-4-20 (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 4; ▀▀ 18
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-15 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-05 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | ТО: ТТ-2-15 (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 5; ▀▀ 26
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-01 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | ТО: ТТ-2-01 (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 6; ▀▀ 19
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | ТО: ТН-330-1 | ▀ | bar: 7; ▀▀ 20
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Выставление уставок ВЛ-110 Советская | bar: 6
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Советская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-08 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-08 | ТР: ВВ-110 Советская, ТТ-110 Советская. ТО ЭПЗ-1636 в объеме "О", ТАПВ и автоматики в объеме "В" с заменой на ОВВ-110 | bar: 7 to 8
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Выставление уставок ВЛ-110 А.Дмитриевская | bar: 11
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-13 | ТР: ВВ-110 А.Дмитриевская, ТТ-110 А.Дмитриевская. ТО РЗА в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | bar: 12 to 13
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | Выставление уставок ВЛ-110 Связная | bar: ▀▀ 14
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Связная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-16 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-16 | ТР: ВВ-110 Связная. ТО: ТТ-110 Связная. ТО ТАПВ и автоматики в объеме "О", эл.цепей ЭМБ в объеме "К" с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-19 | ТР: ОВВ-110, ТТ-110 ОВВ-110. Выставление уставок ВЛ-110 ЗТВС. | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ЗТВС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-21 | ТР: ВВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС. ТО РЗА в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Выставление уставок ВЛ-110 АТЭЦ-2 | bar: ▀▀ 22
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Арм.ТЭЦ 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-26 | ТР: ВВ-110 АТЭЦ-2, ТТ-110 АТЭЦ-2. ТО ЭПЗ-1636, ШОН АПВ, втор.цепей ТТ в объеме "К", ТАПВ и автоматики в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | ТР: ТТ-110 учет | bar: ▀▀ 26
| ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | ТО: ТН-330-2 | ▀ | bar: ▀▀ 21; ▀▀ 27
| ПС Кропоткин, ШР, СК | БСК-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-15 | ТР БСК-110, ТН-110 БСК, ТТ-110 БСК, ВВ-110 БСК. ТО РЗА в объеме "О", ТО ЭМБ Р-110 БСК, РОСШ-110 БСК, ШР-110 1СШ БСК, ШР-110 2СШ БСК в объеме "К" | bar: 11 to ▀▀ 15
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-13 | ТР РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 Т-2, замена аппаратного зажима на спуске РТН-110 ОСШ | bar: 6 to 13
| ПС Крыловская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-2, Р-Кг2-2, Р-Тх2-2. (КубРДУ перенесено по режиму одновременного вывода ВЛ 220 Р-20-А-20, ВЛ 220 Волгодонск-Сальск) | bar: 6 to 7; ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| ПС Крыловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кг-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Текущий ремонт: ТТ-220 Кг-2, Р-Кг2-2. (КубРДУ перенесено по режиму одновременного вывода ВЛ 220 Р-20-А-20, ВЛ 220 Волгодонск-Сальск) | bar: 6 to 7; ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| ПС Староминская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | Текущий ремонт: СМВ-220 (КубРДУ, РРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Р-20-А-20, с включением РП) | bar: 11; ▀▀ 21
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Текущий ремонт: СМВ-110 (КубРДУ отказана, совместить с плановыми работами связанными с выводом 1 или 2 СШ 110 кВ) | bar: ▀▀ 14
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Шкуринская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | Текущий ремонт: МВ-110 ВЛ Шкуринская (КуБРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 19
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | Текущий ремонт: ОМВ-110 | bar: ▀▀ 26
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Ромашки | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Текущий ремонт: МВ-110 ВЛ Ромашки (КуБРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: ▀▀ 22
| ПС Каневская, Выключатели | МВ-220 ВЛ Брюховецкая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-30 | 2013-03-31 | Техническое обслуживание: МВ-220 ВЛ Брюховецкая. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: управления, автоматики, АПВ МВ. | bar: 4 to 6; ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-30 | 2013-03-31 | Текущий ремонт: РОСШ-220 "Каневская" (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: 4 to 6; ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Каневская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-30 | 2013-03-31 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: управления, автоматики и АПВ МВ. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ШОН. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: 4 to 6; ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | Текущий ремонт: РОСШ-220 "Тихорецкая" | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоджерелиевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-13 | Техническое обслуживание: МВ-110 "Н.Джерел." | bar: 11 to 13
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-13 | Текущий ремонт: РОСШ-110 "Н.Джерел.". Средний ремонт: РПГ-110 | bar: 11 to 13
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Техническое обслуживание: СМВ-110 (КубРДУ отказана, совместить с плановыми работами связанными с выводом 1 или 2 СШ 110 кВ) | bar: ▀▀ 29
| ПС Брюховецкая, ШР, СК | БСК 110-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-28 | Текущий ремонт: БСК-110 №1, Р-110 БСК №1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: защит и автоматики (ШЭ 2607 017217), шкафа управлени я и перегруза. | bar: ▀▀ 28
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, ШР, СК | БСК 110-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Текущий ремонт: БСК-110 №2, Р-110 БСК №2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: защит и автоматики (ШЭ 2607 017217), шкафа управлени я и перегруза. | bar: ▀▀ 29
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Роговская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | ТО : МВ-110 Роговская (КубРДУ с сахранением транзита через МВ-110 АПК) | bar: ▀▀ 22
| ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кубанская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-14 | ТО: МВ-220 ВЛ Кубанская. ТО АУВ, ТТ - "К" | ▀ | bar: 13 to ▀▀ 14
| ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 ВЛ КТЭЦ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | ТО: МВ-220 ВЛ КТЭЦ. ТО ЭПЗ-1636, автоматики - "О" (КубРДУ с переводом ВЛ 220 на ОМВ 220) | ▀ | bar: ▀▀ 18
| ПС Афипская-220, ТН, 220 кВ | ТН-220-Iсш | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | ТР: ТН-220 1СШ, ОПН-220 1СШ | ▀ | bar: ▀▀ 22
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 2ц, РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2ц. | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Усть-Лабинская, ТН, 220 кВ | ТН 220 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-01 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | ТР: ТН-220 1СШ. ТО вторичных цепей - "К" | bar: 1; ▀▀ 18
| ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | ТР: СМВ-220. ТО автоматики - "О" (КубРДУ с включением РП) | bar: 11
| ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кореновск тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | ТР: МВ-110 Кореновская тяговая. | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| ПС Усть-Лабинская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | ТР: 1СШ 110 кВ, ШР-110 ВЛ Еленовская, ШР-110 ВЛ Кореновская тяговая, ШР-110 АТ-1, Р 1СШ СМВ-110, РТН-110 1СШ, ТН-110 1СШ, РВС-110 1СШ. (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа от вывода АТ-1 на ПС 500 Тихорецк, разрешенной заявки на вывод АТ-1 на ПС 220 Усть-Лабинская) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | СР: РТН-220 2СШ, ТР: ШР-220 АТ-2, ЛР-220 ВЛ КТЭЦ. | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Тверская, ТН, 220 кВ | ТН-220 II СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | ТО: ТН-220 2СШ. | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Витаминкомбинат, СШ, 220 кВ | 1 СШ 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-01 | [31 empty] | 2013-03-16 | 2013-03-16 | ТР: ТН-220 1СШ. ТО вторичных цепей - "К1" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 1; ▀▀ 16
| ПС Витаминкомбинат, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | ТР: ТН-110 1СШ. ТО вторичных цепей - "К1". | bar: ▀▀ 14
| ПС Горячий ключ, СШ, 220 кВ | СШ 220 Ц | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-03 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-03 | ТР:РЦ-1Ц, РЦ-2Ц, РТН-220 Ц, ЛР-220 ВЛ Центральная, ВЧЗ, КС-220 ВЛ Центральная.ТР: ЭВ-220 Ц-2. ТО ВЧЗ, ФП фВ - "К" ТО ЭПЗ-1636 - "О" | bar: 1 to 3
| ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | ТР: ТН-220 1СШ, ОПН ТН-220 1СШ | bar: ▀▀ 18
| ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 3С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | ТР: ТН-220 3СШ, ОПН ТН-220 3СШ | bar: ▀▀ 20
| ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 4С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | ТР: ТН-220 4СШ, ОПН ТН-220 4СШ | bar: ▀▀ 22
| ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 220кВ | 4С-220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | ТР: 4С 220 кВ, ШР 4С ВЭ-220 1-4, ШР 4С ВЭ-220 2-4. ТО автоматики ВЭ-220 14, ВЭ-220 24 в объеме "К" (КубРДУ срок сокращен - совместно с выводом ВЛ 220 кВ) | bar: 6 to 7
| ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | 1 СШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-15 | ТР: 1СШ 110 кВ, ШР-110 1СШ АТ-1, ШР-110 1СШ АТ-2, ШР-110 1СШ Т-1, ШР-110 1СШ Т-2, ШР-110 1СШ ОВЭ, ШР-110 1СШ ШСВЭ, ШР-110 1СШ Набережная 1ц, ШР-110 1СШ Набережная 2ц, ШР-110 1СШ Парфюмерная, ШР-110 1СШ Южная. ТО : ТН-110 1 СШ. ТО автоматики ТТ ШСВЭ-110 в объеме К (КубРДУ с переводом присоединений на ОЭВ-110 кВ) | bar: 11 to ▀▀ 15
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | ОСШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-27 | ТР: РОСШ-110 ВЛ Набережная 2ц, РОСШ-110 ВЛ Южная | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | МВ 220 23 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-21 | ТР Р-23-2-220, замена манометров.ТО РЗА ЭМБ Р-23-3-220, Р-23-2-220 в объеме "К" | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 21
| ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 2 СШ 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-21 | ТР Р-23-2-220 | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 21
| ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 4 СШ 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-25 | ТР РТН-220 4 СШ, ЗКР 4 СШ 220 кВ, РПГ-220 4 СШ, Р-14-4-220, Р-24-4-220 | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 25
| ПС Восточная, ТН, 220 кВ | ТН 220 4СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-25 | ТР ТН-220 4 СШ, РТН-220 4 СШ, ТО РЗА в объеме "К". | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 25
| ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | МВ 220 14 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-25 | ТР Р-14-4-220, замена манометров.ТО РЗА ЭМБ Р-14-1-220, Р-14-4-220 в объеме "К". | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 25
| ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220 24 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-25 | ТР Р-24-4-220 ТО ТТ-220 ВЭ-24 ТО РЗА АУВ и УРОВ в объеме "О" | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 25
| ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Геленджик | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-03 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-16 | ТР МВ -110 Геленджик. ТО РЗА комплект резеврных защит, ТАПВ в объеме "О" ВВИ МВ -110, ввода 110, отбор проб масла Бак,ТО РЗА ЭМБ ЛР-110 ВЛ Геленджик, РОСШ-110 ВЛ Геленджик, ШР -110 1 СШ Геленджик, ШР -110 2 СШ Геленджик в объеме "К". (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 110) | bar: 3 to 4; ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Восточная, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-17 | ТР РОСШ-110 ВЛ-Тонкий Мыс, РОСШ-110 ВЛ-Геленджик. | bar: 1 to 6; 13 to ▀▀ 17
| ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Тонкий Мыс | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-02 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-14 | ТР МВ -110 Тонкий Мыс. ТО РЗА комплект резервных защит, ТАПВ в объеме "О", замена манометров, ВВИ МВ -110, ввода 110, отбор проб масла Бак, ТО РЗА ЭМБ ЛР-110 Тонкий Мыс, РОСШ-110 ВЛ-Тонкий Мыс, ШР -110 2 СШ Тонкий Мыс, ШР -110 1 СШ Тонкий Мыс в объеме "К". (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 110) | bar: 1 to 2; 13 to ▀▀ 14
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ШР, СК | СТК-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-24 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-31 | ВВИ БСК-10, СТК-1. (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ) | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 24; ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-24 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-31 | ТО МВ-220 К-1 замена манометров, ТО РЗА Комплект автоматики и УРОВ МВ-220 К-1 (С60) в объеме "К", привод МВ-220 К-1 в объеме "К". | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 24; ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | ТО МВ-220 К-2 ТО РЗА Комплект автоматики и УРОВ МВ-220 К-2 (С60) в объеме "К", привод МВ-220 К-2 в объеме "К". | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 27
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-25 | ТО МВ-110 ВЛ Раевская, замена манометров ВВИ МВ-110, ввода 110. отбор проб масла Бак, ввода 110. (КубРДУ с переводом ВЛ 110 на ОМВ) | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 27
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | ТР РОСШ-110 ВЛ Южная 1ц | bar: 13
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоросметалл | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | ТО МВ-110 ВЛ Новоросметалл, замена манометров. | bar: ▀▀ 14
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | ТО РЗА ЭМБ ШР-1 с.ш.-110 ШСМВ, ШР-2 с.ш.-110 ШСМВ в объеме "К". | bar: ▀▀ 27
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | ТО : МВ-110 ВЛ Пенайская-Гайдук-Тяговая 2ц., замена манометров с заменой на ОМВ-110 | bar: ▀▀ 26
| ПС Славянская, ШР, СК | СТК-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-06 | ТО 3 С 10 кВ, КРУ-10 СТК-1, В 10 кВ СТК-1, В 10 кВ БСК-10-1, В 10 кВ ФКУ-1, Р 10 кВ ТРГ-1, Р 10 кВ СТК-1, ТР ОПН 10 кВ СТК-1, ТТ В 10 кВ СТК-1, БСК-10-1, ФКУ-1, ТРГ-1, ТОР-ТРГ-1, ТО РЗА ТТ ФКУ-1, ТТ БСК-10-1 в объеме "К". ВВИ БСК-10 СТК-1 | ▀ | bar: 4 to 6
| ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-16 | 2013-03-16 | [31 empty] | 2013-03-16 | 2013-03-16 | ТО ШСМВ-110, замена манометров, ТО РЗА Комплект резервных защит ШСМВ-110 (МТО, ТЗНП, МТЗ), ТАПВ ШСМВ-110 и привод в объеме "О". | bar: ▀▀ 16
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ПТФ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | ТО МВ-110 ВЛ ПТФ, замена манометров. (КубРДУ с переводом ВЛ 110 на ОМВ) | bar: ▀▀ 14
| ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 Троицкий водозабор | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-15 | ТО МВ-110 ВЛ Троицкий водозабор, замена манометров, ТО РЗА ТАПВ МВ-110 и привод в объеме "О". (КубРДУ с переводом ВЛ 110 на ОМВ) | bar: ▀▀ 15
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 110кВ | Т-3 110/10 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-25 | ТР Т-3, ОПН Т-3, замена индикаторов темпераруры. | bar: ▀▀ 25
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 3 С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-30 | ТР 3 С 220кВ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, ТН, 220кВ | ТН 3С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-30 | ТР ТН 3 С 220кВ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220кВ 13 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | ТО РЗА ТТ ВЭ 220кВ 13 в объеме "К". (КубРДУ перенесено по режиму вывода 4 С 220 на ПС 220 Вышестеблиевская) | bar: ▀▀ 18; ▀▀ 26
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220кВ 23 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | ТО РЗА ТТ ВЭ 220кВ 23 в объеме "К". (КубРДУ перенесено по режиму вывода 4 С 220 на ПС 220 Вышестеблиевская) | bar: ▀▀ 19; ▀▀ 27
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 4 С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-27 | ТР 4 С 220кВ (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Бужора, совместно с выводом ВЛ 220 Вышестеблиевская-Бужора) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 22; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, ТН, 220кВ | ТН 4С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-27 | ТР ТН 4 С 220кВ | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 22; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 1 С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-27 | ТР 1 С 220кВ | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 22; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, ТН, 220кВ | ТН 1С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-27 | ТР ТН 1 С 220кВ | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 22; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, СШ, 220кВ | 2 С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-30 | ТР 2 С 220 кВ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, ТН, 220кВ | ТН 2С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-30 | ТР ТН 2 С 220кВ, ОПН 220кВ ТН 2 С 220кВ ТО РЗА ТН 2 С 220кВ в объеме "К1". | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинское ПМЭС | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-04 | Без отключения ППГ на грозотросе . | ▀ | bar: 4
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Без отключения ППГ на грозотросе | ▀ | bar: 13
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 6
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 6
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Без отключения ППГ на грозотросе . | ▀ | bar: 11
| ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-18 | Монтаж ТТ 220 АТ-1 по "Титулу реконструкции ПС 220 кВ Шепси". АГ - ВЗ. (КубРДУ при условии сответствия сроков и работ согласованному Кубанским РДУ "Графику реконструкции". УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 11 to 18
| ПС Дагомыс | БСК-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-27 | ТО в объёме "К1" защиты и АУВ ВЭ 35 кВ БСК-1, ТН 35 кВ БСК-1. АГ 1 час. | ▀ | bar: 25 to 27
| ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-210 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-15 | ТО в объёме "К1" Комплект автоматики и УРОВ ВЭ-210, (АПВ, УРОВ, АУВ) (P145), ТТ ВЭ-210, ШМУ ВЭ-210. АГ 1 час. | ▀ | bar: 11 to 15
| ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-212 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-22 | ТО в объёме "К1" Комплект автоматики и УРОВ ВЭ-212 (АПВ, УРОВ, АУВ) (P145), ТТ ВЭ-212, ШМУ ВЭ-212. АГ 1 час. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети 220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 18 to 22
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-18 | Монтаж ТТ 220 АТ-1 по "Титулу реконструкции ПС 220 кВ Шепси". АГ - ВЗ. (КубРДУ при условии сответствия сроков и работ согласованному Кубанским РДУ "Графику реконструкции". УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 11 to 18
| ПС 110 кВ Ледовый дворец, КЛ 110 кВ | КЛ 110 кВ Ледовый дворец - Временная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-22 | ПС 110 кВ Ледовый дворец: ТО в объёме "К1" Комплект резервных защит 1 комплект, 2 комплект КЛ 110 кВ КЛ 110 кВ Ледовый дворец – Временная (ДЗ, ТЗНП) (ШЭ2607 021). АГ 1час | bar: 18 to 22
| ПС Ледовый дворец, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ КЛ Временная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-22 | ТО в объёме "К1": Комплект автоматики и УРОВ ВЭ 110 кВ КЛ Временная (УРОВ, АУВ) (ШЭ2607 019), вторичные цепи ТТ 110 кВ. АГ 1 час. | bar: 18 to 22
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Вишневая-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-30 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| ПС Дагомыс тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-06-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-06-15 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 15 to ▀▀ 31
| ПС Дагомыс тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-06-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-06-15 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 15 to ▀▀ 31
| ПС Дагомыс тяговая, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-06-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-06-15 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 15 to ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-01 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-01 | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | bar: 1
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-05 | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | bar: 4 to 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-07 | рубка деревьев, верх. осмотр | bar: 6 to 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-08 | 2013-03-09 | рубка деревьев, тех. обсл. (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Шепси) | bar: 8 to 9; 11 to 12
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-23 | рубка деревьев, тех. обсл.,ремонт ОПН (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Шепси) | bar: 13 to 14; ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах,Т.О. | bar: ▀▀ 19
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-21 | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 22
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-26 | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-28 | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах, Т.О. (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС Туапсе тяговая) | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 29
| ПС Фаногорийская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | тек. ремонт (вкл. РП-110) | bar: ▀▀ 19
| ПС Туапсе тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | тек. ремонт ШР-1 сш 110 ВЛ Туапсе | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 29
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | тек. ремонт ШР-1 сш 110 ВЛ Туапсе | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 29
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ШЭСВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | пр-ка РЗА | bar: ▀▀ 26; ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-05 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-05 | 2013-03-07 | рубка деревьев, верх. осмотр | bar: 5 to 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-15 | рубка деревьев | bar: 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-19 | рубка деревьев | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-29 | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 29
| ПС Аше, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-08 | 2013-03-08 | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Лазаревская тяг | bar: 7 to 8
| ПС Якорная Щель, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-15 | проверка РЗА ВЛ 110 кВ Дагомыс | bar: 15
| ПС Лоо , Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | тек. ремонт ТТ-110 (вкл. РП-110) | bar: ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | ревизия шлейфов оп.1 ВЛ 110 кВ КПГЭС-Бытха | bar: ▀▀ 22
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-01 | 2013-03-01 | [31 empty] | 2013-03-01 | 2013-03-01 | ревизия шлейфов оп.1 | bar: 1
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-08 | 2013-03-08 | тек. ремонт ЛР110 ВЛ Адлер на ПС 110 кВ Хоста (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер СКЖД) | bar: 6; 8
| ПС Хоста, Выключатели | ЭВ-110 Адлер | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-08 | 2013-03-08 | тек. ремонт ЛР110 ВЛ Адлер (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС-Адлер СКЖД) | bar: 6; 8
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Вишневая-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | ревизия шлейфов оп.12 | bar: 12
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Дагомыс-Вишневая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | ревизия шлейфов оп.36 | bar: 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | ревизия шлейфов по.12, 52 | bar: ▀▀ 21
| ПС Джубга, Оборудование и устройства ЛЭП, ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Джубга | Защиты | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | тек. ремонт ТТ-110 ВЛ (КубРДУ перенесено совместно с выводом | bar: 7; ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-22 | верховой осмотр, проверка проводов в зажимах | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 22
| ПС Туапсе, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | тек. ремонт | bar: ▀▀ 27
| ПС Туапсе, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | тек. ремонт | bar: ▀▀ 27
| ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | тек. ремонт ТТ- ОМВ-110 | bar: ▀▀ 29
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | Техническое обслуживание | bar: 7
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Пашковская-Лорис | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-22 | Техническое обслуживание (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 11 to 12; 21 to 22
| ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-23 | 2013-03-23 | Для ТО-1 и ВВИ (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 11; 23
| ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Новомышастовская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Для ТО-1 и ВВИ (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 12; 22
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Для ТО-1 | bar: 6
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-08 | 2013-03-08 | Для ТО-1 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ-110 Витаминкомбинат-Западная-2 1 цепь КПМЭС) | bar: 7 to 8
| ПС Западная - 2, БСК | БСК-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-12 | Для ТО-1 | bar: 11 to 12
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 БСК | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-12 | Для ТО-1 и ВВИ | bar: 11 to 12
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Юго-Западная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Для ТО-1 (КубРДУ с переводом ВЛ на ОМВ-110) | bar: 13
| ПС Западная - 2, Выключатели | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | Для ТО-1 | bar: 14
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Набережная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | Для ТО-1 (КубРДУ с переводом ВЛ на ОМВ-110) | bar: 18
| ПС Западная - 2, Выключатели | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | Для ТО-1 | bar: 19
| ПС Южная (КЭС), Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Для ТО-1 | bar: ▀▀ 29
| ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-28 | Для ТО-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: 28
| ПС ДМ-8, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-28 | Для ТО-1 ТН-110 1 СШ (поочередно) (КубРДУ с включением РП) | bar: 28
| ПС ДМ-8, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-28 | Для ТО-1 ТН-110 2 СШ (поочередно) (КубРДУ с включением РП) | bar: 28
| ПС Лорис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-05 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-05 | 2013-03-05 | Для ТО-1 и ВВИ (КубРДУ с переводом ВЛ на ОМВ-110) | bar: 5
| ПС Лорис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Пашковская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | Для ТО-1 и ВВИ (КубРДУ с переводом ВЛ на ОМВ-110) | bar: 6
| ПС Лорис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Динская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Для ТО-1 и ВВИ (КубРДУ с переводом ВЛ на ОМВ-110) | bar: 11
| ПС Лорис, Выключатели | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | Для ТО-1 и ВВИ | bar: 12
Краснодарские ЭС | ПС Лорис, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Для ТО-1 и ВВИ | bar: 13
| ПС ОБД, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | Для ТО-1 Т-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: 26
| ПС ОБД, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | Для ТО-1 Т-2 (КубРДУ с включением РП) | bar: 27
| ПС ОБД, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-28 | Для ТО-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: 28
| ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | Для ТО-1 (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 4; 20
| ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-05 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Для ТО-1 (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 5; ▀▀ 29
| ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | Для ТО-1 и ВВИ (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 6; 14
| ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-15 | Для ТО-1 и ВВИ (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 7; 15
| ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Северская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Для ТО-1 и ВВИ | bar: 11
| ПС Афипская-110, Выключатели | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Для ТО-1 и ВВИ | bar: 11
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | {6AEB1B17-71D0-4881-B0C0-711F281C9C28} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-14 | Демонтаж ГЗТ совместно с ВЛ Геленджик Тонкий мыс (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ КПМЭ. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона, выводу ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе город) | bar: 4 to 5; ▀▀ 13 to ▀▀ 14
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Тонкий Мыс | {DDCC8793-CC82-4E41-A76A-78AD1EBD4A9A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-14 | Демонтаж ГЗТ совместно с ВЛ Восточная Тонкий мыс (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона, выводу ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе город) | bar: 4 to 5; ▀▀ 13 to ▀▀ 14
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-27 | Замена изоляторов (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Восточная. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона, выводу ВЛ 110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе город) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 20; ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Джигинская | {F14F0EDD-15E6-4F8C-B3A4-44F3E5AD0C7F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | ПодвескаГЗТ | bar: ▀▀ 20
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | Подрезка деревьев | bar: ▀▀ 12
| ПС Архипо-Осиповка | 1СШ-110 | {0E01BB91-80E1-4D26-BCF6-00113511E67F} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | ТО ТН-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 6
| ПС Архипо-Осиповка | 2СШ-110 | {9F4C903F-059E-444E-8BA2-D5DACC142787} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | ТО ТН-110 | bar: 7
| ПС Архипо-Осиповка | СМВ-110 | {53DE8329-15E1-4F34-A389-C031812D6FA5} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | ТО СМВ-110 | bar: 7
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | ТО ТТ-110 ВЛ Джубга на ПС Архипо-Осиповка | bar: 7
| ПС Геленджик | ТН-110 1СШ | {C4676FB5-2392-4BEB-AC8B-489F870AA4FE} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | ТО ТН-110 | bar: ▀▀ 18
Юго-Западные ЭС | ПС Геленджик | ТН-110 2СШ | {7B178BF4-54AD-4BC0-8221-F68D0FD6B72C} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | ТО ТН-110 | bar: ▀▀ 19
| ПС Новороссийск | ТН-110 1 СШ | {C2484D18-84BB-4E68-9954-8C68F43EDAA1} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | ТО ТН-110 | bar: ▀▀ 11
| ПС Новороссийск | ТН-110 2 СШ | {BEC4D88E-ED42-4F12-BBC4-E5C24B278A7D} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | ТО ТН-110 | bar: ▀▀ 12
| ПС Раевская | СМВ-110 | {7BB4CCC1-93ED-4144-B522-AC184B269E7D} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | ТО СМВ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 6
| ПС Раевская | 1СШ-110 | {D213CA8B-8EB6-46CC-A78E-16060E6719A9} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | ТО ТН-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 6
| ПС Раевская | 2СШ-110 | {4A7A13AA-E058-4072-89EC-FD0AC9F130BD} | Прочее |  |  |  | 2013-03-07 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | ТО ТН-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 7
| ПС Варениковская | ТН-110 1СШ | {BC4E0902-35C9-4B43-B997-15A132331D61} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | ТО ТН-110 | bar: ▀▀ 14
| ПС Варениковская | ТН-110 2СШ | {64BAD65F-C627-4301-8924-02FC7D0D8B85} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-15 | ТО ТН-110 | bar: ▀▀ 15
| ПС Варениковская | ОСШ-110 | {DCBBA61B-5BEF-46FB-BD4E-F23EE3A119FA} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | ТО ТН-110 | bar: ▀▀ 21
| ПС Варениковская | МВ-110 Никитинская | {294372EE-6535-4854-B33B-C296D1FC7449} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | ТО (КубРДУ с переводом ВЛ на СОМВ-110 кВ) | bar: ▀▀ 19
| ПС Варениковская | МВ-110 Гостагаевская | {40FDC7CB-F6F7-4A8B-8A46-E2AFC214B605} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | ТО (КубРДУ с переводом ВЛ на СОМВ-110 кВ) | bar: ▀▀ 18
| ПС Варениковская | МВ-110 Джигинская | {EBBCDC2B-4562-46F7-8986-A4B9F22BDEDA} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | ТО (КубРДУ с переводом ВЛ на СОМВ-110 кВ) | bar: ▀▀ 20
| ПС Холмская | ТН-110 1СШ | {17286B52-1DC5-441D-83B4-C40101F21D1F} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | ТО | bar: ▀▀ 12
| ПС Холмская | ТН-110 2 СШ | {0E936627-1250-414A-B41F-7C2A4D3C36C2} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | ТО | bar: ▀▀ 26
| ПС Холмская | ШСОМВ-110 | {9D9742F3-11C5-4145-9521-B3709A441156} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-25 | ТО | bar: ▀▀ 25
| ПС Холмская | МВ-110 ВЛ Абинская | {A2B1EAF3-A92A-4355-BC6E-A86424A0689C} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | ТО (КубРДУ с переводом ВЛ на ШСОМВ-110 кВ) | bar: ▀▀ 12
| ПС Холмская | МВ-110 ВЛ Ильская | {A4DBD189-340F-43A3-9D8D-7375C8A2EDCB} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | ТО (КубРДУ с переводом ВЛ на ШСОМВ-110 кВ) | bar: ▀▀ 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-28 | Расчистка трассы от ДКР, монтаж грозотроса (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 18 to 20; ▀▀ 26 to ▀▀ 28
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-22 | Усиление линейной изоляции | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-25 | Ремонт провода | bar: ▀▀ 25
| ПС Новомышастовская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-22 | Капитальный ремонт ОД-КЗ-110 Т2, ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, Р 2СШ СМВ-110. Текущий ремонт ТН 2СШ-110, ТТ-110 СМВ. Покраска оборудования. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 4 to 7; 20 to ▀▀ 22
| ПС Новомышастовская, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-22 | Капитальный ремонт РРП 2СШ-110. Покраска оборудования. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 4 to 6; 20 to ▀▀ 22
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новомышастовская-Старонижестеблиевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-13 | Расчистка трассы от ДКР, замена изоляции (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 12 to 13
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Кап.ремонт | bar: 14 to 15
| ПС Новомышастовская, СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-15 | Капитальный ремонт ОД-КЗ-110 Т1, ЛР-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, Р 1СШ СМВ-110.Текущий ремонт ТН 1СШ-110. Покраска оборудования. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 12 to 15
| ПС Старонижестеблиевская, СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-13 | Тех.обслуживание 1СШ-110, ТР-110 Т1, СР-110, ЛР-110 ВЛ Н.Мышастовская, ВЧЗ ВЛ-110 Н.Мышастовская. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 12 to 13
| ПС Новомышастовская, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Капитальный ремонт РРП 1СШ-110. Покраска оборудования. | bar: 14 to 15
| ПС Старонижестеблиевская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Тех.обслуживание 2СШ-110, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская. | bar: 14 to 15
| ПС Красноармейская, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, РОСШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, | bar: 14 to 15
| ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Тех.обслуживание МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская | bar: 14 to 15
| ПС Ханьковская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | Проф. испытания ОПН - 110 - 1 СШ | bar: 14
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | Проф. испытания ОПН - 110 - ТН 1 СШ (под рабочим напряжением) | bar: 18
| ПС Красноармейская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | Проф. испытания ОПН - 110 - ТН 2 СШ | bar: 19
| ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-05 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-25 | Проф. испытания ОПН - 110 - 1 СШ | bar: 5; ▀▀ 25
| ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-26 | Тех. обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Гривенская, ЛР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1, РТН 1СШ-110. | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Забойская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-25 | Тех. обслуживание ТН 1СШ-110, ОПН 1СШ-110. | bar: ▀▀ 25
| ПС Таманский Водовод, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | Проф. испытания ОПН - 110 - 1 СШ (под рабочим напряжением) | bar: ▀▀ 26
| ПС Таманский Водовод, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-26 | 2013-03-26 | Проф. испытания ОПН - 110 - 2 СШ (под рабочим напряжением) | bar: ▀▀ 26
| ПС Забойская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | Проф. испытания РВС - 110 2 СШ | bar: 12; ▀▀ 27
| ПС Забойская | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-28 | Тех. обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Н.Петровская, ЛР-110 ВЛ Н.Петровская, ШР-110 ВЛ Н.Петровская, Р 2СШ СМВ-110, ТР-110 Т2, РТН 2СШ-110. | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Забойская | МВ-110 Новопетровская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | Тех. обслуживание МВ-110 ВЛ Н.Петровскя | bar: ▀▀ 27
| ПС Забойская | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-28 | Тех. обслуживание ТН 2СШ-110. Текущий ремонт РВС 2СШ-110. | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Новопетровская | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-28 | Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Забойская, ЛР-110 ВЛ Забойская, Р 2СШ СМВ-110, ТН 2СШ-110. | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Новопетровская | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | Тех. обслуживание РРП-110 2СШ. | bar: ▀▀ 27
| ПС Новопетровская | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-27 | Тех. обслуживание СМВ-110,ТТ-СМВ-110. | bar: ▀▀ 27
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-27 | 2013-03-28 | ПС-110/10 ЧОРС-2. Текущий ремонт ТР-110 Т1. Тех. обслуживание ВЧЗ-ВЛ 110 Забойская-Новопетровская. | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Новопетровская | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Тех. обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Полтавская, ЛР-110 ВЛ Полтавская, Р 1СШ СМВ-110, ТР-110 Т1,ТН 1СШ-110. | bar: ▀▀ 29
| ПС Новопетровская | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Тех. обслуживание РРП 1СШ-110. | bar: ▀▀ 29
| ПС Полтавская | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Тех. обслуживание ВЧЗ ВЛ-110 Новопетровская, ЛР-110 ВЛ Новопетровская, ТР-110 Т1. | bar: ▀▀ 29
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-29 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | ПС-110/10 Галицина. Текущий ремонт ТР-110 Т1. | bar: ▀▀ 29
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-29 | [31 empty] | 2013-03-28 | 2013-03-29 | Расчистка трассы от ДКР, усиление шлейфов спиральной арматурой | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | ПС Приморско-Ахтарская | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Тек.ремонт ТН-110 1СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 11
| ПС Приморско-Ахтарская | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-13 | Тек.ремонт ТН-110 2СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 12 to 13
| ПС Приморско-Ахтарская | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-13 | ТО СМВ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 12 to 13
| ПС Лебеди | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | замена силикагеля | bar: 19
| ПС Лебеди | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | замена силикагеля | bar: 20
| ПС Лебеди | МВ-110 Гривенская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-03-08 | 2013-03-08 | опробование;слив конденсата (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1,2 СШ 110 на ПС Забойская) | bar: 8; 25
| ПС Лебеди | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-26 | 2013-03-26 | [31 empty] | 2013-03-07 | 2013-03-07 | опробование;слив конденсата (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1,2 СШ 110 на ПС Забойская) | bar: 7; 26
| ПС Лебеди | МВ-110 Новонекрасовская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-06 | прокрутка; опробование;замена силикагеля (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1,2 СШ 110 на ПС Забойская) | bar: 6; 27
| ПС Лебеди | МВ-110 Новониколаевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-28 | 2013-03-28 | [31 empty] | 2013-03-05 | 2013-03-05 | прокрутка; опробование;замена силикагеля (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1,2 СШ 110 на ПС Забойская) | bar: 5; ▀▀ 28
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | ПС Бузиновская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | опробование, техобслуживание ОД, КЗ-110 Т-2 (с включением РП-110) | bar: ▀▀ 11
| ПС Бузиновская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | опробование (с включением РП-110) | bar: ▀▀ 11
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | ПС Кисляковская тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Кущевская (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 12
| ПС Кисляковская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Кущевская (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 12
| ПС Кисляковская тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Крыловская (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 13
| ПС Кисляковская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Крыловская (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 13
| ПС Кисляковская тяговая, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Крыловская | bar: ▀▀ 13
| ПС Кисляковская тяговая, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | Опробывание РЗА ввода 110 кВ ЛЭП Кущевская | bar: ▀▀ 12
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | Техобслуживание СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: ▀▀ 20
| ПС Прогресс, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | Включение в работу для сохранения транзита | bar: ▀▀ 20
| ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | Текущий ремонт ТН-110 I СШ, опробование РЗА комплекта резервных защит ВЛ 110 КНИИТИМ, СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: ▀▀ 21
| ПС Прогресс, СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | Текущий ремонт ТН-110 I СШ, опробование РЗА комплекта резервных защит ВЛ 110 КНИИТИМ, СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: ▀▀ 21
| ПС Прогресс, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | Включение в работу для сохранения транзита | bar: ▀▀ 21
| ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Текущий ремонт ТН-110 II СШ, опробование РЗА комплекта резервных защит ВЛ 110 ГНС-1, автоматики СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: ▀▀ 22
| ПС Прогресс, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Текущий ремонт ТН-110 II СШ, опробование РЗА комплекта резервных защит ВЛ 110 ГНС-1, автоматики СМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: ▀▀ 22
| ПС Прогресс, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Включение в работу для сохранения транзита | bar: ▀▀ 22
| ПС Прогресс, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-25 | Текущий ремонтТТ-110 ГНС-1, ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: ▀▀ 25
| ПС Подгорная Синюха, Выключатели | МВ-110 Упорная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-25 | 2013-03-25 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Опробование автоматики МВ-110. (КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀▀ 25
| ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-05 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-05 | Опробование резервных защит ВЛ 110 Кропоткин с переводом на СОМВ-110 | bar: 4 to 5
| ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 ГНС-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-06 | 2013-03-07 | Опробование резервных защит ВЛ 110 ГНС-1 с разрывом транзита | bar: 6 to 7
| Северокавказское РДУ | транзит ВЛ 110 АрмТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-22 | 2013-03-22 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Вывод ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгелеевская ГЭС - ТО ВЛ, работы на ПС | bar: ▀▀ 22
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Шедок-Псебай | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-13 | Техобслуживание ЛР- 110 ВЛ "Псебай" на ПС Шедок | bar: 12 to 13
| ПС Шедок | 1СШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-12 | 2013-03-12 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | Техобслуживание ШР-110 Т-1, ЛР- 110 ВЛ "Псебай" | bar: 12
| ПС Псебай | 3СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Техобслуживание ТТ-110 ВЛ Шедок | bar: 13; 21
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | Замена изоляторов, чистка трассы | bar: 13 to 15
| ПС Псебай | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Мостовская", ТТ-110 ВЛ "Мостовская", ТН-110 1СШ | bar: 14
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Промышленная-Шедок | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Промышленная" на ПС Шедок | bar: 18
| ПС Шедок | 1СШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Промышленная" | bar: 18
| Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Курджиново" (КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 19 to 20
| ПС Псебай | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Курджиново", ТТ-110 2СШ ВЛ "Шедок", ТН-110 2СШ (КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок) | bar: 19 to 20
| ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-11 | [31 empty] | 2013-03-11 | 2013-03-11 | Профиспытания ОПН-110 2СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 11
| ПС Мостовская | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | Профиспытания ОПН-110 2СШ | bar: 13
| ПС Псебай | СМВ-12-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-14 | Техобслуживание МВ-110 | bar: 14
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-06 | 2013-03-06 | [31 empty] | 2013-03-20 | 2013-03-20 | Замена изоляторов, вырубка ДКР (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 кВ Р-20-А-20) | bar: 6; ▀▀ 20
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-11 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | Замена изоляторов, вырубка ДКР (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 кВ Р-20-А-20) | bar: 11 to 13; ▀▀ 22
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-19 | Замена изоляторов, вырубка ДКР (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-24 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-29 | Замена изоляторов, вырубка ДКР, ремонт провода (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ Р-20-А-20) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 29
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-21 | 2013-03-21 | Замена изоляторов, вырубка ДКР | bar: ▀▀ 21
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-27 | 2013-03-27 | [31 empty] | 2013-03-29 | 2013-03-29 | Замена изоляторов, вырубка ДКР, выправка ж/б опор (КубРДУ по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 Тихорецк) | bar: ▀▀ 27; ▀▀ 29
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Промзона-Курганная тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-20 | 2013-03-20 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | отбор проб масла на хим анализ из ТТ-110 ВЛ Промзона на ПС Курганная тяговая (КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок) | bar: 20
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Тверская-Комсомольская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | текущий ремонт ЛР-110, ШР-110, РРП | bar: 19
| ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | опробование МВ-110 ВЛ Центральная, в/в испытания | bar: 13
| ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-13 | 2013-03-13 | [31 empty] | 2013-03-13 | 2013-03-13 | опробование СМВ-110 | bar: 13
| ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Черемушки | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-14 | [31 empty] | 2013-03-12 | 2013-03-12 | опробование МВ-110 ВЛ Черемушки, в/в испытания (КубРДУ по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Черемушки) | bar: 12; 14
| ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | опробование МВ-110 ВЛ Центральная-Северная, в/в испытания (КубРДУ по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Черемушки) | bar: 15; 22
| ПС Очистные сооружения, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-22 | 2013-03-22 | опробование СМВ-110, в/в испытания (КубРДУ по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Черемушки) | bar: 15; 22
| ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Белореченск | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | опробование МВ-110 ВЛ Белореченск, в/в испытания | bar: 18
| ПС Белореченская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-21 | 2013-03-21 | [31 empty] | 2013-03-25 | 2013-03-25 | Межремонтные испытания МКП-110 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Черемушки) | bar: 21; 25
| ПС Белореченская, Выключатели | МВ-110 Очистные сооружения | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-18 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-18 | Проверка РЗА | bar: 18
| ПС Комсомольская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-19 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-19 | 2013-03-19 | текущий ремонт ЛР-110, ШР-110, РРП | bar: 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адлерская ТЭС | Адлерская ТЭС | ЭВ-110 ВЛ Адлер | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-07 | ТР АГ ВЗ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона) | bar: 4 to 7
| Адлерская ТЭС | ВЛ 110 Адлерская ТЭС - Адлер с отп. на ПС 110 кВ Адлерская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-04 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-03-04 | 2013-03-07 | ТР ЭВ-110 АГ ВЗ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона) | bar: 4 to 7
| Адлерская ТЭС | ЭВ-220 ВЛ Псоу | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-19 | ТР АГ ВЗ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 18 to ▀▀ 19
| Адлерская ТЭС | ВЛ 220 Адлерская ТЭС - Псоу | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-18 | 2013-03-19 | [31 empty] | 2013-03-18 | 2013-03-19 | ТР ЭВ-220 АГ ВЗ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 18 to ▀▀ 19
| Адлерская ТЭС | ЭВ-220 КВЛ Дагомыс | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | для проверки прохождения команд РЗА по каналам ПА (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона, выводу в ремонт 1 СШ 220 и АТ-1 на ПС 220 Шепси) | ▀ | bar: 14 to 15
| Адлерская ТЭС | КВЛ 220 Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-14 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-14 | 2013-03-15 | для проверки прохождения команд РЗА по каналам ПА (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона, выводу в ремонт 1 СШ 220 и АТ-1 на ПС 220 Шепси) | ▀ | bar: 14 to 15
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
СКЖД Туапсинская дистанция электроснабжения | СКЖД | ПС 110 кВ Дагомыс тяговая 1 СШ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-31 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-31 | Замена разъединителей 1 СШ 110 кВ, заменаТ-1, АГ ВЗ (с 15.03. по 25.07.2013) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 31
| СКЖД | ПС 110 кВ Дагомыс тяговая СМВ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-31 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-31 | замена выключателя СМВ-110 . АГ ВЗ (с 15.03. по 25.07.2013) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 31
| СКЖД | ПС 110 кВ Дагомыс тяговая РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-31 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-31 | замена РРП-1, РРП-2. АГ ВЗ (с 15.03. по 25.07.2013) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 31
| СКЖД | ВЛ 110 кВ Дагомыс тяговая - Пасечная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-15 | Установка временной перемычки. Демонтаж шлейфов от ВЛ-110 Пасечная к ЛР-110 ВЛ-Пасечная АГ 2ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 15
| СКЖД | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Дагомыс тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2013-03-15 | 2013-03-15 | [31 empty] | 2013-03-15 | 2013-03-15 | Установка временной перемычки. АГ 2ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 15
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 3
выбранный год | 2013
первый день месяца | 2013-03-01
последний день месяца | 2013-03-31
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE