## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-02-01 | 2013-02-14 | 14
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-02-01 | 2013-02-14 | 14
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-02-15 | 2013-02-28 | 14
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2013-02-15 | 2013-02-28 | 14
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах | 2013-02-04 | 2013-02-06 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах | 2013-02-11 | 2013-02-13 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2013-02-18 | 2013-02-20 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах | 2013-02-25 | 2013-02-27 | 3
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ТТ-110 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Аше, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ТТ-110 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кудепста, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кудепста, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ТН-110 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ТН-110 ОСШ | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ТТ-110 с переводом на ОВ-110 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лермонтово, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ТТ-110 | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР-110 | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР-110 2СШ | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР-110 2СШ | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка РЗА | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 43 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 43 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 43 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 43 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | Текущий ремонт | 2013-02-02 | 2013-02-03 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ТР | 145 | Текущий ремонт | 2013-02-16 | 2013-02-17 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 38 | Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 5 | Разгрузка до 20 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-09 | 2013-02-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 5 | Разгрузка до 20 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-10 | 2013-02-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 5 | Разгрузка до 20 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-23 | 2013-02-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 5 | Разгрузка до 20 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-24 | 2013-02-24 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-02 | 2013-02-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-03 | 2013-02-03 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-16 | 2013-02-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2013-02-17 | 2013-02-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 411 | Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) | 2013-02-16 | 2013-02-17 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Трансферная СШ 6 кВ | {AAAC610C-816B-4E36-8164-5677AB9B77A3} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ШР трансферной СШ (24 шт.) | 2013-01-14 | 2013-02-15 | 33
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 1 СШ 35 кВ | {B59FC82E-D4EC-4DAA-92C1-B36720CA03E2} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН и РВС | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 2 СШ 35 кВ | {62BFE63E-F2E0-4905-8955-51D899C037DC} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН и РВС | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | КР | 28 | Капитальный ремонт | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 28 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2013-02-01 | 2013-02-28 | 28 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 28 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ТР | 40 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ТР | 40 | Инспекцию уровня "В". Типовой объем работ. | 2013-02-14 | 2013-03-07 | 22 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2013-02-04 | 2013-02-08 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2013-02-11 | 2013-02-15 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | Капитальный ремонт | 2012-07-16 | 2013-02-28 | 228 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2013-02-04 | 2013-02-08 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2013-02-25 | 2013-03-01 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2013-02-11 | 2013-02-15 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | РЕК | 0 | Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | 2013-01-14 | 2013-02-27 | 45 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | КР | 0 | Капитальный ремонт. Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | 2013-01-14 | 2013-03-04 | 50 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе . | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс |  | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе . | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе . | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Без отключения ППГ на грозотросе . | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 1 |  |  |  | ▀
Адыгейские ЭС | ПС Шовгеновская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт, опробование МВ | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 I СШ, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ, профконтроль РЗА резевных защит ВЛ 110 ГНС-1-Прогресс, профиспытания, отбор проб масла. | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 I СШ, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ, профконтроль РЗА резевных защит ВЛ 110 ГНС-1-Прогресс, профиспытания, отбор проб масла. | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Включение в работу для сохранения транзита | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 II СШ, профконтроль РЗА резервных защит ВЛ 110 Найдёновская-ГНС-1, профконтроль вторичных цепей ТН-110 II СШ, профконтроль РЗА ТАПВ СМВ-110 профиспытания, отбор проб масла. | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 II СШ, профконтроль РЗА резервных защит ВЛ 110 Найдёновская-ГНС-1, профконтроль вторичных цепей ТН-110 II СШ, профконтроль РЗА ТАПВ СМВ-110 профиспытания, отбор проб масла. | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Включение в работу для сохранения транзита | 2013-02-13 | 2013-02-14 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 РП-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж ГЗТ, замена изолятров. | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 5
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | СМВ-110 | {86430EF2-D07D-460C-9C55-56BE8FDF30AF} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | 1СШ-110 | {E7236FE8-385A-4B79-AFFD-5FF876BBFB95} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 1СШ, ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Псебай | {1474D7AA-8808-49A4-A8E7-D4049D6FD162} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ Ходзь | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Промышленная | {10773B49-0324-487F-B2C5-EA675D8A1A23} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Засовская | {D6F401F4-C5CD-46D5-970C-18AE58327741} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {EE662B88-7377-455B-930C-FAE034E76108} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 на ПС 110 кВ Лабинск-1 | 2013-02-14 | 2013-02-14 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Лабинск-1 | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО СМВ-110, с включением РП-110 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2
Славянские ЭС | ПС ПТФ (СлЭС) | СМВ-110 | {96C662B3-E7AF-4833-ACA2-ABAE4FD834B5} | Прочее |  |  |  | Опробывание СМВ-110 на время АПВ, слив конденсата. | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 1
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская | 1 СШ-110 | {07246745-D00F-4097-8726-DCD80489FB3A} | Прочее |  |  |  | Опробывание ОД-КЗ-110-Т1 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 1
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская | 2 СШ-110 | {69D90283-16EE-4EC5-A58B-0E217B0066AE} | Прочее |  |  |  | Опробывание ОД-КЗ-110-Т2 | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 1
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская | СМВ-110 | {2AF3B1DD-AD68-4836-A682-A84FED0428AD} | Прочее |  |  |  | Опробывание СМВ-110 на время АПВ, слив конденсата. | 2013-02-04 | 2013-02-04 | 1
Славянские ЭС | ПС Таманский Водовод | 1СШ-110 | {F2727D50-FC7B-43CB-B7FE-F1F8F19A7A16} | Прочее |  |  |  | Опробывание ОД-КЗ-110-Т1 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Таманский Водовод | 2 СШ-110 | {2335F1A7-C7DE-48B7-82F9-BFAAB6013771} | Прочее |  |  |  | Опробывание ОД-КЗ-110-Т2 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Старотитаровская | СМВ-110 | {9C47832E-6310-49A4-A153-2BC03CF49325} | Прочее |  |  |  | Опробывание СЭВ-110 на время АПВ. | 2013-02-06 | 2013-02-06 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | {64464647-F03B-4D32-A6E0-5AED3C7C8962} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляции, монтаж грозотроса, вырубка деревьев | 2013-02-11 | 2013-02-14 | 4
Славянские ЭС | ПС Темрюк | СМВ-110 | {4D7920F2-9741-4A13-A23C-AAAF2457146A} | Прочее |  |  |  | Опробывание СМВ-110 на время АПВ. | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 1
Славянские ЭС | ПС Ханьковская | МВ-110 ВЛ Курчанская | {D5623A3F-2B6A-4AEF-9CCB-246DBBCF43EA} | Прочее |  |  |  | Опробывание МВ-110 ВЛ Коржевская на время АПВ, слив конденсата. | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 1
Славянские ЭС | ПС Ханьковская | МВ-110 ВЛ ПАОС | {14815BB9-B5DF-48B9-B325-3F59B1361C75} | Прочее |  |  |  | Опробывание МВ-110 ВЛ ПАОС на время АПВ, слив конденсата. | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | {5577BB8C-3F84-4B77-8288-C1318843BB27} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | {37A68B9F-B2FE-4922-A404-9820959E2FF5} | ВЛ 110 |  |  |  | Усиление линейной изоляции, расчистка трассы | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Полтавская-Кирова | {C846C729-FDD2-44FD-8518-FC140D33091D} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляции, ремонт грозотроса | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская | МВ-110 ВЛ Кирова | {980E1CC9-EAFB-41B2-9F2A-A22C7C4EA52C} | Прочее |  |  |  | Опробывание МВ-110 ВЛ Кирова на время АПВ, слив конденсата. | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская | МВ-110 ВЛ ПТФ | {F1B84273-7327-439B-9A74-FEDAA27E78D1} | Прочее |  |  |  | Опробывание МВ-110 ВЛ ПТФ на время АПВ, слив конденсата. | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская | МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | {FC62B029-6580-42A0-B362-1F79B9BAE57D} | Прочее |  |  |  | Опробывание МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская на время АПВ, слив конденсата. | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская | СОМВ-110 | {64C5CEEB-3649-4C11-8098-5A7B9D3F8673} | Прочее |  |  |  | Опробывание МВ-110 ВЛ СОМВ на время АПВ, слив конденсата. | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1
Славянские ЭС | ПС Кирова | СМВ-110 | {FA3DB3E7-9A51-42A6-B72B-46CCD8235658} | Прочее |  |  |  | Опробывание СМВ-110 на время АПВ, слив конденсата. | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {43C9277E-F938-434E-888A-1097D3CDC25A} | ВЛ 110 |  |  |  | Верховые осмотры, вырубка деревьев | 2013-02-25 | 2013-02-27 | 3
Славянские ЭС | ПС Новопетровская | СМВ-110 | {45E5DC09-845A-4EA2-A8B0-96A94D2E9D40} | Прочее |  |  |  | Опробывание СМВ-110 на время АПВ. | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 1
Славянские ЭС | ПС Забойская | МВ-110 Новопетровская | {9F0D5F75-7A08-4122-AF09-37F5D3D5D4F0} | Прочее |  |  |  | Опробывание МВ-110 ВЛ Новопетровская на время АПВ. слив конденсата. | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 1
Славянские ЭС | ПС Забойская | СМВ-110 | {EA94ADA3-2D1A-4A2D-878D-667A784B730C} | Прочее |  |  |  | Опробывание СМВ-110 на время АПВ. слив конденсата. | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Медведовская | 2СШ-110 | {59BE11E6-4C82-4BFB-8AD7-0A31FAC185B6} | Прочее |  |  |  | Тек.ремонт ТН-110 2СШ | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Медведовская | СМВ-110 | {DC72EFAA-077C-4BD4-852F-75D00788063F} | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-110 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Медведовская | 1СШ-110 | {737D6481-BD23-447E-8832-BDDDE276ADE5} | Прочее |  |  |  | Тек.ремонт ТН-110 1СШ | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка деревьев | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Медведовская-Калининская | {16B5175F-E7DD-4476-8C48-43900C9C6074} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка деревьев | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Роговская-Калининская | {AC0ECBBD-22F2-4E10-8CF1-7C179B1E2B03} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка деревьев | 2013-02-12 | 2013-02-13 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Нововеличковская | {2FC16476-E050-4219-926B-35006FB4FD01} | ВЛ 110 |  |  |  | Устранение замечаний Ростехнадзора | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | СМВ-110 | {09EB5D39-7352-4250-A9A0-E419A77C6716} | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-110, ТО в объеме "К" ТТ, защит, автоматики и ТАПВ | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | ТН 110 1 СШ | {CA2608FE-9053-478B-A244-80018EEC636A} | Прочее |  |  |  | ТР ТН 110 1 СШ, ТО в объеме "В" вторичных цепей ТН | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | МВ-110 Атаманская | {344B0A21-96F3-4D74-8271-FFEF238380E6} | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 Атамановская, ТТ-110 Атамановская, ТО РЗА в объеме "О" АПВ и автоматики | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | МВ-110 Кисляковская | {D9A9A227-A281-46DB-A46F-9402DC71B346} | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 Кисляковская, ТТ-110 Кисляковская, ТО РЗА в объеме "О" АПВ и автоматики | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | ОМВ-110 | {AD5809B3-8A48-440D-8729-87F7A057291A} | Прочее |  |  |  | ТО ОМВ-110 , ТТ-110 ОМВ | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | ШСМВ-110 | {5E019D8D-ED3B-42C3-AAC6-7A76424D4048} | Прочее |  |  |  | ТО ШСМВ-110 , ТТ-110 ШСМВ | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | МВ-110 Леушковская | {8C82A5C5-5A55-4F44-B720-25E4449ED34D} | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 Леушковская, ТТ-110 Леушковская, ТО РЗА в объеме "О" АПВ и автоматики | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | МВ-110 Челбасская | {BCFA03AB-844F-4E87-9D55-8A0D161EB74A} | Прочее |  |  |  | ТО ТТ-110 Челбасская | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | ТН-110 1СШ | {71C0901B-8B70-4636-91AB-97FF3D107D28} | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 1СШ | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Светлая | Т-1 220/35 | {FF65B9AC-5CCD-4F5E-81AB-595E91068323} | Прочее |  |  |  | ТО Т-1, ТО РЗА в объеме "О": ДЗТ, ГЗТ, ГЗТ РПН, перегруза стороны 220, МТЗ стороны 220, МТЗ стороны 35, МТЗ стороны 10, автоматики ОД,КЗ-220 Т-1 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Светлая | 1 СШ-220 | {AF6D8B9F-6F84-4439-BA36-3D61385E86E2} | Прочее |  |  |  | ТО РЗА в объеме "О" автоматики ОД,КЗ-220 Т-1 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | техобслуживание | 2013-02-04 | 2013-02-08 | 5
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тихорецк-Рассвет | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | техобслуживание (по заявке ТихЭС) | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | {6AEB1B17-71D0-4881-B0C0-711F281C9C28} | ВЛ 110 |  |  |  | Демонтаж ГЗТ совместно с ВЛ Геленджик Тонкий мыс | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Тонкий Мыс | {DDCC8793-CC82-4E41-A76A-78AD1EBD4A9A} | ВЛ 110 |  |  |  | Демонтаж ГЗТ совместно с ВЛ Восточная Тонкий мыс | 2013-02-05 | 2013-02-06 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | Рзамена изоляторов | 2013-02-18 | 2013-02-20 | 3
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Джигинская | {F14F0EDD-15E6-4F8C-B3A4-44F3E5AD0C7F} | ВЛ 110 |  |  |  | ПодвескаГЗТ | 2013-02-25 | 2013-02-25 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 1
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Реконструкция ВЛ | 2013-02-04 | 2013-02-28 | 25 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена опор | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена ГЗТ, замена фарфоровых изоляторов | 2013-02-04 | 2013-02-15 | 12 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями | 2013-02-26 | 2013-02-28 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ОГК, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев | 2013-02-04 | 2013-02-15 | 12 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ОГК, замена консолей крепления ГЗТ, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: СМВ-110. ТО "К" ТТ, защиты, автоматика и ТАПВ. | 2013-02-14 | 2013-02-15 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 110 кВ | ТН 110 1 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-110 1 СШ. ТО "В" вторичных цепей ТН | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 500кВ Центральная-Ингури ГЭС (ВЛ Кавкассиони) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | ТО : ТТ ВЛ 500 И , ТН ВЛ-500 И | 2013-02-25 | 2013-02-27 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, ШР, СК | РИ-500 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО : РИ-500, ТТ-500 РИ, ТТ-35 РИ-500 | 2013-02-25 | 2013-02-27 | 3
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ОПН-110 1 СШ. ТО : ТН-110 1 СШ. ТО вторичных цепей в объеме "К" | 2013-02-05 | 2013-02-05 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ОПН-110 2 СШ. ТО : ТН-110 2 СШ. ТО вторичных цепей в объеме "К" | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : ВВ-110 КНИИТИМ. ТО : ТТ-110 КНИИТИМ. | 2013-02-01 | 2013-02-12 | 12
МЭС Юга | ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 1СШ, ОПН -110 1СШ | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 2СШ, ОПН -110 2СШ | 2013-02-12 | 2013-02-12 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 ОСШ | 2013-02-13 | 2013-02-13 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, АТ(Т) | Т-4 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : Т-4 | 2013-02-11 | 2013-02-12 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Атаманская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: МВ-110 Атамановская, ТТ-110 Атамановская Ф.А,В,С. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АПВ и автоматика МВ-110. | 2013-02-19 | 2013-02-19 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кисляковская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: МВ-110 Кисляковская, ТТ-110 Кисляковская Ф.А,В,С. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АПВ и автоматика МВ-110. | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ Ф.А,В,С | 2013-02-27 | 2013-02-27 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ШСМВ-110, ТТ-110 ШСМВ Ф.А,В,С | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Леушковская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТТ-110 Леушковская Ф.А,В,С. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АПВ и автоматика МВ-110. | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Челбасская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТТ-110 Челбасская Ф.А,В,С | 2013-02-22 | 2013-02-22 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-110 2СШ | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-110 ОСШ | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-110 1СШ | 2013-02-21 | 2013-02-21 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-3 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме К-1: ВЧ-обработки, ФП ВЛ 220 Тихорецк ф. С. Техническое обслуживание РЗА в объёме К-1: ПРМ АКА-512 ВЛ 220 Тихорецк. Техническое обслуживание РЗА в объёме К-1: ПРД АКА-440 ВЛ 220 Тихорецк | 2013-02-25 | 2013-02-27 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ДЗТ, ГЗТ, ГЗТ РПН, перегруза ст. 220, МТЗ ст. 220, МТЗ ст.35, МТЗ ст. 10, автоматики КЗ, ОД Т-1 | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2
МЭС Юга | ПС Светлая, СШ | 1 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: автоматики КЗ, ОД Т-1. | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО - защит,автоматики, ТТ - "В" | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 5
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-110 2 СШ ВЛ Шенджий, ШР-110 2 СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Афипская 2 цепь, ШР-110 2 СШ ОМВ, ШР-110 2 СШ ШСМВ, РТН-110 2 СШ, СР: ШР-110 2СШ АТ-1, ШР-110 2СШ АТ-2 | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 5
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ТН, 110 кВ | ТН-110 2 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-110 2СШ, РВС-110 2СШ. ТО - вторичных цепей - "В" | 2013-02-18 | 2013-02-22 | 5
МЭС Юга | ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: МВ-110 Афипская. 1 цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь .ТО - автоматики, ТТ - "В" | 2013-02-12 | 2013-02-14 | 3
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ОСШ-110, РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь. | 2013-02-12 | 2013-02-14 | 3
МЭС Юга | ПС Афипская-220, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО - автоматики, ТТ - "В" | 2013-02-12 | 2013-02-14 | 3
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ЭВ 220 ВЛ Яблоновская | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ЭВ-220 ВЛ Яблоновская с переводом на ОМВ | 2013-02-26 | 2013-02-27 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ-110 Яблоновская-Набережная 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: РОСШ 110 кВ Набережная 1ц, ЛР 110 кВ Набережная 1ц. ТО ВЧЗ, ФП ф"А" - "К1"; ШОН - "К". ТО резервных защит и АУВ, ТТ, РПР - "К" ВЭ-110 Набережная 1ц | 2013-02-04 | 2013-02-06 | 3
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | ОСШ 110кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: РОСШ 110 кВ Набережная 1ц. | 2013-02-04 | 2013-02-06 | 3
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, СШ, 220 кВ | 2 СШ 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 2СШ. ТО - вторичных цепей - "В" | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-110 2СШ. ТО - вторичных цепей - "В" | 2013-02-07 | 2013-02-07 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ЗИП | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: ВЧЗ ВЛ-110 ЗИП, ВЧК ВЛ-110 ЗИП. ТО ШОН, ВЧЗ ф"А" - "К1" | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, Выключатели | ВЭ-110 кВ ЗИП | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ, ТТ, РПР - "К1" | 2013-02-06 | 2013-02-08 | 3
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 ОСШ | 2013-02-18 | 2013-02-18 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ОМВ-110 | 2013-02-11 | 2013-02-11 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новороссийск 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ТР ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц с заменой через ОМВ-110 | 2013-02-12 | 2013-02-14 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ | 2013-02-08 | 2013-02-08 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, ТН, 220 кВ | ТН-1С 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 1С 220 кВ ТР ОПН ТН 1С 220 кВ | 2013-02-04 | 2013-02-05 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, ТН, 220 кВ | ТН-2С 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 2С 220 кВ, ОПН ТН 2С 220 кВ | 2013-02-06 | 2013-02-07 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110-ОСШ | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 1

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
С.А. Антипов
24 января 2013
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2013-02-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 43 | 2013-02-01 | 2013-02-01 | [31 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-01 | (ЗРР. Pсниж= 43 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 1
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 43 | 2013-02-14 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-02-14 | 2013-02-14 | (ЗРР. Pсниж= 43 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 43 | 2013-02-15 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-02-15 | 2013-02-15 | (ЗРР. Pсниж= 43 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 15
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 43 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | (ЗРР. Pсниж= 43 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | 2013-02-02 | 2013-02-03 | [31 empty] | 2013-02-02 | 2013-02-03 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 3
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 38 | 2013-02-05 | 2013-02-05 | [31 empty] | 2013-02-05 | 2013-02-05 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 38 | 2013-02-06 | 2013-02-06 | [31 empty] | 2013-02-06 | 2013-02-06 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 6
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 38 | 2013-02-19 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-19 | 2013-02-19 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 38 | 2013-02-20 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-02-20 | 2013-02-20 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 38 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-07 | 2013-02-07 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 7
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 38 | 2013-02-08 | 2013-02-08 | [31 empty] | 2013-02-08 | 2013-02-08 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 8
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ТР | 145 | 2013-02-16 | 2013-02-17 | [31 empty] | 2013-02-16 | 2013-02-17 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 17
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 38 | 2013-02-21 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-21 | 2013-02-21 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 38 | 2013-02-22 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-02-22 | 2013-02-22 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 38 | 2013-02-12 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-12 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 38 | 2013-02-13 | 2013-02-13 | [31 empty] | 2013-02-13 | 2013-02-13 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 13
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 38 | 2013-02-26 | 2013-02-26 | [31 empty] | 2013-02-26 | 2013-02-26 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 38 | 2013-02-27 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-02-27 | 2013-02-27 | (ЗРР. Pсниж= 38 МВт.) Разгрузка до 107 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 27
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 5 | 2013-02-09 | 2013-02-09 | [31 empty] | 2013-02-09 | 2013-02-09 | (ЗРР. Pсниж= 5 МВт.) Разгрузка до 20 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 5 | 2013-02-10 | 2013-02-10 | [31 empty] | 2013-02-10 | 2013-02-10 | (ЗРР. Pсниж= 5 МВт.) Разгрузка до 20 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 10
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 5 | 2013-02-23 | 2013-02-23 | [31 empty] | 2013-02-23 | 2013-02-23 | (ЗРР. Pсниж= 5 МВт.) Разгрузка до 20 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 5 | 2013-02-24 | 2013-02-24 | [31 empty] | 2013-02-24 | 2013-02-24 | (ЗРР. Pсниж= 5 МВт.) Разгрузка до 20 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 24
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-02-02 | 2013-02-02 | [31 empty] | 2013-02-02 | 2013-02-02 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-02-03 | 2013-02-03 | [31 empty] | 2013-02-03 | 2013-02-03 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 3
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-02-16 | 2013-02-16 | [31 empty] | 2013-02-16 | 2013-02-16 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2013-02-17 | 2013-02-17 | [31 empty] | 2013-02-17 | 2013-02-17 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 17
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 411 | 2013-02-16 | 2013-02-17 | [31 empty] | 2013-02-23 | 2013-02-24 | (ТР . Pсниж= 411 МВт.) Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) | ▀ | bar: Дни месяца 16 to Дни месяца 17; Дни месяца 23 to Дни месяца 24
| Краснодарская ТЭЦ | Трансферная СШ 6 кВ | {AAAC610C-816B-4E36-8164-5677AB9B77A3} | Прочее |  |  |  | 2013-01-14 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-01-14 | 2013-02-15 | Капитальный ремонт ШР трансферной СШ (24 шт.) | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 15
| Краснодарская ТЭЦ | 1 СШ 35 кВ | {B59FC82E-D4EC-4DAA-92C1-B36720CA03E2} | Прочее |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-19 | Текущий ремонт ТН и РВС | bar: Дни месяца 18 to Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | 2 СШ 35 кВ | {62BFE63E-F2E0-4905-8955-51D899C037DC} | Прочее |  |  |  | 2013-02-20 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-20 | 2013-02-21 | Текущий ремонт ТН и РВС | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 0 | 2013-02-04 | 2013-02-08 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-08 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: 4 to 8
| Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | 2013-02-11 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-15 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: 11 to 15
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | 2012-07-16 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2012-07-16 | 2013-02-28 | (КР . Pсниж= 0 МВт.) Капитальный ремонт | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 28
| Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТР | 0 | 2013-02-04 | 2013-02-08 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-08 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: 4 to 8
| Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | 2013-02-25 | 2013-03-01 | [31 empty] | 2013-02-25 | 2013-03-01 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТО | 0 | 2013-02-11 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-15 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | ▀ | bar: 11 to 15
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | РЕК | 0 | 2013-01-14 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-01-14 | 2013-02-27 | (РЕК. Pсниж= 0 МВт.) Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 27
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | КР | 0 | 2013-01-14 | 2013-03-04 | [31 empty] | 2013-01-14 | 2013-03-04 | (КР . Pсниж= 0 МВт.) Капитальный ремонт. Реконструкция с заменой МНУ и системы регулирования турбины | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 28
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | КР | 28 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | (КР . Pсниж= 28 МВт.) Капитальный ремонт | ▀ | bar: 1 to 28
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | 2013-02-01 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: 1 to 28
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 28 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-07 | 2013-02-07 | (ТР . Pсниж= 28 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: 7
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 11 | 2013-02-07 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-07 | 2013-02-07 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: 7
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ТР | 40 | 2013-02-12 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-12 | (ТР . Pсниж= 40 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: 12
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ТР | 40 | 2013-02-14 | 2013-03-07 | [31 empty] | 2013-02-14 | 2013-03-07 | (ТР . Pсниж= 40 МВт.) Инспекцию уровня "В". Типовой объем работ. | ▀ | bar: 14 to 28
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 500кВ Центральная-Ингури ГЭС (ВЛ 500 кВ Кавкассиони) | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-02-25 | 2013-02-27 | ТО : ТТ ВЛ 500 И , ТН ВЛ-500 И | ▀ | bar: 25 to 27
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Невиномысская ГРЭС-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Реконструкция ВЛ (ОДУ Юга отказана по режиму ОЗП) | ▀ | bar: 4 to 28
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Ставропольская ГРЭС-Армавир II цепь | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов (ОДУ Юга отказана по режиму ОЗП) | ▀ | bar: 18 to 22
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Замена опор (КРДУ отказана по режиму нагрузок и как отсутствующая в годовом графике ремонтов) | ▀ | bar: 18 to 22
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Замена ГЗТ, замена фарфоровых изоляторов (КРДУ отказана по режиму нагрузок и как отсутствующая в годовом графике ремонтов) | ▀ | bar: 4 to 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-26 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-02-26 | 2013-02-28 | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями (КРДУ условно по режиму нагрузок, с включением на ночь) | ▀ | bar: 26 to 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Монтаж ОГК, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев (КРДУ отказана по режиму нагрузок и как отсутствующая в годовом графике ремонтов) | ▀ | bar: 4 to 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Монтаж ОГК, замена консолей крепления ГЗТ, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев (КРДУ отказана по режиму нагрузок и как отсутствующая в годовом графике ремонтов) | ▀ | bar: 18 to 22
| ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К-1: ВЧ-обработки, ФП ВЛ 220 Тихорецк ф. С. Техническое обслуживание РЗА в объёме К-1: ПРМ АКА-512 ВЛ 220 Тихорецк. Техническое обслуживание РЗА в объёме К-1: ПРД АКА-440 ВЛ 220 Тихорецк (КРДУ отказана по режиму нагрузок и как отсутствующая в годовом графике ремонтов) | ▀ | bar: 25 to 27
| ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | ТР: МВ-110 Афипская. 1 цепь, РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь .ТО - автоматики, ТТ - "В" (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 12 to 14
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ-110 Яблоновская-Набережная 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-06 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-06 | ТР: РОСШ 110 кВ Набережная 1ц, ЛР 110 кВ Набережная 1ц. ТО ВЧЗ, ФП ф"А" - "К1"; ШОН - "К". ТО резервных защит и АУВ, ТТ, РПР - "К" ВЭ-110 Набережная 1ц | bar: 4 to 6
| ПС Витаминкомбинат | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ЗИП | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-08 | 2013-02-08 | [31 empty] | 2013-02-08 | 2013-02-08 | ТР: ВЧЗ ВЛ-110 ЗИП, ВЧК ВЛ-110 ЗИП. ТО ШОН, ВЧЗ ф"А" - "К1"(КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 8
| ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-14 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-02-14 | 2013-02-15 | ТО: СМВ-110. ТО "К" ТТ, защиты, автоматика и ТАПВ. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 14 to 15
| ПС Тихорецк, ТН, 110 кВ | ТН 110 1 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-02-21 | 2013-02-22 | ТР: ТН-110 1 СШ. ТО "В" вторичных цепей ТН | bar: 21 to 22
| ПС Центральная, ШР, СК | РИ-500 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-02-25 | 2013-02-27 | ТО : РИ-500, ТТ-500 РИ, ТТ-35 РИ-500 | bar: 25 to 27
| ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-05 | 2013-02-05 | [31 empty] | 2013-02-05 | 2013-02-05 | ТР : ОПН-110 1 СШ. ТО : ТН-110 1 СШ. ТО вторичных цепей в объеме "К" | bar: 5
| ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-07 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-07 | 2013-02-07 | ТР : ОПН-110 2 СШ. ТО : ТН-110 2 СШ. ТО вторичных цепей в объеме "К" | bar: 7
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-01 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-12 | СР : ВВ-110 КНИИТИМ. ТО : ТТ-110 КНИИТИМ. (КубРДУ с переводом на ОВВ-110) | bar: 1 to 12
| ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-11 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-11 | ТР ТН-110 1СШ, ОПН -110 1СШ | bar: 11
| ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-12 | ТР ТН-110 2СШ, ОПН -110 2СШ | bar: 12
МЭС Юга | ПС Кропоткин, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-13 | 2013-02-13 | [31 empty] | 2013-02-13 | 2013-02-13 | ТР ТН-110 ОСШ | bar: 13
| ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Атаманская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-19 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-19 | 2013-02-19 | Техническое обслуживание: МВ-110 Атамановская, ТТ-110 Атамановская Ф.А,В,С. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АПВ и автоматика МВ-110. (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 19
| ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кисляковская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-21 | 2013-02-21 | Техническое обслуживание: МВ-110 Кисляковская, ТТ-110 Кисляковская Ф.А,В,С. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АПВ и автоматика МВ-110. (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 21
| ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-27 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-02-27 | 2013-02-27 | Техническое обслуживание: ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ Ф.А,В,С | bar: 27
| ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-28 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Техническое обслуживание: ШСМВ-110, ТТ-110 ШСМВ Ф.А,В,С | bar: 28
| ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Леушковская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-18 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-18 | Техническое обслуживание: ТТ-110 Леушковская Ф.А,В,С. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АПВ и автоматика МВ-110. (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 18
| ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Челбасская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-22 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-02-22 | 2013-02-22 | Техническое обслуживание: ТТ-110 Челбасская Ф.А,В,С (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 22
| ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-20 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-02-20 | 2013-02-20 | Техническое обслуживание: ТН-110 2СШ | bar: 20
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-20 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-02-20 | 2013-02-20 | Техническое обслуживание: ТН-110 ОСШ | bar: 20
МЭС Юга | ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-21 | 2013-02-21 | Техническое обслуживание: ТН-110 1СШ | bar: 21
| ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-05 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-05 | Техническое обслуживание: Т-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ДЗТ, ГЗТ, ГЗТ РПН, перегруза ст. 220, МТЗ ст. 220, МТЗ ст.35, МТЗ ст. 10, автоматики КЗ, ОД Т-1 | bar: 4 to 5
| ПС Светлая, СШ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-05 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-05 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: автоматики КЗ, ОД Т-1. | bar: 4 to 5
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | ТО - защит,автоматики, ТТ - "В" (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 18 to 22
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | ТР: ШР-110 2 СШ ВЛ Шенджий, ШР-110 2 СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Октябрьская 2 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Афипская 2 цепь, ШР-110 2 СШ ОМВ, ШР-110 2 СШ ШСМВ, РТН-110 2 СШ, СР: ШР-110 2СШ АТ-1, ШР-110 2СШ АТ-2 (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 18 to 22
| ПС Афипская-220, ТН, 110 кВ | ТН-110 2 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | ТР: ТН-110 2СШ, РВС-110 2СШ. ТО - вторичных цепей - "В" (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 18 to 22
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-14 | ТР: ОСШ-110, РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь. | bar: 12 to 14
| ПС Афипская-220, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-14 | ТО - автоматики, ТТ - "В" | bar: 12 to 14
| ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ЭВ 220 ВЛ Яблоновская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-26 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-02-26 | 2013-02-27 | ТР: ЭВ-220 ВЛ Яблоновская с переводом на ОМВ | bar: 26 to 27
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | ОСШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-06 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-06 | ТР: РОСШ 110 кВ Набережная 1ц. | bar: 4 to 6
| ПС Витаминкомбинат, СШ, 220 кВ | 2 СШ 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-28 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | ТР: ТН-220 2СШ. ТО - вторичных цепей - "В" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 28
| ПС Витаминкомбинат, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-07 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-07 | 2013-02-07 | ТР: ТН-110 2СШ. ТО - вторичных цепей - "В" | bar: 7
| ПС Витаминкомбинат, Выключатели | ВЭ-110 кВ ЗИП | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-06 | 2013-02-08 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | ТО АУВ, ТТ, РПР - "К1" (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 6 to 8
| ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-18 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-18 | ТР ТН-110 ОСШ | bar: 18
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-11 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-11 | ТО ОМВ-110 | bar: 11
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новороссийск 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-14 | ТО ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ТР ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц с заменой через ОМВ-110 | bar: 12 to 14
| ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-08 | 2013-02-08 | [31 empty] | 2013-02-08 | 2013-02-08 | ТО ОМВ-110, ТТ-110 ОМВ | bar: 8
| ПС Славянская, ТН, 220 кВ | ТН-1С 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-05 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-05 | ТО ТН 1С 220 кВ ТР ОПН ТН 1С 220 кВ | bar: 4 to 5
| ПС Славянская, ТН, 220 кВ | ТН-2С 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-06 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-06 | 2013-02-07 | ТР ТН 2С 220 кВ, ОПН ТН 2С 220 кВ | bar: 6 to 7
| ПС Славянская, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-28 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | ТО ТН-110-ОСШ | bar: 28
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-11 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-11 | Без отключения ППГ на грозотросе . | ▀ | bar: 11
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Псоу – Поселковая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-21 | 2013-02-21 | Без отключения ППГ на грозотросе | ▀ | bar: 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-04 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 4
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-13 | 2013-02-13 | [31 empty] | 2013-02-13 | 2013-02-13 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 13
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-02-25 | [31 empty] | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 25
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-04 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 4
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-13 | 2013-02-13 | [31 empty] | 2013-02-13 | 2013-02-13 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 13
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-02-25 | [31 empty] | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Без отключения. ППГ на грозотросе (двухцепной захода на ПС 220 кВ Дагомыс). | ▀ | bar: 25
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-07 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-07 | 2013-02-07 | Без отключения ППГ на грозотросе . | ▀ | bar: 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-18 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-18 | Без отключения ППГ на грозотросе . | ▀ | bar: 18
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Шепси – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2013-02-28 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Без отключения ППГ на грозотросе . | ▀ | bar: ▀▀ 28
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-01 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | реконструкция (условно) (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 1 to 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-01 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | реконструкция (условно) (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 1 to 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-15 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | реконструкция (условно) (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 15 to ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-15 | 2013-02-28 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | реконструкция (условно) (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 15 to ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-06 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-06 | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси для производства работ по реконструкции) | bar: 4 to 6
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-07 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-07 | 2013-02-07 | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси для производства работ по реконструкции) | bar: 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-08 | 2013-02-08 | [31 empty] | 2013-02-08 | 2013-02-08 | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси для производства работ по реконструкции) | bar: 8
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-13 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-13 | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 11 to 13
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-02-21 | 2013-02-22 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 21 to 22
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-02-25 | 2013-02-27 | верх. осмотр с проверкой проводов в зажимах (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 25 to 27
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-12 | тек. ремонт ШР-110 2СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 12
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-13 | 2013-02-13 | [31 empty] | 2013-02-13 | 2013-02-13 | проверка РЗА (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 13
| ПС Туапсе тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-12 | тек. ремонт ШР-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 11 to 12
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-11 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | тек. ремонт ШР-110 2СШ (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-05 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-05 | 2013-02-07 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 5 to 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-14 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-02-14 | 2013-02-15 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель и ВЛ 110 кВ Лоо-Головинка для производства работ по реконструкции) | bar: 14 to 15
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-26 | 2013-02-26 | [31 empty] | 2013-02-26 | 2013-02-26 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-02-21 | 2013-02-22 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110-220 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 21 to 22
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-20 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель и ВЛ 110 кВ Лоо-Головинка для производства работ по реконструкции) | bar: 18 to 20
| ПС Аше, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-08 | 2013-02-08 | [31 empty] | 2013-02-08 | 2013-02-08 | тек. ремонт ТТ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 8
| ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-19 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-19 | 2013-02-19 | тек. ремонт ТН-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму одновременного вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель и ВЛ 110 кВ Лоо-Головинка для производства работ по реконструкции) | bar: 19
| ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-20 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-02-20 | 2013-02-20 | тек. ремонт ТН-110 ОСШ | bar: 20
| ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-27 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-02-27 | 2013-02-27 | тек. ремонт ТТ-110 с переводом на ОВ-110 | bar: 27
| ПС Пасечная, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-06 | 2013-02-06 | [31 empty] | 2013-02-06 | 2013-02-06 | тек. ремонт | bar: 6
| ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-07 | 2013-02-07 | [31 empty] | 2013-02-07 | 2013-02-07 | тек. ремонт ТТ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 7
| ПС Кудепста, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-19 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-19 | 2013-02-19 | тек. ремонт | bar: 19
| ПС Кудепста, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-18 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-18 | тек. ремонт | bar: 18
| ПС Лермонтово, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-22 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-02-22 | 2013-02-22 | тек. ремонт ТТ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 22
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-05 | 2013-02-06 | [31 empty] | 2013-02-05 | 2013-02-06 | Демонтаж ГЗТ совместно с ВЛ Геленджик Тонкий мыс (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 5 to 6
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Геленджик-Тонкий Мыс | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-05 | 2013-02-06 | [31 empty] | 2013-02-05 | 2013-02-06 | Демонтаж ГЗТ совместно с ВЛ Восточная Тонкий мыс (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 5 to 6
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Рзамена изоляторов (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 18 to 20
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Джигинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-02-25 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | ПодвескаГЗТ (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 25
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-12 | Подрезка деревьев | bar: 12
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Замена изоляции, монтаж грозотроса, вырубка деревьев (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 11 to ▀▀ 14
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-15 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Ремонт провода (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 15
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-19 | Усиление линейной изоляции, расчистка трассы | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Полтавская-Кирова | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-20 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-20 | 2013-02-21 | Замена изоляции, ремонт грозотроса (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| Славянские ЭС | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-02-27 | [31 empty] | 2013-02-25 | 2013-02-27 | Верховые осмотры, вырубка деревьев (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС ПТФ (СлЭС) | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-01 | 2013-02-01 | [31 empty] | 2013-02-01 | 2013-02-01 | Опробывание СМВ-110 на время АПВ, слив конденсата. (КубРДУ с включением РП) | bar: 1
| ПС Новомышастовская | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-04 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Опробывание ОД-КЗ-110-Т1 (КубРДУ с включением РП) | bar: 4
| ПС Новомышастовская | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-04 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Опробывание ОД-КЗ-110-Т2 (КубРДУ с включением РП) | bar: 4
| ПС Новомышастовская | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-04 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-04 | Опробывание СМВ-110 на время АПВ, слив конденсата. (КубРДУ с включением РП) | bar: 4
| ПС Таманский Водовод | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-05 | 2013-02-05 | [31 empty] | 2013-02-05 | 2013-02-05 | Опробывание ОД-КЗ-110-Т1 | bar: 5
Славянские ЭС | ПС Таманский Водовод | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-05 | 2013-02-05 | [31 empty] | 2013-02-05 | 2013-02-05 | Опробывание ОД-КЗ-110-Т2 | bar: 5
| ПС Старотитаровская | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-06 | 2013-02-06 | [31 empty] | 2013-02-06 | 2013-02-06 | Опробывание СЭВ-110 на время АПВ. | bar: 6
| ПС Темрюк | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-11 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-11 | Опробывание СМВ-110 на время АПВ. | bar: 11
| ПС Ханьковская | МВ-110 ВЛ Курчанская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-12 | Опробывание МВ-110 ВЛ Коржевская на время АПВ, слив конденсата. | bar: ▀▀ 12
| ПС Ханьковская | МВ-110 ВЛ ПАОС | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-12 | Опробывание МВ-110 ВЛ ПАОС на время АПВ, слив конденсата. | bar: ▀▀ 12
| ПС Красноармейская | МВ-110 ВЛ Кирова | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-14 | 2013-02-14 | Опробывание МВ-110 ВЛ Кирова на время АПВ, слив конденсата. (КубРДУ с переводом ВЛ на СОМВ-110) | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 21
| ПС Красноармейская | МВ-110 ВЛ ПТФ | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-14 | 2013-02-14 | Опробывание МВ-110 ВЛ ПТФ на время АПВ, слив конденсата. (КубРДУ с переводом ВЛ на СОМВ-110) | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 21
| ПС Красноармейская | МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-14 | 2013-02-14 | Опробывание МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская на время АПВ, слив конденсата. (КубРДУ с переводом ВЛ на СОМВ-110) | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 21
| ПС Красноармейская | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-15 | 2013-02-15 | Опробывание МВ-110 ВЛ СОМВ на время АПВ, слив конденсата. | bar: ▀▀ 15; ▀▀ 21
| ПС Кирова | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-22 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-02-22 | 2013-02-22 | Опробывание СМВ-110 на время АПВ, слив конденсата. (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 22
| ПС Новопетровская | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-25 | 2013-02-25 | [31 empty] | 2013-02-25 | 2013-02-25 | Опробывание СМВ-110 на время АПВ. | bar: ▀▀ 25
| ПС Забойская | МВ-110 Новопетровская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-26 | 2013-02-26 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Опробывание МВ-110 ВЛ Новопетровская на время АПВ. слив конденсата. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Новопетровская-Полтавская) | bar: ▀▀ 26; ▀▀ 28
| ПС Забойская | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-26 | 2013-02-26 | [31 empty] | 2013-02-28 | 2013-02-28 | Опробывание СМВ-110 на время АПВ. слив конденсата. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Новопетровская-Полтавская) | bar: ▀▀ 26; ▀▀ 28
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-19 | Замена изоляторов, вырубка деревьев | bar: 18 to 19
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Медведовская-Калининская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-20 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-02-20 | 2013-02-20 | Замена изоляторов, вырубка деревьев | bar: 20
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Роговская-Калининская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-13 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-13 | Замена изоляторов, вырубка деревьев | bar: 12 to 13
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Нововеличковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-05 | 2013-02-06 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Устранение замечаний Ростехнадзора (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 5 to 6
| ПС Медведовская | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-19 | Тек.ремонт ТН-110 2СШ | bar: 18 to 19
| ПС Медведовская | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-19 | ТО СМВ-110 | bar: 18 to 19
| ПС Медведовская | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-20 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-02-20 | 2013-02-20 | Тек.ремонт ТН-110 1СШ | bar: 20
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-04 | 2013-02-08 | [31 empty] | 2013-02-04 | 2013-02-08 | техобслуживание (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум) | bar: 4 to 8
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тихорецк-Рассвет | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-14 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | техобслуживание (по заявке ТихЭС) (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 14 to 15
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | ПС Степная тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-19 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-02-19 | 2013-02-20 | Для ТО СМВ-110, с включением РП-110 | bar: ▀ 19 to ▀ 20
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-18 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-02-18 | 2013-02-22 | Монтаж ГЗТ, замена изолятров. | bar: 18 to ▀▀ 22
| ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-12 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 I СШ, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ, профконтроль РЗА резевных защит ВЛ 110 ГНС-1-Прогресс, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 11 to 12
| ПС ГНС-1, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-12 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 I СШ, профконтроль вторичных цепей ТН-110 I СШ, профконтроль РЗА резевных защит ВЛ 110 ГНС-1-Прогресс, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 11 to 12
| ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-11 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-11 | 2013-02-12 | Включение в работу для сохранения транзита | bar: 11 to 12
| ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-13 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-02-13 | 2013-02-14 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 II СШ, профконтроль РЗА резервных защит ВЛ 110 Найдёновская-ГНС-1, профконтроль вторичных цепей ТН-110 II СШ, профконтроль РЗА ТАПВ СМВ-110 профиспытания, отбор проб масла. | bar: 13 to 14
| ПС ГНС-1, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-13 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-02-13 | 2013-02-14 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 II СШ, профконтроль РЗА резервных защит ВЛ 110 Найдёновская-ГНС-1, профконтроль вторичных цепей ТН-110 II СШ, профконтроль РЗА ТАПВ СМВ-110 профиспытания, отбор проб масла. | bar: 13 to 14
| ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-13 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-02-13 | 2013-02-14 | Включение в работу для сохранения транзита | bar: 13 to 14
| ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-15 | 2013-02-15 | [31 empty] | 2013-02-15 | 2013-02-15 | Техобслуживание ТТ-110 РП-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 15
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-14 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 на ПС 110 кВ Лабинск-1 (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 14
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2013-02-20 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ Ходзь на ПС 110 кВ Лабинск-1 (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 20
| ПС Лабинск-1 | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-12 | 2013-02-12 | [31 empty] | 2013-02-12 | 2013-02-12 | Техобслуживание МВ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 12
| ПС Лабинск-1 | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-14 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Техобслуживание ТН-110 1СШ, ЛР-110 ВЛ Лабинск-2 (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 14
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Псебай | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-19 | 2013-02-19 | [31 empty] | 2013-02-19 | 2013-02-19 | Техобслуживание МВ-110 | bar: ▀▀ 19
| ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-20 | 2013-02-20 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Техобслуживание ТН-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ Ходзь (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 20
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Промышленная | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-21 | 2013-02-21 | [31 empty] | 2013-02-21 | 2013-02-21 | Техобслуживание МВ-110 | bar: ▀▀ 21
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Засовская | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-22 | 2013-02-22 | [31 empty] | 2013-01-31 | 2013-01-31 | Техобслуживание МВ-110 | bar: ▀▀ 22
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | ПС Шовгеновская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2013-02-14 | 2013-02-14 | [31 empty] | 2013-02-14 | 2013-02-14 | Текущий ремонт, опробование МВ | bar: 14
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 2
выбранный год | 2013
первый день месяца | 2013-02-01
последний день месяца | 2013-02-28
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE