## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 40 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 40 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 40 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 40 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | Текущий ремонт | 2012-12-15 | 2012-12-16 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-25 | 2012-12-25 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-28 | 2012-12-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 35 | Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2012-12-23 | 2012-12-26 | 4 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ТР | 25 | Текущий ремонт | 2012-12-10 | 2012-12-12 | 3 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-02 | 2012-12-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-22 | 2012-12-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-23 | 2012-12-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-29 | 2012-12-29 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-30 | 2012-12-30 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ1 | ТР | 50 | Текущий ремонт | 2012-12-23 | 2012-12-27 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-08 | 2012-12-08 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-09 | 2012-12-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-15 | 2012-12-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-12-16 | 2012-12-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 411 | Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) | 2012-12-15 | 2012-12-16 | 2 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | ТР | 28 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2012-12-01 | 2012-12-01 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 28 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ТР | 28 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ТР | 28 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-12-27 | 2012-12-27 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ХР | 10.5 | Холодный резерв | 2012-12-01 | 2012-12-25 | 25 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ХР | 10.5 | Холодный резерв | 2012-12-27 | 2012-12-31 | 5 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ХР | 10.5 | Холодный резерв | 2012-12-01 | 2012-12-26 | 26 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ХР | 10.5 | Холодный резерв | 2012-12-28 | 2012-12-31 | 4 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 |  | Генерация | ПТУ3 | КР | 24 | Ремонт ротора генератора | 2012-12-01 | 2012-12-31 | 31 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | Продление капитального ремонта. Причина: увеличение объема работ по восстановлению рабочего колеса, подшипника и вала турбины, лопаток направляющего аппарата | 2012-07-16 | 2012-12-31 | 169 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-3 | {09D1380A-6CAF-E509-DBA6-FD92AAA8B5F4} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-12-19 | 2012-12-19 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев. Установка шплинтов, пальцев в проектное положение, устранение выявленных замечаний. АГ 2 часа. ПС 220 кВ Шепси: ТР РЦ-2-Ц, РЦ-1-Ц, РТН-220-Ц АГ 2 часа | 2012-12-17 | 2012-12-23 | 7 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО РОСШ, КС и ВЧЗ ВЛ 110 кВ Сочи. АГ 2 часа | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Сочи, Нор Луйс-2. АГ 2 ч | 2012-12-03 | 2012-12-06 | 4
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 110 кВ. АГ 2 часа | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ-2 (н) | FALSE | Прочее |  |  |  | С переводом на ОВ. ТО ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 (н) АГ 2 часа | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, РД-1-1, РЦ-1-1,ТН 10 АТ-1. СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | 2012-12-03 | 2012-12-14 | 12
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР 110 АТ-1 АГ 2 часа | 2012-12-03 | 2012-12-14 | 12
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-1, РД-1-1. АГ 2 часа | 2012-12-03 | 2012-12-14 | 12
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РД-1-1 АГ 2 часа | 2012-12-03 | 2012-12-14 | 12
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-1 АГ 2 часа | 2012-12-03 | 2012-12-14 | 12
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-2-2, РД-2-2, РЦ-2-Ц, ТТ-Ц-2 АГ 2 часа | 2012-12-17 | 2012-12-23 | 7
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-Ц, РЦ-2-2, МВЦ-1 АГ 2 часа | 2012-12-17 | 2012-12-23 | 7
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-2-2, РД-2-2, ТТ-Ц-2 АГ 2 часа | 2012-12-17 | 2012-12-23 | 7
Прочие заявки | ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РТН-220-Ц, ТО ТН-Ц АГ 2 часа | 2012-12-17 | 2012-12-23 | 7
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Профконтроль сложных защит ВЛ-110 Шовгеновская | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Профконтроль сложных защит ВЛ-110 Центральная | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, Выключатели | МВ-110 Очистные сооружения | FALSE | Прочее |  |  |  | Профконтроль сложных защит ВЛ-110 Очистные сооружения | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Шовгеновская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Измерение сопротивления изоляции СМВ-110 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Шовгеновская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Отбор масла на хти.анализ из ТТ-110 ВЛ Белореченск | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | FALSE | Прочее |  |  |  | Отбор проб масла на хим.анализ из МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Промзона-Курганная тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Отбор проб масла на хим.анализ из ТТ-110 ВЛ Промзона на ПС Курганная тяговая | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 3
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы | 2012-12-25 | 2012-12-27 | 3
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2ц, ВЧЗ-110 Армавир 2ц, опробование РЗА | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2ц, ВЧЗ-110 Армавир 2ц, опробование РЗА | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1ц, ВЧЗ-110 Армавир 1ц, ТТ-110 Армавир 1ц, опробование РЗА | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1ц, ВЧЗ-110 Армавир 1ц, ТТ-110 Армавир 1ц, опробование РЗА | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Речная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 ЗТВС | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 1СШ-110 | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 2СШ-110, ШР 2СШ-110 Т-2 | 2012-12-25 | 2012-12-25 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ШСМВ-110 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 1
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-110 Прогресс. | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-110 Прогресс. | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ КНИИТИМ-Прогресс | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-110 Прогресс. | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТТ-2 СМВ-110 с включением РП-110 для сохранения транзита. | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 1
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТТ-2 СМВ-110 с включением РП-110 для сохранения транзита. | 2012-12-18 | 2012-12-18 | 1
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 РП-110 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 1СШ, СМВ-110 с включением РП-110 для сохранения транзита | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 1
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 1СШ, СМВ-110 с включением РП-110 для сохранения транзита | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 1
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 2СШ с включением РП-110 для сохранения транзита | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Заветная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Заветная, ТТ-110 Заветная с заменой на СОМВ-110. | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Отрадная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Отрадная Заветная с заменой на СОМВ-110. | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 ОСШ. | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская. | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская. | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая. | 2012-12-25 | 2012-12-25 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая. | 2012-12-25 | 2012-12-25 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ-110 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | 1
Армавирские ЭС | Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы | 2012-12-03 | 2012-12-07 | 5
Армавирские ЭС | Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-12-11 | 2012-12-13 | 3
Лабинские ЭС | ПС Псебай | СМВ-12-110 | {3ADBE36B-2898-4413-B7D5-5E565E19CE2A} | Прочее |  |  |  | Устранение деф. тепл на Р-2СШ СМВ-12-110 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 1
Лабинские ЭС | ПС Псебай | 2СШ-110 | {71EE5320-69EF-43FF-BCDF-16FFD9A9965F} | Прочее |  |  |  | Устранение деф. тепл на Р-2СШ СМВ-12-110 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 1
Лабинские ЭС | Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | Устранение деф. тепл на Р-2СШ СМВ-12-110 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена опрных изоляторов ЗН-ФП на ПС Зассовская | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена опрных изоляторов ЗН-ФП на ПС Зассовская | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1
Лабинские ЭС | ПС Упорная | ТН-110 1СШ | {71C41D76-77C5-4250-BD47-37D66E7BFB3D} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание, замена ВОФ | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 1
Лабинские ЭС | ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов 110 кВ | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {A5F97C94-2F69-4D71-9535-33486E793EAC} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы от ДКР | 2012-12-11 | 2012-12-11 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы от ДКР | 2012-12-12 | 2012-12-14 | 3
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы от ДКР | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка трассы, устранение замечаний тепловизионного контроля, верховые осмотры состояния щлейфов, замена изоляции | 2012-12-25 | 2012-12-27 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2012-12-01 | 2012-12-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | кронирование дер. верховой осмотр | 2012-12-06 | 2012-12-07 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр. деревьев, ремонт шлейфов ОПН -110 | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-24 | 2012-12-24 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-24 | 2012-12-25 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угр. деревьев, усиление шлейфов | 2012-12-26 | 2012-12-27 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-12-28 | 2012-12-29 | 2
Сочинские ЭС | ПС Сочи, Выключатели | ЭВ-110 Дагомыс | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА в объеме "К1" | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2
Сочинские ЭС | ПС Сочи, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка в объеме "К1" | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Сочи, СШ, I СШ-110 | ДЗШ | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка в объеме "К1" первого комплекта без отключения СШ 110 кВ | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Сочи, СШ, II СШ-110 | ДЗШ | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка в объеме "К1" второго комплекта без отключения СШ 110 кВ | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Сочи, Выключатели | ЭВ-110 Сочинская ТЭС | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА в объеме "К1" ВЛ 110 кВ СТЭС-Сочи 1 цепь | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2
Сочинские ЭС | ПС Сочи, Выключатели | ЭВ-110 Родниковая | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА в объеме "К1" | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2
Сочинские ЭС | ПС Сочи, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка в объеме "К1" | 2012-12-14 | 2012-12-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Сочи, Выключатели | ЭВ-110 Пасечная | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА в объеме "К1" | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2
Сочинские ЭС | ПС Сочи, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА в объеме "К1" ШСЭВ-110 | 2012-12-25 | 2012-12-26 | 2
Сочинские ЭС | ПС Хоста, Выключатели | ЭВ-110 Мацеста | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА в объеме "К1" | 2012-12-20 | 2012-12-21 | 2
Сочинские ЭС | ПС Хоста, Выключатели | ЭВ-110 Адлер | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА в объеме "К1" | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Лазаревская | FALSE | Прочее |  |  |  | в\в испвтания (совместно с заявкой на ВЛ 110 кВ) | 2012-12-27 | 2012-12-28 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Н.Николаевская-Лебеди | {458EAF53-1CDA-427B-8C9C-3086C3E3AAD1} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, вырубка деревьев | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | МВ-110 Новониколаевская | {0B420B2B-7F5A-43F3-BBE4-7714E53002A7} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, текущий ремонт ТТ-110 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | МВ-110 Гривенская | {0A7E1631-A141-46C8-A70A-CFBB6FC71F4B} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, текущий ремонт ТТ-110 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | МВ-110 Новонекрасовская | {E3FE915F-8B71-49DE-8D3D-16C11BFCF97F} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, текущий ремонт ТТ-110 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | СМВ-110 | {F2548E77-5D62-4261-9E18-678624DA4DBC} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, текущий ремонт ТТ-110 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | ТН-110 1СШ | {2AA9E0B0-83EF-421D-AA2C-D6F7569A1121} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Лебеди | ТН-110 2СШ | {F910E1A6-7C6C-4896-8886-841D49FF87BF} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт | 2012-12-07 | 2012-12-07 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 1СШ-110 | {B65AD5EF-74FA-45A5-BF1B-35D28DA40BAB} | Прочее |  |  |  | Опробование привода СМВ-110 I-II, Слив конденсата из баков, Замена силикагеля ТН-110 I СШ, ТТ-110 ВЛ Крыловская | 2012-12-10 | 2012-12-11 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 2СШ-110 | {67225F4C-0C25-461A-AC9E-8F4796EEBFF3} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля ТН-110 2сш | 2012-12-12 | 2012-12-12 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 3СШ-110 | {F413D243-373C-40F2-841B-C1858FA4BD5F} | Прочее |  |  |  | Опробование привода СМВ-110 2-3, Слив конденсата из баков, Замена силикагеля ТТ СМВ-110 2-3, ТН-110 3сш | 2012-12-13 | 2012-12-14 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | {F39B8338-D2C2-4029-B2A8-2D0E9BC851A6} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {F4BCF31C-0FF3-43E4-93A9-FA2E932079F1} | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт и установка оттяжки на ВЧЗ (с включением РРП-110) | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Леушковская тяговая | 1СШ-110 | {E45A4430-67A6-4153-8BEC-579DCE793BDB} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт и установка оттяжки на ВЧЗ (с включением РРП-110) | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {0DA869C9-78E1-4780-AEE8-5CEEB5C85E95} | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт и установка оттяжки на ВЧЗ (с включением РРП-110) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Леушковская тяговая | 2СШ-110 | {9D7B39A9-F1FE-4EFB-AE28-7B6A82FC4C78} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт и установка оттяжки на ВЧЗ (с включением РРП-110) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 ТН-110 1 сш (С включением РП-110) | 2012-12-02 | 2012-12-02 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 ТН-110 2 сш (С включением РП-110) | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-2 СМВ-110 (С включением РП-110) | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-2 ТН-110 1 сш | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-2 ТН-110 2 сш | 2012-12-04 | 2012-12-04 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-2 СМВ-110 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-2 СМВ-110 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для расчистки трассы от ДКР | 2012-12-11 | 2012-12-14 | 4
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Установка спиральной арматуры, замена изоляторов | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 4
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев | 2012-12-03 | 2012-12-04 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская тяговая-Абинская | {916FDF2D-C2B7-47A0-894D-5493FB5E9B3F} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев. Выправка опор. | 2012-12-05 | 2012-12-06 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт проводов , подрезка деревьев | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 4
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Раевская-Анапская | {27AEED6D-27B3-4222-B17D-81E9348FD71B} | ВЛ 110 |  |  |  | Демонтаж ГЗТ | 2012-12-10 | 2012-12-19 | 10
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джемете-Анапская | {0843AF22-7F75-4D5E-AE4B-AA2D46059BA1} | ВЛ 110 |  |  |  | Демонтаж ГЗТ | 2012-12-19 | 2012-12-20 | 2
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Перемонтаж муфт ОКГТ | 2012-12-04 | 2012-12-07 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Реконструкция ВЛ | 2012-12-01 | 2012-12-17 | 17 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов | 2012-12-03 | 2012-12-14 | 12 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр, монтаж ВОЛС | 2012-12-03 | 2012-12-14 | 12 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ВОЛС | 2012-12-17 | 2012-12-28 | 12 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ОГК, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев | 2012-12-10 | 2012-12-14 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Восточная II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ОГК, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев | 2012-12-17 | 2012-12-21 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев | 2012-12-03 | 2012-12-14 | 12 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями, ремонт провода, монтаж ВОЛС, замена фарфоровой изоляции | 2012-12-03 | 2012-12-07 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями, замена фарфоровой изоляции. | 2012-12-17 | 2012-12-21 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Дагомыс | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Дагомыс | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВЭ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Дагомыс. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", ЭПЗ-1636 "К", автоматика АПВ "О", токовые цепи "К1", с заменой на ОВВ | 2012-12-04 | 2012-12-05 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Шепси | 2012-12-06 | 2012-12-06 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Шепси | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВЭ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Шепси. РЗА: ВЧЗ и ФП "К", автоматика ОАПВ "О", ДФЗ 201 "К", с заменой на ОВВ | 2012-12-07 | 2012-12-08 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Горячий ключ | 2012-12-10 | 2012-12-10 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Гор.Ключ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВЭ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Гор. ключ. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", АОПО "К", токовые цепи "К1", с заменой на ОВВ. | 2012-12-11 | 2012-12-12 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Тверская | 2012-12-13 | 2012-12-13 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-220 Тверская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВЭ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Тверская, с заменой на ОВВ | 2012-12-14 | 2012-12-15 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Черемушки | 2012-12-17 | 2012-12-17 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВГ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Черемушки. РЗА: ВЧЗ и ФП "К1", Защиты "К", Автоматика АПВ "О", с заменой на ОВВ | 2012-12-18 | 2012-12-19 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Армавир | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Армавир | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Армавир, с заменой на ОВВ. | 2012-12-21 | 2012-12-21 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, Т-6, ОВВ-220, ШСВВ-220, РТН, ОПН,ТН-2сш220 | 2012-12-04 | 2012-12-21 | 18
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ, ТТ, ШР-2сш220 ШСВВ | 2012-12-04 | 2012-12-21 | 18
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ, ТТ, ШР-2сш220. | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш220 Т-6 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | 1

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2012 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2012-12-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 40 | 2012-12-06 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-12-06 | 2012-12-06 | (ЗРР. Pсниж= 40 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 6
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 40 | 2012-12-07 | 2012-12-07 | [31 empty] | 2012-12-07 | 2012-12-07 | (ЗРР. Pсниж= 40 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 7
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 40 | 2012-12-20 | 2012-12-20 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-20 | (ЗРР. Pсниж= 40 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 40 | 2012-12-21 | 2012-12-21 | [31 empty] | 2012-12-21 | 2012-12-21 | (ЗРР. Pсниж= 40 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | 2012-12-15 | 2012-12-16 | [31 empty] | 2012-12-15 | 2012-12-16 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | ПН | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 35 | 2012-12-11 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-12-11 | 2012-12-11 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 11
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 35 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-12-12 | 2012-12-12 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 35 | 2012-12-25 | 2012-12-25 | [31 empty] | 2012-12-25 | 2012-12-25 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 35 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | [31 empty] | 2012-12-26 | 2012-12-26 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 35 | 2012-12-13 | 2012-12-13 | [31 empty] | 2012-12-13 | 2012-12-13 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 13
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 35 | 2012-12-14 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-14 | 2012-12-14 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 35 | 2012-12-27 | 2012-12-27 | [31 empty] | 2012-12-27 | 2012-12-27 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 27
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 35 | 2012-12-28 | 2012-12-28 | [31 empty] | 2012-12-28 | 2012-12-28 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 35 | 2012-12-05 | 2012-12-05 | [31 empty] | 2012-12-05 | 2012-12-05 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 35 | 2012-12-18 | 2012-12-18 | [31 empty] | 2012-12-18 | 2012-12-18 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 18
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 35 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | [31 empty] | 2012-12-19 | 2012-12-19 | (ЗРР. Pсниж= 35 МВт.) Разгрузка до 110 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | ТР | 0 | 2012-12-23 | 2012-12-26 | [31 empty] | 2012-12-23 | 2012-12-26 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ТР | 25 | 2012-12-10 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-12 | (ТР . Pсниж= 25 МВт.) Текущий ремонт (КубРДУ при условии в работе 1,2,3 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-01 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 1
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-12-02 | 2012-12-02 | [31 empty] | 2012-12-02 | 2012-12-02 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-12-22 | 2012-12-22 | [31 empty] | 2012-12-22 | 2012-12-22 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-12-23 | 2012-12-23 | [31 empty] | 2012-12-23 | 2012-12-23 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-12-29 | 2012-12-29 | [31 empty] | 2012-12-29 | 2012-12-29 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 29
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-12-30 | 2012-12-30 | [31 empty] | 2012-12-30 | 2012-12-30 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ1 | ТР | 50 | 2012-12-23 | 2012-12-27 | [31 empty] | 2012-12-24 | 2012-12-28 | (ТР . Pсниж= 50 МВт.) Текущий ремонт (КубРДУ перенесено по режиму вывода ПГУ-1, при условии в работе 1,2,3 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 23 to Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-12-08 | 2012-12-08 | [31 empty] | 2012-12-08 | 2012-12-08 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 8
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-12-09 | 2012-12-09 | [31 empty] | 2012-12-09 | 2012-12-09 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-12-15 | 2012-12-15 | [31 empty] | 2012-12-15 | 2012-12-15 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 15
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-12-16 | 2012-12-16 | [31 empty] | 2012-12-16 | 2012-12-16 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 411 | 2012-12-15 | 2012-12-16 | [31 empty] | 2012-12-22 | 2012-12-23 | (ТР . Pсниж= 411 МВт.) Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) (КубРДУ перенесено по режиму вывода блока №2, 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 16; Дни месяца 22 to Дни месяца 23
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-03 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 3
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | 2012-07-16 | 2012-12-31 | [31 empty] | 2012-07-16 | 2012-12-31 | (КР. Pсниж= 0 МВт.) Продление капитального ремонта. Причина: увеличение объема работ по восстановлению рабочего колеса, подшипника и вала турбины, лопаток направляющего аппарата | bar: 1 to ▀▀ 31
| Майкопская ГЭС | ГГ-3 | {09D1380A-6CAF-E509-DBA6-FD92AAA8B5F4} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 10
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | 2012-12-17 | 2012-12-17 | [31 empty] | 2012-12-17 | 2012-12-17 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀ 17
| Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТО | 0 | 2012-12-12 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-12-12 | 2012-12-12 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 12
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0 | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 10
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТО | 0 | 2012-12-19 | 2012-12-19 | [31 empty] | 2012-12-19 | 2012-12-19 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀ 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 28 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-01 | (ТР . Pсниж= 28 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: 1
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | 2012-12-01 | 2012-12-01 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-01 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: 1
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 28 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-03 | (ТР . Pсниж= 28 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 500 Кубанская-Тихорецк) | ▀ | bar: 3 to 4
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 11 | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-03 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 500 Кубанская-Тихорецк) | ▀ | bar: 3 to 4
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ТР | 28 | 2012-12-26 | 2012-12-26 | [31 empty] | 2012-12-26 | 2012-12-26 | (ТР . Pсниж= 28 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | ПН | bar: ▀▀ 26
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ТР | 28 | 2012-12-27 | 2012-12-27 | [31 empty] | 2012-12-27 | 2012-12-27 | (ТР . Pсниж= 28 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | ПН | bar: ▀▀ 27
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ХР | 10.5 | 2012-12-01 | 2012-12-25 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-25 | (ХР . Pсниж= 10,5 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 25
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ХР | 10.5 | 2012-12-27 | 2012-12-31 | [31 empty] | 2012-12-27 | 2012-12-31 | (ХР . Pсниж= 10,5 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ХР | 10.5 | 2012-12-01 | 2012-12-26 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-26 | (ХР . Pсниж= 10,5 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 26
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ХР | 10.5 | 2012-12-28 | 2012-12-31 | [31 empty] | 2012-12-28 | 2012-12-31 | (ХР . Pсниж= 10,5 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 | {} | Генерация | ПТУ3 | КР | 24 | 2012-12-01 | 2012-12-31 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-31 | (КР . Pсниж= 24 МВт.) Ремонт ротора генератора | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 31
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-07 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Перемонтаж муфт ОКГТ (ОДУ Юга отказана по режиму нагрузок в ОЗП) | ▀ | bar: 4 to 7
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-17 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Реконструкция ВЛ (ОДУ Юга отказана по режиму нагрузок в ОЗП) | ▀ | bar: 1 to 17
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов. (ОДУ Юга отказано в связи с необходимостью обеспечения надёжной выдачи мощности СтГРЭС) | ▀ | bar: 3 to 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр, монтаж ВОЛС (КубРДУ отказана по режиму перегруза АТ на ПС 220 кВ Староминская, снижению напряжений ниже допустимых уровней на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме) | ▀ | bar: 3 to 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-28 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Монтаж ВОЛС (КубРДУ отказана по режиму перегруза АТ на ПС 220 кВ Староминская, снижению напряжений ниже допустимых уровней на ПС 110 кВ Ленинградских ЭС в послеаварийном режиме) | ▀ | bar: 17 to 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-14 | Монтаж ОГК, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев (КубРДУ при условии выполнения работ на участке от Краснодарской ТЭЦ до РП 220 кВ Восточная. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 10 to 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Восточная II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-21 | [31 empty] | 2012-12-24 | 2012-12-28 | Монтаж ОГК, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Центральная. УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 17 to 21; 24 to 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-14 | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев (КубРДУ при условии вкючения на вечерний максимум нагрузок, обеспечения аварийной готовности не более 2 часов. УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 3 to 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-07 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями, ремонт провода, монтаж ВОЛС, замена фарфоровой изоляции (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 3 to 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-21 | [31 empty] | 2012-12-17 | 2012-12-21 | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями, замена фарфоровой изоляции. (КубРДУ при условии вкючения на вечерний максимум нагрузок, обеспечения аварийной готовности не более 2 часов. УСЛОВНО по режиму зимнего максимума нагрузок) | ▀ | bar: 17 to 21
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-03 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Дагомыс | ▀ | bar: 3
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Дагомыс | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-05 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-11 | ТР: ВЭ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Дагомыс. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", ЭПЗ-1636 "К", автоматика АПВ "О", токовые цепи "К1", с заменой на ОВВ | ▀ | bar: 4 to 5; 10 to 11
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Шепси | ▀ | bar: 6
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Шепси | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-07 | 2012-12-08 | [31 empty] | 2012-12-17 | 2012-12-18 | ТР: ВЭ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Шепси. РЗА: ВЧЗ и ФП "К", автоматика ОАПВ "О", ДФЗ 201 "К", с заменой на ОВВ | ▀ | bar: 7 to 8; 17 to 18
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Горячий ключ | ▀ | bar: 10
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Гор.Ключ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-12-11 | 2012-12-12 | ТР: ВЭ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Гор. ключ. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", АОПО "К", токовые цепи "К1", с заменой на ОВВ. | ▀ | bar: 11 to 12
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-13 | 2012-12-13 | [31 empty] | 2012-12-13 | 2012-12-13 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Тверская | ▀ | bar: 13
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВЭ-220 Тверская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-14 | 2012-12-15 | [31 empty] | 2012-12-14 | 2012-12-15 | ТР: ВЭ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Тверская, с заменой на ОВВ | ▀ | bar: 14 to 15
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | [31 empty] | 2012-12-17 | 2012-12-17 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Черемушки | ▀ | bar: 17
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-18 | 2012-12-19 | [31 empty] | 2012-12-18 | 2012-12-19 | ТР: ВГ, ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Черемушки. РЗА: ВЧЗ и ФП "К1", Защиты "К", Автоматика АПВ "О", с заменой на ОВВ | ▀ | bar: 18 to 19
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-20 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Армавир | ▀ | bar: 20
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Армавир | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-21 | 2012-12-21 | [31 empty] | 2012-12-21 | 2012-12-21 | ТР: ШР-2сш220, ВЧЗ КС-220 Армавир, с заменой на ОВВ. | ▀ | bar: 21
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-21 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-21 | ТР: ШР-2сш-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, Т-6, ОВВ-220, ШСВВ-220, РТН, ОПН,ТН-2сш220 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 4 to 21
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-21 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-21 | ТР: ВВ, ТТ, ШР-2сш220 ШСВВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 4 to 21
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-20 | ТР: ВВ, ТТ, ШР-2сш220. | ▀ | bar: 20
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 | [31 empty] | 2012-12-16 | 2012-12-16 | ТР: ШР-2сш220 Т-6 (КубРДУ с заменой на ОВВ-220 кВ) | ▀ | bar: 16; 20
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-15 | [31 empty] | 2012-12-11 | 2012-12-15 | Монтаж заходов ВЛ 220 кВ ПС "Вардане". (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 11 to 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | Проведение высоковольтных испытаний кабельной вставки (выполнение противоаварийных мероприятий) . (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 10
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-23 | [31 empty] | 2012-12-16 | 2012-12-21 | Вырубка угрожающих деревьев. Установка шплинтов, пальцев в проектное положение, устранение выявленных замечаний. АГ 2 часа. ПС 220 кВ Шепси: ТР РЦ-2-Ц, РЦ-1-Ц, РТН-220-Ц АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-12-28 | 2012-12-29 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-21 | Перезавод ВЛ 220 кВ Центральная-Шепси из яч.№4 в яч. №6, соединение шлейфов 1 СШ 220 кВ (н) и 1 СШ 220 кВ (ст) между яч.№4 и 5, демонтаж спусков от 1 СШ 220 кВ к разъединителю РЦ-1-1 для реконструкции ячеек №3 и 4.(КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: ▀ 20 to ▀ 21; ▀ 28 to ▀ 29
| ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-12-28 | 2012-12-29 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-21 | Перезавод ВЛ 220 кВ Центральная-Шепси из яч.№4 в яч. №6, соединение шлейфов 1 СШ 220 кВ (н) и 1 СШ 220 кВ (ст) между яч.№4 и 5, демонтаж спусков от 1 СШ 220 кВ к разъединителю РЦ-1-1 для реконструкции ячеек №3 и 4.(КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: ▀ 20 to ▀ 21; ▀ 28 to ▀ 29
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-28 | 2012-12-29 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-21 | Перезавод ВЛ 220 кВ Центральная-Шепси из яч.№4 в яч. №6, соединение шлейфов 1 СШ 220 кВ (н) и 1 СШ 220 кВ (ст) между яч.№4 и 5, демонтаж спусков от 1 СШ 220 кВ к разъединителю РЦ-1-1 для реконструкции ячеек №3 и 4.(КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: ▀ 20 to ▀ 21; ▀ 28 to ▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Дагомыс - Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-04 | ТО РОСШ, КС и ВЧЗ ВЛ 110 кВ Сочи. АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 3 to 4
| ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-07 | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, РД-1-1, РЦ-1-1,ТН 10 АТ-1. СМР систем мониторинга. АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, сети 110 кВ между ПС 500 кВ Центральная и ПС 220 кВ Тверская, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 3 to 14
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-06 | ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Сочи, Нор Луйс-2. АГ 2 ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 3 to 6
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | ТО ШР 2 СШ 110 кВ. АГ 2 часа (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 10 to 11
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ-2 (н) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | С переводом на ОВ. ТО ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 (н) АГ 2 часа (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 10 to 11
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-07 | ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР 110 АТ-1 АГ 2 часа | bar: 3 to 14
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-07 | ТР РЦ-1-1, РД-1-1. АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, сети 110 кВ между ПС 500 кВ Центральная и ПС 220 кВ Тверская, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 3 to 14
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-07 | ТР РД-1-1 АГ 2 часа | ▀ | bar: 3 to 14
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-07 | ТР РЦ-1-1 АГ 2 часа | ▀ | bar: 3 to 14
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-23 | [31 empty] | 2012-12-22 | 2012-12-28 | ТР РЦ-2-2, РД-2-2, РЦ-2-Ц, ТТ-Ц-2 АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀ 28
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-23 | [31 empty] | 2012-12-22 | 2012-12-28 | ТР РЦ-1-Ц, РЦ-2-2, МВЦ-1 АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀ 28
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-23 | [31 empty] | 2012-12-22 | 2012-12-28 | ТР РЦ-2-2, РД-2-2, ТТ-Ц-2 АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀ 28
| ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-23 | [31 empty] | 2012-12-22 | 2012-12-28 | ТР РТН-220-Ц, ТО ТН-Ц АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀ 28
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети 220,110 кВ в Сочинском энергорайоне) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети 220,110 кВ в Сочинском энергорайоне) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети 220,110 кВ в Сочинском энергорайоне) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-01 | 2012-12-30 | [31 empty] | 2012-12-01 | 2012-12-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети 220,110 кВ в Сочинском энергорайоне) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-04 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС Шепси, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | bar: 3 to 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-05 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-12-05 | 2012-12-06 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС Шепси, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | bar: 5 to 6
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-07 | 2012-12-07 | [31 empty] | 2012-12-07 | 2012-12-07 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС Шепси, составу генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | bar: 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-12-11 | 2012-12-12 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ при условии отказа МЭС Юга от вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс, 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: 11 to 12
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-24 | 2012-12-25 | [31 empty] | 2012-12-24 | 2012-12-25 | рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-28 | 2012-12-29 | [31 empty] | 2012-12-28 | 2012-12-29 | рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-20 | 2012-12-21 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-21 | рубка угр. деревьев, ремонт шлейфов ОПН -110 (КубРДУ при условии отказа МЭС Юга от вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси, 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: ▀ 20 to ▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-26 | 2012-12-27 | [31 empty] | 2012-12-26 | 2012-12-27 | рубка угр. деревьев, усиление шлейфов | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-11 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ при условии отказа МЭС Юга от вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс, 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: 10 to 11
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-12 | 2012-12-13 | [31 empty] | 2012-12-12 | 2012-12-13 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ при условии отказа МЭС Юга от вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс, 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: 12 to 13
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-14 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-14 | 2012-12-14 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ при условии отказа МЭС Юга от вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс, 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-24 | 2012-12-24 | [31 empty] | 2012-12-24 | 2012-12-24 | рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-25 | 2012-12-26 | [31 empty] | 2012-12-18 | 2012-12-19 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ при условии отказа МЭС Юга от вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси, 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: ▀ 18 to ▀ 19; ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-27 | 2012-12-28 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-21 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ при условии отказа МЭС Юга от вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси, 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: ▀ 20 to ▀ 21; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Лазаревская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-27 | 2012-12-28 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-21 | в\в испвтания (совместно с заявкой на ВЛ 110 кВ) (КубРДУ при условии отказа МЭС Юга от вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси, 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: ▀ 20 to ▀ 21; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-07 | [31 empty] | 2012-12-06 | 2012-12-07 | кронирование дер. верховой осмотр | bar: 6 to 7
| ПС Сочи, Выключатели | ЭВ-110 Дагомыс | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-04 | пр-ка РЗА в объеме "К1" | bar: 3 to 4
Сочинские ЭС | ПС Сочи, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-05 | 2012-12-05 | [31 empty] | 2012-12-05 | 2012-12-05 | пр-ка в объеме "К1" | bar: 5
| ПС Сочи, Выключатели | ЭВ-110 Сочинская ТЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-11 | пр-ка РЗА в объеме "К1" ВЛ 110 кВ СТЭС-Сочи 1 цепь | bar: 10 to 11
| ПС Сочи, Выключатели | ЭВ-110 Родниковая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-12 | 2012-12-13 | [31 empty] | 2012-12-12 | 2012-12-13 | пр-ка РЗА в объеме "К1" | bar: 12 to 13
| ПС Сочи, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-14 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-14 | 2012-12-14 | пр-ка в объеме "К1" | bar: 14
| ПС Сочи, Выключатели | ЭВ-110 Пасечная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-18 | 2012-12-19 | [31 empty] | 2012-12-18 | 2012-12-19 | пр-ка РЗА в объеме "К1" | bar: ▀ 18 to ▀ 19
| ПС Сочи, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-25 | 2012-12-26 | [31 empty] | 2012-12-25 | 2012-12-26 | пр-ка РЗА в объеме "К1" ШСЭВ-110 | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Хоста, Выключатели | ЭВ-110 Мацеста | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-20 | 2012-12-21 | [31 empty] | 2012-12-24 | 2012-12-25 | пр-ка РЗА в объеме "К1" (КубРДУ перенесено по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС Центральная. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀ 20 to ▀ 21; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| ПС Хоста, Выключатели | ЭВ-110 Адлер | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-27 | 2012-12-28 | [31 empty] | 2012-12-27 | 2012-12-28 | пр-ка РЗА в объеме "К1" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-02 | 2012-12-02 | [31 empty] | 2012-12-02 | 2012-12-02 | Для ТО-1 ТН-110 1 сш (С включением РП-110) | bar: 2
| ПС Мартанская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-03 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-03 | Для ТО-1 ТН-110 2 сш (С включением РП-110) | bar: 3
| ПС Мартанская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Для ТО-2 СМВ-110 (С включением РП-110) | bar: 4
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-03 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-03 | Для ТО-2 ТН-110 1 сш | bar: 3
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Для ТО-2 ТН-110 2 сш | bar: 4
| ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-05 | 2012-12-05 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Для ТО-2 СМВ-110 (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 5
| ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | Для ТО-2 СМВ-110 | bar: 10
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-04 | Подрезка деревьев | bar: 3 to 4
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская тяговая-Абинская | {916FDF2D-C2B7-47A0-894D-5493FB5E9B3F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-05 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-12-05 | 2012-12-06 | Подрезка деревьев. Выправка опор. | bar: 5 to 6
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-07 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Ремонт проводов , подрезка деревьев (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 4 to 7
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Раевская-Анапская | {27AEED6D-27B3-4222-B17D-81E9348FD71B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-19 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Демонтаж ГЗТ (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 19
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джемете-Анапская | {0843AF22-7F75-4D5E-AE4B-AA2D46059BA1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-19 | 2012-12-20 | [31 empty] | 2012-12-19 | 2012-12-20 | Демонтаж ГЗТ (КуРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-12-11 | 2012-12-11 | Расчистка трассы от ДКР | bar: 11
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-12 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Расчистка трассы от ДКР (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: 12 to 14
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-24 | 2012-12-24 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Расчистка трассы от ДКР (КубРДУ отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме) | bar: ▀▀ 24
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-25 | 2012-12-27 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Расчистка трассы, устранение замечаний тепловизионного контроля, верховые осмотры состояния щлейфов, замена изоляции (КубРДУ отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Н.Николаевская-Лебеди | {458EAF53-1CDA-427B-8C9C-3086C3E3AAD1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Замена изоляторов, вырубка деревьев | bar: 4
| ПС Лебеди | МВ-110 Новониколаевская | {0B420B2B-7F5A-43F3-BBE4-7714E53002A7} | Прочее |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Техобслуживание МВ-110, текущий ремонт ТТ-110 | bar: 4
| ПС Лебеди | МВ-110 Гривенская | {0A7E1631-A141-46C8-A70A-CFBB6FC71F4B} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-03 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-03 | Техобслуживание МВ-110, текущий ремонт ТТ-110 | bar: 3
| ПС Лебеди | МВ-110 Новонекрасовская | {E3FE915F-8B71-49DE-8D3D-16C11BFCF97F} | Прочее |  |  |  | 2012-12-05 | 2012-12-05 | [31 empty] | 2012-12-05 | 2012-12-05 | Техобслуживание МВ-110, текущий ремонт ТТ-110 | bar: 5
| ПС Лебеди | СМВ-110 | {F2548E77-5D62-4261-9E18-678624DA4DBC} | Прочее |  |  |  | 2012-12-05 | 2012-12-05 | [31 empty] | 2012-12-05 | 2012-12-05 | Техобслуживание МВ-110, текущий ремонт ТТ-110 | bar: 5
| ПС Лебеди | ТН-110 1СШ | {2AA9E0B0-83EF-421D-AA2C-D6F7569A1121} | Прочее |  |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-12-06 | 2012-12-06 | Текущий ремонт | bar: 6
| ПС Лебеди | ТН-110 2СШ | {F910E1A6-7C6C-4896-8886-841D49FF87BF} | Прочее |  |  |  | 2012-12-07 | 2012-12-07 | [31 empty] | 2012-12-07 | 2012-12-07 | Текущий ремонт | bar: 7
| ПС Челбасская | 1СШ-110 | {B65AD5EF-74FA-45A5-BF1B-35D28DA40BAB} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-11 | Опробование привода СМВ-110 I-II, Слив конденсата из баков, Замена силикагеля ТН-110 I СШ, ТТ-110 ВЛ Крыловская (КубРДУ при условии выполнения работ без разрыва транзита 110 кВ Крыловская-Челбасская-Переясловская-Брюховецкая) | bar: 10 to 11
| ПС Челбасская | 2СШ-110 | {67225F4C-0C25-461A-AC9E-8F4796EEBFF3} | Прочее |  |  |  | 2012-12-12 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-12-12 | 2012-12-12 | Замена силикагеля ТН-110 2сш (КубРДУ при условии выполнения работ без разрыва транзита 110 кВ Крыловская-Челбасская-Переясловская-Брюховецкая) | bar: 12
| ПС Челбасская | 3СШ-110 | {F413D243-373C-40F2-841B-C1858FA4BD5F} | Прочее |  |  |  | 2012-12-13 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-13 | 2012-12-14 | Опробование привода СМВ-110 2-3, Слив конденсата из баков, Замена силикагеля ТТ СМВ-110 2-3, ТН-110 3сш (КубРДУ при условии выполнения работ без разрыва транзита 110 кВ Крыловская-Челбасская-Переясловская-Брюховецкая) | bar: 13 to 14
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-11 | 2012-12-14 | Для расчистки трассы от ДКР (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 11 to ▀▀ 14
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-07 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Установка спиральной арматуры, замена изоляторов (КубРДУ отказана по режиму перегруза АТ на ПС Староминская в послеаварийной схеме) | bar: 4 to 7
| Объект | Оборудование | {} | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | [31 empty] | 2012-12-17 | 2012-12-17 | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2ц, ВЧЗ-110 Армавир 2ц, опробование РЗА | bar: ▀ 17
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-18 | 2012-12-18 | [31 empty] | 2012-12-18 | 2012-12-18 | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1ц, ВЧЗ-110 Армавир 1ц, ТТ-110 Армавир 1ц, опробование РЗА | bar: ▀ 18
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ КНИИТИМ-Прогресс | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-110 Прогресс. | bar: ▀ 10
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-24 | 2012-12-24 | [31 empty] | 2012-12-24 | 2012-12-24 | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская. | bar: ▀ 24
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-25 | 2012-12-25 | [31 empty] | 2012-12-25 | 2012-12-25 | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая. | bar: ▀ 25
| Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-07 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 3 to ▀ 7
| Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-13 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: ▀ 11 to ▀ 13
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | [31 empty] | 2012-12-17 | 2012-12-17 | Техобслуживание МВ-110 Армавир 2ц, ВЧЗ-110 Армавир 2ц, опробование РЗА | bar: ▀ 17
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-18 | 2012-12-18 | [31 empty] | 2012-12-18 | 2012-12-18 | Техобслуживание МВ-110 Армавир 1ц, ВЧЗ-110 Армавир 1ц, ТТ-110 Армавир 1ц, опробование РЗА | bar: ▀ 18
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Речная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-20 | 2012-12-20 | [31 empty] | 2012-12-20 | 2012-12-20 | Техобслуживание МВ-110 Речная, ТТ-110 Речная | bar: ▀ 20
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 ЗТВС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-21 | 2012-12-21 | [31 empty] | 2012-12-21 | 2012-12-21 | Техобслуживание МВ-110 ЗТВС, ТТ-110 ЗТВС | bar: ▀ 21
| ПС Армавирская ТЭЦ, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-24 | 2012-12-24 | [31 empty] | 2012-12-24 | 2012-12-24 | Техобслуживание ТН-110 1СШ-110 | bar: ▀ 24
| ПС Армавирская ТЭЦ, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-25 | 2012-12-25 | [31 empty] | 2012-12-25 | 2012-12-25 | Техобслуживание ТН-110 2СШ-110, ШР 2СШ-110 Т-2 | bar: ▀ 25
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-26 | 2012-12-26 | [31 empty] | 2012-12-26 | 2012-12-26 | Техобслуживание ШСМВ-110 | bar: ▀ 26
| ПС КНИИТИМ , Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-110 Прогресс. | bar: ▀ 10
| ПС КНИИТИМ , СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 1СШ, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-110 Прогресс. | bar: ▀ 10
| ПС КНИИТИМ , Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-18 | 2012-12-18 | [31 empty] | 2012-12-18 | 2012-12-18 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТТ-2 СМВ-110 с включением РП-110 для сохранения транзита. | bar: ▀ 18
| ПС КНИИТИМ , СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-18 | 2012-12-18 | [31 empty] | 2012-12-18 | 2012-12-18 | Техобслуживание СМВ-110, ТН-110 2СШ, ТТ-2 СМВ-110 с включением РП-110 для сохранения транзита. | bar: ▀ 18
| ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-12 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-12-12 | 2012-12-12 | Техобслуживание ТТ-110 РП-110 | bar: ▀ 12
| ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-13 | 2012-12-13 | [31 empty] | 2012-12-13 | 2012-12-13 | Техобслуживание ТН-110 1СШ, СМВ-110 с включением РП-110 для сохранения транзита | bar: ▀ 13
| ПС ГНС-1, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-13 | 2012-12-13 | [31 empty] | 2012-12-13 | 2012-12-13 | Техобслуживание ТН-110 1СШ, СМВ-110 с включением РП-110 для сохранения транзита | bar: ▀ 13
| ПС ГНС-1, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-14 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-14 | 2012-12-14 | Техобслуживание ТН-110 2СШ с включением РП-110 для сохранения транзита | bar: ▀ 14
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Заветная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | Техобслуживание МВ-110 Заветная, ТТ-110 Заветная с заменой на СОМВ-110. | bar: ▀ 10
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Отрадная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-12 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-12-12 | 2012-12-12 | Техобслуживание МВ-110 Отрадная Заветная с заменой на СОМВ-110. | bar: ▀ 12
| ПС УНПС, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-14 | 2012-12-14 | [31 empty] | 2012-12-14 | 2012-12-14 | Техобслуживание ТН-110 ОСШ. | bar: ▀ 14
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-24 | 2012-12-24 | [31 empty] | 2012-12-24 | 2012-12-24 | Техобслуживание МВ-110 Советская, ТТ-110 Советская. | bar: ▀ 24
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-25 | 2012-12-25 | [31 empty] | 2012-12-25 | 2012-12-25 | Техобслуживание МВ-110 Коноково тяговая, ТТ-110 Коноково тяговая. | bar: ▀ 25
| ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-26 | 2012-12-26 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Техобслуживание СОМВ-110, ТТ-110 СОМВ-110 (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: ▀ 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Устранение деф. тепл на Р-2СШ СМВ-12-110 (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 6
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-12 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Замена опрных изоляторов ЗН-ФП на ПС Зассовская (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 12
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-12 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Замена опрных изоляторов ЗН-ФП на ПС Зассовская (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 12
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {A5F97C94-2F69-4D71-9535-33486E793EAC} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 11
| ПС Псебай | СМВ-12-110 | {3ADBE36B-2898-4413-B7D5-5E565E19CE2A} | Прочее |  |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Устранение деф. тепл на Р-2СШ СМВ-12-110 (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 6
| ПС Псебай | 2СШ-110 | {71EE5320-69EF-43FF-BCDF-16FFD9A9965F} | Прочее |  |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Устранение деф. тепл на Р-2СШ СМВ-12-110 (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 6
| ПС Упорная | ТН-110 1СШ | {71C41D76-77C5-4250-BD47-37D66E7BFB3D} | Прочее |  |  |  | 2012-12-17 | 2012-12-17 | [31 empty] | 2012-12-17 | 2012-12-17 | Техобслуживание, замена ВОФ | bar: 17
| ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Профиспытания вводов 110 кВ (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: 11
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | {F39B8338-D2C2-4029-B2A8-2D0E9BC851A6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-05 | 2012-12-05 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Вырубка деревьев, замена изоляторов (КубРДУ отказана по режиму перегруза АТ-1 на ПС Тихорецк в послеаварийном режиме) | bar: 5
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {F4BCF31C-0FF3-43E4-93A9-FA2E932079F1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-03 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-03 | Текущий ремонт и установка оттяжки на ВЧЗ (с включением РРП-110) | bar: 3
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {0DA869C9-78E1-4780-AEE8-5CEEB5C85E95} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Текущий ремонт и установка оттяжки на ВЧЗ (с включением РРП-110) | bar: 4
| ПС Леушковская тяговая | 1СШ-110 | {E45A4430-67A6-4153-8BEC-579DCE793BDB} | Прочее |  |  |  | 2012-12-03 | 2012-12-03 | [31 empty] | 2012-12-03 | 2012-12-03 | Текущий ремонт и установка оттяжки на ВЧЗ (с включением РРП-110) | bar: 3
| ПС Леушковская тяговая | 2СШ-110 | {9D7B39A9-F1FE-4EFB-AE28-7B6A82FC4C78} | Прочее |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Текущий ремонт и установка оттяжки на ВЧЗ (с включением РРП-110) | bar: 4
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Промзона-Курганная тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-06 | 2012-12-06 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Отбор проб масла на хим.анализ из ТТ-110 ВЛ Промзона на ПС Курганная тяговая (КубРДУ отказана по режиму зимнего максимума нагрузок) | bar: ▀▀ 6
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-05 | [31 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-05 | Расчистка трассы | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 5
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-13 | [31 empty] | 2012-12-11 | 2012-12-13 | Расчистка трассы | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 13
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-12-25 | 2012-12-27 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Расчистка трассы (КубРДУ отказана по режиму перегруза ТТ ВЛ Центральная на ПС Белореченская в послеаварийном режиме) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС Белореченская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-10 | 2012-12-10 | [31 empty] | 2012-12-10 | 2012-12-10 | Профконтроль сложных защит ВЛ-110 Шовгеновская | bar: ▀▀ 10
| ПС Белореченская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-11 | 2012-12-11 | [31 empty] | 2012-12-11 | 2012-12-11 | Профконтроль сложных защит ВЛ-110 Центральная | bar: ▀▀ 11
| ПС Белореченская, Выключатели | МВ-110 Очистные сооружения | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-12 | 2012-12-12 | [31 empty] | 2012-12-12 | 2012-12-12 | Профконтроль сложных защит ВЛ-110 Очистные сооружения | bar: ▀▀ 12
| ПС Шовгеновская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Измерение сопротивления изоляции СМВ-110 | bar: ▀▀ 4
| ПС Шовгеновская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-04 | 2012-12-04 | [31 empty] | 2012-12-04 | 2012-12-04 | Отбор масла на хти.анализ из ТТ-110 ВЛ Белореченск | bar: ▀▀ 4
| ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-12-05 | 2012-12-05 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | Отбор проб масла на хим.анализ из МВ-110 ВЛ Центральная-Северная (КубРДУ отказана по режиму перегруза ТТ ВЛ Центральная на ПС Белореченская в послеаварийном режиме) | bar: ▀▀ 5
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.гл. диспетчера по оперативной работе _______________ М.А. Нефедьев
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 12
выбранный год | 2012
первый день месяца | 2012-12-01
последний день месяца | 2012-12-31
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE