## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | Текущий ремонт. Установка ПЗК на газопроводах перед горелками котла. | 2012-11-05 | 2012-11-16 | 12 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 46 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 46 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 145 | Текущий ремонт | 2012-11-17 | 2012-11-18 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 41 | Разгрузка до 104 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | СР | 0 | Средний ремонт | 2012-10-15 | 2012-11-10 | 27 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-4 | {3BC0BC6F-3D9A-C6E7-D446-71B5426800C4} | Генерация | К4 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2012-11-12 | 2012-11-17 | 6 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-03 | 2012-11-03 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-04 | 2012-11-04 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-17 | 2012-11-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-10 | 2012-11-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-11 | 2012-11-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-24 | 2012-11-24 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-11-25 | 2012-11-25 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ПГУ1 | ТР | 411 | Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) | 2012-11-24 | 2012-11-25 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-220 ЛЭП Афипская | {113D5972-D617-3A93-D171-339564152061} | Прочее |  |  |  | С выводом ЛЭП-220кВ "Афипская". Текущий ремонт МВ. Капитальный ремонт ЛР, РОСШ-220кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2012-11-19 | 2012-11-21 | 3
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ Южная | {187208D5-6308-4648-87F3-9BF45CEF372D} | Прочее |  |  |  | Кап. ремонт ЛР-110кВ на п/с Гидроузел. С выводом ЛЭП-110кВ "Южная" | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ Парфюмерная | {786DE165-B666-4CC8-9FC7-CBAC391A889C} | Прочее |  |  |  | Кап. ремонт ЛР-110кВ на п/с Гидроузел. С выводом ЛЭП-110кВ "Парфюмерная". | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | {67C30EED-631A-46C9-A290-9ECD3BADEDF0} | Прочее |  |  |  | С полным выводом ЛЭП-220кВ "Яблоновская". Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. | 2012-09-10 | 2012-11-02 | 54
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ЭВ-220 ЛЭП Кирилловская | {B6AF578C-3921-4944-A31C-97AA4179CC7A} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ЭВ. С переводом ЛЭП-220кВ "Кирилловская" на ОМВ. | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | ТР | 39 | Виброналадка | 2012-11-27 | 2012-11-30 | 4 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 39 | Вынужденный простой | 2012-11-27 | 2012-11-30 | 4 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ХР | 18 | Холодный резерв | 2012-11-01 | 2012-11-04 | 4 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | СР | 40 | Инспекция уровня Б | 2012-11-05 | 2012-11-26 | 22 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ХР | 18 | Холодный резерв | 2012-11-27 | 2012-11-30 | 4 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ХР | 18 | Холодный резерв | 2012-11-01 | 2012-11-04 | 4 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ВПр | 40 | Вынужденный простой, в связи с ремонтом КУ-4. | 2012-11-05 | 2012-11-15 | 11 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ХР | 18 | Холодный резерв | 2012-11-16 | 2012-11-30 | 15 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 |  | Генерация | ПТУ3 | КР | 80 | Ремонт ротора генератора | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-3 220/10 кВ |  | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт | 2012-11-12 | 2012-11-17 | 6
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-4 220/10 кВ |  | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт | 2012-11-05 | 2012-11-10 | 6
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-220 ВЛ Дагомыс |  | Прочее |  |  |  | Опробование выключателя от устройств РЗА. | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 1
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-220 ВЛ Псоу |  | Прочее |  |  |  | Опробование выключателя от устройств РЗА. | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 1
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | АТ-1 220/110 кВ |  | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт | 2012-11-20 | 2012-11-23 | 4
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-220 АТ-1 |  | Прочее |  |  |  | Опробование выключателя от устройств РЗА | 2012-11-20 | 2012-11-23 | 4
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-110 АТ-1 |  | Прочее |  |  |  | Опробование выключателя от устройств РЗА | 2012-11-20 | 2012-11-23 | 4
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-5 110/10 |  | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт | 2012-11-07 | 2012-11-09 | 3
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-220 Т-3 |  | Прочее |  |  |  | Опробование выключателя от устройств РЗА. | 2012-11-12 | 2012-11-17 | 6
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-220 Т-4 |  | Прочее |  |  |  | Опробование выключателя от устройств РЗА. | 2012-11-05 | 2012-11-10 | 6
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2012-11-12 | 2012-11-16 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | продление планового кап.ремонта | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Разрезание шлейфов и установка перемычки на оп. №46. Ввод в работу объединённой КВЛ 220 кВ Дагомыс - Псоу (без заходов на Адлерскую ТЭС) для замены оп. №43. Снятие перемычки и соединение шлейфов на оп. №46. АГ ВЗ | 2012-11-01 | 2012-11-10 | 10 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Разрезание шлейфов и установка перемычки на оп. №46. Ввод в работу объединённой КВЛ 220 кВ Дагомыс - Псоу (без заходов на Адлерскую ТЭС) для замены оп. №43. Снятие перемычки и соединение шлейфов на оп. №46. АГ ВЗ | 2012-11-01 | 2012-11-10 | 10 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс |  | ВЛ 220 |  |  |  | Участок опор от Адлерской ТЭС до оп. №46. Замена оп. №43 АГ ВЗ | 2012-11-01 | 2012-11-10 | 10 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу |  | ВЛ 220 |  |  |  | Участок опор от Адлерской ТЭС до оп. №46. Замена оп. №43 АГ ВЗ | 2012-11-01 | 2012-11-10 | 10 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Проверка прохождения команд РЗА. АГ 1 час | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Проверка прохождения команд РЗА. АГ 1 час | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев. Установка шплинтов, пальцев в проектное положение, устранение выявленных замечаний. АГ 2 часа ПС 220 кВ Шепси: ТР РЦ-2-Ц, РЦ-1-Ц, РТН-220-Ц АГ 2 часа | 2012-11-19 | 2012-11-25 | 7 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Проверка и опрессовка св. соединенийй в шлейфах анкерных опор. Замена повреждённых изоляторов, замена ДР. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. Ремонт провода, грозотроса. Вырубка деревьев. АГ 2 часа | 2012-11-27 | 2012-11-29 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-1 (н) | TRUE | АТ 220 |  |  |  | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2
Прочие заявки | ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-2 (н) | TRUE | АТ 220 |  |  |  | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2
Прочие заявки | ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2
Прочие заявки | ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-2 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | 2012-11-17 | 2012-11-18 | 2
Прочие заявки | ПС Поселковая, Автотрансформаторы и трансформаторы, 220кВ | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | 2012-11-11 | 2012-11-12 | 2
Прочие заявки | ПС Поселковая, Автотрансформаторы и трансформаторы, 220кВ | АТ-2 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | 2012-11-13 | 2012-11-14 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, РД-1-1, РЦ-1-1,ТН 10 АТ-1. СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | 2012-11-06 | 2012-11-16 | 11
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР 110 АТ-1 АГ 2 часа | 2012-11-06 | 2012-11-16 | 11
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-1, РД-1-1. АГ 2 часа | 2012-11-06 | 2012-11-16 | 11
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РД-1-1 АГ 2 часа | 2012-11-06 | 2012-11-16 | 11
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-1 АГ 2 часа | 2012-11-06 | 2012-11-16 | 11
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-2-2, РД-2-2, ТТ-Ц-2 АГ 2 часа | 2012-11-19 | 2012-11-25 | 7
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-Ц, РЦ-2-2, МВЦ-1 АГ 2 часа | 2012-11-19 | 2012-11-25 | 7
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-2-2, РД-2-2, ТТ-Ц-2 АГ 2 часа | 2012-11-19 | 2012-11-25 | 7
Прочие заявки | ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РТН-220-Ц, ТО ТН-Ц АГ 2 часа | 2012-11-19 | 2012-11-25 | 7
Адыгейские ЭС | ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Черемушки | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Апшеронская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование СМВ-110 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Центральная 1цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Профконтроль сложных защит | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Центральная 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Профконтроль сложных защит | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Ерик | FALSE | Прочее |  |  |  | Профконтроль сложных защит | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Комсомольская | FALSE | Прочее |  |  |  | Профконтроль сложных защит | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Промзона-Курганная тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Отбор проб масла из ТТ-110 на ПС Курганная | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-11-13 | 2012-11-15 | 3
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Ерик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-11-27 | 2012-11-28 | 2
Адыгейские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 1
Армавирские ЭС | ПС Советская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание, опробование РЗА | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС Советская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание, опробование РЗА | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС Советская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Включение в работу | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС Советская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание, опробование РЗА | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Армавирские ЭС | ПС Советская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание, опробование РЗА | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Армавирские ЭС | ПС Советская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Включение в работу | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Прогресс-ГНС-1 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы | 2012-11-14 | 2012-11-16 | 3
Армавирские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-11-06 | 2012-11-08 | 3
Армавирские ЭС | Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Вывод АПВ ля выполнения работ на ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир | 2012-11-06 | 2012-11-08 | 3
Армавирские ЭС | Северокавказкое РДУ, ЛЭП | ВЛ-110-51 (УНПС-Заветная) | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы | 2012-11-19 | 2012-11-23 | 5
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы | 2012-11-26 | 2012-11-28 | 3
Армавирские ЭС | Северокавказкое РДУ, ЛЭП | ВЛ-110-51 (УНПС-Заветная) | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Вывод АПВ для выполнения работ на ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС | 2012-11-26 | 2012-11-28 | 3
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ЗИП | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ОБД | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 ОБД-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Южная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для СР ЛР-110 ВЛ КТЭЦ-Южная на ПС Почтовая | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Парфюмерная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для СР ЛР-110 ВЛ КТЭЦ-Парфюмерная на ПС Почтовая | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Набережная, ТН | ТН-110 1 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Набережная, ТН | ТН-110 2 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Набережная, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 ТН-110 ОСШ | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 ТН-110 1 СШ | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трасы | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {EE662B88-7377-455B-930C-FAE034E76108} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трасы | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {A5F97C94-2F69-4D71-9535-33486E793EAC} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трасы | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Промышленная | {CDDCF1CD-31CA-4F36-AAD7-5F6852231552} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трасы | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 1
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | Профиспытания СМВ-110 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1
Лабинские ЭС | ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов МВ-110 кВ | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт грозотроса | 2012-11-22 | 2012-11-23 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ленинградская-Атаманская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт грозотроса | 2012-11-20 | 2012-11-21 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПАОС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена опоры | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ревизия болтовых соединений, вырубка деревьев | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2
Славянские ЭС | ПС Старотитаровская, СШ | 1 СШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, СР 1СШ СЭВ-110,1ТТ СЭВ-110, ШР-110 Т1. | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1
Славянские ЭС | ПС Старотитаровская, СШ | 1 СШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ТН 1СШ-110. | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1
Славянские ЭС | ПС Старотитаровская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание СЭВ-110. | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев | 2012-11-14 | 2012-11-15 | 2
Славянские ЭС | ПС Старотитаровская, СШ | 2 СШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская СР 2СШ СЭВ-110, 2ТТ СЭВ-110, ШР-110 Т2. | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Славянские ЭС | ПС Старотитаровская, СШ | 2 СШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ТН 2СШ-110. | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Славянские ЭС | ПС Курчанская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ Темрюк. Для устранениея замечания технической инспекции. | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев | 2012-11-19 | 2012-11-21 | 3
Славянские ЭС | ПС Курчанская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | 2СШ-110, ЛР-110 ВЛ Коржевская, СР 2СШ-110. Для устранениея замечания технической инспекции. | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 1
Славянские ЭС | ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110-ВЛ Гривенская,ТТ-110-ВЛ Гривенская,ТР-110-Т1, РТН-1СШ-110. | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТН-1СШ-110. Для устранениея замечания технической инспекции. | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СМВ-110. Для устранениея замечания технической инспекции. | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Устранение замечаний по тепловизионному контролю | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопасности работ на ПС 110 кВ Славянская по тех. обслуживанию 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ ПТФ. | 2012-11-28 | 2012-11-29 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | усиление шлейфов, рубка угрожающих деревьев | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ревизия шлейфов, рубка угрожающих деревьев | 2012-11-06 | 2012-11-09 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт провода в пролетах 134-136, рубка угрожающих деревьев | 2012-11-07 | 2012-11-09 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-14 | 2012-11-17 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-11-21 | 2012-11-24 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев в пролетах 72-79 | 2012-11-26 | 2012-11-27 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ревизия шлейфов, рубка угрожающих деревьев | 2012-11-26 | 2012-11-29 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | усиление шлейфов, рубка угрожающих деревьев | 2012-11-28 | 2012-11-30 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ШОН ВЛ 110 Хоста на ПС 110 кВ Адлер | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ШР=110 ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, Выключатели | МВ-110 ВЛ Южная | FALSE | Прочее |  |  |  | МВ-110 ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС капитальный ремонт ШР=110 ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС (бывший ШР-110 Южная) | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | без отключенич 1 СШ, проверка вторичных цепей ТН -110 1 СШ с отключением ТН | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | без отключенич 2 СШ, проверка вторичных цепей ТН -110 2 СШ с отключением ТН | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), Выключатели | СЭВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), Выключатели | ЭВ-110 Псоу | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит | 2012-11-14 | 2012-11-16 | 3
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | без отключения СШ , проверка ДЗШ 1 СШ | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | без отключения СШ , проверка ДЗШ 2 СШ | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка вторичных цепей | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка вторичных цепей ТН-110 ОСШ-110 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт РОСШ -110 ВЛ Магри | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Капитальный ремонт РОСШ -110 ВЛ Магри на ПС 110 кВ Волконка | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Головинка | FALSE | Прочее |  |  |  | (заменной на ОМВ) проверка защит и автоматики ВЛ 110 Головинка | 2012-11-13 | 2012-11-17 | 5
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Головинка | FALSE | Прочее |  |  |  | испыттание МВ | 2012-11-14 | 2012-11-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Магри | FALSE | Прочее |  |  |  | (заменной на ОМВ) проверка защит и автоматики ВЛ 110 Магри | 2012-11-21 | 2012-11-24 | 4
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Магри | FALSE | Прочее |  |  |  | испытание | 2012-11-21 | 2012-11-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Общеподстанционное оборудование | ДЗШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка | 2012-11-26 | 2012-11-26 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Общеподстанционное оборудование | УРОВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка автоматики | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитольный ремонт ШР-110 Т-1 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Общеподстанционное оборудование | ДЗШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка вторичных цепей | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка вторичных цепей | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит и автоматики | 2012-11-27 | 2012-11-30 | 4
Сочинские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кабардинская | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит | 2012-11-10 | 2012-11-10 | 1
Сочинские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Куринская | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит | 2012-11-18 | 2012-11-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТТ-110, ТН-110 2 СШ, ЛР-110 ВЛ Чинары | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит ВЛ 110 кВ Чинары | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары на ПС Чилипси | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТТ-110, ТН-110 1 СШ, ЛР-110 ВЛ Шепси | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит ВЛ 110 кВ Шепси | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси на ПС Чилипси | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чинары, СШ | 1СШ-110 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытание ТН-110 1 СШ | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чинары, СШ | 2СШ-110 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытания ТН-110 2 СШ | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, линейной арматуры, вырубка кустарника | 2012-11-07 | 2012-11-09 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская | {64AC0CB6-3E2F-4133-9BEA-492846CAF97F} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, линейной арматуры, вырубка кустарника | 2012-11-12 | 2012-11-14 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Новониколаевская | {F679C8CB-684E-4312-BC94-2F0ED7461B52} | Прочее |  |  |  | Опробование МВ, замена силикагеля | 2012-11-05 | 2012-11-05 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Роговская | {59270324-D1C9-4F7A-B8C7-12722D1765A7} | Прочее |  |  |  | Опробование МВ, замена силикагеля | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ОМВ-110 | {6BBBCD38-89FE-4DC3-B1C3-C5B64B23071B} | Прочее |  |  |  | Опробование МВ, замена силикагеля | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Медведовская | {1CD3FB14-C710-48A0-BEB2-998E6F4CF8EE} | Прочее |  |  |  | Опробование МВ, замена силикагеля | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Нововеличковская | {B87009AC-733E-4058-B950-B38FDAD86D70} | Прочее |  |  |  | Опробование МВ, замена силикагеля | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ШСМВ-110 | {E57EE7BC-5FF5-4124-A12C-6A5FBF177522} | Прочее |  |  |  | Опробование МВ, замена силикагеля | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | ВЛ 110 |  |  |  | вырубка деревьев, замена изоляторов, выправка опор | 2012-11-12 | 2012-11-14 | 3
Тихорецкие ЭС | ПС Атаманская | СМВ-110 | {1A9BADF7-E8D5-4C4B-B06E-2FABDC44AD35} | Прочее |  |  |  | опробование СМВ-110, замена селикагеля в ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ-110 Т-1 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Атаманская | 1СШ-110 | {E6FBAB37-CFE7-421C-A376-D2448C43F354} | Прочее |  |  |  | опробование СМВ-110, замена селикагеля в ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ-110 Т-1 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Атаманская | 2СШ-110 | {2F572927-53C1-4E24-9AC0-36869FEFF97C} | Прочее |  |  |  | опробование СМВ-110, замена селикагеля в ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ-110 Т-1 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | Т-2 110/35 | {2BCBFC66-11AE-4975-AE71-3DE8FAA6822D} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-2, РВС-110 нейтрали Т-2, ДГК-35 Т-2, РВС-35 ДГК, ТН-6 Т-2. | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Кропоткин | АТ-2 330/110 кВ | {11479E26-FBA9-5DA5-F190-F7AE42372A84} | АТ 330 |  |  |  | ТО АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, | 2012-11-05 | 2012-11-13 | 9 |  |  |  | ▀
Тихорецкие ЭС | ПС Светлая | Т-1 220/35 | {FF65B9AC-5CCD-4F5E-81AB-595E91068323} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-1. Диагностика Т-1 бак. | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Светлая | Т-2 220/35 | {84DE939A-B54A-4157-A76C-F80008B0026B} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: МТЗ ст. 35, 10, автоматики КЗ, ОД Т-2. Диагностика Т-2 бак. Калибровка манометров ввода 220 кВ Т-2 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Светлая | 2 СШ-220 | {05C1C7BE-2AEC-4ED4-98CA-16B8142BD5FF} | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: автоматики КЗ, ОД Т-2. | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-11-23 | 2012-11-23 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-11-22 | 2012-11-22 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-11-27 | 2012-11-27 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-11-28 | 2012-11-28 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Ладожская | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Абинская | СМВ-110 | {6FFDF235-AF3F-4AEC-A1EE-82B3524D6437} | Прочее |  |  |  | проф. испытание ТТ-110 | 2012-11-05 | 2012-11-05 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Тоннельная-Кирилловская | {BDD8A83D-E02E-4DA9-91BC-581355E50BD4} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская тяговая-Абинская | {916FDF2D-C2B7-47A0-894D-5493FB5E9B3F} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев. Выправка опор. | 2012-11-07 | 2012-11-08 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Новотроицкая | 1СШ-110 | {1C9F4928-8F55-4F3D-A131-5D6550970FDC} | Прочее |  |  |  | проф.испытание ТН -110 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Новотроицкая | 2СШ-110 | {CFBFD6BF-9E15-41AF-8D1C-BD87D527AF8A} | Прочее |  |  |  | проф.испытание ТН -110 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Тонкий Мыс | ТН-110 1 СШ | {4560FD8D-50E4-4D19-B9FF-5D3F44946D78} | Прочее |  |  |  | проф.испытание ТН -110 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов , подрезка деревьев | 2012-11-05 | 2012-11-08 | 4
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Раевская-Анапская | {27AEED6D-27B3-4222-B17D-81E9348FD71B} | ВЛ 110 |  |  |  | Демонтаж ГЗТ | 2012-11-09 | 2012-11-18 | 10
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джемете-Анапская | {0843AF22-7F75-4D5E-AE4B-AA2D46059BA1} | ВЛ 110 |  |  |  | Демонтаж ГЗТ | 2012-11-19 | 2012-11-20 | 2
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов, устройство дренажных отверстий траверс, регулировка ИП, верховой осмотр | 2012-11-05 | 2012-11-08 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-502) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Замена опор, замена поврежденных изоляторов, замена дистанционных распорок, верховой осмотр, регулировка ИП | 2012-11-09 | 2012-11-16 | 8 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Устранение дефектов ВОЛС | 2012-11-26 | 2012-11-30 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Центральная | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Устранение замечаний по результатам комплексного опробывания | 2012-11-19 | 2012-11-23 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир | 2012-11-01 | 2012-11-30 | 30 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов | 2012-11-19 | 2012-11-30 | 12 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр. Монтаж ВОЛС. | 2012-11-01 | 2012-11-10 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, монтаж противоптичьих устройств, вырубка деревьев | 2012-11-05 | 2012-11-06 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр, вырубка деревьев | 2012-11-19 | 2012-11-23 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр, вырубка деревьев, перестановка ГВ, регулировка разрядных электродов | 2012-11-26 | 2012-11-30 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев | 2012-11-12 | 2012-11-14 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ОГК, усиление шлейфов, монтаж дополнительных гирлянд изоляторов на шлейфы, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д, верховой осмотр | 2012-11-05 | 2012-11-09 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, ремонт ГЗТ,замена изоляторов, усиление шлейфов, монтаж двухцепных гирлянд на пересечениях с инженерными сооружениями | 2012-11-13 | 2012-11-16 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, выправка опор, замена изоляторов, верховой осмотр | 2012-11-19 | 2012-11-21 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, выправка опор, установка Л-образных гирлянд, усиление сварных соединений | 2012-11-07 | 2012-11-09 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных подвесок на пересечени с инженерными сооружениями, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов | 2012-11-22 | 2012-11-26 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных подвесок на пересечени с инженерными сооружениями, усиление сварных соединений | 2012-11-27 | 2012-11-30 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, установка гасителей вибрации, выправка опор, вырубка деревьев | 2012-11-05 | 2012-11-08 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена опор, установка дополнительных опор, установка гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев | 2012-11-16 | 2012-11-20 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ВОЛС | 2012-11-06 | 2012-11-12 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ВОЛС | 2012-11-21 | 2012-11-30 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-51 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-51, ТТ-51 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-14 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-14, ТТ-14 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-12 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-12, ТТ-12 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-23 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-23, ТТ-23 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-У1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-У1, ТТ-У1 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т) | Т-2 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-2, РВС-110 нейтрали Т-2, ДГК-35 Т-2, РВС-35 ДГК, ТН-6 Т-2. | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин, АТ (Т) | АТ-2 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | ТО АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, | 2012-11-05 | 2012-11-13 | 9 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТР-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2 | 2012-11-05 | 2012-11-13 | 9
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир (ВЛ-330-20) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТО : ТН-330-А | 2012-11-01 | 2012-11-04 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-А | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ТН-330-А | 2012-11-01 | 2012-11-04 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО : ВВ-А-1, ТТ-А-1 | 2012-11-01 | 2012-11-04 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО : ВВ-А-2, ТТ-А-2 | 2012-11-01 | 2012-11-04 | 4
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ДЗТ АТ-2, ГЗТ АТ-2, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ-35 с ВМБ, ЗЗ ст.110 кВ, защиты от потери охлаждения, защиты от перегруза ст.220,35 кВ, сигнализации, привода ОД, КЗ. | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: привода ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2., управления, автоматики и АПВ МВ. | 2012-11-12 | 2012-11-13 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: управления, автоматики и АПВ МВ. | 2012-11-16 | 2012-11-16 | 1
МЭС Юга | ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-1. Диагностика Т-1 бак. | 2012-11-06 | 2012-11-07 | 2
МЭС Юга | ПС Светлая, АТ(Т) | Т-2 220/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: МТЗ ст. 35, 10, автоматики КЗ, ОД Т-2. Диагностика Т-2 бак. Калибровка манометров ввода 220 кВ Т-2 | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2
МЭС Юга | ПС Светлая, СШ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: автоматики КЗ, ОД Т-2. | 2012-11-08 | 2012-11-09 | 2
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 У.Лабинская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО резервных защит, АУВ ЭВ-220, РПР - "К1" с переводом ВЛ через ОВЭ-220 | 2012-11-12 | 2012-11-16 | 5
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, СШ, 220 кВ | ОСШ-220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-220 ОСШ -"К1" | 2012-11-08 | 2012-11-08 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 220 кВ | АТ-1 220/110/10 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ХАРГ бака АТ-1 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ТТ ВЛ-220 Центральная | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 3С 220 кВ | 2012-11-13 | 2012-11-13 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 ВЛ Новорос.- Гайд.-Т. 1ц, ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ЛР-110 ВЛ Гайдук-Тяговая 1ц; усиление ответвлений ЛР-110 ВЛ Новорос.- Гайд.-Т. 1ц и РОСШ-110 ВЛ Новорос.- Гайд.-Т. 1ц от ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками (на ПС Новоросметалл, ПС Лесной порт) | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ 110 ВЛ Новороссийск - Гайдук - Тяговая 1ц,усиление ответвлений РОСШ-110 ВЛ Новорос.- Гайд.-Т. 1ц от ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайкам (на ПС Новоросметалл, ПС Лесной порт) | 2012-11-12 | 2012-11-12 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена шлейфа яч. ВЛ-110 кВ Раевская ф.В от ШР 1СШ до ШР 2 СШ | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена шлейфа яч. ВЛ-110 кВ Раевская ф.В от ШР 1СШ до ШР 2 СШ | 2012-11-01 | 2012-11-02 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР ТР-220 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2 ТО АТ-2, Отбор проб масла бак АТ-2, Установка соединительных зажимов ошиновки 110 кВ АТ-2, замена провода от ТР-110 до АТ-2, усиление мест крепления провода ошиновки 220кВ в шинодержателях на шинных опорах между 2 СШ-220 и ТР-220 АТ-2. | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | 2СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Усиление мест крепления провода ошиновки 220кВ в шинодержателях на шинных опорах между МВ-220 А-2 и Р-А-2-2, МВ-220 К-2 и Р-К-2-2, Р-А-2-2 и 2 СШ-220, Р-К-2-2 и 2 СШ-220, 2 СШ-220 и ТР-220 АТ-2 обрезка смотанных резервных проводов. | 2012-11-15 | 2012-11-16 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Усиление мест крепления провода ошиновки 220кВ в шинодержателях на шинных опорах между МВ-220 К-1и Р-К-1-1 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Усиление мест крепления провода ошиновки 220 кВ в шинодержателях на шинных опорах между с.ш. К-220 и Р-К-1-К. | 2012-11-05 | 2012-11-09 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | СШ-220 К | FALSE | Прочее |  |  |  | Усиление мест крепления провода ошиновки 220кВ в шинодержателях на шинных опорах между с.ш. К-220 и Р-К-1-К. | 2012-11-05 | 2012-11-09 | 5
МЭС Юга | ПС Кирилловская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Усиление спусков в месте крепления аппаратных зажимов от ВЧЗ-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ ф.А, В, С к ЛР-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ. | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | СШ-220 А | FALSE | Прочее |  |  |  | Усиление спусков в месте крепления аппаратных зажимов от ВЧЗ-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ ф.А, В, С к ЛР-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ. | 2012-11-21 | 2012-11-22 | 2

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2012 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2012-11-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | 2012-11-19 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-30 | (ТР . Pсниж= 150 МВт.) Текущий ремонт. Установка ПЗК на газопроводах перед горелками котла. (КубРДУ при условии в работе 1,2,3 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 46 | 2012-11-01 | 2012-11-01 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | (ЗРР. Pсниж= 46 МВт.) Разгрузка до 104 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 1
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 46 | 2012-11-02 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-02 | 2012-11-02 | (ЗРР. Pсниж= 46 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-13 | 2012-11-13 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 13
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | 2012-11-14 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | 2012-11-22 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-22 | 2012-11-22 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 41 | 2012-11-23 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-11-23 | 2012-11-23 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-08 | 2012-11-08 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 8
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | 2012-11-09 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-09 | 2012-11-09 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-20 | 2012-11-20 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 20
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | 2012-11-21 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-11-21 | 2012-11-21 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | 2012-11-29 | 2012-11-29 | [31 empty] | 2012-11-29 | 2012-11-29 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 29
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 41 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-30 | 2012-11-30 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 145 | 2012-11-17 | 2012-11-18 | [31 empty] | 2012-11-17 | 2012-11-18 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 18
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 41 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 6
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 41 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-07 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 7
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 41 | 2012-11-27 | 2012-11-27 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-27 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 27
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 41 | 2012-11-28 | 2012-11-28 | [31 empty] | 2012-11-28 | 2012-11-28 | (ЗРР. Pсниж= 41 МВт.) Разгрузка до 104Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 28
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | СР | 0 | 2012-10-15 | 2012-11-10 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-11-10 | (СР . Pсниж= 0 МВт.) Средний ремонт | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ | К-4 | {3BC0BC6F-3D9A-C6E7-D446-71B5426800C4} | Генерация | К4 | ТР | 0 | 2012-11-12 | 2012-11-17 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-17 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 17
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-11-03 | 2012-11-03 | [31 empty] | 2012-11-03 | 2012-11-03 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 3
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-11-04 | 2012-11-04 | [31 empty] | 2012-11-04 | 2012-11-04 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 4
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-11-17 | 2012-11-17 | [31 empty] | 2012-11-17 | 2012-11-17 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 17
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-11-18 | 2012-11-18 | [31 empty] | 2012-11-18 | 2012-11-18 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 18
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-11-10 | 2012-11-10 | [31 empty] | 2012-11-10 | 2012-11-10 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-11-11 | 2012-11-11 | [31 empty] | 2012-11-11 | 2012-11-11 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 11
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-11-24 | 2012-11-24 | [31 empty] | 2012-11-24 | 2012-11-24 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 24
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-11-25 | 2012-11-25 | [31 empty] | 2012-11-25 | 2012-11-25 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | bar: Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ПГУ1 | ТР | 411 | 2012-11-24 | 2012-11-25 | [31 empty] | 2012-11-24 | 2012-11-25 | (ТР . Pсниж= 411 МВт.) Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) | ▀ | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | 1АТ 220 кВ | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-11-10 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-11-10 | Производство работ по разделению АТ-1 и АТ-2 | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | 2АТ 220 кВ | {F5C7A1DC-4E75-DE4C-002D-869A53DE3987} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-11-10 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-11-10 | Производство работ по разделению АТ-1 и АТ-2 | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-220 ЛЭП Афипская | {113D5972-D617-3A93-D171-339564152061} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-21 | С выводом ЛЭП-220кВ "Афипская". Текущий ремонт МВ. Капитальный ремонт ЛР, РОСШ-220кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. (КубРДУ при условии в работе 1,2,3 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ Южная | {187208D5-6308-4648-87F3-9BF45CEF372D} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-13 | Кап. ремонт ЛР-110кВ на п/с Гидроузел. С выводом ЛЭП-110кВ "Южная" | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ Парфюмерная | {786DE165-B666-4CC8-9FC7-CBAC391A889C} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-15 | Кап. ремонт ЛР-110кВ на п/с Гидроузел. С выводом ЛЭП-110кВ "Парфюмерная". | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 15
| Краснодарская ТЭЦ | ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | {67C30EED-631A-46C9-A290-9ECD3BADEDF0} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-11-02 | С полным выводом ЛЭП-220кВ "Яблоновская". Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | ЭВ-220 ЛЭП Кирилловская | {B6AF578C-3921-4944-A31C-97AA4179CC7A} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | Тех. обслуживание ЭВ. С переводом ЛЭП-220кВ "Кирилловская" на ОМВ. | ▀ | bar: Дни месяца 6
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 6
| Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 0 | 2012-11-12 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-16 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 16
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | (КР . Pсниж= 0 МВт.) продление планового кап.ремонта | bar: 1 to ▀▀ 30
| Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | 2012-11-12 | 2012-11-12 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-12 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 12
| Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТР | 0 | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: 1 to ▀▀ 30
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-13 | 2012-11-13 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 13
| Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТО | 0 | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 15
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-07 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 7
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТО | 0 | 2012-11-20 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-20 | 2012-11-20 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 20
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 39 | 2012-11-27 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-30 | (ТР . Pсниж= 39 МВт.) Виброналадка | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 39 | 2012-11-27 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-30 | (ВПр. Pсниж= 39 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ХР | 18 | 2012-11-01 | 2012-11-04 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-04 | (ХР . Pсниж= 18 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: 1 to 4
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | СР | 40 | 2012-11-05 | 2012-11-26 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-26 | (СР . Pсниж= 40 МВт.) Инспекция уровня Б | ▀ | bar: 5 to ▀▀ 26
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ХР | 18 | 2012-11-27 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-30 | (ХР . Pсниж= 18 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ХР | 18 | 2012-11-01 | 2012-11-04 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-11 | (ХР . Pсниж= 18 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: 1 to 11
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ВПр | 40 | 2012-11-05 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-22 | (ВПр. Pсниж= 40 МВт.) Вынужденный простой, в связи с ремонтом КУ-4. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | ▀ | bar: 5 to ▀▀ 22
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ХР | 18 | 2012-11-16 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-23 | 2012-11-30 | (ХР . Pсниж= 18 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: 16 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 | {} | Генерация | ПТУ3 | КР | 80 | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | (КР . Pсниж= 80 МВт.) Ремонт ротора генератора | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-30 | Текущий ремонт (КубРДУ по режиму вывода АТ на ПС 220 Дагомыс) | ▀ | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 23; ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС | Т-3 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-17 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-24 | Текущий ремонт | bar: 12 to 17; 19 to ▀▀ 24
| Сочинская ТЭС | Т-4 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-10 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-17 | Текущий ремонт | bar: 5 to 10; 12 to 17
| Сочинская ТЭС | ЭВ-220 ВЛ Дагомыс | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Опробование выключателя от устройств РЗА. (ОДУ Юга отказана, для выполнения указанных работ отключение ВЛ не требуется) | ▀ | bar: ▀▀ 21
| Сочинская ТЭС | ЭВ-220 ВЛ Псоу | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Опробование выключателя от устройств РЗА. (ОДУ Юга отказана, для выполнения указанных работ отключение ВЛ не требуется) | ▀ | bar: ▀▀ 21
| Сочинская ТЭС | ЭВ-220 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-30 | Опробование выключателя от устройств РЗА | ▀ | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 23; ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС | ЭВ-110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-30 | Опробование выключателя от устройств РЗА | ▀ | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 23; ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС | Т-5 110/10 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-09 | Текущий ремонт | bar: 7 to 9
| Сочинская ТЭС | ЭВ-220 Т-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-17 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-17 | Опробование выключателя от устройств РЗА. | ▀ | bar: 12 to 17
| Сочинская ТЭС | ЭВ-220 Т-4 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-10 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-10 | Опробование выключателя от устройств РЗА. | ▀ | bar: 5 to 10
| Сочинская ТЭС | ЭВ-110 ВЛ Сочи 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-27 | 2012-11-27 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-27 | Опробование резервных защит ЛЭП (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 27
| Сочинская ТЭС | ЭВ-110 ВЛ Мацеста | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-13 | 2012-11-13 | Опробование резервных защит ЛЭП | ▀ | bar: 13
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Вырубка деревьев, замена изоляторов, устройство дренажных отверстий траверс, регулировка ИП, верховой осмотр (ОДУ Юга отказано по причине недопущения ограничения мощности СтГРЭС, НевГРЭС, Дагестанских ГЭС) | ▀ | bar: 5 to 8
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ростовская АЭС-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-11-17 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Реконструкция (ОДУ Юга отказано по ограничению перетока в сечении "Юг". Указанные работы будут рассматриваться после предоставления детального план-графика выполнения переходов) | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 21
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-11-09 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Замена опор, замена поврежденных изоляторов, замена дистанционных распорок, верховой осмотр, регулировка ИП (ОДУ Юга отказано по причине недопущения ограничения мощности СтГРЭС, НевГРЭС, Дагестанских ГЭС) | ▀ | bar: 9 to ▀▀ 16
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Устранение дефектов ВОЛС (ОДУ Юга отказана по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 30
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Центральная | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Устранение замечаний по результатам комплексного опробывания (ОДУ Юга отказано по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Реконструкция ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ОДУ Юга ремонт отказан по причине начала ОЗП и как отсутствующая в годовом графике ремонтов) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 30
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-30 | Замена ГЗТ, замена поврежденных изоляторов (ОДУ Юга условно по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 30
| ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-04 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО : ТН-330-А (КубРДУ отказана работы учтены в утвержденном графике ремонтов на октябрь) | ▀ | bar: 1 to 4
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-А-20 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-11 | 2012-11-15 | Для работ на 1с 220 кВ ПС А-20 (РРДУ по режиму совмещения с ВЛ-220 кВ Староминская- Каневская) | ▀ | bar: 5 to 9; 11 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-10 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-10 | Монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр. Монтаж ВОЛС. (КубРДУ при условии готовности включения ЛЭП 220 кВ на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок, выводу ЛЭП 500 кВ Кубанская-Тихорецк, Центральная-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | bar: 1 to 10
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-20 | Замена фарфоровой изоляции, монтаж противоптичьих устройств, вырубка деревьев (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1,2АТ на КТЭЦ. При условии в работе 1,2,3 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: 5 to 6; ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Армавир - Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-16 | Замена поврежденных изоляторов, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр, вырубка деревьев | ▀ | bar: 12 to ▀▀ 16; ▀▀ 19 to ▀▀ 23
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-26 | 2012-11-30 | Замена поврежденных изоляторов, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр, вырубка деревьев, перестановка ГВ, регулировка разрядных электродов | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 30
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-17 | 2012-11-18 | Замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-Центральная) | ▀ | bar: 12 to ▀▀ 14; ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-09 | Монтаж ОГК, усиление шлейфов, монтаж дополнительных гирлянд изоляторов на шлейфы, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д, верховой осмотр (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 5 to 9
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-02 | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями (КубРДУ при условии отказа от НП з.№19275 на ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская) | ▀ | bar: 1 to 2
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-13 | 2012-11-16 | Вырубка деревьев, ремонт ГЗТ,замена изоляторов, усиление шлейфов, монтаж двухцепных гирлянд на пересечениях с инженерными сооружениями | ▀ | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 16
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-21 | Вырубка деревьев, выправка опор, замена изоляторов, верховой осмотр | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-09 | Вырубка деревьев, выправка опор, установка Л-образных гирлянд, усиление сварных соединений | ▀ | bar: 7 to 9
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-22 | 2012-11-26 | [31 empty] | 2012-11-22 | 2012-11-26 | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных подвесок на пересечени с инженерными сооружениями, усиление сварных соединений, замена поврежденных изоляторов (КубРДУ при условии в работе 1,2,3 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-27 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-30 | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных подвесок на пересечени с инженерными сооружениями, усиление сварных соединений (КубРДУ при условии в работе 1,2,3 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-22 | Установка Л-образных гирлянд, установка гасителей вибрации, выправка опор, вырубка деревьев (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-Каневская) | ▀ | bar: 5 to 8; ▀▀ 19 to ▀▀ 22
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-16 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-17 | 2012-11-21 | Замена опор, установка дополнительных опор, установка гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Горячий Ключ) | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-12 | [31 empty] | 2012-11-23 | 2012-11-29 | Монтаж ВОЛС (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-Каневская. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 6 to 12; ▀▀ 23 to ▀▀ 29
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Монтаж ВОЛС (КубРДУ отказана по режиму перегруза АТ-1(2) на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме) | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 30
| ПС 220кВ Черемушки | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-17 | 2012-11-17 | ТО ТТ ВЛ-220 Центральная | ▀ | bar: ▀▀ 13; ▀▀ 17
| ПС Кирилловская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-09 | Усиление мест крепления провода ошиновки 220 кВ в шинодержателях на шинных опорах между с.ш. К-220 и Р-К-1-К. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 5 to 9
| ПС Кирилловская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-10 | 2012-11-11 | Усиление спусков в месте крепления аппаратных зажимов от ВЧЗ-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ ф.А, В, С к ЛР-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. При условии отказа от НП з.№19275 на ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская) | ▀ | bar: 10 to 11; ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-12 | ТР ЛР-110 ВЛ Новорос.- Гайд.-Т. 1ц, ЛР-110 ВЛ Новороссийск 1ц, ЛР-110 ВЛ Гайдук-Тяговая 1ц; усиление ответвлений ЛР-110 ВЛ Новорос.- Гайд.-Т. 1ц и РОСШ-110 ВЛ Новорос.- Гайд.-Т. 1ц от ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайками (на ПС Новоросметалл, ПС Лесной порт) | bar: 12
| ПС Кропоткин, АТ (Т) | АТ-2 330/110 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, (КубРДУ отказана работы выполняются в октябре з.№17637) | ▀ | bar: 5 to ▀▀ 13
| ПС Староминская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ДЗТ АТ-2, ГЗТ АТ-2, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ-35 с ВМБ, ЗЗ ст.110 кВ, защиты от потери охлаждения, защиты от перегруза ст.220,35 кВ, сигнализации, привода ОД, КЗ. (КубРДУ отказана по режиму недопустимого перегруза АТ-1 в нормальной схеме и послеаварийном режиме) | bar: 12 to ▀▀ 13
| ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 220 кВ | АТ-1 220/110/10 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО АТ-1, ТТ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ХАРГ бака АТ-1 (КубРДУ отказано по режиму работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | bar: 7
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТР ТР-220 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2 ТО АТ-2, Отбор проб масла бак АТ-2, Установка соединительных зажимов ошиновки 110 кВ АТ-2, замена провода от ТР-110 до АТ-2, усиление мест крепления провода ошиновки 220кВ в шинодержателях на шинных опорах между 2 СШ-220 и ТР-220 АТ-2. (КубРДУ отказана работы выполнялись в сентябре з.№17590) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-51 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-01 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Техническое обслуживание: ВВ-51, ТТ-51 | ▀ | bar: 1
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-14 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | Техническое обслуживание: ВВ-14, ТТ-14 | ▀ | bar: 6
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-12 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-07 | Техническое обслуживание: ВВ-12, ТТ-12 | ▀ | bar: 7
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-23 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-08 | 2012-11-08 | Техническое обслуживание: ВВ-23, ТТ-23 | ▀ | bar: 8
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-У1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-09 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-09 | 2012-11-09 | Техническое обслуживание: ВВ-У1, ТТ-У1 | ▀ | bar: 9
| ПС Тихорецк, АТ (Т) | Т-2 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-16 | Техническое обслуживание: Т-2, РВС-110 нейтрали Т-2, ДГК-35 Т-2, РВС-35 ДГК, ТН-6 Т-2. | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТР ТР-110 АТ-2, ТО ТТ-110 АТ-2 (КубРДУ отказана работы выполняются в октябре з.№17637) | ▀ | bar: 5 to ▀▀ 13
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-А | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-04 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО : ТН-330-А (КубРДУ отказана работы учтены в утвержденном графике ремонтов на октябрь) | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-04 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО : ВВ-А-1, ТТ-А-1 (КубРДУ отказана работы учтены в утвержденном графике ремонтов на октябрь) | ▀ | bar: 1 to 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-04 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО : ВВ-А-2, ТТ-А-2 (КубРДУ отказана работы учтены в утвержденном графике ремонтов на октябрь) | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Староминская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: привода ОД-220 АТ-2, КЗ-220 АТ-2., управления, автоматики и АПВ МВ. (КубРДУ отказана по режиму недопустимого перегруза АТ-1 в нормальной схеме и послеаварийном режиме) | bar: 12 to ▀▀ 13
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-16 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-16 | 2012-11-16 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: управления, автоматики и АПВ МВ. | bar: ▀▀ 16
| ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-07 | Техническое обслуживание: Т-1. Диагностика Т-1 бак. | bar: 6 to 7
| ПС Светлая, АТ(Т) | Т-2 220/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-08 | 2012-11-09 | Техническое обслуживание: Т-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: МТЗ ст. 35, 10, автоматики КЗ, ОД Т-2. Диагностика Т-2 бак. Калибровка манометров ввода 220 кВ Т-2 | bar: 8 to 9
| ПС Светлая, СШ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-08 | 2012-11-09 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: автоматики КЗ, ОД Т-2. | bar: 8 to 9
| ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 У.Лабинская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-16 | ТО резервных защит, АУВ ЭВ-220, РПР - "К1" с переводом ВЛ через ОВЭ-220 | ▀ | bar: 12 to ▀▀ 16
| ПС Витаминкомбинат, СШ, 220 кВ | ОСШ-220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-08 | 2012-11-08 | ТО ТН-220 ОСШ -"К1" | ▀ | bar: 8
| ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-13 | 2012-11-13 | ТО ТН 3С 220 кВ | bar: ▀▀ 13
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-12 | ТР РОСШ 110 ВЛ Новороссийск - Гайдук - Тяговая 1ц,усиление ответвлений РОСШ-110 ВЛ Новорос.- Гайд.-Т. 1ц от ВЛ 110 кВ Кирилловская – Новороссийск I цепь с отпайкам (на ПС Новоросметалл, ПС Лесной порт) | bar: 12
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Замена шлейфа яч. ВЛ-110 кВ Раевская ф.В от ШР 1СШ до ШР 2 СШ (КубРДУ с переводом ВЛ 110 Раевская на ОМВ-110 кВ) | bar: 1 to 2
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-02 | 2012-11-02 | Замена шлейфа яч. ВЛ-110 кВ Раевская ф.В от ШР 1СШ до ШР 2 СШ (КубРДУ с переводом ВЛ 110 Раевская на ОМВ-110 кВ) | bar: 1 to 2
| ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | 2СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Усиление мест крепления провода ошиновки 220кВ в шинодержателях на шинных опорах между МВ-220 А-2 и Р-А-2-2, МВ-220 К-2 и Р-К-2-2, Р-А-2-2 и 2 СШ-220, Р-К-2-2 и 2 СШ-220, 2 СШ-220 и ТР-220 АТ-2 обрезка смотанных резервных проводов. (КубРДУ работы выполнены в сентябре з.№17593) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-19 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Усиление мест крепления провода ошиновки 220кВ в шинодержателях на шинных опорах между МВ-220 К-1и Р-К-1-1 (КубРДУ отказана по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 19
| ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | СШ-220 К | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-09 | Усиление мест крепления провода ошиновки 220кВ в шинодержателях на шинных опорах между с.ш. К-220 и Р-К-1-К. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 5 to 9
| ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | СШ-220 А | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-10 | 2012-11-11 | Усиление спусков в месте крепления аппаратных зажимов от ВЧЗ-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ ф.А, В, С к ЛР-220 ВЛ Краснодарская ТЭЦ. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 10 to 11; ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-03 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-03 | Ввод в работу объединённой КВЛ 220 кВ Центральная - Адлерская ТЭС (без заходов на ПС 220 кВ Дагомыс). Участок от ПС 220 кВ Дагомыс до оп. №1/12. Монтаж заходов на ПС 220 кВ Вардане. Продолжение работ с 25.10. по 03.11.2012 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 1 to 3
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-03 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-03 | Ввод в работу объединённой КВЛ 220 кВ Центральная - Адлерская ТЭС (без заходов на ПС 220 кВ Дагомыс). Участок от ПС 220 кВ Дагомыс до оп. №348. Монтаж заходов на ПС 220 кВ Вардане. Продолжение работ с 25.10. по 03.11.2012 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 1 to 3
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-03 | [31 empty] | 2012-11-03 | 2012-11-03 | Снятие перемычки и соединение шлейфов на оп. №1/12. Продолжение работ с 25.10. по 03.11.2012 (КубРДУ с выполнением работ в часы минимальных нагрузок. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона, по режиму работы генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 1 to 3
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Центральная - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-03 | [31 empty] | 2012-11-03 | 2012-11-03 | Снятие перемычки и соединение шлейфов на оп. №1/12. Продолжение работ с 25.10. по 03.11.2012 (КубРДУ с выполнением работ в часы минимальных нагрузок. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона, по режиму работы генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС. При условии перетока по ВЛ Салхино в сторону РФ 70 МВт) | ▀ | bar: 1 to 3
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | Разрезание шлейфов и установка перемычки на оп. №46. (КубРДУ с выполнением работ в часыминимальных нагрузок. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона, по режиму работы генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | Разрезание шлейфов и установка перемычки на оп. №46. (КубРДУ с выполнением работ в часыминимальных нагрузок. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона, по режиму работы генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | Снятие перемычки и соединение шлейфов на оп. №46. АГ ВЗ (КубРДУ с выполнением работ в часыминимальных нагрузок. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона, по режиму работы генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | Снятие перемычки и соединение шлейфов на оп. №46. АГ ВЗ (КубРДУ с выполнением работ в часыминимальных нагрузок. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона, по режиму работы генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-15 | Участок опор от Адлерской ТЭС до оп. №46. Замена оп. №43 АГ ВЗ. Ввод в работу объединённой КВЛ 220 кВ Дагомыс - Псоу (без заходов на Адлерскую ТЭС) для замены оп. №43. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона, по режиму работы генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС - Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-15 | Участок опор от Адлерской ТЭС до оп. №46. Замена оп. №43 АГ ВЗ. Ввод в работу объединённой КВЛ 220 кВ Дагомыс - Псоу (без заходов на Адлерскую ТЭС) для замены оп. №43. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 220,110 кВ Сочинского энергорайона, по режиму работы генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Проверка прохождения команд РЗА. АГ 1 час (ОДУ Юга отказана, для выполнения указанных работ отключение ВЛ не требуется) | ▀ | bar: ▀ 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Проверка прохождения команд РЗА. АГ 1 час (ОДУ Юга отказана, для выполнения указанных работ отключение ВЛ не требуется) | ▀ | bar: ▀ 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Центральная - Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-25 | [31 empty] | 2012-11-04 | 2012-11-09 | Вырубка угрожающих деревьев. Установка шплинтов, пальцев в проектное положение, устранение выявленных замечаний. АГ 2 часа ПС 220 кВ Шепси: ТР РЦ-2-Ц, РЦ-1-Ц, РТН-220-Ц АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона, работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная - сеть 110 кВ между ПС 500 кВ Центральная и ПС 220 кВ Тверская, с включением на вечерний максимум нагрузок. При УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ 70 МВт) | ▀ | bar: 4 to 9; ▀▀ 19 to ▀ 25
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-11-27 | 2012-11-29 | [31 empty] | 2012-11-10 | 2012-11-11 | Проверка и опрессовка св. соединенийй в шлейфах анкерных опор. Замена повреждённых изоляторов, замена ДР. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах. Ремонт провода, грозотроса. Вырубка деревьев. АГ 2 часа (КубРДУ по режиму вывода блока №1 на СТЭС. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона. С включением на вечерний максимум нагрузок. При УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ до 70 МВт) | ▀ | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 11; ▀ 27 to ▀ 29
| ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-1 (н) | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-21 | 2012-11-22 | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа (КубРДУ по режиму вывода АТ-1 на ПС Шепси) | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀ 22
| ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-2 (н) | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-23 | 2012-11-24 | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа (КубРДУ по режиму вывода АТ-1 на ПС Шепси) | ▀ | bar: ▀ 21 to ▀ 24
Прочие заявки | ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-16 | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-2 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-17 | 2012-11-18 | [31 empty] | 2012-11-17 | 2012-11-18 | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| ПС Поселковая, Автотрансформаторы и трансформаторы, 220кВ | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-11 | 2012-11-12 | [31 empty] | 2012-11-11 | 2012-11-12 | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 12
| ПС Поселковая, Автотрансформаторы и трансформаторы, 220кВ | АТ-2 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-13 | 2012-11-14 | СМР систем мониторинга. АГ 2 часа | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 14
| ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-20 | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, РД-1-1, РЦ-1-1,ТН 10 АТ-1. СМР систем мониторинга. АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона. При условии в работе всех транзитов ЛЭП 110 от ПС 500 Центральная до ПС 220 Тверская) | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 20
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-20 | ТО МВ-110 АТ-1, ТР ТР 110 АТ-1 АГ 2 часа | bar: 6 to ▀▀ 20
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-20 | ТР РЦ-1-1, РД-1-1. АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 20
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-20 | ТР РД-1-1 АГ 2 часа | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 20
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-20 | ТР РЦ-1-1 АГ 2 часа | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 20
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-25 | [31 empty] | 2012-11-21 | 2012-11-26 | ТР РЦ-2-2, РД-2-2, ТТ-Ц-2 АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀ 26
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-25 | [31 empty] | 2012-11-21 | 2012-11-26 | ТР РЦ-1-Ц, РЦ-2-2, МВЦ-1 АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀ 26
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-25 | [31 empty] | 2012-11-21 | 2012-11-26 | ТР РЦ-2-2, РД-2-2, ТТ-Ц-2 АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀ 26
| ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-25 | [31 empty] | 2012-11-21 | 2012-11-26 | ТР РТН-220-Ц, ТО ТН-Ц АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀ 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | Реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | Реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | Реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | Реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | Реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-30 | Реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-02 | усиление шлейфов, рубка угрожающих деревьев | bar: 1 to 2
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-09 | ремонт провода в пролетах 134-136, рубка угрожающих деревьев (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа от вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: 7 to 9
| ПС Чинары, СШ | 1 СШ-110 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-07 | испытания ТН-110 1 СШ | bar: 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-13 | Рубка угрожающих деревьев | bar: 12 to 13
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-16 | Рубка угрожающих деревьев | bar: 15 to 16
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-20 | Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀ 19 to ▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-24 | [31 empty] | 2012-11-21 | 2012-11-24 | Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-27 | [31 empty] | 2012-11-26 | 2012-11-27 | Рубка угрожающих деревьев в пролетах 72-79 | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-28 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-28 | 2012-11-30 | усиление шлейфов, рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 | [31 empty] | 2012-11-28 | 2012-11-28 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Шепси на ПС Чилипси | bar: ▀▀ 28
| ПС Чилипси, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 | [31 empty] | 2012-11-28 | 2012-11-28 | текущий ремонт ТТ-110, ТН-110 1 СШ, ЛР-110 ВЛ Шепси | bar: ▀▀ 28
| ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 | [31 empty] | 2012-11-28 | 2012-11-28 | проверка защит ВЛ 110 кВ Шепси | bar: ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-02 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-05 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары на ПС Чилипси (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа от вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: 2; 5
| ПС Чилипси, СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-02 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-05 | текущий ремонт ТТ-110, ТН-110 1 СШ, ЛР-110 ВЛ Чинары (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа от вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: 2; 5
| ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-02 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-05 | проверка защит ВЛ 110 кВ Чинары (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа от вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: 2; 5
| ПС Чинары, СШ | 2 СШ-110 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | испытание ТН-110 2 СШ (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа от вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: 6
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кабардинская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-10 | 2012-11-10 | [31 empty] | 2012-11-10 | 2012-11-10 | проверка защит | bar: 10
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Куринская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-18 | 2012-11-18 | [31 empty] | 2012-11-18 | 2012-11-18 | проверка защит | bar: 18
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-01 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО порежиму сети и нагрузок) | bar: 1
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-01 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | текущий ремонт ШОН ВЛ 110 Хоста на ПС 110 кВ Адлер (КубРДУ УСЛОВНО порежиму сети и нагрузок) | bar: 1
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-02 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-02 | 2012-11-02 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО порежиму сети и нагрузок) | bar: 2
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-08 | 2012-11-08 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО порежиму сети и нагрузок) | bar: 8
| ПС Адлер, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-07 | капитальный ремонт ШР=110 ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС (КубРДУ УСЛОВНО порежиму сети и нагрузок) | bar: 7
| ПС Адлер, Выключатели | МВ-110 ВЛ Адлерская ТЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-07 | МВ-110 ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС капитальный ремонт ШР=110 ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС (КубРДУ УСЛОВНО порежиму сети и нагрузок) | bar: 7
| ПС Южная (СЭС), СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-08 | 2012-11-08 | без отключенич 1 СШ, проверка вторичных цепей ТН -110 1 СШ с отключением ТН | bar: 8
| ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-08 | 2012-11-08 | без отключенич 2 СШ, проверка вторичных цепей ТН -110 2 СШ с отключением ТН | bar: 8
| ПС Южная (СЭС), Выключатели | СЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-13 | проверка защит (КубРДУ УСЛОВНО порежиму сети и нагрузок) | bar: 12 to 13
| ПС Южная (СЭС), Выключатели | ЭВ-110 Псоу | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-16 | проверка защит (КубРДУ УСЛОВНО порежиму сети и нагрузок) | bar: 14 to 16
| ПС Южная (СЭС), СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-19 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-19 | без отключения СШ , проверка ДЗШ 1 СШ | bar: ▀ 19
| ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-20 | 2012-11-20 | без отключения СШ , проверка ДЗШ 2 СШ | bar: ▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-09 | ревизия шлейфов, рубка угрожающих деревьев | bar: 6 to 9
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | Капитальный ремонт РОСШ -110 ВЛ Магри на ПС 110 кВ Волконка | bar: 6
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-13 | Рубка угрожающих деревьев | bar: 12 to 13
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-17 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-17 | Рубка угрожающих деревьев | bar: 14 to 17
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Головинка | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-17 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-17 | (заменной на ОМВ) проверка защит и автоматики ВЛ 110 Головинка | bar: 13 to 17
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Головинка | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | испыттание МВ | bar: 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-20 | Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀ 19 to ▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-29 | [31 empty] | 2012-11-26 | 2012-11-29 | ревизия шлейфов, рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 29
| ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-30 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-29 | 2012-11-29 | проверка автоматики | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-30 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-29 | 2012-11-29 | капитольный ремонт ШР-110 Т-1 (КубРДУ с переводом ВЛ 110 кВ Лазаревская на СОМВ 110 кВ) | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Волконка, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-01 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | проверка вторичных цепей | bar: 1
| ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-02 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-02 | 2012-11-02 | Проверка вторичных цепей ТН-110 ОСШ-110 | bar: 2
| ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | капитальный ремонт РОСШ -110 ВЛ Магри | bar: 6
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Магри | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-24 | [31 empty] | 2012-11-21 | 2012-11-24 | (заменной на ОМВ) проверка защит и автоматики ВЛ 110 Магри | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 24
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Магри | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-11-21 | 2012-11-21 | испытание | bar: ▀▀ 21
| ПС Волконка, Общеподстанционное оборудование | ДЗШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-26 | [31 empty] | 2012-11-26 | 2012-11-26 | проверка | bar: ▀▀ 26
| ПС Волконка, Общеподстанционное оборудование | УРОВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-27 | 2012-11-27 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-27 | проверка | bar: ▀▀ 27
| ПС Джубга, Общеподстанционное оборудование | ДЗШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-16 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-16 | 2012-11-16 | проверка | bar: 16
| ПС Джубга, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-22 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-22 | 2012-11-22 | проверка вторичных цепей | bar: ▀▀ 22
| ПС Джубга, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-23 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-11-23 | 2012-11-23 | проверка вторичных цепей | bar: ▀▀ 23
| ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-27 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-30 | проверка защит и автоматики | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ЗИП | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРДУ отказана работы выполнялись в октябре з.№17831) | bar: 6
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ОБД | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРДУ отказана по режиму вывода 1,2 АТ на КТЭЦ) | bar: 8
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 ОБД-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-13 | 2012-11-13 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: 13
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок) | bar: 15
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Южная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-07 | Для СР ЛР-110 ВЛ КТЭЦ-Южная на ПС Почтовая | bar: 7
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Парфюмерная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-19 | [31 empty] | 2012-11-09 | 2012-11-09 | Для СР ЛР-110 ВЛ КТЭЦ-Парфюмерная на ПС Почтовая | bar: 9; 19
| ПС Набережная, ТН | ТН-110 1 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-12 | ТО-1 | bar: 12
| ПС Набережная, ТН | ТН-110 2 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-13 | 2012-11-13 | ТО-1 | bar: 13
| ПС Набережная, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | Для ТО-1 ТН-110 ОСШ | bar: 15
| ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-19 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО-2 (КубРДУ отказана по режиму перегруза АТ-1,3 на ПС 220 Брюховецкая в послеаварийном режиме) | bar: 19
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-19 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-19 | ТО-2 | bar: 19
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-20 | 2012-11-20 | ТО-2 | bar: 20
| ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-26 | [31 empty] | 2012-11-26 | 2012-11-26 | ТО-2 | bar: 26
| ПС ДМ-8, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-22 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-22 | 2012-11-22 | Для ТО-1 ТН-110 1 СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 22
| ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-22 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-22 | 2012-11-22 | ТО-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: 22
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-13 | Подрезка деревьев (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская) | bar: 5 to 6; 12 to 13
| ПС Абинская | СМВ-110 | {6FFDF235-AF3F-4AEC-A1EE-82B3524D6437} | Прочее |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-05 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-12 | проф. испытание ТТ-110 (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская) | bar: 5; 12
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Тоннельная-Кирилловская | {BDD8A83D-E02E-4DA9-91BC-581355E50BD4} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-02 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Подрезка деревьев (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская) | bar: 2
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская тяговая-Абинская | {916FDF2D-C2B7-47A0-894D-5493FB5E9B3F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-15 | Подрезка деревьев. Выправка опор. (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская) | bar: 7 to 8; 14 to 15
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-03 | 2012-11-05 | Замена изоляторов , подрезка деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум. При условии 1) согласования ОАО "Кубаньэнерго" возможности погашения потребителей ПС 110 кВ транзита Крымская-Варениковская-Кирилловская, Крымская-Варениковская-Вышестеблиевская 2) отказе 3,4,5.11.2012 КПМЭС от выполнения работ на ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская з. №19275) | bar: 3 to 8
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Раевская-Анапская | {27AEED6D-27B3-4222-B17D-81E9348FD71B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-09 | 2012-11-18 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Демонтаж ГЗТ (КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок) | bar: 9 to 18
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джемете-Анапская | {0843AF22-7F75-4D5E-AE4B-AA2D46059BA1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-13 | Демонтаж ГЗТ(КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум) | bar: 12 to 13; 19 to 20
| ПС Новотроицкая | 1СШ-110 | {1C9F4928-8F55-4F3D-A131-5D6550970FDC} | Прочее |  |  |  | 2012-11-09 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-09 | 2012-11-09 | проф.испытание ТН -110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 9
| ПС Новотроицкая | 2СШ-110 | {CFBFD6BF-9E15-41AF-8D1C-BD87D527AF8A} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-12 | проф.испытание ТН -110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 12
| ПС Тонкий Мыс | ТН-110 1 СШ | {4560FD8D-50E4-4D19-B9FF-5D3F44946D78} | Прочее |  |  |  | 2012-11-02 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-02 | 2012-11-02 | проф.испытание ТН -110 | bar: 2
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПАОС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-01 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-13 | Замена опоры | bar: 1 to ▀▀ 2; ▀▀ 12 to ▀▀ 13
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-16 | Ревизия болтовых соединений, вырубка деревьев (КубРДУ перенесено совместно с выводом 2 СШ 110) | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9; ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Ремонт провода (КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 13
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Вырубка деревьев (КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-07 | Вырубка деревьев | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 7; ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-27 | [31 empty] | 2012-11-08 | 2012-11-09 | Устранение замечаний по тепловизионному контролю | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9; ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-28 | 2012-11-29 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Для безопасности работ на ПС 110 кВ Славянская по тех. обслуживанию 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ ПТФ. (КубРДУ отказана по режиму сети и нагрузок. ВЛ 110 Славянская-ПТФ выводилась в октябре с 19 по 22.10.2012 з.№19394) | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| ПС Старотитаровская, СШ | 1 СШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | Тех. обслуживание ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, СР 1СШ СЭВ-110,1ТТ СЭВ-110, ШР-110 Т1. | bar: ▀▀ 14
| ПС Старотитаровская, СШ | 1 СШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | Тех. обслуживание ТН 1СШ-110. | bar: ▀▀ 14
| ПС Старотитаровская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | Тех. обслуживание СЭВ-110. | bar: ▀▀ 14
| ПС Старотитаровская, СШ | 2 СШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | Тех. обслуживание ЛР-110 ВЛ Вышестеблиевская СР 2СШ СЭВ-110, 2ТТ СЭВ-110, ШР-110 Т2. | bar: ▀▀ 15
| ПС Старотитаровская, СШ | 2 СШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | Тех. обслуживание ТН 2СШ-110. | bar: ▀▀ 15
| ПС Курчанская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-19 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ Темрюк. Для устранениея замечания технической инспекции. | bar: ▀▀ 19
| ПС Курчанская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-20 | 2012-11-20 | 2СШ-110, ЛР-110 ВЛ Коржевская, СР 2СШ-110. Для устранениея замечания технической инспекции. | bar: ▀▀ 20
| ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-02 | Тех. обслуживание ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110-ВЛ Гривенская,ТТ-110-ВЛ Гривенская,ТР-110-Т1, РТН-1СШ-110. (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 2; ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| ПС Забойская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-02 | ТН-1СШ-110. Для устранениея замечания технической инспекции. | bar: 1 to ▀▀ 2; ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| ПС Забойская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-21 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-02 | СМВ-110. Для устранениея замечания технической инспекции. | bar: 1 to ▀▀ 2; ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-07 | Замена изоляторов, линейной арматуры, вырубка кустарника (КубРДУ по режиму вывода ЛЭП 110 в Славянских ЭС) | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 9
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская | {64AC0CB6-3E2F-4133-9BEA-492846CAF97F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-14 | Замена изоляторов, линейной арматуры, вырубка кустарника | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 14
| ПС Калининская | МВ-110 Новониколаевская | {F679C8CB-684E-4312-BC94-2F0ED7461B52} | Прочее |  |  |  | 2012-11-05 | 2012-11-05 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-05 | Опробование МВ, замена силикагеля (КубРДУ с переводом ВЛ 110 кВ на ОМВ-110 кВ) | bar: ▀▀ 5
| ПС Калининская | МВ-110 Роговская | {59270324-D1C9-4F7A-B8C7-12722D1765A7} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | Опробование МВ, замена силикагеля (КубРДУ с переводом ВЛ 110 кВ на ОМВ-110 кВ) | bar: ▀▀ 6
| ПС Калининская | ОМВ-110 | {6BBBCD38-89FE-4DC3-B1C3-C5B64B23071B} | Прочее |  |  |  | 2012-11-07 | 2012-11-07 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-07 | Опробование МВ, замена силикагеля | bar: ▀▀ 7
| ПС Калининская | МВ-110 Медведовская | {1CD3FB14-C710-48A0-BEB2-998E6F4CF8EE} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | Опробование МВ, замена силикагеля (КубРДУ с переводом ВЛ 110 кВ на ОМВ-110 кВ) | bar: ▀▀ 15
| ПС Калининская | МВ-110 Нововеличковская | {B87009AC-733E-4058-B950-B38FDAD86D70} | Прочее |  |  |  | 2012-11-16 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-16 | 2012-11-16 | Опробование МВ, замена силикагеля (КубРДУ с переводом ВЛ 110 кВ на ОМВ-110 кВ) | bar: ▀▀ 16
| ПС Калининская | ШСМВ-110 | {E57EE7BC-5FF5-4124-A12C-6A5FBF177522} | Прочее |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-11-20 | [31 empty] | 2012-11-20 | 2012-11-20 | Опробование МВ, замена силикагеля | bar: ▀▀ 20
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-23 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-11-07 | 2012-11-07 | текущий ремонт (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 7; ▀▀ 23
| ПС Выселки, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-22 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | текущий ремонт | bar: 6; ▀▀ 22
| ПС Выселки, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-22 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | текущий ремонт | bar: 6; ▀▀ 22
| ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-27 | 2012-11-27 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | опробование (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1; ▀▀ 27
| ПС Тбилисская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-28 | 2012-11-28 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | опробование (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1; ▀▀ 28
| ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 | [31 empty] | 2012-11-02 | 2012-11-02 | текущий ремонт | bar: 2; ▀▀ 29
| ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-29 | 2012-11-29 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | текущий ремонт | bar: 1; ▀▀ 29
| ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Ладожская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-30 | 2012-11-30 | [31 empty] | 2012-11-02 | 2012-11-02 | опробование (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 2; ▀▀ 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-22 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-15 | Ремонт грозотроса (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15; ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ленинградская-Атаманская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-13 | Ремонт грозотроса (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 13; ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Прогресс-ГНС-1 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-16 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-16 | Ремонт ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 16
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-08 | Замена изоляторов, чистка трассы | bar: 6 to 8
| Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-08 | Вывод АПВ ля выполнения работ на ВЛ 110 кВ Шовгеновская - Армавир | bar: 6 to 8
| Северокавказкое РДУ, ЛЭП | ВЛ-110-51 (УНПС-Заветная) | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-19 | 2012-11-23 | [31 empty] | 2012-11-05 | 2012-11-09 | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 5 to 9; ▀▀ 19 to ▀ 23
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-28 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-21 | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы | bar: ▀▀ 19 to ▀ 21; ▀ 26 to ▀ 28
| Северокавказкое РДУ, ЛЭП | ВЛ-110-51 (УНПС-Заветная) | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-28 | [31 empty] | 2012-11-19 | 2012-11-21 | Вывод АПВ для выполнения работ на ВЛ 110 кВ Коноково тяговая - УНПС | bar: ▀▀ 19 to ▀ 21; ▀ 26 to ▀ 28
| ПС Советская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | Техобслуживание, опробование РЗА | bar: ▀▀ 14
| ПС Советская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | Техобслуживание, опробование РЗА | bar: ▀▀ 14
| ПС Советская, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | Включение в работу | bar: ▀▀ 14
| ПС Советская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | Техобслуживание, опробование РЗА | bar: ▀▀ 15
| ПС Советская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | Техобслуживание, опробование РЗА | bar: ▀▀ 15
| ПС Советская, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | Включение в работу | bar: ▀▀ 15
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-04 | 2012-11-04 | Замена изоляторов, чистка трасы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 4; 13
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {EE662B88-7377-455B-930C-FAE034E76108} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Замена изоляторов, чистка трасы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 1; ▀▀ 15
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {A5F97C94-2F69-4D71-9535-33486E793EAC} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-02 | 2012-11-02 | Замена изоляторов, чистка трасы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 2; 8
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Промышленная | {CDDCF1CD-31CA-4F36-AAD7-5F6852231552} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-22 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-22 | 2012-11-22 | Замена изоляторов, чистка трасы | bar: ▀▀ 22
| ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-04 | 2012-11-04 | Профиспытания СМВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 4; 13
| ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | 2012-11-08 | 2012-11-08 | [31 empty] | 2012-11-02 | 2012-11-02 | Профиспытания вводов МВ-110 кВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 2; 8
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | вырубка деревьев, замена изоляторов, выправка опор (КубРДУ отказана, по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀ 12 to ▀ 14
| ПС Атаманская | СМВ-110 | {1A9BADF7-E8D5-4C4B-B06E-2FABDC44AD35} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | опробование СМВ-110, замена селикагеля в ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ-110 Т-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀ 15
| ПС Атаманская | 1СШ-110 | {E6FBAB37-CFE7-421C-A376-D2448C43F354} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | опробование СМВ-110, замена селикагеля в ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ-110 Т-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀ 15
| ПС Атаманская | 2СШ-110 | {2F572927-53C1-4E24-9AC0-36869FEFF97C} | Прочее |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-15 | 2012-11-15 | опробование СМВ-110, замена селикагеля в ТН-110 1СШ, ТН-110 2СШ, ТТ-110 Т-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀ 15
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Промзона-Курганная тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-15 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-09 | 2012-11-09 | Отбор проб масла из ТТ-110 на ПС Курганная (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Центральная) | bar: 9; ▀▀ 15
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-15 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-03 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму перегруза ТТ ВЛ 110 кВ Центральная на ПС Белореченская тяговая) | bar: 1 to 3; 13 to ▀▀ 15
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-20 | 2012-11-21 | [31 empty] | 2012-11-20 | 2012-11-21 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ при УСЛОВИИ нормальной схемы остальных транзитов 110 кВ Центральная-Тверская) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Ерик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-27 | 2012-11-28 | [31 empty] | 2012-11-27 | 2012-11-28 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ при УСЛОВИИ нормальной схемы остальных транзитов 110 кВ Центральная-Тверская) | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ БелГЭС-Мартанская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-11-22 | 2012-11-22 | [31 empty] | 2012-11-22 | 2012-11-22 | расчистка трассы от боковых деревьев | bar: ▀▀ 22
| ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Опробование МВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму перегруза ТТ ВЛ 110 кВ Центральная на ПС Белореченская тяговая) | bar: 1; 13
| ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-01 | 2012-11-01 | Опробование МВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму перегруза ТТ ВЛ 110 кВ Центральная на ПС Белореченская тяговая) | bar: 1; 13
| ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Черемушки | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-06 | 2012-11-06 | [31 empty] | 2012-11-06 | 2012-11-06 | Опробование МВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму перегруза ТТ ВЛ 110 кВ Центральная на ПС Белореченская тяговая) | bar: 6
| ПС Апшеронская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-26 | 2012-11-26 | [31 empty] | 2012-11-26 | 2012-11-26 | Опробование СМВ-110 (КубРДУ при УСЛОВИИ нормальной схемы остальных транзитов 110 кВ Центральная-Тверская) | bar: ▀▀ 26
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Центральная 1цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-13 | 2012-11-13 | [31 empty] | 2012-11-13 | 2012-11-13 | Профконтроль сложных защит | bar: 13
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Центральная 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-12 | 2012-11-12 | [31 empty] | 2012-11-12 | 2012-11-12 | Профконтроль сложных защит | bar: 12
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Ерик | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-09 | 2012-11-09 | [31 empty] | 2012-11-09 | 2012-11-09 | Профконтроль сложных защит (КубРДУ при УСЛОВИИ нормальной схемы остальных транзитов 110 кВ Центральная-Тверская) | bar: 9
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Комсомольская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-11-14 | 2012-11-14 | [31 empty] | 2012-11-14 | 2012-11-14 | Профконтроль сложных защит | bar: 14
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 11
выбранный год | 2012
первый день месяца | 2012-11-01
последний день месяца | 2012-11-30
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE