## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | Текущий ремонт. | 2012-10-08 | 2012-10-19 | 12 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | Текущий ремонт. | 2012-09-10 | 2012-10-05 | 26 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 45 | Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 45 | Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 45 | Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 45 | Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ТР | 145 | Текущий ремонт. | 2012-10-20 | 2012-10-21 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 45 | Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 45 | Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 45 | Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 45 | Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | СР | 0 | Средний ремонт | 2012-10-15 | 2012-11-10 | 27 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ТР | 25 | Текущий ремонт (подготовка к ОЗП) | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-07 | 2012-10-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-21 | 2012-10-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | Консервация. | 2012-10-01 | 2012-10-15 | 15 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ТР | 50 | Текущий ремонт | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-13 | 2012-10-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-14 | 2012-10-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 411 | Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) | 2012-10-20 | 2012-10-22 | 3 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С4Т | {E8E54B09-6AA0-0273-427A-7A50070E5A4C} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра С4Т, ДГК-35 тр-ра С4Т, РВС-35 тр-ра С4Т; кап. ремонт ЛР-110 тр-ра С4Т; тех. обслуживание ЭВ-110 тр-ра С4Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 5
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 1СШ 220кВ | {09EAE6FD-1216-DC02-61B3-CA16D5E249C7} | Прочее |  |  |  | Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. | 2012-10-06 | 2012-10-07 | 2
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 1СШ 220кВ | {09EAE6FD-1216-DC02-61B3-CA16D5E249C7} | Прочее |  |  |  | Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. | 2012-10-19 | 2012-10-23 | 5
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | {67C30EED-631A-46C9-A290-9ECD3BADEDF0} | Прочее |  |  |  | С полным выводом ЛЭП-220кВ "Яблоновская". Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. | 2012-09-10 | 2012-11-02 | 54
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 2 СШ 110 кВ | {334DAE3C-AA1F-4921-B34C-FDF1E606EA5B} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ШР 2 СШ-110кВ: ХБК-2, С1Т, ХБК-1, Парфюмерная, 1Т, Кислородный з-д, С4Т. | 2012-10-01 | 2012-10-10 | 10
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 2Ш3Р | {C5DB8982-4A68-4CF7-8195-513ED29D39E1} | Прочее |  |  |  | Фид. с/н 6кВ. Поверка ТТ. | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | ТР | 27.3 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | Вынужденный простой | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 27.3 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 10.68 | Вынужденный простой | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ВПр | 9.8 | Ограничение мощности ХР ГТУ-3 по паропропускной способности конденсатора ПТУ-3 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | 31 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ВПр | 9.8 | Ограничение мощности ХР ГТУ-4 по паропропускной способности конденсатора ПТУ-3 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | 31 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 |  | Генерация | ПТУ3 | КР | 24 | Ремонт ротора генератора ПТУ-3 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | 31 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | Капитальный ремонт | 2012-07-16 | 2012-10-26 | 103 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-3 | {09D1380A-6CAF-E509-DBA6-FD92AAA8B5F4} | Генерация | ГГ3 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2012-09-01 | 2012-10-31 | 61 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ТР | 6.1 | Текущий ремонт ГТС | 2012-09-03 | 2012-10-17 | 45 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТО | 0 | Техническое обслуживание | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1 |  |  |  | ▀
Мобильные ГТЭС | Мобильные ГТЭС | ГТУ-1 | {5CD3D19A-1FE2-4443-B1BE-3654DEBAE44D} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 22.5 | Проведение техобслуживания | 2012-10-01 | 2012-10-03 | 3 |  |  |  | ▀
Мобильные ГТЭС | Мобильные ГТЭС | ГТУ-2 | {2A854321-9F1E-4629-A2CC-B4FC6465F2CE} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 22.5 | Проведение техобслуживания | 2012-10-04 | 2012-10-06 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220кВ Центральная - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Проверка и опрессовка св. соединенийй в шлейфах анкерных опор.Замена повреждённых изоляторов, замена ДР. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах.Ремонт провода. Вырубка деревьев. АГ 2 часа | 2012-10-21 | 2012-10-26 | 6 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Проверка и опрессовка св. соединенийй в шлейфах анкерных опор.Замена повреждённых изоляторов, замена ДР. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах.Ремонт провода. Вырубка деревьев. АГ 2 часа | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев. Установка шплинтов.Установка пальцев в проектное положение. АГ 2 часа | 2012-10-27 | 2012-10-28 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Адлерская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Демонтаж грозотроса оп.№1/12-156 АГ 4 часа | 2012-10-01 | 2012-10-07 | 7 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Адлерская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка перемычки на оп.№46 для замены оп.№43 АГ ВЗ | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Адлерская ТЭС - Псоу | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка перемычки на оп.№46 для замены оп.№43 АГ ВЗ | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС 220 кВ Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Родниковая АГ-2 часа | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС 220 кВ Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Сочи АГ-2 часа | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС 220 кВ Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ-2 часа | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1
Прочие заявки | Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС Лаура: ТО ТН КЛ-110 кВ Мзымта, ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-120, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта АГ-2 часа | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2
Прочие заявки | Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | TRUE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС Роза Хутор: ТО ТН КЛ-110 кВ Мзымта, ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-122, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта АГ-2 часа | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2
Прочие заявки | ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-1 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, РЛРН-10 АТ-1 АГ-2 часа | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 5
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РОСШ-110 АГ-2 часа | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 5
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 1 СШ 110 кВ Т-1 АГ-2 часа | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2(н) АГ-2 часа | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2(н) | FALSE | Прочее |  |  |  | (С переводом на ОВ) ТО ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2(н) АГ-2 часа | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ОВЭ 110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена ВЭ 110 кВ Т-1 для ТО ШР 1 СШ 110 кВ Т-1 АГ-2 часа | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, РД-1-1, РЦ-1-1,ТН 10 АТ-1. АГ-2 часа | 2012-10-15 | 2012-10-26 | 12
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 АТ-1 АГ 2 часа | 2012-10-15 | 2012-10-26 | 12
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-1, РД-1-1. АГ-2 часа | 2012-10-21 | 2012-10-26 | 6
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-1, РД-1-1. АГ-2 часа | 2012-10-21 | 2012-10-26 | 6
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВЦ-1, РЦ-1-1, РД-1-1. АГ-2 часа | 2012-10-21 | 2012-10-26 | 6
Прочие заявки | ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-Ц АГ-2 часа | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Д | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РТН-220-Д, ТО ТН-Д АГ 2 часа | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РД-1-Д, МВД-1 АГ 2 часа | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РД-2-Д | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, ТН, 110 кВ | ТН-110 1 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН 1 СШ 110 АГ-2 часа | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ 110 Т-2 АГ 2 часа | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ОМВ-110 АГ-2 часа | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Туапсе-тяг.-I АГ-2 часа | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Туапсе-тяг.-II АГ-2 часа | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Чилипси | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВ-110 ВЛ Чилипси АГ-2 часа | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШСМВ-110 АГ-2 часа | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
Прочие заявки | ПС Лаура, Системы шин и секции, 110 кВ | 1 С 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время вывода в ремонт Т-1 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
Прочие заявки | ПС Лаура, Системы шин и секции, 110 кВ | 1 С 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время ввода в работу Т-1 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
Прочие заявки | ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 120 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ТН КЛ-110 кВ Роза Хутор,ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-120, ТТ КЛ 110 кВ Роза Хутор АГ 1 час | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2
Прочие заявки | ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 121 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ТН КЛ-110 кВ Роза Хутор,ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-120, ТТ КЛ 110 кВ Роза Хутор АГ 1 час | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 121 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ТН КЛ-110 кВ Мзымта,ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-122, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта АГ 1 час | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 122 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ТН КЛ-110 кВ Мзымта,ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-122, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта АГ 1 час | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2
Адыгейские ЭС | ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | FALSE | Прочее |  |  |  | высоковольтные испытания и измерения | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная | FALSE | Прочее |  |  |  | высоковольтные испытания и измерения | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Ерик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 5
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-10-15 | 2012-10-18 | 4
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-10-22 | 2012-10-25 | 4
Лабинские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт, ЛР-110 на ПС Ханская тяговая | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, Выключатели | МВ-110 Очистные сооружения | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт, замер tg | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, ТН, 110 кВ | ТН 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, ТН, 110 кВ | ТН 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1
Лабинские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 на ПС Комплекс | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
Армавирские ЭС | ПС Речная, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 II СШ-110, СЭВ-110 с включением РП-110 | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1
Армавирские ЭС | ПС Речная, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 II СШ-110, СЭВ-110 с включением РП-110 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1
Армавирские ЭС | ПС Забайкаловская, Выключатели | МВ-110 Сенгилеевская ГЭС | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 и ТТ-110 Сенгилеевская ГЭС, опробование автоматики, отбор проб масла. | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
Армавирские ЭС | Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | Транзит 110 кВ АРМТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенг.ГЭ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Забайкаловская | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Профвосстановление ФП ДЗШ и ШОН ВЛ Коноково | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Профвосстановление ФП ДЗШ и ШОН ВЛ Коноково | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Армавирские ЭС | ПС Подгорная Синюха, Выключатели | МВ-110 Упорная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2
Армавирские ЭС | Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Подгорная Синюха | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1
Армавирские ЭС | Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | FALSE | Прочее |  |  |  | Для техобслуживания ТН-110 СП на ПС 110 кВ Подгорная Синюха | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1
Армавирские ЭС | ПС Отрадная, Выключатели | МВ-110 Подгорная Синюха | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Отрадная-Подгорная Синюха | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Отрадная | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1
Армавирские ЭС | ПС Отрадная, Выключатели | МВ-110 УНПС | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Отрадная | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1
Армавирские ЭС | ПС Коноково тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 I СШ, ТТ-110 ВЛ Дивная. | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дивная -Коноково тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Коноково тяговая | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1
Армавирские ЭС | ПС Коноково тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 II СШ, ТТ-110 ВЛ УНПС | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Коноково тяговая | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Армавирские ЭС | ПС Кубанская тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 I СШ, ТТ-110 ВЛ Гулькевичи. | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Кубанская тяговая | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
Армавирские ЭС | ПС Кубанская тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 II СШ, ТТ-110 ВЛ Армавир. | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Кубанская тяговая | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
Армавирские ЭС | Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж ГЗТ | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5
Армавирские ЭС | Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж ГЗТ | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 5
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и сцепной арматуры. | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Связная-Дивная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Чистка трассы, замена изоляторов. | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Чистка трассы, замена изоляторов. | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 3
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дивная -Коноково тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Чистка трассы, замена изоляторов. | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ЗИП | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ОБД | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 ОБД-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 БСК | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, БСК | БСК-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Мартанская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, Выключатели | СМВ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, ТН | ТН-110 2сш | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Лорис | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, ТН | ТН-110 1сш | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Пашковская, Выключатели | ЭВ-110 Кислородный завод | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР ШР-110 отходящих присоединений | 2012-10-01 | 2012-10-12 | 12
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Афипская 2цепь | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Афипская 2цепь, ШР-110 1с.ш., текущего ремонта МВ-110 ВЛ Афипская 2цепь | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для среднего ремонта Р-1СШ ШСМВ-110, текущего ремонта ШСМВ-110 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для среднего ремонта РТН-110 1СШ, текущего ремонта ТН-110 1СШ | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Ильская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР разъеденителей 110 кВ отходящих присоединений, ТР ТН-110 2СШ, 2 СШ 110 | 2012-10-02 | 2012-10-04 | 3
Краснодарские ЭС | ПС Ильская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР РРП-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ-110 Северская | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Северская-Ильская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для СР ЛР-110 ВЛ-110 Северская | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Ильская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР Р-2 СШ СМВ-110, СМВ-110 | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Ильская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР разъеденителей 110 кВ отходящих присоединений, ТР ТН-110 1СШ, 1 СШ 110 | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3
Краснодарские ЭС | ПС Ильская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР РРП-110 1СШ, ЛР-110 ВЛ-110 Холмская | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Ильская-Холмская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для СР ЛР-110 ВЛ-110 Холмская | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Ильская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР Р-1 СШ СМВ-110, СМВ-110 | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Промышленная-Шедок | {BF89871F-0CBD-4C61-91BF-18F6F0201314} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Промышленная" на ПС Шедок | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Шедок-Псебай | {2776C8FB-4FDF-4E26-80E6-EEFE4C59128F} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Псебай" на ПС Шедок | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Промышленная-Шедок | {BF89871F-0CBD-4C61-91BF-18F6F0201314} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 1
Лабинские ЭС | ПС Шедок | 1СШ-110 кВ | {925A3D51-0C03-4B0C-8AAF-7CB197062730} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание разъединителей присоединений 110 кВ | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 1
Лабинские ЭС | ПС Упорная | 1СШ-110 | {AAEA7179-2708-4B00-8FAC-DC1A363C3A8E} | Прочее |  |  |  | Замена ВОФ на ТН-110 1СШ | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
Лабинские ЭС | ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Засовская | {8E86727A-E779-4BA9-AFCC-3A042BC74E32} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | Профиспытания СМВ-110 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | 1СШ-110 | {E7236FE8-385A-4B79-AFFD-5FF876BBFB95} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 1СШ | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 2СШ | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1
Лабинские ЭС | ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов МВ-110 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
Лабинские ЭС | ПС Промышленная | СМВ-110 | {29B986D9-A7AF-482A-8360-A9BC150D1747} | Прочее |  |  |  | Профиспытания СМВ-110 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Андреедмитриевская | {015F8C92-4B60-4392-BEA7-1E85B07356B6} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {B640EBC5-2944-4148-B7FD-2F72497EEEE4} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Ходзь-Мостовская | {27CEC924-F34D-41B5-9EA2-A7E9A11B3C63} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 3
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 3
Лабинские ЭС | Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-30 | 2012-10-31 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1
Лабинские ЭС | ПС Курганная тяговая | ТН-110 1СШ | {CD27BE95-EC6E-4AB8-AE25-FFE77759C63F} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
Лабинские ЭС | ПС Курганная тяговая | ТН-110 2СШ | {99D9EDF9-6CFE-4FF7-9DDE-EDE76FBCC24A} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов | 2012-10-02 | 2012-10-03 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Выправка опор, установка спиральной арматуры | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка просек, ремонт грозотросса | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2
Ленинградские ЭС | Тихорецкие ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, расчистка просек | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ленинградская-Атаманская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена грозотроса | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Расчистка просек, замена изоляторов | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 5
Ленинградские ЭС | ПС Ленинградская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тек. Рем. ЛР-110 ВЛ Атамановская, СР-2-110, ШР-110 Т-2 | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2
Ленинградские ЭС | ПС Ленинградская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тек. Рем. ЛР-110 ВЛ Ромашки, СР-1-110, ШР-110 Т-1 | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Тек. Рем. ЛР-110 ВЛ Ромашки на ПС 110 Ленинградская | 2012-10-23 | 2012-10-24 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Кирова | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Капитальный ремонт ВЛ | 2012-10-01 | 2012-10-03 | 3
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопасности работ на ПС 110 кВ ПТФ на 1СШ-110 и на ПС 110 кВ Славянская на ЛР-110 ВЛ Славянская | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж грозотроса | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопасности работ на ПС 110 кВ ПТФ по капитальному ремонту 2СШ-110 | 2012-10-04 | 2012-10-07 | 4
Славянские ЭС | ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Комплексный ремонт. Капитальный ремонт 2СШ-110, ЛР-110 ВЛ 220 "Славянская", РРП-110 2СШ,ТР-110 Т2, Р 2СШ СМВ-110.Тек. ремонт ТН-2СШ-110,ВЧЗ ВЛ-110 220 "Славянская". Окраска оборудования.Устранение дефекта тепловизионного обследования. | 2012-10-04 | 2012-10-07 | 4
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж грозотроса | 2012-10-06 | 2012-10-08 | 3
Славянские ЭС | ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Комплексный ремонт. Капитальный ремонт 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП-110 1СШ,ТР-110 Т1, Р 1СШ СМВ-110.Тек. ремонт ТН-1СШ-110,ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская. Окраска оборудования. | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 4
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПТФ-Красноармейская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопасности работ на ПС 110 кВ ПТФ по текущему ремонту ЛР-110 ВЛ Красноармейская | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 4
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПТФ-Красноармейская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопасности работ на ПС 110 кВ Красноармейская по текущему ремонту ЛР-110 ВЛ ПТФ | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ОСШ-110 | 2012-10-08 | 2012-10-17 | 10
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ ПТФ | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание РОСШ-110 ВЛ ПТФ, ЛР-110 ВЛ ПТФ.Восстановление эл.магнитной блокировоки. Устранение дефекта тепловизионного обследования. | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Таманский Водовод | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена опор монтаж грозотроса | 2012-10-09 | 2012-10-12 | 4
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание РОСШ-110 ВЛ Центральная, ЛР-110 ВЛ Центральная, ВЧЗ ВЛ-110 Центральная. Восстановление эл.магнитной блокировоки. | 2012-10-12 | 2012-10-15 | 4
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание РОСШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская. Восстановление эл.магнитной блокировоки. Проф. испытания МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопасности работ на ПС 110 кВ Красноармейская по тех обслуживанию ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2012-10-01 | 2012-10-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2012-10-01 | 2012-10-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Адлер-Южная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2012-10-01 | 2012-10-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | реконструкция (условно) | 2012-10-01 | 2012-10-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, усиление шлейфов пр.223-290, замена датчика гололедной нагрузки оп.281 | 2012-10-01 | 2012-10-03 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов и тросов в зажимах оп.36-39 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Адлер-Южная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, пр.51-52, 23-24 на ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС- Адлер | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена провода в пролетах оп. 193-196 | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, зам.изолляторов оп.150, ревизия шлейфов оп.197 | 2012-10-08 | 2012-10-10 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов и тросов в зажимах оп.48-50,31.32.24-26,14-21 | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов и тросов в зажимах оп.48-50,31.32.24-26,14-21 | 2012-10-10 | 2012-10-11 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев пр.161-176 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, усиление шлейфов пр.3-11 | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, усиление шлейфов пр.3-11-242 | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, ревизия шлейф. оп.197 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт шлейфов, замена датчика гололедной нагрузки оп.6 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев пр.161-176 | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, проверка проводов и тросов в зажимах, замена изоляторов,усиление шлефов, рубка деревьев, замена датчика гололедной нагрузки оп.124 | 2012-10-22 | 2012-10-25 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка деревьев, ревизия шлейф. оп.257,258 | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена датчика гололедной нагрузки оп.452 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена датчика гололедной нагрузки оп.6 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | с включением РП-110, кап.ремонт | 2012-10-01 | 2012-10-07 | 7
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | кап. ремонт РОСШ-110 ВЛ Лаз. Тяг. | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | кап. ремонт РОСШ-110 ВЛ Лаз. Тяг.на ПС 110 кВ Волконка | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР 110 Т-2 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | проф. испыт. | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лермонтово-Джубга | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ЗН КС, ШОН ВЛ на ПС 110 кВ Джубга | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ВЧЗ, ШОН ВЛ на ПС 110 кВ Туапсе | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | кап. ремонт РОСШ-110 ВЛ Головинка | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ Куринская -Кривенк. | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Куринская | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1
Сочинские ЭС | ПС Дагомыс тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | с включением РП-110, тек. ремонт, испыт. | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1
Сочинские ЭС | ПС Головинка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проф. испыт. | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ШЭСВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 1
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ Навагинская-Гойтх | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Навагинская | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | с переводом ВЛ 110 кВ Волконка-Головинка на 1 СШ 110 кВ через ОМВ-110, кап.ремонт ШР-110 Т-2 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | с переводом ВЛ 110 кВ Лазаревская на 2 СШ 110 кВ 2 СШ110 кВ через ОМВ-110, кап. ремонт СШ | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Якорная Щель, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Волконка | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 2 ц | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ново-Михайловская - Лермонтово | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ШОН ВЛ на ПС 110 кВ Лемонтово | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
Сочинские ЭС | ПС Фаногорийская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА ВЛ 110 кВ Фанагорийская-Горячий ключ, Афапостик-Фанагорийская | 2012-10-22 | 2012-10-25 | 4
Сочинские ЭС | ПС Якорная Щель, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ШР-110 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1
Сочинские ЭС | ПС Якорная Щель, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт, испытания | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ШОН ВЛ на ПС 110 кВ Адлер | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1
Сочинские ЭС | ПС Дагомыс тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | с включением РП-110, тек. ремонт ШР-110 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1
Сочинские ЭС | ПС Дагомыс тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Дагомыс | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Дагомыс на ПС 110 кВ Дагомыс тяговая | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Куринская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ Тверская-Куринская | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Куринская | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Кривенковская | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | без отключения, пр-ка втор.цепей ТН с отключением ТН | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | без отключения, пр-ка втор.цепей ТН с отключением ТН | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), Выключатели | ЭВ-110 Псоу | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), Выключатели | СЭВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Головинка | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка РЗА | 2012-10-22 | 2012-10-25 | 4
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | с заменой на ОМВ -110, пр-ка РЗА | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка втор.цепей | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | пр-ка втор.цепей | 2012-10-10 | 2012-10-16 | 7
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена грозозащитного троса (подрядной организацией) | 2012-10-08 | 2012-10-14 | 7
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Роговская-Калининская | {AC0ECBBD-22F2-4E10-8CF1-7C179B1E2B03} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена линейной арматуры | 2012-10-01 | 2012-10-07 | 7
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {D8CCB65B-3223-400D-8DF2-DFB3C4A26AEB} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | {BE4A6954-7E1D-4011-8E42-24C2AFEFEA70} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {F4BCF31C-0FF3-43E4-93A9-FA2E932079F1} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {0DA869C9-78E1-4780-AEE8-5CEEB5C85E95} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена изоляторов | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Леушковская тяговая | СМВ-110 | {439D4C7F-AF06-41C1-8A72-64B9BD3BC102} | Прочее |  |  |  | Проф. испытания СМВ-110 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Малороссийская тяговая | 1СШ-110 | {D505B59F-BDA6-4F61-A4DC-3C2ABCD692EE} | Прочее |  |  |  | Проф. испытания 1СШ-110, ТН-110 1СШ | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
Тихорецкие ЭС | ПС Малороссийская тяговая | 2СШ-110 | {009EFFB0-0A35-403E-866C-8747CAA275FC} | Прочее |  |  |  | Проф. испытания 2СШ-110, ТН-110 2СШ | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капремонт | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Усть-Лабинская тяговая - Ладожская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | техобслуживание | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кореновская на ПС-110 Кореновская тяговая | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТТ-СМВ-110-2сш | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | покраска конструкций | 2012-10-17 | 2012-10-18 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт, испытания, отбор проб масла, покраска ТТ-РП-110 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинск на ПС-110 Кореновская тяговая | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТТ-СМВ-110-1сш | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | покраска конструкций | 2012-10-22 | 2012-10-23 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | доливка масла, профконтроль РЗА (с включением РП-110) | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Тонкий Мыс | ТН-110 1 СШ | {4560FD8D-50E4-4D19-B9FF-5D3F44946D78} | Прочее |  |  |  | проф.испытание ТН -110 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джигинская | РП-110 | {2A92E6E4-AFD3-4D86-8206-DE1D29504F63} | Прочее |  |  |  | проф.испытание ТТ-110 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Джигинская | {F14F0EDD-15E6-4F8C-B3A4-44F3E5AD0C7F} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена ГЗТ и арматуры | 2012-10-15 | 2012-10-19 | 5
Юго-Западные ЭС | ПС Новороссийск | МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | {D8A7025A-128E-4DA9-85D3-74FA2D5257E6} | Прочее |  |  |  | проф.испытание МВ-110 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Анапская | 1СШ-110 | {F90F519D-3F8B-444B-86B8-DF22B69B29C6} | Прочее |  |  |  | проф.испытание ТН-110 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Новотроицкая | 1СШ-110 | {1C9F4928-8F55-4F3D-A131-5D6550970FDC} | Прочее |  |  |  | проф.испытание ТН -110 | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Новотроицкая | 2СШ-110 | {CFBFD6BF-9E15-41AF-8D1C-BD87D527AF8A} | Прочее |  |  |  | проф.испытание ТН -110 | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | СОМВ-110 | {92E96DC8-CBCA-4261-AF2B-20D3D2A6A2F3} | Прочее |  |  |  | проф.испытание ТТ-110 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2 цепь | {CE04E27E-8F38-4B3C-A855-FCC906E99C1A} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и арматуры | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 5
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и арматуры | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 5
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир (ВЛ-330-20) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов, перестановка ДР, верховой осмотр | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена опор, замена поврежденных изоляторов, смазка тросовых оттяжек, заделка трещин ж/б опор, верховой осмотр | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-330-503) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Покраска опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр | 2012-10-15 | 2012-10-19 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 (ВЛ-330-14) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов. Заделка трещин ж/б опор, верховой осмотр | 2012-10-01 | 2012-10-09 | 9 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Реконструкция ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир | 2012-10-10 | 2012-10-25 | 16 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена опор, подстановка опор, установка Л-образных гирлянд, установка ГВ, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, | 2012-10-18 | 2012-10-31 | 14 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Выправка опор, установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, установка гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, выправка опор, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена опор, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2012-10-10 | 2012-10-19 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вынос опоры из зоны подтопления, верховой осмотр, замена опор | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, установка Л-образных гирлянд усиление шлейфов, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр. Монтаж ВОЛС. | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ВОЛС. | 2012-10-10 | 2012-10-17 | 8 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, установка ГВ, верховой осмотр | 2012-10-24 | 2012-10-26 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена консолей крепления ГЗТ, верховой осмотр, замена поврежденных изоляторов | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж двухцепных гирлянд на пересечениях с инженерными сооружениями, установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, замена фарфоровой изоляции | 2012-10-05 | 2012-10-10 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж дополнительной точки контроля гололедной нагрузки, монтаж ОГК, замена фарфоровой изоляции, установка Л-образных гирлянд, усиление сварных соединений, замена консолей крепления ГЗТ, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж дополнительной точки контроля гололедной нагрузки, монтаж ОГК, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, ремонт провода, усиление сварных соединений | 2012-10-08 | 2012-10-12 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ОГК, усиление шлейфов, монтаж дополнительных гирлянд изоляторов на шлейфы, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д, верховой осмотр | 2012-10-15 | 2012-10-19 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт датчиков АИСКГН | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт датчиков АИСКГН | 2012-10-22 | 2012-10-25 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт датчиков АИСКГН | 2012-10-04 | 2012-10-06 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ВОЛС. | 2012-10-05 | 2012-10-09 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-2 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Средний ремонт: ТР-220 АТ-2. Текущий ремонт: ОПН-330 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, РВС-35 АТ-2, РВС-35 ВДТ АТ-2. Техническое обслуживание: АТ-2, ВДТ АТ-2, ТН-35 АТ-2. Опробование пожаротушения: АТ-2, ВДТ АТ-2. ТО в объёме "В": ЭМБ РВ-35 ВДТ АТ-2, ШР-35 АТ-2. | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Средний ремонт: ТР-220 АТ-3. Текущий ремонт: ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, РВС-35 АТ-3, РВС-35 ВДТ АТ-3. Техническое обслуживание: АТ-3, ВДТ АТ-3, ТН-35 АТ-3. Опробование пожаротушения: АТ-3, ВДТ АТ-3. ТО в объёме "В": ЭМБ РВ-35 ВДТ АТ-3, РШМ-35 АТ-3, ШР-35 АТ-3. | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-К2-2, Р-С2-2, Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26, РШМ-220 АТ-2, 3. ТО : ВВ-К2, ТТ-К2, ВВ-С2, ТТ-С2, ВВ-У2, ТТ-У2. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26. | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 500 кВ | АТ-5 500/220 кВ | TRUE | АТ 500 |  |  |  | Текщий ремонт: ОПН-500 АТ-5, ОПН-220 АТ-5, Техническое обслуживание: АТ-5, ТТ-220 АТ-5, ТН-220 АТ-5, ВВ-15, ТТ-15, ТТ-25, ТН-10 АТ-5, ТН-10 СШ-10 АТ-5, ТХН-5-10. Опробование пожаротушения. | 2012-10-08 | 2012-10-10 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН-1СШ-500 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН 1СШ-500 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТТ-110 ОМВ | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН-2СШ-500 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН 2СШ-500 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ТО в объёме: "К" ТН-220 ВВЛ Брюховецкая. | 2012-10-15 | 2012-10-24 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | СШ-220 Б | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО в объёме: "В": ЭПЗ-1636. | 2012-10-15 | 2012-10-24 | 10
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 110 кВ | ТН 110 2 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-110 2 СШ. Отбор проб масла на ФХА | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-4 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Текущий ремонт: ОПН-330 АТ-4, ОПН-110 АТ-4. Техническое обслуживание: АТ-4, ЛРН-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4. Опробование пожароушения: АТ-4. | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН ВЛ-502 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН СШ-502 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН СШ-502 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-34 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-34, ТТ-34. | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Текущий ремонт: ОПН ВЛ 500 кВ Кубанская. Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ Кубанская, ТТ ВЛ 500 кВ Кубанская. Изменение уставок МКПА ВЛ 500 кВ Кубанская согласно письма ОДУ Юга от 13.07.12 №О2-б12-II-2-19-3445 | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | СШ-506 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ЭВ-61, ТТ-61, ЭВ-62, ТТ-62, ТН СШ-506. Изменение уставок и логики терминалов ЭВ-61, ЭВ-62 согласно письма ОДУ Юга от 15.06.12 №О2-б12-II-1-19-2863 | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ШР, СК | РК | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ОПН-РК. Техническое обслуживание: РК, ЭВ-РК. Опробование пожаротушения. ТО в объёме "К1" автоматики управления задвижками РК. Диагностика: РК. | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР : ЛР-110 М-Российская | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : РОСШ-110 НПС-1, РОСШ-110 Н-Покровск, РОСШ-110 Малорос. | 2012-10-26 | 2012-10-29 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: РПГ 220 ОСШ-220 РОСШ-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, ОВВ, ТН ОСШ-220, РТН ОСШ-220 | 2012-10-01 | 2012-10-16 | 16
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Дагомыс. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", ЭПЗ-1636 "К", автоматика АПВ "О", токовые цепи "К1". | 2012-10-01 | 2012-10-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Шепси. РЗА: ВЧЗ и ФП "К", автоматика ОАПВ "О", ДФЗ 201 "К". | 2012-10-04 | 2012-10-06 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Гор. ключ. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", АОПО "К", токовые цепи "К1". | 2012-10-10 | 2012-10-12 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Тверская. | 2012-10-07 | 2012-10-09 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Черемушки. РЗА: ВЧЗ и ФП "К1", Защиты "К", Автоматика АПВ "О". | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Армавир-Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Армавир. | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1сш-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, Т-6, ОВВ-220, ШСВВ-220, РТН, ОПН,ТН-1сш220 | 2012-10-01 | 2012-10-17 | 17
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ, ТТ, ШР-1сш220 ШСВВ | 2012-10-04 | 2012-10-17 | 14
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ, ТТ, ШР-1сш220. РОСШ-220 ОВВ | 2012-10-04 | 2012-10-17 | 14
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш-220 Дагомыс,ШР-2сш-220 Шепси, ШР-2сш-220Гор.ключ, ШР-2сш-220Тверская, ШР-2сш-220 Черемушки, ШР-2сш-220 Армавир, ШР-2сш-220 Т-6, ШР-2сш-220 ОВВ-220, ШР-2сш-220 ШСВВ-220, РТН-IIсш-220, ОПН-220 IIсш,ТН-1сш220 | 2012-10-18 | 2012-10-30 | 13
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Дагомыс | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Дагомыс | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш-220 Дагомыс с заменой на ОВВ | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Шепси | 2012-10-20 | 2012-10-20 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Шепси | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш-220 Шепси с заменой на ОВВ | 2012-10-21 | 2012-10-21 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Горячий ключ | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Гор.Ключ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш-220Гор.ключ с заменой на ОВВ | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Тверская | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Тверская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш-220 Тверская с заменой на ОВВ | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Черемушки | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш-220 Черемушки с заменой на ОВВ | 2012-10-27 | 2012-10-27 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Армавир | 2012-10-28 | 2012-10-28 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Армавир | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш-220 Армавир с заменой на ОВВ | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ШР-2сш-220 ОВВ-220 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ШР-2сш-220 Т-6. | 2012-10-30 | 2012-10-30 | 1
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме К-1 Терминал основных защит (L60) ВЛ 220 кВ Афипская | 2012-10-03 | 2012-10-04 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме К-1 Терминал основных защит (RED670) ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме К-1 Терминал основных защит (L90) ВЛ 220 кВ Кирилловская | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир (ВЛ-330-20) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТР : ЛР ВЛ 330 кВ Кропоткин , Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО ТН ВЛ 330 кВ Кропоткин. | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТТ-110 АТ-5 | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 1СШ | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-4-20 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТТ-4-20 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО в объеме "В"ЭПЗ-1636. ТР ОВВ-110, ТТ-110 ОВВ-110 | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-4 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | ТО: АТ-4, ТСН-4, КРУН-10 АТ-4, МВ-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4.ОПН-10 АТ-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4. ТР: Р-330 АТ-4, Р-4-20-2, Р-2-4-1, Р-220 АТ-4, ТТ-41, ТТ-42. | 2012-10-15 | 2012-10-19 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | ТР: АТ-3, Р-330 АТ-3, Р-220 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1, Р-32-3, Р-31-3, ТО : ТТ-32. | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР ВВ-110 Т-3 | 2012-10-01 | 2012-10-12 | 12
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТО ТН-330 -Т | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-Т | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-330 -Т | 2012-10-08 | 2012-10-11 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-Т-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ВВ- Т-2, ТО ТТ- Т-2 | 2012-10-02 | 2012-10-09 | 8
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ТТ-Т-1, ВВ-А-1 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, АТ (Т) | АТ-2 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | ТО АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2. | 2012-10-02 | 2012-10-09 | 8 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробывание ВВ-110 Т-3 после среднего ремонта | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Казанская | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ВВ-110 Казанская, ТТ-110 Казанская, ТО защиты и автоматики в объеме "О" | 2012-10-16 | 2012-10-17 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Хим.завод 2 | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ВВ-110 Хим. Задов 2, ТТ-110 Хим. Завод 2 | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Заря | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Заря | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ВВ-110 Заря, ТО ТТ-110 Заря с переводом через ОВВ-110 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШСВВ-110, ТТ-110 ШСВВ, ТО защиты и автоматики в объеме "О" | 2012-10-24 | 2012-10-25 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Кропоткин-ЖБШ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО ВВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ, ТР РОСШ-110 ЖБШ | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 ЖБШ | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир (ВЛ-330-20) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТО : ТН-330-А | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-А | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ТН-330-А | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО : ВВ-А-1, ТТ-А-1 | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО : ВВ-А-2, ТТ-А-2 | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | СР: Р-Тх2-Тх, Р-Тх1-Тх. | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР: Р-Тх2-Тх. | 2012-10-01 | 2012-10-04 | 4
МЭС Юга | ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-110 1с.ш. | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-110 2с.ш. | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-110 ОСШ. | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | СР: ЛР-220 Тихорецкая | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-1 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: МВ-220 "АТ-1,3", МВ-110 АТ-1,3, АТ-1. Диагностика:АТ-1 бак. | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-3 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: МВ-220 "АТ-1,3", МВ-110 АТ-1,3, АТ-3. Диагностика:АТ-3 бак. | 2012-10-18 | 2012-10-19 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: СМВ-220 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-2, МВ-110 АТ-2 . Диагностика:АТ-2 бак. ТО РЗА в объёме К: ГЗТ ЛРН АТ-2, ГЗТ РПН ЛРН АТ-2, ДЗТ ЛРН АТ-2, перегруз ЛРН АТ-2, сигнализация ЛРН АТ-2 , автоматика РПН ЛРН АТ-2, БАР ЛРН АТ-2, Автоматика охлаждения ЛРН АТ-2, ТТ ЛРН АТ-2. Диагностика АТ-2, вводов АТ-2, РПН ЛРН АТ-2, ЛРН АТ-2. | 2012-10-01 | 2012-10-02 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | Т-3 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РВС-35 Т-3, ДГК -35 Т-3, ТР-110 Т-3. Диагностика: Т-3 бак. | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: Р 2 СШ 110. Текущий ремонт: Р-1 СШ 110. | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: 1СШ-110, ШР-110 АТ-1,3, Р-1 СШ 110, РТН-110 1СШ110, ШР-110 Переяславская, ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3. | 2012-10-22 | 2012-10-24 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР: ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3, ШР-110 АПК-2, ШР-110 Роговская, ШР-110 Н.Джерелиевская, Р 2 СШ 110, РТН-110 2СШ. ТР: 2СШ-110. ТО РЗА в объёме В: ТТ-110 Роговская, управления и автоматики МВ-110 Роговская.ТО: МВ-110 АТ-2. | 2012-10-15 | 2012-10-19 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Медведовская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-110 Медведовская. ТО: МВ-110 Медведовская, ЛР-110 Медведовская.ТО РЗА в объёме В: ТТ, ШОН, управления и автоматики, АПВ МВ-110, АВР линии. | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 5
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : Т-3 | 2012-10-25 | 2012-10-26 | 2
МЭС Юга | ПС Каневская, АТ(Т) | Т-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО: Т-1. Диагностика: Т-1 бак. ТО РЗА в объёме К: ГЗТ Т-1, ДЗТ Т-1, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ-27,5 с ВМБ, защиты от перегруза ст. 220, 27,5, защиты от потери охлаждения, сигнализации, автоматики отсечного клапана, автоматики охлаждения, автоматики РПН Т-1, БАР РПН Т-1, ТТ Т-1. | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5
МЭС Юга | ПС Каневская, Выключатели | МВ-220 ВЛ Ст.Минская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: МВ-220 Староминская. ТО РЗА в объёме К: управления, автоматики и АПВ МВ-220. | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5
МЭС Юга | ПС Каневская, Выключатели | СМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : СМВ-220 | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5
МЭС Юга | ПС Каневская, СШ | РП-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : ТТ-220 РП | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5
МЭС Юга | ПС Каневская, ТН | ТН 220 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-220 1 сш. ТО РЗА в объёме К: ТН-220 1 СШ. | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5
МЭС Юга | ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР-220 Т-1, РДГК-35. | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2
МЭС Юга | ПС Светлая, СШ | 1 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР-220 Т-1. | 2012-10-15 | 2012-10-16 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Шкуринская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА в объёме К: управления, автоматики и АПВ МВ-110. | 2012-10-16 | 2012-10-16 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская | ВЛ 220кВ Староминская-А30 | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ехническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636. | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Староминская | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636. | 2012-10-05 | 2012-10-09 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Староминская | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭПЗ-1636, управленияи автоматики, АПВ МВ-110. | 2012-10-17 | 2012-10-19 | 3
МЭС Юга | ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО: МВ-110 Афипская 2 цепь, СР: РОСШ-110 Афипская 2ц, ЛР-110 Афипская 2ц. | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР: РОСШ-110 Афипская 2ц, ЛР-110 Афипская 2ц. | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | 1 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР: ШР-110 1СШ ВЛ Шенджий. ТО: ТН-110 1СШ | 2012-10-09 | 2012-10-09 | 1
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-2. ТО основных и резервных защит - "К" | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, ТН, 220 кВ | ТН-220-А | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ТН-220-А | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, Выключатели, 220 кВ | МВ-А-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: МВ-220 А-2 | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-Ц-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ЭВ-220 Ц-2 | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, ТН, 220 кВ | ТН-220 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-220 2СШ | 2012-10-15 | 2012-10-17 | 3
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, АТ(Т) | АТ 3 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-3.ТО резервных защит - "К1" | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, АТ(Т) | АТ 4 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-4.ТО резервных защит - "К1" | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
МЭС Юга | ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ОД, КЗ-220 АТ-2, ЗОН-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-10 АТ-2, ТР-10-2 АТ-2, ТР-110 АТ-2, МВ-110 АТ-2. | 2012-10-01 | 2012-10-05 | 5
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-110 1СШ АТ-2 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-110 2СШ АТ-2 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
МЭС Юга | ПС Тверская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО: СМВ-220 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1, ТН-35 АТ-1, МВ-35 АТ-1, МВ-110 АТ-2. ТО ТЗ, ЗПО - "О" Замена рубильников в цепях ТН-35 | 2012-10-08 | 2012-10-10 | 3
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2, ТН-35 АТ-2, МВ-35 АТ-2, МВ-110 АТ-2.ТО ТЗ, ЗПО - "О" Замена рубильников в цепях ТН-35. | 2012-10-29 | 2012-10-31 | 3
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, ТН, 220 кВ | ТН 220 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-220 1 СШ | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, ТН, 220 кВ | ТН 220 2 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-220 2 СШ | 2012-10-19 | 2012-10-19 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: СМВ-220 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: СМВ-110. ТО автоматики - "О" | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, АТ(Т), 220кВ | АТ-1 220/110/10кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, АТ(Т), 220кВ | АТ-2 220/110/10кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТТ-10 АТ-2.ТО ГЗ, ГЗ РПН, основных защит 1 и 2 ком., рез. защит ст. 220 и 110 кВ, АУВ ЭВ-110, автоматики охлаждения и РПН, технологических защит, ТТ АТ-1 и ЭВ-110, РЗА и ТТ ВВ-10 - "К" | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 5
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН 1С 220 кВ | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 2С 220кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН 2С 220 кВ | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 13 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ, ТТ - "К" | 2012-10-09 | 2012-10-10 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 23 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ, ТТ - "К" | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Яблоновская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО: ТТ-220 ВЛ КТЭЦ, ТН-220 ВЛ КТЭЦ. ТО вторичных цепей ТТ, ТН - "К" | 2012-10-11 | 2012-10-12 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Восточная, АТ(Т) | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-1, ЛРН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 ЛРН АТ-1, МВ-220-13, МВ-220-14, МВ-110 АТ-1. ВВИ МВ-10. | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | МВ 220 23 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-220-23 | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШСМВ-110 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 1 СШ | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 2 СШ | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, МВ-110 АТ-2. ТО АТ-2, Отбор проб масла бак АТ-2 | 2012-10-29 | 2012-10-30 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-А-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-220 А-1 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-220 К-2 | 2012-10-29 | 2012-10-29 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Новоросмет., ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Новороссийск 2 ц, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Тоннельная, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Раевская, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Пенайская-Гайд.-Т. 2ц, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Пролетарий, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ РИП 1ц, ТО ТН-110 2 с.ш., ЭВ-110 БСК-2, ЭВ-110 БСК-2, ТТ ЭВ-110 БСК-2, ТТ-110 БСК-2 | 2012-10-08 | 2012-10-19 | 12
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоросметалл | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Новоросмет. | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссметалл | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО РЗА ШОН в объеме "К" | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новороссийск 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Тоннельная | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Тоннельная | 2012-10-17 | 2012-10-17 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Раевская | 2012-10-18 | 2012-10-18 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ШР, СК | БСК-110-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ЭВ-110 БСК-2, ТТ ЭВ-110 БСК-2 | 2012-10-08 | 2012-10-19 | 12
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН-110 2 с.ш. | 2012-10-08 | 2012-10-09 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 ВЛ Раевская, ВЧЗ-110 ВЛ Раевская ф А,В,С, КС-110 ВЛ Раевская ф А,В,С, ТО МВ-110 ВЛ Раевская | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 ОСШ | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новороссийск 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск-Гайдук-Тяговая 1 ц ВВИ вводов МВ-110 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ШР, СК | БСК-110-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ЭВ-110 БСК-1, ТТ ЭВ-110 БСК-1 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-220 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-2, МВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, АТ(Т) | Т-1 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 Т-1, Т-1, МВ-6 Т-1 Отбор проб масла с бака Т-1 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, АТ(Т) | Т-2 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 Т-2, Т-2, ТТ-110 Т-2, МВ-6 Т-2 Отбор проб масла с бака Т-2 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Геленджик | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик | 2012-10-03 | 2012-10-03 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Крымская тяговая 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц | 2012-10-04 | 2012-10-04 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Крымская тяговая 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | СР МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 ц Отбор проб масла с вводов МВ-110 и МВ-110 | 2012-10-01 | 2012-10-12 | 12
МЭС Юга | ПС Крымская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | СР РВ-6 ВДТ АТ-1, ЗР-35 нейтр. АТ-1 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : ШР-1СШ-110 ВЛ КПТФ | 2012-10-12 | 2012-10-12 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : ШР-2СШ-110 ВЛ Небердж.1ц ТР : ШР-2СШ-110 АТ-2, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц | 2012-10-02 | 2012-10-11 | 10
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШСМВ-110 | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-1, ОПН-220-АТ1, ОПН-110-АТ1, ТН 10 кВ АТ-1 Отбор проб масла с бака АТ-1 | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская, ТН, 220 кВ | ТН-1С 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ОПН ТН 1 С 220 кВ | 2012-10-04 | 2012-10-05 | 2
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ТН ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская , ТТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | 2012-10-15 | 2012-10-15 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА ЭПЗ-1636, АПВ и привод в объеме "О", ТТ-110 ОМВ в объеме "К". | 2012-10-01 | 2012-10-01 | 1
МЭС Юга | ПС Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ от Т-3 ПС Вышестеблиевская фаза-фаза на ЗКР на ПС Славянская | 2012-10-05 | 2012-10-05 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ от Т-3 ПС Вышестеблиевская трос-провод на РПГ ОКГТ на ПС Кубанская | 2012-10-06 | 2012-10-06 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ от Т-3 ПС Вышестеблиевская трос-провод на ЗКР ОКГТ на ПС Славянская | 2012-10-07 | 2012-10-07 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220кВ 13 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА АУВ ВЭ 13 в объеме "О" | 2012-10-22 | 2012-10-22 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220кВ 23 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РЗА АУВ ВЭ 23 в объеме "О" | 2012-10-23 | 2012-10-23 | 1

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
2012-10-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | 2012-10-08 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | (ТР . Pсниж= 150 МВт.) Текущий ремонт. (КубРДУ отказана по режиму вывода 1,2АТ на Краснодарской ТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | 2012-09-10 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-10-05 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт. | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 45 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-16 | (ЗРР. Pсниж= 45 МВт.) Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 16
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 45 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-17 | (ЗРР. Pсниж= 45 МВт.) Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 17
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 45 | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-30 | 2012-10-30 | (ЗРР. Pсниж= 45 МВт.) Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 45 | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | (ЗРР. Pсниж= 45 МВт.) Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ТР | 145 | 2012-10-20 | 2012-10-21 | [31 empty] | 2012-10-20 | 2012-10-21 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт. | ▀ | bar: Дни месяца 20 to Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-02 | 2012-10-02 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-03 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 3
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 11
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-12 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 45 | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-25 | (ЗРР. Pсниж= 45 МВт.) Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 45 | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | (ЗРР. Pсниж= 45 МВт.) Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-09 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-10 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 45 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | (ЗРР. Pсниж= 45 МВт.) Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 45 | 2012-10-24 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-24 | (ЗРР. Pсниж= 45 МВт.) Разгрузка до 100 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 24
| Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | СР | 0 | 2012-10-15 | 2012-11-10 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-11-10 | (СР . Pсниж= 0 МВт.) Средний ремонт | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ТР | 25 | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-24 | (ТР . Pсниж= 25 МВт.) Текущий ремонт (подготовка к ОЗП) (КубРДУ по режиму вывода ТГ-4 на Краснодарской ТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 17; Дни месяца 22 to Дни месяца 24
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-10-06 | 2012-10-06 | [31 empty] | 2012-10-06 | 2012-10-06 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 6
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-10-07 | 2012-10-07 | [31 empty] | 2012-10-07 | 2012-10-07 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 7
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-10-20 | 2012-10-20 | [31 empty] | 2012-10-20 | 2012-10-20 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-10-21 | 2012-10-21 | [31 empty] | 2012-10-21 | 2012-10-21 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | 2012-10-01 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-15 | (КС . Pсниж= 0 МВт.) Консервация. | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 15
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ТР | 50 | 2012-10-08 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-20 | (ТР . Pсниж= 50 МВт.) Текущий ремонт (КубРДУ по режиму вывода ТГ-2 на Краснодарской ТЭЦ. УСЛОВНО по режиму одновременного вывода 1,2 АТ на Краснодарской ТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 16 to Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-10-13 | 2012-10-13 | [31 empty] | 2012-10-13 | 2012-10-13 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 13
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-10-14 | 2012-10-14 | [31 empty] | 2012-10-14 | 2012-10-14 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-10-27 | 2012-10-27 | [31 empty] | 2012-10-27 | 2012-10-27 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 27
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-10-28 | 2012-10-28 | [31 empty] | 2012-10-28 | 2012-10-28 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 Мвт с1 до 6 часов для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 411 | 2012-10-01 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-02 | (ТР . Pсниж= 411 МВт.) Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 411 | 2012-10-20 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-14 | (ТР . Pсниж= 411 МВт.) Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) (ОДУ Юга перенесено по режиму) | ▀ | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 14; Дни месяца 20 to Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С4Т | {E8E54B09-6AA0-0273-427A-7A50070E5A4C} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-20 | Текущий ремонт тр-ра С4Т, ДГК-35 тр-ра С4Т, РВС-35 тр-ра С4Т; кап. ремонт ЛР-110 тр-ра С4Т; тех. обслуживание ЭВ-110 тр-ра С4Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 8 to Дни месяца 12; Дни месяца 16 to Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | 2 СШ 220кВ | {09EAE6FD-1216-DC02-61B3-CA16D5E249C7} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-03 | Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 3
| Краснодарская ТЭЦ | 1СШ 220кВ | {09EAE6FD-1216-DC02-61B3-CA16D5E249C7} | Прочее |  |  |  | 2012-10-06 | 2012-10-07 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-09 | Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. | ▀ | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | 1СШ 220кВ | {09EAE6FD-1216-DC02-61B3-CA16D5E249C7} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-21 | 2012-10-25 | Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. | ▀ | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ | ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | {67C30EED-631A-46C9-A290-9ECD3BADEDF0} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-11-02 | С полным выводом ЛЭП-220кВ "Яблоновская". Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | 1АТ | {67C30EED-631A-46C9-A290-9ECD3BADEDF0} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-11-02 | Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ и разделением схемы подключения 1АТ, 2АТ Краснодарской ТЭЦ. | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | 2АТ | {67C30EED-631A-46C9-A290-9ECD3BADEDF0} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-11-02 | Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ и разделением схемы подключения 1АТ, 2АТ Краснодарской ТЭЦ. | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | 2 СШ 110 кВ | {334DAE3C-AA1F-4921-B34C-FDF1E606EA5B} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-10 | Капитальный ремонт ШР 2 СШ-110кВ: ХБК-2, С1Т, ХБК-1, Парфюмерная, 1Т, Кислородный з-д, С4Т. (КубРДУ 8,9,10.10.2012 УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 КТЭЦ-Кирилловская с отпайками) | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ | 2Ш3Р | {C5DB8982-4A68-4CF7-8195-513ED29D39E1} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Фид. с/н 6кВ. Поверка ТТ. | bar: Дни месяца 1
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | 2012-10-16 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-16 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 16
| Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТО | 0 | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-08 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 8
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | КР | 0 | 2012-07-16 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-07-16 | 2012-10-26 | (КР . Pсниж= 0 МВт.) Капитальный ремонт | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 26
| Майкопская ГЭС | ГГ-3 | {09D1380A-6CAF-E509-DBA6-FD92AAA8B5F4} | Генерация | ГГ3 | ТР | 0 | 2012-10-08 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-12 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 12
| Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТР | 0 | 2012-09-01 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-10-31 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 31
| Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ТР | 6.1 | 2012-09-03 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-10-17 | (ТР . Pсниж= 6,1 МВт.) Текущий ремонт ГТС | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 17
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТО | 0 | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 15
| Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТО | 0 | 2012-10-17 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-17 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 17
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТО | 0 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 11
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТО | 0 | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-09 | (ТО. Pсниж= 0 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 9
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 27.3 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | (ТР . Pсниж= 27,3 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 11
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 11 | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | (ВПр. Pсниж= 11 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: ▀▀ 11
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 27.3 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | (ТР . Pсниж= 27,3 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 23
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 10.68 | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | (ВПр. Pсниж= 10,68 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: ▀▀ 23
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ВПр | 9.8 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-31 | (ВПр. Pсниж= 9,8 МВт.) Ограничение мощности ХР ГТУ-3 по паропропускной способности конденсатора ПТУ-3 | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ВПр | 9.8 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-31 | (ВПр. Pсниж= 9,8 МВт.) Ограничение мощности ХР ГТУ-4 по паропропускной способности конденсатора ПТУ-3 | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 | {} | Генерация | ПТУ3 | КР | 24 | 2012-10-01 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-31 | (КР . Pсниж= 24 МВт.) Ремонт ротора генератора ПТУ-3 | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 31
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Мобильные ГТЭС | Мобильные ГТЭС | ГТУ-1 | {5CD3D19A-1FE2-4443-B1BE-3654DEBAE44D} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 22.5 | 2012-10-01 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-03 | (ТР . Pсниж= 22,5 МВт.) Проведение техобслуживания | ▀ | bar: 1 to 3
| Мобильные ГТЭС | ГТУ-2 | {2A854321-9F1E-4629-A2CC-B4FC6465F2CE} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 22.5 | 2012-10-04 | 2012-10-06 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-06 | (ТР . Pсниж= 22,5 МВт.) Проведение техобслуживания | ▀ | bar: 4 to 6
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-31 | Текущий ремонт: ОПН ВЛ 500 кВ Кубанская. Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ Кубанская, ТТ ВЛ 500 кВ Кубанская. Изменение уставок МКПА ВЛ 500 кВ Кубанская согласно письма ОДУ Юга от 13.07.12 №О2-б12-II-2-19-3445 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-28 | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов, перестановка ДР, верховой осмотр (ОДУ Юга по режиму вывода ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 5; ▀▀ 24 to ▀▀ 28
| ПС Армавир | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-27 | ТР : ЛР ВЛ 330 кВ Кропоткин , Р-4-20-1, Р-1-20-2. ТО ТН ВЛ 330 кВ Кропоткин. | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4; ▀▀ 24 to ▀▀ 27
| ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-27 | ТО : ТН-330-А | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4; ▀▀ 24 to ▀▀ 27
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-11 | Замена опор, замена поврежденных изоляторов, смазка тросовых оттяжек, заделка трещин ж/б опор, верховой осмотр | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 11
| ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-11 | ТО ТН-330 -Т | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 11
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | Покраска опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр (ОДУ Юга перенесено по режиму вывода ВЛ 330 Южная-Харцизная) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 5; ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-12 | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов. Заделка трещин ж/б опор, верховой осмотр | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 12
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-07 | Реконструкция ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ОДУ Юга перенесено по режиму) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 7; ▀▀ 10 to ▀▀ 25
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-13 | 2012-10-19 | Реконструкция ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ОДУ Юга перенесено по режиму) | ▀ | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 25
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Сальск-Зерновая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-27 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-31 | КР: Расширение просек. (ОДУ Юга по режиму вывода ВЛ 220 Сальск-Песчанокопская) | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Сальск-Песчанокопская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-28 | КР: Расширение просек. ПС Песчанокопская: ТО: ЛР-220 Сальская, РРП-220 Сальская. (ОДУ Юга перенесено по режиму) | ▀ | bar: 2 to ▀▀ 5; ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-17 | Замена опор, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк) | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 19
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-20 | 2012-10-24 | Установка Л-образных гирлянд, установка гасителей вибрации, замена поврежденных изоляторов, выправка опор, вырубка деревьев, верховой осмотр (ОДУ Юга из-за ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 5; ▀▀ 20 to ▀▀ 24
| ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-21 | 2012-10-24 | СР: Р-Тх2-Тх, Р-Тх1-Тх. (ОДУ Юга из-за ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4; ▀▀ 21 to ▀▀ 24
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-31 | Замена опор, подстановка опор, установка Л-образных гирлянд, установка ГВ, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев. (КубРДУ 29,30 и 31.10.2012 УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 31
| ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-27 | Техническое обслуживание: ТН-220 ВЛ Брюховецкая. ТО в объёме: "К" ТН-220 ВВЛ Брюховецкая. | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 27
| ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-19 | СР: ЛР-220 Тихорецкая | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 18 to ▀▀ 19
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | Выправка опор, установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская) | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 11
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-17 | Монтаж ВОЛС. | ▀ | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 17
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-09 | Монтаж ВОЛС. | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 9
| ПС Староминская | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-09 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636. | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 9
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-04 | Вынос опоры из зоны подтопления, верховой осмотр, замена опор | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-09 | Монтаж двухцепных гирлянд на пересечениях с инженерными сооружениями, установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, замена фарфоровой изоляции (ОДУ Юга срок сокращен по режиму вывода ВЛ 220 Витаминкомбинат-Брюховецкая) | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 10
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Гор. ключ. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", АОПО "К", токовые цепи "К1". (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 220 кВ КТЭЦ-Яблоновская) | ▀ | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 12
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-07 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-07 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Тверская. (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 330 Тихорецк-Кропоткин) | ▀ | bar: ▀▀ 5 to ▀▀ 9
| ПС Староминская | ВЛ 220кВ Староминская-А30 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-13 | 2012-10-13 | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636. (ОДУ Юга, КубРДУ перенесено по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 кВ Тихорецк) | ▀ | bar: ▀▀ 13; ▀▀ 15
| ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-13 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-19 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Черемушки. РЗА: ВЧЗ и ФП "К1", Защиты "К", Автоматика АПВ "О". | ▀ | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 15; ▀▀ 17 to ▀▀ 19
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Армавир-Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-16 | ТР: ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Армавир. | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 17
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | Установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, установка ГВ, верховой осмотр (КубРДУ отказана по режиму вывода 1,2 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 26
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | Установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, вырубка деревьев, верховой осмотр (КубРДУ отказана по режиму вывода 1,2 АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-17 | Вырубка деревьев, установка Л-образных гирлянд усиление шлейфов, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр. Монтаж ВОЛС. | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 17
| ПС Славянская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат | ▀ | bar: ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | Замена консолей крепления ГЗТ, верховой осмотр, замена поврежденных изоляторов | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 5
| ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-04 | ТО в объеме К-1 Терминал основных защит (L60) ВЛ 220 кВ Афипская | ▀ | bar: 3 to ▀▀ 4
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-12 | Монтаж дополнительной точки контроля гололедной нагрузки, монтаж ОГК, замена фарфоровой изоляции, установка Л-образных гирлянд, усиление сварных соединений, замена консолей крепления ГЗТ, установка гасителей вибрации, установка разрядных электродов (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 12; ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-23 | Монтаж дополнительной точки контроля гололедной нагрузки, монтаж ОГК, замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев, ремонт провода, усиление сварных соединений (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 12; ▀▀ 19 to ▀▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-13 | 2012-10-17 | Монтаж ОГК, усиление шлейфов, монтаж дополнительных гирлянд изоляторов на шлейфы, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д, верховой осмотр (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 19
| ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-16 | ТО в объеме К-1 Терминал основных защит (L90) ВЛ 220 кВ Кирилловская | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-04 | Ремонт датчиков АИСКГН | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4
| ПС Славянская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | ТО ТН ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская , ТТ ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская | ▀ | bar: 1
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-25 | Ремонт датчиков АИСКГН | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 25
| ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-25 | ТО в объеме К-1 Терминал основных защит (RED670) ВЛ 220 кВ Вышестеблиевская | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| ПС Яблоновская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Яблоновская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-12 | ТО: ТТ-220 ВЛ КТЭЦ, ТН-220 ВЛ КТЭЦ. ТО вторичных цепей ТТ, ТН - "К" | ▀ | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 12
| ПС Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | ППГ от Т-3 ПС Вышестеблиевская фаза-фаза на ЗКР на ПС Славянская | ▀ | bar: ▀▀ 5
| ПС Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-06 | 2012-10-06 | [31 empty] | 2012-10-06 | 2012-10-06 | ППГ от Т-3 ПС Вышестеблиевская трос-провод на РПГ ОКГТ на ПС Кубанская | ▀ | bar: ▀▀ 6
| ПС Вышестеблиевская | ВЛ 220кВ Вышестеблиевская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-07 | 2012-10-07 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | ППГ от Т-3 ПС Вышестеблиевская трос-провод на ЗКР ОКГТ на ПС Славянская | ▀ | bar: ▀▀ 5; ▀▀ 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-06 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | Ремонт датчиков АИСКГН (ОДУ Юга отказано из-за ремонта "ЭГРИСИ-1,2" АО "Грузинской Государственной Электросистемы") | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 6
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Дагомыс. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", ЭПЗ-1636 "К", автоматика АПВ "О", токовые цепи "К1". (ОДУ Юга отказано из-за ремонта "ЭГРИСИ-1,2" АО "Грузинской Государственной Электросистемы") | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-06 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Шепси. РЗА: ВЧЗ и ФП "К", автоматика ОАПВ "О", ДФЗ 201 "К". (ОДУ Юга отказано из-за ремонта "ЭГРИСИ-1,2" АО "Грузинской Государственной Электросистемы") | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 6
| ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-3 500/220 кВ | {} | АТ 500 |  |  |  | 2012-10-21 | 2012-10-28 | [31 empty] | 2012-10-21 | 2012-10-28 | Замена встроенных ТТ ТВТ-500 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 28
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | СР : ЛР-110 М-Российская (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№16318) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Кропоткин-ЖБШ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | ТО ВВ-110 ЖБШ, ТТ-110 ЖБШ, ТР РОСШ-110 ЖБШ | bar: ▀▀ 26
| ПС Староминская | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-31 | Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ЭПЗ-1636, управленияи автоматики, АПВ МВ-110. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ЛЭП Ленинградскими ЭС) | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 19; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: МВ-110 Афипская 2 цепь, СР: РОСШ-110 Афипская 2ц, ЛР-110 Афипская 2ц. (КубРДУ отказана работы выполнены в августе з.№14224) | bar: 1
| ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссметалл | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-12 | ТО РЗА ШОН в объеме "К" | bar: ▀▀ 12
| ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-21 | 2012-10-21 | ТР ЛР-110 ВЛ Раевская, ВЧЗ-110 ВЛ Раевская ф А,В,С, КС-110 ВЛ Раевская ф А,В,С, ТО МВ-110 ВЛ Раевская (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 21; ▀▀ 23
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 500 кВ | АТ-5 500/220 кВ | {} | АТ 500 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-06 | 2012-10-08 | Текщий ремонт: ОПН-500 АТ-5, ОПН-220 АТ-5, Техническое обслуживание: АТ-5, ТТ-220 АТ-5, ТН-220 АТ-5, ВВ-15, ТТ-15, ТТ-25, ТН-10 АТ-5, ТН-10 СШ-10 АТ-5, ТХН-5-10. Опробование пожаротушения. (ОДУ Юга перенесено по режиму) | ▀ | bar: ▀▀ 6 to ▀▀ 10
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-2 330/220 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-21 | Средний ремонт: ТР-220 АТ-2. Текущий ремонт: ОПН-330 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, РВС-35 АТ-2, РВС-35 ВДТ АТ-2. Техническое обслуживание: АТ-2, ВДТ АТ-2, ТН-35 АТ-2. Опробование пожаротушения: АТ-2, ВДТ АТ-2. ТО в объёме "В": ЭМБ РВ-35 ВДТ АТ-2, ШР-35 АТ-2. (ОДУ Юга из-за ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 5; ▀▀ 18 to ▀▀ 21
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-21 | Средний ремонт: ТР-220 АТ-3. Текущий ремонт: ОПН-330 АТ-3, ОПН-220 АТ-3, РВС-35 АТ-3, РВС-35 ВДТ АТ-3. Техническое обслуживание: АТ-3, ВДТ АТ-3, ТН-35 АТ-3. Опробование пожаротушения: АТ-3, ВДТ АТ-3. ТО в объёме "В": ЭМБ РВ-35 ВДТ АТ-3, РШМ-35 АТ-3, ШР-35 АТ-3. (ОДУ Юга из-за ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4; ▀▀ 18 to ▀▀ 21
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-4 330/110 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-17 | Текущий ремонт: ОПН-330 АТ-4, ОПН-110 АТ-4. Техническое обслуживание: АТ-4, ЛРН-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4. Опробование пожароушения: АТ-4. | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 17
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-4 330/220 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-19 | ТО: АТ-4, ТСН-4, КРУН-10 АТ-4, МВ-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4.ОПН-10 АТ-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4. ТР: Р-330 АТ-4, Р-4-20-2, Р-2-4-1, Р-220 АТ-4, ТТ-41, ТТ-42. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: АТ-3, Р-330 АТ-3, Р-220 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1, Р-32-3, Р-31-3, ТО : ТТ-32. (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№16173) | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| ПС Кропоткин, АТ (Т) | АТ-2 330/110 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-02 | 2012-10-09 | ТО АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2. | ▀ | bar: 2 to ▀▀ 9
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-1 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: МВ-220 "АТ-1,3", МВ-110 АТ-1,3, АТ-1. Диагностика:АТ-1 бак. (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№16222, 16252) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-3 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: МВ-220 "АТ-1,3", МВ-110 АТ-1,3, АТ-3. Диагностика:АТ-3 бак. | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: АТ-2, МВ-110 АТ-2 . Диагностика:АТ-2 бак. ТО РЗА в объёме К: ГЗТ ЛРН АТ-2, ГЗТ РПН ЛРН АТ-2, ДЗТ ЛРН АТ-2, перегруз ЛРН АТ-2, сигнализация ЛРН АТ-2 , автоматика РПН ЛРН АТ-2, БАР ЛРН АТ-2, Автоматика охлаждения ЛРН АТ-2, ТТ ЛРН АТ-2. Диагностика АТ-2, вводов АТ-2, РПН ЛРН АТ-2, ЛРН АТ-2. (КубРДУ отказана АТ выводился в сентябре з.№16778) | bar: 1 to 2
| ПС Горячий ключ, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-17 | ТР: АТ-2. ТО основных и резервных защит - "К" | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 17
| ПС Витаминкомбинат, АТ(Т) | АТ 3 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: АТ-3.ТО резервных защит - "К1" (КубРДУ отказана работы выполнялись в сентябре з.№17286) | bar: ▀▀ 8
| ПС Витаминкомбинат, АТ(Т) | АТ 4 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: АТ-4.ТО резервных защит - "К1" (КубРДУ отказана работы выполнялись в сентябре з.№15721) | bar: ▀▀ 11
| ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ОД, КЗ-220 АТ-2, ЗОН-110 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-10 АТ-2, ТР-10-2 АТ-2, ТР-110 АТ-2, МВ-110 АТ-2. (КубРДУ отказана по режиму нагрузок, работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | bar: 1 to ▀▀ 5
| ПС Усть-Лабинская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-12 | ТР: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ЛРН-35 АТ-1, ТН-35 АТ-1, МВ-35 АТ-1, МВ-110 АТ-2. ТО ТЗ, ЗПО - "О" Замена рубильников в цепях ТН-35 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Витаминкомбинат-Усть-Лабинск) | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 12
| ПС Усть-Лабинская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-31 | ТР: АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ЛРН-35 АТ-2, ТН-35 АТ-2, МВ-35 АТ-2, МВ-110 АТ-2.ТО ТЗ, ЗПО - "О" Замена рубильников в цепях ТН-35. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Яблоновская, АТ(Т), 220кВ | АТ-1 220/110/10кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 АТ-1 (КубРДУ отказана по режиму вывода 1,2 АТ на КТЭЦ) | bar: ▀▀ 10
МЭС Юга | ПС Яблоновская, АТ(Т), 220кВ | АТ-2 220/110/10кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТТ-10 АТ-2.ТО ГЗ, ГЗ РПН, основных защит 1 и 2 ком., рез. защит ст. 220 и 110 кВ, АУВ ЭВ-110, автоматики охлаждения и РПН, технологических защит, ТТ АТ-1 и ЭВ-110, РЗА и ТТ ВВ-10 - "К" (КубРДУ отказана по режиму вывода 1,2 АТ на КТЭЦ) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| ПС Восточная, АТ(Т) | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | ТО АТ-1, ЛРН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТТ-10 ЛРН АТ-1, МВ-220-13, МВ-220-14, МВ-110 АТ-1. ВВИ МВ-10. | bar: ▀▀ 5
| ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР ТР-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, МВ-110 АТ-2. ТО АТ-2, Отбор проб масла бак АТ-2 (КубРДУ отказано работы запланированы в сентябре з.№17590) | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Крымская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-07 | 2012-10-07 | ТО АТ-2, МВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 КТЭЦ-Кирилловская с отп) | bar: ▀▀ 7; ▀▀ 11
| ПС Крымская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-06 | 2012-10-06 | СР РВ-6 ВДТ АТ-1, ЗР-35 нейтр. АТ-1 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 КТЭЦ-Кирилловская с отп) | bar: ▀▀ 6; ▀▀ 10
| ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-05 | ТО АТ-1, ОПН-220-АТ1, ОПН-110-АТ1, ТН 10 кВ АТ-1 Отбор проб масла с бака АТ-1 | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 5
| ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-21 | Текущий ремонт: Р-К2-2, Р-С2-2, Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26, РШМ-220 АТ-2, 3. ТО : ВВ-К2, ТТ-К2, ВВ-С2, ТТ-С2, ВВ-У2, ТТ-У2. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-У2-2, Р-Б2-2, ШР-25, ШР-26. (ОДУ Юга из-за ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк. КубРДУ совместно с выводом АТ-2,3 на ПС 500 кВ Тихорецк. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 5; ▀▀ 18 to ▀▀ 21
| ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН-1СШ-500 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | Техническое обслуживание: ТН 1СШ-500 | ▀ | bar: ▀▀ 11
| ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | Техническое обслуживание: ТТ-110 ОМВ | bar: ▀▀ 11
| ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН-2СШ-500 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-12 | Техническое обслуживание: ТН 2СШ-500 | ▀ | bar: ▀▀ 12
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | СШ-220 Б | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-27 | ТО в объёме: "В": ЭПЗ-1636. | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 27
| ПС Тихорецк, ТН, 110 кВ | ТН 110 2 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-12 | Техническое обслуживание: ТН-110 2 СШ. Отбор проб масла на ФХА | bar: ▀▀ 12
| ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН ВЛ-502 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | Техническое обслуживание: ТН ВЛ 500 кВ СтГРЭС | ▀ | bar: ▀▀ 18
| ПС Тихорецк, ТН, 500 кВ | ТН СШ-502 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | Техническое обслуживание: ТН СШ-502 | ▀ | bar: ▀▀ 19
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-34 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Техническое обслуживание: ВВ-34, ТТ-34. (ОДУ Юга под ВЛ 330 кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк) | ▀ | bar: 1; ▀▀ 19
| ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | СШ-506 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-31 | Техническое обслуживание: ЭВ-61, ТТ-61, ЭВ-62, ТТ-62, ТН СШ-506. Изменение уставок и логики терминалов ЭВ-61, ЭВ-62 согласно письма ОДУ Юга от 15.06.12 №О2-б12-II-1-19-2863 | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Тихорецк, ШР, СК | РК | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-31 | Текущий ремонт: ОПН-РК. Техническое обслуживание: РК, ЭВ-РК. Опробование пожаротушения. ТО в объёме "К1" автоматики управления задвижками РК. Диагностика: РК. | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР : РОСШ-110 НПС-1, РОСШ-110 Н-Покровск, РОСШ-110 Малорос. (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№17185, №16320) | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 29
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: РПГ 220 ОСШ-220 РОСШ-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, ОВВ, ТН ОСШ-220, РТН ОСШ-220 (КубРДУ отказана по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 16
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-17 | ТР: ШР-1сш-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, Т-6, ОВВ-220, ШСВВ-220, РТН, ОПН,ТН-1сш220 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. При условии перетока по ВЛ 220 кВ Салхино в сторону РФ. 1,2,11, 12,13,14.10.2012 УСЛОВНО по режиму вывода ПГУ на КТЭЦ и блока №1 на Сочинской ТЭС. С поочередным переводом присоединений на ОВВ-220) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 17
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-17 | ТР: ВВ, ТТ, ШР-1сш220 ШСВВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. При условии перетока по ВЛ 220 кВ Салхино в сторону РФ.11,12,13,14.10.2012 УСЛОВНО по режиму вывода ПГУ на КТЭЦ и блока №1 на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 17
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: ВВ, ТТ, ШР-1сш220. РОСШ-220 ОВВ | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 17
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-28 | ТР: ШР-2сш-220 Дагомыс,ШР-2сш-220 Шепси, ШР-2сш-220Гор.ключ, ШР-2сш-220Тверская, ШР-2сш-220 Черемушки, ШР-2сш-220 Армавир, ШР-2сш-220 Т-6, ШР-2сш-220 ОВВ-220, ШР-2сш-220 ШСВВ-220, РТН-IIсш-220, ОПН-220 IIсш,ТН-1сш220 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, комплексному опробыванию генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС. При условии перетока по ВЛ 220 кВ Салхино в сторону РФ до 60 МВт. КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 Кубанская-Тихорецк. 22.10.2012 УСЛОВНО по режиму вывода блока №2 на Сочинской ТЭС. С поочередным переводом присоединений на ОВВ-220) | ▀ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 30
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Дагомыс | ▀ | bar: ▀▀ 18
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Дагомыс | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | ТР: ШР-2сш-220 Дагомыс с заменой на ОВВ | ▀ | bar: ▀▀ 19
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-20 | 2012-10-20 | [31 empty] | 2012-10-20 | 2012-10-20 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Шепси | ▀ | bar: ▀▀ 20
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Шепси | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-21 | 2012-10-21 | [31 empty] | 2012-10-21 | 2012-10-21 | ТР: ШР-2сш-220 Шепси с заменой на ОВВ | ▀ | bar: ▀▀ 21
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Горячий ключ | ▀ | bar: ▀▀ 22
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Гор.Ключ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | ТР: ШР-2сш-220Гор.ключ с заменой на ОВВ | ▀ | bar: ▀▀ 23
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-24 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Тверская | ▀ | bar: ▀▀ 24
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Тверская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-25 | ТР: ШР-2сш-220 Тверская с заменой на ОВВ | ▀ | bar: ▀▀ 25
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Черемушки | ▀ | bar: ▀▀ 26
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-27 | 2012-10-27 | [31 empty] | 2012-10-27 | 2012-10-27 | ТР: ШР-2сш-220 Черемушки с заменой на ОВВ | ▀ | bar: ▀▀ 27
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-28 | 2012-10-28 | [31 empty] | 2012-10-28 | 2012-10-28 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Армавир | ▀ | bar: ▀▀ 28
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 Армавир | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: ШР-2сш-220 Армавир с заменой на ОВВ | ▀ | bar: ▀▀ 29
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР : ШР-2сш-220 ОВВ-220 | ▀ | bar: ▀▀ 30
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР : ШР-2сш-220 Т-6. | ▀ | bar: ▀▀ 30
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-09 | ТО: ТТ-110 АТ-5 (КубРДУ с переводом на ОВВ-110) | ▀ | bar: ▀▀ 5; ▀▀ 9
| ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-08 | ТО ТН-110 1СШ | bar: ▀▀ 8
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-4-20 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-19 | ТО ТТ-4-20, АТ-4 и оборудования | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-19 | ТО АТ-4 и оборудования | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-4-20 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | ТО ТТ-4-20 | ▀ | bar: ▀▀ 9; ▀▀ 15
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | ТО в объеме "В"ЭПЗ-1636. ТР ОВВ-110, ТТ-110 ОВВ-110 | bar: 1 to ▀▀ 5
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-12 | СР ВВ-110 Т-3 | bar: 1 to ▀▀ 12
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-Т | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-11 | ТО ТН-330 -Т (ОДУ Юга под ВЛ 330 кВ Тихорецк-Кропоткин) | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 11
| ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-Т-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-11 | ТО ВВ- Т-2, ТО ТТ- Т-2 | ▀ | bar: 2 to ▀▀ 11
| ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-25 | ТО ТТ-Т-1, ВВ-А-1 (ОДУ Юга под ВЛ 330 кВ Кропоткин-Армавир) | ▀ | bar: 3; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-12 | Опробывание ВВ-110 Т-3 после среднего ремонта | bar: ▀▀ 12
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Казанская | bar: ▀▀ 15
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-17 | ТО ВВ-110 Казанская, ТТ-110 Казанская, ТО защиты и автоматики в объеме "О" | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 17
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Хим.завод 2 | bar: ▀▀ 18
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | ТО ВВ-110 Хим. Задов 2, ТТ-110 Хим. Завод 2 | bar: ▀▀ 19
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Заря | bar: ▀▀ 22
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Заря | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | ТО ВВ-110 Заря, ТО ТТ-110 Заря с переводом через ОВВ-110 | bar: ▀▀ 23
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-25 | ТО ШСВВ-110, ТТ-110 ШСВВ, ТО защиты и автоматики в объеме "О" | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | ТР РОСШ-110 ЖБШ | bar: ▀▀ 26
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-А | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-28 | ТО : ТН-330-А (ОДУ Юга под ВЛ 330 кВ Кропоткин-Армавир) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4; ▀▀ 24 to ▀▀ 28
| ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-28 | ТО : ВВ-А-1, ТТ-А-1 (ОДУ Юга под ВЛ 330 кВ Кропоткин-Армавир) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4; ▀▀ 24 to ▀▀ 28
| ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-28 | ТО : ВВ-А-2, ТТ-А-2 (ОДУ Юга под ВЛ 330 кВ Кропоткин-Армавир) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4; ▀▀ 24 to ▀▀ 28
| ПС Крыловская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-24 | СР: Р-Тх2-Тх. | bar: 1 to ▀▀ 4; ▀▀ 22 to ▀▀ 24
| ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | ТО: ТН-110 1с.ш. | bar: ▀▀ 5
| ПС Крыловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-08 | ТО: ТН-110 2с.ш. | bar: ▀▀ 8
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | ТО: ТН-110 ОСШ. | bar: ▀▀ 5
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО: СМВ-220 | ▀ | bar: ▀▀ 31
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | Т-3 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-10 | Текущий ремонт: РВС-35 Т-3, ДГК -35 Т-3, ТР-110 Т-3. Диагностика: Т-3 бак. | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 10
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | СР: Р 2 СШ 110. Текущий ремонт: Р-1 СШ 110 (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№17130) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 24
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: 1СШ-110, ШР-110 АТ-1,3, Р-1 СШ 110, РТН-110 1СШ110, ШР-110 Переяславская, ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3. (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№16369) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 24
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | СР: ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3, ШР-110 АПК-2, ШР-110 Роговская, ШР-110 Н.Джерелиевская, Р 2 СШ 110, РТН-110 2СШ. ТР: 2СШ-110. ТО РЗА в объёме В: ТТ-110 Роговская, управления и автоматики МВ-110 Роговская.ТО: МВ-110 АТ-2. (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№17128) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 19
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Медведовская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: ШР-110 Медведовская. ТО: МВ-110 Медведовская, ЛР-110 Медведовская.ТО РЗА в объёме В: ТТ, ШОН, управления и автоматики, АПВ МВ-110, АВР линии. (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№15841) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 26
| ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-26 | ТО : Т-3 | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Каневская, АТ(Т) | Т-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | ТО: Т-1. Диагностика: Т-1 бак. ТО РЗА в объёме К: ГЗТ Т-1, ДЗТ Т-1, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ-27,5 с ВМБ, защиты от перегруза ст. 220, 27,5, защиты от потери охлаждения, сигнализации, автоматики отсечного клапана, автоматики охлаждения, автоматики РПН Т-1, БАР РПН Т-1, ТТ Т-1. | bar: 1 to ▀▀ 5
| ПС Каневская, Выключатели | МВ-220 ВЛ Ст.Минская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-09 | ТО: МВ-220 Староминская. ТО РЗА в объёме К: управления, автоматики и АПВ МВ-220. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | bar: 1 to ▀▀ 9
МЭС Юга | ПС Каневская, Выключатели | СМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | ТО : СМВ-220 | bar: 1 to ▀▀ 5
| ПС Каневская, СШ | РП-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | ТО : ТТ-220 РП | bar: 1 to ▀▀ 5
| ПС Каневская, ТН | ТН 220 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | ТО: ТН-220 1 сш. ТО РЗА в объёме К: ТН-220 1 СШ. | bar: 1 to ▀▀ 5
| ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-19 | Средний ремонт: ШР-220 Т-1, РДГК-35. (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Крыловская-Зерновая) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Светлая, СШ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-19 | Средний ремонт: ШР-220 Т-1. | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Староминская, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 ВЛ Шкуринская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | ТО РЗА в объёме К: управления, автоматики и АПВ МВ-110. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ЛЭП Ленинградскими ЭС) | bar: ▀▀ 16; ▀▀ 19
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-10-13 | 2012-10-13 | СР: РОСШ-110 Афипская 2ц, ЛР-110 Афипская 2ц. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Афипская) | bar: 1; ▀▀ 13
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | СР: ШР-110 1СШ ВЛ Шенджий. ТО: ТН-110 1СШ (КубРДУ отказана работы выполнены в августе з.№14034) | bar: ▀▀ 9
| ПС Горячий ключ, ТН, 220 кВ | ТН-220-А | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | ТР : ТН-220-А | bar: ▀▀ 19
| ПС Горячий ключ, Выключатели, 220 кВ | МВ-А-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: МВ-220 А-2 (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№16942) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 17
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, Выключатели, 220 кВ | ЭВ-Ц-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: ЭВ-220 Ц-2 (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№16943) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 17
| ПС Горячий ключ, ТН, 220 кВ | ТН-220 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: ТН-220 2СШ (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре з.№16940) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 17
| ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: ШР-110 1СШ АТ-2 (КубРДУ отказана по режиму нагрузок, работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | bar: 2
| ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР: ШР-110 2СШ АТ-2 (КубРДУ отказана по режиму нагрузок, работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | bar: 3
| ПС Тверская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: СМВ-220 (КубРДУ отказана в связи с заменой СМВ-220 на элегазовый выключатель з.№16405) | bar: ▀▀ 8
| ПС Усть-Лабинская, ТН, 220 кВ | ТН 220 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-25 | ТО: ТН-220 1 СШ | bar: ▀▀ 25
| ПС Усть-Лабинская, ТН, 220 кВ | ТН 220 2 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | ТО: ТН-220 2 СШ | bar: ▀▀ 19
| ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | ТР: СМВ-220 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 26
| ПС Усть-Лабинская, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО: СМВ-110. ТО автоматики - "О" (КубРДУ отказана работы выполняются в сентябре з.№17552) | bar: ▀▀ 12
| ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 1С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | ТО: ТН 1С 220 кВ | bar: ▀▀ 18
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 2С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | ТО: ТН 2С 220 кВ | bar: ▀▀ 29
| ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 13 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-10 | ТО АУВ, ТТ - "К" | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 10
| ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 23 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-12 | ТО АУВ, ТТ - "К" | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 12
| ПС Восточная, Выключатели, 220 кВ | МВ 220 23 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | ТО МВ-220-23 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | bar: ▀▀ 4; ▀▀ 19
| ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО ШСМВ-110 (КубРДУ отказана работы выполняются в сентябре з.№17247) | bar: 3
| ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО ТН-110 1 СШ | bar: 3
| ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО ТН-110 2 СШ | bar: 3
| ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-А-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-12 | ТО МВ-220 А-1 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | bar: ▀▀ 12; ▀▀ 25
| ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | ТО МВ-220 К-2 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | bar: ▀▀ 15; ▀▀ 29
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-28 | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Южная 1ц, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Южная 2ц, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Новоросмет., ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Новороссийск 2 ц, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Тоннельная, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Раевская, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Пенайская-Гайд.-Т. 2ц, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Пролетарий, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ РИП 1ц, ТО ТН-110 2 с.ш., ЭВ-110 БСК-2, ЭВ-110 БСК-2, ТТ ЭВ-110 БСК-2, ТТ-110 БСК-2 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская, КТЭЦ-Кириллловская с отп.) | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 28
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоросметалл | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-20 | 2012-10-20 | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Новоросмет. | bar: ▀▀ 11; ▀▀ 20
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новороссийск 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Новороссийск 2 ц | bar: ▀▀ 15; ▀▀ 23
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Тоннельная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-22 | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Тоннельная | bar: ▀▀ 17; ▀▀ 22
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-21 | 2012-10-21 | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ Раевская | bar: ▀▀ 18; ▀▀ 21
| ПС Кирилловская, ШР, СК | БСК-110-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-28 | ТО ЭВ-110 БСК-2, ТТ ЭВ-110 БСК-2 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская, КТЭЦ-Кириллловская с отп.) | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 28
| ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-19 | ТО ТН-110 2 с.ш. | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9; ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Кирилловская, ТН, 110 кВ | ТН-110 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-08 | ТР ТН-110 ОСШ | bar: ▀▀ 8; ▀▀ 22
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новороссийск 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-24 | ТО МВ-110 ВЛ Новороссийск-Гайдук-Тяговая 1 ц ВВИ вводов МВ-110 | bar: ▀▀ 24
| ПС Кирилловская, ШР, СК | БСК-110-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО ЭВ-110 БСК-1, ТТ ЭВ-110 БСК-1 (КубРДУ отказана, работы выполнены в сентябре з.№16196) | ▀ | bar: ▀▀ 24
| ПС Крымская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО СМВ-220 (КубРДУ отказана, работы выполнены в сентябре з.№15718) | bar: ▀▀ 10
МЭС Юга | ПС Крымская, АТ(Т) | Т-1 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | ТО МВ-110 Т-1, Т-1, МВ-6 Т-1 Отбор проб масла с бака Т-1 | bar: 1
| ПС Крымская, АТ(Т) | Т-2 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-04 | ТО МВ-110 Т-2, Т-2, ТТ-110 Т-2, МВ-6 Т-2 Отбор проб масла с бака Т-2 | bar: 2; ▀▀ 4
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Геленджик | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-03 | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик | bar: 3
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Крымская тяговая 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц | bar: ▀▀ 4; ▀▀ 15
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Крымская тяговая 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-12 | СР МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 2 ц Отбор проб масла с вводов МВ-110 и МВ-110 | bar: 1 to ▀▀ 12
| ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-02 | 2012-10-02 | СР : ШР-1СШ-110 ВЛ КПТФ (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 КТЭЦ-Кирилловская с отп.) | bar: 2; ▀▀ 12
| ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-07 | СР : ШР-2СШ-110 ВЛ Небердж.1ц ТР : ШР-2СШ-110 АТ-2, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц (КубРДУ срок сокращен в связи с выполнением указанных работ в сентябре с 18.09. по 22.09.2012 з.№16494) | bar: 2 to ▀▀ 11
| ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | ТО ШСМВ-110 | bar: 1
| ПС Славянская, ТН, 220 кВ | ТН-1С 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-05 | ТО ОПН ТН 1 С 220 кВ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 5
| ПС Славянская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | ТО РЗА ЭПЗ-1636, АПВ и привод в объеме "О", ТТ-110 ОМВ в объеме "К". | bar: 1
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220кВ 13 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-22 | ТО РЗА АУВ ВЭ 13 в объеме "О" | bar: ▀▀ 22
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, Выключатели, 220кВ | ВЭ 220кВ 23 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | ТО РЗА АУВ ВЭ 23 в объеме "О" | bar: ▀▀ 23
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220кВ Центральная - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-31 | Монтаж заходов ВЛ 220 кВ ПС Вардане.(КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, комплексным испытаниям генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС, при условии обеспечения перетока по ВЛ Салхино в сторону РФ до 60 МВт.) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-31 | Монтаж заходов ВЛ 220 кВ ПС Вардане.(КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, выводу 2 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная, комплексным испытаниям генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС. Реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220кВ Центральная - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-21 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-27 | Проверка и опрессовка св. соединенийй в шлейфах анкерных опор.Замена повреждённых изоляторов, замена ДР. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах.Ремонт провода. Вырубка деревьев. АГ 2 часа (КубРДУ при условии обеспечения перетока по ВЛ Салхино в сторону РФ до 60 МВт. УСЛОВНО по режиму нагрузок. Срок сокращен по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: 21 to ▀▀ 27
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | Проверка и опрессовка св. соединенийй в шлейфах анкерных опор.Замена повреждённых изоляторов, замена ДР. Выборочная проверка состояния проводов в зажимах.Ремонт провода. Вырубка деревьев. АГ 2 часа (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс) | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-27 | 2012-10-28 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | Вырубка угрожающих деревьев. Установка шплинтов.Установка пальцев в проектное положение. АГ 2 часа (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс) | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-07 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | Демонтаж грозотроса оп.№1/12-156 АГ 4 часа (КубРДУ отказана работы выполнены в сентябре) | ▀ | bar: 1 to 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Адлерская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-21 | 2012-10-21 | Установка перемычки на оп.№46 для замены оп.№43 АГ ВЗ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, выводу 2 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная, комплексным испытаниям генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС. Реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 21; ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Адлерская ТЭС - Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-21 | 2012-10-21 | Установка перемычки на оп.№46 для замены оп.№43 АГ ВЗ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, выводу 2 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная, комплексным испытаниям генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС. Реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 21; ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | ПС 220 кВ Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Родниковая АГ-2 часа (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ для работ по реконструкции) | bar: 19; 22
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | ПС 220 кВ Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Сочи АГ-2 часа (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ для работ по реконструкции) | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | ПС 220 кВ Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ-2 часа (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ для работ по реконструкции) | bar: 18; ▀▀ 25
| Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | КЛ 110 кВ Лаура - Мзымта | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-10 | ПС Лаура: ТО ТН КЛ-110 кВ Мзымта, ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-120, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта АГ-2 часа | bar: 9 to 10
Прочие заявки | Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | КЛ 110 кВ Мзымта - Роза Хутор | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-12 | ПС Роза Хутор: ТО ТН КЛ-110 кВ Мзымта, ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-122, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта АГ-2 часа | bar: 11 to 12
| ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-1 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-26 | ТО АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, РЛРН-10 АТ-1 АГ-2 часа | ▀ | bar: 22 to ▀▀ 26
| ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1, РД-1-1, РЦ-1-1,ТН 10 АТ-1. АГ-2 часа (КубРДУ отказана по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 15 to ▀▀ 26
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-26 | ТО РОСШ-110 АГ-2 часа | bar: 22 to ▀▀ 26
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-14 | 2012-10-14 | ТО ШР 1 СШ 110 кВ Т-1 АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 14; ▀▀ 31
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-13 | 2012-10-13 | ТО ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2(н) АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона. ) | bar: 13; ▀▀ 30
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2(н) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-13 | 2012-10-13 | (С переводом на ОВ) ТО ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2(н) АГ-2 часа | bar: 13; ▀▀ 30
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ОВЭ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-14 | 2012-10-14 | Замена ВЭ 110 кВ Т-1 для ТО ШР 1 СШ 110 кВ Т-1 АГ-2 часа | bar: 14; ▀▀ 31
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-26 | ТО МВ-110 АТ-1 АГ 2 часа (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 15 to ▀▀ 26
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-21 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР РЦ-1-1, РД-1-1. АГ-2 часа (КубРДУ отказана по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 21 to ▀▀ 26
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-21 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР РЦ-1-1, РД-1-1. АГ-2 часа (КубРДУ отказана по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 21 to ▀▀ 26
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-21 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТР МВЦ-1, РЦ-1-1, РД-1-1. АГ-2 часа (КубРДУ отказана по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 21 to ▀▀ 26
| ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-27 | 2012-10-27 | [31 empty] | 2012-10-27 | 2012-10-27 | ТО ТН-Ц АГ-2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 27
| ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Д | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-30 | ТР РТН-220-Д, ТО ТН-Д АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-30 | ТР РД-1-Д, МВД-1 АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-30 | ТР РД-2-Д | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Шепси, ТН, 110 кВ | ТН-110 1 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | ТР ТН 1 СШ 110 АГ-2 часа | bar: 11
| ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-10 | ТР РОСШ 110 Т-2 АГ 2 часа | bar: 10
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | ТО ОМВ-110 АГ-2 часа | bar: 1
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-02 | 2012-10-02 | ТО МВ-110 ВЛ Туапсе-тяг.-I АГ-2 часа (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 2
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-03 | ТО МВ-110 ВЛ Туапсе-тяг.-II АГ-2 часа (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 3
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Чилипси | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-04 | ТР МВ-110 ВЛ Чилипси АГ-2 часа (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 4
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ТО ШСМВ-110 АГ-2 часа (КубРДУ отказана по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: 5
| ПС Лаура, Системы шин и секции, 110 кВ | 1 С 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Отключить на время вывода в ремонт Т-1 | bar: 1
| ПС Лаура, Системы шин и секции, 110 кВ | 1 С 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | Отключить на время ввода в работу Т-1 | bar: 5
| ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 120 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-10 | ТО ТН КЛ-110 кВ Роза Хутор,ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-120, ТТ КЛ 110 кВ Роза Хутор АГ 1 час | bar: 9 to 10
| ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 121 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-10 | ТО ТН КЛ-110 кВ Роза Хутор,ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-120, ТТ КЛ 110 кВ Роза Хутор АГ 1 час | bar: 9 to 10
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 121 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-12 | ТО ТН КЛ-110 кВ Мзымта,ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-122, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта АГ 1 час | bar: 11 to 12
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Выключатели | ВЭ 122 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-12 | ТО ТН КЛ-110 кВ Мзымта,ТТ 110 кВ ВЭ-121,ТТ 110 кВ ВЭ-122, ТТ КЛ 110 кВ Мзымта АГ 1 час | bar: 11 to 12
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ЗИП | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-11 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 на КТЭЦ) | bar: 1 to 2; 10 to ▀▀ 11
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ОБД | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-05 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 на КТЭЦ) | bar: 3 to 5
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 ОБД-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-09 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: 8 to 9
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-09 | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Афипская 2цепь (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Афипская) | bar: 1 to 2; 8 to 9
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Северская-Ильская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Для СР ЛР-110 ВЛ-110 Северская (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Афипская) | bar: 2; ▀▀ 22
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Ильская-Холмская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | Для СР ЛР-110 ВЛ-110 Холмская (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская) | bar: ▀▀ 15; ▀▀ 18
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-08 | ТО-2 (КубРДУ с переводом на ВЛ на ОМВ-110) | bar: 8
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-10 | ТО-2 (КубРДУ с переводом на ВЛ на ОМВ-110) | bar: 10
| ПС Западная - 2, Выключатели | МВ-110 БСК | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-12 | ТО-2 | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 12
| ПС Западная - 2, БСК | БСК-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-12 | ТО-2 | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 12
Краснодарские ЭС | ПС Западная - 2, Выключатели | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-17 | ТО-2 | bar: ▀▀ 17
| ПС Мартанская, СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-02 | 2012-10-02 | ТО-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: 2
| ПС Мартанская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-03 | ТО-1 (КубРДУ с включением РП) | bar: 3
| ПС Мартанская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-04 | ТО-2 (КубРДУ с включением РП) | bar: 4
| ПС Пашковская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | ТО-1 | bar: ▀▀ 29
| ПС Пашковская, ТН | ТН-110 2сш | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-30 | 2012-10-30 | ТО-1 | bar: ▀▀ 30
| ПС Пашковская, Выключатели | ЭВ-110 ВЛ Лорис | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-30 | 2012-10-30 | ТО-1 | bar: ▀▀ 30
| ПС Пашковская, ТН | ТН-110 1сш | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО-1 | bar: ▀▀ 31
| ПС Пашковская, Выключатели | ЭВ-110 Кислородный завод | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | ТО-1 | bar: ▀▀ 31
| ПС Афипская-110, СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-12 | Для СР ШР-110 отходящих присоединений | bar: 1 to ▀▀ 12
| ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-09 | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Афипская 2цепь, ШР-110 1с.ш., текущего ремонта МВ-110 ВЛ Афипская 2цепь | bar: 1 to 2; 8 to 9
| ПС Афипская-110, Выключатели | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-04 | Для среднего ремонта Р-1СШ ШСМВ-110, текущего ремонта ШСМВ-110 | bar: 3 to 4
| ПС Афипская-110, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-04 | Для среднего ремонта РТН-110 1СШ, текущего ремонта ТН-110 1СШ | bar: 3 to 4
| ПС Ильская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-24 | Для СР разъеденителей 110 кВ отходящих присоединений, ТР ТН-110 2СШ, 2 СШ 110 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Афипская) | bar: 2 to 4; ▀▀ 22 to ▀▀ 24
| ПС Ильская, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Для СР РРП-110 2СШ, ЛР-110 ВЛ-110 Северская | bar: 2; ▀▀ 22
| ПС Ильская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-24 | Для СР Р-2 СШ СМВ-110, СМВ-110 | bar: 3 to 4; ▀▀ 23 to ▀▀ 24
| ПС Ильская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-20 | Для СР разъеденителей 110 кВ отходящих присоединений, ТР ТН-110 1СШ, 1 СШ 110 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 20
| ПС Ильская, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | Для СР РРП-110 1СШ, ЛР-110 ВЛ-110 Холмская | bar: ▀▀ 15; ▀▀ 18
| ПС Ильская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-20 | Для СР Р-1 СШ СМВ-110, СМВ-110 | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 17; ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | КЭ, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Ново-Михайловская-Лермонтово | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-03 | ТО ВЛ, АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 1 to 3
| КЭ, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Ольгинка-Ново-Михайловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-06 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-06 | ТО ВЛ, АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 4 to 6
| КЭ, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-21 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-21 | ТО ВЛ, АГ 5 часов (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1,2 СШ 220 на ПС Центральная) | bar: 15 to ▀▀ 21
| КЭ, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-28 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-28 | ТО ВЛ, АГ 5 часов (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС Центральная, ВЛ 220 центральная-Дагомыс) | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 28
| КЭ, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-31 | замена провода, с включением ВЛ на ночь (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Туапсе-Небуг) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Мацеста-Хоста | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-14 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-14 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 4 to 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Сочинская ТЭС-Бытха | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-31 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС-Бытха | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-31 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Краснополянская ГЭС-Хоста | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-31 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-20 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-20 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-20 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-20 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлерская ТЭС -Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-27 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-19 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Срок сокращен по режиму комплексного опробывания генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | bar: 1 to ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-20 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-20 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-20 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-20 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-21 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-31 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Срок изменен по режиму комплексного опробывания генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-21 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-31 | РЕКОНСТРУКЦИЯ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок. Срок изменен по режиму комплексного опробывания генерирующего оборудования на Адлерской ТЭС) | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 31
| СКЖД, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-03 | ТО АСКУЭ (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 3; 8
| СКЖД, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Тверская-Кабардинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-04 | ТО ТТ (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1СШ, ШСМВ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 4; 9
| СКЖД, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | ТО ТТ (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ, ШСМВ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 5; 10
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-20 | реконструкция (условно) (КубРДУ срок сокращен в соответствии с предложениями в график реконструкции) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Адлер-Южная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | реконструкция (условно) (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 Адлерская ТЭС-Адлер, комплексных испытаний ген.оборудования Адлерской ТЭС) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-20 | реконструкция (условно) (КубРДУ срок сокращен в соответствии с предложениями в график реконструкции) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-02 | рубка деревьев, усиление шлейфов пр.223-290, замена датчика гололедной нагрузки оп.281 (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 1 to 3
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-10 | замена провода в пролетах оп. 193-196 (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная. Срок сокращен по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | bar: 8 to 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-12 | рубка деревьев пр.161-176 (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 12
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-16 | рубка деревьев, усиление шлейфов пр.3-11 (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 15 to ▀ 16
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-18 | рубка деревьев, усиление шлейфов пр.3-11-242 (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1,2 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: ▀ 17 to ▀ 18
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-24 | рубка деревьев пр.161-176 (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 2СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная. Срок сокращен по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-03 | замена датчика гололедной нагрузки оп.452 (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 3; ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-09 | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Куринская (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 9
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-17 | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Навагинская (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1,2 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: ▀ 17
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ на ПС 110 кВ Куринская (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 5; ▀▀ 26
| ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-09 | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ Куринская -Кривенк. (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: 9
| ПС Навагинская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-16 | тек. ремонт (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: ▀ 16
| ПС Навагинская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-17 | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ Навагинская-Гойтх (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 1,2 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | bar: ▀ 17
| ПС Фаногорийская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-25 | пр-ка РЗА ВЛ 110 кВ Фанагорийская-Горячий ключ, Афапостик-Фанагорийская (КубРДУ 22,25.10.2012 с включением РП) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 25
| ПС Куринская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | отбор проб масла из ТТ ВЛ 110 кВ Тверская-Куринская (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 2СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная, ВЛ 220 Центральная-Дагомыс) | bar: ▀▀ 26
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Кривенковская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | пр-ка РЗА (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 2СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная, ВЛ 220 Центральная-Дагомыс) | bar: ▀▀ 29
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-30 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-03 | пр-ка РЗА (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа КПМЭС от вывода 2СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная, ВЛ 220 Центральная-Дагомыс) | bar: 3; ▀▀ 30
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | пр-ка РЗА | bar: ▀▀ 31
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 2 ц | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | пр-ка РЗА | bar: ▀▀ 19
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ШЭСВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-12 | пр-ка РЗА | bar: 12
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-30 | 2012-10-30 | пр-ка РЗА | bar: 5; ▀▀ 30
| ПС Туапсе, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | тек. ремонт ШР 110 Т-2 | bar: 2; ▀▀ 23
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | замена датчика гололедной нагрузки оп.6 | bar: ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | ремонт шлейфов, замена датчика гололедной нагрузки оп.6 | bar: ▀▀ 19
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-30 | рубка деревьев (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 4 to 5; ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-18 | верховой осмотр, проверка проводов и тросов в зажимах, замена изоляторов,усиление шлефов, рубка деревьев, замена датчика гололедной нагрузки оп.124 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1,2 СШ 220 на ПС Центральная) | bar: 15 to ▀ 18; ▀▀ 22 to ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лермонтово-Джубга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-07 | 2012-10-07 | тек. ремонт ЗН КС, ШОН ВЛ на ПС 110 кВ Джубга (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная) | bar: 3; 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | тек. ремонт ВЧЗ, ШОН ВЛ на ПС 110 кВ Туапсе | bar: 5; ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ново-Михайловская - Лермонтово | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-03 | тек. ремонт ШОН ВЛ на ПС 110 кВ Лемонтово (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 3; ▀▀ 19
| ПС Джубга, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-09 | пр-ка втор.цепей | bar: 9
| ПС Джубга, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-16 | пр-ка втор.цепей | bar: 10 to ▀ 16
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | верховой осмотр, проверка проводов и тросов в зажимах оп.36-39 (КубРДУ отказана по режиму реконструкции ВЛ 110 Адлерская ТЭС-Адлер) | bar: 2
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Адлерская ТЭС-Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-03 | рубка деревьев, пр.51-52, 23-24 на ВЛ 110 кВ Адлерская ТЭС- Адлер | bar: 3
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | тек. ремонт ШОН ВЛ на ПС 110 кВ Адлер (КубРДУ отказана по режиму комплексных испытаний ген. оборудования на Адлерской ТЭС) | bar: ▀▀ 24
| ПС Южная (СЭС), СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-04 | без отключения, пр-ка втор.цепей ТН с отключением ТН | bar: 4
| ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | без отключения, пр-ка втор.цепей ТН с отключением ТН | bar: 5
| ПС Южная (СЭС), Выключатели | ЭВ-110 Псоу | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | пр-ка РЗА (КубРДУ отказана по режиму реконструкции ВЛ 110 Адлерская ТЭС-Адлер) | bar: 15 to ▀ 17
| ПС Южная (СЭС), Выключатели | СЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | пр-ка РЗА (КубРДУ отказана по режиму комплексных испытаний ген. оборудования на Адлерской ТЭС) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | рубка деревьев | bar: ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-24 | рубка деревьев, зам.изолляторов оп.150, ревизия шлейфов оп.197 (КубРДУ перенесено по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: 8 to 10; ▀▀ 22 to ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-27 | 2012-10-28 | рубка деревьев (КубРДУ перенесено по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: 11 to 12; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | рубка деревьев (КубРДУ отказана по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-17 | рубка деревьев | bar: ▀ 16 to ▀ 17
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | рубка деревьев, ревизия шлейф. оп.197 (КубРДУ отказана по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: ▀ 18
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-31 | рубка деревьев, ревизия шлейф. оп.257,258 | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | кап. ремонт РОСШ-110 ВЛ Лаз. Тяг.на ПС 110 кВ Волконка (КубРДУ отказана по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: 1
| ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | кап. ремонт РОСШ-110 ВЛ Лаз. Тяг. (КубРДУ отказана по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: 1
| ПС Волконка, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-02 | 2012-10-02 | проф. испыт. | bar: 2
| ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | кап. ремонт РОСШ-110 ВЛ Головинка (КубРДУ отказана по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: 8
| ПС Головинка, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | проф. испыт. (КубРДУ отказана по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: 11
| ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | с переводом ВЛ 110 кВ Волконка-Головинка на 1 СШ 110 кВ через ОМВ-110, кап.ремонт ШР-110 Т-2 (КубРДУ отказана по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: ▀ 17
| ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | с переводом ВЛ 110 кВ Лазаревская на 2 СШ 110 кВ 2 СШ110 кВ через ОМВ-110, кап. ремонт СШ (КубРДУ отказана по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: ▀ 18
| ПС Якорная Щель, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Волконка (КубРДУ отказана по режиму вывода (спрямления) ВЛ 110 Дагомыс-Лоо, Дагомыс-Якорная Щель) | bar: ▀ 18
| ПС Якорная Щель, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | тек. ремонт ШР-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 23
| ПС Якорная Щель, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | тек. ремонт, испытания (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 23
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Головинка | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-25 | пр-ка РЗА | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 25
| ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | с заменой на ОМВ -110, пр-ка РЗА | bar: ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-10 | верховой осмотр, проверка проводов и тросов в зажимах оп.48-50,31.32.24-26,14-21 | bar: 9 to 10
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-11 | верховой осмотр, проверка проводов и тросов в зажимах оп.48-50,31.32.24-26,14-21 | bar: 10 to 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Дагомыс на ПС 110 кВ Дагомыс тяговая (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ для работ по реконструкции) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-07 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-07 | с включением РП-110, кап.ремонт | bar: 1 to 7
| ПС Дагомыс тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | с включением РП-110, тек. ремонт, испыт. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ) | bar: 10; ▀▀ 26
| ПС Дагомыс тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | с включением РП-110, тек. ремонт ШР-110 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ для работ по реконструкции) | bar: ▀▀ 24; ▀▀ 29
| ПС Дагомыс тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-30 | 2012-10-30 | тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Дагомыс (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ для работ по реконструкции) | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | КЭ, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Дивноморская-Береговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-10 | ТО ВЛ, АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 8 to 10
| КЭ, ВЛ-110 | ВЛ-110 кВ Геленджик-Дивноморская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-12 | ТО ВЛ, АГ 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 11 to 12
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Джигинская | {F14F0EDD-15E6-4F8C-B3A4-44F3E5AD0C7F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-31 | Замена ГЗТ и арматуры (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская, 2 СШ 110 на ПС Кирилловская с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 15 to 19; ▀ 29 to ▀▀ 31
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2 цепь | {CE04E27E-8F38-4B3C-A855-FCC906E99C1A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-12 | Замена изоляторов и арматуры | bar: 8 to 12
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-26 | Замена изоляторов и арматуры (КубРДУ при условии отказа от вывода ВЛ 110 кВ Туапсе-Небуг Сочинских ЭС) | bar: 22 to ▀ 26
| ПС Тонкий Мыс | ТН-110 1 СШ | {4560FD8D-50E4-4D19-B9FF-5D3F44946D78} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | проф.испытание ТН -110 | bar: 11
| ПС Джигинская | РП-110 | {2A92E6E4-AFD3-4D86-8206-DE1D29504F63} | Прочее |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | проф.испытание ТТ-110 | bar: 16; ▀ 29
| ПС Новороссийск | МВ-110 ВЛ Кирилловская 2 цепь | {D8A7025A-128E-4DA9-85D3-74FA2D5257E6} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-19 | проф.испытание МВ-110 (КубРДУ при условии включения на ПС Новороссийск СР 110 12) | bar: 19
| ПС Анапская | 1СШ-110 | {F90F519D-3F8B-444B-86B8-DF22B69B29C6} | Прочее |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-24 | 2012-10-24 | проф.испытание ТН-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 24
| ПС Новотроицкая | 1СШ-110 | {1C9F4928-8F55-4F3D-A131-5D6550970FDC} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | проф.испытание ТН -110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 15
| ПС Новотроицкая | 2СШ-110 | {CFBFD6BF-9E15-41AF-8D1C-BD87D527AF8A} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | проф.испытание ТН -110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 15
| ПС Варениковская | СОМВ-110 | {92E96DC8-CBCA-4261-AF2B-20D3D2A6A2F3} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-25 | проф.испытание ТТ-110 | bar: ▀ 25
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Кирова | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-03 | Капитальный ремонт ВЛ | bar: 1 to 3
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-05 | Для безопасности работ на ПС 110 кВ ПТФ на 1СШ-110 и на ПС 110 кВ Славянская на ЛР-110 ВЛ Славянская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 4 to 5
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-07 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-07 | Для безопасности работ на ПС 110 кВ ПТФ по капитальному ремонту 2СШ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 4 to 7
| ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-07 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-07 | Комплексный ремонт. Капитальный ремонт 2СШ-110, ЛР-110 ВЛ 220 "Славянская", РРП-110 2СШ,ТР-110 Т2, Р 2СШ СМВ-110.Тек. ремонт ТН-2СШ-110,ВЧЗ ВЛ-110 220 "Славянская". Окраска оборудования.Устранение дефекта тепловизионного обследования. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 4 to 7
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПТФ-Красноармейская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-11 | Для безопасности работ на ПС 110 кВ ПТФ по текущему ремонту ЛР-110 ВЛ Красноармейская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 8 to 11
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПТФ-Красноармейская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-09 | Для безопасности работ на ПС 110 кВ Красноармейская по текущему ремонту ЛР-110 ВЛ ПТФ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 8 to 9
| ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-11 | Комплексный ремонт. Капитальный ремонт 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, РРП-110 1СШ,ТР-110 Т1, Р 1СШ СМВ-110.Тек. ремонт ТН-1СШ-110,ВЧЗ ВЛ-110 Красноармейская. Окраска оборудования. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 8 to 11
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Таманский Водовод | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-12 | Замена опор монтаж грозотроса | bar: 9 to 12
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-17 | Для безопасности работ на ПС 110 кВ Красноармейская по тех обслуживанию ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 16 to 17
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-05 | Монтаж грозотроса | bar: 4 to 5
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-06 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-03 | Монтаж грозотроса (КубРДУ по режиму вывода (КубРДУ по режиму вывода АТ 1,2 на ПС 220 Крымская) | bar: 1 to 3; 6 to 8
| ПС Красноармейская, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-17 | Тех.обслуживание ОСШ-110 | bar: 8 to 17
| ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ ПТФ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-09 | Тех. обслуживание РОСШ-110 ВЛ ПТФ, ЛР-110 ВЛ ПТФ.Восстановление эл.магнитной блокировоки. Устранение дефекта тепловизионного обследования. | bar: 8 to 9
| ПС Красноармейская, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-15 | Тех. обслуживание РОСШ-110 ВЛ Центральная, ЛР-110 ВЛ Центральная, ВЧЗ ВЛ-110 Центральная. Восстановление эл.магнитной блокировоки. | bar: 12 to 15
| ПС Красноармейская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-17 | Тех. обслуживание РОСШ-110 ВЛ Старонижестеблиевская, ЛР-110 ВЛ Старонижестеблиевская, ВЧЗ ВЛ-110 Старонижестеблиевская. Восстановление эл.магнитной блокировоки. Проф. испытания МВ-110 ВЛ Старонижестеблиевская | bar: 16 to 17
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-14 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-21 | Замена грозозащитного троса (подрядной организацией) (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Славянская-ПТФ) | bar: 8 to ▀▀ 21
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Роговская-Калининская | {AC0ECBBD-22F2-4E10-8CF1-7C179B1E2B03} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-07 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-28 | Замена линейной арматуры (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Красноармейская-ПТФ) | bar: 1 to 7; ▀▀ 22 to ▀▀ 28
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-26 | капремонт (КубРДУ по режиму выводаи АТ-4 на ПС 500 Тихорецк) | bar: ▀ 15 to ▀ 16; ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Усть-Лабинская тяговая - Ладожская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-03 | 2012-10-04 | техобслуживание | bar: ▀ 3 to ▀ 4
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-19 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кореновская на ПС-110 Кореновская тяговая | bar: ▀ 17 to ▀ 19
| ПС Кореновская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-19 | текущий ремонт ТТ-СМВ-110-2сш | bar: ▀ 17 to ▀ 19
| ПС Кореновская тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-19 | покраска конструкций | bar: ▀ 17 to ▀ 19
| ПС Кореновская тяговая, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-20 | 2012-10-20 | текущий ремонт, испытания, отбор проб масла, покраска ТТ-РП-110 | bar: ▀ 19 to ▀ 20
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-23 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Усть-Лабинск на ПС-110 Кореновская тяговая | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Кореновская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-23 | текущий ремонт ТТ-СМВ-110-1сш | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Кореновская тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-23 | покраска конструкций | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Кореновская тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | доливка масла, профконтроль РЗА (с включением РП-110) | bar: ▀▀ 31
| ПС Бузиновская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-17 | ТР (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀ 15 to ▀ 17; ▀▀ 22 to ▀▀ 24
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-03 | [31 empty] | 2012-10-19 | 2012-10-20 | Замена изоляторов (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Брюховецкая-Каневская) | ▀ | bar: 2 to 3; ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-16 | Выправка опор, установка спиральной арматуры | ▀ | bar: 4 to 5; ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-30 | Расчистка просек, ремонт грозотросса | bar: ▀ 29 to ▀ 30
| Тихорецкие ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-18 | Замена изоляторов, расчистка просек | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ленинградская-Атаманская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-26 | Замена грозотроса | bar: ▀ 25 to ▀ 26
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-14 | Расчистка просек, замена изоляторов (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-Каневская) | ▀ | bar: 8 to 14
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-24 | Тек. Рем. ЛР-110 ВЛ Ромашки на ПС 110 Ленинградская | bar: ▀ 23 to ▀ 24
| ПС Ленинградская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-26 | Тек. Рем. ЛР-110 ВЛ Атамановская, СР-2-110, ШР-110 Т-2 | bar: ▀ 25 to ▀ 26
| ПС Ленинградская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-24 | Тек. Рем. ЛР-110 ВЛ Ромашки, СР-1-110, ШР-110 Т-1 | bar: ▀ 23 to ▀ 24
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Профвосстановление ФП ДЗШ и ШОН ВЛ Коноково | bar: ▀▀ 31
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Отрадная (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 15; ▀▀ 24
| Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | Монтаж ГЗТ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 1 to 5
| Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-12 | Монтаж ГЗТ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 8 to 12
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-17 | Замена изоляторов и сцепной арматуры. | bar: 15 to 17
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Связная-Дивная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-19 | Чистка трассы, замена изоляторов. | bar: 18 to 19
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-16 | Чистка трассы, замена изоляторов. (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 15 to 16; 22 to ▀▀ 24
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дивная -Коноково тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-30 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-30 | Чистка трассы, замена изоляторов. | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Речная, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Техобслуживание ТН-110 II СШ-110, СЭВ-110 с включением РП-110 | bar: 22
| ПС Речная, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | Техобслуживание ТН-110 II СШ-110, СЭВ-110 с включением РП-110 | bar: ▀▀ 23
Армавирские ЭС | ПС Забайкаловская, Выключатели | МВ-110 Сенгилеевская ГЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-25 | Техобслуживание ТН-110 и ТТ-110 Сенгилеевская ГЭС, опробование автоматики, отбор проб масла. | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | Транзит 110 кВ АРМТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенг.ГЭ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-26 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-25 | 2012-10-25 | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Забайкаловская | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Профвосстановление ФП ДЗШ и ШОН ВЛ Коноково | bar: ▀▀ 31
| ПС Подгорная Синюха, Выключатели | МВ-110 Упорная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перенесено по режиму вывода ЛЭП в Лабинских ЭС) | ▀ | bar: 22 to ▀▀ 23; ▀▀ 29
| Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Подгорная Синюха | bar: 22; ▀▀ 29
| Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | Для техобслуживания ТН-110 СП на ПС 110 кВ Подгорная Синюха | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 29
| ПС Отрадная, Выключатели | МВ-110 Подгорная Синюха | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перенесено по режиму вывода ЛЭП в Лабинских ЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Отрадная-Подгорная Синюха | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-25 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-26 | 2012-10-26 | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Отрадная | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Отрадная, Выключатели | МВ-110 УНПС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-24 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перенесено по режиму вывода ЛЭП в Лабинских ЭС) | ▀ | bar: 15; ▀▀ 24
| ПС Коноково тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | Профиспытания ТН-110 I СШ, ТТ-110 ВЛ Дивная. | bar: ▀▀ 29
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дивная -Коноково тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-10-29 | 2012-10-29 | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Коноково тяговая | bar: ▀▀ 29
| ПС Коноково тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Профиспытания ТН-110 II СШ, ТТ-110 ВЛ УНПС | bar: ▀▀ 31
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-31 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-31 | 2012-10-31 | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Коноково тяговая | bar: ▀▀ 31
| ПС Кубанская тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | Профиспытания ТН-110 I СШ, ТТ-110 ВЛ Гулькевичи. | bar: 15
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кубанская тяговая-Гулькевичи | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Кубанская тяговая | bar: 15
| ПС Кубанская тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | Профиспытания ТН-110 II СШ, ТТ-110 ВЛ Армавир. | bar: 11
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Кубанская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | Для выполнения работ на ПС 110 кВ Кубанская тяговая | bar: 11
| ПС УНПС | СОМВ-110, ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-13 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-13 | 2012-10-16 | капремонт СОМВ-110, РОСШ-110 СОМВ, текущий ремонт ТТ-110 СОМВ - с раздельной работой 1 и 2 СШ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 13 to 16
| ПС УНПС | ОСШ-110, МВ ВЛ 110 Заветная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-05 | капремонт ЛР-110, РОСШ-110 Заветная, текущий ремонт ТТ-110 учёта Заветная, ВЧ и КС ВЛ 110 Заветная | bar: 1 to 5
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-09 | замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 Армавир, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9; ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-19 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-10 | текущий ремонт ЛР-110 на ПС Комплекс (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 Армавир, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 10; ▀▀ 19
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Промышленная-Шедок | {BF89871F-0CBD-4C61-91BF-18F6F0201314} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-04 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Промышленная" на ПС Шедок | bar: ▀▀ 4
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Шедок-Псебай | {2776C8FB-4FDF-4E26-80E6-EEFE4C59128F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-04 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ "Псебай" на ПС Шедок | bar: ▀▀ 4
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Промышленная-Шедок | {BF89871F-0CBD-4C61-91BF-18F6F0201314} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-04 | Замена изоляторов, чистка трассы | bar: ▀▀ 4
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Андреедмитриевская | {015F8C92-4B60-4392-BEA7-1E85B07356B6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-20 | 2012-10-21 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перенесено по режиму вывода АТ-4 на ПС 330 Армавир, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 21
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {B640EBC5-2944-4148-B7FD-2F72497EEEE4} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-29 | 2012-10-29 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: ▀▀ 5; ▀▀ 29
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Замена изоляторов, чистка трассы | ▀ | bar: ▀▀ 22
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Ходзь-Мостовская | {27CEC924-F34D-41B5-9EA2-A7E9A11B3C63} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-22 | [31 empty] | 2012-10-22 | 2012-10-22 | Замена изоляторов, чистка трассы | ▀ | bar: ▀▀ 22
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-19 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Псебай-Курджиново) | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 19; ▀▀ 24 to ▀▀ 26
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-24 | 2012-10-26 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-19 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Псебай-Курджиново) | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 19; ▀▀ 24 to ▀▀ 26
| Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-30 | 2012-10-31 | [31 empty] | 2012-10-30 | 2012-10-31 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-23 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-23 | Замена изоляторов, чистка трассы | bar: ▀▀ 23
| ПС Шедок | 1СШ-110 кВ | {925A3D51-0C03-4B0C-8AAF-7CB197062730} | Прочее |  |  |  | 2012-10-04 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-04 | 2012-10-04 | Техобслуживание разъединителей присоединений 110 кВ | bar: ▀▀ 4
| ПС Упорная | 1СШ-110 | {AAEA7179-2708-4B00-8FAC-DC1A363C3A8E} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | Замена ВОФ на ТН-110 1СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 11
| ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Засовская | {8E86727A-E779-4BA9-AFCC-3A042BC74E32} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | Техобслуживание (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 11
| ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-10-06 | 2012-10-06 | Профиспытания СМВ-110 | ▀ | bar: ▀▀ 6; ▀▀ 8
| ПС Лабинск-1 | 1СШ-110 | {E7236FE8-385A-4B79-AFFD-5FF876BBFB95} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-09 | Профиспытания ТН-110 1СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 9
| ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | 2012-10-10 | 2012-10-10 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-10 | Профиспытания ТН-110 2СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 10
| ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | 2012-10-11 | 2012-10-11 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-11 | Профиспытания вводов МВ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀▀ 11
| ПС Промышленная | СМВ-110 | {29B986D9-A7AF-482A-8360-A9BC150D1747} | Прочее |  |  |  | 2012-10-12 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-10-12 | 2012-10-12 | Профиспытания СМВ-110 | bar: ▀▀ 12
| ПС Курганная тяговая | ТН-110 1СШ | {CD27BE95-EC6E-4AB8-AE25-FFE77759C63F} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-01 | Профиспытания ТН-110 | bar: ▀▀ 1
| ПС Курганная тяговая | ТН-110 2СШ | {99D9EDF9-6CFE-4FF7-9DDE-EDE76FBCC24A} | Прочее |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-02 | 2012-10-02 | Профиспытания ТН-110 | bar: ▀▀ 2
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново (Л-81) | {99D9EDF9-6CFE-4FF7-9DDE-EDE76FBCC24A} | Прочее |  |  |  | 2012-10-23 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-10-23 | 2012-10-25 | Профиспытания ТН-110 | ▀ | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 25
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {D8CCB65B-3223-400D-8DF2-DFB3C4A26AEB} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-05 | 2012-10-05 | [31 empty] | 2012-10-05 | 2012-10-05 | Вырубка деревьев, замена изоляторов | bar: 5
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | {BE4A6954-7E1D-4011-8E42-24C2AFEFEA70} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-19 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-19 | Вырубка деревьев, замена изоляторов (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 18 to 19
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {F4BCF31C-0FF3-43E4-93A9-FA2E932079F1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-03 | 2012-10-04 | [31 empty] | 2012-10-11 | 2012-10-12 | Вырубка деревьев, замена изоляторов (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Брюховецкая-Каневская, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 3 to 4; 11 to 12
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Леушковская | {0DA869C9-78E1-4780-AEE8-5CEEB5C85E95} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-02 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-10 | 2012-10-10 | Вырубка деревьев, замена изоляторов (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Брюховецкая-Каневская) | bar: 2; 10
| ПС Леушковская тяговая | СМВ-110 | {439D4C7F-AF06-41C1-8A72-64B9BD3BC102} | Прочее |  |  |  | 2012-10-01 | 2012-10-02 | [31 empty] | 2012-10-01 | 2012-10-02 | Проф. испытания СМВ-110 (КубРДУ с включением РП) | bar: 1 to 2
| ПС Малороссийская тяговая | 1СШ-110 | {D505B59F-BDA6-4F61-A4DC-3C2ABCD692EE} | Прочее |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-15 | [31 empty] | 2012-10-15 | 2012-10-15 | Проф. испытания 1СШ-110, ТН-110 1СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 15
| ПС Малороссийская тяговая | 2СШ-110 | {009EFFB0-0A35-403E-866C-8747CAA275FC} | Прочее |  |  |  | 2012-10-16 | 2012-10-16 | [31 empty] | 2012-10-16 | 2012-10-16 | Проф. испытания 2СШ-110, ТН-110 2СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 16
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Ерик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 Центральная-Тверская 1,2 цепь) | bar: 8 to 12
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-15 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 Центральная-Тверская 1,2 цепь) | bar: 15 to ▀▀ 18
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-22 | 2012-10-25 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 Центральная-Тверская 1,2 цепь) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 25
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | текущий ремонт, ЛР-110 на ПС Ханская тяговая | bar: ▀▀ 18
| ПС Очистные сооружения, Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная-Северная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | высоковольтные испытания и измерения | bar: ▀▀ 18
| ПС Северная (Ад ЭС), Выключатели | МВ-110 ВЛ Центральная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-18 | 2012-10-18 | [31 empty] | 2012-10-18 | 2012-10-18 | высоковольтные испытания и измерения | bar: ▀▀ 18
| ПС Белореченская, Выключатели | МВ-110 Очистные сооружения | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-17 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-10-17 | 2012-10-17 | текущий ремонт, замер tg | bar: ▀▀ 17
| ПС Тверская, ТН, 110 кВ | ТН 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-08 | 2012-10-08 | [31 empty] | 2012-10-08 | 2012-10-08 | капитальный ремонт | bar: 8
| ПС Тверская, ТН, 110 кВ | ТН 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-10-09 | 2012-10-09 | [31 empty] | 2012-10-09 | 2012-10-09 | капитальный ремонт | bar: 9
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
| Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | ▀▀ 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
| Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | ▀▀ 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 10
выбранный год | 2012
первый день месяца | 2012-10-01
последний день месяца | 2012-10-31
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE