## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | Текущий ремонт. | 2012-09-22 | 2012-09-23 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | Текущий ремонт. | 2012-09-03 | 2012-10-12 | 40 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 145 | Текущий ремонт. | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-3 | {74AA3669-B7C4-F590-AFBF-6B9A42B4070E} | Генерация | К3 | ТР | 0 | Текущий ремонт. | 2012-09-03 | 2012-09-09 | 7 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-6 | {386F3706-5A44-42F3-C777-B1C41A2C60E0} | Генерация | К6 | ТР | 0 | Текущий ремонт. | 2012-09-10 | 2012-09-17 | 8 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | Консервация | 2012-09-01 | 2012-09-02 | 2 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | ТР | 20 | Текущий ремонт. | 2012-09-03 | 2012-09-05 | 3 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | Консервация | 2012-09-06 | 2012-09-30 | 25 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-01 | 2012-09-01 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-02 | 2012-09-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-16 | 2012-09-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-23 | 2012-09-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | 2012-09-30 | 2012-09-30 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 397 | Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) | 2012-09-15 | 2012-09-17 | 3 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ОМВ-110 | {0C11DE48-3A61-4523-8D1D-03488F83891D} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ОМВ-110кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2012-09-01 | 2012-09-10 | 10
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-220 ЛЭП Афипская | {113D5972-D617-3A93-D171-339564152061} | Прочее |  |  |  | С полным выводом ЛЭП-220кВ "Афипская". Текущий ремонт МВ, ВЧ заградителя, ВЧ конденсатора. Капитальный ремонт ЛР, РОСШ-220кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С3Т | {186544A9-DBAC-4A89-BF4D-CB6B40215B07} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра С3Т; ДГК-35кВ, РВС-35кВ тр-ра С3Т . Капитальный ремонт ЛР-110кВ тр-ра С3Т. Тех. обслуживание ЭВ-110кВ тр-ра С3Т. Проверка РЗА. В/В испытания. | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 1СШ 220кВ | {09EAE6FD-1216-DC02-61B3-CA16D5E249C7} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт РВС 1 СШ-220кВ. | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | 2СШ 220 кВ | {394D0773-F7CC-0E1A-A092-70AA95C5F738} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт РВС 2 СШ-220кВ. | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | ТР | 35.106 | Гарантийные работы по замене шести горелок. Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 5 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 35.106 | Вынужденный простой | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 5 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 35.106 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 35.106 | Вынужденный простой | 2012-09-28 | 2012-09-29 | 2 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ХР | 17.5 | Холодный резерв | 2012-09-01 | 2012-09-23 | 23 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ТР | 34.6 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ХР | 17.5 | Холодный резерв | 2012-09-26 | 2012-09-30 | 5 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ХР | 17.5 | Холодный резерв | 2012-09-01 | 2012-09-25 | 25 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ТР | 34.6 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ХР | 17.5 | Холодный резерв | 2012-09-28 | 2012-09-30 | 3 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 |  | Генерация | ПТУ3 | КР | 17.913 | Ремонт ротора генератора | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 16 | Текущий ремонт | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 16 | Капитальный ремонт | 2012-07-16 | 2012-09-18 | 65 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Останов станции | {FBE588A8-F90D-EB6E-DF70-3719638D9252} | Генерация | ГГ1 | ТР | 48 | Останов станции для проведения обследования и ремонта ГТС | 2012-08-01 | 2012-09-17 | 48 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Т-2 110/10 | {383D4925-C78F-5CE3-1109-C8A30D8D981F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Т-2, шинный мост Т-2, ОПН-110 кВ Т-2; в/вольтные испытания Т-2 | 2012-09-11 | 2012-09-14 | 4
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | СМВ-10 2-3СШ | {706B62BA-8E02-4D74-9CBB-F958E95A3CA6} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: СМВ-10 кВ 2-3 СШ, в/вольтные испытания | 2012-09-13 | 2012-09-14 | 2
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | ВЛ 110 кВ Бел ГЭС-ДМ-8 | {9BEB4A84-B3FD-4347-A6A2-4E00E9BA1038} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт: МВ-110 кВ; в/вольтные испытания МВ-110 кВ; ТО: ТТ | 2012-09-10 | 2012-09-14 | 5
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | СМВ-110 | {2AAD9EA4-6473-4CC6-B6B1-FF8242EB6CBA} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: СМВ-10 кВ I-II СШ, ШР-10 кВ | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТР | 2.7 | Текущий ремонт | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ТР | 9.4 | Текущий ремонт ГТС | 2012-09-03 | 2012-10-17 | 45 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 7 | Техническое обслуживание | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТР | 7.3 | Техническое обслуживание | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 7.3 | Техническое обслуживание | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 7.3 | Техническое обслуживание | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220кВ Центральная - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев АГ- 2часа | 2012-09-03 | 2012-09-05 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев АГ- 2часа ПС Шепси: ТР РЦ-1-Ц, РЦ-2-Ц, РТН-220-Ц АГ-2 часа | 2012-09-06 | 2012-09-08 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Демонтаж ГЗТ, монтаж ОПН. Ремонт провода, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев АГ 2ч | 2012-09-09 | 2012-09-24 | 16 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ-220 Сочинская ТЭС - Псоу | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ, замена поврежденных изоляторов, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев АГ -2часа ПС Псоу: ТО В-1-220 СТЭС, В-2-220 СТЭС АГ-2 часа | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ-220 Сочинская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев АГ -2часа | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо АГ-2 часа | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Родниковая АГ-2 часа | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ПС Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Сочи АГ-2 часа | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-2 220/110кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2 АГ-2 часа | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 3
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 СТЭС | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: В-1-220 СТЭС АГ 2 часа | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-Ц, РЦ-2-Ц, РТН-220-Ц, РЦ-2-2, ТТ-Ц-2, МВЦ-1 АГ-2 часа | 2012-09-09 | 2012-09-11 | 3
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РЦ-1-Ц, МВЦ-1 АГ-2 часа | 2012-09-09 | 2012-09-11 | 3
Прочие заявки | ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РТН-220-Ц АГ-2 часа | 2012-09-09 | 2012-09-11 | 3
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ 110 Т-1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-2 (н) | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО: АТ-2 (н), ТН 35 кВ АТ-2 (н), ТР-35 кВ АТ-2 (н), ОПН-35 кВ АТ-2 (н), ОПН-110 кВ АТ-2 (н), ОПН-220 кВ АТ-2 (н), РОСШ 110 кВ АТ-2 (н), ВЭ 110 кВ АТ-2 (н) АГ-2 часа | 2012-09-02 | 2012-09-08 | 7
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | 2 С 220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время вывода в ремонт АТ-2 (н) | 2012-09-02 | 2012-09-02 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | 2 С 220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время ввода в работу АТ-2 (н) | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, ШР, СК | БСК-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТТ 1,2 35 кВ, ТН-35 БСК-2 АГ-2 часа | 2012-09-02 | 2012-09-08 | 7
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 АГ-2 часа | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо АГ-2 часа | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Родниковая | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Родниковая АГ-2 часа | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Сочи | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Сочи АГ-2 часа | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО: ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 АГ-2 часа | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: РОСШ 110 кВ поочерёдно (в т.ч. РОСШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-1, РОСШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-2) АГ- 2 часа | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 5
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2, ШР 1 СШ 110 кВ Т-1 АГ-2 часа | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2 С переводом на ОВ | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Прочие заявки | ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ТТ 110 кВ ВЭ 110 АГ-1 час | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
Прочие заявки | ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 111 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ТТ 110 кВ ВЭ 111 АГ-1 час | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
Прочие заявки | ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 122 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО ТТ 110 кВ ВЭ 122 АГ-1 час | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-110 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Белореченская-Шовгеновская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 на ПС Белореченская тяговая | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Очистные-Белореченск | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 на ПС Белореченская тяговая | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ТН-110 1СШ | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Белореченская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 на ПС Белореченская тяговая | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Очистные-Белореченск | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 на ПС Белореченская тяговая | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Белореченская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ТН-110 2СШ | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | МВ-110 ВЛ Центральная | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 Центральная | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | МВ-110 ВЛ Северная | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 ВЛ Северная | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Белореченская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 5
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Промзона | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-09-11 | 2012-09-14 | 4
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Промзона | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Отбор проб масла их ТТ-110 Промзона на ПС Курганная | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Лабинские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Комплексный ремонт ЛР-110 Армавир-Шовгеновская на ПС Комплекс | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
Лабинские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 ГНС-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | Капремонт РТН-110 I СШ, ШР-110 ГНС-1, ШР-110 Т-1, ШР I СШ СОМВ-110, текущий ремонт ТН-110 I СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 ГНС-1, ДЗШ I СШ-110, опробование ДЗШ I СШ-110 на выключатели присоединений I СШ-110, профиспытания, отбор проб масла | 2012-09-01 | 2012-09-08 | 8
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, Выключатели | СОМВ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Капремонт РТН-110 I СШ, ШР-110 ГНС-1, ШР-110 Т-1, ШР I СШ СОМВ-110, текущий ремонт ТН-110 I СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 ГНС-1, ДЗШ I СШ-110, опробование ДЗШ I СШ-110 на выключатели присоединений I СШ-110, профиспытания, отбор проб масла | 2012-09-01 | 2012-09-08 | 8
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Капремонт РТН-110 I СШ, ШР-110 ГНС-1, ШР-110 Т-1, ШР I СШ СОМВ-110, текущий ремонт ТН-110 I СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 ГНС-1, ДЗШ I СШ-110, опробование ДЗШ I СШ-110 на выключатели присоединений I СШ-110, профиспытания, отбор проб масла | 2012-09-01 | 2012-09-08 | 8
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ГНС-1 - Найденовская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для производства работ на ПС 110 кВ Найдёновская | 2012-09-01 | 2012-09-08 | 8
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | TRUE | Прочее |  |  |  | Капремонт РТН-110 II СШ, ШР- 110 Кропоткин, ШР-110 Т-2, ШР-110 Салют, ШР II СШ СОМВ-110, РРП 2-110, текущий реионт ТН-110 II СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Кропоткин, ДЗШ II СШ-110 на выключатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-09-09 | 2012-09-16 | 8
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, Выключатели | СОМВ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Капремонт РТН-110 II СШ, ШР- 110 Кропоткин, ШР-110 Т-2, ШР-110 Салют, ШР II СШ СОМВ-110, РРП 2-110, текущий реионт ТН-110 II СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Кропоткин, ДЗШ II СШ-110 на выключатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-09-09 | 2012-09-16 | 8
Армавирские ЭС | ПС Найденовская, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Капремонт РТН-110 II СШ, ШР- 110 Кропоткин, ШР-110 Т-2, ШР-110 Салют, ШР II СШ СОМВ-110, РРП 2-110, текущий реионт ТН-110 II СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Кропоткин, ДЗШ II СШ-110 на выключатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-09-09 | 2012-09-16 | 8
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найдёновская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для производства работ на ПС 110 кВ Найдёновская | 2012-09-09 | 2012-09-16 | 8
Армавирские ЭС | ПС Подгорная Синюха, Выключатели | МВ-110 Упорная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Армавирские ЭС | Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для производства работ на ПС Подгорная Синюха | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Армавирские ЭС | Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Теобслуживание ТН-110 СП на ПС Подгорная Синюха | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла с включением РП-110. | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 I СШ, профиспытания, отбор проб масла с включением РП-110. | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 II СШ, профиспытания, отбор проб масла с включением РП-110. | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 1
Армавирские ЭС | ПС Прогресс, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-110 ГНС-1, ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Прогресс-ГНС-1 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для выполнения на ПС Прогресс текущий ремонт ТТ-110 ГНС-1, ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 1
Армавирские ЭС | Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | Транзит 110 кВ АРМТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенг.ГЭ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы на ВЛ Сенгилеевская ГЭС-Забайкаловская. | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найдёновская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы. | 2012-09-10 | 2012-09-12 | 3
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы. | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы. | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ВНИИРис | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Южная-Яблоновская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Динская-Лорис | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2
Краснодарские ЭС | ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена масла во вводах | 2012-09-25 | 2012-09-27 | 3
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР ШР-110 отходящих присоединений (срок вывода в ремонт 1 СШ-110 с 24.09.12 до 12.10.12) | 2012-09-24 | 2012-09-30 | 7
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-Северская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ-Северская | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Северская | TRUE | Прочее |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ-Северская, ШР-110 1с.ш., текущего ремонта МВ-110 ВЛ Северская | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Афипская 1цепь | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Афипская 1цепь, ШР-110 1с.ш., текущего ремонта МВ-110 ВЛ Афипская 1цепь | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Динская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 ТН-110 2СШ | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Юго-Западная, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта ТН-110 1СШ, ШР-110 Т-1, Р-1 СЭВ-110, ЛР-110 ВЛ Набережная, ВЧЗ-110 ВЛ Набережная, РРП 1-110 | 2012-09-04 | 2012-09-05 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Юго-Западная, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта Р-1, Р-2 СЭВ-110 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Набережная-Юго-Западная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Набережная, ВЧЗ-110 ВЛ Набережная, РРП 1-110 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Юго-Западная, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РРП 1-110 | 2012-09-04 | 2012-09-07 | 4
Краснодарские ЭС | ПС Юго-Западная, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта ТН-110 2 СШ, ШР-110 Т-2, Р-2 СЭВ-110, ЛР-110 ВЛ Западная 2, ВЧЗ-110 ВЛ Западная 2, РРП 2-110 | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Юго-Западная-Западная-2 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Западная 2, ВЧЗ-110 ВЛ Западная 2, РРП 2-110 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Южная (КЭС), ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Южная (КЭС), ТН | ТН-110 3СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Южная (КЭС), Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Парфюмерная, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-2 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Парфюмерная, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Парфюмерная, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для среднего ремонта 2СШ-110, ШР-110 ВЛ Н.Мышастовская, ШР-110 Т-2, СР-2-110, РТН-110 2СШ, ТН-110 2СШ | 2012-09-03 | 2012-09-06 | 4
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Новомышастовская | FALSE | Прочее |  |  |  | Для среднего ремонта МВ-110, ЛР-110 ВЛ Н.Мышастовская | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
Краснодарские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ВНИИРис-Новомышастовская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Н.Мышастовская | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для среднего ремонта РТН-110 2СШ, ТН-110 2СШ | 2012-09-03 | 2012-09-06 | 4
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {B640EBC5-2944-4148-B7FD-2F72497EEEE4} | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ Армавир, отбор проб масла ТТ-110 ВЛ Армавир на ПС Андреедмитриевская | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1
Лабинские ЭС | ПС Андреедмитриевская | 1СШ-110 | {CE91D3E2-0E13-497F-8001-D894CC67A60A} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ШР-110 Т-1, СР-1СШ 110, отбор пробы масла с ТН-110 1СШ | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Андреедмитриевская | {015F8C92-4B60-4392-BEA7-1E85B07356B6} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-09-19 | 2012-09-20 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {A5F97C94-2F69-4D71-9535-33486E793EAC} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2
Лабинские ЭС | Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-09-26 | 2012-09-27 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | Профиспытания СМВ-110 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
Лабинские ЭС | ПС Псебай | СМВ-23-110 | {C4F077E0-6326-43DE-9EEE-CC96D24B6D19} | Прочее |  |  |  | Профиспытания МВ-110 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 1
Лабинские ЭС | ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов МВ-110 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Лабинские ЭС | ПС Псебай | СМВ-12-110 | {3ADBE36B-2898-4413-B7D5-5E565E19CE2A} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов МВ-110 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1
Лабинские ЭС | ПС Промышленная | СМВ-110 | {29B986D9-A7AF-482A-8360-A9BC150D1747} | Прочее |  |  |  | Профиспытания СМВ-110 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | 1СШ-110 | {E7236FE8-385A-4B79-AFFD-5FF876BBFB95} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 1СШ | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 2СШ | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, расчистка просек | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена грозотроса | 2012-09-19 | 2012-09-21 | 3
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, расчистка просек | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская-Кисляковская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, расчистка просек | 2012-09-10 | 2012-09-12 | 3
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, расчистка просек | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, расчистка просек | 2012-09-03 | 2012-09-05 | 3
Ленинградские ЭС | Тихорецкие ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, расчистка просек | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопасности проведения работ на ПС 110/35/10 Славянская по тех. обслуживанию 1СШ-110, ТР-110 Т1, ТР-110 Т2, ЛР-110 ВЛ ПТФ. | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Старотитаровская-Таманский Водовод | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопасности проведения работ на ПС 110/10 Старотиторовская и ПС 110/6 Таманский Водовод | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Таманский Водовод, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Кап.ремонт ОД-КЗ-110 Т2. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ст.Титоровская, ВЧЗ-ВЛ 110 Ст.Титоровская, СР 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Старотитаровская, СШ | 1 СШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР-110 Т1, Р 1СШ СВ-110, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ВЧЗ ВЛ -110 Таманский водовод, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110, 2ТТ СВ-110, СВ-110. | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПАОС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололеда | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололеда | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1
Славянские ЭС | ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Пробная плавка гололеда | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-Троицкий Водозабор | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололеда | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
Славянские ЭС | ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Пробная плавка гололеда | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж грозотроса | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 4
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж грозотроса | 2012-09-14 | 2012-09-16 | 3
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Таманский Водовод | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена опор № 3,12 | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляции, выправка опор | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Кирова | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Кап.ремонт | 2012-09-24 | 2012-09-26 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | TRUE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) ВЛ 110 кВ СТЭС -Бытха и ВЛ-110 КПГЭС -Бытха с отпайками | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Магри | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-09-01 | 2012-09-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев, замена провода и сцепной арматуры пролеты 193-196 | 2012-09-03 | 2012-09-06 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев пролеты 35-38 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев пролеты 45-50 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев пролеты 60-50 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-09-07 | 2012-09-08 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев пролеты 12-15 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев, замена провода и сцепной арматуры пролеты 193-196 | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-09-12 | 2012-09-14 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-09-14 | 2012-09-15 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена изоляторов оп.150 | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Установка спиральных зажимовна шлейфы на опорах 258-311 | 2012-09-18 | 2012-09-21 | 4
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев, ремонт ГЗТ пролеты 34-40 | 2012-09-24 | 2012-09-26 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-09-25 | 2012-09-26 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-Верещагинская | TRUE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев пролеты 14в-20в | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | рубка угрожающих деревьев | 2012-09-03 | 2012-09-05 | 3
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 Т-1 (с включением РП) | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РТН-110 2 СШ (с включением РП) | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЗН-КС ВЛ 110 кВ Лоо на ПС 110 Головинка | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1
Сочинские ЭС | ПС Головинка, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТН-110 1 СШ | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Магри | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Магри | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Магри | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Якорная щель | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Якорная Щель | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Якорная щель | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Лазаревская тяговая | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Лазаревская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Лазаревская тяговая | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-1 СШ СОМВ-110 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-1 СШ СОМВ-110 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РОСШ-110 СОМВ | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РОСШ-110 СОМВ | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Ново-Михайловская, АТ (Т) | Т-2 110/10 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ОД-110 Т-2 | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ново-Михайловская - Лермонтово | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капитальный ремонт ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ВЧЗ ВЛ Небуг на ПС 110 кВ Туапсе | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТТ-110, ТН-110 2 СШ | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит ВЛ 110 кВ Шепси | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ТТ-110, ЛР-110 ВЛ- Шепси на ПС Чилипси | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТТ-110, ТН-110 1 СШ | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит ВЛ 110 кВ Чинары | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ТТ-110, ЛР-110 ВЛ- Чинары на ПС Чилипси | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, Выключатели | МВ-110 Навагинская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кривенковская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | испытания, текущий ремонт | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для безопатного производства работ на 2 СШ 110 ПС 110 Кривенковская | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-11о ВЛ Гойтх | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-11о ВЛ Гойтх на ПС 110 Туапсе тяговая | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текуший ремонт ШР -2 СШ | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | FALSE | Прочее |  |  |  | текуший ремонт ШР-2 СШ ВЛ Шепси 1 цепь | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | FALSE | Прочее |  |  |  | текуший ремонт ШР -2 СШ ВЛ Туапсе | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Горячий ключ, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Фаногорийская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ( с заменной на ОМВ-110) | 2012-09-10 | 2012-09-12 | 3
Сочинские ЭС | ПС Якорная Щель, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ЛР-110 ВЛ Дагомыс и разъединителей 1 СШ | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ЛР-110 ВЛ Дагомыс на ПС Якорная щель | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
Сочинские ЭС | ПС Дагомыс тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ЛР-110 ВЛ Пасечная и разъединителей 1 СШ | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ЛР-110 ВЛ Пасечная на ПС Дагомыс тяговая | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 1
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | Пробная плавка гололеда согласно ТКПГ №2 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, арматуры, верховой осмотр | 2012-09-03 | 2012-09-10 | 8
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская | {64AC0CB6-3E2F-4133-9BEA-492846CAF97F} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, арматуры, верховой осмотр | 2012-09-11 | 2012-09-17 | 7
Тимашевские ЭС | ПС Приморско-Ахтарская | 2СШ-110 | {ECCECA33-101B-4647-B14D-EBCE8139210C} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР-110"Новоджерелиевская" | 2012-09-11 | 2012-09-14 | 4
Тимашевские ЭС | ПС Новониколаевская | 1СШ-110 | {CA7AA8A7-60DF-42E5-98D6-93A22DFD0E54} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР-110"Лебеди", СР-110, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 "Лебеди" | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Новониколаевская | 2СШ-110 | {315FE56D-120E-4051-8A88-A3B0E8DEB626} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт СР-110 | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Н.Николаевская-Лебеди | {458EAF53-1CDA-427B-8C9C-3086C3E3AAD1} | ВЛ 110 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР-110"Лебеди", РРП-1-110, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 "Лебеди" на ПС Новониколаевская | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Приморско-Ахтарская | 1СШ-110 | {59D443D8-9432-4E46-8298-BF5D7F6322B8} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР-110 "Новонекрасовская", РРП-1-110 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Приморско-Ахтарская - Новонекрасовская | {D5906EE5-E26D-4777-B54B-EAE392C199F1} | ВЛ 110 |  |  |  | Капитальный ремонт ЛР-110 "Новонекрасовская", РРП-1-110 на ПС Приморско-Ахтарская | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Приморско-Ахтарская | РП-110 | {B15337EB-E710-498C-BA7F-6016527BD0DB} | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт РРП-1-110 | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ОСШ-110 | {0C82EE7F-5D6B-4B2E-B9D4-E8C28EBBF39A} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 -3 | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | 1СШ-110 | {553ED9D3-1914-4A19-B117-D49FCA01DA6E} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт 1СШ-110, ТН-110 1СШ, Р-1СШ-СМВ-110, капитальный ремонт ОД-110 Т-1 | 2012-09-24 | 2012-09-26 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | РП-110 | {DAF253C9-8786-4EE5-B783-2834B58E08C5} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт РРП-1-110, РРП-2-110, ТТ-110 РП | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | {28941841-7188-4B24-8113-425C29F3D6FC} | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ "Брюховецкая" на ПС Переясловская | 2012-09-24 | 2012-09-26 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | 2СШ-110 | {40B9B266-559E-4CAB-B3E5-609F6163A13C} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт 2СШ-110, ТН-110 2СШ, Р-2СШ-СМВ-110, капитальный ремонт ОД-110 Т-1 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Челбасская-Переясловская | {7B57D3F6-7B60-4121-95A0-23FBFB6E682B} | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ "Челбасская" на ПС Переясловская | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | СМВ-110 23 | {B0BFABCE-56B6-447A-9EE4-B31E1CEB8DBB} | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание СМВ-110 2-3 | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 3СШ-110 | {F413D243-373C-40F2-841B-C1858FA4BD5F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 3СШ | 2012-09-27 | 2012-09-28 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 2СШ-110 | {67225F4C-0C25-461A-AC9E-8F4796EEBFF3} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 2СШ | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, выправка опор, замена изоляторов | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев, выправка опор, замена изоляторов, ремонт провода, кап.ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская на ПС Павловская | 2012-09-10 | 2012-09-12 | 3
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {8BDE3964-9E05-485A-B087-DFE72A5A55C6} | ВЛ 110 |  |  |  | Выправка опор, замена изоляторов, ремонт провода | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2
Тихорецкие ЭС | МЭС Юга | ВЛ-220 Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Светл | {3CA7EF19-8432-E14D-B450-0E7C121544FA} | ВЛ 220 |  |  |  | Установка ГВ, замена поврежденных изоляторов, выправка опор, вырубка деревьев, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр, замена фарфоровой изоляции | 2012-09-03 | 2012-09-14 | 12 |  |  |  | ▀
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | АТ-1 220/110 кВ | {27455DB6-458E-41C8-D98D-E892680E9763} | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. Техническое обслуживание: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТН-6 АТ-1. Опробование пожаротушения. | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 4
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | 1 СШ 220 | {A899F962-1CBD-EC56-8C42-8212CC93D341} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ТР-220 АТ-1. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16. ТО вобъёме "О": ДЗОШ-220 АТ-1. | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 4
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | МВ-110 Малороссийская тяговая | {F14615A4-7DC6-43CF-B02E-9A2FC809BC21} | Прочее |  |  |  | Замена МНВ МВ-110 Малороссийская | 2012-09-13 | 2012-09-17 | 5
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {F4BCF31C-0FF3-43E4-93A9-FA2E932079F1} | ВЛ 110 |  |  |  | на ПС Крыловская Средний ремонт: ЛР-110 Леушковская, РОСШ-110 Леушковская | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | ОСШ-110 | {37DA5C6F-A71C-4BC5-9F25-D36D0CC3E3A8} | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: РОСШ-110 Леушковская, РОСШ-110 Кисляковская. | 2012-09-03 | 2012-09-06 | 4
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | АТ-1 220/110 кВ | {9516692D-83B5-41CE-B901-0FA01F41A9DE} | АТ 220 |  |  |  | Техническое обслуживание: АТ-1, ТТ-110 АТ-1. Диагностика АТ-1 бак. | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 3
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {8BDE3964-9E05-485A-B087-DFE72A5A55C6} | ВЛ 110 |  |  |  | на ПС Крыловская Средний ремонт: ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. Текущий ремонт: МВ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание: ТТ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АЛАР ФЦТ, АПВ и автоматика МВ-110. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Тр-ры тока. Калибровка манометров. | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, опоры, чистка трассы на участке Армавирских ЭС | 2012-09-06 | 2012-09-07 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Ладожская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТН-110 1СШ | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Ладожская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТН-110 2СШ | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТН-110 1СШ | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТН-110 2СШ | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Ладожская | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТН-110 1СШ | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ТН-110 2СШ | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Выселки, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Усть-Лабинская тяговая - Ладожская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | техническое обслуживание | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | техническое обслуживание | 2012-09-03 | 2012-09-05 | 3
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Тбилисская | FALSE | Прочее |  |  |  | пробная плавка гололеда | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и арматуры | 2012-09-11 | 2012-09-15 | 5
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2 цепь | {CE04E27E-8F38-4B3C-A855-FCC906E99C1A} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и арматуры | 2012-09-03 | 2012-09-10 | 8
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и арматуры | 2012-09-03 | 2012-09-08 | 6
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | {EFB64FBF-DF87-44B4-9C40-52FFAE7A8606} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | {2A3C45BF-1C65-440C-A232-F44B9AB7CEED} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Новороссийск-Неберджаевская | {DE03B187-F631-4D4C-BACC-2A836E11BFCF} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Тоннельная-Кирилловская | {BDD8A83D-E02E-4DA9-91BC-581355E50BD4} | ВЛ 110 |  |  |  | Подрезка деревьев | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Дивноморская-Береговая | {32561927-1AFF-4949-A95F-D394AD85EE81} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода, подрезка деревьев | 2012-09-18 | 2012-09-19 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | {B5C43A70-0DC9-4240-8645-E24AB282156D} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода, подрезка деревьев | 2012-09-20 | 2012-09-21 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода, подрезка деревьев | 2012-09-24 | 2012-09-25 | 2
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, вырубка деревьев, верховой осмотр, устройство дренажных отверстий траверсы | 2012-09-03 | 2012-09-08 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-502) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, усиление сварных соединений, ремонт провода, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена опор | 2012-09-10 | 2012-09-19 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | ТР: ЗКРП-500 кВ ВЛ Кубанская-Тихорецк ТО: ТСН ЗКРП-500 кВ ВЛ Кубанская-Тихорецк | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Переустройство ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк в связи со строительством ВЛ Кубанская-Центральная | 2012-09-08 | 2012-09-14 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Реконструкция ВЛ (Замена опор, замена U-oбразных болтов, покраска опор, замена ГЗТ) | 2012-09-07 | 2012-09-24 | 18 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 (ВЛ-330-14) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2012-09-24 | 2012-09-27 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ВОЛС, замена опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов, перестановка ГВ, устройство двойного крепления подвесок на пересечении с ж/д, усиление шлейфов, замена фарфоровой изоляции | 2012-09-12 | 2012-09-23 | 12 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, устройство двойного крепления подвесок на пересечении с ж/д, усиление шлейфов | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Опрессовка сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, установка Л-образных гирлянд, Монтаж устройств отпугивания птиц, снятие птичьих гнезд, верховой осмотр, выправка опор, вырубка деревьев | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, верховой осмотр, выравнивание гирлянд изоляторов,монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д | 2012-09-17 | 2012-09-20 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Армавир-Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, верховой осмотр, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д | 2012-09-11 | 2012-09-14 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев | 2012-09-24 | 2012-09-26 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Усиление шлейфов, установка доп. Гирлянд, замена изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр, | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д, замена поврежденных изоляторов, ремонт ГЗТ, замена U-образных болтов, замена тросовых оттяжек, верхосой осмотр | 2012-09-03 | 2012-09-12 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена ГЗТ, замена фарфоровой изоляции, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка ГВ, замена поврежденных изоляторов, выправка опор, вырубка деревьев, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр, замена фарфоровой изоляции | 2012-09-03 | 2012-09-14 | 12 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-А30 | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | замена фарфоровой изоляции, ремонт провода, | 2012-09-24 | 2012-09-26 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ВОЛС | 2012-09-04 | 2012-09-11 | 8 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена консолей крепления ГЗТ, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д, установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, верховой осмотр | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, верховой осмотр, монтаж противоптичьих устройств, вырубка деревьев | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Заземление ГЗТ, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д | 2012-09-13 | 2012-09-16 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, усиление шлейфов, замена изоляторов, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д | 2012-09-07 | 2012-09-12 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Заземление ГЗТ | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями, верховой осмотр, замена опор | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-Р-505, Р-505, ТТ-35 Р-505. Опробование пожаротушения. Отбор проб масла на ХАРГ из Р-505, ввод 500 кВ Р-505 ф "С". | 2012-09-03 | 2012-09-05 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 1 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-330 1СШ. | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-Б1. Техническое обслуживание: ТТ-Б1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-Б1 | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 3 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ТН-330 3СШ. | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-220 Песчанокопская. | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | СШ-220 С | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С. Техническое обслуживание: ВВ-С1, ТТ-С1, ТН-220 СШ-С. ТО в объёме "О" резервные защиты. ТО в объёме "В РТН-220 СШ-С. | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-Б2. Техническое обслуживание: ТТ-Б2. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-Б2 | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. Техническое обслуживание: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТН-6 АТ-1. Опробование пожаротушения. | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 4
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ТР-220 АТ-1. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16. ТО вобъёме "О": ДЗОШ-220 АТ-1. | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 4
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-К1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-К1, ТТ-К1. | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 4
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | СШ-220 У | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: РТН-220 СШ-У. Текущий ремонт: Р-У1-У, Р-У2-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220 Усть-Лабинск, РТН-220 СШ-У. ТО в объёме "К": ЭПЗ-1636. | 2012-09-14 | 2012-09-16 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 500 кВ | АТ-6 500/220 кВ | TRUE | АТ 500 |  |  |  | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТР-26, ВВ-26, ТТ-26, ТР-16, ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, ВВ-16, ТТ-16, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6, РТН-10 АТ-6, Техническое обслуживание: ВВ-26, ТТ-26, ВВ-16, ТТ-26. Опробование пожаротушения. Диагностика: ТН-220 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: АТ-6, РПН АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТТ-16, Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6 ф В,С, ввод 500 кВ Ф АВВ-26, ТТ-26, ТР-16, ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, Техническое обслуживание: АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ВВ-16, ОПН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-26. ТО в объёме "В": ДЗЛ-220 АТ-6, УПОС сторона 500, УПОС сторона 220. ТО в объёме "К": автоматика управления задвижками. ТО в объёме "В": ЗЗ сторона 500 кВ, ЗЗ сторона 220 кВ, БАР РПН АТ-6, МТЗ-10, автоматика пожаротушения, ТТ АТ-6, газовой защиты, газовой защиты РПН,ФО-220 АТ-6. ТО в объёме "К": дифзащита АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТН-10 АТ-6, автоматика охлаждения, автоматтика регулирования напряжения. ТО в объёме "О": перегруз, КИВ-500, защита трёхпроводного ввода, защита от непереключения фаз, УРОВ-220 АТ-6, ДЗО-10 АТ-6, выходные реле резервных защит и реле УРОВ. | 2012-09-17 | 2012-09-26 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | 2 СШ-500 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ШР-22, ШР-52, ТН-2 СШ-500. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление Р-52-505 | 2012-09-17 | 2012-09-26 | 10
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-21 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-21, ТТ-21. | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-22 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: ВВ-22, ТТ-22. | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | ППГ проводов от Т-6 фаза-2 фазы на ЗКРП в пролете оп. 438-439 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Малороссийская | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена МНВ МВ-110 Малороссийская | 2012-09-13 | 2012-09-17 | 5
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т) | 500кВ | FALSE | АТ 500 |  |  |  | ТО : АТ-2 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-АЭМЗ I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме К1 : ШОН фВ 220 кВ АЭМЗ 1 ц, L90 ВЛ 220 кВ АЭМЗ 1 ц., D60 ВЛ 220 кВ АЭМЗ 1 ц., АУВ ВЭ 220 кВ АЭМЗ 1 ц, ТО К1 ТТ 220 кВ АЭМЗ 2ц, | 2012-09-20 | 2012-09-22 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | ППГ проводов от Т-1 фаза-2 фазы на ЗКРП в пролете оп. 438-439 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на ПС Кирилловская оп №207( без отключения линии) | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Крымская II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на ПС Крымская ( без отключения линии) | 2012-09-27 | 2012-09-27 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на ПС Афипская оп №207 ( без отключения линии) | 2012-09-08 | 2012-09-08 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на оп. №146 ( без отключения линии) | 2012-09-09 | 2012-09-09 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с от. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на оп. №366 ( без отключения линии) | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ тросов от АТ-3 трос-земля на глухое заземление на линейном портале ПС Славянская ( без отключения линии) | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: Т-6,ВГ-220 Т-6, ОПН-220 Т-6, ТР-220 Т-6 | 2012-09-03 | 2012-09-16 | 14
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: РПГ 220 ОСШ-220 РОСШ-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, ОВВ, ТН ОСШ-220, РТН ОСШ-220 | 2012-09-01 | 2012-09-16 | 16
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Дагомыс. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", ЭПЗ-1636 "К", автоматика АПВ "О", токовые цепи "К1". | 2012-09-01 | 2012-09-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Шепси. РЗА: ВЧЗ и ФП "К", автоматика ОАПВ "О", ДФЗ 201 "К". | 2012-09-04 | 2012-09-06 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Гор. ключ. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", АОПО "К", токовые цепи "К1". | 2012-09-07 | 2012-09-09 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Тверская. | 2012-09-13 | 2012-09-15 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Черемушки. РЗА: ВЧЗ и ФП "К1", Защиты "К", Автоматика АПВ "О". | 2012-09-16 | 2012-09-17 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Армавир-Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Армавир. | 2012-09-11 | 2012-09-12 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1сш-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, Т-6, ОВВ-220, ШСВВ-220, РТН, ОПН,ТН-1сш220 | 2012-09-01 | 2012-09-17 | 17
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ, ТТ, ШР-1сш220 ШСВВ | 2012-09-04 | 2012-09-17 | 14
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ, ТТ, ШР-1сш220. РОСШ-220 ОВВ | 2012-09-04 | 2012-09-17 | 14
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш-220 Дагомыс,ШР-2сш-220 Шепси, ШР-2сш-220Гор.ключ, ШР-2сш-220Тверская, ШР-2сш-220 Черемушки, ШР-2сш-220 Армавир, ШР-2сш-220 Т-6, ШР-2сш-220 ОВВ-220, ШР-2сш-220 ШСВВ-220, РТН-IIсш-220, ОПН-220 IIсш,ТН-1сш220 | 2012-09-18 | 2012-09-30 | 13
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Дагомыс | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Шепси | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Горячий ключ | 2012-09-22 | 2012-09-22 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Тверская | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Черемушки | 2012-09-26 | 2012-09-26 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Армавир | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ проводов от Т-6 фаза-фаза на РЗ на оп. 348 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | ППГ тросов от Т-5 трос-трос на ВЗ на оп. 181 ( без отключения линии) | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ тросов от Т-5 трос-трос на перемычку на оп. 89 ( без отключения линии) | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание: ТТ-2-4 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание: ТН-110 2 СШ | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-1-3 | TRUE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание: ТТ-1-3 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ЗТВС | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание: ТТ-110 ЗТВС.Отбор проб масла | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание: ТТ-110 ОВВ, ТТ-110 учёт. | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание: ТТ-110 ШСВВ | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-4 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Техобслуживание: АТ-4, ТСН-4, КРУН-10 АТ-4, МВ-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4.ОПН-10 АТ-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4. Текущий ремонт: Р-330 АТ-4, Р-4-20-2, Р-2-4-1, Р-220 АТ-4, ТТ-41, ТТ-42. Замена шинных опор 220 кВ. | 2012-09-10 | 2012-09-12 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Советская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-110 Советская, техобслуживание ТТ-110 Советская. | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-110 Шовгеновская техобслуживание ТТ-110 Шовгеновская. | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-110 КНИИТИМ техобслуживание ТТ-110 КНИИТИМ. | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-1 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Текущий ремонт: Р-330 АТ-1, ТР-110 АТ-1,2, ТР-110 АТ-1, Техобслуживание ТТ-110 АТ-1. ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, НОМ-10 АТ-1, МВ-10 ТСН-1, ОПН-10 АТ-1 . ТО РЗА в объеме "В" | 2012-09-17 | 2012-09-22 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-2 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Текущий ремонт: Р-330 АТ-2, ТР-110 АТ-1,2, ТР-110 АТ-2. Техобслуживание ТТ-110 АТ-2. | 2012-09-17 | 2012-09-22 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 330 кВ | 2СШ-330 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-2-4-2, Р-2-15-2, Р-2-14-2, Р-2-01-2, Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, РТН-330-2, ТН-330-2, КФ . | 2012-09-19 | 2012-09-22 | 4
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Текущий ремонт: АТ-3, Р-330 АТ-3, Р-220 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1, Р-32-3, Р-31-3, Техобслуживание ТТ-32. | 2012-09-24 | 2012-09-29 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 220 кВ | 3СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-32-3, Р-31-3 | 2012-09-24 | 2012-09-29 | 6
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Андреедмитриевская | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 Андреедмитриевская. ТО ЭПЗ-1636, ШОН АПВ в объеме "В" с заменой на ОВВ-110 | 2012-09-04 | 2012-09-07 | 4
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Кубанская | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Кубанская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 Кубанская с заменой на ОВВ-110 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 КНИИТИМ | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ЭПЗ-1636 в объеме "В" с заменой на ОВВ-110 | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : ОВВ-110 | 2012-09-11 | 2012-09-20 | 10
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : ВВ-110 Т-3 | 2012-09-01 | 2012-09-10 | 10
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | FALSE | АТ 330 |  |  |  | СР : ВВ-110 АТ-2 | 2012-09-21 | 2012-09-30 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Средний ремонт: ЛР-110 Леушковская, РОСШ-110 Леушковская | 2012-09-03 | 2012-09-04 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: РОСШ-110 Леушковская, РОСШ-110 Кисляковская. | 2012-09-03 | 2012-09-06 | 4
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: РОСШ-110 Атамановская, РОСШ-110 ОМВ. | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская |  | ВЛ 110 |  |  |  | Средний ремонт: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Атаманская | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ЛР-110 Атамановская. Техническое обслуживание: ТТ-110 Атамановская. | 2012-09-08 | 2012-09-09 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Техническое обслуживание: АТ-1, ТТ-110 АТ-1. Диагностика АТ-1 бак. | 2012-09-05 | 2012-09-07 | 3
МЭС Юга | ПС Крыловская, АТ(Т) | Т-3, | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание: Т-3. Диагностика Т-3 бак. | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Средний ремонт: ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. Текущий ремонт: МВ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание: ТТ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АЛАР ФЦТ, АПВ и автоматика МВ-110. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Тр-ры тока. Калибровка манометров. | 2012-09-05 | 2012-09-06 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-1 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Средний ремонт: ТР-35 АТ-1. ТР : АТ-1, РВС-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1,3, ШР-110 АТ-1,3. ТО : МВ-220 АТ-1,3, МВ-110 АТ-1,3, МВ-35 АТ-1 | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-3 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР : АТ-3, РВС-110 АТ-3, РВМГ-220 АТ-3, ТР-110 АТ-1,3, ШР-110 АТ-1,3. ТО : МВ-220 АТ-1,3, МВ-110 АТ-1,3. | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Средний ремонт: ТР-35 АТ-2. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление и авт-ка МВ-110, ТТ-110 МВ. | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-220 В.Комбинат. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636. | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-110 Медведовская, РОСШ-110 Медведовская.Техническое обслуживание: МВ-110 Медведовская, .Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ, ШОН, управления и автоматики, АПВ МВ-110, АВР линии. | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 Медведовская. | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: 1СШ-110, ШР-110 АТ-1,3, Р-1 СШ 110, РТН-110 1СШ110, ШР-110 Переяславская, ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3, ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ. Диагностика ТН-110 1 СШ. | 2012-09-17 | 2012-09-19 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3, ШР-110 АПК-2, ШР-110 Роговская, ШР-110 Н.Джерелиевская, Р 2 СШ 110, РТН-110 2СШ. Текущий ремонт: 2СШ-110. | 2012-09-24 | 2012-09-28 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | TRUE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт МВ-110 АПК-3. Текущий ремонт: ШР-110 АПК-3. Диагностика МВ-110, вводов 110. | 2012-09-21 | 2012-09-30 | 10
МЭС Юга | ПС Каневская, АТ(Т) | Т-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР-27,5 ВЛ Тяговая-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ГЗТ Т-1, ДЗТ Т-1, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ-27,5 с ВМБ, защиты от перегруза ст. 220, 27,5, защиты от потери охлаждения, сигнализации, автоматики отсечного клапана, автоматики охлаждения, автоматики РПН Т-1, БАР РПН Т-1, ТТ Т-1. | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5
МЭС Юга | ПС Каневская, АТ(Т) | Т-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР-27,5 ВЛ Тяговая-2. | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2
МЭС Юга | ПС Староминская(новая) | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ввод в работу оборудования ПС Староминская (новая) | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Староминская(новая) | ВЛ 220кВ Староминская-А30 | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ввод в работу оборудования ПС Староминская (новая) | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), СШ, 220 кВ | 1С 220кВ |  | Прочее |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), СШ, 220 кВ | 2С 220кВ |  | Прочее |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220кВ 13 |  | Прочее |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220кВ 23 |  | Прочее |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220кВ 14 |  | Прочее |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220кВ 24 |  | Прочее |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), СШ,110 кВ | 1СШ 110кВ |  | Прочее |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), СШ,110 кВ | 2СШ 110кВ |  | Прочее |  |  |  | Ввод в работу | 2012-09-26 | 2012-09-28 | 3
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Диагностика АТ-1, РПН АТ-1, вводов 220, 110 АТ-1 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Диагностика АТ-2, РПН АТ-2, вводов 220, 110 АТ-2 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 1
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Диагностика Т-3, РПН Т-3, вводов 220, 110 Т-3 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР-220 ВЛ Тихорецк, КС-220кВ ВЛ Тихорецк, ВЧЗ-220кВ ВЛ Тихорецк, ТТ-220 ВЛ Тихорецк, ШР-220 ВЛ Тихорецк, замена плашечного зажима на ТТ-220 ВЛ Тихорецк. ТО ВЧ-заградителя фА ВЛ-220 Тихорецк - "В" | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-220 АТ-1, РТН-220 1СШ | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: ШР-220 АТ-1 | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО: ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Афипская-220, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-1, МВ-220 АТ-1, МВ-220 АТ-1, МВ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1. ТР: РВС-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТОР-10 АТ-1, ТТ-10 МВ АТ-1, ТТ-10 ФКУ-1, ТТ БСК-10-1, ВВИ БСК-10 СТК-1, ВВИ МВ-10 АТ-1, ХАРГ АТ-1. ВВИ МВ-110 АТ-1, вводов МВ-110 АТ-1, ФХА баков и вводов МВ-110 АТ-1. СР : РТН-10 АТ-1 | 2012-09-03 | 2012-09-07 | 5
МЭС Юга | ПС Афипская-220, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТТ-10 МВ АТ-2 ТО: МВ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТТ-10 ФКУ-2, ТТ БСК-10-2, ВВИ АТ-2, вводов АТ-2, ФХА бака и РПН АТ-2, ХАРГ АТ-2 .ТО ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН, ДЗ, ТЗ, ЗПО, МТЗ-220 с ВМБ, ЗЗ-220 и 110, МТЗ-10, ЗР-10, перегруз, ДЗО-10, автом. МВ-220, 110, 10 - "О".ТО: МВ-220 АТ-2 .ТО автоматики МВ-220 - "О".ТО: МВ-110 АТ-2.ТО автомати ки МВ-110 - "О" | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кубанская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: МВ-220 Кубанская | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ШСМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ШСМВ-220 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Шенджий | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: МВ-110 Шенджий | 2012-09-06 | 2012-09-06 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
МЭС Юга | ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь,ВИИ МВ-110 Афипская 1ц., вводов МВ-110 МВ-110 Афипская 1ц. | 2012-09-17 | 2012-09-18 | 2
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2 цепь | 2012-09-19 | 2012-09-19 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО: ТТ ВЛ 220кВ Центральная | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО: ТТ ВЛ 220кВ Армавир | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 3С 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН 3С 220кВ, ВВИ ТН 3С 220кВ | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
МЭС Юга | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ 2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Демонтаж МВ-110 АТ-2 при проведении реконструкции | 2012-09-03 | 2012-09-09 | 7
МЭС Юга | ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Демонтаж ОД-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2 при проведении реконструкции | 2012-09-03 | 2012-09-09 | 7
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Демонтаж ШР-220 АТ-2 при проведении реконструкции | 2012-09-03 | 2012-09-09 | 7
МЭС Юга | ПС Тверская | ВЛ 220 КТЭЦ-Тверская | TRUE | Прочее |  |  |  | Демонтаж ШР-220 АТ-2 при проведении реконструкции | 2012-09-03 | 2012-09-09 | 7
МЭС Юга | ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОД, КЗ-220 АТ-1, ЗОН 110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ХАРГ бака АТ-1. ТР: МВ-110 АТ-1 ВВИ МВ-110 АТ-1 и вводов МВ-110 АТ-1, ФХА бака и водов МВ-110 АТ-1 | 2012-09-24 | 2012-09-26 | 3
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 1 СШ-220, РТН-220 1 СШ 220 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР 110 1 СШ АТ 1, МВ-110 АТ-1 | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР 110 2 СШ АТ 1, МВ-110 АТ-1 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | 1 СШ 110кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН 1СШ 110кВ | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | 2 СШ 110кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН 2СШ 110кВ | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | 2 СШ 110кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН ОСШ 110кВ | 2012-09-25 | 2012-09-25 | 1
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-1, ТН-10 АТ-1, проба масла на шлам, ВВИ АТ-1 и вводов АТ-1, ФХА бака и РПН АТ-1, ХАРГ бака АТ-1 ТО ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН, МТЗ-220 с ВМБ, ЗЗ-110, МТЗ-10, перегруз, ТЗ, ЗПО, автоматика МВ-110 - "О".ТО защит,автоматики, ТТ ВВ-10 - "К1" | 2012-09-10 | 2012-09-13 | 4
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, Выключатели, 220 кВ | МВ-Ц-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: МВ-220 Ц-1. Проверка цепей пуска ОМП и изменение уставки РКС | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, Выключатели, 220 кВ | МВ-А-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: МВ-220 А-1. Проверка цепей пуска ОМП и изменение уставки РКС | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, ТН, 220 кВ | ТН-220-Ц | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-220 Ц | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, АТ(Т) | АТ-2 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-2, ТР РОСШ 110 АТ-2 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО ЭПЗ-1636, ТТ, ВЧ обработки, ФП, ВЧЗ в объеме"В". ТО МВ-110 Геленджик | 2012-09-10 | 2012-09-11 | 2
МЭС Юга | ПС Восточная | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО ЭПЗ-1636, ТТ, МИР-1. ТО МВ-110 Тонкий Мыс | 2012-09-12 | 2012-09-13 | 2
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ОМВ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ОМВ 110 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 110 ОСШ | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 220 кВ | ТН 220 3СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 220 3СШ | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 220 кВ | ТН 220 4СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 220 4СШ | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. |  | ВЛ 220 |  |  |  | Замена оттяжек ВЧЗ | 2012-09-17 | 2012-09-21 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Восточная | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ проводов от Т-3 фаза-фаза на ЗКР СШ-А ПС Кирилловская | 2012-09-15 | 2012-09-15 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Восточная | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. |  | ВЛ 220 |  |  |  | ППГ тросов от Т-3 трос-земля на глухое заземление на оп. №366 ( без отключения линии) | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР ТР 220 АТ-1,ТР 110 АТ-1, РОСШ 110 АТ-1, ТО АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1.ТО РЗА в объеме "В". Замена МНВ ф"В" | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 3
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : Р-А-1-1, Р-К-1-1. | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 3
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 АТ-1 | 2012-09-08 | 2012-09-10 | 3
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-2, ТР РОСШ 110 АТ-2 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоросметалл | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР 1 СШ 110 Новоросметалл , ТО МВ 110 ВЛ Новоросметалл.,ВВИ МВ 110 ВЛ Новоросметалл. | 2012-09-28 | 2012-09-28 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР 110 ВЛ Новороссийск 2ц., РОСШ 110 ВЛ Новороссийск 2ц, ШР 1 СШ 110 Новороссийск 2ц, ТО ЭВ 110 ВЛ Новороссийск 2ц., ТТ 110 ВЛ Новороссийск 2ц. | 2012-09-17 | 2012-09-17 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Тоннельная | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР 1 СШ 110 Тонельная, ТО МВ 110 ВЛ Тонельная | 2012-09-29 | 2012-09-29 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР 1 СШ 110 Раевская,СР МВ 110 ВЛ Раевская | 2012-09-21 | 2012-09-30 | 10
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ТН, 220 кВ | ТН-220 СШ К | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 220 СШ К, ВВИ ТН 220 СШ К | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО МВ 220 К-1, ТО РЗА АУВ в объеме О | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР 1 СШ 110 РИП 1ц, ШР 1 СШ 110 Тонельная,ШР 1 СШ 110 Раевская, ШР 1 СШ 110 Новороссийск 2ц, ШР 1 СШ 110 Новоросметалл ,ШР 1 СШ 110 Южная 1ц, ШР 1 СШ 110 Южная 2ц. ТО ТН 110 1СШ | 2012-09-23 | 2012-09-30 | 8
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ 110 ВЛ РИП 2ц. , РОСШ АТ-1, РОСШ АТ-2, РОСШ 110 ВЛ Новороссийск 2ц., РОСШ 110 ВЛ Южная 2ц,РОСШ 110 ВЛ Новороссийск - Гайдук - Тяговая 1ц. ТО ТН-110 ОСШ | 2012-09-17 | 2012-09-20 | 4
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена МНВ МВ 110 ВЛ РИП 2ц. | 2012-09-01 | 2012-09-05 | 5
МЭС Юга | ПС Крымская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-1, ВДТ АТ-1, ТТ 220 АТ-1,ТН-6 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТТ 110 АТ-1. СР ТР 6 АТ-1 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, ШР, СК | БСК-110-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТТ 110 БСК-1, ТТ ЭВ 110 БСК-1 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, ШР, СК | БСК-110-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТТ 110 БСК-2, ТТ ЭВ 110 БСК-2,ТО РЗА в объеме К | 2012-09-13 | 2012-09-13 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 1СШ-110 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 2СШ-110 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Неберджаевская 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО : МВ-110 ВЛ Неберджаевская Iц, | 2012-09-18 | 2012-09-18 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Неберджаевская 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, | 2012-09-22 | 2012-09-30 | 9
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Геленджик | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик, ТТ-110 ВЛ Геленджик | 2012-09-20 | 2012-09-20 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Крымская тяговая 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Тяговая 1ц, ТТ-110 ВЛ Тяговая 1ц. | 2012-09-21 | 2012-09-21 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 КПТФ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ КПТФ | 2012-09-24 | 2012-09-24 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, СШ, 220 кВ | 2СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТН 2СШ-220 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-2, ВЭ 110 кВ АТ-2. ТР РОСШ 110 кВ АТ-2 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ 110 кВ АТ-2 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 211 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р- 211 ВЛ Витамин-Комбинат, ТО РЗА АУВ в объеме К | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 212 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р- 212 ВЛ Витамин-Комбинат | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ЛР ВЛ Витамин-Комбинат, Р- 212 ВЛ Витамин-Комбинат, Р- 211 ВЛ Витамин-Комбинат, ТН ВЛ Витамин-Комбинат, ТТ ВЛ Витамин-Комбинат, | 2012-09-07 | 2012-09-07 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-1 220/110 | FALSE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-1 | 2012-09-03 | 2012-09-03 | 1
МЭС Юга | ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-2 220/110 | FALSE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-2 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | 1

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
Утверждаю:
И.О. Первого заместителя директора -
главного диспетчера Кубанского РДУ
_______________ О.В. Кокосьян
27 августа 2012 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2012-09-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | 2012-09-22 | 2012-09-23 | [31 empty] | 2012-09-22 | 2012-09-23 | (ТР . Pсниж= 150 МВт.) Текущий ремонт. | ▀ | bar: Дни месяца 22 to Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ТР | 145 | 2012-09-03 | 2012-10-12 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-30 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт. (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок, выводу ВЛ 500 кВ Центральная-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 145 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-02 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт. | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2012-09-06 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-06 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 6
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-07 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 7
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-18 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 18
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 4
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 13
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-09-26 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-26 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 11
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 21
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-27 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 27
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 55 | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ | К-3 | {74AA3669-B7C4-F590-AFBF-6B9A42B4070E} | Генерация | К3 | ТР | 0 | 2012-09-03 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-09 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт. | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 9
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-6 | {386F3706-5A44-42F3-C777-B1C41A2C60E0} | Генерация | К6 | ТР | 0 | 2012-09-10 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-17 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт. | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 17
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | 2012-09-01 | 2012-09-02 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-02 | (КС . Pсниж= 0 МВт.) Консервация | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | ТР | 20 | 2012-09-03 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-05 | (ТР . Pсниж= 20 МВт.) Текущий ремонт. | ▀ | bar: Дни месяца 3 to Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | 2012-09-06 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-30 | (КС . Pсниж= 0 МВт.) Консервация | ▀ | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-09-01 | 2012-09-01 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-01 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 1
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-09-02 | 2012-09-02 | [31 empty] | 2012-09-02 | 2012-09-02 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 2
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-09-08 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-08 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 8
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-09-09 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-09 | 2012-09-09 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 9
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-09-15 | 2012-09-15 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-15 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 15
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-09-16 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-16 | 2012-09-16 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 16
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-09-22 | 2012-09-22 | [31 empty] | 2012-09-22 | 2012-09-22 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-09-23 | 2012-09-23 | [31 empty] | 2012-09-23 | 2012-09-23 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-09-29 | 2012-09-29 | [31 empty] | 2012-09-29 | 2012-09-29 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 29
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-09-30 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсаторов | ▀ | bar: Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 397 | 2012-09-15 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | (ТР . Pсниж= 397 МВт.) Текущий ремонт (устранение дефектов, выявленных в процессе эксплуатации) (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок и как отсутствующая в утвержденном годовом графике ремонтов на 2012 год. С 30.09 по 02.10.2012) | ▀ | bar: Дни месяца 15 to Дни месяца 17; Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | ОМВ-110 | {0C11DE48-3A61-4523-8D1D-03488F83891D} | Прочее |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-10 | Капитальный ремонт ОМВ-110кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-220 ЛЭП Афипская | {113D5972-D617-3A93-D171-339564152061} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-28 | С полным выводом ЛЭП-220кВ "Афипская". Текущий ремонт МВ, ВЧ заградителя, ВЧ конденсатора. Капитальный ремонт ЛР, РОСШ-220кВ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 кВ КТЭЦ-Кирилловская. При условии в работе АТ-1,2,3 на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 17 to Дни месяца 21; Дни месяца 24 to Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С3Т | {186544A9-DBAC-4A89-BF4D-CB6B40215B07} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Текущий ремонт тр-ра С3Т; ДГК-35кВ, РВС-35кВ тр-ра С3Т . Капитальный ремонт ЛР-110кВ тр-ра С3Т. Тех. обслуживание ЭВ-110кВ тр-ра С3Т. Проверка РЗА. В/В испытания. | bar: Дни месяца 24 to Дни месяца 28
| Краснодарская ТЭЦ | 1СШ 220кВ | {09EAE6FD-1216-DC02-61B3-CA16D5E249C7} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Текущий ремонт РВС 1 СШ-220кВ (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк) | ▀ | bar: Дни месяца 3
| Краснодарская ТЭЦ | 2СШ 220 кВ | {394D0773-F7CC-0E1A-A092-70AA95C5F738} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | Текущий ремонт РВС 2 СШ-220кВ. | ▀ | bar: Дни месяца 4; Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | ЭВ-220 ЛЭП Яблоновская | {67C30EED-631A-46C9-A290-9ECD3BADEDF0} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-11-02 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-30 | С полным выводом ЛЭП-220кВ "Яблоновская". Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. (c 10.09. по 02.11.2012) (КубРДУ срок выполнение работ изменен - с 12.09.2012 по 04.11.2012. Перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | 2СШ 220 кВ | {394D0773-F7CC-0E1A-A092-70AA95C5F738} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-13 | Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. (КубРДУ срок выполнение работ изменен - с 12.09.2012 по 04.11.2012. Перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 13
| Краснодарская ТЭЦ | 2СШ 220 кВ | {394D0773-F7CC-0E1A-A092-70AA95C5F738} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-10-01 | [31 empty] | 2012-09-29 | 2012-09-30 | Работы связанные с секционированием систем шин 220 кВ. (с 27.09. по 01.10.2012) (КубРДУ срок выполнение работ изменен - с 29.09.2012 по 02.10.2012) | ▀ | bar: Дни месяца 27 to Дни месяца 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 16 | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-21 | (ТР . Pсниж= 16 МВт.) Текущий ремонт | bar: 17 to 21
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 16 | 2012-07-16 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-07-16 | 2012-09-18 | (ТР . Pсниж= 16 МВт.) Капитальный ремонт | bar: 1 to 18
| Белореченская ГЭС | Останов станции | {FBE588A8-F90D-EB6E-DF70-3719638D9252} | Генерация | ГГ1 | ТР | 48 | 2012-08-01 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-14 | (ТР . Pсниж= 48 МВт.) Останов станции для проведения обследования и ремонта ГТС | ▀ | bar: 1 to 14
| Майкопская ГЭС | ГГ-4 | {B29580F1-471F-0A85-44B3-45043D120849} | Генерация | ГГ4 | ТР | 2.7 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-30 | (ТР . Pсниж= 2,7 МВт.) Текущий ремонт | bar: 1 to ▀▀ 30
| Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ТР | 9.4 | 2012-09-03 | 2012-10-17 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-10-17 | (ТР . Pсниж= 9,4 МВт.) Текущий ремонт ГТС | bar: 3 to ▀▀ 30
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 7 | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | (ТР . Pсниж= 7 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 10
| Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТР | 7.3 | 2012-09-18 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-18 | (ТР . Pсниж= 7,3 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 18
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 7.3 | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | (ТР . Pсниж= 7,3 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 14
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 7.3 | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | (ТР . Pсниж= 7,3 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 12
| Белореченская ГЭС | Т-2 110/10 | {383D4925-C78F-5CE3-1109-C8A30D8D981F} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-14 | Текущий ремонт: Т-2, шинный мост Т-2, ОПН-110 кВ Т-2; в/вольтные испытания Т-2 | bar: 11 to 14
| Белореченская ГЭС | СМВ-10 2-3СШ | {706B62BA-8E02-4D74-9CBB-F958E95A3CA6} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-14 | Текущий ремонт: СМВ-10 кВ 2-3 СШ, в/вольтные испытания | bar: 13 to 14
| Белореченская ГЭС | ВЛ 110 кВ Бел ГЭС-ДМ-8 | {9BEB4A84-B3FD-4347-A6A2-4E00E9BA1038} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-14 | Капитальный ремонт: МВ-110 кВ; в/вольтные испытания МВ-110 кВ; ТО: ТТ | bar: 10 to 14
| Белореченская ГЭС | СМВ-110 | {2AAD9EA4-6473-4CC6-B6B1-FF8242EB6CBA} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-21 | Текущий ремонт: СМВ-10 кВ I-II СШ, ШР-10 кВ (КубРДУ по режиму вывода АТ-2 на ПС Афипская) | bar: 17 to 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 35.106 | 2012-09-03 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-21 | (ТР . Pсниж= 35,106 МВт.) Гарантийные работы по замене шести горелок. Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок, выводу в ремонт ВЛ 500 кВ Центральная-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | bar: 3 to 7; ▀▀ 17 to ▀▀ 21
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 35.106 | 2012-09-03 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-21 | (ВПр. Pсниж= 35,106 МВт.) Вынужденный простой (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок, выводу в ремонт ВЛ 500 кВ Центральная-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | bar: 3 to 7; ▀▀ 17 to ▀▀ 21
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 35.106 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-29 | (ТР . Pсниж= 35,106 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 35.106 | 2012-09-28 | 2012-09-29 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-29 | (ВПр. Pсниж= 35,106 МВт.) Вынужденный простой. | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ХР | 17.5 | 2012-09-01 | 2012-09-23 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-23 | (ХР . Pсниж= 17,5 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 23
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ТР | 34.6 | 2012-09-24 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-25 | (ТР . Pсниж= 34,6 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ХР | 17.5 | 2012-09-26 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-30 | (ХР . Pсниж= 17,5 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ХР | 17.5 | 2012-09-01 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-25 | (ХР . Pсниж= 17,5 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 25
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ТР | 34.6 | 2012-09-26 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-27 | (ТР . Pсниж= 34,6 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ХР | 17.5 | 2012-09-28 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-30 | (ХР . Pсниж= 17,5 МВт.) Холодный резерв | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ПТУ-3 | {} | Генерация | ПТУ3 | КР | 17.913 | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-30 | (КР . Pсниж= 17,913 МВт.) Ремонт ротора генератора | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-11 | Замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, вырубка деревьев, верховой осмотр, устройство дренажных отверстий траверсы (ОДУ Юга перенесено по режиму совмещения с ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк) | ▀ | была c 03-08 | bar: 3 to 11
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-502) | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-19 | Замена поврежденных изоляторов, усиление сварных соединений, ремонт провода, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена опор (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 10 to 19
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-03 | ТР: ЗКРП-500 кВ ВЛ Кубанская-Тихорецк ТО: ТСН ЗКРП-500 кВ ВЛ Кубанская-Тихорецк (КубРДУ по режиму вывода (КубРДУ, ОДУ Юга перенесено по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на КраснодарскойТЭЦ (работы по реконструкции ОРУ-220)) | ▀ | bar: 3; 27
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-09-08 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-05 | Переустройство ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк в связи со строительством ВЛ Кубанская-Центральная (ОДУ Юга для ускорения работ по переустройству ВЛ, в связи со строительством ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк) | ▀ | была с 20 по 26 | bar: 1 to 5; 8 to 14
| ПС Тихорецк | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-09-22 | 2012-09-22 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | ППГ проводов от Т-6 фаза-2 фазы на ЗКРП в пролете оп. 438-439 (ОДУ Юга перенесено совместно с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк) | ▀ | bar: 5; 22
| ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 500кВ Кубанская-Тихорецк | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-09-22 | 2012-09-22 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | ППГ проводов от Т-1 фаза-2 фазы на ЗКРП в пролете оп. 438-439 (ОДУ Юга перенесено совместно с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк) | ▀ | bar: 5; 22
| ПС Центральная | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-09-29 | 2012-09-29 | [31 empty] | 2012-09-29 | 2012-09-29 | ППГ тросов от Т-5 трос-трос на ВЗ на оп. 181 (без отключения линии) | ▀ | bar: 29
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-24 | Реконструкция ВЛ (Замена опор, замена U-oбразных болтов, покраска опор, замена ГЗТ) (ОДУ Юга по режиму совмещения с ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Буденовск и Ростовская АЭС-Невинномысск) | ▀ | bar: 7 to 24
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 1 (ВЛ-330-14) | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-28 | Замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, вырубка деревьев, верховой осмотр (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 330 кВ Невинномысская ГРЭС-Армавир) | ▀ | bar: 24 to 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-А-20 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | ТО ВЛ. Работа на ПС 220 кВ Койсуг | ▀ | bar: 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Волгодонск-Сальск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | Проведение ППГ | ▀ | bar: 5; 17
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Волгодонск-Сальск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-18 | Проведение ППГ | ▀ | bar: 14; 18
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Сальск-Песчанокопская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | Проведение ППГ | ▀ | bar: 5; 17
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Зерновая-Сальск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-18 | Проведение ППГ | ▀ | bar: 14; 18
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Зерновая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-18 | Проведение ППГ | ▀ | bar: 14; 18
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Койсуг-Кыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-18 | Проведение ППГ | ▀ | bar: 14; 18
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-14 | Установка ГВ, замена поврежденных изоляторов, выправка опор, вырубка деревьев, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д, верховой осмотр, замена фарфоровой изоляции | ▀ | bar: 3 to 14
| РРДУ, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-04 | Работы на ПС 220 Песчанокопская | ▀ | bar: 3 to 4
| ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-07 | Текущий ремонт: ЛР-220 Песчанокопская. | ▀ | bar: 5 to 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-23 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-19 | Монтаж ВОЛС, замена опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов, перестановка ГВ, устройство двойного крепления подвесок на пересечении с ж/д, усиление шлейфов, замена фарфоровой изоляции (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 кВ Тихорецк) | ▀ | bar: 12 to 23
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Замена фарфоровой изоляции, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, устройство двойного крепления подвесок на пересечении с ж/д, усиление шлейфов | ▀ | bar: 24 to 28
| ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат - Усть-Лабинск | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | ТО: ТТ-220 ВЛ Витаминкомбинат | ▀ | bar: 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-11 | Установка Л-образных гирлянд, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д, замена поврежденных изоляторов, ремонт ГЗТ, замена U-образных болтов, замена тросовых оттяжек, верхосой осмотр (КубРДУ,ОДУ Юга срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк, 2 СШ 220 кВ на КТЭЦ. При условии отказа от вывода ВЛ 220 кВ КТЭЦ-Тверская, 2 СШ 220 на ПС Тверская) | ▀ | bar: 3 to 12
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-09 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Гор. ключ. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", АОПО "К", токовые цепи "К1". | ▀ | bar: 7 to 9
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-23 | Замена ГЗТ, замена фарфоровой изоляции, вырубка деревьев, верховой осмотр (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки) | ▀ | bar: 17 to 23
| ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-23 | ТР: ЛР-220 ВЛ Тихорецк, КС-220кВ ВЛ Тихорецк, ВЧЗ-220кВ ВЛ Тихорецк, ТТ-220 ВЛ Тихорецк, ШР-220 ВЛ Тихорецк, замена плашечного зажима на ТТ-220 ВЛ Тихорецк. ТО ВЧ-заградителя фА ВЛ-220 Тихорецк - "В" (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 кВ Армавир-Черемушки) | ▀ | bar: 17 to 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-А30 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-29 | замена фарфоровой изоляции, ремонт провода, | ▀ | bar: 24 to 29
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Монтаж ВОЛС (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 500 Кубанская-Тихорецк, ВЛ 500 Ставрапольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 4 to 11
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-15 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-16 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Тверская. (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 кВ на КТЭЦ) | ▀ | bar: 13 to 16
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Монтаж двухцепных подвесок на пересечении с инженерными сооружениями, верховой осмотр, замена опор (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк) | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | Текущий ремонт: ЛР-220 В.Комбинат. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636. | ▀ | bar: 19 to 20
| ПС Староминская(новая) | ВЛ 220кВ Староминская-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-26 | Ввод в работу оборудования ПС Староминская (новая) (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-А-30) | ▀ | bar: 24 to 28
| ПС Староминская(новая) | ВЛ 220кВ Староминская-А30 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-29 | Ввод в работу оборудования ПС Староминская (новая) (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 кВ Староминская-Какневская) | ▀ | bar: 26 to 29
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-19 | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, верховой осмотр, выравнивание гирлянд изоляторов,монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д | ▀ | bar: 17 to 20
| ПС 220кВ Черемушки | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | ТО: ТТ ВЛ 220кВ Армавир | ▀ | bar: 19 to 20
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Армавир-Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-16 | Вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, верховой осмотр, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д (ОДУ Юга перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Тихорецк-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | была с 11 по 14 | bar: 11 to 16
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Армавир-Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-15 | ТР: ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Армавир. | ▀ | bar: 11 to 12; 14 to 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-26 | Замена поврежденных изоляторов, вырубка деревьев | ▀ | bar: 24 to 26
| ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-16 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-13 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Черемушки. РЗА: ВЧЗ и ФП "К1", Защиты "К", Автоматика АПВ "О". | ▀ | bar: 12 to 13; 16 to 17
| ПС 220кВ Черемушки | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | ТО: ТТ ВЛ 220кВ Центральная | ▀ | bar: 25
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-10 | Опрессовка сварных соединений, замена поврежденных изоляторов, установка Л-образных гирлянд, Монтаж устройств отпугивания птиц, снятие птичьих гнезд, верховой осмотр, выправка опор, вырубка деревьев (ОДУ Юга перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк) | ▀ | была 3-7 | bar: 3 to 10
| ПС Славянская | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-07 | ТР ЛР ВЛ Витамин-Комбинат, Р- 212 ВЛ Витамин-Комбинат, Р- 211 ВЛ Витамин-Комбинат, ТН ВЛ Витамин-Комбинат, ТТ ВЛ Витамин-Комбинат, | ▀ | bar: 7
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-14 | Усиление шлейфов, установка доп. Гирлянд, замена изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр, (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк, ВЛ 220 кВ Кубанская-Кирилловская) | ▀ | bar: 10 to 14; 24 to 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-19 | Замена консолей крепления ГЗТ, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д, установка Л-образных гирлянд, усиление шлейфов, верховой осмотр (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено по режиму вывода Кубанская-Крымская II цепь) | ▀ | bar: 15 to 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-25 | Замена фарфоровой изоляции, верховой осмотр, монтаж противоптичьих устройств, вырубка деревьев (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220 для работ на КТЭЦ) | ▀ | bar: 17 to 18; 24 to 25
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-23 | Заземление ГЗТ, монтаж двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д | ▀ | bar: 13 to 16; 20 to 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-30 | Вырубка деревьев, усиление шлейфов, замена изоляторов, монтаж двухцепных подвесок на пересечении с ж/д (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 кВ Витаминкомбинат-Славянская. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 7 to 12; 27 to 30
| ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-АЭМЗ I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-22 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-22 | ТО в объеме К1 : ШОН фВ 220 кВ АЭМЗ 1 ц, L90 ВЛ 220 кВ АЭМЗ 1 ц., D60 ВЛ 220 кВ АЭМЗ 1 ц., АУВ ВЭ 220 кВ АЭМЗ 1 ц, ТО К1 ТТ 220 кВ АЭМЗ 2ц, | ▀ | bar: 20 to 22
| ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на ПС Кирилловская оп №207( без отключения линии) | ▀ | bar: 26; 28
| ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Крымская II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-27 | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на ПС Крымская ( без отключения линии) | ▀ | bar: 27
| ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-08 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-08 | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на ПС Афипская оп №207 ( без отключения линии) | ▀ | bar: 8
| ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-09 | 2012-09-09 | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на оп. №146 ( без отключения линии) | ▀ | bar: 9
| ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с от. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | ППГ тросов от Т-1 трос-земля на глухое заземление на оп. №366 ( без отключения линии) | ▀ | bar: 10
| ПС 500 кВ Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Славянская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | ППГ тросов от АТ-3 трос-земля на глухое заземление на линейном портале ПС Славянская ( без отключения линии) | ▀ | bar: 12
| ПС Восточная | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-19 | Замена оттяжек ВЧЗ (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 15 to 21
| ПС Восточная | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-15 | 2012-09-15 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-15 | ППГ проводов от Т-3 фаза-фаза на ЗКР СШ-А ПС Кирилловская | ▀ | bar: 15
| ПС Восточная | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | ППГ тросов от Т-3 трос-земля на глухое заземление на оп. №366 ( без отключения линии) | ▀ | bar: 11
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-16 | 2012-09-16 | Заземление ГЗТ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 16; 28
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Дагомыс. РЗА: ВЧЗ и ФП "В", ЭПЗ-1636 "К", автоматика АПВ "О", токовые цепи "К1". (КубРДУ отказана, по режиму нагрузок, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 1 to 3
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-16 | 2012-09-16 | ППГ проводов от Т-6 фаза-фаза на РЗ на оп. 348 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | ▀ | bar: 3; 16
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-29 | 2012-09-29 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | ППГ тросов от Т-5 трос-трос на перемычку на оп. 89 ( без отключения линии) | ▀ | bar: 29 to 30
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТР: ЛР,РОСШ, ВЭ, ШР-1сш220, ВЧЗ КС-220 Шепси. РЗА: ВЧЗ и ФП "К", автоматика ОАПВ "О", ДФЗ 201 "К". (КубРДУ отказана, по режиму нагрузок, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 4 to 6
| ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Советская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | Текущий ремонт: ЛР-110 Советская, техобслуживание ТТ-110 Советская. | bar: 10
| ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | Текущий ремонт: ЛР-110 Шовгеновская техобслуживание ТТ-110 Шовгеновская. | bar: 11
| ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-КНИИТИМ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | Текущий ремонт: ЛР-110 КНИИТИМ техобслуживание ТТ-110 КНИИТИМ. | bar: 17
| ПС Крыловская | ВЛ-110 кВ Крыловская - Леушковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-04 | Средний ремонт: ЛР-110 Леушковская, РОСШ-110 Леушковская | bar: 3 to 4
| ПС Крыловская | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атамановская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-08 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-09 | Средний ремонт: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. | bar: 8 to 9
| ПС Крыловская | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-14 | Средний ремонт: ЛР-110 Кисляковская, РОСШ-110 Кисляковская. Текущий ремонт: МВ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание: ТТ-110 Кисляковская. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636.Техническое обслуживание РЗА в объёме О: АЛАР ФЦТ, АПВ и автоматика МВ-110. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Тр-ры тока. Калибровка манометров. | ▀ | bar: 5 to 6; 13 to 14
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-19 | Текущий ремонт: ЛР-110 Медведовская, РОСШ-110 Медведовская.Техническое обслуживание: МВ-110 Медведовская, .Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ТТ, ШОН, управления и автоматики, АПВ МВ-110, АВР линии. | bar: 17 to 19
| ПС Афипская-220 | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-18 | СР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь, ЛР-110 ВЛ Афипская 1 цепь,ВИИ МВ-110 Афипская 1ц., вводов МВ-110 МВ-110 Афипская 1ц. | bar: 17 to 18
| ПС Восточная | ВЛ-110 кВ Восточная-Геленджик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-11 | ТО ЭПЗ-1636, ТТ, ВЧ обработки, ФП, ВЧЗ в объеме"В". ТО МВ-110 Геленджик (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Восточная 2 цепь) | bar: 10 to 11
| ПС Восточная | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий Мыс | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-13 | ТО ЭПЗ-1636, ТТ, МИР-1. ТО МВ-110 Тонкий Мыс (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Восточная 2 цепь) | bar: 12 to 13
| ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | ТР ЛР 110 ВЛ Новороссийск 2ц., РОСШ 110 ВЛ Новороссийск 2ц, ШР 1 СШ 110 Новороссийск 2ц, ТО ЭВ 110 ВЛ Новороссийск 2ц., ТТ 110 ВЛ Новороссийск 2ц. (КубРДУ с включением СР 12 на ПС 110 Новороссийск) | bar: 17
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 500 кВ | АТ-6 500/220 кВ | {} | АТ 500 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-26 | Текущий ремонт: АТ-6, ТР-500 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТР-26, ВВ-26, ТТ-26, ТР-16, ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, ВВ-16, ТТ-16, ОПН-10 АТ-6, ТН-10 АТ-6, РТН-10 АТ-6, Техническое обслуживание: ВВ-26, ТТ-26, ВВ-16, ТТ-26. Опробование пожаротушения. Диагностика: ТН-220 АТ-6. Отбор проб масла на ФХА: АТ-6, РПН АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ТТ-16, Отбор проб масла на ХАРГ: АТ-6 ф В,С, ввод 500 кВ Ф АВВ-26, ТТ-26, ТР-16, ОПН-500 АТ-6, ОПН-220 АТ-6, Техническое обслуживание: АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТТ-220 АТ-6, ВВ-16, ОПН-10 АТ-6. Опробование пожаротушения. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-26. ТО в объёме "В": ДЗЛ-220 АТ-6, УПОС сторона 500, УПОС сторона 220. ТО в объёме "К": автоматика управления задвижками. ТО в объёме "В": ЗЗ сторона 500 кВ, ЗЗ сторона 220 кВ, БАР РПН АТ-6, МТЗ-10, автоматика пожаротушения, ТТ АТ-6, газовой защиты, газовой защиты РПН,ФО-220 АТ-6. ТО в объёме "К": дифзащита АТ-6, ТН-220 АТ-6, ТН-10 АТ-6, автоматика охлаждения, автоматтика регулирования напряжения. ТО в объёме "О": перегруз, КИВ-500, защита трёхпроводного ввода, защита от непереключения фаз, УРОВ-220 АТ-6, ДЗО-10 АТ-6, выходные реле резервных защит и реле УРОВ. | ▀ | bar: 17 to 26
| ПС 500 кВ Кубанская, АТ (Т) | АТ-2 500/220 кВ | {} | АТ 500 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-05 | ТО : АТ-2 (ОДУ Юга совместно с выводом ВЛ 500 кВ Кубанская -Тихорецк) | ▀ | bar: 3 to 5
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-4 330/220 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Техобслуживание: АТ-4, ТСН-4, КРУН-10 АТ-4, МВ-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4.ОПН-10 АТ-4, ОПН-330 АТ-4, ОПН-220 АТ-4. Текущий ремонт: Р-330 АТ-4, Р-4-20-2, Р-2-4-1, Р-220 АТ-4, ТТ-41, ТТ-42. Замена шинных опор 220 кВ. (КубРДУ, отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | был 12-14 | bar: 10 to 12
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-1 330/110 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-22 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-29 | Текущий ремонт: Р-330 АТ-1, ТР-110 АТ-1,2, ТР-110 АТ-1, Техобслуживание ТТ-110 АТ-1. ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, НОМ-10 АТ-1, МВ-10 ТСН-1, ОПН-10 АТ-1 . ТО РЗА в объеме "В" (КубРДУ АТ-1 выводился в ремонт в июле сроком на 4 дня з.№11025. Перенесено по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир) | ▀ | bar: 17 to 22; 24 to 29
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-2 330/110 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-22 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-29 | Текущий ремонт: Р-330 АТ-2, ТР-110 АТ-1,2, ТР-110 АТ-2. Техобслуживание ТТ-110 АТ-2. (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-3 на ПС 330 кВ Армавир) | ▀ | bar: 17 to 22; 24 to 29
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-29 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-19 | Текущий ремонт: АТ-3, Р-330 АТ-3, Р-220 АТ-3, Р-1-3-2, Р-3-15-1, Р-32-3, Р-31-3, Техобслуживание ТТ-32. (КубРДУ перенесено по режиму. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 14 to 19; 24 to 29
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-30 | СР : ВВ-110 АТ-2 (КубРДУ с переводом на ОВВ-110 кВ) | ▀ | bar: 21 to 30
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-23 | Текущий ремонт: ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1. Техническое обслуживание: АТ-1, ЛРН-6 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТН-6 АТ-1. Опробование пожаротушения. (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 10 to 13; 20 to 23
| ПС Крыловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-12 | Техническое обслуживание: АТ-1, ТТ-110 АТ-1. Диагностика АТ-1 бак. (КубРДУ по режиму нагрузок) | bar: 5 to 7; 10 to 12
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-1 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-19 | Средний ремонт: ТР-35 АТ-1. ТР : АТ-1, РВС-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1,3, ШР-110 АТ-1,3. ТО : МВ-220 АТ-1,3, МВ-110 АТ-1,3, МВ-35 АТ-1 | bar: 17 to 19
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-3 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-19 | ТР : АТ-3, РВС-110 АТ-3, РВМГ-220 АТ-3, ТР-110 АТ-1,3, ШР-110 АТ-1,3. ТО : МВ-220 АТ-1,3, МВ-110 АТ-1,3. | bar: 17 to 19
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Средний ремонт: ТР-35 АТ-2. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление и авт-ка МВ-110, ТТ-110 МВ. | bar: 24 to 28
| ПС Староминская(новая), АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
| ПС Староминская(новая), АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
| ПС Староминская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-15 | Диагностика АТ-1, РПН АТ-1, вводов 220, 110 АТ-1 (КубРДУ по режиму нагрузок) | bar: 4; 15
МЭС Юга | ПС Староминская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-16 | 2012-09-16 | Диагностика АТ-2, РПН АТ-2, вводов 220, 110 АТ-2 (КубРДУ по режиму нагрузок) | bar: 6; 16
| ПС Усть-Лабинская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-23 | ТР: ШР-220 АТ-1 (КубРДУ при условии отказа от вывода АТ-1 на ПС Тихорецк) | bar: 17 to 23
| ПС Афипская-220, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-07 | ТО: АТ-1, МВ-220 АТ-1, МВ-220 АТ-1, МВ-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1. ТР: РВС-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТОР-10 АТ-1, ТТ-10 МВ АТ-1, ТТ-10 ФКУ-1, ТТ БСК-10-1, ВВИ БСК-10 СТК-1, ВВИ МВ-10 АТ-1, ХАРГ АТ-1. ВВИ МВ-110 АТ-1, вводов МВ-110 АТ-1, ФХА баков и вводов МВ-110 АТ-1. СР : РТН-10 АТ-1 | bar: 3 to 7
| ПС Афипская-220, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-30 | ТР: АТ-2, РВС-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТТ-10 МВ АТ-2 ТО: МВ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТТ-10 ФКУ-2, ТТ БСК-10-2, ВВИ АТ-2, вводов АТ-2, ФХА бака и РПН АТ-2, ХАРГ АТ-2 .ТО ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН, ДЗ, ТЗ, ЗПО, МТЗ-220 с ВМБ, ЗЗ-220 и 110, МТЗ-10, ЗР-10, перегруз, ДЗО-10, автом. МВ-220, 110, 10 - "О".ТО: МВ-220 АТ-2 .ТО автоматики МВ-220 - "О".ТО: МВ-110 АТ-2.ТО автомати ки МВ-110 - "О" (КубРДУ перенесено по режиму вывода СМВ-110 на Белореченской ГЭС) | bar: 17 to 21; 27 to 30
| ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-11 | Демонтаж ОД-220 АТ-2, ТР-110 АТ-2 при проведении реконструкции (КубРДУ перенесено совместно с выводом 2 СШ 220 на ПС Тверская, ВЛ 220 КТЭЦ-Тверская. Не совмещать 6,7.09.12 с выводом АТ-1 на ПС Афипская) | bar: 3 to 11
| ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-26 | ТР: АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОД, КЗ-220 АТ-1, ЗОН 110 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ХАРГ бака АТ-1. ТР: МВ-110 АТ-1 ВВИ МВ-110 АТ-1 и вводов МВ-110 АТ-1, ФХА бака и водов МВ-110 АТ-1 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок.) | bar: 24 to 26
| ПС Горячий ключ, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-16 | ТР: АТ-1, ТН-10 АТ-1, проба масла на шлам, ВВИ АТ-1 и вводов АТ-1, ФХА бака и РПН АТ-1, ХАРГ бака АТ-1 ТО ДЗТ, ГЗ, ГЗ РПН, МТЗ-220 с ВМБ, ЗЗ-110, МТЗ-10, перегруз, ТЗ, ЗПО, автоматика МВ-110 - "О".ТО защит,автоматики, ТТ ВВ-10 - "К1" (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС Тверская) | bar: 10 to 16
| ПС Восточная, АТ(Т) | АТ-2 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-07 | ТО АТ-2, ТР РОСШ 110 АТ-2 | bar: 7
| ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-08 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-29 | 2012-09-30 | ТР ТР 220 АТ-1,ТР 110 АТ-1, РОСШ 110 АТ-1, ТО АТ-1, ОПН 220 АТ-1, ОПН 110 АТ-1, ОПН 10 АТ-1.ТО РЗА в объеме "В". Замена МНВ ф"В" (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 8 to 10; 29 to 30
| ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-15 | ТО АТ-2, ТР РОСШ 110 АТ-2 | bar: 15; 18
МЭС Юга | ПС Крымская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-08 | ТО АТ-1, ВДТ АТ-1, ТТ 220 АТ-1,ТН-6 АТ-1, МВ-110 АТ-1, ТТ 110 АТ-1. СР ТР 6 АТ-1 | bar: 8; 10
| ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | ТО АТ-2, ВЭ 110 кВ АТ-2. ТР РОСШ 110 кВ АТ-2 | bar: 5
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-1 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-03 | ТО АТ-1 | bar: 3
| ПС 220кВ Вышестеблиевская, АТ (Т), 220кВ | АТ-2 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | ТО АТ-2 | bar: 4
| ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Техническое обслуживание: ВВ-Р-505, Р-505, ТТ-35 Р-505. Опробование пожаротушения. Отбор проб масла на ХАРГ из Р-505, ввод 500 кВ Р-505 ф "С". (ОДУ Юга отказана, работы выполнялись в августе) | ▀ | bar: 3 to 5
| ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 1 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-03 | Техническое обслуживание: ТН-330 1СШ. | ▀ | bar: 3
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-04 | Текущий ремонт: ВВ-Б1. Техническое обслуживание: ТТ-Б1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-Б1 | ▀ | bar: 3 to 4
| ПС Тихорецк, ТН, 330 кВ | ТН-330 3 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | Техническое обслуживание: ТН-330 3СШ. | ▀ | bar: 4
| ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | СШ-220 С | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-07 | Текущий ремонт: Р-С1-С, Р-С2-С, РТН-220 СШ-С. Техническое обслуживание: ВВ-С1, ТТ-С1, ТН-220 СШ-С. ТО в объёме "О" резервные защиты. ТО в объёме "В РТН-220 СШ-С. | bar: 5 to 7
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-Б2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-06 | Текущий ремонт: ВВ-Б2. Техническое обслуживание: ТТ-Б2. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-Б2 | ▀ | bar: 5 to 6
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-23 | Текущий ремонт: Р-К1-1, Р-С1-1, Р-У1-1, Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16, ТР-220 АТ-1. ТО в объёме "В": ЭМБ Р-Б1-1, ШР-15, ШР-16. ТО вобъёме "О": ДЗОШ-220 АТ-1. (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 500 кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная) | ▀ | bar: 10 to 13; 20 to 23
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-К1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-13 | Техническое обслуживание: ВВ-К1, ТТ-К1. | ▀ | bar: 10 to 13
| ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | СШ-220 У | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-23 | Средний ремонт: РТН-220 СШ-У. Текущий ремонт: Р-У1-У, Р-У2-У. Техническое обслуживание: ТН-220 СШ-У ТО в объёме "В": ЭМБ ЛР-220 Усть-Лабинск, РТН-220 СШ-У. ТО в объёме "К": ЭПЗ-1636. | bar: 14 to 16; 21 to 23
| ПС Тихорецк, СШ, 500 кВ | 2 СШ-500 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-26 | Текущий ремонт: ШР-22, ШР-52, ТН-2 СШ-500. ТО в объёме "В": ЭМБ и управление Р-52-505 | ▀ | bar: 17 to 26
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-21 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | Техническое обслуживание: ВВ-21, ТТ-21. (ОДУ Юга перенесено совместно с выводом ВЛ 500 кВ Тихорецк-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | bar: 12; 27
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-22 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | Техническое обслуживание: ВВ-22, ТТ-22. (ОДУ Юга перенесено совместно с выводом ВЛ 500 кВ Тихорецк-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | bar: 13; 28
| ПС Тихорецк, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Малороссийская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-17 | Замена МНВ МВ-110 Малороссийская (КубРДУ с переводом ЛЭП на ОМВ-110) | bar: 13 to 17
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Т-6 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-16 | ТР: Т-6,ВГ-220 Т-6, ОПН-220 Т-6, ТР-220 Т-6 | ▀ | bar: 3 to 16
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-16 | ТР: РПГ 220 ОСШ-220 РОСШ-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, ОВВ, ТН ОСШ-220, РТН ОСШ-220 | ▀ | bar: 1 to 16
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТР: ШР-1сш-220 присоединений Дагомыс, Шепси, Гор.ключ, Тверская, Черемушки, Армавир, Т-6, ОВВ-220, ШСВВ-220, РТН, ОПН,ТН-1сш220 (КубРДУ отказана по режиму нагрузок, неплановому выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: 1 to 17
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ШСВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТР: ВВ, ТТ, ШР-1сш220 ШСВВ (КубРДУ отказана по режиму нагрузок, неплановому выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: 4 to 17
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-16 | ТР: ВВ, ТТ, ШР-1сш220. РОСШ-220 ОВВ | ▀ | bar: 3 to 17
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТР: ШР-2сш-220 Дагомыс,ШР-2сш-220 Шепси, ШР-2сш-220Гор.ключ, ШР-2сш-220Тверская, ШР-2сш-220 Черемушки, ШР-2сш-220 Армавир, ШР-2сш-220 Т-6, ШР-2сш-220 ОВВ-220, ШР-2сш-220 ШСВВ-220, РТН-IIсш-220, ОПН-220 IIсш,ТН-1сш220 (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк, неплановому выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: 18 to 30
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Дагомыс | ▀ | bar: 18
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Шепси | ▀ | bar: 20
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-22 | 2012-09-22 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Горячий ключ | ▀ | bar: 22
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Тверская | ▀ | bar: 24
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Черемушки | ▀ | bar: 26
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Для выставления уставок РЗА для ВЛ-220 Армавир | ▀ | bar: 28
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-4-20 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТР оборудования (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 500 Ставропольская ГРЭС-центральная) | ▀ | добавлено ОДУ | bar: 10 to 12
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТРР-4-20-2; Р-2-4-1 (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 500 Ставропольская ГРЭС-центральная) | ▀ | добавлено ОДУ | bar: 10 to 12
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | Техобслуживание: ТТ-2-4 (КубРДУ, ОДУ Юга перенесено совместно с выводом АТ-4 на ПС330 кВ Армавир) | ▀ | bar: 3; 11
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | Техобслуживание: ТН-110 2 СШ | bar: 4
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-1-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | Техобслуживание: ТТ-1-3 (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ-3 на ПС330 кВ Армавир) | ▀ | bar: 5; 17
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ЗТВС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-06 | Техобслуживание: ТТ-110 ЗТВС.Отбор проб масла | bar: 6
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | Техобслуживание: ТТ-110 ОВВ, ТТ-110 учёт. | bar: 12
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-07 | Техобслуживание: ТТ-110 ШСВВ | bar: 7
| ПС Армавир, СШ, 330 кВ | 2СШ-330 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-22 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-29 | Текущий ремонт: Р-2-4-2, Р-2-15-2, Р-2-14-2, Р-2-01-2, Р-330 АТ-1, Р-330 АТ-2, РТН-330-2, ТН-330-2, КФ . (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ-1,2 на ПС 330 Армавир) | ▀ | bar: 19 to 22; 26 to 29
| ПС Армавир, СШ, 220 кВ | 3СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-29 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-19 | Текущий ремонт: Р-32-3, Р-31-3 (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ-3 на ПС 330 Армавир) | ▀ | bar: 14 to 19; 24 to 29
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-03 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Андреедмитриевская | bar: 3
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Андреедмитреевская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-07 | Техобслуживание ТТ-110 Андреедмитриевская. ТО ЭПЗ-1636, ШОН АПВ в объеме "В" с заменой на ОВВ-110 | bar: 4 to 7
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 Кубанская | bar: 10
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Кубанская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | Техобслуживание ТТ-110 Кубанская с заменой на ОВВ-110 | bar: 11
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 КНИИТИМ | bar: 21
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-28 | ТО ЭПЗ-1636 в объеме "В" с заменой на ОВВ-110 | bar: 24 to 28
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-20 | СР : ОВВ-110 | bar: 11 to 20
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-10 | СР : ВВ-110 Т-3 | bar: 1 to 10
| ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-04 | Средний ремонт: РОСШ-110 Леушковская, РОСШ-110 Кисляковская. | bar: 3 to 6
| ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-14 | Средний ремонт: РОСШ-110 Леушковская, РОСШ-110 Кисляковская. | bar: 3 to 6; 13 to 14
| ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-08 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-09 | Средний ремонт: РОСШ-110 Атамановская, РОСШ-110 ОМВ. | bar: 8 to 9
| ПС Крыловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Атаманская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-08 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-09 | Средний ремонт: ЛР-110 Атамановская. Техническое обслуживание: ТТ-110 Атамановская. | bar: 8 to 9
| ПС Крыловская, АТ(Т) | Т-3, | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-11 | Техническое обслуживание: Т-3. Диагностика Т-3 бак. | bar: 10 to 11
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-19 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Медведовская. | bar: 17 to 19
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-19 | Текущий ремонт: 1СШ-110, ШР-110 АТ-1,3, Р-1 СШ 110, РТН-110 1СШ110, ШР-110 Переяславская, ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3, ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ. Диагностика ТН-110 1 СШ. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузки ВЛ 110 Витаминкомбинат-Нововеличковская в послеаварийном режиме) | bar: 17 to 19
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Средний ремонт: ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3, ШР-110 АПК-2, ШР-110 Роговская, ШР-110 Н.Джерелиевская, Р 2 СШ 110, РТН-110 2СШ. Текущий ремонт: 2СШ-110. | bar: 24 to 28
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-23 | Средний ремонт МВ-110 АПК-3. Текущий ремонт: ШР-110 АПК-3. Диагностика МВ-110, вводов 110. | bar: 14 to 30
| ПС Каневская, АТ(Т) | Т-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-21 | Средний ремонт: ШР-27,5 ВЛ Тяговая-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ГЗТ Т-1, ДЗТ Т-1, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ-27,5 с ВМБ, защиты от перегруза ст. 220, 27,5, защиты от потери охлаждения, сигнализации, автоматики отсечного клапана, автоматики охлаждения, автоматики РПН Т-1, БАР РПН Т-1, ТТ Т-1. | bar: 17 to 21
| ПС Каневская, АТ(Т) | Т-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-13 | Средний ремонт: ШР-27,5 ВЛ Тяговая-2. | bar: 12 to 13
| ПС Староминская(новая), СШ, 220 кВ | 1С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
| ПС Староминская(новая), СШ, 220 кВ | 2С 220кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
| ПС Староминская(новая), Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220кВ 13 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
| ПС Староминская(новая), Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220кВ 23 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
| ПС Староминская(новая), Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220кВ 14 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
МЭС Юга | ПС Староминская(новая), Выключатели, 220 кВ | ВЭ 220кВ 24 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
| ПС Староминская(новая), СШ,110 кВ | 1СШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
| ПС Староминская(новая), СШ,110 кВ | 2СШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-28 | Ввод в работу | bar: 26 to 28
| ПС Староминская, АТ(Т) | Т-3 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | Диагностика Т-3, РПН Т-3, вводов 220, 110 Т-3 | bar: 5
| ПС Усть-Лабинская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-23 | ТР: ШР-220 АТ-1, РТН-220 1СШ (КубРДУ при условии отказа от вывода АТ-1 на ПС Тихорецк) | bar: 17 to 23
| ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Кубанская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-07 | ТО: МВ-220 Кубанская (КубРДУ с переводом ЛЭП на ОМВ-220 кВ) | ▀ | bar: 7
| ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ШСМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | ТО: ШСМВ-220 | ▀ | bar: 14
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Шенджий | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-06 | ТР: МВ-110 Шенджий (КубРДУ с переводом ЛЭП на ОМВ-110) | bar: 6
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | СР: РОСШ-110 ВЛ Афипская 1 цепь | bar: 17
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | СР РОСШ-110 ВЛ Октябрьская 2 цепь | bar: 19
МЭС Юга | ПС 220кВ Черемушки, Трансформаторы напряжения, 220кВ | ТН 3С 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | ТО: ТН 3С 220кВ, ВВИ ТН 3С 220кВ | bar: 13
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ 2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-11 | Демонтаж МВ-110 АТ-2 при проведении реконструкции | bar: 3 to 11
| ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-11 | Демонтаж ШР-220 АТ-2 при проведении реконструкции (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа от вывода ВЛ 220 кВ Центральная-Горячий Ключ) | bar: 3 to 11
| ПС Тверская | ВЛ 220 КТЭЦ-Тверская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-09 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-11 | Демонтаж ШР-220 АТ-2 при проведении реконструкции (КубРДУ при УСЛОВИИ отказа от вывода ВЛ 220 кВ Центральная-Горячий Ключ. ОДУ Юга срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 кВ Кубанская-Тихорецк) | ▀ | bar: 3 to 11
| ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | ТР: ТН-220 1 СШ-220, РТН-220 1 СШ 220 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220 Центральная-Тверская) | bar: 3; 14
| ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-24 | ТР ШР 110 1 СШ АТ 1, МВ-110 АТ-1 | bar: 24
| ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | ТР ШР 110 2 СШ АТ 1, МВ-110 АТ-1 | bar: 25
| ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | 1 СШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | ТР: ТН 1СШ 110кВ | bar: 5
| ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | 2 СШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | ТР: ТН 2СШ 110кВ (КубРДУ перенесено по режиму) | bar: 21; 28
| ПС Яблоновская, Системы и секции шин, 110кВ | 2 СШ 110кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | ТР: ТН ОСШ 110кВ | bar: 25
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, Выключатели, 220 кВ | МВ-Ц-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | ТО: МВ-220 Ц-1. Проверка цепей пуска ОМП и изменение уставки РКС | bar: 10
| ПС Горячий ключ, Выключатели, 220 кВ | МВ-А-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | ТО: МВ-220 А-1. Проверка цепей пуска ОМП и изменение уставки РКС | bar: 11 to 12
| ПС Горячий ключ, ТН, 220 кВ | ТН-220-Ц | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | ТО: ТН-220 Ц | bar: 11 to 12
| ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | ОМВ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | ТО ОМВ 110 | bar: 14
| ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | ТО ТН 110 ОСШ | bar: 14
| ПС Восточная, ТН, 220 кВ | ТН 220 3СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | ТО ТН 220 3СШ | bar: 5
| ПС Восточная, ТН, 220 кВ | ТН 220 4СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-18 | ТО ТН 220 4СШ | bar: 18
| ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-08 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-29 | 2012-09-30 | ТР : Р-А-1-1, Р-К-1-1. | bar: 8 to 10; 29 to 30
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-08 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-29 | 2012-09-30 | ТР РОСШ-110 АТ-1 | bar: 8 to 10; 29 to 30
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоросметалл | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | ТР ШР 1 СШ 110 Новоросметалл , ТО МВ 110 ВЛ Новоросметалл.,ВВИ МВ 110 ВЛ Новоросметалл. (КубРДУ с переводом ЛЭП на ОМВ-110) | bar: 28
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Тоннельная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-29 | 2012-09-29 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-27 | ТР ШР 1 СШ 110 Тонельная, ТО МВ 110 ВЛ Тонельная (КубРДУ с переводом ЛЭП на ОМВ-110.) | bar: 27; 29
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-26 | ТР ШР 1 СШ 110 Раевская,СР МВ 110 ВЛ Раевская (КубРДУ с переводом ЛЭП на ОМВ-110. КубРДУ перенесено по режиму вывода МВ-110 Тоннельная, МВ-110 Новороссметалл, ОСШ 110 на ПС Кирилловская) | bar: 18 to 30
| ПС Кирилловская, ТН, 220 кВ | ТН-220 СШ К | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | ТО ТН 220 СШ К, ВВИ ТН 220 СШ К | bar: 4
| ПС Кирилловская, Выключатели, 220 кВ | МВ-220-К-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | ТО МВ 220 К-1, ТО РЗА АУВ в объеме О | bar: 21
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-23 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-23 | 2012-09-30 | ТР ШР 1 СШ 110 РИП 1ц, ШР 1 СШ 110 Тонельная,ШР 1 СШ 110 Раевская, ШР 1 СШ 110 Новороссийск 2ц, ШР 1 СШ 110 Новоросметалл ,ШР 1 СШ 110 Южная 1ц, ШР 1 СШ 110 Южная 2ц. ТО ТН 110 1СШ | bar: 23 to 30
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-17 | ТР РОСШ 110 ВЛ РИП 2ц. , РОСШ АТ-1, РОСШ АТ-2, РОСШ 110 ВЛ Новороссийск 2ц., РОСШ 110 ВЛ Южная 2ц,РОСШ 110 ВЛ Новороссийск - Гайдук - Тяговая 1ц. ТО ТН-110 ОСШ (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ-2 на ПС Кирилловская) | bar: 14 to 20
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-05 | Замена МНВ МВ 110 ВЛ РИП 2ц. | bar: 1 to 5
| ПС Крымская, ШР, СК | БСК-110-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | ТО ТТ 110 БСК-1, ТТ ЭВ 110 БСК-1 | ▀ | bar: 12
| ПС Крымская, ШР, СК | БСК-110-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | ТО ТТ 110 БСК-2, ТТ ЭВ 110 БСК-2,ТО РЗА в объеме К | ▀ | bar: 13
| ПС Крымская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | ТО ТН 1СШ-110 | bar: 11
МЭС Юга | ПС Крымская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | ТО ТН 2СШ-110 | bar: 14
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Неберджаевская 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-18 | ТО : МВ-110 ВЛ Неберджаевская Iц, (КубРДУ при условии включения СР 1-2 на ПС 110 Неберджаевская) | bar: 18
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Неберджаевская 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-22 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-22 | 2012-09-30 | СР : МВ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, | bar: 22 to 30
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Геленджик | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-23 | 2012-09-23 | ТО МВ-110 ВЛ Геленджик, ТТ-110 ВЛ Геленджик (КубРДУ по режиму нагрузки ВЛ 110 Туапсе тяговая-Туапсе в послеаварийном режиме) | bar: 20; 23
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Крымская тяговая 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | ТО МВ-110 ВЛ Тяговая 1ц, ТТ-110 ВЛ Тяговая 1ц. | bar: 21
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 КПТФ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-16 | 2012-09-16 | ТО МВ-110 ВЛ КПТФ (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС Кирилловская) | bar: 16; 24
| ПС Крымская, СШ, 220 кВ | 2СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-22 | 2012-09-22 | ТО ТН 2СШ-220 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220 Кубанская-Крымская 2 цепь) | bar: 12; 22
| ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | ТР РОСШ 110 кВ АТ-2 | bar: 5
| ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 211 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-07 | ТР Р- 211 ВЛ Витамин-Комбинат, ТО РЗА АУВ в объеме К | bar: 7
| ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 212 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-07 | ТР Р- 212 ВЛ Витамин-Комбинат | bar: 7
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220кВ Центральная - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев АГ- 2часа (КубРДУ отказана, по режиму нагрузок, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 3 to 5
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев АГ- 2часа ПС Шепси: ТР РЦ-1-Ц, РЦ-2-Ц, РТН-220-Ц АГ-2 часа (КубРДУ отказана, по режиму нагрузок, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 8
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС – Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-14 | Демонтаж ГЗТ, монтаж ОПН. Ремонт провода, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев АГ 2ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму генерации Адлерской ТЭС, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона. Не совмещать с работами по реконструкции транзитов ВЛ 110 кВ Дагомыс-Сочи. Перенесено по режиму) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 24
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ-220 Сочинская ТЭС - Псоу | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-18 | Ремонт провода, ГЗТ, замена поврежденных изоляторов, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев АГ -2часа ПС Псоу: ТО В-1-220 СТЭС, В-2-220 СТЭС АГ-2 часа (КубРДУ перенесено по режиму) | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ-220 Сочинская ТЭС - Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-16 | Замена поврежденных изоляторов, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев АГ -2часа (КубРДУ перенесено по режиму) | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16; ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | ПС Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | ПС Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Родниковая АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-06 | ПС Дагомыс: ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Сочи АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: 6
| ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-2 220/110кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-14 | ТО: АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2 АГ-2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 14
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | В-1-220 СТЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-18 | ТО: В-1-220 СТЭС АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
МЭС Юга | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТР РЦ-1-Ц, РЦ-2-Ц, РТН-220-Ц, РЦ-2-2, ТТ-Ц-2, МВЦ-1 АГ-2 часа (КубРДУ отказана, по режиму нагрузок, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 11
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТР РЦ-1-Ц, МВЦ-1 АГ-2 часа (КубРДУ отказана, по режиму нагрузок, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 11
| ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | ТР РТН-220-Ц АГ-2 часа (КубРДУ отказана, по режиму нагрузок, выводу генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС, реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 9 to ▀▀ 11
| ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-03 | ТР РОСШ 110 Т-1 | bar: 3
| ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-2 (н) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-02 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-23 | ТО: АТ-2 (н), ТН 35 кВ АТ-2 (н), ТР-35 кВ АТ-2 (н), ОПН-35 кВ АТ-2 (н), ОПН-110 кВ АТ-2 (н), ОПН-220 кВ АТ-2 (н), РОСШ 110 кВ АТ-2 (н), ВЭ 110 кВ АТ-2 (н) АГ-2 часа (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок, выводу КВЛ 220 Адлерская тЭС-Дагомыс. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона и нагрузок) | ▀ | bar: 2 to ▀▀ 8; ▀▀ 17 to ▀▀ 23
| ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | 2 С 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-02 | 2012-09-02 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | Отключить на время вывода в ремонт АТ-2 (н) (КубРДУ с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок) | ▀ | bar: 2; ▀▀ 17
| ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | 2 С 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-08 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-23 | 2012-09-23 | Отключить на время ввода в работу АТ-2 (н) (КубРДУ с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 8; ▀▀ 23
| ПС Дагомыс, ШР, СК | БСК-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-02 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-23 | ТР: ТТ 1,2 35 кВ, ТН-35 БСК-2 АГ-2 часа | ▀ | bar: 2 to ▀▀ 8; ▀▀ 17 to ▀▀ 23
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-03 | ТО ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 АГ-2 часа | bar: 3 to 4
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Лоо | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Лоо АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: 4
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Родниковая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Родниковая АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: 5
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ ВЛ 110 кВ Сочи | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-06 | ТО РОСШ ВЛ 110 кВ Сочи АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: 6
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-04 | ТО: ШР 2 СШ 110 кВ АТ-2 АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: 3 to 4
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-07 | ТО: РОСШ 110 кВ поочерёдно (в т.ч. РОСШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-1, РОСШ ВЛ 110 кВ Нор Луйс-2) АГ- 2 часа | bar: 3 to ▀▀ 7
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-13 | ТО: ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2, ШР 1 СШ 110 кВ Т-1 АГ-2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 13
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | ТО ШР 1 СШ 110 кВ АТ-2 С переводом на ОВ | bar: ▀▀ 13
| ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | ТО ТТ 110 кВ ВЭ 110 АГ-1 час | bar: ▀▀ 11
| ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 111 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | ТО ТТ 110 кВ ВЭ 111 АГ-1 час | bar: ▀▀ 11
| ПС Лаура, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 122 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | ТО ТТ 110 кВ ВЭ 122 АГ-1 час | bar: ▀▀ 12
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Реконструкция (условно) ВЛ 110 кВ СТЭС -Бытха и ВЛ-110 КПГЭС -Бытха с отпайками | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Магри | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-30 | Реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-30 | Реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-30 | Реконструкция (условно) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети и нагрузок) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-29 | 2012-09-29 | Опробование схемы плавки гололеда от ПС 110 к В Ольгинка (КубРДУ перенесено по режиму) | bar: ▀▀ 21; ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лермонтово-Джубга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | Опробование плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Джубга- Лермонтово- Новомихайловская- Ольгинка ( без отключения ВЛ-110) от ПС 110 кВ Джубга | bar: ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | Опробование плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ ( без отключения ВЛ-110) от ПС 220 кВ Горячий ключ | bar: ▀▀ 19
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-26 | Опробование плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ ( без отключения ВЛ-110) от ПС 110 кВ Туапсе | bar: ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | Опробование плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ Шепси-Чилипси- Чинары-Афапостик- Фанагорийская кВ ( без отключения ВЛ-110) от ПС 110 кВ Туапсе | bar: ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-27 | Опробование плавки гололеда на грозотросе ВЛ 110 кВ ( без отключения ВЛ-110) | bar: ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-15 | Рубка угрожающих деревьев, замена провода и сцепной арматуры пролеты 193-196 | bar: 3 to 6; ▀▀ 12 to ▀▀ 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-11 | Рубка угрожающих деревьев, замена провода и сцепной арматуры пролеты 193-196 | bar: 8 to ▀▀ 13
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-25 | рубка угрожающих деревьев | bar: 7 to 8; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-24 | текущий ремонт ЛР-11о ВЛ Гойтх на ПС 110 Туапсе тяговая | bar: 7; ▀▀ 24
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-24 | текущий ремонт ЛР-11о ВЛ Гойтх | bar: 7; ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-15 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-21 | рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15; ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | Для безопатного производства работ на 2 СШ 110 ПС 110 Кривенковская | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 20
| ПС Кривенковская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | испытания, текущий ремонт | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-16 | 2012-09-19 | Установка спиральных зажимовна шлейфы на опорах 258-311 (КубРДУ перенесено по режиму) | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | текущий ремонт ТТ-110, ЛР-110 ВЛ- Шепси на ПС Чилипси | bar: ▀▀ 19
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Фаногорийская-Горячий ключ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ отказано по режиму) | bar: ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | рубка угрожающих деревьев (КубРДУ отказано по режиму) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | текущий ремонт ТТ-110, ЛР-110 ВЛ- Чинары на ПС Чилипси (КубРДУ отказано по режиму) | bar: ▀▀ 28
| ПС Чилипси, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | текущий ремонт ТТ-110, ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 19
| ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | проверка защит ВЛ 110 кВ Шепси | bar: ▀▀ 19
| ПС Чилипси, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | текущий ремонт ТТ-110, ТН-110 1 СШ (КубРДУ отказано по режиму) | bar: ▀▀ 28
| ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | проверка защит ВЛ 110 кВ Чинары (КубРДУ отказано по режиму) | bar: ▀▀ 28
| ПС Гойтх, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-22 | 2012-09-22 | текущий ремонт (КубРДУ перенесено по режиму) | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| ПС Гойтх, Выключатели | МВ-110 Навагинская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-22 | 2012-09-22 | текущий ремонт (КубРДУ перенесено по режиму) | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| ПС Горячий ключ, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Фаногорийская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-07 | текущий ремонт ( с заменной на ОМВ-110) | bar: 5 to 7; 10 to ▀▀ 12
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-24 | рубка угрожающих деревьев пролеты 35-38 (КубРДУ перенесено по режиму вывода КВЛ 220 Адлерская ТЭС-Дагомыс) | bar: 4; ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Адлер-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | рубка угрожающих деревьев пролеты 45-50 (КубРДУ перенесено по режиму вывода КВЛ 220 Адлерская ТЭС-Дагомыс) | bar: 5; ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-26 | рубка угрожающих деревьев пролеты 60-50 (КубРДУ перенесено по режиму вывода КВЛ 220 Адлерская ТЭС-Дагомыс) | bar: 6; ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-27 | рубка угрожающих деревьев пролеты 12-15 (КубРДУ перенесено по режиму вывода КВЛ 220 Адлерская ТЭС-Дагомыс) | bar: 7; ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-28 | рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-14 | рубка угрожающих деревьев, ремонт шлейфов | bar: 6 to 7; ▀▀ 13 to ▀▀ 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-11 | рубка угрожающих деревьев | bar: 10 to 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-14 | рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 12 to ▀▀ 14
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-19 | замена изоляторов оп.150 | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 19
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-21 | рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-27 | рубка угрожающих деревьев | bar: 3 to 5; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | текущий ремонт ЗН-КС ВЛ 110 кВ Лоо на ПС 110 Головинка | bar: ▀▀ 12
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-24 | текущий ЛР-110 ВЛ Дагомыс на ПС Якорная щель | bar: ▀▀ 24
| ПС Головинка, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | текущий ремонт ТН-110 1 СШ | bar: ▀▀ 13
| ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Магри | bar: ▀▀ 17
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Магри | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Магри | bar: ▀▀ 17
| ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Якорная щель | bar: ▀▀ 20
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Якорная Щель | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Якорная щель | bar: ▀▀ 20
| ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Лазаревская тяговая | bar: ▀▀ 21
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Лазаревская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | текущий ремонт ШР-110 ВЛ Лазаревская тяговая | bar: ▀▀ 21
| ПС Якорная Щель, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-24 | текущий ЛР-110 ВЛ Дагомыс и разъединителей 1 СШ | bar: ▀▀ 24
| ПС Дагомыс тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | текущий ЛР-110 ВЛ Пасечная и разъединителей 1 СШ | bar: ▀▀ 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-26 | рубка угрожающих деревьев, ремонт ГЗТ пролеты 34-40 | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ново-Михайловская - Лермонтово | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | капитальный ремонт ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Новомихайловская (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Крымская-Геленджик) | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 17
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | текущий ремонт ВЧЗ ВЛ Небуг на ПС 110 кВ Туапсе | bar: ▀▀ 25
| ПС Джубга, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-08 | текущий ремонт Р-1 СШ СОМВ-110 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 Кубанская-Тихорецк) | bar: 4; 8
| ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-08 | текущий ремонт Р-1 СШ СОМВ-110 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 Кубанская-Тихорецк) | bar: 4; 8
| ПС Джубга, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-15 | текущий ремонт РОСШ-110 СОМВ (КубРДУ перенесено по режиму) | bar: ▀▀ 15; ▀▀ 27
| ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-15 | текущий ремонт РОСШ-110 СОМВ (КубРДУ перенесено по режиму) | bar: ▀▀ 15; ▀▀ 27
| ПС Ново-Михайловская, АТ (Т) | Т-2 110/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | капитальный ремонт ОД-110 Т-2 | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 17
| ПС Туапсе тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-28 | текуший ремонт ШР -2 СШ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-27 | текуший ремонт ШР-2 СШ ВЛ Шепси 1 цепь | bar: ▀▀ 27
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | текуший ремонт ШР -2 СШ ВЛ Туапсе | bar: ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-Верещагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-26 | рубка угрожающих деревьев пролеты 14в-20в | bar: ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | текущий ЛР-110 ВЛ Пасечная на ПС Дагомыс тяговая | bar: ▀▀ 25
| ПС Пасечная, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | текущий ремонт ШР-110 Т-1 (с включением РП) | bar: 11
| ПС Пасечная, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | текущий ремонт РТН-110 2 СШ (с включением РП) | bar: ▀▀ 13
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ВНИИРис | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 Брюховецкая-Медведовская) | bar: 4 to 5
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Южная-Яблоновская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-11 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 КТЭЦ-Яблоновская) | bar: 10 to ▀▀ 13
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Динская-Лорис | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-18 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-Северская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-25 | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ-Северская | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-27 | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Афипская 1цепь | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Набережная-Юго-Западная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Набережная, ВЧЗ-110 ВЛ Набережная, РРП 1-110 | bar: 4
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Юго-Западная-Западная-2 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-07 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-07 | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ Западная 2, ВЧЗ-110 ВЛ Западная 2, РРП 2-110 | bar: 7
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ВНИИРис-Новомышастовская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Н.Мышастовская (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 Брюховецкая-Медведовская) | bar: 3
| ПС ДМ-8, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-14 | Замена масла во вводах (КубРДУ совместно с выводом ВЛ 110 БелГЭС-ДМ-8 для работ на Белореченской ГЭС) | bar: 12 to ▀▀ 14; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС Афипская-110, СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-30 | Для СР ШР-110 отходящих присоединений (срок вывода в ремонт 1 СШ-110 с 24.09.12 до 12.10.12) | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 30
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Северская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-25 | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ-Северская, ШР-110 1с.ш., текущего ремонта МВ-110 ВЛ Северская | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-27 | Для среднего ремонта ЛР-110 ВЛ Афипская 1цепь, ШР-110 1с.ш., текущего ремонта МВ-110 ВЛ Афипская 1цепь | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| ПС Динская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | ТО-2 ТН-110 2СШ | bar: 4
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | ТО-2 | bar: 11
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | ТО-2 | bar: 12
| ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | ТО-2 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 13
| ПС Динская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | ТО-2 | bar: ▀▀ 17; ▀▀ 19
| ПС Юго-Западная, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-05 | Для текущего ремонта ТН-110 1СШ, ШР-110 Т-1, Р-1 СЭВ-110, ЛР-110 ВЛ Набережная, ВЧЗ-110 ВЛ Набережная, РРП 1-110 | bar: 4 to 5
| ПС Юго-Западная, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-06 | Для текущего ремонта Р-1, Р-2 СЭВ-110 | bar: 5 to 6
| ПС Юго-Западная, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-07 | Для текущего ремонта РРП 1-110 | bar: 4 to 7
Краснодарские ЭС | ПС Юго-Западная, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-07 | Для текущего ремонта ТН-110 2 СШ, ШР-110 Т-2, Р-2 СЭВ-110, ЛР-110 ВЛ Западная 2, ВЧЗ-110 ВЛ Западная 2, РРП 2-110 | bar: 6 to 7
| ПС Южная (КЭС), ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | Текущий ремонт | bar: ▀▀ 20
| ПС Южная (КЭС), ТН | ТН-110 3СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | Текущий ремонт | bar: ▀▀ 21
| ПС Южная (КЭС), Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-24 | ТО-2 | bar: ▀▀ 24
| ПС Парфюмерная, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | ТО-2 | bar: ▀▀ 25
| ПС Парфюмерная, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-26 | ТО-1 | bar: ▀▀ 26
| ПС Парфюмерная, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-27 | ТО-1 | bar: ▀▀ 27
| ПС ВНИИРис, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-23 | Для среднего ремонта 2СШ-110, ШР-110 ВЛ Н.Мышастовская, ШР-110 Т-2, СР-2-110, РТН-110 2СШ, ТН-110 2СШ (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Брюховецкая-Медведовская) | bar: 3 to 6; ▀▀ 20 to ▀▀ 23
| ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Новомышастовская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | Для среднего ремонта МВ-110, ЛР-110 ВЛ Н.Мышастовская | bar: 3; ▀▀ 20
| ПС ВНИИРис, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-06 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-23 | Для среднего ремонта РТН-110 2СШ, ТН-110 2СШ | bar: 3 to 6; ▀▀ 20 to ▀▀ 23
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-15 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-14 | Замена изоляторов и арматуры (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 КТЭЦ-Кирилловская с отп.) | bar: ▀ 11 to ▀ 15
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2 цепь | {CE04E27E-8F38-4B3C-A855-FCC906E99C1A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-10 | Замена изоляторов и арматуры | bar: ▀ 3 to ▀ 10
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {38841685-B440-45D5-81E0-0253726EE223} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-21 | Замена изоляторов и арматуры (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок, перегрузу ВЛ 110 Туапсе тяговая-Туапсе в послеаварийном режиме) | bar: ▀ 3 to ▀ 8; ▀ 17 to ▀▀ 21
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | {EFB64FBF-DF87-44B4-9C40-52FFAE7A8606} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-19 | Подрезка деревьев (КубРДУ с сохранением транзита по ВЛ 110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь, перенесено совместно с выводом ВЛ 110 КПМЭС) | bar: ▀ 10 to ▀ 11; ▀ 18 to ▀ 19
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | {2A3C45BF-1C65-440C-A232-F44B9AB7CEED} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-25 | Подрезка деревьев (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 110 КПМЭС) | bar: ▀ 12 to ▀ 13; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Новороссийск-Неберджаевская | {DE03B187-F631-4D4C-BACC-2A836E11BFCF} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | Подрезка деревьев | bar: ▀ 14
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Тоннельная-Кирилловская | {BDD8A83D-E02E-4DA9-91BC-581355E50BD4} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-26 | Подрезка деревьев (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 КТЭЦ-Кирилловская с отп.) | bar: ▀ 17; ▀▀ 26
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Дивноморская-Береговая | {32561927-1AFF-4949-A95F-D394AD85EE81} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-11 | Ремонт провода, подрезка деревьев (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 Крымская-Геленджик) | bar: ▀ 10 to ▀ 11; ▀ 18 to ▀ 19
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Архипо-Осиповка - Береговая | {B5C43A70-0DC9-4240-8645-E24AB282156D} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Ремонт провода, подрезка деревьев (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 Крымская-Геленджик) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-13 | Ремонт провода, подрезка деревьев (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Туапсе-Небуг) | bar: ▀ 12 to ▀ 13; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Восточная-Тонкий МЭС | {32561927-1AFF-4949-A95F-D394AD85EE81} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | ППГ на проводах ВЛ (КубРДУ по режиму вывода ВЛ Крымская-Геленджик) | bar: ▀ 13; ▀ 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПТФ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-15 | Для безопасности проведения работ на ПС 110/35/10 Славянская по тех. обслуживанию 1СШ-110, ТР-110 Т1, ТР-110 Т2, ЛР-110 ВЛ ПТФ. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Брюховецкая-Медведовская. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 4; ▀▀ 15
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Старотитаровская-Таманский Водовод | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | Для безопасности проведения работ на ПС 110/10 Старотиторовская и ПС 110/6 Таманский Водовод | bar: 5
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-ПАОС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | Пробная плавка гололеда | bar: 10
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | Пробная плавка гололеда | bar: 10
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Славянская-Троицкий Водозабор | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | Пробная плавка гололеда | bar: 11
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Радуга-Джигинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-12 | Монтаж грозотроса (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 10 to ▀▀ 13
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Радуга | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-15 | Монтаж грозотроса (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок, перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Крымская-КПТФ КПМЭС) | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 16
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Таманский Водовод | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-18 | Замена опор № 3,12 | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПАОС-Ханьковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | Замена изоляции, выправка опор | bar: ▀ 19
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Кирова | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Кап.ремонт (КубРДУ отказана по режиму вывода АТ-1,3 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀ 24 to ▀ 26
| ПС Таманский Водовод, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | Кап.ремонт ОД-КЗ-110 Т2. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ст.Титоровская, ВЧЗ-ВЛ 110 Ст.Титоровская, СР 2СШ-110, ОПН 2СШ-110. | bar: 5
| ПС Старотитаровская, СШ | 1 СШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-05 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-05 | 2012-09-05 | Тех.обслуживание ШР-110 Т1, Р 1СШ СВ-110, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ВЧЗ ВЛ -110 Таманский водовод, ТН 1СШ-110, 1ТТ СВ-110, 2ТТ СВ-110, СВ-110. | bar: 5
| ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | Пробная плавка гололеда | bar: 10
| ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | Пробная плавка гололеда | bar: 11
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-03 | Пробная плавка гололеда согласно ТКПГ №2 (плавка гололеда на проводах транзита 110 кВ Тимашевская тяговая 2 - АПК - Брюховецкая - Медведовская) | bar: 3
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | {1459758F-9BB3-49DD-9804-3308688F934C} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-09 | Замена изоляторов, арматуры, верховой осмотр | bar: 3 to 10; ▀▀ 15
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская | {64AC0CB6-3E2F-4133-9BEA-492846CAF97F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-16 | Замена изоляторов, арматуры, верховой осмотр (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС Брюховецкая) | bar: 10 to ▀▀ 17
| ПС Приморско-Ахтарская | 2СШ-110 | {ECCECA33-101B-4647-B14D-EBCE8139210C} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-14 | Капитальный ремонт ЛР-110"Новоджерелиевская" | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 14
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Н.Николаевская-Лебеди | {458EAF53-1CDA-427B-8C9C-3086C3E3AAD1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Капитальный ремонт ЛР-110"Лебеди", РРП-1-110, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 "Лебеди" на ПС Новониколаевская (КубРДУ отказана по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС Брюховецкая, АТ-1,3 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Приморско-Ахтарская - Новонекрасовская | {D5906EE5-E26D-4777-B54B-EAE392C199F1} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Капитальный ремонт ЛР-110 "Новонекрасовская", РРП-1-110 на ПС Приморско-Ахтарская (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 ВНИИРис-Новомышастовская) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| ПС Новониколаевская | 1СШ-110 | {CA7AA8A7-60DF-42E5-98D6-93A22DFD0E54} | Прочее |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Капитальный ремонт ЛР-110"Лебеди", СР-110, текущий ремонт ВЧЗ ВЛ-110 "Лебеди" | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Новониколаевская | 2СШ-110 | {315FE56D-120E-4051-8A88-A3B0E8DEB626} | Прочее |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Капитальный ремонт СР-110 | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| ПС Приморско-Ахтарская | 1СШ-110 | {59D443D8-9432-4E46-8298-BF5D7F6322B8} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Капитальный ремонт ЛР-110 "Новонекрасовская", РРП-1-110 (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 ВНИИРис-Новомышастовская) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| ПС Приморско-Ахтарская | РП-110 | {B15337EB-E710-498C-BA7F-6016527BD0DB} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Капитальный ремонт РРП-1-110 | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | {28941841-7188-4B24-8113-425C29F3D6FC} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-19 | Текущий ремонт РРП-1-110, ЛР-110 ВЛ "Брюховецкая" на ПС Переясловская (КубРДУ перенесено совместно с выводом 1 СШ 110 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 19; ▀▀ 24 to ▀▀ 26
| ПС Переясловская | 1СШ-110 | {553ED9D3-1914-4A19-B117-D49FCA01DA6E} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-19 | Текущий ремонт 1СШ-110, ТН-110 1СШ, Р-1СШ-СМВ-110, капитальный ремонт ОД-110 Т-1 | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 19; ▀▀ 24 to ▀▀ 26
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Челбасская-Переясловская | {7B57D3F6-7B60-4121-95A0-23FBFB6E682B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-21 | Текущий ремонт РРП-2-110, ЛР-110 ВЛ "Челбасская" на ПС Переясловская (КубРДУ по режиму вывода АТ-2 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Калининская | ОСШ-110 | {0C82EE7F-5D6B-4B2E-B9D4-E8C28EBBF39A} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Текущий ремонт ТН-110 ОСШ, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 -3 | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 28
| ПС Переясловская | РП-110 | {DAF253C9-8786-4EE5-B783-2834B58E08C5} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-21 | Текущий ремонт РРП-1-110, РРП-2-110, ТТ-110 РП (КубРДУ по режиму вывода АТ-2 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 21; ▀▀ 24 to ▀▀ 28
| ПС Переясловская | 2СШ-110 | {40B9B266-559E-4CAB-B3E5-609F6163A13C} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-21 | Текущий ремонт 2СШ-110, ТН-110 2СШ, Р-2СШ-СМВ-110, капитальный ремонт ОД-110 Т-1 (КубРДУ по режиму вывода АТ-2 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Челбасская | СМВ-110 23 | {B0BFABCE-56B6-447A-9EE4-B31E1CEB8DBB} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-21 | Тех.обслуживание СМВ-110 2-3 (КубРДУ по режиму вывода АТ-2 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Челбасская | 3СШ-110 | {F413D243-373C-40F2-841B-C1858FA4BD5F} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-21 | Текущий ремонт ТН-110 3СШ (КубРДУ по режиму вывода АТ-2 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 21; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Челбасская | 2СШ-110 | {67225F4C-0C25-461A-AC9E-8F4796EEBFF3} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | Текущий ремонт ТН-110 2СШ (КубРДУ по режиму вывода АТ-2 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀▀ 20; ▀▀ 27
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Усть-Лабинская тяговая - Ладожская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-19 | техническое обслуживание | bar: 18 to 19
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Кореновская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-05 | техническое обслуживание | bar: 3 to 5
| ПС Ладожская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | текущий ремонт ТН-110 1СШ | bar: 10
| ПС Ладожская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-10 | текущий ремонт ТН-110 2СШ | bar: 10
| ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | текущий ремонт ТН-110 1СШ | bar: 17
| ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | текущий ремонт ТН-110 2СШ | bar: 17
| ПС Тбилисская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-18 | опробование | bar: 18
| ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Ладожская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | опробование | bar: 19
| ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | опробование (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Витаминкомбинат-Усть-Лабинск) | bar: 14; ▀▀ 24
| ПС Выселки, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | текущий ремонт ТН-110 1СШ | bar: 13
| ПС Выселки, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | текущий ремонт ТН-110 2СШ | bar: 13
| ПС Выселки, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | текущий ремонт | bar: 13
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Тбилисская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | пробная плавка гололеда (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Витаминкомбинат-Усть-Лабинск) | bar: 14; ▀▀ 24
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-06 | 2012-09-07 | Замена изоляторов, расчистка просек (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Кущевская-Кисляковская тяговая) | ▀ | bar: 6 to 7; 11 to 12
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-21 | Замена грозотроса (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-18 | Замена изоляторов, расчистка просек | ▀ | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская-Кисляковская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-12 | Замена изоляторов, расчистка просек (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | ▀ | bar: 10 to 12
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-22 | 2012-09-23 | Замена изоляторов, расчистка просек (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-Каневская) | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23; ▀ 25 to ▀ 26
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-05 | Замена изоляторов, расчистка просек (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | ▀ | bar: 3 to 5
| Тихорецкие ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-14 | Замена изоляторов, расчистка просек (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Староминская-Шкуринская. При производстве работ учитывать, что ЛЭП находится под наведенным напряжением свыше 25 В) | ▀ | bar: 6 to 7; 13 to ▀▀ 14
| РРДУ | ВЛ 110 кВ Койсуг-Самарская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | Работы на ПС 220 Койсуг | ▀ | bar: ▀▀ 20
| РРДУ | ВЛ 110 кВ Юбилейная-Степная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | КР ВЛ | ▀ | bar: ▀▀ 19
| РРДУ | ВЛ 110 Самарская-Юбилейная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | КР ВЛ | ▀ | bar: ▀▀ 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ГНС-1 - Найденовская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-08 | Для производства работ на ПС 110 кВ Найдёновская | bar: 1 to 8
| ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 ГНС-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-08 | Капремонт РТН-110 I СШ, ШР-110 ГНС-1, ШР-110 Т-1, ШР I СШ СОМВ-110, текущий ремонт ТН-110 I СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 ГНС-1, ДЗШ I СШ-110, опробование ДЗШ I СШ-110 на выключатели присоединений I СШ-110, профиспытания, отбор проб масла | bar: 1 to 8
| ПС Найденовская, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-08 | Капремонт РТН-110 I СШ, ШР-110 ГНС-1, ШР-110 Т-1, ШР I СШ СОМВ-110, текущий ремонт ТН-110 I СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 ГНС-1, ДЗШ I СШ-110, опробование ДЗШ I СШ-110 на выключатели присоединений I СШ-110, профиспытания, отбор проб масла | bar: 1 to 8
| ПС Найденовская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-01 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-01 | 2012-09-08 | Капремонт РТН-110 I СШ, ШР-110 ГНС-1, ШР-110 Т-1, ШР I СШ СОМВ-110, текущий ремонт ТН-110 I СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 ГНС-1, ДЗШ I СШ-110, опробование ДЗШ I СШ-110 на выключатели присоединений I СШ-110, профиспытания, отбор проб масла | bar: 1 to 8
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найдёновская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-09 | 2012-09-16 | Для производства работ на ПС 110 кВ Найдёновская | bar: 9 to 16
| ПС Найденовская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-09 | 2012-09-16 | Капремонт РТН-110 II СШ, ШР- 110 Кропоткин, ШР-110 Т-2, ШР-110 Салют, ШР II СШ СОМВ-110, РРП 2-110, текущий реионт ТН-110 II СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Кропоткин, ДЗШ II СШ-110 на выключатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 9 to 16
| ПС Найденовская, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-09 | 2012-09-16 | Капремонт РТН-110 II СШ, ШР- 110 Кропоткин, ШР-110 Т-2, ШР-110 Салют, ШР II СШ СОМВ-110, РРП 2-110, текущий реионт ТН-110 II СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Кропоткин, ДЗШ II СШ-110 на выключатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 9 to 16
| ПС Найденовская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-16 | [31 empty] | 2012-09-09 | 2012-09-16 | Капремонт РТН-110 II СШ, ШР- 110 Кропоткин, ШР-110 Т-2, ШР-110 Салют, ШР II СШ СОМВ-110, РРП 2-110, текущий реионт ТН-110 II СШ-110, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Кропоткин, ДЗШ II СШ-110 на выключатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 9 to 16
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найдёновская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-12 | Замена изоляторов, чистка трассы. | bar: 10 to 12
| Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | Для производства работ на ПС Подгорная Синюха | ▀ | bar: 13
| ПС Подгорная Синюха, Выключатели | МВ-110 Упорная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 13
| Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-14 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-14 | 2012-09-14 | Теобслуживание ТН-110 СП на ПС Подгорная Синюха | ▀ | bar: 14
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Прогресс-ГНС-1 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-26 | Для выполнения на ПС Прогресс текущий ремонт ТТ-110 ГНС-1, ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: ▀▀ 26
| Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | Транзит 110 кВ АРМТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенг.ГЭ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-05 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-20 | Замена изоляторов, чистка трассы на ВЛ Сенгилеевская ГЭС-Забайкаловская.(СКРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | ▀ | bar: 4 to 5; 19 to 20
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-21 | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы. | bar: 17 to ▀▀ 21
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-28 | Монтаж ГЗТ, замена изоляторов, чистка трассы. | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 28
| ПС Прогресс, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | Техобслуживание МВ-110, профиспытания, отбор проб масла с включением РП-110. | bar: ▀▀ 21
| ПС Прогресс, СШ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-24 | Текущий ремонт ТН-110 I СШ, профиспытания, отбор проб масла с включением РП-110. | bar: ▀▀ 24
| ПС Прогресс, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | Текущий ремонт ТН-110 II СШ, профиспытания, отбор проб масла с включением РП-110. | bar: ▀▀ 25
| ПС Прогресс, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-26 | Текущий ремонт ТТ-110 ГНС-1, ТТ-1 РП-110, ТТ-2 РП-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: ▀▀ 26
| ПС Связная, Выключатели | ОЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-08 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-08 | Первый профконтроль УРЗА, РЕМИ, МИР-Р ОЭВ-110 | bar: 3 to 8
| ПС Связная, Выключатели | ЭВ-110 Армавир | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-09 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-09 | 2012-09-14 | Первый профконтроль УРЗА, РЕМИ, МИР-Р ЭВ-110 Армавир с заменой на ОЭВ-110 | bar: 9 to 14
| ПС Связная, Выключатели | ЭВ-110 Дивная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-15 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-20 | Первый профконтроль УРЗА, РЕМИ, МИР-Р ЭВ-110 Дивная с заменой на ОЭВ-110 | bar: 15 to 20
| ПС Связная, Выключатели | ШСЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-25 | Первый профконтроль УРЗА ШСЭВ-110 с жёстким объединением 1 и 2 СШ-110 развилкой ШР-110 в ячейке ОЭВ-110 (без разрыва транзита) | bar: 20 to ▀▀ 25
| ПС Связная, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-30 | 2012-09-30 | [31 empty] | 2012-09-30 | 2012-09-30 | Для первого профконтроля ТН-110 ОСШ | bar: ▀▀ 30
| ЛЭП, 110 | ВЛ 110 Малороссийская-Заря-Кропоткин-Хим.завод 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-23 | 2012-09-23 | [31 empty] | 2012-09-23 | 2012-09-23 | ППГ на проводах ВЛ 110 кВ Малороссийская-Заря-Кропоткин-Хим.завод 1 цепь | bar: ▀▀ 23
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | Работы на Сенгилеевской ГЭС | ▀ | bar: ▀▀ 28
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ Забайкаловская-Сенгилеевская ГЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | Работы на Сенгилеевской ГЭС | ▀ | bar: 20
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ Прикубанская-Невинномысская ГРЭС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-06 | Работы на ПС 110 кВ Прикубанская | ▀ | bar: 4 to 6; 17 to 19
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ НПС Успенская-Заветная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-10 | [31 empty] | 2012-09-07 | 2012-09-07 | Работы на ПС 110 кВ Прикубанская | ▀ | bar: 7; 10
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-24 | Комплексный ремонт ЛР-110 Армавир-Шовгеновская на ПС Комплекс (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Черемушки, АТ-3 на ПС 330 Армавир) | bar: ▀ 17; ▀ 24
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шовгеновская-Армавир | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-19 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-25 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Черемушки) | bar: ▀ 18 to ▀ 19; ▀ 24 to ▀ 25
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {B640EBC5-2944-4148-B7FD-2F72497EEEE4} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | Техобслуживание ЛР-110 ВЛ Армавир, отбор проб масла ТТ-110 ВЛ Армавир на ПС Андреедмитриевская (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Черемушки) | bar: ▀ 21; ▀ 28
| ПС Андреедмитриевская | 1СШ-110 | {CE91D3E2-0E13-497F-8001-D894CC67A60A} | Прочее |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | Техобслуживание ШР-110 Т-1, СР-1СШ 110, отбор пробы масла с ТН-110 1СШ (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Черемушки) | bar: ▀ 18; ▀ 28
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {B640EBC5-2944-4148-B7FD-2F72497EEEE4} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-18 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | ППГ (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Черемушки) | bar: ▀ 18; ▀ 28
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Андреедмитриевская | {015F8C92-4B60-4392-BEA7-1E85B07356B6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-19 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Замена изоляторов, чистка трассы (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 220 Армавир-Черемушки, АТ-3 на ПС 330 Армавир, ВЛ 110 Белореченская ГЭС-Шовгеновская) | bar: ▀ 19 to ▀ 20
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Упорная-Подгорная Синюха | {A5F97C94-2F69-4D71-9535-33486E793EAC} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | Замена изоляторов, чистка трассы | ▀ | bar: ▀ 13
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-22 | 2012-09-23 | Замена изоляторов, чистка трассы | ▀ | bar: ▀ 22 to ▀ 25
| Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-08 | 2012-09-09 | Замена изоляторов, чистка трассы | ▀ | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9; ▀ 26 to ▀ 27
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-11 | Замена изоляторов, чистка трассы | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 7; ▀ 10 to ▀ 11
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-10 | 2012-09-11 | Замена изоляторов, чистка трассы | ▀ | bar: 6 to ▀▀ 7; ▀ 10 to ▀ 11
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-17 | [31 empty] | 2012-09-17 | 2012-09-17 | Замена изоляторов, чистка трассы | bar: ▀ 17
| ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-15 | 2012-09-15 | Профиспытания СМВ-110 | ▀ | bar: ▀ 11; ▀ 15
| ПС Псебай | СМВ-23-110 | {C4F077E0-6326-43DE-9EEE-CC96D24B6D19} | Прочее |  |  |  | 2012-09-26 | 2012-09-26 | [31 empty] | 2012-09-26 | 2012-09-26 | Профиспытания МВ-110 | bar: ▀ 26
| ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Подгорная Синюха | {CFC04410-422B-442D-A576-B6750410AAB6} | Прочее |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | Профиспытания вводов МВ-110 | bar: ▀ 13
| ПС Псебай | СМВ-12-110 | {3ADBE36B-2898-4413-B7D5-5E565E19CE2A} | Прочее |  |  |  | 2012-09-27 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-27 | 2012-09-27 | Профиспытания вводов МВ-110 | bar: ▀ 27
| ПС Промышленная | СМВ-110 | {29B986D9-A7AF-482A-8360-A9BC150D1747} | Прочее |  |  |  | 2012-09-12 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-12 | Профиспытания СМВ-110 | bar: ▀ 12
| ПС Лабинск-1 | 1СШ-110 | {E7236FE8-385A-4B79-AFFD-5FF876BBFB95} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | Профиспытания ТН-110 1СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀ 21
| ПС Лабинск-1 | 2СШ-110 | {C3F22F87-704F-4FF4-B3CF-C964FB286829} | Прочее |  |  |  | 2012-09-28 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-28 | 2012-09-28 | Профиспытания ТН-110 2СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: ▀ 28
| СКРДУ | ВЛ 110 кВ Сторожевая-Преградная (Л-28) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-27 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-27 | ТО ВЛ (КубРДУ по режиму вывода АТ-1,2 на ПС 330 Армавир с включением на ночь) | ▀ | bar: ▀ 25 to ▀ 27
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-19 | Вырубка деревьев, выправка опор, замена изоляторов (КубРДУ по режиму вывода ГНС-1-Найденовская) | bar: 6 to 7; 18 to 19
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-10 | 2012-09-12 | [31 empty] | 2012-08-31 | 2012-08-31 | Вырубка деревьев, выправка опор, замена изоляторов, ремонт провода, кап.ремонт ЛР-110 Крыловская - Атамановская на ПС Павловская (КубРДУ отказана по режиму вывода ВЛ 110 Кущевская-Кисляковская тяговая) | bar: 10 to 12
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {8BDE3964-9E05-485A-B087-DFE72A5A55C6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-17 | 2012-09-18 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-14 | Выправка опор, замена изоляторов, ремонт провода (КубРДУ при производстве работ учитывать, что ЛЭП находится под наведенным напряжением свыше 25 В) | bar: 13 to 14; 17 to 18
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-06 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-18 | 2012-09-19 | Замена изоляторов, опоры, чистка трассы на участке Армавирских ЭС (КубРДУ по режиму вывода ГНС-1-Найденовская) | bar: 6 to 7; 18 to 19
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Заря - Кропоткин | {137A336B-A903-46D2-82C0-C434B72FC36B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | пробная плавка гололеда с реальными действиями на ВЛ-110 Малороссийская - Заря - Кропоткин - Химзавод Ц-1 (АЭС), на ВЛ 110 ВЛ-110 Малороссийская - Заря - Кропоткин (ТихЭС) (КубРДУ по режиму вывода АТ-1,2 на ПС 330 Армавир) | bar: 19; 24
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Малороссийская - Заря | {F39B8338-D2C2-4029-B2A8-2D0E9BC851A6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | пробная плавка гололеда с реальными действиями на ВЛ-110 Малороссийская - Заря - Кропоткин - Химзавод Ц-1 (АЭС), на ВЛ 110 ВЛ-110 Малороссийская - Заря - Кропоткин (ТихЭС) (КубРДУ по режиму вывода АТ-1,2 на ПС 330 Армавир) | bar: 19; 24
| ПС Заря | 1СШ-110 | {410593E9-A87A-4E97-BE35-B092995298B1} | Прочее |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-24 | [31 empty] | 2012-09-19 | 2012-09-19 | пробная плавка гололеда с реальными действиями на ВЛ-110 Малороссийская - Заря - Кропоткин - Химзавод Ц-1 (АЭС), на ВЛ 110 ВЛ-110 Малороссийская - Заря - Кропоткин (ТихЭС) (КубРДУ по режиму вывода АТ-1,2 на ПС 330 Армавир) | bar: 19; 24
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-11 | [31 empty] | 2012-09-11 | 2012-09-11 | Текущий ремонт ЛР-110 | bar: 11
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Белореченская-Шовгеновская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 на ПС Белореченская тяговая | bar: ▀▀ 20
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Белореченская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 на ПС Белореченская тяговая | bar: ▀▀ 21
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Очистные-Белореченск | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 на ПС Белореченская тяговая | bar: ▀▀ 21
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Белореченская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-07 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-05 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 Центральная-Ставропольская ГРЭС) | bar: 3 to 7
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Промзона | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-11 | 2012-09-14 | [31 empty] | 2012-09-12 | 2012-09-13 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок, срок сокращен по режиму вывода ВЛ 500 Центральная-Ставропольская ГРЭС) | bar: 11 to 14
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Промзона | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-13 | 2012-09-13 | [31 empty] | 2012-09-13 | 2012-09-13 | Отбор проб масла их ТТ-110 Промзона на ПС Курганная | bar: 13
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-09-24 | 2012-09-28 | [31 empty] | 2012-09-24 | 2012-09-28 | расчистка трассы от боковых деревьев | bar: ▀ 24 to ▀ 28
| ПС Белореченская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 | bar: ▀▀ 20
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Очистные-Белореченск | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 на ПС Белореченская тяговая | bar: ▀▀ 20
| ПС Белореченская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-20 | 2012-09-20 | [31 empty] | 2012-09-20 | 2012-09-20 | капитальный ремонт ТН-110 1СШ | bar: ▀▀ 20
| ПС Белореченская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | текущий ремонт ЛР-110,ШР-110 | bar: ▀▀ 21
| ПС Белореченская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-21 | 2012-09-21 | [31 empty] | 2012-09-21 | 2012-09-21 | капитальный ремонт ТН-110 2СШ | bar: ▀▀ 21
| ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | МВ-110 ВЛ Центральная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-03 | 2012-09-03 | [31 empty] | 2012-09-03 | 2012-09-03 | Опробование МВ-110 Центральная (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 3
| ПС 220кВ Черемушки, Выключатели, 110кВ | МВ-110 ВЛ Северная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-04 | 2012-09-04 | [31 empty] | 2012-09-04 | 2012-09-04 | Опробование МВ-110 ВЛ Северная (КубРДУ с переводом на ОМВ-110) | bar: 4
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Центральная-Тверская 2 ц | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | ППГ на проводах транзита ЛЭП 110 кВ Тверская-Центральная 2 цепь-Апшеронск | bar: ▀ 25
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Центральная-Апшеронск | {} | Прочее |  |  |  | 2012-09-25 | 2012-09-25 | [31 empty] | 2012-09-25 | 2012-09-25 | ППГ на проводах транзита ЛЭП 110 кВ Тверская-Центральная 2 цепь-Апшеронск | bar: ▀ 25
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 9
выбранный год | 2012
первый день месяца | 2012-09-01
последний день месяца | 2012-09-30
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE