## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ТР | 25 | Текущий ремонт | 2012-06-06 | 2012-07-05 | 30 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | Консервация | 2012-06-01 | 2012-06-05 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 5 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-02 | 2012-06-02 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 5 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-03 | 2012-06-03 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-16 | 2012-06-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-24 | 2012-06-24 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 90 | Текущий ремонт | 2012-06-04 | 2012-06-16 | 13 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | 1Т | {E08DDDBC-E119-43B0-A543-28751351DCB4} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра 21Т. Кап ремонт ЛР-110кВ, ШР1СШ-110кВ тр-ра 1Т. Проверка РЗА. В\вольтные испытания. | 2012-06-04 | 2012-06-16 | 13
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ ЗИП | {174A0A17-445A-4146-8209-35BB1D90ECE7} | ВЛ 110 |  |  |  | Капитальный ремонт МВ. С переводом ЛЭП-110кВ "ЗИП" на ОМВ. | 2012-06-24 | 2012-07-08 | 15
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ Южная | {187208D5-6308-4648-87F3-9BF45CEF372D} | ВЛ 110 |  |  |  | Тех. обслуживание МВ-110кВ, кап. ремонт РОСШ-110кВ. С выводом ЛЭП-110кВ "Южная". | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 1
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | СР | 36 | Инспекция уровня "D" | 2012-06-01 | 2012-06-20 | 20 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 36 | Вынужденный простой | 2012-06-01 | 2012-06-20 | 20 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 36 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 36 | Вынужденный простой | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ТР | 37 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ТР | 37 | Устранение гарантийных дефектов системы смазки ГТУ-4. | 2012-06-21 | 2012-06-24 | 4 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-4 220/10 кВ |  | Прочее |  |  |  | Вынужденный простой | 2012-06-21 | 2012-06-24 | 4
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 16 | Текущий ремонт | 2012-06-04 | 2012-06-08 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 16 | Техническое обслуживание | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 16 | Техническое обслуживание | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТР | 2 | Текущий ремонт | 2012-06-18 | 2012-06-22 | 5 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ТР | 9.4 | Останов станции для промыва деривации | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 7 | Техническое обслуживание | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТР | 7.3 | Текущий ремонт | 2012-06-20 | 2012-06-22 | 3 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 7.3 | Текущий ремонт | 2012-03-19 | 2012-06-23 | 97 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 7.3 | Техническое обслуживание | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ- 2часа | 2012-06-04 | 2012-06-06 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ- 2часа | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС -Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ- 2часа | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ- 2часа | 2012-06-07 | 2012-06-09 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу-Поселковая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ 2ч | 2012-06-18 | 2012-06-24 | 7 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-1 (н) | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-1(н), ТР-35 АТ-1(н), ОПН-35 АТ-1(н), ОПН-110 АТ-1(н). Т.Р. РОСШ 110 кВ АТ-1 АГ 2 часа | 2012-06-04 | 2012-06-08 | 5
Прочие заявки | ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1 АГ 2 часа | 2012-06-14 | 2012-06-20 | 7
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время ввода в работу АТ-1 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ 110 кВ АТ-1 АГ- 2 часа | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ 110 кВ АТ-1 АГ- 2 часа | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Родниковая АГ- 2 часа | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 1
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Сочи | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая АГ- 2 часа | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 кВ АГ- 2 часа | 2012-06-21 | 2012-06-27 | 7
Прочие заявки | ПС Поселковая, Автотрансформаторы и трансформаторы, 220кВ | АТ-1 220/110кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТОР-10 АТ-2, ТО МВ-110 АТ-2, В-10 АТ-2 АГ 3 ч | 2012-06-18 | 2012-06-24 | 7
Прочие заявки | ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-2 220/110кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТОР-10 АТ-2, ТО МВ-110 АТ-2, В-10 АТ-2 АГ 3 ч | 2012-06-13 | 2012-06-17 | 5
Прочие заявки | ПС Псоу, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР РТН-220 2 СШ, ОПН-220 2 СШ, РС-2-2, ТО ТН-220 2 СШ, РП-2-2, РД-4-2 АГ- 2 часа | 2012-06-13 | 2012-06-17 | 5
Прочие заявки | ПС Псоу, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 2 СШ, РВС-110 2 СШ АГ- 2 часа | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВД-1 АГ- 3 часа | 2012-06-07 | 2012-06-09 | 3
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВД-2 АГ- 3 часа | 2012-06-07 | 2012-06-09 | 3
Прочие заявки | ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Д | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-Д АГ-2 часа | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТТ-220 Ц-2 АГ- 2 часа | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
Прочие заявки | ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. АГ- 3 часа | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Отключить на время ввода в работу АТ-1 | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВ-110 АТ-1 АГ- 2часа | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 АТ-1. АГ- 2 часа | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 1
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Магри | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР, КС ВЛ-110 Магри, устр-е замечаний акта-предписания АГ 2 часа | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР, КС ВЛ-110 Аше, устр-е замечаний акта-предписания АГ 2 часа | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Комсомольская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Межремонтные испытания | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Комсомольская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Межремонтные испытания ТТ ВЛ-110 кВ Тверская, Текущий ремонт ЛР,ШР, РРП. Покраска | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Тверская-Комсомольская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Межремонтные испытания ТТ ВЛ-110 кВ Тверская, Текущий ремонт ЛР,ШР, РРП. Покраска | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Комсомольская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Межремонтные испытания ТТ ВЛ-110 кВ ДМ-8, Текущий ремонт ЛР,ШР, РРП. Покраска | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Комсомольская-ДМ-8 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Межремонтные испытания ТТ ВЛ-110 кВ ДМ-8, Текущий ремонт ЛР,ШР, РРП. Покраска | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 110 кВ | Т-2 110 /35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт МВ-110 Т-2 | 2012-06-04 | 2012-06-10 | 7
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Белореченская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Промзона | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП, ЛЭП 110 кВ | ВЛ-110 кВ Центральная-Р-110 Ц ВЛ-110 Ц-С | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы от боковых деревьев | 2012-06-19 | 2012-06-22 | 4
Славянские ЭС | ПС Центральная (СлЭС), АТ(Т) | Т-1 110/35 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Комплексный ремонт. Капитальный ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ Центральная, СР-1СШ 110, ТР-110-Т1 с покраской оборудования. | 2012-06-05 | 2012-06-07 | 3
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | вырубка деревьев | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание 1СШ-110 | 2012-06-04 | 2012-06-22 | 19
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР-1СШ-110 ВЛ Кирова, МВ-110 ВЛ Кирова. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР-1СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание РРП-1СШ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР-1СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ТР-110-Т1. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
Славянские ЭС | ПС Темрюк, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ЛР-110 ВЛ Курчанская, ВЧЗ-ВЛ 110 Курчанскя, Р-2СШ-СМВ-110, ТТ2-СМВ-110, ТТ1-СМВ-110, ШР-110-Т2, РТН-2СШ-110, РРП-2СШ-110, ТН-2СШ-110, СМВ-110. | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2
Славянские ЭС | ПС Курчанская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ЛР-110 ВЛ Курчанская, ВЧЗ-ВЛ 110 Курчанскя, СР-1СШ-110, ТР-110-Т1, РВС-1СШ-110. | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание РТН-1СШ-110, ТН-1СШ-110, ОПН-1СШ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | верховой осмотр, вырубка деревьев | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР-1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2
Славянские ЭС | ПС Таманский Водовод, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Кап.ремонт ОД-КЗ-110-Т2. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ст.Титоровская, ВЧЗ-ВЛ 110 Ст.Титоровская, СР-2СШ-110, ОПН-2СШ-110. | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2
Славянские ЭС | ПС Старотитаровская, СШ | 1 СШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание ШР-110-Т1, Р-1СШ-СВ-110, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ВЧЗ-ВЛ 110 Таманский водовод, ТН-1СШ-110, 1ТТ-СВ-110, 2ТТ-СВ-110, СВ-110. | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2
Славянские ЭС | ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание Р-1СШ-СОМВ-110, СОМВ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Кирова | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капиальный ремонт, верховые осмотры | 2012-06-25 | 2012-06-28 | 4
Армавирские ЭС | ПС УНПС, СШ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Капремонт I СШ-110, ШР-110 ВЛ Отрадная, МВ-110 Коноково, ШР-110 ВЛ Коноково, ЛР-110 и РОСШ-110 Коноково, ВЧЗ Коноково, ТТ-110 Коноково ШР-110 Т-1, Р-I СШ СОМВ-110, РТН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 Отрадная, ТТ-110 Коноково, ДЗШ-110 I СШ и УРОВ-110 с действием на выключатели присоединений I СШ, провосстановление РЗА и ТТ-110 СОМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 6
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капремонт I СШ-110, ШР-110 ВЛ Отрадная, МВ-110 Коноково, ШР-110 ВЛ Коноково, ЛР-110 и РОСШ-110 Коноково, ВЧЗ Коноково, ТТ-110 Коноково ШР-110 Т-1, Р-I СШ СОМВ-110, РТН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 Отрадная, ТТ-110 Коноково, ДЗШ-110 I СШ и УРОВ-110 с действием на выключатели присоединений I СШ, провосстановление РЗА и ТТ-110 СОМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 6
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Капремонт I СШ-110, ШР-110 ВЛ Отрадная, МВ-110 Коноково, ШР-110 ВЛ Коноково, ЛР-110 и РОСШ-110 Коноково, ВЧЗ Коноково, ТТ-110 Коноково ШР-110 Т-1, Р-I СШ СОМВ-110, РТН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 Отрадная, ТТ-110 Коноково, ДЗШ-110 I СШ и УРОВ-110 с действием на выключатели присоединений I СШ, провосстановление РЗА и ТТ-110 СОМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 6
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Отрадная | FALSE | Прочее |  |  |  | Капремонт I СШ-110, ШР-110 ВЛ Отрадная, МВ-110 Коноково, ШР-110 ВЛ Коноково, ЛР-110 и РОСШ-110 Коноково, ВЧЗ Коноково, ТТ-110 Коноково ШР-110 Т-1, Р-I СШ СОМВ-110, РТН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 Отрадная, ТТ-110 Коноково, ДЗШ-110 I СШ и УРОВ-110 с действием на выключатели присоединений I СШ, провосстановление РЗА и ТТ-110 СОМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 6
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для выполнения ремонтных рабор на ПС 110 кВ УНПС | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 6
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для выполнения ремонтных рабор на ПС 110 кВ УНПС | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 6
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 Отрадная и МВ-110 Коноково после капремонта | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | FALSE | Прочее |  |  |  | Капремонт МВ-110 ,ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Советская, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-13 | 2012-06-18 | 6
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Капремонт МВ-110 ,ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Советская, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-13 | 2012-06-18 | 6
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 Советская | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Армавирские ЭС | ПС УНПС, СШ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Заветная | FALSE | Прочее |  |  |  | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | FALSE | Прочее |  |  |  | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Армавирские ЭС | Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Опробование МВ-110 Заветная | 2012-06-30 | 2012-06-30 | 1
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 II СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 II СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Включение в работу для сохранения транзита | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110, ТН-110 I СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Армавирские ЭС | ПС КНИИТИМ , СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110, ТН-110 I СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ КНИИТИМ-Прогресс | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110, ТН-110 I СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт I СШ, ТН-110 I СШ, Р 1СШ СМВ-110, ЛР-110 Прогресс, ШР-110 Т-1, РРП 1-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт I СШ, ТН-110 I СШ, Р 1СШ СМВ-110, ЛР-110 Прогресс, ШР-110 Т-1, РРП 1-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт I СШ, ТН-110 I СШ, Р 1СШ СМВ-110, ЛР-110 Прогресс, ШР-110 Т-1, РРП 1-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Прогресс-ГНС-1 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт I СШ, ТН-110 I СШ, Р 1СШ СМВ-110, ЛР-110 Прогресс, ШР-110 Т-1, РРП 1-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт II СШ, ТН-110 II СШ, Р 2СШ СМВ-110, ЛР-110 Найдёновская, ШР-110, Т-2, РРП 2-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт II СШ, ТН-110 II СШ, Р 2СШ СМВ-110, ЛР-110 Найдёновская, ШР-110, Т-2, РРП 2-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Армавирские ЭС | ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт II СШ, ТН-110 II СШ, Р 2СШ СМВ-110, ЛР-110 Найдёновская, ШР-110, Т-2, РРП 2-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ГНС-1 - Найденовская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт II СШ, ТН-110 II СШ, Р 2СШ СМВ-110, ЛР-110 Найдёновская, ШР-110, Т-2, РРП 2-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 I СШ | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2. | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ШСМВ-110. | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Речная | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 Речная, профиспытания. | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
Армавирские ЭС | Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | Транзит 110 кВ АРМТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенг.ГЭ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для выполнения ремонтных работ на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Армавир 1Ц, профиспытания. | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Армавир 1Ц, профиспытания. | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Армавир 2Ц, профиспытания. | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Армавир 2Ц, профиспытания. | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Армавирские ЭС | ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 ЗТВС | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 ЗТВС | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 1
Армавирские ЭС | ПС Коноково тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, I СШ-110, ЛР-110 Дивная. | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Армавирские ЭС | ПС Коноково тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, I СШ-110, ЛР-110 Дивная. | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дивная -Коноково тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, I СШ-110, ЛР-110 Дивная. | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Армавирские ЭС | ПС Коноково тяговая, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, ЛР-110 УНПС, II СШ-110. | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
Армавирские ЭС | ПС Коноково тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, ЛР-110 УНПС, II СШ-110. | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, ЛР-110 УНПС, II СШ-110. | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Юго-Западная-Западная-2 | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ОБД, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ТО-1 Т-2, ОД,КЗ-110 Т-2, МВ-110 Т-2 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ОБД, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ОБД | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Регулировка РРП 1 сш 110 кВ | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ОБД, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Регулировка РРП 1 сш 110 кВ | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 ОБД-Северная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Регулировка РРП 2 сш 110 кВ | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ОБД, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Регулировка РРП 2 сш 110 кВ | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР 1 СШ 110 кВ, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ.В.Комбинат, ЛР-110 ВЛ.В.Комбинат, РТН-110, замена ОСИ СР-110 1 сш | 2012-06-18 | 2012-06-23 | 6
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР МВ-110, ШР-110 ВЛ.В.Комбинат, ЛР-110 ВЛ.В.Комбинат | 2012-06-18 | 2012-06-23 | 6
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ВНИИРис | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для СР ЛР-110 ВЛ.В.Комбинат | 2012-06-18 | 2012-06-23 | 6
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР ТН-110 1 СШ, РТН-110 | 2012-06-18 | 2012-06-23 | 6
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР 2 СШ 110 кВ, ШР-110 Т-2, ШР-110 ВЛ.Новомышастовская, ЛР-110 ВЛ.Новомышастовская, РТН-110, замена ОСИ СР-110 2 сш | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Новомышастовская | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР МВ-110, ШР-110 ВЛ.Новомышастовская, ЛР-110 ВЛ.Новомышастовская | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Краснодарские ЭС | ПС ВНИИРис, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для СР ТН-110 2 СШ, РТН-110 | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Краснодарские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ВНИИРис-Новомышастовская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для СР ЛР-110 ВЛ.Новомышастовская | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. Техобслуживание ТТ-110 ВЛ Родниковская на ПС 110 кВ Курганная тяговая | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {B640EBC5-2944-4148-B7FD-2F72497EEEE4} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {EE662B88-7377-455B-930C-FAE034E76108} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Родниковская-Лабинск 2 | {A17BAE2C-46DA-4A91-95B5-1E71648D8876} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Ходзь-Мостовская | {27CEC924-F34D-41B5-9EA2-A7E9A11B3C63} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2
Лабинские ЭС | Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | Профиспытания СМВ-110 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Лабинские ЭС | ПС Курганная тяговая | МВ-110 ВЛ Родниковская | {EF787805-2D83-4512-B3AA-0F0348C53D7B} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, ЛР-110 ВЛ Родниковская | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-1 | СМВ-110 | {86430EF2-D07D-460C-9C55-56BE8FDF30AF} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов МВ-110 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1
Лабинские ЭС | ПС Лабинск-2 | СМВ-110 | {0FF2E97E-2773-4DF4-801F-C32242A706DB} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов МВ-110 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Засовская | {D6F401F4-C5CD-46D5-970C-18AE58327741} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110, профиспытания вводов МВ-110 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов | 2012-06-06 | 2012-06-08 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Ромашки, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-110 | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Ленинградская на ПС 110 Ромашки | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Староминская на ПС 110 Ромашки | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Ромашки, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тек. ремонт Р-1СШ СМВ-110, ОД-110 Т-1, ЛР-110 ВЛ Ленинградская, ТН-110 1СШ | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Ромашки, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тек. Ремонт Р-2СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская, ТН-110 2СШ | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Кущевская, Выключатели | МВ-110 Шкуринская | FALSE | Прочее |  |  |  | Для среднего ремонта МВ | 2012-06-06 | 2012-06-10 | 5
Ленинградские ЭС | ПС Ромашки, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тек. Ремонт РРП-1,2 - 110 | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | TRUE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) в пролетах 116-154 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Магри | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт и усиление шлейфов на опорах 1, 3, 6, 7, 9. Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 276-281 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов на опорах 26, 5Д | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт и усиление шлейфов на опорах 1, 3, 6, 7, 9. Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 276-281 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Пасечная-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов на опорах 42, 40, 46а | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Мацеста-СочинскаяТЭС | TRUE | ВЛ 110 |  |  |  | замер наведенного напряжения | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена проводов и линейной арматуры в пролетах опор 193-196. Рубка угрожающих деревьев в пролетах 216-224 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Псоу-Южная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замер наведенного напряжения | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена изоляторов на опорах 43-44 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт проводов, рубка угрожающих деревьев | 2012-06-07 | 2012-06-09 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена проводов и линейной арматуры в пролетах опор 193-196. Рубка угрожающих деревьев в пролетах 203-212, 334-345 | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев в пролете 5д-6д | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-Верещагинская | TRUE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-06-15 | 2012-06-16 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ревизия шлейфов опоры 44, 47. Верховой осмотр с проверкой проводов и тросов опоры 41, 42, 48,49 | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт проводов, рубка угрожающих деревьев | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр с проверкойпроводов и тросов в зажимах опоры 7,8. Рубка угрожающих деревьев | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 438-440, 458-461 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр с проверкойпроводов и тросов в зажимах опоры 24, 21, 16, 14. Рубка угрожающих деревьев | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Усиление шлейфов , рбка угрожающих деревьев | 2012-06-21 | 2012-06-23 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр с проверкойпроводов и тросов в зажимах опоры 26, 24, 21, 18, 16, 14. Рубка угрожающих деревьев | 2012-06-21 | 2012-06-23 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена проводов и линейной арматуры в пролетах опор 193-196. Рубка угрожающих деревьев в пролетах 203-212, 334-345 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Проверка состояния проводов и тросов в зажимах, рубка угрожающих деревьев , усиление шлейфов | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 5
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 329-331 319-322 338-344 | 2012-06-26 | 2012-06-27 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт и усиление шлейфов на опорах 258-282 | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2
Сочинские ЭС | ПС Адлер, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кудепста, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ( с включением РП) текущий ремонт ЗН СМВ-110 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кудепста, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЗН РП-2-110 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Хоста, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Хоста, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РРП-1-110 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт РРП-1-110 на ПС 110 Пасечная | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РРП-2-110 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Пасечная-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт РРП-2-110 на ПС 110 Пасечная | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Сочи, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Сочи, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла (ТН-110 2 Б СШ) | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лоо , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ОД-110 Т-2 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ВЧЗ и КС ВЛ Шепси на ПС 110 кВ Аше | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка вторичных цепей ТН-110 ОСШ | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Магри | FALSE | Прочее |  |  |  | (с заменной на ОМВ-110) Проверка защит и автоматики | 2012-06-04 | 2012-06-08 | 5
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Головинка | FALSE | Прочее |  |  |  | (с заменной на ОМВ-110) проверка резервных защит и автоматики | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ( с зменной на ОМВ) отбор проб масла с ТТ-110 СМВ-110 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-2 СШ ОМВ-110, проверка вторичных цепей ТН-110 2 СШ | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Якорная Щель | FALSE | Прочее |  |  |  | ( с заменной на ОМВ-110 ) испытание | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1
Сочинские ЭС | ПС Головинка, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Головинка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла ТТ-110 СОМВ-110 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | испытание, отбор проб масла | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ШР-110 Т-2(с переводом ВЛ-110 Архипо-Осиповка через СОМВ-110 на 1 СШ 110 кВ) | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лермонтово, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ( с включением РП) текущий ремонт, испытание ТН-110 2 СШ | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лермонтово, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ( с включением РП) отбор проб масла | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РРП-1 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт РРП-1 на ПС Туапсе | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РРП-2 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт РРП-2 на ПС Туапсе | 2012-06-21 | 2012-06-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит ВЛ 110 Туапсе тяговая | 2012-06-19 | 2012-06-20 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская, Р-РРП на ПС Кабардинская. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кабардинская , Р-РРП, отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Кабардинска на ПС Навагинская. | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110, ЛР-110 ВЛ Кабардинская, РВО, РПВ | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Сочинские ЭС | ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110, ЛР-110 ВЛ Навагинская | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | монтаж трансформаторов тока | 2012-06-16 | 2012-06-21 | 6
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | подключение ТТ-110 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | подключение ТТ-110 на РП-110 на ПС Навагинская | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кабардинская , СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 1
Сочинские ЭС | Адыгейские ЭС, Не действующее оборудование | ВЛ-110 кВ Тверская-Кабрадинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Тверская на ПС Кабардинская | 2012-06-10 | 2012-06-10 | 1
Сочинские ЭС | ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кривенковская на ПС Куринская и отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Куринская ,текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Куринская на ПС Кривенковская | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Куринская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 1
Сочинские ЭС | Адыгейские ЭС, Не действующее оборудование | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Тверская на ПС Куринская | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | монтаж и наладка ТТ-110 ВЛ Гойтх | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | монтаж и наладка ТТ-110 ВЛ Гойтх на ПС Навагинская, текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская на ПС Гойтх | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Монтаж и подключение ТТ-110, замена РВС 110 на ОПН ( продолжение работ май) | 2012-06-01 | 2012-06-04 | 4
Сочинские ЭС | ПС Кривенковская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей, покраска | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кривенковская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей, покраска | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая на ПС Кривенковская | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Шепси 1 цепь | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Шепси 1 цепь на ПС Туапсе тяговая | 2012-06-13 | 2012-06-13 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 2 ц | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Шепси 2 цепь | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Шепси 2 цепь на ПС Туапсе тяговая | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Кривенковская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Кривенковская | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Кривенковская на ПС Туапсе тяговая | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Туапсе город | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Туапсе город на ПС Туапсе тяговая | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Гойтх | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Гойтх на ПС Туапсе тяговая | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | (с включением РП) Проверка защит ВЛ 110 Чинары | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей, ЛР -110 ВЛ Фанагорийская | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка защит ВЛ 110 ВЛ 110 Фанагорийская | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР -110 ВЛ Фанагорийская на ПС Афпостик | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ( с включением РП) испытание ТН-110 1 СШ | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ( с включением РП) испытание ТН-110 2 СШ | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чинары, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ( с включением РП) испытание | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | РП-110 | {DAF253C9-8786-4EE5-B783-2834B58E08C5} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт РРП-1-110, РРП-2-110, ТН-110 1сш, ТН-110 2сш, ЛР-110 Брюховецкая, ЛР-110 Челбасская | 2012-06-04 | 2012-06-07 | 4
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | {28941841-7188-4B24-8113-425C29F3D6FC} | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт РРП-1-110, ЛР-110 Брюховецкая на ПС Переясловская | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Челбасская-Переясловская | {7B57D3F6-7B60-4121-95A0-23FBFB6E682B} | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт РРП-2-110, ЛР-110 Челбасская на ПС Переясловская | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | 1СШ-110 | {553ED9D3-1914-4A19-B117-D49FCA01DA6E} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 1сш, ЛР-110 Брюховецкая | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Переясловская | 2СШ-110 | {40B9B266-559E-4CAB-B3E5-609F6163A13C} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 2сш, ЛР-110 Переясловская | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ОСШ-110 | {0C82EE7F-5D6B-4B2E-B9D4-E8C28EBBF39A} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт РОСШ ОМВ-110, ТН-110 ОСШ-110 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ОМВ-110 | {6BBBCD38-89FE-4DC3-B1C3-C5B64B23071B} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ОМВ-110, РОСШ ОМВ-110 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ШСМВ-110 | {E57EE7BC-5FF5-4124-A12C-6A5FBF177522} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ШСМВ-110 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | СМВ-110 12 | {3DFFC068-24BE-4B16-95B4-8FE5D28F5C5E} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Крыловская, ТН-110 1сш | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 1СШ-110 | {B65AD5EF-74FA-45A5-BF1B-35D28DA40BAB} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Крыловская, ТН-110 1сш, ЛР-110 Крыловская | 2012-06-08 | 2012-06-09 | 2
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | СМВ-110 23 | {B0BFABCE-56B6-447A-9EE4-B31E1CEB8DBB} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-2-3, ТН-110 2сш | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 2СШ-110 | {67225F4C-0C25-461A-AC9E-8F4796EEBFF3} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-2-3, ТН-110 2сш | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Челбасская | 3СШ-110 | {F413D243-373C-40F2-841B-C1858FA4BD5F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-110 3сш | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода, замена изоляторов, вырубка деревьев | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {8BDE3964-9E05-485A-B087-DFE72A5A55C6} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода, замена изоляторов, вырубка деревьев | 2012-06-20 | 2012-06-21 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | 2 СШ 110 | {3FBB46D9-684A-46EA-99D4-664910DC20BE} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РСМВ-110 2 СШ,РТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ, ШР-110 НПС-2, ШР-110 АТ-4, ШР-110 Т-2. ТО в объёме "В":, ЭМБ ШР-110 АТ-4, ЭМБ РСМВ-110 2 СШ. ТО в объёме "О": ДЗШ-110 2 СШ, УРОВ-110, авирматика и ТАПВ ЭВ-110 Леушковская. | 2012-06-19 | 2012-06-21 | 3
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {D8CCB65B-3223-400D-8DF2-DFB3C4A26AEB} | ВЛ 110 |  |  |  | Средний ремонт: ЛР-110 Малороссийская. Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская. Диагностика МВ-110 Малороссийская. . ТО в объёме "В": защита от перегруза, автоматика и ТАПВ, ТТ, ШОН-110, ЭМБ ЛР-110 Малороссийская. ТО в объёме "О": ЭПЗ- 1636 ВЛ-110 кВ Тихорецк-Малороссийская. На ПС Тихорецк | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | ОСШ 110 | {758CFD68-5634-4FBA-9D3A-729E6408AB6F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская. | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | Прочее |  |  |  | СР: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. ТО: ТТ-110 Атамановская. ТО РЗА в объёме О: ШОН, Тр-ры тока, АПВ и автоматика МВ-110, ЭПЗ-1636, АЛАР ФЦТ. На ПС 220 Крыловская | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Крыловская | ОСШ-110 | {37DA5C6F-A71C-4BC5-9F25-D36D0CC3E3A8} | Прочее |  |  |  | СР: РОСШ-110 Чебасская, РОСШ-110 Атамановская. | 2012-06-04 | 2012-06-07 | 4
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | {BE4A6954-7E1D-4011-8E42-24C2AFEFEA70} | ВЛ 110 |  |  |  | СР: ЛР-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская.ТО: ТТ-110 Челбасская. ТО РЗА в объёме О: АПВ и автоматика МВ-110, ЭПЗ-1636, АЛАР ФКТ. ТО РЗА в объёме В: Тр-ры тока. На ПС Крыловская | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Светлая | Т-1 220/35 | {FF65B9AC-5CCD-4F5E-81AB-595E91068323} | АТ 220 |  |  |  | ТР: Т-1, ОПН-220 Т-1, РВС-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ТТ-35 Т-1. ТО РЗА в объёме О: МТЗ ст. 35, 10, автоматики КЗ, ОД Т-1. диагностика Т-1, РПН Т-1, вводов Т-1. калибровка манометров вводов 220 Т-1 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капремонт ШР-110 ВЛ Динская, Кореновская тяговая; ШР 2 СШ ОЭВ-110; Р 2 СШ СЭВ-110; РТН-110 2 СШ | 2012-06-23 | 2012-06-27 | 5
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | капремонт РТН-110 2 СШ; ТН-110 2 СШ | 2012-06-23 | 2012-06-27 | 5
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, Выключатели | СЭВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капремонт Р 2 СШ СЭВ-110 | 2012-06-23 | 2012-06-27 | 5
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, Выключатели | ОЭВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капремонт ШР 2 СШ ОЭВ-110 | 2012-06-23 | 2012-06-27 | 5
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | капремонт | 2012-06-24 | 2012-06-30 | 7
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капремонт ЛР-110 ВЛ Кореновская тяговая на ПС Кореновская | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Кореновская, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капремонт РОСШ-110 ВЛ Кореновская тяговая | 2012-06-29 | 2012-06-30 | 2
Усть-Лабинские ЭС | ПС Усть-Лабинская тяговая, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РОСШ-110 Т-1 (без разрыва транзита) | 2012-06-14 | 2012-06-14 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Усть-Лабинская тяговая, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РОСШ-110 Т-2 (без разрыва транзита) | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Усть-Лабинская тяговая, СШ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РОСШ-110 ОМВ (без разрыва транзита) | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и арматуры | 2012-06-04 | 2012-06-08 | 5
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Гостагаевская | {FF3076D8-D420-4135-BB55-1198696ED513} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена линейной арматуры | 2012-06-18 | 2012-06-22 | 5
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Гостагаевская-Джемете | {B07A37C8-A75A-40CE-9B78-1271D27C9891} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и арматуры | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и арматуры, выемка проводов из поддерживающих зажимов | 2012-06-04 | 2012-06-08 | 5
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | Профиспытания ТТ-110 ВЛ-Джубга на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Абинская | СМВ-110 | {6FFDF235-AF3F-4AEC-A1EE-82B3524D6437} | ВЛ 110 |  |  |  | Профиспытания ТТ-110 СМВ-110, с вкл. СП-110 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Троицкий Водозобор | СМВ-110 | {8B14DCE9-18F2-4B1C-A889-C6B11F0C98DD} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТТ-110 2СШ | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Троицкая-2-А-4 - Троицкий Водозабор | {05F8D25D-0961-44DD-BBDE-BD21468EA8B9} | Прочее |  |  |  | Для БВР по профиспытанию ТТ-110 2СШ на ПС 110 кВ Троицкий водозабор | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Крымская ПТФ | 2СШ-110 | {3DD45154-3E33-47C1-8FE7-A2591F543D46} | Прочее |  |  |  | Профиспытание ТН-110 2СШ, с вкл. РП | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Новотроицкая | 1СШ-110 | {1C9F4928-8F55-4F3D-A131-5D6550970FDC} | Прочее |  |  |  | Профиспытание ТН-110 1СШ, с вкл. РП | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Новотроицкая | 2СШ-110 | {CFBFD6BF-9E15-41AF-8D1C-BD87D527AF8A} | Прочее |  |  |  | Профиспытание ТН-110 2СШ, с вкл. РП | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, установка РР, устройство дренажных отверстий траверсы, перепасовка тросовых оттяжек, замена сцепной арматуры, верховой осмотр, вырубка деревьев | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Реконструкция ВЛ (Замена опор, замена U-oбразных болтов, покраска опор, замена ГЗТ) | 2012-06-21 | 2012-06-30 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена консолей крепления ГЗТ, верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, монтаж устройств для отпугивания птиц | 2012-06-21 | 2012-06-23 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Устройство двойного крепления провода, усиление шлейфов, замена изоляторов, установка ГВ, верховой осмотр | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Устройство двойного крепления провода, усиление шлейфов, расширение просек, верховой осмотр | 2012-06-01 | 2012-06-03 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Усиление шлейфов, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр | 2012-06-13 | 2012-06-17 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Верховой осмотр, вырубка деревьев | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, замена консолей крепления ГЗТ, установка двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д | 2012-06-03 | 2012-06-08 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, замена консолей крепления ГЗТ, установка двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д | 2012-06-18 | 2012-06-22 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Усиление шлейфов, установка доп. Гирлянд, замена изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, замена ГЗТ, устранение нагрева НАС, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2012-06-03 | 2012-06-08 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Афипская-Яблоновская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Верховой осмотр, регулировка ИП | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ВОЛС, замена опор, верховой осмотр | 2012-06-13 | 2012-06-17 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Монтаж ВОЛС, замена опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов, перестановка ГВ | 2012-06-21 | 2012-06-30 | 10 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Выправка опор, ремонт ГЗТ, установка дополнительных гирлянд на пересечении с инженерными коммуникациями, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, расширение просек. | 2012-06-18 | 2012-06-21 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Включение в работу ПС -220 Бужора,организация ВЛ 220 Кубанская-Бужора и ВЛ 220 Бужора-Вышестеблиевская | 2012-06-27 | 2012-06-29 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505 | TRUE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт Р-505 ф "В". Диагностика Р-505 ф "В", ввода 500 кВ ф "В" | 2012-06-01 | 2012-06-29 | 29
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-25 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ВВ-25. ТО В объёме "О": Автоматика и ТАПВ ВВ-25. | 2012-06-01 | 2012-06-20 | 20
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 6
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-14 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-14, ТТ-14. Диагностика ТТ-14. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-14. | 2012-06-04 | 2012-06-06 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-51 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-51, ТТ-51. Диагностика ТТ-51. ТО В объёме "Т": УРОВ ВВ-51 (ПДЭ-2005). ТО В объёме "О": автоматика и управление ВВ-51 | 2012-06-06 | 2012-06-09 | 4
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-12 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-12, ТТ-12. Диагностика ТТ-12. ТО в объёме "В": автоамтика и ТАПВ ВВ-12, ТТ-12. | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-У1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-У1, ТТ-У1. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-У1. ТО в объёме "В": ТТ-У1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-У1. | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-34 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-34, ТТ-34. Диагностика ТТ-34. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-34. | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РСМВ-110 2 СШ,РТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ, ШР-110 НПС-2, ШР-110 АТ-4, ШР-110 Т-2. ТО в объёме "В":, ЭМБ ШР-110 АТ-4, ЭМБ РСМВ-110 2 СШ. ТО в объёме "О": ДЗШ-110 2 СШ, УРОВ-110, авирматика и ТАПВ ЭВ-110 Леушковская. | 2012-06-19 | 2012-06-21 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-С2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-С2, ТТ-С2. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-С2. | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Средний ремонт: ЛР-110 Малороссийская. Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская. Диагностика МВ-110 Малороссийская. . ТО в объёме "В": защита от перегруза, автоматика и ТАПВ, ТТ, ШОН-110, ЭМБ ЛР-110 Малороссийская. ТО в объёме "О": ЭПЗ- 1636 ВЛ-110 кВ Тихорецк-Малороссийская. | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская. | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-15 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-15, Техническое обслуживание: ТТ-15. ТО В объёме "О": Автоматика и ТАПВ ВВ-15. | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Для ввода в работу ВЛ 220 Тихорецк-Витаминкомбинат | 2012-06-28 | 2012-06-30 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ввода в работу ВЛ 220 Тихорецк-Витаминкомбинат | 2012-06-28 | 2012-06-30 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР : ВЭ-220 Шепси, ЛР-220 Шепси, ШР-Iсш 220 Шепси, РОСШ-220 Шепси, ШР-Iiсш 220 Шепси. ТО РЗА в объеме "К" ДФЗ 201 ПВЗ-90, ВЧЗ и ФП ф.С. | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: РОСШ-220 Шепси, РОСШ-220 Армавир | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1сш220 Армавир, ШР-1сш220 Шепси | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР-220 Армавир, РОСШ-220 Армавир, ВВ-220 Армавир. ТО РЗА в объеме: "О"- защиты,автоматика ВВ; "К1"-ВЧЗ,ФП, ЭМБ, ПРМ. ПРД АКА. | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш220 Армавир, ШР-2сш220 Шепси | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Тверская 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР : ЛР 110 Тверская I цепь, РОСШ 110 Тверская I цепь, ШР 1С 110 Тверская, ВЧЗ ВЛ-110 Тверская I цепь ф. А,В,С. , КС ВЛ-110 Тверская I цепь Ф. А,В,С. | 2012-06-04 | 2012-06-07 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ШСВВ-110, ТТ-110 ШСВВ, Р-Iсш110 ШСВВ | 2012-06-04 | 2012-06-07 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | Iсш-110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР : ШР 1С 110Тверская, Р-1сш110 ШСВВ, ШР 1С черемушки | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | Т-6 220/10 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Демонтаж ошиновки шинного моста 220 кВ Т-6 для замены на провод 2хАС 500/64 и организации внешней связи II СШ-220 кВ. | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Замена оборудования ячеек №2-5 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена оборудования ячеек №2-5 | 2012-06-01 | 2012-06-30 | 30 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | IIсш-110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Перенос вторичных цепей напряжения на новый ТН в яч. №2 | 2012-06-12 | 2012-06-14 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Монтаж нулевого пролёта ВЛ-110 Апшеронск на портале ЯЛ-2 и ВЛ-110 Черёмушки на портале ЯЛ-1 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | БВР по монтажу нулевого пролёта ВЛ-110 Апшеронск на портале ЯЛ-2 и ВЛ-110 Черёмушки на портале ЯЛ-1 | 2012-06-16 | 2012-06-17 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Белореченская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Перезавод захода ВЛ-110 Белореченск в яч. ЭВ-110 Химзавод-1, Демонтаж спусков от ВЛ на 1-й опоре (шинный мост от ВВ-110 Т-5 к ВЛ-110 Белореченск) | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | БВР по перезаводу захода ВЛ-110 Белореченск и ВЛ-110 Промзона в яч. ЭВ-110 Химзавод-1 и ЭВ-110 Белореченск | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Промзона | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Перезавод захода ВЛ-110 Промзона в яч. ЭВ-110 Белореченск | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Белореченск | FALSE | Прочее |  |  |  | Перезавод захода ВЛ-110 Промзона в яч. ЭВ-110 Белореченск | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | БВР по демонтажу нулевого пролёта ВЛ-110 Северная и замены оборудования яч. №10-15 ОСШ-110 | 2012-06-20 | 2012-06-30 | 11
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | Iсш-110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отсоединение спусков к РТН-1СШ от шин 1СШ | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-2 220 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Вывод в ремонт для замены оборудования | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Вывод в ремонт для замены оборудования | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IIIсш-500кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ввода в работу ВЛ 500 Кубанская-Центральная | 2012-06-27 | 2012-06-28 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IVсш-500 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для ввода в работу ВЛ 500 Кубанская-Центральная | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 500кВ | 1 С 500кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Для ввода в работу ВЛ 500 Кубанская-Центральная | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1
МЭС Юга | ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 500кВ | 2 С 500кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Для ввода в работу ВЛ 500 Кубанская-Центральная | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 1
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Крымская I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Крымская I ц (С60). | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Кирилловская (С60). | 2012-06-13 | 2012-06-14 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме К1 ВЧЗ ф. А, С, ВЧ обработка ф.А, С. ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Восточная II ц (С60). | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме К1 АУВ ВЭ 220 кВ Восточная I ц (С60), резервной защиты (D60), ТТ 220 кВ Восточная I ц, ШОН ф.В Восточная I ц. | 2012-06-18 | 2012-06-22 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-5 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | ТО: АТ-5, ТН-АТ-5. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-5. | 2012-06-01 | 2012-06-02 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-4 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, ТСН-4, КРУН-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4, ШР-10 АТ-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4; замена ОСИ шинных опор ОРУ-220.ТО РЗА в объеме "О" ТО: в объеме "О" ДЗ АТ-4 | 2012-06-03 | 2012-06-09 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 220 кВ | ВВ-31 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-31,ТТ-31. ТО в объеме "О" С60 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 кВ Советская | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Советская | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ 110 Совеская и ТТ 110 Советская. ТО РЗА в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-110 учёт. | 2012-06-20 | 2012-06-20 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Техобслуживание ТН-220-2, ОПН-220-2, ТО в объеме "К-1"терминалов D60, С60 ВВ-32, С60 ВВ-42, ВЧЗ и ФП фазы "С" | 2012-06-25 | 2012-06-28 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ВВ-2-4, ТТ-2-4. ВВИ ТТ-2-4. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики | 2012-06-03 | 2012-06-09 | 7
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 220 кВ | ВВ-42 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ВВ-42, ТТ-42. ТО в объеме "К-1" терминала С60 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 кВ КНИИТИМ | 2012-06-23 | 2012-06-23 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1СШ Шовгеновская, ШР-1СШ АТ-1,2, ШР-1СШ КНИИТИМ, ШР-1СШ АТ-5. | 2012-06-25 | 2012-06-30 | 6
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1СШ КНИИТИМ с заменой на ОВВ-110 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1СШ АТ-1,2 с заменой на ОВВ-110 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1СШ АТ-5 с заменой на ОВВ-110 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 кВ Шовгеновская. | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Шовгеновская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1СШ Шовгеновская с заменой на ОВВ-110 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | 1 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110-1СШ БСК, ШР-110-1СШ Хим.завод-2 | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок для ВЛ-110 кВ Кропоткин-Химзавод-2 | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-110-1СШ Хим. завод-2 | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 Казанская, ЛР-110 Казанская | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок для ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найденовская | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Найденовская | FALSE | Прочее |  |  |  | СР ВВ-110 Найденовская; ТО защит, автоматики в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | 2012-06-07 | 2012-06-17 | 11
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ ЖБШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для безопасного выполнения работ на ВВ-110 Найденовская | 2012-06-09 | 2012-06-09 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Кропоткин-ЖБШ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Устранение деффекта на ЗН ФП ЖБШ. ТР ВВ-110 ЖБШ | 2012-06-09 | 2012-06-11 | 3
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ ЖБШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для безопасного выполнения работ на ВВ-110 Найденовская | 2012-06-15 | 2012-06-15 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для опробования ВВ-110 Найденовская после СР | 2012-06-17 | 2012-06-17 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок для ВЛ-110 кВ Кропоткин-Заря | 2012-06-19 | 2012-06-19 | 1
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Заря | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО защит, автоматики ВВ-110 Заря, АВР-110 Заря, ТТ-110 Заря, ИМФ-3Р Заря, ТО ЭМБ РОСШ-110 Заря, ЛР-110 Заря, ШР-110-1СШ Заря, ШР-110-2СШ Заря в объеме "К", ТР ВВ-110 Заря | 2012-06-20 | 2012-06-25 | 6
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО защит, автоматики ОВВ-110, ТО ЭМБ РОСШ-110 ОВВ, ШР-110-1СШ ОВВ, ШР-110-2СШ ОВВ в объеме "К" | 2012-06-26 | 2012-06-29 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : МВ-110 Вл Кавказская 2 ц. | 2012-06-30 | 2012-07-11 | 12
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-Т | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена ОСИ на Р-Т-1-Т | 2012-06-13 | 2012-06-16 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 1СШ-330 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена ОСИ на Р-Т-1-1 | 2012-06-13 | 2012-06-16 | 4
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена ОСИ на Р-Т-1-Т | 2012-06-13 | 2012-06-16 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. ТО: ТТ-110 Атамановская. ТО РЗА в объёме О: ШОН, Тр-ры тока, АПВ и автоматика МВ-110, ЭПЗ-1636, АЛАР ФЦТ. | 2012-06-04 | 2012-06-05 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: РОСШ-110 Чебасская, РОСШ-110 Атамановская. | 2012-06-04 | 2012-06-07 | 4
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР: ЛР-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская.ТО: ТТ-110 Челбасская. ТО РЗА в объёме О: АПВ и автоматика МВ-110, ЭПЗ-1636, АЛАР ФКТ. ТО РЗА в объёме В: Тр-ры тока. | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
МЭС Юга | ПС Крыловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Замена ввода 220 кВ АТ-1 ф. А. Средний ремонт: ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. | 2012-06-13 | 2012-06-16 | 4
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : РОСШ-110 АТ-1 | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена шинных опор 220 кВ: СШ-220 Тх, 2 СШ 220. | 2012-06-18 | 2012-06-21 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Замена шинных опор 220 кВ: 2 СШ 220. | 2012-06-18 | 2012-06-21 | 4
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: РОСШ-220 ОМВ-220. | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | ОМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: РОСШ-220 ОМВ-220. ТР: ОМВ-220, ТН-220 ОСШ-220. ТО РЗА в объёме К: ТТ, ЭПЗ-1636, Упр, авт-ка и АПВ, МВ-220. | 2012-06-04 | 2012-06-09 | 6
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: РОСШ-220 В.Комбинат. | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: РОСШ-220 В.Комбинат. | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Витаминкомбинат | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: МВ-220 В.Комбинат, ШР 220 В.Комбинат. Диагностика МВ и вводов. | 2012-06-18 | 2012-06-20 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ШР 220 Тихорецкая, Р-1 СШ СМВ 220, ТН-220 1 СШ, РТН 220 1 СШ, ОПН-220 1СШ. | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР 220 В.Комбинат, ШР 220 АТ-2,ШР 220 Каневская, Р 2 СШ СМВ 220, ТН-220 2 СШ, РТН 220 2 СШ, ОПН 220 2 СШ. | 2012-06-18 | 2012-06-21 | 4
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, ТН, 110 кВ | ТН 110 2 СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ. | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: ЛР-110 Переяславская, РОСШ-110 Переяславская. ТО: МВ-110 Переясловская. ТО РЗА в объёме В: Упр-ие, авт-ка и АПВ МВ-110 Переясловская.Диагностика МВ-110 Переясловская. ТО РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636, АЛАР. ТО РЗА в объёме В: ТТ. | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: РОСШ-110 Переясловская, РОСШ-110 АПК-1, РОСШ-110 АПК-3. | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ЛР-110 АПК-3. ТО РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и АПВ МВ-110 АПК-3. | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: СМВ-110 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Диагностика АТ-2. | 2012-06-18 | 2012-06-21 | 4
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | Т-3 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Отбор проб масла ХАРГ Т-3 бак, вводы 110 кВ. | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР 1сш ОМВ-220. | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР 2сш ОМВ-220 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | 4
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Средний ремонт: РОСШ-220 Тихорецкая. | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: РОСШ-220 Тихорецкая. | 2012-06-18 | 2012-06-19 | 2
МЭС Юга | ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: Т-1, ОПН-220 Т-1, РВС-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ТТ-35 Т-1. ТО РЗА в объёме О: МТЗ ст. 35, 10, автоматики КЗ, ОД Т-1. диагностика Т-1, РПН Т-1, вводов Т-1. калибровка манометров вводов 220 Т-1 | 2012-06-21 | 2012-06-22 | 2
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-110 2СШ | 2012-06-01 | 2012-06-01 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, Общеподстанционное оборудование | Подставная панель защит ВЛ-110, 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Выставление уставок ВЛ-110 УТ 2ц | 2012-06-22 | 2012-06-22 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: ШР-220 АТ-1, РТН-220 1СШ, покраска АТ-1 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-220 АТ-1, РТН-220 1СШ, покраска АТ-1 | 2012-06-07 | 2012-06-08 | 2
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 АТ-1, РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Еленовская, ШР-110 ВЛ Кореновская Т. | 2012-06-13 | 2012-06-15 | 3
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО : ТТ-220 ВЛ Тихорецк, замена плашечного зажима | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-220 1СШ АТ-1, ШР-220 1СШ АТ-2, ШР-220 1СШ ВЛ Кубанская, ШР-220 1СШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220 1СШ ВЛ Г.Ключ, Р-220 1СШ ШСМВ, ШР-220 1СШ ОМВ, РТН-220 1СШ, | 2012-06-01 | 2012-06-13 | 13
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ШСМВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | замена ОСИ Р-1 ШСМВ-220 | 2012-06-04 | 2012-06-08 | 5
МЭС Юга | ПС Афипская-220 | ВЛ 220кВ Афипская-Яблоновская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО АУВ ЭВ-220, ТТ, ШОН - "К" | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена МНВ МВ-110 ВЛ Октябрьская 1ц. | 2012-06-04 | 2012-06-08 | 5
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Яблоновская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ТТ ВЛ 220 кВ КТЭЦ, ТН-220 кВ ВЛ КТЭЦ, РПГ ВЛ КТЭЦ-Яблоновская. ТО резервных защит, ТТ, ТН - "К" Проверка прохождения команд РЗА и ПА по ВЧ и ВОЛС | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Яблоновская | ВЛ 220кВ Афипская-Яблоновская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ТТ ВЛ 220 кВ Афипская, ТН-220 кВ ВЛ Афипская, РПГ ВЛ Афипская-Яблоновская .ТО резервных защит, ТТ, ТН - "К" | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 13 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ, ТТ - "К" | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 14 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ, ТТ - "К" | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 23 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ, ТТ - "К" | 2012-06-28 | 2012-06-29 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 24 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО АУВ, ТТ - "К" | 2012-06-14 | 2012-06-15 | 2
МЭС Юга | ПС Яблоновская, АТ(Т), 220кВ | АТ-1 220/110/10кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО ГЗ, ГЗ РПН, основных защит 1 и 2 ком., рез. защит ст. 220 и 110 кВ, АУВ ЭВ-110, автоматики охлаждения и РПН, технологических защит, ТТ АТ-1 и ЭВ-110, РЗА и ТТ ВВ-10 - "К" | 2012-06-18 | 2012-06-22 | 5
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 3 СШ 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: Р-13-3-220, Р-23-3-220, ТР : 3 СШ 220 кВ, РТН-220 3 СШ. | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 5
МЭС Юга | ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 АТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: МВ-110 АТ-1 ВВИ МВ-110 АТ-1, вводы, отбор проб масла МВ-110 АТ-1, вводы | 2012-06-01 | 2012-06-11 | 11
МЭС Юга | ПС Восточная | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО РЗА: ВЧ заградитель ф" С", "А", ВЧ обработка, ФП, РФ, выходные реле ПРМ в объеме "К1" | 2012-06-25 | 2012-06-29 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | Т-4 110/35 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 Т-4, ШР-35 Т-4, ТР-6 Т-4, ВВИ Т-4, ввода 110, отборы проб масла Т-4, РПН Т-4, | 2012-06-06 | 2012-06-07 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: РОСШ-110 Т-4 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : МВ-110 ВЛ Раевская с заменой на ОВВ-110 | 2012-06-13 | 2012-06-21 | 9
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : МВ-110 ВЛ Южная 2 ц. | 2012-06-22 | 2012-06-30 | 9
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР : АТ-2, ОПН-110 АТ-2 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 3
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1, ОПН-110 АТ-1, замена ввода 220 кВ ф В, ТО РЗА автоматика пожаротушения, ДЗО-10 АТ-1, ДЗО-220 АТ-1,Газовая защита АТ-1, ДЗТ АТ-1, Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, МТЗ-220/10 с блок. по U, ЗЗ стороны 220/110, перегруз 220/10/общий, МТЗ-10, ДЗ ПЗ-5, защита от потери охлаждения, сигнализация, вых. реле основ. защит, вых. реле резерв. защ.ит, автоматика охлаждения, автоматика РПН, вторичные цепи ТН 10кВ АТ-1, ТТ АТ-1 в объеме "В", ВВИ АТ-1, вводы 220/110 АТ-1, отборы проб масла с АТ-1, РПН АТ-1, ввода 220-110 АТ-1 | 2012-06-18 | 2012-06-21 | 4
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 КПТФ | FALSE | Прочее |  |  |  | СР : МВ-110 ВЛ КПТФ | 2012-06-01 | 2012-06-09 | 9
МЭС Юга | ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ Небердж. Iц .ТР : 2СШ-110, ШР-2СШ-110 АТ-2, ШР-2СШ-110 АТ-1, ШР-2СШ-110 Т-1, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 ВЛ Тоннельная, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, ШР-2СШ-110 БСК-2, РТН-2СШ-110, Р-2СШ ШСМВ-110 | 2012-06-01 | 2012-06-12 | 12
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская ПТФ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР : МВ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ | 2012-06-01 | 2012-06-09 | 9
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР:ШР-2СШ-110 ВЛ Небердж. Iц . | 2012-06-04 | 2012-06-04 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР : ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. | 2012-06-05 | 2012-06-05 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР : ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик. | 2012-06-06 | 2012-06-06 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Тоннельная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР : ШР-2СШ-110 ВЛ Тоннельная. | 2012-06-07 | 2012-06-07 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, ШР, СК | БСК-110-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР : ШР-2СШ-110 БСК-2 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: ШР-110-1СШ ВЛ ПТФ, Р-1СШ-ШСМВ-110 ТР: РТН-110-1СШ, ШР-110-1СШ АТ-1, ШР-110-1СШ Т-3. ТР: ТН-110-1СШ, ОПН-110-1СШ ВВИ ТН-110-1СШ отбор проб масла ТН-110-1СШ | 2012-06-04 | 2012-06-08 | 5

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
| Согласовано: | [41 empty] | Утверждаю:
| Заместитель генерального директора | [41 empty] | Первый заместитель директора -
| по техническим вопросам - | [41 empty] | Главный диспетчер Кубанского РДУ
| главный инженер ОАО "Кубаньэнерго" | [41 empty] | _______________ С.А. Антипов
| П.В. Зинченко _______________ | [41 empty] | 24 мая 2012 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2012-06-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ТР | 25 | 2012-06-06 | 2012-07-05 | [5 empty] | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | [23 empty] | 2012-06-06 | 2012-07-05 | (ТР . Pсниж= 25 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: 9 to 30
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | 2012-06-01 | 2012-06-05 | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | [26 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-05 | (КС . Pсниж= 0 МВт.) Консервация | ▀
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 5 | 2012-06-02 | 2012-06-02 |  | ▀▀ | [29 empty] | 2012-06-02 | 2012-06-02 | (ЗРР. Pсниж= 5 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 5 | 2012-06-03 | 2012-06-03 |  |  | ▀▀ | [28 empty] | 2012-06-03 | 2012-06-03 | (ЗРР. Pсниж= 5 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-06-09 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-09 | 2012-06-09 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 9
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-06-10 | 2012-06-10 | [31 empty] | 2012-06-10 | 2012-06-10 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 10
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-06-16 | 2012-06-16 | [31 empty] | 2012-06-16 | 2012-06-16 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 16
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-06-17 | 2012-06-17 | [31 empty] | 2012-06-17 | 2012-06-17 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 17
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-06-23 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-23 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 23
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-06-24 | 2012-06-24 | [31 empty] | 2012-06-24 | 2012-06-24 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 24
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 90 | 2012-06-04 | 2012-06-16 |  | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | [23 empty] | 2012-06-02 | 2012-06-14 | (ТР . Pсниж= 90 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: 9 to 16
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-28 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 28
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 0 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 29
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | 2012-06-01 | 2012-06-01 | ▀▀ | [30 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | 2012-06-12 | 2012-06-12 | [31 empty] | 2012-06-12 | 2012-06-12 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 12
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | 2012-06-13 | 2012-06-13 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 13
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | 2012-06-26 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-26 | 2012-06-26 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 26
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 0 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 27
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | 2012-06-07 | 2012-06-07 | [6 empty] | ▀▀ | [24 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [7 empty] | ▀▀ | [23 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | 2012-06-21 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-21 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 21
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 0 | 2012-06-22 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-22 | 2012-06-22 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 22
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-06-05 | 2012-06-05 |  |  |  |  | ▀▀ | [26 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [5 empty] | ▀▀ | [25 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-06 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 19
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ЗРР | 0 | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-20 | 2012-06-20 | (ЗРР. Pсниж= 0 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: 20
| Краснодарская ТЭЦ | ПГУ-1 | {29514671-BD77-4BA2-B09F-E16848255901} | Генерация | ГТУ1 | ТР | 335 | 2012-06-27 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-20 | 2012-06-23 | (ТР . Pсниж= 335 МВт.) Текущий ремонт (КубРДУ УСЛОВНО по режиму передачи мощности по ВЛ 500 кВ Кавкасиони в сторону РФ (переток по ВЛ 500 кВ Центральня-Ингури ГЭС (Кавкасиони) в сторону РФ не более 150 МВт)) | ▀ | bar: 20 to 23; 27 to 30
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ ЗИП | {174A0A17-445A-4146-8209-35BB1D90ECE7} | Прочее |  |  |  | 2012-06-24 | 2012-07-08 | [31 empty] | 2012-06-24 | 2012-07-08 | Капитальный ремонт МВ. С переводом ЛЭП-110кВ "ЗИП" на ОМВ. | bar: 24 to 30
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ Южная | {187208D5-6308-4648-87F3-9BF45CEF372D} | Прочее |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Тех. обслуживание МВ-110кВ, кап. ремонт РОСШ-110кВ. С выводом ЛЭП-110кВ "Южная". | bar: 26
| Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | 1Т | {4FF48584-C45E-420C-A3C7-C1859D5D2BF6} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-16 |  | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | [23 empty] | 2012-06-02 | 2012-06-14 | Текущий ремонт тр-ра 21Т. Кап ремонт ЛР-110кВ, ШР1СШ-110кВ тр-ра 1Т. Проверка РЗА. В\вольтные испытания. | bar: 9 to 16
| Краснодарская ТЭЦ, АТ | 3АТ 220/110 кВ | {4FF48584-C45E-420C-A3C7-C1859D5D2BF6} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-05 | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | ▀▀ | [26 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-05 | производство работ по усилению кабельного ввода (з.№7727) (КубРДУ не совмещать с выводом блока №1 на КТЭЦ) | ▀
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 16 | 2012-06-04 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-08 | (ТР . Pсниж= 16 МВт.) Текущий ремонт | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 8
| Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 16 | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-14 | (ТР . Pсниж= 16 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 14
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 16 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | (ТР . Pсниж= 16 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 18
| Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТР | 2 | 2012-06-18 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | (ТР . Pсниж= 2 МВт.) Текущий ремонт | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 22
| Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ТР | 9.4 | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | (ТР . Pсниж= 9,4 МВт.) Останов станции для промыва деривации | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 20
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 7 | 2012-06-11 | 2012-06-11 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-11 | (ТР . Pсниж= 7 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 11
| Краснополянская ГЭС | ГГ-2 | {4751D44A-9F3C-A4C9-C160-CCE73A548479} | Генерация | ГГ2 | ТР | 7.3 | 2012-06-20 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-20 | 2012-06-22 | (ТР . Pсниж= 7,3 МВт.) Текущий ремонт | bar: ▀▀ 20 to ▀▀ 22
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 7.3 | 2012-03-19 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-03-19 | 2012-06-23 | (ТР . Pсниж= 7,3 МВт.) Текущий ремонт | bar: ▀▀ 1 to ▀▀ 23
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 7.3 | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | (ТР . Pсниж= 7,3 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 18
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | СР | 36 | 2012-06-01 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-20 | (СР . Pсниж= 36 МВт.) Инспекция уровня "D" | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 20
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 36 | 2012-06-01 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-20 | (ВПр. Pсниж= 36 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 20
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 36 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | (ТР . Pсниж= 36 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 29
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 36 | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | (ВПр. Pсниж= 36 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: ▀▀ 29
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ТР | 37 | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | (ТР . Pсниж= 37 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | ▀ | bar: ▀▀ 27
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ТР | 37 | 2012-06-21 | 2012-06-24 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-24 | (ТР . Pсниж= 37 МВт.) Устранение гарантийных дефектов системы смазки ГТУ-4. | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 24
| Сочинская ТЭС | Т-4 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-24 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-24 | Вынужденный простой | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 24
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, установка РР, устройство дренажных отверстий траверсы, перепасовка тросовых оттяжек, замена сцепной арматуры, верховой осмотр, вырубка деревьев (ОДУ Юга отказано по режиму работы выполнялись в апреле, мае) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| Ставропольская ГРЭС | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | {} | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-19 | ТР линейного оборудования и для БПР при испытаниях МР-501 (ОДУ Юга срок сокращен по режиму) | ▀ | bar: 13 to ▀▀ 22
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-30 | Реконструкция ВЛ (Замена опор, замена U-oбразных болтов, покраска опор, замена ГЗТ) (ОДУ Юга срок сокращен по режиму совмещения с ВЛ 500 РАЭС-Невинномыск) | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 30
| ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | {} | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-16 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Замена ОСИ на Р-Т-1-Т (КубРДУ отказать, работы выполняются в мае з.№5865) | ▀ | bar: 13 to 16
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | Устройство двойного крепления провода, усиление шлейфов, замена изоляторов, установка ГВ, верховой осмотр | ▀ | bar: 18 to 20
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-03 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-23 | Устройство двойного крепления провода, усиление шлейфов, расширение просек, верховой осмотр | ▀ | bar: 1 to 3; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Афипская-Яблоновская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Верховой осмотр, регулировка ИП | ▀ | bar: 14 to 15
| ПС Афипская-220 | ВЛ 220кВ Афипская-Яблоновская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-15 | ТО АУВ ЭВ-220, ТТ, ШОН - "К" | ▀ | bar: 14 to 15
| ПС Яблоновская | ВЛ 220кВ Афипская-Яблоновская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-15 | ТР: ТТ ВЛ 220 кВ Афипская, ТН-220 кВ ВЛ Афипская, РПГ ВЛ Афипская-Яблоновская .ТО резервных защит, ТТ, ТН - "К" | ▀ | bar: 14 to 15
| ПС Яблоновская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Яблоновская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-29 | ТР: ТТ ВЛ 220 кВ КТЭЦ, ТН-220 кВ ВЛ КТЭЦ, РПГ ВЛ КТЭЦ-Яблоновская. ТО резервных защит, ТТ, ТН - "К" Проверка прохождения команд РЗА и ПА по ВЧ и ВОЛС (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Горячий Ключ и перегруза свыше аварийно-допустимых значений ВЛ 220 КТЭЦ-Афипская в послеаварийном режими ) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Замена шинных опор 220 кВ: СШ-220 Тх, 2 СШ 220. | ▀ | bar: 18 to ▀▀ 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-12 | Замена консолей крепления ГЗТ, верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, монтаж устройств для отпугивания птиц (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 КТЭЦ-Кирилловская с отп.) | ▀ | bar: 11 to 12; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-17 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-17 | Усиление шлейфов, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 13 to 17
| ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-14 | ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Кирилловская (С60). (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 13 to 14
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-02 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-02 | Верховой осмотр, вырубка деревьев | ▀ | bar: 1 to 2
| ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Крымская I цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-02 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-02 | ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Крымская I ц (С60). | ▀ | bar: 1 to 2
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-03 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, замена консолей крепления ГЗТ, установка двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 3 to 8; 18 to ▀▀ 22
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Усиление шлейфов, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, замена консолей крепления ГЗТ, установка двухцепных гирлянд на пересечении с ж/д (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 18 to ▀▀ 22
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | ТО в объеме К1 АУВ ВЭ 220 кВ Восточная I ц (С60), резервной защиты (D60), ТТ 220 кВ Восточная I ц, ШОН ф.В Восточная I ц. (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 18 to ▀▀ 22
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-29 | Усиление шлейфов, установка доп. Гирлянд, замена изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Восточная | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-29 | ТО РЗА: ВЧ заградитель ф" С", "А", ВЧ обработка, ФП, РФ, выходные реле ПРМ в объеме "К1" | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Кубанская | ВЛ 220 кВ Кубанская-Восточная II цепь | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-27 | ТО в объеме К1 ВЧЗ ф. А, С, ВЧ обработка ф.А, С. ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Восточная II ц (С60). | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Вышестеблиевская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Включение в работу ПС -220 Бужора,организация ВЛ 220 Кубанская-Бужора и ВЛ 220 Бужора-Вышестеблиевская | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 29
| Ростовское РДУ, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Р-20- А-20 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-07 | ТР: ВЧЗ-220, КС-220 ВЛ Р-20 на ПС А-20; Работы на ПС Р-20 (ОДУ Юга условно по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 4 to 7
| Ростовское РДУ, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ А-20- А-30 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-11 | 2012-06-12 | [31 empty] | 2012-06-16 | 2012-06-17 | ТР ВЛ АГ-2 часа; ТР оборудования на ПС (ОДУ Юга перенесено по режиму совмещения с ВЛ 220 Койсуг-А-20) | ▀ | bar: 11 to 12; 16 to 17
| Ростовское РДУ, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Койсуг- А-20 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-10 | 2012-06-15 | ТР ВЛ АГ-2 часа; ТР оборудования на ПС (РРДУ срок сокращен по режиму совмещения с ВЛ 220 Новочеркасская ГРЭС-Койсуг 1 цепь) | ▀ | bar: 8 to 15
| Ростовское РДУ, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Койсуг- Зерновая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР: ЛР-220, ОР-220 ВЛ Зерновая на ПС Койсуг (ОДУ Юга отказана) | ▀ | bar: ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| Ростовское РДУ, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Староминская - А-30 | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-24 | ТО ВЛ, работы на ПС 220 кВ А-30 (КубРДУ с включением на вечерний максимум) | ▀ | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 26
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-03 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-12 | Замена фарфоровой изоляции, замена ГЗТ, устранение нагрева НАС, вырубка деревьев, верховой осмотр (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 и 2 СШ 220 на ПС Брюховецкая) | ▀ | bar: 3 to 8; 11 to 12
| ПС Усть-Лабинская | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-11 | ТО : ТТ-220 ВЛ Тихорецк, замена плашечного зажима (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 и 2 СШ 220 на ПС Брюховецкая) | ▀ | bar: 4; 11
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Брюховецкая-Каневская | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-17 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-03 | Монтаж ВОЛС, замена опор, верховой осмотр (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перегрузу АТ-1,3 в послеаварийном режиме) | ▀ | bar: 1 to 3; 13 to 17
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-29 | Монтаж ВОЛС, замена опор, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов, перестановка ГВ (ОДУ Юга, КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 30
| ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-03 | ТР: РОСШ-220 В.Комбинат. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перегрузу АТ-1,3 в послеаварийном режиме) | ▀ | bar: 1 to 3; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Выправка опор, ремонт ГЗТ, установка дополнительных гирлянд на пересечении с инженерными коммуникациями, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, расширение просек. | ▀ | bar: 18 to ▀▀ 21
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Замена оборудования ячеек №2-5 | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 30
| ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-06 | Средний ремонт: РОСШ-220 Тихорецкая. (КубРДУУСЛОВНО по режиму нагрузок ) | ▀ | bar: 4 to 6; 18 to 19
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-26 | ТР : ВЭ-220 Шепси, ЛР-220 Шепси, ШР-Iсш 220 Шепси, РОСШ-220 Шепси, ШР-IIсш 220 Шепси. ТО РЗА в объеме "К" ДФЗ 201 ПВЗ-90, ВЧЗ и ФП ф.С. (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ до 60 МВт. Перенесено по режиму вывода генерирующего оборудования на КТЭЦ. УСЛОВНО по режиму нагрузок (перегрузу АТ-1,2 на ПС Тверская в послеаварийном режиме), работ по реконструкции ПС 500 Центральная, работ по реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: 18 to 20; ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Центральная | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-10 | 2012-06-12 | ТР: ЛР-220 Армавир, РОСШ-220 Армавир, ВВ-220 Армавир. ТО РЗА в объеме: "О"- защиты,автоматика ВВ; "К1"-ВЧЗ,ФП, ЭМБ, ПРМ. ПРД АКА. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Центральная-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | bar: 10 to 12; 18 to 20
| ПС Армавир | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-09 | Техобслуживание ТН-220-2, ОПН-220-2, ТО в объеме "К-1"терминалов D60, С60 ВВ-32, С60 ВВ-42, ВЧЗ и ФП фазы "С" (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 500 кВ Центральная-Ставропольская ГРЭС) | ▀ | bar: 7 to 9; ▀▀ 25 to ▀▀ 28
| ПС Крымская, АТ | АТ-1 220/110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-10 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-10 | СР АТ-1, ТР ВДТ АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВС-35 ВДТ АТ-1, РВП-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РР-35 ВДТ АТ-1, ШР-220 АТ-1, ОД-220 АТ-1, отбор проб масла АТ-1, РПН-ВДТ-АТ-1, ТТ-220/110 АТ-1, ввода ф В, С АТ-1, ввода ст 110 АТ-1 (КубРДУ при условии в работе ВЛ 220 Кубанская-Крымская 1 цепь) | bar: 1 to 10
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-03 | ТР: РОСШ-220 В.Комбинат. | ▀ | bar: 1 to 3; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-06 | Текущий ремонт: ШР 220 Тихорецкая, Р-1 СШ СМВ 220, ТН-220 1 СШ, РТН 220 1 СШ, ОПН-220 1СШ. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. При условии разрешенной заявки на вывод в ремонт ВЛ 220 Тихорецк-Брюховецкая) | ▀ | bar: 4 to 6; 13 to 15
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-06 | Средний ремонт: ШР 1сш ОМВ-220 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. При условии разрешенной заявки на вывод в ремонт ВЛ 220 Тихорецк-Брюховецкая) | ▀ | bar: 4 to 6; 13 to 15
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-03 | ТР: ШР 220 В.Комбинат, ШР 220 АТ-2,ШР 220 Каневская, Р 2 СШ СМВ 220, ТН-220 2 СШ, РТН 220 2 СШ, ОПН 220 2 СШ. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. При условии разрешенной заявки на вывод в ремонт ВЛ 220 Тихорецк-Брюховецкая) | ▀ | bar: 1 to 3; 18 to ▀▀ 21
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-03 | Средний ремонт: ШР 2сш ОМВ-220 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перегрузу АТ-1,3 в послеаварийном режиме) | ▀ | bar: 1 to 3; 18 to ▀▀ 21
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Средний ремонт: РОСШ-220 Тихорецкая. | ▀ | bar: 4 to 5; 18 to 19
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 Витаминкомбинат | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-03 | ТР: МВ-220 В.Комбинат, ШР 220 В.Комбинат. Диагностика МВ и вводов. | ▀ | bar: 1 to 3; 18 to 20
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-06 | СР: РОСШ-220 ОМВ-220. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. При условии разрешенной заявки на вывод в ремонт ВЛ 220 Тихорецк-Брюховецкая) | ▀ | bar: 5 to 7
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 220 кВ | ОМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-06 | СР: РОСШ-220 ОМВ-220. ТР: ОМВ-220, ТН-220 ОСШ-220. ТО РЗА в объёме К: ТТ, ЭПЗ-1636, Упр, авт-ка и АПВ, МВ-220. | ▀ | bar: 1 to 9
| ПС Тихорецк | ВЛ-110 кВ Тихорецк - Малороссийская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Средний ремонт: ЛР-110 Малороссийская. Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская. Диагностика МВ-110 Малороссийская. . ТО в объёме "В": защита от перегруза, автоматика и ТАПВ, ТТ, ШОН-110, ЭМБ ЛР-110 Малороссийская. ТО в объёме "О": ЭПЗ- 1636 ВЛ-110 кВ Тихорецк-Малороссийская. | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Малороссийская. | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Тверская 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-07 | ТР : ЛР 110 Тверская I цепь, РОСШ 110 Тверская I цепь, ШР 1С 110 Тверская, ВЧЗ ВЛ-110 Тверская I цепь ф. А,В,С. , КС ВЛ-110 Тверская I цепь Ф. А,В,С. | bar: 4 to 7
| ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-16 | 2012-06-17 | [31 empty] | 2012-06-16 | 2012-06-17 | Монтаж нулевого пролёта ВЛ-110 Апшеронск на портале ЯЛ-2 и ВЛ-110 Черёмушки на портале ЯЛ-1 | bar: 16 to 17
| ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Белореченская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Перезавод захода ВЛ-110 Белореченск в яч. ЭВ-110 Химзавод-1, Демонтаж спусков от ВЛ на 1-й опоре (шинный мост от ВВ-110 Т-5 к ВЛ-110 Белореченск) (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети) | bar: 18 to 19
| ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Промзона | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Перезавод захода ВЛ-110 Промзона в яч. ЭВ-110 Белореченск (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети) | bar: 19
| ПС Кропоткин | ВЛ-110 кВ Кропоткин-ЖБШ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-09 | 2012-06-11 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-11 | Устранение деффекта на ЗН ФП ЖБШ. ТР ВВ-110 ЖБШ | bar: 8 to 11
| ПС Крыловская | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-09 | СР: ЛР-110 Атамановская, РОСШ-110 Атамановская. ТО: ТТ-110 Атамановская. ТО РЗА в объёме О: ШОН, Тр-ры тока, АПВ и автоматика МВ-110, ЭПЗ-1636, АЛАР ФЦТ. (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Кущевская-Шкуринская в Ленинградских ЭС) | bar: 4 to 5; 8 to 9
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ-110 кВ Крыловская - Челбасская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | СР: ЛР-110 Челбасская, РОСШ-110 Челбасская.ТО: ТТ-110 Челбасская. ТО РЗА в объёме О: АПВ и автоматика МВ-110, ЭПЗ-1636, АЛАР ФКТ. ТО РЗА в объёме В: Тр-ры тока. (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Брюховецкая. УСЛОВНО по режиму нагрузки АТ-1,3 или АТ-2 на ПС Брюховецкая в послеаварийном режиме) | bar: 6 to 7
| ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-09 | СР: РОСШ-110 Чебасская, РОСШ-110 Атамановская. | bar: 4 to 9
| ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-29 | ТР: ЛР-110 Переяславская, РОСШ-110 Переяславская. ТО: МВ-110 Переясловская. ТО РЗА в объёме В: Упр-ие, авт-ка и АПВ МВ-110 Переясловская.Диагностика МВ-110 Переясловская. ТО РЗА в объёме О: ЭПЗ-1636, АЛАР. ТО РЗА в объёме В: ТТ. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская ПТФ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-09 | СР : МВ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ (КубРДУ при условии запетления МВ-110 КПТФ (без разрыва транзита)) | bar: 1 to 9
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 КПТФ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-09 | СР : МВ-110 ВЛ КПТФ (КубРДУ при условии запетления МВ-110 КПТФ (без разрыва транзита)) | bar: 1 to 9
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-04 | СР:ШР-2СШ-110 ВЛ Небердж. Iц . (КубРДУ при условии включением в транзит Крымская-Неберджаевская 2 цепь) | bar: 4
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ТР : ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц. | bar: 5
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-06 | ТР : ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик. | bar: 6
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Тоннельная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | ТР : ШР-2СШ-110 ВЛ Тоннельная. | bar: 7
| ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-12 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-12 | СР: ШР-2СШ-110 ВЛ КПТФ, ШР-2СШ-110 ВЛ Небердж. Iц .ТР : 2СШ-110, ШР-2СШ-110 АТ-2, ШР-2СШ-110 АТ-1, ШР-2СШ-110 Т-1, ШР-2СШ-110 Т-2, ШР-2СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-2СШ-110 ВЛ Тоннельная, ШР-2СШ-110 ВЛ Неберджаевская 2ц, ШР-2СШ-110 БСК-2, РТН-2СШ-110, Р-2СШ ШСМВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 1 to 12
| ПС Крымская, ШР, СК | БСК-110-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | ТР : ШР-2СШ-110 БСК-2 | ▀ | bar: 8
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-5 330/110 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-02 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-02 | ТО: АТ-5, ТН-АТ-5. Текущий ремонт: ТР-110 АТ-5. | ▀ | bar: 1 to 2
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-4 330/220 кВ | {} | АТ 330 |  |  |  | 2012-06-03 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-12 | ТР: АТ-4, ВДТ АТ-4, ТСН-4, КРУН-10 АТ-4, ТН-10 АТ-4, ШР-10 АТ-4, РР ВДТ АТ-4, РВ ВДТ АТ-4; замена ОСИ шинных опор ОРУ-220.ТО РЗА в объеме "О" ТО: в объеме "О" ДЗ АТ-4 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220 Армавир-Центральная и Армавир-Черемушки) | ▀ | bar: 3 to 12
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Для ввода в работу ВЛ 220 Тихорецк-Витаминкомбинат (КубРДУ отказано работы выполнены в мае 2012) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС Тихорецк | 2СШ-220 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Для ввода в работу ВЛ 220 Тихорецк-Витаминкомбинат (КубРДУ отказано работы выполнены в мае 2012) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | АТ-1 220 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Замена оборудования ячеек №2-5 | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 30
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-2 220 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Вывод в ремонт для замены оборудования (КубРДУ отказана, по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС Крыловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-16 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Замена ввода 220 кВ АТ-1 ф. А. Средний ремонт: ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. (КубРДУ отказано работы выполнены в мае 2012 з.№6430) | bar: 13 to 16
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-03 | Диагностика АТ-2. | bar: 1 to 3; 18 to ▀▀ 21
| ПС Усть-Лабинская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-12 | ТР: ШР-220 АТ-1, РТН-220 1СШ, покраска АТ-1 | bar: 7 to 8; 11 to 12
| ПС Усть-Лабинская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-12 | ТР: ШР-220 АТ-1, РТН-220 1СШ, покраска АТ-1 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220 кВ) | bar: 7 to 8; 11 to 12
| ПС Яблоновская, АТ(Т), 220кВ | АТ-1 220/110/10кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | ТО ГЗ, ГЗ РПН, основных защит 1 и 2 ком., рез. защит ст. 220 и 110 кВ, АУВ ЭВ-110, автоматики охлаждения и РПН, технологических защит, ТТ АТ-1 и ЭВ-110, РЗА и ТТ ВВ-10 - "К" (КубРДУ УСЛОВНО, согласно з.№599 АТ-1 на ПС 220 Яблоновская выводился с 03.05. по 06.05.2012. При условии в работе блок №1 на КТЭЦ) | bar: 18 to ▀▀ 22
| ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-15 | ТР : АТ-2, ОПН-110 АТ-2 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 13 to 15; ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-21 | ТР АТ-1, ОПН-110 АТ-1, замена ввода 220 кВ ф В, ТО РЗА автоматика пожаротушения, ДЗО-10 АТ-1, ДЗО-220 АТ-1,Газовая защита АТ-1, ДЗТ АТ-1, Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, МТЗ-220/10 с блок. по U, ЗЗ стороны 220/110, перегруз 220/10/общий, МТЗ-10, ДЗ ПЗ-5, защита от потери охлаждения, сигнализация, вых. реле основ. защит, вых. реле резерв. защ.ит, автоматика охлаждения, автоматика РПН, вторичные цепи ТН 10кВ АТ-1, ТТ АТ-1 в объеме "В", ВВИ АТ-1, вводы 220/110 АТ-1, отборы проб масла с АТ-1, РПН АТ-1, ввода 220-110 АТ-1 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 18 to ▀▀ 21
| ПС Тихорецк, ШР, СК | Р-505 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Средний ремонт Р-505 ф "В". Диагностика Р-505 ф "В", ввода 500 кВ ф "В" (ОДУ Юга отказано до окончания ремонта ВМР-507 на ПС Буденновск в период повышенных напряжений) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 29
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-25 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-20 | Средний ремонт: ВВ-25. ТО В объёме "О": Автоматика и ТАПВ ВВ-25. | ▀ | bar: 1 to 20
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-30 | Текущий ремонт: РОСШ-110 Т-2. | bar: 4 to 9; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-14 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-06 | Текущий ремонт: ВВ-14, ТТ-14. Диагностика ТТ-14. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-14. | ▀ | bar: 4 to 6
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-51 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-09 | Текущий ремонт: ВВ-51, ТТ-51. Диагностика ТТ-51. ТО В объёме "Т": УРОВ ВВ-51 (ПДЭ-2005). ТО В объёме "О": автоматика и управление ВВ-51 | ▀ | bar: 6 to 9
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-12 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-15 | Текущий ремонт: ВВ-12, ТТ-12. Диагностика ТТ-12. ТО в объёме "В": автоамтика и ТАПВ ВВ-12, ТТ-12. | ▀ | bar: 13 to 15
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-У1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-12 | Текущий ремонт: ВВ-У1, ТТ-У1. Отбор проб масла на ФХА из ТТ-У1. ТО в объёме "В": ТТ-У1. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-У1. | ▀ | bar: 11 to 12; 14 to 15
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-34 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | Текущий ремонт: ВВ-34, ТТ-34. Диагностика ТТ-34. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-34. | ▀ | bar: 18 to 20
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-23 | Текущий ремонт: РСМВ-110 2 СШ,РТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ, ШР-110 НПС-2, ШР-110 АТ-4, ШР-110 Т-2. ТО в объёме "В":, ЭМБ ШР-110 АТ-4, ЭМБ РСМВ-110 2 СШ. ТО в объёме "О": ДЗШ-110 2 СШ, УРОВ-110, авирматика и ТАПВ ЭВ-110 Леушковская. (КубРДУ с переводом АТ-4 на ПС Тихорецк на ОМВ-110. Перенесено по режиму вывода ВЛ 110 в Ленинградских ЭС) | bar: 19 to ▀▀ 23
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-С2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-22 | Текущий ремонт: ВВ-С2, ТТ-С2. ТО в объёме "О": автоматика и ТАПВ ВВ-С2. | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-15 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Текущий ремонт: ВВ-15, Техническое обслуживание: ТТ-15. ТО В объёме "О": Автоматика и ТАПВ ВВ-15. | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Для ввода в работу ВЛ 220 Тихорецк-Витаминкомбинат (КубРДУ отказано работы выполнены в мае 2012) | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-26 | ТР: РОСШ-220 Шепси, РОСШ-220 Армавир | ▀ | bar: 18 to 20; ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-10 | 2012-06-12 | ТР: РОСШ-220 Шепси, РОСШ-220 Армавир | ▀ | bar: 10 to 12; 18 to 20
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР: ШР-1сш220 Армавир, ШР-1сш220 Шепси (КубРДУ отказать по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона, совместить с выводом СШ 220 кВ для ремонта ШР всех присоединений) | ▀ | bar: 18
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР: ШР-2сш220 Армавир, ШР-2сш220 Шепси (КубРДУ отказать по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона, совместить с выводом СШ 220 кВ для ремонта ШР всех присоединений) | ▀ | bar: 20
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-07 | ТР : ШСВВ-110, ТТ-110 ШСВВ, Р-Iсш110 ШСВВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 4 to 7
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | Iсш-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-04 | ТР : ШР 1С 110Тверская, Р-1сш110 ШСВВ, ШР 1С черемушки (КубРДУ УСЛОВНО по режиму работ по реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 4
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | Т-6 220/10 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Демонтаж ошиновки шинного моста 220 кВ Т-6 для замены на провод 2хАС 500/64 и организации внешней связи II СШ-220 кВ. | bar: 1 to ▀▀ 30
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | IIсш-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-12 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-12 | 2012-06-14 | Перенос вторичных цепей напряжения на новый ТН в яч. №2 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети) | bar: 12 to 14
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-16 | 2012-06-17 | [31 empty] | 2012-06-16 | 2012-06-17 | БВР по монтажу нулевого пролёта ВЛ-110 Апшеронск на портале ЯЛ-2 и ВЛ-110 Черёмушки на портале ЯЛ-1 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети) | bar: 16 to 17
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-19 | БВР по перезаводу захода ВЛ-110 Белореченск и ВЛ-110 Промзона в яч. ЭВ-110 Химзавод-1 и ЭВ-110 Белореченск (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети) | bar: 18 to 19
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Белореченск | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Перезавод захода ВЛ-110 Промзона в яч. ЭВ-110 Белореченск (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети) | bar: 19
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-20 | 2012-06-30 | БВР по демонтажу нулевого пролёта ВЛ-110 Северная и замены оборудования яч. №10-15 ОСШ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети) | bar: 20 to ▀▀ 30
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | Iсш-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Отсоединение спусков к РТН-1СШ от шин 1СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети) | bar: 20
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-30 | Вывод в ремонт для замены оборудования (КубРДУ отказана, по режиму вывода АТ-1 на ПС 500 Центральная) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IIIсш-500кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-06-26 | 2012-06-27 | Для ввода в работу ВЛ 500 Кубанская-Центральная (ОДУ Юга перенесено по режиму) | ▀ | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 28
| ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IVсш-500 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Для ввода в работу ВЛ 500 Кубанская-Центральная | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 500кВ | 1 С 500кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Для ввода в работу ВЛ 500 Кубанская-Центральная | ▀ | bar: ▀▀ 25
| ПС 500 кВ Кубанская, Системы и секции шин, 500кВ | 2 С 500кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-26 | 2012-06-26 | Для ввода в работу ВЛ 500 Кубанская-Центральная | ▀ | bar: ▀▀ 26
| ПС Армавир, Выключатели, 220 кВ | ВВ-31 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Текущий ремонт: ВВ-31,ТТ-31. ТО в объеме "О" С60 | ▀ | bar: 18 to 19
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 кВ Советская | bar: 15
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Советская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Текущий ремонт: ВВ 110 Совеская и ТТ 110 Советская. ТО РЗА в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | bar: 18 to 19
| ПС Армавир, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-20 | 2012-06-20 | Текущий ремонт: ТТ-110 учёт. | bar: 20
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-03 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-19 | Текущий ремонт ВВ-2-4, ТТ-2-4. ВВИ ТТ-2-4. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики | ▀ | bar: 3 to 9; 13 to 19
| ПС Армавир, Выключатели, 220 кВ | ВВ-42 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Текущий ремонт ВВ-42, ТТ-42. ТО в объеме "К-1" терминала С60 | ▀ | bar: 1
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-23 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 кВ КНИИТИМ | bar: ▀▀ 23
| ПС Армавир, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР: ШР-1СШ Шовгеновская, ШР-1СШ АТ-1,2, ШР-1СШ КНИИТИМ, ШР-1СШ АТ-5. (КубРДУ отказано, указанные работы выполнялись в апреле з.№4748) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 КНИИТИМ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР: ШР-1СШ КНИИТИМ с заменой на ОВВ-110 (КубРДУ отказано, указанные работы выполнялись в апреле з.№4748) | bar: ▀▀ 25
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1,2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР: ШР-1СШ АТ-1,2 с заменой на ОВВ-110 (КубРДУ отказано, указанные работы выполнялись в апреле з.№4748) | ▀ | bar: ▀▀ 26
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-5 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР: ШР-1СШ АТ-5 с заменой на ОВВ-110 (КубРДУ отказано, указанные работы выполнялись в апреле з.№4748) | ▀ | bar: ▀▀ 27
| ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Выставление уставок РЗА ВЛ-110 кВ Шовгеновская. (КубРДУ отказано, указанные работы выполнялись в апреле з.№4748) | bar: ▀▀ 28
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Шовгеновская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР: ШР-1СШ Шовгеновская с заменой на ОВВ-110 (КубРДУ отказано, указанные работы выполнялись в апреле з.№4748) | bar: ▀▀ 29
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | 1 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | ТР ШР-110-1СШ БСК, ШР-110-1СШ Хим.завод-2 | bar: 4 to 5
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Перестройка уставок для ВЛ-110 кВ Кропоткин-Химзавод-2 | bar: 4
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ТР ШР-110-1СШ Хим. завод-2 | bar: 5
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | ТР РОСШ-110 Казанская, ЛР-110 Казанская | bar: 6 to 7
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Перестройка уставок для ВЛ-110 кВ Кропоткин-Найденовская | bar: 6
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Найденовская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-17 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-17 | СР ВВ-110 Найденовская; ТО защит, автоматики в объеме "О" с заменой на ОВВ-110 | bar: 7 to 17
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ ЖБШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-09 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-09 | 2012-06-09 | Для безопасного выполнения работ на ВВ-110 Найденовская | bar: 9
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ ЖБШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Для безопасного выполнения работ на ВВ-110 Найденовская | bar: 15
| ПС Кропоткин, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-17 | 2012-06-17 | [31 empty] | 2012-06-17 | 2012-06-17 | Для опробования ВВ-110 Найденовская после СР | bar: 17
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Перестройка уставок для ВЛ-110 кВ Кропоткин-Заря | bar: 19
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 ВЛ Заря | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-06-20 | 2012-06-25 | ТО защит, автоматики ВВ-110 Заря, АВР-110 Заря, ТТ-110 Заря, ИМФ-3Р Заря, ТО ЭМБ РОСШ-110 Заря, ЛР-110 Заря, ШР-110-1СШ Заря, ШР-110-2СШ Заря в объеме "К", ТР ВВ-110 Заря | bar: 20 to ▀▀ 25
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-26 | 2012-06-29 | ТО защит, автоматики ОВВ-110, ТО ЭМБ РОСШ-110 ОВВ, ШР-110-1СШ ОВВ, ШР-110-2СШ ОВВ в объеме "К" | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 29
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-30 | 2012-07-11 | [31 empty] | 2012-06-30 | 2012-07-11 | СР : МВ-110 Вл Кавказская 2 ц. | bar: ▀▀ 30
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-Т | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-16 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Замена ОСИ на Р-Т-1-Т (КубРДУ отказать, работы выполняются в мае з.№5865) | bar: 13 to 16
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 1СШ-330 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-16 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Замена ОСИ на Р-Т-1-1 (КубРДУ отказать, работы выполняются в мае з.№5865) | ▀ | bar: 13 to 16
| ПС Крыловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | СР : РОСШ-110 АТ-1 | bar: 13 to 15
| ПС Крыловская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-21 | Замена шинных опор 220 кВ: 2 СШ 220. | bar: 18 to ▀▀ 21
| ПС Брюховецкая, ТН, 110 кВ | ТН 110 2 СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Текущий ремонт: ТН-110 2СШ, ОПН-110 2СШ. | bar: ▀▀ 22
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-27 | ТР: РОСШ-110 Переясловская, РОСШ-110 АПК-1, РОСШ-110 АПК-3. | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 27
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-28 | ТР: ЛР-110 АПК-3. ТО РЗА в объёме О: Упр-ие, авт-ка и АПВ МВ-110 АПК-3. | bar: ▀▀ 28
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТО: СМВ-110 (КубРДУ отказать, работы выпонить совместно с производством ремонтных работ связанных с выводом из работы 1 или 2 СШ 110 кВ) | bar: ▀▀ 22
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | Т-3 110/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-22 | 2012-06-22 | Отбор проб масла ХАРГ Т-3 бак, вводы 110 кВ. | bar: ▀▀ 22
МЭС Юга | ПС Светлая, АТ(Т) | Т-1 220/35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-22 | ТР: Т-1, ОПН-220 Т-1, РВС-35 Т-1, ТР-35 Т-1, ТТ-35 Т-1. ТО РЗА в объёме О: МТЗ ст. 35, 10, автоматики КЗ, ОД Т-1. диагностика Т-1, РПН Т-1, вводов Т-1. калибровка манометров вводов 220 Т-1 | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 22
| ПС Усть-Лабинская, ТН, 110 кВ | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТО: ТН-110 2СШ (КубРДУ отказано работы выполнены в мае з.№7642) | bar: 1
| ПС Усть-Лабинская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР: Р 1СШ СМВ-110, ШР-110 АТ-1, РТН-110 1СШ, ШР-110 ВЛ Еленовская, ШР-110 ВЛ Кореновская Т. (КубРДУ отказать работы выполняются в мае з.№8108) | bar: 13 to 15
| ПС Афипская-220, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-13 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-09 | ТР: ШР-220 1СШ АТ-1, ШР-220 1СШ АТ-2, ШР-220 1СШ ВЛ Кубанская, ШР-220 1СШ ВЛ КТЭЦ, ШР-220 1СШ ВЛ Г.Ключ, Р-220 1СШ ШСМВ, ШР-220 1СШ ОМВ, РТН-220 1СШ,(КубРДУ с переводом присоединений на ОМВ-220 кВ) | ▀ | bar: 1 to 13
| ПС Афипская-220, Выключатели, 220 кВ | ШСМВ-220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-08 | замена ОСИ Р-1 ШСМВ-220 | ▀ | bar: 4 to 8
| ПС Афипская-220, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-08 | Замена МНВ МВ-110 ВЛ Октябрьская 1ц. | bar: 4 to 8
| ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 13 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-29 | ТО АУВ, ТТ - "К" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 14 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-15 | ТО АУВ, ТТ - "К" | bar: 14 to 15
| ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 23 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-29 | ТО АУВ, ТТ - "К" (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| ПС Яблоновская, Выключатели, 220кВ | ВЭ-220 24 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-15 | ТО АУВ, ТТ - "К" | bar: 14 to 15
| ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 3 СШ 220 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-29 | СР: Р-13-3-220, Р-23-3-220, ТР : 3 СШ 220 кВ, РТН-220 3 СШ. | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Восточная, Выключатели, 110 кВ | МВ 110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-11 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | СР: МВ-110 АТ-1 ВВИ МВ-110 АТ-1, вводы, отбор проб масла МВ-110 АТ-1, вводы (КубРДУ отказать работы выполнены в мае з.№7406) | bar: 1 to 11
| ПС Кирилловская, АТ(Т) | Т-4 110/35 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | ТР РОСШ-110 Т-4, ШР-35 Т-4, ТР-6 Т-4, ВВИ Т-4, ввода 110, отборы проб масла Т-4, РПН Т-4, | bar: 6 to 7
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-06 | ТР: РОСШ-110 Т-4 | bar: 6
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-21 | СР : МВ-110 ВЛ Раевская с заменой на ОВВ-110 | bar: 13 to ▀▀ 21
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-22 | 2012-06-30 | СР : МВ-110 ВЛ Южная 2 ц. | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 30
| ПС Славянская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-08 | СР: ШР-110-1СШ ВЛ ПТФ, Р-1СШ-ШСМВ-110 ТР: РТН-110-1СШ, ШР-110-1СШ АТ-1, ШР-110-1СШ Т-3. ТР: ТН-110-1СШ, ОПН-110-1СШ ВВИ ТН-110-1СШ отбор проб масла ТН-110-1СШ | bar: 4 to 8
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ- 2часа (КубРДУ отказать по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона (одновременный вывод ВЛ 110 Шепси-Магри и Шепси-Аше)) | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 6
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Шепси | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-26 | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ- 2часа (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ до 60 МВт, обеспечения возможности включением на вечерний максимум нагрузок. Перенесено по режиму вывода генерирующего оборудования на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 20; ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-26 | ТО ТТ-220 Ц-2 АГ- 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 20; ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Адлерская ТЭС -Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-30 | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ- 2часа (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Шепси-Дагомыс) | ▀ | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 26; ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-23 | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ- 2часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона, с включением на вечерний максимум нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 7 to ▀▀ 9; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-23 | ТО МВД-1 АГ- 3 часа | ▀ | bar: ▀▀ 7 to ▀▀ 9; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-23 | ТО МВД-2 АГ- 3 часа | ▀ | bar: ▀▀ 7 to ▀▀ 9; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Шепси, ТН, 220 кВ | ТН-Д | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-21 | ТР ТН-Д АГ-2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 7; ▀▀ 21
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу-Поселковая | {} | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-24 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-17 | Ремонт провода, ГЗТ, регулировка ИП, замена поврежд. изол., опрессов. св.соединений, вырубка деревьев. АГ 2ч (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси. УСЛОВНО по режиму реконструкции Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 24
| ПС Поселковая, Автотрансформаторы и трансформаторы, 220кВ | АТ-1 220/110кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-24 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-17 | ТР АТ-1, ТН 10 АТ-1, ТО РТН 10 АТ-1, ОПН 220, 110, 10 АТ-1 АГ 2 ч (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси. УСЛОВНО по режиму реконструкции Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-21 | ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Родниковая АГ- 2 часа | bar: ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-22 | 2012-06-22 | ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Сочи | bar: ▀▀ 22
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | ТО РОСШ ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая АГ- 2 часа | bar: ▀▀ 27
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-27 | ТР РОСШ-110 кВ АГ- 2 часа | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Магри | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | ТР ЛР, КС ВЛ-110 Магри, устр-е замечаний акта-предписания АГ 2 часа (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Шепси-Дагомыс) | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 5; ▀▀ 25 to ▀▀ 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-06 | ТР ЛР, КС ВЛ-110 Аше, устр-е замечаний акта-предписания АГ 2 часа (КубРДУ перенесено по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 6; ▀▀ 14
Прочие заявки | ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-1 (н) | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТО АТ-1(н), ТР-35 АТ-1(н), ОПН-35 АТ-1(н), ОПН-110 АТ-1(н). Т.Р. РОСШ 110 кВ АТ-1 АГ 2 часа (КубРДУ отказано по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 8
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ АТ 1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР РОСШ 110 кВ АТ-1 АГ- 2 часа (КубРДУ отказано по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 8
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТР РОСШ 110 кВ АТ-1 АГ- 2 часа (КубРДУ отказано по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 8
| ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-24 | ТР АТ-1 АГ 2 часа | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 24
| ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1 (КубРДУ с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 18
| ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-24 | 2012-06-24 | Отключить на время ввода в работу АТ-1 (КубРДУ с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 20; ▀▀ 24
| ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-1 220/110кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-08 | з.№5621, №5806 Реконструкция АТ-1, подключение АТ-1 в КРУЭ 110 кВ, перенос защит АТ-1 в новое ОПУ, согласно проекту реконструкции. Текущий ремонт АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТР ЛРН-10 АТ-1, ТН-10 АТ-1,ТОР 10 АТ-1. Техническое обслуживание РТН-10 АТ-1. | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 8
| ПС Псоу, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-08 | з.№5622 Подключение разъединителей 1 СШ 220 кВ согласно проекту реконструции. | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 8
| ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-2 220/110кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-17 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | ТР АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТОР-10 АТ-2, ТО МВ-110 АТ-2, В-10 АТ-2 АГ 3 ч (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 22
| ПС Псоу, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-17 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | ТР РТН-220 2 СШ, ОПН-220 2 СШ, РС-2-2, ТО ТН-220 2 СШ, РП-2-2, РД-4-2 АГ- 2 часа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, реконструкции сети 110,220 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 22
| ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-16 | ТО АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1. АГ- 3 часа (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная - Шепси. УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | ▀ | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 16; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-16 | ТР МВ-110 АТ-1 АГ- 2часа | bar: ▀▀ 11 to ▀▀ 16; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | ТР РОСШ-110 АТ-1. АГ- 2 часа | bar: ▀▀ 13; ▀▀ 27
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1 (КубРДУ с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 11; ▀▀ 25
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-30 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-16 | 2012-06-16 | Отключить на время ввода в работу АТ-1 (КубРДУ с выполнением переключений в часы минимальных нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 16; ▀▀ 30
| ПС Псоу, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-20 | 2012-06-20 | ТР ТН-110 2 СШ, РВС-110 2 СШ АГ- 2 часа | bar: ▀▀ 20
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-16 | Для выполнения ремонтных рабор на ПС 110 кВ УНПС (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок., при условии обеспечения возможности создания разрыва транзита ВЛ 110 кВ Мостовская-Ходзь-Лабинск 1-Лабинск 2. Перенесено по режиму разрыва транзита 110 Невиномысская ГРЭС - УНПС) | ▀ | bar: 4 to 9; 11 to 16
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-16 | Для выполнения ремонтных рабор на ПС 110 кВ УНПС (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено по режиму разрыва транзита 110 Невиномысская ГРЭС - УНПС) | bar: 4 to 9; 11 to 16
| ПС УНПС, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-16 | Капремонт I СШ-110, ШР-110 ВЛ Отрадная, МВ-110 Коноково, ШР-110 ВЛ Коноково, ЛР-110 и РОСШ-110 Коноково, ВЧЗ Коноково, ТТ-110 Коноково ШР-110 Т-1, Р-I СШ СОМВ-110, РТН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 Отрадная, ТТ-110 Коноково, ДЗШ-110 I СШ и УРОВ-110 с действием на выключатели присоединений I СШ, провосстановление РЗА и ТТ-110 СОМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено по режиму разрыва транзита 110 Невиномысская ГРЭС - УНПС) | ▀ | bar: 4 to 9; 11 to 16
| ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-16 | Капремонт I СШ-110, ШР-110 ВЛ Отрадная, МВ-110 Коноково, ШР-110 ВЛ Коноково, ЛР-110 и РОСШ-110 Коноково, ВЧЗ Коноково, ТТ-110 Коноково ШР-110 Т-1, Р-I СШ СОМВ-110, РТН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 Отрадная, ТТ-110 Коноково, ДЗШ-110 I СШ и УРОВ-110 с действием на выключатели присоединений I СШ, провосстановление РЗА и ТТ-110 СОМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено по режиму разрыва транзита 110 Невиномысская ГРЭС - УНПС) | bar: 4 to 9; 11 to 16
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-15 | Капремонт I СШ-110, ШР-110 ВЛ Отрадная, МВ-110 Коноково, ШР-110 ВЛ Коноково, ЛР-110 и РОСШ-110 Коноково, ВЧЗ Коноково, ТТ-110 Коноково ШР-110 Т-1, Р-I СШ СОМВ-110, РТН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 Отрадная, ТТ-110 Коноково, ДЗШ-110 I СШ и УРОВ-110 с действием на выключатели присоединений I СШ, провосстановление РЗА и ТТ-110 СОМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено по режиму разрыва транзита 110 Невиномысская ГРЭС - УНПС) | bar: 4 to 9; 11 to 15
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Отрадная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-16 | Капремонт I СШ-110, ШР-110 ВЛ Отрадная, МВ-110 Коноково, ШР-110 ВЛ Коноково, ЛР-110 и РОСШ-110 Коноково, ВЧЗ Коноково, ТТ-110 Коноково ШР-110 Т-1, Р-I СШ СОМВ-110, РТН-110 I СШ, ТН-110 I СШ, профвосстановление вторичных цепей ТН-110 I СШ, ТТ-110 Отрадная, ТТ-110 Коноково, ДЗШ-110 I СШ и УРОВ-110 с действием на выключатели присоединений I СШ, провосстановление РЗА и ТТ-110 СОМВ-110, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 4 to 9; 11 to 16
| ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-09 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-16 | 2012-06-16 | Опробование МВ-110 Отрадная и МВ-110 Коноково после капремонта (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок. Перенесено по режиму разрыва транзита 110 Невиномысская ГРЭС - УНПС) | bar: 9; 16
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-23 | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 18 to ▀▀ 23; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| Северокавказкое РДУ | Транзит НГРЭС-Прикубанская-Заветная-УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-23 | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок, совместно с выводом ЛЭП Северокавказским РДУ) | ▀ | bar: 18 to ▀▀ 23; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-23 | Капремонт МВ-110 ,ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Советская, профиспытания, отбор проб масла. (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС УНПС) | bar: 13 to ▀▀ 23
| ПС УНПС, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-23 | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 18 to ▀▀ 23; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-23 | Капремонт МВ-110 ,ЛР-110, РОСШ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Советская, профиспытания, отбор проб масла. (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС УНПС) | bar: 13 to ▀▀ 23
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Заветная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-23 | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 18 to ▀▀ 23; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-23 | Капремонт ШР-110 Советская, Р-II СШ СОМВ-110, РП-II СШ СОМВ-110, МВ-110, ШР-110 Заветная, РТН-110 II СШ, ТН-110 II СШ, профвосстановление вторичныхцепей ТН-110 II СШ, ТТ-110 Советская, ТТ-110 Заветная, ДЗШ-110 II СШ и УРОВ-110 с действием на выкоючатели II СШ-110, профиспытания, отбор проб масла. Отсутствие связи и ТМ с ПС УНПС. (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: 18 to ▀▀ 23; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-23 | Опробование МВ-110 Советская (КубРДУ перенесено совместно с выводом МВ-110 Советская) | bar: 18; ▀▀ 23
| ПС УНПС, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-30 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-23 | Опробование МВ-110 Заветная (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 30
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ КНИИТИМ-Прогресс | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110, ТН-110 I СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. | bar: 19
| ПС КНИИТИМ , Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110, ТН-110 I СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. | bar: 19
| ПС КНИИТИМ , СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Техобслуживание ТТ-110 Прогресс, ТТ РП-110, ТН-110 I СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110. | bar: 19
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Прогресс-ГНС-1 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Текущий ремонт I СШ, ТН-110 I СШ, Р 1СШ СМВ-110, ЛР-110 Прогресс, ШР-110 Т-1, РРП 1-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 4 to 5
| ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Текущий ремонт I СШ, ТН-110 I СШ, Р 1СШ СМВ-110, ЛР-110 Прогресс, ШР-110 Т-1, РРП 1-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 4 to 5
| ПС ГНС-1, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Текущий ремонт I СШ, ТН-110 I СШ, Р 1СШ СМВ-110, ЛР-110 Прогресс, ШР-110 Т-1, РРП 1-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 4 to 5
| ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Текущий ремонт I СШ, ТН-110 I СШ, Р 1СШ СМВ-110, ЛР-110 Прогресс, ШР-110 Т-1, РРП 1-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 4 to 5
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ГНС-1 - Найденовская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | текущий ремонт II СШ, ТН-110 II СШ, Р 2СШ СМВ-110, ЛР-110 Найдёновская, ШР-110, Т-2, РРП 2-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 6 to 7
| ПС ГНС-1, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | текущий ремонт II СШ, ТН-110 II СШ, Р 2СШ СМВ-110, ЛР-110 Найдёновская, ШР-110, Т-2, РРП 2-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 6 to 7
| ПС ГНС-1, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | текущий ремонт II СШ, ТН-110 II СШ, Р 2СШ СМВ-110, ЛР-110 Найдёновская, ШР-110, Т-2, РРП 2-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 6 to 7
| ПС ГНС-1, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | текущий ремонт II СШ, ТН-110 II СШ, Р 2СШ СМВ-110, ЛР-110 Найдёновская, ШР-110, Т-2, РРП 2-110, ревизия контактных соединений ВЧЗ, профиспытания, отбор проб масла. | bar: 6 to 7
| Кубанское РДУ, Линии электропередачи, ВЛ-110 | Транзит 110 кВ АРМТЭЦ-Речная-Забайкаловская-Сенг.ГЭ | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Для выполнения ремонтных работ на ПС 110 кВ Армавирская ТЭЦ. | ▀ | bar: 15
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Речная | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 Речная, профиспытания. | bar: 15
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Техобслуживание МВ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Армавир 1Ц, профиспытания. | bar: 18
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Техобслуживание МВ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Армавир 2Ц, профиспытания. | bar: 19
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 1 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Техобслуживание МВ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Армавир 1Ц, профиспытания. | bar: 18
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 Армавир 2 цепь | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | Техобслуживание МВ-110, ВЧЗ-110, ТТ-110 Армавир 2Ц, профиспытания. | bar: 19
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | МВ-110 ЗТВС | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Техобслуживание МВ-110 и ТТ-110 ЗТВС | bar: ▀▀ 21
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дивная -Коноково тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, I СШ-110, ЛР-110 Дивная. | bar: 1
| ПС Коноково тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, I СШ-110, ЛР-110 Дивная. | bar: 1
| ПС Коноково тяговая, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, I СШ-110, ЛР-110 Дивная. | bar: 1
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС - Коноково тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, ЛР-110 УНПС, II СШ-110. | bar: 4; 13
| ПС Коноково тяговая, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, ЛР-110 УНПС, II СШ-110. | bar: 4; 13
| ПС Коноково тяговая, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Текущий ремонт и покраска СМВ-110, ЛР-110 УНПС, II СШ-110. | bar: 4; 13
| ПС КНИИТИМ , Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Техобслуживание ТН-110 II СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 | bar: 18
| ПС КНИИТИМ , СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Техобслуживание ТН-110 II СШ, СМВ-110, ТТ-1 СМВ-110, ТТ-2 СМВ-110 | bar: 18
| ПС КНИИТИМ , СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Включение в работу для сохранения транзита | bar: 18
| ПС Армавирская ТЭЦ, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Техобслуживание ТН-110 I СШ | bar: 8
| ПС Армавирская ТЭЦ, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-13 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Техобслуживание ТН-110 II СШ, ШР-110 Т-2. | bar: 13
| ПС Армавирская ТЭЦ, Выключатели | ШСМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Техобслуживание ШСМВ-110. | bar: 8; 14
| СКРДУ | ВЛ 110 Невинномысская ГРЭС - Прикубанская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-06 | Работы на ПС Прикубанская | ▀ | bar: 4 to 6
| СКРДУ | ВЛ 110 Прикубанская - Заветная (Л-143) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Работы на ПС Заветная | ▀ | bar: 8
| СКРДУ | ВЛ 110 Заветная - НПС Успенская (Л-51) | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Работы на ПС Заветная | ▀ | bar: 14; 18
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-03 | 2012-06-03 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. Техобслуживание ТТ-110 ВЛ Родниковская на ПС 110 кВ Курганная тяговая (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 1; 3
| ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-03 | 2012-06-03 | Профиспытания СМВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 1; 3
| ПС Курганная тяговая | МВ-110 ВЛ Родниковская | {EF787805-2D83-4512-B3AA-0F0348C53D7B} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-03 | 2012-06-03 | Техобслуживание МВ-110, ЛР-110 ВЛ Родниковская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 1; 3
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Армавир-Андреедмитриевская | {B640EBC5-2944-4148-B7FD-2F72497EEEE4} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-17 | 2012-06-17 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона, перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Невинномысская ГРЭС-Прикубанская) | bar: 4; ▀ 17
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Лабинск 2 | {EE662B88-7377-455B-930C-FAE034E76108} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | ▀ | bar: 5
| ПС Лабинск-1 | СМВ-110 | {86430EF2-D07D-460C-9C55-56BE8FDF30AF} | Прочее |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Профиспытания вводов МВ-110 | bar: 5
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Родниковская-Лабинск 2 | {A17BAE2C-46DA-4A91-95B5-1E71648D8876} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-10 | 2012-06-10 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 6; 10
| ПС Лабинск-2 | СМВ-110 | {0FF2E97E-2773-4DF4-801F-C32242A706DB} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-10 | 2012-06-10 | Профиспытания вводов МВ-110 | bar: 6; 10
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | ▀ | bar: 7
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Ходзь-Мостовская | {27CEC924-F34D-41B5-9EA2-A7E9A11B3C63} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. | ▀ | bar: 7
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110.(КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 8 to 9
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 8 to 9
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Засовская | {D6F401F4-C5CD-46D5-970C-18AE58327741} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Техобслуживание МВ-110, профиспытания вводов МВ-110 | bar: 8 to 9
| Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-02 | Замена изоляторов, чистка трассы ВЛ-110. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок., при условии обеспечения возможности создания разрыва транзита ВЛ 110 кВ Мостовская-Ходзь-Лабинск 1-Лабинск 2) | ▀ | bar: 1 to 2; 13 to ▀ 14
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Замена изоляторов (КубРДУ УСЛОВНО по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме. С включением на вечерний максимум нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 5; ▀ 13 to ▀ 14
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Замена изоляторов (КубРДУ УСЛОВНО по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 А 20-А-30, ВЛ 110 Крыловская-Атамановская) | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 8
| ПС Кущевская, Выключатели | МВ-110 Шкуринская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-10 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-07 | Для среднего ремонта МВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму перегруза АТ-1,2 на ПС 220 Староминская в послеаварийном режиме. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 А 20-А-30, ВЛ 110 Крыловская-Атамановская) | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 10
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ромашки-Ленинградская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Ленинградская на ПС 110 Ромашки | bar: ▀ 18 to ▀ 20
| Ленинградские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Староминская-Ромашки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | Тек. ремонт ЛР-110 ВЛ Староминская на ПС 110 Ромашки | bar: ▀ 18 to ▀ 20
| ПС Ромашки, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | ТО СМВ-110 | bar: ▀ 18 to ▀ 20
| ПС Ромашки, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | Тек. ремонт Р-1СШ СМВ-110, ОД-110 Т-1, ЛР-110 ВЛ Ленинградская, ТН-110 1СШ | bar: ▀ 18 to ▀ 20
| ПС Ромашки, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | Тек. Ремонт Р-2СШ СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Староминская, ТН-110 2СШ | bar: ▀ 18 to ▀ 20
| ПС Ромашки, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | Тек. Ремонт РРП-1,2 - 110 | bar: ▀ 18 to ▀ 20
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Юго-Западная-Западная-2 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 1цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: 13; ▀▀ 20
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-220-Афипская-110 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: 14; ▀▀ 21
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ОБД | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Регулировка РРП 1 сш 110 кВ (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок (перегруз ВЛ 110 Витаминкомбинат-Северная свыше длительно - допустимых значений в ремонтной схеме)) | bar: 4; 14
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 ОБД-Северная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Регулировка РРП 2 сш 110 кВ | bar: 5; 15
| ПС ОБД, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Регулировка РРП 1 сш 110 кВ | bar: 4; 14
| ПС ОБД, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Регулировка РРП 2 сш 110 кВ | bar: 5; 15
| ПС ОБД, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-12 | 2012-06-12 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | Для ТО-1 Т-2, ОД,КЗ-110 Т-2, МВ-110 Т-2 | bar: 5; 12
| ПС ОБД, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-13 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-04 | ТО-1 | bar: 4; 13
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ВНИИРис | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-12 | Для СР ЛР-110 ВЛ.В.Комбинат (КубРДУ УСЛОВНО по режиму перегруза ВЛ 110 Лебеди-Гривенская, недопустимыми уровнями напряжений на ПС 110 кВ Краснодарских и Славянских ЭС в послеаварийном режиме) | bar: 8 to 12; ▀▀ 18 to ▀▀ 23
| ПС ВНИИРис, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-12 | Для СР 1 СШ 110 кВ, ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ.В.Комбинат, ЛР-110 ВЛ.В.Комбинат, РТН-110, замена ОСИ СР-110 1 сш | bar: 8 to 12; ▀▀ 18 to ▀▀ 23
| ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Витаминкомбинат | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-12 | Для СР МВ-110, ШР-110 ВЛ.В.Комбинат, ЛР-110 ВЛ.В.Комбинат | bar: 8 to 12; ▀▀ 18 to ▀▀ 23
| ПС ВНИИРис, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-12 | Для СР ТН-110 1 СШ, РТН-110 | bar: 8 to 12; ▀▀ 18 to ▀▀ 23
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ВНИИРис-Новомышастовская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Для СР ЛР-110 ВЛ.Новомышастовская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму перегруза ВЛ 110 Лебеди-Гривенская, недопустимыми уровнями напряжений на ПС 110 кВ Краснодарских и Славянских ЭС в послеаварийном режиме) | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 22; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС ВНИИРис, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Для СР 2 СШ 110 кВ, ШР-110 Т-2, ШР-110 ВЛ.Новомышастовская, ЛР-110 ВЛ.Новомышастовская, РТН-110, замена ОСИ СР-110 2 сш | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 22; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС ВНИИРис, Выключатели | МВ-110 ВЛ Новомышастовская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Для СР МВ-110, ШР-110 ВЛ.Новомышастовская, ЛР-110 ВЛ.Новомышастовская | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 22; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС ВНИИРис, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Для СР ТН-110 2 СШ, РТН-110 | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 22; ▀▀ 25 to ▀▀ 30
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-25 | ТО-1 | bar: ▀▀ 25
| ПС Нововеличковская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-26 | 2012-06-26 | ТО-1 | bar: ▀▀ 26
| ПС Нововеличковская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-26 | 2012-06-26 | ТО-1 | bar: ▀▀ 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-22 | Замена изоляторов и арматуры (КубРДУ с вкключением на вечерний максимум нагрузок. Перенесено по режиму вывода АТ на ПС Крымская) | bar: 4 to 8; 18 to 22
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Гостагаевская | {FF3076D8-D420-4135-BB55-1198696ED513} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-02 | 2012-06-06 | Замена линейной арматуры (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок, перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская, АТ на ПС Кирилловская. ЛЭП выводилась в мае НП з.№7851. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 2 to 6; 18 to 22
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Гостагаевская-Джемете | {B07A37C8-A75A-40CE-9B78-1271D27C9891} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-10 | Замена изоляторов и арматуры (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок, перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская, АТ на ПС Кирилловская. ЛЭП выводилась в мае НП з.№6553. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: 8 to 10; 13 to 15
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Раевская | {2BA5BAFA-4EF6-4FC7-95F3-E220305F8EFD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Замена изоляторов и арматуры, выемка проводов из поддерживающих зажимов (КубРДУ отказано по режиму вывода ВЛ 110 Крымская-Крымская ПТФ, АТ-1 на ПС Крымская, перегрузу ВЛ 110 Гостагаевская - Джемете. Работы выполнялись в апреле, мае №5188, №6107) | bar: 4 to 8
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Профиспытания ТТ-110 ВЛ-Джубга на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка | bar: 1
| ПС Абинская | СМВ-110 | {6FFDF235-AF3F-4AEC-A1EE-82B3524D6437} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-11 | 2012-06-11 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Профиспытания ТТ-110 СМВ-110, с вкл. СП-110 | bar: 11; 13
| ПС Троицкий Водозобор | СМВ-110 | {8B14DCE9-18F2-4B1C-A889-C6B11F0C98DD} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Профиспытания ТТ-110 2СШ | bar: 25
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Троицкая-2-А-4 - Троицкий Водозабор | {05F8D25D-0961-44DD-BBDE-BD21468EA8B9} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-25 | Для БВР по профиспытанию ТТ-110 2СШ на ПС 110 кВ Троицкий водозабор | bar: 25
| ПС Крымская ПТФ | 2СШ-110 | {3DD45154-3E33-47C1-8FE7-A2591F543D46} | Прочее |  |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Профиспытание ТН-110 2СШ, с вкл. РП | bar: ▀▀ 29
| ПС Новотроицкая | 1СШ-110 | {1C9F4928-8F55-4F3D-A131-5D6550970FDC} | Прочее |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Профиспытание ТН-110 1СШ, с вкл. РП | bar: ▀▀ 27
| ПС Новотроицкая | 2СШ-110 | {CFBFD6BF-9E15-41AF-8D1C-BD87D527AF8A} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-28 | Профиспытание ТН-110 2СШ, с вкл. РП | bar: ▀▀ 28
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Старонижестеблиевская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | вырубка деревьев (КубРДУ по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Брюховецкая) | bar: 5; 7
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Новопетровская-Полтавская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-26 | верховой осмотр, вырубка деревьев | bar: 19 to 20; 25 to 26
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Красноармейская-Кирова | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-16 | капиальный ремонт, верховые осмотры | bar: 13 to 16; 25 to ▀▀ 28
| ПС Центральная (СлЭС), АТ(Т) | Т-1 110/35 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-07 | Комплексный ремонт. Капитальный ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ Центральная, СР-1СШ 110, ТР-110-Т1 с покраской оборудования. | bar: 5 to 7
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-22 | Тех.обслуживание 1СШ-110 | bar: 4 to 22
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | Тех.обслуживание ШР-1СШ-110 ВЛ Кирова, МВ-110 ВЛ Кирова. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 4 to 5
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | Тех.обслуживание ШР-1СШ-110 ВЛ Центральная, МВ-110 ВЛ Центральная. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 6 to 7
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Тех.обслуживание РРП-1СШ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 8
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Тех.обслуживание ШР-1СШ-110 ВЛ ПТФ, МВ-110 ВЛ ПТФ. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 13 to 14
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Тех.обслуживание ТР-110-Т1. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 15
| ПС Темрюк, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Тех.обслуживание ЛР-110 ВЛ Курчанская, ВЧЗ-ВЛ 110 Курчанскя, Р-2СШ-СМВ-110, ТТ2-СМВ-110, ТТ1-СМВ-110, ШР-110-Т2, РТН-2СШ-110, РРП-2СШ-110, ТН-2СШ-110, СМВ-110. | bar: 14 to 15
| ПС Курчанская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-15 | Тех.обслуживание ЛР-110 ВЛ Курчанская, ВЧЗ-ВЛ 110 Курчанскя, СР-1СШ-110, ТР-110-Т1, РВС-1СШ-110. | bar: 14 to 15
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Тех.обслуживание РТН-1СШ-110, ТН-1СШ-110, ОПН-1СШ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 18
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-20 | Тех.обслуживание ШР-1СШ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская, МВ-110 ВЛ С.Н.Стеблиевская. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 19 to 20
| ПС Таманский Водовод, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-20 | Кап.ремонт ОД-КЗ-110-Т2. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Ст.Титоровская, ВЧЗ-ВЛ 110 Ст.Титоровская, СР-2СШ-110, ОПН-2СШ-110. | bar: 19 to 20
| ПС Старотитаровская, СШ | 1 СШ-110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-20 | Тех.обслуживание ШР-110-Т1, Р-1СШ-СВ-110, ЛР-110 ВЛ Таманский водовод, ВЧЗ-ВЛ 110 Таманский водовод, ТН-1СШ-110, 1ТТ-СВ-110, 2ТТ-СВ-110, СВ-110. | bar: 19 to 20
| ПС Красноармейская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-22 | Тех.обслуживание Р-1СШ-СОМВ-110, СОМВ-110. Восстановление эл.магнитных блокировок. | bar: 21 to 22
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | {28941841-7188-4B24-8113-425C29F3D6FC} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-16 | Текущий ремонт РРП-1-110, ЛР-110 Брюховецкая на ПС Переясловская (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Брюховецкая) | bar: 4 to 5; 15 to 16
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Челбасская-Переясловская | {7B57D3F6-7B60-4121-95A0-23FBFB6E682B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Текущий ремонт РРП-2-110, ЛР-110 Челбасская на ПС Переясловская (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Брюховецкая, ВЛ 110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС) | bar: 6 to 7; 13 to 14
| ПС Переясловская | РП-110 | {DAF253C9-8786-4EE5-B783-2834B58E08C5} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-16 | Текущий ремонт РРП-1-110, РРП-2-110, ТН-110 1сш, ТН-110 2сш, ЛР-110 Брюховецкая, ЛР-110 Челбасская | bar: 4 to 7; 13 to 16
| ПС Переясловская | РП-110 | {DAF253C9-8786-4EE5-B783-2834B58E08C5} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-16 | Текущий ремонт РРП-1-110, РРП-2-110, ТН-110 1сш, ТН-110 2сш, ЛР-110 Брюховецкая, ЛР-110 Челбасская | bar: 4 to 7; 13 to 16
| ПС Переясловская | 1СШ-110 | {553ED9D3-1914-4A19-B117-D49FCA01DA6E} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-16 | Текущий ремонт ТН-110 1сш, ЛР-110 Брюховецкая (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Брюховецкая) | bar: 4 to 5; 15 to 16
| ПС Переясловская | 2СШ-110 | {40B9B266-559E-4CAB-B3E5-609F6163A13C} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Текущий ремонт ТН-110 2сш, ЛР-110 Переясловская (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Брюховецкая, ВЛ 110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС) | bar: 6 to 7; 13 to 14
| ПС Калининская | ОСШ-110 | {0C82EE7F-5D6B-4B2E-B9D4-E8C28EBBF39A} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Текущий ремонт РОСШ ОМВ-110, ТН-110 ОСШ-110 | bar: 1
| ПС Калининская | ОМВ-110 | {6BBBCD38-89FE-4DC3-B1C3-C5B64B23071B} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Текущий ремонт ОМВ-110, РОСШ ОМВ-110 | bar: 1
| ПС Калининская | ШСМВ-110 | {E57EE7BC-5FF5-4124-A12C-6A5FBF177522} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Текущий ремонт ШСМВ-110 (КубРДУ отказана совместить с ремонтными работами связанными с выводом 1,2 СШ 110 кВ) | bar: 4
| ПС Челбасская | СМВ-110 12 | {3DFFC068-24BE-4B16-95B4-8FE5D28F5C5E} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Крыловская, ТН-110 1сш (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС) | bar: 7 to 9
| ПС Челбасская | 1СШ-110 | {B65AD5EF-74FA-45A5-BF1B-35D28DA40BAB} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | Текущий ремонт ТТ-110 ВЛ Крыловская, ТН-110 1сш, ЛР-110 Крыловская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Витаминкомбинат-ВНИИРИС) | bar: 7 to 9
| ПС Челбасская | СМВ-110 23 | {B0BFABCE-56B6-447A-9EE4-B31E1CEB8DBB} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-2-3, ТН-110 2сш | bar: 13 to 15
| ПС Челбасская | 2СШ-110 | {67225F4C-0C25-461A-AC9E-8F4796EEBFF3} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Текущий ремонт ТТ-110 СМВ-2-3, ТН-110 2сш | bar: 13 to 15
| ПС Челбасская | 3СШ-110 | {F413D243-373C-40F2-841B-C1858FA4BD5F} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | Текущий ремонт ТН-110 3сш | bar: 6; 13
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кореновская-Кореновская тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-30 | капремонт ЛР-110 ВЛ Кореновская тяговая на ПС Кореновская | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Кореновская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-23 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-27 | капремонт ШР-110 ВЛ Динская, Кореновская тяговая; ШР 2 СШ ОЭВ-110; Р 2 СШ СЭВ-110; РТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 27
| ПС Кореновская, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-23 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-27 | капремонт РТН-110 2 СШ; ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 27
| ПС Кореновская, Выключатели | СЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-23 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-27 | капремонт Р 2 СШ СЭВ-110 | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 27
| ПС Кореновская, Выключатели | ОЭВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-23 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-27 | капремонт ШР 2 СШ ОЭВ-110 | bar: ▀▀ 23 to ▀▀ 27
| ПС Кореновская, Выключатели | МВ-110 ВЛ Кореновская тяговая | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-24 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-24 | 2012-06-30 | капремонт | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 30
| ПС Кореновская, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-30 | капремонт РОСШ-110 ВЛ Кореновская тяговая | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Усть-Лабинская тяговая, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-14 | текущий ремонт РОСШ-110 Т-1 (без разрыва транзита) | bar: ▀▀ 14
| ПС Усть-Лабинская тяговая, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | текущий ремонт РОСШ-110 Т-2 (без разрыва транзита) | bar: ▀▀ 18
| ПС Усть-Лабинская тяговая, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | текущий ремонт РОСШ-110 ОМВ (без разрыва транзита) | bar: ▀▀ 19
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | Тихорецкие ЭС | ВЛ-110 кВ Крыловская - Атаманская | {FC83F86C-216B-4BBD-965E-7073959F1358} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-09 | Ремонт провода, замена изоляторов, вырубка деревьев (КубРДУ перенесено совместно с выводом в ремонт ВЛ 110 КПМЭС) | bar: 8 to 9; 13 to 14
| Тихорецкие ЭС | ВЛ-110кВ Кисляковская- Крыловская | {8BDE3964-9E05-485A-B087-DFE72A5A55C6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-20 | Ремонт провода, замена изоляторов, вырубка деревьев (КубРДУ перенесено по режиму вывода 2 СШ 110 на ПС Тихорецк) | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 21
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Тверская-Комсомольская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Межремонтные испытания ТТ ВЛ-110 кВ Тверская, Текущий ремонт ЛР,ШР, РРП. Покраска (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси. УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 8; ▀▀ 19
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Комсомольская-ДМ-8 | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-09 | 2012-06-09 | Межремонтные испытания ТТ ВЛ-110 кВ ДМ-8, Текущий ремонт ЛР,ШР, РРП. Покраска (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси. УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 9; ▀▀ 20
| ПС Комсомольская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Межремонтные испытания ТТ ВЛ-110 кВ Тверская, Текущий ремонт ЛР,ШР, РРП. Покраска (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: 8; ▀▀ 19
| ПС Комсомольская, СШ | 2 СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-09 | 2012-06-09 | Межремонтные испытания ТТ ВЛ-110 кВ ДМ-8, Текущий ремонт ЛР,ШР, РРП. Покраска (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: 9; ▀▀ 20
| ПС Комсомольская, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | Межремонтные испытания | bar: 8; 14
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Белореченская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | bar: 4 to 5
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Промзона | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | bar: 6 to 7
| Адыгейские ЭС, ЛЭП, ЛЭП 110 кВ | ВЛ-110 кВ Центральная-Р-110 Ц ВЛ-110 Ц-С | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-15 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | bar: 13 to 15
| Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Центральная-Черемушки | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-22 | расчистка трассы от боковых деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | bar: ▀▀ 19 to ▀ 22
| ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 110 кВ | Т-2 110 /35 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-10 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-10 | Капитальный ремонт МВ-110 Т-2 | bar: 4 to 10
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Родниковая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Реконструкция (условно) в пролетах 116-154 | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-20 | Реконструкция (условно) (КубРДУ срок сокращен в соответствии с утвержденным "Графиком отключений и ввода в работу …") | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Магри | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-20 | Реконструкция (условно) (КубРДУ срок сокращен в соответствии с утвержденным "Графиком отключений и ввода в работу …") | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-30 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| ПС Гойтх, СШ (СК ЖД) | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-04 | Монтаж и подключение ТТ-110, замена РВС 110 на ОПН ( продолжение работ май) (КубРДУ с включением РП с 01.06.12 по 03.06.12) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП (СК ЖД) | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | монтаж и наладка ТТ-110 ВЛ Гойтх на ПС Навагинская, текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская на ПС Гойтх | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 5
| ПС Навагинская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | монтаж и наладка ТТ-110 ВЛ Гойтх | ▀ | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-05 | ремонт и усиление шлейфов на опорах 1, 3, 6, 7, 9. Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 276-281 | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | ремонт и усиление шлейфов на опорах 1, 3, 6, 7, 9. Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 276-281 | bar: 1
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская, Р-РРП на ПС Кабардинская. Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кабардинская , Р-РРП, отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Кабардинска на ПС Навагинская. | ▀ | bar: ▀▀ 6 to ▀▀ 7
| ПС Навагинская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | текущий ремонт ШР-110, ЛР-110 ВЛ Кабардинская, РВО, РПВ | ▀ | bar: ▀▀ 6 to ▀▀ 7
| ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-07 | текущий ремонт ШР-110, ЛР-110 ВЛ Навагинская | bar: ▀▀ 6 to ▀▀ 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-06 | Замена проводов и линейной арматуры в пролетах опор 193-196. Рубка угрожающих деревьев в пролетах 216-224 | bar: ▀▀ 6
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-09 | Замена проводов и линейной арматуры в пролетах опор 193-196. Рубка угрожающих деревьев в пролетах 203-212, 334-345 | bar: ▀▀ 8 to ▀▀ 9
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кривенковская на ПС Куринская и отбор проб масла из ТТ-110 ВЛ Куринская ,текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Куринская на ПС Кривенковская | bar: ▀▀ 8
| ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | текущий ремонт разъединителей | bar: ▀▀ 8
| ПС Кривенковская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | текущий ремонт разъединителей, покраска | bar: ▀▀ 8
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-19 | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 438-440, 458-461 | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая на ПС Кривенковская | bar: ▀▀ 19
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Кривенковская на ПС Туапсе тяговая | bar: ▀▀ 18
| ПС Кривенковская, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | текущий ремонт разъединителей, покраска | bar: ▀▀ 19
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Кривенковская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Кривенковская | bar: ▀▀ 18
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-21 | Замена проводов и линейной арматуры в пролетах опор 193-196. Рубка угрожающих деревьев в пролетах 203-212, 334-345 | bar: ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Рубка угрожающих деревьев в пролетах опор 329-331 319-322 338-344 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Гойтх на ПС Туапсе тяговая (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-29 | Ремонт и усиление шлейфов на опорах 258-282 | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| Адыгейские ЭС, Не действующее оборудование | ВЛ-110 кВ Тверская-Кабрадинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-10 | 2012-06-10 | [31 empty] | 2012-06-02 | 2012-06-02 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Тверская на ПС Кабардинская (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС Шепси) | bar: 2; ▀▀ 10
| ПС Кабардинская , СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-10 | 2012-06-10 | [31 empty] | 2012-06-02 | 2012-06-02 | текущий ремонт разъединителей (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС Шепси) | bar: 2; ▀▀ 10
| Адыгейские ЭС, Не действующее оборудование | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-11 | 2012-06-11 | [31 empty] | 2012-06-03 | 2012-06-03 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Тверская на ПС Куринская (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС Шепси) | bar: 3; ▀▀ 11
| ПС Куринская, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-11 | 2012-06-11 | [31 empty] | 2012-06-03 | 2012-06-03 | текущий ремонт разъединителей (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС Шепси) | bar: 3; ▀▀ 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Афпостик-Фанагорийская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-23 | текущий ремонт ЛР -110 ВЛ Фанагорийская на ПС Афпостик (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 25
| ПС Афпостик, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-23 | текущий ремонт разъединителей, ЛР -110 ВЛ Фанагорийская (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 25
| ПС Афпостик, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-25 | [31 empty] | 2012-06-23 | 2012-06-23 | Проверка защит ВЛ 110 ВЛ 110 Фанагорийская (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 25
| ПС Навагинская, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-16 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-16 | 2012-06-21 | монтаж трансформаторов тока (КубРДУ без разрыва транзита) | ▀ | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 21
| ПС Навагинская, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-22 | 2012-06-22 | подключение ТТ-110 | ▀ | bar: ▀▀ 22
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-22 | 2012-06-22 | подключение ТТ-110 на РП-110 на ПС Навагинская | ▀ | bar: ▀▀ 22
| ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-22 | 2012-06-22 | текущий ремонт разъединителей | bar: ▀▀ 22
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Гойтх (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: ▀▀ 26 to ▀▀ 27
| ПС Афпостик, СШ | 1СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-26 | 2012-06-26 | [31 empty] | 2012-06-26 | 2012-06-26 | ( с включением РП) испытание ТН-110 1 СШ | bar: ▀▀ 26
| ПС Афпостик, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-14 | (с включением РП) Проверка защит ВЛ 110 Чинары | bar: ▀▀ 14
| ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | ( с включением РП) испытание ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 27
| ПС Чинары, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-19 | 2012-06-19 | ( с включением РП) испытание | bar: ▀▀ 19
| ПС Гойтх, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | текущий ремонт | bar: ▀▀ 29
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 2 ц | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-15 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Шепси 2 цепь (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-16 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-16 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 2 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-15 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Шепси 2 цепь на ПС Туапсе тяговая (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-14 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Туапсе тяговая 1 цепь | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-13 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Шепси 1 цепь на ПС Туапсе тяговая (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 13
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-13 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Шепси 1 цепь (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 13
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ перенесено по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 5; ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-28 | ремонт проводов, рубка угрожающих деревьев (КубРДУ перенесено по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 7 to ▀▀ 9; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Магри-Волконка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-19 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-28 | ремонт проводов, рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 19; ▀▀ 27 to ▀▀ 28
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Магри | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-08 | (с заменной на ОМВ-110) Проверка защит и автоматики (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 4 to ▀▀ 8
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ перенесено по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 20; ▀▀ 29
| ПС Лоо , СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-30 | 2012-06-30 | капитальный ремонт ОД-110 Т-2 (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: ▀▀ 27; ▀▀ 30
| ПС Волконка, СШ | ОСШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | проверка вторичных цепей ТН-110 ОСШ | bar: 1
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Головинка | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-15 | (с заменной на ОМВ-110) проверка резервных защит и автоматики (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 Сочинского энергорайона) | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 15
| ПС Волконка, Выключатели | ОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-21 | 2012-06-21 | ( с зменной на ОМВ) отбор проб масла с ТТ-110 СМВ-110 | bar: ▀▀ 21
| ПС Волконка, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-28 | капитальный ремонт Р-2 СШ ОМВ-110, проверка вторичных цепей ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 28
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Якорная Щель | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-25 | 2012-06-25 | ( с заменной на ОМВ-110 ) испытание | bar: ▀▀ 25; ▀▀ 29
| ПС Головинка, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-28 | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: ▀▀ 28
| ПС Головинка, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-28 | 2012-06-28 | [31 empty] | 2012-06-28 | 2012-06-28 | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-22 | 2012-06-22 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-06 | текущий ремонт ВЧЗ и КС ВЛ Шепси на ПС 110 кВ Аше (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ Сочинским ПМЭС) | bar: ▀▀ 6; ▀▀ 22
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | Замена изоляторов на опорах 26, 5Д | bar: 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Пасечная-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-04 | Замена изоляторов на опорах 42, 40, 46а | bar: ▀▀ 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Дагомыс тяговая | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-13 | 2012-06-13 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | Рубка угрожающих деревьев в пролете 5д-6д (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ Сочинским ПМЭС) | bar: ▀▀ 13; ▀▀ 27
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-22 | 2012-06-23 | Верховой осмотр с проверкойпроводов и тросов в зажимах опоры 24, 21, 16, 14. Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ Сочинским ПМЭС) | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20; ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| ПС Пасечная, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | текущий ремонт РРП-1-110 | bar: 1
| ПС Пасечная, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-04 | текущий ремонт РРП-2-110 | bar: ▀▀ 4
| ПС Сочи, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-27 | 2012-06-27 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-27 | отбор проб масла | bar: ▀▀ 27
| ПС Сочи, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | отбор проб масла (ТН-110 2 Б СШ) | bar: ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс тяговая-Пасечная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-01 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | текущий ремонт РРП-1-110 на ПС 110 Пасечная | bar: 1
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Пасечная-Сочи | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-04 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-06-04 | 2012-06-04 | текущий ремонт РРП-2-110 на ПС 110 Пасечная | bar: ▀▀ 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Мацеста-СочинскаяТЭС | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | замер наведенного напряжения | bar: ▀▀ 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-Верещагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-14 | Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-20 | Верховой осмотр с проверкойпроводов и тросов в зажимах опоры 26, 24, 21, 18, 16, 14. Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 18 to ▀▀ 23
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Псоу-Южная | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-06 | замер наведенного напряжения | bar: ▀▀ 6
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кудепста-Псоу | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | замена изоляторов на опорах 43-44 | bar: ▀▀ 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-15 | 2012-06-15 | [31 empty] | 2012-06-15 | 2012-06-15 | Ревизия шлейфов опоры 44, 47. Верховой осмотр с проверкой проводов и тросов опоры 41, 42, 48,49 | bar: ▀▀ 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-18 | 2012-06-18 | [31 empty] | 2012-06-18 | 2012-06-18 | Верховой осмотр с проверкойпроводов и тросов в зажимах опоры 7,8. Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 18
| ПС Адлер, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-14 | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: ▀▀ 14
| ПС Адлер, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-14 | капитальный ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: ▀▀ 14
| ПС Кудепста, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | ( с включением РП) текущий ремонт ЗН СМВ-110 | bar: ▀▀ 5
| ПС Кудепста, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | текущий ремонт ЗН РП-2-110 | bar: ▀▀ 7
| ПС Хоста, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-06 | 2012-06-06 | [31 empty] | 2012-06-06 | 2012-06-06 | отбор проб масла | bar: ▀▀ 6
| ПС Хоста, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-08 | 2012-06-08 | [31 empty] | 2012-06-08 | 2012-06-08 | отбор проб масла | bar: ▀▀ 8
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-11 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Туапсе город на ПС Туапсе тяговая (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 11; ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-11 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 11; ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-11 | текущий ремонт РРП-1 на ПС Туапсе (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | bar: ▀▀ 11; ▀▀ 20
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-11 | текущий ремонтТТ-110 и ЛР-110 ВЛ Туапсе город | bar: ▀▀ 11; ▀▀ 20
| ПС Туапсе, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-20 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-11 | 2012-06-11 | текущий ремонт РРП-1 | bar: ▀▀ 11; ▀▀ 20
| ПС Туапсе, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-19 | 2012-06-20 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-15 | проверка защит ВЛ 110 Туапсе тяговая | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15; ▀▀ 19 to ▀▀ 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-23 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-15 | Усиление шлейфов , рбка угрожающих деревьев (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 13 to ▀▀ 15; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | текущий ремонт РРП-2 на ПС Туапсе (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 13; ▀▀ 21
| ПС Туапсе, СШ | РП-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-21 | 2012-06-21 | [31 empty] | 2012-06-13 | 2012-06-13 | текущий ремонт РРП-2 | bar: ▀▀ 13; ▀▀ 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка | {} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-06-25 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-27 | 2012-06-29 | Проверка состояния проводов и тросов в зажимах, рубка угрожающих деревьев , усиление шлейфов (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-05 | 2012-06-05 | [31 empty] | 2012-06-05 | 2012-06-05 | отбор проб масла ТТ-110 СОМВ-110 | bar: ▀▀ 5
| ПС Джубга, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-09 | 2012-06-09 | [31 empty] | 2012-06-01 | 2012-06-01 | капитальный ремонт ШР-110 Т-2(с переводом ВЛ-110 Архипо-Осиповка через СОМВ-110 на 1 СШ 110 кВ) (КубРДУ перенесено совместно с выводом ЛЭП в Юго-западных ЭС) | bar: 1; ▀▀ 9
| ПС Лермонтово, СШ | 2СШ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | ( с включением РП) текущий ремонт, испытание ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 29
| ПС Лермонтово, Выключатели | СМВ-110 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-29 | 2012-06-29 | [31 empty] | 2012-06-29 | 2012-06-29 | ( с включением РП) отбор проб масла | bar: ▀▀ 29
| ПС Туапсе, ТН | ТН-110 2СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-14 | 2012-06-14 | [31 empty] | 2012-06-14 | 2012-06-14 | текущий ремонт | bar: ▀▀ 14
| ПС Джубга, ТН | ТН-110 1СШ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-06-07 | 2012-06-07 | [31 empty] | 2012-06-07 | 2012-06-07 | испытание, отбор проб масла | bar: ▀▀ 7
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
| Зам. главного инженера - начальник ЦУС ОАО "Кубаньэнерго" ________________ Д.Ю. Рязанцев | [8 empty] | ▀▀ 21: Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев
| Начальник ДС ОАО "Кубаньэнерго" _______________ В.Н. Хуртесов | [8 empty] | ▀▀ 21: Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
| Начальник СЭР ОАО "Кубаньэнерго" _______________ В.А.Богдан | [8 empty] | ▀▀ 21: Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 6
выбранный год | 2012
первый день месяца | 2012-06-01
последний день месяца | 2012-06-30
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE