## Внимание!
Если это сообщение не исчезнет через несколько секунд, то в меню "сервис" выберите пункт "макрос - безопасность", установите уровень безопасности на "средний" или "низкий" и переоткройте этот файл.
Если у вас установлен "средний" уровень безопасности, то при запуске файла выбирайте пункт "не отключать макросы".

## Шаблон ОДУ (hidden)
Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, подстанция, электростанция, оборудование)¹ | Заявленный в годовой график срок ремонта¹ |  |  | Выделенный в годовом графике срок ремонта¹ ² |  |  | Заявленный в месячный график срок ремонта¹ |  |  | Разрешенный срок ремонта³ |  |  | Примечания: вид ремонта, аварийная готовность | Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь
| Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | Кол-во дней | Начало (дата) | Окончание (дата) | и т.д.¹ | и т.д.³

## Шаблон ОДУ Генерация (hidden)
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Код КПО | Наименование оборудования | Станционный номер | Установленная мощность, МВт Паропроизводительность, т/ч | Снижение мощности, МВт | Вид ремонта | Срок ремонта |  | Продолжительность | Примечание
[6 empty] | начало | окончание

## Заявки на ремонт оборудования (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-3 | {74AA3669-B7C4-F590-AFBF-6B9A42B4070E} | Генерация | К3 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2012-05-02 | 2012-05-08 | 7 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | ТР | 0 | Текущий ремонт | 2012-05-10 | 2012-05-15 | 6 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-06 | 2012-05-06 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-20 | 2012-05-20 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | Консервация | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 31 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-3 | {5458D577-50E2-3D05-673D-6E156955AEB1} | Генерация | ТГ3 | КС | 0 | Консервация | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 31 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-13 | 2012-05-13 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-27 | 2012-05-27 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-5 | {87A9492C-AE5E-F552-88A2-86E9A869D380} | Генерация | ТГ5 | ВПр | 0 | Вынужденный простой | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 31 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Снижение max мощности станции или изменение регулировочного диапазона станции | {4CF2835D-7BDA-4594-93CB-9E7F447F4EA2} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт теплопункта с отключением городских тепловых сетей | 2012-05-14 | 2012-05-27 | 14
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | Текущий ремонт | 2012-04-27 | 2012-05-11 | 15 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 145 | Текущий ремонт | 2012-05-13 | 2012-06-01 | 20 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | 1Т | {E08DDDBC-E119-43B0-A543-28751351DCB4} | АТ 110 |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра 21Т. Кап ремонт ЛР-110кВ, ШР1СШ тр-ра 1Т. Проверка РЗА. В\вольтные испытания. | 2012-04-27 | 2012-05-11 | 15
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-1 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | Расшиновка а/тр-ра 2АТ. Тех. обслуживание ЭВ-220кВ; кап. ремонт ЛР-220кВ; текущий ремонт ОПН-220кВ а/тр-ров 1АТ, 2АТ. | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-2 | {F5C7A1DC-4E75-DE4C-002D-869A53DE3987} | АТ 220 |  |  |  | Расшиновка а/тр-ра 2АТ. Тех. обслуживание ЭВ-220кВ; кап. ремонт ЛР-220кВ; текущий ремонт ОПН-220кВ а/тр-ров 1АТ, 2АТ. | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-2 | {F5C7A1DC-4E75-DE4C-002D-869A53DE3987} | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра 2АТ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2012-05-14 | 2012-05-19 | 6
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-1 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | Ошиновка а/тр-ра 2АТ. Расшиновка а/тр-ра 1АТ. Тех. обслуживание МВ-110кВ; тек.рем. ОПН-110кВ; кап.рем. РОСШ-110кВ а/тр-ров 1АТ, 2АТ. | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-1 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | Текущий ремонт тр-ров 1АТ, 20Т . Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2012-05-19 | 2012-05-25 | 7
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-1 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | Ошиновка тр-ра 1АТ. | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-2 | {F5C7A1DC-4E75-DE4C-002D-869A53DE3987} | АТ 220 |  |  |  | Ошиновка тр-ра 1АТ. | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С1Т | {2ACD7232-7DD0-4B48-B3B7-2FB44D4CF05F} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт тр-ра С1Т, ОПН-35кВ тр-ра С1Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | 2012-05-28 | 2012-06-01 | 5
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ Парфюмерная | {786DE165-B666-4CC8-9FC7-CBAC391A889C} | Прочее |  |  |  | Тех. обслуживание МВ. Капитальный ремонт РОСШ. С выводом из работы ЛЭП-110кВ "Парфюмерная" | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, ВЛ-110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная | ДФЗ-201 | {9EAB2816-34E8-44FD-954F-0ABE42592159} | Прочее |  |  |  | Проверка РЗА. | 2012-05-21 | 2012-05-25 | 5
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 |  | Генерация | ГТУ1 | СР | 38.5 | Инспекция уровня "D" | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 |  | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 38.5 | Вынужденный простой | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 |  | Генерация | ГТУ2 | ТР | 38.4 | Ремонтные работы по устранению дефектов выявленых во время проведения инспекции уровня "А". | 2012-05-01 | 2012-05-26 | 26 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 |  | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 38.4 | Вынужденный простой | 2012-05-01 | 2012-05-26 | 26 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 |  | Генерация | ГТУ3 | ТР | 39.5 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 |  | Генерация | ГТУ4 | ТР | 39.5 | Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1 |  |  |  | ▀
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-1 110/10 |  | Прочее |  |  |  | Вынужденный простой | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | 2 СШ 110 кВ |  | Прочее |  |  |  | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по устранению утечки элегаза в ячейке №11 АТ-1 КРУЭ-110 кВ. | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-110 ВЛ Верещагинская |  | Прочее |  |  |  | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по устранению утечки элегаза в ячейке №11 АТ-1 КРУЭ-110 кВ. | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | АТ-1 220/110 кВ |  | АТ 220 |  |  |  | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по устранению утечки элегаза в ячейке №11 АТ-1 КРУЭ-110 кВ. | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | ЭВ-110 АТ-1 |  | Прочее |  |  |  | Устранение утечки элегаза в ячейке №11 АТ-1 КРУЭ-110 кВ. | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС | Т-2 110/10 |  | Прочее |  |  |  | Вынужденный простой | 2012-05-01 | 2012-05-26 | 26
Крымская ГТ-ТЭЦ | Крымская ГТ-ТЭЦ | ГТУ-1 | {E15F1A86-B1F2-4B56-9AE3-5CA085396825} | Генерация | ГТУ2 | СР | 8 | средний ремонт | 2012-05-03 | 2012-05-29 | 27 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 16 | Техническое обслуживание | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 16 | Техническое обслуживание | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 6 | Техническое обслуживание | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТР | 2 | Техническое обслуживание | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 2 | Техническое обслуживание | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ТР | 9.4 | Останов станции для промыва деривации | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 7 | Техническое обслуживание | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 7.3 | Текущий ремонт | 2012-05-01 | 2012-05-31 | 31 |  |  |  | ▀
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 7.3 | Техническое обслуживание | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1 |  |  |  | ▀
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт | 2012-05-14 | 2012-05-24 | 11
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Ерик | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Комсомольская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Центральная 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Центральная 1цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Тверская, ТН, 110 кВ | ТН 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РТН-110 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП, ЛЭП 110 кВ | ВЛ-110 кВ Центральная-Р-110 Ц ВЛ-110 Ц-С | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | расчистка трассы | 2012-05-21 | 2012-05-24 | 4
Адыгейские ЭС | ПС Апшеронская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | высоковольтные испытания ТН-110 1 СШ | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Апшеронская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | высоковольтные испытания СМВ-110 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
Адыгейские ЭС | ПС Северная (Ад ЭС), АТ (Т) | Т-1 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Т-1 | 2012-05-14 | 2012-05-24 | 11
Адыгейские ЭС | ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 110 кВ | Т-1 110/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Т-2 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Заветная | FALSE | Прочее |  |  |  | Профвосстановление ЭПЗ-1636 и автоматики МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | FALSE | Прочее |  |  |  | Профвосстановление ЭПЗ-1636 и автоматики МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | 2012-05-15 | 2012-05-18 | 4
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | FALSE | Прочее |  |  |  | Профвосстановление ЭПЗ-1636 и автоматики МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | 2012-05-22 | 2012-05-25 | 4
Армавирские ЭС | ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Отрадная | FALSE | Прочее |  |  |  | Профвосстановление ЭПЗ-1636 и автоматики МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | 2012-05-29 | 2012-05-31 | 3
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,чистка трассы. | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ГНС-1 - Найденовская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,чистка трассы. | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,чистка трассы. | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-ЖБШ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,чистка трассы. | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Выборочная проверка состояния провода в зажимах и ДР. Проверка и опрессовка сварных соединений в шлейфах анкерных опор. Замена повреждённых изоляторов. Ремонт провода. Вырубка угрожающих деревьев. Замена ДР. АГ 2 часа | 2012-05-24 | 2012-05-28 | 5 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Проверка сварных соединений в шлейфах анкерных опор. АГ 2 часа | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Дагомыс-Псоу | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена повреждённых изоляторов. Ремонт провода, ГЗТ. Опрессовка сварных соединений в шлейфах анкерных опор. Вырубка угрожающих деревьев. АГ 2 часа ПС 220 кВ Дагомыс: ТР МВП-2, ТТ-220 ВЛ-Пс-2, ТН-П-2 АГ 2 часа | 2012-05-19 | 2012-05-23 | 5 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка угрожающих деревьев. АГ 2 часа | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Сочинская ТЭС - Псоу | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ. АГ 2 часа | 2012-05-29 | 2012-05-31 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу-Бзыби (ВЛ Салхино) | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт провода, ГЗТ. Замена повреждённых изоляторов. АГ 2 часа ПС Псоу: Т.Р. ЛР-220 ВЛ-С, РС-2-С, РТН-220 С АГ 2 часа | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу-Поселковая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ПС 220 кВ Псоу: Т.Р. ТТ-220 ВЛ-П, ЛР-220 ВЛ-П, РП-2-П, РТН-220 П, РПГ-1 ВЛ-220 П, РПГ-2 ВЛ-220 П ВЛ 220 АГ 2 часа | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3 |  |  |  | ▀
Прочие заявки | ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1. АГ 2 часа | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время ввода в работу АТ-1 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ТН-Ц АГ 2 часа | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт МВЦ-1 АГ 2 часа | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт МВЦ-2 АГ 2 часа | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | МВП-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВП-2, ТТ-220 ВЛ-Пс-2, ТН-П-2 АГ 2 часа | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
Прочие заявки | ПС Дагомыс, ТН, 220 кВ | ТН-П2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-П-2 АГ 2 часа | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
Прочие заявки | ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-2(н) | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Т.О. ВЭ-110 АТ-2 (н), РОСШ-110 АТ-2 (н) АГ 2 часа | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | 2 С 220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-2 (н) | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р. РОСШ-110 АГ 2 часа | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Т.О. ВЭ 110 кВ ВЛ Якорная щель, РОСШ-110 ВЛ Якорная щель, ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Якорная щель АГ 2 часа | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 Якорная Щель | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. ВЭ 110 кВ Якорная щель, РОСШ-110 ВЛ Якорная щель АГ 1 час | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Прочие заявки | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Т.О. ВЭ 110 Лоо, РОСШ-110 ВЛ Лоо, ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ 2 часа | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ Лоо | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. ВЭ 110 кВ Лоо, РОСШ-110 ВЛ Лоо, ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ 2 часа | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Т.О. ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ АГ 2 часа | 2012-05-15 | 2012-05-17 | 3
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Т.О. ШР 2 СШ ВЛ-110 кВ АГ 2 часа | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ Лоо | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. ШР 2 СШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ 2 часа с переводом на ОВ | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ЭВ 110 кВ Якорная Щель | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. ШР 2 СШ ВЛ-110 кВ Якорная щель с переводом на ОВ | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ОВЭ 110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Лоо, Якорная щель | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1
Прочие заявки | ПС Дагомыс, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | Т. О. ШР ТН 110 1 СШ АГ 2 часа | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | ВМП-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р. ТТ-220 ВЛ-П, ЛР-220 ВЛ-П, РП-2-П, РТН-220 П, РПГ-1 ВЛ-220 П, РПГ-2 ВЛ-220 П АГ 2 часа | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
Прочие заявки | ПС Псоу, СШ, 220 кВ | СШ 220 П | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р. ТТ-220 ВЛ-П, ЛР-220 ВЛ-П, РП-2-П, РТН-220 П, РПГ-1 ВЛ-220 П, РПГ-2 ВЛ-220 П АГ 2 часа | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | ВЭСТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р. ТТ ВЭСТ-1 АГ 1 час | 2012-05-29 | 2012-05-31 | 3
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | ЭВС-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.Р. ЛР-220 ВЛ-С, РС-2-С, РТН-220 С АГ 2 часа | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 3
Прочие заявки | ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-1 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Т.Р. АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ЛРН-10 АТ-1, РЛРН-10 АТ-1, ТОР-10 АТ-1 Т.О. РТН-10 АТ-1, МВ-110 АТ-1, МВ-10 АТ-1 АГ 2 часа | 2012-05-27 | 2012-05-31 | 5
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ 1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. МВ-110 АТ-1 АГ 2 часа | 2012-05-27 | 2012-05-31 | 5
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. ШСМВ-110 АГ 1 час | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Адлер | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. МВ-110 ВЛ-Адлер АГ 1 час | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 ВЛ Южная | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. МВ-110 ВЛ Южная АГ 1 час | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 1
Прочие заявки | ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 ВЛ Кудепста | FALSE | Прочее |  |  |  | Т.О. МВ-110 ВЛ Кудепста АГ 1 час | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1 ТН -10 АТ-1. АГ 2 часа (до 01.06.12) | 2012-05-21 | 2012-06-01 | 12
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВ-110 АТ-1 АГ 2 часа | 2012-05-21 | 2012-05-31 | 11
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 АТ-1 АГ 2 часа | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВД-1 АГ 2 часа | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВД-2 АГ 2 часа | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ТТ-220 Ц-2 АГ 2 часа | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВ-110 Туапсе-тяг.-2 АГ 2 часа с переводом на ОВ | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР МВ-110 Туапсе-тяг.-1 АГ 2 часа с переводом на ОВ | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШСМВ-110 АГ 2 часа | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Прочие заявки | ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 ОМВ.ТР ОМВ-110 АГ 2 часа | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 2
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 ОМВ.ТР ОМВ-110 АГ 2 часа | 2012-05-17 | 2012-05-18 | 2
Прочие заявки | ПС Лаура, Системы шин и секции, 110 кВ | 2 С 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время вывода в ремонт Т-2 для ТО | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Прочие заявки | ПС Лаура, Системы шин и секции, 110 кВ | 2 С 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время ввода в работу Т-2 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Системы и секции шин | 2С 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время вывода в ремонт Т-2 для ТО | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1
Прочие заявки | ПС 110 кВ Роза Хутор, Системы и секции шин | 2С 110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Отключить на время ввода в работу Т-2 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецкая (ВЛ-505) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Регулировка проводов, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, установка РР, устройство дренажных отверстий траверсы, перепасовка тросовых оттяжек, замена сцепной арматуры, верховой осмотр, вырубка деревьев | 2012-05-21 | 2012-05-25 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир (ВЛ-330-01) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Реконструкция ВЛ | 2012-05-10 | 2012-05-20 | 11 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, смазка тросовых оттяжек, верховой осмотр, установка спусков заземления ОКГТ, проверка и регулировка ИП, снятие птичьих гнезд | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк (ВЛ-330-503) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, снятие птичьих гнезд, верховой осмотр, регулировка ИП, | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Замена поврежденных изоляторов, замена ДР, перестановка ГВ, верховой осмотр, замена ГЗТ | 2012-05-21 | 2012-05-31 | 11 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена консолей крепления ГЗТ, верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, монтаж устройств для отпугивания птиц | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена опор, установка Л-обр. гирлянд, замена изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2012-05-21 | 2012-05-26 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Ремонт ГЗТ, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев, верховой осмотр | 2012-05-16 | 2012-05-19 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, верховой осмотр, проверка сварных соединений, установка двойного крепления гирлянд, усиление сварных соединений, замена консолей крепления ГЗТ, установка ГВ, установка РР, вырубка деревьев | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Выправка опор, установка двойного крепления провода, усиление сварных соединений, замена изоляторов, расширение просек | 2012-05-16 | 2012-05-20 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Выправка опор, установка двойного крепления провода, усиление сварных соединений, замена изоляторов, расширение просек | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена опор, установка ГВ, замена изоляторов поврежденных, замена фарфоровой изоляции, выправка опор, верховой осмотр, установка двойного крепления гирлянд. | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка двойного крепления провода, усиление шлейфов, замена изоляторов, установка ГВ, верховой осмотр | 2012-05-23 | 2012-05-25 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Установка двойного крепления провода, усиление шлейфов, расширение просек, верховой осмотр | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Замена фарфоровой изоляции, верховой осмотр, замена поврежденных изоляторов | 2012-05-21 | 2012-05-25 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Усиление шлейфов, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов, установка двойного крепления провода | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Вырубка деревьев, выправка опор, | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Регулировка ИП, замена изоляторов, установка двойного крепления провода, верховой осмотр | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Перестановка ГВ, вырубка деревьев, верховой осмотр, замена изоляторов, | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | БВР по монтажу четырёх опор, ОКГТ-15 строительных длин. | 2012-05-01 | 2012-05-20 | 20 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-22 | TRUE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ВВ-22. Текущий ремонт: ТТ-22. ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-22 | 2012-05-01 | 2012-05-28 | 28
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | Средний ремонт: Р-12-1, Р-14-1, РТН-330-1. Текущий ремонт: ОПН ВЛ 330 кВ Кропоткин. ТО в объёме "В" ФОЛ ВЛ 330 кВ Кропоткин, ЭМБ и управление РТН-330-1, Р-12-1, Р-14-1. ТО в объёме "К" УРОВ ВЛ 330 кВ Кропоткин. ТО в объёме "О" АПВ-503 (ОАПВ), МТО, ЗЗ, АЛАР НПФ, ДЗ-503. | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 330 кВ | 1 СШ-330 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: Р-12-1, Р-14-1, РТН-330-1. Текущий ремонт: ОПН ВЛ 330 кВ Кропоткин. | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4
МЭС Юга | ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ЛР-220 Брюховецкая,ТН-220 ВЛ Брюховецкая. Диагностика ТН-220 ВЛ Брюховецкая ТО в объёме "К" ТН ВЛ-220 Брюховецкая. | 2012-05-21 | 2012-05-26 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | СШ-220 Б | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-Б1-Б, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. | 2012-05-21 | 2012-05-26 | 6
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-2 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Средний ремонт: РШМ-35 АТ-2, РТН-35 АТ-2, ТР-35 АТ-2. Текущий ремонт: АТ-2, ВДТ АТ-2, ТР-330 АТ-2, РР-35 ВДТ АТ-2, ТН-35 АТ-2, Опробование пожаротушения: АТ-2, ВДТ АТ-2. Диагностика: АТ-2, ввода 220, 330 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА: АТ-2, ВДТ АТ-2, РПН ВДТ АТ-2. ТО в объёме "В": ТТ АТ-2, ТТ ВДТ АТ-2, ТН-35 кВ АТ-2. ТО в объёме "К": газовая защита АТ-2, ВДТ АТ-2, дифзащита АТ-2,ВДТ АТ-2, выходные реле ЗОВП, ЗЗ ст.330 кВ АТ-2, ЗЗ ст.220 кВ АТ-2, выходные реле и реле УРОВ, защита обратной последовательности, МТЗ ст.330 кВ, МТЗ ст.35 кВ, защита от перегруза, ДЗО-35 АТ-2, автоматика МВ-35 АТ-2, ТТ МВ-35 АТ-2. ТО в объёме "О": АВР-35 МВ-35 АТ-2, автоматика РПН ВДТ АТ-2, автоматика пожаротушения АТ-2, ВДТ АТ-2, автоматика охлаждения АТ-2, ВДТ АТ-2. ЗЗ ст. 330 кВ АТ-3, ЗЗ ст. 220 кВ АТ-3, автоамтика управления задвижками ВДТ АТ-2 | 2012-05-14 | 2012-05-20 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Средний ремонт: ТР-330АТ-3, РТН-35 АТ-3, . Текуший ремонт: АТ-3, ВДТ АТ-3, ТН-35 АТ-3. Опробование пожаротушения: АТ-3, ВДТ АТ-3. Диагностика: АТ-2, ввода 220, 330 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА: АТ-3, ввода 220, РПН ВДТ АТ-3. ТО в объёме "О": газовая защита АТ-3, ВДТ АТ-3, дифзащита АТ-3 ВДТ АТ-3, выходные реле ЗОВП, ЗЗ ст. 330 кВ АТ-3, ЗЗ ст. 220 кВ АТ-3, выходные реле резервных защит и реле УРОВ, защита обратной последовательности, МТЗ-ст. 330 кВ, МТЗ-ст. 35 кВ, защита от перегруза, ДЗО-35 АТ-3, автоматика МВ-35 АТ-3, АВР-35 МВ-35 АТ-3, автоматика РПН ВДТ АТ-3, автоматика пожаротушения АТ-3, ВДТ АТ-3, автоматика охлаждения АТ-3, ВДТ АТ-3, автоамтика управления задвижками ВДТ АТ-3. | 2012-05-14 | 2012-05-20 | 7 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 330 кВ | 2 СШ-330 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт:Р-12-2, Р-23-2. ТО в объёме "В" ЭМБ и управление Р-12-2, Р-23-2. | 2012-05-14 | 2012-05-20 | 7
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | 1 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. ТО в объёме "О": ДЗШ 1 СШ-110. | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-К2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-К2, ТТ-К2. ТО в объёме "О": автоматики и ТАПВ ВВ-К2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-К1. | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-К1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-К1, ТТ-К1. ТО в объёме "В": ТТ-К1. ТО в объёме "О": автоматики и ТАПВ ВВ-К1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-К1. | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: РОСШ-110 ОМВ, текущий ремонт: ТТ ОМВ-110. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-110 ОМВ. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода ОМВ | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-21 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-21, ТТ-21. ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-21 | 2012-05-29 | 2012-05-31 | 3
МЭС Юга | ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-23 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ВВ-23, ТТ-23. Диагностика ТТ-23, ТО в объёме "О": автоматики и ТАПВ | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТР-220 АТ-2, РОСШ-220 АТ-2 | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2 | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-2 220 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-2, ВВ-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, ВВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТОР-10 АТ-2, ТСН-2 АТ-2, РТН-10 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К"- защиты, ТН-10 АТ-2; "В"- автоматика ВВ-220 АТ-2, ЗДЗ-10; "О"- автоматика ВВ-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2 | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок АПВ для ВВ-220 АТ-2 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-Iсш220 Гор.Ключ, ШР-Iсш220 Черемушки, ШР-Iсш220 ОВВ, ШР-Iсш220 АТ-2. | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ОВВ-220, ТТ-220 ОВВ, РОСШ-220 ОВВ, ШР-1сш220 ОВВ, ТН ОСШ 220кВ, РТН ОСШ-220. ТО РЗА в объеме "В"- "ЭПРЗ 1636; "О"- автоматика ОВВ-220. | 2012-05-11 | 2012-05-12 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР-220 Черемушки, РОСШ-220 Черемушки. | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ЛР-220 Черемушки, ВГ-220 Черемушки, РОСШ-220 Черемушки, ШР-1сш220 Черемушки. ТО в объеме "К"- защиты, "К1"-ВЧЗ, ЭМБ, "О"- автоматика ВГ-220 Черемушки. | 2012-05-10 | 2012-05-13 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ВЭ-220 Гор. Ключ , ЛР-220 Гор. Ключ, РОСШ-220 Гор. Ключ, ШР-1сш220 Гор. ключ. ТО в объеме "К1"- ЭМБ. | 2012-05-12 | 2012-05-15 | 4 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 АТ-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1сш220 АТ-2 с переводом через ОВВ. | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | IIсш-110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш110 Апшеронск, ШР-2сш110 Химзавод-1, ШР-2сш110 Северная, ШР-2сш110 АТ-2, ШР-2сш110 ОВВ | 2012-05-16 | 2012-05-21 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВВ-110 ОВВ, ТТ-110 ОВВ, РОСШ-110 ОВВ, ШР-2сш110 ОВВ, перестройка уставок АПВ для ВВ-110 АТ-2. | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: РОСШ-110 ОВВ, ТН, РТН-110 ОСШ | 2012-05-14 | 2012-05-19 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР: ЛР 110 Апшеронск,РОСШ 110 Апшеронск, ШР-110 2С Апшеронск , ВЭ-110 Апшеронск. ТО РЗА в объеме "К"- защиты, "К1"- токовые цепи, ЭМБ, "В"- автоматика | 2012-05-16 | 2012-05-21 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-2сш110АТ-2, ШР-1сш110 АТ-2 с переводом через ОВВ | 2012-05-20 | 2012-05-21 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | Iсш-110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1сш110 Апшеронск, ШР-1сш110 Химзавод-1, ШР-1сш110 Северная, ШР-1сш110 АТ-2, ШР-1сш110 ОВВ, ШР-1С 110 Черемушки, ШР-1С 110 Тверская-1, ШР 1 С 110 АТ-1 | 2012-05-21 | 2012-05-26 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВВ-110 Химзавод-1 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1сш110 Химзавод-1 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перестройка уставок РЗА для ВВ-110 Северная | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1сш110 Северная | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1сш110 ОВВ | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Тверская 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВЭ 110Тверская I цепь, ЛР 110Тверская I цепь, ШР 1С 110 Тверская-1. ТО РЗА в объеме "К1"- ЭМБ. | 2012-05-21 | 2012-05-26 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ВЭ 110 АТ-1, ЛР 110 АТ-1, ШР 1С 110 АТ-1. ТО РЗА в объеме "К1"- ЭМБ. | 2012-05-21 | 2012-05-26 | 6
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР-220 Дагомыс, РОСШ-220 Дагомыс, ВЭ-220 Дагомыс. ТО РЗА в объеме: "К"- защиты, "К1"- токовые цепи, ЭМБ, "О"- автоматика ВЭ-220 Дагомыс. | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-220 Дагомыс | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР-220 Армавир, РОСШ-220 Армавир, ВВ-220 Армавир. ТО РЗА в объеме: "О"- защиты,автоматика ВВ; "К1"-ВЧЗ,ФП, ЭМБ. | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-220 Армавир | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | ТР: ЛР ВЛ 500 СтГРЭС , ОПН ВЛ 500 СтГРЭС, ТН ВЛ 500 СтГРЭС , УПГ ВЛ 500 СтГРЭС . ТО РЗА в объеме: "О"- ДЗ-503, резервные защиты, УРОВ-500 СтГРЭС, автоматика ВЭ-С-4, ТАПВ, АОПН, УРОВ АОПН; "К" автоматика Вэ-С-3, ТАПВ; "В"- АЛАР НПФ, ФОЛ, автоматика действующая при отключении ВЛ 500 СтГРЭС; "К1"-ТН 500 СтГРЭС | 2012-05-21 | 2012-05-25 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Реконструкция: перезавод ошиновки АТ-1 с портала 5-Л-0 на 4н-Л-0, ориентировка токовых цепей защит АТ-1 токами нагрузки | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для безопасного производства работ по перезаводу ошиновки 220 кВ АТ-1 | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Для безопасного производства работ по перезаводу ошиновки 220 кВ АТ-1 | 2012-05-12 | 2012-05-13 | 2
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Ошиновка ШР I СШ-220 новой ячейки ОВЭ-220 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Ошиновка ШР II СШ-220 новой ячейки ОВЭ-220 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Ошиновка РОСШ-220 ОЭВ новой ячейки ОВЭ-220 | 2012-05-20 | 2012-05-20 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 110 кВ | Т-5 | TRUE | Прочее |  |  |  | Выведен в ремонт на время подключения ВЛ-110 Белореченск к ВВ-110 Т-5 | 2012-04-10 | 2012-09-01 | 145
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Тверская-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Придание функции ШСЭВ на время производства работ второго этапа | 2012-05-12 | 2012-05-18 | 7
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Для замены портала Портал 4 ШО | 2012-05-12 | 2012-05-15 | 4
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для замены ячейкового портала ЯЛ-9. | 2012-05-24 | 2012-05-28 | 5
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | IIсш-110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Для безопасного производства работ по демонтажу ошиновки ШСВВ-110 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 110 кВ | IIсш-110 кВ | TRUE | Прочее |  |  |  | Для безопасного производства работ по демонтажу ошиновки ШСВВ-110 | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-4 500/220 кВ | TRUE | АТ 500 |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 500кВ Центральная-Ингури ГЭС (ВЛ Кавкассиони) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВВ-И-4 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-С-4 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-И-3 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20
МЭС Юга | ПС Центральная, ШР, СК | РИ-500 | TRUE | Прочее |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20
МЭС Юга | ПС Центральная | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная (ВЛ-501) | FALSE | ВЛ 500 |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-3 500/220 кВ | TRUE | АТ 500 |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-С-3 | FALSE | Прочее |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IIIсш-500кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20
МЭС Юга | ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IVсш-500 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | 2012-04-15 | 2012-05-04 | 20
МЭС Юга | ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Кирилловская (С60). | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ВВ-2-4, ТТ-2-4. ВВИ ТТ-2-4. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-15 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ВВ-2-15, ТТ-2-15. ВВИ ТТ-2-15. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-330-2. Отбор проб на ФХА | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-1-20 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ВВ-1-20, ТТ-1-20. ВВИ ТТ-1-20. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-1 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Текущий ремонт: АТ-1, ТТ-110 АТ-1, Р-10 АТ-1, НОМ -10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТОР-35 АТ-1, ТОР-10 АТ-1, Техобслуживание:ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1,ОПН-10 АТ-1. ВВИ - АТ-1. вводы 330 кВ АТ-1. Отбор проб на ФХА ТТ-110 АТ-1. РПН АТ-1. ХАРГ. ТО в объеме "В" диф.защиты, газовой, МТЗ-330 по I2, ДЗО-10, З.З. стор.330, З.З. стор.110, МТЗ стор.10, МТЗ-10 ТСН-1, МТО-10 ТСН-1, защита ПГ, технологические защиты, УКИ-10, устройство РПН, автоматики обдува, пожаротушения, встроенные ТТ, выносные ТТ | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-2 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | Текущий ремонт: АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ШР-10 АТ-2,ТН -10 АТ-2, Р-10 АТ-2, ТОР-35 АТ-2, ТОР-10 АТ-2. Техобслуживание: ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. ВВИ - АТ-2. вводы 330 кВ АТ-2. Отбор проб на ФХА РПН АТ-2. ХАРГ. ТО в объеме "В" диф.защиты, газовой, МТЗ-330 по I2, ДЗО-10, З.З. стор.330, З.З. стор.110, МТЗ стор.10,, технологические защиты, УКИ-10, устройство РПН, автоматики обдува, пожаро-тушения, встроенные ТТ, выносные ТТ | 2012-05-21 | 2012-05-25 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: Р-41-1, Р-31-1, ТН-220-1. Техобслуживание ОПН-220-1.ТО в объеме "О" терминала D60, в объеме "К-1" ВЧЗ и ФП на фазе "А".Текущий ремонт ВВ-41, ТТ-41. ТО в объеме "О" терминала С60. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики ВВ-31. | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 220 кВ | ВВ-42 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ВВ-42, ТТ-42. ТО в объеме "К-1" терминала С60 | 2012-05-31 | 2012-06-01 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техобслуживание ТН-330-1. Отбор проб на ФХА. ТО в объеме "К"втор.цепей ТН | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-110 Арм.ТЭЦ-IIц. ТО в объеме "О"ТАПВ и автоматики, "К" ЭПЗ-1636. Текущий ремонт :ВВ-110 и ТТ-110 Арм.ТЭЦ-Iiц | 2012-05-03 | 2012-05-04 | 2
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 (ВЛ-330-15) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТО в объеме "О"ОАПВ | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Армавир | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир (ВЛ-330-20) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТО в объеме "О"ДЗ-503 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-Т | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-330-Т, Замена ОСИ на Р-Т-1-Т | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
МЭС Юга | ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин (ВЛ-330-21) | FALSE | ВЛ 330 |  |  |  | ТР ОПН ВЛ 330 кВ Тихорецк | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 1СШ-330 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР Р- Т-1-1, Замена ОСИ на Р-Т-1-1. ТР ТТ-Т-1 | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШСВВ-110, ТР ТТ-110 ШСВВ | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2
МЭС Юга | ПС Кропоткин, АТ (Т) | АТ-2 330/110 кВ | TRUE | АТ 330 |  |  |  | ТР АТ-2, ТР ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ТР ТН-10 АТ-2, ТР ОПН-10 АТ-2, СР Р-330 АТ-2, СР Р-Т-2-2, СР Р-А-2-2; ТО ДЗТ АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, защита обратной последовательности АТ-2, ТЗНП строны 330 кВ АТ-2, ТЗНП стороны 110кВ АТ-2, МТЗ-10 АТ-2, перегруз стороны 330кВ АТ-2, перегруз стороны 110 кВ АТ-2, автоматика отсечного клапана АТ-2, ДЗО-10 АТ-2, ДЗ стороны 110кВ АТ-2, автоматика пожаротушения АТ-2 в объеме "О", ТР ТТ-А-2, ТО автоматики ТАПВ ВВ-А-2 в объеме "О".СР ВВ-110 АТ-2, ТО автоматики ВВ-110 АТ-2 в объеме "О" | 2012-05-10 | 2012-05-22 | 13 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР ВВ-110 АТ-2, ТО автоматики ВВ-110 АТ-2 в объеме "О" | 2012-05-10 | 2012-05-22 | 13
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-Т-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР Р-Т-2-2, ТР ТТ-Т-2, | 2012-05-11 | 2012-05-22 | 12
МЭС Юга | ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 2СШ-330 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР Р-330 АТ-2, СР Р-Т-2-2, СР Р-А-2-2; ТО ДЗОШ-330 2СШ в объеме "О" | 2012-05-10 | 2012-05-22 | 13
МЭС Юга | ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР ТТ-А-1, ТО автоматики ТАПВ ВВ-А-1 ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин в объеме "О" | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская, Оборудование и устройства ЛЭП, 220 кВ, ВЛ-220 кВ Крыловская-Койсуг | ДФЗ-201 | FALSE | Прочее |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ДФЗ-201 ВЛ-220 Койсуг, АВЗК-80,АК-80. | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1
МЭС Юга | ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Текущий ремонт: ТН-220 с.ш.-Тх, ОПН-220 с.ш. Тх. Диагностика ТН-220 с.ш.-Тх. Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и управ.ЭВ-220 Тх-1. | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Крыловская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-2. | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3
МЭС Юга | ПС Каневская, АТ(Т) | Т-2 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Т-2, ТТ-35 кв ДГК Т-2, ТН-27,5 Т-2, ОПН-220 Т-2, РВС-35 Т-2, РВС-27,5 Т-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ГЗТ Т-2, ДЗТ Т-2, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ-27,5 сВМБ, Защита от перегруза ст.220, 27,5, сигнализации, управления и авт-ка ОД-220, автоматики отсечного клапана, защиты от потери охлаждения. Диагностика РПН Т-2, Т-2 бак. | 2012-05-10 | 2012-05-15 | 6
МЭС Юга | ПС Каневская, СШ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-2 сш СМВ-220, ШР-220 Т-2, ШР-220 ВЛ Брюховецкая, ТН-220 2 сш. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220 2 сш. | 2012-05-10 | 2012-05-15 | 6
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработка, ФП, ВЧ заградитель ф. "В". | 2012-05-21 | 2012-05-26 | 6 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: РОСШ-220 АТ-2.Диагностика ОМВ-220, вводов ОМВ-220. | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-1 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Средний ремонт ТР-220 АТ-1,3, РОСШ-220 АТ-1,3, ТР-220 АТ-1.Текущий ремонт: АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ДЗТ АТ-1, ГЗТ АТ-1, ТЗОП ст.220кВ, МТЗ-220 с ВМБ на ст.220 кВ, на ст. 35, З.З. ст 220 кВ, З.З. ст 110 кВ, Перегруз ст.220, ст. 35 кВ, ЗНР ст. 220 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, Реле УРОВ, З-та от потери охлаждения, Автоматика РПН, Автоматика охлаждения, ТТ АТ-1. Калибровка манометров АТ-1. Диагностика АТ-1, вводов АТ-1, РПН АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Авт-ка и привод МВ-220 АТ-1,3, ТТ МВ-220 АТ-1,3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Авт-ка и привод МВ-110 АТ-1,3, ТТ МВ-110 АТ-1,3.Техническое обслуживание: МВ-220 АТ-1,3 , МВ-110 АТ-1,3. | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 8
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Средний ремонт: ТР-110 АТ-2. Текущий ремонт: АТ-2, ТР-220 АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ЛРН-35, РЛРН-1-35 АТ-2, РЛРН-2-35 АТ-2, РШЛРН-35, РВС-35 ЛРН АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ДЗТ АТ-2, ГЗТ АТ-2, ГЗТ РПН АТ-2 ТЗОП ст.220кВ, МТЗ-220 с ВМБ на ст.220 кВ, на ст. 35, МТЗ-110, МТЗ с ВМБ на ст. 35 кВ, ускоренная защита мин. напряжения, З.З. ст 220 кВ, З.З. ст 110 кВ, Перегруз ст.220, ст.110 кВ, ст. 35 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, Реле УРОВ, З-та от потери охлаждения, Автоматика РПН, Автоматика охлаждения, ГЗТ ЛРН АТ-2, ГЗТ РПН ЛРН АТ-2, ДЗТ ЛРН АТ-2, перегруз ЛРН АТ-2, сигнализация ЛРН АТ-2 , автоматика РПН ЛРН АТ-2, БАР ЛРН АТ-2, Автоматика охлаждения ЛРН АТ-2, ТТ ЛРН АТ-2. Диагностика АТ-2, вводов АТ-2, РПН ЛРН АТ-2, ЛРН АТ-2. Техническое обслуживание: МВ-220 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление и авт-ка МВ-220, ТТ-220 МВ.Средний ремонт: ШР-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление и авт-ка МВ-110, ТТ-110 МВ. | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-3 220/110 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | Средний ремонт ТР-220 АТ-1,3, ТР-220 АТ-3. Текущий ремонт: АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ТР-110 АТ-1,3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ДЗТ АТ-3, ГЗТ АТ-3, ТЗОП ст.220кВ, МТЗ-220 с ВМБ на ст.220 кВ, на ст. 35, З.З. ст 220 кВ, З.З. ст 110 кВ, Перегруз ст.220, ст. 35 кВ, ЗНР ст. 220 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, З-та от потери охлаждения, Автоматика РПН, БАР, Автоматика охлаждения, ТТ АТ-3. Калибровка манометров АТ-3. Диагностика АТ-3, вводов АТ-3, РПН АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Авт-ка и привод МВ-220 АТ-1,3, ТТ МВ-220 АТ-1,3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Авт-ка и привод МВ-110 АТ-1,3, ТТ МВ-110 АТ-1,3.Техническое обслуживание: МВ-220 АТ-1,3 , МВ-110 АТ-1,3. | 2012-05-21 | 2012-05-28 | 8
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: 1СШ-110, ШР-110 АТ-1,3, Р-1 СШ 110, РТН-110 1СШ110, ШР-110 Переяславская, ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3.Текущий ремонт: ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ, РТН-110 1СШ110. Диагностика ТН-110 1 СШ. | 2012-05-21 | 2012-05-27 | 7
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3, ШР-110 АПК-2, ШР-110 Роговская, ШР-110 Н.Джерелиевская, Р 2 СШ 110, РТН-110 2СШ. Текущий ремонт: 2СШ-110. | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636, ШДЭ-2801.Текущий ремонт: ШР-110 Переяславская. | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636. | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Медведовская | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ШР-110 Медведовская | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Роговская | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР-110 Роговская. | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоджерелиевская | FALSE | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: ШР-110 Н.Джерелиевская. | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | TRUE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ШР-110 АПК-3. | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
МЭС Юга | ПС Светлая, СШ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ШР-220 Т-2, СШ-220 кВ. | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2
МЭС Юга | ПС Светлая, АТ(Т) | Т-2 220/35 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Т-2, ОПН-220 Т-2, РВС-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ТТ-35 Т-2. Диагностика Т-2, вводов 220 кВ Т-2, РПТ Т-2. | 2012-05-02 | 2012-05-08 | 7
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ВЧ-заградителя ф"С" - "К1" | 2012-05-23 | 2012-05-25 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО ВЧ-заградителя ф "А" и "С" - "К1" | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 ВЛ Брюховецкая | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО рез. защит, АУВ ЭВ-220, РПР, ТТ, ШОН ф "А" - "К1" с переводом ВЛ через ОВЭ-220 | 2012-05-21 | 2012-05-25 | 5
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, ТН, 220 кВ | ТН-220-Iсш | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО цепей РЗА - "К1" | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, ТН, 220 кВ | ТН-220-IIсш | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО цепей РЗА - "К1" | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
МЭС Юга | ПС Витаминкомбинат, ТН, 220 кВ | ТН-220 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО цепей РЗА - "К1" | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 АТ-2, РТН-110 2СШ, ШР-110 ВЛ Усть-Лабинск тяговая 2Ц, ТО: ТН-110 2СШ | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2
МЭС Юга | ПС Усть-Лабинская | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Усть-Лабинская тяговая 2ц. | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО ЭПЗ-1636 - "К" | 2012-05-24 | 2012-05-25 | 2
МЭС Юга | ПС Афипская-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ ТО ЭПЗ-1636, автоматика - "О" | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Афипская-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ЛР-220 ВЛ Горячий Ключ, РОСШ-220 ВЛ Горячий Ключ. ТО ЭПЗ-1636, автоматика, АЛАР - "О" | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР: ШР-110 2СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110 2СШ ВЛ- Октябрьская 2 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Афипская 2 цепь ТР: ТН-110 2 СШ, РВС-110 2 СШ, ФХА ТН-110 2СШ | 2012-05-21 | 2012-05-31 | 11
МЭС Юга | ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТР: РТН-110 ОСШ, ТО: ТН-110 ОСШ | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТО: АТ-2, ЭВ-110 АТ-2 ТР: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-220 АТ-2. ТО: МВ-220 А-2, ФХА масла баков и вводов МВ-220 А-2, ТО ГЗ, ГЗ РПН, 1 ком. ОЗ, 2 ком.ОЗ, РЗ ст.220, РЗ ст.110, ТЗ, автоматика РПН и охлаждения, АУВ и ТТ ЭВ-110, защиты, АУВ и ТТ ВВ-10, ТТ АТ-2, ЭМБ яч.ВВ-10 - "К".ТО автоматики - "О" МВ-А-2.ТО АУВ ЭВ-Ц-2, ТТ ЭВ-Ц-2- "К" . Подключение цепей ОМП. | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, СШ, 220 кВ | 2СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ТН-220 2 СШ .ТО 1 ком. ДЗОШ, 2 ком. ДЗОШ - "К" | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
МЭС Юга | ПС Горячий ключ | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТО: ТН-220 А, ФХА ТН-220 А, ВИИ, ТР: РА-2А , ФХА баков и вводов МВ-220 А-1 | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, СШ, 220 кВ | СШ 220 А | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ТН-220 А, ФХА ТН-220 А, ВИИ, ТР: РА-2А , ФХА баков и вводов МВ-220 А-1 | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 3
МЭС Юга | ПС Горячий ключ | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: РЦ-1Ц, РТН-220 "Ц", ТН-220 Ц, ЛР-220 ВЛ Центральная | 2012-05-11 | 2012-05-15 | 5 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тверская | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | СР: Р-2СШ СМВ-220 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | СР: Р-2СШ СМВ-220 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2
МЭС Юга | ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: Р-2СШ СМВ-220 | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2
МЭС Юга | ПС Черемушки | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ТТ ВЛ-220 Центральная | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Восточная, АТ(Т) | АТ-2 | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, ТО РЗА:терминал основных защит ЭКРА, терминал резервных защит сторона 220 кВ ЭКРА, резервные защиты сторона 110 ЭКРА, ДЗО-220 АТ-2 ЭКРА,, TAPCON (управление РПН), терминал регулирования ЛРН-10 АТ-2, ДЗО-10 АТ-2, з-ты, авт ВВ-10, дуговая з-та ст. 10 кВ АТ-2 (ОРИОН), ТТ АТ-2, ТН-10 АТ-2 в объеме "К1", ВВИ АТ-2, вводы 220 АТ-2, вводы 110 АТ-2, отборы проб масла РПН АТ-2, АТ-2, ТО РЗА ТТ ВВ-10 АТ-2, ТО РЗА АУВ ВЭ-110 АТ-2 ЭКРА, ТТ ВЭ-110 АТ-2, | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 2 СШ 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Р-23-2-220, ТО РЗА автоматика и привод в объеме "О", ТТ в объеме "К1", отборы проб масла МВ-220-14 | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 4 СШ 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-220 4 СШ, РТН-220 4 СШ | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР РТН-220 4 СШ, ТО РЗА УРОВ в объеме "В" | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | СР РТН-110 1 СШ, ТР ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, отборы проб масла ТН-110 1 СШ | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | СР РТН-110 2 СШ ТР ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ отборы проб масла ТН-110 2 СШ | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-110 ОСШ, отборы проб масла ТН-110 ОСШ | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 1
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 110 кВ | 1 СШ 110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | СР ШР-110 1 СШ АТ-1, ШР-110 1 СШ ОМВ-110, РТН-110 1 СШ, ШР-110 1 СШ ШСМВ-110, ТР 1 СШ 110 кВ | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
МЭС Юга | ПС Восточная, СШ, 110 кВ | 2 СШ 110 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР 2 СШ 110 кВ СР ШР-110 2 СШ АТ-1, ШР -110 2 СШ ОМВ-110, РТН-110 2 СШ, ШР-110 2 СШ ШСМВ-110 | 2012-05-25 | 2012-05-31 | 7
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР АТ-1, ОПН-110 АТ-1, замена ввода 220 кВ ф В, ТО РЗА автоматика пожаротушения, ДЗО-10 АТ-1, ДЗО-220 АТ-1,Газовая защита АТ-1, ДЗТ АТ-1, Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, МТЗ-220/10 с блок. по U, ЗЗ стороны 220/110, перегруз 220/10/общий, МТЗ-10, ДЗ ПЗ-5, защита от потери охлаждения, сигнализация, вых. реле основ. защит, вых. реле резерв. защ.ит, автоматика охлаждения, автоматика РПН, вторичные цепи ТН 10кВ АТ-1, ТТ АТ-1 в объеме "В", ВВИ АТ-1, вводы 220/110 АТ-1, отборы проб масла с АТ-1, РПН АТ-1, ввода 220-110 АТ-1, | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 3
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР 1 СШ-220, Р-А-1-1, Р-К-1-1 | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 3
МЭС Юга | ПС Кирилловская, АТ(Т) | Т-3 110/35 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР Т-3, ТР-35 Т-3, ТР-6 Т-3, РОСШ-110 Т-3, РВСН-110 Т-3, СР ТР-110 Т-3, ТО РЗА диф. защита, газовая защита, газовая защит РПН, МТЗ-110 с блокир. по U, перегруз 110, 6 кВ, МТЗ-6 с блокир. по U, з-та от повышения температуры, автоматика РПН, БАР, ДЗШ-6 кВ в объеме "В", ТТ Т-3 в объеме "К" отбор проб масла Т-3, РПН Т-3, ввода 110 Т-3 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР РОСШ-110 Т-3 | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР ЛР-220 ВЛ Кубанская, ЗКР ВЛ 220 кВ Кубанская, РТН-220 сш К, ТО РЗА ТН-220 с.ш. К в объеме "К" | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | СШ-220 К | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР с.ш. К-220, РТН-220 сш К, РПГ-220 сш «К», Р-К-2-К, Р-К-1-К, ЛР-220 ВЛ Кубанская, ТО РЗА ТН-220 с.ш. К в объеме "К" | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-2 с.ш.-110 АТ-1, ШР-2 с.ш.-110 ОМВ, ШР-2 с.ш.-110 АТ-2, ШР-2 с.ш.-110 ШСМВ, ШР-2 с.ш.-110 Т-3, ШР-2 с.ш.-110 Т-4, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ РИП 2ц, РТН-110 2 с.ш., ОПН-110 2сш, ШР-2 с.ш.-110 БСК-2. ТО РЗА автоматика и АПВ МВ-110 АТ-1, ТТ МВ-110 АТ-1 в объеме "В". ТО ОМВ-110 ТО РЗА ЭПЗ-1636 1, ЭПЗ-1636 2, защита от перегруза, АПВ и привод в объеме "О". ТО МВ-110 АТ-2 ВВИ МВ-110 АТ-2, ввода МВ-110 АТ-2, отбор проб масла ввода МВ-110 АТ-2. ТО ШСМВ-110, ТО РЗА ТО, МТЗ, ЗЗ, АПВ и привод ШСМВ в объеме "О". ТР РТН-110 2 с.ш., ОПН-110 2сш. | 2012-05-14 | 2012-05-25 | 12
МЭС Юга | ПС Кирилловская, ШР, СК | БСК-110-2 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТТ-110 БСК-2, Р-110 БСК-2, БСК-110 №2, ВВИ БСК-110 №2 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ РИП 1ц | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ РИП 2ц | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ШР-2 с.ш.-110 Т-3 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР: РТН-110 ОСШ, РПГ-110 ОСШ. ТР ОСШ-110 кВ, РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3
МЭС Юга | ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ЛР-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, КС-110 ВЛ Новороссийск 2ц ф А, В, С, РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ВЧЗ-110 Новороссийск 2ц ф А, В, С, ТО РЗА АПВ и привод ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц в объеме "О",ТО РЗА ВЧ заградитель ф "С", ВЧ обработка, ФП, РФ в объеме "К1" | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2
МЭС Юга | ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Раевская с заменой его на ОМВ-110 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | СР АТ-1, ТР ВДТ АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВС-35 ВДТ АТ-1, РВП-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РР-35 ВДТ АТ-1, ШР-220 АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ШР-1СШ-110 АТ-1 ТО РЗА газовая защита АТ-1, газовая защита ВДТ, диф. защита АТ-1, диф защита ВДТ АТ-1, резервные защиты АТ-1, з-та от потери охлаждения, МТЗ с ВМБ стороны 220, перегруз стороны 220 кВ, ЗЗ стороны 110 кВ, МТЗ с ВМБ стороны 6 кВ, вых. реле основных защит, вых. реле резервных защит, управл. ОД и КЗ 220 кВ., перегруз нейтрали ВДТ АТ-1 в объеме "О". ВВИ АТ-1, вводы 220-110 кВ, отбор проб масла АТ-1, РПН-ВДТ-АТ-1, ТТ-220/110 АТ-1, ввода ф В, С АТ-1, ввода ст 110 АТ-1, СР МВ-110 АТ-1 ТР: ШР-1СШ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1 ВВИ: МВ-110 АТ-1, вводы МВ-110 АТ-1,ТО РЗА АПВ и привод МВ-110 в объеме "О" отбор проб масла: баки, ввода МВ-110, ТТ-110 ф "А", "С" | 2012-05-05 | 2012-05-31 | 27
МЭС Юга | ПС Крымская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-220 АТ-1, | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | FALSE | ВЛ 220 |  |  |  | ТР: ШР-220 АТ-1, | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1 |  |  |  | ▀
МЭС Юга | ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | СР ШР-1СШ-110 Т-2, Р-1СШ ШСМВ-110, ШР-1СШ-110 ВЛ Тоннельная, ШР-1СШ-110 ВЛ КТПФ, ШР-1СШ-110 ВЛ Небердж.II ц ТР: ШР-1СШ-110 АТ-1, ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-1СШ-110 ВЛ Небердж. Iц., ШР-1СШ-110 Т-1, ШР-1СШ-110 БСК-1, РТH-1СШ-110, ТН-1СШ 110 , ОПН-1сш-110. ТР: ТТ-110 ВЛ Геленджик , ЛР-110 ВЛ Геленджик , ЛР-110 ВЛ Неберджаевская Iц ТО РЗА АПВ и привод, ЭПЗ-1636 в объеме "В" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла баки, ввода МВ-110, СР МВ-110 ВЛ Неберджаевская Iц , МВ-110 ВЛ Неберджаевская .IIц, ЛР-110 ВЛ Неберджаевская II ц. ТО РЗА АПВ и привод МВ-110 ВЛ Неберджаевская ..II ц в объеме "О" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла баки, ввода МВ-110 | 2012-05-12 | 2012-05-30 | 19
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Геленджик | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик, ТТ-110 ВЛ Геленджик , ЛР-110 ВЛ Геленджик , | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Неберджаевская 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | СР МВ-110 ВЛ Неберджаевская Iц . ТО РЗА АПВ и привод, ЭПЗ-1636 в объеме "В" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла баки, ввода МВ-110 | 2012-05-04 | 2012-05-13 | 10
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Неберджаевская 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | СР МВ-110 ВЛ Неберджаевская .IIц, ТО РЗА АПВ и привод МВ-110 ВЛ Неберджаевская ..II ц в объеме "О" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла баки, ввода МВ-110 | 2012-05-14 | 2012-05-23 | 10
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская II ц ТО РЗА ЭПЗ-1636, ШОН в объеме "О" | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, ШР, СК | БСК-110-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР:Р-110 БСК-1,ЗОН-110 БСК-1, БСК-110-1, ТТ-110 БСК-1, ТО РЗА авт заш (ШЭ 2607 017217), шкаф управления и перегруз, ТТ в объеме "К" ВВИ БСК-110-1. ТО ЭВ-110 БСК-1 ТО РЗА ТТ, ЭМБ и ДУ разъеденителями, схема обогрева приводов в объеме "К" | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 ВЛ Геленджик | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая I ц ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц ТО РЗА ЭПЗ-1636 , АПВ и привод в объеме "О" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла ввода МВ-110, МВ-110. ТО РЗА ВЧ заградитель ф "В", ВЧ обработка, ФП в объеме "К", | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц ТО РЗА АПВ и привод в объеме "О". ТО РЗА ДФЗ-201 АВЗК-80 АК-80, ВЧ заградитель ф "В", ВЧ обработка, ФП в объеме "К", ЭПЗ-1636 в объеме "О" | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Тоннельная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР ШР-1СШ-110 ВЛ Тоннельная, ЛР-110 ВЛ Тоннельная, ТР ЛР-110 ВЛ Тоннельная, ВЧЗ-110 ВЛ Тоннельная ф "В", КС-110 ВЛ Тоннельная ф "В", | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская Iц | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская ПТФ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | СР ШР-1СШ-110 ВЛ КТПФ, ЛР-110 ВЛ КТПФ. ТР ВЧЗ ВЛ-110 КТПФ (ф. С), КС ВЛ-110 КТПФ | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР ТН-2СШ 110, ОПН-2СШ-110 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | TRUE | Прочее |  |  |  | ТО СМВ-220 ТО РЗА терминал АУВ (С60) | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
МЭС Юга | ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | TRUE | Прочее |  |  |  | СР Р-1СШ ШСМВ-110 ТО ТТ-110 ШСМВ-110 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | TRUE | АТ 220 |  |  |  | ТР: АТ-1, ТР 220 кВ АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ОПН-110-АТ1, ОПН-220-АТ1, ТО: ОПН-10-АТ1, 1С 10 кВ АТ-1 ТО РЗА: ДЗТ АТ-1, Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, з-та от потери охлаждения, перегруз-220, МТЗ ст.220-110 с бл по напряжению, ЗЗ ст 110, МТЗ ст 10 кВ, РПР АТ-1, ДЗО-10 АТ-1 в объеме "О" ВВИ: АТ-1, ввода 220-110 АТ-1, отбор проб масла АТ-1, РПН АТ-1, ТО РЗА автоматика МВ-110 в объеме "О" | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: РОСШ-110 АТ-1 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, СШ, 220 кВ | 1C 220 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: ШР ТН I С 220 кВ, ШР-211 1С 220 кВ, ШР-221 1С 220 кВ, ТР 220 кВ АТ-1. ТО ВЭ 211. ТР: ТН 1 С 220 кВ, ОПН ТН 1 С 220 кВ, ШР ТН I С 220 кВ | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
МЭС Юга | ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 222 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО: ВЭ-222 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
МЭС Юга | ПС Славянская, ШР, СК | СТК-1 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТР: СТК-1 ТО: ТТ В 10 кВ БСК-10-1, ТТ В 10 кВ СТК-1, ОПН 10 кВ СТК-1 ВВИ БСК-10-1 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Мартанская-Шенджий | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-Шенджий | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ЗИП | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Южная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Парфюмерная | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов,расчистка трассы | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО-1 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ОБД | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ КТЭЦ-ОБД на ПС Юго-Восточная | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ЗИП | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ КТЭЦ-ЗИП на ПС Юго-Восточная | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1
Краснодарские ЭС | ПС Горячий ключ, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта разъеденителей 110 кВ | 2012-05-14 | 2012-05-21 | 8
Краснодарские ЭС | ПС Горячий ключ, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта ШР-110 кВ 2 СШ ОМВ-110 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Краснодарские ЭС | ПС Горячий ключ, ТН, 110 кВ | ТН-110-2СШ | TRUE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта РТН-110 кВ 2 СШ | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 3
Краснодарские ЭС | ПС Горячий ключ, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Для текущего ремонта Р 2СШ ШСМВ-110 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов. Чистка трассы | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов. Чистка трассы | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Промышленная | {CDDCF1CD-31CA-4F36-AAD7-5F6852231552} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов. Чистка трассы | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Шедок-Псебай | {2776C8FB-4FDF-4E26-80E6-EEFE4C59128F} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов. Чистка трассы | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов. Чистка трассы | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов. Чистка трассы | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Засовская | {D6F401F4-C5CD-46D5-970C-18AE58327741} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов МВ-110 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Лабинские ЭС | ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Засовская | {8E86727A-E779-4BA9-AFCC-3A042BC74E32} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | БСК-110 | {1FA1D32D-1064-48F2-9FA9-82EDCB023736} | Прочее |  |  |  | Профиспытания БСК-110 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 БСК | {A3F83E1C-EDFB-451F-8FDC-A93F669E2CE9} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов МВ-110 БСК-110 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Промышленная | {10773B49-0324-487F-B2C5-EA675D8A1A23} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов МВ-110 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Лабинские ЭС | ПС Промышленная | 1СШ-110 кВ | {A0D73BE8-1D19-49D1-A6BD-14D04F708C96} | Прочее |  |  |  | Комплексный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | СОМВ-110 | {FD8AC9FC-5C52-482B-A75B-B56964025784} | Прочее |  |  |  | Профиспытания вводов СОМВ-110 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Лабинские ЭС | ПС Курганная тяговая | МВ-110 ВЛ Родниковская | {EF787805-2D83-4512-B3AA-0F0348C53D7B} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
Лабинские ЭС | ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | Профиспытания СМВ-110 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
Лабинские ЭС | ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Псебай | {1474D7AA-8808-49A4-A8E7-D4049D6FD162} | Прочее |  |  |  | Техобслуживание МВ-110 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
Ленинградские ЭС | ПС Кущевская | 1СШ-110 | {E701C7B8-8DBA-4B9E-BDAF-A1C36F2F8E81} | Прочее |  |  |  | Тек. Реонт ШР-110 Т-1, проф испытания | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Кущевская | ТН-110 1СШ | {934D6C23-000B-42A5-B576-CDAA890E75BB} | Прочее |  |  |  | Тек. Реонт ТН-110, РТН-110 1СШ, проф испытания | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Кущевская | МВ-110 Степная | {8B479899-FB68-4750-B9E6-B6799B9784F6} | Прочее |  |  |  | Тек. Ремонт МВ, ШР, ЛР-110 ВЛ Степная, проф испытания | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Кущевская | 2СШ-110 | {76C1592A-08D2-495B-BA8B-0BF8751E4FCF} | Прочее |  |  |  | Тек. Реонт ШР-110 Т-2, проф испытания | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Ленинградские ЭС | ПС Кущевская | МВ-110 Кисляковская тяговая | {25AF63D1-2824-4CF0-96F2-4C9082B592D8} | Прочее |  |  |  | Тек. Ремонт МВ, ШР, ЛР-110 ВЛ Кисляковская, проф испытания | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Ленинградские ЭС | ПС Кущевская | ТН-110 2СШ | {63907A26-D46C-4B3B-A7EF-384AB39A9E53} | Прочее |  |  |  | Тек. Реонт ТН-110, РТН-110 2СШ, проф испытания | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС | ВЛ-110кВ Кущевская-Кисляковская тяговая | {A9A389C5-83BB-4776-BA23-6E827DB6CE6E} | ВЛ 110 |  |  |  | Тек. Ремонт ЛР-110 ВЛ Кисляковская на ПС 110 Кущевская | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | {0879F804-B0E3-44A2-A8A7-0D26BBFC83AE} | ВЛ 110 |  |  |  | Тек. Ремонт ЛР-110 ВЛ Степная на ПС 110 Кущевская | 2012-05-16 | 2012-05-18 | 3
Ленинградские ЭС | ПС Шкуринская | СМВ-110 | {7EE1EDD3-DE98-41AE-B7DD-476EDF785F36} | Прочее |  |  |  | Комплексный ремонт СМВ-110, проф испытания | 2012-05-21 | 2012-05-25 | 5
Ленинградские ЭС | ПС Шкуринская | 1СШ-110 | {AE5274B7-D97C-4574-8C51-A0EBEDFC6F6B} | Прочее |  |  |  | Комплексный ремонт ШР-110 Т-1, СМВ-110, Р1СШ-СМВ-110, проф испытания | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2
Ленинградские ЭС | ПС Шкуринская | 2СШ-110 | {2B0C066F-8DFE-4630-8C88-B870D4F24D62} | Прочее |  |  |  | Комплексный ремонт СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Кущевская, проф испытания | 2012-05-23 | 2012-05-25 | 3
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | {862C783E-9C8D-4A74-9918-CEC8E332A875} | ВЛ 110 |  |  |  | Тек. Ремонт ЛР-110 ВЛ Староминская на ПС 110 Шкуринская | 2012-05-21 | 2012-05-22 | 2
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | {D66D1CC7-04FB-4C68-B84A-DCBB08CC88B6} | ВЛ 110 |  |  |  | Тек. Ремонт ЛР-110 ВЛ Кущевская на ПС 110 Шкуринская | 2012-05-23 | 2012-05-25 | 3
Славянские ЭС | ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская, ТР-110-Т1, РТН-1СШ-110, ТН-1СШ-110, ОПН-1СШ-110, СМВ-110, Р-1СШ-СМВ-110. | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание 2СШ-110, ВЧЗ-ВЛ 110 Н.Петровская, ЛР-110 ВЛ Н.Петровская, ШР-110 ВЛ Н.Петровская, ТР-110-Т2, РТН-2СШ-110, ТН-2СШ-110, ОПН-2СШ-110 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Вырубка деревьев | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Кубанское РДУ | ПС Ханьковская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, РТН-110-1СШ, ТН-110-1СШ, ШР-110-Т1, ТР-110-Т2, ОПН-110-1СШ | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание РРП-1СШ-110 | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание СМВ-110. | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2
Славянские ЭС | ПС Старонижестеблиевская, СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Тех.обслуживание 1,2-СШ-110, ТР-110-Т1, СР-110, ЛР-110 ВЛ Н.Мышастовская, ВЧЗ-ВЛ 110 Н.Мышастовская, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, ВЧЗ-ВЛ110 Красноармейская. | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2
Славянские ЭС | ПС Новомышастовская, СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт ОД-КЗ-110-Т2. Тех.обслуживание ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, Р-2СШ-СМВ-110, ТН-2СШ-110, ТТ-110-СМВ. | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Таманский Водовод | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр, замена изоляции, расчистка трассы | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Славянские ЭС | ПС Темрюк, Оборудование и устройства ЛЭП, ВЛ-110 кВ Темрюк-Таманский водовод | Защиты | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Вывод АПВ для безопасности работ на участке ВЛ-110 Старотитаровская- Таманский Водовод, имеющий совместный подвес с ВЛ-110 Темрюк - Таманский Водовод | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Старотитаровская-Таманский Водовод | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр, замена изоляции, расчистка трассы, выправка опор № 6,19; ремонт заземляющего контура оп 19 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Славянские ЭС | ПС Ханьковская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, РТН-110-1СШ, ТН-110-1СШ, ШР-110-Т1, ТР-110-Т2, ОПН-110-1СШ | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена линейной изоляции | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2
Славянские ЭС | ПС Забойская, Выключатели | МВ-110 Новопетровская | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ Н.Петровская | 2012-05-17 | 2012-05-24 | 8
Славянские ЭС | ПС ПТФ (СлЭС), Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Капитальный ремонт СМВ-110 | 2012-05-25 | 2012-05-31 | 7
Славянские ЭС | ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 1 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ Красноармейская, РРП-1СШ-110, Р-1СШ-СМВ-110, 1ТТ-СМВ-110, ТН-110-1СШ, ТР-110-Т1 | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2
Славянские ЭС | Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПТФ-Красноармейская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Бля безопасного проведения работ по капитальному ремонту ЛР-110 ВЛ ПТФ с покраской оборудования | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2
Славянские ЭС | ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ Славянская, РРП-2СШ-110, 2ТТ-СМВ-110, ТН-110-2СШ, ТР-110-Т2 | 2012-05-30 | 2012-05-31 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-05-01 | 2012-05-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Магри | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-05-01 | 2012-05-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | TRUE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-05-01 | 2012-05-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Реконструкция (условно) | 2012-05-01 | 2012-05-30 | 30
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт шлейфов, замена изоляторов | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капремонт, проверка проводови тросовв зажимах, рубка угрожающих деревьев | 2012-05-04 | 2012-05-05 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр , проверка проводов и тросав зажимахопоры 41, 39, 32, 31, 26, 25 | 2012-05-14 | 2012-05-15 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Кабардинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | чистка трассы | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт шлейфов, рубка угрожающих деревьев | 2012-05-16 | 2012-05-17 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр , проверка проводов и тросав зажимахопоры 12а, 13 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр , проверка проводов и тросав зажимахопоры 39, 32, 31, 26 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт шлейфов, замена изоляторов | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Верховой осмотр , проверка проводов и тросав зажимахопоры 38, 36, 35, 39 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Кабардинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | чистка трассы | 2012-05-20 | 2012-05-20 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капремонт, проверка проводови тросовв зажимах, рубка угрожающих деревьев | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | замена изоляторов | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | усиление шлейфов | 2012-05-24 | 2012-05-26 | 3
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ремонт шлейфов, рубка угрожающих деревьев | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Аше-Лазаревская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Рубка угрожающих деревьев | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-I СШ СМВ-110 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Адлер, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-I СШ СМВ-110 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Каменка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | испытание , отбор проб масла | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
Сочинские ЭС | ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТН-110 II СШ (без отключения 2 СШ 110)текущий ремонт ОПН-110 2 СШ | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кудепста, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЗН РП 1-110 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытание КС ВЛ Дагомыс на ПС Верещагинская | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Верещагинская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ОПН-110 2 СШ | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 (с включением РП) | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 (с включением РП) | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП) | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП) | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Родниковая, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ОПН-110 2 СШ | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | испытания ( с заменной на ОМВ-110) | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ШОН ВЛ 110 Головинка на ПС Волконка | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-I СШ ОМВ-110 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | ОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт Р-I СШ ОМВ-110 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ШОН ВЛ 110 Якорная щель на ПС Волконка | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Лазаревская | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лазаревская | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лазаревская на ПС Волконка | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Головинка, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Испытание, отбор проб масла ТН-110 2 СШ | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
Сочинские ЭС | ПС Головинка, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лоо | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лоо на ПС Головинка | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Лоо , СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | испытание ТН-110 1 СШ | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка защит и автоматики в объме К (с объединением СШ 110 кВ через развилку ШР-110) | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 3
Сочинские ЭС | ПС Джубга, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка вторичных цепей | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Выключатели | МВ-110 Архипо-Осиповка | TRUE | Прочее |  |  |  | Испытание отбор проб масла | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Сочинские ЭС | Юго-Западные ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | отбор проб масла с ТТ-110 ВЛ Архипо-Осиповка на ПС Джубга | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка вторичных цепей | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Выключатели | МВ-110 Лермонтово | FALSE | Прочее |  |  |  | отбор проб масла ( с заменной на СОМВ-110) | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Общеподстанционное оборудование | ДЗШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка в объеме К | 2012-05-28 | 2012-05-29 | 2
Сочинские ЭС | ПС Джубга, Общеподстанционное оборудование | УРОВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка в объеме К | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, Общеподстанционное оборудование | ЗМН | FALSE | Прочее |  |  |  | Проверка в объеме К | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110, отбор проб масла, проверка автоматики | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка вторичных цепей, отбор проб масла | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | проверка вторичных цепей | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЗН КС ВЛ- Небуг, испытание КС ВЛ Небуг на ПС Ольгинка | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЗН КС ВЛ- Новомихайловка, испытание КС ВЛ Новомихайловка на ПС Ольгинка | 2012-05-28 | 2012-05-28 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ | 2012-05-02 | 2012-05-16 | 15
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ-Гойтх | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, АТ (Т) | Т-1 110/10/6 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ Т-1 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ- Туапсе | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, АТ (Т) | Т-2 110/10/6 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ Т-2 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ШЭСВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ШЭСВ-110 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт РТН -110 ТН-110 1 СШ | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ- Шепси 1 цепь | 2012-05-12 | 2012-05-12 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, АТ (Т) | Т-3 110/6 кВ | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ Т-3 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 2 ц | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ- Шепси 2 цепь | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Сочинские ЭС | ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Кривенковская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ- Кривенковская | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Сочинские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кабардинская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 2 СШ ВЛ Кабардинская | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Сочинские ЭС | ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Куринская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 2 СШ ВЛ Куринская | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская на ПС Кабардинская и текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кабардинская на ПС Навагинская | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Навагинская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Сочинские ЭС | ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР -110 ВЛ Кривенковская | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР -110 ВЛ Кривенковская на ПС Куринская | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Отключение шлейфов разъединителя РРП-1-110 | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Замена РП, установка ТТ-110 | 2012-05-02 | 2012-05-19 | 18
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Отключение шлейфов разъединителя РРП-II-110 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | подключение шлейфов разъединителя РРП-II-110 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Монтаж и подключение ТТ-110, замена РВС 110 кВ на ОПН | 2012-05-19 | 2012-05-26 | 8
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | подключение шлейфов разъединителя РРП-I-110, отключение шлейфов к ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая | 2012-05-19 | 2012-05-19 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | подключение шлейфов ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая | 2012-05-26 | 2012-05-26 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | отключение шлейфов к ЛР-110 ВЛ Навагинская | 2012-05-27 | 2012-05-27 | 1
Сочинские ЭС | ПС Гойтх, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Монтаж и подключение ТТ-110, замена РВС 110 кВ на ОПН | 2012-05-27 | 2012-06-04 | 9
Сочинские ЭС | ПС Якорная Щель, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | испытания ТТ-110 ВЛ-110 Дагомыс | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Якорная Щель, СШ | РП-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | испытания ТТ-110 ТТ-110 РРП | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытания ТТ-110 ВЛ-110 Дагомыс и ТТ-110 РРП на ПС Якорная щель | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Сочинские ЭС | ПС Якорная Щель, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | испытания ТТ-110 ВЛ-110 Волконка | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | испытания ТТ-110 ВЛ-110 Волконка на ПС Якорная щель | 2012-05-25 | 2012-05-25 | 1
Сочинские ЭС | ПС Дагомыс тяговая, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текуший ремонт РВС-110 1 СШ (с включением РП) | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
Сочинские ЭС | ПС Дагомыс тяговая, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текуший ремонт РВС-110 2 СШ (с включением РП) | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей (с включением РП) | 2012-05-05 | 2012-05-05 | 1
Сочинские ЭС | ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары | 2012-05-06 | 2012-05-06 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары на ПС Афпостик | 2012-05-06 | 2012-05-06 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-Чинары на ПС Чилипси | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт разъединителей | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1
Сочинские ЭС | ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-Шепси на ПС Чилипси | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1
Сочинские ЭС | ПС Горячий ключ, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Фаногорийская | FALSE | Прочее |  |  |  | текущий ремонт ШР-110 2 СШ ВЛ Фанагорийская (с заменной на ОМВ) | 2012-05-28 | 2012-05-30 | 3
Тихорецкие ЭС | ПС Атаманская | СМВ-110 | {1A9BADF7-E8D5-4C4B-B06E-2FABDC44AD35} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт СМВ-110 проверка РЗА ВЛ-110 Крыловская, ВЛ-110 Ленинградская; кап. ремонт ОД, КЗ-110 Т-1; замена силикагеля, проверка цепей напряжения ТН-110 1, 2СШ | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Атаманская | 1СШ-110 | {E6FBAB37-CFE7-421C-A376-D2448C43F354} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт СМВ-110 проверка РЗА ВЛ-110 Крыловская, ВЛ-110 Ленинградская; кап. ремонт ОД, КЗ-110 Т-1; замена силикагеля, проверка цепей напряжения ТН-110 1, 2СШ | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Атаманская | 2СШ-110 | {2F572927-53C1-4E24-9AC0-36869FEFF97C} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт СМВ-110 проверка РЗА ВЛ-110 Крыловская, ВЛ-110 Ленинградская; кап. ремонт ОД, КЗ-110 Т-1; замена силикагеля, проверка цепей напряжения ТН-110 1, 2СШ | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2
Тихорецкие ЭС | МЭС Юга | ВЛ-220 Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Светл | {3CA7EF19-8432-E14D-B450-0E7C121544FA} | ВЛ 220 |  |  |  | Замена опор, установка ГВ, замена изоляторов поврежденных, замена фарфоровой изоляции, выправка опор, верховой осмотр | 2012-05-02 | 2012-05-05 | 4 |  |  |  | ▀
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | 1 СШ 110 | {5756EE1E-851E-40D8-9549-B0FD93897CE1} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. ТО в объёме "О": ДЗШ 1 СШ-110. | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
Тихорецкие ЭС | ПС Тихорецк | ОСШ 110 | {758CFD68-5634-4FBA-9D3A-729E6408AB6F} | Прочее |  |  |  | Средний ремонт: РОСШ-110 ОМВ, текущий ремонт: ТТ ОМВ-110. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-110 ОМВ. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода ОМВ | 2012-05-29 | 2012-05-30 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Светлая | 2 СШ-220 | {05C1C7BE-2AEC-4ED4-98CA-16B8142BD5FF} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: ШР-220 Т-2, СШ-220 кВ. | 2012-05-02 | 2012-05-03 | 2
Тихорецкие ЭС | ПС Светлая | Т-2 220/35 | {84DE939A-B54A-4157-A76C-F80008B0026B} | Прочее |  |  |  | Текущий ремонт: Т-2, ОПН-220 Т-2, РВС-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ТТ-35 Т-2. Диагностика Т-2, вводов 220 кВ Т-2, РПТ Т-2. | 2012-05-02 | 2012-05-08 | 7
Тимашевские ЭС | ПС Новоджерлиевская | 1СШ-110 | {25D77FBD-7A68-4183-B31C-820903960C4B} | Прочее |  |  |  | Т.р. ЛР-110 ВЛ "Брюховецкая-Новоджерелиевская", СР-1-110, ШР-110 Т-1 | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Новоджерлиевская | {892304BB-3F12-4F99-8063-B31268597E8B} | ВЛ 110 |  |  |  | Т.р. ЛР-110 ВЛ "Брюховецкая-Новоджерелиевская" на ПС Новоджерелиевская | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Новоджерлиевская | 2СШ-110 | {A4833747-51C6-4E54-8AF5-F8379F8CD273} | Прочее |  |  |  | Т.р. ЛР-110 ВЛ "Новоджерелиевская-Ольгинская", СР-2-110 | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская | {64AC0CB6-3E2F-4133-9BEA-492846CAF97F} | ВЛ 110 |  |  |  | Т.р. ЛР-110 ВЛ "Новоджерелиевская-Ольгинская" на ПС Новоджерелиевская | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ОСШ-110 | {0C82EE7F-5D6B-4B2E-B9D4-E8C28EBBF39A} | Прочее |  |  |  | Текремонт ТН-110 ОСШ, РОСШ ОМВ-110, РОСШ-110 Т-3, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 ВЛ Роговская | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Роговская | {59270324-D1C9-4F7A-B8C7-12722D1765A7} | Прочее |  |  |  | Текремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, ЛР-110 ВЛ Роговская на ПС 110кВ Калининская | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Роговская-Калининская | {AC0ECBBD-22F2-4E10-8CF1-7C179B1E2B03} | ВЛ 110 |  |  |  | Текремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, ЛР-110 ВЛ Роговская на ПС 110кВ Калининская | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | ОСШ-110 | {0C82EE7F-5D6B-4B2E-B9D4-E8C28EBBF39A} | Прочее |  |  |  | Текремонт ТН-110 ОСШ, РОСШ ОМВ-110, РОСШ-110 Т-3, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 ВЛ Медведовская, РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская | 2012-05-10 | 2012-05-31 | 22
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Нововеличковская | {B87009AC-733E-4058-B950-B38FDAD86D70} | Прочее |  |  |  | Текремонт ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, ЛР-110 ВЛ Нововеличковская | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Нововеличковская | {2FC16476-E050-4219-926B-35006FB4FD01} | ВЛ 110 |  |  |  | Текремонт ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, ЛР-110 ВЛ Нововеличковская на ПС 110кВ Калининская | 2012-05-14 | 2012-05-16 | 3
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Медведовская | {1CD3FB14-C710-48A0-BEB2-998E6F4CF8EE} | Прочее |  |  |  | Текремонт ТТ-110 ВЛ Медведовская, ЛР-110 ВЛ Медведовская на ПС 110кВ Калининская | 2012-05-17 | 2012-05-21 | 5
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Медведовская-Калининская | {16B5175F-E7DD-4476-8C48-43900C9C6074} | ВЛ 110 |  |  |  | Текремонт ТТ-110 ВЛ Медведовская, ЛР-110 ВЛ Медведовская на ПС 110кВ Калининская | 2012-05-17 | 2012-05-21 | 5
Тимашевские ЭС | ПС Калининская | МВ-110 Новониколаевская | {F679C8CB-684E-4312-BC94-2F0ED7461B52} | Прочее |  |  |  | Текремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, ЛР-110 ВЛ Новониколаевская на ПС 110кВ Калининская | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 3
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Новониколаевская | {D8956967-9400-4AD1-8013-83BFCECE0412} | ВЛ 110 |  |  |  | Текремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, ЛР-110 ВЛ Новониколаевская на ПС 110кВ Калининская | 2012-05-10 | 2012-05-12 | 3
Усть-Лабинские ЭС | ПС Бузиновская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Восстановление РЗА ВЛ-110 Выселки (с включением РП-110) | 2012-05-21 | 2012-05-23 | 3
Усть-Лабинские ЭС | ПС Бузиновская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Восстановление РЗА ТН-110 2 СШ (с включением РП-110) | 2012-05-24 | 2012-05-24 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Бузиновская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Восстановление РЗА ВЛ-110 Рассвет (с включением РП-110) | 2012-05-25 | 2012-05-29 | 5
Усть-Лабинские ЭС | ПС Бузиновская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | Восстановление РЗА ТН-110 1 СШ (с включением РП-110) | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Ладожская | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тбилисская-Ладожская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО ЛР-110 ВЛ Ладожская на ПС Тбилисская | 2012-05-02 | 2012-05-02 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, СШ | 1СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Ладожская, Р 1 СШ СМВ-110 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 1СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РТН-110 1 СШ, ТН-110 1 СШ | 2012-05-03 | 2012-05-03 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, Выключатели | СМВ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-05-04 | 2012-05-04 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | FALSE | Прочее |  |  |  | опробование | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Тбилисская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | ТО ЛР-110 ВЛ Кропоткин на ПС Тбилисская | 2012-05-10 | 2012-05-10 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, СШ | 2СШ-110 | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО ШР-110 Т-2, ШР-110 ВЛ Кропоткин, Р 2 СШ СМВ-110 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Усть-Лабинские ЭС | ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 2СШ | FALSE | Прочее |  |  |  | ТО РТН-110 2 СШ, ТН-110 2 СШ | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Тбилисская | FALSE | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов, чистка трассы | 2012-05-10 | 2012-05-11 | 2
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | Профиспытания ТТ-110 ВЛ-Джубга на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка | 2012-05-31 | 2012-05-31 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Раевская-Анапская | {27AEED6D-27B3-4222-B17D-81E9348FD71B} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт провода, подрезка деревьев, замена изоляторов, выемка проводов и троссов из поддерживающих зажимов. | 2012-05-02 | 2012-05-04 | 3
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | Замена изоляторов и арматуры | 2012-05-14 | 2012-05-18 | 5
Юго-Западные ЭС | Краснодарские ЭС | ВЛ-110 Ильская-Холмская | {231DAF3A-B0BA-4291-9500-C7D747BB768D} | ВЛ 110 |  |  |  | Ремонт ЗНКС ВЛ 110 Ильская | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Гостагаевская | {FF3076D8-D420-4135-BB55-1198696ED513} | ВЛ 110 |  |  |  | СР ЛР-110, ШР-110 Т-1, СР-1-110 с заменой изоляторов на ПС 110 кВ Гостагаевская | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Гостагаевская-Джемете | {B07A37C8-A75A-40CE-9B78-1271D27C9891} | ВЛ 110 |  |  |  | СР ЛР-110 с заменой изоляторов на ПС 110 кВ Гостагаевская | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Тоннельная | СМВ-110 | {693C8D9C-3053-4464-BDF5-0CE08DC099D2} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Тоннельная | ТН-110 1 СШ | {D51F7661-F4B5-47AC-B047-48746DA6016C} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Тоннельная | ТН-110 2 СШ | {FEC2010E-29A8-4712-9ED8-EC172E33658F} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Дивноморская | СМВ-110 | {6194167D-DC04-4C7E-9F3C-B4A268494B4D} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. РП-110, профиспытания | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Дивноморская | 1СШ-110 | {A61F0F45-B844-4AD8-BFAA-88D7EA676E23} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции, с вкл. РП-110, профиспытания ТН-110 1СШ | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Дивноморская | 2СШ-110 | {C96407CF-38E6-41E3-A98A-BB883119D92B} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции, с вкл. РП-110, профиспытания ТН-110 2СШ | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джемете | СМВ-110 | {1C4DF62F-7D23-45C9-9E84-9C2745F4FCC7} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. СП-110 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джемете | 1СШ-110 | {5AB6581D-D5CC-4DB6-8C27-E7C1A88C7340} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции, с вкл. СП-110 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джемете | 2СШ-110 | {87E47303-2926-4974-B35D-10F8B0908CE5} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции, с вкл. СП-110 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джемете | РП-110 | {B5FE40BF-4316-4662-BDD0-6E1E8F557029} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений в ТТ-110 РП, с вкл. СП-110 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джигинская | СМВ-110 | {784AEDB3-7278-495C-8896-C8C8B380CA55} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. РП-110 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джигинская | 1СШ-110 | {CCA8DBCC-2A58-424E-88E0-98849C1F33C6} | Прочее |  |  |  | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 1СШ, устранение нагрева контактных соединений на ШР-110 Т-1 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джигинская | 2СШ-110 | {AA78FB9B-C400-4D0D-BC72-8BB4A215AC90} | Прочее |  |  |  | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 2СШ | 2012-05-15 | 2012-05-15 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Джигинская | РП-110 | {2A92E6E4-AFD3-4D86-8206-DE1D29504F63} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений в ТТ-110 РП | 2012-05-23 | 2012-05-23 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Гостагаевская | 1СШ-110 | {C3EE74F4-B545-4DA3-8DCF-28FB3983C93D} | Прочее |  |  |  | СР СР-1-110 с заменой изоляторов | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4
Юго-Западные ЭС | ПС Гостагаевская | 2СШ-110 | {6574E9A7-98A8-4BD9-BC02-EDF4F6C57BF2} | Прочее |  |  |  | СР СР-1-110 с заменой изоляторов | 2012-05-28 | 2012-05-31 | 4
Юго-Западные ЭС | ПС Абинская | СМВ-110 | {6FFDF235-AF3F-4AEC-A1EE-82B3524D6437} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. СП-110 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Абинская | 1СШ-110 | {B0C2CDE8-0D81-44FC-95D8-9E1B2848F0BC} | Прочее |  |  |  | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 1СШ | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Абинская | 2СШ-110 | {46793E0F-1402-4448-8296-59F6F8C5DA34} | Прочее |  |  |  | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 2СШ | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Береговая | СМВ-110 | {59055BE3-1CF2-459B-BAAE-605A9C1F3996} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. РП-110 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Береговая | 1 СШ-110 | {2156B84B-97D0-4EA1-961C-1E9E70FE8E61} | Прочее |  |  |  | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 1СШ, с вкл. РП-110 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Береговая | 2 СШ-110 | {EB5BEA1B-BDA7-41A8-B39C-49E7417CD235} | Прочее |  |  |  | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 2СШ, с вкл. РП-110 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Новороссийск | ТН-110 1 СШ | {C2484D18-84BB-4E68-9954-8C68F43EDAA1} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции | 2012-05-29 | 2012-05-29 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Новороссийск | ТН-110 2 СШ | {BEC4D88E-ED42-4F12-BBC4-E5C24B278A7D} | Прочее |  |  |  | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции | 2012-05-30 | 2012-05-30 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Варениковская | ОСШ-110 | {DCBBA61B-5BEF-46FB-BD4E-F23EE3A119FA} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 ОСШ-110 | 2012-05-08 | 2012-05-08 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Крымская ПТФ | 2СШ-110 | {3DD45154-3E33-47C1-8FE7-A2591F543D46} | Прочее |  |  |  | Профиспытания ТН-110 2СШ, с вкл. РП-110 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | 1
Юго-Западные ЭС | ПС Гостагаевская | 1СШ-110 | {C3EE74F4-B545-4DA3-8DCF-28FB3983C93D} | Прочее |  |  |  | СР ЛР-110 ВЛ-Джемете | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2
Юго-Западные ЭС | ПС Гостагаевская | 2СШ-110 | {6574E9A7-98A8-4BD9-BC02-EDF4F6C57BF2} | Прочее |  |  |  | СР ЛР-110 ВЛ-Джемете | 2012-05-07 | 2012-05-08 | 2

## Шаблон заявки на ремонт (hidden)
Создатель заявки: |  |  |  |  | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Ремонтные работы | Плановые |  |  | Скорректированные |  |  | Отправка в ОДУ
Создатель заявки | Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип |  |  |  |  | Начало | Конец | Длительность | Начало | Конец | Длительность

## На печать (hidden)
| Согласовано: | [41 empty] | Утверждаю:
| Заместитель генерального директора | [41 empty] | Первый заместитель директора -
| по техническим вопросам - | [41 empty] | Главный диспетчер Кубанского РДУ
| главный инженер ОАО "Кубаньэнерго" | [41 empty] | _______________ С.А. Антипов
| П.В. Зинченко _______________ | [41 empty] | 24 апреля 2012 г.
Сводный месячный график ремонтов ЛЭП и сетевого оборудования на
2012-05-01
Дни месяца
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | К-3 | {74AA3669-B7C4-F590-AFBF-6B9A42B4070E} | Генерация | К3 | ТР | 0 | 2012-05-02 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-08 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: Дни месяца 2 to Дни месяца 8
| Краснодарская ТЭЦ | К-5 | {42A83961-AA23-E388-09C9-A6C7777DD1AB} | Генерация | К5 | ТР | 0 | 2012-05-10 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-15 | (ТР . Pсниж= 0 МВт.) Текущий ремонт | bar: Дни месяца 10 to Дни месяца 15
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-05-05 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-05 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 5
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-05-06 | 2012-05-06 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-06 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 6
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-05-19 | 2012-05-19 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-19 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-1 | {FB3773A7-D6A3-B706-7C02-878A00224CC6} | Генерация | ТГ1 | ЗРР | 7 | 2012-05-20 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-05-20 | 2012-05-20 | (ЗРР. Pсниж= 7 МВт.) Разгрузка до 18 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 20
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-2 | {11DE71F0-8ADF-59A0-E6EE-0ADF57740AC8} | Генерация | ТГ2 | КС | 0 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-31 | (КС . Pсниж= 0 МВт.) Консервация | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-3 | {5458D577-50E2-3D05-673D-6E156955AEB1} | Генерация | ТГ3 | КС | 0 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-31 | (КС . Pсниж= 0 МВт.) Консервация | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-05-12 | 2012-05-12 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-12 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 12
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-05-13 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-05-13 | 2012-05-13 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 13
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-05-26 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-4 | {3E49B6C4-9101-1C68-9F17-C259E19802AF} | Генерация | ТГ4 | ЗРР | 10 | 2012-05-27 | 2012-05-27 | [31 empty] | 2012-05-27 | 2012-05-27 | (ЗРР. Pсниж= 10 МВт.) Разгрузка до 40 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 27
| Краснодарская ТЭЦ | ТГ-5 | {87A9492C-AE5E-F552-88A2-86E9A869D380} | Генерация | ТГ5 | ВПр | 0 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-31 | (ВПр. Pсниж= 0 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 17
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ЗРР | 60 | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | (ЗРР. Pсниж= 60 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 18
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №1 | {C9FF7C51-E30E-F68F-6BD8-2F654D911166} | Генерация | Б1 | ТР | 150 | 2012-04-27 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | (ТР . Pсниж= 150 МВт.) Текущий ремонт (КубРДУ отказано по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 11
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 3
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 4
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 15
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 16
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 24
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №2 | {CBAE7E59-97BE-4AE5-17F2-AA37927EFAA2} | Генерация | Б2 | ЗРР | 55 | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-10 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 10
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 11
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 22
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 23
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-05-29 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-29 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 29
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №3 | {11A5BE53-17B8-5B48-75E8-AB2B14AA6425} | Генерация | Б3 | ЗРР | 55 | 2012-05-30 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-30 | 2012-05-30 | (ЗРР. Pсниж= 55 МВт.) Разгрузка до 90 МВт с 1 до 6 часа для чистки конденсатора | ▀ | bar: Дни месяца 30
| Краснодарская ТЭЦ | Блок №4 | {24BD1C42-F5A0-C3EB-5B9E-7CCB5876D378} | Генерация | Б4 | ТР | 145 | 2012-05-13 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-05-13 | 2012-06-01 | (ТР . Pсниж= 145 МВт.) Текущий ремонт | ▀ | bar: Дни месяца 13 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ ("График реализации 2-го этапа …") | 3АТ | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-06 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-26 | усиление кабельного ввода 110 3АТ | ▀ | bar: Дни месяца 6 to Дни месяца 26
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ ("График реализации 2-го этапа …") | ОСШ-220 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-08 | Секционирование систем шин 220 кВ | ▀ | bar: Дни месяца 4 to Дни месяца 8
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ ("График реализации 2-го этапа …") | 1СШ-220 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-13 | Секционирование систем шин 220 кВ | ▀ | bar: Дни месяца 12 to Дни месяца 13
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ ("График реализации 2-го этапа …") | 2СШ-220 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-19 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-20 | Секционирование систем шин 220 кВ | ▀ | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 20
ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго | Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-1 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Расшиновка а/тр-ра 2АТ. Тех. обслуживание ЭВ-220кВ; кап. ремонт ЛР-220кВ; текущий ремонт ОПН-220кВ а/тр-ров 1АТ, 2АТ. (КубРДУ отказано по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-2 | {F5C7A1DC-4E75-DE4C-002D-869A53DE3987} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Расшиновка а/тр-ра 2АТ. Тех. обслуживание ЭВ-220кВ; кап. ремонт ЛР-220кВ; текущий ремонт ОПН-220кВ а/тр-ров 1АТ, 2АТ. (КубРДУ отказано по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 14
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-2 | {F5C7A1DC-4E75-DE4C-002D-869A53DE3987} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-19 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Текущий ремонт тр-ра 2АТ. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. (КубРДУ отказано по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-1 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-19 | 2012-05-19 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Ошиновка а/тр-ра 2АТ. Расшиновка а/тр-ра 1АТ. Тех. обслуживание МВ-110кВ; тек.рем. ОПН-110кВ; кап.рем. РОСШ-110кВ а/тр-ров 1АТ, 2АТ. (КубРДУ отказано по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 19
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-1 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-19 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Текущий ремонт тр-ров 1АТ, 20Т . Проверка РЗА. В/вольтные испытания. (КубРДУ отказано по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 19 to Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-1 | {EDBE969B-76DD-CAAA-21AD-734A9EDBD44F} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Ошиновка тр-ра 1АТ. (КубРДУ отказано по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | АТ-2 | {F5C7A1DC-4E75-DE4C-002D-869A53DE3987} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Ошиновка тр-ра 1АТ. (КубРДУ отказано по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | ▀ | bar: Дни месяца 25
| Краснодарская ТЭЦ, 220 кВ | 1Т | {E08DDDBC-E119-43B0-A543-28751351DCB4} | АТ 110 |  |  |  | 2012-04-27 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Текущий ремонт тр-ра 21Т. Кап ремонт ЛР-110кВ, ШР1СШ тр-ра 1Т. Проверка РЗА. В\вольтные испытания. (КубРДУ отказано по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | bar: Дни месяца 1 to Дни месяца 11
| Краснодарская ТЭЦ | Снижение max мощности станции или изменение регулировочного диапазона станции | {4CF2835D-7BDA-4594-93CB-9E7F447F4EA2} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-27 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-27 | Текущий ремонт теплопункта с отключением городских тепловых сетей | ▀ | bar: Дни месяца 14 to Дни месяца 27
| Краснодарская ТЭЦ, 110 кВ | С1Т | {2ACD7232-7DD0-4B48-B3B7-2FB44D4CF05F} | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-06-01 | Текущий ремонт тр-ра С1Т, ОПН-35кВ тр-ра С1Т. Проверка РЗА. В/вольтные испытания. | bar: Дни месяца 28 to Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ | МВ-110 ВЛ Парфюмерная | {786DE165-B666-4CC8-9FC7-CBAC391A889C} | Прочее |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Тех. обслуживание МВ. Капитальный ремонт РОСШ. С выводом из работы ЛЭП-110кВ "Парфюмерная" | bar: Дни месяца 31
| Краснодарская ТЭЦ, ВЛ-110 кВ КТЭЦ-Парфюмерная | ДФЗ-201 | {9EAB2816-34E8-44FD-954F-0ABE42592159} | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Проверка РЗА. | bar: Дни месяца 21 to Дни месяца 25
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
ЛУКОЙЛ-Экоэнерго | Белореченская ГЭС | Г-1 | {08E7EFEE-C1D4-239E-FE4F-C2ECC2FAD0FB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 16 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | (ТР . Pсниж= 16 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 14
| Белореченская ГЭС | Г-2 | {55DB125E-DCC6-7DAF-55FD-1DE72858A0A7} | Генерация | ГГ2 | ТР | 16 | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | (ТР . Pсниж= 16 МВт.) Техническое обслуживание | bar: ▀▀ 22
| Белореченская ГЭС | Г-3 | {D7C70C87-4C7B-A740-78DC-A31618B94CDB} | Генерация | ГГ3 | ТР | 6 | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | (ТР . Pсниж= 6 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 16
| Майкопская ГЭС | ГГ-1 | {66E43D56-E293-8916-79CA-2F6B6FC28889} | Генерация | ГГ1 | ТР | 2 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-07 | (ТР . Pсниж= 2 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 7
| Майкопская ГЭС | ГГ-2 | {CC7CD5BA-928C-8440-16C4-8820804692CE} | Генерация | ГГ2 | ТР | 2 | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | (ТР . Pсниж= 2 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 14
| Майкопская ГЭС | Останов станции | {5EFD08B9-BE5C-D180-BD26-731ADB1E10FF} | Генерация | ГГ1 | ТР | 9.4 | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | (ТР . Pсниж= 9,4 МВт.) Останов станции для промыва деривации | bar: ▀▀ 21
| Краснополянская ГЭС | ГГ-1 | {1FDE8B4A-8C97-3C16-ED3F-4C03FDD3EBCB} | Генерация | ГГ1 | ТР | 7 | 2012-05-07 | 2012-05-07 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-07 | (ТР . Pсниж= 7 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 7
| Краснополянская ГЭС | ГГ-3 | {49BFA0A6-654D-6C9C-D9B2-DAAA047E421E} | Генерация | ГГ3 | ТР | 7.3 | 2012-05-01 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-31 | (ТР . Pсниж= 7,3 МВт.) Текущий ремонт | bar: 1 to ▀▀ 31
| Краснополянская ГЭС | ГГ-4 | {9ADDDED7-6AAD-5D25-F9EE-2B5D38A67E93} | Генерация | ГГ4 | ТР | 7.3 | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-10 | (ТР . Pсниж= 7,3 МВт.) Техническое обслуживание | bar: 10
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинская ТЭС | Сочинская ТЭС, Блок №1 | ГТУ-1 | {} | Генерация | ГТУ1 | СР | 38.5 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | (СР . Pсниж= 38,5 МВт.) Инспекция уровня "D" | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №1 | ПТУ-1 | {} | Генерация | ПТУ1 | ВПр | 38.5 | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | (ВПр. Pсниж= 38,5 МВт.) Вынужденный простой | ▀ | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ГТУ-2 | {} | Генерация | ГТУ2 | ТР | 38.4 | 2012-05-01 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | (ТР . Pсниж= 38,4 МВт.) Ремонтные работы по устранению дефектов выявленых во время проведения инспекции уровня "А". (ОДУ Юга плановый вывод в ремонт блока №2 отказан) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 26
| Сочинская ТЭС, Блок №2 | ПТУ-2 | {} | Генерация | ПТУ2 | ВПр | 38.4 | 2012-05-01 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | (ВПр. Pсниж= 38,4 МВт.) Вынужденный простой (ОДУ Юга плановый вывод в ремонт блока №2 отказан) | ▀ | bar: 1 to ▀▀ 26
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-3 | {} | Генерация | ГТУ3 | ТР | 39.5 | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | (ТР . Pсниж= 39,5 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. (КубРДУ при условии в работе блок №1,2 на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 24
| Сочинская ТЭС, Блок №3 | ГТУ-4 | {} | Генерация | ГТУ4 | ТР | 39.5 | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | (ТР . Pсниж= 39,5 МВт.) Промывка компрессора, осмотр и очистка воздушных фильтров, доливка масла. (КубРДУ при условии в работе блок №1,2 на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 25
| Сочинская ТЭС | АТ-1 220/110 кВ | {} | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по устранению утечки элегаза в ячейке №11 АТ-1 КРУЭ-110 кВ. | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 18
| Сочинская ТЭС | Т-1 110/10 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Вынужденный простой | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| Сочинская ТЭС | 2 СШ 110 кВ | {} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по устранению утечки элегаза в ячейке №11 АТ-1 КРУЭ-110 кВ. | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 18
| Сочинская ТЭС | ЭВ-110 ВЛ Верещагинская | {} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Вывод в ремонт для безопасного производства работ по устранению утечки элегаза в ячейке №11 АТ-1 КРУЭ-110 кВ. | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 18
| Сочинская ТЭС | ЭВ-110 АТ-1 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Устранение утечки элегаза в ячейке №11 АТ-1 КРУЭ-110 кВ. | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 18
| Сочинская ТЭС | Т-2 110/10 | {} | Прочее |  |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Вынужденный простой (ОДУ Юга плановый вывод в ремонт блока №2 отказан) | bar: 1 to ▀▀ 26
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Крымская ГТ-ТЭЦ | Крымская ГТ-ТЭЦ | ГТУ-1 | {E15F1A86-B1F2-4B56-9AE3-5CA085396825} | Генерация | ГТУ2 | СР | 8 | 2012-05-03 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-29 | (СР . Pсниж= 8 МВт.) средний ремонт | ▀ | bar: 3 to 29
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
МЭС Юга | МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецкая | { } | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-10 | Регулировка проводов, выправка опор, замена поврежденных изоляторов, верховой осмотр, вырубка деревьев (ОДУ Юга перенесено) | ▀ | bar: 5 to 10; 28 to 31
| Ростовская АЭС, ВЛ 500кВ | ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС-Тихорецкая | { } | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-05-05 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-10 | ТР оборудования на Ростовской АЭС | ▀ | bar: 5 to 10
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Тихорецк - Кубанская | { } | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-08 | Ремонт муфты ВОЛС; ТР линейного оборудования на ПС Кубанская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 6 to 8; 16 to 18
| МЭС Юга, ВЛ 500кВ | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная | { } | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-04 | Замена поврежденных изоляторов, перестановка ГВ, установка РР, устройство дренажных отверстий траверсы, перепасовка тросовых оттяжек, замена сцепной арматуры, верховой осмотр, вырубка деревьев (ОДУ Юга, КубРДУ перенесено совместно с погашением ОРУ-500 кВ на ПС Центральная. При производстве работ учесть, что ВЛ 500 кВ находиться под наведенным напряжением свыше 25 В) | ▀ | bar: 1 to 4; 21 to 25
| ПС Центральная | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная | { } | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-04 | ТР: ЛР ВЛ 500 СтГРЭС , ОПН ВЛ 500 СтГРЭС, ТН ВЛ 500 СтГРЭС , УПГ ВЛ 500 СтГРЭС . ТО РЗА в объеме: "О"- ДЗ-503, резервные защиты, УРОВ-500 СтГРЭС, автоматика ВЭ-С-4, ТАПВ, АОПН, УРОВ АОПН; "К" автоматика Вэ-С-3, ТАПВ; "В"- АЛАР НПФ, ФОЛ, автоматика действующая при отключении ВЛ 500 СтГРЭС; "К1"-ТН 500 СтГРЭС (ОДУ Юга, КубРДУ перенесено совместно с погашением ОРУ-500 кВ на ПС Центральная. При производстве работ учесть, что ВЛ 500 кВ находиться под наведенным напряжением свыше 25 В) | ▀ | bar: 1 to 4; 21 to 25
| ПС Центральная | ВЛ 500кВ Центральная-Ингури ГЭС (ВЛ Кавкассиони) | { } | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная | ВЛ 500кВ Ставропольская ГРЭС-Центральная | { } | ВЛ 500 |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ НвГРЭС-Армавир | { } | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-20 | Реконструкция ВЛ | ▀ | bar: 10 to 20
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин | { } | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-05 | Замена поврежденных изоляторов, смазка тросовых оттяжек, верховой осмотр, установка спусков заземления ОКГТ, проверка и регулировка ИП, снятие птичьих гнезд | ▀ | bar: 2 to 5
| ПС Тихорецк | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин | { } | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-05 | Средний ремонт: Р-12-1, Р-14-1, РТН-330-1. Текущий ремонт: ОПН ВЛ 330 кВ Кропоткин. ТО в объёме "В" ФОЛ ВЛ 330 кВ Кропоткин, ЭМБ и управление РТН-330-1, Р-12-1, Р-14-1. ТО в объёме "К" УРОВ ВЛ 330 кВ Кропоткин. ТО в объёме "О" АПВ-503 (ОАПВ), МТО, ЗЗ, АЛАР НПФ, ДЗ-503. | ▀ | bar: 2 to 5
| ПС Кропоткин | ВЛ 330кВ Тихорецк-Кропоткин | { } | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | ТР ОПН ВЛ 330 кВ Тихорецк | ▀ | bar: 2 to 4
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк | { } | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-15 | Замена поврежденных изоляторов, снятие птичьих гнезд, верховой осмотр, регулировка ИП, | ▀ | bar: 11 to 15
| МЭС Юга, ВЛ 330кВ | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 | { } | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-24 | Замена поврежденных изоляторов, замена ДР, перестановка ГВ, верховой осмотр, замена ГЗТ (ОДУ Юга перенесено) | ▀ | bar: 14 to 31
МЭС Юга | Ставропольская ГРЭС | ВЛ 330кВ СтГРЭС-Армавир 2 | { } | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-24 | ТР линейного оборудования ВЛ | ▀ | bar: 14 to 24
| ПС Армавир | ВЛ 330кВ Кропоткин-Армавир | { } | ВЛ 330 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-07 | ТО в объеме "О"ДЗ-503 (ОДУ Юга, КубРДУ по режиму вывода ВЛ 330 Новочеркасская ГРЭС-Тихорецк, ВЛ 330 Новочеркасская ГРЭС-Армавир) | ▀ | bar: 6 to 7; 10 to 11
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Песчанокопская с отп. на ПС Свет | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-05 | Замена опор, установка ГВ, замена изоляторов поврежденных, замена фарфоровой изоляции, выправка опор, верховой осмотр, установка двойного крепления гирлянд. | ▀ | bar: 2 to 5
| ПС Крыловская | ВЛ 220кВ Тихорецк-Крыловская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Текущий ремонт: ТН-220 с.ш.-Тх, ОПН-220 с.ш. Тх. Диагностика ТН-220 с.ш.-Тх. Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: Авт-ка и управ.ЭВ-220 Тх-1.(ОДУ Юга отказано из-за совмещения с ВЛ-220 кВ А-20-А-30) | ▀ | bar: 28 to 30
| РРДУ, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Староминская-А-30 | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Замена изоляторов, чистка трассы, КР ВЛ (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 14 to 18
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Койсуг - Крыловская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-07 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-07 | Раоботы на ПС Крыловская | ▀ | bar: 7
| РРДУ, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Р-20-А-20 | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Роазрыв транзита ВЛ-220 кВ Р-20-А-20 в связи с выводом 2с. 220 кВ на ПС А-20 (ОДУ Юга, РРДУ при условии разрыва транзита 110 кВ Степная-Кущёвская для повышения надёжности питания потребителей, запитанных от ПС 220 кВ А-20) | ▀ | bar: 28 to 31
| РРДУ, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ А-20-А-30 | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Раоботы на ПС 220 А-20: ТР ШР 2С 220 кВ | ▀ | bar: 28 to 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-26 | Замена опор, установка Л-обр. гирлянд, замена изоляторов, вырубка деревьев, верховой осмотр (КубРДУ при условии ввода в работу с проектными защитами и противоаварийной автоматикой ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат) | ▀ | bar: 21 to 26
| ПС Тихорецк | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-26 | Текущий ремонт: ЛР-220 Брюховецкая,ТН-220 ВЛ Брюховецкая. Диагностика ТН-220 ВЛ Брюховецкая ТО в объёме "К" ТН ВЛ-220 Брюховецкая. (КубРДУ при условии ввода в работу с проектными защитами и противоаварийной автоматикой ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат) | ▀ | bar: 21 to 26
| ПС Брюховецкая | ВЛ 220кВ Тихорецк-Брюховецкая | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-26 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ВЧ обработка, ФП, ВЧ заградитель ф. "В". (КубРДУ при условии ввода в работу с проектными защитами и противоаварийной автоматикой ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат) | ▀ | bar: 21 to 26
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Усть-Лабинск - Тихорецк | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-19 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-19 | Ремонт ГЗТ, опрессовка сварных соединений, вырубка деревьев, верховой осмотр (КубРДУ при условии ввода в работу с проектными защитами и противоаварийной автоматикой ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат) | ▀ | bar: 16 to 19
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Выправка опор, установка двойного крепления провода, усиление сварных соединений, замена изоляторов, расширение просек (КубРДУ отказано в связи с производством работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 16 to 20
| ПС Афипская-220 | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТР: ЛР-220 ВЛ Горячий Ключ, РОСШ-220 ВЛ Горячий Ключ. ТО ЭПЗ-1636, автоматика, АЛАР - "О" (КубРДУ отказано в связи с производством работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 16
| ПС Горячий ключ | ВЛ 220кВ Горячий Ключ-Афипская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТО: ТН-220 А, ФХА ТН-220 А, ВИИ, ТР: РА-2А , ФХА баков и вводов МВ-220 А-1 (КубРДУ отказано в связи с производством работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 16 to 18
| ПС Горячий ключ | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТР: РЦ-1Ц, РТН-220 "Ц", ТН-220 Ц, ЛР-220 ВЛ Центральная (КубРДУ отказано, работы выполнить совместно с выводом ВЛ 220 при производстве работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 11 to 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Выправка опор, установка двойного крепления провода, усиление сварных соединений, замена изоляторов, расширение просек (КубРДУ отказано, работы выполнить совместно с выводом ВЛ 220 при производстве работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 11 to 15
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная - Горячий Ключ | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТР: ВЭ-220 Гор. Ключ , ЛР-220 Гор. Ключ, РОСШ-220 Гор. Ключ, ШР-1сш220 Гор. ключ. ТО в объеме "К1"- ЭМБ. (КубРДУ отказано, работы выполнить совместно с выводом ВЛ 220 при производстве работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 12 to 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Витаминкомбинат-Брюховецкая | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | БВР по монтажу четырёх опор, ОКГТ-15 строительных длин. (ОДУ Юга отказано из-за совмещения с ВЛ-330 кВ Армавир-Кропоткин-Тихорецк, ВЛ-220 кВ Центральная-Тверская и Армавир-Черёмушки) | ▀ | bar: 1 to 20
| ПС Тверская | ВЛ 220кВ Центральная-Тверская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-15 | СР: Р-1СШ СМВ-220 (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220 для работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 7 to 8; 14 to 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Регулировка ИП, замена изоляторов, установка двойного крепления провода, верховой осмотр | ▀ | bar: 28 to 31
| ПС Центральная | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | ТР: ЛР-220 Армавир, РОСШ-220 Армавир, ВВ-220 Армавир. ТО РЗА в объеме: "О"- защиты,автоматика ВВ; "К1"-ВЧЗ,ФП, ЭМБ. | ▀ | bar: 28 to 30
| ПС Армавир | ВЛ-220кВ Армавир - Центральная | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | Текущий ремонт: Р-41-1, Р-31-1, ТН-220-1. Техобслуживание ОПН-220-1.ТО в объеме "О" терминала D60, в объеме "К-1" ВЧЗ и ФП на фазе "А".Текущий ремонт ВВ-41, ТТ-41. ТО в объеме "О" терминала С60. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики ВВ-31. | ▀ | bar: 28 to 30
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 Армавир-Черемушки | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Перестановка ГВ, вырубка деревьев, верховой осмотр, замена изоляторов (КубРДУ перенесено по режиму работ связанных с реконструкцией ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 11 to 15
| ПС Центральная | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | ТР: ЛР-220 Черемушки, РОСШ-220 Черемушки. (КубРДУ перенесеносовместно с выводом ВГ-220 Черемушки на ПС Центральная) | ▀ | bar: 10; 16
| ПС Черемушки | ВЛ 220 Центральная-Черемушки | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | ТР: ТТ ВЛ-220 Центральная (КубРДУ перенесеносовместно с выводом ВГ-220 Черемушки на ПС Центральная) | ▀ | bar: 10; 16
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Установка двойного крепления провода, усиление шлейфов, замена изоляторов, установка ГВ, верховой осмотр (КубРДУ отказано, работы выполнить совместно с выводом данных ВЛ 220 в апеле 2012) | ▀ | bar: 23 to 25
| ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат I цепь | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТО ВЧ-заградителя ф"С" - "К1" (КубРДУ отказано, работы выполнить совместно с выводом данных ВЛ 220 в апеле 2012) | ▀ | bar: 23 to 25
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Установка двойного крепления провода, усиление шлейфов, расширение просек, верховой осмотр (КубРДУ отказано, работы выполнить совместно с выводом данных ВЛ 220 в апеле 2012) | ▀ | bar: 28 to 29
| ПС Витаминкомбинат | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Витаминкомбинат II цепь | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТО ВЧ-заградителя ф "А" и "С" - "К1" (КубРДУ отказано, работы выполнить совместно с выводом данных ВЛ 220 в апеле 2012) | ▀ | bar: 28 to 29
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Афипская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Замена консолей крепления ГЗТ, верховой осмотр, регулировка ИП, вырубка деревьев, замена поврежденных изоляторов, монтаж устройств для отпугивания птиц | ▀ | bar: 28 to 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-13 | Замена фарфоровой изоляции, верховой осмотр, проверка сварных соединений, установка двойного крепления гирлянд, усиление сварных соединений, замена консолей крепления ГЗТ, установка ГВ, установка РР, вырубка деревьев (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок.. При условии отказа от вывода АТ на ПС Крымская) | ▀ | bar: 2 to 5; 12 to 13
| ПС Восточная | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Кирилловская с отп. | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-12 | ТР РТН-220 4 СШ, ТО РЗА УРОВ в объеме "В" (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок. При условии отказа от вывода АТ на ПС Крымская) | ▀ | bar: 4; 12
| ПС Кирилловская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-20 | ТР ЛР-220 ВЛ Кубанская, ЗКР ВЛ 220 кВ Кубанская, РТН-220 сш К, ТО РЗА ТН-220 с.ш. К в объеме "К" (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок. При условии отказа от вывода АТ на ПС Крымская) | ▀ | bar: 19 to 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-20 | Усиление шлейфов, верховой осмотр, вырубка деревьев, замена изоляторов, установка двойного крепления провода (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок. При условии отказа от вывода АТ на ПС Крымская) | ▀ | bar: 19 to 23
| ПС Кубанская | ВЛ 220кВ Кубанская-Кирилловская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-20 | ТО в объеме О АУВ ВЭ 220 кВ Кирилловская (С60). (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок. При условии отказа от вывода АТ на ПС Крымская) | ▀ | bar: 19 to 22
| ПС Крымская | ВЛ 220 кВ Кубанская - Крымская I цепь | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | ТР: ШР-220 АТ-1, | ▀ | bar: 11
МЭС Юга | ПС Афипская-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Афипская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-22 | ТР: ЛР-220 ВЛ КТЭЦ, РОСШ-220 ВЛ КТЭЦ ТО ЭПЗ-1636, автоматика - "О" | ▀ | bar: 21 to 22
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ КраснодарскаяТЭЦ-Афипская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Замена фарфоровой изоляции, верховой осмотр, замена поврежденных изоляторов | ▀ | bar: 21 to 25
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-12 | Вырубка деревьев, выправка опор, (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт. Перенесено совместно с работами по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 10 to 12; 21 to 23
| ПС Центральная | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-12 | ТР: ЛР-220 Дагомыс, РОСШ-220 Дагомыс, ВЭ-220 Дагомыс. ТО РЗА в объеме: "К"- защиты, "К1"- токовые цепи, ЭМБ, "О"- автоматика ВЭ-220 Дагомыс. (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт. Перенесено совместно с работами по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 10 to 12; 21 to 23
| ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Апшеронская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-21 | ТР: ЛР 110 Апшеронск,РОСШ 110 Апшеронск, ШР-110 2С Апшеронск , ВЭ-110 Апшеронск. ТО РЗА в объеме "К"- защиты, "К1"- токовые цепи, ЭМБ, "В"- автоматика (КубРДУ ВЛ 110 кВ Центральная-Апшеронск выведена до 30.06.2012 и образованна ВЛ-110 Черемушки Апшеронск) | bar: 16 to 21
| ПС Армавир | ВЛ-110 кВ Армавир-Армавирская ТЭЦ 2 цепь | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-04 | Текущий ремонт ЛР-110 Арм.ТЭЦ-IIц. ТО в объеме "О"ТАПВ и автоматики, "К" ЭПЗ-1636. Текущий ремонт :ВВ-110 и ТТ-110 Арм.ТЭЦ-Iiц (КубРДУ с переводом ВЛ на ОВВ-110 кВ) | bar: 3 to 4
| ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Переясловская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636, ШДЭ-2801.Текущий ремонт: ШР-110 Переяславская. (КубРДУ без разрыва транзита с переводом ВЛ на МВ 110 АПК) | bar: 23
| ПС Брюховецкая | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Медведовская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ЭПЗ-1636. (КубРДУ без разрыва транзита с переводом ВЛ на МВ 110 АПК) | bar: 28 to 31
| ПС Усть-Лабинская | ВЛ-110 кВ Усть-Лабинская-Усть-Лабинская тяговая 2ц. | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-25 | ТО ЭПЗ-1636 - "К" | bar: 24 to 25
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 2 цепь | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | СР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская II ц ТО РЗА ЭПЗ-1636, ШОН в объеме "О" | bar: 17
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Геленджик | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | ТР ЛР-110 ВЛ Геленджик (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок, выводу АТ 220/110 на ПС Крымская и типовой схемы работы сети 220 кВ на заходах ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Восточная) | bar: 15; 26
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 1 цепь | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-30 | 2012-05-30 | ТР ТТ-110 ВЛ Крымск-Тяговая I ц ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая 1 ц ТО РЗА ЭПЗ-1636 , АПВ и привод в объеме "О" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла ввода МВ-110, МВ-110. ТО РЗА ВЧ заградитель ф "В", ВЧ обработка, ФП в объеме "К". | bar: 30
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская тяговая 2 цепь | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | ТО МВ-110 ВЛ Крымск-Тяговая II ц ТО РЗА АПВ и привод в объеме "О". ТО РЗА ДФЗ-201 АВЗК-80 АК-80, ВЧ заградитель ф "В", ВЧ обработка, ФП в объеме "К", ЭПЗ-1636 в объеме "О" | bar: 31
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Тоннельная | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | СР ШР-1СШ-110 ВЛ Тоннельная, ЛР-110 ВЛ Тоннельная, ТР ЛР-110 ВЛ Тоннельная, ВЧЗ-110 ВЛ Тоннельная ф "В", КС-110 ВЛ Тоннельная ф "В" (КубРДУ ) | bar: 14
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Неберджаевская 1 цепь | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-12 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | ТР ЛР-110 ВЛ Неберджаевская Iц (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 КТЭЦ - Кирилловская с отпайками) | bar: 12; 15
| ПС Крымская | ВЛ-110 кВ Крымская-Крымская ПТФ | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | СР ШР-1СШ-110 ВЛ КТПФ, ЛР-110 ВЛ КТПФ. ТР ВЧЗ ВЛ-110 КТПФ (ф. С), КС ВЛ-110 КТПФ (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 16
МЭС Юга | ПС Горячий Ключ | ОСШ-110 | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | ТР: РОСШ-110 Т-3 | bar: 23
| ПС Горячий Ключ | 1 СШ-110 | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | ТР: ШР-110 1СШ Т-3 | bar: 21
| ПС Горячий Ключ | 2 СШ-110 | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | ТР: ШР-110 2СШ Т-3 | bar: 22
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | ОСШ-220 | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-13 | Для безопасного производства работ по монтажу опор и ошиновки внешней связи II СШ-220 кВ. Для безопасного производства работ по замене ошиновки шинного моста 220 кВ Т-6 на провод 2хАС 500/64. | ▀ | bar: 1 to 13
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | Т-6 | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-06 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-31 | Демонтаж ошиновки шинного моста 220 кВ Т-6 для замены на провод 2хАС 500/64 и организации внешней связи II СШ-220 кВ. (с 06.05. по 31.07.2012) | bar: 6 to 31
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | ВГ-220 Т-6 | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-06 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-13 | Замена ошиновки шинного моста 220 кВ Т-6 на провод 2хАС 500/64 для организации внешней связи II СШ-220 кВ | ▀ | bar: 6 to 13
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | ВЛ 220 кВ Центральная-Дагомыс | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-13 | Для перезавода захода ВЛ-220 Дагомыс по временной ошиновке со стороны ОСШ-220 (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт) | ▀ | bar: 10 to 13
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | ВЭ 220 кВ Дагомыс | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-13 | Для БПР по перезаводу захода ВЛ-220 Дагомыс по временной ошиновке со стороны ОСШ-220 | ▀ | bar: 10 to 13
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | 1 СШ 220 кВ | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-13 | Для БПР (безопасного производства работ) по демонтажу переносу ВЧ обработки (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт) | ▀ | bar: 10 to 13
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | ВЛ 220 кВ Центральная-Тверская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-16 | Перевод ВЛ 220 кВ Тверская в ячейку 6 через КЛ 220 кВ, ВВ-220 АТ-1 от II СШ 220 кВ | ▀ | bar: 14 to 16
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | 1 СШ 220 кВ | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-19 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-19 | Перевод ВЛ 220 кВ Тверская в ячейку 6 через КЛ 220 кВ, ВВ-220 АТ-1 от II СШ 220 кВ (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт) | ▀ | bar: 17 to 19
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | 2 СШ 220 кВ | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-20 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-20 | 2012-05-22 | Перевод ВЛ 220 кВ Тверская в ячейку 6 через КЛ 220 кВ, ВВ-220 АТ-1 от II СШ 220 кВ | ▀ | bar: 20 to 22
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | ВЛ 220 кВ Центральная-Тверская | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-26 | Перевод ВЛ 220 кВ Тверская в ячейку 6 через КЛ 220 кВ, ВВ-220 АТ-1 от II СШ 220 кВ | ▀ | bar: 23 to 26
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | 1 СШ 220 кВ | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-25 | вывод в ремонт по ТБ для демонтажных работ и переноса ВЧ (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт) | ▀ | bar: 23 to 25
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | 2 СШ 220 кВ | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-27 | 2012-05-27 | [31 empty] | 2012-05-27 | 2012-05-27 | Разрезание ошиновки 2 СШ 220 кВ на порталах Шн-2-0 -/-Ш-2-3 (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт) | ▀ | bar: 27
| ПС Центральная (РЕКОНСТРУКЦИЯ) | ВЛ 220 кВ Центральная-Шепси | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Перезавод ошиновки ВЛ-220 Шепси в ячейку ВЭ-220 Дагомыс. (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт) | ▀ | bar: 28 to 31
| ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-4 500/220 кВ | { } | АТ 500 |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, АТ (Т), 500 кВ | АТ-3 500/220 кВ | { } | АТ 500 |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-2 330/220 кВ | { } | АТ 330 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-27 | Средний ремонт: РШМ-35 АТ-2, РТН-35 АТ-2, ТР-35 АТ-2. Текущий ремонт: АТ-2, ВДТ АТ-2, ТР-330 АТ-2, РР-35 ВДТ АТ-2, ТН-35 АТ-2, Опробование пожаротушения: АТ-2, ВДТ АТ-2. Диагностика: АТ-2, ввода 220, 330 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА: АТ-2, ВДТ АТ-2, РПН ВДТ АТ-2. ТО в объёме "В": ТТ АТ-2, ТТ ВДТ АТ-2, ТН-35 кВ АТ-2. ТО в объёме "К": газовая защита АТ-2, ВДТ АТ-2, дифзащита АТ-2,ВДТ АТ-2, выходные реле ЗОВП, ЗЗ ст.330 кВ АТ-2, ЗЗ ст.220 кВ АТ-2, выходные реле и реле УРОВ, защита обратной последовательности, МТЗ ст.330 кВ, МТЗ ст.35 кВ, защита от перегруза, ДЗО-35 АТ-2, автоматика МВ-35 АТ-2, ТТ МВ-35 АТ-2. ТО в объёме "О": АВР-35 МВ-35 АТ-2, автоматика РПН ВДТ АТ-2, автоматика пожаротушения АТ-2, ВДТ АТ-2, автоматика охлаждения АТ-2, ВДТ АТ-2. ЗЗ ст. 330 кВ АТ-3, ЗЗ ст. 220 кВ АТ-3, автоамтика управления задвижками ВДТ АТ-2 (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС Кропоткин. ОДУ Юга УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 14 to 27
| ПС Тихорецк, АТ (Т), 330 кВ | АТ-3 330/220 кВ | { } | АТ 330 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-27 | Средний ремонт: ТР-330АТ-3, РТН-35 АТ-3, . Текуший ремонт: АТ-3, ВДТ АТ-3, ТН-35 АТ-3. Опробование пожаротушения: АТ-3, ВДТ АТ-3. Диагностика: АТ-2, ввода 220, 330 АТ-2. Отбор проб масла на ФХА: АТ-3, ввода 220, РПН ВДТ АТ-3. ТО в объёме "О": газовая защита АТ-3, ВДТ АТ-3, дифзащита АТ-3 ВДТ АТ-3, выходные реле ЗОВП, ЗЗ ст. 330 кВ АТ-3, ЗЗ ст. 220 кВ АТ-3, выходные реле резервных защит и реле УРОВ, защита обратной последовательности, МТЗ-ст. 330 кВ, МТЗ-ст. 35 кВ, защита от перегруза, ДЗО-35 АТ-3, автоматика МВ-35 АТ-3, АВР-35 МВ-35 АТ-3, автоматика РПН ВДТ АТ-3, автоматика пожаротушения АТ-3, ВДТ АТ-3, автоматика охлаждения АТ-3, ВДТ АТ-3, автоамтика управления задвижками ВДТ АТ-3. (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС Кропоткин) | ▀ | bar: 14 to 27
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-1 330/110 кВ | { } | АТ 330 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Текущий ремонт: АТ-1, ТТ-110 АТ-1, Р-10 АТ-1, НОМ -10 АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТОР-35 АТ-1, ТОР-10 АТ-1, Техобслуживание:ОПН-330 АТ-1, ОПН-110 АТ-1,ОПН-10 АТ-1. ВВИ - АТ-1. вводы 330 кВ АТ-1. Отбор проб на ФХА ТТ-110 АТ-1. РПН АТ-1. ХАРГ. ТО в объеме "В" диф.защиты, газовой, МТЗ-330 по I2, ДЗО-10, З.З. стор.330, З.З. стор.110, МТЗ стор.10, МТЗ-10 ТСН-1, МТО-10 ТСН-1, защита ПГ, технологические защиты, УКИ-10, устройство РПН, автоматики обдува, пожаротушения, встроенные ТТ, выносные ТТ (КубРДУ отказано по режиму работ связанных с реконструкцией ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 14 to 18
| ПС Армавир, АТ(Т), 330 кВ | АТ-2 330/110 кВ | { } | АТ 330 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Текущий ремонт: АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ШР-10 АТ-2,ТН -10 АТ-2, Р-10 АТ-2, ТОР-35 АТ-2, ТОР-10 АТ-2. Техобслуживание: ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2. ВВИ - АТ-2. вводы 330 кВ АТ-2. Отбор проб на ФХА РПН АТ-2. ХАРГ. ТО в объеме "В" диф.защиты, газовой, МТЗ-330 по I2, ДЗО-10, З.З. стор.330, З.З. стор.110, МТЗ стор.10,, технологические защиты, УКИ-10, устройство РПН, автоматики обдува, пожаро-тушения, встроенные ТТ, выносные ТТ (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС Кропоткин. ОДУ Юга УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 21 to 25
| ПС Кропоткин, АТ (Т) | АТ-2 330/110 кВ | { } | АТ 330 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-20 | ТР АТ-2, ТР ОПН-330 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ТР ТН-10 АТ-2, ТР ОПН-10 АТ-2, СР Р-330 АТ-2, СР Р-Т-2-2, СР Р-А-2-2; ТО ДЗТ АТ-2, ГЗ АТ-2, ГЗ РПН АТ-2, защита обратной последовательности АТ-2, ТЗНП строны 330 кВ АТ-2, ТЗНП стороны 110кВ АТ-2, МТЗ-10 АТ-2, перегруз стороны 330кВ АТ-2, перегруз стороны 110 кВ АТ-2, автоматика отсечного клапана АТ-2, ДЗО-10 АТ-2, ДЗ стороны 110кВ АТ-2, автоматика пожаротушения АТ-2 в объеме "О", ТР ТТ-А-2, ТО автоматики ТАПВ ВВ-А-2 в объеме "О".СР ВВ-110 АТ-2, ТО автоматики ВВ-110 АТ-2 в объеме "О" (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода АТ-2,3 на ПС тихорецк. в годовом графике ремонтов продолжительность работ 6 дней) | ▀ | bar: 10 to 22
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-1 220 кВ | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Реконструкция: перезавод ошиновки АТ-1 с портала 5-Л-0 на 4н-Л-0, ориентировка токовых цепей защит АТ-1 токами нагрузки (КубРДУ отказано по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 12 to 13
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Для безопасного производства работ по перезаводу ошиновки 220 кВ АТ-1 (КубРДУ отказано по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 12 to 13
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Для безопасного производства работ по перезаводу ошиновки 220 кВ АТ-1 (КубРДУ отказано по режиму вывода 1 СШ 220 кВ на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 12 to 13
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-1 220/110 | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Средний ремонт ТР-220 АТ-1,3, РОСШ-220 АТ-1,3, ТР-220 АТ-1.Текущий ремонт: АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ДЗТ АТ-1, ГЗТ АТ-1, ТЗОП ст.220кВ, МТЗ-220 с ВМБ на ст.220 кВ, на ст. 35, З.З. ст 220 кВ, З.З. ст 110 кВ, Перегруз ст.220, ст. 35 кВ, ЗНР ст. 220 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, Реле УРОВ, З-та от потери охлаждения, Автоматика РПН, Автоматика охлаждения, ТТ АТ-1. Калибровка манометров АТ-1. Диагностика АТ-1, вводов АТ-1, РПН АТ-1. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Авт-ка и привод МВ-220 АТ-1,3, ТТ МВ-220 АТ-1,3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Авт-ка и привод МВ-110 АТ-1,3, ТТ МВ-110 АТ-1,3.Техническое обслуживание: МВ-220 АТ-1,3 , МВ-110 АТ-1,3. (КубРДУ отказано работы выполнены в апреле з.№4058, з.№4061) | bar: 21 to 28
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-2 220/110 | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Средний ремонт: ТР-110 АТ-2. Текущий ремонт: АТ-2, ТР-220 АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ЛРН-35, РЛРН-1-35 АТ-2, РЛРН-2-35 АТ-2, РШЛРН-35, РВС-35 ЛРН АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ДЗТ АТ-2, ГЗТ АТ-2, ГЗТ РПН АТ-2 ТЗОП ст.220кВ, МТЗ-220 с ВМБ на ст.220 кВ, на ст. 35, МТЗ-110, МТЗ с ВМБ на ст. 35 кВ, ускоренная защита мин. напряжения, З.З. ст 220 кВ, З.З. ст 110 кВ, Перегруз ст.220, ст.110 кВ, ст. 35 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, Реле УРОВ, З-та от потери охлаждения, Автоматика РПН, Автоматика охлаждения, ГЗТ ЛРН АТ-2, ГЗТ РПН ЛРН АТ-2, ДЗТ ЛРН АТ-2, перегруз ЛРН АТ-2, сигнализация ЛРН АТ-2 , автоматика РПН ЛРН АТ-2, БАР ЛРН АТ-2, Автоматика охлаждения ЛРН АТ-2, ТТ ЛРН АТ-2. Диагностика АТ-2, вводов АТ-2, РПН ЛРН АТ-2, ЛРН АТ-2. Техническое обслуживание: МВ-220 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление и авт-ка МВ-220, ТТ-220 МВ.Средний ремонт: ШР-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2. Техническое обслуживание: МВ-110 АТ-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Управление и авт-ка МВ-110, ТТ-110 МВ. | bar: 14 to 18
| ПС Брюховецкая, АТ(Т) | АТ-3 220/110 | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Средний ремонт ТР-220 АТ-1,3, ТР-220 АТ-3. Текущий ремонт: АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ТР-110 АТ-1,3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: ДЗТ АТ-3, ГЗТ АТ-3, ТЗОП ст.220кВ, МТЗ-220 с ВМБ на ст.220 кВ, на ст. 35, З.З. ст 220 кВ, З.З. ст 110 кВ, Перегруз ст.220, ст. 35 кВ, ЗНР ст. 220 кВ, Вых. реле основных защит, Вых. реле резервных защит, Сигнализация, З-та от потери охлаждения, Автоматика РПН, БАР, Автоматика охлаждения, ТТ АТ-3. Калибровка манометров АТ-3. Диагностика АТ-3, вводов АТ-3, РПН АТ-3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Авт-ка и привод МВ-220 АТ-1,3, ТТ МВ-220 АТ-1,3. Техническое обслуживание РЗА в объёме В: Авт-ка и привод МВ-110 АТ-1,3, ТТ МВ-110 АТ-1,3.Техническое обслуживание: МВ-220 АТ-1,3 , МВ-110 АТ-1,3. (КубРДУ отказано работы выполнены в апреле з.№4058, з.№4061) | bar: 21 to 28
| ПС Горячий ключ, АТ(Т) | АТ-2 220/110 кВ | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-25 | ТО: АТ-2, ЭВ-110 АТ-2 ТР: ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2, ТР-220 АТ-2. ТО: МВ-220 А-2, ФХА масла баков и вводов МВ-220 А-2, ТО ГЗ, ГЗ РПН, 1 ком. ОЗ, 2 ком.ОЗ, РЗ ст.220, РЗ ст.110, ТЗ, автоматика РПН и охлаждения, АУВ и ТТ ЭВ-110, защиты, АУВ и ТТ ВВ-10, ТТ АТ-2, ЭМБ яч.ВВ-10 - "К".ТО автоматики - "О" МВ-А-2.ТО АУВ ЭВ-Ц-2, ТТ ЭВ-Ц-2- "К" . Подключение цепей ОМП. (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-1 на ПС Тверская. УСЛОВНО по режиму вывода 1 и 2 СШ 220 на ПС Центральная) | bar: 14 to 18; 21 to 25
| ПС Тверская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-15 | СР: Р-1СШ СМВ-220 (КубРДУ совместно с выводом ВЛ 220) | bar: 7 to 8; 14 to 15
| ПС Восточная, АТ(Т) | АТ-2 | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | ТР АТ-2, ЛРН-10 АТ-2, ТО РЗА:терминал основных защит ЭКРА, терминал резервных защит сторона 220 кВ ЭКРА, резервные защиты сторона 110 ЭКРА, ДЗО-220 АТ-2 ЭКРА,, TAPCON (управление РПН), терминал регулирования ЛРН-10 АТ-2, ДЗО-10 АТ-2, з-ты, авт ВВ-10, дуговая з-та ст. 10 кВ АТ-2 (ОРИОН), ТТ АТ-2, ТН-10 АТ-2 в объеме "К1", ВВИ АТ-2, вводы 220 АТ-2, вводы 110 АТ-2, отборы проб масла РПН АТ-2, АТ-2, ТО РЗА ТТ ВВ-10 АТ-2, ТО РЗА АУВ ВЭ-110 АТ-2 ЭКРА, ТТ ВЭ-110 АТ-2, (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС Крымская и необходимости создания типовой схемы работы сети 220 кВ на заходах ВЛ 220 кВ ПС 220 кВ Восточная) | bar: 28 to 30
| ПС Кирилловская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТР АТ-1, ОПН-110 АТ-1, замена ввода 220 кВ ф В, ТО РЗА автоматика пожаротушения, ДЗО-10 АТ-1, ДЗО-220 АТ-1,Газовая защита АТ-1, ДЗТ АТ-1, Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, МТЗ-220/10 с блок. по U, ЗЗ стороны 220/110, перегруз 220/10/общий, МТЗ-10, ДЗ ПЗ-5, защита от потери охлаждения, сигнализация, вых. реле основ. защит, вых. реле резерв. защ.ит, автоматика охлаждения, автоматика РПН, вторичные цепи ТН 10кВ АТ-1, ТТ АТ-1 в объеме "В", ВВИ АТ-1, вводы 220/110 АТ-1, отборы проб масла с АТ-1, РПН АТ-1, ввода 220-110 АТ-1, (КубРДУ отказано по режиму вывода АТ-1 на ПС Крымская) | bar: 14 to 16
| ПС Крымская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-05 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-31 | СР АТ-1, ТР ВДТ АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, РВС-35 ВДТ АТ-1, РВП-6 АТ-1, ТР-110 АТ-1, РР-35 ВДТ АТ-1, ШР-220 АТ-1, ОД-220 АТ-1, КЗ-220 АТ-1, ШР-1СШ-110 АТ-1 ТО РЗА газовая защита АТ-1, газовая защита ВДТ, диф. защита АТ-1, диф защита ВДТ АТ-1, резервные защиты АТ-1, з-та от потери охлаждения, МТЗ с ВМБ стороны 220, перегруз стороны 220 кВ, ЗЗ стороны 110 кВ, МТЗ с ВМБ стороны 6 кВ, вых. реле основных защит, вых. реле резервных защит, управл. ОД и КЗ 220 кВ., перегруз нейтрали ВДТ АТ-1 в объеме "О". ВВИ АТ-1, вводы 220-110 кВ, отбор проб масла АТ-1, РПН-ВДТ-АТ-1, ТТ-220/110 АТ-1, ввода ф В, С АТ-1, ввода ст 110 АТ-1, СР МВ-110 АТ-1 ТР: ШР-1СШ-110 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТТ-110 АТ-1 ВВИ: МВ-110 АТ-1, вводы МВ-110 АТ-1,ТО РЗА АПВ и привод МВ-110 в объеме "О" отбор проб масла: баки, ввода МВ-110, ТТ-110 ф "А", "С" | bar: 5 to 31
| ПС Славянская, АТ(Т) | АТ-1 220/110 кВ | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | ТР: АТ-1, ТР 220 кВ АТ-1, ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1, ТН 10 кВ АТ-1, ОПН-110-АТ1, ОПН-220-АТ1, ТО: ОПН-10-АТ1, 1С 10 кВ АТ-1 ТО РЗА: ДЗТ АТ-1, Газовая защита АТ-1, Газовая защита РПН АТ-1, з-та от потери охлаждения, перегруз-220, МТЗ ст.220-110 с бл по напряжению, ЗЗ ст 110, МТЗ ст 10 кВ, РПР АТ-1, ДЗО-10 АТ-1 в объеме "О" ВВИ: АТ-1, ввода 220-110 АТ-1, отбор проб масла АТ-1, РПН АТ-1, ТО РЗА автоматика МВ-110 в объеме "О" | bar: 2 to 4
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-22 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-28 | Средний ремонт: ВВ-22. Текущий ремонт: ТТ-22. ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-22 | ▀ | bar: 1 to 28
| ПС Тихорецк, СШ, 330 кВ | 1 СШ-330 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-05 | Средний ремонт: Р-12-1, Р-14-1, РТН-330-1. Текущий ремонт: ОПН ВЛ 330 кВ Кропоткин. | ▀ | bar: 2 to 5
МЭС Юга | ПС Тихорецк, СШ, 220 кВ | СШ-220 Б | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-26 | Текущий ремонт: Р-Б1-Б, Р-Б2-Б, Р-ОПН-220 СШ-Б. (КубРДУ при условии ввода в работу с проектными защитами и противоаварийной автоматикой ВЛ 220 кВ Тихорецк – Витаминкомбинат) | bar: 21 to 26
| ПС Тихорецк, СШ, 330 кВ | 2 СШ-330 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-27 | Текущий ремонт:Р-12-2, Р-23-2. ТО в объёме "В" ЭМБ и управление Р-12-2, Р-23-2. (ОДУ Юга условно по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 14 to 27
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | 1 СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | Текущий ремонт: Р-СМВ-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, ШР-110 АТ-1, ШР-110 ОМВ, ШР-110 Рассвет, ШР-110 НПС-1, ШР-110 Новопокровская, ШР-110 Малороссийская. ТО в объёме "О": ДЗШ 1 СШ-110. | bar: 21 to 23; 28 to 30
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-К2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-25 | Текущий ремонт: ВВ-К2, ТТ-К2. ТО в объёме "О": автоматики и ТАПВ ВВ-К2. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-К1. | ▀ | bar: 24 to 25
| ПС Тихорецк, Выключатели, 220 кВ | ВВ-К1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-12 | Текущий ремонт: ВВ-К1, ТТ-К1. ТО в объёме "В": ТТ-К1. ТО в объёме "О": автоматики и ТАПВ ВВ-К1. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-К1. (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: 10 to 12; 28 to 30
| ПС Тихорецк, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Средний ремонт: РОСШ-110 ОМВ, текущий ремонт: ТТ ОМВ-110. Отбор проб масла на ФХА: ТТ-110 ОМВ. Отбор проб масла на ХАРГ: ввода ОМВ | bar: 29 to 30
| ПС Тихорецк, Выключатели, 500 кВ | ВВ-21 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-31 | Текущий ремонт: ВВ-21, ТТ-21. ТО в объёме "О" автоматики и ТАПВ ВВ-21 | ▀ | bar: 29 to 31
| ПС Тихорецк, Выключатели, 330 кВ | ВВ-23 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-12 | Текущий ремонт: ВВ-23, ТТ-23. Диагностика ТТ-23, ТО в объёме "О": автоматики и ТАПВ (ОДУ Юга перенос под ВЛ-330 кВ Нч.ГРЭС-Тихорецк) | ▀ | bar: 11 to 12; 30 to 31
| ПС Центральная, АТ (Т), 220 кВ | АТ-2 220 кВ | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-21 | ТР: АТ-2, ВВ-220 АТ-2, ТТ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, РОСШ-220 АТ-2, ТР-220 АТ-2, ВВ-110 АТ-2, ТТ-110 АТ-2, ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2, ТН-10 АТ-2, ТОР-10 АТ-2, ТСН-2 АТ-2, РТН-10 АТ-2. ТО РЗА в объеме "К"- защиты, ТН-10 АТ-2; "В"- автоматика ВВ-220 АТ-2, ЗДЗ-10; "О"- автоматика ВВ-110 АТ-2, МВ-10 АТ-2 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная, перенесено по режиму полного погашения ОРУ-500 кВ на ПС Центральная) | ▀ | bar: 2 to 5; 18 to 21
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-21 | ТР: ТР-220 АТ-2, РОСШ-220 АТ-2 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 2 to 5; 18 to 21
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-21 | ТР: ТР-110 АТ-2, РОСШ-110 АТ-2 (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ-2 на ПС Центральная) | bar: 2 to 5; 18 to 21
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-12 | ТР: ШР-Iсш220 Гор.Ключ, ШР-Iсш220 Черемушки, ШР-Iсш220 ОВВ, ШР-Iсш220 АТ-2. (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт. . УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 11 to 15
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-12 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-12 | ТР: ОВВ-220, ТТ-220 ОВВ, РОСШ-220 ОВВ, ШР-1сш220 ОВВ, ТН ОСШ 220кВ, РТН ОСШ-220. ТО РЗА в объеме "В"- "ЭПРЗ 1636; "О"- автоматика ОВВ-220. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 11 to 12
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-19 | ТР: ШР-Iсш220 Гор.Ключ, ШР-Iсш220 Черемушки, ШР-Iсш220 ОВВ, ШР-Iсш220 АТ-2. (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт. УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 11 to 15; 17 to 19
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВГ-220 Черемушки | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-17 | ТР: ЛР-220 Черемушки, ВГ-220 Черемушки, РОСШ-220 Черемушки, ШР-1сш220 Черемушки. ТО в объеме "К"- защиты, "К1"-ВЧЗ, ЭМБ, "О"- автоматика ВГ-220 Черемушки. (КубРДУ 17.05.2012 с переводом ВЛ на ОВВ-220, перенесено по режиму вывода ОСШ-220 кВ на ПС Центральная и совместно с выводом ВЛ 220) | bar: 10 to 13; 16 to 17
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ОВВ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Перестройка уставок АПВ для ВВ-220 АТ-2 | ▀ | bar: 10
| ПС Центральная, Выключатели, 220 кВ | ВВ-220 АТ-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | ТР: ШР-1сш220 АТ-2 с переводом через ОВВ. | ▀ | bar: 14; 18
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | IIсш-110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-21 | ТР: ШР-2сш110 Апшеронск, ШР-2сш110 Химзавод-1, ШР-2сш110 Северная, ШР-2сш110 АТ-2, ШР-2сш110 ОВВ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 16 to 21
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-16 | ТР: ВВ-110 ОВВ, ТТ-110 ОВВ, РОСШ-110 ОВВ, ШР-2сш110 ОВВ, перестройка уставок АПВ для ВВ-110 АТ-2. | bar: 14 to 16
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-19 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-19 | ТР: РОСШ-110 ОВВ, ТН, РТН-110 ОСШ | bar: 14 to 19
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-20 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-20 | 2012-05-21 | ТР: ШР-2сш110АТ-2, ШР-1сш110 АТ-2 с переводом через ОВВ | bar: 20 to 21
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | Iсш-110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-26 | ТР: ШР-1сш110 Апшеронск, ШР-1сш110 Химзавод-1, ШР-1сш110 Северная, ШР-1сш110 АТ-2, ШР-1сш110 ОВВ, ШР-1С 110 Черемушки, ШР-1С 110 Тверская-1, ШР 1 С 110 АТ-1 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 21 to 26
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Перестройка уставок РЗА для ВВ-110 Химзавод-1 | bar: 22
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | ТР: ШР-1сш110 Химзавод-1 | bar: 23
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | Перестройка уставок РЗА для ВВ-110 Северная | bar: 24
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | ТР: ШР-1сш110 Северная | bar: 25
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ОВВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-26 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | ТР: ШР-1сш110 ОВВ | bar: 26
| ПС Центральная | ВЛ-110 кВ Центральная-Тверская 1 цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-26 | ТР: ВЭ 110Тверская I цепь, ЛР 110Тверская I цепь, ШР 1С 110 Тверская-1. ТО РЗА в объеме "К1"- ЭМБ. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 21 to 26
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТР: ВЭ 110 АТ-1, ЛР 110 АТ-1, ШР 1С 110 АТ-1. ТО РЗА в объеме "К1"- ЭМБ. (КубРДУ отказано в связи с необходимостью отключения АТ-1 на ПС 500 Центральная) | bar: 21 to 26
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-13 | ТР РОСШ-220 Дагомыс (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | ▀ | bar: 11 to 13; 21 to 23
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | ТР РОСШ-220 Армавир | ▀ | bar: 28 to 30
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | Iсш-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Ошиновка ШР I СШ-220 новой ячейки ОВЭ-220 (КубРДУ перенесено совместно с работами по реконструкции ПС 500 кВ Центральная. КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт. ) | ▀ | bar: 18
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | IIсш-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-19 | 2012-05-19 | [31 empty] | 2012-05-20 | 2012-05-20 | Ошиновка ШР II СШ-220 новой ячейки ОВЭ-220 (КубРДУ перенесено совместно с работами по реконструкции ПС 500 кВ Центральная. КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт.) | ▀ | bar: 19 to 20
| ПС Центральная, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-20 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-05-20 | 2012-05-20 | Ошиновка РОСШ-220 ОЭВ новой ячейки ОВЭ-220 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 20
| ПС Центральная, АТ (Т), 110 кВ | Т-5 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-04-10 | 2012-09-01 | [31 empty] | 2012-04-10 | 2012-09-01 | Выведен в ремонт на время подключения ВЛ-110 Белореченск к ВВ-110 Т-5 | bar: 1 to 31
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 Тверская-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-18 | Придание функции ШСЭВ на время производства работ второго этапа (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 12 to 18
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-15 | Для замены портала Портал 4 ШО (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 12 to 15
| ПС Центральная, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-28 | Для замены ячейкового портала ЯЛ-9. (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 24 to 28
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | IIсш-110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | Для безопасного производства работ по демонтажу ошиновки ШСВВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 24
| ПС Центральная, СШ, 110 кВ | IIсш-110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Для безопасного производства работ по демонтажу ошиновки ШСВВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 28
МЭС Юга | ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВВ-И-4 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-С-4 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-И-3 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, ШР, СК | РИ-500 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, Выключатели, 500 кВ | ВЭ-С-3 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IIIсш-500кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Центральная, СШ, 500 кВ | IVсш-500 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-04-15 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-15 | 2012-05-04 | Перевод на новые защиты, замена ошиновки нулевого пролета | ▀ | bar: 1 to 4
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-4 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Текущий ремонт ВВ-2-4, ТТ-2-4. ВВИ ТТ-2-4. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики | ▀ | bar: 2 to 4
| ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-2-15 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Текущий ремонт ВВ-2-15, ТТ-2-15. ВВИ ТТ-2-15. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики | ▀ | bar: 7 to 8; 14 to 15
| ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-07 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-07 | Техобслуживание ТН-330-2. Отбор проб на ФХА | ▀ | bar: 7
МЭС Юга | ПС Армавир, Выключатели, 330 кВ | ВВ-1-20 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-07 | Текущий ремонт ВВ-1-20, ТТ-1-20. ВВИ ТТ-1-20. ТО в объеме "О" ТАПВ и автоматики | ▀ | bar: 6 to 7; 10 to 11
| ПС Армавир, Выключатели, 220 кВ | ВВ-42 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-06-01 | Текущий ремонт ВВ-42, ТТ-42. ТО в объеме "К-1" терминала С60 | ▀ | bar: 31
| ПС Армавир, ТН, 330 кВ | ТН-330-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Техобслуживание ТН-330-1. Отбор проб на ФХА. ТО в объеме "К"втор.цепей ТН | ▀ | bar: 29
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | СШ-330-Т | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | ТР ТН-330-Т, Замена ОСИ на Р-Т-1-Т | bar: 2 to 4
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 1СШ-330 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | СР Р- Т-1-1, Замена ОСИ на Р-Т-1-1. ТР ТТ-Т-1 | ▀ | bar: 2 to 4
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ШСВВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-08 | ТР ШСВВ-110, ТР ТТ-110 ШСВВ | bar: 7 to 8
| ПС Кропоткин, Выключатели, 110 кВ | ВВ-110 АТ-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-20 | СР ВВ-110 АТ-2, ТО автоматики ВВ-110 АТ-2 в объеме "О" | ▀ | bar: 10 to 22
| ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-Т-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-20 | СР Р-Т-2-2, ТР ТТ-Т-2, | ▀ | bar: 11 to 22
| ПС Кропоткин, СШ, 330 кВ | 2СШ-330 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-20 | СР Р-330 АТ-2, СР Р-Т-2-2, СР Р-А-2-2; ТО ДЗОШ-330 2СШ в объеме "О" (КубРДУ срок сокращен по режиму вывода АТ-2,3 на ПС тихорецк. в годовом графике ремонтов продолжительность работ 6 дней) | ▀ | bar: 10 to 22
| ПС Кропоткин, Выключатели, 330 кВ | ВВ-А-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | ТР ТТ-А-1, ТО автоматики ТАПВ ВВ-А-1 ВЛ 330 кВ Армавир - Кропоткин в объеме "О" | ▀ | bar: 2 to 4; 23
| ПС Крыловская, СШ, 220 кВ | 2 СШ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | Текущий ремонт: ТТ-220 Тх-2. | bar: 28 to 30
| ПС Каневская, АТ(Т) | Т-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-26 | Текущий ремонт: Т-2, ТТ-35 кв ДГК Т-2, ТН-27,5 Т-2, ОПН-220 Т-2, РВС-35 Т-2, РВС-27,5 Т-2. Техническое обслуживание РЗА в объёме О: ГЗТ Т-2, ДЗТ Т-2, МТЗ-220 с ВМБ, МТЗ-27,5 сВМБ, Защита от перегруза ст.220, 27,5, сигнализации, управления и авт-ка ОД-220, автоматики отсечного клапана, защиты от потери охлаждения. Диагностика РПН Т-2, Т-2 бак. | bar: 10 to 15; 21 to 26
| ПС Каневская, СШ | 2 СШ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-26 | Текущий ремонт: Р-2 сш СМВ-220, ШР-220 Т-2, ШР-220 ВЛ Брюховецкая, ТН-220 2 сш. Техническое обслуживание РЗА в объёме К: ТН-220 2 сш. (КубРДУ с включением РП. Перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-А-30) | bar: 10 to 15; 21 to 26
| ПС Брюховецкая, СШ, 220 кВ | ОСШ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Текущий ремонт: РОСШ-220 АТ-2.Диагностика ОМВ-220, вводов ОМВ-220. | ▀ | bar: 14 to 18
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-27 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-27 | Текущий ремонт: 1СШ-110, ШР-110 АТ-1,3, Р-1 СШ 110, РТН-110 1СШ110, ШР-110 Переяславская, ШР-110 АПК-1, ШР-110 Медведовская, ШР-110 АПК-3.Текущий ремонт: ТН-110 1СШ, ОПН-110 1СШ, РТН-110 1СШ110. Диагностика ТН-110 1 СШ. (КубРДУ при условии разрешенной заявки на вывод в резерв АТ-1,3 на ПС 220 Брюховецкая. С переводом ВЛ через МВ-110 АПК) | bar: 21 to 27
| ПС Брюховецкая, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Средний ремонт: ШР-110 АТ-2, ШР-110 Т-3, ШР-110 АПК-2, ШР-110 Роговская, ШР-110 Н.Джерелиевская, Р 2 СШ 110, РТН-110 2СШ. Текущий ремонт: 2СШ-110. (КубРДУ с переводом ВЛ через МВ-110 АПК) | bar: 14 to 18
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Медведовская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Текущий ремонт: ШР-110 Медведовская | bar: 25
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Роговская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Средний ремонт: ШР-110 Роговская. (КубРДУ с переводом ВЛ через МВ-110 АПК) | bar: 14
| ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Новоджерелиевская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Средний ремонт: ШР-110 Н.Джерелиевская. (КубРДУ с переводом ВЛ через МВ-110 АПК) | bar: 15
МЭС Юга | ПС Брюховецкая, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АПК-3 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | Текущий ремонт: ШР-110 АПК-3. | bar: 24 to 25
| ПС Светлая, СШ | 2 СШ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-03 | Текущий ремонт: ШР-220 Т-2, СШ-220 кВ. | bar: 2 to 3
| ПС Светлая, АТ(Т) | Т-2 220/35 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-08 | Текущий ремонт: Т-2, ОПН-220 Т-2, РВС-35 Т-2, ТР-35 Т-2, ТТ-35 Т-2. Диагностика Т-2, вводов 220 кВ Т-2, РПТ Т-2. | bar: 2 to 8
| ПС Витаминкомбинат, Выключатели, 220 кВ | МВ-220 ВЛ Брюховецкая | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-25 | ТО рез. защит, АУВ ЭВ-220, РПР, ТТ, ШОН ф "А" - "К1" с переводом ВЛ через ОВЭ-220 | ▀ | bar: 21 to 25
| ПС Витаминкомбинат, ТН, 220 кВ | ТН-220-Iсш | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-10 | ТО цепей РЗА - "К1" | ▀ | bar: 10
| ПС Витаминкомбинат, ТН, 220 кВ | ТН-220-IIсш | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | ТО цепей РЗА - "К1" | ▀ | bar: 11
| ПС Витаминкомбинат, ТН, 220 кВ | ТН-220 ОСШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-12 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-12 | ТО цепей РЗА - "К1" | bar: 12
| ПС Усть-Лабинская, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-25 | ТР: Р 2 СШ СМВ-110, ШР-110 АТ-2, РТН-110 2СШ, ШР-110 ВЛ Усть-Лабинск тяговая 2Ц, ТО: ТН-110 2СШ | bar: 24 to 25
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | 2 СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-31 | СР: ШР-110 2СШ ВЛ Октябрьская 1 цепь, ШР-110 2СШ ВЛ- Октябрьская 2 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Афипская 1 цепь, ШР-110 2 СШ ВЛ Афипская 2 цепь ТР: ТН-110 2 СШ, РВС-110 2 СШ, ФХА ТН-110 2СШ (КубРДУ с переводом ВЛ на ОМВ-110) | bar: 21 to 31
| ПС Афипская-220, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | ТР: РТН-110 ОСШ, ТО: ТН-110 ОСШ | bar: 11
МЭС Юга | ПС Горячий ключ, СШ, 220 кВ | 2СШ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-25 | ТР: ТН-220 2 СШ .ТО 1 ком. ДЗОШ, 2 ком. ДЗОШ - "К" (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ-2. УСЛОВНО по режиму вывода 1 и 2 СШ 220 на ПС Центральная) | bar: 14 to 18; 21 to 25
| ПС Горячий ключ, СШ, 220 кВ | СШ 220 А | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТО: ТН-220 А, ФХА ТН-220 А, ВИИ, ТР: РА-2А , ФХА баков и вводов МВ-220 А-1 (КубРДУ отказано по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 16 to 18
| ПС Тверская, СШ, 220 кВ | 1 СШ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-15 | СР: Р-1СШ СМВ-220 | bar: 7 to 8; 14 to 15
| ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 2 СШ 220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | ТР Р-23-2-220, ТО РЗА автоматика и привод в объеме "О", ТТ в объеме "К1", отборы проб масла МВ-220-14 | bar: 28 to 30
| ПС Восточная, СШ, 220 кВ | 4 СШ 220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | ТР ТН-220 4 СШ, РТН-220 4 СШ | bar: 4
| ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | СР РТН-110 1 СШ, ТР ТН-110 1 СШ, ОПН-110 1 СШ, отборы проб масла ТН-110 1 СШ | bar: 18
| ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 2СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | СР РТН-110 2 СШ ТР ТН-110 2 СШ, ОПН-110 2 СШ отборы проб масла ТН-110 2 СШ | bar: 31
| ПС Восточная, ТН, 110 кВ | ТН 110 ОСШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-05 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-05 | ТР ТН-110 ОСШ, отборы проб масла ТН-110 ОСШ | bar: 5
| ПС Восточная, СШ, 110 кВ | 1 СШ 110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | СР ШР-110 1 СШ АТ-1, ШР-110 1 СШ ОМВ-110, РТН-110 1 СШ, ШР-110 1 СШ ШСМВ-110, ТР 1 СШ 110 кВ | bar: 14 to 18
| ПС Восточная, СШ, 110 кВ | 2 СШ 110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-31 | ТР 2 СШ 110 кВ СР ШР-110 2 СШ АТ-1, ШР -110 2 СШ ОМВ-110, РТН-110 2 СШ, ШР-110 2 СШ ШСМВ-110 | bar: 25 to 31
МЭС Юга | ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТР 1 СШ-220, Р-А-1-1, Р-К-1-1 (КубРДУ отказано по режиму вывода АТ на ПС Крымская) | bar: 14 to 16
| ПС Кирилловская, АТ(Т) | Т-3 110/35 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-05 | ТР Т-3, ТР-35 Т-3, ТР-6 Т-3, РОСШ-110 Т-3, РВСН-110 Т-3, СР ТР-110 Т-3, ТО РЗА диф. защита, газовая защита, газовая защит РПН, МТЗ-110 с блокир. по U, перегруз 110, 6 кВ, МТЗ-6 с блокир. по U, з-та от повышения температуры, автоматика РПН, БАР, ДЗШ-6 кВ в объеме "В", ТТ Т-3 в объеме "К" отбор проб масла Т-3, РПН Т-3, ввода 110 Т-3 | bar: 4 to 5
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-05 | ТР РОСШ-110 Т-3 | bar: 4 to 5
| ПС Кирилловская, СШ, 220 кВ | СШ-220 К | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-20 | ТР с.ш. К-220, РТН-220 сш К, РПГ-220 сш «К», Р-К-2-К, Р-К-1-К, ЛР-220 ВЛ Кубанская, ТО РЗА ТН-220 с.ш. К в объеме "К" (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 220) | bar: 19 to 23
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-25 | ТР ШР-2 с.ш.-110 АТ-1, ШР-2 с.ш.-110 ОМВ, ШР-2 с.ш.-110 АТ-2, ШР-2 с.ш.-110 ШСМВ, ШР-2 с.ш.-110 Т-3, ШР-2 с.ш.-110 Т-4, ШР-2 с.ш.-110 ВЛ РИП 2ц, РТН-110 2 с.ш., ОПН-110 2сш, ШР-2 с.ш.-110 БСК-2. ТО РЗА автоматика и АПВ МВ-110 АТ-1, ТТ МВ-110 АТ-1 в объеме "В". ТО ОМВ-110 ТО РЗА ЭПЗ-1636 1, ЭПЗ-1636 2, защита от перегруза, АПВ и привод в объеме "О". ТО МВ-110 АТ-2 ВВИ МВ-110 АТ-2, ввода МВ-110 АТ-2, отбор проб масла ввода МВ-110 АТ-2. ТО ШСМВ-110, ТО РЗА ТО, МТЗ, ЗЗ, АПВ и привод ШСМВ в объеме "О". ТР РТН-110 2 с.ш., ОПН-110 2сш. (КубРДУ с переводом ВЛ 110 на ОМВ-110) | bar: 14 to 25
| ПС Кирилловская, ШР, СК | БСК-110-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-10 | ТР ТТ-110 БСК-2, Р-110 БСК-2, БСК-110 №2, ВВИ БСК-110 №2 | ▀ | bar: 10
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | ТО МВ-110 ВЛ РИП 1ц | bar: 3
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | ТР ШР-2 с.ш.-110 ВЛ РИП 2ц | bar: 21
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | ТР ШР-2 с.ш.-110 Т-3 | bar: 23
| ПС Кирилловская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | СР: РТН-110 ОСШ, РПГ-110 ОСШ. ТР ОСШ-110 кВ, РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, | bar: 28 to 30
МЭС Юга | ПС Кирилловская | ВЛ-110 кВ Кирилловская-Новороссийск 2 цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-29 | ТР ЛР-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ТТ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, КС-110 ВЛ Новороссийск 2ц ф А, В, С, РОСШ-110 ВЛ Новороссийск 2ц, ВЧЗ-110 Новороссийск 2ц ф А, В, С, ТО РЗА АПВ и привод ЭВ-110 ВЛ Новороссийск 2 ц в объеме "О",ТО РЗА ВЧ заградитель ф "С", ВЧ обработка, ФП, РФ в объеме "К1" (КубРДУ при условии включения в транзит ВЛ 110 кВ Кирилловская-Новороссийск) | bar: 28 to 29
| ПС Кирилловская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Раевская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | ТО МВ-110 ВЛ Раевская с заменой его на ОМВ-110 | bar: 17
| ПС Крымская, СШ, 220 кВ | 1СШ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | ТР: ШР-220 АТ-1, | bar: 11
| ПС Крымская, Выключатели, 220 кВ | СМВ-220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | ТО СМВ-220 ТО РЗА терминал АУВ (С60) | bar: 11
| ПС Крымская, СШ, 110 кВ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-30 | СР ШР-1СШ-110 Т-2, Р-1СШ ШСМВ-110, ШР-1СШ-110 ВЛ Тоннельная, ШР-1СШ-110 ВЛ КТПФ, ШР-1СШ-110 ВЛ Небердж.II ц ТР: ШР-1СШ-110 АТ-1, ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик, ШР-1СШ-110 ВЛ Небердж. Iц., ШР-1СШ-110 Т-1, ШР-1СШ-110 БСК-1, РТH-1СШ-110, ТН-1СШ 110 , ОПН-1сш-110. ТР: ТТ-110 ВЛ Геленджик , ЛР-110 ВЛ Геленджик , ЛР-110 ВЛ Неберджаевская Iц ТО РЗА АПВ и привод, ЭПЗ-1636 в объеме "В" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла баки, ввода МВ-110, СР МВ-110 ВЛ Неберджаевская Iц , МВ-110 ВЛ Неберджаевская .IIц, ЛР-110 ВЛ Неберджаевская II ц. ТО РЗА АПВ и привод МВ-110 ВЛ Неберджаевская ..II ц в объеме "О" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла баки, ввода МВ-110 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму нагрузок и сети 220-110 кВ Юго-западного энергорайона. Отказа от вывода в ремонт ВЛ 220 Кубанская-Кирилловская, ВЛ 220 КТЭЦ-Кирилловская с отп.) | bar: 12 to 30
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Геленджик | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | ТР: ШР-1СШ-110 ВЛ Геленджик, ТТ-110 ВЛ Геленджик , ЛР-110 ВЛ Геленджик , | bar: 15; 26
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Неберджаевская 1 цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-13 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-13 | СР МВ-110 ВЛ Неберджаевская Iц . ТО РЗА АПВ и привод, ЭПЗ-1636 в объеме "В" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла баки, ввода МВ-110 (КубРДУ при УСЛОВИИ включения в транзит ВЛ 110 Крымская-Неберджаевская 2 цепь) | bar: 4 to 13
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Неберджаевская 2 цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-23 | СР МВ-110 ВЛ Неберджаевская .IIц, ТО РЗА АПВ и привод МВ-110 ВЛ Неберджаевская ..II ц в объеме "О" ВВИ МВ-110, ввода МВ-110 отбор проб масла баки, ввода МВ-110 | bar: 14 to 23
| ПС Крымская, ШР, СК | БСК-110-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | ТР:Р-110 БСК-1,ЗОН-110 БСК-1, БСК-110-1, ТТ-110 БСК-1, ТО РЗА авт заш (ШЭ 2607 017217), шкаф управления и перегруз, ТТ в объеме "К" ВВИ БСК-110-1. ТО ЭВ-110 БСК-1 ТО РЗА ТТ, ЭМБ и ДУ разъеденителями, схема обогрева приводов в объеме "К" | ▀ | bar: 21
| ПС Крымская, ТН | ТН-110 2СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | ТР ТН-2СШ 110, ОПН-2СШ-110 | bar: 4
| ПС Крымская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | СР Р-1СШ ШСМВ-110 ТО ТТ-110 ШСМВ-110 | bar: 22
| ПС Славянская, СШ, 110 кВ | ОСШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | ТР: РОСШ-110 АТ-1 | bar: 4
| ПС Славянская, СШ, 220 кВ | 1C 220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | ТР: ШР ТН I С 220 кВ, ШР-211 1С 220 кВ, ШР-221 1С 220 кВ, ТР 220 кВ АТ-1. ТО ВЭ 211. ТР: ТН 1 С 220 кВ, ОПН ТН 1 С 220 кВ, ШР ТН I С 220 кВ | bar: 2 to 4
| ПС Славянская, Выключатели, 220 кВ | ВЭ 222 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-05 | ТО: ВЭ-222 | bar: 4 to 5
| ПС Славянская, ШР, СК | СТК-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-15 | ТР: СТК-1 ТО: ТТ В 10 кВ БСК-10-1, ТТ В 10 кВ СТК-1, ОПН 10 кВ СТК-1 ВВИ БСК-10-1 | ▀ | bar: 14 to 15
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Прочие заявки | МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Центральная-Дагомыс | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-13 | Выборочная проверка состояния провода в зажимах и ДР. Проверка и опрессовка сварных соединений в шлейфах анкерных опор. Замена повреждённых изоляторов. Ремонт провода. Вырубка угрожающих деревьев. Замена ДР. АГ 2 часа (КубРДУ при УСЛОВИИ перетока по ВЛ 220 Салхино в сторону РФ - до 60 МВт. Перенесено совместно с работами по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: 10 to 13; ▀▀ 24 to ▀▀ 28
| ПС Дагомыс, ТН, 220 кВ | ТН-Ц | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-11 | Текущий ремонт ТН-Ц АГ 2 часа | ▀ | bar: 10 to 11; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-11 | Текущий ремонт МВЦ-1 АГ 2 часа | ▀ | bar: 10 to 11; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | МВЦ-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-11 | Текущий ремонт МВЦ-2 АГ 2 часа | ▀ | bar: 10 to 11; ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220 кВ Сочинская ТЭС - Дагомыс | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-06 | Проверка сварных соединений в шлейфах анкерных опор. АГ 2 часа | ▀ | bar: 2 to 6
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220 кВ Дагомыс-Псоу | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-19 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-09 | Замена повреждённых изоляторов. Ремонт провода, ГЗТ. Опрессовка сварных соединений в шлейфах анкерных опор. Вырубка угрожающих деревьев. АГ 2 часа ПС 220 кВ Дагомыс: ТР МВП-2, ТТ-220 ВЛ-Пс-2, ТН-П-2 АГ 2 часа (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 и 2 СШ 220 на ПС Центральная) | ▀ | bar: 7 to 9; ▀▀ 19 to ▀▀ 23
| МЭС Юга, ВЛ-220 | КВЛ 220кВ Шепси-Дагомыс | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Вырубка угрожающих деревьев. АГ 2 часа (КубРДУ отказано по режиму работ по реконструкции ПС 500 кВ Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТО МВД-1 АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| ПС Шепси, Выключатели, 220 кВ | МВД-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТО МВД-2 АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | II СШ 220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТО ТТ-220 Ц-2 АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 15
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ-220 Сочинская ТЭС - Псоу | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-03 | Ремонт провода, ГЗТ. АГ 2 часа (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | ▀ | bar: 1 to 3; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу-Бзыби (ВЛ Салхино) | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-16 | Ремонт провода, ГЗТ. Замена повреждённых изоляторов. АГ 2 часа ПС Псоу: Т.Р. ЛР-220 ВЛ-С, РС-2-С, РТН-220 С АГ 2 часа (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 18
| МЭС Юга, ВЛ-220 | ВЛ 220кВ Псоу-Поселковая | { } | ВЛ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-23 | ПС 220 кВ Псоу: Т.Р. ТТ-220 ВЛ-П, ЛР-220 ВЛ-П, РП-2-П, РТН-220 П, РПГ-1 ВЛ-220 П, РПГ-2 ВЛ-220 П ВЛ 220 АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | ВМП-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-23 | Т.Р. ТТ-220 ВЛ-П, ЛР-220 ВЛ-П, РП-2-П, РТН-220 П, РПГ-1 ВЛ-220 П, РПГ-2 ВЛ-220 П АГ 2 часа | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Т.О. ВЭ 110 кВ ВЛ Якорная щель, РОСШ-110 ВЛ Якорная щель, ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Якорная щель АГ 2 часа | bar: ▀▀ 16
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ 110 кВ Дагомыс-Лоо | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Т.О. ВЭ 110 Лоо, РОСШ-110 ВЛ Лоо, ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ 2 часа | bar: ▀▀ 15
| ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-1 | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТР АТ-1, ТТ-220 АТ-1. АГ 2 часа (КубРДУ отказано работы учтены в графике ремонтов на апрель) | ▀ | bar: 2 to 4
Прочие заявки | ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-02 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1 (КубРДУ отказано работы учтены в графике ремонтов на апрель) | ▀ | bar: 2
| ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Отключить на время ввода в работу АТ-1 (КубРДУ отказано работы учтены в графике ремонтов на апрель) | ▀ | bar: 4
| ПС Дагомыс, АТ(Т), 220/110 кВ | АТ-2(н) | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | Т.О. ВЭ-110 АТ-2 (н), РОСШ-110 АТ-2 (н) АГ 2 часа (КубРДУ по режиму вывода АТ-1 на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 26
| ПС Дагомыс, СШ, 220 кВ | 2 С 220 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | Отключить на время вывода в ремонт и ввода в работу АТ-2 (н) (КубРДУ по режиму вывода АТ-1 на Сочинской ТЭС) | ▀ | bar: ▀▀ 14; ▀▀ 26
| ПС Псоу, АТ (Т) | АТ-1 220/110 | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-27 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-05 | Т.Р. АТ-1, ТР-220 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ТТ-110 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, РВС-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ЛРН-10 АТ-1, РЛРН-10 АТ-1, ТОР-10 АТ-1 Т.О. РТН-10 АТ-1, МВ-110 АТ-1, МВ-10 АТ-1 АГ 2 часа (КубРДУ перенесено по режиму работ по реконструкции на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: 1 to 5; ▀▀ 27 to ▀▀ 31
| ПС Шепси, АТ (Т) | АТ-1 | { } | АТ 220 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-06-01 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТО АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1, ТТ-220 АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ТР ТР-110 АТ-1, РОСШ-110 АТ-1 ТН -10 АТ-1. АГ 2 часа (до 01.06.12) (КубРДУ отказано по режиму работ по реконструкции на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 31
| ПС Дагомыс, Выключатели, 220 кВ | МВП-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-12 | ТР МВП-2, ТТ-220 ВЛ-Пс-2, ТН-П-2 АГ 2 часа | ▀ | bar: 10 to 12; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Дагомыс, ТН, 220 кВ | ТН-П2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-12 | ТР ТН-П-2 АГ 2 часа | ▀ | bar: 10 to 12; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Т.Р. РОСШ-110 АГ 2 часа | bar: ▀▀ 14 to ▀▀ 18
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 Якорная Щель | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Т.О. ВЭ 110 кВ Якорная щель, РОСШ-110 ВЛ Якорная щель АГ 1 час | bar: ▀▀ 16
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ Лоо | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Т.О. ВЭ 110 кВ Лоо, РОСШ-110 ВЛ Лоо, ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ 2 часа | bar: ▀▀ 15
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 1СШ 110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-23 | Т.О. ШР 1 СШ ВЛ-110 кВ АГ 2 часа | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 17; ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Дагомыс, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Т.О. ШР 2 СШ ВЛ-110 кВ АГ 2 часа | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ВЭ 110 кВ Лоо | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Т.О. ШР 2 СШ ВЛ-110 кВ Лоо АГ 2 часа с переводом на ОВ | bar: ▀▀ 29
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ЭВ 110 кВ Якорная Щель | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Т.О. ШР 2 СШ ВЛ-110 кВ Якорная щель с переводом на ОВ | bar: ▀▀ 30
| ПС Дагомыс, Выключатели, 110 кВ | ОВЭ 110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Перестройка уставок РЗА для ВЛ-110 Лоо, Якорная щель | bar: ▀▀ 28
| ПС Дагомыс, ТН, 110 кВ | ТН 110 1СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Т. О. ШР ТН 110 1 СШ АГ 2 часа | bar: ▀▀ 17
| ПС Псоу, СШ, 220 кВ | СШ 220 П | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-23 | Т.Р. ТТ-220 ВЛ-П, ЛР-220 ВЛ-П, РП-2-П, РТН-220 П, РПГ-1 ВЛ-220 П, РПГ-2 ВЛ-220 П АГ 2 часа | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | ВЭСТ-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-03 | Т.Р. ТТ ВЭСТ-1 АГ 1 час (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 и 2 СШ 220 на ПС Центральная) | ▀ | bar: 1 to 3; ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| ПС Псоу, Выключатели, 220 кВ | ЭВС-2 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-03 | Т.Р. ЛР-220 ВЛ-С, РС-2-С, РТН-220 С АГ 2 часа (КубРДУ перенесено по режиму вывода 1 и 2 СШ 220 на ПС Центральная) | ▀ | bar: 1 to 3; ▀▀ 16 to ▀▀ 18
| ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ 1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-27 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-05 | Т.О. МВ-110 АТ-1 АГ 2 часа | bar: 1 to 5; ▀▀ 27 to ▀▀ 31
| ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Т.О. ШСМВ-110 АГ 1 час (КубРДУ отказано по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 3
| ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Адлер | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-10 | Т.О. МВ-110 ВЛ-Адлер АГ 1 час (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 10
| ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 ВЛ Южная | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-02 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-02 | Т.О. МВ-110 ВЛ Южная АГ 1 час (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 2
| ПС Псоу, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 ВЛ Кудепста | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | Т.О. МВ-110 ВЛ Кудепста АГ 1 час (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции сети 110 кВ Сочинского энергорайона) | bar: 11
| ПС Шепси, СШ, 220 кВ | I СШ 220 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Отключить на время вывода в ремонт АТ-1 (КубРДУ отказано по режиму работ по реконструкции на ПС 500 Центральная) | ▀ | bar: ▀▀ 21
Прочие заявки | ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 АТ-1 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТР МВ-110 АТ-1 АГ 2 часа (КубРДУ отказано по режиму работ по реконструкции на ПС 500 Центральная) | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 31
| ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ТР РОСШ-110 АТ-1 АГ 2 часа (КубРДУ отказано по режиму работ по реконструкции на ПС 500 Центральная) | bar: ▀▀ 28
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 2 цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | ТР МВ-110 Туапсе-тяг.-2 АГ 2 часа с переводом на ОВ | bar: ▀▀ 15
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Туапсе тяговая 1 цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | ТР МВ-110 Туапсе-тяг.-1 АГ 2 часа с переводом на ОВ | bar: 4
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | ТР ШСМВ-110 АГ 2 часа | bar: ▀▀ 16
| ПС Шепси, СШ, 110 кВ | ОСШ 110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-18 | ТР РОСШ-110 ОМВ.ТР ОМВ-110 АГ 2 часа | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| ПС Шепси, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-18 | ТР РОСШ-110 ОМВ.ТР ОМВ-110 АГ 2 часа | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 18
| ПС Лаура, Системы шин и секции, 110 кВ | 2 С 110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Отключить на время вывода в ремонт Т-2 для ТО | bar: ▀▀ 14
| ПС Лаура, Системы шин и секции, 110 кВ | 2 С 110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Отключить на время ввода в работу Т-2 | bar: ▀▀ 16
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Системы и секции шин | 2С 110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Отключить на время вывода в ремонт Т-2 для ТО | bar: ▀▀ 29
| ПС 110 кВ Роза Хутор, Системы и секции шин | 2С 110 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Отключить на время ввода в работу Т-2 | bar: ▀▀ 31
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Ленинградские ЭС | Ленинградские ЭС | ВЛ-110кВ Кущевская-Кисляковская тяговая | {A9A389C5-83BB-4776-BA23-6E827DB6CE6E} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-08 | Тек. Ремонт ЛР-110 ВЛ Кисляковская на ПС 110 Кущевская (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-А-30) | ▀ | bar: 7 to 8; 14 to 15
| ПС Кущевская | 2СШ-110 | {76C1592A-08D2-495B-BA8B-0BF8751E4FCF} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-08 | Тек. Реонт ШР-110 Т-2, проф испытания | bar: 7 to 8; 14 to 15
| ПС Кущевская | МВ-110 Кисляковская тяговая | {25AF63D1-2824-4CF0-96F2-4C9082B592D8} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-08 | Тек. Ремонт МВ, ШР, ЛР-110 ВЛ Кисляковская, проф испытания | bar: 7 to 8; 14 to 15
| ПС Кущевская | ТН-110 2СШ | {63907A26-D46C-4B3B-A7EF-384AB39A9E53} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-08 | Тек. Реонт ТН-110, РТН-110 2СШ, проф испытания | bar: 7 to 8; 14 to 15
| Ленинградские ЭС | ВЛ-110кВ Степная тяговая-Кущевская | {0879F804-B0E3-44A2-A8A7-0D26BBFC83AE} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Тек. Ремонт ЛР-110 ВЛ Степная на ПС 110 Кущевская (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Староминская-А-30. УСЛОВНО по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 16 to 18; 21 to 22
| ПС Кущевская | 1СШ-110 | {E701C7B8-8DBA-4B9E-BDAF-A1C36F2F8E81} | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Тек. Реонт ШР-110 Т-1, проф испытания | bar: 16 to 18; 21 to 22
| ПС Кущевская | ТН-110 1СШ | {934D6C23-000B-42A5-B576-CDAA890E75BB} | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Тек. Реонт ТН-110, РТН-110 1СШ, проф испытания | bar: 16 to 18; 21 to 22
| ПС Кущевская | МВ-110 Степная | {8B479899-FB68-4750-B9E6-B6799B9784F6} | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Тек. Ремонт МВ, ШР, ЛР-110 ВЛ Степная, проф испытания | bar: 16 to 18; 21 to 22
| Ленинградские ЭС | ВЛ-110 кВ Староминская-Шкуринская | {862C783E-9C8D-4A74-9918-CEC8E332A875} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-03 | Тек. Ремонт ЛР-110 ВЛ Староминская на ПС 110 Шкуринская (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Юбилейная-Степная, Степная тяговая- Кущевская) | ▀ | bar: 2 to 3; 21 to 22
| ПС Шкуринская | 1СШ-110 | {AE5274B7-D97C-4574-8C51-A0EBEDFC6F6B} | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-03 | Комплексный ремонт ШР-110 Т-1, СМВ-110, Р1СШ-СМВ-110, проф испытания | bar: 2 to 3; 21 to 22
| ПС Шкуринская | СМВ-110 | {7EE1EDD3-DE98-41AE-B7DD-476EDF785F36} | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-05 | Комплексный ремонт СМВ-110, проф испытания (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Юбилейная-Степная, Степная тяговая- Кущевская) | bar: 2 to 5; 21 to 25
| Ленинградские ЭС | ВЛ-110кВ Кущевская- Шкуринская | {D66D1CC7-04FB-4C68-B84A-DCBB08CC88B6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-05 | Тек. Ремонт ЛР-110 ВЛ Кущевская на ПС 110 Шкуринская (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Юбилейная-Степная, Степная тяговая- Кущевская) | ▀ | bar: 4 to 5; 23 to 25
| ПС Шкуринская | 2СШ-110 | {2B0C066F-8DFE-4630-8C88-B870D4F24D62} | Прочее |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-05 | Комплексный ремонт СМВ-110, ЛР-110 ВЛ Кущевская, проф испытания (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Юбилейная-Степная, Степная тяговая- Кущевская) | bar: 4 to 5; 23 to 25
| РРДУ | ВЛ-110кВ Юбилейная-Степная | {A9A389C5-83BB-4776-BA23-6E827DB6CE6E} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Замена изоляторов, чистка трассы | ▀ | bar: 23
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тихорецкие ЭС | ПС Атаманская | СМВ-110 | {1A9BADF7-E8D5-4C4B-B06E-2FABDC44AD35} | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Текущий ремонт СМВ-110 проверка РЗА ВЛ-110 Крыловская, ВЛ-110 Ленинградская; кап. ремонт ОД, КЗ-110 Т-1; замена силикагеля, проверка цепей напряжения ТН-110 1, 2СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 15 to 16
| ПС Атаманская | 1СШ-110 | {E6FBAB37-CFE7-421C-A376-D2448C43F354} | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Текущий ремонт СМВ-110 проверка РЗА ВЛ-110 Крыловская, ВЛ-110 Ленинградская; кап. ремонт ОД, КЗ-110 Т-1; замена силикагеля, проверка цепей напряжения ТН-110 1, 2СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 15 to 16
| ПС Атаманская | 2СШ-110 | {2F572927-53C1-4E24-9AC0-36869FEFF97C} | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Текущий ремонт СМВ-110 проверка РЗА ВЛ-110 Крыловская, ВЛ-110 Ленинградская; кап. ремонт ОД, КЗ-110 Т-1; замена силикагеля, проверка цепей напряжения ТН-110 1, 2СШ (КубРДУ с включением РП) | bar: 15 to 16
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Армавирские ЭС | Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Советская- УНПС | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Замена изоляторов,чистка трассы. | bar: ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ГНС-1 - Найденовская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-25 | Замена изоляторов,чистка трассы. | bar: ▀▀ 24 to ▀▀ 25
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ УНПС-Отрадная | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-20 | Замена изоляторов,чистка трассы (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Псебай-Курджиново) | ▀ | bar: ▀▀ 19 to ▀▀ 20; ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| Армавирские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-ЖБШ | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | Замена изоляторов,чистка трассы. | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Заветная | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-05 | Профвосстановление ЭПЗ-1636 и автоматики МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | bar: 2 to 5
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Советская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-18 | Профвосстановление ЭПЗ-1636 и автоматики МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 18
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Коноково тяговая | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-25 | Профвосстановление ЭПЗ-1636 и автоматики МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 25
| ПС УНПС, Выключатели | МВ-110 Отрадная | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-31 | Профвосстановление ЭПЗ-1636 и автоматики МВ-110 с переводом на СОМВ-110 | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 31
| СКРДУ, транзит 110 кВ | ВЛ 110 кВ Прикубанская-Заветная | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Работы на ПС 110 Прикубанская, ПС 110 Заветная | ▀ | bar: 2 to 4
| СКРДУ, транзит 110 кВ | ВЛ 110 кВ Псебай-Курджиново | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-30 | ТО ВЛ | ▀ | bar: 10 to 11; ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| СКРДУ, транзит 110 кВ | ВЛ 110 кВ Преградная-Сторожевая | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-23 | Работы на ПС Преградная | ▀ | bar: ▀▀ 22 to ▀▀ 23
| СКРДУ, транзит 110 кВ | ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Работы на ПС Курджиново | ▀ | bar: ▀▀ 31
| СКРДУ, транзит 110 кВ | ВЛ 110 кВ Псебай-Курджиново | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Работы на ПС Курджиново | ▀ | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| СКРДУ, транзит 110 кВ | ВЛ 110 кВ Преградная-Курджиново | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-16 | Работы на ПС Преградная | ▀ | bar: ▀▀ 15 to ▀▀ 16
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Лабинские ЭС | Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Засовская-Упорная | {06EF7E77-9B64-400B-A3F1-593A3D6314C5} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Замена изоляторов. Чистка трассы (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 4; ▀▀ 28
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Засовская | {281A27E5-88E2-4BFE-A3D7-E061BCE564FF} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Замена изоляторов. Чистка трассы (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 4; ▀▀ 28
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Засовская | {D6F401F4-C5CD-46D5-970C-18AE58327741} | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Профиспытания вводов МВ-110 | bar: 4; ▀▀ 28
| ПС Упорная | МВ-110 ВЛ Засовская | {8E86727A-E779-4BA9-AFCC-3A042BC74E32} | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-28 | Техобслуживание МВ-110 | bar: 4; ▀▀ 28
| Северокавказкое РДУ | ВЛ-110-91 (Псебай - Курджиново) | {0582FC79-EC93-4F80-8A97-A716B6B9CD5A} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-30 | Замена изоляторов. Чистка трассы (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ СКРДУ) | ▀ | bar: 2 to 3; ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Андреедмитриевская | {015F8C92-4B60-4392-BEA7-1E85B07356B6} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-08 | Замена изоляторов. Чистка трассы. Капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ "Андреедмитриевская-Курганная" на ПС "Комплекс" | bar: 7 to 8
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Лабинск 1-Ходзь | {BCAC9124-C213-498E-A869-7D1CBBA2FD9F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Замена изоляторов. Чистка трассы (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 14; ▀▀ 18
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Ходзь-Мостовская | {27CEC924-F34D-41B5-9EA2-A7E9A11B3C63} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Замена изоляторов. Чистка трассы (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: 14; ▀▀ 18
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Промышленная | {CDDCF1CD-31CA-4F36-AAD7-5F6852231552} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Замена изоляторов. Чистка трассы | bar: ▀▀ 15
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Промышленная | {10773B49-0324-487F-B2C5-EA675D8A1A23} | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Профиспытания вводов МВ-110 | bar: ▀▀ 15
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Шедок-Псебай | {2776C8FB-4FDF-4E26-80E6-EEFE4C59128F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Замена изоляторов. Чистка трассы | bar: ▀▀ 17
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Курганная тяговая-Родниковская | {C92475C4-FF9C-455D-B47B-E2B1299349FD} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | Замена изоляторов. Чистка трассы (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 22; ▀▀ 26
| ПС Курганная тяговая | МВ-110 ВЛ Родниковская | {EF787805-2D83-4512-B3AA-0F0348C53D7B} | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | Техобслуживание МВ-110 | bar: ▀▀ 22; ▀▀ 26
| Лабинские ЭС | ВЛ-110 кВ Мостовская-Псебай | {6D24235D-8610-41C0-81C4-F49CA6C44DC3} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | Замена изоляторов. Чистка трассы | bar: ▀▀ 24
| ПС Мостовская | МВ-110 ВЛ Псебай | {1474D7AA-8808-49A4-A8E7-D4049D6FD162} | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | Техобслуживание МВ-110 | bar: ▀▀ 24
| ПС Мостовская | БСК-110 | {1FA1D32D-1064-48F2-9FA9-82EDCB023736} | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | Профиспытания БСК-110 | bar: 11
| ПС Мостовская | МВ-110 БСК | {A3F83E1C-EDFB-451F-8FDC-A93F669E2CE9} | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | Профиспытания вводов МВ-110 БСК-110 | bar: 11
| ПС Промышленная | 1СШ-110 кВ | {A0D73BE8-1D19-49D1-A6BD-14D04F708C96} | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Комплексный ремонт ОД-110 Т-1, КЗ-110 Т-1. | bar: ▀▀ 16
| ПС Промышленная | 2СШ-110 кВ | {4210803C-33E1-4DD4-87BE-96502C7CB5A3} | Прочее |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Комплексный ремонт ОД-110 Т-2, КЗ-110 Т-2. | bar: 14; ▀▀ 18
| ПС Мостовская | СОМВ-110 | {FD8AC9FC-5C52-482B-A75B-B56964025784} | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Профиспытания вводов СОМВ-110 | ▀ | bar: ▀▀ 21
| ПС Родниковская | СМВ-110 | {8B1F7BAE-739D-4824-AFE8-9B114986EC3E} | Прочее |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-27 | 2012-05-27 | Профиспытания СМВ-110 (КубРДУ перенесено по режиму нагрузок) | ▀ | bar: ▀▀ 23; ▀▀ 27
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Краснодарские ЭС | Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Мартанская-Шенджий | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: 14 to 15
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Афипская-Шенджий | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-17 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: 16 to 17
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 Витаминкомбинат-ЗИП | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРДУ перенесено по режиму вывода 3АТ на КТЭЦ) | bar: 21 to 22; ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Южная | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Замена изоляторов,расчистка трассы | bar: ▀ 23
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-Парфюмерная | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | Замена изоляторов,расчистка трассы (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ 110 кВ на КТЭЦ) | bar: ▀ 24; ▀▀ 31
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ОБД | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ КТЭЦ-ОБД на ПС Юго-Восточная | bar: 4
| Краснодарские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КТЭЦ-ЗИП | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-10 | Для текущего ремонта ЛР-110 ВЛ КТЭЦ-ЗИП на ПС Юго-Восточная | bar: 10
| ПС Афипская-110, Выключатели | ШСМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | ТО-1 | bar: 3
| ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 1 цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | ТО-1 | bar: 4
| ПС Афипская-110, Выключатели | МВ-110 ВЛ Афипская-220 2 цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-30 | 2012-05-30 | ТО-1 | bar: ▀▀ 30
| ПС Горячий ключ, СШ, 110 кВ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-25 | Для текущего ремонта разъеденителей 110 кВ (КубРДУ перенесено совместно с выводом АТ-2 на ПС Горячий Ключ) | bar: 14 to ▀ 25
| ПС Горячий ключ, Выключатели, 110 кВ | ОМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-22 | Для текущего ремонта ШР-110 кВ 2 СШ ОМВ-110 | bar: 14 to 15; 21 to 22
| ПС Горячий ключ, ТН, 110 кВ | ТН-110-2СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-24 | Для текущего ремонта РТН-110 кВ 2 СШ | bar: 16 to 18; ▀ 23 to ▀ 24
| ПС Горячий ключ, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | Для текущего ремонта Р 2СШ ШСМВ-110 | bar: 21; ▀ 25
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Юго-Западные ЭС | Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Джубга - Архипо-Осиповка | {5F8F645C-B580-4C15-8BDA-B277F898C51F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Профиспытания ТТ-110 ВЛ-Джубга на ПС 110 кВ Архипо-Осиповка (КубРДУ перенесено совместно с выводом ВЛ Сочинскими ЭС) | bar: 14; ▀▀ 31
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Раевская-Анапская | {27AEED6D-27B3-4222-B17D-81E9348FD71B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Ремонт провода, подрезка деревьев, замена изоляторов, выемка проводов и троссов из поддерживающих зажимов. | bar: 2 to 4
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Холмская-Абинская | {E485AA1B-632B-432B-8F9A-5B46AAA5A048} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Замена изоляторов и арматуры (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Крымская) | bar: 14 to 18
| Краснодарские ЭС | ВЛ-110 Ильская-Холмская | {231DAF3A-B0BA-4291-9500-C7D747BB768D} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Ремонт ЗНКС ВЛ 110 Ильская (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Крымская) | bar: 16
| ПС Абинская | СМВ-110 | {6FFDF235-AF3F-4AEC-A1EE-82B3524D6437} | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. СП-110 | bar: 16
| ПС Абинская | 1СШ-110 | {B0C2CDE8-0D81-44FC-95D8-9E1B2848F0BC} | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 1СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода АТ-1 на ПС 220 Крымская) | bar: 17
| ПС Абинская | 2СШ-110 | {46793E0F-1402-4448-8296-59F6F8C5DA34} | Прочее |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 2СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС 220 Крымская) | bar: 18
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Варениковская-Гостагаевская | {FF3076D8-D420-4135-BB55-1198696ED513} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | СР ЛР-110, ШР-110 Т-1, СР-1-110 с заменой изоляторов на ПС 110 кВ Гостагаевская | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС Гостагаевская | 1СШ-110 | {C3EE74F4-B545-4DA3-8DCF-28FB3983C93D} | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | СР СР-1-110 с заменой изоляторов | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| ПС Гостагаевская | 2СШ-110 | {6574E9A7-98A8-4BD9-BC02-EDF4F6C57BF2} | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | СР СР-1-110 с заменой изоляторов | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 31
| Юго-Западные ЭС | ВЛ-110 кВ Гостагаевская-Джемете | {B07A37C8-A75A-40CE-9B78-1271D27C9891} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-08 | СР ЛР-110 с заменой изоляторов на ПС 110 кВ Гостагаевская | bar: 7 to 8
| ПС Гостагаевская | 1СШ-110 | {C3EE74F4-B545-4DA3-8DCF-28FB3983C93D} | Прочее |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-08 | СР ЛР-110 ВЛ-Джемете | bar: 7 to 8
| ПС Гостагаевская | 2СШ-110 | {6574E9A7-98A8-4BD9-BC02-EDF4F6C57BF2} | Прочее |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-08 | СР ЛР-110 ВЛ-Джемете | bar: 7 to 8
| ПС Тоннельная | СМВ-110 | {693C8D9C-3053-4464-BDF5-0CE08DC099D2} | Прочее |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС 220 Крымская) | bar: ▀ 23
| ПС Тоннельная | ТН-110 1 СШ | {D51F7661-F4B5-47AC-B047-48746DA6016C} | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции | bar: ▀ 21
| ПС Тоннельная | ТН-110 2 СШ | {FEC2010E-29A8-4712-9ED8-EC172E33658F} | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции | bar: ▀ 22
| ПС Дивноморская | СМВ-110 | {6194167D-DC04-4C7E-9F3C-B4A268494B4D} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. РП-110, профиспытания | bar: 14; 16
Юго-Западные ЭС | ПС Дивноморская | 1СШ-110 | {A61F0F45-B844-4AD8-BFAA-88D7EA676E23} | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции, с вкл. РП-110, профиспытания ТН-110 1СШ | bar: 11
| ПС Дивноморская | 2СШ-110 | {C96407CF-38E6-41E3-A98A-BB883119D92B} | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции, с вкл. РП-110, профиспытания ТН-110 2СШ | bar: 15
| ПС Джемете | СМВ-110 | {1C4DF62F-7D23-45C9-9E84-9C2745F4FCC7} | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. СП-110 | bar: 11
| ПС Джемете | 1СШ-110 | {5AB6581D-D5CC-4DB6-8C27-E7C1A88C7340} | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции, с вкл. СП-110 | bar: ▀ 21
| ПС Джемете | 2СШ-110 | {87E47303-2926-4974-B35D-10F8B0908CE5} | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции, с вкл. СП-110 | bar: ▀ 22
| ПС Джемете | РП-110 | {B5FE40BF-4316-4662-BDD0-6E1E8F557029} | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений в ТТ-110 РП | bar: 16
| ПС Джигинская | СМВ-110 | {784AEDB3-7278-495C-8896-C8C8B380CA55} | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. РП-110 | bar: 17
| ПС Джигинская | 1СШ-110 | {CCA8DBCC-2A58-424E-88E0-98849C1F33C6} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 1СШ, устранение нагрева контактных соединений на ШР-110 Т-1 (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС 220 Крымская) | bar: 14
| ПС Джигинская | 2СШ-110 | {AA78FB9B-C400-4D0D-BC72-8BB4A215AC90} | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 2СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС 220 Крымская) | bar: 15
| ПС Джигинская | РП-110 | {2A92E6E4-AFD3-4D86-8206-DE1D29504F63} | Прочее |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений в ТТ-110 РП | bar: ▀ 23
| ПС Береговая | СМВ-110 | {59055BE3-1CF2-459B-BAAE-605A9C1F3996} | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | Замена силикагеля в ВОФ,регулировка уровня масла, чистка изоляции, ревизия контактных соединений, с вкл. РП-110 | bar: 17
| ПС Береговая | 1 СШ-110 | {2156B84B-97D0-4EA1-961C-1E9E70FE8E61} | Прочее |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 1СШ, с вкл. РП-110 | bar: 18
| ПС Береговая | 2 СШ-110 | {EB5BEA1B-BDA7-41A8-B39C-49E7417CD235} | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Замена силикогеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции ТН-110 2СШ, с вкл. РП-110 | bar: ▀ 21
| ПС Новороссийск | ТН-110 1 СШ | {C2484D18-84BB-4E68-9954-8C68F43EDAA1} | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-29 | 2012-05-29 | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции | bar: ▀▀ 29
| ПС Новороссийск | ТН-110 2 СШ | {BEC4D88E-ED42-4F12-BBC4-E5C24B278A7D} | Прочее |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Замена силикагеля в ВОФ, регулировка уровня масла, чистка изоляции | bar: ▀▀ 30
| ПС Варениковская | ОСШ-110 | {DCBBA61B-5BEF-46FB-BD4E-F23EE3A119FA} | Прочее |  |  |  | 2012-05-08 | 2012-05-08 | [31 empty] | 2012-05-08 | 2012-05-08 | Профиспытания ТН-110 ОСШ-110 | bar: 8
| ПС Крымская ПТФ | 2СШ-110 | {3DD45154-3E33-47C1-8FE7-A2591F543D46} | Прочее |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-07 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-07 | Профиспытания ТН-110 2СШ, с вкл. РП-110 | bar: 7
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Славянские ЭС | ПС Ханьковская, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, РТН-110-1СШ, ТН-110-1СШ, ШР-110-Т1, ТР-110-Т2, ОПН-110-1СШ | bar: ▀▀ 15
| ПС Ханьковская, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Текущий ремонт ШР-110 ВЛ ПАОС, ШР-110 ВЛ Коржевская, РТН-110-1СШ, ТН-110-1СШ, ШР-110-Т1, ТР-110-Т2, ОПН-110-1СШ | bar: ▀▀ 15
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Забойская-Новопетровская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Вырубка деревьев (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 в Тимашевских ЭС. УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС Брюховецкая) | bar: 4; ▀▀ 21
| ПС Забойская, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Тех.обслуживание 2СШ-110, ВЧЗ-ВЛ 110 Н.Петровская, ЛР-110 ВЛ Н.Петровская, ШР-110 ВЛ Н.Петровская, ТР-110-Т2, РТН-2СШ-110, ТН-2СШ-110, ОПН-2СШ-110 | bar: 4; ▀▀ 21
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Темрюк-Таманский Водовод | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Верховой осмотр, замена изоляции, расчистка трассы | bar: ▀▀ 14
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Старотитаровская-Таманский Водовод | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | Верховой осмотр, замена изоляции, расчистка трассы, выправка опор № 6,19; ремонт заземляющего контура оп 19 | bar: ▀▀ 15
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Вышестеблиевская-Старотитаровская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-17 | Замена линейной изоляции | bar: ▀▀ 16 to ▀▀ 17
| Славянские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ ПТФ-Красноармейская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Бля безопасного проведения работ по капитальному ремонту ЛР-110 ВЛ ПТФ с покраской оборудования | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| ПС Забойская, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Тех.обслуживание 1СШ-110, ЛР-110 ВЛ Гривенская, ШР-110 ВЛ Гривенская, ТТ-110 ВЛ Гривенская, ТР-110-Т1, РТН-1СШ-110, ТН-1СШ-110, ОПН-1СШ-110, СМВ-110, Р-1СШ-СМВ-110. (КубРДУ отказано по режиму вывода ВЛ 110 в Тимашевских ЭС) | bar: 2 to 3
| ПС Новомышастовская, СШ | РП-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-11 | Тех.обслуживание РРП-1СШ-110 | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 11
| ПС Новомышастовская, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-11 | Тех.обслуживание СМВ-110. | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 11
| ПС Старонижестеблиевская, СШ | 1 СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-11 | Тех.обслуживание 1,2-СШ-110, ТР-110-Т1, СР-110, ЛР-110 ВЛ Н.Мышастовская, ВЧЗ-ВЛ 110 Н.Мышастовская, ЛР-110 ВЛ Красноармейская, ВЧЗ-ВЛ110 Красноармейская. | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 11
| ПС Новомышастовская, СШ | 2 СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Капитальный ремонт ОД-КЗ-110-Т2. Тех.обслуживание ЛР-110 ВЛ ВНИИРис, Р-2СШ-СМВ-110, ТН-2СШ-110, ТТ-110-СМВ. | bar: ▀▀ 14
| ПС Забойская, Выключатели | МВ-110 Новопетровская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-25 | Капитальный ремонт МВ-110 ВЛ Н.Петровская (КубРДУ перенесено по режиму вывода АТ-2 на ПС 220 Брюховецкая. УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 110 на ПС Брюховецкая) | bar: ▀▀ 17 to ▀▀ 25
| ПС ПТФ (СлЭС), Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-31 | Капитальный ремонт СМВ-110 | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 31
| ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 1 СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Текущий ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ Красноармейская, РРП-1СШ-110, Р-1СШ-СМВ-110, 1ТТ-СМВ-110, ТН-110-1СШ, ТР-110-Т1 | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| ПС ПТФ (СлЭС), СШ | 2 СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-30 | 2012-05-31 | Текущий ремонт ЛР-СВЧ-110 ВЛ Славянская, РРП-2СШ-110, 2ТТ-СМВ-110, ТН-110-2СШ, ТР-110-Т2 | bar: ▀▀ 30 to ▀▀ 31
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Тимашевские ЭС | Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Брюховецкая-Новоджерлиевская | {892304BB-3F12-4F99-8063-B31268597E8B} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Т.р. ЛР-110 ВЛ "Брюховецкая-Новоджерелиевская" на ПС Новоджерелиевская | bar: 2 to 4
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Новоджерелиевская - Приморско-Ахтарская | {64AC0CB6-3E2F-4133-9BEA-492846CAF97F} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Т.р. ЛР-110 ВЛ "Новоджерелиевская-Ольгинская" на ПС Новоджерелиевская | bar: 2 to 4
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Роговская-Калининская | {AC0ECBBD-22F2-4E10-8CF1-7C179B1E2B03} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Текремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, ЛР-110 ВЛ Роговская на ПС 110кВ Калининская | bar: 2 to 4
| ПС Новоджерлиевская | 1СШ-110 | {25D77FBD-7A68-4183-B31C-820903960C4B} | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Т.р. ЛР-110 ВЛ "Брюховецкая-Новоджерелиевская", СР-1-110, ШР-110 Т-1 | bar: 2 to 4
| ПС Новоджерлиевская | 2СШ-110 | {A4833747-51C6-4E54-8AF5-F8379F8CD273} | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Т.р. ЛР-110 ВЛ "Новоджерелиевская-Ольгинская", СР-2-110 | bar: 2 to 4
| ПС Калининская | ОСШ-110 | {0C82EE7F-5D6B-4B2E-B9D4-E8C28EBBF39A} | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Текремонт ТН-110 ОСШ, РОСШ ОМВ-110, РОСШ-110 Т-3, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 ВЛ Роговская | bar: 2 to 4
| ПС Калининская | МВ-110 Роговская | {59270324-D1C9-4F7A-B8C7-12722D1765A7} | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-04 | Текремонт ТТ-110 ВЛ Роговская, ЛР-110 ВЛ Роговская на ПС 110кВ Калининская | bar: 2 to 4
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Нововеличковская | {2FC16476-E050-4219-926B-35006FB4FD01} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | Текремонт ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, ЛР-110 ВЛ Нововеличковская на ПС 110кВ Калининская | bar: 14 to 16; 28 to ▀▀ 30
| ПС Калининская | МВ-110 Нововеличковская | {B87009AC-733E-4058-B950-B38FDAD86D70} | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | Текремонт ТТ-110 ВЛ Нововеличковская, ЛР-110 ВЛ Нововеличковская | bar: 14 to 16; 28 to ▀▀ 30
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Медведовская-Калининская | {16B5175F-E7DD-4476-8C48-43900C9C6074} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Текремонт ТТ-110 ВЛ Медведовская, ЛР-110 ВЛ Медведовская на ПС 110кВ Калининская (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Забойская-Новопетровская) | bar: 14 to 21
| Тимашевские ЭС | ВЛ-110 кВ Калининская-Новониколаевская | {D8956967-9400-4AD1-8013-83BFCECE0412} | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-12 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-12 | Текремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, ЛР-110 ВЛ Новониколаевская на ПС 110кВ Калининская | bar: 10 to 12
| ПС Калининская | ОСШ-110 | {0C82EE7F-5D6B-4B2E-B9D4-E8C28EBBF39A} | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-31 | Текремонт ТН-110 ОСШ, РОСШ ОМВ-110, РОСШ-110 Т-3, РОСШ-110 Т-2, РОСШ-110 Т-1, РОСШ-110 ВЛ Медведовская, РОСШ-110 ВЛ Нововеличковская, РОСШ-110 ВЛ Новониколаевская | bar: 10 to ▀▀ 31
| ПС Калининская | МВ-110 Медведовская | {1CD3FB14-C710-48A0-BEB2-998E6F4CF8EE} | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-18 | Текремонт ТТ-110 ВЛ Медведовская, ЛР-110 ВЛ Медведовская на ПС 110кВ Калининская (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 Забойская-Новопетровская) | bar: 14 to 21
| ПС Калининская | МВ-110 Новониколаевская | {F679C8CB-684E-4312-BC94-2F0ED7461B52} | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-12 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-12 | Текремонт ТТ-110 ВЛ Новониколаевская, ЛР-110 ВЛ Новониколаевская на ПС 110кВ Калининская | bar: 10 to 12
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Усть-Лабинские ЭС | Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тбилисская-Ладожская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-02 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-02 | ТО ЛР-110 ВЛ Ладожская на ПС Тбилисская | bar: 2
| ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Ладожская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-02 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-02 | опробование | bar: 2
| ПС Тбилисская, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | ТО ШР-110 Т-1, ШР-110 ВЛ Ладожская, Р 1 СШ СМВ-110 | bar: 3
| ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 1СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | ТО РТН-110 1 СШ, ТН-110 1 СШ | bar: 3
| ПС Тбилисская, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | опробование | bar: 3 to 4
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Тбилисская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-10 | ТО ЛР-110 ВЛ Кропоткин на ПС Тбилисская | bar: ▀▀ 10
| Усть-Лабинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кропоткин-Тбилисская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-11 | Замена изоляторов, чистка трассы | bar: ▀▀ 10 to ▀▀ 11
| ПС Тбилисская, Выключатели | МВ-110 Кропоткин | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-10 | опробование | bar: ▀▀ 10
| ПС Тбилисская, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | ТО ШР-110 Т-2, ШР-110 ВЛ Кропоткин, Р 2 СШ СМВ-110 | bar: ▀▀ 11
| ПС Тбилисская, ТН | ТН-110 2СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | ТО РТН-110 2 СШ, ТН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 11
| ПС Бузиновская, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-23 | Восстановление РЗА ВЛ-110 Выселки (с включением РП-110) | bar: ▀▀ 21 to ▀▀ 23
| ПС Бузиновская, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | Восстановление РЗА ТН-110 2 СШ (с включением РП-110) | bar: ▀▀ 24
| ПС Бузиновская, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-29 | Восстановление РЗА ВЛ-110 Рассвет (с включением РП-110) | bar: ▀▀ 25 to ▀▀ 29
| ПС Бузиновская, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Восстановление РЗА ТН-110 1 СШ (с включением РП-110) | bar: ▀▀ 30
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Адыгейские ЭС | Адыгейские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Апшеронская-Ерик | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-11 | расчистка трассы (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 110 Центральная-Тверская 1 цепь. УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 10 to 11; 24 to 25
| Адыгейские ЭС, ЛЭП, ЛЭП 110 кВ | ВЛ-110 кВ Центральная-Р-110 Ц ВЛ-110 Ц-С | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-24 | расчистка трассы (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 21 to 24
| ПС Тверская, СШ, 110 кВ | 2СШ 110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-24 | текущий ремонт (КубРДУ УСЛОВНО по режиму реконструкции ПС 500 Центральная) | bar: 14 to 24
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Ерик | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | bar: 16
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Комсомольская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | bar: 22
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Центральная 2 цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | bar: 21
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Центральная 1цепь | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | bar: 17
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | ШСМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | текущий ремонт ШР-110 , МВ-110 | bar: 24
| ПС Тверская, ТН, 110 кВ | ТН 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | текущий ремонт РТН-110 | bar: 18
| ПС Апшеронская, ТН | ТН-110 1СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | высоковольтные испытания ТН-110 1 СШ | bar: 18
| ПС Апшеронская, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-12 | высоковольтные испытания СМВ-110 | bar: 12; 22
| ПС Северная (Ад ЭС), АТ (Т) | Т-1 110/35 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-24 | капитальный ремонт Т-1 | bar: 14 to 24
| ПС 220кВ Черемушки, АТ(Т), 110 кВ | Т-1 110/35 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-31 | капитальный ремонт Т-2 | bar: 28 to ▀▀ 31
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Сочинские ЭС | Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Аше | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Магри | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 СТЭС-КПГЭС с отп. на ПС Лососёвая, Каменка | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 КПГЭС-Хоста с отп. Кепшу, Каменку | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-01 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-01 | 2012-05-30 | Реконструкция (условно) | bar: 1 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-02 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-02 | Отключение шлейфов разъединителя РРП-1-110 | ▀ | bar: 2
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | Отключение шлейфов разъединителя РРП-II-110 | ▀ | bar: 3
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | подключение шлейфов разъединителя РРП-II-110 | ▀ | bar: 18
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-19 | 2012-05-19 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-19 | подключение шлейфов разъединителя РРП-I-110, отключение шлейфов к ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая | ▀ | bar: 19
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Гойтх | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-26 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | подключение шлейфов ЛР-110 ВЛ Туапсе тяговая | ▀ | bar: 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-27 | 2012-05-27 | [31 empty] | 2012-05-27 | 2012-05-27 | отключение шлейфов к ЛР-110 ВЛ Навагинская | ▀ | bar: 27
| ПС Гойтх, СШ | РП-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-19 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-19 | Замена РП, установка ТТ-110 | ▀ | bar: 2 to 19
| ПС Гойтх, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-19 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-19 | 2012-05-26 | Монтаж и подключение ТТ-110, замена РВС 110 кВ на ОПН | ▀ | bar: 19 to 26
| ПС Гойтх, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-27 | 2012-06-04 | [31 empty] | 2012-05-27 | 2012-06-04 | Монтаж и подключение ТТ-110, замена РВС 110 кВ на ОПН | ▀ | bar: 27 to ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | Ремонт шлейфов, замена изоляторов | bar: 3
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-05 | Рубка угрожающих деревьев | bar: 4 to 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кабардинская-Навагинская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская на ПС Кабардинская и текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Кабардинская на ПС Навагинская | bar: 4
| ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | Текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Навагинская | bar: 4
| ПС Кабардинская , СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-05 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-05 | текущий ремонт разъединителей | bar: 5
| ПС Навагинская, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | текущий ремонт разъединителей | bar: 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | Рубка угрожающих деревьев (КубРДУ отказано по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс) | bar: 10 to 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Куринская-Кривенковская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | текущий ремонт ЛР -110 ВЛ Кривенковская на ПС Куринская (КубРДУ отказано по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс) | bar: 11
| ПС Куринская, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | текущий ремонт ЛР -110 ВЛ Кривенковская (КубРДУ отказано по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс) | bar: 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Кабардинская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | чистка трассы | bar: 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Кабардинская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-20 | 2012-05-20 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | чистка трассы (КубРДУ по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: 14; 20
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Кривенковская-Туапсе тяговая | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | ремонт шлейфов, рубка угрожающих деревьев (КубРДУ по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС 500 Центральная) | bar: 16 to 17
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Навагинская-Гойтх | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Ремонт шлейфов, замена изоляторов (КубРДУ УСЛОВНО по режиму вывода 1 СШ 220 на ПС Центральная) | bar: 18
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Тверская-Куринская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | замена изоляторов (КубРДУ отказано по режиму вывода 1 (2) СШ 220 кВ на ПС Центральная) | bar: 21 to 23
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-04-30 | 2012-04-30 | ремонт шлейфов, рубка угрожающих деревьев (КубРДУ отказано по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: ▀▀ 29 to ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чинары-Афпостик | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-06 | 2012-05-06 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-06 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары на ПС Афпостик | bar: 6
| ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-06 | 2012-05-06 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-06 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ Чинары | bar: 6
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Чилипси-Чинары | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-07 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-07 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-Чинары на ПС Чилипси | bar: 7
| ПС Чилипси, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-07 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-07 | текущий ремонт разъединителей | bar: 7
| ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-07 | 2012-05-07 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-07 | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 | bar: 7
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Шепси-Чилипси | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-08 | 2012-05-08 | текущий ремонт ЛР-110 ВЛ-Шепси на ПС Чилипси (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: 8; ▀▀ 29
| ПС Чилипси, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-08 | 2012-05-08 | текущий ремонт разъединителей | bar: 8; ▀▀ 29
| ПС Чилипси, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-29 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-08 | 2012-05-08 | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: 8; ▀▀ 29
| ПС Афпостик, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-05 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-05 | текущий ремонт разъединителей (с включением РП) | bar: 5
| ПС Горячий ключ, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Фаногорийская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-30 | текущий ремонт ШР-110 2 СШ ВЛ Фанагорийская (с заменной на ОМВ) | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 30
| ПС Туапсе тяговая, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-16 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ (КубРДУ УСЛОВНО по режиму сети 110,220 кВ и нагрузок) | bar: 2 to 16
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Гойтх | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-02 | 2012-05-02 | [31 empty] | 2012-05-02 | 2012-05-02 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ-Гойтх | bar: 2
| ПС Туапсе тяговая, АТ (Т) | Т-1 110/10/6 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ Т-1 | bar: 3
| ПС Туапсе тяговая, АТ (Т) | Т-2 110/10/6 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-05 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-05 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ Т-2 | bar: 5
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ШЭСВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-10 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-10 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ШЭСВ-110 | bar: 10
| ПС Туапсе тяговая, ТН | ТН-110 1СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | текущий ремонт РТН -110 ТН-110 1 СШ | bar: 11
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 1 ц. | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-12 | 2012-05-12 | [31 empty] | 2012-05-12 | 2012-05-12 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ- Шепси 1 цепь | bar: 12
| ПС Туапсе тяговая, АТ (Т) | Т-3 110/6 кВ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ Т-3 | bar: 14
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Шепси 2 ц | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ- Шепси 2 цепь | bar: 15
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Кривенковская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ- Кривенковская | bar: 16
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Кабардинская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | текущий ремонт ШР-110 2 СШ ВЛ Кабардинская | bar: 14
| ПС Тверская, Выключатели, 110 кВ | МВ-110 Куринская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | текущий ремонт ШР-110 2 СШ ВЛ Куринская | bar: 21
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-05 | капремонт, проверка проводови тросовв зажимах, рубка угрожающих деревьев (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 4 to 5
| ПС Туапсе тяговая, Выключатели | ЭВ-110 Туапсе город | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-04 | 2012-05-04 | [31 empty] | 2012-05-04 | 2012-05-04 | текущий ремонт ШР-110 1 СШ ВЛ- Туапсе | bar: 4
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе тяговая-Туапсе | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-23 | капремонт, проверка проводови тросовв зажимах, рубка угрожающих деревьев (КубРДУ с включением на вечерний максимум нагрузок) | bar: 21 to 23
| ПС Туапсе, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 | bar: 21
| ПС Туапсе, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-21 | 2012-05-21 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110, отбор проб масла, проверка автоматики | bar: 21
| ПС Туапсе, ТН | ТН-110 1СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | проверка вторичных цепей, отбор проб масла | bar: 21; ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Туапсе-Небуг | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-26 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-16 | усиление шлейфов (КубРДУ перенесено по режиму вывода 2 СШ 220 на ПС Центральная) | bar: 15 to 16; 24 to 26
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Небуг-Ольгинка | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | текущий ремонт ЗН КС ВЛ- Небуг, испытание КС ВЛ Небуг на ПС Ольгинка | bar: 15; 24
| ПС Туапсе, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: 16; ▀▀ 31
| ПС Туапсе, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 | bar: 16; ▀▀ 31
| ПС Туапсе, ТН | ТН-110 2СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | проверка вторичных цепей | bar: 16; ▀▀ 31
| Юго-Западные ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Джубга-Архипо-Осиповка | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | отбор проб масла с ТТ-110 ВЛ Архипо-Осиповка на ПС Джубга | bar: 14 to 15
| ПС Джубга, Выключатели | МВ-110 Архипо-Осиповка | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | Испытание отбор проб масла | bar: 14 to 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Ольгинка - Ново-Михайловская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-05-26 | 2012-05-26 | текущий ремонт ЗН КС ВЛ- Новомихайловка, испытание КС ВЛ Новомихайловка на ПС Ольгинка (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Шепси) | bar: 26; ▀▀ 28
| ПС Джубга, Выключатели | СОМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-12 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-08 | проверка защит и автоматики в объме К (с объединением СШ 110 кВ через развилку ШР-110) (КубРДУ перенесено по режиму вывода ВЛ 220 Центральная-Дагомыс) | bar: 6 to 8; 10 to 12
| ПС Джубга, ТН | ТН-110 1СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-06 | 2012-05-06 | проверка вторичных цепей | bar: 6; 14
| ПС Джубга, ТН | ТН-110 2СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-07 | 2012-05-07 | проверка вторичных цепей | bar: 7; 25
| ПС Джубга, Выключатели | МВ-110 Лермонтово | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-03 | 2012-05-03 | отбор проб масла ( с заменной на СОМВ-110) | bar: 3; ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-10 | 2012-05-12 | [31 empty] | 2012-05-10 | 2012-05-12 | Рубка угрожающих деревьев | bar: 10 to 12
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Якорная Щель | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | испытания ТТ-110 ВЛ-110 Дагомыс и ТТ-110 РРП на ПС Якорная щель | bar: 11
| ПС Якорная Щель, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | испытания ТТ-110 ВЛ-110 Дагомыс | bar: 11
| ПС Якорная Щель, СШ | РП-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-11 | 2012-05-11 | [31 empty] | 2012-05-11 | 2012-05-11 | испытания ТТ-110 ТТ-110 РРП | bar: 11
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Аше-Лазаревская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-30 | 2012-05-30 | [31 empty] | 2012-05-30 | 2012-05-30 | Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 30
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Головинка | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | текущий ремонт ШОН ВЛ 110 Головинка на ПС Волконка | bar: 24
| ПС Головинка, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-03 | 2012-05-03 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | Испытание, отбор проб масла ТН-110 2 СШ | bar: 3; 24
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | текущий ремонт ШОН ВЛ 110 Якорная щель на ПС Волконка | bar: 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Волконка-Якорная Щель | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | испытания ТТ-110 ВЛ-110 Волконка на ПС Якорная щель | bar: 25
| ПС Волконка, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | капитальный ремонт Р-I СШ ОМВ-110 (КубРДУ при УСЛОВИИ разрешенной заявки на вывод ВЛ 110 Волконка-Лазаревская) | bar: 25
| ПС Волконка, Выключатели | ОМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | капитальный ремонт Р-I СШ ОМВ-110 | bar: 25
| ПС Якорная Щель, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | испытания ТТ-110 ВЛ-110 Волконка | bar: 25
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-29 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-29 | Рубка угрожающих деревьев | bar: ▀▀ 28 to ▀▀ 29
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Лазаревская-Волконка | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-28 | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лазаревская на ПС Волконка | bar: ▀▀ 28
| ПС Волконка, Выключатели | МВ-110 Лазаревская | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-28 | 2012-05-28 | [31 empty] | 2012-05-28 | 2012-05-28 | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лазаревская | bar: ▀▀ 28
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Головинка-Лоо | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лоо на ПС Головинка | bar: 17
| ПС Головинка, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | капитальный ремонт ЛР-110 ВЛ Лоо | bar: 17
| ПС Лоо , СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | испытание ТН-110 1 СШ | bar: 17
| ПС Волконка, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-05 | 2012-05-05 | [31 empty] | 2012-05-05 | 2012-05-05 | испытания ( с заменной на ОМВ-110) | bar: 5
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-15 | Верховой осмотр , проверка проводов и тросав зажимахопоры 41, 39, 32, 31, 26, 25 | bar: 14 to 15
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Верещагинская | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-14 | 2012-05-14 | [31 empty] | 2012-05-14 | 2012-05-14 | испытание КС ВЛ Дагомыс на ПС Верещагинская | bar: 14
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Дагомыс-Сочи | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-21 | 2012-05-21 | Верховой осмотр , проверка проводов и тросав зажимахопоры 39, 32, 31, 26 (КубРДУ по режиму вывода ВЛ 110 кВ Дагомыс-Верещагинская на СочТЭС) | bar: 17; 21
| ПС Верещагинская, ТН | ТН-110 2СШ | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-17 | 2012-05-17 | [31 empty] | 2012-05-17 | 2012-05-17 | текущий ремонт ОПН-110 2 СШ | bar: 17
| ПС Дагомыс тяговая, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | текуший ремонт РВС-110 1 СШ (с включением РП) | bar: 22
| ПС Дагомыс тяговая, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | текуший ремонт РВС-110 2 СШ (с включением РП) | bar: 23
| ПС Пасечная, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 (с включением РП) | bar: 24
| ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-24 | 2012-05-24 | [31 empty] | 2012-05-24 | 2012-05-24 | текущий ремонт Р-1 СШ СМВ-110 (с включением РП) | bar: 24
| ПС Пасечная, СШ | 2СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП) | bar: 25
| ПС Пасечная, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-25 | 2012-05-25 | [31 empty] | 2012-05-25 | 2012-05-25 | текущий ремонт Р-2 СШ СМВ-110 (с включением РП) | bar: 25
| ПС Родниковая, ТН | ТН-110 2СШ | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-31 | 2012-05-31 | [31 empty] | 2012-05-31 | 2012-05-31 | текущий ремонт ОПН-110 2 СШ | bar: ▀▀ 31
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Кудепста | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-16 | 2012-05-16 | [31 empty] | 2012-05-16 | 2012-05-16 | Верховой осмотр , проверка проводов и тросав зажимахопоры 12а, 13 | bar: 16
| Сочинские ЭС, ЛЭП | ВЛ-110 кВ Хоста-Адлер | { } | ВЛ 110 |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | Верховой осмотр , проверка проводов и тросав зажимахопоры 38, 36, 35, 39 | bar: 18
| ПС Адлер, СШ | 1СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | капитальный ремонт Р-I СШ СМВ-110 | bar: 18
| ПС Адлер, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-18 | 2012-05-18 | [31 empty] | 2012-05-18 | 2012-05-18 | капитальный ремонт Р-I СШ СМВ-110 | bar: 18
| ПС Каменка, Выключатели | СМВ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-22 | 2012-05-22 | [31 empty] | 2012-05-22 | 2012-05-22 | испытание , отбор проб масла | bar: 22
| ПС Южная (СЭС), СШ | 2 СШ-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-23 | 2012-05-23 | [31 empty] | 2012-05-23 | 2012-05-23 | ТН-110 II СШ (без отключения 2 СШ 110)текущий ремонт ОПН-110 2 СШ | bar: 23
| ПС Кудепста, СШ | РП-110 | { } | Прочее |  |  |  | 2012-05-15 | 2012-05-15 | [31 empty] | 2012-05-15 | 2012-05-15 | текущий ремонт ЗН РП 1-110 | bar: 15
| Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
| Зам. главного инженера - начальник ЦУС ОАО "Кубаньэнерго" ________________ Д.Ю. Рязанцев | [8 empty] | ▀▀ 21: Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев
| Начальник ДС ОАО "Кубаньэнерго" _______________ В.Н. Хуртесов | [8 empty] | ▀▀ 21: Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ О.В.Кокосьян
| Начальник СЭР ОАО "Кубаньэнерго" _______________ В.А.Богдан | [8 empty] | ▀▀ 21: Начальник ОДС _______________ А.И.Бесчастный
Начальник СЭР _______________ А.Г.Плотников
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Шаблон на печать (hidden)
Утверждаю:
Главный диспетчер Кубанского РДУ
_______________ С.А. Антипов
_______________ 2010г.
График ремонтов основного электротехнического оборудования энергообъектов, находящегося в управлении и ведении Кубанского РДУ на
Дни месяца
Объект | Оборудование | Шифр оборудования | Тип оборудования | Шифр оборудования | Тип ремонта | Снижение мощности, МВт | Плановая дата начала | Плановая дата конца | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Скорректированная дата начала | Скорректированная дата конца | Содержание работ | ОДУ
Зам.главного диспетчера _______________ М.А. Нефедьев | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник ОДС _______________ А.А.Кириченко
Зам.гл.диспетчера по режимам _____________ А.А.Нижельский | [8 empty] | Дни месяца 21: Начальник СЭР _______________ О.В. Кокосьян
Начальник СРЗА _______________ А.А. Стёпкин
Начальник СЭРБ _______________ В.Г. Макаров

## Настройки (hidden)
версия файла | 2
символ - закраска шириной 1 | ▀
символ - закраска шириной 2 | ▀▀
выбранный месяц | 5
выбранный год | 2012
первый день месяца | 2012-05-01
последний день месяца | 2012-05-31
режим проверки соответствия дат выбранному месяцу | TRUE
режим выделения цветом заявок на печатной форме в зависимости от напряжения | TRUE
добавление "прозрачной" метки просимого ремонта на печатной форме | TRUE
режим доступа к дополнительным функциям | TRUE
режим скрытия отказанных заявок и заявок выходящих за пределы выбранного месяца | FALSE
режим скрытия заявок без признака отправки в ОДУ | FALSE